## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO GERAL
Manter o crescimento populacional da arara-azul-de-lear até 2017, garantindo e incrementando a qualidade do hábitat e envolvendo as comunidades da área de ocorrência da espécie na sua conservação
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Até 2017, Programa de Educação Ambiental Integrado específico para a arara-azul-de-lear implementado na área de ocorrência da espécie, em pelo menos sete municípios, que promova o envolvimento das comunidades no Programa de Conservação e Manejo da Arara-azul-de-lear
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Hábitat da arara-azul-de-lear incrementado em qualidade até 2017
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Programa de Conservação e Manejo da Arara-Azul-de-Lear integrado e fortalecido até 2017 para gerar, sistematizar e divulgar informação técnica necessária para o manejo da espécie e seu habitat, abordando os temas-chave definidos nas ações
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conflitos (prejuízos) causados por ataques de araras-azuis-de-lear em cultivos de milho minimizados em todos os municípios dentro da área de ocorrência da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aumento de ações de fiscalização e combate ao tráfico
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 1
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 2
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 3
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 4
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 5

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Até 2017, Programa de Educação Ambiental Integrado específico para a arara-azul-de-lear implementado na área de ocorrência da espécie, em pelo menos sete municípios, que promova o envolvimento das comunidades no Programa de Conservação e Manejo da Arara-azul-de-lear
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
1.1 | Assinar Termos de Ajuste de Conduta (TAC) para implementação do Programa de Educação Ambiental nos municípios da área de ocorrência da arara-azul-de-lear | TAC's assinados | 2013-06-01 | 2015-12-01 | Luciana Khoury (MP/BA) | Não estimado | Ana Campos (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Santo); Risodalva Paiva (Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente de Paulo Afonso); Damião Matias (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Brigida); Maria Djalma (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Euclides da Cunha); Carlos Augusto Barros Garboggini (Sec. de Meio Ambiente de Jeremoabo); Jasson de Oliveira Ferreira (Sec. de Educação de Campo Formoso); CEMAVE; Simone Tenório (IPÊ); Pedro Lima; Raimundo Rodrigues Filho (Sec. de Planejamento Turismo e Meio Ambiente de Sento Sé), Prefeitura de Canudos, Camila Mendes (Biodiversitas)
1.3 | Realizar uma oficina para formular um Programa de Educação Ambiental unificado para a área de ocorrência da arara, contemplando as diferenças dos grupos que formam as comunidades (gestores, educadores, representantes das comunidades e pesquisadores) nas diferentes localidades | Programa de Educação Ambiental elaborado em oficina realizada entre 15 e 18 de Maio de 2012 no município de Jeremoabo com a presença de 27 participantes, representando 16 instituições | 2012-02-01 | 2012-07-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 25000 | Thaiane Oliveira (Zoo Salvador); Pedro Lima; Simone Tenório (Intituto Arara-azul/Fundação Loro Parque); Maria Djalma (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Euclides da Cunha); Ana Campos (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Santo); Risodalva Paiva (Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente de Paulo Afonso); Damião Matias (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Brigida); Carlos Augusto Garboggini (Sec. de Meio Ambiente de Jeremoabo); Jasson de Oliveira Ferreira (Sec. de Educação de Campo Formoso); Pedro Lima; Raimundo Rodrigues Filho (Sec. de Planejamento Turismo e Meio Ambiente de Sento Sé); César Lisboa (INEMA), CEMAVE, Andreza Amaral (CDT/UNB – INFRAERO); Carlos Roberto Franke (UFBA); Tailuan Carvalho (AGENDHA); Josilda Monteiro (Colégio Leonardo Da Vinci, Prefeitura de Canudos, ECO, Thaís Maya (Biodiversitas)
1.4 | Formular e divulgar campanhas relacionadas à conservação da arara-azul-de-lear | 12 campanhas divulgadas (spots de rádio), site de divulgação do plano de ação e mídia | 2013-06-01 | 2017-02-01 | Osmar Borges (ESEC Raso da Catarina) | Não estimado | Ana Campos (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Santo); Risodalva Paiva (Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente de Paulo Afonso); Damião Matias (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Brigida); Maria Djalma (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Euclides da Cunha); Marcos França (Prefeitura de Jeremoabo); Jasson de Oliveira Ferreira (Sec. de Educação de Campo Formoso); Pedro Lima; Raimundo Rodrigues Filho (Sec. de Planejamento Turismo e Meio Ambiente de Sento Sé), Prefeitura de Canudos, Kilma Manso (ECO), Alberto Vinicius (Zoo Salvador), Simone Tenório (IPÊ), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Thiago Filadelfo
1.6 | Avaliar a efetividade das ações do Programa de Educação Ambiental | Diagnóstico de resultados | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Simone Tenório (IPÊ) | 10000 | Maria Djalma (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Euclides da Cunha); César Lisboa (INEMA); Carlos Augusto Garboggine (Sec. de Meio Ambiente de Jeremoabo); Carlos Roberto Franke (UFBA), Anita Studer (Nordesta)
1.8 | Elaborar material de caráter didático pedagógico destinado a formação de professores e alunos | Materiais elaborados | 2015-10-01 | 2016-12-01 | Kilma Manso (ECO) | 70000 | José Selmi (NUTROPICA), Luciana Khoury (MP-BA), Katia Rancura (DED/Zoo São Paulo), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Hábitat da arara-azul-de-lear incrementado em qualidade até 2017
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
2.1 | Efetuar um diagnóstico de uso e ocupação do solo da área de ocorrência da arara-azul-de-Lear e definir áreas prioritárias para recuperação, ampliação e manejo | Mapa com as definições das áreas prioritárias | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Kilma Manso (ECO) | 50000 | Vivian Uhlig (RAN/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Anita Studer (Nordesta), Francisco Pedro, Patricia Lustosa Brito (MEAU/UFBA); Uldérico Rios Oliveira (MEAU/UFBA), Ricardo Lustosa Brito (UFBA); Pedro Lima (UFBA)
2.4 | Criar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em áreas prioritárias indicadas na ação 2.1 | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas elaborado | 2013-08-01 | 2016-12-01 | Kilma Manso (ECO) | Não estimado | Anita Studer (Nordesta), Simone Tenório (IPÊ)
2.7 | Estabelecer nos processos de licenciamento em área de ocorrência da arara-azul-de-lear medidas mitigadoras, condicionantes e compensação ambiental | Número de processos de licenciamente que contemple medidas mitigadoras, condicionantes e compensação ambiental | 2013-06-01 | 2017-02-01 | Thiago Filadelfo | Não estimado | Prefeituras, Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
2.8 | Apresentar o Plano de Ação Arara-azul-de-lear nas câmaras municipais da área de ocorrência da espécie | Apresentação do plano nas prefeituras | 2013-05-01 | 2015-09-01 | Osmar Borges (ESEC Raso da Catarina) | Não estimado | Kilma Manso (ECO)
2.9 | Qualificar os técnicos envolvidos na extensão rural nos municípios da área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Curso de capacitação elaborado | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Kilma Manso (ECO) | 500000 | Alberto Vinícius (Zoo Salvador), Kilma Manso (ECO), Simone Tenório (IPÊ)
2.10 | Implantar projetos de extensão florestal e de boas práticas do manejo de licuri em pelo menos sete municípios dentro da área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Projetos de extensão florestal implantados | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Kilma Manso (ECO) | 525000 | Ana Carolina (MMA), Pesquisadores, Simone Tenório (IPÊ)
2.11 | Elaborar um programa de geração de renda nas comunidades dentro da área de ocorrência de arara-azul-de-lear fortalecendo a cadeia produtiva da sociobiodiversidade | Programa elaborado | 2013-05-01 | 2015-08-01 | Simone Tenório (IPÊ) | 10000 | Pesquisadores, SEBRAE, Simone Tenório (IPÊ) , George Mauricio (Movimento João de Barro), Kilma Manso (ECO)
2.13 | Publicar as diretrizes de boas práticas de manejo do licuri como anexo da IN-17 de extrativismo orgânico | Anexo inserido na IN-17 | 2012-02-01 | 2013-09-01 | Kilma Manso (ECO) | Não estimado | Ana Carolina Carneiro (MMA)
2.15 | Criar o Mosaico do Boqueirão da Onça (PARNA, Monumento Natural e APA) | Mosaico criado | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Aldízio Oliveira Filho (COCUC/ICMBio) | 600 | Ana Carolina Carneiro (MMA)
2.16 | Criar o Conselho da ESEC do Raso da Catarina | Conselho criado | 2012-08-01 | 2013-12-01 | José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio) | 30000 | Prefeituras, ONG's, Ana Carolina Carneiro (MMA), Marisanta Farias Nobrega (CR6-ICMBio)
2.18 | Criar a REBIO Arara-azul-de-lear | REBIO criada | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Aldízio Oliveira Filho (COCUC/ICMBio) | 600 | Ana Carolina Carneiro (MMA), Pesquisadores, ONG's, Prefeituras
2.20 | Estabelecer áreas protegidas, em especial nas áreas de nidificação e alimentação da arara-azul-de-lear, conforme diagnóstico estabelecido na ação 2.1 | Hectare de áreas protegidas | 2013-05-01 | 2017-02-01 | Kilma Manso (ECO) | 500000 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Alberto Vinicios (Zoo Salvador), Simone Tenório (IPÊ)
2.22 | Implementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em áreas prioritárias indicadas na ação 2.1 | Número de hectares em processo de recuperação iniciado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 3000000 | Anita Studer (Nordesta), Simone Tenório (IPÊ)
2.23 | Informar os órgãos responsáveis (nas esferas estadual e federal) pelos processos de criação de assentamentos rurais na área de ocorrência da arara-azul-de-lear sobre a necessidade de consulta ao CEMAVE | Ofícios encaminhados | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | Não estimado | Kilma Manso (ECO)
2.24 | Propor a criação de instrumento normativo para o processo de criação de assentamentos rurais pelo órgão agrário no Estado da Bahia. | Proposta encaminhada | 2015-09-01 | 2015-12-01 | Kilma Manso (ECO) | Não estimado | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Thiago Filadelfo
2.25 | Executar o programa de geração de renda nas comunidades dentro da área de ocorrência de arara-azul-de-lear fortalecendo a cadeia produtiva da sociobiodiversidade | Programa implantado | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Simone Tenório (IPÊ) | 3000000 | AGENDHA, SEBRAE, George Mauricio (Movimento João de Barro), Tim Baptiste (ACTP)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Programa de Conservação e Manejo da Arara-Azul-de-Lear integrado e fortalecido até 2017 para gerar, sistematizar e divulgar informação técnica necessária para o manejo da espécie e seu habitat, abordando os temas-chave definidos nas ações
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
3.2 | Realizar monitoramento populacional (censo) anual da arara-azul-de-lear | Estimativas populacionais | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 150000 | José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio), Camila Mendes (Biodiversitas), Voluntários da Comunidade, Kilma Manso (ECO), Francisco Pedro
3.3 | Desenvolver pesquisas sobre a ecologia alimentar da arara ao longo do ano, incluindo o milho | Informação disponibilizada | 2014-03-01 | 2017-02-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 200000 | José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBIO), Caio Graco (UEFS),Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Isabel Machado (UFPE), Kilma Manso (ECO), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF), Simone Tenório (IPÊ), Alberto Vinícius (Zoo Salvador)
3.4 | Realizar levantamento da população, dormitórios e sítios reprodutivos na região do Boqueirão da Onça | Relatório da expedição | 2012-09-01 | 2016-12-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 30000 | Thiago Filadelfo, José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio), Eurivaldo Macedo (Biodiversitas), Pedro Lima, Raimundo Rodrigues Filho (Sec. de Planejamento Turismo e Meio Ambiente de Sento Sé), Jasson de Oliveira Ferreira (Sec. de Educação de Campo Formoso), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF), Kilma Manso (ECO), Francisco Pedro, Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide)
3.6 | Realizar pesquisas sobre o deslocamento diário, uso de habitat, área de vida e área de distribuição potencial para a espécie na população selvagem | Informação disponibilizada | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Thiago Filadelfo | 100000 | Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Thiago Filadelfo, Manuella Souza (CEMAVE/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF), Kilma Manso (ECO)
3.9 | Investigar fatores que impactam a produtividade da palmeira licuri sob diferentes condições de manejo para subsidiar a normatização adequada para uso sustentável da palmeira | Informação disponibilizada | 2014-01-01 | 2017-02-01 | José Tiago Almeida (ESEC Raso da Catarina) | 200000 | Luciano Copello (SEMEAR), Iara Crepaldi (UEFS), Isabel Machado (UFPE), Kilma Manso (ECO), Caio Graco (UEFS), Simone Tenório (IPÊ)
3.10 | Realizar estudos sobre a frequência de reprodução por casal e tamanho da população reprodutiva na Ecorregião do Raso da Catarina, especialmente nos sítios reprodutivos da ESEC Raso da Catarina | Informação disponibilizada | 2014-03-01 | 2017-02-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 40000 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio),Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Thiago Filadelfo, Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF)
3.11 | Realizar estudos genéticos (estrutura populacional, sexagem e similaridade genética) e saúde de indivíduos selvagens | Informação disponibilizada | 2012-12-01 | 2017-02-01 | Cristina Miyaki (USP) | 40000 | Camile Lugarini (CEMAVE), José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio),Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Thiago Filadelfo, Mariângela Allgayer (ULBRA), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF)
3.13 | Realizar diagnóstico para subsidiar o programa de revigoramento populacional da espécie no Boqueirão da Onça, de acordo com IN 179/2008 | Diagnóstico disponibilizado | 2014-05-01 | 2015-01-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 100000 | Cristina Miyaki (USP), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio), Thiago Filadelfo, Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Yara Barros (Parque das Aves), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF), Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Juan Cornejo (Loro Parque)
3.14 | Oficializar o Programa de Cativeiro da espécie | Programa oficializado | 2013-05-01 | 2013-07-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | Não estimado | CEMAVE, Marcelo Reis (COPAN), Linda Wittkoff e William Wittkoff (Fundação Lymington), Guilherme Destro (CGFIS/IBAMA), Yara Barros (Parque das Aves), Carlos Roberto Franke (UFBA),Erica Pacífico (Universidade Pablo de Olavide), Cristina Miyaki (USP), Anita Studer (Nordesta)
3.15 | Realizar experimento de translocação de ovos/filhotes na natureza para revigoramento populacional na região do Boqueirão da Onça | Experimento realizado | 2016-01-01 | 2017-02-01 | Marcus Vinicius (UFMG) | 50000 | Erica Pacifico (Universidade Pablo de Olavide), Tiago Filadelfo, Juan Cornejo (Loro Parque), José Selmi (NUTROPICA), Tim Baptiste (ACTP), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Fernanda Vaz (Zoológico de São Paulo), Angélica Midori (Zoológico de São Paulo),
3.16 | Realizar pesquisa sobre fenologia reprodutiva de espécies da guilda utilizada por espécies concorrentes | Pesquisa realizada | 2016-01-01 | 2017-02-01 | Kilma Manso (ECO) | 50000 | Wbaneide Andrade (UNEB), Isabel Machado (UFPE)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conflitos (prejuízos) causados por ataques de araras-azuis-de-lear em cultivos de milho minimizados em todos os municípios dentro da área de ocorrência da espécie
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
4.1 | Manter e aprimorar o Projeto de ressarcimento de milho | Programa implementado | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Kilma Manso (ECO) | 180000 | CEMAVE, Linda Wittkoff (Fundação Lymington), William Wittkoff (Fundação Lymington), Luiz Pereira (CEMAFAUNA/UNIVASF), Anita Studer (Nordesta).
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aumento de ações de fiscalização e combate ao tráfico
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
5.1 | Mapear os órgãos de repressão ao tráfico situados na região de ocorrência da arara e a sua capacidade de operação e apoio às atividades do PAN (postos, telefonia, equipe, infraestrutura) e realizar um diagnóstico do número de araras traficadas por ano, rota do tráfico nacional e internacional através de apreensões, denúncias e resgates pela COPPA, INEMA, PRF, PC, PF, PM, IBAMA, ICMBIO, guardas municipais e agências internacionais | 1. Mapa elaborado; 2. Rota e número de araras apreendidos e resgatados; 3. Serviço de inteligência direcionado para combate ao tráfico da arara-azul-de-lear ampliado | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Kilma Manso (ECO) | 5000 | Guilherme Destro (CGFIS/IBAMA), Marcelo Carvalho (PRF), George Luiz Siqueira (Fundação Serra Branca), Augusto Cezar (APA Serra Branca/INEMA), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), CGPRO/ICMBIO, José Tiago (ESEC Raso da Catarina/ICMBio), Promotora Luciana Khoury (FPI/MPBA), Interpol, Secretário de Meio Ambiente da Bahia, Kilma Manso (ECO)
5.2 | Realizar curso de capacitação das equipes de combate ao tráfico de animais silvestres que atuam na área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Capacitação realizada | 2013-07-01 | 2015-12-01 | Luciana Khoury (MP/BA) | 40000 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Guilherme Destro (IBAMA), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público (MP), Polícia Militar (PM), Companhia de Polícia e Proteção Ambiental da Bahia (COPPA), Kilma Manso (ECO)
5.3 | Elaborar e divulgar o protocolo de fluxo de informação de denuncia e tráfico de araras-azuis-de-lear | Programa estabelecido e implantado | 2013-06-01 | 2013-12-01 | Kilma Manso (ECO) | Não estimado | Márcia Virginia Oliveira Silva (INEMA), Alberto Vinícius (Zoo Salvador), Josilda Monteiro (Colégio Leonardo Da Vinci), Conselho Municipal de Segurança de Jeremoabo, Raimundo Rodrigues Filho (Sec. de Planejamento Turismo e Meio Ambiente de Sento Sé), George Luiz Siqueira (Fundação Serra Branca), Otávio Nolasco Farias (Fundação Serra Branca), Marcelo Carvalho (PRF), PF, PM, Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
5.6 | Criar e implementar um protocolo de destinação para as araras-azuis-de-lear resgatadas e/ou apreendidas, avaliando inclusive a viabilidade de implantação de um CRAS em Jeremoabo específico para a espécie | Protocolo de destinação publicado na 2 edição do PAN. Foi enviado a Prefeitura de Jeremoabo ofício N 31/2012 com orientações dos procedimentos para instalação do CRAS em Jeremoabo. No entanto, até o momento não foi dado nenhum encaminhamento. | 2012-02-01 | Publicado juntamente com o PAN e implementação contínua | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Para elaboração do protocolo o custo é insignificante. Para implementação os custos serão absorvidos pelos órgãos fiscalizadores envolvidos. | Kilma Manso (ECO), Simone Campos (SUPES/IBAMA-BA), George Luiz Siqueira (Fundação Serra Branca), Moacyr Antonio Moraes (Criadouro Haras D'Amato), Josilda Monteiro (Colégio Leonardo Da Vinci), Guilherme Destro (IBAMA), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Marcelo Sampaio (ADAB e Maçonaria Filhos de São João), Otávio Nolasco Farias (Fundação Serra Branca), Thaiane Oliveira (Zoo Salvador), Marcos Antonio França (Prefeitura de Jeremoabo)
5.7 | Realizar ações de inteligência para o combate ao tráfico de arara-azul-de-lear | Ação de inteligência realizada | 2013-05-01 | 2017-02-01 | Luciana Khoury (MP/BA) | 50.000,00 por operação | Guilherme Destro (IBAMA), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público (MP), Polícia Militar (PM), Companhia de Polícia e Proteção Ambiental da Bahia (COPPA), Kilma Manso (ECO)
5.8 | Realizar ações de fiscalização na área de ocorrência da espécie | Ações de combate a ilícitos ambientais na área de ocorrência da espécie | 2013-05-01 | 2017-02-01 | Luciana Khoury (MP/BA) | 50.000,00 por operação | Guilherme Destro (IBAMA), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público (MP), Polícia Militar (PM), Companhia de Polícia e Proteção Ambiental da Bahia (COPPA), Kilma Manso (ECO)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS