## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE PAN
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria e a avaliação de indicadores e alcance dos objetivos do PAN. Ela auxiliará desde da estruturação da Matriz de Metas até a Avaliação Final do PAN.
Clique nas figuras abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
MATRIZ DE METAS
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
PAINEL DE GESTÃO DE MEIO TERMO
PAINEL DE GESTÃO FINAL
Consultoria:

## MATRIZ DE METAS ORIGINAL 2012
PLANO DE AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARINHA-AZUL
MATRIZ DE INDICADORES 19/09/2012
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL
1 | Políticas públicas e envolvimento governamental fortalecidos até 2017 | número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias | nenhum empreendimento na área com medidas compensatórias ou mitigatórias levando em consideração a espécie | Cenário de risco de empreendimentos analisado até julho de 2013; pelo menos um empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias | Monitoria do PAN | Anual | Camile Lugarini
|  | número de termos de reciprocidade ou planos de cooperação entre instituições governamentais e não governamentais nacionais e internacionais com o ICMBio a fim de subsidiar a implementação deste PAN | nenhum termo de reciprocidade ou plano de cooperação estabelecidos | termos de adesão estabelecidos com todos os mantenedores, termos de reciprocidade estabelecidos com todos os colaboradores e planos de cooperação estabelecidos até 2014 | Relatório anual de monitoria do PAN | Anual | Camile Lugarini
1 | Public policy and government involvement strengthened by 2017 | number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | any new development in the area with compensatory or mitigation measures taking into account the species | * to establish the goal it is necessary to know how many mines there are in the region and hydroelectric plans | Monitor the PAN | Annually | Camile Lugarini
|  | number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP | no terms of reciprocity and cooperation plan established | terms of membership made ​​with all the supporters, established a reciprocal basis with all employees and plans of cooperation established governmental authorities established by 2017 | Annual monitoring of PAN | Annually | Camile Lugarini
2 | População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento mínimo de 6 indivíduos/ano, visando início das reintroduções antes de 2017 | número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano | 5 indivíduos/ano | 6 indivíduos/ano | Relatório anual do Programa de Cativeiro | Anual | Ryan Watson
|  | Protocolo de cativeiro aplicado | Não existe protocolo estabelecido | Todos os manetenedores oficialmente incluídos no Programa de Cativeiro (por meio de Portaria) aplicando o protocolo de cativeiro estabelecido e revisado | Relatório anual do Programa de Cativeiro | Anual | Camile Lugarini
|  | Número de pareamentos realizados; sucesso de x % do total de pares; número de inseminações artificiais com sucesso realizadas | 23 pares em 4 instituições; nenhuma inseminação artificial realizada | Aumento de 3 pares reprodutivos por ano; sucesso de 10% do total de pares, inseminação artifical realizada com sucesso em junho 2013 | Relatório anual do Programa de Cativeiro | Anual | Ryan Watson
|  | Manutenção de uma população viável e saudável em cativeiro com x ararinhas-azuis, com os mantenedores envolvidos por meio da assinatura do termo de adesão e acordo de empréstimo, oficializado por meio de Portaria IMCBio | Mantenedores trabalhando independentes, sem acordo oficial | Manutenção de uma população viável e saudável em cativeiro abrangendo todas as ararinhas-azuis conhecidas com os mantenedores envolvidos por meio da assinatura do termo de adesão e acordo de empréstimo, oficializado por meio de Portaria IMCBio | Relatório anual do Programa de Cativeiro | Anual | Camile Lugarini
2 | Captive population properly handled, with minimal increase in population of 6 individuals/year by 2017, aiming begin of reintroductions before 2017 | Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year | 5 individuals/year | 6 individuals/year | Annual Report of the Captive Program | Annually | Ryan Watson
|  | Protocol applied to captive | There is established protocol | All Holders applying the protocol established in captivity and revised | Annual Report of the Captive Program | Annually | Camile Lugarini
|  | Number of paired birds; sucess of x% total pairs; number of artifial insemination realized with sucess | 23 pairs in 4 institutions; none artifial insemination done | Increase in 3 reproductive pairs per year; sucess of 10% of total; artificial insemination done before 2013 | Annual Report of the Captive Program | Annually | Cristina Myiaki
|  | Maintaining a healthy and viable population in captivity x-Spix's macaws with holders envolved by compliance term signed, formally by ICMBio Ordinance | Holders working independent | Maintaining a healthy and viable population in captivity covering all known Six's macawswith holders envolved by compliance term signed, formally by ICMBio Ordinance | Annual Report of the Captivity Program | Annually | Camile Lugarini
3 | Conhecimento científico necessário à reintrodução da espécie aprimorado até 2017 | área de soltura identificada e caracterizada de acordo com a IN 179/08, especificidades para a espécie e demais publicações envolvendo a conservação de psitacídeos | Somente trabalhos conduzidos antes de 2000 | área de soltura identificada e caracterizada levando em consideração aspectos fitofisiológicos, de comunidades da fauna, saúde das populações e genética até 2014 | Relatório e artigos publicados | até 2014 | Pedro Scherer
|  | População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções | Nenhum trabalho com modelagem produzido | População mínima viável determinada até 2012 | Relatório e artigos publicados | até dezembro de 2012 | Yara Barros
3 | Scientific knowledge necessary for the reintroduction of the species improved by 2017 | release site identified and characterized according to IN 179/08, species specifics and other publications envolving psittacine conservation | Only studies conducted before 2000 | release site identified and characterized phyto-phsiologically taking into account aspects of communities of fauna and genetic health of populations by 2014 | Reports and published papers | by 2014 | Pedro Scherer
|  | Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction | No work produced with modeling | Minimum viable population for release until 2012 | Reports and published papers | before Deciember 2012 | Yara Barros
4 | Hábitats críticos para conservação da espécie protegidos e recuperados até 2017 | Criação de unidades de conservação na área de soltura da espécie | nenhuma UC criada | Pelo menos 1 RPPN e uma UC de Proteção Integral de domínio público criada até 2017 | Decreto de criação da UC publicado | até 2017 | Pedro Develey
4 | Critical habitats for conservation of species protected and restored by 2017 | Creation of conservation units in the area of release of the species | No Conservation Units created | At least one RPPN and an Conservation Unit of Integral Protection of the public domain created by 2017 | Published Decree of creation of the CU | until 2017 | Pedro Develey
5 | Parcerias fortalecidas e informações necessárias à conscientização para a conservação da ararinha-azul divulgadas até 2017 | Uso da imagem da ararinha-azul em programas de educação ambiental, divulgação das ações do PAN implementadas e captação de recursos dentro de um Programa estabelecido levando em consideração todos os executores e colaboradores para a conservação da espécie | Não existe protocolo estabelecido | Uso da imagem da ararinha-azul em programas de educação ambiental, divulgação das ações do PAN implementadas e captação de recursos dentro de um Programa estabelecido levando em consideração todos os executores e colaboradores para a conservação da espécie até julho de 2013 | Relatórios anuais | Anual | Pedro Develey
5 | Strengthened partnerships and information necessary to raise awareness for the conservation of the Spix's Macaw disclosed before 2017 | Using the image of the Spix's Macaw in environmental education programs, exhibition and fundraising from a protocol established taking into account all the performers and contributors to the conservation of the species | There is established protocol | Using the image of the Spix's Macaw in environmental education programs, exhibition and fundraising from a protocol established taking into account all the performers and contributors to the conservation of the species by 2013 | annual Reports | Annually | Pedro Develey
6 | Iniciar o projeto de conservação in situ até 2017 | Soltura experimental de Primolius maracana | Existe um experimento com soltura de Primolius maracana | Soltura experimental de Primolius maracana realizada e avaliada até julho de 2016 | Artigo publicado | até 2017 | Yara Barros
|  | Inicio da soltura de ararinha-azul | 1 ararinha-azul reintroduzida em 1995 | Início da reintrodução até 2017 | Relatório | até 2017 | Yara Barros
|  | % do Projeto Ararinha na Natureza executado | 0% do Projeto Ararinha na Natureza executado | 100% do Projeto Ararinha na Natureza executado | Relatórios mensais | Mensal até 2017 | Pedro Develey
6 | Start in situ conservation project before 2017 | Focus on the experimental Primolius maracana | There is an experiment with release of Primolius maracana | Release Primolius maracana performed experimental and evaluated until July 2016 | Article published | before 2017 | Yara Barros
|  | Start release of Spix's Macaw | 1 Spix's Macaw released in 1995 | Release of Spix's Macaw before 2017 | Report | before 2017 | Yara Barros
|  | % of Projeto Ararinha na Natureza implemented | 0% of Projeto Ararinha na Natureza implemented | 100% of Projeto Ararinha na Natureza implemented | annual Reports | Annually | Pedro Develey
Note on A3: Inserir o número do objetivo.
Note on B3: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C3: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D3: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E3: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on F3: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on G3: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on H3: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ META MEIO TERMO 2014
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN Ararinha-azul - Spix´s Macaw NAP
| Objetivo Geral do PAN/Objective of the AP |  | Aumento da população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da espécie até 2017. Increase the captive population and recover and preserve the historical habitat of the species so that the reintroduction program can start in 2021.
MATRIZ DE METAS/Target matrix
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL
0 | Políticas públicas e envolvimento governamental fortalecidos até 2017. Public policy and government involvement strengthened by 2017. | Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | 0 |  | 1 | Monitoria do PAN | Anual | Camile Lugarini
0 | OBJETIVO RETIRADO. WE TOOK THIS OBJECTIVE OFF. | Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. | 0 |  | 5 | Monitoria do PAN | Anual | Camile Lugarini
1 | População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento mínimo de 6 indivíduos/ano, visando início das reintroduções antes de 2017. Captive population properly handled, with minimal increase in population of 6 individuals/year by 2017, aiming begin of reintroductions before 2017 | Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year. | 5 |  | 6 | Relatório do Programa de Cativeiro | Anual | Cromwell Purchase
1 | SUBSTITUÍDO POR/SUBSTITUTED BY: 1. População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento de 10% ao ano, visando um mínimo de 150 indivíduos em 2021 - Captivity population properly managed, with an increase of 10%, aiming a minimum of 150 individuals in 2021. | Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive. | 0 |  | 1 | Relatório Programa de Cativeiro | Anual | Camile Lugarini
1 |  | Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; sucess of x% total pairs. | 23 |  | 35 | Relatório Programa de Cativeiro | Anual | Cromwell Purchase
1 |  | Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifial insemination realized with sucess. | 0 |  | 8 | Relatório Programa de Cativeiro | Anual | Cromwell Purchase
2 | Conhecimento científico necessário à reintrodução da espécie aprimorado até 2017. Scientific knowledge necessary for the reintroduction of the species improved by 2017 | Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws | 0 |  | 10 | Relatórios e Artigos Publicados | Anual | Pedro Develey
2 |  | População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction. | 0 |  | 1 | Relatório | Anual | Tim Baptiste
3 | Hábitats críticos para conservação da espécie protegidos e recuperados até 2017. Critical habitats for conservation of species protected and restored by 2017. | Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. | 0 |  | 50000 | Monitoria do PAN | Anual | Pedro Develey
4 | Parcerias fortalecidas e informações necessárias à conscientização para a conservação da ararinha-azul divulgadas até 2017. Strengthened partnerships and information necessary to raise awareness for the conservation of the Spix's Macaw disclosed before 2017. | Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws. | 0 |  | 200 | Monitoria do PAN | Anual | Pedro Develey
5 | Iniciar o projeto de conservação in situ até 2017. Start in situ conservation project before 2017. | Número de Primolius maracana soltos no âmbito do PAN Soltura experimental de Primolius maracana. Number of released Primolius maracana. | 0 |  | 20 | Monitoria do PAN | Anual | Cromwell Purchase
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN Ararinha-azul - Spix´s Macaw NAP
Objetivo Geral do PAN/Objective of the AP |  |  | Aumento da população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da espécie até 2017. Increase the captive population and recover and preserve the historical habitat of the species so that the reintroduction program can start in 2021.
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO/Meddian term evaluation |  |  | 2014-08-21
DATA DA MONITORIA/Date |  |  | 2014-08-21
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO (Inserir valores na linha de base e metas) | [5 empty] | DADOS DA MONITORIA DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | METAS ESTABELECIDAS NA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO (2014) | META FINAL | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | DATA DA MONITORIA | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MONITORIA DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
0 | Políticas públicas e envolvimento governamental fortalecidos até 2017. Public policy and government involvement strengthened by 2017. | Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | 0 | Cenário de risco de empreendimentos analisado até julho de 2013; pelo menos um empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Enterprise risk scenario analysed by 2013; at least one enterprise in the occurence area of the species with compensatory and mitigatory measures. | 1 | 0 | 2014-08-21 | Camile Lugarini | Participantes da Reunião | Não houve retorno por parte do IBAMA a respeito das medidas compensatórias e mitigatórias dos empreendimentos
0 | OBJETIVO RETIRADO. WE TOOK THIS OBJECTIVE OFF. | Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. | 0 | 5 instrumentos de cooperação estabelecidos. 5 cooperation instruments established. | 5 | 4 | 2014-08-21 | Camile Lugarini | Participantes da Reunião | Instrumentos obtidos: 2 mantenedores (NEST, ACTP), UFMG e USP
1 | População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento mínimo de 6 indivíduos/ano, visando início das reintroduções antes de 2017. Captive population properly handled, with minimal increase in population of 6 individuals/year by 2017, aiming begin of reintroductions before 2017 | Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year. | 5 | 6 indivíduos/ano. 6 individual/year. | 6 | 6.3 | 2014-08-21 | Cromwell Purchase | Participantes da Reunião | 5 (2012) + 7 (2013) + 7 (2014)
1 | SUBSTITUÍDO POR/SUBSTITUTED BY: 1. População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento de 10% ao ano, visando um mínimo de 150 indivíduos em 2021 - Captivity population properly managed, with an increase of 10%, aiming a minimum of 150 individuals in 2021. | Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive. | 0 | Todos os manetenedores oficialmente incluídos no Programa de Cativeiro (por meio de Portaria) aplicando o protocolo de cativeiro estabelecido e revisado. All Holders applying the protocol established in captivity and revised. | 1 | 2 | 2014-08-21 | Camile Lugarini | Participantes da Reunião | Meta alcançada
1 | 0 | Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; success of x% total pairs. | 23 | Aumento de 3 pares reprodutivos por ano. Increase in 3 reproductive pairs per year. | 35 | 29 | 2014-08-21 | Cromwell Purchase | Participantes da Reunião | 29 pares e 2 pares de fêmeas
1 | 0 | Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifitial insemination realized with sucess. | 0 | 8 inseminações artificiais com sucesso realizadas. 8 artifitial inseminations performed with success. | 8 | 4 | 2014-08-21 | Cromwell Purchase | Participantes da Reunião | 4 filhotes nascidos por inseminação artificial, 2 em 2013 e 2 em 2014
2 | Conhecimento científico necessário à reintrodução da espécie aprimorado até 2017. Scientific knowledge necessary for the reintroduction of the species improved by 2017 | Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws | 0 | 10 relatórios e/ou artigos científicos relacionados à ararinha-azul. 10 reports or scientific articles related with Spix´s Macaw. | 10 | 5 | 2014-08-21 | Pedro Develey | Participantes da Reunião | 5 publicações (3 relatórios e 2 artigos)
2 |  | População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction. | 0 | População mínima viável determinada até 2015. Minimal viable population determined by 2015. | 1 | 0 | 2014-08-21 | Tim Baptiste | Participantes da Reunião | uma análise foi feita, porém os resultados não foram conclusivos
3 | Hábitats críticos para conservação da espécie protegidos e recuperados até 2017. Critical habitats for conservation of species protected and restored by 2017. | Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. | 0 | 50.000 ha protegidos até 2017. 50,000 ha protected by 2017. | 50000 | 2360 | 2014-08-21 | Pedro Develey | Participantes da Reunião | 2.360 ha (Fazenda Concórdia)
4 | Parcerias fortalecidas e informações necessárias à conscientização para a conservação da ararinha-azul divulgadas até 2017. Strengthened partnerships and information necessary to raise awareness for the conservation of the Spix's Macaw disclosed before 2017. | Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws. | 0 | 200 atividades realizadas até 2017. 200 activities by 2017. | 200 | 116 | 2014-08-21 | Pedro Develey | Participantes da Reunião | 72 oficinas realizadas com a comunidade local e 44 publicações na mídia
5 | Iniciar o projeto de conservação in situ até 2017. Start in situ conservation project before 2017. | Número de Primolius maracana soltos no âmbito do PAN Soltura experimental de Primolius maracana. Number of released Primolius maracana. | 0 | 20 Primolius maracana soltos. 20 P. maracana released. | 20 | 0 | 2014-08-21 | Pedro Develey | Participantes da Reunião
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on C8: Verificação do indicador
Note on A11: Inserir o número do objetivo.
Note on B11: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C11: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D11: Inserir o quantitativo da linha de base. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on F11: Inserir o quantitativo da meta final Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on G11: Inserir o resultado quantitativo da monitoria realizada para a Avaliação de Meio Termo. Digite somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on H11: Inserir a data em que o indicador foi monitorado.
Note on I11: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on J11: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on K11: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.

## PAINEL DE GESTÃO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN Ararinha-azul - Spix´s Macaw NAP
Objetivo Geral do PAN |  |  | Aumento da população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da espécie até 2017. Increase the captive population and recover and preserve the historical habitat of the species so that the reintroduction program can start in 2021. | 0
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | DATA: | 2014-08-21
PAINEL DE GESTAO AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DOS INDICADORES
| INDICADORES | LINHA DE BASE | META MEIO TERMO | META FINAL | REALIZADO | % Conclusão
| Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. | 0 |  | 5 | 4 | 80%
| Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year. | 5 |  | 6 | 6.3 | 105%
| Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive. | 0 |  | 1 | 2 | 200%
| Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; success of x% total pairs. | 23 |  | 35 | 29 | 82.86%
| Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifitial insemination realized with sucess. | 0 |  | 8 | 4 | 50%
| Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws | 0 |  | 10 | 5 | 50%
| População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction. | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. | 0 |  | 50000 | 2360 | 4.72%
| Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws. | 0 |  | 200 | 116 | 58%
| INDICADOR |  | Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures |  |  |  | INDICADOR | Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year.
| INDICADOR |  | Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. |  |  |  | INDICADOR | Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive.
| INDICADOR |  | Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; success of x% total pairs. |  |  |  | INDICADOR | Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws
| INDICADOR |  | Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifitial insemination realized with sucess. |  |  |  | INDICADOR | População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction.
| INDICADOR |  | Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. |  |  |  | INDICADOR | Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws.
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN Ararinha-azul - Spix´s Macaw NAP
Objetivo Geral do PAN/Objective of the AP |  |  | Aumento da população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da espécie até 2017. Increase the captive population and recover and preserve the historical habitat of the species so that the reintroduction program can start in 2021.
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO/Meddian term evaluation |  |  | 2017-11-13
DATA DA MONITORIA/Date |  |  | 2017-11-13
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DADOS DA MONITORIA FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | METAS ESTABELECIDAS NA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO (2014) | META FINAL | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO | OBSERVAÇÕES DURANTE A OFICINA DE AVALIAÇÃO
3 | Políticas públicas e envolvimento governamental fortalecidos até 2017. Public policy and government involvement strengthened by 2017. | Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | 0 | Cenário de risco de empreendimentos analisado até julho de 2013; pelo menos um empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Enterprise risk scenario analysed by 2013; at least one enterprise in the occurence area of the species with compensatory and mitigatory measures. | 1 | 0 | 2017-11-13 | 0 | Camile Lugarini | Camile Lugarini | Não existem empreendimentos em inslatação ou operação com medidas compensatórias ou mitigatórias. Foram realizadas reuniões com a Mineradora Caraiba para observar sobreposição entre a proposta de UC e a área de mineração. A UHE Riacho Seco não foi implantada. As pequenas mineradoras que apareceram em 2014 possuem licenciamento simplificado (ver com INEMA o processo de licenciamento). Considerar estas medidas nestes empreendimentos independente do órgão licenciador. There is no enterprise (instalation or operation) with compensatory and mitigatory actions. There was some meetings with Caraiba mining to observe the overlap between the proposal of the protected area and mining activities. Riacho Seco dam was not implemented. Small mining companies that were implemented after 2014 have simple license process (see with INEMA these license process). Consider the mitigatory and compensatory in these entreprises independent of the license institution. | INDICADOR FOI COLOCADO NO OBJETIVO 3. TARGET WAS INCLUDED IN THE GOAL #3.
4 | OBJETIVO RETIRADO. WE TOOK THIS OBJECTIVE OFF. | Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. | 0 | 5 instrumentos de cooperação estabelecidos. 5 cooperation instruments established. | 1 | 4 | 2017-11-13 | 7 | Camile Lugarini | Camile Lugarini | Instrumentos obtidos: termos de adesão com todos os mantenedores (Jurong Bird Park, Cachoeira, Nest, AWWP, ACTP), Projeto Ararinha na Natureza (contrato Vale-Funbio) e MdE. Obtained instruments: compliance term of all holders (Jurong Bird Park, Cachoeira, Nest, AWWP, ACTP), Projeto Ararinha na Natureza (Vale-Funbio) and MoU. | INDICADOR FOI COLOCADO NO OBJETIVO 4. TARGET WAS INCLUDED IN THE GOAL #4.
1 | População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento mínimo de 6 indivíduos/ano, visando início das reintroduções antes de 2017. Captive population properly handled, with minimal increase in population of 6 individuals/year by 2017, aiming begin of reintroductions before 2017 | Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year. | 0 | 6 indivíduos/ano. 6 individual/year. | 6 | 6.3 | 2017-11-13 | 26 | Cromwell Purchase | Cromwell Purchase | Após a monitoria de meio termo nascimentos de ararinhas/ano: 20, 23 e 26 (2015, 2016, 2017). Aumento da população em quase 20%. Meta alcançada e ultrapassada graças a muita pesquisa e ajuste fino da população reprodutora. 6 por ano foi um alvo alcançável que deu número suficiente ao longo dos anos que, uma vez amadurecidos, poderíamos produzir com sucesso 10 ou mais filhotes por ano; graças ao aumento do número de possíveis pares reprodutores. After the middle term evaluatation of the Action Plan we have had the # of hatches/year:20, 23 e 26 (2015, 2016, 2017). Population increase of almost 20%. This was effectively achieved and surpassed thanks to much research and fine tuning of the breeding population, 6 per year was a reachable target that gave enough numbers over the years that once mature we could feasibly start producing 10 or more chicks per year thereafter, thanks to the increased number of possible breeding pairs.
1 | SUBSTITUÍDO POR/SUBSTITUTED BY: 1. População de cativeiro adequadamente manejada, com aumento de 10% ao ano, visando um mínimo de 150 indivíduos em 2021 - Captivity population properly managed, with an increase of 10%, aiming a minimum of 150 individuals in 2021. | Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive. | 0 | Todos os manetenedores oficialmente incluídos no Programa de Cativeiro (por meio de Portaria) aplicando o protocolo de cativeiro estabelecido e revisado. All Holders applying the protocol established in captivity and revised. | 1 | 2 | 2017-11-13 | 1 | Cromwell Purchase | Cromwell Purchase | Temos somente um protocolo de cativeiro. Era importante superar a marca de 150 indivíduos na população para nos permitir começar a usar o software que permitiria a mensuração estatística do sucesso potencial reintrodução. Nós planejamos atingir esse objetivo até 2012 e na época, estávamos produzindo menos filhotes do que estamos agora. Conseguimos alcançar este objetivo com sucesso 4 anos antes do previsto, devido as pesquisas reprodutivas, em que os resultados falam por si mesmos. Outro fator importante necessário foi diminuir o viés da relação sexual na população, que está lentamente sendo trabalhado, tornando a população mais equilibrado. Então, o próximo grande obstáculo foi garantir que aumentássemos o pool genético, o que foi alcançado com a ajuda de inseminação artificial, sequenciamento do genoma e trocas bem-sucedidas entre os mantenedores. A AWWP também separou seu par mais produtivo após a temporada de reprodução de 2016 para evitar que eles estejam superrepresentados na população ainda mais. We have only one protocol. It was important to get over the 150 mark in the population to allow us to start using software that would allow the statistical measurement of potential success of the growing population for release. We planned to achieve this goal by 2012, as at the time we were producing less offspring than we are now. We successfully achieved this goal 4 years earlier than anticipated, due to reproductive research breakthroughs thats results speak for themselves. Another major factor needed was to decrease the sex ratio bias in the population, which is slowly working and becoming more balanced. Then the next major hurdle was ensuring we increased the genetic pool as wide as possible, which has been achieved with the aid of artificial insemination, genome sequencing and successful exchanges between holders. AWWP also split their most productive pair after the 2016 breeding season to prevent them from over representing the population further.
1 | 0 | Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; sucess of x% total pairs. | 23 | Aumento de 3 pares reprodutivos por ano. Increase in 3 reproductive pairs per year. | 35 | 29 | 2017-11-13 | 27 | Cromwell Purchase | Cromwell Purchase | Apesar do número de pares não ter sido 35 como previamente previsto os resultados foram alcançados e a população está aumentando anualmente. Despite the number of pairings was not achieved 35 as previously expected the breeding results are being achieved and the population is increasing annually.
1 | 0 | Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifial insemination realized with sucess. | 0 | 8 inseminações artificiais com sucesso realizadas. 8 artifitial inseminations performed with success. | 8 | 4 | 2017-11-13 | 19 | Cromwell Purchase | Cromwell Purchase | 19 aves foram produzidas por inseminação artificial. To date 19 birds have been produced through artificial insemination.
2 | Conhecimento científico necessário à reintrodução da espécie aprimorado até 2017. Scientific knowledge necessary for the reintroduction of the species improved by 2017 | Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws | 0 | 10 relatórios e/ou artigos científicos relacionados à ararinha-azul. 10 reports or scientific articles related with Spix´s Macaw. | 1 | 10 | 2017-11-13 | 11 | Pedro Develey | Camile Lugarini | Relatórios anuais Vale (2012, 2013, 2014 e 2015), relatórios (dez 2016, fev 2017 e agosto 2017), duas dissertações de mestrado e dois artigos publicados (White et al. 2015 e Mazar et al. 2014). Annual reports for Vale and (2012, 2013, 2014 and 2015), reports (dez 2016, feb 2017 and aug 2017), two master dissertions and two published articles (White et al 2015 and Mazar et al. 2014).
2 |  | População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction. | 0 | População mínima viável determinada até 2015. Minimal viable population determined by 2015. | 1 | 0 | 2017-11-13 | 1 | Tim Baptiste | Cromwell Purchase | 152 animais alcançados em 2017. We reached 152 birds in 2017. | População mínima viável para produção de excedentes para a reintrodução (rever o n = 150 de onde veio). Minimal viable population established for the begining of reintroduction (review the # 150 - where is it from?).
3 | Hábitats críticos para conservação da espécie protegidos e recuperados até 2017. Critical habitats for conservation of species protected and restored by 2017. | Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. | 0 | 50.000 ha protegidos até 2017. 50,000 ha protected by 2017. | 50000 | 2360 | 2017-11-13 | 2390 | Pedro Develey | Camile Lugarini | Faz. Concórdia tem 2360 ha cercados sem caprinocultura. Faz. Gangorra (400 ha) tem problemas fundiários. Ambas não são RPPNs. Definimos como área protegida (cercada e ou acordo de 'conservação'). Assim adicionamos 30 ha cercados e com acordo de conservação da Faz. Caraibeira. Concordia farm has fenced 2360 ha without goat production. Gangorra farm (400 ha) has some documentation problems. Both are not RPPNs. We difined here as protected area, fenced or with conservation agreeement areas. So, we added 30 ha from Fazenda Caraibeira, which are fenced and with conservation agreement. | 50,000 hectares corresponde ao tamanho aproximado da proposta de UC em 2014. Não atingimos a meta porque a UC federal nem as estaduais foram criadas. 50,000 hectares is more or less the protected area proposal in 2014. We did not reach the target because the federal and state conservation units were not created.
4 | Parcerias fortalecidas e informações necessárias à conscientização para a conservação da ararinha-azul divulgadas até 2017. Strengthened partnerships and information necessary to raise awareness for the conservation of the Spix's Macaw disclosed before 2017. | Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws. | 0 | 200 atividades realizadas até 2017. 200 activities by 2017. | 200 | 116 | 2017-11-13 | 200 | Pedro Develey |  | Consideramos que ultrapassamos a meta somente nas postagens de facebook (Projeto Ararinha na Natureza, Parrots International, AWWP, ACTP e Save), atividades de educação e divulgação do Projeto Ararinha na Natureza de 2012 a 2014. We considered we achieved and superate the target only in the posts in the facebook page (Projeto Ararinha na Natureza, PI, AWWP, ACTP and Save), as well educational and disclosure activiteis of the Projeto Ararinha na Natureza between 2012-2014. | Não lembramos o criterio para definir esse número, pois atividades de educação e disseminação são bem genéricas. Só a aparecimento da ararinha misteriosa rendeu muitas postagens, pelo menos umas 30 matérias de impacto (Estadão, BBC, BirdLife). O vídeo teve mais de 500 mil vizualizações. We did not remember the criteria to define this number, because the educational and disclosure activities are generic. Only the misteriosly Spix´s Macaw have had at least 30 strong releases (Estadaão, BBC, BirdLife). The video have had more than 500 visualizations.
5 | Iniciar o projeto de conservação in situ até 2017. Start in situ conservation project before 2017. | Número de Primolius maracana soltos no âmbito do PAN Soltura experimental de Primolius maracana. Number of released Primolius maracana. | 0 | 20 Primolius maracana soltos. 20 P. maracana released. | 20 | 0 | 2017-11-13 | 0 | Cromwell Purchase | Camile Lugarini | Falta a construção do Centro de Reprodução e Reintrodução. Build the breeding and release center, unfortunately delays in contracts and permissions have thwarted this point.
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A11: Inserir o número do objetivo. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on B11: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on C11: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on D11: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on F11: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on G11: A planilha preenche automaticamente o dado da Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on H11: INSERIR A DATA EM QUE O INDICADOR FOI MONITRADO
Note on I11: Inserir somente o quantitativo da medição do indicador para a avaliação final.
Note on J11: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on K11: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on L11: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.

## PAINEL GESTAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN Ararinha-azul - Spix´s Macaw NAP
Objetivo Geral do PAN |  |  | Aumento da população manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da espécie até 2017. Increase the captive population and recover and preserve the historical habitat of the species so that the reintroduction program can start in 2021.
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | 2017-11-13
PAINEL DE GESTAO AVALIAÇÃO FINAL
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DOS INDICADORES
| INDICADORES | LINHA DE BASE | META MEIO TERMO | META FINAL | REALIZADO FINAL | AVALIAÇÃO MEIO TERMO | % Conclusão
| Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures | 0 | Cenário de risco de empreendimentos analisado até julho de 2013; pelo menos um empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Enterprise risk scenario analysed by 2013; at least one enterprise in the occurence area of the species with compensatory and mitigatory measures. | 1 | 0 | 0 | 0%
| Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. | 0 | 5 instrumentos de cooperação estabelecidos. 5 cooperation instruments established. | 5 | 7 | 4 | 140%
| Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year. | 5 | 6 indivíduos/ano. 6 individual/year. | 6 | 26 | 6.3 | 433.3%
| Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive. | 0 | Todos os manetenedores oficialmente incluídos no Programa de Cativeiro (por meio de Portaria) aplicando o protocolo de cativeiro estabelecido e revisado. All Holders applying the protocol established in captivity and revised. | 1 | 1 | 2 | 100%
| Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; success of x% total pairs. | 23 | Aumento de 3 pares reprodutivos por ano. Increase in 3 reproductive pairs per year. | 35 | 27 | 29 | 77.14%
| Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifitial insemination realized with sucess. | 0 | 8 inseminações artificiais com sucesso realizadas. 8 artifitial inseminations performed with success. | 8 | 19 | 4 | 237.5%
| Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws | 0 | 10 relatórios e/ou artigos científicos relacionados à ararinha-azul. 10 reports or scientific articles related with Spix´s Macaw. | 10 | 11 | 5 | 110%
| População mínima viável estabelecida em cativeiro para início das reintroduções. Population minimum viable established in captivity to begin a reintroduction. | 0 | População mínima viável determinada até 2015. Minimal viable population determined by 2015. | 1 | 1 | 0 | 100%
| Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. | 0 | 50.000 ha protegidos até 2017. 50,000 ha protected by 2017. | 50000 | 2390 | 2360 | 4.78%
| Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws. | 0 | 200 atividades realizadas até 2017. 200 activities by 2017. | 200 | 200 | 116 | 100%
| Número de Primolius maracana soltos no âmbito do PAN Soltura experimental de Primolius maracana. Number of released Primolius maracana. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
| INDICADOR |  | Número de empreendimentos na área de ocorrência histórica da espécie levando em consideração medidas compensatórias ou mitigatórias. Number of ventures in the area of ​​historical occurrence of the species taking into account mitigation or compensatory measures |  |  |  | INDICADOR | Número de indivíduos de ararinha-azul nascidos/ano. Number of individuals of Spix's Macaw hatched/ year.
| INDICADOR |  | Número de instrumentos de cooperação estabelecidos com instituições. Number of terms of reciprocity or plans of cooperation between government institutions and non-governmental national and international ICMBio order to support the implementation of NAP. |  |  |  | INDICADOR | Protocolo de cativeiro aplicado. Protocol applied to captive.
| INDICADOR |  | Número de pareamentos realizados. Number of paired birds; success of x% total pairs. |  |  |  | INDICADOR | Número de publicações técnicas ou científicas relacionadas à ararinha-azul. Number of technical reports or scientific papers related to Spix´s Macaws
| INDICADOR |  | Número de inseminações artificiais realizadas com sucesso. Number of artifitial insemination realized with sucess. |  |  |  | INDICADOR | #REF!
| INDICADOR |  | Número de ha. protegidos na área de soltura da espécie. Number of protected hectare in the release site of the species. |  |  |  | INDICADOR | Número de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação da ararinha-azul. Number of education and disclosure activities involving the Spix´s Macaws.
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA