## INDICADORES E METAS
Plano de Ação para a Conservação da Ararinha-azul - National Action Plan for Conservation of the Spix´s Macaw
OBJETIVO GERAL - GENERAL OBJECTIVE |  | Realizar a reintrodução de ararinhas-azuis em sua área de ocorrência original até 2024, buscando seu aumento populacional contínuo e conservando habitats com envolvimento comunitário em práticas sustentáveis. Carry out reintroduction of the Spix´s Macaw in their original area of occurrence by 2024, seeking their continuous population increase and conserving habitats with community involvement in sustainable practices.
DATA DA MATRIZ DE METAS - TARGET MATRIX DATE |  | 2020-07-15
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
DADOS DA MATRIZ DE METAS - TARGET MATRIX DATA
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO - SPECIFIC OBJECTIVE | INDICADOR - INDICATOR | LINHA DE BASE - BASELINE | META DE MEIO TERMO - MID TERM TARGET | META FINAL - END TARGET | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) - EXPECTANCY (Increase, Maintain, Reduce) | MEIO DE VERIFICAÇÃO - MEANS OF VERIFICATION | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO - FREQUENCY OF VERIFICATION | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Realizar pelo menos uma soltura experimental de ararinhas-azuis até 2024, mantendo a população ex situ viável. Perform at least one experimental release of the Spix´s Macaw by 2024, maintaining ta stable ex situ population. | Centro de Reprodução e Reintrodução operante no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul. Build and operate breeding and reintroduction center in the Wildlife Refuge of Spix´s Macaw. | 0 | 1 | 1 | Aumentar | Autorização de Manejo e Autorização ASAS. Managment and release authorization. | Anual | Kilma Manso (Eco)
|  | Número de ararinhas-azuis pareadas e reproduzindo no Centro de Reprodução e Reintrodução no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul. Number of Spix´s macaws paired and reproducing at the Breeding and Reintroduction Center at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge. | 0 | 5 | 16 | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Meio termo - o Centro conta com novos pares jovens que nunca reproduziram. Então levará tempo para obter deles ovos férteis e viáveis. Final - de acordo com o número de recintos para pares existentes no Centro. Mid term - The Center has new young pairings never bred before. So will take time to get fertile viable eggs from them. Final - according to the number of cages for pairings in the Center.
|  | Número de ararinhas-azuis soltas no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul. Number of Spix´s macaws released at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge. | 0 | 20 | 20 | Aumentar | Relatórios do ACT 08/2019. Reports of Cooperation Agreement 08/2019. | Bianual | Ugo Vercillo (CGCON/ICMBio) | Meio termo e final - número de indivíduos indicado para a soltura. Mid term and final - number of individuals indicated for the release.
|  | % de ararinhas-azuis que sobreviveram no primeiro ano pós-soltura no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul. % of Spix´s macaws that survived in the first year after release at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge. | 0% | 50% | 50% | Aumentar | Relatórios do ACT 08/2019. Reports of Cooperation Agreement 08/2019. | Bianual | Ugo Vercillo (CGCON/ICMBio) | Um mínimo de 50% na primeira soltura (a maior mortalidade), mas queremos atingir 75% no final. Temos que lembrar que não há ararinha-azul no habitat (nenhum mentor). Depois, esperamos que a sobrevivência aumente. A minimum of 50% in the first release (the highest mortality), but we want to reach 75% in the end. We have to remember that there is no Spix´s Macaw in the habitat (no mentor). After, we expect that the survival will increase.
2 | Desenvolver novos estudos necessários à reintrodução da ararinha-azul até 2024. Develop new necessary studies for reintroduction of the Spix´s Macaw by 2024. | Número de pesquisas relacionadas aos objetivos específicos do PAN. Number of researches related of specific objectives of the Action Plan. | 5 | 6 | 8 | Aumentar | Projetos de pesquisa e relatórios SISBIO. Artigos publicados. Research projects and reports in SISBIO. Published articles. | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Linha de base -número de ações com pesquisas em andamento. Final - Pelo menos 8 pesquisas em andamento ou concluídas (considerando o número de ações relacionadas aos objetivos deste PAN). Base line - number of actions with ongoing research. Final - At least 8 research projects in progress or completed (considering the number of actions related to the objectives of this Action Plan).
3 | Reduzir a captura e a caça de animais silvestres e o comércio ilegal de psitacídeos da região de Curaçá e Juazeiro, até 2024. Reduce the capture and hunting of wild animals and illegal trade of parrots in the region of Curaçá and Juazeiro by 2024. | Número de operações de fiscalização ou ações de rotina na região das Unidades de Conservação. Number of inspection operations or routine actions in the region of the Conservation Units | 1 | 24 | 48 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização. Consolidated inspection reports. | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Linha de base - 1 operação realizada pelo ICMBio antes da publicação do PAN. Base line - 1 inspection made by ICMBio previously the Acton Plan disclosure.
|  | Número de atividades de inteligência desenvolvidas. Number of inteligence activities developed. | 0 | 2 | 6 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização. Consolidated inspection reports. | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Mínimo 2 por ano. Minimum 2 per year.
|  | Número de autos de infração aplicados. Number of infraction notices applied. | 2 | 10 | 20 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização. Consolidated inspection reports. | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Linha de base - Pelo menos um AI do IBAMA em 2019, envolvendo 2 papagaios na região da Mina (APA da Ararinha Azul). Base line- At least one ticket aplied in the region of Mina (APA of Spix´s Macaw) and 2 blue-fronted parrots arrested.
|  | Porcentagem de animais apreendidos. % confiscated animals | 0% | 100% | 100% | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização. Consolidated inspection reports. | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Todos os animais ilegais serão aprendidos em operações de fiscalização realizadas. All the illegal animals will be arrested in the performed inspections.
|  | % de denúncias atendidas. % of complaints answered. | 100% | 100% | 100% | Manter | Relatórios consolidados de fiscalização. Consolidated inspection reports. | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro)
|  | % do Plano Socioambiental aplicado. % of the Social and Environmental Plan applied. | 0% | 50% | 100% | Aumentar | Relatórios do Plano Socioambiental Social and Environmental Plan Reports | Bianual | Claudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro)
4 | Promover a conservação e recuperação do habitat da ararinha-azul até 2024. Promote the preservation and recovery of the Spix´s Macaw habitat by 2024. | Número de unidades de conservação criadas. Number of ​​protected areas created. | 2 | 5 | 5 | Aumentar | Decretos de criação. Decrees of protected area creation. | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Baseado em dados das propostas de UC estaduais. Based in the state protected area proposals
|  | Área de unidades de conservação criadas. Area of ​​protected areas created. | 119.930 mil hectares | 156.234 mil hectares | 156.234 mil hectares | Aumentar | Decretos de criação. Decrees of protected area creation. | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Baseado em dados das propostas de UC estaduais (Monumento Natural da Serra da Gruta, 3.347,28 ha; Refúgio de Vida Silvestre das Serras da Borracha, da Cana Brava e da Santa Luzia, com área de 13.105,0813 ha; Reserva Biológica da Serra da Natividade, com área de 19.852,0546 ha). Based in the state protected area proposals
|  | Área adquirida para fins de conservação. Acquried area to the means of conservation. | 0 | 1500 hectares | 2000 hectares | Aumentar | Escrituras públicas. Public scriptures. | Anual | Mark Stafford (Parrots International) | Baseada no valor do hectare de R$ 1000 e no valor do projeto da Rain Forest Trust. Based on the R$ 1000/hectare and the Rain Forest Trust project value.
|  | Número de termos de compromisso e acordos de cooperação assinados. Number of signed terms of commitment and cooperation agreements. | 1 | 4 | 6 | Aumentar | Acordos assinados. Signed agreement. | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Área recuperada, vegetação nativa manejada e/ou cercada. Recovered, managed native vegetation and/or fenced area. | 0 | 200 hectares | 300 hectares | Aumentar | Relatórios com indicadores a serem estabelecidos no Projeto Re-Habitar Ararinha Azul. Reports with indicators to be established in the Re-Habitar Ararinha Azul Project. | Anual | Renato Garcia (NEMA-UNIVASF) | Baseada no Projeto Re-Habitar Ararinha-azul. Based on the Project Re-Habitar Ararinha-azul.
|  | Número de ações de conservação específicas para a área de ocorrência da ararinha-azul em processo de licenciamento ambiental e conversão de multas. Number of conservation actions specific to the range of Spix´s Macaw in the process of environmental licensing and conversion of fines. | 0 | 10 | 15 | Aumentar | Processos de licenciamento. License processes. | Bianual | Sara Alves (INEMA)
5 | Promover boas práticas de manejo sustentável, visando à segurança alimentar, hídrica, energética e econômica para as comunidades locais, até 2024. Promote practices of sustainable management, aiming at food, water, energy and economic security for local communities by 2024. | Número de capacitações realizadas para desenvolvimento de atividades sustentáveis (especialmente atividades agrosilvopastoris e turismo). Number of training sessions carried out to develop sustainable activities, specially agriculture, silviculture and livestock activities and tourism. | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Relatórios de capacitação. Trainning reports. | Bianual | Claudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro)
|  | Número de propriedades rurais com atividades relacionadas às boas práticas (especialmente atividades agrosilvopastoris e turismo). Number of rural properties with activities related to good practices, specially agriculture, silviculture and livestock activities and tourism. | 0 | 2 | 2 | Aumentar | Acordos de conservação ou termos de compromisso assinados. Conservation agreements or signed commitment terms. | Bianual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Número de estudantes atingidos por ações de educação ambiental. Number of children affected by environmental education actions. | 0 | 7200 | 9000 | Aumentar | Relatórios do Plano Socioambiental Social and Environmental Plan Reports | Bianual | Claudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro) | Meio termo - Número de alunos em Curaçá. Final - Abranger NH3 e outras escolas de Juazeiro. Mid term- Number of students in Curaçá. Final - cover NH3 and other schools in Juazeiro.
6 | Garantir o manejo adequado da população ex situ, assim como crescimento e estabilidade populacional do plantel continuamente. Ensure the appropriated managment of the ex situ population, as well its constant increasing and stabilitying. | Número de indivíduos produzidos por ano. Number of individuals produced per year. | 23 | 25 | 35 | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP)
|  | Número de indivíduos nascidos encaminhados para a preparação para a soltura por ano. Number of individuals sent to the preparation for the release. | 0% | 70% | 70% | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Esse percentual pode diminuir quando a criação em cativeiro for superior a 35 por ano. O envio de mais de 70% da produção diminui a população cativa efetiva e, portanto, não será considerado. This percentage can decrease once the breeding in captivity is over 35 per year. Sending more than 70% of production decreases the effective captive population and thus will not be considered.
|  | Variabilidade genética da população em cativeiro. Genetic variability of the captive population. | 0.743 | 0.743 | 0.743 | Manter | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Linha de base -baseada no Relatório do livro genealógico. Base line - based on studbook report.

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação da Ararinha-azul - National Action Plan for Conservation of the Spix´s Macaw
OBJETIVO GERAL |  | Realizar a reintrodução de ararinhas-azuis em sua área de ocorrência original até 2024, buscando seu aumento populacional contínuo e conservando habitats com envolvimento comunitário em práticas sustentáveis. Carry out reintroduction of the Spix´s Macaw in their original area of occurrence by 2024, seeking their continuous population increase and conserving habitats with community involvement in sustainable practices.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-07-15
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-10-14
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Realizar pelo menos uma soltura experimental de ararinhas-azuis até 2024, mantendo a população ex situ viável Perform at least one experimental release of the Spix´s Macaw by 2024, maintaining ta stable ex situ population | Centro de Reprodução e Reintrodução operante no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul Build and operate breeding and reintroduction center in the Wildlife Refuge of Spix´s Macaw | 0 | 1 | 1 | Aumentar | Autorização de Manejo e Autorização ASAS Managment and release authorization | Anual | Kilma Manso (Eco) |  | 1 |  | Alta | Autorização de Manejo da Fauna Silvestre Nº 638484 Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 788179, de 09/12/2021 Certificado ÁREA DE SOLTURA DE ANIMAIS SILVESTRES - ASAS nº 16/2022 (Processo SEIA nº 046.0525.2022.0010062-80; doc. SEI 11135722) e Termo de Compromisso assinado (11172712). | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Alta | O grupo entende que esse objetivo foi alcançado com sucesso uma vez que o Centro está em operação com um casal reproduzindo no local de soltura, e a soltura experimental foi realizada atendendo as expectativas do projeto The group understands that this objective was successfully achieved once the Center is in operation with a non-local reproducing house of ease, and the experimental ease was carried out according to the expectations of the project
|  | Número casais reproduzindo no Centro de Reprodução e Reintrodução no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul Number of Spix´s macaws paired and reproducing at the Breeding and Reintroduction Center at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge | 0 | 5 | 16 | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro Captive program report | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Meio termo - o Centro conta com novos pares jovens que nunca reproduziram. Então levará tempo para obter deles ovos férteis e viáveis. Final - de acordo com o número de recintos para pares existentes no Centro. Mid term - The Center has new young pairings never bred before. So will take time to get fertile viable eggs from them. Final - according to the number of cages for pairings in the Center. | 1 |  | Alta | 14 casais, 1 em reprodução (produção de 3 filhotes vivos) 14 pairs, 1 in reproduction (production of 3 alive individuals) | 2022-10-14 | Cromwell Purchase (ACTP) | O grupo acredita que a meta final foi superestimada. Acredita-se que será possível ter 5 casais reproduzindo com ovos férteis até 2024.
|  | Número de ararinhas-azuis soltas no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul Number of Spix´s macaws released at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge | 0 | 20 | 20 | Aumentar | Relatórios do ACT 08/2019 Reports of Cooperation Agreement 08/2019 | Bianual | Ugo Vercillo (CGCON/ICMBio) | Meio termo e final - número de indivíduos indicado para a soltura. Mid term and final - number of individuals indicated for the release. | 20 |  | Alta | 8 ararinhas-azuis soltas em 11 de junho de 2022. Nova soltura de um grupo de 12 aves no dia 10/12 8 ararinhas-azuis will be released on June 11, 2022. The new release of a group will be carried out on 12 birds on 10/12 | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | % de ararinhas-azuis que sobreviveram no primeiro ano pós-soltura no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul % of Spix´s macaws that survived in the first year after release at the Spix´s Macaw Wildlife Refuge | 0% | 50% | 50% | Aumentar | Relatórios do ACT 08/2019 Reports of Cooperation Agreement 08/2019 | Bianual | Ugo Vercillo (CGCON/ICMBio) | Um mínimo de 50% na primeira soltura (a maior mortalidade), mas queremos atingir 75% no final. Temos que lembrar que não há ararinha-azul no habitat (nenhum mentor). Depois, esperamos que a sobrevivência aumente. A minimum of 50% in the first release (the highest mortality), but we want to reach 75% in the end. We have to remember that there is no Spix´s Macaw in the habitat (no mentor). After, we expect that the survival will increase. | 70 |  | Alta | 14 aves vivas após 1 ano, ou seja, 70% de sobrevivência 1 ano após soltura 14 birds alive after 1 year, i.e. 70% survival 1 year after release | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
2 | Desenvolver novos estudos necessários à reintrodução da ararinha-azul até 2024 Develop new necessary studies for reintroduction of the Spix´s Macaw by 2024 | Número de pesquisas relacionadas aos objetivos específicos do PAN Number of researches related of specific objectives of the Action Plan | 5 | 6 | 8 | Aumentar | Projetos de pesquisa e relatórios SISBIO. Artigos publicados Research projects and reports in SISBIO. Published articles | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Linha de base -número de ações com pesquisas em andamento. Final - Pelo menos 8 pesquisas em andamento ou concluídas (considerando o número de ações relacionadas aos objetivos deste PAN). Base line - number of actions with ongoing research. Final - At least 8 research projects in progress or completed (considering the number of actions related to the objectives of this Action Plan) | 13 |  | Alta | 7 PIBICs orientados de 2019 a 2022. Projeto de monitoramento com uma consultora contratada. 7 students oriented from 2019 to 2022. Monitoring project with a hired consultant. | 2022-10-03 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Ainda faltam mestrandos e doutorandos envolvidos com as atividades de pesquisa. |  | Alta | O grupo entende que esse objetivo foi alcançado com sucesso uma vez que houve um aumento de instituições locais envolvidas desempenhando estudos envolvendo a conservação da ararinha-azul. Inclusive em 2022 foi assinado acordo de cooperação com a UNIVASF visando apoio no desenvolvimento de pesquisa The group understands that this objective was successfully achieved since there was an increase in local institutions involved in carrying out studies involving the conservation of the Spix's Macaw. Even in 2022, a cooperation agreement was signed with UNIVASF to support research development
3 | Reduzir a captura e a caça de animais silvestres e o comércio ilegal de psitacídeos da região de Curaçá e Juazeiro, até 2024 Reduce the capture and hunting of wild animals and illegal trade of parrots in the region of Curaçá and Juazeiro by 2024 | Número de operações de fiscalização ou ações de rotina na região das Unidades de Conservação Number of inspection operations or routine actions in the region of the Conservation Units | 1 | 24 | 48 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização Consolidated inspection reports | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Linha de base - 1 operação realizada pelo ICMBio antes da publicação do PAN. Base line - 1 inspection made by ICMBio previously the Acton Plan disclosure. | 13 |  | Alta | 12 relatórios consolidados de operações e rotina de fiscalização das UCs da Ararinha Azul de 2019 a 2022 | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Média | O Grupo entende que embora haja um deficiência quanto a estrutura das unidade da região as operação realizadas, aliada a presença institucional do ICMBio, durante esse período foi possível de reduzir a pressão de caça e captura de animais silvestres na área. Embora, saibamos que essa ainda persiste a níveis elevados The Group understands that although there is a deficiency in the structure of the units in the region, the operations carried out, together with the institutional presence of ICMBio, during this period were able to reduce the pressure of hunting and capturing wild animals in the area. Although, we know that this still persists at high levels
|  | Número de atividades de inteligência desenvolvidas Number of inteligence activities developed | 0 | 2 | 6 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização Consolidated inspection reports | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Mínimo 2 por ano. Minimum 2 per year. | 1 |  | Alta | Uma ação de inteligência para o combate ao tráfico de animais silvestres em andamento. Informação sigilosa | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Número de autos de infração aplicados Number of infraction notices applied | 2 | 10 | 20 | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização Consolidated inspection reports | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Linha de base - Pelo menos um AI do IBAMA em 2019, envolvendo 2 papagaios na região da Mina (APA da Ararinha Azul). Base line- At least one ticket aplied in the region of Mina (APA of Spix´s Macaw) and 2 blue-fronted parrots arrested. | 7 |  | Alta | 3 autos do ICMBio - AI 8ULNODPP, Apreensão: SYXT2U6G; 3 Sporophila (AI-INEMA em 28/09/2020); AHJJTY79 (caçambas na APA), 1 tatu-galinha e carcaças (1 bode?, mocós, 1 peba, 1 tatu-galinha, 1 caititu) em 2021. E em 2022: Autuação INEMA (Auto de Infração em Campo AIC nº 0384/2022 5 carcaças de tatu 1 tatu vivo que foi solto 4 aves silvestres resgatadas e soltas Autuações ICMBio: AI-e CT006I50 - Desmatamento de 3,76ha AI-e 3TN303YI - Mineração sem autorização | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Falta computar os AI do INEMA
|  | Porcentagem de animais apreendidos durante as operações % confiscated animals | 0% | 100% | 100% | Aumentar | Relatórios consolidados de fiscalização Consolidated inspection reports | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) | Todos os animais ilegais serão aprendidos em operações de fiscalização realizadas. All the illegal animals will be arrested in the performed inspections. | 100% |  | Alta | 3 autos do ICMBio - AI 8ULNODPP, Apreensão: SYXT2U6G; 3 Sporophila (AI-INEMA em 28/09/2020); AHJJTY79 (caçambas na APA), 1 tatu-galinha e carcaças (1 bode?, mocós, 1 peba, 1 tatu-galinha, 1 caititu) em 2021. E em 2022: Autuação INEMA (Auto de Infração em Campo AIC nº 0384/2022 5 carcaças de tatu 1 tatu vivo que foi solto 4 aves silvestres resgatadas e soltas Autuações ICMBio: AI-e CT006I50 - Desmatamento de 3,76ha AI-e 3TN303YI - Mineração sem autorização | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | % de denúncias atendidas % of complaints answered | 100% | 100% | 100% | Manter | Relatórios consolidados de fiscalização Consolidated inspection reports | Anual | Joaquim Santos Neto (NGI ICMBio Juazeiro) |  | 100% |  | Alta | Todas as denúncias recebidas foram alvo de operações de fiscalização | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | % do Plano Socioambiental aplicado % of the Social and Environmental Plan applied | 0% | 50% | 100% | Aumentar | Relatórios do Plano Socioambiental Social and Environmental Plan Reports | Bianual | Claudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro). |  | 0% |  | Alta | A implementação do Plano Sócio Ambiental depende da formação do Conselho Gestor das UCs que ainda não está formado. | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
4 | Promover a conservação e recuperação do habitat da ararinha-azul até 2024 Promote the preservation and recovery of the Spix´s Macaw habitat by 2024 | Número de unidades de conservação criadas Number of ​​protected areas created | 2 | 5 | 5 | Aumentar | Decretos de criação Decrees of protected area creation | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Baseado em dados das propostas de UC estaduais. Based in the state protected area proposals | 2 |  | Alta | Não houve UC criada no período | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Alta | Trata-se de um objetivo desafiador e com muitas barreiras a serem superadas, incluindo a barreira social, com o hábito da população criar animais soltos, o que compromete a regeneração da caatinga. As iniciativas de recuperação são de alto custo e lentas, e foi agravada pela COVID-19. Embora haja projetos em andamento a necessidade de aquisição de terras e cercamento se mostrou pouco eficiente, tendo em vista a grande dificuldade em superar os problemas no âmbito da titularidade das terras. Mas o grupo entende que houve progresso significativo frente ao tamanho desses desafios It is a challenging objective and with many barriers to start, including social ones, as the population has the habit of raising free animals, which compromises the regeneration of the caatinga. Recovery initiatives are costly and slow, and have been exacerbated by COVID-19. Although there are ongoing projects, the need for land acquisition and fencing proved to be inefficient, given the great difficulty in overcoming problems in the area of land ownership. But the group understands that there has been significant progress in the face of the size of these challenges
|  | Área de unidades de conservação criadas Area of ​​protected areas created | 119.930 mil hectares | 156.234 mil hectares | 156.234 mil hectares | Aumentar | Decretos de criação Decrees of protected area creation | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | Baseado em dados das propostas de UC estaduais (Monumento Natural da Serra da Gruta, 3.347,28 ha; Refúgio de Vida Silvestre das Serras da Borracha, da Cana Brava e da Santa Luzia, com área de 13.105,0813 ha; Reserva Biológica da Serra da Natividade, com área de 19.852,0546 ha). Based in the state protected area proposals | 119.930 mil hectares |  | Alta | Não houve UC estadual criada no período | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Área adquirida para fins de conservação Acquried area to the means of conservation | 0 | 1500 hectares | 2000 hectares | Aumentar | Escrituras públicas Public scriptures | Anual | Mark Stafford (Parrots International) | Baseada no valor do hectare de R$ 1000 e no valor do projeto da Rain Forest Trust. Based on the R$ 1000/hectare and the Rain Forest Trust project value. | 445 ha |  | Alta | Aquisição de 400 ha da Fazenda Gangorra e 45 ha da Faz. Ararinha-azul | 2022-10-03 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Número de termos de compromisso e acordos de cooperação assinados Number of signed terms of commitment and cooperation agreements | 1 | 4 | 6 | Aumentar | Acordos assinados Signed agreement | Anual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  | 1 (Acordo de Cooperação - UNIVASF) para implementar ações do PAN 15 Termos de compromisso (Re-habitar) com proprietários para recuperação de área degradada. |  | Alta | Termo de cooperação assinado com a UNIVASF | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Área recuperada, vegetação nativa manejada e/ou cercada Recovered, managed native vegetation and/or fenced area | 0 | 200 hectares | 300 hectares | Aumentar | Relatórios com indicadores a serem estabelecidos no Projeto Re-Habitar Ararinha Azul Reports with indicators to be established in the Re-Habitar Ararinha Azul Project | Anual | Renato Garcia (NEMA-UNIVASF) | Baseada no Projeto Re-Habitar Ararinha-azul. Based on the Project Re-Habitar Ararinha-azul. | 4,44 ha |  | Alta | Recuperação do Projeto Re-Habitar Ararinha Azul ainda não iniciou. A única recuperação ocorreu como medida compensatória do processo de licenciamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3 – Pirapora 2 e Subestações Associadas, pertencente à Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. | 2022-10-14 | Renato Garcia (NEMA)
|  | Número de ações de conservação específicas para a área de ocorrência da ararinha-azul em processo de licenciamento ambiental e conversão de multas Number of conservation actions specific to the range of Spix´s Macaw in the process of environmental licensing and conversion of fines | 0 | 10 | 15 | Aumentar | Processos de licenciamento License processes | Bianual | Sara Alves (INEMA) |  | 6 |  | Alta | 02124.002091/2021-80 - indicação de recuperação de 0,4 he para plantio compensatório 02124.000900/2020-38 - Reposição Florestal nas Unidades de Conservação Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul e Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul, referente à instalação da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II Janaúba 3 Pirapora 2 e Subestações Associadas, pertencente à Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A 02070.002241/2020-47 - OFÍCIO N° 23342/2020ISRE - BA que consulta essa instituição acerca da existência de áreas de domínio público, preferencialmente em Unidades de Conservação, localizadas na bacia hidrográfica do rio São Francisco, no estado da Bahia 02070.001604/2022-99 - Supressão de vegetação rodovia 428 interesse das Unidade de Conservação Parque Nacional e APA do Boqueirão da Onça e Refúgio de Vida Silvestre e APA da Ararinha Azul em receber, por meio de regularização fundiária, a realocação de reservas legais (RLs) interceptadas para a instalação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e Subestações Associadas (Processo SEIA nº 2022.001.002861/INEMA/LIC-02861) | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
5 | Promover boas práticas de manejo sustentável, visando à segurança alimentar, hídrica, energética e econômica para as comunidades locais, até 2024 Promote practices of sustainable management, aiming at food, water, energy and economic security for local communities by 2024 | Número de capacitações realizadas para desenvolvimento de atividades sustentáveis (especialmente atividades agrosilvopastoris e turismo) Number of training sessions carried out to develop sustainable activities, specially agriculture, silviculture and livestock activities and tourism | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Relatórios de capacitação Trainning reports | Bianual | Claudia B. Campos (NGI ICMBio Juazeiro). |  | 4 |  | Alta | Cordões em contorno: tecnologia para conservação do solo e da água no semiárido - 03/09/2022 Espécies vegetais relevantes para o ciclo de vida da ararinha-azul - 17/09/2022 Barragens sucessivas de contenção de sedimentos - 16/10/2022 Sementes nativas da Caatinga: beneficiamento e armazenamento - 26/11/2022 | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Média | Há iniciativas tímidas em curso que até o momento não são suficientes para refletir em uma mudança generalizada quanto a adoção de boas práticas de manejo sustentáveis. Existem comunitários e proprietários já engajados com os projetos, a exemplo do Re-habitar, entretanto as capacitações e os planos (eg. turismo) ainda devem ser discutidos e aperfeiçoados. Ainda neste ciclo teremos uma melhor implementação deste objetivo, visto recurso de R$ 350.000,00 do gef terrestre, e a possibilidade de discussão do plano de turismo no plano de manejo das UCs There are timid initiatives underway that so far are not enough to reflect a generalized change in terms of the adoption of good sustainable management practices. There are community members and landowners already engaged with projects, such as Re-habitar, however training and plans (eg tourism) still need to be discussed and improved. Still in this cycle we will have a better implementation of this objective, given the resource of R$ 350,000.00 from the terrestrial gef, and the possibility of discussing the tourism plan in the management plan of the UCs
|  | Número de propriedades rurais com atividades relacionadas às boas práticas (especialmente atividades agrosilvopastoris e turismo) Number of rural properties with activities related to good practices, specially agriculture, silviculture and livestock activities and tourism | 0 | 2 | 2 | Aumentar | Acordos de conservação ou termos de compromisso assinados Conservation agreements or signed commitment terms | Bianual | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  | 6 |  | Alta | Setor 2 - Sítio Alvorada (8,21 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (04) Setor 4 - JC Santana (9,49 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (02) Setor 5 - Sítio Lagoa das Cabaceiras (77,76 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (11) / Barragem subterrânea (01) / Cordões em contorno (366 m) Setor 6 - Sítio Josilton (2,93 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (03) / Barragem subterrânea (01) Setor 7 - Sítio Alto Bonito (18,31 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (06) Setor 8 - Fazenda Altos Bonitos (30,71 ha) - Barragens sucessivas de contenção de sedimentos (13) | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
6 | Garantir o manejo adequado da população ex situ, assim como crescimento e estabilidade populacional do plantel continuamente Ensure the appropriated managment of the ex situ population, as well its constant increasing and stabilitying | Número de indivíduos produzidos por ano Number of individuals produced per year | 23 | 25 | 35 | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) |  | 30 |  | Alta | Relatórios dos mantenedores (7 nascidos na CFC e 21 na ACTP em 2020). Não entraram na conta 3 filhotes que morreram na ACTP. Em 2021, 50 indivíduos produzidos na ACTP e 7 no CFC | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Média | Houve um progresso significativo quanto ao domínio do manejo reprodutivo da espécie por parte das instituições. A população está crescendo. Somente em 2021 foi produzido 1/4 da população em número de filhotes em um único mantenedor. Também conseguiu-se reproduzir na área de distribuição histórica. Destaca-se também que não houve nenhuma ocorrência no que diz respeito a parte sanitárias nos mantenedores. E todos os mantenedores estão mantendo ou reproduzindo a espécie em ótimas condições There has been significant progress in terms of mastering the reproductive management of the species by institutions. The population is growing. In 2021 alone, 1/4 of the population in number of offspring was produced in a single maintainer. It was also able to reproduce in the historical distribution area. It should also be noted that there were no occurrences with regard to the sanitary part of the maintainers. And all keepers are keeping or breeding the species in optimal conditions.
|  | Número de indivíduos/ano encaminhados para o centro de reprodução em Curaçá Number of individuals sent to the preparation for the release | 0 | 20 | 20 | Aumentar | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Para o computo do indicador devem ser considerados o número total de animais For the calculation of the indicator, the total number of animals must be considered | 26/ano |  | Alta | Indivíduos encaminhados pela ACTP em 2020 | 2022-10-14 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio)
|  | Variabilidade genética da população em cativeiro Genetic variability of the captive population | 0.743 | 0.743 | 0.743 | Manter | Relatório do programa de cativeiro. Captive program report. | Anual | Cromwell Purchase (ACTP) | Linha de base -baseada no Relatório do livro genealógico. Base line - based on studbook report. |  |  |  | Não avaliada para o período

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação [nome do PAN]
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-07-15
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-10-14
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2020-03-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5