## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo geral do PAN | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Redução de conflitos entre humanos e ariranhas. | 1.1 | Elaborar plano de comunicação para construir uma imagem positiva da ariranha e diminuir conflitos | Plano de comunicação elaborado. | Fortalecimento das ações de comunicação sobre ariranhas alinhando e articulando os potenciais parceiros e público-alvo​. | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Diego Arruda (SOS Pantanal)​ | 150000 | Dione Meger (SEMIL/SP); Aline Vilarinho (PE Cantão); Marina Morena (Naturatins); Maxwell Viana (Secretaria Municipal de Meio Ambiente Lagoa da Confusão/TO); Elis Regina Severino (Fepea/MS); Jéssika Albuquerque (Projeto Ariranhas); Matías Greco (Rewilding Argentina); Angélica Beatriz (Associação Onça D'Água); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Leo Malagoli (Sesc Pantanal)​; Gustavo Figueroa (SOS Pantanal); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas) | Área de abrangência do PAN​ | Área de abrangência do PAN​ | Este plano deverá conter ações com seus objetivos, metas, parceiros, público-alvo a ser atingido, canais de comunicação, conflitos a serem dirimidos (remoção de filhotes, pesca, turismo, trânsito de embarcações, etc.)​ Serão realizadas reuniões com os colaboradores para definir plano de trabalho/cronograma.​ Material do Projeto Ariranhas será disponibilizado para consulta. O valor aumentou pela necessidade de contratação de uma empresa especializada em comunicação. Esta ação é uma interface com a reintrodução (item 3.5)​ Documentário sobre o funcionamento do programa de recuperação das populações de ariranhas. |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada. |  | O articulador mudou de instituição e por isso, atrasou suas demandas. | Diego Arruda (Greenbond Conservation) | O articulador informou que irá colocar como prioridade da sua agência de comunicação e trocar com demais colegas, para não precisar arrecadar recursos para isso. Caroline Leuchtenberger conversou com a jornalista Eveline Baptistella (pós-doutoranda em comunicação) que realiza pesquisas sobre conservação das espécies, inclusive com a ariranha e terão uma reunião no intuito de colaborar com o PAN e esta ação. |  |  |  |  | 2026-12-01 | Alterar instituição: Diego Arruda (GreenBond Conservation) |  | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​; Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Gustavo Figueiroa (GreenBond Conservation) Incluir: Eveline Baptistella (UNEMAT); Kleyton Camargo (GreenBond Conservation); Juliana Badari (GreenBond Conservation); Jessica Moreno (GreenBond Conservation); Maria Laura G. Costa (GreenBond Conservation); Camila Rodrigues (GreenBond Conservation); Samara Almeida (SEMARH/TO) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
| 1.2 | Executar ações do plano de comunicação para construir uma imagem positiva da ariranha e diminuir conflitos​ | Relatórios das atividades implementadas (oficinas, palestras e campanhas), mídias produzidas, material impresso​. | Comunidades locais, público em geral, turistas, pescadores, órgãos governamentais e entidades sensibilizadas e o risco de conflitos reduzidos​. | 2025-06-01 | 2029-10-01 | Samara Almeida (Naturatins)​ | 750.000,00​ | Aline Vilarinho (PE Cantão); Marina Morena (Naturatins); Maxwell Viana (Secretaria Municipal de Meio Ambiente Lagoa da Confusão/TO); Elis Regina Severino (Fepea/MS), Leo Malagoli (SESC Pantanal); Grasiela Porfírio (Ateliê Verde Inspira); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Matías Greco (Rewilding Argentina); Luis Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Angélica Beatriz (Associação Onça D'Água); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Diego Arruda (SOS Pantanal)​; Gustavo Figueroa (SOS Pantanal); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Poconé (MT), Barão de Melgaço (MT), Rosário Oeste (MT), Parque Estadual do Cantão (TO), APA Ilha do Bananal (TO), Lagoa da Confusão (TO), Reservatório UHE Lajeado (TO), Corumbá (MS), Miranda (MS), Aquidauana (MS), Tangará da Serra (MT), Bacia do Rio Paraná | Área de abrangência do PAN ​ | O SESC Pantanal assim como Naturatins podem dispor de recursos para apoiar algumas ações dentro do plano de comunicação, desde que devidamente planejado e articulado com as instituições mencionadas e aprovado pelas mesmas. Incluir o manual de boas práticas de convivência com as ariranhas.​ O Projeto Ariranhas já desenvolve produtos de comunicação que podem ser melhorados/adaptados. Essa ação pode ser espelhada no PAN MAA. Para o cálculo, foram considerados 25 localidades-alvo com investimento de 30 mil cada (ciclo do PAN). |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada. |  | A ação não foi iniciada pois o plano de comunicação não foi elaborado. Mas ações pontuais foram realizadas com colaboradores do PAN. Por isso, foi alterado a texto da ação para abranger outras formas de comunicação. |  | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba) sugeriu Roberta Bonaldo (Animal Planet e Natgeo) para ser colaboradora e elaborar algum material. | Executar ações do plano de comunicação e/ou iniciativas complementares que contribuam para construir uma imagem positiva da ariranha e diminuir conflitos. |  |  | 2025-10-01 |  | Alterar instituição: Samara Almeida SEMARH/TO |  | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​; Diego Arruda (GreenBond Conservation); Grasiela Porfírio (IHP) Incluir: ​Jhonathan Raimundo Reis (CMBio/NGI Rio Paraná); Roberta Martini Bonaldo (Natural History Brazil Produções); João Paulo Krajewski (Natural History Brazil Produções); Eveline Baptistella (UNEMAT) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
| 1.3 | Elaborar e divulgar guia de convivência entre humanos e ariranha ​ | Guia publicado​. | Padronização e divulgação de boas práticas.​ Convivência harmoniosa da espécie com turistas, profissionais de turismo, pescadores e comunidades locais.​ | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ | 150.000,00​ | Samara Almeida (Naturatins); Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Severino dos Santos (CPPNE); Dione Meger (SEMIL/SP); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Grasiela Porfírio (IHP); Silvio Marchini (USP/ESALQ); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Diego Arruda (SOS Pantanal); Leo Malagoli (SESC Pantanal)​; Gustavo Figueroa (SOS Pantanal) | Área de ocorrência da espécie ​ | Nacional | Levar em consideração a disseminação do manual entre usuários de embarcações, jet ski, voadeiras e acampamentos. Integrar com outros PANs que contemplem ariranha.​ Considerar o produto do Workshop (que será desenvolvido por Silvio Marchini – USP/ESALQ) – Item 2.1. Antes da publicação, o guia será validado por uma comissão. O produto deverá ser produzido em tempo similar ao do plano de comunicação. Essa ação pode ser espelhada no PAN MAA. Esta ação é uma interface com a reintrodução (item 3.5). O valor estimado se refere a 30 pontos de 10 mil cada (durante o ciclo do PAN).​ |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada. |  | Falta de tempo, recurso e estão aguardando a oficina de Teoria da Mudança ser realizada (prevista para novembro de 2025). | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) | [5 empty] | 2028-06-01 | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ | 50000 | Alterar instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Diego Arruda (GreenBond Conservation) Excluir: Severino dos Santos (CPPNE) | Área de abrangência do PAN |  | Incluir: O valor estimado deve considerar a impressão, editoração, ilustrador. Articular com órgãos municipais, estaduais, federais.​ Essa ação poderá ser integrada junto ao PAN MAA. Excluir: O valor estimado se refere a 30 pontos de 10 mil cada (durante o ciclo do PAN).​ | Comunicação e Divulgação
| 1.4 | Elaborar minuta de normativa para incorporar o guia de boas práticas de convivência com ariranha em planos de gestão. | Minuta elaborada e encaminhada. | Normativas legais incorporadas a planos de gestão (Plano de Manejo de UC, Plano de Uso Público, Turismo, entre outros) visando a melhor coexistência humano-ariranha nas regiões. ​ | 2025-06-01 | 2029-10-01 | Thiago Rabello (ICMBio/CMA)​ | 30.000,00​ | Samara Almeida (Naturatins); Dione Meger (SEMIL/SP); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Maxwell Viana (Secretaria Municipal de Meio Ambiente TO); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Ronaldo Morato (MMA); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal)​ | Área de abrangência do PAN​ | Nacional | Articular com órgãos municipais, estaduais, federais.​ Essa ação poderá ser integrada junto ao PAN MAA. A minuta pode ser baseada no manual de boas práticas e legislações similares. Entende-se como Planos de Gestão: planos de manejo de UCs, zoneamento ecológico econômico, planos de uso público (UCs, municipais, territoriais) e plano diretor municipal. |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não foi iniciada. |  | O articulador tem sua agenda distinta desta ação e sofre sobrecarga de demandas. Esta ação foi excluída pela falta de articulador e pelo entendimento do grupo que não é o momento de seguir com essa ação. | Thiago Rabello (ICMBio/CMA) | O articulador solicitou que seja colaborador desta ação, consequentemente modificando o articulador.
| 1.5 | Capacitar agentes ambientais e demais atores sobre boas condutas relacionadas a atividades que envolvam interações humano-ariranhas​ | Treinamentos realizados (lista de presença), capacitação para agentes ambientais, guias de turismo, agentes comunitários (pescadores, indígenas, fazendeiros, turistas).​ | Agentes e atores capacitados e atuantes​. | 2024-10-01 | 2029-10-01 | Samara Almeida (Naturatins)​ | 300.000,00​ | Leo Malagoli (Sesc Pantanal); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Rógerio Costa (ESEC Taiamã); Thadeu Deluque (ESEC Taiamã); Dione Meger (SEMIL/SP); Grasiela Porfírio (IHP); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Angélica Beatriz (Associação Onça D’Água); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá)​ | Estados do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná​ | Área de abrangência do PAN ​ | É uma ação contínua. A Naturatins realiza uma capacitação com fauna local anualmente. O IHP e IFMS realizam imersão bianualmente com oficiais PMA (Pós-graduação Lato Sensu em Estratégias para Conservação da Natureza). Essa ação poderá ser integrada junto ao PAN MAA​. |  |  |  |  | x |  |  | O Projeto Ariranhas realizou duas capacitações, sendo uma em Poconé (novembro/24) com a participação de 44 pessoas no SESC Pantanal e a segunda no Mês do Meio Ambiente - Sesc Pantanal (junho de 2025), com a participação de 28 pessoas, sendo que ambas foram sobre boas práticas em relação ao turismo com ariranhas. | Listas de presença e fotos dos eventos |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Samara Almeida (SEMARH/TO) | Samara Almeida informou que será realizada em abril/maio de 2026, no estado do TO, uma capacitação com todos os agentes do estado sobre atividades que envolvem humano e fauna. | [5 empty] | Alterar instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO)​ |  | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ Excluir: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) |  |  |  | Capacitação e EA
| 1.6 | Gerar fluxo decisório e protocolo de primeiros cuidados para orientar resgate/transporte e destinação de ariranhas removidas​ do ambiente natural | Protocolo com fluxo de atores gerado​. | Identificar gargalos e melhorar o resgate e destinação dos animais​.​ | 2024-10-01 | 2029-01-01 | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​ | 0 | Samara Almeida (Naturatins); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Matías Greco (Rewilding Argentina); Mariana Furtado (Projeto Ariranhas); Neusa Arenhart (SEMA/MT)​ | Área de abrangência do PAN​ | Nacional | Incluir fundo emergencial constituído e disponível emergencialmente​. Considerar legislação vigente​. Essa ação pode ser integrada ao PAN MAA. |  |  |  |  | X |  |  | Foi elaborada uma primeira versão baseada em manuais de manejo da espécie e um fluxograma inicial de tomada de decisão. O material foi compartilhado com o GT de manejo ex situ para sugestões. | Versão preliminar do Manual de Resgate e Reabilitação de Pteronura brasiliensis e do fluxograma de destinação | A ação foi realocada para o OE3, pois o grupo entendeu que, por envolver manejo populacional e conflito, ela se relaciona diretamente ao OE3 e não ao OE1. | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​ | Na revisão da Linha Temática, foi incluído o manejo ex situ, porém a proposta é que o manejo seja integrado (in situ e ex situ), considerando que envolve resgate e reabilitação, com possível encaminhamento para instituições ex situ, além da possibilidade de retorno dos animais ao ambiente natural. Nancy Banevicius mencionou que há uma articulação com Lorenzo von Fersen (Zoológico de Nurnberger) para a criação desse fundo emergencial. | [7 empty] | Alterar Instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO); Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Mariana Furtado (INMA) Incluir: Grasiela Porfírio (IHP); Leo Malagoli (Sesc Pantanal) |  |  | Antiga ação 1.6. Durante a 1 monitoria o GAT identificou que essa ação estava no OE 1 erroneamente, por se tratar de manejo populacional considerado no OE3. A ação foi, então, translocada para OE3, passando a ser a 3.10. Incluir: fundo constituído e disponível emergencialmente​. Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​ mencionou que há uma movimentação com Lorenzo von Fersen (Zoológico de Nurnberger) para a criação deste fundo emergencial. | Manejo ex situ
| 1.7 | Elaborar protocolo e programa de monitoramento participativo da população de ariranhas e implementar projeto piloto de monitoramento de ariranha em terras indígenas​ | Programa elaborado, projetos piloto realizados. Relatórios dos projetos piloto. | Experiência replicável de projeto participativo para monitoramento de ariranha em terras indígenas​. | 2024-10-01 | 2029-10-01 | Cecilia Woortmann (Funai) | 350000 | Samara Almeida (Naturatins); Mariany Martinez (Funai); Marco Mitidieri (Funai); Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Elildo Alves Ribeiro (ICMBio/CENAP); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal) |  | Área do PAN | Possibilidade de recurso de colaboração internacional para monitoramento de uma terra indígena localizada na região hidrográfica do PAN. Incluir no protocolo- aplicativo do Projeto Ariranhas. Futuramente essas áreas poderão servir de reservatório de indivíduos para ações reintrodução. |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve andamento no período. |  | Desde 2023, a Coordenação de Conservação e Recuperação Ambiental (CORAM) passou a priorizar ações de recuperação ambiental nas Terras Indígenas abrangidas pela ADPF 709, com foco especial na emergência Yanomami. Quando a ação foi pactuada no âmbito do PAN Ariranha, a CORAM havia estruturado um plano de trabalho com 34 ações em parceria com o Serviço Florestal dos Estados Unidos, com apoio financeiro da USAID. Entre essas ações, estava prevista a atividade de monitoramento da biodiversidade, especialmente na bacia do Araguaia. No entanto, a mudança na gestão do governo norte-americano resultou na descontinuidade do programa, com demissão da equipe técnica e cancelamento do orçamento. Diante desse cenário, a coordenação precisou direcionar esforços ao PAN Quelônios, devido à alta demanda das comunidades indígenas pelo monitoramento e manejo dessas espécies, fundamentais para sua segurança alimentar. O grupo avaliou que, com a retirada da Funai da articulação desta ação — além da interrupção de sua participação em outras atividades, a pedido da própria fundação — não há condições de implementá-la. Por esse motivo, a ação foi excluída. | Cecília Woortmann (Funai)
Formulação de estratégias e mitigação dos impactos da perda e degradação de habitat de ariranhas em decorrência de ações antrópicas e mudanças climáticas. | 2.1 | Realizar um workshop focado na construção de estratégias de mitigação das causas de degradação de habitat em áreas de ocorrência de ariranha | Relatório do workshop com mapa de interações (Teoria da Mudança) e planejamento de ações. | Melhoria nos processos de tomada de decisão e políticas públicas. | 2024-10-01 | 2025-12-01 | Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha)​ | 200.000,00​ | Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Grasiela Porfírio (IHP); Silvio Marchini (USP/ESALQ); Aline Vilarinho (PE Cantão); Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) |  | Área do PAN | Realização de um workshop podendo se basear na Teoria da Mudança. Cálculo: evento de 4 dias até 30 pessoas, e pagamento de consultor de "Teoria da Mudança". Recomenda-se replicar esta ação no PAN MAA​ para ariranhas e demais mamíferos aquáticos. |  |  |  |  | x |  | Excluída | Ação em andamento. Foi elaborado um projeto para obtenção de recurso no processo de Implementação de PAN, o qual foi aprovado. O Workshop será realizado em novembro/25, no Sesc Pantanal, com foco na região do Pantanal. Desde o início de 2025 foram realizadas reuniões para alinhamento para a execução do evento, com a definição de datas, participantes e logística. |  | A ação foi excluída pois o grupo entende que o Workshop da Teoria da Mudança é aplicado para o conflito humano-fauna e não para degradação de habitat. Portanto, uma nova ação foi criada no OE 1, ação 1.10. | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) | [12 empty] | Ordenamento e gestão territorial
| 2.2 | Identificar os habitats resilientes a secas extremas no Pantanal para proposição de tomada de decisão para conservação ​das ariranhas | Mapa de áreas estratégicas para conservação de áreas resilientes a secas extremas​. | Incorporação de estratégias de conservação de ariranhas nos planos de manejo das UCs e outros planos de gestão territorial incluídas no mapa de áreas estratégicas. | 2024-10-01 | 2026-06-01 | Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal)​ | 20.000,00​ | Grasiela Porfírio (IHP); Carlos Padovani (Embrapa Pantanal); Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal); Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha)​; Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Livia Rodrigues (Projeto Ariranhas) |  | Pantanal | Custo relativamente baixo, uso de laboratórios de geoprocessamento da Embrapa e IHP​. Consultar se modelo de adequabilidade ambiental gerado no 2º Ciclo do PAN Ariranha pode ser utilizado, devido à escala de análise ser diferente.​ |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | O articulador não desenvolveu a ação. Durante a oficina, Walfrido Tomas foi consultado e informou que, considerando as condições climáticas atuais, os habitats resilientes correspondem essencialmente aos rios, corixos que não secaram e às grandes baías. Ele acrescentou que a elaboração desse mapa é relativamente simples e se dispôs a produzir o material. | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha), Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal)​ | Caroline Leuchtenberger sugeriu que o trabalho de Guilherme Garbino (UFV), que recentemente publicou um estudo sobre conectividade na Mata Atlântica, poderia contribuir para esta ação e para o PAN como um todo, indicando-o como possível colaborador. |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  | Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​; Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal) de todas as ações; Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) Incluir: Alice Fassoni (UNB); Guilherme Garbino (UFV) |  |  |  | Pesquisa
| 2.3 | Identificar áreas estratégicas para mitigação dos impactos de drenagem artificial nos ambientes de ocorrência de ariranhas​ | Mapa de áreas estratégicas para mitigação de impacto de drenagem artificial (em pequena e larga escala)​. | Subsídios a políticas públicas de comando e controle e gestão ambiental para proteção de habitats de ariranha​. | 2024-10-01 | 2026-06-01 | Samara Almeida (Naturatins)​ | ​50.000,00​ | Angélica Beatriz (Associação Onça D'Água); Fabio Dias (Naturatins - APA Ilha do Bananal); Aline Vilarinho (PE Cantão); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal)​; Neusa Arenhart (SEMA/MT); Henrique Garcia (MPE/TO); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Mariella Butti (USP/IB); Thiago Rabello (ICMBio/CMA) |  | Região hidrográfica Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná​ | [5 empty] | x |  |  | O engenheiro Karlaile Azevedo (Pró-Ariranha/Naturatins-TO) está elaborando os mapas necessários para identificar as áreas de drenagem. No momento, encontra-se dedicado à produção de um mapa sobre o turismo no Parque Estadual do Cantão. |  |  | Samara Almeida (SEMARH/TO) | [5 empty] | 2026-10-01 | Alterar instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO)​ |  | Excluir: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Mariella Butti (USP/IB) Incluir: Maxwell Viana (Secretaria Municipal de Meio Ambiente Lagoa da Confusão/TO) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
| 2.4 | Mapear potencial de perda de habitat e risco de isolamento das populações de ariranhas em função de projetos planejados de empreendimentos hidrelétricos nas áreas de ocorrência de ariranhas​ | Mapa do potencial de perda de habitat e risco de isolamento das populações de ariranhas devido a instalação de hidrelétricas. | Subsídios aos processos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos. | 2024-10-01 | 2026-06-01 | Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 10000 | Thiago Rabello (ICMBio/CMA); Samara Almeida (Naturatins); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Pedro Antunes (ICMBio/CENAP) |  | Área de abrangência do PAN | Recomenda-se que essa ação seja compartilhada com o PAN MAA. |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamentos. Temos apenas a base de dados sobre hidrelétricas disponivel pela Aneel, para os diferentes tipos de empreendimentos (UHE, PCH e CGH), disponível no site (https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/item.html?id=947a10caf45249faacd8c45ac74573c7). |  | Há a necessidade de designar alguém com conhecimento sobre a espécie e experiência em georreferenciamento para conduzir essa ação de forma adequada. | Selma Ribeiro (ICMBIO/ NGI Iperó/BAV Campinas) | Sugere-se buscar um estudante de mestrado que possa desenvolver esse projeto de estudo. |  |  |  |  | 2027-06-01 | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) |  | Alterar Instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO); Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Pedro Antunes (ICMBio/CENAP) Incluir: Guilherme Gabino (UFV) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
| 2.5 | Elaborar protocolo mínimo de inventário e monitoramento de ariranhas para o licenciamento de empreendimentos com potencial impacto à espécie​ | Guia para mitigação do impacto de atividades humanas à conservação da espécie. | Padronização dos estudos e medidas mitigadoras adequadas à especie.​ | 2024-10-01 | 2026-06-01 | Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 10000 | Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha); Samara Almeida (Naturatins); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Angélica Beatriz (Associação Onça D'Água); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Walfrido ​Tomás (Embrapa Pantanal); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Pedro Antunes (ICMBio/CENAP) |  | Área de abrangência do PAN | Consultar o guia do TAMAR para licenciamento​. Ação compartilhada com PAN MAA. Esse guia será elaborado considerando os produtos das ações 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. |  |  | x |  |  |  |  | Não houve avanço. Como essa ação depende das anteriores sugere-se reprogramar para que consiga ser executada em período diferente e maior que as anteriores. |  | As ações vinculadas a ela, realizadas anteriormente, não apresentaram avanços significativos que pudessem subsidiar esta. | Selma Ribeiro (ICMBIO/ NGI Iperó/BAV Campinas) |  |  | Protocolo disponibilizado, lista de órgãos licenciadores |  |  | 2027-10-01 | Samara Almeida (SEMARH/TO)​ |  | Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Pedro Antunes (ICMBio/CENAP) Incluir: André Coelho (Instituto Mamirauá ) |  |  |  | Licenciamento
Aumento e manutenção da viabilidade de populações de ariranhas isoladas ou residuais. | 3.1 | Mapear e analisar a relação filogeográfica das populações isoladas e residuais com potenciais populações-fonte, incluindo população ex situ ​ | Mapa com a relação filogeográfica das populações isoladas e residuais com potenciais populações-fonte. ​ | Identificação das melhores populações-fonte para reforço populacional. ​ | 2024-10-01 | 2026-12-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ | 600.000,00​ | Samara Almeida (Naturatins)​; Matías Greco (Rewilding Argentina)​; Cibele Biondo (UFABC)​; Rose Morato (ICMBio/CENAP); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​; Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Regiões hidrográficas do PAN | Área de abrangência do PAN | Possível extensão dessa ação para o PAN MAA.​ Será considerado bancos de dados genéticos e museus. |  |  |  |  | x |  |  | Aluna de mestrado Aleska Vieira (UFABC), orientada pela Cibele Biondo, com co-orientação de Caroline Leuchtenberger deve concluir a dissertação em 2026 - "Diversidade genética e estrutura populacional da ariranha na bacia do Tocantins e Araguaia e no Pantanal". |  |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) |  | Mapear e analisar a relação filogeográfica das populações isoladas e residuais com potenciais populações-fonte | Documento com a descrição filogeográfica e variabilidade genética das populações ​ |  |  |  | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ |  | Alterar Instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO) Incluir: Aleska Vieira (UFABC); Mariana Furtado (INMA); Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Matías Greco (Rewilding Argentina) |  |  |  | Pesquisa
| 3.2 | Mapear a ocorrência da espécie nas áreas limítrofes e históricas | Mapa atualizado de ocorrência da espécie nas áreas limítrofes e históricas. | Atualização do conhecimento da ocorrência da espécie em áreas limítrofes e históricas e identificação das populações residuais​. | 2024-10-01 | 2026-12-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ | 350000 | Samara Almeida (Naturatins); Matías Greco (Rewilding Argentina); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Sérgio Posso (UFMS); Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná)​; Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Bacia do Tocantins-Araguaia, Paraguai e regiões de ocorrência histórica na Bacia do Paraná | Área de abrangência do PAN | Recomenda-se considerar o uso de DNA ambiental. Possível extensão dessa ação para o PAN MAA, mas focado nas áreas de ocorrência limítrofe.​ |  |  |  |  | x |  |  | Projeto Ariranhas conseguiu um recurso financeiro limitado que permitirá iniciar ações de investigação na região histórica do Paraná. As licenças já foram obtidas junto ao SISBIO e está em fase de solicitação junto ao IMASUL/MS. | Projeto para levantamento inicial elaborado e licença SISBIO emitida. | Não há tempo hábil para a realização de trabalhos de campo, e não há um aluno dedicado à ação. Além disso, o recurso disponível não é suficiente para a execução de um estudo completo. | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) | Recomenda-se buscar um bolsista para executar a ação. Ação relacionada com a 3.4. |  |  |  |  | 2027-12-01 | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ |  | Alterar Instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO) Excluir: Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) Incluir: Jhonanthan Raimundo Reis (CMBio/NGI Rio Paraná); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Ana Luzia Abrão (RPPN Ernesto Vargas Baptista); Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) |  |  | Excluir: Recomenda-se considerar o uso de DNA ambiental. | Pesquisa
| 3.3 | Elaborar o Programa de Manejo Populacional para a conservação ex situ da ariranha no Brasil​ | Programa de manejo populacional da espécie elaborado; studbook atualizado; protocolo de recepção e destinação de ariranha ex situ; relatório nacional contendo todos os empreendimentos autorizados (em todas as categorias) para receber ariranhas, estruturas e condições e dados do plantel*; aumento do número de casais reprodutores estabelecidos em instituições brasileiras.​ | Obter uma população ex situ funcional capaz de subsidiar a conservação in situ​. | 2024-10-01 | 2029-10-10 | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba) | 60000 | Rose Morato (ICMBio/CENAP); Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Tim Schikora (EPP-EAZA); Samara Almeida (Naturatins); Fabiana Lúcia Padilha (Aquário de São Paulo); Laura Chrispim Reisfeld (Aquário de São Paulo); Dione Meger (SEMIL/SP)​; Carlos Galvis (ALPZA); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Fátima Ribeiro (Naturatins) |  | Nacional | O custo deve considerar o resgate de espécimes in situ (cerca de R$10.000 por indivíduo) e importação de indivíduos (cerca de RS20.000 por indivíduo). Custo estimado levando em consideração a importação de dois indivíduos e o resgate de dois indivíduos em 5 anos. *Levantamento a ser realizado pela ABEMA pelo subgrupo de conservação (Dione Meger – SEMIL/SP) subsidiando o relatório nacional contendo todos os empreendimentos autorizados (em todas as categorias) para receber ariranha, estruturas e condições e dados do plantel.​ Será considerado instituições ex situ brasileiras​. |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamentos. Foi priorizada a elaboração do manual de resgate e cuidados iniciais |  | O manejo populacional ex situ existe, porém ainda não está estruturado como um programa oficial. A espécie será incluída no novo acordo de cooperação entre a AZAB e o ICMBio, o que permitirá iniciar a criação de um PMP formal e de seu respectivo manual de manejo. Optou-se também por priorizar as ações relacionadas aos resgates e aos primeiros atendimentos, considerando que a maior parte dos indivíduos que compõem a população ex situ é oriunda de situações de resgate. | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​ |  | Criar o Programa de Manejo Populacional (PMP) para ariranha | Programa de Manejo Populacional (PMP) para ariranha criado. | Promoção da conservação integrada in situ e ex situ visando a recuperação e manutenção da espécie em seu meio natural. |  | 2026-10-01 |  |  | Alterar Instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO); Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) Excluir: Dione Meger (SEMIL/SP)​. Incluir: Mariana Furtado (INMA). |  |  | Excluir: O custo deve considerar o resgate de espécimes in situ (cerca de R$10.000 por indivíduo) e importação de indivíduos (cerca de RS20.000 por indivíduo). Custo estimado levando em consideração a importação de dois indivíduos e o resgate de dois indivíduos em 5 anos. *Levantamento a ser realizado pela ABEMA pelo subgrupo de conservação (Dione Meger – SEMIL/SP) subsidiando o relatório nacional contendo todos os empreendimentos autorizados (em todas as categorias) para receber ariranha, estruturas e condições e dados do plantel.​ Será considerado instituições ex situ brasileiras. Incluir: Não é preciso realizar reunião preliminar com o Ex situ Guidelines da IUCN para a criação do PMP, pois não há previsão na IN ICMBio nº5/21 e nos ciclos anteriores já havia indicação da importância da conservação integrada para a espécie. | Manejo ex situ
| 3.4 | Realizar análise de viabilidade socioambiental na bacia do Rio Paraná | Redação e submissão do projeto para instituições de fomento. Relatório diagnóstico da área. | Diagnosticar e identificar áreas propícias para reintrodução da espécie. | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ | 675.000,00​ | Sebastian di Martino (Rewilding Argentina); Matías Greco (Rewilding Argentina); Gustavo Solis (Rewilding Argentina); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Bacia do rio Paraná | Áreas de ocorrência histórica na bacia do Paraná​ | NGI Rio Paraná (engloba a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e o PARNA Ilha Grande). Diagnóstico prévio da comunidade de ictiofauna na área de estudo e avaliação do efeito da ariranha no ecossistema. Essa ação tem uma interface com as ações 3.1, 3.2 e 3.3​. Buscar colaboradores das universidades próximas (UEMS e UEM) que estão desenvolvendo trabalhos com esse tema. |  |  | x |  |  |  |  | Projeto Ariranhas conseguiu um recurso financeiro limitado que permitirá iniciar ações de investigação na região histórica do Paraná, em nov/dez de 2025. As licenças já foram obtidas junto ao SISBIO e em fase de elaboração junto ao IMASUL/MS. Projeto: "Estudo socioambiental para a recolonização da ariranha na Bacia do Rio Paraná: O retorno da sentinela das águas". | Projetos para captação de recursos para levantamento inicial elaborado e licença SISBIO emitida. | Não há tempo hábil para a realização de trabalhos de campo, e não há um aluno dedicado à ação. Além disso, o recurso disponível não é suficiente para a execução de um estudo completo. | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) | Ação relacionada à ação 3.2. Buscar mais colaboradores. |  |  |  |  | 2027-12-01 | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ |  | Alterar Instituição: Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Incluir: Jhonanthan Raimundo Reis (ICMBio/NGI Rio Paraná); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Ana Luzia Abrão (RPPN Ernesto Vargas Baptista); Adriana Espinosa (Embrapa Pantanal) Excluir: Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá), Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal); Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná) |  |  | Incluir: Buscar colaboradores, observando pesquisadores das universidades próximas (UEMS e UEM) que estão desenvolvendo trabalhos com tema correlacionados. | Pesquisa
| 3.5 | Elaborar um programa de reintrodução de ariranhas na bacia do Rio Paraná | Programa de reintrodução elaborado. Autorizações legais para a execução do programa. Atas das oficinas de sensibilização com as comunidades​. | Programa apto a ser executado, ter recursos financeiros e humanos para execução do programa​. | 2024-10-01 | 2028-12-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ |  | Sebastian di Martino (Rewilding Argentina); Matías Greco (Rewilding Argentina); Gustavo Solis (Rewilding Argentina); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Bacia do rio Paraná | Áreas de ocorrência histórica na bacia do Paraná​ | NGI Rio Paraná (engloba a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e o PARNA Ilha Grande). Essa ação tem uma interface com as ações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4​. Buscar colaboradores das universidades próximas (UEMS e UEM) que estão desenvolvendo trabalhos com esse tema. |  |  |  | x |  |  |  | Projeto inicial de Reintrodução elaborado pelo Projeto Ariranhas e IF-Farroupilha para busca de recursos financeiros e parcerias. | Projeto inicial elaborado e estimativa orçamentária. | Em fase de busca de recursos. Esta ação depende de informações geradas das ações 3.1, 3.2, 3.4. | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) | [6 empty] | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ | 7000000 | Alterar Instituição: Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Guilherme Mourão (Embrapa Pantanal); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) Incluir: Marcelo Rheingantz (UFRJ/Refauna); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Jhonanthan Raimundo Reis (ICMBio/NGI Rio Paraná) |  |  |  | Manejo in situ
| 3.6 | Estabelecer uma rede de colaboração multinacional para conservação da população de ariranha na bacia do rio da Prata​ | Memorando de entendimento entre instituições parceiras. ​ | Aumento do intercâmbio de experiências entre os países.​ | 2024-10-01 | 2025-12-01 | Gustavo Solís (Rewilding Argentina)​ | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP) | Países da Bacia do rio da Prata​ | Distribuição global da espécie​ | População segundo IUCN que considera todos os indivíduos da espécie (ex situ e in situ). Custo operacional de visitas técnicas. Sugestão de lista MMA, Assessoria Internacional, CITES, IBAMA. Sugere-se Otávio Vuolo Marques (IBAMA) como colaborador para fortalecer a ação. A rede de colaboradores pode incluir instituições de todos os países com experiência de conservação in situ e ex situ (ex: Peru). ​ Documentário sobre o funcionamento do programa de recuperação das populações de ariranhas que será fruto desta ação será elaborado associado ao Plano de Comunicação. Para o documentário, apresentar a importância do retorno da espécie para a bacia do Paraná e usar o projeto da Argentina como exemplo de sucesso. ​ Produtos Intermediários: Ata da primeira reunião de articulação entre instituições de interesse; relatório da visita técnica ao programa de reintrodução de ariranhas da Argentina; lista das pessoas chaves que realizaram a visita técnica. |  |  | x |  |  |  |  | Não houve movimentação para esta ação. |  | O articulador não retornou em tempo hábil para a oficina. | Gustavo Solís (Rewilding Argentina) | Incluir alguém do Ibama por conta da licença CITES | [7 empty] | Incluir: Marcelo Rheingantz (UFRJ/Refauna) |  |  | Incluir: Incluir alguém do Ibama por conta da licença CITES Excluir: Sugere-se Otávio Vuolo Marques (IBAMA) como colaborador para fortalecer a ação. | Manejo in situ
| 3.7 | Identificar áreas potenciais de conectividade de habitats adequados à conservação da ariranha | Mapa das áreas potenciais de conectividade de habitats elaborado. | Identificação das áreas que as ações de conservação do habitat deverão ser priorizadas. | 2024-10-01 | 2025-12-01 | Rafael Valadão (ICMBio/RAN)​ | 50000 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Yuri Ribeiro (ICAS); Paula Condé (ICMBio/CENAP) |  | Área do PAN | Esse mapa pode ser elaborado utilizando o produto da ação 2.8 produzido no 2º ciclo do PAN Ariranha. |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento. Foi elaborado uma base de registros da espécie (considerando os dados do SALVE), a partir desses dados foram elaborados dois modelos de distribuição de especie (SDM): um terrestre (com variáveis climáticas e do terreno - flow accumulation, altitude e declividade) e outro aquático (a partir de dados do EarthEnv). Os SDMs foram somados e construído um único modelo. A partir desse modelo de distribuição final foram selecionadas as áreas protegidas (UCs e Áreas Indígenas), bem como fragmentos de ambientes naturais e ambientes antrópicos necessários para restauração. | Banco de Registros, Modelos de distribuição da espécie (terrestre e aquático), rasters da camadas (Mapbiomas Brasil 2024) com áreas naturais e antrópicas com necessidade de restauração, lista e shp de áreas protegidas na área de abrangência do PAN. | Falta apenas reunir com o grupo de colaboradores para refinamento e finalização do produto final. | Rafael Valadão (ICMBio/RAN) | Precisa de uma reunião com os colaboradores para finalizar o mapa final. | [11 empty] | Pesquisa
| 3.8 | Criar um programa para aumento e manutenção da conectividade de habitats entre populações de ariranha ​ | Programa elaborado. | Ações integradas visando a restauração da conectividade para a conservação da espécie​. | 2024-10-01 | 2025-12-01 | Rafael Valadão (ICMBio/RAN)​ | 7200 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Cecília Woortmann (Funai); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Área de abrangência do PAN​ | Área de ocorrência atual e histórica da espécie​ | O custo refere-se a uma bolsa de iniciação científica. Sugestão de integração com o PAN MAA.​ Recomenda-se buscar um colaborador do INCRA.​ O Programa vai indicar áreas para criação de UCs, definição de áreas para restauração ou outras estratégias para manutenção e conexão de habitats adequados (a partir do mapa da ação 3.7). |  |  |  | x |  |  |  | A partir do SDM descrito na ação 3.7 foram selecionadas áreas protegidas (UCs e Áreas indígenas), áreas naturais e antrópica com necessidade de restauração. Para finalização do programa, será realizada a priorização espacial por meio do programa zonation para definição das áreas prioritárias para conservação da espécie, visando a conectividade das populações. |  | O período para implementação da ação não foi dimensionado de maneira adequada, já que o território base do programa será definido pela ação 3.7. Além da alta demanda de trabalho do articulador, outro problema enfrentado é a baixa capacidade computacional disponível para as análises geoespaciais, o que aumenta significativamente o tempo de processamento de dados. | Rafael Valadão (ICMBio/RAN) | Reprogramar o período de execução da ação. Sugestão de agrupar a ação com a 3.7, mantendo somente o programa (3.8). O articulador disse que sugeriu o agrupamento dessas ações durante a oficina de planejamento, depois foi separado em duas ações durante a rodada dos grupos no café mundial, na plenária foram mantidas duas ações. O articulador entende que o que temos na 3.7 seria uma atividade dentro da ação 3.8, e sugere que discutam com o GAT durante a oficina se seria interessante manter como duas ações ou agrupar a ação 3.7 na ação 3.8. O GAT concordou com a sugestão de agrupamento das ações. |  | Mapa das áreas potenciais de conectividade de habitats elaborado. Programa elaborado. |  |  | 2026-12-01 |  |  | Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Excluir: Cecília Woortmann (Funai) Incluir: Yuri Ribeiro (ICAS); Paula Condé (ICMBio/CENAP); Samara Almeida (SEMARH/TO); Grasiela Porfírio (IHP) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
| 3.9 | Elaborar e iniciar programa de monitoramento de populações de ariranhas em duas regiões hidrográficas do PAN | Programa elaborado, projetos piloto realizados. Relatórios dos projetos piloto.​ | Conhecimento das tendências populacionais e experiência replicável do projeto para monitoramento de ariranha​s. | 2024-10-01 | 2029-12-01 | Samara Almeida (Naturatins)​ | 500000 | Cecilia Woortmann (Funai); Mariany Martinez (Funai); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Caroline Leuchtenberger (IF Farroupilha); Leo Malagoli (SESC Pantanal); Grasiela Porfírio (IHP); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Lívia Rodrigues (Projeto Ariranhas) | Médio Rio Tocantins, Serra do Amolar | Área do PAN | Realizar estimativa de custo das expedições (sendo uma expedição por ano; a articuladora consegue executar a ação no Médio Rio Tocantins). IHP realiza monitoramento na região da Serra do Amolar. |  |  | x |  |  |  |  | Ação não foi iniciada. |  | 1- Na Serra do Amolar já existe um sistema de monitoramento de fauna realizado pelo IHP, porém não é efetivo para a ariranha. Recomenda-se o ajuste da metodologia ou elaborar um programa só para a ariranha. 2 - Falta de tempo da articuladora. | 1 - Grasiela Porfírio (IHP); 2 - Samara Almeida (SEMARH/TO) | Recomenda-se que tanto para a região da Serra do Amolar quanto para o Médio Tocantins seja a mesma metodologia. |  |  |  |  | 2027-12-01 | Alterar instituição: Samara Almeida (SEMARH/TO) |  | Alterar Instituição: Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) Excluir: Cecília Woortmann (Funai); Mariany Martinez (Funai) |  |  | incluir: Recomenda-se que tanto para a região da Serra do Amolar quanto para o Médio Tocantins seja a mesma metodologia. Seria importante a participação dos OEMAs de todos os estados nessa ação, além dos especialistas. | Pesquisa
Avaliação do risco sanitário por contaminantes e doenças nas populações de ariranha. | 4.1 | Levantar e compilar informações sobre patógenos e contaminantes que acometem mustelídeos aquáticos​ | Artigo elaborado e submetido para publicação em revista indexada. | Sumarização do conhecimento atual sobre patógenos e contaminantes que acometem ariranhas e sensibilização dos tomadores de decisão​. | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Mariana Furtado (Projeto Ariranhas) | 10000 | Grasiela Porfírio (IHP); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá)​; Dione Meger (Semil – Abema); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​; Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Laura Chrispim Reisfeld (Aquário de São Paulo) | Área de abrangência do PAN |  | Articular com veterinários de zoos, CRAs e mantenedores sobre informações de animais ex situ. Será levantada bibliografia sobre patógenos e contaminantes que acometem mustelídeos para elaboração de artigo científico. | [5 empty] | x |  | Artigo sobre patógenos em ariranhas de vida livre já foi submetido ao JWD e está em fase de revisão. Artigo sobre parasitas foi publicado na Frontiers. Dissertação de Mestrado da aluna, Greice Zorzato Gonchoroski, co-orientada por Caroline Leuchtenberger, entitulada: "Avaliação da Exposição de Lontra Neotropical e Ariranha (Carnivora: Mustelidae) de vida livre a carnívoros domésticos e seus patógenos", defendida em julho/25. Amostras em fase de análise para contaminantes. | Dissertação de mestrado: "Avaliação da exposição de lontra neotropical e ariranha (Carnivora: Mustelidae) de vida livre a carnívoros domésticos e seus patógenos". Artigo publicado: Perin et al. 2025. Parasitological evaluation of the neotropical otter Lontra longicaudis and the giant otter Pteronura brasiliensis: swimming in little-known waters before it is too late. Frontiers in Mammal Science, DOI: 10.3389/fmamm.2025.1678138 |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha), Mariana Furtado (INMA) | [12 empty] | Pesquisa
| 4.2 | Realizar campanhas de coleta de amostras biológicas das populações de ariranhas em pelo menos uma das áreas estratégicas | Banco de amostras criado. | Obtenção de amostras das áreas estratégicas para futuras análises​. | 2024-10-01 | 2028-06-01 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​ | 300000 | Mariana Furtado (Projeto Ariranhas); Grasiela Porfírio (IHP); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Samara Almeida (Naturatins); Matías Greco (Rewilding Argentina); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​; Ana Carolina Rosas (Rewilding Argentina); Laura Chrispim Reisfeld (Aquário de São Paulo) | Pantanal do rio Negro, rio Miranda, rio Cuiabá e rio Araguaia (Cantão)​ | Regiões hidrográficas Tocantins-Araguaia e Paraguai ​ | Definir como e onde ficarão armazenadas essas amostras; estender as ações para o PAN MAA; incluir amostras de cativeiro e de animais translocados; interface com ação 3.1​ |  |  |  |  | x |  |  | Banco está em fase de construção no IF-Farroupilha (instituição de filiação de Caroline Leuchtenberger). Não há amostras de ariranhas de cativeiro, falta iniciar esse dialogo. |  |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha), Mariana Furtado (INMA) | [6 empty] | Alterar instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​ |  | Alterar Instituição: Mariana Furtado (INMA); Samara Almeida (SEMARH/TO) Incluir: Greice Zorzato Gonchoroski (Projeto Ariranhas); Maria Fernanda Gondim (Zoológico de Itatiba); Estevam Hoppe (UNESP Jaboticabal) |  |  |  | Manejo in situ
| 4.3 | Realizar análises sorológicas, parasitológicas, toxicológicas e moleculares de amostras previamente coletadas das populações de ariranhas em pelo menos uma área estratégica | Laudos sumarizados. | Subsídios para ações de redução dos impactos de contaminantes e doenças sobre as ariranhas​. | 2025-06-01 | 2028-06-01 | Mariana Furtado (Projeto Ariranhas) | 300.000,00​ | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas)​; Samara Almeida (Naturatins); Matías Greco (Rewilding Argentina); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba)​; Estevam Hoppe (UNESP/Jaboticabal); Greice Zorzato (UFRGS); Cibele Biondo (UFABC)​; Ana Carolina Rosas (Rewilding Argentina); Laura Chrispim Reisfeld (Aquário de São Paulo); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Pantanal do rio Negro, rio Miranda, rio Cuiabá e rio Araguaia (Cantão)​ | Regiões hidrográficas Tocantins-Araguaia e Paraguai ​ | Estender para o PAN MAA. |  |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento. Um artigo na área de parasitologia foi publicado na revista Frontiers e uma dissertação de mestrado foi defendida, intitulada “Avaliação da exposição de lontra-neotropical e ariranha de vida livre a carnívoros domésticos e seus patógenos”. Algumas amostras ainda estão em fase de análise e aguardam emissão de laudos. Para determinadas análises, a equipe informou que está em busca de laboratórios parceiros. | Dissertação de mestrado: "Avaliação da exposição de lontra neotropical e ariranha (Carnivora: Mustelidae) de vida livre a carnívoros domésticos e seus patógenos". Artigo publicado: Perin et al. 2025. Parasitological evaluation of the neotropical otter Lontra longicaudis and the giant otter Pteronura brasiliensis: swimming in little-known waters before it is too late. Frontiers in Mammal Science, DOI: 10.3389/fmamm.2025.1678138 |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha), Mariana Furtado (INMA) | Recomenda-se que as análises e a metodologia de coleta sejam padronizadas para fins comparativos. | Elaborar protocolo de diagnóstico laboratorial e realizar análises sorológicas, parasitológicas, toxicológicas e moleculares de amostras previamente coletadas das populações de ariranhas | Protocolo de diagnóstico laboratorial elaborado; laudos sumarizados; documentos técnicos. |  |  | 2028-12-01 | Alterar instituição: Mariana Furtado (INMA)​ |  | Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha)​; Samara Almeida (SEMARH/TO); Greice Zorzato Gonchoroski (Projeto Ariranhas); Incluir: Maria Fernanda Gondim (Zoológico de Itatiba); Estevam Hoppe (UNESP/Jaboticabal) |  |  |  | Pesquisa
| 4.4 | Realizar monitoramento regular da qualidade da água em pelo menos uma das áreas estratégicas onde haja coleta de amostras biológicas de ariranhas | Relatório final do ciclo avaliando a qualidade da água e possíveis efeitos sobre o status sanitário das ariranhas.​ | Ampliação do conhecimento sobre a qualidade da água e os possíveis efeitos sobre o status sanitário das ariranhas.​ | 2024-10-01 | 2029-10-01 | Diego Arruda (SOS Pantanal) | 500000 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Samara Almeida (Naturatins); Aline Vilarinho (PE Cantão); Angélica Beatriz (Associação Onça D'Água); Neusa Arenhart (SEMA/MT); Débora Calheiros (MPF); Rafael Valadão (ICMBio/RAN); Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Pantanal do rio Negro, rio Miranda, rio Cuiabá, rio Araguaia (Cantão)​ e Alto Paraná | Regiões hidrográficas Tocantins-Araguaia e Paraguai ​ | Analisar padrões físico-químicos, metais pesados, agrotóxicos e patógenos (e-DNA); utilizar dados públicos como comparativo; interface com ação 3.4.​ Estender para o PAN MAA. Buscar colaborador do Nupelia (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura/UEM). |  |  |  | x |  |  |  | Samara Almeida (SEMARH/TO) informou que há previsão de realizar coletas no próximo ano pela Naturatins no PE Cantão e no rio Formoso, onde há áreas de drenagem. Caroline Leuchtenberger conversou com Gustavo Figueiroa (SOS Pantanal) que informou que a SOS já faz a parte de coleta e análise de água para alguns rios do Pantanal com ocorrência de ariranha. |  | Embora tenham andamentos, existem problemas que poderão impactar a ação. Por exemplo, ainda não houve o fortalecimento e engajamento com os colaboradores para a implementação da ação, além disso a falta de recurso poderá limitar a execução da ação. | Samara Almeida (SEMARH/TO); Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha). | Diego Arruda recomendou modificar o articulador da ação. Além disso, incluir algum colaborador da SOS Pantanal. | Realizar monitoramento da qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN |  |  |  |  | Mariana Furtado (INMA) |  | Incluir: Greice Zorzato Gonchoroski (Projeto Ariranhas); Grasiela Porfirio (IHP); Ibrain Fantim-Cruz (UFMT); Daniela Maimoni (UFMT); Estevam Hoppe (UNESP/Jaboticabal) Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farropilha); Samara Almeida (SEMARH/TO). Excluir: Luís Eduardo Tinoco (ICMBio/NGI Rio Paraná); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) |  |  | Incluir: É preciso aumentar a rede de colaboradores para a execução da ação. | Pesquisa
| 4.5 | Elaborar um mapa de risco de doenças e contaminantes para ariranhas​ | Mapa de risco de doenças que acometem ariranhas elaborado através de workshop (WDRA - Wildlife Disease Risk Analysis). | Subsídio para a tomada de decisões para a mitigação de doenças. | 2029-01-01 | 2029-10-01 | Mariana Furtado (Projeto Ariranhas)​ | 100000 | Caroline Leuchtenberger (Projeto Ariranhas); Diego Arruda (SOS Pantanal); Grasiela Porfírio (IHP);​ Diego Viana (IHP)​; Mariana Queiroz (IHP)​; Geovani Tonolli (IHP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN); Laura Chrispim Reisfeld (Aquário de São Paulo) | Área de abrangência do PAN |  | Verificar a possibilidade de realização no Bioparque (Campo Grande/MS); buscar alguém da IUCN para auxiliar na metodologia e integrar com os colaboradores do ex situ.​ |  | x | [5 empty] | Já temos um esboço da análise de risco, que precisa ser aprimorada e atualizada. |  |  | Mariana Furtado (INMA) |  | Elaborar uma análise de risco de doenças e contaminantes para ariranhas​ | Análise de risco de doenças e contaminantes que acometem ariranhas |  | 2025-11-01 |  | Alterar instituição: Mariana Furtado (INMA)​ |  | Alterar Instituição: Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) Incluir: Greice Zorzato Gonchoroski (Projeto Ariranhas); Maria Fernanda Gondim (Zoológico de Itatiba); Franciele Oliveira (IHP); Estevam Hoppe (UNESP Jaboticabal) Excluir: Diego Viana (IHP)​; Geovani Tonolli (IHP); Diego Arruda (SOS Pantanal) |  |  |  | Pesquisa
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 4
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Redução de conflitos entre humanos e ariranhas. | 1.8 | Realizar um diagnóstico da percepção humana geral sobre a espécie | Questionário e Relatório com os resultados do formulário |  | 2025-10-01 | 2027-01-01 | Grasiela Porfírio (IHP) |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Samara Almeida (SEMARH/TO); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba), Leo Malagoli (Sesc Pantanal), Mariana Furtado (INMA); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) |  | Nacional |  | Pesquisa
Redução de conflitos entre humanos e ariranhas. | 1.9 | Desenvolver e implementar um projeto piloto em um empreendimento turístico existente que incorpore boas práticas de coexistência entre pessoas e ariranhas | Projeto piloto elaborado e implementado |  | 2026-03-01 | 2027-12-01 | Leo Malagoli (Sesc Pantanal) |  | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha); Grasiela Porfírio (IHP); Samara Almeida (SEMARH/TO); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba); Mariana Furtado (INMA); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP) | Hotel Sesc Porto Cercado |  | O projeto servirá de modelo para replicação em outros empreendimentos turísticos. Espera-se que o projeto desenvolvido seja no SESC Pantanal e que sirva piloto desta ação. | Pesquisa
Redução de conflitos entre humanos e ariranhas. | 1.10 | Realizar workshops da Teoria da Mudança para a promoção da coexistência humano-ariranha na área estratégica. | Relatórios, matrizes de Teoria da Mudança, lista de presença, registros fotográficos |  | 2025-11-01 | 2029-10-01 | Caroline Leuchtenberger (IF- Farroupilha) |  | Leo Malagoli (Sesc Pantanal); Grasiela Porfírio (IHP); Samara Almeida (SEMARH/TO); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba); Mariana Furtado (INMA); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Tatiane Rech (ICMBio/CENAP); Taína Menegasso (ICMBio/CENAP); Silvio Marchini (Plan4Coex); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | Pantanal e Tocantis-Araguaia |  | O evento a ser realizado no Pantanal será realizado até nov/25 e o evento previsto para a região do Tocantins-Araguaia tem previsão out/28 | Capacitação e EA
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Formulação de estratégias e mitigação dos impactos da perda e degradação de habitat de ariranhas em decorrência de ações antrópicas e mudanças climáticas. | 2.6 | Organizar os produtos estratégicos e realizar reuniões com órgãos competentes | Apresentação (formato pitch) e/ou Carta Técnica e fotos e/ou lista de presença das reuniões realizadas | Efetividade da divulgação dos produtos | 2028-03-01 | 2029-10-01 | Caroline Leuchtenberger (IF-Farroupilha) | 100000 | Leo Malagoli (Sesc Pantanal); Grasiela Porfírio (IHP); Samara Almeida (SEMARH/TO); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba); Mariana Furtado (INMA); Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá); Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Taína Menegasso (ICMBio/CENAP) | Áreas estratégicas do PAN. |  | Propõem-se que durante as reuniões seja realizada uma apresentação que mostre a aplicação dos produtos das ações deste OE. Será preciso identificar dentro de cada instituição o que se espera desse encontro, e por meio disso definir que materiais deverem ser disponibilizados previamente ou posteriormente. Buscar dentro das OEMAs um representante para colaborar nesta ação. Esta ação está relacionada com as ações 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Recomenda-se que na próxima monitoria, o GAT revisite a necessidade de criar uma nova ação relacionada aos comitês de bacias hidrográficas. | Ordenamento e gestão territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo Geral do PAN |  | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria |  | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2025)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 4 | 15.38%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 3.846% | 1 | 3.846% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 12 | 46.15% | 10 | 38.46% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 11.54% | 3 | 11.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 9 | 34.62% | 7 | 26.92% |  |  |  | 1 | 1 | 2
| Concluída | 1 | 3.846% | 1 | 3.846% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 4 | 15.38%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 26 | 100% | 26 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 3
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo geral do PAN | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria | [36 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo Geral do PAN |  | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria |  | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.711%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.342% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 37 | 24.83% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 19.46% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 36 | 24.16% |  |  |  | 1 | 1 | 2
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 28.19% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.013%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 149 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo geral do PAN | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria | [36 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo Geral do PAN |  | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria |  | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.711%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.342% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 37 | 24.83% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 31 | 20.67% | 31 | 20.81% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 36 | 24.16% |  |  |  | 1 | 1 | 2
| Concluída | 40 | 26.67% | 40 | 26.85% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.013%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 149 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo geral do PAN | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria | [36 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo Geral do PAN |  | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria |  | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.711%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.342% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 37 | 24.83% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 19.46% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 36 | 24.16% |  |  |  | 1 | 1 | 2
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 28.19% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.013%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 149 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo geral do PAN | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [13 empty] | x
| 1.4 | [12 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [12 empty] | x
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x
| 1.11 | [13 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x |  | X
| 2.2 | [14 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  | X
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [12 empty] | x
| 2.8 | [12 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [14 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [12 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [12 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [11 empty] | x
| 4.10 | [14 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [12 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [12 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [12 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [12 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.4 | [12 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [12 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [12 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [12 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.4 | [13 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.4 | [12 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [12 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [13 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [12 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.4 | [12 empty] | x
| 9.5 | [13 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [12 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [12 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.4 | [13 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [13 empty] | x
| 10.7 | [13 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [13 empty] | x
| 10.11 | [13 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha nas Regiões Hidrográficas Tocantins-Araguaia, Paraná e Paraguai - PAN ARIRANHA
Objetivo Geral do PAN |  | MITIGAR OS IMPACTOS DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS ÀS POPULAÇÕES DE ARIRANHA E SEU HABITAT EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS TOCANTINS-ARAGUAIA, PARANÁ E PARAGUAI PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE NOS PRÓXIMOS 5 ANOS​
Data da monitoria |  | 20/10/2025 - 24/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 45 | 45.45%
| Concluída | 54 | 54.55%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 99 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 0 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 7 | 5
| OBJETIVO 5 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 12 | 0 | 0 | 12
| OBJETIVO 8 | 7 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 10 | 7 | 0 | 2 | 5