## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES DA AMAZÔNIA
VISÃO DE FUTURO
DESCREVER A VISÃO DE FUTURO (OPCIONAL)
OBJETIVO GERAL
Reduzir a perda e degradação de hábitat e o declínio populacional das aves amazônicas ameaçadas de extinção até 2021.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução das taxas de desmatamento, de conversão de hábitats naturais e do risco de poluição nas áreas de ocorrência das aves alvo do plano
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução dos impactos negativos causados pela implementação de Hidrelétricas sobre as aves alvo do Plano
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da retirada ilegal da natureza de exemplares de aves alvo do Plano

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução das taxas de desmatamento, de conversão de hábitats naturais e do risco de poluição nas áreas de ocorrência das aves alvo do plano
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Articular a criação de áreas protegidas no Centro de Endemismo Belém com ênfase na região do rio Capim e nas conectividades entre os maiores blocos de floresta primária remanescente. | Documentos e relatórios que indiquem que foi realizada a articulação para criação das Ucs. | Áreas protegidas criadas. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Lincoln Carneiro (MPEG) | 1500000 | Nivia Glaucia Pinto Pereira (IDEFLOR/Bio) Renata Valente (IDEFLOR-Bio), Lincoln Carneiro (MPEG), Leonardo Miranda (ITV), Alexandre Aleixo (MPEG) , Pedro (SAVE Brasil)*, Luiz Fábio (MZUSP) Mario Cohn-Haft (INPA), Carlos Martinez (UFMA)*
1.2 | Articular a criação de áreas protegidas no baixo interflúvio Xingu-Tocantins. | Documentos e relatórios que indiquem que foi realizada a articulação para criação das Ucs. | Áreas protegidas criadas. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Aldízio Lima de Oliveira Filho (COCUC/ICMBio) | 1500000 | Nivia Glaucia Pinto Pereira (IDEFLOR/Bio), André Ravetta (IDEFLOR), Lincoln Carneiro (MPEG), Leonardo Miranda (ITV), Alexandre Aleixo (MPEG), Pedro (SAVE Brasil)*
1.3 | Definir áreas e estratégias para a restauração florestal, buscando aumentar a área de cobertura e a conectividade dos fragmentos existentes no Centro de Endemismo Belém. | Áreas identificadas e plano de restauração institucionalizado. |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE) | 2000000 | Programa Municípios Verdes (SEMA/PA)* - verificar quem é o responsável, Jean Paul Metzger (USP)*, Nívia Pereira (Ideflor-Bio/PA)
1.4 | Identificar os remanescentes florestais importantes para a conservação das aves alvo do plano no Centro de Endemismo Belém. | Relatório contendo um mapa |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Lincoln Carneiro (MPEG) | 30000 | Alexandre Aleixo (MPEG), Carlos Martinez (UFMA), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Marcos Pérsio (UFPA), Pedro Develey (SAVE Brasil), Nívia Pereira (IDEFLOR/Bio), Mario Cohn-Haft (INPA), Alexander Lees (UK) | Centro de Endemismo Belém
1.5 | Demandar fiscalizações periódicas para coibir a extração madeireira ilegal principalmente na região do rio Capim, Rebio do Gurupi, Terras Indígenas Caru, Turiaçu, Awae Alto Rio Guamá, BR 010, PA 150, PA 256, PA 257, localizados no Centro de Endemismo Belém, e ao longo da BR 163 e BR 230, localizados no Sudeste Amazônico. | Relatório técnico consolidado e encaminhado das ações executadas |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE) | 200000 | Patrícia Viana (REBIO Gurupi/ICMBio), Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio), FUNAI*, Gabriela Marangon (COPAN) |  |  | custo estimado por missão
1.6 | Demandar ações para prevenção, controle e combate a queimadas, com ênfase nos meses secos (junho a dezembro), principalmente ao longo da BR 163, BR 230, BR 319, BR 010, BR 364, PA 150, PA 256, PA 257 e entorno de Ucs, além da REBIO Gurupi e nas Terras indígenas Caru, Awa e Turiaçu. | Relatório técnico consolidado e encaminhado das ações executadas |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE) | 0 | Corpo Bombeiros, Robson Czaban (IBAMA), Diogo Lagroteria (CEPAMICMBio)
1.7 | Agrupada na monitoria III.
1.8 | Promover a regularização fundiária da Reserva Biológica do Gurupi/MA. | Levantamento das diferentes situações fundiárias da UC consolidado e encaminhado para o ICMBio/Presidência, Ministério Público Federal, ITERMA e INCRA/MA |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Patrícia Viana (REBIO Gurupi) | 0 | Ministério Público Federal, CGTER/ICMBio, ITERMA, INCRA | REBIO do Gurupi |  | custo não estimado
1.9 | Implementar programa contínuo de pesquisa científica na Rebio do Gurupi. | Programa implementado com base de pesquisa implantada e convênios estabelecidos |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Patrícia Viana (REBIO Gurupi) | 300000 | Marlúcia B. Martins (MPEG), Carlos Martinez (UFMA), Marcos Pérsio (UFPA), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Alexandre Aleixo (MPEG) | Área da REBIO do Gurupi
1.10 | Excluída na monitoria I.
1.11 | Implementar grupos de observação de aves na região metropolitana de Belém. | Grupos de observação de aves estabelecidos, oficinas realizadas |  | fevereiro de 2013 | fevereiro de 2018 | Lucas Eduardo Araujo Silva (FEC) | 50000 | Pedro Develey (SAVE Brasil), Gregory Thom (MPEG), Romina Batista (MPEG), Nívia Pereira (IDEFLOR/Bio), Centro de Estudos Ornitológicos (CEO), AVISTAR, Parque Municipal GUNMA, Parque Estadual do Utinga, RVS Metrópole da Amazônia, Vagner Cavarzere (MZUSP), Maximiliano Niedfeld (RESEX Arioca Pruanã/ICMBio), Paratur
1.12 | Elaborar e implementar programa de educação ambiental visando o combate à degradação ambiental com foco em aves em UC e seus entornos no Centro de Endemismo Belém. | Programa de educação ambiental elaborado e implementado |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Patrícia Viana (REBIO Gurupi) | 250000 | Nivia Glaucia Pinto Pereira (IDEFLOR/Bio) Lincoln Carneiro (MPEG), Leonardo Miranda (ITV), Pedro Develey (SAVE Brasil), Abilio Ohana (ABIOPA)* Leonardo consultar a possibilidade compor o grupo, Tânia Sanaiotti (INPA)
1.13 | Estabelecer pesquisas de dinâmica, ecologia e genética de populações de aves do plano em hábitats fragmentados por estradas, linhas de transmissão, agricultura, pecuária e ocupação humana, especialmente no Centro de Endemismo Belém e Sudeste da Amazônia. | Pesquisas implementadas, relatórios de pesquisa e artigos |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Leonardo Miranda (ITV) | 2000000 | Alexandre Aleixo (MPEG), Patrícia Viana (REBIO Gurupi/ICMBio), Carlos Martinez (UFMA), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Marcos Pérsio (UFPA), Mario Cohn-Haft (INPA), Cíntia Cornelius (UFAM), Aureo Banhos (UFES), Lincoln Carneiro (MPEG), Camila Ribas (INPA), Tânia Sanaiotti (INPA), Juliana Menger (terminando o Doc no exterior, contato do Mário), Renata Valente (Ideflor-Bio)
1.14 | Elaborar termos de compromisso entre o órgão licenciador, ICMBio e empreendedores visando o apoio à pesquisa, o monitoramento, a manutenção e recuperação de hábitats naturais das aves alvo do plano. | Termos de compromisso firmados |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Felipe Cid (COHID IBAMA) | 20000 | Tânia (INPA), Frederico (FLONA Carajás), Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio)
1.15 | Elaborar e implementar um protocolo de identificação e proteção de árvores com ninhos de Harpia harpyja e Morphnus guianensis em áreas de manejo e supressão florestal. | Documento técnico elaborado | Mapeamento e proteção dos ninhos em áreas de manejo florestal. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Aureo Banhos dos Santos (UFES) | 15000 | Benjamin Bordallo da Luz (ESEC Maracá/ICMBio), Frederico Drumond Martins (FLONA Carajás/ICMBio), Robson (IBAMA/AM), Aureo Banhos (UFES), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Francisca Helena Aguiar-Silva (INPA), Marcelo Garcia (IPAAM) | Amazônia | Sul e sudoeste da Amazônia
1.16 | Excluída na monitoria I.
1.17 | Excluída na monitoria I.
1.18 | Elaborar carta aberta reconhecendo a importância dos povos indígenas do interflúvio Xingu-Tocantins, Rondônia, norte do Mato Grosso, Centro de Endemismo Belém e norte de Roraima para a conservação das aves alvo do plano. | Carta elaborada e encaminhada |  | julho de 2013 | fevereiro de 2021 | Mario Cohn-Haft (INPA) | 3000000 | Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio), Patricia Viana (REBIO Gurupi)
1.19 | Mapear, monitorar e proteger os ninhos de Harpia harpyja e Morphnus guianensis no Arco do Desmatamento da Amazônia e na calha central dos rios Solimões e Amazonas. | Mapas de registro e relatórios de monitoramento |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Francisca Helena Aguiar-Silva (INPA) | 2000000 | Benjamin Bordallo da Luz (ESEC Maracá/ICMBio), Frederico Drumond Martins (FLONA Carajás/ICMBio), Robson (IBAMA/AM), Aureo Banhos (UFES), Diogo (CEPAM/ICMBio), Marcelo Garcia (IPAAM), Almerio Câmara Gusmão (SEDUC/RO) Ernildo Césaea da Silva Serafim (IDEFLOR/PA) Andrea Siqueira Carvalho (UFRA)
1.20 | Criar um programa de conservação integrada, incluindo reabilitação de Harpia harpyja removidos da natureza. | Programa de conservação e protoloco de reabilitação criados | Melhorar o manejo e a reprodução de harpias em criadouros. Aumento do número de reabilitações e solturas de harpias removidas da natureza. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Aureo Banhos (UFES) | 1.500.000,00 a 2.000.000,00 | Tânia M. Sanaiotti (PCGR/INPA), André Mourão (Zoológico de Carajás), Roberto Azeredo (Criadouro Crax), Marcos José de Oliveira (Itaipu Binacional), Wanderlei de Moraes (Itaipu Binacional), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Yara Barros (Parque das Aves) | Todo o Brasil | Amazônia
1.21 | Buscar indivíduos de Crax fasciolata pinima nos remanescentes florestais do Centro de Endemismo Belém. | Expedições realizadas e publicação dos resultados. |  | julho de 2017 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE) | 1.500.000,00 a 2.000.000,00 | Gregory Thom, Lucas Eduardo Silva (MPEG), Luís Fábio Silveira (MZUSP), Diego Mendes (REBIO Gurupi/ICMBio) | REBIO Gurupi | REBIO Gurupi
1.22 | Excluída na monitoria I.
1.23 | Subsidiar a criação de Unidades de Conservação na região do Alto Rio Branco para a conservação de Synallaxis kollari. | Documento com indicação de áreas de UC enviado |  | julho de 2017 | fevereiro de 2021 | Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio) | 0 | Mariana Vale (UFRJ), Robson Czaban (IBAMA/AM), Mario Cohn-Haft (INPA), Luciane Lourenço (MMA), Aldízio Lima de Oliveira Filho (COCUC/ICMBio), FEMARH |  | Norte de Roraima | custo não estimado
1.24 | Consolidar e fortalecer o grupo de observação de aves do CE Belém. | Equipamentos e estratégias que permitam a otimização do turimso de observação de aves. Incorporação da atividade pelas Ucs estaduais. |  | abril de 2017 | fevereiro de 2021 | Leonardo Miranda (ITV) | 0 | Lincoln Carneiro (MPEG), Pablo Cerqueira (MPEG), Nívia Gláucia (IDEFLOR-BIO) |  |  | custo não estimado

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução dos impactos negativos causados pela implementação de Hidrelétricas sobre as aves alvo do Plano
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Identificar e prognosticar os impactos das hidrelétricas existentes e planejadas, respectivamente, na dinâmica de sedimentação na formação das várzeas dos rios Branco, Xingu, Tapajós, Madeira, Solimões e Amazonas. | Relatórios de estudos ambientais com a modelagem |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Felipe Cid (COHID IBAMA) | 10000 | Luciane Lourenço (MMA), MME, Marcela Torres (INPA), INPE, Projeto Geoma, Mario Cohn-Haft (Inpa), Bruce Forsberg (INPA), André (INPA), Naziano Filizola (INPA), Camila Ribas (INPA) | Localização: várzeas dos rios Branco, Xingu, Tapajós, Madeira, Solimões e Amazonas;
2.2 | Incluir nas condicionantes de licença ambiental das hidrelétricas, o monitoramento contínuo da dinâmica de sedimentação, da formação de ilhas, da sucessão da vegetação e das populações das espécies alvo do plano e o uso de medidas mitigadoras. | Protocolo incluído no licenciamento ambiental das hidrelétricas na Amazônia |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 10000 | IBAMA, ICMBio, OEMA, MP, MMA, MME, Mario Cohn-Haft. | onde houver hidrelétricas na Amazônia;
2.3 | Estabelecer um protocolo de resgate e destinação de Harpia harpyja e Morphnus guianensis, a ser incorporados nos planos de resgate de supressão vegetal e enchimento de reservatórios de empreendimentos hidrelétricos. | Protocolo estabelecido | Ter uma ferramenta de rotina para empreendimentos hidrelétricos serem interligados a uma Rede nacional de Segurança para proteção destas duas espécies. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 15000 | Tânia M. Sanaiotti (PCGR/INPA), Benjamin Bordallo da Luz (ESEC Maracá/ICMBio), Frederico Drumond Martins (FLONA Carajás/ICMBio), IBAMA, MME, Cristina Ísis (CETAS/IBAMA – AM), Refúgio Bela Vista Itaipu Binacional, SOS Falconiformes, VALE, Roberto Azevedo (Fundação CRAX), Marcos José de Oliveira (Itaipu Binacional) | rios Madeira, Solimões e Amazonas; | Área de distribuição das espécies Harpia harpyja e Morphnus guianensis na Amazônia
2.4 | Estabelecer um protocolo para mapeamento e monitoramento e proteção de ninhos de Harpia harpyja e Morphnus guianensis, a ser incorporados nos planos de resgate de supressão vegetal e enchimento de reservatórios de empreendimentos hidrelétricos. | Mapeamento e relatórios de monitoramento | Ampliar o número de ninhos de Harpia harpyja e Morphnus guianensis mapeados e mantido protegidos na Amazônia. | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Tânia M. Sanaiotti (PCGR/INPA), Francisca Helena Aguiar-Silva Jaudoin (PCGR/INPA), Benjamin Bordallo da Luz (ESEC Maracá/ICMBio), Frederico Drumond Martins (FLONA Carajás/ICMBio), Empreendedores das UHE, IBAMA, OEMA, UFAM, UFPA, UNIR, UFES | área de distribuição das espécies Harpia harpyja e Morphnus guianensis na Amazônia
2.5 | Estabelecer pesquisas de dinâmica, ecologia e genética de populações de Picumnus varzeae, Myrmotherula klagesi, Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Cranioleuca muelleri e Stigmatura napensis napensis em trechos amostrais dos rios Madeira, Solimões e Amazonas. | Pesquisas implementadas, relatórios de pesquisa e artigos |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio) | 1500000 | Mario Cohn-Haft (INPA), Alexandre Aleixo (MPEG), Camila Ribas (INPA), Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Renata (CEMAVE/ICMBio), Luís Fábio Silveira (MZUSP) | Rios Madeira, Solimões e Amazonas | Várzeas dos rios Madeira, Solimões, Amazonas, Tapajós e Branco
2.6 | Identificar as áreas de várzea relevantes para a conservação das espécies Picumnus varzeae, Myrmotherula klagesi, Thamnophilus nigrocinereus tschudii e Cranioleuca muelleri. | Mapas de áreas relevantes de várzea |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio) | 30000 | Mario Cohn-Haft (INPA), Alexandre Aleixo (MPEG), Ana Albernaz (MPEG), Camila Ribas (INPA), Luciana Crema (CEPAM), Renata (CEMAVE), Luís Fábio (MZUSP) | Rios Madeira, Solimões, Amazonas e Branco | Várzeas dos rios Madeira, Solimões, Amazonas, Tapajós e Branco
2.7 | Analisar a viabilidade de criação de UC ou de reconhecimento como APP (em conformidade com o artigo 6º, inciso III e IV da Lei 12.651 de 2012) das áreas de várzea identificadas na ação 2.6. | Relatório com propostas de áreas enviado para os órgãos que coduzem o processo de criação de unidades de conservação |  | agosto de 2019 | fevereiro de 2021 | Aldízio Lima de Oliveira Filho (COCUC/ICMBio) | 100000 | Mario Cohn-Haft (INPA), Alexandre Aleixo (MPEG), Ana Albernaz (MPEG), Camila Ribas (INPA), Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Renata Rossato (CEMAVE/ICMBio), OEMA, Luís Fábio Silveira (MZUSP) | Localização: depende do mapa da ação 2.6;
2.8 | Excluída na monitoria I.
2.9 | Excluída na monitoria I.
2.10 | Propor que os órgãos licenciadores incluam, nos processos de licenciamento, estudos sobre o impacto dos empreendimentos na bacia do Rio Branco na conservação de Synallaxis kollari. | Documento com as recomendações de estudos para os TR’s dos empreendimentos enviado ao FEMARH e IBAMA/Sede |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio) | 0 | Mariana Vale (UFRJ), Robson Czaban (IBAMA), Mario Cohn-Haft (INPA), Luciane Lourenço (MMA), Gardene (FEMARH) | Rio Branco | Bacia do Rio Branco | custo não estimado
2.11 | Elaborar e encaminhar aos órgãos licenciadores um documento com recomendações de adequações de métodos de inventário de avifauna em áreas de várzea. | Documento elaborado e encaminhado para os órgãos licenciadores |  | junho de 2018 | fevereiro de 2021 | Camila Ribas (INPA) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM), Lincoln Carneiro (MPEG/UFPA), Fernando D'horta (INPA)

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da retirada ilegal da natureza de exemplares de aves alvo do Plano
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Demandar fiscalizações periódicas na fronteira Brasil-Guiana, Brasil-Venezuela e Roraima-Amazonas contra o tráfico de Aratinga solstitialis e Sporophila crassirostris. | Relatório técnico consolidado e encaminhado das ações executadas |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 1000000 | Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio), DPF, OEMA, DPRF, MP, MMA Venezuelano, Ministério da Defesa, Robson Czaban (IBAMA) | Fronteira Brasil-Guiana, Brasil-Venezuela e Roraima-Amazonas
3.2 | Demandar a investigação da cadeia do tráfico de Aratinga solstitialis, Sporophila crassirostris, Harpia harpyja e Guaruba guarouba. | Investigação em andamento |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Mário Lúcio (IBAMA), ABIN, OEMA, RENCTAS, CITES, Robson Czaban (IBAMA), MP, DPRF, Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio), Diego (CETAS/RR), Aureo Banhos (UFES), Diego Mendes (REBIO Gurupi/ICMBio), Frederico Drumond Martins (FLONA Carajás/ICMBio), PF | Amazônia, principalmente Roraima e Pará |  | custo não estimado
3.3 | Desenvolver e implementar atividades de educação ambiental abordando as aves alvo do plano, junto às comunidades inseridas no Centro de Endemismo Belém, nordeste de Roraima, Rondônia, interflúvio Madeira-Purus, norte do Mato Grosso, médio Solimões e oeste do Pará. | Programa de educação ambiental implementado |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 1000000 | Bianca Bernardon (IDSM), Thiago Laranjeiras (PARNA Viruá/ICMBio), Tânia M. Sanaiotti (PCGR/INPA), UFOPA, Associações de Observadores de Aves, UFRA, Pedro Develey (SAVE), Diego Mendes (REBIO Gurupi/ICMBio), Andreia (UFRA), Mario Cohn-Haft (INPA), Maximiliano Niedfeld (RESEX Arioca Pruanã/ICMBio), Francisca Helena Aguiar-Silva Jaudoin (PCGR/INPA), Andréa Siqueira Carvalho (UFRA), Lucas Silva (FEC) | Centro de Endemismo Belém, nordeste de Roraima, Rondônia, norte do Mato Grosso, médio Solimões e oeste do Pará.
3.4 | Elaborar documento de orientações básicas para CETAS e OEMAS da região norte, em relação ao recebimento e destinação de aves que façam parte do PAN. | Protocolo estabelecido e encaminhado para todos os potenciais recebedores |  | julho de 2016 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 15000 | Tânia M. Sanaiotti (PCGR/INPA), Renata Rossato (CEMAVE/ICMBio), Roberto Azeredo (UFMG), Mario Cohn-Haft (INPA), CETAS/IBAMA, Robson Czaban (IBAMA/AM), Pedro Develey (SAVE Brasil), Lucas Eduardo Silva (MPEG), Vagner Cavarzere (MZUSP) | Localização: Amazônia
3.5 | Difundir o produto da a ação 3.4 para as OEMAs, CETAS, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Polícias Ambientais e entidades fiscalizadoras para subsidiar as ações dos agentes para aplicação adequada das diretrizes de destinação para os indivíduos provenientes do tráfico, do cativeiro e da caça. | Agentes capacitados |  | agosto de 2017 | fevereiro de 2021 | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) | 300000 | IBAMA, ICMBio, OEMA, Robson Czaban (IBAMA/AM), Luciana Crema (CEPAM), Exército | Amazônia
3.6 | Realizar estudos de distribuição e abundância de Crax globulosa. | Relatório de pesquisa e/ou artigo científico |  | 2013-02-01 | fevereiro de 2021 | Bianca Bernardon (UFMT) | 300000 | Daniel Brooks (The Houston Museum of Natural Science/EUA), Carolina Bertsch (Instituto Piagaçu - IPI), Torbjorn Haugaasen (Norwegian University of Life Sciences), Mario Cohn-Haft (INPA), Pedro Develey (SAVE), Alexandre Aleixo (MPEG), Luís Fábio (MZUSP), Gabriel Leite | Distribuição da Crax, de acordo com a ficha de avaliação da espécie
3.7 | Implementar um Programa piloto de reintrodução de Ararajubas (Guarouba guarouba) nos Parques Estaduais localizados em Belém/PA. | Programa Implementado | Ararajubas reproduzindo e repovoando áreas do entorno de Belém | Junho de 2017 | fevereiro de 2021 | Nivia Pereira (Ideflor-Bio) | 0 | Luis Fabio/MSUSP | Parques Estaduais de Belém/PA |  | custo não estimado