## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PAN Aves da Amazônia
OBJETIVO GERAL
Melhoria das condições de conservação das espécies de aves amazônicas em cinco anos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda e da alteração de habitat provenientes de atividades agropecuárias
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Fornecer diretrizes e realizar estudos que subsidiem a prevenção e mitigação dos impactos decorrentes das atividades de mineração e hidrelétricas sobre as espécies do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da vulnerabilidade aos processos deletérios nas espécies de aves com populações reduzidas
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da caça, da captura, do comércio ilegal ou de seus efeitos negativos nas espécies do PAN

## OBJ_ESP_1
PAN Aves da Amazônia
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda e da alteração de habitat provenientes de atividades agropecuárias
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Articular a realização de ações de fiscalização de aplicação de reserva legal (CAR) e Área de Preservação Permanente na fronteira agrícola (arco do desmatamento) | Relatórios compilando informações apresentadas pelos órgãos fiscalizadores | Aumento do número de ações de fiscalização, autuação das infrações, recomposição dos passivos, manutenção da cobertura vegetal das áreas que já estão formalmente protegidas e evitar perda de habitat. | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Danilo Silva (ICMBio/COFIS), Demian Calça (Polícia Federal), Jerônimo Santos (SEMA-AP), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Área de influência das rodovias BR 163 (PA-MT), BR 230 (AM-PA), BR 319, BR 364 (Cuiabá a Cruzeiro do Sul), BR 080, AC 090, AC 405, BR 158, BR 010, BR 222, BR 316 (PA-MA) | Área de abrangência do PAN | Articulação com órgãos fiscalizadores (IBAMA, SEMAs, Ministério Público) através de documentos (ofícios e notas técnicas). Detalhar as localidades, preferencialmente fazendo um shape para envio às instituições. Buscar apoio da Fiscalização do IBAMA e do Fernando França do ICMBio.
1.2 | Articular a realização de ações de fiscalização em Terras Indígenas e Unidades de Conservação | Relatórios compilando informações apresentadas pelos órgãos fiscalizadores | Aumento do número de ações de fiscalização, autuação das infrações, recomposição dos passivos, manutenção da cobertura vegetal das áreas que já estão formalmente protegidas e evitar perda de habitat. | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Danilo Silva (ICMBio/COFIS), Demian Calça (Polícia Federal), Jerônimo Santos (SEMA-AP), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | MT, PA, TI Xingu, FLONA Jamanxin, PARNA Amazônia, PARNA Juruena, REBIO Gurupi, TI Carú, TI Alto Turiassú, TI Alto Guamá, PE do Cristalino, TI Mundurucu, TI Araribóia, FLONA do Trairão | Área de abrangência do PAN | Buscar apoio da Fiscalização do IBAMA, do Bruno Matos (ICMBio/UNA Itaituba) e do Fernando França do ICMBio.
1.3 | Indicar áreas prioritárias para formação de corredores ecológicos que beneficiem as espécies do PAN | Relatório e mapa de áreas prioritárias | Subsidiar políticas públicas para criação de corredores ecológicos que aumentem a conectividade das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reservas Legais. | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Edson Lopes (UFOPA) | 50000 | Camila Ribas (INPA), Flávio Ubaid (UEMA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Lucas Eduardo (FEC), Luis Morais (UEMA), Marcelo Awade (SEMAS-PA), Marcos Pérsio (UFPA), Mario Cohn-Haft (INPA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | não se aplica | não se aplica | Utilizar como base artigos, ZEEs, áreas prioritárias do MMA. Considerar também áreas em recuperação e oportunidades de restauração florestal.
1.4 | Elaborar um planejamento para incentivo e apoio à criação de RPPNs | Planejamento elaborado e divulgado para os gestores estaduais | Aumentar o número de RPPNs e a conectividade das unidades de conservação, terras indígenas e reservas legais | 2023-08-01 | 2026-07-01 | Lucas Eduardo (FEC) | 250000 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Área de abrangência do PAN | Elaborar planejamento utilizando as aves da Amazônia como foco. Elaborar material de divulgação como estratégia de sensibilização dos produtores rurais. Quando finalizada criar ação para implementação do programa. Indicar a localização com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3). Buscar apoio de Alex Lees e Nárgila Moura (Universidade de Manchester) (pegar contato com Lincoln), Pedro Develey (SAVE) e Gustavo Canale (UFMT - Sinop).
1.5 | Incentivar a criação de RPPNs | Materiais de divulgação, campanhas em redes sociais, folders, eventos com investidores interessados em criar áreas de conservação | Aumentar o número de RPPNs e a conectividade das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reservas Legais | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Lucas Eduardo (FEC) | 1500000 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, Pará | Nas áreas de ocorrência das espécies do PAN | Incentivar a criação de leis municipais para criação de RPPNs que facilite a criação. Indicar a área de abrangência com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3. Buscar apoio do Gustavo Canale (UFMT - Sinop).
1.6 | Incentivar o turismo de observação de aves nas propriedades onde ocorrem as espécies do PAN | Relatórios de cursos de formação de condutores locais, materiais de divulgação das localidades que concentram as espécies, guias de identificação locais | Tornar as espécies alvo do PAN espécies guarda-chuva para conservação das aves | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Lucas Eduardo (FEC) | 1500000 | Edson Lopes (UFOPA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Marcelo Barreiros (Field Guide), Raul Pommer (Amazon Birdwatching), Ricardo Plácido (SEMAPI-AC) | Mato Grosso, Pará, Acre | Área de abrangência do PAN | Verificar o banco de dados de registros de ocorrências para determinar a distribuição dos táxons ameaçados com as áreas prioritárias. Fazer um evento por estado de interesse. Indicar a área de abrangência com mais detalhes quando tiver o resultado da ação 1.3. Buscar apoio do Pablo Cerqueira (Pinima Birding)
1.7 | Informar para as secretarias de estado de meio ambiente a ocorrência de espécies alvo do PAN e divulgar a plataforma SALVE | Listas de ocorrência das aves do PAN e ficha de identificação enviadas para os estados/ofícios. Envio de material de divulgação do SALVE | Que os estados considerem as espécies ameaçadas nos seus processos institucionais | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC) | 50000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Edson Guilherme (UFAC), Edson Lopes (UFOPA), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Marcos Pérsio (UFPA), Mario Cohn-Haft (INPA), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Todos os estados da Amazônia Legal | não se aplica | Ação transversal a todos os objetivos
1.8 | Propor cardápio de condicionantes voltadas às espécies do PAN para que sejam incluídas nas licenças de empreendimentos | Documento com cardápio de condicionantes voltadas às espécies do PAN encaminhado para os órgãos estaduais e IBAMA | Ações do PAN incluídas entre as condicionantes nas licenças de empreendimentos | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Jerônimo Santos (SEMA - AP) | 0 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Diogo Lagroteria (ICMBio-CEPAM), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA), Ricardo Plácido (SEMAPI – AC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Rondônia, Acre, Tocantins, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão | Todos os estados da Amazônia Legal | Ação transversal a todos os objetivos/Para respaldo, observar a IN-02/MMA-2015
1.9 | Divulgar para a sociedade a avifauna da Amazônia com enfase nas espécies alvo do PAN e sua conservação | Peças de divulgação produzidas e divulgadas | Popularização do conhecimento e sensibilização da sociedade | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Mario Cohn-Haft (INPA) | 1000000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Edson Lopes (UFOPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Eduardo Araújo (ICMBio/CEMAVE), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Luis Morais (UEMA), Márcia Oliveira (SEDAM – RO), Raul Pommer (Amazon Birdwatching), Verônica Gomes (EPE) | não se aplica | não se aplica | Ação transversal a todos os objetivos/vídeos, chamadas televisivas, podcast, mídias sociais. Utilizar canais oficiais de comunicação do ICMBio/nas campanhas, destacar a heterogeneidade dos ambientes amazônicos e dos impactos às diferentes espécies
1.10 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração ou atualização de listas estaduais de espécies ameaçadas | Memória de reunião com representantes de estados | Listas de espécies ameaçadas criadas ou atualizadas e publicadas nos estados da Amazônia | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Ricardo Plácido (SEMAPI - AC) | 0 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Edson Guilherme (UFAC), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Mario Cohn-Haft (INPA), Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | Todos os estados da Amazônia Legal | Todos os estados da Amazônia Legal | Existem ações nesse sentido no âmbito do Projeto GEF Pró-Especies. Está prevista a contratação de 2 consultorias (em tramitação p/ viabilizar a contratação) para elaboração de documentos orientadores para a realização das avaliações pelos estados e desenvolvimento de versão do SALVE para uso pelos estados para realização das avaliações em seu âmbito.
1.11 | Indicar áreas prioritárias para realizar as ações de combate a incêndios florestais | Mapa das áreas prioritárias | Áreas prioritárias consideradas pelas instituições de combate a incêndio | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Edson Lopes (UFOPA) | 50000 | Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Lucas Eduardo (FEC), Luis Morais (UEMA), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Suzana Rodrigues (SEMA-MT) | não se aplica | não se aplica
1.12 | Avaliar o impacto dos agrotóxicos nas espécies de aves | Artigos, relatórios técnicos | Quantificar os níveis de contaminação das espécies de aves | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | 1000000 | Áurea Regina (UNEMAT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Edson Guilherme (UFAC), Edson Lopes (UFOPA), Flor Maria Las-Casas (UEMA) | BR 163 (Região Belterra), BR 364 (Rondônia) | Área de abrangência do PAN | Sugestão: elaborar estudo com aves locais (ex. martim-pescador, harpia)
1.13 | Elaborar material de apoio a campanhas para redução no uso de agrotóxicos baseado na biologia das aves | Material de apoio elaborado | Utilização do material elaborado pelas instituições promotoras das campanhas. Redução do uso de agrotóxicos nas atividades agropecuárias | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Luis Morais (UEMA) | 200000 | Edson Lopes (UFOPA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | não se aplica | não se aplica | Articular com campanhas de outras instituições já existentes. Buscar apoio do Greenpeace
1.14 | Realizar monitoramento remoto das fitofisionomias de campina e campos naturais | Relatório técnico com evolução espaço-temporal dos ambientes | Compreensão da pressão antrópica sobre estes tipos de ambientes para melhor avaliar o impacto sobre as aves, em especial Cyanocorax hafferi | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Sergio Borges (UFAM) | 100000 | Mario Cohn-Haft (INPA) | não se aplica | Área de abrangência do PAN | Custo estimado para hora de trabalho, armazenamento e processamento de dados. Tentar conectar Dalton (INPE), Marion Adeney (Fundação Moore), Marcelo Augusto dos Santos Júnior (INPE) e Bruce Nelson (INPA) para colaboração na ação.
1.15 | Identificar áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN determinando os locais que são mais importantes para manutenção da biodiversidade | Relatórios e artigos | Modelos prontos | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Victor Leandro (UFRPE) | 10000 | João Neto (UFPE), Luciano Nicolas Naka (UFPE), Marcos Pérsio (UFPA), Randson Paixão (UEMA) | não se aplica | Área de abrangência do PAN

## OBJ_ESP_2
PAN Aves da Amazônia
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Fornecer diretrizes e realizar estudos que subsidiem a prevenção e mitigação dos impactos decorrentes das atividades de mineração e hidrelétricas sobre as espécies do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Realizar estudos sobre contaminação por metais pesados (especialmente mercúrio) nas aves encontradas em ambientes alagáveis nos empreendimentos mineráveis | Relatórios, dissertações, teses, artigos científicos | Diagnóstico dos impactos da contaminação por metais pesados no estado de conservação das aves | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Mario Cohn-Haft (INPA) | 500000 | Edson Lopes (UFOPA), Fabíola Xochilt (INPA) | Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Solimões, Rio Xingu | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | Resgatar colaboradores do PAN mamíferos aquáticos (ação semelhante); ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Buscar o apoio de Jonathan Branco (USP), Loren Buck (NAU), Luís Fábio Silveira (MZUSP) para a ação. Espécies não ameaçadas podem ser utilizadas como biodindicadoras dos impactos de bioacumulação.
2.2 | Propor inclusão de estudos direcionados a aves nos programas de monitoramento sobre bioacumulação de metais pesados no licenciamento ambiental de empreendimentos de mineração | Nota técnica com orientações para inserção destes estudos sobre aves no rito do licenciamento a ser utilizada na minuta de instrução normativa | Inclusão dos programas de monitoramento de aves no licenciamento ambiental | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Márcia Oliveira (SEDAM-RO) | 0 | Felipe Cid (IBAMA-DILIC), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia) | Rondônia | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | Ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Ação será desenvolvida em RO e extrapolada aos demais estados em caso de sucesso. Buscar o apoio de Fernanda Bucci (IBAMA-DILIC) para essa ação.
2.3 | Realizar estudos sobre o impacto da mineração na manutenção dos ambientes alagáveis dependentes do regime sedimentológico | Relatórios, dissertações, teses, artigos científicos | Diagnóstico dos impactos da mineração na manutenção dos ambientes alagáveis | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Camila Ribas (INPA) | 500000 |  | Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Solimões, Rio Xingu | Bacias hidrográficas com presença de mineração fluvial | A ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa.
2.4 | Subsidiar os OEMAs com as atualizações científicas relacionadas aos impactos provenientes de empreendimentos de relevante impacto | Repositório de síntese dos trabalhos técnico-científicos | Melhoria da expertise e da tomada de decisão pelos órgãos licenciadores | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Camila Ribas (INPA), Edson Lopes (UFOPA), Felipe Cid (IBAMA-DILIC), Flávio Ubaid (UEMA), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Lincoln Carneiro (UFPA), Luis Morais (UEMA), Mario Cohn-Haft (INPA), Thadeu Cantão (SEMAS-PA), Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima), Verônica Gomes (EPE) | não se aplica | não se aplica | Por empreendimento de alto impacto entende-se: (hidrelétricas, mineração, hidrovias, estradas, ferrovias, linhas de transmissão e E&P de petróleo e gás natural) . Definição de empreendimento de alto impacto de acordo com resolução CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 1997/ Sugestão: criar uma plataforma (“wiki”) com sínteses dos artigos para facilitar buscas. Criar uma planilha no formato do Grupo de Estudos do CEMAVE para disponibilizar ao grupo para preencherem com os artigos e os impactos nas aves do PAN.
2.5 | Estabelecer os ambientes naturalmente alagáveis como prioridade em todos os programas ambientais de avifauna no licenciamento de empreendimentos hidrelétricos | Pareceres técnicos, atas de reuniões, nota técnica e informação técnica, licenças e ABIO | Ampliação dos estudos sobre avifauna dos ambientes alagáveis no âmbito do licenciamento ambiental | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Felipe Cid (IBAMA-DILIC) | 0 | Camila Ribas (INPA), Lincoln Carneiro (UFPA), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Mario Cohn-Haft (INPA), Verônica Gomes (EPE), Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | Áreas de influência das hidrelétricas nas bacias dos rios Xingu, Tocantins, Madeira, Branco, Teles Pires, Tapajós, Juruena, Trombetas, Oiapoque, Jari, Jatapu | Bacias dos rios Xingu, Tocantins, Madeira, Branco, Teles Pires, Tapajós, Juruena, Trombetas, Oiapoque, Jari, Jatapu | Áreas alagáveis: várzeas, igapós, pedrais, praias, cachoeiras, corredeiras, matas riparias, etc. Lembrar de revisar o TR no componente biótico; considerar também a inclusão das propostas hidrelétricas em operação (revisão da LO);estes estudos devem ser baseados em dados primários/os programas incluem manejo, diagnóstico, monitoramento, resgate/ esta ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa; refinar localidades de acordo com a lista de empreendimentos (hidrelétricas). Buscar apoio de Luciano Naka (UFPE), Bruno Coutinho (IBAMA-DILIC) e Diego Souza (IBAMA-DILIC) para a ação.
2.6 | Integrar no Sistema SALVE as informações coletadas nos estudos e programas do licenciamento ambiental de empreendimentos | Reuniões técnicas para integração dos dados no SALVE (atas) | Integração dos dados no sistema SALVE | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 360000 | Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Felipe Cid (IBAMA-DILIC), Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC), Rodrigo Koblitz (IBAMA) | não se aplica | não se aplica | Há iniciativa em fase avançada de implementação referente ao desenvolvimento e início do uso do SISBIA, sistema que tem como objetivo recepcionar os dados de biodiversidade provenientes do licenciamento ambiental federal de empreendimentos, sob a reponsabilidade da COPEG/CGPEQ, coordenada pelo Ivan Salzo (que se colocou a disposição para esclarecimentos). A intenção é que esses dados passem a ser disponibilizados no SALVE para a realização das avaliações do risco de extinção das espécies, como já ocorre com os dados do SISBIO. A ação foi mantida com articulação do CEMAVE com objetivo de articular as necessidades do PAN que possam ser atendidas via SISBIA. O recurso previsto é para a contratação de 2 bolsistas, que possibilitaria ampliar para uma articulação com OEMAs - ligação com a ação 1.7. Ação deve focar nos seguintes táxons: Thamnophilus nigrocinereus tschudii, Thamnophilus nigrocinereus huberi, Synallaxis kollari, Stigmatura napensis napensis, Pygochelidon melanoleuca, Serpophaga hypoleuca pallida, Arremonops conirostris conirostris, Crax globulosa. Possível necessidade de solicitar aos empreendimentos. Buscar parceria de Tasso Azevedo (MapBiomas) para a ação.

## OBJ_ESP_3
PAN Aves da Amazônia
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da vulnerabilidade aos processos deletérios nas espécies de aves com populações reduzidas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Realizar expedições de busca e eventual resgate para estabelecimento de população ex situ de Crax fasciolata pinima | Projeto aprovado Expedição realizada | Iniciar uma população ex-situ de Crax fasciolata pinima | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Flávio Ubaid (UEMA) | 500000 | Flor Maria Las-Casas (UEMA), Luis Morais (UEMA), Marcos Pérsio (UFPA), Tarcísio Rodrigues (AZAB) | TI Alto Turiaçu/MA | Centro Belém de Endemismo | Custo estimado para 5 expedições de prospecção e captura; utilizar monitoramento acústico para detecção da espécie
3.2 | Propor a criação e implantação do programa de manejo populacional de Crax fasciolata pinima, conforme IN ICMBio nº 5/2021 | proposta encaminhada para DIBIO | Programa implementado | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Flávio Ubaid (UEMA) | 0 | Ben Phalan (Parque das Aves), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Diego Mendes (ICMBio/CEMAVE), Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Luis Morais (UEMA), Marcos Pérsio (UFPA), Pedro Develey (SAVE), Tarcísio Rodrigues (AZAB) | não se aplica | não se aplica | Necessário apoio da REBIO Gurupi
3.3 | Realizar oficinas para avaliar a necessidade de manejo ex situ de Psophia obscura, Psophia interjecta e Aratinga solstitialis | Relatório das oficinas | Avaliação fundamentada da necessidade de uma população ex-situ de Psophia obscura, Psophia interjecta e Aratinga solstitialis | 2023-08-01 | 2025-07-01 | Tarcísio Rodrigues (AZAB) | 100000 | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Camila Ribas (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Érika Machado (ICMBio/CEMAVE), Flávio Ubaid (UEMA), Flor Maria Las-Casas (UEMA), Luis Morais (UEMA), Marina Somenzari (ICMBio/CEMAVE), Marcos Pérsio (UFPA), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá), Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | não se aplica | não se aplica | Valor estimado para passagens e dárias para 30 pessoas
3.4 | Realizar e manter atualizado o levantamento do plantel ex situ de Psittacidae, Tinamidae, Cracidae e Psophia contemplados no PAN | Banco de dados do plantel ex-situ | Ampliar o conhecimento ex-situ das aves amazônicas | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Tarcísio Rodrigues (AZAB) |  | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Felipe Cid (IBAMA-DILIC), Thadeu Cantão (SEMAS-PA) | não se aplica | não se aplica | Sem custo estimado / Atualização do levantamento deve ser anual. Utilizar dados do SISFAUNA, SISCETAS (Consultar Marilia Gama - IBAMA/DBFLOR - Contato através do Felip Cid)
3.5 | Formalizar parcerias para fortalecer a rede de resgate e segurança de Harpia harpyja e Morphnus guianensis | Acordo de cooperação interinstitucional | Rede de resgate e segurança fortalecida | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | 10000 | Áureo Banhos (UFES), Edson Lopes (UFOPA), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Paulo Quadros (Projeto Harpia), Samara Bezerra (Naturatins - TO), Tânia Sanaiotti (INPA), Tarcísio Rodrigues (AZAB) | Área de abrangência do PAN | Abrangência Nacional | Custo estimada para visitas para articulação de parcerias. A rede de resgate e segurança para Harpia harpyja visa agregar ornitólogos, biólogos, veterinários, técnicos e demais servidores de órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente da região norte do país, para ajudar em ações onde é necessária uma rápida resposta para localizar, resgatar, transportar e prestar os cuidados emergenciais para indivíduos de Harpia. Nos últimos anos tem crescido os casos de harpias encontradas caídas do ninho (filhotes), baleadas, atropeladas, capturadas, mutiladas e com outras injúrias físicas, que chegam às pessoas, muitas vezes em situação muito precária. Tendo em vista as características e história de vida dessa espécie, um grupo de especialistas (Workshop no ES, 2018) indicou que ações de resgate, reabilitação e possível devolução desses animais para a natureza são importantes para garantir a sobrevivência da espécie a médio e longo prazo, principalmente em regiões de grande pressão antrópica, como por exemplo, no chamado “arco do desmatamento”.

## OBJ_ESP_4
PAN Aves da Amazônia
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da caça, da captura, do comércio ilegal ou de seus efeitos negativos nas espécies do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Articular com as CIEAs (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental) e secretarias de educação a inserção da temática de conservação das aves amazônicas no conteúdo programático de educação ambiental | Plano de Trabalho Atas e relatórios de reuniões | Temática inserida no conteúdo programático de educação ambiental | 2023-08-01 | 2028-07-01 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 200000 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Jerônimo Santos (SEMA - AP) na Comissão interinstitucional de educação ambiental do estado do Amapá, Lucas Eduardo (FEC) | Amazônia maranhense, Sudoeste de Rondônia | Área de abrangência do PAN | Custo considerado para logística da equipe para realizar a articulação / Seguindo os moldes Comissão interinstitucional de educação ambiental (CIEA) do estado do Amapá
4.2 | Desenvolver iniciativas de alternativas de renda e de fonte protéica nas comunidades | Mapa das comunidades com iniciativas existentes e as implementadas no segundo ciclo de vigência do PAN | Redução da pressão de caça e captura das aves amazônicas nas áreas com iniciativas implementadas | 2023-08-02 | 2028-07-01 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 1000000 | Edson Lopes (UFOPA), Fernanda Barros (SEMAS-PA), Gabriel Leite (Rainforest Connection), Helena Aguiar (INPA/Projeto Harpia), Nívia Pereira (IDEFLOR-Bio-PA) | Centro Belém de Endemismo, Parintins/AM, baixo Tapajós/PA, várzeas do sudoeste amazônico | Área de ocorrência das espécies cinegéticas e aquelas alvo de tráfico | Desenvolver inclui: identificar, fortalecer as existentes e implementar / Identificar e capacitar agentes multiplicadores locais para promover atividades de ecoturismo
4.3 | Implementar ações de educação ambiental com foco nas aves amazônicas em escolas e comunidades via instituições de ensino superior | Programa aprovado e implementado | Difusão do conhecimento sobre as aves e redução da atividade de caça e captura na região | 2023-08-03 | 2028-07-01 | Flor Maria Las-Casas (UEMA) | 500000 | Edson Lopes (UFOPA), Flávio Ubaid (UEMA), Lucas Eduardo (FEC), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | Zé Doca, São João do Caru, Bom Jardim, Centro Novo do Maranhão, Amarante/MA | Área de abrangência do PAN | Estimado 100.000,00 por ano para implementar o programa nas localidades indicadas / Incluir órgãos de extensão rural nas ações de educação ambiental
4.4 | Desenvolver e disponibilizar material de identificação das espécies alvo do PAN para subsidiar a atuação dos agentes de fiscalização e técnicos das redes de resgate de fauna | Reuniões realizadas; Guia de identificaçãoe de aves amazônicas elaborado e encaminhado aos OEMAS via ofício | Identificação correta das aves pelos técnicos | 2023-08-04 | 2025-07-01 | Fernanda Barros (SEMAS-PA) | 500000 | Antenor Almeida (SEMA-MA), Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Demian Calça (Polícia Federal), Edson Guilherme (UFAC), Gustavo Gonsioroski (Autônomo), Jerônimo Santos (SEMA - AP), Marcelo Awade (SEMAS-PA), Márcia Oliveira (SEDAM-RO), Ricardo Plácido (SEMAPI - AC), Suzana Rodrigues (SEMA-MT), Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | Área de abrangência do PAN | Abrangência Nacional | Material deve estar claro quanto às espécies ameaçadas / O documento deverá ser atualizado de acordo a lista vermelha nacional / Reforçar a recomendação da IN conjunta ICMBio-IBAMA 1/2014 de consulta ao ICMBio sobre destinação de espécies ameaçadas. Também da Portaria 444/2014 (que não foi revogada, apenas atualizada) que em seu artigo 2, parágrafo 1, diz que a captura, transporte, armazenamento, guarda e manejo das espécies da lista somente serão permitidos para fins de pesquisa e conservação, mediante autorização do ICMBio / 100.000,00 para impressão anual de material /possível criação de grupo de whatsapp para discussão das ideias
4.5 | Implementar programa de monitoramento acústico para detecção de atividades antrópicas ilegais (caça e desmatamento) e direcionamento das ações de fiscalização | Relatório com padrão espacial e temporal de caça e extração de madeira | Direcionar ações de fiscalização | 2023-08-05 | 2028-07-01 | Flávio Ubaid (UEMA) | 4000000 | Demian Calça (Polícia Federal), Edson Lopes (UFOPA), Gabriel Leite (Rainforest Connection), Luis Morais (UEMA), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | RDS Mamirauá, Rebio Gurupi, RESEX do Rio Cautário, TI Alto Turiaçu, TI Tembé | Área de abrangência do PAN | Custo anual aproximado: 300.000,00 para equipamento / 600.00,00 para instalação e manutenção / Proposta de aplicação do monitoramento na TI Alto Guamá (Edson Lopes)/relatório entregue aos órgãos fiscalizadores/ possibilidade de usar a técnica para detecção de espécies de interesse
4.6 | Diagnosticar as pressões para captura de indivíduos de Aratinga solstitialis e conflitos com a espécie envolvendo produtores rurais indígenas | Relatório com diagnóstico e mapeamento das pressões | Entendimento dos impactos locais para melhor direcionar futuras ações de conservação para a espécie | 2023-08-06 | 2025-07-01 | Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | 100000 | Whaldener Endo (Neotropical) | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis | Custo estimado para reuniões e logística de visitas a comunidades rurais indígenas
4.7 | Realizar monitoramento populacional de Aratinga solstitialis e Crax globulosa | Relatório(s) contendo as informações do monitoramento | Tendência populacional das espécies conhecida para subsidiar ações | 2023-08-07 | 2028-07-01 | Thiago Laranjeiras (ICMBio/NGI Roraima) | 500000 | Gabriel Leite (Rainforest Connection), João Vitor Campos-Silva (Instituto Juruá), Luis Morais (UEMA), Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | Norte de Roraima: TI Raposa Serra do Sol, TI São Marcos, Normandia/RR, Bonfim/RR, Pacaraima/RR (Aratinga); RDS Mamirauá, Médio Rio Juruá/AM (Crax) | Área de ocorrência de Aratinga solstitialis e Crax globulosa | Estimativa de 50.000,00 por ano e por espécie para expedição de campo
4.8 | Realizar diagnóstico parcial da pressão de caça na área de ocorrência de Crax globulosa | Relatório com diagnóstico e mapeamento da pressão de caça | Entendimento dos impactos locais para melhor direcionar futuras ações de conservação para a espécie | 2023-08-08 | 2028-07-01 | Thiago Bicudo (IDS Mamirauá) | 400000 | Gabriel Leite (Rainforest Connection), João Vitor Campos-Silva (Instituto Juruá) | Baixo Purus, RDS Mamirauá, Médio Rio Juruá, Atalaia do Norte/AM | Área de ocorrência de Crax globulosa | Estimativa de 100.000,00 por localidade para realização do diagnóstico