## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO GERAL
Reduzir a perda e alteração de habitat, a pressão de caça, o tráfico e manter ou incrementar as populações das espécies alvo deste PAN ao longo das áreas de distribuição, nos próximos cinco anos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a captura e tráfico de Pyrrhura griseipectus
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir as taxas de perda de formações de Caatinga e promover conectividade de remanescentes em áreas importantes identificadas para a conservação das espécies alvo
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estimar o tamanho populacional das espécies alvo do PAN e manter ou ampliar a área de ocupação conhecida.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conhecer a população e área de ocupação de Pyrrhura griseipectus na natureza
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Reduzir a caça de Penelope jacucaca e Crypturellus noctivagus zabele em áreas importantes
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 1
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 2
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 3
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 4
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 5
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 6
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 7
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 8

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a captura e tráfico de Pyrrhura griseipectus
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
1.1 | Monitorar a situação da captura de Pyrrhura griseipectus na sua área de ocorrência conhecida. | Relatório Anual | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | 200000 | Rômulo Alves (UEPB), Hugo Ferreira (UFPB), APA Estadual Serra do Baturité, Fiscalização IBAMA
1.2 | Diagnosticar e monitorar a situação do tráfico de Pyrrhura griseipectus nas áreas de ocorrência histórica documentada da espécie, sobretudo na região da Serra da Ibiapaba | Relatório Anual | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Francisco Humberto Sousa Bezerra (Parna Ubajara) | 150000 | Fábio Nunes (AQUASIS), José Rufino (PRF), Rolfran Cacho (Fiscalização IBAMA CE), Polícia Ambiental (CE), APA Estadual Serra do Baturité, Polícia Federal
1.3 | Realizar reunião para elaboração de protocolo de destinação | Protocolo de destinação | 2013-11-01 | 2014-05-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | 20000 | Weber Andrade (AQUASIS), Rolfran Cacho (Fiscalização IBAMA CE), Polícia Ambiental CE, APA Estadual Serra do Baturité, PRF, PF,SEMACE, Criadouros (Haras Claro, Vovo Gardinha, Ateiras)
1.5 | Intensificar ações de fiscalização na área de ocorrencia da Pyrrhura griseipectus em especial no periodo reprodutivo | Ações de fiscalização realizadas | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | 100000 | José Rufino (PRF), Rolfran Cacho (Fiscalização IBAMA CE), Polícia Ambiental CE, PF, Raquel Sabaini, Roberto Cabral Borges (IBAMA). | Operação de inteligencia visando desarticular a cadeia de comércio deverá ser implantada
1.6 | Desenvolver e implementar um programa contínuo de educação ambiental junto às escolas, comunidades e entidades organizadas inseridas na área de distribuição da espécie, visando a mudança de atitude em relação ao hábito cultural de captura e criação de Pyrrhura griseipectus em cativeiro e a sua importância na natureza | Programa criado e implementado | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Weber Andrade (AQUASIS) | 50000 | Secretarias estadual e municipal de Educação; Secretarias estadual e municipal de Cultura; SESC, SENAC, Associações de moradores e outras entidades organizadas; UFC, UVA, UECE, FUNBIO, Loroparque, TFCA/FUNBIO
1.7 | Estimular e capacitar as comunidades envolvidas em programas de renda alternativa (ex: turismo ordenado de observação de aves e outros) | Programa criado e implementado | 2012-03-01 | 2014-06-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | 50000 | Secretarias estadual e municipal de Educação, Secretarias estadual e municipal de Cultura, Secretarias estadual e municipal de Agricultura; EMBRATUR, SESC, SENAC; Associações de moradores e outras entidades organizadas; UFC, UVA, UECE; Aroeira, CEPEMA, FUNBIO, CONPAM, Loroparque, COELCE
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir as taxas de perda de formações de Caatinga e promover conectividade de remanescentes em áreas importantes identificadas para a conservação das espécies alvo
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
2.1 | Identificar as áreas importantes para conservação das espécies do PAN com base nos dados disponíveis sobre remanescentes de Caatinga e registro de ocorrências das espécies | Áreas identificadas e mapas elaborados | 2012-03-01 | 2015-10-01 | Marcio Amorim Efe (UFAL) | não significativo | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
2.2 | Atualizar o mapeamento dos remanescente de formação arbórea na Caatinga | Mapa Elaborado | 2012-03-01 | 2014-06-01 | Helder Farias Pererira de Araújo (UFPB) | não significativo | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB), Julião, Aldizio Lima (CCUC/ICMBio), Paulo Bispo ( Zoo-INEMA/BA, Janaina Aguiar (IEF-MG), Iris Almeida (FAPESB), Rodrigo R. (COAPRO), Thiago Silva (SUDEMA-PB), Santos D'Angelo (UNIMONTES) | Procurar a base do MMA de 2008-2009
2.3 | Definir áreas e estratégias para estabelecer conectividade com base no mapeamento da ação 2.1 e 2.2. | Áreas identificadas e mapas elaborados | 2015-01-01 | 2017-02-01 | Diego Mendes (CEMAVE/ICMBio) | 35000 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Amorim Efe (UFAL), Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE), Janaina Aguiar (IEF-MG), GEMOG, Thiago Silva (SUDEMA-PB), OEMAS, INCRA, COAPRO, CGFUN
2.4 | Estimar as taxas anuais de perda da formação arbórea e outras formações da Caatinga | Taxas Anuais Estimadas | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Diego Mendes (CEMAVE/ICMBio) | não significativo | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB), Julião, Aldizio Lima (CCUC/ICMBio), Paulo Bispo( Zoo-INEMA/BA), Janaina Aguiar (IEF-MG), Iris Almeida(FAPESB), Rodrigo R. (COAPRO), Thiago Silva (SUDEMA-PB), Ana Carolina Cordeiro (MMA), Reserva da Biosfera, SISCOM/IBAMA, PMDBBS (Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite) | dificuldade na obtenção dos dados de formações arbóreas
2.5 | Realizar ações de fiscalização de combate a atividade de carvoejamento ilegal da vegetação nativa com ênfase no norte de MG, Vale do Jequitinhonha-MG, Boa Nova-BA, Serra da Capivara-PI, Serra das Confusões-PI, Seridó-RN | Operações de Fiscalizações Realizadas | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Enio Cardoso (CGPRO/ICMBio) | não significativo | Chefe de UC's, OEMA's, Enio Cardoso (CGPRO/ICMBio), José Rufino (PRF), Policia Militar dos Estados, Ministério Publico, Sub-Secretaria de Fiscalização Ambiental Integrada SEMAD/MG, CR's 5, 6, 7, 11
2.6 | Realizar ações de fiscalização ambiental nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 e 2.2. | Operações de Fiscalizações Realizadas | 2014-08-01 | 2017-02-01 | Pablo Casella (PARNA Chapada Diamantina) | 1.500.000,00/ano | José Rufino (PRF), ICMBio, Polícia Federal, Policias Estaduais, OEMA's, OMMA's, Ministério Público
2.7 | Implementar ações dos planos de manejo nas Ucs que contemplem espécies do PAN. | Número de ações dos planos de manejo implementadas | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Enio Cardoso (CGPRO/ICMBio) | 3.000.000,00/ano | Chefe de UC's, OEMA's, Leonardo Nunes (CR 7/ICMBio), Bruno Lintomen (PARNA Chapada Diamantina), Carlos Eduardo (IBAMA), José Rufino (PRF), Policias Militar dos Estados, Ministério Publico , CR's/ICMBio.
2.8 | Criar UC's nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 com destaque para Serra de Santa Catarina-PB, município de Parambu-CE, nas matas de Brejo Santo-CE, região de Curaçá-BA/PE, mosaico de UC's do Boqueirão da Onça-BA, Salto da Divisa-MG, mosaico de UC's da Chapada Diamantina-BA, Serra do Teixeira-PB | UC's criadas | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Aldizio Lima (CCUC/ICMBio) | 2020000 | OEMA's, Municípios, Isabela Deiss (CR6/ICMBio), Leonardo Nunes (CR7/ICMBio), Eugênia Medeiros (CR5/ICMBio), Douglas Fortini (CR 11/ICMBio), Janaina Aguiar (IEF-MG), Ana Carolina Cordeiro (MMA), DAP-MMA, Pablo Casella (PARNA Chapada Diamantina), Thiago Silva (SUDEMA-PB), Reserva da Biosfera, CGFUN/ICMBio
2.9 | Elaborar ou revisar planos de manejo das unidades de conservação da Caatinga, priorizando as áreas identificadas na ação 2.1. | Planos de manejo elaborados ou revisados | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Isabela Deiss (CR 6/ ICMBio) | 500000 | CPLAM/ICMBio, CAMUC/ICMBio, CR's 5, 6, 7, 11, OEMA's, OMMA's, CCUC, Janaina Aguiar (IEF-MG), Thiago Silva (SUDEMA-PB), CGFUN/ICMBio, CGPRO/ICMBio, Ana Carolina Cordeiro (MMA)
2.11 | Articular junto ao PREVFOGO/IBAMA para considerar os municípios nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 nas prioridades das Brigadas de Incêndios Florestais Federais e junto ao IEF/MG a priorização de brigadas nos municípios do Norte de MG e Vale do Jequitinhonha. | Brigadas em áreas importantes criadas | 2013-11-01 | 2014-11-01 | Pablo Casella (PARNA Chapada Diamantina) | Não significativa | Bruno Lintomen (PARNA Chapada Diamantiana), Janaina Aguiar (IEF-MG)
2.12 | Articular junto as OEMA's e Ministério Público a implementação do Programa de Adequação Ambiental Rural das propriedades nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 | (a) Termo de reciprocidade assinado/ (b) Porcentagem de propriedades com adequação ambiental rural nas áreas importantes | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Thiago Silva (SUDEMA-PB) | 20000 | Janaina Aguiar (IEF-MG), CGFUN, Ana Carolina Cordeiro (MMA), OEMA's
2.13 | Articular a priorização das áreas importantes identificadas nas ações 2.1 e 2.3 nas politicas públicas ambientais (como o pagamento por serviços ambientais, estabelecimento de corredores ecológicos, ICMS Ecológico, ZEE) | Número de estados que aderiram ao termo de reciprocidade | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Thiago Silva (SUDEMA-PB) | 20000 | Janaina Aguiar (IEF-MG), CGFUN, Ana Carolina Cordeiro ( MMA), OEMA's, Alan Crema (COMOC/ICMBio)
2.14 | Articular junto aos orgãos licenciadores a garantia de medidas mitigatórias e compensatórias direcionadas as ações do PAN no licenciamento de empreendimentos, nas áreas de ocorrência das espécies alvo deste PAN | Aumento do número de processos de licenciamento que contemplem medidas mitigatórias e compensatórias | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Thiago Silva (SUDEMA-PB) | 20000 | OEMA's, Carlos Eduardo (COEFA/IBAMA), Janaina Aguiar (IEF-MG), COIMP/ICMBio, CR's 5 , 6 , 7, 11 /ICMBio, Isabela Deiss (CR 6/ICMBio)
2.15 | Articular junto as câmaras de compensação técnica para garantir que recursos de compensação ambiental sejam aplicados em ações deste plano | (a)Termo de reciprocidade assinado / (b) Número de projetos que comtemplem ações do PAN | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Isabela Deiss (CR 6/ICMBio) | não significativo
Note on C6: ANA ROBERTA PESSOA AGUILAR CANAS:
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estimar o tamanho populacional das espécies alvo do PAN e manter ou ampliar a área de ocupação conhecida.
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
3.1 | Lançar editais que contemplem as ações deste PAN | Editais publicados | 2012-03-01 | 2017-03-01 | João Luiz Xavier Nascimento (CEMAVE/ICMBio) | não significativo | Iris Almeida (FAPESB), FUNBIO, FAP'S, OEMA's
3.2 | Definir as lacunas de conhecimento de ocorrências das espécies alvo do PAN e áreas que necessitam de atualização de informações. | Estudo Publicado | 2012-03-01 | 2014-12-01 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB) | 10000 | Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Efe (UFAL), Antônio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
3.3 | Realizar expedições de busca que contemplem as áreas de lacuna de conhecimento definidas na ação 3.2 | Expedições realizadas | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Lemuel Leite (UNIMONTES) | 600000 | Helder Farias Pereira Araujo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Amorim Efe (UFAL), Antônio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
3.4 | Definir áreas onde serão realizadas as estimativas populacionais das espécies alvo deste PAN | Áreas definidas | 2012-03-01 | 2014-12-01 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB) | 200000 | Helder Farias Pereira de Araujo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Efe (UFAL), Antônio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
3.5 | Estimar densidade populacional das espécies do PAN nas áreas definidas na ação 3.4 | Estudo publicado | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB) | 800000 | Helder Farias Pereira Araujo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Efe (UFAL), Antônio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
3.6 | Estimar a densidade das populações das espécies alvo deste PAN em todas as formações da Caatinga. | Estudo Publicado | 2016-01-01 | 2017-02-01 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB) | não significativo | Helder Farias Pereira Araujo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Efe (UFAL), Antônio Eduardo (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
3.7 | Identificar espécies chave e estabelecer programa de monitoramento das mesmas. | Programas de monitoramento estabelecidos | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB) | 400.000,00/ano | Helder Farias Pereira de Araújo (UFPB), Fabio Nunes (AQUASIS), Caio Graco Machado (UEFS), Marcio Amorim Efe (UFAL), Rômulo Romeu da Nóbrega Alves (UEPB) | Ambiente florestal - Xiphocolaptes falcirostris / tráfico- P greiseipectus / caça Penelope jacucaca/ campos rupestres Chapada diamantina- Augastes lumachella
3.8 | Avaliar o status taxonômico de Crypturellus noctivagus zabele | Estudo publicado | 2012-03-01 | 2013-12-01 | Luciano Lima (MZUSP) | 30000 | Helder Farias Pereira de Araujo (UFPB), Santos D'Angelo (UNIMONTES), Luciano Lima (MZUSP), Lemuel Leite (UNIMONTES), Weber Andrade (AQUASIS), Marcio Amorim Efe (UFAL), Antônio Eduardo Araújo Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Severino Jr (UFRPE)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conhecer a população e área de ocupação de Pyrrhura griseipectus na natureza
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
4.3 | Realizar diagnóstico sobre a ocorrência atual de Pyrrhura griseipectus na sua área de distribuição histórica | Diagnóstico concluído | 2012-03-01 | 2013-12-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 150000 | Rômulo Alves (UEPB), Emanuel (CEMAVE), Helder Farias Pereira Araújo (UFPB), Dários Tubelis (UFERSA), Mauro Pichorin (UFRN), Angélica Uejima (UFPE), Márcio Amorim Efe (UFAL), Conservation Leadership Programme (CLP)
4.4 | Identificar áreas potenciais para soltura da espécie levantando dados sobre capacidade de suporte, condições de proteção, qualidade e estrutura do habitat e avaliando riscos às populações nativas | Áreas identificadas | 2012-03-01 | 2014-03-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 100000 | Rômulo Alves (UEPB), Emanuel (CEMAVE), Helder Farias Pereira Araújo (UFPB), Dários Tubelis (UFERSA), Mauro Pichorin (UFRN), Angélica Uejima (UFPE), Márcio Amorim Efe (UFAL), Conservation Leadership Programme (CLP)
4.5 | Realizar programa de reintrodução da espécie nas áreas identificadas na ação 4.2 | Programa de reintrodução implementado | 2015-01-01 | 2017-02-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 1000000 | SEMACE, CETAS IBAMA/CE, ICMBio
4.6 | Incrementar o manejo reprodutivo in situ (com caixas-ninho) | Manejo reprodutivo incrementado | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 250.000,00/ano | Márcio Amorim Efe (UFAL), Caio Graco Machado (UEFS), Francisco Humberto (PARNA Ubajara/ICMBio), Loroparque
4.7 | Avaliar a variabilidade genética das populações na natureza e de cativeiro | Diagnóstico da variabilidade genética realizado | 2012-03-01 | 2015-02-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 50000 | Camila Ribas (INPA), Cristina Miyaki (USP)
4.8 | Realizar a análise de viabilidade populacional da espécie | Estudo realizado | 2012-03-01 | 2012-12-01 | Fábio Nunes (AQUASIS) | 20000 | Ivan Braga (PARNA Serra do Cipó)
4.9 | Estimular a criação de RPPNs na área de distribuição da espécie | RPPN's criadas | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Ana Carolina Cordeiro (Asa Branca) | 20000 | CGUC/ICMBio, Secretarias de Meio Ambiente, Fábio Nunes (AQUASIS), TFCA/FUNBIO
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Reduzir a caça de Penelope jacucaca e Crypturellus noctivagus zabele em áreas importantes
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
5.1 | Diagnosticar e monitorar a situação de caça e comércio de Penelope jacucaca e Crypturellus noctivagus zabele nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 e 2.9 | Diagnóstico realizado | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Rômulo Alves (UEPB) | 400000 | Rômulo Alves (UEPB),Weber Andrade (AQUASIS), Hugo Ferreira (UFPB), APA Estadual Serra do Baturité, fiscalização IBAMA, Polícias estaduais, Severino Jr (UFPE), Rachel Neves (UFRPE), Angélica Uejima (UFPE), Wallace Tellino Jr (UFRPE), Helder Farias (UFPB), Márcio Efe (UFAL), Caio Graco (UEFS), Lemuel Leite (UNIMONTES), Marcelo Vasconcelos (PUC-MG), Santos D´Angelo (UNIMONTES), UCs da região, Dários Tubelis (UFERSA), Anderson Guzzi (UFPI), Mauro Pichorim (UFRN)
5.2 | Articular o desenvolvimento de ações contínuas de educação ambiental junto às escolas, comunidades e entidades organizadas inseridas nas áreas importantes identificadas nas ações 2.1 e 2.9, visando a mudança de atitude em relação a perda de habitat, queimadas, hábito cultural de caça e alimentação e incluindo alternativas de entretenimento e renda. | Número de ações de envolvimento nas comunidades | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | 2500000 | Janaina Aguiar (IEF-MG), Fabiana Prado (EA/ICMBio), IES, MEC, Ana Carolina Cordeiro (MMA), OEMA's | Excluida
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
0
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
0
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_8
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DA CAATINGA
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
0
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS