## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo geral do PAN | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Objetivo Específico 1 - Redução da perda dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | 1.1 | Promover modos de produção agrossilvipastoril sustentáveis mais eficientes e adequados à realidade da Caatinga, a exemplo do modelo NEXUS. | Divulgação e articulação de linhas de créditos realizadas; modelos agrossilvipastoris sustentáveis implantados; projetos de recuperação de áreas em processo de desertificação implementados. | Ampliação das áreas manejadas de forma sustentável. | junho/24 | junho/29 | Helder Araujo (UFPB) | 1000000 | Delmiro Dantas (FASP), Frans Pareyn (APNE), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Helder Araujo (UFPB), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Vilmar Lermen (Agrodoia). | Cariri Paraibano, Crateús (CE), Buriti dos Montes (PI), Chapada do Araripe | Bioma Caatinga | Convidar representante do INSA. A equipe da UFPB que participa do NEXUS Caatinga tem projeto de recuperação de áreas em processo de desertificação. | Uso Sustentável da Biodiversidade |  |  |  | x |  |  | 1. Artigos científicos oriundos da formação de recursos humanos em programas de pós-graduação continuam sendo produzidos. Para esta monitoria indicamos dois artigos científicos publicados, um em 2024 e outro no início de 2025. Artigos de divulgação e entrevistas sobre o tema também estão sendo disponibilizados, como o texto “Caatinga, fértil outra vez” divulgado pela revista Pesquisa FAPESP. A continuação desses trabalhos permitiu o convite e participação em reuniões estratégicas associadas a políticas públicas sobre restauração da Caatinga, incluindo modelos de restauração em conjunto com recuperação da capacidade produtiva (“Restaurar Produzindo”), bem como discussões que apoiaram a publicação de editais com finalidade de restauração na região, financiados pelo BNDES e BNB. Novos projetos de pesquisa e extensão sobre o tema foram aprovados e, nesse momento, estamos aguardando a liberação do recurso para início das atividades. Por fim, em 2024 houve uma seleção para a nova diretoria do INSA e o novo diretor, que iniciou suas atividades no início de 2025, tanto usou o “Restaurar Produzindo” em seu plano de ação durante o processo de seleção, como já sinalizou sobre a necessidade de incluir o tema na política e nas ações do instituto. 2. Iniciativas de restauração florestal têm sido desenvolvidas na Bahia (Raso da Catarina) pelo Instituto YVY, com plantios de licuri, outras espécies nativas da Caatinga, caju e culturas anuais. | 1. Artigos científicos • SILVA, I. C. S. F.; ARAUJO, H. F. P.; MARTINS, G. G. H.; SANTOS, B. A. Local and landscape predictors of herbivory on subsistence croplands in Brazilian dry forests. Agroecology And Sustainable Food Systems v. 48, p. 1-19, 2024. https://doi.org/10.1080/21683565.2024.2405890 • LIMA, M. C.; ALVARADO, F.; ARAUJO, H. F. P. Birds in agroscapes: effects of forest cover and landscape heterogeneity on dryland bird diversity and composition. Perspectives in Ecology and Conservation, v. 1, p. 1, 2025 https://doi.org/10.1016/j.pecon.2024.12.004 Artigos de divulgação • Cuidados com solo e vegetação recuperam vitalidade da Caatinga (publicado também como “Caatinga, fértil outra vez): Experimentos indicam estratégias para recuperar a vegetação nativa e aumentar a produção agrícola no semiárido nordestino. Revista Pesquisa FAPESP. (https://revistapesquisa.fapesp.br/cuidados-com-solo-e-vegetacao-recuperam-vitalidade-da-caatinga/) (https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/11/062-067_cariri_346.pdf) Participação em reuniões de estratégicas de restauração da Caatinga • Participação em: Oficina para Coleta de Contribuições para o Referencial Teórico de Princípios e Padrões para a Prática da Restauração da Caatinga – Novembro 8, 2024 (Elaboração de Protocolo). É uma iniciativa do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, conhecido como GEF Terrestre. Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) e financiada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) • Participação em: Oficina sobre Áreas Prioritárias para Recuperação da Vegetação Nativa na Caatinga - April 29, 2025 Editais de restauração • Edital: Floresta Viva - Caatinga Viva (FunBio - 2024) - Apoio à Restauração Ecológica e Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração na Caatinga. Valor total: R$ 8.880.000,00. Financiamento: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) (https://www.bnb.gov.br/imprensa/noticias/-/asset_publisher/QGdgGhxvRtMv/content/caatinga-viva-bndes-e-bnb-apoiam-projetos-de-restauração-do-bioma-brasileiro-único-no-mundo/44540) Projetos aprovados • Projeto: Restaurar produzindo: recuperando produtividade e sustentabilidade da agricultura familiar no semiárido. Valor R$ 4.127.407,79. CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/Ação Transversal/CT-Agro – 01/2024 - Programa MCTI de Cadeias Socioprodutivas da Agricultura Familiar e Sistemas Agroalimentares Sustentáveis: Desenvolvimento e Fortalecimento de Cadeias Socioprodutivas da Bioeconomia e da Agricultura Familiar Agroecológica para ICTs • Projeto: PELD - RIPA Rio Paraíba Integrado (Apoio CNPq e FAPESQ-PB). Inserção de ações do “Restaurar produzindo” na vigência 2025-2029. INSA • Novo diretor do INSA, o Dr. Dr. Etham Barbosa, que já é coordenador e parceiro no projeto PELD – RIPA, toma posse e sinaliza a necessidade de incluir o “Restaurar produzindo” na política e nas ações do instituto. (https://www.gov.br/insa/pt-br/assuntos/noticias/insa-mcti-ganha-novo-diretor-dr-etham-barbosa-toma-posse-em-solenidade-marcante-para-ciencia-no-semiarido) |  | 1. Helder Araujo (UFPB). 2. George Arapiraca (Instituto YVY) |  |  | Divulgação e articulação de linhas de créditos realizadas; modelos agrossilvipastoris sustentáveis implantados; projetos de recuperação de áreas em processo de desertificação implementados; publicações científicas; relatório das atividades desenvolvidas e protocolo de boas práticas relacionadas à ovinocultura e caprinocultura nas áreas de ocorrência da ararinha-azul. | Ampliação das áreas manejadas de forma sustentável; implementação de boas práticas na caprinocultura e ovinocultura. |  |  |  | 1270000 | Retirar: Helder Araujo (pois já é o articulador da ação). Incluir: George Arapiraca (Insituto YVY), Samuel Portela (Associação Caatinga), Kilma Manso (ECO), Camila Rocha e Roberta Holmes (DESP/MMA), Claudemiro Lima Júnior (UPE), Pedro Develey (Save Brasil), Wellington Gomes (MAPA) e Luis Eduardo (Caraiba Mineradora). | Incluir: Área de Proteção Ambiental (APA) da Ararinha-azul/BA |  | Reduzir os impactos ocasionados pela caprinocultura e ovinocultura no bioma Caatinga, sobretudo na região de Curaçá-BA, por meio da implementação de boas práticas ambientalmente sustentáveis.
| 1.2 | Estimular o manejo adequado do fogo e técnicas alternativas ao uso do fogo. | Capacitações realizadas; patrulhas equipadas; calendários de queima controlada estabelecidos. | Redução dos incêndios florestais. | junho/24 | junho/29 | Kurtis Fraçois Batos (IBAMA/PREVFOGO) | 50000 | Gilson Miranda (Associação Caatinga), Carlos Augusto (NGI/Araripe). | Crateús (CE), Buriti dos Montes (PI), Chapada do Araripe | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Durante o segundo semestre de 2024 a Associação Caatinga, via projeto patrocinado pelo GEF Terrestre, elaborou o diagnóstico das áreas mais suscetíveis a incêndios florestais no Parque Estadual do Cânion do Rio Poti (PESCRP) e seu entorno, envolvendo as áreas das UCs Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti, parte a APA Boqueirão do Poti e RPPN Serra das Almas. Com o diagnóstico foram levantadas informações sobre as áreas de recorrência de incêndios florestais, tipo de vegetação e áreas prioritárias para proteção do Parque, considerando as variáveis de declividade do terreno, predominância da direção dos ventos, exposição solar, cobertura vegetal e uso do solo. 2. Também está sendo produzido o Plano Emergencial de Combate a Incêndios Florestais para o PESCRP e seu entorno, que ficará pronto até o início do segundo semestre de 2025. Ainda no segundo semestre será realizada uma capacitação para formação de brigadas nesta região. Foi produzida uma cartilha e em outubro, realizamos mobilizações em quatro comunidades do entorno do PESCRP para reforçar vínculos e agendar capacitações. Produzimos convites e um spot veiculado em rádios locais alertando sobre queimadas e divulgando o projeto. Em novembro do ano passado, iniciamos as capacitações sobre manejo integrado do fogo nos assentamentos Jurema (42 pessoas) e Miraíma (12). Em dezembro, as capacitações ocorreram em Conceição dos Marreiros (22) e Santana (84), totalizando 160 participantes. Foram repassadas informações sobre incêndios e apresentada a proposta de criação de brigadas comunitárias. | 2. Cartilha de Manejo Correto do Fogo; Relatório das atividades/capacitaçãoes; Diagnóstico das áreas mais suscetíveis a incêndios florestais no Parque Estadual do Cânion do Rio Poti (PESCRP) e seu entorno. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 |  | 1. Gilson Miranda (Associação Caatinga). 2. Samuel Portela (Associação Caatinga) | Contatar o Prev-Fogo de outros estados para avaliar ações realizadas.
| 1.3 | Fortalecer e ampliar a prevenção e combate a incêndios florestais, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN. | Brigadas formadas; cursos de capacitação para bombeiros militares realizados. | Redução dos incêndios florestais. | junho/24 | junho/29 | Kurtis Fraçois Batos (IBAMA/PREVFOGO) | 500000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Yarley Brito (SAAEC). | Chapada Diamantina, Serra de Baturité, Chapada do Araripe, Serra do Machado, Quixadá, Rio de Contas, Jaíba/MG, Boqueirão do Onça, Floresta/PE, Raso da Catarina, Serra do Teixeira, Serra de Santa Catarina, Serra das Almas, Serra da Capivara, Serra das Confusões, Serra da Ibiapaba | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Na Chapada Diamantina a Secretaria de Meio Ambiente do estado da Bahia está realizando as Caravanas do Programa Bahia sem Fogo desde 2023, dando seguimento em 2024 e 2025. Além da compra de material para as brigadas, acontecem palestras em escolas e comunidades rurais. 2. O ICMBio/NGI Juazeiro tem realizado ações de capacitação em Curaçá e Boqueirão da Onça, visando a formação de brigadas. | 1. http://www.inema.ba.gov.br/2023/09/programa-bahia-sem-fogo-reforca-combate-aos-incendios-florestais-no-estado/ |  | 1. Sara Alves (INEMA-BA). 2. Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental). | Contatar o Prev-Fogo de outros estados para avaliar ações realizadas. | [7 empty] | Incluir: Cláudia Campos (NGI Juazeiro), Sara Alves (INEMA-BA)
| 1.4 | Articular a criação ou ampliação de corredores ecológicos dentro e entre áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Aumento de áreas conectadas. | junho/24 | junho/29 | Joaquim Araújo (SOS Sertão) | 100000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE), Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA (entre o Raso da Catarina e o Boqueirão da Onça), RN, PE (entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Sugere-se articular com o MMA proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga (Portaria MMA 131/2006 - PE/BA), para incluir a área proposta durante a Oficina pela equipe do CEMAFAUNA CAATINGA-UNIVASF (área situada entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos). | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | 1. Sem andamento no período monitorado. |  | 1. O articulador não conseguiu dar andamento a esta ação e pediu para ser substituído, por ter assumido navas demandas de trabalho em sua instituição. | 1. Joaquim Araújo (SOS Sertão) | [6 empty] | Substituir: Joaquim Araújo (SOS Sertão) por Samuel Portela (Associação Caatinga) |  | Incluir: Raquel Soares (BiodiverSe)
| 1.5 | Fomentar a criação de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e nos corredores ecológicos. | RPPNs criadas. | Aumento das áreas legalmente protegidas. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidades de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Neste período (maio 2024 a maio 2025) não protocolamos nenhum processo de criação de RPPN. Contudo, estamos na fase final de negociação para a renovação do projeto "No Clima da Caatinga", patrocinado pela Petrobras, no qual estão previstas oficinas para identificação de proprietários de terras que tenham interesse em criar RPPNs nos estados do CE, PI e RN. Alguns proprietários entraram em contato com Associação Caatinga demostrando interesse em criar RPPNs no estado do CE. Um banco com informações sobre esses proprietários será montado em breve, para que possamos priorizar a criação de suas RPPNs. Uma área no município de Araripe está em fase final de atualização da documentação necessária para dar entrada no processo de criação de uma RPPN de aproximadamente 21ha. 2. Foram criadas as seguintes RPPNs no bioma Caatinga, na Bahia, entre 2024-2025: RPPN Romão Gramacho Falcão (53,8467 ha), no município de Jacobina; RPPN Santa Anita I (675,8948 ha), RPPN Santa Anita II (840,7264 ha) e RPPN Santa Anita III (266,0294 ha), nos municípios de Barra da Estiva e Iramaia; RPPN São Carlos I (66,7710 ha) e RPPN São Carlos II (52,36 ha), no município de Marcionilio Souza; RPPN Tuiuiú (174,9 ha), no município de Maracás. 3. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem incentivado a criação de mais RPPNs. Houve a entrega do certificado de reconhecimento das RPPNs Mundo Livre (3,279 ha) e Oásis Baturité (13,05 ha), localizadas em Guaramiranga. 4. Sobre a situação das RPPNs da região das Barreiras, em Canudos-BA: 2 RPPNs criadas, conforme Portarias informadas no produto da ação; 1 RPPN com Termo de Criação emitido pela SEMA, em processo de cumprimento de exigências cartoriais para o registro e publicação da Portaria; e 1 RPPN em fase de regularização fundiária para posterior abertura do processo na SEMA. No total, aproximadamente 584,19 hectares serão protegidos. Desse montante, 244,08 hectares já são oficialmente reconhecidos como RPPNs (RPPN Barreiras e RPPN Barreiras III). | 1. Mapa de propriedades no município de Araripe. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0. 3. Entregue certificado de reconhecimento das RPPNs Mundo Livre (3,279 ha) e Oásis Baturité (13,05 ha), localizadas em Guaramiranga: https://www.sema.ce.gov.br/2024/06/25/1-corrida-apa-da-serra-de-baturite-movimenta-o-encerramento-do-junho-ambiental-2024/ 4. https://dool.egba.ba.gov.br/portal/visualizacoes/html/19416#/p:1/e:19416 (RPPN Barreiras) https://dool.egba.ba.gov.br/portal/visualizacoes/html/20113#/p:1/e:20113 (RPPN Barreiras III) |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga). 2. Sara (INEMA-BA). 3. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE). 4. Érica Pacífico (Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-azul-de-lear)
| 1.6 | Elaborar planos de manejo de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e corredores ecológicos. | Planos de manejo elaborados. | RPPNs implementadas. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 2000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidades de Conservação |  |  |  | x |  |  | Neste período (maio 2024 a maio 2025) protocolamos o Plano de Manejo da RPPN Fazenda Belém que estava sob processo de ajustes e redefinição da poligonal da propriedade que a engloba (Processo referente ao PM RPPN Fazenda Belém 02070.007437/2025-32). Estamos na fase final de negociação para a renovação do projeto "No Clima da Caatinga", patrocinado pela Petrobras, onde estão previstos a elaboração de 03 planos de manejo de RPPNs situadas no Estado do Ceará, RPPN Aldeia da Luz (Crato-CE), RPPN Oásis Baturité (em Guaramiranga, área de ocorrência do periquito-cara-suja) e RPPN São Pedro (Saboeiro/Antonina do Norte – CE, primeira RPPN criada pelo Decreto Estadual de RPPNs do Estado do Ceará). | Processo referente ao PM RPPN Fazenda Belém 02070.007437/2025-32 |  | Samuel Portela (Associação Caatinga)
| 1.7 | Articular junto aos órgãos fundiários e às OEMAs a priorização da alocação das reservas legais para formação de contínuos vegetais nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Formação de contínuos florestais nas áreas estratégicas do PAN. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Sara Alves (INEMA/BA), Marcelo Silva (IDEMA/RN), Lucas Augusto (IMA/AL), Joice Brito (CPRH/PE), Leandro Silvestre (SUDEMA/PB). Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Epitácio Correia (IMA). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Orieldo Moura (CPRH), João Alfredo (IDACE). | Ordenamento e gestão territorial |  | x |  |  |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas e análise dos processos de emissão de autorizações ambientais em UCs estaduais. |  | 1. Assunto discutido recentemente com a COPAN, onde ficou decidido que este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. Aguardando informações dos outros PANs. | 1.Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE)
| 1.8 | Articular junto aos órgãos competentes para que o mapa e as diretrizes das áreas estratégicas do PAN Aves da Caatinga sejam considerados em planejamentos territoriais. | Reuniões realizadas; instituições sensibilizadas; diretrizes atendidas (relatórios). | Ordenamento do uso e ocupação do solo baseado no mapa e diretrizes das áreas estratégicas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Sara Alves (INEMA/BA), Lucas Augusto (IMA/AL), Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | X |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas: a) Na área CA014, onde está localizada a APA da Serra de Baturité foi publicado o Plano de Manejo da APA (PORTARIA Nº87/2024), o mesmo está sendo apresentado nos municípios para sociedade civil, setor privado e público, para conhecimento e ordenamento do uso e ocupação do solo, e sendo utilizado desde sua publicação pela gestão da UC para embasar a emissão de Autorizações Ambientais na APA. b) A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do CE também está elaborando, no âmbito do Programa de Cientista Chefe de Meio Ambiente o Zoneamento Ecológico Econômico do Maciço de Baturité (ZEEM). Na área CA040 a SEMA coordenada um grupo de trabalho para implementação do Projeto Geoparque Sertão Monumental – GSM. c) A área CA006, especificamente o Parque Estadual das Carnaúbas, está contemplado pelo projeto GEF Terrestre com a Associação Caatinga para elaboração do Manual de Boas Práticas de Manejo da Carnaúba, Manual de Visitação e projeto do sinalização do Parque. d) Na área CA034 no âmbito do GEF Terrestre, junto à Associação Caatinga, estão sendo realizados estudos para a criação de Unidades de Conservação estaduais (Sertão de Canindé). e) Na área CA139 há áreas em estudo para a criação de Unidades de Conservação estaduais, por meio de contrato firmado entre a URCA e SEMA. | 2. Plano de Manejo da APA da Serra de Baturité publicado: https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2024/12/Portaria-n-87_Plano-Manejo-APA-Serra-Baturitedo20241024p02-11-12.pdf |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | Ação deve ser tratada de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma.
| 1.9 | Recomendar que os órgãos ambientais considerem o mapa das áreas estratégicas do PAN no seu rito de licenciamento ambiental, para que empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo não sejam instalados nessas áreas. | Ofícios encaminhados; atas de reuniões; relatórios. | Não instalação de empreendimentos nas áreas estratégicas do PAN | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 0 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica | Entende-se como empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo aqueles que causam supressão e/ou fragmentação de grandes áreas sensíveis ou que tenham potecial de efeito barreira sobre o deslocamento de espécies (ex: grandes projetos agrícolas, grandes empreendimentos fotovotaicos, eólicos, minerários, linhas de transmissão etc.). A categorização do porte do empreendimento deve obedecer a legislação vigente e normas dos órgãos ambientais. | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. A ação está em andamento uma vez que está sendo elaborado pelo Instituto Pró-Silvestre, juntamente com a SEPA (Secretaria Estadual de Proteção Animal do Ceará), o Plano de Ação Territorial do Ceará, onde estão sendo evidenciadas as áreas prioritárias do PAN da Caatinga. Toda a base do referido PAT está sendo elaborada sintonizada com os PANs do ICMBIO, já tendo havido em torno de 7 reuniões com a COPAN do ICMBIO para a confecção de tal base do PAT, no intento de torná-lo um instrumento estadual com grande força para a proteção de tais áreas prioritárias. Na conclusão do PAT, o mesmo será utilizado para cobrar, inclusive por meio do MP, a proibição de empreendimentos de grandes impactos nas áreas prioritárias. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas e análise dos processos de emissão de autorizações ambientais em UCs estaduais. | 1. Acordo de Cooperação Técnica com a SEPA/CE para a elaboração dos PATs Ceará. |  | 1. Karine Montenegro (IPS). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE)
| 1.10 | Articular a destinação de recursos de compensação ambiental para ações que apoiem a implementação de UCs na Caatinga, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Ucs implementadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Carlos Augusto Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Felipe Vieira (ABEeólica), Joice Brito (CPRH), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Financiamento |  | x |  |  |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. |  | 1. Assunto discutido recentemente com a COPAN, onde ficou decidido que este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. Aguardando informações dos outros PANs. | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 1.11 | Solicitar celeridade na criação e ampliação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação criadas ou ampliadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Considerar as UC selecionadas durante a Oficina de trabalho "Critérios e priorização para criação de Unidades Unidades Federais", realizada em Brasília, no período de 29/01 a 02/02/2024. Considerar também outras iniciativas de criação de UC como o Parque Estadual da Furna dos Ossos, Reserva Biológica Estadual da Serra do Jacu, APA Estadual das Serras da Caatinga e ARIE da Serrinha do Pacujá (estudos conduzidos pela Associação Caatinga). | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Tivemos reunião com a DICRI, NGI Araripe e Aquasis para alinhamento das atividades inerentes à criação do REVIS Soldadinho-do-araripe. A equipe da DICRI fez a vistoria e reconhecimento da área e reuniões iniciais com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e com as Secretarias de Meio Ambiente de Crato, Barbalha e Missão Velha. A consulta pública foi publicada no site do ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/criacao-de-unidades-de-conservacao/lista-de-consultas-publicas/proposta-de-criacao-revis-soldadinho-araripe), com vigência entre 17/04 e 16/05/2025 e o decreto de criação foi publicado no dia 05/06/2025 (Decreto 12.492 de 05/06/2025). A área inicialmente proposta tera de 4.874,84 ha e deve conservar as encostas da chapada do Araripe e as florestas úmidas associadas às nascentes, habitat do soldadinho-do-araripe. Após audiência pública realizada em 07/05/2025, na cidade do Crato, ajustes nos limites foram solicitados, elevando a área proposta para 5.547,10 ha. 2. A Associação Caatinga iniciou, via GEF Terrestre, a elaboração dos estudos para criação de 4 novas unidades de conservação no estado do Ceará (área 1 - Serra de Pacujá, compreende parte dos municípios de Graça, Pacujá e Reriutaba; área 2 - Furna dos Ossos, compreende parte dos municípios de Tejuçuoca e Irauçuba; áreas 3 e 4 Serra e Picos da Caatinga, compreende parte dos municípios de Itatira, Canindé e Santa Quitéria). No momento, os diagnósticos e propostas de poligonais e categorias estão sob análise da SEMA. 3. Está em andamento no IDEMA (lento), um processo de criação de um RVS Serra das Araras no Rio Grande do Norte (Serro Corá, Currais Novos e São Tomé-RN), com 12.356 hectares, na área estratégica Nascentes do Rio Potengi (CA-078). 4. Ainda sobre a criação da RVS Serra das Araras, houve questionamentos de proprietários da região sobre o desenho da área proposta, especialmente sobre interesses minerários na região, que deveriam estar contemplados no estudo técnico. Isso já resultou em alteração do polígono e na área total da UC (aumentando um pouco). Atualmente o processo está sob análise da PGE-RN. 5. Um processo de criação de UC estadual encontra-se em início, na Serra da Chapadinha (já houve levantamento fundiário prévio pela equipe do INEMA-BA). | 1. https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/caatinga/lista-de-ucs/revis-soldadinho-araripe/arquivos/Decreto_12_492.pdf 2. Mapas (provisórios) das propostas de poligonais das 4 UCs. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 . |  | 1.Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Samuel Portela (Associação Caatinga). 3. Mauro Pichorim (UFRN). 4. Marcelo Silva (IDEMA). Sara Alves (INEBA) | [8 empty] | Incluir: Elieuzina Rodrigues (COMDEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Marianna Pinho (INEMA), Edmilson Nascimento (ONG Mata Branca) e Emanuel Barreto (CEMAVE/ICMBio). | Incluir: Região de Curaçá e Juazeiro/BA |  | Solicitar do IDEMA-RN informações sobre o andamento do processo de criação do RVS Serra das Araras. Buscar informações sobre as UCs a serem criadas na região da ararinha-azul.
| 1.12 | Articular a implementação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação implementadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. 2. Na área CA014, onde está localizada a APA da Serra de Baturité, foi publicado o Plano de Manejo da APA (PORTARIA Nº87/2024). O Plano está sendo apresentado nos municípios para a sociedade civil, setor privado e público, para conhecimento e ordenamento do uso e ocupação do solo, e sendo utilizado desde sua publicação pela gestão da UC para embasar a emissão de Autorizações Ambientais na APA. | 2. Plano de Manejo da APA da Serra de Baturité publicado: https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2024/12/Portaria-n-87_Plano-Manejo-APA-Serra-Baturitedo20241024p02-11-12.pdf |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | Este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. | [10 empty] | Deve ser elaborada uma manifestação do GAT para cobrar a publicação do Plano do Manejo da APA Chapada do Araripe.
| 1.13 | Elaborar e implementar um plano de comunicação do PAN Aves da Caatinga. | Plano de comunicação elaborado e implementado. | PAN amplamente divulgado. | junho/24 | junho/29 | Kely Cristina (Associação Caatinga) | 600000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Camila, Manuella e Eduardo (ICMBio/ CEMAVE), Thiago Filadelfo (GPCA), João Alencar (Instituto Pró-Silvestre), Eudécio Neco (SEMAS/PB), Yuri Valença (CPRH), Marcelo Silva (IDEMA), Lucas Augusto (IMA), Juan Mendonça (SEMAS/PB), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Caatinga | Abrangência nacional |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. Durante o período de vigência, o plano de comunicação da "Associação Caatinga" teve como principal objetivo informar, engajar o público e valorizar as espécies contempladas pelo PAN. Foram produzidos diversos conteúdos com foco na divulgação das aves ameaçadas, por meio de postagens com curiosidades e informações sobre as espécies, além da visibilidade às demais linhas de atuação da Associação Caatinga dentro do escopo do PAN. Entre elas, destacam-se as ações de educação ambiental, a sensibilização sobre o manejo adequado do fogo e a promoção de técnicas alternativas ao seu uso, bem como a articulação para criação e ampliação de corredores ecológicos em áreas estratégicas para a conservação da avifauna da Caatinga. O plano também incorporou as aves do PAN em materiais com outras temáticas institucionais, como por exemplo na postagem sobre o Dia da Floresta, que utilizou imagens de espécies da lista como recurso visual. Essa estratégia contribuiu para reforçar a presença simbólica e o reconhecimento público dessas aves, fortalecendo sua imagem no imaginário coletivo. Entre as publicações de maior destaque está a reintrodução do periquito cara-suja (Pyrrhura griseipectus) na Reserva Natural Serra das Almas — espécie prioritária no PAN. Essa ação ganhou ampla repercussão nos canais da instituição e reforçou o compromisso da Associação Caatinga com a conservação ativa da biodiversidade. Além das publicações digitais, o plano também buscou integrar essas espécies em outros materiais e ações de comunicação, como na produção de personagens do teatro de fantoches da Associação Caatinga. Um dos protagonistas, um periquito cara-suja, participa de contações de histórias voltadas ao público infantil, promovendo desde cedo a valorização da Caatinga e a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. 2. A Animallia Ambiental produziu no ano de 2024 uma cartilha educativa com o tema arara-azul-de-lear, para estudantes contemplados pelo projeto Ligados na Conservação na região do raso da catarina. Foi desenvolvido e distribuido um jogo educativo denominado na trilha da arara-azul-de-lear para aplicação em sala de aula. Além de diversas postagens em redes sociais direcionadas a preservação da Caatinga e espécies animais ameaçadas de extinção especialmente a arara-azul-de-lear. | 1. Relatório de clipping com as publicações realizadas nas redes sociais, site e demais canais de comunicação da Associação Caatinga - https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 |  | 1. Kelly Cristina (Associação Caatinga). 2. Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) | Importante realizar reunião entre os parceiros do PAN para elaboração do Plano de Comunicação. | [7 empty] | Substituir: João Alencar por Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró Silvestre). Incluir: Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental)
| 1.14 | Desenvolver Programas de educação ambiental voltados para as espécies alvo do PAN. | Programas de educação ambiental priorizando espécies CR e a estruturação das atividades que já são realizadas para as espécies Pyrrhura griseipectus, Anodorhynchus leari, Augastes lumachela e Amazona aestiva. | Informação, sensibilização e mudança de atitude das comunidades. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1200000 | Caio Graco Machado (UEFS), Alan Daniel Cerqueira (UEFS), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marilha Nascimento (Associação Caatinga), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Nathália Flores (SUDEMA), Tarsila Cavalcanti (IBAMA-PB). | Serra das Almas, Serra de Baturité, Chapada do Araripe, Boqueirão da Onça e Raso da Catarina, Canindé-CE, Cabaceiras-PB, Serra da Aratanha, Chapada Diamantina | Abrangência nacional |  | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. Foi elaborado um projeto de Educação Ambiental no âmbito do Projeto Pintassilgo-do-nordeste. O projeto está em fase inicial e é fruto de parceria entre CEMAVE, IBAMA-PB, SUDEMA, UFPB e prefeituras de Boa Vista, Cabaceiras e São João do Cariri. Está em fase de discussão o projeto "Criando aves sem gaiolas" (parceria do CEMAVE com a SUDEMA), com o objetivo de estimular a instalação de comedouros e bebedouros para aves e desestimular a criação de aves em gaiolas. A ideia é produzir uma cartilha ensinando a construção de comedouros e bebedouros de baixo custo e o seu correto manejo. No período de 2024 a 2025, com recurso do GEF Terrestre, houve contratação de uma consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental do Soldadinho-do-Araripe. 2. A Associação Caatinga realizou, por meio de seus projetos, uma diversidade de atividades de Educação Ambiental e Relacionamento Comunitário, com o objetivo de aproximar as pessoas do bioma Caatinga, destacando sua riqueza natural, biodiversidade singular e os desafios enfrentados para sua conservação. As atividades também promoveram as espécies alvo do PAN para a sensibilização da sociedade. Neste período realizamos as seguintes ações: - Exposição em banners “Todos contra a caça” - teve o objetivo de sensibilizar os mais diversos públicos sobre os impactos contínuos da caça e suas consequências para a natureza. Foram realizadas 05 ações com o alcance especialmente de escolas e estudantes dos municípios de Crateús, Novo Oriente e Pacujá, no estado do Ceará, além do município de Buriti dos Montes - Piauí. - Exposição em banners “Conheça e Conserve a Caatinga” - contém informações sobre o bioma Caatinga. Seu conteúdo envolve a fauna, flora, recursos hídricos, serviços ambientais, ações de conservação entre outros. Foram realizadas 10 ações, com alcance especialmente de estudantes, destas 08 ocorreram em Fortaleza, Ceará e 02 no município de Crateús. - Teatro de Fantoches - a ação aborda, de forma lúdica, tema relacionado ao bioma Caatinga, voltada para sensibilizar, especialmente, o público infantil sobre a importância da preservação da natureza. O encerramento da ação ocorre com a entrada da mascote Tatutinga, que é convidada pelos personagens e pelo público a participar da cena final. Foram realizadas 07 ações de teatro, destas 05 ocorreram no Ceará e 02 no município de Buriti dos Montes - PI. Além disso, as próximas ações do teatro serão incrementadas com o novo personagem, o Cacá, o periquito cara-suja, produzido no início do ano de 2025 e que abordará a temática da caça. 3. Em decorrência de um ACP do MPE (Promotoria Pública de Paulo Afonso), o grupo Neoenergia e a concessionária COELBA (e o instituto IATI), têm desenvolvido um programa (AZULEAR) com vários projetos relacionados à educação, monitoramento de eletroplessão, etc. com a arara-azul-de-lear. 4. No âmbito do programa AZULEAR a Animallia Ambiental desenvolve o projeto "Ligados na conservação", iniciado em 2024, que tem como objetivo aproximar a comunidade da realidade socioambiental na qual está inserida, focando na convivência harmoniosa com a arara-azul-de-lear. Na etapa inicial foram realizadas reuniões de articulação e parceria com secretarias municipais de educação e meio ambiente e órgãos ambientais federais e estaduais de quatro municípios contemplados pelo projeto (7 reuniões). A segunda etapa consistiu em oficinas de formação para docentes visando a inclusão nos PPPs dos temas meio ambiente, caatinga e fauna silvestre enfatizando a arara-azul-de-lear como símbolo da região (4 oficinas). A segunda etapa foi a realização de oficinas de educação ambiental em instituições de ensino abrangendo todos os níveis educacionais, bem como comunidades indígenas que habitam áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear, discutindo temas como preservação da caatinga, combate ao tráfico de animais silvestres, ecorregião do raso da Catarina e a arara-azul-de-lear (18 oficinas). Foi realizada uma oficina como os diversos atores que atuam na área de segurança pública e ambiental com o objetivo de ressignificar os chamados para atendimentos e resgates com fauna, especialmente da arara-azul-de-lear. A oficina culminou no desenvolvimento de uma minuta que pactua ações estratégicas que viabilizem mais eficientemente o resgate de animais silvestres em condições de risco (1 oficina- 60 participantes) no contexto da ecorregião do Raso da Catarina. Foi realizado uma visita de campo guiada em área de Caatinga com estudantes do municipio de Gloria, desenvolvendo diversas atividades relacionadas a preservação das espécies de animais ameaçadas de extinção na Caatinga, e combate ao tráfico da arara-azul-de-lear (35 participantes). O projeto segue em andamento no ano de 2025. | 2. Fotos das ação de EA da Associação Caatinga - https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 |  | 1.Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Cássia Pascoal (Associação Caatinga). 3. Inês Serrano (ECO). 4. Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) |  |  | Programas de educação ambiental priorizando espécies CR e a estruturação das atividades que já são realizadas para as espécies Pyrrhura griseipectus, Anodorhynchus leari, Augastes lumachela, Amazona aestiva e Cyanopsitta spixii. | [5 empty] | Incluir: Flávia de Campos Martins (UPE), Helder Araújo (UFPB), Claudia Martins (NEMA/UNIVASF), Washington Soares Ferreira Júnior (UPE), Williana Joylla Silva (UPE), Alexandre Schiavetti (UESC) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Incluir: Região de Curaçá e Juazeiro/BA |  | Para a ararinha-azul, o programa de educação ambiental deve caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade local e das atividades de caça, com ênfase na captura de animais silvestres.
| 1.15 | Articular a criação de alertas de alteração de uso do solo e de fogo nas áreas estratégicas do PAN. | Memória de reuniões e alertas gerados nas plataformas. | Melhor gerenciamento das ações de fiscalização; redução de perda de área florestal. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 50000 | Paulo Maier (ICMBio), Frans Pareyn (APNE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Envolver parceiros do INPE e MapaBiomas. | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | 1. Sem andamento no período monitorado. |  | 1. O articulador não conseguiu dar andamento a esta ação e pediu para ser substituído, por ter assumido novas demandas de trabalho em sua instituição. | 1.Demian Calça (PF) | [6 empty] | Substituir: Demian Calça (Polícia Federal) por Raquel Soares (BiodiverSe) |  | Incluir: Victor Leandro (UFPE), Karine Montenegro (SEPA e IPS) e Giovanna Rodrigues (SEMA-CE).
| 1.16 | Estimular a criação e implementação de programas de pagamento por serviços ambientais para as ações do PAN, nas suas áreas estratégicas. | Relatórios; reuniões; eventos; notas técnicas para as Secretarias de Meio Ambiente municipais e estaduais. | Serviços ambientais criados e implementados. Recursos provenientes do PSA destinados para as ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 200000 | Weber Girão(Aquasis), Samuel Portela (Assoc. Caatinga) e Joaquim (SOS Sertão), Daniel (Associação Caatinga), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre) Fabio Nunes (Aquasis), Vilma Freire (SEMA -CE), Sara Alves (INEMA BA), Yuri Valença (CPRH PE), Juan Mendonça (SEMAS PB), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PE, BA, PB, PI, RN, AL | Área de abrangência do PAN | 6 meses para as Notas Técnicas serem enviadas para as secretarias. | Financiamento |  | x |  |  |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. |  | 1. Assunto discutido recentemente com a COPAN, onde ficou decidido que este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. Aguardando informações dos outros PANs. | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
Objetivo Específico 2 - Redução da perda de qualidade dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | 2.1 | Coibir a coleta ilegal de espécies de bromélias que são recursos importantes para Tangara cyanocephala cearensis, Tangara fastuosa e Rhopornis ardesiacus. | Relatórios de fiscalização. | Diminuição do extrativismo, visando o aumento populacional das espécies alvo. | junho/24 | junho/29 | Wlademir Theotonio (SEMA-CE) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Edson Ribeiro (SAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | Boa Nova-BA e Poções-BA, APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas |  | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | 1. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN e tem intensificado as ações de proteção em UCs estaduais, principalmente na região C014, articulando operações com o IBAMA, Policia Ambiental e municípios. |  | 1. Ações efetivas de fiscalização voltadas para coibir a extração de bromélias ainda não foram realizadas. | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) |  | Coibir a coleta ilegal de espécies de bromélias que são recursos importantes para Tangara cyanocephala cearensis e Tangara fastuosa. |  |  |  |  | Substituir: Wlademir Theotonio (SEMA-CE) por Ítalo Sousa (SEMA-CE)
| 2.2 | Estimular o cultivo ex situ dessas bromélias, para comércio comunitário e restauração do habitat. | Agricultores capacitados; viveiros implantados. | Restauração e compensação ambiental. | junho/24 | junho/29 | Edson Ribeiro (SAVE) | 200000 | Fabio Nunes (Aquasis), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Wlademir Theotonio (SEMA-CE), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | Boa Nova-BA e Poções-BA, APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas |  | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | 1. Após a oficina de elaboração da matriz de planejamento do PAN, algumas reflexões foram feitas. Ao menos na região de Boa Nova e Poções (BA), não há uma demanda comercial que viabilize em termos financeiros o cultivo para venda. Em que pese essa ser uma ameaça real para algumas espécies de aves que dependem dessas plantas, ao menos na Bahia é algo pontual e pode ser enfrentado de outra forma (educação, controle, etc). 2. Na região CA014, a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, iniciou a produção de bromélias nativas em estufa na sede do Parque Estadual do Pico Alto. No projeto em andamento no Ceará, está mantida a intenção de capacitar comunitários para o cultivo de bromélias. | 1. Viveiro implantado no PE do Pico Alto (CE) |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) |  | Estimular o cultivo ex situ de bromélias importantes para espécies-alvo do PAN, para comércio comunitário e restauração do habitat. | [7 empty] | Retirar: Boa Nova e Poções (BA) |  | Ação se aplica às espécies Tangara cyanocephala cearensis e Tangara fastuosa.
| 2.3 | Testar um método de manejo florestal compatível com a conservação de Sclerurus cearensis. | Implementação de um talhão piloto, com o método proposto. Relatório da atividade de manejo. | Permanência/retorno do Sclerurus cearensis à área manejada. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 5000 | Stephenson Ramalho (Prefeitura do Crato), Paulo Maier (ICMBio), Jonathan Ramos (UFRPE). | Fazenda Pau d'Arco (Crato) | Área de ocorrência da espécie |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | 1. A área pretendida para esse estudo foi a Fazenda Pau d'Arco (Crato/CE), uma vez que ali foi correlacionada a ocorrência de Sclerurus cearensis com manejo de talhões em diferentes tempos de corte, vide <https://doi.org/10.1093/ornithapp/duab026>. Em maio de 2025, houve rumor de que tal propriedade teria sido vendida para cultivo de soja que está sendo instalado na APA Chapada do Araripe, enquanto o Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação não é publicado. Solicita-se mudança de articulador ou cancelamento da ação. 2. Há registro acústico de zabelê na Fazenda Pau D'arco, o que reforça a importância da área. 3. Sugere-se uma articulação para translocação de ovos de zabelê, caso a área passe por supressão e alteração radical da paisagem. |  | 1. Venda do imóvel e possível introdução da cultura da soja. | 1. Weber Girão (Aquasis). 2 Raquel Soares (BiodiverSe). 3. Fábio Nunes (Aquasis) | Avaliar a exclusão da ação, caso não haja outra área para o manejo florestal. O grupo decidiu aguardar a publicação do Plano de Manejo da APA da Chapada do Araripe, uma vez que este instrumento pode barrar o cultivo de soja na área.
| 2.4 | Modelar o efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies alvo do PAN e identificar áreas climaticamente estáveis para subsidiar ações de conservação. | Relatório; artigos publicados. | Priorização de áreas para proteção, recuperação e ações de manejo. | junho/24 | junho/29 | Victor Leandro (UFPE) | 50000 | Weber Girão (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Flavio Ubaid (UEMA), Luciano Naka (UFPE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Bárbara Coelho (UFPE), João Neto (UFPE), Erich Mariano (UFCG), Helder Araujo (UFPB). | Não se aplica | não se aplica |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Para as espécies do PAN, todos os modelos estão prontos, precisando apenas refazer o modelo de Tangara cyanocephala cearensis. O modelo anterior foi feito com os dados apenas da população do ceará, entretanto, dados genéticos mostram que a população do Ceará (antes T. c. cearensis) e a população do CEP (antes T. c. corallina) na verdade constituem o mesmo táxon. Por isso vou refazer esses modelos para melhor entender os efeitos para essa população maior. Estou aguardando, também, sair o artigo da minha tese, que conta com toda comunidade da caatinga (mas nem todas as espécies do PAN, para produzir um artigo e/ou um relatório focando apenas nas espécies trabalhadas no PAN Aves da Caatinga. |  |  | 1. Victor Leandro Silva (UFPE)
| 2.5 | Orientar as instituições a não realizarem solturas indiscriminadas nas áreas estratégicas do PAN. | Manual de boas práticas para soltura; Apresentação desse manual nas instituições que manejam fauna (IBAMA, OEMAs, ONGs, Bombeiro, município, ICMBio, Polícias). | Diminuição de solturas indevidas nas áreas estratégicas do PAN, visando reduzir os riscos associados. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 500000 | Caio Graco Machado (UEFS), Yuri Valença (CPRH), Lucas Augusto (IMA-AL), Sara Alves (INEMA), Raquel Soares (BiodiverSe), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Identificar as instituições que atuam no manejo de fauna. O "Protocolo experimental para soltura e monitoramento de aves vítimas do comérico ilegal de animais silvestres no estado de São Paulo" elaborado pela SAVE pode ser usado como referência. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. A ação está em andamento, uma vez que estão sendo realizadas reuniões com os órgãos que fazem soltura (IPS, Bombeiros, BPMA e demais), no intento de chegarmos a um denominador comum e montarmos um protocolo único de soltura. Protocolo este que, finalizado, será publicado pela SEPA/CE. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará abriu processo (57001.000958/2025-74) e oficiou órgãos ambientais competentes (SEMACE, BPMA, IBAMA) e o Instituto Pró-Silvestre estabelecendo procedimento padrão para soltura de fauna em UCs estaduais, também está em elaboração portaria para soltura de fauna em UCs estaduais e foi publicada pela SEMACE a Instrução Normativa nº 1, de 28 de junho de 2024, referente a soltura de fauna por empreendimentos. | 1. Acordo de Cooperação Técnica com a SEPA/CE para a publicação do protocolo de soltura de fauna do Ceará. 2. Portaria SEMACE publicada: https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2024/07/Instrucao-Normativa-ASAS-Semace-n1-de-28-de-junho-de-2024.pdf ; Processo aberto e ofícios emitidos pela SEMA/CE (57001.000958/2025-74). |  | 1. Karine Montenegro (IPS). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE)
| 2.6 | Realizar controle de espécies exóticas invasoras nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório das atividades de controle: - abelhas na área de Anodorhynchus leari - piteira e pinus na Chapada Diamantina; - unha-do-diabo na área do Xiphocolaptes falcirostris; - mangueira na área de Antilophia bokermanni; - gatos, cachorros e jabutis na Serra do Baturité. | Controle e redução das espécies exóticas invasoras. | junho/24 | junho/29 | Sara Alves (INEMA) | 5000000 | Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental), Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Sara Alves (INEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Wlademir Theotonio (SEMA-CE), Carolina Braga (SEMACE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), | Raso da Catarina, Chapada Diamantina, Serra das Almas, Serra do Baturité, Cariri cearense, Canindé (CE), Serra da Aratanha (CE) | Áreas estratégicas do PAN |  | Espécies Exóticas Invasoras |  |  |  | x |  |  | 1. Realizado o manejo de espécies exóticas invasoras da flora no município de Mucugê em parceria com a Brigada Marcha em Combate e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2024, recurso GEF Pró-espécies). Manejo de Pinus nos municípios de Palmeiras e Lençóis em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana (2024-2025, recurso GEF Pró-espécies). Manejo em escala piloto no município de Andaraí, povoado de Igatu, em parceria com a Prefeitura Municipal (2023-2024). 2. O Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-azul-de-lear não realizou controle das abelhas-africanizadas neste ano, mas submeteu um projeto para captação de recursos específico para seguir com as remoções, com previsão de uso de uma nova tática (com uso de drones) nas áreas de ocorrência da arara (Raso da Catarina e Boqueirão da Onça). 3. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará (SEMA/CE) emitiu ofícios à Policia Ambiental (BPMA) e Prefeitura de Fortaleza em 2024 para iniciar tratativas referente à problemática de espécies exóticas domésticas em UCs, mas não obteve retorno (620/2024-COBIO/PQ-COCO; 621/2024-COBIO/PQ-COCO). 4. A Associação Caatinga tem atuado de forma estratégica no combate à espécie invasora conhecida como unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis), especialmente em áreas onde essa planta representa uma ameaça, em especial nos carnaubais. O agente de biocontrole já está identificado e estamos articulando a liberação junto ao MAPA para entrada deste agente no Brasil. |  |  | 1. Sara Alves (INEMA/BA). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) 3. Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental). 4. Samuel Portela (Associação Caatinga) | No estado do Ceará há a necessidade de articulação entre diferentes órgãos, com competências conjuntas (IBAMA, SEMA, SEMACE, SEPA, Prefeituras), para o desenvolvimento de ações eficientes. |  | Relatório de atividades de controle de abelhas na área de ocorrência de Anodorhynchus leari e de Cyanopsitta spixii; de piteira e pinus na Chapada Diamantina; de unha-do-diabo na área do Xiphocolaptes falcirostris; de mangueira na área de Antilophia bokermanni; e de gatos, cachorros e jabutis na Serra do Baturité. | [5 empty] | Incluir: Ana Flávia Rodrigues do Nascimento (PIBIC e bolsista Mestrado), Aline Candida Ribeiro Andrade e Silva e Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Rogério Oliveira (PIBIC), Fernanda França (PIBIC) e Maria Isabel Pinheiro (PIBIC). | Incluir: Curaçá e Juazeiro/BA
| 2.7 | Recomendar a proibição de instalação de novos empreendimentos de fauna (doméstico, silvestre e exótico) e intensificação da fiscalização nos empreendimentos existentes, com foco nos protocolos sanitários e segurança contra fugas. | Documentos do PAN protocolados nos órgãos ambientais; relatórios anuais de fiscalização e acompanhamento de condicionantes. | Reduzir o risco de contaminação das aves silvestres locais e introdução de espécies alóctones. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Carolina Braga (SEMACE) Alberto Klefaz (IBAMA-CE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). | Serra do Baturité, Serra da Aratanha, Canindé (CE) | Áreas estratégicas do PAN |  | Fiscalização |  | x |  |  |  |  | 1. Ação dependente de ofício da DIBIO/ICMBio - será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas e análise dos processos de emissão de autorizações ambientais em UCs estaduais. |  | 1. Assunto discutido recentemente com a COPAN, onde ficou decidido que este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. Aguardando informações dos outros PANs. | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE)
| 2.8 | Articular para que os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência das espécies do PAN prescrevam ações do PAN como condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias. | Atas de reuniões, notas técnicas, ofícios, guia de mitigação. | Órgãos licenciadores incorporando condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias envolvendo as ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Sara Alves (INEMA/BA) | 0 | Carolina Braga (SEMACE), OEMAs (identificar ponto focal da ABEMA), Jóice Brito (CPRH), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN, Ucs e entorno | Bioma Caatinga | Envolver a ABEMA para aprimorar a articulação da ação. | Licenciamento |  | x |  |  |  |  | 1. Sugere-se incluir na Pauta da reunião da CTBio ABEMA uma apresentação sobre o PAN e especificamente essa ação do licenciamento. 2. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas e análise dos processos de emissão de autorizações ambientais em UCs estaduais. 3. Esta ação também será tratada de forma integrada com outros PANs com abragência no Bioma Caatinga. |  | 3. Assunto discutido recentemente com a COPAN, onde ficou decidido que este tipo de ação deve ser tratado de forma integrada com os demais PANs com abragência no Bioma. Aguardando informações dos outros PANs. | 1. Sara Alves (INEMA-BA). 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). 3. Emanuel Barreto (CEMAVE) | [8 empty] | Incluir: Cláudia Campos (NGI ICMBio Juazeiro), Luiz Eduardo Carvalho Loureiro de Andrade (Mineração Caraíba) e Thomas Christensen (COESP/ICMBio). | Incluir: Curaçá e Juazeiro/BA
| 2.9 | Implementar o manual de boas práticas de exploração da Carnaúba, visando a conservação de Xiphocolaptes falcirostris. | Relatório de implementação do manual. | Diminuição do uso do fogo nas áreas de manejo da carnaúba. | junho/24 | junho/29 | Sandino Moreira (Associação Caatinga) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Rafael Costa (UFC), Samuel Portela (Associação Caatinga). | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis | Convidar Edgar Gadelha (Sindicarnaúba) | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. A Associação Caatinga está desenvolvendo um Manual de Boas Práticas para o manejo da carnaúba no entorno do Parque Estadual das Carnaúbas (PEC) com apoio do GEF Terrestre. A ação inclui levantamento fundiário, identificação de carnaubais e avaliação do extrativismo da palha e cera, com envolvimento da SEMA, gestão do parque e comunidades locais. Serão analisadas as condições socioeconômicas dos envolvidos, práticas de manejo, uso de EPIs e regularidade trabalhista. Também serão estimadas a capacidade de suporte dos carnaubais e a quantidade de material extraído. A iniciativa prevê ainda a criação de um fórum permanente com atores locais e a publicação do manual em formatos acessíveis. A ação incluirá a sensibilização dos trabalhadores sobre a importância do bom manejo dos carnaubais para a conservação da biodiversidade local, em especial do arapaçu-do-nordeste, espécie típica desses ambientes. Obs: O manual será lançado até o final do semestre. | 1. Convite; Lista de presença; Fotos das ações. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga) | [6 empty] | Substituir: Sandino Moreira (Associação Caatinga) por Cássia Pascoal (Associação Caatinga)
| 2.10 | Ofertar capacitação para produção sustentável de mel de abelhas nativas e exóticas | Cursos ofertados. | Diminuição do extrativismo de mel na Fazenda Barreias (Canudos/BA). | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (GPCA Cons. Amb.) | 200000 | Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Samuel Portela (Associação Caatinga), Marina Castro (UEFS), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Fazenda Barreiras | Canudos (BA) | Ação deve beneficiar a arara-azul-de-lear, por diminuição da competição por cavidades, onde a espécie nidifica. | Capacitação e EA |  |  | x |  |  |  | 1. Esta atividade segue sendo incluida nas propostas de captação de recursos enviadas para empresas privadas do entorno da área de ocorrência das araras mas ainda sem aprovação. |  | 1. Ausência de financiamento | 1. Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental)
| 2.11 | Articular a implementação de ações de manejo sustentável dos licurizeiros (Syagrus coronata) na área de ocorrência da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari). | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Manejo e uso sustentável da palmeira de Licuri. | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (GPCA Cons. Amb.) | 500000 | Fernada Riera (GPCA), Érica Pacífico (GPCA), Patrícia Lopes (Instituto Soul da Terra), Aliomar Almeida (Jardim das Araras), Emanuel Barreto (CEMAVE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Área de ocorrência e de expansão da arara-azul-de-lear | Caatinga baiana |  | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Dentro do escopo do "Programa de Conservação e Repovoamento do Licuri na área do Complexo Eólico Canudos e entorno" da VOLTALIA, a realização de cursos de usos sustentável da palha do licuri e o plantio de licurizeiros e outras espécies vegetais nativas/de produção, vem sendo realizado de forma contínua desde maio/2023 pelo Instituto YVY, no âmbito do Projeto Resnascer. Até o momento, 8 comunidades de 4 municípios receberam um total de 6 mil mudas de licurizeiros e 5 mil mudas de árvores diversas, com monitoramento de crescimento a longo prazo. | 1. Relatório do Projeto Renascer |  | 1. George Arapiraca (Instituto YVY)
| 2.12 | Articular, junto aos Órgãos Ambientais (de diferentes instâncias) e às Procuradorias e Promotorias de Justiça Ambientais dos Estados abrangidos pelo PAN, para que recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e/ou de conversão de multas de empreendimentos que tenham causado danos ambientais sejam aplicados em ações deste PAN. | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Recurso destinado à implementação das ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença (CPRH), Luciana Khoury (MP-BA), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Juliana Machado (Freeland Brasil), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Não se aplica | Não se aplica | Convidar Adilson Amaral (MPF), Ronald Rocha (MP-CE) e Fernando Negreiros (MPF-CE). | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. Em decorrência de uma Ação Civil Pública do MPE (Promotoria Pública de Paulo Afonso e Euclides da Cunha), o grupo Neoenergia (antiga concessionária COELBA) e o instituto IATI, tem desenvolvido o programa AZULEAR, com vários projetos relacionados à educação, monitoramento de eletroplessão, com participação de comunidades locais nas áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear. |  |  | 1. Inês Serrano (ECO) | [6 empty] | Substituir: Demian Calça (PF) por Karine Montenegro (IPS) |  |  |  |  | Garantir a participação social nos projetos, com benefícios diretos para elas. Sugere-se que o ICMBio formalize, via ofícios, essas demandas para dar mais força ao pleito e tenha mais chances de obtenção de recursos.
| 2.13 | Realizar pesquisa sobre história natural das espécies alvo do PAN para subsidiar ações de conservação. | Artigos publicados, teses, dissertações. | Aumentar conhecimento básico sobre as espécies alvo do PAN. | junho/24 | junho/29 | Flavio Ubaid (UEMA) | 600000 | Victor Leandro (UFPE), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Ivina Brito (Instituto Pró-Silvestre), Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental). | Caxias (MA), Serra de Santa Catarina (PB), Chapada do Araripe, São Gonçalo do Amarante (RN) e Pureza (RN) | Áreas Estratégicas do PAN | Dar prioridade aos táxons: Xiphocolaptes falcirostris, Penelope jacucaca, Crypturellus zabele, Spinus yarrellii. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Estudo em condução sobre a dieta de Xiphocolaptes falcirostris; estudo em andamento sobre a área de vida de Penelope jacucaca com o uso de transmissores gps. 2. Estudo sobre a dieta de Spinus yarrellii na região do Cariri Paraibano encontra-se em andamento. 3. Estudo "Influência da estrutura da paisagem no uso de habitats por aves endêmicas e/ou ameaçadas da Caatinga" - doutorado em andamento de Hilda Raianne Silva de Melo - UFRN; estudo em andamento sobre preferência de habitats por Penelope jacucaca em Saloá, PE por Guilherme Toledo-Lima (UFAPE) e outros; artigo publicado sobre preferência de habitat de Hemitriccus mirandae por Oliveira-Silva et al. (2025). 4. Redação do manuscrito sobre a distribuição, abundância e atividade vocal de Crypturellus zabele no Rio Grande do Norte. | 3. Oliveira-Silva, W., Toledo-Lima, G.S., Lyra-Neves, R.M. and Telino-Junior, W.R., 2025. Habitat use and co-occurrence of two species of tody-tyrant, Hemitriccus (Aves: Rhynchocyclidae) in a fragment of montane forest in north-eastern Brazil. Journal of Natural History, 59(1-4), pp.77-98. https://doi.org/10.1080/00222933.2024.2445872 |  | 1. Flávio Ubaid (UEMA). 2. Emanuel Barreto (CEMAVE). 3. Mauro Pichorim (UFRN). 4. Marcelo Silva (IDEMA)
| 2.14 | Elucidar a situação taxonomica de: Selenidera gouldii baturitensis, Xiphorhynchus guttatus gracilirostris; Conopophaga melanops nigrifrons, Platyrinchus mystaceus niveigularis, Tangara cyanocephala cearensis, Thamnophilus caerulescens cearensis, Thamnophilus caerulescens pernambucensis, Xenops minutus alagoanus, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus, Colibri delphinae greenwalti, Odontophorus capueira plumbeicollis, Pyrrhura griseipectus, Procnias averano, Tangara cyanocephala coralina, Chamaeza campanisona, Momotus momota. | Artigos cientificos publicados. | Situação taxonômica resolvida. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 1000000 | Pericles Sena (UFPA), Luis Silveira (MUZUSP), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Flávio Ubaid (UEMA), Helder Farias (UFPB), Marco Crozariol (MN), Hipólito Denizard (Aquasis), Victor Leandro (UFPE), Fabio Nunes (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Selenidera gouldii baturitensis: há um artigo de Rafael Lima (https://doi.org/10.11646/zootaxa.5446.2.8) que invalida a subespécie, porém, sem considerar a genética e características morfológicas como o bico das fêmeas (há críticas e necessidade de complementação do estudo). Caso o estudo seja revisto, o táxon poderá ser revalidado. Xiphorhynchus guttatus gracilirostris: Rocha et al. (2015) propuseram sinonimizar X. g. gracilirostris com X. g. eytoni baseados em dados moleculares, mas sem considerar a localidade tipo (Baturite). Odontophorus capueira plumbeicollis: artigo que pode validar o táxon, como espécie plena, está em fase de conclusão. Momotus momota: Hipólito Xavier está conduzindo uma pesquisa no seu Doutorado sobre o tema. 2. Platyrinchus mystaceus niveigularis e Tangara cyanocephala cearensis (agora forma um grupo só com Tangara cyanocephala corallina) - subespécies validadas pelo artigo - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302451. Thamnophilus caerulescens cearensis e Thamnophilus caerulescens pernambucensis: o artigo propõe unir os dois taxa, porém o estudo não envolveu a análise da localidade tipo (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302451 e https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.10860). 3. Pyrrhura griseipectus: estudos genéticos comparando populações do Ceará com a população da Bahia (Conde) estão em andamento. | 1. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5446.2.8 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302451 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.10860 |  | 1. Weber Girão (Aquasis). 2. Victor Leandro (UFPE). 3. Fabio Nunes (Aquasis) | [6 empty] | Substiruir: Weber Girão (Aquasis) por Victor Leandro (UFPE) |  | Incluir: Weber Girão (Aquasis)
| 2.15 | Realizar expedições de busca por novas populações das espécies alvo do PAN, priorizando áreas sub amostradas. | Relatórios das expedições de busca; artigos científicos publicados. | Aumento do conhecimento de novas populações. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 800000 | Helder Araujo (UFPB), Fabio Nunes (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA), Mauro Pichorim (UFRN), Luciano Naka e Victor Leandro (UFPE), Emanuel Barreto, (CEMAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Bruno Araujo (Projeto Uru-do-nordeste), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Edson Ribeiro (SAVE), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre). | Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). | Área de ocorrência das espécies | Priorizar: Odontophorus capueira plumbeicollis, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus. As expedições nos municípios mencionados serão viabilizadas por meio do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Busca por novas populações de Xiphocolaptes falcirostris em andamento. 2. No período de 30/06 a 04/07/2024 houve uma expedição de busca de Pyrrhura griseipectus no Distrito de Bernardo Vieira (Serra Verde/Bom Jesus) em Pedra Talhada-PE, sendo confirmados apenas relatos antigos da ocorrência da espécie (CEMAVE e Aquasis). Expedição de busca de populações de Odontophorus capueira plumbeicollis está programada para outubro/2025 (CEMAVE e Aquasis). 3. Xhiphorhynchus atlanticus: registro de Fábio Nunes na Serra do Valtiburi (Itatira-CE), cuja área está em processo de criação de UC. | 1. Artigo em preparação (New occurrence records of Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) (Passeriformes, Dendrocolaptidae) in Northeast Brazil) [Título provisório]. |  | 1. Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA). 2. Emanuel Barreto (Cemave). 3. Fabio Nunes (Aquasis) | Recomenda-se monitorar plataformas de ciência cidadã para detectar novos registros da espécie. | [7 empty] | Incluir: Victor Leandro (UFPE)
| 2.16 | Estimar o tamanho populacional de espécies alvo do PAN. | Relatório contendo dados de estimativa populacional para: Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturellus zabele, Penelope jacucaca, Rhopornis adesiacus, Spinus yarrellii e Xiphocolaptes falcirostris. | Conhecer a estimativa populacional de algumas espécies. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Dados utilizados nos municípios Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB) são oriundos do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Estimativa do tamanho populacional de Xiphocolaptes falcirostris em andamento. 2. A Biodiverse deu continuidade às estimativas de tamanho populacional de Crypturellus zabele na Chapada do Araripe, anteriormente conduzidas pela Aquasis e NGI Araripe, adicionando uma nova localidade de ocorrência da espécie. | 1. Artigo em preparação (New occurrence records of Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) (Passeriformes, Dendrocolaptidae) in Northeast Brazil) [Título provisório]. |  | 1. Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA). 2. Raquel Carneiro (Biodiverse) | O artigo mencionará o quantitativo de indivíduos registrados no âmbito do PISF. Este quantitativo poderá ser utilizado de algum modo para estimar o tamanho populacional, junto com outros estudos.
| 2.17 | Implementar um programa de recuperação e uso adequado das nascentes e cursos d'água, compatibilizando com a conservação do soldadinho-do-araripe. | Relatório de implementação de recuperação de nascentes. | Melhoria na qualidade o habitat. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 900000 | Gisele Bündchen (Fundo Luz Alliance/BrazilFoundation), Carlos Augusto (NGI Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Estabelecer o protocolo para definição da vazão ecológica. Convidar Vilma Freire (SEMA-CE), José Ailton (Prefeito do Crato), Ronald Rocha (MPE-CE). Identificar colaborador (ANA). | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. No estabelecimento de regras para determinação da vazão ecológica, foi apoiado o mestrado da engenheira civil Rayanne Bezerra de Melo pela Universidade Federal do Cariri. A dissertação deverá ser defendida nas próximas semanas. | 1. Dissertação de Mestrado em Andamento |  | 1. Weber Girão (Aquasis)
| 2.18 | Elaborar e implementar projeto de manejo de recursos hídricos visando ampliar o habitat do soldadinho-do-araripe. | Projeto elaborado; Relatório da implementação do projeto. | Habitat ampliado. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Yarley Brito (SAEEC), Carlos Augusto (NGI- Araripe), José Renato Leite (RPPN Araçá). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Para este ciclo a meta é criar 2,5 km de levada d'água na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Um ramal de irrigação com 2,4km foi implementado no planalto da chapada do Araripe, com ampliação do território mais elevado conhecido para essa espécie. A pesquisa segue em andamento. | Estudo em andamento. |  | 1. Weber Girão (Aquasis)
| 2.19 | Promover a restauração de hábitat na Área de ocorrência das aves do PAN. | Protocolo de produção de mudas definido; mapa com áreas selecionadas; estudos para recuperação das áreas realizados; restauração ecológica iniciada. | Melhoria do hábitat. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Olavo Vieira (Associação Caatinga), Karina Linhares (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Serra das Almas e entorno (CE); Chapada do Araripe; Raso da Catarina e Boqueirão da Onça. | Área de ocorrência das espécies do PAN | A exemplo do que vem sendo realizado com o soldadinho-do-araripe. Convidar: Gislene Ganade (UFRN), Severino Ribeiro (CEPAN), Vilma Freire e Luciana Koury (MP-BA). A meta porposta para este ciclo é restaurar 500 há em áreas estratégicas do PAN. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. A Associação Caatinga realizou ações de restauração em diferentes áreas do Ceará. Em Monte Nebo (Crateús), foram plantadas 20 mil mudas em 20 ha no entorno da RPPN Neném Barros, com técnica de raiz alongada, elevando a taxa de sobrevivência de 30% para 70%. Na ARIE Fazenda Raposa (Maracanaú), foram plantadas mais de 35 mil mudas ao longo dos anos (2022, 2023 e 2024), com experimento de restauração iniciado em 2024. Em Miraíma, no Assentamento Aragão, plantamos 1.200 mudas de carnaúba em 2 ha, com espaçamento 4x4 e uso de hidrogel. Em Crateús, na área verde do loteamento Morada dos Ventos III, foram plantadas 400 mudas em 1 ha de solo exposto, com técnica de raiz alongada e cobertura morta, visando arborização urbana, conforto térmico e lazer. As ações contribuem para biodiversidade, conectividade e serviços ecossistêmicos. 2. Foram realizados transplante de mudas e plantio por estaquia no planalto da Chapada do Araripe, com espécies utilizadas pelo soldadinho-do-araripe, com sucesso. | 1. Relatórios das ações; Relatórios de Monitoramento; Descrição dos Experimentos. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 |  | 1. Olavo Vieira (Associação Caatinga). 2. Weber Girão (Aquasis) | O PAN recomenda o uso das melhores técnicas de restauração florestal, a exemplo da técnica de raíz alongada, sendo necessário incentivar capacitações nessa linha. Consultar o site https://caatinga.ufrn.br/ da Profa. Gislene Ganade para informações atualizadas sobre: -Como produzir e plantar as mudas utilizando a nossa técnica. -Lista de espécies lenhosas indicadas para programas de restauração em seu município considerando as previsões das mudanças climáticas futuras -Municípios onde cada espécie lenhosa pode ser plantada em programas de restauração -Espécies listadas para a restauração do seu município possuem serviços ecossistêmicos já conhecidos e quais são eles -Onde encontrar mudas e sementes da Caatinga -Como plantar e encontre mais informações sobre restauração da Caatinga no site do Laboratório de Ecologia da Restauração - UFRN https://lerufrn.wixsite.com/restauracao | [7 empty] | Incluir: Renato Garcia (Nema/UNIVASF), Josemário Martins (INEMA), Mark Stafford (Parrots Internacional), Kilma Manso (ECO), João Arthur Seyffarth (SEDR/MMA), Samuel Schwaida (DESP/MMA), Marília Marini (ICMBio), Mateus Motter Dala Senta (DECO/MMA) e Ugo E. Vercillo (Blue Sky) | Incluir: Unidades de Conservação da ararinha-azul |  | Recomendação de priorizar a restauração da Mata Ciliar na Área de Proteção Ambiental (APA) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS) da Ararinha Azul.
| 2.20 | Propor a elaboração de listas estaduais de espécies ameaçadas e de exóticas invasoras, visando a integração das ações do PAN Aves da Caatinga com as políticas públicas das secretarias estaduais de meio ambiente. | Documentos de Planejamento para conservação das espécies alvo do PAN elaborados pelos estados; listas estaduais de espécies ameaçadas; listas estaduais de espécies exóticas e invasoras. | Políticas públicas estaduais integradas às nacionais. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 900000 | Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Samuel Portela (Associação Caatinga), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença (CPRH), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Lucas Augusto (IMA-AL), Carolina Braga (SEMACE), Marcelo SIlva (IDEMA), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA). | RN, AL, CE, PB, PE, BA | Área de abrangência do PAN | Convidar Ronald Rocha (MPE-CE), Fernando Negreiros (MPF), Guilherme Toledo (UFAPE). | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | 1. A SEMAS-PB deu início ao processo de elaboração da Lista Vermelha da Paraíba, com a publicação da Instrução Normativa nº 0001 de 04 de fevereiro de 2025. Foi publicada a Lista Vermelha do Maranhão (Resolução CONSEMA nº 082/2025). 2. O Intituto Pró-Silvestre, junto à SEPA/CE e COPAN/ICMBIO, está elaborando o PAT (Plano de Ação Territorial) do Ceará, onde constará a lista de espécies invasoras; bem como já estamos no alinhamento em, logo após o PAT, atualizarmos a Lista Vermelha de Fauna Silvestre do Estado. | 1. Lista Estadual Oficial de Espécies da Fauna de Vertebrados Ameaçadas de Extinção do Maranhão - Resolução CONSEMA nº 082, de 05 de maio de 2025 (https://www.sema.ma.gov.br/uploads/sema/docs/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Consema_n_82-2025_-_lista_vermelha_MA_05mai2025.pdf) 2. Acordo de Cooperação Técnica com a SEPA/CE para a elaboração dos PATs do Ceará. 3. Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Norte – Portaria SEI nº 52/2026 (https://drive.rn.gov.br/index.php/s/MsHn5xRzX7kTycF). |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Karine Montenegro (IPS). 3. Marcelo da Silva (IDEMA)
| 2.21 | Recomendar à gestão da APA Serra do Baturité estudos para a adequação do plantio de café de sombra, visando a conservação das espécies Conopophaga cearae, Pipra fasciicauda, Sclerurus cearensis, Chamaeza campanisona, Odontophorus capueira plumbeicollis. | Nota Técnica encaminhada à SEMA/CE. | Manutenção de sub-bosque e compatibilização da produção de café com a conservação das espécies. | junho/24 | dezembro/24 | Wlademir Theotonio (SEMA-CE) | 0 | Fabio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Marco Aurélio Crozariol (MHCE), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) | APA da Serra de Baturité | Não se aplica |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | 1. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará tem ciência da ação e prioriza as áreas do PAN para a elaboração de políticas públicas. Uma aluna de Marco Crozariol (Museu de História Natural da UECE) iniciará um trabalho sobre boas práticas ambientais no cultivo de café na Serra do Baturité e seu impacto sobre a avifauna. |  | 1. O estudo ainda não teve início, mas foi identificada uma aluna com interesse em desenvolvê-lo. | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | Necessária articulação com Embrapa e Associações de produtores rurais |  |  |  |  | Junho/2029 | Substituir: Wlademir Theotonio (SEMA-CE) por Ítalo Sousa (SEMA-CE)
| 2.22 | Identificar as áreas prospectadas para empreendimentos eólicos dentro da área de ocorrência da arara-azul-de-lear que apresentem alto risco de barreira entre núcleos populacionais e risco de mortalidade de indivíduos por colisão com aerogeradores, para proposição aos òrgãos licenciadores de áreas de exclusão previamente à implantação desses empreendimentos. | Mapa de predição de risco de efeito barreira e de risco de colisão com indicação das áreas a serem excluídas. | Áreas de exclusão propostas (exclusão de áreas prospectadas que formariam barreira entre os núcleos populacionais da espécie). | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Marina Somezari (CEMAVE), Elivan Arantes (CEMAVE) | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Monitoramento contínuo. Manuscrito sobre atualização da área de vida da espécie submetido à Oryx, revista científica de grande impacto na conservação, em março/2025. Colaboração com a base SALVE com novos dados de ocorrência (out/2024). Mapa de estimativa de área de vida disponibilizado ao CEMAVE (jun/2024). Informações sobre áreas prospectadas por parques eólicos fornecidas para Análise de Viabilidade Populacional, em processo, para avaliação de riscos. 2. O aluno Rogério Ferreira submeteu um artigo analisando o impacto dos parques eólicos instalados e propostos sobre as aves ameaçadas da Caatinga. | 1. Manuscrito submetido à Oryx: "Revealing the unknown world of the endangered Lear's macaw using GPS-tracking data: identification of critical habitats for conservation" |  | 1. Érica Pacífico (GPCA). 2. Márcio Efe(UFAL) |  | Identificar as áreas prospectadas para empreendimentos eólicos dentro da área de ocorrência da arara-azul-de-lear que apresentem alto risco de barreira entre núcleos populacionais e risco de mortalidade de indivíduos por colisão com aerogeradores e outros impactos/distúrbios causados por esses empreendimentos como potencial evitamento e perda de habitat, para proposição aos órgãos licenciadores de áreas de exclusão previamente à implantação desses empreendimentos. | [6 empty] | Incluir: Inês Serrano (ECO)
| 2.23 | Identificar os potenciais impactos à população da arara-azul-de-lear e à sua expansão decorrentes da instalação e operação de parques eólicos, para subsidiar ações de mitigação. | Monitoramento de médio e longo-prazos; potenciais impactos identificados. | Estimativas de impactos; ações de mitigação propostas. | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Larissa Biasotto (UFRGS), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Ação contínua no Raso da Catarina e no Boqueirão da Onça. Programas de monitoramento em fase de renovação. Até início de 2025, não foram identificados impactos diretos imediatos, além do risco de colisão (estimado em 2022). Tendência de crescimento populacional segue sendo observada, bem como a descoberta de novos dormitórios e sítios reprodutivos. Atualmente, já não existem araras sendo monitoradas via GPS no Raso da Catarina, entretanto, buscamos recursos para aquisição de novos equipamentos. Ações de mitigação propostas e implementadas no Complexo Eólico Canudos (Raso): BirdSentinel, Safe Wind, sinalização noturna luminosa e pintura de pás. Contudo, essa iniciativa ainda é pouco representativa em relação ao conjunto de empreendimentos eólicos na região. Os dados relatados referem-se aos emprendimentos nos quais a articuladora e sua equipe atuam diretamente: ENEL (Boqueirão da Onça) e Voltalia (Raso da Catarina). |  |  | 1. Érica Pacífico (GPCA) | [8 empty] | Incluir: Inês Serrano (ECO)
Objetivo Específico 3 - Redução da remoção de indivíduos e manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN. | 3.1 | Desenvolver plano de mitigação de colisões de aves ameaçadas em vidraças na APA da Serra de Baturité. | Plano de mitigação elaborado. | Implementação do plano e diminuição do número de mortes. | junho/24 | junho/29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 300000 | Wlademir Theotonio (Gestor da APA Serra Baturité), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | APA da Serra de Baturité. | Serra de Baturité | Convidar Bennett Hennessey (American Bird Conservancy). | Unidade de Conservação |  |  | x |  |  |  | 1. A proposta de incluir ações para mitigar colisões de aves em vidraças no Plano de Manejo da APA da Serra de Baturité foi acatada e consta nas normas gerais do plano de manejo da UC. No entanto, o novo gestor, ciente da gravidade do problema, anunciou que está elaborando uma norma que exigirá a instalação de películas anti-impacto em novas construções como condição para obtenção de licença. Já os imóveis antigos poderão se adequar por meio de campanhas educativas promovidas pela APA. Foi instituído um grupo de trabalho para tratar do assunto. |  |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | [6 empty] | Substituir: Fabio Nunes (Aquasis) por Thaís Pereira (SEMA-CE). |  | Incluir: Giovanna Rodrigues (SEMA-CE)
| 3.2 | Criar Plano de Manejo Populacional para as espécies alvo do PAN. | PMP para as seguintes espécies: Anodorhynchus leari, Spinus yarrellii, Pyrrhura griseipectus, Antilophia bokermanni, Odontophorus capueira plumbeicollis e Crypturelus zabele | Aumento populacional das espécies | junho/24 | junho/29 | Antonio Eduardo Barbosa (ICMBio/CEMAVE) | 175000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Carolina Braga (SEMACE), Yuri Valença (CPRH), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Fabio Nunes (Aquasis), Roberta Manacero (Parque das Aves), Weber Girão (Aquasis), Alessandra Mello Souza (Parque das aves), Paloma Bosso (Parque das aves). | Áreas de ocorrência das espécies | Áreas de ocorrência das espécies | Para as espécies Spinus yarrelli, Antilophia bokermanni e Crypturellus zabele, que não estão incluídas no planejamento do Cemave para elaboração de PMP, é importante a realização de uma oficina para definir o papel que o manejo ex situ pode desempenhar na conservação dessas espécies. Isso pode nortear a necessidade ou não do PMP. | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | 1. Em agosto de 2024 foi realizada a Oficina de Elaboração do Programa de Manejo Populacional de Galliformes: uru-nordestino. O evento contou com a participação de 25 especialistas, representando 15 instituições. Fábio Nunes coordenará o PMP do uru-nordestino e Emanuel Barreto será o ponto focal no CEMAVE. O PMP está em fase de revisão e deve ser oficializado em 2025. 2. Arara-azul-de-lear: o programa de manejo populacional continua em andamento; houve reunião do grupo de acompanhamento em 2024 e envio de araras do Programa para o projeto de soltura em Boqueirão da Onça. Em junho e setembro de 2025 serão realizadas reuniões para aprimoramento do Programa em oficinas de definição de papéis ex situ, conforme método IUCN (Essas reuniões englobarão as 3 espécies de Araras Azuis). |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Priscilla Amaral (CEMAVE) |  | Criar ou implementar Programas de Manejo Populacional para as espécies alvo do PAN. | PMP para as seguintes espécies: Anodorhynchus leari, Spinus yarrellii, Pyrrhura griseipectus, Antilophia bokermanni, Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturelus zabele e Cyanopsitta spixii. | [5 empty] | Incluir: Silvia Godoy (CEMAVE/ICMBio), Thomas Christensen (CGCON/ICMBio), Thomas White Jr. (Fish & Wildlife Service), Mark Stafford (Parrots International), Tiago Filadelfo (Projeto arara-azul-de-lear), Luiz Machado (CEMAFAUNA) e Cristina Yumi Miyaki (USP).
| 3.3 | Buscar meios para formação de uma população de segurança em cativeiro para espécies beneficiadas do PAN. | Formação de uma população de segurança para as espécies Ara chloropterus, Aratinga jandaya, Procnias averano e Chamaeza campanisona. | População de segurança estabelecida. | junho/24 | junho/29 | Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre) | 50.000,00/espécie | Marcelo Jucá (Instituto Pró-Silvestre), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Yuri Valença(CPRH), Paulo Maier, Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Ceará | Bioma Caatinga |  | Manejo ex situ |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldade de recursos finaceiros. | 1. Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre) |  | Formar populações ex situ para fins de conservação de espécies beneficiadas pelo PAN. | Formação populações ex situ, prioritariamente para as espécies: Procnias averano, Chamaeza campanisona, Crypturellus zabele, Pyrrhura griseipectus, Penelope jacucaca, Penelope superciliaris e Spinus yarrellii. | Populações ex situ estabelecidas | [7 empty] | Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc).
| 3.4 | Dar continuidade ao projeto de pesquisa com translocação do pintassilgo-do-nordeste (Spinus yarrellii) na Paraíba e iniciar novos projetos, para subsidiar futuro protocolo de destinação de indivíduos apreendidos, resgatados ou entregues. | Relatórios técnicos dos projetos, protocolo de destinação elaborado. | Destinação de indivíduos seguindo o protocolo estabelecido. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 2000000 | Alberto Klefasz (IBAMA-CE), Yuri Valença (CPRH), Weber Girão (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA-Caxias), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Inst. Pro Silvestre), Lucas Augusto (Inst. Meio ambiente de AL), Helder Araujo (UFPB), Jeann Leal (UFPB), Welington Martins (UFPB), Andrey (IBAMA, PB), Tarsila Cavancante (IBAMA, PB), Samuel Portela (Associação Caatinga), Rachel Soares (Biodiverse), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Nathália Flores (SUDEMA). | Serra das Almas (CE), Exu (PE); Fazenda Salambaia (Cabaceiras-PB) e Fazenda Tamanduá (Santa Terezinha, PB). | Abrangência nacional | A equipe do CEMAFAUNA CAATINGA UNIVASF pode atuar nesta ação contribuindo com dados de ocorrência de Spinus yarrellii na região do PISF: Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Desde o início do projeto foram realizadas 6 solturas experimentais de pintassilgos-do-nordeste, no município de Cabaceiras, na região do Cariri Paraibano, envolvendo 13 indivíduos. O melhor resultado até o momento foi de uma fêmea (Dinorah), que conseguimos monitorar por 163 dias após a soltura. Na 6ª soltura, realizada em 06/05/2025, testamos pela primeira vez o rastreamento de um indivíduo solto por radiotelemetria (parceria com a UFPA e UFAL). 2. Há uma iniciativa de solturas de pintassilgos-do-nordeste feita por A. Cirne, Coronel da Polícia Militar de Caicó, RN. As solturas são realizadas na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, RN, na propriedade de Eugênio Oliveira (morador de Currais Novos-RN e observador de aves - https://www.wikiaves.com/perfil_Eugenio1959). Tiveram início em março de 2023, quando dois casais confiscados em Caicó, foram soltos nesta propriedade em Lagoa Nova. A soltura ocorre após adaptação de aproximadamente 20 dias em gaiola no novo local, onde tem alimentadores e água. Cerca de 30 dias após a primeira soltura, um casal fez seu primeiro ninho em um cajueiro (existem fotos). Até o momento 16 aves foram soltas ao todo, principalmente casais, alguns reproduziram ao longo de 2024. Algumas aves foram observadas a até 5 km do ponto de soltura. | 1. Relatório PIBIC do bolsista Ulisse Borges |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Mauro Pichorim (UFRN) | [8 empty] | Incluir: Fábio Nunes (Aquasis), Werlyson Pinheiro (Aquasis), Jonas Cruz (Aquasis), Mauro Pichorim (UFRN) e Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB). |  |  | Buscar interação com o grupo do RN visando padronizações de metodologia e inserção daquele grupo no PAN.
| 3.5 | Promover, por meio da biologia interventiva, a recuperação populacional de espécies do PAN. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Xiphocolaptes falcirostris, Spinus yarrelli, Conopophaga ceare, Hemitriccus mirandae, Thamnophilus caerulescens cearensis, Crypturelus zabele, Procnias averano, Selenidera goldii, Pipra fascicauda, Amazona aestiva e Aratinga jandaya. | Aumento populacional das espécies alvo. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Fabio Nunes (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA); Eudecio Neco (SEMAS PB). | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Fazer uso de diferentes métodos, como proteção de ninhos, oferta alimentar, criação em cativeiro, translocação, etc. | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. Aconteceu aumento populacional de Pyrrhura griseipectus em função do seu manejo reprodutivo em ninhos artificiais; Xiphorhynchus guttatoides gracilirostris tem ocupado caixas-ninho tanto na APA da serra de Baturité como no Parque Nacional de Ubajara. |  |  | 1. Weber Girão (Aquasis) |  | Promover a recuperação populacional de espécies do PAN por meio da biologia interventiva, a exemplo de manejo em ninhos artificiais, suplementação alimentar, manejo do habitat, dentre outras. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Xiphocolaptes falcirostris, Spinus yarrelli, Crypturellus zabele, Procnias averano, Selenidera gouldii baturitensis, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Xiphorhynchus guttatoides gracilirostris e Sclerurus cearensis.
| 3.6 | Replicar a reintrodução do periquito cara-suja, feita com sucesso na Serra da Aratanha, para outras áreas selecionadas no âmbito deste PAN. | Relatório técnico. | Reestabelecimento populacional. | junho/24 | junho/29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 1000000 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). | Planalto da Ibiapaba, Chapada do Araripe. | Área de ocorrência histórica da espécie. |  | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. O planalto da Ibiapaba está recebendo periquitos caras-sujas provenientes de translocações oriundas da serra de Baturité. As aves estão sendo aclimatadas em recintos de soltura e soltas de forma branda. No geral, foram soltas 26 aves em cada área (Reserva Natural Serra das Almas) e atualmente 15 aves estão sobrevivendo em cada área. Além disso, tivemos registros de reprodução nas duas áreas. Há um planejamento da Aquasis para reintrodução na Serra de Maranguape. |  |  | 1. Fábio Nunes (Aquasis) | [8 empty] | Excluir: Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). | Incluir: Serra de Maranguape (CE).
| 3.7 | Realizar experimento de reintrodução de outras espécies alvo do PAN. | Relatórios técnicos para as espécies: Crypturellus zabele, Ara chloropterus, Amazona aestiva, Spinus yarrelli, Aratinga jandaya, Rhea americana. | Exemplares reintroduzidos com sucesso, viabilizando a repetição do método até o estabelecimento de uma população viável, aumentando a EOO do táxon. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 50.000,00/espécie | Paulo Meier, Raquel Carneiro, Weber Girão, Fabio Nunes (Aquasis) , Marcelo Jucá (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença, Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Hipólito Denizard (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA). | Ceará e Piauí | Bioma Caatinga |  | Manejo in situ |  |  | x |  |  |  | 1. A ação se encontra em andamento, já com população estabelecida sob cuidados humanos de três espécies (Amazona aestiva, Ara chloropterus e Aratinga jandaya). A única pendência atual é a finalização do financiamento para a construção do recinto pré-soltura na área de soltura, o que já se encontra em andamento. 2. Na Serra das Almas a ação ainda não foi iniciada, com as espécies descritas no produto da ação. Contudo, vale relatar o enorme sucesso da reintrodução do periquito cara-suja no segundo semestre de 2024 e início de 2025 na Reserva Natural Serra das Almas, apoiado pelo projeto Refaunar Arvorar, patrocinado pelo Parque Arvorar e realizado em parceria com Aquasis e Associação Caatinga. | Relatório do projeto Refaunar Arvorar. https://www.dropbox.com/scl/fo/6w05tq1lrav7ylw69fyk9/AOng5BUnnmcyZERgAbbuS7E?rlkey=d3xekh38rm5ywyjttuf4io0xu&dl=0 Acordo de Cooperação Técnica do IPS com a SEPA, onde será realizado cadastro das áreas de soltura das espécies. | 1. Dificuldade de obtençãoo de recursos financeiros. | 1. Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). 2. Samuel Portela (Associação Caatinga) |  | Realizar eventos de reintrodução de outras espécies alvo e/ou beneficiadas pelo PAN. | Relatórios técnicos para as espécies: Crypturellus zabele, Ara chloropterus, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Rhea americana, Cyanopsitta spixii. |  |  |  | Substituir: Samuel Portela (Associação Caatinga) por Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | 750000 | Incluir: Samuel Portela (Associação Caatinga), Aliomar Almeida (Projeto Jardins Arara-de-lear), Cromwell Purchase (ACTP), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Martin Guth (ACTP), Mark Stafford (Parrots International), Maria Cristina Cioglia (Fazenda Cachoeira), Thomas White (Fish & Wildlife Service) e Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre). | Incluir: Fazenda Ararinha Azul, entre a Gangorra, Concórdia e Caraiba/BA |  | Para espécies sem protocolo de soltura definido recomenda-se realizar projeto de soltura em caráter experimental. Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc).
| 3.8 | Realizar monitoramento populacional periódico de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico contendo dados do monitoramento populacional de Anodorhynchus leari, Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus e Crypturellus zabele. | Dados de tendência populacional; Avaliação da efetividade dos programas de conservação. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Erich Mariano (UFCG), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio), Thomaz Callado (Ecocycle Brasil), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Samuel Portela (Associação Caatinga). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | 2 censos/espécie dentro do ciclo. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2024 foram realizados os censos da arara-azul-de-lear (2.548 indivíduos contados nos dormitórios do Raso da Catarina e Boqueirão da Onça) e do periquito cara-suja (1.238 indivíduos contados na Serra de Baturité). Em maço/abril de 2025 realizamos o censo de ninhos da arara-azul-de-lear, para estimar o tamanho da população reprodutiva dessa espécie. 2. Foi encontrado mais um ponto de ocorrência do uru-nordestino na Rebio Pedra Talhada a ±1km e a 3 vales distante do ponto anteriormente conhecido, onde o reencontro (canto) está sendo mais frequente indicando provavelmente ser um novo indivíduo. 3. Foi encontrada mais uma área com ocorrência de zabelê na chapada do Araripe. 4. As informações coletadas em São Gonçalo do Amarante servirão para ter uma estimativa de densidade de zabelê. |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE). 2. Márcio Efe (UFAL). 3. Raquel Soares (BiodiverSe). 4. Marcelo da Silva (IDEMA) |  |  | Relatório técnico contendo dados do monitoramento populacional de Anodorhynchus leari, Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Crypturellus zabele e Cyanopsitta spixii. | [5 empty] | Incluir: Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (Projeto arara-azul-de-lear), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Incluir: Unidades de Conservação da ararinha-azul
| 3.9 | Realizar o monitoramento genético da população de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus e Spinus yarrelli. | Avaliação da diversidade genética; estrutura populacional; taxa de endogamia; avaliação demográfica. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 100000 | Péricles Sena (UFPA), Fabio Nunes, Victor Leandro (UFRPE), Eddy de Oliveira (UEFS). | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Monitoramento genético de Pyrrhura griseipectus feito por Natália Reis demonstrou por dados preliminares a alta variabilidade genética da população reintroduzida na Serra de Aratanha em relação a área fonte. Natália Reis deve continuar esses estudos em seu doutorado, utilizando marcadores genéticos de última geração. Foi aprovado um projeto, com participação Leilton Luna, que busca compreender como ocorre a dinâmica-genética de formação de famílias de Antilophia bokermanni. | Dissertação de Mestrado de Hipólito Ferreira Xavier em 2023 (DELIMITAÇÃO GENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DE PYRRHURA GRISEIPECTUS SALVADORI, 1900, A PARTIR DE AVES LIVRES, CATIVAS E DE MUSEUS) e Natália Reis em 2024 (CONTRIBUIÇÕES GENÉTICAS PARA A CONSERVAÇÃO DO PERIQUITO CARA-SUJA Pyrrhura griseipectus Salvadori 1900 (AVES: PSITTACIDAE): UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO). Genetic evaluation of the first repopulation action for the threatened Grey-breasted Parakeet (Pyrrhura griseipectus) - 2024 Regional Meeting in Brazil da Society for Molecular Biology & Evolution (2024) (Xavier e Reis) |  | 1. Weber Girão (Aquasis) | [8 empty] | Incluir: Hipólito Ferreira Xavier (Museu Nacional/UFRJ), Natália Reis (UFPA), Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste) e Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB)
| 3.10 | Propor medidas mitigadoras para o conflito humano-fauna em áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear com a participação dos agricultores afetados. | Reuniões realizadas com as comunidades, medidas de mitigação implantadas, relatórios técnicos, publicação dos estudos realizados. | Redução no número de araras abatidas por agricultores. Conflito mitigado. | junho/24 | junho/29 | Elizeu Pinheiro da Cruz (UNEB) | 500000 | Emanuel Barreto (CEMAVE), William Wittkoff (Fundação Lymington), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Anita Studer (Nordesta), Kilma Manso (ECO), Weber Girão (Aquasis), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Relações humanos-aves; culturas alternativas; meios de afugentamento; modificação no espaçamento do milho; aplicação de produto não palatável na cultura do milho. | Normativas |  |  |  | x |  |  | 1. Trabalho envolvendo mapeamento, parcerias e educação ambiental: identificação de comunidades em Jeremoabo, Canudos, Euclides da Cunha, Paulo Afonso e Glória, com articulação junto a lideranças locais e planejamento de ações educativas voltadas à conservação da arara-azul-de-lear. Trabalho de campo e indicadores etnográficos: expedições para observação da arara-azul-de-lear em contextos de interação com as populações locais, para mapear saberes tradicionais e construir indicadores etnográficos que subsidiem estratégias de conservação. 2. O programa de ressarcimento de milho está tendo continuidade. No período monitorado houve distribuição de 60 toneladas de milho, beneficiando 100 famílias de agricultores. A NeoEnergia vai fornecer 18 toneladas de milho em cumprimento ao TAC firmado com o MP/BA. | A pesquisa etnográfica tem método de longa duração e os primeiros resultados começarão a sair no final de 2025 (Pesquisa iniciada em 2022). |  | 1. Elizeu Pinheiro da Cruz (UNEB). 2. Kilma Manso (ECO) | [8 empty] | Incluir: Greice Almeida (ECO)
| 3.11 | Realizar o monitoramento sanitário de espécies alvo do PAN e de aves domésticas e exóticas em suas áreas de ocorrência. | Relatórios técnicos. | Riscos sanitários identificados e mitigados. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 1000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (inst. Prosilvestre), Fabio Nunes, Yuri Valença, Paloma Bosso (Parque das Aves), Tânia Raso (USP), Patrícia Serafini (CEMAVE), Lígia Rigoleto (Parque das Aves), Ana Raquel (AZAB), Fernanda Guida (Zoo SP), Jeann Leal (UFPB). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Para Odontophorus capueira plumbeicolis, buscar parâmetros sanitários em Odontophorus capueira capueira. Convidar Marco Crozariol (MHNCE), Camile Lugarini (CEMAVE). | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Weber Girão (Aquasis) | [6 empty] | Substituir: Weber Girão (Aquasis) por Convidar Sílvia Neri Godoy (CEMAVE) |  | Incluir: Ricardo Fraga (UFBA - Vitória da Conquista), Priscilla Prudente Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (Projeto arara-azul-de-lear), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Incluir: Unidades de Conservação da ararinha-azul |  | Recomendação de monitoramento sanitário prioritário para Cyanopsitta spixii, no projeto de reintrodução na natureza.
| 3.12 | Identificar as áreas com potencial risco de mortalidade das araras-azuis-de-lear por eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia, para subsidiar monitoramento de fatalidades e ações de mitigação. | Mapa de predição de risco de eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia; relatórios do monitoramento de médio e longo-prazos com estimativas de eletroplessões; Relatório contendo medidas de mitigação propostas para o problema das eletroplessões. | Medidas mitigatórias implementadas pela Neoenergia/COELBA para o problema das eletroplessões. | junho/24 | junho/29 | Larissa Biasotto (UFRGS) | 150000 | Erica Pacífico (GPCA), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira (Grupo Neoenergia) e Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia). | Raso da Catarina e Boqueirão da Onça | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2025 foi publicado o mapa de áreas prioritárias para mitigação das eletrocussões da arara-azul-de-lear, considerando 78 registros conhecidos de fatalidades (até dez/2022) para validação do modelo. O artigo completo foi publicado na revista Journal Applied Ecology. O mapa com valores de risco para a área do Raso da Catarina foi disponibilizado para download como material suplementar, promovendo o acesso à informação por diferentes partes interessadas na temática. O resumo completo em português foi elaborado e está disponível na página do CEMAVE. Está em andamento uma iniciativa para mapear o risco de eletrocussão na área do Boqueirão da Onça. Embora ainda nao existam registros de eletrocussão dentro do BDO, a malha energética tem aumentado consideravelmente na área e é muito provável que as araras ja estejam utilizando as estruturas. Qualquer perda de indivíduos dessa pequena população pode prejudicar seriamente o projeto de reinserção e de conservação da espécie no local. | https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.70133 https://zenodo.org/records/15657899 https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/centros-de-pesquisa/aves-silvestres/produtos-e-servicos/downloads/Outros/resumo-expandido-em-portugues-biasotto-et-al-2025.pdf |  | 1. Larissa Biasotto (UFRGS) | Recomendo a manutencao da acao do PAN para que medidas de eletroplessao apropriadas tambem sejam implatadas na ara do Boqueirao da Onca. | [7 empty] | Incluir: Kilma Manso (ECO)
| 3.13 | Acompanhar o andamento e avaliar a eficácia das medidas adotadas pela concessionária de energia para mitigar o problema da eletroplessão de araras-azuis-de-lear em linhas de distribuição de energia. | Relatórios técnicos. | Medida mitigadora avaliada. | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Larissa Biasotto (UFRGS), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira (Grupo Neoenergia), Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia), Luciana Khoury (MP/BA). | Raso da Catarina | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Ação Civil Pública instaurada pelo Ministério Público da Bahia para avaliar as ações de mitigação implementadas pelo Grupo Neoenergia e os casos de eletroplessão (TAC). Sem acesso ao andamento. 2. Thiago Filadelfo menciona que há entidades envolvidas nessa mediação e que precisam ser citadas: Animallia, Agendha, ECO, Jardim das Araras de Lear e Fundação Biodiversitas. |  |  | 1. Érica Pacífico (GPCA). 2. Thiago Filadelfo (GPCA) | Todas as informações relativas à eletroplessão devem considerar o Ministério Público como "locus" principal de consolidação. Kilma informará o número dos procedimentos em curso no MP. Sugere-se organizar um seminário sobre o problema da eletroplessão em araras-azuis-de-lear. | [7 empty] | Incluir: Kilma Manso (ECO)
| 3.14 | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a caça ilegal de espécies alvo do PAN. | Ofícios enviados para os órgãos de fiscalização. | Fiscalizações intensificadas. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 200000 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Sara (INEMA - BA), Marcelo (IDEMA - RN), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Yuri Valença(CPRH), Paulo Maier. | Áreas de distribuição das espécies | Bioma Caatinga |  | Fiscalização |  | x |  |  |  | Agrupada | Agrupada com ação 3.17 na monitoria I |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Demian Calça
| 3.15 | Realizar oficinas educativas com povos e comunidades originárias e tradicionais, visando à redução da pressão de caça sobre espécies alvo do PAN. | Oficinas realizadas, comunidades capacitadas | Pressão de caça reduzida | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 100,000.00 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Nas comunidades originárias e tradicionais que se sobrepõem com as Áreas Estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. No ano de 2024 a Animallia Ambiental realizou Atividades de Educação Ambiental junto com as populações indígenas do povo Pankararé, nas comunidades indígenas da Baixa do Chico e Brejo do Burgo no município de Glória, BA. Construindo discussões coletivas que visam ressignificar as relações entre os moradores das áreas de ocorrência da área, com o intuito de sensibilizar e construir uma relação de pertencimento com a arara-azul-de-lear. |  |  | 1. Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) |  | Realizar oficinas educativas com povos e comunidades originárias e tradicionais, visando à redução da pressão de caça, captura e comércio sobre espécies alvo do PAN. |  |  |  |  | Substituir: Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) por Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) |  | Incluir: Karine Montenegro (IPS) e Ricardo Fraga (UFBA)
| 3.16 | Criar banco de dados com informações de caça, captura e tráfico de espécies alvo do PAN, integrando sistemas existentes e realizando busca ativa de informações. | Banco de dados criado. | Compartilhamento da informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 50000 | Juliana Machado (Freeland), Demian Calça (PF), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Paulo Maier (NGI Araripe), Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Rafael Cordeiro (IMA-AL), Dandara Bezerra (IFPB), Alberto (Cetas/IBAMA), Flavia (IBAMA/PE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Geiza Rodrigues da Silva (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF). | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência nacional | Integrar com sistema Trafifauna e sistemas estaduais. O CEMAFAUNA pode atuar compartilhando informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Demian Calça (PF) | [6 empty] | Substituir: Demian Calça (PF) por Raquel Soares (BiodverSe)
| 3.17 | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a captura, transporte e o comércio ilegal de espécies alvo do PAN. | Ofícios enviados para os órgãos de fiscalização. | Realização das fiscalizações; redução das atividades de captura de espécies alvo do PAN. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 500000 | Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis),Carolina Braga (Semace), Patrícia Jacaúna (APA da Serra de Baturité/ SEMA), Alberto (Cetas/IBAMA), Hipólito Denizard (Aquasis), Carlos Augusto (NGI Araripe), Joice Brito e Yuri Valença (CPRH-PE), Alberto Klefasz (Cetas/IBAMA), Rafael Cordeiro e Lucas Augusto (IMA/AL), Karine Montenegro e Elisiane Holanda (Inst. Pro silvestre). | Áreas de distribuição das espécies e locais de escoamento e comércio | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Demian Calça (PF) |  | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a captura, caça, transporte e o comércio ilegal de espécies alvo do PAN. |  |  |  |  | Substituir: Demian Calça (PF) por Raquel Soares (BiodverSe)
| 3.18 | Articular para que o modelo de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) seja adotado nas áreas estratégicas do PAN. | Ofícios enviados para o Ministério Público e órgãos de fiscalização. Relatórios de operações integradas realizadas. | Desarticular e reduzir o comércio ilegal e a caça de espécies do PAN. | junho/24 | junho/29 | Lucas Augusto (IMA-AL) | 2000000 | Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Ileyne Lopes/Fábio Nunes (Aquasis), Gustavo Câmara (PRF), Willamy Bezerra (BPMA - CE), Alberto Fonseca (MPF AL), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Feiras livres de: Campina Grande,Itabaiana,João Pessoa (PB); Paulo Afonso, Feira de Santana (BA); região metropolitana de Recife, Caruaru, Lagoa dos Gatos, Brejo da Madre de Deus (PE); Maracanaú, Pacajus, Goiabeiras, Messejana, Baturité (CE); Delmiro Gouveia, Piranhas, Pão-de-açúcar, Santana de Ipanema, Palmeira Índios, Arapiraca, Milagres (AL). | Bioma Caatinga | Baseando-se no modelo da Fiscalização Preventiva Integrado da Bacia do São Francisco. | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | 1. A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foi realizada entre os dias 15 e 28 de novembro de 2024, marcando a 14ª etapa da iniciativa em defesa do “Velho Chico”. Nesta edição, participaram os municípios de Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, e Arapiraca. Durante as ações, foram apreendidos 447 animais silvestres, evidenciando a continuidade de práticas ilegais contra a fauna na região. No entanto, ainda falta buscar articulação com os estados não abrangidos pela BHRSF |  |  | 1. João Vinícius - IMA/AL | É necessário fazer esse modelo chegar aos demais estados, não abrangidos pela BHRSF. | [5 empty] | Substituir: Lucas Augusto (IMA-AL) por João Vinícius - IMA/AL |  | Incluir: Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental)
| 3.19 | Difundir aplicativos criados para subsidiar as ações de fiscalização. | Ações de divulgação realizadas; relatório de uso dos aplicativos. | Fiscais mais capacitados em relação às ações e espécies do PAN. | junho/24 | junho/29 | Juliana Machado (freeland) | 0 | Demian Calça (PF), Dandara Bezerra (IFPB), Emanuel Barreto (CEMAVE), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Estados abrangidos pelo bioma | Estados abrangidos pelo bioma | Trafifauna, FisCAAves, Merlin. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. Essa é uma ação contínua, portanto, apesar de termos tido avanços, vamos continuar com as atividades. Eu não tenho acesso a relatórios de uso do Merlin ou do FisCAAves. O aplicativo TrafiFauna vem aos poucos sendo difundido entre servidores de instituições governamentais que atuam no enfrentamento ao tráfico de espécies silvestres, enquanto realizamos atualizações e melhorias. O uso do TrafiFauna, do Merlin e outros aplicativos é mencionado em todos os cursos e palestras da Freeland, mas as principais ações de divulgação foram a preparação de um tutorial em vídeo, disseminado nos grupos de ex-participantes de treinamentos da Freeland (mas de disseminação livre para agentes de instituições governamentais que atuam no enfrentamento ao tráfico de fauna silvestre) e a adição de um módulo sobre o uso do aplicativo no curso EAD sobre tráfico de fauna silvestre que a Freeland produziu para a PRF (a ser entregue em Junho 2025) e que, após adaptação, será entregue também para outras instituições governamentais. A Freeland está ainda trabalhando para fundir a base de dados do TrafiFauna com a base de dados do Observatório do Tráfico de Fauna Silvestre, prevista para ser completada no 2o semestre de 2025. Atualmente não temos verba para a manutenção mensal do aplicativo e realização de melhorias, mas estamos captando. Atualmente temos cerca de 200 usuários de praticamente todos os estados brasileiros e que representam cerca de 40 instituições (ainda precisamos refinar a análise das instituições pois na arquitetura do app as listas de instituições de usuários e de recepção de animais estão fundidas). Há usuários e carregamentos de apreensões em todos os estados de ocorrência da Caatinga. Das cerca de 710 apreensões reportadas, aproximadamente 220 (31%) são para os estados de ocorrência da Caatinga. |  |  | 1. Juliana Machado Ferreira (Freeland) | Seria interessante ter maior apoio na divulgação e incentivo ao uso do TrafiFauna pelas próprias instituições governamentais
| 3.20 | Estimular o diálogo e a integração entre os Setores de Inteligência dos órgãos responsáveis pelo combate ao tráfico e caça de espécies alvo do PAN. | Documentos entregues aos setores de inteligência e reuniões realizadas. | Otimização das investigações através da cooperação entre os órgãos envolvidos. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 50000 | Joice Brito (CPRH), Marco Diniz (IMA-AL), Fabio Nunes (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Juliana Ferreira (Freeland/Brasil), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Demian Calça (PF) | [6 empty] | Substituir: Demian Calça (PF) por Emanuel Barreto (CEMAVE) |  | Incluir: Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-nordeste) e Raquel Soares (BiodiverSE)
| 3.21 | Articular a realização de ações de fiscalização nas áreas de ocorrência de Anodorhynchus leari, Amazona aestiva e Pyrhura griseipectus especialmente durante o período reprodutivo (novembro a maio). | Relatório de operações de fiscalização. | Redução do tráfico dessas espécies. | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (GPCA) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga |  | Fiscalização |  |  |  | x |  |  | 1. No final de 2024 foram enviados e-mails para INEMA, IBAMA e ICMBio solicitando que ações de fiscalização acontecessem no calendário de 2025. Em fevereiro de 2025 houve uma reunião online com os colaboradores da Bahia para a organização, sem sobreposição, das ações de fiscalização em prol da arara-azul-de-lear. 2. Houve articulação com o Ibama/CE para fiscalização de caixas-ninho clandestinas de Pyrrhura griseipectus. |  |  | 1. Thiago Filadelfo (GPCA). 2. Fábio Nunes (Aquasis) | [8 empty] | Incluir: Alberto Klefasz (Cetas-Ibama-CE), Airton De Grande (IBAMA-BA)
| 3.22 | Realizar um encontro dos órgãos de fiscalização ambiental, para compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos no combate ao tráfico de animais silvestres. | Encontro realizado; ata do Encontro. | Compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos. | junho/24 | dezembro/25 | Juliana Machado (Freeland) | 335000 | Roberto Barbosa (CEMAVE), Demian Calça (PF), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  |  |  |  | x |  | 1. O Seminário sobre Crimes Contra A Fauna Silvestre foi ministrado entre os dias 12 e 15 de agosto de 2024, em um total de 32h, como fruto de uma parceria entre a Polícia Federal do Brasil e a Freeland na cidade de Salvador, Brasil. O treinamento presencial incluiu vários módulos tais como: Tráfico de animais silvestres e seus impactos, O que é a CITES, Legislação de implementação da CITES no Brasil, Técnicas mais comuns de contrabando de animais silvestres, Biopirataria, Perícia criminal em fauna silvestre, Tráfico de fauna silvestre por aeroportos brasileiros, Inteligência em casos de tráfico de fauna silvestre, entre outros. Houve um total de 71 participantes (26 mulheres e 48 homens), sendo: 50 participantes (16 mulheres e 34 homens): da Polícia Federal (27), Ibama (11), Polícia Rodoviária Federal (7), Receita Federal/Alfândega (4 homens). 21 instrutores/palestrantes (7 mulheres/14 homens): ABRAMPA (1), COAF (1), Freeland (2), US Fish and Wildlife (1), IBAMA (5), Polícia Federal (9), Polícia Rodoviária Federal (1), Polícia Civil Ambiental Paraná (1). Os participantes foram provenientes de vários estados do país: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará , Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo. Houve uma grande interação entre os participantes, resultando em grandes trocas e contatos que até hoje continuam sendo frutíferos. Os participantes foram solicitados a responder a uma avaliação on-line, da qual foram extraídos os seguintes resultados. Oitenta e três por cento (83%) dos participantes afirmaram que o curso superou as expectativas e os 17% restantes afirmaram que ele atendeu às expectativas. Com relação à escolha dos tópicos, 94% disseram que foram excelentes e 6% disseram que foram ótimos. Quanto à frase “Criei uma rede de relacionamentos com os outros participantes”, 97% dos participantes concordaram e 3% não concordaram nem discordaram. Quando confrontados com “Pretendo aplicar os conhecimentos adquiridos em meu trabalho” e “Aprendi novos elementos de detecção do tráfico de animais silvestres”, 97% dos participantes concordaram e os 3% restantes discordaram. | 1. Seminário sobre Crimes Contra A Fauna Silvestre |  | 1. Juliana Machado Ferreira (Freeland)
| 3.23 | Monitorar a tramitação do projeto de Lei 3681/2019, que restringe a venda de instrumentos de captura de aves silvestres no Brasil. | Status da tramitação do Projeto de Lei 3681/2019 na Câmara Federal monitorado; manutenção da articulação com a SBO, SBZ e SBEQ. | Lei publicada | junho/24 | dezembro/25 | Fabio Nunes (Aquasis) | 0 | Weber Girão (Aquasis), Eduardo Araujo (CEMAVE), Maria Alice (SBO), Enrico Bernard (SBEQ), Luciane Marinoni (SBZ), Demian Calça (PF), Juan Mendonça (SEMAS-PB). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Normativas |  | x |  |  |  |  | 1. O PL ficou parado por conta da pandemia. A proxima tentativa será fazer ele tramitar de forma conclusiva com apoio da Rede Mata Atlântica, através do presidente da comissão de meio ambiente na Câmara dos Deputados. |  | 1. Aprimoramento da legislação ambiental não tem sido uma pauta prioritária na Câmara dos Deputados. | 1. Fábio Nunes (Aquasis) | [5 empty] | junho/29 |  |  | Incluir: Juliana Machado Ferreira (Freeland) |  |  | Verificar a possibilidade de incluir outros petrechos de captura de aves silvestres no projeto de lei
| 3.24 | Iniciar pesquisas sobre parâmetros reprodutivos para subsidiar a futura reprodução ex situ de espécies alvo do PAN. | Pesquisas realizadas para as espécies Antilophia bokermanni, Anodorhynchus leari e Spinus yarrelli. | Parâmetros reprodutivos avaliados. | junho/24 | dezembro/25 | Weber Girão (Aquasis) | 300000 | Victor Leandro (UFRPE), Gabriela Liberalino (IFCE, Crato); Péricles Sena (UFPA); Verônica Lima (autônomo); João Heriberto (autônomo), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre). | Área de ocorrência das espécies | Área de ocorrência das espécies |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | 1. Foi sinalizada com o Parque das Aves e Flávio Ubaid uma reunião discutir o o manejo ex situ para Antilophia galeata. Muito embora não haja necessidade atual de ações ex situ para A. bokermanni, a ideia é se antecipar em caso de uma futura necessidade, aprendendo com o manejo ex situ com A. galeata. |  | 1. Dificuldade de agenda. | 1. Weber Girão (Aquasis) | [5 empty] | junho/29
| 3.25 | Fundar novas populações de Selenidera gouldii, Pipra fasciicauda, Thamnophilus caerulescens cearensis, Hemitriccus mirandae, Xiphorhynchus atlanticus e Conopophaga cearae na Serra da Aratanha, CE. | Relatório de reintrodução das espécies. | Redução do grau de ameaça em virtude da presença de novas populações. | junho/24 | dezembro/25 | Fabio Nunes (Aquasis) | 200000 | Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE). | Serra da Aratanha | Serra da Aratanha |  | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. A primeira espécie escolhida para a reintrodução foi Conopophaga cearae. Foi emitida pelo Sisbio a Autorização de manejo para conservação nº 99482. As atividades de translocação e monitoramento estão programadas para iniciar em julho de 2025. |  |  | 1. Fábio Nunes (Aquasis) |  | Fundar novas populações de Selenidera gouldii, Pipra fasciicauda, Thamnophilus caerulescens cearensis, Hemitriccus mirandae, Xiphorhynchus atlanticus, Conopophaga cearae e Chamaeza campanisona na Serra da Aratanha, CE. |  |  |  | junho/29
| 3.26 | Capacitar colaboradores em pesquisa de fontes abertas para captar informações relacionadas à caça e ao comércio ilegal de aves silvestres na internet e subsidiar denúncias aos órgãos competentes. | Pessoas capacitadas. | Aumento de denúncias junto aos orgãos competentes. | junho/24 | dezembro/25 | Demian Calça (PF) | 50000 | Juliana Machado Ferreira (Freeland), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Eliziane Holanda (Pro silvestre), Fabio Nunes (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Capacitação e EA |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. No entanto, estão previstos alguns treinamentos virtuais até o fim do ano. |  | 1. Dificuldades de articulação. | 1. Demian Calça (PF) | [5 empty] | junho/29 |  |  | Incluir: Raquel Soares (BiodverSe)
| 3.27 | Articular a elaboração de instrumentos legais voltados para a proibição de compra, porte e utilização de instrumentos de captura de aves em nível federal, estadual e municipal, para pessoas sem licenças dos órgãos competentes. | Notas técnicas, atas de reuniões, recomendações. | Instrumentos legais publicados; maior controle sobre o porte e utilização dos instrumentos de captura. | junho/24 | junho/25 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 50000 | Roberto Cabral (IBAMA), Yuri Valença (CPRH), Juliana Machado (Freeland), Samuel Portela (Associação Caatinga), Paulo Maier (NGI/Araripe), Weber Girão (Aquasis), Demian Calça (PF), Fábio Nunes (Aquasis), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Normativas |  |  | x |  |  |  | 1. Ação sendo alinhada entre o Instituto Pró-Silvestre e SEPA/CE, tendo em vista o Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições. De modo a ser publicado pela SEPA um possível instrumento legal que recomende as utilizações de tais equipamentos apenas por entidades autorizadas. |  | 1. Articulação encontra-se em início, mas apenas no Ceará. | 1. Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | [5 empty] | junho/26
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 1 - Redução da perda dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | 1.17 | Identificar áreas privadas para aquisição, estabelecimento de acordos de conservação, termos de compromisso ou destinação de pagamento por serviços ambientais para recuperação do RVS da Ararinha Azul | Áreas adquiridas e doadas ao ICMBio, acordos de conservação assinados e PSA direcionado. | Habitat conservado e protegido legalmente em terras privadas e/ou públicas do RVS. | junho/26 | junho/29 | Mark Stafford (Parrots International) | 100000 | Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Larissa Rafael (UFS), Kilma Manso (ECO), Marianna Pinho (INEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Patricia Silva (UNIVASF) | Curaçá e Juazeiro/BA |  | BlueSky está realizando parceria com os proprietários rurais para restaurar suas propriedades | Ordenamento e gestão territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 3 - Redução da remoção de indivíduos e manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN. | 3.28 | Monitorar possíveis predadores e competidores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatórios e publicações | Populações de predadores monitoradas | junho/26 | junho/29 | Vitória Ribeiro (UEMA) | 480000 | Luiz Cesar Pereira Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Paulo de Tarso (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Cristine Prates, Murilo Arantes (ICMBio), Eduardo Venticinque (UFRN), Paulo Henrique Marinho (UFRN), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Erica Pacífico/Thiago Filadelfo (Projeto Arara-azul-de-lear), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Flavia de Campos Martins (UPE), Larissa Rafael (UFS). | Área de Proteção Ambiental e Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul/BA, priorizando as microbacias dos riachos da Melancia, Barra Grande e Canabrava; além das Serras Canabrava, Natividade e da Borracha. |  |  | Manejo in situ
| 3.29 | Implementar um programa de controle predação e controle de competidores exóticos invasores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatório do programa de monitoramento e controle dos predadores | Diminuição da predação das ararinhas-azuis | junho/26 | junho/29 | Ariane Ferreira (Blue Sky) | 500000 | Flávio Ubaid (UEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Silvia Godoy (ICMBio/CEMAVE), Vitória Ribeiro (UEMA) | Área de soltura e entorno imediato | Curaçá/BA | Silvia irá colaborar com a parte de controle de animais domésticos. (Sugestão Claudia B. Campos: se esta ação incluir os mamíferos, sugiro a inclusão do CENAP/ICMBio nesta ação, como colaboradores, como solicitado pelo mesmo em reunião com a unidade) | Manejo in situ
Note on Z8: ====== ID#AAAB0me4xY8 Camila Garcia (2025-07-28 18:40:38) Implementar as novas revisões na matriz de planejamento
Note on H9: ====== ID#AAAB0me4xZA Camila Garcia (2025-07-28 13:57:11) Nessa coluna do articulador a orientação é que a instituição fique na linha abaixo do nome

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo Geral do PAN |  | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2025)
|  | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 1 | 1.471%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 18 | 27.27% | 17 | 25% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 6 | 9.091% | 6 | 8.824% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 41 | 62.12% | 41 | 60.29% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 1.515% | 1 | 1.471% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 4.412%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 66 | 100% | 68 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0
| OBJETIVO 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0
| OBJETIVO 3 | 27 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo geral do PAN | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria | 13/04/2026 a 17/04/2026(virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Objetivo Específico 1 - Redução da perda dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | 1.1 | Promover modos de produção agrossilvipastoril sustentáveis mais eficientes e adequados à realidade da Caatinga, a exemplo do modelo NEXUS. | Divulgação e articulação de linhas de créditos realizadas; modelos agrossilvipastoris sustentáveis implantados; projetos de recuperação de áreas em processo de desertificação implementados; publicações científicas; relatório das atividades desenvolvidas e protocolo de boas práticas relacionadas à ovinocultura e caprinocultura nas áreas de ocorrência da ararinha-azul. | Ampliação das áreas manejadas de forma sustentável; implementação de boas práticas na caprinocultura e ovinocultura. | junho/24 | junho/29 | Helder Araujo (UFPB) | 1270000 | Delmiro Dantas (FASP), Frans Pareyn (APNE), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Vilmar Lermen (Agrodoia), George Arapiraca (Insituto YVY), Samuel Portela (Associação Caatinga), Kilma Manso (ECO), Camila Rocha e Roberta Holmes (DESP/MMA), Claudemiro Lima Júnior (UPE), Pedro Develey (Save Brasil), Wellington Gomes (MAPA) e Luis Eduardo (Caraiba Mineradora). | Cariri Paraibano (PB), Crateús e Chapada do Araripe (CE), Buriti dos Montes (PI), Área de Proteção Ambiental da Ararinha-azul (BA). | Bioma Caatinga | Convidar representante do INSA. A equipe da UFPB que participa do NEXUS Caatinga tem projeto de recuperação de áreas em processo de desertificação. Reduzir os impactos ocasionados pela caprinocultura e ovinocultura no bioma Caatinga, sobretudo na região de Curaçá-BA, por meio da implementação de boas práticas ambientalmente sustentáveis. | Uso Sustentável da Biodiversidade |  |  |  | x |  |  | 1. Artigos científicos e formação de recursos humanos em programas de pós-graduação continuam sendo produzidos. Para esta monitoria indicamos um artigo científico publicado e uma tese iniciada em 2025. A continuação desses trabalhos permitiu o convite e participação em reuniões estratégicas associadas a ações e políticas públicas sobre restauração da Caatinga, incluindo modelos de restauração em conjunto com recuperação da capacidade produtiva (“Restaurar Produzindo”) nas propriedades rurais. Citamos como produtos algumas dessas participações em 2025 e 2026, bem como algumas das ações e políticas associadas e divulgadas em 2025 e início de 2026. Novos projetos de pesquisa e extensão sobre o tema foram aprovados e iniciados entre 2025 e 2026, com apoio de algumas dessas ações. 2. Iniciativas de restauração florestal continuam sendo desenvolvidas em oito comunidades na Bahia (Raso da Catarina) pelo Instituto YVY, com plantios de licuri, outras espécies nativas da Caatinga, caju e culturas anuais. | 1.Artigo científico e tese iniciada TABARELLI, MARCELO; LEAL, I. R.; LOPES, A. V. F. E.; CANASSA, N. F.; ARAUJO, H. F. P. Changing the paradigm for the development of the Caatinga dry forest region to rescue threatened biodiversity and improve sustainability. CONSERVATION BIOLOGY, v. 39, p. e70030, 2025. Tese de SAMANDRA SILVA DE LIMA. Restaurar produzindo na Caatinga, iniciada no final de 2025, no Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFPB Participação em reuniões de estratégicas de restauração da Caatinga Palestrante no seminário nacional “Restaurar a terra. Criar oportunidades”, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, em junho de 2025, no INSA, Campina Grande-PB; Palestrante e participante de discussões na 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas – ICID III, em Fortaleza, setembro de 2025; Painelista no Simpósio de Combate à Desertificação, realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, em Recife, Pernambuco, realizado pelo Departamento de Combate à Desertificação (DCDE) do MMA; Palestrante no Encontro de Integração do Edital Caatinga Viva, uma iniciativa Floresta Viva, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), realizado em fevereiro de 2026 Participação nas Oficinas sobre Programa de Regularização Ambiental (PRA) do Estado da Paraíba junto à Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, realizadas em janeiro e março de 2026. Políticas e Ações resultantes desses e de outras participações/discussões Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal (https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformacao-ecologica) Estratégia Brasil-Nordeste de Transformação Ecológica (https://www.consorcionordeste.gov.br/noticia/plano-brasil-nordeste-a-transformacao-em-potencia-economica-global-verde) Programa Caminho Verde Brasil do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), lançado agora em março de 2026 (https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/programa-caminho-verde-brasil-destina-r-3-bilhoes-para-a-caatinga). Esse programa é um instrumento para promover o desenvolvimento socioeconômico regional por meio da participação de pequenos e médios produtores. Coordenado pelo Mapa, o Programa Caminho Verde Brasil tem como meta restaurar até 40 milhões de hectares de terras degradadas, promovendo sua utilização em sistemas produtivos sustentáveis. Projetos iniciados com apoio de algumas dessas políticas/ações 11 projetos de restauração com ações de restauração e produção (com SAFs por exemplo), apoiados pelo BNDS e BNB, no edital Caatinga Viva. As ações desses projetos estão localizados nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Um projeto “Restaurar produzindo: recuperando produtividade e sustentabilidade da agricultura familiar no semiárido”, com apoio da SEMAS-PB e ações no Cariri Paraibano. Uma ampliação desse projeto também foi aprovado no edital CT-AGRO/ FINEP e está no aguardo da liberação de recursos para início das ações. |  | 1. Helder Araujo (UFPB) 2. George Arapiraca (Instituto YVY)
| 1.2 | Estimular o manejo adequado do fogo e técnicas alternativas ao uso do fogo. | Capacitações realizadas; patrulhas equipadas; calendários de queima controlada estabelecidos. | Redução dos incêndios florestais. | junho/24 | junho/29 | Kurtis Fraçois Batos (IBAMA/PREVFOGO) | 50000 | Gilson Miranda (Associação Caatinga), Carlos Augusto (NGI/Araripe). | Crateús (CE), Buriti dos Montes (PI), Chapada do Araripe | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. O articulador assumiu um cargo de Coordenação no IBAMA/PREVFOGO, em Brasília, e não conseguiu dar prosseguimento na articulação da ação. | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) | [6 empty] | Substituir: Kurtis Bastos (IBAMA-DF) por Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2) |  | Incluir: Kurtis Bastos (IBAMA-DF)
| 1.3 | Fortalecer e ampliar a prevenção e combate a incêndios florestais, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN. | Brigadas formadas; cursos de capacitação para bombeiros militares realizados. | Redução dos incêndios florestais. | junho/24 | junho/29 | Kurtis Fraçois Batos (IBAMA/PREVFOGO) | 500000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Yarley Brito (SAAEC), Cláudia Campos (NGI Juazeiro), Sara Alves (INEMA-BA). | Chapada Diamantina, Serra de Baturité, Chapada do Araripe, Serra do Machado, Quixadá, Rio de Contas, Jaíba/MG, Boqueirão do Onça, Floresta/PE, Raso da Catarina, Serra do Teixeira, Serra de Santa Catarina, Serra das Almas, Serra da Capivara, Serra das Confusões, Serra da Ibiapaba | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. O articulador assumiu um cargo de Coordenação no IBAMA/PREVFOGO, em Brasília, e não conseguiu dar prosseguimento na articulação da ação. | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) | [6 empty] | Substituir: Kurtis Bastos (IBAMA-DF) por Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2) |  | Incluir: Kurtis Bastos (IBAMA-DF)
| 1.4 | Articular a criação ou ampliação de corredores ecológicos dentro e entre áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Aumento de áreas conectadas. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 100000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE), Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Raquel Soares (BiodiverSe). | CE, PI, BA (entre o Raso da Catarina e o Boqueirão da Onça), RN, PE (entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Sugere-se articular com o MMA proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga (Portaria MMA 131/2006 - PE/BA), para incluir a área proposta durante a Oficina pela equipe do CEMAFAUNA CAATINGA-UNIVASF (área situada entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos). | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Embora não tenha sido feita nenhuma articulação até o momento, Samuel Portela apresentou durante a oficina propostas de 3 corredores: entre Serra do Machado (Canindé, Santa Quitéria e Itatira-CE) e Serra de Uruburetama (Itapajé, Itapipoca e Irauçuba-CE); Corredor do Rio Poty (já discutido em ciclo do PAN anterior e com UCs já criadas); o último na encosta da Serra da Ibiapaba, desde a Serra das Almas (Crateús-CE) até o PE das Carnaúbas (Granja e Viçosa do Ceará-CE). Associação Caatinga fará o refinamento técnico dos materiais a serem elaborados para apresentação junto à SEMA-CE, com apoio de colaboradores do grupo do PAN. O prazo estabelecido foi até o final deste ano. 2. Paulo Sambugaro apresentou proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga, criado pela Portaria MMA nº 134, de 04 de maio de 2006. 3. Informe pós-oficina: foi aberto o processo 02061.000065/2026-11, com solicitação de encaminhamento da proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga para análise do MMA. | 2. Proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga enviada por e-maill ao CEMAVE. 3. Processo 02061.000065/2026-11 |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga) 2. Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA) 3. Emanuel Barreto (CEMAVE) | Corredores discutidos em ciclos anteriores: BA (entre o Raso da Catarina e o Boqueirão da Onça) PE (entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos) CE/RN (entre o PARNA Furna Feia e a RPPN Fazenda Belém) CE/PI (corredor do rio Poti) PI (Capivara - Confusões)
| 1.5 | Fomentar a criação de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e nos corredores ecológicos. | RPPNs criadas. | Aumento das áreas legalmente protegidas. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidades de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. No Piaui foi criada a RPPN Sítio Caripina de 11,42 ha (Parnaíba/PI). Além disso, a Associação Caatinga conseguiu aprovar um projeto pelo GEF-Terrestre para ampliação das seguintes RPPNs: Serra das Almas e Neném Barros (Crateús/CE), Buritis Águas Naturais (Santana do Cariri/CE) e Oásis Araripe (Crato/CE). O projeto contempla também a criação de uma RPPN em Santana do Cariri (Melina Garcia) e uma em Araripe (Chapada da Torre), no Ceará, sendo esta última com processo já protocolado na SEMA. 2. A BiodiverSe está juntando documentação para criação da RPPN Sítio Nicácio, em Santana do Cariri (área de ocorrência de Xiphocolaptes falcirostris) 3. Empresa Voltalia está adquirindo terras na área da Fazenda Barreiras (Canudos-BA) para criação de RPPNs. Estas áreas foram indicadas pelo GPCA: RPPNs consolidadas: Barreiras I: 134.86 ha RPPN (processo SEI nº 027.15779.2024.0000337-28) e Barreiras Barreiras III: 109.2136 ha (processo SEI nº 027.15779.2024.0004109-63). RPPNS em processo: Barreiras II: 109.2063 ha e Barreiras IV:230,8490 ha. | 1. https://www.acaatinga.org.br/associacao-caatinga-cria-sua-primeira-rppn-no-estado-do-piaui/, https://simrppn.sisicmbio.icmbio.gov.br/RPPNPage/1739 |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga) 2. Raquel Carneiro (BiodiverSe) 3. Gabriela Favoretto (GPCA)
| 1.6 | Elaborar planos de manejo de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e corredores ecológicos. | Planos de manejo elaborados. | RPPNs implementadas. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 2000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidades de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. A associação Caatinga está com projeto aprovado para elaborar o plano de manejo das RPPNs Oásis Baturité (Guaramiranga-CE), Sítio São Pedro (entre Antonina do Norte e Saboeiro-CE) e a Aldeia da Luz (Crato-CE). |  |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga
| 1.7 | Articular junto aos órgãos fundiários e às OEMAs a priorização da alocação das reservas legais para formação de contínuos vegetais nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Formação de contínuos florestais nas áreas estratégicas do PAN. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Sara Alves (INEMA/BA), Marcelo Silva (IDEMA/RN), João Vinícius (IMA/AL), Joice Brito (CPRH/PE), Leandro Silvestre (SUDEMA/PB). Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Epitácio Correia (IMA). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Orieldo Moura (CPRH), João Alfredo (IDACE). | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluída a alocação de reservas legais. O Ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) | [8 empty] | Excluir: Giovanna Rodrigues (SEMA-CE)
| 1.8 | Articular junto aos órgãos competentes para que o mapa e as diretrizes das áreas estratégicas do PAN Aves da Caatinga sejam considerados em planejamentos territoriais. | Reuniões realizadas; instituições sensibilizadas; diretrizes atendidas (relatórios). | Ordenamento do uso e ocupação do solo baseado no mapa e diretrizes das áreas estratégicas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Sara Alves (INEMA/BA), João Vinícius (IMA/AL), Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Em dezembro de 2025 foram inseridas nos planejamentos territoriais da SEMA/CE, no âmbito da gestão de UCs estaduais as 5 novas unidades de conservação estaduais, fruto dos estudos realizados pela Associação Caatinga, com apoio do GEF-Terrestre, a saber: APA Serras de Irauçuba (4.966,24 ha) MONA Furna dos Ossos (60,37 ha), APA Serras da Caatinga (66.387,38), ARIE Pontal da Serra da Ibiapaba (6.134,39 ha) e REVIS Picos da Caatinga (2.181,77 ha). Também foram criadas mais 02 UCs estaduais, ARIE Vale dos Buritis (2.652,31ha) e RDS da Foz do Rio Aracatiaçu (12.553,14ha). Destas 07 novas UCs, 04 estão inseridas nas áreas prioritárias do PAN (ARIE Pontal da Serra da Ibiapaba, APA Serras da Caatinga, REVIS Picos da Caatinga, ARIE Vale dos Buritis). 2. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. O Ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) 2. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 1.9 | Recomendar que os órgãos ambientais considerem o mapa das áreas estratégicas do PAN no seu rito de licenciamento ambiental, para que empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo não sejam instalados nessas áreas. | Ofícios encaminhados; atas de reuniões; relatórios. | Não instalação de empreendimentos nas áreas estratégicas do PAN | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 0 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica | Entende-se como empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo aqueles que causam supressão e/ou fragmentação de grandes áreas sensíveis ou que tenham potecial de efeito barreira sobre o deslocamento de espécies (ex: grandes projetos agrícolas, grandes empreendimentos fotovotaicos, eólicos, minerários, linhas de transmissão etc.). A categorização do porte do empreendimento deve obedecer a legislação vigente e normas dos órgãos ambientais. | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. Foi realizado o Plano de Ação Territorial (PAT Sertões) pela SEPA/CE, onde o IPS participou, e nesse Plano foram selecionados gestores locais de áreas estratégicas do PAN, os quais foram orientados a estabelecer limitações de licenciamento nessas áreas. A recomendação será formalizada em documento. | Portaria no. 0077/2025/SEPA/CE |  | 1. Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | Ampliar a articulação para os outros estados.
| 1.10 | Articular a destinação de recursos de compensação ambiental para ações que apoiem a implementação de UCs na Caatinga, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Ucs implementadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Carlos Augusto Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Felipe Vieira (ABEeólica), Joice Brito (CPRH), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Financiamento |  |  |  | x |  |  | 1. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluída a destinação de recursos de compensação ambiental. O Ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 1.11 | Solicitar celeridade na criação e ampliação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação criadas ou ampliadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE), Elieuzina Rodrigues (COMDEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Marianna Pinho (INEMA), Edmilson Nascimento (ONG Mata Branca). | Áreas estratégicas do PAN, Região de Curaçá e Juazeiro (BA) | Bioma Caatinga | Considerar as UC selecionadas durante a Oficina de trabalho "Critérios e priorização para criação de Unidades Unidades Federais", realizada em Brasília, no período de 29/01 a 02/02/2024. Considerar também outras iniciativas de criação de UC como o Parque Estadual da Furna dos Ossos, Reserva Biológica Estadual da Serra do Jacu, APA Estadual das Serras da Caatinga e ARIE da Serrinha do Pacujá (estudos conduzidos pela Associação Caatinga). Solicitar do IDEMA-RN informações sobre o andamento do processo de criação do RVS Serra das Araras. Buscar informações sobre as UCs a serem criadas na região da ararinha-azul. | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. No Ceará, foram criadas 5 unidades de conservação estaduais, fruto dos estudos realizados pela Associação Caatinga, com apoio do GEF-Terrestre, a saber: APA Serras de Irauçuba (4.966,24 ha) MONA Furna dos Ossos (60,37 ha), APA Serras da Caatinga (66.387,38), ARIE Pontal da Serra da Ibiapaba (6.134,39 ha) e REVIS Picos da Caatinga (2.181,77 ha). A associação Caatinga submeteu uma proposta para o Edital do 01/2026 do GEF Terrestre no final de março para criação de 2 UCs municipais, uma em Graça-CE com área de estudo de aproximadamente 6.000 ha e uma em Maranguape com área de estudo de aproximadamente 7.500 ha. 2. Também foi criada a ARIE Vale dos Buritis (2.652,31ha). 3. Sobre a criação do REVIS Serra das Araras, no Rio Grande do Norte, houve a consulta pública em 2025 e o processo foi enviado para a Governadora. A previsão é que o decreto seja assinado em abril (informe pós-oficina: REVIS criado Pelo Decreto Estadual 35.481, de 28/04/2026). | 1. Decretos Estaduais (CE) 37.014, 37.015, 37.016, 37.017 e 37.018 de 16/12/2025. 2. Decreto Estadual (CE) nº 37.032 (ARIE Vale dos Buritis). 3. Decreto Estadual 35.481, de 28/04/2026 |  | 1. Samuel Portela (Associação Caatinga) 2. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) 3. Marcelo Silva (IDEMA/RN) | Foi recomendado buscar atualização sobrea a criação de UCs em outros estados do bioma Caatinga.
| 1.12 | Articular a implementação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação implementadas. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Deve ser elaborada uma manifestação do GAT para cobrar a publicação do Plano do Manejo da APA Chapada do Araripe. | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Foi elaborado novo plano de manejo da ARIE Sítio Curió que contempla as áreas prioritárias do PAN - Portaria SEMA nº15/2026 (FORTALEZA-CEARÁ). | 1. Portaria SEMA nº15/2026 (FORTALEZA-CEARÁ) |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA/CE)
| 1.13 | Elaborar e implementar um plano de comunicação do PAN Aves da Caatinga. | Plano de comunicação elaborado e implementado. | PAN amplamente divulgado. | junho/24 | junho/29 | Kely Cristina (Associação Caatinga) | 600000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Camila, Manuella e Eduardo (ICMBio/ CEMAVE), Thiago Filadelfo (GPCA), Eudécio Neco (SEMAS/PB), Yuri Valença (CPRH), Marcelo Silva (IDEMA), João Vinícius (IMA), Juan Mendonça (SEMAS/PB), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental). | Caatinga | Abrangência nacional |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. Até o momento não foi criado o plano de comunicação, mas será iniciada a elaboração ainda no 1º semestre de 2026. No momento, internamente, a Associação Caatinga vem buscando inserir em seus materiais de comunicação as espécies alvo do PAN, bem como, sempe que possível, fazendo postagens em suas redes sociais. Além disso, existem outras iniciativas de divulgação do PAN por outros colaboradores. | Instagram Associação Caatinga: https://www.instagram.com/p/DJSMOXuRRnH/?img_index=1 (filhotes de cara-suja) https://www.instagram.com/p/DKAALLjRhPu/ (filhotes de cara-suja) https://www.instagram.com/p/DL5Eg2iRNPV/?img_index=1 (filhotes de cara-suja) https://www.instagram.com/p/DL-z8WwyUse/ (soltura cara-suja) https://www.instagram.com/p/DMLdJhwxSXz/?img_index=1 (filhotes cara-suja) https://www.instagram.com/p/DMidru9OISy/ (soltura cara-suja) https://www.instagram.com/p/DNBHxAkxYgM/?img_index=1 (pan aves da caatinga) https://www.instagram.com/p/DNRAtH0xLea/?img_index=3 (translocação cara-suja) https://www.instagram.com/p/DOd20ZCEReh/?img_index=3 (pan aves da caatinga) https://www.instagram.com/p/DP7FwDMkcFL/?img_index=3 (pan aves da caatinga) https://www.instagram.com/p/DRkQ5CNEXi5/?img_index=3 (soltura cara-suja) https://www.instagram.com/p/DR0BrpYEcVL/?img_index=3 (censo periquito cara-suja) https://www.instagram.com/p/DT3Q-l9Eak6/ (cara-suja) https://www.instagram.com/p/DUs6hu6kSKC/?img_index=3 (aves do pan) https://www.instagram.com/p/DWUYb1WEaC4/?img_index=3 (filhotes cara-suja) Site Associação Caatinga: https://www.acaatinga.org.br/filhotes-de-periquito-cara-suja-nascem-na-serra-das-almas-apos-114-anos/ https://www.acaatinga.org.br/filhotes-de-periquito-cara-suja-sao-soltos-na-serra-das-almas-em-projeto-de-refaunacao/ https://www.acaatinga.org.br/12-periquitos-cara-suja-sao-translocados-da-serra-de-baturite-para-a-serra-das-almas-em-crateus/ https://www.acaatinga.org.br/censo-do-periquito-cara-suja-mobiliza-associacao-caatinga-na-serra-da-aratanha-e-em-quixada/ https://www.acaatinga.org.br/reserva-natural-serra-das-almas-comemora-primeiro-registro-de-reproducao-natural-de-ave-ameacada-de-extincao/ |  | 1. Samuel Portela e Kelly Cristina (Associação Caatinga) | Emanuel sugeriu contato com o coordenador do PAN Aves da Mata Atlântica, para buscar ajuda para a elaboração deste plano.
| 1.14 | Desenvolver Programas de educação ambiental voltados para as espécies alvo do PAN. | Programas de educação ambiental priorizando espécies CR e a estruturação das atividades que já são realizadas para as espécies Pyrrhura griseipectus, Anodorhynchus leari, Augastes lumachela, Amazona aestiva e Cyanopsitta spixii. | Informação, sensibilização e mudança de atitude das comunidades. | junho/24 | junho/29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1200000 | Caio Graco Machado (UEFS), Alan Daniel Cerqueira (UEFS), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marilha Nascimento (Associação Caatinga), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Nathália Flores (SUDEMA), Tarsila Cavalcanti (IBAMA-PB), Flávia de Campos Martins (UPE), Helder Araújo (UFPB), Claudia Martins (NEMA/UNIVASF), Washington Soares Ferreira Júnior (UPE), Williana Joylla Silva (UPE), Alexandre Schiavetti (UESC) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Serra das Almas, Serra de Baturité, Serra da Aratanha, Chapada do Araripe e Canindé (CE), Cabaceiras (PB), Boqueirão da Onça, Raso da Catarina, Chapada Diamantina e Região de Curaçá e Juazeiro (BA). | Abrangência nacional | Para a ararinha-azul, o programa de educação ambiental deve caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade local e das atividades de caça, com ênfase na captura de animais silvestres. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. No período de maio de 2025 a março de 2026 a Associação Caatinga desenvolveu ações de educação ambiental e sensibilização voltadas às espécies-alvo do PAN. As atividades contemplaram palestras em instituições de ensino, participação em semanas temáticas (como a Semana do Meio Ambiente, Semana da Biologia e Semana de Ciências), além de exposições em espaços públicos estratégicos, a exemplo do Parque Estadual Botânico do Ceará. Também foram realizadas atividades lúdicas e interativas, como teatro de fantoches e mesas expositivas, ampliando o alcance e a diversidade das estratégias de sensibilização. Nessas ocasiões, foram abordadas espécies da Caatinga, com destaque para o soldadinho-do-araripe, jacucaca e periquito-cara-suja. No período citado, foram realizadas: 02 ações de Teatro de Fantoches; 06 palestras; 05 exposições; 03 mesas expositivas. As ações ocorreram em diferentes localidades, envolvendo estudantes, professores e a comunidade em geral, com o objetivo de fortalecer o conhecimento, a valorização e a conservação do bioma Caatinga, em consonância com as diretrizes e metas do PAN Aves da Caatinga, contribuindo para a proteção das espécies ameaçadas e a promoção de ações integradas de conservação. 2. Para Anodorhynchus leari no Raso da Catarina, o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-azul-de-lear, no âmbito do Programa de Conservação do Complexo Eólico Canudos (em atendimento às condicionantes do INEMA para a operação do empreendimento da empresa Voltalia), desenvolve desde 2022 ações de educação ambiental com foco na formação de educadores como multiplicadores do conhecimento sobre a conservação da espécie e dos licurizeiros. A iniciativa já capacitou 346 professores de 34 escolas nos municípios de Canudos e Jeremoabo, estando temporariamente suspensa em 2026 por limitação de recursos, mas com previsão de retomada em 2027. No Boqueirão da Onça, uma proposta voltada ao plantio de licuri, geração de renda e mitigação de conflito humano-fauna foi submetida em 2025 à Loro Parque Fundación e aprovada em 2026, com início previsto para abril. O projeto, realizado em parceria com o Instituto YVY, prevê o plantio consorciado de espécies nativas e espécies de interesse econômico em duas áreas do entorno da ASAS, integrando ações de educação ambiental e oficinas de artesanato e buscando promover a inserção da comunidade local no Polo da Palha do Licuri. 3. Programa de EA do soldadinho-do-araripe está em andamento, faltando estender sua execução para o município de Missão Velha-CE. Também foi articulada a criação do Museu Orgânico (projeto do SESC) nas RPPNs Oásis Araripe, dedicadas à conservação da espécie. |  |  | 1. Aidee (Associação Caatinga) 2. Gabriela Favoretto (GPCA) 3. Weber Girão (Aquasis) 4. Emanuel Barreto (CEMAVE) | Até o momento só há programas de Educação Ambiental para A. leari e A. bokermanni. Existem ações pontuais de Educação Ambiental para outras espécies (ex: P. griseipectus e S. yarrellii), sendo necessária a estruturação de programas. | [7 empty] | Incluir: Thatiana Andrade (GPCA)
| 1.15 | Articular a criação de alertas de alteração de uso do solo e de fogo nas áreas estratégicas do PAN. | Memória de reuniões e alertas gerados nas plataformas. | Melhor gerenciamento das ações de fiscalização; redução de perda de área florestal. | junho/24 | junho/29 | Raquel Soares (BiodiverSe) | 50000 | Paulo Maier (ICMBio), Frans Pareyn (APNE), Victor Leandro (UFPE), Karine Montenegro (SEPA e IPS) e Giovanna Rodrigues (SEMA-CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Envolver parceiros do INPE e MapaBiomas. | Gestão da Informação |  |  | x |  |  |  | 1. A SEMA-CE recebe da Funceme - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos os alertas de focos de calor nas Unidades de Conservação no Ceará, que podem ser relacionadas às áreas estratégicas do PAN. |  | 1. A ação é incipiente no Ceará e precisa ser estentidaaos demais estados abrangidos pelo bioma Caatinga | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) | Faz se necessária a criação de um fluxo de informações da SEMA para os colaboradores do PAN. Buscar estratégias para estender estes alertas a todas as áreas estratégicas do PAN. | [7 empty] | Incluir: Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2)
| 1.16 | Estimular a criação e implementação de programas de pagamento por serviços ambientais para as ações do PAN, nas suas áreas estratégicas. | Relatórios; reuniões; eventos; notas técnicas para as Secretarias de Meio Ambiente municipais e estaduais. | Serviços ambientais criados e implementados. Recursos provenientes do PSA destinados para as ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 200000 | Weber Girão(Aquasis), Samuel Portela (Assoc. Caatinga) e Joaquim (SOS Sertão), Daniel (Associação Caatinga), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre) Fabio Nunes (Aquasis), Vilma Freire (SEMA -CE), Sara Alves (INEMA BA), Yuri Valença (CPRH PE), Juan Mendonça (SEMAS PB), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PE, BA, PB, PI, RN, AL | Área de abrangência do PAN | 6 meses para as Notas Técnicas serem enviadas para as secretarias. | Financiamento |  |  |  | x |  |  | 1. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluída a criação e implementação de programas de pagamento por serviços ambientais. O ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. 2. Programa municipal de Crato (CE), para Pagamento por Serviços Ambientais na Chapada do Araripe, "Águas do Araripe", encontra-se suspenso de pagamento aos produtores de água que fazem parte do programa. Ação junto ao MPE busca o restabelecimento dos pagamentos, visto que a arrecadação continua acontecendo. |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) 2. Weber Girão (Aquasis)
| 1.17 | Identificar áreas privadas para aquisição, estabelecimento de acordos de conservação, termos de compromisso ou destinação de pagamento por serviços ambientais para recuperação do RVS da Ararinha Azul | Áreas adquiridas e doadas ao ICMBio, acordos de conservação assinados e PSA direcionado. | Habitat conservado e protegido legalmente em terras privadas e/ou públicas do RVS. | junho/26 | junho/29 | Mark Stafford (Parrots International) | 100000 | Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Larissa Rafael (UFS), Kilma Manso (ECO), Marianna Pinho (INEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Patricia Silva (UNIVASF) | Curaçá e Juazeiro/BA |  | BlueSky está realizando parceria com os proprietários rurais para restaurar suas propriedades | Ordenamento e gestão territorial |  | x |  |  |  |  | 1. Sem andamento no período monitorado |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) | [6 empty] | Substituir por Damião Oliveira (ICMBio/NGI Juazeiro) |  | Incluir: Mark Stafford (Parrots International)
Objetivo Específico 2 - Redução da perda de qualidade dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | 2.1 | Coibir a coleta ilegal de espécies de bromélias que são recursos importantes para Tangara cyanocephala cearensis e Tangara fastuosa. | Relatórios de fiscalização. | Diminuição do extrativismo, visando o aumento populacional das espécies alvo. | junho/24 | junho/29 | Ítalo Sousa (SEMA-CE) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Edson Ribeiro (SAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | Boa Nova-BA e Poções-BA, APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas |  | Fiscalização |  | x |  |  |  |  | 1. Sem andamento no período monitorado |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Ítalo Sousa (SEMA-CE) |  | Coibir a coleta ilegal de espécies de bromélias e da palmeira guaritana (Geonoma pohliana), na Serra de Baturité-CE, que são recursos importantes para Tangara cyanocephala cearensis, Odonthophorus capoeira plumbeicollis e Selenidera gouldii. |  |  |  |  | Substituir: Ítalo Sousa (SEMA-CE) por Juca Alencar (IBAMA) |  | Excluir: Giovanna Rodrigues (SEMA-CE)
| 2.2 | Estimular o cultivo ex situ de bromélias importantes para espécies-alvo do PAN, para comércio comunitário e restauração do habitat. | Agricultores capacitados; viveiros implantados. | Restauração e compensação ambiental. | junho/24 | junho/29 | Edson Ribeiro (SAVE) | 200000 | Fabio Nunes (Aquasis), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Wlademir Theotonio (SEMA-CE), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas | Ação se aplica às espécies Tangara cyanocephala cearensis e Tangara fastuosa. | Manejo ex situ |  | x |  |  |  |  | 1. Sem andamento no período monitorado |  | 1. Dificuldades de articulação |  | Sugere-se uma reavaliação da viabilidade da atividade em relação ao seu custo benefício, aplicabilidade, e real potencial de reverter ameaças às espécies-alvo. Em que pese ser uma ideia interessante, ao menos para Rhopornis ardesiacus, após a oficina de elaboração do 3º ciclo refletimos que cultivar bromélias gigantes e incentivar a atividade no sudoeste da Bahia seja uma ação tangencial e não prioritária nos esforços de conservação da espécie. Sugere-se fazer uma mesma reflexão para T. cyanocephala, outra espécie-alvo indicada na ocasião. | Estimular o cultivo ex situ de bromélias nativas e da palmeira guaritana (Geonoma pohliana), visando a geração de renda e restauração do habitat na Serra de Baturité. |  |  |  |  | Substituir: Edson Ribeiro (SAVE) por Ítalo Sousa (SEMA-CE) |  | Excluir: Wlademir Theotonio (SEMA-CE)
| 2.3 | Testar um método de manejo florestal compatível com a conservação de Sclerurus cearensis. | Implementação de um talhão piloto, com o método proposto. Relatório da atividade de manejo. | Permanência/retorno do Sclerurus cearensis à área manejada. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 5000 | Stephenson Ramalho (Prefeitura do Crato), Paulo Maier (ICMBio), Jonathan Ramos (UFRPE). | Fazenda Pau d'Arco (Crato) | Área de ocorrência da espécie |  | Pesquisa |  | x |  |  |  | Excluída | 1. Sem atualizações desde a última monitoria. As áreas de plano de manejo florestal estão sendo substituídas por causa do avanço do agronegócio na Chapada do Araripe. Diante dessa situação, o grupo entendeu que a ação deve ser excluída. |  | 1. Substituição de áreas com plano de manejo florestal por áreas agrícolas inviabiliza esta ação. | 1. Weber Girão (Aquasis)
| 2.4 | Modelar o efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies alvo do PAN e identificar áreas climaticamente estáveis para subsidiar ações de conservação. | Relatório; artigos publicados. | Priorização de áreas para proteção, recuperação e ações de manejo. | junho/24 | junho/29 | Victor Leandro (UFPE) | 50000 | Weber Girão (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Flavio Ubaid (UEMA), Luciano Naka (UFPE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Bárbara Coelho (UFPE), João Neto (UFPE), Erich Mariano (UFCG), Helder Araujo (UFPB). | Não se aplica | não se aplica |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. O artigo geral da comunidade de aves da Caatinga saiu (coluna produtos). Um segundo artigo específico só para as espécies alvo do PAN está em processo final para ser submetido. Identificando áreas estáveis para as espécies frente às mudanças climáticas e áreas mais afetadas em diferentes cenários até 2100. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.70026 |  | 1. Victor Leandro-Silva (UFPE)
| 2.5 | Orientar as instituições a não realizarem solturas indiscriminadas nas áreas estratégicas do PAN. | Manual de boas práticas para soltura; Apresentação desse manual nas instituições que manejam fauna (IBAMA, OEMAs, ONGs, Bombeiro, município, ICMBio, Polícias). | Diminuição de solturas indevidas nas áreas estratégicas do PAN, visando reduzir os riscos associados. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 500000 | Caio Graco Machado (UEFS), Yuri Valença (CPRH), João Vinícius (IMA-AL), Sara Alves (INEMA), Raquel Soares (BiodiverSe), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Identificar as instituições que atuam no manejo de fauna. O "Protocolo experimental para soltura e monitoramento de aves vítimas do comérico ilegal de animais silvestres no estado de São Paulo" elaborado pela SAVE pode ser usado como referência. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. Foi discutido e colocado como objetivo no pré-fórum de Fauna Silvestre do Ceará o estabelecimento de métodos para nortear as solturas realizadas no Ceará. O IPS, junto às demais instituições presentes no pré-fórum, farão documento que crie tal norteamento no II Fórum de Fauna Silvestre a ser realizado esse ano. 2. Documento elaborado pelo CEMAVE e CPB e que será encaminhado às OEMAs, tratará do tema das solturas indiscriminadas nas áreas estratégicas do PAN. Ressalta-se que a Rede Brasileira de Translocações para Conservação de Fauna - RBTC também possui diretrizes para evitar solturas indiscriminadas de animais silvestres e que devem ser observadas pelos órgãos ambientais. |  |  | 1. Karine Montenegro (IPS) 2. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 2.6 | Realizar controle de espécies exóticas invasoras nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório de atividades de controle de abelhas na área de ocorrência de Anodorhynchus leari e de Cyanopsitta spixii; de piteira e pinus na Chapada Diamantina; de unha-do-diabo na área do Xiphocolaptes falcirostris; de mangueira na área de Antilophia bokermanni; e de gatos, cachorros e jabutis na Serra do Baturité. | Controle e redução das espécies exóticas invasoras. | junho/24 | junho/29 | Sara Alves (INEMA) | 5000000 | Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental), Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Sara Alves (INEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Wlademir Theotonio (SEMA-CE), Carolina Braga (SEMACE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Ana Flávia Rodrigues do Nascimento (PIBIC e bolsista Mestrado), Aline Candida Ribeiro Andrade e Silva e Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Rogério Oliveira (PIBIC), Fernanda França (PIBIC) e Maria Isabel Pinheiro (PIBIC). | Serra das Almas, Serra do Baturité, Cariri cearense, Canindé e Serra da Aratanha (CE), Raso da Catarina, Chapada Diamantina, Curaçá e Juazeiro (BA). | Áreas estratégicas do PAN |  | Espécies Exóticas Invasoras |  |  |  | x |  |  | 1. Realizado o manejo para erradicação de Pinus caribaea espécie exótica invasora na APA Marimbús-Iraquara na Chapada Diamantina (municípios de Lençois e Palmeiras), contribuindo para a conservação da biodiversidade da Chapada Diamantina e ao fornecimento de serviços ecossistêmicos. Foram removidos aproximadamente 56.281 indivíduos de pinheiros, no período de junho a setembro de 2024, em área de campo rupestre e cerrado A área se sobrepõe à área estratégica do PAN Aves da Caatinga CA 269 (Chapada Sul). 2. Erica Pacífico informou que não fez nenhuma atividade de controle das abelhas-africanizadas nos últimos meses, mas que aprovou agora um financiamento para testar um novo método de manejo com as abelhas e deve por em prática no segundo semestre deste ano, após o período reprodutivo das araras. 3. A partir de imagens de cameras trap nos territórios do uru na Rebio de Pedra Talhada obtidas pelo LABECAN/UFAL, foram identificados cachorros domésticos. Os vídeos e fotos foram repassados para a gestão da UC que está iniciando processo de cadastramento dos cães da região para seguir o protocolo de controle. |  |  | 1. Sara Alves (INEMA) 2. Érica Pacífico (GPCA) 3. Márcio Efe (UFAL)
| 2.7 | Recomendar a proibição de instalação de novos empreendimentos de fauna (doméstico, silvestre e exótico) e intensificação da fiscalização nos empreendimentos existentes, com foco nos protocolos sanitários e segurança contra fugas. | Documentos do PAN protocolados nos órgãos ambientais; relatórios anuais de fiscalização e acompanhamento de condicionantes. | Reduzir o risco de contaminação das aves silvestres locais e introdução de espécies alóctones. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Carolina Braga (SEMACE) Alberto Klefaz (IBAMA-CE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). | Serra do Baturité, Serra da Aratanha, Canindé (CE) | Áreas estratégicas do PAN |  | Fiscalização |  |  |  | x |  |  | 1. A SEMA-CE está ciente da ação e considera na análise de Autorização ambiental de empreendimentos. 2. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluída a intensificação da fiscalização nos empreendimentos de fauna. O Ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) 2. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 2.8 | Articular para que os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência das espécies do PAN prescrevam ações do PAN como condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias. | Atas de reuniões, notas técnicas, ofícios, guia de mitigação. | Órgãos licenciadores incorporando condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias envolvendo as ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Sara Alves (INEMA/BA) | 0 | Carolina Braga (SEMACE), OEMAs (identificar ponto focal da ABEMA), Jóice Brito (CPRH), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Cláudia Campos (NGI ICMBio Juazeiro), Luiz Eduardo Carvalho Loureiro de Andrade (Mineração Caraíba) e Thomas Christensen (COESP/ICMBio). | Áreas estratégicas do PAN, Ucs e entorno, Curaçá e Juazeiro/BA | Bioma Caatinga | Envolver a ABEMA para aprimorar a articulação da ação. | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. A SEMA-CE está ciente da ação e considera na análise de Autorização ambiental de empreendimentos. 2. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluída a destinação de recursos de compensação e de TACs, favorecendo as áreas estratégicas do PAN. O Ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) 2. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 2.9 | Implementar o manual de boas práticas de exploração da Carnaúba, visando a conservação de Xiphocolaptes falcirostris. | Relatório de implementação do manual. | Diminuição do uso do fogo nas áreas de manejo da carnaúba. | junho/24 | junho/29 | Cássia Pascoal (Associação Caatinga) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Rafael Costa (UFC), Samuel Portela (Associação Caatinga). | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. A Associação Caatinga, no ano de 2025, produziu o conteúdo do "Guia de Manejo Sustentável da Carnaúba no Entorno de Unidades de Conservação", por meio do projeto CAATINGA PRESERVADA: AMPLIANDO E MELHORANDO A GESTÃO DAS UCS NA CAATINGA CEARENSE, com o objetivo de realizar formações com comunidades carnaubeiras localizadas no entorno do Parque Estadual das Carnaúbas (PEC). O material aborda as boas práticas voltadas a atividade extrativista da carnauba, contemplando temas como saúde e segurança do trabalhador, agregação de valor aos produtos finais, cuidados ambientais com o carnaubal e a relação das comunidades com a unidade de conservação PEC. O guia evidencia, para além do extrativismo, o papel das comunidades na conservação do bioma Caatinga e biodiversidade local, com um tópico com destaque para a ave ameaçada de extinção, arapaçu-do-nordeste (Xiphocolaptes falcirostris) e sua relação direta com os carnaubais. Atualmente o Guia está em diagramação e será distribuido no território de atuação do projeto no ano de 2026. | 1. Guia em fase de diagramação |  | 1. Cássia Pascoal (Associação Caatinga)
| 2.10 | Ofertar capacitação para produção sustentável de mel de abelhas nativas e exóticas | Cursos ofertados. | Diminuição do extrativismo de mel na Fazenda Barreias (Canudos/BA). | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (Qualis Consult Amb.) | 200000 | Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Samuel Portela (Associação Caatinga), Marina Castro (UEFS), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Fazenda Barreiras | Canudos (BA) | Ação deve beneficiar a arara-azul-de-lear, por diminuição da competição por cavidades, onde a espécie nidifica. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. O Instituto YVY realizou 1 capacitação básica sobre Apicultura em Bom Jardim, povoado mais próximo das Barreiras. Ainda nesta reunião, foi construído, de forma participativa, um Plano de Ação para o desenvolvimento da apicultura local mas o mesmo segue aguardando fomento para implementação (proposta submetida ao empreendedor eólico Voltalia). | 1 Curso de Capacitação realizado. |  | 1. George Arapiraca (Instituto YVY)
| 2.11 | Articular a implementação de ações de manejo sustentável dos licurizeiros (Syagrus coronata) na área de ocorrência da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari). | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Manejo e uso sustentável da palmeira de Licuri. | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (Qualis Consult Amb.) | 500000 | Fernada Riera (GPCA), Érica Pacífico (GPCA), Patrícia Lopes (Instituto Soul da Terra), Aliomar Almeida (Jardim das Araras), Emanuel Barreto (CEMAVE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Área de ocorrência e de expansão da arara-azul-de-lear | Caatinga baiana |  | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. O Instituto YVY segue realizando o manejo e a manutenção para sobrevivência dos 5 mil licurizeiros plantados através do Projeto Renascer (financiado pela Voltalia) entre 2023 e 2024 nas comunidades de Canudos, Jeremoabo e Euclídes da Cunha. 2. Equipe da Agendha Ambiental também vem desenvolvendo projeto de plantio de licurizeiros e de outras espécies consorciadas na região de Paulo Afonso-BA. Aldenir ficou de buscar contato da instituição para divulgar e inserir no grupo. |  |  | 1. George Arapiraca (Instituto YVY) 2. Aldenir Ferreira (Animallia)
| 2.12 | Articular, junto aos Órgãos Ambientais (de diferentes instâncias) e às Procuradorias e Promotorias de Justiça Ambientais dos Estados abrangidos pelo PAN, para que recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e/ou de conversão de multas de empreendimentos que tenham causado danos ambientais sejam aplicados em ações deste PAN. | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Recurso destinado à implementação das ações do PAN. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (IPS) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Yuri Valença (CPRH), Luciana Khoury (MP-BA), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Juliana Machado (Freeland Brasil), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Não se aplica | Não se aplica | Convidar Adilson Amaral (MPF), Ronald Rocha (MP-CE) e Fernando Negreiros (MPF-CE). Garantir a participação social nos projetos, com benefícios diretos para as comunidades. Sugere-se que o ICMBio formalize, via ofícios, essas demandas para dar mais força ao pleito e tenha mais chances de obtenção de recursos. | Licenciamento |  |  | x |  |  |  | 1. O IPS, junto às instituições presentes no PAT Sertões, irá formalizar um documento a respeito e entregar às instituições responsáveis pelo TAC. |  | 1. Falta oficiar o MPE-CE para formalização do TAC | 1. Karine Montenegro (IPS) | 1. Buscar informações sobre o TAC do MPE-BA e Neoenergia neste estado.
| 2.13 | Realizar pesquisa sobre história natural das espécies alvo do PAN para subsidiar ações de conservação. | Artigos publicados, teses, dissertações. | Aumentar conhecimento básico sobre as espécies alvo do PAN. | junho/24 | junho/29 | Flavio Ubaid (UEMA) | 600000 | Victor Leandro (UFPE), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Ivina Brito (Instituto Pró-Silvestre), Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental). | Caxias (MA), Serra de Santa Catarina (PB), Chapada do Araripe | Áreas Estratégicas do PAN | Dar prioridade aos táxons: Xiphocolaptes falcirostris, Penelope jacucaca, Crypturellus zabele, Spinus yarrellii. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Diversos estudos foram compilados dentro do escopo da ação, com a contribuição dos colaboradores. a) Lima, M. C., Peres, C. A., Araujo, H. F. P. 2026. Endemic bird species are far more threatened than previously thought across the semiarid Caatinga dry forest domain. Biological Conservation, 315, 111690. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111690 b) Pacífico, E. C., Sánchez-Montes, G., Paschotto, F. R., Filadelfo, T., Hiraldo, F., Godoy, J. A., Miyaki, C. Y., Tella, J. L. 2026. Enduring gene flow, despite an extremely low effective population size, supports hope for the recovery of the globally endangered Lear’s Macaw. Diversity, 18(2), 87. https://doi.org/10.3390/d18020087 c) Salustio-Gomes, C., Silva, A. A. R., Leandro-Silva, V., Pichorim, M., Paixão, R. M. C. 2026. Forests and mangroves modulate the occupancy of the endemic and threatened White-collared Kite (Leptodon forbesi) in the Brazilian Atlantic Forest. Emu - Austral Ornithology, 126(1), 16–27. https://doi.org/10.1080/01584197.2025.2584614 d) Lima-Santos, C. S., Salustio-Gomes, C., Oliveira-Júnior, D. D., Da Paz, R. V., Da Paixao, R. M. C., Pichorim, M. 2026. Habitat structure at multiple scales drives the occupancy of threatened insectivorous birds in the Atlantic Forest. Biological Conservation, 316, 111736. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111736 e) Oliveira-Silva, W., Toledo-Lima, G. S., Lyra-Neves, R. M., Telino-Junior, W. R. 2025. Habitat use and co-occurrence of two species of tody-tyrant, Hemitriccus (Aves: Rhynchocyclidae) in a fragment of montane forest in north-eastern Brazil. Journal of Natural History, 59(1-4), 77-98. https://doi.org/10.1080/00222933.2024.2445872 2. Informações compiladas por Mauro Pichorim: a) TCC Spinus yarrellii sobre reprodução após soltura: FREIRE-MARTINS, A. 2025. História natural de pintassilgo-do-nordeste (Spinus yarrellii Audubon, 1839) reintroduzido no Seridó do RN: um caso de sucesso com resultados inéditos. TCC Bacharelado em Ciências Biológicas, UFRN. b) Sagot-Martin, F., Irusta, J. B., Salustio-Gomes, C., Leandro-Silva, V., Glauco, A., Maia, V. G., Oliveira, E. S. B., Gomes, F., Dantas, J. L. S., Felipe, G. J., Ribeiro, A., Silva, F. D. R. O., Araújo, S. K., Costa, T. L. A., Pichorim, M. 2025. Updates to the avifauna of the north-east Brazilian state of Rio Grande do Norte. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 145(4), 386-405. https://doi.org/10.25226/bboc.v145i4.2025.a6 c) Estudo em andamento: Densidade e sazonalidade de Crypturellus zabele por Marcelo Silva, Jorge Dantas e Guilherme Toledo -Lima (estudo em andamento na CA137 – RN, municípios de São Gonçalo do Amarante e outros do entorno). d) Estudo em andamento: Uso do espaço por Penelope jacucaca, Serra da Prata, nos municípios de Saloá e Iati, PE por Guilherme Toledo -Lima e Williams Oliveira da Silva (estudo em andamento). Também temos um estudo em andamento avaliando a densidade de Xiphocolaptes falcirostris no oeste do PI. 3. Artigo "Dieta do pintassilgo-do-nordeste Spinus yarrellii (Audubon, 1839) baseada em observações de campo e análise de dados de ciência cidadã" submetido para a revista Biodiversidade Brasileira, em fevereiro/2026. | 1. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111690 https://doi.org/10.3390/d18020087 https://doi.org/10.1080/01584197.2025.2584614 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111736 https://doi.org/10.1080/00222933.2024.2445872 2. https://repositorio.ufrn.br/items/7849386b-c5f6-4be6-81aa-d724d51730a3 https://doi.org/10.25226/bboc.v145i4.2025.a6 |  | 1. Flávio Ubaid (UEMA) 2. Mauro Pichorim (UFRN) 3. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 2.14 | Elucidar a situação taxonomica de: Selenidera gouldii baturitensis, Xiphorhynchus guttatus gracilirostris; Conopophaga melanops nigrifrons, Platyrinchus mystaceus niveigularis, Tangara cyanocephala cearensis, Thamnophilus caerulescens cearensis, Thamnophilus caerulescens pernambucensis, Xenops minutus alagoanus, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus, Colibri delphinae greenwalti, Odontophorus capueira plumbeicollis, Pyrrhura griseipectus, Procnias averano, Tangara cyanocephala coralina, Chamaeza campanisona, Momotus momota. | Artigos cientificos publicados. | Situação taxonômica resolvida. | junho/24 | junho/29 | Victor Leandro (UFPE) | 1000000 | Pericles Sena (UFPA), Luis Silveira (MUZUSP), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Flávio Ubaid (UEMA), Helder Farias (UFPB), Marco Crozariol (MN), Hipólito Denizard (Aquasis), Victor Leandro (UFPE), Fabio Nunes (Aquasis), Weber Girão (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2025, uma expedição conjunta do Cemave e Aquasis foi realizada para o Sul da Bahia, nas RPPNs Mata do Passarinho e Serra Bonita, para verificar qual a subespécie de Odontophorus capueira ocorre nessa região, pois havia uma suspeita de ser O. c. plumbeicollis. Com base em registros sonoros, comprovamos que o taxon dessa região é O. c. capueira. 2. Selenidera gouldii baturitensis: Artigo sendo elaborado pela equipe do laboratório do professor Péricles (UFPA – Bragança) Platyrinchus mystaceus niveigularis: Proposto como uma espécie plena por Bocalini et. al. (2026) (https://academic.oup.com/zoolinnean/article-abstract/206/1/zlaf197/8428494) Tangara cyanocephala cearensis e T. c. coralina: Estrutura genética apresentada em Bocalini et al., 2021 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302451) indica que as duas populações na verdade representam um único táxon (T. c. coralina) Thamnophilus caerulescens cearensis e T. c. pernambucensis: A subespécie pernambucensis junta-se à subespécie cearensis compreendendo um único táxon (Lima et al., 2025) (https://academic.oup.com/zoolinnean/article-abstract/205/2/zlaf129/8286005) Odontophorus capueira plumbeicollis: Artigo sendo finalizado (Com. Pessoal com Hevila, aluna de Péricles) deve validar como espécie plena. Pyrrhura griseipectus: Dissertação de Hipólito Xavier com a espécie, inclusive com as populações oriundas de Pernambuco. Artigo em processo de escrita. Procnias averano: Já existem sequências prontas, deve ser trabalhado em um futuro breve. Momotus momota: Em processo de estudo com o doutorado de Hipólito Xavier 3. Chamaeza cf. campanisona da Serra de Baturité e REBIO Pedra Talhada-CE sob estudos taxonômicos conduzidos pelas equipes do MNRJ e MZUSP. | 2. https://academic.oup.com/zoolinnean/article-abstract/206/1/zlaf197/8428494 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302451 https://academic.oup.com/zoolinnean/article-abstract/205/2/zlaf129/8286005 |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE) 2. Victor Leandro (UFPE) 3. Fabio Nunes (Aquasis)
| 2.15 | Realizar expedições de busca por novas populações das espécies alvo do PAN, priorizando áreas sub amostradas. | Relatórios das expedições de busca; artigos científicos publicados. | Aumento do conhecimento de novas populações. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 800000 | Helder Araujo (UFPB), Fabio Nunes (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA), Mauro Pichorim (UFRN), Luciano Naka e Victor Leandro (UFPE), Emanuel Barreto, (CEMAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Bruno Araujo (Projeto Uru-do-nordeste), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Edson Ribeiro (SAVE), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Victor Leandro (UFPE). | Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). | Área de ocorrência das espécies | Priorizar: Odontophorus capueira plumbeicollis, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus. As expedições nos municípios mencionados serão viabilizadas por meio do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Realizada expedição de busca de Odontophorus capueira plumbeicollis em outubro de 2025 (Cemave / Aquasis), conforme previsão na monitoria anterior. 2. Equipe do LABECAN/UFAL vem realizando buscas por Odontophorus e Chamaeza na ReBio de Pedra Talhada. 3. Tese de doutorado de Rafael Becker (Aquasis) em andamento com a identificação de lacunas espaciais de esforço amostral de avifauna na Caatinga. | 1. Relatório da expedição de busca por Odontophorus 3. relatório da qualificação da tese de Rafael Becker |  | 1. Weber Silva 2. Márcio Efe 3. Helder Araújo
| 2.16 | Estimar o tamanho populacional de espécies alvo do PAN. | Relatório contendo dados de estimativa populacional para: Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturellus zabele, Penelope jacucaca, Rhopornis adesiacus, Spinus yarrellii e Xiphocolaptes falcirostris. | Conhecer a estimativa populacional de algumas espécies. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Dados utilizados nos municípios Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB) são oriundos do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Artigo contendo informações sobre estimativas populacionais de Xiphocolaptes falcirostris aceito para publicação na Check List. 2. A BiodiverSe está com projeto de estimativa da população de Sclerurus cearensis na Chapada do Araripe. 3. Aquasis realizou estimativas populacionais de Pyrrhura griseipectus em 2025, nas localidades de Serra do Mel (Quixadá-CE), Serra do Parafuso (Canindé-CE), Serra da Aratanha, Serra das Almas, PN Ubajara. 4. Densidade e sazonalidade de Crypturellus zabele por Marcelo Silva, Jorge Dantas e Guilherme Toledo -Lima (estudo em andamento na CA137 – RN, municípios de São Gonçalo do Amarante e outros do entorno). Uso do espaço por Hemitriccus mirandae na Serra da Prata, perto de Caruaru, PE. Oliveira-Silva, W., Toledo-Lima, G. S., Lyra-Neves, R. M., & Telino-Junior, W. R. (2025). Habitat use and co-occurrence of two species of tody-tyrant, Hemitriccus (Aves: Rhynchocyclidae) in a fragment of montane forest in north-eastern Brazil. Journal of Natural History, 59(1-4), 77-98. Uso do espaço por Penelope jacucaca, Serra da Prata, nos municípios de Saloá e Iati, PE por Guilherme Toledo -Lima e WILLIAMS OLIVEIRA DA SILVA (estudo em andamento). | 1. Santos, P T. S. et al. (No Prelo) Corroboration of and additional records of Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) (Passeriformes, Dendrocolaptidae) in northeastern Brazil. Check List. 4. Oliveira-Silva, W., Toledo-Lima, G. S., Lyra-Neves, R. M., & Telino-Junior, W. R. (2025). Habitat use and co-occurrence of two species of tody-tyrant, Hemitriccus (Aves: Rhynchocyclidae) in a fragment of montane forest in north-eastern Brazil. Journal of Natural History, 59(1-4), 77-98. |  | 1. Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA) 2. Raquel Carneiro (BiodiverSe) 3. Fábio Nunes (Aquasis) 4. Mauro Pichorim (UFRN)
| 2.17 | Implementar um programa de recuperação e uso adequado das nascentes e cursos d'água, compatibilizando com a conservação do soldadinho-do-araripe. | Relatório de implementação de recuperação de nascentes. | Melhoria na qualidade o habitat. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 900000 | Gisele Bündchen (Fundo Luz Alliance/BrazilFoundation), Carlos Augusto (NGI Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Estabelecer o protocolo para definição da vazão ecológica. Convidar Vilma Freire (SEMA-CE), José Ailton (Prefeito do Crato), Ronald Rocha (MPE-CE). Identificar colaborador (ANA). | Manejo de Habitat |  |  |  |  | x |  | 1. A criação do Revis do Soldadinho-do-Araripe pelo Governo Federal decretou através dos Art. 3º, § 3º que captações hídricas terão prazo de adequação até 5 de junho de 2026, quando, de acordo com os Art. 1º, Parágrafo único, Inciso IV, uma vazão ecológica mínima de 30% deverá ser mantida nos mananciais abrangidos por essa Unidade de Conservação e Art. 3º que determina uma distância mínima de 100m da nascente para captação de água para uso humano. | https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/caatinga/lista-de-ucs/revis-soldadinho-araripe/arquivos/Decreto_12_492.pdf |  | 1. Weber Silva (Aquasis)
| 2.18 | Elaborar e implementar projeto de manejo de recursos hídricos visando ampliar o habitat do soldadinho-do-araripe. | Projeto elaborado; Relatório da implementação do projeto. | Habitat ampliado. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Yarley Brito (SAEEC), Carlos Augusto (NGI- Araripe), José Renato Leite (RPPN Araçá). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Para este ciclo a meta é criar 2,5 km de levada d'água na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Evidências de ocupação e reprodução da espécie foram obtidas no planalto drenado após intervenções experimentais com oferta de recursos hídricos (bebedouros artificiais) e transplantes de arbustos úteis na dieta e nidificação do soldadinho-do-araripe (50% de sobrevivência dos indivíduos transplantados no último ano). Projeto similar foi iniciado noutro setor situado na encosta da Chapada do Araripe. | 1. Relatório enviado ao CEMAVE |  | 1. Weber Silva (Aquasis)
| 2.19 | Promover a restauração de hábitat na Área de ocorrência das aves do PAN. | Protocolo de produção de mudas definido; mapa com áreas selecionadas; estudos para recuperação das áreas realizados; restauração ecológica iniciada. | Melhoria do hábitat. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Olavo Vieira (Associação Caatinga), Karina Linhares (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Renato Garcia (Nema/UNIVASF), Josemário Martins (INEMA), Mark Stafford (Parrots Internacional), Kilma Manso (ECO), João Arthur Seyffarth (SEDR/MMA), Samuel Schwaida (DESP/MMA), Marília Marini (ICMBio), Mateus Motter Dala Senta (DECO/MMA) e Ugo E. Vercillo (Blue Sky). | Chapada do Araripe, Serra das Almas e entorno (CE), Raso da Catarina, Boqueirão da Onça, Juazeiro e Curaçá (BA). | Área de ocorrência das espécies do PAN | A exemplo do que vem sendo realizado com o soldadinho-do-araripe. Convidar: Gislene Ganade (UFRN), Severino Ribeiro (CEPAN), Vilma Freire e Luciana Koury (MP-BA). A meta porposta para este ciclo é restaurar 500 ha em áreas estratégicas do PAN. Recomendação de priorizar a restauração da Mata Ciliar na Área de Proteção Ambiental (APA) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS) da Ararinha Azul. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Dois projetos de reflorestamento estão em andamento no âmbito de Acordo de Cooperações Técnicas da SEMA-CE com o Aquiraz Riviera no Parque Estadual das Águas (17ha de replantio) e pela Unimed no Parque Estadual Botânico (4 ha entre 2024 e 2025). 2. Em 2024, a Associação Caatinga, por meio de projetos de restauração, reflorestou 51 hectares em áreas estratégicas do PAN Aves da Caatinga e segue monitorando essas áreas para avaliar a sobrevivência das mudas e realizar reposições sempre que necessário. Entre essas iniciativas, o projeto Restaura Caatinga restaurou 20 hectares na RPPN Neném Barros; o projeto Carnaúba Sustentável, restaurou 1 hectare em Miraíma-CE; e o projeto No Clima da Caatinga (Fase 4) restaurou 10 hectares na Fazenda Gameleira, área recentemente adquirida pela Associação Caatinga e destinada à ampliação da RPPN Serra das Almas. Já o projeto Reposição Hídrica na Bacia Hidrográfica da Região Metropolitana de Fortaleza restaurou 20 hectares. Atualmente, a Associação Caatinga conta com algumas propostas submetidas, voltadas à restauração de áreas em unidades de conservação e em seus entornos nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 3. A Associação Caatinga, em parceria com a UFRN, realizou a inauguração do Centro Imburana de Recuperação da Caatinga (CIRCA) em Açu, Rio Grande do Norte. O CIRCA está localizado na Floresta Nacional de Açu, Açu, RN. 4. 11 projetos com ações de restauração e produção (com SAFs por exemplo), apoiados pelo BNDES e BNB, no edital Caatinga Viva. As ações desses projetos estão localizados nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Breno Farias desenvolve projeto de restauração da Caatinga no Cariri Paraibano, em área de ocorrência do Spinus yarrelii e Penelope jacucaca. |  |  | 1. Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) 2. Samuel Portela (Associação Caatinga 3. Mauro Pichorim (UFRN) 4. Helder Araújo (UFPB) | [6 empty] | Substituir Weber Girão (Aquasis) por Emanuel Barreto (CEMAVE) |  | Incluir: Weber Girão (Aquasis), Helder Araújo (UFPB) e Breno Farias (Autônomo)
| 2.20 | Propor a elaboração de listas estaduais de espécies ameaçadas e de exóticas invasoras, visando a integração das ações do PAN Aves da Caatinga com as políticas públicas das secretarias estaduais de meio ambiente. | Documentos de Planejamento para conservação das espécies alvo do PAN elaborados pelos estados; listas estaduais de espécies ameaçadas; listas estaduais de espécies exóticas e invasoras. | Políticas públicas estaduais integradas às nacionais. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 900000 | Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Samuel Portela (Associação Caatinga), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença (CPRH), Eudécio Neco (SEMAS-PB), João Vinícius (IMA-AL), Carolina Braga (SEMACE), Marcelo SIlva (IDEMA), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA). | RN, AL, CE, PB, PE, BA | Área de abrangência do PAN | Convidar Ronald Rocha (MPE-CE), Fernando Negreiros (MPF), Guilherme Toledo (UFAPE). | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | 1. Tal objetivo foi replicado no PAT Sertões como uma das proposições a serem realizadas, no intento de se manter sincronicidade com o PAN das Aves da Caatinga. SEPA e SEMA ficaram de articular a elaboração da lista estadual de EEIs e possível atualização da lista de ameaçadas do CE. 2. PORTARIA-IDEMA Nº 52/2026 - Institui a Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Norte, Data: 22/01/2026 | https://drive.rn.gov.br/index.php/s/MsHn5xRzX7kTycF |  | 1. Karine Montenegro (IPS) 2. Mauro Pichorim (UFRN)
| 2.21 | Recomendar à gestão da APA Serra do Baturité estudos para a adequação do plantio de café de sombra, visando a conservação das espécies Conopophaga cearae, Pipra fasciicauda, Sclerurus cearensis, Chamaeza campanisona, Odontophorus capueira plumbeicollis. | Nota Técnica encaminhada à SEMA/CE. | Manutenção de sub-bosque e compatibilização da produção de café com a conservação das espécies. | junho/24 | junho/29 | Ítalo Sousa (SEMA-CE) | 0 | Fabio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Marco Aurélio Crozariol (MHCE), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) | APA da Serra de Baturité | Não se aplica |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldades de articulação | 1. Ítalo Sousa (SEMA-CE)
| 2.22 | Identificar as áreas prospectadas para empreendimentos eólicos dentro da área de ocorrência da arara-azul-de-lear que apresentem alto risco de barreira entre núcleos populacionais e risco de mortalidade de indivíduos por colisão com aerogeradores e outros impactos/distúrbios causados por esses empreendimentos como potencial evitamento e perda de habitat, para proposição aos órgãos licenciadores de áreas de exclusão previamente à implantação desses empreendimentos. | Mapa de predição de risco de efeito barreira e de risco de colisão com indicação das áreas a serem excluídas. | Áreas de exclusão propostas (exclusão de áreas prospectadas que formariam barreira entre os núcleos populacionais da espécie). | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Marina Somezari (CEMAVE), Elivan Arantes (CEMAVE), Inês Serrano (ECO). | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Monitoramento contínuo, com projeto renovado até 2028 para monitoramento populacional que implique na avaliação dos impactos causados pelo Parque Eólico de Canudos (Raso da Catarina-BA); Manuscrito sobre atualização da área de vida da espécie, destacando áreas de interesse para a conservação, foi submetido à revista científica Oryx (em revisão), perspectiva de publicação ainda em 2026; Informações sobre áreas prospectadas por parques eólicos foram fornecidas para Análise de Viabilidade Populacional da espécie, em processo, para avaliação de riscos. O trabalho é realizado pela mestranda Natália Opazo, em colaboração com o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-azul-de-lear (GPCA), e em parceria com o "Conservation Planning Specialist Group" (CPSG Brasil/IUCN). Previsão de finalização para 2027; Pesquisa de Dra. Julia Oshima (pós-doutorado financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) em colaboração com GPCA, realizou uma análise de sensibilidade de território, com base em dados de movimento obtidos para arara-azul-de-lear e para 4 espécies de urubus (como ref. aves planadoras suceptiveis a colisão) no Raso da Catarina - Canudos e Glória (pop. natural); e Boqueirão da Onça pop. reintroduzida). Relatório final de pesquisa entregue a FAPESP em Março/2026 e disponibilizado para o GPCA. Artigo científico em preparação. 2. Estudo científico publicado por de Oliveira et. al (2026) teve como objetivo identificar áreas sensíveis à expansão de empreendimentos de energia eólica para anfíbios, aves e répteis globalmente ameaçados no Brasil, detectando uma correlação negativa moderada entre riqueza de aves e presença de parques eólicos. Dessa forma, os empreendimentos não estão necessariamente nos locais mais ricos, mas ainda assim atingem áreas importantes para a conservação, como no caso da arara-azul-de-lear: entre as cinco células com os maiores valores de conflito, três estão localizadas no estado da Bahia, inclusive em áreas de ocorrência da espécie. | 1. Relatório de monitoramento reprodutivo 2025, em conjunto com o CEMAVE: https://www.canva.com/design/DAGzFhkuKbs/rm7ahEoBW6W3K53jefBxlg/edit Relatório do monitoramento populacional 2024: https://acrobat.adobe.com/id/urn%3Aaaid%3Asc%3Ava6c2%3Ad635fbe9-0dfc-4142-8e04-7121c8929bf4utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcARLeFxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafzQkNfgD7I_h29A-MkYguELYHfrZ1xLdzeWvvaQFdr_mB1bBjWiPRv26LD0w_aem_0qr89zZMeeHztH7rphTl8A Preprint do artigo "Revealing the unknown world of the endangered Lear's macaw using GPS-tracking data: identification of critical habitats for conservation": https://ecoevorxiv.org/repository/view/10029/ Relatório técnico a ser concluído em breve. 2. de Oliveira, R. F., da Silva, J. P. L. S., Vital, M. V. C., Diele-Viegas, L. M., & Efe, M. A. (2026). Wind energy expansion in Brazil and implications for the conservation of threatened amphibians, birds and reptiles. Perspectives in Ecology and Conservation, 24(1), 29-33. |  | 1. Gabriela Favoretto e Erica Pacífico (GPCA) 2. Márcio Efe (UFAL) | Sugestão de preparar resumos expandidos dos artigos (traduzido para o português) e relatórios, para conhecimento dos órgãos ambientais.
| 2.23 | Identificar os potenciais impactos à população da arara-azul-de-lear e à sua expansão decorrentes da instalação e operação de parques eólicos, para subsidiar ações de mitigação. | Monitoramento de médio e longo-prazos; potenciais impactos identificados. | Estimativas de impactos; ações de mitigação propostas. | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Larissa Biasotto (UFRGS), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Inês Serrano (ECO). | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Ação contínua no Raso da Catarina e no Boqueirão da Onça. Programas de monitoramento renovados até 2028. Até início de 2025, não foram identificados impactos diretos imediatos, além do baixo risco de colisão (estimado em 2022), entretanto, a ampliação das redes de distribuição de energia seguem sendo um impacto relevante à espécie. Tendência de crescimento populacional segue sendo observada de acordo com os censos, bem como a descoberta de novos dormitórios e sítios reprodutivos. Atualmente, já não existem araras sendo monitoradas via GPS por este grupo (outro grupo liderado pela pesquisadora Inês Serrano (Eco), PDI Neoenergia, está monitorando com previsão de resultados para breve), entretanto, o GPCA busca recursos para aquisição de novos equipamentos. Ações de mitigação propostas e implementadas no Complexo Eólico Canudos (Raso): BirdSentinel, Safe Wind, sinalização noturna luminosa e pintura de pás, além da busca diária por carcaças. Contudo, essa iniciativa ainda é pouco representativa em relação ao conjunto de empreendimentos eólicos na região. As análises foram realizadas em termos de sensibilidade, entretanto, análises de vulnerabilidade real ao risco estão sendo desenvolvidas em parceria com o Laboratório de Ecologia do Movimento da USP (Dra. Julia Oshima). Os dados relatados referem-se aos emprendimentos nos quais a articuladora e sua equipe atuam diretamente: ENEL (PE Boqueirão da Onça-BA) e Voltalia (PE Canudos, Raso da Catarina-BA). |  |  | 1. Gabriela Favoretto e Erica Pacífico (GPCA) | Sugestão de preparar resumos expandidos dos artigos (traduzido para o português) e relatórios, para conhecimento dos órgãos ambientais. Que o plano de mitigação aplicado ao parque eólico de canudos, seja recomedado como pre requisito para instação de parques eólicos na área de ocorrência da arara azul de lear. Houve ainda sugestão de envio de ofício do PAN ao INEMA, para que o INEMA sugira termos de referência para os empreendimentos.
Objetivo Específico 3 - Redução da remoção de indivíduos e manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN. | 3.1 | Desenvolver plano de mitigação de colisões de aves ameaçadas em vidraças na APA da Serra de Baturité. | Plano de mitigação elaborado. | Implementação do plano e diminuição do número de mortes. | junho/24 | junho/29 | Thaís Pereira (SEMA-CE) | 300000 | Wlademir Theotonio (Gestor da APA Serra Baturité), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE). | APA da Serra de Baturité. | Serra de Baturité | Convidar Bennett Hennessey (American Bird Conservancy). | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. A SEMA-CE realizou uma reunião junto ao Conselho Gestor da UC com a proposição de um grupo de trabalho onde serão discutidas propostas e normativas e legislações para que construções com estruturas reflexivas adotem alguma medida preventiva de colisão de aves. Também já está em elaboração um projeto para a submissão ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA do estado do Ceará com a finalidade de apoiar ações de educação ambiental e de pesquisa para atendimento a esta ação. 2. Têm sido relatadas colisões com certa frequência, de diversas espécies, inclusive ameaçadas, na sede da APA Serra de Baturité. As carcaças estão sendo destinadas para o Museu de História Natural do Ceará (Pacoti-CE) para posterior contabilização e análises. O problema é recorrente na APA e com certeza tem sido subnotificado e subestimado, pois muitas carcaças são removidas por gatos domésticos presentes na APA. |  |  | 1. Thaís Pereira (SEMA-CE) e Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) 2. Fabio Nunes (Aquasis)
| 3.2 | Criar ou implementar Programas de Manejo Populacional para as espécies alvo do PAN. | PMP para as seguintes espécies: Anodorhynchus leari, Spinus yarrellii, Pyrrhura griseipectus, Antilophia bokermanni, Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturelus zabele e Cyanopsitta spixii. | Aumento populacional das espécies | junho/24 | junho/29 | Antonio Eduardo Barbosa (ICMBio/CEMAVE) | 175000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Carolina Braga (SEMACE), Yuri Valença (CPRH), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Fabio Nunes (Aquasis), Roberta Manacero (Parque das Aves), Weber Girão (Aquasis), Alessandra Mello Souza (Parque das aves), Paloma Bosso (Parque das aves), Silvia Godoy (CEMAVE/ICMBio), Thomas Christensen (CGCON/ICMBio), Thomas White Jr. (Fish & Wildlife Service), Mark Stafford (Parrots International), Luiz Machado (CEMAFAUNA) e Cristina Yumi Miyaki (USP). | Áreas de ocorrência das espécies | Áreas de ocorrência das espécies | Para as espécies Spinus yarrelli, Antilophia bokermanni e Crypturellus zabele, que não estão incluídas no planejamento do Cemave para elaboração de PMP, é importante a realização de uma oficina para definir o papel que o manejo ex situ pode desempenhar na conservação dessas espécies. Isso pode nortear a necessidade ou não do PMP. | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | 1. O documento do PMP do uru-nordestino foi iniciado, mas precisa ser finalizado pelas instituições envolvidas e oficializado. Para as demais espécies sugere-se, previamente a qualquer iniciativa de elaboração de programas de manejo pupulacional, realização de uma oficina para avaliação do papel ex situ para conservação de cada uma dessas espécies. 2. Sobre os Programas de Manejo Populacional da Ararinha-azul e da Arara-azul-de-lear, realizamos oficina participativa no segundo semestre de 2025 para revisão de ambos. Foi realizada avaliação do papel ex situ para conservação de cada uma das espécies e foram criadas novas metas e ações para ambos os programas. Os grupos de acompanhamento dos programas também foram atualizados. As minutas dos documentos estão em revisão e em breve serão encaminhadas para aprovação das instâncias superiores e publicação da nova versão dos programas. Enquanto isso, os programas seguem funcionando normalmente. Os avanços no Programa da Arara-azul-de-lear são bastante óbvios pelo sucesso que tem sido o projeto de reforço populacional em Boqueirão da Onça e por termos mais uma instituição brasileira com sucesso reprodutivo da espécie sob cuidados humanos (Fazenda Cachoeira, MG). |  |  | 1. Antonio Emanuel (CEMAVE/ICMBio) 2. Priscilla Prudente Amaral (CEMAVE/ICMBio)
| 3.3 | Formar populações ex situ para fins de conservação de espécies beneficiadas pelo PAN. | Formação populações ex situ, prioritariamente para as espécies: Procnias averano, Chamaeza campanisona, Crypturellus zabele, Pyrrhura griseipectus, Penelope jacucaca, Penelope superciliaris e Spinus yarrellii. | Populações ex situ estabelecidas | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 50.000,00/espécie | Neilton Pascoal (Instituto Pró-Silvestre), Luis Gonzaga (UECE) Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Yuri Valença(CPRH), Paulo Maier, Régis Siqueira (Instituto Pró-Silvestre) | Ceará | Bioma Caatinga | Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc). | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | 1. O IPS possui população de algumas espécies beneficiadas pelo PAN (Amazona aestiva, Ara chloropterus, Ara ararauna, Aratinga jandaya), as quais serão utilizadas para projetos de reforço populacional e refaunação de tais espécies no CE. A ação é realizada em parceria com os órgãos ambientais. Está em vias de instalação um quarentenário para psitacídeos no estado do Ceará. |  |  | 1. Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre)
| 3.4 | Dar continuidade ao projeto de pesquisa com translocação do pintassilgo-do-nordeste (Spinus yarrellii) na Paraíba e iniciar novos projetos, para subsidiar futuro protocolo de destinação de indivíduos apreendidos, resgatados ou entregues. | Relatórios técnicos dos projetos, protocolo de destinação elaborado. | Destinação de indivíduos seguindo o protocolo estabelecido. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 2000000 | Alberto Klefasz (IBAMA-CE), Yuri Valença (CPRH), Weber Girão (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA-Caxias), Karine Montenegro (Inst. Pro Silvestre), Neilton Pascoal (Instituto Pró-Silvestre), Luis Gonzaga (UECE), Régis Siqueira (Instituto Pró-Silvestre), João Vinícius (Inst. Meio ambiente de AL), Helder Araujo (UFPB), Jeann Leal (UFPB), Welington Martins (UFPB), Andrey (IBAMA, PB), Tarsila Cavancante (IBAMA, PB), Samuel Portela (Associação Caatinga), Rachel Soares (Biodiverse), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Nathália Flores (SUDEMA), Fábio Nunes (Aquasis), Werlyson Pinheiro (Aquasis), Jonas Cruz (Aquasis), Mauro Pichorim (UFRN) e Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB). | Serra das Almas (CE), Exu (PE); Fazenda Salambaia (Cabaceiras-PB) e Fazenda Tamanduá (Santa Terezinha, PB). | Abrangência nacional | A equipe do CEMAFAUNA CAATINGA UNIVASF pode atuar nesta ação contribuindo com dados de ocorrência de Spinus yarrellii na região do PISF: Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). Buscar interação com o grupo do RN visando padronizações de metodologia e inserção daquele grupo no PAN. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2025 foram realizadas duas solturas experimentais de pintassilgos-do-nordeste na região do Cariri Paraibano, sendo um casal solto em abril e outro em setembro. A segunda soltura contou com a participação de Willian Menq e Jéssica Menq, que produziram um vídeo da soltura, publicado no Canal Planeta Aves, no YouTube e que já conta com mais de 160.000 vizualizações. Em dezembro de 2025 o aluno Alexandre Freire Martins defendeu seu TCC intitulado: "História Natural do pintassilgo-do-nordeste Spinus yarrellii (Audubon, 1839) reintroduzido no Seridó do RN: um caso de sucesso com resultados inéditos". Os dois grupos estão buscando maior integração com previsão de visitas recíprocas para troca de experiências neste ano. | 1. TCC: Freire (2025) - https://repositorio.ufrn.br/items/7849386b-c5f6-4be6-81aa-d724d51730a3 |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 3.5 | Promover a recuperação populacional de espécies do PAN por meio da biologia interventiva, a exemplo de manejo em ninhos artificiais, suplementação alimentar, manejo do habitat, dentre outras. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Xiphocolaptes falcirostris, Spinus yarrelli, Crypturellus zabele, Procnias averano, Selenidera gouldii baturitensis, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Xiphorhynchus guttatoides gracilirostris e Sclerurus cearensis. | Aumento populacional das espécies alvo. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Fabio Nunes (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA); Eudecio Neco (SEMAS PB). | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Fazer uso de diferentes métodos, como proteção de ninhos, oferta alimentar, criação em cativeiro, translocação, etc. | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. Estão sendo instalados caixas-ninho em territórios de Xiphorhynchus atlanticus e comedouros nos territórios de Odontophorus capueira plumbeicollis na Rebio de Pedra Talhada. 2. 175 caixas-ninho foram ocupadas por Pyrrhura griseipectus na Serra de Baturité, das quais 802 filhotes voaram em 2025. Caixas-ninho também estão sendo instaladas nas áreas de reintrodução da espécie. |  |  | 1. Márcio Efe (UFAL) 2. Weber Silva (Aquasis)
| 3.6 | Replicar a reintrodução do periquito cara-suja, feita com sucesso na Serra da Aratanha, para outras áreas selecionadas no âmbito deste PAN. | Relatório técnico. | Reestabelecimento populacional. | junho/24 | junho/29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 1000000 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro). | Planalto da Ibiapaba, Chapada do Araripe e Serra de Maranguape (CE). | Área de ocorrência histórica da espécie. |  | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. A reintrodução no Planalto da Ibiapaba está ocorrendo a contento em duas áreas, ao sul, na Reserva Natural Serra das Almas, e ao Norte, no Parque Nacional de Ubajara. Na Serra das Almas foram soltos 18 indivíduos em 2024, e em 2025 foram 16. Em 2026 a primeira reprodução em vida livre, hoje temos 22 indivíduos sobreviventes e 21 filhotes nas caixas-ninho. Em Ubajara foram translocados 28 indivíduos em 2025, tendo ocorrido a primeira reprodução nesse ano, com o voo de dois filhotes. em 2026, temos 21 sobreviventes e 43 filhotes nos ninhos. Em junho de 2026 será construído o recinto na Chapada do Araripe e a previsão é levar os primeiros indivíduos em jul/ago de 2026. |  |  | 1. Fabio Nunes (Aquasis)
| 3.7 | Realizar experimento de reintrodução de outras espécies alvo do PAN. | Relatórios técnicos para as espécies: Crypturellus zabele, Ara chloropterus, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Rhea americana, Cyanopsitta spixii. | Exemplares reintroduzidos com sucesso, viabilizando a repetição do método até o estabelecimento de uma população viável, aumentando a EOO do táxon. | junho/24 | junho/29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 50.000,00/espécie | Paulo Meier, Raquel Carneiro, Weber Girão, Fabio Nunes (Aquasis) , Yuri Valença, Neilton (Instituto Pró-Silvestre), Hipólito Denizard (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Aliomar Almeida (Projeto Jardins Arara-de-lear), Cromwell Purchase (ACTP), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Martin Guth (ACTP), Mark Stafford (Parrots International), Maria Cristina Cioglia (Fazenda Cachoeira), Thomas White (Fish & Wildlife Service), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neilton Pascoal (Instituto Pró-Silvestre), Luis Gonzaga (UECE), Régis Siqueira (Instituto Pró-Silvestre) | Ceará e Piauí, Fazenda Ararinha Azul (BA) | Bioma Caatinga | Para espécies sem protocolo de soltura definido recomenda-se realizar projeto de soltura em caráter experimental. Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc). | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. O recinto pré-soltura foi construído em novembro de 2025 em área florestal de Canindé e já se encontra pronto para dar início à soltura experimental de Papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) no Ceará, como parte dos projetos de refaunação do IPS. Ação realizada em parceria entre IPS, IBAMA, SEMACE, SEPA, SEMA e UECE. |  |  | 1. Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre)
| 3.8 | Realizar monitoramento populacional periódico de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico contendo dados do monitoramento populacional de Anodorhynchus leari, Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus e Crypturellus zabele. | Dados de tendência populacional; Avaliação da efetividade dos programas de conservação. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Neilton Pascoal (Instituto Pró-Silvestre), Luis Gonzaga (UECE), Régis Siqueira (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Erich Mariano (UFCG), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio), Thomaz Callado (Ecocycle Brasil), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Samuel Portela (Associação Caatinga), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (Projeto arara-azul-de-lear), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | 2 censos/espécie dentro do ciclo. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2025 foi feita uma expedição conjunta do Cemave e Aquasis para a REBIO de Pedra Talhada para estimar a população de Odontophorus capueira plumbeicollis. Embora não tenha sido possível estimar a população, foram localizados dois grupos em localidades distintas da REBIO, o que é uma informação relevante em face da raridade do táxon. A Aquasis fez estimativas de Pyrrhura griseipectus em dezembro/2025, na Serra de Aratanha (Pacatuba/CE - população reintroduzida), na Serra do Mel (Quixadá/CE) e Serra do Parafuso (Canindé/CE). O GPCA e CEMAVE fizeram expedições nas regiões do Raso da Catarina e Boqueirão da Onça para estimar o tamanho da população reprodutiva da arara-azul-de-lear, por meio de censo de ninhos ativos. | 1. Relatório das expedições: Relatório de monitoramento reprodutivo da arara-azul-de-lear 2025, em conjunto com o CEMAVE: https://www.canva.com/design/DAGzFhkuKbs/rm7ahEoBW6W3K53jefBxlg/edit |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 3.9 | Realizar o monitoramento genético da população de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus e Spinus yarrelli. | Avaliação da diversidade genética; estrutura populacional; taxa de endogamia; avaliação demográfica. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 100000 | Péricles Sena (UFPA), Fabio Nunes, Victor Leandro (UFRPE), Eddy de Oliveira (UEFS), Hipólito Ferreira Xavier (Museu Nacional/UFRJ), Natália Reis (UFPA), Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste) e Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB). | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. O Laboratório de Genética e Conservação da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança, ingressou no consórcio pela Genômica da Biodiversidade Brasileira - Vale ITV + ICMBio, abrangendo quatro espécies de aves ameaçadas (uru-nordestino, cara-suja, soldadinho-do-araripe e pintassilgo-do-nordeste). Pretende-se produzir seus genomas de referência (nível cromossômico) além das respectivas análises de genômica populacional. 2. O GPCA publicou artigo sobre a genética populacional da população remanescente de Anodorhynchus leari no Raso da Catarina. Equipe do Laboratório da Dra. Cristina Myiaki (USP) e Beatriz Raicosk tem feito análises de genética populacional para arara-azul-de-lear, com objetivo de orientar atividades do PMP da espécie. | 1. Na Universidade Federal do Pará, as seguintes pesquisas de mestrado e doutorado foram iniciadas (uma concluída) pelos seguintes alunos: Natália Rosário Reis; Pedro Henrique Sousa da Silva e Hévila de Carvalho Mariano: - Iniciado doutorado intitulado "AVALIAÇÃO GENÔMICA DO AMEAÇADO PERIQUITO CARA-SUJA (Pyrrhura griseipectus SALVADORI, 1900): CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE"; - Iniciado mestrado intitulado "SEQUENCIAMENTO DE GENOMA COMPLETO NA CONSERVAÇÃO: DIVERSIDADE GENÔMICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DO CRITICAMENTE AMEAÇADO Antilophia bokermanni"; - Defendido mestrado intitulado "ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA POPULACIONAL DO URU-DO-NORDESTE (Odontophorus capueira plumbeicollis)"; - Iniciado doutorado intitulado "PADRÕES DE HOMOZIGOSIDADE CROMOSSÔMICA, GENÔMICA ADAPTATIVA E SISTEMAS DE ACASALAMENTO DO URU-DO-NORDESTE (Odontophorus capueira plumbeicollis): UMA ANÁLISE EVOLUTIVA E CONSERVACIONISTA. Foi ainda apresentado o seguinte trabalho: - XXIX Congresso Brasileiro de Ornitologia. Do passado ao futuro: DNA de museu como fonte de informações para salvar ave criticamente ameaçada. 2025. 2. Artigo do GPCA https://www.mdpi.com/1424-2818/18/2/87 |  | 1. Weber Silva (Aquasis) 2. Érica Pacífico (GPCA) | [8 empty] | Incluir: Érica Pacífico (GPCA)
| 3.10 | Propor medidas mitigadoras para o conflito humano-fauna em áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear com a participação dos agricultores afetados. | Reuniões realizadas com as comunidades, medidas de mitigação implantadas, relatórios técnicos, publicação dos estudos realizados. | Redução no número de araras abatidas por agricultores. Conflito mitigado. | junho/24 | junho/29 | Elizeu Pinheiro da Cruz (UNEB) | 500000 | Emanuel Barreto (CEMAVE), William Wittkoff (Fundação Lymington), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Anita Studer (Nordesta), Kilma Manso (ECO), Weber Girão (Aquasis), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Greice Almeida (ECO). | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Relações humanos-aves; culturas alternativas; meios de afugentamento; modificação no espaçamento do milho; aplicação de produto não palatável na cultura do milho. | Normativas |  |  |  | x |  |  | 1. O grupo de pesquisa antropológica liderado pelo Prof. Elizeu Pinheiro da Cruz tem realizado as seguintes atividades na região do Raso da Catarina: levantamento etnográfico dos conflitos humano-fauna em áreas de ocorrência; diálogo com agricultores afetados (escuta e identificação de demandas); participação em atividades de campo e monitoramento da espécie; sistematização de dados sobre predação de lavouras e eletrocussão; construção preliminar de propostas de convivência (medidas não letais). 2. Thatiana Andrade (GPCA), está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre conhecimento ecológico tradicional e coletando informações de conflito humano-fauna no Raso da Catarina. Há um projeto iniciando no povoado de Cercadinho (ASAS Boqueirão da Onça), para mediação do conflito humano-fauna, vinculada ao GPCA e Instituto YVY (2026-2030). Existe também o Projeto Renascer, do Insituto YVY, que envolve 10 comunidades do Raso da Catarina e que foi renovado por mais 3 anos. Esse projeto busca a mitigação de impactos do Parque Ecólico de Canudos pela mediação de conflitos humano-fauna, considerando o desenvolvimento sócio-econômico da região e estratégias de cultivo de milho que minimizem o conflito com as araras. | 1. Produção de três trabalhos acadêmicos diretamente relacionados à ação: -Artigo científico sobre conservação e governança multiespécie da arara-azul-de-lear (submetido); -Dissertação de mestrado sobre coexistência multiespécie e conflitos socioambientais no Raso da Catarina (https://share.google/wnXxPjWAQF76gOFFW); -Artigo analítico sobre modos de existência da espécie e articulação entre conhecimento, políticas e território (submetido); Sistematização de dados empíricos sobre conflitos humano-fauna (predação, eletrocussão, convivência); Consolidação de base analítica para proposição de medidas mitigadoras com participação local; |  | 1. Elizeu Pinheiro da Cruz (UNEB) 2. Érica Pacífico (GPCA | Proposta de realização de encontro ou seminário (presencial) para discussão de projetos e ações de mitigação em conflitos humano-fauna na região do Raso da Catarina, com participação de representates das seguintes instituições: GPCA,Instituto YVY, ECO Conservation, UNEB, Animallia, CEMAVE, NGI Paulo Afonso, NEoenergia, Jardins da Arara-azul-de-lear, MPE.
| 3.11 | Realizar o monitoramento sanitário de espécies alvo do PAN e de aves domésticas e exóticas em suas áreas de ocorrência. | Relatórios técnicos. | Riscos sanitários identificados e mitigados. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 1000000 | Karine Montenegro (Inst. Prosilvestre), Neilton Pascoal (Instituto Pró-Silvestre), Luis Gonzaga (UECE), Régis Siqueira (Instituto Pró-Silvestre), Fabio Nunes, Yuri Valença, Paloma Bosso (Parque das Aves), Tânia Raso (USP), Patrícia Serafini (CEMAVE), Lígia Rigoleto (Parque das Aves), Ana Raquel (AZAB), Fernanda Guida (Zoo SP), Jeann Leal (UFPB), Ricardo Fraga (UFBA - Vitória da Conquista), Priscilla Prudente Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (GPCA), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio) e Vitória Ribeiro (UEMA). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Para Odontophorus capueira plumbeicolis, buscar parâmetros sanitários em Odontophorus capueira capueira. Convidar Marco Crozariol (MHNCE), Camile Lugarini (CEMAVE). | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Está em vias de instalação um quarentenário para psitacídeos no estado do Ceará, que pode colaborar com esta ação. 2. No âmbito das avaliações realizadas com psitacídeos atendidos em Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) na Bahia, observou-se variação na ocorrência de patógenos ao longo dos anos. Em 2023, foram avaliados 173 indivíduos, dos quais dois apresentaram resultado positivo para Mycoplasma spp. e três para Chlamydia psittaci. Em 2024, foram analisados 270 psitacídeos, com detecção de cinco indivíduos positivos para Mycoplasma spp. e cinco para C. psittaci. Já em 2025, foram avaliados 167 animais, sendo identificados dois indivíduos positivos para Mycoplasma spp. e nenhum caso positivo para C. psittaci. No grupo de psitacídeos sob cuidados humanos, avaliados entre 2025 e 2026 (ainda em andamento), foram analisados 123 indivíduos domiciliados. Desses, dois (1,6%) apresentaram infecção por circovírus — com confirmação por PCR e sequenciamento —, oito (6,5%) foram positivos para Mycoplasma spp. e dois (1,6%) para C. psittaci. Em relação às aves silvestres de vida livre, foram avaliados 390 indivíduos, sendo identificados dois casos positivos para C. psittaci, provenientes da Floresta Nacional de Contendas do Sincorá e da zona rural de Canudos, nas proximidades do Raso da Catarina. Além disso, foram detectados oito indivíduos (2,0%) positivos para Mycoplasma spp., oriundos dessas mesmas localidades, bem como da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação Veracel, inserida no bioma Mata Atlântica. 3. Monitoramento sanitário de filhotes de arara-azul-de-lear, na população do Raso da Catarina, em andamento (2026-2028), em parceria com o CEMAVE. Este monitoramento tem foco em circovirus e é financiado pela Voltalia. |  |  | 1. Karine Montenegro (IPS) 2. Ricardo Fraga (UFBA) 3. Érica Pacífico (GPCA) | [6 empty] | Substituir: Weber Silva (Aquasis) por Ricardo Fraga (UFBA) |  | Incluir Weber Girão (Aquasis)
| 3.12 | Identificar as áreas com potencial risco de mortalidade das araras-azuis-de-lear por eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia, para subsidiar monitoramento de fatalidades e ações de mitigação. | Mapa de predição de risco de eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia; relatórios do monitoramento de médio e longo-prazos com estimativas de eletroplessões; Relatório contendo medidas de mitigação propostas para o problema das eletroplessões. | Medidas mitigatórias implementadas pela Neoenergia/COELBA para o problema das eletroplessões. | junho/24 | junho/29 | Larissa Biasotto (UFRGS) | 150000 | Erica Pacífico (GPCA), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Kilma Manso (ECO), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira (Grupo Neoenergia) e Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia). | Raso da Catarina e Boqueirão da Onça | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Em 2025 foi publicado o mapa de áreas prioritárias para mitigação das eletrocussões da arara-azul-de-lear, considerando 78 registros conhecidos de fatalidades (até dez/2022) para validação do modelo. O artigo completo foi publicado na revista Journal Applied Ecology. O mapa com valores de risco para a área do Raso da Catarina foi disponibilizado para download como material suplementar, promovendo o acesso à informação por diferentes partes interessadas na temática. O resumo completo em português foi elaborado e está disponível na página do CEMAVE. Está em andamento uma iniciativa para mapear o risco de eletrocussão na área do Boqueirão da Onça. Embora ainda nao existam registros de eletrocussão, a malha energética tem aumentado consideravelmente na área e é muito provável que as araras já estejam utilizando as estruturas. Qualquer perda de indivíduos dessa pequena população pode prejudicar seriamente o projeto de reinserção e de conservação da espécie no local. | 1. https://doi.org/10.1111/1365-2664.70133 https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/centros-de-pesquisa/aves-silvestres/produtos-e-servicos/downloads/Outros/resumo-expandido-em-portugues-biasotto-et-al-2025.pdf |  | 1. Larissa Biasotto (UFRGS)
| 3.13 | Acompanhar o andamento e avaliar a eficácia das medidas adotadas pela concessionária de energia para mitigar o problema da eletroplessão de araras-azuis-de-lear em linhas de distribuição de energia. | Relatórios técnicos. | Medida mitigadora avaliada. | junho/24 | junho/29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Larissa Biasotto (UFRGS), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Kilma Manso (ECO), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira (Grupo Neoenergia), Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia), Luciana Khoury (MP/BA). | Raso da Catarina | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa |  |  | x |  |  |  | 1. Ofício, via ICMBio, solicitando acesso às informações do TAC/MP-Bahia e ao andamento das ações do P&D da Neoenergia pendente. Seguimos com os problemas de eletroplessões das araras e ainda com uma baixa rastreabilidade das atividades de mitigação das redes de energia. GPCA tem um plano de rastreabilidade dessas áreas de alto risco com base no modelo ecológico publicado Biasotto et al. 2025. (projeto de pesquisa/oriundo da mitigação dos impactos do Parque Eólico de Canudos). Foi apresentado ao MP o modelo ecológico produzido como referencia para indicar áreas de maior risco de eletrocussão. Com base em informações secundárias coletadas com ONG locais (Projeto Jardins da Arara de lear), fotos e entrevistas com comunidade, redes sociais, para o ano de 2025 temos 48 registros de mortes de araras na rede de energia. Para o Ano de 2026 temos 4 registros. Mantendo o padrão da estimativa de ao menos 1 ave encontrada morta ao mês. O Modelo de Viabilidade Populacional prevê de 3 a 9 araras mortas ao mês na rede de energia. A Fundação Biodiversitas também realizou atividades de EA, no mesmo período no municipio de Canudos. Matéria veiculada no "O Eco" reporta bem este problema (https://oeco.org.br/reportagens/atraso-em-acordo-segue-matando-araras-em-redes-eletricas-na-bahia/) 2. Animallia realizou com sucesso ações de Educação Ambiental na região de Paulo Afonso, Glória, Jeremoabo e Santa Brigida, finalizado 2023 - 2025 e financiado pela Azul Lear - mitigação NEOENERGIA (https://www.nexojornal.com.br/externo/2025/07/23/arara-azul-ameacada-fios-de-energia-bahia). Materiais educativos produzidos pela Animallia: https://drive.google.com/file/d/1sU4ZRlfG96Py7k8EH9bU1rXr-p3hvQ6k/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1Qam-FdRev8liOt2CPKS4ZMCTH4YMoZEv/view; https://drive.google.com/file/d/1dxEICyihFLqBUN0eSR1S1Qoe4LSp4gnm/view; https://drive.google.com/file/d/1dxEICyihFLqBUN0eSR1S1Qoe4LSp4gnm/view. |  | 1. Dificuldade de acesso às informações (TAC não publicado e informações sobre as ações da Neoenergia são classificadas como sigilosas pela instituição). | 1. Gabriela Favoretto e Erica Pacífico (GPCA) 2. Aldenir (Animallia) | Testar a plataforma ARA, do ICMBio, para reporte e armazenamento de casos de eletroplessão de araras. Sugestão de envio de ofício do CEMAVE ao Diretor Geral do INEMA-BA, para agendamento de reunião sobre o tema das eletroplessões de A. leari.
| 3.14 | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a caça ilegal de espécies alvo do PAN. | Ofícios enviados para os órgãos de fiscalização. | Fiscalizações intensificadas. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 200000 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Sara (INEMA - BA), Marcelo (IDEMA - RN), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Yuri Valença(CPRH), Paulo Maier. | Áreas de distribuição das espécies | Bioma Caatinga |  | Fiscalização |  | x |  |  |  | Agrupada | Agrupada com ação 3.17 na monitoria I
| 3.15 | Realizar oficinas educativas com povos e comunidades originárias e tradicionais, visando à redução da pressão de caça, captura e comércio sobre espécies alvo do PAN. | Oficinas realizadas, comunidades capacitadas | Pressão de caça reduzida | junho/24 | junho/29 | Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) | 100,000.00 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Karine Montenegro (IPS) e Ricardo Fraga (UFBA). | Nas comunidades originárias e tradicionais que se sobrepõem com as Áreas Estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. A Animallia Ambiental relizou em junho de 2025, no município de Paulo Afonso, o II Workshop Animallia: o papel das organizações da sociedade civil e das instituições de ensino no processo de educação socioambiental no território da arara-azul-de-lear. Essa atividade foi desenvolvida em parceria com o Ministério Público e a UNEB direcionado aos estudantes dos cursos de licenciatura em biologia, pedagogia e pedagogia indígena. Durante o workshop foram realizadas diversas palestras, além de duas oficinas, a primeira intitulada “Introdução à ciência cidadã e sua importância para a conservação da fauna” e a segunda “Construção de jogos didáticos”. O objetivo do evento foi realizar um encontro acessível a estudantes (futuros professores) a fim de apresentar para a sociedade as ações desenvolvidas em prol da proteção da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), de seu ambiente natural e dos recursos necessários para sua manutenção na natureza, bem como as propostas para minimizar os danos antrópicos à espécie em seu ambiente. Juazeiro dos Capotes, em Jeremoabo, possui uma comunidade quilombola que também foi alvo de atividade de Educação Ambiental. | 1. Publicação de uma revista: https://drive.google.com/file/d/1dxEICyihFLqBUN0eSR1S1Qoe4LSp4gnm/view |  | 1. Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental)
| 3.16 | Criar banco de dados com informações de caça, captura e tráfico de espécies alvo do PAN, integrando sistemas existentes e realizando busca ativa de informações. | Banco de dados criado. | Compartilhamento da informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. | junho/24 | junho/29 | Raquel Soares (BiodverSe) | 50000 | Juliana Machado (Freeland), Demian Calça (PF), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Paulo Maier (NGI Araripe), Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Rafael Cordeiro (IMA-AL), Dandara Bezerra (IFPB), Alberto (Cetas/IBAMA), Flavia (IBAMA/PE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Geiza Rodrigues da Silva (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF). | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência nacional | Integrar com sistema Trafifauna e sistemas estaduais. O CEMAFAUNA pode atuar compartilhando informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período monitorado. |  | 1. Dificuldade de acesso a informações nos órgãos fiscalizadores. | 1. Raquel Soares (BiodverSe) | Criação de um grupo de WhatsApp como canal de troca e concentração de informações do tema, denúncias, operações, etc. | Buscar informações sobre caça, captura e tráfico de espécies-alvo do PAN nos sistemas de informação existentes (a exemplo do SISCETAS e Trafifauna). | Relatório anual de reportes por espécie-alvo; ofícios encaminhados aos órgãos de fiscalização. |  |  |  | Substituir: Raquel Soares (BiodverSe) por Yuri Valença (CPRH) |  | Incluir: Patrick Tromposwky (ICMBio) e Raquel Soares (Biodiverse) |  |  | Incluir: Alguns links de possíveis bancos de dados a serem consultados: -https://trafifauna.freeland.org.br/#/auth/login -https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/copy_of_notas/sistema-de-gestao-dos-centros-de-triagem-de-animais-silvestres-do-ibama-chega-integrado-a-plataforma-de-conversao-de-multas-ambientais -https://www.freeland.org.br/observatorio
| 3.17 | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a captura, caça, transporte e o comércio ilegal de espécies alvo do PAN. | Ofícios enviados para os órgãos de fiscalização. | Realização das fiscalizações; redução das atividades de captura de espécies alvo do PAN. | junho/24 | junho/29 | Raquel Soares (BiodverSe) | 500000 | Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis),Carolina Braga (Semace), Patrícia Jacaúna (APA da Serra de Baturité/ SEMA), Alberto (Cetas/IBAMA), Hipólito Denizard (Aquasis), Carlos Augusto (NGI Araripe), Joice Brito e Yuri Valença (CPRH-PE), Alberto Klefasz (Cetas/IBAMA), Rafael Cordeiro e João Vinícius (IMA/AL), Karine Montenegro e Elisiane Holanda (Inst. Pro silvestre). | Áreas de distribuição das espécies e locais de escoamento e comércio | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | 1. Em reunião com o Tenente da BPMA e foi relatado que foram feitas algumas ações em feiras-livre e na zona rural. No entanto, como a BiodiverSe não está recebendo animais temporariamente (devido pouca disponibilidade de espaço), as ações reduziram (continuamos recebendo S. bouvreuil e papagaios). Para papagaios estamos com parceria com BPMA para identificação de notas fiscais falsas. |  | 1. Pouco espaço para recebimento de animais apreendidos. | 1. Raquel Soares (BiodiverSe) | Até o momento, a ação foi realizada localmente no Ceará, necessitando um esforço junto aos colaboradores da ação para sua ampliação para outros estados.
| 3.18 | Articular para que o modelo de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) seja adotado nas áreas estratégicas do PAN. | Ofícios enviados para o Ministério Público e órgãos de fiscalização. Relatórios de operações integradas realizadas. | Desarticular e reduzir o comércio ilegal e a caça de espécies do PAN. | junho/24 | junho/29 | João Vinícius - IMA/AL | 2000000 | Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Ileyne Lopes/Fábio Nunes (Aquasis), Gustavo Câmara (PRF), Willamy Bezerra (BPMA - CE), Alberto Fonseca (MPF AL), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental). | Feiras livres de: Campina Grande,Itabaiana,João Pessoa (PB); Paulo Afonso, Feira de Santana (BA); região metropolitana de Recife, Caruaru, Lagoa dos Gatos, Brejo da Madre de Deus (PE); Maracanaú, Pacajus, Goiabeiras, Messejana, Baturité (CE); Delmiro Gouveia, Piranhas, Pão-de-açúcar, Santana de Ipanema, Palmeira Índios, Arapiraca, Milagres (AL). | Bioma Caatinga | Baseando-se no modelo da Fiscalização Preventiva Integrado da Bacia do São Francisco. | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | 1. Em reunião com o Dr. Alberto Fonseca, do Ministério Público Estadual/AL, foi apresentado o PAN e a ação proposta, com objetivo de alinhamento institucional. A partir desse passo, propõe-se o redirecionamento das ações da FPI para as áreas prioritárias do PAN. 2. Existe uma perspectiva de estender as FPI para os estados beneficiados pela transposição. |  | 1. Apenas conversas iniciais relatadas, mas sem resultados concretos até o momento. | 1. João Vinícius (IMA-AL) 2. Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) | [6 empty] | Substituir: João Vinícius (IMA-AL) por Kilvia Amorim (IMA-AL)
| 3.19 | Difundir aplicativos criados para subsidiar as ações de fiscalização. | Ações de divulgação realizadas; relatório de uso dos aplicativos. | Fiscais mais capacitados em relação às ações e espécies do PAN. | junho/24 | junho/29 | Juliana Machado (Freeland) | 0 | Demian Calça (PF), Dandara Bezerra (IFPB), Emanuel Barreto (CEMAVE), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Estados abrangidos pelo bioma | Estados abrangidos pelo bioma | Trafifauna, FisCAAves, Merlin. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. A articuladora continua divulgando em diversos fóruns os aplicativos referidos no âmbito do PAN. |  |  | 1. Juliana Machado (Freeland)
| 3.20 | Estimular o diálogo e a integração entre os Setores de Inteligência dos órgãos responsáveis pelo combate ao tráfico e caça de espécies alvo do PAN. | Documentos entregues aos setores de inteligência e reuniões realizadas. | Otimização das investigações através da cooperação entre os órgãos envolvidos. | junho/24 | junho/29 | Emanuel Barreto (CEMAVE) | 50000 | Joice Brito (CPRH), Marco Diniz (IMA-AL), Fabio Nunes (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Juliana Ferreira (Freeland/Brasil), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-nordeste) e Raquel Soares (BiodiverSE). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  |  |  | x |  |  | 1. O CEMAVE e o CPB estão trabalhando em uma proposta de integração de PANs com abrangência na região Nordeste. A ideia é divulgar para os OEMAs um mapa integrado das áreas estratégicas desses PANs, ressaltando sua relevância para a conservação das espécies ameaçadas, além de recomendações para uma maior proteção dessas áreas. Dentre as recomendações está incluido o estímulo ao diálogo e a integração entre os Setores de Inteligência dos órgãos de fiscalização ambiental. O ofício deve ser encaminhado até o final de abril/2026. |  |  | 1. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 3.21 | Articular a realização de ações de fiscalização nas áreas de ocorrência de Anodorhynchus leari, Amazona aestiva e Pyrhura griseipectus especialmente durante o período reprodutivo (novembro a maio). | Relatório de operações de fiscalização. | Redução do tráfico dessas espécies. | junho/24 | junho/29 | Thiago Filadelfo (Qualis Consult Amb.) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Alberto Klefasz (Cetas-Ibama-CE), Airton De Grande (IBAMA-BA). | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga |  | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | 1. Na área de ocorrência da arara-azul-de-lear houveram fiscalizações pelo Raso da Catarina e Boqueirão da Onça em: 15-22/12/2025 (INEMA); 26-28/02/2026 (ICMBio); 06-12/04/2026 (INEMA). 2. Para Pyrrhura griseipectus, apesar da presença de um posto do BPMA na Serra de Baturité, e fiscalizações frequentes, as capturas ilegais continuam ocorrendo, sendo necessárias ações de inteligência para o combate mais eficaz. Na Serra do Mel (Quixadá-CE) houve um declínio significativo da população, que pode estar relacionado ao tráfico, que ocorre historicamente. |  | 1. Os órgãos de fiscalização, em sua maioria, seguem sem reportar o andamento de suas ações. Os dados apresentados aqui quase sempre são recortes do que os pesquisadores veem em campo. 2. Apesar das operações, capturas ilegais continuam ocorrendo. | 1. Thiago Filadelfo (Qualis Consult Amb.) 2. Fabio Nunes (Aquasis) |  | Articular a realização de ações de fiscalização nas áreas de ocorrência de Anodorhynchus leari, Cyanopsitta spixii, Amazona aestiva e Pyrhura griseipectus especialmente durante o período reprodutivo (novembro a maio).
| 3.22 | Realizar um encontro dos órgãos de fiscalização ambiental, para compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos no combate ao tráfico de animais silvestres. | Encontro realizado; ata do Encontro. | Compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos. | junho/24 | dezembro/2025 | Juliana Machado (Freeland) | 335000 | Roberto Barbosa (CEMAVE), Demian Calça (PF), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria I
| 3.23 | Monitorar a tramitação do projeto de Lei 3681/2019, que restringe a venda de instrumentos de captura de aves silvestres no Brasil. | Status da tramitação do Projeto de Lei 3681/2019 na Câmara Federal monitorado; manutenção da articulação com a SBO, SBZ e SBEQ. | Lei publicada | junho/24 | junho/29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 0 | Weber Girão (Aquasis), Eduardo Araujo (CEMAVE), Maria Alice (SBO), Enrico Bernard (SBEQ), Luciane Marinoni (SBZ), Demian Calça (PF), Juan Mendonça (SEMAS-PB). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Normativas |  | x |  |  |  |  | 1. Ação sem andamento no período. |  | 1. Dificuldade de articulação e monitoramento com as outras instâncias. | 1. Fabio Nunes (Aquasis) | [6 empty] | Substituir: Fabio Nunes (Aquasis) por Juliana Machado (Freeland)
| 3.24 | Iniciar pesquisas sobre parâmetros reprodutivos para subsidiar a futura reprodução ex situ de espécies alvo do PAN. | Pesquisas realizadas para as espécies Antilophia bokermanni, Anodorhynchus leari e Spinus yarrelli. | Parâmetros reprodutivos avaliados. | junho/24 | junho/29 | Weber Girão (Aquasis) | 300000 | Victor Leandro (UFRPE), Gabriela Liberalino (IFCE, Crato); Péricles Sena (UFPA); Verônica Lima (autônomo); João Heriberto (autônomo), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Juliana Machado Ferreira (Freeland). | Área de ocorrência das espécies | Área de ocorrência das espécies |  | Pesquisa |  |  | x |  |  |  | 1. A ideia de manejo com Antilophia galeata não teve início até o momento, apesar da articulação inicial. Previsão de projeto in-situ a ser executado em 2026 visa gerar parâmetros para auxiliar indiretamente. 2. Foi publicado artigo sobre biologia reprodutiva do pintassilgo-do-nordeste (Studer et al. 2025) que, juntamente com observações de campo de pesquisadores do Projeto Pintassilgo-do-nordeste, podem ajudar no manejo ex-situ da espécie. |  | 1. Pesquisas propostas inicialmente não foram executadas, apesar da articulação realizada. | 1. Weber Girão (Aquasis) 2. Emanuel Barreto (CEMAVE)
| 3.25 | Fundar novas populações de Selenidera gouldii, Pipra fasciicauda, Thamnophilus caerulescens cearensis, Hemitriccus mirandae, Xiphorhynchus atlanticus, Conopophaga cearae e Chamaeza campanisona na Serra da Aratanha, CE. | Relatório de reintrodução das espécies. | Redução do grau de ameaça em virtude da presença de novas populações. | junho/24 | junho/29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 200000 | Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE). | Serra da Aratanha | Serra da Aratanha |  | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. Em julho de 2025 foram translocados 12 casais de Conopophaga cearae da serra de Baturité para a serra da Aratanha. Seis indivíduos foram monitorados com radiotransmissor. Em março de 2026, quatro casais foram localizados, com territórios estabelecidos e comportamentos reprodutivos. |  |  | 1. Fabio Nunes (Aquasis)
| 3.26 | Capacitar colaboradores em pesquisa de fontes abertas para captar informações relacionadas à caça e ao comércio ilegal de aves silvestres na internet e subsidiar denúncias aos órgãos competentes. | Pessoas capacitadas. | Aumento de denúncias junto aos orgãos competentes. | junho/24 | junho/29 | Demian Calça (PF) | 50000 | Juliana Machado Ferreira (Freeland), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Eliziane Holanda (Pro silvestre), Fabio Nunes (Aquasis), Raquel Soares (BiodverSe). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Capacitação e EA |  | x |  |  |  |  | 1. O articulador informou que, mesmo residindo temporariamente em outro país, se dispõe a realizar esta capacitação em formato virtual. |  | 1. Dificuldades de articulação e pouca disponibilidade de tempo. | 1. Demian Calça (PF) | É necessário agendar data do evento e selecionar o público-alvo para esta capacitação.
| 3.27 | Articular a elaboração de instrumentos legais voltados para a proibição de compra, porte e utilização de instrumentos de captura de aves em nível federal, estadual e municipal, para pessoas sem licenças dos órgãos competentes. | Notas técnicas, atas de reuniões, recomendações. | Instrumentos legais publicados; maior controle sobre o porte e utilização dos instrumentos de captura. | junho/24 | junho/26 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 50000 | Roberto Cabral (IBAMA), Yuri Valença (CPRH), Juliana Machado (Freeland), Samuel Portela (Associação Caatinga), Paulo Maier (NGI/Araripe), Weber Girão (Aquasis), Demian Calça (PF), Fábio Nunes (Aquasis), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Normativas |  |  | x |  |  |  | 1. Sem avanços em relação à monitoria anterior. A ação ainda precisa ser articulada com os demais setores responsáveis. |  | 1. Dificuldades de articulação. | 1. Karine Montenegro (IPS)
| 3.28 | Monitorar possíveis predadores e competidores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatórios e publicações | Populações de predadores monitoradas | junho/26 | junho/29 | Vitória Ribeiro (UEMA) | 480000 | Luiz Cesar Pereira Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Paulo de Tarso (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Cristine Prates, Murilo Arantes (ICMBio), Eduardo Venticinque (UFRN), Paulo Henrique Marinho (UFRN), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Erica Pacífico/Thiago Filadelfo (Projeto Arara-azul-de-lear), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Flavia de Campos Martins (UPE), Larissa Rafael (UFS). | Área de Proteção Ambiental e Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul/BA, priorizando as microbacias dos riachos da Melancia, Barra Grande e Canabrava; além das Serras Canabrava, Natividade e da Borracha. |  |  | Manejo in situ |  | x |  |  |  |  | 1. Atividades suspensas temporariamente em função da emergência sanitária causada pelo circovírus na população de ararinhas-azuis em Curaçá/BA. |  | 1. Interrupção das atividades em razão do surto de circovírus na área de soltura da Ararinha-azul, em Curaçá-BA. | 1. Vitória Ribeiro (UEMA)
| 3.29 | Implementar um programa de controle predação e controle de competidores exóticos invasores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatório do programa de monitoramento e controle dos predadores | Diminuição da predação das ararinhas-azuis | junho/26 | junho/29 | Ariane Ferreira (Blue Sky) | 500000 | Flávio Ubaid (UEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Silvia Godoy (ICMBio/CEMAVE), Vitória Ribeiro (UEMA) | Área de soltura e entorno imediato | Curaçá/BA | Silvia irá colaborar com a parte de controle de animais domésticos. (Sugestão Claudia B. Campos: se esta ação incluir os mamíferos, sugiro a inclusão do CENAP/ICMBio nesta ação, como colaboradores, como solicitado pelo mesmo em reunião com a unidade) | Manejo in situ |  | x |  |  |  |  | 1. No período monitorado, não houve andamento da ação. O trabalho de castração e vacinação de animais domésticos (cães e, principalmente, gatos) foi executado até o início de 2025, dentro de um raio de 5km da área de soltura das ararinhas-azuis. Independente do surto de circovírus na área, a articuladora entende que a ação deve ser mantida, por se tratar de área no interior de Unidade de Conservação e devido ao risco de predação de filhotes de maracanã e ararinha-azul na área por gatos domésticos. |  | 1. Interrupção das atividades em razão do surto de circovírus na área de soltura da Ararinha-azul, em Curaçá-BA. | 1. Ariane Ferreira (Associação Caatinga) | [6 empty] | Substituir: Ariane Ferreira (Associação Caatinga) por Damião Oliveira (ICMBio/NGI Juazeiro) |  | Incluir Cláudia Campos (ICMBio/NGI Juazeiro)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo Geral do PAN |  | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 2 | 2.941%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 13 | 18.84% | 12 | 17.65% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 8 | 11.59% | 8 | 11.76% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 46 | 66.67% | 46 | 67.65% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 2 | 2.899% | 2 | 2.941% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 69 | 100% | 68 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0
| OBJETIVO 2 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1
| OBJETIVO 3 | 29 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo geral do PAN | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo Geral do PAN |  | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.579%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.316% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 38 | 25% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 31 | 20.67% | 31 | 20.39% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 40 | 26.67% | 40 | 26.32% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 1.974%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 152 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo geral do PAN | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo Geral do PAN |  | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.579%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.316% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 38 | 25% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 19.08% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.63% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 1.974%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 152 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo geral do PAN | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [13 empty] | x
| 1.4 | [12 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [12 empty] | x
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x
| 1.11 | [13 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x |  | X
| 2.2 | [14 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  | X
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [12 empty] | x
| 2.8 | [12 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [14 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [12 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [12 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [11 empty] | x
| 4.10 | [14 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [12 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [12 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [12 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [12 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.4 | [12 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [12 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [12 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [12 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.4 | [13 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.4 | [12 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [12 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [13 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [12 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.4 | [12 empty] | x
| 9.5 | [13 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [12 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [12 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.4 | [13 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [13 empty] | x
| 10.7 | [13 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [13 empty] | x
| 10.11 | [13 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga - PAN Aves da Caatinga
Objetivo Geral do PAN |  | Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos.
Data da monitoria |  | 26/05/2025 - 30/05/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 45 | 45.45%
| Concluída | 54 | 54.55%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 99 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 0 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 7 | 5
| OBJETIVO 5 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 12 | 0 | 0 | 12
| OBJETIVO 8 | 7 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 10 | 7 | 0 | 2 | 5