## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
NOME DO PLANO
VISÃO DE FUTURO
DESCREVER A VISÃO DE FUTURO (OPCIONAL)
OBJETIVO GERAL
Redução da perda e alteração de ambientes naturais e da remoção de indivíduos, visando a manutenção e/ou recuperação das populações e hábitats das espécies alvo deste PAN, nos próximos cinco anos. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | Agricultura, pecuária, desmatamentos, queimadas, incêndios florestais, mineração, expansão urbana e empreendimentos fotovoltaicos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de qualidade dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN. | Extrativismo de bromélias, uso indiscriminado de agrotóxicos, turismo desordenado, degradação de nascentes, espécies invasoras, desertificação, mudanças climáticas, empreendimentos eólicos e solturas indiscriminadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da remoção de indivíduos e manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN. | Caça, captura e tráfico, colisão com vidraças e linhas de transmissão de energia.
Note on A1: ====== ID#AAABoZYfGVk Camila Garcia (2025-07-28 18:29:47) completar os itens da matriz

## OBJ_ESP_1
NOME DO PLANO
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Promover modos de produção agrossilvipastoril sustentáveis mais eficientes e adequados à realidade da Caatinga, a exemplo do modelo NEXUS. | Divulgação e articulação de linhas de créditos realizadas; modelos agrossilvipastoris sustentáveis implantados; projetos de recuperação de áreas em processo de desertificação implementados; publicações científicas; relatório das atividades desenvolvidas e protocolo de boas práticas relacionadas à ovinocultura e caprinocultura nas áreas de ocorrência da ararinha-azul. | Ampliação das áreas manejadas de forma sustentável; implementação de boas práticas na caprinocultura e ovinocultura. | jun.-24 | jun.-29 | Helder Araujo (UFPB) | 1270000 | Delmiro Dantas (FASP), Frans Pareyn (APNE), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Gilson Miranda e Samuel Portela (Associação Caatinga), Vilmar Lermen (Agrodoia), George Arapiraca (Insituto YVY), Kilma Manso (ECO), Camila Rocha e Roberta Holmes (DESP/MMA), Claudemiro Lima Júnior (UPE), Pedro Develey (Save Brasil), Wellington Gomes (MAPA) e Luis Eduardo (Caraiba Mineradora) | Cariri Paraibano, Crateús (CE), Buriti dos Montes (PI), Chapada do Araripe, APA da Ararinha-azul (BA) | Bioma Caatinga | Convidar representante do INSA. A equipe da UFPB que participa do NEXUS Caatinga tem projeto de recuperação de áreas em processo de desertificação. Reduzir os impactos ocasionados pela caprinocultura e ovinocultura no bioma Caatinga, sobretudo na região de Curaçá-BA, por meio da implementação de boas práticas ambientalmente sustentáveis. | Uso Sustentável
1.2 | Estimular o manejo adequado do fogo e técnicas alternativas ao uso do fogo. | Capacitações realizadas; patrulhas equipadas; calendários de queima controlada estabelecidos. | Redução dos incêndios florestais. | jun.-24 | jun.-29 | Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2) | 50000 | Gilson Miranda (Associação Caatinga), Carlos Augusto (NGI/Araripe), Kurtis Bastos (IBAMA-DF) | Crateús (CE), Buriti dos Montes (PI), Chapada do Araripe | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat
1.3 | Fortalecer e ampliar a prevenção e combate a incêndios florestais, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN. | Brigadas formadas; cursos de capacitação para bombeiros militares realizados. | Redução dos incêndios florestais. | jun.-24 | jun.-29 | Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2) | 500000 | Gilson Miranda (Associação Caatinga), Carlos Augusto (NGI/Araripe), Kurtis Bastos (IBAMA-DF) | Chapada Diamantina, Serra de Baturité, Chapada do Araripe, Serra do Machado, Quixadá, Rio de Contas, Jaíba/MG, Boqueirão do Onça, Floresta/PE, Raso da Catarina, Serra do Teixeira, Serra de Santa Catarina, Serra das Almas, Serra da Capivara, Serra das Confusões, Serra da Ibiapaba | Áreas estratégicas do PAN |  | Manejo de Habitat
1.4 | Articular a criação ou ampliação de corredores ecológicos dentro e entre áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Aumento de áreas conectadas. | jun.-24 | jun.-29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 100000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE), Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Raquel Soares (BiodiverSe). | CE, PI, BA (entre o Raso da Catarina e o Boqueirão da Onça), RN, PE (entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Sugere-se articular com o MMA proposta de ampliação do Corredor Ecológico da Caatinga (Portaria MMA 131/2006 - PE/BA), para incluir a área proposta durante a Oficina pela equipe do CEMAFAUNA CAATINGA-UNIVASF (área situada entre o Parna Catimbau e os brejos pernambucanos). | Manejo de Habitat
1.5 | Fomentar a criação de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e nos corredores ecológicos. | RPPNs criadas. | Aumento das áreas legalmente protegidas. | jun.-24 | jun.-29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidade de Conservação
1.6 | Elaborar planos de manejo de RPPNs, com ênfase nas áreas estratégicas do PAN e corredores ecológicos. | Planos de manejo elaborados. | RPPNs implementadas. | jun.-24 | jun.-29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 2000000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PI, BA, RN, PE, AL | Bioma Caatinga |  | Unidade de Conservação
1.7 | Articular junto aos órgãos fundiários e às OEMAs a priorização da alocação das reservas legais para formação de contínuos vegetais nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Formação de contínuos florestais nas áreas estratégicas do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Sara Alves (INEMA/BA), Marcelo Silva (IDEMA/RN), Lucas Augusto (IMA/AL), Joice Brito (CPRH/PE), Leandro Silvestre (SUDEMA/PB). Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Epitácio Correia (IMA). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Orieldo Moura (CPRH), João Alfredo (IDACE). | Ordenamento e gestão territorial
1.8 | Articular junto aos órgãos competentes para que o mapa e as diretrizes das áreas estratégicas do PAN Aves da Caatinga sejam considerados em planejamentos territoriais. | Reuniões realizadas; instituições sensibilizadas; diretrizes atendidas (relatórios). | Ordenamento do uso e ocupação do solo baseado no mapa e diretrizes das áreas estratégicas. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 100000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Sara Alves (INEMA/BA), Lucas Augusto (IMA/AL), Roberto Cavalcanti (SEMACE); Moura Fé (SEMAR/PI), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Ordenamento e gestão territorial
1.9 | Recomendar que os órgãos ambientais considerem o mapa das áreas estratégicas do PAN no seu rito de licenciamento ambiental, para que empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo não sejam instalados nessas áreas. | Ofícios encaminhados; atas de reuniões; relatórios. | Não instalação de empreendimentos nas áreas estratégicas do PAN | jun.-24 | jun.-29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 0 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica | Entende-se como empreendimentos de grande porte e impacto ambiental significativo aqueles que causam supressão e/ou fragmentação de grandes áreas sensíveis ou que tenham potecial de efeito barreira sobre o deslocamento de espécies (ex: grandes projetos agrícolas, grandes empreendimentos fotovotaicos, eólicos, minerários, linhas de transmissão etc.). A categorização do porte do empreendimento deve obedecer a legislação vigente e normas dos órgãos ambientais. | Licenciamento
1.10 | Articular a destinação de recursos de compensação ambiental para ações que apoiem a implementação de UCs na Caatinga, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Ucs implementadas. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Carlos Augusto Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Felipe Vieira (ABEeólica), Joice Brito (CPRH), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Financiamento
1.11 | Solicitar celeridade na criação e ampliação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação criadas ou ampliadas. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE), Elieuzina Rodrigues (COMDEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Marianna Pinho (INEMA), Edmilson Nascimento (ONG Mata Branca), Emanuel Barreto (CEMAVE/ICMBio). | Áreas estratégicas do PAN, região de Curaçá e Juazeiro (BA) | Bioma Caatinga | Considerar as UC selecionadas durante a Oficina de trabalho "Critérios e priorização para criação de Unidades Unidades Federais", realizada em Brasília, no período de 29/01 a 02/02/2024. Considerar também outras iniciativas de criação de UC como o Parque Estadual da Furna dos Ossos, Reserva Biológica Estadual da Serra do Jacu, APA Estadual das Serras da Caatinga e ARIE da Serrinha do Pacujá (estudos conduzidos pela Associação Caatinga). Cobrar do IDEMA-RN informações sobre o andamento do processo de criação do RVS Serra das Araras. Buscar informações sobre as UCs a serem criadas na região da ararinha-azul. | Unidade de Conservação
1.12 | Articular a implementação de UCs, priorizando as áreas estratégicas do PAN. | Relatórios, atas de reuniões, ofícios encaminhados. | Unidades de conservação implementadas. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 30000 | Weber Girão (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Joaquim Araújo (SOS Sertão), Thiago Filadelfo (GPCA), Carlos Pinheiro (NGI ICMBio Araripe), Andreia Moreira (SEMA/CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Deve ser elaborada uma manifestação do GAT para cobrar a publicação do Plano do Manejo da APA Chapada do Araripe. | Unidade de Conservação
1.13 | Elaborar e implementar um plano de comunicação do PAN Aves da Caatinga. | Plano de comunicação elaborado e implementado. | PAN amplamente divulgado. | jun.-24 | jun.-29 | Kely Cristina (Associação Caatinga) | 600000 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Camila, Manuella e Eduardo (ICMBio/ CEMAVE), Thiago Filadelfo (GPCA), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Eudécio Neco (SEMAS/PB), Yuri Valença (CPRH), Marcelo Silva (IDEMA), Lucas Augusto (IMA), Juan Mendonça (SEMAS/PB), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental). | Caatinga | Abrangência nacional |  | Comunicação e Divulgação
1.14 | Desenvolver Programas de educação ambiental voltados para as espécies alvo do PAN. | Programas de educação ambiental priorizando espécies CR e a estruturação das atividades que já são realizadas para as espécies Pyrrhura griseipectus, Anodorhynchus leari, Augastes lumachela, Amazona aestiva e Cyanopsitta spixii. | Informação, sensibilização e mudança de atitude das comunidades. | jun.-24 | jun.-29 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 1200000 | Caio Graco Machado (UEFS), Alan Daniel Cerqueira (UEFS), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marilha Nascimento (Associação Caatinga), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Nathália Flores (SUDEMA), Tarsila Cavalcanti (IBAMA-PB), Flávia de Campos Martins (UPE), Helder Araújo (UFPB), Claudia Martins (NEMA/UNIVASF), Washington Soares Ferreira Júnior (UPE), Williana Joylla Silva (UPE), Alexandre Schiavetti (UESC), Vitória Ribeiro (UEMA), Thatiana Andrade (GPCA) | Serra das Almas, Serra de Baturité, Chapada do Araripe, Boqueirão da Onça e Raso da Catarina, Canindé-CE, Cabaceiras-PB, Serra da Aratanha, Chapada Diamantina, região de Curaçá e Juazeiro (BA) | Abrangência nacional | Para a ararinha-azul, o programa de educação ambiental deve caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade local e das atividades de caça e com ênfase na captura de animais silvestres. | Capacitação e EA
1.15 | Articular a criação de alertas de alteração de uso do solo e de fogo nas áreas estratégicas do PAN. | Memória de reuniões e alertas gerados nas plataformas. | Melhor gerenciamento das ações de fiscalização; redução de perda de área florestal. | jun.-24 | jun.-29 | Raquel Soares (BiodiverSe), Ivaldo Marques (ICMBio/GR-2) | 50000 | Paulo Maier (ICMBio), Frans Pareyn (APNE), Victor Leandro (UFPE), Karine Montenegro (SEPA e IPS), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE). | Áreas estratégicas do PAN | Bioma Caatinga | Envolver parceiros do INPE e MapaBiomas. | Gestão da Informação
1.16 | Estimular a criação e implementação de programas de pagamento por serviços ambientais para as ações do PAN, nas suas áreas estratégicas. | Relatórios; reuniões; eventos; notas técnicas para as Secretarias de Meio Ambiente municipais e estaduais. | Serviços ambientais criados e implementados. Recursos provenientes do PSA destinados para as ações do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 200000 | Weber Girão(Aquasis), Samuel Portela (Assoc. Caatinga) e Joaquim (SOS Sertão), Daniel (Associação Caatinga), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre) Fabio Nunes (Aquasis), Vilma Freire (SEMA -CE), Sara Alves (INEMA BA), Yuri Valença (CPRH PE), Juan Mendonça (SEMAS PB), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | CE, PE, BA, PB, PI, RN, AL | Área de abrangência do PAN | 6 meses para as Notas Técnicas serem enviadas para as secretarias. | Financiamento
1.17 | Identificar áreas privadas para aquisição, estabelecimento de acordos de conservação, termos de compromisso ou destinação de pagamento por serviços ambientais para recuperação do RVS da Ararinha Azul | Áreas adquiridas e doadas ao ICMBio, acordos de conservação assinados e PSA direcionado. | Habitat conservado e protegido legalmente em terras privadas e/ou públicas do RVS. | jun.-24 | jun.-29 | Damião Oliveira (ICMBio/NGI Juazeiro) | 100000 | Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Larissa Rafael (UFS), Kilma Manso (ECO), Marianna Pinho (INEMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Patricia Silva (UNIVASF), Mark Stafford (Parrots International) | Curaçá e Juazeiro/BA |  | BlueSky está realizando parceria com os proprietários rurais para restaurar suas propriedades | Ordenamento e gestão territorial

## OBJ_ESP_2
NOME DO PLANO
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de qualidade dos ambientes naturais das espécies alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Coibir a coleta ilegal de espécies de bromélias e da palmeira guaritana (Geonoma pohliana), na Serra de Baturité-CE, que são recursos importantes para Tangara cyanocephala cearensis, Odonthophorus capoeira plumbeicollis e Selenidera gouldii. | Relatórios de fiscalização. | Diminuição do extrativismo, visando o aumento populacional das espécies alvo. | jun.-24 | jun.-29 | Juca Alencar (IBAMA) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Edson Ribeiro (SAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | Boa Nova-BA e Poções-BA, APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas |  | Fiscalização
2.2 | Estimular o cultivo ex situ de bromélias nativas e da palmeira guaritana (Geonoma pohliana), visando a geração de renda e restauração do habitat na Serra de Baturité. | Agricultores capacitados; viveiros implantados. | Restauração e compensação ambiental. | jun.-24 | jun.-29 | Ítalo Sousa (SEMA-CE) | 200000 | Fabio Nunes (Aquasis), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Helder Araujo (UFPB), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA), Hipólito Denizard (Aquasis), Luiz Gustavo Chaves Silva (UNILAB). | APA Estadual da Serra do Baturité (CE), Areia (PB) | Área de ocorrência das espécies envolvidas | Ação se aplica às espécies Tangara cyanocephala cearensis e Tangara fastuosa. | Manejo ex situ
2.3 | Ação excluída na monitoria II
2.4 | Modelar o efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies alvo do PAN e identificar áreas climaticamente estáveis para subsidiar ações de conservação. | Relatório; artigos publicados. | Priorização de áreas para proteção, recuperação e ações de manejo. | 1-jan. | 12-fev. | Victor Leandro (UFPE) | 50000 | Weber Girão (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Flavio Ubaid (UEMA), Luciano Naka (UFPE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Bárbara Coelho (UFPE), João Neto (UFPE), Erich Mariano (UFCG), Helder Araujo (UFPB). | Não se aplica | não se aplica |  | Pesquisa
2.5 | Orientar as instituições a não realizarem solturas indiscriminadas nas áreas estratégicas do PAN. | Manual de boas práticas para soltura; Apresentação desse manual nas instituições que manejam fauna (IBAMA, OEMAs, ONGs, Bombeiro, município, ICMBio, Polícias). | Diminuição de solturas indevidas nas áreas estratégicas do PAN, visando reduzir os riscos associados. | jun.-24 | jun.-29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 500000 | Caio Graco Machado (UEFS), Yuri Valença (CPRH), Lucas Augusto (IMA-AL), Sara Alves (INEMA), Raquel Soares (BiodiverSe), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Luiz Cezar Machado Pereira, Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Marcelo Silva (IDEMA). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Identificar as instituições que atuam no manejo de fauna. O "Protocolo experimental para soltura e monitoramento de aves vítimas do comérico ilegal de animais silvestres no estado de São Paulo" elaborado pela SAVE pode ser usado como referência. | Capacitação e EA
2.6 | Realizar controle de espécies exóticas invasoras nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório de atividades de controle de abelhas na área de ocorrência de Anodorhynchus leari e de Cyanopsitta spixii; de piteira e pinus na Chapada Diamantina; de unha-do-diabo na área do Xiphocolaptes falcirostris; de mangueira na área de Antilophia bokermanni; e de gatos, cachorros e jabutis na Serra do Baturité. | Controle e redução das espécies exóticas invasoras. | jun.-24 | jun.-29 | Sara Alves (INEMA) | 5000000 | Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental), Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Sara Alves (INEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Wlademir Theotonio (SEMA-CE), Carolina Braga (SEMACE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), Ana Flávia Rodrigues do Nascimento (PIBIC e bolsista Mestrado), Aline Candida Ribeiro Andrade e Silva e Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Rogério Oliveira (PIBIC), Fernanda França (PIBIC) e Maria Isabel Pinheiro (PIBIC). | Raso da Catarina, Chapada Diamantina, Serra das Almas, Serra do Baturité, Cariri cearense, Canindé (CE), Serra da Aratanha (CE), Curaçá e Juazeiro (BA) | Áreas estratégicas do PAN |  | Espécies Exóticas Invasoras
2.7 | Recomendar a proibição de instalação de novos empreendimentos de fauna (doméstico, silvestre e exótico) e intensificação da fiscalização nos empreendimentos existentes, com foco nos protocolos sanitários e segurança contra fugas. | Documentos do PAN protocolados nos órgãos ambientais; relatórios anuais de fiscalização e acompanhamento de condicionantes. | Reduzir o risco de contaminação das aves silvestres locais e introdução de espécies alóctones. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Carolina Braga (SEMACE) Alberto Klefaz (IBAMA-CE), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE). | Serra do Baturité, Serra da Aratanha, Canindé (CE) | Áreas estratégicas do PAN |  | Fiscalização
2.8 | Articular para que os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência das espécies do PAN prescrevam ações do PAN como condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias. | Atas de reuniões, notas técnicas, ofícios, guia de mitigação. | Órgãos licenciadores incorporando condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatórias envolvendo as ações do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Sara Alves (INEMA/BA) | 0 | Carolina Braga (SEMACE), OEMAs (identificar ponto focal da ABEMA), Jóice Brito (CPRH), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), Epitácio Correia (IMA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Cláudia Campos (NGI ICMBio Juazeiro), Luiz Eduardo Carvalho Loureiro de Andrade (Mineração Caraíba), Thomas Christensen (COESP/ICMBio). | Áreas estratégicas do PAN, Ucs e entorno, Curaçá e Juazeiro (BA) | Bioma Caatinga | Envolver a ABEMA para aprimorar a articulação da ação. | Licenciamento
2.9 | Implementar o manual de boas práticas de exploração da Carnaúba, visando a conservação de Xiphocolaptes falcirostris. | Relatório de implementação do manual. | Diminuição do uso do fogo nas áreas de manejo da carnaúba. | jun.-24 | jun.-29 | Cássia Pascoal (Associação Caatinga) | 500000 | Fabio Nunes (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Rafael Costa (UFC), Samuel Portela (Associação Caatinga). | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis | Áreas de carnaubais afetadas por Cryptostegia madagascariensis | Convidar Edgar Gadelha (Sindicarnaúba) | Comunicação e Divulgação
2.10 | Ofertar capacitação para produção sustentável de mel de abelhas nativas e exóticas | Cursos ofertados. | Diminuição do extrativismo de mel na Fazenda Barreias (Canudos/BA). | jun.-24 | jun.-29 | Thiago Filadelfo (GPCA Cons. Amb.) | 200000 | Aline Andrade (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Samuel Portela (Associação Caatinga), Marina Castro (UEFS), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Fazenda Barreiras | Canudos (BA) | Ação deve beneficiar a arara-azul-de-lear, por diminuição da competição por cavidades, onde a espécie nidifica. | Capacitação e EA
2.11 | Articular a implementação de ações de manejo sustentável dos licurizeiros (Syagrus coronata) na área de ocorrência da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari). | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Manejo e uso sustentável da palmeira de Licuri. | jun.-24 | jun.-29 | Thiago Filadelfo (GPCA Cons. Amb.) | 500000 | Fernada Riera (GPCA), Erica Pacífico (GPCA), Patrícia Lopes (Instituto Soul da Terra), Aliomar Almeida (Jardim das Araras), Emanuel Barreto (CEMAVE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Área de ocorrência e de expansão da arara-azul-de-lear | Caatinga baiana |  | Manejo de Habitat
2.12 | Articular, junto aos Órgãos Ambientais (de diferentes instâncias) e às Procuradorias e Promotorias de Justiça Ambientais dos Estados abrangidos pelo PAN, para que recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e/ou de conversão de multas de empreendimentos que tenham causado danos ambientais sejam aplicados em ações deste PAN. | Atas de reunião, documentos encaminhados, acordos firmados. | Recurso destinado à implementação das ações do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Karine Montenegro (IPS) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença (CPRH), Luciana Khoury (MP-BA), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Juliana Machado (Freeland Brasil), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY). | Não se aplica | Não se aplica | Garantir a participação social nos projetos, com benefícios diretos para elas. Sugere-se que o ICMBio formalize, via ofícios, essas demandas para dar mais força ao pleito e tenha mais chances de obtenção de recursos. | Licenciamento
2.13 | Realizar pesquisa sobre história natural das espécies alvo do PAN para subsidiar ações de conservação. | Artigos publicados, teses, dissertações. | Aumentar conhecimento básico sobre as espécies alvo do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Flavio Ubaid (UEMA) | 600000 | Victor Leandro (UFPE), Marcelo Silva (IDEMA), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Ivina Brito (Instituto Pró-Silvestre), Thiago Filadelfo (GPCA Ambiental). | Caxias (MA), Serra de Santa Catarina (PB), Chapada do Araripe | Áreas Estratégicas do PAN | Dar prioridade aos táxons: Xiphocolaptes falcirostris, Penelope jacucaca, Crypturellus zabele, Spinus yarrellii. | Pesquisa
2.14 | Elucidar a situação taxonomica de: Selenidera gouldii baturitensis, Xiphorhynchus guttatus gracilirostris; Conopophaga melanops nigrifrons, Platyrinchus mystaceus niveigularis, Tangara cyanocephala cearensis, Thamnophilus caerulescens cearensis, Thamnophilus caerulescens pernambucensis, Xenops minutus alagoanus, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus, Colibri delphinae greenwalti, Odontophorus capueira plumbeicollis, Pyrrhura griseipectus, Procnias averano, Tangara cyanocephala coralina, Chamaeza campanisona, Momotus momota. | Artigos cientificos publicados. | Situação taxonômica resolvida. | jun.-24 | jun.-29 | Victor Leandro (UFPE) | 1000000 | Pericles Sena (UFPA), Luis Silveira (MUZUSP), Luciano Naka (UFPE), Mauro Pichorim (UFRN), Flávio Ubaid (UEMA), Helder Farias (UFPB), Marco Crozariol (MN), Hipólito Denizard (Aquasis), Victor Leandro (UFPE), Fabio Nunes (Aquasis), Weber Girão (Aquasis). | Não se aplica | Não se aplica |  | Pesquisa
2.15 | Realizar expedições de busca por novas populações das espécies alvo do PAN, priorizando áreas sub amostradas. | Relatórios das expedições de busca; artigos científicos publicados. | Aumento do conhecimento de novas populações. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 800000 | Helder Araujo (UFPB), Fabio Nunes (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA), Mauro Pichorim (UFRN), Luciano Naka e Victor Leandro (UFPE), Emanuel Barreto, (CEMAVE), Hipólito Denizard (Aquasis), Bruno Araujo (Projeto Uru-do-nordeste), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Edson Ribeiro (SAVE), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Victor Leandro (UFPE). | Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). | Área de ocorrência das espécies | Priorizar: Odontophorus capueira plumbeicollis, Xiphocolaptes falcirostris franciscanus. As expedições nos municípios mencionados serão viabilizadas por meio do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa
2.16 | Estimar o tamanho populacional de espécies alvo do PAN. | Relatório contendo dados de estimativa populacional para: Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturellus zabele, Penelope jacucaca, Rhopornis adesiacus, Spinus yarrellii e Xiphocolaptes falcirostris. | Conhecer a estimativa populacional de algumas espécies. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno | Dados utilizados nos municípios Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB) são oriundos do Subprograma de Monitoramento de Avifauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e demais ramais associados, Ramal do Agreste e Ramal do Apodi. | Pesquisa
2.17 | Implementar um programa de recuperação e uso adequado das nascentes e cursos d'água, compatibilizando com a conservação do soldadinho-do-araripe. | Relatório de implementação de recuperação de nascentes. | Melhoria na qualidade o habitat. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 900000 | Gisele Bündchen (Fundo Luz Alliance/BrazilFoundation), Carlos Augusto (NGI Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Estabelecer o protocolo para definição da vazão ecológica. Convidar Vilma Freire (SEMA-CE), José Ailton (Prefeito do Crato), Ronald Rocha (MPE-CE). Identificar colaborador (ANA). | Manejo de Habitat
2.18 | Elaborar e implementar projeto de manejo de recursos hídricos visando ampliar o habitat do soldadinho-do-araripe. | Projeto elaborado; Relatório da implementação do projeto. | Habitat ampliado. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Yarley Brito (SAEEC), Carlos Augusto (NGI- Araripe), José Renato Leite (RPPN Araçá). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Para este ciclo a meta é criar 2,5 km de levada d'água na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe. | Manejo de Habitat
2.19 | Promover a restauração de hábitat na Área de ocorrência das aves do PAN. | Protocolo de produção de mudas definido; mapa com áreas selecionadas; estudos para recuperação das áreas realizados; restauração ecológica iniciada. | Melhoria do hábitat. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (CEMAVE) | 2000000 | Olavo Vieira (Associação Caatinga), Karina Linhares (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Renato Garcia (Nema/UNIVASF), Josemário Martins (INEMA), Mark Stafford (Parrots Internacional), Kilma Manso (ECO), João Arthur Seyffarth (SEDR/MMA), Samuel Schwaida (DESP/MMA), Marília Marini (ICMBio), Mateus Motter Dala Senta (DECO/MMA), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Weber Girão (Aquasis), Helder Araújo (UFPB), Breno Farias (Autônomo) | Serra das Almas e entorno (CE); Chapada do Araripe (CE); Raso da Catarina e Boqueirão da Onça (BA); Unidades de Conservação da ararinha-azul (BA). | Área de ocorrência das espécies do PAN | Recomendação de priorizar a restauração da Mata Ciliar na Área de Proteção Ambiental (APA) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS) da Ararinha Azul. O PAN recomenda o uso das melhores técnicas de restauração florestal, a exemplo da técnica de raíz alongada, sendo necessário incentivar capacitações nessa linha. Consultar o site https://caatinga.ufrn.br/ da Profa. Gislene Ganade para informações atualizadas sobre: -Como produzir e plantar as mudas utilizando a nossa técnica. -Lista de espécies lenhosas indicadas para programas de restauração em seu município considerando as previsões das mudanças climáticas futuras -Municípios onde cada espécie lenhosa pode ser plantada em programas de restauração -Espécies listadas para a restauração do seu município possuem serviços ecossistêmicos já conhecidos e quais são eles -Onde encontrar mudas e sementes da Caatinga -Como plantar e encontre mais informações sobre restauração da Caatinga no site do Laboratório de Ecologia da Restauração - UFRN https://lerufrn.wixsite.com/restauracao | Manejo de Habitat
2.20 | Propor a elaboração de listas estaduais de espécies ameaçadas e de exóticas invasoras, visando a integração das ações do PAN Aves da Caatinga com as políticas públicas das secretarias estaduais de meio ambiente. | Documentos de Planejamento para conservação das espécies alvo do PAN elaborados pelos estados; listas estaduais de espécies ameaçadas; listas estaduais de espécies exóticas e invasoras. | Políticas públicas estaduais integradas às nacionais. | jun.-24 | jun.-29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 900000 | Weber Girão e Fabio Nunes (Aquasis), Samuel Portela (Associação Caatinga), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença (CPRH), Eudécio Neco (SEMAS-PB), Lucas Augusto (IMA-AL), Carolina Braga (SEMACE), Marcelo SIlva (IDEMA), Victor Leandro (UFPE), Sara Alves (INEMA). | RN, AL, CE, PB, PE, BA | Área de abrangência do PAN | Convidar Ronald Rocha (MPE-CE), Fernando Negreiros (MPF), Guilherme Toledo (UFAPE). | Gestão da Informação
2.21 | Recomendar à gestão da APA Serra do Baturité estudos para a adequação do plantio de café de sombra, visando a conservação das espécies Conopophaga cearae, Pipra fasciicauda, Sclerurus cearensis, Chamaeza campanisona, Odontophorus capueira plumbeicollis. | Nota Técnica encaminhada à SEMA/CE. | Manutenção de sub-bosque e compatibilização da produção de café com a conservação das espécies. | jun.-24 | jun.-29 | Ítalo Sousa (SEMA-CE) | 0 | Fabio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Marco Aurélio Crozariol (MHCE), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) | APA da Serra de Baturité | Não se aplica |  | Pesquisa
2.22 | Identificar as áreas prospectadas para empreendimentos eólicos dentro da área de ocorrência da arara-azul-de-lear que apresentem alto risco de barreira entre núcleos populacionais e risco de mortalidade de indivíduos por colisão com aerogeradores e outros impactos/distúrbios causados por esses empreendimentos como potencial evitamento e perda de habitat, para proposição aos òrgãos licenciadores de áreas de exclusão previamente à implantação desses empreendimentos. | Mapa de predição de risco de efeito barreira e de risco de colisão com indicação das áreas a serem excluídas. | Áreas de exclusão propostas (exclusão de áreas prospectadas que formariam barreira entre os núcleos populacionais da espécie). | jun.-24 | jun.-29 | Erica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Marina Somezari (CEMAVE), Elivan Arantes (CEMAVE), Inês Serrano (ECO). | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial
2.23 | Identificar os potenciais impactos à população da arara-azul-de-lear e à sua expansão decorrentes da instalação e operação de parques eólicos, para subsidiar ações de mitigação. | Monitoramento de médio e longo-prazos; potenciais impactos identificados. | Estimativas de impactos; ações de mitigação propostas. | jun.-24 | jun.-29 | Erica Pacífico (GPCA) | 150000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Larissa Biasotto (UFRGS), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Inês Serrano (ECO). | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear | Abrangência nacional |  | Ordenamento e gestão territorial

## OBJ_ESP_3
NOME DO PLANO
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da remoção de indivíduos e manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Desenvolver plano de mitigação de colisões de aves ameaçadas em vidraças na APA da Serra de Baturité. | Plano de mitigação elaborado. | Implementação do plano e diminuição do número de mortes. | jun.-24 | jun.-29 | Thaís Pereira (SEMA-CE) | 300000 | Wlademir Theotonio (Gestor da APA Serra Baturité), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Giovanna Rodrigues (SEMA-CE) | APA da Serra de Baturité. | Serra de Baturité | Convidar Bennett Hennessey (American Bird Conservancy). | Unidade de Conservação
3.2 | Criar ou implementar Programas de Manejo Populacional para as espécies alvo do PAN. | PMP para as seguintes espécies: Anodorhynchus leari, Spinus yarrellii, Pyrrhura griseipectus, Antilophia bokermanni, Odontophorus capueira plumbeicollis, Crypturelus zabele e Cyanopsitta spixii. | Aumento populacional das espécies | jun.-24 | jun.-29 | Antonio Eduardo Barbosa (ICMBio/CEMAVE) | 175000 | Thiago Filadelfo (GPCA), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Carolina Braga (SEMACE), Yuri Valença (CPRH), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Fabio Nunes (Aquasis), Roberta Manacero (Parque das Aves), Weber Girão (Aquasis), Alessandra Mello Souza (Parque das aves), Paloma Bosso (Parque das aves), Silvia Godoy (CEMAVE/ICMBio), Thomas Christensen (CGCON/ICMBio), Thomas White Jr. (Fish & Wildlife Service), Mark Stafford (Parrots International), Tiago Filadelfo (Projeto arara-azul-de-lear), Luiz Machado (CEMAFAUNA), Cristina Yumi Miyaki (USP).. | Áreas de ocorrência das espécies | Áreas de ocorrência das espécies | Para as espécies Spinus yarrelli, Antilophia bokermanni e Crypturellus zabele, que não estão incluídas no planejamento do Cemave para elaboração de PMP, é importante a realização de uma oficina para definir o papel que o manejo ex situ pode desempenhar na conservação dessas espécies. Isso pode nortear a necessidade ou não do PMP. | Manejo ex situ
3.3 | Formar populações ex situ para fins de conservação de espécies beneficiadas pelo PAN. | Formação populações ex situ, prioritariamente para as espécies: Procnias averano, Chamaeza campanisona, Crypturellus zabele, Pyrrhura griseipectus, Penelope jacucaca, Penelope superciliaris, Spinus yarrellii. | Populações ex situ estabelecidas. | jun.-24 | jun.-29 | Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre) | 50.000,00/espécie | Marcelo Jucá (Instituto Pró-Silvestre), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Yuri Valença(CPRH), Paulo Maier, Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Ceará | Bioma Caatinga | Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc). | Manejo ex situ
3.4 | Dar continuidade ao projeto de pesquisa com translocação do pintassilgo-do-nordeste (Spinus yarrellii) na Paraíba e iniciar novos projetos, para subsidiar futuro protocolo de destinação de indivíduos apreendidos, resgatados ou entregues. | Relatórios técnicos dos projetos, protocolo de destinação elaborado. | Destinação de indivíduos seguindo o protocolo estabelecido. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 2000000 | Alberto Klefasz (IBAMA-CE), Yuri Valença (CPRH), Weber Girão (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA-Caxias), Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Inst. Pro Silvestre), Lucas Augusto (Inst. Meio ambiente de AL), Helder Araujo (UFPB), Jeann Leal (UFPB), Welington Martins (UFPB), Andrey (IBAMA, PB), Tarsila Cavancante (IBAMA, PB), Samuel Portela (Associação Caatinga), Rachel Soares (Biodiverse), Victor Leandro (UFRPE), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Nathália Flores (SUDEMA), Fábio Nunes (Aquasis), Werlyson Pinheiro (Aquasis), Jonas Cruz (Aquasis), Mauro Pichorim (UFRN) e Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB). | Serra das Almas (CE), Exu (PE); Fazenda Salambaia (Cabaceiras-PB) e Fazenda Tamanduá (Santa Terezinha, PB). | Abrangência nacional | A equipe do CEMAFAUNA CAATINGA UNIVASF pode atuar nesta ação contribuindo com dados de ocorrência de Spinus yarrellii na região do PISF: Arcoverde (PE), Bom Jesus (PB), Brejo Santo (CE), Cabrobó (PE), Cachoeira dos Índios (PB), Cajazeiras (PB), Custódia (PE), Floresta (PE), Ipaumirim (CE), Jati (CE), Luís Gomes (RN), Major Sales (RN), Paranaí (RN), Salgueiro (PE), Santa Helena (PB), Santarém (PB), São José de Piranhas (PB), Sertânia (PE) e Uiraúna (PB). Buscar interação com o grupo do RN visando padronizações de metodologia e inserção daquele grupo no PAN. | Pesquisa
3.5 | Promover a recuperação populacional de espécies do PAN por meio da biologia interventiva, a exemplo de manejo em ninhos artificiais, suplementação alimentar, manejo do habitat, dentre outras. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Xiphocolaptes falcirostris, Spinus yarrelli, Crypturellus zabele, Procnias averano, Selenidera gouldii baturitensis, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Xiphorhynchus guttatoides gracilirostris e Sclerurus cearensis. | Aumento populacional das espécies alvo. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 2000000 | Fabio Nunes (Aquasis), Flavio Ubaid (UEMA); Eudecio Neco (SEMAS PB). | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Área de ocorrência atual e histórica das espécies. | Fazer uso de diferentes métodos, como proteção de ninhos, oferta alimentar, criação em cativeiro, translocação, etc. | Manejo in situ
3.6 | Replicar a reintrodução do periquito cara-suja, feita com sucesso na Serra da Aratanha, para outras áreas selecionadas no âmbito deste PAN. | Relatório técnico. | Reestabelecimento populacional. | jun.-24 | jun.-29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 1000000 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro). | Planalto da Ibiapaba, Chapada do Araripe. | Área de ocorrência histórica da espécie, Serra de Maranguape (CE). |  | Manejo in situ
3.7 | Realizar eventos de reintrodução de outras espécies alvo e/ou beneficiadas pelo PAN. | Relatórios técnicos para as espécies: Crypturellus zabele, Ara chloropterus, Amazona aestiva, Aratinga jandaya, Rhea americana, Cyanopsitta spixii. | Exemplares reintroduzidos com sucesso, viabilizando a repetição do método até o estabelecimento de uma população viável, aumentando a EOO do táxon. | jun.-24 | jun.-29 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 750000 | Paulo Meier, Raquel Carneiro, Weber Girão, Fabio Nunes (Aquasis) , Marcelo Jucá (Instituto Pró-Silvestre), Yuri Valença, Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Hipólito Denizard (Aquasis), Flávio Ubaid (UEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Aliomar Almeida (Projeto Jardins Arara-de-lear), Cromwell Purchase (ACTP), Ugo E. Vercillo (Blue Sky), Martin Guth (ACTP), Mark Stafford (Parrots International), Maria Cristina Cioglia (Fazenda Cachoeira), Thomas White (Fish & Wildlife Service), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre).. | Ceará e Piauí, Fazenda Ararinha Azul, entre a Gangorra, Concórdia e Caraiba (BA) | Bioma Caatinga | Para espécies sem protocolo de soltura definido recomenda-se realizar projeto de soltura em carater experimental. Consultar os sistemas (SISFAUNA e SISPASS) para verificar pessoas físicas e jurídicas que criam esses taxa (dados de indivíduos, nascimentos, por UF, município etc). | Manejo in situ
3.8 | Realizar monitoramento populacional periódico de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico contendo dados do monitoramento populacional de Anodorhynchus leari, Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus, Crypturellus zabele e Cyanopsitta spixii. | Dados de tendência populacional; Avaliação da efetividade dos programas de conservação. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 4000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre), Marcelo Silva (IDEMA), Yuri Valença (CPRH), Thomaz Callado (Ecocycle Brazil), Weber Girão e Fábio Nunes (Aquasis), Erich Mariano (UFCG), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flavio Ubaid (UEMA), Paulo Sambugaro e Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Victor Leandro (UFPE), Thiago Filadelfo (GPCA), Paulo Maier (ICMBio), Thomaz Callado (Ecocycle Brasil), Raquel Carneiro (BiodiverSe), Samuel Portela (Associação Caatinga), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (Projeto arara-azul-de-lear), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio), Vitória Ribeiro (UEMA). | Raso da Catarina, Serra do Baturité, Chapada do Araripe, Boa Nova (BA), Parambu (CE), Equador (RN), São Gonçalo do Amarante, Pureza e João Câmara(RN) | Áreas estratégicas do PAN e entorno, Unidades de Conservação da ararinha-azul (BA) | 2 censos/espécie dentro do ciclo. | Pesquisa
3.9 | Realizar o monitoramento genético da população de espécies alvo do PAN. | Relatório técnico para as seguintes espécies: Antilophia bokermanni, Pyrrhura griseipectus e Spinus yarrelli. | Avaliação da diversidade genética; estrutura populacional; taxa de endogamia; avaliação demográfica. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 100000 | Péricles Sena (UFPA), Fabio Nunes, Victor Leandro (UFRPE), Eddy de Oliveira (UEFS), Hipólito Ferreira Xavier (Museu Nacional/UFRJ), Natália Reis (UFPA), Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste), Ulisses Marques (Projeto Pintassilgo-do-Nordeste/UFPB), Érica Pacífico (GPCA) | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga |  | Pesquisa
3.10 | Propor medidas mitigadoras para o conflito humano-fauna em áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear com a participação dos agricultores afetados. | Reuniões realizadas com as comunidades, medidas de mitigação implantadas, relatórios técnicos, publicação dos estudos realizados. | Redução no número de araras abatidas por agricultores. Conflito mitigado. | jun.-24 | jun.-29 | Elizeu Pinheiro da Cruz (UNEB) | 500000 | Emanuel Barreto (CEMAVE), William Wittkoff (Fundação Lymington), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Anita Studer (Nordesta), Kilma Manso (ECO), Weber Girão (Aquasis), Thiago Filadelfo (GPCA), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Greice Almeida (ECO). | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear | Relações humanos-aves; culturas alternativas; meios de afugentamento; modificação no espaçamento do milho; aplicação de produto não palatável na cultura do milho. | Normativas
3.11 | Realizar o monitoramento sanitário de espécies alvo do PAN e de aves domésticas e exóticas em suas areas de ocorrência. | Relatórios técnicos. | Riscos sanitários identificados e mitigados. | jun.-24 | jun.-29 | Ricardo Fraga (UFBA) | 1000000 | Karine Montenegro e Bruno Pessoa (inst. Prosilvestre), Fabio Nunes, Yuri Valença, Paloma Bosso (Parque das Aves), Tânia Raso (USP), Patrícia Serafini (CEMAVE), Lígia Rigoleto (Parque das Aves), Ana Raquel (AZAB), Fernanda Guida (Zoo SP), Jeann Leal (UFPB), Ricardo Fraga (UFBA - Vitória da Conquista), Prudente Amaral (CEMAVE/ICMBio), Luiz Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Murilo Arantes (ICMBio), Juliana Rechetelo (UFC), Erica Pacífico (Projeto arara-azul-de-lear), Marcus Romero (Fazenda Cachoeira), Vanessa Kanaan (Instituto Espaço Silvestre), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Yara Barros (CPSG Brasil, Projeto Onças do Iguaçu), José Eduardo Mantovani (INPE), Carlos Candia-Gallardo (USP), Nelson Martins (UFMG), Tatiane Alves (ICMBio), Damilys Oliveira (ICMBio), Vanderlei Meneses (ICMBio), Vitória Ribeiro (UEMA), Marco Crozariol (MHNCE), Sílvia Godoy (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis) | Áreas estratégicas do PAN, Unidades de Conservação da ararinha-azul (BA) | Bioma Caatinga | Para Odontophorus capueira plumbeicolis, buscar parâmetros sanitários em Odontophorus capueira capueira. Recomendação de monitoramento sanitário prioritário para Cyanopsitta spixii, no projeto de reintrodução na natureza.. | Pesquisa
3.12 | Identificar as áreas com potencial risco de mortalidade das araras-azuis-de-lear por eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia, para subsidiar monitoramento de fatalidades e ações de mitigação. | Mapa de predição de risco de eletroplessão ou colisão com cabos de linha de energia; relatórios do monitoramento de médio e longo-prazos com estimativas de eletroplessões; Relatório contendo medidas de mitigação propostas para o problema das eletroplessões. | Medidas mitigatórias implementadas pela Neoenergia/COELBA para o problema das eletroplessões. | jun.-24 | jun.-29 | Larissa Biasotto (UFRGS) | 150000 | Erica Pacífico (GPCA), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira e Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia), Kilma Manso (ECO). | Raso da Catarina e Boqueirão da Onça | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa
3.13 | Acompanhar o andamento e avaliar a eficácia das medidas adotadas pela concessionária de energia para mitigar o problema da eletroplessão de araras-azuis-de-lear em linhas de distribuição de energia. | Relatórios técnicos. | Medida mitigadora avaliada. | jun.-24 | jun.-29 | Érica Pacífico (GPCA) | 150000 | Larissa Biasotto (UFRGS), Thiago Filadelfo (GPCA), Fernanda Riera (GPCA), Patricia Lopes (GPCA), Sara Alves (INEMA), Emanuel Barreto (CEMAVE), Higor dos Santos Vieira (Grupo Neoenergia), Mariella Mendes Revilla (Grupo Neoenergia), Luciana Khoury (MP/BA), Kilma Manso (ECO). | Raso da Catarina | Área de ocorrência da arara-azul-de-lear |  | Pesquisa
3.14 | Ação agrupada com a ação 3.17 na monitoria I
3.15 | Realizar oficinas educativas com povos e comunidades originárias e tradicionais, visando à redução da pressão de caça, captura e comércio sobre espécies alvo do PAN. | Oficinas realizadas, comunidades capacitadas | Pressão de caça reduzida | jun.-24 | jun.-29 | Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental) | 100,000.00 | Samuel portela (Associação caatinga), Emanuel Barreto (CEMAVE), Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Leandro Rodrigues (criadouro Haras Claro), Giovanna Rodrigues (SEMA/CE), George Mauricio Arapiraca (Instituto YVY), Karine Montenegro (IPS) e Ricardo Fraga (UFBA). | Nas comunidades originárias e tradicionais que se sobrepõem com as Áreas Estratégicas do PAN | Bioma Caatinga |  | Capacitação e EA
3.16 | Buscar informações sobre caça, captura e tráfico de espécies-alvo do PAN nos sistemas de informação existentes (a exemplo do SISCETAS e Trafifauna). | Relatório anual de reportes por espécie-alvo; ofícios encaminhados aos órgãos de fiscalização. | Compartilhamento da informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. | jun.-24 | jun.-29 | Yuri Valença (CPRH) | 50000 | Juliana Machado (Freeland), Demian Calça (PF), Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis), Paulo Maier (NGI Araripe), Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Rafael Cordeiro (IMA-AL), Dandara Bezerra (IFPB), Alberto (Cetas/IBAMA), Flavia (IBAMA/PE), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Geiza Rodrigues da Silva (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Luiz Cezar Machado Pereira (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Paulo Sambugaro (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Tarcísio Dourado (CEMAFAUNA CAATINGA - UNIVASF), Patrick Tromposwky (ICMBio) e Raquel Soares (Biodiverse) | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência nacional | Integrar com sistema Trafifauna e sistemas estaduais. O CEMAFAUNA pode atuar compartilhando informação entre os órgãos fiscalizadores dos estados e outras instituições. Alguns links de possíveis bancos de dados a serem consultados: -https://trafifauna.freeland.org.br/#/auth/login -https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/copy_of_notas/sistema-de-gestao-dos-centros-de-triagem-de-animais-silvestres-do-ibama-chega-integrado-a-plataforma-de-conversao-de-multas-ambientais -https://www.freeland.org.br/observatorio | Gestão da Informação
3.17 | Articular fiscalizações em áreas onde ocorrem a captura, caça, transporte e o comércio ilegal de espécies alvo do PAN. | Ofícios enviados para os órgãos de fiscalização. | Realização das fiscalizações; redução das atividades de captura de espécies alvo do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Raquel Soares (BiodverSe) | 500000 | Fábio Nunes e Weber Girão (Aquasis),Carolina Braga (Semace), Patrícia Jacaúna (APA da Serra de Baturité/ SEMA), Alberto (Cetas/IBAMA), Hipólito Denizard (Aquasis), Carlos Augusto (NGI Araripe), Joice Brito e Yuri Valença (CPRH-PE), Alberto Klefasz (Cetas/IBAMA), Rafael Cordeiro e Lucas Augusto (IMA/AL), Karine Montenegro e Elisiane Holanda (Inst. Pro silvestre). | Áreas de distribuição das espécies e locais de escoamento e comércio | Abrangência Nacional |  | Fiscalização
3.18 | Articular para que o modelo de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) seja adotado nas áreas estratégicas do PAN. | Ofícios enviados para o Ministério Público e órgãos de fiscalização. Relatórios de operações integradas realizadas. | Desarticular e reduzir o comércio ilegal e a caça de espécies do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Kilvia Amorim (IMA-AL) | 2000000 | Joice Brito/Yuri Valença (CPRH-PE), Ileyne Lopes/Fábio Nunes (Aquasis), Gustavo Câmara (PRF), Willamy Bezerra (BPMA - CE), Alberto Fonseca (MPF AL), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Aldenir Ferreira (Animallia Ambiental). | Feiras livres de: Campina Grande,Itabaiana,João Pessoa (PB); Paulo Afonso, Feira de Santana (BA); região metropolitana de Recife, Caruaru, Lagoa dos Gatos, Brejo da Madre de Deus (PE); Maracanaú, Pacajus, Goiabeiras, Messejana, Baturité (CE); Delmiro Gouveia, Piranhas, Pão-de-açúcar, Santana de Ipanema, Palmeira Índios, Arapiraca, Milagres (AL). | Bioma Caatinga | Baseando-se no modelo da Fiscalização Preventiva Integrado da Bacia do São Francisco. | Fiscalização
3.19 | Difundir aplicativos criados para subsidiar as ações de fiscalização. | Ações de divulgação realizadas; relatório de uso dos aplicativos. | Fiscais mais capacitados em relação às ações e espécies do PAN. | jun.-24 | jun.-29 | Juliana Machado (freeland) | 0 | Demian Calça (PF), Dandara Bezerra (IFPB), Emanuel Barreto (CEMAVE), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Estados abrangidos pelo bioma | Estados abrangidos pelo bioma | Trafifauna, FisCAAves, Merlin. | Comunicação e Divulgação
3.20 | Estimular o diálogo e a integração entre os Setores de Inteligência dos órgãos responsáveis pelo combate ao tráfico e caça de espécies alvo do PAN. | Documentos entregues aos setores de inteligência e reuniões realizadas. | Otimização das investigações através da cooperação entre os órgãos envolvidos. | jun.-24 | jun.-29 | Emanuel Barreto (ICMBio/CEMAVE) | 50000 | Joice Brito (CPRH), Marco Diniz (IMA-AL), Fabio Nunes (Aquasis), Alberto (CETAS/IBAMA), Juliana Ferreira (Freeland/Brasil), Karine Montenegro e Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Wellington Martins (Projeto Pintassilgo-do-nordeste) e Raquel Soares (BiodiverSE). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização
3.21 | Articular a realização de ações de fiscalização nas áreas de ocorrência de Anodorhynchus leari, Cyanopsitta spixii, Amazona aestiva e Pyrhura griseipectus especialmente durante o período reprodutivo (novembro a maio). | Relatório de operações de fiscalização. | Redução do tráfico dessas espécies. | jun.-24 | jun.-29 | Thiago Filadelfo (GPCA) | 50000 | Sara Alves (INEMA/BA), Fabio Nunes (Aquasis), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Alberto Klefasz (Cetas-Ibama-CE), Airton De Grande (IBAMA-BA). | Área de ocorrência das espécies | Bioma Caatinga | Convidar Airton De Grande (IBAMA/BA). | Fiscalização
3.22 | Realizar um encontro dos órgãos de fiscalização ambiental, para compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos no combate ao tráfico de animais silvestres. | Encontro realizado; ata do Encontro. | Compartilhamento de experiências e padronização de procedimentos. | jun.-24 | dez.-25 | Juliana Machado (Freeland) | 335000 | Roberto Barbosa (CEMAVE), Demian Calça (PF), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  | Fiscalização
3.23 | Monitorar a tramitação do projeto de Lei 3681/2019, que restringe a venda de instrumentos de captura de aves silvestres no Brasil. | Status da tramitação do Projeto de Lei 3681/2019 na Câmara Federal monitorado; manutenção da articulação com a SBO, SBZ e SBEQ. | Lei publicada | jun.-24 | jun.-29 | Juliana Machado (Freeland) | 0 | Weber Girão (Aquasis), Eduardo Araujo (CEMAVE), Maria Alice (SBO), Enrico Bernard (SBEQ), Luciane Marinoni (SBZ), Demian Calça (PF), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Juliana Machado Ferreira (Freeland). | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | erificar a possibilidade de incluir outros petrechos de captura de aves silvestres no projeto de lei. | Normativas
3.24 | Iniciar pesquisas sobre parâmetros reprodutivos para subsidiar a futura reprodução ex situ de espécies alvo do PAN. | Pesquisas realizadas para as espécies Antilophia bokermanni, Anodorhynchus leari e Spinus yarrelli. | Parâmetros reprodutivos avaliados. | jun.-24 | jun.-29 | Weber Girão (Aquasis) | 300000 | Victor Leandro (UFRPE), Gabriela Liberalino (IFCE, Crato); Péricles Sena (UFPA); Verônica Lima (autônomo); João Heriberto (autônomo), Bruno Pessoa (Instituto Pró-Silvestre). | Área de ocorrência das espécies | Área de ocorrência das espécies |  | Pesquisa
3.25 | Fundar novas populações de Selenidera gouldii, Pipra fasciicauda, Thamnophilus caerulescens cearensis, Hemitriccus mirandae, Xiphorhynchus atlanticus, Conopophaga cearae e Chamaeza campanisona na Serra da Aratanha, CE. | Relatório de reintrodução das espécies. | Redução do grau de ameaça em virtude da presença de novas populações. | jun.-24 | jun.-29 | Fabio Nunes (Aquasis) | 200000 | Weber Girão (Aquasis), Hipólito Denizard (Aquasis), Marco Crozariol (Museu de Historia Natural do CE). | Serra da Aratanha | Serra da Aratanha |  | Manejo in situ
3.26 | Capacitar colaboradores em pesquisa de fontes abertas para captar informações relacionadas à caça e ao comércio ilegal de aves silvestres na internet e subsidiar denúncias aos órgãos competentes. | Pessoas capacitadas. | Aumento de denúncias junto aos orgãos competentes. | jun.-24 | dez.-25 | Demian Calça (PF) | 50000 | Juliana Machado Ferreira (Freeland), Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre), Eliziane Holanda (Pro silvestre), Fabio Nunes (Aquasis), Raquel Soares (BiodverSe). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Capacitação e EA
3.27 | Articular a elaboração de instrumentos legais voltados para a proibição de compra, porte e utilização de instrumentos de captura de aves em nível federal, estadual e municipal, para pessoas sem licenças dos órgãos competentes. | Notas técnicas, atas de reuniões, recomendações. | Instrumentos legais publicados; maior controle sobre o porte e utilização dos instrumentos de captura. | jun.-24 | jun.-26 | Karine Montenegro (Instituto Pró-Silvestre) | 50000 | Roberto Cabral (IBAMA), Yuri Valença (CPRH), Juliana Machado (Freeland), Samuel Portela (Associação Caatinga), Paulo Maier (NGI/Araripe), Weber Girão (Aquasis), Demian Calça (PF), Fábio Nunes (Aquasis), Juan Mendonça (SEMAS-PB), Eliziane Holanda (Instituto Pró-Silvestre). | Não se aplica | Não se aplicca |  | Normativas
3.28 | Monitorar possíveis predadores e competidores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatórios e publicações | Populações de predadores monitoradas | jun.-24 | jun.-29 | Vitória Ribeiro (UEMA) | 476779 | Luiz Cesar Pereira Machado (CEMAFAUNA/UNIVASF), Paulo de Tarso (CEMAFAUNA/UNIVASF), Karlla Rios (CEMAFAUNA/UNIVASF), Cristine Prates, Murilo Arantes (ICMBio), Eduardo Venticinque (UFRN), Paulo Henrique Marinho (UFRN), Helder Araujo (UFPB), Luciano Naka (UFPE), Erica Pacífico/Thiago Filadelfo (Projeto Arara-azul-de-lear), Neiva Guedes (Instituto Arara-azul), Flavia de Campos Martins (UPE), Larissa Rafael (UFS) | Área de Proteção Ambiental e Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul/BA, priorizando as microbacias dos riachos da Melancia, Barra Grande e Canabrava; além das Serras Canabrava, Natividade e da Borracha. |  |  | Manejo in situ
3.29 | Implementar um programa de controle predação e controle de competidores exóticos invasores e avaliar seu impacto em populações de maracanãs e ararinhas-azuis. | Relatório do programa de monitoramento e controle dos predadores | Diminuição da predação das ararinhas-azuis | jun.-24 | jun.-29 | Damião Oliveira (ICMBio/NGI Juazeiro) | 500000 | Flávio Ubaid (UEMA), Ugo E. Vercillo, Cláudia Campos (ICMBio/NGI Juazeiro) (Blue Sky), Silvia Godoy (ICMBio/CEMAVE), Vitória Ribeiro (UEMA) | Área de soltura e entorno imediato | Curaçá/BA | Silvia irá colaborar com a parte de controle de animais domésticos. (Sugestão Claudia B. Campos: se esta ação incluir os mamíferos, sugiro a inclusão do CENAP/ICMBio nesta ação, como colaboradores, como solicitado pelo mesmo em reunião com a unidade) | Manejo in situ