## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Reduzir a perda de habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área (ha) desmatada de vegetação nativa dentro das IBAs da Mata Atlântica | 4.886.857 ha (IBAs) (2011 a 2016) |  | (2016-2021) | Reduzir | Shapefile disponibilizado pelo SOS Mata Atlântica | Anual | Henrique Rajão (PUC/RJ), Helder Araujo (UFPB) | Indicador alterado na avaliação intermediária. Linha de base e meta final alteradas. O Alex Bovo irá calcular. Henrique Rajão (PUC/RJ) foi substituído pelo Alex Bovo (USP)
|  | Área (ha) de vegetação nativa desmatada no domínio da Mata Atlântica | 111.700 ha de vegetação nativa desmatada (2011 a 2016) com a perda anual de 22.340 ha | 20.000 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018), com a perda anual de 10.000 há | Até, no máximo, 50.000 ha de área de vegetação nativa desmatada (2016-2021), com a perda anual de até 10.000 ha | Reduzir | Relatório SOS Mata Atlântica | Anual | Alex Bovo (USP) | Indicador elaborado na avaliação de meio termo
2 | Proteger, ampliar, restaurar e conectar os habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área restaurada (ha) com vegetação nativa na Mata Atlântica | 21.226 ha foram restaurados em 15 anos de projeto - de 2000 a 2015 (Relatório do SOS Mata Atlântica) |  | Aumento da área restaurada em 2.000 ha | Aumentar | Relatórios técnicos do SOS Mata Atlântica e dos projetos estaduais | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Henrique Rajão (PUC/RJ), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
|  | Área protegida por UC nas IBAs | Pedro Develey (SAVE Brasil) irá compilar essas informações |  | Aumento da área protegida em 10.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
|  | Área protegida por UC na Mata Atlântica fora das IBAs | AL - 2.268,37 ha 3.505.811 ha (CNUC) |  | Aumento da área protegida em 50.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Indicador elaborado e avaliado na avaliação de meio termo
|  | Número de conexões de fragmentos nas IBAs iniciadas | Ribeiro et al 2009 |  | Conexões iniciadas com vegetação nativa, sendo: 3 na MA do Nordeste; 20 na MA do Sudeste; 20 na MA do Sul | Aumentar | Relatórios técnicos dos projetos | Bianual | Nordeste: Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Hermes Filho (IEMA/ES); Leandro Guimarães (IEF/MG); Sul: Pedro Develey (SAVE Brasil) e Vagner Cavarzere (UFPR) | Indicador excluído na avaliação de meio termo
|  | Número de conexões de fragmentos iniciados com vegetação exótica perene ou de ciclo longo no CEP | Ribeiro et al 2009 |  | 50 conexões iniciadas | Aumentar | Relatórios técnicos dos projetos | Bianual | Nordeste: Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Hermes Filho (IEMA/ES) e Leandro Guimarães (IEF/MG); Sul: Pedro Develey (SAVE Brasil) e Vagner Cavarzere (UFPR) | Indicador excluído na avaliação de meio termo, o grupo entendeu que esse indicador seria dificil de medir e não implicaria, necessariamente, no alcance do objetivo específico
3 | Reduzir a caça, a captura ilegal e o tráfico dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de operações de fiscalização integradas de combate à caça, captura ilegal e tráfico | Nenhuma operação de fiscalização realizada | 18 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | 36 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Luiz de Carvalho (Policia Federal), Amanda Galvão (COPAN/ICMBio)
|  | Número de atividades de educação ambiental contra a caça, captura ilegal, tráfico e soltura indiscriminada realizadas | Nenhuma ação ou campanha realizada | 30 ações e 2 campanhas realizadas por áreas prioritárias | 60 ações e 4 campanhas realizadas por áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de Educação Ambiental; número de matérias publicadas na mídia | Anual | Nordeste: Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Luciano Lima (Instituto Butantan), Maria Alice Alves (UERJ); Sul: Marcos Bornschein (UNESP) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
4 | Promover o manejo adequado de solturas nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Quatro instituições que receberam informações sobre soltura inadequada (DEPAVE-3, CRAS-PET, DEFau e SAVE) | 32 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | 64 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Aumentar | Relatórios de atividades | Anual | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Leandro Guimarães (IEF/MG), Hermes Filho (IEMA/ES) | (Utilizar o protocolo da SAVE). Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
|  | Número de projetos de soltura com monitoramento em execução | Desconhecida - investigar junto ao IBAMA/OEMAS | 1 projeto de soltuta em execução | 2 projeto de soltuta em execução | Aumentar | Questionário encaminhado ao IBAMA e OEMAS | Anual | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
5 | Prevenir e controlar a presença de espécies exóticas invasoras em áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de programa de controle de espécies exóticas invasoras da fauna e flora na Mata Atlântica implementado | 1 programa de controle de espécies exóticas invasoras em desenvolvimento (controle de braquiárias no litoral do PR - afeta o bicudinho-do-brejo) | 1 novo programa de controle de espécies exóticas invasoras implementado | 2 novos programas de controle de espécies exóticas invasoras implementado | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos | Anual | Maria Alice Alves (UERJ)
6 | Avaliar o efeito de alterações climáticas sobre populações dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de estudos de avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre os táxons alvo deste PAN | 1 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo) | 1 estudo em desenvolvimento | 3 estudo em desenvolvimento | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos, artigos publicados | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Marcos Bornschein (UNESP)
|  | Áreas com protocolo de monitoramento implementado | nenhuma área com protocolo implementado | 2 áreas com protocolo implementado | 4 áreas com protocolo implementado | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Pedro Develey (SAVE Brasil), Marcos Bornschein (UNESP) | Indicador excluído na avaliação de meio termo
7 | Promover o manejo in situ e/ou ex situ de espécies deste PAN com vistas à reintrodução e/ou revigoramento populacional. | Número de projetos/programas de manejo populacional em execução | 3 projetos de manejo populacional em execução (mutum-do-sudeste, jacutinga, papagaio-do-peito-roxo) | 1 novo projeto de manejo populacional em execução | 3 novos projetos de manejo populacional em execução | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA)

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a perda de habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área (ha) desmatada de vegetação nativa dentro das IBAs da Mata Atlântica | 4.886.857 ha (IBAs) (2011 a 2016) |  | (2016-2021) | Reduzir | Shapefile disponibilizado pelo SOS Mata Atlântica | Anual | Henrique Rajão (PUC/RJ), Helder Araujo (UFPB) | Indicador alterado na avaliação intermediária. Linha de base e meta final alteradas. O Alex Bovo irá calcular. Henrique Rajão (PUC/RJ) foi substituído pelo Alex Bovo (USP) | 4.842.857 ha - ano 2018 (IBAS) - falta informação de UC, área total M.T. e tendência |  | Média | Os cálculos foram feitos com a versão 4.0 do MapBiomas (http://mapbiomas.org/). Os mapas foram baixados com resolução de 30 metros e reamostrados para 1km, devido a limitações técnicas do ARCGis. Os shapes das IBAS da Mata Atlântica foram obtidos através da coordenadoria do PAN (disponíveis no drive antes da reunião de monitoria). Foi então calculada o uso do solo para as áreas dentro das IBAS e o quanto existe de área natural. | 2019-10-09 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | Considerações: fazer levantamento anual da área para inferir a tendência da perda ou ganho. Dividir a informação em: UC, IBA e área total da mata atlântica. Considerar anos anterior a 2015 para avaliação de tendência (referência: MAPA BIOMAS). |  | Média | De maneira geral, observa-se uma redução da perda de habitat. No entanto, o grupo entendeu que a redução da perda do habitat não é resultado apenas do esforço do PAN. E que maior parte desses resultados se atribuem a iniciativas externas ao PAN.
|  | Área (ha) de vegetação nativa desmatada no domínio da Mata Atlântica | 111.700 ha de vegetação nativa desmatada (2011 a 2016) com a perda anual de 22.340 ha | 20.000 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018), com a perda anual de 10.000 há | Até, no máximo, 50.000 ha de área de vegetação nativa desmatada (2016-2021), com a perda anual de até 10.000 ha | Reduzir | Relatório SOS Mata Atlântica | Anual | Alex Bovo (USP) | Indicador elaborado na avaliação de meio termo | 23.961 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018) |  | Alta | Os esforços de combate ao desmatamento no período não foram suficientes para conter o desmatamento na Mata Atlântica | 2019-10-10 | GAT | Os dados do relatório do SOS Mata Atlântica consideram parcialmente a área da Mata Atlântica
2 | Proteger, ampliar, restaurar e conectar os habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área restaurada (ha) com vegetação nativa na Mata Atlântica | 21.226 ha foram restaurados em 15 anos de projeto - de 2000 a 2015 (Relatório do SOS Mata Atlântica) |  | Aumento da área restaurada em 2.000 ha | Aumentar | Relatórios técnicos do SOS Mata Atlântica e dos projetos estaduais | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Henrique Rajão (PUC/RJ), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 1457 ha restaurados na Mata Atlântica |  | Alta | Os resultados foram baseados nos relatórios do SOS Mata Atlântica | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves) | Manter o indicador e entrar em contato com o SOS Mata Atlântica para verificar se os projetos de restauração estão espacializados. |  | Alta | O grupo percebe que há uma tendência de alcançar a meta, no entanto ainda há esforços de poucos estados para proteger, ampliar e conectar áreas protegidas. O grupo entende que mesmo com tendência de alcançar esse objetivo, não necessariamente, os resultados podem evitar a extinção de espécies do PAN em determinados locais
|  | Área protegida por UC nas IBAs | Pedro Develey (SAVE Brasil) irá compilar essas informações |  | Aumento da área protegida em 10.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | 41.161 ha + 2.546 CNUC Total 43.707 ha |  | Alta | Verificou-se a Criação de uma área de 35.682 ha MG; 211 ha de RPPN na Bahia e 5.268,37 ha em Alagoas, totalizando 41.161 ha | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves)
|  | Área protegida por UC na Mata Atlântica fora das IBAs | AL - 2.268,37 ha 3.505.811 ha (CNUC) |  | Aumento da área protegida em 50.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Indicador elaborado e avaliado na avaliação de meio termo | 7.103 ha |  | Alta | Verificou-se a Criação de uma área de 5.331 ha correspondente ao PE Botumirim em MG; 1.772 ha de RPPN na Bahia, totalizando 7.103 ha | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves)
3 | Reduzir a caça, a captura ilegal e o tráfico dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de operações de fiscalização integradas de combate à caça, captura ilegal e tráfico | Nenhuma operação de fiscalização realizada | 18 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | 36 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Luiz de Carvalho (Policia Federal), Amanda Galvão (COPAN/ICMBio) |  | 66 operações FPI |  | Alta | 10 Alagoas (Murici) + 2 Alagoas + 2 Rio de Janeiro (P.E. Costa Sol) + 1 Minas Gerais + 50 Paraná + 1 Bahia | 2019-10-10 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | Operações concentradas no Paraná e Alagoas, necessário investir em FPI na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. |  | Baixa | Por mais que se atinja a meta, ainda tem muito o que se fazer para combater o tráfico e a caça das espécies do PAN. Os esforços são pontuais e não refletem mudanças significativas de comportamento da sociedade em geral. Os indicadores medidos não refletem de forma direta o alcance do objetivo, medindo apenas o esforço.
|  | Número de atividades de educação ambiental contra a caça, captura ilegal, tráfico e soltura indiscriminada realizadas | Nenhuma ação ou campanha realizada | 30 ações e 2 campanhas realizadas por áreas prioritárias | 60 ações e 4 campanhas realizadas por áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de Educação Ambiental; número de matérias publicadas na mídia | Anual | Nordeste: Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Luciano Lima (Instituto Butantan), Maria Alice Alves (UERJ); Sul: Marcos Bornschein (UNESP) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 13 atividades de educação ambiental |  | Baixa | A articulação não foi eficiente, e a compilação dos dados foi insatisfatória 1 campanha alcance nacional (Espaço Silvestre e Parque das Aves - internet) + 1 campanha anual alcancel nacional (PAN Papagaio e AZAB) + 1 campanha REBIO União (RJ)+ 1 campanha (CETAS BH) + 1 campanha 1 IPMA (Alagoas) + 1 campanha PRF (Bahia) + 1 campanha Parque das Aves - visitantes (Paraná) + 1 campanha SAVE (São Paulo) + 1 campanha, Projeto Fauna das Gerais (Minas Gerais) + 1 ação, capacitação SOS FAUNA (curso para professores - Parque das Aves) + 1 ação, clubinho (Parque das Aves)+O projeto Plano de Voo da SAVE realizou 3 atividades de educação ambiental com o tema relacionado ao tráfico dos táxons do PAN | 2019-10-10 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | As atividades de educação ambiental incluem as ações e campanhas anteriormente citadas
4 | Promover o manejo adequado de solturas nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Quatro instituições que receberam informações sobre soltura inadequada (DEPAVE-3, CRAS-PET, DEFau e SAVE) | 32 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | 64 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Aumentar | Relatórios de atividades | Anual | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Leandro Guimarães (IEF/MG), Hermes Filho (IEMA/ES) | (Utilizar o protocolo da SAVE). Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 2 (Policia Rodoviária Federal-BR, Zoológico de Sorocaba - CETAS SP) |  | Baixa | A meta não foi atingida, porém aguarda-se o workshop relativo a procedimento de soltura | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) | Total: 30 CETAS + 17 OEMAS (1 por estado) + 17 PM Ambiental (1 por estado) = 64 instituições. |  | Alta | O grupo destacou a importância do PAN na execução de projetos de soltura com monitoramento.No entanto há muito o que fazer (protocolos de soltura, destinação correta, regulamentação, falta de estrutura...) Um passo importante pode ser dado com a realização do Workshop sobre soltura.
|  | Número de projetos de soltura com monitoramento em execução | Desconhecida - investigar junto ao IBAMA/OEMAS | 1 projeto de soltuta em execução | 2 projeto de soltuta em execução | Aumentar | Questionário encaminhado ao IBAMA e OEMAS | Anual | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | 3 projetos (Jacutinga, Mutum-do-alagoas, Plano de Voo) |  | Alta | A meta foi atingida devido aos 3 projetos executados no período: os projetos Jacutinga e Mutum-do-algoas fizeram reintrodução e reforço populacional, e Plano de Voo soltou aves proveniente de trafico em áreas cadastradas pela Secretaria do Meio Ambiente em SP. | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ)
5 | Prevenir e controlar a presença de espécies exóticas invasoras em áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de programa de controle de espécies exóticas invasoras da fauna e flora na Mata Atlântica implementado | 1 programa de controle de espécies exóticas invasoras em desenvolvimento (controle de braquiárias no litoral do PR - afeta o bicudinho-do-brejo) | 1 novo programa de controle de espécies exóticas invasoras implementado | 2 novos programas de controle de espécies exóticas invasoras implementado | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos | Anual | Maria Alice Alves (UERJ) |  | 2 (controle de flora exótica - Parque Estadual da Serra do Conduru, controle de ratos e gatos na APA de Fernando de Noronha-PE) |  | Alta | Atingiu a meta, pois 2 programas foram implementados na Bahia e em Pernambuco | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) |  |  | Média | O grupo destaca que esse é um tema de grande complexidade e de ampla abrangência e as ações dos gestores são incipientes para tomar medidas efetivas.
6 | Avaliar o efeito de alterações climáticas sobre populações dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de estudos de avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre os táxons alvo deste PAN | 1 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo) | 1 estudo em desenvolvimento | 3 estudo em desenvolvimento | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos, artigos publicados | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Marcos Bornschein (UNESP) |  | 1 novo artigo publicado (Vale et al, 2018) |  | Média | Atingiu a meta, pois foi publicado um artigo com todas as espécies da Mata Atlântica em 2018. E um estudo em andamento utilizando modelagem e banco de dados disponíveis | 2019-10-09 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) | Artigo publicado em Unidades de Conservação - Lapola et al, 2019. https://doi.org/10.1111/cobi.13405 |  | Alta | Já existem estudos sobre o efeito das mudanças climáticas sobre as aves. No entanto, exige estudos de longo prazo e não estão sendo feitas medidas mitigadoras para minimizar esses efeitos.
7 | Promover o manejo in situ e/ou ex situ de espécies deste PAN com vistas à reintrodução e/ou revigoramento populacional. | Número de projetos/programas de manejo populacional em execução | 3 projetos de manejo populacional em execução (mutum-do-sudeste, jacutinga, papagaio-do-peito-roxo) | 1 novo projeto de manejo populacional em execução | 3 novos projetos de manejo populacional em execução | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA) |  | 3 projetos em execução (mutum-de-alagoas, choquinha-de-alagoas e bicudo) |  | Alta | Foi superada a meta de 1 novo projeto, pois 6 indivíduos do mutum-de-alagoas foram soltos em Rio Largo-AL em setembro/2019 e foi realizado workshop com especialistas no Parque das Aves em setembro/2019 para elaborar planejamento manejo ex-situ da choquinha-de-alagoas | 2019-10-09 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) |  |  | Alta | Houve avanços significativos nos programas de manejo e reconhecimento do valor das ações integradas de manejo. Entretanto, há limitações técnicas, de recursos humanos e financeiros, assim como a interlocução entre os agentes envolvidos, estão aquém do necessário.

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2022-02-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5