## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Reduzir a perda de habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área (ha) desmatada de vegetação nativa dentro das IBAs da Mata Atlântica | 4.886.857 ha (IBAs) (2011 a 2016) |  | (2016-2021) | Reduzir | Shapefile disponibilizado pelo SOS Mata Atlântica | Anual | Henrique Rajão (PUC/RJ), Helder Araujo (UFPB) | Indicador alterado na avaliação intermediária. Linha de base e meta final alteradas. O Alex Bovo irá calcular. Henrique Rajão (PUC/RJ) foi substituído pelo Alex Bovo (USP)
|  | Área (ha) de vegetação nativa desmatada no domínio da Mata Atlântica | 111.700 ha de vegetação nativa desmatada (2011 a 2016) com a perda anual de 22.340 ha | 20.000 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018), com a perda anual de 10.000 há | Até, no máximo, 50.000 ha de área de vegetação nativa desmatada (2016-2021), com a perda anual de até 10.000 ha | Reduzir | Relatório SOS Mata Atlântica | Anual | Alex Bovo (USP) | Indicador elaborado na avaliação de meio termo
2 | Proteger, ampliar, restaurar e conectar os habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área restaurada (ha) com vegetação nativa na Mata Atlântica | 21.226 ha foram restaurados em 15 anos de projeto - de 2000 a 2015 (Relatório do SOS Mata Atlântica) |  | Aumento da área restaurada em 2.000 ha | Aumentar | Relatórios técnicos do SOS Mata Atlântica e dos projetos estaduais | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Henrique Rajão (PUC/RJ), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
|  | Área protegida por UC nas IBAs | Pedro Develey (SAVE Brasil) irá compilar essas informações |  | Aumento da área protegida em 10.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
|  | Área protegida por UC na Mata Atlântica fora das IBAs | AL - 2.268,37 ha 3.505.811 ha (CNUC) |  | Aumento da área protegida em 50.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Indicador elaborado e avaliado na avaliação de meio termo
|  | Número de conexões de fragmentos nas IBAs iniciadas | Ribeiro et al 2009 |  | Conexões iniciadas com vegetação nativa, sendo: 3 na MA do Nordeste; 20 na MA do Sudeste; 20 na MA do Sul | Aumentar | Relatórios técnicos dos projetos | Bianual | Nordeste: Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Hermes Filho (IEMA/ES); Leandro Guimarães (IEF/MG); Sul: Pedro Develey (SAVE Brasil) e Vagner Cavarzere (UFPR) | Indicador excluído na avaliação de meio termo
|  | Número de conexões de fragmentos iniciados com vegetação exótica perene ou de ciclo longo no CEP | Ribeiro et al 2009 |  | 50 conexões iniciadas | Aumentar | Relatórios técnicos dos projetos | Bianual | Nordeste: Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Hermes Filho (IEMA/ES) e Leandro Guimarães (IEF/MG); Sul: Pedro Develey (SAVE Brasil) e Vagner Cavarzere (UFPR) | Indicador excluído na avaliação de meio termo, o grupo entendeu que esse indicador seria dificil de medir e não implicaria, necessariamente, no alcance do objetivo específico
3 | Reduzir a caça, a captura ilegal e o tráfico dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de operações de fiscalização integradas de combate à caça, captura ilegal e tráfico | Nenhuma operação de fiscalização realizada | 18 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | 36 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Luiz de Carvalho (Policia Federal), Amanda Galvão (COPAN/ICMBio)
|  | Número de atividades de educação ambiental contra a caça, captura ilegal, tráfico e soltura indiscriminada realizadas | Nenhuma ação ou campanha realizada | 30 ações e 2 campanhas realizadas por áreas prioritárias | 60 ações e 4 campanhas realizadas por áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de Educação Ambiental; número de matérias publicadas na mídia | Anual | Nordeste: Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Luciano Lima (Instituto Butantan), Maria Alice Alves (UERJ); Sul: Marcos Bornschein (UNESP) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
4 | Promover o manejo adequado de solturas nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Quatro instituições que receberam informações sobre soltura inadequada (DEPAVE-3, CRAS-PET, DEFau e SAVE) | 32 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | 64 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Aumentar | Relatórios de atividades | Anual | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Leandro Guimarães (IEF/MG), Hermes Filho (IEMA/ES) | (Utilizar o protocolo da SAVE). Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo
|  | Número de projetos de soltura com monitoramento em execução | Desconhecida - investigar junto ao IBAMA/OEMAS | 1 projeto de soltuta em execução | 2 projeto de soltuta em execução | Aumentar | Questionário encaminhado ao IBAMA e OEMAS | Anual | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
5 | Prevenir e controlar a presença de espécies exóticas invasoras em áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de programa de controle de espécies exóticas invasoras da fauna e flora na Mata Atlântica implementado | 1 programa de controle de espécies exóticas invasoras em desenvolvimento (controle de braquiárias no litoral do PR - afeta o bicudinho-do-brejo) | 1 novo programa de controle de espécies exóticas invasoras implementado | 2 novos programas de controle de espécies exóticas invasoras implementado | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos | Anual | Maria Alice Alves (UERJ)
6 | Avaliar o efeito de alterações climáticas sobre populações dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de estudos de avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre os táxons alvo deste PAN | 1 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo) | 1 estudo em desenvolvimento | 3 estudo em desenvolvimento | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos, artigos publicados | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Marcos Bornschein (UNESP)
|  | Áreas com protocolo de monitoramento implementado | nenhuma área com protocolo implementado | 2 áreas com protocolo implementado | 4 áreas com protocolo implementado | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Pedro Develey (SAVE Brasil), Marcos Bornschein (UNESP) | Indicador excluído na avaliação de meio termo
7 | Promover o manejo in situ e/ou ex situ de espécies deste PAN com vistas à reintrodução e/ou revigoramento populacional. | Número de projetos/programas de manejo populacional em execução | 3 projetos de manejo populacional em execução (mutum-do-sudeste, jacutinga, papagaio-do-peito-roxo) | 1 novo projeto de manejo populacional em execução | 3 novos projetos de manejo populacional em execução | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA)

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a perda de habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área (ha) desmatada de vegetação nativa dentro das IBAs da Mata Atlântica | 3.973 ha de vegeração desmatada dentro das IBAS (2011 a 2016), com uma perda anual de 795 ha |  | (2016-2021) | Reduzir | Shapefile disponibilizado pelo SOS Mata Atlântica | Anual | Henrique Rajão (PUC/RJ), Helder Araujo (UFPB) | Indicador alterado na avaliação intermediária. Linha de base e meta final alteradas. O Alex Bovo irá calcular. Henrique Rajão (PUC/RJ) foi substituído pelo Alex Bovo (USP) | Entre 2016 e 2018 foram desmatados 593 ha dentro de IBAs (média anual de 297 ha) |  | Média | Para encontrar os valores apresentados, foram baixadas as camadas de transição de uso do solo do MapBiomas coleção 6 (setembro de 2021) em uma resolução de 900 m (não foi baixado em resolução mais fina devido à dificuldade operacional). Essas camadas foram cortadas pelos limites das IBAS, e foi calculado, ano a ano, qual a área que apresentava vegetação nativa no ano anterior, e passou a apresentar uso do solo antrópico. | 2019-10-09 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | Considerações: fazer levantamento anual da área para inferir a tendência da perda ou ganho. Dividir a informação em: UC, IBA e área total da mata atlântica. Considerar anos anterior a 2015 para avaliação de tendência (referência: MAPA BIOMAS). |  | Média | De maneira geral, observa-se uma redução da perda de habitat. No entanto, o grupo entendeu que a redução da perda do habitat não é resultado apenas do esforço do PAN. E que maior parte desses resultados se atribuem a iniciativas externas ao PAN.
|  | Área (ha) de vegetação nativa desmatada no domínio da Mata Atlântica | 111.700 ha de vegetação nativa desmatada (2011 a 2016) com a perda anual de 22.340 ha | 20.000 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018), com a perda anual de 10.000 ha. | Até, no máximo, 50.000 ha de área de vegetação nativa desmatada (2016-2021), com a perda anual de até 10.000 ha | Reduzir | Relatório SOS Mata Atlântica | Anual | Alex Bovo (USP) | Indicador elaborado na avaliação de meio termo | 23.961 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018) |  | Alta | Os esforços de combate ao desmatamento no período não foram suficientes para conter o desmatamento na Mata Atlântica | 2019-10-10 | GAT | Os dados do relatório do SOS Mata Atlântica consideram parcialmente a área da Mata Atlântica
2 | Proteger, ampliar, restaurar e conectar os habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área restaurada (ha) com vegetação nativa na Mata Atlântica | 21.226 ha restaurados em 15 anos (2000 a 2015) |  | Aumento da área restaurada em 2.000 ha | Aumentar | Relatórios técnicos do SOS Mata Atlântica e dos projetos estaduais | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Henrique Rajão (PUC/RJ), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 1457 ha restaurados na Mata Atlântica |  | Alta | Os resultados foram baseados nos relatórios do SOS Mata Atlântica | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves) | Manter o indicador e entrar em contato com o SOS Mata Atlântica para verificar se os projetos de restauração estão espacializados. |  | Alta | O grupo percebe que há uma tendência de alcançar a meta, no entanto ainda há esforços de poucos estados para proteger, ampliar e conectar áreas protegidas. O grupo entende que mesmo com tendência de alcançar esse objetivo, não necessariamente, os resultados podem evitar a extinção de espécies do PAN em determinados locais
|  | Área protegida por UC nas IBAs | Em 2016: 3.191.780 ha (1.956.850 ha em UCs de Proteção Integral e 1.721.730 ha em UCs de Uso Sustentável) |  | Aumento da área protegida em 10.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | Aumento de 3.750 ha de área protegidas dentro das IBAS, todas de uso sustentável. |  | Alta | Todas as UCs criadas dentro de IBAs são de uso sustentável. As informações de UCs vieram do shape de UCs do MMA, complementado pelos dados enviados por colaboradores.Em 2019: 3.195.530 ha em UCs (1.956.850 ha em UCs de Proteção Integral e 1.725.460 ha em UCs de Uso Sustentável) | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves)
|  | Área protegida por UC na Mata Atlântica fora das IBAs | Em 2016: 6.892.520 ha (772.250 ha em UCs de Proteção Integral e 6.365.320 ha em UCs de Uso Sustentável) |  | Aumento da área protegida em 50.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Indicador elaborado e avaliado na avaliação de meio termo | Aumento de 65.150 ha de área protefida dentro das IBAS, sendo 34.790 ha de proteção integral e 38.220 de uso sustentável. |  | Alta | Verificou-se a criação de uma área de 5.331 ha correspondente ao PE Botumirim em MG; 1.772 ha de RPPN na Bahia, totalizando 7.103 ha | 2019-10-10 | Márcio Efe (UFAL), Janaína Aguiar (IEF/MG), Sara Alves (INEMA/BA) e Paloma Bosso (Parque das Aves)
3 | Reduzir a caça, a captura ilegal e o tráfico dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de operações de fiscalização integradas de combate à caça, captura ilegal e tráfico | Nenhuma operação de fiscalização realizada | 18 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | 36 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Luiz de Carvalho (Policia Federal), Amanda Galvão (COPAN/ICMBio) |  | 66 operações FPI |  | Alta | 10 Alagoas (Murici) + 2 Alagoas + 2 Rio de Janeiro (P.E. Costa Sol) + 1 Minas Gerais + 50 Paraná + 1 Bahia | 2019-10-10 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | Operações concentradas no Paraná e Alagoas, necessário investir em FPI na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. |  | Baixa | Por mais que se atinja a meta, ainda tem muito o que se fazer para combater o tráfico e a caça das espécies do PAN. Os esforços são pontuais e não refletem mudanças significativas de comportamento da sociedade em geral. Os indicadores medidos não refletem de forma direta o alcance do objetivo, medindo apenas o esforço.
|  | Número de atividades de educação ambiental contra a caça, captura ilegal, tráfico e soltura indiscriminada realizadas | Nenhuma ação ou campanha realizada | 30 ações e 2 campanhas realizadas por áreas prioritárias | 60 ações e 4 campanhas realizadas por áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de Educação Ambiental; número de matérias publicadas na mídia | Anual | Nordeste: Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Luciano Lima (Instituto Butantan), Maria Alice Alves (UERJ); Sul: Marcos Bornschein (UNESP) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 13 atividades de educação ambiental |  | Baixa | A articulação não foi eficiente, e a compilação dos dados foi insatisfatória 1 campanha alcance nacional (Espaço Silvestre e Parque das Aves - internet) + 1 campanha anual alcance nacional (PAN Papagaio e AZAB) + 1 campanha REBIO União (RJ)+ 1 campanha (CETAS BH) + 1 campanha 1 IPMA (Alagoas) + 1 campanha PRF (Bahia) + 1 campanha Parque das Aves - visitantes (Paraná) + 1 campanha SAVE (São Paulo) + 1 campanha, Projeto Fauna das Gerais (Minas Gerais) + 1 ação, capacitação SOS FAUNA (curso para professores - Parque das Aves) + 1 ação, clubinho (Parque das Aves)+O projeto Plano de Voo da SAVE realizou 3 atividades de educação ambiental com o tema relacionado ao tráfico dos táxons do PAN | 2019-10-10 | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Fernanda Vaz (AZAB), Alex Bovo (USP), Benjamin Phalan (Parque das Aves) e Caio Graco (UEFS) | As atividades de educação ambiental incluem as ações e campanhas anteriormente citadas
4 | Promover o manejo adequado de solturas nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Quatro instituições que receberam informações sobre soltura inadequada (DEPAVE-3, CRAS-PET, DEFau e SAVE) | 32 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | 64 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Aumentar | Relatórios de atividades | Anual | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Leandro Guimarães (IEF/MG), Hermes Filho (IEMA/ES) | (Utilizar o protocolo da SAVE). Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 2 (Policia Rodoviária Federal-BR, Zoológico de Sorocaba - CETAS SP) |  | Baixa | A meta não foi atingida, porém aguarda-se o workshop relativo a procedimento de soltura | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) | Total: 30 CETAS + 17 OEMAS (1 por estado) + 17 PM Ambiental (1 por estado) = 64 instituições. |  | Alta | O grupo destacou a importância do PAN na execução de projetos de soltura com monitoramento.No entanto há muito o que fazer (protocolos de soltura, destinação correta, regulamentação, falta de estrutura...) Um passo importante pode ser dado com a realização do Workshop sobre soltura.
|  | Número de projetos de soltura com monitoramento em execução | Desconhecida - investigar junto ao IBAMA/OEMAS | 1 projeto de soltuta em execução | 2 projeto de soltuta em execução | Aumentar | Questionário encaminhado ao IBAMA e OEMAS | Anual | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | 2 projetos (Jacutinga e Mutum-do-alagoas) |  | Alta | A meta foi atingida devido aos 2 projetos executados no período: os projetos Jacutinga e Mutum-do-alagoas fizeram reintrodução e reforço populacional. | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ)
5 | Prevenir e controlar a presença de espécies exóticas invasoras em áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de programa de controle de espécies exóticas invasoras da fauna e flora na Mata Atlântica implementado | 1 programa de controle de espécies exóticas invasoras em desenvolvimento (controle de braquiárias no litoral do PR - afeta o bicudinho-do-brejo) | 1 novo programa de controle de espécies exóticas invasoras implementado | 2 novos programas de controle de espécies exóticas invasoras implementado | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos | Anual | Maria Alice Alves (UERJ) |  | 2 (controle de flora exótica - Parque Estadual da Serra do Conduru, controle de ratos e gatos na APA de Fernando de Noronha-PE) |  | Alta | Atingiu a meta, pois 2 programas foram implementados na Bahia e em Pernambuco | 2019-10-10 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) |  |  | Média | O grupo destaca que esse é um tema de grande complexidade e de ampla abrangência e as ações dos gestores são incipientes para tomar medidas efetivas.
6 | Avaliar o efeito de alterações climáticas sobre populações dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de estudos de avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre os táxons alvo deste PAN | 1 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo) | 1 estudo em desenvolvimento | 3 estudo em desenvolvimento | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos, artigos publicados | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Marcos Bornschein (UNESP) |  | 1 novo artigo publicado (Vale et al, 2018) |  | Média | Atingiu a meta, pois foi publicado um artigo com todas as espécies da Mata Atlântica em 2018. E um estudo em andamento utilizando modelagem e banco de dados disponíveis | 2019-10-09 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) | Artigo publicado em Unidades de Conservação - Lapola et al, 2019. https://doi.org/10.1111/cobi.13405 |  | Alta | Já existem estudos sobre o efeito das mudanças climáticas sobre as aves. No entanto, exige estudos de longo prazo e não estão sendo feitas medidas mitigadoras para minimizar esses efeitos.
7 | Promover o manejo in situ e/ou ex situ de espécies deste PAN com vistas à reintrodução e/ou revigoramento populacional. | Número de projetos/programas de manejo populacional em execução | 3 projetos de manejo populacional em execução (mutum-do-sudeste, jacutinga, papagaio-do-peito-roxo) | 1 novo projeto de manejo populacional em execução | 3 novos projetos de manejo populacional em execução | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA) |  | 2 projetos em execução (mutum-de-alagoas e choquinha-de-alagoas) |  | Alta | Foi superada a meta de 1 novo projeto, pois 6 indivíduos do mutum-de-alagoas foram soltos em Rio Largo-AL em setembro/2019 e foi realizado workshop com especialistas no Parque das Aves em setembro/2019 para elaborar planejamento manejo ex-situ da choquinha-de-alagoas | 2019-10-09 | Fábio Costa (Polícia Federal), Karlla Barbosa (SAVE Brasil), Kathlin Fernandes (Parque das Aves) e Maria Alice Alves (UERJ) |  |  | Alta | Houve avanços significativos nos programas de manejo e reconhecimento do valor das ações integradas de manejo. Entretanto, há limitações técnicas, de recursos humanos e financeiros, assim como a interlocução entre os agentes envolvidos, estão aquém do necessário.

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-09-29
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2022-02-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a perda de habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área (ha) desmatada de vegetação nativa dentro das IBAs da Mata Atlântica | 3.973 ha de vegeração desmatada dentro das IBAS (2011 a 2016), com uma perda anual de 795 ha |  |  | Reduzir | Shapefile disponibilizado pelo SOS Mata Atlântica | Anual | Henrique Rajão (PUC/RJ), Helder Araujo (UFPB) | Indicador alterado na avaliação intermediária. Linha de base e meta final alteradas. O Alex Bovo irá calcular. Henrique Rajão (PUC/RJ) foi substituído pelo Alex Bovo (USP) | Entre 2016 e 2020 foram desmatados 5008 ha dentro de IBAs (média anual de 1252 ha) |  | Média | Para encontrar os valores apresentados, foram baixadas as camadas de transição de uso do solo do MapBiomas coleção 6 (setembro de 2021) em uma resolução de 900 m (não foi baixado em resolução mais fina devido à dificuldade operacional). Essas camadas foram cortadas pelos limites das IBAS, e foi calculado, ano a ano, qual a área que apresentava vegetação nativa no ano anterior, e passou a apresentar uso do solo antrópico. O desmatamento dentro de IBAs aumentou consideravelmente no último ano, fazendo com que a média anual ficasse maior que no período base. | 2021-09-27 | Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) |  |  | Média | Os dados usados para o cálculo dos indicador são confiáveis. Porém, pelo fato das estatísticas não terem sido feita para o local exato da ocorrencia das espécies não é possível determinar se as espécies alvo do PAN de fato perderam habitat. E por isso levou ao grupo a classificar a acurácia de tendência como média. O não alcance do objetivo não é exclusivamente governança do PAN. O ritimo para que os OEMAs entendam e passem a agir junto com o PAN é longo, assim como os resultados só aparecem a médio e longo prazo. Adicionalmente, a pandemia atrapalhou diversas ações, em especial as de fiscalização.
|  | Área (ha) de vegetação nativa desmatada no domínio da Mata Atlântica | 111.700 ha de vegetação nativa desmatada (2011 a 2016) com a perda anual de 22.340 ha | 20.000 ha de vegetação nativa desmatada (2016 a 2018), com a perda anual de 10.000 há | Até, no máximo, 50.000 ha de área de vegetação nativa desmatada (2016-2021), com a perda anual de até 10.000 ha | Reduzir | Relatório SOS Mata Atlântica | Anual | Alex Bovo (USP) | Indicador elaborado na avaliação de meio termo | Área desmatada entre 2016 e 2020: 51.389 ha, com média de 12.847 ha anuais. |  | Alta | As informações de áreas desmatada para todo o Bioma foi retirada do relatório anual de 2021 da SOS Mata Atlântica. Os esforços de combate ao desmatamento no período não foram suficientes para conter o desmatamento na Mata Atlântica. A área desmatada em 4 anos superou a meta máxima estipulada para cinco anos. A média de desmatamento anual de 12.847 ha foi superior à média máxima estipulada (10.000 ha). | 2021-09-24 | Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
2 | Proteger, ampliar, restaurar e conectar os habitats dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Área restaurada (ha) com vegetação nativa na Mata Atlântica | 21.226 ha restaurados em 15 anos (2000 a 2015) |  | Aumento da área restaurada em 2.000 ha | Aumentar | Relatórios técnicos da SOS Mata Atlântica e projetos estaduais | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Henrique Rajão (PUC/RJ), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | Não foi possível avaliar o indicador em função da ausência dados sistematizados sobre restauração. |  |  |  |  | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | O Pacto para restauração e a SOS Mata Atlântica foram contatados para obtenção dos dados, porém não tivemos sucesso. Está sendo desenvolvido um programa (Observatório da Restauração) para reunir essa informação, porém não há estátistica até o momento. |  | Baixa | O grupo considerou o objetivo alcançado, visto que houve um aumento da área protegida interessante. Considerando que não foi possível determinar se as UCs criadas de fato beneficiaram as espécies do PAN, que algumas métricas não foram avaliadas, e que não foram capturados avanços na conexão e restauração do habitat a acurácia foi considerada baixa.
|  | Área protegida por UC nas IBAs | Em 2016: 3.191.780 ha (1.956.850 ha em UCs de Proteção Integral e 1.721.730 ha em UCs de Uso Sustentável) |  | Aumento da área protegida em 10.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | Aumento de 3.750 ha de área protegidas dentro das IBAS. |  | Alta | Foram criadas 188 UCs na Mata Atlântica entre 2017 e 2021. Todas as UCs criadas dentro de IBAs são de uso sustentável. As informações de UCs vieram do shape de UCs do MMA, complementado pelos dados enviados por colaboradores. O aumento de área (3.750 ha) foi bem abaixo da meta (10.000 ha). | 2021-09-23 | Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
|  | Área protegida (ha) por UC na Mata Atlântica fora das IBAs | Em 2016: 6.892.520 ha (772.250 ha em UCs de Proteção Integral e 6.365.320 ha em UCs de Uso Sustentável) |  | Aumento da área protegida em 50.000 ha | Aumentar | CNUC e Portarias de Criação | Anual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Indicador elaborado e avaliado na avaliação de meio termo | Em 2021: 6.979,470 ha protegidos. Aumento de 86.950 ha, sendo 39.130 ha em UCs de proteção integral e 55.710 ha em UCs de uso sustentáve. |  | Alta | Foram criadas 188 UCs na Mata Atlântica entre 2017 e 2021. As informações de UCs vieram do shape de UCs do MMA, complementado pelos dados enviados por colaboradores. O aumento da área (86.950 ha) superou a meta (50.000 ha). Foram 39.130 ha em UCs de Proteção Integral e 55.710 ha em Ucs de Uso Sustentável. Em 2016: 6.892.520 ha (772.250 ha em UC PI e 6.365.320 ha em UC US). Em 2021: 6.979,470 ha protegidos | 2021-09-23 | Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio), Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
3 | Reduzir a caça, a captura ilegal e o tráfico dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de operações de fiscalização integradas de combate à caça, captura ilegal e tráfico | Nenhuma operação de fiscalização realizada | 18 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | 36 operações de fiscalização integrada realizadas nas áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Luiz de Carvalho (Policia Federal), Amanda Galvão (COPAN/ICMBio) |  | 67 operações FPI em toda área do PAN |  | Alta | (10 Alagoas (Murici) + 2 Alagoas + 2 Rio de Janeiro (P.E. Costa Sol) + 1 Minas Gerais + 50 Paraná + 1 Bahia + 1 São Paulo) | 2021-09-08 | Avaliação de Meio Termo; Fábio Costa (PF-DF); Janaina Aguiar (IEF-MG) | Operações concentradas no Paraná e Alagoas, necessário investir em FPI na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. |  | Média | As ações do PAN geraram material e informação que ajudaram no combate à caça/tráfico. Porém, a falta de informações e métricas não permitiram avaliar concretamente se houve diminuição de caça/tráfico para as espécies alvo do PAN.
|  | Número de atividades de educação ambiental contra a caça, captura ilegal, tráfico e soltura indiscriminada realizadas | Nenhuma ação ou campanha realizada | 30 ações e 2 campanhas realizadas por áreas prioritárias | 60 ações e 4 campanhas realizadas por áreas prioritárias | Aumentar | Relatórios de Educação Ambiental; número de matérias publicadas na mídia | Anual | Nordeste: Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA); Sudeste: Luciano Lima (Instituto Butantan), Maria Alice Alves (UERJ); Sul: Marcos Bornschein (UNESP) | Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | Cerca de 600 atividades de educação ambiental |  | Baixa | A articulação não foi eficiente, e a compilação dos dados foi insatisfatória; 1 campanha alcance nacional (Espaço Silvestre e Parque das Aves - internet) + 1 campanha anual alcance nacional (PAN Papagaio e AZAB) + 1 campanha REBIO União (RJ)+ 1 campanha (CETAS BH) + 1 campanha 1 IPMA (Alagoas) + 1 campanha PRF (Bahia) + 1 campanha Parque das Aves - visitantes (Paraná) + 1 campanha SAVE (São Paulo) + 1 campanha, Projeto Fauna das Gerais (Minas Gerais) + 1 ação, capacitação SOS FAUNA (curso para professores - Parque das Aves) + 1 ação, clubinho (Parque das Aves)+O projeto Plano de Voo da SAVE realizou 3 atividades de educação ambiental com o tema relacionado ao tráfico dos táxons do PAN + informações provenientes de questionário aplicado via GoogleForms | 2021-09-08 | Marcio Efe (UFAL); Marcos Bornschein (UNESP); Caio Graco (UEFS); Luiza Figueira (OEMa); Ana Paula Felicio (IMASUL-MS); Alice Reisfeld (SAVE) Fábio Costa (PF-DF); Sara Alves (INEMA-BA); Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) e avaliação de meio termo
4 | Promover o manejo adequado de solturas nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Quatro instituições que receberam informações sobre soltura inadequada (DEPAVE-3, CRAS-PET, DEFau e SAVE) | 32 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | 64 instituições que receberam informações sobre soltura inadequada | Aumentar | Relatórios de atividades | Anual | Carolina Vanin (DEFau/SIMA-SP), Leandro Guimarães (IEF/MG), Hermes Filho (IEMA/ES) | (Utilizar o protocolo da SAVE). Texto do indicador foi alterado na avaliação de meio termo | 2 (Policia Rodoviária Federal-BR, Zoológico de Sorocaba - CETAS SP) |  | Média | A expectativa era que com a realização do Workshop Nacional de Translocação essa meta fosse alcançada, uma vez que na ocasião os órgãos estaduais de meio ambiente seriam orientados quanto a boas práticas em projetos de translocação. No entanto, o Workshop não ocorreu. | 2021-09-16 | Avaliação de meio termo |  |  | Alta | O grupo entende que não houve progresso satisfatório em relação ao repasse de informações ou capacitação das instituições. A tendência de alcance do objetivo ficou vermelho em função da necessidade de trabalhar mais o tema sobre solturas indiscriminadas. Ainda assim, é reconhecido o valor e o esforço dos projetos de reintrodução das espécies do PAN.
|  | Número de projetos de soltura com monitoramento em execução | Desconhecida - investigar junto ao IBAMA/OEMAS | 1 projeto de soltura em execução | 2 projeto de soltura em execução | Aumentar | Questionário encaminhado ao IBAMA e OEMAS | Anual | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | 3 Projetos: Jacutinga (SAVE), Mutum-do-alagoas e Jacutinga/Macuco (CRAX-UFV) |  | Alta | A meta foi atingida devido aos 3 projetos executados no período: os projetos Jacutinga; Mutum-do-alagoas e Jacutinga/Macuco fizeram reintrodução e reforço populacional. | 2021-09-08 | Janaina Aguiar (IEF), Alice Reisfeld (SAVE Brasil), Epitacio Farias Junior (Inst. Meio Ambiente de Alagoas); SISBIO e avaliação de meio termo
5 | Prevenir e controlar a presença de espécies exóticas invasoras em áreas de ocorrência dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de programa de controle de espécies exóticas invasoras da fauna e flora na Mata Atlântica implementado | 1 programa de controle de espécies exóticas invasoras em desenvolvimento (controle de braquiárias no litoral do PR - afeta o bicudinho-do-brejo) | 1 novo programa de controle de espécies exóticas invasoras implementado | 2 novos programas de controle de espécies exóticas invasoras implementado | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos | Anual | Maria Alice Alves (UERJ) |  | 2 implementados (controle de flora exótica - Parque Estadual da Serra do Conduru, controle de ratos e gatos na APA de Fernando de Noronha-PE) e 1 mantido (braquiária/bicudinho-do-brejo) |  | Alta | Atingiu a meta, pois 2 programas foram implementados na Bahia e em Pernambuco | 2021-09-08 | Sara Alves (INEMA/BA) e Avaliação de meio termo |  |  | Alta | Não foi possível atingir o objetivo, visto que não existem dados sistematizados para a maioria das espécies, exceto aquelas que são alvos de programas de conservação de longo prazo, a exemplo do Formicivora litorallis e do Formicivora acutirostris. É necessário olhar com mais detalhes para as espécies alvo do PAN e acessar as publicações disponíveis para melhor avaliação dessa ameaça.
6 | Avaliar o efeito de alterações climáticas sobre populações dos táxons do PAN Aves da Mata Atlântica. | Número de estudos de avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre os táxons alvo deste PAN | 1 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo) | 1 estudo em desenvolvimento | 3 estudo em desenvolvimento | Aumentar | Relatórios do SISBIO, relatórios técnicos, artigos publicados | Bianual | Luciano Lima (Instituto Butantan), Marcos Bornschein (UNESP) |  | 1 artigo publicado (Vale et al, 2018) e 2 estudo em desenvolvimento (bicudinho-do-brejo e OaMA) |  | Alta | Atingiu a meta de 3 estudos (1 concluído e 2 em andamento) | 2021-09-16 | Matriz de meio termo, Luiza Figueira (OAMa) |  |  | Alta | Embora a meta tenha sido atingida, não foi possível avaliar o efeito para todas as espécies do PAN. Os esforços e resultados para diagnosticar e minimizar os impactos não estão dentro da governabilidade dos participantes do PAN. Adicionalmente, há uma influência de escala (espacial e temporal), uma vez que poucos projetos de monitoramento estão em andamento e o objetivo trata da avaliação de todas as espécies alvo do PAN.
7 | Promover o manejo in situ e/ou ex situ de espécies deste PAN com vistas à reintrodução e/ou revigoramento populacional. | Número de projetos/programas de manejo populacional em execução | 3 projetos de manejo populacional em execução (mutum-do-sudeste, jacutinga, papagaio-do-peito-roxo) | 1 novo projeto de manejo populacional em execução | 3 novos projetos de manejo populacional em execução | Aumentar | Relatórios técnicos | Bianual | Pedro Develey (SAVE Brasil), Fernando Pinto (IPMA) |  | projetos em execução (mutum-de-alagoas, choquinha-de-alagoas, jacutinga e macuco (CRAX-UFV), e Formicivora acutirostris) |  | Alta | Superou a meta, pois 4 novos projetos de manejo populacional estão em execução | 2021-09-16 | Matriz de meio termo, SISBIO |  |  | Alta | Apesar da dificuldade na consolidação de dados oriundos de diversas instituições, foi ressaltada a importância das parcerias criadas e os projetos, que impulsionaram programas de manejo integrado para a conservação de espécies ameaçadas no país. A maior aplicação de ferrramentas de planejamento para a conservação também contribuiu para os avanços obtidos.
Note on T20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pela descrição contida na coluna U a acurácia parece baixa e não média. Reply: Corrigido
Note on L21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esclarecer melhor pq a tendência do indicador foi "insuficiente" uma vez que foram realizadas 600 atividades e a meta era de 60 ações. Reply: Em função que a meta era por área prioritária. E no PAN há uma centena
Note on M22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esclarecer porque a tendência ficou amarela e não vermelha. Considerando que a meta era 64 instituições e apenas 2 foram informadas, penso que não houve progresso significativo. A meta não foi alcançada no prazo definido (vermelho). Reply: Corrigido

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5