## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves do Cerrado e Pantanal
OBJETIVO GERAL |  | Promover a conservação e restauração dos habitats e das populações dos táxons do PAN em cinco anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-06-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Redução dos impactos negativos diretos que implicam em declínio populacional das espécies-alvo do PAN, em especial a caça e tráfico. | Número ações de fiscalização nas áreas de alta vunerabilidade para a caça e tráfico | 0 | 11 Operações (Pelo menos uma operação em cada UF e no DF) | 44 Operações (Pelo 10 operações em cada UF e no DF) | Aumentar | Consulta aos Pontos Focais (ABEMA) no OEMAS e Órgãos Ambientais Federais | Anual | Rudi Lapis (UFMS)* | As aáreas de vulnerabilidade serão indicadas no Mapa que será resultado da ação 1.1
|  | Proporção de apreensões das espécies alvo do PAN em relação ao número de ações de fiscalização realizadas nas áreas de alta vunerabilidade | a definir | a definir | a definir | Reduzir | Razão entre o número de sp do PAN / Número de Ações de Fiscalização | Anual | Rudi Lapis (UFMS)*
|  | Número de iniciativas de sensibilização abordando a caça/tráfico nas áreas de alta vunerabilidade | 0 | 44 Iniciativas de sensibilização (Pelo menos duas iniciativas/ano em cada UF e no DF) | 110 Iniciativas de sensibilização (Pelo menos duas iniciativas em cada UF e no DF) | Aumentar | Elaboração de Clipping e contato com os colaboradores do PAN requisitando as informações. | Anual | Cristina Cuibália (SESC Pantanal) | Iniciativas: Oficinas de Capacitação, Palestras, Lives, Campanhas, Seminários, Workshops. Para o computo do indicador serão consideradas iniciativas desenvolvidas por colaboradores externos e internos ao PAN.
2 | Redução dos impactos de atividades econômicas que causam alteração nos ambientes aquáticos e nas áreas úmidas, que implicam em declínio das populações das espécies alvo do PAN. | Área (ha) dos ambientes aquáticos e áreas úmidas nas áreas de ocorrência das espécies do PAN dependentes desses ecossistemas. | Média da área de ambientes aquaticos e úmidos de uma série histórica de 5 anos antes do inicio do PAN. (2016 - 2021) |  | Média da área de ambientes aquáticos e úmidos durante a vigência do PAN. (2022 - 2027) | Manter | Consulta ao MapBiomas e a Agência Nacional de Águas (ANA), (verficar a escala dos mapas) | Anual | Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | Considerar para o cálculo de área (ha) a área de ocupação das espécies do PAN dependentes desses ecossistemas.
|  | Número de projetos de restauração de ambientes aquáticos e áreas úmidas em execução nas áreas estratégicas do PAN | 0 | 11 (Pelo menos um projeto em execução por UF e DF) | 22 (Pelo menos dois projetos em execução por UF e DF) | Aumentar | Contato com os colaboradores do PAN requisitando as informações | Anual | Angélica Vilas Boas (UNEMAT)
|  | Número de iniciativas de sensibilização nas áreas estratégicas do PAN com relação a importância das áreas úmidas | 0 | 11 (Pelo menos uma iniciativa realizada por UF e DF) | 22 (Pelo menos duas iniciativas realizadas por UF e DF) | Aumentar | Contato com os colaboradores do PAN requisitando as informações | Anual | Angélica Vilas Boas (UNEMAT)
3 | Promoção de políticas públicas visando a mitigação e compensação das ameaças que alteram a qualidade dos habitats das aves do PAN. | Número de UCs com o Programa de Manejo Integrado do Fogo implementação na área do PAT Espinhaço | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Contato com os colaboradores do PAT requisitando as informações | Anual | Roberto Cavacante (CEMAVE)
|  | Número de UCs com o Programa de Manejo Integrado do Fogo na área do PAN | 0 | 25% da UCs no Cerrado e Pantanal com PMIF em execução | 50% da UCs no Cerrado e Pantanal com PMIF em execução | Aumentar | Contato com os colaboradores do PAT requisitando as informações | Anual | Roberto Cavalcante (CEMAVE/ICMBio)
|  | Número de Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) realizadas em áreas de mineração em matas secas, campos ferruginosos e naturais, ambientes lóticos e áreas úmidas | 0 | a definir | a definir | Aumentar | a definir | Anual | Rudi Lapis (UFMS)*
|  | Número de zoneamentos ambientais (ação 3.1) implementados nas áreas estratégicas do PAN | 0 | a definir | a definir | Aumentar | Contato com os colaboradores do PAN requisitando as informações | Bianual | Albert Aguiar (SAVE Brasil)
4 | Redução da perda de habitat, promoção da conectividade e melhoria da qualidade ambiental na área de abrangência do PAN. | Área de incêndio (ha) nas UCs que possui o Programa de Manejo Integrado do Fogo implementado | a definir | a definir | a definir | Reduzir | Acessar dados do INPE, MapBiomas, Relatórios do PMIF, LASA/UFRJ | Anual | Rudi Lapis (UFMS)*
|  | Área protegida (ha) por Unidades de Conservação no Triângulo Mineiro e Itirapina-SP | 0 | 50 ha | 100 ha | Aumentar | Consulta aos colaboradores do PAN requisitando as informações. | Anual | Roberto Cavalcante (CEMAVE/ICMBio)
|  | Número de Unidades de Conservação criadas no Triângulo Mineiro e Itirapina-SP | 0 | 5 unidades de conservação | 10 unidades de conservação | Aumentar | Consulta aos colaboradores do PAN requisitando as informações. | Anual | Roberto Cavalcante (CEMAVE/ICMBio)

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves da Mata Atlântica
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-06-03
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1
2
3
4
5
6
7

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves do Cerrado e Pantanal
OBJETIVO GERAL |  | Estabelecer e implementar medidas para manutenção e recuperação das populações de espécies do PAN Aves da Mata Atlântica em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-06-03
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-10-11
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2022-02-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1
2
3
4
7

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5