## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO GERAL
PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS HABITATS E DAS POPULAÇÕES DOS TÁXONS DO PAN EM CINCO ANOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução dos impactos negativos diretos que implicam em declínio populacional das espécies-alvo do PAN, em especial caça e tráfico.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução dos impactos de atividades econômicas que causam alteração nos ambientes aquáticos e nas áreas úmidas, que implicam em declínio das populações das espécies alvo do PAN.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção de políticas públicas visando a mitigação e compensação das ameaças que alteram a qualidade dos habitats das aves do PAN.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda de habitat, promoção da conectividade e melhoria da qualidade ambiental na área de abrangência do PAN.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução dos impactos negativos diretos que implicam em declínio populacional das espécies-alvo do PAN, em especial caça e tráfico.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Mapear áreas com maior vulnerabilidade para caça e tráfico e divulgá-las aos órgãos competentes. | Mapas indicando as áreas com maior intensidade de caça; Oficina de divulgação das áreas de vulnerabilidade para caça e tráfico; Ofícios encaminhados. | Melhoria da eficiência da fiscalização. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Fábio Costa (Polícia Federal) | 500000 | Flávio Kulaif Ubaid (UEMA), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN | Cruzar dados de distribuição, e possivelmente de abundância, das espécies do PAN com maior tendência de tráfico e caça (informações estas que Polícia Federal já dispõe) com os dados das áreas mais afetadas pelo tráfico e caça.
1.2 | Alertar aos portadores de arma(s) as implicações legais e a importância de se preservar as espécies mais caçadas do PAN. | Comunicação eletrônica (mala direta) ao público-alvo. | Sensibilização do público-alvo sobre o tema. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Fábio Costa (Polícia Federal) | 10000 |  |  | Área de abrangência do PAN | Para o custo da ação foi considerado contratação para produção do material gráfico.
1.3 | Capacitar tecnicamente os agentes fiscalizadores para a correta identificação e destinação das aves do PAN apreendidas. | Relatório acompanhado por listas de presença dos participantes e fotos. | Profissionais capacitados na identificação de espécies alvo do PAN para melhor autuação e destinação das espécies ameaçadas. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Fábio Costa (Polícia Federal) | 200000 | Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Carolina Vanin (Conservare), Juliana Machado (Freeland Brasil), Renato Torres Pinheiro (UFT) |  | Áreas estratégicas do PAN | Realizar capacitações virtuais para possibilitar o treinamento de agentes sem depender de recursos financeiros para as oficinas. Produzir material educativo virtual para os agentes fiscalizadores.
1.4 | Realizar levantamento de indivíduos das espécies do PAN nos empreendimentos (criadouros), junto aos órgãos reguladores estaduais. | Relatório contendo análise das informações das espécies alvo do PAN nos sistemas dos órgãos estaduais. | Subsídios para elaboração dos programas de manejo necessários. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Angélica Midori Sugieda (CEMAVE/ICMBio) | 10000 | Gláucia Seixas (Projeto Papagaio-verdadeiro/Fundação Neotrópica do Brasil) |  | Área de abrangência do PAN | Ação direcionada às espécies que necessitam de conservação ex situ para auxiliar nos programas de manejo populacional.
1.5 | Implementar Sistema Integrado para o Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. | Sistema IMPACTAS implementado. | Melhoria na integração entre órgãos que combatem o tráfico de animais e maior eficiência das ações. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Fábio Costa (Polícia Federal) | 200000 | Carolina Bastos (IBAMA), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN
1.6 | Identificar as espécies do PAN com necessidade de manejo populacional. | Relatório contendo análise das espécies alvo do PAN que necessitam alguma ação de manejo populacional | Revelar necessidade de ações complementares para o manejo reprodutivo. | 2023-09-01 | 2027-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 30000 | Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flávio Kulaif Ubaid (UEMA), Helena Aguiar (Projeto Harpia/INPA), Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Thomas Christensen (CGCON/ICMBio), Marina Somenzari (CPSG Brasil / Zoológico de São Paulo), Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG) |  | Área de abrangência do PAN | Rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis) e águia-cinzenta (Urubitinga coronata) foram identificadas como espécies com necessidade de manejo populacional em oficinas específicas.
1.7 | Identificar os hotspots de atropelamentos das aves do PAN e divulgá-los aos órgãos licenciadores e concessionárias. | Mapas indicando as áreas com maior intensidade de atropelamentos; Registros e protocolos de envio dos Mapas dos hotspots repassados aos órgãos licenciadores e concessionárias. | Subsidiar tecnicamente os órgãos licenciadores para tomada de medidas mitigadoras e compensatórias mais efetivas. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Andrea Ferrari (USP) | 10000 | Rudi Laps (UFMS), Débora Yogui (ICAS), Alex Bager (UFLA), Thomas Christensen (CGCON/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN
1.8 | Promover campanhas educativas para os usuários das rodovias sobre os impactos e risco de colisão com as aves, conforme os hotspots indicados da ação 1.7. | Relatório contendo informações sobre as campanhas realizadas; Materiais produzidos/utilizados nas campanhas. | Sensibilização dos usuários de rodovias sobre os impactos sobre colisões e conservação das espécies. | 2025-09-01 | 2028-09-01 | Débora Yogui (ICAS) | 1200000 | Fernanda Abra (Viafauna) |  | Área de abrangência do PAN | Avaliar a possibilidade de fazer campanhas através de aplicativos de trânsito/navegação.
1.9 | Registrar casos de envenenamento das espécies alvo do PAN e aplicar ações mitigadoras. | Atas de reuniões e relatórios de oficinas realizadas com pesquisadores da área e agências de fomento. Mapa dos locais com registros de envenenamento proposital de aves do PAN. Material informativo e palestras para divulgação. | Gerar dados que subsidiem a regulamentação do uso adequado de substâncias tóxicas à fauna e a proposição de medidas mitigadoras. Engajamento de produtores rurais para utilização de métodos alternativos na lavoura para diminuição do conflito. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Helena Aguiar (Projeto Harpia/INPA) | 110000 | Rudi Laps (UFMS), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Renato Torres Pinheiro (UFT), Gláucia Seixas (Projeto Papagaio-verdadeiro/Fundação Neotrópica do Brasil), Neiva Guedes (Instituto Arara Azul) |  | Área de abrangência do PAN | Verificar se no Cerrado e Pantanal ocorrem casos de envenenamento (tanto acidental quanto proposital) em gavião-real (Harpia harpyja), assim como em outros rapinantes e em Psittaciformes alvos do PAN. Buscar dados para elaboração de mapas dos locais com registros de envenenamento proposital/acidental de aves do PAN.
1.10 | Ação 1.10 - Agrupada à Ação 1.9 na Monitoria Anual 1
1.11 | Ação 1.11 - Agrupada à Ação 1.6 na Monitoria Anual 1
1.12 | Promover incentivos para atividades de observação de aves nas comunidades do entorno das localidades nas áreas estratégicas para o PAN. | Oficinas, palestras e visitas guiadas e material de apoio. | Sensibilização do público sobre diversidade e habitat das espécies alvo do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Edson Ribeiro (SAVE Brasil) | 400000 | Rudi Laps (UFMS), Renato Torres Pinheiro (UFT), Simone Mamede (Instituto Mamede), Maristela Benites (Instituto Mamede), Renato Caparroz (UNB), Frederico Blanco (Aveguaira) |  | Áreas estratégicas do PAN
1.13 | Ação 1.13 - Agrupada à Ação 1.6 na Monitoria Anual 1
1.14 | Elaborar material de apoio sobre a espécies do PAN para ser trabalhado nas atividades de educação ambiental formal e informal, direcionado a diversos públicos. | Guias ilustrados, cartilhas, livros para colorir, entre outros, para utilização em atividades e palestras. | Sensibilização do público alvo sobre diversidade e habitat das espécies alvo do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Helena Aguiar (Projeto Harpia/INPA) | 1000000 | Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Andrea Ferrari (USP), Neander Marcel Heming (UESC), Simone Mamede (Instituto Mamede), Maristela Benites (Instituto Mamede), Adriano Darosci (IF-GO), Frederico Blanco (Aveguaira) | Nordeste goiano | Não se aplica | Elaborar um guia ilustrado informativo sobre as aves de rapina do PAN como ferramenta para redução da perseguição e retaliação. Incluir a águia-cinzenta (Urubitinga coronata) na divulgação de material sobre sensibilização das aves de rapina. Abordar as restrições legais existentes sobre caça, captura, posse e comercialização de animais silvestres.
1.15 | Elaborar e implementar com os zoológicos estratégias de comunicação para sensibilização ambiental dos visitantes sobre as espécies alvo do PAN. | Estratégia de comunicação elaborada e implementada. | Sensibilização do público sobre diversidade e habitat das espécies alvo do PAN. | 2023-09-01 | 2027-09-01 | Humberto de Mello* (Comitê de Comunicação da AZAB¦FPMZB) | 200000 | Angélica Midori Sugieda (CEMAVE/ICMBio) |  | Abrangência nacional | Buscar colaboração do Parque das Aves, instituição que possui boas estratégias de comunicação e que está recebendo indivíduos da rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis) para estabelecimento de uma população de segurança. Contatar o Núcleo de Educação Ambiental do BioParque Pantanal (Campo Grande/MS) para divulgação do PAN no Aquário do Pantanal.
1.16 | Promover educação ambiental nas UCs e nas comunidades do entorno das localidades em que existem as espécies do PAN. | Relatórios das atividades com fotos e listas de presença. | Sensibilização do público sobre diversidade e habitat das espécies alvo do PAN. | 2023-09-01 | 2027-09-01 | Edson Ribeiro (SAVE Brasil) | 200000 | Rodolfo Souza (Fundação Neotrópica Brasil), Vivian Braz (UniEvangélica Anápolis), Renato Torres Pinheiro (UFT), Simone Mamede (Instituto Mamede), Maristela Benites (Instituto Mamede), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Adriano Darosci (IF-GO), Frederico Blanco (Aveguaira) | Nordeste goiano, Bacia do Alto Paraguai | Área de abrangência do PAN | Abordar as restrições legais existentes sobre caça, captura, posse e comercialização de animais silvestres; em especial nas Ucs e seu entorno.
1.17 | Acompanhar e apoiar o programa de conservação in situ da arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus). | Relatório anual dos dados obtidos pelo programa. | Fortalecimento do programa de conservação e maior integração dos colaboradores das ações. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Neiva Guedes (Instituto Arara Azul) | 0 | Rudi Laps (UFMS), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de ocorrência da espécie
1.18 | Acompanhar e apoiar o programa de conservação da rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis). | Relatório anual dos dados obtidos pelo programa. | Fortalecimento do programa de conservação e maior integração dos colaboradores das ações. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Edson Ribeiro (SAVE Brasil) | 0 | Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG), Ben Phalan (Parque das Aves), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de ocorrência da espécie
1.19 | Realizar estudos populacionais para as espécies do PAN, em especial Taoniscus nanus, Alectrurus tricolor, Geositta peociloptera, Corysphaspiza melanotis, Amazona aestiva, Pyrrhura molinae, Sporophila nigrorufa, Hydropsalis candicans, Pyrrhura pfrimeri, Celeus obrieni, Nothura minor, Conothraupis mesoleuca, Scytalopus novacapitalis e Polystictus pectoralis para avaliar os riscos significativos para as espécies, subsidiar medidas de conservação e criação de áreas protegidas. | Artigos científicos, relatórios, publicações e eventos. | Dados que subsidiem ações de conservação efetivas, sugestão de áreas para criação de UC, aumento do conhecimento das populações. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Vivian Braz (Unievangelica Anápolis) | 3060000 | Renato Soares Moreira (ODS), Alexandre Enout (SESC Pantanal), Andrea Ferrari (USP), Marcio Repenning (PUC/RS), Tulio Dornas (UFT), Rudi Laps (UFMS), Renato Torres Pinheiro (UFT), Gustavo Malacco (Angá), João Pinho (UFMT), Frederico Blanco (Aveguaira), José Carlos Mota Junior (USP) | Campos do Encanto (prox. Vila Bela da Santíssima Trindade, BR06)/MT, Chapada dos Veadeiros/GO, matas secas da bacia do Rio Paranã/GO-TO, PARNA de Emas/GO, Itirapina/SP (EE Itirapina e áreas privadas vizinhas à área sul desta Estação Ecológica), PE Jalapão/TO, PARNA Serra da Canastra/MG, Serra do Salitre e Serra Negra/MG, Médio Rio Araguaia, PARNA de Brasília/DF, Altiplano Leste de Brasília/DF; Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Alto Curso dos Rios Claro e Uberabinha (Triângulo Mineiro) | Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso | Em Itirapina/SP, as áreas privadas ao sul da Estação Ecológica de Itirapina abrigam campos limpos, campos sujos e é local de nidificação e alimentação para P. pectoralis, A. tricolor, entre outras espécies.
1.20 | Avaliar o impacto do tráfico e caça sobre as populações das espécies alvo do PAN. | Artigos científicos, relatórios, publicações e eventos. | Dados que subsidiem ações de conservação efetivas / sugestão de criação de UC. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 1000000 | Fábio Costa (Polícia Federal), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Abrangência nacional
1.21 | Articular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas que abordem o impacto da poluição sonora na reprodução e declínio populacional de espécies do PAN. | Atas de reuniões e relatórios de oficinas realizadas com pesquisadores da área e agências de fomento. | Gerar dados que subsidiem medidas mitigatórias ralacionadas ao impacto do ruído à fauna. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Natália Saturnino (PUC-MG) | 10000 | Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio), Helena Aguiar (INPA), Marina Duarte (PUC/MG), Carlos Araújo (UNILA) |  | Áreas estratégicas do PAN
1.22 | Acompanhar e apoiar o programa de conservação do bicudo (Sporophila maximiliani). | Relatório anual dos dados obtidos pelo programa. | Fortalecimento do programa de conservação e maior integração dos colaboradores das ações. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Flávio Kulaif Ubaid (UEMA) | 200000 | Gustavo Malacco (Angá), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | Norte de MG, sul da BA, sudoeste de MT | Norte de MG, sul da BA, sudoeste de MT
1.23 | Divulgar e manter atualizadas as Diretrizes de Translocação para a Conservação do Bicudo (Sporophila maximiliani). | Ampla distribuição do documento. | Diretrizes frequentemente atualizadas. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG) |  | Não se aplica
1.24 | Mapear, monitorar e identificar hábitats a serem recuperados nos locais com registros de ocorrências das aves de rapina do PAN no Cerrado e Pantanal | Relatório e Publicações. | Subsidiar e orientar projetos de conservação de aves de rapina. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Helena Aguiar (Projeto Harpia/INPA) | 1000000 | Rodolfo Portela de Souza (Fundação Neotrópica do Brasil), Tânia Sanaiotti (INPA), Rudi Laps (UFMS) | UCs com ocorrência das aves de rapina. | Área de abrangência do PAN
1.25 | Apoiar e acompanhar o planejamento para conservação da águia-cinzenta (Urubitinga coronata) | Relatório anual com dados obtidos. | Fortalecimento do programa de conservação e maior integração dos colaboradores das ações. | 2024-09-01 | 2028-09-01 | Tony Bichinski (PSN A Foundation) | 0 | Marina Somenzari (CPSG Brasil / Zoológico de São Paulo), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN | A oficina de planejamento foi realizado em julho de 2023. Ações em campo já estão sendo realizadas pelos parceiros do programa. Foi indicada necessidade de estabelecimento de Programas de Manejo Populacional (PMP).
1.26 | Estabelecer e implementar Programas de manejo populacional indicados na ação 1.6 | Propostas de Programa de manejo populacional consolidadas. | Programas de manejo populacional implementados. | 2024-08-01 | 2028-09-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Flávio Kulaif Ubaid (UEMA), Marina Somenzari (CPSG Brasil / Zoológico de São Paulo), Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Rudi Laps (UFMS) |  |  | Rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis), águia-cinzenta (Urubitinga coronata), arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) e pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) já possuem indicação para o estabelecimento de Programas de Manejo Populacional (PMP)

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução dos impactos de atividades econômicas que causam alteração nos ambientes aquáticos e nas áreas úmidas, que implicam em declínio das populações das espécies alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Identificar áreas com problemas de contaminação (principalmente agrotóxicos e metais pesados) que afetem as espécies do PAN, especialmente Pandion haliaetus, Conothraupis mesoleuca, Anodorhynchus hyacinthinus e Sporophila spp. | Mapeamento/relatório apontando quais são as áreas com problemas de contaminação e como as espécies do PAN podem ser afetadas por este impacto. | Subsidiar estratégias de conservação das espécies. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | 62400 | Wikinson Lázaro (UNEMAT), Rudi Laps (UFMS), Renato Torres Pinheiro (UFT), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | Bacia Hidrográfica do Paraguai | Áreas estratégicas do PAN e Pantanal todo | Há possibilidade de financiamento de um projeto pelo SOS Pantanal, o que permitiria ir além dos dados secundários. A Imperial College London poderá ser um possível contato para as análises de agrotóxicos em penas. Após primeira etapa cumprida, elaborar ações mais diretas para diminuição da ameaça.
2.2 | Apoiar projetos para recuperação da vegetação em APPs e dos recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de abrangência do PAN. | Editais publicados, reuniões para articular parcerias, ofícios encaminhados, acordos de cooperação, projetos demonstrativos implementados. | Implementação de projetos para recuperação de vegetação; APPs e habitats recuperados. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Cristina Cuiabália (SESC Pantanal) | 500000 | Renato Soares Moreira (ODS), Leticia Couto (UFMS), Solange Ikeda (Instituto Gaia/UNEMAT), Gustavo Malacco (Angá), Fabiane Sebaio de Almeida (Consórcio Cerrado das Águas), Rudi Laps (UFMS) |  | Área de abrangência do PAN | O Sesc Pantanal e colaboradores desenvolveram o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) em Áreas Úmidas, com diretrizes-chave para a restauração das florestas ribeirinhas em áreas úmidas, com foco na identificação e recuperação de macro-habitats. Disponível em: https://www.aquarelapantanal.org/_files/ugd/aca1d1_f664051a9bfa41639bb6204a2456d709.pdf Utilizar as áreas apontadas pela ação 2.9, financiando projetos-piloto/demonstrativos. Inserir nas discussões os Comitês de Bacias e Colmeias em Minas Gerais (Coletivo Local de Meio Ambiente). Ex. de Colmeia: Pato de Minas.
2.3 | Estimular as empresas/instituições (especialmente as envolvidas na geração de energia elétrica através das UHEs e PCHs) a desenvolver suas atividades de mitigação de impactos, relacionadas a restauração de áreas que envolvam a conservação dos recursos hídricos, especificamente nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Lista de presença do workshop de boas práticas e de reuniões com empresas e participantes do PAN. | Financiamento e apoio a projetos e iniciativas relacionados às espécies alvo do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Adriano Lagos (Furnas) | 0 | Gustavo Malacco (Angá), Fabiane Sebaio de Almeida (Consórcio Cerrado das Águas) |  | Área de abrangência do PAN | Como resultado de um workshop, por exemplo: relatório de boas práticas para empresas com o tema da ação.
2.4 | Criar protocolos de observância obrigatória, estabelecendo condicionantes, principalmente no Licenciamento Ambiental de UHE e PCH. | Protocolos de Observância | Ampliação de estratégias para conservação das espécies no âmbito do licenciamento ambiental | 2024-09-01 | 2028-09-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Adriano Lagos (Furnas), Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio), Marcos de Souza Fialho (CEMAVE/ICMBio) | não se aplica | não se aplica | A proposta da ação é elaborar um documento com um conjunto de ações consideradas necessárias (chamado de protocolo) com o objetivo de que estas ações sejam incorporadas como condicionantes nos processos de licenciamento como um todo, mas principalmente de UHE e PCH.
2.5 | Estabelecer a articulação entre o PAN e as iniciativas de conservação, públicas ou privadas, que atuem em áreas de interesse das espécies alvo do PAN. | Apresentar o PAN a essas instituições (Atas de reuniões); Palestras. | Maior integração entre o PAN, iniciativas e órgãos envolvidos na conservação do Cerrado e Pantanal; Amplificar ações de conservação; Desenvolvimento de mais projetos e ações, e em maior escala. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Cristina Cuiabália (SESC Pantanal) | 0 | Renato Torres Pinheiro (UFT), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN | Comitês de bacias, Conselhos estaduais, Reserva da Biosfera, Sítios Ramsar, UCs e Instituições de ensino e pesquisa, ONGs e outros colegiados já existentes. Algumas áreas com maior importância como áreas úmidas.
2.6 | Atualizar periodicamente as áreas de ocorrência e compilar informações de demografia/abundância de espécies alvo do PAN, com ênfase para aquelas dependentes de áreas úmidas, como Conothraupis mesoleuca, Sporophila spp., Pandion haliaetus, entre outras. | Mapeamento das áreas de ocorrência atualizados; Relatórios/artigos científicos com informações de demografia/abundância. | Ampliar o conhecimento sobre as espécies. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 48000 | Neander Marcel Heming (UESC), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Alexandre de Almeida (Conectar Natureza), Gustavo Malacco (Angá) |  | Não se aplica | Compilação das informações em base de dados disponíveis e ciência cidadã; busca por scripts, por exemplo, que possam otimizar o tempo investido.
2.7 | Estimular a pesquisa científica, priorizando Programas de Estudos de Longa Duração nas áreas úmidas. | Ofício encaminhado às Agências de Fomento (CNPq, CAPES, FAPs, Empresas Privadas). | Manutenção e promoção de novos projetos. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 1000 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Fábio Roque (UFMS), Carolina Joana da Silva (UNEMAT), Gustavo Malacco (Angá) |  | Área de abrangência do PAN | Encaminhar ofícios para agências de fomento indicando os Programas com atuação em áreas úmidas que estão em andamento e que são de grande relevância para o PAN, como forma de fortalecê-los. Necessário reunir as iniciativas dos PELDs existentes.
2.8 | Identificar áreas prioritárias para a criação de corredores ecológicos que otimizem a manutenção dos recursos hídricos e habitats utilizados pelas espécies alvo do PAN. | Áreas identificadas; Mapas com áreas prioritárias. | Manutenção dos recursos hídricos; Reconexão de habitats. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Neander Marcel Heming (UESC) | 25000 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Renato Torres Pinheiro (UFT), Rudi Laps (UFMS), Gustavo Malacco (Angá), Breno Vitorino (UNEMAT), Fabiane Sebaio de Almeida (Consórcio Cerrado das Águas) |  | Áreas estratégicas do PAN | Identificar bacias com déficit de APP, por exemplo. Priorizar o PARNA de Emas.
2.9 | Identificar áreas de restrição para proteção de recursos hídricos a serem definidas nos Planos Diretores de Comitês de Bacias Hidrográficas, para espécies alvo do PAN. | Áreas de restrição identificadas. | Áreas de restrição incluídas nos Planos Diretores de Comitês de Bacias Hidrográficas. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Gustavo Malacco (Angá) | 0 |  |  | Bacias dos Rios São Francisco, Paraguai, Araguaia, Tocantins
2.10 | Apoiar grupos e entidades que trabalham para a proteção de recursos hídricos. | Cartas de apoio, documentos para apoiar e cartilhas com informações para esclarecer a importância da conservação dos recursos hídricos. | Maior proteção dos recursos hídricos e iniciativas de proteção incentivadas. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Luciana Ferreira (Instituto Arara Azul) | 0 | Cristina Cuiabália (SESC Pantanal), Clarissa Araújo (Wetlands), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Fabiane Sebaio de Almeida (Consórcio Cerrado das Águas) | Região hidrográfica do Paraguai, Rio Claro e Araguari/MG | Área de ocorrência das espécies do PAN | Restrição de UHEs e PCHs na área do Pantanal e limitação nos rios de Planalto já está em andamento para a bacia do Paraguai. Exemplo: Acompanhar e subsidiar com informações sobre as espécies e impactos de empreendimentos durante audiências públicas importantes.
2.11 | Articular a realização de ações de fiscalização em ambientes prioritários (p. ex. ambientes úmidos, matas secas) para as espécies alvo do PAN. | Ações de fiscalização realizadas. | Aumento da proteção desses ambientes e das espécies. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Fábio Costa (Polícia Federal) | 0 | Renato Torres Pinheiro (UFT) |  | Áreas estratégicas do PAN | Necessário refinar as informações para direcionar as ações de fiscalização. Por exemplo: indicar quais áreas e períodos são mais relevantes para determinadas espécies e solicitar reforço na fiscalização nestas localidades. Ações voltadas principalmente à vegetação e habitat, focando na fiscalização de APPs, áreas protegidas e áreas importantes que necessitem de proteção, mas englobando também caça e tráfico.
2.12 | Ação 2.12 – Agrupada à Ação 4.2 na Monitoria Anual 1
2.13 | Envolver os produtores e proprietários rurais em projetos de conservação das aves do PAN e de seus ambientes. | Projetos, iniciativas e parcerias realizadas. | Aumentar a conservação dos ambientes e das espécies do PAN e produção de conhecimento sobre as espécies do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Walfrido Thomas (Embrapa Pantanal) | 0 | Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Tânia Sanaiotti (Projeto Harpia/INPA), Frederico Blanco (Aveguaira) |  | Áreas estratégicas do PAN | Manutenção de APPs, cercamento de APPs e veredas, manejo adequado do fogo; desenvolvimento de estudos em propriedades particulares.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção de políticas públicas visando a mitigação e compensação das ameaças que alteram a qualidade dos habitats das aves do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Incentivar políticas públicas nos governos estaduais e municipais para adoção de ações de zoneamento, restrição e manejo de Pinus ou outras espécies com potencial invasor nos campos hidromórficos e seu entorno (3 km). | Informação técnica sobre impactos da flora exótica nos campos hidromórficos. | Politicas publicas para controle das atividades de silvicultura. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Gustavo Malacco (Angá) | 0 | Rudi Laps (UFMS) | Alto Rio Uberabinha e Claro/MG, áreas com ninhos mapeados | Áreas estratégicas do PAN | Possibilidade de atrelar a conservação de campos hidromórficos à Serviços Ecossistêmicos (crédito de metano). Campos hidromórficos constituem habitat fundamental para a espécie Hydropsalis candicans.
3.2 | Incentivar a realização de Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) na mineração em hábitat sensíveis (matas secas, campos ferruginosos, campos naturais e ambientes lóticos) de abrangência deste PAN. | Realização de workshop sobre AAE. | Incorporação da AAE como ferramenta de gestão e controle nos empreendimentos. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Gustavo Malacco (Angá) | 10000 | Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio) | Campos ferruginosos no Espinhaço e hidromórficos no triângulo mineiro | Matas Secas, Campos Ferruginosos, Campos Naturais e Ambientes Lótico
3.3 | Incentivar junto às esferas federal, estadual e municipal, o planejamento e o decreto das Zonas de Amortecimento das UC existentes, bem como a criação de UCs do tipo Monumento Natural (MONAs), Refúgio de Vida Silvestres (REVIS) ou outras UCs de Proteção Integral que possam ser constituídas de áreas particulares na área de distribuição geográfica das espécies deste PAN. | Relatórios de reunião; Propostas e informações técnicas encaminhadas aos órgãos competentes. | Criação de Unidades. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Alexandre de Almeida (Conectar Natureza) | 50000 | Tulio Dornas (UFT), Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio), Angélica Midori Sugieda (CEMAVE/ICMBio), Janaína Aguiar (IEF-MG) | Matas secas da bacia do Rio Paranã (GO-TO), Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Campos hidromórficos), Estação Ecológica Serra das Araras/MT, PE Ricardo Franco/mt, PARNA da Chapada dos Guimarães/MT | Área estratégicas para o PAN | Incentivar também a implantação e ampliação das zonas de amortecimento. Unidades de Proteção Integral que sejam de criação mais simples (por exemplo, sem necessidade de regularização fundiária); Há perspectiva de articulação no Estado do Tocantins.
3.4 | Avaliar os impactos potenciais das mudanças climáticas nas áreas de ocorrência das espécies ameaçadas deste PAN. | Mapas por espécie no presente e futuro. | Zoneamento; Aplicação do produto no processo de avaliação de risco de extinção. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Neander Marcel Heming (UESC) | 0 | Andrea Ferrari (USP), Rudi Laps (UFMS), Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN | Dentro do CEMAVE/ICMBio será desenvolvido um trabalho entre o processo da Avaliação do Risco de Extinção e dos PANs que poderá contemplar o objetivo dessa ação. Ação pensada para avaliar potenciais mudanças no estado de conservação das mesmas (critérios A e B da IUCN).
3.5 | Mapear áreas prioritárias para conservação de espécies alvo do PAN, considerando cenários de mudanças climáticas. | Mapa de áreas prioritárias. | Subsidiar as ações de conservação, incluindo a criação de áreas protegidas. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Neander Marcel Heming (UESC) | 0 | Rudi Laps (UFMS) |  | Área de abrangência do PAN
3.6 | Elaborar e divulgar protocolos de observação da vida silvestre, com o objetivo de reduzir o impacto do turismo e recreação em espécies sensíveis, nas áreas de ocorrência das espécies deste PAN. | Protocolos elaborados divulgados; Material de divulgação; Oficinas de capacitação de guias e condutores; Palestras e visitas guiadas e material de apoio. | Utilização dos protocolos nas atividades de turismo e recreação; Redução dos impactos nos habitats das espécies do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 10000 | Rudi Laps (UFMS), Tulio Dornas (UFT), Arthur Bispo (UFG), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Maristela Benites (Instituto Mamede), Marcelo Vasconcellos (PUC-MG), Guto Carvalho (Avistar Brasil), Gustavo Malacco (Angá), Edson Ribeiro (SAVE Brasil) |  | UCs e hotspots de observação de aves, de acordo com o eBird
3.7 | Apoiar a implementação das ações do Plano de Ação Territorial (PAT) Espinhaço que contribuem para um regime de fogo mais próximo do natural, em especial aquelas relacionadas à capacitação de comunitários, combate a incêndios florestais e manejo integrado do fogo, beneficiando as populações de Columbina cyanopis, Cinclodes espinhacensis e Asthenes luizae. | Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) implementado nas UCs; Relatórios das atividades desenvolvidas. | Técnicas de controle manejo do fogo difundidas na área de abrangência deste PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Janaína Aguiar (IEF-MG), Edson Ribeiro (SAVE Brasil), Margarete Caires (IEF – Regional Norte) | APA Carste Lagoa Santa/MG, APA Morro da Pedreira/MG, PARNA Sempre Vivas/MG, PARNA Serra do Cipó/MG, PARNA Serra da Gandarela/MG, RDS Nascentes entre outras, incluindo UCs estaduais, municipais e RPPNs. | Área do PAT Espinhaço
3.8 | Identificar as áreas protegidas onde há manejo integrado do fogo, avaliar a resposta das espécies do PAN e sugerir aos órgãos gestores adoção de medidas seguras às espécies do PAN. | Dados de campo e um workshop com os interessados. Relatório com análise das repostas das espécies em UCs com manejo integrado do fogo e sugestão de medidas de segurança, enviado aos órgãos competentes. | Manejo do fogo adequado implementado nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Vivian Braz (UniEvangélica Anápolis) | 50000 | Rudi Laps (UFMS), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Andrea Ferrari (USP), Gustavo Malacco (Angá), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | PARNA da Chapada dos Veadeiros/GO, Estação Ecológica de Taiamã/MT, PARNA de Emas/GO, Estação Ecológica da Serra das Araras/MT, RPPN Sesc Pantanal/MT, PARNA da Serra do Cipó/MG, PARNA da Serra da Canastra/MG | Áreas protegidas no Cerrado e Pantanal | Há iniciativa de manejo do fogo na ESEC Serra das Araras, sem foco na fauna. Há pesquisa nas áreas de MIF do PARNA Chapada dos Veadeiros, avaliando o impacto em aves (Alectrurus tricolor). O fogo na ESEC Serra das Araras parece ser uma das possíveis razões para inexistência da rolinha-do-planalto na área. Gravadores autônomos instalados no PARNA da Serra do Cipó possibilitarão acompanhamento das espécies naquela região.
3.9 | Divulgar e capacitar órgãos ambientais sobre o impacto da poluição sonora na avifauna e sua mitigação. | Cartilha sobre os impactos e mitigações conforme resultados da ação 1.21, elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes; Workshop. | Inserção dos estudos sobre ruído nos EIA e monitoramentos ligados aos processos de licenciamento ambiental, assim como possíveis medidas de mitigação. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Natália Saturnino (PUC-MG) | 50000 | Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN
3.10 | Compreender o efeito de gramíneas exóticas sobre as populações das espécies do PAN. | Estudos e relatórios produzidos. | Conhecimento dos efeitos das gramíneas exóticas sobre as espécies do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Vivian Braz (UniEvangélica Anápolis) | 0 | Walfrido Thomas (Embrapa Pantanal), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Fabiane Sebaio de Almeida (Consórcio Cerrado das Águas) | PARNA da Chapada dos Veadeiros/GO | Área de abrangência do PAN | No PARNA Chapada dos Veadeiros há projeto de recuperação de áreas com gramíneas nativas e avaliação da re-colonização das aves.

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda de habitat, promoção da conectividade e melhoria da qualidade ambiental na área de abrangência do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Mapear áreas de ecossistemas sensíveis ao fogo com ocorrência das espécies do PAN, para subsidiar OEMAs na definição dos locais de instalação dos aceiros. | Mapas de áreas úmidas sensíveis ao fogo para o Pantanal e para o Cerrado encaminhados aos órgãos competentes. | Incorporação destas informações pelas OEMAs na definição dos locais de instalação dos aceiros. | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Rudi Laps (UFMS) | 20000 | Vivian Braz (Unievangelica Anápolis), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Ivan Campos (CEMAVE/ICMBio), Gustavo Malacco (Angá), Luciana Ferreira (Instituto Arara Azul), Edson Ribeiro (SAVE Brasil) | Sobreposição do mapa de áreas estratégicas com o de áreas sensíveis ao fogo | Áreas estratégicas do PAN
4.2 | Manifestar apoio técnico para fortalecer e retomar processos de criação e ampliação de UCs na área de abrangência do PAN. | Documento de apoio às propostas de criação e ampliação de UCs encaminhados aos órgãos competentes. | Criação e ampliação de UCs. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Gustavo Malacco (Angá) | 0 | Renato Soares Moreira (ODS), Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio), Rudi Laps (UFMS), Angélica Vilas Boas (UNEMAT), Tulio Dornas (UFT), Vitor Castro (Nobilis), Janaína Aguiar (IEF-MG) | Alto Rio Uberabinha e alto Rio Claro, no Triângulo Mineiro; região de Serra Negra, nos municípios de Guimarânia e Patrocínio/MG | Área de abrangência do PAN | Em especial a região de Serra Negra, junto ao ao IEF/MG, e as áreas de invernagem dos Sporophila sp. e de Hydropsalis candicans no Triângulo Mineiro. Há proposta de criação de UC no Chaco, na região de Porto Murtinho/MS. Verificar como utilizar a Rota Bioceânica, que passará muito próxima a esta região, como compensação ambiental para criação da UC.
4.3 | Subsidiar a criação de RPPN na área de ocorrência das espécies do PAN. | Atas de reuniões, documentos e proposta técnica de criação da RPPN encaminhada ao órgão competente. | Criação da RPPN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Renato Soares Moreira (ODS) | 100000 | Gustavo Malacco (Angá), Andrea Ferrari (USP), Denise Zanchetta (IF-SP), Jorge Veloso (Instituto Água Boa-Fundação Biodiversitas) | Alto Rio Paranaíba, Triângulo Mineiro, Itirapina/SP | Áreas estratégicas do PAN | Em especial as áreas privadas vizinhas ao sul da Estação Ecológica de Itirapina/SP.
4.4 | Ação 4.4 – Agrupada à Ação 1.19 na Monitoria Anual 1
4.5 | Encaminhar manifestação técnica à SEMA/MT reforçando a importância biológica da região dos Parques Estaduais Serra de Ricardo Franco e Serra de Santa Barbara, em especial da fisionomia dos campos de murunduns entre os Parques, devido a ocorrência de população reprodutiva de Sporophila nigrorufa. | Ofício encaminhado. | Gestão das UCs efetivada. | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Renato Soares Moreira (ODS), Angela Kuczach (Rede Pró-UC) | Parques Estaduais Serra de Ricardo Franco e Serra de Santa Barbara/MT | Vale do Rio Guaporé | Fisionomia dos campos de murunduns também é conhecida como Campos do Encanto.
4.6 | Ampliar a capacitação para restauração de áreas ocupadas por gramíneas invasoras na área de abrangência do PAN, principalmente focada em gestores de UC, conforme cursos disponíveis. | Lista de presença dos cursos ofertados. | Gestores de UC capacitados | 2024-09-01 | 2028-09-01 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio) | 0 | Renato Soares Moreira (ODS) |  | Área de abrangência do PAN | Áreas de Nothura minor e Hydropsalis candicans (PARNA de Emas). A Embrapa já oferece cursos online nesta temática.
4.7 | Articular com os OEMAs o fortalecimento/ampliação dos programas de incentivo ao estabelecimento de sistemas agroflorestais em propriedades e assentamentos rurais diminuindo a pressão de extração florestal nas áreas estratégicas do PAN. | Ofício encaminhado aos OEMAs com Mapa das áreas estratégicas do PAN, incentivando a priorização destas áreas na execução de Programas, Listas de presença de reuniões realizadas. | Ampliação no estabelecimento de sistemas agroflorestais nas áreas de interesse do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Janaína Aguiar (IEF-MG), Alexandre Enout (SESC Pantanal), Cristina Cuiabália (SESC Pantanal), OEMAs, Solange Ikeda (Instituto Gaia/UNEMAT) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Há a expectativa de um projeto de incentivo aos sistemas agroflorestais em Poconé/MT articulado pelo SESC Pantanal. Será realizado contato para confirmação de representantes das OEMAs.
4.8 | Propor aos OEMAs que o estabelecimento de sistemas agroflorestais (SAFs) seja aceito como pagamento/amortização de multas ambientais nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta encaminhada aos OEMAs indicando as espécies botânicas a serem utilizadas nos SAFs. | Ampliação no estabelecimento de sistemas agroflorestais nas áreas de interesse do PAN. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Alexandre de Almeida (Conectar Natureza) | 50000 | Janaína Aguiar (IEF-MG) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Instituto Água e Terra (antigo IAP/PR) já faz ação similar, pode-se usar como exemplo e avaliar se cabe dentro da governabilidade do PAN.
4.9 | Articular parcerias para a criação de projetos de educação ambiental em escolas rurais com foco nas espécies do PAN. | Parcerias estabelecidas. | Projetos de educação ambiental direcionados às escolas rurais elaborados. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Frederico Blanco (Aveguaira) | 0 |  |  | Áreas estratégicas do PAN | Uma das possíveis abordagens a ser tratada poderá ser as restrições legais existentes sobre caça (estilingue, arapuca, apitos, armas de fogo sem registro), captura, posse e comercialização de animais silvestres.
4.10 | Articular com os educadores a inserção da temática de conservação de aves nas áreas estratégicas do PAN nas suas atividades. | Atas de reuniões, Relatórios técnicos. | Inserção da temática de conservação de aves do PAN no ensino formal. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Simone Mamede (Instituto Mamede) | 0 | Maristela Benites (Instituto Mamede), Frederico Blanco (Aveguaira) |  | Áreas estratégicas do PAN | Abordar as restrições legais existentes sobre caça (estilingue, arapuca, apitos, armas de fogo sem registro), captura, posse e comercialização de animais silvestres.
4.11 | Implementar o Plano de Manejo Integrado do Fogo - PMIF, especialmente em UCs do Pantanal. | Plano de Manejo Integrado do Fogo - PMIF implementado na RPPN SESC Pantanal e no PARNA Pantanal, Seminário sobre manejo do fogo realizado na RPPN SESC Pantanal. | Fogo manejado nas UCs do Pantanal. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Alexandre Enout (RPPN SESC Pantanal) | 0 | João Paulo Morita (COIN/ICMBio) | RPPN SESC Pantanal/MT e PARNA Pantanal/MT | Área de abrangência do PAN
4.12 | Elaborar mapa das áreas prioritárias para as espécies do PAN visando subsidiar a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) na alocação das reservas legais, priorizando a ampliação e a conectividade com áreas protegidas. | Mapa elaborado e encaminhado às OEMAs. | Ampliação e conectividade de áreas protegidas e remanescentes florestais. | 2023-09-01 | 2026-09-01 | Walfrido Thomas (Embrapa Pantanal) | 62400 | Renata Rossato (CEMAVE/ICMBio) |  | Área de abrangência do PAN | Buscar por colaborador de pós graduação que possa desenvolver ação.
4.13 | Acompanhar junto ao Instituto de Pesquisas Ambientais (SIMA-SP) o processo de concessão da Estação Experimental de Itirapina, área adjacente à Estação Ecológica de Itirapina (EEI), de modo a incentivar ações de regeneração de vegetação nativa de Cerrado. | Oficios encaminhados, Relatório de acompanhamento do processo de concessão. | Área da EEI regenerada. | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Andrea Ferrari (USP) | 0 | José Carlos Mota Junior (USP), Denise Zanchetta (IF-SP) | Estação Experimental de Itirapina/SP | Estação Experimental de Itirapina/SP | A EEI abriga população de Polystictus pectoralis, Alectrurus tricolor e é área de invernada de Sporophila sp.
4.14 | Ação 4.14 – Agrupada à Ação 1.19 na Monitoria Anual 1
4.15 | Ação 4.15 – Agrupada à Ação 4.3 na Monitoria Anual 1
4.16 | Ação 4.16 – Agrupada à Ação 4.2 na Monitoria Anual 1

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DO CERRADO E PANTANAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Incremento às populações de pato-mergulhão e conservação de seu habitat.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Difundir exaustivamente este objetivo do PAN para instituições públicas e privadas visando o fomento das ações elencadas para o pato-mergulhão. | Atas de reuniões, ofícios, cartas, e-mails, apresentações, matérias, postagens, material audiovisual e materiais impressos. | PAN amplamente difundido e conhecido, recomendações aplicadas. | janeiro-26 | setembro-28 | Sávio Freire Bruno (UFF) | 10000 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB), Paulo de Tarso Z. Antas (FUNATURA) e Letícia Pereira Silva (Cervivo). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão | Nacional | Contínua
5.2 | Propor às Unidades de Conservação a definição do pato-mergulhão como atributo fundamental na gestão e manejo das UCs. | Atas de reunião e ofícios anualmente enviados às UCs | Documentos de gestão e manejo das UCs da área de ocorrência atualizados considerando o pato-mergulhão como prioritário para conservação. | janeiro-26 | setembro-28 | Marcelo Barbosa (Naturantins) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Gislaine Disconzi (UnB), Paulo Antas (FUNATURA), Letícia Pereira Silva (Cervivo) | Mosaico Jalapão, Mosaico Veadeiros e Mosaico Canastra, PARNA do Iguaçu | Unidades de conservação de ocorrência do pato-mergulhão | A intenção é considerar ações de conservação para a espécie nos documentos de gestão da área da UC, e, onde não for possível, incluir o pato-mergulhão como alvo de conservação nos Planos de Manejo.
5.3 | Propor e subsidiar a criação e a ampliação de Unidades de Conservação em locais de ocorrência do pato-mergulhão | Documento propositivo de criação/ampliação de Unidades de Conservação, contendo mapa de áreas prioritárias. | UCs criadas e/ou ampliadas | janeiro-26 | setembro-28 | Roberto Barbosa(CEMAVE) | 0 | Alex Bovo (CEMAVE), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Autônoma), Flávia Ribeiro (Autônoma), Alexandre Netto Armando (Bluestone), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Bernardo Brito (ICMBio), coordenadores de criação nos Estados (Paulo de Tarso-GO, Marcelo Barbosa (Naturatins)TO) e Wellington Geraldo Viana (autônomo). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão, Alto Rio Araguari | Nacional | Vincular à modelagem da espécie. Retomar a proposta de UC do Alto do Rio Araguari. Considerar registros históricos e potencial de ocupação da espécie.
1.4 | Regulamentar as atividades turísticas nas UCs dentro da área de ocorrência da espécie. | Documento técnico que subsidie a atualização dos Planos de manejo, instrumentos normativos, documento que regulamentem a visitação. | Atividades turísticas ordenadas. |  |  |  | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) | Área de ocorrência do pato-mergulhão
5.4 | Subsidiar tecnicamente a regulamentação da visitação e atividades turísticas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Manual de Boas Práticas elaborado e difundido | Minimizar os impactos da visitação sobre a espécie | janeiro-26 | setembro-28 | Gislaine Disconzi (Instituto Pato-Mergulhão) | 20000 | Fernando Previdente (Instituto Pato MergulhãoAmada Terra), Maria Carolina (ICMBio/PARNA Chapada dos Veadeiros), Sávio Bruno (UFF), Lívia Lins (Autônoma), Paola Ribeiro (PARNA Canastra), Wellington Geraldo Viana (autônomo) | Mosaico Jalapão, Mosaico Veadeiros e Mosaico Canastra, PARNA do Iguaçu | Áreas de ocorrência da espécie
5.5 | Elaborar e implementar o Programa de Manejo Populacional Integrado do pato-mergulhão | Programa de Manejo Populacional implementado | Integração dos esforços de conservação e iniciativas mais eficientes | janeiro-26 | setembro-28 | Camila Piovani (ZooParque Itatiba) | 0 | Alexandre Resende (BlueStone), Ana Raquel (AZAB), Camila Piovani (ZooParque), Paulo Antas (FUNATURA), Fernando Previdente (Instituto Pato Mergulhão), Ben Phalan (Parque das Aves), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Faria (FUNATURA), Márcia (Zoo Belo Horizonte), Suzete (Zoo Cotia/Reserva Animalia), Marina Somenzari (IUCN/SSC/CPSG e Zoológico de São Paulo), Márcia/Tarik (Reserva Conservacionista Piracema-TO), Sávio Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Antonin Vaidi (Zoo de Praga) e Dustin Foote (Sylvan Heights ). | Áreas identificadas no PMP | Áreas de distribuição atual e histórica da espécie e populações ex situ
5.6 | Propor o restabelecimento da Zona de Amortecimentos dos Parques Nacionais: Serra da Canastra e Chapada dos Veadeiros | Relatório Técnico | Implementação da Zona de Amortecimento nas UCs | janeiro-26 | setembro-28 | Paola Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Autônoma), Flávia Ribeiro (Autônoma), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (FUNATURA) e Letícia Pereira Silva (Cervivo). | PARNA Chapada dos Veadeiros, PARNA Serra da Canastra
5.7 | Identificar e propor áreas de uso restrito, recuperação e manejo do solo visando a proteção na região de ocorrência da espécie | Relatório contendo mapas indicando áreas prioritárias. | Subsidiar os Comitês de Bacias nas outorgas de uso da água, além de direcionar os esforços de recuperação e manejo do solo nas áreas de ocorrência do o pato-mergulhão | janeiro-26 | janeiro-28 | Sarah Stadlbauer (Instituto Pato-mergulhão) | 0 | Letícia Silva (CERVIVO), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (FUNATURA), Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), Alexandre Resende (BlueStone), Wellington Geraldo Viana (autônomo) | Áreas de ocorrência | Áreas de ocorrência da espécie | Apresentar aos diferente órgãos e setores (Comitês de Bacias, IBAMA, OEMAs, Emater, Órgãos de Extensão) o produto da ação para subsidiar medidas de conservação
5.8 | Definir e divulgar aos órgãos ambientais e de fiscalização as áreas prioritárias para conservação do pato-mergulhão | Relatório contendo mapa das áreas prioritárias | Iniciativas de conservação diversas contemplando as áreas prioritárias para o pato-mergulhão (Criação, Ampliação de UC, Licenciamento, recuperação de áreas, Fiscalização) | janeiro-26 | dezembro-26 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 50000 | Letícia Silva (CERVIVO), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (FUNATURA), Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), Wellington Geraldo Viana (autônomo), Michel (IBAMA-MG) |  | Área de ocorrência da espécie
5.9 | Avaliar a diversidade genética das populações do pato-mergulhão. | Publicações científicas e outros documentos técnicos. | Subsidiar as ações de conservação na natureza e os pareamentos para a população sob cuidados humanos | janeiro-26 | setembro-28 | Fabricio dos Santos (UFMG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Alexandre Netto Armando (BlueStone), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Mateus Chamoni (UFMG), Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Camila Piovani (ZooParque) | Região do Jalapão, Serra da Canastra, Alto Paranaíba e bacia do alto Tocantins | Áreas de ocorrência da espécie | Contínua
5.10 | Avaliar em campo a aptidão das áreas identificadas para receber indivíduos do Programa de Manejo Populacional Integrado. | Relatório técnico da avaliação das áreas. | Áreas efetivas (validadas em campo) para reintrodução | janeiro-26 | janeiro-28 | Paulo Antas (Funatura) | 200000 | Luis Fábio Silveira (MZUSP), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Alexandre Netto Armando (BlueStone), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Carrara (FUNATURA) e Wellington Viana (Autônomo). | Áreas identificadas no 2º ciclo (ação 2.4) | Áreas de ocorrência da espécie
5.11 | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatórios e materiais de comunicação e divulgação. | Ampla sensibilização e maior engajamento da sociedade nas ações de conservação da espécie. | janeiro-26 | setembro-28 | Sávio Bruno (UFF) | 500000 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Leticia (CERVIVO), Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), Roberto (CEMAVE), Alexandre (BlueStone), Camila Piovani (ZooParque), Camila Martins (Zoológico de São Paulo) | Áreas de ocorrência da espécie. | Abrangência Nacional | Com base nos resultados da cartografia social (Chapada dos Veadeiros) indicar as localidades/comunidades prioritárias para desenvolver as ações de educomunicação. Propor que no dia 22 de março (dia da água) sejam desenvolvidas atividades com o pato-mergulhão como símbolo da qualidade de água e ecossistemas, envolvendo AZAB, ANA e instituições que integram o PMP. Abordar o roubo de ovos nas ações em educação ambiental, principalmente na Canastra.
5.12 | Realizar pesquisas sobre a biologia e a ecologia da espécie relacionadas à sua conservação. | Publicações e informações técnicas. | Incorporação dessas informações na conservação da espécie | janeiro-26 | setembro-28 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | 500000 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio Silveira (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), Fabiane Sebaio (Consórcio Cerrado das Águas), Sávio Bruno (UFF), Wellington Viana (autônomo), Camila Piovani (ZooParque), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Carrara (FUNATURA) e Alexandre Armando (BlueStone) | Região do Jalapão, Serra da Canastra, Alto Paranaíba e bacia do alto Tocantins | Áreas de ocorrência da espécie | Atualizar a modelagem de distribuição. Estudos sobre segmentos sejam contemplados.
| Analisar os possíveis impactos dos incêndios florestais e do manejo do fogo na área de vida do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Diretrizes para manejo de fogo e prevenção de incêndios. |  |  |  | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros) | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão |  | Contínua
2.5 | Gerar e atualizar modelo de distribuição do pato-mergulhão para as áreas de ocorrência atual | Modelo gerado e atualizado | Indicar áreas com maior adequabilidade para priorizar busca por indivíduos |  |  |  | 0 | Katia Ferraz (ESALQ/USP), Alex Bovo (ESALQ/USP), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB)
5.13 | Identificar áreas com problemas de contaminação (principalmente agrotóxicos e metais pesados) que afetem o Mergus octosetaceus. | Relatórios técnicos e publicações. Divulgação das informações junto aos órgãos competentes | Subsidiar ações de fiscalização e identificar possíveis impactos à populações do pato-mergulhão e à saúde humana. | janeiro-26 | setembro-28 | Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão) | 200000 | Letícia Silva (CERVIVO), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Wellington Viana (Autônomo) e Alexandre (BlueStone) | Região do Jalapão, Serra da Canastra, Alto Paranaíba e bacia do alto Tocantins | Áreas de ocorrência da espécie | Divulgar junto ao IBAMA (DIPRO e DIQUA), MAPA e Ministério da Saúde. Articular com a ANA possibilidade instalar estações hidrológicas na área de ocorrência do pato-mergulhão.
5.14 | Definir os parâmetros bioquímicos e perfil sanitário dos animais in situ. | Relatório técnico e publicações | Subsidiar PMP | janeiro-26 | janeiro-28 | Alexandre Rezende (BlueStone) | 300000 | Camila Piovani (ZooParque), Fernanda Vaz (Zoológico de São Paulo) | não se aplica | Áreas de ocorrência da espécie
5.15 | Estabelecer protocolo de coleta e análise de amostras biológicas na população in situ. | Protocolo estabelecido e disponibilizado | Parametrização das coletas | janeiro-26 | junho-26 | Alexandre Rezende (BlueStone) | 0 | Fabrício Rodrigues dos Santos (UFMG), Luis Fabio (MZUSP), Gislaine (IPM), Marcelo Barbosa (Naturatins), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Faria (FUNATURA) | não se aplica | Áreas de ocorrência da espécie
5.16 | Estabelecer parâmetros de coleta e análise de dados biométricos dos indivíduos capturados da população in situ. | Documento com parâmetros estabelecidos e disponibilizado | Parametrização das coletas | janeiro-26 | junho-26 | Camila Piovani (ZooParque) | 0 | Alexandre Rezende (BlueStone), Paulo Antas (Funatura), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Faria (FUNATURA), Luis Fabio (MZUSP), Gislaine Disconzi (IPM) e Marcelo Barbosa (Naturatins) | não se aplica | Áreas de ocorrência da espécie
5.17 | Promover avaliação dos aspectos bióticos e abióticos das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatórios e publicações | Subsidiar ações de conservação | janeiro-26 | setembro-28 | Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão) | 500000 | PARNA Veadeiros: Gislaine Disconzi (Instituto Pato-mergulhão), (Parceiros da UnB Cerrado) PE Jalapão: Marcelo Barbosa (Naturatins), PARNA Serra da Canastra: Adriano Rodrigues Lagos (Eletrobrás), Prof. Calixto (UFMG), Wellington Geraldo Viana (autônomo) | Região do Jalapão, Serra da Canastra, Alto Paranaíba e bacia do alto Tocantins | Áreas de ocorrência da espécie
5.18 | Investigar, desenvolver e aplicar novos métodos para monitoramento do pato-mergulhão. | Relatório e publicações | Subsidiar ações de conservação | janeiro-26 | setembro-28 | Paulo Antas (Funatura) | 500000 | Tom, Alexandre, Gislaine, Fabricio, Marcelo, Luis Fabio (MZUSP), Lucas Carrara (FUNATURA), Luciene Faria (FUNATURA) e Camila Piovani (Zooparque Itatiba) | Região do Jalapão, Serra da Canastra, Alto Paranaíba e bacia do alto Tocantins | Áreas de ocorrência da espécie | Ação contínua. Investigar métodos de marcação utilizados em outras espécies de Mergus que possam ser utilizados tanto em machos como fêmeas.