## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
VISÃO DE FUTURO
OBJETIVO GERAL
Cooperar para a conservação das aves ameaçadas dos campos sulinos e seus ambientes integrando iniciativas e esforços de gestão, proteção, pesquisa e comunicação. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reconhecimento dos valores de conservação e dos serviços ecossistêmicos dos campos nativos pela sociedade. | Falta de valorização dos campos em todos os estados do Sul: – Despadronização dos campos de altitude; – Desinformação – extensão deficiente ou insuficiente. Conversão de campos para agricultura e silvicultura: – Ausência de licenciamento para silvicultura no planalto de Palmas e adjacências; – Expansão da soja; – Ausência de zoneamento para soja. Perda e degradação do habitat: – Manejo inadequado do fogo em campos de altitude; – Sobre pastoreio; – Manejo inadequado da pecuária em áreas de campos; – Ausência de manejo de campos em Unidades de Conservação.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Subsídio técnico à elaboração e implementação de políticas públicas e à aplicação de instrumentos de gestão. | Conversão de campos para agricultura e silvicultura: – Ausência de licenciamento para silvicultura no planalto de Palmas e adjacências; – Ausência de zoneamento para soja. Perda e degradação do habitat: – Manejo inadequado do fogo em campos de altitude; – Sobre pastoreio; – Manejo inadequado da pecuária em áreas de campos; – Ausência de manejo de campos em Unidades de Conservação. Drenagem e represamento de água em áreas úmidas: – Açudagem sem planejamento em todo o Rio Grande do Sul. – Represas para irrigação e abastecimento, no Taquarembó e Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul; – Represas para produção de energia, em banhados e nascentes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Paraná, em Tibagi e na região dos campos de Guarapuava; – Drenagem em todo o Rio Grande do Sul e, no Paraná, nos campos do Alto da Serra, nos campos de Palmas e na região metropolitana de Curitiba;
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estímulo à manutenção e restauração de habitats das espécies do PAN. | Espécies exóticas e invasoras: – Pinus, nos Pampas, Zona Costeira, Campos de Cima da Serra, Campos Gerais; – Tojo, nos Campos de Cima da Serra; – Acácia, no extremo sul; – Capim-annoni, no Pampa.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Articulação de ações estratégicas de combate à caça, captura e comércio ilegal das espécies do PAN. | Caça, captura e comércio ilegal: – Criação amadora de espécies ameaçadas, principalmente cardeal-amarelo; – Captura de Sporophila nos Campos Gerais e nos Campos de Cima da Serra; – Captura de cardeal-amarelo no oeste gaúcho.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aprimoramento do manejo populacional de espécies do PAN. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 5
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Incremento do conhecimento sobre as espécies do PAN, seus ambientes e impactos a que estão sujeitas. | Conversão de campos para agricultura e silvicultura Perda e degradação do habitat Drenagem e represamento de água em áreas úmidas Parques eólicos Espécies exóticas e invasoras
Note on A20: DATEN: Excluir, conforme relatório da oficina (pg 16)

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reconhecimento dos valores de conservação e dos serviços ecossistêmicos dos campos nativos pela sociedade.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar e implementar plano de comunicação do PAN | Plano elaborado; Plano implementado | Divulgação do PAN e sensibilização da sociedade Reconhecimento da identidade visual | 2025-01-01 | 2029-12-01 | Andrei Roos (CEMAVE/ICMBio) | R$120.000,00 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Marcelo Madeira (DITEC IBAMA/RS); Mathias Dislich (Parque das Aves/PR) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Rádio, redes sociais (em especial Facebook), Bonés Custo estimado para contratação de empresa para elaboração do Plano e bolsista pra implementar durante 5 anos (avaliar impulsionamento) Verificar ação sobre subsídio às ações de fiscalização, que fala sobre a elaboração de materiais SAVE Brasil pode ser parceiro para captação PAT Campanha Sul e Serra do Sudeste, PAT Planalto Sul e PAT Caminhos das Tropas possuem experiencias similares Iniciativa “Biodiversidade O Plano deve integrar as ações que envolvem comunicação | Comunicação e Divulgação
1.2 | Identificar potencialidades e atores para apoiar a promoção de atividades turísticas que fortalecem a conservação das aves e a manutenção da paisagem campestre | Lista de potenciais atores e locais | Fortalecimento do turismo que promova conservação das aves e campos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS) | 0,00 | Raphael Zulianello (autônomo/SC); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Associar a observação de aves ao turismo existente: turismo gastronômico, turismo rural, turismo equestre que valorizem a manutenção das paisagens campestres. Aproveitar as potencialidades da Rota do Pampa Gaúcho (riquezas paleontológicas) e Rota do Butiá. Divulgar turismo científico como possibilidade de fortalecer turismo no sul. Trilhas de longo curso, como Caminho do Pampa e Caminhos das Araucárias, além da Trilha da Escarpa Devoniana/PR que está em implementação, podem ser ferramentas no desenvolvimento da ação. Após atingir produto, disseminar o plano de comunicação aos atores potenciais. Compartilhar com proprietários, banner com espécies que ocorrem na localidade. | Comunicação e Divulgação
1.3 | Promover atividades para divulgação de práticas bem-sucedidas de manejo e turismo em campo nativo no oeste do Rio Grande do Sul. | Relatórios das atividades realizadas; Lista de interlocutores regionais | Sensibilização dos proprietários rurais e segmento turístico quanto à necessidade de conservação dos campos nativos e estabelecer diálogo de saberes sobre alternativas de uso econômico da terra | 2025-12-01 | 2029-12-01 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS) | R$ 50.000,00 | Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Eduardo Chiarani (SAVE/Alianza del Pastizal) | Municípios do Pampa (pelo menos 2) | Oeste de RS | Buscar interlocutores regionais que possibilitem acesso aos produtores rurais e interlocução com a Rede Campos Sulinos Avaliar sinergias e integração com instituições que já realizam dias de campo | Comunicação e Divulgação
1.4 | Promover dias de campo para divulgação de práticas bem-sucedidas de manejo e turismo em campo nativo na região de Aparados da Serra (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). | Relatórios de dias de campo Lista de interlocutores regionais | Sensibilização dos proprietários rurais e segmento turístico quanto à necessidade de conservação dos campos nativos e estabelecer diálogo de saberes sobre alternativas de uso econômico da terra | 2025-12-01 | 2029-12-01 | Jairo José Zocche (UNESC/SC) | R$ 20.000,00 | Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Carla Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Raphael Zulianello (autônomo/SC) | Municípios de São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC) | Região de Aparados da Serra, Campos de cima da Serra | Buscar interlocutores regionais que possibilitem acesso aos produtores rurais e interlocução com a Rede Campos Sulinos Avaliar sinergias e integração com instituições que já realizam dias de campo. Envolver UCs da região como colaboradores | Comunicação e Divulgação
1.5 | Organizar campanha de sensibilização junto a empresas sobre a importância dos campos e seus serviços ecossistêmicos para os negócios | Reuniões com empresas Participação em eventos de ESG* Lista de empresas contatadas | Parcerias para conservação de áreas de interesse para o PAN | 2025-01-01 | 2026-12-01 | Nicholas Kaminski (SPVS/PR) | R$ 10.000,00 | Luthiana Carbonell (IMA/SC); Fabio Grade (MPE/PR) | Ponta Grossa Região Metropolitana de Curitiba Planalto Sul Catarinense | Campos Gerais Campos de Curitiba | Estar integrado ao Plano de Comunicação. ESG - sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (Environmental, Social and Governance) | Comunicação e Divulgação
1.6 | Incluir as espécies e informações do PAN Campos Sulinos em episódio de minidocumentário em elaboração no âmbito do Plano de Ação Territorial Planalto Sul (IMA/SC e SEMA/RS) | Episódio do minidoc com informações do PAN Campos Sulinos | Divulgação das espécies do PAN e biodiversidade dos campos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Luthiana Carbonell (IMA/SC) | 50000 | Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Carla Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Está no estágio de contratação (TR elaborado). Os vídeos serão veiculados no YouTube e WhatsApp. | Comunicação e Divulgação
1.7 | Subsidiar a elaboração e implementação de normas para turismo de observação de aves em UCs federais, estaduais e municipais que contemplem as espécies do PAN | Oficinas e Eventos com OEMAs e gestores das demais esferas; Guia de boas práticas; Regramento básico de referências para UCs; | Regramentos definidos e Boa praticas implementadas na observação de aves em UCs; redução de impactos nas UCs; levantamento de informações sobre a observação de aves | Junho de 2025 | Junho de 2028 | Andrei Roos (CEMAVE/ICMBio) | 0 | João Gava Just (Consultor Ambiental - Axon Engenharia & Meio Ambiente/SC); Raphael Zulianello (autônomo/SC); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Fábio Grade (MPE/PR); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS);Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Mathias Dislich (Parque das Aves/PR) | UCs dos 3 estados | Área de abrangência do PAN | Em um primeiro momento, focar em UCs que já tenham o turismo de observação de aves; Utilizar a IN do ICMBio de 2018; Incluir Formulário/Cadastro de Boas Práticas no regramento; levar a demanda para a COEST/ICMBio (Andrei) | Normativas
Note on A13: DATEN: Coloração de célula

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Subsídio técnico à elaboração e implementação de políticas públicas e à aplicação de instrumentos de gestão.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Articular com o MapBiomas o desenvolvimento de alertas de supressão de campos nativos como ferramenta para ações de fiscalização | Relatórios (explicando o processo) e memórias de reunião com o MapBiomas | Ferramenta disponível | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS) | 0 | Eduardo Velez (MapBiomas), Rodrigo Dutra, Yossi Aguiar e Lúcio Santos (IBAMA/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Assim que a ferramenta estiver disponível, os alertas devem ser direcionados aos órgãos fiscalizadores. Contactar CNCFlora. | Fiscalização
2.2 | Modelar a distribuição potencial das espécies do PAN para fins de incorporação em instrumentos de ordenamento territorial | Relatório e SIG com distribuição potencial enviados ao órgãos responsáveis por ordenamento territorial | Órgãos instrumentalizados quanto a distribuição potencial | 2025-01-01 | 2028-12-01 | Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS) | 0 | Rafael Dias (UFPel/RS); Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio); Eduardo Vélez (MapBiomas) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Após modelagem, difundir aos órgão de licenciamento par incorporação nos processos de licenciamento e CAR. Ação similar já foi proposta no ciclo anterior. Para o Rio Grande do Sul já existe modelagem para algumas espécies. Santa Catarina possui SIG. Matheus Andreozzi (MMA) pode entrar em contato com Samuel (MMA) para auxiliar na ação. Salientar que campos devem ser incluídos em Reserva Legal. Informar aos órgãos que áreas do produto devem ser contemplados nos registros do CAR. | Ordenamento e gestão territorial
2.3 | Fornecer aos órgãos ambientais documento técnico com informações espaciais sobre territórios de reprodução conhecidos e potenciais de águia-cinzenta no Paraná | Relatório com territórios de reprodução enviado ao IATP e municípios | Órgãos instrumentalizados quanto aos territórios de reprodução | 2025-01-01 | 2028-12-02 | Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR) | 0 | Fabio Grade (MPE/PR) | Paraná | Área de abrangência do PAN | Encaminhar documento em nome do PAN e do Ministério Público. Objetiva-se atingir órgãos ambientais estaduais e municipais. | Ordenamento e gestão territorial
2.4 | Identificar lacunas e recomendar aos OEMAS a elaboração de instrumentos de ordenamento que podem contribuir na conservação das aves do PAN e seus ambientes | Relatório com lacunas identificadas e registro das recomendações enviadas aos órgãos estaduais e municipais. | Instrumentos de ordenamento implementados | 2025-01-01 | 2028-12-03 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS) | 0 | Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Instrumentos de ordenamento: Zoneamentos, listas estaduais de aves ameaçadas atualizadas, normativas e legislações estaduais | Normativas
2.5 | Elaborar protocolo de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para aplicação em campos de altitude | Protocolo elaborado e divulgado aos estados | Qualificação dos projetos de recuperação dos campos nativos e adoção do protocolo pelos estados | 2025-01-01 | 2026-12-04 | Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS) | 20000 | Leonardo Urruth (SEMA/RS), Joana Bassi (SEMA/RS); Rodrigo Dutra (IBAMA), Cibele Indrusiak (IBAMA); Jan Karel Felix Mähler Jr. (MCN/SEMA-RS) | Campos de cima da serra | Área de abrangência do PAN | Já existe para campos do bioma Pampa que poderá ser usado como ponto de partida. Guia “Restauração de campos nativos do Sul” elaborado em 2023 pela Embrapa em colaboração com o PAN Lagoas do Sul e PAT Planalto Sul poderá dar subsídio a ação. https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicação/1153098/proposta-de-guia-para-a-restauracao-de-campos-nativos-no-sul-do-brasil. Atentar para observar a IN IBAMA que estabelece procedimentos para elaboração de PRAD. | Normativas
2.6 | Elaborar critérios de boas práticas de sobressemeadura de forrageiras exóticas não invasoras em campos de altitude | Diagnostico e Protocolos com os critérios elaborados divulgados aos proprietários | Adoção das boas práticas pelos proprietários | 2025-06-02 | 2027-12-05 | Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS) | 30000 | Cassiano Eduardo (EPAGRI/SC); Rodrigo Dutra (IBAMA/RS), Cibele Indrusiak (IBAMA/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Verificar possibilidade de incluir sobressemeadura com espécies forrageiras nativas. “Guia para reconhecimento de espécies dos Campos Sulinos” poderá embasar ação. | Normativas
2.7 | Realizar análise dos dispositivos do Código Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina relativos aos Campos de Altitude e aos impactos sobre as espécies contempladas no PAN | Documento técnico apresentado em reunião com o IMA/SC | Aprimoramento do instrumento legal | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS) | 10000 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); João Medeiros (CRBio/SC); Raphael Zulianello (autônomo/SC); Luthiana Carbonell (IMA/SC) | Santa Catarina | Santa Catarina | Importante que autoridades científicas e jurídicas assinem o documento. IMA emitiu parecer técnico contrário ao artigo. Verificar se artigo possui ação de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria do Estado de SC. APREMAVI, Grupo Pau Campeche e ACAPRENA entraram com ação judicial em 2014. | Normativas
2.8 | Pleitear junto aos OEMAs (e demais órgãos competentes) a mudança no entendimento de campos nativos como áreas rurais consolidadas, passíveis de supressão sem autorização. | Nota técnica elaborada e encaminhada por ofício às OEMAs | Órgãos de fiscalização considerando campos nativos como vegetação associada e protegida pela Lei da Mata Atlântica | junho de 2025 | dezembro de 2025 | Fabio Grade (MPE/PR) | 0 | Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); João Medeiros (CRBio/SC); Raphael Zulianello (autônomo/SC); Luthiana Carbonell (IMA/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Provocação sobre ações de fiscalização junto aos OEMAs | Normativas

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estímulo à manutenção e restauração de habitats das espécies do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Definir áreas preferenciais para conservação e/ou restauração de habitats das espécies do PAN | Documento técnico com áreas definidas, enviado aos órgãos e entidades responsáveis | Concentração dos esforços de conservação e/ou restauração de habitats nas áreas preferenciais | 2025-01-01 | 2026-12-01 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS) | 10000 | Fabio Grade (MPE/PR); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM/RS); Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS); Nicholas Kaminski (SPVS/PR) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Priorizar áreas degradadas dentro de Unidades de Conservação ou áreas limítrofes, APPs, RLs.. Existe iniciativa de restauração na APA de Ibirapuitã (RS) e Parque do Espinilho financiado pelo GEF Terrestre que poderá ser fonte de informações. Estudo de corredores da zona de amortecimento do Parque do Espinilho. | Manejo in situ
3.2 | Diagnosticar e Articular a retomada dos processos de criação de Unidades de Conservação em andamento nas áreas de interesse. | Relatório/ Diagnóstico sobre os processo de criação de UC | Gerar subsídios para a retomada dos processos de criação de UC | 2025-01-01 | 2026-12-02 | Fabio Grade (MPE/PR) | 0 | Luthiana Carbonell (IMA/SC); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Matheus Marques Andreozzi (DCBIO/MMA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Identificar ONGs locais que possam fortalecer o processo de criação de UC. Assim que ação for concluída, agir para retomada dos processos. O Rio Grande do Sul está atualizando o Plano do Sistema Estadual de Unidade de Conservação (SEUC). Para UCs federais verificar os resultados da Oficina- Criação de Unidades de Conservação Federais do início de fevereiro/24 | Unidade de Conservação
3.3 | Identificar e articular a implementação de políticas públicas estaduais e municipais que incentivem a conservação de campos nativos | Ofício com lista de políticas públicas enviado às OEMAs | Geração de estímulos à conservação dos campos nativos | 2025-01-01 | 2026-06-03 | Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM/RS) | 0 | Fabio Grade (MPE/PR); Nicholas Kaminski (SPVS/PR); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | ICMS Ecológico, PSA, criação de RPPN. Iniciativa “Programas Campos do Sul”, que gera pagamento pela conservação dos campos, foi instituído mas não implementado. www.sema.rs.gov.br/camposdosul. | Normativas
3.4 | Prospectar a viabilidade de trilha de longo percurso na Escarpa Devoniana | Grupo criado para prospecção Documento técnico da análise prospectiva | Geração de estímulos à conservação dos campos nativos | 2025-01-01 | 2026-06-04 | Fabio Grade (MPE/PR) | 0 | Nicholas Kaminski (SPVS/PR); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); Dennis Patrocínio (SEMA/RS); | Campos de cima da Serra do Paraná | Área de abrangência do PAN | Sugestões de contato Samuel S. (MMA); Paulo Farias (CGEUP/ICMBio); Virgínia (GR-05/ICMBio) | Uso Sustentável
3.5 | Alertar órgãos gestores de UCs sobre a necessidade de manejo da vegetação e controle de EEI em campos e outros ecossistemas nativos de interesse do PAN, fornecendo e subsidiando informações | Nota técnica enviada aos órgãos gestores de UCs | Ações de manejo incorporados à gestão das UCs | junho de 2025 | dezembro de 2025 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS) | 0 | Fabio Grade (MPE/PR); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS);Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); José Zocche (UNESC/SC) | UCs | Área de abrangência do PAN | A resistência ao manejo de campo nativo existe nas UCs de Proteção Integral; | Espécies Exóticas Invasoras
3.6 | Produzir um diagnóstico sobre a situação dos ecossistemas campestres nas UCs para subsidiar futuras ações de manejo | Diagnóstico elaborado e encaminhado aos gestores | Subsídio técnico para ações de manejo (quando necessárias) à gestores de UCs | janeiro de 2026 | julho de 2027 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS) | 12000 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio); José Zocche (UNESC/SC); Fabio Grade (MPE/PR);Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC), Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Lauren Rumpel (CEMAVE/ICMBio) | UCs | Área de abrangência do PAN | ação complementar à ação 3.5. Talvez esse diagnóstico possa se limitar à uma consulta aos gestores, num primeiro momento e as UCs Federais e estaduais | Pesquisa
Note on B8: DATEN: articular

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Articulação de ações estratégicas de combate à caça, captura e comércio ilegal das espécies do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Incorporar as espécies ameaçadas do PAN que são alvo de captura no guia de identificação voltado para agentes de fiscalização do IMA/SC. | Guia com as espécies do PAN incluídas, atualizado e divulgado Evento de capacitação (lista de presença) | Agentes de fiscalização capacitados para reconhecimento das espécies do PAN | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Luthiana Carbonell (IMA/SC) | 0 | Andrei L. Roos(CEMAVE/ICMBio); Rosane Vera Marques (MPE/RS); Matheus Marques Andreozzi (DCBIO/MMA); Fabio Grade (MPE/PR); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Se possível, produzir com ilustração científica para público leigo. Disponibilizar guia do ciclo anterior como base. Incluir aspectos reprodutivos (período, características físicas-tarso, unha, plumagem comportamento) | Comunicação e Divulgação
4.2 | Elaborar um fluxograma de tomada de decisões sobre a destinação de indivíduos do cardeal-amarelo apreendidos. | Fluxograma de tomada de decisões elaborado e enviado aos órgãos competentes | Destinação adequada e ágil das aves apreendidas | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Mathias Dislich (Parque das Aves/PR) | 0 | Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM); Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio); Vanessa Nunes (IMA/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Consultar Patrícia (CEMAVE) sobre histórico do Zoológico de Gramado (FEPAM/RS); entrar em contato com IAT/PR, para envolvê-lo no processo. | Fiscalização
4.3 | Realizar campanha para estimular denúncias de crimes ambientais envolvendo as espécies do PAN e seus ambientes. | Relatórios de Campanhas de divulgação dos canais de denúncia/ouvidoria, material produzido, postagens na internet | Aumento das denúncias realizadas por observadores, produtores rurais, etc. | 2027-01-02 | 2029-12-02 | Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM) | 0 | Cristiane Alves da Silva (Fauna/SEMA/RS); Mateus Evangelista Leal (Fiscalização/SEMA/RS); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Distribuir materiais educativos para as secretarias estaduais e municipais, visando a utilização nas escolas Produzir itens duráveis (adesivos, bótons, etc) para conscientizar sobre comércio ilegal; QR Code. Incluir órgão ambientais municipais, Clubes de Observadores da aves Utilizar ferramentas existentes, incluindo espécies do PAN Campanhas para inibir a compra de fauna nativa | Comunicação e Divulgação
4.4 | Encaminhar documentos técnicos para subsidiar os planejamentos dos órgãos de fiscalização e secretarias municipais de meio ambiente na área de abrangência do PAN, coordenados com épocas e áreas de ocorrência das espécies. | Mapas de área de ocorrência, áreas e épocas prioritárias, documentos enviados | Melhor orientação técnica das ações de fiscalização | 2025-01-01 | 2029-12-03 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Rosane Vera Marques (MPE/RS); Fábio Grade (MPE/PR); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Mateus Evangelista Leal (Fiscalização/SEMA/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Realizar encaminhamentos periódicos (semestral ou anual). Utilizar informações do livro PAN. Esforço coordenado com os MPs | Fiscalização
4.5 | Realizar reuniões com os MPEs (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) para divulgar a importância da conservação das espécies do PAN e alinhar estratégias de combate à caça, captura e comércio ilegal. | Documento técnico elaborado; Memória de reuniões realizadas; Mapeamento de comarcas que atuam nas áreas das espécies do PAN | Incorporação da importância da conservação das espécies do PAN em ações dos MPEs | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Fábio Grade (MPE/PR) | 0 | Rosane Vera Marques (MP/RS); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Necessidade de um documento técnico balizador e informativo Sensibilizar os MPEs para repassarem informações às comarcas locais sobre o PAN e suas espécies. Contatos pela ABRAMPA Sugestão de contato Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira (Promotora da Comarca de São Joaquim) | Comunicação e Divulgação
4.6 | Propor a restrição de criação de espécies ameaçadas do PAN nos SisPass* dos Estados de abrangência do PAN | Documentos encaminhados, normas elaboradas | Norma restritiva publicada | 2025-01-01 | 2027-12-01 | Luthiana Carbonell (IMA/SC) | 0 | Fábio Grade(MPE/PR); Cristiane Alves da Silva (Fauna SEMA/RS), Matheus Marques Andreozzi (DCBio/MMA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass) | Fiscalização
4.7 | Planejar ações de fiscalização conjunta entre as instituições participantes do PAN, baseadas em informações de inteligência | Relatório das ações realizadas | Combater as infrações e os crimes ambientais envolvendo as espécies do PAN | junho de 2025 | dezembro de 2029 | Luthiana Carbonell (IMA/SC) | 0 | Fábio Grade (MPE/PR); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS);Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | A ideia é planejar ao menos duas ação conjuntas ao longo do ciclo do PAN. Será necessário subsídios relacionados ao cometimento de crimes contra as espécies do PAN. | Fiscalização

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aprimoramento do manejo populacional de espécies do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Ação 5.1 - Ação realocada para o OE 6 na Oficina de Elaboração de Indicadores e Metas (ação 6.10). | [9 empty] | Durante a Oficina de Elaboração de Indicadores e Metas, o grupo entendeu que esta ação poderia ser realocada para o OE 6, como ação 6.10, pois não se justificaria um OE com uma única ação sendo articulada por este PAN. Além disso, a elaboração do Programa de Manejo Populacional do Cardeal-amarelo depende inicialmente da elaboração de um protocolo e a ação teria caráter de pesquisa, adequada ao OE 6.
5.2 | Ação 5.2 - Ação realocada para o OE 6 na Oficina de Elaboração de Indicadores e Metas (ação 6.11). | [9 empty] | Durante a Oficina de Elaboração de Indicadores e Metas, o grupo entendeu que esta ação deveria ser realocada para o OE 6, como ação 6.10, juntamente com a ação 5.1. Esta ação é compartilhada e principalmente articulada pelo PAN Aves do Cerrado e Pantanal.

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES DOS CAMPOS SULINOS - III Ciclo
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Incremento do conhecimento sobre as espécies do PAN, seus ambientes e impactos a que estão sujeitas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Realizar monitoramento de populações de Xanthopsar flavus e Heteroxolmis dominicanus na área de abrangência do PAN | Estudo, relatório Publicação/comunicação científica | Melhor compreensão da migração, deslocamentos e distribuição das populações; Capacitação da equipe | 2027-01-01 | 2029-12-02 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio) | R$400.000,00 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); Raphael Zulianello (autônomo/SC); João Vitor Andriola (PR); Eduardo Chiarani (SAVE/Alianza del Pastizal) | Campos Sulinos do RS e SC | Campos Sulinos do RS e SC | Custo estimado envolve diárias para equipe, aluguel de veículos, combustível para 3 campos anuais | Pesquisa
6.2 | Realizar monitoramento in situ de cardeal amarelo (Gubernatrix cristata). | Estudo, relatório Publicação/comunicação científica | Melhor compreensão das necessidades ecológicas, densidade, deslocamentos e distribuição das populações Capacitação da equipe | 2027-01-01 | 2029-12-03 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio) | R$100.000,00 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS), Eduardo Chiarani (SAVE/Alianza del Pastizal) | Barra do Quaraí, Lavras do Sul e Dom Pedrito/RS | Parque Estadual do Espinilho e região |  | Pesquisa
6.3 | Realizar levantamento/monitoramento das espécies do PAN em APPs e reserva legal em áreas de silvicultura no Pampa | Estudo, relatório Publicação/comunicação científica | Compreensão da importância destas áreas para conservação das espécies e consolidação das áreas como zonas de monitoramento a longo prazo | 2026-01-01 | 2029-12-04 | Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS) | 0 | Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Jairo José Zocche (UNESC/SC) | Pampa | Área de abrangência do PAN | Ação sem custo, pois possui apoio em projeto externo já em execução. | Pesquisa
6.4 | Realizar estudos demográficos e distribucionais de espécies do PAN | Estudos Documentos técnicos Publicação/comunicação científica | Informações sobre a demografia das espécies com vistas à atualização do status de conservação das espécies do PAN, inclusive as beneficiadas | 2025-01-01 | 2029-12-05 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS) | R$100.000,00 | Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Nicholas Kaminski (SPVS/PR); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); João Vitor Andriola (PR); Tony Bichinsky (PR); Ismael Franz (UFRGS/RS); Eduardo Chiarani (SAVE/Alianza del Pastizal) | Campos Sulinos do RS, SC e PR | Área de abrangência do PAN | Inclui também as espécies beneficiadas Cinclodes pabsti, Limnoctites rectirostris, Polystictus pectoralis, Sporophila cinamomea Verificar ação do Grupo 2 sobre modelagem | Pesquisa
6.5 | Identificar prioridades para realização de pesquisas com as espécies Culicivora caudacuta e Sporophila pileata. | Estudos de Revisão Bibliográfica sobre lacunas de conhecimento, encaminhamento de informações à Birdlife e ICMBIO para o account das espécies, Documentos técnicos Publicação/comunicação científica | Informações sobre a demografia das espécies com vistas à atualização do status de conservação das espécies | 2025-01-01 | 2029-12-06 | Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS) | R$100.000,00 | Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Nicholas Kaminski (SPVS/PR); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Cassiana Aguiar (Igre/RS); Filipe Bernardi (PUC/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); João Vitor Andriola (PR); Tony Bichinsky (PR); Ismael Franz (UFRGS/RS); | Rio Grande do Sul | Área de abrangência do PAN | pesquisas para subsidiar avaliações de risco e planos de conservação das espécies Culicivora caudacuta e Sporophila pileata. | Pesquisa
6.6 | Realizar estudos demográficos e ecológicos da águia-cinzenta no estado do Paraná | Estudo, relatório Publicação/comunicação científica | Continuidade do monitoramento demográfico e levantamento de dados de nidificação | 2025-01-01 | 2029-12-07 | Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR) | R$150.000,00 | Nicholas Kaminski (SPVS/PR); João Vitor Andriola (PR); Tony Bichinsky (PR); Alessandro Romulo Carneiro (PR); Antenor Silva Jr (PR);Pedro Scherer Neto (PR) | APA da Escarpa da Devoniana, Campos de Palmas e Campos de Guarapuava | Área de abrangência do PAN | Custo estimado para campos | Pesquisa
6.7 | Apoiar e acompanhar o planejamento para conservação da águia-cinzenta. | Relatório bianual com dados obtidos. | Fortalecimento do planejamento para conservação da espécie. | 2025-01-01 | 2029-12-08 | Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR) | 0 | Fabiane Fileto (CEMAVE/ICMBio); Priscila Amaral (CEMAVE/ICMBio); Nicholas Kaminski (SPVS/PR); João Vitor Andriola (PR); Tony Bichinsky (PR); Alessandro Romulo Carneiro (PR); Antenor Silva Jr (PR); Pedro Scherer Neto (PR); Raphael Zulianello (autônomo/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Este Planejamento para Conservação consiste na elaboração de um planejamento único com o desenvolvimento de ações in situ e estratégias de manejo ex situ, baseados no Species Conservation Planning Principles & Steps (CPSG, 2020). | Pesquisa
6.8 | Criar rede de ornitólogos no âmbito do PAN para facilitar a troca de informações, experiências e incentivar a pesquisa integrada | Oficinas de trabalho regionais; Rede criada | Realização de pesquisas em rede e subsídios técnicos para ações que envolvem o PAN | 2025-01-01 | 2029-12-09 | Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS) | R$150.000,00 | Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Nicholas Kaminski (SPVS/PR); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); João Vitor Andriola (PR); Tony Bichinsky (PR); Ismael Franz (UFRGS/RS); Jonas Kilpp (RS); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Comunicação e Divulgação
6.9 | Atualizar e divulgar o conhecimento sobre as espécies do PAN | Livro do PAN atualizado e divulgado incluindo novas espécies e informações | Atualização do livro do PAN ao final de cada ciclo | 2025-01-01 | 2028-12-10 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Cássia Alves Lima Rezende (UnoChapeco/SC); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O resultado desta ação serve como subsídio técnico para as ações anteriores | Comunicação e Divulgação
6.10 | Elaborar o Programa de Manejo Populacional do Cardeal-amarelo | Programa elaborado; Relatório do Workshop | Programa de manejo populacional aprovado e implementado | 2026-01-01 | 2027-12-01 | Mathias Dislich (Parque das Aves/PR) | R$200.000,00 | Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio); Luiz Fernando Carvalho Perelló (Licenciamento/FEPAM/RS); Vanessa Nunes (IMA/SC); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Luthiana Carbonell (IMA/SC) | Parque das Aves (ex-situ); Espinilho | Área de abrangência do PAN | Considerar o produto da ação 4.2 | Manejo ex situ
6.11 | Estruturar e apoiar a elaboração do Programa de Manejo Populacional da Águia-cinzenta. | Proposta do PMP consolidada | Programa de manejo populacional implementado | 2025-01-01 | 2029-12-01 | Priscilla Amaral (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Fabiane Fileto(CEMAVE/ICMBio); Romulo Cicero da Silva (autônomo/PR); Vanessa Nunes (IMA/SC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Manejo ex situ
6.12 | Criar rede participativa de monitoramento de longo prazo da distribuição e abundância das aves foco do PAN | Base de dados público; Rede criada | Consolidação de uma rede participativa; geração de dados em larga escala a partir de ciência cidadã (com curadoria e seleção de parceiros), engajamento da comunidade de ornitófilos | janeiro de 2026 | dezembro de 2029 | João Gava Just (Consultor Ambiental - Axon Engenharia & Meio Ambiente/SC) | 0 | Rafael Dias (UFPEL/RS); Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio); Raphael Zulianello (autônomo/SC); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS);Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Mathias Dislich (Parque das Aves/PR); Lauren Rumpel (CEMAVE/ICMBio) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Ação relacionada à ação 6.8; a ação será realizada através do engajamento contínuo (principalmente online) da comunidade de ornitólogos e observadores de aves, utilizando-se, por exemplo, da realização de eventos anuais específicos (Big Days, IPAVE, Breeding Bird Counts, Christmas Bird Counts, entre outros) | Pesquisa
6.13 | Realizar um diagnóstico sobre as apreensões das espécies do PAN em ações de fiscalização. | Diagnóstico | fornecer subsídios para o workshop do programa de manejo populacional e subsidiar ações futuras de fiscalização e a criação de um sistema nacional centralizador de informações sobre apreensões. | junho de 2025 | junho de 2026 | Mathias Dislich (Parque das Aves/PR) | 0 | João Gava Just (Consultor Ambiental - Axon Engenharia & Meio Ambiente/SC); Andrei L Roos (CEMAVE/ICMBio); Raphael Zulianello (autônomo/SC); Luthiana Carbonell (IMA/SC); Fábio Grade (MPE/PR); Carla Suertegaray Fontana (Igre/UFSM/UFRGS/RS); Marcelo Madeira (DITEC/IBAMA/RS); Glayson Bencke (Allianza del Pastizal/SEMA/RS);Jan Karel Felix Mähler Jr. (Museu de Ciências/SEMA/RS); Jairo José Zocche (UNESC/SC); Lucilene Jacoboski (UFRGS/RS); Lauren Rumpel (CEMAVE/ICMBio) | Área de abrangência do PAN | Os estados da Região Sul | Incluir na base a destinação dos animais apreendidos; João vai passar dissertação sobre apreensões em fiscalizações em Santa Catarina; Jan vai passar dissertação do Rio Grande do Sul | Pesquisa