## MATRIZ META
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves Limícolas Migratórias
Objetivo Geral do PAN |  |  | Ampliar e assegurar a proteção efetiva dos habitats críticos para as aves limícolas até 2018
MATRIZ DE METAS |  |  | 2013-06-17
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL
| Prevenir e reduzir os impactos resultantes da implementação de infraestrutura e das atividades de exploração de recursos naturais para fins comerciais e de subsistência. | % de processos de licenciamento nos habitats críticos com medidas mitigatórias e compensatórias | verificar % de processos nos habitats criticos | 50% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | 100% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | relatório | 2 anos | Manu (CEMAVE)
|  | % de processos de licenciamento que incluem noTR o estudo especifico para as aves limicolas migratórias | verificar % de processos que incluem nos TRs estudos de aves limicolas migratórias. | 50 % de processos incluindo nos TRs estudos de aves limicolas migratórias. | 100 % de processos incluindo nos TRs estudos de aves limicolas migratórias. | relatório | 2 anos | Manu (CEMAVE)
|  | % de empreendimentos de geração de energia eolica que estão monitorando impacto nas aves limicolas migratórias | verificar % de empreendimentos de geração de energia eolica que estão monitorando impacto nas aves limicolas migratórias | 50 % de empreendimentos de geração de energia eolica monitorando impacto nas aves | 100 % de empreendimentos de geração de energia eolica monitorando impacto nas aves | relatório | 2 anos | Pedro Lima
|  | concentração de agrotóxicos em bioindicadores (a definir) | a definir ( Bugoni) | reduzir em 10 % a concentração de agrotóxicos em bioindicadores | reduzir em 20 % a concentração de agrotóxicos em bioindicadores | relatório | 2 anos | contactar Demétrio
| Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | % de alteração de paisagens advindas da ação antrópica em seis habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba). | realizar diagnostico = resultado da ação 1.1 e 2.1 | reduzir a taxa de alteração em 5% | reduzir a taxa de alteração em 10% | relatório | 5 anos | Wallace
|  | % de processos de licenciamento de empreendimentos imobiliarios nos habitats críticos com medidas mitigatórias e compensatórias | verificar % de processos de licenciamento de empreendimentos imobiliarios nos habitats criticos | 50% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | 100% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | relatório | 2 anos | Manu (CEMAVE)
|  | Estimativa populacional das aves limicolas em sete habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba, Praia do Cassino). | definir indice de abundância das espécies nos habitats criticos selecionados (produto da ação 1.1) |  | manter as estimativas populacionais até 2018 | relatório | 5 anos | Tiago
|  | Numero de pessoas envolvidas em atividades de educação ambiental e marketing social | resgatar dados dos eventos anteriores (Danielle) | aumentar em 10% o número de participantes | aumentar em 20% o número de participantes | relatório | anual | Danielle
| Reduzir a caça e coleta de ovos de aves limícolas. | Número de ninhegos no período reprodutivo habitat críticos
| Reduzir o impacto de animais domésticos nas áreas de ocorrência das aves limícolas. | Estimativa populacional de espécies (...) nos habitats criticos
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves Limícolas Migratórias
Objetivo Geral do PAN |  |  | Ampliar e assegurar a proteção efetiva dos habitats críticos para as aves limícolas até 2018
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  |  | 04 e 05 de agosto de 2015
ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE METAS E INDICADORES |  |  | 2013-06-17
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO (Inserir valores na linha de base e metas) | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | DATA DA MONITORIA | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MONITORIA DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
| Prevenir e reduzir os impactos resultantes da implementação de infraestrutura e das atividades de exploração de recursos naturais para fins comerciais e de subsistência. | % de processos de licenciamento nos habitats críticos com medidas mitigatórias e compensatórias | verificar % de processos nos habitats criticos | 50% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | 100% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | _ Na avaliação de meio termo os indicadores foram reconsiderados, pois não havia linha de base para a comparação. _ Os indicadores das metas previstos inicialmente teoricamente pareciam adequados, porém não há conhecimento disponível para que eles sejam aplicáveis. Então foram propostos novos indicadores para as metas durante a avaliação de meio termo.
|  | % de processos de licenciamento que incluem noTR o estudo especifico para as aves limicolas migratórias | verificar % de processos que incluem nos TRs estudos de aves limicolas migratórias. | 50 % de processos incluindo nos TRs estudos de aves limicolas migratórias. | 100 % de processos incluindo nos TRs estudos de aves limicolas migratórias.
|  | % de empreendimentos de geração de energia eolica que estão monitorando impacto nas aves limicolas migratórias | verificar % de empreendimentos de geração de energia eolica que estão monitorando impacto nas aves limicolas migratórias | 50 % de empreendimentos de geração de energia eolica monitorando impacto nas aves | 100 % de empreendimentos de geração de energia eolica monitorando impacto nas aves
|  | concentração de agrotóxicos em bioindicadores (a definir) | a definir ( Bugoni) | reduzir em 10 % a concentração de agrotóxicos em bioindicadores | reduzir em 20 % a concentração de agrotóxicos em bioindicadores
| Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | % de alteração de paisagens advindas da ação antrópica em seis habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba). | realizar diagnostico = resultado da ação 1.1 e 2.1 | reduzir a taxa de alteração em 5% | reduzir a taxa de alteração em 10%
|  | % de processos de licenciamento de empreendimentos imobiliarios nos habitats críticos com medidas mitigatórias e compensatórias | verificar % de processos de licenciamento de empreendimentos imobiliarios nos habitats criticos | 50% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias. | 100% dos processos de licenciamento de empreendimentos nos habitats criticos contemplando medidas mitigatórias e compensatórias.
|  | Estimativa populacional das aves limicolas em sete habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba, Praia do Cassino). | definir indice de abundância das espécies nos habitats criticos selecionados (produto da ação 1.1) |  | manter as estimativas populacionais até 2018
|  | Numero de pessoas envolvidas em atividades de educação ambiental e marketing social | resgatar dados dos eventos anteriores (Danielle) | aumentar em 10% o número de participantes | aumentar em 20% o número de participantes
| Reduzir a caça e coleta de ovos de aves limícolas. | Número de ninhegos no período reprodutivo habitat críticos
| Reduzir o impacto de animais domésticos nas áreas de ocorrência das aves limícolas. | Estimativa populacional de espécies (...) nos habitats criticos
Note on A12: Inserir o número do objetivo.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C12: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D12: Inserir o quantitativo da linha de base. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on E12: IInserir o quantitativo da meta estabelecida na Matriz de Metas. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on F12: Inserir o quantitativo da meta final Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on G12: Inserir o resultado quantitativo da monitoria realizada para a Avaliação de Meio Termo. Digite somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on H12: Inserir a data em que o indicador foi monitorado.
Note on I12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on J12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on K12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.

## MATRIZ META (REVISADA)
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves Limícolas Migratórias
Objetivo Geral do PAN |  |  | Ampliar e assegurar a proteção efetiva dos habitats críticos para as aves limícolas até 2018
MATRIZ DE METAS |  |  | 04 e 05 de agosto de 2015
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL | Colaboradores
1 | Prevenir e reduzir os impactos resultantes da implementação de infraestrutura e das atividades de exploração de recursos naturais para fins comerciais e de subsistência. | % de áreas protegidas ou com ordenamento | 51 |  | Aumentar em 5% o número de áreas protegidas ou com ordenamento. | mapas | a cada dois anos | Danielle Paludo(CEMAVE) | ATPAN CEMAVE
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | % de alteração de paisagens advindas da ação antrópica em seis habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba). | necessita fazer o diagnóstico |  | Reduzir em 100% as alterações e impactos negativos causados por turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliarios | imagens satélite | a cada dois anos | Roberta Rodrigues (UFPB) e Manuella Andrade (CEMAVE) | UFBB (previsto o desenvolvimento de uma tese de mestrado sob orientação de Roberta para realizar o diagnóstico e verificação)
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | Estimativa populacional Calidris alba e C. canutus de no PNLP. Considerados os dados fornecidos pelo chefe do PNLP de outubro de 2014 para efeitos de LB | 768 Calidris alba, 261 Calidris canutus | manter a abundância | manter a abundância | censos equipe do PNLP | anual | equipe do PNLP que realiza os censos/CEMAVE
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | Estimativa populacional das aves limicolas em habitats críticos: (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba, Praia do Cassino). | censos anuais realizados em sete locais |  | manter a periodicidade dos censos e aumentar para 10 locais | relatórios | 5 anos | juliana Bosi de Almeida /SAVE | CEMAVE, Wallace Telino, Bruno Jackson Almeida, Ana paula Sousa, Aquasis e Leandro Bugoni
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação das Aves Limícolas Migratórias
Objetivo Geral do PAN |  |  | Ampliar e assegurar a proteção efetiva dos habitats críticos para as aves limícolas até 2018
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | 2017-10-08
AVALIAÇÃO MEIO TERMO |  |  | 04 e 05 de agosto de 2015
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
1 | Prevenir e reduzir os impactos resultantes da implementação de infraestrutura e das atividades de exploração de recursos naturais para fins comerciais e de subsistência. | % de áreas protegidas ou com ordenamento | 55 |  | Aumentar em 5% o número de áreas protegidas ou com ordenamento. | _ Na avaliação de meio termo os indicadores foram reconsiderados, pois não havia linha de base para a comparação. _ Os indicadores das metas previstos inicialmente teoricamente pareciam adequados, porém não há conhecimento disponível para que eles sejam aplicáveis. Então foram propostos novos indicadores para as metas durante a avaliação de meio termo. | 2018-08-01 | 59 áreas protegidas, 01 sítio ramsar reconhecido e 01 sítio WHSRN reconhecido, total 61 áreas consideradas. A meta para criação/reconhecimento de AP foi ultrapassada (superou 10%), e existem outros processos de criação de áreas protegidas instruídos. | Danielle (CEMAVE)
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | % de alteração de paisagens advindas da ação antrópica em seis habitats críticos (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba). | necessita fazer o diagnóstico |  | Reduzir em 100% as alterações e impactos negativos causados por turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliarios |  |  | Não foi realizado o diagnóstico (LB) e a monitoria devido ao fato que não houveram projetos específicos ou propostas de teses/dissertações que viabilizassem a execução do proposto no período do ciclo do PAN. Indicador e meta final teoricamente bons mas foram considerados não factíveis a não ser que associados a recursos e projetos específicos. | Roberta Rodrigues (UFPB) e Manuella Andrade (CEMAVE) |  | esse indicador dependia da realização de um esforço de pesquisa/levantamento que só poderia ser realizado com o desenvolvimento da tese presista originalmente. Não houve bolsista ou financiamento para a realização do estudo e por esse motivo não foi avaliado.
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | Estimativa populacional Calidris alba e C. canutus de no PNLP. Considerados os dados fornecidos pelo chefe do PNLP de outubro de 2014 para efeitos de LB | 768 Calidris alba, 261 Calidris canutus | manter a abundância | manter a abundância |  |  |  | equipe do PNLP que realiza os censos/CEMAVE |  | A equipe do PNLP realizou censos periódicos no período do PAN até o mês de outubro de 2017. A partir de reunião realizada em fev 2018 os dados estão sendo sistematizados pelo CEMAVE para divulgação e utilização para ações de manejo e conservação. Entretanto, o GAT considera que o indicador não é bom, pois o número de indivíduos no Parque não reflete o sucesso das ações do PAN.
2 | Diminuir as alterações de habitat e impactos provocados pelo turismo desordenado e avanço de empreendimentos imobiliários. | Estimativa populacional das aves limicolas em habitats críticos: (Coroa do Avião, Litoral de Sergipe, Ilha Comprida e Lagoa do Peixe, Praia de Panaquatira, Delta do Parnaíba, Praia do Cassino). | censos anuais realizados em sete locais |  | manter a periodicidade dos censos e aumentar para 10 locais |  |  |  | Juliana Bosi |  | os censos anuais estão sendo feitos em dez localidades, ainda que em algumas das propostas inicialmente - Praia de Panaquatira e Delta do Parnaíba não tenha continuado.
Note on A12: Inserir o número do objetivo. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on C12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on D12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on E12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on F12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on G12: A planilha preenche automaticamente o dado da Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on H12: INSERIR A DATA EM QUE O INDICADOR FOI MONITRADO
Note on I12: Inserir somente o quantitativo da medição do indicador para a avaliação final.
Note on J12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on K12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on L12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.