## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
VISÃO DE FUTURO
POPULAÇÕES DE AVES LIMÍCOLAS E SEUS HABITATS ESSENCIAIS MANTIDOS E RESTAURADOS, LIVRES DE AMEAÇAS SIGNIFICATIVAS E APOIADOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS ROBUSTAS E INTEGRADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
OBJETIVO GERAL
PROMOVER A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES-ALVO DO PAN E DE SEUS HABITATS, INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADE CIENTÍFICA, SETORES PÚBLICOS, PRIVADOS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Prevenção, mitigação e monitoramento dos impactos de empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia, minerários, portuários e de aquicultura nas áreas de ocorrência das aves limícolas. | 2.4 Aquacultura marinha e de água doce; 3 Produção energética e mineração; 3.1 Extração de petróleo e gás natural; 3.2 Mineração; 3.3.2 Parques eólicos; 3.3.3 Parque de energia solar; 4 Transportes e serviços de transmissão; 4.3 Portos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Prevenção e mitigação da perda e degradação de habitat decorrentes da expansão e da intensificação do uso do solo, principalmente nas áreas estratégicas do PAN. | 1.1 Expansão Urbana; 1.2 Áreas comerciais e industriais; 1.3 Assentamentos e pequenas propriedades; 2.1 Culturas anuais perenes e não madeireiras; 2.2 Silvicultura.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Criação e fortalecimento de instrumentos legais e políticas públicas, e promoção de ações de sensibilização para o ordenamento de atividades turísticas, recreacionais, entre outras, que impactam as populações de aves limícolas, principalmente nas áreas estratégicas do PAN. | 1.3 Turismo/Recreação; 2.1 Aquicultura; 5.4 Pesca; 5.1 Caça/captura.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Diagnóstico e monitoramento dos efeitos das mudanças e extremos climáticos nas populações das aves Limícolas e seus habitats nas áreas estratégicas do PAN. | 11. Mudanças climáticas: eventos extremos, secas, enchentes, aumento do nível do mar.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e monitoramento da qualidade ambiental e da saúde das populações de aves limícolas nas áreas estratégicas do PAN. | 9. Poluição: doméstica/industrial, agroquímica; 8.1 Espécies invasoras/predadoras; 8.5 Doenças (epizootias).

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Prevenção, mitigação e monitoramento dos impactos de empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia, minerários, portuários e de aquicultura nas áreas de ocorrência das aves limícolas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Divulgar o documento "Orientações técnicas para avaliação e monitoramento de empreendimentos de geração de energia eólica" aos Órgãos Licenciadores e adaptá-lo aos demais empreendimentos de infraestrutura. | Documento de Orientações para empreendimentos de Energia Eólica encaminhado aos Órgãos Licenciadores; Memórias de reuniões de divulgação; Documentos adaptados encaminhados aos órgãos licenciadores | Que esse documento seja adotado em todos os processos de licenciamentos nas áreas estratégicas do PAN | 2026-08-01 | 2028-07-01 | Luís Fernando Perelló (FEPAM/RS) | 8000 | Demetrio Guadagnin (UFRGS); Raquel Carvalho (SAVE Brasil); Marcelo da Silva (IDEMA/RN); Luciara Ibiá dos Santos Machado (SEMA/MA); Laís Morais Rêgo (SEMA/MA); Mozart Lauxen (IBAMA/RS) | Todas as OEMAS das áreas estratégicas do PAN | Todas as Unidades da Federação onde ocorre implantação de parques eólicos e que registram ocorrência das espécies do PAN | Ação importante de ser trabalhada em Workshop com OEMAS organizado pela COPAN. Produto do ciclo anterior, elaborado para eólicas, mas pode ser adaptado para outros empreendimentos. Incluir no Plano de Comunicação e divulgar também para a ABEeólica. | Licenciamento
1.2 | Refinar, hierarquizar e divulgar as áreas estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos órgãos ambientais. | Documento com as áreas refinadas e hierarquizadas divulgados aos órgãos licenciadores | Subsidiar as decisões de licenciamento, fiscalização, etc | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA); Jason Alan Mobley (Aquasis); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Gabriela Ramires (Aquasis); Fernando Azevedo Faria (FURG); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Murilo Sérgio Arantes (CEMAVE/ICMBio); Juliana Bosi (Manomet) | 60 áreas estratégicas atuais | Estados onde há áreas estratégicas. | A hierarquização pretende otimizar o esforço de conservação. Refinar a escala, e ter mapas de calor. Considerar as informações do PRIM e de outras plataformas; pensar numa categoria de zona de exclusão. | Gestão da Informação
1.3 | Propor boas práticas relacionadas à conservação de aves limícolas nas atividades de carcinicultura e salinicultura; e incentivar sua adoção. | Cartilhas; Manual simplificado de Boas Práticas; Plano Estratégico de divulgação da adoção das Boas Práticas | Adoção de Boas Práticas pelos carcinicultores e salinicultores | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Jason Alan Mobley (Aquasis) | 350.000.00 | João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Salvadora Moralles (Manomet); David Mizrahi (New Jersey Audubon); Onofre Monteiro (Aquasis) | RN, CE, PI | Áreas estratégicas do PAN. | A SAVE já tem uma cartilha pronta pra Salinas, feita em colaboração com a Manomet. | Comunicação e Divulgação
1.4 | Identificar e divulgar acordos, instrumentos, redes e grupos nacionais e internacionais relevantes para a conservação das aves limícolas, incentivando sua incorporação nas tomadas de decisão dos órgãos licenciadores. | Documento sintético com as implicações dos Acordos, Instrumentos, Redes e Grupos para a conservação das aves limícolas divulgado e encaminhado aos órgãos licenciadores; Atualização dos participantes do PAN sobre as informações dos acordos | Incorporação das recomendações dos Acordos e grupos internacionais nas tomadas de decisão dos órgãos licenciadores | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Raquel Carvalho (SAVE Brasil) | 0 | Lilian Mariana Costa (MMA); Ana Maria Teixeira Marcelino (Agência GERCO); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil) | Território nacional |  | Nacionais: Ministérios Públicos Estaduais (MPE); Ministério Público federal (MPF/GERCO); ABRAMPA; Procuradoria do Estado; Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB). Internacionais: Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS); Convenção sobre as Áreas Úmidas de Importância Internacional (RAMSAR); Caso surja oportunidade, pensar em recomendações para Instrumentos normativos e resoluções (CONAMA); | Comunicação e Divulgação
1.5 | Capacitar órgãos licenciadores e ministérios públicos sobre as aves limícolas, impactos e medidas mitigadoras. | Workshops e listas de presença | Incorporação de medidas mitigadoras dos impactos de empreendimentos em questão | 2027-08-01 | 2031-07-01 | Juliana Bosi (Manomet) | 0 | Luciara Ibiá dos Santos Machado (SEMA/MA); Luís Fernando Perelló (FEPAM/RS); Cosme de Castro Júnior (CPRH/PE); Marcelo da Silva (IDEMA/RN); Mozart Lauxen (IBAMA/RS). | Áreas de atuação de articuladores e colaboradores do PAN |  |  | Capacitação e EA
1.6 | Ampliar o conhecimento sobre as rotas migratórias e uso do habitat pelas espécies de aves limícolas. | Relatórios encaminhados aos órgãos licenciadores; Dissertações; Teses; Artigos; Banco de Projetos | Rotas migratórias e uso espacial melhor compreendidos subsidiando o licenciamento ambiental | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 500000 | Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA); Jason Alan Mobley (Aquasis), Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Mozart Lauxen (IBAMA/RS); Fernando Azevedo Faria (FURG); Rafael Dias (UFPEL); Onofre Monteiro (Aquasis); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas); Antônio Brum (Unisinos); Paulo Ott (UFRGS); Leonice Homem (SAVE Brasil) | Foz do Rio Doce (ES); Taim, Torotama e Lagoa do peixe (RS); Golfão Maranhense (MA) | Áreas estratégicas do PAN. | Recomendar a vinculação de institutos que já executam atividades na região; pensar na criação de bancos de projetos. | Pesquisa
1.7 | Levantamento de potenciais impactos de atividades portuárias sobre as populações e habitats de aves limícolas. | Relatórios dos potenciais impactos e elaboração de medidas mitigadoras encaminhado à SEMA/MA; Artigo | A SEMA incorpore as medidas mitigadoras nos processos de licenciamento dos portos | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil) | 0 | Laís Morais Rêgo (SEMA/MA) | Complexos Portuários da Baía de São Marcos (MA) |  |  | Pesquisa

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Prevenção e mitigação da perda e degradação de habitat decorrentes da expansão e da intensificação do uso do solo, principalmente nas áreas estratégicas do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Produzir documentos para subsidiar e capacitar o Grupo de Integração Nacional do Gerenciamento Costeiro - GIGERCO e da Coordenação Nacional do Programa ORLA, sobre as aves limícolas, em articulação com o PAN Aves Marinhas e o PAN Lagoas do Sul | Documento técnico Capacitação virtual | Gerenciamento costeiro contemplando adequadamente as necessidades ecológicas das aves limícolas migratórias | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Ana Maria Teixeira Marcelino (Agência GERCO) | 0 | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Juliana Bosi (Manomet); Gabriela Ramires (Aquasis); Camila Garcia (CEMAVE/ICMBio - PAN Aves Marinhas); Walter Steenbock (CEPSUL-PAN Lagoas do Sul) | Zona Costeira Brasileira |  |  | Capacitação e Educação Ambiental
2.2 | Elaboração de diretrizes para orientação das medidas de planejamento, de ordenamento e de gestão territorial sobre aves limícolas nas áreas úmidas continentais, em articulação com o PAN Aves do Cerrado e Pantanal | Documento técnico | Medidas de planejamento, ordenamento e gestão territorial de áreas úmidas continentais orientadas para atender às necessidades ambientais de aves limícolas, em articulação com o PAN Aves do Cerrado e Pantanal | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | 0 | João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Demetrio Guadagnin (UFRGS); Luis Fernando Perelló (FEPAM/RS); Rudi Laps (UFMS - PAN Cerrado e Pantanal) | Áreas úmidas do Cerrado e Pantanal |  |  | Ordenamento e gestão territorial
2.3 | Elaborar cartilha técnico-educativa, sensibilizar e capacitar técnicos e gestores estaduais e municipais sobre as aves limícolas e sobre os Instrumentos relacionados (PAN, CMS, RAMSAR) | Cartilha técnico-educativa Capacitações regionais e virtuais | Técnicos e gestores estaduais e municipais com melhor conhecimento sobre as aves limícolas e sobre os instrumentos de conservação relacionados | 2027-08-01 | 2031-07-01 | João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil) | 0 | Lilian Mariana Costa (MMA); Juliana Bosi (Manomet) | Municípios e Estados com atuação de articuladores e colaboradores do PAN |  |  | Capacitação e Educação Ambiental
2.4 | Representar a temática do PAN Aves Limícolas Migratórias nos Planos de Gerenciamento e Zoneamento Marinho. | Atas das reuniões Relatório com descrição das contribuições aos diferentes planos | Aves limícolas representadas nos Planos de Gerenciamento e zoneamento marinho | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Ana Maria Teixeira Marcelino (Agência GERCO) | 0 | João Nicolodi (MMA); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Gabriela Ramires (Aquasis); Karina Ávila (Environment for the Americas); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Flávio José Lima (PCCB/UERN,UFRN) | Zona Costeira Brasileira |  | É importante que a camada das áreas estratégicas do PAN esteja na INDE, para que seja considerada no PEM; (Planejamento Espacial Marinho – PEM; Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC; Projeto Político-Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil – PPPZCM; Programas Orla (municipais) - Grupo de Integração Nacional do Gerenciamento Costeiro - GIGERCO; Conselhos de UCs Costeiro-marinhas) | Ordenamento e gestão territorial
2.5 | Avaliar impactos da perda de áreas úmidas continentais na disponibilidade de habitats para as aves limícolas, devido a ações antrópicas. | Documento técnico-científico | Impactos de perda de áreas úmidas continentais, com origem antrópica, devidamente avaliados | 2026-08-01 | 2030-07-01 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | 0 | Laura Torezan (Massachussets University); João Pinho (UFMT); Breno Vitorino (UNEMAT); Luis Fernando Perelló (FEPAM/RS); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil) | Áreas úmidas ao longo da Rota Migratória Central |  | Exemplo de impactos antrópicos: drenagem para agricultura; | Pesquisa
2.6 | Atualizar e detalhar mapas de áreas estratégicas, disponibilizando camadas específicas para ameaças e espécies (ocorrência e abundância), incorporando as esferas municipais e estaduais, tornando-o capaz de orientar planejamento, gerenciamento e licenciamento. | Mapa atualizado e disponibilizado em plataforma acessível (shape, kml, raster) | Áreas estratégicas atualizadas e disponibilizadas, orientando ações de planejamento, gerenciamento e licenciamento | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Roberto (CEMAVE/ICMBio) | 0 | Lilian Mariana Costa (MMA); Fernando Azevedo Faria (FURG); Juliana Bosi (Manomet); Antônio Brum (Unisinos); Murilo Sérgio Arantes (CEMAVE /ICMBio); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | Áreas estratégicas do PAN | Estados e Municípios onde as áreas estratégicas incidem | Usar os sítios RAMSAR como camada | Ordenamento e gestão territorial
2.7 | Capacitar diferentes públicos em temas como educação ambiental, distúrbios antrópicos e educação ambiental. | Workshop virtual de divulgação dos materiais disponíveis (temas: educação ambiental, distúrbios antrópicos, licenciamento ambiental, etc.); Cartilhas compartilhadas | Materiais educativos divulgados e compartilhados com seus respectivos públicos-alvo | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Juliana Bosi (Manomet) | 0 | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Jason Alan Mobley (Aquasis); Felipe Braga (Aquasis); Gabriela Ramires (Aquasis); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas) | Abrangência Nacional |  |  | Capacitação e EA
2.8 | Propor a criação de um mosaico de áreas protegidas no litoral norte do Rio Grande do Sul. | Documento técnico | Plano para área estratégica disponibilizado, orientando ações de planejamento e gerenciamento | 2026-08-01 | 2030-07-01 | Demétrio Guadagnin (UFRGS) | 300000 | Maurício Marczwski (UFRGS); Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | AE 43 | Litoral do Rio Grande do Sul | Planejamento e ordenamento territorial baseado em OMECS (Outras Medidas Efetivas de Conservação baseadas em Áreas) | Ordenamento e gestão territorial
2.9 | Subsidiar propostas de criação ou ampliação de áreas protegidas no Pantanal. | Documento (Proposta) | Propostas de criação e ampliação de áreas protegidas no Pantanal subsidiadas com informações de abundância e ocorrência de aves limícolas; encaminhadas aos órgãos competentes. | 2026-08-01 | 2030-07-01 | Angélica Vilas Boas (UNEMAT) | 0 | Demetrio Guadagnin (UFRGS); Rogério Costa (ESEC Taiamã/ICMBio); Carolina Joana da Silva (Reserva da Biosfera do Pantanal); Breno Vitorino (UNEMAT); Sara Almeida (CEMAVE/ICMBio) | Baía de Chacororé (MT), Sia Mariana (MT), entre outras |  |  | Unidade de Conservação
2.10 | Subsidiar a elaboração e revisão de Planos de Manejo de UCs, garantindo a proteção de habitats para aves limícolas. | Plano de Manejo elaborado/revisado, incluindo a relevância das aves limícolas | Planos de manejo de UCs com medidas de proteção de habitats para aves limícolas | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Gabriela Ramires (Aquasis) | 0 | Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Cosme de Castro Júnior (CPRH/PE); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Riti Soares (PARNA Lagoa do Peixe - ICMBio); Juliana Bosi (Manomet), Fernando Azevedo Faria (FURG), Raquel Carvalho (SAVE Brasil), Luis Fernando Perelló (FEPAM/RS), Demétrio Guadagnin (UFRGS), Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | APA de Guadalupe (PE), APA de Santa Cruz (PE), Parque Municipal da Praia do Taniguá (SP), APA Ilha Comprida (SP), APA do Delta do Parnaíba (CE, PI, MA); PARNA Lagoa do Peixe |  |  | Unidade de Conservação
2.11 | Articular a nomeação de áreas com potencial para serem reconhecidas pela Rede Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas (WHSRN). | Cartas; Documentos; Ofícios; Proposta encaminhada; | Áreas reconhecidas como Sítio da Rede Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Juliana Bosi (Manomet) | 100000 | Jason Alan Mobley (Aquasis); Gabriela Ramires (Aquasis); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Raquel Carvalho (SAVE Brasil); Carlos David Santos (FCT Nova University of Lisbon); Anderson Guzzi (UFPR); Paulo Silvestro (NGI Amapá Central - ICMBio); Patrícia Camelo (PARNA Cabo Orange/ICMBio); Roberta Rodrigues (SAVE); Fernando Azevedo Faria (FURG) | Área Estratégica 1C (PARNA do Cabo Orange) e APA Delta do Parnaíba) |  | Memória de cálculo: logística; monitoramento, oficinas | Unidade de Conservação
2.12 | Subsidiar os processos de licenciamento ambiental frente ao impacto de intervenções de controle da erosão costeira no habitat das aves limícolas. | Protocolos de salvaguardas para conservação de aves limícolas e documento técnico-científico encaminhados aos órgãos competentes | Processos de licenciamento de atividades de controle da erosão costeira subsidiados com informações adequadas | 2027-01-01 | 2031-07-01 | Gabriela Ramires (Aquasis) | 0 | Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA); Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio); Marcelo da Silva (IDEMA/RN); Mozart Lauxen (IBAMA-RS); Jason Alan Mobley (Aquasis); Eduardo Lacerda (UECE); Vitor Luz (Aquasis); Demetrio Guadagnin (UFRGS); Ana Maria Teixeira Marcelino (Agência GERCO) | Áreas estratégicas do PAN com atuação de articuladores e colaboradores |  |  | Licenciamento

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Criação e fortalecimento de instrumentos legais e políticas públicas, e promoção de ações de sensibilização para o ordenamento de atividades turísticas, recreacionais, entre outras, que impactam as populações de aves limícolas, principalmente nas áreas estratégicas do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Criação e divulgação de cartilhas macroregionalizadas de boas práticas para uso turístico e recreativo nos habitats das aves limícolas. | Cartilha única contemplando diferentes impactos de atividades no âmbito turístico/recreacional em ambientes de praia | Redução de impactos decorrentes de atividades turísticas/recreacionais em ambientes de praia | 2026-11-01 | 2027-12-01 | Gabriela Ramires (Aquasis) | 30000 | Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Raquel Carvalho (SAVE Brasil), Luis Fernando Perelló (FEPAM/RS); Briza Mesquita (UFAPE); Juliana Bosi (Manomet) | Regiões com atuação de colaboradores e articuladores do PAN | Todas as áreas estratégicas | Na Virginia Tech já existe um grupo de trabalho voltado ao estudo dos impactos humanos / Lembrar de usar o Plano de Comunicação elaborado no segundo ciclo do PAN, o documento de diretrizes da Manomet e o documento de metodologias de classificação e quantificação de ameaças antrópicas da Aquasis como subsídios para a elaboração divulgação do produto dessa ação. Necessidade de identificar alvos para direcionamento do material produzido. | Comunicação e Divulgação
3.2 | Contribuir para a elaboração de diretrizes a serem incorporadas nos planos de manejo de UCs e outros instrumentos de gestão territorial para redução de conflitos espaciais e temporais entre aves limícolas e atividades turísticas e recreacionais localizadas em áreas estratégicas do PAN Limícolas. | Documento técnico de subsídio encaminhado aos gestores de UCs e tomadores decisão | Subsidiar a tomada de decisões dos gestores de Unidades de Conservação Federal, Estadual e Municipal | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas) | 60000 | Wallace Rodrigues Tellino Júnior (UFAPE); Fernando Azevedo Faria (FURG); Cosme de Castro Júnior (CPRH/PE); Gabriela Ramires (Aquasis); Jason Alan Mobley (Aquasis); Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio); Sheyla Leão (CT-Belém/ICMBio); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | Áreas estratégicas com ações de articuladores e colaboradores do PAN | Todas as áreas estratégicas | Obs.: Utilizar o formulário de plano de manejo da COMAN (consulta às instâncias internas do ICMBio) como meio para viabilizar essa ação Trabalhar em sinergia com a ação 2.14 | Unidade de Conservação
3.3 | Realizar atividades educativas com turistas, operadores e outros usuários, tratando de boas práticas para uso turístico e recreativo dos habitats das aves limícolas. | relatórios, listas de presença | Redução dos impactos decorrentes de atividades turísticas/recreacionais em ambientes de praia | 2026-12-01 | 2031-07-01 | Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas) | 20000 | Jason Alan Mobley (Aquasis); Gabriela Ramires (Aquasis); Thaís (Aquasis); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Juliana Bosi (Manomet); Karina Ávila (Environment for the Americas); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | Áreas estratégicas com ações de articuladores e colaboradores do PAN | Todas as áreas estratégicas | Utilizar as ações de educação ambiental e comunicação já previstas pelo PAN Aves Limícolas | Capacitação e EA
3.4 | Articulação junto aos entes públicos para fortalecimento dos instrumentos legais e políticas públicas já existentes que melhorem o ordenamento de atividades impactantes às aves limícolas em suas áreas de ocorrência. | relatórios, listas de presença | As áreas de ocorrência das aves limícolas passam a ser consideradas nas ações dos entes públicos baseadas nos instrumentos legais existentes, reforçando as atividades fiscalizatórias e outras medidas de proteção | 2027-01-01 | 2029-01-01 | Gabriela Ramires (Aquasis) | 0 | Jason Alan Mobley (Aquasis); Raquel Carvalho (SAVE Brasil); UFAPE; Juliana Bosi (Manomet); Karina Ávila (Environment for the Americas); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | Áreas de atuação de colaboradores e articuladores do PAN | Todas as áreas estratégicas | Obs.: Na execução da ação deverá ser levado em consideração o Plano de Comunicação. | Ordenamento e gestão territorial
3.5 | Implementar o Plano de Comunicação do PAN. | Grupo de Trabalho/Comitê Gestor para discutir a implementação do Plano de Comunicação do PAN criado; Ata das reuniões do GT/CG | Comunicação interna e externa mais eficientes | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Raquel Carvalho (SAVE Brasil) | 100000 | Juliana Bosi (Manomet); Luis Fernando Perelló (FEPAM/RS); Jason Alan Mobley (Aquasis) | Áreas de atuação de colaboradores e articuladores do PAN |  | Criar um Grupo de Trabalho/Comitê Gestor para discutir a implementação do Plano de Comunicação do PAN | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Diagnóstico e monitoramento dos efeitos das mudanças e extremos climáticos nas populações das aves Limícolas e seus habitats nas áreas estratégicas do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Avaliar e monitorar o efeito das mudanças e extremos climáticos na distribuição e abundância das aves limícolas. | Relatório técnico Publicação científica | Dados que subsidiem medidas de manejo | 2026-12-01 | 2028-07-01 | Fernando Azevedo Faria (FURG) | 300000 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas); Jason Alan Mobley (Aquasis); Onofre Monteiro (Aquasis); Angélica Vilas Boas (UNEMAT); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Demetrio Guadagnin (UFRGS) | ESEC Taim (RS) Ilha da Torotama (RS) Ilha de Upaon Açu (MA) APA Ilha Comprida (SP) APA CIP (SP) Coroa do Avião (PE) APA Delta do Parnaíba (PI) Banco dos Cajuais (CE) Bacia Potiguar (RN) PARNA Lagoa do Peixe (RS) Esec Taiamã (MT) | Complexo lagunar Patos-Mirim 4 municípios do Maranhão Litoral Sul Paulista Litoral semi-árido Nordeste Pantanal | Já existe uma tese de doutorado que aborda o efeito das mudanças climáticas nas espécies do Brasil (João Paulo Tavares Damasceno) | Pesquisa
4.2 | Monitorar a disponibilidade de habitat para as aves limícolas nas zonas úmidas no PARNA Lagoa do Peixe frente às alterações da dinâmica hídrica decorrente dos eventos climáticos | Documentos técnico-científicos apresentados no Workshop das Zonas Úmidas da UC. | Dados que subsidiem medidas de manejo | 2027-08-01 | 2031-07-01 | Riti Soares (PARNA Lagoa do Peixe - ICMBio) | 200.000.00 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Raquel Carvalho (SAVE Brasil); Carlos Valle (CEPSUL - ICMBio); Juliana Bosi (Manomet) | PARNA Lagoa do Peixe | Região da Lagoa do Peixe |  | Pesquisa
4.3 | Promover oficinas participativas junto às comunidades tradicionais sobre os impactos das mudanças climáticas e perda de habitat das aves limícolas. | Mapas Relatórios das oficinas | Fortalecer o conhecimento e o engajamento das comunidades tradicionais para que contribuam ativamente na conservação das aves limícolas e de seus habitats afetados pelas mudanças climáticas | 2027-03-01 | 2028-03-01 | Sheyla Leão (CT-Belém/ICMBio) | 25000 | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Ivanildo Santos (RESEX Maracanã - ICMBio/PA); Riti Soares (PARNA Lagoa do Peixe - ICMBio); Tabilla Verena da Silva (UFRA); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Jason Alan Mobley (Aquasis); Felipe Braga (Aquasis); Patrícia Camelo (PARNA Cabo Orange/ICMBio); Juliana Bosi (Manomet) | RESEX Maracanã (PA) RESEX Cururupu (MA) Ilha de Upaon Açu (MA) APA Delta do Parnaíba (PI) Banco dos Cajuais (CE) Bacia Potiguar (RN) Cabo Orange (AP)* à confirmar |  | Orçamento por oficina | Capacitação e EA
4.4 | Avaliar e modelar a mudança do nível dos oceanos nas áreas estratégicas do PAN. | Mapas Relatórios | Conhecimento de possíveis efeitos das mudanças climáticas nas áreas estratégicas do PAN | 2027-08-01 | 2028-02-01 | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil) |  | Fernando Azevedo Faria (FURG); Jason Alan Mobley (Aquasis); Carlos David Santos (FCT Nova University of Lisbon); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas); Ana Maria Teixeira Marcelino (Agência GERCO); Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | RESEX Maracanã (PA) RESEX Cururupu (MA) Amapá APA Ilha Comprida (SP) APA CIP (SP) | Áreas estratégicas do PAN | Brasil-Espanha | Pesquisa
4.5 | Avaliar e monitorar a perda de ninhos das aves limícolas residentes por conta dos extremos climáticos nas áreas costeiras estratégicas do PAN | Relatórios | Dados que ajudem a subsidiar a tomada de decisões baseadas em mudanças climáticas | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Karina Ávila (Environment for the Americas) | 20000 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Jason Alan Mobley (Aquasis); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Paulo Ott (UFRGS); Victoria Reis (Aquasis); Leonice Homem (SAVE Brasil) | Banco dos Cajuais (CE) APA Ilha Comprida (SP) APA CIP (SP) PARNA Lagoa do Peixe (RS) | Áreas costeiras estratégicas do PAN |  | Pesquisa

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS - PAN AVES LIMÍCOLAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e monitoramento da qualidade ambiental e da saúde das populações de aves limícolas nas áreas estratégicas do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Estudar a dieta e a disponibilidade de alimento para aves limícolas nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório técnico; Publicação científica | Avaliar a qualidade ambiental das áreas estratégicas, considerando a disponibilidade de alimento para as aves limícolas. | 2027-03-01 | 2031-07-01 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 200000 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Jason Alan Mobley (Aquasis); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | Litoral Paraíba, Pernambuco (Coroa do Avião, Pina e Fernando de Noronha), Rio Grande do Norte (Lagoa de Guaraíras), Banco dos Cajuais (CE); Ilha de Upaon Açu (MA) | Litoral Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão; Áreas estratégicas do PAN | Ecologia de população e saúde; Tem-se amostras bases em toda linha equatorial | Pesquisa
5.2 | Avaliar a contaminação das aves limícolas e de suas presas nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório técnico Publicação científica | Diagnóstico dos níveis de contaminação que afetam aves limícolas e suas presas nas áreas estratégicas do PAN, orientando ações de manejo e conservação. | 2027-03-01 | 2031-07-01 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 500000 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Jason Alan Mobley (Aquasis); Tamiris de Lima (Aquasis); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) Karina Ávila (Environment for the Americas); Edison Barbieri (Instituto Oceanográfico/USP) | APA Ilha Comprida (SP) APA CIP (SP) Banco dos Cajuais (CE), APA Upaon-Açu-Miritiba-Alto Preguiças (MA) | Litoral Sul Paulista Ceará Litoral Paraíba Litoral Espírito Santo Litoral Pará e Maranhão Litoral do Rio Grande do Sul | Metais pesados; Cádmio Zinco Mercúrio, Metais, Metaloides, Arsênio, Chumbo, Microplástico, HPA, Hidrocarboneto, Agrotóxicos, entre outros. | Pesquisa
5.3 | Promover atividades de conscientização e sensibilização para a população sobre os efeitos das espécies exóticas e/ou invasoras (predadoras e competidoras) nas áreas estratégicas do PAN. | Oficinas Cartilhas Documento e Protocolos | Aumentar o conhecimento e o engajamento das comunidades locais sobre os riscos das espécies exóticas predadoras e competidoras, favorecendo ações de controle e prevenção nas áreas estratégicas do PAN. | 2027-03-01 | 2031-07-01 | Sheyla Leão (CT-Belém/ICMBio) |  | Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); Ivanildo Santos (RESEX Maracanã - ICMBio/PA); Riti Soares (PARNA Lagoa do Peixe - ICMBio); Tatiana Chapla (CIMEEI/ICMBio); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas); Gabriela Ramires (Aquasis) | RESEX Cururupu (MA) APA Ilha Comprida (SP) APA CIP (SP) PARNA Lagoa do Peixe (RS) | Áreas estratégicas do PAN com espécies exóticas e/ou invasoras | Cães; Gatos; Casuarinas; Pinus e outros Materiais já publicados (Demétrio & SAVE) | Espécies Exóticas Invasoras
5.4 | Monitoramento da prevalência de vírus nas aves limícolas. | Artigo Boletim Epidemiológico | Panorama atualizado da circulação de vírus nas aves limícolas, permitindo identificar riscos sanitários e orientar medidas de prevenção e manejo | 2026-08-01 | 2028-08-01 | Fernando Azevedo Faria (FURG) | 150000 | Paulo Ott (UFRGS); Jansen Araújo (USP); Raquel Leite (UFPA); Pedro Lima (Fundação BioBrasil); Onofre Monteiro (Aquasis); Alessandro Nunes (EMBRAPA-Pantanal/FIOCRUZ); João Pinho (UFMT) | Coroa do Avião (PE) Banco dos Cajuais (CE) PARNA Lagoa do Peixe (RS) Ilha da Torotama (RS) Esec do Taim (RS) | Litoral Sul, Norte e Nordeste | Principais vírus: influenza e arbovírus. Analisar em conjunto/comparação com o Banco Nacional de Amostras Biológicas de albatroz e petréis, organizado pelo CEMAVE e Projeto Albatroz. Avaliar outros banco de dados e amostras, PMPs, etc. | Pesquisa
5.5 | Implementar protocolos contínuos (básico e avançado) de monitoramento de aves limícolas em UCs federais e áreas potencialmente importantes para o grupo. | Relatórios de monitoramento | Padronizar e fortalecer a coleta contínua de dados sobre aves limícolas nas UCs federais, aprimorando o acompanhamento populacional e subsidiando decisões de manejo e conservação. | 2026-08-01 | 2031-07-01 | Roberto Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | 300.000.00 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Riti Soares (PARNA Lagoa do Peixe - ICMBio); Raquel Carvalho (SAVE Brasil); Jason Alan Mobley (Aquasis); Onofre Monteiro (Aquasis); Demetrio Guadagnin (UFRGS); Lilian Mariana Costa (MMA); Flor Maria Guedes Las-Casas (UEMA) | UCS Bahia e Espírito Santo (Rio Doce); Minas Gerais |  | Protocolos do PAN já publicados; Interface com o monitoramento na Foz do Rio Doce (ES); Orçamento para censo não incluso compra de material; Usar a área das Bacias Hidrográficas no planejamento; Analisar comparativo de área afetada com área controle (atingida e não). | Pesquisa
5.6 | Monitorar as espécies exóticas invasoras e predadoras nas áreas de reprodução das aves limícolas residentes contempladas no PAN. | Relatório técnico | Identificar a presença e a dinâmica de espécies invasoras e predadoras nas áreas reprodutivas | 2026-08-01 | 2027-08-01 | Karina Ávila (Environment for the Americas); | 100.000.00 | Fernando Azevedo Faria (FURG); Paulo Ott (UFRGS); Leonice Homem (SAVE Brasil); Jason Alan Mobley (Aquasis); Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Vitória Reis (Aquasis); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE) Briza Mesquita (UFAPE); Demetrio Guadagnin (UFRGS); | APA Ilha Comprida (SP) APA CIPI (SP) Praia do Taniguá (SP) Banco dos Cajuais (CE) Coroa do Avião (PE) |  | - espécies exóticas (competidoras, predadoras, modificadoras de habitats - casuarias e pinus) - espécies domésticas (predadoras - cães e gatos) e - espécies nativas problemáticas (predadora -sagui) | Pesquisa
5.7 | Ampliar o monitoramento participativo (Protocolo Internacional de Monitoramento de Aves Limícolas - ISS) nas áreas de ocorrência das aves limícolas e principalmente nas áreas estratégicas do PAN. | Mapas de distribuição e abundância, subsidiando análises globais | Monitoramento participativo ampliado no Brasil | 2026-08-01 | 2030-12-01 | Raquel Carvalho (SAVE Brasil) |  | Bruno Lima (Projeto Aves Limícolas); Karina Ávila (Environment for the Americas); Roberta Rodrigues (SAVE Brasil); João Paulo Tavares Damasceno (SAVE Brasil); Juliana Vitório (SAVE Brasil); Wallace Rodrigues Telino Júnior (UFAPE); Briza Mesquita (UFAPE); Jason Alan Mobley (Aquasis); Onofre Monteiro (Aquasis); Angélica Vilas Boas (UNEMAT); Isabelli Mesquita (CEPSUL/ICMBio) | APA Ilha Comprida (SP) APA CIPI (SP) Praia do Taniguá (SP) Coroa do Avião (PE) Pará Maranhão Rio Grande do Sul Santa Catarina | Áreas estratégicas do PAN |  | Pesquisa