## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo geral do PAN | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria | 10/04/2019 - 12/04/2019 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Mariana Corá (WWF); Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio, Ilha Rata, Ilha Sela Gineta, Ilha Rasa, Ilha do Morro da Viuvinha, Ilha do Leão, Ilha do Chapéu, Ilha Cabeluda | [5 empty] | x |  |  | A amostragem na Ilha do meio resultou em uma estimativa de população de Rattus rattus de 590 ratos/hectare. Na ilha principal a densidade é de 60 ratos/hectare (Russel et al., 2015). Os ratos foram provavelmente erradicados na ilha do meio no início do PAN (maio 2018) (Processo SEI 02124.001096/2017-17). |  |  |  | Produzir relatório técnico com base no já existente focado no produto da ação. (Paulo Mangini) | [7 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.2 | Controlar as populações de roedores na Ilha do Meio e na Ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-04-01 | 2023-03-02 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Mariana Corá (WWF); Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio, Ilha Rata |  |  |  |  | x |  |  |  | Ilha do meio ratos erradicados no início do PAN (maio 2018), mas o monitoramento é contínuo na ilha. A Tríade está tentando recurso para fazer o mesmo trabalho nas outras ilhas.(Patrícia Serafini). A WWF talvez financie o mesmo projeto para a ilha Rata (Cecília). |  | Captação de recursos em andamento e não assegurada para a realização da ação. |  | Com novas evidências de ocupação de roedores na ilha do Chapéu, seria importante revisar a ação para incluir essa ilha como prioritária para erradicação. A ilha tem a maior colônia de Phaethon lepturus do atlântico sul. (Patrícia Serafini) | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | [6 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Projeto piloto elaborado e implantado | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-04-01 | 2023-03-03 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | x |  |  | Projeto sendo implementado pelo mestrando Filipe Sobral (UFRPE). Já estão realizando trabalho de campo. (Processo SEI 02124.001470/2017-76) | 4 gatos eutanasiados. 4 armadilhas Tomahawk na Caracas e 4 em Capim-açú e uma câmera trap no Capim-açú. |  |  |  |  | Projeto piloto implantado | [5 empty] | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas | 2018-04-01 | 2019-04-01 | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  |  | Patrícia Serafini tem as informações de localização dos ninhais nas ilhas e pode fornecer a informação para embasar o mapa. | [5 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 1.5 | Desenvolver e implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa elaborado e implementado | Roedores erradicados | 2018-04-01 | 2023-03-03 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Garcia Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | [5 empty] | x |  |  | O Programa de erradicaçao de roedores já está estruturado no Programa de manejo de espécies exóticas do PARNAMAR Abrolhos, publicado no SEI Processo 02125.000027/2018-59, documento 3217530 (ICMBIO) e avaliado positivamente pelo CEMAVE e CBC. Já foi solicitado o material de insumo necessário para execuçao do Programa para o FUNBio, via GEFMar, porém o material ainda nao chegou. | Programa de Manejo de Espécies Exóticas do Parque Nacional Marinho do Abrolhos |  | Lucas Cabral Lage Ferreira | Pressionar o FUNBio para a chegada de material de insumo necessário para realizaçao do Programa | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | [5 empty] | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Garcia Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil a erradicação das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Cabras erradicadas | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | [5 empty] | x |  |  | A Marinha do Brasil autorizou a erradicaçao das Cabras da ilha Santa Bárbara, através de ofício. O próximo passo é a definiçao do destino dos caprinos, o CBC fez uma nota Técnica (documentos ou processo sei) |  |  | Lucas Cabral Lage Ferreira | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 1.7 | Diagnosticar a ocorrência e distribuição da flora exótica no Arquipélago dos Abrolhos | Diagnóstico elaborado | Flora exótica conhecida | 2018-04-01 | 2020-03-02 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  |  | x |  |  |  | Está em fase incial de produçao de um primeiro check List das espécies de Flora pela equipe do Parque. Estao sendo realizadas parcerias com o CBC/ICMBio e Instituto Horus para realizaçao de programa de manejo de plantes terrestres |  | A equipe do Parque tem pouca expertise no assunto porém participamos de uma oficina para elaboração de uma guia de espécies exóticas que ocorreu em Brasília (nov-18) que foi importante para estabelecer possíveis parcerias com o ICMBio, através do Alexandre Sampaio (CBC) e com a Silvia Ziller, instituto horus, para auxiliarem na identificação das espécies e medidas de manejo de flora terrestre. Espero iniciarmos o diagnóstico ainda no primeiro semestre de 2019, pelo menos, em uma ilha piloto (ex. Siriba). No mês de Maio e Junho devemos fazer as primeiras coletas de flora terrestre e estabelecer parcerias para identificação da espécies. | Lucas Cabral Lage Ferreira | [8 empty] | Massimo Bovini (JBRJ), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha),
| 1.8 | Elaborar e implementar programa de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Programa elaborado e implementado | Programa de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ), Massimo Bovini (JBRJ) | Arquipélago dos Abrolhos |  |  | x | [5 empty] | Inicio previsto da açao 2020 |  |  | Lucas Cabral Lage Ferreira
| 1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Ralph Vanstreels, Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. |  | Dar ênfase às espécies Criticamente Ameaçadas. Levar em conta o protocolo elaborado pelo PLANACAP |  |  |  | x |  |  | Os protocolos de monitoramento de Puffinus lherminieri e Pterodroma arminjoniana foram elaborados (segundo ciclo do PLANACAP) e neste primeiro ano de implementação do PAN Aves Marinhas foram implementados no arquipéalgo de Fernando de Noronha e na ilha da Trindade pelas equipes em campo (Projeto GEF Mar e Projeto RETER-Trindade, respectivamente). Para o arquipélago dos Abrolhos, Programa de Monitoramento de Aves Marinhas foi construído em conjunto pelas equipes do Parque Nacional e do ICMBio/CEMAVE, juntamente com colaboradores desta ação. O monitoramento mensal de parte da população e as contagens gerais de ninhos (semestrais) foram realizadas ao longo de 2018 de forma padronizada e os resultados do monitoramento compilados no Primeiro Relatório Anual deste programa. Em relação às ilhas costeiras do sudeste e sul, diversos projetos tem ocorrido de forma pontual (seminário realizado na RVS Alcatrazes, por exemplo), contudo relatórios de monitoramento contínuo das aves nestas ilhas não nos foram disponibilizados e maior esforço e articulação será necessário para melhorar os dados sendo obtidos, sobretudo para Sterna hirundinacea. A princípio esta ação tinha sido contemplado no GEF Pró-espécies, contudo houve questionamento desta fonte de recurso, uma vez que não beneficia diretamente a Pterodroma deserta. | Os monitoramentos contínuos tem sido registrados em Relatórios de Expedição de Campo (processo SEI 02061.000118/2018-86). Relatório anual do Programa de Monitoramento das Aves Marinhas do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (2018), além do próprio protocolo de monitoramento publicado no Programa de Monitoramento das Aves Marinhas do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (processo SEI 02125.000570/2018-56). Relatório do 1º Semestre do Programa RETER-TRINDADE (processo SEI 02061.000217/2018-68). | Em relação às ilhas costeiras do sudeste e sul, diversos projetos tem ocorrido de forma pontual (seminário realizado na RVS Alcatrazes, por exemplo), contudo relatórios de monitoramento contínuo das aves nestas ilhas não nos foram disponibilizados e maior esforço e articulação será necessário para melhorar os dados sendo obtidos, sobretudo para Sterna hirundinacea. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Continuar a dispender energia constante para captação de recursos a fim de garantir a continuidade do importante monitoramento as aves marinhas que está sendo realizado nas ilhas oceânicas. A aprovação do RETER-Trindade garante recursos até 2022 par a ilha da Trindade, o GEF Mar até 2020 para Fernando de Noronha e Abrolhos e para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Sterna hirundinacea) não são necessários recursos devido a proximidade da articuladora. Procurar sistematizar melhor e obter dados atuais e de maneira contínua em relação ao monitoramento de Sterna hirundinacea nas ilhas do sudeste e sul do Brasil. Confirmar se o Pró-Espécies financiará esta ação por meio de recursos do GEF. | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | [6 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Ralph Vanstreels (IPRAM-ES), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos)
| 1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Ralph Vanstreels | Ilha da Trindade | [5 empty] | x |  |  | O trabalho com os roedores exóticos da ilha da Trindande (Mus musculus) iniciou em dezembro de 2018 como parte da implementação do Programa aprovado pela Fundação Grupo Boticário Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. André Elias (membro da equipe RETER) conseguiu passar na seleção de mestrado na UnB e desenvolverá dissertação que incluirá esta temática com o apoio e orientação da equipe do RETER. | Aprovação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. Relatório do 1º Semestre do Programa RETER-TRINDADE (processo SEI 02061.000217/2018-68). |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Ruy Valka (MNRJ)* | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Massimo Bovini (JBRJ) | Ilha da Trindade | [5 empty] | x |  |  | O diagnóstico da vegetação nativa e exótica a ser manejada na ilha da Trindade, consta da tese de doutorado de Nilber Silva, que é membro da equipe do RETER-Trindade. | Aprovação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. Relatório do 1º Semestre do Programa RETER-TRINDADE (processo SEI 02061.000217/2018-68). | Prof. Ruy Valka pediu para ser retirado da ação pois não tem tempo de participar do PAN. | Camila Gomes | [6 empty] | Patrícia Serafini |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor, Fregata ariel e Gygis alba na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Marinha do Brasil | Ilha da Trindade | [5 empty] | x |  |  | Recursos da Fundação O Boticário obtidos, ninho - protótipo - 2 instalados em Fev. 2019, e mais 4 novos serão instalados no local definitivo em abril/maio 2019. | 2 ninhos já instalados |  | Leandro Bugoni |  | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | [6 empty] | Marinha do Brasil, Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Chapéu |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Não houve ainda renovação de projeto de pesquisa para o arquipélago | Márcio Efe | [8 empty] | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Não houve ainda renovação de projeto de pesquisa para o arquipélago | Márcio Efe | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha)
| 1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  |  | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. |  |  | x |  |  |  | O grupo de colaboradores, assim como a articuladora tem estado continuamente em campo e portanto, esta prospecção tem ocorrido, notadamente para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha. Contudo, não houve um financiamento específico para a prospecção voltada a Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus. Uma vez que a ação tem prazo até 2023, ainda há tempo para executar seu planejamento com sucesso. Considerando foco especial para Unidades de Conservação Marinho-Costeiras que abriguem ilhas. |  | Captação de recursos deve ser incrementada para a prospecção de áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [7 empty] | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 1.16 | Avaliar e propor adequações dos Planos de Manejo nas Unidades de Conservação para proteção das áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Diagnóstico e propostas encaminhadas | Planos de manejo adequados, com áreas reprodutivas protegidas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Tentamos conseguir alunos ou voluntários para realizar este levantamento de unidades e planos de manejo mas ainda não conseguimos nenhum interessado (igual 3.7). A vaga está disponível no edital de voluntariado do CEMAVE em 2019. |  |  | Camila Gomes | Ação excluída pois o GAT considerou que a nova redação da ação 3.7 contempla as áreas listadas para essa ação. | [7 empty] | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Márcio Efe (UFAL); Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ)
| 1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Ausência de estudante local (SC) interessado no tema | Márcio Efe | Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC. | [7 empty] | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ)
| 1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | [6 empty] | x |  |  | Parecer técnico com informações que sejam importantes para reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus está em construção , mas não finalizado. De qualquer maneira o grupo tem acompanhado as iniciativas nacionais referentes ao tema, tal como o lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, lançado no dia 22 de março pelo MMA em Ilha Bela/SP. |  | Carência de informações sobre as colônias das espécies atualizadas | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ)
| 1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT, Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | [6 empty] | x |  | Manifestação do ICMBio/CEMAVE no processo SEI 02124.000050/2018-53 que trata da autorização para o licenciamento do uso de fogos e iluminação em Fernando de Noronha e no processo 02061.000847/2017-51. Ministério Público pediu manifestação da Presidência do ICMBio e do IPHAN. | Nota Técnica nº 17/2018/CEMAVE/DIBIO/ICMBio (3070351) e Nota Técnica nº 43/2018/CEMAVE/DIBIO/ICMBio (4068577), no processo 02124.000050/2018-53 |  | Camila Gomes | Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. | [7 empty] | GAT, Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT | Fernando de Noronha | [5 empty] | x |  |  | Manifestação do ICMBio/CEMAVE no processo SEI que trata da autorização para o licenciamento desta atividade no arquipélago de Fernando de Noronha foi encaminhada e o grupo do PAN acompanha o processo 02124.001404/2017-04 correlato. A manifestaçãodo CEMAVE/ICMBio foi considerada inclusive durante reunião do Conselho Consultivo do NGI Fernando de Noronha. | Parecer constante no processo SEI 02124.010406/2016-03 Número Sei:1415525 |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador. Camila tentará falar com procurador.
| 1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | x |  |  | Contemplado no GEF Pró-espécies. Infestação de formigas exóticas em Abrolhos impactando ninhos de Phaethon aethereus - relatório do monitoramento em Abrolhos. | [10 empty] | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Argumentos relacionados a aves marinhas e ao PAN |  | x |  |  |  |  | A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). |  |  |  | O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade. | [5 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha)
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade | 2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Luciana Medeiros (Biota/AL), Mariana Corá (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (UFC), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Thiago Otto (Petrobras) | Âmbito Nacional |  |  |  |  | x |  |  |  | Foi iniciada uma conversa com propostas de formato para esse material, mas ainda inicial |  |  | Camila Gomes | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores. |  | Material impresso, mídias digitais |  |  |  |  | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Luciana Medeiros (Biota/AL), Vinicius Nora (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (UFC), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Thiago Otto (Petrobras)
| 2.2 | Desenvolver plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-04-01 | 2021-03-01 | Mariana Corá (WWF) | Não estimado | GAT, Patrícia Mancini (UFRJ), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Âmbito Nacional |  | SOS Mata Atlântica informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Saída da articuladora, Mariana Corá da WWF. |  | Vinícius Nora (WWF) assumirá as ações do PAN. | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas |  |  |  |  | Vinicius Nora (WWF)
| 2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado |  | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Mariana Corá (WWF) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Ariane Gouvêa (USP), Secretarias de turismo, Empresas de turismo, | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  |  | Camila disponibilizou pra o grupo a IN de observação de aves do ICMBio, mas não foi dado andamento à ação. | [8 empty] | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBIO/CEMAVE) |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Ariane Gouvêa (USP), Secretarias de turismo, Empresas de turismo,
| 2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Material de áudio visual e impresso elaborados e disponibilizados | Boas práticas incoporadas | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG), Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro), SECIRM (Marinha do Brasil) | ilha da Trindade |  | Deixar o vídeo no 1º distrito naval. Articular com o comandante do Pró Trindade a inclusão do tema na palestra de preparação. |  |  |  | x |  |  | Banners usados no lançamento do Programa RETER-Trindade ficarão em defintivo na ilha. Video previsto para ser elaborado no futuro no escopo do RETER. |  |  | Leandro Bugoni | Consultar Patrícia Mancini para saber se existe uma iniciativa em paralelo que não seja a do RETER-Trindade. |  |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Felipe Santos (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Mariana Corá (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (UFC) | Fernando de Noronha | [5 empty] | x |  |  | Condutores tem sido capacitados continuamente com esta temática ao longo dos anos de 2018 e 2019 através do Projeto Aves de Noronha, aprovado pela SOS Mata Atlântica pela equipe responsável pela implemetação desta ação do PAN | Projeto Aves de Noronha (Processo SEI 02124.000372/2018-01) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Vinicius Nora (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas | 2018-04-01 | 2021-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos, |  |  |  | x |  |  |  |  | Está prevista a contrataçao de uma consultoria para a reforma da sala expositiva do Centro de Visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos, porém ainda nao se tem a previsao de contrataçao. FURG e/ou Projeto Albatroz poderá colaborar com cessão de taxidermista experiente para preparação de aves, se necessário. |  |  | Lucas Cabral Lage Ferreira
| 2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Vídeo elaborado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Ricardo Pires (PARNA Cabo Orange), Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange), Ariane Gouvêa (USP), Silvia Godoy (RVS Alcatrazes), José Edmilson Júnior (PEMLS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, MONA Cagarras, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas |  |  |  |  | x |  |  | Açao ainda nao iniciada na maioria das UCs. Porém no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha foi produzido um vídeo de observaçao de aves marinhas (NATGEO).(Lucas). O Projeto Aves de Noronha terá até o final do mês um vídeo sobre o mesmo (Cecília Licarião) | Vídeo NATGEO | Falta de articulaçao para a produçao dos materiais (O entendimento do grupo é de que não precisa ser um vídeo único produzido com todas as unidades). | Lucas Cabral Lage Ferreira | O projeto da ECO360 tem como objetivo sensibilizar e aproximar a comunidade do Parque dos Abrolhos. Apesar das aves marinhas terem destaque no material produzido os vídeos não tem o objetivo de abordar e sensibilizar sobre as aves marinhas. Precisamos avançar na sensibilização ambiental a acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no Centro de Visitantes para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. | [7 empty] | Márcio Efe (UFAL), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange), Ariane Gouvêa (USP), Silvia Godoy (RVS Alcatrazes), José Edmilson Júnior (PEMLS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco
| 2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Patrícia Mancini (UFRJ); Ariane Gouvêa (USP), Patrícia Mancini (UFRJ), Cecília Licarião (UFC) |  |  | AVISTAR, Festival de aves em Noronha. SAVE informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação. |  |  |  | x |  |  | Ações contínuas relacionadas ao Projeto Aves de Noronha tem focado no estímulo à observação de aves no arquipélago e incluiram em 2018 participação da equipe no AVISTAR, CBO, Simpósios e outros, participação em palestras e eventos no próprio arquipélago, divulgação do guia de observação de aves entre turistas e postagens contínuas em mídias sociais (Instagram e Facebook). | Relatório implementação Projeto Aves de Noronha (02124.000372/2018-01) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE);
| 2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ), Alice Pereira (UFRGS), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS) | Âmbito Nacional |  |  |  |  | x |  |  |  | Guilherme já fez a lista de instituições potenciais para participar da rede de coleções didáticas, mas ainda não contactou. O BAAP (Banco Nacional de Amostras Biológicas de Albatrozes e Petréis) já oficiou coleções para receber e fornecer amostras. | Lista de instituições identificadas. | Ainda não foi realizada nenhuma articulação entre as instituições. | Guilherme Nunes e Patrícia Serafini | [6 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS)
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | Âmbito Nacional |  | Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5 |  | x |  |  |  |  | Ação sem informação | [11 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES)
| 3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Renata Hurtado, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta), Daniel Raices (ICMBio/COESP) | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  |  | Verificar o estágio de elaboração do PRIM Petróleo e Gás para verificar a possibilidade de manifestação do GAT para inserção de diretrizes para a conservação de aves marinhas. Enviar lista das espécies candidatas ao PRIM Gás e Petróleo para revisão dos especialistas. | [7 empty] | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Renata Hurtado, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta), Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Daniel Raices (ICMBio/COESP) | Âmbito Nacional |  |  |  |  | x |  |  |  | Foi realizada consulta ao GAT e outros especialistas sobre áreas de migratórias a serem incorporadas no Relatório Anual de Rotas e Concentração de Aves Migratórias no Brasil. O CEMAVE tem iniciativa de um grupo de estudo sobre o impacto de empreendimentos eólicos que pretende criar diretrizes para aves em geral. |  | As demandas não foram feitas com foco na ação do PAN e deve-se focar em aves marinhas. |  | Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas.
| 3.4 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de turismo | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Bruno Jackson (FMA) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação sem informação. |  |  |  | Verificar qual seria esse instrumento regulador de atividades de turismo que se pretende atingir e que não se sobreponha com outras ações específicos (Plano de Manejo e Planos Diretores, etc.). Se não for possível concluir qual o instrumento com o qual poderemos contribuir propondo diretrizes, retirar a ação.
| 3.5 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas ao serem incorporadas pelos instrumentos reguladores dos planos de gestão de resíduos sólidos | Documento elaborado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | O grupo entende que os instrumentos reguladores que existem hoje se implementados resolveriam os impactos atuais nas aves marinhas. |  |  | GAT | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS)
| 3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado |  | Âmbito Nacional |  |  | x | [5 empty] | Não houve demanda |  | Uma vez que a implementação dessa ação depende das anteriores, o início deve ser após a entrega dos produtos. |  | Verificar com MMA a possibilidade de inserir as diretrizes no material disponibilizado para capacitação no Projeto Orla (http://www.mma.gov.br/publicacoes/gestao-territorial/category/81-gestao-costeira-g-projeto-orla.html) |  |  |  | 2020-04-01
| 3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas ao serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação costeira marinha | Documento elaborado |  | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | UCs Costeiras marinhas |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Tentamos conseguir alunos ou voluntários para realizar este levantamento de unidades e planos de manejo mas ainda não conseguimos nenhum interessado (igual 1.16). Abrimos vaga no edital de voluntariado do ICMBio para 2019. | Camila Gomes |  | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | Márcio Efe (UFAL), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (FFlorestal/PEMLS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta-Alcatrazes), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo
| 3.8 | Fortalecer a implementação e o cumprimento de acordos internacionais que tenham implicações para a conservação das aves marinhas | Pareceres encaminhados aos pontos focais |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Patrícia Mancini (UFRJ) |  |  | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR e etc |  |  |  | x |  |  | Não houveram demandas ou oportunidades para estas manifestações, apenas para aves constantes nos apêndices da CMS (não inclui aves deste PAN Aves Marinhas). |  |  |  |  | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados |  | 2023-03-01 |  |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Patrícia Mancini (UFRJ)
| 3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT, Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN), Ana Paula Prates (MMA), Verônica Silva (COCUC/ICMBio), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Lucas Cabral (PARNAMAR dos Abrolhos), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental |  |  |  | x |  |  | Acompanhamento do processo de criação do Albardão (02070.000020/2008-48), que ainda encontra-se na fase de instrução técnica. CEMAVE/ICMBio se manifesta no mesmo via SEI. Apesar da realização da consulta ao conselho gestor da unidade referente à ampliação do PARNAMAR Abrolhos (jul 2018), o GAT do PAN Aves Marinhas não se manifestou formalmente no processo SEI (02070.003608/2009-34). É importante reportar os dados de rastreamento e determinação recente de áreas de alimentação no processo de ampliação de Abrolhos e da foz do rio Doce (02009.002052/2007-41 ). UCs da cadeia Vitória-Trindade criadas (02070.001206/2011-10). |  |  |  | Aguardar o momento da audiência pública para apresentar a moção do Albardão. O grupo pode já iniciar a redação da moção. Consultar processo de criação da Cabralzinho para ver como podemos colaborar (02004.001143/2006-28). | [7 empty] | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho)
| 3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações quem venham aportar ou fundear na ilha da Trindade | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-04-01 | 2019-04-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | ilha da Trindade |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  |  | Identificar se a Marinha já possui norma de inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações quem venham aportar ou fundear na ilha da Trindade. |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 3.11 | Propor normativa para a proibição da introdução de espécies exóticas e domésticas com potencial invasor em Fernando de Noronha e Abrolhos | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ) | Fernando de Noronha e Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  |  | Verificar Plano de Manejo da APA, do PARNAMAR Abrolhos e normas da marinha. |  |  |  |  | 2021-03-01
| 3.12 | Reforçar a necessidade de implementação dos programas de manejo de fauna invasora na ilha da Trindade, Fernando de Noronha e Abrolhos | Parecer técnico elaborado e encaminhado | Implementação dos programas de manejo | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT | ilha da Trindade, Fernando de Noronha e Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Estudar os instrumentos formais que foram publicados pelo CBC e MMA sobre exóticas invasoras e como esses podem reforçar os programas em andamento nas Ucs. Já foram publicados o plano de controle de gatos no arquipélago de Fernando de Noronha e o programa de controle de espécies exóticas invasoras de Abrolhos. Portanto, o grupo entende que a ação pode ser excluída por se sobrepor às do objetivo 1. | [6 empty] | 52500
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas | 4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo |  | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Márcio Efe (UFAL), Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Já existe um protocolo utilizado no programa de observadores científicos no âmbito do GEF-Mar, com foco na pesca industrial. |  |  |  | Caso haja oportunidade de embarque em barcos de pescaria artesanal o protocolo do programa de observadores científicos deverá ser avaliado quanto à sua aplicabilidade.
| 4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG), Antônio Alberto (CEPSUL), Márcio Efe (UFAL), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Ricardo (ICMBio/PARNA Cabo Orange) Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange), Bruno Jackson (FMA), Paloma Lumi (FURG), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE), Luís Gustavo Cardoso (FURG) |  |  | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira) |  |  |  | x |  |  | Contemplado no GEF Pró-espécies. Na pescaria de anchova e redes de fundo para corvina, pescada a interação com espéceis do PAN é muito baixa, pelo menos no RS. Exceto para pinguins. Fogliarini et al. in press Aquat. Conserv. |  |  |  | Entrar em contato com Gil Sales e CEPNOR | [6 empty] | 54500 | Leandro Bugoni (FURG), Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Márcio Efe (UFAL), Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Bruno Jackson (FMA); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE), Luís Gustavo Cardoso (FURG)
| 4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 73000 | Antônio Alberto (CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo estimado é para embarque de observadores científicos. Antônio Alberto pode contribuir verificando junto a frota de vara e isca-viva no porto de Itajaí. Tentar incluir alguém no Rio de Janeiro, talvez da FIPERJ porque a sede é em Niterói, ou mesmo a UFRJ e UERJ, já que no Rio concentra também uma frota considerável de barcos desta modalidade. |  |  | x |  |  |  | Contemplado no GEF Pró-espécies. O protocolo está pronto para ser aplicado. Existe embarque de parceiros para verificar a interação com albatrozes e petréis, registrando todas as aves que interagem. | [11 empty] | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL)
| 4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico nas regiões norte e nordeste. | Relatório |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Paulo Travassos (UFRPE) |  |  | Articular com PROTUNA e CEPNOR. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. |  | x |  |  |  |  | Ação sem informação. |  |  |  | Márcio Efe informou que em um ano de PMP em Alagoas não foi encontrada nenhuma espécie do PAN com evidência de interação com pesca. | [6 empty] | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Travassos (UFRPE)
| 4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Paloma Lumi (FURG) | [6 empty] | x |  |  | Em Abrolhos e Fernando de Noronhas existem pesquisas que buscam identificar áreas de forrageio dos rabos-de-palha e S. sula, sendo possível avaliar potencial sobreposição com a pesca. |  |  | Márcio Efe | MMA contratou um consultor (Rodrigo Claudino) que fez o mapa de pescarias do Brasil (esfoço de pesca pelo preps). Patrícia Serafini pedirá o mapa no MMA. | [7 empty] | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (Fernando de Noronha); Paloma Lumi (FURG)
| 4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca |  | x |  |  |  |  | A única medida proposta até o momento é a exclusão de áreas onde há a sobreposição das pescarias de emalhe com áreas de alimentação de pinguins. A criação do MONA Trindade está ao norte da distribuição do pinguim, mas ajuda na mitigação. A criação de UC na zona do albardão seria importante para esse grupo.
| 4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GTT Capturas Incidentais |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. | [7 empty] | 2021-03-01
| 4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-04-01 | 2021-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (FMA) | Não estimado |  |  |  | Em Piaçabuçu essa é uma cultura. |  | x |  |  |  |  | Ação sem informação. |  |  |  | Verificar a pertinência da ação.
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas | 5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Renata Hurtado | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | Foi lançado o manual de boas práticas em 2018. Também foram realizadas oficinas desenvolvendo diretrizes de manejo das espécies no âmbito do PPAF. O acompanhamento ocorrerá sob demanda, ou caso existam novos conhecimentos que possibilitem novas ações de manejo. |  |  |  | Verificar com Fernando se foi feito parecer técnico. Patrícia Serafini fará um relatório técnico sobre o simulado que participou e a Coordenação do CEMAVE encaminhará à CGMAC. |  | Parecer ou relatório técnico | [5 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 10.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Renata Hurtado | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | Existe o acompanhamento contínuo do PMAVE pela CGPEG. A CGPEG fará a compilação dos dados e disponibilizará para o GAT para fazer a análise das espécies do PAN. | Compilar pareceres para arquivar como produtos da ação. | [10 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Marcio Efe (UFAL), Renata Hurtado | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | Os PMPs tem relatórios anuais que são acompanhados, inclusive com análise do CEMAVE. Os dados brutos estão todos disponibilizados no Simba. Márcio Efe acompanha o PMP de Alagoas. |  |  |  | Encaminhar o parecer organizado pelo CMA para a CGPEG. |  | Parecer técnico focando as espécies do PAN | [5 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Marcio Efe (UFAL), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.4 | Elaborar protocolo de monitoramento de aves em embarcações e plataformas | Protocolo elaborado |  | 2018-04-01 | 2020-03-01 | Bruno Jackson (FMA) | Não estimado | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR), Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Leandro Bugoni (FURG), Renata Hurtado |  |  | Interface com ação similar para a pesca |  | x |  |  |  |  | Consultar Bruno. Leandro consultará a equipe da sísmica para saber se houve contribuição de especialistas de aves marinhas para a elaboração do protocolo de monitoramento. |  |  |  | Analisar os dados disponíveis e ver a pertinência de utilizar os dados no PAN. Verificar se o protocolo existente atende à especificidade do grupo de aves marinhas e se necessário propor melhorias (ver guia de monitoramento da biota - Leandro). | [7 empty] | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR), Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Leandro Bugoni (FURG), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN | 6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 30.000,00 para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Bruno Jackson (FMA), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS) |  |  | Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. | [6 empty] | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação |  |  |  |  | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 6.2 | Avaliar e monitar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Informações publicadas | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Jean Ramos (Tríade), Ricardo Krul (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Daniela Mariani (UFRPE) , Renata Hurtado | áreas de reprodução | área de distribuição das espécies |  |  |  |  | x |  |  | A doutoranda Daniela está fazendo um levantamento dos padrões sanitários das aves marinhas nas ilhas oceânicas brasileiras. Projeto tríade na ilha do Meio. Abrolhos e Trindade e S. hirundinacea no ES e BA - levantamento de saúde pela RRDM, pelas consequências do vazamento da Samarco. S. hirundinaceae doutoranda da UFPR Nina fará estudo nas ilhas do sul. | Relatórios da Tríade (Proc SEI 02124.001096/2017-17). Trabalho Patrícia corona vírus. |  |  | Verificar dados do PMP para as espécies do PAN. | [7 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Jean Ramos (Tríade), Ricardo Krul (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Renata Hurtado
| 6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-04-01 | 2021-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Paulo Mangini (Tríade), Paloma Lumi (FURG), Ralph Vanstreels, Renata Hurtado, Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS)*, Daniela Mariani (UFRPE), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) |  |  | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN |  |  |  | x |  |  | Contemplado no GEF Pró-espécies. Os protocolos já existem, mas não há nada voltado para as espécies do PAN. Necessário entender as especificidades desses táxons. | Foi publicado o manual de reabilitação e soltura de pinguins de magalhães em 2018. |  |  | Como não existe recurso para a reunião, será realizada de forma virtual. Os pinguins ocorrem em grande número na reabilitação e há necessidade de maior consenso sobre os critérios sanitários para soltura e reabilitação. | [6 empty] | 55640
| 6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-04-01 | 2019-09-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 10.000,00 para reuniões entre pesquisadores da área | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. |  |  |  |  | x |  |  | Está sendo feita a revisão bibliográfica das espécies que já têm publicações de estudos sobre contaminação. |  |  | Larissa Cunha | Na inexistência de recurso é possível realizar a ação virtualmente. |  |  |  |  | 2020-03-01 |  | R$ 18.000,00 para reuniões entre pesquisadores da área | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 6.5 | Articular a criação de linhas de financiamento para a investigação de poluentes em espécies ameaçadas | reuniões e documentos para agências de financiamento, fundações e organizações não governamentais | Linhas de financiamento criadas | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) | áreas de reprodução e forrageio | área de distribuição das espécies |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  |  | Depois da articulação feita (minuta e instituições financiadoras identificadas) o ofício poderá ser emitido pelo CEMAVE. | [7 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 6.6 | Incentivar grupos de pesquisa a investigar a contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes poluentes em espécies do PAN, de acordo com o mapa estratégico e as diretrizes da rede de colaboração | Elaboração de documentos | Grupos de pesquisa iniciando estudos sobre poluentes e as aves marinhas do PAN. Parcerias e intercâmbios entre grupos que já pesquisam o tema. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA* | áreas de reprodução e forrageio | área de distribuição das espécies |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Estudos com contaminantes orgânicos, elementos-traço/metas (e plásticos em paralelo) estão sendo desenvolvidos para as espéceis de Abrolhos, no âmbito do Monitoramento do Rio Doce. |  |  |  | Ação agrupada com a 6.1 por entendimento da articuladora que uma vez a rede formada, naturalmente já há o incentivo para as pesquisas listadas na ação. | [7 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*, Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 6.7 | Estabelecer programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes poluentes em espécies do PAN | Programa de monitoramento estabelecido |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 10.000,00 para reuniões entre pesquisadores da área | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Thayná Mello (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE) |  | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  |  | Uma vez tendo a rede de pesquisadores iniciada, será articulado o início dessa ação. | [7 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Ralph Vanstreels, Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF), Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de tranmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Flávio Lima, Pedro Lima, Mauro Pichorim (UFRN), Andros Gianuca (UFRN) | Galinhos e Galos - RN
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria |  | 10/04/2019 - 12/04/2019
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 5 | 8.475%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 3.226% | 2 | 3.39% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 27 | 43.55% | 22 | 37.29% |  |  |  | 4 | 1 | 5
| Em andamento com problemas de realização | 7 | 11.29% | 7 | 11.86% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 25 | 40.32% | 25 | 42.37% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 1.613% | 1 | 1.695% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 3.39%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 62 | 100% | 59 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 4 | [6 empty] | OBJ1 |  |  | OBJ2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de Objetivos Específicos | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Objetivos Específicos | Ações | [6 empty] | OBJ3 |  |  | OBJ4
| OBJETIVO 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo geral do PAN | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria | 04/08/2020 - 07/08/2020
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio, Ilha Rata, Ilha Sela Gineta, Ilha Rasa, Ilha do Morro da Viuvinha, Ilha do Leão, Ilha do Chapéu, Ilha Cabeluda | [5 empty] | x |  |  | 1. Diagnóstico feito para a ilha do meio. Necessário fazer para a ilha rata. 2. Será realizado o diagnóstico da ilha rata e existem dados antigos da ilha do Chapéu. A amostragem na Ilha do meio resultou em uma estimativa de população de Rattus rattus de 590 ratos/hectare. Na ilha principal a densidade é de 60 ratos/hectare (Russel et al., 2015). Os ratos foram provavelmente erradicados na ilha do meio no início do PAN (maio 2018 - Processo SEI 02124.001096/2017-17). Existe a possibilidade de ainda ter camundongos na ilha do meio. . | 1. Diagnóstico realizado para a ilha do meio. 2. Relatórios nos processos SEI (3 relatórios -Processo SEI 02124.001096/2017-17). |  | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Paulo Mangini (Tríade). | 2. Produzir relatório técnico com base no já existente focado no produto da ação. | [7 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio (erradicada ratos, suspeita camundongos), ilha Rata e ilha do Chapéu (não foi comprovada a presença de rato, mas precisa acompanhar). | Ilha do Meio, ilha Rata, ilha Sela Gineta, ilha Rasa, ilha do Morro da Viuvinha (ainda não foi detectada presença de rato), ilha do Chapéu , ilha do Leão, ilha Cabeluda
| 1.2 | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-03-02 | 2023-03-02 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio, Ilha Rata | [5 empty] | x |  |  | 1. Foi realizada a desratização da ilha do meio. Estão programadas ações para fazer o mesmo na ilha Rata. 2. A erradicação até 2023 depende do levantamento ser finalizado em 2022. Na Ilha do meio os ratos foram erradicados no início do PAN (maio 2018), mas o monitoramento é contínuo na ilha. A Tríade está tentando recurso para fazer o mesmo trabalho nas outras ilhas. | 1. Ilha do meio desratizada. Processo SEI 02124.001096/2017-17. 2. Relatórios em processos no SEI. | 2. Captação de recursos em andamento e não assegurada para a realização da ação. | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Paulo Mangini (Tríade). | 2. Em 2018 Patrícia Serafini viu evidências de ocupação de roedores na ilha do Chapéu, mas ainda não foi confirmada ocupação. | [8 empty] | ilha do Meio, ilha do Chapéu (se for detectada a presença na 1.1) e na ilha Rata | ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata
| 1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Projeto piloto implantado | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-03-03 | 2023-03-03 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | [6 empty] | x |  |  | 1. O primeiro projeto piloto foi aplicado no Parque e agora estamos aprimorando a metodologia para iniciar novo projeto de erradicação de ferais no parque. MPF e MPE estão envolvidos no processo. Várias ações do Projeto de controle de gatos da ilha foram desenvolvidos. 3. Foi desenvolvido o Plano de Ação de controle de Gatos. | 1. Vários produtos podem ser visualizados no processo 02124.001470/2017-76 | 2. Resistência do público em relação ao controle de gatos da ilha. Dificuldade de captura dos animais ferais. 3. O desenvolvimento do protocolo não foi atingido pois a metodologia utilizada não se mostrou eficiente. Dessa forma, será necessário fazer um novo projeto piloto para aprimorar a metodologia mais eficaz para os gatos ferais. | 1. Ricardo Araújo Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 3. Paulo Mangini (Tríade). |  |  | Protocolo de manejo de gatos ferais e não domiciliados definido. | [5 empty] | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú.
| 1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN. | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas. | 2018-03-04 | 2019-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Não estimado | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) |  |  | Patrícia Serafini tem as informações de localização dos ninhais nas ilhas e pode fornecer a informação para embasar o mapa. |  |  |  |  | x |  | 1. Foi elaborado um programa de erradicação de flora exótica para o arquipélago de Fernando de Noronha. A primeira fase de recuperação da flora nativa será feita onde as exóticas forem retiradas. No ultimo ano foi implantado um viveiro para mudas nativas dentro do Parque e experimentos com estacas de mudas nativas foram realizados. Começamos os trabalhos de eliminação de flora nos ninhais do capim-açu onde as trapadeiras estão matando os mulungus que servem de ninhais. | 1. Viveiro Construido. Experimento finalizado. Controle de Flora: Documento SEI 5875844 |  | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | [6 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  |  | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Parque Nacional de Fernando de Noronha.
| 1.5 | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | Roedores erradicados | 2018-03-05 | 2023-03-03 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Garcia Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | [5 empty] | x |  |  | 1. No ano de 2019 foram realizados os estudos de estimativas populacionais dos roedores para subsidiar as medidas de erradicação. Em 2020 o projeto de erradicação foi submetido e aprovado pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO). O projeto e os resultados do relatório podem ser acessados nos Processos SEI 02125.000415/2020-54 e 02125.000027/2018-59. Foi enviado ao FUNBio o termo de referência para contração de empresa especializada para o manuseio do raticida. Estão previstas que as ações de erradicação ocorram nos anos 2020/2021. 2. Ação em fase de diagnóstico. | 1. Relatório das estimativas populacionais. Autorização para realização do processo de erradicação. |  | 1. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos). 2. Leandro Bugoni (FURG). | [8 empty] | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Arquipélago dos Abrolhos
| 1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil a erradicação das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Cabras erradicadas | 2018-03-06 | 2020-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  |  | Não foram realizadas articulações específicas no último ano sobre o tema, em especial pelo foco no planejamento de combate aos ratos, maior problema de EEI no Arquipélago dos Abrolhos. Mas houve uma redução do tamanho da população por algumas medidas de manejo tomadas de maneira informal. |  | Não foram realizadas articulações por ausência de recursos (humanos e/ou financeiros) devido ao atendimento de outras prioridades. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) |  | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos. |  | Cabras sem acesso a áreas ocupadas por ninhais de aves. |  | 2023-03-01 |  |  |  | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos.
| 1.7 | Diagnosticar a ocorrência e distribuição da flora exótica no Arquipélago dos Abrolhos | Diagnóstico elaborado | Flora exótica conhecida | 2018-03-07 | 2020-03-02 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  |  | Tem avançado pouco o conhecimento sobre flora terrestre no Arquipélago dos Abrolhos. Foi realizado um mapeamento aéreo detalhado das ilhas do Arquipélago que pode servir de subsídio para alguma ação de monitoramento. Entretanto, está previsto que o Parque faça uma identificação das espécies que compõe a flora terrestre, além da identificação de espécies exóticas com potencial invasores e proposição de ações de manejo e monitoramento. |  | Necessidade de articulação com especialistas em plantas terrestres. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) |  | Diagnosticar a ocorrência, distribuição e o impacto da flora exótica nas aves marinhas no Arquipélago dos Abrolhos. |  | Flora exótica e impactos conhecidos. |  | 2022-03-01 |  |  | Massimo Bovini (JBRJ); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Alexandre Sampaio (CBC) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos
| 1.8 | Elaborar e implementar programa de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Programa elaborado e implementado | Programa de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ), Massimo Bovini (JBRJ) | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  |  | A ação ainda não foi iniciada por necessitar do subsídio da ação anterior que não foi concluída. |  | Não foi possível iniciar no período previsto pois necessita do subsídio da ação anterior, que não foi concluída. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) |  | Elaborar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos. | Programa piloto elaborado para ilha Siriba. | Programa piloto de recuperação da flora nativa para a ilha Siriba elaborado. | [5 empty] | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos
| 1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Ralph Vanstreels (IPRAM-ES), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. |  | Continuar a dispender energia constante para captação de recursos a fim de garantir a continuidade do importante monitoramento as aves marinhas que está sendo realizado nas ilhas oceânicas. A aprovação do RETER-Trindade garante recursos até 2022 par a ilha da Trindade, o GEF Mar até 2020 para Fernando de Noronha e Abrolhos e para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Sterna hirundinacea) não são necessários recursos devido a proximidade da articuladora. Procurar sistematizar melhor e obter dados atuais e de maneira contínua em relação ao monitoramento de Sterna hirundinacea nas ilhas do sudeste e sul do Brasil. Confirmar se o Pró-Espécies financiará esta ação por meio de recursos do GEF. |  |  |  | x |  |  | 1. A implementação do monitoramento populacional das colônias de aves marinhas (contagem total de ninhos) tem sido realizada duas vezes por ano pelo ICMBio/CEMAVE, gestores das UCs e instituições parceiras convidadas nos arquipélagos de Fernando de Noronha e Abrolhos. Após a última monitoria, já foram realizadas expedições de campo utilizando protocolo padronizado para censo de aves marinhas em maio de 2019 e outubro/novembro de 2019 em ambos. Expedição com o mesmo objetivo foi realizado no arquipélago de Trindade e Martin Vaz, no período de agosto a outubro de 2019, com contagen de ninhos e teste de metodologia com o uso de drone para acessar e contar ninhos nas encostas sem oferecer risco às aves. 2. No Parque Nacional Marinho dos Abrolhos está em curso um programa de monitoramento de aves, com atividades padronizadas, desde 2018. O monitoramento prevê contagens de ninhos mensais e anuais, no pico reprodutivo de cada espécie. Estão sendo produzidos relatórios anuais e infográficos apresentando os resultados. | 1. Contagem total das colônias de aves marinhas nos arquipélagos de Fernando de Noronha e Abrolhos realizadas em outubro de 2018, maio de 2019 e outubro/novembro de 2019. Contagem de ninhos também na ilha da Trindade e também em Martin Vaz. Resultados com dados brutos das contagens constam nos relatórios das expedições, (processo SEI 02061.000118/2018-86). 2. Os produtos podem ser encontrados no site do Parque (https://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos/pesquisa-cientifica.html - na aba Programas de Monitoramento) e no SEI (Processo: 02125.000570/2018-56). Além disso, está ocorrendo na UC um monitoramento da saúde e nível de contaminação em duas espécies de aves marinhas realizados pela Rede Rio Doce Mar, sob coordenação do Dr. Leandro Bugoni (Link para relatórios: http://www.ibama.gov.br/cif/notas-tecnicas/ct-bio/relatorios-da-rede-rio-doce-mar). | 1. Não foi feita a expedição de maio de 2020 em Fernando de Noronha, devido à COVID-19, contudo, há previsão do monitoramento ainda em 2020 (outubro ou dezembro). Abrolhos está sendo monitorado pela equipe da UC, tanto o protocolo básico quanto o avançado do Programa de Monitoramento. 3. Atividades suspensas devido ao COVID. | 1. Patricia Pereira Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos). 3. Leandro Bugoni (FURG). | [8 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar). |  | Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélago dos Abrolhos e ilhas costeiras do sul e sudeste.
| 1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado |  | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade |  |  |  |  | x |  |  |  | 1. O trabalho com os roedores exóticos da ilha da Trindande (Mus musculus) faz parte da implementação do Programa aprovado pela Fundação Grupo Boticário Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. André Elias (membro da equipe RETER) continua dedicando-se ao assunto como foco principal de seu mestrado na UnB. Realizou mais duas expedições ao arquipélago desde a última monitoria e desenvolve dissertação com esta temática com o apoio e orientação da equipe do RETER. | 1. Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. (processo SEI 02061.000217/2018-68). | 1. Baixo sucesso nas capturas de catitas (Mus musculus) para o trabalho de captura/marcação/recaptura que possibilitaria análises demográficas (armadilhas não funcionam pela ocupação por caranguejos). Contudo, o trabalho de coleta e análise do conteúdo do TGI (trato gastro intestinal) e isótopos estáveis permanece sendo realizada com sucesso, bem como as tentativas de obter estimativas populacionais continuam ocorrendo com grande dedicação por parte de André Elias. Contudo, a pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições à ilha da trindade em 2020. 2. Atividades de amostragem tiveram problemas devido aos caranguejos e ao insucesso de captura com diferentes armadilhas. | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Leandro Bugoni (FURG). |  |  |  | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | [6 empty] | Ilha da Trindade.
| 1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | [5 empty] | x |  |  | 1. O trabalho envolvendo a recuperação da flora nativa da ilha da Trindande faz parte da implementação do Programa aprovado pela Fundação Grupo Boticário Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. Em agosto-outubro de 2019 a equipe esteve na ilha com foco em testar medidas de controle das espécies vegetais exóticas e prospectar a presença de plântulas de espécies vegetais nativas que pudessem ser translocadas e fomentar a sucessão ecológica vegetal. As dificuldades encontradas em campo levaram a equipe a reunir-se com o Instituto Hórus no início de 2020 para analisar a possibilidade de contratação de seus serviços especializados principalmente para o controle de exóticas. 2. Duas expedições realizadas para este fim, mas remoção pequena. | 1. Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). | 1. Considerando que não existem protocolos com recomendação metodológica de como erradicar a Guilandina bonduc, foi realizado em 2019 experimento com o corte do caule principal da mancha desta espécie na Praia das Tartarugas e foi monitorada a área. Houve baixo sucesso neste controle e a planta se restabeleceu parcialmente após o corte. Reunião bastante produtiva foi realizada com Silvia Ziller e Michele Dechoum em março de 2020 sobre métodos de controle das exóticas na ilha e a contratação do Instituto Hórus prospectada. Esta equipe teria condições de realizar expedição à ilha no segundo semestre de 2020, contudo, a pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições à ilha da trindade. A contratação e implementação de métodos de controle de exóticas e para recuperação das plantas nativas estão suspensos até que se restabeleçam expedições ao arquipélago. | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Leandro Bugoni (FURG). | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); |  | Ilha da Trindade. | Foram sugeridos os nomes de Silvia Ziller (Instituto Hórus) e Michele Dechoum (Instituto Hórus) mas elas não aceitaram, justificando ainda não estarem envolvidas com o projeto.
| 1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Marinha do Brasil, Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | [6 empty] | x |  | As estruturas foram instaladas, aguardando ver o sucesso para o uso pelas Fragatas. | Estruturas instaladas na ilha de Trindade. |  | Leandro Bugoni (FURG) | [8 empty] | Vitória Régia (SECIRM); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) |  | Ilha da Trindade.
| 1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha do Chapéu |  |  |  |  | x |  |  |  | 1. Em reunião virtual em julho com Lucas Penna, bolsista do GEFMAR em Noronha, foi apresentada a demanda de mitigação de predação para Phaethon. Após sua ciência, ofereceu apoio dentro de suas possibilidades. 2. Fase de avaliação e de elaboração. Reunião por chamada de vídeo com o Articulador Marcio Efe realizada em 17/07/20. |  | 1. Diante da abundância e agilidade dos caranguejos, que são nativos, não foram identificadas ainda estratégias efetivas. Estamos agora pensando na instalação de ninhos artificiais elevados. 2. Há dificuldade de encontrar bons materiais ou técnicas que isolam as espécies de predadores. | 1. Márcio Efe (UFAL). 2. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio) | [8 empty] | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha).
| 1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico |  | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha) | Fernando de Noronha |  |  |  |  | x |  |  |  | 1. Em reunião virtual em julho com Lucas Penna, bolsista do GEFMAR em Noronha, foi apresentada a demanda de instalação e propostas de ninhos artificiais para Puffinus. Lucas irá tentar, dentro de suas possibilidades (tempo, apoio, mar), construir, instalar e checar alguns ninhos na ilha da Viuvinha. 2. Fase de avaliação e de elaboração. Houve reunião em 17/07/20 entre o articulador Prof. Marcio Efe e o colaborador Lucas Penna, para promover esta ação quando for possível. |  | 1. Condições de mar e acesso às ilhas. Seria importante ir mais vezes durante o período reprodutivo até as ilhas. 2. Os locais de nidificação de Puffinus lherminieri apresentam alta dificuldade de acesso (Mar de Fora em Fernando de Noronha), exigindo muitas vezes embarcação apropriada e experiência do piloto para atracar nas ilhas secundárias. | 1. Márcio Efe (UFAL). 2. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio) |  |  |  | Experimento realizado. | [6 empty] | Fernando de Noronha
| 1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) |  |  | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. |  |  | x |  |  |  | 1. O grupo de colaboradores, assim como a articuladora tem estado continuamente em campo e portanto, esta prospecção tem ocorrido notadamente para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha e para Sternidae nas ilhas do Espírito Santo. Protocolo acústico de prospecção seguindo Campos et. al 2019 tem sido discutido para implementação em Fernando de Noronha pelo ICMBio/CEMAVE por Ivan Campos (recurso pleiteado via National Geographic). O monitoramento de Sterna hirundinacea no litoral de São Paulo também tem ocorrido pelas UCs da região. Contudo, não houve um financiamento específico para a prospecção voltada a Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus em áreas ainda não monitoradas. Uma vez que a ação tem prazo até 2023, ainda há tempo para executar seu planejamento com sucesso. Considerando foco especial para Unidades de Conservação Marinho-Costeiras que abriguem ilhas. Programa Monitora do ICMBio está recebendo a estruturação mais ampla de componente de monitoramento para ilhas, que pode favorecer a ampliação deste monitoramento. 2. No litoral norte do estado do Rio de Janeiro essa atividade iria iniciar em 2020, mas foi paralisada em decorrência da pandemia. 3. Ao que se refere à espécie Puffinus lherminieri, esta ação é realizada pelo monitoramento CEMAVE mensal e semestral em Fernando de Noronha. 4. Foi realizada uma saída de campo na Baía de Guanabara, no dia 27 de maio de 2019, para verificar se os trinta-réis nidificam ali. Foram registrados ninhos de Sterna hirundinacea e Thalasseus acuflavidus em estruturas de concreto da Ponte Rio-Niterói e estruturas do píer secundário. Esta saída foi somente uma carona em uma embarcação para verificar se a reprodução ainda ocorre na região, porém ainda não foi possível realizar uma investigação consistente cobrindo toda a região, com uma periodicidade mínima. 5. Juntamente com a Patrícia Serafini e o Marcio Efe pretendíamos utilizar gravadores e playbacks nas ilhas costeiras do Espirito Santo durante a primavera-verão para tentar detectar a presença de P. lherminieri, porém devido a falta de recurso e ao covid, as atividades foram suspensas. Pretende-se retomar os planos para a temporada de 2021-2022. 6. Em reunião virtual o César Musso confirmou a reprodução de Sterna hirundinacea nas ilhas do Espírito Santo e enviou relatórios com informações sobre a presença da espécie na área. Informou que não tem sido registrada reprodução de P. lherminieri na área. | 1. Relatórios constantes do processo SEI 02061.000118/2018-86. 6. Relatórios enviados pelo César Musso (AVIDEPA) | 1. A pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições ao arquipélago de Fernando de Noronha impedindo a continuidade dos trabalhos com Puffinus lherminieri. A realização de embarques e visita a ilhas de Santa Catarina (Deserta na REBIO Arvoredo e Cardos) estão suspensos até que sejam suspensas as restrições para expedições de campo impostas pela pandemia (COVID-19). Período reprodutivo de maio a julho não pôde ser monitorado conforme o planejado. Novas expedições serão possíveis apenas em 2021. 2. Ação paralisada pela pandemia. 3. O acesso às ilhas secundárias dificultam a prospecção, porém é possível realizar testes com ninhos artificiais em diferentes localidades também. 4. Estou buscando financiamento para a execução deste estudo. | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Patricia Mancini (UFRJ). 3. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 4. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). 5. Ralph Vanstreels (IPRAM-ES). 6. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Captação de recursos deve ser incrementada para a prospecção de áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | [7 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Márcio Efe (UFAL) | Ilhas do ES, baía da Guanabara, Currais (2 ilhotas menores externas), ilha do Papagaio (Macaé), ilha Rasa (RJ), ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), arquipélago de Santana (Macaé), Alcatrazes e laje de Santos (SP). | Ilhas costeiras do Espírito Santo e do sul e sudeste do Brasil.
| 1.16 | Ação 1.16 excluída na Monitoria I
| 1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  |  | Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC. |  | x |  |  |  |  | Estava programada para Maio a instalação piloto de currais na ilha dos Cardos em Florianópolis junto com o CEMAVE (Patricia), mas foi cancelado em virtude da pandemia. |  | Cancelamento da expedição em virtude da pandemia. | Márcio Efe (UFAL) | [9 empty] | ilha dos Cardos (Florianópolis) | Áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies.
| 1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-03-07 | 2020-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Apesar do lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, lançado no dia 22 de março de 2019 pelo MMA em Ilha Bela/SP, parecer técnico não foi enviado a todos os municípios que abrigam colônias das espécies foco da ação por falta de informações atualizadas sobre quais seriam este municípios e estado atual das colônias. Ação deve ser extendida para que o parecer técnico contemple esta informação que ainda não está completa. |  | Carência de informações atualizadas sobre as colônias das espécies. A pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições e os embarques a ilhas costeiras estão em sua maioria suspensos devido às restrições para expedições de campo impostas pela pandemia (COVID-19). Período reprodutivo de maio a julho não pôde ser monitorado conforme o planejado. Novas expedições serão possíveis apenas em 2021. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento). |  |  |  |  | 2022-03-01 |  |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ) | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies.
| 1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT, Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Fernando de Noronha | [5 empty] | x |  |  | 2. Realizado acompanhamento pelo CEMAVE e pelo NGI de Fernando de Noronha da instalação de iluminação no aeroporto de Fernando de Noronha. Os fogos de artifício estão proibidos e têm sido controlados nos eventos na ilha. | 1. Mapa atualizado concluído em novembro de 2019 pela equipe CEMAVE para reunião com SEINFRA/FN (anexado no Processo SEI nº 02124.001404/2017-04, documento nº 6207356). 2. Processos SEI 02124.000050/2018-53 e 02061.000847/2017-51. |  | 1. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado. | [9 empty] | Fernando de Noronha | Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado.
| 1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação |  | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT | Fernando de Noronha |  | Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador. |  |  |  | x |  |  | 1. Manifestação do ICMBio/CEMAVE foi redigida no âmbito desta ação e anexada ao processo SEI que trata da autorização para o licenciamento desta atividade no arquipélago de Fernando de Noronha (processo 02124.001404/2017-04). Licença de Instalação foi emitida (SEI 5891476) e equipe local do NGI Noronha e bolsista CEMAVE acompanham sua implementação e o respeito às limitações mencionadas em pareceres do CEMAVE. Elivan Souza tem representado o ICMBio/CEMAVE nas reuniões de articulação sobre o tema. | 1. Parecer constante no processo SEI 02124.010406/2016-03 Número Sei:1415525. 2. Mapa atualizado concluído em novembro de 2019 pela equipe CEMAVE para reunião com SEINFRA/FN (anexado no Processo SEI nº 02124.001404/2017-04, documento nº 6207356). |  | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio) | Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Importante monitorar seu atendimento e contactar procurador do Ministério Público que acompanha o caso, se necessário. |  |  | Operação noturna no aeroporto restrita a situações de emergência. | [6 empty] | Fernando de Noronha
| 1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico |  | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | [6 empty] | x |  |  | 1. Esta ação também é contemplada pelo monitoramento CEMAVE mensal e semestral, havendo a avaliação durante as coletas de dados em campo de possíveis espécies exóticas ou aves impactadas negativamente por estas interações em Fernando de Noronha. 2. Contemplado no GEF Pró-espécies para execução até dezembro de 2020. Infestação de formigas exóticas em Abrolhos impactando ninhos de Phaethon aethereus - relatório do monitoramento em Abrolhos. | 1. Trabalho completo publicado em anais de congressos. In: IX Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e IV Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS/ELAPIS) - Recife, 2019. Título da publicação: Dinâmica espacial circadiana da garça-vaqueira (Bubulcus ibis) no arquipélago de Fernando de Noronha. Autores: Lucas Penna Soares Santos, Ricardo Krul e Patricia Pereira Serafini. |  | 1. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 2. Paulo Mangini (Tríade). | Fazer um levantamento junto aos pesquisadores para tentar juntar os dados de espécies exóticas em todos os locais (formulário google). |  |  | Diagnóstico realizado. |  |  |  |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (PARNAMAR Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ocorre em conjunto com outras ações, mas não existe um esforço exclusivo para a ação.
| 1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-03-07 | 2020-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade. |  | x |  |  |  |  | 1. O ICMBio tem feito várias reuniões com o Trade visando sensibilizar o mesmo sobre o assunto. A CPRH criou um grupo de trabalho onde o Servidor Ricardo Araújo é o representante para fazer novo estudo de capacidade de suporte pro arquipélago. Encaminhamos oficio (7350976) ao MPF solicitando a interveniência deste para assegurar que a capacidade suporte hoje estabelecida não seja descumprida. | 1. Oficio7350976 e termo de referência para elaboração de estudo de capacidade suporte. |  | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | [5 empty] | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  |  | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha
| 1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Ralph Vanstreels, Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF), Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara |  |  |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi iniciada pelos responsáveis não terem tido a possibilidade de priorizar esta ação no momento, estando ainda na fase de identificação das ilhas |  | Não foi possível priorizar a ação no momento e ainda estamos na fase de identificação das ilhas. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) |  | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara.
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade | 2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso, mídias digitais | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Luciana Medeiros (Biota/AL), Vinicius Nora (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (UFC), Patrícia Mancini (UFRJ), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Thiago Otto (Petrobras) | Âmbito Nacional |  | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores. |  | x |  |  |  |  | 1. Um plano de divulgação já esta em andamento em relação a promoção das aves marinhas em diferentes aspectos. Atividades pontuais foram realizadas, como produção de vídeos curtos que abordam algumas espécies de aves marinhas de forma direta e indireta. 2.Divulgação tem sido feita em redes sociais, relativo ao Projeto RETER-Trindade. 3. Está em fase de contratação da impressão do folder da Fauna de Noronha com recurso do GEF Espécies. Também está em fase de solicitação para contratação de empresa para fazer as ilustrações e editoração de uma coleção de cartilhas com as espécies do PAN e das ilhas oceânicas. Thiago Otto da Petrobrás também tentará conseguir imagens das espécies para utilização nos materiais de divulgação. Fernando Farias não fez o guia para os velejadores. REVIS da Ilha dos Lobos elaborou guia de aves marinhas da unidade. 4. Material sobre Noronha elaborado, falta apenas impressão. Material sobre as outras ilhas aprovado, falta elaboração técnica e posteriormente poderemos fazer a impressão. 5. Material impresso e placas informativas elaboradas pela Aquasis. Publicações em redes sociais das plataformas da Aquasis, spots de rádio, produção de vídeos e Realização de festivais (Festival do Trinta-réis-róseo em Quixaba - Ceará.) | 3. Guia de aves marinhas da REVIS Ilha dos Lobos. 5. Material impresso e placas informativas elaboradas pela Aquasis. | 3. Não foi concluído no prazo estipulado a princípio, no entanto é positivo estender o prazo pois ainda teremos recurso do GEF Espécies para o ano de 2021. | 1. Patricia Mancini (UFRJ). 2. Leandro Bugoni (FURG). 3. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 4. Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). 5. Onofre Monteiro (Aquasis). | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Luciana Medeiros (Biota/AL); Vinicius Nora (WWF); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Thiago Otto (Petrobras); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Onofre Monteiro (Aquasis) |  | Abrangência nacional | Por solicitação da ATPAN serão alterados todos os termos Âmbito nacional para Abrangência nacional ao longo de todo o PAN.
| 2.2 | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Vinicius Nora (WWF) | Não estimado | GAT, Patrícia Mancini (UFRJ), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Âmbito Nacional |  |  |  |  | x |  |  |  | Plano de comunicação sendo elaborado no âmbito do RETER-Trindade. Este plano pode ser utilizado como base para desenvolver um geral para o tema aves marinhas. |  | Não foi dado andamento à elaboração do plano. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [5 empty] | 2022-03-01 |  |  | GAT; Patrícia Mancini (UFRJ); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Onofre Monteiro (Aquasis) |  | Abrangência nacional
| 2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | Não estimado | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Ariane Gouvêa (USP), Secretarias de turismo, Empresas de turismo, | Âmbito Nacional | [5 empty] | x |  |  | Grupo responsável pela implementação da ação dispõe da IN de observação de aves do ICMBio, bem como do Código de Ética do CEMAVE, mas não foi priorizado até o momento a finalização do referido Manual visto que outras demandas simultâneas tomaram o tempo de todos. Cecília Licarião e Patrícia Mancini iniciarão o planejamento do material de divulgação para tornar mais acessível e visual para o público. |  | Falta de priorização desta demanda frente ao cenário atual (pandemia e outros). | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  |  |  | Observação de aves marinhas incentivada de forma responsável. |  |  |  |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ariane Gouvêa (USP); Onofre Monteiro (Aquasis); |  | Abrangência nacional
| 2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Material de áudio visual e impresso elaborados e disponibilizados | Boas práticas incoporadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Felipe Santos (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | ilha da Trindade |  | Deixar o vídeo no 1º distrito naval. Articular com o comandante do Pró Trindade a inclusão do tema na palestra de preparação. |  |  |  | x |  |  | 1. Uma reunião inicial foi realizada com Guilherme Nunes, Patricia Serafini, Fernanda Marques e Patricia Mancini para discutir o assunto. Patricia ficou de encaminhar material inicial em agosto para a equipe. |  |  | 1. Patricia Mancini (UFRJ). | [8 empty] | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Vitória Régia (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) |  | ilha da Trindade
| 2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Não estimado | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Vinicius Nora (WWF), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Fernando de Noronha | [5 empty] | x |  |  | 1. Palestras mensais realizadas desde setembro de 2018 para visitantes e condutores no Centro de Visitantes do projeto TAMAR. 2. Foram realizadas capacitações pela Artticuladora. 3. Em 2019 mais um curso foi ministrado (5 desde 2018). 50% dos guias locais já estão capacitados. Aguardando retorno para a ilha para dar continuidade. Esse ano o Projeto Aves de Noronha conseguiu um financiamento e teremos ebook voltado para essa atividade. | 2. Capacitações realizadas |  | 1. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 3. Cecília Licarião. | [8 empty] | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS) |  | Fernando de Noronha
| 2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilização sobre as aves marinhas | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS), Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos, | [5 empty] | x |  |  | Recentemente foi contratada uma empresa para realizar um projeto de renovação da sala de exposição do centro de visitantes do Parque e as aves marinhas serão contempladas na exposição. Além disso, está prevista a pintura de um muro retratando as diferentes espécies de aves marinhas de Abrolhos no Centro de Visitantes. |  |  | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | [10 empty] | PARNAMAR dos Abrolhos
| 2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Vídeo elaborado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange), Ariane Gouvêa (USP), Silvia Godoy (RVS Alcatrazes), José Edmilson Júnior (PEMLS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas | Precisamos avançar na sensibilização ambiental acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no CV para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. |  |  |  | x |  |  | 1. Várias ações tem sido realizadas nas diferentes UC´s com o objetivo de sensibilização à cerca das Aves Marinhas. Em Abrolhos, foram produzidos infográficos apresentando os principais resultados do monitoramento e vídeos em parceria com a Eco360o. Durante a pandemia foi realizado projeto de visitas virtuais em ninhais de aves marinhas (disponível no Facebook do parque e no youtube da Eco360o). No Centro de Visitantes os vídeos estão sendo apresentados com óculos 3D. Em Fernando de Noronha foi produzido um guia de espécies, além de palestras e ações de sensibilização, através do Projetos Aves de Noronha. 2. Foi criado um pequeno vídeo para divulgação do PNCO (Cabo Orange). Estão sendo produzidas imagens e fotos das regiões de praia e mar do PNCO para fazer outros vídeos. | 1. Produtos: Infográficos com resultados de Monitoramentos; Vídeos Eco360o ex: https://www.youtube.com/watch?v=cKS7ix1v_3U https://www.youtube.com/watch?v=DNzIimxuhPU; 2. Vídeo PNCO |  | 1. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos). 2. Paulo Silvestro (PNCO/ICMBio). | [8 empty] | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Silvia Godoy (RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Onofre Monteiro (Aquasis)
| 2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Não estimado | Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); |  |  | AVISTAR, Festival de aves em Noronha. |  |  |  | x |  |  | 1. Campanha #UmDianoParque (Coalização Pró UCs), junto ao evento "Vem Passarinhar - Observação de Aves e Visita Orientada em Trilhas" (AVISTAR) em 2019 e palestras mensais realizadas desde setembro deste ano para visitantes e condutores no Centro de Visitante do projeto TAMAR, em Fernando de Noronha. 2. Foram elaboradas junto ao projeto Aves de Noronha placas que foram colocadas pela concessionária nas áreas de visitação do PNM Fernando de Noronha. 3. Atividades sendo realizadas periodicamente. Aguardando abertura da ilha para retornar as atividades. Participação no projeto "Destinos Silvestres", que ficam disponíveis no canal de youtube do Avistar. | 2. Placas implantadas. 3. Destinos silvestres: https://youtu.be/insvdP6-Z6c |  | 1. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 3. Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). | Pensar na possibilidade de fazer transmissões ao vivo dos ninhos (ex: https://www.nps.gov/subjects/watchingwildlife/webcams.htm e Janelives) |  |  | Aumento no número de atividades de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha. |  |  |  |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE). | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha
| 2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ), Alice Pereira (UFRGS), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS) | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  |  | Não obtivemos informações da ação por parte do articulador. Os colaboradores não souberam informar o andamento atual da ação. |  | Não foi recebida resposta do articulador. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ); Alice Pereira (UFRGS) |  | Abrangência nacional | O Prof. Maurício Tavares pediu para ser retirado das ações do PAN por não estar em condições de acompanhar e por considerar que o Prof. Guilherme Nunes representa o CECLIMAR no PAN.
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Âmbito Nacional |  | Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5 |  | x |  |  |  |  | Ainda não foram elaboradas as diretrizes para conservação das aves a serem incorporadas neste documento por impossibilidade do grupo de priorizar essa ação neste momento. |  | Não foram informados avanços na ação. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) |  | Abrangência nacional
| 3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Renata Hurtado, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta), Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  |  | Não tenho notícias do andamento dessa ação, portanto acredito que permanece não iniciada. |  | O documento ainda não foi elaborado. | Leandro Valentim (IBAMA) | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  | Abrangência nacional
| 3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Daniel Raices (ICMBio/COESP) | Âmbito Nacional |  | Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas. |  | x |  |  |  |  | 1. Participação na consulta pública sobre licenciamento eólico offshore e contato estreito com equipe do IBAMA que trata do tema. 2. O CEMAVE também participou ativamente na consulta pública sobre licenciamento eólico offshore e tem um grupo acompanhando os licenciamentos de forma geral. | 2. Manifestação enviada em consulta pública. |  | 1. Leandro Bugoni (FURG). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). | Foi encaminhado o documento, mas seguiremos acompanhando até conclusão do TDR do IBAMA. |  |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Onofre Monteiro (Aquasis) |  | Abrangência nacional
| 3.4 | Ação 3.4 excluída na Monitoria I
| 3.5 | Ação 3.5 excluída na Monitoria I
| 3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado |  | Âmbito Nacional |  |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada pois depende de ações anteriores não realizadas. |  | Não foram concluídas diretrizes para realizar a articulação. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [10 empty] | Abrangência nacional | GERCO/MMA = Gerenciamento Costeiro/ Ministério do Meio Ambiente
| 3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação | Documento elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Márcio Efe (UFAL), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange), Ariane Gouvêa (USP), Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (FFlorestal/PEMLS), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta-Alcatrazes), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo |  |  |  | x |  |  |  |  | A metodologia que estava sendo adotada se mostrou não funcional para a ação. Foi acordado com o grupo uma nova metodologia, propondo o envio de um questionário para as Ucs para conhecer a situação atual das mesmas, para posteriormente propor diretrizes. |  | O objetivo era conseguir aluno ou voluntário para realizar o trabalho, mas não houve interesse no edital aberto. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Ficou acordado que será realizada consulta com os gestores e colaboradores do PAN para suas Ucs próximas para realizar um levantamento prévio para elaboração das diretrizes. | [7 empty] | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba); Onofre Monteiro (Aquasis) |  | Unidades de Conservação com ocorrência de aves marinhas.
| 3.8 | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ), Patrícia Mancini (UFRJ) |  |  | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP |  |  |  | x |  |  | 1. Relatório anual inserido no SEI relacionando os acordos internacionais que podem ter implicação para as aves marinhas deste PAN (Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR). 2. Participação no Roseate Tern Species Recovery Group. | Processo SEI 02061.000118/2018-86 |  | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Onofre Monteiro (Aquasis). | [8 empty] | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência nacional | Abrangência nacional
| 3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental |  |  |  | x |  |  | 1. Acompanhamento do processo de criação do Albardão (02070.000020/2008-48), no qual CEMAVE/ICMBio se manifestou. Após análise deste processo, bem como de atualização de informações junto às entidades parceiras nestes estudos, foi sugerida via SEI a contratação de consultoria específica para a finalização de proposta de criação de UC nessa região, uma vez que há dados e informações revisados por parte dos Centros Especializados do ICMBio com a participação direta de especialistas da FURG e NEMA e outros cientistas da região (2019). Foi ressaltado que esta atualização demandava um trabalho especializado para compilação e organização de um documento final com a qualidade e objetividade adequados para permitir que sejam cumpridas as etapas de consultas públicas obrigatórias para a criação, que pode ser executada a qualquer tempo, quando a direção do ICMBio e MMA julgarem oportuno. Foi elaborada no mesmo processo SEI uma minuta de Termo de Referência no formato compatível com o GEF-Mar e FUNBIO (dezembro 2019). Apesar da realização da consulta ao conselho gestor da unidade referente à ampliação do PARNAMAR Abrolhos (jul 2018), o GAT do PAN Aves Marinhas não se manifestou formalmente no processo SEI (02070.003608/2009-34). É importante reportar os dados de rastreamento e determinação recente de áreas de alimentação no processo de ampliação de Abrolhos e da foz do rio Doce (02009.002052/2007-41 ). UCs da cadeia Vitória-Trindade criadas (02070.001206/2011-10). | 1. Acompanhamento e, quando demandado, instrução processos SEI 02070.000020/2008-48, 02009.002052/2007-41 e 02070.001206/2011-10. |  | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Márcio Efe (UFAL). | 1. Acompanhar também o processo de criação da Cabralzinho para ver como podemos colaborar (02004.001143/2006-28) e o processo de mudança de categoria do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 2. Verificar subsídios para criação de UC em ilhas do ES para proteção das Sternas. GAT: Lucas Cabral fará um resgate de informações das propostas existentes no ES. | [7 empty] | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho)
| 3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações quem venham aportar ou fundear na ilha da Trindade | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-03-01 | 2021-04-02 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | ilha da Trindade |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi realizado contato com a Capitã Vitória Régia para tomar conhecimento da regulamentação e das ações já tomadas pela Marinha para inspeção e desratização, sendo que a mesma respondeu que "no meu entender, a elaboração e envio desse documento por parte do PAN, independe das normas e procedimentos que a Marinha adota com relação aos seus navios. Mas no intuito de ajuda-la no cumprimento das ações do Plano, informo que rotineiramente os navios da Marinha do Brasil efetuam dedetização, desratização e cumprem com as normas nacionais e internacionais em vigor, no que diz respeito à vigilância sanitária, dentre outras. Infelizmente o Mus Musculus, foi introduzido na Ilha, não por navios da Marinha do Brasil, mas na época em que Edmund Halley deixou o rebanho de cabras e vara de porcos na Ilha, para que esses animais servissem de alimento quando algum navegante por ali parasse. ". Dessa forma, para continuidade da ação deve-se elaborar documento independente das ações tomadas atualmente. |  | Não foi iniciada a articulação da ação. | Camila Gomes | O Lucas Cabral informou que o mesmo documento será elaborado para Abrolhos. Faremos em parceria. | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações que venham aportar ou fundear nas ilhas da Trindade e Santa Bárbara em Abrolhos. |  |  |  | 2022-04-01 |  |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Ilha da Trindade e Abrolhos. | Ilha da Trindade e Abrolhos.
| 3.11 | Propor normativa para a proibição da introdução de espécies exóticas e domésticas com potencial invasor em Fernando de Noronha e Abrolhos | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ) | Fernando de Noronha e Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  |  | 1. Em Fernando de Noronha foi realizado em 2019 uma grande campanha de castração. Divulgação da ação no instagram @avesdenoronha com entrevista feita com um dos veterinários da equipe. https://www.instagram.com/tv/B6RY2v2FfEP/?utm_source=ig_web_copy_link. 2. Já existem algumas regulamentações em Noronha e existe fiscalização da Marinha no porto, mas é necessário levantar essas informações para poder desenvolver a proposta de normativa. |  | Não foi iniciada a articulação da ação. | 1. Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). 2. Paulo Mangini (Tríade). | Procurar as normativas existentes e verificar a necessidade de complementação para elaboração de proposta. |  |  |  |  | 2022-03-01 |  |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Fernando de Noronha e Abrolhos
| 3.12 | Excluída 3.12 na monitoria I
| 3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | Flávio Lima, Pedro Lima, Mauro Pichorim (UFRN), Andros Gianuca (UFRN) | Galinhos e Galos - RN | [5 empty] | x |  |  | 1. Tem sido realizado o acompanhamento por parte do CEMAVE e os dados têm sido levantados pela UFRN (PMP). Foram instalados sinalizadores na linha de transmissão, que não se mostraram eficientes, visto ter acontecido novo aumento da mortalidade no período de migração 2019/2020. Outras medidas de mitigação ainda estão em discussão para que se apresente proposta de implementação à empresa. 2. A rede elétrica de Galinhos possui uma altura estimada de 12 metros. A legislação sobre rede elétrica diz que em zona urbana a altura da rede elétrica deve ser superior a 5 metros e na zona rural superior a 4 metros. A sugestão é rebaixar a altura dos fios para uma altura entre 5 e 6 metros nos locais onde as aves estão morrendo (trecho de 2.5 quilômetros. Este seria um projeto piloto para avaliar a redução das mortes das aves. | 1. Nota Técnica Conjunta PCCB-UERN/CEMAM No 001/2020 | 1. Foi proposta uma reunião que ainda não foi possível ser realizada. Alguns trabalhos de campo foram desmarcados devido à COVID. | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Pedro Lima |  |  |  | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo. |  |  |  |  | Flávio Lima (UFRN); Pedro Lima (UFBA); Mauro Pichorim (UFRN); Andros Gianuca (UFRN) |  | Galinhos e Galos - RN
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas | 4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo |  | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) | Não estimado | Márcio Efe (UFAL), Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR), Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O Programa Monitora está desenvolvendo protocolo para coleta de dados de pesca, que inclui a interação com as espécies ameaçadas. A pesquisa coordenada pela Patrícia Serafini de pesca de vara-e-isca-viva no âmbito do GEF Espécies foi adiada devido ao COVID. |  | Não foi elaborado o protocolo no âmbito do PAN, mas poderá ser adotado protocolo do Monitora. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Contatar Keila da COMOB para acompanhar protocolo do Monitora. |  |  | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. |  | 2023-03-01 |  |  |  | ZEE brasileira | ZEE brasileira
| 4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 54500 | Leandro Bugoni (FURG), Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Márcio Efe (UFAL), Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Bruno Jackson (FMA); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE), Luís Gustavo Cardoso (FURG) |  |  | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira) |  |  | x |  |  |  | 2. O CEPNOR informou que já possui resultados de monitoramento e que não existe interação de aves com as modalidades de pesca realizadas na região norte do Brasil. 3. Não tivemos qualquer registro de interação observado por nós, ou testemunhado por algum pescador que possa contribuir. Quanto a este item, seria possível algum pesquisador colocar um aluno de mestrado para realizar uma pesquisa dentre os pescadores do litoral do Amapá, para identificar estas interações. No PAN Aves Limícolas a equipe da SAVE Brasil fez isso para a caça de limícolas. | 1. Artigos publicados, Cardoso et al., Fogliarini et al. | 2. O articulador não respondeu a contatos. | 1. Leandro Bugoni (FURG). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 3. Paulo Silvestro (PNCO/ICMBio) | 2. Ver informações com Instituto de Pesca se tem informações na estatística pesqueira (trinta-réis). |  |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | Leandro Bugoni (FURG); Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Márcio Efe (UFAL); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Bruno Jackson de Almeida; Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Luís Gustavo Cardoso (FURG); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE brasileira | ZEE brasileira | Bruno Jackson de Almeida informou não estar vinculado a nenhuma instituição.
| 4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 73000 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo estimado é para embarque de observadores científicos. Antônio Alberto pode contribuir verificando junto a frota de vara e isca-viva no porto de Itajaí. Tentar incluir alguém no Rio de Janeiro, talvez da FIPERJ porque a sede é em Niterói, ou mesmo a UFRJ e UERJ, já que no Rio de Janeiro se concentra também uma frota considerável de barcos desta modalidade. |  |  |  | x |  |  | 1. Ação iniciada uma vez que foi redigido pela articuladora, com apoio dos colaboradores da ação (notadamente do TAMAR), Termo de Referência para a contratação de observadores cientifíficos contemplado o esforço dos embarques para o diagnóstico pretendido que deverá ser custeado via GEF Pró-espécies. O protocolo está pronto para ser aplicado. Termo de referência já foi analisado pela WWF (executora do GEF Pró-espécies) e correções realizadas e re-encaminhadas. Aguarda parecer final do WWF para dar andamento à contratação. 2. Adiciono como comentário que os programas de monitoramento de praias podem oferecer informações sobre ocorrências de aves marinhas encalhadas ou mortas com interações com anzóis. 3. Compilação de impactos diretos que envolvem esta pescaria em elaboração (Gianuca et al.). Impacto direto da pescaria e magnitude, no entanto não realizada. | 1. TdR redigido e analisado pela WWF (executor GEF Pró-espécies) | 1. A realização do diagnóstico pode ser prejudicado ao longo de 2020 devido às evidentes restrições para embarques na frota pesqueira industrial impostas pela pandemia (COVID-19). | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Bruno Jackson. 3. Leandro Bugoni (FURG). | 1. Proceder a contratação do diagnóstico assim que as restrições relacionadas ao COVID-19 sejam minimizadas para embarques na frota pesqueira industrial. | [7 empty] | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL)
| 4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico nas regiões norte e nordeste. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS), Paulo Travassos (UFRPE) |  |  | Articular com PROTUNA e CEPNOR. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. |  |  | x |  |  |  | 1. Leonardo Messias do CEPENE informou que são poucos no nordeste e que ocorrem mais na direção da APA São Pedro São Paulo e que o Tamar acompanha mais de perto. 2. Essa modalidade de pescaria não é realizada no norte do país, portanto deve verificada a necessidade de acompanhar na região nordeste apenas. 3. Está ocorrendo monitoramento no nordeste, mas dos resultados que existem até o momento não foi detectada interação negativa das aves com a pesca na região. 4. Temos dois observadores científicos que desde out/2018 estavam embarcando em barcos desta modalidade de pesca baseados em Natal/RN. Entretanto, devido à COVID-19, essa atividade foi suspensa desde abril, sem data ainda para retorno. Os cruzeiros de pesca foram realizados inteiramente na zona equatorial do Atlântico oeste, não houve registro de interações entre aves e o espinhel. |  | 1. Faltam ainda os relatórios dos monitoramentos que estão sendo realizados. 4. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o embarque foi suspenso desde abril, sem data ainda para retorno. | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Rafaella Frazão (CEPNOR). 3. Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR). 4. Paulo Travassos (UFRPE). |  | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste. | [7 empty] | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR.
| 4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (Fernando de Noronha); Paloma Lumi (FURG) | [6 empty] | x |  |  | 1. Estão sendo realizados trabalhos em Abrolhos, Noronha e Trindade para Phaethon e Pterodroma para área de forrageio. Estão sendo analisados os regurgitos de Abrolhos e Trindade para presas preferenciais. | 1. Planilha com artigos levantada. 2. Mapa de pesca Abrolhos |  | 1. Márcio Efe (UFAL). 2. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos). | [8 empty] | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paloma Lumi (FURG); Onofre Monteiro (Aquasis); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira
| 4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | Não estimado | Leandro Bugoni (FURG), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca |  | x |  |  |  |  | 2. Foi informado pelo Instituto de Pesca que o GREMAR tem informações sobre essa interação no sudeste, no entanto a Andrea Maranho não respondeu aos contatos. |  | 1. Captura poderia ser evitada através da criação de áreas protegidas, mas o momento político não permite tal abordagem. Aplicação de aparelhos ou modificações nas redes também não adequado no momento e requer pesquisas. | 1. Leandro Bugoni (FURG). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Leandro Bugoni (FURG); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES). | Costa sul/sudeste | Costa sul/sudeste
| 4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2021-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Não estimado | GTT Capturas Incidentais | [5 empty] | x |  |  |  | Diagnósticos iniciaram para algumas frotas e para outras ainda estão sendo planejados (TdRs redigidos e aguardando para contratação), contudo os embarques estão suspensos por conta da pandemia COVID-19 e estas análises para propor medidas mitigatórias não são ainda possíveis com o conjunto limitado de dados sobre interações negativas disponível para as espécies deste PAN. |  | A realização dos diagnóstico que subisidiariam as análises para a proposição de mitigação de interações negativas foi prejudicada ao longo de 2020 devido às evidentes restrições para embarques na frota pesqueira industrial impostas pela pandemia (COVID-19). | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Rosana Subirá (IUCN) | Abrangência nacional | Abrangência nacional
| 4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (FMA) | Não estimado | [5 empty] | x |  |  |  |  | A região de Pontal do Peba, no litoral sul de Alagoas apresenta um histórico de pescadores encontrados com anilhas como adereços de colares pessoais. Algumas dessas anilhas coletadas foram identificadas como anilhas norte-americanas associadas ao anilhamento de Sterna hirundo, porém já foram observadas anilhas de outros centros. |  | Em virtude de ser uma temática sensível e interação direta com a comunidade, ainda não foi possível efetivar um retorno ao projeto etnobiológico na região. | Bruno Jackson | [5 empty] | 2023-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) |  | Onofre Monteiro (Aquasis) | Piaçabuçu-AL | Piaçabuçu-AL
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas | 5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer ou relatório técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | Os Planos são acompanhados pela CGMAC (Coexp e Coprod) seguindo as orientações atualizadas sobre manejo de aves marinhas (manual de boas práticas 2018). Não foram recebidos aportes específicos, portanto não foi elaborado Parecer Técnico. |  |  | Leandro Valentim (IBAMA) | Seria interessante comparar a área de ocorrência das espécies do PAN com as áreas incluídas nos PPAF. Uma análise preliminar indicou que não há sobreposição atualmente. Talvez seja interessante a revisão do produto ou da própria ação, visto que pode chegar ao fim do ciclo do PAN sem nenhum encaminhamento. | [7 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida; Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 10.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | 1. Desde 2015, com a implementação da norma técnica para execução do PPAF vários relatos de ocorrências de aves em plataformas puderam ser confirmados. Na Bacia Sergipe-Alagoas, ao menos, é regular as ocorrências de aves com as plataformas, utilizadas como área de descanso/empoleiramento. Eventualmente ocorrem registros de aves debilitadas ou mortas encontradas pela tripulação. 2. Acompanhamento dos dados acumulados ao longo dos anos foi feita. 3. A CGMAC ainda não foi capaz de estabelecer o acompanhamento integrado dos Pmave (são vários projetos, referentes a cada plataforma, sendo alguns regionais, com várias plataformas), mas não se tem notícia de registro de ocorrência de alguma espécie deste PAN. Houve uma ocorrência em maio deste ano preliminarmente classificada como Pterodroma sp., porém tratava-se de Ardenna grisea. Entendo que está em andamento. |  | Não foi elaborado parecer técnico ainda, mas o acompanhamento tem sido realizado. | 1. Bruno Jackson. 2. Leandro Bugoni (FURG). 3. Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA). | [8 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida; Patrícia Mancini (UFRJ); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20.000,00 /ano | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Bruno Jackson (FMA), Patrícia Mancini (UFRJ), Paulo Mangini (Tríade), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Marcio Efe (UFAL), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira |  |  |  |  | x |  |  | 1. Acompanhamento dos dados acumulados ao longo dos anos foi feita. 3. Não foi recebido parecer específico sobre as espécies do PAN. No ano passado, foi encaminhado ao grupo levantamento informal, portanto não registrado em Parecer, de ocorrências em diferentes PMP acompanhados pela CGMAC. Como os projetos são acompanhados, via relatórios anuais, entendo que a ação está em andamento. | 2. Análise técnica relatório PMP realizada pelo CEMAVE: 02070.001532/2020-18 (Sei:6938472) | 2. Não foi elaborado parecer técnico específico para as espécies do pan, mas o acompanhamento tem sido realizado. | 1. Leandro Bugoni (FURG). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 3. Leandro Valentim (IBAMA). | Fazer um parecer específico para as espécies do PAN reunindo as informações. | [7 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida; Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS); Marcio Efe (UFAL); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.4 | Elaborar protocolo de monitoramento de aves em embarcações e plataformas | Protocolo elaborado |  | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Bruno Jackson (FMA) | Não estimado | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR), Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL), Leandro Bugoni (FURG), Renata Hurtado; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  |  | Interface com ação similar para a pesca |  | x |  |  |  |  | Não foi recebido nenhum documento na CGMAC. A equipe de sísmica informou que o Guia de Monitoramento da Biota não inclui monitoramento de aves. |  | Não foi elaborado protocolo. | Leandro Valentim (IBAMA) | Seria um protocolo como o de albatrozes ajustado para as aves marinhas. |  |  |  |  | 2023-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) |  |  | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN | 6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 30.000,00 para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*; Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  |  | Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN |  |  | x |  |  |  | 1. A pesquisadora Larissa havia iniciado propostas para que a reunião ocorresse no primeiro semestre desse ano, mas a execução foi prejudicada em decorrência da pandemia. Talvez fosse interessante avaliar a possibilidade de realizar essa reunião de forma remota com os principais pesquisadores envolvidos. 2. Foi submetido um projeto ao CNPq para financiamento da reunião científica. Pesquisadores já foram contactados e aceitaram a proposta de participar da reunião. Projeto aprovado, porém com apenas parte da verba necessária. A reunião prevista para fevereiro de 2020 foi adiada em função da falta de recurso necessário. Em negociações posteriores a ACADEBIO se disponibilizou para fornecer estadia e alimentação, porém a reunião teve que ser novamente adiada devido a pandemia de Sars-CoV-2. Será feita uma nova tentativa de marcar a reunião em outubro de 2020. |  | 1. Pandemia COVID-19. 2. A reunião teve que ser adiada devido a pandemia de Sars-CoV-2. Será feita uma nova tentativa de marcar a reunião em outubro/novembro de 2020. | 1. Patricia Mancini (UFRJ). 2. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). | [8 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS); Bruno Jackson de Almeida; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA). | Abrangência nacional | Abrangência nacional
| 6.2 | Avaliar e monitar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Informações publicadas | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | Não estimado | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Jean Ramos (Tríade), Ricardo Krul (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Renata Hurtado | áreas de reprodução | área de distribuição das espécies |  |  |  | x |  |  |  | 1. Levantamento de dados sobre a mortalidade de aves durante as saídas de campo dos monitoramentos mensais e realização de processos de reabilitação pela equipe local quando há recebimento de indivíduos na sede do ICMBio Noronha. 2. Em Abrolhos e Trindade algumas ações neste sentido estão em desenvolvimento. 3. Iniciado o monitoramento de criptococose e presença de ácaros nasais nas colônias reprodutivas de Sterna hirundinacea, Thalasseus acuflavidus e Thalasseus maximus no litoral de São Paulo - São Sebastião. 4. Verificar resultados: da doutoranda Daniela Mariane que realizou levantamento dos padrões sanitários das aves marinhas nas ilhas oceânicas brasileiras; Projeto tríade na ilha do Meio; Abrolhos (Phaethon); Trindade (Pterodroma) e no ES e BA (S. hirundinacea) - levantamento de saúde pela RRDM, pelas consequências do vazamento da Samarco; S. hirundinaceae doutoranda da UFPR Nina fará estudo nas ilhas do sul. | Relatórios da Tríade (Proc SEI 02124.001096/2017-17). | 2. Dificuldades com as equipes locais tem surgido, o que dificulta o amplo e adequado trabalho de pesquisa e monitoramento. Situação requer atenção e tem sido acompanhado pela equipe do CEMAVE. 3. Ainda faltam outros estudos e pesquisas em relação à saúde dessas populações, porém ainda em fase de captação de recursos. | 1. Lucas Penna (Bolsista CEMAVE/ICMBio). 2. Leandro Bugoni (FURG). 3. Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar). 4. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Verificar dados do PMP para as espécies do PAN. É necessário compilar os trabalhos que estão sendo realizados e verificar o que foi ou não publicado. |  | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existentem gaps de informações. | [5 empty] | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Jean Ramos (Tríade); Ricardo Krul (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Renata Hurtado (IPRAM-ES).
| 6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 55640 | Paulo Mangini (Tríade), Paloma Lumi (FURG), Ralph Vanstreels, Renata Hurtado, Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal), Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS)*, Daniela Mariani (UFRPE), Juliana Saviolli (Instituto Argonauta) |  |  | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada uma vez que foi organizada Oficina que seria realizada em maio de 2020 em Florianópolis com recursos do GEF Pró-espécies para abordar especificamente estes critérios sanitários para soltura após reabilitação. Apesar de protocolos de reabilitação estarem prontos para Procellariiformes e Pinguins, uma Oficina com foco na metodologia de "Disease Risk Assessment" da IUCN ainda é necessária para determinar quais patógenos devem ser obrigatoriamente investigados nos exames pré-soltura para evitar a introdução de doenças emergentes nas colônias. Devido à pandemia (COVID-19) esta oficina foi adiada para maio de 2021 após consulta a todo o grupo envolvido e já mobilizado. Levantamentos prévios das informações sanitárias disponíveis e sua espacialização seguem sendo realizados para subisidiar a necessária oficina presencial (SEI 02061.000118/2018-86). | SEI 6922058 (email adiamento oficina) e Livro com protocolos e levantamento de patógenos e Procellariiformes (capítulo 14). | Restrições advindas da pandemia (COVID-19) acarretaram o adiamento da Oficina com foco na metodologia de "Disease Risk Assessment" da IUCN a ser realizada para a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Realizar a Oficina em maio de 2021 com recursos GEF Pró-espécies. |  |  |  |  | 2022-05-01 |  |  | Paulo Mangini (Tríade); Paloma Lumi (FURG); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS); Daniela Mariani (UFRPE); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar). | Abrangência nacional | Abrangência nacional
| 6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-03-01 | 2020-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 18.000,00 para reuniões entre pesquisadores da área | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Diretoria de Qualidade Ambiental IBAMA*, Juliana Saviolli (Instituto Argonauta); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. |  |  | x |  |  |  |  | O estudo para a elaboração do mapa estratégico já foi iniciado, porém por falta de tempo ainda não pode ser concluído. |  | Não foi concluído por falta de tempo. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | [5 empty] | 2022-03-01 |  |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Onofre Monteiro (Aquasis).
| 6.5 | Articular a criação de linhas de financiamento para a investigação de poluentes em espécies ameaçadas | reuniões e documentos para agências de financiamento, fundações e organizações não governamentais | Linhas de financiamento criadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Não estimado | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS), Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | áreas de reprodução e forrageio | área de distribuição das espécies |  |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi iniciado pois deverá ser realizado após a elaboração do mapa estratégico e formação da rede de colaboração. |  | Esse objetivo deverá ser realizado após a elaboração do mapa estratégico e formação da rede de colaboração. Ainda está dentro do prazo de execução. | Larissa Cunha | [8 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Onofre Monteiro (Aquasis).
| 6.6 | Ação 6.6 agrupada com a ação 6.1 na monitoria I
| 6.7 | Estabelecer programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes poluentes em espécies do PAN | Programa de monitoramento estabelecido |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | R$ 10.000,00 para reuniões entre pesquisadores da área | Patrícia Mancini (UFRJ), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Leandro Bugoni (FURG), Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos), Ricardo Araújo (ICMBio/PARNAMAR Fernando de Noronha), Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS), Bruno Jackson (FMA), Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE |  |  | x |  |  |  |  | 2. Coleta de resíduos sólidos encontrados em colônias reprodutivas de trinta-réis, fragatas e atobás no litoral de São Sebastião - SP, durante as atividades de campo do projeto AvesAmar para monitoramento e manejo para conservação dessas espécies. 3. Análises de contaminantes vem sendo realizadas no âmbito do PMP-BS, porém não há registro de espécies do PAN. Outros PMP estão iniciando a realização de tais análises, como o BC/ES. O objetivo é que todos os PMP realizem análises de HPA e contaminantes. |  | 1. Será mais fácil estabelecer este programa após a execução dos objetivos 6.1, 6.4 e 6.5. Ainda está dentro do prazo de execução. | 1. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). 2. Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar). 3. Leandro Valentim (IBAMA). |  | Estabelecer protocolo para programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e poluentes emergentes em espécies do PAN. | Protocolo de monitoramento estabelecido | Programa contínuo de monitoramento estabelecido. |  |  |  |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA). | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.24 | Controle e erradicação de espécies exóticas da flora no Parque Nacional de Fernando de Noronha que afetam as espécies do PAN. | Relatório | Espécies exóticas da flora erradicadas no Parque Nacional de Fernando de Noronha | 2020-08-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Lucas Penna(ICMBio/CEMAVE); Paulo Mangini (Tríade); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). | Parque Nacional de Fernando de Noronha | Fernando de Noronha
| 1.25 | Implementar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Programa piloto implementado com metodologia desenvolvida. | 2021-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Alexandre Sampaio (CBC); Massimo Bovini (JBRJ). | Siriba | Abrolhos
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria |  | 04/08/2020 - 07/08/2020
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 23 | 38.98% | 23 | 37.7% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 16.95% | 10 | 16.39% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 24 | 40.68% | 24 | 39.34% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 2 | 3.39% | 2 | 3.279% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 3.279%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 59 | 100% | 61 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 2
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
| OBJETIVO 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo geral do PAN | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria | 10 a 14 de maio de 2021 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio (erradicada ratos, suspeita camundongos), ilha Rata e ilha do Chapéu (não foi comprovada a presença de rato, mas precisa acompanhar). | Ilha do Meio, ilha Rata, ilha Sela Gineta, ilha Rasa, ilha do Morro da Viuvinha (ainda não foi detectada presença de rato), ilha do Chapéu , ilha do Leão, ilha Cabeluda | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | Foi um ano atípico, sem campos em Noronha. Talvez seja possível realizar em outubro. Deve ser realizada estimativa na ilha Rata. Mesmas informações da monitoria 2. | Processo SEI 02124.001096/2017-17 |  | Paulo Mangini (Tríade) | Pandemia Covid-19. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.2 | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | ilha do Meio, ilha do Chapéu (se for detectada a presença na 1.1) e na ilha Rata | ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | Foi um ano atípico, sem campos em Noronha. Talvez seja possível realizar em outubro. Deve ser realizada estimativa na ilha Rata. Mesmas informações da monitoria 2. | Processo SEI 02124.001096/2017-17 |  | Paulo Mangini (Tríade) | Pandemia Covid-19. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Protocolo de manejo de gatos ferais e não domiciliados definido. | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Mestranda (Thaisa) trabalhando em Noronha com teiús e os gatos ferais. O número de indivíduos de gatos ferais está 40% maior do que em 2017, provavelmente devido ao aumento de gatos urbanos e periurbanos (Dias)(aferido em 3 regiões da ilha). Nova publicação do mestrado do Felipe Sobral no prelo. 2. Protocolo de triagem e de destinação já elaborados, inseridos no âmbito do Plano de Ação para controle dos gatos. O protocolo de captura que ainda não está desenvolvido por não ter sido obtido sucesso na captura dos indivíduos ferais. Está sendo contratado um veterinário para trabalhar apenas com gatos, ratos e teiús. Ministério Público Estadual e Federal sensibilizados ao tema. Existe agora um plano de comunicação elaborado pela Ascom/ICMBio. | 1. Mestrado Felipe Sobral. 2. Protocolos de triagem e destinação. Plano de Ação para Controle dos Gatos. Plano de comunicação. Processo 02124.001470/2017-76. Relatório anexo. |  | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | A Covid atrapalhou um pouco, mas ainda foi possível manter parte das ações.
| 1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Custo não estimado. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 2.
| 1.5 | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | Roedores erradicados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  |  | x |  |  | O Programa de erradicação de roedores está em andamento. Nos anos de 2019 e 2020 foram realizadas as estimativas populacionais e cálculos da área de vida dos roedores. Em 2020 foi submetido e aprovado o Projeto de erradicação ao ICMBio. No segundo semestre de 2021 estão previstas as ações de erradicação. Estimativa de 3 a 6 mil ratos somando todas as ilhas. | Relatório das estimativas populacionais. Projeto submetido e aprovado pelo ICMBio. Processos 02125.000027/2018-59 e 02125.000415/2020-54 |  | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Demora do FunBio para aquisição de equipamentos e contratação de empresa para compra e manuseio de raticida
| 1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos. | Relatório | Cabras sem acesso a áreas ocupadas por ninhais de aves. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. |  |  |  | x |  |  |  | Ação andou pouco. Em 2018/19 a Marinha havia recuado no interesse em manejar as cabras. Em 2020 houve uma mudança no comando da Marinha, mas a pandemia da COVID e as limitações de desembarque na ilha Santa Bárbara dificultaram a retomada do diálogo. |  | Mudança de postura da Marinha e pandemia da Covid/19 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos)
| 1.7 | Diagnosticar a ocorrência, distribuição e o impacto da flora exótica nas aves marinhas no Arquipélago dos Abrolhos. | Diagnóstico elaborado | Flora exótica e impactos conhecidos. | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Alexandre Sampaio (CBC) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  | x |  |  |  | Foi realizado um primeiro mapeamento aéreo, com resolução de 2 cm de todas as ilhas do arquipélago, com o objetivo de mapear a distribuição espacial das principais espécies de flora no arquipélago. O mapeamento foi repetido na Siriba 1 ano depois e estamos processando e avaliando os dados. |  | Falta de especialista em flora terrestre na UC ou parceria. Falta de braços para execução da ação dentro da UC, sendo que a prioridade de manejo atual tem sido a erradicação de roedores e tem consumido um esforço grande da UC. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Verificar a possibilidade de um aluno de pós graduação do Jardim Botânico realizar esse estudo.
| 1.8 | Elaborar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos. | Programa piloto elaborado para ilha Siriba. | Programa piloto de recuperação da flora nativa para a ilha Siriba elaborado. | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Massimo Bovini (JBRJ) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi feito um programa de recuperação, pois faltam informações básicas referentes à ação anterior (conhecer as espécies, identificar impactos e definir prioridades de manejo). |  | Falta de especialista em Flora terrestre na UC ou parceria. Falta de braços para execução da ação dentro da UC, sendo que a prioridade de manejo atual tem sido a erradicação de roedores e tem consumido um esforço grande da unidade. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos)
| 1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélago dos Abrolhos e ilhas costeiras do sul e sudeste. |  |  |  |  | x |  |  | 1. Um protocolo básico de contagem de ninhos ativos foi desenvolvido para os três arquipélagos (Programa Monitora). O monitoramento prevê contagens de ninhos mensais e anuais, no pico reprodutivo de cada espécie. A implementação do monitoramento populacional das colônias de aves marinhas (contagem total de ninhos) tem sido realizada pelo ICMBio/CEMAVE, gestores das UCs e instituições parceiras convidadas nos arquipélagos de Fernando de Noronha e Abrolhos, e foi realizado pontualmente em setembro-outubro de 2019 na ilha da Trindade. Após a última monitoria, estiveram suspensas por conta de restrições advindas da pandemia COVID-19 todas as expedições de pesquisa e monitoramento para o arquipélago de Trindade e Martin Vaz. No Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, mesmo com a pandemia, se manteve inalterado o programa de monitoramento de aves em curso, com atividades padronizadas, desde 2018. Para o arquipélago de Fernando de Noronha as atividades mensais de monitoramento foram mantidas em 2020 e início de 2021, contudo as expedições semestrais CEMAVE para contagem total de ninhos nas 21 ilhas do arquipélago foram suspensas por restrições da pandemia. 2. No PARNAMAR dos Abrolhos o monitoramento reprodutivo está em execução há três anos, envolvendo coletas mensais e semestrais de dados demográficos das principais espécies que se reproduzem em Abrolhos. | 1. Resultados com dados brutos das contagens constam nos relatórios das expedições, (processo SEI 02061.000118/2018-86). Para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, os produtos podem ser encontrados no site do Parque (https://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos/pesquisa-cientifica.html - na aba Programas de Monitoramento) e no SEI (Processo: 02125.000570/2018-56). 2. Relatório anual do Programa de Monitoramento de Aves Marinhas do PARNAMAR Abrolhos (ano 3). |  | 1. Patricia Pereira Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 1. Muitas das atividades de campo foram suspensas devido a restrições advindas da pandemia causada pelo COVID-19. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Continuar a dispender energia constante para captação de recursos a fim de garantir a continuidade do importante monitoramento as aves marinhas que está sendo realizado nas ilhas oceânicas. A aprovação do RETER-Trindade garante recursos até 2023 para a ilha da Trindade, o GEF Mar até 2022 para Fernando de Noronha (bolsista), com solicitação de continuidade do monitoramento em eventual GEF Mar 2. Para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Sterna hirundinacea) não são necessários recursos de passagens e diárias. Contudo, é importante procurar sistematizar melhor e obter dados atuais e de maneira contínua em relação ao monitoramento de Sterna hirundinacea nas ilhas do sudeste e sul do Brasil. Confirmar se o Pró-Espécies financiará esta ação por meio de recursos do GEF.
| 1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. O trabalho com os roedores exóticos da ilha da Trindade (Mus musculus) faz parte da implementação do Programa aprovado pela Fundação Grupo Boticário Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema Terrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. André Elias (membro da equipe RETER) continua dedicando-se ao assunto como foco principal de seu mestrado na UnB. Realizou mais uma expedição ao arquipélago desde a última monitoria e desenvolve dissertação com esta temática com o apoio e orientação da equipe do RETER. Contudo, o trabalho sofreu alterações devido às restrições de embarque à ECIT desde março de 2020 até o momento advindas dos riscos inerentes à pandemia COVID-19. 2. A coleta de dados encontra-se indisponível devido à pandemia. | 1. Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. (processo SEI 02061.000217/2018-68). | 1. Baixo sucesso nas capturas de catitas (Mus musculus) para o trabalho de captura/marcação/recaptura que possibilitaria análises demográficas (diferentes tipos de armadilhas não funcionaram pela ocupação por caranguejos). Além disso, a pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições à ilha da Trindade. 2. As expedições para a ilha de Trindade ainda estão suspensas. | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. André Elias (UnB)
| 1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. Foram sugeridos os nomes de Silvia Ziller (Instituto Hórus) e Michele Dechoum (Instituto Hórus) mas elas não aceitaram, justificando ainda não estarem envolvidas com o projeto. |  |  |  | x |  |  | O trabalho envolvendo a recuperação da flora nativa da ilha da Trindade faz parte da implementação do Programa aprovado pela Fundação Grupo Boticário Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. Instituto Hórus aguarda liberação dos embarques e trabalhos na ECIT para contratação de seus serviços especializados, principalmente para o controle de flora exótica e recuperação da vegetação nativa. | Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Baixo sucesso no controle de plantas exóticas até o momento. A contratação e implementação de métodos de controle de exóticas e para recuperação das plantas nativas estão suspensos até que se restabeleçam expedições ao arquipélago, suspensas pelos riscos advindos da pandemia COVID-19.
| 1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Vitória Régia (SECIRM); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 2. Já foram instalados 10 substratos dos 40 previstos inicialmente. Ainda serão instalados novos. Não foram utilizados ainda pelas aves. | Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). |  | Márcio Efe (UFAL) e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | Após a conversa inicial no ano passado,foi repassado um orçamento para obtenção de recursos por meio do 'Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça', mas ainda aguardando resultado. Reunião por chamada de vídeo realizada em 17/07/20 entre Márcio Efe e Lucas Penna para dar andamento para esta ação. |  | Os problemas enfrentados foram a falta de materiais adequados, o período durante e pós lockdown e as demandas prioritárias do plano de trabalho do Lucas Penna, junto às atividades operacionais da UC. | Márcio Efe (UFAL) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico | Experimento realizado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | Após a conversa inicial no ano passado,foi repassado um orçamento para obtenção de recursos por meio do 'Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça', mas ainda aguardando resultado. Reunião por chamada de vídeo realizada em 17/07/20 entre Márcio Efe e Lucas Penna para dar andamento para esta ação. |  | Os problemas enfrentados foram a falta de materiais adequados, o período durante e pós lockdown e as demandas prioritárias do plano de trabalho do Lucas Penna, junto às atividades operacionais da UC. | Márcio Efe (UFAL) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Márcio Efe (UFAL) | Ilhas do ES, baía da Guanabara, Currais (2 ilhotas menores externas), ilha do Papagaio (Macaé), ilha Rasa (RJ), ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), arquipélago de Santana (Macaé), Alcatrazes e laje de Santos (SP). | Ilhas costeiras do Espírito Santo e do sul e sudeste do Brasil. | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. |  |  | x |  |  |  | 1. Apesar da manutenção de saídas de campo mensais em 2020, a pandemia (COVID-19) restringiu até o momento o acesso às ilhas secundárias durante expedições CEMAVE ao arquipélago de Fernando de Noronha prejudicando a continuidade dos trabalhos com Puffinus lherminieri. Os embarques e visitas às ilhas de Santa Catarina (Deserta na REBIO Arvoredo e Cardos) estão suspensos enquanto houver restrições para expedições de campo impostas pela pandemia (COVID-19). Período reprodutivo de maio a julho de 2020 não pôde ser monitorado conforme o planejado. 2. Em 2020 foram feitas reuniões com o César Musso que disponibilizou alguns relatórios antigos e recentes, que precisam ser analisados ainda. Também é possível manter o contato e verificar a possibilidade de realizar a divulgação de uma análise, para estar disponível para o PAN. | 1. Relatórios das expedições, (processo SEI 02061.000118/2018-86). 2. Relatórios fornecidos pelo César Musso. | 1. Muitas das atividades de campo foram suspensas devido a restrições advindas da pandemia causada pelo COVID-19. 2. Não foi realizada a análise dos relatórios repassados para verificar as informações acrescentadas para a ação. 3. Esforço em Noronha e Santa Catarina. É necessário um maior esforço no restante da costa (SP, PA) | 1. Patricia Pereira Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 3. Márcio Efe (UFAL). 4. Patricia Mancini (UFRJ). | 1. Utilizar o monitoramento acústico como ferramenta para a prospecção de P. lherminieri. Entrar em contato com Patrick Pinna que tem feito esse monitoramento em SP. Camila Domit da Federal do Paraná trabalha em Currais e região. 3. Possibilidade de conseguir os dados com ciência cidadã. Verificar se já existem os dados nas plataformas existentes (wikipedia, wikiaves, etc). Reunir primeiro virtualmente os pesquisadores que já trabalham nas áreas verificando os conhecimentos que já existem ainda neste semestre, para posteriormente dar encaminhamento à divulgação externa. 4. Divulgar em nome do PAN a necessidade de obter essas informações para tentar direcionar os observadores. Aumentar a visibilidade de que estamos precisando dessas informações. | [7 empty] | Inserir: Ivan Campos (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Patrick Pina (Operação 30Réis); Camila Domit (LEC-CEM/UFPR) e Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis)
| 1.16 | Ação 1.16 excluída na Monitoria I
| 1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | ilha dos Cardos (Florianópolis) | Áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC. |  |  |  | x |  |  | Não houve atividades. Já está elaborada a estratégia. Necessário comprar os materiais e fazer a implantação. |  |  | Márcio Efe (UFAL) | Estava programada para Maio de 2020 a instalação piloto de currais na ilha dos Cardos em Florianópolis junto com o CEMAVE (Patricia), mas foi cancelado em virtude da pandemia.
| 1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ) | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | Apesar do lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, lançado no dia 22 de março de 2019 pelo MMA em Ilha Bela/SP, parecer técnico não foi enviado a todos os municípios que abrigam colônias das espécies foco da ação por falta de informações atualizadas sobre quais seriam este municípios e estado atual das colônias. Ação deve ser estendida para que o parecer técnico contemple esta informação que ainda não está completa. |  | Carência de informações atualizadas sobre as colônias das espécies. A pandemia (COVID-19) impediu até o momento novas expedições e os embarques a ilhas costeiras estão em sua maioria suspensos devido às restrições para expedições de campo impostas pela pandemia (COVID-19). Período reprodutivo de maio a julho não pôde ser monitorado conforme o planejado. Novas expedições serão possíveis apenas em 2021 ou 2022. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento). Tratar na mesma oficina da ação anterior. | [10 empty] | Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento).
| 1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado. |  |  |  |  | x |  | 1. Está sendo realizado acompanhamento e não houve ocorrência em 2020. O MPF está acompanhando e enviou Ofício em 2021 questionando se houve eventos de atendimento a focos de incêndio pelo ICMBio (doc SEI 8536344). 2. No PM de 2017 foi incluída a proibição de Fogos de artifício no arquipélago inteiro (permitindo 1 dia no ano novo e na festa de São Pedro, mas que posteriormente ficou proibido pelo MP). No PM da APA também foi inserida restrição de iluminação e som das praias e ilhas. Têm sido realizados trabalhos pontuais como o acompanhamento da iluminação do morro do Pico. 3. Reunião entre equipe (Patricia Serafini, Ivan Campos, Renata Alquezar, Cecilia Licarião e Lucas Penna) quanto à estruturação e delineamento de pesquisa por meio de monitoramento acústico das aves do arquipélago de Fernando de Noronha | 1. Processo SEI 02124.000050/2018-53. 2. Plano de Manejo da APA revisado em 2017. 3. Mapa atualizado concluído em novembro de 2019 pela equipe CEMAVE para reunião com SEINFRA/FN (anexado no Processo SEI nº 02124.001404/2017-04, documento nº 6207356 |  | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 3. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | 2. Seria importante acompanhar a implementação das restrições do PM. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação | Operação noturna no aeroporto restrita a situações de emergência. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador. |  |  |  |  | x |  | 1. Manifestação do ICMBio/CEMAVE foi redigida no âmbito desta ação e anexada ao processo SEI que trata da autorização para o licenciamento desta atividade no arquipélago de Fernando de Noronha (processo 02124.001404/2017-04). Licença de Instalação foi emitida (SEI 5891476) e equipe local do NGI Noronha e bolsista CEMAVE acompanham sua implementação e o respeito às limitações mencionadas em pareceres do CEMAVE. 2. A instalação da iluminação noturna do aeroporto foi concluída, faltando ainda a vistoria do ICMBio. No entanto o licenciamento foi realizado com as condicionantes de utilização de ativamento remoto e utilização apenas em casos de emergência. O MPF encerrou o processo de acompanhamento da instalação de iluminação por considerar que todos os trâmites foram realizados e estão devidamente acompanhados pelo ICMBio. | 1. Processo SEI 02124.010406/2016-03 Número Sei:1415525 e Processo SEI nº 02124.001404/2017-04, documento nº 6207356. 2. Trâmites nos processos SEI. |  | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 1. Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Importante monitorar seu atendimento e contactar procurador do Ministério Público que acompanha o caso, se necessário (elaborar nova ação de acompanhamento).
| 1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico | Diagnóstico realizado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ocorre em conjunto com outras ações, mas não existe um esforço exclusivo para a ação. |  |  | x |  |  |  | 1. Está em andamento um edital do PNUD aplicado ao programa Monitora para fazer uma revisão das informações que existem de espécies exóticas invasoras (levantamento secundário) para as unidades de conservação contempladas. No trabalho também podem ser levantadas informações fora de UC que são de interesse para a ação. 2. Em Abrolhos foi iniciado um projeto piloto para entender as causas do baixo sucesso reprodutivo com câmera trap. | 2. Câmeras trap instaladas monitorando ninhos | 1. Não existe perspectiva para realização do viés prático de pesquisa de campo. Dificuldades por falta de recurso para ampliar os trabalhos. | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos). | [8 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade. |  |  |  |  | x |  | Existe estudo de capacidade de carga de 2009, que não é seguida hoje. Em 2017 saiu restrição no PM limitando o número de visitantes na ilha a 90 mil por ano. No entanto em 2019 foram 115 mil visitantes, considerando os ingressos vendidos. Portanto a capacidade de carga não tem sido respeitada. Um novo estudo de capacidade de suporte está sendo elaborado pela administração e CPRH. O ICMBio participou da elaboração do Termo de Referência para a contratação do estudo. Está sendo aguardada a contratação do estudo. Dois ofícios foram enviados para o MPF para que intervenha mantendo o limite de 90 mil visitantes por ano. No entanto até o momento não foi realizada intervenção do MPF. É o item considerado como de prioridade máxima para o NGI no momento. O ICMBio está considerando atualizar o estudo existente visando que o número de visitantes não continue crescendo indevidamente. É estimado que existam 6 mil moradores na ilha no momento, além de existirem moradores irregulares. | Plano de Manejo. Termo de referência contratação do estudo. Ofícios do MPF (Processo SEI 02124.002234/2018-58). |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha)
| 1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara. | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Já foi realizado o contato com os gestores das UCs que possuem áreas de reprodução destas espécies para saber se já existe algum monitoramento sendo realizado e convidá-los a participar desta ação. Iniciada a elaboração do protocolo de monitoramento padrão. Protocolo será elaborado com base no do Monitora e posteriormente submetido aos gestores para verificar a adequação à realidade local. 2. Os protocolos que estão sendo desenvolvidos para monitorar aves marinhas em UCs federais podem ser utilizados como base. |  |  | 1. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos). | Tentar conseguir recurso nas empresas que atuam nas áreas de reprodução que viabilize a realização dos monitoramentos. |  | Relatórios de monitoramento | [7 empty] | Inclusão das Baías de Sepetiba e Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Tentar conseguir recurso nas empresas que atuam nas áreas de reprodução que viabilize a realização dos monitoramentos.
| 1.24 | Controle e erradicação de espécies exóticas da flora no Parque Nacional de Fernando de Noronha que afetam as espécies do PAN. | Relatório | Espécies exóticas da flora erradicadas no Parque Nacional de Fernando de Noronha | 2020-03-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Lucas Penna(Bolsista ICMBio/CEMAVE); Paulo Mangini (Tríade); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Parque Nacional de Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | Plano para controle da flora exótica foi aprovado e está sendo implementado pela EcoNoronha. Existe equipe em campo. As espécies escolhidas como foco foram as que afetam a fauna, especialmente os ninhais das aves. |  | O projeto de manejo de flora vem sendo executado pela Concessionária, mas esta sendo implementado de forma muito vagarosa com poucos guncionarios trabalhando por poucos dias. | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha)
| 1.25 | Implementar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Programa piloto implementado com metodologia desenvolvida. | 2021-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Alexandre Sampaio (CBC); Massimo Bovini (JBRJ) | Siriba | Abrolhos | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | Programa não foi elaborado, então também não foi implementado. Ver justificativa na ação numero 1.8. |  | Falta de especialista em Flora terrestre na UC ou parceria. Falta de braços para execução da ação dentro da UC, sendo que a prioridade de manejo atual tem sido a erradicação de roedores e tem consumido um esforço grande da UC. | Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos)
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade | 2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso, mídias digitais | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Luciana Medeiros (Biota/AL); Vinicius Nora (WWF); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Thiago Otto (Petrobras); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores. |  |  |  | x |  |  | 1. No presente ano está em processo de confecção um guia fotográfico e um miniguia impermeável incluindo o Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) como uma das espécies, além de um aplicativo das aves ocorrentes do Banco dos Cajuais - CE, no qual também inclui a espécie como uma das representantes. Recentemente foi lançado o documentário "Full Circle", na qual auxiliamos nas locações em Quixabá/CE. Nos anos de 2020 e 2021 foram produzidos cartazes informativo do Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) a serem distribuidos em restaurantes e pousadas no período migratório da espécie, contendo QR code de atalho às redes sociais com material informativo. Calendário do ano de 2021 com um mês destinado à espécie. Publicações em redes sociais destinadas à espécie. Camisas personalizadas para ações envolvendo a espécie em locais onde há registro. Construção do centro de visitantes com cartazes e modelos didáticos com o Trinta-réis róseo em Icapuí/CE para receber grupos de visitantes. Spots em rádios comunitárias de ocorrência da espécie. Conversas com pescadores e artesãos nos locais de ocorrência da espécie 2. O CEMAVE está com planejamento de publicações no Instagram do centro. Foram divulgadas espécies e o PAN Aves Marinhas. O Instagram do PARNAMAR de Abrolhos faz divulgação constante das espécies do plano. Foram impressos em 2020 7.000 exemplares do folder Fauna de Fernando de Noronha com recurso do GEF Pró-Espécies para distribuição gratuita em Fernando de Noronha. 3. O projeto Aves de Noronha produziu material em PVC denominado "Fauna Marinha que você vê sem se molhar". Foram impressas 100 unidades de teste e serão impressas mais 1.000. Foram instaladas 5 placas de observação de aves marinhas no PARNAMAR Fernando de Noronha. Em dezembro será lançado o Guia de Aves de Noronha em formato de livro. Disponibilização de totens nos 3 PICs do parque com distribuição dos miniguias da Fauna de Fernando de Noronha. 4. Materiais impressos do Projeto RETER-Trindade para divulgação das espécies da ilha de Trindade. Instagram do Projeto divulga as espécies contempladas no PAN. | 1. Cartazes, camisas, postagens, calendários, filmagens e aplicativo. 2. Postagens no Instagram do CEMAVE e do PARNAMAR Abrolhos e Folders Fauna de Fernando de Noronha impressos. 3. "Fauna Marinha que você vê sem se molhar", totens e painéis. 4. Cartazes |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 3. Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). 4. Patrícia Mancini (UFRJ) e Márcio Efe (UFAL).
| 2.2 | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Vinicius Nora (WWF) |  | GAT; Patrícia Mancini (UFRJ); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. SOS Mata Atlântica informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação. |  |  |  | x |  |  | Estamos com plano de comunicação em construção pela voluntária Bruna Molessani, que já tem uma primeira versão elaborada. | 1a versão do Plano de Comunicação disponível. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | O plano deve fazer a concatenação dos planos de todos os projetos e ucs inseridos no trabalho e que possuem divulgação própria. (prever por exemplo postagens regulares para cada projeto ou uc dentro do plano de comunicação, incluindo o Plano de Ação de Controle dos gatos). Inserir no plano a divulgação na imprensa. Definir públicos a serem atingidos e os materiais mais adequados para atingir. Revisar articulador da ação visto que o Vinícius Nora da WWF não responde aos contatos da coordenadoria do PAN. | [5 empty] | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  |  |  | O plano deve fazer a concatenação dos planos de todos os projetos e ucs inseridos no trabalho e que possuem divulgação própria. (prever por exemplo postagens regulares para cada projeto ou uc dentro do plano de comunicação, incluindo o Plano de Ação de Controle dos gatos). Inserir no plano a divulgação na imprensa. Definir públicos a serem atingidos e os materiais mais adequados para atingir.
| 2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado | Observação de aves marinhas incentivada de forma responsável. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ariane Gouvêa (USP); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Será elaborado um manual de observação para as áreas de descanso dos trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) online, como também um material impresso e informativo para pescadores nas comunidades de Quixabá, São Gonçalo do Amarante, Icapuí e Paracuru/CE. 2. Grupo responsável pela implementação da ação dispõe da IN de observação de aves do ICMBio, bem como do Código de Ética do CEMAVE, mas não foi priorizado até o momento a finalização do referido Manual visto que outras demandas simultâneas tomaram o tempo de todos. |  |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 2. Falta de priorização desta demanda frente ao cenário atual (pandemia e outros). | [7 empty] | Inserir: Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) e Patrícia Mancini (UFRJ)
| 2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Material de áudio visual e impresso elaborados e disponibilizados | Boas práticas incoporadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Vitória Régia (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | ilha da Trindade | ilha da Trindade | Custo não estimado. Deixar o vídeo no 1º distrito naval. Articular com o comandante do Pró Trindade a inclusão do tema na palestra de preparação. |  |  |  | x |  |  | Neste ano foram produzidas as artes e o material será impresso quando for autorizado o embarque para que o grupo possa fazer a divulgação junto à marinha. O material audiovisual já está pronto e é apresentado para todos os grupos que embarcam para a ilha. | Artes do material a ser impresso para divulgação. |  | Patrícia Mancini (UFRJ)
| 2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Vinicius Nora (WWF); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Em março de 2021 foi realizado um curso para 10 pessoas da empresa Noronha Tour. O grupo foi pequeno por conta das restrições da Covid-19. Em 2020 não foi possível realizar outros cursos devido às restrições da pandemia. Pretende-se realizar cursos com os instrutores de mergulho, para que possam divulgar as aves no momento de deslocamento das embarcações até o local de mergulho. 2. Curso ministrado em março de 2021 por Lucas Penna e Marcos Aurélio por meio do programa de capacitação da ACITUR em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco para qualificação de condutores de visitantes no Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. | 1. Um curso realizado em 2021 |  | 1. Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | 1. Pandemia de Covid 19. 2. As palestras mensais que eram realizadas desde setembro de 2019 para visitantes e condutores no Centro de Visitantes do projeto TAMAR foram paralisadas pela pandema; | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas | 2018-03-01 | 2021-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos, | PARNAMAR dos Abrolhos, |  |  |  |  | x |  |  | 1. Foi concluído em abril de 2021 um projeto para renovação da exposição do Centro de Visitantes do ParNaM Abrolhos que inclui a temáticas das aves marinhas. Foi submetido em 2021 um projeto para captar recurso para recolhimento e taxidermia artística de carcaças de aves marinhas em Abrolhos. Caso aprovado, serão confeccionadas peças taxidermizadas que ficarão expostas no CV. | 1. Projeto expositivo concluído. Projeto submetido |  | 1. Lucas Cabral (NGI Abrolhos) | [5 empty] | 2023-03-01
| 2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Vídeo elaborado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Silvia Godoy (RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Onofre Monteiro (Aquasis) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas | Precisamos avançar na sensibilização ambiental a acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no CV para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. |  |  |  | x |  |  | 1. Estão sendo realizadas ações de sensibilização acerca das aves marinhas em Abrolhos e Fernando de Noronha. 2. Em 2020/2021 foi criada uma exposição de aves no Centro de Visitantes de Fernando de Noronha. | 1. Infográficos e material de divulgação sobre aves marinhas. Guia de aves marinhas de Fernando de Noronha. 2. Exposição aves no Centro de Visitantes de Fernando de Noronha. |  | 1. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). | Que a ação gere como produto um vídeo nacional falando sobre as aves marinhas, suas ameaças e o papel das ucs na conservação das espécies. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Que a ação gere como produto um vídeo nacional falando sobre as aves marinhas, suas ameaças e o papel das ucs na conservação das espécies.
| 2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) | Aumento no número de atividades de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. AVISTAR, Festival de aves em Noronha. |  |  |  | x |  |  | 1. Atividades online como o #DestinosSilvestres (Canal do YouTube @Avistar). | https://www.youtube.com/watch?v=insvdP6-Z6c&ab_channel=AvistarBrasil |  | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Não ocorreram eventos presenciais devido às restrições da Pandemia de Covid-19. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE)
| 2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Alice Pereira (UFRGS) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  |  |  | x |  |  |  | 1. Criação de protocolos para atendimento de primeiros socorros e recebimento/ armazenamento de aves acidentadas no arquipélago de Fernando de Noronha (produtos: ficha padronizada). O material de Fernando de Noronha será enviado para o Prof. Luciano Naka da UFPE. Seria importante inserí-lo na rede. Levantamento de dados sobre a mortalidade de aves durante as saídas de campo dos monitoramentos mensais (produtos: relatório das expedições semestrais). | 1. Protocolo Fernando de Noronha e participação da UFPE | 2. Não temos informação de andamento da criação da rede neste último ano. | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Inserir o Prof. Luciano Naka da UFPE nessa rede. | [7 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Inserir o Prof. Luciano Naka da UFPE nessa rede.
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5 |  | x | [6 empty] | 1. Sem informações sobre o andamento da ação | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  |  |  |  | x |  |  | A COESP está finalizando o PRIM-PGMar. Esse produto traz análises de compatibilidade entre a conservação de espécies ameaçadas e sensíveis a exploração de petróleo e gás em ambiente marinho e a produção do setor. Inclui nas análises 11 das 13 espécies presentes neste PAN. No entanto, só será possível disponibilizar as informações após a publicação deste PRIM (prevista para o segundo semestre de 2021). Um produto interessante para este PAN será o guia de medidas mitigadoras relacionadas ao PRIM-PGMar, que tem a pretensão de trazer as principais medidas mitigadoras por grupo funcional. |  |  | Daniel Raíces (ICMBio/ COESP) | Aguardando a finalização do PRIM-PGMar. | [5 empty] | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas. |  |  |  | x |  |  | 1. Devido ao crescente interesse no licenciamento e possível implantação de úsinas eólicas offshore no estado do Ceará, houve participação em audiência pública e reunião com IBAMA a respeito do Termo de Referência para licenciamento de offshore de eólica para município de Caucaia/CE. 2. Gil Sales está acompanhando movimento de implantação de uma usina offshore de empresa chinesa no RS, próximo à área de criação do PARNA do Albardão. 3. CEMAVE tem participado de todas as reuniões da Energy Task Force. Foram publicadas diretrizes para o licenciamento de eólicas e outras energias renováveis que podem ser utilizadas como base. | 1. Contribuições em Termo de Referência para licenciamento de eólicas. |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Gil Sales (ICMBio/TAMAR). 3. Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | O TAMAR elaborou guia de licenciamento ambiental que está sendo muito utilizado pelos licenciadores. Essa pode ser uma alternativa interessante para as aves marinhas também. (https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/guia_licenciamento_tartarugas_marinhas_v8.pdf). Documento da Energy Task Force (https://portals.iucn.org/library/node/49283 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development e https://www.cms.int/en/taskforce/energy-task-force). | [7 empty] | Inserir Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  |  | O TAMAR elaborou guia de licenciamento ambiental que está sendo muito utilizado pelos licenciadores. Essa pode ser uma alternativa interessante para as aves marinhas também. (https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/guia_licenciamento_tartarugas_marinhas_v8.pdf). Documento da Energy Task Force (https://portals.iucn.org/library/node/49283 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development e https://www.cms.int/en/taskforce/energy-task-force).
| 3.4 | Ação 3.4 excluída na Monitoria I
| 3.5 | Ação 3.5 excluída na Monitoria I
| 3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | GERCO/MMA = Gerenciamento Costeiro/ Ministério do Meio Ambiente |  | x |  |  |  |  | Ainda não temos os documentos elaborados para encaminhamento. |  | Complexidade dos documentos a serem elaborados nas ações anteriores. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação | Documento elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba); Onofre Monteiro (Aquasis) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo | Unidades de Conservação com ocorrência de aves marinhas. |  |  |  | x |  |  |  | 1. Através de reunião foi proposto área de exclusão para usinas éolicas na APA Manguezal da Barra grande - Icapuí/CE e deve ser inserido na revisão do PM da unidade. 2. Não foi elaborado ainda o questionário proposto na 2a monitoria. Necessário inserir a atividade no planejamento de 2o semestre de 2021. |  | 2. Não foi dado andamento ao questionário sugerido na 2a monitoria. | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Inserir: Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis)
| 3.8 | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP |  |  |  | x |  |  | 1. Participação em anos anteriores do Roseate Tern Species Recovery Working Group. 2. Relatório anual foi inserido em 2020 no SEI relacionando os acordos internacionais que podem ter implicação para as aves marinhas deste PAN (Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR). Além da participação do CEMAVE no Roseate Tern Species Recovery Group e na Energy Task Force da CMS não houveram novidades em relação aos acordos internacionais mencinados no relatório 2020. | 2. Processo SEI 02061.000118/2018-86 |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental |  |  |  | x |  |  | 1. Permanece a equipe do CEMAVE acompanhando, junto com o TAMAR, o processo de criação do Albardão (02070.000020/2008-48). Troca de emails e informações sobre este processo ocorreram entre equipe CEMAVE e TAMAR no início de 2021. Equipe também acompanha discussões e está atenta ao processo de mudança de categoria do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, o que não ocorreu. 2. No processo do Albardão já está sendo concluído o documento que embasa a criação, indo em breve para a direção do ICMBio, para ser encaminhado o processo de criação. Na foz do Rio Doce há um processo de criação de UC que é condicionante do vazamento da Samarco (02009.002052/2007-41). Existe recurso para a criação e os passos que faltam são principalmente políticos. Essa UC também tem um foco na proteção de aves marinhas. Também existe o processo de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN. | 1. Acompanhamento e, quando demandado, instrução processos SEI 02070.000020/2008-48, 02009.002052/2007-41 e 02070.001206/2011-10. 2. Documentação PARNAMAR Ilha dos Franceses (ICMBio 02009.003372/2003-94 e IBAMA 02009003372/03-50) e Proc. 02009.002052/2007-41 |  | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR). | Importante reforçar a lacuna de criação de uma UC nas ilhas costeiras do Espírito Santo, que são importantes para a reprodução de espécies ameaçadas. Importante reforçar a proposta de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN. | [10 empty] | Importante reforçar a lacuna de criação de uma UC nas ilhas costeiras do Espírito Santo, que são importantes para a reprodução de espécies ameaçadas. Importante reforçar a proposta de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN.
| 3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações que venham aportar ou fundear nas ilhas da Trindade e Santa Bárbara em Abrolhos. | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-03-01 | 2022-04-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | ilha da Trindade e Abrolhos | ilha da Trindade e Abrolhos |  |  | x |  |  |  |  | 1. Não foi dado andamento à ação. 2. Está previsto no Plano de desratização de Abrolhos fazer essa ação. |  | 1. Devido ao foco em outras atividades da servidora, não foi dado andamento à ação. | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos) | normam - https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/NORMAM-13%20MOD34.VERS%C3%83O%20WORD%202.pdf 12) acompanhar a bordo os serviços de desratização, dedetização, desbaratização, fumigação, descontaminação e desinfecção;
| 3.11 | Propor normativa para a proibição da introdução de espécies exóticas e domésticas com potencial invasor em Fernando de Noronha e Abrolhos | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | Fernando de Noronha e Abrolhos | Fernando de Noronha e Abrolhos | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | 1. Já existe normativa de Fernando de Noronha que atenderia, mas é necessária uma aplicação mais rígida por parte da administração. Saiu uma norma em 2021 proibindo a entrada de Flora exótica. A norma proibindo cachorro, gato, coelhos, etc, ainda não foi publicada, e até o momento a administração da ilha tem consultado ao ICMBio que não autoriza a entrada. No entanto há conhecimento de algumas entradas, mas que não há conhecimento se são autorizadas oficialmente ou não. Em Abrolhos, não houve nenhuma iniciativa relacionada. |  | A ação foi considerada como não iniciada no âmbito do PAN, uma vez que já existia normativa em Noronha e não foi realizada iniciativa específica para implementação da mesma. Em Abrolhos, nenhuma iniciativa foi tomada para a elaboração de normativa. O enfoque dado ao produto não era adequado. Foi alterado para a próxima monitoria. | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos). | O Art. 31 do SNUC já proibe a introdução de espécies exóticas em Ucs, portanto seria importante direcionar a ação para a APA de Fernando de Noronha e para a ilha Santa Bárbara. Patrícia Mancini auxiliará na elaboração do documento. Embasar na Normam da ilha de Trindade e no PM da APA em Fernando de Noronha. 2. Lucas consultará o PM do PARNAMAR Abrolhos. |  | Documento destacando o impacto de espécies exóticas e a importância do controle de introdução destas encaminhada ao órgão competente (Abrolhos - Marinha e Fernando de Noronha - Administração da ilha, empresas aéreas, aeroporto, porto) | [8 empty] | O Art. 31 do SNUC já proibe a introdução de espécies exóticas em Ucs, portanto seria importante direcionar a ação para a APA de Fernando de Noronha e para a ilha Santa Bárbara. Patrícia Mancini auxiliará na elaboração do documento. Embasar na Normam da ilha de Trindade e no PM da APA em Fernando de Noronha.
| 3.12 | Excluída 3.12 na monitoria I
| 3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Flávio Lima (UFRN); Pedro Lima (UFBA); Mauro Pichorim (UFRN); Andros Gianuca (UFRN) | Galinhos e Galos - RN | Galinhos e Galos - RN | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | Existe projeto em andamento para sinalização das linhas de transmissão, liderado pela UERN em parceria com a MassAudubon, com financiamento do governo americano. Temos tido reuniões quinzenais para acompanhar o andamento e desenvolver a metodologia. A COSERN está envolvida no trabalho e fará a instalação dos sinalizadores. Já foram enviados os modelos para teste. | Sinalizadores já recebidos no Brasil e em fase de teste de instalação na rede da COSERN. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Pandemia de Covid 19 tem impedido o monitoramento das praias em alguns períodos.
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas | 4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Márcio Efe (UFAL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | Protocolo de pesca em elaboração pelo Monitora. Alguns já estão sendo implementados em unidades, mas sem resultados de interação com as aves do PAN. Não houve uma articulação no âmbito do PAN para elaborar um protocolo próprio. |  | Não foi realizada articulação do protocolo no âmbito do PAN. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 54500 | Leandro Bugoni (FURG); Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Márcio Efe (UFAL); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Luís Gustavo Cardoso (FURG); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira) |  |  | x |  |  |  | 1. No caso do CEPSUL, para o período da monitoria, fizemos o monitoramento do desembarque da pesca de emalhe nos desembarques industriais dos Portos de Itajaí/Navegantes-SC entre 2019 e início de 2020, com atuação no sudeste e sul do Brasil, que conforme informado nas entrevistas, as operações de pesca ocorrem, principalmente, entre PR e RS. Em relação à captura incidental das espécies do PAN não foi relatada a ocorrência pelos mestres nas pescarias, embora haja a pergunta sobre a ocorrência de capturas incidentais, o que pode ser uma omissão ou realmente a não ocorrência das espécies. Por outro lado, quando informado, como em outras pescarias, em geral a identificação não é precisa. Não houve no período o embarque de observadores de bordo nestas pescarias. 2. Não existe gestão pesqueira hoje sendo realizado por nenhum órgão federal no momento. Há uma dificuldade estrutural para dar andamento a uma ação como essas. É necessário um programa de observadores de bordo. Como no Brasil não é obrigatório reservar vaga para os observadores de bordo, também é encontrada uma dificuldade para realizar iniciativas pontuais. Mas hoje é feito através de iniciativas de pesquisas individuais. Existe também um conflito em andamento devido à lista de espécies ameaçadas que também dificulta a relação com as empresas. 3. A frota de emalhe tem grande resistência de embarcar observadores de bordo. Em 2019 foi possível fazer embarque em espinhel, tendo ocorrido inclusive interação com ave. | 1. Banco com os dados e informações das pescarias, em fase de estruturação pelo SISMonitora/ICMBio | 1. A Pandemia pela COVID-19 impossibilitou tanto os observadores de bordo, como o acompanhamento dos desembarques entre 2020 e 2021. Mantém-se o problema de recursos humanos e orçamentários para os embarques, bem como entraves administrativos (contratos para observadores embarcarem). Outro problema é a falta de disponibilização de embarcações para embarque de observadores, em especial desta modalidade. | 1. Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL). 2. Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR). 3. Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL). | 1. Fundamental o monitoramento destas pescarias, sobretudo a bordo das embarcações, ou por meio de outras tecnologias (vídeos) que permitam o acompanhamento a bordo, além do estímulo aos mestres do preenchimento do mapa de bordo. Capacitações em identificação dos observadores, ou mesmo de pescadores poderia auxiliar na obtenção dos dados destas capturas incidentais (material de comunicação, como apontado na ação 4.1). | [10 empty] | Fundamental o monitoramento destas pescarias, sobretudo a bordo das embarcações, ou por meio de outras tecnologias (vídeos) que permitam o acompanhamento a bordo, além do estímulo aos mestres do preenchimento do mapa de bordo. Capacitações em identificação dos observadores, ou mesmo de pescadores poderia auxiliar na obtenção dos dados destas capturas incidentais (material de comunicação, como apontado na ação 4.1).
| 4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 73000 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira |  |  |  | x |  |  |  | 1. Termo de Referência e edital para a contratação de observadores científicos contemplando o esforço dos embarques para o diagnóstico pretendido foi lançado em final de 2020 via GEF Pró-espécies. Uma única empresa sem qualificação no assunto pretendido mostrou-se interessada no edital e foi infelizmente desqualificada para a vaga. O edital resultou infrutífero. Os programas de monitoramento de praias continuam ativos mesmo com a pandemia e oferecem informações sobre ocorrências de aves marinhas encalhadas ou mortas com interações com anzóis. A compilação de impactos diretos que envolvem esta pescaria foi publicado em 2020 (Gianuca et al.). Contudo, o impacto direto da pescaria e magnitude, no entanto, ainda precisa ser melhor compreendido. 2. No caso so CEPSUL, para o período da monitoria, não houve monitoramento do desembarque da pesca de vara e isca-viva. 3. Essa modalidade de pesca é praticada pela frota do Espírito Santo com frequência, mas a pratica de pesca é um pouco distinta da pesca de vara e isca viva praticada no sul do Brasil, não utilizando o chuveiririnho para atrair a isca e muitas vezes misturando a pesca com linha de mão e vara. Quanto a outras modalidades de pesca, o monitoramento de desembarques do Gefmar no ES (jun 2017 a março 2020) coordenado por mim, também questionou os pescadores sobre captura de aves em diversas modalidades. Não houve nenhum relato de captura. Foram realizados no período 7 embarques, um no espinhel de dourado e corrico (10/2019), um no Espinhel de fundo (01/2020) e 5 na pesca de arrasto de camarão onde não houveram registros de captura de aves. | 1. TdR redigido e analisado pela WWF (executor GEF Pró-espécies), Edital lançado, porém, sem sucesso na seleção. Gianuca et al. 2020. | 1. O interesse e disponibilidade de interessados em executar o diagnóstico foi provavelmente prejudicado devido às evidentes restrições para embarques na frota pesqueira industrial impostas pela pandemia (COVID-19). 3. O fato de não ter registrado nenhuma ocorrência nos desembarques não quer dizer que a interação não tenha ocorrido e sim que os pescadores optaram por não reportar. Infelizmente não foi possível realizar um número maior de embarques para comprovar a interação in loco durante o período por várias dificuldades (falta de colaboração dos pescadores, falta de recursos, etc.). | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL). 3. Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR) | 1. Proceder nova tentativa de contratação do diagnóstico assim que as restrições relacionadas ao COVID-19 sejam minimizadas para embarques na frota pesqueira industrial, caso o recurso permaneça disponível. 2. Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações. 3. Existe um dado de interação para Sula sula em Fernando de Noronha (Lucas Penna) que pode ser utilizado. A interação pode ser com linha de mão ou currico. É possível realizar um programa de acompanhamento na ilha. 4. Em Abrolhos existe registro de interação de 3 Sula dactylatra com anzol. | [10 empty] | Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações.
| 4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Travassos (UFRPE) | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Articular com PROTUNA. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR. |  |  |  | x |  |  | 1. Paulo Travassos está envolvido com projeto Open Tuna de certificação da pesca e que envolve o monitoramento. A Fundação Pró-Tamar, o Instituto Albatroz e a Oceana participam da elaboração do Projeto. 2. Está ocorrendo um aumento na quantidade de embarcações atuneiras em Icapuí/CE. 3. A frota do CE (leste) e RN (oeste) está aumentando muito. Com baixo custo, passou a pescar espécies que apenas a pesca industrial pescava. A frota desta região é artesanal/semi-industrial e utilizam linha de mão. Nessa pesca além do bycatch existe o problema do killing, que seriam os pescadores matando diretamente as aves. São centenas de embarcações pescando o ano todo e já passou a frota do ES na produção. Eles têm uma associação (no RN é em Areia Branca). A SAP do MAPA de Natal tem uma relação mais próxima com essa frota. Existe uma prioridade em olhar essa frota pois provavelmente há interação muito forte com aves. Existem muitas embarcações sem licença. Também existe uma frota industrial baseada em Natal (uns 30 barcos) cujo problema é o bycatch. 4. Os embarques de observadores na frota do nordeste foram interrompidos devido à pandemia e não há previsão de retorno. No entanto as interações da pescaria de espinhel no nordeste apresenta interação muito baixa com aves e os mestres raramente reportam interações nos mapas de bordo. A cobertura do monitoramento do projeto é muito baixa. Quando ocorria eram apenas 2 observadores vinculados a um projeto de pesquisa. Seria necessário retomar o programa de observadores de bordo do governo. 5. A pesca que ocorre na região do CE e RN é de cardume associado, através de uso de FAD (fishing agregation devices), que no caso dessa pesca é a própria embarcação. É uma pescaria de linha e anzol oceânica, na qual não há interação com aves reportada. | 6. Enviadas fotos tiradas por Manuel Alves em 2014 mostrando interação dessa pesca com aves marinhas. |  | 1 e 3. Gilberto Sales (ICMBio/CEMAVE) 2. Onofre Monteiro (Aquasis). 4. Paulo Travassos (UFRPE). 5. Bruno Morato (ICCAT). 6. Guelson (UFERSA) | O Onofre disse que poderia buscar conhecer melhor a frota do CE e trazer as informações para o PAN. O Paulo Travassos passou o contato do Bruno Mourato da ICCAT que também poderia ter informações mais detalhadas sobre as frotas do CE e RN. Bruno Morato recomendou conversar com Guelson da Universidade do Semi-Árido em Mossoró, que já fez embarques nessa frota e pode conhecer melhor as interações. Em contato com Guelson, ele enviou fotos de interações de Puffinus gravis com essa arte de pesca. 4. Pandemia de Covid 19 interrompeu os embarques de observadores de bordo. | [5 empty] | Paulo Travassos (UFRPE)
| 4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paloma Lumi (FURG); Onofre Monteiro (Aquasis); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. É recorrente o envio de conteúdos (cefalópodes) de algumas espécies foco do PAN para identificação, portanto entendo que estejam sendo desenvolvidos estudos sobre as presas destas espécies, mesmo que com coletas de períodos anteriores. 2. Houve avanços no rastreamento de Phaethon aethereus e Sula sula em Abrolhos, na definição de áreas de forrageamento e espécies consumidas (regurgito), mas não foi investigada a interação com a pesca. A recente aquisição de aparelhos de rastreamento com microcâmeras possibilitará essa investigação. | 2. Mapas, banco de dados, artigos em produção. |  | 1. Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL). 2. Márcio Efe (UFAL) | [11 empty] | Verificar se é possível identificar com a Roberta Santos (ICMBIO/CEPSUL) a proveniência dos conteúdos (cefalópodes) de algumas espécies foco do PAN para identificação, visando contatar os pesquisadores que têm feito essas pesquisas.
| 4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Leandro Bugoni (FURG); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Costa sul/sudeste | Costa sul/sudeste | Custo não estimado. Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca |  | x |  |  |  |  | Mesma situação de todos os programas que dependem da gestão pesqueira. O grupo de trabalho de capturas incidentais do ICMBio foi extinto, mas foi solicitado que seja retomado. O grupo tem a função de sistematizar informações e sugerir a criação de normas para regulamentar a pesca. Um novo grupo está para criação no gabinete da presidência do ICMBio. |  | Os problemas enfrentados se devem a rearranjos institucionais | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR). | É mais possível criar áreas de exclusão à pesca do que criar medidas mitigadoras, visto que a pesca de emalhe tem uma interação muito difícil de mitigar com todos os grupos. | [7 empty] | Inserir Deisi Balensiefer (APA Marinha Baleia Franca/ICMBio) |  |  | É mais possível criar áreas de exclusão à pesca do que criar medidas mitigadoras, visto que a pesca de emalhe tem uma interação muito difícil de mitigar com todos os grupos.
| 4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Rosana Subirá (IUCN) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Diagnósticos iniciaram para algumas frotas e para outras ainda estão sendo planejados, contudo os embarques estão suspensos por conta da pandemia COVID-19 e estas análises para propor medidas mitigatórias não são ainda possíveis com o conjunto limitado de dados sobre interações negativas disponível para as espécies deste PAN. 2. Foi criado o GT de Capturas incidentais no ICMBio, que tem como objetivo também a identificação e implementação de medidas de mitigação. Por enquanto, os maiores esforços estão no arrasto-de-fundo, cuja interação com aves marinhas foco deste PAN parece ser pequena. |  | 1. A realização dos diagnóstico que subsidiariam as análises para a proposição de mitigação de interações negativas foi prejudicada devido às evidentes restrições para embarques na frota pesqueira industrial impostas pela pandemia (COVID-19). | 1. Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | 2. Identificar as interações e verificar as medidas a serem tomadas (ex. emalhe)
| 4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) |  | Onofre Monteiro (Aquasis) | Piaçabuçu-AL | Piaçabuçu-AL | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. A aquasis possui um histórico com ações de educação ambiental na área de Quixaba/CE, pois no passado houve coleta de anilhas pelos pescadores, porém hoje não há mais relato a respeito. Será conduzida pesquisas através de entrevistas em busca de investigar se a ausência das capturas continuam. Além da realização do tradicional festival envolvendo a temática do Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) |  |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) | 2. O Bruno Jackson não tem mais trabalhado com a temática pois não está em nenhuma instituição no momento. Solicitou sua retirada das ações que está vinculado. | [5 empty] | Onofre Monteiro (Aquasis) |  |  | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas | 5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer ou relatório técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  |  | x |  |  | 1. A equipe do IBAMA segue acompanhando e avaliando os planos e os simulados. Foi acompanhado o vazamento de óleo de 2019, no qual não foram atingidas espécies do PAN. 2. Um Phaethon se sujou de óleo em Abrolhos na entrada do ninho em 2019. | Análises realizadas nos relatórios pela equipe do IBAMA. |  | 1. Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos) | 2. O Bruno Jackson não tem mais trabalhado com a temática pois não está em nenhuma instituição no momento. Solicitou sua retirada das ações que está vinculado. | [5 empty] | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA)
| 5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 10000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Patrícia Mancini (UFRJ); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  |  | x |  |  | Os PMAVE vêm sendo executados, com alguns problemas na região nordeste pois a Petrobrás está querendo vender os ativos na região (RN-CE). Nas outras áreas os planos estão atualizados. Em SE-AL houve registro de pouso de espécies do PAN, mas sem registros de óbito. | Relatório elaborado pelo Leandro Valentim (SEI IBAMA 10505843) |  | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto) | [5 empty] | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  |  |  |  | Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto)
| 5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS); Marcio Efe (UFAL); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  |  | x |  |  | Atualmente estão apenas os PMPs regionais da Petrobrás em andamento. Na bacia de Campos-ES e bacia de Santos não tem registro de espécies do PAN. No RN tem muita ocorrência de Sterna devido à linha de transmissão da COSERN em Galinhos. | Análise técnica relatório PMP realizada pelo CEMAVE (02070.001532/2020-18) e pelo IBAMA. |  | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | [6 empty] | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) |  | Excluir Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS) informou não ter condições de continuar colaborando com o PAN.
| 5.4 | Elaborar protocolo de monitoramento de aves em embarcações e plataformas | Protocolo elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) |  | Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Leandro Bugoni (FURG); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. Interface com ação similar para a pesca | [5 empty] | Excluída | A ação não teve andamento. |  | O Bruno Jackson não tem mais trabalhado com a temática pois não está em nenhuma instituição no momento. Solicitou sua retirada das ações que está vinculado. | Bruno Jackson de Almeida (Autônomo) | confirmar com Leandro Valentim se está presente o grupo aves no Guia de Monitoramento da Biota | Ação deve ser excluída do PAN.
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN | 6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 30000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Maurício Tavares (CECLIMAR/UFRGS); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo estimado para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN |  |  | x |  |  |  | Em dezembro foi realizada uma reunião para definir as novas ações para a organização de um workshop virtual. |  | Pandemia e necessidade de um número maior de colaboradores para dar continuidade ao processo de organização do evento. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Convidar José Lailson para participar por estar a frente de ação semelhante para os cetáceos | [7 empty] | Inserir: José Lailson (UFRJ) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Foi sugerido inserir o Prof. José Lailsons da UFRJ, no entanto ele não respondeu aos contatos.
| 6.2 | Avaliar e monitorar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existentem gaps de informações. | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Jean Ramos (Tríade); Ricardo Krul (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Renata Hurtado (IPRAM-ES) | Áreas de reprodução | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Resultados da RRDM em relação ao acidente da Samarco. Dani Mariani fez um extenso levantamento nas ilhas. Paulo Mangini tem informações das ilhas. Programa Monitora está gerando dados. Estão sendo produzidas informações para o produto, mas é necessário agrupar as informações para encontrar os gaps. 2. O PARNAMAR Abrolhos está com projeto submetido junto ao IPRAM para monitoramento de carcaças e animais mortos (inclui compra de freezer e estruturação para destinação de carcaças). 3. O ICMBio Noronha tem estruturado protocolos para recebimento e primeiros socorros de aves, o qual se demonstra útil para avaliação do estado de saúde de diversas espécies do arquipélago de Fernando de Noronha |  |  | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Lucas Cabral (ICMBio/ PARNAMAR dos Abrolhos). 3. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Patrícia fará planilha compartilhada no formato DRA (Disease Risk Assessment - IUCN) para ser preenchida com os trabalhos já realizados. | Avaliar e monitorar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existem gaps de informações. | [5 empty] | Inserir Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Patrícia fará planilha compartilhada no formato DRA (Disease Risk Assessment - IUCN) para ser preenchida com os trabalhos já realizados.
| 6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-03-01 | 2022-05-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 55640 | Paulo Mangini (Tríade); Paloma Lumi (FURG); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS); Daniela Mariani (UFRPE); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada uma vez que foi organizada Oficina que seria realizada em maio de 2020 em Florianópolis com recursos do GEF Pró-espécies para abordar especificamente estes critérios sanitários para soltura após reabilitação. Apesar de protocolos de reabilitação estarem prontos para Procellariiformes e Pinguins, uma Oficina com foco na metodologia de "Disease Risk Assessment" da IUCN ainda é necessária para determinar quais patógenos devem ser obrigatoriamente investigados nos exames pré-soltura para evitar a introdução de doenças emergentes nas colônias. Devido à pandemia (COVID-19) esta oficina foi adiada após consulta a todo o grupo envolvido e já mobilizado. Levantamentos prévios das informações sanitárias disponíveis e sua espacialização seguem sendo realizados para subisidiar a necessária oficina presencial (SEI 02061.000118/2018-86). | SEI 6922058 (email adiamento oficina) e Livro com protocolos e levantamento de patógenos e Procellariiformes (capítulo 14). | Restrições advindas da pandemia (COVID-19) acarretaram o adiamento da Oficina com foco na metodologia de "Disease Risk Assessment" da IUCN a ser realizada para a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Realizar a Oficina com recursos GEF Pró-espécies assim que for possível a retomada de reuniões presenciais ou semi-presenciais. Utilizar o produto da ação 6.2 nessa oficina. |  |  |  |  | 2023-03-01
| 6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 18000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Onofre Monteiro (Aquasis) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. |  |  | x |  |  |  | 1. O estudo para a elaboração do mapa estratégico já foi iniciado, porém por falta de tempo ainda não pôde ser concluído. 2. Fernando de Noronha pode constar como uma área de fornecimento de dados, visto que está sendo elaborado protocolo para atendimento de primeiro socorros e recebimento/armazenamento de aves acidentadas no arquipélago (produtos: ficha padronizada). É realizado também o levantamento de dados sobre a mortalidade de aves durante as saídas de campo dos monitoramentos mensais (produtos: relatório das expedições semestrais). |  | 1. Não foi concluído por falta de tempo. | 1. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). | É importante também verificar se há pesquisas com animais vivos para a possibilidade de coletas de amostras. É importante também selecionar áreas e espécies prioritárias para realizar monitoramento. Neste monitoramento podem ser utilizadas espécies mais comuns, mas que tenham similaridade com as espécies do PAN. Devem ser incluídas também áreas a princípio não contaminadas para estabelecer linhas de base. |  |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | Excluir Onofre Monteiro (Aquasis), pois pediu para ser retirado da ação. |  |  | É importante também verificar se há pesquisas com animais vivos para a possibilidade de coletas de amostras. É importante também selecionar áreas e espécies prioritárias para realizar monitoramento. Neste monitoramento podem ser utilizadas espécies mais comuns, mas que tenham similaridade com as espécies do PAN. Devem ser incluídas também áreas a princípio não contaminadas para estabelecer linhas de base.
| 6.5 | Articular a criação de linhas de financiamento para a investigação de poluentes em espécies ameaçadas | reuniões e documentos para agências de financiamento, fundações e organizações não governamentais | Linhas de financiamento criadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Onofre Monteiro (Aquasis) | Áreas de reprodução e forrageio | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. | [5 empty] | Excluída | Não iniciada |  | Essa ação deverá ser realizada após a elaboração do mapa estratégico e formação da rede de colaboração. Ainda está dentro do prazo de execução. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Sugerida a exclusão dessa ação devido à especificidade da pesquisa pretendida, para um momento no qual os investimentos em pesquisa estão baixos devido às condições políticas e de pandemia. Considerado o investimento de trabalho e a baixa probabilidade de sucesso, foi recomendada a exclusão. | Ação deve ser excluída do PAN.
| 6.6 | Ação 6.6 agrupada com a ação 6.1 na monitoria I
| 6.7 | Estabelecer protocolo para programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e poluentes emergentes em espécies do PAN. | Protocolo de monitoramento estabelecido | Programa contínuo de monitoramento estabelecido. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 10000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Bruno Jackson de Almeida (Autônomo); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. |  | x |  |  |  |  | 1. Após a realização da ação 6.1 parte desta ação estará concluída, restando apenas a elaboração de protocolo para o monitoramento de resíduos sólidos. 2. Criação de protocolos para atendimento de primeiro socorros e recebimento/ armazenamento de aves acidentadas no arquipélago de Fernando de Noronha (produtos: ficha padronizada); - Levantamento de dados sobre a mortalidade de aves durante as saídas de campo dos monitoramentos mensais (produtos: relatório das expedições semestrais). |  | Aguardando a realização da ação 6.1. | 1. Larissa Cunha (IMA/UFRJ). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abordar essa ação no âmbito da ação 6.1. |  |  | Programas de monitoramento padronizados. | [7 empty] | Abordar essa ação no âmbito da ação 6.1.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.26 | Monitorar a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Relatório anual do NGI Noronha relatando o andamento da ação. | Empreendimentos seguindo as normas de restrição de som e iluminação | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
| 1.27 | Monitorar o número de turistas e moradores respeitando a capacidade de suporte, subsidiando o MPF com essas informações | Relatório anual do NGI Noronha para o MPF | Manutenção da capacidade de suporte prevista no PM da APA | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
| 1.28 | Elaborar protocolos padronizados para monitoramento de aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados elaborados. | Protocolos disponibilizados e divulgados para uso nas áreas reprodutivas. | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Custo não estimado.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria |  | 10 a 14 de maio de 2021
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 2 | 3.226%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não iniciada ou não concluída | 8 | 13.56% | 8 | 12.9%
| Em andamento com problemas de realização | 18 | 30.51% | 18 | 29.03%
| Em andamento no período previsto | 28 | 47.46% | 28 | 45.16%
| Concluída | 5 | 8.475% | 5 | 8.065%
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 4.839%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 59 | 100% | 62 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 2
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| OBJETIVO 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0
| OBJETIVO 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo geral do PAN | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria | 9 a 13 de maio de 2022 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio (erradicada ratos, suspeita camundongos), ilha Rata e ilha do Chapéu (não foi comprovada a presença de rato, mas precisa acompanhar). | Ilha do Meio, ilha Rata, ilha Sela Gineta, ilha Rasa, ilha do Morro da Viuvinha (ainda não foi detectada presença de rato), ilha do Chapéu , ilha do Leão, ilha Cabeluda | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Apesar de dentro do prazo previsto, os planejamentos inicais de desenvolvimento para essa ação foram adiados em decorrencia da pandemia e ainda não foi possível reiniciar as etapas pendentes. Outrossim, seria necessário verificar a disponibilidade de recursos para executar a ação, em vista das alterações de previsão de gastos do GEF-Mar sendo essa inicialmente fonte de recursos para esse objetivo. 2. Expedição semestral realizada em outubro/novembro de 2021 com foco em aves marinhas, sendo possível diagnosticar vestígios e indivíduos de ratos nas ilhas secundárias | 2. Relatório da expedição out/nov 2021 | 1. Pandemia, disponibilidade de pessoal e viabilidade para utilização dos recursos. | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Lucas Penna e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.2 | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-03-02 | 2023-03-02 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | ilha do Meio, ilha do Chapéu (se for detectada a presença na 1.1) e na ilha Rata | ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Apesar de dentro do prazo previsto, os planejamentos inicias de desenvolvimento para essa ação foram adiados em decorrencia da pandemia e ainda não foi possível reiniciar as etapas pendentes. Outrossim, seria necessário verificar a disponibilidade de recursos para executar a ação, em vista das alterações de previsão de gastos do GEF-Mar sendo essa inicialmente fonte de recursos para esse objetivo. 2. Organização da campanha de desratização da Ilha Rata. |  | 1. Pandemia, disponibilidade de pessoal e viabilidade para utilização dos recursos. | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Lucas Penna e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Protocolo de manejo de gatos ferais e não domiciliados definido. | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-03-03 | 2023-03-03 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Durante o ano de 2021 a mestranda Taysa Rocha (UFRPE) desenvolveu um experimento direcionado captura de Teiús e gatos ferais na Ponta das Caracas, obtendo sucesso e fornecendo dados que contribuirão pra desenvolver um segundo estudo piloto com maior amplitude em outras áreas do PN. 2. Projeto de Manejo (IN nº 6/2019) elaborado e aprovado para execução (Processo SEI nº: 02124.001470/2017-75) | 2. Projeto de Manejo (IN nº 6/2019) |  | 1. Paulo Mangini (Tríade). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Responsáveis: Taysa Rocha e Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | Projeto de Manejo de controle gatos ferais e não-domiciliados em Fernando de Noronha aprovado pelo DIBIO. 1. Verificar a viabilidade de recursos e pessoal para ampliar a área de amostragem e manejo.
| 1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas | 2018-03-04 | 2019-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Custo não estimado. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 2.
| 1.5 | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | Roedores erradicados | 2018-03-05 | 2023-03-03 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | Arquipélago dos Abrolhos | [5 empty] | x |  | O Programa de erradicação de roedores foi implementado e as ações ocorreram de setembro de 2021 até abril de 2022. Foram executadas todas as metas previstas. O próximo passo será avaliar a efetividade das ações e fazer um diagnóstico detalhado de cada ilhas para avaliar a presença ou não de rodores. | Relatório de atividades em elaboração |  | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos)
| 1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos. | Relatório | Cabras sem acesso a áreas ocupadas por ninhais de aves. | 2018-03-06 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. |  |  |  | x |  |  |  | Foram realizadas tratativas de retirada ou diminuição da população de cabras na ilha Santa Bárbara. Mas o atual comando da Marinha do Brasil foi resistente quanto a retirada dos caprinos. |  | Marinha do Brasil está resistente à retirada dos caprinos da ilha de Santa Bárbara. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Recomendação: Gerar pareceres técnicos para embasar pressão por parte de pesquisadores mostrando os impactos das cabras nas populações de aves marinhas e processos de erosão que estão ocorrendo na ilha. Pedir apoio com um parecer do Paulo Bertuol.
| 1.7 | Diagnosticar a ocorrência, distribuição e o impacto da flora exótica nas aves marinhas no Arquipélago dos Abrolhos. | Diagnóstico elaborado | Flora exótica e impactos conhecidos. | 2018-03-07 | 2022-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Alexandre Sampaio (CBC) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  |  | x |  |  |  |  | Houve pouco avanço da questão da flora exótica em Abrolhos. Foi realizado um mapeamento aéreo da vegetação (pré-erradicação de roedores), mas não foi realizado um estudo de exóticas ou interação com aves marinhas. Este é um próximo passo previsto dentro do Programa de Erradicação de roedores. Programa Monitora que prevê monitorameto da vegetação terrestre está em desenvolvimento pelo ICMBio. |  | Não foi possível priorizar os estudos por parte da gestão da unidade. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Provavelmente a execução será possível em um segundo ciclo do PAN. |  |  |  |  | 2023-03-28
| 1.8 | Elaborar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos. | Programa piloto elaborado para ilha Siriba. | Programa piloto de recuperação da flora nativa para a ilha Siriba elaborado. | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Massimo Bovini (JBRJ) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  |  | x |  |  |  |  | Programa não iniciado. |  | Erradicação de roedores tem consumido muito energia, recursos financeiros e humanos da UC. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Provavelmente a execução será possível em um segundo ciclo do PAN. |  |  |  |  | 2023-03-01
| 1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélago dos Abrolhos e ilhas costeiras do sul e sudeste. |  |  |  |  | x |  |  | Protocolo de monitoramento implementado e em execução para os três arquipélagos (Programa Monitora). | Roteiro metodológico padronizando o monitoramento de aves marinhas em UCs insulares federais redigido e sob avaliação para publicação (processo SEI 02061.000220/2021-87). Resultados com dados brutos das contagens constam nos relatórios das expedições (processo SEI 02061.000118/2018-86) e relatórios anuais das UCs (COMOB). Para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, os produtos podem ser encontrados no site do Parque (https://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos/pesquisa-cientifica.html - na aba Programas de Monitoramento) e também no SEI (Processo: 02125.000570/2018-56). |  | Patrícia Serafini e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | O relatório anual de monitoramento de aves marinhas em 2021 está em elaboração.
| 1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | O trabalho com os roedores exóticos da ilha da Trindade (Mus musculus) faz parte da implementação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema Terrestre da ilha da Trindade, visando evitar a extinção de espécies ameaçadas da ilha. André Elias (membro da equipe RETER) defendeu em 2021 seu mestrado na UnB com foco no assunto. Contudo, o trabalho sofreu alterações devido às restrições de embarque à ECIT desde março de 2020 advindas dos riscos inerentes à pandemia COVID-19. O projeto está aprovado pela Fundação Boticário e foi solicitada revisão do cronograma devido aos impedimentos referentes à pandemia para a execução dos trabalhos de campo. | Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). Dissertação de mestrado André Elias (2021) http://pgeclunb.net.br/pt-br/documentos-2/dissertacoes-e-teses/category/20-dissertacoes-apos-2021 . | Baixo sucesso nas capturas de catitas (Mus musculus) para o trabalho de captura/marcação/recaptura que possibilitaria análises demográficas (diferentes tipos de armadilhas não funcionaram pela ocupação por caranguejos). Além disso, a pandemia (COVID-19) impediu a realização de expedições à ilha da Trindade de março de 2020 a março de 2022, devido às restrições de embarque no navio da Marinha. | André Elias (UnB) e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. Foram sugeridos os nomes de Silvia Ziller (Instituto Hórus) e Michele Dechoum (Instituto Hórus) mas elas não aceitaram, justificando ainda não estarem envolvidas com o projeto. |  |  | x |  |  |  | O trabalho envolvendo a recuperação da flora nativa da ilha da Trindade faz parte da implementação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade, visando evitar a extinção de espécies ameaçadas. O Instituto Hórus ainda aguarda os trâmites da contratação pela FAURG para prosseguir com o trabalho de controle de flora exótica e recuperação da vegetação nativa, tendo em vista a recente liberação dos embarques e trabalhos na ECIT (março de 2022). O projeto está aprovado pela Fundação Boticário e foi solicitada revisão do cronograma devido aos impedimentos referentes à pandemia para a execução dos trabalhos de campo. | Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). | Baixo sucesso no controle de plantas exóticas foi o resultado dos esforços em campo até o momento. A contratação e definição de métodos a serem implementados por consultoria especializada de controle de exóticas e para recuperação das plantas nativas foi adiada e prejudicada pela não realização de expedições ao arquipélago, suspensas pelos riscos advindos da pandemia COVID-19 de março de 2020 a março de 2022. | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Vitória Régia (SECIRM); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 2.
| 1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Não houve andamento. 2. Não houve atividade. Já está elaborada a estratégia. |  | 1. Outras demandas prioritárias das Unidades de Conservação, a exemplo da rotina operacional da equipe de manutanção (reformas de alojamento, falta de funcionários, falta de ferramentas, entre outros), não possibilitaram o andamento desta iniciativa. Existe a necessidade de ter um trabalho focado nos ninhos articiais, com recursos, materiais e tempo adequado para execuação. Não houve retorno sobre o orçamento de materiais enviados anteriormente. 2. Falta de recursos e dedicação específica para a confecção, instalação e monitoramento dos ninhos artificiais. | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Márcio Efe (UFAL). 3. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | 1. Esta iniciativa ainda está no escopo de trabalho da UC. Pode ser possível dar andamento futuramente, sendo necessário uma maior disponibilidade de servidores e de materiais disponíveis. 2. Elaboração de projeto para edital de financiamento. 3. É importante enviar uma foto ou maquete do modelo do ninho pois há equipe para tentar realizar a instalação.
| 1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico | Experimento realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Não houve andamento. 2. Não houve atividade. Já está elaborada a estratégia. |  | 1. Outras demandas prioritárias das Unidades de Conservação, a exemplo da rotina operacional da equipe de manutanção (reformas de alojamento, falta de funcionários, falta de ferramentas, entre outros), não possibilitaram o andamento desta iniciativa. Existe a necessidade de ter um trabalho focado nos ninhos articiais, com recursos, materiais e tempo adequado para execuação. Não houve retorno sobre o orçamento de materiais enviados anteriormente. 2. Falta de recursos e dedicação específica para a confecção, instalação e monitoramento dos ninhos artificiais. | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Márcio Efe (UFAL). 3. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | 1. Esta iniciativa ainda está no escopo de trabalho da UC. Pode ser possível dar andamento futuramente, sendo necessário uma maior disponibilidade de servidores e de materiais disponíveis. 2. Elaboração de projeto para edital de financiamento. 3. É importante enviar uma foto ou maquete do modelo do ninho pois há equipe para tentar realizar a instalação.
| 1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Márcio Efe (UFAL); Ivan Campos (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Patrick Pina (Operação 30Réis); Camila Domit (LEC-CEM/UFPR); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis) | Ilhas do ES, baía da Guanabara, Currais (2 ilhotas menores externas), ilha do Papagaio (Macaé), ilha Rasa (RJ), ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), arquipélago de Santana (Macaé), Alcatrazes e laje de Santos (SP). | Ilhas costeiras do Espírito Santo e do sul e sudeste do Brasil. | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. |  |  |  | x |  |  | 1. O acesso às ilhas secundárias durante expedições CEMAVE ao arquipélago de Fernando de Noronha foi retomado em outubro de 2021, viável pela redução de restrições advindas da pandemia, o que possibilitou a continuidade dos trabalhos com Puffinus lherminieri e prospecção de novas cavidades no arquipélago. Pela primeira vez foi realizado com sucesso, em parceria com o Aves de Noronha e Log Nature, o monitoramento acústico como ferramenta para a prospecção de P. lherminieri nas ilhas de Noronha (gravadores SM Mini e Micro). Os embarques e visitas às ilhas de Santa Catarina (Deserta na REBIO Arvoredo e Cardos) serão retomadas em uma parceria UFSC/R3 Animal em expedições de campo planejadas para ocorrer a partir de maio de 2022. Período reprodutivo de maio a julho de 2020 e de 2021 não puderam ser monitorados conforme o planejado devido à pandemia. 2. Recebemos fotos de trinta-réis (T. maximus, T. acuflavidus e S. hirundinacea) com indícios de atividade reprodutiva em Alcatrazes, na Ilha do Paredão. Não existem dados numéricos coletados. Não conseguimos resposta de outros pesquisadores que trabalhem com as espécies. | Relatórios de expedição (processo SEI 02061.000118/2018-86). |  | 1.Patrícia Serafini e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Camila (ICMBio/CEMAVE) e Márcio Efe (UFAL) | 1.Apesar de não estar listada entre as localidades (Coluna K), é relevante citar o que envolve a área de Fernando de Noronha, quanto à continuidade das expedições de campo em outubro/novembro de 2021. Havendo, portanto, a prospecção de ninhos e de novas áreas de colônias de Puffinus lherminieri. Esforço atual direcionado principalmente para Pernambuco e Santa Catarina. É necessário um maior esforço no restante da costa (SP, ES, ...). 2. Fazer protocolo simples para pedir às equipes gestoras das unidades de conservação de São Paulo para fazer a coleta de dados (Camila e Márcio Efe). Reforçar necessidade dos dados com Patrick Pinna e PARNA dos Currais. | [5 empty] | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | incluir: Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), retirar Patrícia Mancini (UFRJ) | incluir: Fernando de Noronha | incluir: Fernando de Noronha
| 1.16 | Ação 1.16 excluída na Monitoria I
| 1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | ilha dos Cardos (Florianópolis) | Áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC. |  |  |  | x |  |  | Não houve oportunidade de viagem à Florianópolis durante a temporada reprodutiva para teste da estratégia. Já está elaborada a estratégia |  |  | Márcio Efe (UFAL) | Em parceria com o CEMAVE SUL obter alunos de PIBIC para realizar o estudo piloto | [7 empty] | incluir: Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal)
| 1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-03-07 | 2022-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ) | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento). |  | x |  |  |  |  | O prazo da ação precisa ser novamente ampliado na presente monitoria para que o parecer técnico contemple a informação que ainda não está completa em relação à abrangência das colônias em municípios ao longo de todo o país. Apesar do lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar em março de 2019, parecer técnico não foi enviado a todos os municípios que abrigam colônias das espécies foco da ação por falta de informações atualizadas sobre qual seria a totalidade desses municípios e estado atual das colônias. |  | Carência de informações atualizadas sobre as colônias das espécies. A pandemia (COVID-19) dificultou nos últimos anos as expedições e os embarques a ilhas costeiras devido às restrições para expedições de campo impostas. Período reprodutivo de maio a julho não pôde ser monitorado conforme o planejado. Novas expedições serão possíveis apenas ao longo de 2022. | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Até o momento não foram compiladas pelo grupo informações sobre a retomada do monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Ainda é aguardado o levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios. Uma vez que o foco é influenciar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos o ideal seria ter o cenário nacional completo avaliado e não para alguns poucos estados onde se concentram esforços de amostragem. |  |  |  |  | 2023-03-28 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | incluir: Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), retirar Patrícia Mancini (UFRJ)
| 1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 3.
| 1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação | Operação noturna no aeroporto restrita a situações de emergência. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 3.
| 1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico | Diagnóstico realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (PARNAMAR Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ocorre em conjunto com outras ações, mas não existe um esforço exclusivo para a ação. |  |  | x |  |  |  | 1. Expedição semestral realizada em outubro/novembro de 2021. 2. Projeto de Manejo (IN nº 6/2019) de controle de teju foi submetido para análise no SEI (02071.000001/2022-60). | 1. Relatório da expedição out/nov 2021. 2. Projeto de Manejo (IN nº 6/2019) de controle de teju. | 3. Apesar de dentro do prazo um esforço coordenado direcionado para essa ativiade de levantamento em específico não está claramente planejada no momento. Disponibilidade de recursos para levantamento em algumas áreas de interesse, falta de recurso para viabilizar o deslocamento de pessoal treinado para esse diagnóstico, ou para formar pessoas para esse diagnóstico. | 1. Lucas Penna e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Taysa Rocha e Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) e Carlos Abrahão (ICMBio/RAN). 3. Paulo Mangini (Tríade). | 1. Expedição semestral realizada em outubro/novembro de 2021 com foco em aves marinhas, sendo possível diagnosticar vestígios e indivíduos de espécies exóticas invasoras no arquipélago de Fernando de Noronha. 2. Projeto de Manejo (IN nº 6/2019) de controle de teju foi submetido para análise no SEI (02071.000001/2022-60).
| 1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria 3.
| 1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Custo não estimado. Tentar conseguir recurso nas empresas que atuam nas áreas de reprodução que viabilize a realização dos monitoramentos. |  |  | x |  |  |  | Ainda não foi iniciado monitoramento padronizado. Está em processo de elaboração o protocolo, tendo sido disponibilizada uma primeira versão pelo Márcio Efe. |  | O grupo não conseguiu priorizar a ação neste período, mas pretende-se elaborar o protocolo no próximo ano. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 1.24 | Controle e erradicação de espécies exóticas da flora no Parque Nacional de Fernando de Noronha que afetam as espécies do PAN. | Relatório | Espécies exóticas da flora erradicadas no Parque Nacional de Fernando de Noronha | 2020-03-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paulo Mangini (Tríade); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Parque Nacional de Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Realização de ações contínuas de manejo de flora exótica invasora. 2. Esta ação é executada pela concessionária Econoronha no Parque. | 2. Relatório de atividades de controle de espécies exóticas invasoras da flora e restauração ecológica no Parque Nacional Marinho do Arquipélago de Fernando de Noronha | 2. O andamento da ação vem sendo feito de forma muito vagarosa, mas vem sendo executada. | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), responsável: Rosana Andrade (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Estão sendo executadas também outras ações (por exemplo o manejo de flora exótica invasora associada ao mangue do Sueste). Os relatórios estão em elaboração.
| 1.25 | Implementar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Programa piloto implementado com metodologia desenvolvida. | 2021-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Alexandre Sampaio (CBC); Massimo Bovini (JBRJ) | Siriba | Abrolhos | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | Não foi iniciada pois depende da ação 1.8 que ainda não foi realizada. |  | Depende da ação 1.8 que ainda não foi realizada. | Carina e Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos)
| 1.26 | Monitorar a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Relatório anual do NGI Noronha relatando o andamento da ação. | Empreendimentos seguindo as normas de restrição de som e iluminação | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Expedição semestral realizada em outubro/novembro de 2021 com foco em aves marinhas, sendo possível detectar, em um nível básico, o impacto da poluição luminosa e as mudanças ocorridas, principalmente com relação às instalações de pontos luminosos para o aeroporto de Fernando de Noronha. 2. O monitoramento sonoro não é realizado. O luminoso é feito em rotina. | 1. Relatório da expedição out/nov 2021 | 2. Não temos equipamento de medição sonora. | 1. Lucas Penna e Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | Ação contínua.
| 1.27 | Monitorar o número de turistas e moradores respeitando a capacidade de suporte, subsidiando o MPF com essas informações | Relatório anual do NGI Noronha para o MPF | Manutenção da capacidade de suporte prevista no PM da APA | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x |  |  | Excluída | 1. O ICMBio tem dados de moradores e visitantes no Parque. |  | 1. O ministério público já foi informado em vários momentos no passado, mas é uma ação que não depende do articulador, motivo pelo qual recomendo que seja excluída. O respeito à capacidade suporte não depende da gestão da unidade. | 1. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). | 2. Está em processo uma nova iniciativa de realização de um novo "estudo de capacidade de carga" em Fernando de Noronha. Seria interessante requisitar à Área Temática de Uso Público/Visitação do NGI Noronha os relatórios de visitação anuais, bem como acompanhar os dados de turismo relatados pela Administração da Ilha (Estado de Pernambuco).
| 1.28 | Elaborar protocolos padronizados para monitoramento de aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados elaborados. | Protocolos disponibilizados e divulgados para uso nas áreas reprodutivas. | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | A ação ainda não foi iniciada. |  | Houve falta de tempo e engajamento de parceiros para elaborar o protocolo a partir de experiências já existentes. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Algumas unidades de conservação entraram em contato com interesse em fazer o monitoramento dessas espécies. Foi proposta a possibilidade de fazer um protocolo do Monitora para aplicação nas Ucs federais.
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade | 2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso, mídias digitais | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Luciana Medeiros (Biota/AL); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Thiago Otto (Petrobras); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores. |  |  |  | x |  |  | 1. No presente ano está em processo de finalizaçãp o Guia Fotográfico das Aves Costeiras do Nordeste, que inclui o trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) como uma das espécies. 2. Foi elaborado um guia de aves praieiras, sendo disponibilizados 1500 exemplares impressos e digitalmente no site do Projeto Un Solo Mar. 3. Foram elaborados materiais para divulgação das aves marinhas em Fernando de Noronha. 4. Foi contratada consultoria através do GEF-Espécies para a elaboração de uma coleção de 4 livrinhos (PAN Aves Marinhas, Atol das Rocas, Noronha e Abrolhos), além de jogos e ilustração das espécies do PAN, voltados para o público infantil. O produto está em elaboração, devendo ficar pronto no segundo semestre deste ano. | 1. Miniguia impermeável incluindo o trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) como uma das espécies, além de um aplicativo das aves ocorrentes do Banco dos Cajuais - CE, no qual também inclui a espécie como uma das representantes. Cartazes informativos e adesivos do Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) distribuídos em restaurantes e pousadas no período migratório da espécie, contendo QR code de atalho às redes sociais com material informativo. Publicações em redes sociais destinadas à espécie. Camisas personalizadas para ações envolvendo a espécie em locais onde há registro. Construção do centro de visitantes com cartazes e modelos didáticos com o trinta-réis róseo em Icapuí/CE para receber grupos de visitantes. Spots em rádios comunitárias de ocorrência da espécie. Banners e Totens informativos da espécie distribuídos nos locais chaves da pesquisa sobre campanhas do projeto (Jovem Cientista e Ciências é para Garotas). Realização do II Festival das Aves Migratórias Banco dos Cajuais - Icapuí-CE / 2021 e Festival da Andorinha Branca em Quixabá-CE / 2021. Realização do curso de observação de aves no município de Paracuru e Icapuí-CE. Guia do educador envolvendo aves costeiras ocorrentes no Banco dos Cajuais / Icapuí-CE. 2. Guia de Aves Praieiras do Rio Grande do Sul. 3. Manual para Observar Aves em Noronha e Colorindo Noronha. |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS). 3. Cecília Licarião (Aves de Noronha). 4. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). | 3. No segundo semestre de 2022 será lançado o Guia de Aves de Fernando de Noronha. | [7 empty] | incluir: Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal)
| 2.2 | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Patrícia Mancini (UFRJ); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. O plano deve fazer a concatenação dos planos de todos os projetos e ucs inseridos no trabalho e que possuem divulgação própria. (prever por exemplo postagens regulares para cada projeto ou uc dentro do plano de comunicação, incluindo o Plano de Ação de Controle dos gatos). Inserir no plano a divulgação na imprensa. Definir públicos a serem atingidos e os materiais mais adequados para atingir. SOS Mata Atlântica informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação. |  |  | x |  |  |  | O Plano de Comunicação está sendo elaborado e tem uma versão já bem trabalhada, mas precisa ainda ser finalizado. Estamos trabalhando esse produto com a ajuda de voluntários do ICMBio. |  | A Bruna Molessani, voluntária que estava coordenando o projeto teve que sair e estamos dando andamento com outros voluntários da equipe, mas atrasou o cronograma previsto. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Relacionar com o Plano de Comunicação do Plano de Controle de Gatos de Noronha e do RETER Trindade. | [7 empty] | incluir: Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal)
| 2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado | Observação de aves marinhas incentivada de forma responsável. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio) |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ariane Gouvêa (USP); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | 1. Ainda não foi elaborado o manual de observação para as áreas de descanso dos trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) online, como também um material impresso e informativo para pescadores nas comunidades de Quixabá, São Gonçalo do Amarante, Icapuí e Paracuru-CE. Porém foram realizadas oficinas para observação de aves com as comunidades costeiras dos municipios de Paracuru-CE e Icapuí-CE. 2. Ação ainda no prazo. Foi elaborado um manual ilustrado pela equipe do projeto Aves de Noronha que, apesar de ter como público-alvo principal os condutores e guias de observação de aves, aborda de maneira bem completa as boas práticas para a observação responsável de aves marinhas. Ação ainda está no prazo e o grupo responsável pela implementação da ação dispõe atualmente da IN de observação de aves do ICMBio, bem como do Código de Ética do CEMAVE. Deve ser discutido em oficina de monitoria pelo grupo todo se almejamos de fato um manual único para o conjunto de ilhas brasileiras ou materiais específicos para cada arquipélago que recebe visitação. | Manual para Observar Aves em Noronha: https://drive.google.com/file/d/12ol4UDAxI0XPj7ES4whcEYSAf2h07O2q/view | 1. Falta de recurso específico para a criação de ilustrações temáticas para observação responsável de aves, porém com cenário positivo para realização da ação em 2022, no qual irá contemplar tal ação. | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE). | [6 empty] | Camila Gomes (CEMAVE/ICMBio) |  | incluir: Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal)
| 2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Material de áudio visual e impresso elaborados e disponibilizados | Boas práticas incoporadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Vitória Régia (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | ilha da Trindade | ilha da Trindade | Custo não estimado. Deixar o vídeo no 1º distrito naval. Articular com o comandante do Pró Trindade a inclusão do tema na palestra de preparação. |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. O grupo do RETER decidiu que não faria o vídeo, mas apenas o material impresso. Sempre que há embarque do projeto é realizada uma palestra sobre as aves marinhas. | Banner Aves de Trindade e Cartaz procurado (Sula sula) ilha de Trindade. |  | Patrícia Mancini (UFRJ) |  |  | Materiais impressos elaborados e disponibilizados. | [8 empty] | Articular com o comandante do Pró Trindade a manutenção do tema na palestra de preparação.
| 2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | 1. Cursos teóricos e práticos ministrados em 16/07/21, 26/10/21 e 12/11/21 por Lucas Penna por meio da iniciativa do ICMBio, em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) quanto ao programa de formação e atualização de condutores de visitantes. 2. Manual para Observar Aves em Noronha, 6 cursos para guias de observação de aves já aplicados, contando com 103 guias de nível básico e 10 de nível avançado. | 1. Declarações Fundaj. 2. Manual para observar aves em Noronha. Relatório de atividades do Projeto Aves de Noronha 2021. |  | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE). 2. Cecília Licarião (Aves de Noronha)
| 2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos | PARNAMAR dos Abrolhos |  |  |  |  | x |  |  | Foi concluído em abril de 2021 um projeto para renovação da exposição do Centro de Visitantes do ParNaM Abrolhos que inclui a temáticas das aves marinhas, com replicas de aves e quadros com informações das aves marinhas de Abrolhos |  |  | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | Em fase de execução do projeto.
| 2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Vídeo elaborado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Silvia Godoy (RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas | Precisamos avançar na sensibilização ambiental a acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no CV para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. Que a ação gere como produto um vídeo nacional falando sobre as aves marinhas, suas ameaças e o papel das ucs na conservação das espécies. |  |  | x |  |  |  | Estão sendo realizadas ações pontuais de divulgação das aves marinhas em diferentes UCs (ex. Noronha, Abrolhos, Alcatrazes, Cagarras, entre outros). Porém não foi produzido o vídeo esperado. |  | Não foi mobilizada a elaboração de um vídeo único para a divulgação das aves marinhas. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | O grupo considerou que não precisa ser apenas vídeos, mas materiais impressos também podem contemplar a ação. |  | Materiais impressos e vídeos elaborados e disponibilizados, incluindo um vídeo geral de aves marinhas. | [5 empty] | incluir: Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal)
| 2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) | Aumento no número de atividades de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. AVISTAR, Festival de aves em Noronha. |  |  |  | x |  |  | Atividades mensais abertas ao públivo com o "Vem Passarinhar - Noronha"; Palestras mensais sobre aves marinhas no Projeto Tamar; Instalações de placas informativas nos principais pontos de observação de aves; Criação de rotas de observação de aves junto da comunidade; Desenvolvimento de produtos com a temática de aves em lojas no acesso às praias do Parque Nacional; Distribuição gratuita dos miniguias em pontos estratégicos; Ocupação das mídias locais e nacionais (televisão, rádio, blogs e podcasts) com a temática da observação de aves; Envolvimento de empresários locais com apoio à atividade; Manual para Observar Aves em Noronha e cursos aplicados aos guias. | Manual para observar aves em Noronha. Relatório de atividades do Projeto Aves de Noronha 2021. |  | Gabriela (Aves de Noronha)
| 2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Alice Pereira (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Inserir o Prof. Luciano Naka da UFPE nessa rede. |  |  | x |  |  |  | 1. Exemplares de aves devidamente transportados e entregues para a Coleção de Aves do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). | Carta de Anuência | O articulador não tem respondido ao preenchimento da matriz. A informação obtida junto aos colaboradores é que ainda não foi feita articulação da criação da rede. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Em referência, os exemplares foram transportados de forma adequada, assegurados pela autorização SISBIO nº 24381-19 e entregues na coleção de aves da UFPE em 18/11/21 por Lucas Penna. Os espécimes podem ser úteis tanto para fins científicos quanto para fins didáticos. 2. Existe interesse do Luis Fábio em coleção de aves marinhas que está na UNIMES em Lauro de Freitas/BA e o CEMAVE pode auxiliar na articulação para envio desse material para a coleção do MZUSP. Pegar informações da coleção com o Pedro Lima para providenciar a doação dos materiais de interesse.
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União. | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5 |  | x |  |  |  |  | Segundo Bugoni uma questão importante da ação seria a proibição da circulação de veículos nas praias, para o que existem os projetos de lei 1567/2015 (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1279137) e PL 5313/2016 (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084723). AL e RS têm proibição estadual de trânsito na praia. |  | Diante das outras ações e da dificuldade em realizar alterações nos instrumentos previstos, essa ação não foi priorizada. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Levantar quais os itens além da circulação de veículos pelas praias que existe interesse em regulamentar.
| 3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  |  |  | x |  |  |  | 2. A COESP está finalizando o PRIM-PGMar. Esse produto traz análises de compatibilidade entre a conservação de espécies ameaçadas e sensíveis a exploração de petróleo e gás em ambiente marinho e a produção do setor. Inclui nas análises 11 das 13 espécies presentes neste PAN. No entanto, só será possível disponibilizar as informações após a publicação deste PRIM (prevista para o segundo semestre de 2022). Um produto interessante para este PAN será o guia de medidas mitigadoras relacionadas ao PRIM-PGMar, que tem a pretensão de trazer as principais medidas mitigadoras por grupo funcional. |  | O PRIM-PGMar estava previsto para ser publicado no 2o semestre de 2021 mas ainda não foi disponibilizado, estando previsto agora para o 2o semestre de 2022. | 1. Leandro Valentim (IBAMA). 2. Daniel Raíces (ICMBio/COESP). | 1. Algumas orientações são repassadas aos empreendedores de petróleo e gás, especialmente na Análise de Impactos Ambientais dos EIA, porém não há documento consolidado e normalmente as informações são replicadas a cada empreendimento, quando aplicáveis. Buscar analistas do licenciamento de mineração e entender como é o procedimento na tipologia. Identificar especialistas dispostos e disponíveis para execução do trabalho.
| 3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Onofre Monteiro (Aquasis); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas. O TAMAR elaborou guia de licenciamento ambiental que está sendo muito utilizado pelos licenciadores. Essa pode ser uma alternativa interessante para as aves marinhas também. (https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/guia_licenciamento_tartarugas_marinhas_v8.pdf). Documento da Energy Task Force (https://portals.iucn.org/library/node/49283 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development e https://www.cms.int/en/taskforce/energy-task-force). |  |  |  | x |  |  | 1. Elaborado capítulo "Eólicas offshore no Brasil: potenciais impactos, recomendações para o licenciamento e implicações para a conservação das aves marinhas e costeiras" Bugoni et al. 2022, a ser publicado no Relatório de rotas e áreas de concentração de aves migratóiras no Brasil do CEMAVE. 2. Participação em reuniões quinzenais do "Offshore Wind Meets" com a participação de instituições nacionais (AQUASIS, CEMAN e SAVE) e internacionais (Audubon Mass e Fish and Wildlife Service). A AQUASIS está construindo um parecer técnico sobre as aves migratórias costeiras ocorrentes no litoral do Ceará. | 1. Capítulo "Eólicas offshore no Brasil: potenciais impactos, recomendações para o licenciamento e implicações para a conservação das aves marinhas e costeiras" Bugoni et al. 2022 (no prelo). |  | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Onofre Monteiro (Aquasis)
| 3.4 | Ação 3.4 excluída na Monitoria I
| 3.5 | Ação 3.5 excluída na Monitoria I
| 3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | GERCO/MMA = Gerenciamento Costeiro/ Ministério do Meio Ambiente |  | x |  |  |  |  | Ainda não temos os documentos elaborados para encaminhamento. |  | Complexidade dos documentos a serem elaborados nas ações anteriores. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação | Documento elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Márcio Efe (UFAL); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo | Unidades de Conservação com ocorrência de aves marinhas. |  |  |  | x |  |  |  | Em dezembro de 2021 foi formulado e enviado um questionário para as unidades de conservação marinhas municipais, estaduais e federais, questionando sobre a existência de diretrizes para a conservação das aves marinhas já existentes nos planos de manejo existentes. Obtivemos 32 respostas mas ainda não foram analisados os planos encaminhados por falta de tempo da articuladora e por não termos colaboradores disponíveis para fazer a análise. | Formulário elaborado e respostas obtidas. | Falta de tempo da articuladora para analisar os dados recebidos. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Levantar as unidades de conservação de ocorrência de todas as spp do pan (SALVE)
| 3.8 | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP |  |  |  | x |  |  | 1. Apresentação no "2021 Roseate Tern Recovery Meeting " com a palestra "Roseate Tern (Sterna dougallii) monitoring at Pecém Harbour (São Gonçalo do Amarante/CE) and identifying other important overwintering locations in the semiarid coastal region of Northeast Brazil." 2. Relatório inserido em 2020 no SEI relacionando os acordos internacionais que podem ter implicação para as aves marinhas deste PAN (Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB, Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR) prescinde de atualização uma vez que não foram recebidas novas demandas de participaçaõ em acordos e implicações adicionais. Além da participação do CEMAVE no Roseate Tern Species Recovery Group e na Energy Task Force que faz parte de convenção já relacionada (CMS) não houveram novidades em relação aos acordos internacionais mencinados no relatório 2020, portanto, o mesmo não foi atualizado e permanece vigente. | Processo SEI 02061.000118/2018-86. |  | 1. Onofre Monteiro (Aquasis). 2. Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental. Importante reforçar a lacuna de criação de uma UC nas ilhas costeiras do Espírito Santo, que são importantes para a reprodução de espécies ameaçadas. Importante reforçar a proposta de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN. |  |  |  | x |  |  | 1. Permanece a equipe do CEMAVE acompanhando, junto com o TAMAR e outros Centros do ICMBio, os processos de criação das seguintes Unidades de Conservação: Albardão (02070.000020/2008-48 - concluído o documento que embasa a criação, aguarda próximas etapas de consulta); UC na foz do Rio Doce (02009.002052/2007-41); PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN. Outros processos não tiveram andamento ou novidades a serem relacionadas no último ano. 2. O projeto Un Solo Mar realiza iniciativas para divulgar a unidade de conservação costeira e marinha na região do Albardão. | 1. Acompanhamento e, quando demandado, instrução de processos SEI 02070.000020/2008-48, 02009.002052/2007-41 e 02070.001206/2011-10, além dos processos ICMBio 02009.003372/2003-94 e IBAMA 02009003372/03-50 e 02009.002052/2007-41. 2. Filmes disponibilizados no canal do youtube do projeto: https://www.youtube.com/channel/UC_qYbOPgMgS8VskTrCV2IuA |  | 1. Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE). 2. Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS). | [6 empty] | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações que venham aportar ou fundear nas ilhas da Trindade e Santa Bárbara em Abrolhos. | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-03-01 | 2022-04-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | ilha da Trindade e Abrolhos | ilha da Trindade e Abrolhos |  |  | x |  |  |  |  | Realizamos busca por normativas da marinha e consultamos alguns parceiros, no entanto não encontramos normativas vigentes. As normativas encontradas foram resoluções do Ministério da Saúde sobre Controle Sanitário de Bordo (CICSB). Na Marinha, pelas informações obtidas, o controle depende de cada comandante de embarcação. Pretendemos elaborar um documento baseado nas normativas do Ministério da Saúde. |  | Dificuldade em obter informações das normativas da Marinha sobre o assunto. Consideraremos as normas do Ministério da Saúde. | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL). 3. Márcio Efe (UFAL). 4. Pedro Lima (UFBA). 5. Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 2. RESOLUÇÃO-RDC Nº 17, DE 12 DE JANEIRO DE 2001 (*)(Republicado pelo DOU Nº 22-E de 31.01.2001. seção 1, pág. 22, Página 22 do Diário Oficial da União - Seção 1, número 22, de 31/01/2001 - Imprensa Nacional, Sumário disponível no SGPUB, recomendações do Regulamento Sanitário Internacional e demais acordos internacionais afetos ao tema dos quais o Brasil é parte. 3. O Márcio entende que não é necessário se preocupar com a parte de regulamentação, mas é mais importante demonstrar às instituições a preocupação do PAN com a infestação de ratos ou espécies invasoras nas ilhas. 4. Pedro Lima sugere buscar junto ao Ministério da Agricultura. 5. O PARNAMAR Abrolhos está elaborando documento e pode enviar quando pronto para o CEMAVE e para a Marinha para embasar as ações de controle. |  |  |  |  | 2023-03-28
| 3.11 | Documento destacando o impacto de espécies exóticas e a importância do controle de introdução destas encaminhada ao órgão competente (Abrolhos - Marinha e Fernando de Noronha - Administração da ilha, empresas aéreas, aeroporto, porto) | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | Fernando de Noronha e Abrolhos | Fernando de Noronha e Abrolhos | Custo não estimado. O Art. 31 do SNUC já proibe a introdução de espécies exóticas em Ucs, portanto seria importante direcionar a ação para a APA de Fernando de Noronha e para a ilha Santa Bárbara. Patrícia Mancini auxiliará na elaboração do documento. Embasar na Normam da ilha de Trindade e no PM da APA em Fernando de Noronha. |  |  | x |  |  |  | 1. O PARNAMAR Abrolhos está elaborando normativa para controle de introdução de espécies exóticas. 2.Foi publicada portaria com normativa para controle de entrada de flora e está em revisão Decreto Distrital sobre o ingresso e permanência fauna doméstica e exótica em Noronha. | 2. Portaria AG/ATDEFN No 057/2020 e Port 11/2020 Flora | 1. A ação foi iniciada, com elaboração de normativa em Noronha e elaboração em andamento em Abrolhos, mas ainda não foi feita articulação para divulgação pelo PAN. | 1. Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE). 2. Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | 1. Procurar parceria do CBC para ver se eles têm já um documento elaborado que possa ser enviado. 2. Acompanhar a publicação do decreto distrital. |  |  |  |  | 2023-03-01 |  |  | incluir: Tainah Guimarães (ICMBio/CBC)
| 3.12 | Excluída na monitoria I
| 3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Flávio Lima (UFRN); Pedro Lima (UFBA); Mauro Pichorim (UFRN); Andros Gianuca (UFRN) | Galinhos e Galos - RN | Galinhos e Galos - RN | Custo não estimado. |  |  |  | x |  |  | Sinalizadores instalados em janeiro de 2022 e primeiro ano de monitoramento da linha finalizando dentro do previsto. | Relatório Preliminar de Resultados Parciais do TPP para o Pan Aves Marinhas. |  | Rafael Revorêdo e Daniel Farias (CEMAM/UFRN) | Instalação de sinalizadores em nova linha de energia identificada na RN-402; mapeamento de outras linhas de energia passíveis de serem hostspots de mortalidade; identificação de áreas de uso de Sterna dougallii durante o período de invernada em Galinhos e Guamaré; monitoramento por pelo menos dois anos seguidos para cada linha que receber sinalizadores. | [5 empty] | Rafael Revorêdo (CEMAM/UFRN) | 300000 | incluir: Daniel Solon (CEMAM); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Galinhos, Galos e Guamaré/RN | Abrangência Internacional (Costa Leste dos Estados Unidos e Nordeste brasileiro) | A estimativa de R$ 300.000 é anual e depende de aprovação de projeto para renovação.
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas | 4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Márcio Efe (UFAL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | Não foi acompanhado o resultado da aplicação do monitora. Não foi articulada a elaboração de um protocolo específico para as espécies do PAN. |  | Não recebemos informações da articulação da ação e não acompanhamos a aplicação do protocolo do monitora. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 54500 | Leandro Bugoni (FURG); Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Márcio Efe (UFAL); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Luís Gustavo Cardoso (FURG); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira). Fundamental o monitoramento destas pescarias, sobretudo a bordo das embarcações, ou por meio de outras tecnologias (vídeos) que permitam o acompanhamento a bordo, além do estímulo aos mestres do preenchimento do mapa de bordo. Capacitações em identificação dos observadores, ou mesmo de pescadores poderia auxiliar na obtenção dos dados destas capturas incidentais (material de comunicação, como apontado na ação 4.1). |  |  | x |  |  |  | Não houve novidade em relação ao registro de interação das espécies do PAN com a pesca de emalhe |  | Não tem ocorrido embarque de observadores de bordo na frota, o que dificulta a obtenção de dados novos. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 73000 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações. |  |  | x |  |  |  | Ação ainda no prazo. Existem recursos GEF Pró-espécies para a ação e já foi redigido Termo de Referência para contratação de consultoria para a realização dos embarques e do diagnóstico previsto. Primeiro edital de chamamento foi infrutífero devido às restrições para observadores a bordo na pandemia e falta de empresas interessadas. Sugere-se alterar o Termo de Referência e prosseguir em 2022. |  | Restrições aos embarques de observadores a bordo de embarcações pesqueiras advindas da pandemia fizeram com que o edital lançado há alguns meses fosse infrutífero. Será realizada nova tentativa considerando o atual cenário da pandemia poderá ter sucesso. | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | incluir: Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); retirar: Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR)
| 4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Travassos (UFRPE) | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Travassos (UFRPE) | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Articular com PROTUNA. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR. |  |  | x |  |  |  | O programa está parado. Existe um experimento para ser realizado com espinhel até outubro, qdo se encerra o projeto Protuna e ainda é preciso viablizar esses embarques para os meses de junho-agosto. Caso isso aconteça, será possível coletar dados sobre possíveis interações. |  | Foram suspensos os embarques do Protuna em abril de 2020 devido à pandemia. O programa deveria ser retomado no início deste ano, mas está sendo difícil conseguir colocar observadores a bordo. | Paulo Travassos (UFRPE)
| 4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paloma Lumi (FURG); Onofre Monteiro (Aquasis); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. Verificar se é possível identificar com a Roberta Santos (ICMBIO/CEPSUL) a proveniência dos conteúdos (cefalópodes) de algumas espécies foco do PAN para identificação, visando contatar os pesquisadores que têm feito essas pesquisas. |  |  |  | x |  |  | 1. Em Alagoas, como parte do PELD APA Costa dos Corais foi iniciada uma parceria com pescadores que estão fornecendo imagens de aves marinhas encontradas durante as pescarias em alto mar. Os dados estão sendo organizados por uma aluna de PIBIC. 2. Existem dados para S. dougalii e S. hirundo que serão publicados em revista científica. | 1. Relatório Parcial PIBIC aluna Márcio. 2. Publicação de congresso. |  | 1. Márcio Efe (UFAL). 2. Pedro Lima (UFBA). | Aguardando as publicações de artigo de alunos do Guilherme (presas preferenciais de Phaethon) e do Pedro Lima.
| 4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Leandro Bugoni (FURG); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Deisi Balensiefer (APA Marinha Baleia Franca/ICMBio) | Costa sul/sudeste | Costa sul/sudeste | Custo não estimado. Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca. É mais possível criar áreas de exclusão à pesca do que criar medidas mitigadoras, visto que a pesca de emalhe tem uma interação muito difícil de mitigar com todos os grupos. |  | x |  |  |  |  | Não foram propostas medidas mitigadoras de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe. |  | Não foram detectadas propostas com os parceiros do PAN. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE)
| 4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Rosana Subirá (IUCN) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. |  |  | x |  |  |  | As análises para propor medidas mitigatórias não são ainda possíveis com o conjunto limitado de dados sobre interações negativas disponível para as espécies do PAN Aves Marinhas. Diagnósticos iniciaram para algumas frotas pesqueiras e para outras ainda estão sendo planejados e/ou em andamento. |  | A realização dos diagnósticos que subisidiariam as análises para a proposição de mitigação de interações negativas foi prejudicada devido às restrições para embarques na frota pesqueira industrial impostas pela pandemia (COVID-19). | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | incluir: Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); retirar: Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR)
| 4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Onofre Monteiro (Aquasis) |  |  | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Custo não estimado. |  | x |  |  |  |  | As ações do Projeto Aves Migratórias do Nordeste prevêem esse tipo de estudo. Um dos membros do projeto desenvolverá o trabalho do seu doutorado envolvendo estudos etnobiológicos com a espécie e pretende utilizar em uma das etapas da pesquisa entrevistas semiestruturadas, nas quais irão abordar também a problemática em áreas chaves no litoral do Ceará, sendo uma delas em Quixabá/CE. O projeto também estará em breve com recurso destinado a ações com Sterna dougallii no litoral cearense, oferecendo mais subsídios para esse tipo de ação. Nas comunidades que atuamos sempre realizamos entrevistas informais e até então não notamos mais esse comportamento no Ceará. Em Piaçabuçu não temos contato, mas estou entrando em contato com o Bruno Jacksson, o qual estava a frente desta ação para saber se há novas informações. |  | Projeto ainda não iniciado. | Onofre Monteiro (Aquasis)
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas | 5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer ou relatório técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  |  | x |  |  | Os PPAF seguem sendo analisados e avaliados durante exercícios simulados, sendo registrado em diversos Pareceres Técnicos. Porém não houve nenhum evento no qual os PPAF foram utilizados e percebida qualquer falha nos planos. |  |  | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | A base do PPAF foi construída com o envolvimento de diversos especialistas em oficinas e seminários. Talvez caiba uma avaliação das recomendações do Manual de Boas Práticas e de alguns Planos aprovados no licenciamento para a identificação de melhorias
| 5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 10000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto) |  |  |  | x |  |  | Os projetos em execução têm sido avaliados somente pela equipe técnica do Ibama, que tem foco no cumprimento de condicionantes das licenças ambientais. O Prof. Márcio Efe demonstrou realizou projeto PIBIC com levantamento dos dados dos relatórios. | 1. Pareceres Técnicos de análise dos Relatórios Anuais ou Finais dos Projetos, realizados pela equipe do Ibama. 2. Pedro Lima tem vídeos e informações sobre interação de espécies do PAN com as plataformas. |  | 1. Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA). 2. Pedro Lima (UFBA). | Apropriação dos dados e avaliação por especialistas. Envolvimento apenas da equipe do Ibama na avaliação. Como o Projeto é condicionante das licenças, os Relatórios estão dispersos em diversos processos de licenciamento ambiental, o que dificulta o acompanhamento consolidado. Há uma análise geral dos Relatórios Pmave submetidos pelas empresas de sísmica (julho/2019)
| 5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Marcio Efe (UFAL); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  |  | x |  |  | O Cemave tem apresentado análises dos Relatórios Técnicos dos PMP em conjunto com os demais Centros relacionados, fornecendo subsídios para o acompanhamento e melhorias dos Projetos. Analistas do Centro também acompanham as Reuniões de Análise Crítica do PMP-BS, contribuindo para o seu desenvolvimento. | Participação CEMAVE na Reunião de Análise Crítica do Comitê Técnico do PMP-BS (Carta Petrobrás SEI 9022854 e Anexo 9022874) |  | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Outros especialistas poderiam avaliar criticamente o Projeto ou seus Relatórios Técnicos
| 5.4 | Excluída na monitoria III
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN | 6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 30000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo estimado para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN. Foi sugerido inserir o Prof. José Lailsons da UFRJ, no entanto ele não respondeu aos contatos. |  |  |  | x |  |  | 1. Uma compilação de artigos sobre o tema está em andamento em parceria com outros 2 pesquisadores. 2. Protocolo de atendimento básico de aves nas UCs de Fernando de Noronha | 2. padrão de avaliação para aves debilitadas |  | 1. Patrícia Mancini (UFRJ). 2. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Taysa Rocha(ICMBio/NGI Noronha) | Semelhante ao objetivo 6.7. O protocolo adotado pode ser útil também para a avaliação de contaminantes e, portanto, atender ao objetivo. Seria interessante a realização de uma oficina com a Patrícia Mancini e outros colaboradores para incluir da melhor forma a análise de contaminantes como procedimento durante o atendimento de aves debilitadas.
| 6.2 | Avaliar e monitar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existentem gaps de informações. | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Jean Ramos (Tríade); Ricardo Krul (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Áreas de reprodução | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Patrícia fará planilha compartilhada no formato DRA (Disease Risk Assessment - IUCN) para ser preenchida com os trabalhos já realizados. |  |  | x |  |  |  | 1. Protocolo de atendimento básico de aves nas UCs de Fernando de Noronha. 3. Está sendo avaliado o estado de saúde da população de P. aethereus em Abrolhos pelo projeto da RENOVA. | 1. Apresentação no III Seminário Interno de Pesquisa do CEMAVE (programação do evento) | 2. Uma das ações previstas de levantamento de saúde (estudo de mestrado da Veterinária Rafaela Martini - UFPR) em Fernando de Noronha, não pôde ser levado a termo devido às restrições ainda em decorrência da Pandemia. No momento a retomada desse estudo, ao menos, se encontra incerto. | 1. Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Taysa Rocha(ICMBio/NGI Noronha). 2. Paulo Mangini (Tríade). 3. Márcio Efe (UFAL). | 1. Para esta ação, pode ser referido: 1 - a execução atual e constante do protocolo de atendimento básico de aves debilitadas nas UCs de Fernando de Noronha; 2 - A apresentação realizada no III Seminário Interno de Pesquisa do CEMAVE/ICMBio, quanto à este protocolo. 3 - Os exemplares de aves transportados de forma adequada, assegurados pela autorização SISBIO nº 24381-19 e entregues na coleção de aves da UFPE em 18/11/21 por Lucas Penna.
| 6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 55640 | Paulo Mangini (Tríade); Paloma Lumi (FURG); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS); Daniela Mariani (UFRPE); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN |  |  |  | x |  |  | Ação ainda no prazo e com recursos para realização de oficina presencial em agosto de 2022. A implementação da ação requer três etapas para sua conclusão e para o ano de 2022 será necessária a realização de uma oficina presencial para discussão e aprofundamento/pactuação de critérios para soltura de aves marinhas após reabilitação. As etapas são: Etapa (1): Grupo de trabalho responsável por compilar dados e atualizar a revisão de literatura para patógenos, além de avaliar quais as técnicas diagnósticas que seriam viáveis no contexto brasileiro está trabalhando desde 2020 no assunto e é formado por quatro pessoas. Modelo de resumo de patógenos de importância que foi utilizado em oficinas de Disease Risk Assessment (DRA - exemplo Kakapo) e manual da IUCN sobre o assunto tem orientado essa fase preparatória. Ampla revisão foi concluída no âmbito do PAN Albatrozes e Petréis ACAP para patógenos já diagnosticados para albatrozes e petréis no mundo. Trata-se de estabelecimento de um ponto de partida e tem sido continuamente atualizado; Etapa (2): Oficina para a discussão presencial com foco em apresentar e aprofundar o conhecimento e entendimento sobre a questão e priorizar protocolos e critérios para soltura após reabilitação. A lista de participantes contará com representantes dos órgão tomadores de decisão em relação à gestão de fauna e monitoramento/reabilitação ao longo do litoral: IBAMA COEXP, IBAMA CGMAC (Fauna), PETROBRAS – PMP e ICMBio, além de órgãos gestores de questões relacionadas à saúde silvestre: MAPA, FIOCRUZ, OIE. Além destes, é primordial a participação presencial de especialistas que de fato tem experiência histórica em campo com análise de risco, epidemiologia, ecologia das aves marinhas e/ou reabilitação e soltura de albatrozes, petréis e outras aves marinhas ameaçadas. Etapa (3): Validação do documento produto da etapa 2 com uma rodada de consulta pública online (com emails especificamente enviados a todos os centros de reabilitação, secretarias estaduais de fauna, gestores de UCs, pesquisadores, etc.) para que se manifestem sobre o rascunho produzido e seja alcançado um texto consensual que será usado como referência para o tema. |  |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE)
| 6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-03-01 | 2023-03-03 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 18000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. É importante também verificar se há pesquisas com animais vivos para a possibilidade de coletas de amostras. É importante também selecionar áreas e espécies prioritárias para realizar monitoramento. Neste monitoramento podem ser utilizadas espécies mais comuns, mas que tenham similaridade com as espécies do PAN. Devem ser incluídas também áreas a princípio não contaminadas para estabelecer linhas de base. |  |  | x |  |  |  | 1. Uma compilação de artigos sobre o tema está em andamento em parceria com outros 2 pesquisadores. |  | Ação ainda em fases anteriores à esperada para o produto. | 1. Patrícia Mancini (UFRJ).
| 6.5 | Excluída na monitoria III
| 6.6 | Ação 6.6 agrupada com a ação 6.1 na monitoria I
| 6.7 | Estabelecer protocolo para programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e poluentes emergentes em espécies do PAN. | Protocolo de monitoramento estabelecido | Programas de monitoramento padronizados. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 10000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. Abordar essa ação no âmbito da ação 6.1. |  |  | x |  |  |  | Protocolo de atendimento básico de aves nas UCs de Fernando de Noronha | Ficha padrão de avaliação para aves debilitadas | Necessita ainda ampliação do escopo para utilização em nível nacional. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Taysa Rocha(ICMBio/NGI Noronha)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria |  | 9 a 13 de maio de 2022
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2022)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 1.639%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 11 | 17.74% | 11 | 18.03% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 26 | 41.94% | 25 | 40.98% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 18 | 29.03% | 18 | 29.51% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 7 | 11.29% | 7 | 11.48% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 62 | 100% | 61 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 27 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
| OBJETIVO 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo geral do PAN | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria | 10 a 14 de abril de 2023 | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN | 1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio (erradicada ratos, suspeita camundongos), ilha Rata e ilha do Chapéu (não foi comprovada a presença de rato, mas precisa acompanhar). | Ilha do Meio, ilha Rata, ilha Sela Gineta, ilha Rasa, ilha do Morro da Viuvinha (ainda não foi detectada presença de rato), ilha do Chapéu , ilha do Leão, ilha Cabeluda | Custo não estimado. |  | x |  | Durante o primeiro ciclo do PAN, foram realizados diagnósticos na Ilha do meio e na ilha Rata. Já eram conhecidos os dados para a ilha do Chapéu e para a ilha principal, na qual a densidade era de 60 ratos/hectare (Russel et al., 2015). O diagnóstico da ilha do meio resultou em uma estimativa de população de Rattus rattus de 590 ratos/hectare e foi realizado processo de erradicação desses ratos no início do PAN (maio 2018), sem indícios de retorno da população até o momento. O processo de estimativa populacional de roedores na Ilha Rata ainda está em andamento, tendo sido realizado um levantamento em fevereiro de 2023, porém devido à dimensão da ilha Rata ainda não há dados conclusivos. Os dados prévios de densidade de roedores na ilha Rata indicam a presença de 5 a 18 ratos por hectare. Não foi possível expandir a ação para as outras ilhas secundárias. | Documentos no processo SEI 02124.001096/2017-17. | A Pandemia de COVID 19 provocou um grande atraso na execução da ação por impedir os trabalhos de campo. | Paulo Mangini (Tríade) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.2 | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-03-02 | 2023-03-02 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | ilha do Meio, ilha do Chapéu (se for detectada a presença na 1.1) e na ilha Rata | ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata | Custo não estimado. |  | x |  | Foi realizado o processo de erradicação de ratos (Rattus rattus) no início do PAN (maio 2018) na ilha do Meio, mas há possibilidade de ainda ter camundongos. Não houve controle nas outras ilhas. | Documentos no processo SEI 02124.001096/2017-17. | A Pandemia de COVID 19 provocou um grande atraso na execução da ação por impedir os trabalhos de campo. | Paulo Mangini (Tríade) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Retirar a ilha do Chapéu da ação. Para o segundo ciclo definir melhor os produtos e as localidades onde será possível fazer o controle.
| 1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Protocolo de manejo de gatos ferais e não domiciliados definido. | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-03-03 | 2023-03-03 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Custo não estimado. |  |  | x | A captura de gatos ferais foi testada com o uso de armadilhas tomahawk em outro regime de esforço amostral, o qual obteve sucesso adequado para implantação de uma rotina inicial de manejo, a qual permite que seja avaliado esforço e sucesso de captura e que apresenta potencial para ser aplicada em diferentes setores da ilha principal. Portanto, foi realizado o projeto piloto conforme previsto na ação. | Metodologia aplicada e resultados prévios podem ser avaliados para se determinar a continuidade ou redirecionamento das ações implantadas. Documentos nos processos SEI 02124.001470/2017-76 e 02124.000069/2020-14, relatório do documento SEI 13990859. Dissertação de Mestrado - Felipe Pedrosa. Publicado o Plano de Ação para o controle de gatos de Fernando de Noronha em 2019. |  | Paulo Mangini (Tríade) e Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN por ter sido concluída. Foi elaborado o protocolo para captura de gatos ferais, sendo necessária agora a autorização do programa de manejo de gatos pelo Conselho Gestor do ICMBio Sede, pois já foi aprovado pelo comitê gestor. Pedro Lima pode entrar como colaborador pois tem experiência com a captura de gatos com tranquilizante, para aqueles que não entram nas armadilhas. Portanto, no 2o ciclo deve-se prever a implementação do Plano.
| 1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas | 2018-03-04 | 2019-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Custo não estimado. |  |  | x | Ação concluída na Monitoria 2. | Foi concluído em 2019 a elaboração do Plano de Ação para Manejo de Espécies Exóticas Invasoras de Flora no PARNAMAR de Fernando de Noronha (Documento SEI 5875844, processo SEI 02124.001119/2017-85). Para atualização do andamento do plano, foi elaborada a Informação Técnica SEI nº 13879268 (processo SEI 02124.000855/2023-64). |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Não deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.5 | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | Roedores erradicados | 2018-03-05 | 2023-03-03 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | Arquipélago dos Abrolhos |  |  |  | x | Ação concluída na Monitoria 4. O projeto de manejo "Erradicação de roedores exóticos invasores no PARNAMAR Abrolhos" (SEI 7160034) foi elaborado em junho de 2020 foi emitida autorização para a erradicação dos ratos (Rattus rattus) (SEI 7344746). O programa de erradicação foi executado e finalizado em maio de 2022. No momento, está sendo realizado um diagnóstico da presença ou ausência de roedores nas cinco ilhas do arquipélago. Até o momento nenhum rato ou vestígio de rato foi encontrado. | Relatório do processo de erradicação de roedores do PARNAM Abrolhos (processo SEI 02125.000415/2020-54). |  | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN com a implementação de um programa de monitoramento.
| 1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos. | Relatório | Cabras sem acesso a áreas ocupadas por ninhais de aves. | 2018-03-06 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. |  |  | x |  | Foram realizadas tratativas de retirada ou diminuição da população de cabras na ilha Santa Bárbara ao longo do primeiro ciclo do PAN, no entanto os resultados dependeram do comando local da ilha. Em alguns momentos foi possível retirar indivíduos da ilha para o continente, no entanto em outros foi encontrada resistência. Tratativas devem ser retomadas para buscar a erradicação da espécie na ilha. | Programa de Manejo de Espécies Exóticas que inclui o manejo das Cabras (documento SEI 2383675, processo SEI 02125.000027/2018-59). Ofício SEI 13/2017 - PARNA Marinho dos Abrolhos/ICMBio (documento SEI 0995009, processo SEI 02125.000275/2017-19) | Marinha do Brasil está resistente à retirada dos caprinos da ilha de Santa Bárbara. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Seria importante uma articulação a nível ministerial para solução do problema. Alternativamente, a divulgação de materias de alerta ao problema nas diferente mídias.
| 1.7 | Diagnosticar a ocorrência, distribuição e o impacto da flora exótica nas aves marinhas no Arquipélago dos Abrolhos. | Diagnóstico elaborado | Flora exótica e impactos conhecidos. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Alexandre Sampaio (CBC) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  |  | x |  | Houve pouco avanço da questão da flora exótica em Abrolhos. Foi realizado um mapeamento aéreo da vegetação (pré-erradicação de roedores), mas não foi realizado um estudo de exóticas ou interação com aves marinhas. Esse é um próximo passo previsto dentro do programa de erradicação de roedores. O Programa Monitora Ilha que prevê monitorameto da vegetação terrestre está em desenvolvimento pelo ICMBio. | Programa de Manejo de Espécies Exóticas que inclui manejo da flora (documento SEI 2383675, processo SEI 02125.000027/2018-59). | Não foi possível priorizar os estudos por parte da gestão da unidade. Dificuldade na captação de recurso humano para trabalhar com a ação. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.8 | Elaborar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos. | Programa piloto elaborado para ilha Siriba. | Programa piloto de recuperação da flora nativa para a ilha Siriba elaborado. | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Massimo Bovini (JBRJ) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos |  | x |  |  | Programa não iniciado. |  | A erradicação de roedores consumiu muito energia, recursos financeiros e humanos da UC. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN com um projeto piloto de manejo de flora exótica que impacta negativamente as espécies do PAN.
| 1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélago dos Abrolhos e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Continuar a dispender energia constante para captação de recursos a fim de garantir a continuidade do importante monitoramento as aves marinhas que está sendo realizado nas ilhas oceânicas. A aprovação do RETER-Trindade garante recursos até 2022 par a ilha da Trindade, o GEF Mar até 2020 para Fernando de Custo não estimado. Noronha e Abrolhos e para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Sterna hirundinacea) não são necessários recursos devido a proximidade da articuladora. Procurar sistematizar melhor e obter dados atuais e de maneira contínua em relação ao monitoramento de Sterna hirundinacea nas ilhas do sudeste e sul do Brasil. Confirmar se o Pró-Espécies financiará esta ação por meio de recursos do GEF. |  |  | x | Durante o primeiro ciclo do PAN foram implementados os protocolos de monitoramento em Noronha, Abrolhos e Trindade. Visando a padronização de coleta de dados, foram realizadas diversas reuniões virtuais e presenciais sobre o assunto desde 2018. Documentos de referência e protocolos para unir os esforços das amostragens entre as localidades citadas avançaram durante testes piloto nas UCs. A discussão tem sido aprofundada no âmbito da estruturação do componente Ilha do Programa Monitora, o qual está em fase de estruturação e consolidação metodológica. As unidades de Fernando de Noronha e Trindade apresentaram o projeto de amostragem para o protocolo básico e avançado de aves marinhas, sendo que esses serão analisados para a adesão das UCs ao componente Ilha do Programa Monitora, a depender do final da estruturação do componente e de seus dois alvos globais. | Protocolos padronizados elaborados como pilotos do monitoramento das aves marinhas em UCs federais. Relatórios semestrais e anuais do monitoramento de aves marinhas (protocolos básico e avançado no âmbito do programa Monitora) em Fernando de Noronha (02061.000118/2018-86 ) e PARNAMAR dos Abrolhos (Processo SEI 02125.000570/2018-56 ). Projeto de amostragem para o alvo global "aves marinhas" (protocolos básico e avançado - Programa Monitora) do arquipélago de Fernando de Noronha (Processo SEI 02124.002820/2021-06 e 2124.000636/2022-02). Capítulo GEF-Mar (submetido para publicação) sobre a padronização dos protocolos de monitoramento de aves marinhas entre as localidades citadas. Resumo apresentado 3rd World Sea Bird Conferece (Multi-species colonies within the same archipelago: facing environmental challenges in different ways). Estruturação do componente Ilha do Programa Monitora com a COMOB e elaboração do roteiro metodológico (Processo SEI 02070.023884/2021-13 e 02061.000220/2021-87). Relatório de buscas de referências bibliográficas e estudos de caso para monitora ilha (SEI 11275502, Processo 02061.000229/2021-98). Relatório de diagnóstico de monitoramento em UCs marinhas (SEI 8038950, Processo 02070.004861/2020-11). |  | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) e Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Monitoramento em Trindade não está sendo feito com a frequência desejada.
| 1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  | x |  | O trabalho com os roedores exóticos da ilha da Trindade (Mus musculus) iniciou em dezembro de 2018 como parte da implementação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema Terrestre da ilha da Trindade, visando evitar a extinção de espécies ameaçadas da ilha. André Elias (membro da equipe RETER) realizou três expedições para o arquipélago e defendeu em 2021 seu mestrado na UnB com foco no assunto. Contudo, o trabalho sofreu alterações metodológicas pelas dificuldades encontradas para captura e recaptura dos roedores devido à interação de Johngartia lagostoma com as armadilhas utilizadas na ilha da Trindade. Também sofreu alteração de cronograma devido às restrições de embarque à ECIT desde março de 2020, advindas dos riscos inerentes à pandemia COVID-19. A aluna Marina Trevisan realizará o cálculo de estimativa populacional como parte de sua dissertação de mestrado na UFSC, com o apoio do André Elias na equipe. Foi desenvolvida nova metodologia de captura dos roedores sem capturar os caranguejos, que será implementada nessa etapa do trabalho. | Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). Dissertação de mestrado André Elias (2021) http://pgeclunb.net.br/pt-br/documentos-2/dissertacoes-e-teses/category/20-dissertacoes-apos-2021 . | Baixo sucesso nas capturas de catitas (Mus musculus) para o trabalho de captura/marcação/recaptura que possibilitaria análises demográficas (diferentes tipos de armadilhas não funcionaram pela ocupação por caranguejos). Além disso, a pandemia (COVID-19) impediu a realização de expedições à ilha da Trindade de março de 2020 a março de 2022, devido às restrições de embarque no navio da Marinha. | André Elias (UnB) e Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. O Pedro Lima se propôs a colaborar na ação e ficar 2 meses em Trindade fazendo o teste das armadilhas e monitoramento das aves. Incluir como colaborador no segundo ciclo.
| 1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. Foram sugeridos os nomes de Silvia Ziller (Instituto Hórus) e Michele Dechoum (Instituto Hórus) mas elas não aceitaram, justificando ainda não estarem envolvidas com o projeto. |  | x |  | O trabalho com a flora nativa da ilha da Trindade fez parte da implementação do Programa RETER-Trindade: Recuperação do Ecossistema Terrestre da ilha da Trindade, visando evitar a extinção de espécies ameaçadas da ilha. A equipe do Museu Nacional do Rio de Janeiro (Nilber Silva - membro da equipe RETER) foi responsável pelos primeiros diagnósticos e monitoramento/mapeamento. Em 2019 foi realizada pela equipe (Ricardo Krul e Patricia Pereira Serafini) as primeiras iniciativas de controle da flora exótica invasora e a translocação de mudas nativas. O trabalho sofreu alterações devido às restrições de embarque à ECIT desde março de 2020 advindas dos riscos inerentes à pandemia COVID-19 e dificuldades para métodos efetivos de erradicação de exóticas e translocação de mudas nativas. O trabalho terá continuidade, uma vez que o RETER Trindade está providenciando a contratação do Instituto Hórus (Silvia Ziller) para qualificar e orientar o processo de recuperação com o controle da flora invasora na ilha da Trindade. | Relatório Técnico SEI 6173156. Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). | Baixo sucesso no controle de algumas das espécies invasoras que impedem a regeneração de espécies da flora nativa, ou geral halos de inibição. Além disso, a pandemia (COVID-19) impediu a realização de expedições à ilha da Trindade de março de 2020 a março de 2022, devido às restrições de embarque no navio da Marinha. | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Recomenda-se reescrever a ação para deixar o propósito mais claro.
| 1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Vitória Régia (SECIRM); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. |  |  | x | Ação concluída na monitoria 2. As estruturas foram instaladas, mas até o momento não foi registrado o uso pelas Fragatas. | Relatório Técnico SEI 7123958. Relatórios do Programa RETER-TRINDADE: Recuperação do Ecossistema TERrestre da ilha da Trindade visando evitar a extinção de espécies ameaçadas (processo SEI 02061.000217/2018-68). |  | Márcio Efe (UFAL) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Custo não estimado. |  |  | x | Já está elaborada a estratégia para a construção dos ninhos artificiais. | Desenho da estratégia a ser utilizada |  | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Márcio Efe (UFAL) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico | Experimento realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. | x |  |  | O ICMBio comprou materiais para a construção de quatro ninhos artificiais e a previsão para construção e instalação dos ninhos será entre os meses de abril e maio. |  | A execução da ação demorou para iniciar devido aos impedimentos causados pela pandemia do COVID-19. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Márcio Efe (UFAL) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Márcio Efe (UFAL); Ivan Campos (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Patrick Pina (Operação 30Réis); Camila Domit (LEC-CEM/UFPR); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilhas do ES, baía da Guanabara, Currais (2 ilhotas menores externas), ilha do Papagaio (Macaé), ilha Rasa (RJ), ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), arquipélago de Santana (Macaé), Alcatrazes e laje de Santos (SP). Fernando de Noronha. | Ilhas costeiras do Espírito Santo e do sul e sudeste do Brasil. Fernando de Noronha. | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação. |  | x |  | Com relação a Puffinus lherminieri foi possível realizar o levantamento de novas áreas reprodutivas nas campanhas semestrais do CEMAVE nas UCs de Fernando de Noronha, apesar das campanhas não terem sido realizadas durante o período da pandemia. Em relação às espécies Thalasseus maximus, T. acuflavidus e Sterna hirundincea não foram realizadas buscas ativas pelos colaboradores da ação por falta de verba para custear embarcações para avistameto de aves marinhas, assim como falta de equipe em alguns locais da distribuição. No entanto, a presença das espécies tem sido registrada na sua área de distribuição, inclusive com comportamentos reprodutivos. Pesquisadores e gestores locais relataram colônias ativas em 6 localidades: Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, baía de Guanabara, Bombinhas (PMP), arquipelago de Ilhabela (Patrick Pina), Itatiaia e Galhetas. Também foi registrada reprodução no Terminal Almirante Barroso (Fonseca, 2023). | Relatórios das campanhas semestrais no Processo SEI nº 02061.000118/2018-86. Dissertação de Fonseca, 2023. Levantamento histórico de dados da AVIDEPA. Informações repassadas pelo NGI Alcatrazes. | Por falta de equipes envolvidas, ou por falta de recursos para custear embarcações para avistameto de aves marinhas, houve poucos avanços em relação às espécies T. maximus, T. acuflavidus e Sterna hirundincea. Captação de parceiros e recursos deve ser implementada para melhorar a execução da ação. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Mancini (UFRJ) e Patrick Pina | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.16 | Ação 1.16 excluída na Monitoria I | [13 empty] | Ação excluída na Monitoria 1.
| 1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | ilha dos Cardos (Florianópolis) | Áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC. | x |  |  | Ação não realizada. |  | Dificuldade na obtenção de pesquisador para executar a ação. | Márcio Efe (UFAL) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Busca de novos parceiros para executar a ação.
| 1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento). |  | x |  | Foi realizado o levantamento da situação de destinação de resíduos sólidos nos municípios de ocorrência das gaivotas e das espécies ameaçadas do PAN (utilizando pontos de ocorrência) através do SINIR. Como a grande maioria dos municípios declara possuir aterro sanitário, foi elaborado um documento para todos os municípios falando sobre as espécies e consultando sobre o possível acesso das gaivotas às áreas de destinação de resíduo. | Planilha de levantamento da situação de destinação de resíduos e Ofício elaborado para envio às prefeituras. | Pelo levantamento realizado a ação não seria pertinente da forma que foi originalmente escrita, pois a maioria dos municípios de interesse (Ilha de Cabo Frio até Florianópolis) têm aterro sanitário, poucos têm aterro controlado e nenhum tem lixão. Por isso pretende-se fazer um documento com outro enfoque para as prefeituras dos municípios que têm aterro controlado, para oferecer auxílio técnico do PAN na resolução. | Patrícia Mancini (UFRJ) e Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN, mas precisa ser reescrita focando na busca da interação da gaivota com os lixões.
| 1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado. |  |  | x | Ação concluída na monitoria 3. Ao longo dos cinco anos do ciclo do PAN foram feitas diversas manifestações em processos sobre o licenciamento do uso de fogos e iluminação em Fernando de Noronha, que estão descritas na coluna de produtos. A ocorrência de focos de incêndio foi acompanhada pelo ICMBio e pelo MPF. No plano de manejo de 2017 foi incluída a proibição de fogos de artifício no arquipélago inteiro (permitindo 1 dia no ano novo e na festa de São Pedro, mas que posteriormente ficou proibido pelo Ministério Público). No plano de manejo da APA também foi inserida restrição de iluminação e som das praias e ilhas. No último ano foi elaborada uma Nota Técnica conjunta (nº 13918253) para ser assinada entre o ICMBio Noronha, CEMAVE e Centro TAMAR. O objetivo é ter um embasamento para um melhor controle dos possiveis emissores de som e iluminação da ilha, bem como a Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha (ATDEFN) visando subsidiar suas ações. | Nota Técnica nº 17/2018/CEMAVE/DIBIO/ICMBio (3070351), Nota Técnica nº 43/2018/CEMAVE/DIBIO/ICMBio (4068577), Ofício MPF (8536344), entre outros documentos do processo 02124.000050/2018-53. Nota Técnica em conjunto nº 13918253 (a ser assinada). |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve estar no 2o ciclo do PAN com este formato. A ação foi marcada como concluída desde a 3ª monitoria, porém o ICMBio Noronha entendeu que é ainda necessário insistir na articulação com a Administração da Ilha, quanto às regulamentações e adequações de infraestruturas e também com os estabelecimentos comerciais. Principalmente, em função da mudança de governo e da equipes da Administração e a falta de regulamentação existente com o crescimento urbano de Fernando de Noronha. Sugerimos também uma melhor articulação com o Centro-TAMAR, para unir os esforços relacionados para os grupos de aves e tartarugas-marinhas.
| 1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação | Operação noturna no aeroporto restrita a situações de emergência. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador. |  |  | x | Ação concluída na monitoria 3. Ao longo dos cinco anos do ciclo do PAN foram feitas diversas manifestações em processo sobre o licenciamento do uso de fogos e iluminação em Fernando de Noronha, que estão descritas na coluna de produtos. Foi emitida licença para instalação da iluminação do aeroporto de Fernando de Noronha, que foi acompanhada pelo CEMAVE e NGI Noronha. O licenciamento foi realizado com as condicionantes de ativamento remoto e utilização apenas em casos de emergência. Ação concluida com as normas já acordadas entre o ICMBio, CPRH, ATDEFN e DIx (Concessionária do aeroporto). | Mapa de ninhais de aves marinhas elaborado em 2019 pela equipe CEMAVE para embasamento de iluminação do aeroporto (SEI 6207356) e Ofício 46/2023 (SEI 13528119), no Processo 02124.001404/2017-04. |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN.Produtos planejados inicialmente para a ação foram concluídos. Ação marcada como concluída nas monitorias anteriores, mas é importante ressaltar que houve mudanças no governo e nas equipes da Administração da ilha. Dessa forma, foi realizado um novo Ofício 46/2023 SEI n° 13528119 para reforçar as regras com relação à iluminação do aeroporto de Fernando de Noronha e a restrição de voos noturnos exclusivos para os casos de salve aéreo.
| 1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico | Diagnóstico realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (PARNAMAR Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ocorre em conjunto com outras ações, mas não existe um esforço exclusivo para a ação. |  | x |  | Foram identificadas mais duas espécies invasoras que impactam as aves marinhas em Fernando de Noronha: a Garça Vaqueira e o Teiú. Desta forma, foi desenvolvido um projeto de manejo para controle populacional das garças-vaqueiras (Bubulcus ibis), que ainda está em discussão e está sendo implantado o projeto de manejo para o teiú. | Projeto de manejo de Garças (SEI 13980929) e Projeto de Manejo do Lagarto Teiú (SEI 10812771) no Processo 02071.000001/2022-60. Relatório técnico de sistematização dos dados pertinentes a presença e manejo de EEI na parte emersa de UC Federais (SEI 8951912). | Projeto de manejo das garças já elaborado, falta a revisão. Nas demais localidade não foi possível aprofundar os estudos. | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Paulo Mangini (Tríade) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade. |  |  | x | Ação concluída na monitoria 3. A necessidade de respeito ao número de turistas e moradores respeitando a capacidade de suporte já foi reforçada com alguns documentos e reuniões com o MPF. Até o momento o MPF não tomou nenhuma atitude para reverter o quadro de descumprimento. Recentemente em uma ação da União junto ao STF, foi assinado um acordo de gestão entre o ICMBio e Administração da ilha para manter o número de visitantes em 132.000 visitantes ao ano e 11.000 visitantes ao mês. | Histórico das demandas referentes à capacidade de suporte junto ao MPF no Processo SEI 02124.002234/2018-58. Acordo de gestão no processo 00810.000056/2023-24. |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Custo não estimado. Tentar conseguir recurso nas empresas que atuam nas áreas de reprodução que viabilize a realização dos monitoramentos. | x |  |  | Ação não iniciada. Foi submetido projeto para obter financiamento para esta ação. |  | Não existia um protocolo padronizado, motivo pelo qual foi criada a ação 1.28 na monitoria 3. Faltou recurso financeiro para os trabalhos de campo. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 1.24 | Controle e erradicação de espécies exóticas da flora no Parque Nacional de Fernando de Noronha que afetam as espécies do PAN. | Relatório | Espécies exóticas da flora erradicadas no Parque Nacional de Fernando de Noronha | 2020-03-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Lucas Penna(Bolsista ICMBio/CEMAVE); Paulo Mangini (Tríade); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Parque Nacional de Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  | x |  | O combate à flora exótica foi objeto de contrapartida da concessionária Econoronha, entretanto, apesar da mesma ter apresentado um projeto de erradicação das exóticas do Parque, a mesma alega que a mão de obra prevista por eles mesmos não dá conta do trabalho que é necessário. Até o momento a concessionária executou 2% do plano. Dessa forma, o ICMBio Noronha vem empreendendo esforços para realizar o combate com recursos próprios e com a ajuda de parceiros. | Plano de Ação para o Manejo de Espécies Exóticas Invasoras (Documento SEI nº 13350295) | Problemas de execução junto à concessionária do Parque Nacional. | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Trata-se de uma ação constante que provavelmente durará pelo menos uma década de trabalho se realizado de forma contínua.
| 1.25 | Implementar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Programa piloto implementado com metodologia desenvolvida. | 2021-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Alexandre Sampaio (CBC); Massimo Bovini (JBRJ) | Siriba | Abrolhos | Custo não estimado. | x |  |  | O programa não foi iniciado. |  | A erradicação de roedores foi priorizada nos últimos anos, sendo que os recursos financeiros e humanos da UC foram direcionados para essa ação. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN. O grupo entendeu que no 1o ciclo não foi possível elaborar o programa. Portanto, o segundo cíclo seria dedicado a elaborar o programa e o 3 ciclo para implementá-lo.
| 1.26 | Monitorar a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Relatório anual do NGI Noronha relatando o andamento da ação. | Empreendimentos seguindo as normas de restrição de som e iluminação | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  | x |  | Foram realizadas vistorias pontuais em conjunto com a equipe de fiscalização, mas é necessário fazer uma discussão e aprimorar este monitoramento. Além disso, foi reforçado por meio de nota técnica (nº 13918253) os fatores relacionados com a poluição luminosa e sonora e os impactos negativos gerados no ambiente e grupos de fauna do arquipélago de Fernando de Noronha. | Nota Técnica em conjunto nº 13918253 (a ser assinada). | Não foi estruturada uma metodologia a ser aplicada para a realização deste monitoramento. Esta ação é fundamental, tendo em vista o crescimento urbano de Fernando de Noronha e já foram realizadas ações pontuais. No entanto, deve ser discutido em conjunto uma forma mais sistemática, os métodos de coleta e a periodicidade adequada para realizar esta ação, bem como articular com as equipes das ATs Fiscalização e Ordenamento Territorial das UCs de Fernando de Noronha para aplicar as regulamentações exigidas. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. É necessário estabelecer métodos e critérios.
| 1.27 | Ação 1.27 excluída na Monitoria IV | [13 empty] | Ação excluída na Monitoria 4.
| 1.28 | Elaborar protocolos padronizados para monitoramento de aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados elaborados. | Protocolos disponibilizados e divulgados para uso nas áreas reprodutivas. | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Custo não estimado. |  |  | x | Foi elaborado um protocolo de forma conjunta pelos colaboradores da ação. | Protocolo básico de avaliação de áreas reprodutivas e monitoramento demográfico de Larídeos ameaçados |  | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | Para o próximo ciclo é necessário prever a divulgação do protocolo para as UCs marinhas que possam ter ocorrência, além de parceiros que realizem trabalhos nas regiões de interesse.
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade | 2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso, mídias digitais | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Luciana Medeiros (Biota/AL); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Thiago Otto (Petrobras); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Onofre Monteiro (Aquasis); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores. |  |  | x | Foram elaborados diversos materiais ao longo do primeiro ciclo do PAN. A ação foi concluída com vários produtos e engajamento de todo o grupo. Os livros infantis, jogos e livro de colorir estão em processo de contratação de atualização devido a mudança de categoria e inclusão de nova espécie ameaçada na lista de espécies ameaçadas do MMA de 2022 e assim que as alterações estiverem concluídas será contratada a impressão do material e posterior distribuição. Durante o período compreendido, foram realizadas em Alagoas anualmente, pela ONG Biota, campanhas informativas, com a confecção de cartazes, camisas e bonés, para divulgação dos telefones de contato para reportar encalhes de animais marinhos, que foram colados em estabelecimentos próximos às praias, colonias de pescadores e instituições públicas. Também foram realizados treinamentos em prefeituras e outras instituições, para identificação do encalhe, registro e primeiros socorros em aves marinhas e outros tetrapodes marinhos. O Miniguia das aves de Noronha foi impressos em 2020 e 2022, totalizando 17 mil unidades. Foram disponibilizados totens nos 3 PICs do parque com distribuição dos miniguias da Fauna de Fernando de Noronha. O Guia de aves de Noronha está sendo diagramado e sairá em 2023. A ONG Aquasis confeccionou um guia fotográfico e um miniguia impermeável e um aplicativo incluindo o Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii) como uma das espécies. Nos anos de 2020 e 2021 foram produzidos cartazes informativo do Trinta-réis-róseo (Sterna dougallii), distribuidos em restaurantes e pousadas no período migratório da espécie, contendo QR code de atalho às redes sociais com material informativo. Foram elaborados calendário , publicações em redes sociais e camisas personalizadas para ações envolvendo a espécie em locais onde há registro, além de spots em rádios comunitárias e conversas com pescadores. Foi construído o centro de visitantes com cartazes e modelos didáticos com o Trinta-réis róseo em Icapuí/CE para receber grupos de visitantes. As espécies do PAN foram divulgadas no Instagram do CEMAVE, do PARNAMAR de Abrolhos, do RETER-Trindade e da Aquasis. O projeto Aves de Noronha produziu material em PVC denominado "Fauna Marinha que você vê sem se molhar". Foram impressas 100 unidades de teste e serão impressas mais 1.000. Foram instaladas 5 placas de observação de aves marinhas no PARNAMAR Fernando de Noronha. Foram elaborados materiais impressos do Projeto RETER-Trindade para divulgação das espécies da ilha de Trindade. Foi elaborado também o guia de aves marinhas da REVIS ilha dos Lobos. | Coleção com 4 livros para o público infantil, dois jogos e livro de colorir. Confecção de cartazes, camisas e bonés da campanha pela ONG Biota. Miniguia das aves de Noronha, livro Colorindo Noronha - serie animais e Manual de Observação de Aves de Noronha elaborados pelo Projeto Aves de Noronha. Materiais publicados pela Aquasis. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Luciana Medeiros (Biota/AL), Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha), Patrícia Mancini (UFRJ), Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) e Onofre Monteiro (Aquasis) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. É uma ação contínua. No segundo semestre de 2023 será iniciado o processo de confecção de um livro abordando as aves costeira do Nordeste, incluindo representantes de espécies de aves marinhas incluídas no PAN (Onofre Monteiro - Aquasis).
| 2.2 | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Patrícia Mancini (UFRJ); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Onofre Monteiro (Aquasis); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. O plano deve fazer a concatenação dos planos de todos os projetos e ucs inseridos no trabalho e que possuem divulgação própria. (prever por exemplo postagens regulares para cada projeto ou uc dentro do plano de comunicação, incluindo o Plano de Ação de Controle dos gatos). Inserir no plano a divulgação na imprensa. Definir públicos a serem atingidos e os materiais mais adequados para atingir. SOS Mata Atlântica informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação. |  |  | x | Plano de comunicação elaborado e será disponibilizado na página do PAN como produto. | Plano de comunicação finalizado. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve ser adaptada para a execução do plano de comunicação no 2o ciclo do PAN. A Aquasis renovou contrato com a Petrobrás Socioambiental por mais 3 anos e fará ações de comunicação com aves marinhas com extensão em toda costa equatorial. A Aquasis será parceira na execução deste Plano (Onofre Monteiro - Aquasis).
| 2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado | Observação de aves marinhas incentivada de forma responsável. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ariane Gouvêa (USP); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. |  | x |  | A ação foi concluída para o arquipélago de Fernando de Noronha, no entando ainda é necessário fazer um material geral para as aves marinhas. Há recurso para contratação de serviço para elaboração da publicação no GEF Pró-Espécies. | Manual para Observar Aves em Noronha | Houve grande esforço do grupo na preparação de materiais de divulgação do PAN, não tendo sido possível elaborar esse manual. Para este ano pretende-se contratar consultor para realizar o trabalho. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Deve ser dada continuidade no 2o ciclo do PAN.
| 2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Materiais impressos elaborados e disponibilizados. | Boas práticas incoporadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Vitória Régia (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | ilha da Trindade | ilha da Trindade | Articular com o comandante do Pró Trindade a manutenção do tema na palestra de preparação. |  |  | x | Ação concluída na monitoria 4. O grupo do RETER decidiu que não faria o vídeo, mas apenas o material impresso. Sempre que há embarque do projeto é realizada uma palestra sobre as aves marinhas. | Banner Aves de Trindade e Cartaz procurado (Sula sula) ilha de Trindade. |  | Patrícia Mancini (UFRJ) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Proj. Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. |  |  | x | Em março, julho, outubro e novembro de 2021 foram realizado cursos por meio do programa de capacitação da ACITUR em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco para qualificação de condutores de visitantes no Centro de Visitantes do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Foi elaborado o Manual para Observar Aves em Noronha, tendo sido ministrados 6 cursos para guias de observação de aves, contando com 103 guias de nível básico e 10 de nível avançado. A Aquasis realizou oficinas no ano de 2022 (Icapuí-CE e Paracuru-CE) sobre observação de aves limícolas e marinhas, abordando entre os tópicos as boas práticas para observação de aves. | Capacitações realizadas. Certificados, declarações e relatórios descrevendo atividades. |  | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Cecília Licarião (Aves de Noronha) e Onofre Monteiro (Aquasis) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN e deve-se tentar ampliar para outras áreas.
| 2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos | PARNAMAR dos Abrolhos |  |  | x |  | Foi concluído em abril de 2021 um projeto para renovação da exposição do Centro de Visitantes do ParNaM Abrolhos que inclui a temáticas das aves marinhas, com replicas de aves e quadros com informações das aves marinhas de Abrolhos. | Projeto de renovação do material expositivo do Centro de visitantes do ICMBio Abrolhos. | Ainda falta a implementação do projeto. Estão sendo realizadas a contratação de empresa e demais demandas para execução. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN.
| 2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Materiais impressos e vídeos elaborados e disponibilizados, incluindo um vídeo geral de aves marinhas. | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Silvia Godoy (RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas | Precisamos avançar na sensibilização ambiental a acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no CV para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. Que a ação gere como produto um vídeo nacional falando sobre as aves marinhas, suas ameaças e o papel das ucs na conservação das espécies. |  | x |  | Estão sendo realizadas ações de divulgação das aves marinhas em diferentes UCs (ex. Noronha, Abrolhos, Alcatrazes, Cagarras, entre outros), várias detalhadas na ação 2.1. Porém não foi produzido o vídeo esperado. O PARNAMAR Abrolhos conseguiu inserir a temática das aves marinhas no documentário da NatGeo "Costa das Baleias", da série Brasil Selvagem, que a princípio falaria apenas das baleias jubarte. | Produtos direcionados a UCs pontuados na ação 2.1. Documentário Costa das Baleias. | Não foi mobilizada a elaboração de um vídeo único para a divulgação das aves marinhas. | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN, mas deve-se avaliar a possibilidade de fusão com a 2.1. A partir de 2023 a Aquasis ampliará seu raio de atuação, passando a cobrir o litoral equatorial no Norte e Nordeste do Brasil. As ações de educação ambiental, pesquisa e políticas públicas ocorrerão também em UC's com visitação.
| 2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) | Aumento no número de atividades de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Proj. Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. AVISTAR, Festival de aves em Noronha. |  |  | x | Em 2023 será realizada ação de divulgação da atividade de observação de aves marinhas no AVISTAR em São Paulo com a participação de Camila Gomes, Cecília Licarião e Onofre Monteiro. | Processo 02061.000034/2023-18. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN, ampliando o escopo da ação para outras localidades.
| 2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Alice Pereira (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Inserir o Prof. Luciano Naka da UFPE nessa rede. |  |  | x | Foi feita a articulação para a entrega de exemplares coletados pelo protocolo de monitoramento de aves marinhas em Fernando de Noronha para as coleções da UFPE (Luciano Naka), MZUSP (Luis Fábio), MHNCE-UECE (Marcos Crozariol) e Unicap (Roberta Pinto). Já foram enviados exemplares para as coleções da UFPE e MZUSP. Foi articulada junto com o MZUSP e a UNIME a incorporação da coleção do pesquisador Pedro Lima no acervo do MZUSP. No ano de 2022 foi realizada a doação do material e o transporte para o MZUSP. Parte do material será destinado para coleções didáticas. Também foi articulado junto às instituições do PMP o intercâmbio de materiais taxidermizados e esqueletos entre as coleções das diversas universidades e instituições que compõe o programa, incluindo entre elas o MZUSP que tem interesse em melhorar a representatividade da sua coleção de aves marinhas. | Cartas de anuência das coleções. Ata de reunião do PMP. Carta de doação da UNIME para MZUSP. |  | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Essa ação está em fase de articulação e deve ser levada para o 2o ciclo do PAN. Considerar incluir o enriquecimento de coleções científicas e enviar kits de material didático para universidades interessadas
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial | 3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5 | x |  |  | Ação não realizada. |  | Ação muito abrangente. Pouco recurso humano para se dedicar. |  | A ação deve ser mantida, mas sendo necessário revisar o texto da ação. Direcionar para problemas claros e pontuais já identificados.
| 3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional |  |  | x |  | A COESP está finalizando o PRIM-PGMar. Esse produto traz análises de compatibilidade entre a conservação de espécies ameaçadas e sensíveis a exploração de petróleo e gás em ambiente marinho e a produção do setor. Inclui nas análises 11 das 13 espécies presentes neste PAN. No entanto, só será possível disponibilizar as informações após a publicação do PRIM. Um produto interessante para este PAN será o guia de medidas mitigadoras relacionadas ao PRIM-PGMar, que tem a pretensão de trazer as principais medidas mitigadoras por grupo funcional. |  | O PRIM-PGMar estava previsto para ser publicado no 2º semestre de 2021 mas ainda não foi disponibilizado. | Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | É uma ação relevante, cujo produto certamente auxiliará na melhoria dos estudos ambientais e monitoramentos exigidos no âmbito do licenciamento. Avaliar pertinência de juntar à ação 3.3, caso o grupo entenda pertinente manter a ação.
| 3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Onofre Monteiro (Aquasis); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas. O TAMAR elaborou guia de licenciamento ambiental que está sendo muito utilizado pelos licenciadores. Essa pode ser uma alternativa interessante para as aves marinhas também. (https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/guia_licenciamento_tartarugas_marinhas_v8.pdf). Documento da Energy Task Force (https://portals.iucn.org/library/node/49283 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development e https://www.cms.int/en/taskforce/energy-task-force). |  |  | x | O IBAMA publicou em 2020 o Termo de referência padrão para o licenciamento de eólicas offshore. O CEMAVE realizou a análise e fez sugestões na elaboração do Termo de Referência. Em 2022 foi publicada a 4ª Edição do Relatório de eólicas do CEMAVE, na qual foi inserido um capítulo sobre os impactos das eólicas offshore nas aves marinhas. A Aquasis está criando um documento com o intuito de propor diretrizes para avaliação de impactos potenciais no litoral do Ceará. O documento será de domínio público. | 4ª Edição do Relatório de eólicas do CEMAVE, publicado em 2022. Termo de referência padrão publicado pelo IBAMA em novembro de 2020. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) e Onofre Monteiro (Aquasis) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN dessa forma genérica. Porém a atividade eólica offshore pode gerar um grande impacto e deve ser tratada com atenção no próximo ciclo.
| 3.4 | Ação 3.4 excluída na Monitoria I | [13 empty] | Ação excluída na Monitoria 1.
| 3.5 | Ação 3.5 excluída na Monitoria I | [13 empty] | Ação excluída na Monitoria 1.
| 3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | GERCO/MMA = Gerenciamento Costeiro/ Ministério do Meio Ambiente | x |  |  | Ação não realizada. |  | Não foram elaborados os documentos propostos nas ações anteriores devido à sua complexidade, por isso não foi possível articular com o GERCO/MMA. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação | Documento elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo | Unidades de Conservação com ocorrência de aves marinhas. |  |  | x |  | Foi enviado formulário para as unidades de conservação questionando sobre a presença do tema aves nos planos de manejo. Pelo baixo índice de respostas, está sendo realizado um levantamento complementar do tema com apoio de uma voluntária do CEMAVE, nos planos de manejo das UCs marinhas. Foi elaborada uma primeira versão do documento que poderá ser aprofundado com o resultado do levantamento que está sendo realizado nos planos, mas que ainda não foi concluído. O CEMAVE é consultado no processo de elaboração dos planos de manejo do ICMBio e encaminha para as UCs as ações de PAN que são pertinentes para serem consideradas na elaboração do plano daquela unidade. | Primeira versão do documento de diretrizes para planos de manejo. Manifestação do CEMAVE nos processos de PM (Exemplos: ESEC Taim (02070.009125/2017-53), RESEX Corumbau (02070.007544/2018-31), REVIS Ilha dos Lobos (02070.002649/2019-85), REVIS Santa Cruz e APA Costa das Algas (02070.000372/2021-71), APA de Fernando de Noronha (02070.003368/2023-26). | Pela grande quantidade de planos de manejo a serem lidos e pequena disponibilidade de pessoas para realizar o trabalho, está ocorrendo de forma lenta. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Essa ação pode ser levada para o 2o ciclo do PAN para ser concluída.
| 3.8 | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP |  |  | x | Relatório inserido no SEI relacionando os acordos internacionais que podem ter implicação para as aves marinhas deste PAN (Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB, Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR). Análise em 2022 (matriz de monitoria 4) sugere que o relatório prescindia de atualização, uma vez que não foram recebidas novas demandas de participaçaõ em acordos e implicações adicionais. Além da participação do CEMAVE no Roseate Tern Species Recovery Group e na Energy Task Force que faz parte de convenção já relacionada (CMS) não houveram novidades em relação aos acordos internacionais mencionados no relatório produzido, portanto, o mesmo não foi atualizado e permanece vigente. | Processo SEI 02061.000118/2018-86. |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental. Importante reforçar a lacuna de criação de uma UC nas ilhas costeiras do Espírito Santo, que são importantes para a reprodução de espécies ameaçadas. Importante reforçar a proposta de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN. |  |  | x | Todos os processos foram devidamente acompanhados, conforme previsto na ação. | Acompanhamento e, quando demandado, instrução de processos SEI 02070.000020/2008-48, 02009.002052/2007-41 e 02070.001206/2011-10, além dos processos ICMBio 02009.003372/2003-94 e IBAMA 02009003372/03-50 e 02009.002052/2007-41. Diagnóstico Biológico e Sócio-Econômico para a proposta de criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e um Monumento Natural Marinho (MONA) no Arquipélago São Pedro e São Paulo. Diagnóstico Biológico e Sócio-Econômico para a proposta de criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e um Refúgio de Vida Silvestre (MONA) na Cadeia Vitória-Trindade. Proposta de Limites e Categoria para Unidade de Conservação na Zona Costeira Sul Capixaba - PARNAMAR Ilha dos Franceses. |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações que venham aportar ou fundear nas ilhas da Trindade e Santa Bárbara em Abrolhos. | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | ilha da Trindade e Abrolhos | ilha da Trindade e Abrolhos |  |  | x |  | O Plano de Biossegurança está sendo realizado no âmbito de uma consultoria do PARNAMAR Abrolhos e já está com redação bastante adiantada, sendo necessárias reuniões com a equipe da unidade e colaboradores para finalização e elaboração de documento para encaminhamento do mesmo para a marinha e para uso pela própria gestão da unidade. | Versão mais atual do "Plano de biossegurança (Prevenção, detecção e resposta rápida) para o combate de roedores no ParNaM Abrolhos". | A consultoria demorou mais tempo do que o esperado e pretende-se fazer um documento baseado nas recomendações dadas no Plano de biossegurança do ParNaM Abrolhos. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 3.11 | Documento destacando o impacto de espécies exóticas e a importância do controle de introdução destas encaminhada ao órgão competente (Abrolhos - Marinha e Fernando de Noronha - Administração da ilha, empresas aéreas, aeroporto, porto) | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Tainah Guimarães (ICMBio/CBC) | Fernando de Noronha e Abrolhos | Fernando de Noronha e Abrolhos | Custo não estimado. O Art. 31 do SNUC já proibe a introdução de espécies exóticas em Ucs, portanto seria importante direcionar a ação para a APA de Fernando de Noronha e para a ilha Santa Bárbara. Patrícia Mancini auxiliará na elaboração do documento. Embasar na Normam da ilha de Trindade e no PM da APA em Fernando de Noronha. |  |  | x | Ao longo dos ultimos anos, foram feitas várias gestões junto a Administração da ilha sobre o tema das exóticas e foram publicadas normativas de controle, além de programas de controle de exóticas. | Portaria AG/ATDEFN Nº 057/2020, Decreto Distrital Nº 007/2022 em Fernando de Noronha. |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 3.12 | Excluída na monitoria I | [13 empty] | Ação excluída na Monitoria 1.
| 3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Rafael Revorêdo (CEMAM/UFRN) | 300000 | Flávio Lima (UFRN); Pedro Lima (UFBA); Mauro Pichorim (UFRN); Andros Gianuca (UFRN); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Solon (CEMAM) | Galinhos, Galos e Guamaré/RN | Abrangência Internacional (Costa Leste dos Estados Unidos e Nordeste brasileiro) | A estimativa de R$ 300.000 é anual e depende de aprovação de projeto para renovação. |  |  | x | Está sendo realizado o segundo ano de monitoramento da linha de energia da praia, a qual recebeu a instalação de sinalizadores, ocorrendo dentro do previsto. Após constatação de uma nova área de mortandade de aves (não só marinhas) no monitoramento de 2022, a nova linha também passou a ser monitorada em 2023 diariamente, e se iniciou articulação para adoção de medidas mitigadoras para o impacto. O segundo ano de monitoramento de ambas as linhas vem reforçando a existência do problema e levantando novos questionamentos sobre as medidas mitigadoras adotadas. As análises realizadas até o momento demonstram uma redução significativa das colisões com o uso dos sinalizadores, porém a eficiência da medida ainda está sendo analisada, o que levou a um pausa no avanço com uso dessa abordagem em novas áreas sensíveis. | Relatório preliminar com dados de 2022 e 2023 para análise interna do PAN de Aves Marinhas (CEMAM). |  | Rafael Revorêdo (CEMAM/UFRN), Daniel Solon (CEMAM/UFRN) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN. Necessário realização de estudos de telemetria, GIS e monitoramento para levantamento e áreas sensíveis para aves marinhas e limícolas na costa setentrional do RN.
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas | 4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni FURG) |  | Márcio Efe (UFAL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. | x |  |  | Foi elaborado o protocolo do monitora para interações com a pesca, no entanto não está sendo acompanhado pelo grupo do PAN. Não foi articulada a elaboração de um protocolo específico para as espécies do PAN. |  | Não recebemos informações da articulação da ação e não acompanhamos a aplicação do protocolo do monitora. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 54500 | Leandro Bugoni (FURG); Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Márcio Efe (UFAL); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Luís Gustavo Cardoso (FURG); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira). Fundamental o monitoramento destas pescarias, sobretudo a bordo das embarcações, ou por meio de outras tecnologias (vídeos) que permitam o acompanhamento a bordo, além do estímulo aos mestres do preenchimento do mapa de bordo. Capacitações em identificação dos observadores, ou mesmo de pescadores poderia auxiliar na obtenção dos dados destas capturas incidentais (material de comunicação, como apontado na ação 4.1). | x |  |  | Não houve novidade em relação ao registro de interação das espécies do PAN com a pesca de emalhe. Foi realizado pelos pesquisadores do CEPSUL, em julho de 2022, de uma capacitação de observadores científicos, em Rio Grande/RS, na qual foram repassadas as orientações necessárias para obtenção dos dados de capturas incidentais de aves marinhas. Está sendo realizado embarque de observador de bordo em Fernando de Noronha e não foram relatadas interações negativas das espécies do PAN com nenhuma arte de pesca. |  | Não tem ocorrido embarque de observadores de bordo nas frotas elencadas, o que dificulta a obtenção de dados novos. Em março de 2022, o CEPSUL conseguiu um embarque de observador científico na modalidade de arrasto de fundo para obtenção de informações para o Plano de Recuperação do Peixe-Batata, sendo que embarcação atuou entre as profundidades de 250 e 490 metros em frente ao Rio Grande/RS, mas, segundo informações do observador, não houve interação com aves marinhas. | Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN pois nos 5 anos do 1o ciclo não houve indícios de interação negativa com as espécies do PAN.
| 4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 73000 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações. |  | x |  | Carta convite para contratação de consultoria para realização do estudo está em fase de revisão. | 02061.000114/2022-84 | Processo de contratação ainda não foi realizado. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Travassos (UFRPE) | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Travassos (UFRPE) | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Articular com PROTUNA. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR. | x |  |  | A ação não foi realizada. |  | Não tem ocorrido embarque de observador de bordo no âmbito do Protuna | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN pois nos 5 anos do 1o ciclo não houve indícios de interação negativa com as espécies do PAN.
| 4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paloma Lumi (FURG); Onofre Monteiro (Aquasis); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. Verificar se é possível identificar com a Roberta Santos (ICMBIO/CEPSUL) a proveniência dos conteúdos (cefalópodes) de algumas espécies foco do PAN para identificação, visando contatar os pesquisadores que têm feito essas pesquisas. |  | x |  | Foram identificadas as áreas de forrageamento das espécies do PAN (Phaethon, Sula sula e Pterodroma) em Abrolhos e Noronha, mas até o momento não foi possível acessar as informações sobre as áreas de pesca. A Aquasis realizará embarques no litoral cearense a partir de 2023 em busca de determinar melhor as áreas de forrageamento de Sterna dougallii no litoral do Ceará, bem como articular estudo de etno com pescadores e dieta das aves. | Cartilha Territórios tradicionais pesqueiros de Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri - Bahia. Planilha com levantamento de artigos com área de forrageamento de aves marinhas. Artigo Nunes et al. 2021 Ecological trap for seabirds due to the contamination caused by the Fundão dam collapse, Brazil. | Dificuldade de acessar as informações sobre as áreas de pesca. | Márcio Efe (UFAL) e Onofre Monteiro (Aquasis) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN pois nos 5 anos do 1o ciclo não houve indícios de interação negativa com as espécies do PAN.
| 4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Leandro Bugoni (FURG); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Deisi Balensiefer (APA Marinha Baleia Franca/ICMBio) | Costa sul/sudeste | Costa sul/sudeste | Custo não estimado. Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca. É mais possível criar áreas de exclusão à pesca do que criar medidas mitigadoras, visto que a pesca de emalhe tem uma interação muito difícil de mitigar com todos os grupos. | x |  |  | Não foram propostas medidas mitigadoras de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe. |  | Não foram detectadas propostas com os parceiros do PAN. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN pois nos 5 anos do 1o ciclo não foi possível encontrar um grupo que se dedicasse à ação.
| 4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Rosana Subirá (IUCN) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. | x |  |  | Não foram propostas medidas mitigadoras de captura incidental em função de não terem sido identifcadas interações negativas. |  | A falta do programa de observadores de bordo com foco nas interações negativas das frotas pesqueiras com as aves faz com que se gere muito poucos dados para embasar as medidas. Até o momento não foram registradas interações negativas significativas para as espécies do PAN. | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | A ação não deve continuar no 2o ciclo do PAN pois nos 5 anos do 1o ciclo não houve indícios de interação negativa com as espécies do PAN com as artes de pesca.
| 4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Onofre Monteiro (Aquasis) |  |  | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Custo não estimado. |  |  | x | Não tem sido mais registrados relatos dessa prática no Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia, mas são sempre levantadas informações em campanhas de campo em áreas do Ceará e RN. O mesmo levantamento será realizado para o restante do litoral equatorial a partir de 2023 com abragência da área de atuação do projeto da Aquasis. | Relatório Aquasis. |  | Onofre Monteiro (Aquasis) | Pelos resultados do 1o ciclo do PAN não são identificados mais locais onde ocorra essa prática, não sendo necessário incluir ação no 2o ciclo.
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas | 5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer ou relatório técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  | x | Foi realizado o acompanhamento de rotina no âmbito do licenciamento ambiental durante todo o primeiro ciclo do PAN, porém não houve esforço de consolidação de melhorias para os PPAF, tendo em vista que não surgiu nenhuma situação nova que demandasse alguma atualização técnica. Os Planos prevêem ações genéricas de proteção às aves, incluindo espécies do PAN, porém sem direcionamento a essas. Ao menos uma vez no período houve acionamento de PPAF, no vazamento da P-53, Bacia de Campos, porém não há registro de impacto sobre espécie do PAN. | Os produtos elaborados com relação indireta com a ação, são as análises dos PPAF e dos exercícios simulados. |  | Leandro Valentim (CGMAC/Ibama) | Para os analistas do licenciamento, o acompanhamento e subsídio técnico externo são fundamentais para a manutenção do bom trabalho. Não é necessário incluir a ação no 2o ciclo, mas caso haja um incidente avaliar se o plano foi eficaz. Caso não seja, recomenda adicionar uma ação para atualização do documento.
| 5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 10000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto) |  |  | x | Os Projetos em execução têm sido avaliados pela equipe técnica do Ibama, que tem foco no cumprimento de condicionantes das licenças ambientais. Em setembro do ano passado iniciou-se um esforço interno (Ibama) de automatização do recebimento dos dados dos Pmave, permitindo a consolidação dos dados. O esforço encontra-se ainda em andamento, mas tem potencial de facilitar compilações específicas para acompanhamento do PAN, por exemplo. O Prof. Márcio avaliou os dados dos Projetos (PMAVE) e não identificou impacto significativo das estruturas. | Pareceres e Informações Técnicas de análise dos Relatórios Anuais ou Finais dos Projetos, realizados pela equipe do Ibama. Relatório de avaliação do impacto das estruturas petrolíferas sobre as aves marinhas. Fotos de interação encaminhadas pelo pesquisador Pedro Lima. |  | Leandro Valentim (CGMAC/Ibama) | Uma vez concluído o esforço de automatização no recebimento dos dados e disponibilização ao público externo, o acompanhamento pelo PAN e demais interessados será facilitado. Possível incluir uma ação com as condicionantes do licenciamento de petróleo e gás.
| 5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Marcio Efe (UFAL); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. |  |  | x | O Cemave apresentou ao longo do primeiro ciclo do PAN análises dos Relatórios Técnicos dos PMP em conjunto com os demais Centros relacionados, fornecendo subsídios para o acompanhamento e melhorias dos Projetos. Analistas do Centro também acompanham as Reuniões de Análise Crítica do PMP-BS, contribuindo para o seu desenvolvimento. Foi demandado pelas instituições do PMP a criação da Rede Brasileira de Atendimento a Encalhes e Informação de Pinguins (REPIN), sendo que fizemos todo o processo de criação e sua portaria foi publicada em março de 2023. Os PMP já têm seus dados publicados no Simba, de acesso universal, o que facilita o acompanhamento por todos os interessados. | Nota Tecnica nº 26/2019/CEMAVE/DIBIO/ICMBio. Informação Técnica Conjunta nº 4/2020-CEMAVE/DIBIO/ICMBio (SEI 6938472) e Nota Técnica nº 16/2021/CMA/DIBIO/ICMBio (SEI 9103720, Processo 02070.001532/2020-18). Participação CEMAVE na Reunião de Análise Crítica do Comitê Técnico do PMP-BS (Carta Petrobrás SEI 9022854 e Anexo 9022874, Processo 02070.003882/2021-08). Portaria de criação da REPIN (SEI 13650923, Processo 02061.000102/2022-50). |  | Leandro Valentim (CGMAC/Ibama) | A contribuição e análise contínua de especialistas e interessados é de grande valia para o aprimoramento dos PMP. Manter a ação no 2o ciclo do PAN, avaliando a possibilidade de incluir os PMPs de portos.
| 5.4 | Excluída na monitoria III | [13 empty] | Excluída na monitoria 3.
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN | 6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 30000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo estimado para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN. Foi sugerido inserir o Prof. José Lailsons da UFRJ, no entanto ele não respondeu aos contatos. | x |  |  | Foi estruturado um protocolo de atividade nas UCs de Fernando de Noronha, com foco na avaliação do estado de saúde das aves, bem como a entrega de exemplares coletados por meio deste protocolo para as coleções científicas da UFPE e MZUSP para a realização de estudos específicos. Porém, pela ação ser mais abrangente, foi considerada como não realizada. | Protocolo de atividade da UC. Ofício n°009/2023 Diagnótico Animal laudo de suspeita de Influenza. | Estado de emergência impostas pela COVID-19 inviiabilizou as reuniões. Após a pandemia não houve tempo hábil para mobilizar as pessoas. | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | A ação é importante, mas sendo necessário para o 2o ciclo reformular o texto da ação e os produtos.
| 6.2 | Avaliar e monitorar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existentem gaps de informações. | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Jean Ramos (Tríade); Ricardo Krul (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Áreas de reprodução | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Patrícia fará planilha compartilhada no formato DRA (Disease Risk Assessment - IUCN) para ser preenchida com os trabalhos já realizados. |  | x |  | Protocolo de atividade estruturado nas UCs de Fernando de Noronha, com foco na avaliação do estado de saúde das aves. De forma mais relevante, foi realizado o diagnóstico de um caso de suspeita de gripe aviária em dois indivíduos de Sula sula encontrados mortos. O protocolo de avaliação foi bem exectuado e houve uma articulação inter institucional para a realização do diagnóstico. O laudo apontou o resultado negativo para Influenza e a equipe local se mantém em alerta para estas ocasiões. Foi publicado um artigo com uma revisão sobre os problemas de saúde e conservação das aves marinhas no Brasil. | Protocolo de atividade da UC. Ofício n°009/2023 Diagnótico Animal laudo de suspeita de Influenza. Martini; Mangini; Lange. 2022. Seabirds Health and Conservation Medicine in Brazil. Journal for Nature Conservation 69(3–4):126238. DOI: 10.1016/j.jnc.2022.126238] | A ação não concluída, apesar de haver resultados palpáveis. Há uma dinâmica temporal na manifestação de doenças ou ausência delas. Adicionalmente, não houve um esforço mais amplo em levantamentos epidemiológicos a campo, sendo mais ações reativas e episódios específicos do que levantamentos epidemiológicos ativos. | Paulo Mangini (Tríade) e Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Verificar com o grupo se a ação deve continuar no 2o ciclo. Caso permaneça, o Pedro Lima tem interesse em colaborar com a ação. Necessário também ajustar os produtos.
| 6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 55640 | Paulo Mangini (Tríade); Paloma Lumi (FURG); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS); Daniela Mariani (UFRPE); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN |  |  | x | Foi realizada em 2022 oficina presencial para discussão e aprofundamento/pactuação de critérios para soltura de aves marinhas após reabilitação. Foi concluída a etapa de priorização e ranqueamento em uma análise de risco sanitário para as aves marinhas reabilitadas no Brasil. Foram concluídas as etapas: Etapa (1)- Grupo de trabalho responsável por compilar dados e atualizar a revisão de literatura para patógenos, além de avaliar quais as técnicas diagnósticas que seriam viáveis no contexto brasileiro. O trabalho iniciou-se desde 2020, por um grupo formado por quatro pessoas. Modelo de resumo de patógenos de importância que foi utilizado em oficinas de Disease Risk Assessment (DRA - exemplo Kakapo) e manual da IUCN sobre o assunto orientaram a implementação da ação. Ampla revisão foi concluída no âmbito do PAN Albatrozes e Petréis ACAP para patógenos já diagnosticados para albatrozes e petréis no mundo. Trata-se de estabelecimento de um ponto de partida e tem sido continuamente atualizado. Foi concluída com sucesso a Oficina para a discussão presencial com foco em apresentar e aprofundar o conhecimento e entendimento sobre a questão e priorizar protocolos e critérios para soltura após reabilitação. A lista de participantes contou com representantes dos órgão tomadores de decisão em relação à gestão de fauna e monitoramento/reabilitação ao longo do litoral: IBAMA COEXP, IBAMA CGMAC (Fauna), e ICMBio, além de órgãos gestores de questões relacionadas à saúde silvestre: MAPA, FIOCRUZ e OIE. Além destes, foi primordial a participação presencial de especialistas que de fato tem experiência histórica em campo com análise de risco, epidemiologia, ecologia das aves marinhas e/ou reabilitação e soltura de albatrozes, petréis e outras aves marinhas ameaçadas. | Formalização das consultas, priorização e protocolos discutidos constam do processo SEI 02061.000136/2022-44. Infuenza de Alta Patogenicidade: Notas Técnicas sobre o manejo do risco desta doença para aves marinhas foram tratados (SEI ICMBio e SEI MAPA 25761074). Complementarmente foi produzido um documento técnico para aves marinhas em geral no âmbito do ACAP. Em inglês: https://www.acap.aq/resources/acap-conservation-guidelines/4084-guidelines-for-working-with-albatrosses-and-petrels-during-h5n1-avian-influenza-outbreak/file // Em espanhol: https://www.acap.aq/es/resources/guias-de-conservacion-acap/4085-directrices-para-trabajar-con-albatros-y-petreles-durante-influenza-aviar-h5n1/file |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | A ação deve continuar, sendo necessária a publicação do protocolo oficial determinando os critérios sanitários para soltura. Etapa sobre discussão do manejo do risco para patógenos priorizados deve ocorrer nos próximos anos. Prioridade máxima foi dada para a Infuenza de Alta Patogenicidade e recomendações sobre o manejo do risco para esta doença para aves marinhas foram tratados em duas Notas Técnicas e um documento técnico para albatrozes e petréis no âmbito do ACAP. Em inglês: https://www.acap.aq/resources/acap-conservation-guidelines/4084-guidelines-for-working-with-albatrosses-and-petrels-during-h5n1-avian-influenza-outbreak/file // Em espanhol: https://www.acap.aq/es/resources/guias-de-conservacion-acap/4085-directrices-para-trabajar-con-albatros-y-petreles-durante-influenza-aviar-h5n1/file
| 6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-03-01 | 2023-03-03 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 18000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. É importante também verificar se há pesquisas com animais vivos para a possibilidade de coletas de amostras. É importante também selecionar áreas e espécies prioritárias para realizar monitoramento. Neste monitoramento podem ser utilizadas espécies mais comuns, mas que tenham similaridade com as espécies do PAN. Devem ser incluídas também áreas a princípio não contaminadas para estabelecer linhas de base. |  | x |  | Uma compilação de artigos sobre o tema está em andamento em parceria com outros 2 pesquisadores. | Planilha com artigos compilados na pasta de produtos | Não foi possível priorizar essa atividade. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN
| 6.5 | Excluída na monitoria III | [13 empty] | Excluída na monitoria 3.
| 6.6 | Ação 6.6 agrupada com a ação 6.1 na monitoria I | [13 empty] | Ação agrupada com a ação 6.1 na monitoria I
| 6.7 | Estabelecer protocolo para programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e poluentes emergentes em espécies do PAN. | Protocolo de monitoramento estabelecido | Programas de monitoramento padronizados. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 10000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. Abordar essa ação no âmbito da ação 6.1. | x |  |  | Protocolo não estabelecido. |  | O grupo não conseguiu estabelecer o protocolo neste ciclo por sobrecarga de trabalho dos participantes da ação. | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | A ação deve continuar no 2o ciclo do PAN

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Marinhas - PAN Aves Marinhas
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
Data da monitoria |  | 10 a 14 de abril de 2023
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2023)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 14 | 22.95%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 21 | 34.43%
| Concluída | 26 | 42.62%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 61 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 26 | 5 | 11 | 10
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 3 | 6
| OBJETIVO 3 | 10 | 2 | 3 | 5
| OBJETIVO 4 | 8 | 5 | 2 | 1
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 5 | 2 | 2 | 1