## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
VISÃO DE FUTURO
Populações de aves marinhas restabelecidas exercendo sua dinâmica natural e coexistindo com as atividades antrópicas
OBJETIVO GERAL
Promover a recuperação das populações e mitigar as principais ameaças às aves marinhas e seus habitats
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promover e ampliar a valorização das aves marinhas pela sociedade
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Evitar a perda e recuperar a qualidade dos habitats reprodutivos das espécies alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores nas ilhas secundárias de Fernando de Noronha | Mapa de ocorrência e densidade populacional | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Meio (erradicada ratos, suspeita camundongos), ilha Rata e ilha do Chapéu (não foi comprovada a presença de rato, mas precisa acompanhar). | Ilha do Meio, ilha Rata, ilha Sela Gineta, ilha Rasa, ilha do Morro da Viuvinha (ainda não foi detectada presença de rato), ilha do Chapéu , ilha do Leão, ilha Cabeluda | Custo não estimado.
1.2 | Controlar as populações de roedores na ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata, em Fernando de Noronha | Relatório | Populações de roedores controladas ou erradicadas | 2018-03-02 | 2023-03-02 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | ilha do Meio, ilha do Chapéu (se for detectada a presença na 1.1) e na ilha Rata | ilha do Meio, ilha do Chapéu e na ilha Rata | Custo não estimado.
1.3 | Desenvolver projeto piloto para controle de gatos ferais e não-domiciliados no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Protocolo de manejo de gatos ferais e não domiciliados definido. | Protocolo de manejo para controle de gatos ferais | 2018-03-03 | 2023-03-03 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Filipe Sobral (UFRPE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha). | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Sancho, Ponta das Caracas e Capim-Açú. | Custo não estimado.
1.4 | Subsidiar a elaboração do programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha | Documento técnico indicando áreas e espécies da flora prioritárias para a reprodução das aves do PAN | Programa de recuperação da flora nativa no Parque Nacional de Fernando de Noronha, contemplando as aves marinhas | 2018-03-04 | 2019-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Parque Nacional de Fernando de Noronha. | Custo não estimado.
1.5 | Implementar programa de erradicação de roedores no Arquipélago dos Abrolhos | Programa implementado | Roedores erradicados | 2018-03-05 | 2023-03-03 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 50000 | Paulo Mangini (Tríade); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Fernando Repinaldo (ICMBio/PARNA Marinho dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS), Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Arquipélago dos Abrolhos | Arquipélago dos Abrolhos
1.6 | Articular junto à Marinha do Brasil um programa de manejo das cabras da Ilha Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos. | Relatório | Cabras sem acesso a áreas ocupadas por ninhais de aves. | 2018-03-06 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 7000 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos. | Ilha de Santa Bárbara, arquipélago dos Abrolhos.
1.7 | Diagnosticar a ocorrência, distribuição e o impacto da flora exótica nas aves marinhas no Arquipélago dos Abrolhos. | Diagnóstico elaborado | Flora exótica e impactos conhecidos. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Massimo Bovini (JBRJ); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Alexandre Sampaio (CBC) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos
1.8 | Elaborar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos. | Programa piloto elaborado para ilha Siriba. | Programa piloto de recuperação da flora nativa para a ilha Siriba elaborado. | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 20000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Massimo Bovini (JBRJ) | ilha Siriba | Arquipélago dos Abrolhos
1.9 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies constantes no PAN Aves Marinhas que nidificam na Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago dos Abrolhos. | Protocolos padronizados; Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | lha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago dos Abrolhos, e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Ilha da Trindade, Arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélago dos Abrolhos e ilhas costeiras do sul e sudeste. | Continuar a dispender energia constante para captação de recursos a fim de garantir a continuidade do importante monitoramento as aves marinhas que está sendo realizado nas ilhas oceânicas. A aprovação do RETER-Trindade garante recursos até 2022 par a ilha da Trindade, o GEF Mar até 2020 para Fernando de Custo não estimado. Noronha e Abrolhos e para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Sterna hirundinacea) não são necessários recursos devido a proximidade da articuladora. Procurar sistematizar melhor e obter dados atuais e de maneira contínua em relação ao monitoramento de Sterna hirundinacea nas ilhas do sudeste e sul do Brasil. Confirmar se o Pró-Espécies financiará esta ação por meio de recursos do GEF.
1.10 | Diagnosticar a ocorrência e estimar o tamanho populacional de roedores na Ilha da Trindade | Diagnóstico elaborado | Distribuição e abundância de roedores conhecidas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | André Elias (UnB); Fabrício Escarlate (ICMBio/COPAN); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado.
1.11 | Contribuir para a continuidade do programa de recuperação da flora nativa na Ilha da Trindade | Relatório técnico | Recuperação da flora nativa. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Massimo Bovini (JBRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado. Foram sugeridos os nomes de Silvia Ziller (Instituto Hórus) e Michele Dechoum (Instituto Hórus) mas elas não aceitaram, justificando ainda não estarem envolvidas com o projeto.
1.12 | Instalar substrato artificial para nidificação de Fregata minor e Fregata ariel na Ilha da Trindade | Substrato instalado | Espécies nidificando nos substratos. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Vitória Régia (SECIRM); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Ilha da Trindade | Ilha da Trindade | Custo não estimado.
1.13 | Desenvolver estratégias para mitigar a predação de ninhos de Phaethon lepturus na Ilha do Chapéu por Johngartia lagostoma e Grapsus grapsus | Estratégias desenvolvidas | Predação mitigada. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Ilha do Chapéu (Fernando de Noronha). | Custo não estimado.
1.14 | Realizar experimento com ninhos artificiais para Puffinus lherminieri em Fernando de Noronha | Relatório técnico | Experimento realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
1.15 | Prospectar novas áreas reprodutivas de Puffinus lherminieri, Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus no Brasil. | Relatório técnico | Áreas reprodutivas identificadas. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) | 62080 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Márcio Efe (UFAL); Ivan Campos (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Patrick Pina (Operação 30Réis); Camila Domit (LEC-CEM/UFPR); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilhas do ES, baía da Guanabara, Currais (2 ilhotas menores externas), ilha do Papagaio (Macaé), ilha Rasa (RJ), ilha dos Franceses (Arraial do Cabo), arquipélago de Santana (Macaé), Alcatrazes e laje de Santos (SP). Fernando de Noronha. | Ilhas costeiras do Espírito Santo e do sul e sudeste do Brasil. Fernando de Noronha. | Para as ilhas costeiras da região sudeste R$ 20.000 (deslocamento, estadia, alimentação e embarcação para duas pessoas) para um levantamento inicial das áreas de nidificação.
1.16 | Ação 1.16 excluída na Monitoria I
1.17 | Testar técnicas para proteção de colônias de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus contra Larus dominicanus | Relatório técnico | Diminuição da predação por Larus | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | ilha dos Cardos (Florianópolis) | Áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Patrícia Serafini solicitará bolsa PIBIC do ICMBio para fazer esse trabalho com um aluno da UFSC.
1.18 | Reforçar a necessidade de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios adjacentes às áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Parecer técnico | Implementação da PNRS | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Municípios das áreas detectadas na ação 1.15 como de reprodução das espécies. | Custo não estimado. Retomar monitoramento das colônias para trazer informações sobre municípios a serem contactados e estado das mesmas. Fazer levantamento dos locais já conhecidos de reprodução para concluir uma primeira versão do parecer e enviar para os municípios (Patrícia Mancini e Larissa farão esse levantamento).
1.19 | Propor a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Proibição de fogos de artifício | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o documento técnico instruindo MPF já foi enviado.
1.20 | Articular junto ao Ministério Público Federal estratégias de restrição à poluição luminosa e operação comercial noturna no aeroporto de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF e reuniões de articulação | Operação noturna no aeroporto restrita a situações de emergência. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. Acompanhar o desfecho da situação, mas o produto da ação já foi realizado. Verificar se o ICMBio emitiu autorização de licenciamento para o órgão licenciador.
1.21 | Diagnosticar ocorrência e distribuição de outras espécies exóticas com potencial de impacto negativo nas aves marinhas ameaçadas da Ilha da Trindade, nos Arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha, e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Relatório Técnico | Diagnóstico realizado. | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) | 71000 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Lucas Cabral (PARNAMAR Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ilha da Trindade, arquipélagos dos Abrolhos e Fernando de Noronha e nas áreas reprodutivas de Sterna hirundinacea e Thalasseus maximus | Ocorre em conjunto com outras ações, mas não existe um esforço exclusivo para a ação.
1.22 | Reforçar a necessidade de manter o número de turistas e moradores respeitando a Capacidade Suporte para o arquipélago de Fernando de Noronha | Documento técnico instruindo MPF | Manter a saúde das populações de aves marinhas em Fernando de Noronha | 2018-03-07 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. A preocupação com a possibilidade de intensificação da extrapolação da capacidade suporte do arquipélago foi especialmente destacada na Nota Técnica nº 5/2017/PARNA Mar Fernando de Noronha/ICMBio - 1190043; na Recomendação nº 01/2017 – Conselho da APA Fernando de Noronha - 1214935 e na Nota Técnica nº 6/2017/COESP/CGCON/DIBIO/ICMBio – 1462880 (02124.001404/2017-04). O Ricardo possui informações da equipe que foi em final de abril apresentar os resultados para o conselho gestor da unidade.
1.23 | Monitorar de forma padronizada aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Relatórios de monitoramento | Dados demográficos conhecidos e comparáveis entre populações. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, baía da Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (ESEC Tamoios). | Custo não estimado. Tentar conseguir recurso nas empresas que atuam nas áreas de reprodução que viabilize a realização dos monitoramentos.
1.24 | Controle e erradicação de espécies exóticas da flora no Parque Nacional de Fernando de Noronha que afetam as espécies do PAN. | Relatório | Espécies exóticas da flora erradicadas no Parque Nacional de Fernando de Noronha | 2020-03-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Lucas Penna(Bolsista ICMBio/CEMAVE); Paulo Mangini (Tríade); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) | Parque Nacional de Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
1.25 | Implementar programa piloto de recuperação da flora nativa no Arquipélago dos Abrolhos | Relatório | Programa piloto implementado com metodologia desenvolvida. | 2021-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Alexandre Sampaio (CBC); Massimo Bovini (JBRJ) | Siriba | Abrolhos | Custo não estimado.
1.26 | Monitorar a restrição da poluição luminosa e sonora em Fernando de Noronha | Relatório anual do NGI Noronha relatando o andamento da ação. | Empreendimentos seguindo as normas de restrição de som e iluminação | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
1.27 | Ação 1.27 excluída na Monitoria IV
1.28 | Elaborar protocolos padronizados para monitoramento de aspectos demográficos das espécies Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea nas ilhas em que nidificam. | Protocolos padronizados elaborados. | Protocolos disponibilizados e divulgados para uso nas áreas reprodutivas. | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Edson Barbieri (Inst. Pesca ou IEF); José Edmilson Júnior (PEMLS) | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis, Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Laje de Santos, ilha Deserta - REBIO Arvoredo, ilha dos Cardos, Moleques do Sul, Itacolomis e baía da Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba | Custo não estimado.

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Manutenção e recuperação dos habitats das espécies alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar material informativo relacionado à conservação das aves marinhas | Material impresso, mídias digitais | População mais informada e participante na conservação de aves marinhas. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) | 40000 | Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Luciana Medeiros (Biota/AL); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Patrícia Mancini (UFRJ); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Thiago Otto (Petrobras); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Onofre Monteiro (Aquasis); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Cecília Licarião pode iniciar trabalho com um guia no formato de livro. Patrícia Serafini pode inserir as aves do PAN em um guia que está sendo elaborado junto com Fernando Farias para os velejadores.
2.2 | Elaborar plano de comunicação para divulgação massiva do tema aves marinhas | Plano elaborado | Tema divulgado | 2018-03-01 | 2022-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Patrícia Mancini (UFRJ); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Onofre Monteiro (Aquasis); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. O plano deve fazer a concatenação dos planos de todos os projetos e ucs inseridos no trabalho e que possuem divulgação própria. (prever por exemplo postagens regulares para cada projeto ou uc dentro do plano de comunicação, incluindo o Plano de Ação de Controle dos gatos). Inserir no plano a divulgação na imprensa. Definir públicos a serem atingidos e os materiais mais adequados para atingir. SOS Mata Atlântica informou que não é o foco de trabalho deles, portanto não têm interesse em colaborar na ação.
2.3 | Elaborar manual de boas práticas para a observação responsável de aves marinhas | Manual elaborado | Observação de aves marinhas incentivada de forma responsável. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Cecília Licarião (Projeto Aves Noronha); Igor Debsky (Ministério da Conservação - Nova Zelândia); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Ariane Gouvêa (USP); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado.
2.4 | Elaborar material de divulgação e instrução para a tripulação do Posto Oceanográfico e de civis da ilha da Trindade | Materiais impressos elaborados e disponibilizados. | Boas práticas incoporadas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patrícia Mancini (UFRJ) |  | Leandro Bugoni (FURG); Fernando Moraes (Instituto Mar Adentro); Vitória Régia (SECIRM); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | ilha da Trindade | ilha da Trindade | Articular com o comandante do Pró Trindade a manutenção do tema na palestra de preparação.
2.5 | Reforçar a temática de aves marinhas na capacitação dos condutores de visitantes em Fernando de Noronha | Palestras para condutores de visitantes | Temática incorporada | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado.
2.6 | Aprimorar o material expositivo de aves marinhas no centro de visitantes do PARNAMAR dos Abrolhos | Material expositivo aprimorado | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 8000 | Alice Pereira (UFRGS); Patrícia Mancini (UFRJ) | PARNAMAR dos Abrolhos | PARNAMAR dos Abrolhos
2.7 | Elaborar material de divulgação sobre as aves marinhas existentes em UCs com visitação | Materiais impressos e vídeos elaborados e disponibilizados, incluindo um vídeo geral de aves marinhas. | Aumentar a sensibilizaçao sobre as aves marinhas nas Ucs marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | 10000 | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Silvia Godoy (RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, ESEC Carijós, PE Marinho Lage de Santos, APA Mangue Seco | Todas as UCs Costeiro-Marinhas | Precisamos avançar na sensibilização ambiental a acerca das aves marinhas e o ideal é que fossem produzidos materiais que possam ser utilizados nas diferentes UCs que tenham as aves marinhas como um atrativo. Em Abrolhos pretende-se avançar em 2019 e 2020 produzindo materiais de divulgação, dedicando um espaço no CV para as aves marinhas e produzindo materiais de divulgação conjunto com as demais UCs. Que a ação gere como produto um vídeo nacional falando sobre as aves marinhas, suas ameaças e o papel das ucs na conservação das espécies.
2.8 | Estimular a atividade de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha | Divulgação em eventos (AVISTAR) | Aumento no número de atividades de observação de aves marinhas em Fernando de Noronha. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha) |  | Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Ariane Gouvêa (USP); Patrícia Mancini (UFRJ); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | Custo não estimado. AVISTAR, Festival de aves em Noronha.
2.9 | Criar rede de coleções didáticas de aves marinhas | Rede criada | Cursos de graduação na área com materiais qualificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Guilherme T. Nunes (UFRGS) | 50000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Alice Pereira (UFRGS); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Inserir o Prof. Luciano Naka da UFPE nessa rede.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Identificar, difundir e incorporar questões relevantes à conservação das aves marinhas em políticas públicas, em especial de ordenamento territorial
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos diretores municipais e Secretaria de Patrimônio da União | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Antonio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Troca de documentos entre os articuladores das ações 3.1 a 3.5
3.2 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades petrolíferas e mineração | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional
3.3 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos instrumentos reguladores de atividades de geração de energia | Documento encaminhado | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Raices (ICMBio/COESP); Onofre Monteiro (Aquasis); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado. Ver com Luis Fernando Perello e Glayson Bencke diretrizes elaboradas para eólicas no RS. Esse PAN será afetado pela demanda de licenciamento offshore de eólicas. O TAMAR elaborou guia de licenciamento ambiental que está sendo muito utilizado pelos licenciadores. Essa pode ser uma alternativa interessante para as aves marinhas também. (https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/guia_licenciamento_tartarugas_marinhas_v8.pdf). Documento da Energy Task Force (https://portals.iucn.org/library/node/49283 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development e https://www.cms.int/en/taskforce/energy-task-force).
3.4 | Ação 3.4 excluída na Monitoria I
3.5 | Ação 3.5 excluída na Monitoria I
3.6 | Articular junto ao GERCO/MMA a implementação das diretrizes das ações anteriores | Compilação das diretrizes e articulação realizada | Diretrizes incorporadas pelos instrumentos reguladores | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  |  | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | GERCO/MMA = Gerenciamento Costeiro/ Ministério do Meio Ambiente
3.7 | Propor diretrizes para a conservação de aves marinhas a serem incorporadas pelos planos de manejo de unidades de conservação | Documento elaborado |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Márcio Efe (UFAL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Hellen Rocha (ICMBio/REBIO Arvoredo e Carijós); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (PARNA Cabo Orange); Ariane Gouvêa (USP); Cecília Licarião (Projeto Aves de Noronha); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Silvia Godoy (ICMBio/RVS Alcatrazes); José Edmilson Júnior (PEMLS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Patrícia Mancini (UFRJ - Jurubatiba); Onofre Monteiro (Aquasis); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Márcio Cisterna Motta (Projeto Trinta-réis) | PARNAMAR dos Abrolhos, PARNAMAR Fernando de Noronha, RVS Alcatrazes, PARNA Cabo Orange, PARNA Jurubatiba, REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, PEM Lage de Santos, NGI Trindade Martim-Vaz e São Pedro - São Paulo | Unidades de Conservação com ocorrência de aves marinhas.
3.8 | Identificar quais os acordos internacionais que têm implicação direta para a conservação das aves marinhas e manter canal de comunicação contínua com seus pontos focais no país | Relatório anual mostrando quais são os acordos e implicações para a conservação das aves marinhas e os contatos realizados. | Canal de comunicação subsidiando os pontos focais dos acordos identificados | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Larissa Cunha (IMA/UFRJ); Patrícia Mancini (UFRJ); Onofre Monteiro (Aquasis) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | CMS, Convenção de Paris, Convenção de Estocolmo, CDB (Metas Aichi), Convenção de Minamata, Convenção RAMSAR, ACAP e etc - ARTICULAR COM PLANACAP
3.9 | Subsidiar e apoiar a criação, ampliação e/ou manutenção das categorias de UCs em áreas relevantes para as espécies do PAN e áreas de exclusão de atividades incompatíveis com a conservação de aves marinhas | Documentos técnicos | UCs criadas, ampliadas e categorias mantidas | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | GAT; Anna Carolina Lins (ICMBio/COPAN); Ana Paula Prates (MMA); Verônica Silva (ICMBio/COCUC); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange - criação RESEX Cabralzinho) | Cadeia Vitória-Trindade, PARNA Abrolhos, Albardão, Foz do Amazonas, Foz do Rio Doce | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Fazer moção apoiando a criação do Albardão; Os produtos serão gerados no âmbito do GT Pesca Incidental. Importante reforçar a lacuna de criação de uma UC nas ilhas costeiras do Espírito Santo, que são importantes para a reprodução de espécies ameaçadas. Importante reforçar a proposta de criação do PARNAMAR Ilha dos Franceses (02009.003372/2003-94) que pretende conservar as ilhas do sudeste do ES, onde ocorre a reprodução de aves do PAN.
3.10 | Elaborar documento reforçando a necessidade da inspeção rotineira de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcações que venham aportar ou fundear nas ilhas da Trindade e Santa Bárbara em Abrolhos. | Documento elaborado e encaminhado à Marinha do Brasil | Documento elaborado e enviado à Marinha | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos) | ilha da Trindade e Abrolhos | ilha da Trindade e Abrolhos
3.11 | Documento destacando o impacto de espécies exóticas e a importância do controle de introdução destas encaminhada ao órgão competente (Abrolhos - Marinha e Fernando de Noronha - Administração da ilha, empresas aéreas, aeroporto, porto) | Proposta de normativa encaminhada ao órgão competente | Normativa proposta | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE) |  | Patrícia Mancini (UFRJ); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Tainah Guimarães (ICMBio/CBC) | Fernando de Noronha e Abrolhos | Fernando de Noronha e Abrolhos | Custo não estimado. O Art. 31 do SNUC já proibe a introdução de espécies exóticas em Ucs, portanto seria importante direcionar a ação para a APA de Fernando de Noronha e para a ilha Santa Bárbara. Patrícia Mancini auxiliará na elaboração do documento. Embasar na Normam da ilha de Trindade e no PM da APA em Fernando de Noronha.
3.12 | Excluída na monitoria I
3.13 | Acompanhar a eficiência de medidas mitigadoras para controle da mortandade de Sterna em linhas de transmissão no município de Galinhos - RN | Relatório | Mitigar o impacto da linha de transmissão nos indivíduos de Sterna dougallii e Sterna hirundo. | 2019-04-01 | 2023-03-01 | Rafael Revorêdo (CEMAM/UFRN) | 300000 | Flávio Lima (UFRN); Pedro Lima (UFBA); Mauro Pichorim (UFRN); Andros Gianuca (UFRN); Camila Gomes (ICMBio/CEMAVE); Daniel Solon (CEMAM) | Galinhos, Galos e Guamaré/RN | Abrangência Internacional (Costa Leste dos Estados Unidos e Nordeste brasileiro) | A estimativa de R$ 300.000 é anual e depende de aprovação de projeto para renovação.

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Identificar e reduzir as interações entre as atividades pesqueiras e as aves marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Elaborar protocolo para monitoramento da interação das espécies do PAN com pescarias | Protocolo | Protocolo de monitoramento de interações das espécies do PAN com pescarias adotado. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Bugoni (FURG) |  | Márcio Efe (UFAL); Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado.
4.2 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN com as pescarias de emalhe. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 54500 | Leandro Bugoni (FURG); Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Márcio Efe (UFAL); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Silvestro (ICMBio/PARNA Cabo Orange); Paloma Lumi (FURG); Sérgio Estima (NEMA - Rio Grande/RS); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Luís Gustavo Cardoso (FURG); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Regiões sudeste e sul: corvina, anchova, tainha, e redes fixas. Região norte: gó (rede gozeira). Fundamental o monitoramento destas pescarias, sobretudo a bordo das embarcações, ou por meio de outras tecnologias (vídeos) que permitam o acompanhamento a bordo, além do estímulo aos mestres do preenchimento do mapa de bordo. Capacitações em identificação dos observadores, ou mesmo de pescadores poderia auxiliar na obtenção dos dados destas capturas incidentais (material de comunicação, como apontado na ação 4.1).
4.3 | Verificar o nível de interação das espécies do PAN na pescaria de vara e isca viva | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) | 73000 | Antônio Alberto (ICMBio/CEPSUL); Nilamon Leite (ICMBio/TAMAR); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Existem dados de mapas de bordo e alguns monitoramentos desta pescaria no CEPSUL que poderiam ser acessados, mas referem-se às décadas de 2000 a 2010, para ver se houve o registro destas interações.
4.4 | Verificar o nível de interação para as espécies do PAN na pescaria de espinhel pelágico na região nordeste. | Relatório |  | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Travassos (UFRPE) | 74500 | Guilherme T. Nunes (UFRGS); Paulo Travassos (UFRPE) | Nordeste do Brasil | Nordeste do Brasil | Articular com PROTUNA. Essencial o funcionamento/retomada do programa de observador de bordo da frota atuneira brasileira. Essa modalidade de pesca não é realizada na região norte do país, conforme informação do CEPNOR.
4.5 | Identificar áreas de forrageio e presas preferenciais das espécies do PAN Aves Marinhas e sobreposição com a pesca | Informações publicadas | Subsídio para áreas ou períodos de exclusão ou outros instrumentos de gestão | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Márcio Efe (UFAL) |  | Leandro Bugoni (FURG); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE); Paloma Lumi (FURG); Onofre Monteiro (Aquasis); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL) | ZEE Brasileira | ZEE Brasileira | Custo não estimado. Verificar se é possível identificar com a Roberta Santos (ICMBIO/CEPSUL) a proveniência dos conteúdos (cefalópodes) de algumas espécies foco do PAN para identificação, visando contatar os pesquisadores que têm feito essas pesquisas.
4.6 | Propor medidas mitigatórias de captura incidental de Spheniscus magellanicus nas pescarias de emalhe | Medidas propostas | Redução da captura incidental na pesca | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Leandro Bugoni (FURG); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Deisi Balensiefer (APA Marinha Baleia Franca/ICMBio) | Costa sul/sudeste | Costa sul/sudeste | Custo não estimado. Apoio à criação do Parque do Albardão, por exemplo - áreas de exclusão de pesca. É mais possível criar áreas de exclusão à pesca do que criar medidas mitigadoras, visto que a pesca de emalhe tem uma interação muito difícil de mitigar com todos os grupos.
4.7 | Propor medidas mitigatórias para as interações negativas identificadas | Medidas propostas | Redução das interações negativas na pesca | 2019-03-01 | 2023-03-01 | Gilberto Sales (ICMBio/TAMAR) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Roberta Santos (ICMBio/CEPSUL); Rosana Subirá (IUCN) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo não estimado.
4.8 | Avaliar potenciais ocorrências de captura para coleta de anilhas por pescadores | Diagnóstico do impacto potencial | Conhecimento do impacto sobre as espécies de aves marinhas | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Onofre Monteiro (Aquasis) |  |  | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Piaçabuçu-AL e Quixaba-CE | Custo não estimado.

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificar e minimizar os impactos de atividades petrolíferas sobre as aves marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de proteção à fauna (PPAF) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer ou relatório técnico | Aprimoramento das respostas a emergências para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano.
5.2 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os planos de avaliação de impactos de aves em plataformas e embarcações (PMAVE) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Registros dos impactos disponíveis ao PAN Aves Marinhas e aprimoramento dos planos para a conservação das espécies | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 10000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano. Buscar aproximar o IBAMA da equipe do PRIM/ICMBio (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/planos-de-reducao-de-impacto)
5.3 | Acompanhar e subsidiar tecnicamente os projetos de monitoramento de praias (PMPs) no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. | Parecer técnico | Acesso aos dados brutos e consolidados de ocorrência de encalhes, caracterização da causa da morte das aves ao longo do monitoramento | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | 20000 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Patrícia Mancini (UFRJ); Paulo Mangini (Tríade); Marcio Efe (UFAL); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Distribuição das espécies do PAN | Toda a costa brasileira | Custo estimado por ano.
5.4 | Excluída na monitoria III

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES MARINHAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Identificar os impactos de contaminantes, patógenos e mudanças climáticas sobre as populações de espécies alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Formar rede de colaboração visando a padronização das informações, maior cobertura espacial e temporal e a identificação de temas prioritários de investigação sobre contaminantes | Rede de colaboração formada | Documento com diretrizes, grupos formados e incentivados e, em longo prazo, dados mais consistentes sobre contaminação | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 30000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Custo estimado para a realização de 2 oficinas com 10 convidados cada. Divulgar e incentivar o uso de protocolo existente e publicado para o ACAP para amostragem de plástico e microplástico nas espécies de aves marinhas do PAN. Foi sugerido inserir o Prof. José Lailsons da UFRJ, no entanto ele não respondeu aos contatos.
6.2 | Avaliar e monitar o estado sanitário de populações de espécies do PAN | Ter o diagnóstico das informações produzidas e conhecer onde existentem gaps de informações. | Compreender se e como o uso do ambiente influencia a saúde das populações e a sua relação com a conservação das espécies alvo do PAN | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Paulo Mangini (Tríade) |  | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Jean Ramos (Tríade); Ricardo Krul (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Áreas de reprodução | Área de distribuição das espécies | Custo não estimado. Patrícia fará planilha compartilhada no formato DRA (Disease Risk Assessment - IUCN) para ser preenchida com os trabalhos já realizados.
6.3 | Definir critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN | Consultas com especialistas realizadas e protocolo com os critérios de avaliação epidemiológica para soltura |  | 2018-03-01 | 2023-03-02 | Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | 55640 | Paulo Mangini (Tríade); Paloma Lumi (FURG); Ralph Vanstreels (IPRAM-ES); Renata Hurtado (IPRAM-ES); Cristiane Kolesnikovas (R3 Animal); Derek Amorim (CECLIMAR/UFGRS); Daniela Mariani (UFRPE); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar) | Abrangência Nacional | Abrangência Nacional | Promover reunião científica abordando a elaboração de critérios sanitários para soltura após reabilitação de espécies alvo do PAN
6.4 | Elaborar mapa estratégico de locais e espécies do PAN a serem estudadas e monitoradas em relação à contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e emergentes | Mapa estratégico | Determinação de locais e espécies que podem ser utilizadas para monitorar a contaminação espacial e temporal por micropoluentes. | 2018-03-01 | 2023-03-03 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 18000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Juliana Saviolli (Projeto AvesAmar); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE. | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. É importante também verificar se há pesquisas com animais vivos para a possibilidade de coletas de amostras. É importante também selecionar áreas e espécies prioritárias para realizar monitoramento. Neste monitoramento podem ser utilizadas espécies mais comuns, mas que tenham similaridade com as espécies do PAN. Devem ser incluídas também áreas a princípio não contaminadas para estabelecer linhas de base.
6.5 | Excluída na monitoria III
6.6 | Ação 6.6 agrupada com a ação 6.1 na monitoria I
6.7 | Estabelecer protocolo para programa de monitoramento contínuo da contaminação por resíduos sólidos, contaminantes orgânicos, elementos traço e poluentes emergentes em espécies do PAN. | Protocolo de monitoramento estabelecido | Programas de monitoramento padronizados. | 2018-03-01 | 2023-03-01 | Larissa Cunha (IMA/UFRJ) | 10000 | Patrícia Mancini (UFRJ); Patricia Serafini (ICMBio/CEMAVE); Leandro Bugoni (FURG); Fernando Galheigo (CGMAC/IBAMA); Paulo Mangini (Tríade); Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR dos Abrolhos); Ricardo Araújo (ICMBio/NGI Fernando de Noronha); Guilherme T. Nunes (UFRGS); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Ao longo da costa brasileira e em sua ZEE | Custo estimado para reuniões entre pesquisadores da área. Abordar essa ação no âmbito da ação 6.1.