## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
VISÃO DE FUTURO
POPULAÇÕES DE CANÍDEOS VIÁVEIS EM SEUS HABITATS, PROTEGIDAS POR ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DAS AMEAÇAS E COEXISTINDO DE FORMA EQUILIBRADA COM HUMANOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS
OBJETIVO GERAL
Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção da melhoria da qualidade, restauração e conectividade de habitats, visando o aumento das populações de canídeos e sua diversidade genética.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução dos impactos negativos causados por estradas, rodovias e ferrovias como efeito barreira e a perda de indivíduos por colisões veiculares.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e domésticos (cães e gatos).
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos negativos de patógenos priorizados na Análise de Risco de Doenças da Fauna Silvestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do impacto da hibridização no gênero Lycalopex.

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção da melhoria da qualidade, restauração e conectividade de habitats, visando o aumento das populações de canídeos e sua diversidade genética.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar mapa de áreas estratégicas para o PAN, visando a recuperação e conservação de habitat. | Mapa de áreas estratégicas elaborado e divulgado | Identificação das áreas onde as ações devam ser priorizadas no PAN | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Mario Neto (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); (Kátia Ferraz USP/ESALQ) | Nacional
1.2 | Quantificar a presença de defensivos agrícolas nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de análise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção de defensivos agrícolas nas populações amostradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Érica de Sá (UFPB) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Isis Zainini (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (Icmbio/CENAP); Sady Valdez (UFGO); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Onildo Marini (ICMBio/CBC) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás |  | Quem está rodando a análise e quem está coletando material (Critério estabelecido para colaboradores). Não há necessidade de realizar análise em todas as amostras coletadas; Matriz principal - soro (2 a 3ml) (multiresíduo, pool de até 150 tipos de agrotóxicos); no decorrer do ciclo do PAN é necessário testar com outras amostras para chegar ao protocolo ideal e limites de detecção para quantificação. Divulgar e articular junto a DIQUA/IBAMA.
1.3 | Quantificar a presença de metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de analise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção e metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Joares May Jr. (Ampara) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Isis Zainini (PCMC); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Érica de Sá (UFPB); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás | Cerrado | Identificar os locais que fazem a análise, para as particularidades de coleta e envio. Estimar os custos. Depende muito do numero de reagentes. Nas 7 areas, 7 animais por área, valor de transporte e análise.
1.4 | Avaliar a saúde em populações que tenham monitoramento de longo prazo e correlacionar com os dados quantitativos dos relatórios de metais pesados e defensivos agrícolas . | Relatório técnico com a avaliação da saúde canídeos silvestres. | Identificar o status da saúde dos animais que tiverem presença de contaminantes. | 2028-01-01 | 2030-05-01 | Isis Candeias (PCMC) | 0 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Érica de Sá (UFPB); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Pedro Estrela (UFPB); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás
1.5 | Estabelecer um protocolo de coleta e monitoramento de contaminantes em canídeos silvestres. | Protocolo estabelecido e encaminhado aos setores de interesse. | Protocolo utilizado pelos setores de interesse. | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Érica de Sá (UFPB) | 50000 | Paula Damasceno (PCV); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Pedro Estrela (UFPB); Isis Zanini (PCMC); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Ana Carolina Albuquerque (UFPB); Henrique Concone (Instituto Pró Carnívoros); Renato Zanela (LARP/UFSM); Osmar Damian Prestes (LARP /UFSM); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Nacional | Nacional | Divulgar entre os possíveis interessados (Centro de Zoonoses e OEMAS) em realizar esse tipo de monitoramento para utilização do protocolo. Custo médio por análise é de R$ 400,00 por amostra (o custo da análise varia a depender da matriz, soro, sangue, material de autópsia etc.)
1.6 | Implementar projetos pilotos de segurança para mitigação dos impactos causados pela implantação de canais de irrigação. | Relatório elaborado e ecaminhado aos órgãos de interesse (INEMA, IEF, IBAMA, ICMBIO, ANA, MMA e MPF) | Entender qual a melhor alternativa para os canais de irrigação. | 2025-11-01 | 2029-12-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 100000 | Glaucia Araújo (AIBA); Maria Luiza (INEMA/BA); Alberto Peterson de Almeida (PN Grande Sertão Veredas); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA |  | Como esse documento será encaminhado para diferentes instituições que regulamentam a atividade, poderá servir de base para normativas ou estabelecimentos de condicionantes de licenciamento.
1.7 | Estabelecer parceria com os fornecedores de geomembranas utilizados nos canais de irrigação, para desenvolver tecnologias visando adequação do produto. | Parceria estabelecida. | Geomembrana adaptada. | 2025-05-01 | 2027-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 0 | Maria Luiza (INEMA BA); Glaucia Araújo (AIBA); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paloma Carrilli (ADM) | Nacional
1.8 | Elaborar um manual de boas práticas para redução da mortalidade de canídeos durante a fase de colheita agrícola. | Manual de boas práticas de gestão da colheita elaborado e divulgado; | Redução da morte de canídeos na colheita | 2025-05-01 | 2028-06-01 | Mariana Sarabia (ÚNICA) | 100000 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (FF/SEMIL/SP); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Tatiana Rech (Instituto Libio); Glaucia Araújo (AIBA); | Nacional |  | Exemplo: Monitorar a presença de ninhos ativos em áreas plantadas em fase de pré colheita nas áreas estratégicas do PAN. Os custos e benefícios serão necessárias para convencimento dos setores para adesão. Utilizar o material já existente do ultimo ciclo do PAN para subsidiar outras culturas - Soja, algodão) Enviar ao MPF e estaduais, para que estes utilizem em suas ACP. Não se atentar nessa ação somente para a etapa de colheita, quando da execução do muanual.
1.9 | Incluir nas agendas das empresas agrícolas a aplicação de práticas para redução de acidentes com canídeos (Ação 1.8) durante a colheita. | Relatorio de reuniões com conjunto de ações sobre o tema | Estreitamento de relações e redução de perda de canídeos | 2028-07-01 | 2030-05-01 | Mariana Sarabia (ÚNICA) | 50000 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Paloma Carrilli (ADM); Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Glaucia Araújo (AIBA) | Sudeste de GO, Oeste da BA, Rio Pardo, Rio Mogi (centro norte do Estado de SP)
1.10 | Implantar projeto para monitoramento ecológico com metodologias integradas (dinâmica populacional, saúde, uso de espaço) de populações de canídeos afetadas por áreas exploradas por mineração. | Relatório técnico com análises da dinâmica das populações. | Maior clareza da dinâmica de uso das populações de canídeos silvestres em áreas de mineração. | 2025-05-01 | 2029-12-01 | Douglas Silva (RPPN Caraça) | 1000000 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatin); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Érica de Sá (UFPB); Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás, Norte do Tocantins |  | Identificar se existe projeto em adamento para alinhar ações e acompanhar, com acesso aos dados. O monitoramento deve envolver o acompanhamento populacional e reprodutivo de indivíduos ocupando áreas de mineração, por meio de observação direta, rádio colar, camaras traps (amostragem contínua) e sanitária. Memória de calculo: R$ 200.000,00 por ano por projeto.
1.11 | Realizar Workshop para troca de experiências com boas práticas de conservação de canídeos em empreendimentos minerários. | Relatoria do Workshop | Estreitamento de relações e melhoria da qualidade ambiental na mineração para populações de canídeos | 2027-07-01 | 2028-12-01 | Douglas Silva (RPPN Caraça) | 150000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás |  | Gerar material de sensibilização para a comunidade do entorno das áreas mineradas. Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) irá facilitar p Workshop como membro do Grupo de Especialistas em Planejamento da Conservação (CPSG) - IUCN Brasil.
1.12 | Mapear divulgar aos órgãos interessados projetos de restauração sendo implantados nas áreas estratégicas do PAN. | Mapa de projetos | Conhecer quem, onde e quanto estão sendo executados os projetos de recuperação e identificar lacunas para novas propostas de restauração | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mário Neto (ICMBio/CBC) | 0 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Bes(Parque Vida Cerrado); Desiree Cristiane Barbosa da Silva (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA/DF) | Área de Abrangência do PAN |  | Projetos de ONGs, Empresas comercializadoras de grãos, Centros de pesquisas, Universidades, entre outras. Avaliar integração com a Plataforma Recooperar (IBAMA)
1.13 | Aproveitar espaços de discussão (GEF - Restaura Bioma, Grandes Feiras Agrícolas/Restauração) para construção conjunta de ações de restauração nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório de atividades realizadas/participação em eventos | Estabelecimento de parcerias e ações de restauração | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mário Neto (ICMBio/CBC) | 100000 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Bes(Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Freitas (MMA); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC); Desiree Cristiane Barbosa da Silva (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA/DF) | Áreas estratégicas do PAN
1.14 | Fomentar e articular a implantação de projetos de restauração nas lacunas identificadas no mapa de projetos de restauração. | Relatório de Projetos implementados | Aumento de projetos de restauração sendo implementados nas áreas estratégicas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 50000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Juliana Amaral Moreira (MAPA); Katia Psciota (FF/SEMIL/SP); Mario Neto (ICMBio/CBC); Edson Rangel Jr (ICMBio/CBC); Débora da Silva Alves (Parque Vida Cerrado); Anabele Stefânia Gomes (Rede Sementes do Cerrado). | Áreas estratégicas do PAN |  | Atentar para implementação de projetos de recuparção focar nas áreas degradadas identificadas na Ação 1.1 - Mapa de áreas estratégicas - Recuperação, bem como utilizar informações evantadas na Ação 1.12.
1.15 | Elaborar mapas de cenários de mudanças climáticas e perda de habitat para os canídeos silvestres. | Relatório de diagnostico preditivo com mapas de adequabilidade ambiental produzidos e divulgados | Subsidios para tomada de decisão em relação a criação Ucs, restauração de habitats e promoção de conectividade. | 2025-05-01 | 2027-12-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Nielson Pasqualotto Salvador (ICMBio/CENAP) | Nacional | Nacional | Mapas devem ser encaminhados aos MPF e Estaduais.
1.16 | Indicar para a CMIF áreas relevantes para implantação do manejo integrado do fogo - MIF, considerando as áreas estratégicas do PAN. | MIF implementado nas áreas estratégicas | Redução da mortalidade de canídeos por incêndios nas áreas estratégicas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Selma C. Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 0 | Adriano Almeida (CORTA Fogo/FF) ; Christian Berlink (ICMBio/CENAP); Bianca Thaís Zorzi Tizianel (CMIF) | UCs (federais, estaduais e Municipais) nas áreas estratégicas do PAN |  | Ações de MIF tem sido intensificadas pela Coordenação de Manejo Integrado do Fogo do ICMBio e pelos Estados. Dessa forma não haverá custos específicos para a ação mas somente contatos com servidores desses órgãos, alguns que estão como colaboradores, para sistematizar essas informações. Sugestão de ter um plano para promover a articulação com UCs estaduais e municipais, e possibilidade de incluir agricultores.
1.17 | Realizar chamamento público para levantar informações confiáveis de ocorrência de canídeos silvestres em áreas afetadas por mineração. | Relatório de informações compiladas - Banco de dados de canídeos e seus habitats afetados por mineração. | Ampliação do conhecimento existente sobre canídeos em mineração | 2025-05-01 | 2026-11-01 | Francilma Vieira (UFU) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Douglas Silva (RPPN Caraça); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Áreas de mineração da Área Estratégica |  | Ao longo do PAN esse mapa pode ser mais detalhado para outras ações: Pesquisa, Reintrodução, etc
1.18 | Avaliar estruturação populacional de lobo-guará ao longo de sua área de distribuição, através da diferenciação genética por falta de conectividade | Relatório e Artigo | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade | 2025-05-01 | 2027-12-01 | Lilian de Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Luanne Lima (ICMBio/CENAP); Valdir Nogueira (ICMBio/CENAP); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS) | Área de distribuição da espécie
1.19 | Monitorar populações de Cachorro-vinagre nas áreas estratégicas, comparando áreas naturais e de agroecossistemas | Relatório de monitoramento | Informações ecológicas e populacionais da espécie em áreas naturais e de agroecossistemas | 2026-01-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 5000000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC); | Áreas estratégicas definidas na ação 1.11 do 1º ciclo do PAN Canídeos |  | Considerar o produto da ação 1.11 do 1º ciclo do PAN Canídeos. Memória de cálculo: Foi considerado dois projetos de 2,5 milhões cada, executados durante 4 anos, considerando um orçamento básico, mínimo de R$625.000,00/ano.

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Ampliar a distribuição e divulgação da campanha "Deixe o Bicho no Mato" nas áreas estratégicas do PAN. | Lista dos órgãos e entidades contatadas; Relatórios das ações de sensibilização. | Diminuir a retirada de filhotes das espécies-alvo do PAN da natureza. | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 8000 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Jaqueline Vaz (PCMC); Gabrielle da Rosa (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Ana Raquel Faria (AZAB); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); | Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, DF | Área de abrangência do PAN | Utilizar esse material de divulgação na Ação 5.7.
2.2 | Desenvolver e divulgar protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Soltura de Canídeos Silvestres removidos da natureza. | Protocolo publicado e divulgado aos órgãos e entidades competentes. | Aumento na taxa de soltura de animais regatados. | 2025-11-01 | 2026-11-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Pedro Telles (ITAIPU); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Ana Raquel Faria (AZAB); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado). | São Paulo, Distrito Federal e Bahia. | Área de abrangência do PAN | Fica incluído neste protocolo uma cadeia de decisões para manejo e destinação de canídeos resgatados. Trabalhar de forma conjunta com a ação 5.5.
2.3 | Realização de oficina de integração de instituições envolvidas no manejo, destinação e manutenção de canídeos em cativeiros. | Lista de instituições que componham a rede dos órgãos ambientais e empreendimentos de fauna; Relatório da Oficina | Melhora no fluxo de informações para o resgate, a destinação e a manutenção de canídeos em cativeiro. | 2026-05-01 | 2027-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | Nacional | Nacional | Sugestão de que a oficina ocorra de forma virtual.
2.4 | Elaborar manual de diretrizes para o manejo e destinação de canídeos. | Manual publicado e divulgado. | Manejo e destinação correta de canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Francilma Vieira (UFU); Cecília Pessutti (AZAB); Luan Moraes (Zoo São Paulo); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD/GO/PCMC); Pedro Telles (ITAIPU); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado). | Nacional | Nacional | Ação complementar a ação do OE 5.
2.5 | Realizar oficina para aplicar as diretrizes da IUCN (ex situ guidelines) para as espécies do PAN Canídeos. | Relatório da oficina. | Definição do(s) papel(is) do manejo ex situ na conservação in situ das espécies do PAN. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL-SP) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). Custo pensado considerando uma oficina virtual.
2.6 | Manutenção do Studbook do Lobo-guará | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Cecília Pessutti (AZAB); | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021).
2.7 | Manutenção do Studbook do Cachorro-vinagre | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Luan Moraes (Zoológico de São Paulo) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021).
2.8 | Mapear as interações humano-canídeos silvestres com base no conteúdo disponível online (notícias e redes sociais), e realizar ações de comunicação e sensibilização | Base de dados das interações humano-canídeos detectadas; Mapa com hotsposts das interações; Ações de comunicação e sensibilização | Identificar as interações com maior destaque no conteúdo online e dar subsídios para ações de comunicação e sensibilização. | 2025-05-01 | 2029-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 5000 | Rafael Morais (Goá Data); Mariana Catapani (ICAS). | Área de abrangência do PAN | Nacional | Será filtrado todos os tipos de interações, incluindo aparição em áreas urbanas, alimentação, colisões veiculares (interface com o OE3) etc.
2.9 | Manter atualizada a planilha com dados de remoção de indivíduos disponíveis em projetos de pequisa com monitoramento de longo prazo de canídeos silvestres. | Planilha com dados de remoção atualizados. | Conhecer as causas de remoção de indivíduos nas populações monitoradas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 100000 | Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Hélia Piedade (SEMIL-SP); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. Junior (Ampara Silvestre); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Essa ação contínua é advinda da ação 4.1 do 1º ciclo do PAN Canídeos. Sugere-se buscar um colaborador que alimente a base de dados com base na literatura e em ocorrências gerais. Memória de cálculo: Foi considerado um bolsista técnico responsável por acompanhar o projeto mensalmente. Considerando 54 meses, ou seja, 6 meses após o início do PAN, até o final, multiplicado por uma bolsa básica de R$ 1.500, + apoio para execução.
2.10 | Mapear as práticas locais de alimentação de canídeos silvestres associado ao turismo de observação. | Lista de locais onde ocorre a alimentação de canídeos silvestres. | Georreferencimento das áreas onde ocorre alimentação associado ao turimos de observação. | 2025-11-01 | 2030-05-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Douglas Silva (RPPN Caraça) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN
2.11 | Criar diretrizes de práticas de turismo de observação com canídeos silvestres. | Documento com diretrizes de turismo de observação criado e divulgado aos órgãos e entidades vinculadas a ordenação do turismo. | Ordenação do turismo de observação. | 2026-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Douglas Silva (RPPN Caraça); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O turismo de observação não é exclusivo do uso de ceva. Desenvolver workshop para a discussão da temática permitindo amadurecer a discussão sobre a ceva no turismo.
2.12 | Propor minuta de normativa com diretrizes de turismo de observação de canídeos silvestres. | Minuta normativa elaborada e enviada aos órgão competentes. | Regulamentação do turismo de observação. | 2028-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça) | Nacional | Nacional | As diretrizes devem incluir plano de trabalho, relatórios anuais e licença especial. O destino da normativa precisa ser verificado se será Federal ou Estadual. Antes de criar uma normativa, é necessário um estudo com outras populações.
2.13 | Desenvolver campanha de não alimentação de canídeos silvestres | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc). | Criação de campanha educativa de não alimentação (não relacionada a atividade turística) que abranja as espécies-alvo. | 2026-05-01 | 2028-04-01 | Giulianny Alves Machado (PCMC) | 12000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Douglas Silva (RPPN Caraça); Érica Gomes de Sá (UFPB); Ana Carolina Figueiredo Albuquerque (UFPB) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN
2.14 | Identificar áreas e aplicar a campanha educativa de não alimentação de canídeos silvestres. | Mapa com áreas estratégicas para aplicação da campanha; Relatórios de campanha. | Redução da alimentação e consequentimente a perda de indivíduos dos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | Cumari, Corumbaiba, Agua Limpa, Caldas Novas, São Domingos, Guarani (GO)/ Barreiras, Luis Eduardo Magalhães (Bahia)/ Catas Altas, Barões de Cocais e Santa Bárbara (MG) | Área de abrangência do PAN | Locais de disponibilização de lixo, canteiros de obras, guarda-parques etc. Interface com a ação 2.9, que terá informações em escala nacional, para além das áreas predeterminadas nas Localidades.
2.15 | Adaptar e divulgar material educativo sobre medidas anti-predatórias para criação de aves em pequenos propriedades. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc) adaptados; Relatórios das ações de sensibilização | Redução da perda de indivíduos por conflitos com pequenos produtores de aves. | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); | 5000 | Giulianny Alves Machado (PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Francilma Dutra (UFU); Hélia Piedade (SEMIL-SP); Juliana Moreira (MAPA); Maria de Fátima (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O custo estimado foi feito pensando na impressão do material educativo e custeio de diárias e combustível para entrega presencial do material na zona rural.
2.16 | Desenvolver e divulgar material com recomendações de aperfeiçoamento de estrutura dos galpões e das casas de descarte das granjas para a prevenção de entradas de predadores. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc); Material encaminhado com lista dos órgãos e entidades contatadas; | Diminuir o conflito causado por predação de aves e ovos por canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 80000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Juliana Moreira (MAPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Existe uma legislação a respeito do descarte de material de granja. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação.
2.17 | Mensurar variáveis psicográficas* envolvidas na relação de pessoas em comunidades rurais e canídeos silvestres. | Relatório das variáveis psicográficas. | Obter conhecimento sobre os fatores predisponentes ao abate de canídeos para direcionar medidas mitigatórias. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 0 | Mariana Catapani (ICAS); Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves Machado (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Roberta Montanheiro Paulino (FFCLRP/USP) | Lobos do Caraça, Lobos do Pardo, Raposinha do Pontal, Suçuaranas Detetives. | Área de abrangência do PAN | *Variáveis psicográficas: são variáveis que avaliam aspectos da psicologia (atitude, norma, motivação, modelo de comportamento planejado).
2.18 | Realizar levantamento de conflitos com canídeos silvestres no entorno de Ucs e implantar ações de coexistencia. | Relatórios técnicos contendo mapeamento das áreas com potencial de conflitos entre canídeos e humanos no entorno de UCs | Redução dos impactos negativos da interação canídeos-humanos no entorno de UCs | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); Helia Piedade (Instituicao:); Caio Motta (USP/FZEA/PCMC); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Bruna Lima (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Thais Guimarães (SEMIL/SP); Francilma Dutra (UFU); Ana Paula (Instituto Jaguaracambé); Mozart Caetano Freitas-Junior (SEMAD-GO); Douglas Silva (RPPN Caraça) | PESCaN, PEMA, PETER, PEAP; ESECAE, RPPN Caraça, PN Brasília, NGI Carajás, PN da Serra do Gandarela, SP |  | Ação do ciclo anterior. Memória de cálculo: 4 anos de bolsa para um pesquisador de dimensões humanas acessar e trabalhar nos dados. 48 meses X R$ 3.000,00 + recurso para executar em algumas áreas.

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução dos impactos negativos causados por estradas, rodovias e ferrovias como efeito barreira e a perda de indivíduos por colisões veiculares.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Mapear os setores responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas | Mapa e Lista dos setores responsáveis e partes interessadas | Identificação dos setores responsáveis e representantes das partes interessadas | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Nacional | Nacional | Essa etapa é prevista com participação da REET na elaboração do produto final dessa ação por meio de documento compartilhado. Além disso, partes interessadas previstas no Ciclo 1 serão incluídos de imediato nesta ação.
3.2 | Mapear as áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos. | Mapas das áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos elaborados e divulgados | Disponibilização dos mapas das áreas críticas para os tomadores de decisão/partes interessadas mapeadas na ação 3.2 | 2025-11-01 | 2026-09-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Érica Saito (REET Brasil); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Fernanda Abra (ViaFauna); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | Área de distribuição das espécies | Área de distribuição das espécies | Os mapas serão base para o detalhamento da priorização de áreas para sugestão de implantação da passagem de fauna (medidas de mitigação). Estes mapas poderão incluir dados disponíveis de potenciais locais para passagem de fauna que auxiliarão em seu refinamento.
3.3 | Solicitar para o DNIT, ANTT, DER, MINFRA, INFRA S.A., IBAMA/COTRA, ANTT e demais órgãos o encaminhamento dos documentos do PAN aos setores responsáveis pela mitigação de impacto das concessionárias de rodovias e ferrovias, por meio de Ofício Circular. | Ofício Circular elaborado e retorno das instituições | O Documento seja compartilhado com todas as partes através do SEI por meio de Ofício Circular via diretoria ICMBio e articulaando integração com planejamento setorial. | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Nacional | Nacional | Documentos que serão encaminhados: produto da Ação 3.3 do Ciclo 1 do PAN Canídeos, Mapas gerados no Ciclo 1, Mapas gerados na ação 3.2 do Ciclo 2. Os setores identificados no mapeamento da ação 3.1 serão utilizados nessa ação futuramente. Continuação da Ação 3.4 do Ciclo 1 que não foi concluída.
3.4 | Elaborar e divulgar protocolo para atendimento, resgate ou destinação de animais vítimas de colisão, feridos ou mortos. | Protocolo com fluxograma elaborado e divulgado, Conjunto de informações sistematizadas sobre o tema; Material de divulgação encaminhado as instituições de atendimento e órgãos licenciadores | Difusão de conhecimento sobre atendimento, resgate ou destinação dos animais vítimas de colisão e otimização dos atendimentos. | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria Luiza (INEMA/BA); Rose Gasparini (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Francilma Dutra (UFU); Maria Luiza (INEMA/BA); Érica de Sá (UFPB); Douglas Silva (RPPN Caraça); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Ana Paula (Instituto Jaguaracambé) |  | MS, MT, SP, RJ, MG, RO, DF, GO, TO, AM, BA | Os colaboradores foram indicados para compartilhar protocolos existentes e amplificar as ações em suas regiões de pesquisa. Em caso de dúvidas de identificação para Lycalopex e Cerdocyon, encaminhar para analises genéticas, relacionado a Ação do Grupo 4.
3.5 | Capacitação de agentes envolvidos na viabilização e implementação dos protocolos elaborados na Ação 3.4 | Relatórios e Lista de Presença dos Cursos de Capacitação de profissionais | Animais atendidos de forma rápida, materiais coletados de forma correta e enviados para instituições previamente selecionadas. | 2028-05-01 | 2030-05-01 | Ana Paula (ONG Instituto Jaguaracambé) |  | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA) |  | MS, MT, SP, RJ, MG, RO, DF, GO, TO, AM | Os colaboradores foram indicados para compartilhar protocolos existentes e amplificar as ações em suas regiões de pesquisa. O ICAS pode fornecer informações sobre a experiência de capacitação de pessoas.
3.6 | Compilar e divulgar os dados existentes do monitoramento de atropelamentos em rodovias nas áreas de ocorrência das espécies-alvo, dando ênfase para as áreas estratégicas do PAN. | Banco de dados em dashboard elaborado e divulgado | Dados centralizados, sistematizados e disponíveis. | 2026-05-01 | 2029-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Douglas Silva (RPPN Caraça); Érica Gomes (UFPB) | Nacional | Nacional | Essas informações serão abertas para partes interessadas adicionarem dados, porém necessita de validação dos dados por profissionais desse grupo do PAN. O monitoramento se refere a dados de colisões e uso de estruturas de travessia de fauna.
3.7 | Integração dos mapas de áreas prioritárias para restauração com os mapas de áreas críticas de colisões (Ação 3.1). | Mapas | Identificação de áreas críticas para implementação de medidas de mitigação em áreas de restauração | 2026-05-01 | 2028-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Marcello Guerreiro (ARTERIS); Mario Neto (ICMBio/CBC); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC); Mateus Dala Senta (MMA); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Hélia Piedade (SEMIL) | Áreas críticas definidas na Ação 3.1 | Área de abrangência das espécies-alvo.
3.8 | Realizar análise de viabilidade populacional de lobos-guará, que incorporem dados de colisão como ameaça nos modelos | Gráficos gerados pelo Vortex 10. | Efeitos dos atropelamentos na viabilidade populacional da espécie. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Carine Roel (UFU/PCMC); Arnauld Desbiez (ICAS); Isis Candeias (PCMC); Laís Barcellos (CENAP/ICMBio); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Fernando Ascensão (Ce3C) | Área de ocorrência de lobos-guará | Área de abrangência das espécies-alvo. | Memória de cálculo: 24 meses de bolsa pós-doc (R$5.000). Os dados devem ser incorporados ao SALVE
3.9 | Desenvolver estudos de monitoramento de indivíduos por GPS para conhecer os impactos de efeito-barreira. | Relatório de impactos do efeito-barreira. | Subsidiar ações de mitigação do impacto do efeito-barreira. | 2028-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 3000000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio;CENAP); Paula Damaceno (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo | Área de abrangência do PAN | Além dos estudos já previstos com os dados coletados para esta ação no ciclo anterior (Ação 3.11 do Ciclo 1), sugere-se incluir modelos de viabilidade populacional considerando a ameaça de colisões em rodoferrovias para todas as espécies-alvo. Espécies contempladas: Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus. Aprofundamento de análises cruzando com análises genéticas para avaliar impactos do efeito-barreira em nível molecular. Usar como metodologia o artigo "Assessing the impact of road kill on the persistence of wildlife populations: a case study on the giant anteater"; "Barrangan-ruiz et al. (2021): moderate genetic ddiversity and demographic reduction in the threatened giant anteater, Myrmecophaga tridactyla"
3.10 | Avaliar a efetividade de medidas mitigadoras já implementadas, por meio da análise quantitativa de dados de colisão e utilização de estruturas de passagem de fauna por canídeos. | Relatório de efetividade das medidas de mitigação. | Informações disponíveis das medidas de mitigação para canídeos | 2028-05-01 | 2029-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Erica Saito (REET Brasil); Fernanda Abra (ViaFauna); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Áreas com estruturas de passagem de fauna. | Essa ação é dependente da Ação 3.8
3.11 | Desenvolver e testar alternativas de prevenção de atropelamento de canídeos em novos empreendimentos rodoferroviários. | Métodos testados e Guia Técnico sobre medidas de mitigações adequadas para conservação das espécies | Redução de colisões | 2027-05-01 | 2030-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Abra (ViaFauna); Yuri (ICAS); Érica Saito (REET Brasil); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Estados de ocorrência das espécies contempladas |  | A Ação 3.13 do Ciclo 1 indicou a necessidade de permanecer no Ciclo vigente para Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus.
3.12 | Compartilhar experiências e saberes adquiridos neste PAN, sobre impactos causados por rodovias, para outros PANs. | Banco de dados com filtros, Dashboard | Dados centralizados e disponíveis. | 2029-05-01 | 2030-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília) | Nacional | Nacional | Essa ação depende das informações geradas na Ação 3.8

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e domésticos (cães e gatos).
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Elaborar documento com recomendações de "Uma Só Saúde" para gestores de Unidades de Conservação e de outras áreas naturais, com particular atenção para cães e gatos domésticos | Documento elaborado | Aumento da informação entre os gestores e redução dos impactos da interação | 2025-05-01 | 2026-04-01 | Fabiana Rocha (IUCN/CPSG) |  | Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Marina Bueno (Fiocruz); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Jorge Salomão (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Andrea Soares (Fundação Florestal-SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Douglas Silva (RPPN Caraça); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) |  | Áreas estratégicas do PAN | Essa ação tem interface com a ação 5 do WDRA. Memória de cálculo: impressão de documentos. Ofício da DIBIO para todas UCs Federais, e ofício externo para ADAP, e outros públicos interessados.
4.2 | Identificar as UCs onde o conflito está ocorrendo e desenvolver estratégia de divulgação do documento da ação 4.1 | Documento encaminhado às UCs federais e OEMAs | Gestores e demais atores informados | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 0 | Rose Morato (ICMBio/CENAP); Douglas Silva (RPPN Caraça); Maria Luiza Oliveira de Deus (INEMA/BA); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Tatiani Elisa Chapla (ICMBio/DIMEEI) |  | Áreas estratégicas do PAN | Memória de cálculo: envio por correios. O documento será encaminhado pelo CENAP. Essa ação depende da finalização do documento da ação 4.1. Sugere-se encaminhar para as secretarias municipais e estaduais.
4.3 | Compilar, selecionar e distribuir os materiais existentes sobre guarda responsável para diferentes atores | Materiais compilados, selecionados e distribuídos | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Jorge Salomão (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Andrea Soares (Instituto Florestal/SP); Douglas Silva (RPPN Caraça) |  | Áreas estratégicas do PAN | Por atores entende-se gestores de UCs, Secretarias de Saúde, Educação, Empreendimentos de Fauna Silvestre, propriedades privadas, sindicatos rurais e associações de produtores rurais. O material será distribuído de acordo com o público, podendo ser digital ou físico. Os materiais já disponíveis sobre o tema serão aproveitados, como gibis, vídeos, folders (PCMC/USP, UFSCar, Onças do Iguaçu, etc.) e o articulador irá pré-selecionar antes do envio. Essa ação tem interface com a ação 11 do WDRA.
4.4 | Realizar ações de educomunicação e guarda responsável de cães e gatos domésticos levando em conta a realidade local (entorno de UCs e área de agroecossistema) | Relatório das atividades realizadas | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Caio Motta (FZEA/USP) | 600000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Claudia Barceli (UFSCar); Beatriz Gonçalves (UFSCar); Mariana Catapani (ICAS); Katia Pisciotta (FF/SP); Stephanie Teodoro (PCMC); Mária de Fatima (Naturatins/TO); Francilma Dutra (UFU); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves (PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça); Rafaela Azzolin (Parque Vida Cerrado); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | SP, GO, DF, MG, TO, PA, BA | Áreas estratégicas do PAN | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS/SP) irá fornecer um modelo de relatório simplificado. Memória de cálculo: contratação e treinamento de profissionais. Recomenda-se detalhar quais são os municípios de cada estado.

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos negativos de patógenos priorizados na Análise de Risco de Doenças da Fauna Silvestre.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Criação e Estruturação de uma rede de informações de saúde em canídeos silvestres | Banco de dados compilado com informações sobre saúde. | Maior conhecimento sobre a saúde dos canídeos. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) | 0 | Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Márcia Chame (FIOCRUZ); Pedro Navas (FAM); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Isis Zanini (PCMC) |  | Nacional | Essa rede de informações irá envolver grupos de pesquisa, laboratórios e empreendimentos de fauna silvestre. O banco de dados inclui o SISS-Geo. Interface com a ação 1 do Wildlife Disease Risk Analysis (WDRA).
5.2 | Criação de uma rede de colaboradores para testes de diagnóstico em canídeos silvestres, relativas às doenças e tipos de amostras biológicas | Lista de instituições, parceiros e colaboradores e suas competências | Rede implementada e divulgada | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 300000 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Catia Dejuste (UFF); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Júlia Silveira (UFMG); Marcos Bryan (FMVZ/USP); Marina Bueno (FIOCRUZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) |  | Nacional | A lista será enviada em até 1 ano após o início da ação e revisada anualmente. Memória de cálculo: o valor do Projeto de Biorepositório financiado é de R$300.000,00, sob coordenação do Dr. Ricardo Dias - USP/FMVZ) Interface com a ação 2 do WDRA.
5.3 | Elaboração do guia de saúde em canídeos silvestres (incluindo biossegurança, coleta e encaminhamento de amostras). | Guia de vigilância de saúde em canídeos silvestres | Melhoria da biossegurança desde a coleta até o diagnóstico | 2025-05-01 | 2027-04-01 | Pedro Navas-Suárez (FAM) | 0 | Ana Paula Nunes (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Cátia Dejuste (UFF); Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Júlia Silveira (UFMG); Márcia Chame (FIOCRUZ); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Marina Bueno (FIOCRUZ); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Marcos Bryan (USP/FMVZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Há um livro sobre o tema "Trabalho de Campo com Animais: Procedimentos, Riscos e Biossegurança) de Lemos, E. R. S.; D´Andrea, P. S. 2014 - FIOCRUZ que pode ser utilizado. Interface com a ação 4 do WDRA.
5.4 | Elaborar protocolo sanitário de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos resgatados | Protocolo elaborado e divulgado | Procedimentos de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos | 2025-05-01 | 2026-04-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Henrique Riva (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Cátia Dejuste (UFF); Márcia Chame (Fiocruz); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Interface com a ação 9 e 14 do WDRA e interface com a ação 2.11 e 2.12 e com ação do OE2. Essa ação veio do ciclo anterior e ressalta-se a importância de iniciar e finalizar o mais breve possível.
5.5 | Propor normativa para adoção do protocolo sanitário de recepção, manutenção e soltura para canídeos | Proposta de Normativa criada e encaminhada aos órgãos ambientais (OEMAs) | Cumprimento da normativa e adoção do protocolo proposto. | 2027-04-01 | 2028-04-01 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | 0 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Irys Gonzalez (SEMIL/SP) |  | Nacional | O início depende da conclusão do protocolo criado na ação 5.4 e 2.2. Interface com a ação 10 do WDRA. No momento da construção dos indicadores e metas, recomenda-se pensar em algo que meça a implementação. Atuar de forma conjunta com a ação 2.2.
5.6 | Realizar um levantamento dos hotspots de canídeos resgatados. | Mapa elaborado e atualizado anualmente; Identificação de instituições e hotspots que recebem com maior frequência essas espécies | Otimização do resgate e destinação de canídeos | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Lopes (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Érica Gomes (UFPB) |  | Áreas estratégicas do PAN | Essa ação está relacionada à ação 5.5. Para gerar os hotspots é necessário saber para onde os animais serão destinados. As instituições incluem clínicas veterinárias particulares, universidades, ONGs, zoológicos, polícia ambiental, corpo de bombeiros, etc. Recomenda-se que o ICMBio/CENAP solicite os dados do GEFAU e SISCETAS e para as instituições não cadastradas nesses sistemas, solicitar às secretarias estaduais/institutos de meio ambiente. Recomenda-se atualizar o mapa anualmente.
5.7 | Capacitar equipes de resgate para manejo visando a redução da chegada de animais em instituições que recebem canídeos silvestres | Curso elaborado e ministrado às instituições competentes; lista de participantes, fotos. | Agentes capacitados para executar a triagem adequada dos canídeos | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre) | 120000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr., Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA) | SP, MG, GO, MS, MT, TO, PA, RO, PI, DF, BA | Áreas estratégicas do PAN | Interface com a ação 12 do WDRA. Considerar as espécies de canídeos brasileiras, priorizando raposinha, vinagre e lobo-guará. AZAB pode solicitar as instituições das áreas estratégicas do PAN e que realizam capacitações com os orgãos ambientais que enviem relatórios. Há uma lista com os dados das instituições que recebem canídeos, que foi produto do ciclo anterior.
5.8 | Elaborar cartões diagnósticos (Diagnosis cards) com um sumário de informações sobre as doenças prioritárias para a conservação dos canídeos silvestres | Cartões digitais desenvolvidos e divulgados | Elucidação sobre as doenças priorizadas no WDRA. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Marcos Bryan Heinemann (USP/FMVZ) | 0 | Ana Paula Nunes (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Pedro Navas (FAM); Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  | Nacional | Interface com a ação 22 do WDRA. Sugere-se publicar os cards em Língua Portuguesa e Espanhol.
5.9 | Criar um protocolo de coleta e diagnósticos difierenciais para a Síndrome Alopécica | Protocolo elaborado e divulgado | Padronização da coleta e diagnóstico para a sarna sarcóptica | 2025-05-01 | 2027-04-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 0 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (USP/FZEA); Cátia Dejuste (UFF); Irys Lima (SEMIL/SP); Pedro Navas (FAM); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Flavia Fiori (Pró-Carnívoros), Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Interface com a ação 14 do WDRA. O protoloco será digital e disponibilizado no site do PAN.
5.10 | Elaborar um protocolo com chave de decisão relacionado ao manejo e tratamento de populações de canídeos silvestres in situ que apresentem casos de Síndrome Alopécica | Protocolo elaborado e divulgado | Padronização do tratamento e manejo da Síndrome Alopécica | 2025-11-01 | 2028-04-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 0 | Adriano Pinter, Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Catia Dejuste UFF); Júlia Silveira (UFMG); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Isis Candeias (PCMC); Pedro Navas (FAM); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira (FZEA-USP), Joares May Jr. (Ampara silvestre), Flavia Fiori (Pró-Carnívoros) | SP, RJ, MG, GO, BA, Miranda (MS) | Nacional | Essa ação está sendo discutida dentro do GT previsto na ação 17 do WDRA.
Note on A4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O OE 4 ficaria só com 3 ações e poderia ser incluso neste OE5- Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e cães e gatos domésticos e de patógenos.................

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do impacto da hibridização no gênero Lycalopex.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Elaborar um guia de identificação fenotípica de híbridos, Lycalopex vetulus, Lycalopex gymnocercus, Cerdocyon thous e híbridos. | Guia de identificação elaborado e encaminhado para os diferentes atores e instituições e empreendimentos de alto impacto. | Identificação correta dos animais. | 2025-05-01 | 2028-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Giulianny (PCMC); Julia (PCMC); Francilma Dutra (UFU); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Julio Dalponte (IPC); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Fabio Mazim (IPC); Mozart Freitas (SEMAD/PCMC); Hugo Fernandes (UFCE); Érica Gomes (UFPB); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP) | SP, GO, MG, PA, BA | Áreas estratégicas do PAN | Guia de identificação deve considerar as variações na pelagem, morfologia, comportamento e rastros. Ampla divulgação incluindo CETAS, universidades, empreendimentos eólicos, solares, rodoviários, mineradoras, comunidades locais e rurais.
6.2 | Elaborar e divulgar um protocolo para identificação genética de Lycalopex spp e híbridos | Protocolo elaborado e divulgado. | Identificação genética de indivíduos puros e hibridos. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Lilian Almeida (CENAP) | 280000 | Henrique Figueiró (ITV); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS) | SP, MG, PR |  | A identificação inclui análises genéticas e indicação de laboratórios que realizem as análises. Consultar o andamento do Acordo de Cooperação com o ITV para saber se esse tipo de análise pode ser realizada. Memória de cálculo: considerou-se uma bolsa de mestrado, reagentes para 100 amostras e 60 genomas.
6.3 | Elaborar recomendação para destinação de Lycalopex spp e híbridos | Documento elaborado e encaminhado. | Destinação adequada dos Lycalopex | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) |  | Nacional | Para os híbridos indica-se a esterilização permanente. O documento deverá ser encaminhado para as instituições que recebem esses animais, como as OEMAs, CETAS, zoos, criadouros, mantenedouros, etc.
6.4 | Atualizar o mapa da zona de hibridização de Lycalopex spp. | Mapas elaborados. | Delimitação do polígono da zona de hibridização. | 2025-05-01 | 2029-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Julia Souza (PCMC); Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA)Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Mozart Caetano de Freitas-Junior (SEMAD-GO/PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Júlia Souza (PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); | SP, PR | Áreas estratégicas do PAN | A delimitação da zona de hibridização envolve diagnóstico genético e descrição morfológica de indivíduos amostrados. Um mapa já foi elaborado (disponível em Garcez et al. 2024) e pode ser refinado.
6.5 | Divulgar a problemática da hibridização, para a sociedade, em diferentes mídias. | Material educativo; postagens em redes sociais. | Conscientização da população sobre os diferentes impactos causados pela hibridização. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Renan Lieto (ICMBio/CENAP); Pedro Reis (ICMBio/CENAP); Gabriela Schmaedecke (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos; Bruno Aranda (SEMIL/SP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  | Nacional | A divulgação pode auxiliar na promoção da espécie, sensibilização da população sobre as consequências da perda de habitat, além do impacto da hibridização para a conservação.
6.6 | Avaliar a estrutura genética das populações de Lycalopex vetulus ao longo de sua área de distribuição | Relatório; artigos científicos. | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima (NATURATINS/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUCRS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV) |  | Área de distribuição de Lycalopex | O custo estimado será levantado pelo ITV na rodada virtual.
6.7 | Realizar Workshop sobre a problemática de hibridização | Relatório Técnico. | Recomendações sobre o manejo da hibridização das populações. | 2027-05-01 | 2030-05-01 | Isis Candeias (PCMC) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Henrique Figueiró (ITV) Caio Motta (USP/FZEA) Fabiana Lopes; Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Fábio Goés (Klabin); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) |  | Área de abrangência do PAN | Custo será baseado no WDRA e a oficina será presencial. O workshop poderá ser focado em hibridização de diferentes grupos (canídeos e felídeos). A data do workshop dependerá dos dados disponíveis das ações anteriores. O workshop avaliará todas as informações levantadas ao longo da vigência do PAN, assim como levantar as estratégias de mitigação do impacto de hibridização na natureza. A ação 6.3 já atende a destinação ex situ através do protocolo.
6.8 | Sistematizar as informações para organização do plantel de Lycalopex vetulus | Documento com o número de indivíduos mantidos em cativeiro ao longo do PAN. | Base de dados com número de indivíduos em cativeiro e instituições mantenedoras. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Giulianny Alves (PCMC); Julia Souza (PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD-GO/PCMC); Irys Gonzalez (SEMIL/SP) | Nacional | Nacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021).