## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo geral do PAN | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Promoção da melhoria da qualidade, restauração e conectividade de habitats, visando o aumento das populações de canídeos e sua diversidade genética. | 1.1 | Elaborar mapa de áreas estratégicas para o PAN, visando a recuperação e conservação de habitat. | Mapa de áreas estratégicas elaborado e divulgado | Identificação das áreas onde as ações devam ser priorizadas no PAN | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Mario Neto (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); (Kátia Ferraz USP/ESALQ) | Nacional |  |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | A Equipe CENAP informou que foram realizadas duas reuniões prévias, juntamente com o Cordenador e Coordenador Executivo do PAN, membro do PCMC e equipe CENAP para uma elaboraçao preliminar das áreas estratégicas. Um primeiro mapa foi elaborado e será encaminhado para validação pelo GAT. | Versão prévia do mapa e relatório |  | Livia Rodrigues (ICMBio/CENAP); Tatiane Rech (ICMBio/CENAP) | [5 empty] | 2026-07-01 |  |  | Incluir: Thiago Sales Lobo Guerra (ICMBio/CENAP)
| 1.2 | Quantificar a presença de defensivos agrícolas nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de análise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção de defensivos agrícolas nas populações amostradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Érica de Sá (UFPB) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Isis Zainini (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (Icmbio/CENAP); Sady Valdez (UFGO); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Onildo Marini (ICMBio/CBC) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás |  | Quem está rodando a análise e quem está coletando material (Critério estabelecido para colaboradores). Não há necessidade de realizar análise em todas as amostras coletadas; Matriz principal - soro (2 a 3ml) (multiresíduo, pool de até 150 tipos de agrotóxicos); no decorrer do ciclo do PAN é necessário testar com outras amostras para chegar ao protocolo ideal e limites de detecção para quantificação. Divulgar e articular junto a DIQUA/IBAMA. | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (ICMBio/CENAP) | [8 empty] | Incluir: Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  |  | Excluir: Quem está rodando a análise e quem está coletando material (Critério estabelecido para colaboradores).
| 1.3 | Quantificar a presença de metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de analise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção e metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Joares May Jr. (Ampara) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Isis Zainini (PCMC); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Érica de Sá (UFPB); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás | Cerrado | Identificar os locais que fazem a análise, para as particularidades de coleta e envio. Estimar os custos. Depende muito do numero de reagentes. Nas 7 áreas, 7 animais por área, valor de transporte e análise. | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (ICMBio/CENAP) | [8 empty] | Excluir: Irys Gonzalez (SEMIL/SP); | Incluir: Rio Doce/MG | Abrangência do PAN | Excluir: Identificar os locais que fazem a análise, para as particularidades de coleta e envio. Estimar os custos. Depende muito do numero de reagentes. Nas 7 áreas, 7 animais por área, valor de transporte e análise. Incluir: Para realização dessa ação na região do rio Doce/MG é preciso recursos humanos e financeiros. Além disso, é preciso identificar os locais que fazem a análise, para as particularidades de coleta e envio. O custo é dependente do número de reagentes. Para a análise é preciso ao menos 10 animais por área.
| 1.4 | Avaliar a saúde em populações que tenham monitoramento de longo prazo e correlacionar com os dados quantitativos dos relatórios de metais pesados e defensivos agrícolas . | Relatório técnico com a avaliação da saúde canídeos silvestres. | Identificar o status da saúde dos animais que tiverem presença de contaminantes. | 2028-01-01 | 2030-05-01 | Isis Candeias (PCMC) | 0 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Érica de Sá (UFPB); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Pedro Estrela (UFPB); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás |  |  | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (ICMBio/CENAP) | [8 empty] | Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP) Excluir: Irys Gonzalez (SEMIL/SP); | Excluir: Carajás
| 1.5 | Estabelecer um protocolo de coleta e monitoramento de contaminantes em canídeos silvestres. | Protocolo estabelecido e encaminhado aos setores de interesse. | Protocolo utilizado pelos setores de interesse. | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Érica de Sá (UFPB) | 50000 | Paula Damasceno (PCV); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Pedro Estrela (UFPB); Isis Zanini (PCMC); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Ana Carolina Albuquerque (UFPB); Henrique Concone (Instituto Pró Carnívoros); Renato Zanela (LARP/UFSM); Osmar Damian Prestes (LARP /UFSM); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Nacional | Nacional | Divulgar entre os possíveis interessados (Centro de Zoonoses e OEMAS) em realizar esse tipo de monitoramento para utilização do protocolo. Custo médio por análise é de R$ 400,00 por amostra (o custo da análise varia a depender da matriz, soro, sangue, material de autópsia etc.) | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Gabrielle Bes informou que a articuladora Érica Sá enviou a prévia do protocolo para ser avaliado pelos colaboradores e algumas análises já estão sendo feitas para avaliação dos resultados. | Prévia do Protocolo de coleta e monitoramento de contaminantes em canídeos silvestres. |  | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | [6 empty] | Alterar Instituição: Érica de Sá (FFCLRP/USP)
| 1.6 | Implementar projetos pilotos de segurança para mitigação dos impactos causados pela implantação de canais de irrigação. | Relatório elaborado e encaminhado aos órgãos de interesse (INEMA, IEF, IBAMA, ICMBIO, ANA, MMA e MPF) | Entender qual a melhor alternativa para os canais de irrigação. | 2025-11-01 | 2029-12-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 100000 | Glaucia Araújo (AIBA); Maria Luiza (INEMA/BA); Alberto Peterson de Almeida (PN Grande Sertão Veredas); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA |  | Como esse documento será encaminhado para diferentes instituições que regulamentam a atividade, poderá servir de base para normativas ou estabelecimentos de condicionantes de licenciamento. | Licenciamento |  |  | x |  |  |  | Gabrielle Bes informou que apesar das diversas reuniões com o setor, as fazendas ainda não permitiram o monitoramento. |  | Falta de autorização por parte das fazendas para início dos projetos. | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) |  | Implementar projetos pilotos de segurança para mitigação dos impactos causados nos canídeos silvestres pelos canais de irrigação.
| 1.7 | Estabelecer parceria com os fornecedores de geomembranas utilizados nos canais de irrigação, para desenvolver tecnologias visando adequação do produto. | Parceria estabelecida. | Geomembrana adaptada. | 2025-05-01 | 2027-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 0 | Maria Luiza (INEMA BA); Glaucia Araújo (AIBA); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paloma Carrilli (ADM) | Nacional |  |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Gabrielle Bes informou que foi elaborado um relatório referente a alternativas de geossintéticos para serem usados em canais de irrigação e enviado ao ICMBio, ao INEMA e AIBA. Articuladora ressalta a importancia de se pensar em formas de divulgação desse material. | Resultado preliminar - Relatório produzido pelo Comitê Técnico de Geossintéticos (CTG ABINT) - ALTERNATIVAS EM GEOSSINTÉTICOS PARA PROMOVER AUMENTO DO ATRITO NA SUPERFÍCIE DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO REVESTIDOS COM GEOMEMBRANA. |  | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | [8 empty] | Incluir: Samira Souza (ABINt)
| 1.8 | Elaborar um manual de boas práticas para redução da mortalidade de canídeos durante a fase de colheita agrícola. | Manual de boas práticas de gestão da colheita elaborado e divulgado; | Redução da morte de canídeos na colheita | 2025-05-01 | 2028-06-01 | Mariana Sarabia (ÚNICA) | 100000 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (FF/SEMIL/SP); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Tatiana Rech (Instituto Libio); Glaucia Araújo (AIBA); | Nacional |  | Exemplo: Monitorar a presença de ninhos ativos em áreas plantadas em fase de pré colheita nas áreas estratégicas do PAN. Os custos e benefícios serão necessárias para convencimento dos setores para adesão. Utilizar o material já existente do ultimo ciclo do PAN para subsidiar outras culturas - Soja, algodão) Enviar ao MPF e estaduais, para que estes utilizem em suas ACP. Não se atentar nessa ação somente para a etapa de colheita, quando da execução do muanual. | Capacitação e EA |  |  | x |  |  |  | Gabrielle Bes informou que a articuladora solicitou desligamento do PAN, foi solicitado que fosse enviado email oficial a equipe do CENAP. Tatiane Rech informou que está em andamento a revisão do Guia de Boas Práticas para a cultura da cana-de-açúcar, visando sua publicação. Também foi discutida a possibilidade de que esse material componha um dos anexos do manual, prevendo ainda a elaboração de conteúdos específicos para diferentes tipos de colheita agrícola. |  | A articuladora solicitou para se desligar do PAN. Há material apenas para cana-de-açúcar é preciso elaborar para outras culturas. | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Tatiane Rech (ICMBio/CENAP) | Foi proposta a apresentação do Guia de Boas Práticas para a cultura da cana-de-açúcar a outros atores estratégicos, com o objetivo de ampliar sua colaboração na execução da ação. | Elaborar um manual de boas práticas para redução da mortalidade de canídeos silvestres durante a fase de colheita agrícola. |  |  |  | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Alterar Instituição: Tatiane Rech (ICMBio/CENAP); Incluir: Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS), Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil), Yanna Costa (ABAPA);
| 1.9 | Incluir nas agendas das empresas agrícolas a aplicação de práticas para redução de acidentes com canídeos (Ação 1.8) durante a colheita. | Relatorio de reuniões com conjunto de ações sobre o tema | Estreitamento de relações e redução de perda de canídeos | 2028-07-01 | 2030-05-01 | Mariana Sarabia (ÚNICA) | 50000 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Paloma Carrilli (ADM); Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Glaucia Araújo (AIBA) | Sudeste de GO, Oeste da BA, Rio Pardo, Rio Mogi (centro norte do Estado de SP) |  |  | Comunicação e Divulgação | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | Articuladora pediu o desligamento do PAN. | Incluir nas agendas das empresas agrícolas a aplicação de práticas para redução de acidentes com canídeos silvestres (Ação 1.8) durante a colheita. |  |  |  |  | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Incluir: Tatiane Rech (ICMBio/CENAP);
| 1.10 | Implantar projeto para monitoramento ecológico com metodologias integradas (dinâmica populacional, saúde, uso de espaço) de populações de canídeos afetadas por áreas exploradas por mineração. | Relatório técnico com análises da dinâmica das populações. | Maior clareza da dinâmica de uso das populações de canídeos silvestres em áreas de mineração. | 2025-05-01 | 2029-12-01 | Douglas Silva (RPPN Caraça) | 1000000 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatin); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Érica de Sá (UFPB); Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás, Norte do Tocantins |  | Identificar se existe projeto em adamento para alinhar ações e acompanhar, com acesso aos dados. O monitoramento deve envolver o acompanhamento populacional e reprodutivo de indivíduos ocupando áreas de mineração, por meio de observação direta, rádio colar, câmeras traps (amostragem contínua) e sanitária. Memória de calculo: R$ 200.000,00 por ano por projeto. | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Mudança instituicional do articulador somado a falta de tempo | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) |  | Implantar projeto para monitoramento ecológico com metodologias integradas (dinâmica populacional, saúde, uso de espaço) de populações de canídeos silvestres afetadas por áreas exploradas por mineração. |  |  | 2028-07-01 | 2030-05-01 | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação)
| 1.11 | Realizar Workshop para troca de experiências com boas práticas de conservação de canídeos em empreendimentos minerários. | Relatoria do Workshop | Estreitamento de relações e melhoria da qualidade ambiental na mineração para populações de canídeos | 2027-07-01 | 2028-12-01 | Douglas Silva (RPPN Caraça) | 150000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás |  | Gerar material de sensibilização para a comunidade do entorno das áreas mineradas. Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) irá facilitar p Workshop como membro do Grupo de Especialistas em Planejamento da Conservação (CPSG) - IUCN Brasil. | Licenciamento | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) |  | Realizar Workshop para troca de experiências com boas práticas de conservação de canídeos silvestres em empreendimentos minerários. |  |  | 2027-07-01 | 2027-12-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Incluir: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data)
| 1.12 | Mapear e divulgar aos órgãos interessados projetos de restauração sendo implantados nas áreas estratégicas do PAN. | Mapa de projetos | Conhecer quem, onde e quanto estão sendo executados os projetos de recuperação e identificar lacunas para novas propostas de restauração | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mário Neto (ICMBio/CBC) | 0 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Bes(Parque Vida Cerrado); Desiree Cristiane Barbosa da Silva (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA/DF) | Área de Abrangência do PAN |  | Projetos de ONGs, Empresas comercializadoras de grãos, Centros de pesquisas, Universidades, entre outras. Avaliar integração com a Plataforma Recooperar (IBAMA) | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Mário Neto informou que, neste momento, as ações 1.12 e 1.13 estão sendo conduzidas de forma integrada, especialmente por meio dos espaços de discussão que estão sendo estruturados no âmbito do ICMBio e de instituições parceiras. Segundo o articulador, está em planejamento uma agenda voltada à interface entre restauração ecológica e refaunação, que deverá contribuir tanto para a socialização de iniciativas e projetos de restauração em áreas estratégicas do PAN quanto para a construção conjunta de ações futuras. Esses momentos também se inserem no contexto mais amplo de construção do Programa de Restauração Ecológica das Unidades de Conservação Federais, fortalecendo a aproximação entre o debate da fauna, da restauração e das áreas prioritárias do PAN. Os encaminhamentos mais concretos são uma reunião prevista para o dia 23/04, em formato online, e uma oficina presencial em Brasília, entre os dias 5 e 7 de maio de 2026. A expectativa é que esses espaços sirvam justamente para amadurecer tecnicamente o conceito de “refaunação” e ampliar a articulação entre os atores envolvidos. A Gabrielle Rosa foi indicada para integrar essa discussão, como representante do PAN Canídeos e do Parque Vida Cerrado. |  |  | Mário Neto (ICMBio/CBC) |  |  | Incluir: Relatório de atividades realizadas/participação em eventos | [5 empty] | Incluir: Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Freitas (MMA); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC) Alterar Insttuição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Incluir: Projetos de ONGs, Empresas comercializadoras de grãos, Centros de pesquisas, Universidades, entre outras. Avaliar integração com a Plataforma Recooperar (IBAMA) e PLANAVEG.
| 1.13 | Aproveitar espaços de discussão (GEF - Restaura Bioma, Grandes Feiras Agrícolas/Restauração) para construção conjunta de ações de restauração nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório de atividades realizadas/participação em eventos | Estabelecimento de parcerias e ações de restauração | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mário Neto (ICMBio/CBC) | 100000 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Bes(Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Freitas (MMA); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC); Desiree Cristiane Barbosa da Silva (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA/DF) | Áreas estratégicas do PAN |  |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  | Agrupada | Mário Neto informou que, neste momento, as ações 1.12 e 1.13 estão sendo conduzidas de forma integrada, especialmente por meio dos espaços de discussão que estão sendo estruturados no âmbito do ICMBio e de instituições parceiras. Segundo o articulador, está em planejamento uma agenda voltada à interface entre restauração ecológica e refaunação, que deverá contribuir tanto para a socialização de iniciativas e projetos de restauração em áreas estratégicas do PAN quanto para a construção conjunta de ações futuras. Esses momentos também se inserem no contexto mais amplo de construção do Programa de Restauração Ecológica das Unidades de Conservação Federais, fortalecendo a aproximação entre o debate da fauna, da restauração e das áreas prioritárias do PAN. Os encaminhamentos mais concretos são uma reunião prevista para o dia 23/04, em formato online, e uma oficina presencial em Brasília, entre os dias 5 e 7 de maio de 2026. A expectativa é que esses espaços sirvam justamente para amadurecer tecnicamente o conceito de “refaunação” e ampliar a articulação entre os atores envolvidos. A Gabrielle Rosa foi indicada para integrar essa discussão, como representante do PAN Canídeos e do Parque Vida Cerrado. |  | Justificativa do agrupamento, a ação está inserida nas atividades ação 1.12 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Mário Neto (ICMBio/CBC)
| 1.14 | Fomentar e articular a implantação de projetos de restauração nas lacunas identificadas no mapa de projetos de restauração. | Relatório de Projetos implementados | Aumento de projetos de restauração sendo implementados nas áreas estratégicas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 50000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Juliana Amaral Moreira (MAPA); Katia Psciota (FF/SEMIL/SP); Mario Neto (ICMBio/CBC); Edson Rangel Jr (ICMBio/CBC); Débora da Silva Alves (Parque Vida Cerrado); Anabele Stefânia Gomes (Rede Sementes do Cerrado). | Áreas estratégicas do PAN |  | Atentar para implementação de projetos de recuperação focados nas áreas degradadas identificadas na Ação 1.1 - Mapa de áreas estratégicas - Recuperação, bem como utilizar informações levantadas na Ação 1.12. | Manejo de Habitat |  |  | x |  |  |  | Gabrielle Bes informou que chegaram apenas algumas informações dos locais onde estão sendo realizadas restaurações, porém não foi possível dizer se estão nas áreas foco pela ausência do mapa de áreas estratégicas. Também estão buscando informações do Observatório da Restauração. |  | A falta do mapa de áreas estratégicas impossibilitou a apresentação dos locais prioritários para restauração. | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) |  |  |  |  | 2026-07-01
| 1.15 | Elaborar mapas de cenários de mudanças climáticas e perda de habitat para os canídeos silvestres. | Relatório de diagnostico preditivo com mapas de adequabilidade ambiental produzidos e divulgados | Subsidios para tomada de decisão em relação a criação UCs, restauração de habitats e promoção de conectividade. | 2025-05-01 | 2027-12-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Nielson Pasqualotto Salvador (ICMBio/CENAP) | Nacional | Nacional | Mapas devem ser encaminhados aos MPF e Estaduais. | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Yuri Ribeiro informou que essa ação depende de como alguns desdobramentos das áreas relevantes pro PAN. Expectativa de avanço significativo durante o período da oficina. |  | Segundo o articulador, essa ação precisa de informações das áreas estratégicas ao PAN, ainda não definida, para seu inicio. | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  |  | Relatório do Workshop de predição de adequabilidade das espécies. Relatório de diagnóstico preditivo com mapas de adequabilidade ambiental para as quatro espécies do PAN produzidos e divulgados |  | 2026-11-01 | 2030-05-01 | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 150000 | Incluir: Thiago Sales Lobo Guerra (ICMBio/CENAP); Ricardo Dias (USP); Fabio Stucchi Vannucchi (UNESP São Vicente). | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência do PAN | Incluir: Memória de calculo: 12 meses de uma bolsa de mestrado e custos para a realização de workshop para discussões sobre a projeção de adequabilidade das espécies.
| 1.16 | Indicar para a CMIF áreas relevantes para implantação do manejo integrado do fogo - MIF, considerando as áreas estratégicas do PAN. | MIF implementado nas áreas estratégicas | Redução da mortalidade de canídeos por incêndios nas áreas estratégicas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Selma C. Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 0 | Adriano Almeida (CORTA Fogo/FF) ; Christian Berlink (ICMBio/CENAP); Bianca Thaís Zorzi Tizianel (CMIF) | UCs (federais, estaduais e Municipais) nas áreas estratégicas do PAN |  | Ações de MIF tem sido intensificadas pela Coordenação de Manejo Integrado do Fogo do ICMBio e pelos Estados. Dessa forma não haverá custos específicos para a ação mas somente contatos com servidores desses órgãos, alguns que estão como colaboradores, para sistematizar essas informações. Sugestão de ter um plano para promover a articulação com UCs estaduais e municipais, e possibilidade de incluir agricultores. | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada. A articuladora solicitou se desligar do PAN e indicou outras nomes para articulação. Gabrielle Bes informou que o GAT discutirá na reunião do dia 10/03. |  | A articuladora solicitou para se desligar do PAN, por ter sido removida para outra unidade do ICMBio. A ação foi excluída, pois essa atividade já está no fluxo de trabalho CMIF. Ocorrendo de forma independente do PAN. | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado)
| 1.17 | Realizar chamamento público para levantar informações confiáveis de ocorrência de canídeos silvestres em áreas afetadas por mineração. | Relatório de informações compiladas - Banco de dados de canídeos e seus habitats afetados por mineração. | Ampliação do conhecimento existente sobre canídeos em mineração | 2025-05-01 | 2026-11-01 | Francilma Vieira (UFU) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Douglas Silva (RPPN Caraça); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Áreas de mineração da Área Estratégica |  | Ao longo do PAN esse mapa pode ser mais detalhado para outras ações: Pesquisa, Reintrodução, etc | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. A articuladora pediu uma conversa para ver como colocar a ação em prática e ficou de entregar uma primeira proposta de levantamento da literatura até o dia 31/3 |  | Necessidade de alinhamento com os colaboradores do objetivo da ação. | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) |  | Levantar e consolidar informações de ocorrência de canídeos silvestres em áreas afetadas por mineração. | [6 empty] | alterar instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) |  | Área de abrangência do PAN
| 1.18 | Avaliar estruturação populacional de lobo-guará ao longo de sua área de distribuição, através da diferenciação genética por falta de conectividade | Relatório e Artigo | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade | 2025-05-01 | 2027-12-01 | Lilian de Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Luanne Lima (ICMBio/CENAP); Valdir Nogueira (ICMBio/CENAP); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS) | Área de distribuição da espécie |  |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) informou que há um projeto de genômica populacional aprovado e em andamento pelo GBB (projeto de Genômica da Biodiversidade Brasileira), parceria entre ICMBio e ITV para investigar a estruturação populacional ao longo de sua área de distribuição. As avaliações serão baseadas em análises de genoma completo de baixa cobertura. A amostragem permite a estimativa da estrutura populacional, da diferenciação genética e do fluxo gênico entre as regiões amostradas, em função da conectividade. As amostras já estão no laboratório do ITV e estão na fila para o sequenciamento. Também houve a aprovação de um projeto no GBB para gerar um novo genoma de referência para a espécie. A amostra foi coletada de um animal de vida livre, e será encaminhada ao ITV provavelmente no primeiro trimestre de 2026. |  |  | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | Frederico Lemos informou que seria interessante considerar o artigo publicado - Rodriguez-Castro et al. 2022. Human highly modified landscapes restrict gene flow of the largest neotropical canid, the maned wolf. | [7 empty] | Alterar Instituição: Luanne Lima (CNPq)
| 1.19 | Monitorar populações de Cachorro-vinagre nas áreas estratégicas, comparando áreas naturais e de agroecossistemas | Relatório de monitoramento | Informações ecológicas e populacionais da espécie em áreas naturais e de agroecossistemas | 2026-01-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 5000000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC); | Áreas estratégicas definidas na ação 1.11 do 1º ciclo do PAN Canídeos |  | Memória de cálculo: Foi considerado dois projetos de 2,5 milhões cada, executados durante 4 anos, considerando um orçamento básico, mínimo de R$625.000,00/ano. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Frederico Lemos informou que a ação vem sendo realizada parcialmente. Cinco áreas de estudo em Goiás foram monitoradas por armadilhas fotográficas em busca de registros da espécie, sendo uma delas já descrita a ocorrência em anos anteriores. |  |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Para realização de ação como um todo é necessário levantamento de mais recursos e fortalecimento de rede com pesquisadores de outras áreas prioritárias. | Monitorar populações das espécies do PAN nas áreas estratégicas, comparando áreas naturais e de agroecossistemas | [6 empty] | Incluir: Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA); Juliana Martins (Empirial College) | Incluir: GO: Água Limpa, Caldas Novas, Corumbaíba, Cumari, Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque Estaduial da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual Águas do Paraíso, Parque Estadual de Terra Ronca; MG: Região da Serra da Canastra, RPPN Santuário do Caraça; SP: Sao José do Rio Pardo, Mococa | Áreas estratégicas do PAN | Excluir: Considerar o produto da ação 1.11 do 1º ciclo do PAN Canídeos.
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas. | 2.1 | Ampliar a distribuição e divulgação da campanha "Deixe o Bicho no Mato" nas áreas estratégicas do PAN. | Lista dos órgãos e entidades contatadas; Relatórios das ações de sensibilização. | Diminuir a retirada de filhotes das espécies-alvo do PAN da natureza. | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 8000 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Jaqueline Vaz (PCMC); Gabrielle da Rosa (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Ana Raquel Faria (AZAB); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); | Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, DF | Área de abrangência do PAN | Utilizar esse material de divulgação na Ação 5.7. | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  |  | Ricardo Boulhosa informou que, até o momento, foi realizado apenas o contato com o Instituto Florestal (SP) e informaram que estão elaborando um material junto ao Núcleo de Fauna, que foi recentemente criado. A equipe do CENAP está migrando o conteúdo da campanha para o site do CENAP para tornar as informações mais acessíveis. |  | Gestão de tempo do articulador, para dar seguimento à ação | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) |  |  |  |  | 2026-05-01 |  | Stephanie Teodoro (PCMC) |  | Incluir: Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) Alterar Instituição: Jorge Salomão (FAM/Hinova); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP)
| 2.2 | Desenvolver e divulgar protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Soltura de Canídeos Silvestres removidos da natureza. | Protocolo publicado e divulgado aos órgãos e entidades competentes. | Aumento na taxa de soltura de animais regatados. | 2025-11-01 | 2026-11-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Pedro Telles (ITAIPU); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Ana Raquel Faria (AZAB); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado). | São Paulo, Distrito Federal e Bahia. | Área de abrangência do PAN | Fica incluído neste protocolo uma cadeia de decisões para manejo e destinação de canídeos resgatados. Trabalhar de forma conjunta com a ação 5.5. | Manejo integrado |  |  | x |  |  |  | Está em andamento, mas tem problemas. Paula Gomes (Parque Vida Cerrado) poderá apoiar. Já há uma versão em andamento do protocolo de resgate para lobo-guará, onde já foram incluídos dados. |  | Falta de pessoas especializadas para as outras espécies além do lobo-guará, especialmente para a parte de reabilitação e soltura. | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Avaliar a necessidade para fazer para as outras espécies. | Desenvolver e divulgar protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação para lobos-guará removidos da natureza. | Protocolo com fluxograma publicado e divulgado; Material de divulgação encaminhado as instituições de atendimento e aos órgãos e entidades competentes. |  |  | 2027-11-01 |  |  | Ajustar o Nome ou Instituição: Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) Incluir: Marcello Guerreiro (ARTERIS); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria Luiza (INEMA/BA); Rose Gasparini (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Francilma Dutra (UFU); Maria Luiza (INEMA/BA); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Incluir: No protocolo haverá informações a respeito da destinação de animais vítimas de colisão, feridos ou mortos. Importante incluir informções de testes toxicológicos necessários.
| 2.3 | Realização de oficina de integração de instituições envolvidas no manejo, destinação e manutenção de canídeos em cativeiros. | Lista de instituições que componham a rede dos órgãos ambientais e empreendimentos de fauna; Relatório da Oficina | Melhora no fluxo de informações para o resgate, a destinação e a manutenção de canídeos em cativeiro. | 2026-05-01 | 2027-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | Nacional | Nacional | Sugestão de que a oficina ocorra de forma virtual. | Manejo integrado | x | [5 empty] | Ana Raquel Faria informou que a ação será conduzida a partir da elaboração dos manuais. A primeira será específica para o lobo, que é o manual mais adiantado. |  |  | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) |  | Realização de oficina de integração de instituições envolvidas no manejo, destinação e manutenção de canídeos silvestres em cativeiros.
| 2.4 | Elaborar manual de diretrizes para o manejo e destinação de canídeos. | Manual publicado e divulgado. | Manejo e destinação correta de canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Francilma Vieira (UFU); Cecília Pessutti (AZAB); Luan Moraes (Zoo São Paulo); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD/GO/PCMC); Pedro Telles (ITAIPU); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado). | Nacional | Nacional | Ação complementar a ação do OE 5. | Manejo integrado |  |  |  | x |  |  | Ana Raquel informou que o manual do lobo guará está quase finalizado e pode ser utilizado como modelo para os outros canídeos, faltando apenas o capítulo de nutrição. Ocorrerá uma reunião ainda em março para discutir o andamento do manual. Por enquanto, apenas este está em andamento. Os demais, serão conduzidos assim que finalizarmos este. Para a ação de destinação, está planejado um fluxograma semelhante ao discutido no PAN Aves Mata Atlântica. |  |  | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) |  | Elaborar manual de diretrizes para o manejo ex situ e destinação de canídeos silvestres. | [6 empty] | Alterar Instituição: Pedro Teles (ITAIPU Binacional) |  |  | Incluir: Ação complementar ao Objetivo Específico 5.
| 2.5 | Realizar oficina para aplicar as diretrizes da IUCN (ex situ guidelines) para as espécies do PAN Canídeos. | Relatório da oficina. | Definição do(s) papel(is) do manejo ex situ na conservação in situ das espécies do PAN. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL-SP) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). Custo pensado considerando uma oficina virtual. | Manejo ex situ |  | x |  |  |  |  | Ana Raquel Faria informou que esta ação depende do alinhamento do ICMBio com o CPSG. Necessário verificar, de acordo com a nova normativa para PMP, se todas as espécies estão contempladas e indicadas para PMP ou se ficaríamos no âmbito da Oficina para definição dos papéis. Tendo em vista a previsão de publicação da nova IN dos PMPs ainda em 2026, consideramos mais estratégico fazer essa oficina após a publicação desta nova versão da IN. Sugerimos fazer a reunião em 2027. |  |  | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Rose Morato (ICMBio/CENAP) | Há previsão da publicação da nova IN em 2026, após isso necessário ajustar a observação da ação. |  |  |  | 2026-08-01 | 2029-04-01 |  |  | Alterar Instituição: Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil)
| 2.6 | Manutenção do Studbook do Lobo-guará | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Cecília Pessutti (AZAB); | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | Ana Raquel informou que a ação está em andamento. O studbook está em atualização para novos dados. Em março foi enviado novo questionário para atualização das Instituições e dados de plantel. Algumas movimentações foram conduzidas emergencialmente ao longo de 2026. O relatório será compartilhado com o grupo assim que finalizado. |  |  | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | Precisamos emitir uma recomendação de não reprodução para 2026 até reorganizarmos o plantel, especialmente em relação à algumas Instituições que reproduziram demais. Zoológico de Goiânia, com reprodução de um casal de irmãos (mais de 10 filhotes). | Manter o Studbook do Lobo-guará | [6 empty] | Alterar Instituição: Cecília Pessutti (Pesquisadora Autônoma); Incluir: Arthur Freitas (OSC Jaguaracambé)
| 2.7 | Manutenção do Studbook do Cachorro-vinagre | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Luan Moraes (Zoológico de São Paulo) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | Ana Raquel informou que a ação está em andamento. O studbook está em atualização para novos dados. Em março foi enviado novo questionário para atualização das Instituições e dados de plantel. Informamos sobre a chegada de 3 fêmeas do programa europeu para pareamento com os machos solteiros, potenciais fundadores. O relatório será compartilhado com o grupo assim que finalizar. |  |  | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | O Luan saiu do Zoológico de SP e, durante a oficina, foi informado que a Mara Cristina Marques (Zoológico de São Paulo) seria a nova Studbook Keeper para a espécie, sendo incluída como colaboradora | Manter do Studbook do Cachorro-vinagre. | [6 empty] | Excluir: Luan Moraes (Zoológico de São Paulo) Incluir: Mara Cristina Marques (Zoológico de São Paulo)
| 2.8 | Mapear as interações humano-canídeos silvestres com base no conteúdo disponível online (notícias e redes sociais), e realizar ações de comunicação e sensibilização | Base de dados das interações humano-canídeos detectadas; Mapa com hotsposts das interações; Ações de comunicação e sensibilização | Identificar as interações com maior destaque no conteúdo online e dar subsídios para ações de comunicação e sensibilização. | 2025-05-01 | 2029-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 5000 | Rafael Morais (Goá Data); Mariana Catapani (ICAS). | Área de abrangência do PAN | Nacional | Será filtrado todos os tipos de interações, incluindo aparição em áreas urbanas, alimentação, colisões veiculares (interface com o OE3) etc. | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Yuri Ribeiro informou que a ação está em andamento e será feita em conjunto com a ação 5.6. Nesse momento projeto para financiamento está sendo escrito junto a Dra Ana Raquel. |  |  | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  | Mapear as interações humano-canídeos silvestres com base no conteúdo disponível online (notícias e redes sociais). | Base de dados das interações humano-canídeos detectadas; Mapa com hotsposts das interações. |  |  | 2027-05-01 | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 15000 | Incluir: Roberta Montanheiro Paulino (USP/Ribeirão Preto); Anna Beatriz Queiroz (Autônoma); Laura Oliveira (PVC)
| 2.9 | Manter atualizada a planilha com dados de remoção de indivíduos disponíveis em projetos de pesquisa com monitoramento de longo prazo de canídeos silvestres. | Planilha com dados de remoção atualizados. | Conhecer as causas de remoção de indivíduos nas populações monitoradas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 100000 | Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Hélia Piedade (SEMIL-SP); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. Junior (Ampara Silvestre); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Essa ação contínua é advinda da ação 4.1 do 1º ciclo do PAN Canídeos. Sugere-se buscar um colaborador que alimente a base de dados com base na literatura e em ocorrências gerais. Memória de cálculo: Foi considerado um bolsista técnico responsável por acompanhar o projeto mensalmente. Considerando 54 meses, ou seja, 6 meses após o início do PAN, até o final, multiplicado por uma bolsa básica de R$ 1.500, + apoio para execução. | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Frederico Lemos informou que a ação está em andamento em parte da área do PAN, uma vez que uma população de raposa-do-campo monitorada em Goiás vem sendo acompanhada mensalmente identificando causas de mortalidade. Uma população de lobo-guará vem sendo monitorada no Santuário do caraça e também pode trazer dados de mortalidade. Porém, a rede de colaboradores em outras regiões não foi estabelecida com ênfase e precisa ser ativada em 2026 para busca de dados mais amplos na abrangência do PAN. |  |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Falta de articulação do grupo e necessidade de bolsista para busca, organização e análise dos dados disponíveis em redes e projetos. | [7 empty] | Alterar Instituição: Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) Incluir: Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA)
| 2.10 | Mapear as práticas locais de alimentação de canídeos silvestres associado ao turismo de observação. | Lista de locais onde ocorre a alimentação de canídeos silvestres. | Georreferencimento das áreas onde ocorre alimentação associado ao turimos de observação. | 2025-11-01 | 2030-05-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Douglas Silva (RPPN Caraça) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Em 2025 foi realizado um pequeno levantamento em torno do PARNA de Emas, pousada sul do Piaí, entorno do PARNA Serra da Canastra e RPPN Caraça. Não foi um levantamento sistematizado, sendo algo mais proativo para um panorama inicial. Há um grupo de trabalho criado para trabalhar uma campanha de não alimentação na ação 2.13. |  |  | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | [8 empty] | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda)
| 2.11 | Criar diretrizes de práticas de turismo de observação com canídeos silvestres. | Documento com diretrizes de turismo de observação criado e divulgado aos órgãos e entidades vinculadas a ordenação do turismo. | Ordenação do turismo de observação. | 2026-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Douglas Silva (RPPN Caraça); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O turismo de observação não é exclusivo do uso de ceva. Desenvolver workshop para a discussão da temática permitindo amadurecer a discussão sobre a ceva no turismo. | Normativas | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Avaliar durante a oficina de monitoria a necessidade da realização de um workshop presencial. | Realizar workshop para elaborar diretrizes de práticas de turismo de observação com canídeos silvestres. | [5 empty] | 150000 | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda)
| 2.12 | Propor minuta de normativa com diretrizes de turismo de observação de canídeos silvestres. | Minuta normativa elaborada e enviada aos órgão competentes. | Regulamentação do turismo de observação. | 2028-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça) | Nacional | Nacional | As diretrizes devem incluir plano de trabalho, relatórios anuais e licença especial. O destino da normativa precisa ser verificado se será Federal ou Estadual. Antes de criar uma normativa, é necessário um estudo com outras populações. | Normativas | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) | [8 empty] | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda)
| 2.13 | Desenvolver campanha de não alimentação de canídeos silvestres | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc). | Criação de campanha educativa de não alimentação (não relacionada a atividade turística) que abranja as espécies-alvo. | 2026-05-01 | 2028-04-01 | Giulianny Alves Machado (PCMC) | 12000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Douglas Silva (RPPN Caraça); Érica Gomes de Sá (UFPB); Ana Carolina Figueiredo Albuquerque (UFPB) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Giulianny Machado informou que foi realizada uma reunião de planejamento inicial da campanha no dia 27 de outubro de 2025, onde os colaboradores realizaram uma breve apresentação de suas respectivas áreas de atuação. Na sequência, foi apresentada a contextualização da ação, ocasião em que foram discutidos o objetivo geral da campanha, o público-alvo e os materiais a serem produzidos para a campanha. | Documento preliminar de planejamento da campanha |  | Giuliannny Alves Machado (PCMC) |  | Desenvolver e divulgar campanha online de não alimentação de canídeos silvestres. |  | Sensibilização sobre a não alimentação de canídeos silvestres. | 2025-10-01 |  |  |  | Incluir: Livia Santana (Parque Vida Cerrado); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA) Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Érica Gomes de Sá (FFCLPR/USP)
| 2.14 | Identificar áreas e aplicar a campanha educativa de não alimentação de canídeos silvestres. | Mapa com áreas estratégicas para aplicação da campanha; Relatórios de campanha. | Redução da alimentação e consequentimente a perda de indivíduos dos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | Cumari, Corumbaiba, Agua Limpa, Caldas Novas, São Domingos, Guarani (GO)/ Barreiras, Luis Eduardo Magalhães (Bahia)/ Catas Altas, Barões de Cocais e Santa Bárbara (MG) | Área de abrangência do PAN | Locais de disponibilização de lixo, canteiros de obras, guarda-parques etc. Interface com a ação 2.9, que terá informações em escala nacional, para além das áreas predeterminadas nas Localidades. | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  |  | A ação ainda não iniciada. |  | A ação ainda não foi iniciada pois a articuladora está em fase pós término do mestrado e ingresso no doutorado. A ideia é integrar as ações aos objetivos do doutorado ou conseguir integrá-las a projetos relacionados. | Julia Lourenço de Souza (PCMC/UFCat) |  | Aplicar a campanha educativa de não alimentação de canídeos silvestres em áreas selecionadas. | Relatórios de campanha. |  | 2026-08-01 |  |  |  | Excluir: Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado) Incluir: Livia Santana (Parque Vida Cerrado); Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda)
| 2.15 | Adaptar e divulgar material educativo sobre medidas anti-predatórias para criação de aves em pequenas propriedades. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc) adaptados; Relatórios das ações de sensibilização | Redução da perda de indivíduos por conflitos com pequenos produtores de aves. | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); | 5000 | Giulianny Alves Machado (PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Francilma Dutra (UFU); Hélia Piedade (SEMIL-SP); Juliana Moreira (MAPA); Maria de Fátima (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O custo estimado foi feito pensando na impressão do material educativo e custeio de diárias e combustível para entrega presencial do material na zona rural. | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  |  | A ação ainda não iniciada. |  | A ação ainda não foi iniciada pois a articuladora está em fase pós término do mestrado e ingresso no doutorado. A ideia é integrar as ações aos objetivos do doutorado ou conseguir integrá-las a projetos relacionados. | Julia Lourenço de Souza (PCMC/UFCat) |  |  |  |  | 2026-08-01
| 2.16 | Desenvolver e divulgar material com recomendações de aperfeiçoamento de estrutura dos galpões e das casas de descarte das granjas para a prevenção de entradas de predadores. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc); Material encaminhado com lista dos órgãos e entidades contatadas; | Diminuir o conflito causado por predação de aves e ovos por canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 80000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Juliana Moreira (MAPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Existe uma legislação a respeito do descarte de material de granja. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação. | Comunicação e Divulgação | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) | [8 empty] | Excluir: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); |  |  | Ajuste no texto: Existe uma legislação a respeito do descarte de material de granja. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação.
| 2.17 | Mensurar variáveis psicográficas* envolvidas na relação de pessoas em comunidades rurais e canídeos silvestres. | Relatório das variáveis psicográficas. | Obter conhecimento sobre os fatores predisponentes ao abate de canídeos para direcionar medidas mitigatórias. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 0 | Mariana Catapani (ICAS); Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves Machado (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Roberta Montanheiro Paulino (FFCLRP/USP) | Lobos do Caraça, Lobos do Pardo, Raposinha do Pontal, Suçuaranas Detetives. | Área de abrangência do PAN | *Variáveis psicográficas: são variáveis que avaliam aspectos da psicologia (atitude, norma, motivação, modelo de comportamento planejado). | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. Segundo o articulador seria necessário revisar a ação e fechar melhor o escopo da área de trabalho. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  | Mensurar variáveis de percepção, atitudes e comportamento humano envolvidas na relação de pessoas em comunidades rurais e canídeos silvestres. | Relatório das variáveis de percepção, atitudes e comportamento humano envolvidas na relação de pessoas. |  |  |  | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  | Incluir: Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado) | Lobos do Caraça (MG), Lobos do Pardo (SP), Raposinha do Pontal (GO), Suçuaranas Detetives (GO), Parque Vida Cerrado (BA). |  | Excluir: *Variáveis psicográficas: são variáveis que avaliam aspectos da psicologia (atitude, norma, motivação, modelo de comportamento planejado). Incluir: Para a mensuração será preciso definir o delineamento amostral para a ação ser realizada.
| 2.18 | Realizar levantamento de conflitos com canídeos silvestres no entorno de UCs e implantar ações de coexistencia. | Relatórios técnicos contendo mapeamento das áreas com potencial de conflitos entre canídeos e humanos no entorno de UCs | Redução dos impactos negativos da interação canídeos-humanos no entorno de UCs | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Andrea Pires (Instituto Florestal/SP); Helia Piedade (Instituicao:); Caio Motta (USP/FZEA/PCMC); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Bruna Lima (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Thais Guimarães (SEMIL/SP); Francilma Dutra (UFU); Ana Paula (Instituto Jaguaracambé); Mozart Caetano Freitas-Junior (SEMAD-GO); Douglas Silva (RPPN Caraça) | PESCaN, PEMA, PETER, PEAP; ESECAE, RPPN Caraça, PN Brasília, NGI Carajás, PN da Serra do Gandarela, SP |  | Ação do ciclo anterior. Memória de cálculo: 4 anos de bolsa para um pesquisador de dimensões humanas acessar e trabalhar nos dados. 48 meses X R$ 3.000,00 + recurso para executar em algumas áreas. | Pesquisa | x |  |  | x |  |  | Planejado é posterior ao período monitorado. Ainda assim, Frederico Lemos informou que a ação já vem sendo parcialmente conduzida, uma vez que o PCMC vem desenvolvendo atividades de coexistência no entorno de UCS do sudeste de Goiás (PEMA e PESCaN). Nestas áreas já foi levantado o perfil do conflito entre pessoas e canídeos silvestres, tendo sido identificado as principais espécies relatadas pelas comunidades e como o conflito ocorre. A colaboradora Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) informou que estão trabalhando neste mês de abril/26 na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE), em Planaltina/DF. Estão fazendo o monitoramento contínuo da ESEC-AE, com câmeras trap, e realizando campanhas de expedição de captura para avaliação sanitária dos canídeos da UC, também fazendo um trabalho contínuo de Educação Ambiental nas mídias digitais, divulgando conteúdos relacionados aos conflitos que estão sendo levantados. Além disso, no momento, tem pesquisadores da Jaguaracambé no processo de escrita de projetos de pós-graduação (mestrado) com o objetivo de fazer um levantamento das espécies e dos conflitos associados a esses animais, e gerar produtos de educação ambiental a partir dos resultados técnicos da pesquisa. O objetivo é que ao final do estudo, a equipe da Jaguaracambé possa articular para que o produto gerado alcance os moradores dos arredores da UC. (Este trabalho também será realizado em outras UCs aqui do DF, além da ESEC-AE, como a APA da Cafuringa e o Parque Distrital dos Pequizeiros). | Livro Pequi e o Cerrado Voador, link https://heyzine.com/flip-book/7e0e3e3705.html#page/1; |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio), Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Um problema atual para a execução da ação é o interrompimento das bolsas da equipe PCMC envolvida nas Ucs. Por ora, aguardamos aprovação de recursos para retomar as ações de coexistência. |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | Ajustar nome: Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) Alterar Instituição: Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | Ajuste de texto: PESCaN – Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO; PEMA – Parque Estadual de Mata Atlântica, GO; PETER – Parque Estadual de Terra Ronca, GO; PEAP – Parque Estadual Águas do Paraíso, GO; ESEC-AE – Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF; RPPN Caraça – Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, MG; PN Brasília – Parque Nacional de Brasília, DF; NGI Carajás – Núcleo de Gestão Integrada de Carajás, PA; PN da Serra do Gandarela – Parque Nacional da Serra do Gandarela, MG; SP.
Redução dos impactos negativos causados por estradas, rodovias e ferrovias como efeito barreira e a perda de indivíduos por colisões veiculares. | 3.1 | Mapear os setores responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas | Mapa e Lista dos setores responsáveis e partes interessadas | Identificação dos setores responsáveis e representantes das partes interessadas | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Nacional | Nacional | Essa etapa é prevista com participação da REET na elaboração do produto final dessa ação por meio de documento compartilhado. Além disso, partes interessadas previstas no Ciclo 1 serão incluídos de imediato nesta ação. | Gestão da Informação |  |  | x |  |  |  | Marcello Guerreiro informou que como um exercício inicial para um primeiro panorama foi gerado um material com IA, com base nos resultados do formulário do mapeamento de instituições que possuem governança de dados de atropelamento e uso de passagens de fauna. No entanto, é preciso ainda um refinamento e revisão do que foi produzido sendo necessário uma reunião com o grupo para definição das proximas etapas como entrar em contato, com as instituições e a unificação das base de dados. |  | O material disponível encontra-se em caráter exploratório, ainda sem validação e detalhamento suficientes para subsidiar a ação proposta. | Marcello Guerreiro (ARTERIS) |  | Mapear os responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas. | Mapa e Lista dos responsáveis e partes interessadas. | Identificação dos responsáveis e representantes das partes interessadas. |  |  |  |  | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  |  | Alterar: Essa etapa é prevista com participação da REET na elaboração do produto final dessa ação por meio de documento compartilhado. Além disso, partes interessadas previstas no Ciclo 1 serão convidados para colaboração na ação.
| 3.2 | Mapear as áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos. | Mapas das áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos elaborados e divulgados | Disponibilização dos mapas das áreas críticas para os tomadores de decisão/partes interessadas mapeadas na ação 3.1 | 2025-11-01 | 2026-09-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Érica Saito (REET Brasil); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Fernanda Abra (ViaFauna); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | Área de distribuição das espécies | Área de distribuição das espécies | Os mapas serão base para o detalhamento da priorização de áreas para sugestão de implantação da passagem de fauna (medidas de mitigação). Estes mapas poderão incluir dados disponíveis de potenciais locais para passagem de fauna que auxiliarão em seu refinamento. | Pesquisa |  |  | x |  |  |  | Yuri Ribeiro informou que a ação está em andamento. Foram realizadas discussões sobre a ação, no entanto depende do banco de dados que seria fornecido por Marcello Guerreiro. |  | Falta dos produtos da ação 3.1. | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  | Mapear as áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos silvestres nas áreas prioritárias do PAN. |  |  |  | 2027-01-01 | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 10400 |  | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Incluir: Memóroa de cálculo: Dois meses de uma bolsa de mestrado.
| 3.3 | Solicitar para o DNIT, DER, MINFRA, INFRA S.A., IBAMA/COTRA, ANTT e demais órgãos o encaminhamento dos documentos do PAN aos setores responsáveis pela mitigação de impacto das concessionárias de rodovias e ferrovias, por meio de Ofício Circular. | Ofício Circular elaborado e retorno das instituições | O Documento seja compartilhado com todas as partes através do SEI por meio de Ofício Circular via diretoria ICMBio e articulando integração com planejamento setorial. | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Nacional | Nacional | Documentos que serão encaminhados: produto da Ação 3.3 do Ciclo 1 do PAN Canídeos, Mapas gerados no Ciclo 1, Mapas gerados na ação 3.2 do Ciclo 2. Os setores identificados no mapeamento da ação 3.1 serão utilizados nessa ação futuramente. Continuação da Ação 3.4 do Ciclo 1 que não foi concluída. | Licenciamento | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  |  |  | Realizar reuniões de articulação com os responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas pela mitigação de impacto de colisões veiculares em canideos silvestres. | Memória das reuniões de articulação com as partes interessadas. | Divulgação das oportunidades de mitigar colisões veiculares de canídeos silvestres. | 2027-03-01 | 2030-05-01 |  |  | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Alterar: Será encaminhado o Mapa gerado na ação 3.2 para os responsáveis levantados na ação 3.1. Continuação da Ação 3.4 do PAN canídeos 1º Ciclo que não foi concluída.
| 3.4 | Elaborar e divulgar protocolo para atendimento, resgate ou destinação de animais vítimas de colisão, feridos ou mortos. | Protocolo com fluxograma elaborado e divulgado, Conjunto de informações sistematizadas sobre o tema; Material de divulgação encaminhado as instituições de atendimento e órgãos licenciadores | Difusão de conhecimento sobre atendimento, resgate ou destinação dos animais vítimas de colisão e otimização dos atendimentos. | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria Luiza (INEMA/BA); Rose Gasparini (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Francilma Dutra (UFU); Maria Luiza (INEMA/BA); Érica de Sá (UFPB); Douglas Silva (RPPN Caraça); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Ana Paula (Instituto Jaguaracambé) |  | MS, MT, SP, RJ, MG, RO, DF, GO, TO, AM, BA | Os colaboradores foram indicados para compartilhar protocolos existentes e amplificar as ações em suas regiões de pesquisa. Em caso de dúvidas de identificação para Lycalopex e Cerdocyon, encaminhar para analises genéticas, relacionado a Ação do Grupo 4. | Manejo integrado |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação não iniciada. |  | Agrupada com a 2.2., pois estará incluído no mesmo protocolo. A articuladora informou que devido ao final do doutorado e outras demandas de trabalho, faltou tempo para se dedicar e dar andamento a essa ação. Solicitou que a data final seja reajustada para maio/2027. | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB/Zoológico de Brasília)
| 3.5 | Capacitação de agentes envolvidos na viabilização e implementação dos protocolos elaborados na Ação 3.4 | Relatórios e Lista de Presença dos Cursos de Capacitação de profissionais | Animais atendidos de forma rápida, materiais coletados de forma correta e enviados para instituições previamente selecionadas. | 2028-05-01 | 2030-05-01 | Ana Paula Quadros (ONG Instituto Jaguaracambé) |  | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA) |  | MS, MT, SP, RJ, MG, RO, DF, GO, TO, AM | Os colaboradores foram indicados para compartilhar protocolos existentes e amplificar as ações em suas regiões de pesquisa. O ICAS pode fornecer informações sobre a experiência de capacitação de pessoas. | Capacitação e EA | x |  |  |  |  | Excluída | Planejado é posterior ao período monitorado. Ana Paula Quadros informou que a ação está em fase de planejamento e alinhamento da proposta de capacitação e permanece prevista para execução até maio de 2028. No momento, estamos alinhando internamente a elaboração de uma proposta de capacitação em formato de treinamento por vídeo, que deverá ser gravado pela equipe da ONG Jaguaracambé. A ideia é que o material seja posteriormente disponibilizado no site da organização e disseminado gratuitamente aos órgãos e instituições interessados, ampliando o acesso ao conteúdo e contribuindo para a capacitação de profissionais envolvidos com o tema. |  | Foram excluídas as ações 3.5 e 5.7 em razão da criação de uma nova ação (ação 2.21) que integra as capacitações considerando o produto da ação 2.2. A nova ação (2.21) está mais relacionada ao OE 2 | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio); Ana Paula Quadros (ONG Instituto Jaguaracambé)
| 3.6 | Compilar e divulgar os dados existentes do monitoramento de atropelamentos em rodovias nas áreas de ocorrência das espécies-alvo, dando ênfase para as áreas estratégicas do PAN. | Banco de dados em dashboard elaborado e divulgado | Dados centralizados, sistematizados e disponíveis. | 2026-05-01 | 2029-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Douglas Silva (RPPN Caraça); Érica Gomes (UFPB) | Nacional | Nacional | Essas informações serão abertas para partes interessadas adicionarem dados, porém necessita de validação dos dados por profissionais desse grupo do PAN. O monitoramento se refere a dados de colisões e uso de estruturas de travessia de fauna. | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Andrea Pires informou que para SP foi feito uma reunião com a CETESB solicitando os dados compilados, mas até o momento não tivemos retorno, pois estão esperando as concessionárias organizarem para serem publicados em junho de 2026, conforme o Plano de Mitigação de Atropelamento de Fauna. Para os demais estados, agencias e concessionárias, foi feito uma Minuta de Ofício. Para dar seguimento, precisa ser definido pelo grupo quem é que envia a solicitação, se o coordenador do PAn ou ICMBIO. Pras UCs de SP que tem rodovia ou ferrovia, estamos aguardando os dados da CETESB para colocar na nossa plataforma, que está sendo estruturada. Além disso, também montamos um formulário no app Survey123 para coleta de dados de atropelamentos nas UCs paulistas, que pode ser compartilhado com todos que tiverem interesse, no entanto, a entrada desses dados seria direto nos nossos dashboards, então não sei como seria essa dinâmica. | Minuta do Oficio elaborada |  | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | [8 empty] | Incluir: Carine Carvalho (USP/Ribeirão Preto) Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Érica Gomes de Sá (FFCLRP/USP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda.) | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN
| 3.7 | Integrar os mapas de áreas prioritárias para restauração com os mapas de áreas críticas de colisões (Ação 3.1). | Mapas | Identificação de áreas críticas para implementação de medidas de mitigação em áreas de restauração | 2026-05-01 | 2028-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Marcello Guerreiro (ARTERIS); Mario Neto (ICMBio/CBC); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC); Mateus Dala Senta (MMA); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Hélia Piedade (SEMIL) | Áreas críticas definidas na Ação 3.1 | Área de abrangência das espécies-alvo. |  | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | O mapa da ação 3.2 não foi gerado. | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  | Integrar os mapas de áreas prioritárias para restauração com os mapas de áreas críticas de colisões (Ação 3.2). |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) |  |  | áreas Críticas da ação 3.2
| 3.8 | Realizar análise de viabilidade populacional de lobos-guará, que incorporem dados de colisão como ameaça nos modelos | Gráficos gerados pelo Vortex 10. | Efeitos dos atropelamentos na viabilidade populacional da espécie. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Carine Roel (UFU/PCMC); Arnauld Desbiez (ICAS); Isis Candeias (PCMC); Laís Barcellos (CENAP/ICMBio); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Fernando Ascensão (Ce3C) | Área de ocorrência de lobos-guará | Área de abrangência das espécies-alvo. | Memória de cálculo: 24 meses de bolsa pós-doc (R$5.000). Os dados devem ser incorporados ao SALVE | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Frederico Lemos informou que foi realizada uma 1a reunião sobre a ação com a colaboradora Carine Roel para início dos trabalhos, porém a ação depende de banco de dados ligado ação 3.2. PCMC também está coletando dados de atropelando de lobos no sudeste de GO. |  |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | [8 empty] | Incluir: Carine Carvalho (USP/Ribeirão Preto)
| 3.9 | Desenvolver estudos de monitoramento de indivíduos por GPS para conhecer os impactos de efeito-barreira. | Relatório de impactos do efeito-barreira. | Subsidiar ações de mitigação do impacto do efeito-barreira. | 2028-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 3000000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio;CENAP); Paula Damaceno (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo | Área de abrangência do PAN | Além dos estudos já previstos com os dados coletados para esta ação no ciclo anterior (Ação 3.11 do Ciclo 1), sugere-se incluir modelos de viabilidade populacional considerando a ameaça de colisões em rodoferrovias para todas as espécies-alvo. Espécies contempladas: Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus. Aprofundamento de análises cruzando com análises genéticas para avaliar impactos do efeito-barreira em nível molecular. Usar como metodologia o artigo "Assessing the impact of road kill on the persistence of wildlife populations: a case study on the giant anteater"; "Barrangan-ruiz et al. (2021): moderate genetic ddiversity and demographic reduction in the threatened giant anteater, Myrmecophaga tridactyla" | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio)
| 3.10 | Avaliar a efetividade de medidas mitigadoras já implementadas, por meio da análise quantitativa de dados de colisão e utilização de estruturas de passagem de fauna por canídeos. | Relatório de efetividade das medidas de mitigação. | Informações disponíveis das medidas de mitigação para canídeos | 2028-05-01 | 2029-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Erica Saito (REET Brasil); Fernanda Abra (ViaFauna); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Áreas com estruturas de passagem de fauna. | Essa ação é dependente da Ação 3.8 | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) |  | Avaliar a efetividade de medidas mitigadoras já implementadas, por meio da análise quantitativa de dados de colisão e utilização de estruturas de passagem de fauna por canídeos silvestres. | [7 empty] | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN
| 3.11 | Desenvolver e testar alternativas de prevenção de atropelamento de canídeos em novos empreendimentos rodoferroviários. | Métodos testados e Guia Técnico sobre medidas de mitigações adequadas para conservação das espécies | Redução de colisões | 2027-05-01 | 2030-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Abra (ViaFauna); Yuri (ICAS); Érica Saito (REET Brasil); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Estados de ocorrência das espécies contempladas |  | A Ação 3.13 do Ciclo 1 indicou a necessidade de permanecer no Ciclo vigente para Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus. | Pesquisa | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) |  | Desenvolver e testar alternativas de prevenção de atropelamento de canídeos silvestres em novos empreendimentos rodoferroviários. | [6 empty] | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN
| 3.12 | Compartilhar experiências e saberes adquiridos neste PAN, sobre impactos causados por rodovias, para outros PANs. | Banco de dados com filtros, Dashboard | Dados centralizados e disponíveis. | 2029-05-01 | 2030-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília) | Nacional | Nacional | Essa ação depende das informações geradas na Ação 3.8 | Gestão da Informação | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) | [8 empty] | Ajuste no nome: Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data)
Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e cães domésticos . | 4.1 | Elaborar documento com recomendações de "Uma Só Saúde" para gestores de Unidades de Conservação e de outras áreas naturais, com particular atenção para cães e gatos domésticos | Documento elaborado | Aumento da informação entre os gestores e redução dos impactos da interação | 2025-05-01 | 2026-04-01 | Fabiana Rocha (IUCN/CPSG) |  | Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Marina Bueno (Fiocruz); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Jorge Salomão (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Andrea Soares (Fundação Florestal-SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Douglas Silva (RPPN Caraça); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) |  | Áreas estratégicas do PAN | Essa ação tem interface com a ação 5 do WDRA. Memória de cálculo: impressão de documentos. Ofício da DIBIO para todas UCs Federais, e ofício externo para ADAP, e outros públicos interessados. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Fabiana Rocha informou que há um financiamento assegurado pelo CNPq/MCTI/FNDCT N. 44/2024 - Universal - SEPIA- Planejamento Integrado de Saúde e Conservação em UCs: Prevenção de Zoonoses e Monitoramento Ambiental |  | Ação foi realocada para o OE 5, pois está mais relacionada com a saúde dos canídeos silvestres, passando então a ser a ação 5.11. | Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) |  | Elaborar documento com recomendações de "Uma Só Saúde" para gestores de Unidades de Conservação e de outras áreas naturais. | Documento elaborado e divulgado. Lista de instituições que o documento foi enviado. |  |  | 2028-12-01 | Alterar Instituição: Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) | 70000 | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Jorge Salomão (FAM/Hinova) Incluir: Maria Luiza Oliveira de Deus (INEMA/BA); Tatiani Elisa Chapla (ICMBio/CIMEEI); Rose Morato (ICMBio/CENAP) Excluir: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | Abrangência do PAN |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 5 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 4.2 | Identificar as UCs onde o conflito está ocorrendo e desenvolver estratégia de divulgação do documento da ação 4.1 | Documento encaminhado às UCs federais e OEMAs | Gestores e demais atores informados | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | 0 | Rose Morato (ICMBio/CENAP); Douglas Silva (RPPN Caraça); Maria Luiza Oliveira de Deus (INEMA/BA); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Tatiani Elisa Chapla (ICMBio/DIMEEI) |  | Áreas estratégicas do PAN | Memória de cálculo: envio por correios. O documento será encaminhado pelo CENAP. Essa ação depende da finalização do documento da ação 4.1. Sugere-se encaminhar para as secretarias municipais e estaduais. | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação não iniciada. |  | A ação foi agrupada, pois essa atividade já está comtemplada dentro da ação 4.1. A articuladora solicitou para se desligar do PAN, por ter sido removida para outra unidade do ICMBio. | Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP)
| 4.3 | Compilar, selecionar e distribuir os materiais existentes sobre guarda responsável para diferentes atores. | Materiais compilados, selecionados e distribuídos | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Jorge Salomão (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Andrea Soares (Instituto Florestal/SP); Douglas Silva (RPPN Caraça) |  | Áreas estratégicas do PAN | Por atores entende-se gestores de UCs, Secretarias de Saúde, Educação, Empreendimentos de Fauna Silvestre, propriedades privadas, sindicatos rurais e associações de produtores rurais. O material será distribuído de acordo com o público, podendo ser digital ou físico. Os materiais já disponíveis sobre o tema serão aproveitados, como gibis, vídeos, folders (PCMC/USP, UFSCar, Onças do Iguaçu, etc.) e o articulador irá pré-selecionar antes do envio. Essa ação tem interface com a ação 11 do WDRA. | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Ação foi realocada para o OE 5, pois está relacionada com a saúde dos canídeos silvestres, passando a ser a ação 5.12. O Articulador informou que a ação ainda não foi iniciada devido a principalmente limitações de tempo para dedicação específica a essas frentes em função de demandas institucionais prioritárias. Ressaltou que entende a relevância das ações propostas assumindo o compromisso de retomar essa pauta a partir de julho de 2026, com o objetivo de avançar na organização das atividades e apresentar encaminhamentos mais estruturados na próxima reunião de monitoria. | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Jorge Salomão (FAM/Hinova); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Irys Gonzalez (Fiocruz) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 11 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 4.4 | Realizar ações de educomunicação e guarda responsável de cães e gatos domésticos levando em conta a realidade local (entorno de UCs e área de agroecossistema) | Relatório das atividades realizadas | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Caio Motta (FZEA/USP) | 600000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Claudia Barceli (UFSCar); Beatriz Gonçalves (UFSCar); Mariana Catapani (ICAS); Katia Pisciotta (FF/SP); Stephanie Teodoro (PCMC); Mária de Fatima (Naturatins/TO); Francilma Dutra (UFU); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves (PCMC); Douglas Silva (RPPN Caraça); Rafaela Azzolin (Parque Vida Cerrado); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | SP, GO, DF, MG, TO, PA, BA | Áreas estratégicas do PAN | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS/SP) irá fornecer um modelo de relatório simplificado. Memória de cálculo: contratação e treinamento de profissionais. Recomenda-se detalhar quais são os municípios de cada estado. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | X |  |  | Caio Motta informou que foram realizadas ações de educomunicação e guarda responsável de cães e gatos domésticos no estado de São Paulo e Goiás. Realizada captação de recurso (R$10.000,00) para impressão de livretos educativos (Gibis Cãociência volume I e II), materiais desenvolvidos a partir de estudos de problemáticas locais. Foram realizadas atividades de eduação ambiental em escolas no segundo semestre de 2025. Estão previstas atividades para serem realizadas em São Paulo e em Goiás durante o ano de 2026. Até o momento foram produzidos materiais de educação ambiental, incluindo dois livretos educativos e também folders para EA em atividades locais. | Material Educativo e Informativos: Gibis Cãociência volume I e II e Folder_Guarda Responsável | Ação foi realocada para o OE 5, pois está relacionada com a saúde dos canídeos silvestres, passando a ser a ação 5.13. | Caio Motta (FZEA/USP) | Esta é uma atividade contínua prevista para ocorrer ao longo dos anos até 2030, diante disso, as atividades estão sendo realizadas dentro do prazo. No entanto, a limitação de recursos limita o alcance dessas ações a localizações pontuais. Caso haja um maior volume de recursos financeiros e, especialmente, de recursos humanos, poderíamos atingir uma abrangência maior desta ação. | Realizar ações de educomunicação e guarda responsável de cães domésticos levando em conta a realidade local (entorno de UCs e área de agroecossistema) | [6 empty] | Alterar instituição: Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda);
Redução dos impactos negativos de patógenos priorizados na Análise de Risco de Doenças da Fauna Silvestre e da interação com cães domésticos. | 5.1 | Criar e estruturar uma rede de informações de saúde em canídeos silvestres | Banco de dados compilado com informações sobre saúde. | Maior conhecimento sobre a saúde dos canídeos. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) | 0 | Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Márcia Chame (FIOCRUZ); Pedro Navas (FAM); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Thiago Stehling (IEF/MG); Isis Zanini (PCMC) |  | Nacional | Essa rede de informações irá envolver grupos de pesquisa, laboratórios e empreendimentos de fauna silvestre. O banco de dados inclui o SISS-Geo. Interface com a ação 1 do Wildlife Disease Risk Analysis (WDRA). | Gestão da Informação |  | x |  |  |  | Agrupada | Ana Paula Quadros informou que ainda não foi possível alinhar uma reunião com a Dra. Marcia Chame, que inicialmente propôs a ação e com quem pretendemos discutir os encaminhamentos necessários para sua estruturação. Em função disso, possivelmente será necessário ajustar os prazos inicialmente previstos. De toda forma, a equipe da Jaguaracambé permanece disponível e interessada em contribuir diretamente para a execução da ação até 2028. |  | A ação foi agrupada, pois o produto já está comtemplada dentro da ação 5.2. | Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) | [8 empty] | Ajustar Nome: Pedro Navas-Suárez (FAM); Alterar instituição: Irys Gonzalez (Fiocruz) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP)
| 5.2 | Criar uma rede de colaboradores para testes de diagnóstico em canídeos silvestres, relativas às doenças e tipos de amostras biológicas | Lista de instituições, parceiros e colaboradores e suas competências | Rede implementada e divulgada | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 300000 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Catia Dejuste (UFF); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Júlia Silveira (UFMG); Marcos Bryan (FMVZ/USP); Marina Bueno (FIOCRUZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) |  | Nacional | A lista será enviada em até 1 ano após o início da ação e revisada anualmente. Memória de cálculo: o valor do Projeto de Biorepositório financiado é de R$300.000,00, sob coordenação do Dr. Ricardo Dias - USP/FMVZ) Interface com a ação 2 do WDRA. | Gestão da Informação | [6 empty] | Ricardo Dias informou que o Banco de dados do Biorrepositório Nacional da Biodiversidade (BIONABIO) foi criado e publicado e encontra-se em processo de prospecção de parceiros para contribiuírem com dados referentes às suas amostras. O Projeto foi concebido antes do período monitorado, mas se articula com outras ações de outros PAN (Herpetofauna do Sudeste) e dois WDRA (de aves e canídeos), para os quais foi concebido depois dos períodos monitorados. | Banco de dados BIONABIO https://biona.bio.br | Adesão de parceiros à rede BIONABIO. Este problema está sendo contornado com um giro de viagens a potenciais parceiros, realização de demonstrações do funcionamento do banco de dados e divulgação em redes sociais. | Ricardo Augusto Dias (USP) | Contato com potenciais parceiros para realização de demonstrações do funcionamento do banco de dados e, cadastro para newslwtter e divulgação das redes sociais do BIONABIO. | Criar uma rede de colaboração para compartilhamento de dados e metadados sobre amostras biológicas e resultados de testes de diagnóstico em canídeos silvestres (e outros grupos taxonômicos). | Banco de dados compilado com informações sobre saúde. Lista de instituições, parceiros e colaboradores e suas competências. | [5 empty] | Alterar instituição: Irys Gonzalez (Fiocruz) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 2 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 5.3 | Elaborar guia de saúde em canídeos silvestres (incluindo biossegurança, coleta e encaminhamento de amostras). | Guia de vigilância de saúde em canídeos silvestres elaborado | Melhoria da biossegurança desde a coleta até o diagnóstico | 2025-05-01 | 2027-04-01 | Pedro Navas-Suárez (FAM) | 0 | Ana Paula Nunes (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Cátia Dejuste (UFF); Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Isis Candeias (PCMC); Júlia Silveira (UFMG); Márcia Chame (FIOCRUZ); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Marina Bueno (FIOCRUZ); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Marcos Bryan (USP/FMVZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Há um livro sobre o tema "Trabalho de Campo com Animais: Procedimentos, Riscos e Biossegurança) de Lemos, E. R. S.; D´Andrea, P. S. 2014 - FIOCRUZ que pode ser utilizado. Interface com a ação 4 do WDRA. | Comunicação e Divulgação |  | X |  |  |  |  | Pedro E. Navas-Suárez informou que, até o momento, está em elaboração um documento destinado à realização de necropsias e à coleta de amostras. Já foram registradas algumas imagens que poderão auxiliar na ilustração do procedimento, e está aguardando a confirmação da possibilidade de gravar um vídeo para demonstrar a técnica de necropsia de forma mais detalhada. |  |  | Pedro Navas-Suárez (FAM) |  | Elaborar guia de procedimentos de campo em canídeos silvestres (incluindo captura, biossegurança, coleta e encaminhamento de amostras). | Guia elaborado |  |  |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Incluir: Pedro Navas-Suárez (FAM); Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil), Paula damasceno (Parque Vida Cerrado) Excluir: Catia Dejuste (UFF); Júlia Silveira (UFMG); Marcos Bryan (FMVZ/USP); Marina Bueno (FIOCRUZ); |  |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 4 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA)
| 5.4 | Elaborar protocolo sanitário de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos resgatados | Protocolo elaborado e divulgado | Procedimentos de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos | 2025-05-01 | 2026-04-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Henrique Riva (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Cátia Dejuste (UFF); Márcia Chame (Fiocruz); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Interface com a ação 9 e 14 do WDRA e interface com a ação 2.11 e 2.12 e com ação do OE2. Essa ação veio do ciclo anterior e ressalta-se a importância de iniciar e finalizar o mais breve possível. | Manejo integrado |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | o Articulador informou que a ação ainda não foi iniciada devido a principalmente limitações de tempo para dedicação específica a essas frentes em função de demandas institucionais prioritárias. Ressaltou que entende a relevância das ações propostas assumindo o compromisso de retomar essa pauta a partir de julho de 2026, com o objetivo de avançar na organização das atividades e apresentar encaminhamentos mais estruturados na próxima reunião de monitoria. | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) |  | Elaborar protocolo sanitário de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos silvestres resgatados |  |  | 2026-07-01 | 2028-07-01 | [5 empty] | Alterar este parágrafo: Interface com as estratégias 9 e 14 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA), e interface com as ações 2.11 e 2.12.
| 5.5 | Propor normativa para adoção do protocolo sanitário de recepção, manutenção e soltura para canídeos | Proposta de Normativa criada e encaminhada aos órgãos ambientais (OEMAs) | Cumprimento da normativa e adoção do protocolo proposto. | 2027-04-01 | 2028-04-01 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | 0 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Irys Gonzalez (SEMIL/SP) |  | Nacional | O início depende da conclusão do protocolo criado na ação 5.4 e 2.2. Interface com a ação 10 do WDRA. No momento da construção dos indicadores e metas, recomenda-se pensar em algo que meça a implementação. Atuar de forma conjunta com a ação 2.2. | Normativas | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. |  |  | Tatiane Rech (CENAP/ICMBio) |  | Propor normativa para adoção do protocolo sanitário de recepção, manutenção e soltura para canídeos silvestres. |  |  | 2028-07-01 | 2029-07-01 |  |  | Excluir: Irys Gonzalez (SEMIL/SP) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 10 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 5.6 | Realizar um levantamento dos hotspots de canídeos resgatados. | Mapa elaborado e atualizado anualmente; Identificação de instituições e hotspots que recebem com maior frequência essas espécies | Otimização do resgate e destinação de canídeos | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) | 1200 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Lopes (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Érica Gomes (UFPB). |  | Áreas estratégicas do PAN | Essa ação está relacionada à ação 5.5. Para gerar os hotspots é necessário saber para onde os animais serão destinados. As instituições incluem clínicas veterinárias particulares, universidades, ONGs, zoológicos, polícia ambiental, corpo de bombeiros, etc. Recomenda-se que o ICMBio/CENAP solicite os dados do GEFAU e SISCETAS e para as instituições não cadastradas nesses sistemas, solicitar às secretarias estaduais/institutos de meio ambiente. Recomenda-se atualizar o mapa anualmente. | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento. |  | Não foi possível realizar o início da ação, pois não foi discutido o que seria o banco de dados. | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | Hélia Piedade solcitou os dados do GEFAU, SISCETAS e SISFAUNA e irá disponibilizar essas informações para a execução da ação. | Realizar um levantamento dos hotspots de canídeos silvestres resgatados. | Mapa elaborado e atualizado; Identificação de instituições e hotspots que recebem com maior frequência essas espécies. |  | 2026-04-01 |  | Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 10400 | Alterar Instituição: Érica Gomes de Sá (FFCLRP/USP); Fabiana Lopes (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) |  |  | Excluir: Essa ação está relacionada à ação 5.5. Recomenda-se que o ICMBio/CENAP solicite os dados do GEFAU e SISCETAS e para as instituições não cadastradas nesses sistemas, solicitar às secretarias estaduais/institutos de meio ambiente. Recomenda-se atualizar o mapa anualmente. Incluir: Memória do custo: Dois meses de uma bolsa de mestrado.
| 5.7 | Capacitar equipes de resgate para manejo visando a redução da chegada de animais em instituições que recebem canídeos silvestres | Curso elaborado e ministrado às instituições competentes; lista de participantes, fotos. | Agentes capacitados para executar a triagem adequada dos canídeos | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Jorge Salomão (Ampara Silvestre) | 120000 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr., Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA). | SP, MG, GO, MS, MT, TO, PA, RO, PI, DF, BA | Áreas estratégicas do PAN | Interface com a ação 12 do WDRA. Considerar as espécies de canídeos brasileiras, priorizando raposinha, vinagre e lobo-guará. AZAB pode solicitar as instituições das áreas estratégicas do PAN e que realizam capacitações com os orgãos ambientais que enviem relatórios. Há uma lista com os dados das instituições que recebem canídeos, que foi produto do ciclo anterior. | Capacitação e EA | x |  |  |  |  | Excluída | Jorge Salomão informou que foi elaborado um documento preliminar para capacitação das equipes e que entrará em contato com os colaboradores para avançarem na implementação. | documento preliminar - PLANO DE AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE RESGATE NO MANEJO DE CANÍDEOS SILVESTRES | Foram excluídas as ações 3.5 e 5.7 em razão da criação de uma nova ação (ação 2.21) que integra as capacitações considerando o produto da ação 2.2. A nova ação (2.21) está mais relacionada ao OE 2 | Jorge Salomão (FAM/Hinova) | [11 empty] | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 12 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 5.8 | Elaborar cartões diagnósticos (Diagnosis cards) com um sumário de informações sobre as doenças prioritárias para a conservação dos canídeos silvestres. | Cartões digitais desenvolvidos e divulgados | Elucidação sobre as doenças priorizadas no WDRA. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Marcos Bryan Heinemann (USP/FMVZ) | 0 | Ana Paula Nunes (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Pedro Navas (FAM); Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  | Nacional | Interface com a ação 22 do WDRA. Sugere-se publicar os cards em Língua Portuguesa e Espanhol. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Ricardo Dias (USP) conversou com articulador para ajudá-lo no movimento para execução da ação. Foram realizadas reuniões de alinhamento e seleção de materiais de referência para a eboração dos cartões. |  |  | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | [8 empty] | Alterar instituição: Irys Gonzalez (Fiocruz) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  |  | Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 22 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
| 5.9 | Criar um protocolo de coleta e diagnósticos diferenciais para a Síndrome Alopécica. | Protocolo elaborado e divulgado | Padronização da coleta e diagnóstico para a sarna sarcóptica | 2025-05-01 | 2027-04-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 0 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (USP/FZEA); Cátia Dejuste (UFF); Irys Lima (SEMIL/SP); Pedro Navas (FAM); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Flavia Fiori (Pró-Carnívoros), Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Interface com a ação 14 do WDRA. O protoloco será digital e disponibilizado no site do PAN. | Pesquisa | [5 empty] | Agrupada | Ação não iniciada. Ricardo Dias informou que a ação foi concebida antes do período monitorado, mas se articula com ação do WDRA de Canídeos, para a qual foi concebido depois do período monitorado. |  | A ação foi agrupada, pois o produto já está comtemplada dentro da ação 5.10. Não foi possível consultar os especialistas para a elaboração do protocolo. Esta ação será compartilhada com uma outra, do WDRA, especificamente com o Grupo de Trabalho sobre Síndrome Alopécica. | Ricardo Dias (USP/FMVZ)
| 5.10 | Elaborar um protocolo com chave de decisão relacionado ao manejo e tratamento de populações de canídeos silvestres in situ que apresentem casos de Síndrome Alopécica | Protocolo elaborado e divulgado | Padronização do tratamento e manejo da Síndrome Alopécica | 2025-11-01 | 2028-04-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 0 | Adriano Pinter, Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Catia Dejuste UFF); Júlia Silveira (UFMG); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Isis Candeias (PCMC); Pedro Navas (FAM); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira (FZEA-USP), Joares May Jr. (Ampara silvestre), Flavia Fiori (Pró-Carnívoros) | SP, RJ, MG, GO, BA, Miranda (MS) | Nacional | Essa ação está sendo discutida dentro do GT previsto na ação 17 do WDRA. | Manejo in situ | [6 empty] | Ação não iniciada. Ricardo Dias informou que a ação foi concebida antes do período monitorado, mas se articula com ação do WDRA de Canídeos, para a qual foi concebido depois do período monitorado. |  | Não foi possível consultar os especialistas para a elaboração do protocolo. Esta ação será compartilhada com uma outra, do WDRA, especificamente com o Grupo de Trabalho sobre Síndrome Alopécica. | Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  |  | Protocolo de coleta, diagnóstico e fluxo decisório de manejo elaborado e divulgado. | Mais informação sobre manejo da Síndrome Alopécica para instituições que recebem animais. |  |  |  |  | Incluir: Adriano Pinter (Instituto Pasteur); Júlia Silveira (UFMG); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Isis Candeias (PCMC); Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira (FZEA-USP). | SP, RJ, MG, GO, DF Miranda (MS) | Área de abrangência do PAN | Alterar este parágrafo: Essa ação está sendo discutida dentro do GT previsto na estratégia 17 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).
Redução do impacto da hibridização no gênero Lycalopex. | 6.1 | Elaborar um guia de identificação fenotípica de híbridos, Lycalopex vetulus, Lycalopex gymnocercus, Cerdocyon thous e híbridos. | Guia de identificação elaborado e encaminhado para os diferentes atores e instituições e empreendimentos de alto impacto. | Identificação correta dos animais. | 2025-05-01 | 2028-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Giulianny (PCMC); Julia (PCMC); Francilma Dutra (UFU); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Julio Dalponte (IPC); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Fabio Mazim (IPC); Mozart Freitas (SEMAD/PCMC); Hugo Fernandes (UFCE); Érica Gomes (UFPB); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP) | SP, GO, MG, PA, BA | Áreas estratégicas do PAN | Guia de identificação deve considerar as variações na pelagem, morfologia, comportamento e rastros. Ampla divulgação incluindo CETAS, universidades, empreendimentos eólicos, solares, rodoviários, mineradoras, comunidades locais e rurais. | Comunicação e Divulgação |  |  | x |  |  |  | Frederico Lernos informou que a ação foi iniciada parcialmente. Para elaboração do guia de identificação é necessário descrever as características morfológicas dos híbridos, as quais ainda estão em fase de aprendizagem e reconhecimento, visto não existir um trabalho cientifico de descrição dos híbridos. Segundo Frederico Lemos, estão reunindo informações biométricas de indivíduos atípicos em termos de pureza de cada espécie de Lycalopex e fomentando a rede de informações sobre hibridização. Até o momento, aconteceram várias reuniões entre PCMC, PUC-RS e CETAS de SP a respeito. |  | Frederico Lemos sugere o aumento do prazo dessa ação, visto a falta de informações confiáveis que subsidiem a elaboração do guia. Ainda, é necessário fortalecer a comunicação e engajamento com a equipe da SEMIL a fim de aumentar a troca de informações com mantenedores de fauna em SP. | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Elaborar e divulgar um guia de identificação fenotípica de híbridos, Lycalopex vetulus, Lycalopex gymnocercus, Cerdocyon thous e híbridos. | [6 empty] | Incluir: Giulianny Alves Machado(PCMC); Julia Lourenço Souza (PCMC). | Incluir: PR
| 6.2 | Elaborar e divulgar um protocolo para identificação genética de Lycalopex spp e híbridos | Protocolo elaborado e divulgado. | Identificação genética de indivíduos puros e hibridos. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 280000 | Henrique Figueiró (ITV); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Irys Gonzalez (SEMIL/SP); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS). | SP, MG, PR |  | A identificação inclui análises genéticas e indicação de laboratórios que realizem as análises. Consultar o andamento do Acordo de Cooperação com o ITV para saber se esse tipo de análise pode ser realizada. Memória de cálculo: considerou-se uma bolsa de mestrado, reagentes para 100 amostras e 60 genomas. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Lilian Almeida informou que há um Projeto de genômica populacional aprovado e em andamento pelo projeto de Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB), parceria entre ICMBio e ITV. A elaboração do protocolo baseia-se na comparação entre o genoma de referência de Lycalopex vetulus e dados de sequenciamento genômico de baixa cobertura de L. vetulus e uma amostra de L. gymnocercus, com foco na identificação de marcadores diagnósticos capazes de distinguir as espécies e detectar possíveis híbridos. O projeto encontra-se em rápido avanço, com parte das amostras atualmente na fase de curadoria de dados genômicos. Além disso, a PUC/RS coordena um projeto com foco na hibridização entre as duas espécies. Os resultados de ambos os projetos poderão contribuir para a elaboração de um protocolo para identificação genética das espécies de Lycalopex spp. e de híbridos. |  |  | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | [8 empty] | Excluir: Irys Gonzalez (SEMIL/SP) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP).
| 6.3 | Elaborar recomendação para destinação de Lycalopex spp e híbridos | Documento elaborado e encaminhado. | Destinação adequada dos Lycalopex | 2025-06-01 | 2030-05-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) |  | Nacional | Para os híbridos indica-se a esterilização permanente. O documento deverá ser encaminhado para as instituições que recebem esses animais, como as OEMAs, CETAS, zoos, criadouros, mantenedouros, etc. | Manejo integrado |  |  | x |  |  |  | Rose Morato (ICMBio/CENAP) informou que foram iniciadas conversas com o grupo sobre como elaborar as recomendações. No entato, o grupo não desenvolveu mais devido a a problemática da identificação e a falta de interesse das instituiçoes mantenedouras para destinação. |  | Rose Morato (ICMBio/CENAP) informou que a grande dificuldade está sendo como definir quais indivíduos são híbridos ou não. Não temos laboratórios que façam essa análise rapidamente. Estamos com receio de autorizar a castração ou vasectomia sem ter a certeza de que se tratam de híbridos. Também é uma espécie de difícil destinação para cativeiro, pois as instituições não têm interesse, nem recintos disponíveis. Conversamos com o Fred sobre a possibilidade da soltura de animais possivelmente híbridos após a castração, mas também não chegamos a uma conclusão. Em resumo, o problema não é elaborar um documento de recomendação, mas sim o que colocar nele se ainda não temos consenso do que deve ser feito e nem como testar os indivíduos. | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | Em conversa com Frederico, Rose e Rogério há a proposta de contatar o laboratório da Ecomol para definir o protocolo de análise, sendo o primeiro passo. Após isso priorizar a realização do do workshop da ação 6.7 para definição de quais recomendações devem ser incluídas. |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  | Incluir: Eduardo Eizirik (PUC/RS).
| 6.4 | Atualizar o mapa da zona de hibridização de Lycalopex spp. | Mapas elaborados. | Delimitação do polígono da zona de hibridização. | 2025-05-01 | 2029-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Julia Souza (PCMC); Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA)Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Mozart Caetano de Freitas-Junior (SEMAD-GO/PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Júlia Souza (PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); | SP, PR | Áreas estratégicas do PAN | A delimitação da zona de hibridização envolve diagnóstico genético e descrição morfológica de indivíduos amostrados. Um mapa já foi elaborado (disponível em Garcez et al. 2024) e pode ser refinado. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Frederico Lemos informou que a ação está em andamento e reuniões entre PCMC, PUC-RS e alguns CETAS de SP foram realizadas para o estabelecimento de uma rede de informações sobre ocorrências de possíveis híbridos e encaminhamento de amostras para a PUC-RS para análise de material genético. Também foi gerado um 1o mapa assimilando informações disponíveis sobre ocorrências de morfotipos estranhos e possível zona de ocorrência. | Relatório com 1a versão de mapa criada. |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC)
| 6.5 | Divulgar a problemática da hibridização, para a sociedade, em diferentes mídias. | Material educativo; postagens em redes sociais. | Conscientização da população sobre os diferentes impactos causados pela hibridização. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Renan Lieto (ICMBio/CENAP); Pedro Reis (ICMBio/CENAP); Gabriela Schmaedecke (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos; Bruno Aranda (SEMIL/SP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  | Nacional | A divulgação pode auxiliar na promoção da espécie, sensibilização da população sobre as consequências da perda de habitat, além do impacto da hibridização para a conservação. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) informou que a equipe do PCMC participou de 3 reportagens em canais de noticias como G1 e Terra da Gente, além da elaboração de postagem no perfil do PCMC sobre hibridização. | 3 Reportagens sobre o tema: 1) https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2026/01/09/aparicao-de-suposta-raposa-em-condominio-aguca-curiosidade-de-moradores-e-traz-alerta-em-paulinia-sp.ghtml; 2) https://globoplay.globo.com/v/14240653/; 3) https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2025/10/01/fotografo-flagra-canideos-hibridos-em-piracicaba-sp.ghtml |  | Rose Morato (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Rose informou que está sendo feita a divulgação para os órgãos estaduais na área de ocorrência da hibridização, porém ainda de maneira eventual e não sistematizada. Após a elaboração do protocolo de destinação, faremos de maneira mais sistematizada para todas as instituições da região de ocorrência da hibridização. | [7 empty] | Excluir: Pedro Reis (ICMBio/CENAP); Gabriela Schmaedecke (ICMBio/CENAP);
| 6.6 | Avaliar a estrutura genética das populações de Lycalopex vetulus ao longo de sua área de distribuição. | Relatório; artigos científicos. | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima (NATURATINS/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUCRS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV) |  | Área de distribuição de Lycalopex | O custo estimado será levantado pelo ITV na rodada virtual. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Lilian Almeida informou que há um projeto de genômica populacional aprovado e em andamento pelo projeto de Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB), parceria entre ICMBio e ITV para investigar a estruturação populacional de Lycalopex vetulus. A avaliação da estrutura genética das populações será realizada a partir da análise de dados genômicos de indivíduos amostrados ao longo de grande parte da distribuição natural da espécie, permitindo inferências sobre diferenciação populacional e padrões de conectividade. Parte das amostras já foram sequenciadas com qualidade, mas algumas delas precisaram voltar para a fila de sequenciamento por não se atenderem ao padrão de qualidade proposto. Também houve aprovação de projeto no GBB para gerar um genoma de referência para a espécie, aumentando a confiabilidade das análises genômicas populacionais. A amostra para o genoma de referência já foi sequenciada e encontra-se em fase de curadoria genômica. A equipe do PCMC está em parceria para o envio de amostras. |  |  | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | O estudo está limitado as localidades onde há amostras. | [8 empty] | SP, MS, MT, GO, MG, TO, BA, MA, PI, PR | SP, MS, MT, GO, MG, TO, BA, MA, PI
| 6.7 | Realizar Workshop sobre a problemática de hibridização. | Relatório Técnico. | Recomendações sobre o manejo da hibridização das populações. | 2027-05-01 | 2030-05-01 | Isis Candeias (PCMC) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Henrique Figueiró (ITV) Caio Motta (USP/FZEA) Fabiana Lopes; Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Fábio Goés (Klabin); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) |  | Área de abrangência do PAN | Custo será baseado no WDRA e a oficina será presencial. O workshop poderá ser focado em hibridização de diferentes grupos (canídeos e felídeos). A data do workshop dependerá dos dados disponíveis das ações anteriores. O workshop avaliará todas as informações levantadas ao longo da vigência do PAN, assim como levantar as estratégias de mitigação do impacto de hibridização na natureza. A ação 6.3 já atende a destinação ex situ através do protocolo. | Comunicação e Divulgação | x | [5 empty] | Planejado é posterior ao período monitorado. A ação depende da conclusão de ações anteriores, dentro do objetivo 6, especialmente a ação 6.6. |  |  | Isis Candeias (PCMC) | Realizar uma reunião preparatória virtual para início das discussões. Importante incluir participantes nos eventos e na colaboração da ação do Instituto de Água e Terra (IAT) e Instituto Estadual de Florestas/MG (IEF). |  |  |  | 2026-08-01 | 2027-10-01 |  | 100000 | Ajustar instituição: Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil),
| 6.8 | Sistematizar as informações para organização do plantel de Lycalopex vetulus | Documento com o número de indivíduos mantidos em cativeiro ao longo do PAN. | Base de dados com número de indivíduos em cativeiro e instituições mantenedoras. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Giulianny Alves (PCMC); Julia Souza (PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD-GO/PCMC); Irys Gonzalez (SEMIL/SP) | Nacional | Nacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Gestão da Informação |  |  | x |  |  |  | Ana Raquel Faria informou que apesar dos questionários para as instituições serem enviados normalmente no início do ano (base 31/12 do ano anterior), para 2026, em específico, os questionários serão enviados em março. O prazo de resposta costuma ser de 30 dias para resposta. Por este motivo, teremos as informações a partir de abril/maio de 2026. |  | Atraso no envio do questionário para as instituiçoes mantenedoura da espécie. | Ana Raquel Gomes Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | [8 empty] | Excluir: Irys Gonzalez (SEMIL/SP) Incluir: Raquel Lozano (SEMIL/SP).
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 4
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas. | 2.19 | Elaborar um protocolo de manejo e de resgate de raposinha (Lycalopex vetulus) | Protocolo elborado e divulgado |  | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Mara Cristina Marques (Zoológico de São Paulo) |  |  |  | Manejo integrado
| 2.20 | Elaborar um briefing de comunicacao e divulgacao com base nos dados obtidos da ação 2.8. | Briefing técnico elaborado | Material de comunicação e sensibilização para subsidiar ações de divulgação, engajamento e educação voltadas à conservação dos canídeos silvestres, elaborado a partir da análise dos dados gerados na ação 2.8. | 2027-01-01 | 2029-01-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 15000 | Rafael Morais (Goá Data); Mariana Catapani (ICAS); Roberta Montanheiro Paulino (USP Ribeirão); Anna Beatriz Queiroz (Autônoma); Laura Oliveira (PVC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Mémoria de cálculo: Valor compatível com análise de dados, síntese técnica, elaboração de recomendações estratégicas e produção do briefing de comunicação (estimado em R$ 15.000,00). | Comunicação e Divulgação
| 2.21 | Capacitar os órgãos públicos e concessionárias responsáveis pelo resgate de fauna para aplicação do protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação para canívoros silvestre removidos da natureza. | Lista de instituições e pessoas capacitadas | Agentes capacitados para executar o Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação de forma correta dos canívoros silvestre removidos. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Jorge Salomão (FAM/Hinova) | 120000 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA); Ana Paula Quadros (ONG Instituto Jaguaracambé) | SP, MG, GO, MS, MT, TO, PA, RO, PI, DF, BA | Área de abrangência do PAN | vinculado ao produto da ação 2.2 e demais protocolos que for necessário. | Capacitação e EA
| 2.22 | Analisar o número de indivíduos vivos das espécies do PAN em empreendimentos de fauna (SISFAUNA/SISCETAS/GEFAU) no ano 1 do PAN e no ano 5 do PAN | Ofícios do ICMBio solicitando a planilha de dados no ano 1 e no ano 5; Planilha de dados ano 1; Planilha de dados ano 5; Sumário Conclusivo da variação do montante de indivíduos ex-situ durante o ciclo do PAN | Subsidiar análises para avaliação de necessidade de plano de manejo populacional para cada espécie | 2026-04-01 | 2030-05-01 | Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS) | 0 | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA); Ricardo Dias (USP) |  |  | . | Gestão da Informação

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria |  | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2026)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 8 | 12.12%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 20 | 28.99% | 18 | 27.27% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Não iniciada ou não concluída | 16 | 23.19% | 12 | 18.18% |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 9 | 13.04% | 9 | 13.64% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 24 | 34.78% | 23 | 34.85% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 4 | 6.061%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 69 | 100% | 66 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 3
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0
| OBJETIVO 2 | 19 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0
| OBJETIVO 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo geral do PAN | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria |  | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.849%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 23.97% |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 19.86% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.34% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 28.77% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.055%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 146 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo geral do PAN | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria |  | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.849%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 23.97% |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 31 | 20.67% | 31 | 21.23% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.34% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 40 | 26.67% | 40 | 27.4% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.055%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 146 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo geral do PAN | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria |  | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.849%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 23.97% |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 19.86% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.34% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 28.77% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.055%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 146 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo geral do PAN | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [13 empty] | x
| 1.4 | [12 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [12 empty] | x
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x
| 1.11 | [13 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x |  | X
| 2.2 | [14 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  | X
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [12 empty] | x
| 2.8 | [12 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [14 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [12 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [12 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [11 empty] | x
| 4.10 | [14 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [12 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [12 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [12 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [12 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.4 | [12 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [12 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [12 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [12 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.4 | [13 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.4 | [12 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [12 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [13 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [12 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.4 | [12 empty] | x
| 9.5 | [13 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [12 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [12 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.4 | [13 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [13 empty] | x
| 10.7 | [13 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [13 empty] | x
| 10.11 | [13 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos.
Data da monitoria |  | 13/04/2026 - 17/04/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 45 | 45.45%
| Concluída | 54 | 54.55%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 99 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 0 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 7 | 5
| OBJETIVO 5 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 12 | 0 | 0 | 12
| OBJETIVO 8 | 7 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 10 | 7 | 0 | 2 | 5