## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
VISÃO DE FUTURO
POPULAÇÕES DE CANÍDEOS VIÁVEIS EM SEUS HABITATS, PROTEGIDAS POR ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DAS AMEAÇAS E COEXISTINDO DE FORMA EQUILIBRADA COM HUMANOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS
OBJETIVO GERAL
Garantir a viabilidade populacional e genética de canídeos silvestres por meio da manutenção e restauração de habitats em áreas estratégicas, redução da perda de indivíduos e pela melhora da coexistência com humanos e animais domésticos. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção da melhoria da qualidade, restauração e conectividade de habitats, visando o aumento das populações de canídeos e sua diversidade genética. | Perda de Habitat: Expansão agrícola (canais de irrigação, desmatamento, especulação imobiliária)
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas. | Caça Retaliatória
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução dos impactos negativos causados por estradas, rodovias e ferrovias como efeito barreira e a perda de indivíduos por colisões veiculares. | Atropelamentos e Efeito Barreira
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e cães domésticos. (AGRUPADO AO OBJETIVO ESPECÍFICO 5 NA MONITORIA 1 POR ESTAR RELACIONADO COM A SAÚDE DOS CANÍDEOS SILVESTRES) | Interação com Espécies Domésticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos negativos de patógenos priorizados na Análise de Risco de Doenças da Fauna Silvestre e da interação com cães domésticos. | Doenças e Interação com Espécies Domésticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do impacto da hibridização no gênero Lycalopex. | Hibridação

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção da melhoria da qualidade, restauração e conectividade de habitats, visando o aumento das populações de canídeos e sua diversidade genética.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar mapa de áreas estratégicas para o PAN, visando a recuperação e conservação de habitat. | Mapa de áreas estratégicas elaborado e divulgado | Identificação das áreas onde as ações devam ser priorizadas no PAN | 2025-05-01 | 2026-07-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 1200 | Mario Neto (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); (Kátia Ferraz USP/ESALQ); Thiago Sales Lobo Guerra (ICMBio/CENAP) | Nacional |  |  | Ordenamento e gestão territorial
1.2 | Quantificar a presença de defensivos agrícolas nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de análise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção de defensivos agrícolas nas populações amostradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Érica de Sá (FFCLRP/USP) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Isis Zainini (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (Icmbio/CENAP); Sady Valdez (UFGO); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Onildo Marini (ICMBio/CBC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás |  | Não há necessidade de realizar análise em todas as amostras coletadas; Matriz principal - soro (2 a 3ml) (multiresíduo, pool de até 150 tipos de agrotóxicos); no decorrer do ciclo do PAN é necessário testar com outras amostras para chegar ao protocolo ideal e limites de detecção para quantificação. Divulgar e articular junto a DIQUA/IBAMA. | Pesquisa
1.3 | Quantificar a presença de metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | Relatório de analise quantitativa. | Determinar a linha de base e limite de detecção e metais pesados nas populações monitoradas de canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2029-12-01 | Joares May Jr. (Ampara) | 150000 | Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Isis Zainini (PCMC); Pedro Estrela (UFPB); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra, Carajás, Rio Doce/MG | Abrangência do PAN | Para realização dessa ação na região do Rio Doce/MG é preciso recursos humanos e financeiros. Além disso, é preciso identificar os locais que fazem a análise, para as particularidades de coleta e envio. O custo é dependente do número de reagentes. Para a análise é preciso ao menos 10 animais por área. | Pesquisa
1.4 | Avaliar a saúde em populações que tenham monitoramento de longo prazo e correlacionar com os dados quantitativos dos relatórios de metais pesados e defensivos agrícolas . | Relatório técnico com a avaliação da saúde canídeos silvestres. | Identificar o status da saúde dos animais que tiverem presença de contaminantes. | 2028-01-01 | 2030-05-01 | Isis Candeias (PCMC) | 0 | Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Pedro Estrela (UFPB); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Raquel Lozano (SEMIL/SP) | Oeste da BA, Sudeste e Nordeste de GO, Quadrilátero Ferrífero, Rio Pardo, PARNA Canastra |  |  | Pesquisa
1.5 | Estabelecer um protocolo de coleta e monitoramento de contaminantes em canídeos silvestres. | Protocolo estabelecido e encaminhado aos setores de interesse. | Protocolo utilizado pelos setores de interesse. | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Érica de Sá (FFCLRP/USP) | 50000 | Paula Damasceno (PCV); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Pedro Estrela (UFPB); Isis Zanini (PCMC); Gabriela Fernanda Silva (UFPB); Ana Carolina Albuquerque (UFPB); Henrique Concone (Instituto Pró Carnívoros); Renato Zanela (LARP/UFSM); Osmar Damian Prestes (LARP/UFSM); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Nacional | Nacional | Divulgar entre os possíveis interessados (Centro de Zoonoses e OEMAS) em realizar esse tipo de monitoramento para utilização do protocolo. Custo médio por análise é de R$ 400,00 por amostra (o custo da análise varia a depender da matriz, soro, sangue, material de autópsia etc.) | Pesquisa
1.6 | Implementar projetos pilotos de segurança para mitigação dos impactos causados nos canídeos silvestres pelos canais de irrigação. | Relatório elaborado e encaminhado aos órgãos de interesse (INEMA, IEF, IBAMA, ICMBIO, ANA, MMA e MPF) | Entender qual a melhor alternativa para os canais de irrigação. | 2025-11-01 | 2029-12-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 100000 | Glaucia Araújo (AIBA); Maria Luiza (INEMA/BA); Alberto Peterson de Almeida (PN Grande Sertão Veredas); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | Oeste da BA |  | Como esse documento será encaminhado para diferentes instituições que regulamentam a atividade, poderá servir de base para normativas ou estabelecimentos de condicionantes de licenciamento. | Licenciamento
1.7 | Estabelecer parceria com os fornecedores de geomembranas utilizados nos canais de irrigação, para desenvolver tecnologias visando adequação do produto. | Parceria estabelecida. | Geomembrana adaptada. | 2025-05-01 | 2027-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 0 | Maria Luiza (INEMA BA); Glaucia Araújo (AIBA); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paloma Carrilli (ADM); Samira Souza (ABINt) | Nacional |  |  | Pesquisa
1.8 | Elaborar um manual de boas práticas para redução da mortalidade de canídeos silvestres durante a fase de colheita agrícola. | Manual de boas práticas de gestão da colheita elaborado e divulgado; | Redução da morte de canídeos na colheita | 2025-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 100000 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (FF/SEMIL/SP); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Tatiana Rech (ICMBio/CENAP); Glaucia Araújo (AIBA); Hélia Piedade (SEMIL/SP), Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil), Yanna Costa (ABAPA); | Nacional |  | Exemplo: Monitorar a presença de ninhos ativos em áreas plantadas em fase de pré colheita nas áreas estratégicas do PAN. Os custos e benefícios serão necessárias para convencimento dos setores para adesão. Utilizar o material já existente do ultimo ciclo do PAN para subsidiar outras culturas - Soja, algodão) Enviar ao MPF e estaduais, para que estes utilizem em suas ACP. Não se atentar nessa ação somente para a etapa de colheita, quando da execução do muanual. | Capacitação e EA
1.9 | Incluir nas agendas das empresas agrícolas a aplicação de práticas para redução de acidentes com canídeos silvestres (Ação 1.8) durante a colheita. | Relatorio de reuniões com conjunto de ações sobre o tema | Estreitamento de relações e redução de perda de canídeos | 2028-07-01 | 2030-05-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 50000 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Paloma Carrilli (ADM); Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado); Glaucia Araújo (AIBA); Tatiana Rech (ICMBio/CENAP) | Sudeste de GO, Oeste da BA, Rio Pardo, Rio Mogi (centro norte do Estado de SP) |  |  | Comunicação e Divulgação
1.10 | Implantar projeto para monitoramento ecológico com metodologias integradas (dinâmica populacional, saúde, uso de espaço) de populações de canídeos silvestres afetadas por áreas exploradas por mineração. | Relatório técnico com análises da dinâmica das populações. | Maior clareza da dinâmica de uso das populações de canídeos silvestres em áreas de mineração. | 2028-07-01 | 2030-05-01 | Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação) | 1000000 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatin); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás, Norte do Tocantins |  | Identificar se existe projeto em adamento para alinhar ações e acompanhar, com acesso aos dados. O monitoramento deve envolver o acompanhamento populacional e reprodutivo de indivíduos ocupando áreas de mineração, por meio de observação direta, rádio colar, câmeras traps (amostragem contínua) e sanitária. Memória de calculo: R$ 200.000,00 por ano por projeto. | Pesquisa
1.11 | Realizar Workshop para troca de experiências com boas práticas de conservação de canídeos silvestres em empreendimentos minerários. | Relatoria do Workshop | Estreitamento de relações e melhoria da qualidade ambiental na mineração para populações de canídeos | 2027-07-01 | 2027-12-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 150000 | Hélia Piedade (SEMIL/SP); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) | Quadrilatero Ferrrífero, Carajás |  | Gerar material de sensibilização para a comunidade do entorno das áreas mineradas. Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data) irá facilitar p Workshop como membro do Grupo de Especialistas em Planejamento da Conservação (CPSG) - IUCN Brasil. | Licenciamento
1.12 | Mapear e divulgar aos órgãos interessados projetos de restauração sendo implantados nas áreas estratégicas do PAN. | Mapa de projetos; Relatório de atividades realizadas/participação em eventos | Conhecer quem, onde e quanto estão sendo executados os projetos de recuperação e identificar lacunas para novas propostas de restauração | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mário Neto (ICMBio/CBC) | 0 | Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Gabrielle Bes(Parque Vida Cerrado); Desiree Cristiane Barbosa da Silva (ICMBio/CBC); Máximo Menezes Costa (ICMBio/CBC); Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA/DF); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Freitas (MMA); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Projetos de ONGs, Empresas comercializadoras de grãos, Centros de pesquisas, Universidades, entre outras. Avaliar integração com a Plataforma Recooperar (IBAMA) e PLANAVEG. | Comunicação e Divulgação
1.13 | AGRUPADA NA AÇÃO 1.12 NA MONITORIA 1
1.14 | Fomentar e articular a implantação de projetos de restauração nas lacunas identificadas no mapa de projetos de restauração. | Relatório de Projetos implementados | Aumento de projetos de restauração sendo implementados nas áreas estratégicas. | 2026-07-01 | 2030-05-01 | Gabrielle Bes (Parque Vida Cerrado) | 50000 | Hélia Piedade (SEMIL/SP); Juliana Amaral Moreira (MAPA); Katia Psciota (FF/SEMIL/SP); Mario Neto (ICMBio/CBC); Edson Rangel Jr (ICMBio/CBC); Débora da Silva Alves (Parque Vida Cerrado); Anabele Stefânia Gomes (Rede Sementes do Cerrado). | Áreas estratégicas do PAN |  | Atentar para implementação de projetos de recuperação focados nas áreas degradadas identificadas na Ação 1.1 - Mapa de áreas estratégicas - Recuperação, bem como utilizar informações levantadas na Ação 1.12. | Manejo de Habitat
1.15 | Elaborar mapas de cenários de mudanças climáticas e perda de habitat para os canídeos silvestres. | Relatório do Workshop de predição de adequabilidade das espécies; Relatório de diagnóstico preditivo com mapas de adequabilidade ambiental para as quatro espécies do PAN produzidos e divulgados | Subsidios para tomada de decisão em relação a criação UCs, restauração de habitats e promoção de conectividade. | 2026-11-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 150000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. (Ampara silvestre); Nielson Pasqualotto Salvador (ICMBio/CENAP); Thiago Sales Lobo Guerra (ICMBio/CENAP); Ricardo Dias (USP); Fabio Stucchi Vannucchi (UNESP São Vicente). | Áreas estratégicas do PAN | Abrangência do PAN | Mapas devem ser encaminhados aos MPF e Estaduais. Memória de calculo: 12 meses de uma bolsa de mestrado e custos para a realização de workshop para discussões sobre a projeção de adequabilidade das espécies. | Pesquisa
1.16 | EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
1.17 | Levantar e consolidar informações de ocorrência de canídeos silvestres em áreas afetadas por mineração. | Relatório de informações compiladas - Banco de dados de canídeos e seus habitats afetados por mineração. | Ampliação do conhecimento existente sobre canídeos em mineração | 2025-05-01 | 2026-11-01 | Francilma Vieira (UFU) | 0 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Áreas de mineração da Área Estratégica | Área de abrangência do PAN | Ao longo do PAN esse mapa pode ser mais detalhado para outras ações: Pesquisa, Reintrodução, etc | Gestão da Informação
1.18 | Avaliar estruturação populacional de lobo-guará ao longo de sua área de distribuição, através da diferenciação genética por falta de conectividade | Relatório e Artigo | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade | 2025-05-01 | 2027-12-01 | Lilian de Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Luanne Lima (CNPq); Valdir Nogueira (ICMBio/CENAP); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS) | Área de distribuição da espécie |  |  | Pesquisa
1.19 | Monitorar populações das espécies do PAN nas áreas estratégicas, comparando áreas naturais e de agroecossistemas | Relatório de monitoramento | Informações ecológicas e populacionais da espécie em áreas naturais e de agroecossistemas | 2026-01-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 5000000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Rodrigo Jorge (ICMBio/CBC); Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA); Juliana Martins (Empirial College) | GO: Água Limpa, Caldas Novas, Corumbaíba, Cumari, Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual Águas do Paraíso, Parque Estadual de Terra Ronca; MG: Região da Serra da Canastra, RPPN Santuário do Caraça; SP: Sao José do Rio Pardo, Mococa | Áreas estratégicas do PAN | Memória de cálculo: Foi considerado dois projetos de 2,5 milhões cada, executados durante 4 anos, considerando um orçamento básico, mínimo de R$625.000,00/ano. Localidades definidas: Dados PCMC: Cachorro-vinagre: Goiás: Água Limpa, Caldas Novas, Corumbaíba, Cumari, Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque Estaduial da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual Águas do Paraíso, Parque Estadual de Terra Ronca, monitoramento por armadilhas fotográficas; Raposa-do-campo: Goiás: Corumbaíba, Cumari, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, PArque Estadual Águas do Paraíso, Parque Estadual de Terra Ronca, monitoramento por armadilhas fotográficas em todas localidades, e captura e rádiocolar em Corumbaíba; Lobo-guará: Goiás, Corumbaíba, PArque Estadual da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual Águas do Paraíso e Parque Estadual de Terra Ronca, armadilhas fotográficas em todas as localidades, captura e radiocolar em Corumbaíba; Lobo-guará: MG: Região da Serra da Canastra, RPPN Santuário do Caraça; SP: Sao José do Rio Pardo, Mococa | Pesquisa

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução da perda de indivíduos pelo abate retaliatório, remoção de filhotes da natureza e dos impactos negativos pela interação de canídeos silvestres com pessoas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Ampliar a distribuição e divulgação da campanha "Deixe o Bicho no Mato" nas áreas estratégicas do PAN. | Lista dos órgãos e entidades contatadas; Relatórios das ações de sensibilização. | Diminuir a retirada de filhotes das espécies-alvo do PAN da natureza. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Stephanie Teodoro (PCMC) | 8000 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Jaqueline Vaz (PCMC); Gabrielle da Rosa (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Jorge Salomão (FAM/Hinova); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, DF | Área de abrangência do PAN |  | Comunicação e Divulgação
2.2 | Desenvolver e divulgar protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação para lobos-guará removidos da natureza. | Protocolo com fluxograma publicado e divulgado; Material de divulgação encaminhado as instituições de atendimento e aos órgãos e entidades competentes. | Aumento na taxa de soltura de animais regatados. | 2025-11-01 | 2027-11-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria Luiza (INEMA/BA); Rose Gasparini (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Francilma Dutra (UFU); Maria Luiza (INEMA/BA); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | No protocolo haverá informações a respeito da destinação de animais vítimas de colisão, feridos ou mortos. Importante incluir informções de testes toxicológicos necessários. Fica incluído neste protocolo uma cadeia de decisões para manejo e destinação de animais resgatados. Trabalhar de forma conjunta com a ação 5.5. | Manejo integrado
2.3 | Realização de oficina de integração de instituições envolvidas no manejo, destinação e manutenção de canídeos silvestres em cativeiros. | Lista de instituições que componham a rede dos órgãos ambientais e empreendimentos de fauna; Relatório da Oficina | Melhora no fluxo de informações para o resgate, a destinação e a manutenção de canídeos em cativeiro. | 2026-05-01 | 2027-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Maria Luiza (INEMA/BA); Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Nacional | Nacional | Sugestão de que a oficina ocorra de forma virtual. | Manejo integrado
2.4 | Elaborar manual de diretrizes para o manejo ex situ e destinação de canídeos silvestres. | Manual publicado e divulgado. | Manejo e destinação correta de canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Francilma Vieira (UFU); Cecília Pessutti (AZAB); Luan Moraes (Zoo São Paulo); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD/GO/PCMC); Pedro Telles (ITAIPU Binacional); Flávia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado). | Nacional | Nacional | Ação complementar ao Objetivo Específico 5. | Manejo integrado
2.5 | Realizar oficina para aplicar as diretrizes da IUCN (ex situ guidelines) para as espécies do PAN Canídeos. | Relatório da oficina. | Definição do(s) papel(is) do manejo ex situ na conservação in situ das espécies do PAN. | 2026-08-01 | 2029-04-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (FZEA/USP); Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). Custo pensado considerando uma oficina virtual. | Manejo ex situ
2.6 | Manter o Studbook do Lobo-guará | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Cecília Pessutti (Pesquisadora Autônoma); Arthur Freitas (OSC Jaguaracambé) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Manejo ex situ
2.7 | Manter do Studbook do Cachorro-vinagre. | Relatório anual do studbook. | Organização do plantel mantido nas instituições. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 9000 | Mara Cristina Marques (Zoológico de São Paulo) | Nacional | Internacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Manejo ex situ
2.8 | Mapear as interações humano-canídeos silvestres com base no conteúdo disponível online (notícias e redes sociais). | Base de dados das interações humano-canídeos detectadas; Mapa com hotsposts das interações. | Identificar as interações com maior destaque no conteúdo online e dar subsídios para ações de comunicação e sensibilização. | 2025-05-01 | 2027-05-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 15000 | Rafael Morais (Goá Data); Mariana Catapani (ICAS); Roberta Montanheiro Paulino (USP/Ribeirão Preto); Anna Beatriz Queiroz (Autônoma); Laura Oliveira (PVC) | Área de abrangência do PAN | Nacional | Será filtrado todos os tipos de interações, incluindo aparição em áreas urbanas, alimentação, colisões veiculares (interface com o OE3) etc. | Gestão da Informação
2.9 | Manter atualizada a planilha com dados de remoção de indivíduos disponíveis em projetos de pesquisa com monitoramento de longo prazo de canídeos silvestres. | Planilha com dados de remoção atualizados. | Conhecer as causas de remoção de indivíduos nas populações monitoradas. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 100000 | Giulianny Alves Machado (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Julia Lourenço de Souza (PCMC/Raposinha-do-Pontal); Francilma Mendes Dutra Vieira (UFU); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Joares May Jr. Junior (Ampara Silvestre); Fabiana Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil); Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Essa ação contínua é advinda da ação 4.1 do 1º ciclo do PAN Canídeos. Sugere-se buscar um colaborador que alimente a base de dados com base na literatura e em ocorrências gerais. Memória de cálculo: Foi considerado um bolsista técnico responsável por acompanhar o projeto mensalmente. Considerando 54 meses, ou seja, 6 meses após o início do PAN, até o final, multiplicado por uma bolsa básica de R$ 1.500, + apoio para execução. | Gestão da Informação
2.10 | Mapear as práticas locais de alimentação de canídeos silvestres associado ao turismo de observação. | Lista de locais onde ocorre a alimentação de canídeos silvestres. | Georreferencimento das áreas onde ocorre alimentação associado ao turimos de observação. | 2025-11-01 | 2030-05-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) |  | Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa
2.11 | Realizar workshop para elaborar diretrizes de práticas de turismo de observação com canídeos silvestres. | Documento com diretrizes de turismo de observação criado e divulgado aos órgãos e entidades vinculadas a ordenação do turismo. | Ordenação do turismo de observação. | 2026-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 150000 | Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O turismo de observação não é exclusivo do uso de ceva. Desenvolver workshop para a discussão da temática permitindo amadurecer a discussão sobre a ceva no turismo. | Normativas
2.12 | Propor minuta de normativa com diretrizes de turismo de observação de canídeos silvestres. | Minuta normativa elaborada e enviada aos órgão competentes. | Regulamentação do turismo de observação. | 2028-05-01 | 2029-04-01 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC);Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) | Nacional | Nacional | As diretrizes devem incluir plano de trabalho, relatórios anuais e licença especial. O destino da normativa precisa ser verificado se será Federal ou Estadual. Antes de criar uma normativa, é necessário um estudo com outras populações. | Normativas
2.13 | Desenvolver e divulgar campanha online de não alimentação de canídeos silvestres. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc). | Sensibilização sobre a não alimentação de canídeos silvestres. | 2025-10-01 | 2028-04-01 | Giulianny Alves Machado (PCMC) | 12000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Érica Gomes de Sá (FFCLPR/USP); Ana Carolina Figueiredo Albuquerque (UFPB); Livia Santana (Parque Vida Cerrado); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Otávio Augusto Pereira Leão Vulcão (UFPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Comunicação e Divulgação
2.14 | Aplicar a campanha educativa de não alimentação de canídeos silvestres em áreas selecionadas. | Relatórios de campanha. | Redução da alimentação e consequentimente a perda de indivíduos dos canídeos silvestres. | 2026-08-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC) | 0 | Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Livia Santana (Parque Vida Cerrado); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | Cumari, Corumbaiba, Agua Limpa, Caldas Novas, São Domingos, Guarani (GO)/ Barreiras, Luis Eduardo Magalhães (Bahia)/ Catas Altas, Barões de Cocais e Santa Bárbara (MG) | Área de abrangência do PAN | Locais de disponibilização de lixo, canteiros de obras, guarda-parques etc. Interface com a ação 2.9, que terá informações em escala nacional, para além das áreas predeterminadas nas Localidades. | Comunicação e Divulgação
2.15 | Adaptar e divulgar material educativo sobre medidas anti-predatórias para criação de aves em pequenas propriedades. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc) adaptados; Relatórios das ações de sensibilização | Redução da perda de indivíduos por conflitos com pequenos produtores de aves. | 2026-08-01 | 2030-05-01 | Julia Lourenço de Souza (PCMC); | 5000 | Giulianny Alves Machado (PCMC); Jaqueline Vaz (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Francilma Dutra (UFU); Hélia Piedade (SEMIL-SP); Juliana Moreira (MAPA); Maria de Fátima (Naturatins); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | O custo estimado foi feito pensando na impressão do material educativo e custeio de diárias e combustível para entrega presencial do material na zona rural. | Comunicação e Divulgação
2.16 | Desenvolver e divulgar material com recomendações de aperfeiçoamento de estrutura dos galpões e das casas de descarte das granjas para a prevenção de entradas de predadores. | Materiais educativos e comunicação (impresso, digital, pilulas de vídeos e rádio etc); Material encaminhado com lista dos órgãos e entidades contatadas; | Diminuir o conflito causado por predação de aves e ovos por canídeos silvestres. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 80000 | Hélia Piedade (SEMIL/SP); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Juliana Moreira (MAPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Existe uma legislação a respeito do descarte de material de granja. Com o material preparado, e lista de instituições levantadas, serão realizados contatos prévios e encaminhados via ofício. Portanto não tem custos significativos para essa ação. | Comunicação e Divulgação
2.17 | Mensurar variáveis de percepção, atitudes e comportamento humano envolvidas na relação de pessoas em comunidades rurais e canídeos silvestres. | Relatório das variáveis de percepção, atitudes e comportamento humano envolvidas na relação de pessoas. | Obter conhecimento sobre os fatores predisponentes ao abate de canídeos para direcionar medidas mitigatórias. | 2027-01-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 0 | Mariana Catapani (ICAS); Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves Machado (PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Julia Lourenço de Souza (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Roberta Montanheiro Paulino (FFCLRP/USP); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado) | Lobos do Caraça (MG), Lobos do Pardo (SP), Raposinha do Pontal (GO), Suçuaranas Detetives (GO), Parque Vida Cerrado (BA). | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa
2.18 | Realizar levantamento de conflitos com canídeos silvestres no entorno de UCs e implantar ações de coexistencia. | Relatórios técnicos contendo mapeamento das áreas com potencial de conflitos entre canídeos e humanos no entorno de UCs | Redução dos impactos negativos da interação canídeos-humanos no entorno de UCs | 2026-04-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP);Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Helia Piedade (SEMIL/SP:); Caio Motta (USP/FZEA/PCMC); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Bruna Lima (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Thais Guimarães (SEMIL/SP); Francilma Dutra (UFU); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Mozart Caetano Freitas-Junior (SEMAD-GO); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda) | PESCaN – Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO; PEMA – Parque Estadual de Mata Atlântica, GO; PETER – Parque Estadual de Terra Ronca, GO; PEAP – Parque Estadual Águas do Paraíso, GO; ESEC-AE – Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF; RPPN Caraça – Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, MG; PN Brasília – Parque Nacional de Brasília, DF; NGI Carajás – Núcleo de Gestão Integrada de Carajás, PA; PN da Serra do Gandarela – Parque Nacional da Serra do Gandarela, MG; SP. |  | Ação do ciclo anterior. Memória de cálculo: 4 anos de bolsa para um pesquisador de dimensões humanas acessar e trabalhar nos dados. 48 meses X R$ 3.000,00 + recurso para executar em algumas áreas. | Pesquisa
2.19 | Elaborar um protocolo de manejo e de resgate de raposinha (Lycalopex vetulus) | Protocolo elborado e divulgado |  | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Mara Cristina Marques (Zoológico de São Paulo) |  |  |  | Manejo integrado
2.20 | Elaborar um briefing de comunicacao e divulgacao com base nos dados obtidos da ação 2.8. | Briefing técnico elaborado | Material de comunicação e sensibilização para subsidiar ações de divulgação, engajamento e educação voltadas à conservação dos canídeos silvestres, elaborado a partir da análise dos dados gerados na ação 2.8. | 2027-01-01 | 2029-01-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 15000 | Rafael Morais (Goá Data); Mariana Catapani (ICAS); Roberta Montanheiro Paulino (USP Ribeirão); Anna Beatriz Queiroz (Autônoma); Laura Oliveira (PVC) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Mémoria de cálculo: Valor compatível com análise de dados, síntese técnica, elaboração de recomendações estratégicas e produção do briefing de comunicação (estimado em R$ 15.000,00). | Comunicação e Divulgação
2.21 | Capacitar os órgãos públicos e concessionárias responsáveis pelo resgate de fauna para aplicação do protocolo de Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação para canívoros silvestre removidos da natureza. | Lista de instituições e pessoas capacitadas | Agentes capacitados para executar o Resgate, Manejo, Reabilitação e Destinação de forma correta dos canívoros silvestre removidos. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Jorge Salomão (FAM/Hinova) | 120000 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA); Ana Paula Quadros (ONG Instituto Jaguaracambé) | SP, MG, GO, MS, MT, TO, PA, RO, PI, DF, BA | Área de abrangência do PAN | vinculado ao produto da ação 2.2 e demais protocolos que for necessário. | Capacitação e EA
2.22 | Analisar o número de indivíduos vivos das espécies do PAN em empreendimentos de fauna (SISFAUNA/SISCETAS/GEFAU) no ano 1 do PAN e no ano 5 do PAN | Ofícios do ICMBio solicitando a planilha de dados no ano 1 e no ano 5; Planilha de dados ano 1; Planilha de dados ano 5; Sumário Conclusivo da variação do montante de indivíduos ex-situ durante o ciclo do PAN | Subsidiar análises para avaliação de necessidade de plano de manejo populacional para cada espécie | 2026-04-01 | 2030-05-01 | Hélia Piedade (SEMIL/SP) | 0 | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Joares May Jr. (AMPARA Silvestre); Jorge Salomão (AMPARA Silvestre); Arnauld Debiez (ICAS); Fernanda Abra (ViaFauna); Maria de Fátima Ribeiro (NATURATINS); Maria Luiza (INEMA); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Fabiana Rocha (IUCN/CPSG); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Alberto Vinicius (INEMA/BA); Ricardo Dias (USP) |  |  | . | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução dos impactos negativos causados por estradas, rodovias e ferrovias como efeito barreira e a perda de indivíduos por colisões veiculares.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Mapear os responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas. | Mapa e Lista dos responsáveis e partes interessadas. | Identificação dos responsáveis e representantes das partes interessadas. | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Nacional | Nacional | Essa etapa é prevista com participação da REET na elaboração do produto final dessa ação por meio de documento compartilhado. Além disso, partes interessadas previstas no Ciclo 1 serão convidados para colaboração na ação. | Gestão da Informação
3.2 | Mapear as áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos. | Mapas das áreas críticas de ocorrência de colisões de canídeos elaborados e divulgados | Disponibilização dos mapas das áreas críticas para os tomadores de decisão/partes interessadas mapeadas na ação 3.1 | 2025-11-01 | 2027-01-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 10400 | Érica Saito (REET Brasil); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Fernanda Abra (ViaFauna); Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Os mapas serão base para o detalhamento da priorização de áreas para sugestão de implantação da passagem de fauna (medidas de mitigação). Estes mapas poderão incluir dados disponíveis de potenciais locais para passagem de fauna que auxiliarão em seu refinamento. Memória de cálculo: Dois meses de uma bolsa de mestrado. | Pesquisa
3.3 | Realizar reuniões de articulação com os responsáveis por rodovias concessionadas e não-concessionadas pela mitigação de impacto de colisões veiculares em canideos silvestres. | Memória das reuniões de articulação com as partes interessadas. | Divulgação das oportunidades de mitigar colisões veiculares de canídeos silvestres. | 2027-03-01 | 2030-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Érica Saito (REET Brasil) | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Será encaminhado o Mapa gerado na ação 3.2 para os responsáveis levantados na ação 3.1. Continuação da Ação 3.4 do PAN canídeos 1º Ciclo que não foi concluída. | Licenciamento
3.4 | AGRUPADA NA AÇÃO 2.2 NA MONITORIA 1
3.5 | EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
3.6 | Compilar e divulgar os dados existentes do monitoramento de atropelamentos em rodovias nas áreas de ocorrência das espécies-alvo, dando ênfase para as áreas estratégicas do PAN. | Banco de dados em dashboard elaborado e divulgado | Dados centralizados, sistematizados e disponíveis. | 2026-05-01 | 2029-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Carine Carvalho (USP/Ribeirão Preto); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Érica Gomes de Sá (FFCLRP/USP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda.)" | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Essas informações serão abertas para partes interessadas adicionarem dados, porém necessita de validação dos dados por profissionais desse grupo do PAN. O monitoramento se refere a dados de colisões e uso de estruturas de travessia de fauna. | Gestão da Informação
3.7 | Integrar os mapas de áreas prioritárias para restauração com os mapas de áreas críticas de colisões (Ação 3.2). | Mapas | Identificação de áreas críticas para implementação de medidas de mitigação em áreas de restauração | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 1200 | Marcello Guerreiro (ARTERIS); Mario Neto (ICMBio/CBC); Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC); Mateus Dala Senta (MMA); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Hélia Piedade (SEMIL) | Áreas Críticas da ação 3.2 | Área de abrangência das espécies-alvo. |  | Manejo de Habitat
3.8 | Realizar análise de viabilidade populacional de lobos-guará, que incorporem dados de colisão como ameaça nos modelos | Gráficos gerados pelo Vortex 10. | Efeitos dos atropelamentos na viabilidade populacional da espécie. | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Carine Roel (UFU/PCMC); Arnauld Desbiez (ICAS); Isis Candeias (PCMC); Laís Barcellos (CENAP/ICMBio); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Fernando Ascensão (Ce3C); Carine Carvalho (USP/Ribeirão Preto) | Área de ocorrência de lobos-guará | Área de abrangência das espécies-alvo. | Memória de cálculo: 24 meses de bolsa pós-doc (R$5.000). Os dados devem ser incorporados ao SALVE | Pesquisa
3.9 | Desenvolver estudos de monitoramento de indivíduos por GPS para conhecer os impactos de efeito-barreira. | Relatório de impactos do efeito-barreira. | Subsidiar ações de mitigação do impacto do efeito-barreira. | 2028-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Boulhosa (Instituto Pró-Carnívoros) | 3000000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Marcello Guerreiro (ARTERIS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio;CENAP); Paula Damaceno (Parque Vida Cerrado); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo | Área de abrangência do PAN | Além dos estudos já previstos com os dados coletados para esta ação no ciclo anterior (Ação 3.11 do Ciclo 1), sugere-se incluir modelos de viabilidade populacional considerando a ameaça de colisões em rodoferrovias para todas as espécies-alvo. Espécies contempladas: Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus. Aprofundamento de análises cruzando com análises genéticas para avaliar impactos do efeito-barreira em nível molecular. Usar como metodologia o artigo "Assessing the impact of road kill on the persistence of wildlife populations: a case study on the giant anteater"; "Barrangan-ruiz et al. (2021): moderate genetic ddiversity and demographic reduction in the threatened giant anteater, Myrmecophaga tridactyla" | Pesquisa
3.10 | Avaliar a efetividade de medidas mitigadoras já implementadas, por meio da análise quantitativa de dados de colisão e utilização de estruturas de passagem de fauna por canídeos silvestres. | Relatório de efetividade das medidas de mitigação. | Informações disponíveis das medidas de mitigação para canídeos | 2028-05-01 | 2029-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Erica Saito (REET Brasil); Fernanda Abra (ViaFauna); Yuri Ribeiro (ICAS/Goá Data); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Essa ação é dependente da Ação 3.8 | Pesquisa
3.11 | Desenvolver e testar alternativas de prevenção de atropelamento de canídeos silvestres em novos empreendimentos rodoferroviários. | Métodos testados e Guia Técnico sobre medidas de mitigações adequadas para conservação das espécies | Redução de colisões | 2027-05-01 | 2030-05-01 | Marcello Guerreiro (ARTERIS) | 0 | Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fernanda Abra (ViaFauna); Alterar Instituição: Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data); Érica Saito (REET Brasil); Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | A Ação 3.13 do Ciclo 1 indicou a necessidade de permanecer no Ciclo vigente para Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus. | Pesquisa
3.12 | Compartilhar experiências e saberes adquiridos neste PAN, sobre impactos causados por rodovias, para outros PANs. | Banco de dados com filtros, Dashboard | Dados centralizados e disponíveis. | 2029-05-01 | 2030-05-01 | Andrea Pires (IPA/FF/SEMIL/SP) | 0 | Marcello Guerreiro (ARTERIS); Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data)" | Nacional | Nacional | Essa ação depende das informações geradas na Ação 3.8 | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução dos impactos das interações de canídeos silvestres e cães domésticos. (AGRUPADO AO OBJETIVO ESPECÍFICO 5 NA MONITORIA 1 POR ESTAR RELACIONADO COM A SAÚDE DOS CANÍDEOS SILVESTRES)
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | REALOCADA NA MONITORIA 1 PARA OE 5, AÇÃO 5.11
4.2 | AGRUPADA NA ANTIGA AÇÃO 4.1 NA MONITORIA 1
4.3 | REALOCADA NA MONITORIA 1 PARA OE 5, AÇÃO 5.12
4.4 | REALOCADA NA MONITORIA 1 PARA OE 5, AÇÃO 5.13

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos negativos de patógenos priorizados na Análise de Risco de Doenças da Fauna Silvestre e da interação com cães domésticos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | AGRUPADA NA AÇÃO 5.2 NA MONITORIA 1
5.2 | Criar uma rede de colaboração para compartilhamento de dados e metadados sobre amostras biológicas e resultados de testes de diagnóstico em canídeos silvestres (e outros grupos taxonômicos). | Banco de dados compilado com informações sobre saúde. Lista de instituições, parceiros e colaboradores e suas competências. | Rede implementada e divulgada e maior conhecimento sobre a saúde dos canídeos. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 300000 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Catia Dejuste (UFF); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Irys Gonzalez (Fiocruz); Isis Candeias (PCMC); Júlia Silveira (UFMG); Marcos Bryan (FMVZ/USP); Marina Bueno (FIOCRUZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Raquel Lozano (SEMIL/SP); Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Márcia Chame (Fiocruz); Pedro Navas-Suárez (FAM); Thiago Stehling (IEF/MG); |  | Nacional | A lista será enviada em até 1 ano após o início da ação e revisada anualmente. Memória de cálculo: o valor do Projeto de Biorepositório financiado é de R$300.000,00, sob coordenação do Dr. Ricardo Dias - USP/FMVZ) Essa ação tem interface com a estratégia 2 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA). | Gestão da Informação
5.3 | Elaborar guia de procedimentos de campo em canídeos silvestres (incluindo captura, biossegurança, coleta e encaminhamento de amostras). | Guia elaborado | Melhoria da biossegurança desde a coleta até o diagnóstico | 2025-05-01 | 2027-04-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 0 | Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Flávia Fiori (Pró-Carnívoros); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Márcia Chame (FIOCRUZ); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Pedro Navas-Suárez (FAM); Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil), Paula damasceno (Parque Vida Cerrado) |  | Nacional | Há um livro sobre o tema "Trabalho de Campo com Animais: Procedimentos, Riscos e Biossegurança) de Lemos, E. R. S.; D´Andrea, P. S. 2014 - FIOCRUZ que pode ser utilizado. Essa ação tem interface com a estratégia 4 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA) | Comunicação e Divulgação
5.4 | Elaborar protocolo sanitário de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos silvestres resgatados | Protocolo elaborado e divulgado | Procedimentos de recepção, manutenção e destinação adequada de canídeos | 2026-07-01 | 2028-07-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Caio Motta (FZEA/USP); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Henrique Riva (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Cátia Dejuste (UFF); Márcia Chame (Fiocruz); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rogério de Paula (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Joares May Jr. (Ampara Silvestre) |  | Nacional | Interface com as estratégias 9 e 14 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA), e interface com as ações 2.11 e 2.12. Essa ação veio do ciclo anterior e ressalta-se a importância de iniciar e finalizar o mais breve possível. | Manejo integrado
5.5 | Propor normativa para adoção do protocolo sanitário de recepção, manutenção e soltura para canídeos silvestres. | Proposta de Normativa criada e encaminhada aos órgãos ambientais (OEMAs) | Cumprimento da normativa e adoção do protocolo proposto. | 2028-07-01 | 2029-04-01 | Hélia Piedade (SEMIL/SP) | 0 | Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  | Nacional | O início depende da conclusão do protocolo criado na ação 5.4 e 2.2. Essa ação tem interface com a estratégia 10 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA). No momento da construção dos indicadores e metas, recomenda-se pensar em algo que meça a implementação. Atuar de forma conjunta com a ação 2.2. | Normativas
5.6 | Realizar um levantamento dos hotspots de canídeos silvestres resgatados. | Mapa elaborado e atualizado; Identificação de instituições e hotspots que recebem com maior frequência essas espécies. | Otimização do resgate e destinação de canídeos | 2026-04-01 | 2030-05-01 | Yuri Ribeiro (Oxford Biodiversity Ltd./Goá Data) | 10400 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Thiago Stehling (IEF/MG); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Liliane Milanelo (SEMIL/SP); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Érica Gomes de Sá (FFCLRP/USP); Fabiana Lopes (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) |  | Áreas estratégicas do PAN | Para gerar os hotspots é necessário saber para onde os animais serão destinados. As instituições incluem clínicas veterinárias particulares, universidades, ONGs, zoológicos, polícia ambiental, corpo de bombeiros, etc. Memória do custo: Dois meses de uma bolsa de mestrado. | Gestão da Informação
5.7 | EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
5.8 | Elaborar cartões diagnósticos (Diagnosis cards) com um sumário de informações sobre as doenças prioritárias para a conservação dos canídeos silvestres. | Cartões digitais desenvolvidos e divulgados | Elucidação sobre as doenças priorizadas no WDRA. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Marcos Bryan Heinemann (USP/FMVZ) | 0 | Ana Paula Nunes (Instituto Jaguaracambé); Caio Motta (USP/FZEA); Irys Gonzalez (Fiocruz); Isis Candeias (PCMC); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Pedro Navas (FAM); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  | Nacional | Essa ação tem interface com a estratégia 22 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA).Sugere-se publicar os cards em Língua Portuguesa e Espanhol. | Comunicação e Divulgação
5.9 | AGRUPADA COM A AÇÃO 5.10 NA MONITORIA 1
5.10 | Elaborar um protocolo com chave de decisão relacionado ao manejo e tratamento de populações de canídeos silvestres in situ que apresentem casos de Síndrome Alopécica | Protocolo de coleta, diagnóstico e fluxo decisório de manejo elaborado e divulgado. | Mais informação sobre manejo da Síndrome Alopécica para instituições que recebem animais. | 2025-11-01 | 2028-04-01 | Ricardo Dias (USP/FMVZ) | 0 | Adriano Pinter (Instituto Pasteur); Júlia Silveira (UFMG); Claudia Valéria Brandão (UNESP/FMVZ); Isis Candeias (PCMC); Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira (FZEA-USP); Anaiá Paixão (Universidade Estadual de Santa Cruz); Catia Dejuste (UFF); Pedro Navas-Suárez (FAM); Pedro Teles (ITAIPU Binacional); Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira (FZEA-USP), Joares May Jr. (Ampara silvestre), Flavia Fiori (Pró-Carnívoros) | SP, RJ, MG, GO, DF Miranda (MS) | Área de abrangência do PAN | Essa ação está sendo discutida dentro do GT previsto na estratégia 17 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA). | Manejo in situ
5.11 | Elaborar documento com recomendações de "Uma Só Saúde" para gestores de Unidades de Conservação e de outras áreas naturais. | Documento elaborado e divulgado. Lista de instituições que o documento foi enviado. | Aumento da informação entre os gestores e redução dos impactos da interação | 2025-05-01 | 2028-12-01 | Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) | 70000 | Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Marina Bueno (Fiocruz); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Jorge Salomão (FAM/Hinova) ; Thiago Stehling (IEF/MG); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Maria Luiza Oliveira de Deus (INEMA/BA); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Tatiani Elisa Chapla (ICMBio/DIMEEI) | Abrangência do PAN |  | Ação realocada para OE5, anteriormente ação 4.1. Essa ação tem interface com a estratégia 5 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA). Memória de cálculo: impressão de documentos. Ofício da DIBIO para todas UCs Federais, e ofício externo para ADAP, e outros públicos interessados. | Comunicação e Divulgação
5.12 | Compilar, selecionar e distribuir os materiais existentes sobre guarda responsável para diferentes atores. | Materiais compilados, selecionados e distribuídos | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2026-07-01 | 2030-05-01 | Pedro Teles (ITAIPU Binacional) | 0 | Paula Damasceno (Parque Vida Cerrado); Caio Motta (USP/FZEA); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Ricardo Dias (USP/FMVZ); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Thiago Stehling (IEF/MG); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Jorge Salomão (FAM/Hinova); Andrea Soares Pires (IPA/FF/SEMIL/SP); Irys Gonzalez (Fiocruz); Raquel Lozano (SEMIL/SP) |  | Áreas estratégicas do PAN | Ação realocada para OE5, anteriormente ação 4.3. Por atores entende-se gestores de UCs, Secretarias de Saúde, Educação, Empreendimentos de Fauna Silvestre, propriedades privadas, sindicatos rurais e associações de produtores rurais. O material será distribuído de acordo com o público, podendo ser digital ou físico. Os materiais já disponíveis sobre o tema serão aproveitados, como gibis, vídeos, folders (PCMC/USP, UFSCar, Onças do Iguaçu, etc.) e o articulador irá pré-selecionar antes do envio. Alterar este parágrafo: Essa ação tem interface com a estratégia 11 da Análise de Risco de Doenças em Animais Selvagens (WDRA). | Comunicação e Divulgação
5.13 | Realizar ações de educomunicação e guarda responsável de cães domésticos levando em conta a realidade local (entorno de UCs e área de agroecossistema) | Relatório das atividades realizadas | Público-alvo sensibilizado e cães e gatos sob guarda responsável, reduzindo o impacto negativo nos canídeos silvestres. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Caio Motta (FZEA/USP) | 600000 | Hélia Piedade (SEMIL/SP); Isis Candeias (PCMC); Ana Paula Quadros (Instituto Jaguaracambé); Claudia Barceli (UFSCar); Beatriz Gonçalves (UFSCar); Mariana Catapani (ICAS); Katia Pisciotta (FF/SP); Stephanie Teodoro (PCMC); Mária de Fatima (Naturatins/TO); Francilma Dutra (UFU); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Giulianny Alves (PCMC); Douglas Silva (Huperzia Ecologia e Conservação Ltda); Rafaela Azzolin (Parque Vida Cerrado); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO) | SP, GO, DF, MG, TO, PA, BA | Áreas estratégicas do PAN | Ação realocada para OE5, anteriormente ação 4.4. Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS/SP) irá fornecer um modelo de relatório simplificado. Memória de cálculo: contratação e treinamento de profissionais. Recomenda-se detalhar quais são os municípios de cada estado. | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres - PAN CANÍDEOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do impacto da hibridização no gênero Lycalopex.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Elaborar e divulgar um guia de identificação fenotípica de híbridos, Lycalopex vetulus, Lycalopex gymnocercus, Cerdocyon thous e híbridos. | Guia de identificação elaborado e encaminhado para os diferentes atores e instituições e empreendimentos de alto impacto. | Identificação correta dos animais. | 2025-05-01 | 2028-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) | 200000 | Ana Raquel (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Francilma Dutra (UFU); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Julio Dalponte (IPC); Gabrielle Rosa (Parque Vida Cerrado); Fabio Mazim (IPC); Mozart Freitas (SEMAD/PCMC); Hugo Fernandes (UFCE); Érica de Sá (FFCLRP/USP); Rogério Cunha (ICMBio/CENAP); Giulianny Alves Machado(PCMC); Julia Lourenço Souza (PCMC). | SP, GO, MG, PA, BA, PR | Áreas estratégicas do PAN | Guia de identificação deve considerar as variações na pelagem, morfologia, comportamento e rastros. Ampla divulgação incluindo CETAS, universidades, empreendimentos eólicos, solares, rodoviários, mineradoras, comunidades locais e rurais. | Comunicação e Divulgação
6.2 | Elaborar e divulgar um protocolo para identificação genética de Lycalopex spp e híbridos | Protocolo elaborado e divulgado. | Identificação genética de indivíduos puros e hibridos. | 2025-05-01 | 2028-04-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 280000 | Henrique Figueiró (ITV); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Vera de Ferran (PUC/RS); Raquel Lozano (SEMIL/SP) | SP, MG, PR |  | A identificação inclui análises genéticas e indicação de laboratórios que realizem as análises. Consultar o andamento do Acordo de Cooperação com o ITV para saber se esse tipo de análise pode ser realizada. Memória de cálculo: considerou-se uma bolsa de mestrado, reagentes para 100 amostras e 60 genomas. | Pesquisa
6.3 | Elaborar recomendação para destinação de Lycalopex spp e híbridos | Documento elaborado e encaminhado. | Destinação adequada dos Lycalopex | 2025-06-01 | 2028-06-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Thiago Stehling (IEF/MG); Diogo Baldin (SEMMAC/GO); Guilherme Guerra Neto (Zoológico Rio Preto); Hélia Piedade (SEMIL/SP); Eduardo Eizirik (PUC/RS) |  | Nacional | Para os híbridos indica-se a esterilização permanente. O documento deverá ser encaminhado para as instituições que recebem esses animais, como as OEMAs, CETAS, zoos, criadouros, mantenedouros, etc. | Manejo integrado
6.4 | Atualizar o mapa da zona de hibridização de Lycalopex spp. | Mapas elaborados. | Delimitação do polígono da zona de hibridização. | 2025-05-01 | 2029-10-01 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC) |  | Julia Souza (PCMC); Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA)Fernanda Andrade (PUC/RS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (PCMC); Mozart Caetano de Freitas-Junior (SEMAD-GO/PCMC); Giulianny Alves Machado (PCMC); Júlia Souza (PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); | SP, PR | Áreas estratégicas do PAN | A delimitação da zona de hibridização envolve diagnóstico genético e descrição morfológica de indivíduos amostrados. Um mapa já foi elaborado (disponível em Garcez et al. 2024) e pode ser refinado. | Pesquisa
6.5 | Divulgar a problemática da hibridização, para a sociedade, em diferentes mídias. | Material educativo; postagens em redes sociais. | Conscientização da população sobre os diferentes impactos causados pela hibridização. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Rose Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Renan Lieto (ICMBio/CENAP); Frederico Lemos; Bruno Aranda (SEMIL/SP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Ricardo Dias (USP/FMVZ) |  | Nacional | A divulgação pode auxiliar na promoção da espécie, sensibilização da população sobre as consequências da perda de habitat, além do impacto da hibridização para a conservação. | Comunicação e Divulgação
6.6 | Avaliar a estrutura genética das populações de Lycalopex vetulus ao longo de sua área de distribuição. | Relatório; artigos científicos. | Identificar populações com diferenciação genética por falta de conectividade. | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Lilian Almeida (ICMBio/CENAP) | 120000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Isis Candeias (PCMC); Caio Motta (USP/FZEA); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima (NATURATINS/TO); Lyon Cardoso de Sousa (NATURATINS/TO); Flavia Fiori (Instituto Pró-Carnívoros); Rose Morato (ICMBio/CENAP); Sibelle Torres Vilaça (ITV); Henrique Figueiró (ITV); Vera de Ferran (PUCRS); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Sibelle Torres Vilaça (ITV) | SP, MS, MT, GO, MG, TO, BA, MA, PI, PR | SP, MS, MT, GO, MG, TO, BA, MA, PI | O custo estimado será levantado pelo ITV na rodada virtual. | Pesquisa
6.7 | Realizar Workshop sobre a problemática de hibridização. | Relatório Técnico. | Recomendações sobre o manejo da hibridização das populações. | 2026-08-01 | 2027-10-01 | Isis Candeias (PCMC) | 100000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Eduardo Eizirik (PUC/RS); Henrique Figueiró (ITV) Caio Motta (USP/FZEA); Joares May Jr. (Ampara Silvestre); Marcos Tortato (Caipora Cooperativa); Fábio Goés (Klabin); Hélia Piedade (SEMIL/CFS/DGFS); Fabiana Lopes Rocha (IUCN SSC CPSG/CSE Brasil) |  | Área de abrangência do PAN | Custo será baseado no WDRA e a oficina será presencial. O workshop poderá ser focado em hibridização de diferentes grupos (canídeos e felídeos). A data do workshop dependerá dos dados disponíveis das ações anteriores. O workshop avaliará todas as informações levantadas ao longo da vigência do PAN, assim como levantar as estratégias de mitigação do impacto de hibridização na natureza. A ação 6.3 já atende a destinação ex situ através do protocolo. | Comunicação e Divulgação
6.8 | Sistematizar as informações para organização do plantel de Lycalopex vetulus | Documento com o número de indivíduos mantidos em cativeiro ao longo do PAN. | Base de dados com número de indivíduos em cativeiro e instituições mantenedoras. | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/Zoológico de Brasília) | 0 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Giulianny Alves (PCMC); Julia Souza (PCMC); Mozart Caetano Freitas Junior (SEMAD-GO/PCMC); Raquel Lozano (SEMIL/SP) | Nacional | Nacional | Caso seja reconhecido a necessidade do ex situ, criar uma ação para a elaboração de um plano de manejo populacional (IN-ICMBio 05/2021). | Gestão da Informação