## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
OBJETIVO GERAL |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2023-10-24
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro. | Quantidade de orgãos licenciadores estaduais e federal orientados pelo ICMBio/Cecav quanto a gestão do patrimônio espeleológico. | 0 | 2 | 10 | Aumentar | Relatório de acompanhanto. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav)
|  | Quantidade de agentes públicos capacitados para gestão do patrimônio espeleológico. | 232 | 272 | 352 | Aumentar | Lista de presença das capacitações. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav)
2 | Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | Quantidade de agentes públicos capacitados sobre medidas de redução de danos decorrentes do uso desordenado do patrimônio espeleológico. | 0 | 100 | 200 | Aumentar | Lista de presença das capacitações. | Bianual. | Enrico Bernard (UFPE) | Inclui agentes públicos do SISNAMA, forças de segurança pública e agentes de controle agropecuário e de zoonoses.
|  | Quantidade de agentes locais capacitados em conservação do patrimônio espeleológico e recuperação de danos. | 83 | 133 | 183 | Aumentar | Lista de presença dos cursos. | Bianual. | Maurício Andrade (ICMBio/Cecav) | Agentes locais inclui condutores de visitantes, equipes de unidades de conservação, guias de turismo. Vitor Moura irá auxiliar na mensuração do indicador.
3 | Promoção da sustentabilidade nos usos turístico, desportivo, científico, educativo e cultural do patrimônio espeleológico. | Nº de cavernas cuja operação turística, desportiva, científica, educativa e cultural foi beneficiada por ações do PAN. | 0 | 10 | 30 | Aumentar | Relatórios das ações do PAN. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | Disponibilizar os planos no site do ICMBio/Cecav. Diego Bento irá auxiliar na mensuração do indicador.
|  | Nº de licenças SISBIO que abrangem cavernas emitidas anualmente. | 40 | 44 | 48 | Aumentar | SISBIO | Anual | Maurício Andrade (ICMBio/Cecav) | Durante a oficina foi sugerido colocar como linha de base a média de cinco anos (2015 a 2019), excluindo os anos da pandemia. Porém, a média de 2015 a 2019 foi de 18 licenças. Já a média de 2018 a 2022 foi de 40 licenças emitidas. Assim, considerou-se esse número. Tiago Silva irá auxiliar na mensuração do indicador.
|  | Nº de eventos de capacitação desenvolvidos a partir do PAN e voltados para práticas sustentáveis em espeleoturismo. | 0 | 3 | 3 | Aumentar | Relatório da capacitação. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | Entre os eventos de capacitação podem ser considerados: cursos, oficinas, workshops Importante registrar o número total de pessoas capacitadas. Excluir deste indicador os cursos de conservação e recuperação de danos.
4 | Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | Nº de cavernas cadastradas no Canie vinculadas às ações do PAN. | 0 | 0 | 500 | Aumentar | Relatórios dos projetos dos grupos de espeleologia. | Bianual. | Allan Calux (SBE) | Verificar qual a contribuição do valor final para a média total anual. O relatório deverá incluir a área prospectada.
|  | Número de tomadores de decisão capacitados em gestão e conservação do patrimônio espeleológico. | 0 | 20 | 50 | Aumentar | Listas de presença. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | Indicador específico para operadores do direito. Diego Bento irá auxiliar na mensuração do indicador.
|  | Número de produtos técnicos-científicos e de divulgação/educação ambiental elaborados a partir de demandas do PAN. | 0 | 20 | 60 | Aumentar | Relatórios dos projetos. | Bianual. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | Verificar quanto houve de incremento com o PAN. O indicador também destaca a formação de recursos humanos. Diego Bento irá auxiliar na mensuração do indicador.
|  | Número de eventos técnicos-científicos e de apresentações realizados a partir de demandas do PAN. | 0 | 7 | 15 | Aumentar | Relatórios e certificados. | Bianual. | Maurício Andrade (ICMBio/Cecav)
5
6
7
8
9
10

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação [nome do PAN]
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2023-10-24
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-02-02
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [12 empty] | Baixa | [5 empty] | Baixa
Média
Alta
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação [nome do PAN]
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2023-10-24
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-02-02
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2020-03-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5