## LEGENDA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de abrangência) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do Resultado Esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da Data de Início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da Data de Término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão da estimativa do custo global | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Recomendações e observações | Ajuste referente as observações da ação

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | 24/10/2023 a 26/10/2023 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | 40 | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro. | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre o tratamento do patrimônio espeleológico no âmbito dos Estados da Federação, Distrito Federal e União nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização. | Diagnóstico elaborado e publicado. | Identificar os procedimentos específicos adotados nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização em âmbito nacional, envolvendo a análise de situação e facilitação de fluxos. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ CECAV) | 200000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Guilherme Vendramini Pereira e Simone Soares Salgado (IBAMA). | Nacional | Nacional | 1. O diagnóstico poderá ser realizado por meio de contratação de consultoria e deverá levantar os municípios que possuem delegação para licenciar. 2. O diagnóstico deverá contemplar informações como: estrutura organizacional e administrativa, fluxograma dos procedimentos, ritos, marcos legais e atuação. 3. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  |  | x |  |  | Elaboração da especificação técnica e do projeto para submissão ao IABS. A próxima etapa do projeto será a contratação de consultor para a execução da ação. |  |  | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Definição do perfil técnico para a contratação.
| 1.2 | Elaborar roteiros de orientação aos órgãos ambientais para o tratamento do patrimônio espeleológico. | Roteiros elaborados e publicados. | Constituir material referencial para órgãos ambientais ligados ao licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico. | 2023-09-01 | 2027-03-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional |  | 1. Material a ser elaborado: roteiro de atuação de como tratar o patrimônio espeleológico no âmbito do licenciamento (exemplo: material do MPMG voltado para o patrimônio histórico-cultural). 2. Os termos de referência de empreendimentos que tenham barragens deverão constar a necessidade de estudos espeleológicos nas potenciais áreas de inundação, em caso de rompimento. 3. Nas orientações deve constar a sugestão de condicionante de envio, pelo empreendedor, dos estudos espeleológicos aprovados pelo órgão licenciador e o parecer que aprova. 4. Ação dependente da Ação 1.1. 5. Buscar um colaborador na ABEMA. | x | [8 empty] | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF.
| 1.3 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e licenciamento relacionados ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. | Relatório final dos cursos de capacitação. | Capacitação de profissionais envolvidos no licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico, em especial de órgãos de meio ambiente. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 1100000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Diego de Medeiros Bento e Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/ CECAV). | Nacional |  | Avaliar a possibilidade de disponibilizar o conteúdo do curso na página do ICMBio/ CECAV. |  |  | x | [5 empty] | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
| 1.4 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | Nacional. |  | 1. Ação será realizada após o término da ação 1.1; 2. O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República. 3. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  |  |  | x |  | Excluída | Dra. Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG) entrou em contato com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), articulando a capacitação. O recurso para a realização da ação já foi alocado. |  | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF. Ação remanejada para Objetivo Específico 4 por estar mais relacionada com o alcance do objetivo específico a que foi remanejada.. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [11 empty] | Retirar observação 1.
| 1.5 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração e aprimoramento de atos normativos disciplinando a aplicação da norma federal na conservação do patrimônio espeleológico nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. | Atas das reuniões. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | MG, BA, TO, SP, PR, GO, PA, MT, MS e RN. |  | 1. Ação será realizada depois da execução das ações 1.1, 1.2 e 1.4. 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  | x | [6 empty] | Ação será realizada após execução das ações 1.1 e 1.2. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | Alterar a data de início da ação tendo em vista a importância das ações 1.1 e 1.2 na execução desta ação. |  | Relatórios das reuniões |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 1. Ação depende da execução da ação 1.1 e da elaboração do roteiro da ação 1.2 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA.
| 1.6 | Articular junto ao IPHAN a elaboração de um fluxograma para avaliação da existência do atributo “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” em cavidades naturais subterrâneas. | Fluxograma elaborado. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV). | Nacional. |  | Solicitar o repasse de informações dos tramites da esfera federal ao ICMBio/ CECAV. |  |  |  | x |  |  | Encaminhamento do Projeto de execução da ação em junho/2023 para a Coordenação do PAN. |  | Considerando as alterações no corpo diretor do IPHAN, seja no Centro Nacional de Arqueologia (CNA), seja na Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL), será necessária reunião com os mandatários para apresentar a Ação. Ademais, o órgão está passando por profunda evasão do seu corpo técnico, o que catapultou as demandas individuais. Atualmente, o IPHAN conta com apenas 60 (sessenta) arqueólogos em todo o território nacional, os quais lidam com todo o licenciamento ambiental (federal, estadual e municipal), além da preservação dos sítios arqueológicos. | Danilo Curado (IPHAN) | Perspectiva de reunião presencial com a direção do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) e Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL) em novembro/23. Após a reunião, talvez seja necessário encaminhamento de ofício do ICMBio para a presidência do IPHAN.
| 1.7 | Estabelecer diretrizes para a prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | Diretrizes publicadas. | Padronização dos resultados do trabalho de prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 10000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE), Júlio Linhares (Geo & Bio), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | Nacional. | Nacional. | As diretrizes deverão contemplar a avaliação do potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. |  |  |  | x |  |  | Documento em andamento, em fase final da conclusão de sua primeira versão. Minuta do protocolo já foi elaborada. |  |  | Allan Silas Calux (SBE)
| 1.8 | Aprimorar os mapas de potencial espeleológico quanto à sua representação e escala para uso no licenciamento ambiental. | Mapas elaborados. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Tiago Silva Castro (ICMBio/ CECAV), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. |  | Resgatar debate sobre qualificação dos mapas de potencialidade. |  |  | x |  |  |  | Em reunião do Cecav ficou definido que o Jocy irá localizar a metodologia de potencialidade atual. Tiago irá analisar e marcar reunião com o José Carlos, Jocy, Cristiano, Julio Ferreira e Cláudia. O recurso para a execução da ação já foi alocado. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [5 empty] | 2026-08-01
| 1.9 | Aprimorar as orientações básicas para definição de área de influência sobre o patrimônio espeleológico. | Relatório com orientações atualizadas. | Aprimorar as diretrizes e orientações técnicas, no âmbito do licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ CECAV) | 150000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica),Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Júlio Linhares (Geo & Bio), Enrico Bernard (UFPE), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). | Nacional | Nacional | Composição de grupo de trabalho para aprimoramento das diretrizes. |  |  |  | x |  |  | Elaboração do projeto para submissão ao IABS. José Carlos irá marcar reunião inicial no primeiro bimestre de 2024 com Jocy, Diego, Daniel, Cristiano, Cláudia, Tiago e Thais para definição de estratégia. Oficina será realizada no segundo semestre de 2024. |  | Foi observado que a ação requer atividades prévias, iniciando pela composição de grupo de trabalho para definição de suas diretrizes. Ou seja, faz-se necessário definir o novo formato das orientações, considerando questões como o seu agrupamento em litologias e/ou tipologia de atributos (físicos, biológicos, p.ex.). Esse GT, interno ao Cecav, é necessário para um debate preliminar, com o objetivo de identificar, por exemplo, as lacunas de informações, as necessidades reais de atualização, as eventuais orientações ineficazes ou com aplicação comprometida, de modo a direcionar as demais atividades da ação, principalmente o início das tratativas com os colaboradores, bem como o formato da(s) oficina(s) necessárias. Uma primeira reunião para composição do GT está em processo de agendamento com os potenciais participantes. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Identificar em curto prazo os servidores do Cecav que poderão contribuir com o GT.
| 1.10 | Articular a inserção de informações sobre o patrimônio espeleológico nos sistemas existentes de alertas de desmatamentos para realização de ações de fiscalização pelos órgãos ambientais competentes. | Ofício solicitando a inserção das informações sobre o patrimônio espeleológico no sistema ou relatório de reunião de articulação. | Sistemas gerando os alertas e o o monitoramento e controle dos impactos ambientais sobre a área de influência de cavernas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 20000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional | Nacional | Sistemas existentes: Imazon, MapBiomas, Prevfogo, INPE. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | A ação ainda não foi priorizada. | Allan Silas Calux (SBE) |  |  | Relatório das reuniões de articulação para inserção dos dados.
| 1.11 | Identificar áreas alvo e implementar redes de monitoramento de águas subterrâneas. | Rede de monitoramento implantada nas áreas identificadas. | Monitoramento e controle do uso da água subterrânea de aquíferos cársticos selecionados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional | Nacional | 1. O monitoramento deverá considerar o projeto “Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas da APA Carste de Lagoa Santa” como modelo; 2. Avaliar a possibilidade de integração com a CPRM visando a estruturação da rede RIMAS em áreas cársticas. |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada de forma não sistemática. Foram realizadas algumas entrevistas com especialistas da área, com vistas a selecionar um primeiro conjunto de áreas-alvo. |  | A execução dessa ação prescinde de recursos de elevada monta. | Allan Silas Calux (SBE) | Recomendamos que a ação seja inserida no Pró-Espeleo para que alcance os recursos necessários à sua implantação. Mas os produtos (idealmente) esperados são: 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos. |  | 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos.
| 1.12 | Elaborar e divulgar material orientador para uso e ocupação de áreas cársticas carbonáticas. | Material elaborado e publicado; Oficina realizada. | Constituir material referencial para agentes públicos, privados e universidade ligados ao planejamento urbano. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Vitor Moura (Crescente) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC Minas). | Nacional |  | 1. O documento deverá contemplar a conscientização e capacitação do cidadão, de agentes públicos e privados envolvidos no planejamento urbano, sobre a importância, fragilidade e vulnerabilidade do carste, sobre riscos da ocupação não planejada do carste, sobre as ações mínimas para evitar impactos a esses ambientes; 2. A ação se limitará ao carste em rochas carbonáticas por se tratar de um projeto piloto. |  |  |  | x |  |  | O Plano de Trabalho foi enviado ao IABS em 18/08/2023 para aprovação. |  | Aguardando aprovação do Plano de Trabalho, para iniciar as ações | Vitor Moura (Crescente) | [6 empty] | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ CECAV)
| 1.13 | Compilar e disponibilizar os estudos espeleológicos aprovados no âmbito do licenciamento ambiental. | Estudos compilados e disponibilizados. |  | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 300000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional |  | 1. A compilação poderá ser realizada por consultoria contratada. 2. Os estudos serão disponibilizados na biblioteca digital do ICMBio/ CECAV. 3. O ICMBio/ CECAV enviará ofício aos órgãos licenciadores sugerindo condicionante para remessa dos estudos espeleológicos ao ICMBio/ CECAV. | x |  |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluída devido dificuldade de obtenção das informações junto aos Estados e disponibilização dos estudos no Canie é obrigatória e supri essa lacuna. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 2.1 | Produzir material didático e realizar cursos sobre práticas de conservação, redução de impactos e recuperação de danos em cavernas turísticas, preferencialmente em unidades de conservação. | Material produzido e relatório dos cursos realizados. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar em projetos de conservação, monitoramento, redução de impactos e recuperação de danos nas cavernas turísticas. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Vitor Moura (Crescente) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Flávio Silva Ramos (IABS). | Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo. | [5 empty] | x |  |  | Plano de Trabalho revisado e enviado em 18/08/23. Projeto revisado e enviado em 18/09/23 de acordo com Plano de Trabalho revisado e aprovado em 19/09/23. Ação iniciada com o Curso Módulo 1 no Parque Estadual do Ibitipoca já agendado com o pessoal da inidade de conservação para ocorrer entre os dias 7 e 11/11/23. |  |  | Vitor Moura (Crescente) | [6 empty] | Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/Cecav)
| 2.2 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e fiscalização relacionado ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e forças de segurança pública. | Relatório final dos cursos de capacitação. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 300000 | Vitor Moura (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | 1. A ação também contribui com o Objetivo Específico 1. 2. Buscar colaborador no IBAMA. |  | x |  |  |  |  | Iniciar a organização do curso em 2024 e realizar o curso em 2025. Contactar com a Roberta Freitas para organizar o curso. |  | A ação ainda não foi priorizada para execução no plano de trabalho do CECAV. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
| 2.3 | Articular e elaborar, em níveis estadual e federal, cursos de boas práticas de manejo de morcegos para agentes de controle agropecuário e de zoonoses. | Cursos realizados, relatórios. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar com melhores práticas ambientais em assuntos que envolvam morcegos no controle agropecuário e de zoonoses. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 40000 | Roberto Leonan e Ricardo Moratelli (FIOCRUZ). | Nacional. | MG, GO, BA e PA. |  |  |  |  | x |  |  | Elaboração e entrega do projeto (para execução da ação com recursos oriundos do TCCE). Articulação com Thallyta Maria Vieira (UNIMONTES), Milton Formiga Souza Junior (Superintendência Regional de Saúde Montes Claros) e Joel Fontes de Sousa (Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros) estabelecida. Primeira oficina agendada para os dias 09 e 10/11/23 em Montes Claros, MG. Participação prevista de representantes dos 54 municípios vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Montes Claros (SES/Moc-MG) e de profissionais do Instituto Mineiro de Agropecuária. Contato feito com os gestores do projeto "Plano integrado de melhoria do uso do solo para conservação do patrimônio espeleológico e da sociobiodiversidade em ambientes cársticos", sob a coordenação do ICMBio e realização na APA Nascentes do Rio Vermelho. Ficou acordada a realização de uma oficina para o primeiro semestre de 2024 na APA, nos mesmos moldes da oficina que será realizada em Montes Claros em 11/2023. |  |  | Enrico Bernard (UFPE) |  |  | Relatório dos cursos, com lista de presença
Promoção da sustentabilidade nos usos turístico, desportivo, científico, educativo e cultural do patrimônio espeleológico. | 3.1 | Realizar diagnóstico do uso turístico das cavernas do Brasil. | Diagnóstico realizado. | Registro das cavernas turísticas e seus usos, informações sobre o impacto econômico da atividade turistica em cavernas. | 2023-02-01 | 2025-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ CECAV) | 100000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Heros Augusto Santos Lobo (UFSCAR), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Julio Linhares (GEO&BIO), Luciana Alt e Vitor Moura (Crescente). | Nacional. |  | Diagnóstico deve contemplar geração de renda, empregos diretos e indiretos (impacto econômico). Pesquisa realizada pelo GT-SBE (Relevância Economico-Social de Cavernas Turisticas Brasileiras) e o PRIM Mineração devem ser usados como base. |  |  |  | x |  |  | A ação já está em andamento. A primeira atividade da ação é a finalização da pesquisa “Relevância Social e Econômica das Cavernas Turísticas Brasileiras e impactos decorrentes da pandemia de SARS-COV-19”. | O primeiro produto é o relatorio de conclusão da pesquisa anteriormente mencionada, previsto para final de outubro/2023. |  | Claudia Alves (ICMBio/Cecav) | Nova fase de pesquisa envolvendo cavernas do Prim-Mineração estão previstas para 2024.
| 3.2 | Analisar a efetividade das metodologias de avaliação de impacto de visitação em cavernas e divulgar os resultados obtidos. | Publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas (para divulgação). |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Marconi Souza Silva (UFLA) | 80000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Cristina Maria de Souza Motta (UFPE), Vitor Moura (Crescente), Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mauro Gomes (ICMBio/ CECAV), Darcy José da Silva (ICMBio/ CECAV), Lívia Medeiros Cordeiro. | Nacional. |  | Diagnóstico deve comtemplar relatórios técnicos e publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas. |  |  |  | x |  |  | Contatos e reuniões com colaboradores especificos. Planejamento de projeto de pesquisa. Aprovação de projeto de pesquisa, orçamento e cronograma de execução junto ao ICMBio/Cecav e IABS |  |  | Marconi Souza Silva (UFLA) | [7 empty] | 124742.3 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV).
| 3.3 | Elaborar diretrizes de capacitação de agentes do espeleoturismo. | Documento formulado e aprovado contendo as diretrizes. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 50000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes (UFLA), Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Instituições de ensino superior. |  |  |  | x |  |  | 1. Em fevereiro de 2023 foi encaminhado ao ICMBio/Cecav o projeto para avaliação e aprovação. 2. O projeto foi validado pelo ICMBio/Cecav em julho de 2023 e está aguardando demais desdobramentos para sua implementação. A perspectiva é que o material seja desenvolvido ao longo do ano de 2024. |  |  | Flávio Silva Ramos (IABS)
| 3.4 | Capacitar guias e condutores em espeleoturismo. | Material didático disponibilizado para acesso público e lista de presença dos cursos realizados. | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 120 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 630000 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Chapada Diamantina/BA. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº. 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Chapada Diamantina, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e Instituições de ensino. |  |  |  | x |  |  | 1. O planejamento do curso teve início em novembro de 2022, nesse momento foi definido o modelo conceitual e metodológico, bem como a ementa do curso. As atividades de preparação estão sendo desnvolvidas pelas equipes do IABS e ICMBio/Cecav em atividade contínua. Os Gestores dos parques estão envolvidos nas ações para viabilização dos pólos presenciais. 2. O primeiro módulo do curso (teórico) será realizado entre os dias 27/11 e 01/12 de 2023 nas seguintes localidades: Furna Feia/RN, PETAR/SP e Peruaçu/MG. 3. As inscrições para participação do curso serão abertas no dia 02/10/23 até o dia 15/10/23. O processo de avaliação e seleção será feito pelos gestores dos parques até o dia 25/10/23. 4. Os instrutores dos três módulos do curso já foram definidos e estão trabalhando no material didático para as apostilas, bem como para a apresentação da aula. 5. O módulo 2 está previsto para os dias 29/01 a 02/02 de 2024. O módulo 3 está previsto para os dias 26/02 a 01/03 de 2024. E o módulo 4, presencial, está previsto para 11 a 15/03 de 2024 Furna Feia/RN. De 08 a 12/04 de 2024 no Peruaçu/MG. De 06 a 10/05 de 2024 no PETAR. | 1. Ementa do curso. 2. Manual de Identidade Visual - MIV. 3. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Plataforma Moodle. |  | Flávio Silva Ramos (IABS) |  |  |  | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 90 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | [5 empty] | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Peruaçu. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº. 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Peruaçu, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e instituições de ensino.
| 3.5 | Elaborar um manual de boas práticas de uso turístico, desportivo, educativo e cultural em cavernas com sítios arqueológicos. | Manual elaborado e publicado. |  | 2022-10-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Julio Linhares (GEO&BIO). | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Encaminhamento do Projeto em Junho/2023 para a Coordenação do PAN. |  | Considerando as alterações no corpo diretor do IPHAN, seja no Centro Nacional de Arqueologia (CNA), seja na Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL), será necessária reunião com os mandatários para apresentar a Ação. Ademais, o órgão está passando por profunda evasão do seu corpo técnico, o que catapultou as demandas individuais. Atualmente, o IPHAN conta com apenas 60 (sessenta) arqueólogos em todo o território nacional, os quais lidam com todo o licenciamento ambiental (federal, estadual e municipal), além da preservação dos sítios arqueológicos. | Danilo Curado (IPHAN) | Perspectiva de reunião presencial com a direção do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) e Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL) em novembro/23. Após a reunião, talvez seja necessário encaminhamento de ofício do ICMBio para a presidência do IPHAN.
| 3.6 | Realizar Oficina para elaboração de boas práticas para uso científico interventivo em cavernas. | Lista de presença da Oficina. Diretrizes de boas práticas elaboradas. |  | 2024-09-01 | 2025-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (SBEQ), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Luciana Alt (Crescente). | Nacional. | Nacional. |  | x
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.1 | Realizar ações para divulgação do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico para o público geral. | Palestras, eventos, materiais impressos e digital, entre outros. | Espera-se abranger eventos e cursos de capacitação envolvendo vários estados e entidades governamentais e não governamentais por todo o país, com destaque para aquelas área de atuação dos colaboradores. Espera-se uma melhoria na percepção do patrimônio espeleológico por parte da populações locais e também contribuir para melhoria nas atuações dos servidores ligados aos órgãos licenciadores e demais entidades. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Fernando de Morais (UFT) | 250000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Mariana Timo (SBE), Rodrigo Ferreira Lopes (UFLA), Cesar Verissimo (UFC), José Roberto Sobral (CETESB), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Sergio Lima (UFRN). | Tocantins, Seridó Oriental da Paraíba e parte do Cariri (Cabaceiras, Boqueirão, Boa Vista), sul e oeste de minas, Ceará, São Paulo, oeste do RN. | Nacional. | As atividades serão realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos. Sendo estimado um custo de R$ 50.000 por ano. |  | x |  |  |  |  | Ação não foi iniciada. |  | O articulador teve dificuladade em desenvolver a ação e sugeriu que o GAT encaminhasse uma solução. | Maurício Andrade (ICMBio/Cecav) | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas. |  | Relatório de atividades do projeto da ação. |  |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) |  |  |  |  | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas.
| 4.2 | Identificar áreas prioritárias para ações de prospecção e inventário sobre o patrimônio espeleológico. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção utilizado nas expedições para prospecção de cavernas. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV) | 10000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Universidades. |  |  |  | x |  |  | Até o momento foram realizadas 14 reniões virtuais com os participantes. A metodologia definida na 7ª reunião, em fevereiro de 2023, encontra-se em andamento, já tendo sido concluída a pesquisa junto aos grupos de espeleologia via formulário eletrônico, a compilação das respostas e a especialização prévia das áreas indicadas. Atualmente, está sendo feito o refinamento desta espacialização com o auxílio de geólogos servidores do ICMBio/Cecav. | Compilação, espacialização das áreas indicadas pelos grupos de espeleologia via formulário eletrônico. Refinamento da espacialização sendo realizado por José Carlos (Cecav) e Cláudia Simone (Cecav). | Foram trabalhadas várias tentativas de se realizar uma priorização de áreas em nível nacional utilizando programas como Zonation ou Marxan, mas em todas elas encontramos entraves: 1) Reprodução e atualização da Ação 2.5 do PAN Cavernas da Bacia do São Francisco se mostrou inviável pela dubiedade de objetivos das categorias 3 e 4 das Áreas Prioritárias para Conservação do Patrimônio Espeleológico; 2) Sobreposição do mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas (CECAV, 2012) com as cartas geológicas produzidas pela CPRM com o objetivo de selecionar aqueles litotipos em interseção que têm muito alta potencialidade de ocorrência de cavernas. Esta opção foi descartada após verificação de campo constatar que uma das áreas indicadas como de alta potencialidade de ocorrência de cavernas trata-se de uma planície aluvial. Além disso, acredita-se que seria necessária a inclusão de outras camadas de informação, como relevo, geodiversidade e vulnerabiliade, por exemplo, não disponíveis ou em escalas inadequadas para seguir com esta proposta; 3) Definição de lacunas de ação prospectiva em áreas com alto potencial de ocorrência sujeitas a pressões antrópicas tomando como base o mapa de regiões espeleológicas constante no livro Cavernas Atlas do Brasil Subterrâneo. Porém, o mapa de regiões espeleológicas não foi disponibilizado e sua reprodução mostrou-se um tanto custosa tecnicamente (envolve conhecimentos geológicos de vastas áreas do país) e dispendiosa de tempo (membros do grupo encontram dificuldade de destinar tempo à realização da tarefa). Além disso, o grupo preocupa-se com o prazo final para execução da ação, afinal de contas após 7 reuniões e depois de 1 ano de trabalho, nenhum resultado concreto havia sido alcançado. Diante destes fatos, optou-se por simplificar a metodologia, adotando uma linha mais qualitativa e baseada na experiência deste grupo de colaboradores e dos grupos de espeleologia. | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | Ficou decidido reabrir o formulário para os centros de pesquisa (UFPE, CEBS) e para o Danilo Curado (IPHAN).
| 4.3 | Realizar prospecção sistemática de áreas prioritárias identificadas na ação 4.2. | Relatório padronizado das expedições. | Alimentação do CANIE. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | 1500000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM), Julio Linhares (GEO&BIO), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Áreas prioritárias definidas na ação 4.2. | Nacional. | A estratégia de execução envolve a realização de edital para seleção de projetos de prospecção nas áreas prioritárias. Os relatórios das expedições conterão, no mínimo, definição das áreas a serem prospectadas, caminhamentos de prospecção, dados básicos (conforme orientações do ICMBio/CECAV, incluindo número de cadastro no CANIE) de cada caverna identificada/validada e um croqui/mapa de topografia expedita. | x | [5 empty] | Alterar o articulador pois ação será realizada por edital da SBE, cujo projeto já está elaborado e aprovado e o recurso financeiro já está disponível por meio do TCCE ICMBio/Vale nº 01/2022. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | Os articuladores das ações 4.2, 4.3 e 4.4 deverão se encontrar trimestral para discutir o andamento e relação das ações. |  |  |  | 2024-03-01 |  | Allan Silas Calux (SBE)
| 4.4 | Identificar as lacunas de dados de morcegos, de peixes e de invertebrados restritos a ambientes subterrâneos a partir das áreas identificadas na ação 4.2. | Base de dados e mapas. | Realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas área identificadas na ação 4.2. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Drielle dos Santos Martins (ICMBio/CECAV). | Áreas da ação 4.2. | Áreas da ação 4.2. |  | x | [13 empty] | 2024-03-01
| 4.5 | Realizar inventário de morcegos nas áreas identificadas na ação 4.4. | Cavernas inventariadas com informações de morcegos. | Ao menos um inventário em cada caverna apontada como prioritária. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 200000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB). | Áreas da ação 4.2. |  |  | x | [5 empty] | Aguardando indicação das áreas prioritárias vinculadas à ação 4.2 |  | Aguardando indicação das áreas prioritárias vinculadas à ação 4.2 | Enrico Bernard (UFPE) |  |  |  |  | 2025-03-01
| 4.6 | Realizar inventário de fauna cavernícola com ênfase nas espécies troglobias nas áreas identificadas na ação 4.4. | Relatório com lista das espécies troglóbias inventariadas (peixes e invertebrados). | Publicações e relatórios com listagens de espécies troglóbias e de morcegos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 1000000 | Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Sergio Lima (UFRN). | Áreas da ação 4.2. | Nacional. |  |  | x |  |  |  |  | Ver na monitoria o ajuste de datas com a ação 4.4. |  | Ação depende do término da ação 4.4. | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) |  |  |  |  | 2025-03-01
| 4.7 | Estabelecer sítios de monitoramento de longo prazo em cavernas, focado em espécies-alvo do PAN. | Sítios estabelecidos. Relatórios de atividades. | Sistema de monitoramento populacional estabelecido em ao menos 5 cavernas, com ao menos 3 contagens anuais. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 150000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. |  | 1. Contagem populacional e indicação de tendência populacional. 2. Buscar colaborador no Programa Monitora (ICMBio). | x | [8 empty] | Enrico Bernard (UFPE) |  |  |  |  | 2024-03-01
| 4.8 | Definir as direrizes (operacionais, institucionais e governança) para o estabelecimento do Programa Nacional de Marcação de Morcegos. | Documento técnico com as diretrizes do Programa. | Programa Nacional de Marcação de Morcegos estabelecido. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaborador no CEMAVE e SBEQ. |  |  |  | x |  |  | Reunião realizada com as analistas ambientais Manuella Souza e Priscilla Prudente do Amaral, ambas do ICMBio/Cemave, para conhecimento do Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres, e troca de experiências. Foi realizada a passagem de documentos e publicações sobre o SNA, e disponibilidade de colaboração por parte do ICMBio/Cemave. |  |  | Enrico Bernard (UFPE) | O SNA está inserido no servidor do IBAMA, e sua manutenção/atualização depende da disponibilidade de analistas daquele órgão. |  |  |  |  | 2024-12-01
| 4.9 | Definir critérios e apresentar propostas para a criação de Refúgios de Vida Silvestre para a proteção de cavernas. | Documento técnico com critérios de priorização e propostas encaminhadas aos órgãos competentes. | Proposição de ao menos 3 cavernas como Refúgios de Vida Silvestre. | 2023-02-01 | 2025-02-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 50000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. |  | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  | x |  |  |  | Anúncio de vaga para Mestrado com o tema junto ao Pograma de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE e não apareceu nenhum candidato. |  | Nenhum candidato se interessou pela vaga e não houve seleção. | Enrico Bernard (UFPE) | A realização desta atividade seria beneficiada com a vinculação a um projeto de Mestrado. A nova seleção do PPGBA está prevista para o final de novembro/começo de dezembro/2023 e a vaga será novamente anunciada. |  |  |  |  | 2026-02-01
| 4.10 | Gerar e aprimorar informações essenciais para o processo de classificação das espécies cavernícolas alvo e ameaçadas de extinção (atendendo aos critérios da IUCN). | Base de dados atualizada anualmente, monografias, dossiês, artigos. | Próximas avaliações do risco de extinção de espécies alimentadas com estes dados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 800000 | Enrico Bernard (UFPE), Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada no CEBS. Base de invertebrados pronta e em constante atualização. A base de morcegos, precisamos verificar com o Enrico. A base de morcegos encontra-se disponibilizada no SALVE e necessita de atualização para o próximo ciclo de avaliação. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA)
| 4.11 | Testar a viabilidade do uso de portões (Bat gates) para cavernas no Brasil. | Relatório do estudo de efetividade dos portões. | Ao menos um teste piloto de um bat gate realizado. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 90000 | Danilo Curado (IPHAN), Vitor Moura (Crescente). | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Elaboração e entrega do projeto para execução da ação com recursos oriundos do TCCE. Foram feitos contatos com especialistas da Bat Conservation International e consultores nos Estados Unidos. Foram identificados profissionais-chave para o estabelecimento de parcerias, e identificado um curso de capacitação específico para a construção de bat gates, que é oferecido semestralmente nos Estados Unidos. Instrutor do curso contatado. |  | O primeiro curso foi realizado no início do mês de setembro de 2023 e não houve tempo hábil para participação. Com a chegada do inverno no hemisfério Norte, novos cursos serão realizados apenas ao final do primeiro semestre de 2024. Articulações estão sendo feitas para visitas em campo após o mês de abril de 2024. | Enrico Bernard (UFPE) | A atividade será beneficiada com a vinculação a um projeto de Mestrado junto ao PPGBA/UFPE. Um candidato chegou a prestar a seleção com este projeto como tema, mas por questões técnicas foi eliminado da seleção. Ele prestará novamente a seleção no final de novembro/começo de dezembro.
| 4.12 | Mapear, identificar e disponibilizar informações sobre fontes de financiamento de pesquisa para o patrimônio espeleologico. | Lista de fontes de financiamento atualizada e divulgada (sites do ICMBio/CECAV e SBE). |  | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaboradores no MPE, MPF e SBE. |  |  |  | x |  |  | Função de buscar editais e publicar informação foi atribuida à bolsista Lorene Cunha (ICMBio/Cecav). Foram divulgados os editais: Conservação do Patrimônio Espeleológico em Unidade de Conservação e Pesquisa e Conservação do Patrimônio Espeleologico Nacional. | Pubicação dos editais no site do IABS e divulgação dos editais na EspeleoInfo e sites do Cecav e SBE. |  | Lorene Cunha, Cláudia Alves e Jocy Cruz (ICMBio/Cecav).
| 4.13 | Subsidiar as OEMAS com informações para a elaboração e atualização das listas estaduais de espécies ameaçadas. | Documentos técnicos enviados. | Melhoria no processo de avaliação do risco de extinção. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Maria Elina Bichuette (UFSCAR). | Nacional. | Nacional. | A estratégia de execução envolve apenas a compilação de informações disponíveis no sistema SALVE (onde é realizada a avaliação nacional) e adaptá-las ao contexto de cada espécie/estado. Com isso, serão elaborados documentos técnicos com as informações e encaminhadas oficialmente a cada uma das OEMA's. |  |  |  | x |  |  | Disponibilização do módulo de acesso público ao Sistema SALVE. Próxima etapa será oficiar os orgãos estaduais sobre a disponibilidade do sistema SALVE, onde as informações podem ser acessadas. Enrico, via SBEQ, encaminhou ofícios para as secretarias de meio ambiente do Pará e Minas Gerais alertando sobre necessidade de atualização da lista de espécie ameaçadas de morcegos. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV)
| 4.14 | Identificar as cavernas e feições cársticas que integrarão a Lista Indicativa do Patrimônio Geológico do Brasil. | Geossítio espeleólogico de alto valor geocientífico cadastrado na Plataforma GEOSSIT. | Mobilização da comunidade científica para o cadastramento ou validação de geossítios espeleológicos na Plataforma GEOSSIT do SGB-CPRM, base das listas indicativas anuais do Patrimônio Geológico do Brasil. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Mylene Berbert Born (CPRM) | 0 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Henrique Pontes (SBE), Fernando de Morais (UFT), Francisco Willian da Cruz Junior (IGC/USP), Nicolás Strikis (IQ/UFF), Rogério Uagoda (LAGEF/UnB), Ricardo Fraga (UFBA), Lucas Padovan, Paulo de Tarso (UFOP), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | Importante incluir o Ministério Público devido às discussões do Marco Regulatório e Institucionalização da SIGEP. 2. Buscar colaboradores no MPF/MPU e SBG. |  |  |  | x |  |  | Atualmente constam 53 sítios espeleológicos (temática geológica de principal interesse) cadastrados no GEOSSIT, nas seguintes categorias de relevância geocientífica (cf.método Brilha 2016): 9 "internacionais", 19 "nacionais" e 25 "regionais/locais". O processo de validação dos registros apresenta a seguinte configuração (01/10/23): 1 homologado (validação nível 3), 12 consistidos (validação nível 1) e 40 "em análise" (aguardando início do processo de validação). A principal etapa de validação é a "revisão por especialistas" (validação nível 2), a qual envolve avaliação de conteúdo e mérito geocientífico do sítio por pelo menos dois notórios geocientistas. Esta etapa foi iniciada em setembro de 2023 com a conformação do Corpo de Revisores Científicos do Programa Patrimônio Geológico do Brasil (SGB-CPRM). Neste momento estão sendo identificados os nomes indicados para a revisão dos sítios espeleológicos já consistidos, com os convites, instruções para o processo de revisão (Guia para avaliação de sítios) e treinamentos na plataforma iniciados e/ou programados. A previsão para 2023 é que dois a três sítios espeleológicos tenham passado pela revisão por especialistas (validados como geossítios do patrimônio geológico), e que dois novos importantes sítios tenham sido cadastrados na plataforma por pesquisadores do SGB. Dois grupos de pesquisa externos ao SGB (UFBA e UFES) já se encontram mobilizados para o cadastramento e/ou aprimoramentos dos resultados de suas pesquisas no GEOSSIT . |  |  | Mylene Berbert-Born (CPRM) | O processo de validação de geossítios do patrimônio geológico nacional envolve várias etapas: a) articulação e sensibilização de partícipes; b) cadastramento de geossítios; c) análise de consistência; d) validação por especialistas. Sugere-se que a caracterização do andamento da ação preveja como "produto parcial" os sítios cadastrados no GEOSSIT, e como "produto final" os sítios validados como "geossítios" (patrimônio geológico). VER TEXTO SUGERIDO COMO "Revisão do produto da ação" | Identificar as cavernas, terrenos e feições cársticas que integrarão o Patrimônio Geológico do Brasil. | Geossítio espeleólogico de alto valor geocientífico cadastrado e validado* na Plataforma GEOSSIT. (*Revisado e aprovado como geossítio do patrimônio geológico por pelo menos dois especialistas no tema/sítio). | Mobilização da comunidade científica para o cadastramento ou validação de geossítios espeleológicos na Plataforma GEOSSIT do SGB-CPRM, base cadastral do Patrimônio Geológico do Brasil.
| 4.15 | Geoespacializar sítios arqueológicos no contexto do Patrimônio espeleológico. | Catálogo com os sítios identificados e geoespacializados. Cadastramento dos novos sítios na plataforma do IPHAN. | Realização de registros de cavidades naturais com a presença de materiais arqueológicos diversos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Juvandi de Souza Santos (UEPB) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO). | Nacional. | No caso da Paraíba, duas áreas relevantes serão exploradas inicialmente: três municípios do Cariri paraibano e nove municípios do seridó Oriental da Paraíba. Para as demais unidades da Federação, pesquisadores serão contactados para desenvolverem as atividades. | Para os municípios do Cariri Paraibano os recursos já existem, no montante de 90.000 provenientes de um TAC assinado entre o IPHAN e a CAGEPA-PB. Para os municípios do Seridó Oriental da Paraíba, as atividades serão financiadas pelas prefeituras locais, mediante convênios com a UEPB. |  |  |  | x |  |  | O projeto da ação foi elaborado, submetido e aprovado para execução pelo TCCE ICMBio/ Vale nº01/2022. As atividades vem sendo realizadas de acordo com o cronograma. Foram realizadas atividades de prospeção nas microrregiões do Seridó Oriental e do Cariri Oriental da Paraíba, com o achamento de 40 cavidades naturais subterrâneas, sendo 13 com a presença de vestigíos arqueológicos. |  |  | Juvandi de Souza Santos (UEPB) | O Danilo e o Diego irão conversar com o Juvandi para fazer o cruzamento dos bancos de dados de cavernas (CANIE) e sítios arqueológicos e gerar um mapa de áreas de coincidência. O produto deverá indicar quantas cavernas tem sítios arqueológicos e quais são elas. Os recursos do projeto deverão utilizados para validação de áreas com as interseções entre o patrimônio espeleológico e arqueológico. | [7 empty] | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO), Diego Bento (ICMBio/Cecav), Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) e Allan Calux (SBE).
| 4.16 | Estabelecer critérios e induzir ações para a formação de núcleos de referência em pesquisa espeleológica. | Critérios estabelecidos e ações realizadas. |  | 2025-09-01 | 2026-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 60000 | Enrico Bernard (UFPE), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Fernando de Morais (UFT). | Nacional. | Nacional. |  | x
| 4.17 | Identificar e fomentar a atividade de grupos de espeleologia regionais. | Lista dos grupos regionais e documentos que comprovem o fomento (financiamento, capacitações, equipamentos). |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | 1. O fomento será realizado por meio de editais, com previsão orçamentária de R$ 100.000 por ano. 2. Buscar colaboradores nas Universidades. |  | x | [6 empty] | Ação não foi priorizada para execução ainda. | Allan Silas Calux (SBE) | [7 empty] | 300000
| 4.18 | Revisar e atualizar diretrizes e orientações para elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. | Diretrizes atualizadas e publicadas. |  | 2023-02-01 | 2025-02-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 50000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional. | Nacional. | 1. Incluir necessidades de capacitação periódica de condutores, elaboração por processo participativo. 2. Buscar colaboradores nas Universidades e entre os Consultores. |  | x |  |  |  |  | Realizar análise com um grupo de trabalho e posteriormente uma Oficina. A ação será iniciada em 2024. |  | Ação não foi priorizada para execução ainda. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [8 empty] | Retirar Allan Silas Calux (SBE e Carstografica).
| 4.19 | Elaborar e manter listas atualizadas de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção, de troglobios raros e batcaves. | Listas atualizadas divulgadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Diego de Medeiros Bento e Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (UFPE, SBEQ). | Nacional. | Nacional. |  |  |  |  | x |  |  | Projeto elaborado e aprovado para execução. Bolsista contratado. Dados gerados e SALVE alimentado com as fichas das espécies. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA)
| 4.20 | Fomentar a realização de Congressos, Simpósios ou outros eventos científicos em Espeleologia, em nível nacional ou internacional. | Relatório de Prestação de Contas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 0 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | Engloba a realização do 19º Congresso Internacional de Espeleologia. |  |  |  | x |  |  | Foram fomentados os 37º, 38º e 39º Congressos Brasileiro de Espeleologia (Curitiba, Belo Horizonte e Ouro Preto), o 19º Congresso Internacional de Espeleologia em Belo Horizonte/MG, VI Encontro Nordestino de Espeleologia (EspeleoNordeste) em Santa Luzia/BA, Café Espeleológico (Laboratório de Estudos Hidrológicos da UFMG) em Belo Horizonte/MG, Workshop Pesquisa em Terrenos Carsticos na APA Nascentes do Rio Vermelho (UnB e Cecav) em Brasília/DF e Seminário APPANEANO do Carste do Alto São Francisco em Formiga/MG. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) |  |  | Relatório das atividades fomentadas.
| 4.21 | Realizar síntese de resultados e divulgação científica de temas relacionados ao patrimônio espeleológico para tomadores de decisão. | Material produzido com linguagem e formatação adequadas ao público alvo. | Sensibilização e conscientização de gestores e público em geral para a valorização e conservação do patrimônio espeleológico, bem como da necessidade de ordenamento da ocupação de territórios cársticos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Mylene Berbert Born (CPRM) | 250000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluída devido à dificuldade de execução.
| 4.22 | Criar fórum permanente em espeleologia. | Fórum criado. | Organização e direcionamento de discussões relacionadas ao patrimônio espeleológico brasileiro. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 25000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (SBEQ), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. | Nacional. | 1. Fórum virtual, com custo de manutenção estimado em R$ 5.000 por ano. 2. Buscar colaborador no Ministério Público. |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada. |  | Ação excluída pois os participantes da oficina entendem que não existe condição de ser executada neste ciclo.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 5
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro. | 1.14 | Elaborar material de capacitação para os usuários, em especial os atores do licenciamento ambiental espeleológico, no uso do CANIE. | Material elaborado e disponibilizado. | Melhorar o acesso e o fluxo de informações disponíveis no CANIE. | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 0 | Equipe do ICMBio/Cecav | Nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.23 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | Nacional |  | O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA.
| 4.24 | Migrar o SNA do IBAMA para o ICMBio e inserir um módulo de anilhamento de morcegos. | Sistema implantado. |  | 2025-01-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 600000 | Enrico Bernard (UFPE), Priscila (CEMAVE) | Nacional
| 4.25 | Produzir vídeo-aula para gestores de unidades de conservação na temática patrimônio espeleológico. | Vídeo-aula produzida. | Gestores capacitados. | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 100000 | GAT, eBRe | Nacional
| 4.26 | Realizar expedições para coleta de material genético de espécies cavernícolas no âmbito do projeto GBB (Genômica da Biodiversidade Brasileira). | Relatório das expedições. |  | 2024-01-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/Cecav) | 200000 | Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 24/10/2023 a 26/10/2023
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2023)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 4 | 8.889%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 8 | 18.18% | 7 | 15.56% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 9 | 20.45% | 7 | 15.56% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 6.818% | 3 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 24 | 54.55% | 23 | 51.11% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 5 | 11.11%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 44 | 100% | 45 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0
| OBJETIVO 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
| OBJETIVO 4 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
| 1.9 | [12 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [11 empty] | x
| 1.13 | [13 empty] | x
| 1.14 | [11 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
| 2.13 | [12 empty] | x
| 2.14 | [11 empty] | x
| 2.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [11 empty] | x
| 3.6 | [11 empty] | x
| 3.7 | [11 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [12 empty] | x
| 3.12 | [11 empty] | x
| 3.13 | [11 empty] | x
| 3.14 | [12 empty] | x
| 3.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [10 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [12 empty] | x
| 4.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.4 | [12 empty] | x
| 5.5 | [11 empty] | x
| 5.6 | [12 empty] | x
| 5.7 | [11 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [11 empty] | x
| 5.10 | [12 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [12 empty] | x
| 5.13 | [11 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.4 | [11 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [12 empty] | x
| 6.7 | [11 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [12 empty] | x
| 6.10 | [12 empty] | x
| 6.11 | [11 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [12 empty] | x
| 6.14 | [11 empty] | x
| 6.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.4 | [12 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.4 | [11 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [11 empty] | x
| 8.7 | [12 empty] | x
| 8.8 | [13 empty] | x
| 8.9 | [12 empty] | x
| 8.10 | [12 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [11 empty] | x
| 8.13 | [12 empty] | x
| 8.14 | [13 empty] | x
| 8.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.4 | [11 empty] | x
| 9.5 | [12 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [11 empty] | x
| 9.8 | [12 empty] | x
| 9.9 | [13 empty] | x
| 9.10 | [12 empty] | x
| 9.11 | [11 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [11 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [13 empty] | x
| 10.9 | [11 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [13 empty] | x
| 10.13 | [13 empty] | x
| 10.14 | [13 empty] | x
| 10.15 | [13 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 24/10/2023 a 26/10/2023
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 45 | 29.61%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 54 | 35.53%
| Concluída | 53 | 34.87%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 152 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 17 | 8 | 4 | 5
| OBJETIVO 3 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 4 | 15 | 7 | 5 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 3 | 4 | 8
| OBJETIVO 9 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 5 | 8