## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | 24/10/2023 - 26/10/2023 (presencial) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre o tratamento do patrimônio espeleológico no âmbito dos Estados da Federação, Distrito Federal e União nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização. | Diagnóstico elaborado e publicado. | Identificar os procedimentos específicos adotados nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização em âmbito nacional, envolvendo a análise de situação e facilitação de fluxos. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ CECAV) | 200000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Guilherme Vendramini Pereira e Simone Soares Salgado (IBAMA). | Nacional | Nacional | 1. O diagnóstico poderá ser realizado por meio de contratação de consultoria e deverá levantar os municípios que possuem delegação para licenciar. 2. O diagnóstico deverá contemplar informações como: estrutura organizacional e administrativa, fluxograma dos procedimentos, ritos, marcos legais e atuação. 3. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  |  |  | x |  |  | Elaboração da especificação técnica e do projeto para submissão ao IABS. A próxima etapa do projeto será a contratação de consultor para a execução da ação. |  |  | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Definição do perfil técnico para a contratação.
| 1.2 | Elaborar roteiros de orientação aos órgãos ambientais para o tratamento do patrimônio espeleológico. | Roteiros elaborados e publicados. | Constituir material referencial para órgãos ambientais ligados ao licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico. | 2023-09-01 | 2027-03-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional |  | 1. Material a ser elaborado: roteiro de atuação de como tratar o patrimônio espeleológico no âmbito do licenciamento (exemplo: material do MPMG voltado para o patrimônio histórico-cultural). 2. Os termos de referência de empreendimentos que tenham barragens deverão constar a necessidade de estudos espeleológicos nas potenciais áreas de inundação, em caso de rompimento. 3. Nas orientações deve constar a sugestão de condicionante de envio, pelo empreendedor, dos estudos espeleológicos aprovados pelo órgão licenciador e o parecer que aprova. 4. Ação dependente da Ação 1.1. 5. Buscar um colaborador na ABEMA. |  | x | [8 empty] | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF.
| 1.3 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e licenciamento relacionados ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. | Relatório final dos cursos de capacitação. | Capacitação de profissionais envolvidos no licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico, em especial de órgãos de meio ambiente. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 1100000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Diego de Medeiros Bento e Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/ CECAV). | Nacional |  | Avaliar a possibilidade de disponibilizar o conteúdo do curso na página do ICMBio/ CECAV. |  |  |  | x | [5 empty] | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
| 1.4 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | Nacional. |  | 1. Ação será realizada após o término da ação 1.1; 2. O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República. 3. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  |  |  |  | x |  | Excluída | Dra. Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG) entrou em contato com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), articulando a capacitação. O recurso para a realização da ação já foi alocado. |  | Ação depende de publicação do decreto sobre o patrimônio espeleológico, assim como da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935/2022/STF. Ação remanejada para Objetivo Específico 4 por estar mais relacionada com o alcance do objetivo específico a que foi remanejada.. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [11 empty] | Retirar observação 1.
| 1.5 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração e aprimoramento de atos normativos disciplinando a aplicação da norma federal na conservação do patrimônio espeleológico nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. | Atas das reuniões. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | MG, BA, TO, SP, PR, GO, PA, MT, MS e RN. |  | 1. Ação será realizada depois da execução das ações 1.1, 1.2 e 1.4. 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  |  | x | [6 empty] | Ação será realizada após execução das ações 1.1 e 1.2. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | Alterar a data de início da ação tendo em vista a importância das ações 1.1 e 1.2 na execução desta ação. |  | Relatórios das reuniões |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 1. Ação depende da execução da ação 1.1 e da elaboração do roteiro da ação 1.2 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA.
| 1.6 | Articular junto ao IPHAN a elaboração de um fluxograma para avaliação da existência do atributo “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” em cavidades naturais subterrâneas. | Fluxograma elaborado. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV). | Nacional. |  | Solicitar o repasse de informações dos tramites da esfera federal ao ICMBio/ CECAV. |  |  |  |  | x |  |  | Encaminhamento do Projeto de execução da ação em junho/2023 para a Coordenação do PAN. |  | Considerando as alterações no corpo diretor do IPHAN, seja no Centro Nacional de Arqueologia (CNA), seja na Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL), será necessária reunião com os mandatários para apresentar a Ação. Ademais, o órgão está passando por profunda evasão do seu corpo técnico, o que catapultou as demandas individuais. Atualmente, o IPHAN conta com apenas 60 (sessenta) arqueólogos em todo o território nacional, os quais lidam com todo o licenciamento ambiental (federal, estadual e municipal), além da preservação dos sítios arqueológicos. | Danilo Curado (IPHAN) | Perspectiva de reunião presencial com a direção do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) e Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL) em novembro/23. Após a reunião, talvez seja necessário encaminhamento de ofício do ICMBio para a presidência do IPHAN.
| 1.7 | Estabelecer diretrizes para a prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | Diretrizes publicadas. | Padronização dos resultados do trabalho de prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 10000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE), Júlio Linhares (Geo & Bio), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | Nacional. | Nacional. | As diretrizes deverão contemplar a avaliação do potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. |  |  |  |  | x |  |  | Documento em andamento, em fase final da conclusão de sua primeira versão. Minuta do protocolo já foi elaborada. |  |  | Allan Silas Calux (SBE)
| 1.8 | Aprimorar os mapas de potencial espeleológico quanto à sua representação e escala para uso no licenciamento ambiental. | Mapas elaborados. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 10000 | Tiago Silva Castro (ICMBio/ CECAV), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. |  | Resgatar debate sobre qualificação dos mapas de potencialidade. |  |  |  | x |  |  |  | Em reunião do Cecav ficou definido que o Jocy irá localizar a metodologia de potencialidade atual. Tiago irá analisar e marcar reunião com o José Carlos, Jocy, Cristiano, Julio Ferreira e Cláudia. O recurso para a execução da ação já foi alocado. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [5 empty] | 2026-08-01
| 1.9 | Aprimorar as orientações básicas para definição de área de influência sobre o patrimônio espeleológico. | Relatório com orientações atualizadas. | Aprimorar as diretrizes e orientações técnicas, no âmbito do licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ CECAV) | 150000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica),Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Júlio Linhares (Geo & Bio), Enrico Bernard (UFPE), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). | Nacional | Nacional | Composição de grupo de trabalho para aprimoramento das diretrizes. |  |  |  |  | x |  |  | Elaboração do projeto para submissão ao IABS. José Carlos irá marcar reunião inicial no primeiro bimestre de 2024 com Jocy, Diego, Daniel, Cristiano, Cláudia, Tiago e Thais para definição de estratégia. Oficina será realizada no segundo semestre de 2024. |  | Foi observado que a ação requer atividades prévias, iniciando pela composição de grupo de trabalho para definição de suas diretrizes. Ou seja, faz-se necessário definir o novo formato das orientações, considerando questões como o seu agrupamento em litologias e/ou tipologia de atributos (físicos, biológicos, p.ex.). Esse GT, interno ao Cecav, é necessário para um debate preliminar, com o objetivo de identificar, por exemplo, as lacunas de informações, as necessidades reais de atualização, as eventuais orientações ineficazes ou com aplicação comprometida, de modo a direcionar as demais atividades da ação, principalmente o início das tratativas com os colaboradores, bem como o formato da(s) oficina(s) necessárias. Uma primeira reunião para composição do GT está em processo de agendamento com os potenciais participantes. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Identificar em curto prazo os servidores do Cecav que poderão contribuir com o GT.
| 1.10 | Articular a inserção de informações sobre o patrimônio espeleológico nos sistemas existentes de alertas de desmatamentos para realização de ações de fiscalização pelos órgãos ambientais competentes. | Ofício solicitando a inserção das informações sobre o patrimônio espeleológico no sistema ou relatório de reunião de articulação. | Sistemas gerando os alertas e o o monitoramento e controle dos impactos ambientais sobre a área de influência de cavernas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 20000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional | Nacional | Sistemas existentes: Imazon, MapBiomas, Prevfogo, INPE. |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | A ação ainda não foi priorizada. | Allan Silas Calux (SBE) |  |  | Relatório das reuniões de articulação para inserção dos dados.
| 1.11 | Identificar áreas alvo e implementar redes de monitoramento de águas subterrâneas. | Rede de monitoramento implantada nas áreas identificadas. | Monitoramento e controle do uso da água subterrânea de aquíferos cársticos selecionados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional | Nacional | 1. O monitoramento deverá considerar o projeto “Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas da APA Carste de Lagoa Santa” como modelo; 2. Avaliar a possibilidade de integração com a CPRM visando a estruturação da rede RIMAS em áreas cársticas. |  |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada de forma não sistemática. Foram realizadas algumas entrevistas com especialistas da área, com vistas a selecionar um primeiro conjunto de áreas-alvo. |  | A execução dessa ação prescinde de recursos de elevada monta. | Allan Silas Calux (SBE) | Recomendamos que a ação seja inserida no Pró-Espeleo para que alcance os recursos necessários à sua implantação. Mas os produtos (idealmente) esperados são: 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos. |  | 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos.
| 1.12 | Elaborar e divulgar material orientador para uso e ocupação de áreas cársticas carbonáticas. | Material elaborado e publicado; Oficina realizada. | Constituir material referencial para agentes públicos, privados e universidade ligados ao planejamento urbano. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Vitor Moura (Crescente) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC Minas). | Nacional |  | 1. O documento deverá contemplar a conscientização e capacitação do cidadão, de agentes públicos e privados envolvidos no planejamento urbano, sobre a importância, fragilidade e vulnerabilidade do carste, sobre riscos da ocupação não planejada do carste, sobre as ações mínimas para evitar impactos a esses ambientes; 2. A ação se limitará ao carste em rochas carbonáticas por se tratar de um projeto piloto. |  |  |  |  | x |  |  | O Plano de Trabalho foi enviado ao IABS em 18/08/2023 para aprovação. |  | Aguardando aprovação do Plano de Trabalho, para iniciar as ações | Vitor Moura (Crescente) | [6 empty] | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ CECAV)
| 1.13 | Compilar e disponibilizar os estudos espeleológicos aprovados no âmbito do licenciamento ambiental. | Estudos compilados e disponibilizados. |  | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 300000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional |  | 1. A compilação poderá ser realizada por consultoria contratada. 2. Os estudos serão disponibilizados na biblioteca digital do ICMBio/ CECAV. 3. O ICMBio/ CECAV enviará ofício aos órgãos licenciadores sugerindo condicionante para remessa dos estudos espeleológicos ao ICMBio/ CECAV. |  | x |  |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluída devido dificuldade de obtenção das informações junto aos Estados e disponibilização dos estudos no Canie é obrigatória e supri essa lacuna. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 2.1 | Produzir material didático e realizar cursos sobre práticas de conservação, redução de impactos e recuperação de danos em cavernas turísticas, preferencialmente em unidades de conservação. | Material produzido e relatório dos cursos realizados. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar em projetos de conservação, monitoramento, redução de impactos e recuperação de danos nas cavernas turísticas. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Vitor Moura (Crescente) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Flávio Silva Ramos (IABS). | Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo. | [6 empty] | x |  |  | Plano de Trabalho revisado e enviado em 18/08/23. Projeto revisado e enviado em 18/09/23 de acordo com Plano de Trabalho revisado e aprovado em 19/09/23. Ação iniciada com o Curso Módulo 1 no Parque Estadual do Ibitipoca já agendado com o pessoal da inidade de conservação para ocorrer entre os dias 7 e 11/11/23. |  |  | Vitor Moura (Crescente) | [6 empty] | Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/Cecav)
| 2.2 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e fiscalização relacionado ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e forças de segurança pública. | Relatório final dos cursos de capacitação. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 300000 | Vitor Moura (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | 1. A ação também contribui com o Objetivo Específico 1. 2. Buscar colaborador no IBAMA. |  |  | x |  |  |  |  | Iniciar a organização do curso em 2024 e realizar o curso em 2025. Contactar com a Roberta Freitas para organizar o curso. |  | A ação ainda não foi priorizada para execução no plano de trabalho do CECAV. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV)
| 2.3 | Articular e elaborar, em níveis estadual e federal, cursos de boas práticas de manejo de morcegos para agentes de controle agropecuário e de zoonoses. | Cursos realizados, relatórios. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar com melhores práticas ambientais em assuntos que envolvam morcegos no controle agropecuário e de zoonoses. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 40000 | Roberto Leonan e Ricardo Moratelli (FIOCRUZ). | Nacional. | MG, GO, BA e PA. | [5 empty] | x |  |  | Elaboração e entrega do projeto (para execução da ação com recursos oriundos do TCCE). Articulação com Thallyta Maria Vieira (UNIMONTES), Milton Formiga Souza Junior (Superintendência Regional de Saúde Montes Claros) e Joel Fontes de Sousa (Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros) estabelecida. Primeira oficina agendada para os dias 09 e 10/11/23 em Montes Claros, MG. Participação prevista de representantes dos 54 municípios vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Montes Claros (SES/Moc-MG) e de profissionais do Instituto Mineiro de Agropecuária. Contato feito com os gestores do projeto "Plano integrado de melhoria do uso do solo para conservação do patrimônio espeleológico e da sociobiodiversidade em ambientes cársticos", sob a coordenação do ICMBio e realização na APA Nascentes do Rio Vermelho. Ficou acordada a realização de uma oficina para o primeiro semestre de 2024 na APA, nos mesmos moldes da oficina que será realizada em Montes Claros em 11/2023. |  |  | Enrico Bernard (UFPE) |  |  | Relatório dos cursos, com lista de presença
Promoção da sustentabilidade nos usos turístico, desportivo, científico, educativo e cultural do patrimônio espeleológico. | 3.1 | Realizar diagnóstico do uso turístico das cavernas do Brasil. | Diagnóstico realizado. | Registro das cavernas turísticas e seus usos, informações sobre o impacto econômico da atividade turistica em cavernas. | 2023-02-01 | 2025-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ CECAV) | 100000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Heros Augusto Santos Lobo (UFSCAR), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Julio Linhares (GEO&BIO), Luciana Alt e Vitor Moura (Crescente). | Nacional. |  | Diagnóstico deve contemplar geração de renda, empregos diretos e indiretos (impacto econômico). Pesquisa realizada pelo GT-SBE (Relevância Economico-Social de Cavernas Turisticas Brasileiras) e o PRIM Mineração devem ser usados como base. |  |  |  |  | x |  |  | A ação já está em andamento. A primeira atividade da ação é a finalização da pesquisa “Relevância Social e Econômica das Cavernas Turísticas Brasileiras e impactos decorrentes da pandemia de SARS-COV-19”. | O primeiro produto é o relatorio de conclusão da pesquisa anteriormente mencionada, previsto para final de outubro/2023. |  | Claudia Alves (ICMBio/Cecav) | Nova fase de pesquisa envolvendo cavernas do Prim-Mineração estão previstas para 2024.
| 3.2 | Analisar a efetividade das metodologias de avaliação de impacto de visitação em cavernas e divulgar os resultados obtidos. | Publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas (para divulgação). |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Marconi Souza Silva (UFLA) | 80000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Cristina Maria de Souza Motta (UFPE), Vitor Moura (Crescente), Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mauro Gomes (ICMBio/ CECAV), Darcy José da Silva (ICMBio/ CECAV), Lívia Medeiros Cordeiro. | Nacional. |  | Diagnóstico deve comtemplar relatórios técnicos e publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas. |  |  |  |  | x |  |  | Contatos e reuniões com colaboradores especificos. Planejamento de projeto de pesquisa. Aprovação de projeto de pesquisa, orçamento e cronograma de execução junto ao ICMBio/Cecav e IABS |  |  | Marconi Souza Silva (UFLA) | [7 empty] | 124742.3 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV).
| 3.3 | Elaborar diretrizes de capacitação de agentes do espeleoturismo. | Documento formulado e aprovado contendo as diretrizes. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 50000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes (UFLA), Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Instituições de ensino superior. |  |  |  |  | x |  |  | 1. Em fevereiro de 2023 foi encaminhado ao ICMBio/Cecav o projeto para avaliação e aprovação. 2. O projeto foi validado pelo ICMBio/Cecav em julho de 2023 e está aguardando demais desdobramentos para sua implementação. A perspectiva é que o material seja desenvolvido ao longo do ano de 2024. |  |  | Flávio Silva Ramos (IABS)
| 3.4 | Capacitar guias e condutores em espeleoturismo. | Material didático disponibilizado para acesso público e lista de presença dos cursos realizados. | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 120 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 630000 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Chapada Diamantina/BA. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº. 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Chapada Diamantina, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e Instituições de ensino. |  |  |  |  | x |  |  | 1. O planejamento do curso teve início em novembro de 2022, nesse momento foi definido o modelo conceitual e metodológico, bem como a ementa do curso. As atividades de preparação estão sendo desnvolvidas pelas equipes do IABS e ICMBio/Cecav em atividade contínua. Os Gestores dos parques estão envolvidos nas ações para viabilização dos pólos presenciais. 2. O primeiro módulo do curso (teórico) será realizado entre os dias 27/11 e 01/12 de 2023 nas seguintes localidades: Furna Feia/RN, PETAR/SP e Peruaçu/MG. 3. As inscrições para participação do curso serão abertas no dia 02/10/23 até o dia 15/10/23. O processo de avaliação e seleção será feito pelos gestores dos parques até o dia 25/10/23. 4. Os instrutores dos três módulos do curso já foram definidos e estão trabalhando no material didático para as apostilas, bem como para a apresentação da aula. 5. O módulo 2 está previsto para os dias 29/01 a 02/02 de 2024. O módulo 3 está previsto para os dias 26/02 a 01/03 de 2024. E o módulo 4, presencial, está previsto para 11 a 15/03 de 2024 Furna Feia/RN. De 08 a 12/04 de 2024 no Peruaçu/MG. De 06 a 10/05 de 2024 no PETAR. | 1. Ementa do curso. 2. Manual de Identidade Visual - MIV. 3. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Plataforma Moodle. |  | Flávio Silva Ramos (IABS) |  |  |  | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 90 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | [5 empty] | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Peruaçu. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº. 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Peruaçu, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e instituições de ensino.
| 3.5 | Elaborar um manual de boas práticas de uso turístico, desportivo, educativo e cultural em cavernas com sítios arqueológicos. | Manual elaborado e publicado. |  | 2022-10-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Julio Linhares (GEO&BIO). | Nacional. | [6 empty] | x |  |  | Encaminhamento do Projeto em Junho/2023 para a Coordenação do PAN. |  | Considerando as alterações no corpo diretor do IPHAN, seja no Centro Nacional de Arqueologia (CNA), seja na Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL), será necessária reunião com os mandatários para apresentar a Ação. Ademais, o órgão está passando por profunda evasão do seu corpo técnico, o que catapultou as demandas individuais. Atualmente, o IPHAN conta com apenas 60 (sessenta) arqueólogos em todo o território nacional, os quais lidam com todo o licenciamento ambiental (federal, estadual e municipal), além da preservação dos sítios arqueológicos. | Danilo Curado (IPHAN) | Perspectiva de reunião presencial com a direção do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) e Coordenação Nacional de Licenciamento (CNL) em novembro/23. Após a reunião, talvez seja necessário encaminhamento de ofício do ICMBio para a presidência do IPHAN.
| 3.6 | Realizar Oficina para elaboração de boas práticas para uso científico interventivo em cavernas. | Lista de presença da Oficina. Diretrizes de boas práticas elaboradas. |  | 2024-09-01 | 2025-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (SBEQ), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Luciana Alt (Crescente). | Nacional. | Nacional. |  |  | x
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.1 | Realizar ações para divulgação do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico para o público geral. | Palestras, eventos, materiais impressos e digital, entre outros. | Espera-se abranger eventos e cursos de capacitação envolvendo vários estados e entidades governamentais e não governamentais por todo o país, com destaque para aquelas área de atuação dos colaboradores. Espera-se uma melhoria na percepção do patrimônio espeleológico por parte da populações locais e também contribuir para melhoria nas atuações dos servidores ligados aos órgãos licenciadores e demais entidades. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Fernando de Morais (UFT) | 250000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Mariana Timo (SBE), Rodrigo Ferreira Lopes (UFLA), Cesar Verissimo (UFC), José Roberto Sobral (CETESB), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Sergio Lima (UFRN). | Tocantins, Seridó Oriental da Paraíba e parte do Cariri (Cabaceiras, Boqueirão, Boa Vista), sul e oeste de minas, Ceará, São Paulo, oeste do RN. | Nacional. | As atividades serão realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos. Sendo estimado um custo de R$ 50.000 por ano. |  |  | x |  |  |  |  | Ação não foi iniciada. |  | O articulador teve dificuladade em desenvolver a ação e sugeriu que o GAT encaminhasse uma solução. | Maurício Andrade (ICMBio/Cecav) | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas. |  | Relatório de atividades do projeto da ação. |  |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) |  |  |  |  | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas.
| 4.2 | Identificar áreas prioritárias para ações de prospecção e inventário sobre o patrimônio espeleológico. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção utilizado nas expedições para prospecção de cavernas. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV) | 10000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Universidades. |  |  |  |  | x |  |  | Até o momento foram realizadas 14 reniões virtuais com os participantes. A metodologia definida na 7ª reunião, em fevereiro de 2023, encontra-se em andamento, já tendo sido concluída a pesquisa junto aos grupos de espeleologia via formulário eletrônico, a compilação das respostas e a especialização prévia das áreas indicadas. Atualmente, está sendo feito o refinamento desta espacialização com o auxílio de geólogos servidores do ICMBio/Cecav. | Compilação, espacialização das áreas indicadas pelos grupos de espeleologia via formulário eletrônico. Refinamento da espacialização sendo realizado por José Carlos (Cecav) e Cláudia Simone (Cecav). | Foram trabalhadas várias tentativas de se realizar uma priorização de áreas em nível nacional utilizando programas como Zonation ou Marxan, mas em todas elas encontramos entraves: 1) Reprodução e atualização da Ação 2.5 do PAN Cavernas da Bacia do São Francisco se mostrou inviável pela dubiedade de objetivos das categorias 3 e 4 das Áreas Prioritárias para Conservação do Patrimônio Espeleológico; 2) Sobreposição do mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas (CECAV, 2012) com as cartas geológicas produzidas pela CPRM com o objetivo de selecionar aqueles litotipos em interseção que têm muito alta potencialidade de ocorrência de cavernas. Esta opção foi descartada após verificação de campo constatar que uma das áreas indicadas como de alta potencialidade de ocorrência de cavernas trata-se de uma planície aluvial. Além disso, acredita-se que seria necessária a inclusão de outras camadas de informação, como relevo, geodiversidade e vulnerabiliade, por exemplo, não disponíveis ou em escalas inadequadas para seguir com esta proposta; 3) Definição de lacunas de ação prospectiva em áreas com alto potencial de ocorrência sujeitas a pressões antrópicas tomando como base o mapa de regiões espeleológicas constante no livro Cavernas Atlas do Brasil Subterrâneo. Porém, o mapa de regiões espeleológicas não foi disponibilizado e sua reprodução mostrou-se um tanto custosa tecnicamente (envolve conhecimentos geológicos de vastas áreas do país) e dispendiosa de tempo (membros do grupo encontram dificuldade de destinar tempo à realização da tarefa). Além disso, o grupo preocupa-se com o prazo final para execução da ação, afinal de contas após 7 reuniões e depois de 1 ano de trabalho, nenhum resultado concreto havia sido alcançado. Diante destes fatos, optou-se por simplificar a metodologia, adotando uma linha mais qualitativa e baseada na experiência deste grupo de colaboradores e dos grupos de espeleologia. | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | Ficou decidido reabrir o formulário para os centros de pesquisa (UFPE, CEBS) e para o Danilo Curado (IPHAN).
| 4.3 | Realizar prospecção sistemática de áreas prioritárias identificadas na ação 4.2. | Relatório padronizado das expedições. | Alimentação do CANIE. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | 1500000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM), Julio Linhares (GEO&BIO), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Áreas prioritárias definidas na ação 4.2. | Nacional. | A estratégia de execução envolve a realização de edital para seleção de projetos de prospecção nas áreas prioritárias. Os relatórios das expedições conterão, no mínimo, definição das áreas a serem prospectadas, caminhamentos de prospecção, dados básicos (conforme orientações do ICMBio/CECAV, incluindo número de cadastro no CANIE) de cada caverna identificada/validada e um croqui/mapa de topografia expedita. |  | x | [5 empty] | Alterar o articulador pois ação será realizada por edital da SBE, cujo projeto já está elaborado e aprovado e o recurso financeiro já está disponível por meio do TCCE ICMBio/Vale nº 01/2022. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | Os articuladores das ações 4.2, 4.3 e 4.4 deverão se encontrar trimestral para discutir o andamento e relação das ações. |  |  |  | 2024-03-01 |  | Allan Silas Calux (SBE)
| 4.4 | Identificar as lacunas de dados de morcegos, de peixes e de invertebrados restritos a ambientes subterrâneos a partir das áreas identificadas na ação 4.2. | Base de dados e mapas. | Realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas área identificadas na ação 4.2. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Drielle dos Santos Martins (ICMBio/CECAV). | Áreas da ação 4.2. | Áreas da ação 4.2. |  |  | x | [13 empty] | 2024-03-01
| 4.5 | Realizar inventário de morcegos nas áreas identificadas na ação 4.4. | Cavernas inventariadas com informações de morcegos. | Ao menos um inventário em cada caverna apontada como prioritária. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 200000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB). | Áreas da ação 4.2. |  |  |  | x | [5 empty] | Aguardando indicação das áreas prioritárias vinculadas à ação 4.2 |  | Aguardando indicação das áreas prioritárias vinculadas à ação 4.2 | Enrico Bernard (UFPE) |  |  |  |  | 2025-03-01
| 4.6 | Realizar inventário de fauna cavernícola com ênfase nas espécies troglobias nas áreas identificadas na ação 4.4. | Relatório com lista das espécies troglóbias inventariadas (peixes e invertebrados). | Publicações e relatórios com listagens de espécies troglóbias e de morcegos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 1000000 | Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Sergio Lima (UFRN). | Áreas da ação 4.2. | Nacional. |  |  |  | x |  |  |  |  | Ver na monitoria o ajuste de datas com a ação 4.4. |  | Ação depende do término da ação 4.4. | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) |  |  |  |  | 2025-03-01
| 4.7 | Estabelecer sítios de monitoramento de longo prazo em cavernas, focado em espécies-alvo do PAN. | Sítios estabelecidos. Relatórios de atividades. | Sistema de monitoramento populacional estabelecido em ao menos 5 cavernas, com ao menos 3 contagens anuais. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 150000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. |  | 1. Contagem populacional e indicação de tendência populacional. 2. Buscar colaborador no Programa Monitora (ICMBio). |  | x | [8 empty] | Enrico Bernard (UFPE) |  |  |  |  | 2024-03-01
| 4.8 | Definir as direrizes (operacionais, institucionais e governança) para o estabelecimento do Programa Nacional de Marcação de Morcegos. | Documento técnico com as diretrizes do Programa. | Programa Nacional de Marcação de Morcegos estabelecido. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaborador no CEMAVE e SBEQ. |  |  |  |  | x |  |  | Reunião realizada com as analistas ambientais Manuella Souza e Priscilla Prudente do Amaral, ambas do ICMBio/Cemave, para conhecimento do Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres, e troca de experiências. Foi realizada a passagem de documentos e publicações sobre o SNA, e disponibilidade de colaboração por parte do ICMBio/Cemave. |  |  | Enrico Bernard (UFPE) | O SNA está inserido no servidor do IBAMA, e sua manutenção/atualização depende da disponibilidade de analistas daquele órgão. |  |  |  |  | 2024-12-01
| 4.9 | Definir critérios e apresentar propostas para a criação de Refúgios de Vida Silvestre para a proteção de cavernas. | Documento técnico com critérios de priorização e propostas encaminhadas aos órgãos competentes. | Proposição de ao menos 3 cavernas como Refúgios de Vida Silvestre. | 2023-02-01 | 2025-02-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 50000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. |  | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  | x |  |  |  | Anúncio de vaga para Mestrado com o tema junto ao Pograma de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE e não apareceu nenhum candidato. |  | Nenhum candidato se interessou pela vaga e não houve seleção. | Enrico Bernard (UFPE) | A realização desta atividade seria beneficiada com a vinculação a um projeto de Mestrado. A nova seleção do PPGBA está prevista para o final de novembro/começo de dezembro/2023 e a vaga será novamente anunciada. |  |  |  |  | 2026-02-01
| 4.10 | Gerar e aprimorar informações essenciais para o processo de classificação das espécies cavernícolas alvo e ameaçadas de extinção (atendendo aos critérios da IUCN). | Base de dados atualizada anualmente, monografias, dossiês, artigos. | Próximas avaliações do risco de extinção de espécies alimentadas com estes dados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 800000 | Enrico Bernard (UFPE), Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada no CEBS. Base de invertebrados pronta e em constante atualização. A base de morcegos, precisamos verificar com o Enrico. A base de morcegos encontra-se disponibilizada no SALVE e necessita de atualização para o próximo ciclo de avaliação. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA)
| 4.11 | Testar a viabilidade do uso de portões (Bat gates) para cavernas no Brasil. | Relatório do estudo de efetividade dos portões. | Ao menos um teste piloto de um bat gate realizado. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 90000 | Danilo Curado (IPHAN), Vitor Moura (Crescente). | Nacional. | [6 empty] | x |  |  | Elaboração e entrega do projeto para execução da ação com recursos oriundos do TCCE. Foram feitos contatos com especialistas da Bat Conservation International e consultores nos Estados Unidos. Foram identificados profissionais-chave para o estabelecimento de parcerias, e identificado um curso de capacitação específico para a construção de bat gates, que é oferecido semestralmente nos Estados Unidos. Instrutor do curso contatado. |  | O primeiro curso foi realizado no início do mês de setembro de 2023 e não houve tempo hábil para participação. Com a chegada do inverno no hemisfério Norte, novos cursos serão realizados apenas ao final do primeiro semestre de 2024. Articulações estão sendo feitas para visitas em campo após o mês de abril de 2024. | Enrico Bernard (UFPE) | A atividade será beneficiada com a vinculação a um projeto de Mestrado junto ao PPGBA/UFPE. Um candidato chegou a prestar a seleção com este projeto como tema, mas por questões técnicas foi eliminado da seleção. Ele prestará novamente a seleção no final de novembro/começo de dezembro.
| 4.12 | Mapear, identificar e disponibilizar informações sobre fontes de financiamento de pesquisa para o patrimônio espeleologico. | Lista de fontes de financiamento atualizada e divulgada (sites do ICMBio/CECAV e SBE). |  | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaboradores no MPE, MPF e SBE. |  |  |  |  | x |  |  | Função de buscar editais e publicar informação foi atribuida à bolsista Lorene Cunha (ICMBio/Cecav). Foram divulgados os editais: Conservação do Patrimônio Espeleológico em Unidade de Conservação e Pesquisa e Conservação do Patrimônio Espeleologico Nacional. | Pubicação dos editais no site do IABS e divulgação dos editais na EspeleoInfo e sites do Cecav e SBE. |  | Lorene Cunha, Cláudia Alves e Jocy Cruz (ICMBio/Cecav).
| 4.13 | Subsidiar as OEMAS com informações para a elaboração e atualização das listas estaduais de espécies ameaçadas. | Documentos técnicos enviados. | Melhoria no processo de avaliação do risco de extinção. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Maria Elina Bichuette (UFSCAR). | Nacional. | Nacional. | A estratégia de execução envolve apenas a compilação de informações disponíveis no sistema SALVE (onde é realizada a avaliação nacional) e adaptá-las ao contexto de cada espécie/estado. Com isso, serão elaborados documentos técnicos com as informações e encaminhadas oficialmente a cada uma das OEMA's. |  |  |  |  | x |  |  | Disponibilização do módulo de acesso público ao Sistema SALVE. Próxima etapa será oficiar os orgãos estaduais sobre a disponibilidade do sistema SALVE, onde as informações podem ser acessadas. Enrico, via SBEQ, encaminhou ofícios para as secretarias de meio ambiente do Pará e Minas Gerais alertando sobre necessidade de atualização da lista de espécie ameaçadas de morcegos. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV)
| 4.14 | Identificar as cavernas e feições cársticas que integrarão a Lista Indicativa do Patrimônio Geológico do Brasil. | Geossítio espeleólogico de alto valor geocientífico cadastrado na Plataforma GEOSSIT. | Mobilização da comunidade científica para o cadastramento ou validação de geossítios espeleológicos na Plataforma GEOSSIT do SGB-CPRM, base das listas indicativas anuais do Patrimônio Geológico do Brasil. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Mylene Berbert Born (CPRM) | 0 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Henrique Pontes (SBE), Fernando de Morais (UFT), Francisco Willian da Cruz Junior (IGC/USP), Nicolás Strikis (IQ/UFF), Rogério Uagoda (LAGEF/UnB), Ricardo Fraga (UFBA), Lucas Padovan, Paulo de Tarso (UFOP), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | Importante incluir o Ministério Público devido às discussões do Marco Regulatório e Institucionalização da SIGEP. 2. Buscar colaboradores no MPF/MPU e SBG. |  |  |  |  | x |  |  | Atualmente constam 53 sítios espeleológicos (temática geológica de principal interesse) cadastrados no GEOSSIT, nas seguintes categorias de relevância geocientífica (cf.método Brilha 2016): 9 "internacionais", 19 "nacionais" e 25 "regionais/locais". O processo de validação dos registros apresenta a seguinte configuração (01/10/23): 1 homologado (validação nível 3), 12 consistidos (validação nível 1) e 40 "em análise" (aguardando início do processo de validação). A principal etapa de validação é a "revisão por especialistas" (validação nível 2), a qual envolve avaliação de conteúdo e mérito geocientífico do sítio por pelo menos dois notórios geocientistas. Esta etapa foi iniciada em setembro de 2023 com a conformação do Corpo de Revisores Científicos do Programa Patrimônio Geológico do Brasil (SGB-CPRM). Neste momento estão sendo identificados os nomes indicados para a revisão dos sítios espeleológicos já consistidos, com os convites, instruções para o processo de revisão (Guia para avaliação de sítios) e treinamentos na plataforma iniciados e/ou programados. A previsão para 2023 é que dois a três sítios espeleológicos tenham passado pela revisão por especialistas (validados como geossítios do patrimônio geológico), e que dois novos importantes sítios tenham sido cadastrados na plataforma por pesquisadores do SGB. Dois grupos de pesquisa externos ao SGB (UFBA e UFES) já se encontram mobilizados para o cadastramento e/ou aprimoramentos dos resultados de suas pesquisas no GEOSSIT . |  |  | Mylene Berbert-Born (CPRM) | O processo de validação de geossítios do patrimônio geológico nacional envolve várias etapas: a) articulação e sensibilização de partícipes; b) cadastramento de geossítios; c) análise de consistência; d) validação por especialistas. Sugere-se que a caracterização do andamento da ação preveja como "produto parcial" os sítios cadastrados no GEOSSIT, e como "produto final" os sítios validados como "geossítios" (patrimônio geológico). VER TEXTO SUGERIDO COMO "Revisão do produto da ação" | Identificar as cavernas, terrenos e feições cársticas que integrarão o Patrimônio Geológico do Brasil. | Geossítio espeleólogico de alto valor geocientífico cadastrado e validado* na Plataforma GEOSSIT. (*Revisado e aprovado como geossítio do patrimônio geológico por pelo menos dois especialistas no tema/sítio). | Mobilização da comunidade científica para o cadastramento ou validação de geossítios espeleológicos na Plataforma GEOSSIT do SGB-CPRM, base cadastral do Patrimônio Geológico do Brasil.
| 4.15 | Geoespacializar sítios arqueológicos no contexto do Patrimônio espeleológico. | Catálogo com os sítios identificados e geoespacializados. Cadastramento dos novos sítios na plataforma do IPHAN. | Realização de registros de cavidades naturais com a presença de materiais arqueológicos diversos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Juvandi de Souza Santos (UEPB) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO). | Nacional. | No caso da Paraíba, duas áreas relevantes serão exploradas inicialmente: três municípios do Cariri paraibano e nove municípios do seridó Oriental da Paraíba. Para as demais unidades da Federação, pesquisadores serão contactados para desenvolverem as atividades. | Para os municípios do Cariri Paraibano os recursos já existem, no montante de 90.000 provenientes de um TAC assinado entre o IPHAN e a CAGEPA-PB. Para os municípios do Seridó Oriental da Paraíba, as atividades serão financiadas pelas prefeituras locais, mediante convênios com a UEPB. |  |  |  |  | x |  |  | O projeto da ação foi elaborado, submetido e aprovado para execução pelo TCCE ICMBio/ Vale nº01/2022. As atividades vem sendo realizadas de acordo com o cronograma. Foram realizadas atividades de prospeção nas microrregiões do Seridó Oriental e do Cariri Oriental da Paraíba, com o achamento de 40 cavidades naturais subterrâneas, sendo 13 com a presença de vestigíos arqueológicos. |  |  | Juvandi de Souza Santos (UEPB) | O Danilo e o Diego irão conversar com o Juvandi para fazer o cruzamento dos bancos de dados de cavernas (CANIE) e sítios arqueológicos e gerar um mapa de áreas de coincidência. O produto deverá indicar quantas cavernas tem sítios arqueológicos e quais são elas. Os recursos do projeto deverão utilizados para validação de áreas com as interseções entre o patrimônio espeleológico e arqueológico. | [7 empty] | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO), Diego Bento (ICMBio/Cecav), Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) e Allan Calux (SBE).
| 4.16 | Estabelecer critérios e induzir ações para a formação de núcleos de referência em pesquisa espeleológica. | Critérios estabelecidos e ações realizadas. |  | 2025-09-01 | 2026-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 60000 | Enrico Bernard (UFPE), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Fernando de Morais (UFT). | Nacional. | Nacional. |  |  | x
| 4.17 | Identificar e fomentar a atividade de grupos de espeleologia regionais. | Lista dos grupos regionais e documentos que comprovem o fomento (financiamento, capacitações, equipamentos). |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | 1. O fomento será realizado por meio de editais, com previsão orçamentária de R$ 100.000 por ano. 2. Buscar colaboradores nas Universidades. |  |  | x | [6 empty] | Ação não foi priorizada para execução ainda. | Allan Silas Calux (SBE) | [7 empty] | 300000
| 4.18 | Revisar e atualizar diretrizes e orientações para elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. | Diretrizes atualizadas e publicadas. |  | 2023-02-01 | 2025-02-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 50000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional. | Nacional. | 1. Incluir necessidades de capacitação periódica de condutores, elaboração por processo participativo. 2. Buscar colaboradores nas Universidades e entre os Consultores. |  |  | x |  |  |  |  | Realizar análise com um grupo de trabalho e posteriormente uma Oficina. A ação será iniciada em 2024. |  | Ação não foi priorizada para execução ainda. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | [8 empty] | Retirar Allan Silas Calux (SBE e Carstografica).
| 4.19 | Elaborar e manter listas atualizadas de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção, de troglobios raros e batcaves. | Listas atualizadas divulgadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Diego de Medeiros Bento e Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (UFPE, SBEQ). | Nacional. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Projeto elaborado e aprovado para execução. Bolsista contratado. Dados gerados e SALVE alimentado com as fichas das espécies. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA)
| 4.20 | Fomentar a realização de Congressos, Simpósios ou outros eventos científicos em Espeleologia, em nível nacional ou internacional. | Relatório de Prestação de Contas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) | 0 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | Engloba a realização do 19º Congresso Internacional de Espeleologia. |  |  |  |  | x |  |  | Foram fomentados os 37º, 38º e 39º Congressos Brasileiro de Espeleologia (Curitiba, Belo Horizonte e Ouro Preto), o 19º Congresso Internacional de Espeleologia em Belo Horizonte/MG, VI Encontro Nordestino de Espeleologia (EspeleoNordeste) em Santa Luzia/BA, Café Espeleológico (Laboratório de Estudos Hidrológicos da UFMG) em Belo Horizonte/MG, Workshop Pesquisa em Terrenos Carsticos na APA Nascentes do Rio Vermelho (UnB e Cecav) em Brasília/DF e Seminário APPANEANO do Carste do Alto São Francisco em Formiga/MG. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV) |  |  | Relatório das atividades fomentadas.
| 4.21 | Realizar síntese de resultados e divulgação científica de temas relacionados ao patrimônio espeleológico para tomadores de decisão. | Material produzido com linguagem e formatação adequadas ao público alvo. | Sensibilização e conscientização de gestores e público em geral para a valorização e conservação do patrimônio espeleológico, bem como da necessidade de ordenamento da ocupação de territórios cársticos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Mylene Berbert Born (CPRM) | 250000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluída devido à dificuldade de execução.
| 4.22 | Criar fórum permanente em espeleologia. | Fórum criado. | Organização e direcionamento de discussões relacionadas ao patrimônio espeleológico brasileiro. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 25000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (SBEQ), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional. | Nacional. | 1. Fórum virtual, com custo de manutenção estimado em R$ 5.000 por ano. 2. Buscar colaborador no Ministério Público. |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada. |  | Ação excluída pois os participantes da oficina entendem que não existe condição de ser executada neste ciclo.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 5
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro. | 1.14 | Elaborar material de capacitação para os usuários, em especial os atores do licenciamento ambiental espeleológico, no uso do CANIE. | Material elaborado e disponibilizado. | Melhorar o acesso e o fluxo de informações disponíveis no CANIE. | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 0 | Equipe do ICMBio/Cecav | Nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.23 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | Nacional |  | O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA.
| 4.24 | Migrar o SNA do IBAMA para o ICMBio e inserir um módulo de anilhamento de morcegos. | Sistema implantado. |  | 2025-01-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 600000 | Enrico Bernard (UFPE), Priscila (CEMAVE) | Nacional
| 4.25 | Produzir vídeo-aula para gestores de unidades de conservação na temática patrimônio espeleológico. | Vídeo-aula produzida. | Gestores capacitados. | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 100000 | GAT, eBRe | Nacional
| 4.26 | Realizar expedições para coleta de material genético de espécies cavernícolas no âmbito do projeto GBB (Genômica da Biodiversidade Brasileira). | Relatório das expedições. |  | 2024-01-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/Cecav) | 200000 | Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Nacional

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 24/10/2023 - 26/10/2023 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2023)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 4 | 8.889%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 8 | 18.18% | 7 | 15.56% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 9 | 20.45% | 7 | 15.56% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 6.818% | 3 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 24 | 54.55% | 23 | 51.11% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 5 | 11.11%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 44 | 100% | 45 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0
| OBJETIVO 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
| OBJETIVO 4 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | 22/10/2024 - 23/10/2024 (presencial) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre o tratamento do patrimônio espeleológico no âmbito dos Estados da Federação, Distrito Federal e União nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização. | Diagnóstico elaborado e publicado. | Identificar os procedimentos específicos adotados nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização em âmbito nacional, envolvendo a análise de situação e facilitação de fluxos. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ Cecav) | 200000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Guilherme Vendramini Pereira e Simone Soares Salgado (IBAMA). | Nacional | Nacional | 1. O diagnóstico poderá ser realizado por meio de contratação de consultoria e deverá levantar os municípios que possuem delegação para licenciar. 2. O diagnóstico deverá contemplar informações como: estrutura organizacional e administrativa, fluxograma dos procedimentos, ritos, marcos legais e atuação. 3. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  |  |  | x |  |  | O Núcleo de Estudos em Direito Ambiental (NEDAM), vinculado à Universidade Federal de Lavras (UFLA), foi identificado com um potencial parceiro para a execução da ação, tendo aceitado o convite, por meio de sua Coordenadora, Dra. Ana Luiza Garcia Campos, para a execução da ação conforme seus objetivos. Dessa forma, a Coordenadora optou pela celebração de um acordo de parceria entre o IABS a UFLA. Para tanto, foi elaborado o plano de trabalho em conjunto com as partes e devidamente aprovado pelo articulador da ação. Também foi elaborada minuta do acordo de parceria para submissão a UFLA. Foi solicitada complementação de documentos e ajustes no plano de trabalho, já reapresentadas. Portanto, o andamento da ação está na fase da tramitação da proposta de parceria, ou seja, aguardado o deferimento pela UFLA. A identificação do parceiro executor do diagnóstico, no caso, NEDAM/UFLA. Entretanto, o primeiro produto do atual plano de trabalho é a celebração do acordo de parceria entre IABS e UFLA, o qual aguarda a tramitação interna naquela Universidade. |  | A principal dificuldade encontrada foi identificar o parceiro executor, incialmente pensado como uma consultoria. Após diversas pesquisas na literatura especializada foi identificado o NEDAM/UFLA, que possui uma equipe de estudantes e professores que possuem produção acadêmica na temática da ação. Entretanto, mesmo após o primeiro contato sobre a ação e o PAN foram necessárias diversas conversas para que se encontrasse o melhor caminho para as partes, a saber, a celebração do acordo de parceria. Nesse momento, a maior dificuldade é o tempo de tramitação interno à UFLA para a esse tipo de acordo. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/ Cecav) | A recomendação é que seja previsto um prazo adicional ao de agosto de 2025 para o encerramento da ação, a qual foi planejada, conforme plano de trabalho, para ser executada em 12 meses, a partir da celebração do acordo de parceria com a UFLA. Não obstante, em caso de indeferimento da proposta de acordo de parceria, prever uma dilatação ainda maior, em razão da necessidade de eventual busca e contratação de outro parceiro executor. Sugestão do GAT: realizar entrega do diagnóstico por estado, à medida que forem realizados, para proporcionar o andamento de outras ações. |  |  |  |  | 2025-12-01
| 1.2 | Elaborar roteiros de orientação aos órgãos ambientais para o tratamento do patrimônio espeleológico. | Roteiros elaborados e publicados. | Constituir material referencial para órgãos ambientais ligados ao licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico. | 2023-09-01 | 2027-03-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 10000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional |  | 1. Material a ser elaborado: roteiro de atuação de como tratar o patrimônio espeleológico no âmbito do licenciamento (exemplo: material do MPMG voltado para o patrimônio histórico-cultural). 2. Os termos de referência de empreendimentos que tenham barragens deverão constar a necessidade de estudos espeleológicos nas potenciais áreas de inundação, em caso de rompimento. 3. Nas orientações deve constar a sugestão de condicionante de envio, pelo empreendedor, dos estudos espeleológicos aprovados pelo órgão licenciador e o parecer que aprova. 4. Ação dependente da Ação 1.1. 5. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  | x | [7 empty] | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav)
| 1.3 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e licenciamento relacionados ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. | Relatório final dos cursos de capacitação. | Capacitação de profissionais envolvidos no licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico, em especial de órgãos de meio ambiente. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 1100000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Diego de Medeiros Bento e Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/ CECAV). | Nacional |  | Avaliar a possibilidade de disponibilizar o conteúdo do curso na página do ICMBio/ CECAV. |  |  |  |  | X |  |  | O primeiro curso está sendo organizado e será realizado para o IBAMA, ICMBio/ CGIMP e NGI Carajás em fevereiro de 2025. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav)
| 1.4 | Ação excluída e remanejada para o Objetivo 4 na Monitoria Anual 1.
| 1.5 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração e aprimoramento de atos normativos disciplinando a aplicação da norma federal na conservação do patrimônio espeleológico nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. | Relatórios das reuniões |  | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 10000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | MG, BA, TO, SP, PR, GO, PA, MT, MS e RN. |  | 1. Ação depende da execução da ação 1.1 e da elaboração do roteiro da ação 1.2 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  | x
| 1.6 | Articular junto ao IPHAN a elaboração de um fluxograma para avaliação da existência do atributo “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” em cavidades naturais subterrâneas. | Fluxograma elaborado. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20434 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV). | Nacional. |  | Solicitar o repasse de informações dos tramites da esfera federal ao ICMBio/ CECAV. |  |  |  | x |  |  |  | Houve a apresentação do PAN Cavernas do Brasil ao presidente do IPHAN, Sr. Leandro Grass, o qual determinou a instrução processual e encaminhamento para o Gabinete da Presidência do IPHAN. O processo administrativo indica a formação de Grupo de Trabalho (GT) que preveja reuniões de alinhamento junto ao ICMBio/Cecav. |  | Recomposição de chefias, implementação do Programa de Gestão e Depesempenho (PGD), o que levou à necessária adaptação. | Danilo Curado (IPHAN) | Talvez haja necessidade de reunião entre direção de IPHAN e ICMBio antes da formação do GT. O Jocy Cruz irá encaminhar ofício via ICMBio/ DIBIO para o IPHAN sobre a criação do GT acima referido.
| 1.7 | Estabelecer diretrizes para a prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | Diretrizes publicadas. | Padronização dos resultados do trabalho de prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 10000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE), Júlio Linhares (Geo & Bio), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | Nacional. | Nacional. | As diretrizes deverão contemplar a avaliação do potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. |  |  |  |  | x |  |  | Documento (protocolo) estruturado e parcialmente elaborado. Ficou decidido que as diretrizes serão baseadas em um artigo publicado. |  |  | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | Minuta de protocolo elaborada.
| 1.8 | Aprimorar os mapas de potencial espeleológico quanto à sua representação e escala para uso no licenciamento ambiental. | Mapas elaborados. |  | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 10000 | Tiago Silva Castro (ICMBio/ CECAV), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. |  | Resgatar debate sobre qualificação dos mapas de potencialidade. |  |  |  | x | [5 empty] | Falta de uma base cartográfica em escala adequada para os Estados. Assim, o GAT decidiu realizar alteração do texto da ação para que a torne exequível. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) |  | Orientar os órgãos ambientais quanto ao uso correto e escala adequada do mapa de potencialidade espeleológico elaborado pelo ICMBio/Cecav. | Notificações aos orgãos licenciadores, em especial dos Estados de MG e MS. Publicação do documento "Potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil".
| 1.9 | Aprimorar as orientações básicas para definição de área de influência sobre o patrimônio espeleológico. | Relatório com orientações atualizadas. | Aprimorar as diretrizes e orientações técnicas, no âmbito do licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/ Cecav) | 300000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Júlio Linhares (Geo & Bio), Enrico Bernard (UFPE), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). | Nacional | Nacional | Composição de grupo de trabalho para aprimoramento das diretrizes. |  |  |  | x |  |  |  | A ação está com o seu andamento prejudicado em razão de diversos motivos relacionados ao tema, ou seja, área de influência sobre o patrimônio espeleológico em diversas litologias. Debates entre o articulador e o coordenador do ICMBio/ Cecav identificaram uma conjuntura adversa e complexa para a sua execução ao longo do período transcorrido. |  | Demanda específica e complexa para tratar a área de influência no contexto de cavidades em rochas ferruginosas. O reduzido repasse de informações, ao ICMBio/ Cecav, relacionadas as mais recentes metodologias aplicadas à definição de áreas de influência no contexto de cavidades em rochas carbonáticas e siliciclásticas. Demanda, por outros atores, para a realização de oficinas específicas para tratar do tema. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/ Cecav) | Reavaliar a ação, diante dos problemas de conjuntura. |  |  |  |  | 2026-08-01
| 1.10 | Articular a inserção de informações sobre o patrimônio espeleológico nos sistemas existentes de alertas de desmatamentos para realização de ações de fiscalização pelos órgãos ambientais competentes. | Relatório das reuniões de articulação para inserção dos dados. | Sistemas gerando os alertas e o o monitoramento e controle dos impactos ambientais sobre a área de influência de cavernas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 20000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional | Nacional | Sistemas existentes: Imazon, MapBiomas, Prevfogo, INPE. |  |  |  |  | x |  |  | Realizada reunião, por intermédio da Mariana Yankous, com técnicos da SEMAD/MG que realizam trabalho semelhante. Será realizada reunião com o INPE para verificar a possibilidade execução da ação. |  |  | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica)
| 1.11 | Identificar áreas alvo e implementar redes de monitoramento de águas subterrâneas. | 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos. | Monitoramento e controle do uso da água subterrânea de aquíferos cársticos selecionados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional | Nacional | 1. O monitoramento deverá considerar o projeto “Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas da APA Carste de Lagoa Santa” como modelo; 2. Avaliar a possibilidade de integração com a CPRM visando a estruturação da rede RIMAS em áreas cársticas. |  |  |  | x |  |  |  | Foram realizados contatos com potenciais coordenadores técnicos, no entanto, sem nenhum compromisso formal realizado. |  | Esse projeto requer uma coordenação técnica especializada. Embora algumas conversas iniciais tenham sido empenhadas pelo articulador, nenhum compromisso pôde ser firmado. Os recursos ainda não estão disponíveis, o que pode resultar em problemas futuros para sua implementação. | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | Recomenda-se priorizar o recurso em alguma oportunidade de compensação ambiental e espeleológica.
| 1.12 | Elaborar e divulgar material orientador para uso e ocupação de áreas cársticas carbonáticas. | Material elaborado e publicado; Oficina realizada. | Constituir material referencial para agentes públicos, privados e universidade ligados ao planejamento urbano. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ Cecav) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC Minas). | Nacional |  | 1. O documento deverá contemplar a conscientização e capacitação do cidadão, de agentes públicos e privados envolvidos no planejamento urbano, sobre a importância, fragilidade e vulnerabilidade do carste, sobre riscos da ocupação não planejada do carste, sobre as ações mínimas para evitar impactos a esses ambientes; 2. A ação se limitará ao carste em rochas carbonáticas por se tratar de um projeto piloto. |  |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada com reunião entre articulador e alguns colaboradores para redefinir como será executada a ação. A ação foi replanejada, com nova proposta metodológica, porém mantendo o mesmo objetivo. Houve uma redução nos custos financeiros. As próximas etapas são: definição dos eixos temáticos e conteúdo das oficinas. |  | A oficina foi planejada para ser realizada em espaço físico, o que demandaria recursos humanos e financeiros e logística complexa. Decidiu-se por rever o formato da oficina, para oficina virtual com temática mais direcionada e que comunicasse melhor com o público alvo da ação. | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ Cecav) | [8 empty] | Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA).
| 1.13 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 1.14 | Elaborar material de capacitação para os usuários, em especial os atores do licenciamento ambiental espeleológico, no uso do CANIE. | Material elaborado e disponibilizado. | Melhorar o acesso e o fluxo de informações disponíveis no CANIE. | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 0 | Equipe do ICMBio/Cecav | Nacional | [7 empty] | x |  | Seis videos tutorias foram produzidos e disponibilizados no canal do ICMBio/ Cecav no YouTube. | Seis videos tutorias foram produzidos e disponibilizados no canal do ICMBio/ Cecav no YouTube. |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav)
Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 2.1 | Produzir material didático e realizar cursos sobre práticas de conservação, redução de impactos e recuperação de danos em cavernas turísticas, preferencialmente em unidades de conservação. | Material produzido e relatório dos cursos realizados. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar em projetos de conservação, monitoramento, redução de impactos e recuperação de danos nas cavernas turísticas. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/ Cecav) | 265864.8 | Luciana Alt (Crescente), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Flávio Silva Ramos (IABS). | Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo. | [6 empty] | x |  |  | Realização do Módulo 1 do curso "Práticas de Conservação, Redução de Impactos e Recuperação de Danos em Cavernas Turísticas" no Parque Estadual do Ibitipoca no período de 07 e 11 de novembro de 2023, com capacitação de 24 pessoas. Realização do Módulo 2 do Curso no PARNA de Ubajara/CE, entre 18 e 23 de março, com participação de 26 alunos. ⁠Realização do Módulo 3 no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR/ SP entre os dias 05 e 09 de agosto de 2024, com a participação de 24 alunos. Até a presente monitoria foram capacitadas 74 pessoas. | Relatórios técnicos dos três módulos do curso realizados até o momento. |  | Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/ Cecav)
| 2.2 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e fiscalização relacionado ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e forças de segurança pública. | Relatório final dos cursos de capacitação. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 300000 | Vitor Moura (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | 1. A ação também contribui com o Objetivo Específico 1. 2. Buscar colaborador no IBAMA. |  |  |  |  | x |  |  | Inicio da preparação do curso. A Roberta Freitas de Rezende Souza (ICMBio) coordenará a elaboração do curso. Foi firmada parceria com IABS para viabilização do curso. Foram realizadas reuniões com o IABS e Roberta. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav)
| 2.3 | Articular e elaborar, em níveis estadual e federal, cursos de boas práticas de manejo de morcegos para agentes de controle agropecuário e de zoonoses. | Relatório dos cursos, com lista de presença | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar com melhores práticas ambientais em assuntos que envolvam morcegos no controle agropecuário e de zoonoses. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 40278.8 | Roberto Leonan e Ricardo Moratelli (FIOCRUZ). | Nacional. | MG, GO, BA e PA. | [5 empty] | x |  |  | Ação em andamento no período, metas de capacitação já atingidas. Duas das três oficinas previstas já foram realizadas (em Montes Claros, MG; e Mambaí, GO). A terceira oficina depende de articulação com o órgão agropecuário e/ou sanitário da Bahia, e está prevista para o segundo semestre de 2025. | Duas oficinas realizadas, com a capacitação de 94 participantes em Montes Claros/MG, e 66 participantes em Mambaí/GO. |  | Enrico Bernard (UFPE) | Será necessário apoio do ICMBio/ Cecav para a articulação e realização da oficina no Estado da Bahia. O Ministério da saúde reativou o forum de discussão sobre morcegos e a convidou a SbEQ para indicação de dois assentos nesse forum. |  |  | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em três cursos, para atuar com melhores práticas ambientais em assuntos que envolvam morcegos no controle agropecuário e de zoonoses.
Promoção da sustentabilidade nos usos turístico, desportivo, científico, educativo e cultural do patrimônio espeleológico. | 3.1 | Realizar diagnóstico do uso turístico das cavernas do Brasil. | Diagnóstico realizado. | Registro das cavernas turísticas e seus usos, informações sobre o impacto econômico da atividade turistica em cavernas. | 2023-02-01 | 2025-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ Cecav) | 79200 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Heros Augusto Santos Lobo (UFSCAR), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Julio Linhares (GEO&BIO), Luciana Alt e Vitor Moura (Crescente). | Nacional. |  | Diagnóstico deve contemplar geração de renda, empregos diretos e indiretos (impacto econômico). Pesquisa realizada pelo GT-SBE (Relevância Economico-Social de Cavernas Turisticas Brasileiras) e o PRIM Mineração devem ser usados como base. |  |  |  |  | x |  |  | Foi contratada consultoria para levantamento das cavernas turísticas nacionais. Já foi entregue a metodologia a ser aplicada e o questionario que será aplicado online. A proxima etapa é enviar os questionarios aos gestores. Verificou-se a necessidade de sensibilizar os gestores para o preenchimento da planilha. Para isso será realizada divulgação da importância da pesquisa e convite para os gestores preencherem as informações. A pesquisa será seralizada de out/24 até fev/25. | Artigo publicado com resultado de levantamentos sobre cavernas turísticas. |  | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/ Cecav)
| 3.2 | Analisar a efetividade das metodologias de avaliação de impacto de visitação em cavernas e divulgar os resultados obtidos. | Publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas (para divulgação). |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Marconi Souza Silva (UFLA) | 124743 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | Nacional. |  | Diagnóstico deve comtemplar relatórios técnicos e publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas. |  |  |  |  | x |  |  | Foram realizados contatos e reuniões com colaboradores especificos, planejamento do projeto de pesquisa, aprovação de projeto, com orçamento e cronograma de execução. Foram realizadas compras de materiais. |  |  | Marconi Souza Silva (UFLA) | [8 empty] | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente)
| 3.3 | Elaborar diretrizes de capacitação de agentes do espeleoturismo. | Documento formulado e aprovado contendo as diretrizes. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 50000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes (UFLA), Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Instituições de ensino superior. |  |  |  |  | x |  |  | No momento está sendo elaborada uma proposta da estrutura do Manual, considerando a sistematização de todo o conteúdo que foi desenvolvido durante o curso de Capacitação para Guias e Condutores de Espeleoturismo. Foi realizada uma reunião entre o IABS e o ICMBio/ Cecav para a apresentação da proposta do Manual. A ideia é analisar e validar a estrutura proposta, bem como o cronograma para finalização do material. O horizonte para a finalização da ação é até dezembro de 2024. |  |  | Flávio Ramos (IABS)
| 3.4 | Capacitar guias e condutores em espeleoturismo. | Material didático disponibilizado para acesso público e lista de presença dos cursos realizados. | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 90 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 630000 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Peruaçu/MG. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Peruaçu, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e instituições de ensino. | [5 empty] | x |  | O Curso foi finalizado em maio de 2024. Todo o cronograma foi realizado conforme previsto anteriormente. O primeiros 3 Módulos do curso (teórico virtual) foram realizados entre os dias 27/11 e 01/12 de 2023 (módulo 1) , entre os dias 29/01 a 02/02 de 2024 (módulo 2) e entre os dias 26/02 a 01/03 de 2024 (módulo 3). O módulo 4, prático presencial, aconteceu entre os dias 11 a 15/03 de 2024 no PARNA da Furna Feia/RN, nos dias 08 a 12/04 de 2024 no PARNA Cavernas do Peruaçu/MG e nos dias 06 a 10/05 de 2024 no PETAR. | 1. Plano de Trabalho 2. Apostilas dos módulos 1, 2 e 3 3. Relatório do Módulo 1 4. Relatório do Módulo 2 5. Relatório do Módulo 3 6. Relatório do Módulo 4 prático presencial considerando as 3 regiões 7. Manual de Identidade Visual do Projeto - MIV 8. Kit estudante contendo as 3 aspostilas impressas, squezze, caderno de anotações e mochila. 9. Ambiente Virtual de Aprendizagem para interação dos alunos e disponibilização dos materiais didáticos complementares. 10. Video aulas de todos os módulos teóricos virtuais. |  | Flávio Ramos (IABS) | Avaliar continuade do curso para outras regiões que ainda carecem de capacitação. Se possível, fazer o mapeamento das principais localidades que possam receber o curso futuramente.
| 3.5 | Elaborar um manual de boas práticas de uso turístico, desportivo, educativo e cultural em cavernas com sítios arqueológicos. | Manual elaborado e publicado. |  | 2022-10-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20434 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Julio Linhares (GEO&BIO). | Nacional. | [5 empty] | x |  |  |  | Houve a apresentação do PAN Cavernas do Brasil ao presidente do IPHAN, Sr. Leandro Grass, o qual determinou a instrução processual e encaminhamento para o Gabinete da Presidência do IPHAN. O processo administrativo indica a formação de Grupo de Trabalho (GT) que preveja reuniões de alinhamento junto ao ICMBio/ Cecav. |  | Recomposição de chefias, implementação do Programa de Gestão e Depesempenho (PGD), o que levou à necessária adaptação. | Danilo Curado (IPHAN) | Talvez haja necessidade de reunião entre direção de IPHAN e ICMBio antes da formação do GT. Caso ocorra algum problema para execução da ação, será realizada conjuntamente com a ação 3.6. | [7 empty] | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Julio Linhares (GEO&BIO), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente).
| 3.6 | Realizar Oficina para elaboração de boas práticas para uso científico interventivo em cavernas. | Lista de presença da Oficina. Diretrizes de boas práticas elaboradas. |  | 2024-09-01 | 2025-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (SBEQ), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Luciana Alt (Crescente). | Nacional. | Nacional. |  |  | x | [5 empty] | Foram realizados os primeiros contatos entre Rodrigo Lopes e Danilo Curado para dar início ao planejamento. Reunião a ser agendada para definição de convidados e data para a realização do workshop. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | [5 empty] | 2026-08-01
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.1 | Realizar ações para divulgação do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico para o público geral. | Relatório de atividades do projeto da ação. | Espera-se abranger eventos e cursos de capacitação envolvendo vários estados e entidades governamentais e não governamentais por todo o país, com destaque para aquelas área de atuação dos colaboradores. Espera-se uma melhoria na percepção do patrimônio espeleológico por parte da populações locais e também contribuir para melhoria nas atuações dos servidores ligados aos órgãos licenciadores e demais entidades. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 250000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Mariana Timo (SBE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Cesar Verissimo (UFC), José Roberto Sobral (CETESB), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Sergio Lima (UFRN). | Tocantins, Seridó Oriental da Paraíba e parte do Cariri (Cabaceiras, Boqueirão, Boa Vista), sul e oeste de minas, Ceará, São Paulo, oeste do RN. | Nacional. | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas. |  |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas as seguintes ações para divulgação do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico: - 12 edições da Espeleoinfo. - 51 matérias publicadas no site do ICMBio/ Cecav de agosto de 2023 a agosto de 2024. - Materias publicadas no site do ICMBio/ Cecav. - Participação em eventos: Café espeleo, Consulta São Desidério, Seminário Peruaçu, Apoio Multiverso. - 4 palestras realizadas por Diego Bento. - 1 palestra realizada por Mauricio Andrade (PUC Minas). - Palestras realizadas por Mauro Gomes e Darcy Santos (Peruaçu e Escolas). |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | Lorene irá verificar com os demais articuladores do PAN as atividades realizadas. | [7 empty] | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Grupo de Assessoramento Técnico (GAT).
| 4.2 | Identificar áreas prioritárias para ações de prospecção e inventário sobre o patrimônio espeleológico. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção utilizado nas expedições para prospecção de cavernas. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | 10000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Universidades. | [5 empty] | x |  | Ação concluída. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção espeleológica e respectivo relatório. |  | Tiago Castro Silva (ICMBio/ Cecav)
| 4.3 | Realizar prospecção sistemática de áreas prioritárias identificadas na ação 4.2. | Relatório padronizado das expedições. | Alimentação do CANIE. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1000000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM), Julio Linhares (GEO&BIO), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Áreas prioritárias definidas na ação 4.2. | Nacional. | A estratégia de execução envolve a realização de edital para seleção de projetos de prospecção nas áreas prioritárias. Os relatórios das expedições conterão, no mínimo, definição das áreas a serem prospectadas, caminhamentos de prospecção, dados básicos (conforme orientações do ICMBio/CECAV, incluindo número de cadastro no CANIE) de cada caverna identificada/validada e um croqui/mapa de topografia expedita. |  |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas diversas reuniões entre o articulador desta ação e o coordenador do ICMBio/ Cecav, tendo sido decidido que será contratado um gestor de projeto para elaborar os editais e acompanhar os projetos contemplados. Os próximos passos envolvem a seleção e contratação do gestor, lançamento dos editais e acompanhamento dos projetos. |  | Ação dependente da ação 4.2 (Mapa de áreas prioritárias para prospecção), cuja conclusão se deu em 29 de abril de 2024, o que gerou atraso no início efetivo das atividades. | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica)
| 4.4 | Identificar as lacunas de dados de morcegos, de peixes e de invertebrados restritos a ambientes subterrâneos a partir das áreas identificadas na ação 4.2. | Base de dados e mapas. | Realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas área identificadas na ação 4.2. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Áreas da ação 4.2. | Áreas da ação 4.2. | [5 empty] | x |  |  | Duas reuniões realizadas. Definição da metodologia. Em produção da primeira versão do produto. |  |  | Tiago Castro Silva (ICMBio/ Cecav) | Foi identificada a necessidade de ajuste na redação dos resultados esperados da Ação 4.4. Sugestão de redação a ser levada para monitoria: “Mapa de áreas prioritárias para realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas áreas identificadas na ação 4.2.” |  |  | Mapa de áreas prioritárias para realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas áreas identificadas na ação 4.2.
| 4.5 | Realizar inventário de morcegos nas áreas identificadas na ação 4.4. | Cavernas inventariadas com informações de morcegos. | Ao menos um inventário em cada caverna apontada como prioritária. | 2025-03-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 200000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Áreas da ação 4.2. |  |  |  | x | [5 empty] | Aguardava a definição das áreas prioritárias, que foram identificadas em agosto de 2024. |  | Aguardava a identificação das áreas prioritárias, que foram definidas em agosto de 2024. | Enrico Bernard (UFPE) | [8 empty] | Jennifer Barros (Bat Conservation International).
| 4.6 | Realizar inventário de fauna cavernícola com ênfase nas espécies troglobias nas áreas identificadas na ação 4.4. | Relatório com lista das espécies troglóbias inventariadas (peixes e invertebrados). | Publicações e relatórios com listagens de espécies troglóbias e de morcegos. | 2025-03-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 1000000 | Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Sergio Lima (UFRN). | Áreas da ação 4.2. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Foram realizadas reuniões para a definição de áreas prioritárias para a realização de inventários de fauna troglóbia (invertebrados e peixes) e morcegos. Mapa indicando áreas prioritárias para a realização de inventários de fauna troglóbia (invertebrados e peixes) e morcegos foi confeccionado. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Após a finalização do mapa de áreas priorotárias, será elaborado o edital para chamada pública de projetos com a finalidade de realizar os inventários dos grupos-alvo.
| 4.7 | Estabelecer sítios de monitoramento de longo prazo em cavernas, focado em espécies-alvo do PAN. | Sítios estabelecidos. Relatórios de atividades. | Sistema de monitoramento populacional estabelecido em ao menos 5 cavernas, com ao menos 3 contagens anuais. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 150000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. |  | 1. Contagem populacional e indicação de tendência populacional. 2. Buscar colaborador no Programa Monitora (ICMBio). |  |  |  |  | x |  |  | Uma das cavernas já foi identificada e o monitoramento será iniciado em novembro de 2024. |  | Necessário articulação para identificação das cavernas que passarão por monitoramento. | Enrico Bernard (UFPE)
| 4.8 | Definir as direrizes (operacionais, institucionais e governança) para o estabelecimento do Programa Nacional de Marcação de Morcegos. | Documento técnico com as diretrizes do Programa. | Programa Nacional de Marcação de Morcegos estabelecido. | 2022-09-01 | 2024-12-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaborador no CEMAVE e SBEQ. |  |  |  | x |  |  |  | Houve reunião de trabalho com o ICMBio/ Cemave (Priscilla Prudente e Manuella Souza), órgão que coordena o Sistema Nacional de Anilhamento (SNA), com compartilhamento de documentos, e proposição de hospedagem do sistema de marcação de morcegos dentro do SNA. Na última reunião de monitoramento do PAN, Jocy Cruz se comprometeu a disponibilizar recursos do ICMBio/Cecav para viabilizar a compatibilização dos sistemas. Jocy se reuniu com a Priscilla para desenvolver projeto via TCCE para viabilizar a migração e atualização do SNA. |  | A complexidade da operacionalização do CNA vai requerer investimentos para a migração do sistema do IBAMA para o ICMBio. Ação iniciada, mas não será concluída até o prazo acordado (dez/24), necessitando extensão de prazo. | Enrico Bernard (UFPE) | [5 empty] | 2026-08-01
| 4.9 | Definir critérios e apresentar propostas para a criação de Refúgios de Vida Silvestre para a proteção de cavernas. | Documento técnico com critérios de priorização e propostas encaminhadas aos órgãos competentes. | Proposição de ao menos 3 cavernas como Refúgios de Vida Silvestre. | 2023-02-01 | 2026-02-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 50000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. |  | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  | x |  |  |  | A atividade estaria vinculada a uma dissertação de mestrado mas a candidata não foi aprovada no processo de seleção. Mas é possível ajustar o atraso pois o prazo ainda permite a execução. |  | Esta ação seria objeto de um mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, mas o candidato não foi aprovado na seleção, causando atraso no cronograma previsto. | Enrico Bernard (UFPE) | Houve o diálogo com a Dra. Giselle Robeiro com a possibilidade de executar a ação através de um programa de pós-graduação na área do Direito.
| 4.10 | Gerar e aprimorar informações essenciais para o processo de classificação das espécies cavernícolas alvo e ameaçadas de extinção (atendendo aos critérios da IUCN). | Base de dados atualizada anualmente, monografias, dossiês, artigos. | Próximas avaliações do risco de extinção de espécies alimentadas com estes dados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 800000 | Enrico Bernard (UFPE), Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  | x |  |  |  | Serão criadas bolsas de pós doutorado, via IABS, para execução da ação. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) |  |  | Relatórios com informações atualizadas sobre as espécies cavernícolas constantes no SALVE. |  |  | 2027-08-01
| 4.11 | Testar a viabilidade do uso de portões (Bat gates) para cavernas no Brasil. | Relatório do estudo de efetividade dos portões. | Ao menos um teste piloto de um bat gate realizado. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 89982 | Danilo Curado (IPHAN), Vitor Moura (Crescente), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. | [6 empty] | x |  |  | A caverna Gruta das Fadas, em Bodoquena/MS, foi identificada como ideal para a realização da ação. Contatos foram feitos com Aléxia Mungi e Lívia Cordeiro, pesquisadoras na região, e as ações de monitoramento iniciarão em outubro, com a instalação de data loggers. Reunião técnica com acordo de realização das ações. |  | A caverna originalmente identificada para receber a ação (Gruta dos Morcegos, em Buíque, Pernambuco) foi descartada frente a identificação da caverna Gruta das Fadas, em Bodoquena, Mato Grosso do Sul. | Enrico Bernard (UFPE) | [5 empty] | 2027-08-01
| 4.12 | Mapear, identificar e disponibilizar informações sobre fontes de financiamento de pesquisa para o patrimônio espeleologico. | Lista de fontes de financiamento atualizada e divulgada (sites do ICMBio/CECAV e SBE). |  | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaboradores no MPE, MPF e SBE. |  |  |  |  | x |  |  | Foram divulgadas 12 oportunidades de financiamento (editais) em 8 edições da EspeleoInfo (novembro de 2023 a agosto de 2024) e no site do ICMBio/Cecav. Essas informações também serão divulgadas na página do PAN, dentro do site do ICMBio/ Cecav, quando esse estiver disponível. 3ª Edição do Prêmio Nacional de Espeleologia Michel Le Bret. |  |  | Lorene Cunha e Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | [5 empty] | 2027-08-01
| 4.13 | Subsidiar as OEMAS com informações para a elaboração e atualização das listas estaduais de espécies ameaçadas. | Documentos técnicos enviados. | Melhoria no processo de avaliação do risco de extinção. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ Cecav) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Maria Elina Bichuette (UFSCAR). | Nacional. | Nacional. | A estratégia de execução envolve apenas a compilação de informações disponíveis no sistema SALVE (onde é realizada a avaliação nacional) e adaptá-las ao contexto de cada espécie/estado. Com isso, serão elaborados documentos técnicos com as informações e encaminhadas oficialmente a cada uma das OEMA's. |  |  |  |  | x |  |  | Em maio de 2024 foi realizada a segunda avaliação do risco de extinção dos invertebrados troglóbios do Brasil. Nesta oficina, foram avaliadas as novas espécies descritas após a primeira oficina (realizada em 2018) e reavaliadas 26 espécies. A oficina de validação está prevista para ocorrer no início de 2025, e só então o resultado pós validação será encaminhado à CONABIO e, posteriormente, ao MMA para atualização da Portaria com a lista oficial das espécies ameaçadas. Entendemos que a ação será mais efetiva se os documentos técnicos forem enviados aos estados somente após essa atualização. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ Cecav) | [8 empty] | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA).
| 4.14 | Identificar as cavernas, terrenos e feições cársticas que integrarão o Patrimônio Geológico do Brasil. | Geossítio espeleólogico de alto valor geocientífico cadastrado e validado* na Plataforma GEOSSIT. (*Revisado e aprovado como geossítio do patrimônio geológico por pelo menos dois especialistas no tema/sítio). | Mobilização da comunidade científica para o cadastramento ou validação de geossítios espeleológicos na Plataforma GEOSSIT do SGB-CPRM, base cadastral do Patrimônio Geológico do Brasil. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Mylene Berbert Born (CPRM) | 0 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Henrique Pontes (SBE), Fernando de Morais (UFT), Francisco Willian da Cruz Junior (IGC/USP), Nicolás Strikis (IQ/UFF), Rogério Uagoda (LAGEF/UnB), Ricardo Fraga (UFBA), Lucas Padovan, Paulo de Tarso (UFOP), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | Importante incluir o Ministério Público devido às discussões do Marco Regulatório e Institucionalização da SIGEP. 2. Buscar colaboradores no MPF/MPU e SBG. |  |  |  | x |  |  | Excluída | Não houve atividade da ação no segundo ano da execução do plano. |  | Esta ação se desenvolve encadeada ao andamento do projeto "Inventário do Patrimônio Geológico do Brasil", conduzido pelo SGB-CPRM, alinhado à utilização de um dos seus sistemas geocientíficos - o GEOSSIT- Cadastro de Sítios Geológicos do Brasil. Ao final de 2023 o projeto foi transformado em um "programa" institucional, com mudança da diretoria responsável pela sua execução e significativa alteração na sua diretriz operacional e abordagem. As metas anuais do programa passaram à identificação de sítios representativos de "domínios geológicos" definidos consoante diversos aspectos logísticos e orçamentários, sendo que os dois domínios enfocados em 2024 não possuem processos espeleogenéticos representativos. Paralelamente, a plataforma GEOSSIT apresentou ao longo do ano diversos problemas de processamento de funções, relacionados à defasagem da linguagem do seu código de programação e incompatibilidades aos atuais servidores da rede do SGB. Os problemas não foram solucionados pela equipe de TI e há um impasse estabelecido diante da política e infraestrutura de dados do SGB. Há uma tendência de enquadramento do tema "patrimônio geológico" às regras estabelecidas para as demais bases de dados do SGB (restrições de perfis de usuários externos; remoção de funcionalidades aplicadas ao tema etc.) que compromete a continuidade do Geossit nos moldes colaborativos atuais, bem como aos procedimentos de validação de sítios que vinham sendo aplicados. Há, portanto, uma indefinição quanto ao alcance dos produtos e resultados planejados nesta ação ("mobilização para o cadastro e validação de sítios espeleológicos de importância geocientífica na base cadastral do patrimônio geológico"). Considerando o contexto exposto, a falta de perspectivas positivas de solução e a mudança de governança, que impede sua execução pelos atores do PAN, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) do PAN Cavernas do Brasil deliberou pela exclusão da ação. | Mylène Berbert-Born (CPRM) | Considero a ação "suspensa", em compasso de espera de novas definições do programa Patrimônio Geológico do Brasil quanto às metas institucionais que serão estabelecidas para 2025, e quanto à configuração e política operacional do Geossit e/ou nova Base de Dados do patrimônio geológico. As novas definições ocorrerão até o final do ano, conforme o planejamento tático e operacional do SGB para 2025. O cenário deve considerar inclusive a possibilidade de exclusão da ação.
| 4.15 | Geoespacializar sítios arqueológicos no contexto do Patrimônio espeleológico. | Catálogo com os sítios identificados e geoespacializados. Cadastramento dos novos sítios na plataforma do IPHAN. | Realização de registros de cavidades naturais com a presença de materiais arqueológicos diversos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Juvandi de Souza Santos (UEPB) | 60443 | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO), Diego Bento (ICMBio/Cecav), Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) e Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | No caso da Paraíba, duas áreas relevantes serão exploradas inicialmente: três municípios do Cariri paraibano e nove municípios do seridó Oriental da Paraíba. Para as demais unidades da Federação, pesquisadores serão contactados para desenvolverem as atividades. | Para os municípios do Cariri Paraibano os recursos já existem, no montante de 90.000 provenientes de um TAC assinado entre o IPHAN e a CAGEPA-PB. Para os municípios do Seridó Oriental da Paraíba, as atividades serão financiadas pelas prefeituras locais, mediante convênios com a UEPB. |  |  |  |  | x |  |  | As ações atualmente estão voltadas para as atividades de prospecção, com o intuíto de identificarmos e catalogarmos as cavidades naturais em solo paraibano, para que assim possamos realizar futuros estudos. Foram visitadas até o momento mais de 30 cavidades, sendo sua maioria localizadas no Seridó Oriental da Paraíba, nas cidades de São Vicente do Seridó, Pedra Lavrada e Nova Palmeira, e no Agreste paraibano, na cidade de Queimadas. |  | As atividades realizadas em solo paraibano apresentam desafios característicos das regiões de Caatinga, como as altas temperaturas, bem como a vegetação fechada, na maioria dos locais, que pelo tempo de estiagem e seus espinhos, acabam por dificultar o acesso a cavidades mais isoladas. Outro fator é a falta de pessoal e equipamento, o que torna as atividades além de mais cansativas, mais demoradas. | Juvandi de Souza Santos/ Arthur Franklin Ferreira Lopes | Dentre as mais importantes sugestões que podem ser aplicadas para o melhor desenvolvimento das atividades estão o investimento em materiais como capacetes, gps, drones, câmeras de alta resolução, bem como equipamentos básicos pessoais. Além de mais incentivo por parte dos orgãos competentes, não só financeiramente, mas com o apoio de pessoal para a realização das atividades. Na segunda oficina de monitoria, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) optou pela substituição do articulador. Será realizada uma reunião entre o ICMBio/ Cecav e o Dr. Juvandi para oficializar a substituição do articulador. Será aprofundado o cruzamento dos bancos de dados de cavernas (CANIE) e sítios arqueológicos e gerar um mapa de áreas de coincidência. O produto deverá indicar quantas cavernas tem sítios arqueológicos e quais são elas. Os recursos do projeto deverão utilizados para validação de áreas com as interseções entre o patrimônio espeleológico e arqueológico. | [5 empty] | Danilo Curado (IPHAN)
| 4.16 | Estabelecer critérios e induzir ações para a formação de núcleos de referência em pesquisa espeleológica. | Critérios estabelecidos e ações realizadas. |  | 2025-09-01 | 2026-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 60000 | Enrico Bernard (UFPE), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Marconi Souza Silva (UFLA), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Fernando de Morais (UFT). | Nacional. | Nacional. |  |  | x |  |  |  |  | Excluída | Os trabalhos sobre esta ação ainda não foram iniciados. |  | Ação excluída devido à percepção da similaridade com a ação 4.17 e do entendimento que a 4.16 é mais complexa para execução quando considerados a vigência do PAN e recursos necessários. | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA)
| 4.17 | Identificar e fomentar a atividade de grupos de espeleologia regionais. | Lista dos grupos regionais e documentos que comprovem o fomento (financiamento, capacitações, equipamentos). |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 300000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | 1. O fomento será realizado por meio de editais, com previsão orçamentária de R$ 100.000 por ano. 2. Buscar colaboradores nas Universidades. |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Recursos ainda indisponíveis. | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | Recomenda-se priorizar o recurso em alguma oportunidade de compensação ambiental e espeleológica. | Promover o fortalecimento e organização institucional dos grupos de espeleologia. | Lista dos grupos beneficiados. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Tatiane Monteiro (SBE) | 150000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional.
| 4.18 | Revisar e atualizar diretrizes e orientações para elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. | Diretrizes atualizadas e publicadas. |  | 2023-02-01 | 2025-02-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 150000 |  | Nacional. | Nacional. | 1. Incluir necessidades de capacitação periódica de condutores, elaboração por processo participativo. 2. Buscar colaboradores nas Universidades e entre os Consultores. |  |  |  | x |  |  |  | Foi realizada reunião do Cecav em 22/08/2024 e ficou decidido que o José Carlos Reino e a Cláudia Luz irão realizar uma reunião com a Coordenação de Plano de Manejo e ROVUC. A Cláudia e o José Carlos conversaram com um servidor que trabalha com ROVUC e ficaram de agendar uma reunião técnica para tratar do assunto. |  | A ação envolve a revisão dos conceitos de elaboração de PME, sendo mais complexa a execução da ação. | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav), Cláudia Luz (ICMBio/ Cecav) | [5 empty] | 2027-08-01
| 4.19 | Elaborar e manter listas atualizadas de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção, de troglobios raros e batcaves. | Listas atualizadas divulgadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 112000 | Diego de Medeiros Bento e Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (UFPE, SBEQ). | Nacional. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Esta ação é continuada e a listagem de espécies é continuamente atualizada a partir da incorporação de novas espécies que são descritas. A primeira etapa está concluída e está faltando a publicação da lista de cavernas com espécies troglóbias. O processo de avaliação dos morcegos se inicia em janeiro/2025 e a oficina está agendada para agosto/2025. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Será necessário acréscimo de R$ 30.400 no valor estimado da ação para extender a duração da bolsa até o final do processo de avaliação (Oficina de Validação). | Elaborar e manter listas atualizadas de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção, de troglóbios raros e batcaves, além de compilar informações sobre morcegos. | [5 empty] | 142400
| 4.20 | Fomentar a realização de Congressos, Simpósios ou outros eventos científicos em Espeleologia, em nível nacional ou internacional. | Relatório das atividades fomentadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 250175 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | Engloba a realização do 19º Congresso Internacional de Espeleologia. |  |  |  |  | x |  |  | A ação fomentou o 39º Congresso Brasileiro de Espeleologia, o 19º Congresso Internacional de Espeleologia, o Multiverso Espeleológico, Consultas Livres Prévias (CLPIs) do PARNA Peruaçu e o III Seminário Científico de Pesquisas do Vale do Peruaçu. O ICMBio/ Cecav disponibilizou recursos para apoiar quatro eventos por ano, até 2027, em até R$ 30.000. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav)
| 4.21 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 4.22 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 4.23 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | Nacional |  | O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  |  |  |  | x |  |  | A Dra. Giselle proferiu palestra sobre a importancia do patrimonio espeleológico no 7º Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Patrimônio Cultural. Será realizada nova palestra em novembro de 2024 no Programa Diálogo Abiental do CNMP. Foi elaborado projeto Tutela Estrutural de Cavernas e foi indicado ao Selo Ambiental de Excelência do PNMP. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | Será realizada reunião do ICMBio/ Cecav com a Dra. Giselle Ribeiro e Danilo Curado para estabelecer as estratégias para realização da capacitação. |  |  |  |  | 2027-08-01 |  |  | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG) e Danilo Curado (IPHAN). |  |  | O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República e IPHAN. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA.
| 4.24 | Migrar o SNA do IBAMA para o ICMBio e inserir um módulo de anilhamento de morcegos. | Sistema implantado. |  | 2025-01-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 600000 | Enrico Bernard (UFPE), Priscilla (CEMAVE) | Nacional | [6 empty] | x |  |  | Jocy Cruz se reuniu com a Priscilla (ICMBio/ Cemave) para desenvolver projeto via TCCE para viabilizar a migração e atualização do SNA. |  |  | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | [8 empty] | Enrico Bernard (UFPE), Priscilla Prudente do Amaral (ICMBio/ Cemave)
| 4.25 | Produzir vídeo-aula para gestores de unidades de conservação na temática patrimônio espeleológico. | Vídeo-aula produzida. | Gestores capacitados. | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ Cecav) | 100000 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), eBRe | Nacional |  |  |  | x
| 4.26 | Realizar expedições para coleta de material genético de espécies cavernícolas no âmbito do projeto GBB (Genômica da Biodiversidade Brasileira). | Relatório das expedições. |  | 2024-01-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/Cecav) | 200000 | Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Nacional | [6 empty] | x |  |  | O projeto/plano de trabalho para execução dos recursos previstos na ação foi enviado e aprovado apenas recentemente, e somente uma expedição foi realizada até o momento. |  |  | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ Cecav)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 22/10/2024 - 23/10/2024 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2024)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 2 | 4.651%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 5 | 11.11% | 4 | 9.302% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 2 | 4.444% | 2 | 4.651% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 22.22% | 9 | 20.93% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 25 | 55.56% | 25 | 58.14% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 3 | 6.667% | 3 | 6.977% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 45 | 100% | 43 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 2
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1
| OBJETIVO 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1
| OBJETIVO 4 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | 21 a 23/10/2025 (presencial) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Prevenção e redução dos impactos das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico brasileiro | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre o tratamento do patrimônio espeleológico no âmbito dos Estados da Federação, Distrito Federal e União nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização. | Diagnóstico elaborado e publicado. | Identificar os procedimentos específicos adotados nos processos de licenciamento, autorização e fiscalização em âmbito nacional, envolvendo a análise de situação e facilitação de fluxos. | 2022-09-01 | 2025-12-01 | José Carlos Reino (ICMBio/Cecav) | 200000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Guilherme Vendramini Pereira e Simone Soares Salgado (IBAMA). | Nacional | Nacional | 1. O diagnóstico poderá ser realizado por meio de contratação de consultoria e deverá levantar os municípios que possuem delegação para licenciar. 2. O diagnóstico deverá contemplar informações como: estrutura organizacional e administrativa, fluxograma dos procedimentos, ritos, marcos legais e atuação. 3. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  |  | x |  |  |  | Acordo firmado com o Núcleo de Estudos em Direito Ambiental (NEDAM), vinculado à Universidade Federal de Lavras (UFLA) para realização da ação; Parceria realizada com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA) para contato com os Estados; Alcance das metas 1 e 2: Revisão bibliográfica e levantamento histórico e Diagnóstico preliminar das normas e elaboração de tabela comparativa; Envio de emails e ofício circular às Entidades Estaduais de Meio Ambiente solicitando a indicação de pontos focais; Indicação de pontos focais de 16 Estados; Elaboração da primeira versão do questionário semiestruturado; Reuniões periódicas de equipe. Produto 1 - Relatório Simplificado: Revisão bibliográfica e histórico (em revisão para aprovação). Produto 2 -. Diagnóstico preliminar das normas e elaboração de tabela comparativa; Produto adicional - Análise qualitativa/descritiva das normas. Obs. : não é um produto previsto originalmente no plano de trabalho, mas acreditamos que será útil para a compreensão do resultado da tabela e para a formulação dos produtos seguintes. |  | Poucos órgãos estaduais de meio ambiente responderam às solicitações de indicação dos pontos focais, totalizando apenas 16 até o momento. Os procedimentos para obter contato com os setores de licenciamento ambiental são bem diversificados, com situações de comunicação direta, outras via gabinetes, alguns por processos ou sistemas eletrônicos. Alguns órgãos não foram contactatos inclusive em virtude de números telefônicos indicados nas respectivas páginas oficiais na internet que não permitiram concluir as ligações, ou sitíos eletrônicos com ausência de informações específicas dos respectivos setores de licenciamento ambiental. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Envio de Ofício Circular (CECAV) diretamente às OEMAs, reiterando a solicitação de indicação de pontos focais; Formalização de solicitação de dilação de prazo, bem como replanejamento das atividades do projeto. Previsão de dilatação entre 6 a 8 meses. Importante salientar que ainda precisamos ter os pontos focais dos demais Estados para encaminharmos os questionários. Espera-se, com a prorrogação do prazo da ação, obter as devolutivas tanto dos pontos focais, quanto dos questionários e iniciar a análise das respostas. No caso da não indicação até o final de setembro, os questionários serão enviados aos setores de licenciamento dos respectivos OEMAs. |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (IEF-MG), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Guilherme Vendramini Pereira e Simone Soares Salgado (IBAMA). |  |  |  | Licenciamento
| 1.2 | Elaborar roteiros de orientação aos órgãos ambientais para o tratamento do patrimônio espeleológico. | Roteiros elaborados e publicados. | Constituir material referencial para órgãos ambientais ligados ao licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico. | 2023-09-01 | 2027-03-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 10000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). | Nacional |  | 1. Material a ser elaborado: roteiro de atuação de como tratar o patrimônio espeleológico no âmbito do licenciamento (exemplo: material do MPMG voltado para o patrimônio histórico-cultural). 2. Os termos de referência de empreendimentos que tenham barragens deverão constar a necessidade de estudos espeleológicos nas potenciais áreas de inundação, em caso de rompimento. 3. Nas orientações deve constar a sugestão de condicionante de envio, pelo empreendedor, dos estudos espeleológicos aprovados pelo órgão licenciador e o parecer que aprova. 4. Ação dependente da Ação 1.1. 5. Buscar um colaborador na ABEMA. |  |  | x |  |  |  |  | Ação depende do diagnóstico da ação 1.1 e principalmente da mudança na legislação com a publicação do novo decreto e instrução normativa de proteção de cavernas. |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [8 empty] | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Mariana Yankous Gonçalves Fialho (IEF-MG), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica). |  |  |  | Licenciamento
| 1.3 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e licenciamento relacionados ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. | Relatório final dos cursos de capacitação. | Capacitação de profissionais envolvidos no licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico, em especial de órgãos de meio ambiente. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 1100000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS), Diego de Medeiros Bento e Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/ CECAV). | Nacional |  | Avaliar a possibilidade de disponibilizar o conteúdo do curso na página do ICMBio/ CECAV. |  |  |  |  | x |  |  | Os cursos estão planejados para serem realizados a partir de 2026, com projeto aprovado e recurso financeiro disponível. |  | A capacitação que seria realizada em Carajás/PA no ano de 2025 foi adiada para 2026 devido a realização do Seminário Dimensões Notáveis, não comprometendo a execução da ação. | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Capacitação e EA
| 1.4 | Ação excluída e remanejada para o Objetivo 4 na Monitoria Anual 1.
| 1.5 | Articular com os órgãos estaduais a elaboração e aprimoramento de atos normativos disciplinando a aplicação da norma federal na conservação do patrimônio espeleológico nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental. | Relatórios das reuniões |  | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 10000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). | MG, BA, TO, SP, PR, GO, PA, MT, MS e RN. |  | 1. Ação depende da execução da ação 1.1 e da elaboração do roteiro da ação 1.2 2. Buscar colaboradores na ABEMA, COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  | x | [17 empty] | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (IEF-MG), Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG). |  |  |  | Normativas
| 1.6 | Articular junto ao IPHAN a elaboração de um fluxograma para avaliação da existência do atributo “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” em cavidades naturais subterrâneas. | Fluxograma elaborado. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20434 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV). | Nacional. |  | Solicitar o repasse de informações dos tramites da esfera federal ao ICMBio/ CECAV. |  |  |  |  | x |  |  | Em julho foi realizada reunião virtual entre o IPHAN e o ICMBio, ao término da qual foi informado o chamamento para a formação de um Grupo de Trabalho no âmbito do IPHAN. Nesse contexto, o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) encaminhou o Ofício-Circular nº 20/2025/CNA/DAEI-IPHAN (SEI/IPHAN 6642182) a todas as Superintendências do Instituto. Em setembro de 2025, registrou-se a adesão de 10 (dez) Superintendências Estaduais, totalizando, entre titulares e suplentes, a participação de mais de 16 (dezesseis) arqueólogos do IPHAN. Os próximos passos consistem na publicação da Portaria de instituição do GT e na realização de reunião inaugural para definição do cronograma de atividades. Destaca-se que a atenção está concentrada em acatar o prazo final do PAN, estabelecido para agosto de 2027, ocasião em que o produto deverá estar concluído. |  | A demora e a execução parcial da ação decorrem do fato de tratar-se de uma iniciativa de abrangência nacional, que exige a máxima representatividade do corpo técnico do IPHAN. Contudo, ainda que tal representatividade seja fundamental, é preciso considerar o atual cenário institucional, marcado pelo esvaziamento de quadros, pelo assoberbamento de funções dos servidores e por recentes alterações no corpo diretivo, fatores que impactaram diretamente o andamento da ação. Ressalta-se que, da parte do articulador, foi elaborada nota técnica e instaurado processo administrativo há um ano, além de terem sido conduzidas tratativas desde o início de 2024, todavia os efetivos andamentos institucionais somente se verificam no presente momento. | Danilo Curado (IPHAN) | Considerando que o Centro Nacional de Arqueologia (CNA/IPHAN) destacou a necessidade de participação de membros do ICMBio no Grupo de Trabalho, sugiro que o CECAV/ICMBio encaminhe ofício à Presidência do IPHAN solicitando informações sobre o andamento da referida iniciativa. | [11 empty] | Normativas
| 1.7 | Estabelecer diretrizes para a prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | Diretrizes publicadas. | Padronização dos resultados do trabalho de prospecção espeleológica em processos de licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 10000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE), Júlio Linhares (Geo & Bio), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | Nacional. | Nacional. | As diretrizes deverão contemplar a avaliação do potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. |  |  | x |  |  |  |  | Minuta em finalização. Próximos passos: encaminhamento ao ICMBio/Cecav para validação. |  |  | Allan Calux (SBE) | [5 empty] | 2026-08-01 | [6 empty] | Normativas
| 1.8 | Orientar os orgãos ambientais quanto ao uso correto e escala adequada do mapa de potencialidade espeleológico elaborado pelo ICMBio/Cecav. | Notificações aos orgãos licenciadores, em especial dos Estados de MG e MS. Publicação do documento "Potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil". |  | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 10000 | Tiago Silva Castro (ICMBio/ CECAV), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. |  | Resgatar debate sobre qualificação dos mapas de potencialidade. | [5 empty] | x |  | Ofício circular com orientação elaborado e enviado para os gabinetes e para as diretorias ou coordenações de licenciamento dos Estados e do Ibama. | Notificações (Ofício Circular) encaminhados aos orgãos licenciadores estaduais e federal. Publicação do documento "Potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil". |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [5 empty] | 2026-10-01 |  | 0 |  |  |  |  | Licenciamento
| 1.9 | Aprimorar as orientações básicas para definição de área de influência sobre o patrimônio espeleológico. | Relatório com orientações atualizadas. | Aprimorar as diretrizes e orientações técnicas, no âmbito do licenciamento ambiental. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | José Carlos Reino (ICMBio/Cecav) | 300000 | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (SEMAD), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica),Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Júlio Linhares (Geo & Bio), Enrico Bernard (UFPE), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). | Nacional | Nacional | Composição de grupo de trabalho para aprimoramento das diretrizes. |  |  |  |  | x |  |  | Foi realizada uma reunião da equipe do ICMBio/Cecav em 2025 para traçar estratégia de como abordar a ação. |  | Indefinição quanto os rumos da legislação sobre o tema. | José Carlos Ribeiro Reino (ICMBio/Cecav) | Com a definição da legislação devemos retomar o desenvolvimento da ação no próximo mês. Necessário a dilatação do prazo. Articulador solicitou ao Coordenador do PAN Cavernas para ser substituído. |  |  |  |  | 2027-08-01 | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) |  | Mariana Yankous Gonçalves Fialho (IEF-MG), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica),Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Júlio Linhares (Geo & Bio), Enrico Bernard (UFLA), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). |  |  |  | Normativas
| 1.10 | Articular a inserção de informações sobre o patrimônio espeleológico nos sistemas existentes de alertas de desmatamentos para realização de ações de fiscalização pelos órgãos ambientais competentes. | Relatório das reuniões de articulação para inserção dos dados. | Sistemas gerando os alertas e o monitoramento e controle dos impactos ambientais sobre a área de influência de cavernas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 20000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Nacional | Nacional | Sistemas existentes: Imazon, MapBiomas, Prevfogo, INPE. |  |  | x |  |  |  |  | Realizada reunião no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial com o Dr. Cláudio Almeida, coordenador do DETER, e a Dra. Silvana Kampel. Participaram da reunião Jocy Cruz, Allan Calux e Ives Arnone. Desta reunião resultou que a iniciativa é perfeitamente possível e que a mesma funcionaria nos mesmos moldes dos alertas de desmatamento atualmente realizados para fins de fiscalização do IBAMA e OEMAs. Ficou acordado do ICMBio encaminhar um ofício ao INPE para andamento e formalização do processo. Projeto será elaborado com inclusão de um bolsista para realizar os ajustes e inclusão dos dados no sistema DETER. Atualmente, o DETER não contempla Caatinga e Mata Atlântica. Existe previsão de inserir a Caatinga em um projeto de TCCE. |  |  | Allan Calux (SBE) | Será necessário articular recursos mais substanciais para a implementação da ação, incluindo aquisição de equipamentos e contratação de bolsistas a serem alocados no INPE. |  |  |  |  | 2027-08-01 |  | 200000 |  |  |  |  | Fiscalização
| 1.11 | Identificar áreas alvo e implementar redes de monitoramento de águas subterrâneas. | 1) Consolidação de um banco de dados espacial; 2) Implantação de uma rede de monitoramneto remota, incluindo um painel de controle em tempo real; 3) Emissão de relatórios periódicos. | Monitoramento e controle do uso da água subterrânea de aquíferos cársticos selecionados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1500000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional | Nacional | 1. O monitoramento deverá considerar o projeto “Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas da APA Carste de Lagoa Santa” como modelo; 2. Avaliar a possibilidade de integração com a CPRM visando a estruturação da rede RIMAS em áreas cársticas. |  |  |  | x |  |  | Excluída | Conforme informado na Segunda Monitoria (2024), foram realizados contatos com potenciais coordenadores técnicos, no entanto, sem nenhum compromisso formal realizado. Não se consegue instituições para excução da ação. |  | Conforme informado na Segunda Monitoria (2024), esse projeto requer uma coordenação técnica especializada. Embora algumas conversas iniciais tenham sido empenhadas pelo articulador, nenhum compromisso pôde ser firmado; os recursos ainda não estão disponíveis, o que pode resultar em problemas futuros para sua implementação. | Allan Calux (SBE) | Sugere-se excluir essa iniciativa devido aos problemas relatados (ação requer uma coordenação técnica especializada, além do pequeno prazo para execução até o término do PAN). | [11 empty] | Pesquisa
| 1.12 | Elaborar e divulgar material orientador para uso e ocupação de áreas cársticas carbonáticas. | Material elaborado e publicado; Oficina realizada. | Constituir material referencial para agentes públicos, privados e universidade ligados ao planejamento urbano. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/Cecav) | 320000 | Luciana Alt (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Nacional |  | 1. O documento deverá contemplar a conscientização e capacitação do cidadão, de agentes públicos e privados envolvidos no planejamento urbano, sobre a importância, fragilidade e vulnerabilidade do carste, sobre riscos da ocupação não planejada do carste, sobre as ações mínimas para evitar impactos a esses ambientes; 2. A ação se limitará ao carste em rochas carbonáticas por se tratar de um projeto piloto. |  |  |  | x |  |  |  | Após as reuniões iniciais entre articulador e consultoria, a ação foi replanejada com alteração da metodologia das oficinas. Uma das etapas previstas inicialmente, como oficina presencial, foi remodelada para oficina virtual, diminuindo os custos da execução. Entretanto essa ação foi descontinuada em virtude da dificuldade de planejamento da oficina e disponibilidade da consultoria responsável pela execução. |  | Houve problemas para a continuidade da ação relacionadas à mobilização de participantes da oficina, dificuldade da consultoria dar continuidade ao projeto tanto por questões financeiras quanto técnicas. | Cláudia Simone da Luz Alves (ICMBio/Cecav) | Elaborar um termo de referência para contratação de pessoa jurídica com o objetivo de elaborar o material orientador para uso e ocupação de áreas cársticas carbonáticas. |  | Material elaborado e publicado. |  |  | 2027-08-01 | [6 empty] | Comunicação e Divulgação
| 1.13 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 1.14 | Elaborar material de capacitação para os usuários, em especial os atores do licenciamento ambiental espeleológico, no uso do CANIE. | Material elaborado e disponibilizado. | Melhorar o acesso e o fluxo de informações disponíveis no CANIE. | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 0 | Equipe do ICMBio/Cecav | Nacional | [7 empty] | x |  | Seis videos tutorias foram produzidos em 2024 e disponibilizados no canal do ICMBio/ Cecav no YouTube. | Seis videos tutorias foram produzidos e disponibilizados no canal do ICMBio/ Cecav no YouTube. |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Capacitação e EA
Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 2.1 | Produzir material didático e realizar cursos sobre práticas de conservação, redução de impactos e recuperação de danos em cavernas turísticas, preferencialmente em unidades de conservação. | Material produzido e relatório dos cursos realizados. | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em quatro cursos, para atuar em projetos de conservação, monitoramento, redução de impactos e recuperação de danos nas cavernas turísticas. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/Cecav) | 265864.8 | Luciana Alt (Crescente), Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Flávio Silva Ramos (IABS). | Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo. | [7 empty] | x |  | Realização do Módulo 1 do curso "Práticas de Conservação, Redução de Impactos e Recuperação de Danos em Cavernas Turísticas" no Parque Estadual do Ibitipoca no período de 07 e 11 de novembro de 2023, com capacitação de 24 pessoas. Realização do Módulo 2 do Curso no PARNA de Ubajara/CE, entre 18 e 23 de março, com participação de 26 alunos. ⁠Realização do Módulo 3 no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR/ SP entre os dias 05 e 09 de agosto de 2024, com a participação de 24 alunos. ⁠Realização do Módulo 4 no Parque Estadual Turístico de Terra Ronca – PETER/TO entre os dias 20 a 23 de maio de 2025, com a participação de 19 alunos. Foram capacitadas 93 pessoas nos 4 cursos. Foi produzido como material didático o livro "Introdução às Práticas de Conservação e Recuperação Ambiental em Cavernas Turísticas". | Relatório dos quatro cursos entregues e disponibilizados na página do PAN. Livro "Introdução às Práticas de Conservação e Recuperação Ambiental em Cavernas Turísticas" produzido, impresso e disponibilizado na página eletrônica do ICMBio/Cecav. Lançamento oficial do livro realizado durante o 19º CIE. |  | Maurício Andrade (ICMBio/ Cecav) | [5 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | Capacitação e EA
| 2.2 | Realizar cursos de capacitação em espeleologia e fiscalização relacionados ao patrimônio espeleológico para os técnicos de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e forças de segurança pública. | Relatório final dos cursos de capacitação. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 300000 | Vitor Moura (Crescente), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | 1. A ação também contribui com o Objetivo Específico 1. 2. Buscar colaborador no IBAMA. |  |  |  |  | x |  |  | Inicio da preparação do curso. A Roberta Freitas de Rezende Souza (ICMBio) coordenará a elaboração do curso. Foi firmada parceria com IABS para viabilização do curso. Foram realizadas reuniões com o IABS e a Roberta. Em outro curso, foi realizada capacitação de 24 técnicos do orgão ambiental de Itabirito/MG. |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) e Mariana Fialho (IEF/MG) | [12 empty] | Capacitação e EA
| 2.3 | Articular e elaborar, em níveis estadual e federal, cursos de boas práticas de manejo de morcegos para agentes de controle agropecuário e de zoonoses. | Relatório dos cursos, com lista de presença | Capacitação de aproximadamente 100 agentes locais, em três cursos, para atuar com melhores práticas ambientais em assuntos que envolvam morcegos no controle agropecuário e de zoonoses. | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 40278.8 | Roberto Leonan e Ricardo Moratelli (FIOCRUZ). | Nacional. | MG, GO, BA e PA. | [5 empty] | x |  |  | Duas das três oficinas propostas já foram realizadas. O número de pessoas capacitadas já ultrapassou a meta proposta. Duas oficinas já realizadas, com 156 pessoas capacitadas. |  | A mudança de universidade do executor impossibilitou a execução de oficinas no primeiro e segundo semestres de 2025. | Enrico Bernard (UFLA) | Já iniciada interlocução com o Instituto Mineiro de Agropecuária para a realização de uma oficina no sul de Minas Gerais, que se concretizada poderá ser também computada na ação. Proposta de realizar capacitação em Pains e no Sul de Minas. |  |  |  |  | 2026-12-01 | Enrico Bernard (UFLA) | [5 empty] | Capacitação e EA
Promoção da sustentabilidade nos usos turístico, desportivo, científico, educativo e cultural do patrimônio espeleológico. | 3.1 | Realizar diagnóstico do uso turístico das cavernas do Brasil. | Diagnóstico realizado. | Registro das cavernas turísticas e seus usos, informações sobre o impacto econômico da atividade turistica em cavernas. | 2023-02-01 | 2025-08-01 | Claudia Simone da Luz Alves (ICMBio/Cecav) | 79200 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Heros Augusto Santos Lobo (UFSCAR), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Julio Linhares (GEO&BIO), Luciana Alt e Vitor Moura (Crescente). | Nacional. |  | Diagnóstico deve contemplar geração de renda, empregos diretos e indiretos (impacto econômico). Pesquisa realizada pelo GT-SBE (Relevância Economico-Social de Cavernas Turisticas Brasileiras) e o PRIM Mineração devem ser usados como base. |  |  | x |  |  |  |  | Foram enviados questionarios para gestores e responsaveis por áreas com cavernas com algum tipo de uso turístico. Para os gestores de UC federais, foi aberto processo SEI. Para UCs estaduais e particulares foi enviado email pelo ICMBio/Cecav. Além do email e processo SEI, foi feita a divulgação na EspeloInfo e portal do CECAV. Foi realizado processamento dos dados recebidos por meio dos formulários preenchidos.Foram enviados novos emails para as UCs que não responderam. Foi realizada nova campanha de divulgação do Censo das Cavernas. | Artigo publicado com resultado de levantamentos sobre cavernas turísticas. | Embora tenha havido a divulgação do Censo das Cavernas Turísticas, houve pouca adesão em responder os formulários tanto nas UCs federais quantos estaduais. Em virtude disso, foi solicitada a prorrogação do prazo para a conclusão do projeto, com o objetivo de que mais gestores respondam aos questionários e contribuam com a pesquisa. | Cláudia Simone da Luz Alves (ICMBio/Cecav) | Prorrogar o prazo até dezembro de 2025. |  |  |  |  | 2025-12-01 | [6 empty] | Uso Sustentável
| 3.2 | Analisar a efetividade das metodologias de avaliação de impacto de visitação em cavernas e divulgar os resultados obtidos. | Publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas (para divulgação). |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Marconi Souza Silva (UFLA) | 124743 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFPE), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente) | Nacional. |  | Diagnóstico deve comtemplar relatórios técnicos e publicações acadêmicas e Sumário Executivo de Metodologias de Avaliação de Impactos de visitação em cavernas. |  |  |  |  | x |  |  | Foram realizados contatos e reuniões com colaboradores específicos, planejamento do projeto de pesquisa, aprovação de projeto, com orçamento e cronograma de execução. Foram realizadas compras de materiais. Foram aprovadas licenças junto ao Sisbio. Foi realizada seleção de aluno de Pós Graduação em Ecologia para atuar junto ao projeto com os invertebrados (Mestrado). |  |  | Marconi Souza Silva (UFLA) | [8 empty] | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Enrico Bernard (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente) |  |  |  | Pesquisa
| 3.3 | Elaborar diretrizes de capacitação de agentes do espeleoturismo. | Documento formulado e aprovado contendo as diretrizes. |  | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 50000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/ CECAV), Rodrigo Lopes (UFLA), Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Instituições de ensino superior. | [5 empty] | x |  | O documento foi finalizado e publicado no site do ICMBio/Cecav. |  | Em virtude de algumas demandas prioritárias relacionadas a outros projetos envolvendo o IABS e o ICMBio/Cecav, o desenvolvimento do documento acabou sofrendo um atraso de acordo com o prazo previsto anteriormente. As duas instituições estão empenhadas na finalização do documento para que seja entregue com a maior brevidade possível. | Flávio Ramos (IABS) |  | Elaborar roteiro metodológico para capacitação de agentes do espeleoturismo. |  |  |  | 2026-12-01 | [6 empty] | Capacitação e EA
| 3.4 | Capacitar guias e condutores em espeleoturismo. | Material didático disponibilizado para acesso público e lista de presença dos cursos realizados. | Divulgação do conhecimento acerca do patrimônio espeleológico e capacitação de aproximadamente 90 monitores e guias/condutores que atuam em cavernas, qualificando a condução de visitantes nos ambientes cavernícolas. | 2022-09-01 | 2025-08-01 | Flávio Silva Ramos (IABS) | 630000 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/ CECAV). | PETAR/SP, PARNA Furna Feia/RN e Peruaçu/MG. |  | 1. A atividade já está prevista no âmbito do TCCE Nº 02/2020. 2. Buscar colaboradores no PARNA Peruaçu, PARNA Furna Feia, PETAR, SBE, Bombeiros, SEBRAE e instituições de ensino. | [5 empty] | x |  | O Curso foi finalizado em maio de 2024. Todo o cronograma foi realizado conforme previsto anteriormente. O primeiros três módulos do curso (teórico virtual) foram realizados entre os dias 27/11 e 01/12 de 2023 (módulo 1) , entre os dias 29/01 a 02/02 de 2024 (módulo 2) e entre os dias 26/02 a 01/03 de 2024 (módulo 3). O módulo 4, prático presencial, aconteceu entre os dias 11 a 15/03 de 2024 no PARNA da Furna Feia/RN, nos dias 08 a 12/04 de 2024 no PARNA Cavernas do Peruaçu/MG e nos dias 06 a 10/05 de 2024 no PETAR. | 1. Plano de Trabalho 2. Apostilas dos módulos 1, 2 e 3 3. Relatório do Módulo 1 4. Relatório do Módulo 2 5. Relatório do Módulo 3 6. Relatório do Módulo 4 prático presencial considerando as 3 regiões 7. Manual de Identidade Visual do Projeto - MIV 8. Kit estudante contendo as 3 aspostilas impressas, squezze, caderno de anotações e mochila. 9. Ambiente Virtual de Aprendizagem para interação dos alunos e disponibilização dos materiais didáticos complementares. 10. Video aulas de todos os módulos teóricos virtuais. |  | Flávio Silva Ramos (IABS) | [12 empty] | Capacitação e EA
| 3.5 | Elaborar um manual de boas práticas de uso turístico, desportivo, educativo e cultural em cavernas com sítios arqueológicos. | Manual elaborado e publicado. |  | 2022-10-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 20434 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Julio Linhares (GEO&BIO), Vitor Moura e Luciana Alt (Crescente). | Nacional. | [6 empty] | x |  |  | Em julho foi realizada reunião virtual entre o IPHAN e o ICMBio, ao término da qual foi informado o chamamento para a formação de um Grupo de Trabalho no âmbito do IPHAN. Nesse contexto, o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) encaminhou o Ofício-Circular nº 20/2025/CNA/DAEI-IPHAN (SEI/IPHAN 6642182) a todas as Superintendências do Instituto. Em setembro de 2025, registrou-se a adesão de 10 (dez) Superintendências Estaduais, totalizando, entre titulares e suplentes, a participação de mais de 16 (dezesseis) arqueólogos do IPHAN. Os próximos passos consistem na publicação da Portaria de instituição do GT e na realização de reunião inaugural para definição do cronograma de atividades. Destaca-se que a atenção está concentrada em acatar o prazo final do PAN, estabelecido para agosto de 2027, ocasião em que o produto deverá estar concluído. |  | A demora e a execução parcial da ação decorrem do fato de tratar-se de uma iniciativa de abrangência nacional, que exige a máxima representatividade do corpo técnico do IPHAN. Contudo, ainda que tal representatividade seja fundamental, é preciso considerar o atual cenário institucional, marcado pelo esvaziamento de quadros, pelo assoberbamento de funções dos servidores e por recentes alterações no corpo diretivo, fatores que impactaram diretamente o andamento da ação. Ressalta-se que, da parte do articulador, foi elaborada nota técnica e instaurado processo administrativo há um ano, além de terem sido conduzidas tratativas desde o início de 2024, todavia os efetivos andamentos institucionais somente se verificam no presente momento. | Danilo Curado (IPHAN) | Considerando que o Centro Nacional de Arqueologia (CNA/IPHAN) destacou a necessidade de participação de membros do ICMBio no Grupo de Trabalho, sugiro que o ICMBio/Cecav encaminhe ofício à Presidência do IPHAN solicitando informações sobre o andamento da referida iniciativa. | [11 empty] | Comunicação e Divulgação
| 3.6 | Realizar Oficina para elaboração de boas práticas para uso científico interventivo em cavernas. | Lista de presença da Oficina. Diretrizes de boas práticas elaboradas. |  | 2024-09-01 | 2026-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 50000 | Danilo Curado (IPHAN), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (SBEQ), Juvandi de Souza Santos (UEPB), Luciana Alt (Crescente). | Nacional. | Nacional. |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação não teve andamento no último ano devido atribuições do articulador relacionadas ao Congresso Internacional de Espeleologia. | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) |  |  | Lista de presença da Oficina. Guia de boas práticas elaborado. |  |  | 2027-08-01 |  |  | Danilo Curado (IPHAN), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Enrico Bernard (UFLA), Marconi Silva (UFLA), Luciana Alt (Crescente), Aline Guillard (UFRN). |  |  |  | Capacitação e EA
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.1 | Realizar ações para divulgação do conhecimento sobre o patrimônio espeleológico para o público geral. | Relatório de atividades do projeto da ação. | Espera-se abranger eventos e cursos de capacitação envolvendo vários estados e entidades governamentais e não governamentais por todo o país, com destaque para aquelas área de atuação dos colaboradores. Espera-se uma melhoria na percepção do patrimônio espeleológico por parte da populações locais e também contribuir para melhoria nas atuações dos servidores ligados aos órgãos licenciadores e demais entidades. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 250000 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Grupo de Assessoramento Técnico (GAT). | Tocantins, Seridó Oriental da Paraíba e parte do Cariri (Cabaceiras, Boqueirão, Boa Vista), sul e oeste de minas, Ceará, São Paulo, oeste do RN. | Nacional. | Elaboração de material para exposição itinerante. Cotas para realizar eventos técnicos-científicos. Lembrar os membros do GAT de relatar as ações desenvolvidas. |  |  |  |  | x |  |  | Publicação de livros sobre o patrimônio espeleológico, com lançamento e divulgação no 19º Congresso Internacional de Espeleologia (CIE). Divulgação de filme sobre o PAN Cavernas do Brasil no 19º CIE. Livros publicados: Introdução às Práticas de Conservação e Recuperação Ambiental em Cavernas Turísticas; Cordel CaveRNas; CaveRNas: o Carste Potiguar; Espeleoclima no Vale Cárstico do Peruaçu; HQ Tainá e os Guardiões da Amazônia no Peruaçu; Colorindo as Plantas de Cavernas; Entre Furnas e Lajedos: Elementos da Geodiversidade no Parque Nacional da Furna Feia - RN; Montanhas de Geodiversidade: Explorando o Parque Nacional da Serra do Cipó - MG; Caminhos da Água: Descobrindo a Geodiversidade do Parque Nacional da Serra da Bodoquena - MS; Tesouros da Terra: Descobrindo a Geodiversidade no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos e na Floresta Nacional de Carajás - PA. As publicações estão disponíveis no site do ICMBio/Cecav em formato PDF. 31 matérias produzidas sobre o patrimônio espeleológico em 21 edições na EspeleoInfo. 18 matérias sobre o patrimônio espeleológico produzidas e divulgadas em 38 veículos de comunicação nacionais. |  |  | Jocy Cruz e Lorene Cunha (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Comunicação e Divulgação
| 4.2 | Identificar áreas prioritárias para ações de prospecção e inventário sobre o patrimônio espeleológico. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção utilizado nas expedições para prospecção de cavernas. | 2022-09-01 | 2024-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | 10000 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Cristiano Fernandes Ferreira (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaboradores nas Universidades. | [5 empty] | x |  | Ação concluída em 2024. | Mapa de áreas prioritárias para prospecção espeleológica e respectivo relatório. |  | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Ordenamento e gestão territorial
| 4.3 | Realizar prospecção sistemática de áreas prioritárias identificadas na ação 4.2. | Relatório padronizado das expedições. | Alimentação do CANIE. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica) | 1000000 | Juvandi de Souza Santos (UEPB), Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Valdeci dos Santos Junior (UERN), Maurício Carlos Martins de Andrade (ICMBio/CECAV), Mylene Berbert Born (CPRM), Julio Linhares (GEO&BIO), Tatiane Monteiro da Silva (SBE). | Áreas prioritárias definidas na ação 4.2. | Nacional. | A estratégia de execução envolve a realização de edital para seleção de projetos de prospecção nas áreas prioritárias. Os relatórios das expedições conterão, no mínimo, definição das áreas a serem prospectadas, caminhamentos de prospecção, dados básicos (conforme orientações do ICMBio/CECAV, incluindo número de cadastro no CANIE) de cada caverna identificada/validada e um croqui/mapa de topografia expedita. |  |  |  |  | x |  |  | Lançado o Edital Ampliando Rotas 2, em parceria com a Sociedade Brasileira de Espeleologia, que contemplará 10 projetos a serem desenvolvidos em áreas prioritárias para prospecção espeleológica (vide Ação 4.2). |  |  | Allan Calux (SBE) | [12 empty] | Pesquisa
| 4.4 | Identificar as lacunas de dados de morcegos, de peixes e de invertebrados restritos a ambientes subterrâneos a partir das áreas identificadas na ação 4.2. | Base de dados e mapas. | Mapa de áreas prioritárias para realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas áreas identificadas na ação 4.2. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). | Áreas da ação 4.2. | Áreas da ação 4.2. | [6 empty] | x |  | Ação concluída em 2025. | Mapa de áreas prioritárias para realização de inventários de morcegos, peixes e invertebrados restritos aos ambientes subterrâneos nas áreas identificadas na ação 4.2. Relatório entregue. |  | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | [8 empty] | Enrico Bernard (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA). |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
| 4.5 | Realizar inventário de morcegos nas áreas identificadas na ação 4.4. | Cavernas inventariadas com informações de morcegos. | Ao menos um inventário em cada caverna apontada como prioritária. | 2025-03-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 200000 | Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Áreas da ação 4.2. | [6 empty] | x |  |  | Desde 2024, foram feitas expedições para 68 cavernas no MS, AP, PA, MG, TO, GO, SE, RN, e CE. Estamos realizando os cruzamentos para identificação de quais áreas prioritárias da Ação 4.2 estas cavernas visitadas estão inseridas. | Inventários e estimativas populacionais para a maior parte das cavernas. Identificação de novas bat caves para o Brasil, estendendo a ocorrência destes abrigos para os estados de Tocantins e Goiás. Registro de presença de espécies ameaçadas em 38 cavernas. Populações excepcionais das espécies ameaçadas Natalus e Furipterus identificadas em novas cavernas, contribuindo para o refinamento do cálculo populacional para estas espécies no país, e a melhor classificação do status de ameaça destas espécies durante a mais recente avaliação da Lista de Espécies Ameaçadas de Morcegos do Brasil. Os dados serão apresentados em detalhes durante a oficina. |  | Enrico Bernard (UFLA) |  |  |  | Ao menos um inventário em cada área apontada como prioritária. |  |  | Enrico Bernard (UFLA) | [5 empty] | Pesquisa
| 4.6 | Realizar inventário de fauna cavernícola com ênfase nas espécies troglobias nas áreas identificadas na ação 4.4. | Relatório com lista das espécies troglóbias inventariadas (peixes e invertebrados). | Publicações e relatórios com listagens de espécies troglóbias e de morcegos. | 2025-03-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 1000000 | Marconi Souza Silva (UFLA), Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV), Sergio Lima (UFRN). | Áreas da ação 4.2. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Mapa indicando áreas prioritárias para a realização de inventários de fauna troglóbia (invertebrados e peixes) e morcegos foi confeccionado. Edital para chamada pública de projetos foi elaborado, aprovado e encaminhado ao IABS para publicação. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Após a finalização do mapa de áreas priorotárias, será elaborado o edital para chamada pública de projetos com a finalidade de realizar os inventários dos grupos-alvo. | [11 empty] | Pesquisa
| 4.7 | Estabelecer sítios de monitoramento de longo prazo em cavernas, focado em espécies-alvo do PAN. | Sítios estabelecidos. Relatórios de atividades. | Sistema de monitoramento populacional estabelecido em ao menos 5 cavernas, com ao menos 3 contagens anuais. | 2024-03-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 150000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. |  | 1. Contagem populacional e indicação de tendência populacional. 2. Buscar colaborador no Programa Monitora (ICMBio). |  |  |  |  | x |  |  | Sitios potenciais para monitoramento já selecionados (PA, AP, TO, GO, MG) para morcegos. Censos iniciais e caracterização dos abrigos realizados para morcegos. |  | Falta estabelecer sítios, eleger grupos prioritários e realizar censos para peixes e invertebrados troglóbios. | Enrico Bernard (UFLA)/ Jennifer Barros (Bat Conservation) | [6 empty] | Enrico Bernard (UFLA) | [5 empty] | Pesquisa
| 4.8 | Definir as direrizes (operacionais, institucionais e governança) para o estabelecimento do Programa Nacional de Marcação de Morcegos. | Documento técnico com as diretrizes do Programa. | Programa Nacional de Marcação de Morcegos estabelecido. | 2022-09-01 | 2026-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaborador no CEMAVE e SBEQ. |  |  |  |  | x |  |  | Em articulação com o ICMBio/Cemave, foi acordado a proposição de um projeto conjunto que prevê a migração e atualização do Sistema Nacional de Anilhamento (SNA) de sua atual plataforma no IBAMA para o ICMBio. Esta migração seria viabilizada com recursos de compensação ambiental espeleológica, disponibilizados pelo ICMBio/Cecav. Em contrapartida, seria criado dentro do SNA um módulo de marcação específico para morcegos. O projeto de migração e atualização do SNA foi entregue ao Coordenador do CECAV em dezembro de 2024, e atualizado em agosto de 2025. |  |  | Enrico Bernard (UFLA) | [5 empty] | 2026-10-01 | Enrico Bernard (UFLA) |  | Incluir a colaboração da analista ambiental Manuella Souza, ponto focal do SNA dentro do CEMAVE. |  |  |  | Normativas
| 4.9 | Definir critérios e apresentar propostas para a criação de Refúgios de Vida Silvestre para a proteção de cavernas. | Documento técnico com critérios de priorização e propostas encaminhadas aos órgãos competentes. | Proposição de ao menos 3 cavernas como Refúgios de Vida Silvestre. | 2023-02-01 | 2026-02-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 50000 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. |  | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  | x | [5 empty] | Esta ação seria realizada por meio de uma dissertação de Mestrado, sob orientação de Enrico Bernard. Entretanto, nas duas últimas seleções nenhum candidato manifestou interesse, o que efetivamente atrasou a sua execução. | Enrico Bernard (UFLA) | Potencial área para criação de REVIS identificada (AP), prefeitura tem interesse em criação de área protegida. |  | Documento técnico com critérios de priorização. Propostas de criação de Refúgios de Vida Silvestre encaminhadas aos órgãos competentes. |  |  | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFLA) | [5 empty] | Ordenamento e gestão territorial
| 4.10 | Gerar e aprimorar informações essenciais para o processo de classificação das espécies cavernícolas alvo e ameaçadas de extinção (atendendo aos critérios da IUCN). | Relatórios com informações atualizadas sobre as espécies cavernícolas constantes no SALVE. | Próximas avaliações do risco de extinção de espécies alimentadas com estes dados. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 800000 | Enrico Bernard (UFPE), Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. | Nacional. | Buscar colaborador na SBEQ. |  |  |  |  | x |  |  | Projeto aprovado, com três bolsas de pós doutorado implementadas e compras de equipamentos realizadas para execução da ação. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | [7 empty] | 650000 | Enrico Bernard (UFLA), Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Marconi Souza Silva (UFLA). |  |  |  | Gestão da Informação
| 4.11 | Testar a viabilidade do uso de portões (Bat gates) para cavernas no Brasil. | Relatório do estudo de efetividade dos portões. | Ao menos um teste piloto de um bat gate realizado. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Enrico Bernard (UFPE) | 89982 | Danilo Curado (IPHAN), Vitor Moura (Crescente), Jennifer Barros (Bat Conservation International). | Nacional. | [6 empty] | x |  |  | Fase de monitoramento pré-instalação finalizada. Instalação do piloto (modelo de bat gate para teste) realizada em setembro de 2025 e monitoramento pós-instalação a ser iniciado em outubro de 2025. Portão-teste instalado. Monitoramento pré-instalação concluído. Monitoramento pós-instalação em andamento. Relatório parcial em outubro de 2025. |  |  | Enrico Bernard (UFLA) | [6 empty] | Enrico Bernard (UFLA) |  | Danilo Curado (IPHAN), Vitor Moura (Crescente), Jennifer Barros (Bat Conservation International), Alexia Murgi e Livia Cordeiro. |  |  |  | Manejo in situ
| 4.12 | Mapear, identificar e disponibilizar informações sobre fontes de financiamento de pesquisa para o patrimônio espeleologico. | Lista de fontes de financiamento atualizada e divulgada (sites do ICMBio/CECAV e SBE). |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 0 |  | Nacional. |  | Buscar colaboradores no MPE, MPF e SBE. |  |  |  |  | x |  |  | Foram divulgadas 46 oportunidades de financiamento (editais) em 21 edições da EspeleoInfo (outubro de 2024 a setembro de 2025) no site do ICMBio/Cecav e na página do PAN Cavernas do Brasil, dentro do site do ICMBio/ Cecav. 3ª Edição do Prêmio Nacional de Espeleologia Michel Le Bret. |  |  | Lorene Cunha e Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Financiamento
| 4.13 | Subsidiar as OEMAS com informações para a elaboração e atualização das listas estaduais de espécies ameaçadas. | Documentos técnicos enviados. | Melhoria no processo de avaliação do risco de extinção. | 2023-09-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/Cecav) | 0 | Enrico Bernard (UFPE), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA). | Nacional. | Nacional. | A estratégia de execução envolve apenas a compilação de informações disponíveis no sistema SALVE (onde é realizada a avaliação nacional) e adaptá-las ao contexto de cada espécie/estado. Com isso, serão elaborados documentos técnicos com as informações e encaminhadas oficialmente a cada uma das OEMA's. |  |  |  |  | x |  |  | A oficina de validação ocorreu em 2025 e a lista de espécies avaliada foi encaminha para a CONABIO, com aprovação da Comissão. O próximo passo será a publicação da Portaria com a lista de espécies ameaçadas pelo MMA. Posteriormente, os documentos serão enviados aos estados. Fichas das espécies ameaçadas estão pulicadas no SALVE/ICMBio. |  |  | Diego Bento (ICMBio/Cecav) | [8 empty] | Enrico Bernard (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA). |  |  |  | Gestão da Informação
| 4.14 | Excluída na Monitoria Anual 2.
| 4.15 | Geoespacializar sítios arqueológicos no contexto do Patrimônio Espeleológico. | Catálogo com os sítios identificados e geoespacializados. Cadastramento dos novos sítios na plataforma do IPHAN. | Realização de registros de cavidades naturais com a presença de materiais arqueológicos diversos. | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Danilo Curado (IPHAN) | 60443 | Danilo Curado (IPHAN), Júlio Linhares (GEO&BIO), Diego Bento (ICMBio/Cecav), Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) e Allan Silas Calux (SBE). | Nacional. | No caso da Paraíba, duas áreas relevantes serão exploradas inicialmente: três municípios do Cariri paraibano e nove municípios do seridó Oriental da Paraíba. Para as demais unidades da Federação, pesquisadores serão contactados para desenvolverem as atividades. | Para os municípios do Cariri Paraibano os recursos já existem, no montante de 90.000 provenientes de um TAC assinado entre o IPHAN e a CAGEPA-PB. Para os municípios do Seridó Oriental da Paraíba, as atividades serão financiadas pelas prefeituras locais, mediante convênios com a UEPB. |  |  |  | x |  |  |  | A ação foi inicialmente proposta pelo Prof. Juvandi de Souza Santos. Em razão de decisão do GAT, houve alteração quanto ao articulador, função que passou a ser exercida pelo Sr. Danilo Curado. Porém, o articulador não recebeu informações ou dados referentes à ação. |  | O articulador não recebeu informações ou dados referentes à ação. O articulador exercer atualmente a função de Superintendente do IPHAN/TO, estando muito atarefado. | Danilo Curado (IPHAN) | Considerando o fato do articulador exercer atualmente a função de Superintendente do IPHAN/TO, recomenda-se a sua substituição, em razão do assoberbamento de funções. | [5 empty] | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) |  | Danilo Curado (IPHAN), Diego Bento (ICMBio/Cecav) e Allan Silas Calux (SBE). |  |  |  | Gestão da Informação
| 4.16 | Excluída na Monitoria Anual 2.
| 4.17 | Promover o fortalecimento e organização institucional dos grupos de espeleologia. | Lista dos grupos beneficiados. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Tatiane Monteiro (SBE) | 150000 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV). | Nacional. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | A ação foi iniciada com reunião entre a diretoria da SBE e a Escola Brasileira de Espeleologia (eBRe) para elaboração do projeto. Já foram realizadas cotações e a análise das propostas para o curso de capacitação está em andamento. |  | Mudança de diretoria da SBE e da coordenação da eBRe. | Tatiane Monteiro (SBE) | O GAT recomenda realizar um diagnóstico junto aos grupos de espeleologia sobre as demandas existentes para o fortalecimento e organização dos grupos. | [11 empty] | Capacitação e EA
| 4.18 | Revisar e atualizar diretrizes e orientações para elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. | Diretrizes atualizadas e publicadas. |  | 2023-02-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 100000 |  | Nacional. | Nacional. | 1. Incluir necessidades de capacitação periódica de condutores, elaboração por processo participativo. 2. Buscar colaboradores nas Universidades e entre os Consultores. |  |  |  |  | x |  |  | O novo decreto de proteção de cavernas tornará obrigatória a publicação de diretrizes do ICMBio para elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. Ocorreram reuniões internas e a revisão será realizada por meio de uma oficina utilizando o conceito do ROVUC para a elaboração de Planos de Manejo Espeleológicos. |  |  | Cláudia Alves e Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Normativas
| 4.19 | Elaborar e manter listas atualizadas de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção, de troglóbios raros e batcaves, além de compilar informações sobre morcegos. | Listas atualizadas divulgadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | 142400 | Diego de Medeiros Bento e Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (UFPE, SBEQ). | Nacional. | Nacional. | [5 empty] | x |  |  | Esta ação é continuada e a listagem de espécies é continuamente atualizada no SALVE a partir da incorporação de novas espécies que são descritas. O processo de avaliação dos morcegos já foi realizado em 2025. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Ficou decidido que será disponibilizada, no site do ICMBio/Cecav, uma lista atualizada de cavernas com ocorrência de espécies cavernícolas ameaçadas de extinção. Será contratado um bolsista para inserir esses dados no CANIE. Rever o valor da ação para contratação de um bolsista. | [7 empty] | Diego de Medeiros Bento e Tiago Castro Silva (ICMBio/CECAV), Enrico Bernard (UFLA). |  |  |  | Gestão da Informação
| 4.20 | Fomentar a realização de Congressos, Simpósios ou outros eventos científicos em Espeleologia, em nível nacional ou internacional. | Relatório das atividades fomentadas. |  | 2022-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 250175 | Allan Silas Calux (SBE e Carstografica), Flávio Silva Ramos (IABS). | Nacional. |  | Engloba a realização do 19º Congresso Internacional de Espeleologia. |  |  |  |  | x |  |  | A ação fomentou o 39º Congresso Brasileiro de Espeleologia, o 19º Congresso Internacional de Espeleologia, o 2º Café Espeleológico e o 8º Encontro Pernambucano de Micologia. O ICMBio/Cecav disponibilizou recursos para apoiar quatro eventos por ano, até 2027, no valor de até R$ 30.000. |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [12 empty] | Comunicação e Divulgação
| 4.21 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 4.22 | Excluída na Monitoria Anual 1.
| 4.23 | Realizar reuniões de trabalho e capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental para agentes pertencentes às instituições estratégicas na proteção do patrimônio espeleológico. | Atas das reuniões e relatórios das capacitações realizadas. |  | 2022-10-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 250000 | Giselle Ribeiro de Oliveira (MPMG) e Danilo Curado (IPHAN). | Nacional |  | O público alvo da ação são os Promotores de Justiça e Procuradores da República e IPHAN. Buscar colaboradores no COPEMA (GNDH) e ABRAMPA. |  |  |  |  | x |  |  | Foi realizada a capacitação Tutela Jurídica do Patrimônio Espeleológico no Monumento Natural Rei do Mato em junho/2025 com 18 participantes. Proposta de continuidade da ação no Rio Grande do Norte e no Seminário Nacional de Patrimônio Cultural no Piauí. |  |  | Giselle Oliveira (MPMG) | [12 empty] | Capacitação e EA
| 4.24 | Migrar o SNA do IBAMA para o ICMBio e inserir um módulo de anilhamento de morcegos. | Sistema implantado. |  | 2025-01-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 600000 | Enrico Bernard (UFPE), Priscilla Prudente do Amaral (ICMBio/ Cemave) | Nacional | [6 empty] | x |  |  | Projeto aprovado e inserido no TCCE da Vale, em processo de publicação. |  |  | Jocy Cruz (ICMBio/Cecav) | [7 empty] | 976325 | Enrico Bernard (UFLA), Priscilla Prudente do Amaral (ICMBio/ Cemave) |  |  |  | Gestão da Informação
| 4.25 | Produzir vídeo-aula para gestores de unidades de conservação na temática patrimônio espeleológico. | Vídeo-aula produzida. | Gestores capacitados. | 2025-09-01 | 2027-08-01 | Jocy Brandão Cruz (ICMBio/Cecav) | 100000 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), eBRe | Nacional |  |  |  | x | [21 empty] | Capacitação e EA
| 4.26 | Realizar expedições para coleta de material genético de espécies cavernícolas no âmbito do projeto GBB (Genômica da Biodiversidade Brasileira). | Relatório das expedições. |  | 2024-01-01 | 2027-08-01 | Diego de Medeiros Bento (ICMBio/Cecav) | 200000 | Enrico Bernard (UFPE), Marconi Souza Silva (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) | Nacional | [6 empty] | x |  |  | Duas expedições foram realizadas e outras quatro (BA, MG, MT, MS, SP e PB) serão realizadas nos próximos semestres. |  |  | Diego Bento (ICMBio/Cecav) | [8 empty] | Enrico Bernard (UFLA), Marconi Souza Silva (UFLA), Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA) |  |  |  | Pesquisa
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Prevenção e redução dos danos oriundos do uso desordenado e restauração do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 2.4 | Compilar e divulgar informações sobre os riscos para exploração de cavernas. | Relatório técnico. | Dados inseridos no CANIE e informação disponibilizada no site do ICMBio/Cecav. | 2025-10-01 | 2027-08-01 | Tatiane Monteiro (SBE) | 10000 | Diego Bento (ICMBio/Cecav), Drops, Marconi, Allan, Tiago, Cristina Souza-Motta (UFPE) |  | Nacional | Trabalhar inicialmente com gases tóxicos e inundação. Elaborar formulário para disponibilizar on-line. | Gestão da Informação
Ampliação, divulgação e disseminação do conhecimento técnico científico e valorização do patrimônio espeleológico brasileiro e ambientes associados. | 4.27 | Elaboração e divulgação do mapa de áreas estratégicas do PAN Cavernas do Brasil. | Mapa elaborado e divulgado nas páginas do ICMBio e da INDE | Subsidiar processos de licenciamento. | 2025-10-01 | 2026-12-01 | Tiago Castro Silva (ICMBio/Cecav) | 0 | Diego Bento (ICMBio/Cecav), Drops, Jocy, Marconi, Allan, Enrico |  | Nacional | Testar possibilidades de estabelecimento de mecanismos de priorização. | Gestão da Informação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 21 a 23/10/2025 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2025)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 1 | 2.273%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 4.651% | 2 | 4.545% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 4 | 9.302% | 4 | 9.091% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 6 | 13.95% | 5 | 11.36% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 24 | 55.81% | 24 | 54.55% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 7 | 16.28% | 7 | 15.91% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 2 | 4.545%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 43 | 100% | 44 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
| OBJETIVO 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| OBJETIVO 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | Data da Monitoria 4 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 24/10/2023 - 26/10/2023 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo geral do PAN | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria | Data da Monitoria Final | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [13 empty] | x
| 1.4 | [12 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [12 empty] | x
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x
| 1.11 | [13 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x |  | X
| 2.2 | [14 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  | X
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [12 empty] | x
| 2.8 | [12 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [14 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [12 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [12 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [11 empty] | x
| 4.10 | [14 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [12 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [12 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [12 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [12 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.4 | [12 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [12 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [12 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [12 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.4 | [13 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.4 | [12 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [12 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [13 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [12 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.4 | [12 empty] | x
| 9.5 | [13 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [12 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [12 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.4 | [13 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [13 empty] | x
| 10.7 | [13 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [13 empty] | x
| 10.11 | [13 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro - PAN Cavernas do Brasil
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir, reduzir e mitigar os impactos e danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco anos.
Data da monitoria |  | 24/10/2023 - 26/10/2023 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 45 | 45.45%
| Concluída | 54 | 54.55%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 99 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 0 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 7 | 5
| OBJETIVO 5 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 12 | 0 | 0 | 12
| OBJETIVO 8 | 7 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 10 | 7 | 0 | 2 | 5