## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO OU DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
OBJETIVO GERAL GARANTIR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO, POR MEIO DO CONHECIMENTO, PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS.
SEGUNDA MONITORIA ANUAL |  |  | 05 a 09 de novembro de 2012 | [23 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Sistematização e divulgação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica. | 1.1. Levantar e compilar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 1 | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), SEE UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DIPLAM/DNPM (Márcio Rezende) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Foi realizado levantamento e download, via WEB, de publicações em formato PDF (artigos, teses, dissertações, monografias, relatórios) e dados digitais (em formato shapefile) sobre as Áreas Cársticas 1, 2 e 3, relacionados aos aspectos físicos, biológicos, sócioculturais. Os dados em PDF deverão integrar a biblioteca virtual sobre a região de abrangência do PAN, conforme ação prevista no Plano de Ação Os dados vetoriais (shapefile) não foram padronizados, mas encontram-se disponíveis para uso na base de dados do CECAV. | Arquivos armazenados no servidor de dados do CECAV, em Brasília/DF. |  | Lindalva Cavalcanti |  | 1.1. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 1. (CONTEMPLA AS ANTIGAS AÇÕES 2.3 e 2.4) | Relatório semestral elaborado e publicado. |  | 2017-02-01 |  |  | Excluir a sigla SGB e Marcio Rezende. Verificar representação do DNPM. Incluir: GEP/UFBA (Morgana Drefahl), SEE/UFOP (Cláudio?), OEMAs. | O grupo entendeu que a ação é de natureza contínua, motivo pelo qual seu término foi reprogramado para fev/17. O relatório semestral, produto desta ação, servirá de subsídio para produção de relatórios descritivos englobando aspectos bióticos e abióticos e outros. Assim, torna-se relevante a divulgação desses dados compilados por períodos para dar suporte à outras ações e ao conhecimento sobre o Patrimônio Esperleológico. O relatório contendo a compilação dos dados deverá ser puiblicado em revistas, seminários, congressos etc. . NECESSÁRIO seguir os critérios de padronização da ação 1.5.
| 1.2. Levantar e compilar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 2 | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Diego Bento (CECAV/RN) | PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DIPLAM/DNPM (Márcio Rezende) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Já foram identificados alguns trabalhos relacionados com a espeleologia na região. |  | Falta clareza sobre o que se espera do produto. Por exemplo: Vamos elaborar um relatório contendo as referências bibliográficas dos dados existentes? Ou vamos montar um banco de dados com os trabalhos existentes sobre a região? | Roberta/CECAV RN |  | 1.2.Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 2. | Relatório semestral elaborado e publicado. |  | 2017-02-01 | Propor substituição do Diego pela Roberta CECAV/RN |  | Excluir a sigla SGB e Marcio Rezende. Verificar representação do DNPM. Incluir: GEP/UFBA (Morgana Drefhal), IBAMA/SE (Zanoni), INEMA/BA (Antonieta Candia) e outras OEMAS | O grupo entendeu que a ação é de natureza contínua, motivo pelo qual seu término foi reprogramado para fev/17. O relatório semestral, produto desta ação, servirá de subsídio para produção de relatórios descritivos englobando aspectos bióticos e abióticos e outros. Assim, torna-se relevante a divulgação desses dados compilados por períodos para dar suporte à outras ações e ao conhecimento sobre o Patrimônio Esperleológico. O relatório contendo a compilação dos dados deverá ser puiblicado em revistas, seminários, congressos etc. . NECESSÁRIO seguir os critérios de padronização da ação 1.5.
| 1.3. Levantar e compilar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico, da Área Cárstica 3 | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), UFOP (Claudio Maurício), Museu Geológico da Bahia-MGB (Morgana Drefahl), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DIPLAM/DNPM (Márcio Rezende) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Não foi enviada a descrição |  | Considerando que a área possui grande volume de informações e esforço em pesquisas a ação não foi priorizada nas atividades do Centro.Sugere-se ajuste na data de realização para jan 2013. A ação deverá ser executada pela Base do CECAV/MG - Sugere-se ainda a mudança no articulador: Darcy José dos Santos (resp. base CECAV/MG) | José Waldson e Elias |  | 1.3. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 3. | Relatório semestral elaborado e publicado |  |  | Darcy dos Santos (CECAV/MG) |  | Verificar a representação do Claudio - UFOP (na lista de presença da 3ª oficina preparatória = SBE). Alterar MGB por GEP. Inserir IBAMA/MG e IBAMA/BA, OEMAs e prefeituras da Bahia. Excluir a sigla SGB e Marcio Rezende. Verificar representação do DNPM. | O grupo entendeu que a ação é de natureza contínua, motivo pelo qual seu término foi reprogramado para fev/17. O relatório semestral, produto desta ação, servirá de subsídio para produção de relatórios descritivos englobando aspectos bióticos e abióticos e outros. Assim, torna-se relevante a divulgação desses dados compilados por períodos para dar suporte à outras ações e ao conhecimento sobre o Patrimônio Esperleológico. O relatório contendo a compilação dos dados deverá ser puiblicado em revistas, seminários, congressos etc. . NECESSÁRIO seguir os critérios de padronização da ação 1.5.
| 1.4. Levantar e compilar as informações e dados existentes sobre o ambiente cárstico da BHSF | Relatório elaborado e publicado | 2012-03-01 | 2017-02-01 | André Ribeiro (MMA) | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DIPLAM/DNPM (Márcio Rezende), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), CECAV (Lindalva Cavalcanti), DIPLAM/DNPM (Sandra Pedrosa), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), GREGEO/UnB ( Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém) | 15000 |  |  |  | x | [7 empty] | 1.4. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o ambiente cárstico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório semestral elaborado e publicado |  |  |  |  | Inserir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), Instituto do Carste (Agusto Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (Ivo Karmann e William Sallum Filho), OEMAs, prefeituras, grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drafhal) e demais instituições de ensino e pesquisa - IES. Excluir a sigla SGB e Marcio Rezende. | Ação que necessita reforço por parte do articulador a fim de que os dados produzidos possam ser disponibilizados, inclusive como subsídio para outras ações. É necessário publicar o relatório compilado, em formato de artigo, em revistas, seminários, congressos, etc. a compilação dos dados. O banco de dados será implementado de acordo com a nova ação proposta na oficina. A padronização do ados deverá seguir os critérios da ação 1.5.
| 1.5. Padronizar e sistematizar os dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico da BHSF | Relatório elaborado e publicado | 2012-04-01 | 2013-07-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Entendemos ser necessário promover discussão com os articuladores das ações que tratam do levantamento de dados secundários do Patrimônio Espeleológico (Áreas Cársticas 1, 2 e 3), bem como, com as áreas cartográficas do DNPM e CPRM, a fim de definir, minimamente, as seguintes informações referentes aos dados de saída: - escala; - sistema de coordenadas e datum; - armazenamento e disponibilização dos dados, entre outras. Necessário reprogramar a data de término dessa Ação. Sugestão: outubro/2013. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 1.5. Definir critérios, por meio de oficina, para a padronização dos dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Oficina realizada e critérios definidos e disponibilizados. |  |  |  |  | Inserir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), Instituto do Carste (Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (Ivo Karmann e William Sallum Filho), grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drefhal) e IES. | A data de término não foi alterada considerando a nova redação da ação.
| 1.6. Sistematizar e validar os dados sobre localização de cavidades, existentes na base de dados do CECAV | 200 cavidades validadas por ano | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura) | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Ação sendo realizada pelas bases do CECAV em MG, RN e MT | 179 cavernas validadas até agosto de 2012 |  | José Waldson e Elias |  | 1.6.Validar a localização das cavidades existentes na base de dados do CECAV, para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (CONTEMPLA A ANTIGA AÇÃO 1.11) |  |  |  | Diego Bento (CECAV/RN) |  | Inserir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), IGC/USP (Ivo Karmann e William Sallum Filho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drefhal) e IES. | Solicitar ao CECAV que informe se as cavidades validades estão dentro da região do PAN e se a base do MT está validando cavernas do PAN. Para área cárstica 2: a execução da Ação está planejada para se iniciar em dezembro/2012, a partir de mútua cooperação com os grupos espeleológicos Centro da Terra e o GMSE. Deverão ser validadas 100% das cavidades cadastradas no CECAV para essa área.
| 1.7. Cruzar as bases de dados de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (MMA) com os dados do Patrimônio Espeleológico | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | MMA (Andre Ribeiro) |  |  |  |  | x |  |  | Em setembro/2011, a analista ambiental do CECAV, Lindalva Cavalcanti, fez a sobreposição de dados digitais do CECAV (base georreferenciada de cavernas de 01/09/2011; Mapa Brasileiro de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas - 4ª aproximação; e Regiões Cársticas do Brasil) com os polígonos do "Mapa de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade" (MMA, 2007). Não foi gerado relatório, apenas encaminhado ao MMA, os dados digitais do CECAV, a fim de que pudessem ser inseridos na revisão do mapa que se encontra em processo de execução. Necessário reprogramar a data de término dessa Ação. Sugestão: julho/2013. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 1.7. Cruzar as bases de dados de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (MMA) com os dados disponíveis sobre o Patrimônio Espeleológico. |  |  | 2013-12-01 |  | não estimado | Substituir: MMA (Gustavo). Inserir: IBAMA (Jailton), GEEP/Açungui (Gisele Sessegolo) | Verificar a tese da Gisele Sessegolo, que está relacionada ao foco da Ação.
| 1.8. Implantar o CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) com linguagem de domínio público | Cadastro implantado e banco de dados implementado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abilio Junior), Instituto do Carste (Vitor Moura) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Está na fase final de homologação pelo CECAV para disponibilizar o sistema na Internet. |  | Problemas na comunicação entre a empresa responsável pela implantação do sistema e o setor de informática do Instituto Chico Mendes | José Waldson e Elias Situação atual alterada por Lindalva Cavalcanti (de verde para laranja) |  | 1.8. Implantar o CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) com linguagem de domínio público. |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | O Analista Ambiental do CECAV, Júlio Neto, fez uma demonstração e atualizou os membros do Grupo 1 sobre o andamento do CANIE. Foi esclarecido que, atualmente, o único entrave para liberação do sistema é a finalização do módulo de cadastro de usuários externos do Instituto Chico Mendes, previsto para jan/13.
| 1.9. Gerar e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e regiões cársticas da BHSF | Número de mapas elaborados e divulgados | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Osmar Abílio de Carvalho Junior (UnB) | CECAV (Lindalva Cavalcanti), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos ), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Karen Basso), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Museu Geológico da Bahia-MGB (Morgana Drefahl), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 120000 |  | x |  |  |  |  | Ação em aberto |  | A planilha enviada pelo Abilio não esta de acordo com o objetivo solicitado. Ver com o Abílio os dados enviados para a resolução deste item. | José Waldson e Elias |  | 1.9. Gerar e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Atlas publicado |  | 2017-02-01 | Mylène Berbert-Born (SGB-CPRM) verificar se a Mylène aceita a articulação |  | Inserir: UnB (Osmar Abílio Junior) e demais colaboradores da Ação 1.15 | Mapas deverão ser gerados até dez/13 e a atualização anual do atlas digital deverá ser feita a partir de jan/14.
| 1.10. Implementar o módulo "geo" do CANIE (cavernas e ambientes cársticos da BHSF | Módulo "geo" implementado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UnB (Osmar Abílio Junior), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura), EGB (Rodrigo Bulhões), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Guano Speleo (Felipe Carvalho) | 500000 |  | x |  |  |  | Excluída | Ainda está em discussão no Instituto Chico Mendes a parte de mapas interativos da Autarquia. Não existe discussão específica com o CECAV. |  | Depende da implantação do CANIE e do módulo Geo do Instituto. Necessita de ajuste no prazo para 2014. | José Waldson e Elias Descrição do andamento da ação e situação atual alterados por Lindalva Cavalcanti | [8 empty] | A Ação foi excluída, considerando a impossibilidade de executá-la em tempo hábil e as dificuldades técnicas do Instituto Chico Mendes para implantar o módulo geo. Além disso, a nova ação inserida nesta Monitoria possibilitará a disponibilidade de um banco de dados geoespaciais em ambiente de internet para região de abrangência do PAN.
| 1.11. Validar os dados de localização das cavernas na região do Baixo São Francisco. | 100% das cavernas da área validada | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira ), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 30000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação planejada para dezembro/2012 em mútua cooperação com o Centro da Terra e o GMSE. |  |  | Roberta/CECAV RN | [8 empty] | Ação agrupada à Ação 1.6
| 1.12. Criar rede de pesquisa em espeleologia | Rede criada | 2012-11-01 | 2012-08-01 | Morgana Drefahl (MGB) | CECAV (Issamar Meguerditchian), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Karen Basso), Guano Speleo (Felipe Carvalho), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel) | 50000 |  |  |  |  | x |  | Ação realizada |  | A Rede foi criada no Facebook, conta com 31 membros. A ficha de cadastro de pesquisadores foi disponibilizada e divulgada. | Informações corrigidas por Lindalva |  | 1.10. Criar rede de pesquisa em Espeleologia. (ANTIGA AÇÃO 1.12) | [5 empty] | Inserir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar), IGC/USP (Ivo Karmann e William Sallum Filho), Sociedade Civil (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes e outras IES. | A Rede foi criada no Facebook e requer manutenção. Foi recomendado ao Coordenador do CECAV e ao prof. Leonardo Morato, articulação com a SBE, para que a rede de pesquisa seja gerenciada pela Instituição. Também foi recomendado que, caso a articulação seja positiva, o lançamento da Rede aconteça no 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia-CBE, a ser realizado em Barreiras/BA, no período de 11 a 14/07/2013.
| 1.13. Criar biblioteca virtual de espeleologia para a região da BHSF com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN | Biblioteca criada e disponibilizada | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), UFOP (Cláudio Maurício), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Grupo de Estudo de Paleovertebrados - GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Vale (Daniela G. R. Silva), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Em reunião realizada entre a Dibio/Instituto Chico Mendes, CECAV e a empresa Vale ficou acordado, a partir de um Termo de Compromisso Ambiental a ser celebrado entre as duas instituições, a implementação de um repositório de informações espeleológicas, nos moldes do sistema disponibilizado pelo IBICT. | Minuta de Termo de Referência elaborada para orientar a implantação do repositório de informações | Formalização dependente de trâmites burocráticos nas duas instituições. | Issamar Meguerditchian |  | 1.11. Criar biblioteca virtual de espeleologia para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN. (ANTIGA AÇÃO 1.13) | [6 empty] | Solicitar ao Jocy informações sobre a negociação da ação com a Vale, a fim de verificar a possibilidade de inserir a nova ação relacionada a banco de dados geoespacializados.
| 1.14. Publicar inventário impresso com as informações sobre o Patrimônio Espeleológico da BHSF | Inventário publicado | 2013-03-01 | 2017-02-01 | Rita Surrage (CECAV) | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), DNPM (Márcio Rezende), CBHSF (José Maciel) | 10000 | x | [10 empty] | 1.12. Publicar inventário impresso com as informações sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. ( ANTIGA AÇÃO 1.14) | [5 empty] | Inserir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), IGC/USP (Ivo Karmann e William Sallum Filho), Sociedade Civil (Christiane Donato), INCRA/MG (Clênia Luciana Rocha), CBPM/BA (Rafael Avena), MMA (Fábio Abreu), CHESF (verificar), CODEVASF/Juazeiro/BA (Antonio Alípio Mustafá), EMBRAPA (verificar), ANA (verificar), IPHAN/DF (Maria Clara Migliacio) grupos de espeleologia independentes e outras IES.
| 1.15. Publicar atlas digital com as informações compiladas sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos | Atlas publicado | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Mylène Berbert-Born (SGB-CPRM) | CECAV (Rita Surrage), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DNPM (Sandra Pedrosa), MMA (André Ribeiro), UFOP (Cláudio MaurícioT. Da Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém) | 200000 | x |  |  |  |  | Excluída | [12 empty] | Ação excluída. O atlas poderá ser publicado pelo módulo de elaboração e geração de mapas, na nova ação inserida nesta Monitoria, que trata de banco de dados geográficos.
| 1.16. Integrar no CANIE a base de dados de órgãos com atividades afins ao Patrimônio Espeleológico | Número de parcerias estabelecidas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), MMA (André Ribeiro) | 90000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação considerada inexequível. Convidar especialista para apresentar as dificuldades de integração de sistemas de dados. | José Waldson e Elias | [8 empty] | Ação excluída. A diversidade de bancos de dados e aspectos de natureza político-institucional impossibilitam a execução dessa ação.
2. Ampliação do conhecimento sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica, aproveitando as fontes de financiamento e fomento para a pesquisa. | 2.1. Articular, no âmbito do Instituto Chico Mendes e com outras instituições, a criação de linhas de pesquisa e a inserção do tema espeleologia e áreas afins nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a área da BHSF | Número de editais disponibilizados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | MMA (André Ribeiro), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes) |  |  |  |  | x | [7 empty] | 2.1. Criar linhas de pesquisa e inserir o tema Espeleologia nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco | Número de linhas de pesquisa criadas e/ou consolidadas por ano. Número de editais disponibilizados por ano. |  | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) |  | Inserir: CNPq (verificar), CAPES (verificar). | Ação de âmbito político-institucional, razão pela qual foi alterada a redação e o articulador.
| 2.2. Articular a destinação de recursos financeiros provenientes de compensação ambiental e fundos setoriais para a conservação do Patrimônio Espeleológico, espeleoturismo e pesquisas que estabeleçam procedimentos de recuperação de áreas degradadas e determinem áreas limites para atividades lesivas, entre outros | Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA (André Ribeiro), UFLA (Rodrigo L. Ferreira Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes) |  |  |  |  | x | [7 empty] | 2.2. Elaborar nota técnico-jurídica com a finalidade de orientar os órgãos licenciadores quando da destinação de recursos financeiros provenientes de compensação espeleológica, compensação ambiental e fundos setoriais, visando à conservação, uso sustentável e/ou recuperação do Patrimônio Espeleológico. |  |  | 2013-12-01 |  |  | Inserir: Guano (Fabrício Muniz), MP/BA (Luciana Koury), MP/MG (Marcos Paulo Miranda), PFE/Instituto chico Mendes (verificar) Substituir: MMA (André Ribeiro por ????), Excluir: UFLA (Rodrigo L. Ferreira Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes).
| 2.3. Consistir (validar e uniformizar) os dados bióticos sobre o Patrimônio Espeleológico, compilados para a Área Carstica 1 | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | MMA (André Ribeiro), UFLA (Rodrigo L. Ferreira ), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes), UFMG (André Salgado), Instituto Aquanautas (Luiz Rios) | 200000 |  |  |  | x |  | Agrupada | [12 empty] | Ação grupada, pois está contemplada pela Ação 1.1
| 2.4. Consistir (validar e uniformizar) os dados abióticos sobre o Patrimônio Espeleológico, compilados para a Área Cárstica 1. | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Mylène Berbert-Born (SGB-CPRM) | CECAV (José Carlos R. Reino), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio junior e Ludmilla Aguiar), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (Rodrigo Bulhões), GREGEO/UnB) (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém) | 200000 |  |  |  | x |  | Agrupada | [12 empty] | Ação agrupada, pois está contemplada pelas Ações 1.1 e 2.18
| 2.5. Estabelecer critérios para definição de novas áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico | Critérios estabelecidos e divulgados | 2012-02-01 | 2013-07-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard ), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), EGB (Rodrigo Bulhões), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 80000 |  |  |  | x |  |  | A partir de consulta do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, apresentamos proposta de área prioritária para prospecção na Sub-bacia do Rio Paracatu, em Minas Gerais. Assim, o Distrito Cárstico de Vazante-Paracatu, fará parte do Termo de Ajustamento de Conduta, a ser firmado entre o Ministério Público Estadual de Minas Gerais e o Grupo Votorantim, objetivando definir o escopo dos estudos e demais ações necessárias à execução de levantamento de campo, compilação de dados secundários, caracterização, georreferenciamento e catalogação do patrimônio arqueológico, espeleológico e paleontológico desse Distrito Cárstico, com a publicação de relatório síntese, contendo a identificação de áreas prioritárias para conservação. Além disso, entendemos que a definição de áreas prioritárias para prospecção na região de abrangência do PAN, depende do cruzamento das informações referentes aos dados secundários sobre o Patrimônio Espeleológico (Áreas Cársticas 1, 2 e 3), bem como, de interação com grupos espeleológicos que atuam nessa região. Por precaução, encaminhamos ao Grupo Assessor proposta de alteração da data de término da Ação para dezembro/2013. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 2.3. Definir áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.5) | Áreas definidas |  | 2013-12-01 |  |  | Incluir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), outras IES, grupos independentes, Insituto do Carste (Augusto Auler e Luis Beethoven Piló).
| 2.6. Definir normas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa | Normas definidas e oficina realizada | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), EGB (Rodrigo Bulhões), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 50000 |  |  |  | x |  |  | Com a finalidade de cumprir a Ação 2.6, o CECAV apresentou à chamada interna da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO), do Instituto Chico Mendes, o projeto "Implantação do PAN Cavernas do São Francisco - Fase I", que foi aprovado para execução em 2012 e prevê atividades para essa Ação, conforme segue: 1) realização da "Oficina de Definição de Normas para Levantamentos Espeleológicos", em Belo Horizonte/MG, com no máximo 2 dias de duração, cujos participantes deverão representar os principais atores envolvidos nesse assunto (grupos de espeleologia, setor privado, instituições de ensino e pesquisa, entre outros). O objetivo da oficina é o de construir procedimento único para levantamentos espeleológicos; 2) elaboração, pelo CECAV, para encaminhado aos participantes da oficina, de documento base contendo as diretrizes para levantamentos espeleológicos, como subsídio às discussões; e 3) encaminhamento, pelo CECAV, do documento final da oficina ao Instituto Chico Mendes, sugerindo a regulamentação do tema por meio de instrumento jurídico adequado (Instrução Normativa, Portaria, ou outro). Considerando que : 1) foi realizado levantamento sobre os métodos de prospeção existente no Brasil, por técnicos do CECAV (Cristiano, José Carlos e Jocy); e 2) o levantamento demonstrou que a metodologia de prospecção já está consagrada no país, inclusive várias delas derivam da metodologia existente na publicação "APA Carste de Lagoa Santa - Levantamento espeleológico", vol. III, CPRM, 1998 (Projeto VIVA); Os técnicos propõem que ao invés de oficina participativa para definir as normas de prospecção, o assunto seja debatido em discussão virtual, a partir de e-mails cadastrados tanto no CECAV quanto na Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE. Dessa forma, encaminhamos como proposta ao Grupo Assessor: 1) alteração do prazo de término da Ação para dez/2013; 2) alteraração da redação da Ação para "2.6. Definir normas para o levantamento espeleológico, por meio de consulta participativa virtual." 3) alteração do produto da Ação para "Consulta participativa realizada e normas definidas". | Relato verbal do andamento da Ação feito pelos técnicos do CECAV (Cristiano Ferreira e Jocy Cruz). |  | Lindalva Cavalcanti |  | 2.4. Definir normas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa. (ANTIGA AÇÃO 2.6) | Normas definidas e disponibiizadas |  | 2013-12-01 | André Ribeiro (CECAV) |  | Incluir: SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), outras IES, grupos espeleológicos independentes, Insituto do Carste (Augusto Auler e Luis Beethoven Piló). | Foi sugerida a realização de workshop dentro do 32º CBE, a ser realizado em Barreiras/BA, no período de 11 a 14/07/2013, para discutir e definir essas normas. Necessário apoio incondicional da SBE.
| 2.7. Elaborar mapa de vulnerabilidade do Patrimônio Espelelógico para as áreas cársticas da BHSF, visando subsidiar as ações de conservação e proteção | Mapa elaborado | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Mauro Gomes (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), MMA (André Reibeiro), MME (Cristiano M. M. Furuhashi) | 30000 |  |  |  | x | [7 empty] | 2.5. Elaborar mapa de vulnerabilidade do Patrimônio Espelelógico para as áreas cársticas prioritárias da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.7) | Mapas elaborados de acordo com cronograma de atividades do projeto. |  | 2014-12-01 |  |  | Inserir: PUC Minas (Eduardo Travassos). | Nova redação e dara de término. Rever a estimativa de custo, considerando os valores do projeto "Monitoramento e Avaliação de Impacto sobre o Patrimônio Espeleológico", do CECAV. Verificar com Débora Jansen, coordenadora do projeto. Comunicar com o articulador.
| 2.8. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico na região do Supergrupo Canudos, no Estado de Sergipe | 25% das áreas identificadas prospectadas | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), SEMARH/SE (Jefferson S. Mikalauskas), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 |  |  |  | X |  |  | Em elaboração Termo de Reciprocidade entre o Instituto Chico Mendes, Centro da Terra e GMSE. Em 2013 deverão ocorrer a criação de banco de dados sobre as áreas cársticas da região e a elaboração de mapas de potencialidade e de prospecção das áreas com maior potencial, e ainda a realização de 1 expedição para a prospecção das áreas destacadas como prioritárias. |  |  | Roberta/CECAV RN |  | 2.6. Realizar prospecção espeleológica na região do Supergrupo Canudos, nos estados de Sergipe e Bahia. (ANTIGAS AÇÕES 2.8 E 2.9) | 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia. |  |  |  | 400000 | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), SEMARH/SE (Valdineide Santana), Sociedade Civil (Christiane Donato), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), ESEC Raso da Catarina (José Tiago dos Santos), prefeituras, outras IES, SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org). | A Ação 2.9 foi inserida na nova redação da 2.8. As atividades de campo iniciar-se-ão em dez/12, por meio de cooperação mútua entre CECAV/RN e grupos espeleológicos Centro da Terra/SE e GMSE/BA.
| 2.9. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico na região do Supergrupo Canudos, no Estado da Bahia | 50% das áreas identificadas prospectadas | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), UFBA (Leonardo Morato), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), ESEC Raso da Catarina (Ely Enéas F. de Sousa), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Em elaboração Termo de Reciprocidade entre o Instituto Chico Mendes, Centro da Terra e GMSE. Em 2013 deverão ocorrer a criação de banco de dados sobre as áreas cársticas da região e a elaboração de mapas de potencialidade e de prospecção das áreas com maior potencial, e ainda a realização de 1 expedição para a prospecção das áreas destacadas como prioritárias. |  |  | Roberta/CECAV RN | [8 empty] | Ação agrupada e comtemplada na Ação 2.8, devido à nova redação.
| 2.10. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico no Estado de Alagoas. | 15% das áreas identificadas prospectadas | 2013-02-01 | 2017-02-01 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), SEMARH/SE (Jefferson S. Mikalauskas), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 | x | [8 empty] | Lindalva Cavalcanti |  | 2.7. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias no Estado de Alagoas. (ANTIGA 2.10) | [5 empty] | Incluir: UFAL (verificar), CBHSF (José Maciel). | As áreas serão definidas na Ação 2.5 Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria.
| 2.11. Realizar pesquisas arqueológicas na BHSF, priorizando as regiões cársticas dos municípios de Campo Formoso, Ourolândia e Serra do Ramalho, no Estado da Bahia | Número de estudos publicados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | Prefeitura de Serra do Ramalho/BA (Francisco C. dos Santos), Prefeitura de Carinhanha/BA (Dinélia Pinto), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFBA (Leonardo Morato), PUC-Minas (Luiz Eduardo Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt) | 750000 |  | x | [9 empty] | 2.8. Realizar pesquisas arqueológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Campo Formoso, Ourolândia e Serra do Ramalho, no Estado da Bahia. (ANTIGA AÇÃO 2.11) | [5 empty] | Incluir: UNEB/Senhor do Bonfim (Cristiana Santana), UFBA/Salvador (Carlos Etchevarne) Excluir: UFBA (Leonardo Morato) | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.12. Realizar pesquisas paleontológicas na BHSF, priorizando as regiões cársticas dos municípios de Ourolândia, Campo Formoso e Jacobina, no Estado da Bahia | Número de estudos publicados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Antonieta Candia (IMA-BA) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFBA (Leonardo Morato) PUC-Minas (Luiz Eduardo Tavassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Grupo de Estudos de Paleovertebrados-GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), Prefeitura de Pains/MG (Mário Oliveira), Instituto do Carste (Luciana Alt) | 750000 |  |  |  | x | [7 empty] | 2.9. Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Ourolândia, Campo Formoso e Jacobina, no Estado da Bahia. (ANTIGA AÇÃO 2.12) | [5 empty] | Incluir: UFRB/Cruz das Almas (Carolina Scherer), UEFS (Téo de Oliveira e Cristiane Bertoni), MCN/PUC Minas (Cástor Cartelle) | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.13. Realizar pesquisas paleontológicas na BHSF, priorizando as regiões cársticas dos munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, no Estado de Minas Gerais, inclusive o Circuito das Grutas | Número de estudos publicados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Evandro Silva (PARNA Peruaçu/Instituto Chico Mendes) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt) | 1250000 |  | x | [9 empty] | 2.10. Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco inserida no estado de Minas Gerais, priorizando os munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, bem como o Circuito das Grutas. (ANTIGA AÇÃO 2.13) | [5 empty] | Excluir: UFS Incluir: outras IES | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.14. Realizar pesquisas para definição conceitual de critérios citados na IN n° 2/2009-MMA | Número de estudos publicados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira) | 1000000 |  |  |  | x | [7 empty] | 2.11. Realizar pesquisas para definição conceitual de critérios citados na IN nº 2/2009-MMA. (ANTIGA AÇÃO 2.14)
| 2.15. Realizar pesquisas para definir normas e parâmetros referentes aos impactos de atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência nas áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais | Procedimentos e normas estabelecidos e publicados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Luciana Alt), Vale (Daniela G. R. Silva) | 1200000 |  | x | [9 empty] | 2.12. Realizar pesquisas para definir normas e parâmetros referentes aos impactos das atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência, nas seguintes áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais. (ANTIGA AÇÃO 2.15) | [5 empty] | Incluir: IBRAM (Rinaldo Mancin), IGC/UFMG (Klemens Augustinus Laschefski - docente da pós-graduação em Geografia) | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.16. Escolher as áreas a serem prioritárias para pesquisa (reavaliando quando necessário o planejamento da utilização dos recursos), por meio de oficina participativa | Áreas prioritárias definidas | 2013-07-01 | 2014-03-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UFBA (Leonardo Morato), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CBHSF (José Maciel), MMA (André Ribeiro), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 100000 | x | [10 empty] | 2.13. Escolher as áreas a serem prioritárias para pesquisas (reavaliando quando necessário o planejamento da utilização dos recursos), por meio de oficina participativa. (ANTIGA AÇÃO 2.16)
| 2.17. Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea em áreas de vulnerabilidade nas áreas piloto: APA Carste Lagoa Santa, Circuito das Grutas e Pains, em Minas Gerais | Número de poços instalados e monitorados | 2013-03-01 | 2017-02-01 | Maricene M. O. Matos Paixão (IGAM/MG) | APA Carste Lagoa Santa (Ivson Rodrigues), Instituto do Carste (Luciana Alt), Prefeitura de Pains (Mário Silva) | 2000000 | x | [8 empty] | Maricene Paixão |  | 2.14. Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea em áreas de vulnerabilidade no estado de Minas Gerais, prioritariamente na APA Carste de Lagoa Santa, Circuito das Grutas e no município de Pains. (ANTIGA AÇÃO 2.17) | [6 empty] | Fazer contato com o articulador e sugerir reunião com as prefeituras das áreas piloto e APA Carste Lagoa Santa para iniciar a execução da ação, conforme mensagem enviada pela Maristela. Importante: fazer levantamento/mapeamento das águas subterrâneas. Convidar a ANA e CPRM para integrar a equipe de colaboradores.
| 2.18. Realizar levantamentos espeleológicos (prospecção e caracterização expedita) nas áreas diagnosticadas como vulneráveis, da Área Cárstica 1 | Número de levantamentos espeleológicos realizados | 2013-03-01 | 2017-02-01 | José Carlos Ribeiro Reino (CECAV) | EGB (Rodrigo Bulhões), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), UFMG (André Salgado), UFOP (Cláudio Maurício T. Silva), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 300.000,00 | x | [10 empty] | 2.15. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias na Área Cárstica 1. (ANTIGA AÇÃO 2.18. CONTEMPLA A ANTIGA AÇÃO 2.4)
| 2.19. Identificar e divulgar fontes de financiamento de pesquisa em ambientes cársticos da BHSF, por meio da criação de grupo de trabalho | Lista de fontes de financiamento divulgada e Grupo criado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Luiz Carlos da Silveira Fontes (UFS/SE) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 10000 |  |  |  | x | [7 empty] | 2.16. Identificar e divulgar fontes de financiamento que possam contemplar o Patrimônio Espeleológico e os ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGAS AÇÕES 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22) | Fontes de financiamento identificadas e divulgadas |  | 2017-02-01 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) |  | Incluir: UFS (Luiz Carlos da Silveira Fontes), DIBIO (Katia Ribeiro), CR6 Cabedelo/Instituto chico Mendes (Arlindo Gomes Filho), GEP/UFBA (Morgana Drefahl) | Devido à nova redação dada à Ação 2.19, as ações 2.20 e 2.21 foram agrupadas a essa, por similaridade e necessidade de identificação de fontes de financiamento que contemplem as ações do PAN de forma mais abrangente.
| 2.20. Identificar e divulgar fontes de financiamento de "educação ambiental em ambientes cársticos" da BHSF, por meio da criação de grupo de trabalho | Lista de fontes de financiamento divulgada e Grupo criado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Necessidade de organizar o grupo para que seja agilizado o contato com instituições de fomento, visando a criação de linhas para a educação ambiental em áreas cársticas. Necessário prorrogar o prazo de término da ação. | * Edital do FUNBIO 3/2012 – divulgado aos parceiros em novembro de 2011, quando foi apresentado o projeto 01/2011 – Tropical Forest Conservation Act - TFCA, Cursos de Capacitação em Espeleologia para Fiscais Ambientais, mas não selecionado. * Edital do FUNBIO 4/2012 - divulgado aos parceiros em 17/09/2012 outro que contempla o tema capacitação; * Edital do Fundo Estadual de Direitos Difusos – FUNDIF, de Minas Gerais, divulgado aos parceiros do PAN. Possibilidades para apresentação de projetos dentro do estado de Minas Gerais, no período de 01 de novembro/12 a 31 de janeiro/13. | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | Issamar Meguerditchian Lindalva Cavalcanti | [8 empty] | Ação agrupada à Ação 2.19 pela similaridade e necessidade de identificação de fontes de financiamento que contemplem as ações do PAN Cavernas do São Francisco de forma mais abrangente.
| 2.21. Identificar e divulgar fontes de financiamento para "ações de manejo e conservação em ambientes cársticos" da BHSF, por meio da criação de grupo de trabalho | Lista de fontes de financiamento divulgada e Grupo criado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Arlindo Gomes Filho (CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) |  |  |  |  | x |  | Agrupada | [12 empty] | Ação agrupada à Ação 2.19 pela similaridade e necessidade de identificação de fontes de financiamento que contemplem as ações do PAN Cavernas do São Francisco de forma mais abrangente.
| 2.22. Propor junto aos órgãos de fomento a criação de linhas de financiamento para capacitação e pesquisa em espeleologia | Propostas encaminhadas | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos) |  |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | Ação agrupada à Ação 2.1
| 2.23. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico na APA do Araripe - PE/CE | 100% das áreas identificadas prospectadas | 2013-01-01 | 2015-07-01 | Arlindo Gomes Filho (CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 | x | [10 empty] | 2.17. Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias da APA Chapada do Araripe. (ANTIGA AÇÃO 2.23) | [6 empty] | As áreas serão definidas na Ação 2.5
| 2.24. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico no Parque Nacional do Catimbau/PE | 30% das áreas identificadas prospectadas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Francisco Araújo (Parna Catimbau/Instituto Chico Mendes) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Diego Bento), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 |  | x | [9 empty] | 2.18. Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias do Parque Nacional do Catimbau, da ESEC Raso da Catarina e do Monumento Natural do São Francisco. (ANTIGAS AÇÕES 2.24 e 2.25) | Base de dados do CECAV alimentada e divulgada |  |  | Tiago (ESEC Raso da Catarina) |  | Inserir: GMSE (Matusalém Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), SEPARN (Solon Almeida e Rostand Medeiros), Luciana (MP/BA) | As áreas serão definidas na Ação 2.5
| 2.25. Realizar prospecção em áreas identificadas com vulnerabilidade e potencial espeleológico na ESEC Raso da Catarina/BA e no MN do São Francisco AL/SE/BA e nas respectivas áreas de influência | 100% das áreas identificadas prospectadas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Ely Enéas F. de Sousa (ESEC Raso da Catarina/Instituto Chico Mendes) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe( Elias Silva), CECAV (Diego Bento), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 200000 |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | Agrupada à Ação 2.24
| 2.26. Articular a criação de linhas de fomento para pesquisas, com ênfase em projetos para estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico | Número de linhas de fomento para pesquisas criadas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Eduardo Nina Perez (Ministério da Integração) | CNPq (Thaís Scherrer), CECAV (Jocy Cruz), UFOP (Cláudio Mauríco T. Silva), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado) | 20.000,00 |  | x | [9 empty] | 2.19. Criar instrumentos de fomento para projetos, visando estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico. (ANTIGA AÇÃO 2.26) |  |  |  | Daniela Silva (Vale) |  | Inserir: IBRAM (verificar) | Eventualmente essa Ação poderá ser contemplada pela Ação 2.1
| 2.27. Criar centros de referência em espeleologia e ambientes cársticos nas instituições que tenham afinidade com o tema (bioespeleologia, geoespeleologia, paleontologia, arqueologia, entre outros) | Número de centros criados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Vale (Daniela G. R. Silva) | 20.000.000,00 |  |  |  | x | [7 empty] | 2.20. Criar, juntamente com instituições afins, centros de referência em Espeleologia e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.27) | [5 empty] | Inserir: CAACTUS (Rangel Carvalho), IBRAM (Rinaldo Mancin), empresas de mineração privada e de economia mista, IES | BA: foi solicitado que o CECAV faça um ofício de aceite do prédio da prefeitura de Campo Formoso até final da oficina e que ao Rangel que faça a movimentação burocrática do termo de doação junto à prefeitura. A plenária criou o grupo que discutirá as estratégias para a execução dessa Ação. Composto por Jocy, Felipe, Darcy, Daniela e Rangel.
| 2.28. Atualizar o perfil socioeconômico das áreas cárticas 1, 2 e 3, como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade | Relatório elaborado e publicado | 2012-02-01 | dez/13 | José Maciel (CBHSF/AL) | MMA (André Ribeiro), MME (Cristiano M. M. Furuhashi) | 50000 |  | x | [9 empty] | 2.21. Atualizar os dados do perfil socioeconômico das Áreas Cársticas 1, 2 e 3, como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade. (ANTIGA AÇÃO 2.28) | [6 empty] | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.29. Elaborar mapas de riscos geológico e geotécnico para a BHSF, em escala apropriada, para subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas | Mapas elaborados | 2012-02-01 | dez/13 | Fernando Oliveira (SGB-CPRM) | CECAV (Jocy Cruz), MMA (André Ribeiro), MME (Cristiano M. M. Furuhashi) | 200.000,00 |  | x | [9 empty] | 2.22. Elaborar mapas de riscos geológico e geotécnico para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, em escala apropriada, visando subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas. (ANTIGA AÇÃO 2.29) | [6 empty] | Fazer contato com articulador repassando as informações atualizadas na monitoria. Recomenda-se envolvimento maior do articulador com os colaboradores.
| 2.30. Realizar pesquisas referentes a experimentos de translocação em cavidades ferruginosas | Número de estudos publicados | 2012-02-01 | dez/13 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | IBRAM/MG (Flávio Leocádio), CECAV (Flávio Túlio) | 300000 |  |  |  | x |  |  | Algumas empresas de mineração já foram contactadas em relação à disponibilidade e interesse em realização de experimentos de translocação quando das eventuais supressões de cavidades em suas áreas. |  |  |  |  | 2.23. Realizar pesquisas referentes a experimentos de translocação em cavidades ferruginosas, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.30) |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | Entrar em contato com o articulador, informar novo prazo de término da ação e verificar o andamento da negociação. O término desta Ação foi alterado, pois o prazo inicialmente planejado impossibilita a sua realização.
| 2.31.Articular a criação de um fundo específico para destinação de recursos financeiros advindos do licenciamento ambiental, Termos de Ajuste de Conduta (TACs) e Transações Penais | Fundo criado | 2012-02-01 | 2015-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais e estaduais, ministérios públicos | 30.000,00 |  | x | [9 empty] | 2.24.Viabilizar junto a uma OSCIP a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.31) |  |  | 2013-08-01 |  |  | Incluir : Luciana (MP/BA); Grupos de Espeleologia; IABS (Eric Sawyer) | Articulação com o IABS a criação de uma conta especifica. Oficiar os ministérios púbklicos a fim de informar dessa possibilidade.
| 2.32. Articular a criação de linhas de pesquisa com ênfase em projetos referentes à vegetação associada às áreas cársticas e sua relação com os sistemas adjacentes, superficiais e subterrâneos | Número de editais disponibilizados e estudos publicados | 2012-07-01 | 2017-02-01 | Rangel Carvalho (Prefeitura de Campo Formoso/BA) | CECAV (Lindalva Cavalcanti), Guano Speleo (Felipe Carvalho) |  |  |  |  | x | [7 empty] | 2.25. Estabelecer parcerias para desenvolvimento de estudos de vegetação associada às áreas cársticas e sua relação com os sistemas adjacentes, superficiais e subterrâneos. (ANTIGA AÇÃO 2.32) | Número de estudos realizados e parcerias consolidadas |  |  |  |  | Inserir: IES
3 - Elaboração de procedimentos, mecanismos e protocolos, baseados em estudos técnico-científicos, para definição de área de proteção e uso das cavidades. | 3.1. Criar cadastro provisório do grau de relevância, conforme a IN nº 2009-MMA, das cavidades já protocoladas junto aos órgãos licenciadores a ser incorporado ao CANIE quando da sua implementação | Cadastro provisório implantado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | CECAV (Mauro Gomes), IBAMA/MG (Antonio Fernando de Andrade) | 20000 |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | Excluida , pois a Ação perdeu a função frente a implementação do CANIE, prevista para janeiro de 2013, conforme programado pela Coordenação de Tecnologia do Instituto Chico Mendes.
| 3.2. Elaborar proposta de Termo de Referência com diretrizes para a definição dos limites da área de proteção de cavernas, por meio de eventos participativos | Proposta de TR elaborada e evento realizado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, pesquisadores, consultores | 30000 |  |  |  | x | [7 empty] | 3.1. Elaborar proposta de Termo de Referência com diretrizes para a definição dos limites da área de proteção de cavernas, por meio de eventos participativos. (ANTIGA AÇÃO 3.2) |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Ação já iniciada, porém será realizada uma oficina no 1º semestre de 2013. Essa ação está correlacionada à Ação 1.8 (verificar)
| 3.3. Levantar e caracterizar as atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico e os atributos capazes de medir quantitativamente e/ou qualitativamente cada uma delas | Relatório elaborado | 2012-02-01 | 2013-11-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Ministério da Integração (Eduardo Nina), DNPM (Márcio Rezende) | 150000 | X | [10 empty] | 3.2. Levantar e caracterizar as atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico e os atributos capazes de medir quantitativamente e/ou qualitativamente cada uma delas. (ANTIGA AÇÃO 3.3) |  | 2013-02-01 | 2014-11-01 | Daniela G. R. Silva (Vale) |  | Acrescentar: Christiane Donato (Sociedade Civil) | Houve mudança de articulador e alteração da data de execução (início e término).
| 3.4. Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico", prioritariamente para o Estado da Bahia | Programa implantado | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Antonieta Candia (INEMA/BA) | ICADS/UFBA (Leonardo Morato), Museu Geológico da Bahia - MGB (Morgana Drefahl) | 1000000 | x | [10 empty] | 12.5. Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico", prioritariamente para o Estado da Bahia (ANTIGA AÇÃO 3.4, INSERIDA COMO 8.5 E RENUMERADA PARA 13.5)
| 3.5. Caracterizar as cavernas conhecidas e sua área de influência na região do baixo São Francisco, indicando aquelas de relevância máxima. | 100% das cavernas conhecidas caracterizadas | 2012-02-01 | 2014-12-01 | Christiane Donato Sociedade Civil | CECAV (Jocy Cruz), UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva) | 120.000,00 |  |  |  | x |  |  | Já se iniciaram as descrições das cavidades naturais e entornos conhecidos no Baixo São Francisco a partir das Cavernas do município de Laranjeiras, Sergipe. | 20, 93% das cavernas conhecidas em processo de caracterização. |  | Christiane Nonato |  | 2.26. Caracterizar as cavernas conhecidas e sua área de influência na Área Cárstica 2, indicando quando possível aquelas de relevância máxima. (ANTIGA AÇÃO 3.5: INSERIDA COMO AÇÃO 2.33 E RENUMERADA PARA 2.26)
4 - Aperfeiçoamento da gestão pública para articulação de atores (governamentais e não governamentais) e integração de políticas públicas. | 4.1. Elaborar instrumento legal que estabeleça compromisso entre o Instituto Chico Mendes e as instituições parceiras para a implementação das ações propostas neste Plano de Ação. | Número de parcerias efetivadas | 2012-02-01 | 2012-06-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Todos os participantes das oficinas preparatórias | [5 empty] | X |  | Foi feita consulta à PFE , por meio do Memorando Nº 40/2012/CECAV, Digital Nº 0444616, que abriu o processo 02070.001068/2012-50 com análise júrica da solicitação e indicou os instrumentos disponíveis no PARECER Nº 0197/2012/AGU/PGF/PFE. O documento foi mostrado a todos os participantes das quatro reuniões de apresentação do PAN. | Está sendo elaborado relatório e será disponibilizado na página do CECAV. | Não houve problemas, mas sugerimos modificar o produto. Não existe obrigação de celebração do termo de reciprocidade, só se houver necessidade, dessa forma a quantidade de termos celebrados não seria o produto e sim a indicação do termo como instrumento mais adequado | Maristela Felix de Lima |  | 4.1. Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o Instituto Chico Mendes e instituições (públicas e privadas) visando à implementação das ações propostas no PAN Cavernas do São Francisco. |  |  | contínua até dez/16 |  |  |  | Ação inicialmente executada, pois o termo legal já foi definido, de acordo com consulta feita pelo CECAV à PFE/Instituto Chico Mendes. Foi alterado o texto da Ação e novos prazos para sua realização, a fim de que os Termos de Reciprocidade, em andamento e futuros, possam ser concretizados.
| 4.2. Garantir a inserção do tema Patrimônio Espeleológico nas instâncias do CONAMA. | Tema inserido no CONAMA | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, pesquisadores, entidades nacionais de espeleologia |  |  | x |  |  |  |  | A atividade não foi priorizada para 2012. |  | O CECAV precisou priorizar algumas ações, pois arcou com, aproximadamente, 40% das ações do PAN. A maioria iniciando-se em 2012. Necessita ajuste no prazo. | Maristela Felix de Lima |  | 4.2. Garantir a inserção do tema Patrimônio Espeleológico nas instâncias do CONAMA. | [6 empty] | Foi verificado no grupo que a ação foi iniciada com algumas reuniões relatadas pelo Jocy. Ainda está pendente a realização de uma reunião em novembro de 2012, para apresentação do CANIE. Após essa apresentação a ação será considerada concluida (É ISSO MESMO???)
| 4.3. Inserir na pauta de eventos nacionais de espeleologia discussão sobre a integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão com os grupos de espeleologia, e a criação de protocolo de intenção para fomentar a geração e difusão da produção científica | Número de eventos com a inserção do tema na pauta | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Instituições de ensino e pesquisa, instituições de fomento, pesquisadores, entidades nacionas de espeleologia, grupos de espeleologia | 50000 |  |  |  | x |  |  | A estratégia do Cecav é fazer os contatos com a instituições que realizarão eventos em 2013 até final de 2012 para inserção do tema. |  |  | Maristela Felix de Lima |  | 4.3. Inserir, na pauta de eventos nacionais de Espeleologia, discussão sobre a integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão com os grupos de espeleologia, bem como sobre a criação de protocolo de intenção para fomentar a geração e difusão da produção científica.
| 4.4. Estabelecer instrumento legal entre o CECAV, OEMAs, universidades, grupos e entidades nacionais de espeleologia, para estabelecimento de cooperação técnica, visando o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | No mínimo quatro termos de reciprocidade firmados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Universidades, OEMAs, grupos de espeleologia | 50000 |  |  |  | x |  |  | Em fase de elaboração termos de reciprocidade com: Centro da Terra/SE, GMSE/BA, PUC Minas/MG e mais recentemente com a Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE. | Quatro Termos de Reciprocidade em andamento. |  | Maristela Felix de Lima |  | 4.4. Estabelecer instrumento legal entre o CECAV, OEMA, instituições de ensino e pesquisa, grupos e entidades nacionais de Espeleologia, para estabelecimento de cooperação técnica, visando o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico.
| 4.5. Criar comitê de discussão com IBAMA, Instituto Chico Mendes e DNPM, visando estabelecer procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais. | Comitê criado | 2012-02-01 | 2013-06-01 | Márcio Rezende (DNPM) | MMA (André Ribeiro), MME (Cristiano M. M. Furuhashi) |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informação |  | O DNPM saiu da articulação e do Grupo Assessor. Enviamos documento, no início de setembro, solicitando indicação de representantes substitutos responsáveis por articular a execução da ações , porém ainda sem resposta. Estamos tentando outros contatos. | Maristela Felix de Lima | [8 empty] | Ação excluída, pois seus objetivos são de responsabilidade do Comitê CPMIMA, já existente, apesar de estar, de certa forma, desativado. Dada a importância do assunto, foi proposta nova ação nesta Monitoria.
| 4.6. Propor ao MMA e MME a elaboração de instrumento conjunto para instituir procedimentos referentes ao aproveitamento econômico sustentável dos recursos minerais nas áreas cársticas | Resolução conjunta publicada | 2012-02-01 | 2013-06-01 | Flávio L. Anunciação (V & M Mineração/MG) | Órgãos ambientais federais, OEMAs, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia, pesquisadores |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Matriz encaminhada para o Sr Rinaldo Mancin do IBRAM para avaliação. |  |  | Flávio Assunção |  | 4.5. Propor ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério das Minas e Energia a elaboração de instrumento conjunto para instituir procedimentos relativos ao aproveitamento econômico sustentável dos recursos minerais em áreas cársticas. (ANTIGA AÇÃO 4.6) |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | Frente a complexidade da Ação e o fato de ainda não ter sido iniciada, optou-se por prorrrogar o prazo de conclusão.
| 4.7. Apresentar o PAN às instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a BHSF, por meio da realização de eventos. | Número de eventos realizados | 2012-02-01 | 2012-08-01 | Maristela Lima (CECAV) | SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), INEMA/BA (Antonieta Candia) | 150000 |  |  |  |  | X |  | Ação realização no âmbito do projeto "Implantação do PAN Cavernas do São Francisco - Fase I/2012", apresentado na chamada aberta da DIBIO/Instituto Chico Mendes. Custo total: R$ 8.042,60 | 1) Foram realizadas 4 reuniões: * Brasília/DF: 24 participantes; * Belo Horizonte/MG: 37 participantes; * Salvador/BA: 60 participantes; * Aracaju/SE: 45 participantes 2) Relatório da reunião de Brasília elaborado e enviado aos participantes; 3) Relatórios das demais reuniões em fase de elaboração. |  | Maristela Felix de Lima |  | 4.6. Apresentar o PAN às instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio da realização de eventos. (ANTIGA AÇÃO 4.7) | [6 empty] | Ação concluída. Relatório em fase de finalização. Importante registrar o apoio do IBAMA/MG (Flávio Túlio), na realização da reunião em Belo Horizonte/MG.
| 4.8. Fazer interlocução para integração das ações do PAN com outras políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração, nas esferas federal e estadual. | Número de políticas públicas com a temática espeleologia incluída. | 2013-08-01 | 2016-11-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras | 100000 | x | [5 empty] | A ação será iniciada com atraso, estima-se que em meados de 2013. |  | O CECAV precisou priorizar algumas ações, pois arcou com, aproximadamente, 40% das ações do PAN. A maioria iniciando-se em 2012. | Maristela Felix de Lima |  | 4.7. Fazer interlocução para integração das ações do PAN com outras políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração, nas esferas federal e estadual. (ANTIGA AÇÃO 4.8) |  | 2013-08-01 | 2016-11-01 |  |  |  | Prazos de início e de término modificados. O objeto da Ação deverá ser encaminhado ao Comitê Interministerial. Verificar com Luciane Lourenço (MMA). Em 14/11/2012, Lindalva fez contato com Luciene. Ela não mais trabalha na SRH/MMA. Disse que estava meio por fora do assunto e que talvez pudéssemos iniciar essa interlocução por meio do CBHSF ou do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
| 4.9. Disponibilizar trabalhos de pesquisa, procedimentos e normas existentes, bem como estabelecer novos procedimentos que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na BHSF. | Orientações disponibilizadas. | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Pesquisadores, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia |  |  |  |  | x |  |  | A disponibilização se deu a a partir de informações já organizadas, mas é necessário a dedicação de equipe focada no levantamento de trabalhos realizados pelo CECAV, bem como daqueles disponíveis na internet, em bibliotecas e outros meios. | Já estão disponíveis na página do CECAV orientações e procedimentos para licenciamento ambiental, espeleomergulho, pesquisa científica, coleta e validação de coordenadas etc. Também estão disponíveis informações sobre trabalhos científicos no Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES /CECAV, bem como publicações como Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. E, durante os eventos abaixo, o conhecimento foi transferido por meio de apresentações: * Discussão em duas mesas redondas sendo uma sobre o PAN Cavernas do São Francisco e outra sobre Espeleoturismo e Manejo Sustentável de Cavernas, ocorridas no 6º Encontro Mineiro de Espeleologia, no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Belo Horizonte/MG, em 19/07/2012. * Apresentação do Painel: “Panorama atual das cavernas cadastradas no Brasil e a quiropterofauna estudada”, e participação na Mesa Redonda que discutiu a pesquisa no Instituto no âmbito da gestão das unidades de conservação, do manejo das espécies e da conservação do patrimônio espeleológico, de modo a contribuir para subsidiar e orientar as políticas públicas para o setor, no IV Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica do – ICMBio, na Acadebio, Iperó/SP, de 21 a 23/08/2012. * Apresentação do atual cenário do mergulho em cavernas no Brasil com seus entraves jurídicos e burocráticos a fim de definir diretrizes para a organização da atividade de forma prática e segura, no Encontro de Espeleomergulho - Definindo Diretrizes - Seção de Espeleo Sub, na sede da SBE, Parque Taquaral, Campinas/SP, em 15/09/2012. * Apresentação da palestra: “Parque Nacional da Furna Feia” e do trabalho: “Conservação de Ambientes Cársticos em uma Área do Semi-Árido Neotropical: Definição de Áreas Prioritárias a Partir de Parâmetros Bióticos, no VII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação e III Simpósio Internacional de Conservação da Natureza, no Centro de Convenções de Natal, Natal/RN, de 23 a 27/09/2012. • Apresentação do trabalho "Mapa Brasileiro de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas - metodologia de elaboração", no 46º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em Santos/SP, em 4/10/2012. Também foi publicado o artigo "Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil, na escala 1:2.500.000", no número 1/2012, da Revista Brasileira de Espeleologia - RBEsp. | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. Como sugestão: mudança do prazo para ação contínua. | Issamar Meguerditchian |  | 4.8. Disponibilizar trabalhos de pesquisa, procedimentos e normas existentes, bem como estabelecer novos procedimentos que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 4.9)
| 4.10. Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas. | Aumento de 10% no número de técnicos envolvidos no licenciamento por jurisdição. | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias estaduais de planejamento, OEMAs, prefeituras | 100000 |  |  |  | x | [7 empty] | 4.9. Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas. (ANTIGA AÇÃO 4.10) | [6 empty] | O grupo não possui informações suficientes. Luciana, você teria alguma informação para inserir na planilha?
| 4.11. Estabelecer banco de consultores AD HOC para auxiliar o quadro técnico (OEMAs/IBAMA) no processo de tomada de decisão no licenciamento ambiental referente ao Patrimônio Espelológico, e propor à SBE e Redespeleo Brasil a criação de banco consultivo de profissionais capacitados para a realização de estudos espeleológicos. | Cadastro/banco de currículos elaborado e disponibilizado. | 2012-02-01 | 2013-12-01 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 5000 |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada conforme o previsto. Embora seja iniciada com atraso, estima-se que será concluída no prazo. |  | O CECAV precisou priorizar algumas ações, pois arcou com, aproximadamente, 40% das ações do PAN. A maioria iniciando em 2012. | Maristela Felix de Lima |  | 4.10. Estabelecer banco de consultores AD HOC para auxiliar o quadro técnico (IBAMA, OEMA e órgãos afins) no processo de tomada de decisão no licenciamento ambiental referente ao Patrimônio Espelológico, e propor à SBE e Redespeleo Brasil a criação de banco consultivo de profissionais capacitados para a realização de estudos espeleológicos. (ANTIGA AÇÃO 4.11)
5. Aprimoramento, intensificação e integração das ações e órgãos envolvidos na fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | 5.1. Realizar levantamento de todos os órgãos fiscalizadores atuantes na BHSF e respectivos programas de capacitação. | Levantamento realizado e disponibilizado | 2013-02-01 | 2013-11-01 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), Antonangelo A. da Silva (Ibama/PE) | 5000 | x | [10 empty] | 5.1. Realizar levantamento de todos os órgãos fiscalizadores atuantes na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco e respectivos programas de capacitação. |  | 2013-02-01 | 2013-11-01 |  |  |  | Foram alteradas as datas de início e término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 5.2. Elaborar diagnóstico da situação do sistema de fiscalização do Patrimônio Espeleológico na BHSF | Diagnóstico realizado e disponibilizado | 2012-02-01 | 2013-02-01 | Antonangelo Augusto da Silva (IBAMA/PE) | CECAV (Jocy Cruz), OEMAs, prefeituras | 5000 |  | x | [9 empty] | Elaborar diagnóstico da situação do sistema de fiscalização do Patrimônio Espeleológico, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | [6 empty] | Foi adequada a redação da Ação, substituindo BHSF por região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. Comunicar com o articulador diante do prazo de encerramento da ação.
| 5.3. Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | Aumento de 10% no número de agentes de fiscalização por jurisdição | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), poder legislativo federal, estadual e municipal, OEMAs, prefeituras, secretarias estaduais de planejamento | 100000 |  |  |  | x
| 5.4. Articular junto aos órgãos fiscalizadores a implementação de programa de fiscalização preventiva, integrada e sistemática (FP I- Fiscalização Preventiva Integrada) nas áreas cársticas da BHSF. | Programa de fiscalização implementado | 2012-02-01 | 2014-12-01 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), Antonangelo A. da Silva (Ibama/PE), OEMAs, prefeituras | 300000 |  |  |  | x | [7 empty] | Implementar, em parceria com os órgãos fiscalizadores, o Programa de Fiscalização Preventiva, Integrada e Sistemática (FPI), na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. |  |  | 2017-11-01 |  |  |  | Foram adequados e revisados o texto e a data de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 5.5. Fazer gestão junto às entidades representantes de classes profissionais para maior responsabilidade no acompanhamento de empreendimentos em ambientes cársticos | Número de reuniões realizadas (CONFEA e CFBIO) | 2013-02-01 | 2013-06-01 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), conselhos profissionais das diversas áreas relacionadas com o tema espeleologia | 10000 | x | [10 empty] | 5.5. Fazer gestão junto às entidades representantes de classes profissionais para maior responsabilidade no acompanhamento de empreendimentos em ambientes cársticos. |  | 2013-02-01 | 2013-06-01 |  |  |  | Foram adequadas as datas de início e término da Ação. Comunicar ao articulador. Será necessário para a abordagem junto aos conselhos, a disponiblização da apresentação oficial do PAN.
| 5.6. Propor a inserção da base de dados do CECAV, nos procedimentos de fiscalização dos órgãos ambientais | Número de órgãos ambientais utilizando a base de dados | 2012-02-01 | 2013-02-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras |  |  |  | x |  |  |  | Ação desenvolvida de forma incipiente, por meio de campanhas sobre a base do CECAV em eventos técnicos. Entendemos ser necessário elaborar mapas estaduais, das unidades inseridas na região de abrangência do PAN, contendo informações importantes a serem repassadas aos órgãos fiscalizadores (jurisdição federal, estadual e municipal): - Patrimônio Espeleológico, áreas com potencial de ocorrência de cavernas,áreas protegidas, entre outros; - elaborar documento técnico orientativo a ser enviado aos órgãos fiscalizadores, a fim de que insiram a base do CECAV em suas ações fiscalizatórias. Assim, encaminhamos como proposta ao Grupo Assessor alterar a data de término dessa Ação para julho/2013. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | Alterada a data de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 5.7. Identificar as áreas que necessitam de fiscalização intensiva, com base no "Mapa de Vulnerabilidade" e outras informações | Mapa com áreas identificadas publicado | 2012-06-01 | 2014-12-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, grupos de espeleologia | 100000 |  | x |  |  |  |  | Ação dependente do Mapa de Vulnerabilidade. O projeto de pesquisa do CECAV, "Monitoramento e Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio Espeleológico", aprovado na chamada interna da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO), do Instituto Chico Mendes, prevê a aplicação da metodologia testada na APA Carste de Lagoa Santa em outras áreas na região de abrangência do PAN. É importante destacar que o mapa de vulnerabilidade é um dos produtos desse projeto e que muito ajudarão a execução dessa Ação. |  |  | Lindalva Cavalcanti | [8 empty] | Dependente da Ação 2.7.
6 - Revisão e elaboração de instrumentos de planejamento e gestão territorial, para o ordenamento do uso do Patrimônio Espeleológico e áreas cársticas. | 6.1. Elaborar manual de orientações gerais sobre o uso e ocupação do solo em áreas cársticas, destinado às prefeituras e Defesa Civil | Manual elaborado e distribuído | 2013-01-01 | 2014-12-01 | Rita Surrage (CECAV) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, pesquisadores | 200000 | x
| 6.2. Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico na BHSF | Diagnóstico elaborado e disponibilizado | 2013-02-01 | 2014-12-01 | Adiel de Macedo Veras (DNPM) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 500000 | x | [5 empty] | Sem informação sobre o andamento. |  | Os representantes do DNPM sairam da articulação e do Grupo Assessor. Enviamos documento, no início de setembro, solicitando indicação de representantes substitutos responsáveis por articular a execução da ações , porém ainda sem resposta. | Maristela Lima |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | Inserir: Heleno Macedo (Geografia UFS) | Alterada a data de início da Ação. Realizar reunião entre a Coordenação do CECAV e a direção geral do DNPM para revisão do articulador. Caso o resultado não seja positivo, a equipe de coordenação do PAN, deverá realizar consulta virtual, junto ao Grupo Assessor, para identificar um novo articulador para a Ação.
| 6.3. Propor a revisão dos planos diretores e/ou ZEEs, baseado no diagnóstico dos instrumentos de ordenamento territorial e no conhecimento dos ambientes cársticos na BHSF, e encaminhar aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, visando à sensibilização do poder público para incorporação das recomendações | Proposta elaborada e encaminhada aos estados e municípios, por região fisiográfica | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Adiel de Macedo Veras (DNPM) | MMA (André Ribeiro), OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia | 10000 | x | [7 empty] | Os representantes do DNPM sairam da articulação e do Grupo Assessor. Enviamos documento, no início de setembro, solicitando indicação de representantes substitutos responsáveis por articular a execução da ações , porém ainda sem resposta. | Maristela Lima | [7 empty] | Inserir: Heleno Macedo (Geografia UFS) | Realizar reunião entre a Coordenação do CECAV e a direção geral do DNPM para revisão do articulador. Caso o resultado não seja positivo, a equipe de coordenação do PAN, deverá realizar consulta virtual, junto ao Grupo Assessor, para identificar um novo articulador para a Ação.
| 6.4. Elaborar mapa da geodiversidade da BHSF, destacando os ambientes cársticos | Mapa elaborado | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Mylène Berbert-Born (SGB-CPRM) | MMA (André Ribeiro), órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras | 200000 | x | [10 empty] | 6.4.Elaborar mapa da geodiversidade da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, destacando os ambientes cárstico | [5 empty] | Inserir: Heleno Macedo (Geografia UFS) | Adequação no texto da Ação. Comunicar ao articulador.
7 - Criação e manutenção de áreas protegidas para a conservação do Patrimônio Espeleológico | 7.1. Articular com a Secretaria de Biodiversidade e Florestas/MMA a inserção de critérios específicos de proteção ao Patrimônio Espeleológico na definição de áreas prioritárias para conservação. | Critérios espeleológicos inseridos na definição das áreas prioritárias | 2012-02-01 | 2012-12-01 | André Ribeiro (MMA) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, pesquisadores |  |  |  |  | x |  |  | Em setembro de 2011 foram enviados 3 arquivos digitais (shapefile) para o técnico Gustavo, do DAP/SBF/MMA, por intermédio de André Ribeiro, a fim de subsidiar a inserção do Patrimônio Espeleológico na revisão do mapa de áreas protegidas (Bioma Cerrado): * base de dados de cavernas (ref: 01/09/2011); * mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas - 4ª aproximação (ref: junho/2011); * mapa das regiões cársticas do Brasil (ref: 2009). Necessário reprogramar os prazos da ação. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA, a fim de que sejam inseridos nos critérios para definição de áreas prioritárias para conservação, aqueles relacionados ao Patrimônio Espeleológico. |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | Alterada a data de término da Ação. Comunicar ao articulador. Conforme o campo descrição, será elaborado, pelo articulador, relatório acerca da conclusão da ação.
| 7.2. Identificar áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação, destinadas à proteção do Patrimônio Espeleológico | Mapa elaborado | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 500000 |  |  |  | x |  |  | Com a finalidade de cumprir a Ação 7.2, o CECAV apresentou à chamada interna da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO), do Instituto Chico Mendes, o projeto "Implantação do PAN Cavernas do São Francisco - Fase I", que foi aprovado para execução em 2012 e prevê atividades para essa Ação, conforme segue: 1) realização de uma reunião no mês de junho/2012, em Brasília/DF, com no máximo oito horas. Participantes da reunião: seis analistas do CECAV (4 da Sede, 1 da base de MG e outro da base do RN), parceiros e colaboradores do PAN: UFPE, UFLA, UnB, Diretoria de Áreas Protegidas do MMA, Instituto Chico Mendes, CPRM, DNPM, Instituto do Carste, Redespeleo Brasil, SBE, Guano Speleo, Centro da Terra, EGB e GregeO; 2) elaboração de documento base metodológico para subsidiar o debate sobre a definição de critérios específicos para áreas prioritárias com interesse espeleológico. O analista ambiental do CECAV, Ricardo Marra, é o responsável por essa atividade e está elaborando o documento intitulado"Eleição de critérios para definição de áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação, destinadas à proteção do Patrimônio Espeleológico". Após reunião realizada com técnicos da DPA/MMA e DIQUA/IBAMA, que lidam com mapa de áreas prioritárias (foco na biodiversidade), o CECAV entendeu que alguns passos precisariam ser tomados antes da reunião acima citada: 1) adotar inicialmente a escala 1:1.000.000, considerando que a CPRM já disponibiliza dados geológicos, da geodiversidade etc., na referida escala; 2) atualizar o Mapa das Regiões Cársticas do Brasil, para a escala 1:1.000.000, considerando que este servirá de base para a metodologia a ser proposta pelo CECAV; 3) elaborar mapa preliminar contendo as áreas prioritárias com foco no ambiente cárstico, na escala 1:1.000.000. | Documento base em contrução; Mapa de Regiões Cársticas do Brasil, na escala 1:1.000.000 em fase inicial de execução. |  | Lindalva Cavalcanti
| 7.3. Elaborar diagnóstico das áreas protegidas que abrigam o Patrimônio Espeleológico e articular junto aos órgãos governamentais a garantia de manutenção dessas áreas | Diagnóstico da situação realizado | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA (André Ribeiro), OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia | 100000 | x | [8 empty] | Issamar Meguerditchian
| 7.4. Elaborar propostas e articular junto aos órgãos governamentais, a criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico | Cinco propostas elaboradas e encaminhadas | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA (André Ribeiro), órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras | 500000 | x | [8 empty] | Issamar Meguerditchian
8 - Fortalecimento da articulação e integração de esforços entre iniciativa pública, privada e sociedade civil para regulamentação do uso sustentável das cavernas turísticas. | 8.1. Estimular a criação de rede social para discutir temas correlatos ao espeleoturismo | Rede criada e número de entidades representadas | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Sílvio José Arruda (SBAE) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, secretarias de turismo estaduais, municipais e distrital, universidades |  |  | x |  |  |  |  | sem informação |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 12.1. Estimular a criação de rede social para discutir temas correlatos ao espeleoturismo. (ANTIGA AÇÃO 8.1) |  |  | 2013-06-01 | Elias (Centro da Terra) |  | Inserir: Marcela Pimenta | Alterados a data de término e articulador da Ação. Comunicar ao Sílvio Arruda a decisão do Grupo Assessor.
| 8.2. Realizar fóruns anuais de discussão por região fisiográfica da BHSF, nos municípios onde estão localizadas as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" | Número de fóruns realizados por região | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Patrícia R. Pereira (IEF/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Bahiatursa (Divaldo B. Gonçalves), ONG CAACTUS (Rangel de Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Prefeitura de São Desidério (Demósthenes Nunes Junior), Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Evandro P. da Silva), GMSE (João A. Silva) | 500000 | x | [8 empty] | Patrícia R. Pereira |  | 12.2. Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 8.2) | [6 empty] | Dependente da ação 14.4
| 8.3. Promover a revisão do documento que orienta a elaboração de planos de manejo espeleológicos, incluindo novas orientações, por meio de oficina participativa. | Oficina realizada; documento revisado e disponibilizado | 2012-02-01 | 2013-07-01 | Rita Surrage (CECAV) | Sociedade Civil (Christiane Donato), Secretarias estaduais, municipais e distrital de turismo, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, grupos de espeleologia | 150000 |  | x |  |  |  |  | Ação será iniciar no 1º semestre de 2013, uma vez que o CECAV possui outras prioridades e o prazo programado para conclusão é jul/2013. |  |  | Rita Surrage |  | 12.3. Promover, por meio de oficina participativa, a revisão do documento que orienta a elaboração de planos de manejo espeleológicos, incluindo novas orientações. (ANTIGA AÇÃO 8.3) |  | 2013-02-01 | 2013-11-01 |  |  |  | Alterados as datas de início e de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 8.4. Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. | Pelo menos 50% das cavernas da lista, com plano de manejo iniciados | 2013-07-01 | 2014-07-01 | Rita Surrage (CECAV) | OEMAs, orgãos de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia | 20000 | x | [8 empty] | Rita Surrage |  | 12.4. Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. (ANTIGA AÇÃO 8.4) | [6 empty] | Ação dependente das Ações 14.4 e 8.3
9 - Elaboração de anteprojeto de lei para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico a partir de discussões envolvendo a iniciativa pública, privada e sociedade civil. | 9.1. Articular junto ao Instituto Chico Mendes, MMA, MME, Ministério Público da União a elaboração de proposta de anteprojeto de lei para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico. | Elaboração de anteprojeto de lei autorizada. | 2013-01-01 | 2014-06-01 | André Ribeiro (MMA) | Órgãos legislativos, procuradorias especializadas, Governo Distrital, OEMAs, sociedade civil organizada, setores produtivos |  | x |  |  |  |  | Excluída | [12 empty] | O objetivo 9 foi excluído (a ação 9.1 foi excluída e a ação 9.2 foi remanejada para o objetivo 3 como ação 3.5)
| 9.2. Discutir os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com o propósito de construir novo anteprojeto de Lei para a conservação do Patrimônio Espeleológico, em oficinas participativas. | Minuta elaborada e cinco oficinas realizadas | 2013-02-01 | 2014-02-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos legislativos, procuradorias especializadas, Governo Distrital, OEMAs, sociedade civil organizada, setores produtivos | 500000 | x | [8 empty] | Lindalva Cavalcanti |  | 3.5. Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com o propósito de construir novo anteprojeto de lei voltado à conservação desse Patrimônio. (ANTIGA AÇÃO 9.2: EXCLUÍDA E INSERIDA COMO AÇÃO 10.5, SENDO RENUMERADA PARA AÇÃO 3.5) | Anteprojeto de lei elaborado |  | 2017-11-01 | Jocy Cruz (CECAV) |  |  | Alterados o produto, a data de término e o articulador da Ação. 1) encaminhar essa Ação para discussão no 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, a ser realizado em Barreiras, de 11 a 14/07/2013.
10 - Revisão da IN nº 2/2009-MMA, levando em consideração os aspectos socioeconômicos | 10.1. Realizar estudos de avaliação de impacto econômico advindo da conservação espeleológica, conforme as normativas vigentes | Diagnóstico realizado e disponibilizado | 2013-02-01 | 2016-11-01 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Órgãos ambientais federais, OEMAs, sociedade civil organizada, setores produtivos | 500000 | x | [10 empty] | 2.27. Realizar estudos de avaliação de impacto econômico advindo da conservação espeleológica, conforme as normativas vigentes. (ANTIGA AÇÃO 10.1) |  | 2013-02-01 | 2016-11-01 |  |  |  | O objetivo 10 foi excluído, porém as ações foram remanejadas para os objetivos 2 e 3
| 10.2. Realizar estudos de valoração dos serviços ambientais prestados pelo ambiente cárstico | Diagnóstico realizado/ disponibilizado | 2013-02-01 | 2013-12-01 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | MMA (André Ribeiro), Instituto do Carste (Vitor Moura) | 500000 | x | [10 empty] | 2.28. Realizar estudos de valoração dos serviços ambientais prestados pelo ambiente cárstico. (ANTIGA AÇÃO 10.2) | Anteprojeto de lei elaborado | 2013-02-01 | 2017-11-01 | Jocy Cruz (CECAV) |  |  | Alterados o produto, a data de término e o articulador da Ação. 1) encaminhar essa Ação para discussão no 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, a ser realizado em Barreiras, de 11 a 14/07/2013. 2) excluir, transferir esta ação para o objetivo 10 e suprimir o objetivo 9. Comunicar à Lindalva.
| 10.3. Elaborar proposta de revisão da IN nº 2/2009-MMA, por meio de discussão ampliada, como forma de contribuição ao Comitê Técnico Consultivo da IN | Instrução normativa revisada | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Pesquisadores, consultores, OEMAs, prefeituras, empreendedores representados | 50000 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 3.3. Elaborar proposta de revisão da IN nº 2/2009-MMA, por meio de discussão ampliada, como forma de contribuição ao Comitê Técnico Consultivo da IN. (ANTIGA AÇÃO 10.3)
| 10.4. Articular a revogação do art. 8º da Resolução CONAMA nº 428/10 que altera artigo da Resolução CONAMA nº 347/04, para restabelecer a necessidade de anuência de órgão federal nos processos de licenciamento | Artigo revogado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), procuradorias especializadas |  |  | x | [9 empty] | 3.4. Articular a revogação do art. 8º da Resolução CONAMA nº 428/10 que altera artigo da Resolução CONAMA nº 347/04, visando restabelecer a necessidade de anuência de órgão federal nos processos de licenciamento ambiental. (ANTIGA AÇÃO 10.4) | Anteprojeto de lei elaborado |  | 2017-11-01 | Jocy Cruz (CECAV) |  |  | Alterados o produto, a data de término e o articulador da Ação. 1) encaminhar essa Ação para discussão no 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, a ser realizado em Barreiras, de 11 a 14/07/2013. 2) excluir, transferir esta ação para o objetivo 10 e suprimir o objetivo 9. Comunicar à Lindalva.
11 - Implementação de estratégias para formação de pessoal diretamente envolvido com o tema espeleologia, visando gestão, estudo e uso sustentável. | 11.1. Elaborar Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Chico Mendes, por meio do CECAV, com os órgãos licenciadores e de fiscalização, para assegurar a capacitação dos servidores | Termo de cooperação Técnica elaborado e assinado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 10000 |  |  |  | x |  |  | Realizada reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais para discutir sobre a elaboração do termo de cooperação. |  | Instituto Chico Mendes já está em negociação com os OEMAs para efetivar termos de cooperação, o que levou a uma preocupação quanto à sobreposição de parcerias. O assunto está em discussão interna no Instituto. | Jocy Cruz |  | 8.1. Elaborar Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Chico Mendes, por meio do CECAV, com os órgãos licenciadores e de fiscalização, para assegurar a capacitação dos servidores. (ANTIGA AÇÃO 11.1) |  |  | 2017-02-01 |  |  |  | Alterada a data de término da Ação. Ação de natureza continua, devendo ultrapassar, inclusive, o período de execução do PAN Cavernas do São Francisco. Comunicar ao articulador.
| 11.2. Verificar junto aos órgãos licenciadores e Instituto Chico Mendes a existencia de fundos da compensação espeleológica (Decreto 6640/08) para a capacitação do quadro técnico, envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas | Relatório elaborado e divulgado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 10000 |  |  |  | x |  |  | Não foi verificada a existência de fundos específicos junto aos órgãos estaduais e municipais. Porém, entendemos que existem algumas possibilidades para atender a Ação 11.2: IN nº 30/2012-Instituto Chico Mendes, referente a outras formas de compensação para as cavidades de alta relevância: 1) § 2º, art. 4º: - "De forma complementar, as propostas poderão contemplar: ..................................... III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção do patrimônio espeleológico". 2) art. 7º de seu § 2º: - "Art. 7º- A execução da compensação espeleológica será estabelecida por meio de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado entre as partes. ..................................... § 2º - O TCA definirá os meios, ações e cronograma para implementação das ações previstas". Decreto nº 6.640/2008 - " § 4º , art. 4º: "No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo e alto". Proposta ao Grupo Assessor: - que o CECAV elabore documento a ser encaminhado ao IBAMA e demais órgãos licenciadores (estaduais e municipais) esclarecendo dentre outras essas possibilidades de recursos. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 8.2. Verificar junto aos órgãos licenciadores e Instituto Chico Mendes a existencia de fundos da compensação espeleológica (Decreto nº 6.640/08) para a capacitação do quadro técnico, envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas. (ANTIGA AÇÃO 11.2) |  |  | 2014-06-01 |  |  |  | Alterada a data de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 11.3. Adequar e ministrar cursos de capacitação em espeleologia e licenciamento ambiental aos técnicos dos órgãos federais e OEMAs, envolvidos com licenciamento ambiental na BHSF | Número de cursos realizados e número de técnicos capacitados | 2013-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 750000 | x | [10 empty] | 8.3. Adequar e ministrar cursos de capacitação em Espeleologia e Licenciamento Ambiental aos técnicos dos órgãos federais, estaduais e municipais, envolvidos com licenciamento ambiental na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 11.3) | [6 empty] | Adequado o texto da Ação. Comunicar ao articulador.
| 11.4. Fomentar a formação de profissionais na área de taxonomia, visando a descrição de espécies troglóbias. | Número de profissionais especializados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), universidades, órgãos de fomento à pesquisa, | 500000 |  |  |  | x |  |  | Vários alunos de iniciação Científica, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Lavras têm sido formados em taxonomia. |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira |  | 8.4. Fomentar a formação de profissionais na área de taxonomia, visando à descrição de espécies troglóbias. (ANTIGA AÇÃO 11.4)
| 11.5. Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular sua inserção nos treinamentos dos agentes de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. | Número de cursos com a temática espeleologia e número de técnicos capacitados | 2012-03-01 | 2014-12-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais e prefeituras | 500000 |  |  |  | x |  |  | Em 2011, o projeto "Cursos de Capacitação em Espeleologia para Fiscais Ambientais" foi elaborado e apresentado ao Edital do FUNBIO - Acordo TFCA (divulgado aos parceiros do PAN ) pelo Instituto Ambiental Brasil Sustentável-IABS. | Proposta de projeto não foi selecionada |  | Jocy Cruz |  | 8.5. Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular sua inserção nos treinamentos dos agentes de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. (ANTIGA AÇÃO 11.5) | [6 empty] | Comunicar ao articulador para apresentar essa Ação para outras chamadas de fomento, considerando as informações sobre o seu andamento.
| 11.6. Articular a criação de cursos de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo | Número de cursos criados e número de guias/condudores capacitados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Christiane Donato (Sociedade Civil) | CECAV (Jocy Cruz), Coordenação de Educação Ambiental/CGSAM/DISAT/ (Maria Magnólia B. Lins), entidades nacionais de espeleologia, gupos de espeleologia | 10000 |  |  |  | x |  |  | Foi apresentado pelo IABS, à Chamada 04/2012 - Acordo TFCA do Funbio, o projeto "Cursos de Capacitação em Espeleoturismo para guias/condutores de espeleoturismo". O resultado dos projetos selecionados será divulgado pelo Probio em janeiro de 2013. * Reprogramar o término da ação para julho de 2014. | Articulação realizada e cursos foram criados. Falta os cursos serem efetivado e os guias / condutores serem capacitados. | Como são 2 produtos diferentes, o 1º já foi obtido, mas o 2ºleva mais tempo do que o estipulado na Matriz de Planejamento. | Christiane Donato |  | 8.6. Criar cursos de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo. (ANTIGA AÇÃO 11.6) |  |  | 2017-02-01 |  | R$350.000,00 | Inserir: Marcelo Rasteiro (SBE) e Marcela Pimenta (IABS) | Data de término da Ação alterada, pois essa é de natureza contínua, devendo ultrapassar o período de execução do PAN. Discutir em plenária o número mínimo de horas necessário para uma formação adequada dos guias/condutores. OBS: Já não está definido ??????
| 11.7. Ministrar o curso de espeleologia e licenciamento ambiental, adequado às especificidades do setor produtivo, capacitando pelo menos um técnico do quadro permanente das empresas que atuam em ambientes cársticos | Número de cursos realizados e número de técnicos capacitados | 2013-02-01 | 2017-02-01 | Daniela G. Rodrigues Silva (VALE) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, empresas de mineração | 800000 | x | [8 empty] | Admir Brunelli |  | 8.7. Ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, adequado às especificidades do setor produtivo, capacitando pelo menos um técnico do quadro permanente das empresas que atuam em ambientes cársticos. (ANTIGA AÇÃO 11.7)
| 11.8. Identificar os atores e suas necessidades de capacitação para o desenvolvimento do espeleoturismo, considerando as cavidades constantes na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" | Relatório elaborado e divulgado | 2013-03-01 | 2013-09-01 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | OEMAs, prefeituras e grupos de espeleologia | 200000 | x | [8 empty] | Admir Brunelli |  | 8.8. Identificar os atores e suas necessidades de capacitação para o desenvolvimento do espeleoturismo, considerando as cavidades constantes na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 11.8) | [6 empty] | Ação depende da realização da Ação 14.4
| 11.9. Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico de acordo com suas necessidades, nos municípios com cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" | Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas | 2013-09-01 | 2017-02-01 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | Bahiatursa (Divaldo Borges), secretarias de turismo, Sistema "S", OEMAs, secretarias federais, estaduais e municipais de educação, prefeituras | 1000000 | x | [8 empty] | Admir Brunelli |  | 8.9. Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, nos municípios com cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 11.9) | [6 empty] | Ação depende da realização da Ação 14.4
| 11.10. Articular a adequação do curso de espeleologia e licenciamento ambiental, junto às entidades de classe e outras instituições, para capacitação dos profissionais responsáveis técnicos. | Curso adequado e número de pessoas capacitadas | 2012-07-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Instituto do Carste (Vitor Moura) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Realizada reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram, em agosto de 2012, para discutir a viabilidade da ação. |  | Aguardando a revisão da IN nº 2/2009-MMA para dar andamento a ação. | Jocy Cruz |  | 8.10. Adequar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, com as entidades de classe e outras instituições, visando à capacitação dos profissionais responsáveis técnicos. (ANTIGA AÇÃO 11.10)
| 11.11. Ministrar cursos de espeleologia e licenciamento ambiental adequado às especificidades técnicas do Ministério Público e Judiciário prioritariamente nos estados de Minas Gerais e Bahia. | Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas | 2012-03-01 | 2014-12-01 | Maria Eugênia de F. Carneiro (MP/MG) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), MP/BA (Luciana Espinheira da Costa Khoury), CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Vitor Moura), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 700000 |  | x |  |  |  | Agrupada | sem informação |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 8.12. Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. (ANTIGA AÇÃO 11.13) | [6 empty] | Ação agrupada, pois está contemplada em outras ações do PAN Cavernas do São Francisco que tratam de capacitação. Comunicar à articuladora.
| 11.12. Elaborar documento com o perfil dos profissionais envolvidos com a espeleologia na região do Baixo São Francisco. | Relatório elaborado e divulgado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Elias Silva (Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), CECAV/RN (Diego Bento) CBHSF/AL (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Dotano) | 10000 |  |  | x |  |  |  | Foi elaborado um formulário básico para preenchimento, caracterizando pessoal envolvido com a Espeleologia na região. O formulário está sendo encaminhado por e-mail em listas nacionais de discussão de Espeleologia, e por meio de outros colaboradores para que seja ampliada a divulgação. Os formulários preenchidos trarão o perfil dos envolvidos dando embasamento necessário para a elaboração do relatório, a ser entregue em dezembro. |  | Pouco retorno dos questionários enviados. | Elias Silva |  | 8.11. Elaborar documento com o perfil dos profissionais envolvidos com a Espeleologia na região do Baixo São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 11.12) | [6 empty] | Articular com a ação 1.12. Na sistematização, Lindalva alterou o andamento da ação (verde para amarelo), pois provavelmente a Ação não terá seu produto finalizado até dez/12. MEMBROS DO GRUPO, FAVOR SE POSICIONAREM!
| 11.13. Articular a criação de cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes, nos estados da BA, AL, SE. | Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz) | 600000 | x | [8 empty] | Lindalva Cavalcanti |  | 8.12. Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. (ANTIGA AÇÃO 11.13) | [6 empty] | Redação apenas adequada. Articular com Marcela (IABS) para contatar o governo de Alagoas. Depende da ação 1.2 para Alagoas (????). GRUPO, favor esclarecer.
| 11.14. Articular a realização de curso de condutor de espeleoturismo (grutas e abismos) para a BHSF, priorizando a Área Cárstica 1. | Número de cursos oferecidos e número de condudores capacitados | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | CBHSF/AL (José Maciel), OEMAs, secretarias municipais e estaduais de educação, turismo e de meio ambiente, prefeituras, Sistema "S" | 100000 | x | [8 empty] | Lindalva Cavalcanti |  | 8.13. Realizar curso de condutor de espeleoturismo (grutas e abismos) para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando a Área Cárstica 1. (ANTIGA AÇÃO 11.14) |  |  |  |  | R$200.000,00 |  | redação apenas adequada.
| 11.15. Capacitar condutores de espeleoturismo na região do Parque Nacional do Catimbau/PE, Área Cárstica 2. | Cinquenta por cento dos condutores da região capacitados | 2012-02-01 | 2013-07-01 | Francisco Araújo (PARNA do Catimbau/Instituto Chico Mendes) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz) | 140000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  | Admir Brunelli | [8 empty] | Ação agrupada à Ação 11.6. Comunicar ao articulador.
| 11.16. Articular o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes da Área Cárstica 2. | Número de intercâmbios realizados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Christiane Donato (Sociedade Civil) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva) e demais grupos de espeleologia, Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), CECAV (Jocy Cruz) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Os intercâmbios estão sendo discutidos junto à SBE. A SBE já faz projetos intergrupos e está analisando a possibilidade de realizá-lo com os grupos espeleológicos do Baixo São Francisco. Também existe a possibilidade dos intercâmbios ocorrerem na Escola de Espelologia ou durante eventos regionais e nacionais no ano de 2013 (32º Congresso Brasileiro de Espeleologia etc.). | Está sendo realizda articulação para intercâmbios ocorrerem. Nenhum intercâmbio foi ainda realizado. | Os grupos de espeleologia não possuem verba suficientne para fazer os intercâmbios por conta própria, necessitando de patrocínio. Por isso pensou-se em outras formas de realizar os intercâmbios, como a participação de membros dos grupos na Escola de Espeleologia e dedicar um espaço/tempo dentro dos eventos de espeleologia para que os grupos se apresentem e troquem experiências e materiais. | Christiane Donato |  | 8.14. Incentivar o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes da Área Cárstica 2. (ANTIGA AÇÃO 11.16). | [5 empty] | Marcelo Rasteiro (SBE) | Modificado o texto da Ação. Reforçar a necessidade de realizar levantamento espeleológico e expedições em Alagoas, em razão da lacuna de conhecimento. Comunicar ao articulador.
12 - Criação e ampliação de cursos universitários, atividades de pesquisa e extensão relacionados com o tema espeleologia. | 12.1. Articular com a SBE, Redespeleo Brasil e grupos de espeleologia a disponibilização do curso básico de espeleologia, priorizando os munícipios constantes da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" | Número de cursos disponibilizados e número de pessoas capacitadas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), Museu Geológico da Bahia-MGB (Morgana Drefahl), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade) | 350.000,00 |  |  |  | x | [7 empty] | 9.1. Disponibilizar curso básico de Espeleologia, por meio de articulação com a SBE, Redespeleo Brasil e grupos de espeleologia independentes, priorizando os munícipios constantes da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 12.1) | [6 empty] | Texto apenas adequado. Esta ação depende da Ação 14.4. Comunicar ao articulador.
| 12.2. Fazer protocolo de intenção com as universidades para que sejam disponibilizadas vagas em programas de pós-graduação, relacionados com o tema espeleologia para os servidores dos órgãos públicos que trabalham com o Patrimônio Espeleológico | Número de protocolos assinados e número de vagas disponibilizadas | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFS (Christiane Donato), UFMG (André Salgado), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), PNCD (Admir Brunelli), CECAV (Jocy Cruz) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Já houve negociações com professores da UFLA sobre a criação de área específica de Biologia subterrânea em um novo programa de pós-graduação (em Biologia Animal) que está sendo elaborado na universidade. Além disso, está em negociação a eventrual criação de uma curso de pós-graduação em espeleologia na UNIFOR ( Centro Universitário de Formiga - MG). |  |  | Rodrigo Lopes Ferreira |  | 9.2. Assinar protocolo de intenção com as instituições de ensino e pesquisa, para que sejam disponibilizadas vagas em programas de pós-graduação, relacionados com o tema Espeleologia, para os servidores dos órgãos públicos que trabalham com o Patrimônio Espeleológico. (ANTIGA AÇÃO 12.2) | número de vagas disponibilizadas para servidores que trabalham com o Patrimônio Espeleológico | [5 empty] | Produto alterado. Comunicar ao articulador.
| 12.3. Promover eventos regionais de espeleologia, a cada dois anos, com atividades voltadas à capacitação | Número de eventos realizados | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Universidades, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia | 600000 |  |  |  | x | [7 empty] | 9.3. Ampliar a realização dos eventos de Espeleologia já existentes, na região do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando as Áreas Cársticas 1 e 2. (ANTIGA AÇÃO 12.3) | [5 empty] | Inserir: Marcelo Rasteiro (SBE) | Texto da Ação alterado. Exemplo de eventos: Encontros, Simpósios, Congressos, Workshops, Fóruns, entre outros. Comunicar ao articulador.
| 12.4. Articular com universidades a criação de cursos de extensão, abrangendo áreas multidisciplinares para capacitação de técnicos no desenvolvimento de estudos espeleológicos na Área Cárstica 2. | Número de cursos de extensão oferecidos e número de pessoas capacitadas | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Enrico Bernard (UFPE) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), Museu Geológico da Bahia-MGB, Grupo de Estudos de Paleovertebrados GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Jocy Cruz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 50.000,00 | x | [5 empty] | 1) I Fórum de Paleontologia de Cavernas do Nordeste em Salvador, coordenado pela Geól. MSc. Morgana Drefahl, com mais de 100 participantes (https://sites.google.com/site/gepaleovertebrados/i-forum-paleo-cave-ne); 2) O Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas recebeu dois membros do CECAV (Srs. Mauro Gomes e Darcy José dos Santos) na disciplina de Carstologia do Programa, sob supervisão do Dr. Luiz Eduardo Panisset Travassos ; 3) Curso de introdução à espeleologia ministrado em 26/10/2012 pelo Dr. Luiz Eduardo Panisset Travassos, no II Encontro de Geografia do Campo das Vertentes da Universidade Federal de São João Del-Rei; 4) Mesa Redonda intulada "Espeleologia: ciência multidisciplinar" no II Encontro de Geografia do Campo das Vertentes da Universidade Federal de São João Del-Rei, em 26/10/2012, com participação dos Drs. Rodrigo Lopes (UFLA) e Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC-MG). *Reprogramar a data de início da ação, considerando que já foi executado até o momento. |  | Greve prolongada das Universidades Federais; o Cecav não retornou reiterados pedidos de informações sobre infraestrutura disponível e contrapartidas para projetos conjuntos com a UFPE e sobre a disponibilidade de participação em expedições conjuntas | Enrico Bernard, com dados de Morgana Drefahl e Luiz Eduardo Panisset Travassos |  | 9.4. Propor às instituições de ensino e pesquisa a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares, voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 2. (ANTIGA AÇÃO 12.4) | [6 empty] | Texto da ação alterado. Falar com Morgana: a descrição do andamento da ação não está compatível com a ação (???). Issamar procurar a origem do texto do andamento da ação (???). Lindalva alterou o andamento da Ação (de verde para cinza), devido ao período de início planejado (ago/13). Comunicar ao articulador.
| 12.5. Articular com universidades a criação de cursos de extensão, abrangendo áreas multidisciplinares para capacitação de técnicos no desenvolvimento de estudos espeleológicos na Área Cárstica 1 | Número de cursos oferecidos e número de pessoas capacitadas | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Mylène Berbert-Born (SGB-CPRM) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), CECAV (Jocy Cruz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso) | 150000 | x | [10 empty] | 9.5. Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares, voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 1. (ANTIGA AÇÃO 12.5) | [6 empty] | Texto da ação alterado. Comunicar ao articulador.
| 12.6. Fortalecer os programas de estágio, sugerindo às instituições de ensino, planos de trabalho na área de Espeleologia | Número de instituições com planos de trabalho específicos para espeleologia estabelecidos | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes) | 5000 | x | [5 empty] | Não iniciada. |  | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | Issamar Meguerditchian |  | 9.6. Fortalecer os programas de estágio, sugerindo às instituições de ensino e pesquisa, planos de trabalho na área de Espeleologia. (ANTIGA AÇÃO 12.6) |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Leonardo Morato (UFBA) |  | Incluir: Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC Minas), outras IES, Consultar: Fabio (IGC/UFMG), Marcos Fabio (UNEB/Senhor do Bonfim), Helio Mario (UFS) | Alterado o articulador e a data de início da Ação. Comunicar à Issamar e ao Leonardo Morato.
13 - Sensibilização e mobilização do poder público e sociedade em geral (em especial as comunidades situadas em áreas de ocorrência de cavernas) acerca da importância do Patrimônio Espeleológico. | 13.1. Elaborar cartilha educativa com informações sobre a legislação relativa ao Patrimônio Espeleológico, em linguagem simples, voltada à população rural | Cartilha elaborada | 2013-02-01 | 2013-12-01 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | UnB (Ludmilla Aguiar), CBHSF/AL (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (Karen Basso) | 30000 | x | [10 empty] | 10.1. Elaborar cartilha educativa com informações sobre a legislação relativa ao Patrimônio Espeleológico, em linguagem simples, voltada à população rural. (ANTIGA AÇÃO 13.1) |  | 2013-02-01 | 2013-12-01 | Consultar: Luís Rios (Instituto Aquanautas/DF) |  | Inserir SBE após consulta | Alterados a data de início e de término da ação. Proposto novo articulador. Sugestão de mudança de articulador e da data: Luís Rios (Instituto Aquanautas) ou José Waldson (Sociedade Semear). Comunicar ao articulador.
| 13.2. Articular a capacitação de multiplicadores (professores da rede formal de ensino, líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática espeleologia, considerando as áreas de abrangências das unidades de conservação federais com ocorrência de cavernas como área piloto | Número de multiplicadores capacitados | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Maria Magnólia B. Lins (instituto Chico Mendes) | CECAV (Jocy Cruz), CBHSF/AL (José Maciel) | 300000 | x | [10 empty] | 10.2. Capacitar multiplicadores (líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática Espeleologia, considerando, como área piloto, os municípios das unidades de conservação federais com ocorrência de cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.2) |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  | Inserir: Christiane Donato (Sociedade Civil), Rangel Carvalho (CAACTUS), Elias Silva (Centro da Terra), Felipe (Guano), Admir (PARNA Chapada Diamantina), Daniela (Vale) Leonardo Morato (ICADS/UFBA). | Alterados a redação e data de início da Ação. Sem informação do articulador. Sugere-se entrar em contato com o articulador. Caso de desistência substituí-lo por Rangel Carvalho (CAACTUS).
| 13.3. Articular com a SBE, Redespeleo Brasil, grupos de espeleologia, CBHSF e universidades, a popularização do conhecimento e dos resultados das pesquisas para as comunidades da BHSF | Número de ações de divulgação realizadas | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), Museu Geológico da Bahia - MGB e Grupo de Estudos de Paleovertebrados - GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 5000 |  | x | [7 empty] | Lindalva Cavalcanti |  | 10.3. Popularizar o conhecimento e os resultados das pesquisas para as comunidades situadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio de articulação com a SBE, Redespeleo Brasil, grupos de espeleologia independentes, CBHSF e IES. (ANTIGA AÇÃO 13.3). | [6 empty] | Adequação na redação da Ação. Sem informação do articulador. Comunicar com o articulador.
| 13.4. Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflito sobre o Patrimônio Espeleológico a partir do mapa de vulnerabilidade | Relatório elaborado e divulgado | 2013-03-01 | 2014-04-01 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | Sociedade Civil (Christiane Donato), Vale (Daniela G. R. Silva), CECAV (Maristela Lima) | 200000 | x | [10 empty] | 10.4. Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico, a partir do mapa de vulnerabilidade. (ANTIGA AÇÃO 13.4) | [6 empty] | Na sistematização, Lindalva adequou o texto da Ação. Verificar se procede. Ação depende da realização da Ação 2.7 Comunicar com o articulador.
| 13.5. Articular a inserção da ciência espeleológica nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de Educação Ambiental já existentes . | Número de estados em que ocorreu a inserção | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambiente, grupos de espeleologia, entidades nacionais de espeleologia | 20000 | x | [10 empty] | 10.5. Inserir a Espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de Educação Ambiental já existentes. (ANTIGA AÇÃO 13.5) | [5 empty] | Inserir: Leonardo Morato (UFBA), Rangel Carvalho (CAACTUS), Admir (PARNA Chapada Diamantina), Christiane Donato (Sociedade Civil) | Na sistematização, Lindalva adequou o texto da Ação. Verificar se procede. Leonardo Morato (UFBA), Rangel Carvalho (CAACTUS) irão repassar as informações do andamento das atividades. Comunicar ao articulador.
| 13.6. Articular a publicação de “kit” com material educativo sobre espeleologia, já existente, em linguagem simples, voltado à população residente em áreas com ocorrência de cavernas | Número de "kits" impressos e distribuídos | 2012-02-01 | 2013-02-01 | Cristina Bertoni Machado (GEP/UFBA) | CBHSF/AL (José Maciel), CECAV (Rita Surrage), PARNA da Chapada Diamantina/Instituto Chico Mendes (Admir Brunelli), UFS (Christiane Donato), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva) | 600000 |  |  |  | x | [7 empty] | 10.6. Publicar “kit” com material educativo (já existente) sobre Espeleologia, em linguagem simples, voltado à população residente em áreas com ocorrência de cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.6) |  |  | 2014-12-01 | Admir Bruneli (PARNA Chapada Diamantina) |  | Morgana Drefahl (GEP) | Na sistematização, Lindalva adequou o texto da Ação. Verificar se procede. Alterados a data de término da Ação e o articulador. Comunicar com o articulador.
| 13.7. Capacitar os professores da rede oficial de ensino, por região, aproveitando os coletivos educadores e outras organizações locais na Área Cárstica 2 | Número de professores capacitados | 2012-08-01 | 2017-02-01 | José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) | UFPE (Enrico Bernard) e SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 120000 |  |  |  | x | [7 empty] | 10.7. Capacitar os professores da rede oficial de ensino, por região, aproveitando os coletivos educadores e outras organizações locais na Área Cárstica 2. (ANTIGA AÇÃO 13.7) | [6 empty] | O andamento da Ação estava em vermelho e foi alterado para verde.
| 13.8. Informar aos responsáveis pela gestão pública, sobre os riscos associados ao uso indevido de áreas cársticas e Patrimônio Espeleológico, fornecendo subsídios que garantam o uso adequado desses ambientes | Número de reuniões, audiências e material técnico divulgados por ano | 2012-06-01 | 2017-02-01 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Ministérios públicos (federais e estaduais), universidades, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia | 200000 |  | x |  |  |  |  | Essa Ação necessita de articulação intrainstitucional, a fim de que seja iniciada. |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 10.8. Oficiar os responsáveis pela gestão pública sobre os riscos associados ao uso indevido das áreas com ocorrência do Patrimônio Espeleológico, bem como quanto à legislação pertinente. ANTIGA AÇÃO 13.8) | Número de instituições oficiadas. |  |  | Jocy Cruz (CECAV) |  |  | Alterados: texto, produto e articulador da Ação. Comunicar ao articulador. Reformular/excluir o texto pois pressupõe duas ações em uma. Relacionada com a ação 6.3. Informar quais são os grupos espeleológicos/pesquisadores locais que atuam no estado/município.
| 13.9. Criar instrumentos de comunicação no âmbito do CECAV, para divulgação do Patrimônio Espeleológico, inclusive com o aumento da visibilidade do Centro junto à comunidade científica e sociedade civil | Número de instrumentos de comunicação ativos | 2012-11-01 | 2013-11-01 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Divisão de Comunicação/Instituto Chico Mendes (Ivanna Brito) | 150000 |  |  |  | x |  |  | A partir da criação de uma linha de comunicação com a Divisão de Comunicação do Instituto Chico Mendes, a divulgação do trabalho do CECAV, principalmente do PAN Cavernas do São Francisco, passou a ser regular e em diversos instrumentos midiáticos. | * ICMBIO em Foco (botetim informativo semanal do Instituto Chico Mendes): inserção de matérias sobre as atividades do Cecav em 5 Informativos, até outubro de 2012; * EspeleoInfo (boletim eletrônico do CECAV), com previsão de 3 números por ano. Foram lançados dois números em 2012; * Página do CECAV (www.icmbio.gov.br/cecav) remodelada em junho de 2012. Contém as atividades, projetos etc. desenvolvidos pelo Centro, inclusive dados digitais, atualizados, para download; * Revista Brasileira de Espeleologia, editada pelo CECAV e disponível em: http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/RBE/index. O primeiro volume da revista, contendo apenas um número foi lançado em 2010 e o volume 2, n. 1 em 2012. Em dez/2012 deverá ser lançado o n.2; * Informativo do Grupo Assessor do PAN: para divulgação junto aos participantes do PAN – três números até o momento. * Boletim Informativo do PAN Cavernas do São Francisco, distribuido via mala direta do CECAV: criado em 2012. Editado um número até o momento; * E-mail institucional do CECAV: cecav.sede@icmbio.gov.br * Criação de e-mail específico para o PAN, em 2012: cecav.pan@gmail.com |  | Issamar Meguerditchian |  | 10.9. Criar instrumentos de comunicação no âmbito do CECAV, para divulgação do Patrimônio Espeleológico, inclusive com o aumento da visibilidade do Centro junto à comunidade científica e sociedade civil. (ANTIGA AÇÃO 13.9)
| 13.10. Elaborar e implantar projeto piloto de educação ambiental e patrimonial e alternativas socioeconômicas, voltado a conservação do Patrimônio Espeleológico nas regiões da APA Carste de Lagoa Santa/Circuito das Grutas/MG, Januária/MG | Número de projetos implantados | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Patrícia R. Pereira (IEF/MG) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira) | 300000 |  |  |  | x | [7 empty] | 10.10. Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região da APA Carste de Lagoa Santa, do Circuito das Grutas e de Januária, em Minas Gerais. (ANTIGA AÇÃO 13.10) |  | 2012-02-01 |  |  |  |  | Ação estava em cinza e foi alterada para verde, devido à alteração na data de início. Comunicar ao articulador.
| 13.11. Elaborar e implantar projeto piloto de educação ambiental e patrimonial e alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região de Ourolândia/BA. | Projeto implantado | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira) | 300000 |  |  |  | x | [7 empty] | 10.11. Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região de Ourolândia, na Bahia. (ANTIGA AÇÃO 13.11) | [6 empty] | Ação estava em vermelho e foi alterada para verde. Comunicar ao articulador.
| 13.12. Firmar parcerias com as secretarias de saúde estaduais e municipais para capacitar agentes que atuam na orientação da população, acerca do risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes nas cavernas, na Área Cárstica 2 | Número de parcerias firmadas e número de agentes capacitados | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Valdineide Santana (SEMARH/SE) | CECAV/RN (Diego Bento), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 120000 |  | x | [9 empty] | 10.12. Firmar parcerias com as secretarias de saúde estaduais e municipais, na Área Cárstica 2, para capacitar agentes que atuem na orientação da população, alertando-os sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.12)
| 13.13. Articular a realização e divulgação de campanhas específicas de vacinação antirrábica (animais), junto às comunidades locais em áreas de ocorrência de cavernas na Área Cárstica 2 | Número de campanhas realizadas por estado | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Jefferson Mikalauskas (SEMARH/SE) | CECAV (Jocy Cruz), UFPE (Enrico Bernard), Sociedade Semear/SE, (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva) | 200000 |  | x | [9 empty] | 10.13. Divulgar e realizar, na Área Cárstica 2, campanhas específicas de vacinação antirrábica (animais) junto às comunidades localizadas nas proximidades de cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.13) | [6 empty] | Na sistematização, Lindalva ajustou o texto da Ação. Verificar se procede. Verificar se o articulador ainda continuará responsável pela Ação. Comunicar ao articulador.
| 13.14. Firmar parceria com os programas "Nas Ondas do São Francisco" - NOSF, e "NA CAVERNA" para produção e divulgação de spots educomunicativos sobre o Patrimônio Espeleológico e a legislação aplicada ao seu uso e conservação | Número de spots veiculados por ano | 2012-06-01 | 2017-02-01 | José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) | CECAV (Jocy Cruz), Guano Speleo (Felipe Carvalho) | 5000 |  | x | [9 empty] | 10.14. Firmar parceria com os programas "Nas Ondas do São Francisco" - NOSF, e "NA CAVERNA" para produção e divulgação de spots educomunicativos sobre o Patrimônio Espeleológico e a legislação aplicada ao seu uso e conservação. (ANTIGA AÇÃO 13.14) | [6 empty] | Sem informação, ver com Maciel.
| 13.15. Articular a inserção do tema Espeleologia nos programas de Educação Ambiental já existentes nas prefeituras da região de Campo Formoso/BA | Número de programas com o tema inserido | out/13 | out/14 | Rangel de Carvalho (Prefeitura de Campo Formoso/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias de educação municipais e estaduais, prefeituras, comitês de bacias | 20000 | x | [10 empty] | 10.15. Inserir o tema Espeleologia nos programas de Educação Ambiental já existentes, por meio de articulação com as prefeituras da região de Campo Formoso/BA. (ANTIGA AÇÃO 13.15) | [6 empty] | Na sistematização, Lindalva ajustou o texto da Ação. Verificar se procede. Comunicar ao articulador.
14 - Estruturação do uso turístico de cavernas da Bacia do Rio São Francisco e entorno. | 14.1. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado de Minas Gerais | Relatório elaborado e divulgado | 2012-02-01 | 2012-06-01 | Helena Peres (Secretaria de Estado de Turismo/MG) | UESC (Elvis Barbosa), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), CET/UnB (Karen Basso), UFLA (Rodrigo L. Ferreira) e UFBA (Leonardo Morato) | 25000 |  |  | x | [8 empty] | 11.1. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado de Minas Gerais. (ANTIGA AÇÃO 14.1) |  |  | 2013-05-01 | Helena Peres (SETUR-MG) |  |  | Alterada a data de término da Ação. Ação estava em vermelho e foi alterada para amarelo. Necessita de gestão do CECAV junto às secretarias de turismo apresentando o PAN e mostrando o potencial do estado junto ao seguimento de espeleoturismo. Informar o potencial turístico do estado e a existência de grupos espeleológicos atuantes. Comunicar com o articulador.
| 14.2. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado da Bahia | Relatório elaborado e divulgado | 2012-02-01 | 2012-06-01 | Divaldo B. Gonçalves (Bahiatursa) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos), CET/UnB (Karen Basso), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Museu Geológico da Bahia-MGB e Grupo de Estudos de Paleovertebrados-GEP/UFBA (Morgana Drefahl) | 25000 |  |  |  | x |  |  | A ação não foi iniciada devido a mudanças internas na Setur/MG, que resultaram em alterações nos responsáveis pela coordenação da ação. Um levantamento preliminar já foi iniciado para que consigamos entregar o produto final conforme planejado. |  |  | Helena Peres |  | 11.2. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado da Bahia. (ANTIGA AÇÃO 14.2) |  |  | 2013-05-01 |  |  | Inserir: Leonardo Morato (UFBA), Rangel Carvalho (CAACTUS) | Alterada a data de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 14.3. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico nos estados de Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no DF | Relatório elaborado e divulgado | 2012-02-01 | 2012-06-30 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), CET/UnB (Karen Basso), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), PUC-Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 25000 |  |  |  | x |  |  | Encaminhando lista de cavernas sem estudo concluido. * Necessário rprogramar data término da ação. | Tabela provisória das cavernas com uso e potencial turistico do Estado da Bahia. | Falta de suporte. Como orgão público não obtive estruturação para o mapeamento. | Divaldo Borges |  | 11.3. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico nos estados de Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal. (ANTIGA AÇÃO 14.3) |  |  | 2013-05-01 |  |  | Christiane Donato (Sociedade Civil) | Alterada a data de término da Ação. Comunicar ao articulador. CECAV enviar lista de municípios para todos os coordenadores, articuladores e colaboradores.
| 14.4. Elaborar "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico", selecionadas a partir de critérios estabelecidos | Lista elaborada e divulgada | 2013-06-01 | 2013-12-31 | Luiz Eduardo Travassos (PUC-Minas) | MTur (Marcela Souza), EGB (Rodrigo Bulhões) secretarias estaduais de turismo, gestores das UCs, OEMAs, grupos de espeleologia, entidades nacionais de espeleologia | 70000 | x | [5 empty] | Ação iniciada, porém ainda não finalizada, conforme planejado. | * Levantamento das cavernas que se encontram dentro das àreas Cársticas 1 e 2 do PAN; * levantamento das cavernas com uso e/ou potencial turístico na região de abrangência do PAN; e * documento base sobre o levantamento das cavernas, contendo ficha cadastral a ser preenchida pelo articulador e colaboradores da ação. Sugestão ao Grupo Assessor: alterar o término da ação para junho/2013 e, consequentemente, rever os prazos das ações dependentes dessa. | O CECAV precisou priorizar algumas ações, pois aproximadamente 40% das ações do PAN ficaram sob a responsabilidade do Centro, sendo a maioria com início em 2012. | Lindalva Cavalcanti |  | 11.4. Elaborar lista de Cavernas com uso e/ou potencial turístico, por meio de critérios definidos em oficina participativa. (ANTIGA AÇÃO 14.4) |  | 2013-06-01 | 2013-12-01 |  |  |  | Alterados: texto, datas de início e de término da Ação. Esta ação depende das ações 14.1, 14.2 e 14.3 Comunicar ao articulador.
| 14.5. Articular com os órgãos licenciadores estaduais e municipais, no Estado da Bahia, para que parte dos recursos da compensação ambiental e impostos, seja destinada ao fomento de pesquisa e turismo | Proposta de instrumento jurídico elaborado | 2013-02-01 | 2017-02-28 | Leib Carteado Crescêncio (SEMA/BA) | CECAV (Jocy Cruz), INEMA/BA (Antonieta Candia) | 50000 | x | [5 empty] | sem informação |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 11.5. Buscar junto aos órgãos licenciadores estaduais e municipais, no Estado da Bahia, a destinação de recursos para fomento de pesquisa e turismo. (ANTIGA AÇÃO 14.5) | Projetos de turismo e pesquisa realizados | 2013-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | Alterados: texto, produto, datas de início e de término da Ação. Comunicar ao articulador.
| 14.6. Articular com as instâncias de governança regionais do turismo, o estabelecimento, estruturação e/ou fortalecimento dos roteiros turísticos, envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo | Número de roteiros estruturados por estado | 2013-03-01 | 2017-02-01 | Marcela de A. Souza (MTur) | OEMAs, secretarias estaduais de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia, empreendedores | 600000 | X | [5 empty] | sem informação |  |  | Lindalva Cavalcanti |  | 11.6. Estabelecer, estruturar e/ou fortalecer os roteiros turísticos, envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo, por meio de articulação com as instâncias de governança regionais do turismo. (ANTIGA AÇÃO 14.6) | [5 empty] | Inserir: Felipe (Guano) | Lindalva adequou o texto da Ação durante a sistematização. Verificar se procede. Comunicar ao articulador.
| 14.7. Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico" | Número de oficinas realizadas e número de atores envolvidos | 2013-03-01 | 2017-02-01 | Marcela de A. Souza (MTur) | OEMAs, prefeituras, associações, secretarias estaduais de turismo, empreendedores e associações afins | 1000000 | X | [10 empty] | 11.7. Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.7) |  | 2014-01-01 |  |  |  |  | Depende da ação 14.4, que está com problema na execução. Alterada a data de início da Ação. Comunicar ao articulador.
| 14.8. Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". | Roteiro elaborado e divulgado | 2013-03-01 | 2014-10-01 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), SETUR/MG (Marcela Coutinho), CET/UnB (Karen Basso), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Instituto do Carste (Vitor Moura) | 100000 | X | [10 empty] | 11.8. Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.8) |  | 2014-01-01 |  |  |  |  | Depende da ação 14.4, que está com problema na execução. Alterada a data de início da Ação. Comunicar ao articulador.
| 14.9. Elaborar e implantar sistema de gestão de segurança integrado e inserir nos Termo de Referência para os planos de manejo espeleológicos, priorizando as cavidades que constarem da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". | 50% das cavidades que constarem na "Lista" com sistema de gestão de segurança implantados | 2013-03-01 | 2017-02-01 | Silvio José Arruda (SBAE) | CECAV (Jocy Cruz), Grupos de espeleologia, grupos de salvamento e resgate, secretarias estaduais, prefeituras | 500000 | X | [10 empty] | 11.9. Elaborar e implantar sistema de gestão de segurança integrado e inserir nos Termo de Referência para os planos de manejo espeleológicos, priorizando as cavidades que constarem da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.9) |  | 2014-01-01 |  |  |  |  | Depende da ação 14.4, que está com problema na execução. Alterada a data de início da Ação. Comunicar ao articulador.
| 14.10. Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". | Relatório disponibilizado | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Eric Jorge Sawyer (IABS) | Secretairas estaduais e municipais de turismo, empreendedores | 200000 | X | [5 empty] | Aguardando lista de cavernas (resultado de ações anteriores) |  | Aguardando lista de cavernas (resultado de ações anteriores) | Eric Sawyer |  | 11.10. Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.10) |  | 2014-01-01 |  |  |  |  | Depende da ação 14.4, que está com problema na execução. Alterada a data de início da Ação. Comunicar ao articulador.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 2
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1. Sistematização e divulgação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica. | 1.13. Desenvolver software para visualização integrada de dados geoespacializados e documentos sobre o Patrimônio Espeleológico na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com interface amigável, atualização em tempo real, consulta por meio digital e a possibilidade de impressão dos dados. (AÇÃO NOVA. CONTEMPLARÁ, INCLUSIVE, A ANTIGA AÇÃO 1.15) | Software desenvolvido e disponibilizado | 2013-02-01 | 2016-02-01 | 200000 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | DNPM (Sandra Pedrosa e Inara Barbosa), CECAV (Júlio Neto e Jocy Cruz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), IABS (Eric Sawyer) | Felipe, Elias, Júlio (grupo de trabalho para elaborar projeto a ser apresentado ao CBHSF em 2013)
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
4 - Aperfeiçoamento da gestão pública para articulação de atores (governamentais e não governamentais) e integração de políticas públicas. | 4.11 . Reestabelecer as atividades do CPMIMA, visando estabelecer procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais. | Comitê reestabelecido | 2013-02-01 | 2013-11-01 | Não estimado | Jocy Cruz (CECAV) | MMA, MME
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN | GARANTIR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO, POR MEIO DO CONHECIMENTO, PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS. | 0
MONITORIA ANUAL |  | 2012-11-08
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 16
| Início planejado posterior | 45 | 33.09% | 43 | 35.25%
| Não concluída ou Não iniciada | 30 | 22.06% | 23 | 18.85%
| Em andamento com problemas | 3 | 2.206% | 3 | 2.459%
| Em andamento conforme previsto | 54 | 39.71% | 47 | 38.52%
| Concluída | 4 | 2.941% | 4 | 3.279%
| Ações Novas | 0 | 0% | 2 | 1.639%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 136 | 100% | 122 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 10
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 14 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
41
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1
| OBJETIVO 2 | 32 | 7 | 5 | 10 | 0 | 17 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| OBJETIVO 11 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8
| OBJETIVO 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 13 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
| OBJETIVO 14 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual _pré monitoria
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Primeira Monitoria Anual_nov_2012
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Legenda
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas e ou remanejadas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas e/ou remanejadas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas e/ou remanejadas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas e/ou remanejadas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO OU DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
OBJETIVO GERAL GARANTIR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO, POR MEIO DO CONHECIMENTO, PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS.
SEGUNDA MONITORIA ANUAL |  |  | 04 a 08 de novembro de 2013 | [23 empty] | Agrupada
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Sistematização e divulgação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica. | 1.1. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 1. | Relatório semestral elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), CPRM (Mylène Berbert-Born), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), OEMAs. | Não significativo |  |  |  | x |  |  | Foi elaborado o Projeto “Caracterização do DISTRITO CÁRSTICO VAZANTE-PARACATU” por Augusto Auler e Luis B. Piló. Esse trabalho foi indicado como medida compensatória pelo MP/MG, por meio de um TAC com a Votorantim e seu objetivo é realizar estudos espeleológicos na região, e pretende ser referência para outros estudos semelhantes. |  | Até o momento não foi possível elaborar o relatório, mas os dados estão na base do CECAV. A ação depende da 1.5. | Maristela (informação oriunda da apresentação do projeto em powerpoint). | Aguardando definição de padronização que ocorrerá conforme a Ação 1.5. | [6 empty] | UFMG (André Salgado), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), SEE (verificar: Cláudio Maurício T. da Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), CPRM (Mylène Berbert-Born), DNPM (verificar), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), OEMAs.
| 1.2.Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 2. | Relatório semestral elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João Andrade), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), CPRM (Mylène Berbert-Born), GEP/UFBA (Morgana Drefhal), INEMA/BA (Antonieta Candia) e outras OEMAS. | Não significativo |  |  |  | x |  |  | Identificando, através da internet, os trabalhos relacionados ao interesse, contatando colaboradores para solicitar envio de informações. Será apresentado no Projeto de Implementação do PAN Fase-3 | Banco de dados digital com os arquivos dos trabalhos já identificados. | Até o momento não foi possível elaborar o relatório, mas os dados estão na base do CECAV. A ação depende da 1.5. | Roberta Freitas/CECAV-RN | Aguardando definição de padronização que ocorrerá conforme a Ação 1.5. | [6 empty] | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João Andrade), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), CPRM (Mylène Berbert-Born), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), GEP/UFBA (Morgana Drefhal), IBAMA/SE (verificar: Zanoni do Carmo Ferreira), DNPM (verificar), INEMA/BA (verificar: Antonieta Candia) e outras OEMAS.
| 1.3. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 3. | Relatório semestral elaborado e publicado. | FEV/12 | FEV/17 | Darcy dos Santos (CECAV/MG) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), CPRM (Mylène Berbert-Born), IBAMA/MG (Flávio Tulio Gomes), OEMAs e prefeituras da Bahia. | Não significativo |  |  |  | x |  |  | Estão sendo realizadas inicialmente a coleta de informações sobre os dados levantados “metadados” para posteriormente, por meio de reunião técnica definir a padronização dos dados compilados Ação 1.5. Essa ação fará parte do projeto de Implementação do PAN Fase 3 , a ser apresentado pelo CECAV à DIBIO/Instituto Chico Mendes, para execução em 2014. |  | Até o momento não foi possível elaborar o relatório, mas os dados estão na base do CECAV. A ação depende da 1.5. | Maristela | Aguardando definição de padronização que ocorrerá conforme a Ação 1.5. | [6 empty] | UFMG (André Salgado), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UnB (Ludmilla Aguiar, Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), UFOP (Claudio Maurício), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), CPRM (Mylène Berbert-Born), DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), DNPM (verificar), IBAMA/MG (verificar: Flávio Tulio Gomes), IBAMA/BA (verificar: celio.pinto@ibama.gov.br), OEMAs e prefeituras da Bahia.
| 1.4. Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o ambiente cárstico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório semestral elaborado e publicado | MAR/12 | FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) | CPRM (Mylène Berbert-Born), DIPLAM/DNPM (Sandra Pedrosa), Sociedade Civil (Christiane Donato), GREGEO/UnB ( Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Agusto Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), OEMAs, prefeituras, grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drafhal) e demais instituições de ensino e pesquisa - IES. | Não significativo |  |  |  | x |  |  | Estão sendo realizadas inicialmente a coleta de informações sobre os dados levantados “metadados” para posteriormente, por meio de reunião técnica definir a padronização dos dados compilados Ação 1.5. Essa ação fará parte do projeto de Implementação do PAN Fase 3 , a ser apresentado pelo CECAV à DIBIO/Instituto Chico Mendes, para execução em 2014. |  | Até o momento não foi possível elaborar o relatório, mas os dados estão na base do CECAV. A ação depende da 1.5. | Maristela | Aguardando definição de padronização que ocorrerá conforme a Ação 1.5. | [6 empty] | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz), CPRM (Mylène Berbert-Born), CECAV (Lindalva Cavalcanti), DIPLAM/DNPM (Sandra Pedrosa), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), GREGEO/UnB ( Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), Instituto do Carste (verificar: Agusto Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (verificar: Ivo Karmann e William Sallum Filho), OEMAs, prefeituras, grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drafhal) e demais instituições de ensino e pesquisa - IES.
| 1.5. Definir critérios, por meio de oficina, para a padronização dos dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Oficina realizada e critérios definidos e disponibilizados | ABR/12 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), CPRM (Mylène Berbert-Born), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drefhal) e IES. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. O CECAV pretende realizar reunião técnica interna, em 2014 (espera-se que no primeiro semestre), para definir, com os técnicos do Centro, a padronização tanto dos dados compilados quanto dos dados a serem produzidos para o PAN Cavernas do São Francisco. Isso deverá ocorrer por meio da apresentação do Projeto Implementação do PAN Cavernas do São Francisco - Fase 3 ao Edital da DIBIO. |  | Projeto não executado, até o momento, devido à falta de recursos financeiros e priorização a outras ações do PAN. | Lindalva |  |  |  |  | Substituir JUL/13 por JUN/14
| 1.6.Validar a localização das cavidades existentes na base de dados do CECAV, para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Lista com as cavidades validadas, por ano, diponibilizada. | FEV/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drefhal), IES. | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Quantidade de cavernas da base de dados do CECAV com as coordenadas validadas ou com validação preliminar (2011 a 2013 – dados parciais) Total de cavernas validadas, por unidade da federação, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco: 2011 (BA = 0; CE = 0; DF = 2; GO = 0; MG = 0; PI = 0; SE = 0); 2012 (BA = 72; CE = 9; DF = 0; GO = 0; MG = 58; PI = 3; SE = 44); 2013 - dados parciais (BA = 1; CE = 10; DF = 0; GO = 0; MG = 18; PI = 0; SE = 0). Cavernas validadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco: 2011 = 2; 2012 = 186; 2013 (dados parciais) = 29. Total de cavernas com validação preliminar, por unidade da federação, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco: 2011 (BA = 0; CE = 0; DF = 4; GO = 0; MG = 0; PI = 0; SE = 0); 2012 (BA = 19; CE = 0; DF = 3; GO = 0; MG = 26; PI = 0; SE = 0); 2013 - dados parciais (BA = 13; CE = 10; DF = 0; GO = 0; MG = 3; PI = 0; SE = 2). Cavernas com validação preliminar na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco: 2011 = 4; 2012 = 48; 2013 (dados parciais) = 18. Caverna validada: os dados encontram-se de acordo com as especificações para coleta de pontos constantes na página do CECAV <http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/inventario-anual-do-patrimonio-espeleologico-brasileiro/base-de-dados-38195.html>. São validados por técnicos do CECAV, pessoas físicas ou instituições que adotaram esse sistema de coleta de pontos. Caverna com validação preliminar: os dados não atendem todas as especificações para coleta de pontos constantes na página do CECAV. Incluem-se nessa categoria os dados provenientes de estudos voltados para o licenciamento ambiental. | Atualização da Base de Dados do CECAV sendo realizada por Diego Bento/CECAV-RN. | Não foram validadas: 6 cavernas em Sergipe e 3 cavernas em Alagoas, devido dificuldade de acesso e 3 cavernas em Paripiranga/BA, contudo, as de Paripiranga/BA deverão ser validadas em expedição de prospecção programada para outubro/2013 (verificar os resultados das expedições e a informação prestada pela Roberta). | Roberta Freitas/CECAV-RN | Produzir um mapa e disponibilizar como é feita a validação pelo CECAV. |  | Lista com as cavidades validadas, por ano, diponibilizada. |  |  |  |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), IGC/USP (verificar: Ivo Karmann e William Sallum Filho), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drefhal), IES. | Indicador de sucesso da ação: validar 200 cavidades validadas por ano
| 1.7. Cruzar as bases de dados de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (MMA) com os dados disponíveis sobre o Patrimônio Espeleológico. | Relatório elaborado e publicado | FEV/12 | AGO/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | IBAMA (Jailton Dias) | Não significativo |  |  |  | X |  |  | Ação em andamento; falta escrever o produto. Espera-se que o produto atual da Ação 2.3 ("Mapa das Áreas com Ocorrência de Cavernas Conhecidas no Brasil") possa servir de subsídio à elaboração do relatório dessa ação. |  |  | Lindalva |  |  |  | 2012-02-01 | Substituir DEZ/13 por: AGO/14 |  |  | MMA (verificar: Gustavo Henrique de Oliveira, Ana Carolina Lopes Carneiro), IBAMA (verificar: Jailton Dias), GEEP/Açungui (verificar: Gisele Sessegolo).
| 1.8. Implantar o CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) com linguagem de domínio público. | Cadastro implantado e banco de dados implementado | FEV/12 | JUL/14 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 100000 |  | x |  |  |  |  | O Cadastro entra agora na fase de ajustes, com informações do público. Cadastro foi apresentado à plenária do CONAMA e implantado, porém encontra-se temporariamente indisponível devido a problemas com cadastramento dos usuários, assim como relativos à citação da fonte dos dados iniciais. | Cadastro elaborado | Frente à necessidade de manutenção do sistema devido a problemas com cadastramento dos usuários, assim como relativos à citação da fonte dos dados iniciais, o cadastro encontra-se temporariamente indisponível. | Jocy Cruz | Respeitar o autor e a fonte de informação; promover uma integração (via de mão dupla) entre o CANIE e o CNC. |  |  |  | Substituir JUL/13 por JUL/14 |  |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abilio Junior), Instituto do Carste (Vitor Moura).
| 1.9. Integrar dados geoespaciais e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Atlas publicado | FEV/12 | FEV/17 | Tereza Villanueva (CPRM) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos ), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Guano Speleo (Felipe Carvalho), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Sociedade Civil (Christiane Donato), Lindalva Cavalcanti (CECAV, Instituto Aquanautas (Luiz Rios) | 120000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | 1.9. Integrar dados geoespaciais e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. Texto original: Gerar e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. |  |  |  | Tereza Villanueva (CPRM) substituir Mylène Berbert-Born (CPRM) |  | CECAV (Lindalva Cavalcanti), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos ), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (verificar: Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Sociedade Civil (Christiane Donato), UnB (verificar: Osmar Abílio Junior), DNPM (verificar: Sandra Pedrosa e Inara Barbosa), CECAV (Júlio Ferreira da Costa Neto, Lindalva Cavalcanti, Jocy Brandão Cruz), Instituto Aquanautas (verificar: Luiz Rios), IABS (verificar: Eric Sawyer).
| 1.10. Criar rede de pesquisa em Espeleologia. | Rede social criada | FEV/12 | DEZ/12 | Morgana Drefahl (GEP/UFBA) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato) | Não significativo |  |  |  |  | x |  |  | Criada em rede social em 2012 (Rede de pesquisa em espeleologia). |  | Morgana | Fortalecer a rede criada. Data corrigida devido a erro de na primeira monitoria. |  | Rede social criada |  |  |  | Revisão da estimativa de custo, de 50.000 para não significativo.
| 1.11. Criar, manter e expandir bibliotecas ou repositórios virtuais de espeleologia, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN. | Biblioteca criada e disponibilizada | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), (SBE) Marcelo Rasteiro, UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Vale (Daniela G. R. Silva), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato) | 100000 |  |  | x |  |  |  | Ação de compensação espeleológica para renovação da LO 267. Aguardando empresa Vale responder aos questionamentos do IBAMA sobre estudos para licenciamento de N4 e N5. |  | Processo está com pendências jurídicas. | Issamar | Ampliar a iniciativa da SBE ( já conta com 21.000 registros). | Criar, manter e expandir bibliotecas ou repositórios virtuais de espeleologia, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN. Texto original: Criar biblioteca virtual de espeleologia para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN. (ANTIGA AÇÃO 1.13 | Biblioteca ou repositório virtual criada, mantido e expandido e disponibilizada |  | Substituir DEZ/13 por FEV/17 |  |  | Adicionar Marcelo Rasteiro (SBE) UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), UFOP (Cláudio Maurício), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Vale (Daniela G. R. Silva), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato) | Priorizar as áreas do PAN
| 1.12. Publicar inventário anual com as informações sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Inventário anual publicado | MAR/13 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | CPRM (Mylène Berbert-Born), CBHSF (José Maciel), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), Sociedade Civil (Christiane Donato), IPHAN/DF ( Maria Clara Migliacio), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), grupos de espeleologia independentes e outras IES. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Inventário não iniciado devido à grande quantidade de ações executadas pelo CECAV no ano de 2013. | Rita Surrage |  | 1.12. Publicar inventário impresso anual com as informações sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. ( ANTIGA AÇÃO 1.14) | Inventário anual publicado |  |  | Lindalva Cavalcanti (CECAV) substituir Rita Surrage (CECAV) |  | Adicionar Tereza Villanueva (CPRM) CPRM (Mylène Berbert-Born), CBHSF (José Maciel), SBE (Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), IGC/USP (verificar: Ivo Karmann e William Sallum Filho), Sociedade Civil (Christiane Donato), INCRA/MG ((verificar: Clênia Luciana Rocha), CBPM/BA (verificar: Rafael Avena), MMA (verificar: Fábio Abreu), CHESF (verificar), CODEVASF/Juazeiro/BA (verificar: Antonio Alípio Mustafá), EMBRAPA (verificar), ANA (verificar), IPHAN/DF (verificar: Maria Clara Migliacio), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UnB (Osmar Abílio Junior), UFS (Luiz Fontes), UFOP (Cláudio Maurício), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), grupos de espeleologia independentes e outras IES.
| 1.13. Desenvolver software para visualização integrada de dados geoespacializados e documentos sobre o Patrimônio Espeleológico na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com interface amigável, atualização em tempo real, consulta por meio digital e a possibilidade de impressão dos dados. | Software desenvolvido e disponibilizado | FEV/13 | FEV/16 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | TI-GEO (Manoel) | 200000 |  |  |  | x |  |  | O software está em fase de desenvolvimento. Durante a oficina de Monitoria do PAN será realizado a apresentação, cadastro e treinamento para uso. | Sistema PAN Online versão 0.5 disponibilizado permitindo identificação e comunicação dos usuários (administradores, coordenadores de objetivos específicos, articuladores de ações e colaboradores de ações), necessitando, no entanto, de melhorias e novas aplicações. | Ausência de recurso para alocar uma equipe especializada para desenvolvimento e manutenção do sistema. | Felipe | Alocar recursos para o PAN Online. | [6 empty] | DNPM (verificar: Sandra Pedrosa e Inara Barbosa), CECAV (Júlio Ferreira da Costa Neto e Jocy Brandão Cruz), Instituto Aquanautas (verificar: Luiz Rios), IABS (verificar: Eric Sawyer). Ver com Felipe quais foram os colaboradores
2. Ampliação do conhecimento sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica, aproveitando as fontes de financiamento e fomento para a pesquisa. | 2.1. Propor a criação de linhas de pesquisa e inserir o tema Espeleologia nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Número de linhas de pesquisa criadas e/ou consolidadas por ano. Número de editais disponibilizados por ano. | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes) | Não significativo |  |  |  | x |  |  | Tema espeleologia e PAN inseridos nas chamadas: FUNBIO, CHAMADA DIBIO, FNMA, CNPq (ver com Jocy) e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Sergipe (FAPITEC). Cecav fez gestões junto a Vale, que injetou recurso para pesquisa em espeleologia na UFMG, UFOP e UFPA. |  |  | Maristela; Valdineide | Solicitar informações mais detalhadas com o Jocy (data, montante, etc). | 2.1. Criar Propor a criação de linhas de pesquisa e inserir o tema Espeleologia nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual descritivo |  |  |  |  | MMA (André Ribeiro), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes), CNPq (verificar), CAPES (verificar), Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FIDHRO (verificar: Patrícia Boson do IBRAM). | Solicitar informações mais detalhadas com o Jocy (data, montante, etc).
| 2.2. Elaborar nota técnica com a finalidade de orientar os órgãos licenciadores sobre a destinação de recursos financeiros provenientes de compensação espeleológica e compensação ambiental, visando à conservação, uso sustentável, recuperação do Patrimônio Espeleológico, ou à capacitação do quadro técnico envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas . | Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos | FEV/12 | JUL/14 | Jocy Cruz (CECAV) | MP/BA (Luciana Khoury), MP/MG (Marcos Paulo Miranda), PFE/Instituto Chico Mendes; SEMAD/MG (Igor Porto) | Não significativo |  |  |  | x |  |  | O CECAV está (André, José Carlos e Jocy) elaborando o texto da "nota técnica" que será apresentado na oficina de monitoria para discussão. |  |  | Maristela: Informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" |  | 2.2. Elaborar nota técnico-jurídica técnica com a finalidade de orientar os órgãos licenciadores quando da destinação de recursos financeiros provenientes de compensação espeleológica e compensação ambiental, e fundos setoriais visando à conservação, uso sustentável, ou recuperação do Patrimônio Espeleológico ou à capacitação do quatro técnico envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas. | Nota técnica elaborada, encaminhada e divulgada |  | Substituir DEZ/13 por JUL/14 |  |  | Adicionar Igor Porto (SEMAD/MG), Ubaldina (verificar -IBAMA/MG), Valquíria verificar (IBAMA/Sede); retirar os colaboradores que estavam para verificar MMA (verificar), Guano Speleo (verificar: Fabrício Muniz), MP/BA (Luciana Koury), MP/MG (verificar: Marcos Paulo Miranda), PFE/Instituto Chico Mendes (verificar). | A ação 8.2 foi incorporada a ação 2.2 , sugere-se adequar o texto.
| 2.3. Elaborar mapa de vulnerabilidade do Patrimônio Espelelógico para as áreas cársticas prioritárias da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Mapas elaborados e divulgados | FEV/12 | DEZ/14 | Mauro Gomes (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CPRM/DF (Tereza Villanueva), CECAV (Darcy Gomes e Débora Jansen, Ana Lúcia Galvão) | 30000 |  |  |  | x |  |  | Após a elaboração do mapa de vulnerabilidade natural da BSF, foi necessário uma redefinição dos limites das 9 áreas piloto (essa atividade já foi concluída); A base de dados para a elaboração dos mapas de vulnerabilidade natural e ambiental de cada uma das 9 áreas piloto também já está disponível, exceto Araripe devido a localização da área e disponibilidade de equipe CECAV para campo. O processo para ter estes mapas criados é relativamente simples e rápido, aguardando apenas redefinições metodológicas após expedições de campo. |  |  | Mauro |  |  | Mapas elaborados de acordo com cronograma de atividades do projeto. Substituir por: Mapas elaborados e divulgados |  |  |  |  | Adicionar Tereza Villanueva (CPRM/DF) DNPM (Sandra Pedrosa), MMA (verificar), MME (Cristiano M. M. Furuhashi), PUC Minas (verificar: Eduardo Travassos). Inserir a equipe do CECAV que trabalhou: Darcy Gomes e Débora Jansen
| 2.4. Definir orientações técnicas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa. | Orientações disponibilizadas | JUL/12 | JUN/14 | André A. Ribeiro (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato)SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto Carste ( Augusto Auler e Luís B. Piló). | 50000 |  |  |  | x |  |  | Foram debatidas, durante 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, Barreiras/BA, de 11 a 14 de julho de 2013, no Workshop: Normas para o levantamento espeleológico, as orientações básicas descritas pelo CECAV Como resultado do debate, o CECAV deveria enviar aos participantes do workshop o documento apresentado para discussão via email por um prazo de 30 dias. Devido a problemas pós-congresso, essa tarefa será cumprida após a monitoria. |  |  | Maristela |  | 2.4. Definir orientações técnicas normas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa. (ANTIGA AÇÃO 2.6) | Orientações disponibilizadas Texto original: Normas definidas e oficina realizada. |  | Substituir DEZ/13 por JUN/14 |  |  | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), EGB (Rodrigo Bulhões), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), Instituto Carste (verificar: Augusto Auler e Luís B. Piló). Inserir ICADS/UFBA (Leonardo Morato)
| 2.5. Definir áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Áreas definidas. | FEV/12 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard ), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), CPRM (Mylène Berbert-Born), Centro da Terra (Elias Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste ( Augusto Auler e Luis Beethoven Piló), grupos de espeleologia e IES. | 80000 |  |  |  | x |  |  | Ação integrada ao projeto do CECAV "Monitoramento e Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio Espeleológico". Depende da elaboração do mapa de vulnerabilidade (que já está em fase de finalização), produto do projeto Monitoramento. |  | Depende do mapa de vulnerabilidade/áreas, para finalizar. | Lindalva |  |  |  |  | Substituir DEZ/13 por JUN/14 |  |  | UFPE (Enrico Bernard ), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), CPRM (Mylène Berbert-Born), EGB (Rodrigo Bulhões), Centro da Terra (Elias Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org), grupos de espeleologia, Instituto do Carste (verificar: Augusto Auler e Luis Beethoven Piló), outras IES.
| 2.6. Realizar prospecção espeleológica na região do Supergrupo Canudos, nos estados de Sergipe e Bahia, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Lista das cavernas identificadas em 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe e em 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia | OUT/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), ESEC Raso da Catarina (José Tiago dos Santos), prefeituras, outras IES. | 400000 |  |  |  | x |  |  | Em 2013 foram prospectadas nessa região 19 cavernas. |  | Aguardando definição sobre viatura do ICMBio. | Roberta Freitas/CECAV-RN |  | Realizar prospecção espeleológica na região do Supergrupo Canudos, nos estados de Sergipe e Bahia, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. (ANTIGAS AÇÕES 2.8 E 2.9) | Lista das cavernas identificadas em 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe e em 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia Texto original: 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia. |  |  |  |  | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), SEMARH/SE (Jefferson S. Mikalauskas), Sociedade Civil (Christiane Donato), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), ESEC Raso da Catarina (verificar: José Tiago dos Santos), prefeituras, outras IES, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: redespeleo@redespeleo.org).
| 2.7. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias na Área Cárstica 1, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com lista de cavidades identificadas e total de área prospectada (ha) | MAR/13 | FEV/17 | Aguardando a definição do nome (Grupo Espeleo Brasília - EGB) | Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos). | 300.000,00 |  |  |  | x |  |  | O Cecav analisou o documento TAC entre o MP-MG e a Votorantim e constatou que parte da ação está contemplada (Bacia do rio Paracatu). Assim, iniciou os procedimentos para estabelecer parceria com o Espeleo Grupo de Brasília (EGB) para executar a ação nas demais regiões da área cárstica 1. |  |  | Maristela: informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" |  | 2.15. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias na Área Cárstica 1, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. (ANTIGA 2.10) (ANTIGA AÇÃO 2.18. CONTEMPLA A ANTIGA AÇÃO 2.4) | Relatório descritivo com lista de cavidades identificadas e total de área prospectada (ha) Texto original: Número de levantamentos espeleológicos realizados |  |  | Sugere-se propor ao EGB assumir a articulação da ação em função da saída do articulador atual (Foi realizada reunião com EGB em 14 de novembro que concordaram em aceitar a articulação da ação). |  | EGB (Rodrigo Bulhões), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), UFMG (André Salgado), UFOP (Cláudio Maurício T. Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos).
| 2.8. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias no Estado de Alagoas, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório técnico final da prospeção disponibilizado | JUN/14 | FEV/17 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), CBHSF (José Maciel). | 200000 | X | [7 empty] | Depende da conclusão da ação 2.3. | Roberta Freitas/CECAV-RN | Áreas para prospecção serão definidas no produto da Ação 2.3. Verificar estudo do IPHAN/AL sobre arqueologia e paleontologia em 2012. | 2.7. Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias no Estado de Alagoas, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. (ANTIGA 2.10) | Relatório técnico final da prospeção disponibilizado Texto original: 15% das áreas identificas prospectadas | Substituir FEV/13 por: JUN/2014 |  | Roberta Freitas/CECAV-RN substituir Diego Bento (CECAV/RN) |  | Adicionar Jorge Luis (UFAL) - verificar UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), SEMARH/SE (Jefferson S. Mikalauskas), Sociedade Civil (Christiane Donato), UFAL (verificar), CBHSF (verificar: José Maciel). | Pelo menos 15% das áreas identificadas como prioritárias devem ser prospectadas
| 2.9. Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias do Parque Nacional do Catimbau, da ESEC Raso da Catarina e do Monumento Natural do São Francisco, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | FEV/12 | FEV/17 | José Tiago dos Santos (ESEC Raso da Catarina) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Diego Bento), Sociedade Civil (Christiane Donato), GMSE (Matusalém Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), MP/BA (Luciana Koury). | 200000 |  | x |  |  |  |  | Encontramos algumas formações numa região de afloramento de arenito, mas não classificamos. |  | Precisamos de um apoio, tipo um tutorial de como proceder e classificar e precisamos envolver mais gente da região para o apoio a atividade. | Patricia e Felipe José Tiago em 21/10/13 por e-mail | Não conseguimos contato. Verificar se a ação está contemplada no Projeto Inventário pro ano de 2014. Coordenação do PAN colocar Tiago em contato com Elias (Centro da Terra). | 2.18. Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias do Parque Nacional do Catimbau, da ESEC Raso da Catarina e do Monumento Natural do São Francisco, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. (ANTIGAS AÇÕES 2.24 e 2.25) | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas Texto original: Base de dados do CECAV alimentada e divulgada |  |  |  |  | SEPARN (verificar: Solon Almeida e Rostand Medeiros)
| 2.10. Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias da APA Chapada do Araripe, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatorio descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | JAN/13 | JUL/15 | Arlindo Gomes Filho (CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes) | Parna Chapada do Araripe (Paulo Maier), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), Sociedade Civil (Christiane Donato). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Foram programadas expedições mensais que resultaram no reconhecimento das cavidades na APA Chapada do Araripe presentes no Cadastro Nacional de Cavidades do CECAV e na identificação e envio de informações para este cadastro de duas cavidades em setembro de 2012, nove cavidades em outubro de 2012, quatro cavidades em novembro de 2012, quatro em janeiro de 2013 e dez em março de 2013 (conforme Tabela 1 do relatório encaminhado ao CECAV anexo). | Relatório sobre ações do PAN Cavernas do São Francisco na APA Chapada do Araripe (encaminhado anexo à esta planilha) | A Operação Arribação de proteção à área de reprodução de avoantes (Zenaida auriculata noronha) entre abril e início de julho de 2013 impediu que houvesse continuidade das expedições espeleológicas, que foram retomadas em agosto de 2013. | Paulo Maier (Chefe da APA Chapada do Araripe) | As ações estão em curso, mas a escassez de pessoal habilitado dificulta o cumprimento dos prazos estabelecidos no PAN Cavernas do São Francisco e existem ações que deverão ser executadas em sequência para evitar prejuízos, significando o necessário re-agendamento das metas pactuadas. Haverá expedição para a APA dentro do termo de reciprocidade CECAV - Centro da Terra - GMSE | Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias da APA Chapada do Araripe, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. (ANTIGA AÇÃO 2.23) | Relatorio descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas. Texto original: 100% das áreas identificadas prospectadas |  |  | Verificar com a Maristela se o Arlindo está sendo o articulador( verificado: sim ele continua articulador da ação e o Paulo Maier do Parna Chapada do Araripe é colaborador/executor e repassa as informações para o Arlindo) |  |  | Indicador de alcance da ação: Prospectar 100% das áreas identificadas devem ser prospectadas;
| 2.11. Realizar pesquisas arqueológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Campo Formoso, Ourolândia e Serra do Ramalho, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefhal (GEP/UFBA) | Prefeitura de Serra do Ramalho/BA (Francisco C. dos Santos), Prefeitura de Carinhanha/BA (Dinélia Pinto), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), PUC Minas (Luiz Eduardo Eduardo Travassos), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt). | 750000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Não foi possível dar andamento nas ações viculadas ao PAN. Foi solicitado manifestação do INEMA, e até o presente momento não houve resposta. A única atividade relacionada a ação foi a identificação dos sítios de pintura rupestre e cavernas de Ourolândia nos processos de licenciamento resultantes de um estudo ambiental realizado em conjunto com as empressas ourolandenses. | Antonieta (por e-mail em 21/10/13) | Verificar com Antonieta se as condicionantes contemplam pesquisas arqueológicas. |  | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos Texto original: Número de estudos publicados |  |  | Morgana, por e-mail em 19/11/13: Ações 2.8 e 2.9 - Considerando as informaçõe na última reunião da monitoria, dado as dificuldade da Antonieta (Inema BA) em dar continuidade as ações devido ao trabalho no INEMA, se ela concordar, bem como os demais, posso ser a articuladora das ações. |  | Prefeitura de Serra do Ramalho/BA (Francisco C. dos Santos), Prefeitura de Carinhanha/BA (Dinélia Pinto), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt), UNEB/Senhor do Bonfim (verificar: Cristiana Santana), UFBA/Salvador (verificar: Carlos Etchevarne). Entrar em contato com Cristiana (UNEB Senhor do Bonfim) e Elvis Pereira Barbosa (BA) | Por e-mail Morgana se dispos a articular as ações 2.11 e 2.12 no lugar da Antonieta Candia (INEMA-BA)
| 2.12. Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Ourolândia, Campo Formoso e Jacobina, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefhal (GEP/UFBA) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFBA (Leonardo Morato) PUC Minas (Luiz Eduardo Tavassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Grupo de Estudos de Paleovertebrados-GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), Prefeitura de Pains/MG (Mário Oliveira), Instituto do Carste (Luciana Alt). | 750000 |  | x | [6 empty] | Não foi possível dar andamento nas ações viculadas ao PAN. Foi solicitado manifestação do INEMA, e até o presente momento não houve resposta. A identificação e estudos dos sítios paleontológicos ficaram como condicionantes das empresas. | Antonieta (por e-mail em 21/10/13) | Entrar em contato com a SBP para divulgação dessa linha de pesquisa |  | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos Texto original: Número de estudos publicados |  |  |  |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFBA (Leonardo Morato) PUC Minas (Luiz Eduardo Tavassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Grupo de Estudos de Paleovertebrados-GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Prefeitura de Campo Formoso/BA (Rangel de Carvalho), Prefeitura de Pains/MG (Mário Oliveira), Instituto do Carste (Luciana Alt), UFRB/Cruz das Almas (verificar: Carolina Scherer), UEFS (verificar: Téo de Oliveira e Cristiane Bertoni), Museu de Ciências Naturais/PUC Minas (verificar: Cástor Cartelle). | Por e-mail Morgana se dispos a articular as ações 2.11 e 2.12 no lugar da Antonieta Candia (INEMA-BA)
| 2.13. Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco inserida no estado de Minas Gerais, priorizando os munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, bem como o Circuito das Grutas. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), Morgana Drefahl (GEP/UFBA), outras IES. | 1250000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  | Patrícia e Felipe | Não conseguimos contato. Entrar em contato com a SBP para divulgação dessa linha de pesquisa. |  | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos Texto original: Número de estudos publicados |  |  | Igor Porto (SEMAD/SUPRAM) substituir Evandro Silva (PARNA Peruaçu/Instituto Chico Mendes |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), Instituto do Carste (Luciana Alt) e outras IES. Adicionar Morgana Drefahl (GEP/UFBA)
| 2.14. Realizar pesquisas para subsidiar a definição conceitual de critérios citados na IN nº 2/2009-MMA. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), SEMAD/SUPRAM (Igor Porto). | 1000000 |  |  |  | x |  |  | As empresas estão realizando pesquisas e publicando resultados em congressos da área | 3 estudos publicados (2 da Vale e 1 da Spelayon) e resultado do Workshop sobre Troglóbios raros |  | Patrícia e Felipe | Não conseguimos contato a articuladora se encontra de licença. Verificar anais 32º CBE | Realizar pesquisas para subsidiar a definição conceitual de critérios citados na IN nº 2/2009-MMA. (ANTIGA AÇÃO 2.14) | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos Texto original: Número de estudos publicados |  |  |  |  | Inserir Igor Porto (SEMAD/SUPRAM) | Disponibilizar os artigos na ação 1.11 (biblioteca virtual)
| 2.15.Realizar pesquisas para subsidiar a definição de normas e parâmetros referentes aos impactos das atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência, nas seguintes áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Luciana Alt), Vale (Daniela G. R. Silva). | 1200000 |  |  |  | x |  |  | Por meio dos empreendimentos que estão sendo licenciado com intervenção sobre o patrimonio espeleologico, a SUPRAM Central tem procurado exigir condicionantes referente ao tema. Existe pedido de condicionantes em dois empreendimentos: um inserido sobre rochas ferriferas (Ferrous - Congonhas; Processo COPAM nº 1261/2006/009/2013) e outro sobre os carbonatos (Brennand - Sete Lagoas). |  |  | Igor |  | Realizar pesquisas para subsidiar a definição de definir normas e parâmetros referentes aos impactos das atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência, nas seguintes áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais. (ANTIGA AÇÃO 2.15) | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos Texto original: Procedimentos e normas estabelecidos e publicados |  |  |  |  | CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Luciana Alt), Vale (Daniela G. R. Silva), IBRAM (verificar: Rinaldo Mancin), Instituto de Geociências/UFMG (verificar: Klemens Augustinus Laschefski, docente da pós-graduação em Geografia).
| 2.16. Escolher as áreas a serem prioritárias para pesquisas (reavaliando quando necessário o planejamento da utilização dos recursos). | Mapas com as áreas prioritárias escolhidas. | JUL/13 | MAR/14 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UFBA (Leonardo Morato), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CBHSF (José Maciel), MMA (André Ribeiro), Sociedade Civil (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro). | 100000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Dúvidas sobre a necessidade de realização oficina específica para a escolha dessas áreas prioritárias. | Maristela: informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" | Verificar dados SISBIO ver onde as pesquisas estão sendo feitas. Ação depende dos resultados da 1.4. | 2.13. Escolher Definir as áreas a serem prioritárias para pesquisas (reavaliando quando necessário o planejamento da utilização dos recursos). (ANTIGA AÇÃO 2.16) | Áreas prioritárias definidas Substituir por: Mapas com as áreas prioritárias escolhidas. |  | Substituir MAR/14 por DEZ/14 |  |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UFBA (Leonardo Morato), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CBHSF (José Maciel), MMA (André Ribeiro), Sociedade Civil (Christiane Donato). Adicionar Marcelo (SBE), Consultar GPME (Ericsson) | Utilizar informações da ação 1.4. O mapa de áreas prioritárias (ação 7.2) irá identificar as lacunas de conhecimento
| 2.17. Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea em áreas de vulnerabilidade no estado de Minas Gerais, prioritariamente na APA Carste de Lagoa Santa, Circuito das Grutas e no município de Pains. | Poços instalados e monitorados | MAR/13 | FEV/17 | Maricene M. O. Matos Paixão (IGAM/MG) | IEF (Patrícia Reis Pereira); Suely Geralda Duarte de Oliveira (Hidrogeóloga); DESA/UFMG (Prof. Celso de Oliveira Loureiro),CDTN (Pesquisadores Paulo C. H. Rodrigues; Paulo Minardi; Vanderlei de Vasconcelos e Virgílio Lopardi Bomtempo); UFMG (Pesquisadores Aline Tavares M. G. Silva, Marcos Campello e Tânia Mara Dussin); Instituto do Carste (Luciana Alt); Prefeitura de Pains (Mário Silva). | 2190664 |  |  |  | x |  |  | O projeto já foi elaborado e encaminhado ao CECAV pela equipe do IGAM com apoio do IEF juntamente com os pesquisadores da UFMG. Já foram definidas as áreas de monitoramento e assim que estiver elaborado irão em busca do recurso. O IGAM/SEMAD apresentou o projeto-piloto intitulado “Projeto de Adequação e implantação de uma Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Áreas com Cavidades Cársticas da Bacia do Rio São Francisco Aplicada à Área Piloto da APA Carste de Lagoa Santa, Minas Gerais”. Esse trabalho resultou das ações de articulação do IGAM em sua tarefa determinada no PAN Cavernas do São Francisco e do trabalho conjunto de especialistas do Instituto de Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – DCTN, IEF, dentre outros atores, gestores públicos e pesquisadores do Instituto do Carste. |  |  | Patricia | Avaliar a possibilidade de entrar nas compensações espeleológicas de empreendimentos da área de interesse. Avaliar a possibilidade de parceria DHT/CPRM (Thales Sampaio). Avaliar no edital da PPP Rota das Grutas de Lund se está contemplado o monitoramento dentro da área de abrangência da ação e avaliar a necessidade de ajustes ou incorporação (Cecília - IEF). |  | Número de poços instalados e monitorados. Substituir por: Poços instalados e monitorados. |  |  |  | Substituir 2.000.000,00 por R$ 2.190.664,00 | Adicionar Maria Antonieta (RIMAS/CPRM) e que colaboradoram na elaboração do Projeto: Patrícia Reis Pereira – Instituto Estadual de Florestas - IEF ; Suely Geralda Duarte de Oliveira – Hidrogeóloga;Celso de Oliveira Loureiro - Faculdade de Engenharia- DESA/UFMG; Paulo C. H. Rodrigues – Pesquisador - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN;Paulo Minardi – Pesquisador – CDTN; Vanderlei de Vasconcelos – Pesquisador – CDTN;Virgílio Lopardi Bomtempo – Pesquisador – CDTN;Aline Tavares M. G. Silva - Pesquisadora – UFMG;Marcos Campello – Pesquisador – UFMG; Tânia Mara Dussin – Pesquisadora - UFMG Inserir também: APA Carste Lagoa Santa (verificar), Instituto do Carste (Luciana Alt), Prefeitura de Pains (Mário Silva).
| 2.18. Propor a criação de linhas de fomento para pesquisas, com ênfase em projetos visando estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico. | Linhas de fomento para pesquisas criadas | JAN/14 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CNPq (Thaís Scherrer), CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira). | 20.000,00 | X | [9 empty] | Em consideração a licença maternidade da articuladora, a data de início foi alterada para jan/2014 visando avaliar a ação na avaliação de meio termo do PAN | 2.19. Propor a criação de linhas criar instrumentos de fomento para pesquisas, com ênfase em projetos visando estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico. | Linhas de fomento para pesquisas criadas Texto original: Número de linhas de fomento para pesquisas criadas | Substituir FEV/12 por: JAN/14 |  |  |  | CNPq (Thaís Scherrer), CECAV (Jocy Cruz), UFOP (Cláudio Mauríco T. Silva), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), IBRAM (verificar: Rinaldo Mancin). | Indicador de alçance da ação: Número de linhas de fomento para pesquisas criadas
| 2.19. Criar, juntamente com instituições afins, pólos regionais de Espeleologia e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Pólos regionais criados | FEV/12 | FEV/17 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Vale (Daniela G. R. Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), ONG CAACTUS (Rangel Carvalho), empresas de mineração privada e de economia mista, IES. | 20.000.000,00 |  |  |  | x |  |  | Dois pólos propostos (Felipe - UFMG e Rangel - Campo Formoso). Prefeitura de Campo Formoso tem um espaço para ceder, mas é necessário fazer um projeto idealizando o centro. Considerar também a implementação do Núcleo de Apoio da UFOP em Pains voltado para geologia. |  | Ausência de um projeto do pólo para conseguir financiamento. | Jocy; Mário | Constituir uma força-tarefa para idealizar os pólos. | 2.20. Criar, juntamente com instituições afins, centros de referência pólos regionais de Espeleologia e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.27) | Pólos regionais criados Texto original: Número de centros criados |  |  |  |  | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Vale (Daniela G. R. Silva), CAACTUS (Rangel Carvalho), IBRAM (verificar: Rinaldo Mancin), empresas de mineração privada e de economia mista, IES. Adicionar SBE
| 2.20. Elaborar relatório com os dados do perfil socioeconômico das Áreas Cársticas 1, 2 e 3, como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade. | Relatório elaborado e publicado | FEV/12 | OUT/13 | Maurício Andrade (CECAV/MG) | MME (Cristiano M. M. Furuhashi). | 50000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. verificar com o articulador o andamento da ação e a possibilidade de alteração de articulador Resposta: Essa ação específica não houve andamento, devido a diversos fatores. Coloco a disposição para nomear outro articulador. |  |  |  | Manter a ação para uma avaliação mais detalhada de sua utilidade para alcance do objetivo geral do PAN até a próxima monitoria. | 2.21. Elaborar relatório com Atualizar os dados do perfil socioeconômico das Áreas Cársticas 1, 2 e 3, como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade. (ANTIGA AÇÃO 2.28) |  |  | Substituir DEZ/13 por OUT/14 | Sugerir novo articulador (Maurício Andrade - CECAV) substituir José Maciel Oliveira (CBHSF/AL); foi realizada consulta ao Maciel. Ele respondeu que não houve andamento, devido a diversos fatores. E colocou a disposição para nomear outro articulador. |  | MMA (verificar), MME (Cristiano M. M. Furuhashi). | Utilizar esses dados como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade. Foi realizada a consulta ao articulador que deu a seguinte resposta: Essa ação específica não houve andamento, devido a diversos fatores. Coloco a disposição para nomear outro articulador. Falta consultar o articulador indicado pela monitoria.
| 2.21. Elaborar mapas de riscos geológico e geotécnico para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, em escala apropriada, visando subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas. | Mapas elaborados | FEV/12 | FEV/17 | Tereza Villanueva (CPRM) | CECAV (Jocy Cruz), MME (Cristiano M. M. Furuhashi). | 200.000,00 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  | Contactar Jorge Pimentel (Coordenador Geral RJ - pegar contato com Tereza) |  |  |  | Substituir DEZ/13 por FEV/17 | Tereza Villanueva (CPRM) substituit Fernando Oliveira (CPRM |  | CECAV (Jocy Cruz), MMA (verificar), MME (Cristiano M. M. Furuhashi).
| 2.22. Realizar pesquisas referentes a experimentos de translocação em cavidades ferruginosas, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo com o resumo dos estudos publicados e local de acesso | FEV/12 | DEZ/14 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | IBAMA/MG (Flávio Túlio), SEMAD/MG (Igor Porto). | 300000 |  |  |  | x |  |  | Sem informação |  |  |  | REVER DESCRIÇÃO DA AÇÃO DURANTE A PRIMEIRA MONITORIA E SOLICITAR RELATO DO RODRIGO, QUE SE ENCONTRA AUSENTE DO PAÍS NESSE MOMENTO E PEDIR RELATÓRIO Resposta: Descrição do andamento na monitoria 2012: Algumas empresas de mineração já foram contactadas em relação à disponibilidade e interesse em realização de experimentos de translocação quando das eventuais supressões de cavidades em suas áreas. |  | Relatório descritivo com o resumo dos estudos publicados e local de acesso. Texto original: Número de estudos publicados |  |  |  |  | IBRAM/MG (Flávio Leocádio), IBAMA/MG (Flávio Túlio). Adicionar Igor Porto (SEMAD/MG) | REVER DESCRIÇÃO DA AÇÃO DURANTE A PRIMEIRA MONITORIA E SOLICITAR RELATO DO RODRIGO, QUE SE ENCONTRA AUSENTE DO PAÍS NESSE MOMENTO E PEDIR RELATÓRIO.
| 2.23.Viabilizar junto a uma OSCIPs a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. | Fundo criado | FEV/12 | AGO/13 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais e estaduais, ministérios públicos, MP/BA (Luciana Khoury), grupos de espeleologia, IABS/DF ( Éric Sawyer). | 30.000,00 |  | x |  |  |  |  | não iniciada |  |  | Maristela: informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" | Estabelecer parceria com a SBE. Já existe recursos disponíveis no MP/MG da V&M - Mina Pau Branco (TAC Cavidade PB15). Solicitar IABS ou Dra. Luciana informações sobre a parceria em curso. | 2.24.Viabilizar junto a uma OSCIPs a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 2.31).
| 2.24. Estabelecer parcerias para desenvolvimento de estudos de vegetação associada às áreas cársticas e sua relação com os sistemas adjacentes, superficiais e subterrâneos. | Relatório final com o número de estudos realizados e parcerias consolidadas | JUL/12 | FEV/17 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS) | CECAV (Lindalva Cavalcanti), (Centro da Terra (Elias Silva), Guano Speleo (Felipe Carvalho), (UFS) Christiane Donato e Diogo Gallo, IES | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Elias: Sobre a ação 2.25, acrescentei o texto abaixo na "Descrição do andamento da ação": Foi contactada por telefone a Dr. Ana Paula Prata, responsável pelo Lab. de Sistemática Vegetal da UFS - Universidade Federal de Sergipe, e uma reunião foi agendada para a primeira quinzena de dezembro para tratar sobre a oficialização e consolidação da parceria que já ocorre de maneira informal entre o CENTRO DA TERRA e o Laboratório. Levantamentos florísticos vem sendo realizados no entorno de algumas cavernas, mas ainda não foram publicados estudos, porém também será discutido na reunião sobre a publicação/disponibilização dos dados. |  |  | Elias | REVER INFORMAÇÃO DA PRIMEIRA MONITORIA E SOLICITAR NOVAS INFORMAÇÕES DO RANGEL. Ok ver informação do Elias no campo "descrição do andamento da ação" em 23/11/13, por e-mail. Descrição do andamento monitoria 2012: Herbario da Univasf já detem coleção botânica da região do médio São Francisco. Articulação em andamento entre Centro da Terra e Laboratório de sistemática Vegetal da UFS. Existe uma parceria informal do Centro da Terra com a UFS (Laboratório de Sistemática Vegetal), que envolve trabalho de campo conjunto no estado de Sergipe. Existem trabalhos de estudos de vegetação associado às áreas cársticas em áreas diferentes da Bacia (Gallo em Petrolina e Juazeiro, ...) Enviar modelo de documento para o Centro da Terra. |  | Relatório final com o número de estudos realizados e parcerias consolidadas Texto original: Número de estudos realizados e parcerias consolidadas |  |  |  |  | Adicionar Elias (Centro da Terra), F. do Carmo (UFMG) verificar Christiane (UFS), Gallo (Christiane vai verificar), Pablo Hendrico de Melo (UFMG) verificar | Indicador de alcance da ação: Número de estudos realizados e parcerias consolidadas
| 2.25. Identificar e divulgar fontes de financiamento que possam contemplar o Patrimônio Espeleológico e os ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual descritivo com os projetos financiados | FEV/12 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Sociedade Civil (Christiane Donato), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), DIBIO/Instituto Chico Mendes (Katia Ribeiro), CR6 Cabedelo/Instituto chico Mendes (Arlindo Gomes Filho) | Não significativo |  |  |  | x |  |  | As informações (fontes de financiamento) estão sendo repassadas pelo articulador e colaboradores da ação pela lista de e-mail e rede social e também por outros membros do grupo. |  |  | Elias | Divulgar no SBE Notícias (relacionada à ação 10.9). |  | Relatório anual descritivo com os projetos financiados. Texto original: Fontes de financiamento identificadas e divulgadas; |  |  |  |  | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), UFS (verificar: Luiz Carlos da Silveira Fontes), DIBIO/Instituto Chico Mendes (verificar: Katia Ribeiro), CR6 Cabedelo/Instituto chico Mendes (verificar: Arlindo Gomes Filho),
| 2.26. Caracterizar as cavernas conhecidas e sua área de influência na Área Cárstica 2, indicando quando possível aquelas de relevância máxima. | Relatório técnico disponibilizado | FEV/12 | DEZ/14 | Christiane Donato (UFS) | CECAV (Jocy Cruz), UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva). | 120.000,00 |  |  | x |  |  | Agrupada | Desde o ano passado iniciaram expedições de validação e prospecção de cavernas na Área Cárstica 2 (termo de reciprocidade CECAV, Centro da Terra e GMSE). Após essa fase serão escolhidas as cavernas para caracterização mais aprofundada. Mas o prazo de obtenção dos resultados serão ultrapassados, pois está previsto para término em 2016 e não em 2014. As prospecções estão sendo realizadas, porém o grupo entende que a classificação do grau de relevância está relacionado ao rito do licenciamento ambiental. |  |  | Diego Bento ICMBio | Ação agrupada nas ações 2.6,2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 ações de prospecção) e alterar a redação dessas ações, acrescentando a caracterização padronizada (ficha do CECAV) | [7 empty] | Ação agrupada nas ações 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 (ações de prospecção) e alterar a redação dessas ações, acrescentando a caracterização padronizada (ficha do CECAV)
| 2.26. Realizar estudos de avaliação de impacto econômico advindo da conservação espeleológica, conforme as normativas vigentes. | Diagnóstico realizado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/16 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Órgãos ambientais federais, OEMAs, sociedade civil organizada, setores produtivos. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Existe um estudo realizado pela Vale e protocolado no ICMBio que avalia o impacto econômico da legislação vigente. Houve apresentação da diretoria da Vale para a presidência do ICMBio sobre o assunto. |  |  | André Ribeiro
| 2.27. Realizar estudos de valoração dos serviços ambientais prestados pelo ambiente cárstico. | Diagnóstico realizado/ disponibilizado | FEV/13 | FEV/17 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | Instituto do Carste (Vitor Moura), MP/BA (Luciana Koury) | 500000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  | Felipe entrará em contato com o Carlos Young (UFRJ) para verificar se é possível realizar essa ação e qual o seu custo. Avaliar processos de compensação para a execução dessa ação. |  |  | Substituir FEV/13 por FEV/14 |  |  |  | MMA (verificar), Instituto do Carste (Vitor Moura), MP/BA (Luciana Koury), ICADS/UFBA (consultar: Erick Rojas). Adicionar IPEA
3 - Aperfeiçoamento de instrumentos normativos relacionados à conservação do Patrimônio Espeleológico. | 3.1. Elaborar documento com orientações técnicas para a definição de limites de área de influência sobre o Patrimônio Espeleológico, por meio de eventos participativos. | Orientações Técnicas disponibilizadas | FEV/12 | JUN/14 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, pesquisadores, consultores. | 30000 |  |  |  | x |  |  | Foi realizada Oficina no período 15 a 18 de abril de 2013 em Belo Horizonte/MG com o objetivo de construir, de forma participativa, documento técnico com orientações e diretrizes para a elaboração de estudos espeleológicos, com vistas à definição de áreas de influência sobre o Patrimônio Espeleológico, a ser utilizado por órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência. O documento técnico resultante da Oficina – de caráter orientativo –, uma vez sistematizado e aprovado pelos participantes, será divulgado pelo CECAV e encaminhado aos órgãos responsáveis pelos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência. Relatório de conclusão da ação está em andamento. | Relatório da oficina participativa divulgado na página do CECAV. |  | Maristela: informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" |  | Elaborar documento com orientações técnicas para a definição de limites de área de influência sobre o Patrimônio Espeleológico, por meio de eventos participativos. Texto original: Elaborar proposta de Termo de Referência com diretrizes para a definição dos limites da área de proteção de cavernas, por meio de eventos participativos. | Orientações Técnicas disponibilizadas Texto original: Proposta de TR elaborada e evento realizado |  | Substituir DEZ/13 por JUN/14
| 3.2. Levantar e caracterizar as atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico e os atributos capazes de medir quantitativamente e/ou qualitativamente cada uma delas. | Relatório elaborado | JAN/14 | DEZ/15 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Christiane Donato (Sociedade Civil) | 150000 | X | [9 empty] | Em consideração a licença maternidade da articuladora, a data de início foi alterada para jan/2014 visando avaliar a ação na avaliação de meio termo do PAN. |  |  | Substituir FEV/14 por JAN/14 | Substituir NOV/13 por DEZ/15 |  |  | Ministério da Integração (Eduardo Nina), DNPM (verificar), Christiane Donato (Sociedade Civil).
| 3.3. Elaborar proposta de revisão da IN nº 2/2009-MMA, por meio de discussão ampliada, como forma de contribuição ao Comitê Técnico Consultivo da IN. | Propostas de revisão da IN encaminhadas | FEV/12 | DEZ/12 | Jocy Cruz (CECAV) | Pesquisadores, consultores, OEMAs, prefeituras, empreendedores representados. | 50000 |  |  |  |  | X |  | Foram realizados 2 workshops (troglóbios raros e espeleometria), sendo que o resultado deste último foi encaminhado ao Comitê. Foram realizadas seis reuniões do Comitê abordando tanto a avaliação da aplicação da IN nº 2/2009/MMA, quanto a proposição de aprimoramento das regras técnicas existentes. Destaca-se, porém, que não houve o tempo necessário para a discussão e revisão dos conceitos constantes no Anexo I da IN nº 2/2009/MMA. O relatório com os resultados atuais do Comitê, integrante do Processo n.º 02070.003515/2009-18, foi enviado à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio para apreciação e encaminhamentos. |  |  | Jocy | Divulgar o relatório do Comitê e proposta encaminhada. |  | Propostas de revisão da IN encaminhadas Texto original: Instrução normativa revisada
| 3.4. Articular a revogação do art. 8º da Resolução CONAMA nº 428/10 que altera artigo da Resolução CONAMA nº 347/04, visando restabelecer a necessidade de anuência de órgão federal nos processos de licenciamento ambiental. (ANTIGA AÇÃO 10.4) | Artigo revogado | FEV/12 | DEZ/12 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz) |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída: os técnicos dos órgãos licenciadores estão sendo capacitados, não havendo necessidade de manter a ação. | [6 empty] | Consultar: Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA Procuradoria Geral Especializada
| 3.4. Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com o propósito de construir novo anteprojeto de lei ou outros instrumentos legais voltados à conservação desse Patrimônio. | Anteprojeto de lei elaborado | FEV/13 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | Órgãos legislativos, procuradorias especializadas, Governo Distrital, OEMAs, sociedade civil organizada, setores produtivos. | 500000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | Maristela | SBE já vem promovendo a discussão sobre esse tema. | 3.5. Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com o propósito de construir novo anteprojeto de lei ou outros instrumentos legais voltados à conservação desse Patrimônio. |  |  |  | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE)) substituir Jocy Cruz (CECAV)
4- Aperfeiçoamento da gestão pública para articulação de atores (governamentais e não governamentais) e integração de políticas públicas. | 4.1. Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o Instituto Chico Mendes e instituições (públicas e privadas) visando à implementação das ações propostas no PAN Cavernas do São Francisco, bem como o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | Parcerias efetivadas | FEV/12 | DEZ/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Todos os participantes das oficinas preparatórias. | Não significativo |  |  |  | X |  |  | A parceria com os grupos Centro da Terra/SE e GMSE/BA foi efetivada em 14/05/13; IABS, SBE e EGB em andamento. Ação inicialmente executada, pois o termo legal já foi definido, de acordo com consulta feita pelo CECAV à PFE/Instituto Chico Mendes. Foi alterado o texto da Ação e novos prazos para sua realização, a fim de que os Termos de Reciprocidade, em andamento e futuros, possam ser concretizados. |  |  |  |  | Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o Instituto Chico Mendes e instituições (públicas e privadas) visando à implementação das ações propostas no PAN Cavernas do São Francisco, bem como o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | Parcerias efetivadas Texto original: Número de parcerias efetivadas | [5 empty] | Indicador de sucesso da ação: Número de parcerias efetivadas
| 4.2. Garantir a inserção do tema Patrimônio Espeleológico nas instâncias do CONAMA. | Tema inserido nas instâncias do CONAMA | FEV/12 | DEZ/12 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, pesquisadores, entidades nacionais de espeleologia. |  |  | x |  |  |  | Excluída | O CANIE foi apresentado no CONAMA. |  |  | Maristela | Ação excluída: existem outras ações mais específicas e que contemplam a discussão do tema PE e nesse momento não se viasualiza nenhum tema a ser levado ao CONAMA. | [7 empty] | Ação excluída: existem outras ações mais específicas e que contemplam a discussão do tema PE e nesse momento não se viasualiza nenhum tema a ser levado ao CONAMA
| 4.2. Inserir, na pauta de eventos nacionais de Espeleologia, discussão sobre a integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão com os grupos de espeleologia, bem como sobre o fomento à geração e difusão da produção científica. | Eventos com a inserção do tema na pauta | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Instituições de ensino e pesquisa, instituições de fomento, pesquisadores, entidades nacionas de espeleologia, grupos de espeleologia. | 50000 |  |  |  | x | [5 empty] | Maristela; Lindalva | SBE e CECAV organizarem uma mesa sobre a ação no encontro mineiro de 2014 | 4.3. Inserir, na pauta de eventos nacionais de Espeleologia, discussão sobre a integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão com os grupos de espeleologia, bem como sobre a criação de protocolo de intenção para fomentar o fomento a geração e difusão da produção científica. | Eventos com a inserção do tema na pauta Texto original: Número de eventos com a inserção do tema na pauta | [5 empty] | Indicador de sucesso a ação: Número de eventos com a inserção do tema na pauta
| 8.8. Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, priorizando os municípios que conforme "Lista de Cavernas Turísticas". (ANTIGA AÇÃO 11.8) | Cursos realizados | MAR/13 | SET/13 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | OEMAs, prefeituras e grupos de espeleologia. | 200000 |  | x |  |  |  | Agrupada | O trabalho vem sendo realizado em parceria com o MPE-Nusf, e está adequado a agenda das fiscalizações do núcleo. |  |  | Admir | [8 empty] | Agrupar com a ação 8.9 e mudar o texto para: "Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, priorizando os municípios que possuem cavernas turísticas". Articular com a ação 8.6
| 8.13. Realizar curso de condutor de espeleoturismo (grutas e abismos) para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando a Área Cárstica 1. (ANTIGA AÇÃO 11.14) | Cursos realizados | JUL/13 | FEV/17 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | CBHSF/AL (José Maciel), OEMAs, secretarias municipais e estaduais de educação, turismo e de meio ambiente, prefeituras, Sistema "S". | 200000 |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | Agrupada com a 8.6 Manter como indicador de sucesso da ação: Número de cursos oferecidos e número de condudores capacitados
| 4.3. Apresentar o PAN às instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio da realização de eventos. | Relatório dos ventos realizados disponibilizados | FEV/12 | AGO/12 | Maristela Lima (CECAV) | SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), INEMA/BA (Antonieta Candia). | Não significativo |  |  |  |  | X |  |  | Relatório publicado na página do CECAV |  |  |  |  | Relatório dos eventos realizados disponibilizados Texto original: Número de eventos realizados | [5 empty] | Indicador de sucesso da ação: Número de eventos realizados
| 4.7. Fazer interlocução para integração das ações do PAN com outras políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração, nas esferas federal e estadual. (ANTIGA AÇÃO 4.8) | Relatório das políticas públicas que tiveram a temática espeleologia incluída. | AGO/13 | NOV/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras. | 100000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída |  | Número de políticas públicas com a temática espeleologia incluída. | [5 empty] | Ação excluída
| 4.4. Disponibilizar e dar publicidade a trabalhos técnico-científicos, procedimentos e normas existentes que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para autorização e/ou licenciamento ambiental, bem como estudos de licenciamento ambiental realizados para empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Trabalhos e estudos disponibilizados | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Pesquisadores, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Disponibilizados trabalhos em revista científica, oficina, congresso, curso e seminário | V Oficina de acompanhamento do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Penedo/Al no dia 27 de novembro 2012. Pan Cavernans do São Francisco; Trabalhos de dois analistas do Cecav na Revista Brasileira de Espeleologia volume 3, número 1 a ser disponibilizada até 15/10; Trabalhos: 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, de 11 a 14/07 : 1) A situação atual do patrimônio espeleológico brasileiro - dados preliminares Lindalva e outros; 2) Parque Nacional da Furna Feia ... Diego Bento e outros; 3) Diagnóstico ambiental preliminar do patrimônio espeleológico do município de Paripiranga/BA. Matusalém Santana, Fernando Silva e Diego Bento; Painel no V Seminário de Pesquisa e V Encontro de Iniciação Científica do ICMBio de 10 a 12/09. A conservação do patrimônio espeleológico ... Lindalva Cavalcanti e Issamar Meguerditchian. | Issamar | Issamar |  | Disponibilizar e dar publicidade a trabalhos técnico-científicos, procedimentos e normas existentes que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para autorização e/ou licenciamento ambiental, bem como estudos de licenciamento ambiental realizados para empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. Texto original: Disponibilizar trabalhos de pesquisa, procedimentos e normas existentes, bem como estabelecer novos procedimentos que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Trabalhos e estudos disponibilizados. Texto original: Orientações disponibilizadas. |  | Substituir AGO/13 por FEV/17 |  |  |  | Está previsto a disponibilização dos estudos no CANIE. Verificar a experiência Mina Ferrous Viga divulgado pela SBE.
| 4.5. Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas. | Relatório técnico disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias estaduais de planejamento, OEMAs, prefeituras. | 100000 |  | x |  |  |  |  | Verificar com a articuladora sobre o andamento da ação, inclusive sobre o escopo e produto da ação |  |  | Cristiano | Sem informações recebidas até o presente momento, porém com possibilidade de ser apresentado os resultados até a Monitoria II |  | Relatório técnico disponibilizado Texto original: Aumento de 10% no número de técnicos envolvidos no licenciamento por jurisdição. | [5 empty] | Indicador de sucesso da ação: Aumento de 10% no número de técnicos envolvidos no licenciamento por jurisdição.
| 4.5. Propor ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério das Minas e Energia a elaboração de instrumento conjunto para instituir procedimentos relativos ao aproveitamento econômico sustentável dos recursos minerais em áreas cársticas. (ANTIGA AÇÃO 4.6) | Resolução conjunta publicada | FEV/12 | NOV/14 | Flávio L. Anunciação (V & M Mineração/MG) | Órgãos ambientais federais, OEMAs, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia, pesquisadores. |  |  | x |  |  |  | Agrupada | O mesmo da ação 4.11 |  | Ausência de articulador apresentada na Monitoria I. O CECAV ficou de consultar o IBRAM sobre a possibilidade e interesse na articulação da Ação até a data da II Monitoria. | Cristiano | Ação agrupada na ação 4.11. | [7 empty] | Ação agrupada na ação 4.11.
| 4.6. Definir procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais, por meio da proposição de reestabelecimento das atividades do Comitê Permanente de Mineração e Meio Ambiente – CP/MIMA. | Comitê reestabelecido | FEV/13 | DEZ/14 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA e MME | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Esta sendo preparado um documento a ser encaminhado ao ao DNPM solicitando informações sobre a situação atual do comitê. |  |  | Maristela: informação oriunda das reuniões do "Café com PAN" | Considerar o convênio SBE e Votorantin, que produziu o manual de boas práticas na mineração. | 4.11. Definir procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais, por meio da proposição de reestabelecimento das atividades do Comitê Permanente de Mineração e Meio Ambiente – CP/MIMA. Texto original: Reestabelecer as atividades do Grupo de Trabalho Mineração e Meio Ambiente – GTMIMA, visando definir procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais. | Procedimentos conjuntos publicados |  | Substituir NOV/13 por DEZ/14 |  |  | MMA (verificar), MME (verificar)
| 4.10. Estabelecer banco de consultores AD HOC para auxiliar o quadro técnico (IBAMA, OEMA e órgãos afins) no processo de tomada de decisão no licenciamento ambiental referente ao Patrimônio Espelológico, e propor à SBE e Redespeleo Brasil a criação de banco consultivo de profissionais capacitados para a realização de estudos espeleológicos. (ANTIGA AÇÃO 4.11) | Cadastro/banco de currículos elaborado e disponibilizado. | FEV/12 | DEZ/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato). |  |  |  | x |  |  | Excluída |  |  | Feita uma consulta à Coordenadora Geral de Pesquisa do Instituto Chico Mendes que esclareceu sobre as dificuldades de se criar um banco de consultores Ad hoc, mas sugeriu a elaboração de um curriculo mínimo ou mesmo um básico que oriente a formulação de programas de capacitação/ formação. | Issamar | Verificar com Marcelo (SBE) na plenária. Caso não tenha interesse ou não seja possível, sugere-se excluir a ação. Ação excluída por não ser viável. | [7 empty] | Ação excluída
5- Aprimoramento, intensificação e integração das ações e órgãos envolvidos na fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | 5.1. Realizar levantamento de todos os órgãos fiscalizadores atuantes na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco e respectivos programas de capacitação. | Lista dos órgãos fiscalizadores e respestivos programas de capacitação disponilizada | FEV/13 | ABR/14 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Identificados os órgãos fiscalizadores dos estados e Ibama (falta ICMBio, municípios e polícia ambiental) e falta identificar programas de capacitação. | Lista dos órgãos fiscalizadores dos estados e número de fiscais (parcial) |  | Antonangelo |  |  | Lista dos órgãos fiscalizadores e respestivos programas de capacitação disponilizada. Texto original: Levantamento realizado e disponibilizado |  | Substituir NOV/13 por ABR/14 | Antonangelo substituir Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA)
| 5.2. Diagnosticar a situação das equipes de licenciamento e fiscalização dos órgãos ambientais, considerando o Patrimônio Espeleológico e as atividades econômicas, e encaminhar sugestões de adequação às entidades competentes. | Diagnóstico disponibilizado e proposta encaminhada | FEV/12 | JUN/14 | Antonangelo Augusto da Silva (IBAMA/PE) | CECAV (Jocy Cruz), OEMAs, prefeituras. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Não foi realizada. |  |  | Antonângelo | Identificar os dados necessários para o diagnóstico; sistematizar em forma de questionário (simples); gerar dados estatísticos dos resultados; elaborar diagnóstico final. | Diagnosticar a situação das equipes de licenciamento e fiscalização dos órgãos ambientais, considerando o Patrimônio Espeleológico e as atividades econômicas, e encaminhar sugestões de adequação às entidades competentes. Texto original: Elaborar diagnóstico da situação do sistema de fiscalização do Patrimônio Espeleológico, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Diagnóstico disponibilizado e proposta encaminhada Texto original: Diagnóstico disponibilizado |  | Substituir FEV/13 por JUN/14
| 5.3. Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), poder legislativo federal, estadual e municipal, OEMAs, prefeituras, secretarias estaduais de planejamento. | 100000 |  |  | x |  |  |  | Informações não disponibilizadas pelo articulador |  |  |  | Contato com o articulador pela coordenação do PAN relatórios parciais anuais (resgatar informações da monitoria anterior) |  | Relatório descritivo disponibilizado Texto original: Aumento de 10% no número de agentes de fiscalização por jurisdição | [5 empty] | Manter a indicação de aumento de 10% no número de agentes de fiscalização por jurisdição; indicador de alcance da ação.
| 5.4. Implementar, em parceria com os órgãos fiscalizadores, o Programa de Fiscalização Preventiva, Integrada e Sistemática (FPI), na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Programa de fiscalização implementado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), Antonangelo A. da Silva (Ibama/PE), OEMAs, prefeituras. | 300000 |  |  |  | X |  |  | Informações não disponibilizadas pelo articulador |  |  |  | Contato com o articulador pela coordenação do PAN relatórios parciais anuais (resgatar informações da monitoria anterior)
| 5.5. Fazer gestão junto às entidades representantes de classes profissionais para maior responsabilidade no acompanhamento de empreendimentos em ambientes cársticos. | Reuniões realizadas (CONFEA e CFBIO) | FEV/13 | DEZ/14 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), conselhos profissionais das diversas áreas relacionadas com o tema espeleologia. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Ver com o Rogerio (sem informação) | [5 empty] | Número de Reuniões realizadas (CONFEA e CFBIO) |  | Substituir JUN/13 por DEZ/14 |  |  |  | Relatórios parciais anuais. Alteração do prazo devido à articuladora estar de lic. Maternidade.
| 5.6. Propor a inserção da base de dados do CECAV, nos procedimentos de fiscalização dos órgãos ambientais. | Relatório descritivo | FEV/12 | JUL/13 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras. | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento e integrada ao produto preliminar da Ação 7.2 (isto é, o mapa das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil). Esse Mapa deverá ser encaminhado, juntamente com nota explicativa, aos órgãos licenciadores e fiscalizadores (Ibama, OEMAs e prefeituras), com cópia aos ministérios públicos estaduais e federal. Issamar e Renata farão o levantamento dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, incluíndo os ministérios públicos, a fim de que os documentos sejam encaminhados (mapa e nota explicativa). |  |  | Lindalva |  |  | Relatório descritivo Texto original: Número de órgãos ambientais utilizando a base de dados |  | Substituir JUL/13 por MAR/14 |  |  |  | Encaminhar o produto também para ABEMA E ANAMA.
| 5.7. Identificar as áreas que necessitam de fiscalização intensiva, com base no "Mapa de Vulnerabilidade" e outras informações. | Mapa com áreas identificadas publicado | JUN/12 | DEZ/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, grupos de espeleologia. | 100000 |  | x | [6 empty] | Depende do mapa de vulnerabilidade que está em andamento e no prazo.
6- Revisão e elaboração de instrumentos de planejamento e gestão territorial, para o ordenamento do uso do Patrimônio Espeleológico e áreas cársticas. | 6.1. Elaborar manual de orientações gerais sobre o uso e ocupação do solo em áreas cársticas, destinado às prefeituras e Defesa Civil. | Manual elaborado e distribuído | JAN/13 | DEZ/14 | Darcy dos Santos (CECAV/MG) | CECAV (Jocy Cruz), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), grupos de espeleologia, pesquisadores. | 200000 |  |  |  | x |  |  | Ação já iniciada em fase de planejamento, junto a colaboradores. O projeto para concorrer à chamada interna aberta da DIBIO está praticamente pronto. Foram realizados contatos com Prof. Travassos, da PUC Minas, no intuito de traduzir material impresso, americano, de ótima qualidade. A autorização para a tradução do material já foi solicitada pelo Prof. Travassos e no momento aguardamos resposta. |  |  | Rita | [5 empty] | Darcy (Base CECAV/MG) Rita Surrage (CECAV) |  | Consultar: UFSCar (Heros), Igor costa (SUPRAN Central) Morgana Drefahl GEP/UFBA
| 6.2. Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco encaminhando-o aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, a fim de sensibilizar o poder público para incorporação das recomendações na revisão dos planos diretores ou dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE. | Diagnóstico elaborado e disponibilizado | FEV/13 | DEZ/16 | André A. Ribeiro (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato), UFS (Heleno Macedo, Departamento de Geografia). | 500000 |  | x | [6 empty] | Não houve articulação. |  |  | Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, encaminhando-o aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, a fim de sensibilizar o poder público para incorporação das recomendações na revisão dos planos diretores ou dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE. |  |  | Substituir DEZ/14 por DEZ/16 | Sugestão: Ver com André (André ficou de verificar como viabilizar) |  |  | Procurar a Secretaria de Extrativismo de Desenvolvimento Rural?? (Paulo Guilherme Cabral) INCORPOROU A AÇÃO 6.3
| 6.3. Elaborar mapa da geodiversidade da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, destacando os ambientes cársticos. | Mapa elaborado | MAR/14 | FEV/17 | Tereza Villanueva (CPRM) | UFS (Heleno Macedo, Departamento de Geografia), órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras. | 200000 | x | [12 empty] | Substituir JAN/14 por MAR/14 |  | Tereza Villanueva (CPRM) substituir Mylène Berbert-Born (CPRM) verificar se a Mylène aceita a articulação |  | MMA (verificar),
7- Criação e manutenção de áreas protegidas para a conservação do Patrimônio Espeleológico | 7.1. Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a fim de que o Patrimônio Espeleológico seja inserido como um dos alvos de conservação, nos critérios para definição de áreas prioritárias do MMA. | Ofício enviado | FEV/12 | JUL/13 | André A. Ribeiro (CECAV) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, pesquisadores. | Não significativo |  |  |  |  | x |  | A ação foi concluída com o envio do Ofício Nº 123/2013/CECAV Digital digital 0646268. Nesse documento o Centro propõe que as informações relacionadas ao Patrimônio Espeleológico nacional, em especial aquelas constantes da base de dados geoespacializados das cavernas do Brasil, disponível no endereço: http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas.html, sejam consideradas como critérios para a definição dos novos polígonos das Áreas Prioritárias em todos os biomas brasileiros. |  |  | Lindalva |  | Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a fim de que o Patrimônio Espeleológico seja inserido como um dos alvos de conservação, nos critérios para definição de áreas prioritárias do MMA. Texto original: Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a fim de que sejam inseridos nos critérios para definição de áreas prioritárias para conservação, aqueles relacionados ao Patrimônio Espeleológico. | Ofício enviado Texto original: Critérios espeleológicos inseridos na definição das áreas prioritárias | [5 empty] | disponibilizar na pagina do PAN
| 7.2. Identificar áreas prioritárias visando à criação de unidades de conservação para proteção do Patrimônio Espeleológico. | Mapa elaborado | JUL/12 | DEZ/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Sociedade Civil (Christiane Donato). | 500000 |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento, porém com cronograma bastante defasado. Para a realização da Ação optou-se pela utilização do Planejamento Sistemático de Conservação (PSC), razão pela qual a Ação está sendo realizada em etapas, sendo necessário alterar a data de término para dezembro/2014. A primeira etapa, de responsabilidade do CECAV (levantamento preliminar de dados geoespacializados (geologia, geodiversidade, base cartográfica etc. do Brasil) visou a elaboração do "Mapa das Áreas com Ocorrência de Cavernas Conhecidas no Brasil"; Na segunda etapa, realizou-se Oficina participativa com a presença de especialistas em espeleologia (meio físico, biótico e aspectos sócio-histórico-culturais) e em geoprocessamento. Nessa Oficina foram definidos: 1) a Unidade de Planejamento artificial, na forma de hexágonos. Encontra-se em processo de discussão virtual (até 25/10) a definição sobre o tamanho dos hexágonos, se 10.000 ou 20.000 hectares; 2) os alvos de conservação; 3) as metas de conservação; 4) as ameaças e oportunidades para a conservação do Patrimônio Espeleológico. Na terceira etapa, a ser realizada no segundo semestre de 2014, será realizada oficina participativa para definição do mapa de áreas prioritárias visando à conservação do Patrimônio Espeleológico, bem como o intervalo temporal para atualização desse mapa e as ações necessarias à conservação do Patrimônio Espeleológico. | 1) Mapa das Áreas com Ocorrência de Cavernas Conhecidas no Brasil; 2) Relatório da Oficina 3 - Áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico, disponibilizado no endereço http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/projetos-e-atividades/PAN/PAN_Cavernas_S%C3%A3o_Francisco_relatorio_final_oficina_areas_prioritarias_15ago2013-cor.pdf |  | Lindalva |  |  |  |  | Substituir DEZ/13 por DEZ/14
| 7.3. Elaborar diagnóstico das áreas protegidas que abrigam o Patrimônio Espeleológico e articular junto aos órgãos governamentais a garantia de manutenção dessas áreas. | Diagnóstico da situação realizado | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia. | 100000 |  |  | x |  |  |  | Algumas atividades já foram desenvolvidas que atenderão a ação. | PIBIC e Quadrilatero (ver os nomes corretos) | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | Maristela | [8 empty] | Incluir no planejamento do Cecav
| 7.4. Elaborar propostas de criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico, articulando junto aos órgãos governamentais sua viabilização. | Propostas elaboradas e encaminhadas | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Frente aos processos de compensação espeleológica e as articulações com alguns estados encontram-se condicionantes visando a criação de áreas protegidas. P.ex. Furna Feia, São Desidério e Serra do Ramalho). |  |  | Jocy | Fazer relatos anuais | Elaborar propostas de criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico articulando junto aos órgãos governamentais sua viabilização. Texto original: Elaborar propostas e articular junto aos órgãos governamentais, visando à criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico. | Propostas elaboradas e encaminhadas Texto original: Cinco propostas elaboradas e encaminhadas |  |  |  |  | MMA (verificar) | Fazer relatórios anuais e Utilizar, quando possíel, a compensação espeleologica do Dec. 6.640/08 e manter a indicação de cinco propostas elaboradas e encaminhadas
8- Implementação de estratégias para formação de pessoal diretamente envolvido com o tema espeleologia, visando gestão, estudo e uso sustentável. (ANTIGO OBJ. ESP. 11) | 8.1. Elaborar Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Chico Mendes, por meio do CECAV, com os órgãos licenciadores e de fiscalização, para assegurar a capacitação dos servidores. (ANTIGA AÇÃO 11.1) | Termo de cooperação Técnica elaborado e assinado | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras. |  |  |  | x |  |  | Excluída | A capacitação está em andamento, porém sem os termos de cooperação firmados. |  | Instituto Chico Mendes está em negociação com os OEMAs para efetivar termos de cooperação, o que levou a uma preocupação quanto à sobreposição de parcerias. O assunto ainda está em discussão interna no Instituto. O estado também encontra dificuldade devido aos vários termos com outros planos. Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | [9 empty] | Sugere-se excluir a ação, pois o Termo de Cooperação é o meio (quando necessário) para viabilizar a capacitação.
| 4.4. Estabelecer instrumento legal entre o CECAV, OEMA, instituições de ensino e pesquisa, grupos e entidades nacionais de Espeleologia, para estabelecimento de cooperação técnica, visando o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | Termos de reciprodidade assinados | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Universidades, OEMAs, grupos de espeleologia. | 50000 |  |  |  | x |  | Agrupada | O mesmo da ação 4.1. |  |  | Maristela | Ação agrupada na 4.1. | [7 empty] | Ação agrupada na 4.1.
| 8.1. Adequar e ministrar cursos de capacitação em Espeleologia e Licenciamento Ambiental aos técnicos dos órgãos federais, estaduais e municipais, envolvidos com licenciamento ambiental na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Curso adequado e ministrado | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 750000 |  |  |  | x |  |  | Ministrado "IV Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental" no período de 22 a 27 de abril de 2013, em Belo Horizonte. (Inserir o detalhamento dos capacitados por estado) | [5 empty] | Curso adequado e ministrado. Texto original: Número de cursos realizados e número de técnicos capacitados | [5 empty] | Relatório
| 8.2. Fomentar a formação de profissionais na área de taxonomia, visando à descrição de espécies troglóbias. | Número de profissionais especializados | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), universidades, órgãos de fomento à pesquisa. | 500000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [11 empty] | Solicitar ao professor Drops o andamento da ação. Ver também com a profa. de Biologia Subterrânea UFPA.
| 8.3. Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular sua inserção nos treinamentos dos agentes de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. | Curso adequado e ministrado | MAR/12 | DEZ/14 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais e prefeituras. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Está sendo elaborada pela Roberta (Base CECAV) a adequação do curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. | [5 empty] | Curso adequado e ministrado. Texto original: Número de cursos com a temática espeleologia e número de técnicos capacitados |  |  | Roberta Freitas (CECAV/RN) substituir Jocy Cruz (CECAV) | Igor |  | Manter como indicador de sucesso da ação: Número de cursos com a temática espeleologia e número de técnicos capacitados
| 8.4. Ministrar "cursos livres" de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo. | Curso adequado e ministrado | FEV/12 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | Execução IABS (Marcela Pimenta), Colaboração: CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Parque Estadual Itacolomi/MG. | 350000 |  |  |  | x |  |  | O IABS está promovendo o primeiro curso que será realizado nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Serão 30 alunos de cada região da BHRS, totabilizando 90 alunos. | Alunos capacitados | Neste momento não foi identificado nenhum problema para execução da ação. | Marcela |  | Criar Ministrar cursos livre de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo. (ANTIGA AÇÃO 11.6). | Curso adequado e ministrado Texto original: Número de cursos criados e número de guias/condudores capacitados |  |  |  |  | CECAV (Jocy Cruz), Coordenação de Educação Ambiental/CGSAM/DISAT/ (Maria Magnólia B. Lins), entidades nacionais de espeleologia, gupos de espeleologia, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), IABS (Marcela Pimenta). Subistituir por: Execulção IABS (Marcela Pimenta), Colaboração: CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Parque Estadual Itacolomi/MG. | Verificar a questão de regulamentação da profissão de Guia de Turismo (Lei 8623/93). Relatório descritivo parcial do andamento da ação.
| 8.5. Adequar e ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ao setor produtivo, priorizando os responsáveis técnicos. | Curso adequado e realizado | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, empresas de mineração. | 800000 |  |  |  | x |  |  | No primeiro semestre de 2014 será dado curso para técnicos que fazem estudo ambiental para licenciamento. Especificar (detalhar) que desde o 1º Curso técnicos do setor produtivo tem sido contemplado. |  |  |  |  | Adequar e ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ao setor produtivo, priorizando os responsáveis técnicos. Texto original: Ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, adequado às especificidades do setor produtivo, capacitando pelo menos um técnico do quadro permanente das empresas que atuam em ambientes cársticos. | Curso adequado e realizado Texto original: Número de cursos realizados e número de técnicos capacitados |  |  | Jocy Cruz (CECAV) Sustituir Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) |  |  | Incorporou a ação 8.10
| 6.3.Propor a revisão dos planos diretores e/ou dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE, baseada no diagnóstico dos instrumentos de ordenamento territorial e no conhecimento dos ambientes cársticos da região do PAN Cavernas do São Francisco, encaminhando-a aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, a fim de sensibilizar o poder público para incorporação das recomendações. | Proposta elaborada e encaminhada aos estados e municípios, por região fisiográfica | JAN/15 | DEZ/15 | Adiel de Macedo Veras (DNPM) | UFS (Heleno Macedo, Departamento de Geografia), OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia. |  | x |  |  |  |  | Agrupada | [11 empty] | MMA (verificar) | Incorporada na ação 6.2
| 8.6. Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, priorizando os municípios com cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Cursos realizados | SET/13 | FEV/17 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | Bahiatursa (Divaldo Borges), secretarias de turismo, Sistema "S", OEMAs, secretarias federais, estaduais e municipais de educação, prefeituras. | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Está sendo articulado junto ao MPE-Promotoria de Lençóis, a realização de curso capacitação de guias e formação de um GVBS-Cavernas da Chapada Diamantina |  |  | Admir |  | Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, nos priorizando os municípios com cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 11.9) | Cursos realizados Texto original: Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas | [5 empty] | Indicador de sucesso da ação: Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas
| 8.2. Verificar junto aos órgãos licenciadores e Instituto Chico Mendes a existencia de fundos da compensação espeleológica (Decreto nº 6.640/08) para a capacitação do quadro técnico, envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas. (ANTIGA AÇÃO 11.2) | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras. |  |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  | Maristela (informação oriunda das reuniões do "Café com PAN") | A ação já está contemplada na (2.2). | [7 empty] | Ação agrupada na 2.2 , sugere-se adequar o texto.
| 8.7. Elaborar documento com o perfil dos profissionais da área cárstica 2 envolvidos com o Patrimônio Espeleologico. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | JUN/14 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), CECAV/RN (Diego Bento) CBHSF/AL (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Dotano), SBE (Marcelo Rasteiro), GEP/UFBA (Morgana Drefahl) | Não significativo | X | [9 empty] | Morgana, por e-mail em 19/11/13 : Talvez interesse para trocar experiências...o CREA PR possui o curso de Excelência em Licenciamentos Ambientais (a distância) http://procrea.crea-pr.org.br/ em | Elaborar documento com o perfil dos profissionais da área cárstica 2 envolvidos com o Patrimônio Espeleologico. (ANTIGA AÇÃO 11.12) Texto original: Elaborar documento com o perfil dos profissionais envolvidos com a Espeleologia na região do Baixo São Francisco. (ANTIGA AÇÃO 11.12) |  | Substituir FEV/12 por JUN/14 |  |  |  | SBE, Morgana
| 8.8. Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, da região de abrangência do PAN, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. | Cursos realizados | AGO/13 | FEV/17 | Marcelo Rasteiro (SBE) | Centro da Terra (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), IABS (Marcela Pimenta), SBE (Marcelo Rasteiro). | 600000 |  |  |  | x |  |  | Existe uma proposta na SBE de curso padronizado, depende de recursos para a viabilização. |  |  | Marcelo Rasteiro |  | Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia da região de abrangencia do PAN, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. (ANTIGA AÇÃO 11.13) . | Cursos realizados Texto original: Número de cursos realizados e número de pessoas capacitadas |  |  | Marcelo Rasteiro (SBE) substituir Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) |  | Centro da Terra (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), IABS (Marcela Pimenta), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: conselho@redespeleo.org). | Simone Cruz - Estava criando um grupo de espeleo
| 8.9. Incentivar o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes da Área Cárstica 2. | Número de intercâmbios realizados | FEV/12 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | Centro da Terra (Elias Silva), outros grupos de espeleologia, Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro). | Não significativo |  |  |  | x |  |  | O GMSE e o Centro da Terra estão realizando intercâmbios com outros grupos espeleológicos. No 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia houve um momento de espeleoescambo para ocorrer trocas de informações e materiais entre os espeleólogos presentes no congresso. | Intercâmbios estabelecidos | Não foram apresentados pelos envolvidos. | Christiane Donato, por meio de divulgação no informativo SBE notícias e do congresso. |  |  | Intercâmbios realizados Texto original: Número de intercâmbios realizado |  |  |  |  | Centro da Terra (Elias Silva), outros grupos de espeleologia, Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), CECAV (Jocy Cruz), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: conselho@redespeleo.org). | Necessidade de apresentar relatório de execução parcial. Incentivar a participação nas atividades inter-grupos promovidas pela SBE.
| 8.10. Adequar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, com as entidades de classe e outras instituições, visando à capacitação dos profissionais responsáveis técnicos. (ANTIGA AÇÃO 11.10) | Curso adequado e número de pessoas capacitadas | JUL/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Instituto do Carste (Vitor Moura). |  |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  | Admir | [7 empty] | GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Instituto do Carste (Vitor Moura). | Agrupada com a ação 8.7.
9- Criação e ampliação de cursos universitários relacionados com o tema Espeleologia. | 9.1. Disponibilizar curso básico de Espeleologia, por meio de articulação com a SBE, Redespeleo Brasil e grupos de espeleologia independentes, priorizando os munícipios constantes da "Lista de Cavernas com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 12.1) Agrupada com a 8.8 | Número de cursos disponibilizados e número de pessoas capacitadas | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade) | 350.000,00 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  | Dependa da elaboração da lista. Ação 11.4 | Maristela | [8 empty] | Agrupada na 8.12
| 9.1. Assinar protocolo de intenção com as instituições de ensino e pesquisa, para que sejam disponibilizadas vagas em programas de pós-graduação, relacionados com o tema Espeleologia, para os servidores dos órgãos públicos que trabalham com o Patrimônio Espeleológico. | Protocolo assinado | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | UFS (Christiane Donato), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Parna da Chapada Diamantina-PNCD (Admir Brunelli), CECAV (Jocy Cruz), UFOP (Paulo de Tarso Amorim Castro) | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Resgatar as informações da 1º monitoria |  |  | Maristela | Esta ação poderá ser subsidiada pela proposta de criação de curso de pós-graduação (Lato Sensu) que está em andamento no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto/MG, sob a coordenação do Prof. Dr. Paulo de Tarso Amorim Castro. O curso visa formar especialistas capazes de preencher a lacuna de profissionais versados em estudos e análises sobre a inter-relação dos sistemas de cavidades em províncias minerais, quer seja para atuar junto às empresas quer seja para ações nos órgãos públicos de meio ambiente nos níveis federal, estadual e municipal. |  | Protocolo assinado Texto original: Número de vagas disponibilizadas para servidores que trabalham com o Patrimônio Espeleológico. |  |  |  |  | UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFS (Christiane Donato), UFMG (André Salgado), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Parna da Chapada Diamantina-PNCD (Admir Brunelli), CECAV (Jocy Cruz). Consultar: Paulo de Tarso Amorim Castro. (UFOP) (ok, já foi realizada a consulta) Igor (SUPRAM) e Rogerio (Vale) | Buscar informação com o articulador.
| 9.2. Ampliar a realização dos eventos de Espeleologia já existentes, na região do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando as Áreas Cársticas 1 e 2. | Eventos realizados | FEV/12 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra, GMSE (Elias Silva), grupos de espeleologia independentes e IES, | 600000 |  |  |  | x |  |  | A realização do 32º Congresso de espeleologia em Barreiras/BA foi uma iniciativa para ampliar a realização de eventos em outras áreas da Bacia. |  |  | Maristela |  |  | Eventos realizados Texto original: Número de eventos realizados |  |  | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) substituir Jocy Cruz (CECAV) |  | IES, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo (verificar: conselho@redespeleo.org), grupos de espeleologia independentes. Centro da Terra, GMSE | Existe um projeto do Centro da Terra para a realização de um encontro de espeleo.
| 9.3. Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 2. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Jocy Cruz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Civil (Christiane Donato). | 50.000,00 |  | x | [10 empty] | Curso realizado Texto original: Número de cursos de extensão oferecidos e número de pessoas capacitadas |  |  | Christiane Donato substituir Enrico Bernard (UFPE) |  | Consultar: SBE (Marcelo Rasteiro)
| 9.4. Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 1. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CECAV (Jocy Cruz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso). | 150000 |  | x | [10 empty] | Cursos oferecidos Texto original: Número de cursos oferecidos e número de pessoas capacitadas |  |  | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) substituir Mylène Berbert-Born (CPRM) |  | GREGEO
| 9.5. Fortalecer os programas de estágio, sugerindo às instituições de ensino e pesquisa, planos de trabalho na área de Espeleologia. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Leonardo Morato ICADS/UFBA | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (verificar: Luiz Eduardo Panisset Travassos), outras IES. | Não significativo |  | x | [10 empty] | Relatório descritivo disponibilizado Texto original: Número de instituições com planos de trabalho específicos para espeleologia estabelecidos |  | Substituir AGO/13 por FEV/17 |  |  | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), consultar: UFS (Luiz Fontes e verificar: Helio Mario), PUC Minas (verificar: Luiz Eduardo Panisset Travassos), outras IES, IGC/UFMG (verificar: Fabio), UNEB/Senhor do Bonfim (verificar: Marcos Fabio). | ver a situação com o articulador, Articular com a Christiane ação 9.4
10- Sensibilização e mobilização do poder público e sociedade em geral (em especial as comunidades situadas em áreas de ocorrência de cavernas) acerca da importância do Patrimônio Espeleológico. | 10.1. Elaborar cartilha educativa com informações sobre a legislação relativa ao Patrimônio Espeleológico, em linguagem simples, voltada à população rural. | Cartilha elaborada e disponibilizada | FEV/13 | DEZ/14 | Christiane Donato (UFS) | CBHSF (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), SBE (Marcelo Rasteiro), GEP/UFA (Morgana Drefahl), Centro da Terra-GMSE (Elias Silva) | 30000 |  | x | [12 empty] | Substituir DEZ/13 por DEZ/14 | Christiane substituir Luiz Rios (Instituto Aquanautas/DF) |  | UnB (Ludmilla Aguiar), CBHSF (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (Karina Bassan), CECAV (Lindalva Cavalcanti), SBE (Marcelo Rasteiro). Consultar: Morgana, Elias | Contato com o Rios e inserir no PAN Fase 3.
| 10.2. Capacitar multiplicadores (líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática Espeleologia, considerando, como área piloto, os municípios das unidades de conservação com ocorrência de cavernas na região de abrangencia do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo | AGO/13 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), CBHSF/AL (José Maciel), Sociedade Civil (Christiane Donato), CAACTUS (Rangel Carvalho), Centro da Terra (Elias Silva), Guano Speleo (Felipe Carvalho), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), Vale (Daniela Silva), ICADS/UFBA (Leonardo Morato). | 300000 |  |  |  | x |  |  | Ação está em andamento pelo projeto "Expedição Centro da Terra" com Elias (Itabaiana/SE - PARNA Serra de Itabaiana; Canindé/SE - MONA São Francisco). |  |  |  |  | Capacitar multiplicadores (líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática Espeleologia, considerando, como área piloto, os municípios das unidades de conservação com ocorrência de cavernas na região de abrangencia do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo Texto original: Número de multiplicadores capacitados |  |  | Elias Silva (GMSE) substituir Maria Magnólia B. Lins (instituto Chico Mendes) |  |  | Articular para atender outras comunidade de entorno de UC. Ampliar para outras localidades.
| 10.3. Popularizar o conhecimento e os resultados das pesquisas para as comunidades situadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio de articulação com a SBE, Redespeleo Brasil, grupos de espeleologia independentes, CBHSF e IES. | Relatório descritivo | AGO/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), Sociedade Civil (Christiane Donato). | Não significativo |  | x | [10 empty] | Relatório descritivo Texto original: Número de ações de divulgação realizadas | [5 empty] | Solicitar Relatório descritivo, e manter número de ações de divulgação realizadas, como indicador de alcance da ação.
| 10.4. Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico, na área de abragencia do PAN Cavernas do São Francisco, a partir do mapa de vulnerabilidade. | Relatório elaborado e divulgado | DEZ/14 | DEZ/15 | Felipe Carvalho (Guano Speleo) | Sociedade Civil (Christiane Donato), Vale (Daniela G. R. Silva), CECAV (Maristela Lima). | 200000 | x | [10 empty] | 10.4. Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico na área de abragencia do PAN Cavernas do São Francisco, a partir do mapa de vulnerabilidade. |  | Substituir MAR/13 por DEZ/14 | Substituir ABR/14 por DEZ/15 |  |  | Consultar: Profe. Elvis, Prof. Luiz Eduardo Travassos, Patricia (IABS), Elias (Centro da Terra) | Observar a data de final da ação devido a dependência do mapa de vulnerabilidade ação 2.5.
| 10.5. Inserir a Espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de Educação Ambiental já existentes. | Proposta enviada | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | SBE (Marcelo Rasteiro), grupos de espeleologia independentes, ICADS/UFBA (Leonardo Morato), CAACTUS (Rangel Carvalho), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), Sociedade Civil (Christiane Donato), secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambiente. | 20000 |  | x | [6 empty] | Necessidade de priorização de outras atividades em função da sobrecarga de trabalho. | Maristela |  | Propor a inserção do tema Inserir a Espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de Educação Ambiental já existentes. | Proposta enviada Texto original: Número de estados em que ocorreu a inserção |  |  | Christiane Donato substituir Jocy Cruz (CECAV) |  | Secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambiente, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo Brasil (verificar: conselho@redespeleo.org), grupos de espeleologia independentes, ICADS/UFBA (Leonardo Morato), CAACTUS (Rangel Carvalho), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), Sociedade Civil (Christiane Donato). | Envio ao MEC e as Secretarias de Educação (estaduais e municipais), por meio do Instituto Chico Mendes. Sugestão de Projeto piloto para as Semanas de Meio Ambiente.
| 10.6. Publicar “kit” com material educativo (já existente) sobre Espeleologia, em linguagem simples, voltado à população residente em áreas com ocorrência de cavernas. | Relatório descritivo | FEV/12 | DEZ/14 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | CBHSF/AL (José Maciel), CECAV (Rita Surrage), Sociedade Civil (Christiane Donato), Centro da Terra (Elias Silva), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GEP/UFBA (Morgana Drefahl). | 600000 |  |  | x |  |  |  | Contato com o Admir sobre o andamento da ação. | [5 empty] | Relatório descritivo Texto original: Número de "kits" impressos e distribuídos | [5 empty] | Inserir no relatório quantos exemplares distribuidos e para quais comunidades.
| 10.7. Capacitar os professores da rede oficial de ensino, por região, aproveitando os coletivos educadores e outras organizações locais na Área Cárstica 2. | Relatório descritivo anual | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (SEMARH/SE) | UFPE (Enrico Bernard) e SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato). | 120000 |  | x | [10 empty] | Relatório descritivo anual Texto original: Número de professores capacitados |  |  | Valdineide Santana (SEMARH-SE) substituir José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) |  |  | Montar uma nova estratégia junto as secretarias. Solicitar relatório descritivo ao Maciel. 2) Identificar os programas de capacitação existentes nos coletivos educadores para inserção de um "modulo de espeleo".
| 10.8. Oficiar os responsáveis pela gestão pública sobre os riscos associados ao uso indevido das áreas com ocorrência do Patrimônio Espeleológico, bem como quanto à legislação pertinente. | Lista de ofícios enviados | JUN/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Ministérios públicos (federais e estaduais), IES, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo Brasil (verificar: conselho@redespeleo.org), grupos de espeleologia independentes. | 200000 |  |  |  | x |  |  | Varios oficios enviados a diversos atores sobre os riscos associados ao uso indevido das áreas com ocorrência do Patrimônio Espeleológico, bem como quanto à legislação pertinente. Serão sistematizadas Notas Técnicas do Cecav sobre o tema para posterior divulgação (Estradas e Expansão urbana) | [5 empty] | Lista de ofícios enviados Texto original: Número de instituições oficiadas. | [5 empty] | Sistematizar os ofícios enviados pelo CECAV com o assunto. Gerar texto sobre o tema e encaminhar aos principais gestores. Divulgar nos informativos e disponibilizar nos sitios
| 10.9. Criar instrumentos de comunicação no âmbito do CECAV, para divulgação do Patrimônio Espeleológico, inclusive com o aumento da visibilidade do Centro junto à comunidade científica e sociedade civil. | Relatório descritivo | NOV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Divisão de Comunicação do Instituto Chico Mendes (Ivanna Brito). | 150000 |  |  | x |  |  |  | Atualização da página do Cecav; Envio de informes e mensagens eletrônicas para participantes do Pan; Participação em eventos – oficina, congresso, simpósio e curso; Divulgação das ações do Cecav nos informativos semanais do ICMBio. |  |  | Issamar |  |  | Relatório descritivo Texto original: Número de instrumentos de comunicação ativos |  | Substituir NOV/13 por FEV/17 |  |  |  | Estratégias para criação de uma sessão bimestral nos informativos da SBE Notícia . Estratégia para publicação do Espeleoinfo.
| 10.10. Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região da APA Carste de Lagoa Santa, do Circuito das Grutas, em Minas Gerais. | Projeto implantado | FEV/12 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Darcy dos Santos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  |  |  |  | x |  | Projeto finalizado que poderá ser replicado em outras áreas: "Centro de Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico no Parque Estadual do Sumidouro". |  |  |  |  | Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região da APA Carste de Lagoa Santa, do Circuito das Grutas e de Januária, em Minas Gerais. | Projeto implantado Texto original: Número de projetos implantados | [5 empty] | Sugestão: replicar em outras áreas. Detalhar o andamento da ação
| 10.11. Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região de Ourolândia, na Bahia. | Projeto implantado | FEV/12 | AGO/13 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  | x | [15 empty] | Consultar: Patrícia Reis Pereira (IABS), Cecília Fernandes de Vilhena (IEF) e Morgana Drefahl (GEP/UFBA) | Solicitar informações e replicar o projeto da ação 10.10.
| 10.12. Capacitar agentes que atuem na orientação da população na Área Cárstica 2, alertando-a sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. | Parcerias firmadas e agentes capacitados | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (SEMARH/SE) | CECAV/RN (Diego Bento), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato). | 120000 |  | x |  |  |  |  | A ação refere-se a uma campanha de sensibilização que esta ria devidamente contemplada com as ações voltadas as comunidades locais. |  |  |  |  | Capacitar agentes que atuem na orientação da população na Área Cárstica 2, alertando-a sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. Texto original: Firmar parcerias com as secretarias de saúde estaduais e municipais, na Área Cárstica 2, para capacitar agentes que atuem na orientação da população, alertando-os sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.12) | Número de parcerias firmadas e número de agentes capacitados. Substituir por: Parcerias firmadas e agentes capacitados
| 10.13. Divulgar e realizar, na Área Cárstica 2, campanhas específicas de vacinação antirrábica (animais) junto às comunidades localizadas nas proximidades de cavernas. (ANTIGA AÇÃO 13.13) | Número de campanhas realizadas por estado | AGO/12 | FEV/17 | Jefferson Mikalauskas (SEMARH/SE) | CECAV (Jocy Cruz), UFPE (Enrico Bernard), Sociedade Semear/SE, (José Waldson C. de Andrade), Sociedade Civil (Christiane Donato), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva). | 200000 |  | x |  |  |  | Excluída | Foram feitas gestões junto a Secretaria de Vigilância Sanitária do estado e outros órgãos rurais que observaram ser desnecessário, pois Já existem campanhas para erradicação, de acordo com a incidencias de casos de raiva. Não havendo influência direta na presença de cavernas para esta ação.
| 10.13. Firmar parceria com os programas "Nas Ondas do São Francisco" - NOSF, e "NA CAVERNA" para produção e divulgação de spots educomunicativos sobre o Patrimônio Espeleológico e a legislação aplicada ao seu uso e conservação. | Spots veiculados | JUN/12 | FEV/17 | José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) | CECAV (Jocy Cruz), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Instituto Aquanautas (Luiz Rios). | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades. | [5 empty] | Spots veiculados Texto original: Número de spots veiculados por ano | [5 empty] | Achar o Maciel e depois se reunir com ele para definir estrategia para viabilização da ação.
| 10.14. Inserir o tema Espeleologia nos programas de Educação Ambiental já existentes, por meio de articulação com as prefeituras da região de Campo Formoso/BA. | Relatorio descritivo disponibilizado | OUT/13 | OUT/14 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias de educação municipais e estaduais, prefeituras, comitês de bacias. | 20000 |  | x |  |  |  |  | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades. | [5 empty] | Relatorio descritivo disponibilizado Texto original: Número de programas com o tema inserido |  |  | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS) |  |  | Sugestão de contato com o Centro da Terra para troca de experiencia
11- Estruturação do uso turístico de cavernas da Bacia do Rio São Francisco e entorno. | 11.1. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado de Minas Gerais. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Mariana Araújo Rocha (Secretaria de Estado de Turismo/MG) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFBA (Leonardo Morato), CECAV (Lindalva Cavalcanti) | 25000 |  |  |  |  | x |  | Aguardando o retorno das fichas enviadas às pessoas que atuam em municípios ou UCs que possuem grutas com perfil turístico. |  | Execução parcial - A Secretaria de Estado de Turismo de MG não tem nenhum profissional ou uma área que trate sobre o assunto espeleologia, depende de terceiros. Assim, foi solicitado ajuda ao IEF no que diz respeito as UC´s estaduais. Foi feito contato também com os Circuitos Turísticos (Associações de municípios da nossa Política de Regionalização do Turismo) para que eles fizessem a solicitação aos seus municípios e consolidassem a informação. E por fim, foi feito contato direto com aqueles municípios que não fazem parte dos Circuitos. Nesse sentido, a dificuldade em conseguir as informações é justamente por depender de terceiros. No caso, vários destes municípios possuem uma estrutura enxuta e sem pessoas qualificadas e com o conhecimento territorial para nos auxiliar. Outra tentativa, foi contatar espeleólogos mineiros, mas estes não repassaram as informações. Também foi feita uma pesquisa de gabinete, mas pouquíssimas informações foram encontradas. | Mariana/SETUR/MG | Caso seja possível uma nova data, retomarei contato com todos aqueles que não nos responderam na tentativa de conseguir informações sobre outras localidades. | [7 empty] | Ação concluida mesmo com os problemas relatados nas colunas anteriores.
| 11.2. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado da Bahia. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Divaldo B. Gonçalves (Bahiatursa) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Lindalva Cavalcanti), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), CAACTUS (Rangel Carvalho), SBE (Marcelo Rasteiro e Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x | [12 empty] | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Lindalva Cavalcanti), ICADS/UFBA (Leonardo Morato), CAACTUS (Rangel Carvalho), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro, Clayton Lino, Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes.
| 11.3. Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico nos estados de Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | MAI/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra (Elias Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Sociedade Civil (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (verificar: Rodrigo Bulhões), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro, Clayton Lino, Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x |  | O relatório está finalizado, mas ainda não foi divulgado pelo CECAV. Será enviado para publicação artigo relacionado às cavernas turísticas elencadas a partir dos critérios elaborados na oficina de Cavernas Turísticas em BH. | Relatório e artigo |  | Rita | [7 empty] | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra (Elias Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Sociedade Civil (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (verificar: Rodrigo Bulhões), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro, Clayton Lino, Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes.
| 11.4. Elaborar "Lista de Cavernas Turísticas", por meio de critérios definidos em oficina participativa. | Lista elaborada e divulgada | JUN/13 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | MTur (Marcela Souza), SBE (Marcelo Rasteiro, e Heros Lobo), CECAV (Rita Surrage), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais de turismo, gestores de áreas protegidas, OEMAs, grupos de espeleologia independentes. | 70000 |  |  |  | x |  |  | Em fase final de conclusão para a devida divulgação. |  |  |  |  | Elaborar lista de Cavernas com uso e/ou potencial turístico, por meio de critérios definidos em oficina participativa. Substituir por: Elaborar "Lista de Cavernas Turísticas", por meio de critérios definidos em oficina participativa. |  |  | Substituir DEZ/13 por JUN/14 | Lindalva (CECAV) substituir Luiz Eduardo Travassos (PUC Minas) |  | MTur (Marcela Souza), EGB (Rodrigo Bulhões), secretarias estaduais de turismo, gestores de áreas protegidas, OEMAs, grupos de espeleologia independentes, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro, Clayton Lino, Heros Lobo), CECAV (Lindalva Cavalcanti e , CECAV (Rita Surrage), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos) , Cecília (IEF)
| 11.5. Buscar junto aos órgãos licenciadores estaduais e municipais, no Estado da Bahia, a destinação de recursos para fomento de pesquisa e turismo. | Projetos de turismo e pesquisa realizados | FEV/13 | FEV/17 | Leib Carteado Crescêncio (SEMA/BA) | CECAV (Jocy Cruz), INEMA/BA (Antonieta Candia), CBHSF (José Maciel). | 50000 |  | x |  |  |  |  | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades. | [11 empty] | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades.
| 11.6. Estabelecer, estruturar ou fortalecer os roteiros turísticos envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo, por meio de articulação com as instâncias de governança regionais do turismo. | Roteiros estruturados por estado | MAR/13 | FEV/17 | Marcela de A. Souza (MTur) | IABS/AL (Marcela Pimenta), Guano Speleo (Felipe Carvalho), CBHSF (José Maciel), OEMAs, secretarias estaduais de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia, empreendedores. | 600000 |  | x |  |  |  |  | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades, pois existe a informação de que em Minas Gerais já existe atividades relacionadas |  |  |  |  | Estabelecer, estruturar e/ou fortalecer os roteiros turísticos, envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo, por meio de articulação com as instâncias de governança regionais do turismo. (ANTIGA AÇÃO 14.6) | Roteiros estruturados por estado Texto original: Número de roteiros estruturados por estado |  |  | Proposta: Marcela (IABS) ou Helena (SETUR/MG) substituir Marcela de A. Souza (MTur) (aguardar resposta da Marcela Souza) |  |  | Verificar com o articulador e solicitar um relatório descritivo das atividades. Foi enviado e-mail solicitando informações em 18/11/13: aguardando responta...
| 11.7. Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório descritivo | JUN/14 | FEV/17 | Marcela de A. Souza (MTur) | OEMAs, prefeituras, associações, secretarias estaduais de turismo, empreendedores e associações afins. | 1000000 | X | [10 empty] | 11.7. Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.7) | Relatório descritivo Texto original: Número de oficinas realizadas e número de atores envolvidos | Substituir JAN/14 por JUN/14 |  | Proposta: Marcela (IABS) ou Helena (SETUR/MG) substituir Marcela de A. Souza (MTur) (aguardar resposta da Marcela Souza)
| 11.8. Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Roteiro elaborado e divulgado | JUN/14 | JUN/15 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), SETUR/MG (Mariana Araújo Rocha), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Instituto do Carste (Vitor Moura). | 100000 | X | [10 empty] | Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.8) |  | Substituir JAN/14 por JUN/14 | Substituir OUT/14 por JUN/15 | Aguardando definição do nome do articulador pelo (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) |  | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), SETUR/MG (Mariana Araújo Rocha), CET/UnB (Karen Basso), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Instituto do Carste (Vitor Moura). | Articular com o Prof. Rogerio Dias - Núcleo de Turismo e Sustentabilidade - CET/UnB a inserção da ação no projeto de "Roteiro Turistico Pirenópolis". Resgatar a memoria do Projeto do GDF sobre potencial turistico do DF.
| 11.9. Implantar projeto piloto de sistema de gestão de segurança integrado. | Sistema de gestão de segurança implantados | JUN/14 | FEV/17 | Cecília Fernandes de Vilhena (IEF) | CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Rogério (Vale), Grupos de espeleologia, grupos de salvamento e resgate, secretarias estaduais, prefeituras. | 500000 | X | [5 empty] | Parcialmente contemplada: sistema de gestão de segurança integrado inserido nas diretrizes para elaboração de PME. Cobrar do articulador. |  |  |  |  | Implantar projeto piloto de sistema de gestão de segurança integrado. |  | Substituir JAN/14 por JUN/14 |  | Cecilia (IEF) substituir Silvio José Arruda (SBAE) |  | Marcelo (SBE), Rogerio (Vale) | Articular com o PETAR para replicar a experiência do GVBS (Grupo Voluntário de Busca e Salvamento). Projeto Piloto no Circuito das Grutas de Minas Gerais. 50% das cavidades que constarem na "Lista" com sistema de gestão de segurança implantados
| 11.10. Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório disponibilizado | JUN/14 | JUN/15 | Eric Jorge Sawyer (IABS) | SBE (Marcelo Rasteiro), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais e municipais de turismo e meio ambiente, empreendedores. | 200000 | X | [10 empty] | Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 14.10) |  | Substituir JAN/14 por JUN/14 | Substituir MAR/15 por JUN/15 |  |  | Marcelo (SBE), Secretarias estaduais e municipais de turismo e meio ambiente, empreendedores, Cecília (IEF) | Eric entrar em contato com Marcelo (SBE) para ver o trabalho sobre Caracterização do Visitante de Cavernas feito por ele.
12- Fortalecimento da articulação e integração de esforços entre iniciativa pública, privada e sociedade civil para regulamentação do uso sustentável das cavernas turísticas. | 12.1. Estimular a criação de rede social para discutir temas correlatos ao espeleoturismo. | Rede criada e número de entidades representadas | FEV/12 | JUN/13 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), IABS/AL (Marcela Pimenta)grupos de espeleologia, secretarias de turismo estaduais, municipais e distrital, universidades. | Não significativo |  |  |  |  | x |  | Foi criado grupo de discussão na rede social Facebook (https://www.facebook.com/groups/118216371669935/members/) e há, pelo menos 8 entidades representadas. | O produto confesso que não está coeso, já que não há uma "rede criada" nem número exato de entidades representadas, o que há são representantes de entidades que tem sido bem participativos compartilhando informações afins ao tema em um Grupo de discussões que foi criado numa rede social virtual. Há representantes de entidades como a SBE, GPME, GMSE, IABS, CENTRO DA TERRA, UFS, Brasil Central Aventuras, e até do PAN. Se for considerar o produto em si, há seis meses foi criado esse grupo como estímulo e tem havido representatividade e participação das instituições citadas. |  | Elias (Centro da Terra) | O grupo de discussão presente em uma rede social, pode ser considerado uma criação de rede (não um programa ou aplicativo), pois há uma rede entre pessoas interessadas no tema. Mas recomendaria que fosse mais divulgado o grupo de discussão no facebook e fosse vista a possibilidade de expandir esse grupo de discussão.
| 12.2. Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas Turísticas". | Fóruns realizados | JAN/13 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Bahiatursa (Divaldo B. Gonçalves), ONG CAACTUS (Rangel de Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Prefeitura de São Desidério (Demósthenes Nunes Junior), Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Evandro P. da Silva), GMSE (João A. Silva). | 500000 |  | x | [9 empty] | Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas Turísticas". com Uso e/ou Potencial Turístico". (ANTIGA AÇÃO 8.2) | Fóruns realizados Texto original: Número de fóruns realizados por região fisiográfica |  |  | substituir: IEF por IABS |  |  | Articular junto a outros eventos existentes a inserção dos fóruns.
| 12.3. Promover, por meio de oficina participativa, a revisão do documento que orienta a elaboração de planos de manejo espeleológicos, incluindo novas orientações. | Oficina realizada; documento revisado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/13 | Rita Surrage (CECAV) | Sociedade Civil (Christiane Donato), Secretarias estaduais, municipais e distrital de turismo, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, grupos de espeleologia. | 150000 |  |  |  |  | x |  | Relatório final da oficina está em fase de revisão e será disponibilizado na pagina do Cecav até 30 de novembro. | documento intitulado : "Orientações para a elaboração de Plano de manejo Espeleológico" |  | Rita
| 12.4. Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. | Planos de manejo iniciados | JUL/13 | FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) | OEMAs, orgãos de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia. | 20000 |  | x |  |  |  |  | Está aguardando as novas diretrizes para PME e os critérios para identificação de cavernas turísticas. |  |  |  |  | Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" com Uso e/ou Potencial Turístico" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. (ANTIGA AÇÃO 8.4) | Planos de manejo iniciados Texto original: Pelo menos 50% das cavernas da lista, com plano de manejo iniciados |  | Substituir JUN/14 por FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) substituir Rita Surrage (CECAV) |  |  | Manter como indicador de alcance da ação: pelo menos 50% das cavidade que constarem na "Lista de Cavernas Turisticas", com plano de manejo iniciados.
| 12.5. Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas", prioritariamente para o Estado da Bahia. | Programa implantado | JAN/14 | DEZ/14 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | ICADS/UFBA (Leonardo Morato), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), SBE (Marcelo Rasteiro). | 1000000 | x | [10 empty] | 12.5. Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" com Uso e/ou Potencial Turístico", prioritariamente para o Estado da Bahia (ANTIGA AÇÃO 3.4, INSERIDA COMO 8.5 E RENUMERADA PARA 13.5) | [5 empty] | Marcelo Rasteiro (SBE) | Fazer gestão do CECAV junto ao INEMA para viabilizar a ação.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 2
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR CUSTO ESTIMADO | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | OBS
Objetivo Específico 4 | 4.7. Realizar reunião com as instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações do PAN e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório sobre as reuniões realizadas | 2013-12-01 | 2016-07-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Igor Porto (SEMAD/MG), Cecília Vilhena (IEF/MG), Antonieta (INEMA/BA), Valdineide Santana (SEMARH/SE), Eric (SEMARH/GO), Maciel (CBHSF/AL), Felipe Chaves (DNPM) | Não estimado
| 4.8. Fazer diagnóstico das políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração, nas esferas federal e estadual, e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico. | Relatório, com diagnóstico e propostas, encaminhado e divulgado | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | PREENCHER NA RODADA VIRTUAL | Não estimado | Contratação de consultor
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN |  | 0
MONITORIA ANUAL |  | 2013-11-08
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 15
| Início planejado posterior | 12 | 9.836% | 11 | 10.89%
| Não concluída ou Não iniciada | 48 | 39.34% | 33 | 32.67%
| Em andamento com problemas | 8 | 6.557% | 5 | 4.95%
| Em andamento conforme previsto | 44 | 36.07% | 40 | 39.6%
| Concluída | 10 | 8.197% | 10 | 9.901%
| Ações Novas |  |  | 2 | 1.98%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 122 | 100% | 101 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 9
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 13 | [7 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1
| OBJETIVO 2 | 28 | 1 | 2 | 9 | 1 | 16 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
| OBJETIVO 4 | 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0
| OBJETIVO 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 10 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1
| OBJETIVO 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 108 |  | 12 | 48 | 8 | 44 | 10 | 122
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual nov_2013
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Segunda Monitoria Anual_nov-2013
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Legenda
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas e/ou remanejadas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas e/ou remanejadas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas e/ou remanejadas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas e/ou remanejadas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO OU PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN
GARANTIR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO, POR MEIO DO CONHECIMENTO, PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS.
TERCEIRA MONITORIA ANUAL |  |  | 2014-10-06 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
NOVA REDAÇÃO DE OBJETIVO: 1. Sistematização e divulgação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica ambientes cársticos. | 1.1- Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 1. | Relatório semestral elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Fabrício Muniz), CPRM (Mylène Berbert-Born), UFPR (Morgana Drefahl), Centro da Terra (Elias Silva), OEMAs, | 5000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no período previsto. A fim de concentrar esforços, a equipe do CECAV está realizando o levantamento preliminar de informações e de dados geoespaciais existentes sobre o Patrimônio Espeleológico e áreas cársticas na região de abrangência do PAN (DF, GO, MG, BA, SE, AL, PE, CE, PI) para as Ações: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, publicadas no período de jan/13 a jun/14. Alguns desses dados e informações têm abrangência nacional, porém, foram inseridos na lista por terem conexão com a região de abrangência do PAN. Para o levantamento de informações foram consultados os sítios de universidades federais, estaduais e particulares localizadas tanto dentro quanto fora da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco; bibliotecas nacionais de ciência e tecnologia; periódicos nacionais relacionados à Geociências, Espeleologia, Geoconservação e Geoturismo, entre outros. Esse levantamento foi inserido em uma planilha, formato Excel, contendo as seguintes colunas: título da publicação, autor, local da publicação, ano, região do estudo (abrangência nacional, UF ou Bioma), local para download e a data de acesso. Uma lista anterior contendo cerca de 50 itens foi enviada pelo CECAV, em julho de 2014, para a coordenadora das Ações 1.1 a 1.4, Morgana Drefahl, que, com o intuito de colaborar com a sua atualização, publicou a lista (24/07/2014), no grupo Rede de Pesquisa em Espeleologia - PAN Cavernas do São Francisco CECAV, no Facebook. Os dados geoespaciais foram, inicialmente, obtidos com a Base CECAV. Essa Base sofreu alteração e a partir de fev/2014 passou a ser atualizada a cada dois meses. Em 01/02/2013 (base referente ao mês de janeiro/2013) eram 10.864 cavernas e em 31/08/2014 (base referente ao dia em questão), 13.588 registros. Portanto, somente com os dados geoespaciais (formato ponto), houve um incremento de 2.724 cavernas na Base CECAV durante o período aferido. Outros dados geoespaciais serão inseridos na planilha antes da 3ª Monitoria Anual. | A lista preliminar anual dos dados públicos será disponibilizada na página do CECAV após a 3ª Monitoria Anual do PAN. | Duas foram as maiores dificuldades: a primeira foi a de dissociar, nos trabalhos, quais informações e dados eram específicos do Patrimônio Espeleológico (Ações 1.1, 1.2 e 1.3) e do sistema cárstico (Ação 1.4). Assim optou-se por levantar todas as informações referentes ao tema, disponibilizando-as em uma lista única, no Excel e agregando, assim, essas quatro ações. A segunda dificuldade está relacionada ao baixo retorno dos colaboradores com a referida ação. | Lindalva Cavalcanti | Aprovado: unificar as Ações: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 em apenas uma, contendo a seguinte redação: Levantar e sistematizar dados geoespaciais e informações existentes sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Levantar e sistematizar dados geoespaciais e informações existentes sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual elaborado e publicado. |  |  |  |  | Inserir os articuladores das ações 1.2, 1.3 e 1.4 como colaboradores.
| 1.2- Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 2. | Relatório semestral elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João Andrade), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), CPRM (Mylène Berbert-Born), GEP/UFBA (Morgana Drefhal), INEMA/BA (Antonieta Candia) e outras OEMAS. | 5000 |  |  |  | x |  | Agrupada | A ação está em andamento no período previsto. Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Lindalva Cavalcanti | Ver relatório ação 1.1.
| 1.3- Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o Patrimônio Espeleológico da Área Cárstica 3. | Relatório semestral elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Darcy dos Santos (CECAV/MG) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Fabrício Muniz), CPRM (Mylène Berbert-Born), IBAMA/MG (Flávio Tulio Gomes), OEMAs e prefeituras da Bahia. | 5000 |  |  |  | x |  | Agrupada | A ação está em andamento no período previsto. Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Lindalva Cavalcanti | Ver relatório ação 1.1.
| 1.4- Levantar e sistematizar as informações e dados existentes sobre o ambiente cárstico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório semestral elaborado e publicado | MAR/12 | FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) | CPRM (Mylène Berbert-Born), DIPLAM/DNPM (Sandra Pedrosa), UFS (Christiane Donato), GREGEO/UnB ( Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Agusto Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), OEMAs, prefeituras, grupos de espeleologia independentes, GEP/UFBA (Morgana Drafhal) e demais instituições de ensino e pesquisa - IES. | 5000 |  |  |  | x |  | Agrupada | A ação está em andamento no período previsto. Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Ver relatório ação 1.1. | Lindalva Cavalcanti | Ver relatório ação 1.1.
| 1.5. (1.2) Definir critérios, por meio de oficina, para a padronização dos dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Oficina realizada e critérios definidos e disponibilizados | ABR/12 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), CPRM (Mylène Berbert-Born), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Auler e Luis Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), grupos de espeleologia independentes, UFPR (Morgana Drefhal) e IES. | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação iniciada com problemas na execução. Foi apresentada como projeto na Chamada Interna DIBIO para 2014. A proposta previa reunião com a equipe técnica do CECAV para estabelecer critérios e procedimentos padronizados para coleta, compilação, sistematização, validação, atualização e disponibilização de informações geoespaciais, mapas temáticos e de textos técnico-científicos sobre o Patrimônio Espeleológico e os ambientes cársticos. (Estava vermelha passou a amarela) | O projeto prevê a elaboração de uma planilha com os critérios e procedimentos que serão utilizadas na elaboração de um guia básico. | O projeto foi aprovado, porém não houve consenso da equipe do CECAV com relação a data, temas discutidos e participantes. Aguardando posicionamento da coordenação do CECAV. | Maristela Lima | Mudar redação da ação, pois entedemos que não existe a necessidade de realizar uma oficina para definir esses critérios. O Centro está tentando realizar a reunião ainda em 2014; Caso contrário, será a realizada em 2015. | Definir critérios para a padronização dos dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Critérios definidos e disponibilizados. |  | 2015-12-01 | Jocy Cruz
| 1.6- (1.3) Validar a localização das cavidades existentes na base de dados do CECAV, para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Lista com as cavidades validadas, por ano, diponibilizada. | FEV/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), UFS (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes, UFPR (Morgana Drefhal), IES. | 1000000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Tendo em vista que a produção do conhecimento é contínua. Validação em campo com a obtenção dos dados básicos da localização da base 0 (zero) da entrada principal da caverna, conforme metodologia do CECAV (coordenadas, Datum utilizado, precisão (erro) do GPS, quantidade de satélites e altitude). | Alimentação da Base de Dados do CECAV; Validação de praticamente todas as cavernas do Estado de Sergipe e do município de Paripiranga/BA (Supergrupo Canudos). Previstas ações ainda este ano para o Estado de Alagoas, APA Chapada do Araripe (Incluindo FLONA Araripe e ESEC Aiuaba, estados de Pernambuco, Ceará e Piauí) e PARNA do Catimbau/PE. Relatório do plano de trabalho do Termo de Reciprocidade com os grupos Centro da Terra e GMSE. | Principalmente os relacionados a coordenadas antigas, muitas vezes não correspondendo à localização da entrada; dificuldades de acesso. | Diego Bento e Christiane
| 1.7- (1.4) (ver revisão do texto) Cruzar as bases de dados de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (MMA) com os dados disponíveis sobre o Patrimônio Espeleológico. | Relatório elaborado e publicado | FEV/12 | AGO/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | IBAMA (Jailton Dias) | 5000 |  | x | [6 empty] | Frente à realidade de 2012, atualmente as áreas prioritárias nos biomas (Cerrado e Caatinga) estão sendo revisadas com a inserção da temática PE. | Plenária | Conforme decisão da Oficina de Áreas Prioritárias do CECAV, deverão ser propostos 2 alvos. Alvo 1: "ocorrência de cavernas", meta = 30%; Alvo 2: "litologia da caverna", meta = 30% por grandes grupos de rocha (carbonáticas, siliciclásticas, granitóides, ferruginosas e vulcânicas). | 1.4- Propor ao MMA a inserção do alvo "cavernas" no processo de atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira, por Bioma. |  |  | 2017-02-01
| 1.8- (1.5) Implantar o CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) com linguagem de domínio público. | Cadastro implantado e banco de dados implementado | FEV/12 | JUL/14 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 100000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. Está disponível em: http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html | Cadastro implantado | Os problemas enfrentados atrasaram a finalização da ação conforme planejado (linguagem usada para o desenvolvimento e informações sobre autoria). Já sanados. | Jocy Cruz | O custo real do implantação do cadastro foi de 1.000.000,00, recursos do Instituto Chico Mendes
| 1.9- Integrar dados geoespaciais e disponibilizar mapas temáticos sobre as diversas áreas do conhecimento relacionadas ao Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Atlas publicado | FEV/12 | FEV/17 | Tereza Cristina Villanueva (CPRM) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos ), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Guano Speleo (Felipe Carvalho), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), UFS (Christiane Donato), Lindalva Cavalcanti (CECAV, Instituto Aquanautas (Luiz Rios) | 120000 |  |  |  | x |  | Excluída | Ações 2.21 e 6.3 estão integradas a essa. CPRM tem trabalhado com a elaboração de mapas de zoneamento de riscos geológicos em municípios e mapas de geodiversidade. |  | A ação encontra-se contemplada nas ações 2.21 e 6.3, bem como em outras ações que gerarão a integração de dados espacializados.
| 1.10- (1.6) Criar rede de pesquisa em Espeleologia. | Rede social criada | FEV/12 | DEZ/12 | Morgana Drefahl (UFPR) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), UFS (Christiane Donato) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 1.11- (1.7) Criar, manter e expandir bibliotecas ou repositórios virtuais de espeleologia, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleógico, nos moldes do ISBN. | Biblioteca criada e disponibilizada | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), (SBE) Marcelo Rasteiro, UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFPR (Morgana Drefahl), Vale (Daniela G. R. Silva), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), UFS (Christiane Donato) | 100000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Em junho foi assinado Termo de Compromisso Ambiental entre o Instituto Chico Mendes e empresa Gerdau Açominas S.A., para executar medidas de compensação pelos impactos negativos irreversíveis causados às cavidades naturais subterrâneas com alto grau de relevância, provocados pelo empreendimento “Mina Várzea do Lopes”, foram acordadas a execução de algumas atividades e projetos de pesquisa. Dentre essas atividades serão realizados os levantamentos necessários para implantar, no ambiente virtual do Instituto Chico Mendes, repositório temático em espeleologia, que reúna todos os artigos técnicos e científicos sobre o tema, publicados nacionalmente, além de registros fotográficos digitalizados, vídeos e outros instrumentos de difusão do conhecimento. De acordo com o Termo de Referência, Anexo ao Termo de Compromisso, a implantação do sistema está dividida em três fases. A primeira envolve a instalação do sistema, criação do Repositório e treinamento para operação do sistema, a ser concluída até meados de outubro de 2014, a depender da data da contratação de consultor. Na segunda fase serão realizados os levantamentos das informações que serão inseridas no Repositório, a ser finalizada em meados de dezembro do mesmo ano. A terceira fase, com finalização prevista para o final do mês de março, é a entrega do sistema instalado e operando. |  | Esta Ação deveria ter sido iniciada em 2012, mas como todas as tentativas de incluí-la como projeto de compensação ambiental não tiveram êxito, permaneceu até então como “Ação em andamento com problemas de realização”. Inicialmente foram feitas negociações com a empresa Vale S.A. para executá-la, porém não foi possível. Então, no início de 2014, a partir de tratativas com empresa Gerdau, a Ação foi incluída no Termo de Referência já referido, com previsão de entrega do produto final em março de 2015. | Issamar Meguerditchian e Jocy Cruz
| 1.12- (1.8) (ver revisão do texto) Publicar inventário anual com as informações sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. (ver revisão do texto) | Inventário anual publicado | MAR/13 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | CPRM (Mylène Berbert-Born), CBHSF (José Maciel), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), UFS (Christiane Donato), IPHAN/DF ( Maria Clara Migliacio), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), grupos de espeleologia independentes e outras IES. | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação não concluída no prazo previsto. Sugere-se fazer algo simples, com dados estatísticos, gráficos e fotos. |  |  | Jocy Cruz | Dados estatísticos devem incluir, quando possível, físicos, bióticos, sociais e histórico-culturais. O Produto será composto de planilhas, gráficos e texto descritivo sobre a situação de momento. | Publicar anualmente informações estatísticas sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com base em dados secundários. | Documento publicado.
| 1.13- Desenvolver software para visualização integrada de dados geoespacializados e documentos sobre o Patrimônio Espeleológico na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com interface amigável, atualização em tempo real, consulta por meio digital e a possibilidade de impressão dos dados. | Software desenvolvido e disponibilizado | FEV/13 | FEV/16 | Felipe Carvalho (Titangeo) | TI-GEO (Manoel) | 200000 |  |  | x |  |  | Excluída | Ação foi iniciada, porém com dificuldades de captação de recursos financeiros. |  | A ação seria atendida por meio da implantação do módulo geo do Canie, o que não se entende exequível no período desse ciclo do PAN Cavernas. | Jocy Cruz e plenária
2. Ampliação do conhecimento sobre o Patrimônio Espeleológico e região cárstica, aproveitando as fontes de financiamento e fomento para a pesquisa. | 2.1- Propor a criação de linhas de pesquisa e inserir o tema Espeleologia nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Número de linhas de pesquisa criadas e/ou consolidadas por ano. Número de editais disponibilizados por ano. | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes) | 5000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Para 2014 houve a inserção de temas relacionados a planos de ação do Instituto Chico Mendes em editais como "CFDD" do Ministério da Justiça e "Fundação O Boticário". | Lista não elaborada |  | Maristela Lima | Necessidade de priorizar a conservação do patrimônio espeleológico nos editais. |  | Lista dos editais com a temática espeleologia ou correlato disponibilizada
| 2.2- Elaborar nota técnica com a finalidade de orientar os órgãos licenciadores sobre a destinação de recursos financeiros provenientes de compensação espeleológica e compensação ambiental, visando à conservação, uso sustentável, recuperação do Patrimônio Espeleológico, ou à capacitação do quadro técnico envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas . | Nota técnica elaborada, encaminhada e divulgada. | FEV/12 | JUL/14 | Jocy Cruz (CECAV) | MP/BA (Luciana Khoury), MP/MG (Marcos Paulo Miranda), PFE/Instituto Chico Mendes; SEMAD/MG (Igor Porto) | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação não concluída no prazo previsto. Está na lista de prioridades para conclusão em dezembro de 2014. | Nota técnica ainda não elaborada |  | André A. Ribeiro |  |  |  |  | 2015-07-01
| 2.3- Elaborar mapa de vulnerabilidade do Patrimônio Espelelógico para as áreas cársticas prioritárias da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Mapas elaborados e divulgados | FEV/12 | DEZ/14 | Mauro Gomes (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CPRM/DF (Tereza Cristina Villanueva), CECAV (Darcy Gomes e Débora Jansen, Ana Lúcia Galvão) | 30000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. O trabalho foi finalizado e apresentado no "2º Simpósio Mineiro do Carste" em Belo Horizonte. Publicado na Revista Brasileira de Espeleologia (RBEsp) | Mapa da Vulnerabilidade Natural do Patrimônio Espeleológico na Bacia do Rio São Francisco |  | Jocy Cruz | Para a elaboração do Mapa não foram gastos 30.000,00, porém não temos computados os valores reais, que foram aproximadamente, três viagens de campo com a participação de três analistas, valor próximo a 10.000,00. Disponibilizar os shapes do mapa na página do CECAV, e fazer documento divulgando. Ver ação 5.6. Issamar e Renata farão o levantamento dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, incluíndo os ministérios públicos, a fim de que os documentos sejam encaminhados (mapa e nota explicativa).
| 2.4- Definir orientações técnicas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa. | Orientações disponibilizadas | JUL/12 | JUN/14 | André A. Ribeiro (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOB (Leonardo Morato), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto Carste ( Augusto Auler e Luís B. Piló). | 50000 |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. Foram debatidas, durante 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, Barreiras/BA, de 11 a 14 de julho de 2013, no Workshop: Orientações para o levantamento espeleológico, as orientações básicas descritas pelo CECAV. Como resultado do debate, o CECAV deveria enviar aos participantes do workshop o documento apresentado para discussão via email por um prazo de 30 dias. Não houve viabilidade em realizar a discussão via e-mail. |  |  | Maristela Lima | Aprimorar a versão do documento já existente e disponibilizá-la. Sugestão de apresentação de artigo no próximo CBE para divulgação. |  |  |  | 2015-12-01
| 2.5- Definir áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Áreas definidas | FEV/12 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard ), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), CPRM (Mylène Berbert-Born), Centro da Terra (Elias Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Augusto Auler e Luis Beethoven Piló), grupos de espeleologia e IES. | 80000 |  | x | [7 empty] | Lindalva | A partir dos mapas de vulnerabilidade natural de áreas cársticas da bacia do SF, de potencialidade de ocorrência de cavernas e densidade de cavernas, definir as áreas prioritárias. Daniela colaboradora. | Definir áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, especialmente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. |  |  | 2015-07-01
| 2.6- Realizar prospecção espeleológica na região do Supergrupo Canudos, nos estados de Sergipe e Bahia, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Lista das cavernas identificadas em 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe e em 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia | OUT/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), UFS (Christiane Donato), UFOB (Leonardo Morato), ESEC Raso da Catarina (José Tiago dos Santos), prefeituras, outras IES. | 400000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Tendo em vista que a produção do conhecimento é contínua. Prospecção espeleológica de áreas de alta potencialidade de ocorrência de cavernas nas áreas de ocorrência dos calcários do Supergrupo Canudos (Estado de Sergipe e município de Paripiranga/BA), com a definição de áreas-alvo de acordo com a análise de imagens de satélite e mapas de ocorrência de cavernas já conhecidas; Validação em campo das cavernas identificadas com a obtenção dos dados básicos da localização da base 0 (zero) da entrada principal da caverna, conforme metodologia do CECAV (coordenadas, Datum utilizado, precisão (erro) do GPS, quantidade de satélites e altitude). | Alimentação da Base de Dados do CECAV; Duas expedições já realizadas com a identificação de 100 novas cavernas, sendo 39 em Sergipe e 61 em Paripiranga/BA. Uma expedição agendada para esse ano. Relatório do plano de trabalho do Termo de Reciprocidade com os grupos Centro da Terra e GMSE. | Principalmente os relacionados a dificuldades de acesso às áreas de alta potencialidade. | Diego Bento e Christiane | A caracterização deve contemplar no mínimo o preenchimento dos campos obrigatórios da ficha de campo do CECAV.
| 2.7- Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias na Área Cárstica 1, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com lista de cavidades identificadas e total de área prospectada (ha) | MAR/13 | FEV/17 | Adolpho Milhomem (Grupo Espeleo Brasília - EGB) | Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos). | 300.000,00 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Adolpho Milhomem (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) por telefone concordou em articular a execução desta ação e disse que está trabalhando na elaboração do Termo de Reciprocidade. Estudos no âmbito do TAC entre MP/MG e Votorantim estão em execução e contemplam atividades de prospecção em toda área cárstica 1. |  |  | Adolpho Milhomem, Maristela Lima, André e Jocy | Solicitar relatório do andamento do TAC ao MP MG. Contatar o EGB. |  |  |  |  | Adolpho Milhomem (Grupo Espeleo Brasília - EGB)
| 2.8- Realizar prospecção espeleológica em áreas prioritárias no Estado de Alagoas, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório técnico final da prospeção disponibilizado | JUN/14 | FEV/17 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), UFS (Christiane Donato), CBHSF (José Maciel). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento. Foi realizada uma expedição para prospecção espeleológica em áreas de alta potencialidade de ocorrência de cavernas no Estado de Alagoas, com definição de áreas-alvo de acordo com a análise de imagens de satélite e mapas de ocorrência de cavernas já conhecidas. Validação em campo das cavernas identificadas com a obtenção dos dados básicos da localização da base 0 (zero) da entrada principal da caverna, conforme metodologia do CECAV (coordenadas, Datum utilizado, precisão (erro) do GPS, quantidade de satélites e altitude). | Alimentação da Base de Dados do CECAV com três novas cavidades localizadas durante a expedição de prospecção. Relatório do plano de trabalho do Termo de Reciprocidade com os grupos Centro da Terra e GMSE. | Dificuldade de contato com os grupos/pessoas com conhecimento das cavernas da região, pois estão inativos em espeleologia. | Diego Bento, Christiane, Maristela e Lindalva | Sugere mudança de articulador: Diego. Contatar prof. Jorge Luis (UFAL) - Marcela vai colaborar no contato. |  | Relatórios técnicos disponibilizados |  |  | Diego Bento (CECAV)
| 2.9- Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias do Parque Nacional do Catimbau, da ESEC Raso da Catarina e do Monumento Natural do São Francisco, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | FEV/12 | FEV/17 | José Tiago dos Santos (ESEC Raso da Catarina) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Diego Bento), UFS (Christiane Donato), GMSE (Matusalém Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), MP/BA (Luciana Koury). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Planejamento da ação já foi iniciada. Atividades de campo serão iniciadas ainda em 2014. Ação contemplada no Termo de Reciprocidade com CT e GMSE. |  |  | Jocy e Maristela | Acrescentar dados da Nota Técnica sobre o plano de trabalho do TR com o CT e GMSE na descrição do andamento da Ação.
| 2.10- Realizar prospecção espeleológica nas áreas prioritárias da APA Chapada do Araripe, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatorio descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | JAN/13 | JUL/15 | Arlindo Gomes Filho (CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes) | Parna Chapada do Araripe (Paulo Maier), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), UFS (Christiane Donato). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Registros de novas cavernas têm sido enviados ao CECAV pelo chefe da APA. |  |  | Lindalva e Jocy | Substitutir o articulador por Paulo Maier. |  |  |  |  | Paulo Maier
| 2.11- Realizar pesquisas arqueológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Campo Formoso, Ourolândia e Serra do Ramalho, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefahl (GEP/UFBA) | Prefeitura de Serra do Ramalho/BA (Francisco C. dos Santos), Prefeitura de Carinhanha/BA (Dinélia Pinto), CAACTUS/BA (Rangel de Carvalho), PUC Minas (Luiz Eduardo Eduardo Travassos), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt). | 750000 |  | x |  |  |  |  | Articuladora relatou dificuldades em relação à falta de recursos para linhas de pesquisa nessa temática. Foi sugerida a elaboração de projetos ao CECAV para possível inserção nos processos de compensação. |  |  | Lindalva e Maristela | Prof. Mario Dantas (UFBA/Vitória da Conquista) tem atuação na área e pode ser contatado para apresentação de projetos. Cristiane vai realizar contato.
| 2.12- Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Ourolândia, Campo Formoso e Jacobina, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefahl (GEP/UFBA) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFOB (Leonardo Morato) PUC Minas (Luiz Eduardo Tavassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), Grupo de Estudos de Paleovertebrados-GEP/UFBA (Morgana Drefahl), ONG CAACTUS/BA (Rangel de Carvalho), Prefeitura de Pains/MG (Mário Oliveira), Instituto do Carste (Luciana Alt). | 750000 |  | x |  |  |  |  | Articuladora relatou dificuldades em relação à falta de recursos para linhas de pesquisa nessa temática. Foi sugerida a elaboração de projetos ao CECAV para possível inserção nos processos de compensação. |  |  | Lindalva e Maristela
| 2.13- Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco inserida no estado de Minas Gerais, priorizando os munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, bem como o Circuito das Grutas. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), Morgana Drefahl (GEP/UFBA), outras IES. | 1250000 |  | x | [6 empty] | Não há informações enviadas pelo articulador. | Jocy, Cristiane | Verificar com o Prof. Luis Travassos ou Prof. Mario Cozzuol (UFMG). Possibilidade de inserir projetos nessa temática em processo de compensação. Sugere-se alteração do articulador. | Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os Munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, bem como o Circuito das Grutas, no Estado de Minas Gerais. |  |  |  | Jocy Cruz
| 2.14- Realizar pesquisas para subsidiar a definição conceitual de critérios citados na IN nº 2/2009-MMA. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), SEMAD/SUPRAM (Igor Porto). | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Cristiano comunica que não recebeu o encaminhamento dos respectivos Relatórios das Ações 2.14; 2.15; 2.26; e 3.2 até a presente data e assim sendo, não será possível atender ao prazo estabelecido no Informativo n° 5. Durante oficina a articuladora informou que as pesquisas estão sendo realizadas no âmbito dos estudos para o licenciamento ambiental. |  |  | Cristiano Furuhashi e Daniela | Possibilidade de inserir projetos nessa temática em processo de compensação. Sugere-se alteração do articulador.
| 2.15.Realizar pesquisas para subsidiar a definição de normas e parâmetros referentes aos impactos das atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência, nas seguintes áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Luciana Alt), Vale (Daniela G. R. Silva). | 1200000 |  |  |  | x |  |  | Cristiano comunica que não recebeu o encaminhamento dos respectivos Relatórios das Ações 2.14; 2.15; 2.26; e 3.2 até a presente data e assim sendo, não será possível atender ao prazo estabelecido no Informativo n° 5. |  |  | Cristiano Furuhashi | Possibilidade de inserir projetos nessa temática em processo de compensação. Sugere-se alteração do articulador.
| 2.16- Escolher as áreas a serem prioritárias para pesquisas (reavaliando quando necessário o planejamento da utilização dos recursos) | Mapas com as áreas prioritárias escolhidas. | JUL/13 | MAR/14 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UFOB (Leonardo Morato), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Felipe Carvalho), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CBHSF (José Maciel), MMA (André Ribeiro), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro). | 100000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado Sugerir agrupar com umas das ações que definem áreas priorárias: para conservação para prospecção ou para criação de UC e verificar a data de finalização, na monitoria passada foi sugerida a mudança de data para dez de 2014. |  |  | Jocy Cruz |  | Identificar as áreas com maior quantidade de pesquisas em áreas cársticas, em andamento ou já realizadas, com base nas informações do SISBIO. | Relatório descritivo com mapas disponibilizado |  | 2015-12-01
| 2.17- Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea em áreas de vulnerabilidade no estado de Minas Gerais, prioritariamente na APA Carste de Lagoa Santa, Circuito das Grutas e no município de Pains. | Poços instalados e monitorados | MAR/13 | FEV/17 | Maricene M. O. Matos Paixão (IGAM/MG) | IEF (Patrícia Reis Pereira); Suely Geralda Duarte de Oliveira (Hidrogeóloga); DESA/UFMG (Prof. Celso de Oliveira Loureiro),CDTN (Pesquisadores Paulo C. H. Rodrigues; Paulo Minardi; Vanderlei de Vasconcelos e Virgílio Lopardi Bomtempo); UFMG (Pesquisadores Aline Tavares M. G. Silva, Marcos Campello e Tânia Mara Dussin); Instituto do Carste (Luciana Alt); Prefeitura de Pains (Mário Silva). | 2190664 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Com a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental entre o Instituto Chico Mendes e empresa Gerdau Açominas S.A., para executar medidas de compensação pelos impactos negativos irreversíveis causados às cavidades naturais subterrâneas com alto grau de relevância, provocados pelo empreendimento “Mina Várzea do Lopes”, foram acordadas a execução de algumas atividades e projetos como o "Monitoriamento da Qualidade da Água Subterranea" elaborado pelo IGAM e UFMG sob a articulação da Mariciene e tem recebido a colaboração do Mario da Silva (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Pains-MG) que informa o seguinte: "Venho dialogando e trocando informações com a Maricene Paixão do IGAM e estou aguardando ela me enviar o Resumo Executivo das Águas Subterrâneas em Minas Gerias mais recente, porque o que ela me enviou é de 2011, mas constam todas as informações relacionadas aos poços de monitoramento, as suas localizações, a quantidade de poços e a conclusão da qualidade da água nos locais monitorados. Atualmente a rede de monitoramento de qualidade de água subterrânea abrange: o aqüífero Bambui nas UPGRH SF6 e SF10 (bacias do Jequitai e afluentes do rio Verde Grande) - 60 pontos; aqüífero Guarani confinado no triangulo mineiro - 4 pontos; em parceria com a CPRM o aqüífero Bauru também no triangulo Mineiro - 20 pontos; e está previsto a implantação de rede na bacia do rio das velhas - 40 pontos. Ainda não temos pontos em outras UPGRHs No âmbito do PAN Cavernas do São Francisco, vai ser iniciado agora em outubro um estudo, realizado por meio de convenio entre a UFMG, CDTN e Gerdal , com acompanhamento do CECAV e IGAM , com o objetivo de definição de rede de monitoramento quali-quantitativa das aguas subterrâneas na região da APA Carste Lagoa Santa. Este projeto tem previsão de término para dez de 2017. Ainda segundo a Maricene, quando perguntei sobre o monitoramento das águas subterrâneas em Pains ela me disse que o carste é uma região que merece um cuidado especial, e segundo ela o Estado está atento a isso, e, dentro do possível teremos um projeto para a rede de monitoramento nessa região e acrescenta:“De toda forma, a Agência Nacional de Águas, está realizando um estudo do aqüífero bambui e um dos objetivos deste estudo é a constituição de uma rede de monitoramento para o aqüífero. Dessa forma a região será contemplada com pontos de monitoramento, só não sei te dizer quantos, uma vez que os estudos ainda estão sendo executados” ". |  |  | Maristela Lima | O projeto contempla a área da APA Carste de Lagoa Santa.
| 2.18- Propor a criação de linhas de fomento para pesquisas, com ênfase em projetos visando estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico. | Linhas de fomento para pesquisas criadas | JAN/14 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CNPq (Thaís Scherrer), CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira). | 20.000,00 |  | x | [6 empty] | Entende-se que a ação tem caráter político institucional e deve ser articulada pelo Cecav. | Daniela (Vale) | [5 empty] | Jocy Cruz
| 2.19- Criar, juntamente com instituições afins, pólos regionais de Espeleologia e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Pólos regionais criados | FEV/12 | FEV/17 | Felipe Carvalho (Titangeo) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Vale (Daniela G. R. Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), CAACTUS/BA (Rangel Carvalho), empresas de mineração privada e de economia mista, IES. | 20.000.000,00 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. A Câmara Municipal já aprovou a Lei de doação do imóvel onde será o Centro de Espeleologia para a UFOP, todas as negociações entre o Município e a Universidade estão certas para a implantação CE, o Projeto Arquitetônico foi elaborado em conjunto Prefeitura/UFOP; no dia 18 de agosto último estivemos reunidos aí em Brasília com o Sr. Ministro da Educação Dr. José Henrique Pain e toda a sua Equipe de Assessores, para levar ao conhecimento do Ministro o Projeto do CE, apresentá-lo para uma melhor compreensão do Ministro e sua equipe, da grandeza do mesmo e da sua importância a nível de Brasil, para a região do Alto São Francisco e principalmente a região de Pains e também para garantir recurso no orçamento do Ministério para a sua implantação e na oportunidade o Ministro determinou ao seu assessor responsável pelo orçamento da Pasta que fosse contingenciado 6 milhões de reais para início das obras do Centro de Espeleologia. Estiveram presentes o Prefeito Robson Rodarte Lopes, o Chefe de Gabinete Amir Otoni e eu, Mário da Silva Oliveira representando o município de Pains; o Reitor Dr. Marconi Jamilson e o Pro Reitor Dr. Rodrigo Bianc , representando a Universidade Federal de Ouro Preto. |  |  | Mário Oliveira | Felipe fará contato com Mário (Pains) e UFOP para verificar andamento da Ação. | [6 empty] | Mario (Pains)
| 2.20- Elaborar relatório com os dados do perfil socioeconômico das Áreas Cársticas 1, 2 e 3, como subsídio para elaboração dos mapas de risco e de vulnerabilidade. | Relatório elaborado e publicado | FEV/12 | OUT/14 | Maurício Andrade (CECAV/MG) | MME (Cristiano M. M. Furuhashi). | 50000 |  | x |  |  |  | Excluída | Iniciada após o período previsto. Houve mudança de articulador, que só pode iniciar a execução da ação, em junho de 2014, portanto será necessário um novo prazo para execução, aguardando relatório. |  | Houve mudança de articulador que necessitará de novo prazo para execuação da ação. | Maristela Lima | Ação excluída, pois está contemplada na Ação 1.12.
| 2.21- (2.20) Elaborar mapas de riscos geológico e geotécnico para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, em escala apropriada, visando subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas. | Mapas elaborados | FEV/12 | FEV/17 | Tereza Cristina Villanueva (CPRM) | CECAV (Jocy Cruz), MME (Cristiano M. M. Furuhashi). | 200.000,00 |  |  |  | x |  |  | Por demanda das prefeituras ao Governo Federal, em mais de 800 municípios no Brasil já foram elaborados esses mapas. |  |  |  | Por demanda das prefeituras ao Governo Federal, em mais de 800 municípios no Brasil já foram elaborados esses mapas. Solicitar à CPRM por Ofício a lista de municípios da bacia do SF para os quais já foram elaborados os mapas de risco, bem como os mapas e os shapes. Teresa e Lindalva prepararão a solicitação.
| 2.22- (2.21) Realizar pesquisas referentes a experimentos de translocação em cavidades ferruginosas, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo com o resumo dos estudos publicados e local de acesso | FEV/12 | DEZ/14 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | IBAMA/MG (Flávio Túlio), SEMAD/MG (Igor Porto). | 300000 |  |  |  | x |  |  | A ação está em andamento no perído previsto. Estamos finalizando a negociação de um projeto junto à empresa Vale, referente à um novo experimento de translocação envolvendo a construção de três novas galerias. | [7 empty] | 2017-02-01
| 2.23- (2.22) Viabilizar junto a uma OSCIP a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. | Fundo criado | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais e estaduais, ministérios públicos, MP/BA (Luciana Khoury), grupos de espeleologia, IABS/DF ( Éric Sawyer). | 30.000,00 |  |  | x |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. A ação foi iniciada com a realização de reunião com duas OSCIPs (IABS e Terra Brasilis): IABS - para a viabilização de um fundo é necessário um montante, aproximado, de 40.000,00 (idealizar, montar equipe). Um possibilidade que seria viabilizar por meio de compensação espeleológica; Terra Brasilis: Estão gerenciando recursos oriundos de um termo de compromisso para compensação espeleológico. IABS assinou um termo de cooperação com o MP/MG. |  | A ação precisa ser reescrita, pois da forma que está não é necessária, pois já existem OSCIPs que veem fazendo isto. Foi realizada reunião com: IABS: para a viabilização de um fundo é necessário um montante, aproximado, de 40.000,00 (idealizar, montar equipe). Um possibilidade que seria viabilizar por meio de compensação espeleológica; Terra Brasilis: está gerenciando recursos oriundos de um termo de compromisso para compensação espeleológico. A criação de um fundo só para gerir recursos do PAN é viável? | Jocy Cruz e Marcela |  |  |  |  | 2017-02-01
| 2.24- (2.23) Estabelecer parcerias para desenvolvimento de estudos de vegetação associada às áreas cársticas e sua relação com os sistemas adjacentes, superficiais e subterrâneos. | Relatório final com o número de estudos realizados e parcerias consolidadas | JUL/12 | FEV/17 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS/BA) | CECAV (Lindalva Cavalcanti), (Centro da Terra (Elias Silva), Guano Speleo (Fabrício Muniz), UFS (Christiane Donato e Diogo Gallo), IES | 0.01 |  |  | x |  |  |  | Estudos têm sido realizados pela UNIVASF e UFS. |  |  | Lindalva e Christiane | Contato com Prof. da UNIVASF e UFS (Ana Paula Prata) para verificar andamento da ação e solicitar elaboração de projeto que poderia ser financiado com recursos de compensação. Levantar os estudos já publicados.
| 2.25- (2.24) Identificar e divulgar fontes de financiamento que possam contemplar o Patrimônio Espeleológico e os ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual descritivo com os projetos financiados | FEV/12 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Christiane Donato), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), DIBIO/Instituto Chico Mendes (Katia Ribeiro), CR6 Cabedelo/Instituto chico Mendes (Arlindo Gomes Filho) | 5000 |  |  |  | x |  |  | CECAV tem repassado aos colaboradores e demais interessados as informações sobre fontes de financiamento para o tema espeleologia. |  |  |  | Jocy irá repassar as informações do sistema Financiar para os articuladores da ação. |  |  |  |  | Issamar (CECAV) |  | Mauricio (CECAV)
| 2.26- (2.25) Realizar estudos de avaliação de impacto econômico advindo da conservação espeleológica, conforme as normativas vigentes. | Diagnóstico realizado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/16 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Órgãos ambientais federais, OEMAs, UFS organizada, setores produtivos. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Cristiano comunicou que não recebeu o encaminhamento dos respectivos Relatórios das Ações 2.14; 2.15; 2,26; e 3,2 até a presente data e assim sendo, não será possível atender ao prazo estabelecido no Informativo n° 5. Daniela informa que os estudos estão sendo realizados e que o prazo final da ação será atendido. |  |  | Cristiano Furuhashi e Daniela
| 2.27- (2.26) Realizar estudos de valoração dos serviços ambientais prestados pelo ambiente cárstico. | Diagnóstico realizado/ disponibilizado | FEV/13 | FEV/17 | Felipe Carvalho (Titangeo) | Instituto do Carste (Vitor Moura), MP/BA (Luciana Koury) | 500000 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  |  | Articular para participação do IPEA na execução da atividade. Flávio do Carmo (UFMG/Instituto Pristino) pode ser contatado. ANA também tem trabalhado com pagamentos por serviços ambientais. Contatar Prof. Paulo (UFG). Leonardo irá contatar Prof. Erick Rojas.
3 - Aperfeiçoamento de instrumentos normativos relacionados à conservação do Patrimônio Espeleológico. | 3.1- Elaborar documento com orientações técnicas para a definição de limites de área de influência sobre o Patrimônio Espeleológico, por meio de eventos participativos. | Orientações Técnicas disponibilizadas | FEV/12 | JUN/14 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, pesquisadores, consultores. | 30000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. Com intuito de contribuir para o avanço das discussões referentes a Área de Influência sobre o Patrimônio Espeleológico o CECAV promoveu encontro técnico para discussão do tema entre os dias 15 a 18/04/2013, em Belo Horizonte/MG, com participação de representantes e especialistas de todos os setores envolvidos com o licenciamento ambiental e/ou conservação do patrimônio espeleológico. Como resultado deste encontro e posterior trabalho da equipe do CECAV, foi elaborado documento com as diretrizes e orientações técnicas para realização dos estudos necessários à definição das áreas de influência sobre o patrimônio espeleológico, no âmbito do licenciamento ambiental. Esse documento encontra-se disponível na página do Centro para contribuições e relatos de aplicação das diretrizes. http://www.icmbio.gov.br/cecav/orientacoes-e-procedimentos/area-de-influencia.html | Documentos contendo Orientações básicas à realização de estudos espeleológicos disponível na página do CECAV. |  | André A. Ribeiro
| 3.2- Levantar e caracterizar as atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico e os atributos capazes de medir quantitativamente e/ou qualitativamente cada uma delas. | Relatório elaborado | JAN/14 | DEZ/15 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | UFS (Christiane Donato) | 150000 |  |  |  | x |  |  | Cristiano comunicou que não recebeu o encaminhamento dos respectivos Relatórios das Ações 2.14; 2.15; 2,26; e 3,2 até a presente data e assim sendo, não será possível atender ao prazo estabelecido no Informativo n° 5. Christiane aborda o tema em sua dissertação de mestrado e artigo publicado. |  |  | Cristiano Furuhashi e Christiane | O artigo publicado corresponde a parte do produto esperado para a ação. Christiane e Daniela irão elaborar relatório, com base nos artigos, e enviar para equipe que trabalha com avaliação de impactos ao PE (CECAV, Leonardo).
| 3.3- Elaborar proposta de revisão da IN nº 2/2009-MMA, por meio de discussão ampliada, como forma de contribuição ao Comitê Técnico Consultivo da IN. | Propostas de revisão da IN encaminhadas | FEV/12 | DEZ/12 | Jocy Cruz (CECAV) | Pesquisadores, consultores, OEMAs, prefeituras, empreendedores representados. | 50000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. Relatório final do Comitê Técnico Consultivo, que considerou todas as contribuições recebidas, foi finalizado e encaminhado ao MMA e está disponível na página do CECAV.
| 3.4- Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com o propósito de construir novo anteprojeto de lei ou outros instrumentos legais voltados à conservação desse Patrimônio. | Anteprojeto de lei elaborado | FEV/13 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | Órgãos legislativos, procuradorias especializadas, Governo Distrital, OEMAs, UFS organizada, setores produtivos. | 500000 |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. Por meio de e-mail de 15 de agosto de 2014, Pavel solicita a a exclusão de seu nome da articulação de três (3.4, 9.2 e 9.4) ações do PAN-BSF, as quais assumiu a responsabilidade durante a segunda Monitoria. Segundo ele, infelizmente não tem tido tempo de articular tais ações, pois sua agenda está muito cheia, devido a projetos pessoais e também os específicos da SBE. Tampouco teve tempo de elaborar e enviar os relatórios parciais, pede desculpas. Entretanto, tem certeza de que estas ações estarão melhor conduzidas por pessoas que possam dedicar tempo e o devido esforço a elas. E conta com a compreensão da equipe do GAT. |  |  | Pavel Carrijo e Maristela Lima | Por meio de eventos, a SBE já definiu diretrizes gerais para uma nova legislação. CECAV irá contribuir com a iniciativa de discussão do assunto no 33º CBE. | Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com a finalidade de construir propostas de aprimoramento da legislação vigente voltada à conservação desse Patrimônio. | Relatórios das oficinas disponibilizados |  |  | Marcelo (SBE)
4- Aperfeiçoamento da gestão pública para articulação de atores (governamentais e não governamentais) e integração de políticas públicas. | 4.1- Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o Instituto Chico Mendes e instituições (públicas e privadas) visando à implementação das ações propostas no PAN Cavernas do São Francisco, bem como o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | Parcerias efetivadas | FEV/12 | DEZ/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Todos os participantes das oficinas preparatórias. | 5000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento conforme previsto. Até 2014 foram efetivadas três parcerias: 1) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS); 2) Instituto Terra Brasilis; 3) Centro da Terra Grupo Espeleológico de Sergipe/Grupo Mundo Subterrâneo de Espeleologia. Ação 4.1 original: "Elaborar instrumento legal que estabeleça compromisso entre o Instituto Chico Mendes e as instituições parceiras para implementação das ações propostas neste PAN." , já havia sido concluída ver relatório de anexo na Ação 4.2. Porém, durante a primeira monitoria a ação teve sua redação modificada e seu prazo prorrogado até dez de 2016. |  |  | Jocy Cruz
| 4.2- Inserir, na pauta de eventos nacionais de Espeleologia, discussão sobre a integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão com os grupos de espeleologia, bem como sobre o fomento à geração e difusão da produção científica. | Eventos com a inserção do tema na pauta | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Instituições de ensino e pesquisa, instituições de fomento, pesquisadores, entidades nacionas de espeleologia, grupos de espeleologia. | 50000 |  |  |  | x |  | Excluída | Ação em andamento com problemas de realização: Na Monitoria de 2013 houve a sugestão para que a SBE e o CECAV organizarem uma mesa sobre a ação no encontro mineiro de 2014, porém não foi possível. O CECAV participou de dois eventos, mas com outra pauta. - 7º Encontro Mineiro de Espeleologia (UFOP no período 27 a 31 de agosto de 2014). Mesa Redonda 1 – “Discussões acerca dos cadastros espelológicos existentes a fim de melhorar as bases de dados atuais.” Jocy Cruz - 47º Congresso Brasileiro de Geologia (21 a 26 de setembro de 2014): Mapa Preliminar das Áreas com Ocorrência de Cavernas Conhecidas no Brasil. Palestrante: Lindalva Ferreira Cavalcanti - Instituto Chico Mendes |  |  | André A. Ribeiro | Apesar da sugestão para que esta ação fosse articulada pela SBE, pela proximidade com os organizadores dos eventos nacionais, e que tema fosse inserido nos próximos eventos, Marcelo (SBE) argumentou que não vê sentido nesta ação já que a SBE vem realizando essa discussão com as instituições de ensino, a plenária concordou a exclusão da ação. |  |  |  |  | Marcelo (SBE)
| 4.3- (4.2) Apresentar o PAN às instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio da realização de eventos. | Relatório dos ventos realizados disponibilizados | FEV/12 | AGO/12 | Maristela Lima (CECAV) | SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), INEMA/BA (Antonieta Candia). | 5000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 4.4- Disponibilizar e dar publicidade a trabalhos técnico-científicos, procedimentos e normas existentes que orientem a elaboração e análise de estudos espeleológicos para autorização e/ou licenciamento ambiental, bem como estudos de licenciamento ambiental realizados para empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Trabalhos e estudos disponibilizados | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Pesquisadores, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, entidades nacionais de espeleologia, grupos de espeleologia. | 5000 |  | x |  |  |  | Excluída | Considera-se que esta ação será contemplada quando da instutuição do repositório, Ação 1.11, responsável pela implantação de um repositório de informações espeleológicas no Instituto Chico Mendes, a partir de dados obtidos por meio de um amplo levantamento, aí incluídas as publicações técnico-científicas. As normas e procedimentos orientativos também poderão ser objeto de inclusão no referido sistema. Os estudos para autorização e/ou licenciamento ambiental, serão disponibilizados pelo CANIE na ação 1.8. Sugere-se a exclusão desta ação. |  | Esta Ação deveria ter sido iniciada em 2012, porém, conforme exposto no item 6 – Contextualização, ela poderá ser extinta, caso seja aceita a proposta de sua absorção por outra Ação. | Issamar Meguerditchian
| 4.5- (4.3) Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas. | Relatório técnico disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias estaduais de planejamento, OEMAs, prefeituras. | 100000 |  |  |  | x |  |  | Relatório Luciana (MP/BA) Será feito um diagnóstico inicial com todos os dados e será disponibilizado a Coordenação do PAN para se quiser realizar a divulgação no início de 2015. |  | Como um grande desafio para a realização dessa ação é a dificuldade orçamentária dos municípios que possuem efetivamente dificuldades para manter uma equipe técnica de maneira permanente. Tem sido estimulada a integração entre os mesmos e a busca de soluções compartilhadas. Um outro grande problema é que os Estados estão querendo que os municípios licenciem já e não se preocupam em quais condições, considerando que essa é uma grande fragilidade para a proteção d patrimônio espeleológico. Um outro grande problema é a falta de formação dos profissionais dos municípios e também dos estados na proteção do patrimônio espeleológico, sendo necessário o PAN se preocupar com essa formação, com oficinas de capacitação e cursos para as equipes técnicas que estão se formando nas diversas regiões de abrangência do PAN. | Luciana (MP/BA)
| 4.6- (4.4) Definir procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais, por meio da proposição de reestabelecimento das atividades do Comitê Permanente de Mineração e Meio Ambiente – CP/MIMA. | Comitê reestabelecido | FEV/13 | DEZ/14 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA e MME | 0.01 |  | x |  |  |  |  | Conforme solicitação do DNPM as atividades do CP/MIMA continuam suspensas. Sugere-se discutir a viabilidade da ação. |  |  | Jocy Cruz | Elaborar e encaminhar, em 2015, manifestação do GAT ao DNPM solicitando o retorno das discussões sobre o tema e dos trabalhos do Comitê. |  |  |  | 2017-02-01
| 4.7- (4.5) Realizar reunião com as instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações do PAN e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório sobre as reuniões realizadas | 2013-12-01 | 2016-07-01 | Jocy Cruz (CECAV) | Igor Porto (SEMAD/MG), Cecília Vilhena (IEF/MG), Antonieta (INEMA/BA), Valdineide Santana (SEMARH/SE), Eric (SEMARH/GO), Maciel (CBHSF/AL), Felipe Chaves (DNPM) | 0.01 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento conforme previsto. Em 2014 foram realizadas reuniões com os seguintes parceiros: IABS, Terra Brasilis, Ministério Público BA, EGB, IGAM, IGC/UFMG, e FUNDEP. |  |  | Jocy Cruz
| 4.8- (4.6) Fazer diagnóstico das políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração, nas esferas federal e estadual, e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico. | Relatório, com diagnóstico e propostas, encaminhado e divulgado | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Jocy Cruz (CECAV) | PREENCHER NA RODADA VIRTUAL | 0.01 | X | [5 empty] | Foi realizada reunião para análise da viabilidade da ação e a equipe técnica do CECAV, que participou da discussão, entende que da forma como está escrita, não há possibilidade de execução, pois diagóstico ou análise de políticas públicas envolve algumas complexidades (estudo do conteúdo e dos resultados) que demandam tempo, e dedicação, ou contratação de consultoria. Sugere-se avaliar o benefício da ação; e ao invés de realizar um diagnóstico, procurar fazer um levantamento das principais políticas públicas (federais e estaduais), definir uma unidade de planejamento (região do PAN), usar UCs, ZEEs, Cavernas e verificar as deficiências e obstáculos com relação à conservação do Patrimônio Espeleológico e propor ações? melhorias? como aprimorar as políticas? 4.8- Realizar levantamento das principais políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração na esfera federal e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico. |  |  | Jocy Cruz | Somente esfera federal, vai tornar exequível? E se limitar a área so São Francisco? mesmo assim implica em muito levantamento... E se limitar a políticas maiores? Como Estatuto das Cidades, política de mineração... | 4.8- Realizar levantamento das principais políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração na esfera federal e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico.
5- Aprimoramento, intensificação e integração das ações e órgãos envolvidos na fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | 5.1- Realizar levantamento de todos os órgãos fiscalizadores atuantes na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco e respectivos programas de capacitação. | Lista dos órgãos fiscalizadores e respestivos programas de capacitação disponilizada | FEV/13 | ABR/14 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), | 5000 |  |  |  | x |  |  | Relatório Luciana (MP/BA) |  | Grande dificuldade em ter resposta dos órgãos que foram oficiados, e maior problema ainda é o que vem descrito nas respostas pois a grande maioria diz que não realiza fiscalização com relação ao patrimônio espeleológico, mesmo os órgãos de patrimônio cultural com respostas absurdas, nem possui capacitação para tanto. Esse é de fato um grande problema a ser enfrentado pelo PAN Cavernas do São Francisco notadamente com a realização da meta 5.3 de modo a assegurar que haja equipe técnica nos órgãos, bem como será indispensável que o PAN preveja formação para as equipes de fiscalização dos Órgãos de modo a assegurar uma maior proteção das cavernas. | [5 empty] | 2015-12-01
| 5.2- Diagnosticar a situação das equipes de licenciamento e fiscalização dos órgãos ambientais, considerando o Patrimônio Espeleológico e as atividades econômicas, e encaminhar sugestões de adequação às entidades competentes. | Diagnóstico disponibilizado e proposta encaminhada | FEV/12 | JUN/14 | Antonangelo Augusto da Silva (IBAMA/PE) | CECAV (Jocy Cruz), OEMAs, prefeituras. | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. Antonangelo informou por e-mail que a medida que forem respondendo ele enviará os questionários ao CECAV. Já enviou as informações sobre o setor de licenciamento e fiscalização do IBAMA/PE. |  |  | Antonangelo | Verificar se o relatório da ação 5.1 contribui para essa ação. Elaborar mapa com os municípios e PE e enviar para os órgãos ambientais competentes e prefeituras inserindo os dados do relatório e a legislação pertinente. |  |  |  | 2015-12-01
| 5.3- Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), poder legislativo federal, estadual e municipal, OEMAs, prefeituras, secretarias estaduais de planejamento. | 100000 |  |  |  | x |  |  |  |  | Como um grande desafio para a realização dessa ação é a dificuldade orçamentária dos municípios que possuem efetivamente dificuldades para manter uma equipe técnica de maneira permanente. Tem sido estimulada a integração entre os mesmos e a busca de soluções compartilhadas. Um outro grande problema é que os Estados estão repassando todas as obrigações de fiscalização ambiental para que os municípios que licenciam façam e já não se preocupam em quais condições, considerando que essa é uma grande fragilidade para a proteção do patrimônio espeleológico. Um outro grande problema é a falta de formação dos profissionais dos municípios e também dos estados na proteção do patrimônio espeleológico, sendo necessário o PAN se preocupar com essa formação, com oficinas de capacitação e cursos para as equipes técnicas que estão se formando nas diversas regiões de abrangência do PAN. Entendemos que em todos os Município precisa ter conhecimento na temática do patrimônio espeleológico.
| 5.4- Implementar, em parceria com os órgãos fiscalizadores, o Programa de Fiscalização Preventiva, Integrada e Sistemática (FPI), na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Programa de fiscalização implementado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), Antonangelo A. da Silva (Ibama/PE), OEMAs, prefeituras. | 300000 |  |  |  | x |  |  | Relatório Luciana (MP/BA) Será divulgado o trabalho com o livro que foi elaborado pelos parceiros da FPI e será lançado também demonstrando as ações com relação ao patrimônio espeleológico. |  | O Programa FPI é um trabalho que exige muita dedicação e continuidade além de estrutura e persistência dos envolvidos. Atuar em equipe envolvendo tantos órgãos não é fácil. Em Alagoas todos estão com grande empolgação e o trabalho foi muito bem conduzido, mas sem dúvida é um processo de convencimento dos estados dessa necessidade e desse caminho para atuar junto.
| 5.5- Fazer gestão junto às entidades representantes de classes profissionais para maior responsabilidade no acompanhamento de empreendimentos em ambientes cársticos. | Reuniões realizadas (CONFEA e CFBIO) | FEV/13 | DEZ/14 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), conselhos profissionais das diversas áreas relacionadas com o tema espeleologia. | 5000 |  | x | [8 empty] | Encaminhar Ofício do CECAV às entidades de classe com material do PAN. Daniela fará minuta para CECAV. |  | Ofícios encaminhados
| 5.6- Propor a inserção da base de dados do CECAV, nos procedimentos de fiscalização dos órgãos ambientais. | Relatório descritivo | FEV/12 | MAR/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras. | 5000 |  | x |  |  |  |  | O Mapa deverá ser encaminhado, juntamente com nota explicativa, e o mapa de vulnerabilidade aos órgãos licenciadores e fiscalizadores (Ibama, OEMAs e prefeituras), com cópia aos ministérios públicos estaduais e federal. Levantamento dos órgãos licenciadores a fim de que os documentos sejam encaminhados (mapa e nota explicativa) já foi realizado. Complementar com os órgãos de fiscalização e MP. |  | Verificar data, pois na monitoria do ano passado foi sugerido o substituir a data de témino de JUL/13 por MAR/14. | Jocy Cruz | Elaborar mapa com os municípios e PE e enviar para as secretaria estaduais de meio ambiente, órgãos ambientais competentes e prefeituras inserindo os dados do relatório e a legislação pertinente. |  |  |  | 2015-12-01
| 5.7- Identificar as áreas que necessitam de fiscalização intensiva, com base no "Mapa de Vulnerabilidade" e outras informações. | Mapa com áreas identificadas publicado | JUN/12 | DEZ/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, grupos de espeleologia. | 100000 |  |  |  | x |  |  | Inicialmente, as áreas foram identificadas com base no cruzamento dos seguintes dados geoespaciais da região de abrangência do PAN: cavernas (31/08/14); mapa de vulnerabilidade ambiental (grau muito alto e alto) e mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas (grau muito alto, alto, médio e baixo). No grau de potencialidade de ocorrência "médio" encontram-se os arenitos e quartzitos e no de "baixa", os granitos. Em seguida, essas cavernas serão cruzadas com dados de áreas protegidas (PI e US) e o mapa resultante trará informações sobre o ambiente em que se encontra a caverna, por município, e deverá ser encaminhado aos órgãos de fiscalização e ministérios públicos estaduais. | O cruzamento dos dados geoespaciais resultou na classificação de 5.548 cavernas conforme segue: Vulnerabilidade Natural; Potencialidade; Quantidade de Cavernas; UF Muito Alta; Muito Alta; 1.219; BA, CE, GO, MG, SE Muito Alta; Alta; 89; BA, GO, MG, PE Muito Alta; Média; 104; BA, GO, MG, PE, SE Muito Alta; Baixa; 3 (canga); MG Alta; Muito Alta; 3.816; BA, CE, GO, MG, SE Alta; Alta; 170; BA, DF, GO, MG Alta; Média; 141; BA, DF, GO, MG, PI, SE Alta; Baixa; 6 (calcário); BA, MG, SE |  | Lindalva Cavalcanti |  |  |  |  | 2015-02-01
6- Revisão e elaboração de instrumentos de planejamento e gestão territorial, para o ordenamento do uso do Patrimônio Espeleológico e áreas cársticas. | 6.1- Elaborar manual de orientações gerais sobre o uso e ocupação do solo em áreas cársticas, destinado às prefeituras e Defesa Civil. | Manual elaborado e distribuído | JAN/13 | DEZ/14 | Darcy dos Santos (CECAV/MG) | CECAV (Jocy Cruz), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), grupos de espeleologia, pesquisadores. | 200000 |  |  | x |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. O projeto não concorreu à chamada DIBIO 2014, conforme planejando, pois o prof. Luiz Panisset teve problemas para a execução. A ação será proposta para a compensação espeleológica do processo da empresa Samarco. |  |  | Maristela Lima e Jocy |  |  |  |  | 2016-07-01
| 6.2- Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco encaminhando-o aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, a fim de sensibilizar o poder público para incorporação das recomendações na revisão dos planos diretores ou dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE. | Diagnóstico elaborado e disponibilizado | FEV/13 | DEZ/16 | Heleno Macedo (Departamento de Geografia-UFS) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), UFS (Christiane Donato), CECAV (André A. Ribeiro). | 500000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. Em 30 de julho de 2014 foi solicitado (por e-mail) ao prof. Heleno que escrevesse um projeto, obtendo resposta positiva. |  |  | Maristela Lima
| 6.3- Elaborar mapa da geodiversidade da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, destacando os ambientes cársticos. | Mapa elaborado | MAR/14 | FEV/17 | Tereza Cristina Villanueva (CPRM) | UFS (Heleno Macedo, Departamento de Geografia), órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras. | 200000 |  |  |  | x |  |  | Mapas de geodiversidade para a região já existem, para cada estado. |  | Teresa informa que no momento a prioridade na CPRM é a elaboração dos mapas e zoneamento de risco nos municípios prioritários. |  | Fazer o mosaico dos mapas de geodiversidade já existentes para a região de abrangência do PAN, especificando na tabela de atributo as áreas cársticas que não apareçam em função da escala.
7- Criação e manutenção de áreas protegidas para a conservação do Patrimônio Espeleológico | 7.1- Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a fim de que o Patrimônio Espeleológico seja inserido como um dos alvos de conservação, nos critérios para definição de áreas prioritárias do MMA. | Ofício enviado | FEV/12 | JUL/13 | André A. Ribeiro (CECAV) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, pesquisadores. | 5000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 7.2- Identificar áreas prioritárias visando à criação de unidades de conservação para proteção do Patrimônio Espeleológico. | Mapa elaborado | JUL/12 | DEZ/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), UFS (Christiane Donato). | 500000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento no período previsto. | Até a presente data foram gerados os seguintes produtos: - Mapa de áreas com ocorrência de cavernas; - Resumo: Mapa preliminar das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil. Aprovado para apresentação no 47º Congresso Brasileiro de Geologia a ser realizado de 21 a 26 de setembro em Salvador-BA. - Artigo: A situação atual do patrimônio espeleológico brasileiro – dados preliminares. Publicado no 32º Congresso Brasileiro da SBE, ocorrido de 11 a 14 de julho de 2013 em Barreiras-Ba. - Conferência: Esboçando um novo mapa das áreas com ocorrências de cavernas – subsídios para a conservação do patrimônio espeleológico. Apresentado no 32º Congresso Brasileiro da SBE, ocorrido de 11 a 14 de julho de 2013 em Barreiras-Ba. - Relatório final: Oficina de áreas prioritárias para a conservação do patrimônio espeleológico. Realizada de 11 a 14 de junho no Centro de Treinamento do IBAMA (CENTRE), em Brasília-DF. | Foi destacado a falta de apoio de parte dos colaboradores. | Lindalva Cavalcanti Tereza Cristina Villanueva |  | 7.2- Identificar áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico. |  |  | 2016-07-01
| 7.3- Elaborar diagnóstico das áreas protegidas que abrigam o Patrimônio Espeleológico e articular junto aos órgãos governamentais a garantia de manutenção dessas áreas. | Diagnóstico da situação realizado | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia. | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Atividade complexa por se tratar todas as áreas protegidas, sugere-se restringir a UCs (federais e estaduais). Continua com problemas de priorização das atividades do Centro, em função da sobrecarga de trabalho. |  |  | Jocy Cruz | Diagnóstico também deve contemplar análise sobre o PE nas zonas de amortecimento das UC. Definir as questões que devem ser consideradas nos diagnósticos.
| 7.4- Elaborar propostas de criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico, articulando junto aos órgãos governamentais sua viabilização. | Propostas elaboradas e encaminhadas | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento conforme previsto. Continuam as articulações para a criação de áreas protegidas: Parque Nacional do Boqueirão da Onça (Campo Formoso/BA); Parque Nacional Serra da Gandarela (na região do Quadrilárero Ferrífero/MG); RPPN na região de Arcos e Pains/MG; e Unidade de conservação de PI na região de São Desidério/BA; RPPN na região da Lapa Sem Fim, em MG; IABS irá iniciar estudos na região da Serra do Caraça para criação de MONA estadual. | Proposta de criação de UC elaborada. |  | Jocy Cruz e Patricia
8- Implementação de estratégias para formação de pessoal diretamente envolvido com o tema espeleologia, visando gestão, estudo e uso sustentável. | 8.1- Adequar e ministrar cursos de capacitação em Espeleologia e Licenciamento Ambiental aos técnicos dos órgãos federais, estaduais e municipais, envolvidos com licenciamento ambiental na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Curso adequado e ministrado | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 750000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento conforme previsto. O CECAV realiza o Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, cujo público alvo são, principalmente, os profissionais de instituições pertencentes ao Sisnama, responsáveis pela análise de processos de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras de cavidades naturais subterrâneas, ou de sua área de influência. Entre 2010 e 2014 foram realizados 04 cursos com participação de 113 técnicos de 31 instituições. As vagas foram assim distribuídas: Sergipe 01 técnico, Santa Catarina 02 técnico, Rio Grande do Sul 01 técnico, Espirito Santo 01 técnico, Alagoas 01 técnico, Mato Grosso do Sul 02 técnico, Rio de Janeiro 02 técnico, Amazonas 01 técnico, Piauí 02 técnico, paraíba 01 técnico, São Paulo 04 técnicos, Distrito Federal 02 técnicos, Paraná 01 técnicos, Ceará 02 técnicos, Rio Grande do Norte 03 técnicos, Bahia 03 técnicos, Tocantins 01 técnico, Mato Grosso 02 técnicos, Pará 04 técnicos, Goiás 02 técnicos, Minas Gerais 31, DILIC/IBAMA 12 técnicos, IBAMA/SP 02 técnicos, IBAMA/MG 07 técnicos, IBAMA/TO 02 técnicos, Instituto Chico Mendes 11 técnicos e Ministério Público de Minas Gerais 03 técnico e mais 7 convidados de empresas e instituições afins. |  |  | André A. Ribeiro |  | Ministrar cursos de capacitação em Espeleologia e Licenciamento Ambiental aos técnicos dos órgãos federais, estaduais e municipais, envolvidos com licenciamento ambiental na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Cursos ministrados
| 8.2- Fomentar a formação de profissionais na área de taxonomia, visando à descrição de espécies troglóbias. | Número de profissionais especializados | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), universidades, órgãos de fomento à pesquisa. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento conforme previsto. Vários alunos estão engajados em projetos de taxonomia, e, desde o início da ação, 63 novas espécies de cavernas já foram descritas pela nossa equipe. |  |  | Rodrigo Ferreira (Drops) e plenária | Solicitar ao articulador o número de profissionais formados até o momento na UFLA e demais universidades brasileiras. Solicitar descrição das ações de fomento. Convênio da Vale com a UEPB para formação de taxonomistas, grupo colembola. |  | Profissionais especializados
| 8.3- Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular sua inserção nos treinamentos dos agentes de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. | Curso adequado e ministrado | MAR/12 | DEZ/14 | Roberta Freitas de R. Souza (CECAV/RN) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais e prefeituras. | 500000 |  |  | X |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. - Esboço do Plano de curso elaborado; - Articulações iniciadas. | O produto da ação presente na matriz de monitoria é o curso realizado, mas este ainda não foi. | Encontrar parceiros para viabilizar a realização do curso de forma a garantir a capacitação mínima de dois agentes por instituição (provavelmente será necessário mais de um curso). | Diego Bento e Christiane | Ação em andamento, mas o prazo de execução (previsto para conclusão até dez/2014) provavelmente não será cumprido. Talvez seja interessante colocar como data final dez/2016. Solicitar apoio do Ministério Público da Bahia. Fazer reunião com instrutores de curso de fiscalização do Chico Mendes, para verificar a ementa minima, legislação, e fechar o projeto do curso. Inserir nos cursos de formação e outro da Acadebio para servidores do Instituto o tema espeleologia. Contatar Ricardo Brochado (Acadebio) para verificar possibilidade de treinamento de agentes externos. | Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular inserção do tema nos treinamentos de fiscalização já existentes. | Cursos ministrados |  | 2016-12-01 | Jocy Cruz
| 8.4- Ministrar "cursos livres" de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo. | Curso adequado e ministrado | FEV/12 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | Execução IABS (Marcela Pimenta), Colaboração: CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Parque Estadual Itacolomi/MG. | 350000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. Foram realizados três cursos de 120 horas cada, para as regiões do Alto, Medio e Baixo São Francisco, possibilitando a capacitação de 82 alunos. | Relatórios finais por curso, contendo fotos, comentários e lista de presença. Vídeo documentário sobre o curso (em andamento) Publicação: relato da experiência do curso (em andamento) |  | Marcela Pimenta (IABS) por Christiane Donato | SUGESTÃO: Como há demanda de realização de mais cursos e o IABS está buscando recursos para isso, sugerimos considerar essa ação como concluída e criar outra para a elaboração de mais um curso. Mudar o produto: para "Três cursos realizados" (Maristela) Sugestão de promover o monitoramento dos resultados da ação. Foi identificada a demenda de capacitação na região do Peruaçu, pois uso público será iniciado em 2015. | Ministrar "cursos livres" de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo nas regiões fisiográficas da bacia do Rio São Francisco. | Cursos ministrados
| 8.5- Adequar e ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ao setor produtivo, priorizando os responsáveis técnicos. | Curso adequado e realizado | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, empresas de mineração. | 800000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. O curso previsto para acontecer em 2014 não pode ser realizado. PUC/Minas já realizou um curso sobre o tema. |  |  | Jocy Cruz |  | Ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ao setor produtivo, priorizando os responsáveis técnicos. | Cursos ministrados |  |  | Daniela (Vale)
| 8.6- Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, priorizando os municípios com cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Cursos realizados | SET/13 | FEV/17 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | Bahiatursa (Divaldo Borges), secretarias de turismo, Sistema "S", OEMAs, secretarias federais, estaduais e municipais de educação, prefeituras. | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Migrou para o obj. esp. 11 |  |  |  | Necessidade de elaboração de projeto para execução da ação, identificando as regiões e necessidades dos atores envolvidos. Articulação com órgãos como SEBRAE, Min. Turismo etc. Sugestão de execução de projeto piloto de turismo em base comunitária na região do PN Cavernas do Peruaçu (IABS). Ação deve ser transferida para o Objetivo 11. | Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, por meio de projeto piloto de turismo de base comunitária. | Projeto executado |  |  | Marcela (IABS)
| 8.7- (8.6) Elaborar documento com o perfil dos profissionais da área cárstica 2 envolvidos com o Patrimônio Espeleologico. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | JUN/14 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), CECAV/RN (Diego Bento) CBHSF/AL (José Maciel), UFS (Christiane Dotano), SBE (Marcelo Rasteiro), GEP/UFBA (Morgana Drefahl) | 5000 |  | x |  |  |  |  | Relatório elaborado porém não divulgado. | [7 empty] | 2015-06-01
| 8.8- (8.7) Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, da região de abrangência do PAN, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. | Cursos realizados | AGO/13 | FEV/17 | Marcelo Rasteiro (SBE) | Centro da Terra (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), IABS (Marcela Pimenta), SBE (Marcelo Rasteiro). | 600000 |  |  | x |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado, mas em fase de planejamento. Mais do que realizar os cursos é necessário organizar a formação espeleológica nacional, definindo as necessidades de formação, habilitações, requisitos mínimos, níveis de formação, estruturação e documentação dos cursos, corpo de instrutores, carga horária e ementas, formas de financiamento, entre outras ações. Definir a organização da formação espeleológica nacional, propor cursos dentro desta estrutura para a região do PAN, priorizando BA, AL e SE, levantar custos, buscar fontes de financiamento e apoio, realizar os cursos. |  | Embora existam diversos cursos livres oferecidos localmente, é necessário organizar a formação espeleológica nacionalmente de forma a garantir níveis mínimos de formação e respectiva habilitação para a espeleologia. Ainda não encontramos apoio e recursos para realizar esta organização, contando prioritariamente com o trabalho voluntário, dificultando o estabelecimento de prazo para sua execução. | Marcelo Rasteiro | Elaborar projeto para ministrar curso piloto que atenderia no mínimo três grupos de espeleologia. Identificar os grupos nos estados listados.
| 8.9- (8.8) Incentivar o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes da Área Cárstica 2. | Número de intercâmbios realizados | FEV/12 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | Centro da Terra (Elias Silva), outros grupos de espeleologia, Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro). | 5000 |  |  |  | x |  |  | A articuladora atual sugere a permuta de articulação. Esta ação vem sendo executada de maneira mais ativa pelo Elias do Centro da Terra e seria mais ágil o processo em que ele mesmo informaria ao coordenador da ação a situação em que ela se encontra. Leonardo informa que a ação está sendo executada, com intercâmbio de informações entre os grupos. |  |  | Christiane Donato | Necessidade de alterar articulador e buscar maiores informações do andamento da ação. Necessidade de melhor documentação de expedições conjuntas. | Incentivar o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, bem como entre os grupos e as instituições de ensino e pesquisa. | Relatório das ações de intercâmbio |  |  | Elias (CT)
9- Criação e ampliação de cursos universitários relacionados com o tema Espeleologia. | 9.1- Assinar protocolo de intenção com as instituições de ensino e pesquisa, para que sejam disponibilizadas vagas em programas de pós-graduação, relacionados com o tema Espeleologia, para os servidores dos órgãos públicos que trabalham com o Patrimônio Espeleológico. | Protocolo assinado | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | UFS (Christiane Donato), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Parna da Chapada Diamantina-PNCD (Admir Brunelli), CECAV (Jocy Cruz), UFOP (Paulo de Tarso Amorim Castro) | 5000 |  | x |  |  |  | Excluída | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Esta ação está complicada... Nada ainda foi conseguido neste sentido. |  |  | Rodrigo Ferreira |  | ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO OBJETIVO: Inserção do tema Espeleologia nos programas universitários.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO OBJETIVO: Inserção do tema Espeleologia nos programas universitários. | 9.2- (9.1) Ampliar a realização dos eventos de Espeleologia já existentes, na região do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando as Áreas Cársticas 1 e 2. | Eventos realizados | FEV/12 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra, GMSE (Elias Silva), grupos de espeleologia independentes e IES, | 600000 |  |  |  | x |  |  | Está sendo organizado o 2º Encontro Nordestino de Espeleologia, em Sergipe, de 12 a 14/01/15. Leonardo está iniciando conversas para realização de evento na região de Vazante/MG. Enquanto isso, o projeto do Fórum Nordestino de Espeleologia está em andamento, com data prevista para ocorrer no período de 12, 13 e 14 de janeiro de 1015 na UFS. O evento está sendo organizado, com 80% dos ministrantes já confirmados. Agora estamos no período de angariar patrocínio e apoio para auxiliar na execução da ação. As reuniões de organização do evento têm ocorrido via internet (skype e emails) e presencialmente a cada 15 dias. |  |  | Pavel Carrijo e Maristela Lima | [5 empty] | Marcelo (SBE)
| 9.3- (9.2) Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 2. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Jocy Cruz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva). | 50.000,00 |  |  |  | x |  |  | Ação está em andamento conforme previsto. Foram realizadas ligações e envios de emails para articular possíveis locais e ministrantes para cursos de extensão em duas universidades federais: UFBA e UFS. As ações na UFBA ficaram para serem realizadas posteriormente, a partir do 2º semestre de 2015. | Projeto do Fórum Nordestino de Espeleologia elaborado e contato iniciado com ministrantes de palestras, mini-cursos e oficinas. |  | Christiane Donato
| 9.4- (9.3) Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 1. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | Pavel Carrijo Rodrigues (SBE) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CECAV (Jocy Cruz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso). | 150000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Por meio de e-mail de 15 de agosto de 2014, Pavel solicita a a exclusão de seu nome da articulação de três (3.4, 9.2 e 9.4) ações do PAN-BSF, as quais assumiu a responsabilidade durante a segunda Monitoria. Segundo ele, infelizmente não tem tido tempo de articular tais ações, pois sua agenda está muito cheia, devido a projetos pessoais e também os específicos da SBE. Tampouco teve tempo de elaborar e enviar os relatórios parciais, pede desculpas. Entretanto, tem certeza de que estas ações estarão melhor conduzidas por pessoas que possam dedicar tempo e o devido esforço a elas. E conta com a compreensão da equipe do GAT. |  |  | Pavel Carrijo e Maristela Lima | Poucas instituições de ensino para criar esses cursos. Sugestão de contato com Prof. Osmar Abilio Carvalho Junior (Geografia/UnB). CECAV vai identificar novo articulador. Buscar contatos com a UFG.
| 9.5- (9.4) Fortalecer os programas de estágio, sugerindo às instituições de ensino e pesquisa, planos de trabalho na área de Espeleologia. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Leonardo Morato (UFOB) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (verificar: Luiz Eduardo Panisset Travassos), outras IES. | 5000 |  |  | x |  |  |  | Leonardo tem mantido contatos na UFOB para viabilizar o início da ação. |  | Ausência de empresas, em algumas regiões do PAN, que atuam na área da espeleologia para os alunos realizarem estágio. |  | Necessidade de lista de empresas ou outras instituições nas quais haveria essa possibilidade de estágio, em especial nas regiões do médio e baixo São Francisco (Waldson). CECAV encaminhará Ofício solicitando disponibilidade de vagas para estágio com a temática espeleologia para as instituições da lista acima. CECAV encaminhará Ofício as instituições de ensino com a lista. | [6 empty] | Waldson
10- Sensibilização e mobilização do poder público e sociedade em geral (em especial as comunidades situadas em áreas de ocorrência de cavernas) acerca da importância do Patrimônio Espeleológico. | 10.1- Elaborar cartilha educativa com informações sobre a legislação relativa ao Patrimônio Espeleológico, em linguagem simples, voltada à população rural. | Cartilha elaborada e disponibilizada | FEV/13 | DEZ/14 | Christiane Donato (UFS) | CBHSF (José Maciel), UFS (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), SBE (Marcelo Rasteiro), GEP/UFA (Morgana Drefahl), Centro da Terra-GMSE (Elias Silva) | 30000 |  |  |  | x |  |  | Ação está em andamento conforme previsto. Apresentado na Chamada Dibio 2014 e aprovado. Texto da cartilha elaborado por: Christiane Ramos Donato; Aline Garcia Alves Oliveira; Heleno dos Santos Macedo; Rômulo Ramos Donato; Marisol Ramos Silva Termo de Referência elaborado por: Flávio Silva e Maristela Lima Encaminhado para Eleide providências financeiras por: Issamar Meguerditchian. |  |  | Christiane Donato Maristela Lima |  |  |  |  | 2015-12-01
| 10.2- Capacitar multiplicadores (líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática Espeleologia, considerando, como área piloto, os municípios das unidades de conservação com ocorrência de cavernas na região de abrangencia do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo | AGO/13 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), CBHSF/AL (José Maciel), UFS (Christiane Donato), CAACTUS/BA (Rangel Carvalho), Centro da Terra (Elias Silva), Guano Speleo (Fabrício Muniz), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), Vale (Daniela Silva), UFOB (Leonardo Morato). | 300000 |  |  |  | x |  |  | Aguardar informações do andamento do projeto já aprovado e em execução (CFDD) - Elias (CT)
| 10.3- Popularizar o conhecimento e os resultados das pesquisas para as comunidades situadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio de articulação com a SBE, Redespeleo Brasil, grupos de espeleologia independentes, CBHSF e IES. | Relatório descritivo | AGO/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), UFS (Christiane Donato). | 5000 |  |  | x |  |  |  | A Ação está sendo realizada por meio dos boletins da SBE com notícias sobre os trabalhos publicados no CBE. |  |  | Rodrigo Ferreira (Drops) | Necessidade de contato com o CBHSF para contribuir com a divulgação dos boletins da SBE e outros. Identificar as pesquisas realizadas e os meios para que as mesmas cheguem as comunidades. Publicar no SBE Notícias os relatórios de pesquisas no âmbito do SISBIO. Recomendar aos pesquisadores o retorno de suas pesquisas às comunidades dos locais pesquisados. Articular equipes de unidades de conservação para contribuir nessa ação. | Popularizar o conhecimento e os resultados das pesquisas para as comunidades situadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio de articulação com a SBE, grupos de espeleologia independentes, CBHSF e IES.
| 10.4- Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico, na área de abragencia do PAN Cavernas do São Francisco, a partir do mapa de vulnerabilidade. | Relatório elaborado e divulgado | DEZ/14 | DEZ/15 | Felipe Carvalho (Titangeo) | UFS (Christiane Donato), Vale (Daniela G. R. Silva), CECAV (Maristela Lima). | 200000 | X | [10 empty] | 10.4- Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico, na área de abragencia do PAN Cavernas do São Francisco, com base no mapa de vulnerabilidade.
| 10.5- Inserir a Espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de Educação Ambiental já existentes. | Proposta enviada | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | SBE (Marcelo Rasteiro), grupos de espeleologia independentes, UFOB (Leonardo Morato), CAACTUS/BA (Rangel Carvalho), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), UFS (Christiane Donato), secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambiente. | 20000 |  | x | [9 empty] | Estimular a espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de educação ambiental já existentes. | Relatório das ações realizadas
| 10.6- Publicar “kit” com material educativo (já existente) sobre Espeleologia, em linguagem simples, voltado à população residente em áreas com ocorrência de cavernas. | Relatório descritivo | FEV/12 | DEZ/14 | Admir Brunelli (Parna Chapada Diamantina) | CBHSF/AL (José Maciel), CECAV (Rita Surrage), UFS (Christiane Donato), Centro da Terra (Elias Silva), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GEP/UFBA (Morgana Drefahl). | 600000 |  |  | x |  |  |  | Já existem três materiais elaborados. |  |  | Christiane | Definido novo articulador para escrever projeto para publicação e distribuição do material. |  |  |  | 2016-12-01 | Waldson |  | Issamar, Marcelo, Mauro
| 10.7- Capacitar os professores da rede oficial de ensino, por região, aproveitando os coletivos educadores e outras organizações locais na Área Cárstica 2. | Relatório descritivo anual | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (SEMARH/SE) | UFPE (Enrico Bernard) e SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear (José Waldson C. de Andrade), UFS (Christiane Donato). | 120000 |  | x |  |  |  |  | Os coletivos educadores não existem mais no estado do Sergipe. |  |  |  | CECAV conversar com Valdineide para verificar a representação do estado de Sergipe. | Capacitar os professores da rede oficial de ensino sobre a temática espeleologia, por região, aproveitando organizações locais na Área Cárstica 2.
| 10.8- Oficiar os responsáveis pela gestão pública sobre os riscos associados ao uso indevido das áreas com ocorrência do Patrimônio Espeleológico, bem como quanto à legislação pertinente. | Lista de ofícios enviados | JUN/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Ministérios públicos (federais e estaduais), IES, SBE (verificar: Marcelo Rasteiro), Redespeleo Brasil (verificar: conselho@redespeleo.org), grupos de espeleologia independentes. | 200000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento conforme previsto. Ação será cumprida com a realização do manual de orientações gerais sobre o uso e ocupação do solo em áreas cársticas, destinado às prefeituras e defesa civil. Ação foi agrupada com a ação 6.1 que está em andamento. |  |  | André A. Ribeiro
| 10.9- (10.8) Criar instrumentos de comunicação no âmbito do CECAV, para divulgação do Patrimônio Espeleológico, inclusive com o aumento da visibilidade do Centro junto à comunidade científica e UFS. | Relatório descritivo | NOV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | Divisão de Comunicação do Instituto Chico Mendes (Ivanna Brito). | 150000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento com problemas. A comunicação é uma forma estratégica para dar maior visibilidade do que se está realizando junto ao universo de públicos e vários são os instrumentos que se pode dispor para exercer essa ação, desde que criados e estabelecidos. Porém, não é um processo simples, pois envolve uma conjunção de fatores, dentre os quais se destacam os recursos humanos, fundamentais na gestão dos instrumentos de difusão. Dentre os instrumentos disponíveis citamos o ICMBio em Foco, informativo interno oficial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Elaborado ininterruptamente desde outubro de 2007 pela Divisão de Comunicação, ele é enviado semanalmente a todos os correios eletrônicos @icmbio.gov.br, alcançando servidores efetivos, funcionários terceirizados e estagiários que trabalham no ICMBio em todo o Brasil. Seu objetivo é divulgar as ações das diversas áreas e unidades descentralizadas do Instituto, além de outras informações de interesse de seus colaboradores. Também, a Revista Brasileira de Espeleologia do CECAV, lançada no segundo semestre de 2010, tem sido um instrumento de comunicação pública de informações científicas acerca dos ambientes cársticos, com textos extremamente ricos de colaboradores externos, que agregam novos pontos de vista àqueles dos nossos colaboradores internos. Outros veículos têm sido utilizados divulgar as ações do Centro como os portais do ICMBio e do CECAV, além de portais de divulgação científica. 7- Metodologia: Levantamento junto à sede e bases do CECAV e IABS, de informações sobre atividades realizadas para elaboração de matéria e publicação nos veículos de comunicação disponíveis. Os veículos utilizados, no período de novembro de 2013 a outubro de 2014, foram os seguintes: • Revista Brasileira de Espeleologia; • Portal do Instituto Chico Mendes; • Portal do CECAV • ICMBio em foco, números: 269, 271, 280, 283, 290, 291, 295, 299, 307; • Canal Ciência/IBICT - http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0262-Conservacao-das-cavernas-bacia-rio-sao-francisco.html |  | Considerando a deficiência de recursos humanos e toda a logística que a ação requer, não foi possível ao CECAV criar algum instrumento conforme previsto, porém, foram utilizados instrumentos já estabelecidos que permitiram difundir informações relativas ao trabalho desenvolvido, promovendo maior visibilidade do Centro. Diante dessas considerações sugerimos a mudança no texto da ação para o seguinte: Ação 10.9 – Promover a divulgação do Patrimônio Espeleológico, inclusive com o aumento da visibilidade do Centro junto à comunidade científica e UFS, nos veículos de comunicação disponíveis e nos eventos técnico-científicos. | Issamar Meguerditchian | Fortalecer a comunicação do CECAV junto ao SBE Notícias. Viabilizar TR entre CECAV e SBE. Pensar estratégia para alcançar a UFS como um todo e não só a comunidade espeleológica. | Promover a divulgação do PE, inclusive com o aumento da visibilidade do CECAV, junto à comunidade científica e UFS nos veículos de comunicação disponíveis e eventos técnico-científicos.
| 10.10- (10.9) Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região da APA Carste de Lagoa Santa, do Circuito das Grutas, em Minas Gerais. | Projeto implantado | FEV/12 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Darcy dos Santos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 10.11- (10.10) Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região de Ourolândia, na Bahia. | Projeto implantado | FEV/12 | AGO/13 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  | x | [8 empty] | Aproveitar projeto aplicado na ação 10.10. |  |  |  | 2017-02-01 | Patricia
| 10.12- (10.11) Capacitar agentes que atuem na orientação da população na Área Cárstica 2, alertando-a sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. | Parcerias firmadas e agentes capacitados | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (SEMARH/SE) | CECAV/RN (Diego Bento), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), UFS (Christiane Donato). | 120000 |  | x | [8 empty] | Marcela entrará novamente em contato com a articuladora para saber andamento da ação. Integrar ações com o projeto do Centro da Terra.
| 10.13- (10.12) Firmar parceria com os programas "Nas Ondas do São Francisco" - NOSF, e "NA CAVERNA" para produção e divulgação de spots educomunicativos sobre o Patrimônio Espeleológico e a legislação aplicada ao seu uso e conservação. | Spots veiculados | JUN/12 | FEV/17 | José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) | CECAV (Jocy Cruz), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios). | 5000 |  |  | x |  |  |  | Ação em andamento com problemas de realização. Com relação a Ação 10.13- venho a informar que foi feito contato com os responsáveis pelo projeto e ficamos de fazer mais uma reunião entre as partes envolvidas para verificar a possibilidade de ser feito um acordo de cooperação entre o MMA e o CBHSF. |  |  | José Maciel Oliveira | Sugestão de que o termo de cooperação do CBHSF seja realizado com o CECAV. Dificuldades de contato com o articulador para andamento da ação. CECAV fará contato para reunião com o articulador.
| 10.14- (10.13) Inserir o tema Espeleologia nos programas de Educação Ambiental já existentes, por meio de articulação com as prefeituras da região de Campo Formoso/BA. | Relatorio descritivo disponibilizado | OUT/13 | OUT/14 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias de educação municipais e estaduais, prefeituras, comitês de bacias. | 20000 |  | x |  |  |  |  | Resposta do Rangel em 27/10/14. Estarei te enviando até amanha as ações sob minha responsabilidade. Sobre a disponibilidade de participação no Grupo, tenho sim interesse. O motivo da não participação nas duas oficinas foi a incompatibilidade de datas que acabaram caindo em dias que eu já tinha planejamento desde o início do ano. Tenho fotos das ações que desenvolvemos com as escolas do município que foi o primeiro passo para a inserção da espeleologia nas escolas. Conseguimos colocar na escola da comunidade de Pacuí que fica nas proximidades do complexo Toca da Boa vista, Barriguda, Convento, sumidouro, entre outras cavernas de extrema importância, desenvolvendo ações de educação ambiental e turismo. Sobre a criação de cursos que tenham, relações com a espeleo, na região de Campo Formoso conseguimos coloar na pauta de discussão da Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF campus de Senhor do Bonfim, cidade que fica a 26km da cidade de Campo Formoso, a inserção de dois cursos que irão contribuir para o desenvolvimento da espeleologia do Vale do São Francisco que são: Ecologia e Geologia. Sobre os estudos com vegetação associados à áreas cavernícolas não consegui ainda marcar com o professor José Alves mesma instituição, mas como estes cursos iniciarão no início de 2015 farei esta articulação e tenho certeza que conseguiremos. |  |  |  | Buscar novo contato com o articulador.
11- Estruturação do uso turístico de cavernas da Bacia do Rio São Francisco e entorno. | 11.1- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado de Minas Gerais. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Mariana Araújo Rocha (Secretaria de Estado de Turismo/MG) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOB (Leonardo Morato), CECAV (Lindalva Cavalcanti) | 25000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 11.2- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado da Bahia. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Divaldo B. Gonçalves (Bahiatursa) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), CECAV (Lindalva Cavalcanti), UFOB (Leonardo Morato), CAACTUS/BA (Rangel Carvalho), SBE (Marcelo Rasteiro e Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 11.3- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico nos estados de Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | MAI/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra (Elias Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFS (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB ( Rodrigo Bulhões), SBE (Marcelo Rasteiro, Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 11.4- Elaborar "Lista de Cavernas Turísticas", por meio de critérios definidos em oficina participativa. | Lista elaborada e divulgada | JUN/13 | JUN/14 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | MTur (Marcela Souza), SBE (Marcelo Rasteiro, e Heros Lobo), CECAV (Rita Surrage), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais de turismo, gestores de áreas protegidas, OEMAs, grupos de espeleologia independentes. | 70000 |  |  |  | x |  |  | A primeira lista preliminar foi divulgada no relatório da Oficina de Cavernas Turísticas, finalizado e disponibilizado na página do CECAV, em março de 2014. Porém, já foram detectadas a existência de falhas, a exemplo de uma caverna turística do município de Mambaí/GO, mencionada em pacote turístico e que não se encontra na relação. Além disso, a articuladora da Ação 11.1 está levantando as informações sobre cavernas com visitação ou com potencial turístico, utilizando a Ficha Cadastro que foi adaptada com base nas deliberações da Oficina de 2013. Não há informação sobre a atualização da lista das cavernas baianas. | Relatório da Oficina de Cavernas Turísticas, realizada de 14 a 17 de maio de 2013, porém publicado em 27 de março de 2014. |  | Lindalva Cavalcanti | Levantar grupos, espeleólogos, pesquisadores que possam contribuir com as informações sobre as cavernas turísticas. Avaliar contratação de consultoria para realizar a ação. Realizar consulta pública virtual ou oficina para apresentação e validação da lista. |  |  |  | 2015-12-01
| 11.5- Buscar junto aos órgãos licenciadores estaduais e municipais, no Estado da Bahia, a destinação de recursos para fomento de pesquisa e turismo. | Projetos de turismo e pesquisa realizados | FEV/13 | FEV/17 | Leib Carteado Crescêncio (INEMA/BA) | CECAV (Jocy Cruz), INEMA/BA (Antonieta Candia), CBHSF (José Maciel). | 50000 |  | x | [8 empty] | Consultar Eduardo (APA Brejões) se aceita ser articulador da ação.
| 11.6- Estabelecer, estruturar ou fortalecer os roteiros turísticos envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo, por meio de articulação com as instâncias de governança regionais do turismo. | Roteiros estruturados por estado | MAR/13 | FEV/17 | Marcela de A. Souza (MTur) | IABS/AL (Marcela Pimenta), Guano Speleo (Fabrício Muniz), CBHSF (José Maciel), OEMAs, secretarias estaduais de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia, empreendedores. | 600000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Mesmo não estando finalizada a "Lista de Cavernas Turísticas", em 15 de agosto de 2014 foi enviado email para regionalizacao@turismo.gov.br e samarina.carreira@turismo.gov.br Solicitanto colaboração para a implementação de ação do Plano de Ação Cavernas do São Francisco, a resposta foi o envio da lista dos interlocutores, e a informação de que as chamadas para projetos estão fechadas. Além disso, foram enviados vários e-mails para a articuladora ação que não nos respondeu, porém por telefone informou que não tem disponibilidade para realizar a articulação das ações 11.6 e 11.7. Foi solicitado então que indicasse nomes para que pudessemos fazer o contato, porém, mais uma vez, sem resposta. |  |  | Maristela Lima | CECAV fará gestão para buscar novo articulador no MTur.
| 11.7- Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório descritivo | JUN/14 | FEV/17 | Marcela de A. Souza (MTur) | OEMAs, prefeituras, associações, secretarias estaduais de turismo, empreendedores e associações afins. | 1000000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Sem articulador. |  |  | Maristela Lima |  |  |  | 2016-01-01 |  | Marcela (IABS)
| 11.8- Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Roteiro elaborado e divulgado | JUN/14 | JUN/15 | Rodrigo Bulhões (Espeleo Grupo de Brasília - EGB) | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), SETUR/MG (Mariana Araújo Rocha), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Instituto do Carste (Vitor Moura). | 100000 |  | x | [8 empty] | Verificar nome do articulador com o EGB. |  |  | 2016-01-01 | 2017-02-01
| 11.9- Implantar projeto piloto de sistema de gestão de segurança integrado. | Sistema de gestão de segurança implantado | JUN/14 | FEV/17 | Cecília Fernandes de Vilhena (IEF) | CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Rogério (Vale), Grupos de espeleologia, grupos de salvamento e resgate, secretarias estaduais, prefeituras. | 500000 |  | x | [8 empty] | Buscar implantar projeto piloto de SGS em caverna do Circuito das Grutas que possa servir de modelo para elaboração e implantação de outros PME. Articulação com o governo de MG para utilização de recursos de compensação de cavernas de média relevância. | Implantar projeto piloto de sistema de gestão de segurança integrado, em caverna no Estado de Minas Gerais.
| 11.10- Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório disponibilizado | JUN/14 | JUN/15 | Eric Jorge Sawyer (IABS) | SBE (Marcelo Rasteiro), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais e municipais de turismo e meio ambiente, empreendedores. | 200000 |  | x | [11 empty] | 2016-01-01 | 2017-02-01
12- Fortalecimento da articulação e integração de esforços entre iniciativa pública, privada e UFs para regulamentação do uso sustentável das cavernas turísticas. | 12.1- Estimular a criação de rede social para discutir temas correlatos ao espeleoturismo. | Rede criada e número de entidades representadas | FEV/12 | JUN/13 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), IABS/AL (Marcela Pimenta)grupos de espeleologia, secretarias de turismo estaduais, municipais e distrital, universidades. | 5000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída.
| 12.2- Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas Turísticas". | Fóruns realizados | JAN/13 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Bahiatursa (Divaldo B. Gonçalves), CAACTUS/BA (Rangel de Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Prefeitura de São Desidério (Demósthenes Nunes Junior), Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Evandro P. da Silva), GMSE (João A. Silva). | 500000 |  | x | [9 empty] | Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, preferencialmente nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas Turísticas". |  | 2015-07-01 | 2017-02-01
| 12.3- Promover, por meio de oficina participativa, a revisão do documento que orienta a elaboração de planos de manejo espeleológicos, incluindo novas orientações. | Oficina realizada; documento revisado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFS (Christiane Donato), Secretarias estaduais, municipais e distrital de turismo, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, grupos de espeleologia. | 150000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. | Produto da ação disponível em: http://www.icmbio.gov.br/cecav/orientacoes-e-procedimentos/plano-de-manejo-espeleologico.html |  | André A. Ribeiro
| 12.4- Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. | Planos de manejo iniciados | JUL/13 | FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) | OEMAs, orgãos de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia. | 20000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada conforme planejado. Aguardando definição da lista para iniciar a articulação. Sugere-se readequação da data. Produto que pode contribuir na ação: http://www.icmbio.gov.br/cecav/orientacoes-e-procedimentos/plano-de-manejo-espeleologico.html |  |  | Maristela Lima |  |  |  | 2016-01-01
| 12.5- Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas", prioritariamente para o Estado da Bahia. | Programa implantado | JAN/14 | DEZ/14 | Antonieta Candia (INEMA-BA) | UFOB (Leonardo Morato), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), SBE (Marcelo Rasteiro). | 1000000 |  | x | [8 empty] | Sugestão de que o programa seja implantado na região da APA Marimbus-Iraquara. Consultar Divaldo, Ricardo Fraga (UFBA), Eduardo (APA Brejões) para assumir articulação. | Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando preferencialmente as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" no Estado da Bahia. |  | 2015-01-01 | 2017-02-01
INCLUIR AÇÕES NOVAS
3
OBJETIVO
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
4 | ação nova
| Desenvolver e dar suporte a software para gestão on line do PAN Cavernas do SF. | Software disponibilizado e suporte técnico prestado | 2013-11-01 | 2017-02-01 | 100000 | Felipe | Grupo de Assessoramento do PAN, articuladores e colaboradores do PAN. | Ação oriunda da ação 1.13, que foi excluída.
OBJETIVO
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
ação nova
OBJETIVO
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
OBJETIVO
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
Amarelo = cecav
azul = finalizadas
rosa = Pavel solicita substituição articulador
texto verde = informação consolidada
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN |  | 0
MONITORIA ANUAL |  | DD/MM/AAAA
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 10
| Início planejado posterior | 2 | 1.835% | 2 | 2%
| Não concluída ou Não iniciada | 36 | 33.03% | 33 | 33%
| Em andamento com problemas | 10 | 9.174% | 9 | 9%
| Em andamento conforme previsto | 47 | 43.12% | 41 | 41%
| Concluída | 14 | 12.84% | 14 | 14%
| Ações Novas |  |  | 1 | 1%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 109 | 100% | 100 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 4
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 6
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 13 | [8 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8
| OBJETIVO 2 | 27 | 1 | 0 | 10 | 2 | 14 | 1 | 27 | 26
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4
| OBJETIVO 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4
| OBJETIVO 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9
| OBJETIVO 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4
| OBJETIVO 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13
| OBJETIVO 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10
| OBJETIVO 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5
|  | 109 |  | 2 | 36 | 10 | 47 | 14 | 109 | 99
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN
GARANTIR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO, POR MEIO DO CONHECIMENTO, PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS.
QUARTA MONITORIA ANUAL |  |  | 26 a 29/10/2015 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1- Sistematização e divulgação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos. | 1.1- Levantar e sistematizar dados geoespaciais e informações existentes sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual elaborado e publicado. | FEV/12 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Christiane Donato e Luiz Fontes), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João Andrade); GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Adolpho Milhomem), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), CPRM (Mylène Berbert-Born), GEP/UFBA (Morgana Drefahl), IBAMA/MG (Flávio T. Gomes), DIPLAM/DNPM (Sandra Pedrosa), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Augusto Auler e Luís Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), IES, OEMAs e prefeituras da Bahia | 5000 |  |  |  | x |  |  | Setembro/2014: realização do 47º Congresso Brasileiro de Geologia (CBG), em Salvador/BA. Na oportunidade, houve uma palestra que divulgou o PAN Cavernas do São Francisco e apresentou a sistematização de dados sobre o Patrimônio Espeleológico brasileiro. Julho/2015: realização do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE), em Eldorado/SP, com a apresentação de vários trabalhos sobre Espeleologia e ambientes cársticos do Brasil incluindo a região do PAN. Outubro a Dezembro/2015: elaboração de artigo (Lindalva), para ser apresentado à RBEsp, contendo a sistematização das informações publicadas no 33º CBE, dentre outras, e a atualização dos dados geoespaciais da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Setembro/2014:1)trabalho aprovado no 47º CBG, “Mapa preliminar das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil”, autoria de Lindalva F. Cavalcanti e Júlio F. Da Costa Neto); e 2) palestra apresentada por Lindalva, na Sessão SP27 - Geomorfologia Cárstica e Espeleologia , do 47º CBE “Mapa preliminar das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil”, contendo o histórico sucinto do PAN, a sistematização de dados geoespaciais de cavernas (atualização 31/08/2014), sua distribuição em áreas protegidas do Brasil, sua relação com os grupos de rochas predominantemente carbonáticas, siliciclásticas, granitóides, ferruginosas e vulcânicas, bem como os problemas de localização de cavernas nas bases de dados existentes (coordenadas). Todas as duas publicações encontram-se disponível em <https://ufv.academia.edu/LindalvaCavalcanti/Papers>.Julho/2015: anais do 33º CBE, com 81 trabalhos aprovados e que“mostram a evolução das pesquisas em diversas áreas do conhecimento.”, sendo “também possível notar uma mudança no perfil dos pesquisadores com o crescimento da espeleologia profissional ligada a mineradoras ou empresas de consultoria, o que certamente é um incentivo à produção de trabalhos”. Dentre esses, alguns trabalhos são específicos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. Ver anais do 33º CBE em: <http://www.sbe.com.br/33cbeanais.asp>. |  | Lindalva F. Cavalcanti
| 1.2. Definir critérios para a padronização dos dados compilados sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Critérios definidos e disponibilizados. | ABR/12 | DEZ/15 | Jocy Cruz (CECAV) | DNPM (Sandra Pedrosa), CPRM (Mylène Berbert-Born), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Auler e Luís Beethoven Piló), IGC/USP (William Sallum Filho), grupos de espeleologia independentes, UFPR (Morgana Drefahl) e IES. | 5000 |  |  | x |  |  | Excluída | A ação foi iniciada inclusive com elaboração de projeto em 2014, porém diante da impossibilidade de realização, decidiu-se que seria executada por meio de consulta aos colaboradores e reunião interna, mesmo assim, frente as demandas emergenciais não foi possível dar andamento. | Sem produto parcial | Por excesso de demandas, tanto relacionadas ao PAN quanto a outras responsabilidades do Centro a ação não foi considerada prioritária. | Maristela, lindalva, Jocy (17/09) | Por ocasião da Terceira Monitoria foi sugerido que com relação ao Geoprocessamento aproveitasse as regras da política de Geo Informação do Instituto que está de acordo com as regras da CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia), e deve ser publicada em breve. Com relação às publicações aproveitasse as diretrizes da Revista Brasileira de Espeleologia. Discutir com o Grupo Assessor. | [7 empty] | Ação excluída. Porém, com a ressalva de que com relação ao Geoprocessamento deve-se utilizar as regras mínimas da CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia). Com relação às publicações deve-se utilizar as diretrizes da ABNT.
| 1.3- (1.2) Validar a localização das cavidades existentes na base de dados do CECAV, para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Lista com as cavidades validadas, por ano, diponibilizada. | FEV/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Vitor Moura), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), Centro da Terra (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), UFS (Christiane Donato), grupos de espeleologia independentes, UFPR (Morgana Drefahl), IES | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Realizadas expedições pela equipe da Base do CECAV em MG e pela Base CECAV/RN e parceiros na Bahia (Paripiranga e Campo Formoso), Sergipe, Pernambuco (PARNA do Catimbau), Ceará e Piaui (APA Chapada do Araripe). Dados preliminares: MG - validação de 122 cavidades constante na Base e de 55 cavidades novas. PE: PARNA do Catimbau - validação de 10 cavidades já cadastradas e identificação de 74 novas cavidades. CE: APA Chapada do Araripe - Validação de 09 cavernas já cadastradas e identificação de 19 novas cavidades. SE: validação de 19 cavernas já cadastradas e identificação de 39 novas cavernas. BA: Validação de 18 cavernas já cadastradas e identificação e validação de 61 novas cavernas. | Produto em construção. | Ações em andamento. Embora ainda no prazo, temos enfrentado reiteradamente problemas em função de cortes nos recursos do projeto Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. | Diego Bento - CECAV/RN |  | Validar a localização das cavidades conhecidas existentes na base de dados do CECAV, para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | [6 empty] | Definir o conceito de validação para efeitos da execução da ação.
| 1.4- (1.3) Propor ao MMA a inserção do alvo "cavernas" no processo de atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira, por Bioma. | Relatório elaborado e publicado | FEV/12 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | IBAMA (Jailton Dias) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Até o momento foram feitas as inserções do alvo “cavernas” na revisão dos mapas “Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira” para os Biomas Cerrado e Caatinga. Maio/2013: o CECAV enviou os dados de cavernas do Bioma Cerrado ao WWF (Mário Barroso). Setembro/2014: CECAV (Lindalva), a convite do MMA, participou da Oficina de Alvos e Metas para a atualização das Áreas Prioritárias da Caatinga, em Recife/PE. Foram repassados à equipe da UFRN, coordenadora da atualização, os dados de cavernas do Bioma Caatinga (Base CECAV out/2014) com suas respectivas classes de rochas predominantes. Abril/2015: CECAV (André), a convite do MMA, participou da última Oficina de atualização das áreas prioritárias para o Bioma Caatinga, em João Pessoa/PB, que objetivou: 1) definir as áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade da caatinga e; 2) definir as ações prioritárias para serem implementadas nas áreas prioritárias. O CECAV, após analisar o resultado oriundo da oficina anterior (alvos e metas), propôs a inserção de outros polígonos (faltantes) para melhor representar o PE na atualização das Áreas Prioritárias da Caatinga. | Mapas dos Biomas Caatinga e Cerrado prontos, porém, ainda não disponibilizados pelo MMA. |  | Lindalva F. Cavalcanti e André Ribeiro | Entrar em contato com o MMA, a fim de verificar o processo de atualização do mapa de área prioritária dos demais Biomas. A participação do CECAV nas Oficinas do Bioma Caatinga foi, com certeza, um marco importante para essa Ação.
| 1.5- (1.4) Implantar o CANIE (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas) com linguagem de domínio público. | Cadastro implantado e banco de dados implementado | FEV/12 | JUL/14 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 100000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 1.6- (1.5) Criar rede de pesquisa em Espeleologia. | Rede social criada | FEV/12 | DEZ/12 | Morgana Drefahl (UFPR) | Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), UFS (Christiane Donato) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 1.7- (1.6) Criar, manter e expandir bibliotecas ou repositórios virtuais de espeleologia, com Cadastro Nacional de Publicações Científicas para o Patrimônio Espeleológico, nos moldes do ISBN. | Biblioteca criada e disponibilizada | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), (SBE) Marcelo Rasteiro, UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFPR (Morgana Drefahl), Vale (Daniela G. R. Silva), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), UFS (Christiane Donato) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ação foi inserida no processo de compensação espeleológica da GERDAU. O Termo de Referência, anexo ao Termo de Compromisso 101/2014, define a implantação do sistema em três fases (desenvolvimento, homologação e produção). O sistema já passou pela fase de desenvolvimento (consultor contratado), encontra-se na fase de homologação (equipe do CECAV está verificando se o produto está em conformidade com o que se propõe a fazer), posteriormente, espera-se que o repositório esteja em fase de produção, ou seja, disponível para acesso (alimentação do repositório), até o final de dezembro. | Produto desenvolvido e na fase de homologação. | O problema inicial foi o aporte financeiro para a execução da ação, que só foi possível em 2015. | Jocy (em 10/09) | Obs.: Ação 70% concluída!
| 1.8- (1.7) Publicar anualmente informações estatísticas sobre o Patrimônio Espeleológico existente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, com base em dados secundários. | Documento publicado | MAR/13 | FEV/17 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | CPRM (Mylène Berbert-Born), CBHSF (José Maciel), SBE (Marcelo Rasteiro), IGC/USP (William Sallum Filho), UFS (Christiane Donato), IPHAN/DF ( Maria Clara Migliacio), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFPR (Morgana Drefahl), grupos de espeleologia independentes e outras IES. | 5000 |  |  |  | x |  |  | Várias atividades desenvolvidas pelo projeto Áreas Prioritárias para a Conservação do Patrimônio Espeleológico (PE) já estão contribuindo para a execução dessa ação. Dentre elas, destacam-se: Fevereiro a Setembro/2015: 1) duas especialistas (Caroline G. Oliveira) foram contratadas pelo projeto para levantar dados secundários do meio físico e aspectos sócio-histórico-cultural sobre o patrimônio espeleológico brasileiro. Dentre eles, encontram-se informações sobre o meio biótico, meio físico, aspectos sócio-histórico-cultural, ameaças e oportunidades para o PE. Os dados estão em fase de processamento e de análise pela coordenadora do projeto, Lindalva. 2) o mapeamento das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas. Houve mudança da metodologia para a extração dos polígonos com cavernas, o que nos levou a refazer todas as unidades da federação, utilizando-se a Base CECAV de 30/06/15. Esses dados para as UF da região de abrangência do PAN já estão prontos, porém, encontram-se em fase de atualização com os registros existentes na Base CECAV de 31/08/2015). | 1) janeiro a setembro/2015:atualização dos registros de cavernas existentes na Base CECAV. Devido à nova metodologia empregada para o mapeamento das áreas com cavernas conhecidas é possível verificar a posição/qualidade dos dados (Google Earth) e repassá-los para a responsável pela Base CECAV.2) 16 de setembro/2015: Relatórios finais apresentados pela especialista Caroline Oliveira e Tamires Zepon contendo dados de cavernas, que também fazem parate da região de abrangência do PAN, serão utilizados para a execução da Ação 2.5. Formato: planilha Excel. Os dados estão sendo convertidos em shapefiles para verificação. Até dezembro de 2015 serão sistematizados e utilizados na elaboração de artigos sobre a região de abrangência do PAN (Lindalva). 3) Artigo publicado na RBEsp contendo dados estatísticos sobre o PE em nível nacional (Débora e Karolina) | Não há problemas, porém, em virtude do resultado da 3ª Monitoria Anual do PAN, que deu nova redação e objetivo para a Ação 1.8, agrupá-la com a Ação 1.1. | Lindalva F. Cavalcanti
2- Ampliação do conhecimento sobre o Patrimônio Espeleológico e ambientes cársticos, aproveitando as fontes de financiamento e fomento para a pesquisa. | 2.1- Propor a criação de linhas de pesquisa e inserir o tema Espeleologia nos editais para pesquisa e conservação, principalmente para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Lista dos editais com a temática espeleologia ou correlato disponibilizada. | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPE (Enrico Bernard), USF (Luiz Pontes) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Além da inserção de temas relacionados a planos de ação do Instituto Chico Mendes em editais como "CFDD" do Ministério da Justiça e "Fundação O Boticário", nos anos anteriores. Até o final de 2015 será lançado edital para apoiar a realização de projetos de pesquisa na área de biologia subterrânea, no Estado de Minas Gerais, no âmbito do Termo de Compromisso 101/2014 Instituto Chico Mendes/GERDAU. | Edital disponibilizado até final de 2015. |  | Jocy (em 10/09)
| 2.2- Elaborar nota técnica com a finalidade de orientar os órgãos licenciadores sobre a destinação de recursos financeiros provenientes de compensação espeleológica e compensação ambiental, visando à conservação, uso sustentável, recuperação do Patrimônio Espeleológico, ou à capacitação do quadro técnico envolvido com o licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas cársticas . | Nota técnica elaborada, encaminhada e divulgada. | FEV/12 | JUL/15 | Jocy Cruz (CECAV) | MP/BA (Luciana Khoury), MP/MG (Marcos Paulo Miranda), PFE/Instituto Chico Mendes; SEMAD/MG (Igor Porto) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída (2015) Documento pronto e disponível na página do CECAV. Execução André A. Ribeiro. Inserir aqui o link para o documento. | Título do documento |  | André Ribeiro (em 10/09)
| 2.3- Elaborar mapa de vulnerabilidade do Patrimônio Espeleológico para as áreas cársticas prioritárias da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Mapas elaborados e divulgados | FEV/12 | DEZ/14 | Mauro Gomes (CECAV) | PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CPRM/DF (Tereza Cristina Villanueva), CECAV (Darcy Gomes, Débora Jansen, Ana Lúcia Galvão) | 30000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 2.4- Definir orientações técnicas para o levantamento espeleológico, por meio de oficina participativa. | Orientações disponibilizadas | JUL/12 | DEZ/15 DEZ/16 | André A. Ribeiro (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOB (Leonardo Morato), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto Carste (Augusto Auler e Luís B. Piló) | 50000 |  | x |  |  |  |  | Não finalizada do prazo: Conforme descrito por ocasião da Terceira Monitoria, o escopo desta ação foi debatido, durante o 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia, Barreiras/BA, na ocasião optou-se por discussão via e-mail, porém não houve resultado, pois parte dos participantes da oficina discordou do documento apresentado pelo CECAV, principalmente, no que se refere a definição de clarabóia. Considerando que essa definição está de acordo com as diretrizes da UIS e SBE, o documento do CECAV será revisado e disponibilizado. | Sem produto parcial. |  | André vai complementar |  |  |  |  | 2016-07-01
| 2.5- Definir áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, especialmente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Áreas definidas | FEV/12 | JUL/15 JUL/16 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), CPRM (Mylène Berbert-Born), Centro da Terra (Elias Silva), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Espeleogrupo Peter Lund (Vanessa Barbosa), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), Instituto do Carste (Augusto Auler e Luís Beethoven Piló), Daniela G. R. Silva (Vale), grupos de espeleologia e IES. | 80000 |  | x |  |  |  |  | Ação iniciada, porém não finalizada no prazo prevista, uma vez que a definição de áreas prioritárias para prospecção sistemática do Patrimônio Espeleológico, especialmente na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, depende, mesmo que parcialmente, de dados levantados nas ações 1.1 e 7.2, em andamento.Fevereiro a Setembro/2015: duas especialista (Caroline G. Oliveira e Tamires Zepon) foram contratadas pelo projeto áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico (PE) para levantar dados secundários do meio biótico, meio físico e aspectos sócio-histórico-cultural sobre o patrimônio espeleológico brasileiro. Os dados estão em fase de processamento e de análise pela coordenadora do projeto, Lindalva. Além disso, o mapeamento das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas, outra atividade do projeto áreas prioritárias, em fase de finalização (atualização com a Base CECAV de 31/08/2015), também contribuirá para a execução da Ação 2.5. Houve uma alteração da metodologia de extração dessas áreas, razão pela qual o mapeamento está sendo refeito, em nível nacional. Julho/2015: durante o 33º CBE, tivemos a oportunidade de conversar com um integrante do Espeleogrupo Peter Lund (EPL). Ele nos informou que em 2016 ocorrerá um evento de capacitação e prospecção no norte de Minas (região de Montes Claros), promovido pelo EPL, envolvendo vários grupos de Espeleologia. Diante do conhecimento da realidade no Norte de MG e da atuação desse grupo, sugerimos a inserção do EPL como colaborador da Ação 2.5. | 1)Janeiro a Setembro/2015:mudança da metodologia e extração de polígonos dos mapas de geodiversidade e geológicos para o mapeamento de áreas com ocorrência de cavernas conhecidas (Lindalva). Os polígonos das unidades da federação situadas na região de abrangência do PAN encontram-se prontos (Base CECAV 30/06/2015) e até o final de out/2015, serão atualizados com a Base CECAV de 31/08/2015 por Lindalva. 2)16 de setembro de 2015: Relatórios finais apresentados pela especialista Caroline Oliveira e Tamires Zepon contendo dados de cavernas que serão utilizados para a execução da Ação 2.5. Formato: planilha Excel. Os dados estão sendo convertidos em shapefiles para verificação (Lindalva). 3)19 de outubro de 2015: projeto elaborado, no âmbito do CECAV, com data de encerramento em junho/2016. |  | Lindalva F. Cavalcanti | 1) Alterar a data de término da Ação para Julho/2016 2) Inserir como colaborador: Espeleogrupo Peter Lund, Montes Claros MG (Vanessa Barbosa) e outros constantes no projeto elaborado. |  |  |  | 2016-07-01 |  |  | Inserir Espeleogrupo Peter Lund, Montes Claros MG (Vanessa Barbosa) e outros constantes no projeto elaborado
| 2.6- Realizar prospecções espeleológicas na região do Supergrupo Canudos, nos estados de Sergipe e Bahia, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Lista das cavernas identificadas em 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe e em 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia | OUT/12 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), UFS (Luiz Fontes), SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João Andrade Silva), UFS (Christiane Donato), UFOB (Leonardo Morato), ESEC Raso da Catarina (José Tiago dos Santos), prefeituras, outras IES | 400000 |  |  |  | x |  |  | Realizadas duas expedições, sendo uma em 2012 e outra em 2013, com participação do CECAV/RN e dos grupos Centro da Terra (SE) e GMSE (Paripiranga/BA). Firmado termo de reciprocidade com tais grupos para continuidade das ações planejadas (2014) e novas expedições 2015, não realizadas em função de cortes nos recursos do projeto Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. Tais expedições estão planejadas para o 1° semestre de 2016 e 2017. | Produtos em confecção. Dados preliminares (repetindo dados acima): Sergipe - validação de 19 cavernas já cadastradas e identificação de 39 novas cavernas. Bahia - Validação de 18 cavernas já cadastradas e identificação e validação de 61 novas cavernas. | Ações em andamento. Embora ainda no prazo, temos enfrentado reiteradamente problemas em função de cortes nos recursos do projeto Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. | Diego Bento - CECAV/RN |  |  | Lista das cavernas identificadas em 25% das áreas prospectadas no estado de Sergipe e em 50% das áreas prospectadas no estado da Bahia Relatórios anuais descritivos parciais contendo levantamento das cavernas prospectadas validadas
| 2.7- Realizar prospecções espeleológicas em áreas prioritárias na Área Cárstica 1, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com lista de cavidades identificadas e total de área prospectada (ha) | MAR/13 | FEV/17 | Adolpho Milhomem (Grupo Espeleo Brasília - EGB) Jocy Cruz (CECAV) | Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos) | 300.000,00 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Não houve andamento da ação em decorrência do excesso de demanda do articulador da ação e do Centro. Embora não haja articulação por parte do PAN, a ação está ocorrendo por iniciativas de grupos de espeleologia. |  |  |  | Ver com Gregeo (Minhoca) e EGB, região de Natalândia, Sitio arqueológico do Bisnau e município de Formosa (possibilidade de escrever proj. para ser executado no âmbito do projeto Inventário. | Realizar prospecções espeleológicas na Área Cárstica 1, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas e cadastradas no CANIE |  |  | CECAV |  |  | Levantar grupos de espeleologia que estão atuando na região e articular a execução desta ação
| 2.8- Realizar prospecções espeleológicas em áreas prioritárias no Estado de Alagoas, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatórios técnicos disponibilizados. | JUN/14 | FEV/17 | Diego Bento (CECAV/RN) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), GMSE (João A. Silva), UFS (Christiane Donato), CBHSF (José Maciel) | 200000 |  |  |  | x |  |  | Firmado termo de reciprocidade com os grupos Centro da Terra (Sergipe) e GMSE (Paripiranga/BA) para realização das ações planejadas (2014) e expedições em 2015, não realizadas em função de cortes nos recursos do projeto Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. Tais expedições estão planejadas para o 1º semestre de 2016 e 2017. | Expedições ainda não realizadas | Ações ainda não realizadas. Embora ainda no prazo, temos enfrentado reiteradamente problemas em função de cortes nos recursos do projeto Inventário Anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. | Diego Bento - CECAV/RN |  | Realizar prospecções espeleológicas em áreas prioritárias no Estado de Alagoas, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas e cadastradas no CANIE
| 2.9- Realizar prospecções espeleológicas nas áreas prioritárias do Parque Nacional do Catimbau, da ESEC Raso da Catarina e do Monumento Natural do São Francisco, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | FEV/12 | FEV/17 | José Tiago dos Santos (ESEC Raso da Catarina) | UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Diego Bento), UFS (Christiane Donato), GMSE (Matusalém Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), MP/BA (Luciana Khoury). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas duas expedições ao PARNA do Catimbau, apesar de ótimos resultados em ambas seriam necessárias outras para complementar o trabalho em função da extensão das áreas e do alto potencial espeleológico. Sobre a ação da ESEC Raso da Catarina foi planejada expedição para 2015, mas não será possível em função dos cortes no projeto inventário. Houve recurso disponibilizado pelo PNUD (DIBIO), mas de última hora e não foi possível organizar a expedição (articular com o pessoal da ESEC, arrumar carro emprestado porque o nosso não aguenta uma viagem dessas etc.). Expedição foi adiada para o primeiro semestre de 2016. Sobre o MONA São Francisco será realizada expedição no segundo semestre de 2016, como todo ano tem cortes de recursos no 2º semestre, é muito provável que seja realizada apenas no primeiro semestre de 2017. | PE: PARNA do Catimbau - validação de 10 cavidades já cadastradas e identificação e validação de 74 novas cavidades. | Várias dificuldades (cortes nos recursos do projeto, equipe sobrecarregada e um veículo praticamente sucateado). Dificilmente teremos condições de retornar a essas áreas até o final do PAN. | Diego Bento - CECAV/RN (08/10/15) |  | Realizar prospecções espeleológicas no Parque Nacional do Catimbau, na ESEC Raso da Catarina e no Monumento Natural do São Francisco, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas e cadastradas no CANIE
| 2.10- Realizar prospecções espeleológicas nas áreas prioritárias da APA Chapada do Araripe, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas | JAN/13 | JUL/15 | Arlindo Gomes Filho (CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes) | Parna Chapada do Araripe (Paulo Maier), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), UFS (Christiane Donato) | 200000 |  | x |  |  |  |  | Não finalizada no prazo. Realizadas expedições pela equipe da Base do CECAV/MG Ceará e Piauí (APA Chapada do Araripe). Apesar de ótimos resultados da expedição seriam necessárias outras para complementar o trabalho em função da extensão da área e do alto potencial espeleológico. Entretanto, o produto ainda não foi entregue. | Produtos em confecção. Dados preliminares: APA Chapada do Araripe - Validadas 09 cavernas já cadastradas e identificadas e validadas 19 novas cavidades. | Várias dificuldades (cortes nos recursos do projeto, equipe sobrecarregada e um veículo praticamente sucateado) dificilmente haverá condições de retornar a essa área até o final do PAN. | Diego Bento - CECAV/RN |  | Realizar prospecções espeleológicas na APA Chapada do Araripe, utilizando a ficha do CECAV para a caracterização padronizada. | Relatório descritivo com as áreas prospectadas e cavidades identificadas e cadastradas no CANIE |  | FEV/2017
| 2.11- Realizar pesquisas arqueológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Campo Formoso, Ourolândia e Serra do Ramalho, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefahl (UFPR) | Prefeitura de Serra do Ramalho/BA (Francisco C. dos Santos), Prefeitura de Carinhanha/BA (Dinélia Pinto), ONG CAACTUS (Rangel de Carvalho), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFS (Christiane Donato), Instituto do Carste (Luciana Alt) | 750000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada por falta de recursos financeiros e indisponibilidade de recursos humanos.
| 2.12- Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os municípios de Ourolândia, Campo Formoso e Jacobina, no Estado da Bahia. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Morgana Drefahl (UFPR) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFOP (Cláudio Maurício T. da Silva), UFOB (Leonardo Morato) PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG (André Salgado), UFS (Christiane Donato), UFPR (Morgana Drefahl), ONG CAACTUS (Rangel de Carvalho), Prefeitura de Pains/MG (Mário Oliveira), Instituto do Carste (Luciana Alt) | 750000 |  |  | x |  |  |  | Já existem trabalhos iniciados na região de Ourolândia, entretanto, não há informações sobre as demais áreas. Necessário aporte de recursos financeiros e humanos. | [11 empty] | Falar com Mário Dantas (UFBA)
| 2.13- Realizar pesquisas paleontológicas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando os Munícipios de Pains, Montes Claros, Januária, Montalvânia, bem como o Circuito das Grutas, no Estado de Minas Gerais. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), UFPR (Morgana Drefahl), outras IES | 1250000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Por excesso de demandas tanto relacionadas ao PAN quanto a outras responsabilidades do Centro foi necessário focar em demandas mais emergenciais. Assim não houve articulação para a execução. | Sem produto parcial. | Existencia de demandas priorítárias. | Jocy Cruz (10/09) | [8 empty] | Levantar dados junto à SEE, UFMG (Mário Cozzuol, Alex Hubbe, Adolfo Bittencourt) Outros contatos serão passados pelo Leonardo.
| 2.14- Realizar pesquisas para subsidiar a definição conceitual de critérios citados na IN nº 2/2009-MMA. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), SEMAD/SUPRAM (Igor Porto) | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Comunidade tem publicado nesse sentido, principalmente no contexto do licenciamento ambiental. Em andamento a compilacao direcionada de referencias - aguardando conclusao da acao 1.7. (repositorio) para juntada e disponibilizacao dos artigos. |  |  | Daniela
| 2.15- Realizar pesquisas para subsidiar a definição de normas e parâmetros referentes aos impactos das atividades de mineração em cavernas e suas áreas de influência, nas seguintes áreas piloto: Circuito das Grutas, Quadrilátero Ferrífero e Pains, em Minas Gerais. | Estudos publicados e/ou apresentados em eventos científicos | FEV/12 | FEV/17 | Igor R. Porto (SUPRAM/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Instituto do Carste (Luciana Alt), Vale (Daniela G. R. Silva) | 1200000 |  |  |  | x |  |  | Duas empresas já apresentaram estudos sobre os impactos de atividades minerárias, via condicionantes ambientais (Ferrous S.A e a Ilcon) | Estudos |  | Igor (16/09/2015) | Segundo o Articulador, os estudos foram realizados em 2012 e 2013 e não foram totalmente satisfatórios, no entanto poderiam subsidiar a demanda da Ação. | [7 empty] | Referenciar estudos que estão sendo elaborados. Verificar a possibilidade de incorporar no banco de dados.
| 2.16- Identificar as áreas com maior quantidade de pesquisas em áreas cársticas, em andamento ou já realizadas, com base nas informações do SISBIO. | Relatório descritivo com mapas disponibilizado | JUL/13 | DEZ/15 | Jocy Cruz (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFMG (André Salgado), UFOB (Leonardo Morato), UnB (Osmar Abílio Junior), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), Instituto do Carste (Luciana Alt), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), GMSE (João A. Silva), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CBHSF (José Maciel), CECAV (André Ribeiro), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento com possibilidade de conclusão até dez/2015. | Sem produto parcial. |  | Jocy (24/09) | [5 empty] | Daniel Reis (CECAV)
| 2.17- Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea em áreas de vulnerabilidade no estado de Minas Gerais, prioritariamente na APA Carste de Lagoa Santa, Circuito das Grutas e no município de Pains. | Poços instalados e monitorados | MAR/13 | FEV/17 | Maricene M. O. Matos Paixão (IGAM/MG) | IABS (Patrícia Pereira); Suely Geralda D. de Oliveira (Hidrogeóloga); DESA/UFMG (Prof. Celso de Oliveira Loureiro), CDTN (Pesquisadores Paulo C. H. Rodrigues; Paulo Minardi; Vanderlei de Vasconcelos e Virgílio Lopardi Bomtempo), UFMG (Pesquisadores Aline Tavares M. G. Silva, Marcos Campello e Tânia Mara Dussin), Instituto do Carste (Luciana Alt), Prefeitura de Pains (Mário Silva) | 2190664 |  |  |  | x |  |  | A execução do projeto foi iniciada no primeiro semestre de 2015, o primeiro relatório de execução física do plano de trabalho será enviado ao CECAV, para acompanhamento, até dezembro de 2015. | Projeto elaborado, aprovado e em execução |  | André Ribeiro
| 2.18- Propor a criação de linhas de fomento para pesquisas, com ênfase em projetos visando estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos das atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico. | Linhas de fomento para pesquisas criadas | JAN/14 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | CNPq (Thaís Scherrer), CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira). | 20.000,00 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Por excesso de demandas tanto relacionadas ao PAN quanto a outras responsabilidades do Centro foi necessário focar em demandas emergenciais. Assim não houve articulação para a execução da ação. | Sem produto parcial. | Existência de demandas prioritárias. | Jocy (10/09) | [8 empty] | Solicitar que a CGESP faça gestão com os financiadores para inserção de PANs voltados para ambientes nos editais externos. Contactar o Ministerio Público de MG e BA para financiamento desta ação por meio dos recursos de TAC Fazer contato com o CBSFH para financiamento desta ação. SBE fazer contato com a SBP sobre como acessar linhas de financiamento do CNPq.
| 2.19- Criar, juntamente com instituições afins, pólos regionais de espeleologia e ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Pólos regionais criados | FEV/12 | FEV/17 | Felipe Carvalho (TIGeo) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Vale (Daniela G. R. Silva), SBE (Marcelo Rasteiro), ONG CAACTUS (Rangel Carvalho), Mário Oliveira (Prefeitura Pains-MG), empresas de mineração privadas e de economia mista, IES | 20.000.000,00 |  |  | x |  |  |  | Com problemas. Existem acoes entre o Centro da Terra e o Governo de Sergipe que podem resultar na consolidacao de um centro de referencia, aproveitando a parceria existente com a UFS |  |  | Felipe C arvalho (8/10)
| 2.20- Elaborar mapas de riscos geológico e geotécnico para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, em escala apropriada, visando subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas. | Mapas elaborados | FEV/12 | FEV/17 | Cecav identificar outro articulador | CECAV (Jocy Cruz), MME (Cristiano M. M. Furuhashi), UFBA (Roberto Guimarães), Tereza Cristina Villanueva (CPRM) | 200.000,00 |  |  |  | x |  |  | Não houve prosseguimento das atividades para execução da ação que seriam a solicitação ao DEGET da lista dos municípios da Bacia para os quais já foram elaborados os mapas e risco e shapes, que conforme informação na Terceira Monitoria esses mapas foram realizados para mais de 800 municípios no Brasil por demanda das prefeituras ao Governo Federal. Existe iniciativa da UFOB para elaboracao de mapas para a area urbana do municipio de Sao Desiderio | Sem produto | Não foi possível dar andamento no processo de execução da ação, devido às mudanças ocorridas na empresa, com exoneração do diretor, e também por problemas de saúde da articuladora. | Tereza Villanueva (08/10/2015) (resumo do e-mail da Tereza acrescidas de informação da última monitoria, por Maristela) | Sugere realizar reunião CPRM (Tereza) e CECAV (Coordenação PAN) em novembro para elaboração de documento formalizando a solicitação ao DEGET (Departamento de Gestão Territorial, que elaborou o Mapa de Geodiversidade) dos shapes dos estudos geológicos-geotécnicos que a CPRM efetuou nas áreas de interesse do PAN. | Levantar e sistematizar as cartas de suscetibilidade a movimentos de massa, enchentes e inundacoes e os mapas de setorizacao de riscos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, em escala apropriada, visando subsidiar o ordenamento da expansão urbana sobre as áreas cársticas. | Relatorio descritivo com mapas considerando os riscos de expansao urbana sobre areas carsticas disponibilizados |  |  | Cecav idendificar novo articulador |  | Roberto Guimaraes (inserir instituicao) | Realizar reunião com o chefe de departamento da CPRM Fazer gestão para a inserção da abordagem de riscos relacionados a processos cársticos junto ao Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais do Governo Federal. Revisão do articulador: No período aberto para as contribuições ao relatório da Oficina (fev/16), a articuladora da ação solicitou alteração de articulador, pois em virtude de outras demandas assumidas não poderá participar como articuladora se colocando a disposição como colaboradora.
| 2.21- Realizar pesquisas referentes a experimentos de translocação em cavidades ferruginosas, na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo com o resumo dos estudos publicados e local de acesso | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) Daniel Reis (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), IBAMA/MG (Flávio Túlio), SEMAD/MG (Igor Porto). | 300000 |  |  |  | x |  |  | Foi feito encerramento oficial de experimento na area de Capao Xavier e encaminhado junto a SUPRAM Central-MG | [8 empty] | Daniel Reis (CECAV) |  | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | Ação em andamento, porém, há problemas de comunicação com o articulador da ação O articulador foi modificado, visando atingir o produto
| 2.22- Viabilizar junto a uma OSCIP a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. | Fundo criado | FEV/12 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Instituições ambientais federais e estaduais, ministérios públicos, MP/BA (Luciana Khoury), grupos de espeleologia, IABS/DF (Eric Sawyer) | 30.000,00 |  |  | x |  |  |  | Apesar das reuniões ocorridas com as OSCIPs em 2014 e algumas conversas em 2015, não houve avanço na execução da ação, pois há necessidade de demanda efetiva dos ministérios públicos ou TACs que justifique a criação do fundo, o que não ocorreu, pois os próprios MPs estão formalizando seus convênios com as OSCIPs, de acordo com suas demandas. | Sem produto parcial. | Não houve demanda ao CECAV que justificasse a criação do fundo. | Felipe C arvalho (8/10) | Questionar com Luciana, sobre as demandas e necessidade de criação do fundo. | Viabilizar com OSCIPs a gestão de recursos financeiros oriundos de TACs e transações penais para aplicação nas ações do PAN Cavernas do São Francisco. | Termos de cooperacao tecnica celebrados
| 2.23-Estabelecer parcerias para desenvolvimento de estudos de vegetação associada às áreas cársticas e sua relação com os sistemas adjacentes, superficiais e subterrâneos. | Relatório final com o número de estudos realizados e parcerias consolidadas | JUL/12 | FEV/17 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS) Elias Silva (Centro da Terra- Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Lindalva Cavalcanti), Guano Speleo (Fabrício Muniz), UFS (Christiane Donato e Diogo Gallo), IES | 0.01 |  |  | x |  |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [8 empty] | Elias Silva (Centro da Terra-SE) |  |  | Considerar os produtos já gerados pela UFS (monografia) como produto incorporado pela ação Já existe capítulo de um livro "Cavernas de Laranjeiras" disponível no site da SBE
| 2.24- Identificar e divulgar fontes de financiamento que possam contemplar o Patrimônio Espeleológico e os ambientes cársticos na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório anual descritivo com os projetos financiados | FEV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Christiane Donato), UFPR (Morgana Drefahl), DIBIO/Instituto Chico Mendes (Kátia Ribeiro), CR6 Cabedelo/Instituto Chico Mendes (Arlindo Gomes Filho), Maristela Lima (CECAV) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Mensalmente o CECAV faz buscas no sistema financiar, e tem repassado aos colaboradores e demais interessados as informações sobre fontes de financiamento para o tema espeleologia. | Sem produto parcial. |  | Jocy / Maristela Lima (10/09) | Rever o produto, pois os relatórios anuais não foram elaborados. |  | Relatório anual descritivo com as fontes identificadas e divulgadas |  |  | Maristela Lima (CECAV)
| 2.25- Realizar estudos de avaliação de impacto econômico advindo da conservação espeleológica, conforme as normativas vigentes. | Diagnóstico realizado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/16 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Instituições ambientais federais, OEMAs, setores produtivos. | 500000 |  |  |  | x |  |  | Estudo em desenvolvimento continuo, aguardando definicoes de mudanca dos normativos relacionados `a compensacao, com formas mais objetivas de calculo dos investimentos. |  |  | Daniela
| 2.26- Realizar estudos de valoração dos serviços ambientais prestados pelo ambiente cárstico. | Diagnóstico realizado/ disponibilizado | FEV/13 | FEV/17 | Felipe Carvalho (TIGeo) | Instituto do Carste (Vitor Moura), MP/BA (Luciana Khoury) | 500000 |  |  |  | x |  |  | Em andamento. Dentro de um pacote de estudos sobre valoração de serviços ambientais na Serra do Cipó, está se levantando os serviços ambientais prestados pelo maciço calcário conhecido como Morro da Pedreira, local de ocorrência de cavidades carbonáticas e quartzíticas. A ideia é fazer deste estudo um modelo replicável em outros ambientes cavernícolas. |  |  | Felipe Carvalho (08/10/15) | [8 empty] | Detalhar o projeto e instituições envolvidas
| 11.5- (2.27) Buscar junto aos órgãos licenciadores estaduais e municipais, no Estado da Bahia, a destinação de recursos para fomento de pesquisa e turismo. | Projetos de turismo e pesquisa realizados | FEV/13 | FEV/17 | CECAV identificar novo articulador Jocy Cruz (CECAV) | INEMA/BA (Antonieta Candia), CBHSF (José Maciel) | 50000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. O Centro vem articulando com representantes do Governo do Estado da Bahia em Brasília, o qual está propondo uma reunião em Salvador com as secretarias de estado sobre o tema. Aguardando resposta. | Sem produto parcial |  | Jocy (16/09) |  | Solicitar aos órgãos licenciadores estaduais e municipais, no estado da Bahia, que destinem recursos da compensação espeleológica e ambiental para fomento de projetos de pesquisa, extensão e turismo. | Relatório contendo os recursos destinados |  |  | Jocy Cruz (CECAV) |  |  | Levantar a destinação de compensação espeleológica e ambiental junto aos órgãos licenciadores Vincular ao objetivo 2
3 - Aperfeiçoamento de instrumentos normativos relacionados à conservação do Patrimônio Espeleológico. | 3.1- Elaborar documento com orientações técnicas para a definição de limites de área de influência sobre o Patrimônio Espeleológico, por meio de eventos participativos. | Orientações Técnicas disponibilizadas | FEV/12 | JUN/14 | Jocy Cruz (CECAV) | OEMAs, prefeituras, pesquisadores, consultores | 30000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 3.2- Levantar e caracterizar as atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Espeleológico e os atributos capazes de medir quantitativamente e/ou qualitativamente cada uma delas. | Relatório elaborado | JAN/14 | DEZ/15 FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | UFS (Christiane Donato) | 150000 |  | x |  |  |  |  | Não finalizada no prazo. Faltou recurso tempo para consolidar relatorio previsto como produto da acao. |  |  | Daniela | Revisao do prazo final. |  |  |  | FEV/2017
| 3.3- Elaborar proposta de revisão da IN nº 2/2009-MMA, por meio de discussão ampliada, como forma de contribuição ao Comitê Técnico Consultivo da IN. | Propostas de revisão da IN encaminhadas | FEV/12 | DEZ/12 | Jocy Cruz (CECAV) | Pesquisadores, consultores, OEMAs, prefeituras, empreendedores representados | 50000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 3.4- Discutir, em oficinas participativas, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam do Patrimônio Espeleológico, com a finalidade de construir propostas de aprimoramento da legislação vigente voltada à conservação desse Patrimônio. Repensar a proposta de incorporar parte da ação 4.6 nesta ação... acho que não cabe... | Relatórios das oficinas disponibilizados | FEV/13 | FEV/17 | Marcelo Rasteiro (SBE) | Órgãos legislativos, procuradorias especializadas, Governo Distrital, OEMAs, setores produtivos | 500000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Oficinas não realizadas |  | Indisponibilidade de pessoal, tempo e recursos, além do cenário pólítico pouco favorável ao avanço dificultam o inicio das atividades. | Marcelo Rasteiro | Fortalecer institucionalmente a SBE, especialmente a Seção de Legislação do Departamento de Proteção ao Patrimônio Espeleológico para que esta possa dar encaminhamento nas ações necessárias. Aproveitar o conteúdo das publicações "O Patrimônio Espeleológico em Formações Ferríferas" e o Guia de Boas Práticas na Mineração em Áreas Cársticas", além do documento "Fundamentos para Conservação do Patrimônio Espeleológico" como subsídio para as discussões. | Discutir, em oficinas participativas, a construção de propostas de aprimoramento da legislação voltada à conservação do Patrimônio Espeleologico. Incluir nestas discussões o levantamento das principais políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração na esfera federal e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico (parte da antiga Ação 4.6). | [6 empty] | Fazer trabalho conjunto para que a SBE traga a discussão desta temática, o mais rápido possível, para o nível nacional, envolvendo todos os setores interessados. Propor, dentro do Congresso de Geologia, um momento para esta discussão. (parte da antiga acao 4.6).
4- Aperfeiçoamento da gestão pública para articulação de atores (governamentais e não governamentais) e integração de políticas públicas. | 4.1- Efetivar parcerias, por meio de instrumento legal adequado, para estabelecer compromisso entre o Instituto Chico Mendes e instituições (públicas e privadas) visando à implementação das ações propostas no PAN Cavernas do São Francisco, bem como o aprimoramento da gestão do Patrimônio Espeleológico. | Parcerias efetivadas | FEV/12 | DEZ/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Todos os participantes das oficinas preparatórias | 5000 |  |  |  | x |  |  | Não houve incremento das parcerias efetivadas até 2014: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS); Instituto Terra Brasilis; e Centro da Terra Grupo Espeleológico de Sergipe/Grupo Mundo Subterrâneo de Espeleologia. Em 2015 houve articulação para efetivar parceria com a SBE, porém ainda não foi concluída. | Produto parcial: três parcerias efetivadas | Não houve demanda para a efetivação de outras parcerias. | Jocy (10/09)
| 4.2- Apresentar o PAN às instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio da realização de eventos. | Relatório dos ventos realizados disponibilizados | FEV/12 | AGO/12 | Maristela Lima (CECAV) | SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), INEMA/BA (Antonieta Candia) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 4.3- Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos em áreas de ocorrência de cavernas. | Relatório técnico disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias estaduais de planejamento, OEMAs, prefeituras | 100000 |  |  |  | x |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [5 empty] | Relatorio de gestao disponibilizado | [5 empty] | Aguardar o relatório com o andamento da ação
| 4.4- Definir procedimentos conjuntos para conservação e uso sustentável do Patrimônio Espeleológico frente ao aproveitamento econômico dos recursos minerais, por meio da proposição de reestabelecimento das atividades do Comitê Permanente de Mineração e Meio Ambiente – CP/MIMA. | Comitê reestabelecido | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | MMA e MME | 0.01 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. O DNPM ainda não retomou as atividades do CP/MIMA. Foi retirado da página da instituição o texto da portaria conjunta que criou o comitê. Conforme situação em 2014 permanece a sugestão de discutir a viabilidade da ação. | Sem produto. | Devido a problemas estruturais o DNPM entende não ser o momento de retomar as atividades do comitê. Assim, o CECAV não considerou propício o momento para encaminhar documento indicando a necessidade do retorno dos trabalhos do Comitê, conforme recomendado por ocasião da terceira monitoria. | Jocy (10/09) | [8 empty] | CECAV encaminhar oficío ao DNPM com cópia ao IBAMA explicando a ação e solicitando o retorno do CP/MIMA
| 4.5- Realizar reunião com as instituições parceiras, com o propósito de reafirmar o compromisso na execução das ações do PAN e sugerir sua integração aos instrumentos de planejamento existentes para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório sobre as reuniões realizadas | DEZ/13 | JUL/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Igor Porto (SEMAD/MG), Cecília Vilhena (IEF/MG), INEMA/BA (Antonieta Candia), SEMARH/SE (Valdineide Santana), SEMARH/GO (Eric R. Kolailat), CBHSF/AL (José Maciel), Felipe Chaves (DNPM) | 0.01 |  |  |  | x |  |  | O CECAV possui uma extensa agenda de reuniões, embora não sejam realizadas unicamente com o propósito de reafirmar o compromisso com o PAN, em praticamente todas elas o PAN é colocado em pauta. Entre as instituições com as quais o Plano foi tratado, em 2015, estão parceiros como IABS, Ibama e OEMAs. Alem disso, as acoes do PAN foram discutidas dentro do processo de compensacao espeleologica com as empresas ANGLO e SAMARCO. | Sem produto parcial, pois não foram realizadas atas das reuniões. | A dificuldade é marcar reuniões unicamente com o propósito de tratar do PAN e de obter as atas das reuniões, muitas vezes pela urgência dos outros assuntos, para elaborar os relatórios. | Jocy (10/09) |  |  | Relatório simplificado das reuniões
| 4.6- Realizar levantamento das principais políticas públicas de infraestrutura, agricultura, reforma agrária, indústria, habitação e mineração na esfera federal e elaborar propostas de aprimoramento das políticas relevantes à conservação do Patrimônio Espeleológico. | Relatório, com diagnóstico e propostas, encaminhado e divulgado | JAN/14 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | PREENCHER NA RODADA VIRTUAL | 0.01 |  | x |  |  |  | Excluída | Não inicidada. Mesmo com a mudança do texto, conforme a terceira monitoria, a ação não foi considerada prioritária. Frente às várias ações emergentes e a situação de pouco recurso humano a articulação ficou deficiente, pois assim como as demais ações a execução demanda tempo e dedicação. | Sem produto. | A ação não foi considerada prioritária frente às várias ações que o CECAV articula e executa. | Jocy (10/09) | Sugere-se a excluão desta ação. | [7 empty] | A ação foi considerada superdimensionada pelo GAT, portanto foi excluída e parcialmente incorporada na ação 3.4.
| 4.7- (4.6) Desenvolver e dar suporte a software para gestão on line do PAN Cavernas do SF. | Software desenvolvido e disponibilizado | NOV/13 | FEV/17 | Felipe Carvalho (TIGeo) | Grupo de Assessoramento Técnico, articuladores e colaboradores do PAN Cavernas do São Francisco | 100000 |  |  | x |  |  |  | O software foi desenvolvido, porem, ate o momento, problemas tecnicos impossibilitaram sua disponibilizacao e uso. |  |  | Felipe C arvalho (8/10)
5- Aprimoramento, intensificação e integração das ações e órgãos envolvidos na fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | 5.1- Realizar levantamento de todos os órgãos fiscalizadores atuantes na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco e respectivos programas de capacitação. | Lista dos órgãos fiscalizadores e respectivos programas de capacitação disponilizada | FEV/13 | DEZ/14 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz) | 5000 |  | x |  |  |  |  | Não finalizada no prazo. Sem informação pré-monitoria 2015 | [7 empty] | FEV/2017 |  |  |  | Ação parcialmente executada. No fechamento do relatório deve ser inserida a informação sobre os documentos enviados e não respondidos.
| 5.2- Diagnosticar a situação das equipes de licenciamento e fiscalização dos órgãos ambientais, considerando o Patrimônio Espeleológico e as atividades econômicas, e encaminhar sugestões de adequação às entidades competentes. Propor a inserção da base de dados do CECAV, nos procedimentos de fiscalização dos órgãos ambientais. | Diagnóstico disponibilizado e proposta encaminhada | FEV/12 | DEZ/15 FEV/16 | Antonangelo Augusto da Silva (IBAMA/PE) | CECAV (Jocy Cruz), OEMAs, prefeituras | 5000 |  |  |  | x |  |  | Acao proxima de ser concluida. Falta apenas encaminhar oficios com os dados e recomendacoes sobre o patrimonio espeleologico para as instituicoes. O Relatório descritivo foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo levantamento das atividades de fiscalização, por meio do relatório de execução da Ação 5.1 (2014) oficiados pelo NUSF (MP/BA) e complementadas com informações levantadas por meio de consulta realizada pelo CECAV. Esses dados são dos principais órgãos de meio ambiente (federais e estaduais) listados no Portal de licenciamento (http://pnla.mma.gov.br/licenciamento-ambiental/orgaos-licenciadores/) e Instituto Chico Mendes. | Relatório descritivo com as informações dos órgão oficiados. | A principal dificuldade estar em obter as respostas aos ofícios enviados. Foram realizados contatos prévios (telefone e e-mail) com os técnicos, depois com os gestores, mesmo assim a demora na resposta é de seis meses no mínimo, outros sequer respondem. | Maristela (21/09) | O primeiro articulador deu por encerrada a sua participação, após enviar dados do Ibama/PE e ADEMA/SE. Foi enviado e-mail sugerindo a troca de articulador. Ao que ele não se opôs. Assim tanto articulação com os demais órgãos como a elaboração do relatório ficou na responsabilidade do CECAV (Maristela). |  |  |  | 2016-02-01 |  |  |  | Recomenda-se acrescentar no relatório a inserção das FPIs em todas as Unidades da Federação que compõem a área de abrangência do PAN
| 5.3- Fazer gestão junto ao poder executivo, nas três esferas de governo, para aumentar o número de técnicos envolvidos nas atividades de fiscalização do Patrimônio Espeleológico. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), poder legislativo federal, estadual e municipal, OEMAs, prefeituras, secretarias estaduais de planejamento | 100000 |  |  | x |  |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [11 empty] | Aguardar, até a finalização do relatório da monitoria, para classificar o andamento da ação.
| 5.4- Implementar, em parceria com os órgãos fiscalizadores, o Programa de Fiscalização Preventiva, Integrada e Sistemática (FPI), na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Programa de fiscalização implementado | FEV/12 | FEV/17 | Luciana E. da Costa Khoury (MP/BA) | CECAV (Jocy Cruz), Antonangelo A. da Silva (IBAMA/PE), OEMAs, prefeituras | 300000 |  |  | x |  |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [11 empty] | Aguardar, até a finalização do relatório da monitoria, para classificar o andamento da ação.
| 5.5- Fazer gestão junto às entidades representantes de classes profissionais para maior responsabilidade no acompanhamento de empreendimentos em ambientes cársticos. | Ofícios encaminhados | FEV/13 | DEZ/14 JUL/16 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) Teresa Maria M. Aragão (SBE) | CECAV (Jocy Cruz), conselhos profissionais das diversas áreas relacionadas com o tema espeleologia | 5000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Sem avanco. Necessario substituir articulador dessa acao. | [7 empty] | 2016-07-01 | Teresa (SBE) |  |  | CECAV vai minutar o ofício e encaminhar para a articuladora, com a lista dos conselhos que serão oficiados
| 5.6- Propor a inserção da base de dados do CECAV, nos procedimentos de fiscalização dos órgãos ambientais. | Relatório descritivo | FEV/12 | DEZ/15 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras. | 5000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Não iniciada. Essa Ação deverá ser usada como um reforço à última parte da Ação 5.2, isto é, “encaminhar sugestões de adequação às entidades competentes”. Justificativa: após a finalização do diagnóstico da situação das equipes de licenciamento e fiscalização dos órgãos ambientais, considerando o Patrimônio Espeleológico e as atividades econômicas, o CECAV com a coordenação da FPI terão condições de analisar a situação em que se encontram as atividades fiscalizatórias do IBAMA e OEMAs na região de abrangência do PAN. Com isso, uma das sugestões de reforço para a adequação do trabalho das equipes de fiscalização poderá ser o encaminhamento de dados sobre o Patrimônio Espeleológico aos órgãos ambientais, o que incluirá a situação desse Patrimônio em cada UF e a necessidade de que utilizem a Base de Dados de cavernas do CECAV ou o CANIE no planejamento de seus trabalhos. |  |  | Lindalva F. Cavalcanti | CECAV até dezembro de 2015 deve encaminhar aos órgãos ambientais (IBAMA e OEMAs) sugestões de adequação às atividades fiscalizatórias, utilizando-se relatório técnico-científico da Ação 1.8, em preparação por Lindalva (dados geoespaciais sistematizados, o que inclui os municípios de abrangência do PAN com cavernas, polígonos do DNPM, áreas de vulnerabilidade, espécies cavernícolas ameaçadas, cavernas com uso turístico ou visitação, áreas protegidas, dentre outros). | [7 empty] | Ação 5.6 agrupada com a ação 5.2.
| 5.7- (5.6) Identificar as áreas que necessitam de fiscalização intensiva, com base no "Mapa de Vulnerabilidade" e outras informações. | Mapa com áreas identificadas publicado | JUN/12 | FEV/15 FEV/16 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, grupos de espeleologia | 100000 |  | x |  |  |  |  | Ação não finalizada no prazo. Em virtude da mudança de metodologia do projeto áreas prioritárias, essa Ação não foi finalizada. Porém, todos os dados geoespaciais da região de ocorrência do PAN Cavernas do São Francisco estão prontos e o mapeamento das áreas prioritárias para a fiscalização do Patrimônio Espeleológico será finalizado até fevereiro/2016. |  |  | Lindalva F. Cavalcanti | Sugestão para data de término da Ação: dezembro/2015 |  |  |  | 2016-02-01
6- Revisão e elaboração de instrumentos de planejamento e gestão territorial, para o ordenamento do uso do Patrimônio Espeleológico e áreas cársticas. | 6.1- Elaborar manual de orientações gerais sobre o uso e ocupação do solo em áreas cársticas, destinado às prefeituras e Defesa Civil. | Manual elaborado e distribuído | JAN/13 | JUL/16 FEV/17 | Darcy dos Santos (CECAV/MG) | CECAV (Jocy Cruz), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFMG, CPRM, grupos de espeleologia, pesquisadores | 200000 |  |  |  | x |  |  | O projeto para elaboracao do manual está em andamento e sera realizado pelo Professor Luiz P. Travassos (PUC Minas) e instituicoes parceiras, tendo como referencia `Vivendo no Carste`. |  | Existem pendências referentes à diagramação e impressão do material para posterior distribuição. | Darcy José dos Santos (23/09) | Planeja-se a solução desta pendência através de compensação ambiental, decorrente de impactos ao patrimônio espeleológico. |  |  |  | FEV/2017 |  |  | CPRM, UFMG, CECAV
| 6.2- Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco encaminhando-o aos estados e municípios com ocorrência de cavernas, a fim de sensibilizar o poder público para incorporação das recomendações na revisão dos planos diretores ou dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE. | Diagnóstico elaborado e disponibilizado | FEV/13 | DEZ/16 | Heleno Macedo (Departamento de Geografia-UFS) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), UFS (Christiane Donato), CECAV (André A. Ribeiro) | 500000 |  |  | x |  |  |  | O projeto foi escrito pelo Prof. Heleno Macedo da UFS e equipe em seguida enviado ao CECAV para contribuições (junho/15). O CECAV fez as devidas contribuições retornou o texto ao prof. que em julho de 2015 finalizou a proposta e está aguardando oportunidade de financiamento. | Projeto elaborado aguardando aporte financeiro |  | Maristela |  | Elaborar diagnóstico sobre os instrumentos de ordenamento territorial e diretrizes de proteção do Patrimônio Espeleológico na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, a fim de subsidiar o poder público na revisão destes instrumentos. | Projeto elaborado e financiado |  | FEV/2017 |  |  |  | A ação encontra-se com problemas devido à dificuldade de financiamento. O projeto já foi escrito, porém não foi iniciado. Sugere-se que a IABS entre em contato com o Ministerio Público da Bahia e Minas Gerais Os produtos finais desta ação deverão ser concluídos no próximo ciclo do PAN (diagnóstico elaborado e disponibilizado)
| 6.3- Elaborar mapa da geodiversidade da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, destacando os ambientes cársticos. | Mapa elaborado | MAR/14 | FEV/17 | Cecav identificar outro articulador | UFS (Heleno Macedo, Departamento de Geografia), órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras, Tereza Cristina Villanueva (CPRM) | 200000 |  |  |  | x |  |  | A Ação será desenvolvida conjuntamente entre CECAV e CPRM, por meio da equipe do projeto “Áreas prioritárias para a Conservação do Patrimônio Espeleológico”, considerando que as bases utilizadas e os produtos gerados pelo projeto contribuirão para a execução da Ação. Além disso, encontra-se em curso no CECAV, a elaboração de documento, a ser enviado à CPRM, formalizando a solicitação dosshapefilesdo projeto de “Risco Geológico e Suscetibilidade” desenvolvido nas áreas cársticas da região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | 1)dezembro de 2015 a janeiro de 2016: período para identificação e separação das bases e produtos a serem utilizados e elaboração do projeto (Lindalva) |  | Lindalva F. Cavalcanti |  | Elaborar um mosaico com os mapas de geodiversidade existentes por estado para a região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, destacando os ambientes cársticos | Mapa e relatorios disponibilizados |  |  | Cecav idendificar novo articulador |  |  | Revisão do articulador: No período aberto para as contribuições ao relatório da Oficina (fev/16), a articuladora da ação solicitou alteração de articulador, pois em virtude de outras demandas assumidas não poderá participar como articuladora se colocando a disposição como colaboradora.
7- Criação e manutenção de áreas protegidas para a conservação do Patrimônio Espeleológico. | 7.1- Oficiar a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a fim de que o Patrimônio Espeleológico seja inserido como um dos alvos de conservação, nos critérios para definição de áreas prioritárias do MMA. | Ofício enviado | FEV/12 | JUL/13 | André A. Ribeiro (CECAV) | CECAV (Jocy Cruz), grupos de espeleologia, pesquisadores | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 7.2- Identificar áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico. | Mapa elaborado | JUL/12 | JUL/16 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | UFPE (Enrico Bernard), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), UFS (Christiane Donato) | 500000 |  |  |  | X |  |  | Janeiro a setembro/2015: alteração da metodologia para a extração dos polígonos com classes de rochas predominantes (Unidades de Interesse Espeleológico – Programa Marxan) e, consequentemente, novo mapeamento das áreas com ocorrência de cavernas, utilizando-se dados da CPRM, DNPM, MINEROPAR, IBGE, CECAV (Lindalva). Fevereiro a setembro/2015: duas especialistas foram contratadas para trabalhar junto ao CECAV-Sede (Brasília/DF), em atendimento ao Termo de Referência, parte integrante do Termo de Compromisso Ambiental nº 101/2014 firmado entre o Instituto Chico Mendes e a Gerdau Aço Minas S.A. (Processo nº 02667.000006/2013-00), no Projeto Definição de Áreas Prioritárias para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro. As especialistas Caroline Oliveira desenvolveram atividades voltadas à coleta e sistematização de dados espeleológicos secundários, provenientes de fontes públicas, sobre os alvos de conservação do meio físico e dos aspectos sócio-histórico-culturais, definidos na Oficina de Áreas Prioritárias para a Conservação do Patrimônio Espeleológico, realizada de 11 a 14 de junho de 2013, em Brasília/DF. Agosto/2015: Treinamento em Planejamento Sistemático da Conservação – Programa Marxan, carga horária de 18 horas, promovido pelo WWF-Brasil, em parceria com o CECAV, como parte do proj. Áreas Prioritárias. Itens abordados: 1) Objetos de conservação e metas; 2) Pesos e priorização de objetos; 3) Unidades de planejamento; 4) Cálculo Insubstituibilidade; 5) Análise de custos; 6) Pós-seleção; 7) Processo analítico hierárquico (AHP); 8) Limitações do PSC e da análise crítica das priorizações já feitas; 9) Análises das perspectivas de utilização no âmbito do projeto de “definição de áreas prioritárias para conservação do patrimônio espeleológico brasileiro”. Foram treinados 7 técnicos do CECAV e as 2 especialistas contratadas. Setembro a Novembro 2015: verificação dos dados apresentados pelas duas especialistas, conversão dos dados tabulares em geoespaciais para a elaboração dos shapefiles das espécies levantadas e, consequente, envio aos especialistas em Biologia Subterrânea, a fim de que sejam validados (Lindalva) . Outubro e Novembro/2015: os dados das ameaças serão inseridos na planilha (template do Excel) do Processo Analítico Hierárquico (AHP), a fim de que sejam enviados aos participantes da Oficina de Áreas Prioritárias para definição do grau de importância (pesos) dos critérios relevantes ao processo decisório (provavelmente Júlio ou André). | Setembro/2014:1) trabalho aprovado no 47º Congresso Brasileiro de Geologia (47º CBG), “Mapa preliminar das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil”, autoria de Lindalva F. Cavalcanti e Júlio F. Da Costa Neto). Disponível em: <https://ufv.academia.edu/LindalvaCavalcanti/Papers>.25/Setembro/2014: palestra apresentada por Lindalva, na Sessão SP27 - Geomorfologia Cárstica e Espeleologia, do 47º CBG, “Mapa preliminar das áreas com ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil”, contendo: o histórico sucinto do PAN, a sistematização de dados geoespaciais de cavernas (atualização 31/08/2014), sua distribuição em áreas protegidas do Brasil, sua relação com os grupos de rochas predominantemente carbonáticas, siliciclásticas, granitóides, ferruginosas e vulcânicas, bem como as deliberações sobre alvos, metas, ameaças etc. da Oficina de Áreas Prioritárias (2013) e os problemas de localização de cavernas nas bases de dados existentes (coordenadas). Disponível em: <https://www.academia.edu/16125889/Mapa_Preliminar_das_%C3%81reas_com_Ocorr%C3%AAncia_de_Cavernas_Conhecidas_no_Brasil>Julho/2015: trabalho aprovado no 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia (33º CBE), autoria de Lindalva F. Cavalcanti e Júlio Ferreira da Costa Neto, “O planejamento sistemático da conservação na identificação de áreas prioritárias para a conservação do patrimônio espeleológico brasileiro”. Disponível em: <http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_569-579.pdf>.16/Julho/2015: palestra, “Aplicação do Planejamento Sistemático da Conservação para a Definição de Áreas Prioritárias Voltadas à Conservação do Patrimônio Espeleológico Nacional”, apresentada por Lindalva no 33º CBE. Disponível em: <https://www.academia.edu/16161965/Aplica%C3%A7%C3%A3o_do_Planejamento_Sistem%C3%A1tico_da_Conserva%C3%A7%C3%A3o_para_a_Defini%C3%A7%C3%A3o_de_%C3%81reas_Priorit%C3%A1rias_Voltadas_%C3%A0_Conserva%C3%A7%C3%A3o_do_Patrim%C3%B4nio_Espeleol%C3%B3gico_Nacional>16 de setembro de 2015: Relatório final apresentado pelas especialistas Caroline Oliveira e Tamires Zepon, contendo dados de cavernas que serão utilizados para várias ações do PAN. Formato: planilha Excel. Dados em fase de análise (Lindalva). Até dez/2015 será elaborado artigo técnico-científico, com as especialistas, sobre os dados levantados. |  | Lindalva F. Cavalcanti
| 7.3- Elaborar diagnóstico das áreas protegidas que abrigam o Patrimônio Espeleológico e articular junto aos órgãos governamentais a garantia de manutenção dessas áreas. | Diagnóstico da situação realizado | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | IABS, CECAV, OEMAs, prefeituras, gestores das áreas protegidas, universidades, grupos de espeleologia | 100000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Na terceira monitoria a ação foi considerada como iniciada, porém com problemas na execução por que houve reunião para discutir o tema. Na realidade a discussão não avançou e mesmo com a sugestão de mudança no texto, não foi possível iniciar a execução da ação. Pois o Centro passa por necessidade de priorização de suas atividades, em função demandas emergenciais. | Sem produto. | CECAV não conseguiu executar, por falta de pesso-al. Também não conseguiu articular com outras unida-des do Instituto Chico Mendes. | Jocy (10/09) | [5 empty] | Teresa (SBE) |  | IABS, CECAV, grupos de espeleologia | CECAV: informar áreas protegidas CECAV, SBE e IABS: elaborar formulário de consulta
| 7.4- Elaborar propostas de criação de áreas protegidas para conservação do Patrimônio Espeleológico, articulando junto aos órgãos governamentais sua viabilização. | Propostas elaboradas e encaminhadas | JUL/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais, prefeituras | 500000 |  |  |  | x |  |  | No final de 2014 foi criado o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Em 2015 continuaram as articulações para a criação das áreas protegidas: Parque Nacional do Boqueirão da Onça (Campo Formoso/BA); RPPN na região de Arcos e Pains/MG; e Unidade de conservação de proteção integral na região de São Desidério/BA; RPPN na região da Lapa Sem Fim, em MG. IABS iniciou estudos na região da Serra do Caraça para criação de MONA estadual. Em 2015 iniciaram-se as tratativas para consolidar a proposta de criação de RPPN no município de Itambé do Mato Dentro apresentada pela ANGLO. O CECAV (Diego Bento) apresentou trabalho no 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Pedra de Abelha: proposta para a conservação da maior concentração de cavernas do Rio Grande do Norte. | Seis propostas de criação de áreas protegidas em discussão. | Seguem os caminhos legais de dis-cussão das propostas, que são longos e lentos. | Jocy (10/09)
8- Implementação de estratégias para formação de pessoal diretamente envolvido com o tema espeleologia, visando gestão, estudo e uso sustentável. | 8.1- Adequar e ministrar cursos de capacitação em Espeleologia e Licenciamento Ambiental aos técnicos dos órgãos federais, estaduais e municipais, envolvidos com licenciamento ambiental na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Cursos ministrados | FEV/13 | FEV/17 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais e prefeituras | 750000 |  |  |  | x |  |  | Conforme situação descrita por ocasião da terceira monitoria, o Centro realiza o Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental, cujo público alvo são, principalmente, os profissionais de instituições pertencentes ao Sisnama, responsáveis pela análise de processos de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras de cavidades naturais subterrâneas, ou de sua área de influência. Entre 2010 e 2014 foram realizados 04 cursos com participação de 113 técnicos de 31 instituições. Porém em 2015, apesar das tratativas em andamento com o governo de Minas Gerais e outros parceiros, não houve, aporte financeiro para a realização do curso. | Produto parcial: até o momento foram realizados 4 cursos e capacitados 113 técnicos de 31 instituições. | Falta de aporte financeiro para realização dos cursos. | Jocy (10/09)
| 8.2- Fomentar a formação de profissionais na área de taxonomia, visando à descrição de espécies troglóbias. | Número de profissionais especializados | FEV/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), universidades, órgãos de fomento à pesquisa | 500000 |  |  | x |  |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [11 empty] | Consultar prof. Maria Elina, prof. Brescovit (Butantan) e prof. da UFPA para complementação de informações.
| 8.3- Elaborar curso de Espeleologia voltado à fiscalização e articular sua inserção nos treinamentos dos agentes de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. | Curso ministrado | MAR/12 | DEZ/16 | Jocy Cruz (CECAV) | Órgãos ambientais federais, estaduais, distritais e prefeituras | 500000 |  |  | x |  |  |  | Embora a ação seja voltada para aos órgãos ambientais o CECAV tem articulado, prioritariamente, com Educação Corporativa e com a Coordenação Geral de Proteção do Instituto Chico Mendes, para a inserção do tema no Curso de Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras. | Sem produto parcial. | Necessidade de priorização de atividades. | Jocy (16/09)
| 8.4- Ministrar "cursos livres" de capacitação para guias/condutores de espeleoturismo. | Curso adequado e ministrado | FEV/12 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | Execução IABS (Marcela Pimenta), Colaboração: CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Parque Estadual Itacolomi/MG, Prefeitura Municipal de Iraquara/BA, Prefeitura Municipal de Laranjeiras/SE, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH/SE, Prefeitura Municipal de Campo Formoso/BA, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. | 350000 |  |  |  |  | x |  | Concluída | [11 empty] | Disponibilizar livro na página do CECAV Havendo oportunidade de financiamento, repetir a ação neste ciclo. Repetir ação e desdobramentos no próximo ciclo do PAN
| 8.5- Adequar e ministrar o curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental ao setor produtivo, priorizando os responsáveis técnicos. | Curso adequado e realizado | FEV/13 | FEV/17 | Daniela G. Rodrigues Silva (Vale) | Órgãos ambientais federais, estaduais, prefeituras, empresas de mineração | 800000 |  |  | x |  |  |  | Não foi considerada prioritária. A situação foi representada de forma errada no relatório. A ação estava “em andamento com problemas” e Daniela foi indicada como articuladora. | Sem produto parcial. | Necessidade de priorização de atividades. | Maristela (16/09)
| 8.6- Elaborar documento com o perfil dos profissionais da área cárstica 2 envolvidos com o Patrimônio Espeleologico. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | JUN/14 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | UFPE (Enrico Bernard), CECAV/RN (Diego Bento) CBHSF/AL (José Maciel), UFS (Christiane Donato), SBE (Marcelo Rasteiro), UFPR (Morgana Drefahl) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída (2015) A ação foi concluída, mas posteriormente foi solicitada uma lista de contatos dos entrevistados. Atualmente o texto da ação está pronto, mas com dificuldades de retomar os contatos. | Relatório | Arquivos da época da realização da ação foram perdidos. Baixíssimo retorno do questionário enviado por e-mail e redes sociais. | Elias Silva |  | Elaborar documento com o perfil dos profissionais envolvidos com o Patrimônio Espeleologico que atuam na área cárstica 2 . | [6 empty] | Pensar em continuidade desta ação para o próximo ciclo, com melhorias, ampliando para toda a área do PAN.
| 8.7- Realizar cursos regulares de capacitação para grupos de espeleologia, da região de abrangência do PAN, priorizando os grupos emergentes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. | Cursos realizados | AGO/13 | FEV/17 | Marcelo Rasteiro (SBE) | Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), CECAV (Jocy Cruz), IABS (Marcela Pimenta), SBE (Marcelo Rasteiro) | 600000 |  |  | x |  |  |  | Existem iniciativas individuais dos grupos que suprem parcialmente a demanda da acao. Foi realizado um curso abrangendo esses grupos: SEA/Campo Formoso, GMSE Paripiranga, Centro da Terra/SE, e grupo de Alagoas - Prof. Jorge Lopes (UFAL) | Nenhum | Indisponibilidade de recursos e apoio para planejamento e início das atividades | Marcelo Rasteiro (10/09) | Antes de realizar os cursos é necessário definir um programa de formação nacional através da Escola Brasileira de Espeleologia (eBRe). A Espeleóloga Teresa Aragão deve assumir a Seção de Educação e Formação Espeleológica da SBE no segundo semestre de 2015 com o objetivo de organizar os programas de formação.
| 8.8- Incentivar o intercâmbio (expedições conjuntas, integração de pesquisas e procedimentos) entre grupos de espeleologia, priorizando os grupos emergentes da Área Cárstica 2. | Número de intercâmbios realizados | FEV/12 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), outros grupos de espeleologia, Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Encontros vêm sendo realizados anualmente entre o GPME e o CENTRO DA TERRA. Um evento anual foi criado pelo GMSE, o Espeleoamigos, e após 3 edições o 4 Espeleoamigos reuniu membros de grupos de espeleologia, estudantes e espeleólogos de Alagoas, Campo Formoso, Paripiranga, Feira de Santana. A 5ª edição do evento será realizada em 2016, em Campo Formoso-BA. Foi criado e assinado entre grupos de espeleologia e espeleólogos do Nordeste, o CAVERNNE - Cooperação Amigos Voluntários da Espeleologia da Região Nordeste, congregando grupos que vem se destacando e profissionais de áreas afins. |  |  | Elias Silva
9- Inserção do tema Espeleologia nos programas universitários. | 9.1- Ampliar a realização dos eventos de Espeleologia já existentes, na região do PAN Cavernas do São Francisco, priorizando as Áreas Cársticas 1 e 2. | Eventos realizados | FEV/12 | FEV/17 | Marcelo Rasteiro (SBE) | SBE (Marcelo Rasteiro), Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), grupos de espeleologia independentes e IES | 600000 |  |  |  | x |  |  | Alguns eventos já foram realizados: 32 Congresso Brasileiro de Espeleologia (Barreiras, 2013) e 2o. Encontro Nordestino de Espeleologia (SE, 2015), além de 4 edições do Espeleoamigos em Paripiranga, desde 2012. | Evento realizado vide http://www.cavernas.org.br/sbenoticias/SBENoticias_311.pdf |  | Marcelo Rasteiro, Christiane Donato e Mario Dantas | Fomentar a Realização do 3º Encontro Nordestino de Espeleologia Fomentar a realização do próximo ENE na região do PAN
| 9.2- Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 2. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFS (Luiz Fontes), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFPR (Morgana Drefahl), CECAV (Jocy Cruz), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva) | 50.000,00 |  |  |  | x |  |  | Proposta de curso sendo construída em associação com a Universidade Federal de Sergipe (tema: Espeleologia e Interdisciplinaridade na Educação). A pretensão é de que o curso seja a distância, com abrangência nacional e que ocorra ainda este ano. | Minicursos em eventos realizados na região | O problema é mais de tempo para organização, produção e execução dos cursos, uma vez que profissionais parceiros já existem na área Cárstica 2 para realizar esses cursos, o que diminuiria o custo de deslocamento de profissionais de outras regiões | Christiane Donato (03/09) | Organizar grupo de trabalho virtual e/ou presencial com representantes de grupos de espeleologia, universidades da Área Cárstica 2 e SBE para construir uma programação de cursos a serem oferecidos em parceria. Nos eventos regionais (IV Espleo-amigos - Realizado em setembro em Paripiranga-BA e o 2º Encontro Nordestino de Espeleologia - Realizado em janeiro de 2015 em São Cristóvão-SE) alguns minicursos têm sido ofertados durante este período do PAN, mas em grande medida são cursos introdutórios. | Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos.
| 9.3- Propor, às instituições de ensino e pesquisa, a criação de cursos de extensão abrangendo áreas multidisciplinares voltados à elaboração de estudos espeleológicos na Área Cárstica 1. | Cursos oferecidos | AGO/13 | FEV/17 | CECAV identificar novo articulador | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), CECAV (Jocy Cruz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini e Hortência Lamblém), EGB (Rodrigo Bulhões e Karen Basso). | 150000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Não iniciada. Por ocasião da Terceira Monitoria foi considerado que poucas instituições de ensino teriam condições de criar esse curso. Foi sugerido então entrar em contato com o prof. Osmar Abilio Carvalho Junior (Geografia/UnB), ou com a UFG, para identificar um articulador, porém não foi considerado prioridade, face a demanda de atividades do Centro. | Sem produto parcial. | Necessidade de priorização de atividades. | Jocy (16/09) | Sugere-se trocar o produto: Cursos ministrados para: Propostas elaboradas e encaminhadas | [7 empty] | Ação 9.3 agrupada à 9.2
| 9.4- (9.3) Fortalecer os programas de estágio, sugerindo às instituições de ensino e pesquisa, planos de trabalho na área de Espeleologia. | Relatório descritivo disponibilizado | FEV/12 | FEV/17 | Leonardo Morato Duarte (UFOB) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), outras IES, José Waldson (Sociedade Semear/SE), Vale (Daniela Silva) | 5000 |  |  | x |  |  |  | A PUCMinas, UFMG, UFBA (Vitória da Conquista), UFLA e UFOB são exemplos de IFES com docentes capacitados a artcular a orientação do estágio entre universidade e empresa com alunos versados na temática Espeleologia (respectivamente história, Geoespeleologia/prospecção, paleontologia/educação ambiental, bioespeleologia, paleontologia/geoespeleologia/prospecção). Entretanto, é necessário celebrar convênios com empresas privadas para a efetivação das atividades de estágio, antes de elaborar planos de trabalho. Alternativamente, estava se estudando junto à PROGRAF a possibilidade de inserção de estagiários dentro da própria UFOB, para cumprir funções técnicas. | sem produto parcial | O estágio atualmente é entendido como uma necessidade, imposta pelas configurações do mundo de trabalho, e figura-se inserido de forma obrigatória no currículo de diversas áreas do saber, sendo almejado pelas universidades. Entretanto, antes de propor planos de trabalho, é necessário estabelecer convênios com empresas privadas interessadas em receber estagiários (os planos de trabalho das disciplinas de Estágios supervisionados são apenas para o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo bolsista na empresa durante o período de estágio, e devem ser elaborados em consonância com as empresas conveniadas - obs. Nem todas as IFES já possuem os estágios curriculares completamente regulamentados, podendo haver inserção de profissionais da área conveniados, e não empresas). O processo de inserção de estágios dentro da própria UFOB teve revéses devido à própria retração do grupo espeleológico local, acompanhado de greve docente. | Leonardo Morato | Desenvolver lista de empresas capazes de absover estagiários nas regiões de atuação das universidades listadas. | Fortalecer os programas de estágio e Iniciação Científica voltados para a área de Espeleologia. | [5 empty] | Incluir Daniela (Vale)
10- Sensibilização e mobilização do poder público e sociedade em geral (em especial as comunidades situadas em áreas de ocorrência de cavernas) acerca da importância do Patrimônio Espeleológico. | 10.1- Elaborar cartilha educativa com informações sobre a legislação relativa ao Patrimônio Espeleológico, em linguagem simples, voltada à população rural. | Cartilha elaborada e disponibilizada | FEV/13 | DEZ/15 | Christiane Donato (UFS) | CBHSF (José Maciel), UFS (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), SBE (Marcelo Rasteiro), UFPR (Morgana Drefahl), Centro da Terra- (Elias Silva) | 30000 |  |  | x |  |  |  | Cartilha elaborada, faltam recursos para editoração e impressão do material. | Cartilha elaborada | Orçamento "curto" do ICMBio para impressão e distribuição das cartilhas | Maristela Lima (02/09) | Jocy Cruz está tentando outras possibilidades para viabilizar a disponibilização das cartilhas |  |  |  | dez/2016 |  |  |  | 1) Elias verificar a possibilidade de adequação para trabalho de gráfica no projeto Expedições. 2) Jocy tentar viabilizar através da chamada interna da DIBIO
| 10.2- Capacitar multiplicadores (líderes comunitários, técnicos extensionistas e outros) na temática Espeleologia, considerando, como área piloto, os municípios das unidades de conservação com ocorrência de cavernas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco. | Relatório descritivo | AGO/13 | FEV/17 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), CBHSF/AL (José Maciel), UFS (Christiane Donato), ONG CAACTUS (Rangel Carvalho), Centro da Terra (Elias Silva), Guano Speleo (Fabrício Muniz), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), Vale (Daniela Silva), UFOB (Leonardo Morato). | 300000 |  |  |  | x |  |  | Através do projeto Expedição Centro da Terra - Conhecendo as cavernas no Meio Ambiente, realizado pelo CENTRO DA TERRA por intermédio de convênio firmado com o Min. Da Justiça, 10 municípios do Estado de Sergipe foram contemplados com um curso de Multiplicadores Ambientais, cuja temática principal foi o Patrimônio Espeleológico, e onde foram abordados temas secundários como Arqueologia, Paleontologia, Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas, Sustentabilidade, Biomas, Importância dos Morcegos, Exploração de Cavernas - Riscos e Impactos, Legislação Espeleológica. O curso foi realizado entre novembro de 2013 e outubro de 2014. | 165 Multiplicadores Ambientais capacitados em 10 municípios de Sergipe com ocorrência de cavernas. |  | Elias Silva | Para continuidade da ação é necessário recurso financeiro. O projeto Expedição só foi possível por ter sido financiado pelo Ministério da Justiça. A cada ano pesquisamos editais para que possamos concorrer com a continuidade do projeto, levando o curso para outras regiões de abrangência do PAN. | [7 empty] | CECAV passar as informações dos municípios, e se possível, dos povoados próximos às cavernas ao articulador da ação. Elias entrar em contato com os grupos de espeleologia e fazer o levantamento sobre a possibilidade de cursos para atendimento da ação.
| 10.3- Popularizar o conhecimento e os resultados das pesquisas para as comunidades situadas na região de abrangência do PAN Cavernas do São Francisco, por meio de articulação com a SBE, grupos de espeleologia independentes, CBHSF e IES. | Relatório descritivo | AGO/12 | FEV/17 | Rodrigo L. Ferreira (UFLA) | CECAV (Jocy Cruz), UFPR (Morgana Drefahl), UFS (Christiane Donato). | 5000 |  |  | x |  |  |  | Sem informação pré-monitoria 2015 | [8 empty] | Teresa (SBE) |  | Leonardo (UFOB); Elias (Centro da Terra/SE) | identificar os grupos
| 10.4- Levantar o conhecimento informal da população residente nas regiões de conflitos com o Patrimônio Espeleológico, na área de abragência do PAN Cavernas do São Francisco, com base no mapa de vulnerabilidade. | Relatório elaborado e divulgado | DEZ/14 | DEZ/15 | Felipe Carvalho (TIGeo) | UFS (Christiane Donato), Vale (Daniela G. R. Silva), CECAV (Maristela Lima). | 200000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento. A Base de Dados necessária para a elaboração dos mapas já está estruturada. Falta agora o estabelecimento de convênios com pesquisadores e entidades para a coleta de dados locais |  |  | Felipe Carvalho (08/10/2015) |  |  |  |  | fev/2017 |  |  |  | Melhorar a descrição do andamento da ação
| 10.5- Estimular a espeleologia nos conteúdos do ensino fundamental, bem como nos programas de educação ambiental já existentes. | Relatório das ações realizadas | AGO/13 | FEV/17 | Christiane Donato (UFS) | SBE (Marcelo Rasteiro), grupos de espeleologia independentes, UFOB (Leonardo Morato), ONG CAACTUS (Rangel Carvalho), PARNA Chapada Diamantina (Admir Brunelli), UFS (Christiane Donato), secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambiente. | 20000 |  |  | x |  |  |  | Ação de inserção da Espeleologia no Ensino Fundamental já vem ocorrendo, mas não de maneira sistemática. Em grande medida, são os professores que voluntariamente acrescentam esse conteúdo em suas aulas. | Relatório parcial | Está sendo executada, mas não de maneira sistemática e com a abrangência devida relacionada ao PAN. Necessária articulação com professores para expandir essa ação. | Christiane Donato (03/09) | Como a Espeleologia pode ser considerada tema transversal ou interdisciplinar a ser trabalhado pelas diversas disciplinas no Ensino Fundamental, é necessário divulgar mais essa Ciência aos professores e alunos. Para que se interessem e possam trabalhá-la na escola. Está sendo elaborado curso a ser oferecido nacionalmente para professores atantes ou em formação sobre Espeleologia e Interdisciplinaridade. Recursos didáticos estão sendo construídos para serem distribuídos para alunos e professores de escolas de municípios sergipanos com ocorrência de cavernas. | [7 empty] | Propor que esta ação seja incorporada dentro de um dos projetos da SBE Entrar em contato com os grupos para levantar o que já está sendo feito
| 10.6- Publicar “kit” com material educativo (já existente) sobre Espeleologia, em linguagem simples, voltado à população residente em áreas com ocorrência de cavernas. | Relatório descritivo | FEV/12 | DEZ/16 | José Waldson C. de Andrade (Sociedade Semear/SE) | CBHSF/AL (José Maciel), CECAV (Issamar Meguerditchian e Mauro Gomes), UFS (Christiane Donato), Centro da Terra (Elias Silva), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), UFPR (Morgana Drefahl) e SBE (Marcelo Rasteiro). | 600000 |  | x |  |  |  | Excluída | Não iniciada. Sem informação pré-monitoria 2015 | [11 empty] | Açao 10.6 excluída, pois se entende que está contemplada em outras ações e iniciativas externas.
| 10.7- (10.6) Capacitar os professores da rede oficial de ensino sobre a temática espeleologia, por região, aproveitando organizações locais na Área Cárstica 2. | Relatório descritivo anual | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (IBAMA/SE) Elias (Centro da Terra/SE) | UFPE (Enrico Bernard) e SEMARH/SE (Valdineide B. de Santana), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear (José Waldson C. de Andrade), UFS (Christiane Donato). | 120000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. A articuladora da ação Valdineide considera como referência de iniciativas de capacitação os cursos ministrados pelo Centro da Terra (em Sergipe), inclusive com excelentes resultados. E solicita que ele faça o relato dos avanços nesta ação. Também avalia importante considerar a iniciativa do Curso oferecido pelo IABS, realizado em Sergipe. Sobre as iniciativas da Semarh/SE não tem informações. Agora está trabalhando no MMA em Brasília. |  |  |  |  | Capacitar os professores da rede oficial de ensino sobre a temática espeleologia. | Relatório final contendo as iniciativas realizadas |  |  | Elias (Centro da Terra/SE) |  | Incluir Teresa (EspeleoRio); Leonardo (UFOB)
| 10.8- (10.7) Promover a divulgação do PE, inclusive com o aumento da visibilidade do CECAV, junto à comunidade científica e IES nos veículos de comunicação disponíveis e eventos técnico-científicos. | Relatório descritivo | NOV/12 | FEV/17 | Issamar Meguerditchian (CECAV) Teresa M. M. Aragão (SBE) | Divisão de Comunicação do Instituto Chico Mendes (Ivanna Brito). | 150000 |  |  |  | x |  |  | Para a execução desta ação o CECAV sempre tem procurado participar dos eventos com trabalhos ou mesas redondas e divulgação (período: final de 2014 até outubro/15) Eventos: 1) V Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Patrimônio Cultural (12 a 14 novembro/14); 2) 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia (15 a 19 de Julho de 2015); 3) III Simpósio de sustentabilidade no Manejo e Gestão do Turismo em Áreas Cársticas e Cavernas (18 de julho/15); 4) Seminário de Capacitação em Tutela do Patrimônio Espeleológico (19 a 20/03/15) realizado em Belo Horizonte/MG; 5) 1º Simpósio Brasileiro de Biologia Subterrânea, de 27 a 30 de outubro Notícias e artigos: 1) Página de notícias do Instituto Chico Mendes (16/10/14); 2) O Eco: Parque Nacional da Serra do Gandarela (15/10/14); 3) ICMBIO em Foco (sem notícias sobre os trabalhos do CECAV em 2015); 4) SBE Notícias (322, 317, 316, 315, 309); 5) Informativos Internos - Grupo Assessor (7); 6) Revista Brasileira de Espeleologia (um trabalho do CECAV). | Sem produto parcial |  | Jocy (16/09) | Como deverá ser o produto, vez que o Cecav não elaborou relatórios anuais dos eventos os quais o participou e das notícias veiculadas. | Promover a divulgação do PE junto à comunidade científica e IES, bem como o aumento da visibilidade do CECAV nos veículos de comunicação disponíveis e eventos técnico-científicos. |  |  |  | Teresa (SBE) |  |  | Melhorar a utilização de outros veículos de comunicação e a inserção do tema em fóruns
| 10.9- (10.8) Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região da APA Carste de Lagoa Santa, do Circuito das Grutas, em Minas Gerais. | Projeto implantado | FEV/12 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Darcy dos Santos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  |  |  |  | x |  | Concluída | [11 empty] | Solicitar relatório sobre a ação
| 10.10- (10.9) Elaborar e implantar projeto piloto de Educação Ambiental e patrimonial e de alternativas socioeconômicas, voltado à conservação do Patrimônio Espeleológico na região de Ourolândia, na Bahia. | Projeto implantado | FEV/12 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Jocy Cruz), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), outras IES. | 300000 |  |  | x |  |  |  | Foi elaborado uma proposta técnica financeira para realização do projeto em Ourolândia. O recurso será advindo de um TAC (viabilizado pela parceria CECAV e IABS). O processo está paralisado, por isso ainda não saiu o recurso. Maiores informações podem ser conseguidas com equipe do CECAV. | Projeto implantado em Ourolândia aos moldes do implantado no PESU (MG), com devidas adaptações e ajustes. | Aguardando liberação do recurso para execução | Patrícia Reis
| 10.11- (10.10) Capacitar agentes que atuem na orientação da população na Área Cárstica 2, alertando-a sobre o risco de contaminação por agentes biológicos e outros existentes em cavernas. | Parcerias firmadas e agentes capacitados | AGO/12 | FEV/17 | Valdineide Santana (IBAMA/SE) Elias (Centro da Terra/SE) | CECAV/RN (Diego Bento), UFPE (Enrico Bernard), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Sociedade Semear/SE (José Waldson C. de Andrade), UFS (Christiane Donato). | 120000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Sem informação pré-monitoria 2015 | [8 empty] | Elias (Centro da Terra/SE)
| 10.12- Firmar parceria com os programas "Nas Ondas do São Francisco" - NOSF, e "NA CAVERNA" para produção e divulgação de spots educomunicativos sobre o Patrimônio Espeleológico e a legislação aplicada ao seu uso e conservação. | Spots veiculados | JUN/12 | FEV/17 | José Maciel Oliveira (CBHSF/AL) | CECAV (Jocy Cruz), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Instituto Aquanautas (Luiz Rios). | 5000 |  | x |  |  |  | Excluída | Não iniciada. Maciel nos respondeu por e-mail que não teve avanço nenhum com relação a articulação desta ação. Mas que colaborou com as ações de fiscalização em Cavernas na Bacia do Rio São Francisco. De: MACIEL OLIVEIRA <macielpenedo@yahoo.com.br> Data: 10/11/2015 12:55:36 Destinatário: <maristela.lima@icmbio.gov.br> | [11 empty] | Ação excluída por estar contemplada em outras
| 10.13- (10.11) Inserir o tema Espeleologia nos programas de Educação Ambiental já existentes, por meio de articulação com as prefeituras da região de Campo Formoso/BA. | Relatorio descritivo disponibilizado | OUT/13 | OUT/14 | Rangel de Carvalho (ONG CAACTUS) | CECAV (Jocy Cruz), secretarias de educação municipais e estaduais, prefeituras, comitês de bacias. | 20000 |  |  |  |  | x |  | Concluída (2015) Segue em anexo o relatório de execução da ação. Em conversa com o prefeito atual e com a secretária de educação e turismo houve acordo informal para apoio ao projeto em 2016 com inserção do tema na jornada pedagógica. | Relatório descritivo da atividade em anexo. |  | Rangel Carvalho (24/09/2015) | Obs.: A divulgação nacional com três reportagens uma no Globo Repórter, outra na Globo Nordeste no Programa Nordeste Viver e Preservar, e outro na Globo da Bahia (foram conquistas importantes). Teve retorno muito grande e respaldo já que foi enfatizado a importância da preservação das cavernas. Devido a essa exposição a empresa 9.3 STÚDIO vai elaborar de forma gratuita, um documentário de 20 minutos sobre o projeto para apresentar a outros municípios a experiência contada pelos moradores e "Condutores Mirins".
11- Estruturação do uso turístico de cavernas da Bacia do Rio São Francisco e entorno. | 11.1- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado de Minas Gerais. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Mariana Araújo Rocha (Secretaria de Estado de Turismo/MG) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFBA (Leonardo Morato), CECAV (Lindalva Cavalcanti) | 25000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 11.2- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico no Estado da Bahia. | Relatório elaborado e divulgado. | FEV/12 | MAI/13 | Divaldo B. Gonçalves (Bahiatursa) | UESC/BA (Elvis Barbosa), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFLA (Rodrigo L. Ferreira), UFPR (Morgana Drefahl), CECAV (Lindalva Cavalcanti), UFOB (Leonardo Morato), ONG CAACTUS (Rangel Carvalho), SBE (Marcelo Rasteiro e Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 11.3- Identificar e levantar dados sobre as cavernas com uso e/ou potencial turístico nos estados de Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal. | Relatório elaborado e divulgado | FEV/12 | MAI/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFLA (Rodrigo L. Ferreira), Centro da Terra (Elias Silva), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), UFS (Christiane Donato), CECAV (Lindalva Cavalcanti), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), EGB (verificar: Rodrigo Bulhões), SBE (verificar: Marcelo Rasteiro, Clayton Lino, Heros Lobo), grupos espeleológicos independentes. | 25000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 11.4- Elaborar "Lista de Cavernas Turísticas", por meio de critérios definidos em oficina participativa. | Lista elaborada e divulgada | JUN/13 | DEZ/15 | Lindalva Cavalcanti (CECAV) | MTur (Marcela Souza), SBE (Marcelo Rasteiro, e Heros Lobo), CECAV (Rita Surrage), PUC Minas (Luiz Eduardo Travassos), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais de turismo, gestores de áreas protegidas, OEMAs, grupos de espeleologia independentes. | 70000 |  |  |  | x |  |  | Fevereiro a Setembro/2015: uma especialista (Caroline G. Oliveira) foi contratada pelo projeto Áreas prioritárias para a conservação do Patrimônio Espeleológico (PE) para levantar dados secundários do meio físico e aspectos sócio-histórico-cultural sobre o patrimônio espeleológico brasileiro. Dentre eles, encontram-se informações sobre: 1) Uso/Presença histórico-cultural-religiosa; 2) Turismo efetivo; 3) Potencial turístico/educacional/esportivo que serão utilizados na composição da lista. Os dados estão em fase de processamento e de análise pela coordenadora do projeto, Lindalva.Junho/2015: foi elaborada lista preliminar das cavernas turísticas de MG e enviada às colaboradoras da Ação (Patrícia e Marcela, do IABS) | Junho/2015:Lista parcial de cavernas turísticas de Minas Gerais (55 cavidades em 20 municípios mineiros), utilizando-se a Base CECAV, de 30/04/15. Formato: planilha Excel <caves_abril15_turisticas_MG_v23jun15.xls>, Conteúdo das informações: UF, Nº do Cadastro, Nome da Caverna, Município, Localidade, Litologia, Coordenadas (Lat_dd, Long_dd), Uso, Base CECAV (data de inserção), Nome da área protegida e jurisdição. Do total, 20 cavernas se encontravam fora de área protegida. Elaboração do produto: Lindalva Cavalcanti com o apoio de Caroline Gonçalves Oliveira.16 de setembro de 2015: Relatório final apresentado pela especialista Caroline Oliveira contendo dados de cavernas que serão utilizados para a finalização da lista de cavidades turísticas. Formato: planilha Excel.Setembro/2015: Foram executados, até o momento, por Lindalva, , os seguintes produtos:1) elaboração dos shapes utilizando-se os dados da especialista Caroline; 2) recorte dos shapes para a região de abrangência do PAN. Como resultado, tem-se um total de 272 cavernas para essa Ação, das quais 42 com uso/presença histórico-cultural-religiosa; 114 com turismo efetivo; e 116 com potencial turístico/educacional/esportivo. Formato: shapefiles e planilhas Excel. Antes da elaboração da lista de cavernas turísticas, será feita a verificação dos dados levantados. |  | Lindalva F. Cavalcanti | 1) Acrescentar em parceiros o IABS (Patrícia Reis e Marcela Pimenta). 2) Retirar em parceiros o nome da Rita do CECAV, bem como o Mtur. |  | Relatório contendo a contextualização do resultado da Lista |  | julho/2016
| 11.6- (11.5) Estabelecer, estruturar ou fortalecer os roteiros turísticos envolvendo cavernas, dentro do programa de regionalização do turismo, por meio de articulação com as instâncias de governança regionais do turismo. | Roteiros estruturados por estado | MAR/13 | FEV/17 | Marcela Pimenta (IABS) | IABS/AL (Marcela Pimenta), Guano Speleo (Fabrício Muniz), CBHSF (José Maciel), OEMAs, secretarias estaduais de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia, empreendedores. | 600000 |  |  | x |  |  |  | A ação esta contempla da no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Turístico Comunitário no Entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu que está em fase de estruturação e via a implantação de ações de planejamento, desenho de produto, fortalecimento dos serviços turísticos, promoção e apoio a comercialização do destino. Com isso, será possível implementar ações, em formato piloto que poderão ser replicadas posteriormente, como as ações 11.6, 11.7, 11.8 e 11.10. Os municípios considerados para o Projeto inicialmente foram os integrantes do PARNA e da APA Cavernas do Peruaçu. Sendo eles: Itacarambi, Januária, São José das Missões, Bonito de Minas e Cônego Marinho. |  |  | Marcela Pimenta (08/10/15) |  |  | Diagnóstico dos roteiros existentes, identificando aqueles com potencial para agregar o Patrimônio Espeleológico | [5 empty] | A ação será contemplada em sua plenitude no segundo ciclo; O produto a ser entregue no próximo ciclo é "Roteiros estruturados ou fortalecidos"; Utilizar os dados do Plano de Ações Estratégicas Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável da Bacia do São Francisco (MMA, 2006)
| 11.7- (11.6) Realizar oficinas para integrar atores e fortalecer instâncias de governanças regionais e locais nos municípios cujas cavidades constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório descritivo | JAN/16 | FEV/17 | Marcela Pimenta (IABS) | OEMAs, prefeituras, associações, secretarias estaduais de turismo, empreendedores e associações afins. | 1000000 |  |  | x |  |  |  | A ação esta contempla da no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Turístico Comunitário no Entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu que está em fase de estruturação e via a implantação de ações de planejamento, desenho de produto, fortalecimento dos serviços turísticos, promoção e apoio a comercialização do destino. Com isso, será possível implementar ações, em formato piloto que poderão ser replicadas posteriormente, como as ações 11.6, 11.7, 11.8 e 11.10. Os municípios considerados para o Projeto inicialmente foram os integrantes do PARNA e da APA Cavernas do Peruaçu. Sendo eles: Itacarambi, Januária, São José das Missões, Bonito de Minas e Cônego Marinho. |  |  | Marcela Pimenta (08/10/15) Complementação da informação com dados retirados do texto do projeto, por Maristela |  |  | Relatório descritivo das oficinas realizadas
| 11.8- (11.7) Elaborar um roteiro de visitação turística, com normas, condições e empreendedores responsáveis, para as cavidades da Área Cárstica 1, que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Roteiro elaborado e divulgado | JAN/16 | FEV/17 | CECAV identificar novo articulador | SGB-CPRM (Mylène Berbert-Born), SETUR/MG (Mariana Araújo Rocha), Instituto Aquanautas (Luiz Rios), GREGEO/UnB (Guilherme Vendramini), Guano Speleo (Fabrício Muniz), Grupo Bambuí (Leandro M. D. Maciel), Instituto do Carste (Vitor Moura). | 100000 |  | x |  |  |  | Excluída | Não iniciada. IABS, por meio de parceria com o CECAV esta elaborando proposta de Projeto de Desenvolvimento Turístico Comunitário no Entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, por meio do qual será possível implementar algumas ações do PAN em formato piloto que poderá ser replicado em outras regiões, inclusive a elaboração de roteiro de visitação turística, objetivo desta ação. | Proposta de projeto elaborada e em discussão. |  | Jocy (16/09) | [8 empty] | A ação foi excluída por entender-se que já está contemplada na ação 11.6
| 11.9- (11.7) Implantar projeto piloto de sistema de gestão de segurança integrado. | Sistema de gestão de segurança implantado | JUN/14 | FEV/17 | Cecília Fernandes de Vilhena (IEF) | CECAV (Jocy Cruz), SBE (Marcelo Rasteiro), Vale (Rogério Dell'Antônio), Grupos de espeleologia, grupos de salvamento e resgate, secretarias estaduais, prefeituras | 500000 |  |  |  | x |  |  | Ação prevista por meio do contrato de PPP para a Gestão da Rota das Grutas Peter Lund em MG. A licitação da PPP já ocorreu e o contrato está para ser assinado nos próximos dias. Estima-se que a ação consiga ser concluída no prazo previsto, ou seja, até fevereiro de 2017. No entanto, poderão ocorrer atrasos em função da morosidade ocorrida para a realização da licitação, o que só poderá ser estimado após emissão da ordem de serviços à empresa responsável. | Licitação da empresa que será responsável pela gestão de três cavernas turísticas em MG, com a obrigação de implantar o sistema de gestão de segurança, dentre outras ações. | Mudança de governo ocasionou um grande atraso na conclusão do processo de licitação e assinatura do contrato. | Cecília Vilhena (26/08/2015)
| 11.10- (11.8) Identificar a demanda do turista, realizando o registro e monitoramento padronizado da visitação nas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas". | Relatório disponibilizado | JAN/16 | FEV/17 | Eric Jorge Sawyer (IABS) | SBE (Marcelo Rasteiro), IEF (Cecília Vilhena), secretarias estaduais e municipais de turismo e meio ambiente, empreendedores. | 200000 | x | [5 empty] | A ação esta contempla da no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Turístico Comunitário no Entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu que está em fase de estruturação e via a implantação de ações de planejamento, desenho de produto, fortalecimento dos serviços turísticos, promoção e apoio a comercialização do destino. Com isso, será possível implementar ações, em formato piloto que poderão ser replicadas posteriormente, como as ações 11.6, 11.7, 11.8 e 11.10. Os municípios considerados para o Projeto inicialmente foram os integrantes do PARNA e da APA Cavernas do Peruaçu. Sendo eles: Itacarambi, Januária, São José das Missões, Bonito de Minas e Cônego Marinho. |  |  | Marcela Pimenta (08/10/15) Complementação da informação com dados retirados do texto do projeto, por Maristela | [8 empty] | Recomenda-se que este levantamento seja feito com as cavernas consagradas (Mambaí, Terra Ronca, Circuito das Grutas, Chapada Diamantina - incluindo Iraquara, Peruaçu, Lapa Grande e Cipó)
| 11.11- (11.9) Capacitar os atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades, por meio de projeto piloto de turismo de base comunitária. | Projeto executado | SET/13 | FEV/17 | Marcela Pimenta (IABS) | Bahiatursa (Divaldo Borges), secretarias de turismo, Sistema "S", OEMAs, secretarias federais, estaduais e municipais de educação, prefeituras. | 1000000 |  |  |  | x |  |  | A ação esta contempla da no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Turístico Comunitário no Entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu que está em fase de estruturação e via a implantação de ações de planejamento, desenho de produto, fortalecimento dos serviços turísticos, promoção e apoio a comercialização do destino. Com isso, será possível implementar ações, em formato piloto que poderão ser replicadas posteriormente, como as ações 11.6, 11.7, 11.8, 11.10 e 11.11 Os municípios considerados para o Projeto inicialmente foram os integrantes do PARNA e da APA Cavernas do Peruaçu. Sendo eles: Itacarambi, Januária, São José das Missões, Bonito de Minas e Cônego Marinho. |  |  | Marcela Pimenta (08/10/15) Complementação da informação com dados retirados do texto do projeto, por Maristela |  | Elaborar um projeto piloto de turismo de base comunitária, incluindo a capacitação dos atores envolvidos com o turismo espeleológico, de acordo com suas necessidades.
12- Fortalecimento da articulação e integração de esforços entre iniciativa pública, privada e UFs para regulamentação do uso sustentável das cavernas turísticas. | 12.1- Estimular a criação de rede social para discutir temas correlatos ao espeleoturismo. | Rede criada e número de entidades representadas | FEV/12 | JUN/13 | Elias Silva (Centro da Terra-Grupo Espeleológico de Sergipe) | CECAV (Jocy Cruz), IABS/AL (Marcela Pimenta) grupos de espeleologia, secretarias de turismo estaduais, municipais e distrital, universidades. | 5000 |  |  |  |  | x |  | Concluída | [11 empty] | Fazer relatório da execução da ação
| 12.2- Realizar fóruns anuais de discussão, por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, preferencialmente nos municípios que abrigam as cavidades constantes da "Lista de Cavernas Turísticas". | Fóruns realizados | JUL/15 | FEV/17 | Patrícia R. Pereira (IABS/MG) | CECAV (Jocy Cruz), Bahiatursa (Divaldo B. Gonçalves), ONG CAACTUS (Rangel de Carvalho), Centro da Terra - Grupo Espeleológico de Sergipe (Elias Silva), Prefeitura de São Desidério (Demósthenes Nunes Junior), Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Evandro P. da Silva), GMSE (João A. Silva). | 500000 |  |  | x |  |  |  | Embora a articulação para a execução da ação tenha sido iniciada a três meses, ainda não foi elaborada uma proposta técnica. É importante um alinhamento com o CECAV para definir estratégias desta ação. Já foi iniciado uma discussão com o CECAV para que o IABS possa elaborar uma proposta e buscar recursos externos para execução desta ação. | Ao final, ser realizado foruns na bacia | Não tem problema para ser pautado | Patrícia Reis | Discutir no próximo encontro com Grupo assessor quais as principais temáticas a serem discutidas nesses foruns. | Realizar ao menos um fórum por região fisiográfica da Bacia do rio São Francisco, preferencialmente contemplando os municípios que abrigam cavernas com visitação. | [6 empty] | No prazo mais curto possível, CECAV, SBE, IABS e organizadores do 3º ENE devem se reunir para estruturar e viabilizar para que o fórum seja realizado no Encontro. Articular a replicação do fórum no próximo Encontro Mineiro de Espeleologia.
| 12.3- Promover, por meio de oficina participativa, a revisão do documento que orienta a elaboração de planos de manejo espeleológicos, incluindo novas orientações. | Oficina realizada; documento revisado e disponibilizado | FEV/13 | NOV/13 | Rita Surrage (CECAV) | UFS (Christiane Donato), Secretarias estaduais, municipais e distrital de turismo, instituições de ensino e pesquisa, OEMAs, grupos de espeleologia. | 150000 |  |  |  |  | x |  | Concluída
| 12.4- Articular com os responsáveis pelas cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" a elaboração de planos de manejo espeleológicos. | Planos de manejo iniciados | JAN/16 | FEV/17 | André A. Ribeiro (CECAV) | OEMAs, órgãos de turismo, prefeituras, grupos de espeleologia. | 20000 |  |  |  | x |  |  | Apesar de a execução da ação está prevista para 2016, em 2015 foram iniciadas as reuniões para definição das cavidades da "lista". O IABS, parceiro do CECAV (Termo de Reciprocidade) se propôs a buscar recursos junto ao MP/MG e MP/BA para colaborar na elaboração do Plano de Manejo Espeleológico. O projeto foi elaborado e as cavernas propostas são: Lapa Grande no Parque Estadual de Lapa Grande, Gruta do Lapão e Morro do Castelo no PARNA Chapada Diamantina. | Projeto elaborado |  | André Ribeiro | [8 empty] | Enviar projeto para o GAT.
| 12.5- Fomentar a criação e implantação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando preferencialmente as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" no Estado da Bahia. | Programa implantado | JAN/15 | FEV/17 | CECAV identificar novo articulador | UFOB (Leonardo Morato), UFPR (Morgana Drefahl), SBE (Marcelo Rasteiro). | 1000000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Foram feitas articulações para a execução da ação, por meio de envio de e-mail ao Ricardo Fraga e ao Divaldo Borges solicitando colaboração no sentido de assumir a articulação ou indicar quem possa executar a ação. Ricardo se prontificou a articular e executar a ação e pediu detalhes. Divaldo indicou Carol Chagas que enviou e-mail colocando-se como colaboradora para a execução da ação e aguardando detalhes. | Sem produto parcial | Antonieta (INEMA) foi a primeira articuladora, mas encontrou dificuldade em articular... O Centro demorou para encontrar alguém disponível e disposto a articular... | Jocy (17/09) vai complementar | Foram enviados e-mail para Ricardo Fraga e Divaldo Borges solicitando colaboração no sentido de articular ou indicar quem possa executar a ação, o primeiro se prontificou a executar a ação e pediu detalhes, o segundo respondeu que iria "tentar" encontrar um articulador. | Fomentar a criação de Programa de Sustentabilidade de Educação Ambiental e Patrimonial para Turismo em Cavernas, considerando preferencialmente as cavidades que constarem na "Lista de Cavernas Turísticas" no Estado da Bahia. | Projeto para o programa elaborado e financiado. |  |  | Ricardo Fraga (UFBA) |  | Incluir Carolina Chagas (DAVENTURA) | A ação será realizada em sua plenitude no próximo ciclo.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS CÁRSTICAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN CAVERNAS DO SÃO FRANCISCO
Objetivo Geral do PAN |  | 0
MONITORIA ANUAL |  | 26 a 29/10/2015
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 7
| Início planejado posterior | 1 | 1% | 1 | 1.075%
| Não concluída ou Não iniciada | 24 | 24% | 18 | 19.35%
| Em andamento com problemas | 21 | 21% | 20 | 21.51%
| Em andamento conforme previsto | 37 | 37% | 37 | 39.78%
| Concluída | 17 | 17% | 17 | 18.28%
| Ações Novas |  |  |  | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 100 | 100% | 93 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 2
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 12
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 2 | 27 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 2
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| OBJETIVO 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1
| OBJETIVO 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
| OBJETIVO 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
| OBJETIVO 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 10 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2
| OBJETIVO 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
| OBJETIVO 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Matriz para 2016
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2
| OBJETIVO 2 | 26 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 2
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| OBJETIVO 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1
| OBJETIVO 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1
| OBJETIVO 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| OBJETIVO 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2
| OBJETIVO 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
| OBJETIVO 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual = fim 2015
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual - início 2016
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra