## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
VISÃO DE FUTURO
POPULAÇÕES NATURAIS VIÁVEIS DAS ESPÉCIES-ALVO DO CERPAM ATÉ 2050, COM O ENGAJAMENTO PARTICIPATIVO DOS DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE E CONSIDERANDO OS DESAFIOS DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS.
OBJETIVO GERAL
PROMOVER AÇÕES QUE REDUZAM OS IMPACTOS DAS AMEAÇAS E MELHOREM O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES-ALVO DO CERPAM E DOS SEUS HABITATS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUAS PARTICULARIDADES TERRITORIAIS E BIOLÓGICAS. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, DA CONECTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA RESTAURAÇÃO DOS HABITATS DAS ESPÉCIES-ALVO EM ÁREAS IMPACTADAS POR ATIVIDADES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA E AQUICULTURA. | 2 Agropecuária e Aquacultura; 2.1 Culturas anuais e perenes não-madeireira; 2.2 Silvicultura; 2.3 Pecuária; 2.4 Aquacultura marinha e de água doce.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
MELHORIA DA GESTÃO TERRITORIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS A FIM DE MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA EXPANSÃO URBANA E RURAL, TURISMO DESORDENADO, CONTAMINANTES E EPIZOOTIAS NAS ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES-ALVO. | 1 Desenvolvimento residencial e comercial; 1.1 Expansão urbana; 1.3 Áreas de turismo e recreação 1.4 Assentamentos e pequenas propriedades rurais 8 Espécies invasoras, problemáticas e doenças; 8.3 Espécies nativas problemáticas; 8.3.1.4 Patógenos/parasitas 9 Poluição; 9.1 - Doméstica e urbana - escoamento de água; 9.2 - Industrial; 9.3 - Agropecuária e florestal
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS E RECOMENDAÇÕES VISANDO EVITAR, MITIGAR OU COMPENSAR OS IMPACTOS DE ATIVIDADES DOS SETORES DE ENERGIA, INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES-ALVO. | 3 Produção energética e mineração; 3.2 Mineração; 3.3.1 Hidrelétricas 4 Transportes e serviços de transmissão; 4.7 Linhas de força/transmissão
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
ENFRENTAMENTO E REDUÇÃO DOS IMPACTOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, COMO ONDAS DE CALOR, SECAS E CHEIAS SEVERAS, SOBRE AS ESPÉCIES-ALVO E SEUS HÁBITATS. | 11 Mudanças e extremos climáticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E MITIGAÇÃO DOS SEUS IMPACTOS NAS ESPÉCIES-ALVO. | 7 Modificações nos sistemas naturais; 7.1 Incêndios e supressão de incêndios

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
#REF!
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Articular junto às OEMAs a priorização da análise do CAR nas áreas de espécies com distribuição restrita e áreas-chave para conservação das espécies amplamente distribuídas | Relatório anual de acompanhamento da adesão das OEMAS | Adesão das OEMAs à prioridade de análise solicitada e aumento do percentual de CARs analisados nas áreas de espécies-alvo com distribuição restrita e áreas chave para conservação das espécies amplamente distribuídas, em relação às demais áreas | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Marcos Ferramosca (SEMA/MT) | 280000 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Fábio Maffei (UNESP); Domingos Rodrigues (UFMT); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); José Rímoli (UFMS); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); André Ravetta (MPEG); Almério Gusmão (IDEP); Vanja Maria Xaud Lucena (FEMARH); Christine Strüssmann (UFMT); Samara Almeida (NATURATINS); Thiago Portelinha (UFT); Thiago Pereira (UFT); Maria Lúcia (UFRPE) | Área de abrangência do PAN | Áreas de espécies com distribuição restrita e áreas chave para conservação das espécies amplamente distribuídas | Precisamos de especialistas para definir estas áreas e quais serão as espécies. Grupo de apoiadores para herpeto, ictio e primatas. Sugestão de um bolsista por todo o período da ação (valor incluído na ação), para ajudar a analisar os mapas, para identificar se os CAR estão dentro das propriedades no contexto das áreas chave das espécies-alvo de ocorrências restritas, ou amplamente distribuídas. Talvez adicionar uma métrica de acordo de cooperação técnica entre a esfera a nível federal e estadual. | Ordenamento e gestão territorial
1.2 | Propor a criação de Área de Alto Valor de Conservação (AAVC) nas áreas de distribuição das espécies-alvo ameaçadas pelas práticas de silvicultura | Relatório anual de acompanhamento da adesão das Empresas do setor | Criação das AAVCs | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Fábio Maffei (UNESP) | 0 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Beatriz Diogo Vasconcelos (Instituto Araguaia); José Rímoli (UFMS); Thiago Portelinha (UFT); Marcos Ferramosca (SEMA/MT) | Leste do MS; Oeste e Norte do TO (Bico do Papagaio); Região central de SP; Sudoeste do MT e Oeste do MA |  | Custo de implementação da ação está embutido nas atividades de rotina do articulador. AAVC é uma categoria de área protegida estabelecida pelo Selo Verde Mundial (FSC). Dentre os critérios de avaliação são levadas em consideração espécies ameaçadas e microendêmicas. Não é uma categoria de UC, é apenas uma estratégia de conservação do setor de silvicultura. | Unidades de conservação
1.3 | Estimular a criação e a ampliação de Unidades de Conservação nas áreas de distribuição fundamentais para conservação da integridade populacional das espécies-alvo | Relatório Técnico e novas propostas de criação e ampliação de UCs | UCs criadas ou ampliadas que garantam a integridade dos ambientes naturais | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Reuber Brandão (UnB) | 600000 | Beatriz Diogo Vasconcelos (Instituto Araguaia); Fábio Maffei (UNESP); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR); Christine Strüssmann (UFMT); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); José Rímoli (UFMS); Luciana Signorelli (ICMBio/RAN); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO); Alberto Akama (MPEG); Thiago Pereira (UFT); Samara Almeida (NATURATINS); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Carine Chamon (UFT); Gabryella Mesquita (Boitata); Guillermo Moisés Bendezú Estupiñán (WCS); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Lara Gomes Cortês (ICMBio/RAN); Manuel Lima (ICMbio/CEPAM) | Alto Tocantins, Pantanal Norte | Área de Abrangência do CERPAM | Ter o reconhecimento de Outras medidas Efetivas para a Conservação (MEC). Garantir trechos livres de barramentos nestas áreas de ocorrência de espécies-alvo ameaçadas; avaliar sinergia com o PAN de plantas para o Alto Tocantins. Mato Grosso aprovou a Emenda Constitucional nº 119/2024, publicada em 23/12/2024, que limita a criação de UCs, onde só poderão ser criadas novas áreas protegidas após a regularização fundiária de 80% das já existentes (https://www.iomat.mt.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/1662348/18226) | Unidades de conservação
1.4 | Articular a implementação de corredores para a conservação de primatas | Mapa e Atas das reuniões para a implementação | Implementação dos Corredores | 2025-08-01 | 2028-07-01 | José Rímoli (UFMS) | 600000 | Rafael Valadão (ICMBio/RAN); André Ravetta (Zoolística ambiental); Renata Azevedo (CPB); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); Almério Gusmão (IDEP); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Alexandre Eberth (SEMA/MT); Heriberto Gimênes Junior (IMASUL); Samara Almeida (NATURATINS); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO); José Francisco Malheiro (UNEMAT); Marcelo (ISA); Nathali Germano dos Santos (FUNAI); pontos focais de Aquidauana e UNEMAT; Flávio Barros (UFPA) - Quilombolas; Cyntia Cavalcante (WWF) | Área de abrangência do CERPAM | Distribuição dos primatas | Avaliar a realização dessa ação com o PAN Ariranhas, no qual será definido um corredor para a conservação da espécie em uma área similar à dos primatas alvo. | Manejo de habitat
1.5 | Incentivar e subsidiar a elaboração de planos de manejo de Unidades de Conservação nas áreas do CERPAM com ocorrência de espécies-alvo | Estudos e documentos técnicos para subsidiar a elaboração de planos de manejo e relatórios técnicos da implementação de planos de pesquisa com as espécies-alvo. | Planos de manejo criados, revisados e em implementação | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Reuber Brandão (UnB) | 150000 | Beatriz Diogo Vasconcelos (Instituto Araguaia); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Vanja (FEMARH/RR); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO); OEMAs para trabalhar UCs estaduais |  |  |  | Unidades de conservação
1.6 | Identificar e emitir pareceres técnicos sobre a legislação ambiental e suas propostas de alteração que podem vulnerabilizar a conservação das espécies-alvo | Documentos técnicos entregues às instituições pertinentes ao tema. | Melhoria na legislação ambiental e na conservação das espécies-alvo e seus habitat. | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN) | 0 | Domingos Rodrigues (UFMT); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Maria Isabel Miranda (MP-TO); Leandro Sousa (UFPA); Fernando Pelicice (UFT); Valter Azevedo Santos (PPG BEC/UFT); Manuel Lima (ICMbio/CEPAM); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Heriberto Gimênes Junior (IMASUL), Samara Bezerra Almeida (Naturatins); Vanja Maria Xaud Lucena (RR); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) |  |  | custo de implementação da ação está embutido nas atividades de rotina do articulador. | Normativas
1.7 | Avaliar a percepção ambiental das comunidades e a valoração dos serviços ecossistêmicos em áreas de produção inseridas em áreas de ocorrência de espécies-alvo | Relatórios técnicos | Entender a percepção para subsidiar a tomada de decisão. Envolvimento comunitário na conservação das espécies-alvo do CERPAM. Mudança da percepção da comunidade como um todo, incluindo população local e produtores rurais. | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Caroline Nóbrega (Aliança da Terra) | 230000 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Paulo De Marco Jr. (UFG); Marcellus Caldas (Kansas State University) |  |  |  | Uso Sustentável da Biodiversidade
1.8 | Sistematizar diretrizes de manejo da aquicultura, visando evitar introdução de espécies não nativas em áreas-chave para conservação da ictiofauna do CERPAM | Documento com mapa e subsídio técnico, contendo áreas de restrição para empreendimentos de aquiculcultura com espécies não nativas | Redução da introdução de espécies não nativas em áreas-chave para conservação da ictiofauna do CERPAM pela aquicultura | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Heriberto Gimenes (IMASUL) | 100000 | Fania Lopes (IMASUL); Vander Melquíades (IMASUL); Douglas Lopes (UFMS); Daniel Coutinho (UFPI); Agostinho Catella (EMBRAPA Pantanal); Lucas Torati (EMBRAPA TO); Renata Ota (UFGD) | Bacia do Tocantins | Área de distribuição das espécies-alvo da ictiofauna | Atividades: Organizar informações já existentes e disseminar essas informações. O produto seria voltado principalmente para OEMAs, aquicultores, populações ribeirinhas | Esopecies Exóticas Invasoras
1.9 | Identificar as Áreas Estratégicas com base na distribuição das espécies-alvo e suas ameaças, visando a restauração e manutenção da integridade do habitat | Mapa de áreas estratégicas; arquivos de SIG | Otimizar os esforços para conservação das espécies-alvo | 2025-11-01 | 2026-11-01 | Lara Cortês (ICMBio/RAN) | 100000 | Mayra Pimenta (COESP/ICMBio); Jaqueline Gomes (ICMBio/RAN-UFG); Rafaela Machado (Mapinguari/UFMS); Domingos Rodrigues (UFMT); José Rímoli (UFMS); Almério Gusmão (IDEP); Dionei José (UNEMAT); Rafael Martisn Valadão (ICMBio/RAN) |  |  | Os custos foram calculados pensando em uma bolsa e um computador. | Gestão da Informação
1.10 | Avaliar o impacto da agropecuária extensiva em áreas de ocorrência de Melanophryniscus klappenbachi, Allobates brunneus, A. goianus e Boana buriti | Relatórios Técnicos | Localização de novas populações, refinamento taxonômico e caracterização do ambiente onde ocorrem. Quantificação do impacto da agropecuária extensiva e proposição de melhores práticas de manejo do gado | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Diego Santana (UFMS) | 1500000 | Rafaela Machado (UFMS); Christine Strüssmann (UFMT); Gabryella Mesquita (Boitatá); Reuber Brandão (UnB); Murielly Alves Coimbra (UNB); Thiago Portelinha (UTF); Leandro Silva (autônomo); Silas Dantas (autônomo); Fábio Maffei (Unesp); Luciana Signorelli (ICMBio/RAN); Guarino Colli (UnB); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) | GO, MG e TO, Porto Murtinho (MS) | Bioma Cerrado e Chaco | Populações de Melanophryniscus klappenbachi no Chaco do município de Porto Murtinho. Determinar tamanho das populações; Definir área de ocorrência; Monitorar populações. Sugestão como espécie bandeira em potencial. Avaliar a inclusão de espécies a partir das validações dos ciclos de avaliação. | Pesquisa
1.11 | Implementar análise sistemática (Green Status of Species/IUCN) para avaliar o estado de conservação de espécies-alvo de anfíbios em cada bacia hidrográfica que ocorrem, identificar lacunas na conservação e promover atividades que garantam a persistência dessas espécies. | Relatórios técnicos e materiais de divulgação. | Informações sobre o risco de extinção local (bacia hidrográfica). | 2025-08-01 | 2030-05-01 | Gabryella Mesquita (Boitatá) | 500000 | Reuber Brandão (UnB); Christine Strüssmann (UFMT); Leonardo Moreira (INPP); Cybele Sabino Lisboa (Fundação Paulista - ZOO/SP); Renata Vaz (ASG Brasil); Luciana Signorelli (ICMBio/RAN) | Área de abrangência do CERPAM | Área de abrangência do CERPAM | Inicialmente será realizado para anfíbios. As zonas são as bacias hidrográficas utilizadas como unidades de avaliação do método | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
#REF!
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Mapear as ações antrópicas de poluição nas áreas de distribuição das espécies-alvo do PAN e encaminhar aos órgãos competentes. | Diagnóstico com mapa de calor para poluentes e Informação Técnica encaminhado aos órgãos competentes | Conhecimento sobre quais espécies podem estar sofrendo com esses contaminantes para subsidiar a tomada de decisão | 2025-08-01 | 2027-07-01 | Thiago Pereira (UFT) | 50000 | Thiago Portelinha (UFT); Marina Barreira Mendonça (UFPA); Maria Lúcia (UFRPE); Fernando Ludwig (UFT); Adriano Oliveira (IFAM); Luciano Lima (LECEA/UFMT); Daniela Melo (UFG); Debora Calheiros (Embrapa Pantanal) | área de abrangência do CERPAM | área de abrangência do CERPAM | Levantamento a partir de dados secundários (artigos, literatura cinza, relatórios técnicos). Poluentes (grandes grupos): agrotóxico, metais pesados, hormônios, microplástico, fármacos, esgoto. Levar o produto desta ação para a reunião com os estados (OE 3). O envio deverá ser realizado para: instituições de licenciamento estadual, municipal e federal, secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, ANA, Ibama, ICMBio, MPE, MPF, MAPA, Agências de Defesa Agropecuária Estaduais) | Gestão da informação
2.2 | Realizar workshop para informar aos órgãos competentes sobre os resultados levantados na ação 2.1 e refinar informações | Workshop realizado, registro fotográfico e lista de presença | Dar ciência aos órgãos competentes e publicizar a entrega dos resultados, à espera de medidas cabíveis onde necessárias | 2026-08-01 | 2028-08-01 | Manuel da Silva Lima (ICMBio/ CEPAM) | 400000 | Thiago Pereira (UFT); Maria Isabel (MPE/TO); Samara Almeida (Naturatins/TO); Márcio Silva (ANA); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN) |  |  | Convidar todos os órgãos competentes listadas na ação 2.1, além da mídia (jornalista, influenciadores), os apresentadores dos resultados e outros pesquisadores. Ao menos dois eventos, em cidades estratégicas (Brasília (ICMBio/Sede), Goiânia (ICMBio/RAN)), de forma híbrida. Memória de cálculo: 2 oficinas x R$ 400 mil (dois dias). Considerar outros PANs cuja a ameaça de poluentes também seja relevante. | Comunicação e Divulgação
2.3 | Recomendar a criação de corredores e a restauração de áreas em Planos Diretores (Urbano e Rural) e Código de Postura de municípios onde a expansão urbana ameaça espécies-alvo | Documento técnico com mapa e recomendações encaminhado via ofício pelo ICMBio às prefeituras | Espécies-alvo protegidas pelo Plano Diretor dos municípios | 2025-08-01 | 2027-07-01 | Manuel da Silva Lima (ICMBio/ CEPAM) | 350000 | Especialistas: Thiago Pereira (UFT); Maria Lúcia (UFRPE); Thiago Portelinha (UFT); José Rímoli (UFMS); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); Domingos Rodrigues (UFMT); Almério Gusmão (IDEP); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Walfrido Tomás (Embrapa Pantanal); Alberto Akama (MPEG); Ludgero Cardoso (UnB); Gabryella Mesquita (Boitatá); Carine Chamon (UFT); Jaqueline Gomes (ICMBio/RAN-UFG); Articuladores locais: Samara Almeida (Naturatins/TO); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) | Palmas, Altamira, Paritins, Manaus, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Nobres, Campo Grande, Corumbá, Ladário, Nova Andradina, Cassilândia, Bonito, Jardim, São Félix do Xingú, Santarém, Itaituba, Porto Nacional, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Miracema, Teresina, Mateiros, São Félix (Jalapão), Cáceres, Vilhena (RO), Amajari, Mucajaí, Caracaraí (RR), Alto Alegre (RR), Coxim (MS), Bodoquena, São Gabriel do Oeste, Sonora, Alto Paraíso de Goiás (GO), Cavalcante, São João da Aliança, Pilar do Goiás, Minaçu, Distrito Federal, Catalão, Goiânia, Pirenópolis, Silvânia, Niquelândia (GO) |  | Cada município receberá um Documento Técnico com mapa e recomendações específicas. Pensar em realizar reuniões para a entrega do produto, para garantir a efetividade da ação. Colaboradores especialistas fazem as recomendações para as espécies em cada município. Espera-se que o Articulador Local consiga acessar os Planos Diretores dos Municípios e articular a inserção das recomendações. Primeira atividade: levantamento das espécies nos municípios listados. Pensar nos Corredores Urbanos dentro do Plano Diretor dos municípios. Considerar recomendação feita no estudo publicado na Science: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba7580 | Manejo de Habitat
2.4 | Desenvolver um programa de sensibilização ambiental sobre a importância das espécies-alvo, das UCs e dos corredores para sua conservação no âmbito dos municípios onde a expansão urbana as ameaça | Plano de Educação Ambiental, materiais educativos, relatório com registro das atividades realizadas | Sensibilização da população sobre as espécies-alvo e suas ameaças locais (expansão urbana e consequências) | 2025-08-01 | 2029-09-01 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 2635000 | Thiago Pereira (UFT); Maria Lúcia (UFRPE); Thiago Portelinha (UFT); José Rímoli (UFMS); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); Domingos Rodrigues (UFMT); Almério Gusmão (IDEP); Alberto Akama (MPEG); Ludgero Cardoso (UnB); Gabryella Mesquita (Boitatá); Carine Chamon (UFT); Jaqueline Gomes (ICMBio/RAN-UFG); Samara Almeida (Naturatins/TO); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) ; Gerson Buss (ICMBio/CPB); Thainan Bornato (Ibama-Corumbá); Erika Luana Lopez Flores (Ibama-Corumbá); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR); Fábio Maffei (Unesp); Marina Barreira (UFPA) | Palmas, Altamira, Paritins, Manaus, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Nobres, Campo Grande, Corumbá, Ladário, Nova Andradina, Cassilândia, Bonito, Jardim, São Félix do Xingú, Santarém, Itaituba, Porto Nacional, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Miracema, Teresina, Mateiros, São Félix (Jalapão), Cáceres, Vilhena (RO), Amajari, Mucajaí, Caracaraí (RR), Alto Alegre (RR), Coxim (MS), Bodoquena, São Gabriel do Oeste, Sonora, Alto Paraíso de Goiás (GO), Cavalcante, São João da Aliança, Pilar do Goiás, Minaçu, Distrito Federal, Catalão, Goiânia, Pirenópolis, Silvânia, Niquelândia (GO) |  | Público-alvo: população em geral (comunidade escolar, associações de bairro, assentamentos, loteamentos, colônia de pescadores). Incluir no planejamento a educação continuada de professores. Pensar em experiências bem-suscedidas em outras localidades (ex. PAN Sauim-de-coleira). Memória de cálculo para o Total do Ciclo CERPAM: Feiras de Educação Ambiental (10 municípios/ANO): R$ 852.500,00 Feiras de Educação Ambiental (5 municípios principais do PAN/ANO): R$ 1.382.500,50 Divulgação nas Escolas (10 escolas/ano): R$ 400.000,00 TOTAL GERAL CICLO CERPAM: R$ 2.635.000,50 | Capacitação e Educação Ambiental
2.5 | Elaborar diagnóstico e propor protocolo de boas práticas para ordenação do turismo em áreas de ocorrência das espécies-alvo | Documento com diagnóstico e protocolo encaminhado às partes interessadas (órgãos competentes, proprietários das áreas turísticas, associações de guias de turismo) do estado, do município ou ICMBio | Ordenamento do turismos nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 2025-08-01 | 2027-07-01 | Marina Barreira Mendonça (UFPA) | 150000 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); José Sabino (Natureza Em Foco);Beatriz Diogo Vasconcelos (Instituto Araguaia); Edmundo Dineli (Geografia UFGD); Jaqueline Gomes (ICMBio/RAN-UFG); Caio (SEMAD-GO); Fabrício Tereza (Projeto Araguaia Vivo); Samara Almeida (Naturatins); Maria Lúcia (UFRPE); Marcelo Vidal (CNPT); Aline Vilarinho (Naturatins); Daniel Coutinho (UFPI); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN) | Bonito, Bodoquena, Jardim, Tepequém, Jalapão (Mateiros, São Félix), Nobres, ao longo do Rio Parnaíba (arraia), Arquipélago do Marajó | Área de ocorrência das espécies do PAN | Atividades: Levantar informações do impacto do turismo sobre as espécies-alvo do PAN (diagnóstico); Incluir a gestão de resíduos sólidos nas áreas turísticas; Pensar na elaboração de um aplicativo de denúncia de más práticas do turismo (exemplo do app de fauna ameaçada); Levantar se as ações mitigadoras de impactos do turismo estão sendo cumpridas nas áreas de distribuição das especies-alvo (protocolo de boas práticas do turismo). Identificar sinergias com outros PANs (Grandes Felinos, Ariranha, Aves do Cerrado e Pantanal). Bonito (primatas), Nobres (MT) (pisoteio/ coleta de peixes). | Capacitação e Educação Ambiental
2.6 | Promover a criação da Lei que regulamenta o Dia Nacional das Espécies Ameaçadas | Minuta do PL encaminhado à assessoria parlamentar do Ministério do Meio Ambiente | Dar visibilidade às espécies ameaçadas de extinção | 2025-08-01 | 2027-02-01 | Marina Barreira Mendonça (UFPA) | 0 | Beatriz Diogo Vasconcelos(Instituto Araguaia); Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Fábio Maffei (UNESP); Domingos Rodrigues (UFMT); Manoel dos Santos Filho (UNEMAT); José Rímoli (UFMS); Almério Gusmão (IDEP); Michelle Abadie (ICMBio/COPAN); Cíntia Lepesqueur (ICMBio/COPAN); Manuel Lima (ICMbio/CEPAM); Maria Isabel Miranda (MPE-TO); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR) |  |  | A data comemorativa já existe (17 de maio), mas não está oficializada no Brasil. Poderiamos após promover a lei, crir um protocolo para as ações. | Comunicação e Divulgação
2.7 | Promover atividades simultâneas em comemoração ao Dia das Espécies Ameaçadas nos municípios das AEs | Relatórios anuais com fotos e informações e dados sobre as atividades realizadas | Sensibilização do público participante | 2026-08-01 | 2030-07-01 | Beatriz Diogo Vasconcelos (Instituto Araguaia) | 100000 | Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Fábio Maffei (UNESP); Domingos Rodrigues (UFMT); Manoel dos Santos Filho (UNEMAT); José Rímoli (UFMS); Almério Gusmão (IDEP); Rafaela Machado (Lab Mapinguari/ UFMS); Cíntia Lepesqueur (ICMBio/COPAN); Michelle Abadie Vasconcellos (ICMBio/COPAN; Gabryella Mesquita (Boitatá); Heriberto Junior (IMASULMS) | Municípios de ocorrência das espécies-alvo | Área de abrangência do CERPAM | A data comemorativa já existe (17 de maio), mas não está oficializada no Brasil | Comunicação e Divulgação
2.8 | Promover ações educativas para o turismo responsável e proteção da saúde dos primatas | Material educativo produzido (cartilhas, banners, vídeos curtos), relatórios das atividades realizadas (palestras, oficinas) | Sensibilização do público e redução dos impactos causados pela interação humano-fauna | 2025-08-01 | 2030-07-01 | José Rímoli (UFMS) | 200000 | Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Almério Gusmão (IDEP); Rafaela Machado (Mapinguari/UFMS); Domingos Rodrigues (UFMT); Manoel Santos (UNEMAT) | Macaco-prego: Bonito, Bodoquena, Jardim, Nova Andradina, Cuiabá, Fátima do Sul, Nobres (Bom Jardim), Corumbá/Ladário; Macaco-da-noite: Corumbá/ Ladário, Cáceres, Cuiabá/ Várzea Grande | Área de abrangência do CERPAM | Conflito humano-fauna (alimentação dos animais, coleta para Pet, transmissão de doenças); Público-alvo: turistas | Capacitação e Educação Ambiental
2.9 | Elaborar um Plano de Comunicação do CERPAM | Workshop realizado. Plano de Comunicação elaborado. | Sensibilização da população sobre as espécies-alvo do PAN e suas ameaças | 2025-08-01 | 2026-07-01 | Gabryella Mesquita (Boitatá) | 300000 | Diego Santana (UFMS); Reuber Brandão (UNB); Leandro de Avelar (Mapinguari); Rodrigo Tinoco (Insitituto Boitatá); Leandro Sousa (UFPA); José Sabino (Natureza Em Foco); Pedro Peloso (Boitatá); Daniela França (SOS Pantanal); Caio (Mapinguari); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Fernanda Werneck (INPA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Criar um Grupo de Trabalho. Realizar um workshop para elaboração do Plano. Material didático e audiovisual sobre as espécies-alvo do PAN e os impactos causados pela expansão urbana e rural, turismo desordenado, contaminantes e epizootias. | Comunicação e Divulgação
2.10 | Articular o levantamento de informações junto ao CETAS e consolidar a compilação dos dados, a fim de verificar a ocorrência de doenças em primatas | Relatório com informações levantadas | Aumento da informação de ocorrência de doenças em primatas para a tomada de decisão | 2025-08-01 | 2030-07-01 | José Rímoli (UFMS) | 0 | Samara (Naturatins) |  |  | Divulgação da plataforma SIGeo Fio Cruz (notificação de primatas encontrados mortos). Custos da ação embutino nas atividades de rotina do articulador. | Gestão da Informação
2.11 | Estabelecer uma rede de articulação para detecção precoce de epizootias em primatas | Rede estabelecida | Redução do abate de animais em função da desinformação | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 455000 | Priscila Azarak (RR); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Cláudia Sacramento (ICMBio/COECE) |  |  |  | Gestão da informação
2.12 | Avaliar o dano genético, causado pela degradação ambiental, em espécies-alvo | Relatórios técnicos | Dados para subsidiar a tomada de decisão | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Tiago Quaggio (ICMBio/RAN) | 150000 | Manoel dos Santos Filho (UNEMAT-Cáceres); Leila Meyer (UFMG); Gracie Verde Selva (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade); Marília Carolina M. de Souza (UFG); Fernando M. Resende (UFG); Daniela Melo (UFG); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN). | Área de ocorrência das espécies alvo sujetias à poluentes |  |  | Pesquisa
2.13 | Sequenciar o mitogenoma de espécies-alvo | Sequências descritas | Dados disponíveis para subsidiar projetos de conservação com eDNA | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Lara Gines Côrtes (ICMBio/RAN) | 0 | Amely Martins (CPB); Diogo Cesar Lagroteria Oliveira Faria (CEPAM); Sibelle Vilaça (ITV); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); |  |  | Recursos provenientes do Acordo de Cooperação Técnica do ICMBio com o Instituto Tecnológico Vale - ITV | Pesquisa
2.14 | Subsidiar a resolução de conflitos a cerca das interações de humanos com macaco-prego (Sapajus cay) e macaco-da-noite (Aotus azarae) em áreas urbanas e assentamentos | Relatório técnico com diagnóstico das interações; oficinas com as comunidades | Subsidiar a tomada de decisões para resolução de conflitos e interações negativas com as espécies-alvo, promovendo a coexistência. | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 1560000 | Leandro Jerusalinsky (CPB/ICMBIO); Gerson Buss (CPB/ICMBIO); Luciana Pacca (CPB/ICMBIO); Renata Bocorny de Azevedo (CPB/ICMBIO); Rogério Grasseto Teixeira (Univ. Fed. de Alfenas – MG); José Rímoli (UFMS) | Região de Corumbá, Ladário (MS) e Cáceres (MT) |  | Memória de cálculo: O estudo integra dois métodos para investigar interações entre humanos e primatas: monitoramento por armadilhas fotográficas e entrevistas com moradores. No monitoramento, são utilizadas 50 câmeras (30 operacionais + 20 reservas) e demais despesas de campo, totalizando R$ 399.840,00 por ciclo (3 municípios), ou R$ 799.680,00 para 2 ciclos. O estudo de percepção realiza 90 entrevistas por município, com custo de R$ 390.500,00 por ciclo, ou R$ 756.000,00 para 2 ciclos. Assim, o custo total combinado para os dois métodos, em 2 ciclos, é de R$ 1.555.680,00. O segundo ciclo avaliará mudanças após intervenções em educação ambiental, subsidiando estratégias de manejo e conservação.. | Pesquisa

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
#REF!
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Estabelecer junto aos órgãos ambientais licenciadores diretrizes e procedimentos mínimos para licenciamentos ambientais e monitoramentos de empreendimentos (hidrelétricos, minerários e lineares) em áreas de ocorrência das espécies-alvo | Relatórios técnicos com protocolos de procedimentos mínimos para inclusão em termos de referência, medidas mitigadoras efetivas e materiais de divulgação | Recomendações aos estudos de fauna discutidas e apresentadas para os órgãos ambientais; Estudos de fauna ameaçada nos licenciamentos ambientais aprimorados | 2025-08-01 | 2028-03-01 | William Costa (SEMAD-GO) | 250000 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio); Alberto Akama (MPEG); Heriberto Junior (IMASULMS); Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Samara Almeida (NATURATINS); Douglas Lopes (UFMS); Fernando Carvalho (UFMS); Sarah Mânga (UFMS); Fausto Nomura (UFG); Reuber Brandão (UnB); Maria Lúcia Araújo (UFRPE); Thiago Pereira (UFT); Thiago Portelinha (UFT); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Anna Macedo (DILIC/IBAMA); Carlos Romero (DILIC/IBAMA) | GO, TO, MT, MS, RR, PI | Todos os estados do CERPAM | São protocolos dieferentes por grupo taxonômico. Consultar os PRIMs. Começar com os estados dos colaboradores. Considerar materiais e condições para depósito de exemplares testemunho em coleções. Pensar em como articular demandas similares de diferentes PANs. Ter recomendações para coleta e depósito de exemplares testemunhos para a informação ser mais confiável. Ter medidas mitigdoras mais efetivas; os órgãos ambientais podem promover fóruns de discussão do licenciamento entre estados e especialistas. Os custos foram calculados para etapas de planejamento (online) e fórum de validação presencial com as partes interessadas. | Licenciamento
3.2 | Monitorar as populações de Gonatodes tapajonicus e estimar tendências demográficas e o risco de extinção | Relatórios técnicos e artigos com informações demográficas, genéticas e ecofisiológicas; mapas de vulnerabilidade; risco de extinção avaliado; reuniões de apresentação dos resultados encontrados; policy brief sobre o status de conservação e ameaças à espécie | Estado de conservação da espécie melhor avaliado através de: mapa atualizado da distibuição da espécie; mapa de vulnerabilidade e riscos de extinção da espécie; estimativas de tamanhos populacionais efetivos com base em dados genômicos de alta resolução | 2025-08-01 | 1930-03-01 | Fernada Werneck (INPA) | 100000 | Fernanda Werneck (INPA); Leandro João Carneiro de Lima Moraes (USP); Erasmo Andrade da Silva (UFAM); Lara Gomes Cortês (ICMBio/RAN); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN); Alberto Akama (MPEG); André Yves (UFPR); Sibelle Vilaça (ITV); Roberta Damasceno (ITV) | Margem leste do Médio Rio Tapajós | Interfluvio Tapajós-Xingu | O objetivo da ação envolve monitorar as populações de Gonatodes tapajonicus em sua área de ocorrência por meio de novas expedições e de estudos de genômica populacional e ecofisiologia funcional para estimar as tendências populacionais demográficas e riscos de extinção com base em amostras biológicas e dados de fisiologia termal (i.e., temperaturas preferenciais, tolerâncias termais - críticos mínimos e máximos e performance do desempenho locomotor) coletadas em Agosto/2023 em Trairão-PA (âmbito de projetos de pesquisa financiados pelo CNPq coordenados pela Dra. Fernanda Werneck e FDD coordenado ploe Dr. Alberto Akama), em parceria com o PAN Peixes Amazônicos. A ação envolve custos de novas viagens para realização de mapeamento da extensão da distribuição e monitoramento populacional em campo. Já os recursos das ações de genômica populacional e ecofisiologia termal e riscos de extinção estão assegurados através de projetos CNPq e FAPEAM (Dra. Fernanda Werneck) e parceria ICMBio-ITV no GBB. Custo estimado se refere à execução de duas expedições de monitoramento da população (1 a cada dois anos do PAN, ano 2 e ano 4) no valor aproximado de R$ 50.000,00 cada, à area de ocorrência conhecida da espécie para monitoramento bianual. Duas expedições e análises genéticas do projeto Genomica da Biodiversidade Brasileira (GBB). A principal ameaça na área de ocorrência da espécie é garimpo/mineração | Pesquisa
3.3 | Articular com órgãos de fomento, de licenciamento e empreendedores para o financiamento e a publicação de editais ou outras formas de apoio a pesquisas voltadas a estimar avaliar o impacto ambiental de empreendimentos hidrelétricos, minerários e lineares nas espécies-alvo | Documento com recomendações formais para agências de fomento; Atas de reuniões com os presidentes das fundações de apoio a pesquisa (FAPs) na área de abrangência do CERPAM | Editais publicados e recursos financeiros obtidos; Publicação de dados sistematizados com informações sobre o impacto ambiental dos empreendimentos sobre as espécies-alvo | 2025-08-01 | 1930-03-01 | Thiago Pereira (UFT) | 230000 | Carine Chamon (UFT); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Thiago Portelinha (UFT); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) | Bacia do Tocantins-Araguaia | Todas as localidades com espécies alvo do PAN | Articular com as diversas universidades possibilidade de editais para as espécies-alvo; articular com os órgãos ambientais para apresentação dos projetos nos fundos ambientais. Incluir Ibama e OEMAs nessa discussão para que os empreendedores direcionem recursos para esses editais. | Financiamento
3.4 | Prospecção de novas populações, monitoramento genético e manejo integrado de Loricaria coximensis e Characidium chicoi | Relatórios técnicos com mapa de distribuição e informações populacionais (ex situ e in situ). | Estado conservação das espécies melhor avaliado e resolução de dúvidas taxonômica | 2025-08-01 | 1930-03-01 | Heriberto Junior (IMASUL-MS) | 320000 | Douglas Lopes (UFMS); Fernando Carvalho (UFMS); Renata Ota (UFG) | Alto Taquari/Correntes | Todas as localidades com Loricaria coximensis e Characidium chicoi | Há dúvidas taxonômicas para a espécie. São necessários estudos genéticos/moleculares para melhor elucidação | Manejo ex situ
3.5 | Sistematizar dados e iniciativas que espacializam os impactos dos empreendimentos hidrelétricos, minerários e lineares sobre as espécies-alvo | Relatórios técnicos | Informações disponíveis sobre impactos ambientais nas espécies alvo organizada e sistematizada | 2025-08-01 | 1930-03-01 | Daniel Loureiro (EPE) | 0 | Lara Cortes (RAN/ICMBio); Dilermando Lima (UFMT); Reuber Brandão (UNB); Alberto Akama (MPEG); Christine Strüssmann (UFMT); Luciano Lima (LECEA/UFMT); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO); Fernanda Werneck (INPA) | Ter 5 regiões com hidrelétricas e ocorrência de espécies alvo (ter, por exemplo, detalhamento de áreas de reservatório, remanescentes de vegetação nativa). Um estudo seria mapear as áreas de buritizais para Allobates brunneus | Área do CERPAM | EPE possui a Biodivepe; ICMBio possui os PRIMs. Os custos da ação estão incluídos nas atividades de rotina do articulador e colaboradores. | Gestão da Informação
3.6 | Implementar um programa de educação ambiental para sensibilizar atores-chave para o engajamento na conservação de Potamotrygon signata | Palestras, cartilhas, relatório das atividades executadas | Sociedade engajada na conservação de Potamotrygon signata; Risco de extinção reduzido devido à mudança na percepção da função da espécie-alvo | 2025-08-01 | 1930-03-01 | Daniel Coutinho (UFPI) | 185000 | Maria Lúcia Araújo (UFRPE); Thiago Loboda (MZUSP); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Yan Torres (UEC); Patrícia Charvet (UFCE); Getulio Rincón (UFMA); Adriano Oliveira (IFAM) | Alto Parnaíba e rio Poti | Área de ocorrência de Potamotrygon signata | Um possível recurso para implementação é o ICMS ambiental do Piauí. Será trabalhado com setor minerário, agropecuário, de geração de energia, pescadores; avaliar a interação com os Comitês de bacia. Os custos foram calculados considerando 8 localidades visitadas incluindo combustível, diária, material de divulgação e material de consumo para cada um dos 8 eventos. | Capacitação e educação ambiental
3.7 | Avaliar o impacto de hidrelétricas e mineração sobre as populações de Potamotrygon signata, estimar tendências demográficas e trazer subsídios para avaliação do risco de extinção | Relatórios técnicos com as informações populacionais levantadas e com recomendações para conservação e para o licenciamento | Risco de extinção reduzido | 2026-08-01 | 1930-03-01 | Maria Lúcia Araújo (UFRPE) | 460000 | Daniel Coutinho (UFPI); Yan Torres (UEC); Patrícia Charvet (UFCE); Getulio Rincón (UFMA); Adriano Oliveira (IFAM); Guilherme Moro (Votorantim Energia) | Alto Parnaíba e rio Poti | Área de ocorrência de Potamotrygon signata | A área de ocorrência da espécie é próximo de áreas de geração de energia e mineração; avaliar a interação com os Comitês de bacia; Existe uma população isolada por hidreletrica no alto parnaíba | Pesquisa
3.8 | Avaliar o impacto de hidrelétricas e expansão urbana sobre as populações de Bachia psamophila, estimar tendências demográficas e trazer subsídios para avaliação do risco de extinção | Relatórios técnicos com as informações populacionais levantadas e com recomendações para conservação e para o licenciamento | Risco de extinção reduzido | 2026-08-01 | 1930-03-01 | Thiago Portelinha (UFT) | 175000 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Reuber Brandão (UnB); Luciana Signorelli (RAN/ICMBIO); Guarino Colli (UnB) |  |  | Bachia psamophila também está no PAT Cerrado-Tocantins | Pesquisa
3.9 | Realizar oficinas com órgãos ambientais licenciadores para apresentar o CERPAM, suas ações e espécies-alvo endêmicas de cada estado, e outras estratégias de conservação | Sumário executivo; sumário de espécies; oficinas realizadas e o CERPAM apresentado | Espécies-alvo e ações do CERPAM sendo consideradas nas avaliações das licenças ambientais, nos monitoramentos e ações/políticas de conservação | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Rafael Valadão (RAN/ICMBio) | 153000 | Heriberto Junior (IMASULMS); Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Samara Almeida (NATURATINS); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO); Thiago Portelinha (UFT); Manuel Lima (ICMbio/CEPAM); Marina Barreira (UFPA); Fábio Maffei (UNESP); José Rímoli (UFMS); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); Almério Gusmão (IDEP); Dionei Silva (UNEMAT); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); ICMBio/COESP; Jaqueline Gomes (ICMBio/RAN-UFG) | Estados com espécies alvo endêmicas | Todos os estados com ocorrência de espécies alvo | Uma ação com importante envolvimento da COPAN. Considerar apresentar o CERPAM nas comissões tripartites dos estados e na nacional. Incluir a apresentação de outros PANs e outras ferramentas, como o PRIM. Pode ter associação com a ação 3.1. A ação 3.1 pode começar a ser discutida nestas oficinas. No convite deve-se deixar explicito que os tecnicos ambientais responsáveis pelas análises de interesse devem participar das oficinas; Considerar os eventos ambientais dos órgãos estaduais e das universidades para divulgação | Licenciamento
3.10 | Estabelecer população ex situ para conservação integrada de Boana buriti | Minuta do protocolo para conservação ex situ | Coleta e manutenção dos fundadores | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Reuber Brandão (UnB) | 250000 | Luciana Signorelli (ICMBio/RAN); Michelle Abadie (ICMBio/RAN); Tiago Quaggio (ICMBio/RAN); Cybele Sabino Lisboa (Fundação Paulista - ZOO/SP); Murielly Alves Coimbra (UnB); Iberê Machado (Boitatá); William Pinheiro da Costa (SEMAD/GO) | Goiás e Distrito Federal | Área de distribuição da espécie | O objetivo principal desta ação é iniciar a elaboração de um protocolo de manejo ex situ para Boana buriti, espécie classificada como vulnerável (VU) à extinção. Trata-se de uma espécie endêmica do Cerrado, conhecida de apenas quatro localidades situadas nos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Destas quatro localidades, a espécie é possivelmente extinta na sua localidade-tipo, na Fazenda São Miguel, município de Unaí, Minas Gerais, devido a destruição de seu hábitat após a instalação de pivôs centrais de irrigação. Na Fazenda Água Limpa, no Distrito Federal, devido a mudanças no lençol freático que ocasionou no desaparecimento da poça utilizada pela espécie causou forte impacto local naquela população, com o retorno das chuvas parte da população local retornou. Flutuações devido à pressões de uso da água e extremos climáticos são ameaças constantes à espécie e podem causar extinções locais em um pequeno espaço de tempo. Recentemente a espécie foi registrada em Cristalina, Goiás, em uma vereda alterada pelo barramento para dessedentação do gado e extração pela extração de areia. Além disso, a área possivelmente será destinada a um empreendimento fotovoltaico, com processo de licenciamento em andamento junto à OEMA/GO. Adicionalmente, em 2020, 69 espécies de anfíbios ameaçadas foram avaliadas por especialistas considerando a necessidade de impleantação de um programa de conservação ex situ. Para 13 espécies houve a indicação de ação ex-situ para formação de uma população de segurança, levando essas espécies a serem consideradas prioritárias para conservação, dentre elas, Boana buriti, sendo incluisve considerada como candidata à tornar-se espécie alvo caso haja renovação do acordo entre o ICMBio e AZAB. Dessa maneira, durante a quarta monitoria o grupo entendeu que a ação de conservação ex situ é fundamental para a espécie. Avaliar o desdobramento da ação em um Programa de Manejo Populacional para a espécie futuramente. | Manejo ex situ
3.11 | Estimular a retomada do monitoramento e promover ações para a conservação de primatas ameaçados da região do Maciço do Urucum | Workshop ou oficinas realizadas para discussão de ações de conservação de primatas e seus habitats na região do Maciço do Urucum | Ações e medidas de conservação para o Maciço do Urucum discutidas e articuladas com as mineradoras da região | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Carolina Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 142500 | André Nunes (Paisagem Modelo Pantanal); Walfrido Tomas (Embrapa/Pantanal); José Rímoli (UFMS) |  |  | A região é área prioritária para conservação de acordo com o MMA e é a terceira maior reserva de ferro e maior reserva de manganês do Brasil. O orçamento para o workshop de 3 dias em Corumbá com 80 participantes inclui infraestrutura (R$ 8.500), alimentação (R$ 46.800), transporte e hospedagem para 20 pessoas (R$ 74.000), materiais de apoio (R$ 3.200), honorários para 8 palestrantes (R$ 32.000), comunicação (R$ 5.000) e outros custos diversos (R$ 3.000). O total estimado é R$ 142.500,00. O valor pode variar conforme ajustes e fornecedores | Pesquisa

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
#REF!
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Mapear ameaças e vulnerabilidades das espécies-alvo de ambientes de altitude e lavrado no estado de Roraima | Relatórios Técnicos com informações sobre as ameaças e vulnerabilidades das espécies-alvo do estado de Roraima | Mapeamento das ameaças e vulnerabilidades das espécies-alvo do estado de Roraima; Propostas para redução das ameaças; Engajamento das comunidades locais e aumento da conscientização sobre a conservação das espécies. | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Priscila Alencar Azarak (Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista-RR) | 150000 | Fernanda Wernek (INPA); Eliza Ribeiro (SMMA de Mucajaí-RR); Marcelo Gordo (UFAM); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR) | Roraima | Área de distribuição das espécies | Realizar trabalhos de campo para identificação das ameaças e avaliação de vulnerabilidade das espécies-alvo de Roraima | Gestão da Informação
4.2 | Identificar áreas de maior vulnerabilidade das espécies-alvo e seus habitats em relação a eventos climáticos extremos | Relatórios Técnicos com mapas preditivos considerando cenário futuro | Aumento da capacidade de ter ações de conservação preventivas para as áreas de maior vulnerabilidade | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Lara Gomes Cortes (RAN/ICMBIO) | 280000 | Christine Strüssmann (UFMT); Luciana Signorelli (RAN/ICMBIO); Diego Santana (UFMS); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Milvo Gabriel Prevedello Di Domenico (GECLI/SEMAD-GO); Leonardo Moreira (INPP); Cláudia (ICMBio/COECE); Maitê Piedade (INAU); Fernanda Werneck (INPA) | Pantanal e Amazônia | Área de abrangência do CERPAM | Deve constar no relatório mapas de vulnerabilidades; modelos climáticos de distribuição das espécies-alvo e/ou de alterações climáticas considerando cenário futuro; discutir mudanças climáticas em relação a Unidades de Conservação; Pantanal é um piloto; a área pode ser expandida posteriormente | Pesquisa
4.3 | Identificar sinergias com projetos de mapeamento de nascentes na Bacia do Paraguai e fomentar a restauração daquelas que contribuem para a conservação das espécies-alvo do CERPAM | Relatórios Técnicos e arquivos vetoriais; Workshop | Adesão das OEMAs e outros atores à prioridade de análise solicitada | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Leonardo Tostes (IMASUL) | 150000 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Fábio Maffei (UNESP); Domingos Rodrigues (UFMT); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); José Rímoli (UFMS); Manoel dos Santos Filhos (UNEMAT); André Ravetta (MPEG); Christine Strüssmann (UFMT); Letícia Reis (Restaura); Guillermo Moisés Bendezú Estupiñán (WCS); André Pansonato (UFMT); ICMBio/CBC; Abilio Moraes (MPE-MT); Marcos Ferramosca (SEMA/MT); Alexandre Eberth (SEMA/MT) |  |  |  | Manejo de Habitat

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA, HERPETOFAUNA E PRIMATAS DO CERRADO, PANTANAL E AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
#REF!
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Monitorar e avaliar os efeitos do fogo nas espécies-alvo e seus habitats, incluindo as ações de prevenção e combate | Relatórios Técnicos e/ou protocolos | Práticas de Manejo Integrado de Fogo de mínimo impacto sobre as espécies-alvo; melhorar o grau de conhecimento do efeito do fogo sobre as espécies-alvo | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 2060000 | Gerson Buss (CPB/ICMBIO); Luciana Pacca (CPB/ICMBIO); Renata Bocorny de Azevedo (CPB/ICMBIO); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Christine Strüssmann (UFMT); Diego Santana (UFMS); Priscila Lopes (UFMS); Bruno Paulino (GEGIA/SEMAD-GO); Thiago Portelinha (UFT); Reuber Brandão (UnB); Guarino Colli (UnB); Davi Pantoja (UFPI); Fernanda Werneck (INPA); Mercedes Bustamante (UnB); Isabel Schmidt (UnB); Lara Gomes Cortês (ICMBio/RAN); Rafaela Machado (Mapinguari/UFMS) Leandro Jerusalinsky (CPB/ICMBIO); Gerson Buss (CPB/ICMBIO); Luciana Pacca (CPB/ICMBIO); José Rímoli (UFMS); Almério Gusmão (IDEP); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN) | Área de abrangência do CERPAM |  | Memória de cálculo: A meta 5.1 de monitoramento dos efeitos do fogo nas espécies-alvo inclui 40 dias de campo por grupo de fauna (04 grupos do CERPAM), totalizando 160 dias anuais. O custo estimado para a equipe de campo (3 biólogos por dia) é de R$ 168.000, com transporte de pessoas externas totalizando R$ 80.000. A hospedagem será de R$ 168.000 e alimentação de R$ 216.000, somando ainda R$ 25.000 por grupo para análises e R$ 7.000 por grupo para relatórios, com um custo total anual de R$ 1.030.000 para os 4 grupos. | Gestão da Informação
5.2 | Identificar áreas de maior vulnerabilidade das espécies-alvo em relação ao fogo | Relatório Técnico encaminhado aos interessados | Ranqueamento de áreas prioritárias para linhas de ação de monitoramento das espécies-alvo e para implementação do Manejo Integrado do Fogo, Identificação de Terras Indígenas prioritárias e histórico de fogo; Formação e capacitação de brigadistas nas áreas de maior vulnerabilidade | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Caroline Nóbrega (Aliança da Terra) | 270000 | Christine Strüssmann (UFMT); Luciana Signorelli (RAN/ICMBIO); Diego Santana (UFMS); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Mercedes Bustamante (UnB) | Área de abrangência do CERPAM |  | Deve constar no relatório mapas de vulnerabilidades, mapas de recorrência de fogo, incluindo categorias fundiárias, áreas sensíveis e distribuição das espécies-alvo, identificação de Terras Indígenas prioritárias, considerando espécies-alvo e o histórico de fogo. Olhar PAN Insetos Polinizadores | Gestão da Informação
5.3 | Engajar e articular atores sociais e fomentar boas práticas produtivas para a gestão sustentável do fogo em áreas privadas | Relatório Técnico | Redução de áreas queimadas; criação de uma rede de parceiros; projetos e ações de educação ambiental, incentivo a economia verde | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Caroline Nóbrega (Aliança da Terra) | 350000 | Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Charton Locks (Produzindo Certo); Diego Santana (UFMS); Christine Strüssmann (UFMT); Priscila Lopes (UFMS); Milvo Gabriel Prevedello Di Domenico (SEMAD-GO); João Pacífico (Grupo Gaia) | Área de abrangência do CERPAM |  |  | Comunicação e Divulgação
5.4 | Divulgar e inserir o CERPAM em eventos, projetos e em iniciativas voltados ao enfretamento dos incêndios | Relatório Técnico | Criação de redes de parceiros, divulgação do CERPAM, captação de recursos | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental) | 225000 | Gerson Buss (CPB/ICMBIO); Luciana Pacca (CPB/ICMBIO); Renata Bocorny de Azevedo (CPB/ICMBIO); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Christine Strüssmann (UFMT); Diego Santana (UFMS); Priscila Lopes (UFMS); Priscila Azarak (Vigilância em Saúde - RR); Vanja Maria Xaud (FEMARH/RR) | Área de abrangência do CERPAM |  | Memória de Cálculo: Sugerimos a participação de membros do CERPAM em até 20 eventos anuais (2 por Estado, em 10 Estados), dos quais 5 serão presenciais. Cada evento presencial terá 1 representante participando por 4 dias, com custos de R$ 8.900 por evento (transporte, diárias, hospedagem, alimentação, impressão e relatório), totalizando R$ 44.500 por ano. Em 5 anos do ciclo do CERPAM, o orçamento total estimado é de R$ 222.500,00. | Comunicação e Educação Ambiental
5.5 | Incentivar a formação, capacitação e estruturação de brigadas de combate a incêndios ambientais atuantes nas áreas de ocorrência das espécies-alvo, articulando com a iniciativa pública e privada | Cursos de formação de brigadas; Documentos com recomendações | Brigadas contratadas e capacitadas atuantes no combate aos incêndios nas áreas de ocorrência das espécies-alvo | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Samara Almeida (Naturatins) | 350000 | Gerson Buss (CPB/ICMBIO); Luciana Pacca (CPB/ICMBIO); Renata Bocorny de Azevedo (CPB/ICMBIO); Caroline Nóbrega (Aliança da Terra); Christine Strüssmann (UFMT); Diego Santana (UFMS); Bruno Paulino (GEGIA/SEMAD-GO); Thiago Portelinha (UFT); Carolina Martins Garcia (Sauá Consultoria Ambiental); Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Heriberto Gimênes Junior (IMASUL); IdeflorBio (PA); OEMAS de todos os estados do CERPAM; Manuel Lima (ICMbio/CEPAM) | Área de abrangência do CERPAM |  | Elaborar um protocolo e incluir na capacitação para registro georreferenciados de espécies-alvo impactadas pelo fogo | Capacitação e EA
5.6 | Promover o envolvimento dos coletores de iscas no monitoramento e na conservação de Helicops boitata por meio de Ciência Cidadã | Oficinas de treinamento; Relatório Técnico | Ampliar o conhecimento sobre a espécie; Identificação de novas populações | 2025-08-01 | 2030-07-01 | Christine Strüssmann (UFMT) | 200000 | Luciana Signorelli (RAN/ICMBIO); Diego Santana (UFMS); Adriana Fernando (ICMBio/CEPTA); Claumir Muniz (UNEMAT); Lara Gomes Cortês (ICMBio/RAN); INMA (Rafael vai incluir); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN); Gabriela Alvarenga (Hinova Bio); Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN); Marcos Ferramosca (SEMA/MT) | Pantanal |  | Isqueiros: catadores de iscas | Comunicação e Educação Ambiental