## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS CERVÍDEOS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) das espécies de cervídeos brasileiros ameaçados de extinção
MONITORIA ANUAL |  |  | 2012-12-01 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Criação de instrumentos legais e/ou de política pública visando a conservação dos cervídeos brasileiros, em cinco anos | 1.1 .Fazer gestão sobre instituições de fomento, públicas e privadas, para financiar as ações indicadas nesse PAN. | Número de ações financiadas | 2010-08-01 | Out/2012 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | MMA, Organizações não governamentais , Fundações de Amparo à Pesquisas, CAPES, CNPq, Orgãos Estaduais de Meio Ambiente | não significativo |  |  |  | x |  |  | Tem sido efetuada pela Dibio/ICMBio articulação com agencias de fomento (MMA, Boticario, Petrobras) para utilização dos PAN como critério para financiamentos, inclusive para editais específicos de atendimentos aos PANs |  | prazo para a concretização das articulações; não previsão de taxa de administração para projetos submetidos pelas ONG (FNMA); complexidade das planilhas para submissão das propostas | Marcelo Reis |  |  | Editais que contemplem a implementação de ações do PAN |  | 2015-08-01 | Fatima Pires (DIBIO)
| 1.2. Criar um Centro Especializado no ICMBio para atuação com o grupo dos cervídeos (ou ungulados). | Normativa da criação do Centro Especializado publicada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, MMA, Casa Civil, Ministério do Planejamento | não mensurado |  |  | x |  |  | Excluída | Os cervideos (ungulados) foram incorparados ao escopo do CENAP em relação a avaliação da Lista de Espécies Ameaçadas, implementação de PANs e do Programa de Cativeiro |  | O ICMBio não pretende criar mais Centros Especializados com referencia taxonômica. O PAN esta sob a coodenação do CENAP. Portanto, a ação será excluída | Marcelo Reis | [8 empty] | ação excluída
| 1.3. Criar um grupo assessor consultivo (“Comitê para Conservação e Manejo dos Cervídeos Brasileiros”) para subsidiar o ICMBio em questões relativas a conservação e manejo dos cervídeos brasileiros | Portaria do Comitê publicada | 2010-08-01 | 2012-10-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, MMA, instituições de pesquisa, pesquisadores, instituições mantenedoras, ONGs. | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | O grupo assessor do PAN dos cervídeos substitui os "antigos comitês" e será indicado na atual oficina. Também, nessa oficina será indicado para publicação em portaria o grupo de Trabalho do Programa de Cativeiro |  | excluída, por já esta contemplada no processo de publicação do PAN e do Programa de Cativeiro (Mukira) | Marcelo Reis | [8 empty] | ação excluída
| 1.4. Centralizar as emissão de autorização de pesquisas (captura de espécimes e coleta de material biológico) no ICMBio (SISBIO). | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-10-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA, Secretárias estaduais do Meio Ambiente | não significativo |  |  |  |  | x |  | A IN já existia no Ibama (continua valendo) e será republicada pelo ICMBio | IN-154/2007 IBAMA |  | Marcelo Reis
| 1.5. Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades, nas áreas de ocorrência de cervídeos, especialmente os ameaçados de extinção, e incorporar nos processo de licenciamento (TRs e PBAs). | Protocolo consolidado e incorporado no processo de licenciamento (TR e PBA) | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Mauricio Barbanti D22 | Ubiratan Piozevan (Embrapa-panatanal), Alexandre Vogliori (NUPECCE), pesquisadores, ICMBio, IBAMA, Agencias licenciadoras estaduais, OEMAs, MMA | não significativo |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  | nivel da complexidade para elaboração do protocolo; dificuldade de definir a abrangência espacial e temporal | plenária |  |  |  |  | 2013-12-01 | Liliani |  | Walfrido, Barbanti, Renato, Vanessa Fidalgo, João, Alexandre, Camila, Marcelo Reis
| 1.6. Fazer gestão sobre as agencias licenciadoras para incluir a responsabilidade do empreendedor sobre o manejo e conservação ("in situ"e "ex situ") das populações impactadas de cervídeos, especialmente de Mazama nana e M. bororo, além das áreas onde existam populações reduzidas de Ozotoceros bezoarticus e de Blastocerus dichotomus, como condicionante do processo de licenciamento de empreendimentos (Usinas hidrelétricas, hidrovias, rodovias e assentamentos, por exemplo), assegurando que sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras que garantam a conservação dessas populações a longo prazo. | Porcentagem de ações de manejo e conservação executadas, em relação ao número de empreendimentos em áreas com cervo-do-pantanal | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | DILIC/IBAMA, DIBIO/ICMBio, MP, órgãos licenciadores estaduais, MME, MAPA, MT, MD, ONGs+A1 | não significativo |  | x |  |  |  |  | A gestão esta sendo efetuada oportunísticamente, mas não de forma sistemática e específica para os cervídeos. |  | Falta de pessoal na COPAN para poder fazer a articulação com as agencias licenciadoras - reuniões de divulgação e esclarecimentos. Depende também da conclusão da ação 1.5. | Marcelo Reis |  | Fazer gestão sobre as agencias licenciadoras para incluir a responsabilidade do empreendedor sobre o manejo e conservação ("in situ"e "ex situ") das populações impactadas de cervídeos, especialmente de Mazama nana e M. bororo, além das áreas onde existam populações reduzidas de Ozotoceros bezoarticus e de Blastocerus dichotomus, como condicionante do processo de licenciamento de empreendimentos (Usinas hidrelétricas, hidrovias, rodovias e assentamentos, por exemplo), assegurando que sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras que garantam a conservação dessas populações e seus habitats a longo prazo. | Proporção de empreendimentos com ações de manejo e conservação, executadas em áreas com presença de espécies ameaçadas de cervídeos |  | 2015-08-01 | Fatima Pires (DIBIO)
| 1.7. Implantar uma rede de banco de germoplasma para o grupo dos cervídeos | Rede de banco de germoplasma implantado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Eveline Zanetti - NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | Instituições de pesquisa, CETAS/IBAMA, instituições mantenedoras, Centros de Conservação do ICMBio, EMBRAPA, MMA, MCT | 25000 |  |  | x |  |  |  | Apenas um banco implantado (NUPECCE). Será efetuada articulação com outros bancos existentes, como o do CENAP para verificar a possibilidade de incorporação na rede. |  | alto custo para implantação do banco; não foi identificada instituições parceiras que se responsabilizem pela coleta e manutenção do banco | plenária |  | Fortalecer o banco de germoplasma do NUPECCE e buscar parceiros, estabelecendo uma política de uso de materiais e informações | aumento qualitativo e quantitativo do acervo, identificação de parceiros e política de uso implementada | 2013-01-01 | 2015-08-01 |  |  | Zoo SP, Zoo Brasilia, Mukira, Itaipu
| 1.8. Assegurar a continuidade do programa de reintrodução de Blastocerus dichotomus na várzea do Rio Mogi Guaçú. | número de animais reintroduzidos e monitorados | 2010-08-01 | Out/2012 (contínuo) | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | DIBio/ICMBio, DILIC/IBAMA, OEMAs, CESP, ONGs, MP, instituições de pesquisa, instituições mantenedoras | 120000 |  |  | x |  |  |  | a última ação do projeto foi feita em 2009 e foi encaminhada uma proposta ao FUNBIO para a retomada do projeto |  | falta de financiamento contínuo | Mauricio Barbanti |  |  | projeto aprovado e em implementação |  | 2015-08-01 |  |  |  | Sugiro trabalhar com outras áres relevantes, como o Parque do Taim, e em especial buscar o estabelecimento de populações viáveis a médio prazo. Incluir nestas ações avaliações e programação de novas introduções planejadas a fim de manter a variabilidade genetíca (Walfrido)
| 1.9. Avaliar a inclusão das espécies Ozotoceros bezoarticus bezoarticus, Mazama bororo e Odocoileus virginianus na lista nacional de espécies brasileiras ameaçadas de extinção, e nas listas regionais pertinentes. | Revisão e/ou elaboração da lista nacional e das estaduais (pertinentes) efetuada. | 2010-08-01 | 2013-06-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | DIBio/ICMBio, MMA, pesquisadores | não significativo |  |  |  | x |  |  | Foi efetuada a avalição de todas as espécies de cervideos para a revisão da lista nacional, que deverá ser publicada em portaria, em maio do 2013. Foram revisadas as listas estaduais de MG, SP e PR e esta em andamento a revisão da lista do RS. | IN novas revisões? | Lista estaduias de MG e SP e relatório da revisão Nacional (Bio Brasil n. 2) | Marcelo Reis |  |  | Listas revisadas publicadas |  | 2013-12-01 | Ronaldo Morato |  |  | Acho que as 3 espécies são altamente ameaçadas e necessitam estar na lista (Walfrido)
2. Proteção e manutenção da qualidade dos habitats para conservação dos cervídeos, em cinco anos | 2.1. Combater a presença de animais domésticos (ungulados e cães) soltos dentro de Unidades de Conservação com presença de cervídeos. | Porcentagem de UCs com programas de combate a presença de animais domésticos, instituído. | 2010-08-01 | dez/2013 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | DBFLO/IBAMA, DIREP/ICMBio, DIUSP/ICMBio, OEMAs, Zoonoses, Secretárias de agricultura, ONGs | não mensurado |  | x |  |  |  |  | Não foi feito nada específico em relação essa ação |  |  | Marcelo Reis |  | Inserir nos Planos de Manejo ações contra a presença de animais domésticos (ungulados e cães) dentro de Unidades de Conservação com presença de cervídeos. | Proporção de UC com cervídeos ameaçados com Planos de manejo que contemplem ações contra a presença de animais domésticos (ungulados e cães) |  | 2015-08-01 | Ronaldo Morato |  |  | Como? Há que ser efetivo, porque, como no caso dos bufalos no Guaporé e no Amapá, a solução do problema requer açoes complciadas. No Amapá, O. virginianus está diminuido desde a introdução dos bufalos na região, cofrma relatos de moradores locais (Walfrido)
| 2.2. Efetuar o controle populacional (cães) e sanitário (ungulados) no entorno das UCs. | Porcentagem de UCs com programas de controle populacional e sanitário no entorno, instituído. | 2010-08-01 | dez/2013 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA/DBFLO, DIREP/ICMBio, DIUSP/ICMBio, OEMAs, Zoonoses, Secretárias de agricultura, ONGs | não mensurado |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação ainda não iniciada |  |  | Marcelo Reis | [5 empty] | torcar |  |  | Inserida no novo texto da Ação 2.1
| 2.3. Desenvolver e executar estratégias para o manejo de paisagens no entorno de cinco UCs, visando a conservação das populações de cervídeos | número de Ucs com ações de manejo implantadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan EMBRAPA/Pantanal | COPRO/ICMBio, CGZAN/IBAMA, Superintendências estaduais do Ibama, pesquisadores, MP, ONGs | não mensurado |  |  | x |  |  |  | Foi realizado um mapeamento preliminar dos canais de drenagem de várzeas no entorno do PE das várzeas do Rio Ivinhema e PN Ilha Grande; PDA 455 | publicação Walfrido | dificuldade em trabalhar com propriedades privadas | plenaria |  | Desenvolver estratégias para o manejo de paisagens no entorno de UC, visando a conservação das populações de cervídeos | planos de manejo de paisagem no entorno de UC |  | 2015-08-01 | Walfrido |  | Alexandre
| 2.4. Fazer gestão para ampliar os limites das UCs (PE do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí e EE de Jataí) para atender às necessidades ecológicas das populações remanescentes de Blastocerus dichotomus do estado de São Paulo | Número de UCs com limite ampliado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan EMBRAPA/Pantanal | SEMA-SP, CESP, ONGs, ICMBio, MP, pesquisadores | não mensurado |  |  |  | x |  |  | EE Jataí existem várias propostas encaminhadas para incorporação de várzeas; PE Rio do Peixe será ampliado em 2000 hectares e está aguardando o Decreto (licenciamento de Três Irmãos); PE Rio do Aguapeí criado a RPPN Foz do rio Aguapeí (8885,335 hectares) |  | dificuldades na publicação do Decreto | plenária | [5 empty] | Camila
| 2.5. Implementar os Parques Estaduais do Rio do Peixe e do Rio Aguapeí (fiscalização, infra-instrutora, etc.) | Número de UCs implementadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan EMBRAPA/Pantanal | SEMA-SP, CESP, Policiamento ambiental, ICMBio, IBAMA, MP | não mensurado |  |  |  | x |  |  | PE Rio Aguapeí com infraestrutura finalizando e do Rio do Peixe iniciada com previsão de 1,5 ano |  |  | João | [5 empty] | João
| 2.6. Implantar corredor de fauna para conexão entre o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e o Parque Nacional de Ilha Grande. | Número de corredores implementados | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Alexandre Vogliotti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | ICMBio, IBAMA, MP, OEMAs, ONGs | não mensurado |  |  | x |  |  |  | já foi feito levantamento das áreas de várzeas (14360 hectares nas várzeas do Iguatemi, 810 hectares no rio Ivaí e 18600 hectares que fazem conexão do PN Ilha Grande com PE de Ivinhema), foi identificado que as áreas do Iguatemi tem uma possibilidade de serem terras públicas |  | conflito de uso da terra (assentamento, caça esportiva, estão querendo transformar o PN Ilha Grande em terra indigena - questionamento juridico do decreto de criação do PN), dificuldade na comunicação entre os orgãos gestores (ICMBio, IMASul, IAP), no Paraná existem fazenda para produção de arroz nas várzeas | Liliani | [5 empty] | Liliani
| 2.7. Coibir a caça, prioritariamente nas áreas das populações remanescentes de Blastocerus da bacia do Rio Paraná (Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, e das Várzeas do Rio Ivinhema; Fazenda Cisalpina e Parque Nacional de Ilha Grande), Bacias dos Rios Araguaia, Tocantins e São Francisco (com ênfase no PARNA Grande Sertão Veredas). | Número de ações de fiscalização por área | 2010-08-01 | Dez/2013(contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA, ICMBio,OEMAs, Policia ambiental, policia federal, MP. | não mensurado |  |  | x |  |  |  | Articulação com a coordenação de fiscalização do ICMBio (participação em curso de fiscalização - tópico fauna). Houve uma diminuição da pressão de caça na Fazenda Cisalpina, PE Rio do Peixe e Aguapeí |  | repassar informaçoes relevantes e estratégicas para o planejamento de operaçoes de fiscalização | Marcelo Reis |  | Solicitar a intensificação de ações de fiscalização para combater a caça, prioritariamente nas áreas das populações remanescentes de Blastocerus da bacia do Rio Paraná (Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, e das Várzeas do Rio Ivinhema; Fazenda Cisalpina e Parque Nacional de Ilha Grande), Bacias dos Rios Araguaia, Tocantins e São Francisco (com ênfase no PARNA Grande Sertão Veredas) e nas regiões de ocorrência de populações relictuais de Ozotoceros b. bezoarticus e aprimorar o sistema de fiscalização das UCs na área de ocorrência de Mazama nana e M. bororo, visando o controle da caça e da presença de animais domésticos (cães e ungulados). |  |  | 2015-12-01 | Ronaldo Morato |  |  | Foram inseridas as ações 2.11 e 2.15
| 2.8. Retirar os ungulados domésticos das UCs, especialmente da Bacia do Rio Paraná e Guaporé. | porcentagem de UCs sem a presença de ungulados domésticos | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA, ICMBio, MMA, OEMAs, policia ambiental, policia federal, MP. | não mensurado |  |  | x |  |  |  | no Paraná teve um avanço considerável com ajuda do ministerio publico estadual do Paraná; Existe interesse governamental em resolver a situação de Guaporé |  | no Guaporé - risco sanitário, violência do animais, dificuldade de acesso, alto número de animais, alto custo, abrangência da área, vontade política | Marcelo Reis | [5 empty] | Walfrido |  |  | e Amapá (Walfrido)
| 2.9. Coibir o represamento, drenagem e alteração de curso dos mananciais que venha afetar o habitat de Blastocerus dichotomus (várzeas), especialmente na bacia do Rio Paraná. | Porcentagem das áreas de várzeas sem impactos significativos | 2010-08-01 | dez/2012(contínuo) | Ubiratan Piovezan EMBRAPA/Pantanal | IBAMA, ICMBio, OEMAs, IOF -Paraná, policia ambiental, policia federal, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  |  | Não foi feito nada específico em relação essa ação |  | De dificil articulação |  |  | Gerar um documento técnico para subsidiar as decisões dos órgãos licenciadores quanto aos empreendimentos que resultem no represamento, drenagem e alteração de curso dos mananciais e que venha afetar o habitat de Blastocerus dichotomus (várzeas), especialmente na bacia do Rio Paraná. | documento elaborado e publicado |  | 2013-11-01 | Walfrido |  | Liliani, Barbanti, João
| 2.10. Criar novas Unidades de Conservação, de cunho público e incentivar a criação de unidades de cunho privado (RPPN), em áreas de atual ocorrência de populações remanescentes de Ozotoceros bezoarticus bezoarticus. | Porcentagem da área com populações remanescentes de veado-campeiro com UCs criadas | 2010-08-01 | jan/2014 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, MMA, OEMAs, ONGs, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada | Número de propostas de UCs elaboradas e |  | Marcelo Reis |  | Elaborar propostas para criação de novas Unidades de Conservação publicas ou privadas, em áreas de atual ocorrência de populações remanescentes de Ozotoceros bezoarticus bezoarticus. | propostas elaboradas |  | 2015-08-01 | Fernanda Braga |  |  | Fora do Pantanal.(Walfrido)
| 2.11. Intensificar a fiscalização para coibir a caça nas regiões de ocorrência de populações relictuais de Ozotoceros bezoarticus, frente à eminente extinção local. | número de ações de fiscalização efetuadas por área | 2010-08-01 | Ago/2013(contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA, ICMBio, OEMAs, policia ambiental, policia federal, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  | Agrupada | Não foi feito nada específico em relação essa ação |  | repassar informçoes relevantes e estratégicas para o planejamento de operaçoes de fiscalização | Marcelo Reis | [8 empty] | inserir na ação 2.7
| 2.12. Desenvolver programas de ecoturismo e/ou turismo rural nas propriedades privadas onde as espécies (B. dicohomus e O. bezoarticus) ocorrem. Por tratar-se de uma espécie de fácil observação, áreas onde a espécie é comumente observada poderiam ser utilizadas para a realização de “safaris fotográficos” associado ao repasse de informações de conservação e curiosidades sobre a espécie. | número de novos locais com implementação de programas de ecoturismo | 2010-08-01 | Ago/2013(contínuo) | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | ICMBio, IBAMA, MMA, OEMAs, ONGs, agências de turismo, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  |  | Walfrido - irá verificar em Ivinhema; RPPN Foz do Aguapeí tem programa de visita com foco em educação ambiental |  |  | plenária |  | Desenvolver programas de ecoturismo e/ou turismo rural nas propriedades privadas onde existam populações críticas das espécies B. dicohomus e O.b. bezoarticus. | número de locais com implementação de programas de ecoturismo |  | 2015-08-01
| 2.13. Criar ou ampliar UCs (públicas e privadas) para a proteção das populações remanescentes de Mazama nana e M. bororo | porcentagem da área com populações remanescentes de M. nana e M. bororo com UCs criadas | 2010-08-01 | jan/2014 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, MMA, OEMAs, ONGs, MP. | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Duas UC novas (PN Guaricana e Rebio Bom Jesus) no PR na área da serra do Mar |  |  | Marcelo Reis |  | Elaborar propostas para criação ou ampliação de UC publica e privadas para a proteção das populações remanescentes de Mazama nana e M. bororo | propostas elaboradas |  | 2015-08-01 | Alexandre |  | Liliani
| 2.14. Promover a conexão entre fragmentos florestais na área de distribuição de Mazama nana e M. bororo | Número de corredores implementados | 2010-08-01 | jan/2014 (contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, IBAMA, MMA, OEMAs, ONGs, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  |  | Marcelo Reis |  | Indicar as áreas de possíveis conexões entre fragmentos florestais na área de distribuição de Mazama nana | mapa elaborado |  | 2015-08-01 | Marcio (NUPECCE) |  |  | Sugiro estabelecer projetos em áreas selecionadas, um ou dois, para exercitar a estratégia, usando o exemplo do mico leão preto. (Walfrido)
| 2.15. Aprimorar o sistema de fiscalização das UCs na área de ocorrência de Mazama nana e M. bororo, visando o controle da caça e da presença de animais domésticos (cães e ungulados). | número de ações de fiscalização efetuadas | 2010-08-01 | Ago/2013(contínuo) | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | IBAMA, ICMBio, OEMAs, policia ambiental, policia federal, MP. | não mensurado |  | x |  |  |  | Excluída | Não foi feito nada específico em relação essa ação |  |  | Marcelo Reis | [8 empty] | Talvez já contemplada nas açoes 2.7, 2.8, 2.11 (Mukira)
| 2.16. Implementar as UCs já existentes na área de ocorrência de M. nana e M. Bororo | porcentagem de UCs implementadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, MMA, OEMAs, ONGs, MP, | não mensurado |  |  | x |  |  |  | Não foi feito nada específico em relação essa ação |  | não existe gestão em grande parte das UC estaduais que existem essas espécies | Marcelo Reis |  | Fazer gestão sobre a implementação das UCs já existentes na área de ocorrência de M. nana e M. Bororo |  |  | 2015-08-01 | Liliani |  | ICMBio, IAP, Fernanda, FATMA, SEMA
| 2.17. Realizar programas de educação ambiental junto a cinco comunidades que vivem no interior e/ou entorno das Ucs e dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na área de ocorrencia de M. nana e M. bororo, com destaque especial para a questão do desmatamento, exploração ilegal do palmito, queimadas, presença de animais domésticos e caça. | número de áreas com programa de educação ambiental implantado. | 2010-08-01 | Ago/2011 (contínuo) | Alexandre Vogliotti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | ONGs, ICMBio, OEMAs, pesquisadores, Instituições mantenedoras | 25000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  |  | plenária |  | Realizar programas de educação ambiental nas áreas de influência das UC que abrigam as espécies de cervídeos ameaçadas. S38 |  |  | 2015-08-01
| 2.18. Desenvolver e implantar seis programas de educação ambiental referentes a B. dichotomus e O. bezoarticus (três áreas cada), onde existem populações ameaçadas. | número de áreas com programa de educação ambiental implantado. | 2010-08-01 | dez/2013 (contínuo) | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | ONGs, ICMBio, OEMAs, pesquisadores, Instituições mantenedoras | 30000 |  |  | x |  |  | Agrupada | Para B. dichotomus foi realizado programa em 4 áreas (EE Jatai, PE Rio do Peixe, PE Aguapeí, Fazenda Cisalpina) |  | Falta de articulação entre os parceiros e de recursos financeiros | plenária | [8 empty] | inserida na ação 2.17
3. Aumento do conhecimento científico sobre os cervídeos brasileiros como subsídio para a sua conservação, em cinco anos | 3.1. Elaborar e executar projeto para conhecer a dinâmica de quatro populações de B. dichotomus uma em cada região (Pantanal, Guaporé, Araguaia e Paraná), através da realização de estimativas populacionais periódicas | Número de populações monitoradas | 2010-08-01 | dez/2014(contínuo) | Ubiratan Piovezan - EMBRAPA/Pantanal | José Mauricio Barbanti Duarte ( NUPECCE/UNESP-Jaboticabal), instituições de pesquisa, pesquisadores, ONGs, agências de fomento, ICMBio, DILIC/IBAMA. | 200000 |  |  | x |  |  |  | Foi realizado duas estimativas na região do Paraná (2002 e 2008); na Rebio do Guaporé será realizada em 2013; os cervos da bacia do Rio Paraná contam com plano de conservação elaborado em 2008; necessidade de atrelar esta ação a renovação da LO da Hidreletrica de Porto Primavera. já em andamento no Pantanal. No Araguai só falta recursos para efetivar os levantamentos, e deve incluir as várzeas do rio das mortes, no MT. |  | Falta de recursos financeiros | plenária |  | Estimar as populações de B. dichotomus da bacia do Araguaia e do restante da população do Guaporé e analisar as tendência populacionais das Bacias do Pantanal, Guaporé, Araguaia e Paraná. | publicações e relatorios |  | 2015-08-01 |  |  | Walfrido, Liliani, Andre
| 3.2. Elaborar e executar projeto para determinar a estrutura genética das populações de Blastocerus dichotomus. | Porcentagem de populações avaliadas geneticamente | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | Instituições de pesquisas, pesquisadores, ICMBio, IBAMA | 40000 |  |  |  | x |  |  | Faltam mais amostras do Araguaia, Guapore e Banhados dos Pachecos |  | Dificuldade em conseguir mais amostras do Araguaia, Guapore e Banhados dos Pachecos | José Mauricio Duarte Barbanti
| 3.3. Elaborar e executar projeto para determinar a distribuição atual de Blastocerus dichotomus no Brasil, especialmente com verificações no Banhado dos Pachecos e na bacia do Rio Xingu | Mapa com a distribuição geográfica de Blastocerus no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan - EMBRAPA/Pantanal |  | 40000 |  |  |  | x |  |  | foi realizado no Banhado dos Pachecos |  | Falta de recursos financeiros | plenária | [7 empty] | Liliani, Walfrido, Andre | As áreas que faltam são o Araguaia, , o xingu, rio das mortes e a porção mato-grossense das várzeas do rio Guaporé. (Walfrido)
| 3.4. Elaborar e executar projeto para monitoramento intensivo através de rádio-telemetria nas populações pequenas de B. Dichotomus (Menores que 100 indivíduos): dos Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí e da Fazenda Cisalpina. | Porcentagem de populações monitoradas | 2010-08-01 | Dez/2014(contínuo) | Ubiratan Piovezan - EMBRAPA/Pantanal | ONGs, instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento | 120000 |  | x |  |  |  |  | Consta nos Planos de Manejo dos PE Rio do Peixe e Aguapeí; os cervos da bacia do Rio Paraná contam com plano de conservação elaborado em 2008; necessidade de atrelar esta ação a renovação da LO da UHE Engenheiro Sergio de Motta (Porto Primavera) |  |  | Plenária |  | Monitoriamento contínuo e intensivo da mortalidade nas populações pequenas de B. Dichotomus (Menores que 100 indivíduos): dos Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, da Fazenda Cisalpina e Banhado dos Pachecos. | diagnostico dos problemas de mortalidade |  | 2015-08-01
| 3.5. Desenvolver metodologias para a implantação de bancos de germoplasma das espécies de cervídeos. | Protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Eveline Zanetti - NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento | 15000 |  |  |  | x |  |  | Está em desenvolvimento no NUPECCE, o protocolo para célula 2n já existe |  | recursos, necessidade de protocolo espécie-específicos, numero de animais em cativeiro para desenvolvimento desse tipo de pesquisa | Eveline e José Mauricio Duarte Barbanti |  |  |  |  | 2015-08-01
| 3.6. Elaborar e executar projeto para identificar novas áreas com potencial para projetos de reintrodução de Blastocerus dichotomus, especialmente na Bacia do Rio Paraná. | Porcentagem da área avaliada e número de áreas identificadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | ICMBio, IBAMA, OEMAs, CESP, ONGs, instituições de pesquisa, instituições mantenedoras | 50000 |  |  |  | x |  |  | Foi identificado as áreas de várzeas dos Rios Jacaré Pepira e Jacare-Guaçu em SP, sendo formalizado o pedido para criação de UC nessas áreas |  |  | plenaria
| 3.7. Elaborar e executar projetos para avaliar os fatores impactantes sobre as populações de cervo-do-pantanal, como dos bubalinos na Bacia do Rio Guaporé, caça na bacia do Araguaia e Paraná e Sanidade no Pantanal, estabelecendo medidas para seu controle e mitigação | Número de projetos elaborados e excutados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan EMBRAPA/Pantanal | José Mauricio Barbanti Duarte ( NUPECCE/UNESP-Jaboticabal), instituições de pesquisa, pesquisadores, Ongs, agências de fomento, ICMBio, DILIC/IBAMA. | 65000 |  |  |  | x |  |  | Já foi realizado projeto na Rebio Guaporé constatando os impactos dos bubalinos sobre a população dos cervos; realizado estudo sobre as ameaças a população de cervos na região do PN de Ilha Grande e entorno; mapeamento das áreas com dreno na região a jusante a UHE Engenheiro Sergio Motta | relatorio que será publicado na BioBrasil; publicação Liliani; |  | plenária | [8 empty] | Guaporé e Pantanal estão se tornando problema. OS bufalos estão disseminando no Pantanal e todas as regiões, com pelo menos 6 populaçoes asselvajadas já mapeadas (Walfrido)
| 3.8. Elaborar protocolo de reintrodução para o cervo-do-pantanal. | protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento | 15000 |  | x |  |  |  | Excluída | existe a informação mas não foi elaborado o protocolo |  | não é relevante no momento; já existe a IN 179/2008 sobre soltura. A ação será excluída | [9 empty] | ação excluída
| 3.9. Elaborar e executar projeto para definir a área de distribuição original de Ozotoceros bezoarticus bezoarticus com base em estudos genéticos de exemplares depositados em Museus. | porcentagem de exemplares de museus avaliados geneticamente | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | Instituições de pesquisa, museus, pesquisadores, agencias de fomento | 22000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  |  | plenária |  | Elaborar e executar projeto para refinar a área de distribuição original e atual de Ozotoceros bezoarticus com base em estudos genéticos de exemplares depositados em Museus e coletas em vida livre. | mapa de distribuição das populações |  | 2015-08-01 |  |  | Liliani | Para quê???? (Walfrido)
| 3.10. Elaborar e executar projeto para investigar a ocorrência de novas populações da sub espécie Ozotoceros bezoarticus bezoarticus ao longo de sua área de distribuição original, especialmente na Estação Ecológica de Santa Bárbara, SP; Serra do Ibitipoca, MG; Água Doce, SC; Vilhena, RO; e Banhado do Taim, RS. . | Mapa com a distribuição geográfica de Blastocerus no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | ICMbio (SISBIO, DIBIO, DIREP, DIUSP), CETAS/IBAMA, DILIC/IBAMA, OEMAs, ONGs, instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento | 35000 |  |  |  | x |  |  | Foi realizado estudo em EE Santa Barbara |  | falta de articulação com pesquisadores que estejam trabalhando nessas áreas | José Mauricio Duarte Barbanti |  | Elaborar e executar projeto para investigar a ocorrência de populações de Ozotoceros bezoarticus ao longo de sua área de distribuição original, especialmente na EE de Santa Bárbara - SP; Serra do Ibitipoca, MG; Água Doce, SC; Vilhena, RO; PE da Serra de Santa Barbara, MT; Chapada dos Parecis, MT e Campos do Humaitá, RO, Ilha de Marajó |  |  |  |  | 1000000 |  | Campos de Humaitá, em Rondonia. É a distribuição mais a oeste conhecida! (Walfrido)
| 3.11. Elaborar e executar projeto para conhecer a atual situação da estrutura genética das populações naturais de Ozotoceros bezoarticus | Porcentagem das populações de Ozotoceros avaliadas geneticamente. | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 50000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação ainda não iniciada |  | incorporada na 3.9 | plenária
| 3.12. Confirmar e estudar a população disjunta de Ozotoceros bezoarticus da Ilha de Marajó. | Ocorrência de Ozotoceros na Ilha de Marajó, definida e avaliada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 45000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação ainda não iniciada |  | incorporada na 3.10 e 3.11 | plenária
| 3.13. Realizar estimativas periódicas em três populações de Ozotoceros bezoarticus para conhecimento da dinâmica populacional. | número de populações de Ozotoceros monitoradas | 2010-08-01 | Dez/2014 (contínuo) | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 150000 |  |  | x |  |  |  | levantamento pontuais no Pantanal |  | recursos financeiros e pessoais | plenária |  | Realizar estimativas periodicas das populações de Ozotoceros bezoarticus do Pantanal, PN Emas e Rio das Mortes/Araguaia para conhecimento do tamanho e das tendencias populacionais. | [6 empty] | Já sendo feito no Pantanal inteiro, desde 2001. Preciamos reestabelecer os levantamentos periódicos, por eexemplo a cada 3 anos. (Walfrido)
| 3.14. Efetuar um monitoramento intensivo em pelo menos três populações reduzidas (abaixo de 100 indivíduos) e isoladas de Ozotocerus bezoarticus, prioritariamente por rádio-telemetria (amostra representativa). | número de populações de Ozotoceros monitoradas | 2010-08-01 | Dez.2013 (contínuo) | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 120000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  |  | plenária |  | Monitoriamento contínuo e intensivo das populações pequenas de Ozotoceros bezoarticus (Menores que 100 indivíduos).
| 3.15. Aumentar o conhecimento de aspectos básicos da ecologia, como área de vida, uso do habitat, dieta e estrutura social em três populações de Ozotoceros bezoarticus. | Número de projetos executados | 2010-08-01 | Dez/2013(contínuo) | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 140000 |  |  |  | x |  |  | Vários trabalhos feitos na população do Pantanal |  |  | plenária |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | no Pantanal isso já esta bem estabelecido e os estudos conitnuam, (Walfrido)
| 3.16. Efetuar um levantamento das doenças e outros aspectos sanitários que possam afetar populações remanescentes de Ozotocerus bezoarticus, bem como mapear as áreas sujeitas a estas contaminações e estabelecer medidas de controle e manejo. | mapeamentos das áreas efetuado e medidas de controle e manejo sugeridas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 90000 |  |  | x |  |  |  | Pantanal - projeto com epidemologia de campeiro |  |  | Walfrido |  | Efetuar um levantamento das doenças e outros aspectos sanitários que possam afetar populações de Ozotoceros bezoarticus, bem como mapear as áreas sujeitas a estas contaminações e estabelecer medidas de controle e manejo. |  |  | 2015-08-01 | Walfrido |  |  | Já sendo conduzido no Pantanal desde 2009 (Walfrido)
| 3.17. Refinar as informações sobre as áreas de distribuição atual de Mazama nana e M. bororo no Brasil, especialmente com verificações em UCs. | Mapa com a distribuição geográfica de Mazama nana e M. bororo no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA, OEMAs | 55000 |  |  |  | x |  |  | está sendo feito (tese do Marcio NUPECCE) |  |  | Marcio | [5 empty] | Marcio
| 3.18. Realizar estimativas periódicas em duas populações de Mazama nana e duas de M. bororo, a fim de se obter abundâncias populacionais e seu monitoramento. | número de populações de Mazama nana e M. bororo monitoradas | 2010-08-01 | Dez/2013(contínuo) | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA, OEMAs | 80000 |  |  |  | x |  |  | está sendo feito para M. nana (tese do Marcio NUPECCE) |  |  | plenária |  |  |  |  | 2015-08-01 | Marcio
| 3.19. Avaliar a variabilidade genética das populações naturais de M. nana e M. bororo. | Porcentagem das populações de Mazama nana e M. bororo avaliadas geneticamente. | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 40000 |  |  |  | x |  |  | o material está sendo coletado para M. nana |  | Dificuldade em conseguir amostras | José Mauricio Duarte Barbanti
| 3.20. Conhecer aspectos básicos da ecologia como, área de vida, período de atividade, uso do habitat, dieta e estrutura social em duas populações de Mazama nana e duas de M. bororo. | Número de projetos executados por espécie | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Alexandre Vogliori NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 80000 |  |  | x |  |  |  | tese do Alexandre (M. nana e M. bororo) |  | dificuldade de estudos com espécies florestais | Alexandre |  | Conhecer aspectos básicos da ecologia como, área de vida, período de atividade, uso do habitat, dieta e estrutura social em Mazama nana e M. bororo. | [5 empty] | Juliana Quadros (UFPR/Litoral)
| 3.21. Desenvolvimento de metodologia para estimativas populacionais e de abundância para Mazama nana e M. bororo. | protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 25000 |  |  |  |  | x |  | Metodologia publicada |  |  | José Mauricio Duarte Barbanti
| 3.22. Elaborar e executar projetos para avaliar os fatores impactantes como: condição sanitária, caça, espécies domésticas e exóticas e outros, sobre duas populações de Mazama nana e duas de Mazama bororo, estabelecendo medidas para seu controle e mitigação. | Número de projetos executados por espécie | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Alexandre Vogliori NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 60000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada |  |  | Alexandre |  |  |  |  | 2015-08-01
| 3.23. Realizar uma revisão taxonômica de todos os espécimes conhecidos de Mazama brasileiros depositados em Museus, através da análise do DNA antigo, visando estabelecer a distribuição original das espécies. | porcentagem de exemplares de museus avaliados geneticamente | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | Instituições de pesquisa, museus, pesquisadores, agencias de fomento | 45000 |  |  |  | x |  |  | iniciado no NUPECCE (tese doutorado) |  |  | José Mauricio Duarte Barbanti |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  | Suzana Gonzalez
| 3.24. Elaborar e executar projeto de identificação da área de ocorrência de Odocoileus no Brasil | Mapa com a distribuição geográfica de Odocoileus no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ubiratan Piovezan - EMBRAPA/Pantanal | ICMbio, CETAS/IBAMA, DILIC/IBAMA, OEMAs, ONGs, instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, Liliani Tepolo, Walfrido - Embrapa/Pantanal | 50000 |  |  |  | x |  |  | publicação de 2009, relatorio tecnico e está sendo feito busca e contatos em museus; mapa publicado no livro mamiferos do Brasil 2010 |  | dificuldade de acesso aos materiais de coleções, imprecisão das informações de origem desses materiais | plenária | [8 empty] | Já existe uma boa base de dados, e um mapeamento sendo elaborado. (Walfrido, André e Liliani )
| 3.25. Elaborar e divulgar protocolos de captura, contenção, colheita, armazenamento e envio de material biológico de cervídeos. | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | Ubiratan piozevan, Alexandre Vogliori, pesquisadores, ICMBio, IBAMA, MMA | não significativo |  |  | x |  |  |  | existe a informação mas não foi elaborado o protocolo |  | falta de articulação com os especialistas | planária |  |  |  |  | 2014-12-01
| 3.26. Identificar padrões e características de uso do ambiente em cinco propriedades privadas com diferentes tipos de exploração e produção, visando a melhoria das condições para a manutenção de Ozotoceros bezoarticus, e a identificação de modelos de manejo do habitat que conciliem conservação de espécies e produção econômica (especialmente para as populações remanescentes em áreas produtivas). | número de propriedades avaliadas e modelo de manejo de habiata sugerido | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | ICMbio/DIBIO, IBAMA, DILIC/IBAMA, OEMAs, ONGs, instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento | 100000 | [9 empty] | Fernanda Braga
4. Estabelecimento de populações cativas controladas de cervídeos brasileiros, especialmente de B. dichotomus, O. bezoarticus, Mazama nana, M. bororo e Odocoileus virginianus | 4.1. Oficializar o Programa de Conservação em Cativeiro para o grupo dos cervídeos brasileiros. | Publicação de normativa oficializando o programa | 2010-08-01 | 2012-12-01 | não significativo | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | DBFLO/IBAMA, ICMBio, MMA |  |  | x |  |  |  | O Programa de Cativeiro ofcial (ICMBio) foi oficalizado pela IN22/2012 e o Programa dos cervideos será elaborado nessa oficina. Publicação em portaria deverá sair no inicio de 2013 |  | Dificuldade de regularização das instituiçoes participantes (AM) frente ao órgão licenciador, devido as mudanças causadas pela LC-140. | Marcelo Reis |  |  | Publicação da portaria do Programa de Cativeiro dos Cervideos |  | 2013-06-01 |  |  | CENAP
| 4.2. Regulamentar a figura dos signatário do Plano de Conservação em cativeiro de cervídeos (Acordo de Manejo). | Publicação de normativa oficializando o instrumento "Acordo de Manejo" | 2010-08-01 | 2012-10-01 | não significativo | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | DBFLO/IBAMA, ICMBio, MMA |  | x |  |  |  | Agrupada | Existiram várias Normativas de Acordo de Manjeo (IN IBAMA, IN-07/2007 - ICMBio) e agora a IN-22/2012 - ICMbio), que regulamenta a figura de signatários dos Programas de Cativeiro. |  | Falta a elaboração para oficialização (portaria) do Programa de Cativeiro específico para os cervideos | Marcelo Reis | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.3. Criar uma linha de fomento para financiamento de recintos e estruturas de manejo paro os participantes dos Programas de Conservação em Cativeiro de cervídeos, especialmente para criadouros científicos com fins de conservação. | quantitativo de recursos oferecidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 100000 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | Agências de fomento públicas e privadas, ONGs, MP, MMA, ICMBio, IBAMA |  |  |  | x |  |  | Esta sendo articulado junto ao MMA um edital específico para fomento dos Programas de Cativeiro oficiais do ICMBio |  |  | Marcelo Reis |  | Criar uma linha de fomento para financiamento de atividades e infra-estruturas. |  |  | 2015-08-01
| 4.4. Criar mecanismos de incentivo para implantação e manutenção de instituições signatárias aos Programas de Conservação em cativeiro de Cervídeos (ex: isenção de percentual da taxa de cadastro técnico federal, selo de conservação, isenção da taxa de licença de transporte). | número de mecanismos criados | 2010-08-01 | 2012-10-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | ICMBio, DBFLO/IBAMA, MMA | não significativo |  |  | x |  |  |  | Não é mais cobrado CTF e licença de transporte; verificar se o CTE será cobrado |  |  | plenária |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | Deverá ser contemplado dentro do Programa de Cativeiro (Ação 4.1)
| 4.5. Estabelecer uma rede de coleta de material biológico (genético e sanitário) dos cervídeos cativos, principalmente do gênero Mazama. | Rede estabelecida (porcentagem de amostras avaliadas) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Mauricio Barbante NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | Instituições mantenedoras, CETAS/IBAMA, instituições de pesquisa, pesquisadores, ICMBio | 10000 |  |  | x |  |  | Agrupada | esta sendo efetuada de forma oportunista, mas com o Programa deverá ser padronizada e sistematizada. |  |  | José Mauricio Duarte Barbanti | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.6. Elaborar e realizar curso para treinamento de técnicos e tratadores para o manejo de cervídeos em cativeiro, especialmente do cervo-do-pantanal. | porcentagem de técnicos e tratadores capacitados | 2010-08-01 | dez/2012(contínuo) | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | Instituições mantenedoras, Ibama, ICMBio, | 20000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada de forma sistemática |  | Alta rotatividade dos técnicos e tratadores e recursos financeiros | José Mauricio Duarte Barbanti |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | Deverá ser contemplado dentro do Programa de Cativeiro (Ação 4.1)
| 4.7. Ampliar o Livro de Registro Genealógico para todos os cervos-do-pantanal mantidos em cativeiro no Brasil | porcentagem de animais cativos registrados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | Instituições mantenedoras, Ibama, ICMBio. | não significativo |  |  |  |  | x | Agrupada | O Livro de Registro Genealógico do cervo-do-pantanal existe e sta sendo anualmente atualizado | livro de registro genealogico elaborado | Difculdade na atualização devido a falta de retorno das informações por algamas instituições que mantem a espécie. | Eveline | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.8. Elaborar e publicar um protocolo de manejo em cativeiro (recinto, alimentação, profilaxia, marcação, etc.) para B. dichotomus. | protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Mauricio Barbante NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 5000 |  |  |  |  | x | Agrupada | Já existe os protocolos de manejo para a espécie. | protocolo publicado | A revisão dos protocolos será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | José Mauricio Duarte Barbanti | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.9. Elaborar Livro de Registro Genealógico de Mazama nana e Mazama bororo (LRG, Studbook). | porcentagem de animais cativos, por espécie, registrados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | Instituições mantenedoras, Ibama, ICMBio, SZB. | não significativo |  |  | x |  |  | Agrupada | registro preliminar dos planteis |  | Espécies ainda pouco representadas em cativeiro. Esta ação será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | Eveline | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.10. Elaborar um programa de conservação em cativeiro para Ozotoceros bezoarticus, Mazama nana, Mazama bororo e Odocoileus virginianus | programa de conservação em cativeiro elaborado, por espécie | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | Instituições mantenedoras, Ibama, ICMBio, | não significativo |  | x |  |  |  | Agrupada | Será avalida nessa oficina a necessidades dos Programas de Cativeiros para todas as esécies de cervideos | Programa de Cativeiro dos cervideos brasileiros, incluindo as esécies: Ozotoceros bezoarticus, Mazama nana, Mazama bororo e Odocoileus virginianus | Espécies ainda pouco representadas em cativeiro. Esta ação será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | Plenária | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.11. Elaborar um protocolo preliminar de manejo em cativeiro (recinto, alimentação, profilaxia, marcação, etc.) para Ozotoceros bezoarticus e Mazama nana e M. bororo. | protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Mauricio Barbante NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 10000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação ainda não iniciada de forma sistemática |  | Espécies ainda pouco representadas em cativeiro. Esta ação será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | Plenária | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.12. Utilizar Mazama nana e Mazama bororo como espécie símbolo para a realização de educação ambiental em zoológicos nas suas regiões de ocorrência | porcentagem dos zoológicos com ações de educação ambiental com Mazama nana e M. bororo | 2010-08-01 | 12/2012 (contínuo) | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | Instituições mantenedoras, IBAMA, icmbio, SZB | 10000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada de forma sistemática |  | Dificuldade da intregração dos zoológicos ao PAN | plenária |  |  |  |  | 2015-08-01
| 4.13. Identificar o plantel de Mazama bororo e Mazama nana em cativeiro existente dentro das suas respectivas áreas de ocorrência. | porcentagem de animais em cativeiros, do gênero Mazama, avaliados. | 2010-08-01 | Ago/2013(contínuo) | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | instituições de pesquisa, pesquisadores, agências de fomento, ICMbio, IBAMA | 30000 |  |  | x |  |  | Agrupada | alguns planteis foram identificados mas não de forma sistematica |  | Esta ação será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | Plenária | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
| 4.14. Identificar instituições mantenedoras para participação nos programas de Conservação em Cativeiro de Mazama nana e Mazama bororo, a partir da identificação de animais cativos. | Porcentagem da demanda necessária de instituições mantenedoras, para cada programa, atendida | 2010-08-01 | Ago/2013(contínuo) | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | IBAMA, ICMBIO, instituições mantenedores, SZB | não significativo |  |  | x |  |  | Agrupada | algumas instituições foram identificadas mas não de forma sistematica | 5 Instituições indicadas | Esta ação será uma das atividades do Programa de Cativeiro ofcial (ação 4.1) | Marcelo Reis | [8 empty] | ação inserida na ação 4.1
INCLUIR AÇÕES NOVAS
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
2 | Elaborar propostas para criação de Unidades de Conservação publicas ou privadas para conservação de Blastocerus, na região do rio Pardo e Anhandui, Foz do Iguatemi, várzeas e remanescentes do curso inferior do Rio Verde e área adjacente pertencente a Fibria. | proposta elaborada | 2012-12-01 | 2015-08-01 |  | Liliani | Barbanti, Walfrido, João Henrique
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS CERVÍDEOS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) das espécies de cervídeos brasileiros ameaçados de extinção
MONITORIA ANUAL |  | 2012-12-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 18
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 24 | 36.36% | 14 | 29.17%
| Em andamento com problemas | 20 | 30.3% | 14 | 29.17%
| Em andamento conforme previsto | 18 | 27.27% | 18 | 37.5%
| Concluída | 4 | 6.061% | 2 | 4.167%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 66 | 100% | 48 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 14
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 9 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 1
| OBJETIVO 2 | 18 | 4 |  | 9 | 6 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 25 | 3 |  | 7 | 5 | 12 | 1
| OBJETIVO 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS CERVÍDEOS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) das espécies de cervídeos brasileiros ameaçados de extinção
MONITORIA ANUAL |  |  | 23 a 25/11/2015 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN (PARA O 2º CICLO)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada (PARA O 2º CICLO DO PAN) | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
0 | 1.1. Fazer gestão sobre instituições de fomento, públicas e privadas, para financiar as ações indicadas nesse PAN. | Editais que contemplem a implementação de ações do PAN | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Fatima Pires (DIBIO/ICMBio) | [6 empty] | x |  | Situação – realizado. Publicação em 2015 de edital da Fundação Boticário para financiamento de ações constantes de PANs - funbio e fnma |  |  |  |  | mesmo texto |  |  | 2020 | Silvia
| 1.2. Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades, nas áreas de ocorrência de cervídeos, especialmente os ameaçados de extinção, e incorporar nos processo de licenciamento (TRs e PBAs). | Protocolo elaborado | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal), José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/UNESP Jaboticabal), Renato César de Souza (IBAMA Sede), Vanessa Hermida Fidalgo Guerreiro (CETESB) , João Henrique Pinheiro Dias (CESP) , Alexandre Vogliotti (UNILA), Camila Matias Goes de Abreu (DEFAV/SEMA) , Marcelo Reis (DIBIO/ICMBio) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Colocar com o ICMBio |  |  |  |  | Elaborar e Publicar o protocolo.... |  |  | 2017-12-01 | Silvia |  |  | (agrupar a ção 2.8)
| 1.3. Fazer gestão sobre as agencias licenciadoras para incluir a responsabilidade do empreendedor sobre o manejo e conservação ("in situ"e "ex situ") das populações impactadas de cervídeos, especialmente de Mazama nana e M. bororo, além das áreas onde existam populações reduzidas de Ozotoceros bezoarticus e de Blastocerus dichotomus, como condicionante do processo de licenciamento de empreendimentos (Usinas hidrelétricas, hidrovias, rodovias e assentamentos, por exemplo), assegurando que sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras que garantam a conservação dessas populações e seus habitats a longo prazo. | Proporção de empreendimentos com ações de manejo e conservação, executadas em áreas com presença de espécies ameaçadas de cervídeos | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Fatima Pires (DIBIO/ICMBio) |  | sem custos |  | x |  |  |  |  | Situação: não realizado. Justificativa: faltou articulação melhor com agências licenciadoras. |  |  |  |  | Fazer gestão JUNTO AO CONAMA, PARA QUE as agencias licenciadoras para incluiAM a responsabilidade do empreendedor sobre o manejo e conservação ("in situ"e "ex situ") das populações impactadas de cervídeos, como condicionante do processo de licenciamento de empreendimentos, assegurando que sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras que garantam a conservação dessas populações e seus habitats a longo prazo. | Proposta de Resolução CONAMA /encaminhada publicada ( EXIGIR A CONSULTA AO ICMBIO, QUANDO A PRESENÇA DE SPS AMEAÇADAS) |  | 2020 | Cenap
| 1.4. Fortalecer o banco de germoplasma do NUPECCE e buscar parceiros, estabelecendo uma política de uso de materiais e informações | Aumento qualitativo e quantitativo do acervo, identificação de parceiros e política de uso implementada | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Eveline dos Santos Zanetti (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | Juliana Lehn Linardi (CESP) | 200000 |  |  |  |  | X |  | NÃO HOUVE A NORMATIZAÇÃO COMO BANCO PUBLICO, MAS ENTRARAM NOVAS AMOSTRAS | [7 empty] | 2020 | Luciana NUPECCE |  | Eveline
| 1.5. Assegurar a continuidade do programa de reintrodução de Blastocerus dichotomus na várzea do Rio Mogi Guaçú. | projeto aprovado e em implementação | 2013-01-01 | 2015-08-01 | José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | Alexandre Vogliotti (UNILA), | 210000 |  |  |  |  | x |  | O projeto é contínuo. Será introduzido um indivíduo na natureza (fenmea prenha). |  |  |  |  | Manter o texto | Manter |  | 2020 | Barbanti
| 1.6. Avaliar a inclusão das espécies Ozotoceros bezoarticus bezoarticus, Mazama bororo e Odocoileus virginianus na lista nacional de espécies brasileiras ameaçadas de extinção, e nas listas regionais pertinentes. | Listas revisadas publicadas | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Ronaldo Morato (CENAP/ICMBio) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | [5 empty] | x | Excluída | Walfrido: Aqui eu gostaria de questionar a inclusão do O.b. leucogaster na lista de espécies ameaçdas do Brasil, já que a população é grande e nada, absolutamente nada sugere que possa haver declínio. Existem trabalhos publicados com dados sobre populações no Pantanal, e as espécie não parece sofrer impactos de alterações ambientais na região. Eles ocupam pastagens cultivadas, que são o principal tipo de alteração ambiental na planície, e parece ser favorecidos pelos anos mais secos que o pantanal atravessa desde o início dos anos 2000. LEUCOGASTER NAO ESTAVA AÇÃO. JA FOI FEITA A AVALIACAO EM 2010. | Lista publicada
2. Proteção e manutenção da qualidade dos habitats para conservação dos cervídeos, em cinco anos | 2.1. Inserir nos Planos de Manejo ações contra a presença de animais domésticos (ungulados e cães) dentro de Unidades de Conservação com presença de cervídeos | Proporção de UC com cervídeos ameaçados com Planos de manejo que contemplem ações contra a presença de animais domésticos (ungulados e cães) | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Ronaldo Morato (CENAP/ICMBio) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) |  |  | x |  |  |  |  | Na foi realizado |  |  |  |  | Mesmo texto | Mesmo |  | 2020 | Cenap
| 2.2. Desenvolver estratégias para o manejo de paisagens no entorno de UC, visando a conservação das populações de cervídeos | Planos de manejo de paisagem no entorno de UC | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | Alexandre Vogliotti (UNILA), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) |  |  | X |  |  |  |  | Walfrido: Para o Pantanal estratégias estão sendo finalizadas e politicas publicas propostas, que favorece a conservação de todas as espécies de cervídeo ocorrentes na região. Trata-se de uma estratégia de conservação de paisagens e habitats em fazendas de pecuária, com indicadores mensuráveis e aplicáveis em certificação, politicas públicas e incentivos diversos. (sistema Fazenda Pantaneira Sustentável – FPS) - NAO É UC... INICIOU A IMPLEMENTAÇÃO MAS NÃO FOI CONCLUÍDA. VERIFICAR HOJE SE HAVERÁ
| 2.3. Fazer gestão para ampliar os limites das UCs (PE do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí e EE de Jataí) para atender às necessidades ecológicas das populações remanescentes de Blastocerus dichotomus do estado de São Paulo | Número de UCs com limite ampliado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Camila Matias Goes de Abreu (DEFAV/SEMA) |  |  |  | X |  |  |  |  | A FF foi notificada por meio do Ofício DeFau 198/2014. O referido órgão se manifestou por meio do OF. de nº 031/2015 e Informação Técnica NMI/Gerência Interior nº 018/2014. Ambos os documentos citados foram encaminhados ao ICMBio para ciência, pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais em março de 2015. |  |  |  |  | Comunicar a Fundação Florestal (órgão ambiental competente pela gestão de parte das UCs estaduais) sobre o PAN dos Cervídeos, no tocante à ampliação dos limites das UCs PE do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí e EE de Jataí para atender às necessidades ecológicas das populações remanescentes de Blastocerus dichotomus do estado de São Paulo . - CONTINUAR O MESMO TEXTO. |  |  | 2020 | Edson Montila (consultar), Djalma Weforte (APOENA) |  | Agelica Becato (CSE), Edson Montila (FF)
| 2.4. Implementar os Parques Estaduais do Rio do Peixe e do Rio Aguapeí (fiscalização, infra-instrutora, etc.) | Número de UCs implementadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Katia Mazzei (IF/SP) | Claudio Luiz Peretti (CESP); José Dimas Aléssio (CESP); João Henrique Pinheiro Dias (CESP) | [5 empty] | X | Excluída | Sem informações. Os parque foram implementados. Buscar mais informações (achar no siite da SEMA)
| 2.5. Implantar corredor de fauna para conexão entre o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e o Parque Nacional de Ilha Grande. | Número de corredores implementados | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) |  | sem valores de custo estimado |  | x |  |  |  | Excluída | Questionar novamente. NÃO É O MOMENTO, POIS AS POPULAÇÕES AINDA NÃO ESTAO GENETICAMENTE TAO RUINS QUE NECESSITAM DE CORREDORES. NÃO TEM INFORMAÇÕES, POIS AS POPULAÇÕES ESTAO ISOLADAS HÁ POUCO TEMPO. JÁ PROPOSTO NO PLANO DE ARIRANHA
| 2.6. Solicitar a intensificação de ações de fiscalização para combater a caça, prioritariamente nas áreas das populações remanescentes de Blastocerus da bacia do Rio Paraná (Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, e das Várzeas do Rio Ivinhema; Fazenda Cisalpina e Parque Nacional de Ilha Grande), Bacias dos Rios Araguaia, Tocantins e São Francisco (com ênfase no PARNA Grande Sertão Veredas) e nas regiões de ocorrência de populações relictuais de Ozotoceros b. bezoarticus e aprimorar o sistema de fiscalização das UCs na área de ocorrência de Mazama nana e M. bororo, visando o controle da caça e da presença de animais domésticos (cães e ungulados). | Número de ações de fiscalização por área | 2013-01-01 | 2015-12-01 | Ronaldo Morato (CENAP/ICMBio) |  |  |  | X |  |  |  |  | NADA FEITO |  |  |  |  | Solicitar a intensificação e aprimoramento de ações de fiscalização para combater a caça, nas áreas das populações remanescentes de cervídeos ameaçados nas áreas sensíveis à caça (identificadas na ação nova) | Acoes de fiscalização | 2018 | 2020 | Cenap |  |  | Considerar: bacia do Rio Paraná (Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, e das Várzeas do Rio Ivinhema; Fazenda Cisalpina e Parque Nacional de Ilha Grande), Bacias dos Rios Araguaia, Tocantins e São Francisco (com ênfase no PARNA Grande Sertão Veredas)
| 2.7. Retirar os ungulados domésticos das UCs, especialmente da Bacia do Rio Paraná e Guaporé. | Porcentagem de UCs sem a presença de ungulados domésticos | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) |  |  |  | x |  |  |  |  | Walfrido: Estas ações dependem de decisões do ICMBio e de órgão estaduais. Apesar de diversas inciativas, nada foi efetivamente feito. Na Bacia do rio Paraná, um levantamento deve ser conduzido na região das várzeas do Ivinhema e no P.N. de Ilha grande, visando estimar as densidades de cervos, e um diagnóstico da presença de ungulados domésticos deve ser feita. Após isso, recomendações deverão ser encaminhadas |  |  |  |  | Fazer gestao junto as UCs, especialmente da Bacia do Rio Paraná e Guaporé, para a retirada de ungulados domésticos já existentesno interior das mesmas | Redução considerável do número de ungulados em Ucs estratégicas para conservação de cervídeos ameaçados. |  |  | Cenap
| 2.8. Gerar um documento técnico para subsidiar as decisões dos órgãos licenciadores quanto aos empreendimentos que resultem no represamento, drenagem e alteração de curso dos mananciais e que venha afetar o habitat de Blastocerus dichotomus (várzeas), especialmente na bacia do Rio Paraná. | Documento elaborado e publicado | 2013-01-01 | 2013-11-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), José Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP Jaboticabal, João Henrique Pinheiro Dias (CESP) |  |  | x |  |  |  | Agrupada | O Plano de Conservação do cervo do Pantanal na Bacia do Rio Paraná indica várias questões acerca do problema. | [11 empty] | Agrupada na 1.2
| 2.9. Elaborar propostas para criação de novas Unidades de Conservação publicas ou privadas, em áreas de atual ocorrência de populações remanescentes de Ozotoceros bezoarticus bezoarticus. | Propostas elaboradas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) |  |  | x |  |  |  |  | nada foi feito . AÇÃO IMPORTANTE, POREM SEM ARTICULADOR. |  |  |  |  | 2.9. Elaborar propostas para criação e/ou ampliação de Unidades de Conservação publicas ou privadas, em áreas de atual ocorrência de populações remanescentes de Ozotoceros bezoarticus bezoarticus, M nana e M bororo (Associada a (ação 3.9). |  |  | 2020 | Alexandre |  | Cenap , Alexandre
| 2.10. Desenvolver programas de ecoturismo e/ou turismo rural nas propriedades privadas onde existam populações críticas das espécies B. dichotomus e O.b. bezoarticus. | número de locais com implementação de programas de ecoturismo | 2013-12-01 | 2015-08-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | José Dimas Aléssio (CESP) |  |  | x |  |  |  |  | Nada feito. IDENTIFICAR NOVOS ATORES PARA ESTA AÇÃO OU EXCLUI-LA - VERIFICAR ALEXANDRE DA CURICACA (CERVOS NOS BANHADOS DO PACHECO) -CHECAR E SE NÃO HOUVER ARTICULADOR, EXCLUIR A AÇÃO
| 2.11. Elaborar propostas para criação ou ampliação de UC publica e privadas para a proteção das populações remanescentes de Mazama nana e M. bororo | Propostas elaboradas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Alexandre Vogliotti (UNILA) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), Márcio Leite de Oliveira (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | não significativo |  | X |  |  |  | Agrupada | NADA FEITO | [11 empty] | Agrupada com a 2.9
| 2.12. Indicar as áreas de possíveis conexões entre fragmentos florestais na área de distribuição de Mazama nana | Mapa elaborado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Márcio Leite de Oliveira (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | Alexandre Vogliotti (UNILA), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | Não há interesse na realização desta ação.
| 2.13. Fazer gestão sobre a implementação das UCs já existentes na área de ocorrência de M. nana e M. bororo | Porcentagem de UCs implementadas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) |  |  | x |  |  |  |  | Não há informação sobre estas áreas. Recuperar estas informações no mapa da avaliação das sps ameaçadas - CONSULTAR A LILIANE SOBRE QUAIS AREAS SE REFERIU
| 2.14. Realizar programas de educação ambiental nas áreas de influência das UC que abrigam as espécies de cervídeos ameaçadas | Número de áreas com programa de educação ambiental implantado. | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Alexandre Vogliotti (UNILA) | Marielle Mucciatto (Escola Parque-PN Iguaçu), José M. B. Duarte (NUPECCE), Liliani Tiepolo (UFPR), Fernanda Góss Braga (Bio situ) | 60000 |  | X |  |  |  |  | Contactar ALEXANDRE DA CURICACA
| 2.15. Elaborar propostas para criação de Unidades de Conservação publicas ou privadas para conservação de Blastocerus, na região do rio Pardo e Anhandui, Foz do Iguatemi, várzeas e remanescentes do curso inferior do Rio Verde e área adjacente pertencente a Fibria. | Proposta elaborada | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal), José Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP Jaboticabal, João Henrique Pinheiro Dias (CESP) |  |  | X |  |  |  |  | Walfrido: Um mapa incluindo estas áreas já existe no Plano de Conservação do Cervo do Pantanal na Bacia do Rio Paraná. As áreas foram identificadas com base em levantamentos aéreos repetidos na região, desde 2003, e podem subsidiar politcas publicas visando proteger os habitats da espécie nestas áreas. É preciso discutir quais estratégias podem ser adotadas para efetivas estas ações, e quais instãncias deverão ser acionadas (órgãos estaduais, federais, empresas, etc) - CHECAR COM WALFRIDO A POSSIBILIDADE DELE SER O ARTICULADOR E FAZER A PROPOSTA
3. Aumento do conhecimento científico sobre os cervídeos brasileiros como subsídio para a sua conservação, em cinco anos | 3.1. Estimar as populações de B. dichotomus da bacia do Araguaia e do restante da população do Guaporé e analisar as tendência populacionais das Bacias do Pantanal, Guaporé, Araguaia e Paraná. | Publicações e relatorios | 2013-01-01 | 2015-12-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | Ubiratan Piovezan (EMBRAPA/Pantanal), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), André Restel Camilo (UFMS/EMBRAPA) | 200000 |  | X |  |  |  |  | Walfrido: O monitoramento das populações na bacia do rio Paraná tem sido conduzido através de levantamentos aéreos periódicos. Em 2015 uma das áreas foi amostrada, compondo uma série temporal que indica estabilidade da população (afzenda Cisalpina). Os levantamentos a jusante da UHE Sergio Motta ainda esta em negociação, mas é fundamental para analisar as tendências destas populações e suas respostas aos canais de drenagem. Uma publicação esta prevista para 2016 sobre estes levantamentos e tendências destas populações. No Pantanal, projeto já aprovado e com recursos liberados inclui levantamento no Pantanal, para completar a série histórica iniciada em 1991. Uma dissertação de mestrado esta sendo conduzida atualmente analisando esta série, incluindo também veado campeiro, e as respostas das populações às variações plurianuais nas cheias no Pantanal Nas demais áreas, não foi realizado nenhum levantamento por dificuldade de financiamento. - CHECAR SE A AÇÃO IRÁ CONTINUAR. PARA O PANTANAL, EXISTE O TRABLAHO DO GUILHERME MOURAO |  |  |  |  | mesmo texto |  |  | 2020
| 3.2. Elaborar e executar projeto para determinar a estrutura genética das populações de Blastocerus dichotomus. | Porcentagem de populações avaliadas geneticamente | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), Susana Gonzalez (IIBCE/Uruguai) | 50000 |  | x |  |  |  |  | Foi feito junto a populaçao do Paraná e Argentina (3 populações) . | Já existe uma puplicação |  |  |  | mesmo texto | Mesmo |  | 2020
| 3.3.Elaborar e executar projeto para determinar a distribuição atual de Blastocerus dichotomus no Brasil, especialmente com verificações no Banhado dos Pachecos e na bacia do Rio Xingu | Mapa com a distribuição geográfica de Blastocerus no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ubiratan Piovezan (EMBRAPA/Pantanal) | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), André Restel Camilo (UFMS/EMBRAPA), José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | 100000 |  |  |  |  | x | Excluída | Quanto a ação 3.3 - Desde junho de 2014 existem relatos disponíveis sobre a ocorrência da espécie Blastocerus dichotomus na região do banhado dos Pachecos. Informações disponibilizadas pela SEMA do Estado do Rio grande do Sul no dia 10/06 daquele ano divulgam a implementação do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, com cerca de 2.543 hectares. Segundo a Secretaria de Estado o Banhado apresenta alta biodiversidade de flora e fauna, sendo inclusive constatada a presença de espécies ameaçadas de extinção, além de ser o único local do Estado onde registra-se a ocorrência do CERVO-DO-PANTANAL. O Texto destaca ainda o jacaré-de-papo-amarelo, que utiliza o refúgio para nidificar e criar seus filhotes, o curiango-do-banhado, a noivinha-de-rabo-preto, a veste-amarela, o narcejão, a corruíra-do-campo e o maçarico-real. O complexo do Banhado Grande pode ser apontado como uma das áreas mais importantes para a conservação de aves do Rio Grande do Sul, apresentando relevância mundial. Fonte: http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=4&cod_conteudo=2954 Quanto a ação 3.3 - Desde junho de 2014 existem relatos disponíveis sobre a ocorrência da espécie Blastocerus dichotomus na região do banhado dos Pachecos. Informações disponibilizadas pela SEMA do Estado do Rio grande do Sul no dia 10/06 daquele ano divulgam a implementação do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, com cerca de 2.543 hectares. Segundo a Secretaria de Estado o Banhado apresenta alta biodiversidade de flora e fauna, sendo inclusive constatada a presença de espécies ameaçadas de extinção, além de ser o único local do Estado onde registra-se a ocorrência do CERVO-DO-PANTANAL. O Texto destaca ainda o jacaré-de-papo-amarelo, que utiliza o refúgio para nidificar e criar seus filhotes, o curiango-do-banhado, a noivinha-de-rabo-preto, a veste-amarela, o narcejão, a corruíra-do-campo e o maçarico-real. O complexo do Banhado Grande pode ser apontado como uma das áreas mais importantes para a conservação de aves do Rio Grande do Sul, apresentando relevância mundial. Fonte: http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=4&cod_conteudo=2954 Quanto a ação 3.3 - Desde junho de 2014 existem relatos disponíveis sobre a ocorrência da espécie Blastocerus dichotomus na região do banhado dos Pachecos. Informações disponibilizadas pela SEMA do Estado do Rio grande do Sul no dia 10/06 daquele ano divulgam a implementação do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, com cerca de 2.543 hectares. Segundo a Secretaria de Estado o Banhado apresenta alta biodiversidade de flora e fauna, sendo inclusive constatada a presença de espécies ameaçadas de extinção, além de ser o único local do Estado onde registra-se a ocorrência do CERVO-DO-PANTANAL. O Texto destaca ainda o jacaré-de-papo-amarelo, que utiliza o refúgio para nidificar e criar seus filhotes, o curiango-do-banhado, a noivinha-de-rabo-preto, a veste-amarela, o narcejão, a corruíra-do-campo e o maçarico-real. O complexo do Banhado Grande pode ser apontado como uma das áreas mais importantes para a conservação de aves do Rio Grande do Sul, apresentando relevância mundial. Fonte: http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=4&cod_conteudo=2954 Quanto à ocorrência de B dichotomus na região do Xingu, em pesquisa bibliográfica recente também pudemos verificar não existem registros recentes da ocorrência da espécie no Xingu (Ramos, 2013) e que o último registro foi realizado em 1970. Já o pesquisador José Moreira de Alencar, por informação pessoal, nos informou que ao visitarem o PARNA Xingu constataram que a espécie é considerada rara na região. Deste modo, as dúvidas específicas com relação a presença da espécie B. dichotomus em tais regiões podem ser consideradas respondidas. Como resultado do desenvolvimento destas atividades, foi realizada a revisão da RED List IUCN para a espécie, incluindo atualização de mapa de distribuição de acordo com as novas categorias da IUCN, com auxílio de colegas do Brasil e de outros países, cabendo destaque para a participação do colega Marcio Leite. A figura 1 representa as modificações que serão feitas na lista da IUCN em 2015. | Foram feitos os mapas
| 3.4. Monitoriamento contínuo e intensivo da mortalidade nas populações pequenas de B. dichotomus (Menores que 100 indivíduos): dos Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, da Fazenda Cisalpina e Banhado dos Pachecos. | Diagnostico dos problemas de mortalidade | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | Ubiratan Piovezan (EMBRAPA/Pantanal), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), Alexandre Vogliotti (UNILA), Juliana Lehn Linardi (CESP), João Henrique Pinheiro Dias (CESP), José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | 120000 |  | x |  |  |  |  | Na fazenda Cisalpina, um levantamento adicional foi realizado em 2015, indicando estabilidade na população desde 2003. Nos rios Aguapeí e Peixe ainda está sendo buscado recurso para a realização de levantamentos. NÃO FOI FEITO UM MONITORAMENTO E SIM LEVANTAMENTO. O MONITORAMENTO QUE É NECESSÁRIO. O SOBREVOO NAO CONTEMPLA ESTA AÇÃO, E SIM LEVANTAMENTO POPULACIONAL. |  |  |  |  | Mesmo texto | Populações monitoradas |  | 2020 | Barbanti | 500000
| 3.5. Desenvolver metodologias para a implantação de bancos de germoplasma das espécies de cervídeos. | Protocolo elaborado e divulgado | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Eveline Zanetti - NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal | Luciana Diniz Rola (NUPECCE/UNESP Jaboticabal), Ellen de Fátima de Carvalho Peroni (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | 300000 |  |  |  |  | x |  | mesmo texto | publicações |  |  |  | Mesmo texto | Publicações |  | 2020 | Luciana |  | Eveline
| 3.6. Elaborar e executar projeto para identificar novas áreas com potencial para projetos de reintrodução de Blastocerus dichotomus, especialmente na Bacia do Rio Paraná. | Porcentagem da área avaliada e número de áreas identificadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP Jaboticabal) | Juliana Lehn Linardi (CESP) | 50000 |  | x |  |  |  |  | Foram avaliadas duas áreas - Jacarepepira e Jacareguaçu |  |  |  |  | Mesmo texto | Areas avaliadas |  | 2020
| 3.7. Elaborar e executar projetos para avaliar os fatores impactantes sobre as populações de cervo-do-pantanal, como dos bubalinos na Bacia do Rio Guaporé, caça na bacia do Araguaia e Paraná e Sanidade no Pantanal, estabelecendo medidas para seu controle e mitigação | Número de projetos elaborados e excutados | 2013-01-01 | 2014-12-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/UNESP-Jaboticabal), Ubiratan Piovezan (EMBRAPA/Pantanal), Juliana Lehn Linardi (CESP) | 65000 |  | x |  |  |  |  | Walfrido: No Pantanal as populações de bubalinos asselvajados são pequenas e isoladas em regiões distantes. Entretanto, cervos devem ser capturados ainda em 2015 e em 2016, visando monitoramento através de gps-colares, e material para estudos epidemiológicos serão coletados pela equipe e analisados pela equipe de sanidade animal da Embrapa Pantanal. Para as demais áreas nenhum inciativa foi efetivada - ENFATIZAR O PROBLEMA NO GUAPORÉ |  |  |  |  | Mesmo texto
| 3.8. Elaborar e executar projeto para refinar a área de distribuição original e atual de Ozotoceros bezoarticus com base em estudos genéticos de exemplares depositados em Museus e coletas em vida livre | Mapa de distribuição das populações | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) |  | 22000 |  | x |  |  |  |  | VERIFICAR SE HAVERÁ CONTINUIDADE. COMPREENDER MELHOR A AÇÃO (SUBESPÉCIES???)- VERIFICAR COM A ALINE
| 3.9. Elaborar e executar projeto para investigar a ocorrência de populações de Ozotoceros bezoarticus ao longo de sua área de distribuição original, especialmente na EE de Santa Bárbara - SP; Serra do Ibitipoca, MG; Água Doce, SC; Vilhena, RO; PE da Serra de Santa Barbara, MT; Chapada dos Parecis, MT e Campos do Humaitá, RO, Ilha de Marajó | Mapa com a distribuição geográfica de Ozotocerosno Brasil, consolidado | 2013-01-01 | 2014-08-01 | José Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP Jaboticabal | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral)Alexandre Vogliotti (UNILA), Pedro de Faria Peres (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | 1000000 |  | X |  |  |  |  | FEITA EM EE DE SANTA BARBARA |  |  |  |  | Elaborar e executar projeto para investigar a ocorrência de populações de Ozotoceros bezoarticus ao longo de sua área de distribuição original, especialmente na Serra do Ibitipoca, MG; Água Doce, SC; Vilhena, RO; PE da Serra de Santa Barbara, MT; Chapada dos Parecis, MT e Campos do Humaitá, RO, Ilha de Marajó |  |  | 2020 | Pedro | 100000
| 3.10. Realizar estimativas periodicas das populações de Ozotoceros bezoarticus do Pantanal, PN Emas e Rio das Mortes/Araguaia para conhecimento do tamanho e das tendencias populacionais. | número de populações de Ozotoceros monitoradas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) |  | 150000 |  | X | [12 empty] | 2020 | Pedro
| 3.11. Monitoriamento contínuo e intensivo das populações pequenas de Ozotoceros bezoarticus (Menores que 100 indivíduos). | Número de populações de Ozotoceros monitoradas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal |  | 120000 |  | X |  |  |  |  | (EE Santa Barbara não existe mais, Tainha (RG), Cochilha Rica (SC) são as pop identificadas com menos de 100 indivíduos. BARBATI IRÁ VERIFICAR COM PRSQUISADOR DA COCHILHA RICA |  |  |  |  | mesmo texto |  |  | 2020 | Pedro |  |  | Barbanti irá checar colaborador
| 3.12. Aumentar o conhecimento de aspectos básicos da ecologia, como área de vida, uso do habitat, dieta e estrutura social em três populações de Ozotoceros bezoarticus. | Número de projetos executados | 2010-08-01 | 2015-08-02 | Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal |  | 140000 |  |  |  |  | x |  | Walfrido: No Pantanal foram realizados trabalhos sobre movimentação e uso de habitat, comportamento social e dieta em áreas naturais e com pastagens cultivadas, Trabalhos já foram publicados e pelo menos 4 artigos estão em fase final de elaboração para publicação |  |  |  |  | Aumentar o conhecimento de aspectos básicos da ecologia, como área de vida, uso do habitat, dieta e estrutura social em populações de Ozotoceros bezoarticus, prioritariamente no Cerrado e Pampa. | Publiceções |  | 2020
| 3.13. Efetuar um levantamento das doenças e outros aspectos sanitários que possam afetar populações de Ozotoceros bezoarticus, bem como mapear as áreas sujeitas a estas contaminações e estabelecer medidas de controle e manejo. | Mapeamentos das áreas efetuado e medidas de controle e manejo sugeridas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) |  | 90000 |  |  |  |  | x |  | Walfrido: No Pantanal, uma longa série de estudos da Embrapa Pantanal tem sido realizados e ainda estão andamento sobre diversos aspectos sanitários de veado campeiro e espécies domesticas e silvestres com as quais convive. | Pegar as infomações que o Barbanti tb tem |  |  |  | mesmo texto
| 3.14. Refinar as informações sobre as áreas de distribuição atual de Mazama nana e M. bororo no Brasil, especialmente com verificações em UCs. | Mapa com a distribuição geográfica de Mazama nana e M. bororo no Brasil, consolidado | 2013-01-01 | 2013-08-01 | Márcio Leite de Oliveira (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | Alexandre Vogliotti (UNILA), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | 55000 |  |  |  |  | x |  | 1 TESE E 1 PAPER - MARCIO IRÁ DISPONIBILIZAR |  |  |  |  | mesmo texto | MESMO |  | 2020 | Marcio
| 3.15. Realizar estimativas periódicas em duas populações de Mazama nana e duas de M. bororo, a fim de se obter abundâncias populacionais e seu monitoramento. | Número de populações de Mazama nana e M. bororo monitoradas | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Márcio Leite de Oliveira (NUPECCE/UNESP Jaboticabal) | Alexandre Vogliotti (UNILA), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | 80000 |  | x |  |  |  |  | Nana foi realizado e bororo ainda não. |  |  |  |  | mesmo texto | mesmo |  | 2020 | Marcio |  | Alexandre
| 3.16. Avaliar a variabilidade genética das populações naturais de M. nana e M. bororo. | Porcentagem das populações de Mazama nana e M. bororo avaliadas geneticamente. | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Mauricio Barbanti Duarte (NUPECCE/ UNESP-Jaboticabal) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), Susana Gonzalez (IIBCE/Uruguai) | 40000 |  | x |  |  |  |  | estao em execução |  |  |  |  | mesmo texto | avaliações divulgadas |  | 2020 | Aline
| 3.17. Conhecer aspectos básicos da ecologia como, área de vida, período de atividade, uso do habitat, dieta e estrutura social em Mazama nana e M. bororo. | Número de projetos executados por espécie | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Alexandre Vogliotti (UNILA) | Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral), Marina Xavier (Instituto Procarnívoros), Marcio L. de Oliveira (NUPECCE), Liliani Tiepolo (UFPR) | 320000 |  |  |  |  | x |  | Não tem area de vida para nana, periodo de atividade para bororo |  |  |  |  | Aprofundar o conhecimento sobre aspectos da ecologia como, área de vida, período de atividade, densidade, uso do habitat, dieta e estrutura social em Mazama nana e M. bororo. | Publiceções |  | 2020 | Alexandre
| 3.18. Elaborar e executar projetos para avaliar os fatores impactantes como: condição sanitária, caça, espécies domésticas e exóticas e outros, sobre duas populações de Mazama nana e duas de Mazama bororo, estabelecendo medidas para seu controle e mitigação. | Número de projetos executados por espécie | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Alexandre Vogliotti (UNILA) | José M. B. Duarte (NUPECCE), Ubiratan Piovezan (EMBRAPA), Fernanda Góss Braga, Liliani Tiepolo (UFPR) | 150000 |  | x |  |  |  |  | nada foi realizado |  |  |  |  | Elaborar e executar projetos para avaliar os fatores impactantes como: condição sanitária, caça, espécies domésticas e exóticas e outros, sobre populações de Mazama nana e de Mazama bororo, | Publicações |  | 2020 | Alexandre
| 3.19. Realizar uma revisão taxonômica de todos os espécimes conhecidos de Mazama brasileiros depositados em Museus, através da análise do DNA antigo, visando estabelecer a distribuição original das espécies. | Porcentagem de exemplares de museus avaliados geneticamente | 2010-08-01 | 2015-08-01 | José Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP Jaboticabal | Susana Gonzalez (IIBCE/Uruguai), Liliani M. Tiepolo (UFPR/Litoral) | 45000 |  | x |  |  |  |  | ação já iniciada |  |  |  |  | mesmo texto | publicações |  | 2018 | Aline
| 3.20. Elaborar e executar projeto de identificação da área de ocorrência de Odocoileus no Brasil | Mapa com a distribuição geográfica de Odocoileus no Brasil, consolidado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ubiratan Piovezan - EMBRAPA/Pantanal | Liliani Tepolo (UFPR Litoral), Walfrido Tomas (EMBRAPA Pantanal) | 50000 |  | x |  |  |  |  | A avaliação da área de ocorrência atual de Odocoileus em território nacional não avançou desde o início da implementação do Plano dos cervídeos, devendo esta ação ser mantida para o próximo ciclo de trabalho. |  |  |  |  | mesmo texto | mesmo |  | 2020 | Ubiratam
| 3.21. Elaborar e divulgar protocolos de captura, contenção, colheita, armazenamento e envio de material biológico de cervídeos. | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Mauricio Barbanti NUPECCE/ UNESP Jaboticabal | Ubiratan Piozevan (EMBRAPA Pantanal), Alexandre Vogliotti (UNILA) | não significativo |  |  |  |  | x |  | Precisa ser compilada e divulgada |  |  |  |  | mesmo texto | MESMO |  | 2017 | Barbanti
| 3.22. Identificar padrões e características de uso do ambiente em cinco propriedades privadas com diferentes tipos de exploração e produção, visando a melhoria das condições para a manutenção de Ozotoceros bezoarticus, e a identificação de modelos de manejo do habitat que conciliem conservação de espécies e produção econômica (especialmente para as populações remanescentes em áreas produtivas). | Número de propriedades avaliadas e modelo de manejo de habiata sugerido |  | 2015-12-01 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) |  | 100000 |  | x | [9 empty] | Avaliar os diferentes padrões de uso do solo para a manutenção de Ozotoceros bezoarticus, e a identificação de modelos de manejo do habitat que conciliem conservação de espécies e produção econômica (especialmente para as populações remanescentes em áreas produtivas). | publicações |  | 2020 | Pedro
4. Estabelecimento de populações cativas controladas de cervídeos brasileiros, especialmente de B. dichotomus, O. bezoarticus, Mazama nana, M. bororo e Odocoileus virginianus | 4.1. Oficializar o Programa de Conservação em Cativeiro para o grupo dos cervídeos brasileiros. | Publicação da portaria do Programa de Cativeiro dos Cervideos | 2010-08-01 | 2013-06-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio |  |  |  | x | [9 empty] | mesmo |  |  |  | Cenap
| 4.2. Criar uma linha de fomento para financiamento de atividades e infra-estruturas. | Quantitativo de recursos oferecidos | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | 100000 |  |  | x | [9 empty] | mesmo |  |  |  | Cenap
| 4.3. Criar mecanismos de incentivo para implantação e manutenção de instituições signatárias aos Programas de Conservação em cativeiro de Cervídeos (ex: isenção de percentual da taxa de cadastro técnico federal, selo de conservação, isenção da taxa de licença de transporte). | Número de mecanismos criados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Marcelo Reis DIBIO/ICMBio | não significativo |  |  | x | [9 empty] | mesmo |  |  | 2020 | Cenap |  |  | Dependente da ação 4.1
| 4.4. Elaborar e realizar curso para treinamento de técnicos e tratadores para o manejo de cervídeos em cativeiro, especialmente do cervo-do-pantanal. | Porcentagem de técnicos e tratadores capacitados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Eveline Zanetti NUPECCE/UNESP-Jaboticabal | 40000 | Juliana Lehn Linardi (CESP) |  | x |  |  |  |  | Dificuldade na logistica de trazer os técnicos para o curso |  |  |  |  | mesmo | Cursos realizados |  | 2020 | Eveline
| 4.5. Utilizar Mazama nana e Mazama bororo como espécie símbolo para a realização de educação ambiental em zoológicos nas suas regiões de ocorrência | Porcentagem dos zoológicos com ações de educação ambiental com Mazama nana e M. bororo | 2010-09-01 | 2015-08-02 | Fernanda Góss Braga (Bio situ Projetos e Estudos Ambientais) | 10000 |  |  | x |  |  |  | Excluída | nada feito
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 11
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
OBJETIVO 1 | 1.6. Realizar workshop para a discussao do controle de doenças infecciosas em cervídeos, em especial orbiviroses
1.7. Inserir nos Planos de Manejo ações contra a presença de animais domésticos (ungulados e cães) dentro de Unidades de Conservação com presença de cervídeos (Retirado do Objetivo 2)
1.8. Divulgação do Museu do NUPECCE, estimulando o envio de material (carcaças) de cervídeos por parte dos empreendimentos, pesquisadores, centros de triagens, zoológicos, etc
OBJETIVO 2 | 2.11. Diagnosticar a necessidade um programa de controle e/ou erradicação de cervídeos exóticos introduzidos em vida livre no Brasil, em especial na região de Avaré/SP, Lins/SP e Rio Grande do Sul (PE do Espinilho)
OBJETIVO 3 | 3.22. Monitoriamento de tendências populacionais nas populações pequenas de B. dichotomus (Menores que 100 indivíduos): dos Parques Estaduais do Rio do Peixe, do Rio Aguapeí, da Fazenda Cisalpina e Banhado dos Pachecos.
| 3.23. Identificar a ocorrência de populações de cervídeos exóticos em vida livre | Mapa com as áreas sensíveis identificadas
| 3.24. Avaliar a influência de javalis nas populações de cervídeos ameaçados | Publicações
| 3.25. Identificar as espécies de cervídeos, por meio de analise genética, na área de influencia da UHE Belo Monte | Populações cativas estabelecidas
| 3.26. Elaborar mapa de adequabilidade ambiental para cervídeos ameaçados para ser utilizado como referencia para o licenciamento ambiental (ação 1.2) | Mapa elaborado
OBJETIVO 4 | 4.5. Estabelecer populações cativas controladas de O. bezoarticus, Mazama nana, M. bororo, M americana e Odocoileus virginianus
4.6. Elaborar protocolos de manejo em cativeiro para O. bezoarticus, Mazama nana, M. bororo, M americana e Odocoileus virginianus
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS CERVÍDEOS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) das espécies de cervídeos brasileiros ameaçados de extinção
MONITORIA ANUAL |  | 23 a 25/11/2015
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 8
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 36 | 75% | 31 | 60.78%
| Em andamento com problemas | 0 | 0% | 0 | 0%
| Em andamento conforme previsto | 0 | 0% | 0 | 0%
| Concluída | 12 | 25% | 9 | 17.65%
| Ações Novas |  |  | 11 | 21.57%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 48 | 100% | 51 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria (PARA O 2º CICLO DO PAN) |  |  | 2
| Ações Excluídas na Monitoria (PARA O 2º CICLO DO PAN) |  |  | 6
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
| OBJETIVO 3 | 22 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7
| OBJETIVO 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra