## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  |  | 04-06/09/2012 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Políticas Públicas e Conservação in situ Novo: Promover ações para conservação in situ de Formicivora littoralis | 1.1-Fazer gestão para realizar ações de manejo (controle/eliminação) de eventuais espécies exóticas (fauna e flora) que possam estar presentes na área de distribuição da espécie, que representem risco à sua conservação. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA,UERJ, Instituto Biomas |  |  | x |  |  |  |  | Em uma área de ocorrência de Formicivora littoralis no município de Saquarema foram removidos indivíduos do gênero Callithrix pertencentes a um mesmo grupo. Há a necessidade de continuidade do processo em diversas áreas de ocorrência da espécie. | Remoção de 12 individuos do gênero Callithrix | Dificuldade operacional em manter o sistema de captura. Dificuldade de apoio da população local. Dificuldade de destinação dos indivíduos de Callithrix sp. removidos. | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA) |  | 1.1-Sistematizar ações de remoção de caráter emergencial de grupos de Callithrix que representem riscos a Formicivora littoralis | Grupos removidos | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | 20000 | Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, CEMAVE/ICMBio, CPB/ICMBio, RESEX Arraial do Cabo/ICMBio | Priorizar Restinga da Massambaba (Parque Estadual da Costa do Sol - PECS)
| 1.2-Incluir, no processo de elaboração, revisão e execução dos Planos Diretores Municipais, a preservação de Formicivora littoralis, principalmente no que tange a áreas edificáveis que incluam supressão de vegetação e alteração de ambiente. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Prefeituras municipais - área de ocorrêcia da espécie: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama,Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios, terceiro setor (Biomas/Pingo d' Água), Ministério Público, Conselho Gestores das Unidades de Conservação da região de ocorrência da espécie APA de Massambaba, Pau Brasil e Sapiativa |  |  | x | [6 empty] | Dificuldades de articulação | Cristiana P.A. Mendes (INEA) |  | 1.3-Recomendar que os Planos Diretores Municipais indiquem áreas voltadas à conservação de Formicivora littoralis | Número de Planos Diretores Municipais com áreas indicadas | 2012-11-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | não significativo | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF)
| 1.3-Propor a reformulação a Resolução CONAMA n º. 04/85 (que regulamenta o Art. 2º. do Código Florestal), de forma a aumentar a faixa de proteção de Restinga (atualmente de 300 m), considerando as peculiaridades das diversas regiões em que esta fitofisionomia ocorre e os endemismos de fauna e flora. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Mudanças no código florestal
| 1.4-Incluir, no processo de elaboração, revisão e execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Rio de Janeiro, a preservação da Restinga, principalmente no que tange a área de distribuição de Formicivora littoralis |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana Pompeu / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente MMA/GERCO |  |  |  |  | x |  |  | O gerenciamento costeiro do estado do RJ está sendo feito por meio do Projeto Orla que funciona de acordo com a demanda dos municípios. Segundo informações da Gerência, esse ordenamento vai ser iniciado em Cabo Frio, após as eleições de 2012. |  |  | Cristiana P.A. Mendes (INEA) |  | Mudou para 1.4 | Proteção de áreas de ocorrência da espécie não contempladas pelas UCs | 2010-08-01
| 1.5-Propor a revisão do Decreto 3.179/00 (que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais n º. 9.605/98), de modo a aumentar a responsabilidade penal dos infratores que incorrem em remoção ou degradação de vegetação de Restinga. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Christiana Pompeu / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Casa Civil da Presidência da República |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Foge a governabilidade | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Ação excluída pois foge à governabilidade dos envolvidos
| 1.6-Fazer gestão junto ao Ministério Público de forma a não permitir às concessionárias de serviços públicos de água, esgoto, energia e telefonia a instalação destes serviços em áreas de ocupação irregulares na Restinga. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Christiana Pompeu / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Ministério público, concessionárias de serviços públicos, prefeituras municipais |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada |  | A criação do Parque Estadual da Costa do Sol promoveu maior proteção para áreas de ocorrência de Formicivora littoralis | Cristiana P.A. Mendes (INEA)
| 1.7-Realizar gestão junto à Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA/Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro), de forma a canalizar os recursos de multas relacionadas a infrações ambientais para ações de implementação do Plano de Ação para a Conservação e o Manejo do Formigueiro-do litoral (Formicivora littoralis) |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério Público |  |  | x |  |  |  |  | Inviabilidade de conversão de multas para ações de implementação do PAN, tendo em vista que recursos são direcionados para outras finalidades |  |  |  |  | 1.5-Recomendar que recursos de compensação ambiental devam ser destinados a implementação das ações do PAN | Ações implementadas com recursos de compensação | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA)
| 1.8-Efetuar fiscalização periódica na região de ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a coibir ocupações irregulares da Restinga e demais impactos à mesma. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | As ações de fiscalização foram realizadas até meados do mês de agosto, quando a unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada. Ações permanecem com Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro. | Duas operação do IBAMA em Cabo Frio em 2010. | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) |  | 1.6-Efetuar fiscalização periódica na região de ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a coibir ilícitos ambientais na Restinga. | Operações de fiscalização | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | 3200 | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), IBAMA
| 1.9-Fazer gestão para suprir os agentes ambientais com os insumos necessários para a fiscalização. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Batalhão da Polícia Florestal Estadual, prefeituras municipais e Ministério Público | [5 empty] | x |  | Os insumos necessários para a fiscalização foram disponibilizados até meados do mês de agosto, quando a unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada. |  | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) |  | Mudou para 1.7 |  |  |  | Marco Antônio Guimaraes |  | IBAMA
| 1.10-Fazer gestão para aumentar o quadro funcional de agentes de fiscalização. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Batalhão do Polícia Florestal Estadual, prefeituras municipais e Ministério Público |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve aumento do quadro funcional de agentes de fiscalização até a desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio. |  | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | Ação excluída pois foge à governabilidade dos envolvidos
| 1.11-Realizar ações de fiscalização integradas e periódicas entre IBAMA, Batalhão de Polícia Florestal Estadual, INEA e prefeituras municipais. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Batalhão do Polícia Florestal Estadual, Ministério Público |  |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas três ações de fiscalização integradas com órgãos estaduais e municipais até meados do mês de agosto, quando a unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada. | Três ações de fiscalização integradas em 2010 | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) |  | Mudou para 1.8 |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Marco Antônio Guimaraes |  | IBAMA | Que a SUPES prosiga com as operações tendo em vista a desativação da base avançada de Cabo Frio
| 1.12-Fazer gestão para manter em funcionamento a unidade descentralizada do IBAMA na área de distribuição da espécie. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | IBAMA,Ministério Público | [5 empty] | x | Excluída | Apesar das diversas tentativas para se manter a unidade em funcionamento, por determinação do Presidente do IBAMA ela foi desativada, assim como outras no Brasil. |  | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA) | Apesar de concluída, excluir ação da matriz de planejamento
| 1.13-Propor a recategorização das Reservas Ecológicas de Massambaba e Jacarepiá (mantendo-as sob o regime de proteção integral), de modo a adequá-las ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Sistema Estadual de Unidades de Conservação. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, SAVE Brasil, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | [5 empty] | x |  | Com a criação do Parque Estadual da Costa do Sol as reservas ecológicas foram incluídas dentro do Parque | Parque Estadual da Costa do Sol |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 1.9
| 1.14-Elaborar e implementar os Planos de Manejo dessas UCs. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público |  | x | [5 empty] | Áreas foram incorporadas ao Parque Estadual da Costa do Sol e o plano de manejo iniciará em breve |  |  | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Ações agrupadas: 1.14 e 1.15 | 1.10-Elaborar e implementar o Plano de Manejo do Parque Estadual da Costa do Sol | Plano implementado | 2013-01-01 | 2015-08-01 |  | não estimado | Sávio F. Bruno (UFF), Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Amb. Pingo D'Água - UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Adriana C. S. Cavalcanti (UERJ), Amanda Navegantes (UFRJ) | Recomenda-se que a elaboração do Plano de Manejo tenha participação dos grupo do PAN
| 1.15-Fazer gestão para reforçar o quadro funcional dessas UCs, de modo a aproximá-lo do quantitativo ideal estabelecido pelos Planos de Manejo. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Realização de concursos para guarda-parque, já tomaram posse e aguardam capacitação. Concursos previsto para INEA |  |  | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Agrupada à 1.14
| 1.16-Estabelecer a cadeia dominial dessas UCs e proceder a sua regularização fundiária. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público |  | x |  |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois seu objetivo será contemplado na implementação do Parque Estadual da Costa do Sol
| 1.17-Proceder a demarcação física da poligonal dessas UCs e implementar a sua sinalização. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público |  |  |  |  | x |  |  | O projeto para cercamento do PECS e elaboração de placas sinalizadores contendo informação sobre a UC e o formigueiro-do-litoral está encaminhado à Secretaria do Ambiente (SEA) para submissão à Câmara de Compensação Ambiental. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | 1.11-Proceder a demarcação física da poligonal do Parque Estadual da Costa do Sol e implementar a sua sinalização. | Delimitação física e placas informativas | 2012-09-01 | 2015-08-01 |  | 1000000 | Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil
| 1.18-Reavaliar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba sob a ótica da conservação de Formicivora littoralis, rediscutindo a existência das Zonas de Ocupação Controlada e Zonas de Conservação da Vida Silvestre, a serem modificadas para Zonas de Preservação da Vida Silvestre. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d' agua,Conselho Gestor da APA de Massambaba e Ministério Público |  |  |  |  | x |  |  | Os melhores fragmentos para preservação do Formicivora littoralis foram incluídos no Parque Estadual da Costa do Sol |  |  | Cristiana P.A. Mendes (INEA) |  | 1.12-Apresentar proposta de readequação do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba levando em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA) |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Amanda Navegantes (UFRJ), SAVE Brasil
| 1.19-Reavaliar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Sapiatiba sob a ótica da conservação de Formicivora littoralis. Considerando a estreita faixa de ocorrência da espécie na Ponta da Farinha (campus da UFF), tornar este trecho mais restritivo, transformando-o em Zona de Preservação da Vida Silvestre. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d' Água,Conselho Gestor da APA de Sapiativa, Universidade Federal Fluminense e Ministério Público |  |  | x |  |  |  |  | O diagnóstico da área foi realizado e identificado áreas prioritárias para a conservação do Formicivora littoralis na Ponta da Farinha, na área do NEIG (UFF) | Identificação das áreas prioritárias | Não houve articulação com Conselho Gestor | Sávio F. Bruno (UFF), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Amanda Navegantes (UFRJ) |  | 1.13-Apresentar proposta de readequação do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Sapiatiba levando em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Sávio F. Bruno (UFF) | não estimado | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Maria Alice S. Alves (UERJ),Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Diagnóstico gerado a partir da monografia de Amanda Navegantes
| 1.20-Encaminhar para a DIREP/ICMBio uma sugestão de criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral Federal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema. |  | 2010-08-01 | 2019-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Save Brasil, Pingo d' Água, Biomas e Associação de Moradores de Jaconé |  |  |  |  | x |  |  | Encaminhada a ação a DIMAN e MMA para apreciação em junho de 2012 |  |  | Maurício Andrade (COPAN) |  | 1.14-Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação de Proteção Integral Federal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema para Casa Civil | Processo enviado a Casa Civil | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | não estimado | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Maurício Andrade (COPAN/ICMBio), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil)
| 1.21-Incentivar a criação de RPPNs na região de ocorrência da espécie, destacando a Ponta dos Cardeiros, no município de São Pedro da Aldeia e na praia de Tucuns, no município de Búzios. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Consórcio CILSJ | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), proprietários de terra e SAVE Brasil, Pingo d' Água, Biomas |  | x | [5 empty] | Ação não iniciada |  |  |  |  | 1.15-Incentivar a criação de RPPNs e UC Municipais na região de ocorrência de Formicivora littoralis, destacando a Ponta dos Cardeiros, no município de São Pedro da Aldeia e na praia de Tucuns, município de Armação dos Búzios | RPPNs criadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Henrique R. Reis (PUC-RJ) |  | Roberta Guagliardi (INEA), Deise Moreira Paulo (Associação do Patrimônio Natural - APN/RJ)
| 1.22-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para a implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal das Orquídeas e elaborar e executar seu Plano de Manejo. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Biomas | [5 empty] | x |  | Área já incluída no Parque Estadual da Costa do Sol |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação foi concluída devido a criação do Parque Estadual Costa do Sol | Mudou para 1.16
| 1.23-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para Implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal Brejo Jardim e elaborar e executar seu Plano de Manejo. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Biomas | [5 empty] | x |  | Área já incluída no Parque Estadual da Costa do Sol |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação foi concluída devido a criação do Parque Estadual Costa do Sol | Mudou para 1.17
| 1.24-Executar manejo (controle ou erradicação) de espécies exóticas invasoras nas Unidades de Conservação com ocorrência de Formicivora littoralis |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Órgãos gestores das Unidades de Conservação, MMA, IBAMA, UERJ, SAVE, Ministério Público |  |  |  |  | x |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois seu objetivo foi contemplado na 1ª nova ação criada no OE1
| 1.25-Fazer gestão junto à prefeitura de Iguaba Grande para efetivar a Área de Proteção Ambiental Municipal das Andorinhas e elaborar e executar seu Plano de Manejo. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Biomas |  | x | [5 empty] | Área inicialmente prevista a integrar o Parque Estadual da Costa do Sol. No entanto, foi excluída no decorrer do processo, assim como todo o município de Iguaba Grande |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | 1.18-Elaborar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal das Andorinhas. | Plano de Manejo elaborado | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ)
| 1.26-Fazer gestão junto à Marinha do Brasil para manter a Ilha de Cabo Frio sob utilização e desembarque restritos, visando à preservação de Formicivora littoralis e demais elementos da biota local, evitando atividades impactantes à mesma |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | IBAMA | [5 empty] | x |  | Marinha do Brasil estabeleceu restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ) | Ação foi concluída pois a Marinha do Brasil por si só estabelece restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio | Mudou para 1.19
2. Impactos Ambientais de Empreendimentos Novo: Promover ações para Conservação in situ de Formicivora littoralis | 2.1-Estabelecer quando da renovação da licença ambiental a obrigatoriedade de preservação da faixa de terra com ocorrência de Formicivora littoralis do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) e se for o caso incluir medidas de recuperação |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | UERJ, Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil | [5 empty] | x |  | Houve mudanças no projeto original não permitindo que o projeto fosse implementado até o momento, entretanto não sabemos se medidas mitigatórias estão nas condicionantes da licença. |  |  |  |  | Mudou para 1.20
| 2.2-Fazer gestão junto ao empreendedor responsável pelo empreendimento da Praia de Tucuns (Búzios) para criar e implementar uma RPPN em restinga adjacente com ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a que esta ação se transforme em marketing ambiental em prol do empreendimento. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | INEA, UERJ, Biomas, SAVE Brasil |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois propriedade não pertence ao resort
| 2.3-Fazer gestão junto à Câmara de Compensação Ambiental Estadual (INEA) de modo a utilizar recursos provenientes de medidas compensatórias no estabelecimento de Corredores Ecológicos na Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba, no processo de licenciamento ambiental de futuros empreendimentos na área de ocorrência da espécie. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Cristiana Pompeu / Norma Crud / Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | UERJ, Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil |  |  |  | x |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois seu objetivo foi contemplado na 2ª nova ação criada no OE1 e devida a criação do PECS
| 2.4-"Fornecer subsídios técnicos aos órgãos licenciadores no que tange às áreas de ocorrência do Formicivora littoralis, e modo que a preservação de seu hábitat possa constar como condicionante nos termos de referência dos futuros empreendimentos da região." |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil |  |  |  |  | x |  |  | Temos enviado regularmente relatórios e informações dos resultados obtidos em nossas pesquisas, incluindo os dados de ocorrência geográfica da espécie, para o INEA. Não sabemos se há condicionantes nos termos de referência |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ)e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 1.22 | Informações técnicas fornecidas |  | 2015-08-01
3. Pesquisa Novo: Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 3.1-Determinar potenciais predadores de ninhos da espécie incluindo a utilização de câmeras de vídeo. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pindo d' Água, INEA, Save Brasil |  |  |  |  | x |  |  | Uma tese de doutorado (Flávia G. Chaves), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ), abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.1 | Predadores identificados | 2010-08-01 | 2014-02-01 |  | 30000 | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água)
| 3.2-Monitorar, a partir de metodologia padronizada, a população dentro de sua área de distribuição geográfica, com a obtenção de dados de abundância, densidade e tamanhos populacionais. |  | 2010-08-01 | 2011-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, proprietários das áreas pesquisadas |  |  |  |  | x |  |  | Um artigo científico abordando o tamanho populacional e abundância foi publicado (Mattos et al. 2009), decorrente de uma tese de doutorado sob orientação de Maria Alice S. Alves. Hoje, uma dissertação de mestrado (Adriana Sá Cavalcanti, co-orientanda de Maria Alice S. Alves), inclui uma estimativa da abundância da espécie em uma área na Restinga de Massambaba não incluída no artigo de Mattos e colaboradores (2009) com previsão de término em fevereiro de 2013. Está sendo realizada estimativa de abundância na Ilha de Cabo Frio com previsão de término em fevereiro de 2014. Os dados subsidiaram a atualização do status global de conservação da espécie. | Um artigo científico abordando o tamanho populacional e abundância foi publicado (Mattos et al. 2009 - Bird Conservation International). |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.2 | Estimativas de tamanhos populacionais e atualização do status de conservação. | 2010-08-01 | 2015-08-01
| 3.3- Determinar tamanhos de territórios. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil |  |  |  |  | x |  |  | Duas teses de doutorado (Flávia G. Chaves, Tatiana Colombo), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ), abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.3 | Tamanho de território definidos. | 2010-10-01 | 2014-02-01 |  | 300000 | Flávia G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Custo desta inclui também os custos das ações 3.5 a 3.10 e 3.13
| 3.4-Realizar estudos sobre a variabilidade genética das populações. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água |  |  |  |  | x |  |  | Uma tese de doutorado (Tatiana C. Rubio), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ), abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.4 | Variabilidade genética em populações da espécie analisada | 2012-01-01 | 2014-02-01 |  | 100000 | Tatiana Colombo (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ).
| 3.5-Determinar o sistema de acasalamento, incluindo testes de paternidade. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  |  | Uma tese de doutorado (Flávia G. Chaves), sob orientação de Maria Alice S. Alves, abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.5 | Sistema de acasalamento determinado | 2010-08-01 | 2014-02-01 |  |  | Flávia G. Chaves (UERJ), Michael Webster, Denise M. Nogueira (UFRRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Custo estimado está embutido no custo da ação 3.3
| 3.6-Determinar a razão sexual, por meio da identificação do sexo dos ninhegos. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  |  | Duas teses de doutorado (Flávia G. Chaves e Tatiana Colombo), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) abordarão o tema comparando ilha de Cabo Frio e continente. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.6 | Razão sexual determinada. | 2010-10-01 | 2014-02-01 |  |  | Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Custo estimado está embutido no custo da ação 3.3
| 3.7-Determinar a composição da dieta. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | [5 empty] | x |  |  | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) defendida. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.7
| 3.8-Determinar as táticas de forrageamento. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | [5 empty] | x |  |  | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) defendida. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.8
| 3.9-Associar a disponibilidade de recursos no ambiente com a dieta da espécie. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | [5 empty] | x |  |  | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) defendida. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.9
| 3.10-Realizar estudos entomológicos para identificação de espécies utilizadas pelo táxon. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Museu Nacional (MNRJ), Instituto Biomas | [5 empty] | x |  |  | Os itens alimentares encontrados na dieta foram identificados apenas até o nível de ordem devido a elevada fragmentação dos itens encontrados nas fezes. Artigo submetido. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.10
| 3.11-Avaliar se há diferenças na dieta e morfometria entre os sexos. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | [5 empty] | x |  |  | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ). Artigo submetido. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.11
| 3.12-Localizar e mapear ninhos nos territórios. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, SAVE Brasil |  |  |  |  | x |  |  | Uma tese de doutorado (Flávia G. Chaves), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ), abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. | Artigo no prelo, Anais da Academia Brasileira de Ciências. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.12 | Ninhos mapeados | 2010-10-01 | 2015-08-01 |  |  | Sávio F. Bruno (UFF), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ).
| 3.13-Avaliar o investimento parental. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  |  | Uma tese de doutorado (Flávia G. Chaves), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ), abordando o tema encontra-se em andamento desde março de 2010. |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.13 | Determinação do investimento parental | 2010-10-01 | 2014-02-01 |  |  | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ). | Custo estimado está embutido no custo da ação 3.3
| 3.14-Realizar estudos sobre a capacidade de deslocamento de indivíduos entre fragmentos. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  |  | A coleta de dados com utilização da técnica do playback já foi realizada. Está em andamento a análise desses dados e a utilização da técnica de radio-telemetria como complemento. |  |  | Amanda Navegantes (UFRJ) |  | Mudou para 2.14 | Capacidade de deslocamento determinada. | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Amanda Navegantes (UFRJ) | 60000 | Henrique R. Reis (PUC-RJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maria Lúcia Lorini (UFRJ)
| 3.15-Avaliar a ecologia da paisagem em busca de fatores explicativos de presença/ausência do táxon. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  |  | Uma dissertação de mestrado (Adriana S. Cavalcanti, co-orientanda de Maria Alice S. Alves) abordando a estrutura da vegetação encontra-se em andamento. | Capítulo de livro sobre Mapeamento e caracterização do hábitat para conservação do formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), uma ave endêmica das restingas do Rio de Janeiro, de autoria Mattos, Alves e Lorini está aceito para publicação no livro Conservação com SIG de Paese et. al. previsto para 2012. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.15 | Hábitat de ocorrência da espécie caracterizado. | 2010-10-01 | 2013-02-01 |  | 400000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Juliana Mattos, Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Mariana Vale, João Marcelo Braga.
| 3.16-Realizar estudos ecológicos e taxonômicos da vegetação nas áreas de ocorrência do táxon. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Adriana Carvalho de Sá Cavalcanti / Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) | Instito Estadual do Ambiente (INEA), UERJ | [5 empty] | x |  |  | Monografia de bacharelado de Adriana S. Cavalcanti, sob orientação de Cyl Farney. Levantamento florístico em um trecho da restinga da Massambaba. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 2.16
| 3.17. Testar as técnicas de plantio e seleção de espécies visando orientar os licenciamentos de empreendimentos para recuperação de áreas degradadas de restingas, utilizando espécies autóctones atrativas à Formicivora littoralis |  | 2010-08-01 | 2019-11-01 | Adriana Carvalho de Sá Cavalcanti / Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) | UERJ, INEA, prefeituras |  | x |  |  |  |  | Excluída |  |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ)
4. Comunicação e Sensibilização Novo: Sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da conservação da restinga, tendo como espécie bandeira a Formicivora littoralis | 4.1-Produzir guias de campo de fauna e flora direcionados ao público apreciador de vida silvestre, destacando a ocorrência de uma espécie altamente restrita e Criticamente Ameaçada de extinção na região. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | UFF, SAVE Brasil, setor publico e privado |  |  |  | x |  |  | Excluída | Produção de um guia da avifauna da Restinga (Sávio F. Bruno, Maurício B. Vecchi e Amanda Navegantes). |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) e Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF)
| 4.2-Inserir, nos cursos de formação de guias turísticos já existentes, conteúdo programático referente à beleza cênica e a biota local, com ênfase em endemismos e ameaças à fauna e flora. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Instituto Biomas, SAVE Brasil, setor produtivo local |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Palestras já foram ministradas na escola técnica de turismo de Araruama e, pretende-se levar o grupo de alunos para aulas de campo, abordando restinga e seus endemismos e ameaças. |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação agrupada à 4.4
| 4.3-Divulgar o potencial de observação de aves para os praticantes nacionais e estrangeiros da atividade, com ênfase em Formicivora littoralis |  | 2010-08-01 | 2019-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Pingo d' Água, SAVE Brasil, setor produtivo local |  |  |  | x |  |  | Excluída | Prática ainda incipiente, mas provavelmente com demanda crescente, em decorrência da maior visibilidade da espécie em âmbito nacional e internacional. |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ)
| 4.4-Conduzir programas de capacitação sobre a conservação da Restinga para profissionais estratégicos, tais como gestores de Unidades de Conservação, professores da rede pública e privada de ensino e líderes comunitários, usando Formicivora littoralis como espécie bandeira |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Instituto Biomas, SAVE Brasil, setor produtivo local, INEA, prefeituras locais |  |  | x |  |  |  |  | Iniciado um levantamento com professores sobre principais assuntos que devam ser abordados com os alunos e a preparação de material didático. Foram elaboradas e distribuídas apostilas sobre a conservação da Restinga da região da Costa do Sol. Esta sendo elaborado um livro infantil sobre preservação da restinga utilizando F. littoralis como bandeira. | 30 apostilas sobre a conservação da Restinga distribuidas e 50 pessoas capacitadas (somados 20 professores de ensino fundamental, mais 30 técnicos de Turismo) | Ausência de recursos humanos e de disponibilidade de tempo dos professores | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ações agrupadas: 4.2 e 4.4 | 3.1-Conduzir programas de capacitação sobre a conservação da Restinga para profissionais estratégicos, tais como gestores de Unidades de Conservação, professores, guias turísticos e líderes comunitários, usando Formicivora littoralis como espécie bandeira. | Pessoas Capacitadas | 2010-08-01 | 2015-08-01 |  | 100000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil)
| 4.5-Divulgar a pesquisa científica sobre Formicivora littoralis por meio de elaboração de material impresso e eletrônico, com linguagem de fácil acesso à população local. |  | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) / Instituto Biomas | Instituto Biomas, SAVE Brasil, setor produtivo local, prefeituras, UERJ, INEA, ICMBio |  |  |  |  | x |  | Excluída | Cartazes contendo fotos e informações sobre a espécie e o ecossistema de restinga têm sido utilizados em atividades em escolas e espaços públicos. Além disso, panfletos informativos têm sido distribuídos à comunidade nestas atividades. Criação de sites que incluem informações sobre a conservação da espécie. | Cartazes e panfletos distribuídos e dois sites criados. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF)
| 4.6-Desenvolver e aplicar um protocolo de avaliação dos resultados das campanhas de divulgação sobre Formicivora littoralis e a conservação de seu hábitat. |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Instituto Biomas, SAVE Brasil, UERJ |  | x | [8 empty] | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | 3.2-Avaliar os resultados do programa de sensibilização e divulgação da espécie por meio de um protocolo. | Protocolo desenvolvido e atividade avaliada. | 2012-09-01 | 2015-08-01 |  | 20000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil)
| 4.7-Promover uma ampla divulgação de material informativo sobre Formicivora littoralis fornecendo material à mídia (rádio, jornal, televisão e internet). |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Instituto Biomas, SAVE Brasil, INEA, prefeituras |  |  |  |  | x |  |  | Diversas reportagens foram, ao longo dos anos publicadas, incluindo programas de TV (Globo Ecologia, Jornais locais) e jornais de ampla divulgação (O Globo). | 1464 vizualizações no youtube de reportagem de TV (Globo Ecologia). Participação em duas reportagens do Jornal (O Globo) e três matérias em Jornais locais (Região da Costa do Sol) |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ações agrupadas: 4.7, 4.8 e 4.9 | 3.3-Promover uma ampla divulgação por meio de material didático, artistico e informativo que vise à conservação de Formicivora littoralis | Material produzido | 2010-08-01 | 2015-08-01 |  | 500000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil)
| 4.8-Produzir exposições de fotos visando à conservação das restingas usando o formigueiro-do-litoral como espécie símbolo. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maurício Brandão Vecchi / Movimento Ambiental Pingo d' Água | Instituto Biomas, SAVE Brasil, INEA, prefeituras |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Foram realizadas 6 exposições, em 5 municípios da região dos Lagos (Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama e Iguaba Grande). Cerca de 1650 pessoas visitaram as exposições. | 6 exposições e cerca de 1650 visitantes |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação agrupada à 4.7
| 4.9-Produzir filmes e documentários (visando à conservação das restingas usando o formigueiro-do-litoral como espécie símbolo). |  | 2010-08-01 | 2019-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) / Instituto Biomas | Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE brasil, Instituto Biomas |  |  |  |  | x |  | Agrupada | Foi iniciada a elaboração de documentário sobre F. littoralis pelo Sávio F. Bruno. Fase inicial de elaboração do roteiro e obtenção das imagens |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF) | Ação agrupada à 4.7
| 4.10-Distribuir o Plano de Ação para a Conservação de Formicivora littoralis. |  | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, secretarias estadual e municipais de educação, IBAMA, INEA, UERJ | [5 empty] | x |  | Movimento Ambiental Pingo D' água distribuiu centenas de exemplares do PAN a prefeituras e outras instiuições na região de ocorrência da espécie. |  | O Sumário executivo foi impresso em escala muito pequena, não tendo chegado para distribuição |  |  | Mudou para 3.4
| 4.11-Publicar artigos científicos focando Formicivora littoralis |  | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, INEA, ICMBio |  |  |  |  | x |  |  | Dois artigos em preparação. | Um artigo publicado em revista científica internacional (Mattos et al. 2009 - Bird Conservation International), um aceito para publicação (Chaves et al. Anais da Academia Brasileira de Ciências, com publicação prevista para início 2013) e um capítulo de livro no prelo. |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) |  | Mudou para 3.5
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 7
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1. e 2. - Novo: Promover ações para Conservação in situ de Formicivora littoralis | 1.2-Elaborar um programa de controle/erradicação de Callithrix sp. e outras espécies exóticas/invasoras (fauna e flora) na área de distribuição de Formicivora littoralis | Protocolo elaborado | 2012-11-01 | 2013-11-01 | não estimado | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Resgatar informações do workshop sobre destinação de Callithrix com CPB | ação complementar a 1.1
| 1.21-Recomendar que medidas mitigatórias e compensatórias sejam implementadas por empreendedores e que levem em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Medidas mitigatórias e compensatórias implementadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | não estimado | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | complementar a 2.1
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
3. Novo: Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 2.17-Conduzir pesquisa para recuperação de áreas degradadas de restinga, na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Protocolo de recuperação de áreas degradadas elaborado. | 2012-09-01 | 2015-08-01 | 2000000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Luiz Zamith, João Marcelo Braga | complementar a ação 3.16
| 2.18-Realizar estudos da estrutura da vegetação (incluindo diâmetro, altura, ramificação, outros) na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Estrutura da vegetação conhecida. | 2012-09-01 | 2015-08-01 | 35000 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | João Marcelo Braga, Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF) | complementar OE 3
| 2.19-Fazer Análise preliminar de Viabilidade Populacional (AVP) de Formicivora littoralis | Análise realizada | 2014-09-01 | 2015-01-01 | 10000 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) | nova ação - complementar OE 3
| 2.20-Monitorar a perda de habitat na área de ocorrência de Formicivora littoralis por meio de análises geoespaciais | Monitoramento realizado | 2012-10-01 | 2015-08-01 | 500000 | Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maurício B. Vecchi (Movimento Pingo d' Água - UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ) | complementar OE 3
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
4. Novo: Sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da conservação da restinga, tendo como espécie bandeira a Formicivora littoralis | 3.6-Realizar diagnóstico das atividades de birdwatching voltadas à Formicivora littoralis | Diagnóstico realizado | 2012-11-01 | 2013-12-01 | 1000 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Sávio F. Bruno (UFF), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Maurício, Tatiana Colombo (UERJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio) | nova ação - complementar OE 4
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on T10: Fabiane Fileto Dias: A numeração contida nestas células corresponde à sequencia de ações da nova matriz de planejamento
Note on B78: Fabiane Fileto Dias: A numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento
Note on B82: Fabiane Fileto Dias: A numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento
Note on B88: Fabiane Fileto Dias: A numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  | 04-06/09/2012
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 17
| Início planejado posterior | 6 | 10.34% | 4 | 8.333%
| Não concluída ou Não iniciada | 10 | 17.24% | 5 | 10.42%
| Em andamento com problemas | 3 | 5.172% | 0 | 0%
| Em andamento conforme previsto | 25 | 43.1% | 19 | 39.58%
| Concluída | 14 | 24.14% | 13 | 27.08%
| Ações Novas |  |  | 7 | 14.58%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 58 | 100% | 48 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 4
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 13
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 26 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6
| OBJETIVO 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6
| OBJETIVO 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  |  | 21-22/10/2013 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Promover ações para conservação in situ de Formicivora littoralis | 1.1-Sistematizar ações de remoção de caráter emergencial de grupos de Callithrix sp. que representem riscos a Formicivora littoralis | Grupos removidos | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, CEMAVE/ICMBio, CPB/ICMBio, RESEX Arraial do Cabo/ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), UERJ, Instituto Biomas | 20000 |  |  |  | x |  |  | INEA terá programa de controle e erradicação de espécies exoticas. |  | Ação depende do retorno dos pesquisadores. Indisponibilidade de pessoal em campo para alimentar os micos. | Cristiana Mendes (INEA) | A medida que UERJ tiver notícias sobre grupos de Callithrix, informação será repassada ao INEA. | 1.1 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.2-Elaborar um programa de controle/erradicação de Callithrix sp e outras espécies exóticas/invasoras (fauna e flora) na área de distribuição de Formicivora littoralis | Protocolo elaborado | 2012-11-01 | 2013-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) |  | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Programa está sendo elaborado para todo estado do Rio de Janeiro pelo INEA, Secretaria de Estado do Ambiente e em parcerias com instituições de pesquisa |  |  | Cristiana Mendes (INEA) |  | 1.2 |  |  | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) |  | Adilson Gil (Gerência de Fauna/INEA)
| 1.3-Recomendar que os Planos Diretores Municipais indiquem áreas voltadas à conservação de Formicivora littoralis | Número de Planos Diretores Municipais com áreas indicadas | 2012-11-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Prefeituras Municipais - área de ocorrêcia da espécie: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios, terceiro setor (Biomas/ Pingo d' Água), Ministério Público, Conselho Gestores das Unidades de Conservação da região de ocorrência da espécie, APA de Massambaba, Pau Brasil e Sapiativa | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Cristiana Mendes (INEA) | Identificar se municípios da área de ocorrência da espécie possuem Planos Diretores | 1.3
| 1.4-Incluir, no processo de elaboração, revisão e execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Rio de Janeiro, a preservação da Restinga, principalmente no que tange à área de distribuição de Formicivora littoralis | Proteção de áreas de ocorrência da espécie não contempladas pelas UCs | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente MMA/GERCO | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Articulação iniciada, entretanto não houve encaminhamento. Discussões serão retomadas. |  |  | Cristiana Mendes (INEA) |  | 1.4 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.5-Recomendar que recursos de compensação ambiental devam ser destinados a implementação das ações do PAN Formigueiro-do-litoral | Ações implementadas com recursos de compensação | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério Público | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Houve destinação de um recurso de compensação ambiental para a implementação da ação 2.11 (projeto de cercamento). Identificar se outras ações foram contempladas com os recursos da compensação |  |  | Cristiana Mendes (INEA) | Identificar quantos empreendimentos existem na área de ocorrência do formigueiro-do-litoral | 1.5 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.6-Efetuar fiscalização periódica na região de ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a coibir ilícitos ambientais na Restinga | Operações de fiscalização | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), IBAMA | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Fiscalizações rotineiras fazem parte do cronograma do Parque Estadual Costa do Sol (PECS) e das APAs. Equipe de guarda-parques foi aumentada em função de concursos realizados. |  |  | Cristiana Mendes (INEA) | Ações de fiscalização não contemplam toda área de ocorrência da espécie. | 1.6 | [6 empty] | Montar banco de dados com registros das espécies e identificar áreas onde devem ocorrer fiscalização.
| 1.7-Fazer gestão para suprir os agentes ambientais com os insumos necessários para a fiscalização | Insumos necessários para a fiscalização disponibilizados até agosto/2011 (após, unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antonio Guimaraes | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão da Polícia Florestal Estadual, prefeituras municipais e Ministério Público | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.7
| 1.8-Realizar ações de fiscalização integradas e periódicas entre IBAMA, Batalhão de Polícia Florestal Estadual, INEA e prefeituras municipais | Número de ações de fiscalização integradas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Marco Antonio Guimaraes | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão do Polícia Florestal Estadual, Ministério Público | 3200 |  |  | x |  |  |  | Não houve ações de fiscalização integradas. |  |  | Cristiana Mendes (INEA) |  | 1.8
| 1.9-Propor a recategorização das Reservas Ecológicas de Massambaba e Jacarepiá (mantendo-as sob o regime de proteção integral), de modo a adequá-las ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Sistema Estadual de Unidades de Conservação | Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, SAVE Brasil, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.9
| 1.10-Elaborar e implementar o Plano de Manejo do Parque Estadual da Costa do Sol | Plano implementado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Sávio F. Bruno (UFF), Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Amb. Pingo D'Água - UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Adriana C. S. Cavalcanti (UERJ), Amanda Navegantes (UFRJ), Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Instituto Biomas, Pingo d'Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, MinistérioPúblico | Não estimado |  |  |  | x |  | Agrupada | Processo de licitação para contratação de estudos para elaboração do plano de manejo iniciado. |  |  | Cristiana Mendes (INEA) | Ação agrupada à 1.12
| 1.11-Proceder a demarcação física da poligonal do Parque Estadual da Costa do Sol e implementar a sua sinalização | Delimitação física e placas informativas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Instituto Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Projeto de cercamento de parte da área do PECS encaminhado para câmara de compensação para atender projeto de pesquisa do formigueiro-do-litoral. Parte da sinalização do PECS já foi implementada. Projeto do INEA preve a sinalização de todos os parques do estado. |  | Não houve dificuldades para elaboração do projeto, mas há demora na tomada de decisões dentro do processo em si | Cristiana Mendes (INEA) |  | 1.10 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.12-Apresentar proposta de readequação do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba levando em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Amanda Navegantes (UFRJ), SAVE Brasil, ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d'Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba e Ministério Público | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Proposta de readequação esta contemplada no mesmo processo de licitação para implementação do plano de manejo do PECS |  |  | Flávia Chaves (UERJ), Maria Alice Alves (UERJ), Cristiana Mendes (INEA) | Agrupamento das ações 1.10, 1.12 e 1.13 | 1.11 Elaborar o plano de manejo do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) e revisar o plano de manejo das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau Brasil |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.13-Apresentar proposta de readequação do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Sapiatiba levando em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Sávio F. Bruno (UFF) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Maria Alice S. Alves (UERJ), Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA), ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d' Água,Conselho Gestor da APA de Sapiativa, Universidade Federal Fluminense e Ministério Público | Não estimado |  | x |  |  |  | Agrupada | Proposta de readequação esta contemplada no mesmo processo de licitação para implementação do plano de manejo do PECS |  |  | Cristiana Mendes (INEA) | Ação agrupada à 1.12
| 1.14-Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação de Proteção Integral Federal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema para Casa Civil | Processo enviado a Casa Civil | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Maurício Andrade (COPAN/ICMBio), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Associação de Moradores de Jaconé | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Maurício Andrade (COPAN/ICMBio) | Coordenação do CCUC/ICMBio recomenda que a proposta seja encaminhada para o Estado do Rio pois as chances atuais de criação de UC, principalmente integral, são pequenas. Além disso, deve ser uma área pequena que talvez seja mais viável uma UC estadual ou municipal. Existe uma UC no município de Saquarema. Verificar se limites contemplam área de ocorrência da espécie | 1.12 Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação Estadual ou Municipal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema para Casa Civil |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) |  |  | Confirmar com Superintendência de biodiversidade da Secretaria do Estado do Ambiente (SEA) a possibilidade de criação de UC estadual
| 1.15-Incentivar a criação de RPPNs e UCs Municipais na região de ocorrência de Formicivora littoralis, destacando a Ponta dos Cardeiros, no município de São Pedro da Aldeia e na praia de Tucuns, no município de Armação dos Búzios | RPPNs criadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Henrique R. Reis (PUC-RJ) | Roberta Guagliardi (INEA), SAVE Brasil, Pingo d' Água, Instituto Biomas, Deise Moreira Paulo (Associação do Patrimônio Natural - APN/RJ), proprietários de terra | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Foi feito contato com INEA, mas não houve avanços na criação de RPPNs e Ucs municipais. Foi estabelecido contato com a Roberta Guagliardi Pacheco, que é chefe do Serviço de RPPN do INEA. A Roberta informou que temos que passar o contato do proprietário da área para que INEA entre em ação. Contato Roberta: robertaguagliardi@gmail.com; (21) 2332-5522 e 85965220 |  |  | Amanda Navegantes (UFRJ), Maurício Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Cristiana Mendes (INEA), Henrique Rajão (PUC-RJ) |  | 1.13 Incentivar a criação de RPPNs e UCs Municipais, por meio de subsidios técnicos, na região de ocorrência de Formicivora littoralis, destacando a Ponta dos Cardeiros, no município de São Pedro da Aldeia e na praia de Tucuns, no município de Armação dos Búzios | Informações técnicas fornecidas | [5 empty] | Estreitar contato entre Roberta Guagliardi Pacheco e grupo de trabalho do PAN Formigueiro-do-litoral.
| 1.16-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para a implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal das Orquídeas e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.14
| 1.17-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para Implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal Brejo Jardim e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água) | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.15
| 1.18-Elaborar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal das Andorinhas, em Iguaba Grande | Plano de Manejo elaborado | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | 200000 |  | x |  |  |  |  | Existe proposta a longo prazo para a APA Andorinhas ser incluída no PECS. Não existe iniciativa do município em elaborar plano de manejo. |  |  | Maurício Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Verificar motivo pelo qual APA Andorinhas não foi incluída anteriormente na área do PECS | 1.16
| 1.19-Fazer gestão junto à Marinha do Brasil para manter a Ilha de Cabo Frio sob utilização e desembarque restritos, visando à preservação de Formicivora littoralis e demais elementos da biota local, evitando atividades impactantes à mesma | Marinha do Brasil estabeleceu restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) |  | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.17
| 1.20-Estabelecer quando da renovação da licença ambiental a obrigatoriedade de preservação da faixa de terra com ocorrência de Formicivora littoralis do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) e se for o caso incluir medidas de recuperação | Exigências de mudanças no projeto original do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | UERJ, Instituto Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 1.18
| 1.21-Recomendar que medidas mitigatórias e compensatórias sejam implementadas por empreendedores e que levem em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Medidas mitigatórias e compensatórias implementadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Não estimado |  |  |  | x |  |  | O PAN Formigueiroi-do-litoral foi apresentados aos técnicos da DILAN para que tomem conhecimento desta ação. Um dos produtos do projeto "Abrace essas dez" desenvolvido pelo SEA juntamente com Instituto Biomas é obter um mapa para dez espécies ameaçadas, inclusive o formigueiro-do-litoral, com registros de ocorrência e registros de empreendimentos previstos para o estado do Rio de Janeiro. Previstão de término: agosto de 2014. |  |  | Cristiana Mendes (INEA), Maria Alice Alves (UERJ) | Secretaria do Estado do Ambiente (SEA), Alba Simões, está fazendo levantamento dos empreendimentos previstos dentro da área de ocorrência da espécie e Cristiana Mendes vai buscar levantamento junto ao SEA para repassar ao grupo. | 1.19 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.22-Fornecer subsídios técnicos aos órgãos licenciadores no que tange às áreas de ocorrência do Formicivora littoralis, e modo que a preservação de seu hábitat possa constar como condicionante nos termos de referência dos futuros empreendimentos da região | Informações técnicas fornecidas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Pingo d'Água, SAVE Brasil | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Em atendimento a solicitação da Superintendêmcia de Biodiversidade da Secretaria do Estado do Ambiente (SEA/RJ), o Laboratório de Ecologia de Aves da UERJ forneceu informações do resultado de pesquisa referente à ocorrência de F. littoralis em área prevista para instalação de empreendimento (Porto e Pólo Naval) no Município de Maricá (localidade de Ponta Negra) |  |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 1.20
2. Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 2.1-Determinar potenciais predadores de ninhos de Formicivora littoralis incluindo a utilização de câmeras de vídeo | Predadores identificados | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água), Instituto Biomas, INEA, Save Brasil | 30000 |  |  |  | x |  |  | Parte do estudo faz parte da tese de doutorado de Flávia Chaves. Previsão de término: fevereiro de 2014. Ação continua em andamento com possível projeto de mestrado sobre predação experimental, observação e uso de câmeras de vídeo, sob orientação de Maria Alice Alves. |  |  | Maria Alice Alves (UERJ) |  | 2.1
| 2.2-Monitorar, a partir de metodologia padronizada, a população de Formicivora littoralis dentro de sua área de distribuição geográfica, com a obtenção de dados de abundância, densidade e tamanhos populacionais | Estimativas de tamanhos populacionais e atualização do status de conservação | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, proprietários das áreas pesquisadas | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Está prevista nova expedição de campo para realização de estimativa populacional. Estimativas de abundância e densidade populacional continuam em andamento em locais com lacunas de informações, como na Ilha de Cabo Frio, e resultados serão apresentados no I Encontro do Parque Estadual da Costa do Sol, entre os dias 23 e 24 de outubro de 2013 em Cabo Frio, na Universidade Estácio de Sá. |  |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Recomenda-se a inclusão de dados populacionais no banco de dados da espécie | 2.2
| 2.3-Determinar tamanhos de territórios de Formicivora littoralis | Tamanho de território definidos | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | 300000 |  |  |  | x |  |  | Duas teses de doutorado (Flávia G. Chaves e Tatiana Colombo), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) abordam o tema comparando ilha de Cabo Frio e continente, além de comparar dois métodos (Mínimo Polígono Convexo e uso de Radiotransmissores). Tese será defendida em fevereiro de 2014. |  | Dificuldades enfrentadas com o custo elevado e demora no processo de importação dos equipamentos. | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.3
| 2.4-Realizar estudos sobre a variabilidade genética das populações de Formicivora littoralis | Variabilidade genética em populações da espécie analisada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Tatiana Colombo (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água | 100000 |  |  |  | x |  |  | Genotipagem dos indivíduos amostrados e teste de novos primers em andamento como parte de tese de doutorado na UERJ de Tatiana Colombo. Previsão de término: fevereiro de 2014. |  | Dificuldades enfrentadas com o custo elevado dos produtos referentes às análises genéticas, além da demora com processo de importação de material. | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.4
| 2.5-Determinar o sistema de acasalamento, incluindo testes de paternidade de Formicivora littoralis | Sistema de acasalamento determinado | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Michael Webster, Denise M. Nogueira (UFRRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas análises genéticas de paternidade em parceria com a Universidade de Cornell (EUA), cujos dados estão sendo analisados. Parte da tese de Flavia Chaves com previsão de término em fevereiro de 2014. |  | Dificuldades enfrentadas com o custo elevado das análises | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.5
| 2.6-Determinar a razão sexual de Formicivora littoralis, por meio da identificação do sexo dos ninhegos | Razão sexual determinada | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas análises genéticas para identificação do sexo de ninhegos em parceria com a Universidade de Cornell (EUA), cujos dados estão sendo analisados. Parte da tese de Flavia Chaves com previsão de término em fevereiro de 2014. |  |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.6
| 2.7-Determinar a composição da dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 2.7
| 2.8-Determinar as táticas de forrageamento de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-02 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  |  | Considerada como concluída durante monitoria de 2012. | 2.8
| 2.9-Associar a disponibilidade de recursos no ambiente com a dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-03 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  |  | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 2.9
| 2.10-Realizar estudos entomológicos para identificação de espécies utilizadas por Formicivora littoralis | Os itens alimentares encontrados na dieta foram identificados apenas até o nível de ordem devido a elevada fragmentação dos itens encontrados nas fezes. Artigo submetido. | 2010-08-04 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Museu Nacional (MNRJ), Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  |  | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 2.10
| 2.11-Avaliar se há diferenças na dieta e morfometria entre os sexos de Formicivora littoralis | Artigo submetido da dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  |  | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 2.11
| 2.12-Localizar e mapear ninhos nos territórios de Formicivora littoralis | Ninhos mapeados | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  | x |  |  | Uma dissertação de mestrado (Adriana C. de Sá) foi concluída e duas teses de doutorado em andamento (Flávia G. Chaves e Tatiana Colombo), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ) abordam o tema. A dissertação de mestrado , já concluída, abordou a relação dos ninhos com as espécies vegetais e a arquitetura da vegetação. As teses tem previsão de término para fevereiro de 2014. | Dissertação defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da UERJ, intitulada "Vegetação e arquitetura das espécies de restinga associadas à ocorrência da Formicivora littoralis (Aves,Thamnophilidae)". Autora: Adriana C. de Sá; Orientador: João Marcelo Braga; Co-orientadora: Maria Alice S. Alves |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.12
| 2.13-Avaliar o investimento parental de Formicivora littoralis | Determinação do investimento parental | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  | x |  |  | Ação faz parte de tese de doutorado em andamento (Flávia G. Chaves), sob orientação de Maria Alice S. Alves (UERJ). Previsão de término: fevereiro de 2014. |  |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.13
| 2.14-Realizar estudos sobre a capacidade de deslocamento de indivíduos de Formicivora littoralis entre fragmentos | Capacidade de deslocamento determinada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Amanda Navegantes (UFRJ) | Henrique R. Reis (PUC-RJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Instituto Biomas | 60000 |  |  |  | x |  |  | Todos os dados de campo sobre a capacidade de deslocamento já foram obtidos e analisados. Capacidade de deslocamento com uso de stepping stones será finalizado em 2015. | 1 artigo que está sendo submetido. |  | Amanda Navegantes (UFRJ) |  | 2.14
| 2.15-Avaliar a ecologia da paisagem em busca de fatores explicativos de presença/ausência de Formicivora littoralis | Hábitat de ocorrência da espécie caracterizado | 2010-10-01 | 2013-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Juliana Mattos, Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Mariana Vale, João Marcelo Braga, Instituto Biomas | 400000 |  |  |  | x |  |  | Uma dissertação de mestrado (Adriana C. de Sá) caraterizou a arquitetura da vegetação associada a F. littoralis, e um capítulo de livro (Mattos et al. 2013) sobre caracterização do habitat da espécie foi publicado. | Dissertação defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da UERJ, intitulada "Vegetação e arquitetura das espécies de restinga associadas à ocorrência da Formicivora littoralis (Aves,Thamnophilidae)". Autora: Adriana C. de Sá; Orientador: João Marcelo Braga; Co-orientadora: Maria Alice S. Alves; Capítulo de livro: MATTOS, J.C.F. ; LORINI, M. L. ; ALVES, M.A.S. 2012. Mapeamento e caracterização do hábitat para conservação do formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), uma ave endêmica das restingas do Rio de Janeiro. Pp 179-190 In: PAESE, A.; URZU, A.; LORINI, M.L.; CUNHA, A.. (Org.). Conservação da Biodiversidade com SIG. São Paulo: Oficina de Textos. |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti | Dada a abrangência e complexidade do tema, estudos continuam em andamento, além da caracterização do habitat de ocorrência da espécie | 2.15 | Padrões de presença/ausência da espécie |  | 2015-08-01 |  |  | Maria Lucia Lorini (UFRJ)
| 2.16-Realizar estudos ecológicos e taxonômicos da vegetação nas áreas de ocorrência de Formicivora littoralis | Monografia de bacharelado de Adriana S. Cavalcanti, levantamento florístico em um trecho da restinga da Massambaba | 2012-08-01 | 2012-11-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Instito Estadual do Ambiente (INEA), UERJ | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Título da monografia: Florística de uma área de restinga com ocorrência de Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae) na APA Massambaba / RJ. Orientador: Cyl Farney Catarino de Sá. |  | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012. Estudo está associado a pesquisa de mestrado e publicação sairá em breve. | 2.16
| 2.17-Conduzir pesquisa para recuperação de áreas degradadas de restinga, na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Protocolo de recuperação de áreas degradadas elaborado | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Luiz Zamith, João Marcelo Braga | 2000000 |  |  | x |  |  |  | Tese de doutorado em andamento de Amanda Carvalho (JBRJ) sobre regeneração em trecho da restinga da Massambaba, a partir de banco e chuva de sementes. |  | Foco de pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro mudou e não contempla área de Massambaba. Adriana Cavalcanti contatou Sávio Freire e Luiz Zamith sobre interesse em prosseguir com pesquisa, mas não obteve retorno (04/12/2013). | Adriana Cavalcanti (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Pingo d' Água - UERJ) |  | 2.17 | [5 empty] | Amanda Carvalho (JBRJ)
| 2.18-Realizar estudos da estrutura da vegetação (incluindo diâmetro, altura, ramificação, entre outros) na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Estrutura da vegetação conhecida | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | João Marcelo Braga, Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF) | 35000 |  |  |  | x |  |  |  | Estrutura e arquitetura da vegetação associada conhecida em Massambaba, na formação abustiva fechada pós praia. Título da dissertação: Vegetação e arquitetura das espécies de restinga associadas à ocorrência da Formicivora littoralis (Aves,Thamnophilidae),Ano de Obtenção: 2013. Orientador: João Marcelo Alvarenga Braga.Co-orientadora: Maria Alice dos Santos Alves |  | Adriana Cavalcanti (UERJ) |  | 2.18 Ampliar estudos da estrutura da vegetação (incluindo diâmetro, altura, ramificação, arquitetura de ramos, entre outros) em restinga, em especial na área de ocorrência de Formicivora littoralis | [6 empty] | Focar estudos em novas áreas de restinga e outras formações
| 2.19-Fazer Análise preliminar de Viabilidade Populacional (AVP) de Formicivora littoralis | Análise realizada | 2014-09-01 | 2015-01-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) | 10000 | x | [5 empty] | Dados reprodutivos e populacionais vêm sendo coletados para posterior análise. |  |  | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 2.19 |  | 2015-02-01 | 2015-08-01
| 2.20-Monitorar a perda de habitat na área de ocorrência de Formicivora littoralis por meio de análises geoespaciais | Monitoramento realizado | 2012-10-01 | 2015-08-01 | Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maurício B. Vecchi (Movimento Pingo d' Água - UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ) | 500000 |  |  |  | x |  |  | O processo de levantamento, aquisição e análise comparativa dos mapeamentos existentes sobre remanescescentes de vegetação dentro da área de distribuição de Formicivora littoralis já foi iniciado. Até o primeiro trimestre de 2014 pretende-se concluir um diagnóstico sobre a situação dos mapeameantos disponíveis e sobre a necessidade de informação para viabilizar o monitoramento do habitat na área de ocorrência da espécie. |  |  | Maria Lucia Lorini (UFRJ) | CEMAVE encaminhará ofício ao INEA, a partir de minuta de Maria Lucia, solicitando imagens | 2.20
3. Sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da conservação da restinga, tendo como espécie bandeira a Formicivora littoralis | 3.1-Conduzir programas de capacitação sobre a conservação da Restinga para profissionais estratégicos, tais como gestores de Unidades de Conservação, professores, guias turísticos e líderes comunitários, usando Formicivora littoralis como espécie bandeira | Pessoas capacitadas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Instituto Biomas, setor produtivo local, prefeituras locais | 100000 |  |  | x |  |  | Excluída | Não houve capacitações |  | Indisponibilidade de pessoas capacitadas para realização de ações no ano de 2013; ausência de iniciativas e engajamento de gestores locais para a viabilização desses programas | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti | Grupo optou pela exclusão da ação pois ação 3.3 contempla parcialmente objetivo desta
| 3.2-Avaliar os resultados do programa de sensibilização e divulgação da espécie por meio de um protocolo | Protocolo desenvolvido e atividade avaliada | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 20000 |  | x | [6 empty] | Protocolos atrelados às atividades de capacitação, as quais não ocorreram no presente ano. | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 3.1 | [6 empty] | Elaborar questionário, nos moldes do feito para soldadinho-do-araripe, a ser aplicado pelos pesquisadores em campo e gestores
| 3.3-Promover uma ampla divulgação por meio de material didático, artístico e informativo que vise à conservação de Formicivora littoralis | Material produzido | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 500000 |  |  |  | x |  |  | Palestra sobre F. littoralis ministada por Maria Alice S. Alves e Maurício B. Vecchi, intitulada “Biodiversidade, ameaças e conservação das restingas do estado do Rio de Janeiro, com enfoque no formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), ave endêmica da Restinga da Costa do Sol”, para 180 alunos do Ensino Médio Colégio Pedro II, campus Realengo, Rio de Janeiro; Realização da Exposição "Restingas da Costa do Sol: um olhar além das dunas" no Colégio Pedro II - campus Realengo (11 a 18 de junho de 2013) e na Feira de Ciências do Município de Iguaba Grande (set/2013). |  | Descontinuidade no processo de divulgação, ausência de recursos humanos | Equipe UERJ - Maria Alice Alves, Maurício Vecchi, Flávia Chaves, Tatiana Colombo, Adriana Cavalcanti |  | 3.2
| 3.4-Distribuir o Plano de Ação para a Conservação de Formicivora littoralis | Exemplares do PAN formigueiro-do-litoral distribuidos em prefeituras e instiuições na região de ocorrência da espécie | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, secretarias estadual e municipais de educação, INEA, UERJ | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Considerada como concluída durante monitoria de 2012 | 3.3 | [6 empty] | Verificar possibilidade de impressão do sumário PAN Formigueiro - 1ª monitoria
| 3.5-Publicar artigos científicos focando Formicivora littoralis | Um artigo publicado em revista científica internacional (Mattos et al. 2009 - Bird Conservation International), um aceito para publicação (Chaves et al. Anais da Academia Brasileira de Ciências, com publicação prevista para início 2013) e um capítulo de livro no prelo | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, INEA, ICMBio | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Produzidos dois artigos científicos e um capítulo de livro focando a espécie | Além do capítulo de livro (citado no ítem 2.15), forma produzidos os artigos: CHAVES, F.G; VECCHI, M.B.; LAURINDO, T.F.S ; ALVES, M. A. S. 2013. Nests, Eggs, and Nestlings of the Restinga Antwren Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae). Anais da Academia Brasileira de Ciências, 85:547-552. CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) |  | 3.4
| 3.6-Realizar diagnóstico das atividades de birdwatching voltadas à Formicivora littoralis | Diagnóstico realizado | 2012-11-01 | 2013-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Sávio F. Bruno (UFF), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Maurício, Tatiana Colombo (UERJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio) | 1000 |  |  |  |  | x |  |  | Algumas das empresas de birdwatching que passam pela área do formigueiro são: Tropical Birding, Bird Tours UK, Zoothera Tour, Anytime Tours e Sandwich Bird Tours. De 5 trip reports analisados, os grupos descrevem que passam apenas um dia na área do formigueiro-do-litoral. Geralmente, elas chegam pela manhã, observam a ave e em seguida partem para outro destino. Não tem um tour específico para esta ave, é sempre junto com outros locais como Ubatuba, Itatiaia, Serra dos Órgãos, REGUA Serra da Canastra, Serra do Cipó, entre outros. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Tendo isso em vista, acredito que é complexo incentivar esta atividade pensando em incrementar a economia local, pois o formigueiro-do-litoral é o único atrativo na área e no Rio de Janeiro existem vários outros locais que tem mais de uma espécie que os birders desejam ver. Por isso, gastam apenas duas horas na área do Formigueiro para continuar a viagem e passar pelos outros locais. | 3.5 | [6 empty] | Recomendar que atividades de birdwatching sejam contempladas nos planos de manejo das UCs da área de ocorrência do formigueiro-do-litoral
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 3
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
2. Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 2.21 Analisar a estrutura espacial e a conectividade do hábitat para Formicivora littoralis ao longo de sua área de distribuição, avaliando a conectividade da paisagem em termos estruturais e funcionais | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 70000 | Maria Lucia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Henrique Rajão (PUC-Rio)
| 2.22 Avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição geográfica de Formicivora littoralis | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 10000 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Mariana Vale (UFRJ), Maria Lucia Lorini (UFRJ)
| 2.23 Estudos de comunicação (bioacústica) entre indivíduos de Formicivora littoralis, incluindo comunicação entre filhotes e pais potenciais, além de entre machos e fêmeas. | Estudo realizado | 2014-03-01 | 2015-08-01 | 30000 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'agua - UERJ), Tonny Marques (UERJ), Flávia Chaves (UERJ)
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  | 21-22/10/2013
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 3
| Início planejado posterior | 1 | 2.083% | 1 | 2.083%
| Não concluída ou Não iniciada | 4 | 8.333% | 3 | 6.25%
| Em andamento com problemas | 6 | 12.5% | 5 | 10.42%
| Em andamento conforme previsto | 23 | 47.92% | 22 | 45.83%
| Concluída | 14 | 29.17% | 14 | 29.17%
| Ações Novas |  |  | 3 | 6.25%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 48 | 100% | 48 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 2
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6
| OBJETIVO 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6
| OBJETIVO 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO DO LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
TESE DE DOUTORADO FLAVIA
MONITORIA ANUAL |  |  | 9-11/07/2014 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Promover ações para conservação in situ de Formicivora littoralis | 1.1-Sistematizar ações de remoção de caráter emergencial de grupos de Callithrix sp. que representem riscos a Formicivora littoralis | Grupos removidos | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, CEMAVE/ICMBio, CPB/ICMBio, RESEX Arraial do Cabo/ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), UERJ, Instituto Biomas | 20000 |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não realizada |  | Saida de articulador comprometeu o fluxo de informação e consequentemente o andamento da ação. | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) |  | 1.1 |  |  |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.2- Elaborar um programa de controle/erradicação de Callithrix sp e outras espécies exóticas/invasoras (fauna e flora) na área de distribuição de Formicivora littoralis | Protocolo elaborado | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, CEMAVE/ICMBio, CPB/ICMBio, RESEX Arraial do Cabo/ICMBio,Adilson Gil (Gerência de Fauna/INEA) Instituto Estadual do Ambiente (INEA), UERJ, Instituto Biomas | 20000 |  |  | x |  |  |  | Foi desenvolvido projeto piloto para controle populacional (castração) na região de Ilha Grande na tentativa de subsidiar a elaboração do Programa, porém não houve sucesso. |  | Saida de articulador comprometeu o fluxo de informação e consequentemente o andamento da ação. O grupo entendeu que o problema é de grande magnitude não sendo exequiível em toda área de ocorrência da sp. Portanto, o programa foi redimensionado para ser desenvovido inicialmente no Parque Estadual Costa do Sol tendo em vista que o Plano de Manejo do Parque está sendo elaborado. | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Recomenda-se a participação de colaboradores de outros Planos de Ação na elaboração do Programa tendo em vista a interface com outros táxons ameaçados, em especial os primatas. | 1.1- Elaborar um programa de controle/erradicação de Callithrix sp e outras espécies exóticas/invasoras (fauna e flora) na área do Parque Estadual Costa do Sol.
| 1.3-Recomendar que os Planos Diretores Municipais indiquem áreas voltadas à conservação de Formicivora littoralis | Número de Planos Diretores Municipais com áreas indicadas | 2012-11-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Prefeituras Municipais - área de ocorrêcia da espécie: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios, terceiro setor (Biomas/ Pingo d' Água), Ministério Público, Conselho Gestores das Unidades de Conservação da região de ocorrência da espécie, APA de Massambaba, Pau Brasil e Sapiativa | Não estimado |  |  | x |  |  | Excluída | O grupo optou pela exclusão da ação. |  | Identificou-se que todos os municipios da área de ocorrência possuem plano diretor e que é inviável fazer qualquer alteração nos planos diretores | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Foi identificado a necessidade de realizar um diagnóstico tipo de uso e ordenamento territorial previsto nos diversos instrumentos legais para as áreas de ocorrência do Fomicivora littoralis o grupo entendeu que é necessario criar uma nova ação.
| 1.4-Incluir, no processo de elaboração, revisão e execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Rio de Janeiro, a preservação da Restinga, principalmente no que tange à área de distribuição de Formicivora littoralis | Proteção de áreas de ocorrência da espécie não contempladas pelas UCs | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente MMA/GERCO | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Aparentemente o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro está parado. |  | Saida de articulador comprometeu o fluxo de informação e consequentemente o andamento da ação | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Sergio Rocha irá levantar informações sobre o andamento do Plano. |  |  |  | 2015-08-01
| 1.5-Recomendar que recursos de compensação ambiental devam ser destinados a implementação das ações do PAN Formigueiro-do-litoral | Ações implementadas com recursos de compensação | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério Público | Não estimado |  |  | X |  |  |  | Está em andamento um levantamento de grandes empreendimentos realizado pelo projeto abrace essas dez. Um projeto de cercamento foi submetido a SEA, porém não houve retorno por parte da câmara. |  | Muitas vezes os empreendimentos que afetam as áreas de ocorrência do com-com são pequenos e/ou sujeitos a licenciamentos municipais | Maria Alice e Sergio | O grupo do PAN deve ser acionado no momento de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Costa do Sol para elencar ação prioritárias para direcionamento dos recursos.
| 1.6-Efetuar fiscalização periódica na região de ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a coibir ilícitos ambientais na Restinga | Operações de fiscalização | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), IBAMA | Não estimado |  |  |  | X |  |  | Ocorre fiscalização regulares por nove guardas parque diariamente no Parque Costa do Sol e área de amortecimento. | 33 autos administrativos no Parque estadual da Costa do Sol (PECS) e APAS do Pau-Brasil (APABR) e APA da Serra Sepeatiba (APASE) |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Levantar informações sobre quantidade de autos de infração.
| 1.7 Fazer gestão para suprir os agentes ambientais com os insumos necessários para a fiscalização | Insumos necessários para a fiscalização disponibilizados até agosto/2011 (após, unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antonio Guimaraes | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão da Polícia Florestal Estadual, prefeituras municipais e Ministério Público | Não estimado
| 1.8-Realizar ações de fiscalização integradas e periódicas entre IBAMA, Batalhão de Polícia Florestal Estadual, INEA e prefeituras municipais | Número de ações de fiscalização integradas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Marco Antonio Guimaraes | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão do Polícia Florestal Estadual, Ministério Público | 3200 |  |  |  | x |  |  | Foram feitas operações mensais com a participação das prefeituras, CEPAM e INEA. | Sergio irá levantar número de autos de infração. |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) |  | 1.8-Realizar ações de fiscalização integradas e periódicas entre IBAMA, CEPAM, INEA e prefeituras municipais
| 1.9-Propor a recategorização das Reservas Ecológicas de Massambaba e Jacarepiá (mantendo-as sob o regime de proteção integral), de modo a adequá-las ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Sistema Estadual de Unidades de Conservação | Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, SAVE Brasil, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | Não estimado
| 1.10-Proceder a demarcação física da poligonal do Parque Estadual da Costa do Sol e implementar a sua sinalização | Delimitação física e placas informativas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Instituto Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | 1000000 |  |  |  | x |  |  | Aguardando a conclusão de Plano de Implantação do PECS para executar a demarcação definitiva. | Foram instaladas 18 placas de sinalização |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA)
| 1.11-Elaborar o plano de manejo do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) e revisar o plano de manejo das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau Brasil | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA)/Sávio F. Bruno (UFF) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Amanda Navegantes (UFRJ), SAVE Brasil, ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d'Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba e Ministério Público | Não estimado |  |  |  | X |  |  | Está em andamento a revisão dos Planos de Manejo das UC's ( APA da Massambaba, APA da Serra de Sapiatiba, APA do Pau Brasil) Plano de Manejo do PECS está em elaboração. Previsão de conclusão agosto de 2015.
| 1.12-Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação Estadual ou Municipal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema para Casa Civil. | Processo enviado a Casa Civil | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Maurício Andrade (COPAN/ICMBio), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Associação de Moradores de Jaconé | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Existe um proposta para criação de um Refúgio de Vida Silvestre no município de Saquarema. Entretanto, os limites da UC devem ser revistos para incluir não somente as extremidades do canal salgado e sim toda sua extensão. |  | Os limites da UC não abrange á area de ocorrência da sp (Canal do Salgado). | Mauricio |  | 1.12-Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação Estadual ou Municipal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema e Maricá. | Proposta encaminhada ao órgão competente.
| 1.13-Incentivar a criação de RPPNs e UCs Municipais, por meio de subsidios técnicos, na região de ocorrência de Formicivora littoralis, destacando a Ponta dos Cardeiros em São Pedro da Aldeia e na praia de Tucuns, no município de Armação dos Búzios. | Informações técnicas fornecidas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Henrique R. Reis (PUC-RJ) | Roberta Guagliardi (INEA), SAVE Brasil, Pingo d' Água, Instituto Biomas, Deise Moreira Paulo (Associação do Patrimônio Natural - APN/RJ), proprietários de terra | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Foi estabelecido contato com o INEA e com a Associação Nacional de RPPN para apoiar essa iniciativa, na qual se disponibilizaram prontamente. |  | Ação dispersa, na qual foi reformulada para melhor direcionamento. O grupo entendeu que após diagnostico do tipo de uso e ordenamento territorial nas áreas de ocorrência do fomicivora littoralis será definida área potencias para incentivar a criação áreas protegidas. |  |  | Indicar áreas para criação de áreas protegidas (proteção integral) visando a conservação do Formicivora littoralis | Áreas indicadas | 2014-12-01 | 2015-08-01
| 1.14-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para a implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal das Orquídeas e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado
| 1.15-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para Implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal Brejo Jardim e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água) | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado
| 1.16-Elaborar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal das Andorinhas, em Iguaba Grande | Plano de Manejo elaborado (Dec.1240 de 2012) - | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | 200000 |  |  |  |  | x |  |  | Plano de Manejo Elaborado |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Verificar se o zoneamento atende as necesidades de conservação do com-com.
| 1.17-Fazer gestão junto à Marinha do Brasil para manter a Ilha de Cabo Frio sob utilização e desembarque restritos, visando à preservação de Formicivora littoralis e demais elementos da biota local, evitando atividades impactantes à mesma | Marinha do Brasil estabeleceu restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) |  | Não estimado
| 1.18-Estabelecer quando da renovação da licença ambiental a obrigatoriedade de preservação da faixa de terra com ocorrência de Formicivora littoralis do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) e se for o caso incluir medidas de recuperação | Exigências de mudanças no projeto original do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | UERJ, Instituto Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil | Não estimado
| 1.19-Recomendar que medidas mitigatórias e compensatórias sejam implementadas por empreendedores e que levem em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Medidas mitigatórias e compensatórias implementadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Não estimado |  |  |  | x |  |  | 2 processo de licenciamento (1 no âmbito do INEA (E07/510763/2010) e 1 na primeira Vara Justiça Federal - 2008.51.08.001101-6) com medidas compensatórias implantadas preservando área de restinga. | INEA (E07/510763/2010) -Recuperação de área degradada. Justiça Federal - 2008.51.08.001101-6) Cercamento e Sinalização do PECS |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Verificar andamento do assunto no projeto abrace essas dez Previsão de conclusão de levantamento dos empreendimento é final de 2014.
| 1.20-Fornecer subsídios técnicos aos órgãos licenciadores no que tange às áreas de ocorrência do Formicivora littoralis, e modo que a preservação de seu hábitat possa constar como condicionante nos termos de referência dos futuros empreendimentos da região | Informações técnicas fornecidas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Pingo d'Água, SAVE Brasil | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Ação incluída no projeto Abrace essas dez da SEA/BIOMAS. Informações discutidas em workshop do projeto com especialistas e gestores. | Relatório 1 enviado à SEA, com previsão de outros 2 relatórios para 2014. |  | Maria Alice
2. Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 2.1-Determinar potenciais predadores de ninhos de Formicivora littoralis incluindo a utilização de câmeras de vídeo | Predadores identificados | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água), Instituto Biomas, INEA, Save Brasil | 30000 |  |  |  | x |  |  | Informação pontual obtida para tese de doutorado (Flávia G. Chaves) sob orientação da articuladora, defendida em fevereiro de 2014. Este tema é o foco principal de disseretação de mestrado em andamento (aluna Yara Ballarini), de 2014 a 2016, sob orientação da articuladora. | 1. Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. 2. 3. CHAVES, Flávia Guimarães ; VECCHI, Maurício B ; Oliveira-Junior, T. M. ; Ballarini, Y. ; ALVES, M. A. S. . Restinga Antwren (Formicivora littoralis). Neotropical Birds, disponível em http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=383891 | Custos elevados de material de filmagem para monitoramneto contínuo, incluindo período noturno, além do diurno. | Maria Alice |  |  |  |  | Fevereiro de 2015 |  |  | Inclusão da pesquisadora Yara Ballarine
| 2.2-Monitorar, a partir de metodologia padronizada, a população de Formicivora littoralis dentro de sua área de distribuição geográfica, com a obtenção de dados de abundância, densidade e tamanhos populacionais | Estimativas de tamanhos populacionais e atualização do status de conservação | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, proprietários das áreas pesquisadas | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Foi obtida estimativa de abundância/densidade polulacional da espécie na Ilha de Cabo Frio | Estimativa (93 indivíduos/km2) obtida por ocasião da realização da tese de doutorado de Tatiana Colombo Rubio, defendida em fevereiro de 2014. | O monitoramento previsto para cinco anos após o primeiro efetuado (ver Mattos et al. 2009), ainda não pode ser realizado por não ter havido disponibilidade de pessoa capacitada para executar a amostragem com a metodologia padronizada. Prevemos a realização entre 2014 e 2015 por integrante da equipe. Dificuldade de obter autorização da Marinha para realizar trablahos de pesquisa na Ilha de Cabo Frio. | Maria Alice | Fazer interlocução com a Marinha para obter autorização de pesquisa na restinga arbórea na Ilha de Cabo Frio.
| 2.3-Determinar tamanhos de territórios de Formicivora littoralis | Tamanho de território definidos | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | 300000 |  |  |  |  | x |  | Foram obtidas estimativas de tamanhos territoriais como parte da tese de doutorado de Flávia G. Chaves, defendida em fevereiro de 2014. | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice
| 2.4-Realizar estudos sobre a variabilidade genética das populações de Formicivora littoralis | Variabilidade genética em populações da espécie analisada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Tatiana Colombo (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água | 100000 |  |  |  | x |  |  | A variabilidade genética foi estudada pela análise de marcadores de microssatélites heterólogos, assim como foi obtida estimativa da heterozigosidade média esperada e observada na Ilha de Cabo Frio e localidades do continente adjacente (Praias de Conchas, do Atalaia e do Forno). Ressalta-se a importância de utilização de outros primers além dos utilizados para a obtenção de resultados mais conclusivos. | Tatiana Colombo Rubio. Variabilidade morfométrica, diferenciação e estruturação genética de Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae) em área insular (Ilha de Cabo Frio, RJ) e continental. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. | Falta de primers específicos da espécie que fossem mais eficientes para obter resultados mais conclusivos. | Maria Alice
| 2.5-Determinar o sistema de acasalamento, incluindo testes de paternidade de Formicivora littoralis | Sistema de acasalamento determinado | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Michael Webster, Denise M. Nogueira (UFRRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | x |  | Sistema de acasamento determinado; os testes de paternidade foram realizados em colaboração com pesquisador da Universidade de Cornell (Dr. Michael Webster), por ocasião de doutorado sanduiche de Flávia G. Chaves, orientada por Maria Alice | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice
| 2.6-Determinar a razão sexual de Formicivora littoralis, por meio da identificação do sexo dos ninhegos | Razão sexual determinada | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | x |  | Razão sexual no ninho determinada, com identificação do sexo obtida em colaboração com Dra. Denise M. Nogueira | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice
| 2.7-Determinar a composição da dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado
| 2.8-Determinar as táticas de forrageamento de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-02 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado
| 2.9-Associar a disponibilidade de recursos no ambiente com a dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-03 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado
| 2.10-Realizar estudos entomológicos para identificação de espécies utilizadas por Formicivora littoralis | Os itens alimentares encontrados na dieta foram identificados apenas até o nível de ordem devido a elevada fragmentação dos itens encontrados nas fezes. Artigo submetido. | 2010-08-04 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Museu Nacional (MNRJ), Instituto Biomas | Não estimado
| 2.11-Avaliar se há diferenças na dieta e morfometria entre os sexos de Formicivora littoralis | Artigo submetido da dissertação de mestrado de Flávia G. Chaves (UERJ) | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado
| 2.12-Localizar e mapear ninhos nos territórios de Formicivora littoralis | Ninhos mapeados | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | x |  | Foram mapeados ninhos nos territórios demarcados | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice | Os ninhos que estão sendo monitorados para identificação de predadores serão mapeados na área de estudo.
| 2.13-Avaliar o investimento parental de Formicivora littoralis | Determinação do investimento parental | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia G. Chaves (UERJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | x |  | Investimento parental quantificado. | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice
| 2.14-Realizar estudos sobre a capacidade de deslocamento de indivíduos de Formicivora littoralis entre fragmentos | Capacidade de deslocamento determinada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Amanda Navegantes (UFRJ) | Henrique R. Reis (PUC-RJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Instituto Biomas | 60000 |  |  |  |  | x |  | Estudo realizado. | Dissertação de mestrado. Integrando padrões de deslocamento na matriz e conectividade funcional: uma abordagem para avaliar estrutura espacial e disponibilidade de habitat para uma espécie de ave em paisagens fragmentadas. |  | Amanda Navegantes
| 2.15-Avaliar a ecologia da paisagem em busca de fatores explicativos de presença/ausência de Formicivora littoralis | Padrões de presença/ausência da espécie | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Juliana Mattos, Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Mariana Vale, João Marcelo Braga, Instituto Biomas, Maria Lucia Lorini (UFRJ) | 400000 |  |  |  | x |  |  | Não houve continuidade da ação devido à pessoa capacitada para abordar a parte de vegetação (Adriana C. S. Cavalcanti) não se encontar mais atuando na equipe. | Sem produto atualizado. | Dificuldade para compilar os dados atualizados. | Maria Alice e Maria Lucia
| 2.16-Realizar estudos ecológicos e taxonômicos da vegetação nas áreas de ocorrência de Formicivora littoralis | Monografia de bacharelado de Adriana S. Cavalcanti, levantamento florístico em um trecho da restinga da Massambaba | 2012-08-01 | 2012-11-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Instito Estadual do Ambiente (INEA), UERJ | Não estimado
| 2.17-Conduzir pesquisa para recuperação de áreas degradadas de restinga, na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Protocolo de recuperação de áreas degradadas elaborado | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Luiz Zamith, João Marcelo Braga,Amanda Carvalho (JBRJ) | 2000000 |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento. |  | Articulador perdeu contato | Maria Alice | O grupo sugeriu contactar o pesquisador Cyl Farney e Amanda Carvalho (Jardim Botânico do Rio de Janeiro) para realização desta ação.
| 2.18-Ampliar estudos da estrutura da vegetação (incluindo diâmetro, altura, ramificação, arquitetura de ramos, entre outros) em restinga, em especial na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Estrutura da vegetação conhecida | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | João Marcelo Braga, Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF) | 35000 |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento. |  | Articulador perdeu contato | Maria Alice | O grupo sugeriu contactar o pesquisador Cyl Farney e Amanda Carvalho (Jardim Botânico do Rio de Janeiro) para realização desta ação.
| 2.19-Fazer Análise preliminar de Viabilidade Populacional (AVP) de Formicivora littoralis | Análise realizada | 2015-02-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Flávia G. Chaves (UERJ) | 10000 | x | [8 empty] | Maria Alice
| 2.20-Monitorar a perda de habitat na área de ocorrência de Formicivora littoralis por meio de análises geoespaciais | Monitoramento realizado | 2012-10-01 | 2015-08-01 | Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maurício B. Vecchi (Movimento Pingo d' Água - UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ) | 500000 |  |  |  | x |  |  | Acesso as imagens de satélite de 2012 foi obtido pelo MMA para efeito de comparação com as imagens de 2007 no intervalo de 5 anos. |  | Dificuldade para acessar as imagens do MMA e falta de recurso para analisar o volume de dados. | Maria Lucia
| 2.21 Analisar a estrutura espacial e a conectividade do hábitat para Formicivora littoralis ao longo de sua área de distribuição, avaliando a conectividade da paisagem em termos estruturais e funcionais | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2015-08-01 | Maria Lucia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Henrique Rajão (PUC-Rio) | 70000 |  |  |  | x |  |  | Dissertação da Amanda Navegantes (Integrando padrões de deslocamento na matriz e conectividade funcional: uma abordagem para avaliar estrutura espacial e disponibilidade de habitat para uma espécie de ave em paisagens fragmentadas.) abordou a análise da conectividade e áreas prioritárias para consevação | Dissertação da Amanda Navegantes (Integrando padrões de deslocamento na matriz e conectividade funcional: uma abordagem para avaliar estrutura espacial e disponibilidade de habitat para uma espécie de ave em paisagens fragmentadas.) | Ação aguarda o produto da ação 2.20. | Maria Lucia e Amanda Navegantes
| 2.22 Avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição geográfica de Formicivora littoralis | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Mariana Vale (UFRJ), Maria Lucia Lorini (UFRJ) | 10000 |  |  | x |  |  |  | Esta em desenvolvimento o banco de dados de variáveis climáticas segundo o relatório V do IPCC. Além de variáveis climáticas serão utilizados dados de altimetria e batimetria para permitir a modelagem sobre elevação do nível do mar. | Verificar produto com Maria Lucia e Maria Alice | Não houve oportunidade para os colaboradores delinearem a exucução desta ação, o que se prentende realizar no segundo semestre de 2014. | Maria Alice |  |  |  |  | 2015-08-01
| 2.23 Estudos de comunicação (bioacústica) entre indivíduos de Formicivora littoralis, incluindo comunicação entre filhotes e pais potenciais, além de entre machos e fêmeas. | Estudo realizado | 2014-03-01 | 2015-08-01 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'agua - UERJ), Tonny Marques (UERJ), Flávia Chaves (UERJ) | 30000 |  | x | [6 empty] | Esse assunto está previsto para integrar uma tese de doutorado que não foi iniciada em março de 2014, conforme previsto. Espera-se que seja iniciada em março de 2015. | Maria Alice
3. Sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da conservação da restinga, tendo como espécie bandeira a Formicivora littoralis | 3.1.-Avaliar os resultados do programa de sensibilização e divulgação da espécie por meio de um protocolo | Protocolo desenvolvido e atividade avaliada | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 20000 |  | x |  |  |  |  | Não se produziu nenhum protocolo específico para a ação. |  | Entre as recomendaçõe da reunião anterior, sugeriu-se te como base o protocolo elaborado no caso do soldadinho-do-araripe. No entanto, é preciso conferir quem dispõe de tal protocolo (CEMAVE?) | Maurício Vecchi |  | Avaliar a abrangência das ações de sensibilização e divulgação | Relatório de Avaliação | 2014-08-01 | 2015-08-01 | Mauricio
| 3.2.-Promover uma ampla divulgação por meio de material didático, artístico e informativo que vise à conservação de Formicivora littoralis | Material produzido | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 500000 |  |  |  | x |  |  | Vêm sendo realizadas palestras e exposição fotográfica sobre a espécie e seu hábitat, especialente em escolas públicas. | Quantitativo de eventos e público a ser compilado durante a reunião de monitoria do PAN, onde os colaboradores serão mais facilmente contatados. |  | Maurício Vecchi | Fazer levantamento dos eventos, publico atingido. Prover a ampla divulgação do PAN nas universidades e pós-graduações.
| 3.3-Distribuir o Plano de Ação para a Conservação de Formicivora littoralis | Exemplares do PAN formigueiro-do-litoral distribuidos em prefeituras e instiuições na região de ocorrência da espécie | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, secretarias estadual e municipais de educação, INEA, UERJ | Não estimado
| 3.4-Publicar artigos científicos focando Formicivora littoralis | Um artigo publicado em revista científica internacional (Mattos et al. 2009 - Bird Conservation International), um aceito para publicação (Chaves et al. Anais da Academia Brasileira de Ciências, com publicação prevista para início 2013) e um capítulo de livro no prelo | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, INEA, ICMBio | Não estimado |  |  |  | x |  |  |  | 3 artigos publicados: 1. CHAVES, Flávia Guimarães ; VECCHI, Maurício Brandão ; LAURINDO, Thiago F S ; ALVES, M. A. S. 2013. Nests, Eggs, and Nestlings of the Restinga Antwren Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae). Anais da Academia Brasileira de Ciências 85: 547-552. 2. CHAVES, Flávia Guimarães ; ALVES, M. A. S. 2013. Gender-related diet composition and morphometry of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae). Zoologia (Curitiba): an international Journal for Zoology, 30: 601-606. 3. CHAVES, Flávia Guimarães ; VECCHI, Maurício B ; Oliveira-Junior, T. M. ; Ballarini, Y. ; ALVES, M. A. S. . Restinga Antwren (Formicivora littoralis). Neotropical Birds, disponível em http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=383891 |  | Maria Alice
| 3.5-Realizar diagnóstico das atividades de birdwatching voltadas à Formicivora littoralis | Diagnóstico realizado | 2012-11-01 | 2013-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Sávio F. Bruno (UFF), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Maurício, Tatiana Colombo (UERJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio) | 1000
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 2
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
1. Promover ações para conservação in situ de Formicivora littoralis | 1. Identificar o tipo de uso e ordenamento territorial previsto nos diversos instrumentos legais para as áreas de ocorrência do Fomicivora littoralis | Relatório contendo mapeamento das áreas e seu grau de proteção | 2014-08-01 | 2014-12-01 | Não estimado | Maria Lucia | Sergio, Amanda, Penélope,
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 1. Realizar estudo de hemoparasitas em Formicivora littoralis | Estdos realizados | 2014-08-01 | 2015-08-01 | Não estimado | Maria Alice
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  | 2014-07-10
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 2
| Início planejado posterior | 1 | 3.03% | 1 | 2.128%
| Não concluída ou Não iniciada | 4 | 12.12% | 3 | 6.383%
| Em andamento com problemas | 7 | 21.21% | 6 | 12.77%
| Em andamento conforme previsto | 14 | 42.42% | 14 | 29.79%
| Concluída | 7 | 21.21% | 21 | 44.68%
| Ações Novas |  |  | 2 | 4.255%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 33 | 100% | 47 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 2
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1
| OBJETIVO 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN FORMIGUEIRO DO LITORAL
Objetivo Geral do PAN
MONITORIA ANUAL |  |  | 30/08 a 01/09/2016 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Promover ações para conservação in situ de Formicivora littorallis | 1.2. Elaborar um programa de controle/erradicação de Callithrix sp e outras espécies exóticas/invasoras (fauna e flora) na área de distribuição de Formicivora littoralis | Protocolo elaborado | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, CEMAVE/ICMBio, CPB/ICMBio, RESEX Arraial do Cabo/ICMBio,Adilson Gil (Gerência de Fauna/INEA) Instituto Estadual do Ambiente (INEA), UERJ, Instituto Biomas | 20000 |  | x |  |  |  |  | Feito contato com CPB/ICMBio para levantamento dos programas e possibilidades relacionados ao controle do Callitrix para o PEC Costa do Sol | Nenhum produto obtido | nova troca de articulador | Danielle Paludo | Acompanhar o andamento da proposta da lista de PETs Rio de Janeiro em análise pelo INEA. Ação com as modificações necessárias será contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica.
| 1.4-Incluir, no processo de elaboração, revisão e execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Rio de Janeiro, a preservação da Restinga, principalmente no que tange à área de distribuição de Formicivora littoralis | Proteção de áreas de ocorrência da espécie não contempladas pelas UCs | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente MMA/GERCO | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Em andamento o Zoneamento Ecológico Econômico do PEGC no setor de gestão de recursos hídricos do INEA. A área de distribuição do com-com está no Setor RH - VI do zoneamento. | Nenhum produto obtido | O grupo entende que há instrumentos legais que garantem a coservação da restinga, embora haja uma fragilidade na sua implementação. | Danielle Paludo | Ação com as necessárias modificações será contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica, Eduardo Lardosa (INEA) como possível articulador.
| 1.5-Recomendar que recursos de compensação ambiental devam ser destinados a implementação das ações do PAN Formigueiro-do-litoral | Ações implementadas com recursos de compensação | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério Público | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Recurso de compensação ambiental foi direcionado para elaboração do Plano de Manejo do PECS, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e infraestrutura. | Plano de Manejo em elaboração |  | Eduardo Lardosa (INEA) | Ação contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 2.2.
| 1.6-Efetuar fiscalização periódica na região de ocorrência de Formicivora littoralis, de forma a coibir ilícitos ambientais na Restinga | Operações de fiscalização | 2010-08-01 | 2014-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA), IBAMA | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Embora tenha ocorrido o atendimento a denúncias, desde do inicio de 2015 houve redução na fiscalização regular. | Algumas tentativas de novas invasões provinientes de denúncias têm sido coibidas. | Nova troca de articulador. Limitação de recurso humano e dificuldade com a manutenção dos veículos do INEA para atuar na região do PECS, além da existência de conflito na região do Monte Alto tem dificultado a realização de fiscalização na área. | Márcia Tavares (PECS/INEA), Eduardo Lardosa (INEA) | Ação contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 1.4, com enfoque especial para a Restinga de Massambaba.
| 1.7 Fazer gestão para suprir os agentes ambientais com os insumos necessários para a fiscalização | Insumos necessários para a fiscalização disponibilizados até agosto/2011 (após, unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Marco Antônio Guimarães | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão da Polícia Florestal Estadual, prefeituras municipais e Ministério Público | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Os insumos necessários para a fiscalização foram disponibilizados até meados do mês de agosto (2012), quando a unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio foi desativada. |  | Desativação da unidade descentralizada do IBAMA em Cabo Frio em agosto de 2011. | Marco Antônio Guimaraes (IBAMA)
| 1.8-Realizar ações de fiscalização integradas e periódicas entre IBAMA, CEPAM, INEA e prefeituras municipais | Número de ações de fiscalização integradas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Marco Antonio Guimaraes | Instituto Estadual do Ambiente (INEA), IBAMA, Batalhão do Polícia Florestal Estadual, Ministério Público | 3200 |  | x |  |  |  |  | Embora tenha ocorrido o atendimento a denúncias, desde do inicio de 2015 tem havido uma redução na fiscalização regular. | Algumas tentativas de novas invasões provinientes de denuncia tem sido coibidas. | nova troca de articulador. Limitação de recurso humano e dificuldade com a manutenção dos veículos do INEA para atuar na região do PECS, além da existência de conflito na região do Monte Alto tem dificultado a realização de fiscalização na área. | Márcia Tavares (PECS/INEA), Eduardo Lardosa (INEA) | Ação contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 1.4, com enfoque especial para a Restinga de Massambaba. Foi entendimento do grupo que a ação se assemelha a 1.6.
| 1.9-Propor a recategorização das Reservas Ecológicas de Massambaba e Jacarepiá (mantendo-as sob o regime de proteção integral), de modo a adequá-las ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Sistema Estadual de Unidades de Conservação | Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | Consórcio Intermunicipal Lagos São João, SAVE Brasil, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Com a criação do Parque Estadual da Costa do Sol as reservas ecológicas foram incluídas dentro do Parque | Parque Estadual da Costa do Sol |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ)
| 1.10-Proceder a demarcação física da poligonal do Parque Estadual da Costa do Sol e implementar a sua sinalização | Delimitação física e placas informativas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Maurício Vecchi Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), SAVE Brasil, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Instituto Biomas, Pingo d' Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba, Ministério Público | 1000000 |  | x |  |  |  |  | A demarcação física esta sendo objeto de execução no âmbito do plano de manejo do PECS e a sinalização da UC está sendo feita de forma pontual | Sinalização pontual ao longo dos limites da unidade. | nova troca de articulador. Ocorreram problemas com a empresa responsável pela elaboração do plano de manejo. | Márcia Tavares (INEA)
| 1.11-Elaborar o plano de manejo do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) e revisar o plano de manejo das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau Brasil | Plano de Manejo readequado | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Luiz Vieira (APA de Massambaba/INEA)/Sávio F. Bruno (UFF) | Maria Alice S. Alves (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Amanda Navegantes (UFRJ), SAVE Brasil, ICMBio, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Pingo d'Água, Conselho Gestor da APA de Massambaba e Ministério Público | Não estimado |  | x | [6 empty] | Nova troca de articulador. Ocorreram problemas com a empresa responsável pela elaboração do plano de manejo do PECS, APAs de APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau Brasil. | Márcia Tavares (INEA) | Ação será incorporada no PAN Aves da Mata Atlântica (Ação 1.15)
| 1.12-Encaminhar proposta de criação Unidade de Conservação Estadual ou Municipal na área de ocorrência de Formicivora littoralis, como no entorno da Lagoa de Jaconé e Canal Salgado, no município de Saquarema e Maricá | Proposta encaminhada ao órgão competente. | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Maurício Vecchi Andrade (COPAN/ICMBio), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Associação de Moradores de Jaconé | Não estimado |  |  |  |  | X |  | A proposta foi encaminhada para SEA sugerindo uma apliação do recorte do REVIS Serras Castelianas, Mato Grosso e Tingui, porém não houve desdobramento por parte do município de Saquarema. | Nenhum produto | O munícipio não manifestou interesse para criação da Unidade. Há enorme dificuldade de interlocução com os representantes do município. | Márcia Tavares (INEA), Maurício Vecchi Vecchi (UERJ)
| 1.13-Indicar áreas para criação de áreas protegidas (proteção integral) visando a conservação do Formicivora littoralis | Áreas indicadas | 2014-12-01 | 2015-08-01 | Henrique R. Reis (PUC-RJ) | Roberta Guagliardi (INEA), SAVE Brasil, Pingo d' Água, Instituto Biomas, Deise Moreira Paulo (Associação do Patrimônio Natural - APN/RJ), proprietários de terra | Não estimado |  | x |  |  |  |  | As áreas indicadas foram mapeadas. Restando apenas enviar o produto para o INEA | Relatório e mapeameto |  | Maria Lúcia (UNIRIO) | Ação será incorporada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 1.2, para a região da Ponta dos Cardeiros em São Pedro da Aldeia/RJ
| 1.14-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para a implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal das Orquídeas e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Movimento Ambiental Pingo d' Água | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Área já incluída no Parque Estadual da Costa do Sol |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação foi concluída devido a criação do Parque Estadual Costa do Sol
| 1.15-Fazer gestão junto à prefeitura de Arraial do Cabo para Implementar (incluindo principalmente a demarcação física da poligonal e sinalização) a Reserva Biológica Municipal Brejo Jardim e elaborar e executar seu Plano de Manejo | Área incluída no Parque Estadual da Costa do Sol | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água) | Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Área já incluída no Parque Estadual da Costa do Sol |  |  | Maurício B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Ação foi concluída devido a criação do Parque Estadual Costa do Sol
| 1.16-Elaborar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal das Andorinhas, em Iguaba Grande | Plano de Manejo elaborado (Dec.1240 de 2012) - | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Ministério Público, SAVE Brasil, Consórcio CILSJ, Instituto Biomas | 200000 |  |  |  |  | x |  |  | Plano de Manejo Elaborado |  | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Verificar se o zoneamento atende as necesidades de conservação do com-com.
| 1.17-Fazer gestão junto à Marinha do Brasil para manter a Ilha de Cabo Frio sob utilização e desembarque restritos, visando à preservação de Formicivora littoralis e demais elementos da biota local, evitando atividades impactantes à mesma | Marinha do Brasil estabeleceu restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio | 2010-08-01 | 2012-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) |  | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Marinha do Brasil estabeleceu restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio |  |  | Maria Alice S. Alves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ) | Ação foi concluída pois a Marinha do Brasil por si só estabelece restrições ao acesso a Ilha de Cabo Frio
| 1.18-Estabelecer quando da renovação da licença ambiental a obrigatoriedade de preservação da faixa de terra com ocorrência de Formicivora littoralis do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) e se for o caso incluir medidas de recuperação | Exigências de mudanças no projeto original do empreendimento da Praia do Peró (Cabo Frio) | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Cristiana P.A. Mendes (INEA) | UERJ, Instituto Biomas, Pingo d' Água, SAVE Brasil | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Houve mudanças no projeto original não permitindo que o projeto fosse implementado até o momento, entretanto não sabemos se medidas mitigatórias estão nas condicionantes da licença.
| 1.19-Recomendar que medidas mitigatórias e compensatórias sejam implementadas por empreendedores e que levem em consideração a conservação de Formicivora littoralis | Medidas mitigatórias e compensatórias implementadas | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Sérgio Ricardo Rocha Soares (Parque Estadual da Costa do Sol/INEA) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Não realizada. | Nenhum produto obtido | nova troca de articulador. Falta de sistematização e disponibilização das informações sobre os processos de licenciamento não permitiram identificar a aplicação das medidas. | Márcia Tavares (INEA) | Ação contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 2.2. |  |  |  | 2016-08-01
| 1.20-Fornecer subsídios técnicos aos órgãos licenciadores no que tange às áreas de ocorrência do Formicivora littoralis, e modo que a preservação de seu hábitat possa constar como condicionante nos termos de referência dos futuros empreendimentos da região | Informações técnicas fornecidas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Pingo d'Água, SAVE Brasil | Não estimado |  | x |  |  |  |  | A ação foi feita parcialmente. O subsidio técnico foram enviado ao SEA, entretando a articulação com municipio não foi realizada. | Subsídio técnico enviado no âmbito do projeto "Abrace essas dez" | Dificuldade de articulação com os municipios. | Eduardo Lardosa (INEA) | Ação contemplada no PAN Aves da Mata Atlântica na ação 1.13. |  |  |  | 2016-08-01
| 1.21. Identificar o tipo de uso e ordenamento territorial previsto nos diversos instrumentos legais para as áreas de ocorrência do Fomicivora littoralis | Relatório contendo mapeamento das áreas e seu grau de proteção | 2014-08-01 | 2014-12-01 | Não estimado | Maria Lúcia | Sergio, Amanda, Penélope, |  |  |  |  | x |  |  | Monografia da aluna Penélope Dantas Ribeirinho (UNIRIO). | dificuldade de obter dados das Unidade Municipais. | Maria Lúcia Lorini (UNIRIO) |  |  |  |  | 2016-08-01
2. Estudar a biologia e a ecologia de Formicivora littoralis | 2.1-Determinar potenciais predadores de ninhos de Formicivora littoralis incluindo a utilização de câmeras de vídeo | Predadores identificados | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água), Instituto Biomas, INEA, Save Brasil | 30000 |  |  |  |  | X |  | Informação pontual obtida para tese de doutorado (Flávia G. Chaves) sob orientação da articuladora, defendida em fevereiro de 2014. Este tema é o foco principal de disseretação de mestrado em andamento (aluna Yara Ballarini), de 2014 a 2016, sob orientação da articuladora. | 1. Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. 2. 3. CHAVES, Flávia Guimarães ; VECCHI, Maurício B ; Oliveira-Junior, T. M. ; Ballarini, Y. ; ALVES, M. A. S. . Restinga Antwren (Formicivora littoralis). Neotropical Birds, disponível em http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=383891 | Custos elevados de material de filmagem para monitoramneto contínuo, incluindo período noturno, além do diurno. | Maria Alice (UERJ)
| 2.2-Monitorar, a partir de metodologia padronizada, a população de Formicivora littoralis dentro de sua área de distribuição geográfica, com a obtenção de dados de abundância, densidade e tamanhos populacionais | Estimativas de tamanhos populacionais e atualização do status de conservação | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, proprietários das áreas pesquisadas | Não estimado |  |  |  |  | X |  | Foi obtida estimativa de abundância/densidade polulacional da espécie na Ilha de Cabo Frio | Estimativa (93 indivíduos/km2) obtida por ocasião da realização da tese de doutorado de Tatiana Colombo Rubio, defendida em fevereiro de 2014. |  | Maria Alice (UERJ) | Fazer interlocução com a Marinha para obter autorização de pesquisa na restinga arbórea na Ilha de Cabo Frio.
| 2.3-Determinar tamanhos de territórios de Formicivora littoralis | Tamanho de território definidos | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | 300000 |  |  |  |  | X |  | Foram obtidas estimativas de tamanhos territoriais como parte da tese de doutorado de Flávia G. Chaves, defendida em fevereiro de 2014. | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice (UERJ)
| 2.4-Realizar estudos sobre a variabilidade genética das populações de Formicivora littoralis | Variabilidade genética em populações da espécie analisada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Tatiana Colombo (UERJ), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água | 100000 |  |  |  |  | x |  | A variabilidade genética está em andamento com primers específicos, sendo ampliado o estudo para outros fragmentos na área de ocorrência da espécie. | Artigo sobre os primes |  | Maria Alice (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.5-Determinar o sistema de acasalamento, incluindo testes de paternidade de Formicivora littoralis | Sistema de acasalamento determinado | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Michael Webster, Denise M. Nogueira (UFRRJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | X |  | Sistema de acasamento determinado; os testes de paternidade foram realizados em colaboração com pesquisador da Universidade de Cornell (Dr. Michael Webster), por ocasião de doutorado sanduiche de Flávia G. Chaves, orientada por Maria Alice | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice (UERJ)
| 2.6-Determinar a razão sexual de Formicivora littoralis, por meio da identificação do sexo dos ninhegos | Razão sexual determinada | 2010-10-01 | 2014-02-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | X |  | Razão sexual no ninho determinada, com identificação do sexo obtida em colaboração com Dra. Denise M. Nogueira | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice (UERJ)
| 2.7-Determinar a composição da dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia Chaves G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012
| 2.8-Determinar as táticas de forrageamento de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia Chaves G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-02 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012.
| 2.9-Associar a disponibilidade de recursos no ambiente com a dieta de Formicivora littoralis | Dissertação de mestrado de Flávia Chaves G. Chaves (UERJ) defendida | 2010-08-03 | 2012-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012
| 2.10-Realizar estudos entomológicos para identificação de espécies utilizadas por Formicivora littoralis | Os itens alimentares encontrados na dieta foram identificados apenas até o nível de ordem devido a elevada fragmentação dos itens encontrados nas fezes. Artigo submetido. | 2010-08-04 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Museu Nacional (MNRJ), Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012
| 2.11-Avaliar se há diferenças na dieta e morfometria entre os sexos de Formicivora littoralis | Artigo submetido da dissertação de mestrado de Flávia Chaves G. Chaves (UERJ) | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | Artigo aceito: CHAVES, F.G. & ALVES, M. A. S. Diet and Morphometric measurements of the Restinga Antwren, Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae): are there differences between sexes? Zoologia (no prelo). |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Considerada como concluída durante monitoria de 2012
| 2.12-Localizar e mapear ninhos nos territórios de Formicivora littoralis | Ninhos mapeados | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas, SAVE Brasil | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | X |  | Foram mapeados ninhos nos territórios demarcados | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice Alves (UERJ) | Os ninhos que estão sendo monitorados para identificação de predadores serão mapeados na área de estudo.
| 2.13-Avaliar o investimento parental de Formicivora littoralis | Determinação do investimento parental | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Tatiana Colombo (UERJ), Instituto Biomas | incluído no custo global da ação 2.3 |  |  |  |  | X |  | Investimento parental quantificado. | Flávia Guimarães Chaves. Territorialidade e ecologia reprodutiva de Formicivora littoralis (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. 2014. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Maria Alice dos Santos Alves. |  | Maria Alice Alves (UERJ)
| 2.14-Realizar estudos sobre a capacidade de deslocamento de indivíduos de Formicivora littoralis entre fragmentos | Capacidade de deslocamento determinada | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Amanda Navegantes (UFRJ) | Henrique R. Reis (PUC-RJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Instituto Biomas | 60000 |  |  |  |  | X |  | Estudo realizado. | Dissertação de mestrado. Integrando padrões de deslocamento na matriz e conectividade funcional: uma abordagem para avaliar estrutura espacial e disponibilidade de habitat para uma espécie de ave em paisagens fragmentadas.
| 2.15-Avaliar a ecologia da paisagem em busca de fatores explicativos de presença/ausência de Formicivora littoralis | Padrões de presença/ausência da espécie | 2010-10-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Juliana Mattos, Sávio F. Bruno (UFF), Amanda Navegantes (UFRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Mariana Vale, João Marcelo Braga, Instituto Biomas, Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | 400000 |  | x |  |  |  |  | Ação em andamento. Está em curso um tese de doutorado e uma de mestrado que contém partes dessa pesquisa. | Dissertação Adriana Cavalcante 2013 |  | Maria Lúcia (UNIRIO) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.16-Realizar estudos ecológicos e taxonômicos da vegetação nas áreas de ocorrência de Formicivora littoralis | Monografia de bacharelado de Adriana S. Cavalcanti, levantamento florístico em um trecho da restinga da Massambaba | 2012-08-01 | 2012-11-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Instito Estadual do Ambiente (INEA), UERJ | Não estimado |  |  |  |  | x |  |  | Título da monografia: Florística de uma área de restinga com ocorrência de Formicivora littoralis (Aves, Thamnophilidae) na APA Massambaba / RJ. Orientador: Cyl Farney Catarino de Sá. | Aticuladora afastou-se da linha de pesquisa objeto de ação | Considerada como concluída durante monitoria de 2012. |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.17-Conduzir pesquisa para recuperação de áreas degradadas de restinga, na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Protocolo de recuperação de áreas degradadas elaborado | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | Sávio F. Bruno (UFF), Luiz Zamith, João Marcelo Braga,Amanda Carvalho (JBRJ) | 2000000 |  | X |  |  |  |  | Não realizado |  | articuladora afastou-se da linha de pesquisa objeto de ação | [5 empty] | 2016-08-01
| 2.18-Ampliar estudos da estrutura da vegetação (incluindo diâmetro, altura, ramificação, arquitetura de ramos, entre outros) em restinga, em especial na área de ocorrência de Formicivora littoralis | Estrutura da vegetação conhecida | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ) | João Marcelo Braga, Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF) | 35000 |  | x |  |  |  |  | Não realizado |  | articuladora afastou-se da linha de pesquisa objeto de ação | [5 empty] | 2016-08-01
| 2.19-Fazer Análise preliminar de Viabilidade Populacional (AVP) de Formicivora littoralis | Análise realizada | 2015-02-01 | 2015-08-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ) | 10000 |  | X |  |  |  |  | Em andamento. Os dados das análise genéticas e ecológicas estão sendo gerados para maior robustes da modelagem. |  |  | Maria Alice (UERJ), Flávia Chaves (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.20-Monitorar a perda de habitat na área de ocorrência de Formicivora littoralis por meio de análises geoespaciais | Monitoramento realizado | 2012-10-01 | 2015-08-01 | Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Maria Alice S. Alves (UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Pingo d' Água - UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ) | 500000 |  | x |  |  |  |  | Em andamento. O mapeamento de 2007 esta consolidado, porém é necessário fazer o mapeamento das imagens de 2015 para realizar o cálculo de perda de habitat. |  | Alto custo das imagens de resolução que são necessárias para o mapeamento da restinga. | Maria Lúcia (UNIRIO) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.21 Analisar a estrutura espacial e a conectividade do hábitat para Formicivora littoralis ao longo de sua área de distribuição, avaliando a conectividade da paisagem em termos estruturais e funcionais | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2015-08-01 | Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | Amanda Navegantes (UFRJ), Henrique Rajão (PUC-Rio) | 70000 |  | X |  |  |  |  | Em andamento. Foi avaliada a conectividade com base no mapeamento incompleto de 2007 e com os movimentos rotineiros. Está em curso o mapeamento mais recente e realizar analise da conectividade com base nos movimentos dispersivos. |  | Dificuldade de obter o mapeamento atual do habitat e movimento dispersivo | Maria Lúcia (UNIRIO) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.22 Avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição geográfica de Formicivora littoralis | Estudo realizado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Mariana Vale (UFRJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ) | 10000 |  | x |  |  |  |  | A pesquisa será objeto de investigação de um projeto de mestrado conduzido pela Bruna Fernandes (UFRJ). |  |  | Maria Lúcia (UNIRIO) | Ação será incorporada ao objetivo 6 do PAN Aves da Mata Atlântica |  |  |  | 2016-08-01
| 2.23 Estudos de comunicação (bioacústica) entre indivíduos de Formicivora littoralis, incluindo comunicação entre filhotes e pais potenciais, além de entre machos e fêmeas. | Estudo realizado | 2014-03-01 | 2015-08-01 | Maria Alice dos Santos Alves (UERJ) | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'agua - UERJ), Tonny Marques (UERJ), Flávia Chaves Chaves (UERJ) | 30000 |  | X |  |  |  |  | Aluno de iniciação científica está desenvolvendo o estudo. |  | O aluno de doutorado que iria realizar o estudo não ingressou no doutorado. Portanto, o inicio do projeto teve que ser adiado. | Maria Alice (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 2.24. Realizar estudo de hemoparasitas em Formicivora littoralis | Estdos realizados | 2014-08-01 | 2015-08-01 | Não estimado | Maria Alice |  |  | x |  |  |  |  | Projeto em andamento. | Resumo de Congresso |  | Maria Alice (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
3. Sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da conservação da restinga, tendo como espécie bandeira a Formicivora littoralis | 3.1.-Avaliar a abrangência das ações de sensibilização e divulgação | Protocolo desenvolvido e atividade avaliada | 2012-09-01 | 2015-08-01 | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 20000 |  |  |  |  | x |  | Ação de caráter contínuo. Para o periodo do PAN no ano de 2014 e 2015 a avaliação será processada. | Relatório |  | Maria Alice (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 3.2.-Promover uma ampla divulgação por meio de material didático, artístico e informativo que vise à conservação de Formicivora littoralis | Material produzido | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d' Água - UERJ) | Adriana C.S. Cavalcanti (UERJ), Adriana Trinta (RESEX Arraial do Cabo/ICMBIO), Amanda Navegantes (UFRJ), Cristiana P.A. Mendes (INEA), Denise M. Nogueira (UFRRJ), Flávia Chaves G. Chaves (UERJ), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Marco Antonio Guimarães, Maria Alice S. Alves (UERJ), Maria Lúcia Lorini (UFRJ), Maurício Vecchi B. Vecchi (Movimento Ambiental Pingo d'Água - UERJ), Sávio F. Bruno (UFF), Tatiana Colombo (UERJ), Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 500000 |  |  |  |  | x |  |  | Exposição intinerante |  | Maria Alice (UERJ) |  |  |  |  | 2016-08-01
| 3.3-Distribuir o Plano de Ação para a Conservação de Formicivora littoralis | Exemplares do PAN formigueiro-do-litoral distribuidos em prefeituras e instiuições na região de ocorrência da espécie | 2010-08-01 | 2010-11-01 | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, secretarias estadual e municipais de educação, INEA, UERJ | Não estimado |  |  |  |  | X
| 3.4-Publicar artigos científicos focando Formicivora littoralis | Um artigo publicado em revista científica internacional (Mattos et al. 2009 - Bird Conservation International), um aceito para publicação (Chaves et al. Anais da Academia Brasileira de Ciências, com publicação prevista para início 2013) e um capítulo de livro no prelo | 2010-08-01 | 2014-11-01 | Maria Alice S. Alves (UERJ) | Instituto Biomas, Movimento Ambiental Pingo d' Água, SAVE Brasil, INEA, ICMBio | Não estimado |  |  |  |  | x |  | Ação de carater continuo | Resgatar com os parceiros | [6 empty] | 2016-08-01
| 3.5-Realizar diagnóstico das atividades de birdwatching voltadas à Formicivora littoralis | Diagnóstico realizado | 2012-11-01 | 2013-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Sávio F. Bruno (UFF), Henrique R. Reis (PUC-RJ), Maurício Vecchi, Tatiana Colombo (UERJ), Fabiane Fileto Dias (CEMAVE/ICMBio) | 1000 |  |  |  |  | X
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | ação nova
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | ação nova
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO FORMIGUEIRO-DO-LITORAL
Objetivo Geral do PAN |  | Manter a viabilidade populacional (genética e demográfica) de Formicivora littoralis
MONITORIA ANUAL |  | DD/MM/AAAA
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
Excluída ou Agrupada
| Início planejado posterior | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 18 | 37.5%
| Em andamento com problemas | 0 | 0%
| Em andamento conforme previsto | 0 | 0%
| Concluída | 30 | 62.5%
Ações Novas
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 48 | 100%
Ações Agrupadas na Monitoria
Ações Excluídas na Monitoria
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3 |  |  | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 19 | 9 | 10
| OBJETIVO 2 | 24 | 9 | 15
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 5
SITUAÇÃO DO PAN
Final
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO