## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (Baleia-franca)
Objetivo geral do PAN | Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria | 2011 | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 1 Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópica | 1.1 | 1.1- Refinar as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Áreas prioritárias para a conservação da espécie refinadas. |  | 2010 | dez/12 | Karina Groch (PBF) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Não foram realizadas discussões para esta avaliação, pois dados de ocorrência até 2010 estão sendo consolidados em Tese de Doutorado a ser defendida em outubro, a partir da qual poderão haver indicativos para refinamento. |  |  | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG) Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ)
| 1.2 | 1.2- Propor áreas críticas para a criação de áreas protegidas | Áreas críticas para a criação de áreas protegidas propostas. |  | 2010 | dez/12 | Karina Groch (PBF) | [7 empty] | x |  |  |  | A distribuiçao atual aponta para 2 principais áreas de concentração, as quais já estão protegidas pela APA da Baleia Franca. Dados de ocorrência até 2010 estão sendo consolidados em Tese de Doutorado a ser defendida em outubro, a partir da qual poderão haver indicativos para criação de novas áreas protegidas. |  |  | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ)
| 1.3 | 1.3- Acompanhar o processo de criação de áreas protegidas | N° áreas protegidas criadas. |  | 2010 | dez/14 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Levantamento dos processos de criação de Ucs em andamento. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ)
| 1.4 | 1.4- Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica investigado. |  | 2010 | jul/15 | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | x |  |  | Solicitação de licença e tramites para importação de equipamentos iniciados. |  |  | Karina Groch (PBF) |  |  |  |  | 2010 | 2015-08-01 |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ) Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio), Renata Sousa Lima (UFRN)
| 1.5 | 1.5- Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás realizados. |  | 2010 | jul/15 | Karina Groch (PBF) | [6 empty] | x | [7 empty] | Karina Groch (PBF)
| 1.6 | 1.6- Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | dez/11 | Paulo Flores (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Existência de um protótipo através de um monitoramento visual e tecnologia disponível para monitoramento acústico. |  | Dificuldade custo elevado da implantação. Necessidade de implantar de forma permanente, no mínimo monitoramento visual no Porto de Ibituba(KG) | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | Eduardo Secchi (FURG) Karina Groch (PBF), Marinha do Brasil, Luciana Moreira (APA Baleia Franca)
| 1.7 | 1.7- Avaliar e monitorar o impacto da interação com a pesca | Impacto da interação com a pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | jul/15 | Eduardo Secchi (FURG) | [7 empty] | x |  |  |  | Rotina do Modelo de Avaliação já definida. O Projeto Baleia Franca e a APA da Baleia Franca tem projeto em fase de planejamento na área da APA. |  | Há necessidade de identificar bolsista para esta atividade. Portanto, há necessidade de recurso para tal. Perante outras ações relativamente mais urgentes, há necessidade de adiar o início das atividades.(ES). | Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF) |  |  |  |  | 2010 | 2015-08-01 |  |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio) Karina Groch (PBF), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca)
| 1.8 | 1.8- Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie realizada. |  | 2010 | jul/15 | Daniele Blanc (MMA) | [6 empty] | x | [16 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca)
| 1.9 | 1.9- Direcionar a fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie | Fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie direcionada. |  | 2010 | jul/15 | IBAMA/RJ | [6 empty] | x |  |  |  |  | APA Baleia Franca/ICMBio desenvolve atividades de fiscalização. |  |  | Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio) |  | Articular ações de fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie. |  |  | 2010 | 2015-08-01 |  |  | Karina Groch (PBF),Luciana Moreira (APA da Baleia Franca)
| 1.10 | 1.10- Direcionar a fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie | Fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie direcionada. |  | 2010 | jul/15 | IBAMA/RJ | [6 empty] | x | [9 empty] | Articular ações de fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie. |  |  | 2010 | 2015-08-01 |  |  | Karina Groch (PBF),Luciana Moreira (APA da Baleia Franca)
| 1.11 | 1.11- Determinar os níveis de contaminantes nas baleias-francas | Níveis de contaminantes nas baleias-francas determinados. |  | 2010 | dez/14 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [8 empty] | x |  |  | Estrutura analítica pronta e operando. Parcerias já estão estabelecidas com grupos de pesquisa para colaboração e utilização de amostras (AlAz). Projeto Baleia Franca tem tese de doutorado em andamento com amostras de biópsia e encalhes em SC (KG). |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ), Karina Groch (Projeto Baleia Franca) | [8 empty] | Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), José Lailson Brito Jr. (UERJ), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio)
| 1.12 | 1.12- Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) | Ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) aprimorado. |  | 2010 | dez/10 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  |  |  | IN para análise da PROJ/ICMBio |  | Entraves burocráticos do ICMBio | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2010 | 2011-12-01 |  |  | Eduardo Secchi (FURG), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Karina Groch (PBF) Márcia Engel (IBJ)
| 1.13 | 1.13- Identificar e monitorar o impacto do turismo embarcado de observação na APA da Baleia Franca | Impacto do turismo embarcado de observação na APA da Baleia Franca identificado e monitorado. |  | 2010 | dez/11 | Karina Groch (PBF) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Monitoramento em andamento com dados coletados que deverão ser objeto de Mestrado. |  |  | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio)
| 1.14 | 1.14- Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) articulada. |  | 2010 | jul/15 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) | [9 empty] | x |  | Normativa Publicada. - Instrução Normativa Conjunta 02 (IBAMA-ICMBio), de 21 de novembro de 2011. A IN contempla a espécie Eubalaena australis. |  |  | André Favaretto Barbosa (CGPEG/ IBAMA) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Karina Groch (PBF)
| 1.15 | 1.15- Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias na APA da Baleia Franca | Ordenamento do turismo de observação de baleias na APA da Baleia Francaaprimorado. |  | 2010 | dez/12 | Luciana Moreira (APA Baleia Franca) | [8 empty] | x |  |  | Câmara técnica do Conselho Gestor da APA discutindo o ordenamento. |  |  | Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio), Karina Groch (PBF)
Objetivo Específico 2 Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | 2.1- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira na IWC | Delegação brasileira na IWC ampliada. |  | 2010 | mai/11 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | A questão foi tratada no MRE que concordou com o pleito. Em 2010 houve um aumento de participantes, porém houve redução em 2011. |  | A questão atual se baseia em recursos para pagamento das despesas dos participantes, a qual depende de recursos orçamentários do governo federal. | Fábia Luna (ICMBio), José Martins (ICMBio) |  | Fazer gestão junto ao Governo Federal para valorizar, garantir e ampliar a participação do Brasil em todas as instâncias da IWC (plenária, comitê científico e intersessionais). |  |  | 2010 | 2015-08-01
| 2.2 | 2.2- Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Iniciou-se uma discussão sobre os procedimentos, mas ainda faltam reuniões com a comunidade científica e órgãos de governo para estabelecer e publicizar os procedimentos. Com a inclusão do Progress Report como atribuição das instituições das Redes, espera-se maior colaboração e participação dos grupos de pesquisas de cetáceos |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2010 | 2015-08-01
| 2.3 | 2.3- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Pleito repassado ao MMA e MRE
| 2.4 | 2.4- Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | O assunto tem sido apresentado pelo CMA em debates e discursos. Algumas articulacoes foram feitas para que mais pesquisadores tambem divulguem a politica brasileira. Foi proposto a RT e a comissão organizadora, mas a proposta não foi aceita. |  |  | Fábia Luna (ICMBio), José Martins (ICMBio) |  |  |  |  | 2010 | 2015-08-01
| 2.5 | 2.5- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | O assunto foi tratado junto ao MRE, mas ainda falta documentacao do MMA para adesao, inclusive sobre questoes de pagamento da comissão |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.6 | 2.6- Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Demanda repassada a Presidência do ICMBio |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.7 | 2.7- Promover a coordenação de atividades similares com países do Atlântico Sul, Chile e Peru | Articulação realizada |  | 2010 | mai/12 | Karina Groch (PBF) | [7 empty] | x |  |  |  | Plano de Manejo e Conservação multilateral em elaboração junto à IWC. |  |  | Karina Groch (PBF) |  | Articular para que os países do Atlântico Sul promovam a coordenação das atividades referentes as ações anteriores desta meta. | [6 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio)
Objetivo Específico 3 Realizar um monitoramento coordenado da população | 3.1 | 3.1- Promover um fórum para a coordenação das ações de monitoramento, envolvendo países de ocorrência dos mesmos indivíduos do Brasil | Fórum eletrônico para a coordenação das ações de monitoramento, envolvendo países de ocorrência dos mesmos indivíduos do Brasil promovido. |  | 2010 | Maio 2012 | Karina Groch (PBF) | [7 empty] | x |  |  |  | Há comunicação entre os países mas ainda não através de um fórum específico de discussão. |  |  | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 3.2 | 3.2- Estimar a abundância e a tendência populacional | Abundância e a tendência populacional estimadas. |  | 2010 | Julho 2015 | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | x |  |  | Dados em fase final de análise. |  |  | Karina Groch (PBF) |  |  |  |  | 2010 | 2012-12-01 |  |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 3.3 | 3.3- Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural estimados. |  | 2010 | Maio 2015 | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | x |  |  | Dados em fase final de análise. |  |  | Karina Groch (PBF) |  |  |  |  | 2010 | 2015-08-01
| 3.4 | 3.4- Ampliar o conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação | Conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação ampliado. |  | 2010 | Dezembro 2012 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie) | [7 empty] | x |  |  |  | Recursos para realização de um estudo utilizando telemetria satelital foram soliicitados a órgãos de fomento. |  |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie) | [8 empty] | Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Daniel Danilewicz (GEMARS), Eduardo Secchi (FURG),Fábia Luna (ICMBio), Karina Groch (PBF), Luciano Dalla Rosa (FURG), Paulo César Simões-Lopes (UFSC)
| 3.5 | 3.5- Verificar a influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie | Influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie verificada. |  | 2010 | Maio 2015 | Karina Groch (PBF) | [8 empty] | x |  |  | Dados para área de reprodução em fase final de análise. Um doutorado em fase de finalização e um mestrado em andamento. |  |  | Karina Groch (PBF)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (Baleia-franca)
Objetivo Geral do PAN |  | Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria |  | 2011
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 8 | 29.63% | 8 | 29.63% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 5 | 18.52% | 5 | 18.52% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 13 | 48.15% | 13 | 48.15% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 3.704% | 1 | 3.704% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 27 | 100% | 27 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0

## Monitoria Anual - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo geral do PAN | Baleia-franca (Eubalaena australis) - Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 1: Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópica | 1.1 | 1.1- Refinar as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Áreas prioritárias para a conservação da espécie refinadas. |  | 2010 | dez/12 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG) Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ) |  |  |  |  | x |  | Não foi identificada nenhuma área nova prioritária com base na ocorrência e distribuição da espécie. Foi falado sobre a possibilidade de criar uma área para conservação na região norte do Rio Grande do Sul, mas não era especifica para a espécie, e sim compondo um mosaico de UCs na região, mas pelo que sei não foi adiante. |  | Cenário político desfavorável. | Karina Groch (PBF)
| 1.2 | 1.2- Propor áreas críticas para a criação de áreas protegidas | Áreas críticas para a criação de áreas protegidas propostas. |  | 2010 | dez/12 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ) | [5 empty] | x | Dentro da APA da Baleia Franca está proposto a criação de uma nova área refúgio, na enseada da Ribanceira/Ibiraquera, a qual deve ser criada em breve, junto com a portaria que irá regulamentar o retorno da atividade de observação de baleias embarcada na APA. | Uma portaria será publicada. |  | Karina Groch (PBF)
| 1.3 | 1.3- Acompanhar o processo de criação de áreas protegidas | N° áreas protegidas criadas. |  | 2010 | dez/14 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA Baleia Franca), Márcia Engel (IBJ) |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houveram propostas d criação de áreas protegidas. | Fabia Luna
| 1.4 | 1.4- Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica investigado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Azevedo (UERJ) Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio), Renata Sousa Lima (UFRN) |  |  |  |  | x |  | Foram realizados dois projetos de bioacústica, um com gravadores autônomos e outro com arranjo de hidrofones, os quais geraram 3 publicações (em anexo) para caracterização do comportamento vocal das baleias franca, os quais eram necessários para se obter informações de base para estudos posteriores sobre possíveis impactos de fontes sonoras de origem antrópica. Estes estudos, no entanto, ainda não puderam ser realizados. |  | Dificuldade de obter recursos financeiros. | Karina Groch (PBF)
| 1.5 | 1.5- Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás realizados. |  | 2010 | jul/15 | Karina Groch (PBF) | [6 empty] | x |  | Desde agosto de 2015 temos o PMP-BS e PMC-BS em andamento, os quais tem por objetivo identificar o potencial impacto da atividade de E&P nos cetáceos (entre outros). Até o presente, não há informações conclusivas sobre impacto em baleias franca. |  |  | Karina Groch (PBF)
| 1.6 | 1.6- Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | dez/11 | Paulo Flores (ICMBio) |  | Eduardo Secchi (FURG) Karina Groch (PBF), Marinha do Brasil, Luciana Moreira (APA Baleia Franca) |  |  |  | x |  |  | Antes da criação do PAN já existia uma orientação de aviso aos navegantes. |  | Dificuldade de obter recursos financeiros. | oficina
| 1.7 | 1.7- Avaliar e monitorar o impacto da interação com a pesca | Impacto da interação com a pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | ago/15 | Eduardo Secchi (FURG) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio) Karina Groch (PBF), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca) | [5 empty] | x | Monitoramento é contínuo e realizado pelo Projeto Baleia Franca e pela APA Baleia Franca. Dados de emalhamentos foram apresentados no workshop de emalhe da IWC. Foram realizados 2 treinamentos de desemalhe na APA Baleia Franca.
| 1.8 | 1.8- Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie realizada. |  | 2010 | jul/15 | Daniele Blanc (MMA) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca) |  |  |  |  | x |  |  |  | Extinção do ministério da pesca. Instabilidade da gestão pesqueira a nível nacional. | oficina
| 1.9 | Articular ações de fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie. | Fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie direcionada. |  | 2010 | ago/15 | IBAMA/RJ |  | Karina Groch (PBF),Luciana Moreira (APA da Baleia Franca) |  |  |  |  | x |  | Na APA da Baleia Franca havia fiscalização enquanto a atividade estava permitida (até 2012).
| 1.10 | Articular ações de fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie. | Fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie direcionada. |  | 2010 | ago/15 | IBAMA/RJ |  | Karina Groch (PBF),Luciana Moreira (APA da Baleia Franca) |  |  |  | x |  |  | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina e por isso não se sabia quanto a execução da ação.
| 1.11 | 1.11- Determinar os níveis de contaminantes nas baleias-francas | Níveis de contaminantes nas baleias-francas determinados. |  | 2010 | dez/14 | Alexandre Azevedo (UERJ) |  | Eduardo Secchi (FURG), Karina Groch (PBF), José Lailson Brito Jr. (UERJ), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Esta ação não se encaixa como prioritária para a conservação da espécie. |  | Não há amostras reprersentativas para a execução da ação. | oficina
| 1.12 | 1.12- Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) | Ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) aprimorado. |  | 2010 | dez/11 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Eduardo Secchi (FURG), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Karina Groch (PBF) Márcia Engel (IBJ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Foi revista pelo CMA, mas está travada no ICMBio... em diretoria diferente da DIBIO | Fabia Luna
| 1.13 | 1.13- Identificar e monitorar o impacto do turismo embarcado de observação na APA da Baleia Franca | Impacto do turismo embarcado de observação na APA da Baleia Franca identificado e monitorado. |  | 2010 | dez/11 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Atividade monitorada pela APA da Baleia Franca em termos de quantidade de empresas/embarcações, saídas embarcadas e passageiros, porem estudo especifico de impacto não foi possível realizar por falta de recurso financeiro. Desde 2013 a atividade está suspensa na APABF, sendo programada a retomada em 2018. |  |  | Karina Groch (PBF)
| 1.14 | 1.14- Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) articulada. |  | 2010 | dez/11 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Karina Groch (PBF) | [5 empty] | x
| 1.15 | 1.15- Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias na APA da Baleia Franca | Ordenamento do turismo de observação de baleias na APA da Baleia Francaaprimorado. |  | 2010 | dez/12 | Luciana Moreira (APA Baleia Franca) | [6 empty] | x |  | Portaria pronta para ser publicada. |  |  | oficina
Objetivo Específico 2: Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | Fazer gestão junto ao Governo Federal para valorizar, garantir e ampliar a participação do Brasil em todas as instâncias da IWC (plenária, comitê científico e intersessionais). | Delegação brasileira na IWC ampliada. |  | 2010 | ago/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO... a delegação aumentou e anualmente muda de acordo com perfil do pesquisador e necessidade devido ao tema a ser debatido, mas está aberta agora para participação de pesquisadores (antes ia apenas governo) |  |  | Fabia Luna
| 2.2 | 2.2- Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. |  | 2010 | ago/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Essa parte pertence ao MMA e foi repassado |  |  | Fabia Luna
| 2.3 | 2.3- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO e reiterado a cada ano |  |  | Fabia Luna
| 2.4 | 2.4- Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | ago/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  | SEMPRE que há evento possivel isso é feito - importante destacar que está sendo trabalhada portaria para tratar assunto |  |  | Fabia Luna
| 2.5 | 2.5- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO e Brasil aderiu |  |  | Fabia Luna
| 2.6 | 2.6- Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | realizado mas decisão é do MMA e depende de recurso.. |  |  | Fabia Luna
| 2.7 | Articular para que os países do Atlântico Sul promovam a coordenação das atividades referentes as ações anteriores desta meta. | Articulação realizada |  | 2010 | mai/12 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciana Moreira (APA da Baleia Franca/ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Não realizado com Chile e Peru, no entanto comparação de fotografias da Argentina foi realizada em 2011 e nova comparação deverá ser feita em breve, assim como a primeira comparação com Uruguai. Ação contínua. |  |  | Karina Groch (PBF)
Objetivo Específico 3: Realizar um monitoramento coordenado da população | 3.1 | 3.1- Promover um fórum para a coordenação das ações de monitoramento, envolvendo países de ocorrência dos mesmos indivíduos do Brasil | Fórum eletrônico para a coordenação das ações de monitoramento, envolvendo países de ocorrência dos mesmos indivíduos do Brasil promovido. |  | 2010 | mai/12 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x | Ação específica não realizada, porém no período foi elaborado o Plano de Ação para Conservação da espécie no Atlântico Sul no âmbito da CIB (Coordenador Miguel Iniguez – Argentina). |  |  | Karina Groch (PBF)
| 3.2 | 3.2- Estimar a abundância e a tendência populacional | Abundância e a tendência populacional estimadas. |  | 2010 | dez/12 | Karina Groch (PBF) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG) |  |  |  |  | x |  | Iniciado Doutorado em 2016 na UFPR (ESTUDO POPULACIONAL DA BALEIA-FRANCA-AUSTRAL – Eubalaena australis (DESMOULINS, 1822) - NO LITORAL SUL DO BRASIL: Distribuição, uso de habitat, estimativas e viabilidade populacional.) |  |  | Karina Groch (PBF)
| 3.3 | 3.3- Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural estimados. |  | 2010 | ago/15 | Karina Groch (PBF) | [6 empty] | x |  | Iniciado Doutorado em 2016 na UFPR (ESTUDO POPULACIONAL DA BALEIA-FRANCA-AUSTRAL – Eubalaena australis (DESMOULINS, 1822) - NO LITORAL SUL DO BRASIL: Distribuição, uso de habitat, estimativas e viabilidade populacional.) |  |  | Karina Groch (PBF)
| 3.4 | 3.4- Ampliar o conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação | Conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação ampliado. |  | 2010 | dez/12 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie) |  | Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Daniel Danilewicz (GEMARS), Eduardo Secchi (FURG),Fábia Luna (ICMBio), Karina Groch (PBF), Luciano Dalla Rosa (FURG), Paulo César Simões-Lopes (UFSC) |  |  |  | x
| 3.5 | 3.5- Verificar a influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie | Influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie verificada. |  | 2010 | mai/15 | Karina Groch (PBF) | [7 empty] | x | Realizado | publicação em anexo – Seyboth et al 2016 |  | Karina Groch (PBF)

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo Geral do PAN |  | Baleia-franca (Eubalaena australis) - Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria |  | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 6 | 22.22%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 12 | 44.44%
| Concluída | 9 | 33.33%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 27 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 4 | 8 | 3
| OBJETIVO 2 | 7 | 1 | 2 | 4
| OBJETIVO 3 | 5 | 1 | 2 | 2