## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (baleia-jubarte)
Objetivo geral do PAN | Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae): Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria | 2011 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópica | 1.1 | Refinar as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Publicações relacionadas a ação |  | 2010 | 2010-06-01 | Márcia Engel (IBJ) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Levantamento 2011 concluído.Tese defendida por Wedekin em 2011 (Distribuição ao Longo dos Anos/ Variáveis ambientais afetando a distribuição); Mestrado em andamento por D`Agostin em 2012 (Temperatura e turbidez afetando a distribuição). Com base nos 11 anos de levantamentos, as áreas prioritárias estão sendo definidas em toda a costa brasileira |  |  | Márcia Engel (IBJ) |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  | Alexandre Zerbini (AQUALIE), Artur Andriolo (AQUALIE/FURG), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Márcia Engel (IBJ)
| 1.2 | Propor áreas críticas para a criação de áreas protegidas | Proposta de áreas críticas para a criação de áreas protegidas apresentada. |  | 2010 | 2010-06-01 | Márcia Engel (IBJ) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Proposta técnica para o banco dos Abrolhos realizada e agora em fase de articulação política junto ao Instituto Baleia Jubarte (IBJ), ICMBIO, Conservação Internacional- CI-Brasil). |  | Necessidade da proposição de novas áreas. | Márcia Engel (IBJ) |  |  |  |  | 2015-08-01
| 1.3 | Acompanhar o processo de criação de áreas protegidas | N° áreas protegidas criadas. |  | 2010 | 2014-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Levantamento dos processos de criação de UCs em andamento |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | Eduardo Secchi (FURG), Luciano Dalla Rosa (FURG), Márcia Engel (IBJ)
| 1.4 | Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Publicação sobre o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica. |  | 2010 | 2015-12-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [8 empty] | x |  |  | Doutorado em andamento (Marcos Rossi-Santos). |  | Necessidade de consultar outros atores para melhor avaliar o andamento dos trabalhos. | Milton Marcondes (IBJ) |  |  |  |  | 2015-08-01
| 1.5 | Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás publicados. |  | 2010 | 2015-12-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [8 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre ocorrência de cetáceos ao redor de plataformas no sul do Banco dos Abrolhos em andamento. Investigação da sobreposição do movimento de baleias jubartes com as áreas de exploração e produção. (ArAn) |  | Necessidade de consultar outros atores para melhor avaliar o andamento dos trabalhos. | Milton Marcondes (IBJ), Márcia Engel (IBJ), Artur Andriolo (AQUALIE/UFJF) |  |  |  |  | 2015-08-01 |  | 1000000
| 1.6 | Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | 2011-12-01 | Paulo Flores (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Existência de um protótipo através de um monitoramento visual e tecnologia disponível para monitoramento acústico. Rotas de navegação mapeadas no Banco dos Abrolhos (ME) |  |  | Márcia Engel (IBJ)
| 1.7 | Avaliar e monitorar o impacto da interação com a pesca | Impacto da interação com a pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | 2010-12-01 | Eduardo Secchi (FURG) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Rotina do Modelo de Avaliação já definida. Diagnóstico realizado em Caravelas, entrevistas em andamento (ME). Diagnóstico preliminar da percepção dos pescadores em relação a interação das baleias com a pesca em finalização. (ArAn) |  | Há necessidade de identificar bolsista para esta atividade. Portanto, há necessidade de recurso para tal. Perante outras ações relativamente mais urgentes, há necessidade de adiar o início das atividades. (ES). | Eduardo Secchi (FURG), Márcia Engel (IBJ), Artur Andriolo (AQUALIE/UFJF) |  |  |  |  | 2015-08-01
| 1.8 | Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie realizada. |  | 2010 | 2011-06-01 | Daniele Blanc (MMA) | [6 empty] | x | [13 empty] | Paula Pereira (MMA) |  | Paula Pereira (MMA)
| 1.9 | Direcionar a fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie | Fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie direcionada. |  | 2010 | 2015-12-01 | IBAMA/RJ | [6 empty] | x | [9 empty] | Articular ações de fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie |  |  | 2015-08-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA)
| 1.10 | Direcionar a fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie | Fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie direcionada. |  | 2010 | 2015-12-01 | IBAMA/RJ | [6 empty] | x | [9 empty] | Articular ações de fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie |  |  | 2015-08-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA)
| 1.11 | Determinar os níveis de contaminantes nas baleias-jubartes | Publicação sobre os níveis de contaminantes nas baleias-jubartes. |  | 2010 | 2011-12-01 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Estrutura analítica pronta e operando. Parcerias já estão estabelecidas com grupos de pesquisa para colaboração e utilização de amostras. Foram conduzidos os primeiros testes analíticos.(AlAz). Trabalho com encalhes e biópsias de jubartes da costa brasileira em andamento (ME) e outro trabalho com amostras de jubartes da Antártida. (LDR). tem Tese de doutorado em andamento (Projeto Baleia Franca) com amostras de encalhes em SC (KG). |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ), Márcia Engel (IBJ), Luciano Dalla Rosa (FURG), Karina Groch (PBF) | [5 empty] | José Lailson Brito Jr. (UERJ)
| 1.12 | Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) | Ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) aprimorado. |  | 2010 | 2010-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  |  |  | IN para análise da PROJ/ICMBio |  | Entraves burocráticos do ICMBio | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2011-12-01
| 1.13 | Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) publicados. |  | 2010 | 2015-07-01 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) | [9 empty] | x |  | IN Publicada. (IN Conjunta - ICMBio/IBAMA - 02, de 21 de novembro de 2011). A IN contempla a espécie Megaptera novaeangliae. |  |  | André Favaretto Barbosa (CGPEG/ IBAMA)
2. Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira no Comitê Científico da IWC | Procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais, estabelecido e publicitado |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Iniciou-se uma discussão sobre os procedimentos, mas ainda faltam reuniões com a comunidade científica e órgãos de governo para estabelecer e publicizar os procedimentos. Com a inclusão do Progress Report como atribuição das instituições das Redes, se espera maior colaboração e participação dos grupos de pesquisas de cetáceos. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  | Fazer gestão junto ao Governo Federal para valorizar, garantir e ampliar a participação do Brasil em todas as instâncias da IWC (plenária, comitê científico e intersessionais) |  |  | 2015-08-01
| 2.2 | Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Realização de reuniões preparatória às seccionais com ONGs nacionais. | [7 empty] | 2015-08-01
| 2.3 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovido. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fátima Oliveira (ICMBio) | [8 empty] | x |  | Excluída | O assunto tem sido apresentado pelo CMA em debates e discursos. Algumas articulacões foram feitas para que mais pesquisadores também divulguem a política brasileira |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  | Ação Excluída. |  |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  | Ação excluída.
| 2.4 | Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | O assunto tem sido apresentado pelo CMA em debates e discursos. Algumas articulacões foram feitas para que mais pesquisadores tambem divulguem a politica brasileira. Foi proposto a RT e a comissão organizadora, mas a proposta não foi aceita. |  |  | Fábia Luna (ICMBio)/ Zé Martins (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-08-01
| 2.5 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | O assunto foi tratado junto ao MRE, mas ainda falta documentacao do MMA para adesao, inclusive sobre questoes de pagamento da comissão |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.6 | Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | x |  |  | Demanda repassada a Presidência do ICMBio |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
M3. Realizar um monitoramento coordenado da população | 3.1 | Promover um fórum para a coordenação das ações de monitoramento | Fórum eletrônico para a coordenação das ações de monitoramento promovido. |  | 2010 | 2010-12-01 | Artur Andriolo (AQUALIE) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Proposição de realizar um fórum em comum para outras espécies |  |  | Artur Andriolo (AQUALIE/UFJF) |  |  |  | 2012-02-01 | ago/15
| 3.2 | Estimar a abundância e a tendência populacional | Abundância e a tendência populacional estimadas até 2011. |  | 2010 | 2010-12-01 | Márcia Engel (IBJ) | [6 empty] | x |  |  |  |  | Publicações: Andriolo et al. 2010, Wedekin et al 2010, Wedekin 2011, Zerbini et al. (in press). Sobrevôo concluído (setembro 2011). Dados em análise. |  |  | Márcia Engel (IBJ) |  |  |  |  | 2012-12-01
| 3.3 | Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural estimados. |  | 2010 | 2014-12-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [8 empty] | x |  |  | Doutorado sobre hormônios reprodutivos iniciado. Mortalidade da espécie monitorada e em avaliação (MM). Doutorado em andamento- Análise do estado de saúde das jubartes em Abrolhos(ME). |  |  | Milton Marcondes (IBJ), Márcia Engel (IBJ)
| 3.4 | Verificar a existência de unidades discretas de manejo (existência de populações e subpopulações) | Existência de unidades discretas de manejo (existência de populações e subpopulações) verificada. |  | 2010 | 2015-12-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [8 empty] | x |  |  | Realizada expedição à ilha Trindade. Coleta de material para análise genética (MM). Trabalhos publicado: Cypriano et al 2010.Tese Wedekin 2011. |  |  | Milton Marcondes (IBJ), Márcia Engel (ME) |  |  |  |  | 2015-08-01
| 3.5 | Ampliar o conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação | Publicações sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação. |  | 2010 | 2015-12-01 | Alexandre Zerbini (AQUALIE) | [8 empty] | x |  |  | Trabalhos demonstrando rotas e destinos migratórios publicados, pelo menos um manuscrito no prelo e um sobre descoberta de nova rota migratória apresentado na reunião da CIB em 2011. |  |  | Alexandre Zerbini (AQUALIE)
| 3.6 | Verificar a influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie | Publicação sobre o tema. |  | 2010 | 2012-12-01 | Luciano Dalla-Rosa (FURG) | [8 empty] | x |  |  | Análises em andamento (distribuição vs. habitat). |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) |  |  |  |  | 2015-08-01
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (baleia-jubarte)
Objetivo Geral do PAN |  | Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae): Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria |  | 2011
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2011)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 4.167%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 11 | 44% | 11 | 45.83% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 13 | 52% | 12 | 50% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Concluída | 1 | 4% | 1 | 4.167% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 25 | 100% | 24 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1 | [6 empty] | OBJ1 |  |  | OBJ2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Número de Objetivos Específicos | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Objetivos Específicos | Ações | [6 empty] | OBJ3 |  |  | OBJ4
| OBJETIVO 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| OBJETIVO 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## Monitoria Anual - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (baleia-jubarte)
Objetivo geral do PAN | Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) - Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria | 16/11/2017 -15/01/2018 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópica | 1.1 | Refinar as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Publicações relacionadas a ação |  | 2010 | 2015-08-01 | Márcia Engel (IBJ) |  | Alexandre Zerbini (AQUALIE), Artur Andriolo (AQUALIE/FURG), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), Márcia Engel (IBJ) | [5 empty] | x | Mapas de distribuição e densidade das jubartes na costa do Brasil realizados em 2011; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2011; 2015. | Publicações sobre o crescimento populacional e distribuição. | Falta de recursos, falta de continuidade do acompanhamento do PAN | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | Planejado um novo sobrevôo para o próximo ano. No período de 2015 e 2016 houve uma ocorrência atípica e inédita, com concentração de jubartes no litoral de São Paulo e Santa Catarina.
| 1.2 | Propor áreas críticas para a criação de áreas protegidas | Proposta de áreas críticas para a criação de áreas protegidas apresentada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Márcia Engel (IBJ) | [7 empty] | x | Fou proposta novas UC para proteção da espécie no BANCO DOS ABROLHOS | Proposta de nova UC visando a conservação das jubartes | A proposta ficou parada, foi retomada na RIO+20 mas encontrou resistência por não ter sido discutida previamente com a comunidade pesqueira e por não ter sido tratada previamente com os Governos Estaduais. | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | É necessário uma articulação política para retomar a proposta.
| 1.3 | Acompanhar o processo de criação de áreas protegidas | N° áreas protegidas criadas. |  | 2010 | Dezembro 2014 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Eduardo Secchi (FURG), Luciano Dalla Rosa (FURG), Márcia Engel (IBJ) | [5 empty] | x | acompanhado e feito articulaçao para criação (algumas foram criadas, outras ainda em andamento) |  |  | Fabia Luna
| 1.4 | Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Publicação sobre o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica. |  | 2010 | 2015-08-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [6 empty] | x |  | Foi finalizado o doutorado do pesquisador Marcos Rossi-Santos sobre o tema. | Tese de doutorado. Um paper sobre o ruido da atividade de exploração de petroleo e um resumo de congresso sobre o som dos barcos de WW e as baleias-jubarte. | Falta de recursos e falta de continuidade do monitoramento do PAN. | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES
| 1.5 | Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás publicados. |  | 2010 | 2015-08-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 1000000 | [5 empty] | x |  | Foi realizado monitoramento sobre distribuição de jubarte e outros cetáceos ao redor de plataforma no ES durante 5 anos. | Relatório tecnico sobre a distribuição das baleias em relação ao empreendimento. Trabalho está em elaboração. | Falta de recursos e falta de continuidade do monitoramento do PAN. | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | o Instituto Baleia Jubarte (IBJ) planeja nos proximos três anos cruzar informações sobre as atividades de exploração de hidrocarbonetos com os mapas de distribuição das baleias-jubarte.
| 1.6 | Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | 2011-12-01 | Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Incluir nos avisos aos navegantes como feito para Baleia Franca. |  | Dificuldade de obter recursos financeiros. | oficina
| 1.7 | Avaliar e monitorar o impacto da interação com a pesca | Impacto da interação com a pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Eduardo Secchi (FURG) | [6 empty] | x |  | Monitoramento é contínuo e realizado pelo Projeto Baleia Jubarte. Dados de emalhamentos foram apresentados no workshop de emalhe da IWC. |  |  | oficina
| 1.8 | Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie realizada. |  | 2010 | 2011-06-01 | Daniele Blanc (MMA) | [6 empty] | x |  |  |  | Extinção do ministério da pesca e instabilidade da gestão pesqueira a nível nacional. | oficina
| 1.9 | Direcionar a fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie | Fiscalização das atividades de turismo embarcado de observação da espécie direcionada. |  | 2010 | 2015-08-01 | IBAMA/RJ | [5 empty] | x |  |  | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina e por isso não se sabia quanto a execução da ação. |  |  | oficina
| 1.10 | Direcionar a fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie | Fiscalização das atividades pesqueiras para áreas e períodos críticos para a espécie direcionada. |  | 2010 | 2015-08-01 | IBAMA/RJ | [5 empty] | x |  |  | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina e por isso não se sabia quanto a execução da ação. |  |  | oficina
| 1.11 | Determinar os níveis de contaminantes nas baleias-jubartes | Publicação sobre os níveis de contaminantes nas baleias-jubartes. |  | 2010 | 2011-12-01 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [7 empty] | x | 60 amostras analisadas. | Relatório técnico. | Falta de recurso. | oficina
| 1.12 | Aprimorar o ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) | Ordenamento do turismo de observação de baleias (articular a revisão da Portaria IBAMA 117) aprimorado. |  | 2010 | 2011-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  | foi revista pelo CMA, mas está travada no ICMBio... em diretoria diferente da DIBIO |  |  | Fabia Luna
| 1.13 | Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) publicados. |  | 2010 | 2015-07-01 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) | [7 empty] | x | IN Publicada. (IN Conjunta - ICMBio/IBAMA - 02, de 21 de novembro de 2011). A IN contempla a espécie Megaptera novaeangliae. |  |  | André Favaretto Barbosa (CGPEG/ IBAMA)
2. Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira no Comitê Científico da IWC | Procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais, estabelecido e publicitado |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO... a delegação aumentou e anualmente muda de acordo com perfil do pesquisador e necessidade devido ao tema a ser debatido, mas está aberta agora para participação de pesquisadores (antes ia apenas governo) |  |  | Fabia Luna
| 2.2 | Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Essa parte pertence ao MMA e foi repassado |  |  | Fabia Luna
| 2.4 | Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  | SEMPRE que há evento possivel isso é feito - importante destacar que está sendo trabalhada portaria para tratar assunto |  |  | Fabia Luna
| 2.5 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | 2015-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO e o Brasil aderiu à CMS |  |  | Fabia Luna
| 2.6 | Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | ago/15 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | realizado mas decisão é do MMA e depende de recurso.. |  |  | Fabia Luna
M3. Realizar um monitoramento coordenado da população | 3.1 | Promover um fórum para a coordenação das ações de monitoramento | Fórum eletrônico para a coordenação das ações de monitoramento promovido. |  | 2010 | 2012-12-01 | Artur Andriolo (AQUALIE) | [5 empty] | x |  |  | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina. |  |  | oficina
| 3.2 | Estimar a abundância e a tendência populacional | Abundância e a tendência populacional estimadas até 2011. |  | 2010 | 2014-12-01 | Márcia Engel (IBJ) | [7 empty] | x | Foi finalizada a análise da taxa de crescimento da população. | Paper sobre a taxa de crescimento no período 2002-2011 estimada em 12% ao ano. | Falta de acompanhamento do PAN | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | A população segue em crescimento. Há necessidade de se monitorar para verificar o momento em que a curva de crescimento tende à estabilidade.
| 3.3 | Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural estimados. |  | 2010 | 2015-08-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [6 empty] | x |  | Foram finalizados os dois doutorados (hormonios reprodutivos; saude populacional) sendo que alguns trabalhos já estáo publicados. O Banco de Dados de encalhe segue sendo alimentado com dados de ocorrencia de encalhes em toda a costa do Brasil. Iniciou-se avaliação de influencia de disponibiloidade de alimento sobre os encalhes da espécie. | Duas teses de doutorado, papers publicados. Banco de dados atualizado. | Falta de recursos; falta de acompanhamento do PAN. | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | Continuidade do monitoramento dos encalhes, foi criado um banco de dados de casos de emalhes em baleias jubarte (IBJ), iniciou-se avaliação do efeito da variação da oferta de krill sobre os encalhes de jubarte.
| 3.4 | Verificar a existência de unidades discretas de manejo (existência de populações e subpopulações) | Existência de unidades discretas de manejo (existência de populações e subpopulações) verificada. |  | 2010 | 2015-12-01 | Milton Marcondes (IBJ) | [7 empty] | x | Expedição à Trindade realizada mas sem coleta de amostras, Mestrado sobre variação de tamanho entre jubartes em Abrolhos e no norte da Bahia finalizado. | Dissertação de mestrado. | Falta de recursos; falta de acompanhamento do PAN. | MILTON CESAR CALZAVARA MARCONDES | Até o momento não há indicativos de subestruturação da população das jubartes no Brasil Aumento na frequencia de Baleias jubarte em Fernando de Noronha e na Argentina. Avaliar se seria interessante estudar estes aumentos para verificar se é reocupação de áreas com o crescimento da população ou se podem ser sub-populações.
| 3.5 | Ampliar o conhecimento sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação | Publicações sobre os movimentos, as rotas migratórias e as áreas de alimentação. |  | 2010 | 2015-08-01 | Alexandre Zerbini (AQUALIE) | [7 empty] | x | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina. Ação com necessidade de continuação. |  |  | oficina
| 3.6 | Verificar a influência de fatores ambientais na dinâmica populacional, nas áreas de alimentação e de reprodução da espécie | Publicação sobre o tema. |  | 2010 | 2012-12-01 | Luciano Dalla-Rosa (FURG) | [6 empty] | x |  | Os responsáveis pela ação não se encontravam durante a oficina. Ação com necessidade de continuação. Analise realizada sobre influência de mudanças climáticas sobre alimento. |  |  | oficina

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos (baleia-jubarte)
Objetivo Geral do PAN |  | Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) - Otimizar a continuidade do crescimento populacional em 10 anos
Data da monitoria |  | 16/11/2017 -15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 5 | 20.83%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 8 | 33.33%
| Concluída | 11 | 45.83%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 24 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 3 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 6 | 2 | 1 | 3
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 2 | 3