## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 1 Implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | 1.1 | 1.1- Promover um fórum para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | Fórum eletrônico para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie promovido. |  | 2010 | mai/15 | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 1.2 | 1.2- Investigar a estrutura populacional | Estrutura populacional investigada. |  | 2010 | jul/15 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie)
| 1.3 | 1.3- Investigar os padrões de distribuição | Padrões de distribuição investigados. |  | 2010 | jul/15 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 1.4 | 1.4- Investigar a influência de fatores ambientais na distribuição e abundância da espécie, especialmente em áreas de ressurgência | Influência de fatores ambientais na distribuição e abundância da espécie, especialmente em áreas de ressurgência investigada. |  | 2010 | jul/15 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
Objetivo Específico 2 Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | 2.1- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira na IWC | Delegação brasileira na IWC ampliada. |  | 2010 | mai/11 | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.2 | 2.2- Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.3 | 2.3- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.4 | 2.4- Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.5 | 2.5- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | jul/15 | Fábia Luna (ICMBio)
| 2.6 | 2.6- Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | jul/15 | Fátima Oliveira (ICMBio)
Objetivo Específico 3 Identificar e Minimizar os Impactos da Atividade Antrópica | 3.1 | ação 3
| 3.2 | ação 3
| 3.3 | ação 3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
| 3.9 | ação 3
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo geral do PAN | Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
Data da monitoria | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo Específico 1 Implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | 1.1 | 1.1- Promover um fórum para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | Fórum eletrônico para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie promovido. |  | 2012-12-01 | 2015-08-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [6 empty] | x |  | Articulador não estava presente na oficina mas há um programa de pesquisa sendo realizado através do PMC-BS. Consultar os resultados do Projeto Talude. |  |  | oficina
| 1.2 | 1.2- Investigar a estrutura populacional | Estrutura populacional investigada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie) | [6 empty] | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e PMC-BS. |  |  | oficina
| 1.3 | 1.3- Investigar os padrões de distribuição | Padrões de distribuição investigados. |  | 2010 | 2015-08-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Paulo César Simões-Lopes (UFSC), Renata Emin-Lima (FIOCRUZ), Artur Andriolo (Aqualie/UFJF) |  |  |  |  | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e PMC-BS. |  |  | oficina
| 1.4 | 1.4- Investigar a influência de fatores ambientais na distribuição e abundância da espécie, especialmente em áreas de ressurgência | Influência de fatores ambientais na distribuição e abundância da espécie, especialmente em áreas de ressurgência investigada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Luciano Dalla Rosa (FURG) |  |  |  |  | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e PMC-BS. |  |  | oficina
Objetivo Específico 2 Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | 2.1- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira na IWC | Delegação brasileira na IWC ampliada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Artur Andriolo (Instituto Aqualie) | [5 empty] | x | REALIZADO... a delegação aumentou e anualmente muda de acordo com perfil do pesquisador e necessidade devido ao tema a ser debatido, mas está aberta agora para participação de pesquisadores (antes ia apenas governo) |  |  | Fabia Luna
| 2.2 | 2.2- Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Essa parte pertence ao MMA e foi repassado |  |  | Fabia Luna
| 2.3 | 2.3- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC realizada. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | REALIZADO e reiterado a cada ano |  |  | Fabia Luna
| 2.4 | 2.4- Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Marcia Engel (IBJ) | [5 empty] | x | SEMPRE que há evento possivel isso é feito - importante destacar que está sendo trabalhada portaria para tratar assunto |  |  | Fabia Luna
| 2.5 | 2.5- Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie) | [5 empty] | x | REALIZADO e Brasil aderiu |  |  | Fabia Luna
| 2.6 | 2.6- Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | Julho 2015 | Fátima Oliveira (ICMBio) | [7 empty] | x | realizado mas decisão é do MMA e depende de recurso.. |  |  | Fabia Luna
Objetivo Específico 3 Identificar e Minimizar os Impactos da Atividade Antrópica | 3.1 | 3.1- Definir as áreas prioritárias e críticas para a conservação da espécie | Áreas prioritárias e críticas para a conservação da espécie definidas. |  | 2010 | 2015-08-01 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie) |  | Artur Andriolo (Instituto Aqualie/UFJF), Luciano Dalla Rosa (FURG), Paula Pereira (MMA) |  |  |  | x |  |  | Articulador não presente |  |  | oficina
| 3.3 | 3.3- Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) articulada. |  | 2010 | 2015-08-01 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) |  | Claudia Rocha Campos (ICMBio), Paula Pereira (MMA), Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Articulador não presente |  |  | oficina
| 3.4 | 3.4- Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica investigado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Articulador não presente |  |  | oficina
| 3.5 | 3.5- Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás realizados. |  | 2010 | 2015-08-01 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [6 empty] | x |  | Desde agosto de 2015 temos o PMP-BS e PMC-BS em andamento, os quais tem por objetivo identificar o potencial impacto da atividade de E&P nos cetáceos (entre outros). Até o presente, não há informações conclusivas sobre impacto. |  |  | oficina
| 3.6 | 3.6- Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x
| 3.7 | 3.7- Avaliar e monitorar o impacto da interação com pesca | Impacto da interação com pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x
| 3.8 | 3.8- Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie realizada. |  | 2010 | 2015-08-01 | Paula Pereira (MMA) |  | Cláudia Rocha Campos (ICMBio), Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Extinção do ministério da pesca. Instabilidade da gestão pesqueira a nível nacional. | oficina
| 3.9 | 3.9 Determinar os níveis de contaminantes na espécie | Níveis de contaminantes na espécie determinados. |  | 2010 | 2015-08-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Alexandre Azevedo (UERJ), José Lailson Brito Jr (UERJ), Renata Emin-Lima (FIOCRUZ) |  |  |  | x |  |  | O articulador não estava presente na oficina. |  |  | oficina

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo Geral do PAN |  | Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
Data da monitoria |  | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 7 | 38.89%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 7 | 38.89%
| Concluída | 4 | 22.22%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 18 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 4 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 2 | 6 | 1 | 1 | 4
| OBJETIVO 3 | 8 | 6 | 2 | 0