## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
GRANDES CETÁCEOS - Cachalote (Physeter macrocephalus)
Objetivo Geral do PAN |  |  | Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
MONITORIA ANUAL |  |  | 2011 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
M 1. Implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | Promover um fórum para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | Fórum eletrônico implantado e funcionando. | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Articulação inicial entre alguns colaboradores. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG), Zé Martins (ICMBio)
| Investigar a estrutura populacional | Estudo com proposta de estrutura populacional publicado. | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Coleta de dados em andamento (acústica, genética e foto-id). |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| Investigar os padrões de distribuição | Estudo com proposta de padrões de distribuição publicado. | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Quatro cruzeiros foram realizados para este fim (na região sudeste-sul). Alem disso, dois animais foram marcados com transmissores satelitais. |  | Há necessidade de realizar novos cruzeiros e de implantar mais transmissores, portanto, de obter recursos financeiros. | Eduardo Secchi (FURG)
| Estimar a abundância e a tendência populacional | Estudo com proposta de estimativa e tendência populacional publicado. | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Embora quatro cruzeiros já tenham sido realizados, ainda não se fez estimativas de abundância local para monitorar tendências. |  | Há necessidade de realizar novos cruzeiros , portanto, de obter recursos financeiros. | Eduardo Secchi (FURG)
| Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Estudo com proposta de parâmetros demográficos publicado. | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta defenir a metodologia | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| Investigar a influência de fatores ambientais na distribuição a abundância da espécie | Estudo com proposta de influência dos fatores ambientais na distribuição a abundância da espécie publicado. | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Quatro cruzeiros foram realizados para este fim (na região sudeste-sul). |  | Há necessidade de realizar novos cruzeiros , portanto, de obter recursos financeiros. | Eduardo Secchi (FURG) | [7 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), José Martins da Silva-Júnior (ICMBio)
M 2. Fortalecer a política de uso não-letal | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a ampliação da delegação brasileira na IWC | Delegação brasileira na IWC ampliada. | 2010 | Maio 2011 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Em 2010 houve um aumento de participantes, porém em 2011 houve redução. |  | A questão atual se baseia em recursos para pagamento das despesas dos participantes, a qual depende de recursos orçamentários do governo federal. | Fábia Luna (ICMBio), Zé Martins (ICMBio) |  | Fazer gestão junto ao Governo Federal para valorizar, garantir e ampliar a participação do Brasil em todas as instâncias da IWC (plenária, comitê científico e intersessionais) |  | 2011 | 2015-08-01
| Estabelecer e publicitar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Iniciou-se uma discussão sobre os procedimentos, mas ainda faltam reuniões com a comunidade científica e órgãos de governo para estabelecer e publicitar os procedimentos. Com a inclusão do Progress Report como atribuição das instituições das Redes, se espera maior colaboração e participação dos grupos de pesquisas de cetáceos. |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC efetivada. | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  | Excluída | O assunto tem sido apresentado pelo CMA em debates e discursos. Algumas articulações foram feitas para que mais pesquisadores tambem divulguem a política brasileira. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | Ação excluída
| Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | O assunto tem sido apresentado pelo CMA em debates e discursos. Algumas articulações foram feitas para que mais pesquisadores também divulguem a política brasileira. Foi proposto a RT e a comissão organizadora, mas a proposta não foi aceita. |  |  | Fábia Luna (ICMBio)/ Zé Martins (ICMBio)
| Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | O assunto foi tratado junto ao MRE, mas ainda falta documentacao do MMA para adesão, inclusive sobre questões de pagamento da comissão. |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Demanda repassada a Presidência do ICMBio. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | Cláudia Rocha-Campos (ICMBio), Fábia Luna (ICMBio)
M3. Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópica | Definir as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Áreas prioritárias para a conservação da espécie definidas. | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Dados sendo coletados (distribuição e telemetria) |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [7 empty] | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio)
| Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo publicados. | 2010 | Julho 2015 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) | [6 empty] | x |  | IN Publicada. (IN Conjunta - ICMBio/IBAMA - 02, de 21 de novembro de 2011). No entanto, a IN não contempla a espécie Physeter macrocephalus.
| Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Estudo sobre o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica publicado. | 2010 | Julho 2015 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento bibliográfico em andamento. |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ)
| Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudo sobre efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás publicado. | 2010 | Julho 2015 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento bibliográfico em andamento.(AlAz) O articulador e os colaboradores realizam projetos distintos relacionados a esta ação e trocam informações entre si. (ArAn) |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ), Artur Andriolo (AQUALIE)
| Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. | 2010 | Julho 2015 | Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Existência de um protótipo através de um monitoramento visual e tecnologia disponível para monitoramento acústico.
| Avaliar e monitorar o impacto da interação com pesca | Relatório de impacto da interação com pesca avaliado e monitorado. | 2010 | Julho 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Rotina do Modelo de Avaliação já definida. Foi iniciado um catálogo de foto identificação.(LDR) |  | Há necessidade de identificar bolsista para esta atividade. Portanto, há necessidade de recurso para tal. Perante outras ações relativamente mais urgentes, há necessidade de adiar o início das atividades(ES). | Eduardo Secchi (FURG), Luciano Dalla Rosa (FURG)
| Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie ordenadas. | 2010 | Maio 2015 | Daniele Blanc (MMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Ação não iniciada conforme planejado. |  | A avaliação das atividades pesqueiras que causam impactos negativos sobre mamiferos deve ser elaborada pelo ICMBio e a proposta para ordenamento deverá ser apresentada pelo MMA e pelo ICMBio à Comissão Técnica de Gestão de Recursos Pesqueiros. Representantes do CMA tem participado de reuniões e fóruns de discussão de normas que minimizem os impactos da pesca sobre cetáceos. | Paula Pereira (MMA) | [5 empty] | Paula Pereira (MMA)
| Determinar os níveis de contaminantes na espécie | Estudo determinando os níveis de contaminantes na espécie publicado. | 2010 | Julho 2015 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Estrutura analítica pronta e operando. Parcerias já estão estabelecidas com grupos de pesquisa para colaboração e utilização de amostras. Foram conduzidos os primeiros testes analíticos. Tese de doutorado em andamento (Projeto Baleia Franca) com amostras de encalhes em SC (KG). |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ), Karina Groch (Projeto Baleia Franca) | [5 empty] | José Lailson Brito Jr. (UERJ)
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
GRANDES CETÁCEOS - Cachalote (Physeter macrocephalus)
Objetivo Geral do PAN |  | Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
MONITORIA ANUAL |  | 2011
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 2 | 10% | 2 | 10.53%
| Em andamento com problemas | 1 | 5% | 1 | 5.263%
| Em andamento conforme previsto | 16 | 80% | 15 | 78.95%
| Concluída | 1 | 5% | 1 | 5.263%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 20 | 100% | 19 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Anual - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo geral do PAN | Salvar
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN | [10 empty] | Excluída
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
0
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada no período previsto | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo geral do PAN | Cachalote (Physeter macrocefalus) - Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
Data da monitoria | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
M 1. Implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | 1.1 | Promover um fórum para implantar um programa de pesquisa com foco na avaliação do status de conservação da espécie | Fórum eletrônico implantado e funcionando. |  | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [6 empty] | x |  | Há um programa de pesquisa sendo realizado através do Projeto de Monitoramento de Cetáceos, Bacia de Santos (PMC-BS). Consultar os resultados do Projeto Talude. |  |  | Grupo da oficina
| 1.2 | Investigar a estrutura populacional | Estudo com proposta de estrutura populacional publicado. |  | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [6 empty] | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e Projeto de Monitoramento de Cetáceos, Bacia de Santos (PMC-BS). |  |  | Grupo da oficina
| 1.3 | Investigar os padrões de distribuição | Estudo com proposta de padrões de distribuição publicado. |  | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [6 empty] | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e Projeto de Monitoramento de Cetáceos, Bacia de Santos (PMC-BS). |  |  | Grupo da oficina
| 1.4 | Estimar a abundância e a tendência populacional | Estudo com proposta de estimativa e tendência populacional publicado. |  | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [6 empty] | x |  | Ver resultados do Projeto Talude e Projeto de Monitoramento de Cetáceos, Bacia de Santos (PMC-BS). |  |  | Grupo da oficina
| 1.5 | Estimar os parâmetros demográficos, incluindo a mortalidade não-natural | Estudo com proposta de parâmetros demográficos publicado. |  | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [6 empty] | x |  | Ver resultados do Projeto Talude, PMP e Projeto de Monitoramento de Cetáceos, Bacia de Santos (PMC-BS). |  |  | Grupo da oficina
| 1.6 | Investigar a influência de fatores ambientais na distribuição a abundância da espécie | Estudo com proposta de influência dos fatores ambientais na distribuição a abundância da espécie publicado. |  | 2010 | Maio 2015 | Eduardo Secchi (FURG) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Fábia Luna (ICMBio), Luciano Dalla Rosa (FURG), José Martins da Silva-Júnior (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Ver resultados do Projeto Talude. |  |  | Grupo da oficina
M 2. Fortalecer a política de uso não-letal | 2.1 | Fazer gestão junto ao Governo Federal para valorizar, garantir e ampliar a participação do Brasil em todas as instâncias da IWC (plenária, comitê científico e intersessionais) | Delegação brasileira na IWC ampliada. |  | 2011 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO... a delegação aumentou e anualmente muda de acordo com perfil do pesquisador e necessidade devido ao tema a ser debatido. Está aberta agora para participação de pesquisadores (antes ia apenas governo) |  |  | Fabia Luna
| 2.2 | Estabelecer e publicitar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Fórum eletrônico de discussão e acompanhamento da IWC criado. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | Essa parte pertence ao MMA e foi repassado |  |  | Fabia Luna
| 2.4 | Promover o debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos | Debate sobre a política de uso não-letal com a comunidade científica em eventos promovidos/ n° de debates promovidos. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | SEMPRE que há evento e é possível isso é feito - importante destacar que está sendo trabalhada portaria para tratar assunto |  |  | Fabia Luna | Ação contínua
| 2.5 | Fazer gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores para a adesão do Brasil à CMS | Adesão do Brasil à CMS concretizada. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) | [7 empty] | x | REALIZADO e Brasil aderiu | Adesão do Brasil |  | Fabia Luna
| 2.6 | Articular a ampliação da participação do Brasil junto à CITES | Participação do Brasil junto à CITES ampliada. |  | 2010 | Julho 2015 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Cláudia Rocha-Campos (ICMBio), Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x | realizado mas decisão é do MMA e depende de recurso.. |  |  | Fabia Luna
M3. Identificar e minimizar os impactos da atividade antrópico | 3.1 | Definir as áreas prioritárias para a conservação da espécie | Áreas prioritárias para a conservação da espécie definidas. |  | 2010 | Maio 2015 | Luciano Dalla Rosa (FURG) |  | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | x
| 3.2 | Articular a publicação de instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção, perfuração, produção e transporte) | Instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de restrição no licenciamento exploração de gás e petróleo publicados. |  | 2010 | Julho 2015 | André Favaretto Barbosa (CGPEG/IBAMA) | [5 empty] | x
| 3.3 | Investigar o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica | Estudo sobre o impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica publicado. |  | 2010 | Julho 2015 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x
| 3.4 | Realizar estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás | Estudo sobre efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás publicado. |  | 2010 | Julho 2015 | Alexandre Azevedo (UERJ) | [6 empty] | x |  | Desde agosto de 2015 temos o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS) e Projeto de Monitoramento de Cetáceos da Baía de Santos (PMC-BS) em andamento, os quais tem por objetivo identificar o potencial impacto da atividade de exploração e produção de petróleo nos cetáceos (entre outros). Até o presente, não há informações conclusivas sobre impacto. |  |  | Grupo da oficina
| 3.5 | Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação | Sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais rotas de navegação implantado. |  | 2010 | Julho 2015 | Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x
| 3.6 | Avaliar e monitorar o impacto da interação com pesca | Relatório de impacto da interação com pesca avaliado e monitorado. |  | 2010 | Julho 2015 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x
| 3.7 | Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para o ordenamento das atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie | Atividades pesqueiras que causam impactos negativos à espécie ordenadas. |  | 2010 | Maio 2015 | Paula Pereira (MMA) | [5 empty] | x |  |  |  |  | Extinção do ministério da pesca. Instabilidade da gestão pesqueira a nível nacional. | Grupo da oficina
| 3.8 | Determinar os níveis de contaminantes na espécie | Estudo determinando os níveis de contaminantes na espécie publicado. |  | 2010 | Julho 2015 | José Lailson Brito Jr. (UERJ) | [5 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes - PAN Grandes Cetáceos
Objetivo Geral do PAN |  | Cachalote (Physeter macrocefalus) - Gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação e minimizar potenciais ameaças
Data da monitoria |  | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 7 | 36.84%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 7 | 36.84%
| Concluída | 5 | 26.32%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 19 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 3
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 0 | 6 | 0
| OBJETIVO 2 | 5 | 0 | 0 | 5
| OBJETIVO 3 | 8 | 7 | 1 | 0