## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
VISÃO DE FUTURO
POPULAÇÕES DE ONÇAS DEMOGRAFICAMENTE VIÁVEIS E PESSOAS EXISTINDO DE FORMA JUSTA EM AMBIENTES ADEQUADOS EM TODOS OS BIOMAS.
OBJETIVO GERAL
MELHORAR A SITUAÇÃO POPULACIONAL DOS GRANDES FELINOS, COM ÊNFASE NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE CONSERVAÇÃO PARA ONÇA-PINTADA E ONÇA-PARDA. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
MANUTENÇÃO OU AUMENTO DA CONECTIVIDADE FUNCIONAL NAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA DOS GRANDES FELINOS, COM FOCO NA QUALIDADE DO HABITAT E DIVERSIDADE GENÉTICA. | Perda e fragmentação de habitat (atropelamentos, empreendimentos energéticos, hidrelétricas e eólicas), perda de variabilidade genética.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE À CAÇA E AO TRÁFICO DE ANIMAIS, SUAS PARTES E PRODUTOS. | Caça de retaliação (Fake News), caça esportiva e tráfico.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA PROMOVER A COEXISTÊNCIA ENTRE GRANDES FELINOS E SERES HUMANOS. | Conflitos humanos X grandes felinos e Perda e fragmentação de habitats.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
AGRUPADO AO OE 3 NA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES E METAS E 1ª MONITORIA (2026), COM INCORPORAÇÃO DE SEU CONTEÚDO AO TEXTO DO OE 3.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CAPTURA, RESGATE, RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO, DESTINAÇÃO E SOLTURA DE GRANDES FELINOS, BUSCANDO O MANEJO POPULACIONAL ADEQUADO. | Saúde, perda de variabilidade genética, isolamento populacional, soltura de animais resgatados, caça esportiva e tráfico.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
SISTEMATIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO A RESPEITO DO TAMANHO POPULACIONAL, DIVERSIDADE GENÉTICA, REPRODUÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS POPULAÇÕES DE GRANDES FELINOS. | Saúde, contaminação, agrotóxicos, interação com espécies domésticas, perda de variabilidade genética, isolamento populacional e soltura de animais domésticos.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
MANUTENÇÃO OU AUMENTO DA CONECTIVIDADE FUNCIONAL NAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA DOS GRANDES FELINOS, COM FOCO NA QUALIDADE DO HABITAT E DIVERSIDADE GENÉTICA.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Atualizar os modelos de adequabilidade dos habitats dos grandes felinos. | Mapas adequabilidade e relatório técnico descritivo dos modelos de adequabilidade. | Modelos atualizados para subsidiar a identificação das áreas estratégicas de conectividade. | 2025-08-01 | 2027-08-01 | Katia Ferraz (USP/ESALQ) | 200000 | Thiago Guerra (ICMBio/CENAP); Felipe Feliciani (WWF); Claudia B. Campos (ICMBio/ NGI Juazeiro); Juliana Pasa (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Nara Lúcia (Sedest-PR); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá); Ana Carolina Ribeiro (UFG, ICMBio/CENAP). | Nacional | Nacional |  | Gestão da Informação
1.2 | Identificar áreas estratégicas para o aumento da conectividade das populações de grandes felinos. | Relatório técnico com a identificação das áreas estratégicas para conectividade, incluindo mapas georreferenciados, critérios utilizados na seleção das áreas. | Subsidiar a elaboração de ações para recuperação de áreas degradadas, com intuito de aumentar a conectividade entre as populações dos grandes felinos nas áreas estratégicas sugeridas pelo PAN. | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Felipe Feliciani (WWF) | 0 | Katia Ferraz (USP/ESALQ); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Juliana Pasa (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Nara Lúcia (Sedest-PR); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Vania Foster (POI); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá); Ana Carolina Ribeiro (UFG,ICMBio/CENAP). | Pampa, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga | Nacional | Verificar se os modelos de adequabilidade iniciados no primeiro ciclo são aplicáveis. O bioma Pampa foi incluído devido às ameaças à onça-parda. Já existem áreas estratégicas definidas para a onça-pintada, mas o PAN precisa realizar um detalhamento regional em escala fina para ambas as espécies. Essa ação visa mapear as áreas onde devem ser concentrados esforços de restauração de áreas para conectar populações ameaçadas de grandes felinos em habitats mais críticos. | Manejo de Habitat
1.3 | Identificar e avaliar iniciativas de recuperação e restauração para a manutenção da conectividade das populações de grandes felinos. | Relatório das iniciativas identificadas. Avaliação da aderência dessas iniciativas em relação a manutenção ou aumento da conectividade funcional nas áreas de ocorrência de grandes felinos. | Orientar ações de criação de áreas protegidas para manter os corredores já existentes. Utilização dos mapas para aumentar a assertividade nas ações de proteção e conservação das áreas de conectividade entre as populações de grandes felinos. | 2026-08-01 | 2027-07-01 | Felipe Feliciani (WWF) | 40000 | Katia Ferraz (USP/ESALQ); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Juliana Pasa (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Nara Lúcia (Sedest-PR); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Vania Foster (POI); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos). | Pantanal, Mata Atlântica e Amazônia | Nacional | Essa ação difere da 1.2, porque se concentra em manter a conectividade já existente entre populações menos ameaçadas de grandes felinos. Biomas diferentes, que estão em diferentes estágios de ameaça, demandam ações diferentes, enquanto naqueles no item 1.2, que já passaram por intensos processos de conversão, nos do item 1.3 ainda existe um movimento de manutenção das áreas que é mais importante. Em exemplos claro, para o item 1.2, ações de restauração são mais estratégicas, já no 1.3, criação de áreas protegidas seria uma estratégia mais acertada. Memória de cálculo: possíveis pequenas contratações de execução e gastos diversos. | Manejo de Habitat
1.4 | Identificar os atores nacionais e internacionais envolvidos com ações de conectividade e articular a aplicação dos produtos gerados nas ações 1.2 e 1.3. | Lista dos atores identificados; listas de presença ou atas de reuniões ou apresentações on-line dos produtos. | Utilização dos produtos no planejamento das ações dos atores identificados. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Felipe Feliciani (WWF) | 40000 | Vania Foster (POI); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Juliana Pasa (PCMC); Stephanie Teodoro (PCMC); Nara Lúcia (Sedest-PR); Katia Ferraz (USP/ESALQ); Vinícius Moreira (IEF-MG); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar). | Nacional | Nacional | Memória de cálculo: possíveis pequenas contratações de execução e gastos diversos. | Manejo de Habitat
1.5 | Identificar os hotspots de atropelamentos de grandes felinos. | Mapa de hotspots de atropelamentos. | Orientar áreas estratégicas para ações de mitigação em empreendimentos lineares (ex: estradas e ferrovias) visando a redução no número de indivíduos de onças-pardas e onças-pintadas atropelados. Criar subsídio para articulação com lideranças de ecologia de rodovias. | 2026-10-01 | 2027-09-01 | Catarina Sá (ICMBio/PARNA Serra da Capivara) | 30000 | Katia Ferraz (ESALQ/USP); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Bruna Ferreira (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Fatima (Naturatins-TO); Diego Viana (UFMS); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Stephanie dos Santos (PCMC); Kellen Monteiro (DITEC/PF); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Manoela Pinho (PCMC); Rogério Fonseca (UFAM); Kátia Gomes Facure (UFU); Camila Lima (GOINFRA); Maria Beatriz Bezerra Castro (UFAM). | Nacional | Nacional | Compilar informações de outros PANs que possuam ações semelhantes. Memória de cálculo: possíveis pequenas contratações de execução e gastos diversos. | Gestão da Informação
1.6 | Articular com lideranças de ecologia de rodovias e órgãos licenciadores para a aplicação do resultado da ação 1.5. | Lista de lideranças; Memória de reuniões. | Desenvolvimento de políticas regionais (locais) para redução de atropelamentos de fauna com ênfase nos grandes felinos. | 2027-10-01 | 2030-07-01 | Catarina Sá (ICMBio/PARNA Serra da Capivara) |  | Katia Ferraz (USP/ESALQ); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Bruna Ferreira (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Diego Viana (UFMS); Camila Lima (GOINFRA). | Nacional | Nacional |  | Licenciamento
1.7 | Elaborar e apresentar termos de referência específicos para grandes felinos em estudos ambientais de empreendimentos. | Termos de referências elaborados. Lista dos órgãos licenciadores que foram encaminhados os TR. | Maior qualidade nos dados gerados durante os processos de licenciamento e monitoramento ambiental, durante as fases de estudos preliminares, instalação e operação dos empreendimentos, permitindo maior assertividade para elaboração das ações de mitigação de impactos. | 2026-01-01 | 2027-08-01 | Junio dos Santos Silva (Ibama-MG) | 0 | Vania Foster (POI); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Juliana Pasa (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC). | Caatinga e Cerrado | Nacional | Os empreendimentos incluem empreendimentos energéticos (hidrelétricas, fotovoltaicas e eólicas), empreendimentos agropecuários, empreendimentos lineares (ferrovias, rodovias, linhas de energia, linhas de distribuição) e mineração. Sugere-se os dois biomas considerando o rápido avanço dos empreendimentos e o estado de conservação das duas espécies e os 3 anos para execução. | Licenciamento
1.8 | Articular com os órgãos fiscalizadores para que as áreas importantes de conectividade para grandes felinos sejam priorizadas nas fiscalizações de combate ao desmatamento. | 1. Lista georreferenciada de áreas prioritárias para fiscalização, validada em conjunto com os órgãos competentes. 2. Documento base de referência e orientação da fiscalização elaborado e ofícios encaminhados aos órgãos fiscalizadores. | Subsídio para o fortalecimento da fiscalização. | 2026-08-01 | 2030-07-01 | Junio dos Santos Silva (Ibama-MG) | 0 | Cláudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Roberto Cavalcante (Diretoria de Fiscalização/SEMACE-CE); Mozart Freitas (SEMAD-GO); Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Pampa, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga | Nacional | As áreas serão identificadas com base nos mapas de ameaças gerados durante a oficina de planejamento, com sugestão de atualização anual. Recomenda-se integrar o banco de dados do Ceará ao banco de dados do PAN, aproveitando as informações já disponibilizadas pelo governo federal. | Fiscalização
1.9 | Compilar, analisar e produzir conhecimento sobre os impactos das mudanças climáticas nos habitats dos grandes felinos. | Relatório Técnico (resultado da compilação); Artigo científico (produção do conhecimento). | Obter maior compreensão sobre as influências das mudanças climáticas nos habitats dos grandes felinos e elaborar hipóteses de atuação para mitigar os impactos na qualidade e conectividade desses habitats. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari) | 60000 | Marcelo Magioli (Instituto Pró-Carnívoros); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Nara Lúcia (Sedest-PR); Felipe Feliciani (WWF); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Juliana Pasa (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Katia Ferraz (USP/ESALQ); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO), Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Ronaldo Morato (Panthera); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Joares May (AMPARA). | Cerrado, Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal | Nacional | Na carência de dados com as espécies brasileiras, podem ser utilizados trabalhos relacionados com outras espécies de grandes felinos, em regiões similares. Essa ação será utilizada como base para tomada de decisão de outras ações. | Pesquisa
1.10 | Modelar o impacto das mudanças climáticas na distribuição dos grandes felinos e na conectividade dos seus habitats. | Relatório Técnico (resultado da compilação); Artigo científico (produção do conhecimento). | Obtenção de modelos para avaliação de eventos de dispersão e/ou de isolamento reprodutivo viabilizando a tomada de decisão ao elaborar ações de manejo de paisagens ou de translocação, reforço populacional, dentre outras ações de manejo. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Katia Ferraz (USP/ESALQ) | 60000 | Thiago Guerra (ICMBio/CENAP); Felipe Feliciani (WWF); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Juliana Pasa (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Nara Lúcia (Sedest-PR); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Frederico Lemos (PCMC/UFCAT); Alan Barros (USP); Lourdes Marina Pessoa (UFOB). | Caatinga e Cerrado | Nacional | Ação vinculada à ação 1.1. | Pesquisa

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE À CAÇA E AO TRÁFICO DE ANIMAIS, SUAS PARTES E PRODUTOS.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar e validar um protocolo para coleta de informações sobre caça e nível de fiscalização dentro de UCs e áreas críticas em nível federal. | 1- Protocolo elaborado e Ficha de avaliação validada por especialistas. 2 - Lista de instituições de envio do protocolo para validação. | Melhoria da qualidade da informação sobre questões de caça, diagnóstico dos esforços de fiscalização vigente. | 2025-08-01 | 2028-02-01 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar) | 500000 | Ronaldo Morato (Panthera); Stephanie Dos Santos (PCMC); Yara Barros (IPC/POI); Cláudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Nádia Moraes-Barros (Freeland); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Juarez Pezzuti (UFPA); Elildo Carvalho Jr. (ICMBio/CENAP); Kellen Monteiro (DITEC/PF); Otávio Vulcão (UFPA); Diego Viana (UFMS); Silvio Marcchini (Instituto Pró-Carnívoros); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Juliana Pasa (PCMC); Vinícius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Catarina Sá (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Roberta Paolino (USP); Filipe Reis (AMPARA);Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica | Nacional |  | Gestão da Informação
2.2 | Criar um grupo de atores-chave para consolidar os dados de apreensão de grandes felinos e suas partes, produtos e subprodutos. | Rede de compartilhamento de informações e relatório de análise das apreensões. Lista de atores do grupo. | Informações facilitadoras para gestão e sensibilização. | 2025-11-01 | 1930-07-01 | Juliana Ferreira (Freeland) | 0 | Ronaldo Morato (Panthera); Gilson Alves (Ibama-MG); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Kellen Monteiro (DITEC/PF); Fábio Eller de Oliveira (PF/RJ); Roberto Cabral (Ibama); Dário Cardoso (Transparência Internacional); Marcelo Oliveira (WWF); Diego Viana (UFMS); Filipe Reis (AMPARA). | Nacional | Nacional | Importante envolver os batalhões do Exército e os serviços de inteligência. Inicialmente, a ação será executada no âmbito federal. | Gestão da Informação
2.3 | Elaborar e disseminar arquivos vetorizados para a construção de réplicas a serem utilizadas em ações de fiscalização, com foco em contribuir para o fortalecimento do sistema de combate ao tráfico de grandes felinos e suas partes. | Arquivo com imagens vetorizadas para construção de réplicas das partes (dentes, crânios, garras) de grandes felinos e outras espécies para comparação. | Agentes melhor preparados para identificar partes, produtos e subprodutos de grandes felinos, fortalecendo as ações de fiscalização e combate ao tráfico. | 2025-08-01 | 2026-01-01 | Kellen Monteiro (DITEC/PF) | 500000 | Stephanie dos Santos (PCMC); Ronaldo Morato (Panthera); Yara Barros (IPC/POI); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Filipe Reis (AMPARA) | Regiões fronteiriças com Paraguai, Bolívia, Suriname, etc. | Nacional | As réplicas poderão ser confeccionadas em impressão 3D, resina ou outros materiais. Avaliar a possibilidade de criação de um kit de réplicas de diferentes espécies para disponibilização às instituições de fiscalização. | Fiscalização
2.4 | Capacitar agentes governamentais e privados para atuação em fiscalização, para o fortalecimento do sistema de combate ao tráfico de grandes felinos e suas partes. | Relatório dos cursos com número de agentes capacitados. | Incremento no número de agentes treinados e aumento da detecção do tráfico de onças e suas partes, produtos e subprodutos. | 2027-01-01 | 1930-01-01 | Juliana Ferreira (Freeland) | 1000000 | Nádia Moraes-Barros (Freeland); Ronaldo Morato (Panthera); Yara Barros (IPC/POI); Taina Menegasso (ICMBio/CENAP); João Pedro Cursino (Ibama); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP). | Nacional | Nacional | Viabilizar: Estabelecer condições financeiras e estruturais para capacitar um número maior de agentes em instituições públicas responsáveis pelo comando e controle do tráfico de fauna. O custo anual estimado é de R$ 500.000,00. | Capacitação e EA
2.5 | Articular junto a movimentos de defesa de causas ambientais para fortalecer medidas legais de proteção dos grandes felinos. | Listas de projetos de lei priorizadas e articuladas, prejudiciais ou favoráveis, visando a conservação dos grandes felinos. | Projetos de Lei (PL) prejudiciais arquivados ou alterados; PLs favoráveis propostos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Juliana Ferreira (Freeland) | 40000 | Paulo Pizzi (Mater Natura); João Almeida (UAPE); Stephanie dos Santos (PCMC); Filipe Reis (AMPARA). | Nacional | Nacional | Movimentos já existentes: Um exemplo é o coletivo "Todos Contra a Caça", composto por Freeland, AMPARA, Panthera, WWF, Onçafari e Mater Natura. Memória de cálculo: Inclui as viagens de pessoas chave do grupo para Brasília, abrangendo custos de deslocamento, hospedagem e alimentação, além do apoio técnico necessário para a elaboração de notas, diagramação e impressão. | Normativas
2.6 | Sistematizar as informações sobre o número de felinos abatidos. | Relatório Anual sobre o número de felinos abatidos. | Informações sistematizadas sobre os felinos abatidos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | João Pedro Cursino (Ibama) | 600000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Aline Kotz (POI); Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Jorge Salomão (AMPARA); Roberto Cabral (Ibama); Bruna Lima Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Otávio Vulcão (UFPA); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá); Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Nacional | Nacional | Sistematização envolve a padronização. O custo é referente a três bolsas de mestrado para 5 anos. | Gestão da Informação
2.7 | Customizar um modelo de banco de dados e implementar um sistema de informações sobre as ocorrências de interações humanas com grande felinos. | Relatório do Sistema implementado. | Melhor conhecimento sobre as interações humanas com grandes felinos, para geração de mapas de risco. | 2026-09-01 | 1930-07-01 | Lívia Rodrigues (ICMBio/CENAP) | 150000 | Felipe Feliciani (WWF); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA) Richard Hatakeyama (ICMBio/NGI Tefé); Bruna Lima Ferreira (PCMC); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro). | Nacional | Nacional | Custos referentes à customização. Possíveis sistemas: Kobo Tool Box, Epicollect e outros. Projeto piloto do formulário deve ser elaborado até julho de 2027. | Gestão da Informação
2.8 | Divulgar o sistema da ação 2.7 aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e Órgãos Municipais de Meio Ambiente (OMMA) das áreas estratégicas e pesquisadores do PAN. | Lista das instituições que foram contactadas e aderiram ao uso do sistema. | Instituições operando o sistema. Informações geradas e organizadas de forma padronizada. | 2027-07-01 | 1930-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 200000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Aline Kotz (POI); Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Jorge Salomão (AMPARA); Felipe Feliciani (WWF); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro) | Caatinga, Cerrado, Pantanal e Amazônia | Nacional |  | Capacitação e EA
2.9 | Excluída da Monitorial Anual 1.
2.10 | Mapear e modelar os conflitos com grandes felinos. | Mapa e modelo de conflitos elaborados. | Informações espacializadas. | 2028-01-01 | 1930-07-01 | Katia Ferraz (USP/ESALQ) | 200000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Vinicius Moreira (IEF-MG); Stephanie dos Santos (PCMC); Felipe Feliciani (WWF); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Juliana Pasa (PCMC); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Bruna Lima Ferreira (PCMC); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Otávio Vulcão (UFPA); Roberta Paolino (USP); Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Nacional | Nacional | Conflitos incluem caça, tráfico, atropelamentos, predação. Avaliar a inserção dos resgates também. | Pesquisa
2.11 | Divulgar as informações geradas sobre conflitos aos órgãos de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | Lista de órgãos e instituições que receberam as informações sobre conflitos. | Subsídio às ações de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | 2029-08-01 | 1930-07-01 | Fernando Tortato (Panthera) | 200000 | Diego Viana (UFMS); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Iara Ramos (UFPA/Coexista); Vinicius Moreira (IEF-MG); Thiago Reginato (POI); Eder Toledo (SEMA-MT); Catarina Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Roberto Cabral (Ibama); Bruna Lima Ferreira (PCMC); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Áreas estratégicas do PAN | Nacional | Vinculado as ações 2.6 a 2.10. | Fiscalização

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA PROMOVER A COEXISTÊNCIA ENTRE GRANDES FELINOS E SERES HUMANOS.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Desenvolver e disseminar diretrizes unificadas de atendimento à predação. | 1- Protocolo unificado. 2- Lista de instituições. 3- Material informativo. | Coleta de dados unificada; Utilização do protocolo unificado. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Diego Viana (UFMS) | 40000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Fernando Tortato (Panthera) Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Joares May (AMPARA); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Juliana Pasa (PCMC); Grasiela Porfírio (IHP); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Roberta Paolino (USP). | Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado. | Nacional | Entende-se que, embora seja unificado, o produto deve atender às particularidades de cada bioma. | Gestão da Informação
3.2 | Desenvolver protocolos para a avaliação da efetividade e eficácia das medidas de coexistência já implementadas. | Protocolos elaborados. | Ações avaliadas. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Katia Ferraz (USP/ESALQ) | 300000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Aline Kotz (POI); Diego Viana (UFMS); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Mariana Landis (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Joares May (AMPARA); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Inaê Guion (ICMBio/CENAP). | Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado | Nacional | Os indicadores serão validados em campo, nas áreas de atuação dos projetos dos colaboradores (p. ex.: PNI, Boqueirão da Onça, Corredor da Serra de Paranapiacaba, áreas de atuação do PCMC, dentre outros). | Gestão da Informação
3.3 | Elaborar e ministrar cursos de atendimento à ocorrência com grandes felinos em áreas estratégicas. | Relatórios dos cursos realizados. | Pessoas capacitadas. | 2025-12-01 | 1930-07-01 | Yara Barros (IPC/POI) | 300000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Aline Kotz (POI); Diego Viana (UFMS); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Joares May (AMPARA); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Juliana Pasa (PCMC); Junio dos Santos Silva (Ibama-MG); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Mariana Landis (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Paul Raad (Instituto Impacto). | Nacional | Nacional |  | Capacitação e EA
3.4 | Realizar atividades de envolvimento comunitário e facilitar a participação das comunidades locais na tomada de decisão para promover a coexistência entre grandes felinos e seres humanos. | 1 . Relatórios anuais com atividades realizadas. 2. Relatórios das iniciativas envolvendo as comunidades locais. | Comunidades envolvidas. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Bruna Ferreira Lima (PCMC) | 1200000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Fernando Tortato (Panthera); Rogério Cunha de Paula de Paula (ICMBio/CENAP); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Catarina Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Katia Ferraz (USP/ESALQ); Stephanie dos Santos (PCMC); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Mariana Landis (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Paul Raad (AMPARA); Fabio da Silva (AMPARA); Aline Kotz (POI); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Felipe Feliciani (WWF); Cyntia Santos (WWF); Grasiela Porfirio (IHP); Ricardo Boulhosa (IPC); Maria Augusta Guimarães (USP/ESALQ); Otávio Vulcão (UFPA); Roberta Paolino (USP); Inaê Guion (ICMBio/CENAP); Lourdes Marina Pessoa (UFOB); Katia Ferraz (USP/ESALQ). | Amazônia Oriental; Pantanal; Parques Nacionais: Iguaçu, Boqueirão da Onça, Serra da Capivara, Serra das Confusões; Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar (SP e PR); Paragominas (PA); Parque Estadual de Terra Ronca no nordeste de Goiás; Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas e alguns municípios no Sudeste de Goiás. | Nacional | Avaliar uso da planilha em construção que está sendo desenvolvida no âmbito da ação 3.2. | Capacitação e EA
3.5 | Realizar encontro anual de projetos de conservação e coexistência com grandes felinos. | Relatório da memória dos cinco encontros realizados. | Equipes integradas e rede funcionando. | 2026-05-01 | 1930-07-01 | Yara Barros (IPC/POI) | 500000 | Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Stephanie dos Santos (PCMC); Joares May (AMPARA); Bruna Ferreira (PCMC); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Katia Ferraz (USP/ESALQ). | Nacional | Nacional | Sugere-se que algum desses encontros seja em uma das áreas de atuação do PCMC em Goiás. Além disso, que anualmente, haja alternância entre os projetos em relação à localidade do encontro. Usar a #pangrandesfelinos no Instagram e pedir aos colaboradores que usem também nas suas divulgações. | Comunicação e Divulgação
3.6 | Divulgar em mídias sociais e na imprensa casos de sucesso com boas práticas de coexistência. | 1. Materiais de divulgação produzidos. 2. Lista de meios de comunicação divulgados. | Aumento da visibilidade de experiências positivas de coexistência. | 2026-05-01 | 1930-07-01 | Fernando Tortato (Panthera) | 500000 | Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Catarina de Sá Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Stephanie dos Santos (PCMC); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Paul Raad (Instituto Impacto). | Nacional | Nacional | Usar a #pangrandesfelinos no Instagram e pedir aos colaboradores que usem também nas suas divulgações. | Comunicação e Divulgação
3.7 | Integrar redes e instituições para gerenciar os atendimentos de ocorrência com grandes felinos. | Relatório/Planilha com os objetivos e as instituições integrantes da rede, incluindo contatos. | Instituições integradas e niveladas do conhecimento de medidas de promoção de coexistência e redução de conflitos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC) | 0 | Diego Viana (UFMS); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Vinicius Moreira (IEF-MG); Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Catarina de Sá Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Rogério Fonseca (UFAM); Joares May (AMPARA); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Paul Raad (Instituto Impacto); Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Nacional | Nacional | Ocorrências envolvem conflitos, predação, onças em cidades, incidentes, etc. | Comunicação e Divulgação
3.8 | Promover a participação das comunidades locais em pesquisas e monitoramento de grandes felinos, com valorização dos conhecimentos locais. | Relatórios elaborados. | Comunidades envolvidas. Fortalecimento do monitoramento colaborativo de grandes felinos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Juarez Pezzuti (UFPA) | 1000000 | Bruna Lima Ferreira (PCMC); Stephanie dos Santos (PCMC); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Otávio Vulcão (UFPA); Lourdes Marina Pessoa (UFOB); Katia Ferraz (USP/ESALQ). | Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado | Nacional |  | Capacitação e EA
3.9 | Elaborar guia de boas práticas em turismo de observação de grandes felinos. | Guia de boas práticas em turismo de observação de grandes felinos. | Turismo ordenado. | 2025-08-01 | 2029-07-01 | Fernando Tortato (Panthera) | 10000 | Bruna Lima Ferreira (PCMC); Stephanie dos Santos (PCMC); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Abigail Martin (JaguarID Project); Paul Raad (Instituto Impacto); Douglas Santos (UFG); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Pantanal, Cerrado e Amazônia | Nacional | Se basear em protocolos e diretrizes já em uso para disseminar as boas práticas nas atividades turísticas, visando o bem-estar e segurança do animal e das pessoas (guias, turistas, etc.). | Comunicação e Divulgação
3.10 | Disseminar a informação dos mecanismos financeiros aos proprietários de áreas rurais como oportunidade de valoração da sua área. | Material informativo. | Proprietários rurais informados sobre mecanismos financeiros disponíveis para valorização de suas áreas. | 2026-08-01 | 1930-07-01 | Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari) | 100000 | Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Felipe Feliciani (WWF); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Bruna Ferreira (PCMC); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Stephanie dos Santos (PCMC); Incluir: Glauco Oliveira (RPPN Etambóia). | Áreas estratégicas | Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia Oriental e Caatinga | Os materiais educativos terão diferentes formatos para atender a públicos variados, incluindo um manual técnico e outro educativo. Esses materiais serão encaminhados a cooperativas de produtores, sindicatos rurais, associações, entre outros. Ao final do PAN, é importante identificar as ações para compilar em um único arquivo ou link, que será disponibilizado aos atores envolvidos. Recomenda-se consultar a Wildlife Friendly Enterprise Network para explorar uma possível certificação e verificar uma articulação com o Instituto Life, devido ao seu conhecimento e aplicação em créditos de biodiversidade. Memória dos critérios: créditos de carbono, crédito de biodiversidade. | Comunicação e Divulgação
3.11 | Fomentar a valoração dos grandes felinos como um indicador diferencial nos protocolos de valoração de créditos de biodiversidade com as empresas credoras. | Memória de reuniões. | Aumento do valor do crédito de grandes felinos dentro dos protocolos de créditos de biodiversidade. | 2025-08-01 | 2027-01-01 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 100000 | Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Yara Barros (IPC/POI); Roberta Paulino (USP). | Nacional | Nacional | É necessário a articulação com as empresas de fomento de créditos de biodiversidade, carbono, etc. | Financiamento
3.12 | Estabelecer uma estratégia de reação às informações falsas (fake news). | Estratégia elaborada. | Combate eficiente às informações falsas (fake News). | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Diego Viana (UFMS) | 100000 | Yara Barros (IPC/POI); Fernando Tortato (Panthera); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Bruna Ferreira (PCMC); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Laila Rebecca (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Stephanie dos Santos (PCMC); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Joares May (AMPARA); Grasiela Porfírio (IHP); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro). | Nacional | Nacional | Implementar um selo de informações verdadeiras e desenvolver um banco de dados confiável. Investir em algoritmos de IA para verificação de informações falsas (fake news) e criar um grupo de resposta integrada entre instituições. Usar a #pangrandesfelinos no Instagram e pedir aos colaboradores que usem também. | Comunicação e Divulgação
3.13 | Realizar campanhas de comunicação com a população. | Relatórios de campanhas de comunicação. | Melhoria da percepção da população em relação aos grandes felinos. | 2026-05-01 | 1930-07-01 | Yara Barros (IPC/POI) | 200000 | Bruna Ferreira (PCMC); Laila Rebecca (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Stephanie dos Santos (PCMC); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Joares May (AMPARA); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Lourdes Marina Pessoa (UFOB). | Áreas de ocorrência das espécies | Nacional | Usar a #pangrandesfelinos no Instagram e pedir aos colaboradores que usem também nas duas divulgações. | Comunicação e Divulgação
3.14 | Realizar diagnóstico para avaliar a efetividade das campanhas de comunicação. | Relatório do diagnóstico realizado. | Melhoria da percepção da população em relação aos grandes felinos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Bruna Ferreira (PCMC) | 200000 | Katia Ferraz (USP/ESALQ); Laila Rebecca (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Joares May (AMPARA); Stephanie dos Santos (PCMC). | Nacional | Nacional | Depende da aprovação do comitê de ética em pesquisa com seres humanos. | Comunicação e Divulgação
3.15 | Elaborar e ministrar um curso de comunicação para a conservação da biodiversidade. | Relatório do curso realizado. Manual de comunicação para a conservação da biodiversidade (incluindo o guia de vocabulário positivo). | Equipes melhor preparadas. | 2026-05-01 | 1930-07-01 | Yara Barros (IPC/POI) | 70000 | Patrícia Médici (INCAB-IPÊ); Arnaud Desbiez (ICAS); Diego Viana (UFMS); Catarina de Sá Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Bruna Ferreira (PCMC); Stephanie dos Santos (PCMC); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Laila Rebecca (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Roberta Paolino (USP); Melissa Correa (Parque das Aves); Silvio Marchini (Instituto Pró-Carnívoros); Fernando Tortato (Panthera); Bruna Ferreira (PCMC). | Nacional | Nacional | Público-alvo do Curso: lideranças e/ou equipes de marketing de iniciativas de conservação de grandes felinos. Sugere-se também especialistas em pesquisa e conservação de grandes felinos. | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
AGRUPADO AO OE 3 NA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES E METAS E 1ª MONITORIA (2026), COM INCORPORAÇÃO DE SEU CONTEÚDO AO TEXTO DO OE 3.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Transcolada para OE 3, ação 3.12.
4.2 | Transcolada para OE 3, ação 3.13.
4.3 | Transcolada para OE 3, ação 3.14.
4.4 | Agrupada com ação 4.5 na Monitoria Anual 1.
4.5 | Transcolada para OE 3, ação 3.15.

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CAPTURA, RESGATE, RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO, DESTINAÇÃO E SOLTURA DE GRANDES FELINOS, BUSCANDO O MANEJO POPULACIONAL ADEQUADO.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Elaborar e divulgar protocolo para resgate de grandes felinos. | 1- Protocolo com árvore de decisão e lista de instituições publicados. 2- Divulgação do protocolo para polícias ambientais, guardas municipais, bombeiros, órgãos ambientais, defesa civil e empreendimentos de fauna. | Melhoria das condições de recepção e manutenção de animais resgatados. Aumento das possibilidades de soltura e de disponibilização dos animais para subsidiar pesquisas científicas. | 2026-08-01 | 1930-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | Juliana Junqueira (Ibama); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba/AZAB); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Joares May (AMPARA); Jorge Salomão (AMPARA); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Maria de Fatima Ribeiro (Naturatins-TO); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Mozart Caetano Freitas (PCMC/SEMAD-GO); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Nacional | Nacional |  | Manejo ex situ
5.2 | Elaborar e divulgar protocolo para recepção, triagem, manutenção, manejo, reabilitação, destinação e soltura de indivíduos. | Protocolo publicado e encaminhado por ofício aos órgãos competentes. | Adoção de condutas estabelecidas nos protocolo, a fim de que tais práticas sejam realizadas de forma adequada. Disponibilização dos animais para subsidiar pesquisas científicas. | 2025-08-01 | 2027-07-01 | Juliana Junqueira (Ibama) | 0 | Julio Cesar Montanha (Ibama); Tânia Junqueira (UnB); Taiana Barros (Ibama); Raiane Leal (CETAS-DF); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Leonardo Rodrigues Sartorello (Onçafari); Maria de Fatima Ribeiro (Naturatins-TO); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Rogério Cunha de Paula de Paula (ICMBio/CENAP); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Mozart Caetano Freitas (PCMC/SEMAD-GO); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Nacional | Nacional | Disponibilização dos animais para subsidiar pesquisas científicas. Recomenda-se que os procedimentos previstos no protocolo sejam discutidos de forma ampla com os atores envolvidos antes de sua implementação. | Manejo integrado
5.3 | Excluída na Monitoria Anual 1.
5.4 | Mapear as instituições mantenedoras e seus plantéis de onças-pardas. | Banco de dados elaborado e alimentado. | Conhecer sobre a distribuição da onça-parda ex-situ. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba/AZAB) | 0 | Hélia Piedade (SEMIL-SP); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Juliana Junqueira (Ibama); Maria de Fatima Ribeiro (Naturatins-TO); Stephanie dos Santos (PCMC); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). |  | Nacional | Priorizar CETAS, CETRAS e Zoológicos. | Gestão da Informação
5.5 | Realizar workshop com especialistas que já trabalham com capturas e monitoramento para definir protocolo de boas práticas em procedimentos de captura e monitoramento de grandes felinos. | 1- Workshop realizado. 2- Protocolo criado. | Aumento da segurança durante as capturas e monitoramento. | 2025-08-01 | 2027-07-01 | Rogério Cunha de Paula de Paula (ICMBio/CENAP) | 100000 | Yara Barros (IPC/POI); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Joares May (AMPARA); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Maria de Fatima Ribeiro (Naturatins-TO); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Mozart Caetano Freitas (PCMC/SEMAD-GO); Caio Filipe Lima (USP/PCMC); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). | Nacional | Nacional | É importante levar em conta os problemas associados ao uso de colares. | Manejo integrado
5.6 | Apresentar o protocolo de boas práticas em procedimentos de captura de grandes felinos para os órgãos licenciadores (OEMAs e Ibama). | Protocolo apresentado aos órgãos. | Aumento da segurança durante as capturas e monitoramento. | 2027-08-01 | 1930-07-01 | Junio dos Santos Silva (Ibama-MG) | 250000 | Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Mozart Caetano Freitas (PCMC/SEMAD-GO); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Nacional | Nacional | Ação relacionada com a ação 1.7. | Manejo integrado
5.7 | Criar e implementar um Programa de Manejo Populacional (PMP) para onça-pintada. | 1- PMP publicado. 2- Grupo criado e ativo, atas das reuniões de trabalho. 3- Documento do Planejamento para o manejo genético in situ. 4- Relatório de atividades e avaliação da execução do planejamento. | Programa estabelecido e em funcionamento. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP) | 10600000 | Joares May (AMPARA); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba/AZAB); Eduardo Eizirik (PUCRS); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Yara Barros (IPC/POI); Leonardo Sena (UFPA); Alexandre Rodrigues (UFERSA); Jorge Salomão (AMPARA); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Ronaldo Morato (Panthera); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Mariana Landis (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Paulo Mangini (Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens - Grupo Fowler); Ana Raquel (Zoológico Municipal de Curitiba/AZAB); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Maria de Fatima Ribeiro (Naturatins-TO); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Nacional | Nacional | Verificar os indivíduos que estão fora do Brasil. | Manejo integrado

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS GRANDES FELINOS - 2º CICLO
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
SISTEMATIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO A RESPEITO DO TAMANHO POPULACIONAL, DIVERSIDADE GENÉTICA, REPRODUÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS POPULAÇÕES DE GRANDES FELINOS.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Sistematizar informações já disponíveis sobre epidemiologia de grandes felinos. | Banco de dados e Relatório Técnico. | Ações de manejo subsidiadas a partir das informações sistematizadas e disseminadas. | 2025-08-01 | 2028-07-01 | Joares May (AMPARA) | 150000 | Jorge Salomão (AMPARA); Juliana Junqueira (Ibama); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Vinícius Baggio (UFRGS); Lucas Lucindo (Univinte); Isis Candeias (PCMC); Patrícia Gomes (POI); Eder Toledo (SEMA-MT); Kellen Monteiro (DITEC/PF); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Camylla Silva Pereira (ViaFauna/UNISA); Nancy Banevicius (Zoológico Municipal de Curitiba/AZAB); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Epidemiologia: Dinâmica das doenças - Contaminantes e patógenos. Buscar nos outros PANs ações parecidas para serem realizadas conjuntamente. É complicado estabelecer um custo preciso, pois muitas pessoas estarão envolvidas e já existe um custo suportado pela sociedade. | Gestão da Informação
6.2 | Sistematizar informações já disponíveis sobre reprodução de grandes felinos. | Banco de dados e Artigo de revisão. | Ações de manejo subsidiadas a partir das informações sistematizadas e disseminadas. | 2025-08-01 | 2028-07-01 | Alexandre Rodrigues (UFERSA) | 150000 | Herlon Rodrigues (UECE); Yuri Matos (UFERSA); Pedro Nacib (REPROCON); Isis Candeias (PCMC); Nei Moreira (UFPR); Gediendson Araújo (UFMS); Thyara Deco-Araújo (UFMS); Regina Paz (UFMT); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Verificar especialmente casos de cativeiro fora do Brasil inclusive. | Gestão da Informação
6.3 | Sistematizar informações já disponíveis sobre diversidade genética de grandes felinos. | Banco de dados e Relatório Técnico. | Ações de manejo subsidiadas a partir das informações sistematizadas e disseminadas. | 2025-08-01 | 2028-07-01 | Eduardo Eizirik (PUCRS) | 150000 | Leonardo Sena (UFPA); Gabriele Lazzari (PUCRS); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. |  | Gestão da Informação
6.4 | Sistematizar informações já disponíveis sobre tamanho populacional de grandes felinos. | Banco de dados e Relatório Técnico. | Ações de manejo subsidiadas a partir das informações sistematizadas e disseminadas. | 2025-08-01 | 2028-07-01 | Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos) | 150000 | Eduardo Eizirik (PUCRS); Ana Cristina Mendes de Oliveira (UFPA); Ronaldo Morato (Panthera); Elildo Ribeiro (ICMBio/CENAP); Júlio Cesar Montanha (Ibama-DF); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Felipe Feliciani (WWF); Juliana Pasa (PCMC); Vânia Foster (POI); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO); Catarina de Sá Neta (ICMBio/PARNA Serra da Capivara); Maria Beatriz Bezerra (UFAM); Richard Hatakeyama (ICMBio/CENAP); Roberto Fusco (Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Otávio Vulcão (UFPA). | Toda área de distribuição das duas espécies no Brasil. | Toda área de distribuição das duas espécies no Brasil. | Verificar também nas fichas das espécies na plataforma SALVE, as ameaças relacionadas a essas espécies. | Gestão da Informação
6.5 | Elaborar e disseminar um manual de coleta de material biológico. | Manual elaborado. | Manual adotado e material biológico disponibilizado, para ampliar a pesquisa. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Joares May (AMPARA) | 100000 | Eduardo Eizirik (PUCRS); Rose Gasparini-Morato (ICMBio/CENAP); Alexandre Rodrigues (UFERSA); Jorge Salomão (AMPARA); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Juliana Junqueira (Ibama); Marcos Ferramosca (SEMA-MT); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | O manual deverá ser digital, de fácil acesso e conter infográfico com fluxograma para orientar a tomada de decisão. Priorizar a distribuição do manual nas áreas indicadas como hotspots de atropelamentos da ação 1.5. | Comunicação e Divulgação
6.6 | Articular a realização de pesquisas para cobrir lacunas sobre epidemiologia de grandes felinos. | Lista de pesquisas em andamento com o objetivo de cobrir as lacunas. Artigos publicados, teses, dissertações e relatórios. | Ampliação do conhecimento sobre o tema. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Joares May (AMPARA) | 50000 | Jorge Salomão (AMPARA); Juliana Junqueira (Ibama); Pedro Teles (Itaipu Binacional); Vinícius Baggio (UFRGS); Lucas Lucindo (Univinte); Tania Junqueira (UnB); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Camylla Silva Pereira (Via Fauna/UNISA); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Louise Maranhão (Instituto Mamirauá). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Serão incluídas novas lacunas eventualmente identificadas na ação 6.1. | Pesquisa
6.7 | Articular a realização de pesquisas para cobrir lacunas sobre reprodução de grandes felinos. | Lista de pesquisas em andamento com o objetivo de cobrir as lacunas. Artigos publicados, teses, dissertações e relatórios. | Ampliação do conhecimento sobre o tema. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Alexandre Rodrigues (UFERSA) | 50000 | Herlon Rodrigues (UECE); Yuri Matos (UFERSA); Pedro Nacib (REPROCON); Isis Candeias (PCMC); Nei Moreira (UFPR); Gediendson Araújo (UFMS); Thyara Deco-Araújo (UFMS); Regina Paz (UFMT); Alexsandra Pereira (UFERSA); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Serão incluídas novas lacunas eventualmente identificadas na ação 6.2. | Pesquisa
6.8 | Articular a realização de pesquisas para cobrir lacunas sobre diversidade genética de grandes felinos. | Lista de pesquisas em andamento com o objetivo de cobrir as lacunas. Artigos publicados, teses, dissertações e relatórios. | Ampliação do conhecimento sobre o tema. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Eduardo Eizirik (PUCRS) | 50000 | Leonardo Sena (UFPA); Gabriele Lazzari (PUCRS); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Lilian Bonjorne (ICMBio/CENAP); Valdir Nogueira Neto (ICMBio/CENAP), Sibelle Vilaça (ITV), Bruno Saranholi (ITV), Henrique Vieira Figueiró (ITV), Cintia Povill (ITV/ICMBio). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Serão incluídas novas lacunas eventualmente identificadas na ação 6.3. | Pesquisa
6.9 | Articular a realização de pesquisas para cobrir lacunas sobre tamanho populacional de grandes felinos. | Lista de pesquisas em andamento com o objetivo de cobrir as lacunas. Artigos publicados, teses, dissertações e relatórios. | Ampliação do conhecimento sobre o tema | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos) | 50000 | Eduardo Eizirik (PUCRS); Ana Cristina Mendes de Oliveira (UFPA); Ronaldo Morato (Panthera); Elildo Ribeiro (ICMBio/CENAP); Júlio Cesar Montanha (Ibama-DF); Juarez Pezzuti (UFPA); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop); Otávio Vulcão (UFPA); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Juliana Pasa (PCMC); Lourdes Marina Pessoa (UFOB); Katia Ferraz (USP/ESALQ). | Toda área de distribuição das duas espécies. | Toda área de distribuição das duas espécies. | Serão incluídas novas lacunas eventualmente identificadas na ação 6.4. | Pesquisa
6.10 | Desenvolver estratégia para captação de recursos para execução das ações planejadas no PAN Grandes Felinos. | 1- Consultoria contratada. 2- Projeto de captação elaborado. | Viabilização financeira para a implementação dos objetivos específicos e das ações estabelecidas neste PAN. | 2025-08-01 | 2026-08-01 | Pedro Teles (Itaipu Binacional) | 50000 | Rogério Cunha de Paula de Paula (ICMBio/CENAP); Felipe Feliciani (WWF); Marcus Hinnig (ENGIE Brasil). |  |  | Considerar o ESG de empresas privadas. | Financiamento
6.11 | Compilar, analisar e produzir conhecimento sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos grandes felinos. | Relatório Técnico (resultado da compilação); Artigo científico (produção do conhecimento). | Elucidação das influências das mudanças climáticas na saúde das populações e de indivíduos das espécies de grandes felinos. | 2025-08-01 | 1930-07-01 | Joares May (AMPARA) | 60000 | Marcelo Magioli (Instituto Pró-Carnívoros); Eduardo Polanczyk (SEMA-RS); Claudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Nara Lúcia (Sedest-PR); Felipe Feliciani (WWF); Fernanda Cavalcanti (UFCAT/PCMC); Juliana Pasa (PCMC); Frederico Lemos (UFCAT/PCMC); Katia Ferraz (USP/ESALQ); Maria de Fátima Ribeiro (Naturatins-TO), Bruna Ferreira (PCMC); Juarez Pezzuti (UFPA); Ronaldo Morato (Panthera); Ricardo Corassa Arrais (Onçafari); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Elaine Dione Conceição (CeVS/UFMT Sinop). | Cerrado, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas | Área de distribuição dos felídeos (América) | Na carência de dados com as espécies brasileiras, pode ser utilizados trabalhos relacionados com outras espécies de grandes felinos. Essa ação será utilizada como base para tomada de decisão de outras ações. Variáveis como diversidade e disponibilidade de presas, quantificação de pontos de dessedentação (perenes e intermitentes). | Pesquisa
6.12 | Avaliar e monitorar o impacto da fragmentação na conectividade genética das populações de grandes felinos. | Relatórios técnicos; artigos científicos. | Aprofundar a compreensão sobre como a fragmentação influencia a conectividade genética das populações de grandes felinos e destacar a importância da conectividade dos habitats para garantir a viabilidade populacional e o fluxo genético essencial. | 2026-08-01 | 1930-07-01 | Eduardo Eizirik (PUCRS) | 5000000 | Bruno Saranholi (UFSCAR); Cláudia B. Campos (ICMBio/NGI Juazeiro); Ana Carolina Srbek (UVV/Projeto Felinos); Carlos Eduardo Fragoso (Onçafari); Lourdes Marina Pessoa (UFOB). | Nacional | Nacional | A ação incluirá o desenvolvimento de um protocolo associado à saúde (ação 6.5), para a coleta de amostras biológicas. Os resultados obtidos serão incorporados aos documentos destinados aos órgãos licenciadores e empreendedores. | Pesquisa
6.13 | Realizar a estimativa da base de presas para Panthera onca em áreas-chave para reintrodução/translocação de indivíduos na Mata Atlântica | Relatórios e/ou artigos científicos | Disponibilização de base técnica sobre a disponibilidade de presas para subsidiar a seleção de áreas para reintrodução e translocação de onças-pintadas na Mata Atlântica. | 2026-07-01 | 2030-07-01 | Lilian Bonjorne (ICMBio/CENAP) | 365000 | Ronaldo Gonçalves Morato (Panthera); Nielson Pasqualotto (ICMBio/CENAP); Elildo Carvalho Jr. (ICMBio/CENAP); Ricardo Sampaio (ICMBio/CENAP). | Estação Ecológica Jureia-Itatins, Parque Estadual da Serra do Mar, PN da Bocaina, REBIO Sooretama | Unidades de Conservação candidatas à avaliação de potencial para reintrodução ou translocação de onças-pintadas. | Projeto em andamento atualmente na Estação Ecológica Jureia-Itatins (Projeto FAPESP 2022/10963-0) | Pesquisa