## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE PAN
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria e a avaliação de indicadores e alcance dos objetivos do PAN. Ela auxiliará desde da estruturação da Matriz de Metas até a Avaliação Final do PAN.
Clique nas figuras abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
MATRIZ DE METAS
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
PAINEL DE GESTÃO DE MEIO TERMO
PAINEL DE GESTÃO FINAL
Consultoria:

## MATRIZ META
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA HERPETOFAUNA AMEAÇADA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
MATRIZ DE METAS |  |  | 2014-03-25
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de redução de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução). | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução) | Índice de vegetação (uso de sensores do satélite MODIS) ou uso de dados oficiais sobre remanescentes da mata atlântica, caso existam dados para o ano de 2018. Segundo os dados gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
2 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de incremento de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Incremento de 2,5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais. | Incremento de 5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais | Índice de vegetação (uso de sensores do satélite MODIS) ou uso de dados oficiais sobre remanescentes da mata atlântica, caso existam dados para o ano de 2018. Segundo os dados gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final. | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
3 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Índice de conectividade entre fragmentos de floresta atlântica | Dados em shapefile de remanescentes de áreas naturais gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE, referentes aos anos de 2012 | Aumentar a conectividade em X. | Aumentar a conectividade em Y | Métrica de paisagem utilizando FRAGSTATS. Foram utilizados os dados em shapefile de remanescentes de áreas naturais gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE, referentes aos anos de 2012 e 2014 | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
4 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Número de unidades de conservação na área do PAN estruturadas (Plano de Manejo, Conselho Gestor, Regularização Fundiária, Equipe). | Calcular utilizando como base o ano de 2013. Alagoas (14 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Bahia (39 UCs, sendo 13 estruturadas até dezembro 2012). Ceará (nenhuma UC Federal, Estadual ou Municipal no Bioma). Paraíba (18 UCs, sendo 1 estruturada até dezembro 2012). Pernambuco (53 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Rio Grande do Norte (8 UCs, sendo 4 estruturadas até dezembro 2012. Sergipe (8 UCs, sendo 2 estruturadas até dezembro 2012). | Aumentar em pelo menos uma unidade de conservação estruturada em cada estado. | Aumentar em pelo menos duas unidades de conservação estruturada em cada estado. | Verificação do CNUC | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | O CNUC não está atualizado. Busca por outras fontes.
5 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % da área total do PAN dentro de unidades de conservação | Em 2012, a área total do PAN era de 119.891,52 Km². Dessa área, 13.50% (161.84,3 km²) era ocupada por Unidades de Conservação (classificadas dentro das esferas Estaduais, Municipais e Federal). E portanto, 86.50% (103.707,2 km²) da área do PAN não era ocupado por UCs em 2012. | Aumentar em 2,5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Aumentar em 5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Fontes: ICMBio (Shapes das UCs Federais criadas até o ano de 2012) e ANEEL (UCs criadas até o ano de 2012). E Fontes: ICMBio (2016), CNUC (2016). ANEEL (2015) e Secretarias Estaduais que forneceram os dados (2015) | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
6 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de publicações sobre as espécies contempladas no PAN | Número de publicações até dezembro de 2012. | Aumentar em pelo menos 10 o número de publicações. | Aumentar em pelo menos 20 o número de publicações | Publicações, Relatórios, SISBIO, boletim informativos dos PANs | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Ubiratan G Silva (UNEAL) | Entende-se tb por publicações: resumos, relatórios técnicos, monografias, dissertações e teses. (Confirmar na próxima oficina)
7 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de registros de ocorrência das espécies contempladas no PAN | Em junho de 2013 havia 298 registros considerando 58 espécies, portanto, 5 registros em média por espécie. Considera-se registro qualquer ponto de ocorrência, mesmo que sobreposto a locais onde a espécie já é conhecida. | Aumentar em média dois os registros por espécie. | Aumentar em média quatro os registros por espécie | Somatório dos registros contidos na base do NGEO RAN, coleções, SISBIO | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
8 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de espécies com problemas taxonômicos | Número de espécies com problemas taxonômicos em junho de 2013 (considerando a última avaliação há 7 espécies contempladas no PAN com recomendações para realização de estudos taxonômicos). | Diminuir em pelo menos 1 o número das espécies com problemas taxonômicos. | Diminuir em pelo menos 2 o número das espécies com problemas taxonômicos | Publicações | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Barnagleison Silva Lisboa (UFAL/AL)
9 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de projetos de pesquisa em andamento com espécies contempladas no PAN | Dados do SISBIO existentes até outubro em 2012: foram localizados 23 projetos, sendo 19 com certeza para espécies contempladas no PAN. Os outros quatro podem ou não conter espécies do PAN. | Aumentar em pelo menos 10 o número de projetos. | Aumentar em pelo menos 30 o número de projetos | Dados gerados pelo SISBIO, Plataforma Lattes e consulta direta aos articuladores de cada estado | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final. | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
10 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | % de respostas desejadas da população amostrada como resultado das ações | 0% na data da publicação da Portaria do PAN ICMBio nº 200 de Julho de 2013. | Não há meta de meio termo. Houve repactuação da meta | Incremento de 30%. | Relatórios das oficinas ou palestras realizadas por localidade | 1 vez, antes da avaliação final | Mônica Pereira (Ação Ambiental Consultoria)
11 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | Tipos de materiais educativos produzidos e disponibilizado com a temática do PAN | Zero, na data da publicação da Portaria ICMBio n° 200 de Junho de 2013. | 03 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | 06 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | Material produzido e disponibilizado | Anualmente, em fevereiro | Liliana Lincka (IBAMA/RN)
12 | 4- Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | Número de instituições oficialmente parceiras do PAN | Todas as 34 instituições que participaram da oficina de planejamento em 2012: 1 – Ação Ambiental Consultoria/BA 2 - AGIR/BA 3 - BPA/AL 4 - BPA/PB 5 - BPA/SE 6 - CEPAN/PE 7 - CEPLAC/Ilhéus 8 – CIPPA/PM/BA 9 - CIPOMA/PE 10 - IBAMA 11 - ICMBio 12 - IDEMA/RN 13 - IMA/AL 14 - INEMA/BA 15 - OIKOS Empreendimentos 16 - ONG Movida 17 - SEMA/Ilhéus 18 - SEMA/PE 19 - SEMACE/CE 20 – SEMARH/AL 21 - SEMARH/SE 22 - SEMURB/Natal 23 - SUDEMA/PB 24 - Universidade de Fortaleza 25 - Universidade Estadual de Feira de Santana 26 - Universidade Estadual de Santa Cruz 27 - Universidade Estadual do Ceará 28 - Universidade Federal da Paraíba 29 - Universidade Federal de Alagoas 30 - Universidade Federal de Pernambuco 31 - Universidade Federal de Sergipe 32 - Universidade Federal do Ceará 33 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 34 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | Aumentar em 15 o número entidades parceiras. | Aumentar em 20 o número entidades parceiras | Publicação nos diários oficiais, Ofícios emitidos, Projetos de pesquisa com espécies do PAN desenvolvidos com outras instituições | 2 vezes, antes da avaliação de meio termo e final | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | Sônia vai fazer um levantamento minucioso para verificar as outras instituições parceiras. Vai pegar com os articuladores de cada estado. Confirmar com Moacir se consorcio Orlando Gomes tem o PAN
13 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Plano de controle aprovado pela Presidência do ICMBio | zero em 2016 | Não há | Plano de controle aprovado pela Presidência do ICMBio | Instrumento legal publicado | 1 vez, antes da avaliação final | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/PARNAMAR FN)
14 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Número de espécies exóticas invasoras sob ação de controle | zero em 2016 | Não há | Pelo menos uma espécie exótica invasora sob ações de controle | Relatório das ações de implementação do Plano | 1 vez, antes da avaliação final | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ)
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA HERPETOFAUNA AMEAÇADA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  |  | 2016-05-18
DATA DA MONITORIA |  |  | 16/05/2016 e 17/05/2016
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO (Inserir valores na linha de base e metas) | [5 empty] | DADOS DA MONITORIA DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | DATA DA MONITORIA | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MONITORIA DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
1 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de redução de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução). | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução) | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2014: 14.522,6 Km². Houve redução de 388.9 km² (2,61%) nos remanescentes de áreas naturais. META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
2 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de incremento de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Incremento de 2,5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais. | Incremento de 5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2014: 14.522,6 Km² Não houve incremento e sim uma redução de 388.9 km² (2,61%) nos remanescentes de áreas naturais. META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
3 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Índice de conectividade entre fragmentos de floresta atlântica | Dados em shapefile de remanescentes de áreas naturais gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE, referentes aos anos de 2012 | Aumentar a conectividade em X. | Aumentar a conectividade em Y | Os resultados indicam que diminuiu entre 2012 e 2014 a conectividade entre os fragmentos (Buscar informações com Vívian sobre a forma de expressar esses valores aqui). Após buscar informações com Vívian sobre a forma de expressar os valores e acrescentar as metas de meio termo e final. INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2016-05-18 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
4 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Número de unidades de conservação na área do PAN estruturadas (Plano de Manejo, Conselho Gestor, Regularização Fundiária, Equipe). | Calcular utilizando como base o ano de 2013. Alagoas (14 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Bahia (39 UCs, sendo 13 estruturadas até dezembro 2012). Ceará (nenhuma UC Federal, Estadual ou Municipal no Bioma). Paraíba (18 UCs, sendo 1 estruturada até dezembro 2012). Pernambuco (53 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Rio Grande do Norte (8 UCs, sendo 4 estruturadas até dezembro 2012. Sergipe (8 UCs, sendo 2 estruturadas até dezembro 2012). | Aumentar em pelo menos uma unidade de conservação estruturada em cada estado. | Aumentar em pelo menos duas unidades de conservação estruturada em cada estado. | Alagoas, Bahia e Sergipe: Nenhuma UC foi estruturada após 2013. Ceará: não se aplica. Paraíba (1 UC estruturada após 2013), Pernambuco (4 UCs estruturadas após 2013), Rio Grande do Norte (1 UC estruturada após 2013). Portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) | Vívian Uhlig solicitou sua substituição como responsável pelo indicador. Sônia fez os levantamentos para verificar se a meta foi atingida. Os cálculos não contemplam RPPNs. Discutir na próxima reunião se serão incluídas ou não. | OBS: O CNUC não está atualizado. Busca por outras fontes.
5 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % da área total do PAN dentro de unidades de conservação | Em 2012, a área total do PAN era de 119.891,52 Km². Dessa área, 13.50% (161.84,3 km²) era ocupada por Unidades de Conservação (classificadas dentro das esferas Estaduais, Municipais e Federal). E portanto, 86.50% (103.707,2 km²) da área do PAN não era ocupado por UCs em 2012. | Aumentar em 2,5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Aumentar em 5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Em 2016, a área total do PAN é de 138.928,75 Km². Dessa área, 15.08% (20.945,34 km²) é ocupada por Unidades de Conservação (classificadas dentro das esferas Estaduais, Municipais e Federal). E portanto, 84.92% (138.928,75 km²) da área do PAN não é ocupado por UCs. A área só foi aumentada em 1,58%. META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN)
6 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de publicações sobre as espécies contempladas no PAN | Número de publicações até dezembro de 2012. | Aumentar em pelo menos 10 o número de publicações. | Aumentar em pelo menos 20 o número de publicações | O levantamento foi feito, mas foi perdido.Levantamento não foi realizado, portanto, o INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2016-05-18 | Ubiratan G Silva (UNEAL) | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio)
7 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de registros de ocorrência das espécies contempladas no PAN | Em junho de 2013 havia 298 registros considerando 58 espécies, portanto, 5 registros em média por espécie. Considera-se registro qualquer ponto de ocorrência, mesmo que sobreposto a locais onde a espécie já é conhecida. | Aumentar em média dois os registros por espécie. | Aumentar em média quatro os registros por espécie | Em maio de 2016 nós temos como resultado 412 registros ( 114 pontos a mais). Considerando que agora são 77 espécies, hoje temos uma média de 5,35 registros em média por espécie. Portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Vívian Uhlig (ICMBio/RAN) | Os articuladores/colaboradores de cada estado encaminharão os novos pontos de registro em seus estados até o dia 31 de julho. Eduardo, Diva, Mirco, Moacir, Ubiratan, Daniel, Geraldo | Os cálculos foram feitos por Sônia de forma equivocada.O cáculo deveria ter sido feito apenas com os pontos de ocorrência dos sete estados da região Nordeste. Foi considerado portanto, um valor bem mais alto (473 espécies) prejudicando a adequação das metas durante a avaliação de meui termo.
8 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de espécies com problemas taxonômicos | Número de espécies com problemas taxonômicos em junho de 2013 (considerando a última avaliação há 7 espécies contempladas no PAN com recomendações para realização de estudos taxonômicos). | Diminuir em pelo menos 1 o número das espécies com problemas taxonômicos. | Diminuir em pelo menos 2 o número das espécies com problemas taxonômicos | Em 2016, dois estudos em andamento: com Tropidurus hygomi e Ameivula abaetensis, portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Barnagleison Silva Lisboa (UFAL/AL)
9 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de projetos de pesquisa em andamento com espécies contempladas no PAN | Dados do SISBIO existentes até outubro em 2012: foram localizados 23 projetos, sendo 19 com certeza para espécies contempladas no PAN. Os outros quatro podem ou não conter espécies do PAN. | Aumentar em pelo menos 10 o número de projetos. | Aumentar em pelo menos 30 o número de projetos | Somente no SISBio, de novembro de 2012 a dezembro de 2015 foram localizados mais 17 projetos. Desses, 12 são com espécies do PAN. Os outros 5 podem ou não contemplar, pois ainda não há relatório. META ALCANÇADA. | 2016-05-18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
10 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | % de respostas desejadas da população amostrada como resultado das ações | 0% na data da publicação da Portaria do PAN ICMBio nº 200 de Julho de 2013. | Não há meta de meio termo. Houve repactuação da meta | Incremento de 30%. | A ação correlata não foi executada, foi excluída na avaliação de meio termo. Nova ação foi elaborada que servirá como referência para esse indicador. Portanto, NÃO HÁ META DE MEIO TERMO. | 2016-05-18 | Mônica Pereira (Ação Ambiental Consultoria)
11 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | Tipos de materiais educativos produzidos e disponibilizado com a temática do PAN | Zero, na data da publicação da Portaria ICMBio n° 200 de Junho de 2013. | 03 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | 06 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | Somar o material produzido e distribuído ao longo do PAN, ver monitorias 1, 2, 3 na matriz. INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2016-05-18 | Liliana Lincka (IBAMA/RN)
12 | 4- Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | Número de instituições oficialmente parceiras do PAN | Todas as 34 instituições que participaram da oficina de planejamento em 2012: 1 – Ação Ambiental Consultoria/BA 2 - AGIR/BA 3 - BPA/AL 4 - BPA/PB 5 - BPA/SE 6 - CEPAN/PE 7 - CEPLAC/Ilhéus 8 – CIPPA/PM/BA 9 - CIPOMA/PE 10 - IBAMA 11 - ICMBio 12 - IDEMA/RN 13 - IMA/AL 14 - INEMA/BA 15 - OIKOS Empreendimentos 16 - ONG Movida 17 - SEMA/Ilhéus 18 - SEMA/PE 19 - SEMACE/CE 20 – SEMARH/AL 21 - SEMARH/SE 22 - SEMURB/Natal 23 - SUDEMA/PB 24 - Universidade de Fortaleza 25 - Universidade Estadual de Feira de Santana 26 - Universidade Estadual de Santa Cruz 27 - Universidade Estadual do Ceará 28 - Universidade Federal da Paraíba 29 - Universidade Federal de Alagoas 30 - Universidade Federal de Pernambuco 31 - Universidade Federal de Sergipe 32 - Universidade Federal do Ceará 33 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 34 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | Aumentar em 15 o número entidades parceiras. | Aumentar em 20 o número entidades parceiras | Entre 2012 e 2016 foram acrescentadas 24 Instituições: META ALCANÇADA. 1 - Condomínio Busca-Vida 2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP 3 - Fundação Garcia D’Ávila 4 - Ministério Público de Natal 5 - Ministério Público de Valença 6 - NEA/COPPA/BA 7 - ONG ECO/PE 8 - Organização de Conservação da Terra – OCT 9 - Polícia Militar da Bahia 10 - Prefeitura Municipal de Salvador 11 - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 12 - Universidade Católica do Salvador 13 - Universidade de Bremen da Alemanha 14 - Universidade de Coimbra 15 - Universidade do Extremo Sul Catarinense 16 - Universidade do Porto 17 - Universidade Estadual de Alagoas 18 - Universidade Estadual de Pernambuco 19 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 20 - Universidade Federal de Campina Grande 21 - Universidade Federal da Bahia 22 - Universidade Federal do Maranhão 23 - Universidade Federal do Piauí 24 - Universidade Regional do Cariri | 2016-05-18 | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
13 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Plano de controle aprovado pela Presidência do ICMBio | zero em 2016 | Não há | Plano de controle aprovado pela Presidência do ICMBio | Esse indicador refere-se à nova ação criada | 2016-05-18 | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/PARNAMAR FN)
14 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Número de espécies exóticas invasoras sob ação de controle | zero em 2016 | Não há | Pelo menos uma espécie exótica invasora sob ações de controle | Esse indicador refere-se à nova ação criada | 2016-05-18 | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ)
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA HERPETOFAUNA AMEAÇADA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Aumentar o conhecimento sobre as espécies-foco e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em cinco anos.
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | 2018-08-27
AVALIAÇÃO MEIO TERMO |  |  | 2016-05-18
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DADOS DA MONITORIA FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO | OBSERVAÇÕES
1 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de redução de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução). | Manutenção da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais (0% de redução) | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2014: 14.522,6 Km². Houve redução de 388.9 km² (2,61%) nos remanescentes de áreas naturais. META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | Os cálculos foram elaborados tendo como referência o ano de 2016, pois não há informação mais recente do índice utilizado. No ano de 2012 os remanescentes ocupavam aproximadamente 43,6 % da área total do PAN (que é 13516677 hectares) Já em 2016 essa proporção reduziu para 38%. Dessa forma, não houve manutenção e nem a ampliação das áreas. Houve perda. Sendo que a perda de remanescentes de vegetação entre o ano de 2012 e 2016 foi de 13%. META NÃO ALCANÇADA. | ICMBio/RAN/NGeo | Franciele Fath (CNPq DTI-B - B - Bolsa 2 – RAN) Lara Gomes Côrtes Robson Guimarães | O resultado da análise apresentada refere-se à área total do PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina. A redução de remanescentes de vegetação e o aumento na fragmentação apresentada nestes resultados não necessariamente indicam que isso ocorreu em todas as áreas de atuação do PAN ou onde há registros das espécies contempladas. Para isso, é necessário realizar uma análise mais pontual, voltada para as regiões específicas de atuação, como por exemplo, regiões em que o próprio PAN possui ações. O resultado apresentado demonstra uma média para toda a área geográfica do PAN. | Para mensurar a perda de remanescentes de vegetação e seu nível de fragmentação na área do Plano de Ação Nacional para conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina (PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina), foi utilizado o mapeamento do uso do solo referente aos anos de 2012 e 2016 elaborados pelo projeto MapBiomas (versão 2.3).
2 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % de incremento de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2012: 14.911,5 Km² | Incremento de 2,5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais. | Incremento de 5% da área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais | Área total ocupada pelos remanescentes de áreas naturais em 2014: 14.522,6 Km² Não houve incremento e sim uma redução de 388.9 km² (2,61%) nos remanescentes de áreas naturais. META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | De acordo com as análises realizadas, não houve incremento. META NÃO ALCANÇADA. | ICMBio/RAN/NGeo | Franciele Fath (CNPq DTI-B - B - Bolsa 2 – RAN) Lara Gomes Côrtes Robson Guimarães | O resultado da análise apresentada refere-se à área total do PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina. A redução de remanescentes de vegetação e o aumento na fragmentação apresentada nestes resultados não necessariamente indicam que isso ocorreu em todas as áreas de atuação do PAN ou onde há registros das espécies contempladas. Para isso, é necessário realizar uma análise mais pontual, voltada para as regiões específicas de atuação, como por exemplo, regiões em que o próprio PAN possui ações. O resultado apresentado demonstra uma média para toda a área geográfica do PAN. | Para mensurar a perda de remanescentes de vegetação e seu nível de fragmentação na área do Plano de Ação Nacional para conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica Nordestina (PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina), foi utilizado o mapeamento do uso do solo referente aos anos de 2012 e 2016 elaborados pelo projeto MapBiomas (versão 2.3).
3 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Índice de conectividade entre fragmentos de floresta atlântica | Dados em shapefile de remanescentes de áreas naturais gerados pela parceria SOS Mata Atlântica e INPE, referentes aos anos de 2012 | Aumentar a conectividade em X. | Aumentar a conectividade em Y | Os resultados indicam que diminuiu entre 2012 e 2014 a conectividade entre os fragmentos (Buscar informações com Vívian sobre a forma de expressar esses valores aqui). Após buscar informações com Vívian sobre a forma de expressar os valores e acrescentar as metas de meio termo e final. INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2018-08-27 | Indicador não avaliado porque as metas de meio termo e final não foram estabelecidas. INDICADOR NÃO AVALIADO. | ICMBio/RAN/NGeo
4 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | Número de unidades de conservação na área do PAN estruturadas (Plano de Manejo, Conselho Gestor, Regularização Fundiária, Equipe). | Calcular utilizando como base o ano de 2013. Alagoas (14 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Bahia (39 UCs, sendo 13 estruturadas até dezembro 2012). Ceará (nenhuma UC Federal, Estadual ou Municipal no Bioma). Paraíba (18 UCs, sendo 1 estruturada até dezembro 2012). Pernambuco (53 UCs, sendo 5 estruturadas até dezembro 2012). Rio Grande do Norte (8 UCs, sendo 4 estruturadas até dezembro 2012. Sergipe (8 UCs, sendo 2 estruturadas até dezembro 2012). | Aumentar em pelo menos uma unidade de conservação estruturada em cada estado. | Aumentar em pelo menos duas unidades de conservação estruturada em cada estado. | Alagoas, Bahia e Sergipe: Nenhuma UC foi estruturada após 2013. Ceará: não se aplica. Paraíba (1 UC estruturada após 2013), Pernambuco (4 UCs estruturadas após 2013), Rio Grande do Norte (1 UC estruturada após 2013). Portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | META NÃO ALCANÇADA. ALAGOAS: 14 UCs - Antes de 2013: 5 UCs - Depois de 2013: 2 UCs em 2017, sendo que uma ainda não tem a situação fundiária regularizada. - Em andamento ou parcialmente: 3 UCs - Sem Informação: 4 UCs BAHIA: 39 UCs - Antes de 2013: 13 UCs - Depois de 2013: zero - Em andamento ou parcialmente: 15 UCs - Sem Informação: 11 UCs CEARÁ: Só RPPN, portanto, não se aplica. PARAÍBA: 18 UCs - Antes de 2013: 1 UC - Depois de 2013: 1 UC - Em andamento ou parcialmente: 5 UCs - Sem Informação: 11 UCs PERNAMBUCO: 53 UCs - Antes de 2013: 5 UC - Depois de 2013: 6 UC - Em andamento ou parcialmente: 24 UCs - Sem Informação: 18 UCs RIO GRANDE DO NORTE: 8 UCs - Antes de 2013: 2 UC - Depois de 2013: 1 UC - Em andamento ou parcialmente: 5 UCs - Sem Informação: zero SERGIPE: 8 UCs - Antes de 2013: 2 UC - Depois de 2013: zero - Em andamento ou parcialmente: 4 UCs - Sem Informação: 2 UCs | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN) |  | OBS: O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC não está sendo atualizado. Busca por outras fontes, mas não foi possível conseguir todas as informações. O que considerar? Todas as UCs ou apenas as que têm ocorrência de espécies do PAN? Devemos considerar atuação do PAN para que a estruturação das UCs tenham ocorrido? O que fizemos para isso?
5 | 1- Promover a manutenção, a ampliação e restabelecer a conectividade das áreas que incluem os hábitats das espécies contempladas no PAN. | % da área total do PAN dentro de unidades de conservação | Em 2012, a área total do PAN era de 119.891,52 Km². Dessa área, 13.50% (161.84,3 km²) era ocupada por Unidades de Conservação (classificadas dentro das esferas Estaduais, Municipais e Federal). E portanto, 86.50% (103.707,2 km²) da área do PAN não era ocupado por UCs em 2012. | Aumentar em 2,5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Aumentar em 5% a área total do PAN dentro de Unidades de Conservação. | Em 2016, a área total do PAN é de 138.928,75 Km². Dessa área, 15.08% (20.945,34 km²) é ocupada por Unidades de Conservação (classificadas dentro das esferas Estaduais, Municipais e Federal). E portanto, 84.92% (138.928,75 km²) da área do PAN não é ocupado por UCs. A área só foi aumentada em 1,58%. META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | INDICADOR NÃO AVALIADO. Esse índicador não foi calculado pelo Ngeo do RAN. Eles não tem o shape das UCs de 2012. | ICMBio/RAN/NGeo | Informado por Lara G. Côrtes (Ngeo/RAN)
6 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de publicações sobre as espécies contempladas no PAN | Número de publicações até dezembro de 2012. | Aumentar em pelo menos 10 o número de publicações. | Aumentar em pelo menos 20 o número de publicações | O levantamento foi feito, mas foi perdido.Levantamento não foi realizado, portanto, o INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2018-08-27 | META ALCANÇADA De 2013 a 2016 1. Barth, A. Souza, V. A.; Solé, M.; Costa, M. A. 2013. Molecular cytogenetics of nucleolar organizer regions in Phyllomedusa and Phasmahyla species (Hylidae, Phyllomedusinae): a cytotaxonomic contribuition.Gent. Mol. Res., 12(3):2400-2408. 2. Caramaschi, U.; Orrico, V. G. D.; Faivocich, J.; Dias, I. R.; Solé, M. 2013. A new species of Allophryne (Anura: Allophrynidae) from the Atlantic rain Forest Biome of Eastern Brazil. Herpetologica, 69(4):450-491. 3. Cassini, C. S.; Orrigo, V. G. D.; Dias, I. R.; Solé, M.; Haddad, C. F. B. 2013. Phenotypic variation of Leptodactylus cupreus Caramaschi, São-Pedro and Feio, 2008 (Anura, Leptodactylidae). Zootaxa, 3616(1):073-084. 4. Filho, J. D. B.; Freitas, M. A.; Silva, T. F. S.; Valverde, M. C. C.; Loguercio, M. F. C.; Veríssimo, D. 2013. On the distribution and habitat of Leposternon octostegum (Duméril, 1851) (Squamata: Amphisbaenidae). Wildl. Biol. Pract., 9(1):1-6. 5. Vasconcelos, L.; Marques, R.; Tinôco, M. S. 2013. Tropidurus hygomi: Courtship Behavior. Herpetological Review, 44(3):514-515. 6. Ward, R. J. & Tinôco, M. S. 2013. Influences of habitat structure on the restinga herpetofauna of northeast Bahia. Herpetological Journal, 23:1-4. 7. Dias, I. R.; Medeiros, T. T.; Vila Nova, M. F.; Solé, M. 2014. Amphibians of Serra Bonita, southern Bahia: a new hotpoint within Brazil’s Atlantic Forest hotspot. Zookeys, 449:105-130. 8. Dias, I. R.; Mira-Mendes, C. V.; Solé, M. 2014. Rapid inventory of herpetofauna at the APA (Environmental Protection Area) of the Lagoa Encantada and Rio Almada, Southern Bahia, Brazil. Herpetology Notes, 7:627-637. 9. Freitas, M. A.; Argôlo, A. J. S.; Gonner, C.; Verissimo, D. 2014. Biology and conservation status of Piraja's Lance head Snake Bothrops pirajai Amaral, 1923 (Serpentes: Viperidae), Brazil. Journal of Threatened Taxa, 6:6326-6334. 10. Freitas, M. A. 2014. Squamate reptiles of the Atlantic Forest of northern Bahia, Brazil. Check List, 10(5):1020-1030. 11. Lantyer-Silva, A. S. F.; Solé, M.; Zina, J. 2014. Reproductive biology of a bromeligenous frog endemic to the Atlantic Forest: Aparasphenodon arapapa Pimenta, Napoli & Haddad, 2009 (Anura: Hylidae). An. Acad. Braz. Cienc., 86(2):867-880. 12. Lima, D. C.; Borges-Nojosa, D. M.; Cechin, S. Z. 2014. The advertisement call of Adelophryne maranguapensis (Anura, Eleutherodactylidae). Zootaxa, 3835(2):299-300. 13. Mercês, E. A.; Camurugi, F.; Barreto, G. S.; Solé, M.; Juncá, F. A. 2015. The tadpole of Bokermannohyla lucianae (Napoli & Pimenta 2003) (Amphibia, Anura, Hylidae). Zootaxa, 3904(2):298-300. 14. Xavier, M. A. & Dias, E. J. R. 2015. First record of the Brazilian restinga lizard Tropidurus hygomi ingesting a fruit of Melocactus violaceus (Cactaceae). Herpetology Notes, 8:437-438. De 2016 a 2018 15. Borges-Nojosa, D. M.; Caramaschi, U.; Rodrigues, M. T. 2016. A new species of lizard Placosoma Tschudi, 1847 (Squamata: Gymnophthalmidae) from the relictual Forest mountains of the State of Ceará, Brazil. Zootaxa, 4169(1):160-170. 16. De Lima, A. V. P.; Reis, Alice H.; Amado, Nathália G.; Cassiano-Lima, D.; Borges-Nojosa, D. M.; Oriá, R. B.; Abreu, J. G. 2016. Developmental aspects of the direct-developing frog Adelophryne maranguapensis. Genesis, 54:n/a-n/a. 17. Gutiérrez-Pequera, L. M.; Tejedo, M.; Olalla-Tárraga, M. A.; Duarte, H.; Nicieza, A.; Solé, M. 2016. Testing the climate variability hypothesis in thermal tolerance limits of tropical and temperature tadpoles: J. Biogeog., 43(6):1166-1178. 18. Lisboa, C. M. C. A.; Sales, R. F. D. ; Freire, E. M. X. 2016. Diet of Amphisbaena heathi Schmidt, 1936 (Squamata: Amphisbaenidae) from Remnants of the Atlantic Forest, Northeastern Brazil, with Notes on Distribution, Diagnosis and Conservation. South American Journal of Herpetology, 11:12-17. 19. Ruano-Fajardo, G.; Toledo, L. F.; Mott, T. 2016. Jumping into a trap: high prevalence of chytrid fungus in the preferred microhabitats of a bromeliad-specialist frog.Dis. Aquat. Org., 121:223-232. 20. Xavier, M. A. & Dias, E.J.R. 2016. Efeitos da ação antrópica na fauna de lagartos do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe. Revista Nordestina de Zoologia, 10(1):70-82. 21. Abegg, A. D.; Freitas, M. A.; Moura, G. J. B. 2017. New records of Liotyphlops trefauti Freire, Caramaschi & Argôlo, 2007 (Squamata: Anomalepididae). Herpetology Notes, 10:345-347. 22. Abegg, A. D.; Freitas, M. A.; Moura, G. J. B. 2017. First confirmed record of Atractus maculatus (Serpentes, Dipsadidae) from the state of Pernambuco, northeastern Brazil. CheckList (São Paulo. Online), 13:1-3. 23. Campos, F. S.; Lourenço-de-Moraes, R.; Llorente, G. A.; Solé, M. 2017.Cost-effective conservation of amphibian ecology and evolution. Sci. Adv., 3:1-9. 24. Dias, I. R.; Haddad, C. F. B.; Argôlo, A. J. S.; Orrico, V. G. D. 2017. The 100th: Na appealing new species of Dendropsophus (Amphibia: Anura: Hylidae) from northeastern Brazil. Plos One, 12(3):1-20. 25. Dias, R. A.; Abrahão, C. R.; Micheletti, T.; Mangini, P. R.; Gasparotto, V. P. O.; Pena, H. F. J.; Ferreira, F.; Russell, J. C.; Silva, J. C. R. 2017. Prospects for domestic and feral cat management on an inhabited tropical island. Biological Invasions, 19(8):2339-2353. 26. Leite-Filho, E.; Oliveira, F. A.; Eloi, F. J.; Liberal, C. N. Lopes, A. O.; Mesquita, D. O. 2017. Evolutionary and ecological factors influencing an anuran community structure in an Atlantic Rainforest urban fragment. Copeia, (1):64-74. 27. Marciano-Jr, E.; Lantyer-Silva, A. S.; Solé, M. 2017. A new species of Phyllodytes Wagler, 1830 (Anura, Hylidae) from the Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. Zootaxa, 4238(1):135-142. 28. Marques, R.; Rödder, D.; Solé, M. Tinôco, M. S. 2017. Diversity and habitat use of snakes from the coastal Atlantic rainforest in northeastern Bahia, Brazil. Salamandra, 53(1):34-43. 29. Tinôco, M. S.; Dantas, B. C.; Guimarães, F. P. B. B.; Santos, M. 2017. Amphibian conservation action in the Atlantic Forest in Bahia, Brazil: research, monitoring, environmental education and outreach. Froglog, 118:76-79. 30. Vörös, J.; Dias I. R.; Solé, M. 2017. A new species of Phyllodytes (Anura: Hylidae) from the Atlantic Rainforest of southern Bahia, Brazil. Zootaxa, 4337:584–594. Para Phyllodytes amadoi. 31. Freitas, M. A.; Abegg, A. D.; Dias, I. R.; Moraes, E. P. F. 2018. Herpetofauna from Serra da Jibóia, na Atlantic Rainforest remnant in the state of Bahia, northeastern Brazil. Herpetology Notes, 11:59-72. 32. Melo, I. V.; Moura, G. J. B.; Freitas, M. A.; Andrade, E. V. E.; Casal, C.; Abegg, A. D.; Kokubum, M. N. C. 2018. New additions to the herpetofauna of the Dois Irmãos State Park, na urban Atlantic Rainforest fragment in northeastern Brazil. Herpetology Notes, 11:245-254. 33. Mesquita, D. O.; Alves, B. C. F.; Pedro, C. K. B.; Laranjeiras, D. O.; Caldas, F. L. S.; Pedrosa, I. M. M. C.; Rodrigues, J. B.; Drummond, L. O.; Cavalcanti, L. B. Q.; Wachlevski, M.; Nogueira-Costa, P.; França, R. C.; França, F. G. R. 2018. Herpetofauna in two habitat types (tabuleiros and Stational Semidecidual Forest) in the Reserva Biológica Guaribas, northeastern Brazil. Herpetology Notes. 455-474. 34. Mira-Mendes, C. V.; Ruas, D. S.; Oliveira, R. M.; Castro, I. M.; Dias, I. R.; Baumgarten, J. E.; Juncá, F. A.; Solé, M. 2018. Amphibians of the Reserva Ecológica Michelin: a high diversity site in the lowland Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. Zookeys, 753:1-21. 35. Orrico, V. G. D.; Dias, I. R.; Marciano-Jr, E. 2018. Another new species of Phyllodytes (Anura: Hylidae) from the Atlantic Forest of northeastern Brazil. Zootaxa, 4407(1):101. Phyllodytes praeceptor. NO PRELO • Lima, J. O. & DIAS, E. J. R. Effects of altitudinal gradient on the spatial distribution and the daily activity of two sympatrico flizards (Tropidurus hygomi and Tropidurus semitaeniatus) in Northeastern Brazil. NO PRELO. • Martins, K.; Andrade, H.; Dias, E. J. R. Padrões comportamentais sob ação do ambiente térmico em Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1868 (Squamata: Tropiduridae) em restingas do litoral da Bahia e de Sergipe, Brasil. NO PRELO. • Siqueira, R. S; Santos, J. R, Dias, E. J. R. Expression of proteinc-Fos in telencephalicareas of the brain of the Lizard Tropidurus hygomi after submission of animals to different social contexts. NO PRELO. SUBMETIDO • Castro, I. M.; Mira-Mendes, C. V.; Solé, M. Dieta de Chiasmocleis cordeiroi Caramaschi & Pimenta, 2003 (Anura: Microhylidae) em um fragmento de Mata Atlântica no sul da Bahia, Brasil. Artigo submetido. • Mebert, K.; Solé, M. Medeiros, T. T.; Argôlo, A. J. S. Activity pattern and habitat correlates of the Atlantic Bushmaster (Surucucu-da-Mata Atlantica) and the Piraja's Lancehead (Jaracuçu-tapete). Artigo submetido. | Ubiratan G Silva (UNEAL) | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio)
7 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de registros de ocorrência das espécies contempladas no PAN | Em junho de 2013 havia 298 registros considerando 58 espécies, portanto, 5 registros em média por espécie. Considera-se registro qualquer ponto de ocorrência, mesmo que sobreposto a locais onde a espécie já é conhecida. | Aumentar em média dois os registros por espécie. | Aumentar em média quatro os registros por espécie | Em maio de 2016 nós temos como resultado 412 registros ( 114 pontos a mais). Considerando que agora são 77 espécies, hoje temos uma média de 5,35 registros em média por espécie. Portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | META ALCANÇADA. Em 2018 o número de pontos é 737. Portanto, considerando as 77 espécies, temos uma média de 9,57 pontos/espécie. Com isso, atingimos a meta final, que considera 9 pontos em média. | ICMBio/RAN/NGeo | Ngeo/RAN | Tivemos problemas para compilar as informações sobre o número de pontos das espécies beneficiadas. Para Anfisbenas, Lagartos e Serpentes, atualmente, temos permissão para usar apenas os polígonos, pois essa base de dados não foi liberada para o RAN. Portanto, para o cálculo, para essas espécies que não temos os pontos, foram repetidos os valores de 2016. Mas, mesmo considerando os mesmos valores de 2016 para essas espécies a meta foi alnçada.
8 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de espécies com problemas taxonômicos | Número de espécies com problemas taxonômicos em junho de 2013 (considerando a última avaliação há 7 espécies contempladas no PAN com recomendações para realização de estudos taxonômicos). | Diminuir em pelo menos 1 o número das espécies com problemas taxonômicos. | Diminuir em pelo menos 2 o número das espécies com problemas taxonômicos | Em 2016, dois estudos em andamento: com Tropidurus hygomi e Ameivula abaetensis, portanto, META NÃO ALCANÇADA. | 2018-08-27 | META NÃO ALCANÇADA. Tropidurus hygomi (concluído). No entanto, outros estudos direcionados para as espécies com problemas taxonômicos que constavam da avaliação nacional não foram realizados ou não foram concluídos (Proceratophrys sanctaritae, Ameivula abaetensis (ainda não foi publicado), , Allobates alagoanus, Allobates capixaba, Leptodactylus hylodes, Ophiodes striatus). | Barnagleison Silva Lisboa (UFAL/AL) | Sônia H S T Mendonça (RAN/ICMBio
9 | 2- Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e sistemática das espécies contempladas no PAN. | Número de projetos de pesquisa em andamento com espécies contempladas no PAN | Dados do SISBIO existentes até outubro em 2012: foram localizados 23 projetos, sendo 19 com certeza para espécies contempladas no PAN. Os outros quatro podem ou não conter espécies do PAN. | Aumentar em pelo menos 10 o número de projetos. | Aumentar em pelo menos 30 o número de projetos | Somente no SISBio, de novembro de 2012 a dezembro de 2015 foram localizados mais 17 projetos. Desses, 12 são com espécies do PAN. Os outros 5 podem ou não contemplar, pois ainda não há relatório. META ALCANÇADA. | 2018-08-27 | INDICADOR NÃO AVALIADO. Gestor do SISBIO não conseguiu enviar o Relatório até a realização da oficina devido a migração do Sistema. | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
10 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | % de respostas desejadas da população amostrada como resultado das ações | 0% na data da publicação da Portaria do PAN ICMBio nº 200 de Julho de 2013. | Não há meta de meio termo. Houve repactuação da meta | Incremento de 30%. | A ação correlata não foi executada, foi excluída na avaliação de meio termo. Nova ação foi elaborada que servirá como referência para esse indicador. Portanto, NÃO HÁ META DE MEIO TERMO. | 2018-08-27 | INDICADOR NÃO AVALIADO. Os responsáveis pela meta não fizeram a avaliação. | Mônica Pereira (Ação Ambiental Consultoria)
11 | 3 - Promover a mudança na percepção das populações humanas sobre a importância biológica de répteis e anfíbios nas áreas estratégicas do PAN. | Tipos de materiais educativos produzidos e disponibilizado com a temática do PAN | Zero, na data da publicação da Portaria ICMBio n° 200 de Junho de 2013. | 03 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | 06 tipos de materiais produzidos e disponibilizados por estado | Somar o material produzido e distribuído ao longo do PAN, ver monitorias 1, 2, 3 na matriz. INDICADOR NÃO AVALIADO. | 2018-08-27 | META NÃO ALCANÇADA. Bahia: 1 – Fôlder – Serpentes perigosas da Bahia 2 – Fôlder – Cobras: em quem acreditar? 3 – Página no facebook: WWW.facebook.com/herpetofaunabahia 4 – Texto no livro “Busca Vida – Um mar de histórias” – para o Calango-do-Abaeté 5 – Dois Banners – Herpetofauna do litoral Norte da Bahia (Mata atlântica e restinga) 6 – Criação de logomarca pela AVP - Associação de Moradores de Viaparque em Camaçari: Projeto Calango do Abaeté 7 – Banner: Projeto Calango do Abaeté 8 – Camisetas do Calango-do-Abaeté 9 – Chaveiro/Biojóia (lagartinho) com informações sobre Calango-do-Abaeté 10 – Tótens sobre a herpetofauna da Bahia para exposições em escolas 11 – Camisetas para multiplicadores ambientais com foto da B. pirajai 12 - Jogo de cartas com espécies do PAN Rio Grande do Norte: 1 – Matéria em revista do Parque da Cidade sobre Coleodactylus natalensis- o mascote da cidade 2 - Trilha do lagarto, com desenhos e várias placas informativas sobre o C. natalensis no Parque das Dunas de Natal 3 - Bilhetes de entrada no Parque com o desenho do lagarto C. natalensis 4 - Cartilha no formato de Cordel sobre C. natalensis distribuído para algumas escolas 5 - Vídeo sobre C. natalensis distribuído para algumas escolas 6 - Site de divulgação (http://natal.rn.gov.br/parquedacidade/paginas/ctd-481.html) com texto e foto sobre C. natalensis 7 - Um mosaico na parede do Parque com as espécies de ocorrência destacando o lagarto C. Natalensis 8 - Um folder destacando o lagarto C. Natalensis 9 - Placas informativas sobre o lagarto do folhiço, C. Natalensis Pernambuco: 1 – Banner – Anfíbios da Mata Atlântica para evento 2 – Banner – As serpentes da Mata Atlântica para palestras em escolas 3 – Banner – As anfisbenas da Mata Atlântica para palestras em escolas 4 – Banner – Os testudines da Mata Atlântica para palestras em escolas 5 - Doze banners sobre as espécies-alvo e beneficiadas que ocorrem em Pernambuco para exposição 6 - Placas no Zoológico 7 - Acervo de anfíbios e répteis empalhados e em meio líquido e modelos para aulas de educação ambiental nas escolas e outros locais Ceará: 1 - Capítulo de livro sobre a biodiversidade do Ceará, onde estarão as espécies do PAN 2 - Cartazes com calendário com as duas espécies do projeto de monitoramento de A. baturitensis e A. maranguapensis para divulgar sobre as espécies ameaçadas e resultados obtidos 3 – Divulgação online (NUROF nas nuvens) - quatro projetos de extensão para divulgação sobre herpetologia Sergipe: 1 – Dois banners para exposição em Shopping Alagoas: Paraíba: | Liliana Lincka (IBAMA/RN) | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
12 | 4- Ampliar as parcerias entre os órgãos públicos, setor produtivo e sociedade civil organizada. | Número de instituições oficialmente parceiras do PAN | Todas as 34 instituições que participaram da oficina de planejamento em 2012: 1 – Ação Ambiental Consultoria/BA 2 - AGIR/BA 3 - BPA/AL 4 - BPA/PB 5 - BPA/SE 6 - CEPAN/PE 7 - CEPLAC/Ilhéus 8 – CIPPA/PM/BA 9 - CIPOMA/PE 10 - IBAMA 11 - ICMBio 12 - IDEMA/RN 13 - IMA/AL 14 - INEMA/BA 15 - OIKOS Empreendimentos 16 - ONG Movida 17 - SEMA/Ilhéus 18 - SEMA/PE 19 - SEMACE/CE 20 – SEMARH/AL 21 - SEMARH/SE 22 - SEMURB/Natal 23 - SUDEMA/PB 24 - Universidade de Fortaleza 25 - Universidade Estadual de Feira de Santana 26 - Universidade Estadual de Santa Cruz 27 - Universidade Estadual do Ceará 28 - Universidade Federal da Paraíba 29 - Universidade Federal de Alagoas 30 - Universidade Federal de Pernambuco 31 - Universidade Federal de Sergipe 32 - Universidade Federal do Ceará 33 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 34 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | Aumentar em 15 o número entidades parceiras. | Aumentar em 20 o número entidades parceiras | Entre 2012 e 2016 foram acrescentadas 24 Instituições: META ALCANÇADA. 1 - Condomínio Busca-Vida 2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP 3 - Fundação Garcia D’Ávila 4 - Ministério Público de Natal 5 - Ministério Público de Valença 6 - NEA/COPPA/BA 7 - ONG ECO/PE 8 - Organização de Conservação da Terra – OCT 9 - Polícia Militar da Bahia 10 - Prefeitura Municipal de Salvador 11 - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 12 - Universidade Católica do Salvador 13 - Universidade de Bremen da Alemanha 14 - Universidade de Coimbra 15 - Universidade do Extremo Sul Catarinense 16 - Universidade do Porto 17 - Universidade Estadual de Alagoas 18 - Universidade Estadual de Pernambuco 19 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 20 - Universidade Federal de Campina Grande 21 - Universidade Federal da Bahia 22 - Universidade Federal do Maranhão 23 - Universidade Federal do Piauí 24 - Universidade Regional do Cariri | 2018-08-27 | META ALCANÇADA. Em 2018 foram incorporadas mais 2 Instituições: Considerando que anteriormente já tínhamos 24, totalizamos 26 a mais. 1 - IDEMA/RN e 2 - UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro | Sônia H S T Mendonça (ICMBio/RAN)
13 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Plano de controle aprovado pela Presidência do ICMBio | zero em 2016 | Não há | Pelo menos uma espécie exótica invasora sob ações de controle | Esse indicador refere-se à nova ação criada | 2018-08-27 | META NÃO ALCANÇADA. O Plano de Controle de exóticas foi elaborado, mas não conseguimos publicá-lo. Isso ocorreu pois houve alguns questionamentos sobre o conteúdo do Plano e também pela falta de definição de um locus institucional no ICMBio para tratar do assunto. Nos dias 16 e 17 de agosto o ICMBio Noronha promoveu a Oficina de Elaboração do Plano de Controle de Gatos em FN. A Oficina teve representação da COESP (Coordenação de Ações Integradas para Conservação de Espécies), CR 6, RAN, CEMAVE, além da Administração de FN, MPF, MPE, MMA, Tríade e UFRGS. Esse Plano de Controle dos gatos deverá ser aprovado pelo ICMBio. | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/PARNAMAR FN)
14 | 5- Reduzir os impactos negativos às espécies contempladas no PAN causados por espécies exóticas e invasoras. | Número de espécies exóticas invasoras sob ação de controle | zero em 2016 | Não há | Pelo menos uma espécie exótica invasora sob ações de controle | Esse indicador refere-se à nova ação criada | 2018-08-27 | META ALCANÇADA. Iniciada ação de controle de ratos, entretanto para as exóticas que tem impacto direto sobre a herpetofauna nada foi iniciado. | Ricardo Augusto Dias (USP/FMVZ) | Thayná Jeremias Mello (ICMBio/PARNAMAR FN)
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA