## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma
população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PAN Herpetofauna do Nordeste
VISÃO DE FUTURO
Populações viáveis das espécies-alvo, em hábitats conservados e conectados, integrando ciência, políticas públicas e engajamento social
OBJETIVO GERAL
Promover ações articuladas com diversos setores da sociedade para reduzir as ameaças, minimizar os impactos e fomentar a conservação das espécies-alvo de forma sustentável | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
CONTRIBUIÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DE IMPACTOS DA EXPANSÃO URBANA, INDUSTRIAL, TURÍSTICA E SEUS POLUENTES SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN | 1. Desenvolvimento residencial e comercial 1.1 Expansão urbana 1.2 Áreas comerciais e industriais 1.3 Áreas de turismo e recreação 1.4 Assentamentos e pequenas propriedades rurais 6. Distúrbios humanos 6.1 Atividades recreacionais/ turísticas 9. Poluição 9.1 Doméstica e urbana - escoamento de água 9.4 Lixo e resíduos sólidos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
REDUÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HÁBITATS DAS ESPÉCIES DO PAN | 2. Agropecuária e Aquacultura 2.1 Culturas anuais e perenes não-madeireiras 2.2 Silvicultura 2.3 Pecuária 5. Uso de recursos biológicos 5.3 Extração florestal 7. Modificações nos sistemas naturais 7.2 Represas e uso de água 7.2.3 Captação de água de superfície - uso na agricultura 7.2.7 Captação de água subterrânea - uso na agricultura 7.2.9 Represas (pequenas) 7.2.10 Represas (grandes) 9. Poluição 9.3 Agropecuária e florestal 9.3.3 Herbicidas e pesticidas
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
REDUÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ENERGÉTICO, DE MINERAÇÃO E DE TRANSPORTE SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN E SEUS HÁBITATS | 3. Produção energética e mineração 3.2 Mineração 3.2.1 Extração de areia 3.3 Energia Renovável 3.3.2 Parques Eólicos 3.3.3 Parque de Energia Solar 4. Transportes e serviços de transmissão 4.1 Estradas e ferrovias 4.7 Linhas de força/ transmissão
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
REDUÇÃO DOS IMPACTOS PROVENIENTES DE CONFLITOS HUMANO-FAUNA, CAPTURA ILEGAL E ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS, COM ÊNFASE NA PROMOÇÃO DO ENGAJAMENTO SOCIAL | 5. Uso de recursos biológicos 5.1 Caça e captura de animais terrestres ou marinhos 5.1.1 Caça/ captura intencional (a espécie é o alvo) 5.1.3 Perseguição/ Controle 8. Espécies invasoras, problemáticas e doenças 8.1 Espécies exóticas 8.2 Espécies domésticas 8.3 Espécies nativas problemáticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
ENFRENTAMENTO DOS INCÊNDIOS E DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN | 7. Modificações nos sistemas naturais 7.1 Incêndios e supressão de incêndios 7.1.1 Aumento da frequência/ intensidade de incêndios 11. Mudanças e extremos climáticos 11.1 Mudança/ alteração de habitat 11.2 Secas

## OBJ_ESP_1
PAN Herpetofauna do Nordeste
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
CONTRIBUIÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DE IMPACTOS DA EXPANSÃO URBANA, INDUSTRIAL, TURÍSTICA E SEUS POLUENTES SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Sensibilizar os órgãos competentes para proposição de normativas que protejam espécies ameaçadas com ocorrência restrita nos estados | Documento técnico encaminhado aos OEMAs; Proposição ou atualização de minuta para regulamentação estadual ou via ABEMA, ou proposição de minuta de Resolução CONAMA para padronização em todos os estados; Reunião com os OEMAs para discussão das minutas de normativas; Termos de referência revisados | Proteção das espécies ameaçadas endêmicas dos estados frente à implantação e operação de atividades/empreendimentos | 2026-02-01 | 2027-07-01 | Cristina Fonseca (IBAMA/PE) | 60000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Lara Côrtes (ICMBio/RAN); Jenniffer Pinheiro (SEMARH/PI); Ednilza Maranhão (UFRPE); Filipe Nascimento (UFAL); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Sara Alves (INEMA/BA); Wáldima Rocha (UFPI); Aline Cruz (INEMA/BA); Aline Borba (ADEMA/SE); Ana Beatriz Melo (IMA/AL) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Essa ação está voltada para espécies microendêmicas. O estado do Piauí, em conjunto com o Conselho de Fauna, está elaborando uma normativa para orientar os empreendimentos relacionados à fauna. Recomenda-se que a abordagem ocorra em um evento conjunto com os órgãos responsáveis, contemplando todas as ações que envolvam articulação com esses órgãos (ex.: Ações 1.5 e 4.4) | Normativas
1.2 | Popularizar a herpetofauna ameaçada nas áreas de interesse turístico | Relatório contendo espécies-bandeira identificadas e ações de sensibilização de turistas; comunidades e empreendimento do setor; Criação de espaços educativos; Produção de material didático; produções audiovisuais | Promoção do turismo sustentável | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Márcio Frazão (UFCG/PB) | 200000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Jenniffer Pinheiro (SEMARH/PI); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Laureen Houllou (CETENE/PE); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Ednilza Maranhão (UFRPE); Filipe Nascimento (UFAL); Daniel Mesquita (UFPB); Renato Faria (UFS/SE); Marcelo Silva (IDEMA-RN); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Beatriz Morais (UFRPE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Fabrício Galvão (UNIVASF/PE); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Glenison Dias (SUDEMA/PB); Natália Paiva (Bio Educação Digital); Gustavo Betanin (UFPE/ Sagu Audiovisual); Sara Chamie (UFPE/ Sagu Audiovisual); Vítor Cavalcante(IFPI); Eduardo Dias (UFS/SE); Wáldima Rocha (UFPI); Arielson Protázio (UFRB/BA); Daniel Passos (UFERSA/RN); Renata Perez (SEDUC/CE); Robson Ávila (UFC/CE); Felipe Silva Ferreira (ASCON/ICMBio); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/BA); Samuel Ribeiro (UFCA/CE) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Os produtos dessa ação podem ser utilizados em ações de sensibilização nas diversas temáticas do PAN e em condicionantes de licença (em que os empreendedores produzam material de sensibilização sobre as espécies). Vai ao encontro da Ação 4.6. Ressalta-se que o uso de espécies-bandeira facilita a criação de empatia | Comunicação e Divulgação
1.3 | Diagnosticar a qualidade do habitat das espécies ameaçadas por meio do uso da herpetofauna como bioindicadora dos efeitos nocivos de poluentes e patógenos | Dissertações; Teses; Artigos publicados | Detectar o efeito de poluentes sobre os processos básicos que sustentam a viabilidade populacional (genéticos) | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE) | 120000 | Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Laureen Houllou (CETENE/PE); Márcio Frazão (UFCG/PB); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Beatriz Morais (UFRPE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Eduardo Capram (Jurará); Diogo Barbosa (UFPI); Eduardo Dias (UFS/SE); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN); Lílian Catenacci (UFPI); Jozélia Correia (UFRPE); Paulo Braga (UFPE); Rafael Barbosa (UFPE); Rodrigo Baltar da Silva (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luis Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE) | Fernando de Noronha (PE); Pernambuco; Paraíba; Alagoas; Piauí; Ceará; Rio Grande do Norte; Bahia; Sergipe | Área de abrangência do PAN | Ação genotóxica; alterações histopatológicas; hematológicas e bioquímicas; doenças fúngicas; infecciosas e parasitárias; detecção de metais pesados; microplásticos e antibióticos | Pesquisa
1.4 | Propor ao ICMBio a criação do 'Selo PAN' para o reconhecimento de pessoas e instituições que se destaquem por contribuir com ações do PAN | Proposta de criação do selo encaminhada ao ICMBio | Estimular ações de conservação da fauna ameaçada de extinção | 2026-02-01 | 2028-01-01 | Beatriz Morais (UFRPE) | 10000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Jenniffer Pinheiro (SEMARH/PI); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Laureen Houllou (CETENE/PE); Márcio Frazão (UFCG/PB); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Ednilza Maranhão (UFRPE); Filipe Nascimento (UFAL); Daniel Mesquita (UFPB); Renato Faria (UFS/SE); Marcelo Silva (IDEMA-RN); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Tatiana Vilaça (ICMBio/RAN); Cintia Lepesqueur (ICMBio/COPAN); Michelle Abadie (ICMBio/COPAN); Alcimar Veríssimo (DOS Digital); Sara Alves (INEMA/BA); Thaísa Alves Vianna Pereira (ICMBio/RAN) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Ajustar nome para remeter ao PANNE | Normativas
1.5 | Articular, junto aos órgãos responsáveis, a adoção de medidas e condicionantes que reduzam os impactos das atividades de expansão urbana, industrial, turística e de poluição sobre as espécies do PAN, no licenciamento ambiental e nas autorizações em UCs | Documento técnico encaminhando condicionantes aos OEMAs (entrega qualificada) | Redução da emissão de poluentes e da perda de habitat nas áreas das espécies do PAN | 2026-07-01 | 2029-01-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 60000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Márcio Frazão (UFCG/PB); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Beatriz Morais (UFRPE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Aline Cruz (INEMA/BA); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Ednilza Maranhão (UFRPE); | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Revisitar a Ação 3.2 do Ciclo 2 do PAN com lista de condicionantes. Incluir produtos gerados na Ação 1.3. Recomenda-se que a abordagem ocorra em um evento conjunto com os órgãos responsáveis; contemplando todas as ações que envolvam articulação com esses órgãos (ex.: Ações 1.5 e 4.5) | Licenciamento
1.6 | Propor e articular junto às prefeituras o ordenamento territorial em áreas das espécies impactadas pela circulação de veículos sobre a faixa de areia e dunas | Minuta de norma regulamentadora encaminhada às prefeituras | Ordenar o fluxo de veículos e reduzir o impactos destes nas espécies do PAN | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Eduardo Dias (UFS/SE) | 100000 | Patrícia Tavares (CPRH/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Diogo Barbosa (UFPI); Eduardo Capram (Jurará); Etielle Andrade (IFPI); Fábio Lima (RPPN Toca do Tatu/BA); Aline Borba (ADEMA/SE); Arielson Protázio (UFRB/BA); Adriana Batista (INEMA/BA-APA Litoral Norte); Ednilza Maranhão (UFRPE); Jozélia Correia (UFRPE); Paulo Braga (UFPE) | Dunas do São Francisco (BA; PE); APA Delta do Parnaíba (MA; PI; CE); Rebio Santa Isabel (SE); APA Abaís (SE); APA Litoral Norte da Bahia (BA); APA Aldeia Beberibe (PE) | Área de abrangência do PAN | Processo participativo incluindo os atores envolvidos (comunidades locais; prefeituras; bugueiros; Secretarias de Meio Ambiente; etc) | Ordenamento e gestão territorial
1.7 | Mapear e detectar os focos de poluentes em Fernando de Noronha | Relatório contendo diagnóstico da rota dos poluentes encaminhado e tratado junto à Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco | Melhoria na gestão de resíduos e saneamento em Fernando de Noronha | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE) | 160000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Laureen Houllou (CETENE/PE); Beatriz Morais (UFRPE); João Victor Cunegundes de Siqueira (UFRPE); Rodrigo Baltar da Silva (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luis Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE) | Fernando de Noronha (PE) | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa
1.8 | Articular iniciativas de educação ambiental acerca dos impactos do turismo desordenado sobre espécies do PAN | Reuniões; Oficinas; Cartilhas | Sensibilizar a população para a conservação das espécies do PAN | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Arielson Protázio (UFRB/BA) | 15000 | Renata Perez (SEDUC/CE); Robson Ávila (UFC/CE); Maryne Oliveira (UFC/CE) Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Airan Protázio (IFBA); Eduardo Dias (UFS/SE); Sara Alves (INEMA) | Litoral Norte da Bahia; Restingas de Sergipe; Brejos de Altitude do Ceará | Área de abrangência do PAN | Educação Ambiental do PAN. Litoral norte BA: Tropidurus hygomi; Glaucomastix abaetensis. Sergipe: Glaucomastix itabaianensis; Tropidurus hygomi. Recife (Região metropolitana e zona da mata): Lachesis muta. Ceará: Adelophryne maranguapensis (Brejos de Altitude) - R$ 8mil para impressão das cartilhas e livretos + transporte (diárias) para ir a Maranguape divulgar os materiais nas escolas e instituições | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_2
PAN Herpetofauna do Nordeste
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
REDUÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HÁBITATS DAS ESPÉCIES DO PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Atualizar as áreas estratégicas para conservação das espécies contempladas no PAN Herpetofauna do Nordeste | Relatório e Mapas | Áreas estratégicas divulgadas e utilizadas pelos estados e órgãos ambientais | 2026-02-01 | 2027-01-01 | Lara Côrtes (ICMBio/RAN) | 120000 | Daniel Mesquita (UFPB); Adrian Garda (UFRN-UFG); Thaís Guedes (UNESP); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Ednilza Maranhão (UFRPE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE), Fabrício Galvão (UNIVASF/PE), Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE), Rodrigo Baltar (UFRPE), Jéssica Mendes (UFRPE), João Cunegundes (UFRPE), Alcina Santos (UFRPE), Giulia Bertotti (UFRPE), Isabella Santos (UFRPE), Lara Santos (UFRPE), Luís Henrique (UFRPE), Tayssa Rodrigues (UFRPE), Thaís Vieira (UFRPE), Adsson Rodrigues (UFRPE), Gabriel Dantas (UFRPE). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Custo de um bolsista por no mínimo 2 anos | Ordenamento e gestão territorial
2.2 | Subsidiar tecnicamente e articular com os órgãos ambientais competentes a emissão de autorizações e licenças ambientais para empreendimentos agrossilvipastoris, com vistas à redução dos impactos sobre as espécies do PAN | Reuniões de divulgação e sensibilização; Sumário executivo; Mapas; Arquivo vetorial das áreas estratégicas; Recomendações gerais para o licenciamento. | OEMAs conhecendo o PAN e utilizando o material disponibilizado na gestão territorial e no licenciamento ambiental | 2027-07-01 | 2029-07-01 | Aline Cruz (INEMA/BA) | 60000 | Aline Borba (ADEMA/SE); Ana Beatriz Melo (IMA/AL); Giovanna Rodrigues (SEMA/CE); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Sara Alves (INEMA/BA) ; Paulo Bahiano (INEMA/BA); Marcelo Silva (IDEMA/RN); Glenison Dias (SUDEMA/PB); Jenniffer Pinheiro(SEMARH/PI); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Patrícia Tavares (CPRH/PE). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | A ação pode ser realizada em conjunto com a 1.1. Utilizar lista de condicionantes da ação 3.2 do segundo ciclo | Licenciamento
2.3 | Avaliar a qualidade da água em relação a poluentes e antibióticos nos ambientes com ocorrência de espécies do PAN | Relatório técnico com informações de poluentes quantificadas; Publicações científicas | Informações divulgadas para os órgãos ambientais e medidas de redução de poluentes implementadas | 2026-02-01 | 2029-01-01 | Samuel Ribeiro (UFCA/CE) | 100000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Rodrigo Baltar (UFRPE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE); Daniella Bezerra (UFRPE-CPRH//PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE). | Chapada do Araripe, sul do Ceará; Rios Ipojuca e Capibaribe, estado de Pernambuco | Área de abrangência do PAN | Na porção do Ceará é área de ocorrência das espécies Atractus ronnie e Proceratophrys ararype | Pesquisa
2.4 | Subsidiar os órgãos ambientais com informações técnicas acerca dos impactos do uso de agrotóxicos em espécies do PAN, a fim de articular e aprimorar as ações de fiscalização direcionadas às áreas estratégicas | Documento técnico elaborado com indicação dos impactos sobre as espécies do PAN e das áreas de maior prioridade em cada estado (áreas de sobreposição de ocorrência das espécies com cada tipo de cultura agrícola e silvicultura, mapas e arquivos vetoriais, época de aplicação de agrotóxico em cada região); Articulação realizada com os órgãos de fiscalização ambiental de cada estado para maior fiscalização nessas áreas | Aumento da fiscalização do uso de agrotóxico nas regiões de prioritárias para as espécies do PAN | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Roberto Cavalcante (SEMACE/CE) | 200000 | Renata Perez (SEDUC/CE); Ana Beatriz Melo (IMA/AL); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Paula Brás (CREA/SE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Foco nos anfíbios | Fiscalização
2.5 | Realizar ações educativas voltadas à redução dos impactos negativos de atividades agrossilvipastoris, abordando práticas produtivas mais sustentáveis | Palestras realizadas e material didático produzido | Espécies e seus hábitas conhecidos e valorizados | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA) | 200000 | Fábio Lima (RPPN Toca do Tatu/BA); Renata Perez (SEDUC/CE); Antônio Argolo (UESC/BA); Ana Beatriz Melo (IMA/AL); Aline Borba (ADEMA/SE); Ednilza Maranhao (UFRPE); Tasso Meneses (IFBaiano/ BA); Thábata Cavalcante (UFPE) | Sul da Bahia; Chapada Diamantina/BA; Ceará; Pernambuco | Área de abrangência do PAN | Sensibilização sobre o uso de controle biológico como alternativa aos agrotóxicos | Capacitação e EA
2.6 | Elaborar e atualizar as listas das espécies ameaçadas da herpetofauna dos estados | Listas de espécies ameaçadas elaboradas e publicadas | Lista de espécies ameaçadas divulgada e incorporada nas ações dos municípios | 2026-02-01 | 2029-01-01 | Davi Pantoja (UFPI) | 330000 | Carlos Guidorizzi (ICMBio/RAN); Selma Torquato (MHN/UFAL); Filipe Nascimento (UFAL); Tami Mott (UFAL); Renato Faria (UFS/SE); Eduardo Dias (UFS/SE); Marcelo Silva (IDEMA/RN); Ednilza Maranhão (UFRPE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Davi Pantoja (UFPI); Diogo Barbosa (UFPI); Beatriz Morais (UFRPE); Jenniffer Pinheiro (SEMARH/PI); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Pedro Simões (UFPE); Frederico França (UFPB); Sara Alves (INEMA/BA); Vitor Cavalcante (IFPI); Etielle Andrade (IFPI); Arielson Protázio (UFRB/BA); Daniel Passos (UFERSA/RN); Wáldima Rocha (UFPI); Ana Beatriz Melo(IMA/AL); Daniel Mesquita (UFPB); Samuel Ribeiro (UFCA/CE) | Alagoas; Sergipe; Piauí; Rio Grande do Norte | Outros estados que ainda não tem lista ou necessitam atualização | Alagoas já está em articulação para começar a elaboração da lista | Normativas
2.7 | Alavancar a gestão do Monumento Natural Pontal de Santa Cruz/CE, área de ocorrência de Stenocercus squarrosus | Reuniões de articulação com a instituição gestora para melhorar a implementação da unidade de conservação; Material de sensibilização para conservação de Stenocercus squarrosus | Regularização e efetivação da UC | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | 60000 | Samuel Ribeiro (UFCA/CE); Renata Perez (SEDUC/CE); Fábio Lima (RPPN Toca do Tatu/BA); Lara Côrtes (ICMBio/RAN); Robson Ávila (UFC/CE); Igor J. Roberto (UECE); Ricardo Oliveira (UFCA/CE). | Ceará | Região do Cariri | Articulação com a URCA (Universidade Regional do Cariri) | Unidade de Conservação
2.8 | Propor e fomentar estudos e métodos preventivos dos impactos dos canais hídricos sobre a herpetofauna | Relatório técnico científico do levantamento sobre o impacto dos canais de irrigação na herpetofauna; Mapa com canais espacializados e sobreposição com ocorrência de espécies do PAN (sugerir que a equipe acrescente possíveis métodos e soluçãoes alternativas) | Redução do impacto dos canais de irrigação sobre as espécies alvo do PAN | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Paulo Bahiano (INEMA/BA) | 1000000 | Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); José Vilanova-Júnior (CEMAFAUNA Caatinga-UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Thaís Guedes (UNESP); Arielson Protázio (UFRB/BA) ; Lara Côrtes (ICMBio/RAN); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Vinícius Dantas (INEMA/BA) | Bahia; Pernambuco | Todas as regiões com agricultura e irrigação | São necessários estudos e monitoramento da mortalidade de herpetofauna em canais de irrigação. Os canais tem mais de 20km de extensão. Pode incluir canais de irrigação (ex:oeste da Bahia) e canais de transposição | Pesquisa
2.9 | Analisar qualiquantitativamente a composição de microplásticos associado com agroquímicos em unidades de conservação | Relatório técnico-científico; Publicações científicas; Avaliação dos impactos dos microplásticos nas UCs | Mapeamento e quantificação da contaminação por microplásticos em unidades de conservação | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 1200000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Rodrigo Baltar (UFRPE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE). | Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco | Área de abrangência do PAN | Microplásticos se associam a agrotóxicos e podem resultar em contaminantes de maior impacto. Recurso proveniente da câmara de compensação ambiental e de cooperação entre CPRH/PE, CETENE/PE e UFRPE | Pesquisa
2.10 | Articular com os OEMAs a restauração e a conexão das Áreas de Preservação Permanente (APPs), a partir do mapeamento das áreas de ocorrência das espécies do PAN | Relatório técnico-científico; Articulação com as OEMAS visando a restauração e conexão das áreas | Áreas de APP restauradas e conectadas | 2027-02-01 | 2031-01-01 | Cristina Fonseca (IBAMA/PE) | 500000 | Ana Maria Santos (IBAMA/PE); Ednilza Maranhão (UFRPE); Lara Côrtes (ICMBio/RAN); Patríca Tavares (CPRH/PE); Diogo Barbosa (UFPI); Laureen Houllou (CETENE/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Cristina Costa (UFRPE); Fernando Lucas da Silva (UFRPE) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN | Avaliar a cobertura vegetal nas áreas de APPs para articular ações de restauração e conectividade. O ideal é fazer para todas as espécies do PAN, mas priorizar para as áreas de ocorrênica de espécies CR | Manejo de Habitat
2.11 | Implementar ação de restauração em uma área de ocorrência de uma espécie do PAN no bioma Mata Atlântica no estado de Pernambuco | Produção de mudas de Mata Atlântica; Articulação para realização de plantio; Ação de restauração iniciada | Melhoria da qualidade do habitat de uma espécie do PAN | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 250000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Beatriz Morais (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE). | Caetés, Pernambuco | Área de abrangência do PAN | Há espécies do PAN e da lista de Pernambuco nesta área | Manejo de Habitat
2.12 | Articular um evento conjunto com autoridades e órgãos ambientais competentes para discutir a implementação de ações previstas no PAN, relativas ao licenciamento ambiental. | Relatório do evento | Engajamento dos órgãos na execução das ações do PAN | 2027-02-01 | 2030-01-01 | Patrícia Tavares (CPRH/PE) | 270000 | Tatiana Vilaça (ICMBio/RAN); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Aline Cruz (INEMA/BA); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Ao menos um evento envolvendo todos os estados, com participação do IBAMA, ABEMA e outras autoridades. De forma ideal, deve-se buscar ao menos um evento com cada estado. A ação depende da entrega de outros produtos do PAN, tais como sumário executivo, áreas estratégicas, lista de condicionantes, etc. | Licenciamento

## OBJ_ESP_3
PAN Herpetofauna do Nordeste
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
REDUÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ENERGÉTICO, DE MINERAÇÃO E DE TRANSPORTE SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN E SEUS HÁBITATS
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Diagnosticar os impactos dos sistemas atuais e futuros da geração e transmissão de energia, exploração mineral e transporte sobre as espécies do PAN | Dissertação, artigos científicos e/ou guias de melhores . | Entendimendo dos impactos para subsidiar os setores energéticos, de exploração mineral e transporte | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Adrian Garda (UFRN-UFG) | 300000 | Eduardo Venticinque (UFRN); Daniel Passos (UFERSA/RN); Paulo De Marco (UFG); Arielson Protázio (UFRB/BA); Eduardo Dias (UFS/SE); Vitor Cavalcante (IFPI); Thaís Guedes (UNESP); Etielle Andrade (IFPI); Renata Perez (SEDUC/CE); Márcio Frazão (UFCG/PB); Daniel Mesquita (UFPB); Diogo Barbosa (UFPI); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Robson Ávila (UFC/CE) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa
3.2 | Comunicar e sensibilizar as comunidades locais dos impactos da geração e transmissão de energia, exploração mineral e transporte sobre as espécies do PAN | Oficinas; cartilhas; livros; produções audiovisuais em diversos meios de comunicação. | Comunidades engajadas para posicionamento crítico, inclusive em consultas públicas, acerca da pretensão de instalação de empreendimentos, com vistas à conservação | 2027-07-01 | 2031-01-01 | Davi Pantoja (UFPI) | 100000 | Patrícia Nápolis (UFPI); Daniel Passos (UFERSA/RN); Wáldima Rocha (UFPI); Renata Perez (SEDUC/CE); Giovanna Rodrigues (SEMA/CE); Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA); Márcio Frazão (UFCG/PB); Beatriz Morais (UFRPE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Robson Ávila (UFC/CE). | Trairi e Aracati, Ceará | Área de abrangência do PAN | A ação visa capacitar e engajar as comunidades para participar, ativamente, das discussões acerca dos processos de implementação de empreendimentos que as afetem, de modo a contribuir com ações de conservação e de desenvolvimento sustentável | Comunicação e Divulgação
3.3 | Articular com os órgãos ambientais para que os objetivos e ações desse PAN sejam observados e incorporados ao processo de Licenciamento e Fiscalização Ambiental | Mapa e arquivo vetorial de áreas estratégicas; Termos de Referência revisados; Reuniões ou Workshops (híbridos, online ou presencial) para OEMAs. | Incorporação das estratégias de conservação previstas neste PAN no processo do Licenciamento e Fiscalização Ambiental; Inclusão da viabilidade de passsagens de fauna | 2028-02-01 | 2030-02-01 | Aline Cruz (INEMA/BA) | 60000 | Sara Alves (INEMA/BA); Daniel Passos (UFERSA/RN); Arielson Protázio (UFRB/BA); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Eduardo Dias (UFS/SE); Giovanna Rodrigues (SEMA/CE); Jenniffer Pinheiro (SEMARH/PI); Aline Borba (ADEMA/SE); Marcelo Silva (IDEMA/RN); Filipe Nascimento (UFAL); Laís Morais Rego (SEMA/MA); João Lopes Costa (SEMA/MA); Glenison Dias (SUDEMA/PB); Celina Yoshihara (Conservare); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Magno Travassos (Instituto Abaré); Laureen Houllou (CETENE/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Roberto Cavalcante (SEMACE/CE); Ana Beatriz Melo (IMA/AL). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Fiscalização do cumprimento das Licenças Ambientais. Entender eventuais gargalos nas normativas/procedimentos acerca de levantamento, resgate e monitoramento de fauna no âmbito do Licenciamento Ambiental. Discutir a possibilidade de ações de revegetação funcional nas áreas dos empreendimentos instalados (LAUREEN - CETENE). Requerer a obrigação de coleta de espécimes testemunho das espécies da herpetofauna ocorrentes na área de instalação. | Licenciamento
3.4 | Aprimorar o conhecimento sobre anfisbenas (Amphisbaenidae) em áreas sob impacto dos setores de energia, mineração e transporte | Produção científica | Divulgação do conhecimento para melhoraria da identificação e conservação das espécies | 2026-02-01 | 2030-02-01 | Renata Perez (SEDUC/CE) | 10000 | Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Robson Ávila (UFC/CE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Alunos envolvidos em projetos de pesquisa | Pesquisa
3.5 | Promover a articulação para criação de Unidade de Conservação nos municípios de Trairi e Itapipoca (CE) | Reuniões; Estudo de criação de UC | Criação da Unidade de Conservação | 2026-02-01 | 2030-02-01 | Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | 500000 | Renata Perez (SEDUC/CE), Daniel Passos (UFERSA/RN); Robson Ávila (UFC/CE); Igor J. Roberto (UECE); Deborah Praciano de Castro (UFOPA/PA); Cristiana Silva (UFC/CE) | Trairi e Itapipoca, Ceará | Área de abrangência do PAN | Única area de ocorrência da espécie Gonatodes humeralis no Ceará | Unidade de Conservação
3.6 | Encaminhar, para a ABEMA, minuta de resolução CONAMA acerca de licenciamento de fotovoltaicos | Minuta encaminhada para Abema | Aprovação da Resolução que regule esse setor | 2026-07-01 | 2030-02-01 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE) | Custo de implementação da ação está embutido nas atividades de rotina do articulador/colaboradores. | Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Leandro Silvestre (SUDEMA/PB) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN |  | Licenciamento

## OBJ_ESP_4
PAN Herpetofauna do Nordeste
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
REDUÇÃO DOS IMPACTOS PROVENIENTES DE CONFLITOS HUMANO-FAUNA, CAPTURA ILEGAL E ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS, COM ÊNFASE NA PROMOÇÃO DO ENGAJAMENTO SOCIAL
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Identificar as principais espécies da herpetofauna nordestina visadas pelo tráfico nacional e internacional e diagnosticar os canais de venda ilegal | Relatório com a lista da herpetofauna traficada para a região nordeste do país, a partir de dados oriundos de apreensão dos orgãos fiscalizadores (refinando presença na IUCN, PAN, CITES, localidade de ocorrência e local de apreensão); Diagnóstico dos principais canais ilegais de venda da herpetofauna. | Listagem entregue aos órgãos fiscalizadores para nortear ações de controle | 2026-02-01 | 2028-07-01 | Beatriz Morais (UFRPE) | 500000 | Antônio Carvalho (WCS Brasil); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Masão (IBAMA/Brasília); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Daniel Soares (WCS Brasil); Bruno Altoé Duar (PF); Adhin Santiago (IBAMA/Santos); Luciana Koury (MP/BA); Roberto Cavalcante (SEMACE/CE); Ana Beatriz Melo (IMA/AL); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Aline Borba (ADEMA/SE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Renata Perez (SEDUC/CE); Robson Ávila (UFC/CE); Vânia Santos (IBAMA/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Área de abrangência do PAN | Área de abragência do PAN |  | Pesquisa
4.2 | Estimular articulação multiagência de fiscalização e repressão do tráfico da herpetofauna | Reuniões entre agências fiscalizadoras para realização de ações conjuntas; Criação de um grupo técnico-científico de especialistas para identificação das espécies. | Ação integrada de fiscalização e identificação de espécie | 2028-02-01 | 2031-01-01 | Cristina Fonseca (IBAMA/PE) | 500000 | Bruno Altoé Duar (PF); Beatriz Morais (UFRPE); Sara Alves (INEMA/BA); Roberto Cavalcante (SEMACE/CE); Aline Borba (ADEMA); Luís Cometti (CPRH/PE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Vânia Santos (IBAMA/PE) | Área de abrangência do PAN | Área de abragência do PAN |  | Fiscalização
4.3 | Promover e divulgar ações de educação ambiental focadas em caça, tráfico, conflitos, acidentes ofídicos, saúde única e conservação das espécies do PAN | Criação de material educativo para ações de educação ambiental, formal e informal, de comunidades em geral e fiscalizadores, com possibilidade de uso em sites e aplicativos; Realização de ações de divulgação: oficinas, workshops, palestras, etc; Relatório simplificado com o material educativo criado; Livros técnicos e paradidáticos. | Protagonismo da sociedade na vigilância e repressão dessas problemáticas | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Gabriela Félix (UNIVASF/PE) | 100000 | Beatriz Morais (UFRPE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Shirliane Araújo (UECE); Patrícia Napolis (UFPI); Wáldima Rocha (UFPI); Etielle Andrade (IFPI); Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA); Fábio Lima (RPPN Toca do Tatu/BA); Vitor Fernando (UFS/SE); Ednilza Maranhão (UFRPE); Renato Faria (UFS/SE); Márcio Frazão (UFCG/PB); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Paulo Bahiano (INEMA/BA); Filipe Nascimento (UFAL); Selma Torquato (UFAL); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Sara Chamie (Sagu AudioVisual); Gustavo Betanin (Sagu AudioVisual); Daniel Passos (UFERSA/RN); Diogo Barbosa (UFPI); Mauro Lima (UFPI); Samuel Ribeiro (UFCA/CE); Renata Perez (SEDUC/CE); Thábata Cavalcante (UFPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Área de abragência do PAN | Área de abragência do PAN |  | Capacitação e EA
4.4 | Articular com os órgãos ambientais para adoção de condicionantes para o controle de espécies exóticas invasoras vinculadas aos empreendimentos | Reunião com os órgãos ambientais para entrega da lista de possíveis impactos e sugestão de condicionantes. | Responsabilização dos empreendimentos sobre o controle das espécies exóticas invasoras | 2026-07-01 | 2031-01-01 | Érica Fonseca (Instituto Abaré) | 10000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Aline Cruz (INEMA/BA); Giovanna Rodrigues (SEMA/CE); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | Bahia; Pernambuco | Bahia; Pernambuco | Buscar produto do último ciclo. Tipologia de empreendimentos no âmbito do licenciamento ambiental (Norma do Rio Grande do Sul) | Licenciamento
4.5 | Realizar ações de educação e divulgação ambiental sobre espécies exóticas invasoras em unidades de conservação e áreas estratégicas. | Relatório simplificado com o material educativo, acrescentando a questão da posse responsável de animais domésticos, de produção, e pets não convencionais; Reuniões e oficinas para comunidades em geral e fiscalizadores. | Melhorar o conhecimento social sobre a problemática | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Beatriz Morais (UFRPE) | 300000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Glenison Dias (Sudema/PB); Maria Claudelucia (CPRH/PE); Daniel Passos (UFERSA/RN); Ana Beatriz Melo (IMA/AL); Ednilza Maranhão (UFRPE); Marcelo Silva (IDEMA/RN); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Elias Silva (ONG Centro da Terra/SE); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Tadeu Lavor (SEMA/CE); Rodrigo Baltar (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Área de abragência do PAN | Área de abragência do PAN | Público alvo: gestores, comunidade interna e de entorno e visitantes das UCs | Capacitação e EA
4.6 | Criar e atualizar mídias digitais para educação ambiental e ciência cidadã na Chapada do Araripe | Site; Banco de dados. | Desmitificação das serpentes pela comunidade em geral; Ferramenta para uso pela comunidade médica e afins | 2026-02-01 | 2031-01-01 | Samuel Ribeiro (UFCA/CE) | 2000 | Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA) | Chapada do Araripe, Ceará, Pernambuco e Piauí | Chapada do Araripe, Ceará, Pernambuco e Piauí | Antônio Argôlo indicará um orientando para utilizar também o site do Inst. BioEducar. O custo indicado refere-se à manutenção do site ativo por cinco anos | Comunicação e Divulgação
4.7 | Análise do ensino sobre conservação de serpentes em escolas do campo no Baixo Sul da Bahia. | Monografia; Textos de divulgação científica; Artigos científicos, Palestras | Identificação da qualidade e profundidade do conteúdo sobre serpentes e de sua conservação em materiais didáticos da educação básica | 2027-02-01 | 2031-01-01 | Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA) | 20800 | Tasso Meneses (IFBaiano/BA) | Baixo Sul da Bahia | Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA), Bahia | Pesquisa será desenvolvida por orientanda bolsista do Insituto Federal Bahiano em Valença - Bahia | Pesquisa

## OBJ_ESP_5
PAN Herpetofauna do Nordeste
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
ENFRENTAMENTO DOS INCÊNDIOS E DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE AS ESPÉCIES DO PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar as espécies da flora vulneráveis às mudanças climáticas e associadas as espécies do PAN | Identificação georreferenciada e registro no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Gerar uma lista de referência de espécies). | Espécies ecologicamente-chave identificadas por micro-habitat. | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 60000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Pernambuco; Paraíba; Alagoas | Área de abragência do PAN | Ações diferentes que ocorrem simultaneamente | Pesquisa
5.2 | Coletar e desenvolver protocolos de propagação das espécies de flora funcional associadas às espécies do PAN | Estabelecer os protocolos de propagação dessas espécies e incorporar à plataforma de propagação da Flora (Programa Mata Atlântica); Disponibilização de material para ações de enriquecimento ambiental. | Protocolos validados de coleta, germinação, propagação e plantio; Inclusão de espécies funcionais em ações de enriquecimento ecológico; Subsídio técnico à gestão territorial e aos planos de manejo. | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 120000 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Tassiane Novacosque (CPRH/PE); Patrícia Tavares (CPRH/PE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Pernambuco; Paraíba; Alagoas | Área de abragência do PAN | Ações diferentes que ocorrem simultaneamente | Pesquisa
5.3 | Incluir o Reflorestamento Funcional dentro de ações de enriquecimento em Pernambuco e em Fernando de Noronha/PE | Reintrodução das espécies da flora funcional em áreas de enriquecimento de micro-habitas das espécies do PAN, incluindo bromélias ameaçadas associadas as espécies do PAN. | Melhorias da qualidade do habitat das espécies do PAN. | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Laureen Houllou (CETENE/PE) | 120000 | Tassiane Novacosque (CPRH/PE); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Beatriz Morais (UFRPE); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Pernambuco; Paraíba; Alagoas | Área de abragência do PAN | Ações diferentes que ocorrem simultaneamente | Manejo de Habitat
5.4 | Compreender as respostas das espécies do PAN às mudanças climáticas | Trabalhos de ecologia térmica, reprodução, modelagem de nicho ecológico sobre as espécies do PAN, indicando, quando possível, medidas e estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas com vistas à conservação das espécies (p. ex: indicação de áreas estratégicas para criação de UCs, medidas de mitigação, etc) | Compreender os impactos das mudanças climáticas e prever o risco potencial de extinção, a fim de subsidiar medidas de enfrentamento das mudanças do clima para conservação das espécies do PAN | 2026-07-01 | 2031-01-01 | Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE) | R$60.000.00 | Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Daniel Passos (UFERSA/RN); Daniel Mesquita (UFPB); Thaís Guedes (UNESP); Arielson Protazio (UFRB/BA); Vitor Cavalcante (IFPI); Eduardo Dias (UFS/SE); Samuel Ribeiro (UFCA/CE); Renata Perez (SEDUC/CE); Breno Falcão (UFPB); Ralph Alburqueque (UFPB); Diogo Barbosa (UFPI); Mauro Lima (UFPI); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Robson Ávila (UFC/CE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Rodrido Baltar (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abragência do PAN | Incluir colaboradores de cada estado (localizar considerando trabalhos realizados). Nothobachia ablephara, Calyptommatus spp | Pesquisa
5.5 | Articular o fortalecimento das brigadas de combate a incêndios em áreas estratégicas | Disponibilização de material para o combate (EPIs); Curso de capacitação incluindo a comunidade escolar e brigadas voluntárias | Reduzir frequência e intensidade de incêndios nas áreas estratégicas | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Sara Alves (INEMA/BA) | 400000 | Patrícia Tavares (CPRH/PE); Aline Borba (SEMAC/SE); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN). | Áreas estratégicas do PAN | Áreas estratégicas do PAN | Incluir colaboradores de cada estado | Capacitação e EA
5.6 | Promover e divulgar ações de educação ambiental focadas na prevenção de incêndios, no uso controlado do fogo e nas mudanças climáticas | Criação de material educativo para educação, formal e informal, para comunidades em geral e fiscalizadores; Realização de ações de divulgação: oficinas, workshops, palestras, etc); Relatório simplificado com o material educativo criado. | Protagonismo da sociedade na vigilância e repressão dessas problematicas | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Beatriz Morais (UFRPE) | 300000 | Tarcísio Botelho (Instituto Bioeducar/BA); Leonardo Ribeiro (UNIVASF/PE); Érica Fonseca (Instituto Abaré); Shirliane Araujo (UECE); Daniel Passos (UFERSA/RN); Arielson Protázio (UFRB/BA); Vitor Cavalcante (IFPI); Eduardo Dias (UFS/SE); Wáldima Rocha (UFPI); Daniel Mesquita (UFPB); Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Rodrigo Baltar (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE); Ednilza Maranhao (UFRPE) | Áreas estratégicas do PAN | Área de abragência do PAN | Incluir colaboradores de cada estado | Capacitação e EA
5.7 | Aprimorar a prevenção e o combate a incêndios florestais por meio do compartilhamento estruturado e uso estratégico de dados de monitoramento de focos de calor nas áreas estratégicas do PAN | Relatórios periódicos de alertas de focos de calor nas áreas estratégicas do PAN | Melhorar gerenciamento de ações de monitoramento e fiscalização | 2026-02-01 | 2030-07-01 | Giovanna Rodrigues (SEMA/CE) | 0 | Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Renata Perez (SEDUC/CE) | Ceará | Área de abragência do PAN |  | Gestão da Informação
5.8 | Criar uma rede de resgate e atendimento aos animais vítimas de incêndio nas áreas estratégicas do PAN | Rede criada e implementada | Melhoria do atendimento aos animais em decorrência de emergências e da redução da mortalidade e morbidade nas espécies do PAN. | 2026-07-01 | 2030-07-01 | Paulo Bahiano (INEMA/BA) | R$ 500.000.00 | Vinicius Dantas (INEMA/BA); Cristina Fonseca (IBAMA/PE); Gabriela Félix (UNIVASF/PE); Glenison Dias (SUDEMA/PB); Carlos Abrahão (ICMBio/RAN); Lilian Catenatti (UFPI); Yuri Marinho (CPRH/PE); Fábio Walker (CEMAFAUNA); Luís Fernando Bezerra (CEMAFAUNA); Giancarlo Arrais (CEMAFAUNA); Beatriz Luz (UNIVASF/PE); Victor Fernando (UFS/SE); Marta Calasans (INEMA/BA) | Área de abragência do PAN | Área de abragência do PAN | Grupo no whatsapp para troca de informações e experiências. Carlos Abrahão (RAN/ICMBio) auxiliará Paulo Bahiano na articulação | Comunicação e divulgação
5.9 | Prospectar o desenvolvimento de um teste rápido para detecção de Ranavírus e Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). | Protótipo do teste | Facilitar o diagnóstico de Ranavírus e Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) e evitar a disseminação das doenças | 2026-07-01 | 2030-07-01 | Geraldo Moura (UFRPE-CPRH/PE) | R$500.000.00 | Laureen Houllou (CETENE/PE); Diogo Barbosa (UFPI); Mauro Lima (UFPI); Arthur Felipe F. de Freitas (UFRPE); Emanuel Servio (Biogene); Rodrigo Baltar (UFRPE); Jéssica Mendes (UFRPE); João Cunegundes (UFRPE); Alcina Santos (UFRPE); Giulia Bertotti (UFRPE); Isabella Santos (UFRPE); Lara Santos (UFRPE); Luís Henrique (UFRPE); Tayssa Rodrigues (UFRPE); Thaís Vieira (UFRPE); Adsson Rodrigues (UFRPE); Gabriel Dantas (UFRPE) | Área de abragência do PAN | Área de abragência do PAN |  | Pesquisa