## MATRIZ META
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da Região Sul do Brasil - PAN Herpetofauna do Sul
OBJETIVO GERAL |  | Promover a redução de ameaças sobre os anfíbios e répteis contemplados pelo PAN e seus habitat.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-08-26
DADOS DA MATRIZ DE METAS
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Qualificação dos instrumentos normativos dos órgãos de meio ambiente, visando a conservação das espécies contempladas no PAN. | 1.1) Nº de condicionantes de licenças ambientais estabelecidas a partir das ações/recomendações deste PAN | 0 | 1 | 2 | Aumentar | Atos normativos. | Anual. | Mauro Britto. | Impossível levantar estas informações, por vários motivos. Em primeiro lugar é uma informação que não está facilmente disponível. Também houve uma grande reformulação nos quadros e estrutura do antigo IAP, atual Instituto Água e Terra (IAT), com a fusão de quatro órgãos estaduais e criação do IAT. Esta reformulação iniciou-se em 2019 e em 2020 tivemos as atividades em home office, o que não favoreceu a busca por informações.
|  | 1.2) Número de Termo de Referência (TR) que contemplem as espécies alvo do PAN. | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Atos normativos. | Anual. | Tiago Quaggio.
|  | 1.3) Nº de atos normativos publicados que incorporam ações ou recomendações do PAN | 1 | 4 | 9 | Aumentar | Boletim de serviço, diários oficiais, comunicações internas | Bianual. | Cristiane. | Atos normativos nao contemplados nos indicadores 1 e 2 (ex. Lista PET, exóticas invasoras, planos de conservação, ZEE, áreas prioritárias)
|  | 1.4) % de processos de licenciamento em áreas de ocorrência que incluem no Termo de Referência (TR) estudo específico para as espécies alvo do PAN | 0 | 30% | 60% | Aumentar | Consulta processual física e virtual. | Anual. | Mauro Britto. | Não foi concluído por não termos conseguido apoio no sentido de disponibilizar um técnico para executar a atividade no setor correspondente (Diretoria de Licenciamento e Outorga).
|  | 1.5) número de populações das espécies alvo do PAN contempladas por monitoramento em empreendimentos. | 3 | 4 | 5 | Aumentar | Consulta processual física e virtual e consulta a especialistas. | Anual. | Luana Pasetchny. | levantar em 30 dias o número correto para a linha de base - Luana; 1) questionado o assunto durante reunião com a Diretoria de Biodiversidade e Florestas/DBIO (02/09/19) >> fornecimento de informações sobre projetos envolvendo algumas das espécies-alvo, porém nada de concreto relativo aos licenciamentos; 2) enviado e-mail a Gerência de Licenciamento Ambiental Rural/GELAR (16/09/19) solicitando orientações; gerente prometeu enviar e-mail à Diretoria de Regularização Ambiental/DIRA;
|  | 1.6) Nº de municípios cujos planos diretores incluam ações para conservação das espécies do PAN de distribuição restrita a até três municípios. | 0 | 1 | 2 | Aumentar | Oficio/ Planos diretores | Bianual. | Alexandre Krob. | parte ex situ por exemplo
2 | Geração e difusão de conhecimento, visando o aperfeiçoamento das estratégias de conservação das espécies contempladas no PAN. | 2.1) Número de eventos de educação e divulgação envolvendo a conservação das espécies do PAN | 0 | 21 | 38 | Aumentar | Lista de presença/ certificados. Material produzido/divulgado (mídias viáveis) | Anual. | Tiago Quaggio. | Iberê tem apenas uma proposta, para atender a ação 2.8, está sendo implementado em parceria com o RAN (Tiago Quaggio), já foi adicionada no cômputo geral.
|  | 2.2) Número de documentos técnicos sobre os aspectos da ecologia, distribuição geográfica e história natural das espécies contempladas no PAN | 296 | 304 | 311 | Aumentar | Publicações científicas e relatórios tecnicos | Anual. | Tiago Quaggio. | A linha de base foi definida a partir da compilação da bibliografia das fichas das espécies (SALVE) 296 publicações levantadas principalmente nas fichas das espécies.
3 | Proteção dos habitat das espécies contempladas pelo PAN, por meio do fortalecimento do sistema de áreas protegidas. | 3.1) Nº de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos criadas dentro da distribuição das espécies alvo do PAN | 329 | 330 | 335 | Aumentar | Número de UC ou corredores ecológicos criados | Bianual. | Alexandre Krob. | Estes indicadores dependem da quantidade de registros de espécies conhecida no momento do calculo de área. Se a distribuição conhecida aumentar isso pode influenciar de maneira ilusoria no aumento da area protegida dentro da area de distribuição de espécies. LEMBRAR DE USAR OS MESMOS DADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES QUE FORAM UTILIZADOS PARA O CALCULO DA LINHA DE BASE, QUE SERÃO ATUALIZADOS NOS BANCOS DE DADOS (SALVE) AO LONGO DA OFICINA. Memoria de cálculo: 329 no total, sendo 325 UC (sustentavel + integral em todas as esferas) +4 corredores. Foi calculado para toda a região sul = área total do PAN.
|  | 3.2) Número de reuniões técnicas de promoção à criação de áreas protegidas na área de distribuição das espécies alvo do PAN protocoladas | 0 | 10 | 17 | Aumentar | Ata ou memória de reunião. | Anual. | Alexandre Krob.
|  | 3.3) Nº de UC nas áreas estratégicas do PAN com plano de manejo que contemplem ações específicas para as espécies alvo do PAN. | 1 | lb+1 | lb+2 | Aumentar | Número de Planos de manejo elaborados/ em execução | Bianual. | Tiago Quaggio. | Entre as federais públicas e privadas: zero. Estão sendo lidos os planos de manejo das Estaduais e municipais, mas nem sempre é possível obter o documento em meio digital pela internet. Verificar quais são estas 3 que foram colocadas como linha de base durante a oficina 1. (pedir para Mauro, Luana, Crisitine e demais verificarem quais são estas três que foram contabilizadas na reunião).LUANA: as 03 UCs propostas para criação em SC são: UC Serra do Rio do Rastro/ REBIO Vale das Nascentes/ REVIS Raulino Reitz; creio que as que foram postas na LB foram citadas pelo Instituto Curicaca. O NGEO RAN fez uma pesquisa criteriosa das UCs que contemplem ações específicas para espécies do PAN e somente uma foi identificada, o Parque Estadual Serra da Baitaca.
|  | 3.4) Percentual de cobertura vegetal nativa nas áreas de ocorrência das espécies alvo do PAN. | 42% | 42% | 42% | Manter | Consulta da base de dados do CAR/ Consulta aos mapas de uso e cobertura oficiais | Bianual. | Tiago Quaggio. | Memória de cálculo: AREA TOTAL DE OCORRENCIA DAS ESPÉCIES (AEs): 375.763 KM2 AREA REMANESCENTE 160.157 KM2 Estes indicadores dependem da quantidade de registros de espécies conhecida no momento do calculo de área. Se a distribuição conhecida aumentar isso pode influenciar de maneira ilusoria no aumento da area protegida dentro da area de distribuição de espécies. LEMBRAR DE USAR OS MESMOS DADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES QUE FORAM UTILIZADOS PARA O CALCULO DA LINHA DE BASE, QUE SERÃO ATUALIZADOS NOS BANCOS DE DADOS (SALVE) AO LONGO DA OFICINA.

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da Região Sul do Brasil - PAN Herpetofauna do Sul
OBJETIVO GERAL |  | Promover a redução de ameaças sobre os anfíbios e répteis contemplados pelo PAN e seus habitat.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-08-26
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 22-23/11/2021
0
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Qualificação dos instrumentos normativos dos órgãos de meio ambiente, visando a conservação das espécies contempladas no PAN. | 1.1) Percentagem das espécies do PAN com documentos orientadores de condições para subsidiar o licenciamento. | 0 | 0 | 100 | Aumentar | Número de documentos elaborados para as espécies nas oficinas de qualificação dos OEMAs | Ao final do ciclo | Tiago Quaggio | esse indicador é dependente das oficinas de qualificação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento | 0 |  | Média | não foi possível verificar o indicador, mas é possível que existam documentos com condicionantes para as espécies do PAN das quais não temos ciência. Este indicador foi alterado na avaliação de meio termo. | 2021-11-22 | GAT | Foram propostas alterações do indicador porque o grupo entendeu que não estava adequado. |  | Baixa | O grupo considerou que o alcance do objetivo teve progresso, mas em ritmo insuficiente. Durante os últimos dois anos, passamos por uma pandemia e muitas das atividades foram prejudicadas.
|  | 1.3) Número de atos normativos legais e infralegais publicados que incorporam ações ou recomendações do PAN. | 1 | 4 | 9 | Aumentar | Boletim de serviço, diários oficiais, comunicações internas. Contatar os membros do GAT, pesquisar as espécies-alvo nas páginas dos OEMAs. | Anual. | Cristiane | Atos normativos nao contemplados nos indicadores 1 e 2 (ex. Lista PET, exóticas invasoras, planos de conservação, ZEE, áreas prioritárias). | 4 |  | Baixa | além da lei municipal de Florianópolis, que reconhece a rã-manezinha como espécie símbolo do município, não foram encontrados quaisquer outros atos normativos nos três estados. Porém, considerando os Planos de Manejo e as resoluções Consema, levantamos outros atos normativos (Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, de 2019; Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho, de 2020; Lei Municipal da rã-manezinha, de 2020; Resolução CONSEMA 433/2020). A Linha de Base está considerando somente o Plano de Manejo da Serra da Baitaca (B. pernix), de 2017. Porém, existe uma Resolução CONSEMA nº 390/2018, que deveria ser considerado na linha de base, mas consta a espécie errada (deveria ser L. occipitalis, e não L. arambarensis - DEVE SER SOLICITADA A ALTERAÇÃO). A acurácia é baixa, porque se baseou na memória dos participantes presentes. Indicador difícil de mensurar/verificar. | 2021-11-22 | Cristiane e Tiago Quaggio | A Linha de Base está considerando somente o Plano de Manejo da Serra da Baitaca (B. pernix), de 2017. Porém, existe uma Resolução CONSEMA nº 390/2018, que deveria ser considerado na linha de base, mas consta a espécie errada (deveria ser L. occipitalis, e não L. arambarensis - DEVE SER SOLICITADA A ALTERAÇÃO). Alteramos a frequência de mensuração para Anual.
|  | 1.4) Percentual de processos de licenciamento em áreas de ocorrência que incluem no Termo de Referência (TR) estudo específico para as espécies-alvo do PAN. | 0 | 30% | 60% | Aumentar | Consulta processual física e virtual a partir de ofício enviado aos órgãos licenciadores dos três estados e Ibama. | Anual. | Tiago Quaggio | Precisa de um bolsista para ajudar nas verificações. | 0 |  | Baixa | Mauro não conseguiu verificar. Quantificamos como zero, com acurácia baixa, porque não sabemos de fato se existem processos de licenciamento | 2021-11-22 | Mauro | Mudamos o responsável pelo indicador na Avaliação de Meio Termo. Precisa de uma pessoa específica para mensurar isso. Solicitação de bolsista.
|  | 1.5) número de populações das espécies alvo do PAN contempladas por monitoramento em empreendimentos. Número de empreendimentos licenciados que monitoram espécies do PAN | 7 | 8 | 9 | Aumentar | Delegação interna nos OEMAS, considerando os diferentes setores de licenciamento; em cada OEMA (Luana na IMA/SC; solicitar para SEMA/RS e IAT/PR): consulta física/virtual de processos a partir de 2019, por nome de espécie. E também, por meio de consulta a especialistas. | Anual. | Luana Pasetchny | Deveria ter sido levantando em 30 dias após a elaboração dos indicadores e metas, o número correto para a linha de base. Ou seja, não temos um número preciso da Linha de Base (era 3 na LB, 4 na MT e 5 Final). Phrynops williamsi na (1) UHE Baixo Iguaçu (2015) e (2) UHE Monjolinho (2018); Melanophryniscus montevidensis no (3) Parque Eólico do Chuí no RS (2015), (4) Parque Eólico Hermenegildo (2015), (5) Parque Eólico Geribatu (2015); Liolaemus arambarensis na (6) CMPC Celulose Riograndense (2012-2020); Melanophryniscus dorsalis na (7) CMPC Celulose Riograndense (2018). | 10 |  | Baixa | P. williamsi na PCH Sakura (2019), AIBH Rio Chapecó (2019) na PCH Barra do Rio Chapecó (2019), na UHE Garibaldi (2019), UHE São Roque (2020), além das outras 4 da Linha de Base. Observar o monitoramento da população de L. arambarensis na RPPN Barba Negra pois está sob ameaça de ficar sem monitoramento (desde 2020). | 2021-11-22 | Luana e GAT | indicador de difícil mensuração, pois o meio de verificação não é preciso (baseado na memória dos participantes presentes). Mudamos a linha de base e as metas, pois identificamos novos empreendimentos que monitoram espécies-alvo do PAN.
|  | 1.6) Número de municípios cujos planos diretores incluam ações para conservação das espécies do PAN. | 0 | 1 | 2 | Aumentar | Ofícios/ Planos diretores | Bianual. | Alexandre Krob |  | 0 |  | Média | não temos informação de que algum plano diretor tenha contemplado qualquer espécie do PAN. Existe a expectativa de que I. manezinho seja considerada futuramente (por ser espécie-símbolo de Florianópolis) | 2021-11-22 | GAT | mudamos o texto do indicador, não restringindo a espécies com distribuição restrita (para até 3 municípios)
2 | Geração e difusão de conhecimento, visando o aperfeiçoamento das estratégias de conservação das espécies contempladas no PAN. | 2.1) Número de eventos e/ou produtos de educação ou de divulgação para público não-especializado, envolvendo a conservação das espécies do PAN. | 0 | 21 | 38 | Aumentar | Lista de presença ou certificados. Material produzido e divulgado (mídias viáveis) | Anual. | Tiago Quaggio. |  | 31 |  | Média | provavelmente é um número subestimado de eventos/produtos, pois foi aferido somente entre os participantes presentes na oficina. Laura= 12 | 2021-11-22 | GAT | mudamos o texto do indicador. Tiago vai criar um formulário para compilar as informações deste indicador. |  | Média | O grupo considerou que houve progresso, com ritmo adequado. Ainda assim foi criado um novo indicadir que deverá ajudar a aferir melhor o alcançe do objetivo na avaliação final.
|  | 2.2) Número de documentos técnicos ou científicos sobre os aspectos da ecologia, distribuição geográfica e história natural das espécies contempladas no PAN. | 296 | 304 | 311 | Aumentar | Publicações científicas e relatórios tecnicos. Lembrar de contabilizar nº de publicações por espécies. | Anual. | Tiago Quaggio. | A linha de base foi definida a partir da compilação da bibliografia das fichas das espécies (SALVE) 296 publicações levantadas principalmente nas fichas das espécies. | 313 |  | Média | provavelmente é um número subestimado de eventos/produtos, pois foi aferido somente entre os participantes presentes na oficina. Laura= 4 (artigos); Michelle= 1 (artigo); Tiago Quaggio= 2 (Notas Técnicas); Elaine= 4 (artigos); Márcio: 6 (artigos). | 2021-11-22 | GAT | não sabemos o porquê do número referente às metas.
|  | 2.3) Percentagem de espécies-alvo contempladas em palestras, mesas-redondas etc em eventos técnicos e/ou científicos (presenciais ou virtuais). | 0 | 0 | 100% | Aumentar | Formulário online junto aos colaboradores do PAN (solicitar contatos ao Tiago Quaggio) | Anual. | Vinícius Guerra | Indicador criado na Avaliação de Meio Termo. A ideia é contemplar cada uma das espécies-alvo do PAN em ao menos uma palestra (ou evento de divulgação), incluindo divulgação interna dos órgãos ambientais.
3 | Proteção dos habitat das espécies contempladas pelo PAN, por meio do fortalecimento do sistema de áreas protegidas. | 3.1) Número de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos criadas dentro da distribuição das espécies-alvo do PAN. | 329 | 330 | 335 | Aumentar | Número de UC ou corredores ecológicos criados | Bianual. | Alexandre Krob. | Estes indicadores dependem da quantidade de registros de espécies conhecida no momento do calculo de área. Se a distribuição conhecida aumentar isso pode influenciar de maneira ilusoria no aumento da area protegida dentro da area de distribuição de espécies. LEMBRAR DE USAR OS MESMOS DADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES QUE FORAM UTILIZADOS PARA O CALCULO DA LINHA DE BASE, QUE SERÃO ATUALIZADOS NOS BANCOS DE DADOS (SALVE) AO LONGO DA OFICINA. Memoria de cálculo: 329 no total, sendo 325 UC (sustentavel + integral em todas as esferas) +4 corredores. Foi calculado para toda a região sul = área total do PAN. | 329 |  | Alta | não houve criação de qualquer área protegida (nem corredor ecológico, nem UC) | 2021-11-22 | Cristiane e Alexandre |  |  | Alta | O grupo reconhece que houve grande esforço para proteção dos habitat das espécies-alvo, por meio de reuniões e elaboração de documentos técnicos contendo recomendações para criação ou implementação de unidades de conservação inseridas nas áreas estratégicas, o que resultou em uma série de processos em negociação voltados para criação/implementação de UCs que devem beneficiar espécies do PAN, até o momento nenhuma área protegida foi criada devido a questões políticas, mas existe a expectativa de criação de pelo menos 7 unidades de conservação.
|  | 3.2) Número de reuniões técnicas de promoção à criação de áreas protegidas na área de distribuição das espécies-alvo do PAN. | 0 | 10 | 17 | Aumentar | Ata ou memória de reunião. | Anual. | Alexandre Krob. |  | 18 |  | Alta | Reuniões Técnicas realizadas: Água Doce: 3; Arambaré: 10; Massaranduba: 1; Luiz Alves: 1; Tijucas do Sul: 1; Santa Vitória do Palmar: 1; | 2021-11-23 | Tiago e Alexandre | mudamos o texto do indicador
|  | 3.3) Número de UC nas áreas estratégicas do PAN com plano de manejo que contemplem ações específicas para as espécies-alvo do PAN. | 1 | 2 | 3 | Aumentar | Número de Planos de manejo elaborados/ em execução | Bianual. | Tiago Quaggio. | Linha de Base= Serra da Baitaca. Meio termo: LB+1; Final: LB+2 | 2 |  | Alta | APA da Baleia Franca: 1 | 2021-11-23 | Tiago
|  | 3.4) Percentual de cobertura vegetal nativa nas áreas estratégicas do PAN. | 72% | 72% | 72% | Manter | Consulta da base de dados do CAR/ Consulta aos mapas de uso e cobertura oficiais | Bianual. | Tiago Quaggio. | Memória de cálculo: TOTALIDADE DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DO PAN: 268.718 KM2; AREA REMANESCENTE 170.526 KM2 (Linha de Base - 2019) | 72% |  | Alta | a soma das áreas estratégicas se manteve em 72% ( km²) | 2021-11-23 | Tiago e Flávia | mudamos o texto do indicador e a metodologia (por consequência, as metas)
Note on M12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incluir os gráficos de tendência
Note on U21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incluir descrição do alcance do OE

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da Região Sul do Brasil 2º Ciclo
OBJETIVO GERAL |  | Promover a redução de ameaças sobre os anfíbios e répteis contemplados pelo PAN e seus habitat.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-08-26
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 22-23/11/2021
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2025-03-13
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Qualificação dos instrumentos normativos dos órgãos de meio ambiente, visando a conservação das espécies contempladas no PAN. | 1.1) Percentagem das espécies do PAN com documentos orientadores de condições para subsidiar o licenciamento. | 0 | 0 | 100% | Aumentar | Número de documentos elaborados para as espécies nas oficinas de qualificação dos OEMAs | Ao final do ciclo | Tiago Quaggio | esse indicador é dependente das oficinas de qualificação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento | 46% |  | Média​ | Boana curupi, P. rusticus, Brachycephalus boticario (espécie não alvo), B. mirissimus, Contomastix vacariensis, P. williamsii, M. admirabilis, T. catalanensis, H. uruguayensis, S. azureus, Thoropa saxitilis, Liolaemus occipitalis, M. dorsalis, I. manezinho, foram encaminhados documento com orientações referentes a licenciamento. No total temos 46% das espécies do PAN. | 2025-03-11 | GAT | esse indicador é dependente das oficinas de qualificação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento. |  | Média | O período da pandemia de covid-19 paralisou várias atividades ligadas ao PAN, e o período do governo federal (2019-2022) resultou em interrupção de diversas discussões e avanços com relação aos instrumentos normativos e criação de áreas protegidas.
1.2) . Esse indicador foi excluido de acordo com o Relatorio da Terceira Monitoria, porem sem justificativa
|  | 1.3) Número de atos normativos legais e infralegais publicados que incorporam ações ou recomendações do PAN. | 1 | 4 | 9 | Aumentar | Boletim de serviço, diários oficiais, comunicações internas. Contatar os membros do GAT, pesquisar as espécies-alvo nas páginas dos OEMAs. | Anual. | Cristiane | Atos normativos nao contemplados nos indicadores 1 e 2 (ex. Lista PET, exóticas invasoras, planos de conservação, ZEE, áreas prioritárias). | 5 |  | baixa | Já levantados na avaliação de meio termo: Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, de 2019; Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho, de 2020; Lei Municipal da rã-manezinha, de 2020; Resolução CONSEMA 433/2020. Resultado da avaliação final: Plano de manejo da REVIS Municipal Meiembipe. | 2025-03-11 | GAT | Atos normativos não contemplados nos indicadores 1 e 2 (ex. Lista PET, exóticas invasoras, planos de conservação, ZEE, áreas prioritárias).
|  | 1.4) Percentual de processos de licenciamento em áreas de ocorrência que incluem no Termo de Referência (TR) estudo específico para as espécies-alvo do PAN. | 0 | 30% | 60% | Aumentar | Consulta processual física e virtual a partir de ofício enviado aos órgãos licenciadores dos três estados e Ibama. | Anual. | Tiago Quaggio | Precisa de um bolsista para ajudar nas verificações. | 0 |  | Alta | O indicador não foi medido, não tendo sido enviados os Ofícios para os órgãos licenciadores. Para o próximo ciclo sugere-se acompanhar o Sisbia principalmente os estados e municípios. Avaliar a possibilidade de os estados notificarem o ICMBio ou o GAT do PAN sempre que houver licenciamento que envolva espécies ameaçadas, na tentativa de desenvolver o indicador. | 2025-03-12 | Tiago Quaggio | O indicador não foi medido, não tendo sido enviados os Ofícios para os órgãos licenciadores.​ Para o próximo ciclo sugere-se acompanhar o Sisbia principalmente os estados e municípios. ​Para o próximo ciclo sugere-se acompanhar o Sisbia principalmente os estados e municípios. ​ Avaliar a possibilidade de os estados notificarem o ICMBio ou o GAT do PAN sempre que houver ​licenciamento que envolva espécies ameaçadas, na tentativa de desenvolver o indicador.​
|  | 1.5) número de populações das espécies alvo do PAN contempladas por monitoramento em empreendimentos. Número de empreendimentos licenciados que monitoram espécies do PAN | 7 | 8 | 9 | Aumentar | Delegação interna nos OEMAS, considerando os diferentes setores de licenciamento; em cada OEMA (Luana na IMA/SC; solicitar para SEMA/RS e IAT/PR): consulta física/virtual de processos a partir de 2019, por nome de espécie. E também, por meio de consulta a especialistas. | Anual. | Luana Pasetchny | Deveria ter sido levantando em 30 dias após a elaboração dos indicadores e metas, o número correto para a linha de base. Ou seja, não temos um número preciso da Linha de Base (era 3 na LB, 4 na MT e 5 Final). Phrynops williamsi na (1) UHE Baixo Iguaçu (2015) e (2) UHE Monjolinho (2018); Melanophryniscus montevidensis no (3) Parque Eólico do Chuí no RS (2015), (4) Parque Eólico Hermenegildo (2015), (5) Parque Eólico Geribatu (2015); Liolaemus arambarensis na (6) CMPC Celulose Riograndense (2012-2020); Melanophryniscus dorsalis na (7) CMPC Celulose Riograndense (2018). | 11 |  | Média | Houve um erro na avaliação de meio termo, e ficaram dois indicadores em um só, o que não fazia sentido para a avaliação. O grupo entendeu que o indicador "número de empreendimentos licenciados" é mais representativo do que se pretende mensurar. Empreendimentos levantados até a oficina de avaliação de meio termo: Phrynops williamsi na (1) UHE Baixo Iguaçu (2015) e (2) UHE Monjolinho (2018); Melanophryniscus montevidensis no (3) Parque Eólico do Chuí no RS (2015), (4) Parque Eólico Hermenegildo (2015), (5) Parque Eólico Geribatu (2015); Liolaemus arambarensis e Melanophryniscus dorsalis na (6) CMPC Celulose Riograndense (2018). P. williamsi na PCH Sakura (7) (2019), na PCH Barra do Rio Chapecó (8) (2019), na UHE Garibaldi (9) (2019), UHE São Roque (10) (2020); Resultado da medição do indicador: além dos empreendimentos levantados na avaliação de meio termo, a espécie Thoropa saxatilis foi monitorada na obra de duplicação da rodovia SC 438 (2020). | 2025-03-12 | Luana Pasetchny | Deveria ter sido levantando em 30 dias após a elaboração dos indicadores e metas, o número correto para a linha de base. Ou seja, não temos um número preciso da Linha de Base (era 3 na LB, 4 na MT e 5 Final). Phrynops williamsi na (1) UHE Baixo Iguaçu (2015) e (2) UHE Monjolinho (2018); Melanophryniscus montevidensis no (3) Parque Eólico do Chuí no RS (2015), (4) Parque Eólico Hermenegildo (2015), (5) Parque Eólico Geribatu (2015); Liolaemus arambarensis na (6) CMPC Celulose Riograndense (2012-2020); Melanophryniscus dorsalis na (7) CMPC Celulose Riograndense (2018).
|  | 1.6) Número de municípios cujos planos diretores incluam ações para conservação das espécies do PAN. | 0 | 1 | 2 | Aumentar | Ofícios/ Planos diretores | Bianual. | Alexandre Krob |  | 0 |  | Média | Havia a expectativa de incluir o I. manezinho no plano diretor de Florianópolis, porém, não houve avanço. Não houve inclusão de nenhuma espécie em Planos Diretores durante o ciclo do PAN.​ | 2025-03-12 | Alexandre Krob
2 | Geração e difusão de conhecimento, visando o aperfeiçoamento das estratégias de conservação das espécies contempladas no PAN. | 2.1) Número de eventos e/ou produtos de educação ou de divulgação para público não-especializado, envolvendo a conservação das espécies do PAN. | 0 | 21 | 38 | Aumentar | Lista de presença ou certificados. Material produzido e divulgado (mídias viáveis) | Anual. | Tiago Quaggio. |  | 50+​ |  | Média | Tiago precisa tentar resgatar a lista dos resultados que foram levantados anteriormente na avaliação de meio termo (até 2022). Também vai criar um formulário para que o grupo possa levantar o que foi realizado até 2024. Laura: Entre 2022 e 2024 foram realizadas palestras com os alunos das escolas públicas do município de Cidreira/RS. Folder para turistas e folder para escolas sobre a lagartixa-da-praia (Liolaemus occipitalis) Luís e Tiago: Em 2022, 2023 e 2024 foram feitas 3 palestras em cada município de SC e PR, totalizando 36 eventos (Blumenau, Luis Alves, Gaspar, Massaranduba, Campo Alegre; Parque Estadual da Serra da Baitaca: Quatro Barras, Piraquara, Tijucas do Sul; APA Ibirapuitã: Alegrete/RS, Quaraí/RS, Rosário do Sul/RS e Santana do Livramento/RS, Chuí e Santa Vitória do Palmar; ESEC Taim: Rio Grande; PARNA Iguaçu (2 palestras por município): Céu Azul, Foz do Iguaçu e Capanema) Elaine: Folders e reportagens Folder de divulgação científica direcionado a conservação de banhados e da P. rusticus Matérias na mídia: Re-wild (2023), CNN (2024), blog do parque das aves (2023), conexão planeta (2022), 100 fronteiras (2022), Eco24 (2023), Amphibian Ark (2023), Portal Cidade Foz do Iguaçu (2022), entre outros. | 2025-03-12 | Tiago Quaggio | Fazer essa listagem anualmente.​​ |  | Média | O objetivo de geração e difusão de conhecimento foi plenamente atingido, com artigos publicados, divulgação na mídia e ações de educação ambiental que contemplam as espécies do PAN. O grupo considerou que os resultados superaram as expectativas para o objetivo, ampliando o conhecimento da sociedade sobre o grupo de espécies da herpetofauna.
|  | 2.2) Número de documentos técnicos ou científicos sobre os aspectos da ecologia, distribuição geográfica e história natural das espécies contempladas no PAN. | 296 | 304 | 311 | Aumentar | Publicações científicas e relatórios tecnicos. Lembrar de contabilizar nº de publicações por espécies. | Anual. | Tiago Quaggio. | A linha de base foi definida a partir da compilação da bibliografia das fichas das espécies (SALVE) 296 publicações levantadas principalmente nas fichas das espécies. | 340 |  | Média | Para o próximo ciclo sugere-se informar também o número de artigos publicados por período avaliado. Elaine: 3 artigos, 3 resumos e 1 nota técnica ¦ Laura: 14 artigos ¦ Selvino: 1 artigo ¦ Luis Fernando: 1 artigo ¦ Rodrigo: 1 artigos ¦ Marina: 3 resumos (+ publicação "Proposta de criação de uma aliança internacional para a conservação dos sapinhos-de-barriga-vermelha Melanophryniscus spp: próximos passos") Total de documentos no período entre 2022 e 2024: 27 Consideramos para contabilizar os artigos a data de submissão anterior a maio de 2024. | 2025-03-12 | Tiago Quaggio
|  | 2.3) Percentagem de espécies-alvo contempladas em palestras, mesas-redondas etc em eventos técnicos e/ou científicos (presenciais ou virtuais). | 0 | 0 | 100% | Aumentar | Formulário online junto aos colaboradores do PAN (solicitar contatos ao Tiago Quaggio) | Anual. | Vinícius Guerra | Indicador criado na Avaliação de Meio Termo. A ideia é contemplar cada uma das espécies-alvo do PAN em ao menos uma palestra (ou evento de divulgação), incluindo divulgação interna dos órgãos ambientais. | 100% |  | Alta | Todas as espécies alvo do PAN foram contempladas em eventos técnicos realizados no período entre 2022 e 2024 (entre a avaliação de meio-termo e final). As palestras realizadas nos municípios que são abrangidos pelas UCs citadas no indicador 2.1 (Parque Estadual da Serra da Baitaca, APA Ibirapuitã, ESEC Taim, PARNA Iguaçu) apresentaram todas as espécies do PAN. | 2025-03-12 | Tiago Quaggio
3 | Proteção dos habitat das espécies contempladas pelo PAN, por meio do fortalecimento do sistema de áreas protegidas. | 3.1) Número de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos criadas dentro da distribuição das espécies-alvo do PAN. | 329 | 330 | 335 | Aumentar | Número de UC ou corredores ecológicos criados | Bianual. | Alexandre Krob. | Estes indicadores dependem da quantidade de registros de espécies conhecida no momento do calculo de área. Se a distribuição conhecida aumentar isso pode influenciar de maneira ilusoria no aumento da area protegida dentro da area de distribuição de espécies. LEMBRAR DE USAR OS MESMOS DADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES QUE FORAM UTILIZADOS PARA O CALCULO DA LINHA DE BASE, QUE SERÃO ATUALIZADOS NOS BANCOS DE DADOS (SALVE) AO LONGO DA OFICINA. Memoria de cálculo: 329 no total, sendo 325 UC (sustentavel + integral em todas as esferas) +4 corredores. Foi calculado para toda a região sul = área total do PAN. | 329 |  | Alta | Não houve aumento no número de áreas protegidas na área do PAN no período do segundo ciclo. Importante ressaltar que a criação de unidades de conservação depende de esforços externos ao grupo que compõe o PAN, principalmente de vontade política. Apesar disso, diversos processos de criação estão em andamento, e vários documentos foram produzidos pelo grupo para fornecer subsídios para a criação de UCs. | 2025-03-12 | GAT | Luiz Fernando: Foi encontrado o decreto de criação da Área de Proteção Ambiental dos Campos do Quiriri (Campo Alegre/SC), criada em 1998, e a APA Padre Raulino Reitz (Blumenau/SC), criada em 2001, que entrariam para a conta da linha de base. |  | Média | O grupo entendeu que, dos indicadores elaborados para este objetivo, dois deles (3.1 e 3.4) não dependem de esforços do PAN para progredir. Os indicadores que podem ser influenciados pela execução das ações do PAN (3.2 e 3.3) superaram as metas que foram determinadas em seu planejamento, apontando uma melhora na efetividade da proteção das áreas das espécies.
|  | 3.2) Número de reuniões técnicas de promoção à criação de áreas protegidas na área de distribuição das espécies-alvo do PAN. | 0 | 10 | 17 | Aumentar | Ata ou memória de reunião. | Anual. | Alexandre Krob. |  | 17 |  | Média | Massaranduba: 3 ¦ Campo Alegre: 3 ¦ Arambaré: 2 ¦ Brasília: 1¦ Campos de Agua Doce : 4 ¦ Arvorezinha: 4 ¦ Morro do Cachorro : 9 ¦ Santa Vitoria do Palmar: 2 ¦ | 2025-03-12 | GAT
|  | 3.3) Número de UC nas áreas estratégicas do PAN com plano de manejo que contemplem ações específicas para as espécies-alvo do PAN. | 1 | 2 | 3 | Aumentar | Número de Planos de manejo elaborados/ em execução | Bianual. | Tiago Quaggio. | Linha de Base= Serra da Baitaca. Meio termo: LB+1; Final: LB+2 | 5 |  | Média | Ischnocnema manezinho e Liolaemus occipitalis estão no Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho. Liolaemus occipitalis e Melanophryniscus dorsalis ocorrem no Parque Estadual de Itapeva (Torres/RS) e são citados no Plano de Manejo da UC. Apesar de não terem ações específicas voltadas para eles, as ações de pesquisa e conservação a serem desenvolvidas para as espécies do Parque contemplam estas espécies. Além disso, há ação específica para a avaliar a ocorrência e erradicar a rã-touro (Aquarana catesbeiana), espécie exótica que ameaça as espécies do PAN. Liolaemus arambarensis ocorre na RPPN Barba Negra, sendo citada como espécie microendêmica, com ação de pesquisa e monitoramento descritas no Plano de Manejo. | 2025-03-13 | GAT
|  | 3.4) Percentual de cobertura vegetal nativa nas áreas estratégicas do PAN. | 72% (55.64 sem água e classes não vegetadas; 62.67 com todas as classes: vegetação nativa, áreas não vegetadas, praias, dunas, rios , lagos ) | 72% (54,56; 61,59) | 72% (53,83; 60,86) | Manter | Consulta da base de dados do CAR/ Consulta aos mapas de uso e cobertura oficiais | Bianual. | Tiago Quaggio. | Memória de cálculo: TOTALIDADE DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DO PAN: 268.718 KM2; AREA REMANESCENTE 170.526 KM2 (Linha de Base - 2019) | 72% |  | Alta | O MapBiomas libera coleções anuais com métodos aprimorados de classificação de uso do solo no Brasil. Utilizando a última coleção (MapBiomas 9) e considerando como habitat nativo as classes (Formação florestal, savânica, mangue, floresta alagada, restinga arbórea, campo alagado, formação campestre, afloramento rochoso, apicum, restinga herbácea, outras áreas não vegetadas, praia (duna e Areial), rio, lago e oceano. Os valores obtidos para 2019 foram 63%, 62%, e 61%. As alterações na linha de base se devem as atualizações do MapBiomas. | 2025-03-13 | GAT | OBS: o grupo entendeu que este indicador não é representativo da eficácia do PAN. O ideal seria monitorar a perda em áreas de ocorrência, de alguma forma gerando um alerta de desmatamento que é enviado aos estados.

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5