## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
VISÃO DE FUTURO
Garantir que as populações das espécies-alvo de insetos polinizadores sejam recuperadas, tenham seus habitats conservados e restaurados e que suas funções e serviços ecossistêmicos sejam preservados
OBJETIVO GERAL
Reduzir o risco de extinção dos insetos polinizadores, com ações integradas da sociedade civil e instituições governamentais, promovendo a conservação de seus habitats e a manutenção das funções e serviços ecossistêmicos de polinização | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução do uso e dos efeitos nocivos, diretos e indiretos, de agrotóxicos e de outras substâncias tóxicas sobre os insetos polinizadores e suas plantas associadas | 8 Espécies invasoras, problemáticas e doenças; 8.6 Doenças bacterianas (controle biológico de espécies não-alvo); 8.7 Doenças fúngicas (fungicidas); 9 Poluição; 9.3 Agropecuária e florestal; 9.3.3 Herbicidas e pesticidas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promoção da conectividade, melhoria da qualidade e restauração dos habitats, visando o aumento de populações de polinizadores e sua diversidade genética | 1 Desenvolvimento residencial e comercial; 2 Agropecuária e Aquacultura; 3 Produção energética e mineração; 5 Uso de recursos biológicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da perda e degradação de habitat relacionadas à conversão de áreas naturais para agricultura e silvicultura, especialmente monoculturas, pecuária e indústria carvoeira | 2 Agropecuária e Aquacultura; 2.1 Culturas anuais e perenes não-madeireiras; 2.1.3 Agricultura agro-industrial; 2.2 Silvicultura; 2.2.2 Plantações agro-industriais; 2.3 Pecuária; 2.3.3 Pecuária agro-industrial
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda e degradação de habitat relacionadas à conversão de áreas naturais para atividades urbanas, industriais e empreendimentos | 1 Desenvolvimento residencial e comercial; 3 Produção energética e mineração
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos incêndios, controle das queimadas antrópicas e manejo adequado do fogo, a fim de minimizar os impactos negativos sobre as espécies-alvo | 7 Modificações nos sistemas naturais; 7.1 Incêndios e supressão de incêndios
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promoção do manejo conservacionista de abelhas nativas e interrupção da extração irregular, do transporte e do comércio ilegais de colônias ou suas partes | 5 Uso de recursos biológicos; 5.1 Caça e captura de animais terrestres ou marinho; 5.1.1 Caça/captura intencional (a espécie é o alvo)
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Redução das causas e mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas sobre os insetos polinizadores | 11 Mudanças e extremos climáticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Manejo das espécies exóticas invasoras ou nocivas para as populações de insetos polinizadores nativos | 8 Espécies invasoras, problemáticas e doenças

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução do uso e dos efeitos nocivos, diretos e indiretos, de agrotóxicos e de outras substâncias tóxicas sobre os insetos polinizadores e suas plantas associadas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Propor a inserção curricular de temas relacionados à proteção e manejo de insetos polinizadores, sua importância, melhores práticas agroambientais e uso sustentável nos cursos técnicos e superiores relacionados às ciências agrárias, da natureza, ambientais, medicina veterinária e de formação de professores | Proposta encaminhada aos órgãos competentes | As instituições incorporarem as temáticas relacionadas aos insetos polinizadores nos cursos técnicos e superiores | 2024-01-01 | 2026-12-01 | André Rech (UFVJM) | 00,00 | Ponto focal: NG4-Paula Calaça (FUNED) ¦ Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Yasmine Antonini (UFOP), Kátia Braga (Embrapa Meio Ambiente), Karina Furieri (UFES), Vander Calmon (UFES) | Em todo país | Todos os NGs | Documento para encaminhar ao MEC, Universidades, IFs e Conselhos de Classe com recomendação de inclusão de disciplinas (ex: ecologia da polinização), podendo conter também materiais base para formação. Deve haver comunicação entre colaboradores para saber onde há recurso disponível, através de projetos, para a produção de materiais | Capacitação e EA
1.2 | Produzir e divulgar materiais sobre o papel dos polinizadores silvestres na agricultura e sobre a importância da diversificação de cultivos e da transição agroecológica para a conservação de polinizadores e para a manutenção do serviço de polinização nos agroecossistemas | Manual de boas práticas agroecológicas e produção orgânica associadas a conservação de polinizadores; Materiais educativos, metodologias e conhecimentos disponibilizados para as instituições e órgãos de ATER | Maior disponibilização de informações que propiciem a conservação de polinizadores e o serviço de polinização na agricultura | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Kátia Braga (Embrapa Meio Ambiente) | 70.000,00 | Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia), Roberta Nocelli (UFSCar) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; SP, MG, RJ | Todos os NGs | Pasta compartilhada para a inserção de materiais publicados de relevância para o PAN, em conjunto com demais ações de comunicação e divulgação: https://drive.google.com/drive/folders/1Et2nPTyk2aJlC1uw9brP9y_C5vNtwJUn?usp=sharing ; Revisar o texto da ação e do produto? Levantar junto aos órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) as demandas de metodologia, conhecimento e materiais para subsidiar ações de sensibilização e capacitação junto aos agricultores; Incluir ação na execução do Planapo - Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Brasil Agroecológico) | Comunicação e Divulgação
1.3 | Apoiar a assistência técnica para capacitar os agricultores para manutenção do serviço de polinização e diminuição do uso de agrotóxicos incluindo: manejo integrado de pragas e doenças, diversificação de cultivos e a transição agroecológica | Projetos de qualificação, sensibilização e capacitação de agentes de ATER; Curso de capacitação para pequenos produtores; Divulgação sobre a adoção de técnicas alternativas ao uso de agrotóxicos nos empreendimentos produtivos de larga escala, especialmente naqueles dependentes de polinizadores | Diminuição do uso de agrotóxicos e utilização de práticas amigáveis aos polinizadores | 2023-08-01 | 2027-06-01 | Kátia Braga (Embrapa Meio Ambiente) | 150.000,00 | Ponto focal: NG5-Silvia Pizzol ¦ Osmar Mosca (CATI/APAER-SP), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Carlos Morais (EMATER-DF), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia), José Luis (Emater/MG), Ricardo Matéz (Animal Libre) | MG | Todos os NGs | Converge com as ações 1.2 e 3.2. A Política Estadual de Transição Agroecológica de SP conta com aproximadamente 600 agricultores fazendo transição agroecológica com agentes de ATER, sendo uma boa referência a ser ampliada; Visar o aumento da rentabilidade; Colaborar com a elaboração da Política Nacional de Uso e Conservação dos Serviços de Polinização e dos Polinizadores; Capacitar também os técnicos das empresas de agrotóxicos, pois muitas vezes eles são os responsáveis pela assistência técnica aos "produtores parceiros"; APAER (Associação Paulista de Extensão Rural), faz parte da FASER (Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil). Parceria com SENAR (pensar na contrapartida) para eles serem multiplicadores da temática, aumentando a capilaridade, inclusive com cursos online: https://ead.senar.org.br/cursos/habilitacao-de-aplicadores-de-defensivos-agricolas . Formulário sobre cursos ativos (Fábia). Campanha da Animal Libre no segundo semestre pode colaborar com a ação (Ricardo). Conferir se há um indicador que mensure n° de agricultores alcançados ou dispostos a trabalhar com transição agroecológica, facilitando o acompanhamento dos resultados. | Capacitação e EA
1.4 | Incentivar estudos para proposição de zonas de uso restrito de agrotóxicos em áreas de ocorrência de insetos polinizadores ameaçados | Projeto de pesquisas para definição de zonas de uso restrito de agrotóxico; Editais e Chamadas para Pesquisa de zonas de uso restrito de agrotóxicos | Redução dos impactos causados pelos agrotóxicos | 2023-06-01 | 2026-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 90.000,00 | Roberta Nocelli (UFSCar), Luiz Fernando Loureiro (ICMBio/COMOB), Ricardo Matéz (Animal Libre) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Mosaicos de Unidades de Conservação da Serra do Cipó, do Quadrilátero Ferrífero e do Alto Jequitinhonha - Serra do Cabral | Todos os NGs | Ação que precisa de movimentação política para incentivar o andamento; Elaborar um documento que indique: 1) quais são os problemas relacionados à ação e 2) quais áreas estratégicas deveriam ser livres de agrotóxicos e o por quê. Incluir no texto da PL 6670/2016 que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) (prevê a criação de zonas de uso restrito e zonas livres de agrotóxicos, sobretudo perto de moradias, escolas, recursos hídricos e áreas ambientalmente protegidas), as áreas de ocorrência de insetos polinizadores ameaçados ou buscar formas para que as áreas de ocorrência de insetos polinizadores ameaçados fossem incluídas nas legislações pertinentes, como áreas ambientalmente protegidas; Focar esforços nas classes de agrotóxicos comprovadamente danosas aos insetos polinizadores, como neonicotinóides (imidaclopride, thiametoxan, clotianidina e pirazóis (fipronil); Os produtos das ações 1.7, 1.8 e 1.11 podem fornecer bases para essa ação; É preciso haver um cuidado para não associar o PAN a algo que vá contra o escopo e objetivos do projeto | Ordenamento e gestão territorial
1.5 | Propor e colaborar com a construção da Política Nacional de Uso e Conservação dos Serviços de Polinização e dos Polinizadores | Proposta de projeto de lei com os dispositivos que foram feitos neste PAN; Workshop para discussão de PSA de polinização; Legislações e normativas direcionadas ao uso e conservação dos polinizadores (relatórios) | Legislação de proteção aos polinizadores implementada | 2024-01-01 | 2026-12-01 | Kayna Agostini (REBIPP¦UFSCAR) | 00,00 | Ponto focal: NG4-André Rech (UFVJM) ¦ Marcella Teixeira (MAPA), Carolina Matos (SAA-SP), Leandro Freitas (JBRJ), José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG), Tereza Cristina Giannini (Instituto Tecnológico Vale), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Juliana Hipólito (UFBA), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia), Silvana Back (SIMA-SP) | Em todo país | Todos os NGs | Está sendo desenvolvida uma Portaria Interministerial, liderada pelo MMA com considerações do MAPA; No momento a minuta da Portaria Interministerial está com o MMA para a elaboração de uma Nota Técnica que será apreciada por outros ministérios (MCTI, MDA, Saúde); Trabalho da Tatiana Rosa concluído: Políticas Públicas, Conservação e Meliponicultura; Colaborador para fazer o mapeamento das iniciativas em outras esferas? | Normativas
1.6 | Incentivar estudos para proposição de parâmetros de toxicidade de metais pesados para polinizadores | Relatórios com parâmetros de toxicidade de metais pesados para polinizadores definidos e encaminhados aos órgãos competentes | Redução de substâncias tóxicas sobre os polinizadores | 2023-08-01 | 2026-12-01 | Yasmine Antonini (UFOP) | 00,00 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO¦UFMG) | Em todo país | Todos os NGs | Trabalhos em Minas Gerais e Espírito Santo em andamento, com resultados para metais no mel e no pólen de Jataí; Refazer convite ao IBAMA para integrarem o PAN e contribuírem com a ação; AGROTÓXICOS NO BRASIL - um guia para ação em defesa da vida: https://br.boell.org/sites/default/files/agrotoxicos-no-brasil-mobile.pdf | Pesquisa
1.7 | Propor aos órgãos competentes um programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em diferentes matrizes (solo, água, plantas) nas áreas de ocorrência das espécies focais do PAN | Levantamento de laboratórios para análise nos estados; elaboração de método simples de análise em campo nos estados | Programa de monitoramento implementado | 2023-01-01 | 2026-12-01 | Roberta Nocelli (UFSCar) | 00,00 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO¦UFMG), Andrigo Monroe Pereira (Eurofins), Roberto Araujo (CROPLIFE Brasil) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Relatório com o levantamento de todos os laboratórios no Brasil que realizam análises de resíduos em diferentes matrizes importantes para abelhas, suas localizações e viabilidade de execução (em andamento); Aguardando o envio pelo INMETRO da lista completa de todos os laboratórios acreditados no Brasil para a realização de análises de resíduos em abelhas; Colaborar com a elaboração da Política Nacional de Uso e Conservação dos Serviços de Polinização e dos Polinizadores | Gestão da Informação
1.8 | Articular com órgãos e instituições de fomento o estímulo a editais/fontes para pesquisas científicas no campo de avaliação de impacto dos agrotóxicos e outras substâncias tóxicas sobre as populações de insetos polinizadores alvos do PAN e os recursos por eles explorados | Levantamento e divulgação de editais abertos para proteção de insetos polinizadores; Portifólio de produtos de controles biológicos e produtos menos tóxicos para controle da praga em questão | Redução do impacto de agrotóxico sobre os insetos polinizadores | 2023-02-01 | 2027-06-01 | Roberta Nocelli (UFSCar) | 00,00 | Pontos focais: NG3-Favízia Freitas de Oliveira (UFBA), NG4-André Rech (UFVJM), NG5-Leandro Freitas (JBRJ) ¦ Patricia Tavares (CPRH-PE) | Todos os NGs | Todos os NGs | Temática contemplada em um convênio exclusivo com a FACEPE e a CPRH, mas ainda nos trâmites para a celebração (Patrícia): ofício encaminhado em 05/05/26 à equipe de coordenação do ICMBIO para envio de minuta de ofício para assinatura do GAT (pode abranger ações 1.8, 2.9 e 5.3). Reuniões com órgãos como IBAMA para discutir casos de mortalidade e propor formas de monitorar e minimizar os impactos dos agrotóxicos sobre os polinizadores | Pesquisa
1.9 | Sistematizar as evidências de mortalidade de abelhas por agrotóxicos visando a proposição de ações de conservação | Relatório com os efeitos dos agrotóxicos sobre os polinizadores | Redução do uso de agrotóxicos | 2023-01-01 | 2026-12-01 | Roberta Nocelli (UFSCar) | 100.000,00 | Ponto focal: NG2-Favízia Freitas de Oliveira (UFBA) ¦ José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO¦UFMG), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Betina Blochtein (PUC-RS), Andrigo Monroe Pereira (Eurofins), Roberto Araujo (CROPLIFE Brasil), Carlos Morais (EMATER-DF) | Em todo país | Todos os NGs | O Observatório das Abelhas, vinculado à EMBRAPA Meio Ambiente, e sob coordenação do pesquisador Cristiano Menezes aguarda a assinatura do acordo com o MAPA para se tornar um sistema nacional de registro de mortalidade de abelhas; Convidar Cristiano Menezes para articular/colaborar; Compilação dos conhecimentos sobre o uso de medidas mitigadoras como o barreiramento efetivo para redução da deriva aérea de agrotóxicos (ver a lei estadual José Maria do Tomé - nº 16.820/19); Focar esforços nas classes de agrotóxicos comprovadamente danosas aos insetos polinizadores, como neonicotinóides (imidaclopride, thiametoxan, clotianidina e pirazóis - fipronil); Subsídios para elaboração de normas para mitigação dos efeitos, proibição ou restrição da pulverização com agrotóxicos em áreas de interesse para a conservação e outras normas de restrição para esses produtos | Fiscalização
1.10 | Avaliar as políticas atualmente existentes sobre polinizadores, serviço ecossistêmico de polinização e agrotóxicos | Relatórios sobre a avaliação de eficácia das políticas existentes |  | 2023-02-01 | 2026-12-01 | Leila Teruko (Cetesb) 1.10-A/ Onildo Marini (CBC/ICMBio) 1.10-B | 45.000,00 | Roberta Nocelli (UFSCar), Fábia de Mello (Embrapa) | Em todo país | Todos os NGs | A ação será dividida em 1.10-A (serviços ecossistêmicos) e 1.10-B (agrotóxicos) para viabilizar sua execução; Referências iniciais: TCC da Tatiana Rosa, formulário PANIP, materiais PoliLAC, artigo Juliana Hipólito e Bráulio Dias; Convidar Juliana Hipótilo para colaborar; Formulário enviado às OEMAs e Secretarias Municipais solicitando informações sobre corredores ecológicos, instrumentos legais e econômicos, ações de fiscalização e capacitação; O componente 2 do Projeto PoliLAC fez um levantamento das políticas atuais que estão relacionadas direta ou indiretamente com a Conservação dos Polinizadores (Onildo ICMBIO, Elliot MMA, Carlos Pizarro MAPA e Willian GIZ; Na parte de agrotóxicos: O IBAMA abriu consulta pública para a revisão da proposta de IN que revisa integralmente a norma central para a avaliação ambiental de agrotóxicos no Brasil (Portaria Ibama nº 84, de 15 de outubro de 1996) https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/2026/ibama-abre-consulta-publica-sobre-proposta-de-in-para-avaliacao-ambiental-de-agrotoxicos-e-registro-de-produtos-de-controle-ambiental-e-afins com data até 08/06 para as contribuições; Lançamento do Painel de Monitoramento de Agrotóxicos: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/seguranca-quimica/agrotoxicos/monitoramento-de-agrotoxicos/painel-de-monitoramento-agrotoxicos | Gestão da Informação
1.11 | Subsidiar os órgãos competentes com informações obtidas a partir das ações de pesquisa que contribuam na delimitação das áreas prioritárias e produtos para fiscalização do uso de agrotóxicos | Relatórios elaborados e encaminhados aos órgãos competentes | Maior proteção aos insetos polinizadores | 2024-03-01 | 2026-12-01 | Roberta Nocelli (UFSCar) | 60.000,00 | Pontos focais: NG3-Favízia Freitas de Oliveira (UFBA), NG5-Leandro Freitas (JBRJ) ¦ Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Priscilla Barbosa (CBC/ICMBio) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | A ação será beneficiada pelos produtos obtidos nas ações 1.7 e 1.8; Articular com ação 1.4 e ação 1.9; Observar que sejam atendidas as especificidades dos produtos conforme os rótulos, especialmente aquelas relacionadas ao tipo de lavoura, tipo de praga, período de aplicação (de preferência fora do período de floração da cultura), quantidade, horário e formas de aplicação; Levantamento de evidências científicas sobre os efeitos dos agrotóxicos nos polinizadores, principalmente sobre as espécies ameaçadas de extinção e nas áreas prioritárias do PAN (Roberta); Nos últimos 2 anos foram publicados 18 artigos relacionados à temática, sendo que vários deles constam na lista de referências utilizadas pelo IBAMA nos relatórios de avaliação de diferentes ingredientes ativos | Fiscalização

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promoção da conectividade, melhoria da qualidade e restauração dos habitats, visando o aumento de populações de polinizadores e sua diversidade genética
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Promover ações de educação ambiental sobre a importância da conservação dos insetos polinizadores, destacando sua função social, ambiental e econômica | Relatório de Atividades de sensibilização desenvolvidas pelas Instituições proponentes da atividade; Vídeos educomunicativos; Catálogo de Conscientização sobre a importância dos polinizadores e indicação de atividades individuais, do setor produtivo e dos agentes de estado; Atividades educativas realizadas em escolas e com agentes do setor produtivo, e à distância; Documento elaborado e divulgado a respeito dos efeitos dos agrotóxicos sobre os polinizadores para quem utiliza, comercializa, prescreve e para agentes de órgãos regulatórios, fiscalizadores e conselhos profissionais; Cartilha e outros materiais técnicos pedagógicos elaborado em conjunto com as Instituições de cada Bioma de cada estado | População sensibilizada sobre a importância da conservação dos insetos polinizadores | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Alessandra Azevedo (SEMAS-PA) | 230.000,00 | Pontos focais: NG1-Marlúcia Martins (MPEG), NG4-Alexsander Azevedo (Instituto Biotrópicos), NG5-Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), NG6-Kleber Del Claro (UFU) ¦ Gilson Miranda (Associação Caatinga), Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF), Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Bruno Martins (IAT-PR), Nivia Pereira (IDEFLOR-Bio), Gustavo Feliciano (FF-SP), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Alistair Campbell (Embrapa), Andressa Lima (JBRJ), Marianna Pinho (INEMA-BA), Augusto Ventura (FJPO-Campinas), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Amabílio Camargo (Embrapa Cerrados), Ana Claudia Silva (MPEG), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Maíra Figueiredo Goulart (UFVJM), Laura Braga (INMA), Eliana Fontes (Embrapa), Carlos Morais (EMATER-DF), Felipe Saldanha (ABPEducom), Helena Maura Torezan Silingardi (UFU), Márcia Ribeiro (Embrapa Semiárido), Karina Schmidt Furieri (UFES), Cristiano Krepsky (FJPO), Maristela Zamoner (ICTBIO/Museu Botânico Municipal de Curitiba), Carmem Pires (Embrapa), Maria Cristina Gaglianone (UENF), Fabiana Oliveira da Silva (UFS) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; MG (municípios do planalto de Diamantina), Mosaico de Áreas Protegidas do Espinhaço: Alto Jequitinhonha-Serra do Cabral | Todos os NGs | É importante que os colaboradores conheçam as iniciativas desenvolvidas pelo próprio grupo; Disponibilizar lista de publicações no site oficinal do PAN; Público alvo: produtores rurais e populações locais; Trabalhar mídias gráficas com desenhos que facilitem a transmissão da mensagem; Campanhas em datas comemorativas; Indicar o papel dos polinizadores e esclacecer sobre os estressores associados ao processo de ameaça às espécies; Discutir um canal de divulgação das leis, técnicas gerais e denúncias num formato acessível; Campanha de divulgação e integração de informações sobre práticas agroecológicas, enfatizando os benefícios da agricultura orgânica e de boas práticas agrícolas; Campanha de reconhecimento do valor intrínseco dos polinizadores e da proteção dos serviços de polinização como um componente permanente do processo de produção agrícola; Elaborar campanhas de informação sobre a fragilidade de restingas e manguezais e a importância desses ambientes para a qualidade de vida em cidades (NG3); Divulgação sobre a importância e o valor dos serviços ambientais associados aos insetos polinizadores e boas práticas de conservação (NG6); Convidar Soraia para colaborador (Alessandra SEMAS/PA); No Pará, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade inseriu a temática de polinização nos cursos oferecidos pela Coordenadoria de Educação Ambiental para os técnicos das Secretaria Municipais, além da elaboração de materiais educativos | Capacitação e EA
2.2 | Realizar levantamentos da ocorrência das espécies-alvo nas áreas de distribuição potencial visando sanar lacunas geográficas (identificação de novas populações) e identificar seus habitats e plantas associadas | Expedições de busca de populações remanescentes de espécies ameaçadas; Relatórios sobre as expedições; Incorporação de dados obtidos pelo PAN à rede SpLink e à base de dados do PAN; Modelagem de habitat das espécies alvo do PAN | Projetos de pesquisa em desenvolvimento; Catálogos com mapas de distribuição das espécies | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 1.000.000,00 | Pontos focais: NG1-Marlúcia Martins (MPEG), NG4-Alexsander Azevedo (Instituto Biotrópicos), NG5-Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), NG6-Kleber Del Claro (UFU) ¦ Gilson Miranda (Associação Caatinga), Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF), Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Bruno Martins (IAT-PR), Nivia Pereira (IDEFLOR-Bio), Gustavo Feliciano (FF-SP), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Alistair Campbell (Embrapa), Andressa Lima (JBRJ), Marianna Pinho (INEMA-BA), Augusto Ventura (FJPO-Campinas), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Ana Claudia Silva (MPEG), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Maíra Figueiredo Goulart (UFVJM), Laura Braga (INMA), Eliana Fontes (Embrapa), Carlos Morais (EMATER-DF), Felipe Saldanha (ABPEducom), Helena Maura Torezan Silingardi (UFU), Márcia Ribeiro (Embrapa Semiárido), Karina Schmidt Furieri (UFES), Cristiano Krepsky (FJPO), Maristela Zamoner (ICTBIO/Museu Botânico Municipal de Curitiba), Carmem Pires (Embrapa); Yasmine Antonini (UFOP), Cintia Lepesqueur (ICMBio/COPAN), Neuza Silva (ICMBio/CGCON) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Incorporação de dados obtidos pelo PAN à rede speciesLink; Ferramenta para registros das localizações; Produto 3: reunião com a REBIPP; Levantamento da ocorrência de Euglossa marianae na região do Parque do Rio Doce em andamento (Yasmine Antonini/UFOP) | Pesquisa
2.3 | Estudar a dinâmica populacional, tamanho efetivo e genética de populações de espécies alvo do PAN visando a sua conservação | Estudos de ecologia de populações de polinizadores nativos; Relatórios; Artigos | Conhecimento das populações de polinizadores ameaçados | 2023-01-01 | 2027-06-01 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG) | 500.000,00 | Fernando Dias (UEL), Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF), Bruno Martins (IAT-PR), Andressa Lima (JBRJ) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Considerar UCs; Incentivar estudos de história natural de lepidópteros para registros florais; Genômica populacional de Parides burchellanus, Parides ascanius, Melipona capixaba e Melipona rufiventris em desenvolvimento; Diálogos sobre implementação de Programas de Manejo Populacional para Parides ascanius e Melipona capixaba em andamento; Estudo da genética de população de Euglossa marianae (Yasmine Antonini/UFOP) | Pesquisa
2.4 | Identificar e mapear áreas estratégicas e monitorar a perda e alteração da qualidade de habitats para promoção da conectividade visando a manutenção de populações de insetos polinizadores | Mapa com as áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Localização de áreas estratégicas para restauração ecológica objetivando a conservação das espécies alvo do PAN; Detalhamento dos mapeamentos existentes de áreas degradadas para priorização da restauração de habitats importantes para o aumento da conectividade da paisagem para as espécies de polinizadores; Relatório com as áreas importantes para monitoramento da perda e alteração da qualidade de habitats | Incorporação das áreas priorizadas em políticas públicas para conservação das espécies do PAN | 2023-01-01 | 2026-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 52.800,00 | Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Kleber Del Claro (UFU), Milton Cesar Ribeiro (UNESP/Rio Claro), Fabiano Farah (Viveiro Bioflora), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia), Leandro Freitas (JBRJ¦REBIPP¦SPIN), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Rachel Prado (Embrapa), Julia Shimbo e Magaly Oliveira (MapBiomas) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; região noroeste do RS; PA; PE; MG; SP | Todos os NGs | O mapa de áreas estratégicas deve ser revisado futuramente, a fim de incorporar novos dados disponíveis no Salve ou nas bases de dados utilizadas nos modelos e refinar os resultados obtidos; Inclusão dos Remanescentes de Caatinga e inserção no Conecta Caatinga; Considerar levantamentos florísticos de espécies melitófilas e que sejam usadas para nidificação de polinizadores nativos; Cruzar dados das AE com os dados do MapBiomas de perda e alteração de habitat; O plano operacional das OEMAs conta com uma atividade voltada ao monitoramento da perda e alteração da qualidade de habitats (2.24.4); Estudo sobre efeito da fragmentação de habitats na diversidade funcional de comunidades de abelhas Euglossine na região do Parque do Rio Doce (Yasmine) | Gestão da Informação
2.5 | Propor a incorporação de estratégias para manutenção da conectividade de remanescentes de vegetação nativa no processo de licenciamento ambiental | Proposta encaminhada aos órgãos competentes (CAR) | Maior conectividade | 2024-08-01 | 2027-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Patrik de Oliveira Aprigio (FJPO), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; SP | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025, com várias propostas sendo discutidas: revisão e implementação de corredores ecológicos, PSAs, criação de UCs, restauração de ambientes; Reunião com OEMAs no dia 25/05 para discutir normativa para orientar o licenciamento quando houver AEs de PANs (Patrícia Tavares - CPRH/PE); Convidar Aline Cruz (Inema/BA) para colaborar; AEs do PANIP passaram a integrar o PSA do ES - Portaria 042-S de 30 de abril de 2026 (Programa Reflorestar); SEMAD/GO tem o PSA Cerrado em pé (norte do estado) e quer estudar a viabilidade de inclusão das AEs do PANIP (Paulo Asfora); A meta da ação é incluir mais estados nas discussões e atividades! | Licenciamento
2.6 | Propor aos órgãos competentes a adoção de medidas que possibilitem maior conectividade e diversidade de habitats para os polinizadores e a conservação de habitats nativos no licenciamento de novos empreendimentos agrícolas e na elaboração dos Zoneamentos Ecológicos Econômicos | Relatório com as áreas importantes para a manutenção da diversidade de habitats para os polinizadores alvo do PAN; Ofício encaminhado aos órgãos competentes | Maior conectividade e qualidade de habitat | 2024-03-01 | 2026-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia ¦ MPEG), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia), Priscilla Barbosa (CBC/ICMBio) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; MA | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025 estabeleceu atividades para alcançar a ação; PSA do ES também contempla a ação e deve ser ampliado para outras UFs; Elaborar documento contendo exigências, recomendações e medidas que possibilitem a maior conectividade de habitat que complemente a análise técnica (relatório previsto na ação 2.4 com recorde estadual para utilização nos ZEE) | Ordenamento e gestão territorial
2.7 | Elaborar um programa de monitoramento populacional para espécies-alvo do PAN | Programa de monitoramento elaborado (e.g. Nyceryx mielkei) | Definição dos parâmetros populacionais das espécies alvo do PAN: distribuição, abundância, variação espaço/temporal nas áreas sugeridas para execução desta ação | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 1.200.000,00 | Ponto focal: NG2-Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF) ¦ Fernando Dias (UEL), Fabiano Farah (Bioflora), Marlúcia Martins (MPEG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG2; Cerrado: sul do MA e sudoeste de MT. UCs: PN da Chapada das Mesas (MA), PN Iguaçú (PR), ESEC da Serra das Araras (MT); PA; PE; BA; PB; CE (Regiões do submédio São Francisco) | Todos os NGs | Expedições realizadas em 2025: ANSF (Rebio de Sooretama/ES e PE do Rio Doce/MG), Parides burchellanus (Bambuí e Serra da Canastra/MG) e Parides ascanius (Rebio Poço das Antas/R); Continuidade do projeto aprovada na chamada de 2026 no âmbito do GEF Territórios; Protocolos de monitoramento para ANSF ainda estão em análise; Articula com a ação 7.4 | Pesquisa
2.8 | Desenvolver estudos para avaliar a necessidade de reforço populacional nas áreas de ocupação de insetos polinizadores ameaçados | Estudos realizados; Relatórios; Artigos publicados |  | 2024-01-01 | 2026-12-01 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO ¦ UFMG) | 100.000,00 | Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Oficinas prévias de elaboração de programas de manejo populacional para as espécies Melipona capixaba e Parides ascanius foram aprovadas e devem ser executadas em 2026, de acordo com a IN. 05/2021/ - GABIN/ICMBio: Programas de Manejo Populacional de Espécies Ameaçadas da Fauna Brasileira; Melipona fuliginosa teve redução de extensão de ocorrência, com extinções locais em SP e MG, tornando-a uma potencial candidata a reintrodução nestes estados | Pesquisa
2.9 | Articular o fomento para restauração de habitats das espécies alvo e beneficiadas do PAN nas áreas identificadas como importantes para sua conservação | Proposta de fomento para restauração encaminhada | Mais recursos disponíveis para a conservação das espécies do PAN | 2024-01-01 | 2027-04-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Desireé Silva e Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia; MPEG), Angela Podolsky e José Eduardo Testa (APAVIVA), SAA/DSMM, Patrícia Tavares (CPRH-PE) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; SP; MG | Todos os NGs | Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco com AEs do PAN como um dos critérios para proposição de mapa de áreas estratégicas para reflorestamento no estado (SEMAS/PE em colaboração a CPRH): documento sobre o PAN e suas espécies para informe no site e provocação para contemplação de iniciativas de restauração; Ação 2.12 - restauração com foco em insetos polinizadores - está inserida no Programa de Conversão de Multas do ICMBio e do IBAMA e no banco de projetos do Fundo de Compensação Ambiental; Associar ao processo de licenciamento/compensação ambiental; Ver ações 2.25 e 2.26; Buscar novo articulador? | Financiamento
2.10 | Adequar os protocolos de recuperação de ambientes visando a conservação das espécies alvo do PAN | Recomendações aos protocolos de restauração considerando os insetos polinizadores | Melhoria da qualidade dos fragmentos de vegetação existentes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Desireé Silva (CBC/ICMBio) | 20.000,00 | Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Patrik de Oliveira Aprigio (FJPO), Onildo Marini (CBC/ICMBio), Hannah Farinasso (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Alline Figueira de Paula (JBRJ), Antonio José Camillo de Aguiar (UnB), Bruna Braz Braga (CBC/ICMBio), Daniel Luis Mascia Vieira (Embrapa Cenargen), Felipe Wanderley de Amorim (UNESP Botucatu), Helder Nagai Consolaro (UFCat), Helena Maura Torezan Silingardi (UFU), José Eustáquio dos Santos Júnior (UFMG/AMPLO), Juliana Baldan Costa Neves Araújo (GIZ/Embrapa), Katia Torres Ribeiro (CBC/ICMBio), Marcelo Kuhlmann Peres (GIZ/Embrapa Cerrados), Yasmin Barboza Ferreira (CBC/ICMBio) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Recomendações aos protocolos de restauração considerando os insetos polinizadores (Cerrado). Produtos disponibilizados no site do PAN: 1) Calendário de floração <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-insetos-polinizadores/1-ciclo/produtos/20240327-pan-insetos-polinizadores-acao-2-10-calendario-de-floracao-cbc.pdf>; 2) Cartilha de Recomendações para Conservação dos Insetos Polinizadores na Restauração do Cerrado <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-insetos-polinizadores/1-ciclo/produtos/20240327-pan-insetos-polinizadores-acao-2-10-recomendacoes-conservacao-insetos-polinizadores-na-restauracao-do-cerrado.pdf> | Manejo de Habitat
2.11 | Articular a restauração de áreas degradadas propiciando o aumento da conectividade ambiental em áreas estratégicas para conservação das espécies alvo do PAN | Oficina para articulação de ações de restauração ecológica com órgãos financiadores, setor produtivo atuante na conservação, pontos focais dos Estados/Municípios identificados, ONGs, Sociedade Civil; Ações de restauração promovidas nas áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Ações de restauração implementadas | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF) | 8.000.000,00 | Pontos focais: NG5 e NG6-Carolina Matos (SAA-SP), NG1-Marlúcia Martins (Aliança para Restauração); Josy Zarur Matos (SEMA-RS), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Guilherme Faganello (Embira Ambiental), Eduarda Menezes (BOMA/UFRJ), Laís Santos de Assis (FJPO), Rosana Singer (JB-SEMA/RS), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Luiz Fernando Duarte de Moraes (Embrapa Agrobiologia), Gudryan Barônio (UFVJM), Leonardo Vieira (IEF-MG), Ana Rovedder (UFSM), Desireé Silva, Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; PE; BA; PB; CE (Regiões do submédio São Francisco); RJ; SP; MG; RS | Todos os NGs | Articular com ações 2.4, 2.10, 2.12 e 3.3; Resumo executivo do produto da ação 2.12 (Espécies da APA Ibirapuitã) em elaboração para divulgação na SOBRE (2026); Experiências-piloto realizadas no Vale do São Francisco devem ser documentadas e sistematizadas como referência metodológica; Novos projetos que podem contemplar a ação: GEF Territórios e Projeto ICMBio/Fest (Subprojeto 5: Restauração Ecológica de Ecossistemas); Colaborar com a elaboração da Política Nacional de Uso e Conservação dos Serviços de Polinização e dos Polinizadores; Incentivar práticas de restauração de ecossistemas que auxiliem na mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas nos polinizadores e serviços ecossistêmicos associados (Proj. RS); Integrar o PRA e os PRADAs ao processo de planejamento, com adoção prioritária de espécies benéficas a polinizadores nas listas técnicas de restauração; Articular o PCMA/IBAMA para atuar nas áreas de conectividade e áreas do Conecta Caatinga e ARCA (Aline); SP tem o Programa Nascentes que faz a conversão de multas ambientais e usam lista de espécies benéficas para polinizadores nas ações de restauração (Carol Matos) (reunião com Juliana Ortega para inserção das AE do PAN); Articular para inserção formal das áreas estratégicas do PAN nas iniciativas estaduais e federais de restauração ecológica em andamento. | Manejo de Habitat
2.12 | Divulgar listas com as espécies nativas da flora associadas aos polinizadores e incentivar a produção destas espécies em viveiros, assim como a rede de coleta de sementes, para plantio nos projetos de restauração ecológica, formação de corredores ecológicos e uso em Sistemas Agroflorestais biodiversos | Listas de espécies nativa da flora regionais recomendadas encaminhadas; Relatórios; Manuais digitais | Melhoria da qualidade e restauração dos habitats; Viveiros produzindo espécies nativas; Espécies nativas sendo utilizadas em projeto de restauração ecológica, formação de corredores ecológicos e uso em sistemas agroflorestais biodiversos | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente) | 42.000,00 | Thais de Faria e Sousa (IEF-MG), Rosana Singer (SEMA-RS), Kátia Braga (Embrapa Meio Ambiente), Laís Santos de Assis (FJPO), Fabiano Farah (Viveiro Bioflora), APAVIVA (Angela Podolsky e José Eduardo Testa), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia ¦ MPEG), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG5, NG6 | Todos os NGs | Banco de dados de interações planta-polinizador associados a flora na região da APA do Ibirapuitã/RS e lista de viveiros locais elaborados no âmbito do PCMA (ação 2.9): Resumo executivo do produto em elaboração para divulgação na SOBRE (2026), no site do PANIP e para a OEMA/RS; Buscar outras formas de elaborar listas em outras regiões: Compensação Ambiental (ação 2.26), Programa Nascentes de SP, Projeto Reabitar nas UCs da Ararinha Azul; Ver exemplo da listas de espécies regionais de SP, que permite filtros para seleção do mix de espécies mais adequado para a região; APAVIVA possui sistema de coleta de sementes a partir da matriz de FES Mata Ribeirão Cahoeira /Campinas/SP; Sistemas Agroflorestais biodiversos podem ser utilizados na Reserva Legal e na APP e que também são adotados em áreas comuns por agricultores familiares e que tem enorme potencial para manter a diversidade de polinizadores pela oferta diversificada de recursos ao longo do tempo; O plantio de muvuca de sementes também deve ser estimulado; Artigo com espécies de polinizadores ameaçados e as interações com a flora vai ser retomado (André Rech) | Comunicação e Divulgação
2.13 | Ação excluída na Monitoria Anual 1
2.14 | Identificar áreas para aumento da conectividade em uma escala regional nas áreas de ocorrência de espécies ameaçadas para implementação de agregados de reservas legais | Ofício encaminhado aos órgãos competentes com áreas identificadas | Identificar áreas para aumentar conectividade de habitats | 2024-03-01 | 2026-08-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 52.800,00 | Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia/MPEG), Angela Podolsky e José Eduardo Testa (APAVIVA), Bárbara Barros (Fundação Biodiversitas), Julia Shimbo e Magaly Oliveira (MapBiomas), Priscilla Barbosa (CBC/ICMBio) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Região noroeste do RS; PA; MG; SP | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025; Encaminhar as atividades 2.14.1 e 2.14.2 do Plano Operacional das OEMAs; Produto espacializado originado das AE (ação 2.4) | Gestão da Informação
2.15 | Articular para que na implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA), seus passivos sejam implementados visando a recomposição da vegetação e aumento da conectividade de fragmentos através de APPs nas áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Relatórios de reuniões, Atas |  | 2024-03-01 | 2027-01-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Pontos focais: NG1-Alessandra de Azevedo (SEMAS-PA), NG4-Thais de Faria e Sousa (IEF-MG), NG5-Carolina Matos (SAA-SP), Cynira Gabriel (Consultora Independente), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia/MPEG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Região noroeste do RS (fronteira com SC e Argentina); PA; MG; SP | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025: 1) Oficios aos estados solicitando foco nas áreas estratégicas do PAN para validação de CAR e implementação de PRA / 2) Mapear os passivos ambientais nas áreas estratégicas do PANIP no estado; Ação semelhante sendo articulada no PAN Lagoas do Sul | Manejo de Habitat
2.16 | Subsidiar a criação ou ampliação de UCs em áreas estratégicas para a manutenção de habitats naturais dos insetos polinizadores ameaçados de extinção | Propostas de criação ou ampliação de UCs elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes | UCs criadas ou ampliadas | 2023-06-01 | 2027-05-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 200.000,00 | Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), Alexandre Krob (Instituto Curicaca), Rosinalva da Cunha dos Santos (IEF-MG), Marlúcia Martins (MPEG), Priscilla Barbosa (CBC/ICMBIO) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Cerrado: sul do MA e sudoeste de MT; PA; MG; Campos Sulinos | Todos os NGs | Propostas de criação ou ampliação de UCs elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes: foram apontadas UCs como prioridade para criação até 2026 e outras até 2030, portanto o resultado concreto da ação pode passar o tempo previsto na matriz | Unidade de Conservação
2.17 | Estimular a criação ou ampliação de RPPNs para incluir os fragmentos onde ocorrem as populações de espécies-alvo protegendo áreas insubstituíveis ou integradas aos corredores ecológicos | Propostas de criação e/ou ampliação de RPPNs elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes | RPPNs criadas e/ou ampliadas | 2023-06-01 | 2027-05-01 | Andressa Novaes (Instituto Sul Mineiro de Estudo e Conservação da Natureza) | 100.000,00 | Marlúcia Martins (MPEG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; MG | Todos os NGs | Convidar a COCUC para colaborar (Aldízio Lima);Tentar parceria com o WWF; Diagnóstico WWF: https://www.institutobrasilrural.org.br/download/20200421151829.pdf | Unidade de Conservação
2.18 | Identificar ações prioritárias do PAN e compor um cardápio para auxiliar as UCs na elaboração e revisão de Planos de Manejo, a fim de incluir medidas para conservação das espécies alvo do PAN | Cardápio de ações prioritárias do PAN distribuído para as Ucs | Planos de manejo implementados | 2023-01-01 | 2026-12-01 | Rosinalva da Cunha dos Santos (IEF-MG) | 00,00 | Maria Cristina Vieira (Associação de RPPNs), APAVIVA (Angela Podolsky e José Eduardo Testa) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG4 | Todos os NGs | Foi elaborado um cardápio de ações para a conservação das espécies alvo do PANIP a ser considerado na elaboração e revisão de planos de manejo das UCs/MG - repassado para a Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação de Minas Gerais; O cardápio deve ser ampliado/replicado em outras UFs | Unidade de Conservação
2.19 | Ação excluída na Monitoria Anual 2
2.20 | Criar um selo de reconhecimento da adoção de práticas de proteção aos insetos polinizadores nativos | Proposta elaborada e encaminhada às instituições competentes | Agregar valor aos agricultores, empreendimentos e instituições, bem como aos seus produtos e serviços, pelo reconhecimento da adoção de práticas de proteção aos insetos polinizadores, demonstrando alinhamento institucional ao princípio da sustentabilidade | 2025-03-01 | 2026-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP) | Em todo o território nacional | Todos os NGs | Conversa com o MAPA para tentar incluir o PANIP no selo que eles estão criando (carona); 2 opções de encaminhamento: 1) mudar o texto da ação para encaixar no selo do MAPA ou 2) mudar o texto para um selo "informal", como: "Eu apoio o PAN Insetos Polinizadores"; Relacionar à ação 4.4 | Uso Sustentável
2.21 | Ação agrupada com a ação 4.3 na Monitoria Anual 1
2.22 | Articular junto ao MP e órgãos licenciadores a adoção de medidas para mitigação, prevenção e redução dos impactos dos empreendimentos nas áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Banco de projetos de medidas para mitigação; Documento com orientações técnicas encaminhadas aos órgãos licenciadores; Relatório de articulação; ​Elaborar uma proposta nacional relacionada a ação 2.23 para apresentar ao CONAMA |  | 2023-06-01 | 2027-06-01 | Marianna Pinho (INEMA-BA) | 00,00 | Patricia Tavares (CPRH-PE), Márcia Ribeiro (Embrapa Semiárido), Marina Beirão (UFMG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025; Subsidiar com informações técnicas os órgãos licenciadores e gestores das UCs visando o estabelecimento de condicionantes, medidas mitigatórias e compensação ambiental que visem a proteção das espécies contempladas no PAN e seus habitats; Considerar também os municípios e os órgãos licenciadores municipais; Obrigatoriedade de inventário e resgate de borboletas e abelhas nos processos de licenciamento, criação de áreas de compensação para habitat de polinizadores no caso de grandes empreendimentos; Reunião com OEMAs no dia 25/05 para discutir normativa para orientar o licenciamento quando houver AEs de PANs (Patrícia Tavares - CPRH/PE); Projeto Socioambiental de fomento a criação de abelhas sem ferrão na APA Joanes-Ipitanga/BA (Portaria INEMA 27.666/2022, que tratou da Licença de Alteração do empreendimento da empresa Bridgestone do Brasil) | Licenciamento
2.23 | Propor a obrigatoriedade de levantamento e monitoramento de insetos polinizadores e de resgate de colônias de ANSF (Abelhas Nativas Sem Ferrão) nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que resultem em supressão de vegetação nativa | Proposta encaminhada aos órgãos competentes; Termo de Referência para salvamento de Abelhas Nativas sem Ferrão; Elaborar uma proposta nacional para apresentar ao CONAMA​ |  | 2023-08-01 | 2025-09-01 | Silvana Back (SIMA-SP) | 00,00 | Carolina Roberta Alves de Matos (SAA/CDRS-SP), Guilherme da Silva Lopes (Parque do Carmo) | Nas áreas de ocorrência das espécies; NG5, NG6 | Todos os NGs | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 512, DE 7 DE ABRIL DE 2026: Dispõe sobre as orientações técnicas e científicas a serem adotadas para o resgate de colônias de abelhas-nativas-sem-ferrão em áreas autorizadas para supressão da vegetação nativa. | Licenciamento
2.24 | Subsidiar tecnicamente ações de fiscalização ambiental em municípios chave para a conservação das espécies-alvo do PAN particularmente relacionadas à degradação de vegetação nativa | Relatórios técnicos orientadores e retornos dos órgãos fiscalizadores | Maior proteção aos remanescentes de vegetação nativa nas áreas estratégicas para a conservação dos polinizadores | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Marcelo Sauwen Cruz (IBAMA) | 00,00 | Carlos Henrique Jung Dias (IBAMA), Patricia Tavares (CPRH-PE), Marianna Pinho (INEMA-BA), Janaína Aguiar (IEF/ABEMA) |  | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025; Usar as áreas importantes identificadas na ação 4.1; Ver o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT); Trocar articulador? | Fiscalização
2.25 | Subsidiar o processo decisório para direcionar recursos da conversão de multas para conservação de áreas de ocorrência das espécies alvo do PAN e restauração de seus habitats visando o aumento da conectividade | Documentos enviados; Atas de reuniões | Mais recursos disponíveis para a conservação das espécies do PAN | 2023-01-01 | 2027-04-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Thais de Faria e Sousa (IEF-MG), André Barbosa (COGEP/ICMBio) | Nas áreas de ocorrência das espécies | Todos os NGs | Ação contínua; Projeto de Conversão de Multas selecionado para execução na APA do Ibirapuitã (ação 2.12); Renovação do banco de projetos do PCMA em 2025: propostas de restauração em UCs; Articular com as OEMAs e Câmaras de Conversão de Multas | Financiamento
2.26 | Subsidiar o processo de compensação ambiental na adoção de ações que beneficiem espécies alvo do PAN e seus habitats para redução da fragmentação e degradação de habitat | Ofícios enviados; Atas de reuniões | Redução da fragmentação e degradação de habitat | 2023-01-01 | 2027-04-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Thais de Faria e Sousa (IEF-MG), Júlia Zapata (DIMAN/ICMBio) | Nas áreas de ocorrência das espécies | Todos os NGs | Projeto de plantio de vegetação nativa na Caatinga (Pernambuco) está considerando as áreas estratégicas do PANIP / edital semelhante para a Mata Atlântica (processo de elaboração); Enviar à ABEMA com cópia para Patricia Tavares para fortalecer e usar como exemplo esse processo; Articular com as câmaras de compensação ambiental e conversão de multas | Financiamento
2.27 | Elaborar Programa de Manejo Populacional para a espécie Parides ascanius de acordo com a IN n° 5/2021 | Documento elaborado | Programa publicado | 2026-05-01 | 2027-12-01 | Márcio Zikán (UFRJ) | 43.900,00 | Andréa Takitani (Inea/RJ) | Área de ocorrência da espécie: RJ e sul do ES | NG5 | Há indivíduos em cativeiro? O borboletário da Fiocruz pode ser um colaborador; Borboletário em Teresópolis e em Araruama; Envolver o Inea/RJ; Genoma da espécie está em desenvolvimento; Há modelagem de distribuição (tese do Gilberto) | Manejo integrado

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da perda e degradação de habitat relacionadas à conversão de áreas naturais para agricultura e silvicultura, especialmente monoculturas, pecuária e indústria carvoeira
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Estimular a recuperação das áreas de vegetação nativa e o fomento de práticas amigáveis aos polinizadores, com ênfase em práticas agroecológicas, que propiciem a manutenção da fauna polinizadora | Cartilhas, manuais encaminhados as associações de produtores rurais e órgãos de extensão rural; Seminários junto a associações e movimentos no âmbito da agroecologia e junto a sociedades científicas para a aproximação do tema; Seminários e Capacitações sobre Sistemas Agroflorestais e Agroecologia | Redução da degradação de habitat | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Leandro Freitas (REBIPP ¦ JBRJ) | 190.000,00 | Pontos focais: NG1-Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia), NG2-Fabiana Oliveira da Silva (UFS), NG5-Ana Rosa de Oliveira (UFRJ) ¦ Maria Cristina Gaglianone (UENF), Eduarda Menezes (BOMA/UFRJ), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Marina Castro (UEFS), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Joel Leandro de Queiroga (Embrapa Meio Ambiente), André Rodrigo Rech (UFVJM), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; PA; BA; RJ; SP; MG | Todos os NGs | Algumas ações do INPol iniciadas em 2025; Interface com Poli-LAC e projetos da Kátia; Sistematização e identificação de lacunas de conhecimento a respeito dos temas da ação; Desenvolvimento de práticas de manejo de polinizadores nativos | Uso Sustentável
3.2 | Promover políticas públicas que visam a adoção de sistemas agrobiodiversos como forma de aumentar a diversificação vegetal e manutenção da vegetação nativa nas áreas de produção agrícola e pecuária | Relatório de articulação com CONSEMAS para adequação de instrumentos legais; Documento com uma proposta de certificação agroflorestal (obs ref: SEMA/RS); Relatório com mapeamento de experiências de agroflorestas/agroecologia apontando as iniciativas bem-sucedidas | Implementação de sistemas agrobiodiversos | 2023-08-01 | 2027-12-01 | Ana Luiza Bovoy (LERF-USP) | 90.000,00 | Ponto focal: NG3-Juliana Hipólito (UFBA) ¦ Marlúcia Martins (Aliança pela Restauração na Amazônia; MPEG), Leonardo Urruth (SEMA/RS), Joel Queiroga (Embrapa) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG1; NG2; NG5; N6; NG7 | Todos os NGs | Política do Estado de SP de Transição Agroecológica (Carol Matos); Poli-LAC tem foco na promoção de sistemas agrobiodiversos; Realizar Oficina de integração de políticas agrícolas com o MAPA; Contribuir com políticas públicas que visam a adoção de sistemas agrobiodiversos como forma de aumentar a diversificação vegetal e manutenção da vegetação nativa nas áreas de produção agrícola e pecuária; Mapeamento de experiências de agroflorestas/agroecologia em possível articulação com ABA; Ação do PAT Capixaba-Gerais (conferir com a Savana)? | Uso Sustentável
3.3 | Articular com as instituições responsáveis o ordenamento de cultivos agrícolas, pecuária e silvicultura em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação para a manutenção da conectividade dos habitats das espécies alvo do PAN | Encaminhar Ofício aos órgãos competentes com a indicação de áreas e atores para restauração de habitats degradados visando o manejo ambientalmente sustentável |  | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 52.800,00 | Josy Zarur (SEMA-RS), Luiz Fernando Loureiro ICMBio/COMOB | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG5, NG6 | Todos os NGs | Sentido orientativo nas áreas de passivo ambiental: priorizar as AEs do PANIP na criação de corredores, restauração, etc; Deve constar nos Planos de Manejo das UCs de uso sustentável; O Manual do ICMBio para elaboração de Planos de Manejo pode incluir a questão; Envolver o CBC; Articular ações com o futuro PRIM Agropecuária; Articular com SRB e SFB; Considerar o PRA e os PRADAS para a promoção dessa conectividade | Ordenamento e gestão territorial

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda e degradação de habitat relacionadas à conversão de áreas naturais para atividades urbanas, industriais e empreendimentos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Promover ações de ciência cidadã para mapear e estudar os insetos polinizadores nos remanescentes de vegetação nativa, nas áreas urbanas e no seu entorno | Mapas elaborados; Relatórios; Inventários realizados; Mapeamento e monitoramento de insetos polinizadores | Criação de Áreas Protegidas; Subsidiar ações de fiscalização; Promover conhecimento dos polinizadores e envolver a comunidade estudantil do local | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Marina Beirão (UFMG) | 240.000,00 | Pontos focais: NG5-Kayna Agostini (UFSCAR), NG5-Paulina Arce (Borboletário de Osasco) ¦ Cintia Lepesqueur (ICMBio/COPAN), Maria Cristina Gaglianone (UENF), Cynira Any J. S. Gabriel (Consultora Independente), Márcia Ribeiro (Embrapa Semiárido), Maristela Zamoner (ICTBIO/Museu Botânico Municipal de Curitiba), Thomaz Henrique Barrella (FJPO), Ariadna Valentina Lopes (UFPE), Marlúcia Martins (MPEG), Luis Gustavo Perugini (UEM), Fundação José Pedro de Oliveira, Fabiana Oliveira da Silva, Laura Braga (INMA), Silvana Back (SIMA-SP) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN (NG1-PA, NG2, NG4, NG5, NG6, NG7) | Todos os NGs | Projetos de Ciência Cidadã com Polinizadores em andamento no Brasil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/122sZQadrLyTjxdape1lOKREyBdXRUmiZtlP_1-QBcCY/edit?gid=0#gid=0 (Laura Braga); Ainda é necessário promover ações de Ciência Cidadã através PANIP e alinhar as iniciativas existentes ao PANIP de forma os dados gerados pelos projetos sejam gerados auxiliem na elaboração dos produtos esperados desta ação; Neste momento estão sendo testados protocolos de monitoramento para implementação do Programa Nacional de Monitoramento de Polinzadores (INPol) - coordenação Sheina Koffler, supervisão Blande Viana e Natalia Ghilardi-Lopes; Facilitar comunicação com a Rede Brasileira de Ciência Cidadã (Laura Braga) https://www.rbcc.ong.br/ ; https://civis.ibict.br/pt-br/ ; Utilizar dados de ciência cidadã (iNaturalist, SISBIO, SpeciesLink, etc); Monitoramenteo de algumas áreas, caso haja recurso disponível; Apoiar as coleções biológicas para aumento do conhecimento das espécies de polinizadores em áreas urbanas (NG5); Identificar quais espécies de polinizadores ocorrem ambientes sensíveis como as restingas (NG5) | Gestão da Informação
4.2 | Estimular o paisagismo urbano compatível com a conservação dos polinizadores, incentivando a diversificação com plantas nativas e/ou amigáveis e evitando plantas nocivas | Documento com orientações técnicas elaborado e encaminhado às prefeituras e Conselhos de Classe Profissional | Manutenção ou criação de maior diversidade de habitats para os polinizadores em paisagens urbanas | 2024-01-01 | 2027-12-01 | Kayna Agostini (REBIPP ¦ UFSCAR) | 00,00 | Ponto focal: NG7-Luís Gustavo Perugini (UEM); NG2-Solange Maria Kerpel (UFCG) ¦ Marina Beirão (UFMG), Pietro Maruyama (UFMG), Helder Consolaro (UFCAT), Cintia Lepesqueur (ICMBio/COPAN), Paulina Arce (Borboletário de Osasco), Márcia Ribeiro (Embrapa Semiárido), Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Dênio Pimenta Nacle (SMMA/PBH), Eduarda Menezes (BOMA/UFRJ), Ana Rosa de Oliveira (UFRJ), Fábia de Mello Pereira (Embrapa Meio-Norte), Yasmine Antonini (UFOP), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Solange Kerpel (UFCG), Maria do Carmo Learth Cunha (UFCG), Rosileudo Guedes (UFCG), Maria de Fátima Araújo (UFCG), Jarcilene Silva de Almeida (UFPE), Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Nélia Nishihata (Arquiteta/Paisagista Autônoma), Cynira da Silva Gabriel (Consultora Independente), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia) |  | Todos os NGs | Articulação com o Centro de Estudos de Proteção às Abelhas (CEPA) coordenado pelo Prof. Tiago Francoy (USP EACH) para implementação de paisagismo funcional em áreas que serão monitoradas durante o projeto - pensar na articulação para a formação de uma rede de instituições para implementação do Paisagismo Funcional e Diretrizes para Planos Diretores de Arborização e Paisagismo; Levantamento sobre Lei (municipal, estadual ou projeto de lei) que proíbe o plantio de plantio de Azadirachta Indica e Spathodea Campanulata realizado; https://quempoliniza.blog/category/polinizacao/paisagismo-amigavel-aos-polinizadores/ | Capacitação e EA
4.3 | Articular e apoiar a realização de capacitação para a elaboração dos Planos Municipais de Mata Atlântica, subsidiando ações de conservação de insetos polinizadores | Planos municipais dos municípios prioritários do PAN elaborados; Relatório de apoio à implantação dos Planos Municipais de Mata Atlântica, subsidiando ações de conservação de insetos polinizadores |  | 2023-06-01 | 2027-05-01 | Paulina Arce (Borboletário de Osasco) | 260.000,00 | Janaína Aguia (IEF-MG), Manuela Stein (IEF-MG), Kátia Braga (Embrapa Meio Ambiente), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Maristela Zamoner (ICTBIO/Museu Botânico Municipal de Curitiba), Savana Nunes e Joana (SEAMA/ES), Patrícia Tavares (CPRH/PE) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN (NG5, NG6, NG7) | NG2; NG3; NG5; NG6; NG7 | Capacitação para elaboração de planos torna a ação mais factível e também facilita o envolvimento das OEMAs; Há uma articulação inicial em MG no âmbito do PAT Capixaba-Gerais (Ação 6.2); Em Pernambuco, Patrícia pode encaminhar demanda para a Associação de Municípios do estado; Aproveitar as articulações previstas para a ação 4.4 e inserir a adoção do Plano da Mata Atlântica como um dos critérios para o município ser considerado "Amigo dos Polinizadores"; Selecionar municípios que estão nas AE do PAN e enviar ofícios com recomendações; https://pmma.etc.br/sobre-o-portal/ | Ordenamento e gestão territorial
4.4 | Incentivar a implementação de redes de municípios amigos dos polinizadores | Redes estabelecidas; Selo "Município amigo dos Polinizadores" concedido pelo PAN através de formulários | Maior proteção aos polinizadores | 2024-01-01 | 2026-12-01 | Kayna Agostini (REBIPP/UFSCAR) | 00,00 | Solange Maria Kerpel (UFCG), Maria de Fátima Araújo (UFCG), Maria do Carmo Learth Cunha (UFCG), Jarcilene da Silva Almeida (UFPE), Cynira Any Jovilhana Da Silva Gabriel (Consultora Independente), Augusto Ventura (FJPO), Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Ricardo Camargo (Embrapa/Amesampa), Carolina Matos (SAA-SP), Fábia de Mello (Embrapa Meio-Norte), Ricardo Matez (Animal Libre) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN (NG2, NG5, NG6) | Todos os NGs | Dentro do PoliLAC, há uma ação coordenada entre a Rebipp e o IICA para a realização de Workshops sobre Monitoramento e Práticas Amigáveis para Conservação dos Polinizadores; Oportunidade de formação de uma Rede dos Amigos dos Polinizadores no local de desenvolvimento do Projeto PoliLAC; Animal Libre pode ajudar a pulverizar essa ideia nos municípios; Plano Nacional de Arborização Urbana ¦ PlaNAU (MMA) recém lançado: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/cidades-verdes-resilientes/areas-verdes-e-arborizacao-urbana/planau e Coletânea Brasileira de Arborização Urbana: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/cidades-verdes-resilientes/areas-verdes-e-arborizacao-urbana/planau/coletanea/coletanea-brasileira-de-arborizacao-urbana ; Municípios potenciais: Belém, Bom Jardim (Marlucia) / Municípios no Paraná (Nathalia) / Municípios na Bahia (Aline); Destacar na página no PAN Insetos Polinizadores o reconhecimento dos municípios que aderiram à iniciativa e a forma de adesão para municípios interessados (usar como base o documento da REBIPP de práticas amigáveis aos polinizadores; https://quercus.pt/polinizadores/ ; Manual Cidade Amiga da Fauna SP; Buscar recursos destinados de fundos ambientais para a implementação de ações destinadas à proteção dos polinizadores, como jardins educativos, corredores verdes com espécies melitófilas, substituição de espécies danosas aos polinizadores, etc (Ver ação 2.25 e 2.26) | Normativas

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos incêndios, controle das queimadas antrópicas e manejo adequado do fogo, a fim de minimizar os impactos negativos sobre as espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Mapear áreas com maiores recorrências, frequência e extensão de incêndios em áreas com ocorrência de espécies do PAN a fim de priorizar ações de prevenção e combate | Mapas de áreas prioritárias para prevenção e combate a incêndios | Conhecer áreas com maiores incidências de queimadas em interface com espécies do PAN | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Cynira Any J. S. Gabriel (Consultora Independente) | 15.000,00 | Ponto focal: NG4-Luiz Loureiro (ICMBio/COMOB) ¦ Laís Santos de Assis (FJPO), Sidnei Furtado (Defesa Civil - Campinas/SP), Ubirajara Oliveira (UFMG), João Paulo Morita (COIN/ICMBio), Rossano Ramos (Prevfogo/Ibama) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG4 - Serra do Espinhaço | NG1; NG2; NG4; NG5; NG6 | Retomar o questionário e articular com os colaboradores; Gerar mapas para outras áreas de interesse do PAN; MapBiomas - Monitor do Fogo; SEDEC - Secretaria Nacional de Defesa Civil; SINDEC - Sistema Nacional de Defesa Civil; CONDEC- Conselho Nacional de Defesa Civil; A Defesa Civil realiza mapeamento das áreas atingidas pelo incêndios e diversas outras ações relacionadas a incêndios; Sugestão da Defesa Civil (Campinas): Incluir as áreas com ocorrência de espécies do PAN, no aplicativo SISS-GEO (referência para quem trabalha no campo fazendo vistorias) | Gestão da Informação
5.2 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo (MIF) e incentivar a formação de brigadas nas áreas estratégicas do PAN Insetos Polinizadores visando reduzir os impactos negativos sobre as espécies-alvo | Planos de Manejo Integrado do Fogo implementados nas áreas de ocorrência das espécies | Redução do impacto dos incêndios sobre as espécies alvo do PAN | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Luiz Loureiro (ICMBio/COMOB) | 1.000.000,00 | João Paulo Morita (COIN/ICMBio), Luiz Loureiro (ICMBio/COMOB), Carol Matos (SEMIL/SP), Alessandra Azevedo (SEMAS/PA) | UCs em interface com espécies-alvo; NG4 | NG1; NG2; NG4; NG6 | Quase todas as UCs federais e de alguns estados estão com os MIFs elaborados, só falta articular com as UCs que estão no recorte da ação: UCs que estão nas AEs do PANIP e nos NGs que priorizaram o fogo como uma das maiores ameaças, além de outros estados que acharem a ação importante. Luiz Loureiro (COMOB), Carol Matos (SP), Alessandra Azevedo (PA) - articula com o grupo do monitoramento florestal no estado - e Marianna Pinho (BA) - articula com o Programa Bahia Sem Fogo; Articular com CMIF – coordenação de manejo integrado do fogo; Minuta de decreto no estado de SP que aborda o MIF como preparação para o período de estiagem – Operação SP Sem Fogo e edital para contratação de brigadistas temporários; PAT Capixaba-Gerais tem ação semelhante | Manejo de Habitat
5.3 | Articular junto aos órgãos de fomento recursos para o desenvolvimento de pesquisas que visem compreender o impacto dos incêndios florestais sobre espécies de polinizadores | Editais de Financiamento e Linhas de pesquisa sobre o impacto das queimadas sobre espécies de polinizadores, incluindo as espécies ameaçadas de extinção | Mais recursos disponíveis para a conservação das espécies do PAN | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Onildo Marini (ICMBio/CBC) | 00,00 |  | Não espacializável | NG1; NG2; NG4; NG5; NG6 | Patrícia (CPRH/PE) articulando ofício com o GAT: contempla ações de fomento 1.8, 2.9 e 5.3 | Financiamento
5.4 | Desenvolver pesquisas que visem compreender o impacto de diferentes regimes de queima sobre espécies de insetos polinizadores | Relatórios e/ou publicações | Maior conhecimento sobre a efeito do fogo nas espécies | 2024-01-01 | 2027-12-01 | Gudryan Baronio (UFVJM) | 150.000,00 | Marlúcia Martins (MPEG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG4 | NG1; NG2; NG4; NG6 | Estudo no PARNA Sempre-Vivas sobre o efeito do fogo nas plantas atrativas para polinizadores - monitoramento dos resultados e produção de uma atualização do estado da arte sobre o tema (Gudryan e André Rech); Publicação sobre o efeito do fogo em borboletas (Geraldinho) | Pesquisa
5.5 | Ação agrupada com a ação 5.2 na Monitoria Anual 2
5.6 | Ação agrupada com a ação 5.2 na Monitoria Anual 3

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promoção do manejo conservacionista de abelhas nativas e interrupção da extração irregular, do transporte e do comércio ilegais de colônias ou suas partes
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Promover ações de educação ambiental para o uso sustentável das abelhas nativas sem ferrão (ANSF), com ênfase na cadeia produtiva da meliponicultura | Especificação de um Programa de Educação Ambiental para uso sustentável das espécies-alvo do PAN; Material educativo sobre conservação de polinizadores integrada a práticas de manejo sustentável na meliponicultura; Matéria sobre a aquisição de matrizes produzidas em meliponários; Exposição itinerante (virtual/interativa); Manual de boas práticas, cartilhas; Projeto de extensão e educação ambiental, alertando sobre os problemas da introdução de espécies exóticas invasoras e alóctones para as espécies nativas | Maior conscientização sobre a importância dos polinizadores e da meliponicultura sustentável | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Carolina Matos (SAA-SP) | 350.000,00 | Pontos focais: NG1-Ana Claudia Silva (MPEG), NG2-Solange Kerpel (UFCG), NG5-Gustavo Feliciano Alexandre (FF-SP) ¦ Vinicius Maggioni (SEDEST-PR), Guilherme Casoni (FF-SP), Guilherme da Silva Lopes (Parque do Carmo), Carina Abreu (Zumzum Verde Socioambiental), Marina Castro (UEFS), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Ana Claudia Silva (MPEG), Nathália Portero da Silva (Parque Nacional das Sempre-Vivas - MG), Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Carlos Morais (EMATER-DF), Helder Canto (UFV), Adriana Oliveira (UFRRJ), Wagner Tassinari (UFRRJ), Fabia de Mello (Embrapa-Meio Norte), Helena Silingardi (UFU), Kleber Del Claro (UFU), Cynira Any J. S. Gabriel (Consultora Independente), José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG), Maria de Fátima Araújo (UFCG), Maria do Carmo Learth Cunha (UFCG), Rosileudo Guedes (UFCG), Jarcilene de Almeida (UFPE), Jairo Lizandro Schmitt (Feevsle/Cesmac), Jessé Marques da Silva Junior Pavão (Cesmac), Aldenir Feitosa dos Santos (Cesmac), Clauton Fonseca Sampaio (IFMA) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG1-PA; NG2; NG4-região do Parque Nacional das Sempre-vivas; NG5; NG6; NG7 | Todos os NGs | É preciso criar uma forma de compartilhamento de informações (boletins informativos + pasta no drive); Aproveitar espaços que já existem para fazer a divulgação; Compilação do que já foi publicado (Fábia); Especificação do Programa de Educação ambiental contendo informações sobre insetos polinizadores, incluindo a importância ambiental e econômica, práticas de manejo sustentável e conceitos ecológicos para valorização as abelhas nativas, riscos relativos ao manejo inadequado, introdução/translocação e impactos da coleta e captura em áreas estratégicas do PAN; Material educativo sobre conservação de polinizadores integrada a práticas de manejo sustentável na meliponicultura; Matéria sobre a aquisição de matrizes produzidas em meliponários de forma a evitar a captura na natureza e favorecer a manutenção das populações naturais; Melipona seminigra está se estabelecendo em Campo Bom/RS (sendo que a espécie é nativa do norte), é uma espécie com dinâmica de invasora; Scaptotrigona postica é uma espécie invasora, muito comercializada. Desloca outras espécies, inclusive Apis mellifera. Hibridiza frequentemente com Scaptotrigona depilis | Capacitação e EA
6.2 | Promover programas de capacitação, assistência técnica e extensão rural sobre criação racional ex situ regularizada de abelhas nativas sem ferrão e conservação de insetos polinizadores | Material para capacitação de produtores rurais, fiscais de defesa agropecuária, técnicos agrícolas e servidores de órgãos ambientais e de extensão rural na identificação e manejo de insetos polinizadores alvos | Programas de capacitação realizados | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Carolina Matos (SAA-SP) | 140.000,00 | Ponto focal: NG5-Maria Lorenzon (UFRRJ) ¦ Ricardo Camargo (AMESAMPA ¦ Embrapa), Tatiana Rehder (COPROD/ICMBio), Marcos Aparecido (MAPA), Ricardo Penteado (IMA-SC), Carina Abreu (Zumzum Verde Socioambiental), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Helder Canto (UFV), Rozileudo Guedes (UFCG), Ana Alice Fragoso Andrade (FIOCRUZ-RJ), Ana Luiza de Oliveira Nascimento (Consultora independente), Ana Aparecida de Souza Garbin (Empresa Alimenteia), Adriana Oliveira Andrade (UFRRJ/ICE), Claudio Nona Morado (UFRRJ/IB), Eduarda Maria Lopes Alves Pereira Telles de Menezes (AME-RJ), Geraldo Pereira Junior (IFF/RJ), Mariella Camardelli Uzêda (Embrapa Agrobiologia), Regina Cohen Barros (UFRRJ/CTUR), Richieri Antonio Sartori (Pontificia Universidade Católica-RJ), Wagner de Souza Tassinari (UFRRJ/ICE), Washington Oliveira (INEA-RJ), Tiago Böer Breier (UFRRJ/IF), Fabia de Mello (Embrapa Meio-Norte), Silvana Back (SIMA-SP), Marianna Pinho (Inema/Bahia), Paulo Asfora (SEMAD/G) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG5; NG7 | Todos os NGs | Extensão rural em meliponicultura (de acordo com a legislação vigente) e as melhores práticas destinadas à conservação e uso responsável dos polinizadores e seus serviços; Incluir no público-alvo os servidores de órgãos ambientais, de defesa agropecuária e extensão rural; Em SP: há capacitações no âmbito da extensão rural, há interface com os PATs Cinturão Verde e Caminho das Tropas onde elaboraram folhetos informativos (Carol) e haverá um curso de insetos polinizadores em setembro (Leila) - Programa abelhas nativas da Fundação Florestal: https://fflorestal.sp.gov.br/projetos-prioritarios/programa-abelhas-nativas/ ; Em GO: capacitações, elaboração de folhetos informativos, instalação de meliponários (Projeto Meliponizar) (Paulo – SEMAD/GO) | Capacitação e EA
6.3 | Estabelecer programa integrado com ações in situ e ex situ para conservação de espécies de abelhas nativas ameaçadas de extinção | Programa integrado para conservação de abelhas nativas estabelecido | Recuperação de populações de abelhas ameaçadas | 2023-01-01 | 2027-12-01 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG) | 100.000,00 | Carolina Matos (CATI-CDRS/SAA-SP), Fabia de Mello (Embrapa Meio-Norte), Maria Cristina Lorenzon (UFRRJ), Carlos Morais (EMATER-DF), Silvana Back (SIMA-SP) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG1; NG4; NG5; NG6 | Todos os NGs | Projetos em andamento: Embrapa (projeto permanente de conservação de recuros genéticos), Projeto Rufi e PAE Melipona Capixaba; Estudos sobre efeitos da introdução de espécies alóctones de abelhas sem ferrão e seus efeitos sobre as espécies autóctones (competição por pólen, nicho trófico); Estabelecer as bases do programa integrado de meliponicultura sustentável considerando aspectos ecológicos, genéticos, alimentares e geográficos, visando a viabilidade populacional das espécies em longo prazo; Recomendações técnico-científicas sobre criação, manejo e conservação de abelhas nativas, controle de qualidade dos produtos e subprodutos oriundos dessas abelhas, rastreabilidade dos criatórios e restrições/cuidados na translocação de espécies; Promover capacitações sobre criação ex situ e manejo genético-reprodutivo de espécies ameaçadas; Estabelecer a colaboração com meliponicultores para destinação de espécies ameaçadas, considerando critérios para soltura e reforço populacional para selecionar espécies e áreas para soltura na natureza (Ver IN no. 23/2014, IBAMA); Para o termo ex situ, considerar a área de distribuição natural das espécies | Manejo integrado
6.4 | Promover estudos de genética de populações naturais e de criações ex-situ de abelhas ameaçadas | Bibliotecas de marcadores moleculares; Painéis de genotipagem de alta cobertura; Base de dados de genótipos de colônias nativas e manejadas em criações ex-situ; Elucidação de genomas (nucleares e mitocondriais) e anotação funcional | Levantar dados sobre: a genética de colônias em criações ex-situ e suas contribuições para a conservação de espécies ameaçadas; a genética de populações naturais, dinâmica populacional e os impactos de criações ex-situ sobre a genética das populações naturais; a estruturação genética das populações naturais de espécies ameaçadas para subsidiar planos de conservação in situ, reintrodução e repatriação de abelhas; o fluxo gênico entre as populações silvestres e manejadas | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Helder Canto (UFV) | 1.000.000,00 | Ponto focal: NG1-Debora Pires Paula (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) ¦ Fabia de Mello (Embrapa Meio-Norte), Patricia Drumond (Embrapa Meio-Norte), Anete Lourenço (UFVJM), Isabel Alencar (IFES) | Localidades de ocorrências das espécies-alvo, incluindo áreas de interesse para melhorar o conhecimento e resolução de incertezas taxonômicas: AL, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PB, PE, PI, RJ, RN, SC, SE, SP, TO | Todos os NGs | Retirar AL, PB, PE, RN e SE das localidades? As abelhas ameaçadas de extinção com interesse de criação são Melipona capixaba, Melipona mondury, Melipona rufiventris e Melipona scutellaris; Divulgação do formulário: Genômica de polinizadores - Mapeamento de iniciativas; Criação de um grupo de discussão para a definição de critérios para a delimitação (ecológica, genética, geográfica e territorial) das áreas de ocorrência natural das espécies nativas, a fim de subsidiar políticas públicas relativas à meliponicultura e o estabelecimento de recomendações de manejo aos criadores pautadas em bases científicas; Identificação e divulgação de oportunidades de apoio financeiro à pesquisas sobre criação, manejo e conservação de abelhas nativas; Publicações técnico-científicas sobre criação, manejo, conservação, distribuição geográfica, taxonomia e genética de populações de abelhas manejadas em criatórios (criação ex situ); Resultados do Projeto Rufi: 1) Banco de dados de georeferenciamento das áreas de ocorrência de 149 colônias naturais da uruçu-amarela de várias regiões do país nos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica; 2) Banco de dados dos 4 principais morfotipos da uruçu-amarela, disponível em https://ame-df.org/projeto-rufi/; 3) Banco de dados de material genético da uruçu-amarela disponível no GenBank; 4) Banco de dados do DNA mitocondrial anotado dos quatro principais morfotipos da uruçu-amarela disponível no GenBank; 5) Banco de dados de loci polimórficos de alta confiabilidade | Pesquisa
6.5 | Promover estudos sobre a identidade e caracterização dos produtos meliponícolas de forma a contribuir para a regulamentação do combate ao transporte e comércio ilegais de colônias ou suas partes | Publicações técnico-científicas sobre identidade e caracterização dos produtos meliponícolas; Banco de dados com a caracterização dos produtos meliponículas das espécies de abelhas nativas selecionadas pela equipe |  | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Fábia de Mello (Embrapa Meio-Norte) | 40.000,00 | Ponto focal: NG5-Cristiano Menezes (Embrapa Meio Ambriente) ¦ Bruno de Almeida Souza (Embrapa Meio-Norte), Ricardo Camargo (AMESAMPA ¦ Embrapa), Rogério Marcos de Oliveira Alves (CBA), Gislene Almeida Carvalho-Zilse (INPA), Rafael Narciso Meirelles (UERGS), Betina Blochtein (PUC-RS), Mardiore Tanara Pinheiro dos Santos (UFFS), Sidia Witter (SEAPDR-DDPA), Carlos Alfredo de Carvalho (UFRB), Rubem Samuel de Avila Junior (UNIPAMPA) | Área de ocorrência das espécies selecionadas | Todos os NGs | Livro lançado de 2022 (Favízia e colaboradores) e publicações de parceiros: China (2023), Embrapa (2024) | Pesquisa
6.6 | Subsidiar tecnicamente a regulamentação das legislações, Federal e Estaduais, referente à identidade e caracterização dos produtos das abelhas, incluindo a necessidade de os entrepostos exigirem comprovação da regularidade dos meliponários de origem dos produtos. | Proposta de regulamento técnico; Proposta de padronização do regulamento técnico de identidade, caracterização dos produtos meliponícolas em nível federal, em comum acordo com os estados e municípios |  | 2023-01-01 | 2027-06-01 | Fábia de Mello (Embrapa Meio-Norte) | 20.000,00 | Rogério Marcos de Oliveira Alves (CBA), Gislene Almeida Carvalho-Zilse (INPA), Rafael Narciso Meirelles (UERGS), Betina Blochtein (PUC-RS), Mardiore Tanara Pinheiro dos Santos (UFFS), Sidia Witter (SEAPDR-DDPA), Carlos Alfredo de Carvalho (UFRB), Rubem Samuel de Avila Junior (UNIPAMPA), Bruno de Almeida Souza (Embrapa Meio-Norte), Marcelo de Andrade Mota (MAPA) | Todos os NGs | Todos os NGs | Regulamento técnico de identidade e qualidade para méis de abelhas sem ferrão (MAPA) e outras 20 normativas a serem trabalhadas (Fábia - repasses atualizados); A questão de "qualidade dos produtos das abelhas" foge do escopo do PAN. Essa questão deve ser discutida no âmbito da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Apícolas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas, Gabinete da Ministra, ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas | Normativas
6.7 | Colaborar na inteligência da fiscalização para o controle da extração irregular de colônias de abelhas nativas sem ferrão | Documento técnico subsidiando as ações de fiscalização; Divulgação realizada sobre os canais de denúncia para atendimento a crimes de coleta, captura ou uso não autorizado; Eventos realizados sobre a legislação que rege o manejo das abelhas nativas sem ferrão, bem como a comercialização de seus produtos e subprodutos; Proposta de integração das ações de fiscalização entre os órgãos ambientais e de defesa agropecuária; Proposta de contemplar a repatriação de colônias traficadas após essas serem apreendidas em ações de fiscalização | Diminuição da captura ilegal e tráfico nas áreas de ocorrência dos táxons do PAN | 2023-01-01 | 2027-06-01 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG) | 500.000,00 | Janaína Aguiar (ABEMA/IEF-MG) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; Unidades de Conservação, suas proximidades e vias de acesso (NG2 - RB Guaribas; NG3 - PE de Pedra Azul, RB Augusto Ruschi; NG4 - PN da Chapada Diamantina; NG6 - EE de Jataí, PE de Vassunga) | Todos os NGs | Oficina de Integração PANIP-OEMAs realizada no final de 2025 com definição de atividades no âmbito da ação - 1a atividade visa elaborar protocolos de conduta para a fiscalização em campo; Solicitar aos MP (via OEMAs) a existência e contabilidade dos processos de denúncia, auxiliando na inteligência da fiscalização - criação de grupo de taxonomistas para auxiliar na identificação de espécies nos processos; Guia para identificação de abelhas nativas sem ferrão e sua biologia; Fiscalização: IBAMA / Ouvidoria / Linha Verde · Telefone: 0800 061 8080; Subsidiar ações para neutralização do comércio ilegal online; Promover a integração das ações de fiscalização entre os órgãos ambientais e de defesa agropecuária para controle de transporte irregular de colônias de abelhas nativas sem ferrão e eventual destinação, quando necessário, de colônias apreendidas | Fiscalização
6.8 | Propor normas e/ou orientações acerca do aluguel de colmeias para polinização de cultivos agrícolas considerando as normas específicas de conservação de abelhas nativas | Propostas de normas encaminhadas aos órgãos competentes | Normas e orientações publicadas; Uso de colméias alugadas para polinização de cultivos agrícolas seguindo normas publicadas. | 2024-01-01 | 2026-12-01 | Favízia Oliveira (UFBA) | 00,00 | Dênio Pimenta (SMMA-MG), Carolina Matos (SAA-SP), Silvana Back (SIMA-SP) | Em todo país | Todos os NGs | Colaborar com a elaboração da Política Nacional de Uso e Conservação dos Serviços de Polinização e dos Polinizadores (NG1, NG3, NG4, NG6) | Normativas
6.9 | Elaborar Programa de Manejo Populacional para a espécie Melipona capixaba de acordo com a IN n° 5/2021 | Documento elaborado | Programa publicado | 2026-05-01 | 2027-12-01 | Helder Canto (UFV) | 43.900,00 | IEMA/ES | Área de ocorrência da espécie: ES | NG5 | Genoma da Melipona capixaba deve ser finalizado esse ano (Helder); Distribuição bem conhecida; Necessidade de integrar com o IEMA/ES; Articulação com os criadores | Manejo integrado

## OBJ_ESP_7
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Redução das causas e mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas sobre os insetos polinizadores
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Sistematizar informações e metodologias de trabalhos (já publicados) de história natural, bionomia, ecologia básica e distribuição de polinizadores ameaçados e suas plantas visando identificar as lacunas de conhecimento sobre a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas | Banco de dados das espécies-alvo e mudanças climáticas | Maior conhecimento sobre as espécies disponibilizado e identificação de lacunas de conhecimento | 2023-01-01 | 2024-06-01 | Carlos Henrique Félix da Silva (PMDG/UFPE) | 45.000,00 | Ponto focal: NG1-Suelma Silva (CBC/ICMBio); Ariadna Valentina Lopes e Márcia Emanuelle Madruga Fortunato (UFPE), André Rech e Lucas Benicio de Castro (UFVJM), Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Marlúcia Martins (MPEG), Márcia Maués (Embrapa Amazônia Oriental), Solange Kerpel (UFCG), Dora Canhos (CRIA) | Todos os NGs | Todos os NGs | Sistema de Informação sobre Interações Planta-Polinizador da REBIPP <https://rebipp-db.jbrj.gov.br/>. O banco de dados será alimentado de forma contínua com outros trabalhos focados em interações | Gestão da Informação
7.2 | Articular mais oportunidades de pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas sobre os polinizadores e formas de minimizar seus efeitos | Editais de financiamento e linhas de pesquisa sobre a vulnerabilidade dos polinizadores e plantas hospedeiras aos impactos de alteração climática | Mais recursos disponíveis para a conservação das espécies | 2023-01-01 | 2026-12-01 | Isabela Varassin (UFPR) | 00,00 | Thais Zanata (UFMT), Carlos Henrique Félix da Silva (PMDG/UFPE/Alagoas), Helena Silingardi (UFU), Kleber Del Claro (UFU) | Todos os NGs | Todos os NGs | Objetivos do PANIP incluídos dentro do INCT polinização; Detalhamento: Avaliar a vulnerabilidade dos polinizadores e plantas hospedeiras aos impactos de alteração climática, tendo em conta potenciais efeitos sinergísticos com outras alterações ambientais (NG1) | Pesquisa
7.3 | Modelar cenários de impacto de mudanças climáticas sobre a distribuição conhecida e potencial das espécies alvo, propondo medidas mitigadoras | Mapas de adequabilidade ambiental para espécies-alvo, em cenários futuros frente a mudanças climáticas, associados a relatório ou publicação |  | 2024-01-01 | 2026-12-01 | Isabela Varassin (UFPR) | 45.000,00 | Ponto focal: NG1-Tereza Cristina Giannini (Instituto Tecnológico da Vale – ITV) ¦ Rafael Loyola (FBDS), Thais Zanata (UFMT) | Todos os NGs | Todos os NGs | TCC de Letícia Carvalho Paulo (2025), sob orientação de Thais Zanata, gerou mapas de adequabilidade climática para 9 espécies de abelhas ameaçadas - o trabalho terá continuidade no mestrado de Valter Rodrigues, produzindo mapas de adequabilidade para outras abelhas e borboletas ameaçadas; Ação para Melipona capixaba e Melipona scutellaris | Pesquisa
7.4 | Identificar áreas baseadas nos modelos de distribuição de mudanças climáticas para futura implementação do programa de monitoramento | Identificação de UCs prioritárias para implementação do programa de monitoramento, considerando a distribuição das populações das espécies-alvo e seus habitats, e a estratégia de implementação do programa | Programa Monitora implementado nas UCs prioritárias | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Ponto focal: NG7-Viviane Daufemback (ICMBio PN Serra do Itajaí) / Marlúcia Martins (MPEG), Isabela Varassin (UFPR), Priscilla Barbosa (CBC/ICMBio), Luiz Loureiro (ICMBio/COMOB), Joana Nodari (SEAMA/ES) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN; NG1; NG7 | Todos os NGs | O início da ação depende do produto da ação 7.3, que devem ser finalizados em dezembro/2026; Há um programa de monitoramento no ES nos moldes do Monitora; A atividade 2.15.4 do Plano Operacional das OEMAs tem o objetivo de testar métodos de monitoramento (Leila); Envolver CGPEQ (ICMBio) | Gestão da Informação
7.5 | Ação excluída na Monitoria Anual 2
7.6 | Propor a criação de unidades de conservação considerando cenários futuros de mudanças climáticas, visando promover a conexão por fragmentos, corredores ecológicos e paisagens mais permeáveis que possibilitem a dispersão de polinizadores para ambientes favoráveis | Relatório com mapeamento de áreas prioritárias para criação de novas UCs encaminhado aos órgãos estaduais e ICMBio | UCs criadas | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Pontos focais: NG2-Solange Kerpel (UFCG), NG4-Luiz Loureiro (ICMBio/COMOB); Rafael Loyola (FBDS), Angela Podolsky e José Eduardo Testa (APAVIVA), Karina Furieri (UFES), Leila Teruko (CETESB/SP) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | Reunião para definir como trabalhar a ação: Helder e Vera trabalham com modelos de mudanças climáticas e Débora aprovou projeto de mudanças climáticas com Melipona rufiventris, mas só deve ter resultados após o término do 1° ciclo do PAN; O PAN Lagoas do Sul tem ação semelhante? Se tiver, podemos tentar colaborar | Unidade de Conservação
7.7 | Identificar e articular a implementação das recomendações dos acordos internacionais para combate às mudanças climáticas e apoio às medidas de restauração de habitats nas áreas de ocorrência de insetos polinizadores ameaçados de extinção | Workshop com representantes dos acordos internacionais e especialistas em restauração e em polinizadores para a identificação de medidas; Guia de recomendações internacionais para restauração e mudanças climáticas; Relatório com recomendações dos acordos internacionais para restauração e mitigação de mudanças climáticas | Implementação de acordos internacionais para combate às mudanças climáticas; Ações de restauração implementadas | 2023-06-01 | 2027-05-01 | Carolina Pauliquevis (Consultor independente) | 160.000,00 |  | NG1 | Todos os NGs | Necessário fazer contato a articuladora, com Elliot (ou Bráulio) e Marlúcia (que havia indicado Vanessa/OTCA); A parte de restauração está avançando em alguns projetos; Tentar articular via PoliLAC e PLANAVEG | Comunicação e Divulgação
7.8 | Ação excluída na Monitoria Anual 1

## OBJ_ESP_8
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção (PAN Insetos Polinizadores)
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Manejo das espécies exóticas invasoras ou nocivas para as populações de insetos polinizadores nativos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Promover pesquisa aplicada como forma de incentivar o uso de polinizadores nativos autóctones em culturas atrativas, visando a substituição dos polinizadores exóticos | Documentos técnicos, Relatórios e/ou Publicações |  | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Pedro Togni (UnB) | 200.000,00 | José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG), Luís Gustavo Perugini (UEM), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia), Aline Andrade (CEMAFAUNA/UNIVASF) | NG1 | Todos os NGs | Embrapa tem projetos na área (Kátia e Márcia), falta compilar (Fábia) | Pesquisa
8.2 | Implementar uma Rede de Colaboradores para alerta da introdução de espécies exóticas de polinizadores, no Programa Nacional de Detecção Precoce e Resposta Rápida, em desenvolvimento pelo Ministério do Meio Ambiente | Lista de instituições e especialistas integrantes da Rede de Colaboradores | Espécies exóticas de polinizadoras precocemente detectadas e identificadas, alertas de ocorrências emitidos, e respostas rápidas implementadas para evitar o estabelecimento e a invasão das espécies | 2024-09-01 | 2027-12-01 | Onildo Marini (CBC/ICMBio) | 00,00 | Ivan Teixeira (COBIO/IBAMA), José Eustáquio dos Santos Júnior (AMPLO/UFMG), Guilherme Casoni da Rocha (FF-SP), Josy Zarur (SEMA/RS) | Em todo país | Todos os NGs | Considerar as espécies Bombus terrestris e Megachille rotundata; Projeto Emergências Climáticas do RS: uma das ações é monitorar através de DNA ambiental, técnica capaz de detectar espécies exóticas; Envolver a Coordenação CEMEEI/ICMBio; Programa Invasoras/RS está iniciando a criação de uma rede de colaboradores e pode auxiliar contatando pessoas para integrar a Rede (Josy Zarur); PAT Cinturão Verde pode colaborar (Carolina Born Toffoli) | Espécies Exóticas Invasoras
8.3 | Contribuir com a elaboração e publicação das listas estaduais oficiais para as Espécies Exóticas Invasoras (EEI) | Listas de EEI elaboradas; Propostas de publicação de listas estaduais oficiais para as EEI encaminhadas | Listas de EEI publicadas | 2023-01-01 | 2027-12-01 | Josy Zarur de Matos (SEMA-RS) | 00,00 | Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Rosana Moreno Senna (SEMA-RS) | NG7 (RS) | Todos os NGs | Relatório do Seminário CTBio/ABEMA/GT Conservação sem Base Territorial "Estado da arte das EEI nos estados brasileiros"; Estados com listas: BA, CE, DF, PR, PE, RG, SC; Estados com listas em elaboração: ES, MG, GO, PB, MT, RJ; BA também tem guia para gestão da EEI nos municípios | Espécies Exóticas Invasoras
8.4 | Divulgar lista de espécies de plantas exóticas tóxicas aos insetos polinizadores e estimular a sua substituição por plantas nativas amigáveis aos polinizadores | Cartilha elaborada, mostrando as espécies de plantas tóxicas aos polinizadores e com proposta de espécies para a sua substituição | Redução do impactos promovido pela presença de espécies tóxicas e exóticas | 2024-01-01 | 2026-12-01 | Josy Zarur de Matos (SEMA-RS) | 90.000,00 | Ana Luiza Bovoy (LERF-USP), Rosana Moreno Senna (SEMA-RS), Roberta Nocelli (UFSCar), Cynira Any J. S. Gabriel (Consultora Independente) | Áreas estratégicas para a conservação das espécies-alvo do PAN | Todos os NGs | A informação já existe, falta compilar e buscar colaboradores para encaminhar a ação; Organizar a cartilha e publicar no site do PAN | Espécies Exóticas Invasoras
8.5 | Estimular projetos para controle populacional das abelhas exóticas em áreas estratégicas para conservação das espécies alvo do PAN | Relatórios de ocorrência de espécies exóticas e seu potencial de ameaça para as espécies nativas em áreas selecionadas; Proposta de planos de manejo para controle de espécies exóticas em áreas selecionadas | Redução da ocupação de cavidades com potencial sobreposição de nicho reprodutivo entre espécies exóticas e nativas, especialmente para as espécies nativas contempladas no PAN | 2023-07-01 | 2027-08-01 | Aline Andrade (CEMAFAUNA/ UNIVASF) | 300.000,00 | Marcelo Gama (SOS Resgate de Abelhas), Natalício Antônio (Ascamp-Associação dos Apicultores), Rejane Noronha (INEMA), Victor Flores (AMMA-PE), Sizenando José de Andrade (IFBA-Juazeiro), Dionísio José (IFBA Senhor do Bonfim), Erbs Cintra (IF Sertão-PE) | NG2; Juazeiro/BA, Sobradinho/BA, Curacá/BA e Petrolina/PE | Todos os NGs | Publicar o protocolo metodológico desenvolvido, viabilizando seu uso e replicação. Articular a ação com o PAN Ararinha Azul e o PAN Psitacídeos Ameaçados, explorando a interface entre conservação de polinizadores nativos e conservação de aves cavícolas como argumento estratégico para captação de recursos junto a financiadores nacionais e internacionais. Os dados de reocupação por psitacídeos podem ser incorporados como indicador de efetividade nos relatórios de monitoramento do PAN e utilizados como instrumento de comunicação científica e institucional para ampliar o reconhecimento e o apoio à ação. | Espécies Exóticas Invasoras