## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil - PAN Lagoas do Sul
OBJETIVO GERAL |  | Melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados ao território
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | maio/2021
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO
1 | Promover e fortalecer ações articuladas e ações intersetoriais de uso e gestão do território, com foco ecossistêmico, na conservação e na sustentabilidade, incentivando o empoderamento equitativo da sociedade | Número de UCs (federais, estaduais, municipais) | 28 Ucs | 28 + 11 propostas de criação de Ucs estabelecidas (estudos, mapeamentos e processos de articulação/ institucionalização) | 39 Ucs | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio
|  | Área total de UCs | 572.561 ha | 572.561 ha | 1.271.176 ha (envolvendo a área das 11 UCs em perspectiva de criação e a área de aldeias indígenas e quilombos) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio
|  | Planos de Manejo elaborados nas UCs estaduais e federais | 8 | 14 | 18 (incluindo não só a elaboração, mas também a publicação) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio
|  | Conselhos Gestores de UCs federais e estaduais em funcionamento | 13 | 14 | 18 | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio
|  | Cobertura do solo (formação campestre) (ajustar conforme Nota Técnica) | Em 2018, havia 15,3 ha de área de campos nativos em SC e 720.075,7 ha no RS. | Não redução de área | Não redução de área | Manter | MapBiomas
|  | Cobertura do solo (floresta natural) | Em 2018, havia 117.744,9 ha de área de florestas naturais em SC e 435.223,9 ha no RS | Não redução de área | Não redução de área | Manter | MapBiomas
|  | Conhecimento sobre tendência de equidade e intersetorialidade dentro dos grupos de governança | Inexistente | Elaboração de Documento Técnico a partir de pesquisa, para determinação da linha de base | Reanálise a partir de atualização da pesquisa | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados
|  | Colegiados envolvidos em ações do PAN | Não se aplica | Não se aplica | 72 colegiados | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados
|  | Número de apresentações do PAN junto a grupos de governança | Não se aplica | Não se aplica | 15 apresentações por ano (37 até o fim do ciclo do PAN) | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados
|  | Participação de representantes diretos de quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e agricultores familiares nas atividades de gestão do PAN | Não se aplica | Não se aplica | 5 representantes | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados
|  | Número de aldeias indígenas em processo de regularização (9) efetivamente regularizadas (RS) | Não se aplica | 4 aldeias | 9 aldeias | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE
2 | Promover a educação socioambiental, a troca de saberes e a produção e difusão de conhecimentos para a cultura da sustentabilidade, buscando o reconhecimento da importância dos bens e serviços ecossistêmicos e da sociobiodiversidade e dos territórios dos povos tradicionais | Número de áreas indígenas apoiadas com as ações do PAN Lagoas do Sul | 0 | 15 áreas | Todas as aldeias do território do PAN (RS e SC) | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios indígenas em Santa Catarina | Não se aplica | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios indígenas de SC | Aumentar | Elaboração de documento técnico
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios de quilombo | Conhecimento pouco sistematizado sobre os territórios quilombolas, seu número, área e estratégias de mobilização | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios quilombolas da área do PAN | Aumentar | Elaboração de documento técnico
|  | Acesso de territórios indígenas e quilombolas a políticas públicas disponíveis | Não sistematizado | Análise das políticas e do nível de acesso (RS) | Acesso de todas as aldeias e quilombos do território do PAN Lagoas do Sul a todas as políticas públicas existentes | Aumentar | Elaboração de documento técnico
|  | Número de ações de educação socioambiental em andamento no território do PAN | Não sistematizado | 23 ações em andamento | 46 ações propostas | Aumentar | Análise da monitoria das ações de educação socioambiental no PAN
|  | Número de certificados agroflorestais e extrativistas no território do PAN Lagoas do Sul | 43 | Aumento de 20% | 85 | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS
3 | Incentivar atividades que promovam o bem viver e a manutenção e melhoria dos processos ecossistêmicos com adoção de práticas sustentáveis | Área certificada como agroflorestal ou com extrativismo sustentável no território do PAN Lagoas do Sul | 211 ha | Aumento de 20 % | 598 ha | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS
|  | Institucionalização da certificação agroflorestal e extrativista em Santa Catarina | Inexistente | Não proposta | Certificação institucionalizada | Aumentar | Análise dos resulyados de reuniões entre GAT, SEMA/RS e IMA/SC
|  | Número de famílias/empreendimentos certificados em SPG (Rede Ecovida) no território do PAN | 231 | Aumento de 20 % | Mais 20 % que em maio/2021 | Aumentar | Base de dados da Rede EcoVida
|  | Balneabilidade da água (própria para banho) no território do PAN Lagoas do Sul | 87,9 % dos municípios com balneabilidade | Não projetada | Para municípios com 100 % de balneabilidade, manter esta situação; para municípios com 75 a 99 % de balneabilidade (com tendência de redução no verão), aumentar a balneabilidade nessa estação; para municípios com menos de 75 % de balneabilidade (que caracteriza problemas crônicos), aumentar a percentagem, em todas as épocas do ano | Aumentar | Dados históricos de balneabilidade da água do IMA/SC e FEPAM/RS
|  | Desenvolvimento de metodologia de estimativa de carga de nutrientes (N e P) a partir da atividade agrícola, pecuária e de esgotamento sanitário como subsídio ao planejamento nos comitês de bacias hidrográficas do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Desenvolvimento da metodologia | Apresentação e discussão da metodologia desenvolvida, em todos os Comitês de Bacia do território do PAN | Aumentar | Dados do IBGE (agricultura, pecuária e esgoto)
|  | Análise da fauna ameaçada de extinção no território do PAN Lagoas do Sul | 29 espécies categorizadas como em risco de extinção no território | Não se aplica | 40 % das espécies ameaçadas com redução de ameaça ou tendo saído da lista | Reduzir | Análise do processo de avaliação do estado de conservação da fauna contemplada no PAN
|  | Proporção de ações em andamento adequado para a conservação de espécies da fauna | Não se aplica | 25% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) azul ou verde | 50% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) verde | Aumentar | Análise da relação entre a monitoria das ações e as espécies/ambientes
4 | Fomentar ações que subsidiem o aprimoramento dos instrumentos legais, de normatizações e de licenciamento para gestão integrada e participativa, considerando a análise sinérgica e cumulativa dos impactos gerados pelos empreendimentos sobre os ecossistemas do território do PAN Lagoas do Sul | Publicação de instrumentos legais relacionados às linhas de ações do Objetivo 4 | Inexistente | Análise da transversalidade entre as ações do Objetivo 4 e a publicação de instrumentos legais | Publicação de novas políticas públicas | Aumentar | SEMA/RS e IMA/SC
|  | Projetos RFO no território do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Não estabelecida | 8 projetos executados | Aumentar | SEMA/RS
Observações sobre colunas retiradas da Matriz:
O processo de avaliação de meio termo do PAN, sua metodologia, sua discussão e seus resultados estão descritos na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). Em função do nível de detalhamento da avaliação, o preenchimento de algumas colunas dessa matriz se torna inviável (visando garantir o uso prático da Matriz) ou pouco efetivo (no caso do resumo de informações). Dessa forma, algumas colunas foram daqui retiradas.
Sobre as Colunas "Responsável" (indicador e avaliação): A definição e qualificação dos indicadores, os diagnósticos realizados e a construção das linhas de base foram feitas no âmbito do GAT, em grupos de trabalho (GT) que variaram quanto à sua constituição e envolvimento, seja na busca de dados nos meios de verificação propostos, na elaboração das sínteses e na discussão e detalhamento dos resultados (ver Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). É essa mesma perspectiva que será adotada para a avaliação final. Portanto, o GAT é smpre o responsável. A avaliação é, também, sempre coletiva, no GAT.
Sobre as Colunas "Frequencia de Mensuração" e "Data de Mensuração": Conforme colocado na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612), a avaliação dos indicadores do PAN Lagoas do Sul é feita a partir de diagnósticos, sínteses e análises. Para a avaliação de meio termo, estes materiais foram elaborados ao longo dos dois primeiros anos do Plano. A avaliação final consistirá na atualização destes materiais, a ser realizada no último ano do PAN (2023), como base para sua avaliação final.
Sobre as Colunas de observações e descrição dos resultados: Há um grande detalhamento dos resultados e de observações da avaliação na referida Nota Técnica (Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). Seu resumo, aqui, seria insuficiente e inadequado para o uso da Matriz como instrumento único de referência para a avaliação. Seu detalhamento completo, aqui, inviabilizaria o uso prático desta Matriz. Assim, a Nota Técnica se insere, em conjunto com essa Matriz, como instrumento e referência da avaliação.
Sobre a Coluna "Análise de Acurácia" dos objetivos: considerando o caráter amplo dos objetivos, a análise de acurácia fica descontextualizada. Caso fosse mantida, seria sempre "baixa", não sendo efetiva, contudo, para qualquer qualificação em relaão aos objetivos.

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil - PAN Lagoas do Sul
OBJETIVO GERAL |  | Melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados ao território
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2021-05-01
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2021-06-28
DADOS DA MATRIZ DE METAS
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promover e fortalecer ações articuladas e ações intersetoriais de uso e gestão do território, com foco ecossistêmico, na conservação e na sustentabilidade, incentivando o empoderamento equitativo da sociedade | Número de UCs (federais, estaduais, municipais) | 28 Ucs | 28 + 11 propostas de criação de Ucs estabelecidas (estudos, mapeamentos e processos de articulação/ institucionalização) | 39 Ucs | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Alta |  | A maior parte dos indicadores deste Objetivo foram avaliados como “no rumo para alcançar a meta”. Entretanto, o GAT considerou que, muito embora a pertinência dos indicadores selecionados, sua magnitude é bastante variada. Por exemplo, o “peso” da redução de praticamente 100.000 ha de áreas campestres não é comparável ao “peso” do aumento do número de conselhos gestores nas UCs. Dessa forma, a avaliação do objetivo não se resume à moda da avaliação mais frequente dos indicadores, mas a uma análise qualitativa contextualizada ao que de fato o objetivo propõe.
|  | Área total de UCs | 572.561 ha | 572.561 ha | 1.271.176 ha (envolvendo a área das 11 UCs em perspectiva de criação e a área de aldeias indígenas e quilombos) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Alta
|  | Planos de Manejo elaborados nas UCs estaduais e federais | 8 | 14 | 18 (incluindo não só a elaboração, mas também a publicação) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Alta
|  | Conselhos Gestores de UCs federais e estaduais em funcionamento | 13 | 14 | 18 | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Alta
|  | Cobertura do solo (formação campestre) (ajustar conforme Nota Técnica) | Em 2018, havia 15,3 ha de área de campos nativos em SC e 720.075,7 ha no RS. | Não redução de área | Não redução de área | Manter | MapBiomas |  | Alta
|  | Cobertura do solo (floresta natural) | Em 2018, havia 117.744,9 ha de área de florestas naturais em SC e 435.223,9 ha no RS | Não redução de área | Não redução de área | Manter | MapBiomas |  | Alta
|  | Conhecimento sobre tendência de equidade e intersetorialidade dentro dos grupos de governança | Inexistente | Elaboração de Documento Técnico a partir de pesquisa, para determinação da linha de base | Reanálise a partir de atualização da pesquisa | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados |  | Média
|  | Colegiados envolvidos em ações do PAN | Não se aplica | Não se aplica | 72 colegiados | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados | Não se aplica | Média
|  | Número de apresentações do PAN junto a grupos de governança | Não se aplica | Não se aplica | 15 apresentações por ano (37 até o fim do ciclo do PAN) | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados | Não se aplica | Alta
|  | Participação de representantes diretos de quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e agricultores familiares nas atividades de gestão do PAN | Não se aplica | Não se aplica | 5 representantes | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados | Não se aplica | Alta
2 | Promover a educação socioambiental, a troca de saberes e a produção e difusão de conhecimentos para a cultura da sustentabilidade, buscando o reconhecimento da importância dos bens e serviços ecossistêmicos e da sociobiodiversidade e dos territórios dos povos tradicionais | Número de aldeias indígenas em processo de regularização (9) efetivamente regularizadas (RS) | Não se aplica | 4 aldeias | 9 aldeias | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE |  | Média |  | Neste objetivo, a educação socioambiental segue sendo implementada e amplificada. No entanto, a dimensão de visibilidade e reconhecimento dos modos de vida tradicionais (em especial indígenas e quilombolas) ainda é um grande desafio.
|  | Número de áreas indígenas apoiadas com as ações do PAN Lagoas do Sul | 0 | 15 áreas | Todas as aldeias do território do PAN (RS e SC) | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE |  | Média
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios indígenas em Santa Catarina | Não se aplica | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios indígenas de SC | Aumentar | Elaboração de documento técnico | Não se aplica | Média
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios de quilombo | Conhecimento pouco sistematizado sobre os territórios quilombolas, seu número, área e estratégias de mobilização | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios quilombolas da área do PAN | Aumentar | Elaboração de documento técnico | Não se aplica | Média
|  | Acesso de territórios indígenas e quilombolas a políticas públicas disponíveis | Não sistematizado | Análise das políticas e do nível de acesso (RS) | Acesso de todas as aldeias e quilombos do território do PAN Lagoas do Sul a todas as políticas públicas existentes | Aumentar | Elaboração de documento técnico | Não se aplica | Média
|  | Número de ações de educação socioambiental em andamento no território do PAN | Não sistematizado | 23 ações em andamento | 46 ações propostas | Aumentar | Análise da monitoria das ações de educação socioambiental no PAN |  | Alta
3 | Incentivar atividades que promovam o bem viver e a manutenção e melhoria dos processos ecossistêmicos com adoção de práticas sustentáveis | Número de certificados agroflorestais e extrativistas no território do PAN Lagoas do Sul | 43 | Aumento de 20% | 85 | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS |  | Alta |  | Neste objetivo, fica clara a evolução da adoção de práticas sustentáveis para o bem viver, no território do PAN, o que reverte em conservação pelo uso. É preciso, contudo, que haja cada vez maior influência dessas práticas na conservação efetiva das espécies, o que demanda também a construção de indicadores mais específicos e efetivos.
|  | Área certificada como agroflorestal ou com extrativismo sustentável no território do PAN Lagoas do Sul | 211 ha | Aumento de 20 % | 598 ha | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS |  | Alta
|  | Institucionalização da certificação agroflorestal e extrativista em Santa Catarina | Inexistente | Não proposta | Certificação institucionalizada | Aumentar | Análise dos resulyados de reuniões entre GAT, SEMA/RS e IMA/SC |  | Alta
|  | Número de famílias/empreendimentos certificados em SPG (Rede Ecovida) no território do PAN | 231 | Aumento de 20 % | Mais 20 % que em maio/2021 | Aumentar | Base de dados da Rede EcoVida |  | Alta
|  | Balneabilidade da água (própria para banho) no território do PAN Lagoas do Sul | 87,9 % dos municípios com balneabilidade | Não projetada | Para municípios com 100 % de balneabilidade, manter esta situação; para municípios com 75 a 99 % de balneabilidade (com tendência de redução no verão), aumentar a balneabilidade nessa estação; para municípios com menos de 75 % de balneabilidade (que caracteriza problemas crônicos), aumentar a percentagem, em todas as épocas do ano | Aumentar | Dados históricos de balneabilidade da água do IMA/SC e FEPAM/RS | Não se aplica | Média
|  | Desenvolvimento de metodologia de estimativa de carga de nutrientes (N e P) a partir da atividade agrícola, pecuária e de esgotamento sanitário como subsídio ao planejamento nos comitês de bacias hidrográficas do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Desenvolvimento da metodologia | Apresentação e discussão da metodologia desenvolvida, em todos os Comitês de Bacia do território do PAN | Aumentar | Dados do IBGE (agricultura, pecuária e esgoto) |  | Alta
|  | Análise da fauna ameaçada de extinção no território do PAN Lagoas do Sul | 29 espécies categorizadas como em risco de extinção no território | Não se aplica | 40 % das espécies ameaçadas com redução de ameaça ou tendo saído da lista | Reduzir | Análise do processo de avaliação do estado de conservação da fauna contemplada no PAN | Não se aplica | Alta
|  | Proporção de ações em andamento adequado para a conservação de espécies da fauna | Não se aplica | 25% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) azul ou verde | 50% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) verde | Aumentar | Análise da relação entre a monitoria das ações e as espécies/ambientes |  | Média
4 | Fomentar ações que subsidiem o aprimoramento dos instrumentos legais, de normatizações e de licenciamento para gestão integrada e participativa, considerando a análise sinérgica e cumulativa dos impactos gerados pelos empreendimentos sobre os ecossistemas do território do PAN Lagoas do Sul | Publicação de instrumentos legais relacionados às linhas de ações do Objetivo 4 | Inexistente | Análise da transversalidade entre as ações do Objetivo 4 e a publicação de instrumentos legais | Publicação de novas políticas públicas | Aumentar | SEMA/RS e IMA/SC |  | Média |  | A transversalidade entre as linhas de ações do PAN e a publicação de instrumentos legais existe, porém há questões organizacionais, políticas e institucionais de várias ordens que influenciam na mesma. Entretanto, os projetos de Reposição Florestal Obrigatória constituem uma estratégia muito interessante para o apoio à conservação, em especial a partir de ações do PAN, contribuindo também para a transversalidade.
|  | Projetos RFO no território do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Não estabelecida | 8 projetos executados | Aumentar | SEMA/RS |  | Média
Observações sobre colunas retiradas da Matriz:
O processo de avaliação de meio termo do PAN, sua metodologia, sua discussão e seus resultados estão descritos na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). Em função do nível de detalhamento da avaliação, o preenchimento de algumas colunas dessa matriz se torna inviável (visando garantir o uso prático da Matriz) ou pouco efetivo (no caso do resumo de informações). Dessa forma, algumas colunas foram daqui retiradas.
Sobre as Colunas "Responsável" (indicador e avaliação): A definição e qualificação dos indicadores, os diagnósticos realizados e a construção das linhas de base foram feitas no âmbito do GAT, em grupos de trabalho (GT) que variaram quanto à sua constituição e envolvimento, seja na busca de dados nos meios de verificação propostos, na elaboração das sínteses e na discussão e detalhamento dos resultados (ver Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). É essa mesma perspectiva que será adotada para a avaliação final. Portanto, o GAT é smpre o responsável. A avaliação é, também, sempre coletiva, no GAT.
Sobre as Colunas "Frequencia de Mensuração" e "Data de Mensuração": Conforme colocado na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612), a avaliação dos indicadores do PAN Lagoas do Sul é feita a partir de diagnósticos, sínteses e análises. Para a avaliação de meio termo, estes materiais foram elaborados ao longo dos dois primeiros anos do Plano. A avaliação final consistirá na atualização destes materiais, a ser realizada no último ano do PAN (2023), como base para sua avaliação final.
Sobre as Colunas de observações e descrição dos resultados: Há um grande detalhamento dos resultados e de observações da avaliação na referida Nota Técnica. Seu resumo, aqui, seria insuficiente e inadequado para o uso da Matriz como instrumento único de referência para a avaliação. Seu detalhamento completo, aqui, inviabilizaria o uso prático desta Matriz. Assim, a Nota Técnica se insere, em conjunto com essa Matriz, como instrumento e referência da avaliação.
Sobre a Coluna "Análise de Acurácia" dos objetivos: considerando o caráter amplo dos objetivos, a análise de acurácia fica descontextualizada. Caso fosse mantida, seria sempre "baixa", não sendo efetiva, contudo, para qualquer qualificação em relaão aos objetivos.

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil - PAN Lagoas do Sul
OBJETIVO GERAL |  | Melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados ao território
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2021-05-01
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2021-06-28
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2023-09-25
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [9 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promover e fortalecer ações articuladas e ações intersetoriais de uso e gestão do território, com foco ecossistêmico, na conservação e na sustentabilidade, incentivando o empoderamento equitativo da sociedade | Número de UCs (federais, estaduais, municipais) | 28 UCs | 28 + 11 propostas de criação de Ucs estabelecidas (estudos, mapeamentos e processos de articulação/ institucionalização) | 39 UCs | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Estão sendo levantadas somente UCs federais e estaduais. | 28 UCs + 4 propostas de criação |  | Alta | As propostas para criação de UCs são: Parque Municipal de Cidreira; Refúgio da Vida Silvestre Municipal de Cidreira; Parque Municipal das Dunas de Rio Grande; e Parque Nacional do Albardão. |  |  |  |  | Alta | O objetivo mistura aspectos que fogem à jurisdição do PAN. Nas áreas onde o PAN tinha capacidade de atuação foi possível avançar especialmente na valorização dos povos e comunidades tradicionais. Sendo necessário melhor descrição (definição) dos indicadores para melhor quantificação do resultado.
|  | Área total de UCs | 572.561 ha | 572.561 ha | 1.271.176 ha (envolvendo a área das 11 UCs em perspectiva de criação e a área de aldeias indígenas e quilombos) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  |  | 572.561 ha |  | Alta | A área permanece igual à linha de base pois não foi criada nenhuma UC.
|  | Planos de Manejo elaborados nas UCs estaduais e federais | 8 | 14 | 18 (incluindo não só a elaboração, mas também a publicação) | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  |  | 14 |  | Alta | 14 UCs com Plano de Manejo + 02 com elaboração iniciada e 01 em revisão.
|  | Conselhos Gestores de UCs federais e estaduais em funcionamento | 13 | 14 | 18 | Aumentar | Base de dados SEMA/RS, IMA/SC e ICMBio |  | Taim, REVIS Ilha dos Lobos, APABF | 16 |  | Alta | Conselhos Gestores da REBIO Mata Paludosa e do REVIS Banhado do Maçarico
|  | Cobertura do solo (formação campestre) (ajustar conforme Nota Técnica) | Em 2018, havia 107 ha de área de campos nativos em SC e 707.318 ha no RS. | 109 ha em SC e 645.942 ha no RS | Não redução de área | Manter | MapBiomas |  |  | 134 ha de área de campos nativos em SC e 640.130 ha no RS. |  | Média
|  | Cobertura do solo (floresta natural) | Em 2018, havia 113.921 ha de área de florestas naturais em SC e 378.304 ha no RS | 115.071 ha em SC e 366.700 ha no RS | Não redução de área | Manter | MapBiomas |  |  | 114.312 ha em SC e 372.757 ha no RS |  | Média
|  | Conhecimento sobre tendência de equidade e intersetorialidade dentro dos grupos de governança | Inexistente | Elaboração de Documento Técnico a partir de pesquisa, para determinação da linha de base | Reanálise a partir de atualização da pesquisa | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados |  |  | Dados insuficientes |  | Baixa
|  | Colegiados envolvidos em ações do PAN | Não se aplica | 60 colegiados | 72 colegiados | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados |  |  | Dado inexistente |  | Baixa
|  | Número de apresentações do PAN junto a grupos de governança | Não se aplica | Não se aplica | 15 apresentações por ano (37 até o fim do ciclo do PAN) | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados |  |  | Dado inexistente |  | Baixa
|  | Participação de representantes diretos de quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e agricultores familiares nas atividades de gestão do PAN | Não se aplica | Não se aplica | 5 representantes | Aumentar | Entrevistas junto aos grupos de governança e análise dos resultados |  |  | 05 representantes (Vinícius, Joseane, Claudio, Jerônimo e Cida) |  | Alta | Houve a participação de 05 representantes ao longo do ciclo do PAN. Embora a pandemia tenha atrapalhado a interação, o PAN representou uma importante iniciativa de participação.
2 | Promover a educação socioambiental, a troca de saberes e a produção e difusão de conhecimentos para a cultura da sustentabilidade, buscando o reconhecimento da importância dos bens e serviços ecossistêmicos e da sociobiodiversidade e dos territórios dos povos tradicionais | Número de aldeias indígenas em processo de regularização (9) efetivamente regularizadas (RS) | Não se aplica | 4 aldeias | 9 aldeias | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE |  |  | Nenhuma aldeia regularizada |  | Alta | Nenhuma aldeia foi regularizada durante o I Ciclo do PAN. Este é um resultado importante para mostrar a estagnação destes processos no governo de 2019 a 2022. Algumas regularizações de aldeia continuam em negociação. |  |  |  |  | Média
|  | Número de áreas indígenas apoiadas com as ações do PAN Lagoas do Sul | 0 | 15 áreas | Todas as aldeias do território do PAN (RS e SC) | Aumentar | Dados cadastrais do CEPI e INCRA; Mapas do IBGE |  |  | Aproximadamenteo > 16 aldeias (Complementar a lista) |  | Alta | Embora tenham havido iniciativas, não abrangeu todas as áreas indígenas na área de abrangência do PAN. As aldeias envolvidas foram: (i) 09 aldeias no RS através de projeto da ANAMA; (ii) Morro dos Cavalos; (iii) Imaruí; (iv) Maciambu; (v) Guaíba; (vi) Rio Grande; (vii) Camaquã; (viii) Sertão Santana.
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios indígenas em Santa Catarina | Não se aplica | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios indígenas de SC | Aumentar | Elaboração de documento técnico |  |  | Não há conhecimento sistematizado no âmbito do PAN. Houve avanços mas não suficientes para cumprir a meta. |  | Média | Documentos que reúnem informações: (i) Mapa Base de Dados CTI; (ii) Livro do PAN; (iii) Projeto em Imaruí; (iv) Projeto Raízes da Cooperação; (v) Pesquisadores isolados.
|  | Conhecimento sobre a dinâmica dos territórios de quilombo | Conhecimento pouco sistematizado sobre os territórios quilombolas, seu número, área e estratégias de mobilização | Não se aplica (indicador estabelecido na avaliação de meio termo) | Conhecimento detalhado, possibilitando maior apoio e articulação junto aos territórios quilombolas da área do PAN | Aumentar | Elaboração de documento técnico |  |  | A partir da articulação do PAN, houve muitos avanços no conhecimento sobre os territórios quilombolas na área do PAN no RS. Houve quilombos catarinenses que ainda não quiseram interagir. |  | Alta | Documentos que reúnem o conhecimento sistematizado no I ciclo: (i) Dissertação Joseane dos Santos; (ii) 02 capítulos em livros sobre gastronomia nos Quilombos (Livro do PAN e da UFPA); (iii) Filme "Eu, nós, elas quilombolas", uma produção que envolve a área da Saúde e a temática da vacinação contra o coronavírus; (iv) Dissertação Lilith; (v) Dissertação Julia Ilha (mineração e as comunidades quilombolas).
|  | Acesso de territórios indígenas e quilombolas a políticas públicas disponíveis | Não sistematizado | Análise das políticas e do nível de acesso (RS) | Acesso de todas as aldeias e quilombos do território do PAN Lagoas do Sul a todas as políticas públicas existentes | Aumentar | Elaboração de documento técnico |  |  | Dados não foram sistematizados. |  | Baixa
|  | Número de ações de educação socioambiental em andamento no território do PAN | Não sistematizado | 23 ações em andamento | 46 ações propostas | Aumentar | Análise da monitoria das ações de educação socioambiental no PAN |  |  | 27 ações no Objetivo Específico n. 02, das quais 17 foram concluídas e 10 estavam em andamento no momento da Avaliação. Outras ações que ocorrem fora do escopo do PAN não foram sistematizadas. |  | Média
3 | Incentivar atividades que promovam o bem viver e a manutenção e melhoria dos processos ecossistêmicos com adoção de práticas sustentáveis | Número de certificados agroflorestais e extrativistas no território do PAN Lagoas do Sul | 43 | Aumento de 20% | 85 | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS |  |  | 76 certificados (2019 a 2023 foram emitidos 33 certificados afroflorestais e extrativistas). |  | Alta | [5 empty] | Alta | Os dois últimos indicadores tiveram peso maior e melhoraram a avaliação de tendência do objetivo específico.
|  | Área certificada como agroflorestal ou com extrativismo sustentável no território do PAN Lagoas do Sul | 211 ha | Aumento de 20 % | 598 ha | Aumentar | Base de dados da SEMA/RS |  |  | 691,33 ha de área certificada (2019 e 2023 foram certificados 480,33 ha) |  | Alta
|  | Institucionalização da certificação agroflorestal e extrativista em Santa Catarina | Inexistente | Não proposta | Certificação institucionalizada | Aumentar | Análise dos resulyados de reuniões entre GAT, SEMA/RS e IMA/SC |  |  | Ainda que tenham avançado importantes articulações, a certificação ainda não foi institucionalizada. |  | Alta
|  | Número de famílias/empreendimentos certificados em SPG (Rede Ecovida) no território do PAN | 231 | Aumento de 20 % | Mais 20 % que em maio/2021 | Aumentar | Base de dados da Rede EcoVida |  |  | Aumento de 10% |  | Média | 257 famílias certificadas (22 em SC e 235 no RS). Processo afetado pela condição da pandemia, visto que parte do processo necessitava de visitas in loco e foi impossibilitado.
|  | Balneabilidade da água (própria para banho) no território do PAN Lagoas do Sul | 87,9 % dos municípios com balneabilidade | Não projetada | Para municípios com 100 % de balneabilidade, manter esta situação; para municípios com 75 a 99 % de balneabilidade (com tendência de redução no verão), aumentar a balneabilidade nessa estação; para municípios com menos de 75 % de balneabilidade (que caracteriza problemas crônicos), aumentar a percentagem, em todas as épocas do ano | Aumentar | Dados históricos de balneabilidade da água do IMA/SC e FEPAM/RS |  |  | 84,8% dos municípios com balneabilidade |  | Baixa | 35 municípios são monitorados quanto à balneabilidade no litoral do RS e SC na area de abrangência do PAN. Entre 2021 e 2023 observa-se uma média de 85% dos municípios com balneabilidade própria para banho.
|  | Desenvolvimento de metodologia de estimativa de carga de nutrientes (N e P) a partir da atividade agrícola, pecuária e de esgotamento sanitário como subsídio ao planejamento nos comitês de bacias hidrográficas do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Desenvolvimento da metodologia | Apresentação e discussão da metodologia desenvolvida, em todos os Comitês de Bacia do território do PAN | Aumentar | Dados do IBGE (agricultura, pecuária e esgoto) |  |  | Metodologia desenvolvida, porém não foi apresentada para os Comitês de Bacias Hidrográficas. |  | Alta
|  | Análise da fauna ameaçada de extinção no território do PAN Lagoas do Sul | 29 espécies categorizadas como em risco de extinção no território | Não se aplica | 40 % das espécies ameaçadas com redução de ameaça ou tendo saído da lista | Reduzir | Análise do processo de avaliação do estado de conservação da fauna contemplada no PAN |  |  | 8 espécies melhoraram a categoria de risco (28%); 14 espécies permaneceram na mesma categoria (48%); 4 espécies tiveram uma piora na classificação (14%); e 3 espécies apresentaram dados insuficientes (10%) |  | Alta |  |  |  | O indicador não aponta para as pioras nos resultados das avaliações, somente para melhorias.
|  | Proporção de ações em andamento adequado para a conservação de espécies da fauna | Não se aplica | 25% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) azul ou verde | 50% das espécies com a maioria das ações (50% + 1) verde | Aumentar | Análise da relação entre a monitoria das ações e as espécies/ambientes |  |  | Todas as espécies possuem mais de 50% das ações concluídas ou em andamento (direta ou indiretamente). |  | Alta
4 | Fomentar ações que subsidiem o aprimoramento dos instrumentos legais, de normatizações e de licenciamento para gestão integrada e participativa, considerando a análise sinérgica e cumulativa dos impactos gerados pelos empreendimentos sobre os ecossistemas do território do PAN Lagoas do Sul | Publicação de instrumentos legais relacionados às linhas de ações do Objetivo 4 | Inexistente | Análise da transversalidade entre as ações do Objetivo 4 e a publicação de instrumentos legais | Publicação de novas políticas públicas | Aumentar | SEMA/RS e IMA/SC |  |  | 20 documentos publicados |  | Média | [5 empty] | Alta | Os parceiros que acessaram o RFO tiveram ligação com o PAN pelas articulações que foram realizadas. Quanto à legislação, as leis voltadas para a questão da sociobiodiversidade podem não ter enfrentamento direto, então podem ser estratégias para obter aprovação. Sugere-se a inclusão de indicador para avaliar as políticas públicas que são contrárias à conservação. O cumprimento da meta se deve à entidades/organizações que vestem a camisa da certificação na área do PAN, juntamente com servidores públicos comprometidos com o tema. O indicador demonstrou que políticas públicas que atuam de forma macro no território (federais) não há muita capacidade de gestão no PAN, e as que atuam de forma micro se desenvolvem melhor (estaduais e municipais). Na parte de certificações, foi desenvolvido um selo de produtos da sociobiodiversidade pela SEMA/RS (Instrução Normativa SEMA/RS n. 10/2023).
|  | Projetos RFO no território do PAN Lagoas do Sul | Inexistente | Não estabelecida | 8 projetos executados | Aumentar | SEMA/RS |  |  | Foram concluídos 05 projetos, 07 estão em execução e 01 está aprovado para acontecer, totalizando 13 projetos. Os projetos envolvem R$2.443.656,11 no território do PAN e fora do território, e R$2.699.212,81 somente no território do PAN. |  | Alta
Observações sobre colunas retiradas da Matriz:
O processo de avaliação de meio termo do PAN, sua metodologia, sua discussão e seus resultados estão descritos na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). Em função do nível de detalhamento da avaliação, o preenchimento de algumas colunas dessa matriz se torna inviável (visando garantir o uso prático da Matriz) ou pouco efetivo (no caso do resumo de informações). Dessa forma, algumas colunas foram daqui retiradas.
Sobre as Colunas "Responsável" (indicador e avaliação): A definição e qualificação dos indicadores, os diagnósticos realizados e a construção das linhas de base foram feitas no âmbito do GAT, em grupos de trabalho (GT) que variaram quanto à sua constituição e envolvimento, seja na busca de dados nos meios de verificação propostos, na elaboração das sínteses e na discussão e detalhamento dos resultados (ver Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612). É essa mesma perspectiva que será adotada para a avaliação final. Portanto, o GAT é smpre o responsável. A avaliação é, também, sempre coletiva, no GAT.
Sobre as Colunas "Frequencia de Mensuração" e "Data de Mensuração": Conforme colocado na Nota Técnica nº 3/2021/CEPSUL/DIBIO/ICMBio (SEI 9359612), a avaliação dos indicadores do PAN Lagoas do Sul é feita a partir de diagnósticos, sínteses e análises. Para a avaliação de meio termo, estes materiais foram elaborados ao longo dos dois primeiros anos do Plano. A avaliação final consistirá na atualização destes materiais, a ser realizada no último ano do PAN (2023), como base para sua avaliação final.
Sobre as Colunas de observações e descrição dos resultados: Há um grande detalhamento dos resultados e de observações da avaliação na referida Nota Técnica. Seu resumo, aqui, seria insuficiente e inadequado para o uso da Matriz como instrumento único de referência para a avaliação. Seu detalhamento completo, aqui, inviabilizaria o uso prático desta Matriz. Assim, a Nota Técnica se insere, em conjunto com essa Matriz, como instrumento e referência da avaliação.
Sobre a Coluna "Análise de Acurácia" dos objetivos: considerando o caráter amplo dos objetivos, a análise de acurácia fica descontextualizada. Caso fosse mantida, seria sempre "baixa", não sendo efetiva, contudo, para qualquer qualificação em relaão aos objetivos.

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. E necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido
4 |  | Não houve progresso significativo
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando