## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo geral do PAN | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria | 26 a 28/05/2016 - Brasília | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal e ecossistemas associados. (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / ORDENAMENTO TERRITORIAL) | 1.1 | Ação 1.1. Fornecer subsídios aos órgãos e fóruns competentes para ordenamento territorial. | Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (CONFREM) | 50000 | Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA) | [9 empty] | *Verificar com Carlinhos Sem informações detalhadas Informações sendo reunidas (CCDU de Canavieiras )
| 1.2 | Ação 1.2. Mapear o uso do solo e cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aqueles utilizados por populações tradicionais, em escala adequada, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. | Mapeamento elaborado, formalizado e disponibilizado. Diagnostico da expansão urbana em área de manguezal, especialmente na baia de ilha grande e áreas adjacentes. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali) | 800000 | Gustavo (UERJ), Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Coapro; Dauro (União dos moradores Jureia) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE - Em fase de finalização. Parte da Estrategia Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em Ecossistema manguezal |  | Não foi realizada pois o material estaria disponível na base de dados do IBAMA e a articuladora está aguardando contato. Projeto Manguezais do Brasil iria articular para conseguir o material. Dificuldade de comunicação entre diferente atores envolvidos no PAN. | Hélia, Dauro. GEF MANGUE: Mapeamento de cobertura vegetal junto com CSR IBAMA. | 1. Contactar Projeto Manguezais do Brasil para obtenção dos dados; 2. Verificar se contempla PCTs nas áreas estratégicas do PAN; 3. Verficar se dados disponíveis contemplam a ação e necessidade de adequação ao objetivo da ação; 4. Ação fundamental para realização de outras ações do PAN; 5. Enviar ofício ao Projeto Manguezais do Brasil cobrando os mapeamentos cartográficos BASE e estado de atualização 5.1. Resposta até agosto de 2016; |  |  |  | 2017-07-01
| 1.3 | Ação 1.3. Implantar projeto piloto de zoneamento da lâmina d'água, efetivar a sinalização náutica (balizamento espacial) dos limites da lâmina d'água e a inclusão deste zoneamento nas cartas náuticas. | Propostas de zoneamento da lamina d'água Reuniões e relatórios |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Eduardo Barros (ICMBio/CR4) | 100000 | Willian Fernandes (ICMBio/CR4), João Pena (Salvaterra) | [13 empty] | Sem informação no G1
| 1.4 | Ação 1.4. Elaborar proposta de zoneamento das áreas de fundeio junto com a comunidade pesqueira; (visando garantir as áreas tradicionais de pesca). | proposta elaborada e encaminhada aos órgãos licenciadores |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM S-SE) | 330000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | [6 empty] | x |  |  | Iniciado processo de negociação de demarcação em 3 reservas BA (Cassurubá, Canavieiras e Corumbau - Ação prevista no GEF Mar, com recurso garantido) e Itaipú no RJ (mais avançado) |  |  | Chico pescador | 1. Algumas reservas poderiam articular com a Marinha; 2. Elaborar protocolo para demarcação e para divulgação nas outras áreas estratégicas do PAN; 3. Articular com Fernando Repinaldo (Fernado de Noronha) resultados sobre a reunião com a Capitania dos Portos; 4. Divulgar protocolos; 5. Avaliar a possibilidade do ICMBio demandar em conjunto em todas áreas estratégicas
| 1.5 | Ação 1.5. Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica | Seminários. Mapas de territórios. Documento de sistematização das informações. Ofícios aos órgãos competentes. |  | 2015-02-01 | fav 17 | Antônio Lezama (MMA) | 300000 | CONFREM, MPA, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM, IBAMA, Polícia Ambiental, Polícia Florestal, SEPAQ (Patrick), Helia (Univalli) | [6 empty] | x |  |  | 1. Nove RESEX do Salgado Paraense já está concluído, mas falta divulgação; 2. RESEX Araial do Cabo aprovou o acordo de gestão; 3. RESEX Cururupu aprovou o mapeamento no Plano de Manejo | 1. Mapas e relatórios obtidos precisam ser sistematizados e enviados à coordenação do PAN; |  | Chico, Kátia, Célia, Fabrício | 1. Demandar o envio dos produtos; 2. Articular com Leonardo Pacheco (MMA) a inclusão do mapeamento na possível elaboração do Plano de Manejo de 7 RESEX Marinho-Costeiras (ver com Kátia as RESEX); 3. Retomar contato com articulador para retomar engajamento no PAN pela ONG Oceana
| 1.6 | Ação 1.6. Articular elaboração do zoneamento ecológico-econômico das áreas estratégicas com base em avaliações ambientais integradas (não é só pra portos) junto ao MMA. | Zoneamento ecológico-econômico elaborado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Kátia Barros CNPT | 700000 | [5 empty] | x | [6 empty] | 1. Dificuldade de articulação com os governos estaduais para elaboração/revisão do ZEE | Kátia Barros |  | (REVISÃO) Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias e outros). | Relatório com instrumentos de gestão territorial da zona costeira | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  |  | Mônica Tognella, Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Rose Dantas (NAVIMA). * G2 buscar representantes do Nordeste e Sudeste
| 1.7 | Ação 1.7. Sistematizar e disponibilizar a documentação (marcos legais e relatórios técnicos) existente para o ordenamento costeiro em banco de dados interativo e de fácil acesso. | Relatório diagnóstico com a documentação existente anexada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 80000 | Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM | [5 empty] | x |  |  |  | 1. Oficina de análise do marco regulatório do caranguejo Uçá tendo em vista sua atualização (Projeto Manguezais e CI); 2. Projeto Manguezais contratou consultoria para levantamento dos marcos legais. 3. GEF MANGUE: finalizado estudo até 2013. Agora foco em aprimoramento normativo sobre caranguejo Ucá, carcinicultura, APP |  |  |  |  | Sistematizar e disponibilizar a documentação dos marcos legais existente para o ordenamento costeiro em banco de dados interativo e de fácil acesso. |  |  | *Consultar Projeto Manguezais
| 1.8 | Ação 1.8. Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação das Unidades de Conservação com destaque para: RESEX do Rio São João, Resex Ibiraquera, Resex do Cabo de Santa Marta, Resex Guaraqueçaba, UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga, Resex Sucuriju, Resex Cabralzinho, Resex Itapetininga, Resex Tubarão, Resex Porto Rico, RESEX Carutapera, Resex Goiabal | Estudos realizados e encaminhados aos órgãos competentes. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Maria Aparecida (CONFREM) | 3000000 | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | RESEX do Rio São João (parado), Resex Ibiraquera (problema político), Resex do Cabo de Santa Marta (problema político), Resex Guaraqueçaba (parado), UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga (em andamento), Resex Sucuriju (em andamento), Resex Cabralzinho (?), Resex Itapetininga (falta consulta pública), Resex Tubarão (falta consulta pública, em andamento), Resex Porto Rico (falta validação de perímetro e oitivas, em andamento), RESEX Arapiranga Tromaí (era Carutapera) (em andamento), Resex Goiabal (?). GEF MANGUE: Apoio com CNPT para criação de 4 em maranhão (Itapetininga, Carutapera, bahia do Tubarão e Porto Rico) e 4 no Pará com FADESP. GEF MANGUE: previstas audiencias publicas até primeiro semestre 2017. GEF MANGUE: Apoio no Pará padra criação de 4 novas (2014). |  | 1. Ingerência política; 2. Dificuldade de realização dos estudos; 3. Falta de recursos financeiros e humanos (ICMBio); 4. Agendas políticas públicas contrárias as demandas para criação dessas Ucs; 5. Pressão econômica regional e local | G1 (26/04) | 1. Elaborar relação do estágio do andamento do processo de criação de Ucs; 2. Consulta e estímulo aos articuladores locais; 3. Rever a situação das UCs com estudos concluidos e avaliar, se não estiverem, a inclusão no estudo de criação de Ucs; 4. Articular a realização de estudos integrados (especialmente Maranhão, Pará e Amapá); 5. Verificar inclusão de outros colaboradores: Maurício (IEPA) 6.
| T8.7 | Tarefa 8.7. Incentivar a criação de unidades de conservação marinhas no estado do Amapá. | Realizar encontro estadual que reúna ICMBio, Oemas e comunidades tradicionais para discussão das propostas existentes e as novas propostas em andamento. |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Iranildo Coutinho (ICMBio) | 100000 | [10 empty] | Célia informou que participou de um evento no Amapá, com mais de 300 pessoas, no auditório do SEBRAE. Resgatar mais informações com o Iranildo |  |  |  | Obter mais informações com o articulador.
| 1.9 | Ação 1.9. Apoiar a criação e a implementação de Ucs de uso sustentável municipais e estaduais nas áreas estratégicas do PAN Manguezal e adjacencias. | Projeto de recomendação de criação de UC elaborado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Pedro Ervilha (INEA-RJ), Sandra (CONFREM) | 500000 | SEA-RJ. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não tem informação |  |  | G1 (26/04) | Avaliar a viabilidade considerando o contexto político atual e os riscos de ser feito a recategorização. (PEC 215). Trabalhar paralelamente um termo de compromisso, quando couber e com consulta prévia, livre e informada das PCTs. (OIT 169 e Carta de Belo Horizonte MPF)
| 1.10 | Ação 1.10. Elaboração de estudos sobre revisão de limites e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba e ESEC Carijós e a ser encaminhado a CCUC. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba elaborados e encaminhados |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Gustavo Estrada (UERJ), MonicaTognella (UFES) | 1200000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Resex Pirajubaé - reunião de articulação com DISAT, CONFREM, CR9 e Extrativistas. Proposta de criação de GT institucional em analise na CR9. Confrem está em articulação com Presidente do ICMBIO, buscando compartibilizar presenção de população tradicional em UC Proteção Integral. | [7 empty] | 2017-12-01
| 1.11 | Ação 1.11. Articular a elaboração e implementação dos Planos de Manejo das unidades de conservação costeiras existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Documento com relatórios anuais com o numero de planos de manejos elaborados. Relatório anual do SIGE com o numero de ações do plano de manejo que foram executadas |  | 2015-10-01 | 2019-12-01 | CONFREM- Celia, Alberto Catanhede, Katia Barros |  | Wagner (Resex Cururupu), CONFREM, Nobre (Federação de Pescadores do Ampá), AUREM | [5 empty] | x |  |  |  | Verificar com articuladores. GEF MANGUE: Possivel atualização do Plano de Manejo de Mamanguape. GEF MANGUE: APA CIP e ARIE e APA Mamanguape
| 1.12 | Ação 1.12. Fomentar a elaboração de planos de manejo na APA Guaraqueçaba, APA Baleia Franca e RESEX Pirajubaé, com ênfase aos anseios das comunidades tradicionais e de forma participativa. | Planos de Manejo elaborados de forma participativa. |  | 2015-01-01 | 2018-08-01 | Beto Taim (CONFREM) | 1000000 | Kely Cottens, Fabrício Pirajubaé, Flávio, Chico, CNPT, UCS | [5 empty] | x |  |  |  | Plano de manejo da APA Baleia Franca em andamento, começarão as oficinas participativas setoriais (previsão final de 2017); Pirajubaé (parado); APA Guaraqueçaba (sem informação); |  |  |  | Consultar Carlinhos CONFREM
| T S 8.10 | Tarefa S8.10. Promover gestão para inclusão da proposta de ampliação da Resex Pirajubaé no Plano de Manejo da Unidade de Conservação | Plano de manejo contemplando proposta de ampliação da RESEX |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Daniel Cohenca (ICMBio) | 0
| TS 8.10 | Tarefa S8.10. Fazer gestão junto a prefeitura de Florianópolis para obtenção do alvará de construção da sede da Resex Pirajubaé. | Alvará de construção |  | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Daniel Cohenca (ICMBio) | 0 | Fabricio Goncalves (Associação de Catadores de Berbigão)
| T S 8.10 | Tarefa S8.10. Reiterar junto as instituições competentes, incluindo Ministério Público (MP), o cumprimento dos acordos estabelecidos sobre os ranchos de pesca no entorno da Resex Pirajubaé (área do SPU na Via Expressa Sul em Florianópolis) | Cumprimento dos acordos estabelecidos e sanções previstas |  | 2015-01-01 | 2015-08-01 | Fabricio Goncalves (Associação Caminho do Berbigão) | 20000 | Daniel Cohenca (ICMBio)
| 1.13 | Ação 1.13. Revisar e elaborar, quando não existir, proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) | Proposta de instrumento legal elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio) , Rose Dantas (Navima-RN) | 300000 | Gustavo Estrada (Uerj), Monica Tognella (UFES), Silmara Erthal (ICMBio), Ministério das Cidades e turismo |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  |  |  | Consultar articuladores
| 1.14 | Ação 1.14. Avaliar o grau de vulnerabilidade das áreas prioritárias do PAN às mudanças climáticas, propondo inclusão dessas áreas nas políticas de mudanças climáticas. | Estudos realizados |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada UERJ |  | Rebentos - ESEC Carijós | [5 empty] | x |  |  |  | 1. Há pesquisas sendo realizadas e com resultados (ES, RJ, BA, CE, PA, SC) que podem prover informações 2. Consultar Gustavo 3GEF MANGUE: Inclusaõ de um indicador especifico paramanguezais e corais no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), vinculado com Estrategia Nacional de Monitoramento da Biodiversidade |  | Dificuldade com troca de informações; Sistematização das informações existentes | G1 (26/04) | Verificar com Gustavo e verificar continuação como articulador
| 1.15 | Ação 1.15. Propor aos órgãos licenciadores a necessidade da manutenção de planícies costeiras adjacentes aos manguezais como forma de minimizar a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. | Relatório de encaminhamento das propostas. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Gustavo Estrada (UERJ) | 50000 | Monica Tognella (UFES) | [5 empty] | x |  |  |  | Estudo de doutorado concluido em nov 2015 (Gabriela Zamprogno) com elaboração de Tabela de vulnerabilidade; Proposta para replicar em outras áreas; Doutorado em estudo de vulnerabilidade com floresta (PELEGRINI, 2007) | Tese de doutorado | Precisa sistematizar para socializar a ação | Mônica | Consultar Gustavo |  |  |  | 2016-12-01
| 1.16 | Ação 1.16. Propor e implementar ações junto ao SPU e MPF visando a delimitação da LPM(linha de preamar média) e demarcação dos terrenos de marinha | Ações propostas e encaminhadas ao SPU e MPF (Reuniões, ofícios, etc.). Cartografia elaborada referente aos terrenos de marinha. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Sergio Freitas (Resex Baía do Iguape/ICMBio) | 1000000 | Ronaldo Oliveira (Resex Corumbau/ICMBio) *indicação, Rosa Martins (Terramar) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  |  |  | Verificar com articulador
| 1.17 | Ação 1.17. Subsidiar política de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios, Termos de Ajustes de Conduta. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) | 500000 | Maria Máxima Pires, SPU, INCRA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada. |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  |  |  | Verificar com articulador e Projeto Manguezais do Brasil
| 1.18 | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando a possível recategorização das mesmas ou desafetação. | Estudos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kelly Cottens (APA Guaraqueçaba) | 2000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Bruno Gueiros (APA Cairuçu) Maurício Pompeu (MMA) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) Fabrício Gonçalves (Associação Caminhos do Berbigão) | [5 empty] | x |  |  |  | Confrem está em articulação com Presidente do ICMBIO, buscando compartibilizar presenção de população tradicional em UC Proteção Integral. |  |  |  | Verificar com articulador
2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | 2.1 | Ação 2.1. Criar e implementar uma rede interinstitucional nacional de informação e mobilização sobre o licenciamento de empreendimentos que afetem as espécies foco do PAN Manguezal | Rede criada e implementada |  | 2015-05-01 | 2017-03-01 | Fabricio Gandini (Maramar), Sandra (CONFREM), Francisco (Delta do Parnaiba) | 500000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP) | [6 empty] | x |  |  | 1. Sendo desenvolvida de forma pontual em alguns locais, especialmente no Pará, São Paulo, Espirito Santo, Zona Rural de São Luis, Arraial do Cabo, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro (Itaipú, Parati, Mangaratiba, APA Guapimirim), SC (Pirajubaé) 2. Programa APEA do IBAMA(condicionantes juntos as comunidades no âmbito do pré-sal) 3. Reuniões promovidas pela CONFREM e CGPEG-IBAMA para capacitação de lideranças sobre as etapas de licenciamento em especial da margem equatorial e divulgar empreendimentos que estão previstos nessa região; |  |  | G1 (27/04) | 1. Necessidade de compartilhamento de atividades e aprendizados com o articulador; 2. Integração do andamento das ações com o grupo
| TS1.2 | Tarefa S1.2. Mobilizar grupos interessados na conservação dos manguezais para participação nos processos de elaboração, acompanhamento, monitoramento dos planos diretores municipais, GERCO, processos de licenciamento e outros com potencial de impacto. | Eventos de mobilização |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) - Baia da Babitonga | 200000 | Baia Sul e Norte de Florianópolis - Silvio Souza (ICMBio), Complexo Lagunar de Imaruí - Santo Antônio - APA da Baleia Franca (ICMBio), Coordenações Regionais do ICMBio (CR8 e CR9), Mosaico Lagamar - Guaraqueçaba. | [9 empty] | Grupo Babitonga Ativa desenvolveu diversas atividades |  |  |  | Consultar articuladora para complementar informações
| TS1.2 | Tarefa S1.2. Propor aos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental que os estudos avaliem os impactos dos empreendimentos nas espécies alvo e áreas estratégicas do PAN e prevejam ações para a sua conservação. | Termos de referências elaborados. Ofícios. |  | 2015-01-01 | 2016-04-01 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | 0 | [10 empty] | GEF MANGUE: inicio de construção de condicionantes para licemnciamento de emprendimentos de carcinicultura em UC federais
| TS1.2 | Tarefa S1.2. Cobrar para que o órgão licenciador dê retorno formal e considere os pareceres expedidos pelas UCs e demais instituições. | Pareceres considerados e respondidos. E, audiências públicas em datas e horários viáveis para a participação da sociedade civil, agendados por meio de consulta anterior a sociedade. |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Maria Izabel Soares Gomes da Silva IBAMA
| TS1.2 | Tarefa S1.2. Diagnóstico com espacialização das áreas averbadas em processo de licenciamento com indicação de possíveis áreas de sobreposição de averbação. | Diagnóstico com espacialização das áreas averbadas e centralização de informações com indicação de possíveis áreas de sobreposição de averbação . Mapeamento realizado e disponível. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Maria Izabel Soares Gomes da Silva IBAMA | 150000
| 2.2 | Ação 2.2. Promover fóruns de discussão sobre a recategorização ou redefinição de limites de UCs de proteção integral e outras áreas protegidas em áreas de manguezal visando o uso e permanência das comunidades tradicionais nos territórios originais. | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia) | 150000 | [7 empty] | x |  |  | 1. Dois encontros locais (PR e SP) promovido pelo GT PCTs e apoio de Dauro Marcos do Prado, Adriana Sousa Lima, Juliana Greco, participando a CONFREM e União dos moradores da Juréia e parceiros do Mosaico Lagamar, CNPT e ICMBio, DPU e MPF. | Moções produzidas e encaminhadas aos órgãos competentes | Dificuldade de articulação; Elaboração da proposta ainda precisa ser construida embora a discussão sobre a problemática esteja avançando. | Dauro | Aprimorar discussão sobre recategorização; Mobilizar parceiros sobre ação
| 2.3 | Ação 2.3. Articular o fortalecimento e fomento de projetos de Cooperativas e Associações de extrativistas para agregar valor às cadeias produtivas. | Cooperativa ativa |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Cecil Barros (Coordenador Coprod/ICMbio) | 1880000 | Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ) | [6 empty] | x |  |  | 1. Participação da CONFREM no projeto Pesca Mais sustentável (CI) onde visam obter selo internacional de pesca sustentável com Caranguejo-Uçá visando agregação de valor ao produto; 2. Participação do Flávio, Cida e Adriana de Sousa Lima na CENATER (conferencia internacional de assistência técnica rural) temática de meio ambiente e PCTs; 3. Projeto Manguezais do Brasil (Salgado Paraense e delta do Parnaiba); 4. Intercâmbio dos extrativistas de Canavieiras com SAlgado Paraense promovido pela CONFREM visando tecnologia social (transporte e armazenamento de caranguejo e pesca do canraguejo com laço); 5. Oficina de mulheres empreendedoras das 12 RESEX marinhas do litoral paraense. |  |  |  | Consutar Cecil sobre o andamento da ação. Rever o articulador uma vez que não está mais na COPROD | (REVISÃO) Ação 2.3. Articular o fortalecimento das associações de extrativistas para agregar valor a cadeia produtiva, visando o fortalecimento e desenvolvimento de cooperativas. | (REVISÃO)Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. |  | 12\2017 | Flávio Lontro (CONFREM) |  | Incluir Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO)
| T | Tarefa da Ação 2.3. Cobrar infraestrutura adequada ao funcionamento das cadeias produtivas (energia convencional e alternativa, fabricas de gelo, despolpadeira, água) e capacitar moradores locais | estruturas implantadas e capacitações realizadas |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 |  |  | MPA- IVAN, UFPA, CGPEG/IBAMA, MDA, ELETRONORTE , CONFREM (Cada regional)
| T | Tarefa da Ação 2.3. Realizar estudos para caracterização e viabilidade de mercado das cadeias produtivas da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatórios e levantamentos concluidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 |  |  | Suzane Guedes CGPEG/IBAMA, Museu goeldi-Lourdes furtado, maria luiza videira, PPGRAP/ UEMA- Raimunda fortes, Zafira Almeida (UEMA), Maurício Abdon (IEPA) | [9 empty] | GEF MANGUE: Plano de Manejo do Caranguejo Uçá no Delta do Parnaiba. GEF MANGUE: Finalização prevista para Julho 2016. Teste / implementação até 1º semestre 2017
| T | Tarefa da Ação 2.3. Realizar projetos de capacitação profissional e geração de renda, como beneficiamento do pescado, agregação de valor aos produtos, no contexto dos conselhos gestores das UC do PAN. | Eventos de capacitação realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 |  |  | Rafael Xavier- AMOANCA Fabricio Gonçalves (ACB) - SC, Dauro Prado(UMJ) - SP, Amarildo das Neves Alves (MOPEAR) -PR, Marcos Luiz de Souza (AMAR Mangaratiba), Marcelo Derzi (CNPT)
| 2.4 | Ação 2.4. Criar e fortalecer espaços de negociação para mitigar os conflitos na pesca nas áreas estratégicas do PAN. | Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) - |  | Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) | [6 empty] | x |  |  | 1. Assentos nos conselhos das RESEX do salgado paraense; 2. Debate sobre rede apoitada no âmbito dos conselhos das RESEX do salgado paraense; 3. Discussão sobre o ordenamento dos petrechos (currais, rede poitada, fuzaca e pesca do caranguejo e ostra) nas comunidades do salgado; 3. Articulação da CONFREM Pará e CR4 para implementação do ARPA nas RESEX Recém criadas e monitoramento e gestão de conflitos de pesca no rio Mocajuba. 4. Mobilização para criação dos conselhos; 5. Gestão compartilhada entre as RESEX do salgado; 6. Discussão do cerco na ESEC Guaraqueçaba |  | Magnitude do tema | Celia, Lourdes e Carol Alvite | Consulta aos demais colaboradores
| 2.5 | Ação 2.5. Criar e/ou aprimorar fóruns locais de gestão da pesca nas áreas estratégicas do PAN. | Fóruns instalados e em funcionamento. |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Ivan Furtado (MPA), | 1000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT), Fabio Sousa (Sucuriju), Francisco Rodrigues (Desta Parnaiba) | [6 empty] | x |  |  | 1. Fóruns no salgado paraense durante a elaboração dos acordos de gestão - GGI (grupo de gestão integrada). Discussão por bacia hidrográfica; 2. Conferencia da Bacia do Rio Marapanin envolvendo vários municípios e discutindo ordenamento da pesca com participação de delegados das RESEX; 3.Discussão sobre formação de grupo para recuperação da nascente do rio das pedras na RESEX Mãe Grande; 4. Reunião preparatória para estadual da CONFREM envolvendo discussão sobre ordenamento pesqueiro de várias áreas do RJ; 5. | Acordo de gestão aprovado no conselho deliberativo da RESEX arraial do cabo |  |  | 1. Necessidade que os planos de utilização e acordos de gestão tenham de respaldo jurídico. Avançar na discusão com ICMBio para esses instrumentos de gestão sejam incorporados nas etapas de elaboração do plano de manejo; 2. Consultar colaboradores e rever articulador |  |  |  |  | Chico Pescador (CONFREM-RJ) |  | Inserir as AUREMs como colaborades. Retirar Katia (CNPT).
| 2.6 | Ação 2.6. Articular a elaboracao e implantacao de um programa nacional de educação ambiental com a participação de comunidades tradicionais para populações residentes em regiões de manguezais, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Programa nacional de educação ambiental elaborado e implantado. Decreto de criação do dia nacional de limpeza dos Manguezais. Realização de eventos. Material de divulgação |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (coedu/ICMbio) | 4000000 | RECID (João Pena), Fase, MPA, Antonio Silva, MEC, Cristiane Menezes (UNIFAP), Salustiano (IEPA), Alvaro Rocha, Ana Maria (CEPSUL), Fabrício (Instituto Maramar), Marta Cremer (UNIVILE) Francinalda Rocha (Comissao Ilha Ativa -CIA), Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Iberê Sassi (instituto Goiamum-ES), Dó Galdino (Resex Cassurubá-BA), Antonio Marcos (Fundacao Vovó do Mangue-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), CNPT (Kátia Barros), Rosa Martins (Instituto Terramar-CE), Rafael Xavier (AMOAMCA - Cananéia) | [5 empty] | x |  |  |  | 1. Em andamento a elaboração do Guia para Gestor ; 2. Acao nao iniciada por descontinuidade da coordenacao provocada por mudancas institucionais;. 3 GEF MANGUE: Programa jovens Protagonistas, com COEDU/DISAT/ICAMBIO GEF MANGUE:Já realizado em Soure e em São João da Ponta (10 modulos cada um,). Em fase de replica, e em fase de negociação com UNESCO e RARE para replica em outros projetos. Elaboração de cartilhas metodologicas |  | Falta de articulacao do PAN | Karina, Celia
| 2.7 | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente das áreas de manguezais e fóruns de ordenamento territorial. | Documento que exista a garantia de assento dos PCTs nesses conselhos e fóruns Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Beto Taim - CONFREM, Bruno Stefanis (Biota) | 1000000 | Helia Farias - Univali - Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA) *indicação, Francinalda Rocha (CIA-PI) | [5 empty] | x |  |  |  | 1. UNIVALI encaminhou proposta de convênio com o ICMBIo para implementação da capacitação das comunidades nas áreas estratégicas do PAN. 2. Hélia e Katia vão se reunir com o jurídico do ICMBio para fechar o convênio; GEF MANGUE: Programa jovens Protagonistas, com COEDU/DISAT/ICAMBIO |  | Morosidade do ICMBio em relação à análise do convênio entre UNIVALI e ICMBio; | G1 (27\04) | 1. Consultar articulador da ação; 2. Dar ciencia e oficiar o MP para recomendar que os conselhos municipais e estaduais possibilitem assentos para as comunidades locais e que se criem conselhos onde não existam; 3. Buscar atos legais para subsidiar a estratégia de inclusão dos PCTs nos conselhos; 4. Mobilizar, divulgar e sensibilizar as comunidades para participação nos conselhos; 5. Realizar levantamento de quais municípios nas áreas estratégicas do PAN possuem conselho
| 2.8 | Ação 2.8. Articular junto aos órgãos competentes melhorias de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, e ampliação das operações de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | Carta de recomendação entregue pessoalmente aos presidentes do ICMBIO/IBAMA. Oficios, protocolos entregues aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2015-01-01 | Célia (CONFREM) | 15000 | Conselho deliberativo das RESEX, Associações Comunitárias |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1. No Salgado paraense tem sido feito no âmbito dos conselhos deliberativos; |  | Verificar a data de término da ação na planilha; Dificuldade de comunicação no PAN | [5 empty] | 2016-07-01 |  |  | Incluir Chico Pescador e Hélia
| 2.9 | Ação 2.9. Articular junto aos órgãos competentes o incentivo aos produtores rurais para a implantação de técnicas de agroecologia e produção orgânica nas áreas estratégicas do PAN | Atas de reunião, oficios encaminhados. |  | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Leandro Inakake (Comissão Ilha Ativa - Piauí- CIA) | 50000 | Embrapa, Incra, MAPA, MMA, Emater, EBDA, SEAGRI, Rede tucum |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | Mudança de articulador que está fora do país; Consultar Marcelo Apel | [6 empty] | Incluir Karina CNPT
| 2.10 | Ação 2.10. Incentivar a criação e fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas. | Comitês de Bacia implantados e atuantes em todas as áreas estratégicas do PAN |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Benedito (SEMA-MA) | 350000 | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, MMA; Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH) - (Nome dos colaboradores?) | [5 empty] | x |  |  |  | 1. União dos Comitês costeiros no litoral de SP - Vertente litorânea; 2. Proposta para realização de 3 eventos para compilar as demandas costeiras no âmbito dos CBH SP 3. GEF MANGUE: Ativação da camara Tecnica de Recursos Hidricos em APA e ARIE MamanguapeGEF: Camara ativada. Estudo de recursos hidricos finalizado. Equipamentos (sondas) adquiridos e doados a APA,, termos de reciprocidade com varios atores em fase de revisão para implememtação de protocolos de monitoramentos continuos |  | Conselho nacional de recursos hidricos e ANA sem articulação; Falta de animação do GAT desmotivou os articuladores para realização das atividades propostas | Fabrício | Consultar articuladora da ação; Mapear os CBHs nas áreas estratégicas do PAN; Consultar observatório das águas WWF Brasil que está articulando diagnósticos sobre o grau de implementação do Plano nacional de recursos hídricos; | [6 empty] | Incluir Hélia (UNIVALI)
| 2.11 | Ação 2.11. Acompanhar, junto ao MPF, o cumprimento dos planos de emergência e contingência dos portos, em conformidade com os processos de licenciamento ambiental | Relatório de acompanhamento das ações do MPF |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) | 50000 | MPF, IBAMA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não andou, mas falta consultar outros colaboradores |  | Falta de animação do GAT desmotivou os articuladores para realização das atividades propostas | Fabrício | Consultar Rose, Susane-IBAMA e Mônica Serrão
| 2.12 | Ação 2.12. Criar fórum dos povos e comunidades tradicionais para levantar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN na Costa Norte. | Regimento interno elaborado. Atas de reuniões. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 2000000 | Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Colonias de Pescadores, Sindicatos, Federações de Pesca, COMFREM, AUREM, Vergara (ICMBio) Elio Sousa (CPP-RN) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não andou, mas falta consultar articulador; Observar o registro na ação dos fóruns sobre empreendimentos que ocorreram no Pará |  | Falta de comunicao | G1 (27\04) | Ação de grande importância de merece direcionamento de esforços para sua realização; Aproximar com a experiência da comissão estadual de PCT da Bahia
| 2.13 | Ação 2.13. Promover debates propositivos temáticos da composição do ecossistema do manguezal (apicuns, restinga). | Elaboração de documentos técnicos, moções, cartas para incidir no código florestal (capitulo que trata dos manguezais e apicuns). |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Celia Favacho (confrem), Elio Sousa (CPP- RN), Maria Aparecida (COnfrem - Sul) | 800000 | ICMBio |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | Buscar informações Chico (Delta)
| 2.14 | Ação 2.14. Articular iniciativa para garantir a prevenção e mitigação de danos ambientais causados pelos parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN. | Ação civil proposta e encaminhada. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Fabio Vieira (PCT - Sucuriju AP) | 400000 | Rosinha (terramar), Alberto (Confrem), Francisco (Delta do Parnaiba) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | Consultar articuladores; Rever tempo da ação
| 2.15 | Ação 2.15. Promover debates propositivos temáticos sobre a implantação de parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, a fim de avaliar as diferentes realidades. | documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 800000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP, |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | Consuldar Fábio e Chico (Delta)
3. Adequar a legislação de acordo com as especificidades regionais para a implementação do ordenamento da pesca e aquicultura, nas áreas do PAN levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais. | 3.1 | Ação 3.1. Articular a elaboração e execução de planos de proteção para as áreas estratégicas do PAN Manguezal integrando às ações do Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal e os órgãos fiscalizadores (ICMBIO, IBAMA, Polícia Federal, MPA, Marinha, Polícia Militar/Ambiental), contemplando também a otimização dos meios institucionais para atender as demandas do PAN Manguezal | Plano de proteção elaborado e executado |  | 2014-08-01 | 2019-08-01 | Katia Barros (CNPT/ICMBio) | 100000 | Sergio Mattos (MPA), IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental, Silvio (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | Consultar articulador; Rever texto da ação e avaliarpertinencia no objetivo 3
| 3.2 | Ação 3.2. Compilar e Realizar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações. |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | José Amorim (UFBA) | 500000 | Tommaso (UFPA), Waldemar (Z25 Alagoas), Simore Rabelo Cunha (UFPE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações |  | Falta de comunicao |  | consultar articulador
| 3.3 | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva (ação NE 4.1) e com os conhecimentos tradicionais. | Legislações publicadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Tommaso (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Iniciativa da cadeia produtiva do caranguejo uçá (projeto manguezais do Brasil) Pescada amarela RESEX Cururupu (consultar Katia).G EF MANGUE: dCiclo de oficinas em toda costa para diagnostico e aprimoramento do marco normativo do Caranguejo (apetrechos, transporte, periodos de defenso, segurança no trabalho) . GEF MANGUE: Até Julho 2016, para depois avaliar ações de incidencia politica |  | Falta de comunicao | Mateo | Consultar articulador e Katia
| 3.4 | Ação 3.4. Elaborar estudos de alternativas para a substituição ou adequação das artes de pesca predatória com redinha (para captura do caranguejo alvo do PAN e arrasto (de camarões alvo do PAN nas áreas de manguezal e estuários | Estudo realizado |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê (Insituto Goiamum), Daniela (SEMA-PA) | 1000000 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio), Monica Tognella (UFES), CEPNOR, CEPNE, CEPSUL, Amarildo Alves (Apa Guaraqueçaba) |  |  |  |  | x | [9 empty] | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequação e/ou substituição das artes de pesca predatória, considerando as especificidades regionais (Caranguejos e camarões alvos do PAN), e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. | Estudos elaborados, propostas de alternativas de captura elaboradas e subsídios para revisão do marco regulatório encaminhados aos órgãos competentes.
| 3.5 | Ação 3.5. Estimular e apoiar a criação dos acordos de pesca nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Silmara Erthal (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Fabio Sousa (Sucuriju-AP), Francisco Rodrigues Idelta Parnaiba- MA) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: Acordos de gestão do Litoral Paraense (em andamento - 12 RESEX)
| 3.6 | Ação 3.6. Monitorar de forma participativa o período das andadas reprodutivas das espécies de caranguejos alvo do PAN Manguezal. | Calendário contendo as previsões de andada para todo o Brasil. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Anders Schmidt(CEPENE) Monica Tognella (UFES) | 500000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), ICMBio Pará, UFPB, CEPENE, UFPR, UFF, João Marcos Goes (UFPI), Marcus Fernandes (UFPA, Jitiara Silva (Comunidade Quilombola de Itacaré, Ernesto (Confem Canavieiras) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: No ambito das experiecnias de monitoramento participativo com metodologia SOCMBON, em fase de finalziação e posterior avaliação
| 3.7 | Ação 3.7. Sistematizar estudos já realizados para definição de áreas de exclusão de pesca nas áreas estratégicas do PAN | Sistematização elaborada e disponibilizada |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Raimundo Nobre (Fepap), Tomasso (UFPA) | 120000 | Lourdes Furtado (Museu Emilio Goeldi), Flavio Lontro (ACAPESCA) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: Plano Integrado da Pesca do Litoral Paraense (2013)
| 3.8 | Ação 3.8. Articular junto ao MPA e MMA a revisão e/ou elaboração de legislação do defeso das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Atas de reuniões. Proposta de adequação dos períodos de defeso. Legislação publicada. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Ivan Furtado (MPA), Zafira (UEMA), Iberê Sassi (Instituto Goiamum) | 1500000 | Tommaso (UFPA), Flavio (ACAPESCA)
| TN3.12 | Tarefa N3.12. Articular junto ao MPA a revisão da legislação do defeso das espécies Cardisoma guanhumi e Ucides cordatus de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Adequação e Definição do novos período de defeso. Decreto de lei. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê Sassi (Insituto Goiamum) | 50000 | Monica Tognela (UFES), Luiz Fernando Fernandes (UFES)* indicação, Anders Schimidt (CEPENE) *indicação, Jeferson Legat (Embrapa) *indicação | [9 empty] | GEF MANGUE: dCiclo de oficinas em toda costa para diagnostico e aprimoramento do marco normativo do Caranguejo Ucá (apetrechos, transporte, periodos de defenso, segurança no trabalho) + Plano de Recuperação do Guaiamum.
| 3.9 | Ação 3.9. Definir áreas a serem propostas para a exclusão de pesca industrial a partir das principais áreas de agregação reprodutiva e alimentação de mamíferos aquáticos, e outras espécies alvo do PAN identificadas. | Áreas de exclusão de pesca delimitadas. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL /ICMBio), Bruno Stefanis (BIOTA) | 20000 | Sergio Mattos (MPA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT).
| 3.10 | Ação 3.10. Propor afastamento mínimo de 100 metros dos costões rochosos para fixação de redes emalhar e a desobstrução das desembocaduras de rios e estuários, sem prejuízo de normativas mais restritivas. | Proposta de normativa elaborada e encaminhada ao órgão competente |  | 2015-01-01 | 2017-08-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | 20000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Francisco (CONFREM)
| 3.11 | Ação 3.11. Fornecer subsídios para revisão do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) para embarcações acima de 10 metros que possuam geladeira, casario, convés e porão. | Instrução Normativa Interministerial revisada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Amarildo Alves (MOPEAR) Flavio Lontro (ACAPESCA), Mauricio Pompeu (MMA) | 5000 | Katia Barros (CNPT/ICMBio), Claudio Numes (MOPEAR), Helia Farias (Univali)
| 3.12 | Ação 3.12. Recomendar a regulamentação e divulgação da pesca amadora (ICMBio e MPA/MMA) nas áreas estuarinas, lagunares e dentro das unidades de conservação, considerando os Planos de Gestão de Recursos Pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de sobre-exploração. | Documento orientador da pratica da pesca esportiva alinhado ao escopo do PAN, elaborado e divulgado |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 500000 | Ana Maria Torres (CEPSUL/ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Maurício Pompeu (MMA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Wagner Klink (Colônia de Pesca Z9), Flavio Lontro. | [7 empty] | x |  | GEF MANGUE: Normas no Plano de Manejo da APA CIP. GEF MANGUE: as normas elaboradas para as zonas especificas do Plano de Manejo podem ser usadas como diretrizes
| 3.13 | Ação 3.13. Propor aos órgãos fiscalizadores vinculados ao SISNAMA a intensificação da Fiscalização da pesca Ilegal nas áreas estratégicas do PAN.. | Documento técnico recomendatório elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Francileia Lobo (APA Barra do Mamanguape - ICMBio) * indicação | 20000 | Francisco Rodrigues (Delta Parnaíba)
| T3.1 | Tarefa 3.1. Solicitar aos órgãos competentes a reestruturação e implementação das estratégias de fiscalização da pesca predatória na região nordeste e ES. | Planejamento conjunto de fiscalização elaborados. Operação de fiscalização realizadas. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Taína (ICMBio - RESEX Canavieiras) - | 100000 | Sergio Freitas (RESEX Iguape/ICMBio)
| T3.1 | Tarefa 3.1. Estruturar e implementar ações de fiscalização sistematizadas e contínuas da pesca ilegal nos estados da Bahia e Espírito Santo | Planos de fiscalização elaborados. Operação de fiscalização regionalizadas realizadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Sergio Freitas (Resex Iguape/ICMBio) | 4000000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio), IBAMA
| 3.14 | Ação 3.14. Realizar estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório com a capacidade suporte estabelecida. |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Nidia Fabré (UFAL) *indicação, Tomasso (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | CEPENE,
| 3.15 | Ação 3.15. Implementar e executar pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações das pesquisas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 1000000 | Waldemar ( Z25 Alagoas) , Regina Oliveira (MPGE)
| 3.16 | Ação 3.16. Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos existentes e potenciais entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras | Diagnóstico, Mapa e proposta de ações mitigadoras |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA), João Batista (Tatajuba -Tita (MPP-CE) | 400000 | Amarildo Alves (Guaraqueçaba), Francisco Rodrigues (delta Parnaiba) Gustavo Almada (IBAMA-ES), Ulisses Scofield (CEPENE), Gustavo Estrada (UERJ), Helia (Univali), Francisco Chagas (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Rose Dantas (NAVIMA)
| 3.17 | Ação 3.17. Rever as normativas existentes para aquicultura e propor eventuais adequações regionais. | Minuta de propostas de ordenamento; Relatório de encaminhamento aos órgãos e colegiados competentes |  | 2016-08-01 | 2018-12-01 | Ulisses Scofield (CEPENE), Fernando bifó (uepa) | 80000 | José Batista - Tita (MPP-CE), Francisco (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Mônica Tognella (UFES), Luis Fernando Loureiro Fernandes (UFES) *indicação |  |  |  | X |  |  |  | x |  | GEF MANGUE: Normas no Plano de Manejo da APA CIP (Proibição de acquicultura com Especies Exoticas Invasoras em APA). EF MANGUE: as normas elaboradas para as zonas especificas do Plano de Manejo podem ser usadas como diretrizes
| 3.18 | Ação 3.18. Elaborar e implementar, de forma participativa, planos de estatística pesqueira nas áreas estratégicas do PAN | Plano de estatística Pesqueira elaborado e implementado. |  | 2015-03-01 | 2019-03-01 | Luis Mauricio Abdon-IEPA, José de Ribamar Pereira (SEPAQ-MA) , Tommaso (UFPA | 500000 | Regina Oliveira (Museu Goeldi), Raimundo Nobre (Federação de Pescadores do Amapá), IBGE Victoria Isaac, CONFREM, Zafira (UEMA), ICMBio-PAN, Luis Mauricio (Abdon-IEPA), CAPAM, Secretarias Estaduais de Pesca, Sindicato dos Pescadores (Colônias, cooperativas)
| TN1.1 | Tarefa da ação N1.1. | (de 8 a 16 eventos realizados nas áreas estratégicas) Oficinas, manuais, cartilhas, publicações. |  |  |  | vide ação
| TN1.1 | Tarefa da ação N1.1. Promover a reativação de programa de CRUZEIROS OCEANOGRAFICOS DE PESQUISA PESQUEIRA. | CRUZEIROS REALIZADOS E PESQUISAS DIVULGADAS |  |  |  | vide ação
| 3.19 | Ação 3.19. Monitorar a cobertura vegetal das áreas de manguezal e ecossistemas associados. | Relatório anual de mapeamento. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 1.000.000,00 (anual) | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE |  |  |  | x |  |  |  | x |  | GEF MANGUE: Já relatado, com CSR Ibama
| 3.20 | Ação 3.20. Elaborar e testar um protocolo de avaliação rápida (RAP) de crustáceos e moluscos explotados no manguezal, conforme o programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais - MoMa | Cartilha com métodos detalhados de amostragem de estoques das espécies de crustáceos e moluscos prioritários |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Anders Schmidt(CEPENE) *indicação | 35000 | Monica Tognella (UFES) UFS, UFPA, UFPB | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: Em andamento, com base no MoMa (produto do projeto, 2013)
| 3.21 | Ação 3.21. Realizar monitoramento do recrutamento (retorno e permanencia da espécie na área) do caranguejo-uçá | Relatórios de monitoramento. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA) | 1000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel) (Nome colaboradores/instituições?)
4. Reduzir os impactos das diferentes formas de poluição e da introdução de espécies exóticas no manguezal e ecossistemas associados. | 4.1 | Ação 4.1. Levantar normatização existente referente a portos, marinas e estruturas de apoio náutico (flutuantes, rampas, trapiches, postos de combustíveis, entre outros) e elaborar proposta de aprimoramento em relação ao impacto das espécies exóticas sobre os manguezais e espécies alvo do PAN. | Relatório de levantamento de normas. Proposta de aprimoramento |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Bruno Gueiros (ICMBio-RJ) e Monica Tognella (UFES) | 70000 | Carlinhos Tote (Fundação Vovó do Mangue), Capitania dos Portos, MPF, MONAPE, CPP, CONFREM , Waldemar (colônia de pesca porto das pedras - AL), COPAH - DILIC/IBAMA |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Sem informação - VERIFICAR COM MÔNICA |  |  |  | Amapá: diagnóstico de estruturas de apoio à pesca no município de Oiapoque (Maurício) | [7 empty] | Rose Dantas tem o levantamento dos empreendimentos do Rio Grande do Norte; Consultar o Plano de Ação Federal Zona Costeira (PAF ZC 2015 2016) e considerar o decreto presidencial para as áreas de fundeio (não foi feita consulta à comunidade para o decreto) - VERIFICAR CONDICIONANTES DE MITIGAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA EM OUTRAS AÇÕES.
| 4.2 | Ação 4.2. Realizar mapeamento participativo de vetores, potenciais focos e impactos de poluição nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Sistema de informação geográfica contendo informações sobre os vetores de poluição e os impactos. Oficinas de mapeamento participativo realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (UNIVALI), Monica Tognella(UFES), Marcus Fernandes (UFPA | 500000 | Pedro walfir (UFPA), Paula Almeida (UERJ), Geopea (SEA-RJ) INPE | [6 empty] | x |  |  | Ação iniciada na UFES com parceria com FUNBIO. GEF MANGUE: TDR em elaboração para avliação de agentes poluidores no estuario do mamanguape (APA e ARIE) | [11 empty] | Consultar livro do MMA "Espécies Exóticas Invasoras na Zona Costeira - Fauna, Flora e Microorganismos", feita para a COP Diversidade Biológica 2006; Consultar EIA feito no Amapá; Consultar banco de dados georreferenciados do IBAMA
| 4.3 | Ação 4.3. Levantar informações sobre os impactos decorrentes da poluição e de possíveis danos ambientais nos empreendimentos na Baía de Sepetiba. | Relatório com informações sistematizadas |  | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | 20000 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) Julieta Freche (SEA - RJ) Dep. Geoquímica UFF, Pedro Ervilha (SEA-RJ) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foram levantadas informações, porém não se tem conhecimento se as informações contribuíram para a ação. |  | Ausência sobre informações do recurso do Banco Mundial para auxiliar na implementação da ação | Marcos |  |  |  |  | 2017-04-01 | Sugestão de conversar com o Bruno sobre possível troca de articulador. Marcos(UEPA) se disponibilizou a articular a ação.
| 4.4 | Ação 4.4. Elaborar proposta para aprimorar a normatização e fiscalização da emissão de efluentes contaminantes e protocolá-la nos órgãos competentes. | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competente |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Mariana de Sá Viana (IBAMA), Luciane Coelho(IBAMA (Setor de licenciamento de petróleo), Bruno Stefanis (Biota) | 120000 | IBAMA, SPU, CONAMA, CETEJB |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SUZANE VAI BUSCAR INFORMAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSA AÇÃO | [7 empty] | 2017-04-01 |  |  |  | Consultar PAF ZC 2015/2016 e documentos internos do IBAMA e outros órgãos
| 4.5 | Ação 4.5. Elaborar e monitorar a criação e implementação de Programa de Prevenção às manchas órfãs de óleo (embarcações pesqueiras e recreio e de serviços náuticos). | Documento de elaboração do pleito e seu acompanhamento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marcos Campolim (Fundação Florestal) | 20000 | Capitania dos portos, OEMAS, Compania das Docas |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informação |  | O grupo entende que não será possível implementar essa ação no âmbito do PAN, sugerindo sua exclusão. Encaminhar a discussão para a Marinha e órgãos ambientais federais, estaduais e municipais. |  | Ação não priorizada nesse primeiros 5 anos. |  |  |  |  | Consultar articulador sobre substituição pelo Chic Pescador |  | Incluir Flavio Lontro | Ação não priorizada nos primeiros 5 anos do PAN, porém se surgir oportunidade de recurso ou parceria execução será retomada.
| 4.6 | Ação 4.6. Elaborar programa de monitoramento participativo sobre qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN. | Programa elaborado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 200000 | UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos. | [5 empty] | x |  |  | Agrupada | Sem informação. GEF MANGUE: Ver açõa já descritas sobre protocolo de monitoramento de recursos hidricos em Mamanguape |  |  |  | Agrupar com a 4.23 | [6 empty] | Incluir Chico Delta
| TS5.6 | Tarefa S5.6. Avaliar a situação e ações em execução relativas à qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Tubarão. | Relatório com a situação da qualidade ambiental. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Sugestão - Vitor Paim APA da Baleia Franca | 10000 | FATMA, Marta Cremmer(Univille) | [9 empty] | Sem informação
| 4.7 | Ação 4.7. Realizar pesquisa e extensão rural voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrosilvopastoris, em especial a rizicultura, nas áreas estratégicas e bacias hidrográficas associadas. | Documento da pesquisa. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (univali) | 500000 | [7 empty] | x |  |  | Foram iniciadas conversações com EPAGRI no sul do Brasil (Helia) |  |  |  |  | Ação 4.7. Realizar pesquisa e extensão rural voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura, nas áreas estratégicas e bacias hidrográficas associadas. | [5 empty] | Chico (Delta do Parnaíba)
| 4.8 | Ação 4.8. Articular e realizar acompanhamento junto com as prefeituras locais e os comitês de bacias para que elaborem e implementem planos municipais de saneamento para as comunidades locais com a participação das mesmas, nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Oficio encaminhado às prefeituras municipais. E aos comitês Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fernando Souza (UEPA) | 50000 | APS João, ALA, e Comitês de Bacia |  |  |  |  | x | [10 empty] | Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. | [5 empty] | O ICMBio precisa reforçar a comunicação do PAN com os comitês de bacias litorâneos. Sugestão dos conselhos gestores das UCs entrarem em contato com os órgãos ambientais municipais para promover o saneamento. AÇÃO AGRUPADA COM A 4.11. Incluir q o ministério da cidade seja inclúído no escopo da ação. ação agrupada com 4.15
| TS5.10 | Tarefa S5.10. Propor e monitorar a implementação de projetos de saneamento alternativo (biossistemas, biodigestores) nos bairros rurais no interior. | Documento e elaboração do pleito e seu monitoramento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Klinton Senra (ESEC Guanabara) | 30000 | SEMAN, CBH, INEA
| TS5.10 | Tarefa S5.10. Propor e monitorar que o funcionamento da ETE Campeche esteja condicionado à construção do emissário submarino e à coleta e tratamento de todo o esgoto que atualmente é despejado no Rio Tavares. | Documento de elaboração do pleito e seu monitoramento. |  | 2015-01-01 | Aposto-19 | Priscila Franco COIMP /ICMBio | 10000 | FATMA
| TS5.10 | Tarefa S5.10. Solicitar ao MPF que cobre da Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN/SC e concessionárias o funcionamento adequado das ETEs nas áreas estratégicas do PAN de Santa Catarina | Documento de elaboração do pleito e seu monitoramento. |  | 2015-01-01 | 2015-08-01 | Gilberto Ribas (Rio Ratones) | 10000 | MPF-SC Ana Haartmam (MPE- SC)
| 4.9 | Ação 4.9. Elaborar estudos sobre o impacto da poluição luminosa e sonora sobre as espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatório de pesquisa sobre o impacto da poluição luminosa e sonora. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 200000 | Bruno Estefanis (Biota ) CONFREM, UEPA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação | [8 empty] | Adicionar Rose Dantas |  | Adicionar Suzane (CGPEG/IBAMA) | Em áreas de ninhos e desovas utilizar a cartilha sobre fotopoluição do Projeto Tamar; VERIFICAR EM OUTRAS AÇÕES A RELAÇÃO DESSE TIPO DE POLUIÇÃO COM OS EMPREENDIMENTOS
| 4.10 | Ação 4.10. Acionar o MPF e MPEs a fim de cobrar dos órgãos fiscalizadores o cumprimento da legislação vigente e a divulgação dos resultados do monitoramento das atividades potencialmente poluidoras dos empreendimentos, resultante dos lançamentos de seus efluentes em manguezais e corpos hídricos. | Termo de ajustamento de conduta do MPF junto aos órgãos ambientais |  | 2015-11-01 | 2016-11-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 5000 | IBAMA, MPF, Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Francisco Rodrigues (APA Parnaiba) | [6 empty] | x |  |  | Nesse momento, o MPF está com uma ação em curso em decorrência da articulação da NAVIMA. Está prevista uma reunião para junho para apresentar o PAN Manguezal à Procuradoria Geral da República (procuradora Sandra Cureau - MPF Brasília 4ª Câmara). (Rose) MP do RN tem pressionado o IBAMA para disponibilizar informações (Suzane). GEF MANGUE: Ver açõa já descritas sobre protocolo de monitoramento de recursos hidricos em Mamanguape (vinculo com canha de açucar) |  |  | Rose e Suzane |  |  | Atas de reuniões com MPF e MPEs; Ofícios do MPF e MPEs confirmando o recebimento dos documentos do PAN
| 4.11 | Ação 4.11. Cobrar priorização de projetos de saneamento ambiental junto aos órgãos competentes nos municípios localizados em bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN | Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios) |  | 2015-04-01 | 2019-10-01 | Élio CPP- RN | 20000 | MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Sem informação |  |  |  | Sugestão de agrupar com a ação 4.8
| 4.12 | Ação 4.12. Estudar os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) utilização de comportas nos rios e lagoas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de rios; c) assoreamento pela retirada de mata ciliar e mata de encosta. | Estudo dos efeitos sobre ecossistema, de forma a subsidiar normativas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 500000 | Kelly (ICMBio), Francisco (CONFREM Sul Sudeste), Flavio, Eliel Souza (APA CIP), Monica Tognelli (UFES), Francisco Rodrigues (APA Delta do Parnaíba) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação |  |  |  | No Norte Fluminense e Sul Capixaba ocorrem conflitos entre usineiros e fazendeiros com pescadores e usuários do litoral | [7 empty] | Considerar a legislação de barragens, pró-varzeas e DNOS
| 4.13 | Ação 4.13. Criar e divulgar sistemas de monitoramento de qualidade e vazão de sistemas estuarinos e adjacências, nas áreas estratégicas do PAN. | Rede de monitoramento implantada por bacia hidrográfica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 1000000 | ANA, CNRH, ABRH, Francisco de Paula (UESC), Comitês de Bacia Hidrográfica, INEMA, UERN (Nome dos colaboradores?) | [5 empty] | x |  |  |  | Ocorrem monitoramentos em rios perenes, porém rios intermitentes tem cota de vazão zero, o que não permite a medição da vazão continuamente. |  | Impossibilidade de medição da vazão continuamente em rios não perenes. Um dos colaboradores não passou a informação solicitada, conforme anteriormente combinado. | Rose Dantas
| 4.14 | Ação 4.14. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA a intensificação da fiscalização da água de lastro. | Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Stefanis (Biota) | 30000 | Sergio Freitas (RESEX Baía do Iguape/ICMBio, Marinha do Brasil, ANVISA, Francisco Rodrigues (Delta do Parnaíba) |  |  |  |  | x
| 4.15 | Ação 4.15. Monitorar e cobrar a elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Resíduos Sólidos (PMRS) pelo poder público(estaduais, municipais), nas áreas estratégicas do PAN. | Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1 salário mínimo*; R$ 300,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupar com a ação 4.8
| TN4.3 | Tarefa N4.3. Realizar diagnóstico do quantitativo e qualitativo de municípios que já possuem PMSB e PMRS elaborados | relatório final do diagnostico |  | 2015-04-01 | 2015-04-01 | Benedito Castro SEMA-MA | 1 salário minimo*; R$ 40,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor | [13 empty] | Agrupar com a ação 4.8 ou excluir a ação porque o grupo não está seguro de que seja uma competência do PAN (deixar isso como uma incumbência dos Conselhos Gestores das UCs locais)
| TN4.3 | Tarefa N4.3. Fomentar parcerias locais para apoiar a elaboração dos PMSB e PMRS nos municípios que ainda não possuem. | Reuniões setoriais e workshops realizados. |  | 2015-05-01 | 2015-08-01 | Benedito Castro SEMA-MA | 1 salário minimo*; R$ 1.000.000,00 (custo da ação) | Academia, Governos (3 esferas), setor privado e organizações locais do terceiro setor | [13 empty] | Agrupar com a ação 4.8 ou excluir a ação porque o grupo não está seguro de que seja uma competência do PAN (deixar isso como uma incumbência dos Conselhos Gestores das UCs locais)
| 4.16 | Ação 4.16. Elaborar e implementar um Programa de Aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e implementado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcos (fundação vovo do mangue), Bruno Stefanis (Biota), Flavio Lontro (ACAPESCA) | 1500000 | Fase; UEMA; SEMAs (Amapa, Para e Maranhão); UEAP; UEPA; Sistema S, Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognella (UFES) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação | [8 empty] | Adicionar Iberê (verificar se todos os articuladores vão continuar) |  |  | Buscar iniciativas que estão sendo realizadas em ONGs e Associações de Pescadores e tentar replicar nas áreas estratégicas do PAN
| 4.17 | Ação 4.17. Propor revisão da normatização da introdução de espécies exóticas por bioincrustação e atividades de aquicultura nos regramentos referentes à circulação de navios e plataformas. | Propostas de aprimoramento da normatização. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Mariana de Sá Viana (Ibama/DLIC-RJ), Mauricio Pompeu (MMA) | 10000 | Ana Maria Torres (CEPSUL),Beatriz Castelar (FIPERJ), Julieta Freschi (SEA/RJ) | [5 empty] | x |  |  |  | SUZANE VAI BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA AÇÃO. GEF MANMGUE: ver normas em Plano de Manejo da APA CIP
| 4.18 | Ação 4.18. Executar estudos de avaliação dos impactos ambientais das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios técnicos com as avaliações. |  | 2017-09-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA) | 300000 | Beatriz Castrelar (FIPERJ), Claudio Sampaio (UFAL) Instituto Horus, IEAMPM (Ricardo Coutinho), José Amorim (UFBA), |  |  |  | x
| TN7.2 | Tarefa N7.2. Realizar estudos sobre a bioinvasão nas áreas prioritárias, considerando a situação existente e potencial relacionado ao fundeio, especialmente nas Baía de Sepetiba, Baía da Babitonga, Baía de Paranaguá e Baía de Ilha Grande. | Relatórios de estudos e demais produções acadêmicas. |  | 2015-01-01 | 2019-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 300000 | Julieta Freschi(SEA/RJ), Ricardo Coutinho (IEAPM), Joel Creed (Ecologia -UERJ), Beatriz Castelar (FIPERJ), Ana Maria Torres (CEPSUL) | [13 empty] | Colocar como tarefa da 4.1
| 4.19 | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Ações de controle, monitoramento e mitigação elaboradas. Relatórios elaborados. |  | 2017-08-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Sugestão de possível articulador. Jorge Nunes (UFMA) , José Amorim (UFBA) | 500000 | Jorge Nunes (UFMA) Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA) |  |  |  | x
| TN7.3 | Tarefa N7.3. Elaborar e executar programa de monitoramento, controle e prevenção de espécies exóticas | Rede e programa de monitoramento instituídos e Relatórios de monitoramento anuais |  | 2015-01-01 | contínuo | José Amorim (UFBA) | 2000000 | Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA)
| 4.20 | Ação 4.20. Criar e consolidar um grupo de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA), Tomasso Giarrizzo (UFPA) | 500000 | José Amorim (UFBA), Beatriz Castelar (FIPERJ), IEAPM (RJ) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação
| 4.21 | Ação 4.21. Articular, junto aos órgãos competentes, a proibição do cultivo de espécies exóticas que afetem negativamente o ecossistema manguezal e espécies alvo nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta de ato normativo elaborada e encaminhada. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Mauricio Pompeu (MMA) | 30000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA), Andrei Cardoso (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Sem informação. GEF MANMGUE: ver normas em Plano de Manejo da APA CIP |  |  |  | No ES a carcinicultura é proibida, com exceção do camarão-da-malásia, que é criado em águas interiores. (Iberê)
| 4.22 | Ação 4.22. Executar estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas com base em técnicas de aquicultura comunitária nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios elaborados. Estudos de viabilidade ambiental e econômica. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 2500000 | Monica Tognella (UFES) EMBRAPA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação - CONSULTAR MÔNICA TOGNELLA E TOMMASO | [11 empty] | Realizar levantamentos secundários
| 4.23 | Ação 4.23. Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade ambiental do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN. | Protocolo mínimo e metodologias estabelecidas e validadas. |  | 2015-03-01 | 2017-10-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil), Tommazzo Giarrizzo (UFPA) | 1000000 | MOPEAR, UEPA, CONFREM |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação |  |  |  | Agrupada com 4.6. |  | Programa elaborado |  |  |  |  | Incluir Chico Delta | Observar que deve se incluir o monitoramento participativo da água, com base em kits básicos. Verificar se a SOS Mata Atlêntica tem um programa participativo de monitoramento
| TN6.11 | Tarefa N6.11. Executar Programa participativo de monitoramento da qualidade ambiental do ecossistema manguezal. | Relatórios de monitoramento |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 3050000 | [10 empty] | GEF MANGUE: Protocolos participativos de monitoramento da biodiversidade
| TN6.11 | Tarefa N6.11. Adequar o Programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais em unidades de conservação federais (MOMA), ampliando a todas as áreas estratégicas do PAN de forma a ser executado através de metodologias participativas. | Oficina de planejamento. Plano de monitoramento do ecossistema de manguezal. Formação de um grupo assessor para acompanhamento das atividades do MOMA. |  | 2015-03-01 | 2015-10-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Buscar um colaborador por estado. Anders Schmidt
| TN6.11 | Tarefa N6.11. Implementar e executar o Programa participativo de monitoramento da biodiversidade de manguezais em unidades de conservação federais (MOMA), ampliando a todas as áreas estratégicas do PAN. | Oficina de treinamento, Relatórios técnicos das semestrais das atividades de implantação dos programas. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 3000000 | Buscar um colaborador por estado. Anders Schmidt
| 4.24 | Ação 4.24. Elaborar e compilar estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento. | Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2017-05-01 | 2019-05-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) | 2000000 | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) |  |  |  | x
5. Reduzir a perda de habitat e ampliação de áreas de recuperação e conservação dos manguezais e ecossistemas associados. | 5.1 | Ação 5.1. Elaborar diagnóstico participativo sobre o estado de conservação dos manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico participativo elaborado. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Carlinhos (Amex/Canavieiras), Gustavo Duque Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA) | 2000000 | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Mauricio Pompeu (MMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação | [7 empty] | 2019-06-01
| 5.2 | Ação 5.2. Realizar mapeamento e monitoramento da cobertura dos manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN na , considerando o conhecimento tradicional. | Documento de mapeamento elaborado. Mapas de cobertura vegetal. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 4000000 | Jose Élio (Conselho Pastoral dos Pescadores-RN), Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Gustavo Estrada (UERJ), ICMBio, INPE, CSR (IBAMA), IBGE, Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE, Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Mônica Tognella (UFES), Francisco (UESC/BA) | [5 empty] | x |  |  |  | Aguardando mapeamento oficial que será entregue pelo ICMBio (Matteo comunicou para o GAT). GEF MANGUE: mapeamento da cobertura com CSR-IBAMA. | [11 empty] | Rose Dantas possui um mapeamento que pode auxiliar na execução da ação; Consultar o Atlas dos Manguezais do Brasil, que está sendo elaborado. No Amapá existe um mapeamento costeiro que precisa ser validado com a comunidade (está sendo rearticulado com a SUDAM).
| 5.3 | Ação 5.3. Identificar, mapear e realizar monitoramento participativo das áreas de corte e queima de mangue nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), | 3000000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Aguardando mapeamento oficial que será entregue pelo ICMBio (Matteo comunicou para o GAT) | [11 empty] | Sugere-se a implantação de um sistema de denúncias de corte e queima de mangue
| 5.4 | Ação 5.4. Elaborar e implantar programa de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e relatórios de execução. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA), Antonio Marcos (Fundação Vovó do Mangue), Gustavo Estrada (UERJ) | 5000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), SEMA-PA Ulisses Scofield (CEPENE-Projeto Manguezal Caravelas-BA), Silmara Erthal (ICMBIO), Mônica Tognella (UFES), Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Gustavo Estrada (UERJ), Breno Eicos (UFRJ) | [5 empty] | x |  |  |  | Na única área estratégica do ES que não estava protegida foi criado um Parque Municipal (em Conceição da Barra). Além disso, Iberê está terminando uma proposta de criação de uma APA. Dados mostram que o manguezal cresceu linearmente 17 ha nos últimos 10 anos na beira do Rio Barra Seca e Rio Barra Nova (ES) e continua crescendo. (Iberê) No MA, na região do Delta estão sendo feitos estudos sobre reflorestamento de manguezais. (Chico - Delta) |  | Ainda não há um programa de reflorestamento, apesar de ações pontuais esterem sendo executadas | Iberê, Francisco e Fábio | O programa não existe, porém em alguns estados estão sendo executadas ações de reflorestamento. No Rio Araguari (AP) está ocorrendo a regeneração natural em algumas áreas devido ao fim da pororoca (Fábio - AP)
| 5.5 | Ação 5.5. Sistematizar o conhecimento disponível e realizar pesquisas participativas sobre alternativas de extração de madeira de mangue e sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais residentes ou usuários das áreas estratégicas do PAN. E distribuir o conhecimento adquirido nas comunidades aliado ao Programa de Educação Ambiental do PAN. | relatórios de avaliação. E planos de manejo e uso. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | Eduardo Marques, ICMBio, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada |  |  |  | x
| 5.6 | Ação 5.6. Promover regularização das atividades Agropecuárias impactantes nas áreas estratégicas do PAN, com vista a mitigar os impactos da atividade, em especial na bacia do Baixo Araguari (Amapá). | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) | 500000 | Ribamar Pereira, ICMBio, OEMA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, Agências de Defesa Agropecuária, População Tradicional, Sociedade Civil Organizada | [5 empty] | x |  |  |  | Foi feito um acordo com moradores da REBIO Piratuba (AP) para tentar mitigar esses impactos. |  | Eduardo não está mais no Amapá (sugestão de troca de articulador) |  |  | Elaborar o diagnóstico e cobrar dos órgãos estaduais competentes a regularização das atividades agropecuárias impactantes nas áreas estratégicas do PAN, com vista a mitigar os impactos da atividade, em especial na bacia do Baixo Araguari (Amapá) e no Delta do Parnaíba (Maranhão) | Diagnóstico sobre a regularização das atividades agropecuárias a partir do retorno dos órgãos estaduais competentes e dados do CAR e LAR; Documentos com o retorno dos órgãos estaduais competentes |  |  | Maurício Abdon (IEPA), Fábio de Souza (Comunidade Sucuriju) e Francisco (Delta do Parnaíba) |  | Adicionar Patrícia (REBIO Piratuba) e Francinalda Rodrigues (CIA - Companhia Ilha Ativa) | Consultar dados do CAR e LAR
| 5.7 | Ação 5.7. Exigir o cumprimento da convenção de RAMSAR junto aos órgãos gestores competentes. | Oficios encaminhados aos órgãos gestores e acompanhamento de sua efetividade. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 10000 | Membros do CNZU, Daniela Kiyatake (SEMA PA). Tatiany Oliveira (SEMA-BA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Membros do CNZU já executam essa função de cobrança, porém o MMA não está convocando reuniões do CNZU. |  | Prazo estourado |  |  | Cobrar do MMA a manutenção do CNZU, que exige o cumprimento da convenção de RAMSAR junto aos órgãos gestores competentes. | Retorno oficial do MMA atendendo a petição |  | 2017-07-01
6. Reduzir os riscos de acidentes ambientais e mitigação dos seus impactos socioambientais em atividades que afetam direta ou indiretamente os manguezais e ecossistemas | 6.1 | Ação 6.1. Incluir nas condicionantes dos licenciamentos de atividades petrolíferas, quando a área de influência incluir manguezais, a realização de estudos de avaliação histórica e de monitoramento das contaminações por hidrocarbonetos em manguezais. | Inclusão destes estudos nas condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM) | [5 empty] | x |  |  |  | SUZANE VAI VERIFICAR AS INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO COM A ARTICULADORA |  | A ação é realizada fora do âmbito do PAN |  |  |  | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2018-07-01 |  |  | Adicionar Rose Dantas (NAVIMA) | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo)
| 6.2 | Ação 6.2. Analisar as condicionantes de licenciamentos das Usinas Nucleares de Angra de forma a identificar aquelas que se relacionam com os objetivos do PAN Manguezal. | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Sem informação | [10 empty] | Rose Dantas (NAVIMA) | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados.
| 6.3 | Ação 6.3. Exigir o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua para todos os portos e para acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN. | Moção com a exigência, entregue para o MPF e órgãos competentes na Oficina Nacional do PAN Manguezal. |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | Suzane Guedes (IBAMA) | 10000 | Gustavo (UERJ), Fernando (UEPA-RJ), Fabrício (Instituto Maramar), Gilberto (Ass. Do Rio Ratones) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [5 empty] | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente |  | 2017-07-01 | VERIFICAR NA PLENÁRIA SE TEM OUTRO ARTICULADOR |  |  | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos
| 6.4 | Ação 6.4. Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Gustavo Estrada (UERJ), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. | [6 empty] | x |  |  | Foram enviados ofícios para IBAMA e IDEMA. Os processos enviados pelos órgãos ambientais estão sendo analisados e poderão auxiliar na execução da ação. Rose irá fazer um relatório sobre as informações que já estão levantadas e conversar com os outros articuladores. |  |  | Rose Dantas | [7 empty] | Adicionar Iberê
| 6.5 | Ação 6.5. Articular iniciativa para prevenção e mitigação do dano ambiental causado pelos efluentes da Usina Nuclear Angra dos Reis às espécies foco do PAN. | Ação civil pública proposta |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Ausência de instituição para iniciar e acompanhar a ação civil. Além disso, é necessário elaborar um relatório técnico com informações sobre o impacto (se há, qual a dimensão, onde, etc.) para embasar a abertura de ação civil pública, o que é uma atividade extremamente onerosa. O grupo entende a ação não é prioritária no momento: sugere-se adiar o início da ação. |  |  |  | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública | 2018-01-01 | 2019-12-01
| 6.6 | Ação 6.6. Cobrar a fiscalização da destinação dos efluentes oriundos de lavagens e pintura de embarcações de esporte e recreio de pequeno e grande porte em marinas e centros náuticos. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2015-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [7 empty] | 2016-08-01 |  |  |  | Consultar legislações existentes
7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de manguezais e adjacências. | 7.1 | Ação 7.1. Elaborar documento técnico para embasar proposta de alteração da Resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre a aquicultura em áreas de manguezais e articular sua inserção junto ao CONAMA. | Documento balizador com as ações do PAN enviado e protocolado junto ao CONAMA. Alteração da resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre aquicultura (manguezais e aquicultura) . |  | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Daniela Kiyatake (SEMA PA- sugestáo) | 10000 | [5 empty] | x | [11 empty] | 2018-07-01 | 2019-07-01
| 7.2 | Ação 7.2. Criar um instrumento orientador para os termos de referencia, para a elaboração de estudos de licenciamento ambiental, nas diversas esferas, prevendo a coleta de dados primários, e a execução de programas de comunicação social, de forma a contribuir com o controle social nas etapas anteriores ao licenciamento ambiental. | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | IBAMA: houve avanço na margem equatorial em relação ao petróleo - vem sendo executadas reuniões técnicas com a comunidade, contribuindo para melhoria do programa de controle social. Estudo contemplou várias questões e tem auxiliado na elaboração de TRs, porém ainda não foi feito um documento formal. |  | Prazo expirado | Suzane |  |  |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | Suzane vai conversar com Tommaso para que o documento seja elaborado. Já existe uma minuta de alteração para a Resolução CONAMA nº 237 (verificar), que regula o licenciamento ambiental.
| 7.3 | Ação 7.3. Acompanhar e pressionar para o pleno cumprimento da execução das condicionantes de licenciamentos: Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais). | Cumprimento das condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra |  | Isabel Cavalcante Waga MPF, Flavio Lontro (ACAPESCA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação
| 7.4 | Ação 7.4. Propor a inclusão nas condicionantes dos licenciamentos de dragagens, quando a área de influência incluir manguezais, a criação de comissão de monitoramento da atividade, com participação das comunidades locais. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Luciane (CGPEG -IBAMA) | 20000 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Sem informação - SUZANE VAI VERIFICAR COM A ARTICULADORA SOBRE O ANDAMENTO DA AÇÃO | [10 empty] | Adicionar Amarildo Alves (PR), Marcos Souza (RJ) e Rose Dantas (RN)
| 7.5 | Ação 7.5.Solicitar ao IBAMA a consideração das ações do PAN Manguezal na região sul sudeste no licenciamento ambiental das atividades do pré-sal | Solicitação realizada/protocolada |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Monica Serrão IBAMA | 1000 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Sem informação - SUZANE VAI VERIFICAR COM A ARTICULADORA SOBRE O ANDAMENTO DA AÇÃO
| 7.6 | Ação 7.6. Articular a a criação de comissão de monitoramento das condicionantes do licenciamento ambiental em áreas de manguezal e ecossistemas associados. | Comissão de acompanhamento das condicionantes formadas e relatórios semestrais. |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 | Jorge Galdino (Arte e Manha/BA) | 50000 | Paulo (Ecomar-BA) *indicação, Jose Alberto Ribeiro (Resex Prainha do Canto Verde) *indicação, Guilherme (CI Brasil-BA) *indicação (nomes completos e siglas por extenso) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação |  |  |  |  | Articular a criação de comissão de monitoramento assessora do GAT das condicionantes do licenciamento ambiental em locais onde o manguezal e ecossistemas associados façam parte da área de influência do empreendimento |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | Encaminhar aos conselhos estaduais de meio ambiente
| 7.7 | Ação 7.7. Propor normativa que estabeleça como condicionante ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras a obrigatoriedade de realizar ampla divulgação dos resultados do monitoramento de seus efluentes e demais substâncias que são carreadas no meio aquático. | Proposta de normativa encaminhada |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo Almada (IBAMA) | 20000 | Comitê Zonas Úmidas, Luciane Coelho - (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação - SUZANE VAI VERIFICAR COM O ARTICULADOR SOBRE O ANDAMENTO DA AÇÃO
| 7.8 | Ação 7.8. Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência | Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mônica Serrão (IBAMA) | 20000 | CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Sem informação |  |  |  | Agrupar como tarefa da ação 6.3
| 7.9 | Ação 7.9. Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais. | Relatório técnico do Diagnóstico, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 30000 | Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Sem informação |  |  |  | Agrupar como tarefa da ação 6.3
| 7.10 | Ação 7.10. Sensibilizar e Fomentar junto as secretarias estaduais para que seja intensificado a rede de monitoramento e fiscalização de empreendimentos licenciados em áreas de manguezais ou áreas de influencia direta | Relatório de jornada de articulações institucionais |  | 2015-01-01 | 2015-03-01 | Grayton, Benedito Castro, João Pena (RECID) | 30000 | Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Sem informação |  |  |  | Agrupar com a ação referente ao monitoramento de condicionantes (verificar número da ação). INCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA AÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES: No ES colocar esssa ação como obrigação do fórum estadual de gestão dos manguezais (Iberê)
8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal. | 8.1 | Ação 8.1. Integrar nos processos de licenciamento de empreendimentos portuários informações relativas às espécies-alvo do PAN. | Envio do documento do PAN Manguezal e sua portaria aos órgãos licenciadores. |  | 2015-01-01 | 2015-08-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 10000 | Tomasso Giarrizzo(UFPA) |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Sem informação | [6 empty] | 2016-07-01 | 2016-12-01
| 8.2 | Ação 8.2. Realizar Avaliação Ambiental Estratégica e conjunta dos impactos dos grandes empreendimentos instalados e previstos nas Baías de Sepetiba, Complexo Estuarino de Paranaguá, Baía da Ilha Grande, Estuário de Santos e Baia de Guanabara, Baia da Babitonga | Avaliação Ambiental Estratégica elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 500000 | Julieta (SEA). Sugestão: COPAH (IBAMA-DILIC) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação |  |  |  |  | Acionar o MPF para pressionar para que os intrumentos que envolvam Avaliação Ambiental Estratégica sejam realizados nas Baías de Sepetiba, Complexo Estuarino de Paranaguá, Baía da Ilha Grande, Estuário de Santos e Baia de Guanabara, Baia da Babitonga. | Ofícios encaminhados ao MPF e relatórios de acompanhamento do andamento | 2016-06-01 | 2019-12-01 |  |  | Adicionar Suzane (IBAMA) | Estimular as universidades a realizarem pesquisas com esse tema. Yara vai enviar o trabalho realizado para parte do Estuário de Santos. Solicitar Ana Maria Torres Rodrigues (CEPSUL/ICMBio) os estudos sobre a Baía de Babitonga.
| 8.3 | Ação 8.3. Acompanhar o questionamento do licenciamento ambiental do Porto do Açu. | Resposta formal do órgão licenciador. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Isabel Cavalcante Waga - MPF – Ministério Público Federal. |  | UENF, UFF, Colônia Atafona, SEA, DPC/Capitania dos portos |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação | [7 empty] | 2017-07-01
| 8.4 | Ação 8.4. Elaborar e protocolar nos órgãos competentes proposta de proibição da extração de areia e conchas nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2015-07-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) | 20000 | INEA, IBAMA-RJ, DNPM |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [7 empty] | 2017-12-01 |  |  | Adicionar Francisco (Delta do Parnaíba)
| 8.5 | Ação 8.5. Fazer diagnóstico da capacidade de suporte nas áreas estratégicas do PAN ameaçadas por portos e marinas. | Diagnostico das áreas ameaçadas. |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Bruno Gueiros APA Cairuçu | 300000 | UERJ, IBAMA, CONFREM< UEPA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação
9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por estas práticas. | 9.1 | Ação 9.1. Revisar e propor possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações que tratam da atividade de carcinicultura no Brasil. | Relatório de revisão e de possíveis propostas de alterações e adequações na legislação e nas normatizações. |  | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 30000 | Katia Barros (CNPT); Gustavo Estrada (UERJ); Yara Schaeffer-Novelli (USP); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Alberto Cantanhede (CONFREM); João Gonçalves (AMEX); Francisco Rodrigues (APA Delta de Parnaíba) | [5 empty] | x |  |  |  | Yara preparou um documento para audiência pública do Supremo que comprova que o apicum é parte do manguezal e que, como esse ecossistema não pode ser ocupado por nenhum tipo de empreendimento, os apicuns e outros sistemas também não podem. Porém, a audiência pública ainda não aconteceu. (Yara) PL 063/2015 foi aprovado e NAVIMA está brigando para barrá-lo - estão no aguardo do julgamento das ADINs, no que tange a questão agrosilvopastoril; o próprio MP fez um documento solicitando que a audiência ocorra. (Rose). GEF MANGUE: construção de condicionates para licenciamento de emprendimentos de carcinicultura, em UC federais no ambito da COIMP/DIMAN/ICMBIO |  | Ação em andamento, porém o prazo estourou | Yara Novelli e Rose Dantas |  |  |  |  | 2017-07-01
| 9.2 | Ação 9.2. Fazer articulação com bancadas de parlamentares e tomadores de decisão, visando possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações. | Encaminhamento do relatório de revisão e de propostas e atas de reuniões realizadas com parlamentares e tomadores de decisão. |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 80000 | Flávio (ACAPESCA); Sandra Regina (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Gustavo Estrada (UERJ); Carlinhos (CONFREM/RESEX Canavieiras); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Breno Herrera (UFRJ); Rose Dantas (NAVIMA); João Gonçalves (AMEX); Rosana Subira (ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota). |  |  |  | x
| 9.3 | Ação 9.3. Provocar junto ao MP ação civil pública para erradicação da carcinicultura nos manguezais e em outras áreas onde este empreendimento seja realizado de forma ilegal. | Processo de ação civil |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 800000 | Mônica (UFES), MPE, MPF, IBAMA, Conselho Pastoral dos Pescadores, Associação dos Moradores da Ilha do Aritingui (Rede Nacional de Advogados Populares) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | [6 empty] | x |  |  | Aguardando a decisão do julgamento das ADINs pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ação civil pública do RN em desfavor do PL 063/2015 (NAVIMA/MPF RN) em andamento. GEF MANGUE: ativação de um GT na COIMP/DIMA/ICMBIO, que entre suas tarefas coordine um mapeamento e diagnostico dos emprendimentos em UC federais
| 9.4 | Ação 9.4. Mapear os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados | Mapa e extensão (em área) dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Gustavo estrada (UERJ) | 1000000 | Mônica Tognela, Pedro Walfir (UFPA), Maurício (MMA), Inst. Terramar | [6 empty] | x |  |  | Projeto Manguezais do Brasil está mapeando feição apicum e formações florestais de manguezal. (informação Matteo) No RN já foi feito o mapeamento dos empreendimentos. (Rose Dantas). GEF MANGUE: ativação de um GT na COIMP/DIMA/ICMBIO, que entre suas tarefas coordine um mapeamento com CSR IBAMA | [11 empty] | Consultar o mapeamento está no relatório da DILIC e mapeamento no âmbito do GEF Mangue
| 9.5 | Ação 9.5. Desenvolver um protocolo de valoração (incluindo a participação das comunidades) dos passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados; | Protocolo de valoração criado e publicado |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 300000 | Gustavo Estrada (UERJ), Marielce Tosta (UFES), EcoEco | [5 empty] | x |  |  |  | Sem informação - VERIFICAR COM MÔNICA. GEF MANGUE: Elaboração dos TDR para esta valoração, no ambito do GT da COIMP/DIMA/ICMBIO, | [10 empty] | Adicionar Rose Dantas (NAVIMA) | NAVIMA está produzindo material que pode dar suporte para essa atividade
| 9.6 | Ação 9.6. Realizar estudos de valoração participativa dos passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Relatório de valoração e divulgação dos resultados. |  | 2017-04-01 | 2019-12-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 1000000 | Gustavo Estrada (UERJ) |  |  |  | x
| 9.7 | Ação 9.7. Realizar estudos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia de carcinicultura em tanques de recirculação | Relatório técnico e divulgação dos resultados |  | 2016-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo, UERJ (vai indicar especialista da FIPERJ), Rose Dantas (NAVIMA) | 500000 | Mônica Tognella (UFES), FIPERJ, Gilberto Marenzi (UNIVALI) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Grupo sugere exclusão, pois vai de encontro ao objetivo 9.
10. Capacitar e formar os atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal. | 10.1 | Ação 10.1. Estimular indicar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. | Campanhas. Materiais informativos. Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | contínuo | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Beto Taim - CONFREM | 50000 | Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA), Helia Farias (Univali) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.2 | Ação 10.2. Capacitar pescadores das áreas estratégicas do PAN em associativismo e cooperativismo | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE : atividades formativas na Costa Norte (Pará e Delta do Parnaibba) | [11 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.3 | Ação 10.3. Realizar formação para lideranças das comunidades tradicionais relacionadas ao ordenamento pesqueiro | Eventos de capacitação. Materias didáticos. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN) | 800000 | Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE : atividades formativas Pará e Delta do Parnaibba e São Paulo-APA CIP) | [11 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.4 | Ação 10.4. Empoderar capacitando as comunidades tradicionais e demais entidades da sociedade civil quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN | Programa de educação ambiental, Oficinas do direito ambiental e social |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Gueiros (ICMBio) | 300000 | Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.5 | Ação 10.5. Promover eventos de capacitação para os membros dos conselhos gestores de UC nas áreas do PAN voltados para a conservação, geração de renda e beneficiamento de suas espécies foco. | Relatórios de eventos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-08-01 | Carlos Felipe (DGPAR) | 1450000 | Julieta Freschi (SEA - RJ), Katia Barros (CNPT) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: experiecnia Jovens Protagonistas | [11 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.6 | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários dos manguezais do Brasil. | Diagnostico elaborado |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Celia Regina - CONFREM |  | Jitiara Silva (Rede mulheres marisqueiras da bahia), Francisco Chagas (desta do Parnaiba) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| TN19 | Tarefa N19. Elaborar planos comunitários em apoio à fiscalização da pesca, contemplando também a identificação de áreas onde não existe estrutura mínima para as ações de fiscalização, nas áreas estratégicas do PAN. | Plano comunitário de fiscalização elaborado. |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) | 100000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.7 | Ação 10.7. Capacitar pescadores das áreas estratégicas do PAN na em associativismo e cooperativismo | Oficinas participativas. Cartilhas. documentos de difusão, eventos e intercâmbios e cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC) | 1200000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.8 | Ação 10.8. Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, com o objetivo de propor patentes e difundir seu uso. | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) | 800000 | CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador (UEPA), Francisnalda (Delta) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.9 | Ação 10.9. Cobrar o licenciador para que as capacitações dos Planos de Emergência Ambiental incluam as comunidades locais e sejam realizadas de forma satisfatória. | Oficios encaminhados e acompanhados. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana de Sá Vianna (IBAMA) | 200000 | Fernando (UEPA), Gustavo (UERJ) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.10 | Ação 10.10. Articular com institutos de assessoramento municipais ou estaduais, e/ou outros órgãos, a capacitação dos técnicos ambientais sobre o ecossistema manguezal, das Secretarias municipais de meio ambiente | termo de cooperação técnica |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 200000 | Antonio Silva, João Pena (RECID), IBAMA | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.11 | Ação 10.11. Articular, junto aos órgãos licenciadores nas esferas federal, estaduais e municipais, a participação dos povos e comunidades tradicionais nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN. | Termos de referência. Ofícios. Memorandos. Atas de reuniões. Lista de presença. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) e Daniela Kiyatake (SEMA- PA), José Carlos Navalha (CONFREM) | 1500000 | Maria Máxima Pires (Liderança Rio dos Cachorros) Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional. | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| T9.3+9.4 | Tarefa 9.3+9.4 Promover a participação qualificada de povos e comunidades tradicionais nas audiências públicas dos empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN | Atas das audiências públicas. Listas de participação. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Jose Carlos Navalha (CONFREM), Maria Máxima Pires | 200000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional.. | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| T9.3+9.4 | Tarefa 9.3+9.4 Criar um instrumento orientador para os termos de referencia, para a elaboração de estudos de licenciamento ambiental, nas diversas esferas, prevendo a coleta de dados primários, e a execução de programas de comunicação social, de forma a contribuir com o controle social nas etapas anteriores ao licenciamento ambiental. | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | [21 empty] | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. | 11.1 | Ação 11.1. Divulgar/direcionar denúncias para os órgãos fiscalizadores. | Denúncias encaminhadas aos órgãos fiscalizadores. |  | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Gilberto Ribas (ESEC Carijós) | 20000 | Claudio Nunes (Mopear) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) |  |  |  | x
| TS4.3 | Tarefa S4.3. Criar mecanismos de denúncia e acompanhamento das ocorrências de licenciamento ambiental com irregularidades | Lista de meios de denúncias por estado e/ou plataforma digital de ocorrências. |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Fabrício Gandini Caldeira (Instituto Maramar) | 150000 | Fernando (UEPA-RJ)
| TS4.3 | Tarefa S4.3. Divulgar os meios de denúncias para a sociedade, em especial para as comunidades locais. | Lista de meios de denúncia por estado e material de divulgação. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Fernando Souza Upa - RJ | 100000 | Fabrício (Instituto Maramar), Gustavo (UERJ)
| 11.2 | Ação 11.2. Elaboração e implementação de um programa de comunicação sobre os manguezais com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores e tomadores de decisão) | Programa elaborado. Cartilhas. Livros. Observatório e Portal |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (Coordenadora COEDU) | 750000 | Benedito (SEMA-MA), Katia Barros (CNPT) | [5 empty] | x |  |  |  | 1. Iniciativa do observatório de busca de recursos. 2. GEF MANMGUE: produção de videos e material + publicaçãoes |  | Falta de recursos; Falta de comunicação; Falta de divulgação do PAN; Falta do sumário executivo do PAN dificulta a captação de recursos | Kátia, Fabrício | [7 empty] | Incluir Hélia (UNIVALI) e Mônica (UFES)
| TN1.6 | Tarefa da ação N1.6. Levantar e divulgar boas práticas voltadas à gestão de resíduos sólidos que possam ser replicadas nas comunidades costeiras existentes nas áreas estratégicas do PAN | Inventário de boas práticas formulado. Cartilhas. |  | 2015-08-01 | 2019-12-01 | Mauricio Pompeu (MMA), Fernando Bifó UEPA | 150000
| TN1.6 | Tarefa da ação N1.6. Intercambiar as experiências bem sucedidas de valoração do conhecimento local para outras áreas | RELATOS DE EXPERIENCIAS, MEMORIAS, OFICINAS DE INTERCAMBIOS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | AUREM- OSCAR NETO, COLONIAS Z-04-LOURDES SOUSA, FEPAP |  | INSTITUIÇÕES CORRELACIONADAS A ATIVIDADE DE PESCA
| TN1.6 | Tarefa da ação N1.6. Realizar programa áudio visual contendo produção, gestão e cultura do conhecimento local da pesca | PROGRAMAS EDITADOS E DIVULGADOS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | CONFREM |  | INSTITUIÇÕES CORRELACIONADAS A ATIVIDADE DE PESCA, EMISSORAS DE TV | [9 empty] | GEF MANMGUE: produção de videos e material + publicaçãoes
| TN1.6 | Tarefa da ação N1.6. Elaborar e distribuir material de divulgação de boas práticas da destinação dos efluentes oriundos de lavagens e pintura de embarcações de esporte e recreio de pequeno e grande porte em marinas e centros náuticos. | Material de divulgação elaborado e distribuído. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Fabrício Gandini Caldeira (Instituto Maramar), Sandra (AUREM) | 100000 | Bruno Gueiros (Apa Cairuçu)
| 11.3 | Ação 11.3. Elaborar e distribuir publicações, em linguagem acessível para as comunidades, sobre contaminação de manguezal nas áreas estratégicas do PAN. | Material de divulgação. |  | 2016-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 150000 | AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: Atlas dos Manguezais do Brasil; Sumario e Livro do PAN Manguezal
| 11.4 | Ação 11.4. Construir painéis ou cenários de ameaça, entre instituições que possam contribuir com o monitoramento de empreendimentos licenciados, planejados e em implantação | Painéis/cenários construídos |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 400000 | Sociedade civil,INPE, OEMAs, SIPAM, João Pena (RECID)
| 11.5 | Ação 11.5. Contribuir na elaboração do plano de bacia hidrográfica da Baia de Ilha Grande. | Inclusão ações do PAN no Plano de Bacia |  |  |  | Bruno Gueiros (ICMBio) | 1000
| 11.6 | Ação 11.6. Sistematizar e disponibilizar os dados existentes provenientes dos processos de licenciamento ambiental na zona costeira. | Banco de dados on-line. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Antônio Lezama (MMA) | 50000
| 11.7 | Ação 11.7. Levantar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatório do levantamento. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 500000 | museu goeldi- regina oliveira/Lourdes Furtado/Maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e TEcnologia dos Meios Aquaticos (França) (Nome dos colaboradores? | [5 empty] | x |  |  |  | GEF MANGUE: cadeia do Caranguejo Uçá no Delta do Parnaiba (Vai ter publicação até final do ano 2016)
| 11.8 | Ação 11.8. Promover intercâmbios (nacional e/ou internacional) entre os atores e as experiências identificadas na ação 2.2 a | Relatos dos intercâmbios. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 1500000 | museu goeldi- regina oliveira/lourdes furtado/maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquáticos (França) (Nome dos colaboradores?
| 11.9 | Ação 11.9. Elaborar proposta de inclusão do escopo do PAN em Programas de Gerenciamento Costeiro em Nível Estadual e Municipal e Encaminhar os documentos relativos ao PAN Manguezal para as instituições responsáveis pelo GERCO e Planos diretores municipais das áreas estratégicas. | Proposta elaborada e encaminhada e Sumário Executivo do PAN entregue às instituições |  | 2015-08-01 | 2019-08-01 | Waldemar Vergara (ICMBio), Raimundo Nobre (FEPAP) | 15000 | Gat do PAN Manguezal, Denis Domingues, Daniela Kiyatake (SEMA PA)
| 11.10 | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura acidental das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Material didático produzido e distribuído; Relatórios de atividades de distribuição/divulgação realizadas nas comunidades tradicionais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (Coordenadora COEDU) | 800000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Carlinhos Tot (Fundação Vovo do Mangue), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) , Katia Barros (CNPT) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1. Ações do PET ProdBio da UFES que tem desenvolvido cartilhas sobre legislação ambiental, INSS, espécies ameaçadas e defeso - Pode ser compartilhado com o grupo; 2. Ação inicialmente prevista não andou. |  | Falta de recursos; Falta de comunicação; Falta de divulgação do PAN; Falta do sumário executivo do PAN dificulta a captação de recursos | G1 | Consultar Ana Torres e colaboradores
| 11.11 | Ação 11.11. Divulgar os direitos legais conseguidos pela CGEN (conselho de patrimônio genético/MMA), monitorar os estudos que estão sendo feitos em relação as espécies alvo do PAN e criar espaços nas comunidades para os trabalhos serem apresentados | cartilhas elaboradas, radio comunitária, fóruns sociais, INTERNET, REUNIOES DEVOLUTIVAS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG) | 600000 | zafira almeida- UEMA, rede norte NIT, ANTONIO LEZAMA- MMA, MAURICIO ABDON-IEPA, CGPEG/IBAMA
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo Geral do PAN |  | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | 26 a 28/05/2016 - Brasília
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 8 | 7.767%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 9 | 8.108% | 9 | 8.738% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 54 | 48.65% | 47 | 45.63% |  |  |  | 2 | 5 | 7
| Em andamento com problemas de realização | 31 | 27.93% | 30 | 29.13% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento no período previsto | 14 | 12.61% | 14 | 13.59% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 3 | 2.703% | 3 | 2.913% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 111 | 100% | 103 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 6
| Ações Excluídas na Monitoria | 2
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 11
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0
| OBJETIVO 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3
| OBJETIVO 4 | 24 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
| OBJETIVO 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| OBJETIVO 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo geral do PAN | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria | Virtual - setembro 2017. Presencial - 11 a 15 de dezembro de 2017 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal e ecossistemas associados. (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / ORDENAMENTO TERRITORIAL) | 1.1 | Ação 1.1. Fornecer subsídios aos órgãos e fóruns competentes para ordenamento territorial. | Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (CONFREM) | 50000 | Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | SEM INFORMAÇÃO |  | Agrupada com a ação 2.7 por similaridade.
| 1.2 | Ação 1.2. Mapear o uso do solo e cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aqueles utilizados por populações tradicionais, em escala adequada, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. | Mapeamento elaborado, formalizado e disponibilizado. Diagnostico da expansão urbana em área de manguezal, especialmente na baia de ilha grande e áreas adjacentes. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali) | 800000 | Gustavo (UERJ), Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Coapro; Dauro (União dos moradores Jureia) | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  |  |  |  | x |  |  |  | Helia: A ação depende de mapeamento apurado de todas as áreas escolhidas como pilotos do PAN, mas o projeto manguezais do Brasil diz não ser necessário pois este trabalho já tinha sido elaborado pelo MMA e se comprometeram a enviar mas nunca recebemos!/ Daniela: O Projeto Manguezais do Brasil disponibilizou o mapeamento dos manguezais para a Prof. Yara do GAT. | Helia: Nenhum Yara: os shapefiles foram encaminhados no dia 06/12/2017 | Helia: Descontinuidade do processo Yara: os resultados obtidos até o momento foram independentes da ação do PAN. Fran: falta de implementação da secretaria executiva inexistencia do atlas. E que onde existem os PCT não há mapeamento (não estaria contemplado pelo atlas) | Helia Faria / Daniela (Manguezais do Brasil) Yara | Helia: As perspetivas são muitas, mas precisamos dos mapeamentos para dar continuidade e atualizar os mesmos para a partir de ai fazer monitoramento! Yara: o articulador deverá confirmar a qualidade do material recebido |  |  |  |  | julho/2019 |  |  | Helia: A dificuldade em arranjar parceiros é uma parte importante deste processo, foi informado que teríamos uma espécie de credencial que poderíamos utilizar para nos identificarmos como membros do GAT, isto não aconteceu, mesmo assim pesquisadores de vários estados estão dispostos a ajudar o PAN, mas é preciso legitimar estas parcerias.
| 1.3 | Ação 1.3. Implantar projeto piloto de zoneamento da lâmina d'água, efetivar a sinalização náutica (balizamento espacial) dos limites da lâmina d'água e a inclusão deste zoneamento nas cartas náuticas. | Propostas de zoneamento da lamina d'água Reuniões e relatórios |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Eduardo Barros (ICMBio/CR4) | 100000 | Willian Fernandes (ICMBio/CR4), João Pena (Salvaterra) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | SEM INFORMAÇÃO |  | Fran: falta de implementação da secretaria executiva a ação foi excluida por estar fora da escopo do PAN
| 1.4 | Ação 1.4. Elaborar proposta de zoneamento das áreas de fundeio junto com a comunidade pesqueira; (visando garantir as áreas tradicionais de pesca). | proposta elaborada e encaminhada aos órgãos licenciadores |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM S-SE) | 330000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | SEM INFORMAÇÃO |  | Fran: falta de implementação da secretaria executiva a ação foi excluida por estar fora da escopo do PAN
| 1.5 | Ação 1.5. Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica | Seminários. Mapas de territórios. Documento de sistematização das informações. Ofícios aos órgãos competentes. |  | 2015-02-01 | 2017-02-01 | Antônio Lezama (MMA) | 300000 | CONFREM, MPA, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM, IBAMA, Polícia Ambiental, Polícia Florestal, SEPAQ (Patrick), Helia (Univalli) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  | falta de implementação da secretaria executiva |  |  | Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica e sistematizar as informações já existentes em esferas públicas de licenciamentro e centros de pesquisas científicas |  |  |  | dezembro/2018 | Gustavo (IBAMA) |  | Incluir Amorim
| 1.6 | 1.6. Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias e outros). | Relatório com instrumentos de gestão territorial da zona costeira |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Kátia Barros CNPT | 700000 | Mônica Tognella, Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Rose Dantas (NAVIMA). * G2 buscar representantes do Nordeste e Sudeste |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  | AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 1.7 |  |  | Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira e documentação dos marcos legais existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias e outros). | Informações sistematizadas |  |  | dezembro/2018 | Gabrielle Soeiro (CNPT) |  | Incluir Sergio (SEMA)
| 1.7 | Ação 1.7. Sistematizar e disponibilizar a documentação dos marcos legais existente para o ordenamento costeiro em banco de dados interativo e de fácil acesso. | Relatório diagnóstico com a documentação existente anexada. |  | Consultar projeto manguezais | 2015-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 80000 | Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM |  |  |  |  | X |  |  |  | Agrupada | Não houve articulação |  | Falta de comunicação com a coordenação falta de implementação da secretaria executiva Agrupada com a ação 1.6 | Denis Domingues
| 1.8 | Ação 1.8. Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação das Unidades de Conservação com destaque para: RESEX do Rio São João, Resex Ibiraquera, Resex do Cabo de Santa Marta, Resex Guaraqueçaba, UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga, Resex Sucuriju, Resex Cabralzinho, Resex Itapetininga, Resex Tubarão, Resex Porto Rico, RESEX Carutapera, Resex Goiabal | Estudos realizados e encaminhados aos órgãos competentes. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Maria Aparecida (CONFREM) | 3000000 | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio) | Kelly: Área 5 (Mosaico Lagamar - Guaraqueçaba) | [5 empty] | x |  |  | Kelly: Nessa ação estamos acompanhando e fornecendo apoio técnico, sempre que solicitado, para a instrução processual da solicitação de criação de uma RESEX na região das baías de pinheiros e Superagui. A reserva extrativista deve solicitar áreas atualmente pertencentes à APA e ESEC de Guaraqueçaba e do PARNA do Superagui. Karina:No MA Confrem propos estudos referente as Resex de Itapetininga, Baía do Tubarão, Carutapera e Porto Rco / Daniela: o Projeto MAnguezais do BRasil apoiou os estudos socioeconômicos da REsex Tubarão e Porto Rico | Kelly: Duas reuniões de trabalho com os grupos interessados.Karina: Estudos socioambientais realizados pelo CNPT em parceria com CEPENE e Confrem MA. O único não finalizado foi de Porto Rico | Kelly: A dinâmica temporal da população tradicional da região cuja mobilização e articulação é dependente do interesse e disponibilidade somente dos atores locais pois não contam com apoio financeiro para mobilização, transporte e alimentação durante as reuniões. Karina: O abaixo assinado que solicita a criação da Resex de Porto Rico não foi encontrado no processo, foi remoilizado pela confrem MA mas ate o momento não foi entregue ao CNPT para retomada do processo. Beto: o primeiro abaixo assinado foi enviado para a COCUC, mas após isso não foi mais encontrado. | Kelly Ferreira Cottens / Anna Karina Soares (CNPT/MA) / Daniela (Manguezais do Brasil) | Kelly: A instrução processual deverá contar com a inclusão de um mapa da região, proposta de nome para a unidade e esboço do perfil de beneficiário, para posterior apreciação das instâncias superiores. Karina: Os estudos foram custeados pelo projeto manguezais do Brasil, com sua finalização precisamos buscar outro recurso para realizar os estudos. | Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação de Unidades de Conservação |  |  |  | janeiro/2019 |  |  | Kelly: O IFPR, e o Movimento dos pescadores artesanais do Paraná.
| 1.9 | Ação 1.9. Apoiar a criação e a implementação de Ucs de uso sustentável municipais e estaduais nas áreas estratégicas do PAN Manguezal e adjacencias. | Projeto de recomendação de criação de UC elaborado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Pedro Ervilha (INEA-RJ), Sandra (CONFREM) | 500000 | SEA-RJ. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues | Maceió-AL - Praia da Sereia - Mirante da Sereia - Ipioca |  |  |  |  | x |  |  |  | Luciana: O Instituto Biota se propôs a encaminhar ao município de Maceió a proposta de criação da Arie, incluindo estudos técnicos e relatório da consulta pública. O documento com a proposta de criação da ARIE foi entregue aos órgãos públicos municipais competentes e foram realizadas reuniões com os secretários de Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Territorial. / Telmo: Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Luciana: Estudos técnicos, consulta pública e minuta de decreto de criação da ARIE. / Telmo: Programa de Apoio a Criação e Gestão de Ucs Municipais - PROUC. | Luciana: Modificação da estrutura das Secretarias Municipais e morosidade na tramitação do Projeto. / Telmo: Além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. | Luciana de Carvalho Salgueiro Silva / Telmo Borges | Luciana: A efetiva criação da unidade de conservação depende do Poder Público municipal, porém o Instituto Biota permanece em contato para articular os trâmites necessários à sua implantação./ Telmo: Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. A ação não está concluída. É preciso que seja executada em âmbito nacional. |  |  |  |  | 2020 | REVER ARTICULADOR |  | Luciana: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal de Alagoas. / Telmo: Diverso
| 1.10 | Ação 1.10. Elaboração de estudos sobre revisão de limites e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba e ESEC Carijós e a ser encaminhado a CCUC. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba elaborados e encaminhados |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ), MonicaTognella (UFES) | 1200000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) | No lagamar paranaense. |  |  |  |  | x |  |  |  | Kelly: Essa ação pode ser encarada como um desdobramento da ação 1.8, que propõe a criação de uma reserva extrativista no litoral norte do Paraná. Esses estudos não são realizados por uma instituição especificamente porém vem sendo discutido e organizado no âmbito das reuniões dos conselhos gestores da APA e ESEC de Guaraqueçaba e na câmara técnica de pesca desses conselhos. Sob essa estratégia de trabalho temos conhecido e reconhecido as observações dos comunitários e seus históricos de construção da gestão territorial. Francisco Rodrigues: já há estudos em execução para o levantamento da área de ampliação do Delta do Parnaíba. Subsídios já estão sendo encaminhados. Já existe documentação no ICMBio (em Brasília). Helia: (RESEX Pirajubaé) A área ainda está embargada pelo IBAMA. Os pescadores se reuniram com a CONFREM em novembro/2017. | Kelly: Os registros formais das ATAs e memórias das reuniões dos conselhos e câmara técnica, a colaboração e a abertura do diálogo com as comunidades e o estreitamento da relação entre o ICMBio e a população tradicional da região. Hélia: foram realizados seminários de capacidade de suporte na RESEX Pirajubaé, e pensando na revisão dos limites da UC. | Kelly: Não há um responsável pela execução do estudo e organização de um relatório para a ação. Falta de implementação da secretaria executiva. RECEBEU AÇÕES 2.2 E 11.8. | Kelly Cottens | Kelly: De maneira informal as equipes das unidades da região continuarão a sistematizar as informações sobre os principais conflitos de uso dos territórios de pesca e procurarão entender melhor os desafios para a gestão equitativa dos recursos naturais. | Ação 1.10. Promover fóruns de discussão sobre revisão de limites e/ou recategorização de UCs (a exemplo das seguintes UCs: RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba, ESEC Carijós e Delta do Parnaíba (PI/MA)), visando o uso dos recursos naturais em areas de manguezais e a permanência das comunidades tradiconais nos terriórios originais, e a geração de oportunidades para troca de experiências entre os atores envolvidos. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós, ESEC Guaraqueçaba e Delta do Parnaíba (PI/MA) elaborados e encaminhados |  |  | dezembro/2019 | Incluir Francisco Rodrigues (Delta) |  | As comunidades tradicionais da região e os servidores do ICMBio lotados nas unidades da região Incluir Fran e Tatiana (sugestão de colaborador, a confirmar)
| 1.11 | Ação 1.11. Articular a elaboração e implementação dos Planos de Manejo das unidades de conservação costeiras existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Documento com relatórios anuais com o numero de planos de manejos elaborados. Relatório anual do SIGE com o numero de ações do plano de manejo que foram executadas |  | 2015-10-01 | 2019-12-01 | CONFREM- Celia, Alberto Catanhede, Katia Barros |  | Wagner (Resex Cururupu), CONFREM, Nobre (Federação de Pescadores do Ampá), AUREM |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | O Projeto Manguezais do Brasil contibuiu com a elaboração do Plano de Manejo da APA CIP SEM MAIS INFORMAÇÕES |  | . a ação foi excluida por ser do entendimento do grupo que ela está fora do escopo do PAN . esta ação é de responsabilidade do poder público | Daniela (Manguezais do Brasil) |  | Ação 2.2. Promover fóruns de discussão sobre a recategorização ou redefinição de limites de UCs de proteção integral e outras áreas protegidas em áreas de manguezal visando o uso e permanência das comunidades tradicionais nos territórios originais. |  |  |  |  | Substituir Katia pela Gabrielle?!
| 1.12 | Ação 1.12. Fomentar a elaboração de planos de manejo na APA Guaraqueçaba, APA Baleia Franca e RESEX Pirajubaé, com ênfase aos anseios das comunidades tradicionais e de forma participativa. | Planos de Manejo elaborados de forma participativa. |  | 2015-01-01 | 2018-08-01 | Beto Taim (CONFREM) | 1000000 | Kely Cottens, Fabrício Pirajubaé, Flávio, Chico, CNPT, UCS | Nos municípios de Guaraqueçaba e Antonina, no Paraná. |  |  |  |  | x |  |  | Excluída | Kelly: A APA de Guaraqueçaba busca revisar seu plano de manejo e, de maneira informal, trabalha em parceria com o Curso de Geografia da UFPR. Os alunos de disciplinas relacionada ao planejamento ambiental visitam a unidade e a cada semestre abordam um diferente aspecto dos ecossistemas protegidos pela APA de Guaraqueçaba. | A cada semestre os alunos produzem um relatório para a disciplina. Beto: o Plano de Manejo da RESEX Cururupu foi aprovado em 2016 | A falta de integração entre o formato dos relatórios acadêmicos e o formato de um plano de manejo. A ausência de análises de fatores relacionados à proteção, a ausência de um processo de revisão do plano de manejo da APA de Guaraqueçaba na COMAM e a baixa classificação de prioridade direcionada a UC. Yara: falta de implementação da secretaria executiva a ação foi excluida por estar fora do escopo do PAN | Kelly Cottens | Kelly: Abertura de processo de revisão do Plano de Manejo, aporte de recursos para a elaboração do documento técnico e priorização por parte das instancias superiores da administração. | Fomentar a elaboração de planos de manejo na APA Guaraqueçaba, APA Baleia Franca, RESEX Pirajubaé e RESEX Cururupu, com ênfase aos anseios das comunidades tradicionais e de forma participativa. | [6 empty] | O curso de Geografia da Universidade Federal do Paraná.
| 1.13 | Ação 1.13. Revisar e elaborar, quando não existir, proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) | Proposta de instrumento legal elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio) , Rose Dantas (Navima-RN) | 300000 | Gustavo Estrada (Uerj), Monica Tognella (UFES), Silmara Erthal (ICMBio), Ministério das Cidades e turismo | Joaquim: não implementada / Rose: Nenhuma |  |  |  | x |  |  |  |  | Joaquim: não implementada / Rose: Essa é uma ação sempre questionável, visto que, não depende dos articuladores movimentar uma ação dessa natureza por se tratar de uma discussão de instância maior(ministerial). | Joaquim: não implementada / Rose: Penso que nada foi feito. | Joaquim: Faltou estratégia de articulação; faltou uma coordenação cobrando os andamentos com maior frequencia. / Rose: Recursos e articulação política no âmbito dos ministérios. Fran: falta de implementação da secretaria executiva | Joaquim Rocha dos Santos Neto / Rose Dantas | Joaquim: Deve ser retomada a ação. Contudo, sugiro um articulador que mais entrada nos poderes publicos estaduais e federais. / Rose: É preciso reavaliar. | Incentivar elaboração de proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) |  |  |  | 2020 | REVISAR ARTICULADOR |  | Joaquim: não implementada / Rose: Não há.
| 1.14 | Ação 1.14. Avaliar o grau de vulnerabilidade das áreas prioritárias do PAN às mudanças climáticas, propondo inclusão dessas áreas nas políticas de mudanças climáticas. | Estudos realizados |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada UERJ |  | Rebentos - ESEC Carijós |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  |  |  | Yara: essa ação deverá ser desenvolvida por segmento de linha de costa, em função dos cenários de subida de nível médio do mar |  |  |  |  | 2020 | Mônica Tognella (consultar)
| 1.15 | Ação 1.15. Propor aos órgãos licenciadores a necessidade da manutenção de planícies costeiras adjacentes aos manguezais como forma de minimizar a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. | Relatório de encaminhamento das propostas. |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ) | 50000 | Monica Tognella (UFES) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  |  |  | Yara: essa ação deverá ser desenvolvida por segmento de linha de costa, em função dos cenários de subida de nível médio do mar |  |  |  |  | dezembro/2019
| 1.16 | Ação 1.16. Propor e implementar ações junto ao SPU e MPF visando a delimitação da LPM(linha de preamar média) e demarcação dos terrenos de marinha | Ações propostas e encaminhadas ao SPU e MPF (Reuniões, ofícios, etc.). Cartografia elaborada referente aos terrenos de marinha. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Sergio Freitas (Resex Baía do Iguape/ICMBio) | 1000000 | Ronaldo Oliveira (Resex Corumbau/ICMBio) *indicação, Rosa Martins (Terramar) | Focou-se nas RESEX do estado da Bahia, especialmente Baia do Iguape. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Tratou-se da ação junto a SPU BA para delimitação da LPM, especialmente nas áreas das RESEX Marinhas através de reuniões e contatos. Apesar da boa receptividade dos servidores da SPU, pouca ou nenhuma ação consolidada neste sentido ocorreu. | Nenhum | inoperância da SPU, judiciário e falta de monitoramento da execução da ação. Yara: falta de implementação da secretaria executiva e credencial A ação foi excluída por ser de entendimento do grupo que está fora do escopo do PAN | Sérgio Freitas | Deve-se rever a estratégia. | [7 empty] | SPU, Movimento dos Pescadores e Pescadoras.
| 1.17 | Ação 1.17. Subsidiar política de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios, Termos de Ajustes de Conduta. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) | 500000 | Maria Máxima Pires, SPU, INCRA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada. | Não informado |  |  |  | x |  |  |  |  | Participei apenas de uma reunião, na elaboração do PAN. Depois disso fui removido para o CPB/PB. Não houve como estabelecer avanços. | Desconheço | Desconheço | Eduardo Marques | Verificar com articulador e Projeto Manguezais do Brasil | [5 empty] | sugestão de articuladora: Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) |  | Desconheçe
| 1.18 | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando a possível recategorização das mesmas ou desafetação. | Estudos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kelly Cottens (APA Guaraqueçaba) | 2000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Bruno Gueiros (APA Cairuçu) Maurício Pompeu (MMA) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) Fabrício Gonçalves (Associação Caminhos do Berbigão) | Comunidades das Baias de Laranjeiras, Pinheiros e Guaraqueçaba, incluindo a comunidade do Poruquara, provavelmente afetada pela demarcação da TI Cerco Grande. Todas essa comunidades são de pescadores artesanais Caiçaras, tradicionais do litoral paranaense e paulista. | [5 empty] | x |  |  | Mais uma vez devo mencionar a relação dessa ação coma ação de número 1.8. Além disso no âmbito da APA/ESEC de Guaraqueçaba estamos mapeando as áreas de uso das populações tradicionais no interior das unidades de proteção integral e da proposta de criação da Terra indígena do Cerco Grande (processo de criação conduzido pela FUNAI, em área da APA de Guaraqueçaba, com usos consolidados por parte das comunidades tradicionais vizinhas). Atualmente iniciamos o cadastramento das famílias que fazem uso de recursos pesqueiros na ESEC de Guaraqueçaba com o objetivo de fazer um termo de compromisso com esses pescadores. | Reconhecimento e estabelecimento de diálogo junto as populações tradicionais da região, abertura de fóruns específicos para as discussões nos conselhos e câmaras técnicas. | Ausência de financiamento para a realização do cadastramento, realização de reuniões e para a sistematização das informações e elaboração de relatório . | Kelly Ferreira Cottens | Nas condições atuais (recusos limitados) continuaremos com o diálogo e com as ações para a elaboração do termo de compromisso com os usuários da ESEC de Guaraqueçaba. Essa ação, em última análise, irá minimizar as tenções entre os comunitários e a gestão das unidades além de identifica os pescadores que tem direito real de uso das áreas protegidas limitando e reduzindo os impactos as unidades de conservação. | Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral na área estratégica 5 do PAN visando a possível recategorização das mesmas ou desafetação. | [6 empty] | Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos do MAR - CEM/UFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Irati, curso de Engenharia Ambiental - UTFPR.
2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | 2.1 | Ação 2.1. Criar e implementar uma rede interinstitucional nacional de informação e mobilização sobre o licenciamento de empreendimentos que afetem as espécies foco do PAN Manguezal | Rede criada e implementada |  | 2015-05-01 | 2017-03-01 | Fabricio Gandini (Maramar), Sandra (CONFREM), Francisco (Delta do Parnaiba) | 500000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Não houve articulação; - Sr. Francisco: Criação de uma rádio com ação local no Delta do Parnaíba, iniciar por lá e posteriormente ampliar; |  | Falta de mobilização do grupo MARAMAR em relação ao PAN Ação agrupada 7.4. | Fabricio Gandini | Grupo Azul recomenda que seja implementada a secretaria executiva; |  |  |  | janeiro/2018 | janeiro/2020
| 2.2 | Ação 2.2. Promover fóruns de discussão sobre a recategorização ou redefinição de limites de UCs de proteção integral e outras áreas protegidas em áreas de manguezal visando o uso e permanência das comunidades tradicionais nos territórios originais. | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia) | 150000 | [5 empty] | x |  |  |  | Agrupada | Não houve articulação. Hélia: Estudo sobre a ampliação e/ou recategorização RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba; Seminário capacidade de suporte; | Hélia: Audiências Públicas realizadas. | Agrupada com a ação 1.10 E 11.8. | Dauro Prado |  |  | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados Construção de um instrumento de comunicação entre áreas que estão elaborando propostas de recategorização de UC's de proteção integral para manuntenção de PCT's em seus territórios. |  |  | agosto/2020 |  |  | Hélia (UNIVALI-SC) / NOBRE (AMAPÁ) - Anna Karina(CNPT)
| 2.3 | Ação 2.3. Articular o fortalecimento das associações de extrativistas para agregar valor a cadeia produtiva, visando o fortalecimento e desenvolvimento de cooperativas. | Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. |  | 2015-01-01 | 12\2017 | Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. | 1880000 | Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO) | Não informado |  |  |  |  | X |  |  |  | Houve andamento atraves de projetos independentes do PAN - Francinalda: No Delta foram iniciados estudos relacionados a valoração do caranguejo; Participação de todos os catadores; | Não informado | Flávio: Falta de recurso e articulação da coordenação, e desmobilização e falta de comunicação entre os articuladores - Não houve envolvimento GAT na ação. RECEBEU AS AÇÕES 10.2,10.3 E 2.5 | Flávio Lontro | Flávio: Efetivação da secretaria executiva e captação de recurso. Implementação da secretaria executiva. | Ação 2.3. Realizar formações para lideranças das comunidades tradicionais, tendo como foco: ordenamento pesqueiro, cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. |  |  |  | dezembro/2020 |  |  | Não informado
| 2.4 | Criar e fortalece espaços de negociação para mitigar os conflitos da pesca nas áreas estratégicas do PAN | Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) - |  | Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) |  |  |  |  | X |  |  |  | Agrupada |  |  | Agrupada na ação 3.16 |  | Algumas ações foram realizadas nesse sentido, mas não foram sistematizadas no âmbito do PAN. | [10 empty] | Algumas ações foram realizadas nesse sentido, mas não foram sistematizadas no âmbito do PAN.
| 2.5 | Ação 2.5. Criar e/ou aprimorar fóruns locais de gestão da pesca nas áreas estratégicas do PAN. | Fóruns instalados e em funcionamento. |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Chico Pescador (CONFREM-RJ) | 1000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Fabio Sousa (Sucuriju), Francisco Rodrigues (Desta Parnaiba); AUREMs | [5 empty] | x |  |  | Agrupada | IBERÊ:Criação do Fórum estadual de gestão de manguezais do espirito santo, coorddenado pela SEAMA; FÁBIO: Capacitação comunitário para o manejo do Pirarucu, Lago Piratuba (Amapá) | IBERÊ: Fórum ativo. FÁBIO: Estatítica pesqueira do Pirarucu após o defeso para possibilar o manejo; | Agrupada com as ações 10.2,10.3 na 2.3. | Iberê; Fábio | Não houve envolvimento do articuladro e nem dos colaboradores. |  |  |  | manter a inicial | dezembro/2020 | Incluir Gustavo Almada (IBAMA-ES) |  | Iberê (Instituto Guaiamum) e Fábio (AP)
| 2.6 | Ação 2.6. Articular a elaboracao e implantacao de um programa nacional de educação ambiental com a participação de comunidades tradicionais para populações residentes em regiões de manguezais, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Programa nacional de educação ambiental elaborado e implantado. Decreto de criação do dia nacional de limpeza dos Manguezais. Realização de eventos. Material de divulgação |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (coedu/ICMbio) | 4000000 | RECID (João Pena), Fase, MPA, Antonio Silva, MEC, Cristiane Menezes (UNIFAP), Salustiano (IEPA), Alvaro Rocha, Ana Maria (CEPSUL), Fabrício (Instituto Maramar), Marta Cremer (UNIVILE) Francinalda Rocha (Comissao Ilha Ativa -CIA), Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Iberê Sassi (instituto Goiamum-ES), Dó Galdino (Resex Cassurubá-BA), Antonio Marcos (Fundacao Vovó do Mangue-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), CNPT (Kátia Barros), Rosa Martins (Instituto Terramar-CE), Rafael Xavier (AMOAMCA - Cananéia) | [5 empty] | x |  |  |  | Karina - Não implementada Daniela - Projeto Jovens Protagonistas realizado nas RESEX de Soure e São João da Ponta. Hélia: Parceria entre PET e TCC's do curso de biologia da UFES junto a comunidades pesqueiras e catadores de carangueijo; IBERÊ: Ação de limpeza no muicípio de Serra (ES); YARA: EXISTE UMA LEI MUNICIPAL NA INSTÂNCIA BALNEÁRIA DE CANANÉIA QUE COMEMORA HÁ TREZE ANOS A SEMANA DO MANGUEZAL; REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MANGUEZAL NA APA CIP (IGUAPE); | Hélia: Publicação de livros e cartilha no Espirito Santo e em Santa Catarina com Mônica Tognella; IBERÊ: coleta de lixo (5 toneladas) dos manguezais e foz dos rios; | RECEBEU AÇÃO 10.4 | Karina Dino / Daniela (Manguezais do Brasil) | Karina Dino - Articuladora entende ser necessária a articulação entre CNPT e a DPGEA para que haja alinhamento para a implementação dessas ações, caso ainda haja tempo hábil para isso. Hélia: Atividades realizadas com recurso do edital do FUNBIO, independente de recursos do PAN; IBERÊ: Atividade realizada em mutirão; FAZER O LEVANTAMENTO DE DATAS COMEMORATIVAS E AÇÕES EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE MANGUEZAL; IMPLEMENTAÇAO DA SECRETARIA EXECUTIVA. | Formação de grupo de trabalho para adequação e integração de ações previstas no programa nacional de educação ambiental, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Sugeriu que se adotasse o dia internacional dos mares - Sugestão: adotar que o dia nacional de limpeza dos manguezais seja o dia internacional dos manguezais - 26 de julho ou 08 de junho; | [8 empty] | Por que se fazer um novo programa nacional de educação ambiental de nível nacional se já existe um. Sugestão: essa ação será atendida mais objetivamente no plano de manejo das UC's
| 2.7 | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente das áreas de manguezais e fóruns de ordenamento territorial. | Documento que exista a garantia de assento dos PCTs nesses conselhos e fóruns Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Beto Taim - CONFREM, Bruno Stefanis (Biota) | 1000000 | Helia Farias - Univali - Rosa Martins (Instituto Terramar-BA CE), Marcos (CPP-BA) *indicação, Francinalda Rocha (CIA-PI) | Maceió-AL | [5 empty] | x |  |  | Luciana: Biota contribuiu na reformulação do COMPRAM (Conselho Municipal de Proteção Ambiental) / Alagoas, para que fosse ampliada a possibilidade de participação de outras instituições; e incentivou que a Associação da Boca do Rio ingressasse como conselheiro na APA do Pratagy. Hélia: Foram feitas reuniões setoriais para promover a participação dos povos em conselhos, em 23 município nos estados do Pará e Amapá; +ações Hélia; Alberto: Incentivado essa ação no ambito de oficinas regionais para o marco regulatório do caranguejo Uçá | Luciana: Projeto de Lei com a reformulação do COMPRAM. Ingresso da Associação da Boca do Rio como conselheira na APA do Pratagy. | Modificação da estrutura das Secretarias Municipais e morosidade na tramitação do Projeto de Lei. RECEBEU AS AÇÕES 1.1 E 10.1. | Luciana de Carvalho Salgueiro Silva / Hélia | O projeto de lei deve ser aprovado, pois o município precisa reativar o COMPRAM. - Implementação de Sec. Exec. E elaboração e criação de credenciais (carteirinhas); | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e fóruns de ordenamento territorial. | Efetivar a participação dos PCTs nos conselhos e fóruns; Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios. | [5 empty] | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Associação da Boca do Rio.
| 2.8 | Ação 2.8. Articular junto aos órgãos competentes melhorias de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, e ampliação das operações de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | Carta de recomendação entregue pessoalmente aos presidentes do ICMBIO/IBAMA. Oficios, protocolos entregues aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | Célia (CONFREM) | 15000 | Conselho deliberativo das RESEX, Associações Comunitárias, Chico Pescador (CONFREN) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Não houve concenso sobre a exclusão da ação. Na monitoria visrtual pós-oficina este ponto não foi fechado e, portanto, a ação foi mantida.
| 2.9 | Ação 2.9. Articular junto aos órgãos competentes o incentivo aos produtores rurais para a implantação de técnicas de agroecologia e produção orgânica nas áreas estratégicas do PAN | Atas de reunião, oficios encaminhados. |  | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Leandro Inakake (Comissão Ilha Ativa - Piauí- CIA) | 50000 | Embrapa, Incra, MAPA, MMA, Emater, EBDA, SEAGRI, Rede tucum, Karina (CNPT) | Não houve |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | Não houve articulação; Hélia: Incentivo aos produtores rurais para a implantação de tecnicas de agroecologia no Paraná; Iberê: Implantação de apicultura em área de manguezal, em São Mateus, Conceição da Barra, Guarapari; Francinalda: Existem quintais produtivos, uma feira (FAPAFE - feira de artesanato e produtos da agricultura familiar) na região do delta. | não houve | Falta de recurso de dialogo com a coordenação do PAN AGRUPADA À AÇÃO 4.7. | Francinalda (Comissão Ilha Ativa) | Repassar as informações da oficina | Fazer o levantamento do que já existe de agroecologia nas áreas do PAN |  |  |  | dezembro/2020 | Francinalda (Comissão Ilha ativa)
| 2.10 | Ação 2.10. Incentivar a criação e fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas. | Comitês de Bacia implantados e atuantes em todas as áreas estratégicas do PAN |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Benedito (SEMA-MA) | 350000 | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, MMA; Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH), Hélia (UNIVALI) | A Ação foi divulgada principalmente para o CBH Apodi-Mossoró , zona de influência das áreas alvo do PAN Manguezal ao norte do Estado do RN. |  |  |  |  | x |  |  |  | Rose: Essa ação ela foi apresentada durante a reunião ´de cada CBH ao longo de 2016 e mês passado durante também a reunião do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil, realizada em maio de 2017 em Natal. IBERÊ: Comitê de bacias hidrográficas do litoral centro-norte do Espírito Santo em andamento; Hélia: CBH participa da Comissão interinstitucional de educação ambiental (CIA/SC); | Rose: Não houve geração das ações por falta de recursos para atender principalmente educação ambiental e monitoramento. (NÃO CORRESPONDE AO PRODUTO DESTA AÇÃO) / IBERÊ: Comitê em funcionamento; | Rose: A Falta de recursos financeiros e logística. AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 4.8. | Rose Dantas | Rose: A Ação ficou ampla, porém, trabalhei com a informação direta junto aos comitês, por atuar na presidência do CBH Pitimbu no RN. | Diagnosticar a presença dos comites de bacia já criados nas áreas do PAN | Diagnóstico de comitês de bacias implantadas e atuante nas áreas do PAN |  | janeiro/2018 | dezembro/2020 |  |  | Os Comitês de Bacias. Incluir Iberê;
| 2.11 | Ação 2.11. Acompanhar, junto ao MPF, o cumprimento dos planos de emergência e contingência dos portos, em conformidade com os processos de licenciamento ambiental | Relatório de acompanhamento das ações do MPF |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) | 50000 | MPF, IBAMA | Tratei do assunto junto ao 3º. Distrito Naval e o MPF. |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | É preciso um esforço maior dessa ação,visto que, os estados fazem vista grossa com esse assunto e não há nenhum interesse na execução. | Informação | A falta de comprometimento das autoridades frente aos problemas e defesa ambiental. | Rose Dantas | Podemos reforçar as entidades envolvidas. Maior empoderamento do GAT para ter acesso aos órgão competentes; Através da criação da Sec. Exec e das credenciais; - Agregar a ação 6.3 | [7 empty] | Consultei o IBAMA, IDEMA e o MPF.
| 2.12 | Ação 2.12. Criar fórum dos povos e comunidades tradicionais para levantar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN na Costa Norte. | Regimento interno elaborado. Atas de reuniões. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 2000000 | Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Colonias de Pescadores, Sindicatos, Federações de Pesca, COMFREM, AUREM, Vergara (ICMBio) Elio Sousa (CPP-RN) |  |  |  |  | x | [9 empty] | Levantar e acompanhar junto aos comites de PCT's os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN na Costa Norte. | Relatório e produtos obtidos; |  |  |  | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) Carolina Alvite (ICMBio)
| 2.13 | Ação 2.13. Promover debates propositivos temáticos da composição do ecossistema do manguezal (apicuns, restinga). | Elaboração de documentos técnicos, moções, cartas para incidir no código florestal (capitulo que trata dos manguezais e apicuns). |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Celia Favacho (confrem), Elio Sousa (CPP- RN), Maria Aparecida (COnfrem - Sul) | 800000 | ICMBio |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  | Tal ação consta como material de comunicação, então sugere-se o agrupamento a outras ações que estão pulverizadas. Agrupada com a ação 7.1 |  |  | Divulgar nos fóruns competentes os documentos propositivos temáticos da composição do ecossistema do manguezal (apicuns, salgados ou planícies hipersalinas e restingas) e demais ecossistemas associados; | Relatório das instâncias em que foram divulgados e distribuidos os documentos. |  |  | dezembro/2020 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) Carolina Alvite (ICMBio) |  | Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê (Inst. Guaiamum); Célia e Maria Aparecida (CONFREN), Hélio souza (CPP)
| 2.14 | Ação 2.14. Articular iniciativa para garantir a prevenção e mitigação de danos ambientais causados pelos parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN. | Ação civil proposta e encaminhada. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Fabio Vieira (PCT - Sucuriju AP) | 400000 | Rosinha (terramar), Alberto (Confrem), Francisco (Delta do Parnaiba) | [6 empty] | x |  |  | No período de 23 e 24 de setembro foi realizado um seminário sobre impactos sociais e ambientais dos parques eólicos no nordeste brasileiro, em Juazeiro da Bahia | RELATÓRIOS | FALTA DE RECURSO FINANCEIROS E HUMANOS. RECEBEU A AÇÃO 2.15 | JOSÉ ÉLIO DA SILVA SOUZA | PODER CONTRIBUIR COM AS AÇÕES; Implemantação da Sec. Exec. E Criação da credencial |  | Documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborados. |  |  | dezembro/2020 | Rose Dantas |  | FUNASA/UFMG
| 2.15 | Ação 2.15. Promover debates propositivos temáticos sobre a implantação de parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, a fim de avaliar as diferentes realidades. | documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 800000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP, | [6 empty] | x |  | Agrupada | NO PERÍODO DE 3 a 5 DE JULHO DE 2017 ACONTECEU EM JUAZEIRO DA BAHIA UMA OFICINA SOBRE O SANTONATO RUAL. PNSR. Rose (RN): Monitoramento dos Parques Alegria I e II em Guamaré no Rio Grande do Norte | RELATÓRIOS | FALTA DE RECURSO FINANCEIROS E HUMANOS. Agrupada com a ação 2.14 | JOSÉ ÉLIO DA SILVA SOUZA | PODER CONTRIBUIR COM AS AÇÕES Em andamento com uma única ação; Levantar andamento das ações; Implemantação da Sec. Exec. |  |  |  |  | dezembro/2020 | Rose Dantas - RN |  | FUNASA/UFMG
3. Adequar a legislação de acordo com as especificidades regionais para a implementação do ordenamento da pesca e aquicultura, nas áreas do PAN levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais. | 3.1 | Ação 3.1. Articular a elaboração e execução de planos de proteção para as áreas estratégicas do PAN Manguezal integrando às ações do Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal e os órgãos fiscalizadores (ICMBIO, IBAMA, Polícia Federal, MPA, Marinha, Polícia Militar/Ambiental), contemplando também a otimização dos meios institucionais para atender as demandas do PAN Manguezal | Plano de proteção elaborado e executado |  | 2014-08-01 | 2019-08-01 | Katia Barros (CNPT/ICMBio) | 100000 | Sergio Mattos (MPA), IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental, Silvio (ICMBio) |  |  |  |  | X |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO | [9 empty] | Gustavo (IBAMA)
| 3.2 | Ação 3.2. Compilar e Realizar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações. |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | José Amorim (UFBA) | 500000 | Tommaso (UFPA), Waldemar (Z25 Alagoas), Simore Rabelo Cunha (UFPE) | Baía de Todos os Santos |  |  |  |  | x |  |  |  | Totalmente estagnada já que não houve qualquer repasse de recursos previstos na última oficina e constando na matriz de articulação. Apenas as ações educativas e investigativas com recursos da universidade (UFBA) estão sendo desenvolvidas dentro de outros projetos. | Artigos científicos e trabalhos monográficos | Ausência absoluta de recursos financeiros previstos na matriz de articulação Fran: falta de implementação da secretaria executiva e credencial | José Amorim | Sem recursos apropriados, as perspectivas não são animadoras. | Compilar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. |  |  |  | dezembro/2018 |  |  | Universidade Federal da Bahia e Resex Baía de Iguape Incluir Fran
| 3.3 | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva (ação NE 4.1) e com os conhecimentos tradicionais. | Legislações publicadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Tommaso (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Totalmente estagnada já que não houve qualquer repasse de recursos previstos na última oficina e constando na matriz de articulação. Apenas as ações educativas e investigativas com recursos da universidade (UFBA) estão sendo desenvolvidas dentro de outros projetos. Iberê: a ação está andando, porém com problemas, sem ter repasse de recursos financeiros. Nobre: A Secretaria da pesca criou grupos de trabalho para as bacias, para discussão das espécies da Portaria 445. | Artigos científicos e trabalhos monográficos | Ausência absoluta de recursos financeiros previstos na matriz de articulação | José Amorim | Sem recursos apropriados, as perspectivas não são animadoras Rever a participação das comunidades nos CPGs | [5 empty] | REVER ARTICULADOR |  | José Amorim: Universidade Federal da Bahia e Resex Baía de Iguape
| 3.4 | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequação e/ou substituição das artes de pesca predatória, considerando as especificidades regionais (Caranguejos e camarões alvos do PAN), e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. | Estudos elaborados, propostas de alternativas de captura elaboradas e subsídios para revisão do marco regulatório encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê (Insituto Goiamum), Daniela (SEMA-PA) | 1000000 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio), Monica Tognella (UFES), CEPNOR, CEPNE, CEPSUL, Amarildo Alves (Apa Guaraqueçaba) | Conceição da Barra e São Mateus no ES |  |  |  | x |  |  |  |  | Ibere - Os atores estão preparados, a comunidade selecionada, parte dos meios físicos obtidos tudo por conta e risco do Instituto Goiamum. No entanto mesmo antes do debacle da economia Brasileira, já estava muito difícil obter recursos pelos meios normais como fundos ambientais sejam Federais, Estaduais e pior ainda dos Municípios afetados. No entanto, nossa entidade está finalizando um novo sistema de governança, marketing, novo site e inclusão nas mídias sociais. Por meio destes instrumentos pretendemos ainda este ano retomar as ações iniciadas de forma precária. / Daniela - Projeto Manguezais do BRasil apoiou um trabalho de discussão do marco regulatório do caranguejo uça visando a publicação de novo marco. | Ibere - Nada que mereça registro | Ibere - A principal é o descolamento das autoridades ambientais do ES da realidade da situação dos manguezais Capixabas, ausência ínfima de fiscalização, seja IBAMA, Polícia Ambiental ou fiscalização dos municípios Fábio: os estudos estão desatualizados. No estado do Amapá, a portaria do defeso é do ano de 2007, e pescadores de outros estados vão para usufruir da pesca na região, por conta dessa desatualização. | Iberê Sassi / Daniela (Manguezais do Brasil) | Ibere - O INSTITUTO GOIAMUM quer abraçar a ação 3.4 como seu principal objetivo sócio-ambiental no ES. Sabemos que é uma ação à longo prazo e que não vai ser fácil. O fato é que se não for implementada, dentro de poucos anos a economia que gira em torno da captura, comércio e transporte do caranguejo Uçá (Ucides cordatus) fracassará, deixando 5.000 famílias desempregadas e os manguezais sem um de seus principais elementos da cadeia trófica. Para tanto, além dos esforços da OSCIP, faz-se necessário que o Governo se integre de forma efetiva com recursos materiais, apoio institucional e reconhecimento de nosso trabalho. Para tanto solicitamos uma reunião presencial para o mais breve possível. | Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequação e/ou substituição das artes de pesca predatória, considerando as especificidades regionais (Caranguejos, camarões e peixes alvos do PAN), e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. |  |  |  |  | incluir Nobre (FEPAP) |  | Ibere - Sócios do Instituto Goiamum, colaboração da UFES Incluir Gustavo (IBAMA), Fábio (Comunidades Tradicionais/Amapá) | Rever localidade da ação
| 3.5 | Ação 3.5. Estimular e apoiar a criação dos acordos de pesca nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Joaquim Neto (Resex Cassurubá/ICMBio) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Silmara Erthal (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Fabio Sousa (Sucuriju-AP), Francisco Rodrigues Idelta Parnaiba- MA) | Resex Canavieiras | [5 empty] | x |  |  | Não houve uma articulação a nivel nacional. O que ocorreram foram atividades pontuais, isoladas das Unidades. A exemplo, auxiliamos na elaboração do Acordo de Gestão da Resex de Canavieiras, bem como realizamos avaliação do Acordo de Pesca em Cassurubá, como tema de dissertação de mestrado. | Dissertação de mestrado (avaliação do acordo de pesca cassurubá) e minuta de portaria reconhecendo acordo de gestão da Resex de Canavieiras Nobre: aconteceu uma discussão com o Ministro do Meio Ambiente, que resultou no retorno dos Acordos de Pesca no estado do Amapá. | Falta de articulaçao e coordenação do PAN Yara: falta de implementação da secretaria executiva e credencial | Joaquim Rocha dos Santos Neto | Retomada com articulação a nivel nacional e Coordenação do PAN É necessário que haja uma normativa para que possam ser elaborados Acordos de Pesca dentro das RESEX. |  | Acordos de pesca elaborados | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  |  |  |  | Comunidades da Resex de Canavieiras, Amex. | Incluir Delta do Parnaíba | Todas as áreas estratégicas do PAN
| 3.6 | Ação 3.6. Monitorar de forma participativa o período das andadas reprodutivas das espécies de caranguejos alvo do PAN Manguezal. | Calendário contendo as previsões de andada para todo o Brasil. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Anders Schmidt(CEPENE) Monica Tognella (UFES) | 500000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), ICMBio Pará, UFPB, CEPENE, UFPR, UFF, João Marcos Goes (UFPI), Marcus Fernandes (UFPA, Jitiara Silva (Comunidade Quilombola de Itacaré, Ernesto (Confem Canavieiras) | Sem Informação | [5 empty] | x |  |  | Sem informação. A Ação passou a ser de responsabilidade do Manguezais do Brasil. / Karina: Ação sendo realizada pela ong REMAR, por meio de aplicativo de monitoria da andada do caraguejo | Mônica: Sem informação / Karina: Criação de um aplicativo para o monitoramento da andada do caranguejo Iberê: a portaria relativa ao período das andadas no ES será publicada em dezembro/2017. | Mônica: Falta de comunicação entre os articuladores Yara: falta de implementação da secretaria executiva e credencial | Mônica Tognella / Karina | Karina: Convidar a REMAR a ser colaborador da ação Iberê: cobrar retorno do Projeto REMAR para os colaboradores da ação. | [7 empty] | Mônica: Sem Informação / Karina: Projeto REMAR
| 3.7 | Ação 3.7. Sistematizar estudos já realizados para definição de áreas de exclusão de pesca nas áreas estratégicas do PAN | Sistematização elaborada e disponibilizada |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Raimundo Nobre (Fepap), Tomasso (UFPA) | 120000 | Lourdes Furtado (Museu Emilio Goeldi), Flavio Lontro (ACAPESCA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  | O articulador não tem informação porque estava afastado.
| 3.8 | Ação 3.8. Articular junto ao MPA e MMA a revisão e/ou elaboração de legislação do defeso das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Atas de reuniões. Proposta de adequação dos períodos de defeso. Legislação publicada. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Ivan Furtado (MPA), Zafira (UEMA), Iberê Sassi (Instituto Goiamum) | 1500000 | Tommaso (UFPA), Flavio (ACAPESCA) | Estado do Espirito Santo |  |  |  |  | x |  |  |  | Responsavel se ausentou das atividades do PAN, Ibere assumiu a ação. E em articulação com IEMA e buscando a captação de recurso atraves de financiamento Internacional. Além da tentativa de criar uma rede compartilhada da gestão dos manguezais. | Convênio com a IEMA e criação do forum dos manguezais | não relatado | Iberê Sassi | Examinar as portarias referentes a questões dos carangueijo uçá (Ucides cordatus) e guaiamum (Cardisoma guanhumi), e elaborar estudos do periodo de reprodução e as questões terriroriais do guaiamum, que teve individuos encontrados além das área de apicum. |  |  |  |  | 2019-01-01 | retirar Ivan da articulação |  | IEMA, EMBRAPA, Caranguejeiros do ES e Instituto Guaiamum |  | Áreas estratégicas do PAN
| 3.9 | Ação 3.9. Definir áreas a serem propostas para a exclusão de pesca industrial a partir das principais áreas de agregação reprodutiva e alimentação de mamíferos aquáticos, e outras espécies alvo do PAN identificadas. | Áreas de exclusão de pesca delimitadas. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL /ICMBio), Bruno Stefanis (BIOTA) | 20000 | Sergio Mattos (MPA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT). |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | SEM INFORMAÇÃO |  | A ação foi excluída por ser de entendimento do grupo que está fora do escopo do PAN. |  | Grupo 2: sugestão de revisão da ação.
| 3.10 | Ação 3.10. Propor afastamento mínimo de 100 metros dos costões rochosos para fixação de redes emalhar e a desobstrução das desembocaduras de rios e estuários, sem prejuízo de normativas mais restritivas. | Proposta de normativa elaborada e encaminhada ao órgão competente |  | 2015-01-01 | 2017-08-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | 20000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Francisco (CONFREM) | Não informado |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Houve andamento atraves de projetos independentes do PAN | Não informado | Falta de recurso e articulação da coordenação, e desmobilização e falta de comunicação entre os articuladores A ação foi excluída por ser de entendimento do grupo que está fora do escopo do PAN. | Flávio Lontro | Efetivação da secretaria executiva e captação de recurso. Revisar a ação.
| 3.11 | Ação 3.11. Fornecer subsídios para revisão do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) para embarcações acima de 10 metros que possuam geladeira, casario, convés e porão. | Instrução Normativa Interministerial revisada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Amarildo Alves (MOPEAR) Flavio Lontro (ACAPESCA), Mauricio Pompeu (MMA) | 5000 | Katia Barros (CNPT/ICMBio), Claudio Numes (MOPEAR), Helia Farias (Univali) | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  |  | Não relatado | Não relatado | Não relatado | Mauricio Pompeu | Mudança de articulador, devido a mudança na direção do departamento Espécies – DESP/SBio/MMA. Sugestão que UgoVercillo (atual diretor do DESP/SBio/MMA) seja o novo articulador da ação. | Fornecer subsídios para revisão do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) para embarcações com arqueação acima de 20 AB.
| 3.12 | Ação 3.12. Recomendar a regulamentação e divulgação da pesca amadora (ICMBio e MPA/MMA) nas áreas estuarinas, lagunares e dentro das unidades de conservação, considerando os Planos de Gestão de Recursos Pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de sobre-exploração. | Documento orientador da pratica da pesca esportiva alinhado ao escopo do PAN, elaborado e divulgado |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 500000 | Ana Maria Torres (CEPSUL/ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Maurício Pompeu (MMA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Wagner Klink (Colônia de Pesca Z9), Flavio Lontro. |  |  |  |  | X |  |  |  | Excluída | SEM INFORMAÇÃO |  | Yara: falta de implementação da secretaria executiva Ação excluída por apresentar pouca relevância. |  |  | Recomendar a divulgação da regulamentação da pesca amadora (ICMBio e MPA/MMA) nas áreas estuarinas, lagunares e dentro das unidades de conservação, considerando os Planos de Gestão de Recursos Pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de sobre-explotação.
| 3.13 | Ação 3.13. Propor aos órgãos fiscalizadores vinculados ao SISNAMA a intensificação da Fiscalização da pesca Ilegal nas áreas estratégicas do PAN.. | Documento técnico recomendatório elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Francileia Lobo (APA Barra do Mamanguape - ICMBio) * indicação | 20000 | Francisco Rodrigues (Delta Parnaíba) | sem informações |  |  |  | x |  |  |  |  | Como a articuladora da ação não é mais gestora da unidade de conservação e a demanda não foi repassada para as atuais gestoras não temos informações quanto ao andamento das ações. | sem informações | sem informações | Renata Daniella Vargas | Para que a ação tenho continuidade é necessário a mudança do articulador e repasse das atividades para os novos gestores. |  |  |  |  | janeiro/2019 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio)
| 3.14 | Ação 3.14. Realizar estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório com a capacidade suporte estabelecida. |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Nidia Fabré (UFAL) *indicação, Tomasso (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | CEPENE, |  |  |  | x | [5 empty] | Projeto Manguezais do Brasil - Acordo de gestão do caranguejo uçá no Delta do Parnaíba. (este produto informado não é condizente com a necessidade da ação) |  |  | Daniela (Manguezais do Brasil) |  | Compilar informações e incentivar a realização de novos estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório dos dados compilados Novos estudos de capacidade suporte em execução
| 3.15 | Ação 3.15. Implementar e executar pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações das pesquisas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 1000000 | Waldemar ( Z25 Alagoas) , Regina Oliveira (MPGE) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Projeto Manguezais do Brasil - Acordo de gestão do caranguejo uçá no Delta do Parnaíba. |  |  | Daniela (Manguezais do Brasil) |  | Compilar as pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal.
| 3.16 | Ação 3.16. Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos existentes e potenciais entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras | Diagnóstico, Mapa e proposta de ações mitigadoras |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA), João Batista (Tatajuba -Tita (MPP-CE) | 400000 | Amarildo Alves (Guaraqueçaba), Francisco Rodrigues (delta Parnaiba) Gustavo Almada (IBAMA-ES), Ulisses Scofield (CEPENE), Gustavo Estrada (UERJ), Helia (Univali), Francisco Chagas (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Rose Dantas (NAVIMA) | Não informado |  |  |  | x |  |  |  |  | Houve andamento atraves de projetos independentes do PAN | Não informado | Falta de recurso e articulação da coordenação, e desmobilização e falta de comunicação entre os articuladores. AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 2.4 | Flávio Lontro | Efetivação da secretaria executiva e captação de recurso. Solicitar a metodologia do diagnóstico. | Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos existentes e potenciais entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras, criar e fortalecer espaços de negociação para mitigar os conflitos na pesca nas áreas estratégicas do PAN
| 3.17 | Ação 3.17. Rever as normativas existentes para aquicultura e propor eventuais adequações regionais. | Minuta de propostas de ordenamento; Relatório de encaminhamento aos órgãos e colegiados competentes |  | 2016-08-01 | 2018-12-01 | Ulisses Scofield (CEPENE), Fernando bifó (uepa) | 80000 | José Batista - Tita (MPP-CE), Francisco (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Mônica Tognella (UFES), Luis Fernando Loureiro Fernandes (UFES) *indicação | Sem Informação |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informação. A Ação passou a ser de responsabilidade do Manguezais do Brasil | Sem informação | Falta de comunicação entre os articuladores | Mônica Tognella
| 3.18 | Ação 3.18. Elaborar e implementar, de forma participativa, planos de estatística pesqueira nas áreas estratégicas do PAN | Plano de estatística Pesqueira elaborado e implementado. |  | 2015-03-01 | 2019-03-01 | Luis Mauricio Abdon-IEPA, José de Ribamar Pereira (SEPAQ-MA) , Tommaso (UFPA | 500000 | Regina Oliveira (Museu Goeldi), Raimundo Nobre (Federação de Pescadores do Amapá), IBGE Victoria Isaac, CONFREM, Zafira (UEMA), ICMBio-PAN, Luis Mauricio (Abdon-IEPA), CAPAM, Secretarias Estaduais de Pesca, Sindicato dos Pescadores (Colônias, cooperativas) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | SEM INFORMAÇÃO |  |  |  |  | solicitar ao governo o andamento da estatistica pesqueira nas áreas estratégicas do PAN, e solicitar sua realização em áreas onde é inexistente | oficio encaminhado e respondido; ata de reunião | [5 empty] | incluir Helia (Univali)
| 3.19 | Ação 3.19. Monitorar a cobertura vegetal das áreas de manguezal e ecossistemas associados. | Relatório anual de mapeamento. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 1.000.000,00 (anual) | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Helia: Houve o acordo que o Manguezais do Brasil forneceria dados para o desenvolvimento da ação. / Marcus: Estudo de doutorado em andamento (PPBA -UFPA-Sanae Hayashi) sobre a mudança na cobertura vegetal dos manguezais do PA e MA, com auxílio de sensores remotos. | Nenhum | Helia: Falta de comunicação com o manguezais do Brasil que assumiu a responsabilidade das ações Agrupada com a ação 5.2 , 5.3 | Helia Faria / Marcus Fernandes
| 3.20 | Ação 3.20. Elaborar e testar um protocolo de avaliação rápida (RAP) de crustáceos e moluscos explotados no manguezal, conforme o programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais - MoMa | Cartilha com métodos detalhados de amostragem de estoques das espécies de crustáceos e moluscos prioritários |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Anders Schmidt(CEPENE) *indicação | 35000 | Monica Tognella (UFES) UFS, UFPA, UFPB | Sem Informação |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação. A Ação passou a ser de responsabilidade do Manguezais do Brasil | Sem informação | Falta de comunicação entre os articuladores Yara: falta de implementação da secretaria executiva | Mônica Tognella | Recomendação: Gabrielle consultar junto ao Manguezais do Brasil (Adriana Leão) a respeito do andamento da ação | [7 empty] | incluir Iberê (Instituto Goiamum)
| 3.21 | Ação 3.21. Realizar monitoramento do recrutamento (retorno e permanencia da espécie na área) do caranguejo-uçá | Relatórios de monitoramento. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA) | 1000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel) (Nome colaboradores/instituições?) | Bragança-PA |  |  |  | x |  |  |  |  | Estudo de recrutamento em área de replantio de manguezal, Bragança-PA (Biatriz Aviz) concluído em dezembro/2016 |  |  | Marcus Fernandes | No entendimento do grupo 2, a ação não foi concluída, pois o monitoramento requer pelo menos 2 estudos realizados. |  |  |  |  | janeiro/2019
4. Reduzir os impactos das diferentes formas de poluição e da introdução de espécies exóticas no manguezal e ecossistemas associados. | 4.1 | Ação 4.1. Levantar normatização existente referente a portos, marinas e estruturas de apoio náutico (flutuantes, rampas, trapiches, postos de combustíveis, entre outros) e elaborar proposta de aprimoramento em relação ao impacto das espécies exóticas sobre os manguezais e espécies alvo do PAN. | Relatório de levantamento de normas. Proposta de aprimoramento |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Bruno Gueiros (ICMBio-RJ) e Monica Tognella (UFES) | 70000 | Carlinhos Tote (Fundação Vovó do Mangue), Capitania dos Portos, MPF, MONAPE, CPP, CONFREM , Waldemar (colônia de pesca porto das pedras - AL), COPAH - DILIC/IBAMA | Sem informações |  | Rose Dantas tem o levantamento dos empreendimentos do Rio Grande do Norte; Consultar o Plano de Ação Federal Zona Costeira (PAF ZC 2015 2016) e considerar o decreto presidencial para as áreas de fundeio (não foi feita consulta à comunidade para o decreto) - VERIFICAR CONDICIONANTES DE MITIGAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA EM OUTRAS AÇÕES. |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informações | Sem informações | Distanciamento das atividades | Bruno Gueiros | Retomar a articulação da ação. Potencial de ser excluida.
| 4.2 | Ação 4.2. Realizar mapeamento participativo de vetores, potenciais focos e impactos de poluição nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Sistema de informação geográfica contendo informações sobre os vetores de poluição e os impactos. Oficinas de mapeamento participativo realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (UNIVALI), Monica Tognella(UFES), Marcus Fernandes (UFPA | 500000 | Pedro walfir (UFPA), Paula Almeida (UERJ), Geopea (SEA-RJ) INPE | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  | Consultar livro do MMA "Espécies Exóticas Invasoras na Zona Costeira - Fauna, Flora e Microorganismos", feita para a COP Diversidade Biológica 2006; Consultar EIA feito no Amapá; Consultar banco de dados georreferenciados do IBAMA |  | x |  |  |  | Excluída | A ação não foi executada. | Nenhum | Descontinuidade do processo Ação excluída pela impossibilidade de execução no cenário atual. Há perspectiva para retomá-la num segundo ciclo. | Helia Faria | As perspetivas são muitas, mas precisamos dos mapeamentos para dar continuidade e atualizar os mesmos para a partir de ai fazer monitoramento! Buscar nas agências de fomento os projetos de pesquisa relacionados. Solicitar os planos de emergência individuas (PEI) junto aos órgãos ambientais. Necessidade de base de dados cartográficos e mapeamento dos manguezais com escala compativel ao nivel de detalhes necessários (1:10000). | [7 empty] | A dificuldade em arranjar parceiros é uma parte importante deste processo, foi informado que teríamos uma espécie de credencial que poderíamos utilizar para nos identificarmos como membros do GAT, isto não aconteceu, mesmo assim pesquisadores de vários estados estão dispostos a ajudar o PAN, mas é preciso legitimar estas parcerias.
| 4.3 | Ação 4.3. Levantar informações sobre os impactos decorrentes da poluição e de possíveis danos ambientais nos empreendimentos na Baía de Sepetiba. | Relatório com informações sistematizadas |  | 2015-03-01 | 2017-04-01 | Marcos (IEPA) | 20000 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) Julieta Freche (SEA - RJ) Dep. Geoquímica UFF, Pedro Ervilha (SEA-RJ) | Não relatado |  | Sugestão de conversar com o Bruno sobre possível troca de articulador. Marcos(UEPA) se disponibilizou a articular a ação. |  | x |  |  |  | Excluída | Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Não relatado | Em suma, além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. Exclusão com potencial de agrupamento à ação de nivel nacional | Telmo Borges | Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. | [7 empty] | diversos
| 4.4 | Ação 4.4. Elaborar proposta para aprimorar a normatização e fiscalização da emissão de efluentes contaminantes e protocolá-la nos órgãos competentes. | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competente |  | 2015-01-01 | 2017-04-01 | Mariana de Sá Viana (IBAMA), Luciane Coelho(IBAMA (Setor de licenciamento de petróleo), Bruno Stefanis (Biota) | 120000 | IBAMA, SPU, CONAMA, CETEJB | Todo o Estado de Alagoas para licenciamentos, e Maceió-AL para o GT. |  | Consultar PAF ZC 2015/2016 e documentos internos do IBAMA e outros órgãos |  |  | x |  |  | Excluída | Biota participa do grupo de trabalho para revisão da IN que regulamenta ETEs em Maceió, bem como realiza cobranças de ETE nos processos de licenciamento referente a áreas onde não há rede coletora de esgoto. | Formação do GT para revisão da IN, e processos de licenciamento em que foi acatada a inclusão da condicionante de exigência da ETE. | GT pouco ativo, COMPRAM sem atividades. Exclusão da ação por ser uma ação local sem resultados efetivos no andamento | Luciana de Carvalho Salgueiro Silva | A ação de cobrança de inclusão de ETEs em processos de licenciamento é contínua, e o GT deve ser reativado assim que for normalizada a atuação do COMPRAM. | [7 empty] | Prefeitura de Maceió e suas secretarias participantes do COMPRAM.
| 4.5 | Ação 4.5 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Documento de elaboração do pleito e seu acompanhamento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marcos Campolim (Fundação Florestal) | 20000 | Capitania dos portos, OEMAS, Compania das Docas | [9 empty] | Sem informação |  | O grupo entende que não será possível implementar essa ação no âmbito do PAN, sugerindo sua exclusão. Encaminhar a discussão para a Marinha e órgãos ambientais federais, estaduais e municipais. |  | Ação não priorizada nesse primeiros 5 anos. |  |  |  |  | Consultar articulador sobre substituição pelo Chic Pescador |  | Incluir Flavio Lontro | Ação não priorizada nos primeiros 5 anos do PAN, porém se surgir oportunidade de recurso ou parceria execução será retomada.
| 4.6 | Ação 4.6 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Programa elaborado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 200000 | UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos. | [9 empty] | Sem informação. GEF MANGUE: Ver açõa já descritas sobre protocolo de monitoramento de recursos hidricos em Mamanguape |  |  |  | Agrupar com a 4.23 | [6 empty] | Incluir Chico Delta
| 4.7 | Ação 4.7. Realizar pesquisa e extensão rural voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura, nas áreas estratégicas e bacias hidrográficas associadas. | Documento da pesquisa. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (univali) | 500000 | [6 empty] | x |  |  |  | Houve o acordo que o Manguezais do Brasil forneceria dados para o desenvolvimento da ação. Chico do Delta: Houve andamento da ação na região do Delta do Parnaíba em atividade de rizicultura | Nenhum | Falta de comunicação com o manguezais do Brasil que assumiu a responsabilidade das ações | Helia Faria | Potencial de agrupamento com outra ação relativa a gestão de bacia hidrográfica. Solicitar ao projeto Manguezais do Brasil as publicações feitas a cerca do plano de manejo do caranguejo do Delta (Museu Goeldi - Regina). Deve-se implementar a criação secretaria executiva para o PAN manguezal. Expedição de credencial para os membros do GAT PAN. AGRUPADA RECEBEU A AÇÃO 2.9 | Levantamento de pesquisa realizadas voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura, nas bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN. |  |  |  |  | Chico do Delta e Hélia Faria (UNIVALI)
| 4.8 | Ação 4.8. Articular e realizar acompanhamento junto com as prefeituras locais e os comitês de bacias para que elaborem e implementem planos municipais de saneamento para as comunidades locais com a participação das mesmas, nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 70000 | APS João, ALA, e Comitês de Bacia, MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas, Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | maceió-AL |  | O ICMBio precisa reforçar a comunicação do PAN com os comitês de bacias litorâneos. Sugestão dos conselhos gestores das UCs entrarem em contato com os órgãos ambientais municipais para promover o saneamento. AÇÃO AGRUPADA COM A 4.11 (Ação 4.11. Cobrar priorização de projetos de saneamento ambiental junto aos órgãos competentes nos municípios localizados em bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN). Incluir q o ministério da cidade seja inclúído no escopo da ação. ação agrupada com 4.15 (Ação 4.15. Monitorar e cobrar a elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Resíduos Sólidos (PMRS) pelo poder público(estaduais, municipais), nas áreas estratégicas do PAN.) |  | x |  |  |  | Agrupada | Instituto Biota foi eleito presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Pratagy, podendo, a partir de então, atuar de forma mais efetiva na articulação de ações para a implementação dos planos municipais de saneamento. Enquanto conselheiro do Conselho Municipal de Proteção Ambiental, que absorveu o conselho de saneamento, deverá também atuar na cobrança para a elaboração e implementação do Plano. | Eleição do Instituto Biota para a presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pratagy | Inatividade do COMPRAM e ausência de recursos próprios do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pratagy Agrupada com a ação 2.10 | Luciana de Carvalho Salgueiro Silva | Estão em andamento tratativas para angariar recursos para o CBH Pratagy, e espera-se que o COMPRAM seja reativado em breve. | Assessorar os municipios que possuem manguezal no desenvolvimento da politica municipal de saneamento. |  |  |  |  | Indicar articulador efetivo |  | Conselheiros do COMPRAM
| 4.9 | Ação 4.9. Elaborar estudos sobre o impacto da poluição luminosa e sonora sobre as espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatório de pesquisa sobre o impacto da poluição luminosa e sonora. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), Rose Dantas | 200000 | Bruno Estefanis (Biota ) CONFREM, UEPA, Suzane (CGPEG/IBAMA) |  |  | Em áreas de ninhos e desovas utilizar a cartilha sobre fotopoluição do Projeto Tamar; VERIFICAR EM OUTRAS AÇÕES A RELAÇÃO DESSE TIPO DE POLUIÇÃO COM OS EMPREENDIMENTOS |  |  |  | x |  |  | Para execução dessa ação se faz necessário recursos para confecção de campanhas educativas em escolas, universidades e mídias (jornais, televisão e cartilhas). Levantamento da base de dados que já havia sido publicado e existencia de dados de pesquisa em andamento pela articuladora. | Nenhum | Falta de recursos para confecção dos materiais gráficos e mídias. | Rose Dantas | A chegada de recursos financeiros. A secretaria executiva deverá fazer a multiplicação da metodologia para outras localidades. Ação de execução local, precisa ser expandida para outras localidades | [7 empty] | Os possíveis parceiros seriam o próprio ICMBio, IBAMA, MPF, Marinha do Brasil, Escolas e Universidades. Fred Osório e Zélia Brito (ICMBio - Atol das Rocas)
| 4.10 | Ação 4.10. Acionar o MPF e MPEs a fim de cobrar dos órgãos fiscalizadores o cumprimento da legislação vigente e a divulgação dos resultados do monitoramento das atividades potencialmente poluidoras dos empreendimentos, resultante dos lançamentos de seus efluentes em manguezais e corpos hídricos. | Atas de reuniões com MPF e MPEs; Ofícios do MPF e MPEs confirmando o recebimento dos documentos do PAN |  | 2015-11-01 | 2016-11-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 5000 | IBAMA, MPF, Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Francisco Rodrigues (APA Parnaiba) | Não houve essa implementação ainda. |  |  |  |  | x |  |  |  | A NAVIMA fez algumas reuniões com o MPF e MPE, solicitando fiscalização sobre o IDEMA para cumprimento do EIA/RIMA na sua integralidade assim como o monitoramento das aves migratórias nos corredores da zona costeira inseridos os parques eólicos na zona costeira. | Não geramos material didático por falta de recursos. | A falta de recursos para implementação de material gráfico e visual. | Rose Dantas | A qualquer momento poderemos retomar as atividades. Articuladora irá reiteirar o oficio. RECEBEU As ações 7.10, 8.4 e 10.11. |  |  |  |  | 2018-12-01 |  |  | Penso que envolver o MPF e MPE seria de grande importância.
| 4.11 | Ação 4.11 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios) |  | 2015-04-01 | 2019-10-01 | Élio CPP- RN | 20000 | MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas | [9 empty] | Sem informação |  |  |  | Sugestão de agrupar com a ação 4.8
| 4.12 | Ação 4.12. Estudar os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) utilização de comportas nos rios e lagoas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de rios; c) assoreamento pela retirada de mata ciliar e mata de encosta. | Estudo dos efeitos sobre ecossistema, de forma a subsidiar normativas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 500000 | Kelly (ICMBio), Francisco (CONFREM Sul Sudeste), Flavio, Eliel Souza (APA CIP), Monica Tognelli (UFES), Francisco Rodrigues (APA Delta do Parnaíba) | Não relatado |  | Considerar a legislação de barragens, pró-varzeas e DNOS |  | x |  |  |  |  | Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Não relatado | Em suma, além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. | Telmo Borges | Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. Ação de pesquisa, sem atividade concreta em andamento Sugere a implantação da secretaria executiva do PAN Manguezal | Compilar estudos existentes e incentivar a realização de estudos sobre os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) utilização de comportas nos rios e lagoas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de rios; c) assoreamento pela retirada de mata ciliar e mata de encosta. E difundir o resultado. |  |  |  | 2020 | Sugestão: Salustiano (Fabio fará a articulação) |  | incluir Fabio Vieira
| 4.13 | Ação 4.13. Criar e divulgar sistemas de monitoramento de qualidade e vazão de sistemas estuarinos e adjacências, nas áreas estratégicas do PAN. | Rede de monitoramento implantada por bacia hidrográfica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 1000000 | ANA, CNRH, ABRH, Francisco de Paula (UESC), Comitês de Bacia Hidrográfica, INEMA, UERN (Nome dos colaboradores?) | Não há implementação por falta de recursos. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Essa Ação não foi para frente por falta de estrutura. Sempre falei nas reuniões do PAN que precisamos levantar recursos e selecionar uma área piloto para se avaliar, após essa avaliação criaríamos protocolos com bases em dados científicos para se montar os programas de monitoramento. Em algumas localidades a vazão já é monitorada e os dados são públicos | Nenhum produto foi gerado para as Áreas Alvos do PAN. | Falta de recursos para pagar todo trabalho a ser executado. Ação excluida por não haver programas especificos pela ANA para medição de vazão na áreas estuarinas. | Rose Dantas | Se houve financiamento iremos avançar nessa ação. | [7 empty] | Não temos parceiros até o presente momento.
| 4.14 | Ação 4.14. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA a intensificação da fiscalização da água de lastro. | Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Stefanis (Biota) | 30000 | Sergio Freitas (RESEX Baía do Iguape/ICMBio, Marinha do Brasil, ANVISA, Francisco Rodrigues (Delta do Parnaíba) |  | Abrangência nacional |  |  |  | x |  |  | Agrupada | Instituto Biota participou de grupo de trabalho para prevenção e controle de espécies invasoras no Estado de Alagoas, em especial o coral-sol e também de comissão para elaboração de resolução do CEPRAM com o mesmo tempo. Foi enviado oficio para o estado do RN. | Formação do GT e minuta da Resolução. | A aprovação da minuta da Resolução está sendo retardada por conselheiros contrários, representantes do setor econômico, apoiados pela Petrobrás. Agrupada à ação 4.17. | Luciana Santos Medeiros / Rose Dantas | A minuta deverá ser submetida a votação. Intensificar a ação com o peticionamento para outros estados. | [5 empty] | rever |  | IBAMA, ICMBio, SEMARH e demais conselheiros do CEPRAM . José Amorim (UFBA). Gustavo Almada (IBAMA)
| 4.15 | Ação 4.15 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1 salário mínimo*; R$ 300,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | [13 empty] | Agrupar com a ação 4.8
| 4.16 | Ação 4.16. Elaborar e implementar um Programa de Aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e implementado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcos (fundação vovo do mangue), Bruno Stefanis (Biota), Flavio Lontro (ACAPESCA), Iberê (verificar se todos os articuladores vão continuar) | 1500000 | Fase; UEMA; SEMAs (Amapa, Para e Maranhão); UEAP; UEPA; Sistema S, Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognella (UFES) |  |  | Buscar iniciativas que estão sendo realizadas em ONGs e Associações de Pescadores e tentar replicar nas áreas estratégicas do PAN |  | x | [8 empty] | Buscar parceiros na CODEVASF (Compania de Desenvolvimento do Vale de São Francisco de Assis), EMBRAPA e UFPI | Fomentar instalação de unidades de aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Mídias de comunicação |  |  |  | rever |  | Francisco Rodrigues (Chico do Delta)
| 4.17 | Ação 4.17. Propor revisão da normatização da introdução de espécies exóticas por bioincrustação e atividades de aquicultura nos regramentos referentes à circulação de navios e plataformas. | Propostas de aprimoramento da normatização. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Mariana de Sá Viana (Ibama/DLIC-RJ), Mauricio Pompeu (MMA) | 10000 | Ana Maria Torres (CEPSUL),Beatriz Castelar (FIPERJ), Julieta Freschi (SEA/RJ) | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  |  | Mauricio: Não relatado / Telmo: Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Mauricio: Não relatado / Telmo: Reunião sobre licenciamento e descomissionamento de plataformas continentais; Lista das espécies exóticas invasoras do RJ e Plano de ação das espécies Exóticas Invasoras (em revisão); Inventário Florestal do ERJ com levantamento em manguezal (fase de análise dos dados) | Mauricio: Não relatado / Telmo: Além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. RECEBEU A AÇÃO 4.14. | Mauricio Pompeu / Telmo Borges | Mauricio: Mudança de articulador, devido a mudança na direção do departamento Espécies – DESP/SBio/MMA. Sugestão que UgoVercillo (atual diretor do DESP/SBio/MMA) seja o novo articulador da ação./ Telmo: Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. Rever quais são os órgãos competentes a fiscalização. | Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA a intensificação da fiscalização da água de lastro, bem como a revisão da normatização da introdução de espécies exóticas por bioincrustação e atividades de aquicultura nos regramentos referentes à circulação de navios e plataformas. |  |  |  | dezembro/2018 | retirar Mauricio Pompeu |  | Mauricio: Não relatado / Telmo: Diversos Manter Chico do Delta |  |  | agrupar articuladores
| 4.18 | Ação 4.18. Executar estudos de avaliação dos impactos ambientais das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios técnicos com as avaliações. |  | 2017-09-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA) | 300000 | Beatriz Castrelar (FIPERJ), Claudio Sampaio (UFAL) Instituto Horus, IEAMPM (Ricardo Coutinho), José Amorim (UFBA), | Nenhuma |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve andamento | nenhum | Falta de comunicação entre os articuladores e entre a secretaria executiva Ação excluída por estar fora das atribuições | Tommaso Giarrizzo | Enviar aos articuladores um relatório do andamento do PAN e reestruturas a organização. | [7 empty] | Nenhum
| 4.19 | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Ações de controle, monitoramento e mitigação elaboradas. Relatórios elaborados. |  | 2017-08-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) e José Amorim (UFBA) | 500000 | Jorge Nunes (UFMA) Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA) | Jorge: Desconhecida |  |  |  | x |  |  |  |  | Jorge: A ação está parada | Jorge: Desconheço | Jorge: Desconheço, mas acredito que o contato entre o articulador e os colaboradores | Jorge Nunes | Jorge: Dar continuidade Implementar secretaria executiva | Solicitar aos órgãos fiscalizadores de controle a realização de ações de monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas e da Doença do Caranguejo Letárgico, que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. Compilar os resultados de estudos sobre impacto proveniente das espécies exóticas que afetam o ecossitema manguezal e as espécies alvo do PAN. |  |  |  |  | Tommazo (Amorim irá articular) |  | Jorge:Não houve contato com os parceiros efetivos Cesar (UFPI) Chico Delta vai confirmar
| 4.20 | Ação 4.20. Criar e consolidar um grupo de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA), Tomasso Giarrizzo (UFPA) | 500000 | José Amorim (UFBA), Beatriz Castelar (FIPERJ), IEAPM (RJ) | Estamos atuando apenas nos manguezais da ilha de São Luís | [5 empty] | x |  |  | Estamos sem diálogos com os outros estados. Em termos de ações enviamos um Projeto de Rede (Maranhão,Para e Amapá) atendendo ao Edital de Biodiversidade da Amazônia Legal | Nenhum no momento | Financeiro | Marcos Cutrim | Caso o edital seja aprovado teremos apoio financeiro e mais pesquisadores atuando. Gustavo Almada verificará possivel articulação com as camaras tecnicas já existentes (Coral Sol, entre outros) | [7 empty] | Relatórios de bolsas de IC Gustavo Almada (IBAMA)
| 4.21 | Ação 4.21. Articular, junto aos órgãos competentes, a proibição do cultivo de espécies exóticas que afetem negativamente o ecossistema manguezal e espécies alvo nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta de ato normativo elaborada e encaminhada. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Mauricio Pompeu (MMA) | 30000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA), Andrei Cardoso (ICMBio) | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  |  | Não relatado | Não relatado | Não relatado | Mauricio Pompeu | Mudança de articulador, devido a mudança na direção do departamento Espécies – DESP/SBio/MMA. Sugestão que UgoVercillo (atual diretor do DESP/SBio/MMA) seja o novo articulador da ação. |  |  |  |  | dezembro/2019 | Ugo Vercillo (MMA) Tirar Mauricio Pompeu
| 4.22 | Ação 4.22. Executar estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas com base em técnicas de aquicultura comunitária nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios elaborados. Estudos de viabilidade ambiental e econômica. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 2500000 | Monica Tognella (UFES) EMBRAPA | Nenhuma |  | Realizar levantamentos secundários |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento | nenhum | Falta de comunicação entre os articuladores e entre a secretaria executiva | Tommaso Giarrizzo | Enviar aos articuadores um relatório do andamento do PAN e reestruturas a organização. | Compilar resultados de estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas, em detrimento a espécies exóticas, com base em técnicas de aquicultura familiar nas áreas estratégicas do PAN.
| 4.23 | Ação 4.23. Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade ambiental do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN. | Protocolo mínimo e metodologias estabelecidas e validadas. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil), Tommazzo Giarrizzo (UFPA), Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1200000 | MOPEAR, UEPA, CONFREM, Chico Delta, UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos | Maceió-AL. Litoral norte do Estado de Alagoas. APA Costa dos Corais. |  | Observar que deve se incluir o monitoramento participativo da água, com base em kits básicos. Verificar se a SOS Mata Atlântica tem um programa participativo de monitoramento.(AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 4.6. Elaborar programa de monitoramento participativo sobre qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN) |  |  |  | x |  |  | Mensalmente é realizado monitoramento participativo da qualidade da água dos rios Pratagy e Riacho Doce, vinculado ao programa Observando Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica. Além disso, o PMP do Instituto Biota, patrocinado pelas Fundações Toyota e SOS Mata Atlântica, contribui nessa ação na medida em que os monitores encaminham denúncias aos órgãos fiscalizadores sempre que identificam irregularidades ambientais. / Denis: Não houve articulação | Relatórios mensais da qualidade da água. Denúncias de construções irregulares, supressão de área de mangue, denúncias de despejo de dejetos nos rios. | As associações comunitárias algumas vezes deixam de comparecer à ação de monitoramento da qualidade da água. Por vezes, os órgãos fiscalizadores não dão andamento às denúncias. RECEBEU AÇÃO 4.24 | Luciana de Carvalho Salgueiro Silva (Biota) / Denis Domingues | Ambos os programas irão permanecer durante o próximo ano. Averiguar interface entre a ação do PAN e as ações do MOMA (PROGRAMA DE MONITORIAMENTO DE MANGUEZAIS - ICMBio) Implementação da secretaria executiva. O grupo entende que a ação está sendo executada com problemas (abrangência e apenas água). | Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade da água do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN. |  |  |  |  | Sugestão, acrescentar Gabrielle para a questão do MoMa e cobrança sobre o protocolo gerado pela consultoria do MoMa. |  | Fundação SOS Mata Atlântica. Fundação Toyota. Associação dos Barraqueiros da Sereia. Associação da Boca do Rio. SEMARH. Governo de Alagoas.
| 4.24 | Ação 4.24. Elaborar e compilar estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento. | Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2017-05-01 | 2019-05-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) | 2000000 | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | [6 empty] | x |  | Agrupada |  |  | Agrupamento com 4.23 |  | Como não há informação, verificar o motivo de estar marcada como em andamento. | Compilar e difundir estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento.
5. Reduzir a perda de habitat e ampliação de áreas de recuperação e conservação dos manguezais e ecossistemas associados. | 5.1 | Ação 5.1. Elaborar diagnóstico participativo sobre o estado de conservação dos manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico participativo elaborado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (Amex/Canavieiras), Gustavo Duque Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA) | 2000000 | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Mauricio Pompeu (MMA) | [6 empty] | x |  |  | Fran: foi realizado diagnóstico participativo dentro do plano de manejo do caranguejo-uçá na região da RESEX Delta do Parnaíba, através do Projeto Manguezais do Brasil. |  |  |  | atlas incorpore as informaçoes dos diagnosticos realizados
| 5.2 | Ação 5.2. Realizar mapeamento e monitoramento da cobertura dos manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, considerando o conhecimento tradicional. | Documento de mapeamento elaborado. Mapas de cobertura vegetal. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 4000000 | Jose Élio (Conselho Pastoral dos Pescadores-RN), Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Gustavo Estrada (UERJ), ICMBio, INPE, CSR (IBAMA), IBGE, Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE, Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Mônica Tognella (UFES), Francisco (UESC/BA) | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  | Rose Dantas possui um mapeamento que pode auxiliar na execução da ação; Consultar o Atlas dos Manguezais do Brasil, que está sendo elaborado. No Amapá existe um mapeamento costeiro que precisa ser validado com a comunidade (está sendo rearticulado com a SUDAM). |  | x |  |  |  |  | A ação depende de mapeamento apurado de todas as áreas escolhidas como pilotos do PAN, mas o projeto manguezais do Brasil diz não ser necessário pois este trabalho já tinha sido elaborado pelo MMA e se comprometeram a enviar mas nunca recebemos! | Nenhum | Descontinuidade do processo RECEBEU AÇÃO 3.19, 5.3 | Helia Faria | As perspetivas são muitas, mas precisamos dos mapeamentos para dar continuidade e atualizar os mesmos para a partir de ai fazer monitoramento! | Realizar o mapeamento e monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. | Diagnóstico de monitoramento | Ação 5.2. Realizar o mapeamento e monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. |  |  |  |  | A dificuldade em arranjar parceiros é uma parte importante deste processo, foi informado que teríamos uma espécie de credencial que poderíamos utilizar para nos identificarmos como membros do GAT, isto não aconteceu, mesmo assim pesquisadores de vários estados estão dispostos a ajudar o PAN, mas é preciso legitimar estas parcerias.
| 5.3 | Ação 5.3. Identificar, mapear e realizar monitoramento participativo das áreas de corte e queima de mangue nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), | 3000000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM |  |  | Sugere-se a implantação de um sistema de denúncias de corte e queima de mangue |  | x |  |  |  | Agrupada | Houve o acordo que o Manguezais do Brasil forneceria dados para o desenvolvimento da ação. | Nenhum | Falta de comunicação com o manguezais do Brasil que assumiu a responsabilidade das ações Falta de implementação da secretaria executiva Agrupada com a ação 5.2 | Helia Faria
| 5.4 | Ação 5.4. Elaborar e implantar programa de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e relatórios de execução. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA), Antonio Marcos (Fundação Vovó do Mangue), Gustavo Estrada (UERJ) | 5000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), SEMA-PA Ulisses Scofield (CEPENE-Projeto Manguezal Caravelas-BA), Silmara Erthal (ICMBIO), Mônica Tognella (UFES), Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Gustavo Estrada (UERJ), Breno Eicos (UFRJ) | área da Resex, no município de Araioses, além de Cabeça de Porco, no município de Água Doce |  |  |  | x |  |  |  |  | Esta ação foi iniciada ações de reflorestamento em parte na Ilha das Canárias, na Ilha do Guirindó e na Ilha do cabeça de Porco tendo a participação dos comunitários, infelizmente essa ação não está em andamento por falta de recursos financeiros. | Três Plantio de Mangue | Falta de recurso financeiro, bem como, dificuldade de deslocamento, pois grande parte das áreas são ilhas do Delta. | Francisco das Chagas Rodrigues | No momento Parceiros então articulando um Fórum sobre o território e direitos das comunidades tradicionais (fórum realizado); Ação importante pra região será a elaboração do Plano de Manejo da APA DELTA que irá ajudar muito toda a gestão da unidade. Estamos buscando recurso para viabilizar novos plantios de mangue pra região. É necessário o monitoramento do reflorestamento, sob a egide de um programa. | [7 empty] | Comissão Ilha Ativa- CIA, Universidade Federal do Piauí, ICMBio, Associação dos Rurais de Água
| 5.5 | Ação 5.5. Sistematizar o conhecimento disponível e realizar pesquisas participativas sobre alternativas de extração de madeira de mangue e sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais residentes ou usuários das áreas estratégicas do PAN. E distribuir o conhecimento adquirido nas comunidades aliado ao Programa de Educação Ambiental do PAN. | relatórios de avaliação. E planos de manejo e uso. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | Eduardo Marques, ICMBio, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada | Parnaíba e Ilha Grande (Piauí), e Água Doce (Maranhão) |  |  |  |  | x |  |  |  | Francisco: Esta ação foi iniciada com palestras com os comunitários, sobre as alternativas de uso de madeiras do mangue. Foi citado sobre os impactos que poderão existir caso continuem a extração sem saber utilizar essa madeira. Quanto ao conhecimento, faltam mais empenho e interesse dos moradores. E pra que isso aconteça a divulgação é essencial, podendo ser feita através da rádio comunitária que estar sedo criada e também através de panfletos. / Marcus: Existem estudos (Tese de Doutorado, TCC) realizados sobre o impacto do uso da madeira de mangue (principalmente para a construção de currais de pesca) pelas comunidades tradicionais dos manguezais, na Região Bragantina-Pará . | Inicio da construção do prédio da radio comunitária, palestras e discussão sobre o uso do mangue em 4 localidades | Falta de recurso financeiro, bem como, dificuldade de deslocamento, pois grande parte das áreas são ilhas do Delta. Dificuldades burocráticas principalmente sobre a criação da rádio. PROPOSTA SECRETARIA EXECUTIVA Q ESTA AÇÃO SE MANTENHA SEPARADAMENTE DAS AÇÕES DE MAPEAMENTO | Francisco das Chagas Rodrigues / Marcus Fernandes | No momento Parceiros então articulando um Fórum sobre o território e direitos das comunidades tradicionais; Ação importante pra região será a elaboração do Plano de Manejo da APA DELTA que irá ajudar muito toda a gestão da unidade. Estamos buscando recurso para viabilizar novos plantios de mangue pra região. Recomendação: incluir a educação ambiental no objetivo condizente | [7 empty] | Comissão Ilha Ativa- CIA, Universidade Federal do Piauí, ICMBio, Associação dos Rurais de Água
| 5.6 | Ação 5.6. Elaborar o diagnóstico e cobrar dos órgãos estaduais competentes a regularização das atividades agropecuárias impactantes nas áreas estratégicas do PAN, com vista a mitigar os impactos da atividade, em especial na bacia do Baixo Araguari (Amapá) e no Delta do Parnaíba (Maranhão) | Diagnóstico sobre a regularização das atividades agropecuárias a partir do retorno dos órgãos estaduais competentes e dados do CAR e LAR; Documentos com o retorno dos órgãos estaduais competentes |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Maurício Abdon (IEPA), Fábio de Souza (Comunidade Sucuriju) e Francisco (Delta do Parnaíba) | 500000 | Ribamar Pereira, ICMBio, OEMA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, Agências de Defesa Agropecuária, População Tradicional, Sociedade Civil Organizada, Patrícia (REBIO Piratuba) e Francinalda Rodrigues (CIA - Companhia Ilha Ativa) | Não houve |  | Consultar dados do CAR e LAR |  | x |  |  |  |  | Não houve consenso por parte dos criadores, e houve resistência à tentativa de diálogo. Não foi possível realizar o diagnóstico. |  | Falta de recurso de dialogo com a coordenação do PAN | Francisco Rodrigues (Delta) | Repassar as informações da oficina
| 5.7 | Ação 5.7. Cobrar do MMA a manutenção do CNZU, que exige o cumprimento da convenção de RAMSAR junto aos órgãos gestores competentes. | Retorno oficial do MMA atendendo a petição |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 10000 | Membros do CNZU, Daniela Kiyatake (SEMA PA). Tatiany Oliveira (SEMA-BA) | Ação Nacional | [6 empty] | x |  | O CNZU tem se reunido duas vezes ao ano, conforme é previsto no Decreto de 23 de outubro de 2003, que o criou. A última reunião ocorreu em julho de 2017 e a próxima está prevista para dezembro deste ano. No momento, um dos temas principais que o CNZU está envolvido é a elaboração da "estratégia de implementação da convenção Ramsar", documento que deverá orientar ações para o cumprimento de Ramsar no Brasil. Todos os gestores dos Sítios Ramsar, além dos membros do CNZU, estão participando processo. Há previsão do documento ser finalizado até o final de 2017. | Realização das reuniões do CNZU, conforme pode-se verificar em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/comit%C3%AA-nacional-de-zonas-%C3%BAmidas#reuni%C3%B5es; A entrega de dois produtos de consultoria, relacionados à elaboração da "estratégia de implementação da convenção Ramsar" (a versão final da "estratégia" será foco do terceiro e último produto da consultoria contratada, que será validado pelo CNZU e consulta pública); e a realização de uma oficina de trabalho para elaboração da "estratégia". | Falta de recursos para realização das reuniões. Entretanto, este ano estamos recebendo apoio da Agência Nacional de Águas para sua viabilização. | Mauricio Pompeu | É uma ação continuada, pois o CNZU é o colegiado responsável por orientar a internalização da Convenção Ramsar no Brasil. A SBio/MMA exerce a presidência do CNZU e funciona como secretaria-executiva do colegiado, portanto deve prover os meios para sua continuidade. | [7 empty] | Gestores dos Sítios Ramsar e membros do CNZU previstos no Decreto de 23 de outubro de 2003 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn10001.htm)
6. Reduzir os riscos de acidentes ambientais e mitigação dos seus impactos socioambientais em atividades que afetam direta ou indiretamente os manguezais e ecossistemas | 6.1 | Ação 6.1. Incluir nas condicionantes dos licenciamentos de atividades petrolíferas, quando a área de influência incluir manguezais, a realização de estudos de avaliação histórica e de monitoramento das contaminações por hidrocarbonetos em manguezais. | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo) |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Inaplicabilidade da ação, uma vez que é uma condicionante obrigatória do EIA. |  |  | Estimular maior atenção dos órgãos nas condicionantes dos licenciamentos de atividades petrolíferas, quando a área de influência incluir manguezais, a realização de estudos de avaliação histórica e de monitoramento das contaminações por hidrocarbonetos em manguezais.
| 6.2 | Ação 6.2. Analisar as condicionantes de licenciamentos das Usinas Nucleares de Angra de forma a identificar aquelas que se relacionam com os objetivos do PAN Manguezal. | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados. |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluida por estar contemplada na ação 6.1
| 6.3 | Ação 6.3. Exigir o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua para todos os portos e para acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Suzane Guedes (IBAMA), Mônica Serrão (IBAMA), Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 60000 | Gustavo (UERJ), Fernando (UEPA-RJ), Fabrício (Instituto Maramar), Gilberto (Ass. Do Rio Ratones), CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP, Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA |  |  | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Ação recebeu a ação 2.11 e 10.9. |  |  | Solicitar o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua para, todos os portos e para acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN. |  |  |  | dezembro/2018 | rever articulação
| 6.4 | Ação 6.4. Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Gustavo Estrada (UERJ), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | Não há ações nessas áreas. | [5 empty] | x |  |  | Dentro do meu conhecimento no estuário do Rio Potengi , onde se iniciou o primeiro Projeto de Criação de Camarão no Rio Grande do Norte, iniciei um levantamento de todos os passivos para restauração dessas áreas, porém, ressalto que esse é um trabalho individual que realizo junto a organização não-governamental NAVIMA. O trabalho de restauração dessas áreas abandonadas pelos carcinicultores precisam de critérios específicos de recuperação , visto que, lidamos com áreas de grande dinâmica marinha. No Rio Grande do Norte as primeiras áreas alvos do PAN estão aproximadamente 190 km de Natal , para monitorar essas áreas precisamos de recursos para o custeio de todo trabalho de campo. Realização da Operação Ouro Branco pelo IBAMA | Produto gerado não foi encaminhada ao PAN | Considerando as informações prestadas nas questões anteriores, não se aplica resposta à esta pergunta. | Rose Dantas | Se houver recursos poderemos retomar essa ação. | Reunir estudos de casos e ações judiciais que visem a identificação de passivos ambientais nas áreas prioritárias.
| 6.5 | Ação 6.5. Articular iniciativa para prevenção e mitigação do dano ambiental causado pelos efluentes da Usina Nuclear Angra dos Reis às espécies foco do PAN. | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  |  |  | x | [5 empty] | Não houve articulação |  | O PAN está parado pois não houve mobilização da coordenação | Marcos Souza
| 6.6 | Ação 6.6. Cobrar a fiscalização da destinação dos efluentes oriundos de lavagens e pintura de embarcações de esporte e recreio de pequeno e grande porte em marinas e centros náuticos. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ |  |  | Consultar legislações existentes |  | x | [8 empty] | Retomar contato com articulador. Pensar em campanha de comunicação |  |  |  |  | rever | rever |  | rever
7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de manguezais e adjacências. | 7.1 | Ação 7.1. Elaborar documento técnico para embasar proposta de alteração da Resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre a aquicultura em áreas de manguezais e articular sua inserção junto ao CONAMA. | Documento balizador com as ações do PAN enviado e protocolado junto ao CONAMA. Alteração da resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre aquicultura (manguezais e aquicultura) . |  | 2018-07-01 | 2019-07-01 | Daniela Kiyatake (SEMA PA- sugestáo) | 10000 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Daniela: Saiu da secretaria estadual e não tem informação da ação |  |  |  | Recbeu a ação 2.13 | Divulgar nos fóruns competentes os documentos propositivos temáticos da composição do ecossistema do manguezal (apicuns, salgados ou planícies hipersalinas e restingas) e demais ecossistemas associados; |  |  | janeiro/2018 |  | Rose Dantas | Fabricio Gandini
| 7.2 | Ação 7.2. Criar um instrumento orientador para os termos de referencia, para a elaboração de estudos de licenciamento ambiental, nas diversas esferas, prevendo a coleta de dados primários, e a execução de programas de comunicação social, de forma a contribuir com o controle social nas etapas anteriores ao licenciamento ambiental. | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | Tommaso: Nenhuma |  | Suzane vai conversar com Tommaso para que o documento seja elaborado. Já existe uma minuta de alteração para a Resolução CONAMA nº 237 (verificar), que regula o licenciamento ambiental. |  | x |  |  |  | Agrupada | Não houve andamento | Nenhum | Falta de comunicação entre os articuladores e entre a secretaria executiva Agrupada com a ação 7.4 e 2.1 | Tommaso Giarrizzo | Enviar aos articuadores um relatório do andamento do PAN e reestruturas a organização. | Elaboração de um protocolo minimo para estudos de manguezais, com participação de comunidades tradicionais, para subsidiar processo de licenciamento (termos de referências e condicionantes) de empreendimentos de interesse em áreas de manguezais, sobretudo dragagens. | workshop para elaboração do protocolo |  |  |  | Fabrício Gandini Agrupar com Rose |  | Tommaso: Nenhum
| 7.3 | Ação 7.3. Acompanhar e pressionar para o pleno cumprimento da execução das condicionantes de licenciamentos: Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais). | Cumprimento das condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra |  | Isabel Cavalcante Waga MPF, Flavio Lontro (ACAPESCA) | Baía de Guanabara | [5 empty] | x |  | Agrupada | Eu sou articulador somente para a região da Baía de Guanabara e não falarei sobre as outras áreas. A atividade vem sendo desenvolvida no que diz respeito a emprrendimentos cujos licenciamentos têm participação do ICMBIo. Naqueles licenciados pelo órgão estadual a articulação é difícil e há baixa interação. Quanto aos primeiros temos ao longo do tempo feito vistorias e laudos periódicos com comunicação ao MPF e outros órgãos. Também o tema é regularmente debatido nos Conselhos das unidades federais mais diretamente ligadas ao assunto e em outros fóruns. | Laudos com informações técnicas qualitativas e quantitativas sobre o cumprimento das condicionantes. Comunicações oficiais ao MPF. | Baixa interação com o órgão ambiental estadual que é responsável pela grande maioria dos licenciamentos no Rio de Janeiro Agrupada a ação 7.6. | Klinton Senra | A ação terá continuidade de qualquer forma, mas precisa incorporar outras pessoas e instituições como articuladores, principalmente na esfera estadual. | Ação 7.6 (+7.3) Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais) |  |  |  | dezembro/2019 |  |  | Conselho da APA Guapi-Mirim e ESEC Guanabara, Conselho do Mosaico Central Fluminense, CONFREM e MPF. Nobre, Fabio Vieira e Hélia (contactar Daiane RESEX Pirajubaé) | pode-se aplicar a outros territórios
| 7.4 | Ação 7.4. Propor a inclusão nas condicionantes dos licenciamentos de dragagens, quando a área de influência incluir manguezais, a criação de comissão de monitoramento da atividade, com participação das comunidades locais. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Luciane (CGPEG -IBAMA) | 20000 | Adicionar Amarildo Alves (PR), Marcos Souza (RJ) e Rose Dantas (RN) | Nenhuma | [5 empty] | x |  |  | Fiquei de fato como colaboradora, porém, nunca recebi nenhum tipo de contato para tentar resolver essa ação. De modo prático para se inserir condicionantes específicas para atuação na área da mineração é preciso inicialmente uma equipe qualificada para atuar nessa área e ter pessoas a frente dos órgãos ambientais comprometidos com a causa ambiental. No RN não há planos de emergência e contingência que resguarde o nosso ecossistema manguezal em zonas portuárias. Tudo passa por uma politica ambiental com resguardo da nossa biodiversidade. O IBAMA tem uma equipe que atua nas emergências, porém, muitos analistas reclamam da falta de estrutura e dependência das universidades para as análises, concluímos que nada funciona. Se a Academia não está comprometida como vamos capacitar as comunidades tradicionais? É preciso uma injeção de boa vontade e recursos financeiros para os programas de capacitação dos pescadores, catadores de caranguejos e marisqueiras. | Não há produtos | Imagino que vontade de fazer e Recursos! RECEBEU A AÇÃO 2.1, 7.2. | Rose Dantas | Precisamos correr em busca de financiadores. | Ação 7.4 (2.1 +7.2) Elaboração de um protocolo minimo para estudos de manguezais, com participação de comunidades tradicionais, para subsidiar processo de licenciamento ambiental (termos de referências e condicionantes) de empreendimentos de interesse em áreas de manguezais, sobretudo dragagens. |  |  |  |  | Rose Dantas
| 7.5 | Ação 7.5.Solicitar ao IBAMA a consideração das ações do PAN Manguezal na região sul sudeste no licenciamento ambiental das atividades do pré-sal | Solicitação realizada/protocolada |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Monica Serrão IBAMA | 1000 |  | Sem Informação |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informação. A Ação passou a ser de responsabilidade do Manguezais do Brasil | Sem informação | Falta de comunicação entre os articuladores Ação excluida por esta sendo contemplada nas ações 7.2 e 7.4, e por não ter relação direta com os objetivos do PAN | Mônica Tognella
| 7.6 | Ação 7.6. Articular a criação de comissão de monitoramento assessora do GAT das condicionantes do licenciamento ambiental em locais onde o manguezal e ecossistemas associados façam parte da área de influência do empreendimento | Comissão de acompanhamento das condicionantes formadas e relatórios semestrais. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Jorge Galdino (Arte e Manha/BA) | 50000 | Paulo (Ecomar-BA) *indicação, Jose Alberto Ribeiro (Resex Prainha do Canto Verde) *indicação, Guilherme (CI Brasil-BA) *indicação (nomes completos e siglas por extenso) |  |  | Encaminhar aos conselhos estaduais de meio ambiente |  | x |  |  |  |  | Não houve articulação |  | Afastamenta do articulador por motivos pessoais. AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 7.3. | Jorge Galdino |  | Ação 7.6 (+7.3). Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais)
| 7.7 | Ação 7.7. Propor normativa que estabeleça como condicionante ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras a obrigatoriedade de realizar ampla divulgação dos resultados do monitoramento de seus efluentes e demais substâncias que são carreadas no meio aquático. | Proposta de normativa encaminhada |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo Almada (IBAMA) | 20000 | Comitê Zonas Úmidas, Luciane Coelho - (IBAMA) | Não se aplica |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | A ação não foi implementada, nem tampouco foram iniciados procedimentos ou tratativas visando sua implementação. ENTRETANTO, entende-se que a ação nº 7.7 é, em grande parte, redundante com a legislação em vigor uma vez que atualmente todos os documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental já são de caráter público (garantido pela Lei nº 12.527/2011 - Lei de acesso à informação). A intencionalidade da ação nº 7.7 seria criar um canal EFETIVO de disponibilização das informações sobre efluentes de empreendimentos/atividades sujeitas ao licenciamento ambiental que são despejadas em ecossistemas de manguezal. Particularmente considero que deve ser objetivo a disponibilização, via internet, de todas as informações relacionadas ao licenciamento ambiental (incluindo EIA/RIMA, relatórios, dados brutos de monitoramento, levantamento, etc.) em cada órgão ambiental licenciador (federais, estaduais e municipais) e, posteriormente, a unificação de todas as informações disponíveis em um único site (ainda a ser criado e devidamente gerido). Atualmente as informações, embora públicas, não estão sistematizadas e disponibilizadas e, portanto, a ação 7.7 no meu entendimento seria pouco efetiva, uma vez que já existe a obrigatoriedade de divulgação de todos os documentos públicos (pela Lei nº 12.527/2011 - incluindo-se nesse bojo as informações de que trata especificamente a ação nº 7.7) e esta obrigação não está sendo cumprida em sua totalidade por nenhuma instituição pública de modo geral... | Considerando as informações prestadas nas questões anteriores, não se aplica resposta à esta pergunta. | Considerando as informações prestadas nas questões anteriores, não se aplica resposta à esta pergunta. | Gustavo Almada (IBAMA) | Entendo que a ação nº 7.7 pode continuar a existir, todavia, seria de melhor proveito uma ação mais abrangente no sentido de criar um canal efetivo para disponibilização de todas as informações relacionadas ao licenciamento ambiental, sem restringir-se apenas ao escopo inicial da ação nº 7.7 (efluentes em ecossistemas de manguezal).
| 7.8 | Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mônica Serrão (IBAMA) | 20000 | CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP | [12 empty] | Agrupada com a ação 6.3 na Monitoria 1
| 7.9 | Ação 7.9 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico do Diagnóstico, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 30000 | Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA | [9 empty] | Sem informação |  |  |  | Agrupar como tarefa da ação 6.3
| 7.10 | Ação 7.10. Sensibilizar e Fomentar junto as secretarias estaduais para que seja intensificado a rede de monitoramento e fiscalização de empreendimentos licenciados em áreas de manguezais ou áreas de influencia direta | Relatório de jornada de articulações institucionais |  | 2015-01-01 | 2015-03-01 | Grayton, Benedito Castro, João Pena (RECID) | 30000 | Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA |  |  | Agrupar com a ação referente ao monitoramento de condicionantes (verificar número da ação). INCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA AÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES: No ES colocar esssa ação como obrigação do fórum estadual de gestão dos manguezais (Iberê) |  | x |  |  |  | Agrupada | Sem informação |  | Agrupada à ação 4.10 na Monitoria 1
8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal. | 8.1 | Ação 8.1. Integrar nos processos de licenciamento de empreendimentos portuários informações relativas às espécies-alvo do PAN. | Envio do documento do PAN Manguezal e sua portaria aos órgãos licenciadores. |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 10000 | Tomasso Giarrizzo(UFPA) | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Não relatado | Questões financeiras do estado, e as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. Ação excluida por se tratar de espécies já contempladas em normativas de espécies ameaçadas. | Telmo Borges | Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal.
| 8.2 | Ação 8.2. Acionar o MPF para pressionar para que os intrumentos que envolvam Avaliação Ambiental Estratégica sejam realizados nas Baías de Sepetiba, Complexo Estuarino de Paranaguá, Baía da Ilha Grande, Estuário de Santos e Baia de Guanabara, Baia da Babitonga. | Ofícios encaminhados ao MPF e relatórios de acompanhamento do andamento |  | 2016-06-01 | 2019-12-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 500000 | Telmo Borges. Suzane (IBAMA) | Não relatado |  | Estimular as universidades a realizarem pesquisas com esse tema. Yara vai enviar o trabalho realizado para parte do Estuário de Santos. Solicitar Ana Maria Torres Rodrigues (CEPSUL/ICMBio) os estudos sobre a Baía de Babitonga. |  | x |  |  |  | Excluída | Mauricio: Não relatado / Telmo: Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. | Mauricio: Não relatado / Temo: Não relatado | Mauricio: Não relatado / Telmo: Além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. Ação excluída por estar sendo contemplada em outras ações | Mauricio Pompeu / Telmo Borges | Mauricio: Sugestão de mudança de articulador, pois entende-se que não cabe ao MMA executa-lá. / Telmo: Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal.
| 8.3 | Ação 8.3. Acompanhar o questionamento do licenciamento ambiental do Porto do Açu. | Resposta formal do órgão licenciador. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Isabel Cavalcante Waga - MPF – Ministério Público Federal. |  | UENF, UFF, Colônia Atafona, SEA, DPC/Capitania dos portos |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Isabel participou da oficina, mas não assumiu a articulação da ação. |  | Ação excluida por ser paralela com pouca relevância para o contexto do PAN
| 8.4 | Ação 8.4. Elaborar e protocolar nos órgãos competentes proposta de proibição da extração de areia e conchas nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) | 20000 | INEA, IBAMA-RJ, DNPM, Francisco (Delta do Parnaíba) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  | Agrupada com a ação 4.10 . |  | rever o escopo da ação. Mineração e novo código de mineração.
| 8.5 | Ação 8.5. Fazer diagnóstico da capacidade de suporte nas áreas estratégicas do PAN ameaçadas por portos e marinas. | Diagnostico das áreas ameaçadas. |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Bruno Gueiros APA Cairuçu | 300000 | UERJ, IBAMA, CONFREM< UEPA | Sem informações |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informações | Sem informações | Distanciamento das atividades Ação excluida por não ser atribuição do PAN. Inviabilidade da realização da ação. | Bruno Gueiros | Retomar a articulação da ação.
9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por estas práticas. | 9.1 | Ação 9.1. Revisar e propor possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações que tratam da atividade de carcinicultura no Brasil. | Relatório de revisão e de possíveis propostas de alterações e adequações na legislação e nas normatizações. |  | 2015-03-01 | 2017-07-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 30000 | Katia Barros (CNPT); Gustavo Estrada (UERJ); Yara Schaeffer-Novelli (USP); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Alberto Cantanhede (CONFREM); João Gonçalves (AMEX); Francisco Rodrigues (APA Delta de Parnaíba) | Nenhuma | [5 empty] | x |  |  | Primeira expectativa é o julgamento pelo STF cujo relator é o Ministro Luiz Fux das ADIs - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no próximo dia 08, alteradas erroneamente no código Florestal que de certa forma prejudicou nossos manguezais. Profª Yara: Foi dado a entrada na Câmara dos Deputados, pelo depultado Mendes Thame - PL, 7927/2017 "Altera a lei 12.651 de 25/05/2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, reclassificando os apicuns e salgados como "Área de Preservação Permanente (APP)" . Precisamos de muita oração! | Projeto de Lei | Recursos! | Rose Dantas | Essa Ação é muito boa, mas, precisamos sempre da ajuda do Ministério Público Federal e do CONAMA. |  |  |  |  | julho/2020
| 9.2 | Ação 9.2. Fazer articulação com bancadas de parlamentares e tomadores de decisão, visando possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações. | Encaminhamento do relatório de revisão e de propostas e atas de reuniões realizadas com parlamentares e tomadores de decisão. |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 80000 | Flávio (ACAPESCA); Sandra Regina (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Gustavo Estrada (UERJ); Carlinhos (CONFREM/RESEX Canavieiras); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Breno Herrera (UFRJ); Rose Dantas (NAVIMA); João Gonçalves (AMEX); Rosana Subira (ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota). | Não sei informar. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ressalto que não fui informada dessa ação, mas, primeiro que para atuar na área da política é preciso que um deputado ou senador tenha interesse na área ambiental e o articulador deverá ter um discurso voltado a política ambiental. Pauta no STF. | Ressalto que não fui informada dessa ação, mas, primeiro que para atuar na área da política é preciso que um deputado ou senador tenha interesse na área ambiental e o articulador deverá ter um discurso voltado a política ambiental. | Hoje estou como gestora da pasta de Meio Ambiente do Município de Ceará Mirim e estou sempre fazendo agenda com os vereadores em prol da conservação. Ação excluida por não ser de competência do PAN | Rose Dantas | Acho que pegar pessoas comprometidas com a matéria ambiental e botar a mão na massa.
| 9.3 | Ação 9.3. Provocar junto ao MP ação civil pública para erradicação da carcinicultura nos manguezais e em outras áreas onde este empreendimento seja realizado de forma ilegal. | Processo de ação civil |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 800000 | Mônica (UFES), MPE, MPF, IBAMA, Conselho Pastoral dos Pescadores, Associação dos Moradores da Ilha do Aritingui (Rede Nacional de Advogados Populares) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nesse os processos estão parados. | [5 empty] | x |  |  | Muitas Ações ajuizadas no Estado do Rio Grande do Norte estão paradas na Justiça aguardando o julgamento das ADIs. Houve no RN uma Operação do IBAMA conhecida como OURO BRANCO, onde essas áreas fruto dessa operação estão inserida na zona alvo do PAN. Yara: Foi dado a entrada na Câmara dos Deputados, pelo depultado Mendes Thame - PL, 7927/2017 "Altera a lei 12.651 de 25/05/2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, reclassificando os apicuns e salgados como "Área de Preservação Permanente (APP)" . | Ainda nenhum! | Discussão jurídica. | Rose Dantas | Poderemos retomar! | [7 empty] | Ministério Público Federal e a 45º Promotoria de Justiça
| 9.4 | Ação 9.4. Mapear os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados | Mapa e extensão (em área) dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Gustavo estrada (UERJ) | 1000000 | Mônica Tognela, Pedro Walfir (UFPA), Maurício (MMA), Inst. Terramar | Não relatado |  | Consultar o mapeamento está no relatório da DILIC e mapeamento no âmbito do GEF Mangue |  |  |  | x |  |  | Telmo: Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. Rose: mapeamento dos empreendimentos de carcinocultura Yara: Foram feitos os shapesfiles pelo CSR (Centro de sensoriamento remoto/IBAMA) recebidos 06/12/2017 | Telmo: Não relatado / Rose: Mapas de uso | Em suma, além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. | Telmo Borges / Rose Dantas | Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. Avaliar o relatório encaminhado pelo CSR. |  |  |  |  | dezembro/2018 |  |  | Telmo: diversos / Rose: NAVIMA
| 9.5 | Ação 9.5. Desenvolver um protocolo de valoração (incluindo a participação das comunidades) dos passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados; | Protocolo de valoração criado e publicado |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 300000 | Gustavo Estrada (UERJ), Marielce Tosta (UFES), EcoEco, Rose Dantas (NAVIMA) | Não tenho como responder. |  | NAVIMA está produzindo material que pode dar suporte para essa atividade |  |  | X |  |  |  | Mônica - Até onde me consta, via terceiros, a ação foi abraçada pelo Manguezais do Brasil que contratou outro pesquisadora para seu desenvolvimento. Daniela - O Projeto Manguezais do Brasil apoiou a elaboração do protocolo de avaliação dos passivos ambientais devido a carcinicultura. Yara: Dispõe de trabalho que explicita a pegada ecológica de empreendimentos de carcinicultura em áreas de manguezal | Mônica - Não tenho como responder | Mônica - Ausência de comunicação do MMA. Sobreposição de articuladores. | Mônica Tognella / Daniela (Manguezais do Brasil) | Mônica - Depende do MMA. Desconhecimento da natureza da contrtação do estudo do manguezais do Brasil. Disponibilizar ao GAT trabalho sobre pegada ecológica de empreendimentos de carcinicultura em áreas de manguezal. Escopo alterado por conta da complexidade de desenvolver o protocolo. | Reunir documentos sobre os passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas e áreas de manguezais em toda sua extensão. |  |  |  | julho/2020 | Indicação Profª Yara |  | Mônica - Não tenho como responder.
| 9.6 | Ação 9.6. Realizar estudos de valoração participativa dos passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Relatório de valoração e divulgação dos resultados. |  | 2017-04-01 | 2019-12-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 1000000 | Gustavo Estrada (UERJ) | Não tenho como responder. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Até onde me consta, via terceiros, a ação foi abraçada pelo Manguezais do Brasil que contratou outro pesquisadora para seu desenvolvimento. | Não tenho como responder | Ausência de comunicação do MMA. Sobreposição de articuladores. Ação excluida por não haver ferramentas de valoração | Mônica Tognella | Depende do MMA. Desconhecimento da natureza da contratação do estudo do manguezais do Brasil.
| 9.7 | Ação 9.7 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico e divulgação dos resultados |  | 2016-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo, UERJ (vai indicar especialista da FIPERJ), Rose Dantas (NAVIMA) | 500000 | Mônica Tognella (UFES), FIPERJ, Gilberto Marenzi (UNIVALI) | [13 empty] | Grupo sugere exclusão, pois vai de encontro ao objetivo 9.
10. Capacitar e formar os atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal. | 10.1 | Ação 10.1. Estimular indicar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. | Campanhas. Materiais informativos. Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | contínuo | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Beto Taim - CONFREM | 50000 | Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA), Helia Farias (Univali) | Municípios vinculados a APACC |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada | O Instituto Biota participa de grupo de trabalho para apoiar a reativação dos conselhos municipais e implantação naqueles que não possuem, pertencentes a APACC. José Carlos: Informa que na região de Caratapera essa ação já faz parte das colônias e sindicatos | Duas reuniões do GT e proposta de construção de minuta que oriente a criação e reativação dos conselhos municipais | Foi definido um cronograma nas reuniões, que não foi cumprido pelos participantes. Agregar à ação 2.7 | Luciana Santos Medeiros | A retomada das reuniões do GT e do contato com os gestores municipais. Iberê: Apontada a dificuldade de recusos para o deslocamento das comunidades para os locais das reuniões dos conselhos | Ação 10.1. Estimular e indicar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. | Integrar os produtos das ações agrupadas; | [5 empty] | ICMBio, APACC e SEMARH
| 10.2 | Ação 10.2. Capacitar pescadores das áreas estratégicas do PAN em associativismo e cooperativismo | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada | Iberê: Informa que o instituto Bioma Brasil desenvolveu ações neste âmbito no município de Cariacica - ES Hélia: Proposta de capacitação sobre gestão ambiental nas áreas estratégicas do PAN da UNIVALI ao ICMBio e não se obteve retorno. Existe a possibilidade de retomada da proposta. Fábio: Curso de capacitação de manejo comunitário do Pirarucu na comunidade de Sucuriju/AP (Termo de compromisso) |  |  |  | Agrupada com a ação 10.3, 10.5, 2.5 na ação 2.3. | Agregar as ações com a seguinte redação: Articular e capacitar para fortalecimento das associações de extrativistas para agregar valor a cadeia produtiva, visando o fortalecimento e desenvolvimento de cooperativas. | Cartilhas elaboradas, Eventos e intercâmbios e Cursos de extensão realizados; Relatórios Financeiros das cooperativas; Lista e presença atas de reuniões; |  |  |  | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREM Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste) + Flávio Lontro (CONFREM)
| 10.3 | Ação 10.3. Realizar formação para lideranças das comunidades tradicionais relacionadas ao ordenamento pesqueiro | Eventos de capacitação. Materias didáticos. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN) | 800000 | Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada | Fábio: Curso de capacitação de lideranças dentro do conselho da REBIO Lago Piratuba / AP Trabalhar em cisternas para armazenamento de água, com pouco recursos, mais bem encaminhado. Não condiz com o ordenamento pesqueiro. |  | Falta uma articulação mais eficiente para a troca experiência e estimulo a realização de capacitações em outras áreas do PAN. |  | Agrupada com a ação 10.2, 10.5, 2.5 na ação 2.3 |  | Eventos de capacitação. Materias didáticos; Mapa Participativo;
| 10.4 | Ação 10.4. Empoderar capacitando as comunidades tradicionais e demais entidades da sociedade civil quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN | Programa de educação ambiental, Oficinas do direito ambiental e social |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Gueiros (ICMBio) | 300000 | Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nenhuma |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada | Eu capacitei algum tempo atrás a Colônia de Pesca Z-45 de Macaíba que fica na Bacia do Rio Potengi, porém, essa mesma capacitação eu gostaria muito de ter realizado nas áreas alvo do PAN no RN e resto do país, porém, estamos no meio de uma crise e não há dinheiro para esses projetos na NAVIMA. Estive inclusive na Superintendência do IBAMA/RN e não recursos para esses fins, de maneira que fica difícil gerar conhecimento prático para essas populações tradicionais e tão carentes sem recursos. | Nenhum! | Falta de recursos! Agrupada com a ação 2.6 | Rose Dantas | Na viabilidade de recursos a Ação será implementada. - Gustavo: Se faz necessário uma maior articulação entre ações existentes, nno âmbito dos Planos de área e contigência. PNC - Plano nacional de contingência CNPT ARTICULAR JUNTO AO MMA FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES PARA MEMBROS DO GAT, PARA DO GAT IR PARA AS COMUNIDADES; |  | Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  |  |  | Gustavo Almada IBAMA-ES (Conversar com Rose para avaliar troca do articulador) + articuladores da ação agregada 2.6 - CNPT |  | Não há parceiros neste momento
| 10.5 | Ação 10.5. Promover eventos de capacitação para os membros dos conselhos gestores de UC nas áreas do PAN voltados para a conservação, geração de renda e beneficiamento de suas espécies foco. | Relatórios de eventos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-08-01 | Carlos Felipe (DGPAR) | 1450000 | Telmo Borges (SEA - RJ), Katia Barros (CNPT) | Não relatado |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada | Telmo: Devido as grandes mudanças na estrutura político-administrativa da SEA e do Inea, e devido os técnicos citados os técnicos Pedro Ervilha e Julieta Freschi não fazerem parte mais do quadro da instituição. Dificultou-se o prosseguimento de algumas das ações. Carlos: Não possui informações | Não relatado | Em suma, além das questões financeiras do estado, as mudanças nas equipes envolvidas foram um dos pricipais problemas. AGRUPADA COM AS AÇÕES 10.2, 10.3 E 2.5 NA AÇÃO 2.3 | Telmo Borges / Carlos Felipe | Telmo: Variadas perspectivas com necessidade de adequação para ter mais objetividade.Talvez numa estruturação de politica ou plano estadual para conservação dos ecossistemas de manguezal. Carlos: Não poderá continuar como articulador da ação. | [7 empty] | diversos
| 10.6 | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários dos manguezais do Brasil. | Diagnostico elaborado |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Celia Regina - CONFREM |  | Jitiara Silva (Rede mulheres marisqueiras da bahia), Francisco Chagas (desta do Parnaiba) | APA Delta do Parnaíba - Ilha Grande do Piauí e /ilha Grande de Santa Isabel |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  |  | Foram realizadas reuniões com parte dos agentes ambientais voluntários para discutirmos sobre as suas atuações voluntárias, pois os mesmos desejam uma ajuda de custo, como: alimentação e transporte. | Nenhum | Falta de recurso financeiro, bem como, dificuldade de deslocamento, pois grande parte das áreas são ilhas do Delta. Gustavo / Hélia: Ausência de articulação, cooperação a fim de se replicar as ações em outras localidades do PAN. | nas instâncias em que foram | Francisco: Realização do Fórum sobre o território e direitos das comunidades tradicionais; Ação importante pra região será a elaboração do Plano de Manejo da APA DELTA que irá ajudar muito toda a gestão da unidade. Estamos buscando recurso para viabilizar novos plantios de mangue pra região. Implemantação da Sec. Exec.. | Identificar e espacializar a implementação do programa de agentes ambientais voluntários dos manguezais do Brasil. | Mapeamento realizado |  |  | dezembro/2020 |  |  | Comissão Ilha Ativa- CIA, Universidade Federal do Piauí, ICMBio, Associação dos Rurais de Água
| 10.7 | Ação 10.7. Capacitar pescadores das áreas estratégicas do PAN na em associativismo e cooperativismo | Oficinas participativas. Cartilhas. documentos de difusão, eventos e intercâmbios e cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC) | 1200000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Excluída
| 10.8 | Ação 10.8. Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, com o objetivo de propor patentes e difundir seu uso. | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) | 800000 | CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador (UEPA), Francisnalda (Delta) | Desconheçe |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  |  | Infelizmente não tem nada sendo realizado, o grupo perdeu o contato, é a primeira vez que recebo informe sobre o PAN | Nenhum | Total ausencia de comunicação entre os demais do grupo e da coordenação do PAN | Regina Oliveira | Sugiro adequação, visto que muito tem acontecido em relação ao ecossistema manguezal. Em primeiro lugar sugiro uma reativação do grupo pra um levantamento sobre o que corresponde a esta ação. Implementação da Secretaria Executiva | Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos.
| 10.9 | Ação 10.9. Cobrar o licenciador para que as capacitações dos Planos de Emergência Ambiental incluam as comunidades locais e sejam realizadas de forma satisfatória. | Oficios encaminhados e acompanhados. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana de Sá Vianna (IBAMA) | 200000 | Fernando (UEPA), Gustavo (UERJ) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  |  |  | Avalia-se que a ação pode ser agrupada com as ações do Objetivo 06: Reduzir os riscos de acidentes ambientais... Agrupar com a ação 6.3 | [5 empty] | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) |  | Mariana de Sá
| 10.10 | Ação 10.10. Articular com institutos de assessoramento municipais ou estaduais, e/ou outros órgãos, a capacitação dos técnicos ambientais sobre o ecossistema manguezal, das Secretarias municipais de meio ambiente | termo de cooperação técnica |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 200000 | Antonio Silva, João Pena (RECID), IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  |  |  | AGRUPADA COM A 4.10 |  |  |  |  | dezembro/2020 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio)
| 10.11 | Ação 10.11. Articular, junto aos órgãos licenciadores nas esferas federal, estaduais e municipais, a participação dos povos e comunidades tradicionais nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN. | Termos de referência. Ofícios. Memorandos. Atas de reuniões. Lista de presença. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) e Daniela Kiyatake (SEMA- PA), José Carlos Navalha (CONFREM) | 1500000 | Maria Máxima Pires (Liderança Rio dos Cachorros) Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional. |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada | Participei apenas de uma reunião, na elaboração do PAN. Depois disso fui removido para o CPB/PB. Não houve como estabelecer avanços. | Desconheço | Desconheço | Eduardo Marques | Verificar com articulador e Projeto Manguezais do Brasil; AGRUPADA COM A AÇÃO 4.10. | [5 empty] | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio)
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. | 11.1 | Ação 11.1. Divulgar/direcionar denúncias para os órgãos fiscalizadores. | Denúncias encaminhadas aos órgãos fiscalizadores. |  | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Gilberto Ribas (ESEC Carijós) | 20000 | Claudio Nunes (Mopear) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) | Rio Ratones - Florianópolis/SC |  |  | x |  |  |  |  | Excluída | Houve articulação, porém divido a atuação da ESEC | Uma denuncia de atividade extrativista no local | não informado Ação foi excluída pois está contemplada em outras ações. | Gilberto Ribas | [8 empty] | ESEC Carijós
| 11.2 | Ação 11.2. Elaboração e implementação de um programa de comunicação sobre os manguezais com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores e tomadores de decisão) | Programa elaborado. Cartilhas. Livros. Observatório e Portal |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (Coordenadora COEDU) | 750000 | Benedito (SEMA-MA), Katia Barros (CNPT), Incluir Hélia (UNIVALI) e Mônica (UFES) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não implementada; Hélia: Foi elabora uma proposta de boletim informativo que foi enviada em 2016 para o ICMBio e para o GAT, e não se obteve resposta |  | RECEBEU AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: 11.3 | Karina Dino | Articuladora entende ser necessária a articulação entre CNPT e a DPGEA para que haja alinhamento para a implementação dessas ações, caso ainda haja tempo hábil para isso. - Agrupar a outras ações relacionadas a comunicação | Elaborar material informativo sobre os manguezais, com foco na contaminação de manguezal e processos de licenciamento ambiental nas áreas estratégicas do PAN, com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores municipais, outros)
| 11.3 | Ação 11.3. Elaborar e distribuir publicações, em linguagem acessível para as comunidades, sobre contaminação de manguezal nas áreas estratégicas do PAN. | Material de divulgação. |  | 2016-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 150000 | AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  | AGRUPADA COM AÇÃO 11.2
| 11.4 | Ação 11.4. Construir painéis ou cenários de ameaça, entre instituições que possam contribuir com o monitoramento de empreendimentos licenciados, planejados e em implantação | Painéis/cenários construídos |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 400000 | Sociedade civil,INPE, OEMAs, SIPAM, João Pena (RECID) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação excluída tendo em vista que existem ações relacionadas a monitoramento de impactos de empreendimentos
| 11.5 | Ação 11.5. Contribuir na elaboração do plano de bacia hidrográfica da Baia de Ilha Grande. | Inclusão ações do PAN no Plano de Bacia |  |  |  | Bruno Gueiros (ICMBio) | 1000 |  | Sem informações |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Sem informações | Sem informações | Ação excluída por ser uma ação local e que diverge do princípio ímpar do PAN, que é integralidade. Além de ser competência dos Comitês de Bacias Hidrográficas. | Bruno Gueiros | Retomar a articulação da ação;
| 11.6 | Ação 11.6. Sistematizar e disponibilizar os dados existentes provenientes dos processos de licenciamento ambiental na zona costeira. | Banco de dados on-line. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Antônio Lezama (MMA) | 50000 | [5 empty] | x |  |  |  | Agrupada |  |  | AGRUPADA COM AÇÃO 11.2
| 11.7 | Ação 11.7. Levantar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatório do levantamento. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 500000 | museu goeldi- regina oliveira/Lourdes Furtado/Maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e TEcnologia dos Meios Aquaticos (França) (Nome dos colaboradores? |  |  |  |  | x | [9 empty] | Sistematizar e espacializar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. |  |  |  | dezembro/2020 |  |  | incluir CNPT
| 11.8 | Ação 11.8. Promover intercâmbios (nacional e/ou internacional) entre os atores e as experiências identificadas na ação 2.2 | Relatos dos intercâmbios. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 1500000 | museu goeldi- regina oliveira/lourdes furtado/maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquáticos (França) (Nome dos colaboradores? |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  | Agrupada com a ação 2.2 E 1.10. | [12 empty] | Atenção para viabilizar a participação das comunidades tradicionais
| 11.9 | Ação 11.9. Elaborar proposta de inclusão do escopo do PAN em Programas de Gerenciamento Costeiro em Nível Estadual e Municipal e Encaminhar os documentos relativos ao PAN Manguezal para as instituições responsáveis pelo GERCO e Planos diretores municipais das áreas estratégicas. | Proposta elaborada e encaminhada e Sumário Executivo do PAN entregue às instituições |  | 2015-08-01 | 2019-08-01 | Waldemar Vergara (ICMBio), Raimundo Nobre (FEPAP) | 15000 | Gat do PAN Manguezal, Denis Domingues, Daniela Kiyatake (SEMA PA) | Nos manguezais da resex de são joão da ponta-salgado paraense |  |  |  |  | x |  |  |  | Estudo de cadeia produtiva e de valor do caranguejo uçá na RESEX de São João da Ponta-PA | MAPAS, ARTICULAÇÕES, PREÇO MÍNIMO DO PREÇO DO CARANGUEJO, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE DO CARANGUEJO, AUTONOMIA NA VENDA DO CARANGUEJO, AUMENTO DO GRAU DE GESTÃO COMUNITÁRIA DO CARANGUEJO UÇÁ , JOVENS E CRIANÇAS PROTAGONISTAS ,CONHECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CARANGUEJO UÇÁ | FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES E ABRANGER MAIS COMUNIDADES PESQUEIRAS | Waldemar Londres Vergara Filho | BOAS , COM A ENTARDA DO PROGRAMA ARPA NA RESEX DE SÃO JOÃO DA PONTA-PA | [7 empty] | MOCAJUIM, SEDAP-PA, CI , RARE E UNESCO, ICMBIO
| 11.10 | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura acidental das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Material didático produzido e distribuído; Relatórios de atividades de distribuição/divulgação realizadas nas comunidades tradicionais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Karina Dino (Coordenadora COEDU) | 800000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Carlinhos Tot (Fundação Vovo do Mangue), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) , Katia Barros (CNPT) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não implementada |  |  | Karina Dino | Articuladora entende ser necessária a articulação entre CNPT e a DPGEA para que haja alinhamento para a implementação dessas ações, caso ainda haja tempo hábil para isso. Atenção aos editais do ICMBio | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Incluir oficinas de apresentação dos materiais elaborados |  |  | dezembro/2020 |  |  | Retirada de Kátia Barros (CNPT)
| 11.11 | Ação 11.11. Divulgar os direitos legais conseguidos pela CGEN (conselho de patrimônio genético/MMA), monitorar os estudos que estão sendo feitos em relação as espécies alvo do PAN e criar espaços nas comunidades para os trabalhos serem apresentados | cartilhas elaboradas, radio comunitária, fóruns sociais, INTERNET, REUNIOES DEVOLUTIVAS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG) | 600000 | zafira almeida- UEMA, rede norte NIT, ANTONIO LEZAMA- MMA, MAURICIO ABDON-IEPA, CGPEG/IBAMA | Desconheçe |  |  |  | x |  |  |  |  | Desconhece | Nenhum | Ausencia de contato com os demais parceiros e com a coordenação PAN | Regina Oliveira | Há que refazer a ação , inclusive , visto que agora é a Lei 13.123 que trata do conhecimento tradicional associado. | Expor a tratativa de patrimônio genético e direitos e repartição de beneficios |  |  |  | dezembro/2020 | Gustavo Almada (IBAMA/ES) |  | Incluir Nobre (AP); Fábio (AP); Iberê (ES): se houver disponibilização de recursos;
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo Geral do PAN |  | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | Virtual - setembro 2017. Presencial - 11 a 15 de dezembro de 2017
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 59 | 85.51%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 4 | 3.125% | 3 | 4.348% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 82 | 64.06% | 35 | 50.72% |  |  |  | 26 | 21 | 47
| Em andamento com problemas de realização | 23 | 17.97% | 15 | 21.74% |  |  |  | 2 | 6 | 8
| Em andamento no período previsto | 18 | 14.06% | 15 | 21.74% |  |  |  | 0 | 3 | 3
| Concluída | 1 | 0.7812% | 1 | 1.449% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 128 | 100% | 69 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 30
| Ações Excluídas na Monitoria | 29
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 11
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 18 | 7 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 21 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 20 | 9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 10 | 11 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0
| OBJETIVO 11 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo geral do PAN | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria | 27 a 31 de agosto de 2018. CEPENE, Tamandaré, PE. | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal e ecossistemas associados. (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / ORDENAMENTO TERRITORIAL) | 1.1 | Ação 1.1. Agrupada na Ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (CONFREM) | 50000 | Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 1.2 | Ação 1.2. Mapear o uso do solo e cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aqueles utilizados por populações tradicionais, em escala adequada, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. | Mapeamento elaborado, formalizado e disponibilizado. Diagnostico da expansão urbana em área de manguezal, especialmente na baia de ilha grande e áreas adjacentes. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali) | 50000 | Gustavo (UERJ), Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Coapro; Dauro (União dos moradores Jureia) |  |  | Utilizar a base de dados do Centro de Sensoriamento Remoto/IBAMA realizado em 2015. Disponível através do Atlas dos Manguezais (Digital e/ou físico); disponibilização de link para a Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE) no site do CNPT ou ICMBio |  |  | x |  |  |  | Mapemaneto dos manguezais realizado pelo Projeto Manguezais do Brasil e disponibilizado no Atlas dos Manguezais do Brasil. | Atlas dos Manguezais do Brasil (inserir link) | Dificuldade de diálogo com a Coordenação do Projeto Manguezais do Brasil, para repasse dos shape-files e dos resultados do mapeamento. O Atlas foi disponibilizado no site do ICMbio, porem o GAT ainda não localizou os shapes-files. CNPT devera fazer esta interlocução com ICMBio em Brasília para solicitar os shapes-files. |  |  | Ação 1.2. Sistematizar o mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aquelas áreas utilizadas por populações tradicionais, em escala adequada para cada região, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. |  |  |  |  | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali); Sérgio Serra (SEMA) (NO); SOS Mata Atlantica (Yara fará o contato) |  | Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Dauro (União dos moradores Jureia) Salustiano (IEMA - Amapá); Instituto Guaiamum; Nídia (ou indicação feita por ela) Mapa Biomas; |  | Abrangência Nacional | Que o fluxo de envio de documentos atraves da secretaria executiva do GAT PAN seja com identificação da ação (oficio numerado, timbrado...); Propõe que todo membro do GAT seja articulador de no minimo uma ação . Os grupos ressaltam com ênfase a falta de disponibilização de documentação do Manguezais do Brasil.
| 1.3 | Ação 1.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Propostas de zoneamento da lamina d'água Reuniões e relatórios |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Eduardo Barros (ICMBio/CR4) | 100000 | Willian Fernandes (ICMBio/CR4), João Pena (Salvaterra) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 1.4 | Ação 1.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | proposta elaborada e encaminhada aos órgãos licenciadores |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM S-SE) | 330000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 1.5 | Ação 1.5. Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica | Seminários. Mapas de territórios. Documento de sistematização das informações. Ofícios aos órgãos competentes. |  | 2015-02-01 | 2017-02-01 | Gustavo Almada IBAMA-ES e Antônio Lezama (MMA) | 300000 | CONFREM, MPA, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM,, Polícia Ambiental, Polícia Florestal, SEPAQ (Patrick), Helia (Univalli) e José Amorim | (Antonio Lezama) Existem iniciativas pontuais em algumas UCs, mas ainda muito incipientes. (Gustavo Almada) Ação ainda sem andamento consolidado. |  | verificar Registro de colaboradores que não responderam. Real envolvimento dos membros do GAT no andamento de pesquisas. |  | x |  |  |  |  | (Antônio Lezama) Existem iniciativas pontuais em algumas UCs, mas ainda muito incipientes. (Gustavo Almada) Ação sem andamento consolidado até o momento (salvo eventual avanço obtido pelo articulador que estava responsável pela ação antes da oficina de São Luís - Sr. Antônio Lezama do MMA.). Não obstante, provavelmente já existem alguns produtos que podem ser aproveitados (p.ex: EIA/RIMAs) dispersos em diferentes locais/instituições. | (Antônio Lezama) Nenhum (Gustavo Almada) Nenhum | (Antônio Lezama) Falta de coleta de dados sobre a pesca. O Brasil ainda não possui um sistema efetivo de estatística pesqueira que permita saber quantos pescadores existem, o que é pescado, onde e quando. A situação piorou muito com a extinção do ministério da pesca e a transferência da pesca pata o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), depois para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e finalmente para uma secretaria especial na Presidência da República (SEAP). (Gustavo Almada) Inércia do articulador (eu). | Antônio Lezama, Gustavo Almada | (Antônio Lezama) No nível nacional é impossível dizer. Mas no nível local é possível trabalhar em projetos pilotos para mapeamento de algumas dessas áreas. (Gustavo Almada) Há perspectiva de que o articulador (eu) comece a exercer sua função, com efeito, ainda nesse ano de 2018. |  |  |  |  | 2019-12-01 | Gustavo Almada IBAMA-ES e alterar articulador Salustiano Luiz Mauricio Abidom - IEPA ou Sérgio (NO); Amorim (Nordeste/ES) |  | CONFREM, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM (associações de usuários das resex's marinhas) , SEDAP (Patrick Passos - PA), Helia (Univalli) |  | Abrangência nacional | Especificar melhor quem será o colaborador pela CONFREM - contactando a secretaria executiva - Carlos Pinto e definindo os nomes a quem se remeter);
| 1.6 | 1.6. Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira e documentação dos marcos legais existentes nas áreas estratégicas do PAN Manguezal (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias, Termos de Ajuste de Uso Sustentáveol-TAUS-SPU e outros). | Relatório com instrumentos de gestão territorial da zona costeira. Informações Sistematizadas |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT) | 700000 | Mônica Tognella, Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Rose Dantas (NAVIMA). * G2 buscar representantes do Nordeste e Sudeste, Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM, Sergio (SEMA-MA) | [5 empty] | x |  |  |  |  | Sérgio Serra - planilha com informações referentes a politica PEGC e PGI's dos municipios das areas estrategicas do PAN. |  |  |  | 1.6. Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira visando Subsidiar política de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias, Termos de Ajuste de Uso Sustentáveol-TAUS-SPU e outros). |  |  |  |  | Marcos Buhrer Campolim contato: macoscampolim@yahoo.com (suplente do GAT - Sudeste); Sérgio Serra (NO) Rose Dantas |  | Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Iranildo Coutinho (ICMBio AP), Leila SRHU-MMA, Maria Máxima Pires. |  | Abrangência nacional | Recebe a ação 1.17
| 1.7 | Ação agrupada na ação 1.6 na Monitoria Anual 2 | Relatório diagnóstico com a documentação existente anexada. |  | Consultar projeto manguezais | 2015-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 80000 | Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | Ação 1.8. Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação das Unidades de Conservação com destaque para: RESEX do Rio São João, Resex Ibiraquera, Resex do Cabo de Santa Marta, Resex Guaraqueçaba, UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga, Resex Sucuriju, Resex Cabralzinho, Resex Itapetininga, Resex Tubarão, Resex Porto Rico, RESEX Carutapera, Resex Goiabal | Estudos realizados e encaminhados aos órgãos competentes. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Maria Aparecida (CONFREM) | 3000000 | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Articulação para criação de Ucs | Estudos realizados das e encaminhados aos órgãos competentes das resex's. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. Criação de três novas RESEX em áreas de manguezal no nordeste do pais, a RESEX Arapiranga-Tromaí, com 186.908 ha - Decreto n°9.339, a RESEX da Baía do Tubarão, com 223.917 há – Decreto n°9.340, e a RESEX Itapetininga, esta com 16.294 há – Decreto n°9.333. Todos de 05 de abril de 2018. | Fabio - Rediscussão de categoria de unidade de conservação da Rebio do Lago do Piratuba (Resex Sucuriju); Anna Karina - processo Resex Porto Rico com levantamento fundiario realizado entretanto esta como ação parcialmente realizada em relação ao estudo socioambiental da proposta | Fábio; CNPT - Anna Karina | [6 empty] | Maria Aparecida (CONFREM); Célia Regina (NO); Alberto Cantanhede (NE/ES) |  | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio); Anna Karina (CNPT - NE); Fábio (NO), Cepene |  | Abrangência nacional
| 1.9 | Ação 1.9. Apoiar a criação e a implementação de Ucs de uso sustentável municipais e estaduais nas áreas estratégicas do PAN Manguezal e adjacencias. | Projeto de recomendação de criação de UC elaborado. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Pedro Ervilha (INEA-RJ), Sandra (CONFREM) | 500000 | SEA-RJ. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável/AL. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial/AL. Universidade Federal de Alagoas | [5 empty] | x |  |  |  | Telmo (SEA) informou que as ações no Parque Natural Municipal Barao de Maua, Magé - RJ teve andamento mas as ações do Parque Mangue de Pedra Armação de Buzios - RJ não caminhou - | [9 empty] | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Sandra (CONFREM) |  | SEA-RJ Renata Lopes. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável/AL. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial/AL. Universidade Federal de Alagoas, Sergio Serra (SEMA-MA), Fabiano Pimentel (CEPENE) |  | Abrangência nacional
| 1.10 | Ação 1.10. Promover fóruns de discussão sobre revisão de limites e/ou recategorização de UCs (a exemplo das seguintes UCs: RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba, ESEC Carijós e Delta do Parnaíba (PI/MA)), visando o uso dos recursos naturais em areas de manguezais e a permanência das comunidades tradiconais nos terriórios originais, e a geração de oportunidades para troca de experiências entre os atores envolvidos. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba elaborados e encaminhados |  | 2015-01-01 | 2018-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ), MonicaTognella (UFES), Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia), José Carlos Diniz- COOPEC, Lourdes Furtado (art internacional) e Francisco Rodrigues (Delta) | 1200000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) | ES |  | considerar para esta ação o guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública (Yara) sobre REBIO Guaratiba não há discussoes de recategorização - Telmo |  | x |  |  |  |  | Mônica: Em andamento do ambito do ES e em publicações (rever resposta da colaboradora). Yara: considerar para esta ação o guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública (Yara) Telmo: sobre REBIO Guaratiba não há discussoes de recategorização |  |  | Monica Tognella e Gustavo Estrada, Yara e Telmo | [6 empty] | Monica Tognella (UFES), Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia), José Carlos Diniz- COOPEC, Lourdes Furtado (art internacional) e Francisco Rodrigues (Delta) |  | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) Clemente (Maravilhosos Manguezais do Brasil - UFPE) UFPE contato: 81 982021977 |  | Abrangência nacional
| 1.11 | Ação 1.11 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento com relatórios anuais com o numero de planos de manejos elaborados. Relatório anual do SIGE com o numero de ações do plano de manejo que foram executadas |  | 2015-10-01 | 2019-12-01 | CONFREM- Celia, Alberto Catanhede, Katia Barros |  | Wagner (Resex Cururupu), CONFREM, Nobre (Federação de Pescadores do Ampá), AUREM |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 1.12 | Ação 1.12 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Planos de Manejo elaborados de forma participativa. |  | 2015-01-01 | 2018-08-01 | Beto Taim (CONFREM) | 1000000 | Kely Cottens, Fabrício Pirajubaé, Flávio, Chico, CNPT, UCS | Nos municípios de Guaraqueçaba e Antonina, no Paraná. |  |  |  |  | x |  |  | Excluída
| 1.13 | Ação 1.13. Revisar e elaborar, quando não existir, proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) | Proposta de instrumento legal elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Rose Dantas (Navima-RN) | 300000 | Gustavo Estrada (Uerj), Monica Tognella (UFES), Silmara Erthal (ICMBio), Ministério das Cidades e turismo |  |  |  |  | x | [9 empty] | Articuladores irão propor nova redação para ação, ressalva atenção as especificidades estadual-regional. |  |  |  |  | Rose Dantas (Navima-RN), Telmo SEA RJ |  | Monica Tognella (UFES), Flavio Lontro
| 1.14 | Ação 1.14. Avaliar o grau de vulnerabilidade das áreas prioritárias do PAN às mudanças climáticas, propondo inclusão dessas áreas nas políticas de mudanças climáticas. | Estudos realizados |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Mônica Tognella |  | Rebentos - ESEC Carijós | [5 empty] | x |  |  |  | Telmo: Plano Estadual de Mitigação e Adaptação da Mudança Climatica do Rio de Janeiro está em andamento; Modelagem de subida de maré do manguezal por influencia de mudança climática | [9 empty] | Claudia Vale UVIS (NE/ES) - camaravale@gmail.com tel: (27) 988090922; Sergio Serra (NO) Luiz Faraco- ICMBio (Sudeste/Sul - Carol vai bscar contato) |  | Rebentos - ESEC Carijós; Leonardo Messias (CEPENE); Yara (USP ??) Rose Dantas |  | Abrangência Nacional
| 1.15 | Ação 1.15. Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório de encaminhamento das propostas. |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ) | 50000 | Monica Tognella (UFES) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [15 empty] | Os grupos alegaram não termos govermabilidade para executar esta ação
| 1.16 | Ação 1.16 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ações propostas e encaminhadas ao SPU e MPF (Reuniões, ofícios, etc.). Cartografia elaborada referente aos terrenos de marinha. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Sergio Freitas (Resex Baía do Iguape/ICMBio) | 1000000 | Ronaldo Oliveira (Resex Corumbau/ICMBio) *indicação, Rosa Martins (Terramar) | Focou-se nas RESEX do estado da Bahia, especialmente Baia do Iguape. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 1.17 | Ação 1.17. Agrupada a ação 1.6 na Monitoria Anual 3 | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios, Termos de Ajustes de Conduta. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT) | 500000 | Maria Máxima Pires, SPU, INCRA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada. | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. | Nidia: Coletas sistematizadas e padronizadas | Nidia: Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Nidia Fabré | Nidia: Coletas sistemáticas de espécies estuarino dependentes de importância comercial em habitat de criação. Foco em espécies de importância sócio economica, como tainhas (Mugilidae) e camurim/robalo (Centropomus undecimalis) estimativas de parâmetros populacionais e avaliação de estoques. Definição do papel do manguezal e habitat associados como áreas de berçário em três estuários do Estado de Alagoas, sendo dois dentro da APA Costa dos Corais. No âmbito do projeto PELD APA CC - AL, participo de atividades de mapeamento dos sistemas sócio ecológicos e monitoramento participativo da pesca. Temos como meta mais 2 anos de monitoramento trimestral | [7 empty] | Nidia: ICMBio |  |  | Agrupada a ação 1.6
| 1.18 | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando a possível recategorização das mesmas ou desafetação. | Estudos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kelly Cottens (APA Guaraqueçaba) | 2000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Bruno Gueiros (APA Cairuçu) Maurício Pompeu (MMA) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) Fabrício Gonçalves (Associação Caminhos do Berbigão) | [5 empty] | x |  |  |  | A articuladora sugere que a ação não têm relevância no cenário atual, sugere a criação de Termo de Compromisso, como vêm sendo feitos em diversas Ucs ao inves de propor a recategorização; (CNPT - Anna karina) informa que no parque nacional dos lençois maranhenses estão retomando a construção de termo de compromisso |  | Mudanças na forma de gestão das UCs da região. | Kelly Cottens |  | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando assinaturas de termos de compromisso, recategorização das mesmas ou desafetação. |  |  |  |  | Buscar substituição para Kelly Cottens (APA Guaraqueçaba, buscar articuladores na plenária, Flavio Lontro |  | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) CNPT (Anna Karina e Carolina Alvite), Fabioa (sucuriju) |  |  | Realocar para próximo da ação 1.8
2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | 2.1 | Ação agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Rede criada e implementada |  | 2015-05-01 | 2017-03-01 | Fabricio Gandini (Maramar), Sandra (CONFREM), Francisco (Delta do Parnaiba) | 500000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 2.2 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia) | 150000 | [5 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 2.3 | Ação 2.3. Realizar formações para lideranças das comunidades tradicionais, tendo como foco: ordenamento pesqueiro, cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Telmo Borges (SEA - RJ), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | (Élio Souza) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Gustavo Almada) Caso o projeto do NEA-ES seja considerado, sua abrangência é a região costeira do ES de modo geral. |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  |  | x |  |  | (Élio Souza) Atividades realizada pelo CPP Nordeste estamos colocando em pauda as discutições sobre: cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. (Gustavo Almada) OBS: Esta ação conta com 7 articuladores, dentre os quais eu. Até o momento, eu não tenho nenhum avanço concreto a relatar (produto gerado ou formação realizada). Não obstante, o núcleo de educação ambiental do IBAMA no Espírito Santo (IBAMA/NEA-ES, minha lotação profissional) tem um projeto aprovado para ser executado ainda nessa ano de 2018 que trata de capacitação para a frota de pesca da arrasto do ES construir, instalar e operar o dispositivo de escape de tartarugas (TED - turtle escape device) nas redes de arrasto de camarão. Este projeto é uma demanda da própria comunidade pesqueira do ES, pois o uso do TED nas redes de arrasto é obrigatório e apenas uma parcela minúscula da frota ( 2 embarcações) possui TED em sua rede de arrasto. Este projeto poderia, eventualmente, ser considerado com pertinente para a ação 2.3 do PAN. (Hélia) Formação de liderança na baia da babitonga - Movimento Babitonga Ativa (Waldemar) Em andamento pelo instituto Terra Mar, na APA Costa dos Corais e Abrolhos. 1° e 2° Seminário da pesca da APA da Costa dos Corais | (Élio Souza) Nenhum (Gustavo Almada) Até o momento, da minha parte, apenas o projeto orçamentário da oficina de capacitação para construção, instalação e operação do TED foi elaborado. | (Élio Souza) Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. (Gustavo Almada) Da minha parte, com relação a oficina de TED, ainda estamos nas etapas de planejamento e articulação, não chegamos ainda na fase de execução (prevista para ocorrer últimos meses de 2018 ou no começo de 2019). | Élio Souza e Gustavo Almada | (Élio Souza) Acredito que em quanto agente do CPP, temos pretensão de continuar realizados as ações que está sobre a nossa responsabilidade. (Gustavo Almada) Perspectiva de continuidade. Não obstante, é necessário integrar os articuladores da ação para uma atuação coordenada e coesa. | [5 empty] | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Anna Karina (CNPT) - REVER ARTICULADORES POR REGIÃO |  | Antonio Melo IBAMA- PARA (Contato atraves de Celia), Rafael Lobato (UEMA)- Sergio passara contato, Sergio Serra (SEMA), Carolina Alvite (CNPT) e Janina (Bolsista CNPT), SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) |  | Abrangência Nacional
| 2.4 | Ação agrupada a ação 3.16 na Monitoria Anual 2 | Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) - |  | Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 2.5 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Fóruns instalados e em funcionamento. |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Chico Pescador (CONFREM-RJ) | 1000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Fabio Sousa (Sucuriju), Francisco Rodrigues (Desta Parnaiba); AUREMs | [5 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.6 | Ação 2.6. Formação de grupo de trabalho para adequação e integração de ações previstas no programa nacional de educação ambiental, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Programa nacional de educação ambiental elaborado e implantado. Decreto de criação do dia nacional de limpeza dos Manguezais, adotando que o dia nacional de limpeza dos manguezais seja o dia Internacional dos Manguezais - 26 de julho ou 08 de junho; . Realização de eventos. Material de divulgação |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gustavo Almada IBAMA-ES e Gabrielle Soeiro | 4000000 | RECID (João Pena), Fase, MPA, Antonio Silva, MEC, Cristiane Menezes (UNIFAP), Salustiano (IEPA), Alvaro Rocha, Ana Maria (CEPSUL), Fabrício (Instituto Maramar), Marta Cremer (UNIVILE) Francinalda Rocha (Comissao Ilha Ativa -CIA), Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Iberê Sassi (instituto Goiamum-ES), Dó Galdino (Resex Cassurubá-BA), Antonio Marcos (Fundacao Vovó do Mangue-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), CNPT (Gabrielle Soeiro), Rosa Martins (Instituto Terramar-CE), Rafael Xavier (AMOAMCA - Cananéia), Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) |  |  | Rose Dantas - propõe interlocução do CNPT com o MMA para qualificação para o GAT para posterior qualificação nas suas regiões |  |  | x |  |  |  | Até o momento sem andamento. Entretanto, a Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) também consta como articuladora desta ação e, eventualmente, pode relatar algum avanço do qual não tenho conhecimento Helia - ja existe contato com a Comissao Institucional do estado de Santa Catarina para a integração das tematicas do PAN as CIE's dos diferentes estados | Sem produtos | Ação sem execução até o momento. | Gustavo Almada | Ação passível de ser executada. Contudo, dado o contexto da ação, talvez seja mais adequado designar outro articulador, preferencialmente com um perfil com trânsito no MMA e maior articulação política ( YARA) consultar CNZU e Ações do no ambito do sitio Ransar | [5 empty] | Gustavo Almada IBAMA-ES e Gabrielle Soeiro (NO) Helia (Sul/Sudeste)
| 2.7 | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e fóruns de ordenamento territorial. | Documento que exista a garantia de assento dos PCTs nesses conselhos e fóruns Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios; Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes; Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | Continuo | Beto Taim - CONFREM, Bruno Stefanis (Biota) e Carlinhos (CONFREM) | 1000000 | Helia Farias - Univali - Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA) *indicação, Francinalda Rocha (CIA-PI), Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Associação da Boca do Rio. |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  |  | x |  |  | (Célia) Mobilização das comunidades em participar dos foruns municipais e regionais no Pará |  |  |  | (Waldemar) todos os participantes do GAT Pan Manguezal deveriam ser colaboradores e tentar identificar se nos conselhos de sua região existe participação das comunidades tradicionais, caso nao estimulado. | [7 empty] | GAT/PAN Manguezal |  | Abrangência Nacional
| 2.8 | Ação agrupada a ação 3.1 na Monitoria Anual 3 | Carta de recomendação entregue pessoalmente aos presidentes do ICMBIO/IBAMA. Oficios, protocolos entregues aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | Célia (CONFREM) | 15000 | Conselho deliberativo das RESEX, Associações Comunitárias, Chico Pescador (CONFREN) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | [15 empty] | Agrupada com ação 3.1
| 2.9 | Ação agrupada a ação 4.7 na Monitorial Anual 2 | Atas de reunião, oficios encaminhados. |  | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Leandro Inakake (Comissão Ilha Ativa - Piauí- CIA) | 50000 | Embrapa, Incra, MAPA, MMA, Emater, EBDA, SEAGRI, Rede tucum, Karina (CNPT) | Não houve |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada
| 2.10 | Ação 2.10. Diagnosticar a existência de Comitês de Bacias Hidrográficas nas áreas estratégicas do PAN e incentivar os municípios à elaborarem sua Política de Saneamento. | Diagnóstico de comitês de bacias implantadas e atuante nas áreas do PAN. Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Nágela (SEMA-MA), Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 350000 | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, MMA; Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH), Hélia (UNIVALI), APS João, ALA, e Comitês de Bacia, MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas, Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) Iberê Sassi, e Conselheiros COMPRAM. | [5 empty] | x |  |  |  | Rose Dantas: relata que esta ação já foi contemplada e compactuada com todos os comites de bacias durante o Encontro Nacional dos Comites de Bacias Hidrograficas (ENCOB) de 20 a 24 de agosto de 2018; Telmo: no estado do Rio de Janeiro há 09 Comites de Bacia e PSAM (Programa de Saneamento ambiental dos municipios do entorno da baía de guanabara) e tambem ja entregou 34 planos municipais de saneamento. | [9 empty] | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Bruno Stefanis (Biota) - REVER OS ARTICULADORES QUE PERMANECESSEM POR REGIÃO |  | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH), Hélia (UNIVALI), APS João, ALA, e Comitês de Bacia, Iberê Sassi, e Conselheiros COMPRAM. |  | Abrangência Nacional
| 2.11 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Relatório de acompanhamento das ações do MPF |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) | 50000 | MPF, IBAMA | Tratei do assunto junto ao 3º. Distrito Naval e o MPF. |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 2.12 | Ação 2.12. Criar fórum dos povos e comunidades tradicionais para levantar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN na Costa Norte. | Regimento interno elaborado. Atas de reuniões. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) e Élio Souza (CPP/RN) | 2000000 | Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Colonias de Pescadores, Sindicatos, Federações de Pesca, COMFREM e AUREM | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. |  |  |  |  | x |  |  |  | Esta andando a iniciativa dos foruns de pescadores artesanal SU-SE Flavio Lontro) | Nenhum | Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. | Élio Souza | Acredito que em quanto agente do CPP, temos pretensão de continuar realizados as ações que está sobre a nossa responsabilidade. (Célia) Pensar na estratégia para articulação. | Ação 2.12. Incentivar a mobilizar povos e comunidades tradicionais para identificar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN, com foco nas seguintes áreas prioritárias: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais) |  |  |  |  | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) considerando o grau de dificuldades nesta ação, recomendamos a inserção de um articulador por área indicada nesta ação. : litoral do Amapá (Nobre ou salustiano), litoral do Espírito Santo (Iberê), Baia de Guanabara (Lontro ????), Via Expressa Sul (Florianópolis) - Helia, Angra III (Lontro ????) CONAPA Guapimirim- Klinton Senra e Jorge Galdino (Arte e Manha/BA) |  | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros. Waldemar Lacerda (Ponta de Pedra/AL)
| 2.13 | Ação agrupada a ação 7.1 na Monitoria Anual 2 | Elaboração de documentos técnicos, moções, cartas para incidir no código florestal (capitulo que trata dos manguezais e apicuns). |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Celia Favacho (confrem), Elio Sousa (CPP- RN), Maria Aparecida (COnfrem - Sul) | 800000 | ICMBio |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 2.14 | Ação 2.14. Articular iniciativa para garantir a prevenção e mitigação de danos ambientais causados pelos parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN. | Ação civil proposta e encaminhada. Documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado |  | 2015-03-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 400000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP, Rosinha (terramar), Alberto (Confrem), Francisco (Delta do Parnaiba), FUNASA/UFMG | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. |  | Lontro: MME PLANAFE (implantação de sistemas hibridos de energia para comunidades isoladas) |  |  |  | x |  |  | (Élio) Atividades realizada pelo CPP Nordeste estamos colocando em pauda as discutições sobre: cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. (Seu Chico) Fiz pesquisas nas áreas de foram afetadas pelas instalações de parques eólicos e não tive sucesso. (Fábio) Implantação de projeto de uso de sistema hibrido de geração de energia, utilizando energia solar e eólica de pequena escala. | Nenhum | Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. | Élio Souza e Seu Chico | Acredito que em quanto agente do CPP, temos pretensão de continuar realizados as ações que está sobre a nossa responsabilidade. | [5 empty] | Rose Dantas (NAVIMA), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) |  | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros.
| 2.15 | Ação Agrupada a ção 2.15 na Monitoria Anual 2 | documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 800000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP, | [6 empty] | x |  | Agrupada
3. Aplicar os instrumetos normativos para o ordenamento da pesca e aquicultura, nas áreas do PAN, levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais. | 3.1 | Ação 3.1. Articular a elaboração e execução de planos de proteção para as áreas estratégicas do PAN Manguezal integrando às ações do Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal e os órgãos fiscalizadores (ICMBIO, IBAMA, Polícia Federal, MPA, Marinha, Polícia Militar/Ambiental), contemplando também a otimização dos meios institucionais para atender as demandas do PAN Manguezal | Plano de proteção elaborado e executado |  | 2014-08-01 | 2019-08-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 100000 | Sergio Mattos (MPA), IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental, Silvio (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não está em andamento; |  | Dificuldade/desafio de integrar as forças de segurança para um esforço nacional de proteção aos manguezais. Desafio de integrar as informações/dados das ações pontuais de fiscalização realizada nas áreas de manguezal ao longo da costa; Os articuladores da ação tem que ter um mandato/atribuição/apoio institucional para fazer a articulação da ação; |  | Consulta que o GAT precisa fazer a respeito da articulação das ações de proteção GIGERCO/MMA (Leopoldo Cavalieri); Buscar a integração da ação do PAN junto ao Plano Nacional de Proteção Ambiental do IBAMA/DF (Gustavo Almada apoiará a articulação); Integrar com o componente de fiscalização do Projeto Pró Espécie do GEF/MMA (Ugo Vercilo); Buscar diálogo com a coordenação de proteção do ICMBio (Carol Alvite e Gabrielle Soeiro); Buscar articulação a nível estadual; Indicação de envolver o MPF / MPE's; Yara: Buscar nos instrumentos de proteção dos órgãos estaduais e federais relativos aos manguezais. |  | Planos regionais de proteção; |  |  |  | Carol Alvite e Gabrielle Soeiro (CNPT) |  | Gustavo Almada - IBAMA/ES; Rose Dantas/RN, IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental |  | Abrangência Nacional
| 3.2 | Ação 3.2. Compilar e Realizar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações. |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | José Amorim (UFBA) | 500000 | Tommaso (UFPA), Waldemar (Z25 Alagoas), Simore Rabelo Cunha (UFPE) | Está em andamendo na Resex Cururupu (Pescada amarela/RARE); Suldeste-Sul (Tainha); |  | Está em andamendo na Resex Cururupu (Pescada amarela/RARE); Suldeste-Sul (Tainha); |  |  |  | x |  |  | Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019; Na RESEX marinha de Cururupu está em andamento a mais de dois anos pesquisas sobre o ciclo reprodutivo da pescada amarela (Mocinha - RARE); AMORIM: 04 estudos concluídos de espécies (Tainha (Mugil Lisa), Carapeba Rajada, Robalo flecha, Bagre Amarelo, com foco na costa baiana. AMORIM: 04 estudos concluídos de espécies (Tainha (Mugil Lisa)), Carapeba Rajada, Robalo flecha, Bagre Amarelo, com foco na costa baiana; Tommaso: Existe uma Tese de Oswaldo Júnior(UFPA) de Etnoconhecimento sobre a pescada amarela, no litoral do Pará. (Tomasso encaminhará a Tese); Estão sendo realizados estudos da ictiofauna da costa norte, incluindo aspéctos reprodutivos (Projeto coordenado por Tomasso - Conclusão/resultado em um ano); | Nidia: Coletas sistematizadas e padronizadas; Pegar a pesquisa da Tainha do Prof. João Vieira (FURG) sobre o estoque sul da Tainha; Pegar o estudo da pescada amarela na Resex Cururupu (Laís/UNESCO); Produto 02 dissertações de mestrado (AMORIM/UFBA); | Nidia: Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Nidia Fabré | Nidia: Coletas sistemáticas de espécies estuarino dependentes de importância comercial em habitat de criação. Foco em espécies de importância sócio economica, como tainhas (Mugilidae) e camurim/robalo (Centropomus undecimalis) estimativas de parâmetros populacionais e avaliação de estoques. Definição do papel do manguezal e habitat associados como áreas de berçário em três estuários do Estado de Alagoas, sendo dois dentro da APA Costa dos Corais. No âmbito do projeto PELD APA CC - AL, participo de atividades de mapeamento dos sistemas sócio ecológicos e monitoramento participativo da pesca. Temos como meta mais 2 anos de monitoramento trimestral; Flávio Lontro: Pesquisa do Prof. João Vieira (FURG) sobre o estoque sul da Tainha, subsidiando as discussões do Comitê Permante de Gestão (CPG) Pelágico; Carol Alvite: Buscar articulações com os centros de pesca do ICMBio; Flávio Lontro: Focar as pesquisas para as espécies de importância sócioeconomica que estão nas portarias 161 e 217 do MMA; Carol Alvite: Articular a ação com o levantamento de demanda de pesquisas da sóciobiodiversidade em andamento pelo CNPT; Flávio Lontro: Buscar os estudos das espécies pelágica e demersais, no âmbito dos processos de licenciamento de sísmicas; |  |  |  |  | Final do PAN | Indicar articulação para as regiões norte: Salustiano (consultar em plenária); Tomasso (UFPA) sudeste-sul: Profa. Yana Novelli - |  | Buscar incluir CGMAC/IBAMA (Gustavo Almada apoiará a articulação); Buscar representante do NEMA/UERJ (Salú articulará o contato com o NEMA, com Felipe ou Mário Soares); Articulação Amorim: Espirito Santo: Ryan Andrade (UFES); Rio: Marcelo Viana (UFRJ); Paraná: Paulo de Tarso (UFPR); SC: Renato Freitas (UFSC); AL: Cláudio Sampaio (UFAL) - Henry Spach (UFPR) - (Tomasso fará o levantamento bibliográfico e contactará) |  | Abrangência Nacional | Profa. Yara irá revisar a lista das espécies alvo, pois na elaboração das fichas de espécies para o livro do PAN já inclue informações sobre a biologia reprodutiva; Iberê Saci: Irá encaminhar para a SE os trabalhos relativos a ação;
| 3.3 | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva (ação NE 4.1) e com os conhecimentos tradicionais. | Legislações publicadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Tommaso (UFPA) | RIO SÃO JOÃO e sua foz |  |  |  |  | x |  |  |  | Visita Técnica da Monica Peres da CPGT e participação nas reuniões com as comunidades de propostas de adequações na Portaria 82 IBAMA 2003; (Tommaso) Ofícios enviados no ambito do MP Bahia para ciência da necessidade de adequação da legislação | Permissão de coleta manual e pesca por meio da ratoeira do Goyamum; Áreas de exclusão de pesca; Recadastramento dos pescadores pela FIPERJ; Solicitação formal ao ICMBIO /CPGT a DISAT de licença a titulo provisório de permissão de pesca na Unidade dos cadastrados pela FIPERJ, com os critérios estabelecidos na minuta de adequação da Portaria 82 IBAMA 2003; Incrementar a Ação 2.5. “Criar e/ou aprimorar fóruns locais de gestão da pesca nas áreas estratégicas do PAN.” Minuta de Portaria finalizada e será apreciada pela APA do São João e encaminhada ao IBAMA para tramite de adequação: Ponto de Partida: Portaria 445/2014 MMA/MPA |  | Chico Pescador | Aguardar os resultados dos Planos de recuperação das espécies contidas nas portarias 161 e 217; Marco regulatório do caranguejo Uçá (Projeto Manguezais do Brasil); Iberê: Problemas de comunicação e articulação para o andamento da ação com o articulador (Amorim). Tommaso: Essa ação faz parte das ações de outros PAN's, sendo necessário a articulaçao com os outros PAN's. Célia: Agora é o momento de se encaminha/apresentar proposições de mudanças na legislação para os candidatos. | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva e com os conhecimentos tradicionais. |  |  |  |  | Norte: Fábio Vieira (Sucuriju); Sudeste-sul: Flávio Lontro; Centros de pesquisa do ICMBio: CEPENE (Carol Alvite articulará o contato); |  | Chico Pescador indicará os nomes das pessoas das instituições: FIPERJ, Colônia de Cabo Frio, CT Pesca CBHLSJ, UEPARJ; RESEX de Arraial do Cabo; |  | Abrangência Nacional
| 3.4 | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequação e/ou substituição das artes de pesca predatória, considerando as especificidades regionais (Caranguejos e camarões alvos do PAN), e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. | Estudos elaborados, propostas de alternativas de captura elaboradas e subsídios para revisão do marco regulatório encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê (Insituto Goiamum) | 1000000 | Monica Tognella (UFES), CEPNOR, CEPNE, CEPSUL, Amarildo Alves (Apa Guaraqueçaba) | Litoral do Paraná: APA e ESEC Guaraqueçaba; Parque Nacional Superagui; |  |  |  |  | x |  |  |  | Célia: Está em fase de renovação um TAC, definindo regras para o uso do laço na pesca do caranguejo Uçá na RESEX São João da Ponta, Pará. EXEMPLO DE INICIATIVA BEM SUCEDIDA PARA A RESOLUÇÃO DESSA PROBLEMÁTICA.(Fazer contato com Aristeu (Gestor da RESEX e com a CR-04 para ter acesso ao conteúdo do TAC etc). |  |  |  | Buscar com Fabiano Pimentel (CEPENE) o estudo sobre a biologia reprodutiva do Guaiamum em Caravelas/BA e na região de Tamandaré/PE - CEPENE irá encaminhar Nota Técnica para solicitar revisão do Plano Nacional de Recuperação do Guaiamum, para atender as especificidades regionais (PE/PB/AL), cujos dados são distintos da realidade da região de Caravelas/BA. Alinhar com representantes da CONFREM na discussão da 445 (Flavio e Carlinhos); Iberê: Se compromete a sistematizar as informações. Priorizar os lugares onde existe maior pressão antrópica sobre a espécie. Yara: Já foram realizados estudos em vários estados do Brasil. | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequar práticas de captura de caranguejos e camarões alvo do PAN, considerando as especificidades regionais, e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. |  |  |  |  | Sugestões: Região Sul: Luís Faraco (PN Guaicana-ICMBio) e CEPSUL (Carol Alvite articulará o contato); Norte: Patrick Passos (Sociólogo da SEDAP/PA)(Célia passará o contato-email) ; Nordeste: Fabiano Pimentel (CEPENE) |  | Prof. Rodrigo Medeiros (CEM/UFPR) - Envolver os centros de pesquisa do ICMBio - (Carol Alvite articulará o contato); Flávio Lontro; Profa. Zafira (Biologia-UEMA) (Ségio contactará); Iberê Sassi |  | Abrangência Nacional
| 3.5 | Ação 3.5. Estimular e apoiar a criação dos acordos de pesca nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Joaquim Rocha (Resex Cassurubá/ICMBio) | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Silmara Erthal (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Fabio Sousa (Sucuriju-AP), Francisco Rodrigues Idelta Parnaiba- MA) | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba. Em andamento na RESEX Cururupu; APA Costa dos Corais (discussão do plano de manejo para a criação de áreas fechadas); REBIO Lago Piratuba (confirmar com Fábio); PARNA Cabo Orange (Termo de compromisso da pesca); | [5 empty] | x |  |  | Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. (Seu Chico) Esta ação procurei a colaboração da Secretária de Agricultura e Pesca dp município de Agua do Doce do Maranhão para fazer o acordo de Pesca nas baias de Guarapirá, Caeira, Carrapato e São Bernardo, até o momento não foi possível concluir; Fábio: O acordo realizado (Termo de compromisso) da REBIO Lago Piratuaba, onde foi acordado tamanho de rede, malha de rede etc. Enviará em momento posterior, pois a gestora perdeu o notebook alagado. Célia: Em Soure no Marajó, e na Mãe Grande com o Camarão, sobre o manejo sustentável, São João da Ponta (Mocajuin), Caeté Taperaçu em Bragança-PA, Gurupi Piriá em Viseu/PA acontece a campanha do manejo sustentável do caranguejo Uçá - Camapanha da Orgulho (RARE/ICMBio/CONFREM/UC's). Nos conselhos deliberativos também se passa toda essa discussão. IBAMA tem tido bastante solicitções e palestras sobre o ordenamento da captura do caranguejo. Em maio aconteceu o primeiro chamamento do Mangal com presença de diversasr instituições fazendo rodas de conversa sobre o manejo sustentável e outros temas pertinentes. Ação acontecendo em outros estados: Pernambuco (buscar Iran da APA Costa dos Corais). Já aconteceu no Ceará, na Bahia, iniciou em Pirajubaé. Experiência de Gestão compartilhada no Rio Bocajuba, para construção de conselho e monitoramento do rio. | Nidia: Coletas sistematizadas e padronizadas | Nidia: Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Nidia Fabré e Seu Chico | Rever os etudos realizados pelo ICMBio; | [5 empty] | Beto do Tain (CONFREM-MA) (Edmilson contactará); Fabio Sousa (Sucuriju-AP); |  | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Fabio Sousa (Sucuriju-AP), Francisco Rodrigues Idelta Parnaiba- MA); Sugestões: Tatiana Reder (Resex Delta do Parnaíba/ICMBio) (Carol Alvite articulará o contato); Carlos henrique (Resex Itaipú / INEA-RJ); Tércio (RDS Aventureiro - INEA/RJ) (Telmo articulará o contato) |  | Abrangência Nacional
| 3.6 | Ação 3.6. Monitorar de forma participativa o período das andadas reprodutivas das espécies de caranguejos alvo do PAN Manguezal. | Calendário contendo as previsões de andada para todo o Brasil. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Anders Schmidt(UFSB) | 500000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), ICMBio Pará, UFPB, CEPENE, UFPR, UFF, João Marcos Goes (UFPI), Marcus Fernandes (UFPA, Jitiara Silva (Comunidade Quilombola de Itacaré, Ernesto (Confem Canavieiras) | [6 empty] | x |  |  | (Seu Chico) Esta ação está sendo feita pelo professor Goes da Ufpi no Delta do Parnaíba e no Rio Timonha e Ubatuba ma divisa do Piaui e Ceará. (Anders)A ação está sendo implementada desde 2013 pela Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos – REMAR, coordenada pela Universidade Federal do Sul da Bahia e pela Edinburgh Napier University (Escócia, Reino Unido), instituições formalmente conveniadas. A REMAR foi criada com o explícito objetivo de investigar a sincronia do ritmo reprodutivo de caranguejos com ciclos geofísicos em locais com diferentes ambientes, tanto em relação a clima como a marés (micro, meso e macro maré), para orientação do estabelecimento de períodos de defeso e de fiscalização. Em todos os sítios da REMAR, seus pesquisadores colaboradores realizam amostragens em dias padronizados, após a lua nova e cheia, entre dezembro e abril, utilizado um método de avaliação rápida que envolve a contagem de caranguejos-uçá em transectos padronizados. Para ampliar as ações da REMAR através de monitoramento participativo, no dia 16 de novembro de 2017, extrativistas da RESEX do Cassurubá, comerciantes de pescado, moradores de Caravelas, gestores e pesquisadores se reuniram na base do CEPENE/ICMBio em Caravelas para o lançamento do aplicativo para smartphone Remar_Cidadão. Este aplicativo de “Ciência-Cidadã” permite que qualquer pessoa registre facilmente ocorrências de andadas reprodutivas de caranguejo-uçá e de guaiamum, em qualquer ponto do litoral brasileiro, e tem o apoio do ICMBio. O REMAR_Cidadão é um aplicativo Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play Store (Palavre busca “REMAR Cidadão” ou “REMAR”). Dentro do aplicativo o usuário pode optar pelo REMAR Básico, o mais simples de usar, e o REMAR Avançado, que permite fornecer informações mais detalhadas. As informações são enviadas diretamente para um banco de dados da REMAR para serem analisadas e serão disponibilizadas para os participantes através de um website ainda em construção. Os pesquisadores da REMAR estão conseguindo muitos avanços valendo-se do até então pouco estudado “Ciclo de Desigualdade de Marés de Sizíga” (Schmidt et al. 2012). A REMAR vem experimentando com sucesso o fornecimento de previsões de andadas de caranguejo-uçá para os gestores da RESEX do Cassurubá, Caravelas, BA, onde as pesquisas com andadas começaram em 2006 com apoio do CEPENE/ICMBio. Espera-se em breve fornecer para o ICMBio e IBAMA um calendário de previsões confiáveis para todo o Brasil para orientar os períodos de suspensão de captura de caranguejo-uçá. Quanto ao guaiamum, a REMAR ainda precisa avançar mais nos estudos das andadas e, para isso, o aplicativo REMAR_Cidadão será uma peça chave. Rose: No Rio Grande do Norte as informações sobre a andada têm sido coletada por Rose Dantas. Iberê: Ação em andamento no ES pelo insttituto Goiamum, estimulou a participação do aplicativo. Célia: No Pará esta ação está indo muito bem, presença de analistas ambientais do OCMBio atuando, emitindo declaração de estoque que possibilita a estatística pesqueira (verificar com Janina os dados enviados pela Célia relativos aos produtos), fiscalizando a presença de atravessadores sem autorização, camapanha informativas através de cartazes (ICMBio/IBAMA/CEDAP/Polícia Ambiental). | # Relatórios técnicos anuais internos da REMAR desde 2013 # Relatório interno da REMAR do Workshop da REMAR realizado na Edinburgh Napier University, Edimburgo, Escócia, Reino Unido, de 06 a 10 de julho de 2015 # Relatório do I Seminário da Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos – REMAR, realizado no Centro de Vivências do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste – CEPENE/ICMBio, Caravelas/BA, de 15 a 18 de abril de 2016 # Contribuição para o Relatório da Primeira oficina para a Região Bahia e Espírito Santo de discussão sobre o Marco Regulatório da Cadeia Produtiva do Caranguejo-uçá, ICMBio / Conservation International do Brasil, realizada em Canavieiras, BA, de 12 a 15 de junho de 2016. # Contribuição para o Relatório da Segunda oficina para a Região Bahia e Espírito Santo de discussão sobre o Marco Regulatório da Cadeia Produtiva do Caranguejo-uçá, ICMBIo / Conservation International do Brasil, realizada em Canavieiras, BA, de 25 a 28 de outubro de 2016. # Aplicativo para smartphone REMAR_Cidadão # Relatório interno da Reunião de Lançamento do Aplicativo REMAR_Cidadão, da Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos – REMAR / UFSB – Edinburgh Napier University, realizada no Centro de Vivências do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste – CEPENE/ICMBio, Caravelas/BA, no dia 16 de novembro de 2017. # Ampla divulgação da REMAR e do aplicativo REMAR_Cidadão na mídia, conforme clipping abaixo: (i) WEBSITES DE UNIVERSIDADES  UFPA-Braganca https://www.campusbraganca.ufpa.br/index.php/component/content/article?id=225  UFPA https://www.portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/7781-aplicativo-para-smartphone-vai-auxiliar-o-monitoramento-das-andadas-de-caranguejos  UEPB http://security.ufpb.br/ceco/contents/noticias/rede-de-monitoramento-remar-cria-aplicativo-para-auxilio-na-protecao-de-caranguejos  UFSB http://www.ufsb.edu.br/2017/11/novo-aplicativo-de-smartphone-busca-o-uso-mais-sustentavel-de-caranguejos-do-manguezal/  UFES http://www.ufes.br/conteudo/aplicativo-vai-auxiliar-o-monitoramento-das-andadas-de-caranguejos (ii) ICMBio http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9287-aplicativo-para-celular-sera-usado-na-protecao-de-caranguejos Ver anexo: ICMBioemfoco446_SHORT Ver anexo: ICMBio PA (iii) TV http://g1.globo.com/pb/paraiba/paraiba-comunidade/videos/v/aplicativo-remar-esta-monitorando-a-andada-dos-caranguejos-no-litoral-brasileiro/6330066/ http://g1.globo.com/bahia/batv/videos/v/pesquisadores-de-caravelas-monitoram-caranguejos-por-meio-de-um-aplicativo-de-celular/6305364/ http://g1.globo.com/bahia/bahia-meio-dia/videos/v/pesquisadores-de-caravelas-monitoram-caranguejos-por-meio-de-um-aplicativo-de-celular/6307228/  RÁDIO CBN Vitoria Radio interview with Luiz Fernando 19/11/2017 (no copy) Eldordado FM Radio interview with Karen and Anders in Texeiras de Freitas (no copy) 21/11/2017  Jornais, revistas, blogs e websites diversos Ver anexo, jornal_PB https://liberdadenews.com.br/tecnologia/21165-caravelas-aplicativo-sera-lancado-para-consumo-sustentavel-do-caranguejo-nos-manguezais-da-regiao http://www.sulbahianews.com.br/aplicativo-criado-pela-ufsb-ajudara-na-preservacao-de-caranguejos-em-caravelas/ http://noticiaemdia.com.br/caravelas-aplicativo-sera-lancado-para-consumo-sustentavel-do-caranguejo-nos-manguezais-da-regiao/ http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/11/novo-aplicativo-ajuda-a-proteger-caranguejos-no-periodo-de-andada-1014107927.html# http://blogs.diariodonordeste.com.br/gestaoambiental/conservacao-da-biodiversidade/rede-de-monitoramento-cria-aplicativo-para-apoiar-conservacao-de-caranguejos/ https://www.tribunaonline.com.br/aplicativo-vai-monitorar-andadas-de-caranguejos/ http://revistaamazonia.com.br/aplicativo-sera-usado-na-protecao-de-caranguejos/ http://www.wikiparques.org/rede-de-monitoramento-cria-aplicativo-para-apoiar-conservacao-de-caranguejos/ Divulgação no exterior  Marine Alliance for Science and Technology vidcast YouTube 7/11/2017 https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=qFGnPWHTjVo  The NEN North Edinburgh News http://nen.press/2017/11/19/napier-app-aims-to-unravel-the-secrets-of-crab-mating/  Edinburgh Napier University weblink http://www.napier.ac.uk/research-and-innovation/impact-case-studies/research-crabs | O único problema que a REMAR enfrentou até agora foi a dificuldade de se obter antecipadamente as tábuas de marés da Marinha do Brasil para articular as suas atividades, que são totalmente dependentes das marés. Atualmente, só temos acesso às tábuas pelo website da marinha, que normalmente é atualizado apenas em dezembro. Seria muito importante que o ICMBio conseguisse junto à Marinha acesso a estas tábuas com maior antecedência e que pudesse repassa-las para a REMAR. De resto, não nos deparamos com “problemas”, mas sim “desafios”. Um desafio será manter a divulgação do aplicativo REMAR_Cidadão, especialmente quando estiver perto de começar as temporadas reprodutivas de caranguejos, para que ele seja intensamente utilizado pelos cidadãos, principalmente pelos extrativistas. Por sua vez, o mais importante desafio será fazer com que os resultados obtidos sejam efetivamente utilizados pelo ICMBio para aprimorar o estabelecimento dos defesos de caranguejos. É preciso criar no âmbito do ICMBio um mecanismo que possa incorporar o calendário de previsões de andadas que será divulgado anualmente pela REMAR, de modo a proibir a captura apenas nos períodos em que realmente os caranguejos estiverem se reproduzindo, com isso evitando conflitos com extrativistas e evitando desperdício de recursos públicos com operações de fiscalização. | Anders e Seu Chico | As amostragens técnicas realizadas pelos pesquisadores estão programadas para serem encerradas em 2019. Talvez apenas em poucos sítios nos quais as informações não tenham sido suficientes, pretende-se estender o monitoramento técnico até 2020. No entanto, o monitoramento participativo através do aplicativo REMAR_Cidadão irá continuar, sem previsão de término, como uma forma de monitoria do calendário de previsões de andadas de caranguejo-uçá e para coletar mais dados sobre andadas de guaiamum, que ainda são insuficientes para melhor orientar defesos e fiscalizações desta espécie . Já em 2019, espera-se subsidiar o ICMBio com o primeiro calendário de previsões de andadas de caranguejo-uçá para que seja articulado o mecanismo de divulgação de defesos. | [5 empty] | SUGESTÃO: CEPENE - (Carol Alvite contactará); Norte: Sr. João Lima (Comunitário da RESEX Mocajuim-São João da Ponte)(Célia passará o contato) |  | Mário Soares (NEMA/UERJ) (Flávio Lontro cotactará); Rose Dantas (NAVIMA/RN) - Edinburgh Napier University Universidade Estadual do Amapá – UEAP Reserva Extrativista Marinha de Soure / ICMBio Universidade Federal do Pará – UFPA Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Universidade Federal de Sergipe - UFS Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Universidade Federal do Paraná – UFPR Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Nidia Fabré (UFAL). |  | Abrangência Nacional
| 3.7 | Ação 3.7. Sistematizar estudos já realizados para definição de áreas de exclusão de pesca nas áreas estratégicas do PAN | Sistematização elaborada e disponibilizada |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Raimundo Nobre (Fepap), Tomasso (UFPA) | 120000 | Lourdes Furtado (Museu Emilio Goeldi), Flavio Lontro (ACAPESCA) | [5 empty] | x |  |  |  | (Tommaso) Nenhum andamento concreto; Iberê: Realizou várias reuniões com a petrobras, tentou junto a sociedade civil organizada mas não conseguiram avanço, propostas ainda estão em andamento (atratores de pesca próximos a áreas de exclusão); |  | A ação é relevante mas necessita-se a contratação de uma consultoria especifica para realizar a ação. Levantamento e sistematização dos estudos. | Tommaso | Flávio Lontro: necessidade de haver participação das comunidades no processo de definição das áreas de exclusão. Fábio: A ação é uma primeira etapa fundamental para a realização dos acordos de pesca. Tomasso: Ação muito relevante, mas não existem recursos disponíveis para realizar a ação; Através do ICMBio avaliar a possibilidade de recursos para a criação de áreas de exclusão de pesca. Necessidade de que seja criada uma ponte de comunicação entre a ação e as UC's afins para fortalecer a articulação para demandar recursos junto ao ICMBio. |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | Abrangência Nacional | CNPT avaliar a possibilidade de contratação de consultoria para a sistematização das bibliografias relacionadas as ações do PAN e montagem de banco de dados Nacional. Verificar a interface com a rede de conhecimentos da sociobiodiversidade.
| 3.8 | Ação 3.8. Articular junto ao MPA e MMA a revisão e/ou elaboração de legislação do defeso das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Atas de reuniões. Proposta de adequação dos períodos de defeso. Legislação publicada. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Ivan Furtado (MPA), Zafira (UEMA), Iberê Sassi (Instituto Goiamum) | 1500000 | Tommaso (UFPA), Flavio (ACAPESCA) |  |  |  |  | x | [7 empty] | Nidia Fabré | [5 empty] | 2019 | Gabrielle e Carol (CNPT) e Flávio Lontro (CONFREM) |  | (CEPENE - Carol articulará o contato); Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê Sassi (Instituto Goiamum) ; Fabio Sousa (Sucuriju-AP) |  | Abrangência Nacional | Fazer o recorte de quais espécies são pertinentes para a ação (berbigão, caranguejo-uçá, ostra, camarões)
| 3.9 | Ação 3.9 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Áreas de exclusão de pesca delimitadas. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL /ICMBio), Bruno Stefanis (BIOTA) | 20000 | Sergio Mattos (MPA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT). |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 3.10 | Ação 3.10 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa elaborada e encaminhada ao órgão competente |  | 2015-01-01 | 2017-08-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | 20000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Francisco (CONFREM) | Não informado |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 3.11 | Ação 3.11. Fornecer subsídios para revisão do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) para embarcações acima de 10 metros que possuam geladeira, casario, convés e porão. | Instrução Normativa Interministerial revisada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Amarildo Alves (MOPEAR) Flavio Lontro (ACAPESCA), Mauricio Pompeu (MMA) | 5000 | Katia Barros (CNPT/ICMBio), Claudio Numes (MOPEAR), Helia Farias (Univali) | Não se aplica. |  |  |  |  | x |  |  | Excluída | O MMA vem trabalhando no levantamento de subsídios para revisão do Programa PREPS, assim como de seu software, de mesmo nome, para o qual estamos trabalhando para buscar alternativas técnicas de substituição. | Sem produtos no momento. | Falta de objetividade da ação dificulta até mesmo o entendimento do que se espera. Recomendo revisão do texto. Além disso, a coordenação do Comitê Gestor do PREPS não tem realizado reuniões regulares, o que prejudica o processo. | Henrique Anatole Cardoso Ramos | Ação em andamento, sem prazos definidos. | [7 empty] | Não se aplica. |  |  | Ação em andamento, porém o grupo considerou pouca objetividade e baixa relevância aos objetivos do PAN
| 3.12 | Ação 3.12 excluída na Monitoria 2 | Documento orientador da pratica da pesca esportiva alinhado ao escopo do PAN, elaborado e divulgado |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 500000 | Ana Maria Torres (CEPSUL/ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Maurício Pompeu (MMA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Wagner Klink (Colônia de Pesca Z9), Flavio Lontro. |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 3.13 | Ação 3.13. Propor aos órgãos fiscalizadores vinculados ao SISNAMA a intensificação da Fiscalização da pesca Ilegal nas áreas estratégicas do PAN.. | Documento técnico recomendatório elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Francileia Lobo (APA Barra do Mamanguape - ICMBio) * indicação | 20000 | Francisco Rodrigues (Delta Parnaíba) | [5 empty] | x |  |  |  | Esta ação provoquei varias vezes, não ao SISNAMA, mas sim o ICMBIO em Parnaíba, sem sucesso, mais recentemente está tendo fiscalizações, mas também pelo pouco recurso que ICMBio tem pouco recurso para essas fiscalizações |  |  | Seu Chico | Para ação será direcionado um esforço para oficiar os órgãos do SISNAMA, por meio do ICMBio e IBAMA; Buscar o diagnóstico das embarcações que vem do sul fazendo arrasto na baía de Ilha Grande (MPF Rio de Janeiro) - Telmo ajudará nessa articulação. Iberê: No estados recomenda-se buscar essa articulação nos conselhos de meio ambiente (estaduais e municipais); |  |  |  |  | 2019-06-01 | Carol Alvite (CNPT), Gustavo Almada (IBAMA/ES) |  | Apoio dos articuladores do GAT para a comunicação estadual. Ségio (SEMA/MA) |  | Abrangêcia Nacional
| 3.14 | Ação 3.14. Realizar estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório com a capacidade suporte estabelecida. |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Nidia Fabré (UFAL), Tomasso (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | CEPENE, | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba Mônica: Norte do ES | [5 empty] | x |  |  | Iniciando estudos sobre as populações de mero com os recursos do Projeto Meros do Brasil Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. Mônica: Estudos sistemáticos e dados de fecundidade do carangueijo-ucá no norte do ES. Contribuição para definição da época da andada. Mapeamento do habitat da espécie. Salustiano: Contactar Luís Maurício (IEPA) sobre os estudos de Macrobrachios; Flávio Lontro: Buscar articulação com o levantamento de dados feito pelo Programa de monitoramento da atividade pesqueira - PMAP - (pré sal) FIPERJ (Rio) e Instituto de Pesca (SP), UNIVALI (SC), FURG (RS). | Nidia: Coletas sistematizadas e padronizadas | Nidia: Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Tomasso, Nidia Fabré e Mônica | Nidia: Coletas sistemáticas de espécies estuarino dependentes de importância comercial em habitat de criação. Foco em espécies de importância sócio economica, como tainhas (Mugilidae) e camurim/robalo (Centropomus undecimalis) estimativas de parâmetros populacionais e avaliação de estoques. Definição do papel do manguezal e habitat associados como áreas de berçário em três estuários do Estado de Alagoas, sendo dois dentro da APA Costa dos Corais. No âmbito do projeto PELD APA CC - AL, participo de atividades de mapeamento dos sistemas sócio ecológicos e monitoramento participativo da pesca. Temos como meta mais 2 anos de monitoramento trimestral |  |  |  | 2017 | 2o Semestre - 2019 |  |  | Buscar articulação com os centros de pesquisa do ICMBio; Rose Danta (RN); |  | Abrangêcia Nacional
| 3.15 | Ação 3.15. Implementar e executar pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações das pesquisas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 1000000 | Waldemar ( Z25 Alagoas) , Regina Oliveira (MPGE) | [5 empty] | x |  |  |  | (Tommaso) Estudos conduzidos na costa baiana no âmbito de projetos acadêmicos de extensão
| 3.16 | Ação 3.16. Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos, existentes e potenciais, entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras, criar e fortalecer espaços de negociação para mitigar os conflitos na pesca nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico, Mapa e proposta de ações mitigadoras. Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA), João Batista (Tatajuba -Tita (MPP-CE), Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) | 400000 | Amarildo Alves (Guaraqueçaba), Francisco Rodrigues (delta Parnaiba) Gustavo Almada (IBAMA-ES), Ulisses Scofield (CEPENE), Gustavo Estrada (UERJ), Helia (Univali), Francisco Chagas (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Rose Dantas (NAVIMA), Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) | Não informado |  |  |  |  | x |  |  |  | Esta ação fiz varias reuniões com abrangência em dois municipios e não funcionou o sisteminha da EMBRAPA por falta de apoio dos governo municipal de Agua do Doce e Araioses |  |  | Seu Chico | Flávio: Afirmou que tem informações pertinentes, mas falta sistematizar as informações existentes. Ségio: Articular com o Programa da Nova Cartografia Social da Amazônia (UEMA); Contactar o Prof. Rafael Lobato (Eng. de pesca - UEMA) Samuel: Sugestão de articulação com a Rede de Justiça nos Trilhos (JNT) e com o GEDMMA (UFMA), e também junto ao Laboratório de Geoprocessamento do Dep. de Geografia da UFC; | [5 empty] | Sérgio (SEMA/MA) - Maranhão |  | Samuel Gomes (Bolsista GEFMar/CNPT) |  | Abrangêcia Nacional
| 3.17 | Ação 3.17 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Minuta de propostas de ordenamento; Relatório de encaminhamento aos órgãos e colegiados competentes |  | 2016-08-01 | 2018-12-01 | Ulisses Scofield (CEPENE), Fernando bifó (uepa) | 80000 | José Batista - Tita (MPP-CE), Francisco (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Mônica Tognella (UFES), Luis Fernando Loureiro Fernandes (UFES) *indicação | Sem Informação |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 3.18 | Ação 3.18. Elaborar e implementar, de forma participativa, planos de estatística pesqueira nas áreas estratégicas do PAN | Plano de estatística Pesqueira elaborado e implementado. |  | 2015-03-01 | 2019-03-01 | Luis Mauricio Abdon-IEPA, José de Ribamar Pereira (SEPAQ-MA) , Tommaso (UFPA | 500000 | Regina Oliveira (Museu Goeldi), Raimundo Nobre (Federação de Pescadores do Amapá), IBGE Victoria Isaac, CONFREM, Zafira (UEMA), ICMBio-PAN, Luis Mauricio (Abdon-IEPA), CAPAM, Secretarias Estaduais de Pesca, Sindicato dos Pescadores (Colônias, cooperativas) | [6 empty] | x |  |  | (Mauricio Abdon) tentando implementar um GT de pesca e um dos principais objetivos e tentar resgatar a estatística pesqueira no Amapá ( Tommaso) Sem andamento no Pará, Ceará e Bahia; Fabiano (CEPENE): Já se fez o projeto do CENSO da atividade pesqueira na APA Costa dos Corais, que servirá como base para o plano de monitoramento pesqueiro da UC. Foi contratada uma empresa pelo GEFMar que vai contratar 30 coletores comunitários para fazer o censo estrutural da pesca. |  | (Tomasso) Dependendência de recursos estaduais e federais | Mauricio Abdon e Tomasso | Gustavo Almada: Contactar a CGMAC para ver o que está sendo feito como condicionantes de licenças. | Ação 3.18. Elaborar e implementar programas de monitoramento participativo da produção pesqueira (estatística pesqueira) nas áreas estratégicas do PAN. |  |  |  |  | Norte: Luis Mauricio Abdon-IEPA, Nordeste: Fabiano (CEPENE); Sul: Instituto de Pesca (SP) - Carol Alvite contactará; |  | Bruno (APA Cairuçú) fará o contato com a FIPERJ Costa Verde
| 3.19 | Ação agrupada a ação 5.2 na Monitoria Anual 2 | Relatório anual de mapeamento. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 1.000.000,00 (anual) | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 3.20 | Ação 3.20. Elaborar e testar um protocolo de avaliação rápida (RAP) de crustáceos e moluscos explotados no manguezal, conforme o programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais - MoMa | Cartilha com métodos detalhados de amostragem de estoques das espécies de crustáceos e moluscos prioritários |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Anders Schmidt(CEPENE) *indicação | 35000 | Monica Tognella (UFES) UFS, UFPA, UFPB | Sem Informação | Nenhum |  |  | x |  |  |  |  | A ação não está sendo implementada e não foi feita nenhuma tentativa/negociação para implementa-la (ver problemas abaixo) | Durante a consultoria foi gerado um produto ligado a esta ação | Esta ação estava contemplada nos produtos de uma consultoria que prestei referente ao edital Nº 004/2014 DE 29/09/2014 do Projeto Manguezais do Brasil. No entanto, tive que deixar a consultoria por ter tomado posse na Universidade Federal do Sul da Bahia. Na mesma ocasião me coloquei a disposição para orientar um consultor substituto para implementar esta ação, mas o Projeto Manguezais do Brasil optou por divulgar um edital inteiramente novo que não contemplava o RAP. | Anders Schmidt | A única perspectiva de retomada desta ação consiste na retomada do MoMa pelo ICMBio, na sua formatação original. Caso contrário, sugiro que esta ação em particular seja removida do PAN ou que pelo menos desvinculem meu nome desta ação. | [5 empty] | Retirar Anders |  | A Base Avançada do CEPENE em Caravelas foi um parceiro nas ações preliminares de minha consultoria, porém como esta não teve continuidade, a parceria deixou de ocorrer.
| 3.21 | Ação 3.21. Realizar monitoramento do recrutamento (retorno e permanencia da espécie na área) do caranguejo-uçá | Relatórios de monitoramento. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA) | 1000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel) (Nome colaboradores/instituições?) | [6 empty] | x |  |  | Flávio Lontro: Foi realizado o levantamento/pesquisas a ceerca do repovoamento na APA Guapimirim, avaliar a possibilidade de aplicação desta experiência em outras iniciativas de monitoramento. Marcos Fernandes(UFPA): Orientou um TCC que trata do recrutamento do canranguejo Uçá em áreas de manguezais recuperadas na península de Ajuruteua, município de Bragança, final do rio Caeté (Tommaso conseguirá o TCC --> O TCC está disponível no site da ufpa.br/lama). |  |  |  | Salustiano: Consutar Fábio Sousa sobre o monitoramento na comunidade Sucuriju; Bruno: Consutar UFPR sobre os estudos de recrutamento associado ao projeto de repovoamento do caranguejo Uçá. Fábio: Estão se preparando para realizar, junto a SEMA, novos estudos de recrutamento do caranguejo Uçá, tendo em vista que os estudos anteriores são muito antigos. |  |  |  |  | 2020 | - Plenária indicará articuladores - Nordeste: Sudeste-Sul: Norte: Fábio Sousa (Sucuriju) |  | Flávio Lontro; Rose Dantas (RN);
4. Reduzir os impactos das diferentes formas de poluição e da introdução de espécies exóticas no manguezal e ecossistemas associados. | 4.1 | Ação 4.1. Levantar normatização existente referente a portos, marinas e estruturas de apoio náutico (flutuantes, rampas, trapiches, postos de combustíveis, entre outros) e elaborar proposta de aprimoramento em relação ao impacto das espécies exóticas sobre os manguezais e espécies alvo do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório de levantamento de normas. Proposta de aprimoramento |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Bruno Gueiros (ICMBio-RJ) e Monica Tognella (UFES) | 70000 | Carlinhos Tote (Fundação Vovó do Mangue), Capitania dos Portos, MPF, MONAPE, CPP, CONFREM , Waldemar (colônia de pesca porto das pedras - AL), COPAH - DILIC/IBAMA | Sem informações |  | Rose Dantas tem o levantamento dos empreendimentos do Rio Grande do Norte; Consultar o Plano de Ação Federal Zona Costeira (PAF ZC 2015 2016) e considerar o decreto presidencial para as áreas de fundeio (não foi feita consulta à comunidade para o decreto) - VERIFICAR CONDICIONANTES DE MITIGAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA EM OUTRAS AÇÕES. |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.2 | Ação 4.2. Realizar mapeamento participativo de vetores, potenciais focos e impactos de poluição nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. Ação excluída na Monitoria 2 | Sistema de informação geográfica contendo informações sobre os vetores de poluição e os impactos. Oficinas de mapeamento participativo realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (UNIVALI), Monica Tognella(UFES), Marcus Fernandes (UFPA | 500000 | Pedro walfir (UFPA), Paula Almeida (UERJ), Geopea (SEA-RJ) INPE | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  | Consultar livro do MMA "Espécies Exóticas Invasoras na Zona Costeira - Fauna, Flora e Microorganismos", feita para a COP Diversidade Biológica 2006; Consultar EIA feito no Amapá; Consultar banco de dados georreferenciados do IBAMA |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.3 | Ação 4.3. Levantar informações sobre os impactos decorrentes da poluição e de possíveis danos ambientais nos empreendimentos na Baía de Sepetiba. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório com informações sistematizadas |  | 2015-03-01 | 2017-04-01 | Marcos (IEPA) | 20000 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) Julieta Freche (SEA - RJ) Dep. Geoquímica UFF, Pedro Ervilha (SEA-RJ) | Não relatado |  | Sugestão de conversar com o Bruno sobre possível troca de articulador. Marcos(UEPA) se disponibilizou a articular a ação. |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.4 | Ação 4.4. Elaborar proposta para aprimorar a normatização e fiscalização da emissão de efluentes contaminantes e protocolá-la nos órgãos competentes. Ação excluída na Monitoria 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competente |  | 2015-01-01 | 2017-04-01 | Luciane Coelho(IBAMA (Setor de licenciamento de petróleo), Bruno Stefanis (Biota) | 120000 | IBAMA, SPU, CONAMA, CETEJB | Todo o Estado de Alagoas para licenciamentos, e Maceió-AL para o GT. |  | Consultar PAF ZC 2015/2016 e documentos internos do IBAMA e outros órgãos |  |  | x |  |  | Excluída
| 4.5 | Ação 4.5 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Documento de elaboração do pleito e seu acompanhamento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marcos Campolim (Fundação Florestal) | 20000 | Capitania dos portos, OEMAS, Compania das Docas |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.6 | Ação 4.6 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Programa elaborado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 200000 | UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos. | [5 empty] | x |  |  | Agrupada
| 4.7 | Ação 4.7. Levantamento de pesquisa realizadas voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura, nas bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN. | Documento da pesquisa. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta e Hélia Faria (UNIVALI) | 500000 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta e Hélia Faria (UNIVALI) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Interação com ações de manejo de recursos hidricos do Manguezais do Brasil na Paraíba, Maranhão, Piauí, Delta do Parnaíba e Ceará | Levantamento de pesquisa realizadas voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura e cultivo de cana, nas bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN. |  |  |  |  | Incluir Waldemar Lacerda - Porto de Pedras / AL |  | Tommaso, Profº Drude Lacerda (UFCE) *Tommaso fará o contato | Abrangência Norte e Nordeste |  | Recebe a ação 7.6
| 4.8 | Ação agrupada a ação 2.10 na Monitoria Anual 2 | Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 70000 | APS João, ALA, e Comitês de Bacia, MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas, Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | maceió-AL |  | O ICMBio precisa reforçar a comunicação do PAN com os comitês de bacias litorâneos. Sugestão dos conselhos gestores das UCs entrarem em contato com os órgãos ambientais municipais para promover o saneamento. AÇÃO AGRUPADA COM A 4.11 (Ação 4.11. Cobrar priorização de projetos de saneamento ambiental junto aos órgãos competentes nos municípios localizados em bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN). Incluir q o ministério da cidade seja inclúído no escopo da ação. ação agrupada com 4.15 (Ação 4.15. Monitorar e cobrar a elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Resíduos Sólidos (PMRS) pelo poder público(estaduais, municipais), nas áreas estratégicas do PAN.) |  | x |  |  |  | Agrupada
| 4.9 | Ação 4.9. Elaborar estudos sobre o impacto da poluição luminosa e sonora sobre as espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatório de pesquisa sobre o impacto da poluição luminosa e sonora. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), Rose Dantas | 200000 | Bruno Estefanis (Biota ) CONFREM, UEPA, Suzane (CGPEG/IBAMA) | Não houve implementação. |  | Em áreas de ninhos e desovas utilizar a cartilha sobre fotopoluição do Projeto Tamar; VERIFICAR EM OUTRAS AÇÕES A RELAÇÃO DESSE TIPO DE POLUIÇÃO COM OS EMPREENDIMENTOS |  | x | [14 empty] | Prof° Mario Soares (UERJ), Rose Dantas e Edmilson Pinheiro |  |  |  | Abrangência Nacional
| 4.10 | Ação 4.10. Criar fórum(s) permanente(s) de diálogo e interlocução entre órgãos licenciadores, ministério público, sociedade civil para a gestão, acompanhamento e publicização dos processos de licenciamento ambiental que afetem áreas de manguezal e espécies alvo do PAN Manguezal | Atas de reuniões com MPF e MPEs; Ofícios do MPF e MPEs confirmando o recebimento dos documentos do PAN. Relatório de jornada de articulações institucionais. Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes. termo de cooperação técnica |  | 2015-11-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Grayton, Nágela SEMA/MA, João Pena (RECID), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 5000 | MPF, Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Francisco Rodrigues (APA Parnaiba), Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA, INEA, IBAMA-RJ, DNPM, IBAMA | Não houve essa implementação ainda. |  |  |  |  | x |  |  |  | Projeto TerraMar na costa dos corais e APs em Ilheus/BA. Encontro Estadual do Comite da Bacia (13 e 14 de novembro) convite a órgãos estaduais de licenciamento |  |  | Waldemar Lacerda | [8 empty] | Fabiana Cava - Instituto TerraMar. Waldemar fará o contato Incluir Ibere Sassi - atuação conselho regional meio ambiente |  | Abrangência Nacional
| 4.11 | Ação 4.11 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios) |  | 2015-04-01 | 2019-10-01 | Élio CPP- RN | 20000 | MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 4.12 | Ação 4.12. Compilar estudos existentes e incentivar a realização de estudos sobre os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) utilização de comportas nos rios e lagoas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de rios; c) assoreamento pela retirada de mata ciliar e mata de encosta. E difundir o resultado. | Estudo dos efeitos sobre ecossistema, de forma a subsidiar normativas. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Salustiano (IEPA) | 500000 | Kelly (ICMBio), Francisco (CONFREM Sul Sudeste), Flavio, Eliel Souza (APA CIP), Monica Tognelli (UFES), Francisco Rodrigues (APA Delta do Parnaíba) e Fabio Vieira (Sucuriju) | Não relatado |  | Considerar a legislação de barragens, pró-varzeas e DNOS |  |  | x |  |  |  | (Telmo) SEA/RJ fazendo orçamento para contratação de modelagem de impacto de rompimento da barragem do rio Juturnaiba na bacia do São João |  |  |  | Contactar Monica para averiguar andamento da ação em Aracruz na foz do rio Gimuhuna em virtude do canal Caboclo Bernardo | Ação 4.12. Compilar estudos existentes e incentivar a realização de estudos sobre os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) barragens com ou sem comportas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de cursos d'agua rios; c) assoreamento. | [6 empty] | Inserir Yara Novelli - experiência em BH em São Paulo e Bahia |  | Abrangência Nacional
| 4.13 | Ação 4.13. Criar e divulgar sistemas de monitoramento de qualidade e vazão de sistemas estuarinos e adjacências, nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Rede de monitoramento implantada por bacia hidrográfica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 1000000 | ANA, CNRH, ABRH, Francisco de Paula (UESC), Comitês de Bacia Hidrográfica, INEMA, UERN (Nome dos colaboradores?) | Não há implementação por falta de recursos. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.14 | Ação agrupada a ação 4.17 na Monitorial Anual 2 | Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Stefanis (Biota) | 30000 | Sergio Freitas (RESEX Baía do Iguape/ICMBio, Marinha do Brasil, ANVISA, Francisco Rodrigues (Delta do Parnaíba) | [5 empty] | x |  |  | Agrupada
| 4.15 | Ação 4.15 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1 salário mínimo*; R$ 300,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 4.16 | Ação 4.16. Elaborar e implementar um Programa de Aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e implementado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcos (fundação vovo do mangue), Bruno Stefanis (Biota), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Iberê Sassi | 1500000 | Fase; UEMA; SEMAs (Amapa, Para e Maranhão); UEAP; UEPA; Sistema S, Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognella (UFES) |  |  | Buscar iniciativas que estão sendo realizadas em ONGs e Associações de Pescadores e tentar replicar nas áreas estratégicas do PAN |  |  |  | x |  |  | Estive na CODEVASF em Parnaíba/PI na EMBRAPA MEIO NORTE e UFPI, e todos apoiaram o projeto para aproveitamento do subproduto do pescado, estou junto as associações para alocar recursos para desenvolver um projeto. (Ibere) três centros de beneficianto de peixe, uma empresa particular de compostagem, iniciativa de beneficianto para artesanato em Piuna |  |  | Seu Chico | [10 empty] | Abrangência Nacional
| 4.17 | Ação 4.17. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA a intensificação da fiscalização da água de lastro, bem como a revisão da normatização da introdução de espécies exóticas por bioincrustação e atividades de aquicultura nos regramentos referentes à circulação de navios e plataformas. | Propostas de aprimoramento da normatização. Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Mariana de Sá Viana (Ibama/DLIC-RJ) | 10000 | Beatriz Castelar (FIPERJ), Julieta Freschi (SEA/RJ) e Chico do Delta | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  |  | (Waldemar) Andamento em maceio, monitoramento do coral sol. Ação do grupo técnico da universidade Federal da Bahia e Sergipe para coleta de material para analise de água de lastro. Marcos Cutrim UFMA |  |  |  |  | Ação 4.17. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA relatórios de gestão sobre a ações fiscalizatória da água de lastro e intensificação da fiscalização da água de lastro, nas áreas estratrégicas do PAN |  |  |  |  | Marco Cutrim (UFMA) - Uirá Cavalcante (ANTAQ) uira@antaq.gov.br Gustavo Almada |  | APA Costa dos Corais, MPF (Raquel) Beatriz Castelar (FIPERJ) e Chico do Delta |  | Abrangência Nacional
| 4.18 | Ação 4.18. Executar estudos de avaliação dos impactos ambientais das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatórios técnicos com as avaliações. |  | 2017-09-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA) | 300000 | Beatriz Castrelar (FIPERJ), Claudio Sampaio (UFAL) Instituto Horus, IEAMPM (Ricardo Coutinho), José Amorim (UFBA), | Nenhuma |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 4.19 | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Ações de controle, monitoramento e mitigação elaboradas. Relatórios elaborados. |  | 2017-08-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 500000 | Jorge Nunes (UFMA) Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Tomasso: Dr Ryan Andrade elaborou, na tese de doutorado defendida neste ano, um capitulo sobre a plasticidade de nicho e posição trafica da espécie invasora Omobranchus punctatus. Andamento na Bahia: Camera técnica científica foi criada, MP/IBAMA/SEMA foram oficiados sobre licença de coleta e extração de espécie exótica (Seu Chico) Esta ação está confirmada que o prof Cezar da Ufpi de Parnaíba aceitou o convite para ser colaborador. (Telmo) Ação contemplada no projeto Pró Espécies, por meio de recurso do GEF Mar em parceria com WWF executado pelo MMA. Lista de espécies e programa de gestão de especies exóticas invasoras já elaborado no RS/PR/SC/SP/RJ |  |  | Tommaso e Seu Chico |  | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas invasoras no ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. |  |  |  |  | José Amorim (UFBA) |  | Marcia Chame (FioCruz/RJ) / Silvia Ziller (Instituto Horus/SC) - Telmo fará o contato |  | Abrangência Nacional
| 4.20 | Ação 4.20. Criar e consolidar um grupo de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA), Tomasso Giarrizzo (UFPA) | 500000 | José Amorim (UFBA), Beatriz Castelar (FIPERJ), IEAPM (RJ) | [6 empty] | x |  |  | (Tommaso) Andamento na Bahia: Camera técnica científica foi criada, MP/IBAMA/SEMA foram oficiados sobre licença de coleta e extração de espécie exótic |  |  |  | Envolver CGPEG/IBAMA - cunsultar Gustavo da possibilidade, Não é de governancia do IBAMA | Identificar e complilar produtos de grupos de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. Lista de espécies invesoras, mapeamento de ocorrência das espécies, protocolo de monitoriamento e detecção prococe de espécies exótica |  |  |  | Sugestão incluir Mario Soares (UERJ) e Targino (MMA) - Telmo fará o contato |  |  |  | Abrangência Nacional | Incluir trabalho das universidades particulares
| 4.21 | Ação 4.21. Articular, junto aos órgãos competentes, a proibição do cultivo de espécies exóticas que afetem negativamente o ecossistema manguezal e espécies alvo nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta de ato normativo elaborada e encaminhada. |  | 2015-01-01 | 2019-02-01 | Ugo Vercillo (MMA) | 30000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA), Andrei Cardoso (ICMBio) | Não relatado |  |  |  |  | x |  |  |  | Reuniões a nivel estadual - RS/SC/PR/SP/RJ | [13 empty] | Abrangência Nacional
| 4.22 | Ação 4.22. Executar estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas com base em técnicas de aquicultura comunitária nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios elaborados. Estudos de viabilidade ambiental e econômica. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 2500000 | Monica Tognella (UFES) EMBRAPA | Nenhuma |  | Realizar levantamentos secundários |  |  |  | x |  |  | (Rose) Prof° Graco, projeto de cultivo de ostra de base comunitária na comunidade do Mioto/RN | [9 empty] | Yara buscar artilador na RESEX Mandira/SP |  | Rose Dantas Monica Tognella (UFES) |  | Abrangência Nacional
| 4.23 | Ação 4.23. Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade da água do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN, e compilar estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento. | Protocolo mínimo e metodologias estabelecidas e validadas. Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil), Tommaso Giarrizzo (UFPA), Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) e Gabrielle Soeiro (CNPT) | 1200000 | Fundação SOS Mata Atlântica. Fundação Toyota. Associação dos Barraqueiros da Sereia. Associação da Boca do Rio. SEMARH. Governo de Alagoas. MOPEAR, UEPA, CONFREM, Chico Delta, UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais |  | Observar que deve se incluir o monitoramento participativo da água, com base em kits básicos. Verificar se a SOS Mata Atlântica tem um programa participativo de monitoramento.(AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 4.6. Elaborar programa de monitoramento participativo sobre qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN) |  |  |  | x |  |  | Tommaso: Ainda não implementada na região Norte. Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. (Seu Chico) Esta ação solicitei ajuda da UFPI e estamos monitorando o manguezal de uma Ilha do Delta do Parnaíba em Água Doce do Maranhão. (Sérgio) Rede de monitoramento da qualidade da água - ANA. (Yara) SOS Mata Atlântica projeto de automonitoramento - nacional | Nidia:Coletas sistematizadas e padronizadas | Nidia: Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Tomasso, Nidia Fabré e Seu Chico | Nidia: Coletas sistemáticas de espécies estuarino dependentes de importância comercial em habitat de criação. Foco em espécies de importância sócio economica, como tainhas (Mugilidae) e camurim/robalo (Centropomus undecimalis) estimativas de parâmetros populacionais e avaliação de estoques. Definição do papel do manguezal e habitat associados como áreas de berçário em três estuários do Estado de Alagoas, sendo dois dentro da APA Costa dos Corais. No âmbito do projeto PELD APA CC - AL, participo de atividades de mapeamento dos sistemas sócio ecológicos e monitoramento participativo da pesca. Temos como meta mais 2 anos de monitoramento trimestral | [5 empty] | Substituir Gustavo Estrada pelo Prof° Mario Soares (UERJ). Paula Salles(INEA/RJ) - Telmo fará o contato |  | Nidia: ICMBio. Hélia irá articular colaborador do Sul |  | Abrangência Nacional
| 4.24 | Ação agrupada a ação 4.23 na Monitoria Anual 2 | Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2017-05-01 | 2019-05-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) | 2000000 | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | [6 empty] | x |  | Agrupada
5. Reduzir a perda de habitat e ampliação de áreas de recuperação e conservação dos manguezais e ecossistemas associados. | 5.1 | Ação 5.1. Elaborar diagnóstico participativo sobre o estado de conservação dos manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico participativo elaborado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (Amex/Canavieiras), Gustavo Duque Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA) | 2000000 | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Mauricio Pompeu (MMA) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Telmo articular as ações/informações do inventário florestal nacional realizado pelo serviço florestal; Salustiano: bustará informações sobre o GERCO Atlântico (AMAPÁ) e a carta SAO (AP/PA) do Golfão Amazônico. Levantar junto a Pedro Walfir (UFPA) estudos realizados sobre o levantamento dos manguezais - MAPBIOMAS - (Salustiano contactará). Yara: Para acessar/entrar no MAPBIOMAS é de acesso livre. Considerar dados do Atlas dos Manguezais do Brasil. | Levantamento do estado de conservação dos manguezais brasileiros e ecossistemas associados, nas áreas estratégicas do PAN (MAPBIOMAS). |  |  |  |  | Substituir Gustavo Estrada pelo Prof° Mario Soares (UERJ) - Telmo (SEA-RJ) |  | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Incluir Flávia Mochel (Bruno Gueiros contactará) |  | Abrangência Nacional
| 5.2 | Ação 5.2. Realizar o mapeamento e monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. | Diagnóstico de monitoramento. Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. Relatório anual de mapeamento. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Hélia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA) e Monica Tognelli (UFES) | 4000000 | Jose Élio (Conselho Pastoral dos Pescadores-RN), Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Gustavo Estrada (UERJ), ICMBio, INPE, CSR (IBAMA), IBGE, Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE), INPE, CSR (IBAMA), Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Francisco (UESC/BA) * Marília Cunha Lignon (UNESP), Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM | ES |  | Rose Dantas possui um mapeamento que pode auxiliar na execução da ação; Consultar o Atlas dos Manguezais do Brasil, que está sendo elaborado. No Amapá existe um mapeamento costeiro que precisa ser validado com a comunidade (está sendo rearticulado com a SUDAM). |  |  |  | x |  |  | Mônica: Em andamento do ambito do Espirito Santo com a contratação de catadores para coleta de amostra para o monitoramento do Rio Doce, entre outras pesquisas (entrar em contato com Mônica para verificar a informação sobre o andamento da ação); Telmo: No RJ estão consolidado o mapeamentp 1:25.000. Está em implementação desde 2016 o Programa Olho no Verde de monitoramento por satélite do desmatamento no Rio de Janeiro. |  |  | Mônica Tognella | Carol: Buscará articulação da aplicação do protocolo (MoMa) nas Uc's federais em articulação coma COMOB/ICMBio. Buscar integração com o estado do Rio dem Janeiro (INEA/SEA) para expandir o monitoramento nas UC's estaduais; Yara: Fará uma analise do programa de Monitoramento dos Manguezais (MoMa), e caso necessário serão encaminhados subsídios para aprimoramento do MoMa via GAT PAN a COMOB/ICMBio. | Realizar o monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. |  |  |  | Final 2020 | Sudeste-Sul: Telmo e Carol Avite - Sugerir articuladores para as demais regiões (N. NE); |  | Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA) (Samuel contactará), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Jeova Meireles UFC-CE) (Samuel contactará), INPE, CSR (IBAMA), Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Francisco (UESC/BA) Marcus Fernandes (UFPA), Iberê Saci |  | Abrangência Nacional
| 5.3 | Ação agrupada a ação 5.2 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), | 3000000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM |  |  | Sugere-se a implantação de um sistema de denúncias de corte e queima de mangue |  | x |  |  |  | Agrupada
| 5.4 | Ação 5.4. Elaborar e implantar programa de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e relatórios de execução. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA), Antonio Marcos (Fundação Vovó do Mangue), Gustavo Estrada (UERJ) | 5000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), SEMA-PA Ulisses Scofield (CEPENE-Projeto Manguezal Caravelas-BA), Silmara Erthal (ICMBIO), Mônica Tognella (UFES), Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Gustavo Estrada (UERJ), Breno Eicos (UFRJ) | área da Resex, no município de Araioses, além de Cabeça de Porco, no município de Água Doce | [5 empty] | x |  |  | Esta ação foi iniciada e esta paralisada por falta de recurso financeiro; Telmo: Existe o reflorestamento no Parque municipal Barão de Mauá, Magé, RJ, com participação comunitária (ONG Onda Verde); Na APA Guapimirim existe ações de reflorestamento. Buscar informações sobre o local de reflorestamento decorrente do derramamento de óleo ocasionado pela empresa chevron na bacia de Campos. ; Salustiano: Marcos Fernandes está realizando reflorestamento na península de Bragança (Tommaso confirmará); Bruno Gueiros/Edmilson: No maranhão existe o CERMANGUE/UFMA ( Flávia Mochel) que realiza diversas ações de reflorestamento na ilha de São Luís e litoral norte do Maranhão. Iberê: 04 áreas no litoral do ES, 11 ha, no rio Piraque-açu, Aracruz-ES, senso realizado em base comunitária autônoma. Yara: A fundação Vovó Mangue realiza a venda de mudas para a petrobrás para o replantio (contactar a fundação); |  |  | Seu Chico | Telmo e Carol: Construir uma ficha padrão para registro das iniciativas de reflorestamento no país. CNPT irá organizar a informação com base na alimentação dos dados alimentados pelos colaboradores das ações relativas. Plataformas de referência para a criação: Portal da restauração florestal fluminense; Yara: Enviará uma uma ficha padrão já existente. Entrar no youtube procurar a palestra "Reflorestamento em Manguezal" da profa. Yara Novelli realizada em angola. | Ação 5.4. Elaborar e implantar projetos de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN |  |  |  |  | Sul-Sudeste: Telmo |  | Flávia Mochel (UFMA); Marco; Incluir Sr. Chico do Delta |  | Abrangência Nacional
| 5.5 | Ação 5.5. Sistematizar o conhecimento disponível e realizar pesquisas participativas sobre alternativas de extração de madeira de mangue e sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais residentes ou usuários das áreas estratégicas do PAN. E distribuir o conhecimento adquirido nas comunidades aliado ao Programa de Educação Ambiental do PAN. | relatórios de avaliação. E planos de manejo e uso. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 500000 | Eduardo Marques, ICMBio, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada | Espirito Santo |  |  |  | x |  |  |  |  | Mônica:Desenvolvimento de técnica de obtenção de imagens por meio da utilização de VANT e quantificação de saúde do manguezal. Ações educacionais realizadas em escolas de ensino fundamental inseridas em áreas de manguezal atendendo filhos de catadores, desde 2007 no ES. Elaboração de cartilha educativa como resultados destas intervenções coletivas (02). Participação de edital em fundação estadual para trabalhar o tema ecologia do ecossistema manguezal em cidades próximas ao litoral (01). (Seu Chico) Ação que eu observei que deve ser valida o aproveitamento do mangue morto em parte do manguezal em todo o Delta do Parnaíba, precisando trabalhar a educação de como retirar esse mangue; Yara: Em alagoas existe uma experiência interessante (CAMBOA), conversar com Selma Celina. |  |  | Mônica e Seu Chico | Yara: É uma situação bem comlexa. Na venezuela existiu experiência que ilustra bem a complexidade e dificuldade de realizar ação nesse sentido no Brasil. Proposta: Não admitir que exista extração de madeira de mangue. | Reajustar texto da ação Sistematizar o conhecimento disponível sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais existentes nas áreas estratégicas do PAN |  |  |  |  | Sudeste-Sul - Buscar articulador dessa região. Rose Dantas - ficar como articuladora no NE |  |  |  | Abrangência Nacional | "O produto desta ação levará a alternativas à retirada de madeira do mangue"
| 5.6 | Ação 5.6. Elaborar o diagnóstico e cobrar dos órgãos estaduais competentes a regularização das atividades agropecuárias impactantes nas áreas estratégicas do PAN, com vista a mitigar os impactos da atividade, em especial na bacia do Baixo Araguari (Amapá) e no Delta do Parnaíba (Maranhão) | Diagnóstico sobre a regularização das atividades agropecuárias a partir do retorno dos órgãos estaduais competentes e dados do CAR e LAR; Documentos com o retorno dos órgãos estaduais competentes |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Fábio de Souza (Comunidade Sucuriju) e Francisco (Delta do Parnaíba) | 500000 | Ribamar Pereira, ICMBio, OEMA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, Agências de Defesa Agropecuária, População Tradicional, Sociedade Civil Organizada, Patrícia (REBIO Piratuba) e Francinalda Rodrigues (CIA - Companhia Ilha Ativa) |  |  | Consultar dados do CAR e LAR | [5 empty] | Agrupada | Fiz reuniões propondo para tirar o gado das Ilhas que estão na Resex do Delta do Parnaíba, ICMBio iniciou um processo de levamento do gado que tem atualmente, no momento sem continuidade |  |  | Seu Chico | Bruno Gueiros: Grupo sugere agrupar esta ação com a ação 4.7 - no objetivo 04 - Levantamento de pesquisas realizadas voltadas a redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial a rizicultura, nas bacias hidrográficas, nas áreas estratégicas do PAN. | [5 empty] | Incluir Waldemar Lacerda (AL) |  |  |  | Abrangência Nacional | Agrupada na ação 4.7
| 5.7 | Ação 5.7. Cobrar do MMA a manutenção do CNZU, que exige o cumprimento da convenção de RAMSAR junto aos órgãos gestores competentes. | Retorno oficial do MMA atendendo a petição |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 10000 | Membros do CNZU, Daniela Kiyatake (SEMA PA). Tatiany Oliveira (SEMA-BA) | Ação Nacional | [6 empty] | x |  | As reuniões do CNZU tem ocorrido duas vezes ao ano e o colegiado tem se manifestado formalmente nos temas demandados pelos seus membros (consultar o sítio eletrônico do CNZU: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zonas-umidas-convencao-de-ramsar/comit%C3%AA-nacional-de-zonas-%C3%BAmidas#delibera%C3%A7%C3%B5es); YARA: A participação do GAT Pan Manguezal já existe no CNZU. | aprovação da recomendação Recomendação CNZU nº 7, que dispõe sobre a definição de áreas úmidas brasileiras e sobre o sistema de classificação destas áreas: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80089/Recomendacao%20CNZU%20n%207%20conceito%20e%20sistema%20de%20classificacao%20de%20areas%20umidas%201%201.pdf - de 2015 aos dias atuais, aprovação dos seguintes sítios Ramsar pelo secretariado de Ramsar: "Estuário do amazonas e seus Manguezais", em março de 2018; "PARNA Fernando de Noronha", em março de 2018; "APA Estadual de Guaratuba" e "APA Cananéia-Iguape-Peruíbe", em setembro de 2017; "ESEC de Guaraqueçaba", em junho de 2017; e "REBIO Atol das Rocas", em dezembro de 2015. Yara e Carol: Irão fazer o resgate das memórias das disucussões do CNZU através das ATAS das reuniões para fazer um resumo dessa ação, entendendo-a como concluida. | há carência de recursos financeiros para a realização das reuniões, que devem ocorrer duas vezes ao ano. |  | O CNZU deve continuar seu funcionamento e deverá acompanhar a implementação dos sítios ramsar designados. Grupo avalia que a ação seja agrupada a ação 5.7 - no Objetivo 02. Carol: Necessária uma maior articulação a nível nacional do PAN com CNZU. YARA: Esta para acontecer uma reunião para a eleição de 05 representantes de ONG'S no comitê CNZU, o que atenta preocupação devido os critérios adotados para essa eleição. Então deve-se aguardar a eleição dos novos membros/representantes de ONG's no CNZU para verificar a melhor articulação do GAT PAN.
6. Reduzir os riscos de acidentes ambientais e mitigação dos seus impactos socioambientais em atividades que afetam direta ou indiretamente os manguezais e ecossistemas | 6.1 | Ação 6.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo) |  | x |  |  |  | Excluída
| 6.2 | Ação 6.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados. |  | x |  |  |  | Excluída
| 6.3 | Ação 6.3. Solicitar o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua para, todos os portos e para acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. Relatório de acompanhamento das ações do MPF. Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Suzane Guedes (IBAMA), Mônica Serrão (IBAMA), Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar), Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 60000 | Gustavo (UERJ), Fernando (UEPA-RJ), Fabrício (Instituto Maramar), Gilberto (Ass. Do Rio Ratones), CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP, Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA, MPF, CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador (UEPA), Francisnalda (Delta) |  |  | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais) |  |  | x |  |  |  | Rose Dantas: O estado da Paraíba ficou de enviar a lista dos empreendimento potencialmente poluidores das áreas de manguezal. No Rio Grande do Norte, no IDEMA não há plano de contigenci e nem de emergência para o porto da CEDERN, em Potengi. (Rose atualizará melhor o andamento daa ação). |  |  |  |  | Realizar um diagnóstico da situação de todos os Planos de emesgência e Contigência e assistência mútua nos portos e instalações petrolíferas no Brasil (Petróleo: IBAMA, Portos: IBAMA e/ou estados a depender do porte do empreendimento) |  |  |  |  | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) e Gustavo Almada (IBAMA/ES) |  | Carol Alvite (CNPT) - Dado ao novo escopo da ação não será mais necessário a continuidade dos colaboradores anteriores |  | Abrangência Nacional
| 6.4 | Ação 6.4. Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos | Carol - Incluir resultado do manguezais do barsil. Protocolo foi elaborado, aguarda aprovação do icmbio | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Gustavo Estrada (UERJ), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | Não há ações nessas áreas. |  |  |  |  | x |  |  |  | (Tommaso) Diversos estudos foram feitos e informações compiladas |  |  |  | Flávio Lontro: Levar consideração o descomissionamento das estruturas da indústria do petróleo. | Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais (petróleo) nas áreas prioritárias. |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | Abrangência Nacional
| 6.5 | Ação 6.5. Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Grupo sugere a exclusão da ação, por ser uma ação muito pontual e que já é tratado no âmbito do licenciamento ambiental da usina. | [9 empty] | Abrangência na região SE/Sul
| 6.6 | Ação 6.6. Cobrar a fiscalização da destinação dos efluentes oriundos de lavagens e pintura de embarcações de esporte e recreio de pequeno e grande porte em marinas e centros náuticos. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ |  |  | Consultar legislações existentes |  | x | [8 empty] | Waldemar e Rose Dantas: Buscar pesquisador no RN que desenvolveu uma tintura (polímero da mamona) não poluente. | Ação 6.6. Aprimorar os mecanismos de controle e gestão de resíduos e efluentes nas marinas e centros náuticos nas UC's. |  |  |  | final 2019 | Sul-Sudeste: Bruno Gueiros (APA Cairuçu) |  |  |  | Abrangência Nacional
7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de manguezais e adjacências. | 7.1 | Ação 7.1. Divulgar nos fóruns competentes os documentos propositivos temáticos da composição do ecossistema do manguezal (apicuns, salgados ou planícies hipersalinas e restingas) e demais ecossistemas associados. | Documento balizador com as ações do PAN enviado e protocolado junto ao CONAMA. Alteração da resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre aquicultura (manguezais e aquicultura) . Relatório das instâncias em que foram divulgados e distribuidos os documentos. |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) Carolina Alvite (ICMBio) e Rose Dantas | 10000 | Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê (Inst. Guaiamum); Célia e Maria Aparecida (CONFREN), Hélio souza (CPP) e ICMBio | [5 empty] | x |  |  |  | Iberê: realizou descrição e divulgação dentro do forum estudos de gestão de manguezais e lideranças locais ajudaram a divulgar; Yara: projeto de lei referente a alteração de facetas de composição do mangue (verificar com Yara) Rose Dantas: houve divulgação no ENCOB | Iberê: 3 reuniões e 5 palestras; Yara: projeto de lei em tramitação na camara de deputados |  |  | Iberê: continuar realizando reunioes e palestras. | Ação 7.1. Elaborar e distribuir nas e eventos material de divulgação relacionados a temática do ecossistema manguezal (lavados ou salgados, bosques de mangues, apicuns ou planícies hipersalinas) e demais ecossistemas associados. | Material elaborado e distribuido(459/2013) que dispõe sobre aquicultura propomos inserir na 9.1 |  |  |  | Yara e Rose Dantas |  | Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê (Inst. Guaiamum); Célia e Maria Aparecida (CONFREN), Hélio souza (CPP) e ICMBio; Yara |  | Abrangência Nacional
| 7.2 | Ação Agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | Tommaso: Nenhuma |  | Suzane vai conversar com Tommaso para que o documento seja elaborado. Já existe uma minuta de alteração para a Resolução CONAMA nº 237 (verificar), que regula o licenciamento ambiental. |  | x |  |  |  | Agrupada
| 7.3 | Ação Agrupada na ação 7.6 na Monitoria Anual 2 | Cumprimento das condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra |  | Isabel Cavalcante Waga MPF, Flavio Lontro (ACAPESCA) | Baía de Guanabara | [5 empty] | x |  | Agrupada
| 7.4 | Ação 7.4. Elaboração de um protocolo minimo para estudos de manguezais, com participação de comunidades tradicionais, para subsidiar processo de licenciamento ambiental (termos de referências e condicionantes) de empreendimentos de interesse em áreas de manguezais, sobretudo dragagens. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. Rede criada e implementada |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Fabrício Gandini e Rose Dantas | 20000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP), Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA), Amarildo Alves (PR) e Marcos Souza (RJ) | Nenhuma |  |  |  | x | [9 empty] | Ação 7.4. Elaborar material orientativo para procedimentos de licenciamento (termo de referencia) em areas de manguezal a serem distribuidos para os orgão licenciadores. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. Rede criada e implementada. Produtos a publicação de e-book sobre manual de metodos de trabalhos em area de manguezal |  |  |  | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP), Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA), Amarildo Alves (PR) e Marcos Souza (RJ), Gustavo Almada-IBAMA ES, Sergio- SEMA MA, Andre Barbosa IBAMA RJ (Bruno stefanis fará o contato) |  |  |  | Abrangência Nacional
| 7.5 | Ação 7.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Solicitação realizada/protocolada |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Monica Serrão IBAMA | 1000 |  | Sem Informação |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 7.6 | Ação 7.6. Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais) | Comissão de acompanhamento das condicionantes formadas e relatórios semestrais. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra e Jorge Galdino (Arte e Manha/BA) | 50000 | Conselho da APA Guapi-Mirim e ESEC Guanabara, Conselho do Mosaico Central Fluminense, CONFREM e MPF. Nobre, Fabio Vieira e Hélia (contactar Daiane RESEX Pirajubaé) | Baia de Guanabara (considerando o exposto na questão anterior) |  | Encaminhar aos conselhos estaduais de meio ambiente, articular com as comissões de acompanhamento de licenciamento. |  |  | x |  |  |  | Em verdade eu soube há pouco tempo da fusão das ações 7.3 e 7.6 e não vinha trabalhando com essa realidade. Havia me comprometido a ser articulador da ação 7.3 na área prioritária da Baia de Guanabara. Esta ação vinha sendo parcialmente executada. Digo parcialmente porque conseguimos acompanhar melhor o cumprimento de condicionantes que impactam manguezais oriundas de licenciamentos federais ou que envolvem UC federais. No âmbito do estado e municípios seria preciso articular novos parceiros. A ação 7.6, ao menos de minha parte, considero não iniciada. | Basicamente documentos técnicos internos ao ICMBio ou em atendimento a questionamentos do MPF ou MPE. O tema também é sempre tratado nas reuniões dos conselhos e eventualmente levado ao Comitê de Bacia da Baia de Guanabara no caso. | Dificuldade em obter informações dos estados e municípios. Dificuldade de articulação em outros locais fora da área de atuação do articulador. | Klinton Senra | É necessário que haja ao menos um articulador para cada área prioritária para aumentar a expectativa de sucesso nesta ação. Já é difícil ter informações sobre o cumprimento de condicionantes em nossa própria área de atuação quanto mais para outras regiões. | Ação 7.6. Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Empreendimentos nucleares (foco na pesca/manguezais) |  |  |  |  | Klinton Senra ICMBio RJ, Breno Herrera ICMBio RJ (carol fara contato) |  | Conselhos das UC federais, Mosaico Central Fluminense, ACAPESCA |  |  | buscar colaboradores nas CRs do ICMBio
| 7.7 | Ação 7.7 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa encaminhada |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo Almada (IBAMA) | 20000 | Comitê Zonas Úmidas, Luciane Coelho - (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 7.8 | Ação 7.8 - Agrupada na Monitoria Anual 1 |  |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mônica Serrão (IBAMA) | 20000 | CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 7.9 | Ação 7.9 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico do Diagnóstico, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 30000 | Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 7.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Relatório de jornada de articulações institucionais |  | 2015-01-01 | 2015-03-01 | Grayton, Benedito Castro, João Pena (RECID) | 30000 | Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA |  |  | Agrupar com a ação referente ao monitoramento de condicionantes (verificar número da ação). INCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA AÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES: No ES colocar esssa ação como obrigação do fórum estadual de gestão dos manguezais (Iberê) |  | x |  |  |  | Agrupada
8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal. | 8.1 | Ação 8.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Envio do documento do PAN Manguezal e sua portaria aos órgãos licenciadores. |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 10000 | Tomasso Giarrizzo(UFPA) | Não relatado |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 8.2 | Ação 8.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ofícios encaminhados ao MPF e relatórios de acompanhamento do andamento |  | 2016-06-01 | 2019-12-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 500000 | Telmo Borges. Suzane (IBAMA) | Não relatado |  | Estimular as universidades a realizarem pesquisas com esse tema. Yara vai enviar o trabalho realizado para parte do Estuário de Santos. Solicitar Ana Maria Torres Rodrigues (CEPSUL/ICMBio) os estudos sobre a Baía de Babitonga. |  | x |  |  |  | Excluída
| 8.3 | Ação 8.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Resposta formal do órgão licenciador. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Isabel Cavalcante Waga - MPF – Ministério Público Federal. |  | UENF, UFF, Colônia Atafona, SEA, DPC/Capitania dos portos |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 8.4 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) | 20000 | INEA, IBAMA-RJ, DNPM, Francisco (Delta do Parnaíba) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 8.5 | Ação 8.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Diagnostico das áreas ameaçadas. |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Bruno Gueiros APA Cairuçu | 300000 | UERJ, IBAMA, CONFREM< UEPA | Sem informações |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por estas práticas. | 9.1 | Ação 9.1. Revisar e propor possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações que tratam da atividade de carcinicultura no Brasil. | Relatório de revisão e de possíveis propostas de alterações e adequações na legislação e nas normatizações. |  | 2015-03-01 | 2017-07-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 30000 | Gabrielle Soeiro (CNPT); Gustavo Estrada (UERJ); Yara Schaeffer-Novelli (USP); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Alberto Cantanhede (CONFREM); João Gonçalves (AMEX); Francisco Rodrigues (APA Delta de Parnaíba) | Nenhuma | [5 empty] | x |  |  | Está ação não foi possível ser revisada antes de ser definido o Código Florestal (Rose) Ação em andamento: Ação direto de inconstitucionalidade (ADIN) em andamento no MP possibilidade de deliberação no Encontro Estadual do Comite da Bacia |  |  | Seu Chico | [6 empty] | Incluir alguém de orgão publico federal de preferencia de brasilia |  |  |  | Abrangência Nacional
| 9.2 | Ação 9.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Encaminhamento do relatório de revisão e de propostas e atas de reuniões realizadas com parlamentares e tomadores de decisão. |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 80000 | Flávio (ACAPESCA); Sandra Regina (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Gustavo Estrada (UERJ); Carlinhos (CONFREM/RESEX Canavieiras); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Breno Herrera (UFRJ); Rose Dantas (NAVIMA); João Gonçalves (AMEX); Rosana Subira (ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota). | Não sei informar. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 9.3 | Ação 9.3. Provocar junto ao MP ação civil pública para erradicação da carcinicultura nos manguezais e em outras áreas onde este empreendimento seja realizado de forma ilegal. | Processo de ação civil |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 800000 | Mônica (UFES), MPE, MPF, IBAMA, Conselho Pastoral dos Pescadores, Associação dos Moradores da Ilha do Aritingui (Rede Nacional de Advogados Populares) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nesse os processos estão parados. |  |  |  | x | [14 empty] | Incluir alguém de orgão publico federal de preferencia de brasilia. Rose buscará alguém do norte |  |  |  | Abrangência Norte e Nordeste
| 9.4 | Ação 9.4. Mapear os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados | Mapa e extensão (em área) dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Gustavo estrada (UERJ) | 1000000 | Mônica Tognela, Pedro Walfir (UFPA), Maurício (MMA), Inst. Terramar | Não relatado |  | Consultar o mapeamento está no relatório da DILIC e mapeamento no âmbito do GEF Mangue |  |  | x |  |  |  | foruns de discussão no Conselho Nacional comuidades e crição de banco de dados a cerca dos empreendimentos do |  |  | célia |  | Ação 9.4. Mapear e reunir documentos sobre os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados |  |  |  | continua | Prof° Mario Soares (UERJ) Rose Dantas e Profª Yara |  | Incluir Telmo Borges (SEA/RJ) |  | Abrangência Nacional
| 9.5 | Ação 9.5. Reunir documentos sobre os passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas e áreas de manguezais em toda sua extensão. | Protocolo de valoração criado e publicado |  | 2015-03-01 | 2020-06-01 | Yara Novelli (USP) | 300000 | Gustavo Estrada (UERJ), Marielce Tosta (UFES), EcoEco, Rose Dantas (NAVIMA) | Não tenho como responder. |  | NAVIMA está produzindo material que pode dar suporte para essa atividade |  |  | x |  |  |  | PROFª Yara executando a ação. |  |  |  | Estudos realizados pela UFPA - Célia indicará o compartilhamento com a articuladora |  | Petição online feita pelo AVAAZ | [5 empty] | incluir Ibere Sassi |  | Abrangência Nacional
| 9.6 | Ação 9.6 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de valoração e divulgação dos resultados. |  | 2017-04-01 | 2019-12-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 1000000 | Gustavo Estrada (UERJ) | Não tenho como responder. |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 9.7 | Ação 9.7 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico e divulgação dos resultados |  | 2016-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo, UERJ (vai indicar especialista da FIPERJ), Rose Dantas (NAVIMA) | 500000 | Mônica Tognella (UFES), FIPERJ, Gilberto Marenzi (UNIVALI) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
10. Capacitar e formar os atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal. | 10.1 | Ação agrupada a ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Campanhas. Materiais informativos. Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | contínuo | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Beto Taim - CONFREM | 50000 | Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA), Helia Farias (Univali) | Municípios vinculados a APACC |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada
| 10.2 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Chico Pescador (CONFREM-RJ), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Telmo Borges (SEA - RJ), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | APA Delta do Parnaíba |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada
| 10.3 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Eventos de capacitação. Materias didáticos. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN) | 800000 | Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada
| 10.4 | Ação agrupada a ação 2.6 na Monitoria Anual 2 | Programa de educação ambiental, Oficinas do direito ambiental e social |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Gueiros (ICMBio) | 300000 | Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nenhuma |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  | Agrupada
| 10.5 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de eventos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-08-01 | Carlos Felipe (DGPAR) | 1450000 | Telmo Borges (SEA - RJ), Katia Barros (CNPT) | Não relatado |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada
| 10.6 | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários dos manguezais do Brasil. | Diagnostico elaborado |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Celia Regina - CONFREM |  | Jitiara Silva (Rede mulheres marisqueiras da bahia), Francisco Chagas (desta do Parnaiba) | APA Delta do Parnaíba |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x |  |  |  | (Chico) Esta ação dos agentes ambientais coloboradores esta em andamento (Célia) não houve andamento no Pará (Telmo) RJ executando programa de voluntáriado em Ucs |  | (Chico) Falta de Recurso (Célia) Falta de estratégia para realizar o diagnostico | Seu Chico |  | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários nas áreas estratégicas do PAN Manguezal | [8 empty] | Abrangência região norte
| 10.7 | Ação 10.7 - Excluida na Monitoria Virtual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. documentos de difusão, eventos e intercâmbios e cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC) | 1200000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Excluída
| 10.8 | Ação 10.8. Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, com o objetivo de propor patentes e difundir seu uso. | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) | 800000 | CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador (UEPA), Francisnalda (Delta) | Desconheçe |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  |  | x |  |  | (Flávio) Levantamentos sobre novas tecnologias aplicáveis na pesca de pequena escala, onde deverei me aprofundar nesse assunto, com a participação no 3º Congresso Mundial da Pesca de Pequena Escala em outubro na Tailândia. (Seu Chico) Estou formando o grupo de associações para acionar o SENAR Maranhão para qualificar os pescadores na agregação de valores do pescado (Waldemar) Programa no ambito do GEF Mar para a elaboração do Censo da pesca no território da APA Costa dos Corais |  |  | Flávio Lontro e Seu Chico | [6 empty] | Incluir Waldemar Lacerda (Porto de Pedras/AL) |  |  |  | Abrangência Nacional | Flávio: consultar Bahia (CONFREM)
| 10.9 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Oficios encaminhados e acompanhados. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana de Sá Vianna (IBAMA) | 200000 | Fernando (UEPA), Gustavo (UERJ) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada
| 10.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | termo de cooperação técnica |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 200000 | Antonio Silva, João Pena (RECID), IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada
| 10.11 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Termos de referência. Ofícios. Memorandos. Atas de reuniões. Lista de presença. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) e José Carlos Navalha (CONFREM) | 1500000 | Maria Máxima Pires (Liderança Rio dos Cachorros) Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional. |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  |  |  | Agrupada
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. | 11.1 | Ação 11.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Denúncias encaminhadas aos órgãos fiscalizadores. |  | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Gilberto Ribas (ESEC Carijós) | 20000 | Claudio Nunes (Mopear) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) | Rio Ratones - Florianópolis/SC |  |  | x |  |  |  |  | Excluída
| 11.2 | Ação. 11.2. Elaborar material informativo sobre os manguezais, com foco na contaminação de manguezal e processos de licenciamento ambiental nas áreas estratégicas do PAN, com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores municipais, outros) | Programa elaborado. Cartilhas. Livros. Observatório e Portal. Banco de dados on-line. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) e Antônio Lezama (MMA) | 750000 | Benedito (SEMA-MA), Gabrielle Soeiro (CNPT), Incluir Hélia (UNIVALI) e Mônica (UFES), AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) | Nenhuma |  |  |  | x |  |  |  |  | Não Iniciado | Nenhum | Falta de Recurso | Antônio Lezama | Acho que a ação é viável de ser executada, a partir do ano que vem | [5 empty] | Prof° Mario Soares (UERJ), Incluir Hélia, Bruno Gueiros (APA Cairuçu) e Gustavo Almada - |  |  |  | Abrangência Nacional
| 11.3 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2 | Material de divulgação. |  | 2016-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 150000 | AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 11.4 | Ação 11.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Painéis/cenários construídos |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 400000 | Sociedade civil,INPE, OEMAs, SIPAM, João Pena (RECID) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 11.5 | Ação 11.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Inclusão ações do PAN no Plano de Bacia |  |  |  | Bruno Gueiros (ICMBio) | 1000 |  | Sem informações |  |  |  | x |  |  |  | Excluída
| 11.6 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2. | Banco de dados on-line. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Antônio Lezama (MMA) | 50000 | [5 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 11.7 | Ação 11.7. Levantar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatório do levantamento. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 500000 | museu goeldi- regina oliveira/Lourdes Furtado/Maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e TEcnologia dos Meios Aquaticos (França) (Nome dos colaboradores? |  |  |  |  | x |  |  |  |  | (Flávio) Ação sendo executada por meio de diversas atividades promovidas pela CONFREM | [9 empty] | Fabiano Pimentel - CEPENE (SEC executiva). Flávio Lontro |  |  |  | Abrangência Nacional
| 11.8 | Ação agrupada a ação 1.10 na Monitoria Anual 2 | Relatos dos intercâmbios. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 1500000 | museu goeldi- regina oliveira/lourdes furtado/maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquáticos (França) (Nome dos colaboradores? |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada
| 11.9 | Ação 11.9. Elaborar proposta de inclusão do escopo do PAN em Programas de Gerenciamento Costeiro em Nível Estadual e Municipal e Encaminhar os documentos relativos ao PAN Manguezal para as instituições responsáveis pelo GERCO e Planos diretores municipais das áreas estratégicas. | Proposta elaborada e encaminhada e Sumário Executivo do PAN entregue às instituições |  | 2015-08-01 | 2019-08-01 | Raimundo Nobre (FEPAP) | 15000 | Gat do PAN Manguezal, Denis Domingues, Daniela Kiyatake (SEMA PA) | Nos manguezais da resex de são joão da ponta-salgado paraense |  |  |  | x | [14 empty] | incluir CNPT, Sérgio e Ibere Sassi |  | Bruno Gueiros (APA Cairuçu) |  |  | Flávio: Concultar Leopoldo Cavalieri e Silvio (ESEC Carijos) Gustavo: Consultar GERCO para apresentação e envovimento do PAN
| 11.10 | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura acidental das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Material didático produzido e distribuído; Relatórios de atividades de distribuição/divulgação realizadas nas comunidades tradicionais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 800000 | Sergio Mattos (MPA), Carlinhos Tot (Fundação Vovo do Mangue), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) |  |  |  |  | x | [14 empty] | Incluir GT da portaria 445 - Flávio Lontro |  |  |  |  | Ação não iniciada, aguradando a definição da revisão da portaria 445.
| 11.11 | Ação 11.11. Divulgar os direitos legais conseguidos pela CGEN (conselho de patrimônio genético/MMA), monitorar os estudos que estão sendo feitos em relação as espécies alvo do PAN e criar espaços nas comunidades para os trabalhos serem apresentados | cartilhas elaboradas, radio comunitária, fóruns sociais, INTERNET, REUNIOES DEVOLUTIVAS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG) | 600000 | zafira almeida- UEMA, rede norte NIT, ANTONIO LEZAMA- MMA, MAURICIO ABDON-IEPA, CGPEG/IBAMA | Desconheçe |  |  |  | x | [16 empty] | Célia confrem (articular contato na CGEN) |  |  | Buscar informações sobre peixes para avaliar a pertinência da ação
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo Geral do PAN |  | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | 27 a 31 de agosto de 2018. CEPENE, Tamandaré, PE.
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 72 | 114.3%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 0.7463% | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 76 | 56.72% | 19 | 30.16% |  |  |  | 30 | 27 | 57
| Em andamento com problemas de realização | 35 | 26.12% | 25 | 39.68% |  |  |  | 3 | 7 | 10
| Em andamento no período previsto | 21 | 15.67% | 18 | 28.57% |  |  |  | 0 | 3 | 3
| Concluída | 1 | 0.7463% | 1 | 1.587% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 134 | 100% | 63 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 38
| Ações Excluídas na Monitoria | 34
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 11
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 18 | 9 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0
| OBJETIVO 3 | 21 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0
| OBJETIVO 4 | 24 | 13 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0
| OBJETIVO 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
| OBJETIVO 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 10 | 11 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0
| OBJETIVO 11 | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo geral do PAN | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria | [34 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal e ecossistemas associados. (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / ORDENAMENTO TERRITORIAL) | 1.1 | Ação 1.1. Agrupada na Ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (CONFREM) | 50000 | Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA) | [8 empty] | Agrupada
| 1.2 | Ação 1.2. Sistematizar o mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aquelas áreas utilizadas por populações tradicionais, em escala adequada para cada região, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. | Mapeamento elaborado, formalizado e disponibilizado. Diagnostico da expansão urbana em área de manguezal, especialmente na baia de ilha grande e áreas adjacentes. |  | 2015-01-01 | 2019-07-01 | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali); Sérgio Serra (SEMA) | 50000 | Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Dauro (União dos moradores Jureia) Salustiano (IEMA - Amapá); Instituto Guaiamum e Mapa Biomas. | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais | Abrangência Nacional | Utilizar a base de dados do Centro de Sensoriamento Remoto/IBAMA realizado em 2015. Disponível através do Atlas dos Manguezais (Digital e/ou físico); disponibilização de link para a Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE) no site do CNPT ou ICMBio.
| 1.3 | Ação 1.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Propostas de zoneamento da lamina d'água Reuniões e relatórios |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Eduardo Barros (ICMBio/CR4) | 100000 | Willian Fernandes (ICMBio/CR4), João Pena (Salvaterra) | [8 empty] | Excluída
| 1.4 | Ação 1.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | proposta elaborada e encaminhada aos órgãos licenciadores |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM S-SE) | 330000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | [8 empty] | Excluída
| 1.5 | Ação 1.5. Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica | Seminários. Mapas de territórios. Documento de sistematização das informações. Ofícios aos órgãos competentes. |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Gustavo Almada (IBAMA/ES), Salustiano (IEPA), Luiz Mauricio Abdon (IEPA) e José Amorim (UFBA) | 300000 | CONFREM, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM (associações de usuários das resex's marinhas) , SEDAP (Patrick Passos - PA), Helia (Univalli) e Sérgio Serra (SEMA/MA) | (Antonio Lezama) Existem iniciativas pontuais em algumas UCs, mas ainda muito incipientes. (Gustavo Almada) Ação ainda sem andamento consolidado. (Nidia)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Luis Mauricio) Amapa | Abrangência Nacional
| 1.6 | 1.6. Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira visando Subsidiar política de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias, Termos de Ajuste de Uso Sustentáveol-TAUS-SPU e outros). | Relatório com instrumentos de gestão territorial da zona costeira. Informações Sistematizadas |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 | Sérgio Serra (SEMA/MA) e Rose Dantas (NAVIMA) | 700000 | Mônica Tognella, Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Rose Dantas (NAVIMA), Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, Sergio Serra (SEMA-MA), Iranildo Coutinho (ICMBio AP) e Maria Máxima Pires. |  | Abrangência nacional | Recebe a ação 1.17
| 1.7 | Ação agrupada na ação 1.6 na Monitoria Anual 2 | Relatório diagnóstico com a documentação existente anexada. |  | Consultar projeto manguezais | 2015-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 80000 | Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM | [8 empty] | Agrupada
| 1.8 | Ação 1.8. Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação das Unidades de Conservação com destaque para: RESEX do Rio São João, Resex Ibiraquera, Resex do Cabo de Santa Marta, Resex Guaraqueçaba, UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga, Resex Sucuriju, Resex Cabralzinho, Resex Itapetininga, Resex Tubarão, Resex Porto Rico, RESEX Carutapera, Resex Goiabal | Estudos realizados e encaminhados aos órgãos competentes. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Maria Aparecida (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Alberto Cantanhede (CONFREM) | 3000000 | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio); Anna Karina (CNPT - NE); Fábio Sucuriju e CEPENE |  | Abrangência Nacional
| 1.9 | Ação 1.9. Apoiar a criação e a implementação de Ucs de uso sustentável municipais e estaduais nas áreas estratégicas do PAN Manguezal e adjacencias. | Projeto de recomendação de criação de UC elaborado. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Sandra (CONFREM) | 500000 | SEA-RJ Renata Lopes. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável/AL. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial/AL. Universidade Federal de Alagoas, Sergio Serra (SEMA-MA), Fabiano Pimentel (CEPENE) |  | Abrangência Nacional
| 1.10 | Ação 1.10. Promover fóruns de discussão sobre revisão de limites e/ou recategorização de UCs (a exemplo das seguintes UCs: RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba, ESEC Carijós e Delta do Parnaíba (PI/MA)), visando o uso dos recursos naturais em areas de manguezais e a permanência das comunidades tradiconais nos terriórios originais, e a geração de oportunidades para troca de experiências entre os atores envolvidos. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba elaborados e encaminhados |  | 2015-01-01 | 2018-12-01 | Monica Tognella (UFES), Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia), José Carlos Diniz- COOPEC, Lourdes Furtado (art internacional) e Francisco Rodrigues (Delta) | 1200000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) Clemente (Maravilhosos Manguezais do Brasil - UFPE) UFPE contato: 81 982021977 |  | Abrangência Nacional | considerar para esta ação o guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública (Yara) sobre REBIO Guaratiba não há discussoes de recategorização - Telmo
| 1.11 | Ação 1.11 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento com relatórios anuais com o numero de planos de manejos elaborados. Relatório anual do SIGE com o numero de ações do plano de manejo que foram executadas |  | 2015-10-01 | 2019-12-01 | CONFREM- Celia, Alberto Catanhede, Katia Barros |  | Wagner (Resex Cururupu), CONFREM, Nobre (Federação de Pescadores do Ampá), AUREM | [8 empty] | Excluída
| 1.12 | Ação 1.12 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Planos de Manejo elaborados de forma participativa. |  | 2015-01-01 | 2018-08-01 | Beto Taim (CONFREM) | 1000000 | Kely Cottens, Fabrício Pirajubaé, Flávio, Chico, CNPT, UCS | Nos municípios de Guaraqueçaba e Antonina, no Paraná. | [7 empty] | Excluída
| 1.13 | Ação 1.13. Revisar e elaborar, quando não existir, proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) | Proposta de instrumento legal elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Rose Dantas (Navima-RN) e Telmo SEA RJ | 300000 | Monica Tognella (UFES) e Flavio Lontro
| 1.14 | Ação 1.14. Avaliar o grau de vulnerabilidade das áreas prioritárias do PAN às mudanças climáticas, propondo inclusão dessas áreas nas políticas de mudanças climáticas. | Estudos realizados |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Sergio Serra (SEMA/MA) |  | Rebentos - ESEC Carijós; Leonardo Messias (CEPENE) e Rose Dantas |  | Abrangência Nacional
| 1.15 | Ação 1.15. Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório de encaminhamento das propostas. |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ) | 50000 | Monica Tognella (UFES) | [8 empty] | Excluída
| 1.16 | Ação 1.16 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ações propostas e encaminhadas ao SPU e MPF (Reuniões, ofícios, etc.). Cartografia elaborada referente aos terrenos de marinha. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Sergio Freitas (Resex Baía do Iguape/ICMBio) | 1000000 | Ronaldo Oliveira (Resex Corumbau/ICMBio) *indicação, Rosa Martins (Terramar) | Focou-se nas RESEX do estado da Bahia, especialmente Baia do Iguape. | [7 empty] | Excluída
| 1.17 | Ação Agrupada a ação 1.6 na Monitoria Anual 3 | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios, Termos de Ajustes de Conduta. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT) | 500000 | Maria Máxima Pires, SPU, INCRA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada. | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais | [7 empty] | Agrupada
| 1.18 | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando assinaturas de termos de compromisso, recategorização das mesmas ou desafetação. | Estudos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kelly Cottens (NGI Antonina/PR) | 2000000 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) CNPT (Anna Karina e Carolina Alvite), Fabioa (sucuriju) | (Carolina Alvite) REBIO Lago Piratuba (AP), PARNA Cabo Orange (AP), ESEC Tamoios (RJ), ESEC Guaraqueçaba/PARNA Superagui (PR)
2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | 2.1 | Ação agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Rede criada e implementada |  | 2015-05-01 | 2017-03-01 | Fabricio Gandini (Maramar), Sandra (CONFREM), Francisco (Delta do Parnaiba) | 500000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP) | [8 empty] | Agrupada
| 2.2 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia) | 150000 | [9 empty] | Agrupada
| 2.3 | Ação 2.3. Realizar formações para lideranças das comunidades tradicionais, tendo como foco: ordenamento pesqueiro, cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | Sergio Serra (SEMA), Carolina Alvite (CNPT) e Janina (Bolsista CNPT), SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | (Ana Karinna) Ucs federais no Sul da Bahia. :(Élio Souza) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Gustavo Almada) Caso o projeto do NEA-ES seja considerado, sua abrangência é a região costeira do ES de modo geral. (Carolina Alvite) APA da Baleia Franca (SC) | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 2.4 | Ação agrupada a ação 3.16 na Monitoria Anual 2 | Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) - |  | Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) | [8 empty] | Agrupada
| 2.5 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Fóruns instalados e em funcionamento. |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Chico Pescador (CONFREM-RJ) | 1000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Fabio Sousa (Sucuriju), Francisco Rodrigues (Desta Parnaiba); AUREMs | [8 empty] | Agrupada
| 2.6 | Ação 2.6. Formação de grupo de trabalho para adequação e integração de ações previstas no programa nacional de educação ambiental, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Programa nacional de educação ambiental elaborado e implantado. Decreto de criação do dia nacional de limpeza dos Manguezais, adotando que o dia nacional de limpeza dos manguezais seja o dia Internacional dos Manguezais - 26 de julho ou 08 de junho; . Realização de eventos. Material de divulgação |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gustavo Almada IBAMA-ES, Gabrielle Soeiro e Helia Faria | 4000000 | RECID (João Pena), Fase, MPA, Antonio Silva, MEC, Cristiane Menezes (UNIFAP), Salustiano (IEPA), Alvaro Rocha, Ana Maria (CEPSUL), Fabrício (Instituto Maramar), Marta Cremer (UNIVILE) Francinalda Rocha (Comissao Ilha Ativa -CIA), Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Iberê Sassi (instituto Goiamum-ES), Dó Galdino (Resex Cassurubá-BA), Antonio Marcos (Fundacao Vovó do Mangue-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), CNPT (Gabrielle Soeiro), Rosa Martins (Instituto Terramar-CE), Rafael Xavier (AMOAMCA - Cananéia), Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | (Élio Souza) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Gustavo Almada) Caso o projeto do NEA-ES seja considerado, sua abrangência é a região costeira do ES de modo geral. |  | Rose Dantas - propõe interlocução do CNPT com o MMA para qualificação para o GAT para posterior qualificação nas suas regiões
| 2.7 | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e fóruns de ordenamento territorial. | Documento que exista a garantia de assento dos PCTs nesses conselhos e fóruns Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios; Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes; Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | Continuo | Beto Taim - CONFREM, Bruno Stefanis (Biota) e Carlinhos (CONFREM) | 1000000 | Helia Farias - Univali - Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA) *indicação, Francinalda Rocha (CIA-PI), Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Associação da Boca do Rio. e GAT/PAN Manguezal | (Celia) Pará. Bruno Gueiros (Paraty-RJ) | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 2.8 | Ação agrupada a ação 3.1 na 3ª Oficina de Monitoria. Ação 2.8. Articular junto aos órgãos competentes melhorias de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, e ampliação das operações de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | Carta de recomendação entregue pessoalmente aos presidentes do ICMBIO/IBAMA. Oficios, protocolos entregues aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | Célia (CONFREM) | 15000 | Conselho deliberativo das RESEX, Associações Comunitárias, Chico Pescador (CONFREN) | [8 empty] | Agrupada
| 2.9 | Ação agrupada a ação 4.7 na Monitorial Anual 2 | Atas de reunião, oficios encaminhados. |  | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Leandro Inakake (Comissão Ilha Ativa - Piauí- CIA) | 50000 | Embrapa, Incra, MAPA, MMA, Emater, EBDA, SEAGRI, Rede tucum, Karina (CNPT) | Não houve | [7 empty] | Agrupada
| 2.10 | Ação 2.10. Diagnosticar a existência de Comitês de Bacias Hidrográficas nas áreas estratégicas do PAN e incentivar os municípios à elaborarem sua Política de Saneamento. | Diagnóstico de comitês de bacias implantadas e atuante nas áreas do PAN. Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Nágela (SEMA-MA), Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 350000 | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH), Hélia (UNIVALI), APS João, ALA, e Comitês de Bacia, Iberê Sassi, e Conselheiros COMPRAM. | (Bruno Gueiros) Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba (RJ) (Willian) RESEX Marinha Mestre Lucindo, Mãe Grande de Curuça e Cuinarana | Abrangência Nacional
| 2.11 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Relatório de acompanhamento das ações do MPF |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) | 50000 | MPF, IBAMA | Tratei do assunto junto ao 3º. Distrito Naval e o MPF. | [7 empty] | Agrupada
| 2.12 | Ação 2.12. Incentivar a mobilizar povos e comunidades tradicionais para identificar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN, com foco nas seguintes áreas prioritárias: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais) | Regimento interno elaborado. Atas de reuniões. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 2000000 | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros. Waldemar Lacerda (Ponta de Pedra/AL) | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Carolina Alvite) Resex Pirajubaé, ESEC Guanabara (confirmar com Flávio/Juliana), Angra (confirmar c Bruno). (Élio) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE.
| 2.13 | Ação agrupada a ação 7.1 na Monitoria Anual 2 | Elaboração de documentos técnicos, moções, cartas para incidir no código florestal (capitulo que trata dos manguezais e apicuns). |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Celia Favacho (confrem), Elio Sousa (CPP- RN), Maria Aparecida (COnfrem - Sul) | 800000 | ICMBio | [8 empty] | Agrupada
| 2.14 | Ação 2.14. Articular iniciativa para garantir a prevenção e mitigação de danos ambientais causados pelos parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN. | Ação civil proposta e encaminhada. Documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado |  | 2015-03-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 400000 | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros. | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Fabio Souza) Na Comunidade do Sucuriju. (Élio) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. |  | Lontro: MME PLANAFE (implantação de sistemas hibridos de energia para comunidades isoladas)
| 2.15 | Ação Agrupada a ção 2.15 na Monitoria Anual 2 | documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 800000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP, | [8 empty] | Agrupada
3. Aplicar os instrumentos normativos para o ordenamento da pesca e aquicultura, nas áreas do PAN, levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais (Redação alterada durante a 3ª Oficina de Monitoria) | 3.1 | Ação 3.1. Articular a elaboração e execução de planos de proteção para as áreas estratégicas do PAN Manguezal integrando às ações do Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal e os órgãos fiscalizadores (ICMBIO, IBAMA, Polícia Federal, MPA, Marinha, Polícia Militar/Ambiental), contemplando também a otimização dos meios institucionais para atender as demandas do PAN Manguezal | Planos regionais de proteção; |  | 2014-08-01 | 2019-08-01 | Carol Alvite e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 100000 | Gustavo Almada - IBAMA/ES; Rose Dantas/RN, IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental | (Paulo) Parque Nacional do Cabo Orange - AP | Abrangência Nacional
| 3.2 | Ação 3.2. Compilar e Realizar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações. |  | 2015-03-01 | final do PAN | Tomasso (UFPA) e Yara Novelli | 500000 | Buscar incluir CGMAC/IBAMA (Gustavo Almada apoiará a articulação); Buscar representante do NEMA/UERJ (Salú articulará o contato com o NEMA, com Felipe ou Mário Soares); Articulação Amorim: Espirito Santo: Ryan Andrade (UFES); Rio: Marcelo Viana (UFRJ); Paraná: Paulo de Tarso (UFPR); SC: Renato Freitas (UFSC); AL: Cláudio Sampaio (UFAL) - Henry Spach (UFPR) - (Tomasso fará o levantamento bibliográfico e contactará) | Está em andamendo na Resex Cururupu (Pescada amarela/RARE); Suldeste-Sul (Tainha); (Nidia)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais (Paulo) Parque Nacional do Cabo Orange - AP | Abrangência Nacional | Profa. Yara irá revisar a lista das espécies alvo, pois na elaboração das fichas de espécies para o livro do PAN já inclue informações sobre a biologia reprodutiva; Iberê Saci: Irá encaminhar para a SE os trabalhos relativos a ação;
| 3.3 | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva e com os conhecimentos tradicionais. | Legislações publicadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Fábio Vieira (Sucuriju), Flávio Lontro Centros de pesquisa do ICMBio: CEPENE | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Tommaso (UFPA) | RIO SÃO JOÃO e sua foz | Abrangência Nacional
| 3.4 | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequar práticas de captura de caranguejos e camarões alvo do PAN, considerando as especificidades regionais, e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. | Estudos elaborados, propostas de alternativas de captura elaboradas e subsídios para revisão do marco regulatório encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê Sassi (Insituto Goiamum) | 1000000 | Monica Tognella (UFES), CEPNOR, CEPNE, CEPSUL, Flávio Lontro e Iberê Sassi | Litoral do Paraná: APA e ESEC Guaraqueçaba; Parque Nacional Superagui; (Fabiano) Pernambuco. (Shanna) ESEC Guaraqueçaba | Abrangência Nacional
| 3.5 | Ação 3.5. Estimular e apoiar a criação dos acordos de pesca nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fabio Sousa (Sucuriju-AP); | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Silmara Erthal (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Fabio Sousa (Sucuriju-AP) e Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba- MA) | (Nidia Fabré)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Carolina ALvite) RESEX Marinha do Pirajubaé. (Maximiliano) RESEX Chocoaré-Mato Grosso. (Willian Riccardo) RESEX Cururupu, Maracanã, Chocoaré Mato Grosso e Mãe Grande de Curuça | Abrangência Nacional
| 3.6 | Ação 3.6. Monitorar de forma participativa o período das andadas reprodutivas das espécies de caranguejos alvo do PAN Manguezal. | Calendário contendo as previsões de andada para todo o Brasil. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Anders Schmidt (UFSB) | 500000 | Rose Dantas (NAVIMA/RN) - Edinburgh Napier University Universidade Estadual do Amapá – UEAP Reserva Extrativista Marinha de Soure / ICMBio Universidade Federal do Pará – UFPA Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Universidade Federal de Sergipe - UFS Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Universidade Federal do Paraná – UFPR Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Nidia Fabré (UFAL) | (Anders) Em todo o Brasil. (Maria Carolina Las Casas)
| 3.7 | Ação 3.7. Sistematizar estudos já realizados para definição de áreas de exclusão de pesca nas áreas estratégicas do PAN | Sistematização elaborada e disponibilizada |  | 2015-03-01 | 1905-07-12 | Raimundo Nobre (Fepap), Tomasso (UFPA) | 120000 | Lourdes Furtado (Museu Emilio Goeldi), Flavio Lontro (ACAPESCA) | (Maria Las Casas) Cananeia | Abrangência Nacional | CNPT avaliar a possibilidade de contratação de consultoria para a sistematização das bibliografias relacionadas as ações do PAN e montagem de banco de dados Nacional. Verificar a interface com a rede de conhecimentos da sociobiodiversidade.
| 3.8 | Ação 3.8. Articular junto ao MPA e MMA a revisão e/ou elaboração de legislação do defeso das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Atas de reuniões. Proposta de adequação dos períodos de defeso. Legislação publicada. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Gabrielle e Carolina Alvite (CNPT) e Flávio Lontro (CONFREM) | 1500000 | Tommaso (UFPA), Flavio (ACAPESCA), CEPENE, Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê Sassi (Instituto Goiamum) ; Fabio Sousa (Sucuriju-AP) | (Carolina Alvite Costa Norte e Região Nordeste (Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia) | Abrangência Nacional | Fazer o recorte de quais espécies são pertinentes para a ação (berbigão, caranguejo-uçá, ostra, camarões)
| 3.9 | Ação 3.9 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Áreas de exclusão de pesca delimitadas. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL /ICMBio), Bruno Stefanis (BIOTA) | 20000 | Sergio Mattos (MPA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT). | [8 empty] | Excluída
| 3.10 | Ação 3.10 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa elaborada e encaminhada ao órgão competente |  | 2015-01-01 | 2017-08-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | 20000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Francisco (CONFREM) | Não informado | [7 empty] | Excluída
| 3.11 | Ação 3.11 - Excluida na Monitoria Anual 3 | Instrução Normativa Interministerial revisada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Amarildo Alves (MOPEAR) Flavio Lontro (ACAPESCA), Mauricio Pompeu (MMA) | 5000 | Katia Barros (CNPT/ICMBio), Claudio Numes (MOPEAR), Helia Farias (Univali) | Não se aplica. | [7 empty] | Excluída
| 3.12 | Ação 3.12 excluída na Monitoria 2 | Documento orientador da pratica da pesca esportiva alinhado ao escopo do PAN, elaborado e divulgado |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 500000 | Ana Maria Torres (CEPSUL/ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Maurício Pompeu (MMA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Wagner Klink (Colônia de Pesca Z9), Flavio Lontro. | [8 empty] | Excluída
| 3.13 | Ação 3.13. Propor aos órgãos fiscalizadores vinculados ao SISNAMA a intensificação da Fiscalização da pesca Ilegal nas áreas estratégicas do PAN. | Documento técnico recomendatório elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carol Alvite (CNPT), Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 20000 | Francisco Rodrigues (Delta Parnaíba) e Apoio dos articuladores do GAT para a comunicação estadual. Ségio (SEMA/MA) | (Gustavo Almada) | Abrangência Nacional
| 3.14 | Ação 3.14. Realizar estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório com a capacidade suporte estabelecida. |  | 2017-01-01 | 2019-12-01 | Nidia Fabré (UFAL), Tomasso (UFPA), Monica Tognelli (UFES), Rose Dantas | 500000 | CEPENE, | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba Mônica: Norte do ES | Abrangência Nacional
| 3.15 | Ação 3.15. Implementar e executar pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações das pesquisas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 1000000 | Waldemar ( Z25 Alagoas) , Regina Oliveira (MPGE) | (Shanna) APA Guaraqueçaba, ParnaSuperagui
| 3.16 | Ação 3.16. Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos, existentes e potenciais, entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras, criar e fortalecer espaços de negociação para mitigar os conflitos na pesca nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico, Mapa e proposta de ações mitigadoras. Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA), João Batista (Tatajuba -Tita (MPP-CE) e Sérgio Serra (SEMA/MA) | 400000 | Samuel Gomes (Bolsista GEFMar/CNPT), Francisco Rodrigues (delta Parnaiba) Gustavo Almada (IBAMA-ES), Ulisses Scofield (CEPENE), Helia (Univali), Francisco Chagas (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Rose Dantas (NAVIMA), Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) | (Anders) Estação Ecológica de Maracá-Jipioca (AP), Reserva Extrativista Marinha de Soure (PA), Reserva Extrativista de Caeté-Taperaçu (PA), Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (PB), Reserva Extrativista do Cassurubá (BA), Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquê-açu e Piraquê-mirim (ES), Estação Ecológica de Guaraqueçaba (PR), Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (PR), Parque Nacional do Superagui (PR) eEstação Ecológica de Carijós (SC). (Maximiliano) ResexChocoaré-Mato Grosso | Abrangência Nacional
| 3.17 | Ação 3.17 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Minuta de propostas de ordenamento; Relatório de encaminhamento aos órgãos e colegiados competentes |  | 2016-08-01 | 2018-12-01 | Ulisses Scofield (CEPENE), Fernando bifó (uepa) | 80000 | José Batista - Tita (MPP-CE), Francisco (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Mônica Tognella (UFES), Luis Fernando Loureiro Fernandes (UFES) *indicação | Sem Informação | [7 empty] | Excluída
| 3.18 | Ação 3.18. Elaborar e implementar programas de monitoramento participativo da produção pesqueira (estatística pesqueira) nas áreas estratégicas do PAN. | Plano de estatística Pesqueira elaborado e implementado. |  | 2015-03-01 | 2019-03-01 | Luis Mauricio Abdon-IEPA, | 500000 | Regina Oliveira (Museu Goeldi), Raimundo Nobre (Federação de Pescadores do Amapá), IBGE Victoria Isaac, CONFREM, Zafira (UEMA), CAPAM, Secretarias Estaduais de Pesca, Sindicato dos Pescadores (Colônias, cooperativas) | (Fabiano) Pernambuco (Luis Mauricio) Amapá. (Carolina Alvite) RESEX Marinha do Pirajubaé, APA da Baleia Franca. (Maximiliano) RESEX Chocoaré-Mato Grosso no Pará (Shanna) Guaraqueçaba/PR
| 3.19 | Ação agrupada a ação 5.2 na Monitoria Anual 2 | Relatório anual de mapeamento. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 1.000.000,00 (anual) | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE | [8 empty] | Agrupada
| 3.20 | Ação 3.20. Elaborar e testar um protocolo de avaliação rápida (RAP) de crustáceos e moluscos explotados no manguezal, conforme o programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais - MoMa | Cartilha com métodos detalhados de amostragem de estoques das espécies de crustáceos e moluscos prioritários |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 |  | 35000 | Monica Tognella (UFES) UFS, UFPA, UFPB | (Shanna) ParnaSuperagui, APA e ESEC Guaraqueçaba | Nenhum
| 3.21 | Ação 3.21. Realizar monitoramento do recrutamento (retorno e permanencia da espécie na área) do caranguejo-uçá | Relatórios de monitoramento. |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Marcus Fernandes (UFPA), Fabio Souza (Sucuriju) | 1000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), Flávio Lontro; Rose Dantas (RN);
4 (+6). Reduzir os impactos socioambientais efetivos e potenciais (riscos de acidêntes ambientais) das diferentes formas de poluição, degradação e introdução de espécies exóticas, nos manguezais e ecossistemas associados (Objetivos agrupados e redação alterada durante a 3ª Monitoria). | 4.1 | Ação 4.1. Levantar normatização existente referente a portos, marinas e estruturas de apoio náutico (flutuantes, rampas, trapiches, postos de combustíveis, entre outros) e elaborar proposta de aprimoramento em relação ao impacto das espécies exóticas sobre os manguezais e espécies alvo do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório de levantamento de normas. Proposta de aprimoramento |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Bruno Gueiros (ICMBio-RJ) e Monica Tognella (UFES) | 70000 | Carlinhos Tote (Fundação Vovó do Mangue), Capitania dos Portos, MPF, MONAPE, CPP, CONFREM , Waldemar (colônia de pesca porto das pedras - AL), COPAH - DILIC/IBAMA | Sem informações |  | Rose Dantas tem o levantamento dos empreendimentos do Rio Grande do Norte; Consultar o Plano de Ação Federal Zona Costeira (PAF ZC 2015 2016) e considerar o decreto presidencial para as áreas de fundeio (não foi feita consulta à comunidade para o decreto) - VERIFICAR CONDICIONANTES DE MITIGAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA EM OUTRAS AÇÕES. | [5 empty] | Excluída
| 4.2 | Ação 4.2. Realizar mapeamento participativo de vetores, potenciais focos e impactos de poluição nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. Ação excluída na Monitoria 2 | Sistema de informação geográfica contendo informações sobre os vetores de poluição e os impactos. Oficinas de mapeamento participativo realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (UNIVALI), Monica Tognella(UFES), Marcus Fernandes (UFPA | 500000 | Pedro walfir (UFPA), Paula Almeida (UERJ), Geopea (SEA-RJ) INPE | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  | Consultar livro do MMA "Espécies Exóticas Invasoras na Zona Costeira - Fauna, Flora e Microorganismos", feita para a COP Diversidade Biológica 2006; Consultar EIA feito no Amapá; Consultar banco de dados georreferenciados do IBAMA | [5 empty] | Excluída
| 4.3 | Ação 4.3. Levantar informações sobre os impactos decorrentes da poluição e de possíveis danos ambientais nos empreendimentos na Baía de Sepetiba. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório com informações sistematizadas |  | 2015-03-01 | 2017-04-01 | Marcos (IEPA) | 20000 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) Julieta Freche (SEA - RJ) Dep. Geoquímica UFF, Pedro Ervilha (SEA-RJ) | Não relatado |  | Sugestão de conversar com o Bruno sobre possível troca de articulador. Marcos(UEPA) se disponibilizou a articular a ação. | [5 empty] | Excluída
| 4.4 | Ação Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competente |  | 2015-01-01 | 2017-04-01 | Luciane Coelho(IBAMA (Setor de licenciamento de petróleo), Bruno Stefanis (Biota) | 120000 | IBAMA, SPU, CONAMA, CETEJB | Todo o Estado de Alagoas para licenciamentos, e Maceió-AL para o GT. |  | Consultar PAF ZC 2015/2016 e documentos internos do IBAMA e outros órgãos | [5 empty] | Excluída
| 4.5 | Ação 4.5 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Documento de elaboração do pleito e seu acompanhamento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marcos Campolim (Fundação Florestal) | 20000 | Capitania dos portos, OEMAS, Compania das Docas | [8 empty] | Excluída
| 4.6 | Ação 4.6 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Programa elaborado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 200000 | UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos. | [8 empty] | Agrupada
| 4.7 | Ação 4.7. Levantamento de pesquisa realizadas voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura e cultivo de cana, nas bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN. | Documento da pesquisa. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta, Hélia Faria (UNIVALI) e Waldemar Lacerda - Porto de Pedras / AL | 500000 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta e Hélia Faria (UNIVALI), Tommaso, Profº Drude Lacerda (UFCE) | (Waldemr Rolim) Rio Manguaba no municipio de Porto de Pedras. | Abrangência Norte e Nordeste
| 4.8 | Ação agrupada a ação 2.10 na Monitoria Anual 2 | Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 70000 | APS João, ALA, e Comitês de Bacia, MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas, Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | maceió-AL |  | O ICMBio precisa reforçar a comunicação do PAN com os comitês de bacias litorâneos. Sugestão dos conselhos gestores das UCs entrarem em contato com os órgãos ambientais municipais para promover o saneamento. AÇÃO AGRUPADA COM A 4.11 (Ação 4.11. Cobrar priorização de projetos de saneamento ambiental junto aos órgãos competentes nos municípios localizados em bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN). Incluir q o ministério da cidade seja inclúído no escopo da ação. ação agrupada com 4.15 (Ação 4.15. Monitorar e cobrar a elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Resíduos Sólidos (PMRS) pelo poder público(estaduais, municipais), nas áreas estratégicas do PAN.) | [5 empty] | Agrupada
| 4.9 | Ação 4.9. Elaborar estudos sobre o impacto da poluição luminosa e sonora sobre as espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatório de pesquisa sobre o impacto da poluição luminosa e sonora. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Prof° Mario Soares (UERJ), Rose Dantas e Edmilson Pinheiro | 200000 | Bruno Estefanis (Biota ) CONFREM, UEPA, Suzane (CGPEG/IBAMA) | Não houve implementação. | Abrangência Nacional | Em áreas de ninhos e desovas utilizar a cartilha sobre fotopoluição do Projeto Tamar; VERIFICAR EM OUTRAS AÇÕES A RELAÇÃO DESSE TIPO DE POLUIÇÃO COM OS EMPREENDIMENTOS
| 4.10 | Ação 4.10. Criar fórum(s) permanente(s) de diálogo e interlocução entre órgãos licenciadores, ministério público, sociedade civil para a gestão, acompanhamento e publicização dos processos de licenciamento ambiental que afetem áreas de manguezal e espécies alvo do PAN Manguezal | Atas de reuniões com MPF e MPEs; Ofícios do MPF e MPEs confirmando o recebimento dos documentos do PAN. Relatório de jornada de articulações institucionais. Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes. termo de cooperação técnica |  | 2015-11-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Grayton, Nágela SEMA/MA, João Pena (RECID), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 5000 | MPF, Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Francisco Rodrigues (APA Parnaiba), Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA, INEA, IBAMA-RJ, DNPM, IBAMA, Ibere Sassi | Não houve essa implementação ainda. | Abrangência Nacional
| 4.11 | Ação 4.11 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios) |  | 2015-04-01 | 2019-10-01 | Élio CPP- RN | 20000 | MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas | [8 empty] | Agrupada
| 4.12 | Ação 4.12. Compilar estudos existentes e incentivar a realização de estudos sobre os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) barragens com ou sem comportas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de cursos d'agua rios; c) assoreamento. | Estudo dos efeitos sobre ecossistema, de forma a subsidiar normativas. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Salustiano (IEPA) e Yara Novelli | 500000 | Kelly (ICMBio), Francisco (CONFREM Sul Sudeste), Flavio, Eliel Souza (APA CIP), Monica Tognelli (UFES), Francisco Rodrigues (APA Delta do Parnaíba) e Fabio Vieira (Sucuriju) | (Shanna) NGI Antonina-Guaraqueçaba | Abrangência Nacional | Considerar a legislação de barragens, pró-varzeas e DNOS
| 4.13 | Ação 4.13. Criar e divulgar sistemas de monitoramento de qualidade e vazão de sistemas estuarinos e adjacências, nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Rede de monitoramento implantada por bacia hidrográfica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 1000000 | ANA, CNRH, ABRH, Francisco de Paula (UESC), Comitês de Bacia Hidrográfica, INEMA, UERN (Nome dos colaboradores?) | Não há implementação por falta de recursos. | [7 empty] | Excluída
| 4.14 | Ação agrupada a ação 4.17 na Monitorial Anual 2 | Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Stefanis (Biota) | 30000 | Sergio Freitas (RESEX Baía do Iguape/ICMBio, Marinha do Brasil, ANVISA, Francisco Rodrigues (Delta do Parnaíba) | [8 empty] | Agrupada
| 4.15 | Ação 4.15 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1 salário mínimo*; R$ 300,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | [8 empty] | Agrupada
| 4.16 | Ação 4.16. Elaborar e implementar um Programa de Aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e implementado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcos (fundação vovo do mangue), Bruno Stefanis (Biota), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Iberê Sassi | 1500000 | Fase; UEMA; SEMAs (Amapa, Para e Maranhão); UEAP; UEPA; Sistema S, Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognella (UFES) | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional | Buscar iniciativas que estão sendo realizadas em ONGs e Associações de Pescadores e tentar replicar nas áreas estratégicas do PAN
| 4.17 | Ação 4.17. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA relatórios de gestão sobre a ações fiscalizatória da água de lastro e intensificação da fiscalização da água de lastro, nas áreas estratrégicas do PAN | Propostas de aprimoramento da normatização. Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA) e Gustavo Almada | 10000 | Beatriz Castelar (FIPERJ), Julieta Freschi (SEA/RJ) e Chico do Delta, APA Costa dos Corais, MPF (Raquel) | Não relatado | Abrangência Nacional
| 4.18 | Ação 4.18. Executar estudos de avaliação dos impactos ambientais das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatórios técnicos com as avaliações. |  | 2017-09-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA) | 300000 | Beatriz Castrelar (FIPERJ), Claudio Sampaio (UFAL) Instituto Horus, IEAMPM (Ricardo Coutinho), José Amorim (UFBA), | Nenhuma | [7 empty] | Excluída
| 4.19 | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas invasoras no ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Ações de controle, monitoramento e mitigação elaboradas. Relatórios elaborados. |  | 2017-08-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) e José Amorim (UFBA) | 500000 | Jorge Nunes (UFMA) Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA), Marcia Chame (FioCruz/RJ) / Silvia Ziller (Instituto Horus/SC) |  | Abrangência Nacional
| 4.20 | Ação 4.20. Identificar e complilar produtos de grupos de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. Lista de espécies invesoras, mapeamento de ocorrência das espécies, protocolo de monitoriamento e detecção prococe de espécies exótica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA), Tomasso Giarrizzo (UFPA) e Mario Soares (UERJ) | 500000 | José Amorim (UFBA), Beatriz Castelar (FIPERJ), IEAPM (RJ) |  | Abrangência Nacional | Incluir trabalho das universidades particulares
| 4.21 | Ação 4.21. Articular, junto aos órgãos competentes, a proibição do cultivo de espécies exóticas que afetem negativamente o ecossistema manguezal e espécies alvo nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta de ato normativo elaborada e encaminhada. |  | 2015-01-01 | 2019-02-01 | Ugo Vercillo (MMA) | 30000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA), Andrei Cardoso (ICMBio) | Não relatado | Abrangência Nacional
| 4.22 | Ação 4.22. Executar estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas com base em técnicas de aquicultura comunitária nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios elaborados. Estudos de viabilidade ambiental e econômica. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 2500000 | Rose Dantas Monica Tognella (UFES) | (Willian Ricardo) RESEX Marinha Mocapajuba, Mãe Grande de Curuça, Maracanã e AraíPeroba | Abrangência Nacional | Realizar levantamentos secundários
| 4.23 | Ação 4.23. Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade da água do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN, e compilar estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento. | Protocolo mínimo e metodologias estabelecidas e validadas. Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Bruno Stefanis (Biota), Marcus Fernandes (UFPA) e Gabrielle Soeiro (CNPT) | 1200000 | Fundação SOS Mata Atlântica. Fundação Toyota. Associação dos Barraqueiros da Sereia. Associação da Boca do Rio. SEMARH. Governo de Alagoas. MOPEAR, UEPA, CONFREM, Chico Delta, UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Bruno Gueiros) Paraty-RJ. (Bruno Steafnis) Maceió Alagoas. (Carolina Alvite) RESEX PIrajubaé, ESEC Carijós, NGI Antonina-Guaraqueçaba, APA Costa dos Corais | Abrangência Nacional | Observar que deve se incluir o monitoramento participativo da água, com base em kits básicos. Verificar se a SOS Mata Atlântica tem um programa participativo de monitoramento.(AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 4.6. Elaborar programa de monitoramento participativo sobre qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN)
| 4.24 | Ação agrupada a ação 4.23 na Monitoria Anual 2 | Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2017-05-01 | 2019-05-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) | 2000000 | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | [8 empty] | Agrupada
| 6.1 | Ação 6.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo) | [5 empty] | Excluída
| 6.2 | Ação 6.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados. | [5 empty] | Excluída
| 4.25 (antiga 6.3) | 4.25 (antiga 6.3). Realizar um diagnóstico da situação de todos os Planos de emergência e Contigência e assistência mútua nos portos e instalações petrolíferas no Brasil (Petróleo: IBAMA, Portos: IBAMA e/ou estados a depender do porte do empreendimento) | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. Relatório de acompanhamento das ações do MPF. Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) e Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 60000 | Carol Alvite (CNPT) |  | Abrangência Nacional | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais)
| 4.26 (antiga 6.4) | 4.26 (antiga 6.4). Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais (petróleo) nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional
| 6.5 | Ação Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  | Abrangência na região SE/Sul | [6 empty] | Excluída
| 4.27 (antiga 6.6) | Ação 4.27 (antiga 6.6). Aprimorar os mecanismos de controle e gestão de resíduos e efluentes nas marinas e centros náuticos nas UC's. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | final de 2019 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) e Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional | Consultar legislações existentes
5. Reduzir a perda de habitat e ampliação de áreas de recuperação e conservação dos manguezais e ecossistemas associados. | 5.1 | Ação 5.1. Levantamento do estado de conservação dos manguezais brasileiros e ecossistemas associados, nas áreas estratégicas do PAN (MAPBIOMAS). | Diagnóstico participativo elaborado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (Amex/Canavieiras), Telmo Borges (SEA/RJ) Marcus Fernandes (UFPA) | 2000000 | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Flávia Mochel | (Rafaela Maia) Acaraú-CE
| 5.2 | Ação 5.2.Realizar o monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. | Diagnóstico de monitoramento. Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. Relatório anual de mapeamento. |  | 2015-03-01 | 1905-07-12 | Carolina Alvite (CNPT) e Telmo Borges (SEA/RJ) | 4000000 | Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA) (Samuel contactará), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Jeova Meireles UFC-CE) (Samuel contactará), INPE, CSR (IBAMA), Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Francisco (UESC/BA) Marcus Fernandes (UFPA), Iberê Saci | (Rose)ES. (Carolina Alvite) RESEX PIrajubaé, ESEC Carijós, NGI Antonina-Guaraqueçaba, RESEX Canavieiras, RESEX Cassurubá, RESEX Lagoa do Jequiá, ESEC Maracá-Jipioca, RESEX Chocoaré-Mato Grosso, RESEX Maracanã, RESEX Caeté - Taperaçú, RESEX Mestre Lucindo e Resex Cururupu | Abrangência Nacional | Rose Dantas possui um mapeamento que pode auxiliar na execução da ação; Consultar o Atlas dos Manguezais do Brasil, que está sendo elaborado. No Amapá existe um mapeamento costeiro que precisa ser validado com a comunidade (está sendo rearticulado com a SUDAM).
| 5.3 | Ação agrupada a ação 5.2 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), | 3000000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM |  |  | Sugere-se a implantação de um sistema de denúncias de corte e queima de mangue | [5 empty] | Agrupada
| 5.4 | Ação 5.4. Elaborar e implantar projetos de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e relatórios de execução. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA), Antonio Marcos (Fundação Vovó do Mangue), Telmo Borges (SEA/RJ) | 5000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), SEMA-PA Ulisses Scofield (CEPENE-Projeto Manguezal Caravelas-BA), Silmara Erthal (ICMBIO), Mônica Tognella (UFES), Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Breno Eicos (UFRJ), Flávia Mochel (UFMA); Marco; Incluir Sr. Chico do Delta | área da Resex, no município de Araioses, além de Cabeça de Porco, no município de Água Doce. (Carolina Alvite) Delta do Parnaíba | Abrangência Nacional
| 5.5 | Ação 5.5. Sistematizar o conhecimento disponível e realizar pesquisas participativas sobre alternativas de extração de madeira de mangue e sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais residentes ou usuários das áreas estratégicas do PAN. E distribuir o conhecimento adquirido nas comunidades aliado ao Programa de Educação Ambiental do PAN. | relatórios de avaliação. E planos de manejo e uso. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas | 500000 | Eduardo Marques, ICMBio, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada | Espirito Santo. (Monica) Norte do Espírito Santo e Caravelas | Abrangência Nacional | "O produto desta ação levará a alternativas à retirada de madeira do mangue"
| 5.6 | Ação Agrupada na ação 4.7 na Monitoria Anual 3 | Diagnóstico sobre a regularização das atividades agropecuárias a partir do retorno dos órgãos estaduais competentes e dados do CAR e LAR; Documentos com o retorno dos órgãos estaduais competentes |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Fábio de Souza (Comunidade Sucuriju) e Francisco (Delta do Parnaíba) | 500000 | Ribamar Pereira, ICMBio, OEMA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, Agências de Defesa Agropecuária, População Tradicional, Sociedade Civil Organizada, Patrícia (REBIO Piratuba) e Francinalda Rodrigues (CIA - Companhia Ilha Ativa) |  |  | Consultar dados do CAR e LAR | [5 empty] | Agrupada
| 5.7 | Ação 5.7. Articulação do PAN Manguezal com CNZU para potencializar as ações do sinérgicas de conservação e uso sustentável dos Manguezais nos sítios RAMSAR | Participação/apresentação do PAN na reunião do CNZU - Ação já realizada; |  | 2015-01-01 | 2° sem 2019 | Carol Alvite (CNPT) e Profa. Yara novelli, Rose Dantas e Célia (CONFREM). | 10000 | Membros do CNZU, Daniela Kiyatake (SEMA PA). Tatiany Oliveira (SEMA-BA) | Ação Nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO 6. Agrupado com OBJETIVO 4 na avaliação de meio termo. | 6.1 | Ação 6.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo) | [5 empty] | Excluída
| 6.2 | Ação 6.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados. | [5 empty] | Excluída
| 6.3 | 6.3. Realizar um diagnóstico da situação de todos os Planos de emergência e Contigência e assistência mútua nos portos e instalações petrolíferas no Brasil (Petróleo: IBAMA, Portos: IBAMA e/ou estados a depender do porte do empreendimento) | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. Relatório de acompanhamento das ações do MPF. Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) e Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 60000 | Carol Alvite (CNPT) |  | Abrangência Nacional | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais)
| 6.4 | Ação 6.4. Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais (petróleo) nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | Não há ações nessas áreas. | Abrangência Nacional
| 6.5 | Ação Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  | Abrangência na região SE/Sul | [6 empty] | Excluída
| 6.6 | Ação 6.6. Aprimorar os mecanismos de controle e gestão de resíduos e efluentes nas marinas e centros náuticos nas UC's. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | final de 2019 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) e Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ |  | Abrangência Nacional | Consultar legislações existentes
7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de manguezais e adjacências. | 7.1 | Ação 7.1. Elaborar e distribuir nas e eventos material de divulgação relacionados a temática do ecossistema manguezal (lavados ou salgados, bosques de mangues, apicuns ou planícies hipersalinas) e demais ecossistemas associados. | Documento balizador com as ações do PAN enviado e protocolado junto ao CONAMA. Alteração da resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre aquicultura (manguezais e aquicultura) . Relatório das instâncias em que foram divulgados e distribuidos os documentos. Material elaborado e distribuido(459/2013) que dispõe sobre aquicultura propomos inserir na 9.1 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Yara e Rose Dantas | 10000 | Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê (Inst. Guaiamum); Célia e Maria Aparecida (CONFREN), Élio Souza (CPP) e ICMBio; Yara | (Rafaela Maia) Acaraú | Abrangência Nacional
| 7.2 | Ação Agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | Tommaso: Nenhuma |  | Suzane vai conversar com Tommaso para que o documento seja elaborado. Já existe uma minuta de alteração para a Resolução CONAMA nº 237 (verificar), que regula o licenciamento ambiental. | [5 empty] | Agrupada
| 7.3 | Ação Agrupada na ação 7.6 na Monitoria Anual 2 | Cumprimento das condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra |  | Isabel Cavalcante Waga MPF, Flavio Lontro (ACAPESCA) | Baía de Guanabara | [7 empty] | Agrupada
| 7.4 | Ação 7.4. Elaborar material orientativo para procedimentos de licenciamento (termo de referencia) em areas de manguezal a serem distribuidos para os orgão licenciadores. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. Rede criada e implementada. Produtos a publicação de e-book sobre manual de metodos de trabalhos em area de manguezal |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Fabrício Gandini e Rose Dantas | 20000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP), Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA), Marcos Souza (RJ), Gustavo Almada-IBAMA ES e Sergio- SEMA MA | Nenhuma | Abrangência Nacional
| 7.5 | Ação 7.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Solicitação realizada/protocolada |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Monica Serrão IBAMA | 1000 |  | Sem Informação | [7 empty] | Excluída
| 7.6 | Ação 7.6. Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Empreendimentos nucleares (foco na pesca/manguezais) | Comissão de acompanhamento das condicionantes formadas e relatórios semestrais. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra | 50000 | Conselho da APA Guapi-Mirim e ESEC Guanabara, Conselho do Mosaico Central Fluminense, CONFREM e MPF. Nobre, Fabio Vieira e Hélia (contactar Daiane RESEX Pirajubaé) , Conselhos das UC federais, Mosaico Central Fluminense, ACAPESCA | Baia de Guanabara (considerando o exposto na questão anterior) |  | Encaminhar aos conselhos estaduais de meio ambiente, articular com as comissões de acompanhamento de licenciamento. buscar colaboradores nas CRs do ICMBio
| 7.7 | Ação 7.7 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa encaminhada |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo Almada (IBAMA) | 20000 | Comitê Zonas Úmidas, Luciane Coelho - (IBAMA) | [8 empty] | Excluída
| 7.8 | Ação 7.8 - Agrupada na Monitoria Anual 1 |  |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mônica Serrão (IBAMA) | 20000 | CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP | [8 empty] | Agrupada
| 7.9 | Ação 7.9 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico do Diagnóstico, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 30000 | Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA | [8 empty] | Agrupada
| 7.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Relatório de jornada de articulações institucionais |  | 2015-01-01 | 2015-03-01 | Grayton, Benedito Castro, João Pena (RECID) | 30000 | Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA |  |  | Agrupar com a ação referente ao monitoramento de condicionantes (verificar número da ação). INCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA AÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES: No ES colocar esssa ação como obrigação do fórum estadual de gestão dos manguezais (Iberê) | [5 empty] | Agrupada
8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal. | 8.1 | Ação 8.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Envio do documento do PAN Manguezal e sua portaria aos órgãos licenciadores. |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 10000 | Tomasso Giarrizzo(UFPA) | Não relatado | [7 empty] | Excluída
| 8.2 | Ação 8.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ofícios encaminhados ao MPF e relatórios de acompanhamento do andamento |  | 2016-06-01 | 2019-12-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 500000 | Telmo Borges. Suzane (IBAMA) | Não relatado |  | Estimular as universidades a realizarem pesquisas com esse tema. Yara vai enviar o trabalho realizado para parte do Estuário de Santos. Solicitar Ana Maria Torres Rodrigues (CEPSUL/ICMBio) os estudos sobre a Baía de Babitonga. | [5 empty] | Excluída
| 8.3 | Ação 8.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Resposta formal do órgão licenciador. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Isabel Cavalcante Waga - MPF – Ministério Público Federal. |  | UENF, UFF, Colônia Atafona, SEA, DPC/Capitania dos portos | [8 empty] | Excluída
| 8.4 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) | 20000 | INEA, IBAMA-RJ, DNPM, Francisco (Delta do Parnaíba) | [8 empty] | Agrupada
| 8.5 | Ação 8.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Diagnostico das áreas ameaçadas. |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Bruno Gueiros APA Cairuçu | 300000 | UERJ, IBAMA, CONFREM< UEPA | Sem informações | [7 empty] | Excluída
9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por estas práticas. | 9.1 | Ação 9.1. Revisar e propor possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações que tratam da atividade de carcinicultura no Brasil. | Relatório de revisão e de possíveis propostas de alterações e adequações na legislação e nas normatizações. |  | 2015-03-01 | 2017-07-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 30000 | Gabrielle Soeiro (CNPT); Yara Schaeffer-Novelli (USP); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Alberto Cantanhede (CONFREM); João Gonçalves (AMEX); Francisco Rodrigues (APA Delta de Parnaíba) | Nenhuma | Abrangência Nacional
| 9.2 | Ação 9.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Encaminhamento do relatório de revisão e de propostas e atas de reuniões realizadas com parlamentares e tomadores de decisão. |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 80000 | Flávio (ACAPESCA); Sandra Regina (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Gustavo Estrada (UERJ); Carlinhos (CONFREM/RESEX Canavieiras); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Breno Herrera (UFRJ); Rose Dantas (NAVIMA); João Gonçalves (AMEX); Rosana Subira (ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota). | Não sei informar. | [7 empty] | Excluída
| 9.3 | Ação 9.3. Provocar junto ao MP ação civil pública para erradicação da carcinicultura nos manguezais e em outras áreas onde este empreendimento seja realizado de forma ilegal. | Processo de ação civil |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 800000 | Mônica (UFES), MPE, MPF, IBAMA, Conselho Pastoral dos Pescadores, Associação dos Moradores da Ilha do Aritingui (Rede Nacional de Advogados Populares) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nesse os processos estão parados. | Abrangência Norte e Nordeste
| 9.4 | Ação 9.4. Mapear e reunir documentos sobre os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados | Mapa e extensão (em área) dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas |  | 2015-03-01 | continua | Rose Dantas (NAVIMA) e Yara Novelli (USP) | 1000000 | Mônica Tognela, Pedro Walfir (UFPA), Maurício (MMA), Inst. Terramar e Telmo Borges (SEA/RJ) | Não relatado | Abrangência Nacional | Consultar o mapeamento está no relatório da DILIC e mapeamento no âmbito do GEF Mangue
| 9.5 | Ação 9.5. Reunir documentos sobre os passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas e áreas de manguezais em toda sua extensão. | Protocolo de valoração criado e publicado, e Petição online feita pelo AVAAZ |  | 2015-03-01 | 2020-06-01 | Yara Novelli (USP) | 300000 | Marielce Tosta (UFES), EcoEco, Rose Dantas (NAVIMA) e Ibere Sassi | Não tenho como responder. | Abrangência Nacional | NAVIMA está produzindo material que pode dar suporte para essa atividade
| 9.6 | Ação 9.6 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de valoração e divulgação dos resultados. |  | 2017-04-01 | 2019-12-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 1000000 | Gustavo Estrada (UERJ) | Não tenho como responder. | [7 empty] | Excluída
| 9.7 | Ação 9.7 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico e divulgação dos resultados |  | 2016-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo, UERJ (vai indicar especialista da FIPERJ), Rose Dantas (NAVIMA) | 500000 | Mônica Tognella (UFES), FIPERJ, Gilberto Marenzi (UNIVALI) | [8 empty] | Excluída
10. Capacitar e formar os atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal. | 10.1 | Ação agrupada a ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Campanhas. Materiais informativos. Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | contínuo | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Beto Taim - CONFREM | 50000 | Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA), Helia Farias (Univali) | Municípios vinculados a APACC |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.2 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Chico Pescador (CONFREM-RJ), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Telmo Borges (SEA - RJ), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | APA Delta do Parnaíba |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.3 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Eventos de capacitação. Materias didáticos. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN) | 800000 | Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.4 | Ação agrupada a ação 2.6 na Monitoria Anual 2 | Programa de educação ambiental, Oficinas do direito ambiental e social |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Gueiros (ICMBio) | 300000 | Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nenhuma |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.5 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de eventos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-08-01 | Carlos Felipe (DGPAR) | 1450000 | Telmo Borges (SEA - RJ), Katia Barros (CNPT) | Não relatado |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.6 | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários nas áreas estratégicas do PAN Manguezal | Diagnostico elaborado |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Celia Regina - CONFREM |  | Jitiara Silva (Rede mulheres marisqueiras da bahia), Francisco Chagas (desta do Parnaiba) | APA Delta do Parnaíba | Abrangência região norte | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.7 | Ação 10.7 - Excluida na Monitoria Virtual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. documentos de difusão, eventos e intercâmbios e cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC) | 1200000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Excluída
| 10.8 | Ação 10.8. Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, com o objetivo de propor patentes e difundir seu uso. | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Waldemar Lacerda (Porto de Pedras/AL) | 800000 | CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador, Francinalda (Delta) | Desconheçe | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública. Flávio: consultar Bahia (CONFREM)
| 10.9 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Oficios encaminhados e acompanhados. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana de Sá Vianna (IBAMA) | 200000 | Fernando (UEPA), Gustavo (UERJ) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | termo de cooperação técnica |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 200000 | Antonio Silva, João Pena (RECID), IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
| 10.11 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Termos de referência. Ofícios. Memorandos. Atas de reuniões. Lista de presença. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) e José Carlos Navalha (CONFREM) | 1500000 | Maria Máxima Pires (Liderança Rio dos Cachorros) Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional. |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Agrupada
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. | 11.1 | Ação 11.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Denúncias encaminhadas aos órgãos fiscalizadores. |  | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Gilberto Ribas (ESEC Carijós) | 20000 | Claudio Nunes (Mopear) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) | Rio Ratones - Florianópolis/SC | [7 empty] | Excluída
| 11.2 | Ação. 11.2. Elaborar material informativo sobre os manguezais, com foco na contaminação de manguezal e processos de licenciamento ambiental nas áreas estratégicas do PAN, com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores municipais, outros) | Programa elaborado. Cartilhas. Livros. Observatório e Portal. Banco de dados on-line. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Prof° Mario Soares (UERJ), Hélia Faria (UNIVALI), Bruno Gueiros (APA Cairuçu) e Gustavo Almada | 750000 | Benedito (SEMA-MA), Gabrielle Soeiro (CNPT), Hélia (UNIVALI) e Mônica (UFES), AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) | (Bruno Gueiros) Baia da Ilha Grande | Abrangência Nacional
| 11.3 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2 | Material de divulgação. |  | 2016-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 150000 | AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) | [8 empty] | Agrupada
| 11.4 | Ação 11.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Painéis/cenários construídos |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 400000 | Sociedade civil,INPE, OEMAs, SIPAM, João Pena (RECID) | [8 empty] | Excluída
| 11.5 | Ação 11.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Inclusão ações do PAN no Plano de Bacia |  |  |  | Bruno Gueiros (ICMBio) | 1000 |  | Sem informações | [7 empty] | Excluída
| 11.6 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2. | Banco de dados on-line. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Antônio Lezama (MMA) | 50000 | [9 empty] | Agrupada
| 11.7 | Ação 11.7. Levantar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatório do levantamento. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Flávio Lontro | 500000 | museu goeldi- regina oliveira/Lourdes Furtado/Maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquaticos (França) |  | Abrangência Nacional
| 11.8 | Ação agrupada a ação 1.10 na Monitoria Anual 2 | Relatos dos intercâmbios. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 1500000 | museu goeldi- regina oliveira/lourdes furtado/maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquáticos (França) (Nome dos colaboradores? | [8 empty] | Agrupada
| 11.9 | Ação 11.9. Elaborar proposta de inclusão do escopo do PAN em Programas de Gerenciamento Costeiro em Nível Estadual e Municipal e Encaminhar os documentos relativos ao PAN Manguezal para as instituições responsáveis pelo GERCO e Planos diretores municipais das áreas estratégicas. | Proposta elaborada e encaminhada e Sumário Executivo do PAN entregue às instituições |  | 2015-08-01 | 2019-08-01 | Raimundo Nobre (FEPAP), CNPT/ICMBio, Sérgio Serra e Ibere Sassi | 15000 | Gat do PAN Manguezal, Denis Domingues, Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | Nos manguezais da resex de são joão da ponta-salgado paraense
| 11.10 | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura acidental das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Material didático produzido e distribuído; Relatórios de atividades de distribuição/divulgação realizadas nas comunidades tradicionais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 800000 | Sergio Mattos (MPA), Carlinhos Tot (Fundação Vovo do Mangue), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM)
| 11.11 | Ação 11.11. Divulgar os direitos legais conseguidos pela CGEN (conselho de patrimônio genético/MMA), monitorar os estudos que estão sendo feitos em relação as espécies alvo do PAN e criar espaços nas comunidades para os trabalhos serem apresentados | cartilhas elaboradas, radio comunitária, fóruns sociais, INTERNET, REUNIOES DEVOLUTIVAS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG) | 600000 | Zafira Almeida (UEMA), Rede Rorte NIT, Antônio Lezama/MMA, Mauricio Abdon (IEPA) e CGPEG/IBAMA | Desconheçe
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores |  |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4 (hidden)
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo Geral do PAN |  | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | 0
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 75 | #DIV/0!
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Ações Agrupadas na Monitoria | 38
| Ações Excluídas na Monitoria | 37
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 11
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo geral do PAN | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | 2021-05-01 | [18 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal e ecossistemas associados. (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / ORDENAMENTO TERRITORIAL) | 1.1 | Ação 1.1. Agrupada na Ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (CONFREM) | 50000 | Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA)
| 1.2 | Ação 1.2. Sistematizar o mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal nas áreas estratégicas do PAN Manguezal, incluindo estuários, zonas de transição e áreas de expansão urbana, destacando aquelas áreas utilizadas por populações tradicionais, em escala adequada para cada região, com integração e atualização de mapeamentos já realizados. | Mapeamento elaborado, formalizado e disponibilizado. Diagnostico da expansão urbana em área de manguezal, especialmente na baia de ilha grande e áreas adjacentes. |  | 2015-01-01 | 2019-07-01 | Hélia del Carmen Farías Espinoza (Univali); Sérgio Serra (SEMA) | 50000 | Bruno (ICMBio), Projeto Manguezais do Brasil. Dauro (União dos moradores Jureia) Salustiano (IEMA - Amapá); Instituto Guaiamum e Mapa Biomas. | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais | Abrangência Nacional | Utilizar a base de dados do Centro de Sensoriamento Remoto/IBAMA realizado em 2015. Disponível através do Atlas dos Manguezais (Digital e/ou físico); disponibilização de link para a Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE) no site do CNPT ou ICMBio. |  | x |  | Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. Yara: Mapeamento dos manguezais realizado pelo Projeto Manguezais do Brasil e disponibilizado no Atlas dos Manguezais do Brasil. Na Baia de Ilha Grande e Baia de Sepetiba a ação não foi iniciada, e na Baia de Guanabara os manguezais estão sendo soterrados com lixões. (marquinhos). Carol e Bruno se dispuseram realizar a busca Bruno buscar informações no PELD UFAL | Atlas dos Manguezais do Brasil – ICMBio • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_brasil.pdf | Dificuldades relativas à recursos humanos e financeiros / Dificuldades na disponibilização dos arquivos shapefiles da cobertura vegetal | Nidia Fabré (UFAL) / Yara Novelli (USP)/ Breno/ Marquinhos/ Bruno | Refinar a localização de onde no atlas se encontra a informação específica de cada ação. Recomenda-se quem organizadores do Atlas apontem as informações. Bruno solicitará novos relatórios do PELD UFAL e faz a reflexão que é uma ação continuada. CNPT devera fazer interlocução com ICMBio em Brasília para solicitar os shapes-files.
| 1.3 | Ação 1.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Propostas de zoneamento da lamina d'água Reuniões e relatórios |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Eduardo Barros (ICMBio/CR4) | 100000 | Willian Fernandes (ICMBio/CR4), João Pena (Salvaterra)
| 1.4 | Ação 1.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | proposta elaborada e encaminhada aos órgãos licenciadores |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM S-SE) | 330000 | Flavio Lontro (ACAPESCA)
| 1.5 | Ação 1.5. Mapear, definir e reconhecer os territórios de pesca artesanal nas áreas estratégica | Seminários. Mapas de territórios. Documento de sistematização das informações. Ofícios aos órgãos competentes. |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Gustavo Almada (IBAMA/ES), Salustiano (IEPA), Luiz Mauricio Abdon (IEPA) e José Amorim (UFBA) | 300000 | CONFREM, Sindicatos/Colônias de Pesca, Academia, ICMBio-Ucs, AUREM (associações de usuários das resex's marinhas) , SEDAP (Patrick Passos - PA), Helia (Univalli) e Sérgio Serra (SEMA/MA) | (Antonio Lezama) Existem iniciativas pontuais em algumas UCs, mas ainda muito incipientes. (Gustavo Almada) Ação ainda sem andamento consolidado. (Nidia)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Luis Mauricio) Amapa | Abrangência Nacional |  |  | x |  | (Nidia)Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL. Mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019. (Maximiliano) Foram construídos, no ano de 2019, juntamente com as populações beneficiárias da UC mapas de utilização dos recursos naturais. (Luis Mauricio) A ação vem sendo implementada através de publicações de diversos atores da área da pesca no Amapá Fabiano - Existe uma campanha nacional para reconhecimento dos territórios pesqueiros PL 131/2020 | Luis Mauricio) Artigos, dissertações e teses (Antônio Lezama) Nenhum (Gustavo Almada) Nenhum (Nidia)Coletas sistematizadas e padronizadas. (Maximiliano) Em construção, mas até o momento os períodos da andada previstos na IN MAPA estão se mostrando adequados. Projeto de Lei 131/2020 Dispõe sobre o reconhecimento, proteção e garantia do direito ao território de comunidades tradicionais pesqueiras, tido como patrimônio cultural material e imaterial sujeito a salvaguarda, proteção e promoção, bem como o procedimento para a sua identificação, delimitação, demarcação e titulação. Link: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7F88DA7499513FE347DA8A09E0653954.proposicoesWebExterno1?codteor=1854982&filename=PL+131/2020 (BRENO) CCDRUS e Termos de Compromisso firmados em áreas de manguezais | Falta de coleta de dados sobre a pesca. O Brasil ainda não possui um sistema efetivo de estatística pesqueira que permita saber quantos pescadores existem, o que é pescado, onde e quando. A situação piorou muito com a extinção do ministério da pesca e a transferência da pesca pata o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) Dificuldade de articulação. Dificuldade de mobilização dos atores para construção do mapa. | Gustavo Almada / Nidia Fabré / Maximilano / Luis Maurício / Carol / Sergio/Breno | (BRENO) Incluir CCDRUS e Termos de Compromisso firmados em áreas de manguezais
| 1.6 | 1.6. Mapear e sistematizar instrumentos de gestão territorial da zona costeira visando Subsidiar política de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. (Carta SAO, ZEE, GERCO, Projeto Orla, Plano de Bacias, Termos de Ajuste de Uso Sustentáveol-TAUS-SPU e outros). | Relatório com instrumentos de gestão territorial da zona costeira. Informações Sistematizadas |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 | Sérgio Serra (SEMA/MA) e Rose Dantas (NAVIMA) | 700000 | Mônica Tognella, Marcos Souza (UEPA) Salustiano (IEPA), Rose Dantas (NAVIMA), Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, Sergio Serra (SEMA-MA), Iranildo Coutinho (ICMBio AP) e Maria Máxima Pires. |  | Abrangência nacional | Recebe a ação 1.17 |  | x |  | Da ultima reunião para esta novos documentos já foram elaborados, e novas atualizações existem. Em 2018 nas reuniões dos Gergco17 , estados costeiros, houve levantamento gerou uma série de dados . Encontro ENCO Gerco que gerou novas informações. | (Sérgio Serra) Planilha com informações referentes a politica PEGC e PGI's dos municípios das áreas estratégicas do PAN.  Produto 1.6a ESTUDO AMBIENTAL DE ÁREA SEDIMENTAR -Bacia Sedimentar Marítima de Sergipe-Alagoas/Jacuípe – ANP • Link: http://www.anp.gov.br/arquivos/atuacao/e&p/ssm/estudo-seal-jacuipe/versao-consolidada-eaas-seal-jacuipe.pdf  Produto 1.6b Projeto Orla Alagoas - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos • Link: http://www.semarh.al.gov.br/meio-ambiente/projeto-orla  Produto 1.6c PORTARIA MMA Nº 34, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021 - Aprova a listagem atualizada dos municípios abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira brasileira. • Link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-34-de-2-de-fevereiro-de-2021-302053267  Produto 1.6d Relatório GERCO nos estados – MMA • Link: https://drive.google.com/file/d/1P7lpVJ6tz0_TrN216M-BdfpOH9qs1ecG/view?usp=sharing / https://drive.google.com/file/d/11QsDZyOB2evhyrURSAGmsNWZrWPo4M84/view?usp=sharing | Embora a ação tenha andado e tenham sido mapeadosos diversos instrumentos de gestão, nâo houve um esforço coordenado para sistematização e subídio a política nacioal de consolidação territorial no manguezal e áreas adjacentes. | Sergio Serra / Fabiano / Carolina Alvitre/ Breno / Bruno
| 1.7 | Ação agrupada na ação 1.6 na Monitoria Anual 2 | Relatório diagnóstico com a documentação existente anexada. |  | Consultar projeto manguezais | 2015-12-01 | Denis Domingues (Manguezais do Brasil) | 80000 | Iranildo Coutinho (ICMBio AP) OEMAS, Leila SRHU-MMA, SPU, Suzane Barbosa CGPEG-IBAMA, DIBIO, IBRJ, MPEG, IBGE, FGV, COPPE, COPAN-DIBIO, SIPAM
| 1.8 | Ação 1.8. Propor estudos nas áreas do PAN Manguezal para criação das Unidades de Conservação com destaque para: RESEX do Rio São João, Resex Ibiraquera, Resex do Cabo de Santa Marta, Resex Guaraqueçaba, UC de Uso Sustentável na Baía da Babitonga, Resex Sucuriju, Resex Cabralzinho, Resex Itapetininga, Resex Tubarão, Resex Porto Rico, RESEX Carutapera, Resex Goiabal | Estudos realizados e encaminhados aos órgãos competentes. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Maria Aparecida (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Alberto Cantanhede (CONFREM) | 3000000 | João Farol, Marta Cremer, Ana (Cepsul), Kelly (APA Guaraqueçaba) Francisco (CONFREM Sul e sudeste), Iranildo Coutinho (ICMBio); Anna Karina (CNPT - NE); Fábio Sucuriju e CEPENE |  | Abrangência Nacional |  |  |  | x | (Carolina Alvite) 1. Criação de três novas RESEX em áreas de manguezal no nordeste do pais, a RESEX Arapiranga-Tromaí, com 186.908 ha - Decreto n°9.339, a RESEX da Baía do Tubarão, com 223.917 há – Decreto n°9.340, e a RESEX Itapetininga, esta com 16.294 há – Decreto n°9.333 (Shanna Bittencourt) Mapa com definição de zonas e limites. Atualmente o GT se debruça na pesquisa do cerco-fixo e aprimoramento do Protocolo de consulta aospesquisadores. Criação da Resex Guaraqueçaba não foi considerada prioridade na elaboração do Plano de Ação do GT. (Maria Aparecida - CONFREM) Estudos realizados das e encaminhados aos órgãos competentes das resex's. Reunião com as comunidades para a verificação da legitimidade dos processos e interesse de continuidade. Criação de três novas RESEX em áreas de manguezal no nordeste do pais, a RESEX Arapiranga-Tromaí, com 186.908 ha - Decreto n°9.339, a RESEX da Baía do Tubarão, com 223.917 há – Decreto n°9.340, e a RESEX Itapetininga, esta com 16.294 há – Decreto n°9.333. Todos de 05 de abril de 2018. Shanna Bittencourt - Mapa com definição de zonas e limites - APA de Guaraqueçaba; Reativação do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais junto ao Conselho Gestor do NGI Antonina-Guaraqueçaba, Criação da Resex Guaraqueçaba não foi considerada prioridade na elaboração do Plano de Ação do GT - NGI Antonina-Guaraqueçaba (Bruno) http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/pdf/2017/05/Estudo-técnico-ARIE-Tartas-2017.05.05.pdf Comparação entre métodos de captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus): Subsídio a termo de compromisso na ESEC da Guanabara.“ https://www.youtube.com/watch?v=RQ9FU5wOU3w&ab_channel=KarinaMaciel |  Produto 1.8a Estudo Técnico Para Criação Da Unidade De Conservação Municipal Área De Relevante Interesse Ecológico Costeiro Marinha das Tartarugas – Maceió/AL • Link http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/pdf/2017/05/Estudo-t%C3%A9cnico-ARIE-Tartas-2017.05.05.pdf  Produto 1.8b DECRETO Nº 9.339, DE 5 DE ABRIL DE 2018 - Cria a Reserva Extrativista Arapiranga-Tromaí, localizada nos Municípios de Carutapera e Luís Domingues, Estado do Maranhão. • Link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9339.htm  Produto 1.8c DECRETO Nº 9.340, DE 5 DE ABRIL DE 2018 - Cria a Reserva Extrativista da Baía do Tubarão, localizada nos Municípios de Icatú e Humberto de Campos, Estado do Maranhão. • Link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9340.htm  Produto 1.8d DECRETO Nº 9.333, DE 5 DE ABRIL DE 2018 Cria a Reserva Extrativista Itapetininga, localizada no Município de Bequimão, Estado do Maranhão. • Link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9333.htm  Produto 1.8e Proposta de criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Foz do Rio Doce • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-fazemos/Folder_Consultas_Publicas_%20Abrolhos.pdf  Produto 1.8f Comparação entre métodos de captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus): Subsídio a termo de compromisso na ESEC da Guanabara. • Link https://youtu.be/RQ9FU5wOU3w |  | Maria Aparecida / Shanna Bitencourt / Carolina Alvite / Fabio Souza / Anna Karina | E uma ação que deve ser considerada continuamente. Dificuldade de engajamento municipal, Auto gestão do território pelos comunitários não atendida com a criação de RESEX Guaraqueçaba. Fabio - Rediscussão de categoria de unidade de conservação da Rebio do Lago do Piratuba (Resex Sucuriju); Anna Karina - processo Resex Porto Rico com levantamento fundiário realizado, entretanto esta como ação parcialmente realizada em relação ao estudo socioambiental da proposta. Criação da Resex Guaraqueçaba não foi considerada prioridade na elaboração do Plano de Ação do GT. (Maria Aparecida - CONFREM). (breno) Interrupção por parte do governo federal na criação de UCs federais depois de 2019
| 1.9 | Ação 1.9. Apoiar a criação e a implementação de Ucs de uso sustentável municipais e estaduais nas áreas estratégicas do PAN Manguezal e adjacencias. | Projeto de recomendação de criação de UC elaborado. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Sandra (CONFREM) | 500000 | SEA-RJ Renata Lopes. GERCO, MMA, Flávio Lontro, Cecil (DISAT), Sugestão: ONGS, Rede Pró-UC) Diegues, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável/AL. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial/AL. Universidade Federal de Alagoas, Sergio Serra (SEMA-MA), Fabiano Pimentel (CEPENE) |  | Abrangência Nacional |  |  |  | x | Acordo de cooperação técnica para a RESEX Jequiá Plano de ação do Peixe Boi | Estudo Técnico Para Criação Da Unidade De Conservação Municipal Área De Relevante Interesse Ecológico Costeiro Marinha das Tartarugas – Maceió/AL • Link http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/pdf/2017/05/Estudo-t%C3%A9cnico-ARIE-Tartas-2017.05.05.pdf |  | Bruno
| 1.10 | Ação 1.10. Promover fóruns de discussão sobre revisão de limites e/ou recategorização de UCs (a exemplo das seguintes UCs: RESEX Pirajubaé, ESEC Guaraqueçaba, Parque do Superagui, Reserva Biológica de Guaratiba, ESEC Carijós e Delta do Parnaíba (PI/MA)), visando o uso dos recursos naturais em areas de manguezais e a permanência das comunidades tradiconais nos terriórios originais, e a geração de oportunidades para troca de experiências entre os atores envolvidos. | Estudo sobre Ampliação e/ou recategorização da RESEX Pirajubaé, Parque Superagui, ESEC Carijós e ESEC Guaraqueçaba elaborados e encaminhados |  | 2015-01-01 | 2018-12-01 | Monica Tognella (UFES), Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia), José Carlos Diniz- COOPEC, Lourdes Furtado (art internacional) e Francisco Rodrigues (Delta) | 1200000 | Flavio Lontro (ACAPESCA) , Silvio Souza, Fabrício (Pirajubaé), Kelly (APA Guaraqueçaba), Amarildo (APA de Guaraqueçaba) Clemente (Maravilhosos Manguezais do Brasil - UFPE) UFPE contato: 81 982021977 |  | Abrangência Nacional | considerar para esta ação o guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública (Yara) sobre REBIO Guaratiba não há discussoes de recategorização - Telmo |  | x |  | (Maximiliano) A Resex Chocoaré-Mato Grosso concluiu o processo de ampliação da UC visando a proteção de áreas consideradas importantes do ponto de vista socioeconômico e da proteção de manguezais que estavam fora da UC. O processo encontra-se pronto esperando apenas assinatura da Presidência. (Shanna Bitencourt) Avaliação das áreas internas da ESEC Guaraqueçaba que estão fora do espectro da UC e avaliar a importância para a conservação. (Carolina Alvite) Não houve avanços no sentido de promoção de fóruns para recategorização dessas UC. Na RESEX Pirabujaé, foram realizadas Oficinas de elaboração do Plano de Manejo , incluindo zonas e normas para uso sustentável e conservação da biodiversidade nos manguezais, com participação dos extrativistas, conselheiros da UC. |  Produto 1.10a Diagnóstico e caracterização socioambiental das áreas propostas para criação e ampliação de Reservas Extrativistas na Mesorregião do Nordeste Paraense no Estado do Pará. • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-fazemos/consultas_publicas/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Pirabas.pdf  Produto 1.10b Revisão do Plano de Manejo da APA Costa dos Corais • Link https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/planos-de-manejo.html | (Carolina Alvite) O contexto político-institucional atual de fragilização da política nacional da unidades de conservação não é favorável ao debate de propostas de revisão de limites e recategorização de UC. (Maximiliano) Falta de assinatura da Presidência ampliando a UC. (Shanna Bitencourt) Áreas ocupadas e/ou utilizadas. (Bruno) A revisão do PM da APACC travou devido aos limites As recategorizações que estão acontecendo atualmente não são em prol da conservação e sim para possibilitar empreendimentos que geram mais ameaças. (Marquinhos) | Carolina Alvite / Shanna Bitencourt / Maximiliano | (Shanna Bitencourt) Recomenda-se a exclusão ou adiamento desta ação no Parque do Superagui, pelo Plano de Manejo da UC estar judicializado.
| 1.11 | Ação 1.11 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento com relatórios anuais com o numero de planos de manejos elaborados. Relatório anual do SIGE com o numero de ações do plano de manejo que foram executadas |  | 2015-10-01 | 2019-12-01 | CONFREM- Celia, Alberto Catanhede, Katia Barros |  | Wagner (Resex Cururupu), CONFREM, Nobre (Federação de Pescadores do Ampá), AUREM
| 1.12 | Ação 1.12 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Planos de Manejo elaborados de forma participativa. |  | 2015-01-01 | 2018-08-01 | Beto Taim (CONFREM) | 1000000 | Kely Cottens, Fabrício Pirajubaé, Flávio, Chico, CNPT, UCS | Nos municípios de Guaraqueçaba e Antonina, no Paraná.
| 1.13 | Ação 1.13. Revisar e elaborar, quando não existir, proposta de instrumento legal estabelecendo um afastamento mínimo das áreas de manguezal para a implantação de monoculturas (eucalipto, cana, etc.) | Proposta de instrumento legal elaborada. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Rose Dantas (Navima-RN) e Telmo SEA RJ | 300000 | Monica Tognella (UFES) e Flavio Lontro |  |  |  | x |  |  | Ação sem andamento. | § Houve retrocesso em função da conjuntura atual que pode ser exemplificado com a tentativa de revogação das Resoluções CONAMA 302 e 303 de 2002. - Link http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454328&ori=1 | Esvaziamento da agenda de proteção ambiental. Em razão desta conjuntura essa ação tornou-se dificultosa. As normativas ao invés de avançarem, tiveram retrocesso. | Breno / Carolina Alvite
| 1.14 | Ação 1.14. Avaliar o grau de vulnerabilidade das áreas prioritárias do PAN às mudanças climáticas, propondo inclusão dessas áreas nas políticas de mudanças climáticas. | Estudos realizados |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Sergio Serra (SEMA/MA) |  | Rebentos - ESEC Carijós; Leonardo Messias (CEPENE) e Rose Dantas |  | Abrangência Nacional |  |  | x |  | Telmo)Plano Estadual de Mitigação e Adaptação da Mudança Climatica do Rio de Janeiro está em andamento; Modelagem de subida de maré do manguezal por influencia de mudança climática. Marquinho – A Confrem está planejando um projeto de documentário que traga a perspectiva das mudanças climáticas na visão do pescador artesanal. |  Produto 1.14a Artigo: Monitoramento De Manguezais: Abordagem Integrada Frente Às Alterações Ambientais • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/1243bbc8662d5b07bd4520ce5c2b68eb/1_14___2015_CBUC_Lignon_etal.pdf  Produto 1.14b Cartilha A influência das Mudanças Climáticas na Pesca Artesanal – CPP • Link http://www.cppnacional.org.br/publicacao/influ%C3%AAncia-das-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-na-pesca-artesanal  Produto 1.14c Projeto avalia os impactos de mudanças climáticas nos manguezais fluminenses NEMA / UERJ • Link http://www.faperj.br/?id=2710.2.3 | Embora tenha havido um avnaço na avaliação da vulnerabilidade de áreas estratégicas às mudanças climáticas, não foram incçuídas em uma política nacional para tal fim. No período final da vigência do PAN houve o enfraquecimento das políticas de mudanças climáticas, dificultando a conclusão dessa ação. | Telmo/ Breno/Carol/ Marquinhos/ Gabrielle | Não houve um avanço nas politicas de mudanças climáticas no ultimo governo, e sim uma grande fragilização.
| 1.15 | Ação 1.15. Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório de encaminhamento das propostas. |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Gustavo Estrada (UERJ) | 50000 | Monica Tognella (UFES)
| 1.16 | Ação 1.16 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ações propostas e encaminhadas ao SPU e MPF (Reuniões, ofícios, etc.). Cartografia elaborada referente aos terrenos de marinha. |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | Sergio Freitas (Resex Baía do Iguape/ICMBio) | 1000000 | Ronaldo Oliveira (Resex Corumbau/ICMBio) *indicação, Rosa Martins (Terramar) | Focou-se nas RESEX do estado da Bahia, especialmente Baia do Iguape.
| 1.17 | Ação Agrupada a ação 1.6 na Monitoria Anual 3 | Certidões, memoriais descritivos, plantas de detalhes e de situações, levantamento da cadeia dominial, ofícios, Termos de Ajustes de Conduta. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT) | 500000 | Maria Máxima Pires, SPU, INCRA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada. | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais
| 1.18 | Ação 1.18. Elaborar estudos sobre populações tradicionais em UC de Proteção Integral nas áreas estratégicas do PAN visando assinaturas de termos de compromisso, recategorização das mesmas ou desafetação. | Estudos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Kelly Cottens (NGI Antonina/PR) | 2000000 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (Associação de Pescadores do Rio Ratones) CNPT (Anna Karina e Carolina Alvite), Fabioa (sucuriju) | (Carolina Alvite) REBIO Lago Piratuba (AP), PARNA Cabo Orange (AP), ESEC Tamoios (RJ), ESEC Guaraqueçaba/PARNA Superagui (PR) |  |  |  |  | x | (Carolina) Houve avanço na celebração de termos de compromissos com PCT em UC de proteção integral, no âmbito federal, sendo firmados/renovados TC REBIO Lago Piratuba (AP), PARNA Cabo Orange (AP), ESEC Tamoios (RJ). Houve avanço na estruturação de pesquisa sobre o cerco fixo no litoral do PR, coordenada pela IFPR, UFPR, ICMBio, visando gerar subsídios para elaboração de TC com pescadores. |  Produto1.18a Comparação entre métodos de captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus): Subsídio a termo de compromisso na ESEC da Guanabara • Link https://www.youtube.com/watch?v=RQ9FU5wOU3w&ab_channel=KarinaMaciel  Produto 1.18b 3 Termos de compromisso firmados, 2 TC em elaboração (DOCUMENTAR - CAROL) | Estruturar o monitoramento participativo dos TC com vistas a avaliação a efetividade e equidade deste instrumento de gestão. | Contatar Cesar ICMBio - Carolina Alvite / NGI Antonina-Guaraqueçaba, para informações sobre pesquisa do cerco fixo (cesar.horie@icmbio.gov.br), Ainda em fase de elaboração de projeto (Shanna). / Breno | É uma agenda que avançou muito e outras iniciativas estão caminhando neste sentido, e é uma agenda que devemos seguir atentos.
2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | 2.1 | Ação agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Rede criada e implementada |  | 2015-05-01 | 2017-03-01 | Fabricio Gandini (Maramar), Sandra (CONFREM), Francisco (Delta do Parnaiba) | 500000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP)
| 2.2 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Propostas de recategorização, relatórios, atas dos fóruns realizados |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Dauro Prado (União dos Moradores da Jureia) | 150000
| 2.3 | Ação 2.3. Realizar formações para lideranças das comunidades tradicionais, tendo como foco: ordenamento pesqueiro, cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas. | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | Sergio Serra (SEMA), Carolina Alvite (CNPT) e Janina (Bolsista CNPT), SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | (Ana Karinna) Ucs federais no Sul da Bahia. :(Élio Souza) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Gustavo Almada) Caso o projeto do NEA-ES seja considerado, sua abrangência é a região costeira do ES de modo geral. (Carolina Alvite) APA da Baleia Franca (SC) | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  |  | x | (Ana Karinna) - Concluida em UCs Federais do Sul da Bahia - As ações são frutos do Projeto Gef Mar subcomponente 1.4 de Projetos de Integração de Comunidades no Sul da Bahia através de recursos alocados no POA do CNPT. (Carolina Alvite) Realização do projeto “Fortalecimento de Organizações e Lideranças da Pesca Artesanal da e Integração Regional", com o objetivo fortalecer a organização e a participação dos pescadores e pescadoras artesanais na gestão das UCs marinho-costeiras apoiadas pelo Projeto GEF Mar no Sul do Brasil. Foi executado pelo CNPT/ICMBio, Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF) e Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos (REVISIL), no âmbito do GEF Mar. Criação da Rede de Mulheres das Marés e das Águas, no âmbito do Sitio Ramsar Amazônicos. Com o objetivo de avaliar e direcionar estratégias de fortalecimento das atividades das mulheres extrativistas. Publicação do protocolo de monitoramento comunitário do peixe—boi. Curso de capacitação para formar jovens multiplicadores ambientais sobre o defeso da espécie Resex Mãe Grande. o núcleo de educação ambiental do IBAMA no Espírito Santo (IBAMA/NEA-ES, minha lotação profissional) tem um projeto aprovado para ser executado ainda nessa ano de 2018 que trata de capacitação para a frota de pesca da arrasto do ES construir, instalar e operar o dispositivo de escape de tartarugas (TED - turtle escape device) nas redes de arrasto de camarão. Este projeto é uma demanda da própria comunidade pesqueira do ES. |  Produto 2.3a Formação de lideranças através do apoio a realização de seminários da Confrem, reuniões da Rede de Mulheres , oficina para elaboração de projetos e intercâmbios • Link: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/82-bmub-terramar-protecao-e-gestao-integrada-da-biodiversidade-marinha-e-costeira-projeto-terramar?download=2614:diagnostico-previo-integrado-com-os-resultados-do-seminario-nacional-do-extrativismo-costeiro-e-marinho  Produto 2.3b Sensibilização dos comunitários para a importância do período de defeso e aproximação e entendimento da atuação do órgão • Link: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/ac4e5e9b9049f0d9bffe6efda2f76c3c/icmbioemfoco550_Sensibiliza__o_RESEX_Norte.pdf  Produto 2.3c Intercâmbio Foz do Rio Doce – CNPT/IMCBio • Link https://www.youtube.com/watch?v=v7ERLY-AcL8&t=161s  Produto 2.3d Publicação do protocolo de monitoramento comunitário do peixe—boi • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/23904378d252ed6d6308a9bad30279f3/icmbioemfoco571_Manejo_comunit_rio_de_peixe_boi.pdf  Produto 2.3e Série de vídeos CNPT • Link https://www.icmbio.gov.br/cnpt/videos.html  Produto 2.3f O fortalecimento das atividades econômicas e produtivas das comunidades tradicionais nas reservas extrativistas do Maranhão, Piauí e Tocantins. • Link https://youtu.be/zfV_XJYDaXI  Produto 2.3g Projeto Político Pedagógico da Zona Costeiro Marinha (PPPZCM) • Link (DOCUMENTAR) | (Ana Karina) As formas de contratação de serviços usadas pelo funbio frente aos locais de difícil logística das UCs. :(Élio Souza) Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. (Gustavo Almada) Da minha parte, com relação a oficina de TED, ainda estamos nas etapas de planejamento e articulação, não chegamos ainda na fase de execução (prevista para ocorrer últimos meses de 2018 ou no começo de 2019). (Carolina Alvite) Engajar os pescadores nos processos formativos, conciliando tempo entre a atividade de pesca e a participação nos eventos de formação. (CarolinaAlvite) Engajar os pescadores nos processos formativos, conciliando tempo entre a atividade de pesca e a participação nos eventos de formação. | Ana Karina - CNPT / Gustavo Almada / Elio Sousa / Carolina Alvte ; Breno/Bruno | (Ana Karina) O fortalecimento das atividades econômicas e produtivas das comunidades tradicionais nas reservas extrativistas do Maranhão, Piauí e Tocantins. Link de apresentação do trabalho: https://youtu.be/zfV_XJYDaXI. (Élio Souza) Acredito que em quanto agente do CPP, temos pretensão de continuar realizados as ações que está sobre a nossa responsabilidade. (Gustavo Almada) Perspectiva de continuidade. Não obstante, é necessário integrar os articuladores da ação para uma atuação coordenada e coesa. AÇÃO QUE MERECE DESTAQUE POR SUA COMPLETUDE COM VÁRIOS FRUTOS
| 2.4 | Ação agrupada a ação 3.16 na Monitoria Anual 2 | Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Lourdes Souza (Colônia de Pescadores Z4 São Caetano) - |  | Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA)
| 2.5 | Ação agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Fóruns instalados e em funcionamento. |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 | Chico Pescador (CONFREM-RJ) | 1000000 | Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Fabio Sousa (Sucuriju), Francisco Rodrigues (Desta Parnaiba); AUREMs
| 2.6 | Ação 2.6. Formação de grupo de trabalho para adequação e integração de ações previstas no programa nacional de educação ambiental, integrando as diferentes temáticas do PAN. | Programa nacional de educação ambiental elaborado e implantado. Decreto de criação do dia nacional de limpeza dos Manguezais, adotando que o dia nacional de limpeza dos manguezais seja o dia Internacional dos Manguezais - 26 de julho ou 08 de junho; . Realização de eventos. Material de divulgação |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gustavo Almada IBAMA-ES, Gabrielle Soeiro e Helia Faria | 4000000 | RECID (João Pena), Fase, MPA, Antonio Silva, MEC, Cristiane Menezes (UNIFAP), Salustiano (IEPA), Alvaro Rocha, Ana Maria (CEPSUL), Fabrício (Instituto Maramar), Marta Cremer (UNIVILE) Francinalda Rocha (Comissao Ilha Ativa -CIA), Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Iberê Sassi (instituto Goiamum-ES), Dó Galdino (Resex Cassurubá-BA), Antonio Marcos (Fundacao Vovó do Mangue-BA), Rose Dantas (NAVIMA-RN), CNPT (Gabrielle Soeiro), Rosa Martins (Instituto Terramar-CE), Rafael Xavier (AMOAMCA - Cananéia), Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | (Élio Souza) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Gustavo Almada) Caso o projeto do NEA-ES seja considerado, sua abrangência é a região costeira do ES de modo geral. |  | Rose Dantas - propõe interlocução do CNPT com o MMA para qualificação para o GAT para posterior qualificação nas suas regiões |  | x |  | Em andamento, mas com problemas que podem comprometer a sua conclusão. Ainda não iniciada no período previsto. (Gustavo) Não houve avanços da parte do presente articulador - não houve articulação entre os articuladores. (Carolina) Não foi formado o GT (Gustavo Almada) o IBAMA publicou recentemente o Plano Nacional de Gestão da Educação Ambiental (PANGEA) - http://www.ibama.gov.br/phocadownload/educacaoambiental/2021-01-21-%20Ibama-Pangea-2021.pdf e https://www.ibama.gov.br/educacao-ambiental/educacao-ambiental-no-ibama . (Gustavo Almada) Ação passível de ser executada. Contudo, dado o contexto da ação, talvez seja mais adequado designar outro articulador, preferencialmente com um perfil com trânsito no MMA e maior articulação política. | T2.6a Plano Nacional de Gestão da Educação Ambiental (PANGEA) • Link http://www.ibama.gov.br/phocadownload/educacaoambiental/2021-01-21-%20Ibama-Pangea-2021.pdf  Produto 2.6b Educação Ambiental sobre Manguezais / Org. Marcelo Antonio Amaro Pinheiro, Ana Carolina Biscalquini Talamoni. São Vicente: Campus do Litoral Paulista – Instituto de Biociências, 2018. • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/fce1f4b6104d8cb02863d12fc24b1f0a/2_6__educacao_ambiental_sobre_manguezais.pdf  Produto 2.6c Projeto Político Pedagógico da Zona Costeiro Marinha (PPPZCM) • Link (DOCUMENTAR)  Produto 2.6d PPEs das Unidades de Conservação • Link (Sem documentação)  Produto 2.6e IN discutida no âmbito do ICMBio Sem documentação • Link (Sem documentação) | (Gustavo Almada) Concorrência com agendas internas do IBAMA e com CTBIO/CIF. (Carolina Alvite) Não foi formado o GT previsto na ação. Houve dificuldade de articulação da ação por parte dos responsáveis, impossiiblitando a conclusão da ação, embora tenham sido registrados avanços importantes. | Carolina Alvite / Gustavo Almada / Seu Chico / Breno | Dia do manguezal – (Seu Chico) – Existe uma consulta de datas, Uma é que o dia do mangue seja no dia da vovó do mangue, uma figura importante que está em todos os corações. O dia do mange também pode ser no dia de Santana, ou dia de 4 de outubro, dia de são Francisco.
| 2.7 | Ação 2.7. Estimular, assegurar e fomentar a participação dos povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas de manguezais nos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e fóruns de ordenamento territorial. | Documento que exista a garantia de assento dos PCTs nesses conselhos e fóruns Campanhas. Materiais informativos. Capacitação. Relatórios de seminários e intercâmbios; Dossiê consolidado entregue aos órgãos competentes; Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | Continuo | Beto Taim - CONFREM, Bruno Stefanis (Biota) e Carlinhos (CONFREM) | 1000000 | Helia Farias - Univali - Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA) *indicação, Francinalda Rocha (CIA-PI), Jorge Galdino Dó (Arte e Manha/BA), Tozato (EBDA-BA), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Associação da Boca do Rio. e GAT/PAN Manguezal | (Celia) Pará. Bruno Gueiros (Paraty-RJ) | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  | *(Célia) Mobilização das comunidades em participar dos fóruns municipais e regionais no Pará (Bruno Gueiros) O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Paraty está desativado, há cerca de 2 anos. A participação social nos conselhos municipais e estaduais é fraca, no entanto essa participação em conselhos de Ucs (entendidos como fóruns de ordenamento territorial) está bem avançada. – incluir docs que comprovem esse avanço. | Participação comunitária em Conselhos de Ucs, comprovado pela representação das comunidades nos conselhos gestores. | A interrupção das reuniões do Conselho em Paraty. Temos poucas informações sobre a participação das comunidades em conselhos estaduais e municipai compromentendo o monitoramento da ação. Houve baixa articulação com atores dos estados e municípios para a conclusão da ação. | Celia Regina / Bruno Gueiros / Breno/ Carol
| 2.8 | Ação agrupada a ação 3.1 na 3ª Oficina de Monitoria. Ação 2.8. Articular junto aos órgãos competentes melhorias de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, e ampliação das operações de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN. | Carta de recomendação entregue pessoalmente aos presidentes do ICMBIO/IBAMA. Oficios, protocolos entregues aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | Célia (CONFREM) | 15000 | Conselho deliberativo das RESEX, Associações Comunitárias, Chico Pescador (CONFREN)
| 2.9 | Ação agrupada a ação 4.7 na Monitorial Anual 2 | Atas de reunião, oficios encaminhados. |  | 2015-04-01 | 2015-12-01 | Leandro Inakake (Comissão Ilha Ativa - Piauí- CIA) | 50000 | Embrapa, Incra, MAPA, MMA, Emater, EBDA, SEAGRI, Rede tucum, Karina (CNPT) | Não houve
| 2.10 | Ação 2.10. Diagnosticar a existência de Comitês de Bacias Hidrográficas nas áreas estratégicas do PAN e incentivar os municípios à elaborarem sua Política de Saneamento. | Diagnóstico de comitês de bacias implantadas e atuante nas áreas do PAN. Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabrício Gandini (MARAMAR), Nágela (SEMA-MA), Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 350000 | Oemas, Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional das Águas, Sociedade civil, Comitês de Bacias existentes, Fórum Nacional da Sociedade Civil dos CBHs (CNRH), Hélia (UNIVALI), APS João, ALA, e Comitês de Bacia, Iberê Sassi, e Conselheiros COMPRAM. | (Bruno Gueiros) Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba (RJ) (Willian) RESEX Marinha Mestre Lucindo, Mãe Grande de Curuça e Cuinarana | Abrangência Nacional |  |  | x |  | É uma ação que está em constante atualização, muitos comitês foram criados desde a ultima discussão– o grupo concluiu, no entanto não há documentação associada. |  Produto 2.10a Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (PRH – BIG) • Link http://www.cbhbig.org.br/plano-de-recursos-hidricos  Produto 2.10b DECRETO Nº 288, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim (CBHRM), e dá outras providências. • Link  Produto 2.10c Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara tem Plano de Recursos Hídricos vigente, atualmente em processo de revisão. A AHOMAR (representando os pescadores artesanais da Baía) compõe a diretoria do referido Comitê. • Link http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/planos-de-bacias-hidrograficas/  Produto 2.10d Ação contemplada e compactuada com todos os comitês de bacias durante o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) de 20 a 24 de agosto de 2018. • Link https://www.encob.org/past-editions/XX-ENCOB-2018  Produto 2.10e Seminário Recuperação da Água na Planice Costeira do Rio Doce 2017 • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/774ce5909887a62b0707494e4818b0b1/2017_10_SeminarioPlanicieCosteiraRioDoce.pdf  Produto 2.10e Realização de dois eventos (Abrolhos e Costa dos Corais) sobre água promovidos pelo Projeto TerraMar (MMA/GIZ) nos territórios de atuação do Projeto. • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/4b276d3ba1bd23d8a8fd6b1ae53ba678/9___Relatrio_Oficina_Dilogo_das_guas_de_Abrolhos__1_.pdf https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/cf8dca1beff0773b10216b2bcb0d44b9/2018_01_DialogosAguas_CostadosCorais.pdf | (Willian)Integrar os debates do PAN dos manguezais nas reuniões do comitê, já que em sua área de abrangência estão 3 reservas extrativistas marinhas. | Bruno Gueiros / Rose Dantas / Carolina Alvite / Willian Ricardo/ Breno / Sergio | (Carolina Alvite) Levantar informação com TerraMar (Marcia) possível interface dessa ação com iniciativa implementada pelo Projeto.(willian) Inclusão do ICMBio como membro do comitê É uma ação que está em constante atualização, muitos comitaes foram criados desde a ultima discussão
| 2.11 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Relatório de acompanhamento das ações do MPF |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) | 50000 | MPF, IBAMA | Tratei do assunto junto ao 3º. Distrito Naval e o MPF.
| 2.12 | Ação 2.12. Incentivar a mobilizar povos e comunidades tradicionais para identificar e acompanhar os empreendimentos com potencial de impacto negativo ao ecossistema manguezal e espécies alvo ao longo das áreas estratégicas do PAN, com foco nas seguintes áreas prioritárias: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Angra III (foco na pesca/manguezais) | Regimento interno elaborado. Atas de reuniões. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 2000000 | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros. Waldemar Lacerda (Ponta de Pedra/AL) | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Carolina Alvite) Resex Pirajubaé, ESEC Guanabara (confirmar com Flávio/Juliana), Angra (confirmar c Bruno). (Élio) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. |  |  |  |  | x | Carolina Alvite) Ações realizadas pela RESEX Pirajubaé, no âmbito da atuação dos pescadores artesanais no Conselho da UC. Informação Andrea Lambertz (ICMBio) - Resex Pirajubaé - instituído o GT Licenciamento, dentro do Conselho, que acompanha o cumprimento das condicionantes. Como todos os GTs, desde 2019 não há reuniões por causa da pandemia. Informo também que não apenas a Via Expressa Sul impacta os manguezais da Resex, mas a duplicação da Diomício e a construção do Novo Acesso ao aeroporto também | Atas Das Reuniões Ordinárias (2016 e 2018) dos Conselhos Consultivos da Áreade Proteção Ambiental de Guapi-Mirim e da Estação Ecológica Da Guanabara tratando sobre o tema. • Links https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/898b18f235ae774c91499c016fefc23e/2016mar22_ATA_GUAPIGUANA.pdf https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/d613cd606066ceb2ee65a9c253fe4bc4/2018mai10_ATA__GUAPIGUANA.pdf |  | Carolina Alvite / Élio / Breno
| 2.13 | Ação agrupada a ação 7.1 na Monitoria Anual 2 | Elaboração de documentos técnicos, moções, cartas para incidir no código florestal (capitulo que trata dos manguezais e apicuns). |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Celia Favacho (confrem), Elio Sousa (CPP- RN), Maria Aparecida (COnfrem - Sul) | 800000 | ICMBio
| 2.14 | Ação 2.14. Articular iniciativa para garantir a prevenção e mitigação de danos ambientais causados pelos parques eólicos nas áreas estratégicas do PAN. | Ação civil proposta e encaminhada. Documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado |  | 2015-03-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 400000 | Rede MangueMar/RN, Oceanica, Intituto Terramar/CE entre outros. | Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. (Fabio Souza) Na Comunidade do Sucuriju. (Élio) Na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão/RN, com também em outras áreas dos estados do RE e PE. |  | Lontro: MME PLANAFE (implantação de sistemas hibridos de energia para comunidades isoladas) |  | x |  | (Fábio) Implantação de projeto de uso de sistema hibrido de geração de energia, utilizando energia solar e eólica de pequena escala. ***(Élio) Atividades realizada pelo CPP Nordeste estamos colocando em pauta as discutições sobre: cooperativismos, associativismo e outros correlacionados ao empoderamento social, assim como fomentar via articulações projetos para agregar valor às cadeias produtivas.(Seu Chico) Fiz pesquisas nas áreas de foram afetadas pelas instalações de parques eólicos e não tive sucesso. | (Fabio) A comunicação. : (Élio) Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. | (Fabio) A comunicação. : (Élio) Uma das nossas limitações é recursos humanos e financeiros. Foram feitas reuniões para frear os empreendimentos dos parques eólicos, no entanto não houve receptividade. (Seu Chico) | Fabio Souza / Élio/ Seu Chico | Buscar atas ou ofícios com a gestão do ICMBio para verificar mobilizações contra parques eólicos. Danial Castro e Tatiana - Breno
| 2.15 | Ação Agrupada a ção 2.15 na Monitoria Anual 2 | documentos técnicos a fim de orientar o licenciamento destas atividades elaborado. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Elio Sousa (CPP- RN), Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba), Fabio Vieira (Sucuriju - AP) | 800000 | Icmbio, CONFREM, Rede Manguemar Brasil, MPP,
3. Aplicar os instrumentos normativos para o ordenamento da pesca e aquicultura, nas áreas do PAN, levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais (Redação alterada durante a 3ª Oficina de Monitoria) | 3.1 | Ação 3.1. Articular a elaboração e execução de planos de proteção para as áreas estratégicas do PAN Manguezal integrando às ações do Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal e os órgãos fiscalizadores (ICMBIO, IBAMA, Polícia Federal, MPA, Marinha, Polícia Militar/Ambiental), contemplando também a otimização dos meios institucionais para atender as demandas do PAN Manguezal | Planos regionais de proteção; |  | 2014-08-01 | 2019-08-01 | Carol Alvite e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 100000 | Gustavo Almada - IBAMA/ES; Rose Dantas/RN, IBAMA, Polícia Federal, Marinha, Polícia Militar/Ambiental | (Paulo) Parque Nacional do Cabo Orange - AP | Abrangência Nacional |  |  | x |  | Analisando regionalmente alguns planos foram concluídos, no entanto em escala nacional não há um plano. Está sendo elaborado desde 2018 um projeto de integração dos atores do sitio Ramsar, para desenvolver grandes planos de proteção destas áreas. |  Produto 3.1a Operação Verde Brasil • Link https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/operacao-verde-brasil  Produto 3.1b PLANAFs nas áreas estratégica. Operação em parceria da polícia federal e capitania dos portos. • Documentação não recebida até o presente | Não foram realizados esforços coordenados em nível nacional para a conclusão da ação. Fragilização da política de proteção ambiental nos dois últimos anos de vigência do PAN. | Paulo (PARNA Cabo Orange) / Carolina Alvite / Breno | Com relação a operação verde Brasil está sendo planejada uma nova operação como essa. Ação de continuidade.
| 3.2 | Ação 3.2. Compilar e Realizar estudos de biologia reprodutiva das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações. |  | 2015-03-01 | final do PAN | Tomasso (UFPA) e Yara Novelli | 500000 | Buscar incluir CGMAC/IBAMA (Gustavo Almada apoiará a articulação); Buscar representante do NEMA/UERJ (Salú articulará o contato com o NEMA, com Felipe ou Mário Soares); Articulação Amorim: Espirito Santo: Ryan Andrade (UFES); Rio: Marcelo Viana (UFRJ); Paraná: Paulo de Tarso (UFPR); SC: Renato Freitas (UFSC); AL: Cláudio Sampaio (UFAL) - Henry Spach (UFPR) - (Tomasso fará o levantamento bibliográfico e contactará) | Está em andamendo na Resex Cururupu (Pescada amarela/RARE); Suldeste-Sul (Tainha); (Nidia)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais (Paulo) Parque Nacional do Cabo Orange - AP | Abrangência Nacional | Profa. Yara irá revisar a lista das espécies alvo, pois na elaboração das fichas de espécies para o livro do PAN já inclue informações sobre a biologia reprodutiva; Iberê Saci: Irá encaminhar para a SE os trabalhos relativos a ação; |  | x |  | Nidia)Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL. Mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019.); (Paulo) Concluída no PN Cabo Orange | 3.2a livro “Peixes da Zona Costeira do PNCO, Estuário Amazônico, Amapá, Brasil” • Link https://www.researchgate.net/publication/339292031_Peixes_da_zona_costeira_do_Parque_Nacional_do_Cabo_Orange_estuario_amazonico_Amapa_Brasil  Produto 3.2b Livro publicado do camarão de sete barbas – UNESCO • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.2c Estudos sobre a pescada amarela em Curupu, com inclusive indicações de defeso. – UEMA com ICMBio. • Documentação não recebida até o presente | (Nidia)Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros. (Paulo) Falha em não envolver pesquisadores do Amapá. Compilação dos estudos no âmbito do PAN ainda se faz necessária. | Nidia Fabré (UFAL) / Paulo (Parna cabo Orange) / Bruno / Carol / Fabiano
| 3.3 | Ação 3.3. Propor a criação e/ou adequação da legislação vigente para a proteção das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN, de acordo com os estudos de biologia reprodutiva e com os conhecimentos tradicionais. | Legislações publicadas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Fábio Vieira (Sucuriju), Flávio Lontro Centros de pesquisa do ICMBio: CEPENE | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Tommaso (UFPA) | RIO SÃO JOÃO e sua foz | Abrangência Nacional |  |  |  | x | (**(Chico Pescador) Permissão de coleta manual e pesca por meio da ratoeira do Goyamum; Áreas de exclusão de pesca; Visita Técnica da Monica Peres da CPGT e participação nas reuniões com as comunidades de propostas de adequações na Portaria 82 IBAMA 2003; **(Tommaso) Ofícios enviados no âmbito do MP Bahia para ciência da necessidade de adequação da legislação Recadastramento dos pescadores pela FIPERJ; Solicitação formal ao ICMBIO /CPGT a DISAT de licença a titulo provisório de permissão de pesca na Unidade dos cadastrados pela FIPERJ, com os critérios estabelecidos na minuta de adequação da Portaria 82 IBAMA 2003; | 3.3a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2020 Proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides cordatus, conhecido popularmente como caranguejo uçá, nos Estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. • Link https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-3-de-janeiro-de-2020-236562080  Produto 3.3b PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 38,DE 26 DE JULHO DE 2018 Define regras para o uso sustentável e para a recuperação dos estoques da espécieCardisoma guanhumi(guaiamum, goiamú, caranguejo-azul, caranguejo-do-mato). • Link https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34380595/do1-2018-07-27-portaria-interministerial-n-38-de-26-de-julho-de-2018-34380577  Produto 3.3c Portaria do defeso do camarão (Maranhão e Piauí) • Documentação não recebida até o presente |  | Chico Pescador / Tommaso, Breno, Fabiano, Gabrielle | Aguardar os resultados dos Planos de recuperação das espécies contidas nas portarias 161 e 217; Marco regulatório do caranguejo Uçá (Projeto Manguezais do Brasil); Iberê: Problemas de comunicação e articulação para o andamento da ação com o articulador (Amorim). Tommaso: Essa ação faz parte das ações de outros PAN's, sendo necessário a articulação com os outros PAN's. Célia: Agora é o momento de se encaminha/apresentar proposições de mudanças na legislação para os candidatos.
| 3.4 | Ação 3.4. Sistematizar e/ou realizar estudos de alternativas para adequar práticas de captura de caranguejos e camarões alvo do PAN, considerando as especificidades regionais, e consequente subsidios para revisão do marco regulatório. | Estudos elaborados, propostas de alternativas de captura elaboradas e subsídios para revisão do marco regulatório encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Iberê Sassi (Insituto Goiamum) | 1000000 | Monica Tognella (UFES), CEPNOR, CEPNE, CEPSUL, Flávio Lontro e Iberê Sassi | Litoral do Paraná: APA e ESEC Guaraqueçaba; Parque Nacional Superagui; (Fabiano) Pernambuco. (Shanna) ESEC Guaraqueçaba | Abrangência Nacional |  |  |  | x | (Fabiano) Estudo sobre tamanho mínimo de captura do guaiamum no nordeste oriental brasileiro concluído. : (Shanna) Estudo sobre práticas de captura de caranguejos (lacinho/andada) interrompido devido a solicitação oficial da Defensoria Pública Estadual, após denúncia. |  Produto 3.4a Nota Técnica nº 2/2020/CEPENE/DIBIO/ICMBio; Revista CEPSUL - Biodiversidade e Conservação Marinha, 8: e2019004. Manejo da pesca do guaiamum - Revista CEPSUL • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/2131bb1bf1fa7eb328f427f49508ddd4/Manejo_da_pesca_do_guaiamum___uma_alternativa_para_conserva__o_das__reas_de_apicum_do_nordeste_oriental_brasileiro.pdf  Produto 3.4b Comparação entre métodos de captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus): Subsídio a termo de compromisso na ESEC da Guanabara • Link https://www.youtube.com/watch?v=RQ9FU5wOU3w&ab_channel=KarinaMaciel  Produto 3.4c Camarão piticaia e camarão-branco no estado do Maranhão - As Cadeias De Valor Da Pesca Artesanal De Camarão E Caranguejo Na Costa Amazônica Do Brasil • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1014230663/b47b3a5e445438b9719508fc0a1d74f9/CSF_UNESCO_Camarao_piticaia_e_branco_MA_2018.pdf  Produto 3.4d Defeso Do Camarão - Maranhão : Portaria N° 11959 Do Ibama- Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.4e Elaboração De Amplo Levantamento De Informações Para Subsidiar A Revisão Da Legislação Vigente Referente A Assuntos Vinculados À Cadeia Produtiva Do Caranguejo-Uçá No Âmbito Do Projeto Manguezais Do Brasil • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/da8e966f662a0688daf912adaa0acd1a/Produto_06_Relatorio_Final.pdf |  | Fabiano CEPENE / Célia Regina / Shanna Bitencourt / Iberê Sassi / Yara Novelli, Breno, Seu Chico, Janina, Fabiano | A questão do Guaiamum é delicada por ser difícil atender a realidade em todo o Brasil, são ações que devem ser desenvolvidas em âmbito regional. Para o guaranguejo-uçá e guaiamum a questão está adiantada, mas para as outras espécies faltam estudos. (Fabiano) Insegurança jurídica no que tange ao marco regulatório do guaiamum. (Shanna) Apoio comunitário dos integrantes do MOPEAR. Submeter as ações aos protocolo de consulta vigentes na região. Retirar ação 3.4 por inviabilidade.
| 3.5 | Ação 3.5. Estimular e apoiar a criação dos acordos de pesca nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. | Acordos de pesca regulamentados e implementados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fabio Sousa (Sucuriju-AP); | 100000 | Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Waldemar (Z25-AL), Silmara Erthal (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Fabio Sousa (Sucuriju-AP) e Francisco Rodrigues (Delta Parnaiba- MA) | (Nidia Fabré)No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Carolina ALvite) RESEX Marinha do Pirajubaé. (Maximiliano) RESEX Chocoaré-Mato Grosso. (Willian Riccardo) RESEX Cururupu, Maracanã, Chocoaré Mato Grosso e Mãe Grande de Curuça | Abrangência Nacional |  |  |  | x | Nidia: Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL; mapeamento de habitat Portaria.costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019..(Carolina Alvite) Plano de Manejo da RESEX em fase final de elaboração, incluindo normas para uso dos recursos pesqueiros. (Maximiliano) Ação concluída na UC. (Willian Ricardo) RESEX Cururupu – levantamento dos principais locais de pesca de pescada amarela (pesqueiro) e regramento de revezamento da pesca nesses locais. RESEX Maracanã e Chocoaré Mato Grosso – Regras de Uso comunitário na bacia do rio Maracanã (divide as duas unidades), já portariadas pelo ICMBio. RESEX Mãe Grande de Curuça – Regras de pesca do camarão e a proibição de alguns apetrechos. Ação inciada em 2019, já aprovada pelo conselho, faltando Portaria. |  Produto 3.5a PORTARIA Nº 870, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 Aprova o Acordo de Gestão da Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, no Município de Jequiá da Praia, no Estado de Alagoas - Processo nº 02124.000036/2015-15. • Link https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/45573561/do1-2018-10-17-portaria-n-870-de-11-de-outubro-de-2018-45573396  Produto 3.5b PORTARIA Nº 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2019 Dispõe sobre regras comunitárias comuns e específicas para gestão integrada de uso e manejo dos recursos naturais e pesqueiros para a gestão da RESEX Marinha de Gurupi-Piriá no Estado do Pará e dá outras providências (processo nº 002122.001181/2017-97). • Link https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3-de-2-de-janeiro-de-2019-57876156  Produto 3.5c Resolução do Conselho da RESEX Cururupu (MA) sobre períodos e locais pesca de pescada amarela. • Link https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/cururupu-discute-novas-regras-de-pesca  Produto 3.5d PORTARIA Nº 626, DE 5 DE JULHO DE 2018 Dispõe sobre regras comunitárias comuns e específicas para uso e manejo dos recursos naturais e pesqueiros para a gestão da Reserva Extrativista Chocoaré-Mato Grosso no Estado do Pará e dá outras providências. • Link https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29138390/do1-2018-07-09-portaria-n-626-de-5-de-julho-de-2018-29138380  Produto 3.5e PORTARIA Nº 766, DE 31 DE AGOSTO DE 2018 Dispõe sobre regras comunitárias comuns e específicas para uso e manejo dos recursos naturais e pesqueiros para a gestão da Reserva Extrativista Maracanã no Estado do Pará e dá outras providências (Processo nº 02656.000002/2014-23) • Link https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39527237/do1-2018-09-04-portaria-n-766-de-31-de-agosto-de-2018-39526968 | (Maximiliano) Respaldo legal devidamente explicito. (willian Ricardo) Dificuldade em Divulgação e monitoramento das regras instituídas, sugere Transformar as regras aprovadas pelo conselho em Portarias do ICMBio | Carolina Alvite / Maximiliano / Willian Ricardo / Nídia Fabré | Fabiano – Todas as Ucs que possuem PM tem acordos de pesca, pois são criados os acordos de uso. Os manguezais de Noronha são únicos, com especificidades ecológicas, e devem ser considerados em um próximo ciclo
| 3.6 | Ação 3.6. Monitorar de forma participativa o período das andadas reprodutivas das espécies de caranguejos alvo do PAN Manguezal. | Calendário contendo as previsões de andada para todo o Brasil. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | Anders Schmidt (UFSB) | 500000 | Rose Dantas (NAVIMA/RN) - Edinburgh Napier University Universidade Estadual do Amapá – UEAP Reserva Extrativista Marinha de Soure / ICMBio Universidade Federal do Pará – UFPA Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Universidade Federal de Sergipe - UFS Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Universidade Federal do Paraná – UFPR Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Nidia Fabré (UFAL) | (Anders) Em todo o Brasil. (Maria Carolina Las Casas) |  |  |  |  | x | O monitoramento está ocorrendo e deve ser feito sempre de forma contínua. Em Andamento, como previsto .A ação está sendo implementada desde 2013 pela Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos – REMAR, A REMAR foi criada com o explícito objetivo de investigar a sincronia do ritmo reprodutivo de caranguejos com ciclos geofísicos em locais com diferentes ambientes, tanto em relação a clima como a marés (micro, meso e macro maré), para orientação do estabelecimento de períodos de defeso e de fiscalização. Em todos os sítios da REMAR, seus pesquisadores colaboradores realizam amostragens em dias padronizados, após a lua nova e cheia, entre dezembro e abril, utilizado um método de avaliação rápida que envolve a contagem de caranguejos-uçá em transectos padronizados. Para ampliar as ações da REMAR através de monitoramento participativo, no dia 16 de novembro de 2017, extrativistas da RESEX do Cassurubá, comerciantes de pescado, moradores de Caravelas, gestores e pesquisadores se reuniram na base do CEPENE/ICMBio em Caravelas para o lançamento do aplicativo para smartphone Remar_Cidadão. Este aplicativo de “Ciência-Cidadã” permite que qualquer pessoa registre facilmente ocorrências de andadas reprodutivas de caranguejo-uçá e de guaiamum, em qualquer ponto do litoral brasileiro, e tem o apoio do ICMBio. O REMAR_Cidadão é um aplicativo Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play Store (Palavre busca “REMAR Cidadão” ou “REMAR”). Dentro do aplicativo o usuário pode optar pelo REMAR Básico, o mais simples de usar, e o REMAR Avançado, que permite fornecer informações mais detalhadas. As informações são enviadas diretamente para um banco de dados da REMAR para serem analisadas e serão disponibilizadas para os participantes através de um website ainda em construção. Os pesquisadores da REMAR estão conseguindo muitos avanços valendo-se do até então pouco estudado “Ciclo de Desigualdade de Marés de Sizíga” (Schmidt et al. 2012). A REMAR vem experimentando com sucesso o fornecimento de previsões de andadas de caranguejo-uçá para os gestores da RESEX do Cassurubá, Caravelas, BA, onde as pesquisas com andadas começaram em 2006 com apoio do CEPENE/ICMBio. Espera-se em breve fornecer para o ICMBio e IBAMA um calendário de previsões confiáveis para todo o Brasil para orientar os períodos de suspensão de captura de caranguejo-uçá. Quanto ao guaiamum, a REMAR ainda precisa avançar mais nos estudos das andadas e, para isso, o aplicativo REMAR_Cidadão será uma peça chave. Ação vem sendo realizada para aprimorar os períodos de suspensão de captura de caranguejo-uçá, evitando suspensões em períodos sem andada, o que causa prejuízos econômicos e sociais para os extrativistas (e toda cadeia produtiva deste pescado), conflitos destes com gestores e desperdício de recursos públicos com operações de fiscalização desnecessárias. No caso do guaiamum, a motivação foi obter dados iniciais sobre as suas andadas reprodutivas ainda pouco conhecidas. A ação foi implementada pela Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos - REMAR, coordenada pela UFSB e pela Edinburgh Napier University, UK / MASTS – Marine Alliance for Science and Technology for Scotland (representada pela Profa. Dra. Karen Diele), envolvendo pesquisadores de diversas universidades (UEAP, UFPA, UEPB, UFS, UFES, UFPR, UFSC) e do ICMBio, e parcerias com o CEPENE, unidades de conservação e, mais recentemente, com o CNPT, SAP/MAPA e CEPNOR. Além da avaliação rápida realizada pelos pesquisadores da REMAR, que em sua maioria envolveram auxiliares de campo das comunidades locais, foi criado um aplicativo para smartphone (android) - REMAR _Cidadão para monitoramento participativo (ciência cidadã), com o qual é possível obter registros de andadas fornecidos por diversos atores sociais, com destaque para a população extrativista. |  Produto 3.6a Aplicativo Remar Cidadão • https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10130-aplicativo-monitora-andadas-reprodutivas-de-caranguejo  Produto 3.6b Diele, K. & Schmidt, A.J. 2019. Monitoramento e previsões de andadas de caranguejo-uçá, Ucides cordatus no Brasil. Relatório para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio - Anos 2006 a 2019, 24p. • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.6c Pareceres técnicos da UFSB e da Edinburgh Napier University referentes à Redução dos períodos de proibição de extração de caranguejo-uçá, Ucides cordatus, nos períodos reprodutivos em 2020, nas regiões Norte e Nordeste, com base na ferramenta de previsão da Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Caranguejos – REMAR • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.6d INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2020 (primeira utilizando as previsões da REMAR e com metade dos períodos de proibição de captura de caranguejo-uçá) • Link https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-3-de-janeiro-de-2020-236562080  Produto 3.6e Calendario etnobiologico da pesca do caranguejo-uçá em Cananeia • Documentação não recebida até o presente |  | Anders / Maria Las Casas / Maximiliano / Carolina Alvite/ Breno / Seu Chico /Fabiano | Foi sugerido por Maximiliano que a sistematização destas informações das UC por região. Seu chico - "Quem manda é a maré". De acordo com o "ripique" do rio o caranguejo pode antecipar a andada. É um caso de muita polemica e prejuízo, por conta da fiscalização. Na região do delta as previsões não bateram com as da REMAR. Um inverno forte em fevereiro, algo inédito, e todos oscaranguejos sairam. Os etusdos da Remar se baseiam na lua, e, a chuva, salinidade da agua e mtos fatores fazem com que a andada seja diferente em cada lugar.
| 3.7 | Ação 3.7. Sistematizar estudos já realizados para definição de áreas de exclusão de pesca nas áreas estratégicas do PAN | Sistematização elaborada e disponibilizada |  | 2015-03-01 | 1905-07-12 | Raimundo Nobre (Fepap), Tomasso (UFPA) | 120000 | Lourdes Furtado (Museu Emilio Goeldi), Flavio Lontro (ACAPESCA) | (Maria Las Casas) Cananeia | Abrangência Nacional | CNPT avaliar a possibilidade de contratação de consultoria para a sistematização das bibliografias relacionadas as ações do PAN e montagem de banco de dados Nacional. Verificar a interface com a rede de conhecimentos da sociobiodiversidade. |  | x |  | **(Maria Las Casas) Concluida. Foi realizado pesquisa científica para elaboração de um mapa participativo. |  Produto 3.7a Plano de manejo da APA Costa dos Corais com proposta de áreas de exclusão de pesca. Processo em fase final de aprovação interna - processo SEI nº 02070.012883/2017-59 • Link https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/plano-de-manejo  Produto 3.7b Projeto GEF MAR Identificação e caracterização das áreas relevantes para a pesca artesanal e das principais interações com espécies da megafauna marinha sensíveis biologicamente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (RS, SC, PR e SP) • Documentação não recebida até o presente | ação é relevante, mas necessita-se a contratação de uma consultoria especifica para realizar a ação. Levantamento e sistematização dos estudos. Flávio Lontro: necessidade de haver participação das comunidades no processo de definição das áreas de exclusão. Fábio: A ação é uma primeira etapa fundamental para a realização dos acordos de pesca. Tomasso: Ação muito relevante, mas não existem recursos disponíveis para realizar a ação; Através do ICMBio avaliar a possibilidade de recursos para a criação de áreas de exclusão de pesca. Necessidade de que seja criada uma ponte de comunicação entre a ação e as UC's afins para fortalecer a articulação para demandar recursos junto ao ICMBio. | Maria Carolina Las Casas e Novaes , Carolina Alvite
| 3.8 | Ação 3.8. Articular junto ao MPA e MMA a revisão e/ou elaboração de legislação do defeso das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN de acordo com as especificidades regionais e sociais. | Atas de reuniões. Proposta de adequação dos períodos de defeso. Legislação publicada. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Gabrielle e Carolina Alvite (CNPT) e Flávio Lontro (CONFREM) | 1500000 | Tommaso (UFPA), Flavio (ACAPESCA), CEPENE, Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê Sassi (Instituto Goiamum) ; Fabio Sousa (Sucuriju-AP) | (Carolina Alvite Costa Norte e Região Nordeste (Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia) | Abrangência Nacional | Fazer o recorte de quais espécies são pertinentes para a ação (berbigão, caranguejo-uçá, ostra, camarões) |  |  | x | Concluída. Foi realizada a revisão dos instrumentos legais que definem o período da andada reprodutiva do caranguejo-uçá na costa norte e região nordeste, com publicação de novas normativas para estas regiões. Esse resultado é decorrente da articulação inter-institucional entre ICMBio e MAPA, a partir da incorporação do conhecimento sobre os períodos reprodutivos do caranguejo-uçá gerados pela REMAR (ação 3.6). O ICMBio contou com a participação do CEPENE, CNPT, COPROD, APA Costa dos Corais. Ampliar os esforços de monitoramento da andada reprodutiva do caranguejo-uçá no sudeste e sul do Brasil, com o uso do protocolo de monitoramento desenvolvido pela REMAR. Incentivar o uso do aplicativo de monitoramento REMAR_cidadao, como forma de engajar a sociedade na geração de informações sobre a andada do caranguejo-uçá e guaiamum. Definir quais espécies alvo do PAN devem ser priorizadas na execução da ação. | ( Produto 3.8a PORTARIA SAP/MAPA Nº 325, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 Proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides cordatus, conhecido popularmente como caranguejo-uçá, nos Estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, durante o período de andada de 2021 a 2024. • Link https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sap/mapa-n-325-de-30-de-dezembro-de-2020-297207521  Produto 3.8b INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2020 (primeira utilizando as previsões da REMAR e com metade dos períodos de proibição de captura de caranguejo-uçá) • Link https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-3-de-janeiro-de-2020-236562080 Regramento para outras espécies como o MERO e outras (Fabiano enviará informações) |  | Carolina Alvite, Fabiano | Incluir normatvas de outras espéceis. Olhar para as espécies que não foram contempladas neste período para um próximo ciclo.
| 3.9 | Ação 3.9 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Áreas de exclusão de pesca delimitadas. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL /ICMBio), Bruno Stefanis (BIOTA) | 20000 | Sergio Mattos (MPA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) Kátia (CNPT).
| 3.10 | Ação 3.10 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa elaborada e encaminhada ao órgão competente |  | 2015-01-01 | 2017-08-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA) | 20000 | Ana Maria (CEPSUL /ICMBio), Francisco (CONFREM) | Não informado
| 3.11 | Ação 3.11 - Excluida na Monitoria Anual 3 | Instrução Normativa Interministerial revisada. |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Amarildo Alves (MOPEAR) Flavio Lontro (ACAPESCA), Mauricio Pompeu (MMA) | 5000 | Katia Barros (CNPT/ICMBio), Claudio Numes (MOPEAR), Helia Farias (Univali) | Não se aplica.
| 3.12 | Ação 3.12. Recomendar a regulamentação e divulgação da pesca amadora (ICMBio e MPA/MMA) nas áreas estuarinas, lagunares e dentro das unidades de conservação, considerando os Planos de Gestão de Recursos Pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de sobre-exploração. | Documento orientador da pratica da pesca esportiva alinhado ao escopo do PAN, elaborado e divulgado |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 500000 | Ana Maria Torres (CEPSUL/ICMBio), Sergio Mattos (MPA), Maurício Pompeu (MMA), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Wagner Klink (Colônia de Pesca Z9), Flavio Lontro. | [5 empty] | x | GEF MANGUE: Normas no Plano de Manejo da APA CIP. GEF MANGUE: as normas elaboradas para as zonas especificas do Plano de Manejo podem ser usadas como diretrizes
| 3.13 | Ação 3.13. Propor aos órgãos fiscalizadores vinculados ao SISNAMA a intensificação da Fiscalização da pesca Ilegal nas áreas estratégicas do PAN. | Documento técnico recomendatório elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carol Alvite (CNPT), Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 20000 | Francisco Rodrigues (Delta Parnaíba) e Apoio dos articuladores do GAT para a comunicação estadual. Ségio (SEMA/MA) | (Gustavo Almada) | Abrangência Nacional |  |  | x |  | Gustavo Almada) Monitorar a efetividade da ação. - (Gustavo Almada) Tanto o planejamento local quanto regional do IBAMA contempla ações de fiscalização em área de manguezal, incluindo parte das áreas estratégicas do PAN. Contudo, não foi implementado um forma de monitoramento ou estabelecida alguma métrica para avaliar (e quantificar) o deseja aumento na intensidade e frequência das ações de fiscalização em áreas de manguezal. Isto é, não foi avaliada ou estimada a efetividade da ação, entretanto, existem dados (relatórios de gestão, etc.) na diretoria de proteção ambiental do IBAMA que permitem realizar tal avaliação. |  Produto3.13a Memorando do Núcleo de educação ambiental ao núcleo de fiscalização contextualizando o PAN e solicitando que as ações do PAN fossem consideradas no planejamento regional e nacional (Plano Nacional de Proteção Ambiental) • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.13b Operação Verde Brasil • Link https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/operacao-verde-brasil | Monitorar a efetividade desta ação. | Gustavo Almada, Carolina Alvite , Gabrielle
| 3.14 | Ação 3.14. Realizar estudos de capacidade de suporte dos estoques das espécies alvo do PAN. | Relatório com a capacidade suporte estabelecida. |  | 2017-01-01 | 2019-12-01 | Nidia Fabré (UFAL), Tomasso (UFPA), Monica Tognelli (UFES), Rose Dantas | 500000 | CEPENE, | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba Mônica: Norte do ES | Abrangência Nacional |  |  | x |  | **(Tommaso) Iniciando estudos sobre as populações de mero com os recursos do Projeto Meros do Brasil (Nidia) Andamento esta conforme planejado, primeiro ano de coleta finalizando neste mês de julho de 2018, e planejamos continuar com monitoramento trimestral na APA costa dos Corais no âmbito do PELD APA CC conduzido na UFAL . mapeamento de habitat costeiros e de territórios em andamento, previsão de resultados parciais no meio de 2019.(Mônica)Estudos sistemáticos e dados de fecundidade do carangueijo-ucá no norte do ES. Contribuição para definição da época da andada. Mapeamento do habitat da espécie. | Dados PELD APA dos Corais (documentação em aberto) | (Nidia)Ano passado alta pluviosidade, disponibilidade de recursos humanos e financeiros | Tomasso/Nidia / Carol | Buscar dados do PELD APA dos Corais
| 3.15 | Ação 3.15. Implementar e executar pesquisas de avaliação de viabilidade socioambiental das artes de pesca utilizadas para captura das espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatórios e publicações das pesquisas. |  | 2015-01-01 | 2020-01-01 | José Amorim (UFBA) | 1000000 | Waldemar ( Z25 Alagoas) , Regina Oliveira (MPGE) | (Shanna) APA Guaraqueçaba, ParnaSuperagui |  |  |  | x |  | Monitoramento da implementação experimental de cercos fixos comunitários na Baía de Paranaguá Pesquisa que visa avaliar viabilidade de acordo de pesca da tainha (Mugil sp) pelo método do cerco-fixo |  | Integração pesquisadores/comunitários/ MOPEAR/ICMBio para avaliação do impacto deste tipo de pesca nas populações de tainha e outras espécies de pesca acidental. E, Portaria 12/2003 IBAMA que não cita esta técnica como permitida no estado do Paraná. (Fabiano) É uma ação muito ampla com varias subjetividades que dificultam entendimento e avaliação. Para algumas artes de pesca se sabe que tem, no tanto para todas é difícil saber. | Shanna Bittencourt , Carlina Alvite , Fabiano | Continuidade das pesquisas, diante da diversidade de artes de pesca que carecem de estudos para avaliar a viabilidade socioambiental - buscar o numero da pesquisa do SISBIO - Carol - relatorios para encaminhar Recomenda-se a continuação da pesquisa em 2020 objetivando gerar subsídios para a elaboração de termo de compromisso para a pesca de cerco fixo nos limites do PARNA Superagui e APA Guaraqueçaba
| 3.16 | Ação 3.16. Realizar diagnóstico e mapeamento das áreas de conflitos, existentes e potenciais, entre aquicultura e pesca artesanal e propor ações mitigadoras, criar e fortalecer espaços de negociação para mitigar os conflitos na pesca nas áreas estratégicas do PAN | Diagnóstico, Mapa e proposta de ações mitigadoras. Fóruns de negociação criados; Acordos de pesca estabelecidos |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Flavio Lontro (ACAPESCA), João Batista (Tatajuba -Tita (MPP-CE) e Sérgio Serra (SEMA/MA) | 400000 | Samuel Gomes (Bolsista GEFMar/CNPT), Francisco Rodrigues (delta Parnaiba) Gustavo Almada (IBAMA-ES), Ulisses Scofield (CEPENE), Helia (Univali), Francisco Chagas (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Rose Dantas (NAVIMA), Ivan (MPA), AUREM, Antônio (MMA), Sindicatos de Pesca, CAPAM, Célia (CONFREM), Luis Mauricio (Abdon-IEPA), Secretarias de Pesca Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Edna Maria (Associação de Meio Ambiente do Paço de Lumiar/MA) | (Anders) Estação Ecológica de Maracá-Jipioca (AP), Reserva Extrativista Marinha de Soure (PA), Reserva Extrativista de Caeté-Taperaçu (PA), Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (PB), Reserva Extrativista do Cassurubá (BA), Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquê-açu e Piraquê-mirim (ES), Estação Ecológica de Guaraqueçaba (PR), Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (PR), Parque Nacional do Superagui (PR) eEstação Ecológica de Carijós (SC). (Maximiliano) ResexChocoaré-Mato Grosso | Abrangência Nacional |  |  | x |  | Foi realizado um diagnostico pelo concelho pastoral dos pescadores (2016) que trás os conflitos gerais, não exclusivamente aquicultura. As áreas definidas para a Associação de Maricultores e Pescadores da Baia de Guanabara está sendo leiloada para maricultura extensiva – Marquinhos Em canavieniras a resex está sofrendo atentado político pela atual gestão publíca. Empresa Fibria sufocando áreas de manguezal no nordeste |  Produto 3.16a Relatório de Conflitos Socioambientais – CPP • Link http://cpp.institucional.ws/sites/default/files/publicacoes/Relat%C3%B3rio%20de%20conflitos%20socioambientais%20final.pdf  Produto 3.16b Pescadores de Tutóia e Paulino Neves: Conflitos étnicos e devastações provocadas pela implantação de parques eólicos no Maranhão • Link http://novacartografiasocial.com.br/download/16-pescadores-de-tutoia-e-paulino-neves-conflitos-etnicos-e-devastacoes-provocadas-pela-implantacao-de-parques-eolicos-no-maranhao/ | (Tommaso) Dependência de recursos estaduais e federais. | Tomasso, Breno, Marquinhos, Gabrielle
| 3.17 | Ação 3.17 Rever as normativas existentes para aquicultura e propor eventuais adequações regionais. | Minuta de propostas de ordenamento; Relatório de encaminhamento aos órgãos e colegiados competentes |  | 2016-08-01 | 2018-12-01 | Ulisses Scofield (CEPENE), Fernando bifó (uepa) | 80000 | José Batista - Tita (MPP-CE), Francisco (Associação dos Produtores Rurais de Água Doce do MA), Mônica Tognella (UFES), Luis Fernando Loureiro Fernandes (UFES) *indicação | Sem Informação |  |  |  |  | x | GEF MANGUE: Normas no Plano de Manejo da APA CIP (Proibição de acquicultura com Especies Exoticas Invasoras em APA). EF MANGUE: as normas elaboradas para as zonas especificas do Plano de Manejo podem ser usadas como diretrizes
| 3.18 | Ação 3.18. Elaborar e implementar programas de monitoramento participativo da produção pesqueira (estatística pesqueira) nas áreas estratégicas do PAN. | Plano de estatística Pesqueira elaborado e implementado. |  | 2015-03-01 | 2019-03-01 | Luis Mauricio Abdon-IEPA, | 500000 | Regina Oliveira (Museu Goeldi), Raimundo Nobre (Federação de Pescadores do Amapá), IBGE Victoria Isaac, CONFREM, Zafira (UEMA), CAPAM, Secretarias Estaduais de Pesca, Sindicato dos Pescadores (Colônias, cooperativas) | (Fabiano) Pernambuco (Luis Mauricio) Amapá. (Carolina Alvite) RESEX Marinha do Pirajubaé, APA da Baleia Franca. (Maximiliano) RESEX Chocoaré-Mato Grosso no Pará (Shanna) Guaraqueçaba/PR |  |  |  | x |  | Tentando implementar um GT de pesca e um dos principais objetivos e tentar resgatar a estatística pesqueira no Amapá / Sem andamento no Pará, Ceará e Bahia / É realizado o monitoramento da produção pesqueira artesanal na UC desde outubro de 2018 - RESEX Chocoaré-Mato Grosso no Pará / Em atendimento a condicionante do Pré-sal - Bacia de Santos é realizado o Monitoramento da Atividade Pesqueira do Litoral do Paraná (PMAP-PR) / Em andamento, mas com problemas que podem comprometer a sua conclusão, Esta ação está sendo implementada através de projetos de acompanhamento da estatística pesqueira no litoral do Amapá, esses projetos estão em avaliação por órgãos de fomento (Pernambuco) / Ainda não iniciada no período previsto, Esta ação está sendo implementada através de projetos de acompanhamento da estatística pesqueira no litoral do Amapá, esses projetos estão em avaliação por órgãos de fomento |  Produto 3.18a Levantamento mensal nos principais portos de desembarque da UC da produção pesqueira - - RESEX Chocoaré-Mato Grosso no Pará, • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18b Realizado monitoramento participativo da pesca desde 2016. (compartilhado com IBAMA) – Guaraqueçaba – PR • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18c Sensibilização e mobilização dos catadores de guaiamum, no que tange ao marco regulatório da espécie – Tamandaré - PE.; • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18d Projeto de acompanhamento dos desembarques – Macapá. • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18e Projeto de acompanhamento dos desembarques • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18f Programa Monitora • Documentação não recebida até o presente  Produto 3.18g PMPs na condicionante do pré sal • Documentação não recebida até o presente | Problema: (Tomasso)Dependência de recursos estaduais e federais. (Maximiliano)Análise dos dados e uma amostragem e necessidades de informações melhor definida, o monitoramento na UC vem sendo construído ao longo do tempo e com isto são necessários alguns ajustes que vem sendo implementados ao decorrer do processo. E, se faz necessário uma melhor institucionalização por parte do ICMBio do processo; (Shanna) Dificuldade: Participação de todos os comunitários, principalmente os integrantes do MOPEAR. Sugere: Submeter as ações aos protocolo de consulta vigentes na região. (Fabiano)O monitoramento da cata do guaiamum foi paralisado devido à insegurança jurídica para atividade na região | Mauricio Abdon, Tommaso, Maximiliano, Shanna Bittencourt, Fabiano Pimentel Ribeiro, Luis Mauricio Abdon da Siva / Breno / Carolina Alvite | (Carolina Alvite) Conctactar COMOB/ICMBio - Laura, para maior detalhamento do componente pesca e quais localidades o protocolo vem sendo implementado - laura.masuda.bolsista@icmbio.gov.br. (Maximiliano) Uma melhor institucionalização por parte do ICMBio do processo. (Shanna) Submeter as ações aos protocolo de consulta vigentes na região.
| 3.19 | Ação 3.19. Monitorar a cobertura vegetal das áreas de manguezal e ecossistemas associados. | Relatório anual de mapeamento. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognelli (UFES) | 1.000.000,00 (anual) | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles UFC-CE) *indicação, Gustavo Estrada (UERJ), INPE, CSR (IBAMA), IBGE | [5 empty] | x | GEF MANGUE: Já relatado, com CSR Ibama
| 3.20 | Ação 3.20. Elaborar e testar um protocolo de avaliação rápida (RAP) de crustáceos e moluscos explotados no manguezal, conforme o programa de monitoramento da biodiversidade de manguezais - MoMa | Cartilha com métodos detalhados de amostragem de estoques das espécies de crustáceos e moluscos prioritários |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 |  | 35000 | Monica Tognella (UFES) UFS, UFPA, UFPB | (Shanna) ParnaSuperagui, APA e ESEC Guaraqueçaba | Nenhum |  | x |  |  | A ação não está sendo implementada e não foi feita nenhuma tentativa/negociação para implementa-la. Anders) Esta ação estava contemplada nos produtos de uma consultoria que prestei referente ao edital Nº 004/2014 DE 29/09/2014 do Projeto Manguezais do Brasil. Implementação das 3 estações amostrais do programa Monitora, subprograma Marinho-Costeiro, componente Manguezal. Amostragem em 2019 das 3 estações amostrais do programa Monitora, subprograma Marinho-Costeiro, componente Manguezal. | 1 produto gerado pela consultoria edital Nº 004/2014 DE 29/09/2014 do Projeto Manguezais do Brasil. / Dados coletados em 2019 - Parna Superagui, APA e ESEC Guaraqueçaba | O MoMa nunca foi uma proposta oficial do ICMBio, foi uma consultoria independente paga pelo GEF Mangue e que serviu de base para a construção do SubPrograma marinho/costeiro do Programa Monitora. (shanna) Recurso previsto somente até o corrente ano (2020). | Anders Schmidt , Shanna Bittencourt | 1 produto gerado pela consultoria edital Nº 004/2014 DE 29/09/2014 do Projeto Manguezais do Brasil - Produto ainda a ser incluido no banco de dados do PAN.
| 3.21 | Ação 3.21. Realizar monitoramento do recrutamento (retorno e permanencia da espécie na área) do caranguejo-uçá | Relatórios de monitoramento. |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Marcus Fernandes (UFPA), Fabio Souza (Sucuriju) | 1000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), Flávio Lontro; Rose Dantas (RN); |  |  |  | x |  |  | Flávio Lontro: Foi realizado o levantamento/pesquisas a cerca do repovoamento na APA Guapimirim, avaliar a possibilidade de aplicação desta experiência em outras iniciativas de monitoramento. Marcos Fernandes(UFPA): Orientou um TCC que trata do recrutamento do canranguejo Uçá em áreas de manguezais recuperadas na península de Ajuruteua, município de Bragança, final do rio Caeté (Tommaso o TCC está disponível no site da ufpa.br/lama). | TCC está disponível no site da ufpa.br/lama. |  | Tomasso
4 (+6). Reduzir os impactos socioambientais efetivos e potenciais (riscos de acidêntes ambientais) das diferentes formas de poluição, degradação e introdução de espécies exóticas, nos manguezais e ecossistemas associados (Objetivos agrupados e redação alterada durante a 3ª Monitoria). | 4.1 | Ação 4.1. Levantar normatização existente referente a portos, marinas e estruturas de apoio náutico (flutuantes, rampas, trapiches, postos de combustíveis, entre outros) e elaborar proposta de aprimoramento em relação ao impacto das espécies exóticas sobre os manguezais e espécies alvo do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório de levantamento de normas. Proposta de aprimoramento |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Bruno Gueiros (ICMBio-RJ) e Monica Tognella (UFES) | 70000 | Carlinhos Tote (Fundação Vovó do Mangue), Capitania dos Portos, MPF, MONAPE, CPP, CONFREM , Waldemar (colônia de pesca porto das pedras - AL), COPAH - DILIC/IBAMA | Sem informações |  | Rose Dantas tem o levantamento dos empreendimentos do Rio Grande do Norte; Consultar o Plano de Ação Federal Zona Costeira (PAF ZC 2015 2016) e considerar o decreto presidencial para as áreas de fundeio (não foi feita consulta à comunidade para o decreto) - VERIFICAR CONDICIONANTES DE MITIGAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA EM OUTRAS AÇÕES.
| 4.2 | Ação 4.2. Realizar mapeamento participativo de vetores, potenciais focos e impactos de poluição nas áreas estratégicas do PAN Manguezal. Ação excluída na Monitoria 2 | Sistema de informação geográfica contendo informações sobre os vetores de poluição e os impactos. Oficinas de mapeamento participativo realizadas. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Helia del Carmen Farías Espinoza (UNIVALI), Monica Tognella(UFES), Marcus Fernandes (UFPA | 500000 | Pedro walfir (UFPA), Paula Almeida (UERJ), Geopea (SEA-RJ) INPE | Temos mapeamentos apurados em ES, RJ e SC, mas são ações isoladas de pesquisadores e grupos de trabalho com os quais tenho contato. Mas não foram entregues dados! |  | Consultar livro do MMA "Espécies Exóticas Invasoras na Zona Costeira - Fauna, Flora e Microorganismos", feita para a COP Diversidade Biológica 2006; Consultar EIA feito no Amapá; Consultar banco de dados georreferenciados do IBAMA
| 4.3 | Ação 4.3. Levantar informações sobre os impactos decorrentes da poluição e de possíveis danos ambientais nos empreendimentos na Baía de Sepetiba. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatório com informações sistematizadas |  | 2015-03-01 | 2017-04-01 | Marcos (IEPA) | 20000 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) Julieta Freche (SEA - RJ) Dep. Geoquímica UFF, Pedro Ervilha (SEA-RJ) | Não relatado |  | Sugestão de conversar com o Bruno sobre possível troca de articulador. Marcos(UEPA) se disponibilizou a articular a ação.
| 4.4 | Ação Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competente |  | 2015-01-01 | 2017-04-01 | Luciane Coelho(IBAMA (Setor de licenciamento de petróleo), Bruno Stefanis (Biota) | 120000 | IBAMA, SPU, CONAMA, CETEJB | Todo o Estado de Alagoas para licenciamentos, e Maceió-AL para o GT. |  | Consultar PAF ZC 2015/2016 e documentos internos do IBAMA e outros órgãos
| 4.5 | Ação 4.5 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Documento de elaboração do pleito e seu acompanhamento. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Marcos Campolim (Fundação Florestal) | 20000 | Capitania dos portos, OEMAS, Compania das Docas
| 4.6 | Ação 4.6 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Programa elaborado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Pedro Ervilha (SEA -RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 200000 | UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos.
| 4.7 | Ação 4.7. Levantamento de pesquisa realizadas voltadas à redução do uso de agrotóxicos em atividades agrícolas, em especial à rizicultura e cultivo de cana, nas bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN. | Documento da pesquisa. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta, Hélia Faria (UNIVALI) e Waldemar Lacerda - Porto de Pedras / AL | 500000 | Francinalda (Comissão Ilha ativa), Chico do Delta e Hélia Faria (UNIVALI), Tommaso, Profº Drude Lacerda (UFCE) | (Waldemr Rolim) Rio Manguaba no municipio de Porto de Pedras. | Abrangência Norte e Nordeste |  | x |  |  | Waldemar Rolim) – “Concluida” - O Rio Manguaba fica localizado no centro da unidade de conservação, APA COSTA DOS CORAIS. É predominante a monocultura da cana na Bacia Hidrográfica e nos últimos anos, ocorreu mortandade de peixes, das espécies focais do PAN, constatado fortes chuvas ocorrendo no dia antecedente aos episódios. Não foi constatada nenhuma pesquisa realizada voltada à redução do uso de agrotóxicos na monocultura da cana, na Bacia Hidrográfica do Rio Manguaba. O grupo entende que certamente existem estudos, no entanto não houve levantamento desses estudos. |  | (Waldemar Rolim) Localizar os contatos das pessoas que possivelmente estariam realizando as pesquisas em questão. (Bruno) Essa ação foi pensada por conta da mortalidade de peixe-boi na paraíba. No PAN peixe boi tem algumas ações também direcionada para isso, que também não teve andamento. Em Alagoas também não teve andamento a ação. Faltam laboratórios para análise dificultando por tanto fazer o nexo causal dessa associação: Mortandagem X Agrotóxicos | Waldemar Rolim / Bruno | Helia citou alguns trabalhos com essas pespectiva, no entanto não foram analisados sob a pespectiva do PAN. – entrar em contato
| 4.8 | Ação agrupada a ação 2.10 na Monitoria Anual 2 | Oficio encaminhado às prefeituras municipais e aos comitês. Relatório anual de acompanhamento de elaboração e implantação. Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios). Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Fernando Souza (UEPA), Élio (CPP-RN), Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 70000 | APS João, ALA, e Comitês de Bacia, MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas, Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner) | maceió-AL |  | O ICMBio precisa reforçar a comunicação do PAN com os comitês de bacias litorâneos. Sugestão dos conselhos gestores das UCs entrarem em contato com os órgãos ambientais municipais para promover o saneamento. AÇÃO AGRUPADA COM A 4.11 (Ação 4.11. Cobrar priorização de projetos de saneamento ambiental junto aos órgãos competentes nos municípios localizados em bacias hidrográficas associadas às áreas estratégicas do PAN). Incluir q o ministério da cidade seja inclúído no escopo da ação. ação agrupada com 4.15 (Ação 4.15. Monitorar e cobrar a elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Resíduos Sólidos (PMRS) pelo poder público(estaduais, municipais), nas áreas estratégicas do PAN.)
| 4.9 | Ação 4.9. Elaborar estudos sobre o impacto da poluição luminosa e sonora sobre as espécies alvo do PAN Manguezal. | Relatório de pesquisa sobre o impacto da poluição luminosa e sonora. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Prof° Mario Soares (UERJ), Rose Dantas e Edmilson Pinheiro | 200000 | Bruno Estefanis (Biota ) CONFREM, UEPA, Suzane (CGPEG/IBAMA) | Não houve implementação. | Abrangência Nacional | Em áreas de ninhos e desovas utilizar a cartilha sobre fotopoluição do Projeto Tamar; VERIFICAR EM OUTRAS AÇÕES A RELAÇÃO DESSE TIPO DE POLUIÇÃO COM OS EMPREENDIMENTOS |  | x |  | Existem pesquisas para a tartaruga na APA Costa dos Corais ( poluição luminosa) Estudos sismicos do impacto nas espécies costeiras. |  Produto 4.9a Guia De Monitoramento Da Biota Marinha Em Pesquisas Sísmicas Marítimas • Link https://www.gov.br/ibama/pt-br/centrais-de-conteudo/guia-biota-junho-2018-pdf  Produto 4.9b IBAMA e Indústria de Pesquisa Sísmica: em busca do conhecimento e sustentabilidade através do licenciamento ambiental. • Link https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/livros-e-revistas/arquivos/ibama-anp-2020.pdf |  | Bruno / Breno
| 4.10 | Ação 4.10. Criar fórum(s) permanente(s) de diálogo e interlocução entre órgãos licenciadores, ministério público, sociedade civil para a gestão, acompanhamento e publicização dos processos de licenciamento ambiental que afetem áreas de manguezal e espécies alvo do PAN Manguezal | Atas de reuniões com MPF e MPEs; Ofícios do MPF e MPEs confirmando o recebimento dos documentos do PAN. Relatório de jornada de articulações institucionais. Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes. termo de cooperação técnica |  | 2015-11-01 | 2020-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Grayton, Nágela SEMA/MA, João Pena (RECID), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) e Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 5000 | MPF, Bruno Stéfanis (Instituto Biota), Francisco Rodrigues (APA Parnaiba), Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA, INEA, IBAMA-RJ, DNPM, IBAMA, Ibere Sassi | Não houve essa implementação ainda. | Abrangência Nacional |  | x |  |  | Waldemar: Projeto TerraMar na costa dos corais e APs em Ilheus/BA. Encontro Estadual do Comitê da Bacia convite a órgãos estaduais de licenciamento. (Carolina) Ação não realizada Existm dezenas de fóruns semelhantes e o Ministério p~ublico (MP) ão participa da maioria, com excessão do CONAMA. |  | O Conoma fez um forte debate no ano de 2020 sobre os manguezais. O acesso as informações é dificultado. Criar novos fóruns não se faz necessário. | Waldemar Rolim / Carolin Alvite, Breno, Bruno | Grupo apontou a existência de outros fóruns semelhantes, no entanto não se foi criado novos fóruns. Recomenda-se que fazer com que os fóruns que existem usem o PAN.
| 4.11 | Ação 4.11 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Moção de cobrança de priorização de projetos de sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários (priorizando consórcios) |  | 2015-04-01 | 2019-10-01 | Élio CPP- RN | 20000 | MMA, FUNASA, Ministério das Cidades, Agência Nacional das Águas
| 4.12 | Ação 4.12. Compilar estudos existentes e incentivar a realização de estudos sobre os efeitos ocasionados no manguezal e estuários pela: a) barragens com ou sem comportas, propondo normativas; b) drenagem e retificação de cursos d'agua rios; c) assoreamento. | Estudo dos efeitos sobre ecossistema, de forma a subsidiar normativas. |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Salustiano (IEPA) e Yara Novelli | 500000 | Kelly (ICMBio), Francisco (CONFREM Sul Sudeste), Flavio, Eliel Souza (APA CIP), Monica Tognelli (UFES), Francisco Rodrigues (APA Delta do Parnaíba) e Fabio Vieira (Sucuriju) | (Shanna) NGI Antonina-Guaraqueçaba | Abrangência Nacional | Considerar a legislação de barragens, pró-varzeas e DNOS | x |  |  | Telmo) SEA/RJ fazendo orçamento para contratação de modelagem de impacto de rompimento da barragem do rio Juturnaiba na bacia do São João. (Shanna Bittencourt) Estudos mapeados mas não compilados dos efeitos cíclicos da dragagem,assoreamento, etc Existem estudos relativos ao rompimento das barragens que afetam o rio doce, e consequentemente áreas de manguezal, no entanto ainda não foi feita a compilação destes estudos. |  | Existem estudos no entanto não foi feita a compilação. | Telmo (SEA/RJ) / Shanna Bittencourt / Breno / Bruno/ Carol | Realizar compilação destes estudos
| 4.13 | Ação 4.13. Criar e divulgar sistemas de monitoramento de qualidade e vazão de sistemas estuarinos e adjacências, nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Rede de monitoramento implantada por bacia hidrográfica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 1000000 | ANA, CNRH, ABRH, Francisco de Paula (UESC), Comitês de Bacia Hidrográfica, INEMA, UERN (Nome dos colaboradores?) | Não há implementação por falta de recursos.
| 4.14 | Ação agrupada a ação 4.17 na Monitorial Anual 2 | Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Stefanis (Biota) | 30000 | Sergio Freitas (RESEX Baía do Iguape/ICMBio, Marinha do Brasil, ANVISA, Francisco Rodrigues (Delta do Parnaíba)
| 4.15 | Ação 4.15 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Ofícios protocolados e respondidos a prefeituras e governos estaduais |  | 2015-02-01 | 2019-12-01 | Julieta Freschi (SEA-RJ), Bruno Stefanis (Biota) | 1 salário mínimo*; R$ 300,00 (custo da ação) | Organizações locais do terceiro setor; sindicatos e colonias de pescadores, SEMAs; SEMMAs; grupo verde (Wagner)
| 4.16 | Ação 4.16. Elaborar e implementar um Programa de Aproveitamento de subprodutos do pescado e destinos adequados de residuos gerados pelo beneficiamento com foco nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e implementado |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcos (fundação vovo do mangue), Bruno Stefanis (Biota), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Iberê Sassi | 1500000 | Fase; UEMA; SEMAs (Amapa, Para e Maranhão); UEAP; UEPA; Sistema S, Marcus Fernandes (UFPA), Monica Tognella (UFES) | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional | Buscar iniciativas que estão sendo realizadas em ONGs e Associações de Pescadores e tentar replicar nas áreas estratégicas do PAN |  |  | x | *(Seu Chico) Estive na CODEVASF em Parnaíba/PI na EMBRAPA MEIO NORTE e UFPI, e todos apoiaram o projeto para aproveitamento do subproduto do pescado, estou junto as associações para alocar recursos para desenvolver um projeto. *(Ibere) três centros de beneficiamento de peixe, uma empresa particular de compostagem, iniciativa de beneficiamento para artesanato em Piuna. Considerando que o programa podem ser diversas iniciativas: Pernambuco tem iniciativa estadual Programa Chapeu de Palha TBC APA Guapimirim Resex Acaú Goiana tem uma associação quilombola que fazem artesanato com peixes Iniciativa de reaproveitamento de escamas de peixe no litoral do Paraná. Iniciativa de reaproveitamento de couro de peixe no litoral do PR Artesanato com cascas de ostras. Resex Arapiranga Tromaí e na Resex Cururupu, há um mercado gigante e que ainda não profundamos estudos sobre a venda da bexiga natatória "grude", esse mercado pode ser uma ameaça do ponto de vista da conservação Iniciativas de TBC |  Produto 4.16a Projeto de educação ambiental e fortalecimento do TBC na APA de Guapi-Mirim (2018-19) • Link https://www.youtube.com/watch?v=XKAprA68lWw&ab_channel=APAdeGuapi-MirimeESECdaGuanabara  Produto 4.16b Projeto de aproveitamento de Couro de Peixe • Link https://www.youtube.com/watch?v=lZyR3Prxk8U&ab_channel=Neg%C3%B3ciosdaTerra |  | Seu Chico / Iberê Sassi / Bruno Gueiros / Breno / Bruno ; Helia ; Carol | Existem iniciativas muitas iniciativas e programas implementados que foram registradas pelo grupo, sendo eles considerados produtos impulsionados pelo PAN ou produtos secundários.Foi considerado pelo grupo uma ação de extrema importância como ação de extensão pesqueira.
| 4.17 | Ação 4.17. Solicitar à Marinha, ANTAQ e a ANVISA relatórios de gestão sobre a ações fiscalizatória da água de lastro e intensificação da fiscalização da água de lastro, nas áreas estratrégicas do PAN | Propostas de aprimoramento da normatização. Documento de solicitação. Atas de reuniões. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA) e Gustavo Almada | 10000 | Beatriz Castelar (FIPERJ), Julieta Freschi (SEA/RJ) e Chico do Delta, APA Costa dos Corais, MPF (Raquel) | Não relatado | Abrangência Nacional |  |  | x |  | (Waldemar) Andamento em Maceió, monitoramento do coral sol. Ação do grupo técnico da universidade Federal da Bahia e Sergipe para coleta de material para analise de água de lastro. (Gustavo) Ação não implementada Bruno – No PAN coral estamos tentando implementar uma resolução estadual (alagoas) a quatro anos, a marinha alega que o estado não pode legislar sobre a área marinha. Foi montado um grupo local e nacional para monitoramento do coral sol. (Helia) No sul do país não há iniciativas |  Produto 4.17a Ofício 668/CPAL-MD 20/995 - Minuta Resolução Coral Sol - Processo no. E:23010.0000002239-2020 • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/86e3250b280d9b82ea251e381d576b7d/Of_cio_668CPAL_MD_20995___Minuta_Resolu___Coral_Sol___Processo_no__E23010_0000002239_2020.pdf  Produto 4.17b Estudo Ambiental De Área Sedimentar -Bacia Sedimentar Marítima de Sergipe-Alagoas/Jacuípe – ANP • Link: http://www.anp.gov.br/arquivos/atuacao/e&p/ssm/estudo-seal-jacuipe/versao-consolidada-eaas-seal-jacuipe.pdf  Produto 4.17c PORTARIA Nº 3.642, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 Aprova o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral-sol (Tubastraea coccínea eTubastraea tagusensis) no Brasil - Plano Coral-sol, estabelecendo seu objetivo geral, objetivos específicos, ações, prazo de execução, coordenação e monitoria. • Link https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/54520540 |  | Waldemar Rolim / Gustavo Almada / Bruno / Helia / Seu Chico | Não são só os navios grandes que fazem esse desequilíbrio, as embarcações de pequeno porte também precisam ser fiscalizadas e regulamentada agua de lastro
| 4.18 | Ação 4.18. Executar estudos de avaliação dos impactos ambientais das espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. Ação excluída na Monitoria 2 | Relatórios técnicos com as avaliações. |  | 2017-09-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA) | 300000 | Beatriz Castrelar (FIPERJ), Claudio Sampaio (UFAL) Instituto Horus, IEAMPM (Ricardo Coutinho), José Amorim (UFBA), | Nenhuma
| 4.19 | Ação 4.19. Elaborar e executar ações de controle, monitoramento e mitigação do impacto proveniente das espécies exóticas invasoras no ecossistema manguezal e as espécies alvo mapeadas nas áreas estratégicas do PAN. | Ações de controle, monitoramento e mitigação elaboradas. Relatórios elaborados. |  | 2017-08-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) e José Amorim (UFBA) | 500000 | Jorge Nunes (UFMA) Anders Schmidt (CEPENE - ICMBio) *indicação, Guilherme Augusto (CGPEG) *indicação, CGPEG RJ, Claudio Sampaio (UFAL) *indicação, Elica Guedes (UFAL) *indicação, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Tomasso (UFPA), Marcia Chame (FioCruz/RJ) / Silvia Ziller (Instituto Horus/SC) |  | Abrangência Nacional |  |  | x |  | **(Tomasso)Dr Ryan Andrade elaborou, na tese de doutorado defendida neste ano, um capitulo sobre a plasticidade de nicho e posição trafica da espécie invasora Omobranchus punctatus. Andamento na Bahia: Camera técnica científica foi criada, MP/IBAMA/SEMA foram oficiados sobre licença de coleta e extração de espécie exótica (Seu Chico) Esta ação está confirmada que o prof Cezar da Ufpi de Parnaíba aceitou o convite para ser colaborador. (Telmo) Ação contemplada no projeto Pró Espécies, por meio de recurso do GEF Mar em parceria com WWF executado pelo MMA. Lista de espécies e programa de gestão de espécies exóticas invasoras já elaborado no RS/PR/SC/SP/RJ |  Produto 4.19b Artigo Infestation of Mangroves by the Invasive Moth Hyblaea puera (Cramer, 1777)(Lepidoptera: Hyblaeidae) • Link https://www.scielo.br/pdf/babt/v62/1516-8913-babt-62-e19170516.pdf  Produto 4.19b Artigo Padrão temporal de herbivoria e defesas antiherbivoria em população natural de Laguncularia racemosa (Combretaceae) em manguezal predado maciçamente por Hyblaea puera (Lepidoptera) • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/4e8281b4301ceaa1d49256689b5cfe69/245276_184273_1_PB.pdf  Produto 4.19c Cartilha Exóticos invasores - plantas ornamentais, animais de estimação e peixes para pesca desportiva / Sílvia Ziller FATMA • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/427d9933852e91adf9c632b042e002db/CatalogoInvadorasPop201016___Arquivo_Final_WEB.pdf |  | Tomasso/ Carol / Helia / Breno
| 4.20 | Ação 4.20. Identificar e complilar produtos de grupos de trabalho sobre espécies exóticas que afetem o ecossistema manguezal e espécies alvo do PAN, garantindo a participação de diversos atores sociais. | Proposta de criação do Grupo elaborada. Atas de reuniões. Documento de comprometimento institucional. Regimento interno do grupo de trabalho. Realização de eventos de troca de experiência. Lista de espécies invesoras, mapeamento de ocorrência das espécies, protocolo de monitoriamento e detecção prococe de espécies exótica |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marco Cutrim (UFMA), Tomasso Giarrizzo (UFPA) e Mario Soares (UERJ) | 500000 | José Amorim (UFBA), Beatriz Castelar (FIPERJ), IEAPM (RJ) |  | Abrangência Nacional | Incluir trabalho das universidades particulares | x |  |  | ** Criação de grupo pesquisa CNPq sobre peixes de entremares e uma das linhas de pesquisa é sobre espécies exóticas. |  | Existem resultados, no entanto o produto da ação não aponta o que está proposto na redação da ação. | Tommaso / Breno / Carol | No caso do coral sol foi elaborado um grupo de trabalho que deu segmento as seguintes etapas da ação.
| 4.21 | Ação 4.21. Articular, junto aos órgãos competentes, a proibição do cultivo de espécies exóticas que afetem negativamente o ecossistema manguezal e espécies alvo nas áreas estratégicas do PAN. | Proposta de ato normativo elaborada e encaminhada. |  | 2015-01-01 | 2019-02-01 | Ugo Vercillo (MMA) | 30000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Marco Cutrim (UFMA), Andrei Cardoso (ICMBio) | Não relatado | Abrangência Nacional |  |  |  | x | Apesar do resultado alcançado com a publicação da portaria PORTARIA ICMBIO Nº 09, DE 29 DE JANEIRO DE 2015, que recomendou a erradicação da carcinicultura ilegal em todo o território nacional (inciso IX), posteriormente tal dispositivo normativo veio a ser suprimido em redação posterior, sem a participação técnica do GAT PAN Manguezal |  Produto 4.21a Portaria do PAN Manguezal com objetivo específico tratando do tema (Revogado em 2019) • Link https://www1.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2015/p_icmbio_09_2015_aprova_pan_manguezais.pdf |  | Breno, Carolina Alvite, Helia
| 4.22 | Ação 4.22. Executar estudos de viabilidade ambiental e econômica para o cultivo de espécies nativas com base em técnicas de aquicultura comunitária nas áreas estratégicas do PAN. | Relatórios elaborados. Estudos de viabilidade ambiental e econômica. |  | 2015-01-01 | 2019-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 2500000 | Rose Dantas Monica Tognella (UFES) | (Willian Ricardo) RESEX Marinha Mocapajuba, Mãe Grande de Curuça, Maracanã e AraíPeroba | Abrangência Nacional | Realizar levantamentos secundários |  | x |  | (Rose) Prof° Graco, projeto de cultivo de ostra de base comunitária na comunidade do Mioto/RN. (Willian Ricardo) Criação da REDE Nossa Perola (2016) que abrange 07 associações de ostreicutores: 02 nas RESEXsmocapajuba (Alto Pererue Pereru de Fátima) e Mãe Grande de Curuça (Nazaré do Mocajuba e Lauro Sodré), uma na RESEX maracanã (Nzaré doSeco) e outra na RESEXAraí Peroba (Nova Olinda). ICMBio participa da rede através da CR4 Belém. | Produtos M3 que precisam ser documentados - (Willian Ricardo) Assistência técnica (2016-2019), organização de eventos de intercâmbio entre produtores e um encontro anual (5 edições do Encontro de Ostreicultores). | (Willian Ricardo) Continuar funcionamento da rede após período de assistência do SEBRAE acabar (2020 em diante), Auxílio na produção de material gráfico e articulação com governo (busca de material e financiamento) e universidade (melhoria de técnicas e análises de água). | Rose Dantas / Willian Ricardo ; Carolina Alvite | Por mais que existam estudos , não se conhece sobre os estudos de viabilidade econômica e ambiental, o produto obtido não é o produto proposto, por isso a avaliação não foi dada como ação concluída. (Willian Ricardo) Apoiar funcionamento da rede de ostreicultores.
| 4.23 | Ação 4.23. Elaborar Programa participativo de monitoramento da qualidade da água do ecossistema manguezal nas áreas estratégicas do PAN, e compilar estudos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos das áreas impactadas identificadas no mapeamento. | Protocolo mínimo e metodologias estabelecidas e validadas. Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Bruno Stefanis (Biota), Marcus Fernandes (UFPA) e Gabrielle Soeiro (CNPT) | 1200000 | Fundação SOS Mata Atlântica. Fundação Toyota. Associação dos Barraqueiros da Sereia. Associação da Boca do Rio. SEMARH. Governo de Alagoas. MOPEAR, UEPA, CONFREM, Chico Delta, UENF, UFF, UESP, Colônia Atafona, DPC capitania dos portos Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA) | Nidia: No Nordeste no Estado de Alagoas, e dentro da APA Costa dos Corais nos estuários Santo Antonio, Manguaba para estudo das especies alvo, estrutura de comunidades e modelagem ecossistêmica. Estudos da pesca, mais focados em territórios de pesca em Alagoas e na própria APA Costa dos Corais. (Bruno Gueiros) Paraty-RJ. (Bruno Steafnis) Maceió Alagoas. (Carolina Alvite) RESEX PIrajubaé, ESEC Carijós, NGI Antonina-Guaraqueçaba, APA Costa dos Corais | Abrangência Nacional | Observar que deve se incluir o monitoramento participativo da água, com base em kits básicos. Verificar se a SOS Mata Atlântica tem um programa participativo de monitoramento.(AÇÃO RECEBEU A AÇÃO 4.6. Elaborar programa de monitoramento participativo sobre qualidade da água nas áreas estratégicas do PAN) |  | x |  | Em andamento, mas com problemas que podem comprometer a sua conclusão. Houve uma oportunidade em virtude do Curso de Formação Inicial e Continuada de Gestão e Manejo de Recursos em Parceria entre a APA Cairuçu e o IFRJ, no primeiro semestre de 2019, que contou com a presença de comunitários. Foi articulado esta ação, entretanto houveram diversos problemas que dificultaram a realização e a conclusão desta ação. Curso de formação de instrutores para o Programa Monitora do ICMBio, ocorrido no ano passado no CEPENE. Houve uma articulação entre os representantes da região sul/sudeste para realização de cursos para multiplicadores locais, entretanto este fluxo foi interrompido pelo isolamento social, em função da pandemia. Existe a previsão de retorno desta articulação. Alagoas - Em andamento, como previsto. Realizamos o monitoramento de rios de forma participativa com vários atores na apa costa dos corais em Alagoas Em andamento, como previsto. Desconheço esforço nacional para monitoramento da qualidade de água nas áreas estratégicas do PAN. O ICMBio-UNESPAR vêm realizando o monitoramento de parâmetros de qualidade de água na implementação do Programa Monitora - Manguezais nas UC das áreas estratégicas do PR. A Rede Monitora Mangue Sul, formada pelo ICMBio (CNPT, CEPSUL, CEPENE, RESEX PIrajubaé, ESEC Carijós, NGI Antonina-Guaraqueçaba) e parceiros vem discutindo, ainda preliminarmente, a elaboração de protocolo avançado para monitoramento da qualidade de água nos manguezais da Ilha de Florianópolis, em parceria com o Lab de Biodiversidade e Conservação Marinha, UFSC. o monitoramento - Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática - PMBA, da Área Ambiental I, na Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, em atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, apresentado pela Fundação Renova e realizado pela FEST/UFES em Acordo de Cooperação. |  Produto 4.23a Nota Técnica nº 15/2020/CTBio/DIBIO/GABIN Assunto: Avaliação do RELATÓRIO ANUAL (2018/2019) do “Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática - PMBA, da Área Ambiental I, na Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, em atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, apresentado pela Fundação Renova e realizado pela FEST/UFES em Acordo de Cooperação • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/667b7d180c4187f080e8dff9f8f4ece4/2020_08_31_Nota_Te_cnica_n_15_2020_CTBio__Avaliac_a_o_do_Relato_rio_Anual_do_PMBA_2018_2019_SEI_7653770.pdf  Produto 4.23b Relatórios Técnicos Observando os Rios – AL • Link http://observandoosrios.sosma.org.br/projetos/59/observando-os-rios-al Sergio – Rede de monitoramento das águas ANA – verificar relatório para inclusão Seu Chico – participa do monitoramento em duas áreas, buscar relatórios BRENO - REMQAS | Problemas: encontrar iniciativas que possibilitem esse monitoramento participativo. Uma possibilidade pode ser o Programa Monitora A rede de monitoramentos das aguas – ANA dá subsidio para os estados fazerem o monitoramento de agua, os pontos são georreferenciados, falta verificar se estão nas áreas estratégicas – Sergio. A pandemia por covid suspendeu algumas analises | Bruno Gueiros, Bruno Stefanis Santos Pereira de Oliveira, Carolina Mattosinho Alvite / Breno / Sergio / Helia | (Nidia)Coletas sistemáticas de espécies estuarino dependentes de importância comercial em habitat de criação. Foco em espécies de importância sócio economica, como tainhas (Mugilidae) e camurim/robalo (Centropomus undecimalis) estimativas de parâmetros populacionais e avaliação de estoques. Definição do papel do manguezal e habitat associados como áreas de berçário em três estuários do Estado de Alagoas, sendo dois dentro da APA Costa dos Corais. No âmbito do projeto PELD APA CC - AL, participo de atividades de mapeamento dos sistemas sócio ecológicos e monitoramento participativo da pesca. Temos como meta mais 2 anos de monitoramento trimestral. (Bruno Gueiros) encontrar iniciativas que possibilitem esse monitoramento participativo. Uma possibilidade pode ser o Programa Monitora. (Bruno Gueiros) curso de formação de instrutores para o Programa Monitora do ICMBio, ocorrido no ano passado no CEPENE. Houve uma articulação entre os representantes da região sul/sudeste para realização de cursos para multiplicadores locais, entretanto este fluxo foi interrompido pelo isolamento social, em função da pandemia. Existe a previsão de retorno desta articulação. (Carolina Alvite) 1. Monitoramento parâmetros de água na APA Costa dos Corais - UFFAL (PELD) - Nida Fabre, Andrei. Projeto apoiado pelo Terramar (GIZ), prevê o monitoramento da qualidade da água dos principais rios que fazem parte da UC. A equipe executora está ligada à Universidade Federal de Alagoas. 2. APA Costa dos Corais - Projeto Observando Rios, parceria com a SOS Mata Atlântica. 3. Levantar informações com Projeto TerraMar (Carola ,Doerth, Marcia) sobre outras ações na região dos abrolhos)
| 4.24 | Ação agrupada a ação 4.23 na Monitoria Anual 2 | Diagnósticos fisico-quimico-biológicos e socioeconômicos elaborados |  | 2017-05-01 | 2019-05-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota-AL), Marcus Fernandes (UFPA), Gustavo Estrada (UERJ) | 2000000 | Franciso Freitas (ADEMA/SE), Jeova Meireles (UFC-CE) *indicação, Mônica Tognella (UFES-ES), Francisco de Paula (UESC-BA)
| 6.1 | Ação 6.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo)
| 6.2 | Ação 6.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados.
| 4.25 (antiga 6.3) | 4.25 (antiga 6.3). Realizar um diagnóstico da situação de todos os Planos de emergência e Contigência e assistência mútua nos portos e instalações petrolíferas no Brasil (Petróleo: IBAMA, Portos: IBAMA e/ou estados a depender do porte do empreendimento) | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. Relatório de acompanhamento das ações do MPF. Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) e Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 60000 | Carol Alvite (CNPT) |  | Abrangência Nacional | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais) | x |  |  |  |  | dificuldade de articulação interinstitucional e de localização dos planos de contingência produzidos | Helia
| 4.26 (antiga 6.4) | 4.26 (antiga 6.4). Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais (petróleo) nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional |  |  | x |  | (Bruno Gueiros) existem estudos resultantes de Condicionantes da exploração do pré-sal na Bacia de Santos que podem, até certo ponto, suprir a demanda que originou a ação, ou seja, identificação de passivos resultante da exploração de petróleo. |  Produto 4.26a Relatório das Condicionantes para exploração do pré-sal na Bacia de Santos: Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC); Projeto de Caracterização de Territórios Tradicionais (PCTT) e Programas de Educação Ambiental (PEA). • Link https://www.comunicabaciadesantos.com.br/condicionantes.html  Produto 4.26b Nota Técnica 7/2019/CEPENE/DIBIO/ICMBio - COntaminação de óleo nos manguezais de Rio Formoso/PE • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1120505229/147a9abd88863efeed9c9e94398f4b23/ICMBio___6336458___Nota_T_cnica.pdf | (Bruno Gueiros) Como a ação fala na realização de estudos, a função de analista ambiental de uma Área de Proteção Ambiental não permite a realização de estudos. Desta forma, a ação depende de terceiros. | Bruno Gueiros / Carolina Alvite | Condicionantes para exploração do pré-sal na Bacia de Santos: Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC); Projeto de Caracterização de Territórios Tradicionais (PCTT) e Programas de Educação Ambiental (PEA)
| 6.5 | Ação Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  | Abrangência na região SE/Sul
| 4.27 (antiga 6.6) | Ação 4.27 (antiga 6.6). Aprimorar os mecanismos de controle e gestão de resíduos e efluentes nas marinas e centros náuticos nas UC's. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | final de 2019 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) e Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ | (Bruno Gueiros) Paraty | Abrangência Nacional | Consultar legislações existentes |  | x |  | (Bruno Gueiros) Em andamento, como previsto. A APA Cairuçu realizou recentemente a revisão de seu Plano de Manejo, publicando seu novo Planos de Manejo (Portaria ICMBIo nº 533/2018). No novo Plano de Manejo foram incorporadas normas específicas relacionadas a ação. | (Bruno Gueiros) Normas Nº 76,77,78 e 81, do Plano de Manejo da APA Cairuçu (Portaria ICMBio nº 533/2018). |  | Bruno Gueiros | Ação não concluida pois foi executada em apenas uma Ucs, recomendação de que iniciativa seja replicada em outras unidades
5. Reduzir a perda de habitat e ampliação de áreas de recuperação e conservação dos manguezais e ecossistemas associados. | 5.1 | Ação 5.1. Levantamento do estado de conservação dos manguezais brasileiros e ecossistemas associados, nas áreas estratégicas do PAN (MAPBIOMAS). | Diagnóstico participativo elaborado. |  | 2015-01-01 | 2019-06-01 | Carlinhos (Amex/Canavieiras), Telmo Borges (SEA/RJ) Marcus Fernandes (UFPA) | 2000000 | João Santana (AMEX-BA), Franciso Freitas (ADEMA/SE), Rosa Martins (Instituto Terra+A1mar/BA), Helia Farias (Univali/SC), Francinalda Rocha (CIA-PI), Monica Tognella (UFES-ES), Flávia Mochel | (Rafaela Maia) Acaraú-CE |  |  |  |  | x | Está em implementação desde 2016 o Programa Olho no Verde de monitoramento por satélite do desmatamento no Rio de Janeiro, Rafaela Camargo Maia - Concluida. |  Produto 5.1a Artigo Impactos Ambientais Em Manguezais No Ceará: Causas E Consequências • Link http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1797/1381  Produto 5.1b Artigo Avaliação Do Crescimento e Sobrevivência De Plântulas De Mangue Sob Diferentes Intensidades Luminosas: Simulando O Efeito Do Desmatamento Dos Manguezais • Link https://www.scielo.br/pdf/rarv/v43n3/0100-6762-rarv-43-03-e430308.pdf  Produto 5.1c Atlas dos Manguezais do Brasil – ICMBio • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_brasil.pdf |  | Rafaela Maia (IFCE) / Carolina Alvite
| 5.2 | Ação 5.2.Realizar o monitoramento do ecossistema manguezal e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN, e identificar as áreas de corte-e-queima de mangue. | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. Relatório anual de mapeamento. |  | 2015-03-01 | 1905-07-12 | Carolina Alvite (CNPT) e Telmo Borges (SEA/RJ) | 4000000 | Jorge Galdino -Dó (Arte e Manha Caravelas-BA) (Samuel contactará), Rose Dantas (NAVIMA-RN), Jeova Meireles UFC-CE) (Samuel contactará), INPE, CSR (IBAMA), Bruno Gueiros (ICMBio-RJ), Francisco (UESC/BA) Marcus Fernandes (UFPA), Iberê Saci | (Rose)ES. (Carolina Alvite) RESEX PIrajubaé, ESEC Carijós, NGI Antonina-Guaraqueçaba, RESEX Canavieiras, RESEX Cassurubá, RESEX Lagoa do Jequiá, ESEC Maracá-Jipioca, RESEX Chocoaré-Mato Grosso, RESEX Maracanã, RESEX Caeté - Taperaçú, RESEX Mestre Lucindo e Resex Cururupu | Abrangência Nacional | Rose Dantas possui um mapeamento que pode auxiliar na execução da ação; Consultar o Atlas dos Manguezais do Brasil, que está sendo elaborado. No Amapá existe um mapeamento costeiro que precisa ser validado com a comunidade (está sendo rearticulado com a SUDAM). |  | x |  | Monica - Em andamento do âmbito do Espirito Santo com a contratação de catadores para coleta de amostra para o monitoramento do Rio Doce, entre outras pesquisas. (Carolina Alvite)Concluída- ação continuada. O ICMBio, em parceria com a sociedade civil, comunidades tradicionais e pesquisadores, elaborou o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.). O Programa MONITORA desenvolveu um componente voltado ao ecossistema manguezal, com dois protocolos básicos de monitoramento: vegetação e caranguejo-uçá. O monitoramento vem sendo implementados em diversas UC federais no sul do Brasil, no sul da Bahia e na costa nordeste e norte. . : Adesão ao protocolo na RESEX Cururupu/MA e realização do I Seminário MONITORA Norte |  Produto 5.2a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. Institui o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes. • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/portarias/DCOM_ICMBio_Instrucao_Normativa_03_de_04_de_setembro_de_2017.pdf.pdf  Produto 5.2b Protocolo de monitoramento de caranguejo e vegetação. • Link https://drive.google.com/file/d/1uO1kMZ1KIka3kg6-57mVpLqlGsiWRgi_/view?usp=sharing | (Carolina Alvite) Abrangência nacional da atividade exige um esforço nacional para captação de recursos com vistas à viabilizar o monitoramento em longo prazo das áreas estratégicas do PAN. Articulação de redes-sítios de aprendizagem coletiva para troca de experiências e formação de profissionais habilitados à metodologia de monitoramento. Seu chico trás a importante informação que áreas de manguezal em sua região estão morrendo, e propõe o plantio de substituição das espécies , devido a mudança de característica das condições ambientais nesta área onde estão morrendo. Sugere o reflorestamento com mangue branco e mangue vermelho no local do mangue preto que está morrendo. | Carolina Alvite / Monica Tognella / Seu Chico | A ação está avançada na questão do monitoramento, que deve ser feito de maneira contínua. No entanto, na questão de corte e queima e cartografia social, o projeto monitora ainda não abarca. - Seu chico - Aponta ameaça e falta de fiscalização da extração de mel em sua região, que ocorre através da retirada de espécies arbóreas.
| 5.3 | Ação agrupada a ação 5.2 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de avaliação. Diagnósticos participativos. Cartografia social. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Helia Farias (Univali-SC), | 3000000 | Adria Macedo, Jose Carlos Navalha, Marcus Fernandes, Andrea Azevedo, População Tradicional, Universidade, ICMBio, OEMA, ONG, Sociedade Civil Organizada, CONFREM |  |  | Sugere-se a implantação de um sistema de denúncias de corte e queima de mangue
| 5.4 | Ação 5.4. Elaborar e implantar projetos de reflorestamento, com participacao comunitaria, do manguezal nas áreas estratégicas do PAN | Programa elaborado e relatórios de execução. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Marcus Fernandes (UFPA), Antonio Marcos (Fundação Vovó do Mangue), Telmo Borges (SEA/RJ) | 5000000 | Museu Emilio Goeldi (PEC), IEPA, UFMA (Flavia Mochel), SEMA-PA Ulisses Scofield (CEPENE-Projeto Manguezal Caravelas-BA), Silmara Erthal (ICMBIO), Mônica Tognella (UFES), Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Breno Eicos (UFRJ), Flávia Mochel (UFMA); Marco; Incluir Sr. Chico do Delta | área da Resex, no município de Araioses, além de Cabeça de Porco, no município de Água Doce. (Carolina Alvite) Delta do Parnaíba | Abrangência Nacional |  |  |  | x | **Esta ação foi iniciada e esta paralisada por falta de recurso financeiro; Telmo: Existe o reflorestamento no Parque municipal Barão de Mauá, Magé, RJ, com participação comunitária (ONG Onda Verde); Na APA Guapimirim existe ações de reflorestamento. Buscar informações sobre o local de reflorestamento decorrente do derramamento de óleo ocasionado pela empresa chevron na bacia de Campos.Salustiano: Marcos Fernandes está realizando reflorestamento na península de Bragança (Tommaso confirmará); Bruno Gueiros/Edmilson: No maranhão existe o CERMANGUE/UFMA (Flávia Mochel) que realiza diversas ações de reflorestamento na ilha de São Luís e litoral norte do Maranhão. Iberê: 04 áreas no litoral do ES, 11 ha, no rio Piraque-açu, Aracruz-ES, senso realizado em base comunitária autônoma. Yara:A fundação Vovó Mangue realiza a venda de mudas para a petrobrás para o replantio (contactar a fundação). |  Produto 5.4a Artigo Reflorestamento de manguezais e o valor de resgate para o seqüestro de carbono atmosférico • Link https://www.researchgate.net/publication/26368549_Reflorestamento_de_manguezais_e_o_valor_de_resgate_para_o_sequestro_de_carbono_atmosferico  Produto 5.4b Guia reflorestamento manguezais degradados • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/2279f57b9a3a78368040725f6fa75687/Memorias_do_seminario_de_restauracao_de_manguezais.pdf | Seu chico apontou que exite uma área de 8mil hectares para ser reflorestado com manguezal e busca uma oportunidade para esta ação. | Breno / Carol / Seu chico | (Carolina) Na reunião preparatória Seu Chico comentou uma iniciativa de reflorestamento no Delta, ver relatório e consultar Seu Chico. Buscar os produtos derivados das ações indicadas na monitoria 3 Embora tenha sido concluída, é uma ação que exige ainda muitos esforços ao longo da costa brasileira. E deve ser desenvolvida de forma contínua.
| 5.5 | Ação 5.5. Sistematizar o conhecimento disponível e realizar pesquisas participativas sobre alternativas de extração de madeira de mangue e sobre o impacto do uso da madeira de mangue pelos povos e comunidades tradicionais residentes ou usuários das áreas estratégicas do PAN. E distribuir o conhecimento adquirido nas comunidades aliado ao Programa de Educação Ambiental do PAN. | relatórios de avaliação. E planos de manejo e uso. |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas | 500000 | Eduardo Marques, ICMBio, População Tradicional, ONG, Sociedade Civil Organizada | Espirito Santo. (Monica) Norte do Espírito Santo e Caravelas | Abrangência Nacional | "O produto desta ação levará a alternativas à retirada de madeira do mangue" | x |  |  | A ação vinha sendo realizada de forma pontual no norte do Espírito Santo, com o monitoramento ambiental em função do impacto dos rejeitos do rompimento da Barragem de Fundão sobre os manguezais no norte capixaba, em Aracruz e em Caravelas foi possível estabelecer o monitoramento da atividade para as espécies Ucides cordatus e Cardisoma guanhumi. | Até o momento relatórios técnicos. Relatórios do sisbio sobre a pesquisa de substituição / alternativa de uso de madeira de mangue em cercos fixos. | Assunto que avançou muito pouco, incluso por existir impedimento legal, áreas de mangue são APP. | Monica Tognella / Breno / Carol | Documentação a ser incluida no banco de dados do PAN
| 5.6 | Ação Agrupada na ação 4.7 na Monitoria Anual 3 | Diagnóstico sobre a regularização das atividades agropecuárias a partir do retorno dos órgãos estaduais competentes e dados do CAR e LAR; Documentos com o retorno dos órgãos estaduais competentes |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Fábio de Souza (Comunidade Sucuriju) e Francisco (Delta do Parnaíba) | 500000 | Ribamar Pereira, ICMBio, OEMA, Institutos Estaduais de Regularização Fundiária, Agências de Defesa Agropecuária, População Tradicional, Sociedade Civil Organizada, Patrícia (REBIO Piratuba) e Francinalda Rodrigues (CIA - Companhia Ilha Ativa) |  |  | Consultar dados do CAR e LAR
| 5.7 | Ação 5.7. Articulação do PAN Manguezal com CNZU para potencializar as ações do sinérgicas de conservação e uso sustentável dos Manguezais nos sítios RAMSAR | Participação/apresentação do PAN na reunião do CNZU - Ação já realizada; |  | 2015-01-01 | 2° sem 2019 | Carol Alvite (CNPT) e Profa. Yara novelli, Rose Dantas e Célia (CONFREM). | 10000 | Membros do CNZU, Daniela Kiyatake (SEMA PA). Tatiany Oliveira (SEMA-BA) | Ação Nacional |  |  |  |  | X |  | : (Mauricio) Aprovação da recomendação Recomendação CNZU nº 7, que dispõe sobre a definição de áreas úmidas brasileiras e sobre o sistema de classificação das áreas. Aprovação dos seguintes sítios Ramsar pelo secretariado de Ramsar: "Estuário do amazonas e seus Manguezais", em março de 2018; "PARNA Fernando de Noronha", em março de 2018; "APA Estadual de Guaratuba" e "APA Cananéia-Iguape-Peruíbe", em setembro de 2017; "ESEC de Guaraqueçaba", em junho de 2017; e "REBIO Atol das Rocas", em dezembro de 2015. |  | Luis Mauricio Abdon
OBJETIVO ESPECÍFICO 6. Agrupado com OBJETIVO 4 na avaliação de meio termo. | 6.1 | Ação 6.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Documento que contemple o protocolo de ações por ocasião da avaliação histórica do derramemento para que seja levado em consideração pelos órgãos licenciadores na elaboração do termo de referência dos EIAs; Retorno dos órgãos ambientais sobre o recebimento e atendimento do protocolo |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Mariana Sá de Viana(IBAMA) | 20000 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ), (ICMBio/COPAM), Rose Dantas |  |  | O grupo da Yara N. acompanha há mais de 30 anos uma área e, com base em vários atendimentos na qualidade de perito judicial e nesse acompanhamento, foi gerado um protocolo de ações por ocasião do derramemento. O protocolo pode ser replicado e usado nos planos de contigência. (Yara irá enviar o protocolo)
| 6.2 | Ação 6.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de análise das condicionantes. |  | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ)(UERJ) | 60000 | Rose Dantas (NAVIMA) |  |  | A UERJ fez o monitoramento pré, durante e pós a construção da usina de Angra e tem diversos documentos que podem ser consultados.
| 6.3 | 6.3. Realizar um diagnóstico da situação de todos os Planos de emergência e Contigência e assistência mútua nos portos e instalações petrolíferas no Brasil (Petróleo: IBAMA, Portos: IBAMA e/ou estados a depender do porte do empreendimento) | Relatório avaliando e exigindo o cumprimento dos planos de Emergência, Contingência e de Assistência Mútua, e solicitando ao GAT o encaminhamento de um observador para acompanhar o andamento dos planos localmente; Resultado dos simulados dos planos de emergências divulgados; Relatório técnico do Diagnóstico da Situação Atual dos planos de Contingência, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. Relatório de acompanhamento das ações do MPF. Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) e Gustavo Almada (IBAMA/ES) | 60000 | Carol Alvite (CNPT) |  | Abrangência Nacional | Sugere-se que em cada área estratégica tenha um observador habilitado para acompanhar o andamento dos planos. Recebeu a ação 7.8.(Solicitar ao licenciador a divulgação dos resultados dos simulados dos planos de emergência) e Ação 7.9. (Realizar diagnóstico da situação atual dos planos de contingencia dos empreendimentos petrolíferos e portuários cobrando sua adequação quando necessario, dando ampla divulgação de seus resultados junto às comunidades tradicionais)
| 6.4 | Ação 6.4. Realizar estudos que visem a identificação de passivos ambientais (petróleo) nas áreas prioritárias. | Relatórios de estudos |  | 2015-01-01 | 1905-07-12 | Rose Dantas (NAVIMA), Fabricio Gandini (Maramar) Bruno Stefanis (BIOTA) | 2000000 | UEPA, AHOMAR, CAPPAM (MA), Monica Tognella (UFES), José Amorim (UFBA), Terramar, Mauro Maida (UFPE)* indicação, Beatrice Padovani (UFPE) *indicação, ONG's regionais, Clemente Coelho (UFPE) *indicação, Élica Guedes (UFAL) *indicação, Instituições de pesquisa do Piauí, RIo Grande do Norte e Ceará. Iberê | Não há ações nessas áreas. | Abrangência Nacional
| 6.5 | Ação Excluida na Monitoria Anual 3 | Relatório técnico com informações sobre o impacto que instrui o pedido de abertura de ação civil pública |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Marcos Souza (AMAR Mangaratiba) | 10000 | Silvya Chaada (ESEC Tamoios) |  | Abrangência na região SE/Sul
| 6.6 | Ação 6.6. Aprimorar os mecanismos de controle e gestão de resíduos e efluentes nas marinas e centros náuticos nas UC's. | Documento elaborado e encaminhado. |  | 2015-01-01 | final de 2019 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (UEPA-RJ) e Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | 10000 | Fundação Florestal (SP), UERJ |  | Abrangência Nacional | Consultar legislações existentes
7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de manguezais e adjacências. | 7.1 | Ação 7.1. Elaborar e distribuir nas e eventos material de divulgação relacionados a temática do ecossistema manguezal (lavados ou salgados, bosques de mangues, apicuns ou planícies hipersalinas) e demais ecossistemas associados. | Documento balizador com as ações do PAN enviado e protocolado junto ao CONAMA. Alteração da resolução CONAMA (459/2013) que dispõe sobre aquicultura (manguezais e aquicultura) . Relatório das instâncias em que foram divulgados e distribuidos os documentos. Material elaborado e distribuido(459/2013) que dispõe sobre aquicultura propomos inserir na 9.1 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Yara e Rose Dantas | 10000 | Gustavo Almada (IBAMA/ES); Iberê (Inst. Guaiamum); Célia e Maria Aparecida (CONFREN), Élio Souza (CPP) e ICMBio; Yara | (Rafaela Maia) Acaraú | Abrangência Nacional |  |  | x |  | Rafaela)Em andamento, como previsto. **(Ibere) realizou descrição e divulgação dentro do forum estudos de gestão de manguezais e lideranças locais ajudaram a divulgar; Yara: projeto de lei referente a alteração de facetas de composição do mangue (verificar com Yara) **Rose Dantas: houve divulgação no ENCOB, Rafaela Camargo Maia - em andamento, como previsto. |  Produto 7.1a Cartilha Educa Mangue – Ecomangue/IFCE • Link https://ifce.edu.br/acarau/menu/EbookEducaMangue.pdf/  Produto 7.1b Cadernos de Experiências Turismo de Base Comunitária – ICMBio • Link https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/downloads/turismo_de_base_comunitaria_em_ucs_caderno_de_experiencias.pdf  Produto 7.1c Guia de uso Sustentável: Trilhas aquáticas em Manguezal. - Projeto UÇÁ • Link http://projetouca.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Guia_de_Uso_Sustentavel_Trilhas_aquaticas_em_manguezal_UCA.pdf | Como houve divergência entre produto e ação, a avaliação foi feita com base na proposta indicada pela ação. Essa divergência se deu devido a transformação da ação ( agrupamentos) ao longo do processo de monitoria. | Rafaela Camargo Maia /Ibere / Rose Dantas / Carolina Alvite/ Breno
| 7.2 | Ação Agrupada a ação 7.4 na Monitoria Anual 2 | Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 100000 | Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA) | Tommaso: Nenhuma |  | Suzane vai conversar com Tommaso para que o documento seja elaborado. Já existe uma minuta de alteração para a Resolução CONAMA nº 237 (verificar), que regula o licenciamento ambiental.
| 7.3 | Ação Agrupada na ação 7.6 na Monitoria Anual 2 | Cumprimento das condicionantes. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra |  | Isabel Cavalcante Waga MPF, Flavio Lontro (ACAPESCA) | Baía de Guanabara
| 7.4 | Ação 7.4. Elaborar material orientativo para procedimentos de licenciamento (termo de referencia) em areas de manguezal a serem distribuidos para os orgão licenciadores. | Proposta de inclusão destas comissões nas condicionantes. Documento com o Instrumento orientador. Modelo de TR com abordagem participativa. Rede criada e implementada. Produtos a publicação de e-book sobre manual de metodos de trabalhos em area de manguezal |  | 2018-01-01 | 2020-01-01 | Fabrício Gandini e Rose Dantas | 20000 | Monica Serrão e Mariana de Sá Viana (CGPEG-DILIC-IBAMA), COPAH-Dilic-IBAMA e Isabel Cavalcante Waga - MPF, Elio (CPP), Suzane Guedes (CGPEG-IBAMA), Marcos Souza (RJ), Gustavo Almada-IBAMA ES e Sergio- SEMA MA | Nenhuma | Abrangência Nacional |  | x |  |  |  |  Produto 7.4a Guia De Diretrizes De Prevenção E Proteção À Erosão Costeira - GERCO • Link https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Final_Guia-de-Diretrizes_09112018-compressed.pdf |  | Sergio
| 7.5 | Ação 7.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Solicitação realizada/protocolada |  | 2015-08-01 | 2016-08-01 | Monica Serrão IBAMA | 1000 |  | Sem Informação
| 7.6 | Ação 7.6. Articular a criação de comissão de monitoramento do cumprimento de condicionantes de licenciamentos de empreendimentos que causem impacto em áreas de manguezal, com foco nas seguintes áreas estratégicas: litoral do Amapá, litoral do Espírito Santo, Baia de Guanabara, Via Expressa Sul (Florianópolis), Empreendimentos nucleares (foco na pesca/manguezais) | Comissão de acompanhamento das condicionantes formadas e relatórios semestrais. |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | CONAPA Guapimirim- Klinton Senra | 50000 | Conselho da APA Guapi-Mirim e ESEC Guanabara, Conselho do Mosaico Central Fluminense, CONFREM e MPF. Nobre, Fabio Vieira e Hélia (contactar Daiane RESEX Pirajubaé) , Conselhos das UC federais, Mosaico Central Fluminense, ACAPESCA | Baia de Guanabara (considerando o exposto na questão anterior) |  | Encaminhar aos conselhos estaduais de meio ambiente, articular com as comissões de acompanhamento de licenciamento. buscar colaboradores nas CRs do ICMBio | x |  |  | (Carolina Alvite) Ações realizadas pela RESEX Pirajubaé, no âmbito da atuação dos pescadores artesanais no Conselho da UC. Informação Andrea Lambertz (ICMBio) - Resex Pirajubaé - instituído o GT Licenciamento, dentro do Conselho, que acompanha o cumprimento das condicionantes. Como todos os GTs, desde 2019 não há reuniões por causa da pandemia. Informo também que não apenas a Via Expressa Sul impacta os manguezais da Resex, mas a duplicação da Diomício e a construção do Novo Acesso ao aeroporto também |  Produto 7.6a GT RESEX Pirajubaé  Documentação não recebida até o presente  Produto 7.6b Atas Das Reuniões Ordinárias (2016 e 2018) dos Conselhos Consultivos da Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim e da Estação Ecológica Da Guanabara tratando sobre o tema. • Links https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/898b18f235ae774c91499c016fefc23e/2016mar22_ATA_GUAPIGUANA.pdf https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1069673684/d613cd606066ceb2ee65a9c253fe4bc4/2018mai10_ATA__GUAPIGUANA.pdf *Produtos Monitoria 3 que devem ser documentados | Dificuldade em obter informações dos estados e municípios. Dificuldade de articulação em outros locais fora da área de atuação do articulador. É necessário que haja ao menos um articulador para cada área prioritária para aumentar a expectativa de sucesso nesta ação. Já é difícil ter informações sobre o cumprimento de condicionantes em nossa própria área de atuação quanto mais para outras regiões | Carol / Breno / Sergio | As iniciativas são regionais, não vão em direção a criação de uma comissão nacional de acompanhamento
| 7.7 | Ação 7.7 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Proposta de normativa encaminhada |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo Almada (IBAMA) | 20000 | Comitê Zonas Úmidas, Luciane Coelho - (IBAMA)
| 7.8 | Ação 7.8 - Agrupada na Monitoria Anual 1 |  |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mônica Serrão (IBAMA) | 20000 | CONFREM, UEPA, MONAPE, MPPA, CPP
| 7.9 | Ação 7.9 - Agrupada na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico do Diagnóstico, Cartilha de divulgação, Reuniões realizadas. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Bruno Stéfanis (Instituto Biota) | 30000 | Luciane Coelho (IBAMA/CGPEG), COPAH/DILIC/IBAMA, IEMA-ES, INEMA-BA, SEMARH-SE, IMA-AL, IMA-PE, ????-PB, IDEMA-RN, SEMACE-CE, SEMA-MA, SEMAR-PI, Superintendências do IBAMA
| 7.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Relatório de jornada de articulações institucionais |  | 2015-01-01 | 2015-03-01 | Grayton, Benedito Castro, João Pena (RECID) | 30000 | Antonio Silva, willian (ICMBio), Salustiano (IEPA), licenciamento IBAMA |  |  | Agrupar com a ação referente ao monitoramento de condicionantes (verificar número da ação). INCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA AÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES: No ES colocar esssa ação como obrigação do fórum estadual de gestão dos manguezais (Iberê)
8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal. | 8.1 | Ação 8.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Envio do documento do PAN Manguezal e sua portaria aos órgãos licenciadores. |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Pedro Ervilha SEA (RJ) | 10000 | Tomasso Giarrizzo(UFPA) | Não relatado
| 8.2 | Ação 8.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Ofícios encaminhados ao MPF e relatórios de acompanhamento do andamento |  | 2016-06-01 | 2019-12-01 | Maurício Pompeu (MMA) | 500000 | Telmo Borges. Suzane (IBAMA) | Não relatado |  | Estimular as universidades a realizarem pesquisas com esse tema. Yara vai enviar o trabalho realizado para parte do Estuário de Santos. Solicitar Ana Maria Torres Rodrigues (CEPSUL/ICMBio) os estudos sobre a Baía de Babitonga.
| 8.3 | Ação 8.3 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Resposta formal do órgão licenciador. |  | 2015-01-01 | 2017-07-01 | Isabel Cavalcante Waga - MPF – Ministério Público Federal. |  | UENF, UFF, Colônia Atafona, SEA, DPC/Capitania dos portos
| 8.4 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Proposta elaborada e protocolada nos órgãos competentes |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM SUL SUDESTE) | 20000 | INEA, IBAMA-RJ, DNPM, Francisco (Delta do Parnaíba)
| 8.5 | Ação 8.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Diagnostico das áreas ameaçadas. |  | 2015-08-01 | 2017-08-01 | Bruno Gueiros APA Cairuçu | 300000 | UERJ, IBAMA, CONFREM< UEPA | Sem informações
9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por estas práticas. | 9.1 | Ação 9.1. Revisar e propor possíveis alterações e adequações na legislação e nas normatizações que tratam da atividade de carcinicultura no Brasil. | Relatório de revisão e de possíveis propostas de alterações e adequações na legislação e nas normatizações. |  | 2015-03-01 | 2017-07-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 30000 | Gabrielle Soeiro (CNPT); Yara Schaeffer-Novelli (USP); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Alberto Cantanhede (CONFREM); João Gonçalves (AMEX); Francisco Rodrigues (APA Delta de Parnaíba) | Nenhuma | Abrangência Nacional
| 9.2 | Ação 9.2 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Encaminhamento do relatório de revisão e de propostas e atas de reuniões realizadas com parlamentares e tomadores de decisão. |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) | 80000 | Flávio (ACAPESCA); Sandra Regina (CONFREM); Célia Regina (CONFREM); Gustavo Estrada (UERJ); Carlinhos (CONFREM/RESEX Canavieiras); Clemente Coelho Jr. (Instituto BiomaBrasil); Breno Herrera (UFRJ); Rose Dantas (NAVIMA); João Gonçalves (AMEX); Rosana Subira (ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota). | Não sei informar.
| 9.3 | Ação 9.3. Provocar junto ao MP ação civil pública para erradicação da carcinicultura nos manguezais e em outras áreas onde este empreendimento seja realizado de forma ilegal. | Processo de ação civil |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA) | 800000 | Mônica (UFES), MPE, MPF, IBAMA, Conselho Pastoral dos Pescadores, Associação dos Moradores da Ilha do Aritingui (Rede Nacional de Advogados Populares) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nesse os processos estão parados. | Abrangência Norte e Nordeste
| 9.4 | Ação 9.4. Mapear e reunir documentos sobre os empreendimentos de carcinicultura e de salinas realizados em áreas de manguezal (floresta e apicum) e ecossistemas associados | Mapa e extensão (em área) dos empreendimentos de carcinicultura e de salinas |  | 2015-03-01 | continua | Rose Dantas (NAVIMA) e Yara Novelli (USP) | 1000000 | Mônica Tognela, Pedro Walfir (UFPA), Maurício (MMA), Inst. Terramar e Telmo Borges (SEA/RJ) | Não relatado | Abrangência Nacional | Consultar o mapeamento está no relatório da DILIC e mapeamento no âmbito do GEF Mangue
| 9.5 | Ação 9.5. Reunir documentos sobre os passivos ambientais resultantes de empreendimentos de carcinicultura e salinas e áreas de manguezais em toda sua extensão. | Protocolo de valoração criado e publicado, e Petição online feita pelo AVAAZ |  | 2015-03-01 | 2020-06-01 | Yara Novelli (USP) | 300000 | Marielce Tosta (UFES), EcoEco, Rose Dantas (NAVIMA) e Ibere Sassi | Não tenho como responder. | Abrangência Nacional | NAVIMA está produzindo material que pode dar suporte para essa atividade
| 9.6 | Ação 9.6 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Relatório de valoração e divulgação dos resultados. |  | 2017-04-01 | 2019-12-01 | Mônica Tognella (UFES), Bruno Gueiros (ICMBio), Waldemar Vergara (ICMBio) | 1000000 | Gustavo Estrada (UERJ) | Não tenho como responder.
| 9.7 | Ação 9.7 - Excluida na Monitoria Anual 1 | Relatório técnico e divulgação dos resultados |  | 2016-03-01 | 2019-12-01 | Gustavo, UERJ (vai indicar especialista da FIPERJ), Rose Dantas (NAVIMA) | 500000 | Mônica Tognella (UFES), FIPERJ, Gilberto Marenzi (UNIVALI)
10. Capacitar e formar os atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal. | 10.1 | Ação agrupada a ação 2.7 na Monitoria Anual 2 | Campanhas. Materiais informativos. Palestras. Representação formalizada. |  | 2015-01-01 | contínuo | Bruno Stefanis (Instituto Biota), Beto Taim - CONFREM | 50000 | Rosa Martins (Instituto Terramar-BA), Marcos (CPP-BA), Helia Farias (Univali) | Municípios vinculados a APACC |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.2 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. Eventos e intercâmbios. Cursos de extensão. Relatórios de eventos realizados. Associações fortalecidas na cadeia produtiva e cooperativas ativas fortalecidas e novas criadas. Lista de presença e atas de reunião, Relatórios, nota do produtor. Fóruns instalados e em funcionamento. Cartilha quantos às ações legais a serem tomadas no caso de acidentes ambientais nas áreas estratégicas do PAN; + demais produtos da ação agregada 2.6; |  | 2015-04-01 | 2020-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC), Francisco Rocha Guimaraes Neto (CONFREN Sudeste) Carlinhos Canavieiras (CONFREM Nordeste), José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN), Carlos Felipe (DGPAR), Chico Pescador (CONFREM-RJ), Gustavo Almada (IBAMA-ES) | 500000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA (Nome dos colaboradores?), Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba), Telmo Borges (SEA - RJ), Gabrielle Soeiro (CNPT), Sergio Matos (MPA), Flávio Lontro (ACAPESCA), Fernando Souza (UEPA-RJ), Chico Pescador (CONFREM), Zé Carlos (CONFREM-MA), João da Mata (ICMBIO), Francisco da Rocha Guimarães Neto(CONFREM) Marcos Souza (AMAR), Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé), AUREMs, Iberê (Instituto Guaiamum) | APA Delta do Parnaíba |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.3 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Eventos de capacitação. Materias didáticos. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Bonifacio-MA, Elio Sousa (CPP-RN) | 800000 | Fabio (Sucuriju-AP), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.4 | Ação agrupada a ação 2.6 na Monitoria Anual 2 | Programa de educação ambiental, Oficinas do direito ambiental e social |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Rose Dantas (NAVIMA), Bruno Gueiros (ICMBio) | 300000 | Mônica Tognella (UFES), Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) | Nenhuma |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.5 | Ação Agrupada a ação 2.3 na Monitoria Anual 2 | Relatórios de eventos realizados |  | 2015-03-01 | 2019-08-01 | Carlos Felipe (DGPAR) | 1450000 | Telmo Borges (SEA - RJ), Katia Barros (CNPT) | Não relatado |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.6 | Ação 10.6. Realizar um diagnostico do programa de agentes ambientais voluntários nas áreas estratégicas do PAN Manguezal | Diagnostico elaborado |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Celia Regina - CONFREM |  | Jitiara Silva (Rede mulheres marisqueiras da bahia), Francisco Chagas (desta do Parnaiba) | APA Delta do Parnaíba | Abrangência região norte | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública |  | x |  | Existem alguns programas em andamento, como: Programa de agentes ambientais do ICMBio, Programa de Voluntariado nas UCs, Programa OMAR – APA Guapimirim e Sul da Bahia, programa Monitora |  Produto 10.6a Documentos relativos ao Programa Monitora • Documentação não recebida até o presente  Produto 10.6b Programa de agentes ambientais do ICMBio • Documentação não recebida até o presente  Produto 10.6c Programa de Voluntariado nas UCs • Documentação não recebida até o presente  Produto 10.6d Programa Patrulha Ambiental da Pesca - Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara - AHOMAR • Link https://casacidades.casa.org.br/patrulha-ambiental-da-pesca-associacao-homens-do-mar-da-baia-de-guanabara-ahomar/  Produto 10.6e Programa de Voluntariado em atividade na APA Guapimirim • Link https://www.youtube.com/watch?v=PvcxT754zAo  Produto 10.6f Monitoramento ambiental comunitário na Resex Cassurubá • Link https://www.funbio.org.br/gef-mar-apoia-monitoramento-comunitario-na-resex-cassuruba/ | Falta de Recurso / Falta de estratégia para realizar o diagnostico | Breno / Carol e Seu Chico | Na criação da resex Delta do parnaiba o programa de voluntariados, hoje extinto, foi fundamental para o desenvolvmento da resex. Programas como esse devem ser estimulados em oda costa brasileira.
| 10.7 | Ação 10.7 - Excluida na Monitoria Virtual 2 | Oficinas participativas. Cartilhas. documentos de difusão, eventos e intercâmbios e cursos de extensão |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz (COOPEC) | 1200000 | SEBRAE, Maria Luiza e Lourdes (Museu Emílio Goeldi), IEPA, CGPEG IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública | [5 empty] | Flavio Lontro / Seu Chico / Waldemar Rolim
| 10.8 | Ação 10.8. Realizar diagnóstico das tecnologias sociais de produção da pesca nas áreas estratégicas do PAN, com o objetivo de propor patentes e difundir seu uso. | Documento do diagnóstico. Relatos dos pescadores. Registros fotográficos. Propostas de patentes elaboradas. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG), Flavio Lontro (ACAPESCA) e Waldemar Lacerda (Porto de Pedras/AL) | 800000 | CONFREM, Fund Banco do Brasil, MCTIi nov Social, Francisco Rodriges (Delta Parnaiba), Chico Pescador, Francinalda (Delta) | Desconheçe | Abrangência Nacional | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública. Flávio: consultar Bahia (CONFREM) |  | x |  | Na apa Guapimirim existem estudos para a substituição do uso da redinha, reconhecida como técnica predatória (‘voltar a pegar no braço’). Em são joão da ponta a técnica da basqueta tem diminuído a mortandade no transporte do caranguejo. |  Produto 10.8a Elaboração De Amplo Levantamento De Informações Para Subsidiar A Revisão Da Legislação Vigente Referente A Assuntos Vinculados À Cadeia Produtiva Do Caranguejo-Uçá No Âmbito Do Projeto Manguezais Do Brasil • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/da8e966f662a0688daf912adaa0acd1a/Produto_06_Relatorio_Final.pdf  Produto10.8b Comparação entre métodos de captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus): Subsídio a termo de compromisso na ESEC da Guanabara • Link https://www.youtube.com/watch?v=RQ9FU5wOU3w&ab_channel=KarinaMaciel |  | Carolina Alvite, Breno , Seu Chico | Outros produtos serão associados a está ação. Seu chico - `a redinha é um crime contra a biodiversidade.”
| 10.9 | Ação agrupada a ação 6.3 na Monitoria Anual 2 | Oficios encaminhados e acompanhados. |  | 2015-01-01 | 2019-08-01 | Mariana de Sá Vianna (IBAMA) | 200000 | Fernando (UEPA), Gustavo (UERJ) |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.10 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | termo de cooperação técnica |  | 2015-01-01 | 2020-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 200000 | Antonio Silva, João Pena (RECID), IBAMA |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
| 10.11 | Ação agrupada a ação 4.10 na Monitoria Anual 2 | Termos de referência. Ofícios. Memorandos. Atas de reuniões. Lista de presença. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Eduardo Marques (ICMBio) e José Carlos Navalha (CONFREM) | 1500000 | Maria Máxima Pires (Liderança Rio dos Cachorros) Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional, Helia Espinoza, Ribamar Pereira, Marcus Fernandes, Universidade, OEMA, ICMBio, ONG, Sociedade Civil Organizada, População Tradicional. |  |  | Considerar guia "Maravilhosos Manguezais do Brasil" e projeto de capacitação de gestores de UCs e professores da rede pública
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. | 11.1 | Ação 11.1 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Denúncias encaminhadas aos órgãos fiscalizadores. |  | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Gilberto Ribas (ESEC Carijós) | 20000 | Claudio Nunes (Mopear) Amarildo Alves (APA Guaraqueçaba) Marcos Souza (AMAR) Flávio Lontro (APA Guapimirim) Fernando Souza (UEPA-RJ) Gilberto Ribas (ESEC Carijós) Fabrício Gonçalves (Resex Pirajubaé) | Rio Ratones - Florianópolis/SC
| 11.2 | Ação. 11.2. Elaborar material informativo sobre os manguezais, com foco na contaminação de manguezal e processos de licenciamento ambiental nas áreas estratégicas do PAN, com linguagem acessível a diversos atores sociais (comunidades tradicionais, escolas, gestores municipais, outros) | Programa elaborado. Cartilhas. Livros. Observatório e Portal. Banco de dados on-line. |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Prof° Mario Soares (UERJ), Hélia Faria (UNIVALI), Bruno Gueiros (APA Cairuçu) e Gustavo Almada | 750000 | Benedito (SEMA-MA), Gabrielle Soeiro (CNPT), Hélia (UNIVALI) e Mônica (UFES), AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu) | (Bruno Gueiros) Baia da Ilha Grande | Abrangência Nacional |  | x |  |  | Ação ainda não realizada, por diversos motivos. Entretanto, considera-se importante esta ação. |  Produto 11.2.a Manual “Como Pescar Petróleo”. De George Olavo e Miguel Accioly com colaboração de PCTs e Gestores do Estado da Bahia. • Link: https://cdn.jornalgrandebahia.com.br/2019/11/Manual-aborda-como-retirar-contamina%C3%A7%C3%A3o-por-petr%C3%B3leo-em-zona-costeira.pdf  Produto 11.2.b Guia sobre os cuidados e a forma segura para manipulação dos resíduos com petróleo - Ibama • Link: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-orientacoes#guia  Produto 11.2.c Manual Ocorrência Fauna Oleada – IBAMA • Link: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/14e07872c45f71066b881e07e7beec0f/11_2___manual_comunicado_ocorrencia_fauna.pdf  Produto 11.2d Plano De Ação Emergencial Para Informação Da Sociedade E Minimização De Impactos Frente A Eminente Possibilidade De Contaminação Pela Mancha De Óleo Em Deslocamento Pela Costa Do Nordeste Brasileiro • Link: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/44407c25971cc0275353d0a8f56f2610/11_2___SOS_MangueMar_de_Canes_Plano_de_Ac_a_o.pdf | (Bruno Gueiros) O volume de trabalho; a falta de diálogo entre os articuladores do PAN; a pandemia. | Bruno de Brito Gueiros Souza / Breno; Seu Chico; Carol/ Gabrielle
| 11.3 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2 | Material de divulgação. |  | 2016-01-01 | 2019-08-01 | Gustavo Calderucio Duque Estrada (UERJ) | 150000 | AUREM, Francisco Chagas (Delta Parnaíba), UEPA, Waguinho (Cururupu)
| 11.4 | Ação 11.4 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Painéis/cenários construídos |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Kátia Barros (CNPT/ICMBio) | 400000 | Sociedade civil,INPE, OEMAs, SIPAM, João Pena (RECID)
| 11.5 | Ação 11.5 - Excluida na Monitoria Anual 2 | Inclusão ações do PAN no Plano de Bacia |  |  |  | Bruno Gueiros (ICMBio) | 1000 |  | Sem informações
| 11.6 | Ação agrupada a ação 11.2 na Monitoria Anual 2. | Banco de dados on-line. |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Antônio Lezama (MMA) | 50000
| 11.7 | Ação 11.7. Levantar experiências exitosas de organização de cadeia produtiva da pesca artesanal das espécies de importância socioeconômica alvo do PAN. | Relatório do levantamento. |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | Flávio Lontro | 500000 | museu goeldi- regina oliveira/Lourdes Furtado/Maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquaticos (França) |  | Abrangência Nacional |  |  |  | x | É uma ação com muitas atividades ocorrendo: Sentinelas, Araruama, Pirajubaé - Berbigão Caranguejo uçá em são joão da ponta (tenica da basqueta), https://www.mamiraua.org.br/documentos/4268ba17380cd9ed047927e826fbd425.pdf Cooperativa COOPEC, Organização e beneficiamento do camarão Estudo do Marco regulatório (doc está na ação 10.8), Seperagui – Cooperativa de mulheres – Beneficiamento do camarão, Rede de mulheres – site de venda de pescados https://costadoscorais.gestororganico.com.br/ Grupo de mulheres de beneficiamento do pescado – Arraial do Cabo - https://www.mulheresnapesca.uenf.br/, Litoral do Paraná – Olha o peixe |  Produto 11.7a ENTRE BOSQUES DE MANGUE: O Saber e o sabor do povo da Maré. • Link https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/802653417/081b81d418a2ecceaa4355b8cd89d1dc/11_7___4268ba17380cd9ed047927e826fbd425.pdf  Produto 11.7b Rede de Mulheres Pescadores da Costa dos Corais • Link: https://costadoscorais.gestororganico.com.br/  Produto 11.7c Projeto Mulheres na Pesca • Link - https://www.mulheresnapesca.uenf.br |  | Breno, Gabrielle, Carol, Seu Chico | Sistematizar as ações em um relatório (CNPT e HabitatGEO)
| 11.8 | Ação agrupada a ação 1.10 na Monitoria Anual 2 | Relatos dos intercâmbios. |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | José Carlos Diniz- COOPEC e Lourdes Furtado (art internacional) | 1500000 | museu goeldi- regina oliveira/lourdes furtado/maria luiza videira, FEPAP- raimundo nobre, AUREM, CONFREM, PEC MPEG Maria de Nazare, Hamilcar Mendes e Francisco Berredo (MPEG), Sind Nacional das Pescas Joaquim Pilon (Portugal) e Uinvesidade Aberta e Centro de Etnologia e Tecnologia dos Meios Aquáticos (França) (Nome dos colaboradores?
| 11.9 | Ação 11.9. Elaborar proposta de inclusão do escopo do PAN em Programas de Gerenciamento Costeiro em Nível Estadual e Municipal e Encaminhar os documentos relativos ao PAN Manguezal para as instituições responsáveis pelo GERCO e Planos diretores municipais das áreas estratégicas. | Proposta elaborada e encaminhada e Sumário Executivo do PAN entregue às instituições |  | 2015-08-01 | 2019-08-01 | Raimundo Nobre (FEPAP), CNPT/ICMBio, Sérgio Serra e Ibere Sassi | 15000 | Gat do PAN Manguezal, Denis Domingues, Bruno Gueiros (APA Cairuçu) | Nos manguezais da resex de são joão da ponta-salgado paraense |  |  | x |  |  | Ainda não iniciada no período previsto |  | Esvaziamento do Gerco em âmbito estadual e nacional. Em razão desta conjuntura essa ação tornou-se dificultosa. O projeto Orla precisa ser revitalizado, em âmbito federal a agenda está parada. | Carolina Mattosinho Alvite / Gabrielle/ Breno | Entrar em contato com esse setor no MMA (CNPT)
| 11.10 | Ação 11.10. Produzir e distribuir material didático sobre as normativas relacionadas às medidas mitigadoras de captura acidental das espécies foco do PAN, em linguagem adequada para as populações tradicionais. | Material didático produzido e distribuído; Relatórios de atividades de distribuição/divulgação realizadas nas comunidades tradicionais |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Gabrielle Soeiro (CNPT/ICMBio) | 800000 | Sergio Mattos (MPA), Carlinhos Tot (Fundação Vovo do Mangue), Francisco da Rocha Guimarães Neto (CONFREM) |  |  |  | x |  |  | Ações peixe-boi. Trabalho em curso Fauna acompanhante – em Cururupu – prof Caio (recomendar ao prof caio a produção de cartilha de disseminação de conhecimento) _ Gabrielle Marquinhos - Avaliação de dispositivos para redução da ictiofauna acompanhante na pesca de arrasto dirigida ao camarão setebarbas – no paraná, resultados preliminares mostraram grande eficiência e sugere que técnica seja replicada em todas as comunidades de pescadores para diminuição do impacto. |  |  | Carolina Mattosinho Alvite/ Gabrielle/ Marquinhos | Buscar com CEPSUL e UFPR sobre produção de material informativo sobre essas iniciativas – Carol Buscar ações sobre captura acidental de tartarugas. - Carol
| 11.11 | Ação 11.11. Divulgar os direitos legais conseguidos pela CGEN (conselho de patrimônio genético/MMA), monitorar os estudos que estão sendo feitos em relação as espécies alvo do PAN e criar espaços nas comunidades para os trabalhos serem apresentados | cartilhas elaboradas, radio comunitária, fóruns sociais, INTERNET, REUNIOES DEVOLUTIVAS |  | 2015-04-01 | 2019-12-01 | Regina Oliveira (MPEG) | 600000 | Zafira Almeida (UEMA), Rede Rorte NIT, Antônio Lezama/MMA, Mauricio Abdon (IEPA) e CGPEG/IBAMA | Desconheçe |  |  | x |  |  |  |  Produto 11.11a Cartilha sobre o Sistema de Cadastro do Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado • Link https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Cartilha_SISGen_UFPI_2018_10_0120181002082950.pdf  Produto 11.11b Cartilha A Governança do Acesso ao Patrimônio Genético e aos conhecimentos Tradicionais Associados no Cenário Nacional • https://www.crf-pr.o.rg.br/uploads/noticia/7268/A_Governanca_do_Acesso_ao_Patrimonio_Genetico_e_aos_Conhecimentos_Tradicionais_Associados.pdf  Produto 11.11c Cartilha Para A Academia Legislação De Acesso Ao Patrimônio Genético E Conhecimento Tradicional Associado E Repartição De Benefícios • Link http://pesquisa.inpa.gov.br/images/Arquivos_Downloads/cgen/cartilha_para_a_academia_lei_13123_maio_2018-2.pdf | Esvaziamento do CGEN em âmbito estadual e nacional. Em razão desta conjuntura essa ação tornou-se dificultosa. | Gabrielle, Carolina Alvite | A redação da ação não está acessível a todos. Sugere que as ações tenham linguagem que todas as comunidades possam entender .(marquinhos)

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
"Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal"
Objetivo Geral do PAN |  | Conservar os manguezais brasileiros, reduzindo a degradação e protegendo as espécies focais do PAN, mantendo suas áreas e usos tradicionais, a partir da integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade, incorporando os saberes acadêmicos e tradicionais.
Data da monitoria |  | 2021-05-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 15 | 24.19%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 28 | 45.16%
| Concluída | 19 | 30.65%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 62 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 11
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 9 | 1 | 5 | 3
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 4 | 3
| OBJETIVO 3 | 18 | 2 | 8 | 8
| OBJETIVO 4 | 14 | 5 | 7 | 2
| OBJETIVO 5 | 5 | 1 | 1 | 3
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 2 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 11 | 5 | 4 | 0 | 1