## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original (novo) Assegurar permanentemente a manutenção das populações e da distribuição geográfica de Crax blumenbachii e, nos médio e longo prazo, promover o aumento tanto do efetivo populacional quanto do número de populações, e propiciar a expansão da distribuição geográfica da espécie na sua área de ocorrência original (antigo)
MONITORIA ANUAL |  |  | 27-30/08/2012 | [24 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Políticas Públicas e Legislação Novo: Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 1.1. Incorporar aos processos de definição de Áreas Indígenas no sul da Bahia, a necessidade de conservar as populações de Crax blumenbachii e outras espécies ameaçadas. | Não é citado |  | Imediato 2005 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A SAVE Brasil enviou uma carta para a FUNAI e para o INCRA falando da existência da espécie no Parque Nacional do Descobrimento. Além disso, explanou sobre a importância de sua conservação e da não demarcação de áreas de ocorrência da espécie em assentamentos rurais e terras indígenas. |  | Conflito de interesses territoriais entre a FUNAI, INCRA e IBAMA/ICMBio | Pedro Develey (SAVE BRASIL) | Ações agrupadas: 1.1 e 1.2 | 1.1-Diagnosticar e monitorar as propostas de criação de assentamento rurais e terras indígenas no sul da Bahia e sensibilizar os órgãos competentes e comunidades do entorno sobre a importância das áreas para a manutenção da espécie | Diagnóstico anual | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | 5000 | Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce) |  | continua 1.1
| 1.2. Nos processos de definição de projetos de reforma agrária no sul da Bahia, incorporar a necessidade de conservar as populações de Crax blumenbachii e outras espécies ameaçadas. | Não é citado |  | Imediato 2005 |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | A SAVE Brasil enviou uma carta para a FUNAI e para o INCRA falando da existência da espécie no Parque Nacional do Descobrimento. Além disso, explanou sobre a importância de sua conservação e da não demarcação de áreas de ocorrência da espécie em assentamentos rurais e terras indígenas. |  |  | Pedro Develey (SAVE BRASIL) | Ação agrupada à 1.1
| 1.3. Promover conexões entre fragmentos florestais nos projetos de reforma agrária executados na sua área de distribuição de Crax blumenbachii. | Não é citado |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não há informações (IBIO não repassou informações a SAVE Brasil) |  |  |  | Ações agrupadas: 1.3 e 1.4 | 1.2-Diagnosticar o status da regularização das reservas legais e áreas de preservação permanente e a existência de projetos agroecológicos no entorno das áreas de ocorrência atual e que venham a receber projetos de reintrodução para subsidiar projetos futuros de melhoria da paisagem. | Diagnóstico concluído | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | 10000 | Luiz Paulo (Conservação Internacional), The Nature Conservancy, Instituto BioAtlântica, Marcos Sossai (IEMA) , INEMA, INEA, IEF, Fernanda Alves (MZUSP), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA), ICMBio |  | virou 1.2
| 1.4. Incentivar a adoção de práticas de baixo impacto ambiental nos assentamentos agrários estabelecidos na área de ocorrência original de Crax blumenbachii. | Não é citado |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Não há informações (IBIO não repassou informações a SAVE Brasil) |  |  |  | Ação agrupada à 1.3
| 1.5. Aprovar empreendimentos na área de ocorrência de Crax blumenbachii mediante compensações voltados a conservação desta e de outras espécies ameaçadas. | Não é citado |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O último empreendimento aprovado foi a REGUA (2001) e a execução desta ação não veem ocorrendo, pelo menos não mediante a compensações |  |  | James Simpson (CRAX) |  | 1.3-Recomendar que a análise, licenciamento e aprovação de empreendimentos desenvolvidos no entorno das áreas de ocorrência atual e que venham a receber projetos de reintrodução e que contemplem medidas mitigatórias e compensatórias que gerem benefícios para a conservação da espécie considerando PAN mutum-do-sudeste | Ações do plano de ação incorporadas nas medidas mitigatórias e compensatórias dos empreendimentos desenvolvidos | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA) |  | IEMA, INEMA, INEA, SUPRAM, Ministério Públicos dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ICMBio/CR7 |  | virou 1.3
| 1.6. Modificar a Lei de Crimes Ambientais de modo a considerar a caça, captura ou comércio de espécies ameaçadas como infrações gravíssimas sujeitas à prisão sem fiança. |  |  | Imediato 2005 |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - fora da governabilidade
| 1.7. Exigência do cumprimento da Lei 4771/65 (Código Florestal) através da averbação das áreas de reserva legal e de preservação permanente como condicionante para a obtenção de financiamentos públicos e qualquer autorização ou licenciamento requeridos. |  |  | Imediato 2005 | [7 empty] | x | Excluída | A regularização ambiental das propriedades já faz parte dos critérios para a obtenção de financiamento público |  |  |  | Ação excluída - mesmo "concluída", ação deverá ser excluída da matriz de planejamento pois está fora da governabilidade
| 1.8. Elaborar e implementar o zoneamento econômico-ecológico para o Estado da Bahia e nos municípios do sul da Bahia. |  |  | Imediato 2005 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não há informações (IBIO não repassou informações a SAVE Brasil) |  |  |  |  | 1.4-Recomendar a implementação do zoneamento econômico-ecológico para o Estado da Bahia e nos municípios do sul da Bahia | Solicitação realizada | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) |  | IBAMA, ICMBio, CRAX, SAVE Brasil, Ibio, USP, UFSCar, UFMG |  | virou 1.4
2. Proteção da Espécie e seu Hábitat Novo: Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 2.1. Priorizar proteção das áreas de ocorrencias de Crax blumenbachii. |  |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Nas UCs Federais do extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo existem ações pontuais de fiscalização e a nível do Mosaico de Ucs do extremo sul da BA, está sendo montado um grande programa integrado de fiscalização | Diminuição da caça por dissuasão | Recurso humano e financeiro | Jacques Passamani (IBAMA) e Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) |  | 1.6-Promover ações integradas entre os diferentes órgãos de fiscalização para prevenção e combate a caça, desmatamento, incêndios e a invasão de áreas de ocorrência atual e que venham a receber projetos de reintrodução | Ações de fiscalização realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | 300000 | Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Jacques Passamani (IBAMA), ICMBio, Polícia Ambiental dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro |  | virou 1.6
| 2.2. Efetuar gestões junto ao Ministério Público a fim de agilizar as ações de regularização fundiária das UCs do sul da Bahia (REBIO Una e PARNAs Pau Brasil e Descobrimento). | Não é citado |  | Curto 2007 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Início do processo de regularização da REBIO de Una, no entanto, não ocorreu conforme planejado |  | Falta de pessoal e dificuldades inerentes ao processo | Memorando 032/2011 Paulo César da Cruz (Chefe da REBio de Una) |  | 1.5-Regularização fundiária das Unidades de Conservação do sul da Bahia | Processo de regulaziração fundiária iniciado | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo Araujo (CEMAVE/ICMBio) |  | Chefes das UCs, CR7 e Coordenação de Consolidação Territorial | Fazer um levantamento junto as UCs sobre quais propriedades precisam ser regularizadas e estimar o valor das indenizações | virou 1.5
| 2.3. Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das UCs, com destaque especial para a questão da atividade de caça. |  | 2002-06-05 | Contínuo | [7 empty] | x |  | Na CENIBRA esta é uma ação continuada. A cada mês, são recebidos cerca de 500 visitantes na RPPN Fazenda Macedônia, os quais recebem informações sobre o projeto de reintrodução e conservação da fauna silvestre. A SAVE Brasil iniciou em 2008, no município de Prado, o programa de educação para a conservação "Salve o Mutum-do-sudeste". Foram realizadas entrevistas estruturadas que funcionaram como pré e pós-teste para avaliar o programa. As atividades envolveram os alunos da Escola Municipal Anísio Teixeira e funcionários da Fazenda Caliman. Na REGUA também foram realizadas ações de educação. Na Reserva Natural Vale são realizadas atividades de Educação Ambiental, direcionadas especialmente para o público infantil, as quais abordam o mutum-do-sudeste e sua conservação, embora não sejam focadas especificamente na espécie em questão. Atividades de ecucação ambiental também estão acontecendo nas escolas próximas a REBIO Una e Conduru (BA). Apesar das tentaivas de contato, não houve o repasse de informações sobre as atividades desenvolvidas pela IBio (sul da BA) e Sooretama. | CENIBRA: Até o momento, um público de mais de 42.000 pessoas visitaram a RPPN Fazenda Macedônia e receberam informações sobre o mutum-do-sudeste e proteção à fauna silvestre. Parque Nacional do Descobrimento: desenvolvimento de palestras em escolas da região do PARNA, entrega de materiais, concursos de desenhos, mural na escola com pintura dos mutuns. SAVE Brasil: 170 entrevistas realizadas, 470 pessoas envolvidas nas atividades e 44 funcionários da Fazenda Caliman sensibilizados. REGUA: cerca de 600 pessoas envolvidas nas atividade educativas na Reserva. A média de visitantes recebidos na Reserva Natural Vale é de aproximadamente 2.000 visitantes/mês. Apesar das tentaivas de contato, não houve o repasse de informações sobre as atividades desenvolvidas pela IBio (sul da BA) e Sooretama. |  | Edson Valgas (CENIBRA), Pedro Develey e Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) : Alvarez & Develey 2010, Nicholas Locke (REGUA), Graziela de Barros Brito (PERD), Christine S.S. Bernardo (UESB), | A necessidade de continuidade da ação gerou reprogramação e consequentemente uma nova ação | Mudou para 1.9 | [7 empty] | virou 1.9
| 2.4. Estimular a criação de UCs de domínio privado abrangendo remanescentes florestais na área de distribuição de Crax blumenbachii. |  |  | Médio 2009 | [7 empty] | x |  | A REGUA possui 343 hectares em fase final de regularização de RPPN | 24 RPPNS no extremo sul da Bahia, somando 8.590,46 hectares, nos municípios de Porto Seguro, Itapebi, Caravelas, Itabela e Prado. Duas RPPNs criadas entre a REBio de Sooretama e a Reserva Natural Vale, somando 2.399 hectares. Fibria criou RPPN Mutum Preto de 380 hectares no entorno da Reserva da Vale. Totalizando 27 RPPNs e 11.369,46 hectares protegidos |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | A necessidade de continuidade da ação gerou nova ação (a qual foi agrupada a 5.5) | Mudou para 1.7 | [7 empty] | virou 1.7
| 2.5. Estudar as áreas de entorno dos PARNAs Monte Pascoal, Pau Brasil e Descobrimento para avaliar as possibilidades de expansão destas áreas. |  |  | Médio 2009 | [7 empty] | x |  | A SAVE Brasil realizou diagnóstico de avifauna das áreas de entorno dos PARNAS Pau Brasil e Descobrimento. As informações foram disponibilizadas para o ICMBio e ONGs de atuação local (IESB e Biodiversitas). A SAVE Brasil junto com a Conservação Internacional e a SOS Mata Atlântica assinou uma carta ressaltando a importância de ampliação do PARNA Descobrimento e citando especificamente a presença do mutum-do-sudeste. | 1.500 hectares protegidos através da ampliação do PARNA Descobrimento. A REBIO de Una foi ampliada em 7.000 hectares e foi criada a RVS de Una com 23.400 hectares. |  | Pedro Develey e Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Ação concluída sem necessidade de reprogramação | Mudou para 1.11 | [7 empty] | virou 1.11
3. Pesquisa Novo: Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 3.1. Realizar inventários nas localidades onde a espécie foi registrada a fim de verificar a presença da espécie. |  |  | Médio 2009 | [7 empty] | x |  | A SAVE Brasil realizou diagnóstico de avifauna dos PARNas Pau Brasil e Descobrimento, da REBIO de Una, RPPN Eco Parque de Una e Parque Nacional Serra das Lontras. Na REBIO de Una, o mutum sumiu das áreas mais afastadas há cerca de 15-20 anos atrás, de acordo com entrevistas realizadas. Alguns moradores diziam que seu canto grave era ouvido muito raramente já há quinze anos atrás (anos retroativos, considerando que estamos em 2012). Nas próxidades do Ecoparque de Una (na cabruca da fazenda do Sr. Landoaldo), costumavam aparecer entre 4 a 6 indivíduos (não observado diretamente por Daniel - SAVE). As áreas amostradas no PARNA do Descobrimento foram: 17º 06’ 27,8’’S 39º 20’ 30.1’W, 22 17º 05’ 04.7’’S 39º 15’ 27.5’’W, 17º 03’ 16.2’’S 39º 19’ 38.8’’W através de observação direta e pontos fixos, e 17o 03’ 34.3"S 39o 22’ 01.8’’W, 16o 58’ 06.2"S 39o 22’ 01.8"W através de observação direta. Na REBIO Sooretama foram realizadas amostragens não sistematizadasa partir de armadilhas fotográficas. | A espécie foi registrada em todas as localidades com exceção do Parque Nacional Pau Brasil. Houve registros fotográficos do mutum-do-sudeste na REBIO Sooretama em 2005, 2006, 2007 e em outubro 2011 |  | Christine S.S. Bernardo (UESB), Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Natural Vale), Jacques Passamani (IBAMA) | Ação concluída sem necessidade de reprogramação | Mudou para 2.1 | [7 empty] | virou 2.1
| 3.2. Realizar censos das populações conhecidas a fim de se obter estimativas populacionais e padrões de uso de hábitat, através do uso de metodologias padronizadas. |  |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A SAVE Brasil realizou trabalhos de censo populacional da espécie na Reserva Biológica de Una através de transectos lineares e no Parque Nacional do Descobrimento através de transectos lineares e armadilhas fotográficas. Christine S.S. Bernardo iniciará pesquisa no Parque Estadual Serra do Conduru e Reserva Biologica de Una, BA a partir de setembro de 2012. Christine S.S. Bernardo irá verificar a ocorrência da espécie, valores de abundância relativa, locais de ocorrência na UC. | Durante os trabalhos da SAVE Brasil na REBIO de Una, os mutuns foram registrados apenas cinco vezes durante o censo. No Parque Nacional do Descobrimento a estimativa populacional dos mutuns através das armadilhas fotográficas junto com os dados de transectos lineares foi de 33 indivíduos. |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Christine S.S. Bernardo (UESB) |  | 2.2-Realizar censos das populações onde a presença foi confirmada, através de transecção linear | Censos realizados | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Luis Fabio Silveira (USP) | 500000 | Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB) | Recomenda-se avaliar as áreas do REBIO UNA e Parque do Descobrimento na Bahia, Reserva Natural Vale e REBIO Sooretama no Espírito Santo. Incluindo áreas onde houve reintrodução. Na Reserva Natural Vale estes estudos já estão (Fernanda Alves). | virou 2.2
| 3.3. Buscar novas populações de Crax blumenbachii em vida livre | [9 empty] | x |  |  | A SAVE Brasil realizou inventários entre 2006 e 2009 na Serra das Lontras e Rebio de Una e arredores. |  |  |  |  | 2.3-Realizar buscas de populações de Crax blumenbachii em vida livre em locais distintos dentro dos Parques do Pau Brasil, Monte Pascal, RPPN Michelin, Serra das Lontras. Além disso, realizar buscas em novas áreas como Serra do Cunduru, Parque do Rio Doce, RPPN Veracel, RPPN Santuário do Caraça, Pontões Capixaba e demais áreas de interesse dentro da área de distribuição da espécie | Expedições realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Não estimado | PUC/MG, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES, Vale e demais Universidades e Instituições de Pesquisa, Geraldo Oliveira (Criadouro Científico para fins de Conservação Pontões - CCCP) | Seguir metodologia de transecção linear | virou 2.3
| 3.3.1. Refinar a distribuição provável de Crax blumenbachii através da utilização de bases de dados de vegetação para identificação de possíveis localidades a serem amostradas (fora das UCs) e realizar levantamentos nas localidades identificadas como potenciais para a presença da espécie. |  |  | Longo 2014 - Contínuo |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  |  |  | 2.4-Refinar a distribuição provável de Crax blumenbachii a partir da utilização de base de dados de ocorrência histórica e atual e mapas de relevo, hidrografia, tipos de vegetação e uso do solo para identificação de possíveis localidades a serem amostradas (fora das UCs). | Modelos de localização potenciais gerados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | 5000 | Kátia P.M.B. Ferraz (ESALQ) e demais instituições de pesquisa | Incluir na revisão do PAN a continuidade da ação: "Refinar in loco as áreas identificadas como potenciais pela modelagem e realizar investigação para registros pretéritos ou presente." | virou 2.4
| 3.4. Estimular a realização de estudos sobre a autoecologia da espécie na sua área de ocorrência. |  |  | Médio 2009 | [5 empty] | x |  |  |  | Edson Valgas realizou estudos nos indivíduos que foram introduzidas na REGUA. Artigo de Ana Carolina e colaboradores publicado sobre autoecologia da espécie. | Ana Carolina Srbek-Araujo, Luis Fábio Silveira e Adriano.G. Chiarello. The Red-Billed Curassow (Crax blumenbachii): Social Organization, And Daily Activity Patterns. The Wilson Journal of Ornithology 124 (2):321–327, 2012. |  | Edson Valgas (CENIBRA), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Natural Vale) |  | Mudou para 2.5 | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Fernanda Alves (USP) | Não estimado | Luis Fabio Silveira (USP),Christine S.S. Bernardo (UESB), CRAX, Edson Valgas (CENIBRA), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale) | Priorizar estudos sobre dieta, biologia reprodutiva e área de vida | virou 2.5
| 3.5. Realizar estudos sobre a autoecologia, demografia e monitoramento das populações reintroduzidas em Minas Gerais. | Não é citado |  | Longo 2014 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Está sendo realizado parceria entre CENIBRA e professor da USP-Ribeirão Preto para desenvolvimento de um projeto de pesquisa com os mutuns reintroduzidos. Expectativa de início em 2013. |  | Dificuldades de desenvolvimento de projetos de cunho científico. | Edson Valgas (CENIBRA) |  | 2.6-Realizar estudos sobre a autoecologia, demografia e monitoramento das populações reintroduzidas | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Marcus Vinicicus Romero Marques (UFMG) |  | CEMIG, COPASA, CRAX, UFMG, REGUA, Christine S.S. Bernardo (UESB) e Mauro Guimarães Diniz (IBAMA) |  | virou 2.6
| 3.6. Encaminhar exemplares mortos oriundos de cativeiro ou da natureza para museus e outras instituições de pesquisa, conforme orientações da CGFAU. |  |  | Longo 2014 | [6 empty] | x |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - será contemplada no programa de Cativeiro
| 3.7. Elaborar o perfil genético dos exemplares depositados em museus e outras coleções científicas autorizadas. |  |  | Contínuo |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - DNA degradado das peles não se adequa as análises de interesse
4. Manejo das Populações em Cativeiro Novo: Aprimorar o manejo das Populações em Cativeiro --> OBJETIVO ESPECÍFICO E AÇÕES ENTRARÃO PARA PROGRAMA DE CATIVEIRO | 4.1. Atualizar e disponibilizar o studbook da espécie via web para consulta ampla e o acesso a informações. |  |  | 2012 | [5 empty] | x |  |  | Excluída | O studbook foi realizado mas será necessário o incremento dos dados genéticos e posterior disponibilização |  | Falta de recursos humanos | Roberto Azeredo (CRAX) | Ação excluída - será contemplada no Programa de Cativeiro
| 4.2. Realizar a análise genética dos fundadores dos plantéis cativos, visando definir as linhagens genéticas e orientar pareamentos para manter e aumentar a diversidade genética das populações cativas através do studbook. |  |  | Longo 2014 | [6 empty] | x |  | Excluída | Já foram realizados os testes de transferiabilidade e existem para C. blumenbachii 10 loci identificados como aptos para análises. |  |  | Paulo R.R. de Oliveira Junior (UFSCAR) | Ação excluída - será contemplada no Programa de Cativeiro
| 4.3. Integrar todos os criadores e instituições mantenedoras dentro de um protocolo de manutenção e manejo comuns, baseado na experiência da CRAX. |  |  | Curto 2007 |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - será contemplada no Programa de Cativeiro
| 4.4. Aumentar o número de instituições (especialmente zoológicos) mantendo e reproduzindo Crax blumenbachii, com ênfase naqueles localizados na região de ocorrência da espécie. |  |  | Médio 2009 | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Aumento de instituições a partir de 2004 em MG e ES, mas não por recomendação do PAN. No RJ, pelo menos desde 2006 o IBAMA não libera nenhum tipo de criador de animais silvestres. No Paraná a ultima instituição criada (Criadouro Conservacionista Onça Pintada) ocorreu em 2003, antes da publicação do PAN, em 2004. A Secretaria de Meio Ambiente de SP esclareceu que no momento não há meios para fornecer esta informação. Apesar da tentiva de contato, não há informações por parte do IBAMA/ SC |  |  |  | Ação excluída - será contemplada no Programa de Cativeiro
5. Projetos de Reintrodução Novo: Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 5.1. Estabelecer um protocolo de reintrodução, incluindo o monitoramento a longo prazo. O protocolo deve incluir a coleta de amostras de sangue das aves a serem soltas para posterior monitoramento genético. |  |  | Médio 2009 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Publicação compilando as informações obtidas durante a reintrodução de mutuns-do-sudeste na Reserva Ecológica de Guapiaçu | Dados pré-liberação (não inclui protocolo de amostras de sangue), período no viveiro de adaptação e monitormamento pós-liberação - (Bernardo et al., submetido) |  | Christine S.S. Bernardo (UESB) |  | 2.8-Estabelecer um protocolo de reintrodução de Crax blumenbachii, incluindo o monitoramento a longo prazo. | Protocolo estabelecido | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Edson Valgas (CENIBRA) |  | CRAX, REGUA, COPASA, CEMIG | Compilar as informações disponíveis das instituições. Protocolo deve conter os critérios e métodos para seleção de áreas. | virou 2.8
| 5.2. Selecionar novas localidades potenciais para reintrodução da espécie. |  |  | Curto 2007 | CEMAVE | [6 empty] | x |  | A SAVE Brasil entrou em contato com a Veracel para discutir a possibilidade de reintrodução nesta área e eles demonstraram muito interesse em executar este projeto. No entanto, para a continuidade deste projeto é necessária a colaboração dos mantenedores. O contato com a Veracel foi realizado e teve uma boa receptividade. | Veracel e Pau Brasil são áreas potenciais para reintrodução, de acordo com análise da SAVE. Estas áreas foram elencadas a partir de quatro critérios: proteção, presença de cinegéticas, qualidade e tamanho da área. A RPPN Serra Bonita , de Vitor Becker, no municipio de Camacan também é uma excelente mata, com ótima infra estrutura, presença de guardas parque e é área de distribuição original de mutuns. |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Christine S.S. Bernardo (UESB |  | Mudou para 2.9 | [6 empty] | A necessidade de continuidade da ação gerou reprogramação e consequentemente uma nova ação | virou 2.9
| 5.3. Realização de estudos prévios nas comunidades de aves, com ênfase em cracídeos, nas localidades estabelecidas para a reintrodução (ver 5.2), para avaliar as conseqüências da reintrodução. |  |  | Contínuo | CEMAVE | [6 empty] | x | Excluída | A SAVE Brasil realizou um diagnóstico de avifauna no Parque Nacional Pau Brasil e tem dados de abundância dos cracídeos que ocorrem no Parque. A SAVE Brasil acredita que esta área tem grande potencial para receber um projeto de reintrodução de mutuns. | Inventário de avifauna realizado.Os jacus são abundantes no Parque o que pode indicar uma baixa pressão de caça na área. |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil) | Ação Excluída - é rotineira a realização de estudos prévios no local selecionado para reintrodução. Além disso, atualmente não há informações sobre as conseqüências da reintrodução.
| 5.4. Efetiva proteção dos localidades selecionadas para reintrodução. |  |  | Médio 2009 | [7 empty] | x |  |  | A RPPN Estação Veracel é uma área particular bem protegida que conta com constante fiscalização. As áreas da REGUA, da CENIBRA, da CEMIG (Reserva Ecológica de Peti), COPASA (Reserva Ecológica de Fechos), PARNA do Descobrimento, PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascoal e Parque Estadual do Rio Doce também contam com proteção. |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Nicholas Locke (REGUA), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento /ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA) | A necessidade de continuidade da ação gerou reprogramação e consequentemente uma nova ação | Mudou para 2.11 | [7 empty] | virou 2.11
| 5.5. Assegurar proteção legal perene às áreas de reintrodução sob domínio privado através da atribuição de status de Reserva Particular do Patrimônio Natural. |  |  | Contínuo | IBAMA |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | A área selecionada e contactada pela SAVE Brasil e CRAX já é uma RPPN, denominada RPPN Estação Veracel. É recomendada a criação de uma RPPN na área mantida pela Vale em Linhares/ES (Reserva Natural Vale). |  |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil) | Ação agrupada à nova ação criada em função da 2.4 Este pode ser um dos critérios para soltura em determinadas localidades
6. Recomendações Finais Novo: Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 6.1. O licenciamento de empreendimentos que afetem espécies ameaçadas no nível nacional deve ser realizado por órgãos federais, com participação suplementar dos órgãos estaduais. |  |  | Curto 2007 |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - o procedimento já é adotado
| 6.2. Que seja avaliada a possibilidade de criação de um instrumento de incentivo semelhante aos já existentes para atividades culturais (p. ex. a chamada Lei Rouanet) que contemple espécies ameaçadas e Unidades de Conservação de Proteção Integral. |  |  | Curto 2007 |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída - inviável
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 8
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1., 2. e 6. - Novo: Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 1.13-Recomendar que se articule, junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, a criação de uma linha de financiamento específica para custear projetos de censos populacionais | Recurso viabilizado | imediato | 2013-12-01 | não estimado | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE, IBAMA, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES // RECOMENDAÇÕES: Instituições poderiam fazer carta de apoio ao diretor | Faz referência a ação 3.2
| 1.12-Articular a captação de recursos para implementação do Plano de ação | Recurso viabilizado | imediato | 2013-02-01 | não estimado | James Simpson (CRAX) | Roberto Azeredo (CRAX)
| 1.10-Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das áreas de ocorrência atual e que venham a receber projetos de reintrodução, com destaque especial para a questão da atividade de caça, onde ela ocorrer | Programas de educação ambiental iniciados e em andamento | 2012-11-01 | 2014-12-01 | 600000 | Edson Valgas (CENIBRA) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale / Reserva Natural Vale | Complementar a ação 2.3
| 1.8-Ampliar ou criar áreas protegidas na região de ocorrência atual e potencial e que venham a receber projetos de reintrodução | Áreas protegidas ampliadas e criadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | 3000000 | Antonio Eduardo Araujo (CEMAVE/ICMBio) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale / Reserva Natural Vale, PARNA Pau Brasil e Descobrimento | Recomendar a criação da RPPN da Vale e REGUA Complementar a ação 2.4 e agrupada com 5.5
| 1.14-Enviar cópias do Sumário Executivo do Plano de Ação para os órgãos licenciadores dos estados da área de ocorrência da espécie | Cópias enviadas | 2012-11-01 | 2013-03-01 | 5000 | Antonio Eduardo Araujo (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE/ICMBio
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
3. e 5. - Novo: Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 2.7-Elaborar o Programa de Cativeiro de Crax blumenbachii | Programa de Cativeiro elaborado | 2012-09-01 | 2013-09-01 | Não estimado | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Marcelo Reis (COPAN/ICMBio), CRAX, IBAMA, Criadouros Científicos
| 2.10-Seleção de localidades para reintrodução e revigoramento de Crax blumenbachii | Áreas identificadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | 10000 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), CENIBRA, REGUA, COPASA, CEMIG, Jacques Passamani (IBAMA/ES), Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB) | Reprogramação da ação 5.2
| 2.12-Recomendar o aumento do efetivo dos funcionários designados à proteção contínua dos locais selecionados para reintrodução | Aumento do efetivo | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Não estimado | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Coordenador Regional da CR7 e Diretora DIPLAN | Reprogramação da ação 5.4
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on T10: Fabiane Fileto Dias: A numeração contida nestas células corresponde à sequencia de ações da nova matriz de planejamento
Note on S22: Fabiane Fileto Dias: Ação constava como agrupada a 5.5, mas ela não pode constrar como agrupada se já está concluída e assim deve aparecer na matriz de planejamento. Apenas exlcui o status de agrupada, nova ação criada ainda contempla seu objetivo
Note on B52: Fabiane Fileto Dias: Numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento
Note on B59: Fabiane Fileto Dias: Numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original (novo) Assegurar permanentemente a manutenção das populações e da distribuição geográfica de Crax blumenbachii e, nos médio e longo prazo, promover o aumento tanto do efetivo populacional quanto do número de populações, e propiciar a expansão da distribuição geográfica da espécie na sua área de ocorrência original (antigo)
MONITORIA ANUAL |  | 27-30/08/2012
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 14
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 17 | 53.12% | 9 | 34.62%
| Em andamento com problemas | 4 | 12.5% | 1 | 3.846%
| Em andamento conforme previsto | 3 | 9.375% | 2 | 7.692%
| Concluída | 8 | 25% | 6 | 23.08%
| Ações Novas |  |  | 8 | 30.77%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 32 | 100% | 26 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 3
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 11
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
| OBJETIVO 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1
| OBJETIVO 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original
MONITORIA ANUAL |  |  | 12-16/08/2013 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 1.1-Diagnosticar e monitorar as propostas de criação de assentamento rurais e terras indígenas no sul da Bahia e sensibilizar os órgãos competentes e comunidades do entorno sobre a importância das áreas para a manutenção de Crax blumenbachii | Diagnóstico anual | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce/IEF), IBAMA, FUNAI, Ministério Público, Associações Indígenas, ONGs, Prefeituras, Governo Estadual, INCRA, , Órgãos estaduais envolvidos | 5000 |  |  |  | x |  |  | Existe negociação na AGU entre a FUNAI, INCRA e ICMBio para definição atual dos assentamentos e a proposta de criação da terra indígena comexatiba no entorno do PARNA do Descobrimento. A negociação está dependente de relatório circunstanciado da FUNAI para o posicionamento definitivo do ICMBio. | Ações de educação ambiental voltadas para o mutum-do-sudeste em escolas do entorno do PARNA (Distrito de Guarani e Cumuruxatiba no município de Prado), para 120 alunos de5a a 8a séries da Escola João Alves de Almeida Distrito de Guarani em 12/07/2012 | Equipe extremamente reduzida. Atraso da FUNAI na entrega do relatório. | Aristides Salgado Guimarães Neto (PARNA do Descobrimento/ICMBio) |  | 1.1
| 1.2-Diagnosticar o status da regularização das reservas legais e áreas de preservação permanente e a existência de projetos agroecológicos no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução da espécie para subsidiar projetos futuros de melhoria da paisagem | Diagnóstico concluído | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Luiz Paulo (Conservação Internacional), Marcos Sossai (IEMA), Fernanda Alves (USP), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA-MG), ICMBio, IBAMA, INCRA, The Nature Conservancy, Instituto BioAtlântica, INEMA, INEA, IEF, Órgãos estaduais envolvidos, ONGS, Associações de Produtores | 10000 |  |  |  | x |  |  | Está sendo realizado um levantamento sobre iniciativas que contemplam regularização de RL e APPs, restauração e projetos agroecológicos. Até o momento, foram obtidos os seguintes resultados: O IBIO desenvolveu na região o Projeto Corredores Ecológicos, Corredor Monte Pascoal - Pau Brasil e até o momento foram restaurados 45 hectares sendo 20 utilizando a metodologia de plantio total e 25 utilizando a metodologia de enriquecimento. Quanto às averbações de Reserva legal a meta eram 1600 hectares averbados, todos os contatos e mapeamentos foram realizados mas devido a um problema no sistema estadual de licenciamento, somente 308,57 hectares foram averbados. A reserva da REGUA é composta de diversas propriedades, com área total potencial para criação de RPPN de 754 ha, e há um processo de regularização de todas com o CAR, com a APP e RL. Já foi averbado na REGUA 1 RPPN com de 302.5ha e está em processo final o Sitio Duas Barras com 35 ha. Além disso, foi dado entrada na averbação da Faz João Paulo com 16ha. A REGUA está mapeando todas as propriedades localizadas dentro da bacia alta do rio Guapiaçu, 30 000 ha, porém esta informação ainda não está totalmente completa. Um mapa com a vegetação renascente (56% área verde) está pronta. A bacia, composta de várias propriedades particulares (algumas pequenas e outras grandes) possui duas unidades de conservação sobrepõem à bacia; a do Parque estadual Três Picos (PETP) com aproximadamente 18000 ha e o Refugio de vida silvestre com 2200 ha. A REGUA também tem quase 7500 ha desta área (80% dentro do PETP), sendo 4700 ha próprios e 2800 em parceria com a cervejaria Kirim Brasil. Não existem programas de agroecologia nas propriedades compondo esta bacia e a REGUA visa unicamente a preservação/ conservação não tendo atividade agrícola econômica, a não ser do seu viveiro. As áreas de reserva legal e APP das RPPN Fazenda Macedônia e RPPN Usiminas encontram-se regularizadas. Não há projetos agroecológicos na área pertencente ao PERD. Já no entorno da UC, há o predomínio de projetos de reflorestamento com eucalipto, que são implementados utilizando as mais modernas técnicas, visando obter a máxima produção de madeira mantendo a capacidade produtiva do ambiente. Nestas áreas de reflorestamento as empresas mantém uma média superior a 40% de áreas destinadas à conservação da biodiversidade, incluindo as áreas de reserva legal e preservação permanente. Vinícius Lopes e Luiza Avelar resgatarão informações a respeito do ES. | Emails do IBIO com as informações sobre os resultados obtidos na região. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) / Nicholas Locke (REGUA) / Edson Valgas (CENIBRA) |  | 1.2 | [5 empty] | Vinicius (IEMA), Luiza (Reserva Natural Vale) | Consultar oficialmente órgãos e solicitar dados de regularização de reserva legal e APP. Joana Carvalhaes (USP) encaminhará shape da RPPN Faz Macedônia. Luiza Avelar (Reserva Natural Vale) passará shape do mosaico do Rio Doce.
| 1.3-Recomendar que a análise, licenciamento e aprovação de empreendimentos desenvolvidos no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii contemplem medidas mitigatórias e compensatórias, sobretudo que recebam projetos de reintrodução, e que gerem benefícios para a conservação da espécie considerando o PAN mutum-do-sudeste | Ações do plano de ação incorporadas nas medidas mitigatórias e compensatórias dos empreendimentos desenvolvidos | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA) | ICMBio/CR7, setores de licenciamento ambiental do MMA/IBAMA, IEMA, INEMA, INEA, SUPRAM, Ministério Públicos dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Governos Estaduais, Prefeituras, CODEMAs, Sociedade Civil | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Contatos com integrantes do OEMA e Núcleo de Licenciamento Ambiental (NLA/MG) para sensibilizar sobre a importância da ação no âmbito dos licenciamentos de empreendimentos ambientais estaduais e federais | Técnicos ligeiramente sensibilizados | A ação poderá ser melhor conduzida caso seja formalizada por parte das duas instituições envolvidas ICMBio e IBAMA | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG) |  | 1.3 | [6 empty] | CEMAVE encaminhará ofício aos órgãos do ES: (IEMA, IDAF, INCAPER, Conselho Gestores de Mosaico - Vinícius Lopes fornecerá endereço completo e nome de dirigente), aos órgãos do RJ: Conselho de Mosaico (Coordenadores: Francisco Pontes de Miranda Ferreira e Dione Satyro Storck Escritório Técnico - Agência de Comunicação Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense - (24) 2222-1651, (24) 8816-9238, (21) 9514-3130 e (24) 8824-2706 www.mosaicocentral.org.br) e INEA (Roberta Guagliardi Pacheco Bastos - Chefe do Serviço de RPPN, email: robertaguagliardi@gmail.com, Av. Venezuela; nº 110; 3º and. Saúde - Rio de Janeiro – RJ Cep: 20081-312 Tel: (21) 2332-5522; Andre Ilha - chefe de Biodiversidade, andreilha@hotmail.com) MG (IEF, SEMAD - Mauro Guimarães fornecerá endereço completo e nome de dirigente)
| 1.4-Recomendar a implementação do zoneamento econômico-ecológico para o Estado da Bahia e nos municípios do sul da Bahia | Solicitação realizada | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | IBAMA, ICMBio, CRAX, SAVE Brasil, Ibio, USP, UFSCar, UFMG, Sociedade Civil | Não estimado |  |  |  |  | x |  | De acordo com o IBIO (Ong que atua em projetos de conservação no sul da Bahia), o Zoneamento Econômico-Ecológico está em elaboração a cerca de 10 anos pelo governo do estado. No entanto, segundo o atual governo o documento será concluído até o final de 2014. | Email do IBIO com informações sobre o andamento da elaboração do Zoneamento. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Deve ser feito contato com o departamento do governo responsável pelo zoneamento para verificar o seu andamento. | 1.4
| 1.5-Regularização fundiária das Unidades de Conservação do sul da Bahia | Processo de regulaziração fundiária iniciado | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Chefes das UC, ICMBio/CR7, Coordenação de Consolidação Territorial, IBAMA, Ministério Público Federal | 5000000 |  |  | x |  |  |  | Alternativa de utilização de compensação de reserva legal para regularização fundiária de 1500 ha recém incorporados ao PARNA do Descobrimento. Econtra-se em fase de sensibilização dos proprietários. Não há informações para as demais Ucs do sul da Bahia. |  | Falta de recursos humanos para iniciar processo. | Aristides Salgado Guimarães Neto (PARNA do Descobrimento/ICMBio) | Aristides Salgado Guimarães Neto (PARNA do Descobrimento/ICMBio) encaminhará shape das unidades que necessitam ser regularizadas. | 1.5
| 1.6-Promover ações integradas entre os diferentes órgãos de fiscalização para prevenção e combate a caça, desmatamento, incêndios e a invasão de áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução | Ações de fiscalização realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Jacques Passamani (IBAMA), ICMBio, IBAMA, Polícia Ambiental dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, ONGs | 300000 |  |  |  | x |  |  | No Espírito Santo: Na Reserva Vale e Fazenda Caliman ocorrem constantes operações de fiscalização de combate a caça e desmatamento e na RPPN Recanto das Antas e RPPN Mutum-preto ocorrem fiscalizações constantes de combate a incêndio. Na REBio Córrego do Veado e REBio Córrego Grande foram registradas duas ações de fiscalização de combate a caça com participação de IBAMA, ICMBio e Policia Ambiental. Na REBio Augusto Ruschi foi realizada ação de combate a caça no entorno, com participação de IBAMA e Policia Federal. Na Rebio Sooretama ocorreram aproximadamente 255 ações de fiscalização. São feitas rondas diárias de segunda a sexta por duas equipes de 05 guardas cedidos pela Vale. Também são feitas rondas pelos servidores da Rebio que trabalham em regime de escala e com isto também fazem em alguns fins de semana. Desta forma, o número de dias com ações é ainda superior, mas não há um número exato. Na Rebio Comboios houve 03 ações planejadas com equipes de outras unidades do ICMBio e a UC possui dois fiscais que fazem ronda. Na Flona Goytacazes – Existe uma equipe composta por dois servidores que fazem ronda na UC. Não foi possível quantificar as operações, mas são pouco frequentes. Na Flona Rio Preto houve 3 operações de fiscalização de caça, com apoio da Policia Militar Ambiental e inclusive tiveram êxito em duas das três operações. Rio de Janeiro: Na REGUA houveram operações de fiscalizações com apoio do INEA e Policia Ambiental. Em Minas Gerais: Na RPPN Fazenda Macedônia e entorno são realizadas operações mensais por meio de convênio entre CENIBRA e Polícia Militar do Meio Ambiente de Minas Gerais. Na Bahia: Foram realizados 17 dias de operações de fiscalização, com foco em caça e desmatamento no sul da Bahia, em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, com o apoio do PMA de Porto Seguro, IBAMA e ICMBio. Mauro irá repassar número de dias de operações em Minas. | 264 ações de fiscalização no ES e 17 dias de operações de fiscalização na BA |  | Jacques Passamani (IBAMA/ES), Nicholas Locke (REGUA), Edson Valgas (CENIBRA), Aristides Salgado Guimarães Neto (PARNA do Descobrimento/ICMBio) |  | 1.6 | [6 empty] | Número de ações da Reserva Natural Vale, RPPN Fazenda Macedônia e REGUA não entrarão pois as ações ocorrem sistematicamente.
| 1.7-Estimular a criação de UC de domínio privado abrangendo remanescentes florestais na área de distribuição de Crax blumenbachii | 27 RRPNs criadas contemplando 11.369,46 ha protegidos; 24 RPPNs no extremo sul da Bahia, somando 8.590,46 ha; duas RPPNs criadas entre a REBio de Sooretama e a Reserva Natural Vale, somando 2.399 ha e RPPN Mutum Preto com 380 ha no entorno da Reserva da Vale | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA, instituições de pesquisa, órgãos gestores de Unidades de Conservação estaduais, ONGs e proprietários locais | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | 1.7
| 1.8-Ampliar ou criar áreas protegidas na região de ocorrência atual e potencial de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução | Áreas protegidas ampliadas e criadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale/Reserva Natural Vale, PARNA Pau Brasil, PARNA do Descobrimento | 3000000 |  |  |  | x |  |  | REGUA está em processo de conversão de 100 ha de área para RPPN. Siderurgica Aperam e Schmit Mittal encaminharam para IEF processo de criação de RPPN Oikos aguardando aprovação e publicação. Vinicius fornecerão lista de RPPNs que estão criadas e em processo de criação | O estado de MG possui 270 RPPNs criadas, totalizando 123.288,95 hectares. Deste total, 182 RPPNs são estaduais (90.148,39 ha) e 88 RPPNs são federais (33.140,56 ha). |  | Nicholas Locke (REGUA) e Edson Valgas (CENIBRA) |  | 1.8 | [6 empty] | Há um processo em andamento para a criação de UC na área da REBIO Comboios. Não foi possível localizar o nº do processo no IBAMA, mas o mesmo encontra-se no setor de Patrimonio do IBAMA Sede em Brasilia e esta com a servidora Iraci que estará tocando o repasse da área para o ICMBio.
| 1.9-Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das UCs, com destaque especial para a questão da atividade de caça | Atividades de educação ambiental foram desenvolvidas na RPPN Fazenda Macedônia -CENIBRA, no Parque Nacional do Descobrimento, na Fazenda Caliman, na REGUA, e na Reserva Natural Vale | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA, instituições de pesquisa, órgãos gestores de unidades deconservação estaduais, ONGs e proprietários locais | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | 1.9
| 1.10-Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução, com destaque especial para a questão da atividade de caça, onde a espécie ocorrer | Programas de educação ambiental iniciados e em andamento | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Edson Valgas (CENIBRA) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale/Reserva Natural Vale | 600000 |  |  |  | x |  |  | Há ações constantes de educação sendo desenvolvidas em Minas Gerais: CENIBRA (RPPN Faz Macedônia), COPASA (Reserva de Fechos), CEMIG (Reserva de Peti), USIMINAS (RPPN Lagoa Silvana). No Espirito Santo: VALE (Reserva Natural Vale), REBio Sooretama. No Rio de Janeiro: REGUA. Ações de educação ambiental voltadas para o mutum-do-sudeste em escolas do entorno do PARNA (Distrito de Guarani e Cumuruxatiba no municipio de Prado), para 120 alunos de5a a 8a séries da Escola João Alves de Almeida Distrito de Guarani em 12/07/2012 |  |  | Edson Valgas (CENIBRA), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Nicholas Locke (REGUA), Aristides, Aristides Salgado Guimarães Neto (PARNA do Descobrimento/ICMBio) | No ES, as duas RPPNs da FIBRIA e a Fazenda Caliman possuem a espécie mas não desenvolvem programas de educação ambiental. Recomendar o desenvolvimento de programa específico para estas áreas. | 1.10 Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução, com destaque especial para a questão da atividade de caça | [6 empty] | Recomenda-se o desenvolvimento de programa específico para as áreas no ES: duas RPPNs da FIBRIA e a Fazenda Caliman que possuem a espécie mas não desenvolvem programas de educação ambiental.
| 1.11-Estudar as áreas de entorno dos PARNAs Monte Pascoal, Pau Brasil e Descobrimento para avaliar as possibilidades de expansão destas áreas | O PARNA do Descobrimento foi ampliado em 1.500 ha, a REBIO de Una foi ampliada em 7.000 hectares e foi criada a RVS de Una com 23.400 hectares | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | 1.11
| 1.12-Articular a captação de recursos para implementação do PAN mutum-do-sudeste | Recurso viabilizado | 2012-09-01 | 2013-02-01 | James Simpson (CRAX) | Roberto Azeredo (CRAX) | Não estimado |  | x | [9 empty] | 1.12 Enviar carta direcionada aos órgãos competentes solicitanto apoio com direcionamento de recursos oriundos dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC), transação penal e criação de editais de fomento aos planos de ação | Ofícios enviados | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio) |  | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | Encaminhar para MPE e MPF do ES, MG, RJ e BA. , MCTI, MMA, IBAMA, ICMBio, Ministerio da Agricultura, Ministério da Justiça (Fundo de Direito Difuso)
| 1.13-Recomendar que se articule, junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, a criação de uma linha de financiamento específica para custear projetos de censos populacionais de Crax blumenbachii | Recurso viabilizado | 2012-09-01 | 2013-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE, IBAMA, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES | Não estimado |  |  |  | X |  |  | FNMA lançou edital em fevereiro de 2013 para apoiar ações de Planos de Ação |  |  | Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio) |  | 1.13 (substituir censos por estimativas populacionais) | Articulação realizada
| 1.14-Enviar cópias do Sumário Executivo do PAN mutum-do-sudeste para os órgãos licenciadores dos estados da área de ocorrência de Crax blumenbachii | Cópias enviadas | 2012-11-01 | 2013-03-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE/ICMBio | 5000 |  |  |  |  | X |  |  | Enviado sumário para colaboradores. |  |  |  | 1.14
2. Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 2.1-Realizar inventários nas localidades onde Crax blumenbachii foi registrado a fim de verificar a presença da espécie | Inventários realizados e registros da espécie em todas as localidades, com exceção do Parque Nacional Pau Brasil. Houve registros fotográficos do mutum-do-sudeste na REBIO Sooretama em 2005, 2006, 2007 e em outubro 2011 | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA, universidades e instituições de pesquisa, órgãos gestores de unidades de conservação, proprietários locais, população local | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | 2.1
| 2.2-Realizar censos das populações onde a presença de Crax blumenbachii foi confirmada, através de transecção linear | Censos realizados | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Luis Fabio Silveira (USP) | Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB), IBAMA, Universidades e Instituições de Pesquisa, Órgãos Gestores de Unidades de Conservação, Proprietários locais, População local | 500000 |  |  |  | x |  |  | Foram realizados censos Reserva Natural Vale, de março de 2012 a fevereiro de 2013. Os dados da RNV estão em fase de análise. A partir de março de 2014 será realizado censo na RPPN Fazenda Macedônia. Estão realizados censos na Serra do Cunduro e na REBio de Una. |  |  | Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB) |  | 2.2 Realizar estimativas populacionais das populações onde a presença de Crax blumenbachii foi confirmada, através de transecção linear | Estimativas populacionais realizadas |  |  |  |  | Joana Carvalhaes (USP)
| 2.3-Realizar buscas de populações de Crax blumenbachii em vida livre em locais distintos dentro dos PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascal, PARNA da Serra das Lontra e RPPN Michelin. Além disso, realizar buscas em novas áreas como na Serra do Conduru, Parque Estadual do Rio Doce, RPPN Veracel, RPPN Santuário do Caraça, Pontões Capixaba e demais áreas de interesse dentro da área de distribuição da espécie | Expedições realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Órgãos Gestores de unidades de conservação e proprietários locais, Geraldo Oliveira (Criadouro Científico para fins de Conservação Pontões - CCCP), PUC/MG, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES, Vale/Reserva Vale e demais Universidades e Instituições de Pesquisa | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Foi obtido financiamento do Grupo O Boticário para dados na Serra do Conduru. A espécie foi localizada na parte norte (RPPN Capitão) e, de setembro a dezembro, novas buscas serão realizadas na parte central e sul. Na REBio UNA também encontramos e tiramos fotos com câmera trap. O proximo passo será buscas na Serra das Lontras. Segundo Fabio Faráco (chefe do PARNA Pau Brasil) informou que três brigadistas visualizam uma fêmea de mutum na PARNA do Pau Brasil entre fim de 2012 e início de 2013. Foram realizadas buscas no ES mas não encontraram o Mutum na região da Cabruca as margens do Rio Doce. Mauro passará detalhamento de buscas em MG (destacar municípios). |  | Não foram realizadas buscas nas populações de PARNA Pau Brasil e Monte Pascoal pois estas localidades ficam a cerca de 8 horas de Jequié, demandando tempo e dinheiro. Por este motivo foi priorizado a Serra do Conduru. Foi feito contato com a Rppn Michelin (Kevin Flesher - administrador) o qual informou que já faz este monitoramento desde 2001 e nao tem interesse em alguém realizando transecto linear na RPPN. Quando encontram indivíduos de mutum, os guardas anotam hora, localização e dia do avistamento, sendo apenas observações eventuais sem aplicação de método para posterior comparação com outras areas, pelo entendimento de Christine. | Christine S.S. Bernardo (UESB), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Jacques Passamani (IBAMA/ES) | Designar algum grupo de universidades próximas para realizar os transectos lineares em localidades de Minas Gerais e Espírito Santo. | 2.3
| 2.4-Refinar a distribuição provável de Crax blumenbachii a partir da utilização de base de dados de ocorrência histórica e atual e mapas de relevo, hidrografia, tipos de vegetação e uso do solo para identificação de possíveis localidades a serem amostradas (fora das UC) | Modelos de localização potenciais gerados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Kátia P.M.B. Ferraz (ESALQ) e demais instituições de pesquisa | 5000 |  |  | x |  |  |  | Um aluno de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação (UESB-Jequié) foi aprovado em fevereiro de 2013 e implementará esta ação. Como o mestrado dura dois anos, a data máxima prevista para término é fevereiro de 2015. |  | A maior dificuldade é a obtenção de base cartográfica de boa resolução (mapa de uso de solo, relevo etc) que pegue as áreas da Bahia ao Rio de Janeiro (o que tem disponível na internet é de baixa resolução e, portanto, pouco detalhado). Contato com as Secretarias de Meio Ambiente de cada um dos 4 estados deveria ser facilitado para disponibilizar estes layers e facilitar a execução da ação. | Christine SS Bernardo (UESB) | Material do ES está disponível no Geobases - site do IEMA. | 2.4
| 2.5-Estimular a realização de estudos sobre a autoecologia de Crax blumenbachii na sua área de ocorrência | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Fernanda Alves (USP) | Luis Fabio Silveira (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB), CRAX, Edson Valgas (CENIBRA), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale), IBAMA, UCs ONGs, Universidades e Instituições de Pesquisa | Não estimado |  |  | x |  |  |  | Em uma das áreas de ocorrência (RNV) de Crax blumenbachii foram coletados dados para estimativa de densidade populacional e para verificar se existe seleção de habitat da espécie. Estes dados estão em fase de análise. |  | Apenas na RNV foi realizado trabalho de campo para a coleta de dados. Dados de autoecologia da espécie possivelmente não serão coletados na Bahia (Serra do Cunduru e Serra das Lontras) devido a baixa densidade populacional (esforço de 30 a 40 km percorridos para a obtenção de apenas uma visualização da espécie) - informação repassada por Christine Steiner após monitoria -29/09/13 | Fernanda Alves (USP) |  | 2.5 Realizar estudos sobre a autoecologia de Crax blumenbachii na sua área de ocorrência
| 2.6-Realizar estudos sobre a autoecologia, demografia e monitoramento das populações reintroduzidas de Crax blumenbachii | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Marcus Vinicicus Romero Marques (UFMG) | CEMIG, COPASA, CENIBRA, CRAX, UFMG, REGUA, Christine S.S. Bernardo (UESB), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA), Universidades e Instituições de Pesquisa | 200000 |  |  |  | x |  |  | CENIBRA firmou uma parceria com a Universidade de São Paulo - USP e viabilizaram um projeto de pesquisa a nível de mestrado intitulado: "Tamanho populacional, razão sexual e ocupação da paisagem de uma população de mutum-do-sudeste Crax blumenbachii Spix, 1825 reintroduzida na RPPN Fazenda Macedônia, Ipaba, MG". As campanhas de campo iniciarão em março/2014 e o projeto será desenvolvido pela bióloga e mestranda Joana Carvalhaes. |  |  | Edson Valgas (CENIBRA) |  | 2.6
| 2.7-Elaborar o Programa de Cativeiro de Crax blumenbachii | Programa de Cativeiro elaborado | 2012-09-01 | 2013-09-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Marcelo Reis (COPAN/ICMBio), CRAX, IBAMA, Criadouros Científicos | Não estimado |  |  |  | x |  |  | Minuta do Programa de Cativeiro elaborada foi consolidada na reunião de monitoria do mutum-do-sudeste entre os dias 12 e 16 de maio. Durante reunião também foi elaborado os protocolos do programa de cativeiro que serão consolidados até 15 de outubro de 2013. | Minuta do programa elaborada e protocolos em fase de consolidação. |  | Antonio Eduardo A Barbosa (CEMAVE/ICMBio) |  | 2.7
| 2.8-Estabelecer um protocolo de reintrodução de Crax blumenbachii, incluindo o monitoramento a longo prazo | Protocolo estabelecido | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Edson Valgas (CENIBRA) | CRAX, REGUA, COPASA, CEMIG, IBAMA, Órgãos Gestores de Unidades de Conservação Estaduais, ONGs | Não estimado |  |  | x | [8 empty] | 2.8 Estabelecer um protocolo de soltura (reintrodução e revigoramento) de Crax blumenbachii, incluindo o monitoramento a longo prazo |  |  | 2013-12-01 |  |  | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | Edson Valgas encaminhará a primeira versão até 15 de setembro
| 2.9-Selecionar novas localidades potenciais para reintrodução de Crax blumenbachii | Veracel, Pau Brasil e RPPN Serra Bonita | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA, criadores, órgãos gestores de Unidades de Conservação, iniciativa privada, ONGs | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | 2.9
| 2.10-Seleção de localidades para reintrodução e revigoramento de Crax blumenbachii | Áreas identificadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | CENIBRA, REGUA, COPASA, CEMIG, Mauro Guimarães Diniz (IBAMA), Jacques Passamani (IBAMA), Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce/IEF), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Foi realizado um workshop para analisar localidades selecionais para reintrodução, no projeto Ararinha na natureza, que foi repassado ao grupo de trabalho do mutum-do-sudeste e aplicado na seleção de áreas. | Duas áreas selecionadas para revigoramento: REGUA (2014) e RPPN Fazenda Macedônia (2015), as quais obtiveram notas 8,8 e 9,2, através da análise SWOT. No ES a área analisada para reintrodução foi Monumento Natural dos Pontões Capixabas, que obteve nota 7,79, considerada boa área de acordo com método aplicado. |  |  | Recomenda-se realizar a análise SWOT também para a RPPN Serra Bonita, Camacan/BA, área potencial para soltura, com elevado grau de proteção e boa infraestrutura. Além disso, o proprietário Dr. Vitor Becker sinalizou a intenção de sua área ser contemplada como possível localidade para reintrodução (informação dada por Christine Steiner em 29/11/2013). No Espírito Santo, a Flona Rio Preto também tem interesse em receber projeto. Juntando entorno a área possui mais de 3000ha com área de mata em regeneração e matas bem preservadas, dista a menos de 07 km de duas UC (Rebio Corrego Grande e Parque Estad. Itaúnas) e pouca mais de 20km da Rebio Córrego do Veado e da APA de Conceição da Barra, possui uma sede bem estruturada com casa de hospedes toda estruturada que pode servir para atender quem for fazer o monitoramento, existem viveiros próximos a sede que podem ser usados para manter animais, possui um veterinário que pode prestar atendimento aos animais na pré-soltura, a área é relativamente plana, o que facilita o monitoramento. Informação dada por Jacques Passamani (22/11/13) | 2.10 Seleção de localidades para reintrodução de Crax blumenbachii | [6 empty] | Considerar três localidades por estado (ES, MG, RJ, BA)
| 2.11-Efetiva proteção dos localidades selecionadas para reintrodução de Crax blumenbachii | Constante fiscalização nas áreas da RPPN Estação Veracel, REGUA, RPPN Fazenda Macedônia (CENIBRA), Reserva Ecológica de Peti (CEMIG), Reserva Ecológica de Fechos (COPASA), PARNA do Descobrimento, PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascoal e Parque Estadual do Rio Doce | 2004 | 2009 |  | MMA/IBAMA, órgãos gestores de Unidades de Conservação Estaduais, ONGs | Não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 2.12-Recomendar o aumento do efetivo dos funcionários designados à proteção contínua dos locais selecionados para reintrodução de Crax blumenbachii | Aumento do efetivo | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Coordenador Regional da CR7 e Diretora DIPLAN/ICMBio | Não estimado | x | [5 empty] | Na Fazenda Macedônia e REGUA há proteção contínua e a recomendação das demais localidades será feita após análise destas (ação 2.10)
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 5
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1. Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 1.15. Propor aos gestores de UCs selecionadas na ação 2.10 a elaboração e/ou revisão dos planos de manejo visando a reintrodução da espécie, caso necessário | Planos de Manejo revisados | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Não estimado | Antonio Eduardo A Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Vinícius Lopes (IEMA), identificar colaboradores dos demais estados | Planos de Manejo do PARNA do Pau Brasil e PARNA do Descobrimento já estão em processo de elaboração. Aristides Neto verificará se PARNA Pau Brasil contempla a reintrodução da espécie e sugerir a inclusão, caso necessário.
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
2. Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 2.13. Realizar estudo de variabilidade genética de indivíduos in situ nas áreas de ocorrência natural | Estudo realizado | 2013-08-01 | 2014-12-01 | 250000 | Mercival Roberto Francisco (UFSCAR) | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | Coleta de penas nas áreas de ocorrência e posterior envio ao Prof Mercival (UFSCar - campus Sorocaba). A depender dos resultantos das análises da população cativa, poderá cogitar a retirada de espécimes da natureza para incorporar ao plantel
| 2.14. Realizar avaliação sanitária em indivíduos in situ dentro das áreas de ocorrência natural | Avaliação realizada | 2013-08-01 | 2014-12-01 | 250000 | Marcus Vinicius Romero Marques (UFMG) | Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Edson Valgas (CENIBRA), ICMBio, Jacques Passamani (IBAMA/ES), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), UFMG | Luiza Avelar vai iniciar contato com Fazenda Caliman (ES) para viabilizar captura dos indivíduos.
| 2.15. Montar banco de dados com base SIG para as áreas de soltura da espécie | Banco de dados com informações SIG | 2013-08-01 | 2014-12-01 | Não estimado | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG)
| 2.16. Realizar pesquisa sobre comportamento, desenvolvimento e avaliação sanitária de filhotes criados na presença ou ausência de amas | Pesquisa realizada | 2013-10-01 | 2014-12-01 | 15000 | Marcus Vinicius Romero Marques (UFMG) | UFMG
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original
MONITORIA ANUAL |  | 12-16/08/2013
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 0
| Início planejado posterior | 1 | 3.846% | 1 | 3.226%
| Não concluída ou Não iniciada | 1 | 3.846% | 1 | 3.226%
| Em andamento com problemas | 4 | 15.38% | 4 | 12.9%
| Em andamento conforme previsto | 12 | 46.15% | 12 | 38.71%
| Concluída | 8 | 30.77% | 8 | 25.81%
| Ações Novas |  |  | 5 | 16.13%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 26 | 100% | 31 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 2 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original
MONITORIA ANUAL |  |  | 2014-09-04 | [23 empty] | Agrupada
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Promover a proteção de Crax blumenbachii e de seu hábitat | 1.1-Diagnosticar e monitorar as propostas de criação de assentamento rurais e terras indígenas no sul da Bahia e sensibilizar os órgãos competentes e comunidades do entorno sobre a importância das áreas para a manutenção de Crax blumenbachii | Diagnóstico anual | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce/IEF), IBAMA, FUNAI, Ministério Público, Associações Indígenas, ONGs, Prefeituras, Governo Estadual, INCRA, , Órgãos estaduais envolvidos | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não realizada, pois a Base avançada de acesso ao Parque foi invadida por um grupo indígenas em 22 de Fevereiro de 2014 e até hoje não foi executada a ação de Reintegração de Posse. | Ofício encaminhado aos órgãos competentes solicitando informações a respeito de assentamentos rurais e terras indígenas, no entanto a demanda não foi atendida | Falta de efetivo da PF para execução da sentença (reintegração). Solicitado apoio da Polícia militar (CAEMA) | Justiça Federal de Teixeira de Freitas, CR-7/ICMBio e Polícia Federal de Porto Seguro. | Retomar o trabalho tão logo o Parque seja desocupado. | [7 empty] | Atentar-se para que ação ou temática seja incluída no PAN Aves da Mata Atlântica. Ação inserida no PAN da Mata Atlântica n° 1.6
| 1.2-Diagnosticar o status da regularização das reservas legais e áreas de preservação permanente e a existência de projetos agroecológicos no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução da espécie para subsidiar projetos futuros de melhoria da paisagem | Diagnóstico concluído | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Vinicius (IEMA), Luiza (Reserva Natural Vale) | 10000 |  |  |  |  | X |  | A articuladora da ação já entrou em contato com todas as instituições que atuam na região com essas questões e os dados foram apresentados na matriz de monitoria de 2013. | Produtos 2013: O IBIO desenvolveu na região o Projeto Corredores Ecológicos, Corredor Monte Pascoal - Pau Brasil e até o momento foram restaurados 45 hectares sendo 20 utilizando a metodologia de plantio total e 25 utilizando a metodologia de enriquecimento. Quanto às averbações de Reserva legal a meta eram 1600 hectares averbados, todos os contatos e mapeamentos foram realizados mas devido a um problema no sistema estadual de licenciamento, somente 308,57 hectares foram averbados. Produtos 2013: A reserva da REGUA é composta de diversas propriedades, com área total potencial para criação de RPPN de 754 ha, e há um processo de regularização de todas com o CAR, com a APP e RL. Já foi averbado na REGUA 1 RPPN com de 302.5ha e está em processo final o Sitio Duas Barras com 35 ha. Além disso, foi dado entrada na averbação da Faz João Paulo com 16 ha. A REGUA está mapeando todas as propriedades localizadas dentro da bacia alta do rio Guapiaçu, 30 000 ha, porém esta informação ainda não está totalmente completa. Um mapa com a vegetação renascente (56% área verde) está pronta. A bacia, composta de várias propriedades particulares (algumas pequenas e outras grandes) possui duas unidades de conservação sobrepõem à bacia; a do Parque estadual Três Picos (PETP) com aproximadamente 18000 ha e o Refugio de vida silvestre com 2200 ha. A REGUA também tem quase 7500 ha desta área (80% dentro do PETP), sendo 4700 ha próprios e 2800 em parceria com a cervejaria Kirim Brasil. Não existem programas de agroecologia nas propriedades compondo esta bacia e a REGUA visa unicamente a preservação/ conservação não tendo atividade agrícola econômica, a não ser do seu viveiro. Produtos 2013: As áreas de reserva legal e APP das RPPN Fazenda Macedônia e RPPN Usiminas encontram-se regularizadas. Não há projetos agroecológicos na área pertencente ao PERD. Já no entorno da UC, há o predomínio de projetos de reflorestamento com eucalipto, que são implementados utilizando as mais modernas técnicas, visando obter a máxima produção de madeira mantendo a capacidade produtiva do ambiente. Nestas áreas de reflorestamento as empresas mantém uma média superior a 40% de áreas destinadas à conservação da biodiversidade, incluindo as áreas de reserva legal e preservação permanente. Produtos 2014: Atualização REGUA: Foram adquiridos 500 ha, foram reflorestados 200 ha de área aberta de um total 5300 ha. O mapeamento continua e 50% da bacia está mapeada. O CAR está sendo implementado no estado do RJ, mas ainda não foi iniciado no município de Cachoeiras de Macacu. Duas outras propriedades da REGUA serão georeferenciadas para a criação de RPPN, totalizando uma adição de 450 ha. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Nicholas Locke (REGUA), Edson Valgas (CENIBRA) | Fazer uma consulta ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) assim que os dados estiverem disponíveis para extrair mais informações sobre reservas legais e áreas de proteção permanente.
| 1.3-Recomendar que a análise, licenciamento e aprovação de empreendimentos desenvolvidos no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii contemplem medidas mitigatórias e compensatórias, sobretudo que recebam projetos de reintrodução, e que gerem benefícios para a conservação da espécie considerando o PAN mutum-do-sudeste. | Ações do plano de ação incorporadas nas medidas mitigatórias e compensatórias dos empreendimentos desenvolvidos | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA) | ICMBio/CR7, setores de licenciamento ambiental do MMA/IBAMA, IEMA, INEMA, INEA, SUPRAM, Ministério Públicos dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Governos Estaduais, Prefeituras, CODEMAs, Sociedade Civil | Não estimado |  |  |  |  | X |  | A articulação foi feita por ocasião dos treinamentos sobre análise e expedição de autorizações de captura/coleta de fauna silvestre ministrados ao órgão ambiental estadual responsável pelos licenciamentos de empreendimentos no âmbito estadual de Minas. A ideia foi bem recebida pelos técnicos. A mesma abordagem foi feita aos técnicos e, inclusive, a Diretora da DILIC/IBAMA. Entretanto, e lamentavelmente, não foi bem recebida pela Diretoria sob a alegação de que não compete ao IBAMA fazer o “trabalho” do ICMBio. ICMBio encaminhou ofício ao IBAMA informando para que sejam obsevadas os empreendimentos na área de ocorrencia de espécies contempladas em PAN e para que se considere medidas mitigatórias e compensatórias nos processos de licenciamento. | Técnicos do órgão ambiental estadual orientados. Ofício CEMAVE 74/2014 encaminhado ao IBAMA. Ofício encaminhado a todas as OEMAS da Federação (incluir nos. dos ofícios) | Pouca, ou nenhuma sensibilidade da Diretoria de Licenciamento do IBAMA/Sede com respeito ao assunto. | MauroDiniz (IBAMA), Antonio Eduardo Araujo (CEMAVE) | Como já levantando em outras reuniões de monitoria, o articulador acredita que este assunto deveria ser tratado em nível de Diretorias e/ou Presidências do IBAMA e ICMBio. A formalização deste tipo de orientação daria mais força a nós, técnicos, para replicar a recomendação. Tenho em minha mesa cerca de 20 cópias do Sumário do Crax blumenbachii que não pude enviar para as SUPRAM de MG, porque não existe uma orientação da Direção do IBAMA neste sentido.
| 1.4-Recomendar a implementação do zoneamento econômico-ecológico para o Estado da Bahia e nos municípios do sul da Bahia | Solicitação realizada | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | IBAMA, ICMBio, CRAX, SAVE Brasil, Ibio, USP, UFSCar, UFMG, Sociedade Civil | Não estimado |  |  |  |  | X |  | De acordo com o IBIO (Ong que atua em projetos de conservação no sul da Bahia), o Zoneamento Econômico-Ecológico está em elaboração a cerca de 10 anos pelo governo do estado. No entanto, segundo o atual governo o documento será concluído até o final de 2014. | Email do IBIO com informações sobre o andamento da elaboração do Zoneamento. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Deve ser feito contato com o departamento do governo responsável pelo zoneamento para verificar o seu andamento.
| 1.5-Regularização fundiária das Unidades de Conservação do sul da Bahia | Processo de regulaziração fundiária iniciado | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Chefes das UC, ICMBio/CR7, Coordenação de Consolidação Territorial, IBAMA, Ministério Público Federal | 5000000 |  | x |  |  |  |  | Não houve nenhuma alteração sobre o que temos de informações. |  | Falta de recursos humanos e orçamentário para iniciar processo. | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio)
| 1.6-Promover ações integradas entre os diferentes órgãos de fiscalização para prevenção e combate a caça, desmatamento, incêndios e a invasão de áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução | Ações de fiscalização realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Jacques Passamani (IBAMA), ICMBio, IBAMA, Polícia Ambiental dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, ONGs | 300000 |  |  |  |  | X |  | Ações realizadas: - 01: Fiscalização conjunta em 23 a 27/06/14 com a participação de fiscais da Sec Mun. Meio Ambiente de Prado/BA, INEMA (OEMA da Bahia) e ICMBio, visando fiscalizar caça, desmatamento e Barragens irregulares à montante da Mata do Parque Nacional do Descobrimento – PND; - 02: 31/07 a 08/08/14 - Fiscalização de Desmatamento, Caça no PND e entorno. 04 armas de caça apreendidas; Diversas notificações e multas aplicadas, cujos resultados ainda estão sendo compilados. Uma ação de fiscalização integrada no Rio de Janeiro entre Parque Estadual Três Picos e Polícia Ambiental. Na Reseva Vale e REBIO Sooretama e nas RPPN da Fibria ocorrem ações permanentes de fiscalização. Nas demais UC federais no ES são feitas ações de fiscalização integrada. Em Minas Gerais ocorrem ações de fiscalização entre CENIBRA, PERD/IEF, Policia Militar Ambiental | 2 ações de fiscalização na BA; 4 ações de fiscalização no ES; 2 ações de fiscalização no RJ; O IEF-MG realizou diversas ações de fiscalização contabilizando 1005 e 1086 dias de operações de fiscalização em no estado nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. | Falta de fiscais disponíveis para as ações fiscalizatórias; Aumento da pressão de caça na Uc face a ocupação indígena na área | PND, CR-7 e Coordenação de Fiscalização do ICMBio | Intensificar a fiscalização tão logo haja a reintegração de posse. Apesar de concluída, poucas ações de fiscalização foram realizadas no sul da Bahia.
| 1.7-Estimular a criação de UC de domínio privado abrangendo remanescentes florestais na área de distribuição de Crax blumenbachii | 27 RRPNs criadas contemplando 11.369,46 ha protegidos; 24 RPPNs no extremo sul da Bahia, somando 8.590,46 ha; duas RPPNs criadas entre a REBio de Sooretama e a Reserva Natural Vale, somando 2.399 ha e RPPN Mutum Preto com 380 ha no entorno da Reserva da Vale | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA, instituições de pesquisa, órgãos gestores de Unidades de Conservação estaduais, ONGs e proprietários locais | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: 24 RPPNS no extremo sul da Bahia, somando 8.590,46 hectares, nos municípios de Porto Seguro, Itapebi, Caravelas, Itabela e Prado. Duas RPPNs criadas entre a REBio de Sooretama e a Reserva Natural Vale, somando 2.399 hectares. Fibria criou RPPN Mutum Preto de 380 hectares no entorno da Reserva da Vale. Totalizando 27 RPPNs e 11.369,46 hectares protegidos. INFO DE 2014: Duas RPPN em processo final de criação em MG, no entorno do PERD, totalizando 962 ha e 1200 ha , esta informação foi confirmada por vinicius de Assis Moreira ( PERD/IEF). |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Vinícius de Assim Moreira (PERD/IEF) | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 1.8-Ampliar ou criar áreas protegidas na região de ocorrência atual e potencial de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução | Áreas protegidas ampliadas e criadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale/Reserva Natural Vale, PARNA Pau Brasil, PARNA do Descobrimento | 3000000 |  | x |  |  |  |  | No âmbito do ICMBio não foi iniciado nenhum novo processo de criação e ampliação de área protegida. Em MG há estudo preliminar na região de Marliéria e Jaguaraçu, zona de amortecimento do PERD, para criação de Parque Estadual. Vinícius Lopes fará levantamento para ES. Após retorno de Vinícius, verificar status da ação. |  |  | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio), Vinícius de Assis (PERD/IEF) | [8 empty] | Nicholas Locke e ICMBio entrará em contato com Associação Mico Leão Dourado (Rio de Janeiro) para averiguar interesse na criação de RPPN na área.
| 1.9-Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das UCs, com destaque especial para a questão da atividade de caça | Atividades de educação ambiental foram desenvolvidas na RPPN Fazenda Macedônia -CENIBRA, no Parque Nacional do Descobrimento, na Fazenda Caliman, na REGUA, e na Reserva Natural Vale | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA, instituições de pesquisa, órgãos gestores de unidades deconservação estaduais, ONGs e proprietários locais | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: CENIBRA: Até o momento, um público de mais de 42.000 pessoas visitaram a RPPN Fazenda Macedônia e receberam informações sobre o mutum-do-sudeste e proteção à fauna silvestre. Parque Nacional do Descobrimento: desenvolvimento de palestras em escolas da região do PARNA, entrega de materiais, concursos de desenhos, mural na escola com pintura dos mutuns. SAVE Brasil: 170 entrevistas realizadas, 470 pessoas envolvidas nas atividades e 44 funcionários da Fazenda Caliman sensibilizados. REGUA: cerca de 600 pessoas envolvidas nas atividade educativas na Reserva. A média de visitantes recebidos na Reserva Natural Vale é de aproximadamente 2.000 visitantes/mês. Apesar das tentaivas de contato, não houve o repasse de informações sobre as atividades desenvolvidas pela IBio (sul da BA) e Sooretama. |  | Edson Valgas (CENIBRA), Pedro Develey e Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) : Alvarez & Develey 2010, Nicholas Locke (REGUA), Graziela de Barros Brito (PERD), Christine S.S. Bernardo (UESB), | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 1.10 Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no entorno das áreas de ocorrência atual de Crax blumenbachii e que venham a receber projetos de reintrodução, com destaque especial para a questão da atividade de caça | Programas de educação ambiental iniciados e em andamento | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Edson Valgas (CENIBRA) | REGUA, CEMIG, CENIBRA, COPASA, ICMBio, IEF, Vale/Reserva Natural Vale | 600000 |  |  |  |  | X |  | A CENIBRA, REGUA, CEMIG, VALE e IEF - Parque Estadual do Rio Doce desenvolvem programas de educação ambiental permanente junto às comunidades locais. | Seis programas permanentes de educação ambiental em andamento: CENIBRA, REGUA, CEMIG, VALE, IEF/Parque Estadual do Rio Doce e REBIO Sooretama | Não há informações sobre programas de educação ambientao na Bahia. | Edson Valgas (CENIBRA)
| 1.11-Estudar as áreas de entorno dos PARNAs Monte Pascoal, Pau Brasil e Descobrimento para avaliar as possibilidades de expansão destas áreas | O PARNA do Descobrimento foi ampliado em 1.500 ha, a REBIO de Una foi ampliada em 7.000 hectares e foi criada a RVS de Una com 23.400 hectares | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: 1.500 hectares protegidos através da ampliação do PARNA Descobrimento. A REBIO de Una foi ampliada em 7.000 hectares e foi criada a RVS de Una com 23.400 hectares. |  | Pedro Develey e Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 1.12 Enviar carta direcionada aos órgãos competentes solicitanto apoio com direcionamento de recursos oriundos dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC), transação penal e criação de editais de fomento aos planos de ação | Ofícios enviados | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | Não estimado |  | x | [5 empty] | Ofícios CEMAVE/ICMBio 96/2013 e 97/2013 enviados. | Ofícios foram enviados, porém não obtivemos retorno quanto a este assunto. | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | [8 empty] | Fazer consulta ao CNJ solicitando esclarecer se as questões ambientais estão contempladas na Resolução 154/2012 para transações penais
| 1.13-Recomendar que se articule, junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, a criação de uma linha de financiamento específica para custear projetos de estimativas populacionais de Crax blumenbachii | Articulação realizada | 2012-09-01 | 2013-12-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE, IBAMA, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES | Não estimado |  |  |  |  | X |  | FNMA lançou edital em fevereiro de 2013 para apoiar ações de Planos de Ação. Não foi considerado factível criar uma linha específica para essa ação em função das inúmeras sp ameaçadas. | Articulação realizada | Ação foi concluída mas resultados não foram os desejáveis | Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio)
| 1.14-Enviar cópias do Sumário Executivo do PAN mutum-do-sudeste para os órgãos licenciadores dos estados da área de ocorrência de Crax blumenbachii | Cópias enviadas | 2012-11-01 | 2013-03-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | CEMAVE/ICMBio | 5000 |  |  |  |  | X |  |  | Enviado sumário para colaboradores. |  | Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio)
| 1.15-Propor aos gestores de UCs selecionadas na ação 2.10 a elaboração e/ou revisão dos planos de manejo visando à reintrodução da espécie, caso necessário. | Planos de Manejo revisados | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Antonio Eduardo A Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Vinícius Lopes (IEMA), identificar colaboradores dos demais estados | Não estimado |  | x |  |  |  |  | O ICMBio está desenhando o formato para elaboração e revisão dos Planos de manejo para uniformização de procedimentos. Portanto, deve aguardar o o final dessa etapa. O plano de manejo do PERD está em fase de elaboração do Termo de Referência para revisão do Plano de Manejo. MN de Pontões e REGUA não tem plano de manejo. Na REGUA está buscando financiamento para elaborar o plano de manejo. Ofícios propondo a elaboração e revisão dos planos de manejo. |  |  | Antonio Eduardo A. Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | [8 empty] | Ação inserida no PAN da Mata Atlântica, como n° 1.5
2. Aumentar o conhecimento científico de Crax blumenbachii | 2.1-Realizar inventários nas localidades onde Crax blumenbachii foi registrado a fim de verificar a presença da espécie | Inventários realizados e registros da espécie em todas as localidades, com exceção do Parque Nacional Pau Brasil. Houve registros fotográficos do mutum-do-sudeste na REBIO Sooretama em 2005, 2006, 2007 e em outubro 2011 | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA, universidades e instituições de pesquisa, órgãos gestores de unidades de conservação, proprietários locais, população local | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: A espécie foi registrada em todas as localidades com exceção do Parque Nacional Pau Brasil. Houve registros fotográficos do mutum-do-sudeste na REBIO Sooretama em 2005, 2006, 2007 e em outubro 2011 |  | Christine S.S. Bernardo (UESB), Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Natural Vale), Jacques Passamani (IBAMA) | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 2.2 Realizar estimativas populacionais das populações onde a presença de Crax blumenbachii foi confirmada, através de transecção linear | Estimativas populacionais realizadas | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Luis Fabio Silveira (USP) | Joana Carvalhaes (USP) | 500000 |  |  |  |  | X |  | Uma estimativa populacional realizada na Reserva Natural Vale foi finalizada e duas estão em andamento (Rebio Uma e RPPN Capitão) | Tese de Mestrado Fernanda Alves |  | Luís Fábio Silveira (USP) e Fernanda Alves (USP) | Fernanda Alves deve participar da próxima reuniao, em Maceió, onde apresentará os dados. | [7 empty] | Recomenda-se que o PAN Aves da Mata Atlântica contemple estimativas populacionais na Serra de Cunduru, Sooretama e UC do sul da Bahia.
| 2.3-Realizar buscas de populações de Crax blumenbachii em vida livre em locais distintos dentro dos PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascal, PARNA da Serra das Lontra e RPPN Michelin. Além disso, realizar buscas em novas áreas como na Serra do Conduru, Parque Estadual do Rio Doce, RPPN Veracel, RPPN Santuário do Caraça, Pontões Capixaba e demais áreas de interesse dentro da área de distribuição da espécie. | Expedições realizadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Órgãos Gestores de unidades de conservação e proprietários locais, Geraldo Oliveira (Criadouro Científico para fins de Conservação Pontões - CCCP), PUC/MG, USP, UFSCAR, UFMG, UESB, UFES, Vale/Reserva Vale e demais Universidades e Instituições de Pesquisa | Não estimado |  |  |  |  | X |  | Transecto linear na Rebio Una, RPPN Capitão (parte norte do PE Serra do Conduru), região leste do PESC (região do Alto da esperança e Tijuípe) | Segundo período de monitoramento de mutuns na RPPN Capitão (2012 a 2014), sendo o primeiro período realizado pela Save Brasil (Gatto et al 2006) | Estudantes disponíveis para fazer o trabalho de campo | Christine S.S. Bernardo (UESB)
| 2.4-Refinar a distribuição provável de Crax blumenbachii a partir da utilização de base de dados de ocorrência histórica e atual e mapas de relevo, hidrografia, tipos de vegetação e uso do solo para identificação de possíveis localidades a serem amostradas (fora das UC). | Modelos de localização potenciais gerados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Kátia P.M.B. Ferraz (ESALQ) e demais instituições de pesquisa | 5000 |  | x |  |  |  |  | Compilação de pontos georreferenciados de ocorrência atual da espécie, caracterização ambiental espacial destes pontos e posterior elaboração de modelo de distribuição potencial | Compilação de pontos georreferenciados de ocorrência atual da espécie | Estudante em fase de treinamento de softwares necessários para modelagem de distribuição potencial | Christine S.S. Bernardo (UESB) | Confirmar com Christine data de término da ação. Paulo Cordeiro se propôs a fazer a modelagem. Entrar em contato e confirmar. Avaliar novamento status da ação após consulta . A christine respondeu dizendo que o aluno só defenderá em fev 2015.
| 2.5 Realizar estudos sobre a autoecologia de Crax blumenbachii na sua área de ocorrência | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Fernanda Alves (USP) | Luis Fabio Silveira (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB), CRAX, Edson Valgas (CENIBRA), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale), IBAMA, UCs ONGs, Universidades e Instituições de Pesquisa | Não estimado |  |  |  |  | X |  | Além do trabalho realizado na Vale, a Joana Carvalhaes está estudando a população de mutum-do-sudeste reintroduzida na Fazenda da Cenibra. A Christine São Bernardo também está trabalhando em áreas no sul da Bahia. Além de pesquisa realizada na Reserva Vale com estimativa populacional e seleção de hábitat por Fernanda Alves. | Dados sobre o tamanho populacional de mutuns-do-sudeste na Reserva Natural Vale e sobre relações com o habitat. | Em muitas áreas o trabalho tem problemas de realização devido à falta de recursos e de pessoas para realizar atividades de campo. | Fernanda Alves (USP) | Coloquei a opção em verde, mas ainda existem áreas onde a espécie precisa ser estudada, inclusive para confirmar sua presença e não acredito que a meta seja atingida até dezembro de 2014, como previsto na última monitoria. | [7 empty] | Recomenda-se que o PAN Aves da Mata Atlântica contemple estudos de dieta do C. blumenbachii.
| 2.6-Realizar estudos sobre a autoecologia, demografia e monitoramento das populações reintroduzidas de Crax blumenbachii | Artigos técnicos e científicos publicados | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Marcus Vinicicus Romero Marques (UFMG) | CEMIG, COPASA, CENIBRA, CRAX, UFMG, REGUA, Christine S.S. Bernardo (UESB), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA), Universidades e Instituições de Pesquisa | 200000 |  |  |  |  | X |  | A mestranda Joana Carvalhaes Borba de Araujo iniciou seu projeto e expedições a campo: Tamanho populacional, razão sexual e ocupação da paisagem de uma população de mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii SPIX, 1825) reintroduzida na RPPN fazenda Macedônia, Ipaba, MG. | ARAUJO, J. C. B. ; CHIARELLO, A. G. . Estimativa da detecção de uma população de mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii) reintroduzida em Ipaba, MG. In: XXX Congresso Brasileiro de Zoologia, 2014, Porto Alegre, RS. XXX Congresso Brasileiro de Zoologia - Caderno de Resumos, 2014. Reintroduction as a conservation tool for threatened Galliformes: the Red-billed Curassow Crax blumenbachii case study from Rio de Janeiro state, Brazil. J Ornithol (2012) 153 (Suppl 1):S135–S140 DOI 10.1007/s10336-011-0805-z. Selection of radio transmitter and attachment method for post-release monitoring of captive-bred reintroduced Red-billed Curassow Crax blumenbachii, Brazil.Eur J Wildl Res (2011) 57:689–694. DOI 10.1007/s10344-011-0502-5.Reintroducing the red-billed curassow in Brazil: Population viability analysis points to potential success. NAT CONSERVACAO. 2014; 12(1):53-58.Reintroduction of red-billed curassow Crax blumenbachii to Guapiaçu Ecological Reserve, Brazil.C.S.S. Bernardo & N. Locke/ Conservation Evidence (2014) 11, 7-7. Modelling post-release survival of reintroduced Red-billed Curassows Crax blumenbachii. Ibis (2011), 153, 562–572. Using post-release monitoring data to optimize avian reintroduction programs: a 2-year case study from the Brazilian Atlantic Rainforest.Animal Conservation. Print ISSN 1367-9430. |  | Marcus Vinícius Romero Marques (UFMG)
| 2.7-Elaborar o Programa de Cativeiro de Crax blumenbachii | Programa de Cativeiro elaborado | 2012-09-01 | 2013-09-01 | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Marcelo Reis (COPAN/ICMBio), CRAX, IBAMA, Criadouros Científicos | Não estimado |  |  |  |  | X |  | Portaria 25 de 10 de março de 2014 do Programa de Cativeiro aprovada. |  |  | Antonio Eduardo A Barbosa (CEMAVE/ICMBio)
| 2.8 Estabelecer um protocolo de soltura (reintrodução e revigoramento) de Crax blumenbachii, incluindo o monitoramento a longo prazo | Protocolo estabelecido | 2012-11-01 | 2013-12-01 | Edson Valgas (CENIBRA) | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | Não estimado |  | x |  |  |  |  | A CRAX Brasil elaborou o protocolo e apresentará na reunião em Maceió/AL. |  | O protocolo não foi apresentado em reunião | Roberto Azeredo (CRAX Brasil)
| 2.9-Selecionar novas localidades potenciais para reintrodução de Crax blumenbachii | Veracel, Pau Brasil e RPPN Serra Bonita | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA, criadores, órgãos gestores de Unidades de Conservação, iniciativa privada, ONGs | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: Veracel e Pau Brasil são áreas potenciais para reintrodução, de acordo com análise da SAVE. Estas áreas foram elencadas a partir de quatro critérios: proteção, presença de cinegéticas, qualidade e tamanho da área. A RPPN Serra Bonita , de Vitor Becker, no municipio de Camacan também é uma excelente mata, com ótima infra estrutura, presença de guardas parque e é área de distribuição original de mutuns. |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | Ação considerada concluída durante monitoria 2012 | [7 empty] | Na Bahia, Serra Bonita pode ser considerada como uma área adequeda para receber as reintroduções de C. blumenbachii
| 2.10 Seleção de localidades para reintrodução de Crax blumenbachii | Áreas identificadas | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil) | CENIBRA, REGUA, COPASA, CEMIG, Mauro Guimarães Diniz (IBAMA), Jacques Passamani (IBAMA), Graziela de Barros Brito (Parque Estadual do Rio Doce/IEF), Ana Carolina Srbek (Vale / Reserva Narural Vale), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Fernanda Alves (USP), Christine S.S. Bernardo (UESB) | 10000 |  |  |  |  | X |  | Na última reunião de monitoria do PAN foi realizada uma análise SWOT de áreas potenciais para reintrodução (o relatório será entregue antes da próxima reunião). No entanto, ficou faltando fazer uma análise das áreas da Bahia pois não estavam presentes pessoas que conheciam bem as áreas. Sugiro que estas áreas sejam selecionadas em algum momento durante a próxima reunião do PAN. | Relatório da análise SWOT será enviado antes da próxima reunião |  | Tatiana Pongiluppi (SAVE Brasil)
| 2.11-Efetiva proteção das localidades selecionadas para reintrodução de Crax blumenbachii | Constante fiscalização nas áreas da RPPN Estação Veracel, REGUA, RPPN Fazenda Macedônia (CENIBRA), Reserva Ecológica de Peti (CEMIG), Reserva Ecológica de Fechos (COPASA), PARNA do Descobrimento, PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascoal e Parque Estadual do Rio Doce | 2004 | 2009 | Ação Concluída | MMA/IBAMA, órgãos gestores de Unidades de Conservação Estaduais, ONGs | Não estimado |  |  |  |  | X |  |  | INFO DE 2012: A RPPN Estação Veracel é uma área particular bem protegida que conta com constante fiscalização. As áreas da REGUA, da CENIBRA, da CEMIG (Reserva Ecológica de Peti), COPASA (Reserva Ecológica de Fechos), PARNA do Descobrimento, PARNA do Pau Brasil, PARNA do Monte Pascoal, Parque Estadual do Rio Doce, MN Pontões e Serra Bonita também contam com proteção. |  | Tatiana Pongiluppi e Pedro Develey (SAVE Brasil), Nicholas Locke (REGUA), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento /ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA) | Ação considerada concluída durante monitoria 2012
| 2.12-Recomendar o aumento do efetivo dos funcionários designados à proteção contínua dos locais selecionados para reintrodução de Crax blumenbachii | Aumento do efetivo | 2012-11-01 | 2014-12-01 | Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio) | Coordenador Regional da CR7 e Diretora DIPLAN/ICMBio | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Previsto no Plano de manejo (No Prelo para Publicação) | Chefia foi substituída , mas o número de fiscais ainda é o mesmo. | Necessidade de estruturação da publicação do Plano de Manejo, e fomento na obtenção de recursos humanos para a UC | Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio | Intensificação provisória e imediata da fiscalização no período da Brigada de incêndios Set/2014 até Fev 2015 | [7 empty] | Ação fora de contexto em função da escolha das áreas aptas a reintrodução já contarem com efetivo sistema de proteção.
| 2.13 Realizar estudo de variabilidade genética de indivíduos in situ nas áreas de ocorrência natural. | Estudo realizado | 2013-08-01 | 2014-12-01 | Mercival Roberto Francisco (UFSCAR) | Alexandre Resende Netto (Instituto Ave é Vida), Aristides Salgado Guimarães Neto (Parque Nacional do Descobrimento/ICMBio), Edson Valgas (CENIBRA), Fernanda Alves (USP), Geraldo Oliveira Pinto (Criadouro Científico para Fins de Conservação Pontões), Jacques Passamani (IBAMA/ES), Joana Carvalhaes (USP), Luiza Helena Avelar (Reserva Natural Vale), Marcus Vinícius Romero (UFMG), Mauro Guimarães Diniz (IBAMA/MG), Mercival Roberto Francisco (UFSCar), Nicholas Locke (REGUA), Roberto Azeredo (CRAX), Tatiana Pongiluppe (SAVE Brasil), Vinícius Lopes (IEMA) | 250000 |  | x |  |  |  |  | Ação foi iniciada com a coleta de penas nas localidades: RPPN Capitão e REBio Uma (Bahia), e Reserva Vale. |  |  | Mercival Roberto Francisco (UFSCAR) | [8 empty] | Recomenda-se que ação seja incluída no PAN Aves da Mata Atlântica. Ação contemplada no PAN da Mata Atlântica n°4.6
| 2.14 Realizar avaliação sanitária em indivíduos in situ dentro das áreas de ocorrência natural. |  |  |  | Marcus Vinicicus Romero Marques (UFMG) |  |  |  | x |  |  |  |  | Não foram aprovadas ou disponibilizadas diárias para realizar a captura e avaliação sanitária para pesquisa in situ. Os recursos para os exames já estão disponíveis. Necessário uma maior articulação e busca de recursos nas áreas onde serão realizadas as pesquisas |  | Falta de recursos para diárias e despesas para enviar a equipe a campo. | Marcus Vinícius Romero Marques (UFMG) | Envolvimento e articulação entre o ICMBio e as unidades onde ocorrem as populações de vida livre de mutum do sudeste para que sejam realizadas as expedições. Bem como a busca de recursos para diárias e despesas de campo para realizar esta pesquisa. | [7 empty] | Recomenda-se que ação seja incluída no PAN Aves da Mata Atlântica n°4.6
| 2.15 Montar banco de dados com base SIG para as áreas de soltura da espécie. | Banco de dados com informações SIG | 2013-08-01 | 2014-12-01 | Mauro Guimarães Diniz (IBAMA) |  | Não estimado |  | x |  |  |  |  | Não realizada. |  |  | Mauro Diniz (IBAMA/MG) | Caso seja necessário, podemos articular novamente esta tarefa que ainda está dentro de seu prazo. Mauro assumirá ação e seu status será avaliado novamente em dezembro de 2014
| 2.16 Realizar pesquisa sobre comportamento, desenvolvimento e avaliação sanitária de filhotes criados na presença ou ausência de amas. | Pesquisa realizada | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Marcus Vinicicus Romero Marques (UFMG) | Marcus Vinicius Romero Marques (UFMG) | 15000 |  | x |  |  | X |  | Foram observados filhotes de cracídeos de diversas espécies criadas com amas. Os filhotes criados com amas tem um desenvolvimento melhor, se tornam mais ariscos e independentes, além de menor um imprint, quando comparado aqueles que tem contato direto com humanos. A avaliação sanitária destes filhotes será realizada no mês de setembro/outubro de 2014. Recomenda-se que os filhotes sejam encaminhados para soltura entre o sexto ou oitavo mês de vida (no máximo um ano de vida), para que não fiquem habituados ao ambiente de cativeiro. Em termos de avaliação sanitária não houve diferença significativa. | Estudo observacional |  | Marcus Vinícius Romero Marques (UFMG) e Roberto Azeredo (CRAX) | Quando possível utilizar amas, para criação dos filhotes. Avaliar novamente o status da ação em dezembro de 2014
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MUTUM-DO-SUDESTE
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a recuperação e a manutenção de Crax blumenbachii visando reestabelecer as populações nos remanescentes de sua área de ocorrência original
MONITORIA ANUAL |  | 03-04/ 09/2014
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada | 0 |  | 0
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 12 | 37.5% | 12 | 37.5%
| Em andamento com problemas | 0 | 0% | 0 | 0%
| Em andamento conforme previsto | 0 | 0% | 0 | 0%
| Concluída | 20 | 62.5% | 20 | 62.5%
| Ações Novas | 0 |  |  | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 32 | 100% | 32 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 2 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10
| OBJETIVO 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra