## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PARDA
Objetivo Geral do PAN |  |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-parda (Puma concolor), ampliando a proteção dos habitats adequados a sua sobrevivência e o conhecimento aplicado a sua conservação e reduzindo conflitos gerados pelo contato com atividades antrópicas, especialmente nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal, em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  |  | 2013-05-27 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Geração e divulgação de conhecimento sobre parâmetros de história de vida, viabilidade populacional e uso do espaço da onça-parda em grandes áreas contínuas e em áreas fragmentadas, em cinco anos. | 1.1 Identificar localidades-chave para a conservação, pesquisa e monitoramento de Puma concolor, com base no refinamento da modelagem de sua distribuição geográfica. [de espécies para Puma concolor] | Mapa de localidades-chave para conservação da espécie | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Kátia Ferraz (ESALQ/USP) | Rogério C. de Paula (CENAP); Beatriz de Mello Beisiegel (CENAP); Dênis Alesio Sana (Pró-Carnívoros); Frederico Gemesio Lemos (PCMC/UFG); Rogério de Lima e Silva Caldas (Instituto Brasileiro de Proteção à Natureza -IBPN); Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Claudia B. de Campos (Instit. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP); Renata Miotto (ESALQ/USP e LabBMC/UFSCar) | R$ 40.000,00 (2 reuniões) |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  | Embora esta ação tenha sido caracterizada em plenária como prioritária pelo ICMbio e o mesmo havia se comprometido em financiá-la, houve falta de recurso financeiro por parte do ICMBio para viabilizá-la | Katia Ferraz | Esta acão é imprescindivel para a realização de outras ações | Identificar localidades-chave para a conservação, pesquisa e monitoramento de Puma concolor e seus corredores de conexão | Mapa de localidades-chave para conservação da espécie; mapa de conectividade | 2014-03-01 | 2014-09-01 |  | R$20.000(uma reunião) |  | ações 1.1 e 1.2 agrupadas
| 1.2 Elaborar mapa de conectividade baseado na modelagem de distância-custo | Mapa de conectividade | 2012-07-12 | 2012-12-01 | Kátia Ferraz (ESALQ/USP) | Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos), Fernanda Cavalcanti (PCMC); Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP); Renata Miotto (ESALQ/USP e LabBMC/UFSCar); Beatriz Beisiegel (CENAP); Sandra Cavalcanti (Pró-Carnívoros; Dênis Alesio Sana (Pró-Carnívoros); Tadeu de Oliveira (Pró-Carnívoros) | sem custo |  |  | x |  |  | Agrupada | análise sendo realizada |  | atraso nas analises | Katia Ferraz |  |  |  | 2012-07-01 | 2013-12-01 |  |  |  | ações 1.1 e 1.2 agrupadas
| 1.3 Elaborar e executar pelo menos dois projetos de pesquisa por bioma, sobre parâmetros de história de vida (natalidade, mortalidade, tamanho e sobrevivência da prole), viabilidade populacional (estrutura genética e tamanho), estado sanitário da população e uso do espaço da espécie (tamanho de área de uso, proporção e forma de uso nas diferentes paisagens),sendo um em área continua e um em área fragmentada. | Projetos elaborados, relatórios e publicações | 2012-03-12 | mar-2015 (cont.) | Beatriz Beisiegel (CENAP) | INPA, Instituto Pró-Carnívoros, Panthera, UNEMAT, UFMT, ESALQ/USP, UFSCar, IBPN, Frederico Gemesio Lemos (PCMC/UFG), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), UNIVASF, Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos), Elson Lima (Casa da Floresta) | 5150000 |  |  |  | x |  |  | projetos sendo realizados somente em dois biomas: Mata Atlântica (Iguaçú, Campinas-Cosmopolis, Rio Doce, Cantareira, Intervales, Itajaí, Bacia do Tiete e Rio Grande, Caetetus, UCs Serra do Mar, Parque Nacional Serra dos Orgãos, Parque das Neblinas, Araras (SP), Corredor da Mata Atlantica Central Fluminense) e Cerrado (Triangulo Mineiro, Grande Sertao Veredas, Serra do Brigadeiro, Rio Claro/Brotas/Catanduva/Ribeirão Preto), Caatinga (Boqueirao da onca) | resultados parciais não publicados, pubilcações não indexadas (wild felid monitor journal), publicacoes indexadas (Rio Claro/Brotas/Catanduva/Ribeirão Preto), dissertaçoes de mestrado | falta de financiamento | Plenária | Reforçar a importâcia de estudos nos outros biomas
| 1.4 Elaborar e implementar um Programa de Educação Ambiental visando sensibilizar a população, de pelo menos uma localidade-chave por bioma, sobre a importância da preservação dos ambientes naturais para a conservação da onça-parda. | Programa elaborado e localidades-chave com programa implementado | 2012-03-01 | 2017-03-01 | Francisco Chen (CENAP) | Fabiana Costa (Coordenação de Educação Ambiental); Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia); IBAMA - PI; Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros);Rogério Caldas (IBPN) | 150000 |  | x | [6 empty] | falta de elaboraçao do mapa de localidades-chave | Plenária |  | Elaborar e implementar um Programa de Educação e Comunicacao visando melhorar as atitudes da populacao sobre a onca-parda e os aspecto da sua conservacão |  |  |  | Silvio Marchini
| 1.5 Elaborar materiais educativos com base nos resultados das pesquisas indicadas pelo PAN Onça-Parda para informar e sensibilizar as populações humanas sobre a importância da conservação da espécie | Material educativo elaborado | 2016-03-01 | 2017-03-01 | Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia) | Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia); Lilian Bonjorne (CENAP); Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros) | 100000 | x |  |  |  |  | Excluída |  |  | acão contemplada no programa de educacao e comunicacao |  | adaptada para nova ação no objetivo 6
| 1.6 Aumentar o conhecimento sobre a ocorrência da espécie no bioma Pampa. | Rede de Informações criada; informações disseminadas por relatórios anuais | 2012-03-01 | mar-2013 (cont.) | Dênis Alesio Sana (Inst. Pró-Carnívoros) | UFRGS; Carlos Benhur Kasper (Panthera); Diego (Uruguai); Marcelo Mazzoli | Não significativo |  | x | [6 empty] | falta de informacao por parte do articulador
| 1.7 Identificar como as populações de Puma concolor respondem à perda e fragmentação de hábitat (meta-análise) | Publicação técnica e/ou científica | 2016-03-01 | 2017-03-01 | Fernanda Cavalcanti (PCMC) | Beatriz Beisiegel (CENAP), Lilian Bonjorne (CENAP); Frederico Gemesio Lemos (PCMC); Renata Alonso Miotto (ESALQ/USP e LabBMC/UFSCar); Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP); Rogério Caldas (IBPN); UFMT; UNEMAT; Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos) | 5000 | x
| 1.8 Elaborar nova avaliação de viabilidade populacional para a onça-parda. | Modelagem | 2012-01-17 | mar-2017 | Rogério C. de Paula (CENAP) | Katia Ferraz (ESALQ/USP), Beatriz Beisiegel (CENAP), Lilian Bonjorne (CENAP); Frederico Lemos (PCMC); Renata Miotto (ESALQ/USP), Sandra Cavalcanti (Inst. Pró-Carnívoros), Peter Crawshaw Jr (CENAP), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP); Rogério Caldas (IBPN); UFMT; UNEMAT; Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Elson Lima (Casa da Floresta) | R$ 30.000,00 |  |  |  | x |  |  | analise de viabilidade populacional realizada em pequena escala (Rio Claro/Brotas/Catanduva/ Ribeirão Preto)
2. Redução substancial da perda dos habitats remanescentes adequados à sobrevivência da onça-parda na Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, em cinco anos. | 2.1 Elaborar protocolos para a realização de inventário e monitoramento da onça-parda, para subsidiar a elaboração dos Termos de Referências (TRs) dos Programas Básicos Ambientais (PBAs) e a avaliação dos impactos, nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos inseridos nas localidades-chave para a conservação da onça-parda. | Protocolos elaborados. | 2012-03-01 | 2012-06-01 | Alex Bager (UFLA) | Cesar Soares (IBAMA MT), Rogerio Caldas (IBPN), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Fátima Pires (COPAN/DIBIO), Cesar Soares (IBAMA MT), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA) | 30000 |  | x | [6 empty] | dificuldade de formaçao do grupo de discussao | Alex Bager |  |  |  | 2013-06-01 | 2014-06-01
| 2.2 Articular junto aos órgãos licenciadores a inserção dos protocolos (ação 2.1) e da responsabilidade do empreendedor na manutenção das populações impactadas, nos processos de licenciamento ambiental, por meio de condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias, incluindo a implementação de ações desse PAN. | Protocolos e ações inseridas nos processos de licenciamento | 2012-03-01 | jul-2013 (cont.) | Rogerio C. de Paula (CENAP) | Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Alex Bager (UFLA), Cesar Soares (IBAMA MT), Jussara Tebet (Centro de Fauna Silvestre SP), Mauro Britto (IAP PR), Cristiana Mendes (INEA RJ) | 20000 |  | x |  |  |  |  | não iniciada |  | depende da elaboraçao dos protocolos de monitoramento (nao realizados) | Alex Bager |  | Articular junto aos órgãos licenciadores a inserção dos protocolos (ação 2.1) nos processos de licenciamento |  | 2014-06-01 | 2017-02-01 | Alex Bager
| 2.3 Integrar as áreas propostas para a criação de unidades de conservação (no âmbito federal e estadual) nos Estados da Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pantanal, com as localidades-chave para a conservação de Puma concolor (ação 1.2) | Mapa e lista com áreas de criação e ampliação de UCs conforme localidades-chave | 2013-01-01 | 2013-05-01 | Livia Rodrigues (CENAP) | Coordenacão Criacão de UC/ICMBio (Marcelo Cavalini), Coordenações de criação dos principais estados: PR, SP, MG, MT, MS, RJ, TO, GO, PE, BA), Frederico Gemesio Lemos (PCMC), ASSOCIAÇÃO RPPN, Katia Ferraz (ESALq/USP), Cristiana Mendes (INEA RJ), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio) | 30000 |  | x | [6 empty] | mapas de localidades-chave e conectividade não produzidos | Livia |  | Elaborar mapa de potenciais áreas para criação de Unidades de Conservação a partir de mapas de localidades-chave, conectividade e de adequabilidade ambiental |  | 2014-10-01 | 2017-02-01 | Katia Ferraz
| 2.4 Articular junto aos órgãos estaduais de meio ambiente e o setor de criação do ICMBio a priorização dos projetos de criação nas áreas para conservação da onça-parda | UCs criadas ou ampliadas | 2012-06-13 | 2012-03-17 | Ronaldo Morato (CENAP) | Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Alex Bager (UFLA), Cesar Soares (IBAMA MT), Jussara Tebet (Centro de Fauna Silvestre SP), Mauro Britto (IAP PR), Cristiana Mendes (INEA RJ) | 20000 |  | x | [6 empty] | mapas de localidades-chave e conectividade não produzidos | Livia |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-02-01
3. Aumento significativo da conectividade entre áreas de vegetação nativa em paisagens alteradas, nas localidades-chaves na Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, em cinco anos | 3.1 Incentivar a criação de RPPN nas áreas-chave indicadas como relevantes para proteção e conexão de remanescentes (ação 1.2), tendo como referencia a análise de conectividade proveniente da modelagem de distância-custo. | RPPNs criadas | 2012-08-13 | 2012-03-17 | Livia Rodrigues (CENAP) | ASSOCIAÇÕES DE RPPN DOS ESTADOS DAS LOCALIDADES CHAVE , SESC-PANTANAL, EMPRESÁRIOS DA ÁREA DE MINERAÇÃO, Katia Ferraz (ESALQ/USP), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Fátima Pires (COPAN/DIBIO), Mauro Britto (IAP PR), Cristiana Mendes (INEA RJ), Assoc. Mico Leão Dourado; Rogério Caldas (IBPN) | R$ 100.000,00 ? |  | x | [6 empty] | mapas de localidades-chave e conectividade não produzidos | Livia |  | Incentivar a criação de RPPN nas localidades-chave, tendo como referência a análise de conectividade (ação 1.1) |  | 2014-10-01 | 2017-02-01 | Mauro Britto
| 3.2 Fazer gestão (ou Promover?) junto ao Ministério Público para a implementação de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) nas localidades-chave para a conservação da onça-parda. | Termos de Ajustamentos de Condutas implementados | 2013-03-01 | 2016-03-01 | Rogerio Caldas (IBPN) |  | indefinido |  |  | x |  |  |  | articulaçao junto a alguns Ministérios Públicos iniciadas |  | dificuldade de identificação e implementação devido a não identificação das localidades-chave | Rogerio Caldas |  | Fazer gestão junto ao Ministério Público para a implementação de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), com relação a conectividade entre remanescentes de vegetação nativa em áreas alteradas, nas localidades-chave para a conservação da onça-parda. |  | 2014-10-01 | 2017-02-01 |  |  | Marcia Rodrigues, Mauro Britto
| 3.3 Articular com o setor produtivo a recuperação de APPs e áreas de Reserva Legal e suas conexões nas localidades-chave, utilizando mecanismos de incentivo como, por exemplo pagamento por serviços ambientais, isenções fiscais etc. | Hectares recuperados | 2014-03-01 | 2017-03-01 | Rogerio Caldas (IBPN) |  | indefinido | x | [10 empty] | Articular a recuperação de APP e áreas de Reserva Legal e suas conexões nas localidades-chave. | [5 empty] | Marcia Rodrigues, Mauro Britto, Claudia Campos
4. Redução da perda de conectividade de paisagens na Caatinga, Pantanal e Amazônia, nos próximos cinco anos | 4.1 Fazer gestão (ou Promover?) junto às instituições responsáveis pela execução da política fundiária a fim de considerarem os protocolos (modelos/mapas) e recomendações estabelecidas pelo PAN Onça-Parda (assentamentos pelo INTERMAT, IMASUL e INCRA) | Protocolos e recomendações incorporados no processo de políticas fundiárias dos estados das localidades-chave | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Ronaldo Morato (CENAP) | Mauro Britto (IAP PR), Cesar Soares (IBAMA MT), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros) | indefinido |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | o objetivo final da ação (objetivo especifico) já está sendo contemplado nos objetivos especificos 2 e 3 | plenaria
| 4.2 Articular com os órgãos responsáveis um Plano de Fiscalização (incluindo controle à caça da espécie e presas) para atuação prioritária nas diversas categorias de localidades-chave. | Operações e atendimento de denuncias realizadas | 2013-01-01 | jan/2014 (cont.) | Francisco Chen (CENAP) | Mauro Britto (IAP PR), Rosa Lia (FLONA Contendas do Sincorá), Apoena Figueroa, Rodrigo, Frederico Drumond, Cristiana Mendes (INEA RJ), Simone, Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros);Rogério Caldas (IBPN) | indefinido |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | o objetivo final da ação (objetivo especifico) já está sendo contemplado nos objetivos especificos 2 e 3 | plenaria
5. Aumento do conhecimento sobre as razões sociais, culturais, econômicas e ecológicas que levam ao abate de indivíduos de Puma concolor e suas presas. | 5.1 Revisar o conhecimento sobre as razões sociais, culturais, econômicas e ecológicas que levam ao abate de indivíduos de onça-parda (Puma concolor). | Relatórios e publicações | 2012-03-01 | 2012-06-01 | Rogerio C. de Paula (CENAP) | Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Livia Rodrigues (CENAP), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros), Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia), Fernanda Cavalcanti (PCMC). | nenhum |  |  | x |  |  |  | compilacão sobre publicações realizada, falta a seleção de publicações com relacão ao abate |  | levantamento das publicacões ainda em andamento | Fernanda Cavalcanti |  | Compilar as informacões publicadas sobre as dimensões ecológicas, sociais, culturais e econômicas do abate de indivíduos de Puma concolor | Lista de publicacões | 2013-06-01 | 2014-06-01 | Fernanda Cavalcanti
| 5.2 Efetuar modelagem espacial dos conflitos e Identificar localidades-chave para aplicação de resolução de conflitos e execucão de projetos de pesquisa, com base na acão 5.1. | Modelo (mapas, relatório) e lista de localidades | 2012-07-12 | 2012-12-12 | Katia Ferraz (ESALQ/USP) | Rogerio C. de Paula (CENAP), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Renata Miotto (ESALQ/USP e LabBMC/UFSCar), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros), Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia) | nenhum (associado à Ação 1.1) |  | x | [6 empty] | falta de tempo do articulador | Katia Ferraz |  | Efetuar modelagem espacial dos conflitos para identificacão de áreas estratégicas para gestão. | modelo (mapas, relatório) e lista de áreas estratégicas | 2013-06-01 | 2014-06-01 | Rogério Cunha
| 5.3 Elaborar e executar projetos visando identificar os atores e as motivações culturais e sócio-econômicas que levam ao abate de indivíduos de onça-parda (Puma concolor) em pelo menos uma área por bioma, priorizando áreas identificadas na ação 5.2 (localidades-chave). | Projetos, relatórios e publicações | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP) | Fernanda Cavalcanti (PCMC), Francisco Chen (CENAP), Silvio Marchini (Inst. Pró- Carnívoros e Escola da Amazônia), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Cristiana Mendes (INEA RJ), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos), Leandro Abade | R$ 40.000,00 (R$ 10.000,00/ projeto) |  |  |  | x |  |  | projeto iniciado na caatinga e articulacão em andamento nos outros biomas |  | falta de recurso financeiro | Claudia Campos |  | Elaborar e executar projetos visando identificar os atores e as motivações culturais e socio-econômicas que levam ao abate de indivíduos de onça-parda (Puma concolor). |  |  | 2017-02-01
| 5.4 Elaborar e executar projetos para avaliar as características da espécie, do ambiente e do manejo das criações domésticas que podem determinar a ocorrência de abate de indivíduos, em pelo menos, uma área por bioma, priorizando áreas identificadas na ação 5.2 (localidades-chave) | Projetos, relatórios e publicações | 2012-07-01 | 2014-12-01 | Sandra Cavalcanti (Inst. Pró-Carnívoros) | Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Mauro Britto (IAP PR), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Luiz Guilherme Marins de Sá (Instituto Serrano de Cons. da Natureza), Marcelo Mazzoli, Tadeu Oliveira, Leandro Silveira, Fernando Azevedo, Renata Miotto (ESALq/USP), Cristina Whiteman, Emiliano Ramalho, Marina Xavier, Andrea Martins, Elildo, Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Rogério Caldas (IBPN) | R$ 600.000,00 (R$ 100.000,00 / projeto) |  |  |  | x |  |  | projeto em execucão no Cerrado, Caatinga, Mata Atlantica e negociacão de um projeto em andamento com inicio previsto para primeiro semestre de 2013 |  | falta de tempo do articulador | Sandra Cavalcanti |  | Elaborar e executar projetos para avaliar as características da espécie, do ambiente e do manejo das criações domésticas que podem determinar a ocorrência de abate de indivíduos. |  |  | 2017-02-01
| 5.5 Identificar estratégias de comunicação (público alvo, mídias, mensagens, agente comunicador) para minimizar o abate de indivíduos de onça-parda. | Relatórios e publicações | 2013-01-01 | 2013-06-01 | Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia) | Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros) | 40000 |  | x | [6 empty] | dependem dos resultados das acões 5.1 e 5.3 | Silvio Marchini |  |  |  | 2014-03-01 | 2015-03-01
| 5.6 Identificar metodologias de prevenção de depredação de animais domésticos e estratégias de manejo e mitigação de conflitos mais adequadas a cada localidade-chave. | Relatórios e publicações | 2012-12-01 | 2013-06-01 | Rogerio C. de Paula (CENAP) | Claudia Campos (ESALq/USP), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Sandra Cavalcanti (Inst. Pró-Carnívoros), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Francisco Chen (CENAP), Paulo Amaral (CENAP), Luiz Guilherme Marins de Sá (Instituto Serrano de Cons. da Natureza), Marcelo Mazzoli, Tadeu Oliveira, Leandro Silveira, Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Rogério Caldas (IBPN) | 20000 |  |  | x |  |  |  | metodologias de prevencão definidas, aguardando definicão das áreas estratégicas |  | áreas estratégicas ainda não definidas para aplicação de metodologias direcionadas | Rogerio Cunha |  | Identificar metodologias de prevenção de depredação de animais domésticos e estratégias de manejo e mitigação de conflitos mais adequadas a cada área estrategica. |  |  | 2015-03-01
| 5.7 Criar uma rede de colaboração para implementar recomendações de manejo regionalizados para um programa de prevenção de conflitos com rebanhos | Publicações (livretos com recomendações regionalizadas) | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Sandra Cavalcanti (Inst. Pro-Carnívoros) | Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP) | indefinido |  | x |  |  |  |  | questionário específico para cada região |  | falta de tempo do articulador,existe uma colaboraçao entre os pesquisadores mas não uma rede | Sandra Cavalcanti |  | Criar um forum de discussão e divulgação de alternativas para resolução de conflitos | forum criado e em execução | 2013-06-01 | 2017-02-01 | Rogerio Cunha | sem custo | Elildo Carvalho, Sandra Cavalcanti, Lilian Bonjorne
6. Diminuição da retirada de indivíduos de Puma concolor da natureza por caça, abate oportunístico e retaliatório, nos próximos cinco anos | 6.1 Aplicar as metodologias de prevenção de depredação de animais domésticos e estratégias de manejo e mitigação de conflitos identificadas na ação 5.6 | Locais com a metodologia aplicada e relatórios | 2013-07-01 | 2016-02-01 | Ronaldo Morato (CENAP) | Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Sandra Cavalcanti (Inst. Pró-Carnívoros), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Francisco Chen (CENAP), Paulo Amaral CENAP), Luiz Guilherme Marins de Sá (Instituto Serrano de Cons. da Natureza), Marcelo Mazzoli, Tadeu Oliveira, Leandro Silveira, Beatriz Beisiegel (CENAP), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Rogério Caldas (IBPN) | R$ 50.000,00 / projeto | x
| 6.2 Implementar junto aos projetos do Programa de Educação e Comunicação Ambiental estratégias de prevenção e mitigação a conflitos. | Projetos inseridos no Programa e iniciados | 2013-01-01 | 2016-02-01 | Francisco Chen (CENAP) | Felipe Mendonca, Paulo Roberto Russo, Laci Santin, Tiago Juruá, Nenzinho, Jerônimo Carvalho Martin, Alexandra Fontana, Marcus Gomes, Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia), Fabiana Prado, Carla Cruz Soares, Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Jean Pierre, Marcelo Bizerril, Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros) | indefinido |  | x | [6 empty] | depende da elaboracão do programa da acão 1.4 |  |  | Implementar junto aos projetos do Programa de Educação e Comunicação estratégias de prevenção e mitigação a conflitos. |  |  | 2017-02-01 | Silvio Marchini
| 6.3 Realizar um plano de comunicação de amplitude nacional tendo a onça-parda como espécie bandeira | Plano de comunicação iniciado | 2013-01-01 | 2016-02-01 | Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros) | Mauro Britto (IAP PR), Rogerio C. de Paula (CENAP), Leandro Caldas (FLONA Contendas do Sincorá), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Fernanda Gaio (IBAMA Marabá/PA), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Silvio Marchini (Inst. Pró-Carnívoros e Escola da Amazônia), Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros); Rogério Caldas (IBPN) | indefinido |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | a equipe de voluntários que trabalham com a comunicação está desenvolvendo atualmente uma campanha com a onça-pintada; espera-se que no segundo semestre de 2013 o projeto de comunicação com a onça-parda inicia-se, juntamente com o desenvolvimento de um projeto com a espécie no interior do estado de São Paulo | Ricardo Boulhosa | a ação foi excluída pois está associada a acão 1.4
7. Reduzir impactos negativos nas populações de onças-parda causados pelas atividades rurais (pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e pela expansão da malha viária nos próximos cinco anos. | 7.1 Articular junto as agências de fomento um programa de pesquisa. | Programa de pesquisa elaborado e editais publicados em, pelo menos, dois estados e um em nível nacional | 2012-03-01 | 2013-09-01 | Ronaldo Morato (CENAP) | Instituto Pró-Carnívoros, CBEE, Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP, CENAP, Biota/FAPESP, FUNBIO, MMA, MCT, CAPES, CNPq, ABRAF, ÚNICA, Casa da Floresta, Ass. Mata Ciliar, EMBRAPA, MAPA, MT, ANTT, DNIT, ABCR, concessionarias, Paulo Anselmo Felipe (Zoo Campinas/Ass. Mata Ciliar), Marcia Rodrigues (ARIE Matão de Cosmópolis/ICMBio), DILIC/IBAMA, | 36000 |  | x |  |  |  |  | não iniciado |  | falta de tempo do articulador | Rogerio Cunha |  | Articular junto as agências de fomento para publicaçao de editais contemplando as acoes do plano de ação | editais publicados |  | 2017-02-01
| 7.2 Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre ecologia histórica para avaliar os Impactos negativos provenientes do uso da terra pelos grandes setores agroindustriais (pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e da malha viária no padrão de distribuição e processos ecológicos e evolutivos nos biomas prioritários (Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal). | Projetos em execução | 2013-12-01 | dez/2014 (cont.) | Beatriz Beisiegel (CENAP) | Alex Bager (UFLA), Inst. Pró-Carnívoros; Renata Miotto (ESALQ/USP e LabBMC/UFSCar); Elson Lima (Casa da Floresta) | 1500000 | x | [10 empty] | Elaborar e executar projetos de pesquisa para avaliar os Impactos negativos provenientes do uso da terra pelos grandes setores agroindustriais (pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e da malha viária no padrao de distribuição e processos ecológicos e evolutivos
| 7.3 Elaborar e executar projetos de pesquisa para desenvolvimento metodológico/tecnológico (boas práticas agrícolas, economia ecológica, ecologia da paisagem, ecologia molecular e ecologia de estradas) para avaliar os Impactos negativos provenientes do uso da terra pelos grandes setores agroindustriais (pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e da malha viária no padrão de distribuição e processos ecológicos e evolutivos nos biomas prioritários (Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal). | Projetos em execução | 2013-12-01 | dez/2014 (cont.) | Marcia Rodrigues (ARIE Matão de Cosmópolis/ICMBio) | Fernanda Cavalcanti (PCMC); Elson Lima (Casa da Floresta) | indefinido |  |  |  | x |  |  | minuta do termo de reciprocidade com a UNICA em análise pela Associação |  |  |  |  | Elaborar e executar projetos de pesquisa para desenvolvimento metodológico/tecnológico (boas práticas agrícolas, economia ecológica, ecologia da paisagem, ecologia molecular e ecologia de estradas) para avaliar os Impactos negativos provenientes do uso da terra pelos grandes setores agroindustriais (pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e da malha viária no padrão de distribuição e processos ecológicos e evolutivos.
| 7.4 Alavancar recursos para articulaçao institucional para avaliar os Impactos negativos provenientes do uso da terra pelos grandes setores agroindustriais (pecuaria, soja, cana-de-açucar e silvicultura) e da malha viaria no padrao de distribuiçao e processos ecologicos e evolutivos nos biomas prioritarios (Mata Atlantica, Cerrado, Caatinga e Pantanal). | Grupos de trabalho formados e bancos de dados estabelecidos e mantidos | 2013-12-01 | dez/2014 (cont.) | Marcia Rodrigues (ARIE Matão de Cosmópolis/ICMBio) | CBEE, Inst. Pró-Carnívoros, Elson Lima (Casa da Floresta), CENAP, MMA, FUNBIO, Associacão Caatinga | 50000 | x | [10 empty] | Levantar recursos para execução dos projetos das ações 7.2 e 7.3, junto as empresas dos setores envolvidos. | pelo menos duas empresas envolvidas no patrocinio dos projetos
| 7.5 Multiplicar as experiências de monitoramento genético e por radiotelemetria em, pelo menos uma área de ocorrência de onça-parda por bioma prioritário (Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal) avaliando os efeitos da malha viária e da estrutura e dinâmica da paisagem | Projetos elaborados, relatórios e publicações | 2012-03-01 | 2016-12-01 | Renata Miotto (ESALQ/USP) | UFSCAR, CENAP, Ass. Mata Ciliar, Marcia, Luciano, CBEE, Casa da Floresta, Fred, Fernanda (PCMC) | 1000000 |  |  |  | x |  |  | projetos em andamento (Serra do Brigadeiro, triangulo mineiro, Caetetus, Iguacu, Norte do MT, Serra do Mar, Itajai, Campinas/Cosmopolis, Angatuba) |  |  | Katia Ferraz, Sandra Cavalcanti, Fernanda Cavalcanti, Lilian Bonjorne |  | Multiplicar as experiências de monitoramento genético e por radiotelemetria. |  |  | 2017-02-01
| 7.6 Criação e manutenção de um banco de dados nacional de efeitos da malha viária | Banco de dados criado e ampliado | 2012-03-01 | mar-13 (cont.) | Alex Bager (UFLA) | Mauro Britto (IAP PR), Rose Morato (CENAP), Inst. Pró-Carnívoros, Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ). | 400000 |  |  |  | x |  |  | Banco de dados online criado e Urubu mobile - sistema android sendo desenvolvido para obtencão de dados de atropelamento |  |  | Alex Bager
| 7.7 Modelar e identificar áreas críticas de efeitos da malha viária sobre a fauna | Modelos | 2012-03-01 | 2014-03-01 | Alex Bager (UFLA) | Katia Ferraz (ESALq/USP), Mauro Britto (IAP PR), Rose Morato (CENAP), Inst. Pró-Carnívoros, Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ); Renata Miotto (ESALQ/USP) | 70000 |  |  |  | x |  |  | projetos encaminhados para captacão de recusos |  |  | Alex Bager
| 7.8 Avaliar, desenvolver e aplicar, quando necessário, estratégias de mitigação dos efeitos da malha viária | Protocolos e sistemas de mitigação | 2012-03-12 | mar-13 (cont.) | Alex Bager (UFLA) | Katia Ferraz (ESALQ/USP), Mauro Britto (IAP PR), Rose Morato (CENAP), Inst. Pró-Carnívoros, Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP); Renata Miotto (ESALQ/USP). | 50000 |  |  |  | x |  |  | dois projetos financiados envolvendo grandes mamíferos, espécies arborícolas e pequenos mamíferos para estabelecimento de protocolos e sistemas de mitigação e publicação de um artigo cientifico avaliando o sistema de proteção da estação ecológica do Taim |  |  | Alex Bager
| 7.9 Criação e implementação do selo CBEE (Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas) para certificação das rodovias | Selo criado | 2012-03-01 | 2014-03-01 | Alex Bager (UFLA) | Cesar Soares (IBAMA MT), Rogerio de Lima e Silva Caldas (IBPN), Mauro Britto (IAP PR), Ana Elisa Bacellar Schittini (PARNASO/ICMBio), Cristiana Mendes (INEA RJ), Fátima Pires (COPAN/DIBIO) | 80000 |  |  |  | x |  |  | selo criado mas não implementado |  |  | Alex Bager
| 7.10 Articular a formação de um grupo de trabalho junto aos representantes dos grandes setores agroindustriais para elaboração e implementação do plano de mitigação | Grupos de trabalho formados | 2012-03-01 | 2016-12-01 | Marcia Rodrigues (ARIE Matão de Cosmópolis/ICMBio) | Instituto Pró-Carnívoros, Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP, CENAP, ABRAF, ÚNICA, Ass. Mata Ciliar, EMBRAPA, MAPA, Luciano Verdade; Elson Lima (Casa da Floresta) | 100000 |  |  |  | x |  |  | as negociações do termo de reciprocidade estão em andamento avançado |  |  | Marcia Rodrigues
| 7.11 Articular com a ABPO e EMBRAPA a inserção de medidas voltadas à conservação da onça-parda em seus critérios de certificação | Critérios inseridos no selo | 2012-03-01 | 2013-03-01 | Sandra Cavalcanti (Inst. Pro-Carnívoros) | Ricardo Boulhosa Inst. Pró-Carnívoros), Walfrido Thomas, Ivens Domingos | 10000 |  | x |  |  |  |  | articulação realizada, ainda em análise pela EMBRAPA |  | falta de contingente para execução por parte da EMBRAPA | Sandra Cavalcanti |  |  |  |  | 2017-02-01
| 7.12 Avaliar o status populacional em cativeiro da onça-parda (criadores, CETAS, Zoológicos, CRAS) | Relatório do status | 2012-03-01 | 2012-09-01 | Rodrigo Teixeira (SZB) | Cristina Mendes (INEA RJ), Jussara Tebet (Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP) e Daniela (Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP), Mara Marques (SPZ), Rodrigo Teixeira (SZB), Marcelo Reis (COPAN/DIBIO), IBAMA, CETAS, CENAP, Inst. Pró-Carnívoros, Bombeiros, Policias Ambientais, Policia Federal, NEX , CRAS-MS | 10000 |  | x | [12 empty] | 2014-06-01 | Silvia Godoy
| 7.13 Realizar oficina para elaborar protocolo de destinação de indivíduos de onça-parda provenientes da vida livre que chegam ao cativeiro | Protocolo elaborado | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Rose Morato (CENAP) | Cristina Mendes (INEA RJ), Jussara Tebet (Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP) e Daniela (Centro de Fauna Silvestre/SMA-SP), Mara Marques (SPZ), Rodrigo Teixeira (SZB), Marcelo Reis (COPAN/DIBIO), IBAMA, CETAS, CENAP, Inst. Pró-Carnívoros, Bombeiros, Policias Ambientais, Policia Federal, NEX , CRAS-MS | 30000 |  | x | [6 empty] | falta de recursos financeiros para realização da oficina | Rose | Sugiro que seja avaliada a possibilidade da elaboração do protocolo por meios eletrônicos com a participação dos colaboradores. | Elaborar protocolo de destinação de indivíduos de onça-parda provenientes da vida livre que chegam ao cativeiro |  | 2013-07-01 | 2013-12-01
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 4
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
objetivo 1 | Elaboração de um indicador nacional de monitoramento da mudança de status da espécie | Protocolos | 2013-08-01 | 2013-10-01 | insignificante | Alex Bager | Lilian, Bonjorne, Claudia Campos, Helio Secco, Katia Ferraz
| Estabelecimento de uma rede de monitoramento continuado de populações de onça-parda | Rede implementada | 2013-11-01 | 2017 | R$200.000,00 | Alex Bager | Lilian Bonjorne, Claudia Campos, Helio Secco, Katia Ferraz, Mauro Britto - IAP-PR, Rogerio Caldas, Fernanda Azevedo
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
OBJETIVO 4 (antigo 5) | Quantificar incidências de depredação de animais domésticos | Relatórios e publicações | mar-14 | fev-17 | nenhum (associado à Ação 4.4) | Miriam Perilli | Rogerio C. de Paula (CENAP), Sandra Cavalcanti (Inst. Pró-Carnívoros), Claudia B. de Campos (Inst. Pró-Carnívoros e ESALQ/USP), Fernanda Cavalcanti (PCMC), Ricardo Boulhosa (Inst. Pró-Carnívoros), Fernando Azevedo, Emiliano Ramalho, Marina Xavier, Elildo, Edsel A. Moraes Jr (Biotrópicos); Henrique Villas Boas Concone (Faz. San Francisco e Inst. Pró-Carnívoros).
| Avaliar e monitorar tolerância à presença da onça-parda e intenção de abate-la entre grupos sociais chave (ex. produtores rurais). | instrumento (questionário) e desenho amostral (estratégia e tamanho amostral) definidos. | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 15000 | Silvio Marchini | Elildo Carvalho Jr., Mônica Engel
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PARDA
Objetivo Geral do PAN |  | Reduzir a vulnerabilidade da onça-parda (Puma concolor), ampliando a proteção dos habitats adequados a sua sobrevivência e o conhecimento aplicado a sua conservação e reduzindo conflitos gerados pelo contato com atividades antrópicas, especialmente nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal, em cinco anos.
MONITORIA ANUAL |  | 2013-05-27
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 6
| Início planejado posterior | 6 | 15% | 5 | 13.16%
| Não concluída ou Não iniciada | 19 | 47.5% | 15 | 39.47%
| Em andamento com problemas | 4 | 10% | 3 | 7.895%
| Em andamento conforme previsto | 11 | 27.5% | 11 | 28.95%
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0%
| Ações Novas |  |  | 4 | 10.53%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 40 | 100% | 38 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 2
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra