## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo geral do PAN | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria | 2016-03-01 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 2 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3
| 3.2 | ação 3
| 3.3 | ação 3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
| 3.9 | ação 3
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4
| 4.2 | ação 4
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
| 4.8 | ação 4
| 4.9 | ação 4
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5
| 5.2 | ação 5
| 5.3 | ação 5
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6
| 6.2 | ação 6
| 6.3 | ação 6
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7
| 7.2 | ação 7
| 7.3 | ação 7
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8
| 8.2 | ação 8
| 8.3 | ação 8
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9
| 9.2 | ação 9
| 9.3 | ação 9
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10
| 10.2 | ação 10
| 10.3 | ação 10
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria |  | 42430
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
| Não iniciada no período previsto | 0 | #DIV/0! | -4 | 66.67%
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | -4 | 66.67%
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
| Concluída | 0 | #DIV/0! | -1 | 16.67%
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | -50%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 0 | #DIV/0! | -6 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 9
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F16: Usar a fórmula: =D16 - nº de ações CINZAS excluídas ou agrupadas
Note on F17: Usar a fórmula: =D17 - nº de ações VERMELHAS excluídas ou agrupadas
Note on F18: 05260677137: Usar a fórmula: =D18 - nº de ações AMARELAS excluídas ou agrupadas
Note on F19: Usar a fórmula: =D19 - nº de ações VERDES excluídas ou agrupadas
Note on F20: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [14 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [14 empty] | x
| 6.7 | [14 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [14 empty] | x
| 6.10 | [14 empty] | x
| 6.11 | [14 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [14 empty] | x
| 6.14 | [14 empty] | x
| 6.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
7.4
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [12 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [12 empty] | x
| 10.13 | [12 empty] | x
| 10.14 | [12 empty] | x
| 10.15 | [12 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.342% | 2 | 1.399%
| Não iniciada no período previsto | 51 | 34.23% | 47 | 32.87%
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.46% | 25 | 17.48%
| Em andamento no período previsto | 37 | 24.83% | 37 | 25.87%
| Concluída | 30 | 20.13% | 29 | 20.28%
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 149 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3
Note on F16: Usar a fórmula: =D16 - nº de ações CINZAS excluídas ou agrupadas
Note on F17: Usar a fórmula: =D17 - nº de ações VERMELHAS excluídas ou agrupadas
Note on F18: 05260677137: Usar a fórmula: =D18 - nº de ações AMARELAS excluídas ou agrupadas
Note on F19: Usar a fórmula: =D19 - nº de ações VERDES excluídas ou agrupadas
Note on F20: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [14 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [14 empty] | x
| 6.7 | [14 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [14 empty] | x
| 6.10 | [14 empty] | x
| 6.11 | [14 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [14 empty] | x
| 6.14 | [14 empty] | x
| 6.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
7.4
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [12 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [12 empty] | x
| 10.13 | [12 empty] | x
| 10.14 | [12 empty] | x
| 10.15 | [12 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.342% | 2 | 1.399%
| Não iniciada no período previsto | 51 | 34.23% | 47 | 32.87%
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.46% | 25 | 17.48%
| Em andamento no período previsto | 37 | 24.83% | 37 | 25.87%
| Concluída | 30 | 20.13% | 29 | 20.28%
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 149 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3
Note on F16: Usar a fórmula: =D16 - nº de ações CINZAS excluídas ou agrupadas
Note on F17: Usar a fórmula: =D17 - nº de ações VERMELHAS excluídas ou agrupadas
Note on F18: 05260677137: Usar a fórmula: =D18 - nº de ações AMARELAS excluídas ou agrupadas
Note on F19: Usar a fórmula: =D19 - nº de ações VERDES excluídas ou agrupadas
Note on F20: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada no período previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [14 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [14 empty] | x
| 6.7 | [14 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [14 empty] | x
| 6.10 | [14 empty] | x
| 6.11 | [14 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [14 empty] | x
| 6.14 | [14 empty] | x
| 6.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
7.4
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [12 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [12 empty] | x
| 10.13 | [12 empty] | x
| 10.14 | [12 empty] | x
| 10.15 | [12 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.342% | 2 | 1.399%
| Não iniciada no período previsto | 51 | 34.23% | 47 | 32.87%
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.46% | 25 | 17.48%
| Em andamento no período previsto | 37 | 24.83% | 37 | 25.87%
| Concluída | 30 | 20.13% | 29 | 20.28%
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 149 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3
Note on F16: Usar a fórmula: =D16 - nº de ações CINZAS excluídas ou agrupadas
Note on F17: Usar a fórmula: =D17 - nº de ações VERMELHAS excluídas ou agrupadas
Note on F18: 05260677137: Usar a fórmula: =D18 - nº de ações AMARELAS excluídas ou agrupadas
Note on F19: Usar a fórmula: =D19 - nº de ações VERDES excluídas ou agrupadas
Note on F20: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo geral do PAN | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria | 2016-03-01 | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Redução e reversão da perda e fragmentação do hábitat das espécies-alvo do Plano | 1.1 | Solicitar ao MMA que as bases de dados de ocorrências das espécies entrem como critério no módulo de análise do CAR (homologação de reserva legal) sendo desenvolvido pelo MMA. | Documento encaminhado |  | 2012-04-01 | 2015-12-01 | Mauro de Moura Britto (IAP/PR) | [5 empty] | x |  |  | Ação não realizada |  |  | Mauro de Moura Britto (IAP/PR)
| 1.3 | Fazer gestão para que os processos de licenciamento ambiental, na área de ocorrência das espécies-alvo deste plano, contemplem ações ambientais compensatórias e mitigatórias na mesma microbacia ou adjacências em que os empreendimentos forem implementados | Número de consultas formais ao grupo |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | X |  |  | O CEMAVE enviou ofício circular (35/2014) para todos os OEMAS. | 2 Consultas da FATMA; |  | Patrícia Serafini (CEMAVE)
| 1.4 | Articular junto aos órgãos licenciadores e legisladores a inclusão do critério de fauna, especialmente nos períodos reprodutivos para A. aestiva, nas normativas federal e estaduais que regem a supressão de vegetação e os planos de manejo florestais | Documento encaminhado |  | 2012-04-01 | 2015-03-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | X |  |  | Durante os cinco anos de implementação do PAN Papagaios, foi realizada uma reunião sobre o tema e foi redigida uma nota técnica contextualizando o tema para a DILIC/IBAMA. Entretanto o problema persiste, indicado pela grande entrada de filhotes nos CETAS provindos de supressão no período de reprodução. Recentemente em Palma Sola em SC houve supressão de vegetação (corte de floresta plantada de Araucaria angustifolia) e o PAN Papagaios não foi consultado. Cronograma de supressão de vegetação deve considerar período reprodutivo e presença de espécies ameaçadas de papagaios. |  |  | Patrícia Serafini (CEMAVE)
| 1.5 | Reforçar junto ao MMA a importância da manutenção e recuperação das Reservas Legais e APP no Código Florestal para a conservação das espécies contidas neste plano | Articulação realizada |  | 2010-12-01 | 2012-01-01 | Juciara Pelles (COPAN/ICMBio) | [7 empty] | x | Ação considerada como concluída em 2012. A articuladora relatou que ocorreram várias reuniões de trabalho junto com o MMA, ICMBio e IBAMA sobre esse tema. | Articulação realizada |  | Juciara Pelles e Marcelo Lima Reis (COPAN/ICMBio)
| 1.6 | Fortalecer e apoiar a criação de RPPNs nas áreas de ocorrência das espécies-alvo deste plano. | Número de campanhas realizadas, número de RPPN com processos de criação em andamento |  | 2010-12-01 | janeiro/2016 (contínuo) | José Luciano de Souza (RPPN/COCUC/ICMBio) | [7 empty] | x | O Projeto Charão promoveu, com a participação do ICMBio, três encontros sobre RPPNs visando à criação de novas reservas, principalmente em áreas com ocorrência da espécie A. pretrei, papagaio-charão. Os encontros ocorreram nos municípios de Lages/SC (2014) Passo Fundo/RS e Bom Retiro/SC em 2015, e teve como objetivo a ampliação de Áreas Naturais Protegidas. Visitas à proprietários rurais potenciais criadores de RPPNs, principalmente para o Planalto Serrano de SC e Floresta com Araucárias (PR), Pantanal, Chaco, Floresta Estacional Semidecidual no Mato Grosso do Sul. No sul da Bahia, local de ocorrência do Papagaio-do-peito-roxo, temos 13 processos de criação de RPPN em andamento. Diversas reuniões com SEMA/PR para a criação de marco legal para o PSA de RPPNs. A SPVS apoiou a criação de 17 RPPNs, sendo 12 municipais/urbanas em área de ocorrência do peito-roxo e 5 não urbanas. | 3 encontros sobre RPPNs (Lages/SC, Passo Fundo/RS e Bom Retiro/SC). Processo de criação aberto da RPPN UPF junto ao ICMBio. Criação da RPPN Grande Floresta das Araucárias (Bom Retiro/SC), RPPN Antenor Rival Crema (Bocaiúva do Sul/PR), RPPN Portal Água Branca (Urubici/SC), RPPN Rio das Furnas II (Alfredo Wagner/SC), RPPN Maragato (Passo Fundo/RS), RPPN Urú (Lapa/PR) .12 RPPNs municipais criadas em Curitiba/PR. Um processo aberto de RRPN na Serra da Bodoquena/MS (RPPN Saci). 13 processos de criação de RPPNs em andamento no Sul da Bahia. |  | José Luciano de Souza (RPPN/COCUC/ICMBio)Elenise Sipinki (SPVS), Nêmora Prestes, (AMA-UPF), Jaime Martinez (AMA-UPF)
| 1.7 | Fazer gestão junto a FUNAI de forma que promova ações que visem minimizar o uso das espécies-alvo deste plano pelas etnias indígenas (sul da Bahia, Espirito Santo, litoral e sul do Paraná - Manguerinha, Ilha do Cardoso/SP) | Número de reuniões realizadas |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Apesar de ter sido criado Grupo Interinstitucional FUNAI/ICMBio/IBAMA com forte articulação da PFE IBAMA e Roberto Cabral, faltou embasamento técnico e informações atuais e idas a campo para embasar as discussões do grupo e o delineamento de recomendações, tomada de decisões. Contudo, há inferência de que persiste no sul da Bahia, o uso de aves por etnias indígenas como problema recorrente, assim como a retirada de madeira. | Reuniões realizadas por Roberto Cabral e PFE IBAMA. | Dificuldade de articulação, falta de recursos humanos e financeiros, distância dos locais (sul da Bahia). | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) | Apesar da ação estar como concluída, pois o produto foi alcançado (reuniões realizadas e criação de um grupo interinstitucional FUNAI/ICMBio/IBAMA), essas não foram efetivas na minimização no uso das espécies-alvo do PAN por etnias indígenas.
| 1.8 | Identificar propriedades para recuperação de APP e reservas legais com ênfase nas áreas consideradas prioriárias para conservação do papagaio-chauá | Mapa com áreas prioritárias para recuperação elaborado e disponibilizado |  | 2013-07-01 | 2016-01-01 | Sônia Cordebelle (IEF/MG) | [5 empty] | x |  |  | A Diretoria de Pesquisa e Proteção à Biodiversidade (DPBio/ IEF) articulou há alguns anos com a Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental vinculada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) para que se tivesse acesso aos EIA/RIMA – especificamente estudos de fauna – para que fosse possível criar banco de dados de ocorrência das espécies. Não foi apresentado ao PAN diretamente compilação geral da informação e não houve geração de banco de dados devido à complexidade e escala espacial daação. Em escalageográfica menor seria possível a articulação com a Diretoria de Desenvolvimento e Conservação Florestal (DDCF/IEF) para estabelecer áreas prioritárias para as ações de recomposição, bem como atuar através do Cadastro Ambiental Rural na aprovação da localização de reserva legal de forma a interligar as áreas onde ocorre a espécie. Esta mesma estratégia foi pensada para um projeto mais amplo apresentado ao Banco Mundial para implementação do Pró-espécies. | Mapas não entregues
| 1.11 | Criar, ampliar e implementar Unidades de Conservação (municipais, estaduais e federais) em áreas de ocorrência do papagaio-chauá, em especial na região de Pancas (Pontões Capixabas), Itapemirim, Presidente Kennedy, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Boa Esperança | Número de UC com propostas de criação, incluindo RPPNs |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | José Luciano de Souza (RPPN/COCUC/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Não há processo de criação de unidades de conservação federais nos municípios citados. |  |  | Aldizio Lima (COCUC/ICMBio) | Patrícia checará com estado do ES se há processos de criação até 31/03/16.
| 1.12 | Solicitar prioridade na vistoria de implementação de PRADs nos munícipios de Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista (RS). | PRADs vistoriados |  | 2012-04-01 | 2015-12-01 | Felipe Kohls Rangel (DUC/SEMA-RS) | [5 empty] | x |  |  | Muitas mudanças estão ocorrendo na Secretaria em relação as agências florestais do estado. Um colega da DLF (Divisão de Levantamento Florestal) se prontificou a realizar uma pesquisa de todos processos de PRADs daquela região para ver a real situação em relação as vistorias de implementação e monitoramento dos PRADs. |  |  | Felipe Kohls Rangel (DUC/SEMA-RS)
| 1.14 | Apresentar manifestação ao DLF/SEMA indicando a exigência de que a Empresa RGE priorize a restauração da floresta ombrófila mista, contemplando também Araucaria angustifolia, em áreas prioritárias indicadas para o papagaio-charão. | Ofício enviado indicando as áreas prioritárias para Amazona pretrei em relação à restauração da floresta ombrófila mista. |  | 2010-12-01 | 2015-03-01 | Daniel Slomp (SEMA RS) | [7 empty] | x | Em junho de 2015 foi feito contato com o Fabrício Steffens, responsável pela implementação da campanha de repovoamento da Araucária da Empresa RGE. A empresa se pronunciou positivamente em apoiar as ações do PAN, em especial à ação de redução e reversão da perda e fragmentação do hábitat das espécies-alvo do PAN. Entretanto, após esse contato não houve andamento das tratativas da ação, pois não houve retorno por parte da SEMA/RS à empresa referente à necessidade de mão de obra e aos locais que seriam contemplados com o plantio e o número de mudas necessárias. | Ofício CEMAVE enviado à SEMA/RS | Apesar do envio do ofício o relacionamento com a empresa RGE precisa ser fortalecido. | Daniel Slomp (SEMA RS) | A empresa realiza a campanha todo ano, é possível que se forem respondidads as informações solicitadas, eles ainda estarão a disposição de colaborar.
| 1.18 | Elaborar o Plano de Manejo do Parque Nacional de São Joaquim (SC) e dar continuidade à regularização fundiária | Plano de Manejo elaborado, processo de regularização recomeçado |  | 2012-04-01 | 2015-12-01 | Patricia P. Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Processo de regularização fundiária iniciado. Plano de manejo em elaboração. |  | A elaboração do Plano de Manejo pode levar anos e o produto final almejado era o Plano publicado e zoneamento finalizado. | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) | O atual gestor da UC (Paulo Santi) está comprometido com a elaboração do PM e regularização fundiária.
| 1.19 | Implantar medidas de manejo de hábitat que incrementem recursos alimentares e de nidificação para papagaio-de-peito-roxo e papagaio-charão | Número de áreas com manejo implantado |  | 2011-08-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | Realização do curso: Resgate do Pinheiro Brasileiro (3ª ed) em agosto de 2015 no RS (UPF) e em SC (UDESC), com a participação de 142 professores representantes de 78 instituições de 12 municípios do RS e 8 do sudeste de SC, orientando sobre a instalação dos viveiros escolares para o plantio de mudas florestais de interesse para ambas espécies. Nesta fase (3ª ed.), os professores instalaram os viveiros florestais e as novas mudas serão plantadas em locais definitivos nos meses junho a agosto de 2016. Com relação às edições anteriores, as essências florestais de interesse das espécies foram plantadas em propriedades públicas ou privadas, porém não temos o acompanhamento para ver o desenvolvimento destas mudas. Ao longo das três edições foram produzidas 9.500 mudas de árvores que foram plantadas em 150 propriedades. | 3 edições do curso Regaste do Pinheiro Brasileiro; 9500 mudas plantadas em 150 propriedades. Pelo Programa Araucária +, 10 propriedades particulares envolvidas no Planalto Serrano de SC. | Dificuldade na quantificação das áreas particulares onde as mudas foram plantadas. | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 1.20 | Estabelecer alternativas de manejo do pinhão na área de ocorrência dos papagaios-de-peito-roxo e charão | Instrumento legal elaborado |  | 2012-04-01 | 2015-12-01 | Felipe Kohls Rangel (DUC/SEMA-RS) | [5 empty] | x |  |  | Segundo informações da DLF, existe uma "linha' para estabelecer essas alternativas, mas ainda está apenas no âmbito de conversas sobre isto, sem prazo para a realização desta ação. |  |  | Felipe Kohls Rangel (DUC/SEMA-RS)
| 1.21 | Desenvolver e implementar metodologia de controle das populações de javali na área de ocorrência dos papagaios-de-peito-roxo e charão, em especial no nordeste do RS (A. pretrei) e região de Campo Belo do Sul e meio oeste catarinense (A. vinacea) | Metodologia desenvolvida e implementada |  | 2011-03-01 | 2016-12-01 | Agenor Antônio Gedoz (ESEC Aracuri-Esmeralda) | [7 empty] | x | Foi desenvolvida metodologia baseada em lacinhos, que vinha se apresentando eficiente apesar de não ser completamente seletiva. Foram abatidos cerca de 40 animais na ESEC Aracuri-Esmeralda. Entretanto os lacinhos foram proibidos pela portaria do IBAMA e a metodologia teve que ser abandonada. | 1 oficina realizada na ESEC Aracuri-Esmeralda; 1 trabalho de conclusão de curso desenvolvido dentro da ESEC Aracuri-Esmeralda; 1 tese de mestrado em desenvolvimento na ESEC Aracuri-Esmeralda e região. |  | Agenor Antônio Gedoz (ESEC Aracuri-Esmeralda) | Atualmente entendemos que a questão da contaminação biológica por javalis extrapolou em muito o proposto no PAN Papagaios e está em andamento uma proposta de PAN para a questão dos javalis a nível institucional.
| 1.23 | Identificar locais potenciais para implantação de corredores ecológicos na área de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa | Mapa elaborado com áreas identificadas |  | 2012-04-01 | 2012-12-01 | Elenise Sipinski (SPVS) | [7 empty] | x | Apesar de já concluído o mapa com locais potenciais identificados (2012/2013), esta ação será ainda complementada com o resultado do projeto que iniciou em agosto/2014 em SP (projeto aprovado pela FGBPN). Foi elaborado um mapa com todas as UCs que estão contempladas na área do cara-roxa (apresentada na ultima reunião do PAN) .O projeto aprovado pela FGBPN prevê esse trabalho de forma mais detalhada, com apoio dos gestores e pesquisadores da região, como o Fabio Schunk. |  |  | Elenise Sipinski (SPVS)
| 1.24 | Estimular o plantio das espécies vegetais chaves utilizadas pelo papagaio-de-cara-roxa, tais como: guanandi (Calophyllum brasiliense), maçaranduba (Manilkara subsericea), canelas (Ocotea spp.), guapuruvu (Schizolobium parahybae), entre outras, em projetos de recuperação florestal, dentro da área de ocorrência da espécie | Número de mudas entregues à proprietários rurais |  | maio/2012 (articulação) | 2016-01-01 | Mauro de Moura Britto (IAP/PR) | [7 empty] | x | O IAP através de sua Diretoria de Desenvolvimento Florestal, desenvolve estas espécies desde meados de 2012. Houve solicitação de encaminhamento destas mudas aos requerentes e interessados envolvidos em projetos de restauração e de licenciamento ambiental no litoral paranaense, principalmente na região de ocorrência do A. brasiliensis. No viveiro da SPVS foi produzido guanandi, guapuruvu , que foram utilizados nas ações de reintrodução. No viveiro do ERCBA tem canelas, guanandi e guapuruvu no viveiro do ERLIT (Morretes). | 1008 mudas de Guanandi do viveiro da SPVS plantadas no litoral (entre 2012 e 2015). 500 mudas de guanandi disponíveis em 2016 no viveiro da SPVS que serão plantadas nos próximos anos. | No site do IAP é possível solicitar mudas, mas eles não têm um relatório da quantidade retirada e do uso. | Mauro de Moura Britto (IAP/PR) e Elenise Sipinski (SPVS) | Em 2015, Mauro reforçou a necessidade de incentivar o uso das espécies em ações de restauração no litoral, no sentido de divulgar para composição de condicionantes aos processos ocorrentes no litoral. .
| 1.25 | Subsidiar e encaminhar formalmente proposta de criação para Unidades de Conservação nas áreas de Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, particularmente na região do rio Preto, rio Branco e rio Aguapeú (SP) e na planície litorânea de Pontal do Paraná; e apoiar a criação da APA da Baía da Babitonga (SC) | Unidades de Conservação criadas |  | 2012-03-01 | 2016-01-01 | Patricia P. Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Apesar da realização de visita parcial a área e do início na articulação entre os parceiros locais, o grupo do PAN Papagaios não conseguiu nestes cinco anos instruir ou subsidiar robustamente processo formal com a proposta de criação para UCs nas áreas de Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, particularmente na região do rio Preto, rio Branco e rio Aguapeú (SP) e na planície litorânea de Pontal do Paraná. Por outro lado, o grupo do PAN Papagaios apoiou continuamente a criação da APA da Baía da Babitonga (SC), sendo que este processo está plenamente instruído e passou por consultas públicas. Está em fase final de discussão e aprovação de documentos para sua efetiva criação. O estágio da decisão é político e não mais técnico. Bruno Lima deu início a estudos bióticos e a campanha no AVAAZ para criação de UC na região do rio Preto e Itanhém (SP). Construção de um documento de diretrizes em parceria da Fundação Grupo Boticário com pesquisadores de projetos por ela apoiados no edital BioClima. | Documento de diretrizes produzidos por pesquisadores no âmbito edital BioClima recomendando a criação de UCs em Itanhaém (SP) e Pontal do Paraná (PR). Documento encaminhado para os gestores de áreas protegidas da região do Lagamar (PR e SP), Fundação Florestal e o coordenador da CR9 (ICMBio). | Recursos humanos e financeiros insuficientes para permitir plena instrução de processos de criação de Ucs nas áreas pretendidas. A decisão política de criação de uma UC está fora da governabilidade deste grupo do PAN Papagaios. Podemos influenciar e instruir processos, mas a decisão e homologação dos mesmos não nos cabe. | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)
| 1.27 | Subsidiar a elaboração dos planos de manejo da APA de Guaraqueçaba, APA Cananéia-Iguape-Peruibe e APA Ilha Comprida | Plano de manejo com o zoneamento |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Patricia P. Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Apesar de estarem todos em elaboração, os Planos de Manejo da Apa Cananéia-Iguape-Peruíbe, APA Ilha Comprida e APA de Guaraqueçaba ainda não encontram-se publicados, portanto a ação não foi concluida uma vez que o produto final era o PM concluído, com zoneamento (Patrícia Serafini). O projeto Papagaio-de-cara-roxa (SPVS) passou informações e participou das reuniões técnicas do PM da APA CIP, e vem colaborando com a APA Ilha Comprida. Em relação a APA de Guaraqueçaba a SPVS participou da iniciativa da UFPR (setor de geografia – professor Eduardo Vedor) em um estudo prévio que irá subsidiar o Plano de Manejo, mas que ainda não iniciou. Concluída para o PM APA CIP e em fase de realização para as demais UCs (Elenise). |  | O processo de elaboração de um Plano de Manejo pode levar anos e sua aprovação e publicação eram o produto almejado nesta ação. | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) e Elenisi Sipinski (SPVS) | Ação em andamento e deve continuar no próximo ciclo.
| 1.29 | Articular junto a Fundação Florestal para que haja a participação de pesquisadores com conhecimento do papagaio-de-cara-roxa nas Oficinas do Plano de Manejo da APA Ilha Comprida | Participação efetiva dos pesquisadores |  | 2010-12-01 | 2014-12-01 | Fátima Lisboa Collaço (Prefeitura da Ilha Comprida/SP) | [7 empty] | x | O Plano de Manejo da unidade foi retomado em meados de 08/2015, agora pelo IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas. A previsão de conclusão deste plano é de 08/2016. No dia 07/04/2016 foram apresentados os resultados do Projeto papagaio-da-cara-roxa na reunião do Conselho da APA da Ilha Comprida (segunda apresentação). A equipe técnica do projeto vem colaborando e está a disposição para subsidiar o PM, inclusive já foram passadas inúmeras informações para a gestora Rosane. |  |  | Fátima Lisboa Collaço (Prefeitura da Ilha Comprida/SP) e Elenise Sipinski (SPVS)
| 1.30 | Fazer gestão junto ao INCRA e Ministério Público para impedir assentamentos em áreas de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa | Relatório técnico |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Guadalupe Vivekananda (PARNA Superagui/ICMBio) | [7 empty] | x |  |  |  |  | Ação considerada como concluída na monitoria de 2012.
| 1.31 | Fomentar alternativas de matéria-prima para construção de moradias e embarcações com foco na região de Guaraqueçaba/PR | Mudança da matéria-prima utilizada nas embarcações |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Guadalupe Vivekananda (PARNA Superagui/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Há uma mudança gradual do uso da madeira para o uso de fibra de vidro na construção das embarcações. |  |  | Elenise Sipinski (SPVS) | Ação não concluída. Não tivemos uma ação incisiva sobre essa questão, mas está acontecendo uma tendência natural de confecção de barcos de fibra na região da APA de Guaraqueçaba/PR, tendo reduzido muito o corte de árvores para confecção de canoas. O corte de árvores para fazer barcos continua, inclusive, muito provavelmente, estão tirando madeira da área continental do Parque Nacional do Superagui. Operações de fiscalização serão realizadas em função desta atividade.
| 1.32 | Subsidiar a elaboração do Plano de Manejo do mosaico do Jacupiranga | Plano de manejo elaborado |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Osni João Pereira (Parque Estadual do Rio Turvo) | [5 empty] | x |  |  | Plano de Manejo não foi finalizado até o momento
| 1.35 | Fazer gestão junto a FUNAI para que considere os limites da ARIE Serra da Abelha e REBIO Sassafrás de forma a não incorporá-las na proposta de ampliação das Terras Indigenas | Terra indígena não atingindo as áreas de UC |  | 2010-12-01 | 2012-01-01 | Poliana Francis (Coordenação de Gestão de Conflitos/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Durante o período de implementação do primeiro ciclo do PAN Papagaios foi criado um GTI que está em frequente articulação com FUNAI sobre estas questões indígenas, contudo o mesmo discute assuntos mais amplos e de abrangência nacional. Osassuntos específicos doPAN não foram abordados na profundidade necessária, por este motivo a açãonãopodeser considerada como concluída.
| 1.38 | Sensibilizar os gestores para que as ações do PAN Papagaios sejam contempladas nos planos de manejo das UC's e projeto de recuperação florestal localizadas na área de ocorrência das espécies. | Reuniões realizadas e instituições contatadas |  | 2012-04-01 | 2013-12-01 | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Foram contatados diversos gestores de Unidades de Conservação incluídas dentro da área de distribuição das espécies-alvo do PAN, os quais foram informados sobre a existência do Plano de Ação como instrumento de conservação das espécies. Encaminhados exemplares dos livro PAN Papagaios para todas as UCs federais nos Estados de ocorrência das espécies-foco do PAN e para os órgãos estaduais de meio ambiente. | 26 gestores de UC Federais contatados diretamente. UCs estaduais foram contatados indiretamente através das OEMAs de cada Estado. Ao total foram ecaminhados 50 exemplares de planos de ação para os gestores de UC. |  | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)
| 1.39 | Elaborar um documento técnico informando aos órgãos ambientais, os Ministérios Públicos, as comunidades de Urupema e Painel (SC) e do norte e nordeste do Rio Grande do Sul quanto aos severos riscos que a instalação de empreendimentos eólicos pode trazer para as espécies: Amazona pretrei e Amazona vinacea. | Documento técnico produzido enviado |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 | Eduardo Mussatto (FATMA) | [5 empty] | x |  |  | Dos três parques eólicos previstos no município de Urupema/SC, a implementação de um deles foi suspensa. |  |  | Jaime Martinez (Projeto Charão e AMA)
2. Redução do abate, captura e comércio ilegal de espécimes das espécies-alvo do Plano | 2.1 | Realizar operações de combate ao tráfico de animais silvestres com as diferentes instituições que tenham atividades relacionadas, em escala nacional e regional, a fim de definir um programa conjunto de proteção das espécies-alvo deste plano considerando captura, tráfico e corte seletivo | Mínimo de uma operação integrada por ano |  | maio/2012 (articulação) | 2016-01-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações conjuntas relatadas ao Grupo Assessor que tenham tido foco específico no tráfico das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano.
| 2.2 | Compilar as informações sobre o tráfico das espécies-alvo deste plano e difundir entre as instituições de fiscalização e controle, a fim de subsidiar ações integradas de inteligência | Banco de dados criado, número de instituições envolvidas e registros |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Marcelo Américo de Almeida (PF) | [5 empty] | x |  |  | Ação não realizada |  | Não houveram condições propícias para implantar esse sistema. Diversos órgãos não se mostraram dispostos a participar e difundir suas informações; alguns dos órgãos que se dispuseram participar previamente, não tem as informações informatizadas e outros, as tem em plataformas que não se comunicam. | Marcelo Américo de Almeida (PF)
| 2.4 | Fazer gestão junto aos governos de países vizinhos, em especial Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina para evitar o tráfico de papagaios na fronteira | Acordos ou convênios firmados e relatórios periódicos de atividades envolvendo cooperação internacional para evitar o tráfico de fronteira |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Marcelo Américo de Almeida (PF) | [5 empty] | x |  |  | Em 24/11/2011, a PF assinou um Acordo de Cooperação Interinstitucional com a Polícia Nacional do Uruguai, que previa a cooperação técnica entre as unidades policiais, intercâmbio de dados de inteligência e realização de operações conjuntas nas fronteiras para combater crimes transnacionais, especialmente o tráfico de animais silvestres. Independente de acordos intergovernamentais, a PF faz rotineiramente várias ações de combate ao tráfico de animais silvestres nas fronteiras desses países com a participação/colaboração das respectivas polícias nacionais. | Relatórios específicos para operações envolvenddo papagaios não foram enviados e não constam entre os produtos entregues, apesar de Acordos terem sido firmados e operações gerais contra o tráfico realizadas. Apenas por este motivo a ação não pode ser considerada como plenamente concluída.
| 2.5 | Efetuar gestão junto ao Poder Legislativo para modificação da Lei de Crimes Ambientais de modo a diferenciar o tráfico de animais silvestres dos demais crimes ambientais, em especial o aumento da pena prevista no artigo 29, no caso de captura, manutenção, transporte ou comércio que configure tráfico de animais silvestres | Lei modificada |  | 2010-12-01 | 2015-09-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Foi feita a gestão, inclusive durante a revisão do Código Penal, no qual será inserido a Lei de Crimes de Ambientais, mas infelizmente, a última versão não faz diferenciação entre traficantes e quem mantém o animal em cativeiro irregular. Vários projetos de leis atualmente estão tramitando também sobre o artigo 29 da lei de crimes, nestes esta inserida a proposta de tipificação do tráfico. Tentativa de incluir na revisão do Código Penal ainda persiste (ainda está PL, mas já passou pela câmara de deputados e senado).
| 2.6 | Realizar campanha nacional de sensibilização contra a retirada da natureza e compra ilegal de espécies contidas neste plano, em diferentes meios de comunicação, instituições de ensino e comunidades | Número de eventos realizados |  | 2012-08-01 | 2016-01-01 | Yara Barros (SZB e Parque das Aves) | [7 empty] | x | Eventos semanais realizados no Paqrue da Aves (segunda contra o tráfico). Eventos realizados por todos o projetos de conservação. | Iniciativa nacional da SZB contra o tráfico, culminando no Ano do Papagaio em março de 2016.
| 2.7 | Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (dez-fev) do chauá, com ênfase nas localidades: a. Litoral de Alagoas, nas adjacências de Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Pilar e São Miguel dos Campos; b. Litoral de Sergipe, nos municípios de Itaporanga d’Ajuda, Indiaroba, Estância e Santa Lúcia do Itanhy; c. Sul do estado da Bahia; d. Estado do Espírito Santo, na macrorregião norte (municípios de Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros, Pedro Canário e Montanha), macrorregião sul (municípios de Presidente Kennedy e Mimoso do Sul), macrorregião metropolitana (municípios de Itapemirim, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Itaguaçu, Itarana, São Roque do Canaã, Aracruz, Linhares, Rio Bananal e Sooretama) e macrorregião noroeste do estado (municípios de Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, Pancas, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Nova Venécia, Vila Pavão e Boa Esperança) (divisão de macrorregiões de planejamento segundo Lei 5.120 de 01/12/95; Fonte SEPLOG/IPES); e. Norte do estado do Rio de Janeiro; f. no leste do estado de Minas Gerais (intensificar a partir de setembro), principalmente nos municípios de Aimorés, Itueta e Resplendor | Número de operações realizadas |  | 2012-09-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações relatadas ao Grupo Assessor que tenham sido embasadas na informação de onde estão concentradas os locais exatos de reprodução das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano. |  | Necessidade de melhorar informação quanto aos locais de captura - informação muito ampla que inviabiliza ação fiscalizatória. Além disso, atualmente operações de fiscalização estão concentradas na Amazônia no mesmo período de reprodução das espécies do PAN.
| 2.8 | ntensificar a fiscalização e realizar operações de fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (nov-jan) do papagaio-charão, com ênfase nas localidades: Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí e Esmeralda (RS) e ao longo da BR 386, entre Soledade e Lageado, para coibir a venda de filhotes de papagaio-charão | Número de operações realizadas |  | 2012-09-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações relatadas ao Grupo Assessor que tenham sido embasadas na informação de onde estão concentradas os locais exatos de reprodução das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano. |  | Necessidade de melhorar informação quanto aos locais de captura - informação muito ampla que inviabiliza ação fiscalizatória. Além disso, atualmente operações de fiscalização estão concentradas na Amazônia no mesmo período de reprodução das espécies do PAN.
| 2.9 | Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (out-fev) do papagaio-de-cara-roxa, com ênfase nas localidades: a. Estado do Paraná, nos municípios de Paranaguá, Guaraqueçaba, Guaratuba, Antonina e complexo insular; b. Estado de São Paulo, em Cananéia, Iguape, Itanhaém, Ilha Comprida e demais ilhas do complexo insular do sul do estado | Número de operações realizadas |  | 2012-09-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações relatadas ao Grupo Assessor que tenham sido embasadas na informação de onde estão concentradas os locais exatos de reprodução das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano. |  | Necessidade de melhorar informação quanto aos locais de captura - informação muito ampla que inviabiliza ação fiscalizatória. Além disso, atualmente operações de fiscalização estão concentradas na Amazônia no mesmo período de reprodução das espécies do PAN.
| 2.10 | Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (nov-fev) do papagaio-de-peito-roxo, com ênfase nas localidades: a. Estado de São Paulo, em Campos do Jordão, Parque Estadual do Turvo, BR-116, município de Jacupiranga; b. Estado do Paraná, no vale do Ribeira (municípios de Adrianópolis, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo e Tunas do Paraná) e sul do estado (municípios de Palmas e União da Vitória); c. Santa Catarina (Cerro Negro, Guatambú e Abdon Batista); d. Fronteira com a Argentina e Paraguai | Número de operações realizadas |  | 2012-09-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações relatadas ao Grupo Assessor que tenham sido embasadas na informação de onde estão concentradas os locais exatos de reprodução das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano. |  | Necessidade de melhorar informação quanto aos locais de captura - informação muito ampla que inviabiliza ação fiscalizatória. Além disso, atualmente operações de fiscalização estão concentradas na Amazônia no mesmo período de reprodução das espécies do PAN.
3. Ampliação do conhecimento científico sobre as espécies-alvo deste plano | 3.1 | Ampliar o conhecimento sobre a estrutura genética populacional do papagaio-de-cara-roxa e papagaio-charão e iniciar os estudos para papagaio-de-peito-roxo | Uma população por espécie por ano geneticamente caracterizada |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Renato Caparroz (UnB) | [5 empty] | x |  |  | Ação em andamento pelo projeto do papagaio-de-cara-roxa no estado de SP – via FGB. Repasse de amostras de todos os filhotes monitorados (PR e SP). No ano passado (2015), foi caracterizada a variabilidade genética da população de A. vinacea do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a qual vem sendo monitorada pela equipe coordenada pelo Jaime e pela Nêmora. Além disso, uma aluna de pós-graduação da Profª Cristina Miyaki está finalizando seu trabalho focando a análise da estrutura genética de A. aestiva/A. ochrocephala (Renato). |  |  | Elenise Sipinski (SPVS) e Renato Caparroz (UnB) | Faltam mais dados de SP. Perspectiva para este ano é realizar expedições de campo para coleta de informações biológicas e amostras de tecido para estudos genéticos em locais ao norte da distribuição (São Paulo e Minas Gerais). Desta forma, será possível avaliar o nível de estrutura genética nesta espécie.
| 3.2 | Elaborar e iniciar implementação do projeto de conservação para o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha) | Mapa com os pontos atuais de ocorrência de A. rhodocorytha |  | 2012-06-01 | 2016-01-01 | Pedro Scherer Neto (MHNCI) | [7 empty] | x | Elaborado projeto de pesquisa em campo contendo todos os passos para a obtenção de resultados. O projeto está em posse da Fundação Neotrópica, que o tem utilizado na captação de recursos para realizar etapas do projeto. Três expedições já foram realizadas: 2 em MG e 1 no norte do RJ. | Mapa com pontos de ocorrência em MG e RJ. |  | Pedro Scherer | Ação em andamento e deve continuar para o ano de 2016.
| 3.7 | Realizar o monitoramento de produção e coleta de pinhão nos municípios do Sudeste de SC e correlacionar com o tamanho da população e taxa de reprodução do papagaio-charão | Estudo realizado |  | 2012-05-01 | 2015-07-01 | Jaime Martinez (Projeto Charão) | [7 empty] | x | Estudo realizado onde foram correlacionadas a produção de pinhão no sudeste de Santa Catarina e o tamanho populacional de Amazona pretrei. No mesmo trabalho foram projetadas áreas mínimas a serem conservadas com florestas com araucárias para dar suporte às populações de A. pretrei e A. vinacea Ação Concluída. | Resultados em Prestes, Martinez e Kilpp (2014). |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 3.8 | Monitorar as populações conhecidas do papagaio-charão, intensificando os esforços para atualizar as rotas migratórias e novos dormitórios coletivos na área de reprodução | 100% das populações conhecidas fora da estação reprodutiva e 40% das populações conhecidas monitoradas no período reprodutivo; rotas migratórias e novos dormitórios identificados; monitoramento de 20 aves com rádio colar por ano |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | Rotas migratórias bem conhecidas para o papagio-charão e em pesquisa para o papagaio-de-peito-roxo. | Rotas para o papagaio-charão identificadas |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 3.9 | Caracterizar o perfil sanitário das populações do papagaio-de-peito-roxo, papagaio-charão e o papagaio-de-cara-roxa em vida livre | Principais patógenos com prevalência determinada |  | 2011-09-01 | 2016-01-01 | Patricia P. Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Bolsista de mestrado da UFPR, atual doutorando da USP, realizou em parceria com a SPVS, USP e CEMAVE, amplo projeto de monitoramento da saúde das populações em vida livre do papagaio-de-cara-roxa. Para Amazona brasiliensis esta caracterização tem sido realizada sistematicamete, desde 1998. Especificamente a avaliação da saúde das populações no Paraná. Em SP de forma pontual. Para estudos de biologia molecular existem amostras disponíveis de A. vinacea, A. aestiva e A. pretrei. Doutorado de Frederico Fontanelli Vaz abordará o perfil sanitário para as demais espécies do PAN Papagaios. Para Amazona aestiva a avaliação sanitária da população ocorre desde 1999 (Profª Dr. Tânia Raso). | Patógenos com prevalência determinada e perfil sanitário estabelecido parcialmente para Amazona brasiliensis. Início dos estudos para Amazona vinacea e projeto de doutorado aprovado para incluir também Amazona pretrei nas análises de prevalência de patógenos. | Avaliação sanitária de uma população animal requer recursos não apenas para as análises laboratoriais, mas também para o monitoramento dos indivíduos em campo, envolvendo captura. Por este motivo, os recursos humanos e financeiros disponíveis foram suficientes nestes primeiros cinco anos do PAN apenas para as ações aqui descritas. | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) | Projeto em franco andamento irá sanar a lacuna remanescente em relação a esta ação para as outras três espécies-alvo nos próximos anos.
| 3.10 | Realizar a Análise de Viabilidade de População e de Hábitat (AVPH) do papagaio-charão e papagaio-de-cara-roxa | Modelagem realizada |  | 2012-03-01 | 2014-12-01 | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Oficina para papagaio-de-cara-roxa realizada em novembro de 2014. | AVP realizado para Amazona brasiliensis. Relatório a ser finalizado para publicação (coordenação da Elenise Sipinski). | Falta de recurso orçamentário do ICMBio para arcar com custos do moderador e da oficina presencial para o papagaio-charão. | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)
| 3.12 | Articular junto à FUNAI e chefes indígenas o acesso dos pesquisadores às terras indígenas de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa | Número de permissões concedidas |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Guadalupe Vivekananda (PARNA Superagui/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Pesquisadores não tem acesso às Terras Indígenas. |  |  | Elenise Sipinski (SPVS)
| 3.13 | Avaliar ocorrência e status das populações do papagaio-de-cara-roxa nos limites de distribuição: ao norte, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Iguape em São Paulo e ao sul, Guaratuba no Paraná, São Francisco, Araguari, Garuva e Itapoá em Santa Catarina | Ocorrência e status avaliado |  | 2012-03-01 | 2015-09-01 | Elenise Sipinski (SPVS) | [7 empty] | x | Início em 2012 com apoio de Funbio até 2016 com apoio da FGB e Loroparque. Limite sul – não há registro em SC e no PR poucos indivíduos (Guaratuba) Limite norte – cerca de 200 indivíduos. Status das áreas limites – ameaça, fragilidade e possibilidade de extinção local. | Relatório apresentado aos financiadores com avaliação realizada. Resumo em congresso. |  | Elenise Sipinski (SPVS)
| 3.14 | Realizar um estudo fitossociológico com foco no guanandi (Callophylum brasiliense) e caixeta (Tabebuia sp.) principalmente nas ilhas Rasa, Mel, Superagui e Peças no litoral do PR | Estudos realizados |  | maio/2012 (articulação) | 2016-01-01 | Pedro Scherer Neto (MHNCI) | [5 empty] | x |  |  | Ação não implementada. |  | Recursos financeiros e pessoal | Pedro Scherer Neto (MHNCI) | Sugerimos que esta ação seja encaminhada à Elenise Sipinski (SPVS) que tem maior poder de captação de recursos e desenvolvimento da ação.
| 3.15 | Desenvolver estudos sobre reprodução e alimentação do papagaio-de-cara-roxa nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina | Estudos realizados e divulgados |  | setembro/2012 (desde década de 80) | 2014-01-01 | Elenise Sipinski (SPVS) | [7 empty] | x | Ação realizada. Atualmente é feito o monitoramento – ação contínua. Fenologia de 7 espécies desde 2013. Monitoramento reprodutivo no PR desde 1998 e em SP desde 2013. |  |  | Elenise Sipinski (SPVS)
| 3.16 | Realizar estudo do repertório vocal do papagaio-de-cara-roxa | Repertório vocal da espécie determinado |  | 2012-04-01 | 2014-04-01 | Fabio Schunck (Museu de Zoologia da USP) | [5 empty] | x |  |  | Gravações foram (e seriam) realizadas em parte durante as atividades do censo anual da espécie, realizada na região de Cananéia e Ilha Comprida em colaboração com a SPVS (Projeto papagaio-de-cara-roxa), mas pensamos também em gravar em outras regiões do estado de SP e nos estados do PR e SC. As gravações da região de Cananéia e Ilha Comprida (na verdade apenas da Ilha Comprida) foram realizadas com sucesso, mas não consegui realizar a atividade em outras áreas de SP e nos demais estados previstos, como tínhamos pensado em fazer inicialmente. | Material gravado em Ilha Comprida (SP) | Tempo escasso do articulador, falta de recurso financeiro, falta de articulação, falta de interesse dos colaboradores. | Fabio Schunck (Museu de Zoologia da USP) | Para concluir esta ação temos que gravar a espécie em outros lugares de SP, além do PR e SC, analisar dados, que também não é uma tarefa muito fácil por se tratar de um grupo de aves com vocalizações complexas e elaboradas. Sugiro a exclusão da ação do próximo ciclo.
| 3.17 | Monitorar aspectos populacionais (tamanho e dinâmica populacional) nos dormitórios conhecidos do papagaio-de-cara-roxa | Estudos realizados e divulgados |  | maio/2011 (ações realizadas anteriormente - década de 80) | 2016-01-01 | Elenise Sipinski (SPVS) | [7 empty] | x | Realizada – Início em 2012 com apoio de Funbio até 2016 com apoio da FGB e Loroparque. SC - Não há registros 2012 - PR (4141) 2013 - PR (4950) e SP (921) 2014 - PR (5959) e SP (1492) 2015 - PR (7431) e SP (1714) Próximo censo em maio de 2016. | Avaliação realizada: Sipinski, e. A. B.;, Abbud, M. C. ., Sezerban R. M. 1, Serafini, P. P., Bóçon, R., Manica, L. T., & Guaraldo, A. C. 2014. Tendência populacional do papagaio-de-cara-roxa Amazona brasiliensis) no litoral do estado do Paraná. Ornithologia 6(2):136-143, setembro. Monitoramento contínuo. |  | Elenise Sipinski (SPVS) | Inserir referências
| 3.18 | Elaborar mapas de distribuição potencial para papagaio-de-peito-roxo | Mapas confeccionados |  | maio/2012 (articulação) | 2016-01-01 | Eliara Muller (UNOCHAPECO) | [5 empty] | x |  |  | Mapas elaborados destacando os dormitórios-coletivos, locais de nidificação de A. pretrei e A. vinacea pela Universidade Regional Integrada – URI Campus Erechim e pelo CEMAVE/ICMBio. As coordenadas de ambas as espécies fazem parte do banco de dados do CEMAVE. | Mapas elaborados para distribução real. |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 3.19 | Realizar inventários nas áreas com lacunas de informação do papagaio-de-peito-roxo com metodologia padronizada priorizando o estado do Paraná | Número de localidades inventariadas |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Pedro Scherer Neto (MHNCI) | [7 empty] | x | Ação em andamento abrangendo primeiramente uma região de Floresta Ombrófila Mista nos municípios de Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva (PR). Realizadas três expedições pelo ornitólogo Tony A. B. Teixeira. | Relatório técnico enviado ao CEMAVE em 2016. |  | Pedro Scherer Neto (MHNCI) | Outras expedições devem acontecer em 2016.
| 3.20 | Criar e divulgar protocolos para padronização das metodologias de estimativas de abundância do papagaio-de-peito-roxo | Protocolos elaborados e divulgados |  | 2009 | 2012-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | A metodologia utilizada pelo Projeto Charão há 25 anos através dos censos simultâneos se adapta perfeitamente para o papagaio-de-peito-roxo. Realizadas contagens nacional (SP, PR, SC e RS) e internacional (Argentina, Paraguai) durante o período de 01 a 10 de maio de 2015. | Metodologia divulgada em Prestes et al. (2014). População total mínima conhecida para o Brasil, 2.139 indivíduos. População total mínima para a área de distribuição da espécie, 3.133 indivíduos. |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | Novas contagens nacional e mundial para a espécie estão programadas para o período de 29 de abril a 15 de maio.
| 3.22 | Caracterizar a estrutura e dinâmica populacional, identificando os deslocamentos sazonais do papagaio-de-peito-roxo | Caracterização da dinâmica populacional da espécie e identificação de rotas de deslocamentos através da radiotelemetria |  | 2010-07-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | A estrutura da população de A. vinacea ainda não é conhecida. Os deslocamentos sazonais estão parcialmente conhecidos através dos estudos de radiotelemetria. Os dados de deslocamento compõem o banco de dados do CEMAVE/ICMBio. | Resultados divulgados nos anais do XX CBO e em Prestes et al. (2014). |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | É necessário ampliar os estudos para conhecer a estrutura de população do A. vinacea. Necessário maior esforço de campo para melhor compreensão dos deslocamentos sazonais.
| 3.23 | Estudar a ecologia alimentar do papagaio-de-peito-roxo com ênfase na interação com a Araucaria angustifolia | Estudo realizado |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Eliara Muller (UNOCHAPECO) | [7 empty] | x | Esta ação foi implementada atravês do esforço de pesquisadores em diferentes instituições. | Prestes et al. (2014); Kilpp et al. (2015); Zulian et al. (2012). |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) e Eliara Muller (UNOCHAPECO) | Incluir o estado do Paraná no próximo ciclo.
| 3.24 | Identificar áreas de reprodução e alimentação do papagaio-de-peito-roxo | Mapa com as áreas identificadas |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | Áreas de reprodução e de alimentação já são conhecidas no planalto catarinense em especial nos municípios de Painel, Urupema para onde converge parte da população de A. vinacea durante o período de maturação do pinhão (março e julho). Reforçamos áreas importantes de reprodução de A.vinacea: Urubici, Abdom Batista, Painel e Rio Rufino. | Elaborados mapas destacando os dormitórios-coletivos, locais de nidificação de A. pretrei e A. vinacea (URI e CEMAVE/ICMBio). As coordenadas de ambas as espécies fazem parte do banco de dados do CEMAVE. |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 3.25 | Identificar as espécies e características das árvores utilizadas na alimentação e nidificação do papagaio-de-peito-roxo e propor estratégias de manejo sustentável das mesmas | Proposta elaborada e divulgada |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | Resultados podem ser encontrados em Prestes et al. (2014) e em Kilpp et al. (2015) Dieta alimentar de Amazona vinacea no sul e sudeste de Santa Catarina, Brasil. | Prestes et al. (2014) e Kilpp et al. (2015) |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
4. Adequação das práticas de manejo ex situ das espécies-alvo deste Plano | 4.1 | Elaborar e implementar o Programa de Conservação em Cativeiro para as espécies contidas neste plano | Programa de ações estratégicas, studbook (registro genealógico), protocolos de manejo (orientações) |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Yara Barros (SZB) | [5 empty] | x
| 4.2 | Ampliar o número de marcadores moleculares para teste de filiação de filhotes | Marcadores moleculares desenvolvidos, protocolo desenvolvido |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Renato Caparroz (UnB) | [5 empty] | x |  |  | Ainda neste semestre, devemos começar a busca por marcadores microssatélites no genoma de A. aestiva visando com isso identificar e ampliar o número de marcadores para realização de estudos populacionais e de filiação nesta espécie. Além disso, os locos de microssatélites identificados serão também testados quanto a aplicação nas demais espécies-alvo deste plano. |  |  | Renato Caparroz (UnB)
| 4.3 | Regulamentar a obrigatoriedade de controle de plantéis de criadouros por meio da realização de testes de filiação (DNA) | Norma publicada |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | A iniciativa original de testes de filiação é demanda de 2008 apresentada por criadores de São Paulo (certificado digital e o teste de paternidade por DNA, sugeridos por Renato Severi Costa, Ivan Salies, José Maurício Barbante e CBRAS para servidores do IBAMA SP Jury e Vincent Kurt Lo). Apesar de ter sido discutida amplamente em várias esferas, nenhuma norma publicada até o momento regulamenta especificamente a obrigatoriedade de controle de plantéis de criadouros por meio da realização de testes de filiação (DNA) como rotina de manejo. | Nenhuma norma publicada até o momento regulamenta especificamente a obrigatoriedade de controle de plantéis de criadouros por meio da realização de testes de filiação (DNA)
| 4.4 | Fiscalizar os criadouros registrados no período reprodutivo das espécies-alvo deste plano para validar seu relatório anual (Cadatro Técnico Federal) | Número de criadouros fiscalizados |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Ao longo dos cinco anos de implementação do PAN papagaios não houveram operações relatadas ao Grupo Assessor que tenham tido foco específico na reprodução ex-situ das espécies ameaçadas- objetos de conservação do Plano.
| 4.5 | Divulgar a possibilidade de adquirir animais silvestres provenientes de comércio ou criadouros registrados | Número de campanhas realizadas |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | José Eurico Selmi (Criadouro Comercial AVIBRASIL, NUTRÓPICA) | [5 empty] | x |  |  | Câmara Setorial Pet tem sido o foco das Associações que representam os criadores. A partir desta tem sido fomentados através de associações cursos e palestras com o objetivo de deixar claro para a população que existe a possibilidade de adquirir animais silvestres legais e promovendo a sensibilização contra o tráfico de animais. Diversas palestras em Universidades são realizadas ao longo do ano. Esta campanha será associada a outras campanhas de educação, como a que será conduzida em 2015 pelo Parque das Aves/SZB.
| 4.6 | Definir e implementar a padronização de diâmetro, material e caracteres das anilhas de criadores, mantenedouros de fauna, zoológicos e CETAS | IN publicada e resolução CONAMA encaminhada |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Norma geral para marcação e padronização de procedimetos ainda não encaminhada como provável resolução CONAMA. Instrução Normativa 14 de 03 de outubro de 2014, para cadastramento no SISFAUNA aborda o tema.
5. Redução das solturas inadequadas | 5.1 | Realizar uma oficina para definição de critérios de manejo ex situ e destinação das espécies contidas neste plano. | Critérios de destinação para as espécies-alvo deste plano definidos e divulgados em IN específica |  | 2012-06-01 | 2012-12-01 | Camile Lugarini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Oficina realizada no período de 16 a 20 de julho de 2012 | Critérios de destinação incluídos em relatório da oficina e fluxogramas de destinação | IN programa cativeiro publicada (IN ICMBio 22 de 27/03/2012); critérios de manejo ex-situ discutidos e compilados após a oficina de 16-20 JULHO 2012, contudo os Programas de Cativeiro dos papagaios-de-cara-roxa e papagaio-de-peito-roxo não foram aprovados pela CGESP/DIBIO/ICMBio. Parecer: as justificativas apresentadas não demonstraram que a população in situ requer revigoramento para justificar a condução do programa de cativeiro pelo ICMBio. Recomendado o estabelecimento formal de protocolos de destinação para estas espécies. Sociedade Brasileira de Zoológicos conduzirá os programas de cativeiro previamente elaborados. Instrumento jurídico IBAMA/ICMBio específico para destinação deste grupo. | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)
| 5.2 | Promover campanha pública de divulgação sobre os riscos da soltura indiscriminada de animais silvestres | Número de campanhas realizadas |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Vanessa Tavares Kanaan (Espaço Silvestre- Instituto Carijós - UFSC) | [7 empty] | x | Além da campanha "Não prenda, mas também não solte" veiculada em formato digital para o público em geral há alguns anos, o Instituto Espaço Silvestre está trabalhando em conjunto com a SZB para lançar a campanha nacional "Soltura legal é soltura responsável" cujo o público alvo serão os órgãos ambientais. Essa ação está prevista também no PAN Aves da Mata Atlântica e teve a colaboração dos membros do PAN Papagaios e órgãos ambientais, com apoio financeiro da Fundação O Boticário e Parque das Aves. | 1 Campanha virtual | As principais dificuldades são falta de pessoas envolvidas e recursos financeiros para implementação. As principais dificuldades incluem o fato dos parceiros serem instituições e não pessoas. Seria interessante ter outros candidatos participando. | Vanessa Tavares Kanaan (Espaço Silvestre- Instituto Carijós - UFSC) | A campanha deve ser nacional, com foco ampliado para as espécies do PAN e apoio institucional (IBAMA e ICMBio). Consulta ao GAT quanto ao teor do material a ser divulgado e solicitação de seu apoio para divulgação via assessorias e departamentos de comunicação de cada instituição/Estado.
| 5.3 | Capacitar agentes de fiscalização nas áreas de abrangência das espécies contidas nesse plano, quanto a procedimentos adequados nas ações de apreensão, manejo, destinação e coleta padronizada da informação | Número de agentes capacitados |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Marcelo Américo de Almeida (PF) | [7 empty] | x | Promoção de eventos de capacitação pela PF e Ministério de Justiça. Nos últimos anos, a Polícia Federal vem atuando intensivamente no combate aos crimes ambientais, especialmente os relacionados ao tráfico de animais silvestres, com inúmeras operações de abrangência nacional e internacional que contribuíram para a repressão ao comércio ilegal da fauna brasileira. Com a ampliação do seu quadro de especialistas forenses, na última década, várias iniciativas de incremento da qualidade científica da investigação criminal vêm sendo implantadas no órgão. Dentre elas, destacam-se: (1) o desenvolvimento de protocolos nacionais de atuação pericial aplicados a crimes contra a fauna; (2) a elaboração de um Guia de Identificação de Aves Traficadas; (3) a implantação do serviço de genética forense aplicada à fauna e do Laboratório de Medicina Veterinária Forense do Instituto Nacional de Criminalística da PF, (4) a participação em diversos nos Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção e (5) o envolvimento em macroprojetos de pesquisa relacionados a crimes contra a fauna do Programa Ciência Forenses (Pró-Forenses) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com universidades como UNICAMP, UNB, UNESP, UFPR e UFRPE. | Curso de Combate a Crimes contra a Fauna: EAD, anualmente nos períodos: 1º, 2º, 3º e 4º trimestres; - Curso sobre Crimes Ambientais: EAD, anualmente nos períodos: 2º e 4º trimestres; - V Seminário de Perícias de Crimes Ambientais: Brasília/DF, período: 29/11 a 03/12/2010; - Treinamento de Identificação e Manejo de Fauna Traficada: Brasília/DF, período: 3º trimestre/2014; - Workshop para Preservação do Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico - Tema 1 – Fortalecendo parceria a favor da biodiversidade: Brasília/DF, período: 17 a 19/11/2014; - 1º Curso de Perícia em Tráfico de Animais Silvestres: Belo Horizonte/MG, período: 10 a 15/08/2015; - VI Seminário de Perícias de Crimes Ambientais: Brasília/DF, período: 21 a 25/09/2015. |  | Marcelo Américo de Almeida (PF)
| 5.4 | Divulgar e sensibilizar agentes de fiscalização e de gestão em relação aos procedimentos recomendados para a destinação das espécies apreendidas alvo deste plano. | Material elaborado e divulgado |  | 2013-01-01 | 2014-12-01 | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Foi enviado em fevereiro de 2015 (Of. Circular 02/2015) a todas as OEMAs de abrangência do PAN, na forma de ofício da coordenação deste, as diretrizes formuladas em junho de 2012. O produto/material divulgado foi relatório com diretrizes produzido em workshop que definiu as estratégias em relação a estes procedimentos para destinação das espécies do PAN Papagaios. Simultaneamente Major Simanovic comprometeu-se em enviar este relatório/material para os alunos do Curso de imersão de estratégias para conservação da Natureza do Instituto Homem Pantaneiro. | Relatório com as diretrizes de destinação enviado a gestores e agentes de fiscalização. Palestra para Polícia Ambiental em 2015 (SPVS). |  | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) e Elenise Sipinski (SPVS)
| 5.5 | Recomendar aos órgãos ambientais competentes que não sejam realizados eventos de soltura, reintrodução, introdução e revigoramento populacional das espécies contidas nesse plano até a normatização dos critérios para destinação de espécimes (ação 5.1) | Recomendações encaminhadas para Instituições Federais e Estaduais de fiscalização |  | 2011-01-01 | 2012-12-01 | Patricia P. Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Ofício encaminhado em 2012 para os órgãos gestores de interesse. | Nota técnica produzida em 2012 (CEMAVE/ICMBio) com as recomendações aos órgãos ambientais competentes para que não fossem realizados eventos de soltura, reintrodução, introdução e revigoramento populacional das espécies contidas nesse plano até a oficina de junho de 2012, onde critérios foram estabelecidos participativamente para as espécies do PAN Papagaios. |  | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)
6. Agregação de novos colaboradores e identificação de financiadores para a implementação deste Plano | 6.1 | Fazer gestão com as instituições de fomento (públicas e privadas) para aplicação de recursos financeiros para a realização das ações deste plano | Número de ações financiadas por instituições de fomento |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Ugo Vercillo (MMA) | [7 empty] | x
| 6.2 | Captar recursos no Brasil e no exterior para ampliar a implementação de uma campanha regional de sensibilização para a conservação das espécies-alvo deste plano | Número de projetos apoiados |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Yara M. Barros (Foz Tropicana Parque das Aves) | [7 empty] | x |  | Apoio ao Projeto Chauá com financiamento de duas expedições realizadas no ano de 2016. Lançamento da campanha "Ano do papagaio" em 2016, durante o 40º Congresso SZB
| 6.4 | Articular junto ao Ministério Público Federal e Justiça Federal para viabilizar a composição prévia do dano para viabilizar direcionamento da conversão penal para os programas de conservação das espécies-alvos deste plano | Número de penas direcionadas para ações de conservação das espécies |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Roberto Cabral Borges (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Reunião com o MPFe MPEstaduais DF, SP, MG, BA, APaconteceu para abordar o tema, contudo constatou-se que os promotores e procuradores são independentes e as decisões muitas vezes vem do juizado especial ou de pequenas causas e a prévia composição do dano ambiental nem sempre consegue ser internalizada. IBAMA e ICMBio (Roberto e Ugo) aceitaram a idéia de criar a pasta de CETAS dentro da Carteira de Fauna, falta apenas operacionalizar. Ministério Público também está envolvido na consolidação desta proposta. Na carteira de fauna entra recurso proveniente de multas atualmente. Nesta nova discussão a carteira de fauna receberia recursos provenientes da prévia composição do dano ambiental (ocorre antes da transação penal e eventual pagamento de multa). O Conselho Nacional de Promotores Públicos e a Rede Latino Americana de Promotores Públicos Ambientais podem ser importantes contatos para implementação desta ação no futuro.
| 6.5 | Articular para que os estados que possuem programas de PSA ampliem sua área de atuação para regiões prioritárias para a conservação das espécies-alvo deste plano | Programas de PSA ampliados para as áreas consideradas prioritárias para conservação das espécies-alvo deste plano |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Gustavo Adolfo Rosa (IEMA) | [5 empty] | x |  |  | Bahia e Santa Catarina não possuem ainda formalização de PSA, ES não possui flexibilidade para alterar foco do programa de PSA aprovado. Paraná já possui lei tratando do assunto, contudo no decreto está sendo discutida a necessidade de priorizar também a floresta ombrófila densa do litoral. No MS um desenho de PSA está sendo elaborado com foco no municipio de Bonito (legislação municipal) e Campo Grande já possui. Tem sido discutido um PSA para o bioma Pantanal, discussão inicial.
| 6.6 | Promover articulação entre Ministério Público e órgãos estaduais de meio ambiente para levantamento e aplicação de recursos para a recuperação de APPs e reserva legal nas áreas consideradas priorioritárias para conservação do papagaio-chauá | Convênios estabelecidos entre Ministério Público e órgãos estaduais de meio ambiente |  | 2010-12-01 | 2016-01-01 | Sara M. B. Alves (SEMA/BA) | [5 empty] | x |  |  | Articuladora entrou em contato com o setor responsável (CEFIR), mas não obteve resposta. |  |  | Sara M. B. Alves (SEMA/BA)
7. Ampliação do envolvimento da sociedade na conservação das espécies-alvo do Plano | 7.1 | Realizar reuniões estaduais e/ou regionais com instituições e outros atores sociais locais, ao longo da distribuição das espécies-alvo deste plano, para difundir as ações de conservação deste plano e envolver atores locais | Reuniões/eventos realizadas e instituições atingidas |  | 2012-10-01 | 2016-01-01 | Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio) | [7 empty] | x | Esta ação tem ocorrido pelos projetos específicos, participantes e coordenação do PAN na área de ocorrência de cada espécie. (Patrícia Serafini) O projeto de conservação do papagaio-de-cara-roxa realiza essa divulgação no PR e SP junto a gestores, reuniões de conselho e em eventos educativos. Também em eventos científicos (congressos, simpósios, etc). | Reuniões realizadas |  | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio) e Elenise Sipinski (SPVS)
| 7.3 | Construir e implementar estratégias de educação ambiental direcionadas às espécies-alvo deste plano | Número de estratégias desenvolvidas |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Elenise Sipinski (SPVS) | [7 empty] | x | Viabilizados recursos pela Fundação Grupo O Boticário de Proteção à Natureza, Funbio através do acordo TFCA para finaciamento da reedição da obra "As aventuras do papagaio-charão" em quadrinhos, que vem sendo divulgada em e-books e em breve pelo site http://www.upf.br/editora. Folders e cartazes do papagaio-do-peito-roxo utilizados em palestras e outras atividades do Projeto Charão. | Reedição da obra "As aventuras do papagaio-charão" em quadrinhos. Folders e cartazes do papagaio-do-peito-roxo
| 7.4 | Viabilizar projetos de alternativa de renda em florestas conservadas, como, por exemplo o "Projeto mel e pinhão", para pequenos produtores rurais da área de ocorrência do papagaio-charão | Número de projetos desenvolvidos e produtores envolvidos |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF) | [7 empty] | x | O Projeto Charão está trabalhando em conjunto com o Programa Araucária +, iniciativa que busca melhorar diversos aspectos da cadeia produtiva da araucária e erva-mate. Está em fase piloto com alguns proprietários de terras em Painel e Urupema. Além disso, participou do II Seminário Sul Brasileiro sobre a sustentabilidade da Araucária em junho de 2014, onde foram apresentadas diversas estratégias de obtenção de renda para os agricultores através do manejo da floresta com araucárias. | Parceria com Programa Araucária Mais, desenvolvido pela Fundação Certi e com apoio da Fundação Grupo O Boticário de Proteção á Natureza. |  | Nêmora Pauletti Prestes (Projeto Charão AMA-UPF)
| 7.5 | Viabilizar projetos de alternativa de renda nas áreas de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa (por exemplo: ecoturismo, artesanato, serviços) | Projetos de geração de renda desenvolvidos |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Guadalupe Vivekananda (PARNA Superagui/ICMBio) | [7 empty] | x | No estado do PR algumas ações estão em andamento (Cooperguará, plano de manejo, conversa com as comunidades, meliponicultura, artesanato). Artesanato tem se mostrado uma alternativa viável, acontecendo com mais intensidade na cidade de Guaraqueçaba, Vila das Peças e Ariri (SP), sendo que neste último local mais relacionado com o mico-leão-de-cara-preta. Plano de Manejo do PARNA Superagui será finalizado em breve e contempla o ordenamento e estratégias para estes projetos. Projeto de meliponicultura está sendo desenvolvido na Ilha Rasa/PR. | Inserção da comunidade nas atividades do Parque e incentivo, organização de turismo nas comunidades de entorno do Parque, apoio a Cooperguará, oficina de meliponicultura na Ilha Rasa (sítio reprodutivo do papagaio-de-cara-roxa), fortalecimento e apoio à Associação dos Criadores de Abelhas nativas da APA de Guaraqueçaba (ACRIAPA) | Baixa mobilização da comunidade. O estímulo tem sido contínuo e caso haja descontinuidade há o risco iminente de desmobilização.
| 7.6 | Fazer gestão junto à FUNAI a fim de promover ações de educação para conservação de A. brasiliensis | Ações de educação para a conservação realizadas |  | 2010-12-01 | 01/01/2016 (contínuo) | Marcio Barragana (APA Cananéia-Iguape-Peruíbe) | [5 empty] | x |  |  | Marcio Barragana e sua equipe fizeram pelo menos duas reuniões com a FUNAI sobre o assunto e esta instituição está sendo inserida nos Conselhos da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe e também no Conselho do Lagamar possibilitando a promoção em longo prazo de ações contínuas de educação ambiental envolvendo comunidades indígenas. | Ações específicas de educação para a conservação não foram realizadas conforme proposto |  | Marcio Barragana (APA Cananéia-Iguape-Peruíbe)
8. Espécie de interesse especial - Amazona aestiva / Responsável pela implementação e monitoria: Glaucia H. F. Seixas (F. Neotrópica do Brasil) | 8.1 | Elaborar e subsidiar Unidades de Conservação em áreas de reprodução e alimentação conhecidas do papagaio-verdadeiro, especialmente no domínio da Floresta Estacional no Mato Grosso do Sul | Número de UCs criadas |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Glaucia H. F. Seixas (F. Neotrópica do Brasil) | [5 empty] | x
| 8.3 | Ampliar a caracterização do padrão filogeográfico e a estrutura genética do papagaio-verdadeiro em toda a sua área de distribuição | Estrutura genética caracterizada |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Cristina Miyaki (USP) | [7 empty] | x | Dissertação de Fernanda Midori Sato intitulada "Análise filogeográfica multilocos do complexo Amazona aestiva/A. ochrocephala (Aves, Psittacidae)", defesa marcada para abril. | Dissertação concluída |  | Cristina Miyaki (USP)
| 8.4 | Caracterizar a estrutura e dinâmica populacional do papagaio-verdadeiro em sua área de distribuição | Estudo realizado no cerrado e caatinga, ampliando o esforço contínuo para o Pantanal |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Glaucia H. F. Seixas (F. Neotrópica do Brasil) | [5 empty] | x
| 8.5 | Ampliar estudos demográficos e ecológicos sobre o papagaio-verdadeiro em áreas com informações deficientes, especialmente Bacia do Paraná e nos limites de distribuição da espécie em áreas de contato com A. ochrocephala | Estudo realizado |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Renato Caparroz (UnB) | [5 empty] | x |  |  | Ação não realizada. |  |  | Renato Caparroz (UnB)
| 8.6 | Incentivar a realização da revisão taxonômica do complexo A. aestiva e A. ochrocephala. | Revisão taxonômica publicada |  | 2012-04-01 | 2016-01-01 | Renato Caparroz (UnB) | [5 empty] | x |  |  | Podemos avançar nesta ação dependendo dos resultados obtidos com o estudo da aluna de pós-graduação da Profª Cristina Miyaki. Além deste, não conseguimos estimular nenhum outro estudo nesta direção. |  |  | Renato Caparroz (UnB)
| 8.7 | Coletar dados sobre a captura ilegal de espécimes do papagaio-verdadeiro | AVP realizado |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Glaucia H. F. Seixas (F. Neotrópica do Brasil) | [5 empty] | x
| 8.8 | Intensificar a fiscalização nos locais de reproduçao e no período reprodutivo (ago-nov) de A. aestiva, com ênfase nas localidades: Mato Grosso do Sul (Três Lagoas, Ivinhema, Cassilândia, Anaurilândia, Brasilândia e Mundo Novo); Bahia (Uauá, Feira de Santana, Juazeiro e Paulo Afonso); Pernambuco (Petrolina); São Paulo (Porto Primavera, Presidente Epitácio, Rosana e Panorama); Minas Gerais (Paracatu e Unaí); Goiás (Cristalina e Catalão) | Número de operações realizadas |  | 2011-01-01 | 2016-01-01 | Raquel Monti Sabaini (DIPRO/IBAMA) | [5 empty] | x
| 8.9 | Recomendar aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento que observem o impacto de empreendimentos à espécie A. aestiva sugerindo estudos e monitoramento | AVP |  | 2014-10-01 | 2016-01-01 | Glaucia Seixas (Fundação Neotropica) | [5 empty] | x
| 8.10 | Realizar um AVP do Amazona aestiva. | AVP |  | 2014-10-01 | 2016-01-01 | Patricia Pereira Serafini | [5 empty] | x |  |  | Oficina não realizada devido à escassez de recursos orçamentários e falta de priorização frente a outras demandas. | nenhum | Falta de recurso orçamentário do ICMBio para arcar com custos do moderador e da oficina presencial para o papagaio-verdadeiro | Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das espécies-alvo deste PAN, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza, nos próximos 5 anos.
Data da monitoria |  | 2016-03-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 47 | 56.63%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 0 | 0%
| Concluída | 36 | 43.37%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 83 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 8
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 25 | 14 | 0 | 11
| OBJETIVO 2 | 9 | 8 | 0 | 1
| OBJETIVO 3 | 19 | 7 | 0 | 12
| OBJETIVO 4 | 6 | 6 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 5 | 0 | 0 | 5
| OBJETIVO 6 | 5 | 3 | 0 | 2
| OBJETIVO 7 | 5 | 1 | 0 | 4
| OBJETIVO 8 | 9 | 8 | 0 | 1