## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Papagaios
OBJETIVO GERAL |  | Contribuir para a integridade ecológica, genética e sanitária das populações naturais das espécies alvo deste PAN.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 05 e 06 de dezembro de 2017
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Redução e reversão da perda, degradação e fragmentação do habitat das espécies alvo do Plano | Hectares em RPPNs criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN . | (0) hectares em UC criadas | 300 | 600 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Checar Averbação da RPPN na matrícula. A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016.
|  | Número de RPPNs criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN | (0) RPPN's criadas | 3 | 6 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Checar Averbação da RPPN na matrícula. A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016.
|  | Hectares protegidos em Ucs criadas dentro das áreas indicadas como prioritárias para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN. | (0) hectares em UC criadas | 100 | 200 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Memória de Cálculo - Nossa proposta para as metas de meio termo e final foi um terço do proposto no indicador 1.1. Não inclui RPPN's. Verificar se as UC's criadas mencionadas na linha de base estão nas áreas prioritárias a serem definidas (Modelagem). A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016.
|  | Número de UC's criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN | (0) UC's criadas | 1 | 2 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Memória de Cálculo - Nossa proposta para as metas de meio termo e final foi um terço do proposto no indicador 1.1. Não inclui RPPN's. Verificar se as UC's criadas mencionadas na linha de base estão nas áreas prioritárias a serem definidas (Modelagem). A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016.
|  | Área desmatada (perda de habitat) no bioma Mata Atlântica (ha/ano) | 18.433 ha/ano (ano base 2016) | 0 | 0 | Reduzir | Consulta ao Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica - Marcia Hirota). Linha de base se refere ao relatório publicado em 2016 referente ao período 2014-2015. Em 2019 usaremos o relatorio atual da SOS. | Bianual - julho | Solange Latenek | O manifesto de intenção do PAN é o desmatamento alcance (0) hectares. Contudo iremos analisar o valor real. Letícia Mara irá trazer os resultados baseado no relatório SOS Mata ATLÂNTICA
|  | Área desmatada (perda de habitat) no bioma Pantanal (ha/ano) | 24.242km² de área alterada (16%) na Bacia do Alto Paraguai (BAP) - considerando apenas a área de Planície (BAP Bioma Pantanal - 151.119km²) - ano base 2016 | 0 | 0 | Reduzir | Consulta ao Relatório da SOS Pantanal. Linha de base se refere ao relatório publicado em 2016 (ainda não disponível para consulta) | Bianual - julho | Gláucia H. F. Seixas | O manifesto de intenção do PAN é o desmatamento alcance (0) hectares. Contudo iremos analisar o valor real. Dados na célula 15D.
2 | Redução da captura e comércio ilegal de indivíduos das espécies alvo do Plano | % de ninhos de A. aestiva saqueados entre aqueles monitorados continuamente na bacia do rio Paraná/MS | 85% | 50% | 25% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Gláucia H. F. Seixas
|  | % de ninhos de A. vinacea saqueados entre aqueles monitorados continuamente no planalto catarinense | 50% | 25% | 20% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez
|  | % de ninhos de A. brasiliensis saqueados entre aqueles monitorados continuamente no litoral sul de São Paulo | 50% | 25% | 20% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Elenise A. Sipinski
|  | % de ninhos de A. pretrei saqueados entre aqueles monitorados continuamente. | 20% | 15% | 10% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez
|  | Número de operações fiscalizatórias direcionadas à coibição da captura e comércio ilegal de filhotes durante o período reprodutivo das espécies do PAN | 0 | 8 | 15 | Aumentar | Consultas aos órgãos fiscalizadores | Bianual - julho | Marina Somenzari | As metas foram planejadas considerando que ao menos uma operação fiscalizatória por ano com esse enfoque, seja realizada.
|  | Número de cursos ministrados para as Polícias Militares Ambientais, Guardas Municipais Ambientais, PRF, Polícias Rodoviárias Estaduais e outros órgãos de fiscalização que atuam na área de distribuição das espécies-alvo do PAN, capacitados em identificação, manejo e destinação das espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 9 | Aumentar | Consultas aos órgãos fiscalizadores | Bianual - julho | Marcos Simanovic | Necessário definir ou difundir a definição sobre: a. tipo do curso (presencial, semipresencial ou à distância); b. duração do curso; metodologias instrucionais; recursos instrucionais; responsáveis pela estruturação do curso; responsáveis pela aplicação do curso; público alvo (agentes fiscalizadores em geral ou agentes fiscalizadores multiplicadores); estratégia e forma de divulgação; responsável pela divulgação; cronograma de atividades.
3 | Implementação de ações de manejo integrado que beneficiem as espécies alvo deste Plano3 | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona brasiliensis | 8380 | 8500 | 9000 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Roberta Boss | População de toda área de ocorrência
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona pretrei | 20128 | 21000 | 21000 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona vinacea | 4057 | 4200 | 4500 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona aestiva no Pantanal - MS | 6064 | 9096 | 12128 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Glaucia H. F. Seixas | População monitorada no Pantanal do Mato Grosso do Sul
|  | Número de pessoas atingidas por ações de comunicação transversais a todas as espécies do PAN | 0 | 1 milhão | 1,5 milhão | Aumentar | Apenas ações de comunicação transversais tais como site ANO DO PAPAGAIO, poster, cartilha face do ANO do Papagaio, Concurso de Desenho (não usar ações de comunicação específicas dos projetos de conservação) | Bianual - julho | Solange Latenek | Referência mínima Ano do Papagaio e Programa Papagaios do Brasil, acrescido de projetos que enviem informações transversais divulgadas.
|  | Número de estados federativos com mapeamento da área de ocorrência do Amazona rhodocorytha | 1 | 3 | 4 | Aumentar | Resultados do Projeto Papagaio-Chauá | Bianual - julho | Marina Somenzari | Linha de base: 1 (ES) Meta de meio termo: 3 (ES, MG, RJ) Meta final: 4 (ES, MG, RJ, AL ou BA)

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Papagaios - PAN Papagaios
OBJETIVO GERAL |  | Contribuir para a integridade ecológica, genética e sanitária das populações naturais das espécies alvo deste PAN.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 05 e 06 de dezembro de 2017
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2020-03-25
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Redução e reversão da perda, degradação e fragmentação do habitat das espécies alvo do Plano | Hectares em RPPNs criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN . | (0) hectares em UC criadas | 300 | 600 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Checar Averbação da RPPN na matrícula. A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016. | 3.590,36 ha |  | Alta | 2.469 ha (no habitat do charão); 2.883 ha (habitat do papagaio-de-peito-roxo), 984,81 ha (habitat do papagaiio-verdadeiro) | 2020-03-09 | Elenise Sipinski (SPVS) | No quadro anterior foi considerado a área de distribuição dos papagaios, repetindo a soma dos ha das RPPN´s Pró-Mata, Papagaios de Altitude e Santa Barbara para as duas espécie (tabela em anexo).Mas na contagem geral foi somado uma vez só os hectares de todas as RPPN´s. Base da seleção das UCs foram as áreas prioritárias (modelagem). |  | Média | De maneira geral, observa-se uma redução da perda de habitat para as espécies do PAN Papagaios. Especialmente pela criação de áreas protegidas que contribuem diretamente com a maioria das espécies-alvo deste PAN, exceto o papagaio-moleiro. Houve também redução na taxa de desmatamento geral para o bioma Mata Atlântica, considerando o ano base (2016). Parte desses resultados se atribuem também a iniciativas externas ao PAN (redução da taxa de desmatamento).
|  | Número de RPPNs criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN | (0) RPPN's criadas | 3 | 6 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Checar Averbação da RPPN na matrícula. A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016. | 15 |  | Alta | 4 (Charão), 5 (papagaio-de-peito-roxo) e 9 (papagaio-verdadeiro) | 2020-03-09 | Elenise Sipinski (SPVS) | Idem acima.
|  | Hectares protegidos em Ucs criadas dentro das áreas indicadas como prioritárias para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN. | (0) hectares em UC criadas | 100 | 200 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Memória de Cálculo - Nossa proposta para as metas de meio termo e final foi um terço do proposto no indicador 1.1. Não inclui RPPN's. Verificar se as UC's criadas mencionadas na linha de base estão nas áreas prioritárias a serem definidas (Modelagem). A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016. | Total:635.126,4ha: Proteção Integral: 407.643,97 ha; Uso Sustentável:227.482,42 ha (UCs criadas e ampliadas) |  | Alta | Contribuem com a maioria das espécies-alvo do Pan Papagaios, menos o papagaio-moleiro. Em anexo tabela detalhando as UCs | 2020-03-13 | Elenise Sipinski (SPVS) | Uma das UCs contribui para a proteção de duas espécies: charão e peito-roxo. O Parna de São Joaquim que teve uma ampliação de 372,38 ha (tabela em anexo)
|  | Número de UC's criadas nas áreas PRIORITÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE POPULAÇÕES DAS espécies-alvo do PAN | (0) UC's criadas | 1 | 2 | Aumentar | ICMBio e órgãos ambientais estaduais e municipais declarando a criação de RPPN. | Bianual - julho | Elenise Sipinski | Memória de Cálculo - Nossa proposta para as metas de meio termo e final foi um terço do proposto no indicador 1.1. Não inclui RPPN's. Verificar se as UC's criadas mencionadas na linha de base estão nas áreas prioritárias a serem definidas (Modelagem). A implementação do PAN deste Indicador inicia em MAIO de 2016. | 28 |  | Alta | 1 (papagaio-de-peito-roxo); 2 (papagaio-de-cara-roxa); 3 (Charão); 2 (papagaio-chauá) e 21 (papagaio-verdadeiro). OBS: para o papagaio-verdadeiro foi usado a área de vida do sumário excecutivo, não há modelagem. | 2020-03-13 | Elenise Sipinski (SPVS) | Idem acima.
|  | Área desmatada (perda de habitat) no bioma Mata Atlântica (ha/ano) | 18.433 ha/ano (ano base 2016) | 0 | 0 | Reduzir | Consulta ao Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica - Marcia Hirota). Linha de base se refere ao relatório publciado em 2016 referente ao período 2014-2015. Em 2019 usaremos o relatorio atual da SOS. | Bianual - julho | Solange Latenek | O manifesto de intenção do PAN é o desmatamento alcance (0) hectares. Contudo iremos analisar o valor real. Letícia Mara irá trazer os resultados baseado no relatório SOS Mata ATLÂNTICA | 11.879 ha desmatado - corresponde a uma diminuição de 58,85% comparando o ano de 2016. Tamanho do remanescente do Bioma MA: 15.993.059 há |  | Média | Apesar da área de desmatamento ter sido de 11.879ha no ano de 2017, o habitat dos papagaios aumentaram em 7.164 ha, segundo análise da SOS. Provavelmente áreas restauradas foram consideradas nessa análise. (tabela em anexo) | 2020-03-17 | Solange Lateneck (SPVS) | Resultados baseado no relatório SOS Mata ATLÂNTICA (2016 comparado com 2017 para os estados onde há papagaios). Estados considerados: RS, SC, PR, SP,RJ,MG,GO,ES,BA,MS,PE,CE, PI
|  | Área desmatada (perda de habitat) no bioma Pantanal (ha/ano) | 24.242km² de área alterada (16%) na Bacia do Alto Paraguai (BAP) - considerando apenas a área de Planície (BAP Bioma Pantanal - 151.119km²) - ano base 2016 | 0 | 0 | Reduzir | Consulta ao Relatório da SOS Pantanal. Linha de base se refere ao relatório publicado em 2016 (ainda não disponível para consulta) | Bianual - julho | Gláucia H. F. Seixas | O manifesto de intenção do PAN é o desmatamento alcance (0) hectares. Contudo iremos analisar o valor real. Dados na célula 15D. | Dado não disponível |  |  | Dado não disponível | 2020-03-25 | Glaucia Seixas (PPV_PdA_FNB) | O manifesto de intenção do PAN é o desmatamento alcance (0) hectares. Contudo iremos analisar o valor real. Dados na célula 15D.
2 | Redução da captura e comércio ilegal de indivíduos das espécies alvo do Plano | % de ninhos de A. aestiva saqueados entre aqueles monitorados continuamente na bacia do rio Paraná/MS | 85% | 50% | 25% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Gláucia H. F. Seixas |  | 85% |  | Média | Muito embora tenhamos realizado vários esforços, incluindo diversas ações de educação ambiental e fiscalização (Operação Bocaiuva, realizada pelo IBAMA MS e PMA MS), não foram suficientes para mudar o cenário local. Vale lembrar que esta é uma prática antiga e enraizada na cultura local, na Bacia do Rio Paraná-MS. | 2020-03-19 | Gláucia Seixas |  |  | Média | Muito embora vários indicadores tenham obtido sucesso, como grande número de agentes de fiscalização capacitados e vários esforços realizados no âmbito do PAN, incluindo diversas ações de educação ambiental e fiscalização, todas estas iniciativas ainda não foram suficientes para mudar drasticamente o cenário de capturas para o tráfico de papagaios no país. Vale lembrar que esta é uma prática antiga e enraizada em algumas culturas locais, como na Bacia do Rio Paraná-MS. Os esforços devem portanto permanecer ou serem incrementados.
|  | % de ninhos de A. vinacea saqueados entre aqueles monitorados continuamente no planalto catarinense | 50% | 25% | 20% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez |  | 0% (n= 19; 0% de ninhos saqueados, mas 6 filhotes predados de forma natural) |  | Média | Ninhos monitorados concentram-se nos Estados do RS e SC (centro-leste). Durante os anos de 2017, 2018 e 2019 foram monitorados 19 ninhos, sendo que 7 foram ninhos naturais e 12 caixas-ninho. Desses 19 ninhos resultaram em 44 ovos porém 2 ovos não eram férteis. 24 filhotes sairam dos ninhos representando 85,7% e 6 filhotes (14,28%) foram predados de forma natural. | 2020-03-01 | Nêmora Pauletti Prestes e Jaime Martinez
|  | % de ninhos de A. brasiliensis saqueados entre aqueles monitorados continuamente no litoral sul de São Paulo | 50% | 25% | 20% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Elenise A. Sipinski |  | 27% (N=22 ninhos naturais) |  | Média | Foram realizados inúmeras ações de combate a captura de filhotes: ações educativas; articulação com polícia ambiental que realizou ações de fiscalização em áreas indicadas pelo projeto.; relacionamento periódico com moradores locais, o que gerou parcerias com propietários de áreas naturais que possuem cavidades ativas dentro de suas propriedades. | 2020-03-19 | Elenise Sipinski | Os relatos de ninhos saqueados são frequentes na região. O que indica que essa % pode ser mais elevada, visto que a nossa amostra é pequena. Não consideramos os 3 ninhos artificiais ocupados nesse período porque estavam em locais seguros, em propriedades de parceiros.
|  | % de ninhos de A. pretrei saqueados entre aqueles monitorados continuamente. | 20% | 15% | 10% | Reduzir | Consulta aos Projetos de Conservação que monitoram ninhos | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez |  | n = 2 ninhos naturais sendo que um ninho com 4 filhotes (50%) foi saqueado pelo homem |  | Média | No período de 2017 a 2019 não tínhamos um projeto específico de monitoramento de ninhos na natureza. Neste ano (2020) serão instalada 200 caixas-ninho nas regiões do Planalto Médio e campos de Cima-da-Serra. | - | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | Durante o período de 2017, 2018 e 2019 obtivemos 4 ninhos monitorados sendo 2 ninhos naturais e 2 ninhos no CREP. Desses 2 ninhos naturais um deles foi saqueado pelo homem (50%).
|  | Número de operações fiscalizatórias direcionadas à coibição da captura e comércio ilegal de filhotes durante o período reprodutivo das espécies do PAN | 0 | 8 | 15 | Aumentar | Consultas aos órgãos fiscalizadores | Bianual - julho | Marina Somenzari | As metas foram planejadas considerando que ao menos uma operação fiscalizatória por ano com esse enfoque, seja realizada. | 3 (MS), 3 Operações Guanandi (PR), 2 Operações Investigativas (SP) |  | Média | Dados do MS referente a 2018 e 2019 | 2020-03-01 | Marina Somenzari (sugerir que Eunice/IBAMA passe a ser a ponto focal de aferição deste indicador) | As metas foram planejadas considerando que ao menos uma operação fiscalizatória por ano com esse enfoque, seja realizada. Pontos de referência a serem consultados: Ana (IMASUL), Sara (IEMA), Calandrini (PMA SP), Eunice (IBAMA),...
|  | Número de cursos ministrados para as Polícias Militares Ambientais, Guardas Municipais Ambientais, PRF, Polícias Rodoviárias Estaduais e outros órgãos de fiscalização que atuam na área de distribuição das espécies-alvo do PAN, capacitados em identificação, manejo e destinação das espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 9 | Aumentar | Consultas aos órgãos fiscalizadores | Bianual - julho | Marcos Simanovic | Necessário definir ou difundir a definição sobre: a. tipo do curso (presencial, semipresencial ou à distância); b. duração do curso; metodologias instrucionais; recursos instrucionais; responsáveis pela estruturação do curso; responsáveis pela aplicação do curso; público alvo (agentes fiscalizadores em geral ou agentes fiscalizadores multiplicadores); estratégia e forma de divulgação; responsável pela divulgação; cronograma de atividades. | 6 |  | Alta | Realizados cursos de capacitação presencial de agentes de fiscalização pela equipe do PAN Papagaios nos seguintes Estados: SC, PR, SP, RJ, BA e MS (relatórios Programa Papagaios do Brasil). | 2020-03-01 | Patricia Serafini (CEMAVE) | Necessário definir ou difundir a definição sobre: a. tipo do curso (presencial, semipresencial ou à distância); b. duração do curso; metodologias instrucionais; recursos instrucionais; responsáveis pela estruturação do curso; responsáveis pela aplicação do curso; público alvo (agentes fiscalizadores em geral ou agentes fiscalizadores multiplicadores); estratégia e forma de divulgação; responsável pela divulgação; cronograma de atividades.
3 | Implementação de ações de manejo integrado que beneficiem as espécies alvo deste Plano3 | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona brasiliensis | 8380 | 8500 | 9000 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Roberta Boss | População de toda área de ocorrência | 9112 |  | Alta | Censo simultâneo com vários observadores nos principais dormitórios da espécie (2018) | 8,9,10/junho/2018 | Roberta Boss | População de toda área de ocorrência. 80% - Paraná e 20% SP |  | Média | Por mais que se atinja a meta estipulada para alguns dos indicadores populacionais do objetivo, ainda há muito que se fazer para compreender o a ocorrência e tamanho de populações de pelo menos duas espécies do PAN Papagaios. Os esforços relacionados ao manejo integrado não estão sendo medidos pelos indicadores estipulados. As ações de comunicação/sensibilização tem sido mensuradas, mas anda não conseguem mensurar alteração da percepção ou do comportamento da sociedade em geral em relação às espécies e ao impacto do tráfico.
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona pretrei | 20128 | 21000 | 21000 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência | 19872 |  | Alta | No ano de 2019 foram registrados 19.872 charões. Nova contagem de toda a população será realizada em maio de 2020. | 2019 | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona vinacea | 4057 | 4200 | 4500 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência | 4758 |  | Média | Em 2019 não realizamos a contagem nacional da população de A. vinacea por falta de recursos financeiros. A última contagem nacional foi realizada em 2018 e foi registrada 4.758 papagaios. | 2018 | Nêmora P. Prestes e Jaime Martinez | População de toda área de ocorrência
|  | Tamanho estimado da população monitorada de Amazona aestiva no Pantanal - MS | 6064 | 9096 | 12128 | Aumentar | Consulta às estimativas populacionais obtidas por cada projeto de conservação | Bianual - julho | Glaucia H. F. Seixas | População monitorada no Pantanal do Mato Grosso do Sul | 6064 |  | Média | Não houve aumento na área monitorada pelo Projeto Papagaio-verdadeiro. A prioridade em 2019 foi a ampliação da área monitorada na Bacia do Paraná (Cerrado e Mata Atlântica), em MS, tendo em vista ser esta a área foco para o combate ao tráfico de papagaios. | 2020-03-19 | Gláucia Seixas | População monitorada no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Queimadas interferem na temporada 2019/2020 para a espécie. Katlin Fernandes nos passa valor de 457 indivíduos de Amazona aestiva para Foz do Iguaçu.
|  | Número de pessoas atingidas por ações de comunicação transversais a todas as espécies do PAN | 0 | 1 milhão | 1,5 milhão | Aumentar | Apenas ações de comunicação transversais tais como site ANO DO PAPAGAIO, poster, cartilha face do ANO do Papagaio, Concurso de Desenho (não usar ações de comunicação específicas dos projetos de conservação) | Bianual - julho | Solange Latenek | Referência mínima Ano do Papagaio e Programa Papagaios do Brasil, acrescido de projetos que enviem informações transversais divulgadas. | 1228844 |  | Alta | Para calcular o número de pessoas atingidas foram considerados as ações de comunicação entre os anos de 2017 a 2019 dos projetos de conservação, do programa Papagaios do Brasil e de zoológicos em diferentes frentes: atividades educativas, palestras, exposições itinerantes, rádios, redes sociais, entre outros. Resultados do Projeto Charão: 2017, 3.250 pessoas; 2018, 2830; 2019, 2100 pessoas atingidas. |  | Solange Latenek | Referência mínima Ano do Papagaio e Programa Papagaios do Brasil, acrescido de projetos que enviem informações transversais divulgadas.
|  | Número de estados federativos com mapeamento da área de ocorrência do Amazona rhodocorytha | 1 | 3 | 4 | Aumentar | Resultados do Projeto Papagaio-Chauá | Bianual - julho | Marina Somenzari | Linha de base: 1 (ES) Meta de meio termo: 3 (ES, MG, RJ) Meta final: 4 (ES, MG, RJ, AL ou BA) | 2 |  | Alta | Interrupção do mapeamento da espécie no estado de MG ao final de 2018 | 2020-02-11 | Marina Somenzari | Linha de base: 1 (ES) Meta de meio termo: 3 (ES, MG, RJ) Meta final: 4 (ES, MG, RJ, AL ou BA)

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação [nome do PAN]
OBJETIVO GERAL
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 05 e 06 de dezembro de 2017
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2020-03-25
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2020-03-03
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência | Definição
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido.
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. É necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido.
4 |  | Não houve progresso significativo.
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando.