## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
VISÃO DE FUTURO
OBJETIVO GERAL
Recuperar e manter as espécies aquáticas ameaçadas de extinção da bacia do rio Paraíba do Sul e bacias adjacentes, nos próximos 5 anos (2024 -2028) | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
1 - Manutenção e restauração de ambientes aquáticos e ripários estratégicos para alimentação, abrigo e reprodução das espécies contempladas pelo PAN. | Perda de habitat e da qualidade do ambiente das espécies contempladas no PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
2 - Promoção e estímulo à geração e sistematização de conhecimento tradicional e técnico-científico relacionados às espécies contempladas pelo PAN e seus habitats. | Falta de conhecimento da biologia, distribuição, ecologia e genética das espécies contempladas no PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
3 - Promoção de estratégias de conservação in situ e ex situ, visando a proteção e a recuperação das populações das espécies contempladas pelo PAN. | Perda da biodiversidade e diminuição das populações naturais das espécies contempladas no PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
4- Integração dos diferentes atores no planejamento, operação e monitoramento dos barramentos, visando a prevenção e a redução dos impactos sobre as espécies contempladas pelo PAN e seus habitat. | Barramento de corpos de água devido a instalação/presença de empreendimentos hidrelétricos na área de abrangência do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
5- Aprimoramento e aplicação das estratégias de educação ambiental e de comunicação social como instrumentos de sensibilização, transformação e difusão dos conhecimentos e das informações produzidas pelo PAN. | Falta de ferramentas de divulgação/comunicação e de educação ambiental para apoiar a conservação das espécies contempladas no PAN e seus ambientes

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
1 - Manutenção e restauração de ambientes aquáticos e ripários estratégicos para alimentação, abrigo e reprodução das espécies contempladas pelo PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Articular ações de uso e conservação do solo com órgãos de Assistência Técnica e Extensão rural (ATER) | Termos de parceria (acordo de cooperação técnica ICMBio/ATER) | Alinhamento institucional para adequação ambiental das propriedades rurais (CAR; PRA) | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Helena Hokamura (UENF) | 50.000,00 | Ana Carolina Valladares (FIPERJ); Edilson Andrade (CBHPS); Lênim Faber-Lopes (ONG REDI); Carlos Freitas (REDI); GT Mananciais; Erika Cortines (CBHs-FFCBH); Luis Bernabe Castillo (FIPERJ) | Áreas Estratégicas do PAN | Abrangência do PAN
1.2 | Identificar áreas demonstrativas de planejamento integral da propriedade | Lista de áreas identificadas; catálogo de boas práticas agroecológicas | Áreas disponíveis para visitação técnica (demonstração de boas práticas) | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Helena Hokamura (UENF) | 0 | Ana Carolina Valladares (FIPERJ); Edilson Andrade (CBHPS); Lênim Faber-Lopes (ONG REDI); Carlos Freitas (REDI); Danilo Caneppele (HMZ); Luis Bernabe Castillo (FIPERJ) | A definir (prioritariamente em Áreas Estratégicas do PAN) | Abrangência do PAN
1.3 | Alinhar Áreas Estratégicas (AEs) e ações do PAN com processos de hierarquização de projetos dos CBHs | Ofício emitido ao CEIVAP, CBHs e FFCBH; Apresentação aos órgão competentes | Aumento de projetos dentro das AEs | 2024-05-01 | 2026-05-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Erika Cortines (CBHs e FFCBH); Edilson Andrade (CBH PS); Eduardo Rodrigues (CEIVAP); Carlos Freitas (REDI); Lênim Faber Lopes (REDI); Luiza Sales (CBH Baixo Paraíba); Vera Teixeira (CBH Médio PS) | Áreas de atuação dos CBHs | Abrangência do PAN

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
2 - Promoção e estímulo à geração e sistematização de conhecimento tradicional e técnico-científico relacionados às espécies contempladas pelo PAN e seus habitats.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Identificar e mapear uso e ocupação do solo das Áreas Estratégicas (AEs) a fim de indicar aos órgãos competentes áreas para recuperação visando a conservação das espécies aquáticas ameaçadas do PAN. | Mapeamento realizado e relatório das áreas com déficits ambientais | Estimar déficit ambiental das propriedades rurais dentro das AEs do PAN | 2024-05-01 | 2026-11-01 | Danilo Caneppele (HMZ) | 100.000,00 | Alexandre (NEEDS - UFSCAR); Roberto Diniz (IEF); José Augusto (LabGis –UERJ); Gabriel Lardosa (GEGET INEA); Núcleo de Geoprocessamento do ICMBio/RAN); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR) |  | Área de abrangência do PAN
2.2 | Atualizar a distribuição espacial das espécies ameaçadas de peixes na área de abrangência do PAN. | Mapeamento com distribuição elaborado, Artigos, relatórios técnicos. | Atualização da distribuição das espécies | 2024-05-01 | 2027-02-01 | Vagner Leonardo (WSP) | 200.000,00 | Danilo Caneppele (HMZ); Igor Santos (UFRJ); Thiago Barros (UFRJ); Ana Carolina Valladares (FIPERJ); Helaine Mendonça (IFRJ); Renata Bartoletti (Icthyo Soluções); Carlos Freitas (ONG REDI); Claudio Lopes Soares (FURNAS); Felipe Manzano (FURNAS); Guilherme Casoni (SEMIL/SP) |  | Área de abrangência do PAN
2.3 | Inventariar diversidade de peixes nas áreas estratégicas, incluindo os tributários significativos para o recrutamento natural das espécies. | Relatório com Lista comentada de espécies | Aumentar o conhecimento sobre a ictiofauna visando potencializar as estratégias de conservação. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Thiago Barros (UFRJ) | 200.000,00 | Lênim Faber-Lopes (ONG REDI); Marcos Coutinho (ICMBio/RAN); Erica Caramaschi (UFRJ); Igor Santos(UFRJ); Ana carolina Valladares (FIPERJ); Danilo Caneppele (HMZ); Helaine Mendonça (IFRJ), Guilherme Casoni (SEMIL); Claudio Lopes Soares (FURNAS) | Áreas Estratégicas do PAN (Rios Preto, Pomba, Macaé, Imbé, São João, Muriaé, Macabu, Itabapoana) | Área de abrangência do PAN | Atenção para as espécies de pequeno porte
2.4 | Monitorar populações de piabanha, surubim-do-paraíba e grumatã que estão sob pressão nas Áreas Estratégicas (AEs) do PAN. | Relatório anual com informações atualizadas; campanhas de monitoramento realizadas | Acompanhar o estado de conservação das populações já identificadas de piabanha, surubim-do-paraíba e grumatã do primeiro ciclo do PAN. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Guilherme Souza (Piabanha) | 500000 | Vagner Leonardo (WSP); Ricardo Wagner (REVISMEP/INEA); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR) | Áreas Estratégicas do PAN |  | R$100.000,00/ano
2.5 | Dar continuidade ao monitoramento e aos estudos de história de vida das populações de Ranacephala hogei (cágado-de-hogei) nas áreas estratégicas do PAN. | Relatório anual | Definição das tendências da abundância da espécie e aumento do conhecimento biológico aplicado à recuperação dos estoques naturais da espéce nos seus respectivos habitats | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Marcos Coutinho (ICMBio/RAN) | 150000 | Clodoaldo (UFV); Carlos Freitas (REDI); Glaucia Moreira (Amplo); Lênim Faber Lopes (REDI) | Rio Carangola e Itaocara
2.6 | Inventariar novas áreas de ocorrência e avaliar a diversidade genética das populações de Ranacephala hogei (cágado-de-hogei) na área de abrangência do PAN. | Inventário realizado; Relatório | Definição das tendências da distribuição da espécie e aumento do conhecimento sobre a estrutura genética das populações naturais | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Marcos Coutinho (ICMBio/RAN) | 200000 | Clodoaldo (UFV); Carlos Freitas (REDI); Glaucia Moreira (Amplo); Ricardo Wagner (REVISMEP/INEA), Lênim Faber Lopes (REDI) |  | Área de abrangência do PAN
2.7 | Contribuir na formação e manutenção de banco ex situ de populações de Ranacephala hogei (cágado-de-hogei) para conservação da espécie. | Banco genético ex situ estabelecido | Contribuição na formação e manutenção de banco ex situ de hogei, para manutenção da variabilidade genética da espécie | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Marcos Coutinho (ICMBio/RAN) | 100000 | Clodoaldo (UFV); Carlos Freitas (REDI); Glaucia Moreira (Amplo); Rafael Valadão (ICMBio); Ricardo Wagner (REVISMEP/INEA), Lênim Faber Lopes (REDI) |  |  | Atuação de forma a contribuir através de fornecimento de exemplares, apoio técnico e científico para o estabelecimento e manutenção de umbanco ex situ do cágado de hoguei
2.8 | Monitorar o ictioplâncton para identificação de áreas reprodutivas das seis espécies ameaçadas de peixes da bacia do rio Paraíba do Sul por metabarcoding. | Registros das espécies no ictioplâncton | Principais áreas reprodutivas das seis espécies ameaçadas do PAN identificadas. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Alexandre Hilsdorf (UMC) | 250.000,00 | Felipe Manzano (FURNAS)
2.9 | Identificar a presença ou não de espécies-alvo do PAN por meio do DNA ambiental (e-DNA) nas Áreas Estratégicas (AEs) do PAN. | Lista de espécies identificadas | Presença das espécies-alvo do PAN confirmadas nas AEs, mesmo que a coleta dos exemplares não seja possível de se realizar | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Alexandre Hilsdorf (UMC) | 200.000,00 | Dra. Priscila Marqui Schmidt Villela (EcoMol Consultoria); Maria Rita Barreto Netto (ICMBio/CEPTA) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de abrangência do PAN
2.10 | Desenvolver projeto piloto de microbacia para sistematizar e padronizar dados sociais, econômicos e ambientais de forma qualitativa e quantitativa gerados pelas comunidades e instituições parceiras. | Projeto de Extensão submetido ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Relatórios com as informações sistematizadas | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Helena Hokamura (UENF) | 70000 | Yoshiaki Miyazaki (MPA); Alexandre Hilsdorf (UMC); Marcelo Silva (ecoanzol); João Paiva (Colônia Z11), Sirley Ornelas (Colônia Z21); Guilherme Casoni (SEMIL-SP); Carlos Freitas (REDI), Ana Carolina Valladares (FIPERJ) | Baixo Paraíba do Sul | Área de abrangência do PAN
2.11 | Estudar a influência da dinâmica hídrica sobre a ictiofauna no trecho paulista da bacia, como uma área piloto. | Relatório descritivo | Influência da dinâmica hídrica sobre a ictiofauna do trecho paulista da bacia conhecida | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Danilo Caneppele (HMZ) | 1250000 | CBHs; CEIVAP; Erica Caramaschi (UFRJ); Edilson Andrade (CBH PS); Marcos Coutinho (ICMBio/RAN); |  |  | Memória de cálculo: 250.000,00/ano
2.12 | Identificar protocolos para atendimento a emergências ambientais em corpos hídricos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes e demais atores da bacia. | Protocolos identificados e sistematizados | Protocolos ativos para atendimento de emergências ambientais em corpos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul. | 2024-05-01 | 2026-11-01 | Ricardo Wagner (INEA) | 0 | Vera Teixeira (CBHs); Adriana Deus (CETESB): Sirley Ornelas (colônia Z21); Helena Hokamura (UENF); Heliane Mendonça (IFRJ); Gaetan Dubois (ANA), Ana Carolina Valladares (FIPERJ); Frederico Freire Bastos (Bioquímica UERJ); Rachel Ann Hause-Davis (Fiocruz); Oswaldo Maciel(FIPERJ) | Não cabe. tendo em vista que serão identificados EXEMPLOS de Protocolos ja existentes podendo este ser de qualquer local, desde que seja aplicável no RPS | Área de abrangência do PAN | o Custo, atores necessários para execução e planejamento efetivo para implantação deste Protocolo será próxima etapa.
2.13 | Caracterizar, por meio de técnicas moleculares, a espécie Delturus parahybae do Paraíba do Sul (barcode). | Artigo científico publicado | Sequência COI da espécie | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Igor Souto-Santos (UFRJ) | 100.000,00 | Thiago Barros (UFRJ); Lênim Faber-Lopes (ONG REDI) | Calha do Rio Pomba (Cataguazes e arredores) e calha do Rio Paraíba do Sul (entre Barra do Piraí e Três Rios)

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
3 - Promoção de estratégias de conservação in situ e ex situ, visando a proteção e a recuperação das populações das espécies contempladas pelo PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Identificar rios ou trechos livres de rios prioritários e seus tributários relevantes para a conservação das espécies-alvo visando recomendar e subsidiar a criação de unidades de conservação. | Mapa de trechos/rios prioritários e Nota técnica com recomendação de criação de UC | Mais Unidades de Conservação criadas para proteger as espécies contempladas pelo PAN. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Fernando Siqueira (ICMBio/NGI ICMBio Rio Paraíba do Sul) | 50.000,00 | Guilherme Casoni (SEMIL), Felipe Manzano (FURNAS), Guilherme Souza (Piabanha), Cláudio Soares (FURNAS), Renata Bartoletti (Icthyo Soluções), Carlos Freitas (REDI), Paulo Bidgan (ALERJ), Sirley Ornelas (Colônia Z-21), Marcos Coutinho (RAN/ICMBio); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR), Lênim Faber Lopes (REDI); Ana Carolina Valladares (FIPERJ) |  |  | Meio do ciclo – término da ação e Fim do ciclo – Atualização Identificar: alto, médio e baixo PS) Qdo for decidir os usos da Ucs, considerar as comunidades pesqueiras
3.2 | Formar e manter um banco de amostras biológicas das espécies alvo do PAN disponível para pesquisas futuras. | Banco de amostras documentado e disponibilizado | Pesquisas realizadas utilizando o banco de amostras. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Samuel Paiva (Embrapa) | 50.000,00 | Alexandre Hilsdorf (UMC), Guilherme Souza (Piabanha), Danilo Caneppele (HMZ Aquicultura), Marcos Coutinho (RAN/ICMBio); Ana Carolina Valladares (FIPERJ)
3.3 | Fortalecer e manter bancos genéticos vivos "ex situ" das espécies ameaçadas de extinção, nas condições exigidas pelas normas vigentes, visando a sua reprodução em cativeiro para futuras reintroduções dessas espécies no ambiente natural quando ecologicamente seguras e necessárias. | Peixes disponíveis para reintroduções; bancos genéticos ex situ formados e mantidos em longo prazo. | Manutenção das matrizes e dos bancos genéticos por tempo indeterminada visando estratégias de conservação ex situ das espécies contempladas pelo PAN. Reintrodução de espécies ameaçadas em ambiente natural. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Guilherme Souza (Piabanha) | 5.000.000,00 | Samuel Paiva (EMBRAPA), Alexandre Hilsdorf (UMC), Sirley Ornelas (Colônia Z-21), Fabiana Padilha (AZAB), Marcelo Silva (ECOANZOL), João Paiva (Colônia Z-11), Carlos Freitas (REDI), Marcos Coutinho (RAN/ICMBio); Ana Carolina Valladares (FIPERJ) |  |  | R$ 1milhão/ano novos locus ex situ como população de segurança)
3.4 | Elaborar e implementar programa de reintrodução das espécies ameaçadas de peixes da bacia do rio Paraíba do Sul, supervisionado pelo ICMBio, visando o acompanhamento do efeito dessas reintroduções em 5 anos. | Programa de reintrodução elaborado e implementado; | Espécies alvo do PAN reintroduzidas e constituindo populações saudáveis e geneticamente diversas em ambiente natural. Aumento da frequência de captura nas áreas de ocorrência das espécies. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Guilherme Souza (Piabanha) | 4000000 | Renata Batoletti (Icthyo), Cláudio Soares (Furnas), Felipe Manzano(Furnas), Sirley (Z21), Guilherme Casoni (SEMIL), Carlos Freitas (REDI), Marcelo Silva (ECOANZOL); Ricardo Wagner (REVISMEP/INEA); Ana Carolina Valladares (FIPERJ)
3.5 | Identificar e mapear as melhores áreas receptoras para eventos de reintrodução das espécies alvo do PAN mantidas e produzidas nos bancos genéticos. | Mapa com áreas receptoras indicadas | Eventos de soltura em áreas receptoras com boa qualidade ambiental. | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Danilo Caneppele (HMZ) | 0 | Roberto Diniz (IEF), Guilherme Souza (Piabanha), Lênim Faber (Ong REDI), Marcos Coutinho (ICMBio/RAN), Marcelo Silva (ECOANZOL); Ricardo Wagner (REVISMEP/INEA); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR)
3.6 | Elaborar documento técnico que oriente projetos de reintrodução das espécies de peixes ameaçadas de extinção no rio Paraíba do Sul. | Protocolo de reintrodução elaborado, contendo riscos de repovoamento inadequado | Alinhamento interinstitucional sobre reintroduções; Sensibilização de tomadores de decisão e população afetada sobre os riscos de ações de manejo inadequadas para as espécies ameaçadas. | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Ricardo Wagner (INEA), Guilherme Souza (Piabanha), Luana Azamor (SEAS), Guilherme Casoni (SEMIL), Adriana Deus (CETESB), Sirley Ornelas (Colônia Z-21); Felipe Manzano (FURNAS)

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
4- Integração dos diferentes atores no planejamento, operação e monitoramento dos barramentos, visando a prevenção e a redução dos impactos sobre as espécies contempladas pelo PAN e seus habitat.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Atualizar junto à Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE as áreas estratégicas para conservação da biota aquática para que sejam consideradas no planejamento energético da área do PAN. | Novo shape atualizado encaminhado à Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE | Planejamento estratégico da bacias do rio Paraíba do Sul e adjacentes com as áreas estratégicas do PAN consideradas e, sempre que possível, evitadas para novos barramentos. | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Daniel Loureiro (EPE) |  |  | Atualização do Produto da Ação 1.2 "Elaborar Nota Técnica para informar à Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE sobre as informações e os resultados obtidos referentes à distribuição da biodiversidade aquática e sua interface com o planejamento hidrelétrico de bacias hidrográficas. " do ciclo 1
4.2 | Incorporar protocolo mínimo de inventário e monitoramento da fauna aquática da área do PAN (peixes, quelônios e crustáceos) nos processos de licenciamento ambiental (TRs e PBAs). | Reuniões realizadas (atas), Documentos encaminhando o Protocolo aos órgãos licenciadores | Empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental com ações previstas no protocolo mínimo implementadas. | 2024-05-01 | 2029-02-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Casoni (SEMIL) |  |  | Processos de licenciamento que incorporem as recomendações do PAN
4.3 | Estabelecer propostas de ações mitigadoras em empreendimentos hidrelétricos na área de ocorrência para a espécie Ranacephala hogei (cágado-de hogei) na área do PAN | Protocolo de ações elaborado; número de ações mitigadoras implantadas. | Empreendimentos hidrelétricos com ações mitigadoras implementadas em benefício do cágado-de-hogei. | 2024-05-01 | 2029-02-01 | Marcos Coutinho (ICMBio/RAN) | 0 | Marcelo da Silva (ECOANZOL), Clodoaldo (UFV), Carlos Freitas (REDI), Lênim Faber Lopes (REDI)
4.4 | Analisar da perspectiva do PAN a avaliação ambiental integrada da bacia (estudo de inventário de hidrelétricas e avaliação ambiental estratégica - AAE) | Parecer técnico | Avaliação ambiental integrada da bacia compatível com as ações do PAN. | 2024-05-01 | 2029-02-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Vera Teixeira (CBH Médio PS); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR) |  |  | Vera encaminhará a Avaliação Ambiental Integrada
4.5 | Recomendar condicionante de licenciamento ambiental para as UHEs Paraibuna, Santa Branca e Jaguari relacionadas à ampliação e manutenção de bancos genéticos ex situ, na UHE Paraibuna, e restauração das populações das espécies alvo do PAN. | Documento encaminhando a recomendação | UHEs Paraibuna, Santa Branca e Jaguari restaurando as populações das espécies alvo do PAN por meio da manutenção dos bancos ex situ no trecho paulista da bacia. | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Fernando Siqueira (ICMBio) | 0 | Adriana Deus (CETESB), Guilherme Casoni (SEMIL), Danilo Caneppele (HMZ Aquicultura), Guilherme Souza (Piabanha)
4.6 | Realizar oficina de parceiros, orientada pelas diretrizes da IUCN (ex situ guidelines), para decidir sobre a necessidade da elaboração de um Plano de Manejo Populacional (PMP) formalizado pelo ICMBio para o surubim-do-paraíba (Steindachneridion parahybae). (AÇÃO NOVA - incluída na Monitoria 1) | Oficinas realizadas, relatórios | Decisão sobre a real necessidade de estabelecer um programa específico de manejo para o surubim-do-paraíba | 2025-06-01 | 2029-05-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | R$ 150.000,00 | Guilherme Souza (Projeto Piabanha); Ana Raquel Gomes Faria (AZAB); Fabiana Rocha (CPSG/IUCN Brasil), Rosana Subirá (CSE IUCN Brasil) | Área de ocorrência do surubim-do-paraíba (Steindachneridion parahybae)

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul - PAN Paraíba do Sul
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
5- Aprimoramento e aplicação das estratégias de educação ambiental e de comunicação social como instrumentos de sensibilização, transformação e difusão dos conhecimentos e das informações produzidas pelo PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Integrar as ações de educação ambiental do PAN com o CEIVAP e os Comitês de Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul e bacias adjacentes. | Termo de cooperação firmado com os CBHs | Ações de educação ambiental do PAN integradas às ações do CEIVAP e CBHs. | 2024-05-01 | novembro/2026 | Eduardo Rodrigues (CEIVAP) | 0 | Institutos de educação municipais e estaduais, SEMAs, OEMAs e órgãos públicos Marcelo Silva (ECOANZOL), Helena Hokamura (UENF), Eduardo Rodrigues (CEIVAP), João Paiva (Colônia Z11 SP), Yoshiaki Miyasaki (MPA), Luana Azamor (SEAS/RJ), Rafael Felippe (Prefeitura de Rio das Flores), Vera Teixeira (CBH Médio Paraíba), Fabiana Padilha (AZAB), Simone Alvarenga (MP RJ) , Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR)
5.2 | Elaborar plano de comunicação voltado para a sociedade e ao poder público, por meio da mídia (TVs, rádios, jornais, internet e mídias sociais), sobre a problemática da introdução de espécies não-nativas e a importância da bacia do rio Paraíba do Sul para a manutenção da biodiversidade, qualidade de vida das populações humanas e para o desenvolvimento econômico da região. | Plano de comunicação elaborado e implementado | Sociedade esclarecida sobre a problemática da introdução de espécies não-nativas e a importância da bacia do rio Paraíba do Sul. | 2024-05-01 | 2026-10-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 250.000,00 | Duda Menegassi (O Eco), Yoshiaki Miyazaki (MPA), Fabiana Padilha (AZAB), Helena Hokamura (UENF), Guilherme Souza (Projeto Piabanha), Ricardo Wagner (REVIS MEP), João Paiva (Colônia Z-11); Felipe Manzano (FURNAS) |  |  | Avaliar a possibilidade de se fazer a contratação de uma empresa de comunicação (via projeto)
5.3 | Incentivar e fortalecer os programas de educação ambiental implementados pelas instituições parceiras do PAN através de apoio institucional e/ou fornecer conteúdo técnico relativo às espécies-alvo do PAN e suas áreas estratégicas. | Material paradidático, informativo e de divulgação (folders, cartazes, cartilhas, placas, sacolinhas etc) | Arranjos interinstitucionais que fortaleçam os programas de educação ambiental dos parceiros do PAN. | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme (SEMIL-SP), Luana Azamor (SEAS), Yoshiaki Miyazaki (MPA), Fabiana Padilha (AZAB), Helena Hokumura(UENF), Guilherme Souza (Projeto Piabanha), Ricardo Wagner (REVIS MEP), João Paiva (Colônia Z-11), Vera Teixeira (CBH Médio PS), Sirley Ornelas (Colônia Z-21); Erika Cortines (CBHs/UFRRJ-ITR) |  |  | Público alvo: pescadores, escolas municipais, estaduais e particulares, turistas e comunidades locais Produzir materiais para Divulgar os trabalhos de reintrodução
5.4 | Incentivar a utilização de aplicativos de registro das espécies para estimular a ciência cidadã e apoiar o monitoramento e a pesquisa das espécies ameaçadas da biota aquática do rio Paraíba do Sul (ex. ICTIO na Amazônia, iNaturalist, etc), com destaque para o cágado-de-hogei. | Registros das espécies contempladas pelo PAN em aplicativos de ciência cidadã; relatório das campanhas de incentivo ao uso dos aplicativos | Ampliar a participação da sociedade em geral na conservação das espécies contempladas pelo PAN e ampliar o número de registros de espécies ameaçadas | 2024-05-01 | 2029-05-01 | Guilherme Casoni (SEMIL) | 0 | Luana Azamor (SEAS), Yoshiaki Miyazaki (MPA), Fabiana Padilha (AZAB), Helena Hokumura(UENF), Guilherme Souza (Projeto Piabanha), Ricardo Wagner (REVIS MEP), João Paiva (Colônia Z-11), Vera Teixeira (CBH Médio PS), Sirley Ornelas (Colônia Z-21); Felipe Manzano (FURNAS)
5.5 | Comunicar oficialmente aos órgãos ambientais estaduais (SP, MG, RJ, ES), federal e municipais responsáveis pelo licenciamento ambiental e políticas públicas os arquivos que demarcam as áreas estratégicas do PAN (shapefile). | Ofício encaminhado às OEMAS e IBAMA | Órgãos ambientais estaduais informados sobre as áreas estratégicas do PAN. | 2024-05-01 | novembro/2026 | Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luana Azamor (SEAS-RJ), Clarice Costa Gomes Pinto (GERUC INEA), Roberto Diniz (IEF-MG), Guilherme Casoni (SEMIL), Ricardo Wagner (REVIS MEP), Carlos Fretas (ONG REDI) |  |  | Enviar também para SEMAs que fazem licenciamento