## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE PAN
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria e a avaliação de indicadores e alcance dos objetivos do PAN. Ela auxiliará desde da estruturação da Matriz de Metas até a Avaliação Final do PAN.
Clique nas figuras abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
MATRIZ DE METAS
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
Consultoria:

## MATRIZ META
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato-mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do Pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Matriz de Metas |  | 2018-11-29
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL | Colaboradores | Observações
1 | Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão | Número de áreas com atividades turisticas regulamentadas que conciliem a conservação do pato-mergulhão | 1 | 2 | 3 | Instrumentos Normativos | a cada 2 anos | Marcelo Barbosa (NATURATINS) |  | Área atualmente regulamentada: rafting próximo à área do Parque Estadual do Jalapão
|  | Processos de licenciamento que contemplem ações voltadas para a conservação do pato-mergulhão | 3 | 5 | 7 | Processos de Lcenciamento | a cada 2 anos | Fabiane Sebaio (CERVIVO) |  | Empreendimentos que já contemplam ações: Mosaic Fertilizantes, Iara Fertilizantes, PCH Rio Claro Caxuanã Celulose (Fabiane vai verificar) Devem ser encaminhadas orientações para as SEMAs, OEMAs e COHID a respeito do PAN
2 | Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | Número de publicações científicas | 2 | 8 | 13 | Trabalhos Publicados/Revistas Científicas | a cada 2 anos | Lívia Lins (Terra Brasilis) |  | Linha de Base: 1- Barbosa, M. O. 2018. Novos registros de ninhos do pato-mergulhão Mergus octosetaceus na região. 2- Ribeiro, F.; Lins, L. V. and Rodrigues, F. H. 2018. Reproductive ecology of the Brazilian Merganser (Mergus octosetaceus) in Serra da Canastra National Park and adjacent areas, Minas Gerais, Brazil. Waterbirds 41(3): 238-246.o do Jalapão, Tocantins, Brasil. Cotinga 40: 104-108.
|  | Número de iniciativas de comunicação (palestras, materiais impressos, páginas em redes sociais, material virtual, etc) | 0 | 50 | 100 | Listas de presença, fotos, relatórios, material impresso, vídeos | anual | Sávio Freire (UFF)*
3 | Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | Número de cursos d'água com parâmetros de qualidade da água avaliados compatíveis à conservação do pato-mergulhão | 0 | 4 | 8 | Relatórios das Análises | a cada 2 anos | Lívia Lins (Terra Brasilis)
|  | Área (hectare) recuperada nas localidades de ocorrência do pato-mergulhão | 0 | 50 | 100 | Relatórios das ações de recuperação | anual | Fabiane Sebaio (CERVIVO)
4 | Estabelecer uma população arca (ou back up) ex-situ, auto-sustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | Número de áreas de ocorrência do pato mergulhão com representatividade genética para a formação da população backup | 3 | 3 | 4 | Studbook | a cada 2 anos | Alexandre Netto |  | Áreas atuais (linha de base): Canastra Jalapão Patrocínio
|  | Número de indivíduos de ninhos diferentes com representatividade genética | 4 | 8 | 15 | Studbook | a cada 2 anos | Alexandre Netto |  | N° atual de indivíduos (linha de base) 2 Canastra 1 Jalapão 1 Patrocínio 0 Veadeiros Meta Final: 9 Canastra 2 Jalapão 1 Patrocínio 3 Veadeiros
|  | Número de instituições aptas a receber novos indivíduos | 1 | 2 | 3 | Relatório | a cada 2 anos | Antônio Eduardo (CEMAVE) |  | Instituição da linha de base: Zooparque de Itatiba
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato-mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter as populações do Pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE METAS E INDICADORES
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO (Inserir valores na linha de base e metas) | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | DATA DA MONITORIA | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MONITORIA DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO | OBSERVAÇÕES
1 | Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão | Número de áreas com atividades turisticas regulamentadas que conciliem a conservação do pato-mergulhão | 1 | 2 | 3
|  | Processos de licenciamento que contemplem ações voltadas para a conservação do pato-mergulhão | 3 | 5 | 7
2 | Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | Número de publicações científicas | 3 | 9 | 14
|  | Número de iniciativas de comunicação (palestras, materiais impressos, páginas em redes sociais, material virtual, etc) | 0 | 50 | 100
3 | Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | Número de cursos d'água com parâmetros de qualidade da água avaliados compatíveis à conservação do pato-mergulhão | 0 | 4 | 8
|  | Área (hectare) recuperada nas localidades de ocorrência do pato-mergulhão | 0 | 50 | 100
4 | Estabelecer uma população arca (ou back up) ex-situ, auto-sustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | Número de áreas de ocorrência do pato mergulhão com representatividade genética para a formação da população backup | 3 | 3 | 4
|  | Número de indivíduos de ninhos diferentes com representatividade genética | 4 | 8 | 15
|  | Número de instituições aptas a receber novos indivíduos | 1 | 2 | 3
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A12: Inserir o número do objetivo.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C12: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D12: Inserir o quantitativo da linha de base. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on E12: IInserir o quantitativo da meta estabelecida na Matriz de Metas. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on F12: Inserir o quantitativo da meta final Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on G12: Inserir o resultado quantitativo da monitoria realizada para a Avaliação de Meio Termo. Digite somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on H12: Inserir a data em que o indicador foi monitorado.
Note on I12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on J12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on K12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato-mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  |  | Manter as populações do Pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | DD/MM/AAAA
AVALIAÇÃO MEIO TERMO |  |  | 0
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
1 | Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão | Número de áreas com atividades turisticas regulamentadas que conciliem a conservação do pato-mergulhão | 1 | 2 | 3
|  | Processos de licenciamento que contemplem ações voltadas para a conservação do pato-mergulhão | 3 | 5 | 7
2 | Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | Número de publicações científicas | 3 | 9 | 14
|  | Número de iniciativas de comunicação (palestras, materiais impressos, páginas em redes sociais, material virtual, etc) | 0 | 50 | 100
3 | Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | Número de cursos d'água com parâmetros de qualidade da água avaliados compatíveis à conservação do pato-mergulhão | 0 | 4 | 8
|  | Área (hectare) recuperada nas localidades de ocorrência do pato-mergulhão | 0 | 50 | 100
4 | Estabelecer uma população arca (ou back up) ex-situ, auto-sustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | Número de áreas de ocorrência do pato mergulhão com representatividade genética para a formação da população backup | 3 | 3 | 4
|  | Número de indivíduos de ninhos diferentes com representatividade genética | 4 | 8 | 15
|  | Número de instituições aptas a receber novos indivíduos | 1 | 2 | 3
Note on A12: Inserir o número do objetivo. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on C12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on D12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on E12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on F12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on G12: A planilha preenche automaticamente o dado da Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on H12: INSERIR A DATA EM QUE O INDICADOR FOI MONITRADO
Note on I12: Inserir somente o quantitativo da medição do indicador para a avaliação final.
Note on J12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on K12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on L12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.