## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo geral do PAN | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria | 26/11/2018 - 30/11/2018 (presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.1 | Definir áreas prioritárias para a regularização fundiária que contribuam para a conservação da espécie nas Unidades de Conservação. | Mapa de áreas prioritárias para regularização; Documento técnico enfatizando áreas prioritárias para conservação do pato-mergulhão. | Subsídios para definição de áreas prioritárias para regularização fundiária | 2018-02-01 | 2019-02-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO) | PARNA Serra da Canastra, PARNA Chapada dos Veadeiros, ESEC Serra Geral, Parque Estadual do Jalapão |  |  |  |  | x |  |  |  | A equipe do PARNA Canastra elaborou mapa preliminar das áreas prioritárias a partir dos pontos de ocorrência do pato-mergulhão. É necessário melhor detalhamento do mesmo, considerando apenas as áreas não regularizadas do parque. Foram elaborados mapas detalhados contendo as áreas prioritárias para regularização fundiária da ESEC Serra Geral. | Mapa ainda preliminar dos pontos no PARNA Canastra; Mapas detalhados e planilha referentes à ESEC Serra Geral, com delimitação e situação das áreas prioritárias para regularização. |  | Lívia Lins (Terra Brasilis) | O que fazer para concretizar a ação? |  |  |  |  | 2019-12-01
| 1.2 | Difundir exaustivamente o PAN para instituições públicas e privadas visando o fomento das ações elencadas. | Atas de reuniões, ofícios, cartas, e-mails, apresentações, vídeos. | PAN amplamente difundido e conhecido. | 2018-02-02 | 2023-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 10000 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  |  | x |  |  | A articuladora comenta que por onde participa de reuniões fora e dentro do ICMBio e em setores que não são pertencentes à DIBIO, é realizada divulgação dos PANs de maneira geral. No 8o. Fórum divulgamos o PAN Pato-mergulhão por meio de folder, dobradura do pato, apresentações. Foi realizada apresentação no IV Congresso Brasileiro de Áreas Umidas ocorrido em Brasília entre os dias 02 a 05 de dezembro com a palestra: "Pato-mergulhão: símbolo das águas brasileiras." | Pessoas conscientizadas e portaria do pato-mergulhão como símbolo das águas brasileiras | Falta o registro de tais apresentações | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | Sugiro colecionar atas e relação de eventos onde o PAN Pato-mergulhão seja divulgado. | [5 empty] | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 1.3 | Atualizar os Planos de Manejo de Unidades de Conservação visando a revisão/inclusão de ações para proteção do pato-mergulhão. | Plano de manejo atualizados. |  | 2018-02-03 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturantins) | As unidades de conservação de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  |  | x |  |  | 1) Verificamos os planos que já contemplam alguma ação de proteção da espécie e 2) Preparamos memorando e ofício para recomendar a inclusão naqueles que não o tenham feito | Ofício e memorandos preparados e enviados | Não há garantias que os planos sejam revisados no período de acompanhamento do PAN. | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | Rita vai ligar para o Máximo para detalhar o andamento da ação e verificar por onde deve ser enviado (sugestão CEMAVE). Verificar ainda se ele está fazendo para todas as unidades inclusive estaduais. | Propor a revisão/inclusão de ações para proteção do Pato-mergulhão nos Planos de Manejo de Unidades de Conservação
| 1.4 | Propor e subsidiar a criação e a ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapa de áreas prioritárias para a proteção da espécie Documento propositivo de criação/ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. |  | 2018-02-04 | 2023-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Bernardo Brito (ICMBio), coordenadores de criação nos estados (Sônia Rigueira-MG, Paulo de Tarso-GO, Marcelo Barbosa-TO) |  |  | contínua |  | x |  |  |  |  | Esta ação ainda não foi iniciada | Nenhum | Falta de articulação e estudos | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | Solicitar ao grupo sugestões de como desempenhar esta ação. Acredito que essa ação só seja possível após o novo levantamento das áreas. Sugiro alterar a data de início para ao menos em 2020 (metade do PAN) Lívia vai enviar o documento da criação do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Alto Araguari |  |  |  |  | 2020-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  |  |  |  | Vincular à modelagem da espécie
| 1.5 | Regulamentar as atividades turísticas nas áreas de ocorrência da espécie. | Documento técnico que subsidie a atualização dos Planos de manejo, instrumentos normativos, documento que regulamentem a visitação. | Atividades turísticas ordenadas. | 2018-02-05 | 2021-02-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) | Área de ocorrência do pato-mergulhão | [5 empty] | x |  |  | Foi elaborada proposta de regulamentação de atividades turísticas do pato-mergulhão para Chapada dos veadeiros e Serra da Canastra. Essa proposta foi encaminhada e pretende-se agendar reunião para o próximo ano para promover a discussão entre as duas unidades e o Cemave para finalizar a proposta e depois partir para implantação. | Proposta de Regulamentação turística encaminhada para os dois Parques | Estamos prevendo dificuldades financeiras para o próximo ano. | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | quais outras unidades, mesmo estaduais que poderiam entrar na proposta? É necessário que sejam definidas as atividades turísticas que impactam a espécie e as localidades onde as atividades ocorrem | Regulamentar as atividades turísticas nas UCs dentro da área de ocorrência da espécie. |  |  |  |  | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 1.6 | Monitorar e influenciar, fornecendo subsídios técnicos aos Órgãos Licenciadores Federais, Estaduais e Municipais quanto a necessidade de preservação da espécie no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, principalmente hidrelétricas e mineração, nos locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Documento elaborado e encaminhado, relatório com o levantamento de empreendimentos. |  | 2018-02-06 | 2023-01-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) |  |  | Utilizar a rede do pato-mergulhão para o compartilhamento de informações |  |  | X |  |  |  | Foi feito o levantamento de 17 propostas de empreendimentos na região da Chapada dos Veadeiros, que abarcam pelo menos cinco rios de ocorrência de Mergus octosetaceus na região. O levantamento preliminar consta de mapeamento com a localização exata dos empreendimentos. | Dados preliminares. Faltando somente o relatório detalhado a ser elaborado. Estaremos produzindo um artigo científico sobre o assunto nos próximos meses. |  | Gislaine Disconzi (UnB) | Validar o modelo de relatório constando detalhamento dos empreendimentos. Os mapas poderão ser apresentados ao PAN no encontro de novembro para se discutir o relatório final e seus desdobramentos. Sugiro verificar se esse trabalho é só pra Veadeiros, adaptar o texto : O que é monitorar e influenciar? | [10 empty] | Entrar em contato com a COHID para consultar o PAN nos pedidos de licenciamento nas áreas de ocorrência do Pato-mergulhão
| 1.7 | Incluir no contrato de concessão do PN Chapada dos Veadeiros as Salvaguardas na área de reprodução do pato mergulhão coincidende com a de uso público. | Documento de inclusão das salvaguardas das áreas. | Salvaguardas inseridas no contrato de concessão firmados | 2018-02-07 | 2020-02-01 | Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/ICMBio) | 0 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | PARNA Chapada dos Veadeiros |  |  |  | x |  |  |  |  | Fernando Tatagiba sugere excluir essa ação por acreditar que não há necessidade. O Plano de Manejo já tem como prerrogativa a conservação. Logo, segundo ele, não há necessidade de incluir tal demanda em contrato de concessão. | Nenhum |  | Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/ICMBio) | Sugere criar uma ação mais efetiva que inclui Turismo, PCHs, mineração e empreendimentos em geral: Propor protocolo para tomada de decisão. Por exemplo, no caso de ser encontrado ninho nos cânions 1 e 2 por ex: quanto tempo deve ser interditado? Qual o raio? Mesma coisa para empreendimentos: quais as condicionantes para construção de PCH's? qual o raio que a mineração pode estar de um ninho? A proposta não é aceita pelo grupo. Gislaine e Paulo alegam que o PM do Parque não contempla a espécie.
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.1 | Levantar a distribuição atual da espécie e indicar o nível de proteção das áreas de ocorrência. | Mapa da distribuição atual indicando o grau de proteção. | Elencar áreas prioritárias para a conservação/apontar áreas prioritárias para criação de áreas protegidas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Marcelo Barbosa (Naturatins) | Todas as localidades |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | O mapa de distribuição, cujo link foi disponibilizado na reunião anterior, ainda não foi revisado por todos. Acredito que com os dados utilizados na modelagem, será possível atualizá-lo. Portanto, a articuladora achou melhor aguardar a reunião de monitoria para discutir o assunto. | Nenhum | O articulador não entrou em contato com os colaboradores para atualização dos dados do mapa. | Lívia Lins (Terra Brasilis) |  | Atualizar o mapeamento da distribuição atual da espécie e indicar o nível de proteção das áreas de ocorrência. | [6 empty] | incluir Katia Ferraz (ESALQ/USP)
| 2.2 | Estabelecer um protocolo mínimo de coleta de parâmetros físico-químicos para o monitoramento da qualidade das águas nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Protocolo mínimo padronizado. |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Flávia (Instituto Terra Brasilis), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Marcelo Menezes (Naturatins), Sávio Bruno (UFF) | Não se aplica |  |  |  |  | x |  |  |  | O protocolo desenvolvido até o momento é preliminar, e ainda necessita maior refinamento para se tornar um protocolo mínimo. | Protocolo preliminar |  | Gislaine Disconzi (UnB) | Após analisar rapidamente o protocolo o grupo achou que o melhor seria propor uma lista realmente enxuta de testes e parâmetros, que pudessem ser feito de forma rápida, eficaz e que todas as áreas pudessem adotar. Ficou-se de fazer rodadas virtuais sobre o assunto. |  |  |  |  | 2019-12-01
| 2.3 | Conhecer a diversidade genética das populações. | Protocolos de manejo genético adequados in situ e ex situ | Manutenção da variabilidade genética. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Todas as localidades e em cativeiro. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Ação contínua | Dissertação de Mestrado do Davidson Pinheiro Campos que utilizou 1.328 SNPs para identificar os possíveis agrupamentos populacionais nas áreas de ocorrência de Mergus octosetaceus. Artigo de Maia et al. 2017 (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572017000500808&lng=es&nrm=1&tlng=en) que avaliou a influência de amostras invasivas e não invasivas no estudos da diversidade genética da população da Serra da Canastra, utilizando 7 marcadores microssatélites. | Dificuldade de recebimento de amostras das aves de cativeiro, principalmente dos filhotes/embriões. Além disso, amostras de DNA degradadas limitaram o tamanho amostral do trabalho. Sendo possível utilizar somente 4 amostras do Jalapão, 4 amostras da Chapada dos Veadeiros, 7 amostras da região do Alto Paranaíba e 24 amostras da Serra da Canastra. | Fabrício R. dos Santos (UFMG), Davidson Campos(UFMG) | Como fazer para melhorar a qualidade das amostras? Estabelecer um protocolo de coleta? É importante haver uma comunicação mais eficiente entre o Zooparque e a UFMG, principalmente para o envio de material biológico dos indivíduos em cativeiro para as análises genéticas. |  | Publicações científicas e outros documentos técnicos
| 2.4 | Identificar áreas potencialmente aptas para receber indivíduos do Programa de reintrodução. | Mapa das áreas aptas para reintrodução. |  | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Luis Fábio Silveira (MZUSP) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Áreas de ocorrência da espécie (incluindo as áreas históricas). |  | Contínua | x | [5 empty] | Em andamento, aguardando a modelagem de nicho para cortejar com as possíveis áreas no Brasil, Paraguai e Argentina | Nenhum |  | Luis Fábio Silveira (MZUSP) | Sugerimos alterar a data de início da ação, considerando 2020 tarde frente a necessidade de agilidade do processo de reintrodução. |  | Mapa das áreas potenciais para reintrodução. | Áreas efetivas (validadas em campo) para reintrodução |  |  |  |  | incluir Katia Ferraz (ESALQ/USP) e Alex Bovo (ESALQ/USP) |  |  | atrelar à ação 2.11
| 2.5 | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas comunidades das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatos e materiais de comunicação e divulgação. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO) , Gislaine Disconzi (UnB) | Áreas de ocorrência da espécie |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Ação contínua | 1- Vídeo sobre o pato-mergulhão do projeto Fauna Brasil - UFF disponibilizado no Youtube, Vimeo, Facebook e Instgram; - programa Terra da Gente na região do Jalapão, abordando as ações de conservação da espécie (a ser exibido ainda em 2018); 2- (Parque Estadual da Serra do Mar) em busca do pato-mergulhão (a ser exibido ainda em 2018); - impressão de exemplares da história em quadrinhos “Pato-mergulhão, o guardião das águas”, elaborada pela Fundação Mais Cerrado, a ser distribuída na região da Chapada dos Veadeiros e da Serra da Canastra. 3- Cartilha para o produtor rural - Patrocínio/MG 4- Evento "Guardiões das Águas do Cerrado" 5- Programa da TV Integração (jornal local) 6- Via Brasil (GloboNews) 7- Programa para conservação do Pato-mergulhão (Fundação Boticário) 8- Recepção de visitantes com informações referentes ao pato-mergulhão no Parque do Jalapão |  | Lívia Lins (Terra Brasilis)
| 2.6 | Transformar o pato-mergulhão em espécie bandeira da qualidade das águas. | Identidade visual pra espécie/programa de comunicação e marketing. | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sônia Rigueira (Terra Brasilis) | 0 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa(Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF) |  |  | Contínua |  |  |  |  | x |  | Em decorrência da organização de evento no 8o. Forum Mundial das Águas corrido em março de 2018, o pato-mergulhão foi reconhecido como símbolo das águas brasileiras por meio de Portaria MMA n. 79 de 26/03/2018. | Portaria MMA n. 79 de 26/03/2018, reconhecimento do pato-mergulhão como símbolo das águas brasileiras |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE)
| 2.7 | Realizar pesquisas sobre a biologia e ecologia da espécie relacionados a sua conservação. | Publicações e informações técnicas. | Incorporação dessas informações na conservação da espécie. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) |  |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Em andamento. Solicitada a autorização de pesquisa nas UCs estaduais de Tocantins. Aguardando recurso para pagamento das taxas estaduais. | 1- Barbosa, M. O. 2018. Novos registros de ninhos do pato-mergulhão Mergus octosetaceus na região do Jalapão, Tocantins, Brasil. Cotinga 40: 104-108. 2- Ribeiro, F.; Lins, L. V. and Rodrigues, F. H. 2018. Reproductive ecology of the Brazilian Merganser (Mergus octosetaceus) in Serra da Canastra National Park and adjacent areas, Minas Gerais, Brazil. Waterbirds 41(3): 238-246. 3- Relatório do censo populacional do pato-mergulhão (APA do Jalapão, Parque Estadual do Jalapão e limite da ESEC Serra Geral do Tocantins) 4- Relatório Cervivo, 2018 | A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza já aprovou orçamento, enviou a minuta de contrato, já revisada, a qual foi assinada pela Funatura e enviada para Curitiba. Até a presente data (18/9), porém ainda não foi assinada pela FGBPN. Segundo posição oficial, deverá ocorrer até o final de setembro de 2018, com os recursos efetivos sem data ajustada para liberação. | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Logo que liberados os recursos será iniciada a compra dos equipamentos necessários para o trabalho, o que deve tomar boa parte do corrente semestre.
| 2.8 | Analisar os possíveis impactos dos incêndios florestais e do manejo do fogo na área de vida do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Diretrizes para manejo de fogo e prevenção de incêndios. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | As pesquisas em relação ao fogo ainda não focaram em espécies, concentrando-se nesse momento, apenas no melhor entendimento do impacto (intensidade e severidade) dos fogos que ocorrem na época precoce (período chuvoso) e tardia (época seca). Logo de começo, verifica-se a impossibilidade da exclusão total do fogo nas áreas de ocorrência da espécie (conforme histórico de fogo nas diferentes UCs). | MARINS, D. C.; GOMES, R. S.; Bruno, Sávio Freire. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO CONTROLADO EM MANEJO INTEGRADO DO FOGO NO PARNA DA SERRA DA CANASTRA, MG. In: II Simpósio de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Região Serrana. II SPCIF, 2018, Petrópolis. Anais do II Simpósio de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Região Serrana. II SPCIF. Petrópolis, 2018. GOMES, R. S.; MARINS, D. C.; Bruno, Sávio Freire. MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE EM ÁREAS DE QUEIMADAS CONTROLADAS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG: ESTUDOS PRELIMINARES RELATIVOS AO MANEJO INTEGRADO DO FOGO (MIF). In: III WORKSHOP DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS - WEB 2017, 2017, Niterói. Anais do III Workshop em Engenharia de Biossistemas - WEB 3.0. Niterói: AGRAH CONSULTORIA, 2017. v. 1. p. 196-200. Bruno, Sávio Freire; GOMES, R. S.; SANCHEZ, E. Manejo Integrado do Fogo ¦ Monitoramento da Biodiversidade. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Vídeo). | Não há garantias que as instituições farão a inclusão ou poderão fazer a inclusão de demandas de pesquisa nos editais de seleção dentro do período de monitoramento da ação do PAN. | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral)
| 2.9 | Analisar os efeitos das atividades turísticas e recreativas em áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Subsídios para o ordenamento das atividades turísticas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  | x |  |  |  |  | Nada foi realizado. | Nenhum | Essa ação não está clara. Acredito que pode ser relacionada a ação 1.5. Problemas na execução quando voltada para membros do grupo, os quais já permanecem com outras ações mais especializadas | Marcelo Barbosa (Naturatins) | Sugiro manter ação mas voltada a grupos externos como alguns parceiros.
3 - Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | 3.1 | Estabelecer corredores prioritários para a conservação do pato-mergulhão visando, inclusive, a recuperação de áreas degradadas. | Mapas encaminhados com documentos técnicos. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Fabiane Sebaio (CERVIVO). | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis). | Áreas de ocorrência. |  |  |  |  | x |  |  |  | Houve uma reunião com o Michael Backer do IEB e eles iniciaram um diálogo para o CEPF de recuperação Essa ação será subsidiada por dados de campo, CAR | Mapeamento de três bacias do Alto Paranaíba | Não foi possível mobilizar os colaboradores para essa ação. | Fabiane Sebaio (CERVIVO) | [5 empty] | 2023-12-01
| 3.2 | Enviar documentos aos orgãos relacionados à recuperação de áreas degradadas e às OEMAS para que as ações do Programa de Regularização Ambiental (PRA) sejam priorizadas nas áreas da ação 3.1. | Documentos enviados | Os corredores indicados sejam consolidados a partir da recuperação das áreas degradadas. | 2020-01-01 | 2021-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Reiterar o documento; fortalecer o programa SOS São Francisco (para a recuperacao das APPs). | x | [5 empty] | Já pode ser enviado as OEMAs, não precisa esperar o término da ação anterior. |  |  |  | O mapeamento da ação 3.1 pode ser agregado ao documento. Pegar com Fabiane e enviar. | [5 empty] | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 3.3 | Indicar aos órgãos fiscalizadores a inclusão de ações direcionadas para a proteção das áreas de ocorrência da espécie. | Atas de reunião, ofícios. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Marcelo Barbosa(Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Olivina Lage da Cruz (IEF), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Foi realizada reunião do ICMBio com a Polícia Militar do Meio Ambiente de São Roque de Minas e participação de um pesquisador do Instituto Terra Brasilis, onde foram expostas as ameaças ao pato-mergulhão e a importância da conservação da espécie. Foi solicitado apoio da Polícia na fiscalização das redes de pesca nas áreas de ocorrência da espécie. Em seguida foi enviado ofício à Polícia Militar do Meio Ambiente com localização das áreas de ocorrência do pato-mergulhão, prioritárias para fiscalização de pesca. | Obtido apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente de São Roque de Minas para fiscalização de pesca nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão localizadas na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra | Ainda falta articular com as outras unidades de conservação onde há ocorrência do pato-mergulhão. Fabiane insiste em que se faça o mesmo procedimento fora de ucs. Todas as Secretaria de Meio Ambiente de Patrocínio, enviar para todas as áreas. Enviar ofício para órgãos fiscalizadores de PAtrocínio e memorando para as unidades de conservação. | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | Orientar a Paola como fazer
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.1 | Criar protocolos de manejo ex-situ para a espécie, contemplando aspectos sanitários e biológicos. | Protocolos de manejo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Bruno (UFF) | Itatiba | [5 empty] | x |  |  | O protocolo está em fase de revisão pelo GAT via e-mail. | Protocolo revisado |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE)
| 4.2 | Criar um studbook para monitorar geneticamente todos os indivíduos mantidos ex-situ | Studbook disponível online | Manter a variabilidade genética e o controle reprodutivo ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Luiz Fábio Silveira (USP) | Belo Horizonte |  | Continua |  |  |  | x |  |  | O Studbook só é possível com a colaboração de todos, principalmente do Zooparque, para envio do material. Por enquanto, estamos gerando os dados populacionais e isolando marcadores para os testes de consanguinidade. Na verdade, o Studbook será realmente importante quando começarmos com os acasalamentos da 3a geração, por enquanto tem só uma no cativeiro, com os filhotes de 2a geração nascendo. Davidson: o Zooparque precisa enviar para a UFMG o material para comprovar o que está no studbook, inclusive de indivíduos mortos. | Nenhum | Envio de material dos animais em cativeiro para UFMG.Dos animais presentes no cativeiro temos amostras de somente 10 indivíduos. Não temos dados de pareamento de indivíduos e nem da prole resultante destes pareamentos. Para que o Studbook seja realizado precisamos da genealogia completa dos animais em cativeiro e também de amostras de DNA de todos os indivíduos para análises, incluindo os embriões e animais mortos | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | Sugiro alterar o articulador para Robert Frank Kooij uma vez que o mesmo é atual studbookeeper do pato-mergulhão. Poplink: software usado para banco de dados | [5 empty] | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) |  | Fabrício R. dos Santos
| 4.3 | Incluir, na população ex-situ, representatividade genética de todas as populações nativas. | Plantel geneticamente diverso e auto-sustentável. | Possuir indivíduos de todas as populações no plantel ex-sit. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Todos os representantes presentes na reunião que trabalham com populações. | Itatiba/Chapada dos Veadeiros/Região do Jalapão |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  |  | x |  |  | Três das quatro localidades têm indivíduos de cativeiro. Seria importante incluir também indivíduos de Veadeiros para aumentar esta representatividade na população ex-situ. | Três das quatro localidades têm indivíduos de cativeiro. |  | Fabrício R. dos Santos (UFMG)/Davidson Campos(UFMG) | [9 empty] | Incluir Jalapão e Chapada dos Veadeiros
| 4.4 | Criar protocolos para resgate de ovos, filhotes e indivíduos encontrados na natureza. | Protocolos de resgate e manejo em campo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Luiz Fábio Silveira (MZUSP), Gislaine Disconzi (UnB), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Robert Kooij (Zooparque Itatiba) | Itatiba | Toda a área de ocorrência do pato-mergulhão. |  |  |  | x |  |  |  | O protocolo de coleta de ovos já existe, mas precisa ser atualizado. O protocolo de resgate de filhotes e indivíduos ainda precisa ser elaborado. |  |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | [11 empty] | A atualização do protocolo de coleta de ovos será finalizada em até 15 dias
| 4.5 | Difundir a existência de pontos focais para o eventual resgate de indivíduos nas populações conhecidas na natureza. | Lista de pontos focais e respectivos contatos nas áreas aonde existem populações. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) | São Roque de Minas, Patrocínio, Alto Paraíso, Mateiros |  | Continua |  |  |  | x |  |  | A articuladora apresentou uma relação de pontos focais que serão enviados em breve para concordância dos participantes dessa lista. Após será encaminhada essa tabela com nome, e-mail e contato telefônico para as OEMAS, CRs e Ucs relacionadas. | Tabela com nome de pontos focais |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | Ajustar na reunião : para quem seria enviada essa listagem. Dar ampla divulgação da lista | [5 empty] | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.6 | Identificar instituições que possam se associar ao programa de manutenção e reprodução ex-situ da espécie. | Lista de instituições interessadas e aptas a receber as aves, e que estejam disposta a seguir os protocolos de manejo aprovados pelo PAN. | Adesão de parceiros ao programa ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luiz Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Robert Kooij(Zopparque Itatiba) | Brasília |  | Continua |  |  |  |  | x |  | Essa ação, tal qual a 4.8, mudou. Já temos duas instituições : Zoológico de São Paulo e Parque das Aves/PR. No entanto, é importante pensarmos nos critérios para entrada de instituições no Programa. Robert: Zoológico de Brasília, Belo Horizonte e Pomerode também demonstraram interesse. |  |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | [6 empty] | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.7 | Desenvolver estudos etológicos padronizados in-situ e ex-situ | Etogramas e demais dados comportamentais in-situ e ex-situ desenvolvidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sávio Freire Bruno (UFF) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Robert kooij (Zooparque Itatiba) | Niterói, Itatiba |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  | x |  |  |  | Articulador não pôde, até a presente data fornecer informações sobre essa ação. |  |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | [8 empty] | Retirar Alexandre e incluir Camila (Zooparque Itatiba) e André (UFPR)
| 4.8 | Desenvolver protocolos de reintrodução e monitoramento. | Protocolos de reintrodução e monitoramento formalmente reconhecidos e divulgados. | Programa de reintrodução formalmente reconhecido e disponibilizado. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Luís Fábio (USP) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Robert kooij (Zooparque Itatiba), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Continua |  |  | x |  |  |  | Não há nada concreto, apenas discussões sobre o assunto. Segundo o articulador, já há um portocolo básico para reintrodução. |  |  | Luís Fábio (USP) | A modelagem da espécie será parte importante para o desenvolvimento dos protocolos
| 4.9 | Estabelecer acordos com instituições internacionais para a manutenção e reintrodução da espécie. | Termos de cooperação institucionais. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Procurar alguém do MMA para que possa tocar essa ação/Contínua |  |  |  | x |  |  | Fizemos contato com a Assessoria Internacional do ICMbio para colher informações. A ideia é criar um processo para tratar de acordos bilaterais com Argentina e Paraguai. Recentemente houve uma reunião do MMA na Argentina para tratar justamente de espécies ameaçadas que tenham interface nos territórios. | Nenhum |  | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) |  | Estabelecer acordos com instituições internacionais para a reintrodução da espécie. |  |  |  |  | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.10 | Desenvolver técnicas de reprodução assisitida para a espécie, com o estabelecimento de protocolos para esta finalidade. | Protocolos de reprodução assistida elaborados e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 |  | Itatiba |  |  |  | x |  |  |  |  | A ação foi iniciada mas o projeto foi paralisado por conta da saída do articulador da instituição. Será retomado pela nova veterinária do Zooparque. | [11 empty] | incluir Maria Fernanda (Zooparque Itatiba)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.10 | Elaborar protocolo de coleta e armazenamento de material biológico para análises genéticas. | Protocolo elaborado |  | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Davidson Pinheiro Campos (UFMG) | 0 | Fabrício R. dos Santos (UFMG)
| 2.11 | Gerar e atualizar modelo de distribuição do pato-mergulhão para as áreas de ocorrência atual | Modelo gerado e atualizado |  | 2018-11-01 | 2023-12-01 | Katia Ferraz (ESALQ/USP) | 0 | Alex Bovo (ESALq), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB)
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria |  | 26/11/2018 - 30/11/2018 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 6.897% | 2 | 6.452% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 4 | 13.79% | 4 | 12.9% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 9 | 31.03% | 9 | 29.03% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 12 | 41.38% | 12 | 38.71% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 2 | 6.897% | 2 | 6.452% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 6.452%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 29 | 100% | 31 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo geral do PAN | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria | 11/11/2019 - 14/11/2019 (presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.1 | Definir áreas prioritárias para a regularização fundiária que contribuam para a conservação da espécie nas Unidades de Conservação. | Mapa de áreas prioritárias para regularização; Documento técnico enfatizando áreas prioritárias para conservação do pato-mergulhão. | Subsídios para definição de áreas prioritárias para regularização fundiária | 2018-02-01 | 2019-12-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO) | PARNA Serra da Canastra, PARNA Chapada dos Veadeiros, ESEC Serra Geral, Parque Estadual do Jalapão |  |  |  |  | x |  |  |  | Ação foi iniciada no primeiro ano do PAN, mas não houve andamento em 2019. |  | Dificuldade na articulação pra realização da ação. | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) |  | Indicar áreas prioritárias para a regularização fundiária que contribuam para a conservação da espécie nas Unidades de Conservação. | Relatório técnico indicando as prioridades para a regularização |  |  | 2020-12-01 | [5 empty] | Deve ser enviado um ofício às Unidades com indicações de áreas para regularização fundiária, considerando os pontos de ocorrência do pato-mergulhão. Havendo interesse dos proprietários na regularização, priorizar o processo das áreas que têm ocorrência.
| 1.2 | Difundir exaustivamente o PAN para instituições públicas e privadas visando o fomento das ações elencadas. | Atas de reuniões, ofícios, cartas, e-mails, apresentações, vídeos. | PAN amplamente difundido e conhecido. | 2018-02-02 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 10000 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  |  | x |  |  | Palestra realizada pelo Sávio no Dia Mundial da Água, evento organizado por FURNAS. |  |  | Sávio Freire (UFF) | O grupo irá tentar conseguir recurso para impressão do sumário executivo do PAN, para divulgação junto às instituições. Necessidade do ICMBio fazer reuniões com as OEMAS (IEF, Naturatins e SEMAD) e conselhos da UCs e comitês de bacias.
| 1.3 | Propor a revisão/inclusão de ações para proteção do Pato-mergulhão nos Planos de Manejo de Unidades de Conservação. | Plano de manejo atualizados. |  | 2018-02-03 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturantins) | As unidades de conservação de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  | x |  |  |  | Sávio Freire: Sobre a revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra foram elencadas diferentes ações que constam na Ata elaborada pela Paola Ribeiro, no evento “Água e Vida no Parque Nacional da Serra da Canastra – II Seminário: Conhecimento Científico e Comunitário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 em São Roque de Minas. Colaboramos com a sugestão de ações para a proteção do pato-mergulhão, incluindo a ordenação territorial e estratégias sustentáveis para a observação do pato-mergulhão na referida Unidade. Carol Carmargos (PN Chapada dos Veadeiros): no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros a espécie foi incluída como Recurso de Valor Fundamental na revisão do Plano de Manejo, para ser considerada na gestão da UC |  |  | Sávio Freire (UFF); Carol Carmargos (PN Chapada dos Veadeiros) |  | Propor à Unidades de Conservação a definição do pato-mergulhão como atributo fundamental na gestão e manejo das UCs | Atas de reunião e ofícios enviados às UCs | Documentos de gestão e manejo das UCs da área de ocorrência atualizados considerando o pato-mergulhão como prioritário para conservação. | [7 empty] | A intenção é considerar ações de conservação para a espécie nos documentos de gestão da área da UC, e, onde não for possível, incluir o pato-mergulhão como alvo de conservação nos Planos de Manejo
| 1.4 | Propor e subsidiar a criação e a ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapa de áreas prioritárias para a proteção da espécie Documento propositivo de criação/ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. |  | 2018-02-04 | 2020-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Bernardo Brito (ICMBio), coordenadores de criação nos estados (Sônia Rigueira-MG, Paulo de Tarso-GO, Marcelo Barbosa-TO) |  |  | Vincular à modelagem da espécie |  | x |  |  |  |  | Ação não inciada |  | Aguardando resultados de novos levantamentos das áreas. | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Sugiro alterar prazo final da ação |  |  |  |  | 2023-01-01
| 1.5 | Regulamentar as atividades turísticas nas UCs dentro da área de ocorrência da espécie. | Documento técnico que subsidie a atualização dos Planos de manejo, instrumentos normativos, documento que regulamentem a visitação. | Atividades turísticas ordenadas. | 2018-02-05 | 2021-02-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) | Área de ocorrência do pato-mergulhão | [5 empty] | x |  |  | Foi elaborado uma proposta para avaliar a presença da espécie em área de atividades turísticas que também envolve a participação do visitante. Dezembro de 2018 a Rita fez uma reunião com o pessoal do uso público das UCs e marcamos a reunião entre as unidades interessadas para março mas infelizmente o recurso não foi previsto no orçamento. Enviarei o projeto em anexo. O ICMBio publicou INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 que Regulamenta a realização de eventos nas unidades de conservação federais sob gestão do ICMBio. Processo SEI n.º (02070.008392/2018-44). Com isso, o evento, que pode ser ambiental, artístico, científico, cultural, cívico, corporativo, desportivo, educativo, folclórico, promocional, religioso, turístico, militar e outro, deverá obedecer aos procedimentos previstos Durante a reunião de monitoria ficou como encaminhamento de apresentar à Naturatins a sugestão de revisão da normativa que regulamenta o rafting no rio Novo, no Parque Estadual do Jalapão. A sugestão será para ampliar o período de restrição da atividade, para abranger toda a temporada reprodutiva e de muda do pato. Sávio Freire: Durante as reuniões do Conselho Consultivo do PARNA CANASTRA e outras reuniões junto ao ICMBio de São Roque de Minas (2019), tem sido reforçada a necessidade de restrição de visitantes / observadores ao longo das matas ciliares do rio São Francisco, à montante da área permitida (área de lazer), no alto da Casca D’Anta. Estas recomendações têm sido seguidas de sugestões como uma placa (já estabelecida) e ponto de observação definido, onde o observador e guia podem esperar pela passagem do pato-mergulhão. | INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 |  | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE), Sávio Freire (UFF)
| 1.6 | Monitorar e influenciar, fornecendo subsídios técnicos aos Órgãos Licenciadores Federais, Estaduais e Municipais quanto a necessidade de preservação da espécie no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, principalmente hidrelétricas e mineração, nos locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Documento elaborado e encaminhado, relatório com o levantamento de empreendimentos. |  | 2018-02-06 | 2023-01-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) |  |  | Utilizar a rede do pato-mergulhão para o compartilhamento de informações |  |  |  | x |  |  | Orientação e articulação de ações e melhores práticas a serem adotadas durante o processo de licenciamento e instalação de pousada às margens do Rio Novo, Jalapão, em andamento. Foram elaborados os mapas de algumas atividades que causam impacto na Chapada dos Veadeiros (mineração, PCHs, outorga de água). Foi elaborado o mapa para o Alto Araguari (PCHs). |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Lívia Lins (Terra Brasilis) |  |  | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos licenciadores | [8 empty] | Os documentos a serem encaminhados devem conter informações sobre a espécie, os pontos de ocorrência, e, quando disponível, o mapa de empreendimentos previstos ou implantados na região, que causam impacto direto para o pato-mergulhão, para subsidiar o licenciamento
| 1.7 | Incluir no contrato de concessão do PN Chapada dos Veadeiros as Salvaguardas na área de reprodução do pato mergulhão coincidende com a de uso público. | Documento de inclusão das salvaguardas das áreas. | Salvaguardas inseridas no contrato de concessão firmados | 2018-02-07 | 2020-02-01 | Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/ICMBio) | 0 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE) | PARNA Chapada dos Veadeiros |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não foi executada. |  | O contrato de concessão não foi considerado como instrumento para definir as salvaguardas na ocasião. O grupo entendeu que a ação pode ser excluída, uma vez que o objetivo desta ação está contemplado por instrumentos do Plano de Manejo.
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.1 | Atualizar o mapeamento da distribuição atual da espécie e indicar o nível de proteção das áreas de ocorrência. | Mapa da distribuição atual indicando o grau de proteção. | Elencar áreas prioritárias para a conservação/apontar áreas prioritárias para criação de áreas protegidas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Marcelo Barbosa (Naturatins), Katia Ferraz (ESALQ/USP) | Todas as localidades |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Ação continua | Foram obtidos novos pontos de ocorrência no Jalapão, Veadeiros, Canastra e Patrocínio. Mapa ainda não atualizado com esses novos registros. |  | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis). | Os registros estão sendo sistematizados no http://bit.ly/1imCiqy
| 2.2 | Estabelecer um protocolo mínimo de coleta de parâmetros físico-químicos para o monitoramento da qualidade das águas nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Protocolo mínimo padronizado. |  | 2018-02-01 | 2019-12-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Marcelo Menezes (Naturatins), Sávio Bruno (UFF) | Não se aplica | [5 empty] | x |  |  | Já foi definida a metodologia do protocolo, e realizada a coleta de amostras. Ainda é preciso escrever o documento. |  |  | Gislaine Disconzi (UnB) | [5 empty] | 2020-04-01 | [5 empty] | Incluir nas análises: organoclorados, metais pesados e hidrocarbonetos, conforme resolução CONAMA 357/2005. Analisar turbidez e contaminação orgânica.
| 2.3 | Conhecer a diversidade genética das populações. | Publicações científicas e outros documentos técnicos | Manutenção da variabilidade genética. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Todas as localidades e em cativeiro. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Encaminhamento de material genético oriundo do Jalapão (cascas de ovos) à equipe do UFMG. Em 23 de novembro de 2019, Alexandre vai coletar amostras dos indivíduos em cativeiro (vivos e mortos), e enviar para o Fabrício. |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins) | Consultar Fabrício para saber se as análises podem ser feitas para avaliar a variabilidade individual dos patos em cativeiro. Para os indivíduos de vida livre, é necessário obter informações para recomendações de manejo.
| 2.4 | Identificar áreas potencialmente aptas para receber indivíduos do Programa de reintrodução. | Mapa das áreas potenciais para reintrodução. | Áreas efetivas (validadas em campo) para reintrodução | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Luis Fábio Silveira (MZUSP) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Katia Ferraz (ESALQ/USP) e Alex Bovo (ESALQ/USP) | Áreas de ocorrência da espécie (incluindo as áreas históricas). |  | vinculada à ação 2.11 | x | [9 empty] | A área do consórcio Cerrado das Águas se sobrepõe à área de ocorrência do pato.
| 2.5 | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas comunidades das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatos e materiais de comunicação e divulgação. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO) , Gislaine Disconzi (UnB) | Áreas de ocorrência da espécie |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Contínua | 1 - No Jalapão: - Veiculação na Tv: Programa Terra da Gente sobre o pato-mergulhão no Jalapão pela EPTV de Campinas, tb disponível no site; programa sobre o Jalapão em geral, pela EPTV de Campinas, citando a espécie; série de reportagens sobre o Jalapão, incluindo uma reportagem sobre o pato-mergulhão, na Tv Record. - Continuidade da recepção de visitantes com informações sobre o pato-mergulhão no Parque Estadual do Jalapão. - Elaboração de banner sobre a espécie para comunicação em eventos. - Três reportagens na página do Naturatins, G1 e TV Anhanguera com os resultados do programa com as ações do PAN desenvolvido pelo grupo e coordenado pela Funatura em 2019 2 - Na Chapada dos Veadeiros: - Cortejo do Cerrado, em comemoração da Semana do Meio Ambiente dos municípios de Alto Paraíso e Cavalcante, com mobilização popular de manifestação artístico cultural, com a utilização de instrumentos de percussão e animação circense com palhaços e malabaristas. - Visita às escolas do ensino fundamental do município de Alto Paraíso para apresentar breve espetáculo "Mergus, o Pato e o Cerrado". Foram 10 apresentações em 3 escolas da cidade de Alto Paraíso e duas da comunidade do Moinho e da Vila de São Jorge, para cerca de 800 crianças. - As atividades acima foram acompanhadas da distribuição de adesivos, folders, lápis, bottons, dobraduras e do Gibi ‘A Turma do Cerrado - Pato-mergulhão, o guardião das águas’, com informações sobre a espécie e seu habitat. 3 - Na Serra da Canastra: - Distribuição do Gibi ‘Pato-mergulhão, o guardião das águas’, para os alunos das escolas rurais e urbanas dos municípios de São Roque de Minas, Vargem Bonita e Delfinópolis, totalizando cerca de 1.800 alunos. - Distribuição de 2.000 exemplares do calendário sobre o pato-mergulhão e seu habitat para a comunidade local Sávio Freire: No evento “Água e Vida no Parque Nacional da Serra da Canastra – II Seminário: Conhecimento Científico e Comunitário, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 em São Roque de Minas, ministraram a palestra “PATO-MERGULHÃO: DE UM ILUSTRE DESCONHECIDO AO SÍMBOLO DE CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS BRASILEIRAS”. - Ações de difusão científica voltadas a divulgação da relevância dos habitats associados à presença do pato-mergulhão e a importância da conservação dos recursos hídricos - Vídeo: “Saint-Hilaire e a Serra da Canastra”. Produção Fauna Brasil – UFF, 2019, com imagens do pato-mergulhão e a importância do Parque Nacional da Serra da Canastra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iZHu7nZMIEE - Entrevista à Série: DA NASCENTE A FOZ. Esta road série documental percorre, da nascente à foz, sete dos mais importantes rios brasileiros, propondo um olhar socioambiental sobre as principais regiões de conflitos às suas margens. Rio São Francisco: parte 1. Novembro de 2019. Disponível em: http://www.futuraplay.org/video/rio-sao-francisco-parte-1/508255/ - DUQUE, B. R.; GUIMARAES, E. B. M. B.; Bruno, Sávio Freire. As mídias sociais audiovisuais como ferramentas não formais de educação ambiental com enfoque na biodiversidade. Revan - Revista do Ambiente de Niterói, Niterói, RJ, p. 40 - 40, 10 ago. 2019. - Bruno, Sávio Freire. Entrevista: Sávio Freire Bruno. Revista de Fotografia Científica e Ambiental, Rio de Janeiro / UERJ, p. 1 - 30, 01 nov. 2018. - Elaborou-se um vídeo da série “Quem sou eu?” no Laboratório de Registro Audiovisual da Fauna Brasileira, Fauna Brasil – UFF, enfatizando o pato-mergulhão como símbolo de qualidade das águas nacionais. Bruno, Sávio Freire; PINTO, R. S.; SANCHEZ, E. QUEM SOU EU? ¦ Pato-mergulhão. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Vídeo). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rJV_pK5OvTo - Palestra no Escritório de Furnas (RJ) no ano de 2019 (Pato-mergulhão: Biologia e Conservação) com ênfase no pato-mergulhão como símbolo de conservação das águas brasileiras. Projeto Divulgação Científica para conscientização ambiental e conservação da biodiversidade do Cerrado: por um diálogo acadêmico com a sociedade. Local: Brasília, DF - Universidade Católica de Brasília. Título da conferência: Precisamos conservar o Cerrado - Histórias do Pato-mergulhão e outros ilustres representantes da fauna da Serra da Canastra. 4 – Em Patrocínio: - Evento "Guardiões das Águas do Cerrado". - Reportagem na TV Integração - Palestras nas 13 escolas municipais de Patrocínio para as crianças do 4º ano - Visita ao parque da Matinha - Concurso de desenho sobre o tema "como cuidar da água" - Plantio de mudas nativas - Evento "Guardiões das Águas do Cerrado" para premiação dos vencedores do concurso - Palestra nos Conselhos de Desenvolvimento Comunitário sobre Impactos da agropecuária nos recursos hídricos - Distribuição de 500 unidades Paper Talk (moleskine) - divulgando o título de Embaixador das Águas Brasileiras - Capacitação da comunidade rural em saneamento básico - Distribuição de 1000 exemplares da cartilha "Dicas CERVIVO" de propriedade sustentável nos conselhos e atores ligados ao agronegócio 5 - Serra do Salitre - Palestras para os funcionários da empresa Yara, sobre a ocorrência da espécie - Palestras nas escolas da zona urbana e rural do município de Serra do Salitre - Veiculação dos spots "Olá, eu sou o pato-mergulhão!" durante 3 meses, trazendo informações sobre a ecologia da espécie e divulgando o título de Embaixador das Águas Brasileiras | \ | Marcelo Barbosa (Naturatins), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Sávio Freire (UFF) |  | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | [9 empty] | A ação inclui desenvolver uma campanha nacional, a ser realizada anualmente, visando consolidar a imagem do pato-mergulhão como embaixador das águas brasileiras. Sávio ficou responsável de criar a logo, que será entregue em 2020.
| 2.6 | Transformar o pato-mergulhão em espécie bandeira da qualidade das águas. | Identidade visual pra espécie/programa de comunicação e marketing. | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sônia Rigueira (Terra Brasilis) | 0 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa(Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF) |  |  | Contínua |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria I
| 2.7 | Realizar pesquisas sobre a biologia e ecologia da espécie relacionados a sua conservação. | Publicações e informações técnicas. | Incorporação dessas informações na conservação da espécie. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) |  |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Expedições realizadas em 2019 no Jalapão e no rio Araguari, e no Oeste da Bahia. No sul do Parque da Serra da Canastra, foram realizadas expedições entre abril e agosto/2019. - Monitoramento dos ninhos conhecidos no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra (2019). Foram realizadas também expedições na região do Alto Paranaíba (entorno de Patrocínio e Serra do Salitre/MG). | Sávio Freire: Orientação recente: Daphnne Chelles Marins. ETOGRAMA DE FILHOTES DE PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Fluminense, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sávio Freire Bruno. XXVIII Seminário de Iniciação Científica e Prêmio UFF Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal Fluminense. ETOGRAMA DE FILHOTES DE PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG. Apresentação: bolsista CNPq/UFF: Daphnne Chelles Marins; Orientação Sávio Freire Bruno. 2018. (Seminário). Daphnne Chelles Marins; Sávio Freire Bruno. I Congresso Brasileiro de Vida Silvestre. Apresentação de pôster: Etograma dos filhotes de Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) no Parque Nacional da Serra da Canastra. MG. 2019. Brasília, DF. Orientação passada: Ricardo da Silva Gomes. ETOGRAMAS PARA O PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sávio Freire Bruno |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Sávio Freire (UFF), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Lívia Lins (Terra Brasilis)
| 2.8 | Analisar os possíveis impactos dos incêndios florestais e do manejo do fogo na área de vida do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Diretrizes para manejo de fogo e prevenção de incêndios. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  |  | Bianca Tizianel, Sávio Freire Bruno, Fernando Tambelini Tizianel. Queimas prescritas precoces no Parque Nacional da Serra da Canastra como estratégia de contenção de grandes incêndios dentro do Planejamento de Manejo Integrado do Fogo. Campo Grande, MS. 7ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire 2019, 28 de outubro a 04 de novembro de 2019. |  | Sávio Freire (UFF)
| 2.9 | Analisar os efeitos das atividades turísticas e recreativas em áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Subsídios para o ordenamento das atividades turísticas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento da ação no ano 2019. |  | Para o Jalapão, dependência de especialista em turismo para desenvolver pesquisa voltada ação definida. Não houve retorno dos demais integrantes consultados. A ação também não foi implementada nas demais áreas de ocorrência. | Marcelo Barbosa (Naturatins) | É necessário buscar parcerias para a execução dessa ação.
| 2.10 | Elaborar protocolo de coleta e armazenamento de material biológico para análises genéticas. | Protocolo elaborado | Aumentar a viabilidade das amostras | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Davidson Pinheiro Campos (UFMG) | 0 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | [7 empty] | x |  | Foi elaborado um texto com protocolo detalhado e disponibilizado para todos do PAN | Protocolo de coleta e armazenamento de material para análises genéticas |  | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 2.11 | Gerar e atualizar modelo de distribuição do pato-mergulhão para as áreas de ocorrência atual | Modelo gerado e atualizado | Indicar áreas com maior adequabilidade para priorizar busca por indivíduos | 2018-11-01 | 2023-12-01 | Katia Ferraz (ESALQ/USP) | 0 | Alex Bovo (ESALq), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB) | [6 empty] | x |  |  | Foi realizada uma MDE que já foi utilizada para prospectar áreas de ocorrência. O modelo foi gerado na oficina de 2018, e necessita de atualizações constantes, e de incluir rarefação. |  |  | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
3 - Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | 3.1 | Estabelecer corredores prioritários para a conservação do pato-mergulhão visando, inclusive, a recuperação de áreas degradadas. | Mapas encaminhados com documentos técnicos. |  | 2018-02-01 | 2023-12-01 | Fabiane Sebaio (CERVIVO) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis). | Áreas de ocorrência. | [5 empty] | x |  |  | Já existe um mapa da região do alto Paranaíba, sendo refinado, e que deve ser enviado aos órgãos em janeiro de 2020. |  |  | Fabiane Sebaio (CERVIVO) | A ação 3.1 deve ser concuída antes da vigência do PAN. | Indicar áreas prioritárias para recuperação na região de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapas encaminhados às OEMAS com documentos técnicos.
| 3.2 | Enviar documentos aos orgãos relacionados à recuperação de áreas degradadas e às OEMAS para que as ações do Programa de Regularização Ambiental (PRA) sejam priorizadas nas áreas da ação 3.1. | Documentos enviados | Os corredores indicados sejam consolidados a partir da recuperação das áreas degradadas. | 2020-01-01 | 2021-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Reiterar o documento; fortalecer o programa SOS São Francisco (para a recuperacao das APPs). | x | [5 empty] | Ação não iniciada. |  | Ação depende do produto da ação 3.1 | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Sugiro alterar o prazo de inicio da ação. A ação 3.1 deve ser concuída antes da vigência do PAN.
| 3.3 | Indicar aos órgãos fiscalizadores a inclusão de ações direcionadas para a proteção das áreas de ocorrência da espécie. | Atas de reunião, ofícios. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Marcelo Barbosa(Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Olivina Lage da Cruz (IEF), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Não houve andamento da ação no ano 2019. |  | Dificuldade na articulação pra realização da ação. |  | Indicar áreas para ser encaminhadas as órgãos fiscalizadores. Rio Araguari/MG (rede de espera, pesca predatória, dragas), Rio São Félix/GO (draga), rio Tocantinzinho/GO (outorga de água, garimpo), rio Espírito Santo/MG (degradação das margens)
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.1 | Criar protocolos de manejo ex-situ para a espécie, contemplando aspectos sanitários e biológicos. | Protocolos de manejo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Bruno (UFF) | Itatiba | [6 empty] | x |  |  | Protocolo de manejo da espécie. |  | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba)
| 4.2 | Criar um studbook para monitorar geneticamente todos os indivíduos mantidos ex-situ | Studbook disponível online | Manter a variabilidade genética e o controle reprodutivo ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Luiz Fábio Silveira (USP), Fabrício R. dos Santos (UFMG) | Belo Horizonte |  | Continua |  |  |  |  | x |  | Studbook foi elaborado. | Studbook da espécies |  | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba), Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Disponibilizar na página do PAN no site do ICMBio.
| 4.3 | Incluir, na população ex-situ, representatividade genética de todas as populações nativas. | Plantel geneticamente diverso e auto-sustentável. | Possuir indivíduos de todas as populações no plantel ex-sit. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Todos os representantes presentes na reunião que trabalham com populações. | Itatiba, Chapada dos Veadeiros, Jalapão |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  |  | x |  |  | Foram coletados 4 ovos oriundos da Chapada dos Veadeiros. Três ovos eclodiram, porém os filhotes morreram com 8 dias, decorrente de infecção bacteriana. O quarto ovo não eclodiu. |  |  | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | Verificar a quantidade de ninhos que devem ser amostrados por localidade
| 4.4 | Criar protocolos para resgate de ovos, filhotes e indivíduos encontrados na natureza. | Protocolos de resgate e manejo em campo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Luiz Fábio Silveira (MZUSP), Gislaine Disconzi (UnB), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Robert Kooij (Zooparque Itatiba) | Itatiba | Toda a área de ocorrência do pato-mergulhão. | A atualização do protocolo de coleta de ovos será finalizada em até 15 dias |  |  |  |  | x |  |  | O protocolo foi atualizado e está disponível.
| 4.5 | Difundir a existência de pontos focais para o eventual resgate de indivíduos nas populações conhecidas na natureza. | Lista de pontos focais e respectivos contatos nas áreas aonde existem populações. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) | São Roque de Minas, Patrocínio, Alto Paraíso, Mateiros |  | Continua |  |  |  |  | x |  |  | Ofício 19/2019 02061.000063/2018-12 Número Sei:4854292 |  | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.6 | Identificar instituições que possam se associar ao programa de manutenção e reprodução ex-situ da espécie. | Lista de instituições interessadas e aptas a receber as aves, e que estejam disposta a seguir os protocolos de manejo aprovados pelo PAN. | Adesão de parceiros ao programa ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luiz Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Robert Kooij(Zopparque Itatiba) | Brasília |  | Continua |  |  |  | x |  |  | Manifestaram interesse em integrar o programa de cativeiro o Zoológico de São Paulo, Parque das Aves, Zoológico de Brasília, Zoológico de Belo Horizonte, Zoológico de Pomerode, ICFau (Beto Polezel). Sávio Freire: CETRAS – Divinópolis / Alto São Francisco Instituto Estadual de Florestas / IEF-MG Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade – Cento Oeste Contato da Chefe Regional: Amanda Cristina Chaves (37) 3329-2806 Coordenação regional de Pesquisa e Proteção à Biodiversidade, Região Centro-Oeste (contato direto, manifestando interesse de associar-se ao programa): Sotero José Greco Guimarães (37) 32292829 sotero.guimaraes@meioambiente.mg.gov.br |  |  | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.7 | Desenvolver estudos etológicos padronizados in-situ e ex-situ | Etogramas e demais dados comportamentais in-situ e ex-situ desenvolvidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sávio Freire Bruno (UFF) | 0 | Robert kooij (Zooparque Itatiba), Camila (Zooparque Itatiba), André (UFPR) | Niterói, Itatiba |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  |  | x |  | Agrupada |  | Sávio Freire: Daphnne Chelles Marins; Sávio Freire Bruno. I Congresso Brasileiro de Vida Silvestre. Apresentação de pôster: Etograma dos filhotes de Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) no Parque Nacional da Serra da Canastra. MG. 2019. Brasília, DF. | Ação agrupada à 2.7, por entendimento do grupo que estudos etológicos estão incluídos em estudos de biologia e ecologia.
| 4.8 | Desenvolver protocolos de reintrodução e monitoramento. | Protocolos de reintrodução e monitoramento formalmente reconhecidos e divulgados. | Programa de reintrodução formalmente reconhecido e disponibilizado. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Luís Fábio (USP) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Robert kooij (Zooparque Itatiba), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Continua |  | x |  |  |  |  | Ação não foi iniciada. |  | Dificuldade na articulação pra realização da ação.
| 4.9 | Estabelecer acordos com instituições internacionais para a reintrodução da espécie. | Termos de cooperação institucionais. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Procurar alguém do MMA para que possa tocar essa ação/Contínua |  | X |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Não foi iniciado o projeto de reintrodução da espécie. E nenhuma instituição foi identificada, até o momento. | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Fazer contato com Parque Provincial Urugua-í (Misiones-Argentina)
| 4.10 | Desenvolver técnicas de reprodução assisitida para a espécie, com o estabelecimento de protocolos para esta finalidade. | Protocolos de reprodução assistida elaborados e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Maria Fernanda (Zooparque Itatiba) | Itatiba |  |  |  |  | x |  |  |  | Foram feitas coletas de sêmen, avaliação por microscopia dos espermatozóides, testes para desenvolvimento de crioprotetores específicos. |  | As atividades que envolve esse projeto requer muito planejamento e detalhes. | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | [5 empty] | 2020-08-01
2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.8 | Elaborar protocolo de tomada de decisão para orientar o manejo da visitação em atrativos turísticos com registros de nidificação do pato-mergulhão | Protocolo elaborado e disponibilizado | minimizar os impactos da visitação sobre a espécie | 2019-12-01 | 2020-07-01 | Fernando Previdente (Instituto Amada Terra) | 0 | Maria Carolina (ICMBio/PARNA Chapada dos Veadeiros), Sávio Bruno (UFF), Lívia Lins (Terra Brasilis)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.12 | Criar identidade visual para a consolidação da imagem do pato-mergulhão como embaixador da qualidade das águas. | Identidade visual criada | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2019-11-01 | 2020-01-01 | Sávio Freire (UFF) | 0
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria |  | 11/11/2019 - 14/11/2019 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 2 | 6.452%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 6.452% | 2 | 6.452% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 5 | 16.13% | 4 | 12.9% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 4 | 12.9% | 4 | 12.9% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 14 | 45.16% | 13 | 41.94% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 6 | 19.35% | 6 | 19.35% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 6.452%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 31 | 100% | 31 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo geral do PAN | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria | 09/11/2020 - 13/11/2020 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.1 | Indicar áreas prioritárias para a regularização fundiária que contribuam para a conservação da espécie nas Unidades de Conservação. | Relatório técnico indicando as prioridades para a regularização | Subsídios para definição de áreas prioritárias para regularização fundiária | 2018-02-01 | 2020-12-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO) | PARNA Serra da Canastra, PARNA Chapada dos Veadeiros, ESEC Serra Geral, Parque Estadual do Jalapão |  | Deve ser enviado um ofício às Unidades com indicações de áreas para regularização fundiária, considerando os pontos de ocorrência do pato-mergulhão. Havendo interesse dos proprietários na regularização, priorizar o processo das áreas que têm ocorrência. |  |  | x |  |  |  | Foi elaborado um mapa de áreas prioritárias no Parque Nacional da Serra da Canastra com um buffer nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19 | Lívia Lins (Terra Brasilis), Paola Ribeiro (PARNA Canastra) | É necessário definir os critérios para seleção de áreas prioritárias utilizando como critérios os registros e ameaças. |  |  |  |  | 2021-11-01
| 1.2 | Difundir exaustivamente o PAN para instituições públicas e privadas visando o fomento das ações elencadas. | Atas de reuniões, ofícios, cartas, e-mails, apresentações, vídeos. | PAN amplamente difundido e conhecido. | 2018-02-02 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 10000 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  |  | x |  |  | Divulgado o Sumário do 2º Ciclo do PAN. Foram publicados conteúdos em diversos veículos na imprensa. | Publicado Sumário Executivo do PAN, Postagens nas redes sociais |  | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE), Alexandre Netto Armando (Blue Stone), Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins) |  |  | Incluir Matérias e Postagens
| 1.3 | Propor à Unidades de Conservação a definição do pato-mergulhão como atributo fundamental na gestão e manejo das UCs | Atas de reunião e ofícios enviados às UCs | Documentos de gestão e manejo das UCs da área de ocorrência atualizados considerando o pato-mergulhão como prioritário para conservação. | 2018-02-03 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturantins) | As unidades de conservação de ocorrência do pato-mergulhão |  | A intenção é considerar ações de conservação para a espécie nos documentos de gestão da área da UC, e, onde não for possível, incluir o pato-mergulhão como alvo de conservação nos Planos de Manejo |  |  |  | x |  |  | Foi iniciada revisão do Plano de Manejo do PARNA Serra da Canastra onde foi fortemente indicado o pato mergulhão como um atributo fundamental para a conservação. Deve-se realizar levantamento nas outras UC's. |  |  | Sávio Freire Bruno (UFF) | O Sávio e a Livia irão levar essa proposta para o PARNA Serra da Canastra. Levantar dentre as UC's existes, aquelas que consideram o pato como atributo fundamental.
| 1.4 | Propor e subsidiar a criação e a ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapa de áreas prioritárias para a proteção da espécie Documento propositivo de criação/ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. |  | 2018-02-04 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Bernardo Brito (ICMBio), coordenadores de criação nos estados (Sônia Rigueira-MG, Paulo de Tarso-GO, Marcelo Barbosa-TO) |  |  | Vincular à modelagem da espécie |  |  |  | x |  |  | Uma UC criada em Goiás. Há uma proposta de um Refúgio de Vida Silvestre Estadual Alto Rio Araguari (MG) para proteção do pato mas está paralizado. Foi indicada a criação uma RPPN no rio Novo (TO) pelo grupo da Gislaine para o proprietário Ricardo Aires. | Foi criado o Parque Estadual Águas do Paraíso (GO) |  | Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis) | Priorizar a ampliação e criação de UC's na região da Serra da Canastra. A população do Paranaíba está desasistida em termos de áreas protegidas que contemple a espécie.
| 1.5 | Regulamentar as atividades turísticas nas UCs dentro da área de ocorrência da espécie. | Documento técnico que subsidie a atualização dos Planos de manejo, instrumentos normativos, documento que regulamentem a visitação. | Atividades turísticas ordenadas. | 2018-02-05 | 2021-02-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) | Área de ocorrência do pato-mergulhão | [5 empty] | x |  |  | Foi enviada uma proposta para ampliação do periodo de interrupção das atividades de rafting para a NATURANTIS. A instituição considerou que normativa poderia ser questionada e, até mesmo revogada, considerou mais pertinente manter o período já definido. As atividades turisticas no PARNA Chapada dos Veadeiros vem sendo regulamentadas, em função da pandemia, que forçou os empreendedores apresentar normas rigorosas para o funcionamentos dos atrativos. |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Gislaine Disconzi (UnB) | [5 empty] | 2022-02-01
| 1.6 | Monitorar e influenciar, fornecendo subsídios técnicos aos Órgãos Licenciadores Federais, Estaduais e Municipais quanto a necessidade de preservação da espécie no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, principalmente hidrelétricas e mineração, nos locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos licenciadores |  | 2018-02-06 | 2023-01-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) |  |  | Utilizar a rede do pato-mergulhão para o compartilhamento de informações. Os documentos a serem encaminhados devem conter informações sobre a espécie, os pontos de ocorrência, e, quando disponível, o mapa de empreendimentos previstos ou implantados na região, que causam impacto direto para o pato-mergulhão, para subsidiar o licenciamento |  |  |  | x |  |  | Marcelo Barbosa (Naturantins): A equipe do Naturantins está atenta quanto a licenciamento de qualquer atividade em área de ocorrência da espécie. Adriano Lagos (Furnas): Está curso o licenciamento corretivo as UHE Furnas no rio Grande, UHE Serra da Mesa no rio Tocantizinho (GO). Aguardando o posicionamento do IBAMA para que Furnas possa indicar atividades relacionadas ao PAN Pato-mergulhão. Gislaine Disconzi (UnB): Está em elaboração relatório técnico para subsidiar o licenciamento ambiental que será enviado aos órgãos |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Adriano Lagos (Furnas), Gislaine Disconzi (UnB)
| 1.7 | Ação excluída na monitoria II
| 1.8 | Elaborar protocolo de tomada de decisão para orientar o manejo da visitação em atrativos turísticos com registros de nidificação do pato-mergulhão | Protocolo elaborado e disponibilizado | minimizar os impactos da visitação sobre a espécie | 2019-12-01 | 2020-07-01 | Fernando Previdente (Instituto Amada Terra) | 0 | Maria Carolina (ICMBio/PARNA Chapada dos Veadeiros), Sávio Bruno (UFF), Lívia Lins (Terra Brasilis) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Foi desenvolvido o manual de boas práticas para atrativos turísticos (tiragem: 300 und.) |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19 | Gislaine Disconzi (UnB), | [5 empty] | 2021-11-01
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.1 | Atualizar o mapeamento da distribuição atual da espécie e indicar o nível de proteção das áreas de ocorrência. | Mapa da distribuição atual indicando o grau de proteção. | Elencar áreas prioritárias para a conservação/apontar áreas prioritárias para criação de áreas protegidas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Marcelo Barbosa (Naturatins), Katia Ferraz (ESALQ/USP) | Todas as localidades |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Lívia Lins (Terra Brasilis): Serão incorporados os novos dados das expedições realizadas em 2020 ao banco de dados para atualização dos mapas. |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. Grupo não se articulou para sistematizar os dados. | Lívia Lins (Terra Brasilis)
| 2.2 | Estabelecer um protocolo mínimo de coleta de parâmetros físico-químicos para o monitoramento da qualidade das águas nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Protocolo mínimo padronizado. |  | 2018-02-01 | 2020-04-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Marcelo Menezes (Naturatins), Sávio Bruno (UFF) | Não se aplica |  | Incluir nas análises: organoclorados, metais pesados e hidrocarbonetos, conforme resolução CONAMA 357/2005. Analisar turbidez e contaminação orgânica. |  | x |  |  |  |  | Gislaine Disconzi (UnB): Metodologia de coleta foi alterada e portanto, não foi possível fazer as análises para estabelecer os parâmetros para o monitoramento. Está em fase de exploratória das melhores variáveis e novos métodos de coleta de dados. |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. Alteração dos métodos atrasaram o cronograma de entrega. | Gislaine Disconzi (UnB) | [5 empty] | 2021-11-01
| 2.3 | Conhecer a diversidade genética das populações. | Publicações científicas e outros documentos técnicos | Manutenção da variabilidade genética. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Todas as localidades e em cativeiro. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Foram publicados 2 artigos relacionados às ações do PAN. Além de que foi disponibilizado relatório da avaliação da população ex-situ. | Artigos no banco de publicaçõe e Relatório Genético da População Ex-situ. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101058 https://doi.org/10.1007/s10336-020-01747-y |  | Davidson (UFMG) | Algumas amostras não estavam com DNA integro.
| 2.4 | Identificar áreas potencialmente aptas para receber indivíduos do Programa de reintrodução. | Mapa das áreas potenciais para reintrodução. | Áreas efetivas (validadas em campo) para reintrodução | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Luis Fábio Silveira (MZUSP) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Katia Ferraz (ESALQ/USP) e Alex Bovo (ESALQ/USP) | Áreas de ocorrência da espécie (incluindo as áreas históricas). |  | vinculada à ação 2.11 |  |  |  | x |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins): submeteu nota sobre o registro do pato-mergulhão no Rio Preto (Jalapão) realizado em 2009 e nela aborda o curso hídrico como sendo potencial para piloto de soltura de indivíduos de cativeiro. Outras descidas exploratórias em 2010, 2018 e 2020 sugerem a ocorrência transitória da espécie no rio e que apresenta as melhores condições para inicio do Programa de Solturas. Dentro do programa PAN Pato-mergulhão esté sendo prospectadas as áreas para subsidiar as análises para identificação. | Nota (publicação) submetida |  | Marcelo Barbosa (Naturantis)
| 2.5 | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatos e materiais de comunicação e divulgação. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO) , Gislaine Disconzi (UnB) | Áreas de ocorrência da espécie |  | A ação inclui desenvolver uma campanha nacional, a ser realizada anualmente, visando consolidar a imagem do pato-mergulhão como embaixador das águas brasileiras. Sávio ficou responsável de criar a logo, que será entregue em 2020. |  |  |  | x |  |  | Contínua. Foi possível a realização de diversas ações a despeito das limitações impostas pelo estado de emergência da Covid-19. |  |  | Lívia Lins (Terra Brasilis) Gislaine Disconzi (UnB) Letícia (CerVivo) Paulo Antas (Funatura) Marcelo Barbosa (Naturatins) Sávio Bruno (UFF)
| 2.6 | Transformar o pato-mergulhão em espécie bandeira da qualidade das águas. | Identidade visual pra espécie/programa de comunicação e marketing. | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sônia Rigueira (Terra Brasilis) | 0 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa(Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF) |  |  | Contínua |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria I
| 2.7 | Realizar pesquisas sobre a biologia e ecologia da espécie relacionados a sua conservação. | Publicações e informações técnicas. | Incorporação dessas informações na conservação da espécie. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) |  |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Marcelo Barbosa (Naturantins): Duas notas científicas submetidas: Ocorrência da espécie no Rio Preto e Descrição de dois novos ninhos no Rio Novo. E um artigo submetido sobre Censo ao longo do Rio Novo. Gislaine Disconzi (UnB): Em andamento pesquisa sobre uso e ocupação do habitat na área de ocorrência da espécie na APA de Pouso Alto. Além de contagem de indivíduos. Sávio Freire Bruno (UFF): Estudos foram iniciados com relação a etogramas com filhotes, machos e fêmeas adultos in-situ. Artigo em fase de construção. Letícia Pereira (CerVivo): Monitoramento de ninhos, busca por registros em novas localidades e contagem de indivíduos. |  |  | Marcelo Barbosa (Naturantins), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB)
| 2.8 | Analisar os possíveis impactos dos incêndios florestais e do manejo do fogo na área de vida do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Diretrizes para manejo de fogo e prevenção de incêndios. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Sávio Freire Bruno (UFF): Foi publicado o livro fogo na canastra. Gislaine Disconzi (UnB): A equipe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está realizando levantamento das áreas afetadas nos incêndio de 2017 e 2020 |  |  | Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB)
| 2.9 | Analisar os efeitos das atividades turísticas e recreativas em áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Subsídios para o ordenamento das atividades turísticas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Marcelo Barbosa (Naturantins) e Livia Lins (Terra Brasilis): No Jalapão e na Serra da Canastra não houveram avanços em virtude das restrições da COVID-19, uma vez que não houveram atividades turisticas na região quase o ano todo. |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. | Marcelo Barbosa (Naturantins), Livia Lins (Terra Brasilis)
| 2.10 | Elaborar protocolo de coleta e armazenamento de material biológico para análises genéticas. | Protocolo elaborado | Aumentar a viabilidade das amostras | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Davidson Pinheiro Campos (UFMG) | 0 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | [7 empty] | x |  | Ação concluída na monitoria II
| 2.11 | Gerar e atualizar modelo de distribuição do pato-mergulhão para as áreas de ocorrência atual | Modelo gerado e atualizado | Indicar áreas com maior adequabilidade para priorizar busca por indivíduos | 2018-11-01 | 2023-12-01 | Katia Ferraz (ESALQ/USP) | 0 | Alex Bovo (ESALq), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB) | [6 empty] | x |  |  | O modelo está atualizado e disponível ao grupo. Foi submetido à Perspectives in Ecology and Conservation em setembro. | Modelo de Distribuição de Espécies |  | Alex Bovo (ESALQ/USP)
| 2.12 | Criar identidade visual para a consolidação da imagem do pato-mergulhão como embaixador da qualidade das águas. | Identidade visual criada | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2019-11-01 | 2020-01-01 | Sávio Freire (UFF) | 0 | [8 empty] | x |  |  | Logomarca criada. |  | Sávio Freire Bruno (UFF) | Trabalhar a logo em alta resolução e diferentes aplicações. Usar o slogan "O símbolo das águas brasileiras"
3 - Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | 3.1 | Indicar áreas prioritárias para recuperação na região de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapas encaminhados às OEMAS com documentos técnicos. |  | 2018-02-01 | 2023-12-01 | Fabiane Sebaio (CERVIVO) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis). | Áreas de ocorrência. |  |  |  |  | x |  |  |  | Letícia Silva (Cervivo): Foram produzidos dois mapas indicando áreas para recuperação: Bacia do Córrego Feio e Bacia Pirapitinga. |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. | Letícia Silva (Cervivo) | Nenhuma das instituições produziu mapas relacionados ao tema. | [5 empty] | Letícia Silva (CERVIVO)
| 3.2 | Enviar documentos aos orgãos relacionados à recuperação de áreas degradadas e às OEMAS para que as ações do Programa de Regularização Ambiental (PRA) sejam priorizadas nas áreas da ação 3.1. | Documentos enviados | Os corredores indicados sejam consolidados a partir da recuperação das áreas degradadas. | 2020-01-01 | 2021-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Reiterar o documento; fortalecer o programa SOS São Francisco (para a recuperacao das APPs). |  | x |  |  |  |  | Ação depende da execução da ação 3.1 |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | [5 empty] | novembro/2021
| 3.3 | Indicar aos órgãos fiscalizadores a inclusão de ações direcionadas para a proteção das áreas de ocorrência da espécie. | Atas de reunião, ofícios. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Marcelo Barbosa(Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Olivina Lage da Cruz (IEF), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Não houve progresso para o período monitorado |  | Não houve articulação. Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19. | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.1 | Ação concluída na monitoria II | Protocolos de manejo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Bruno (UFF) | Itatiba | [6 empty] | x
| 4.2 | Ação concluída na monitoria II | Studbook disponível online | Manter a variabilidade genética e o controle reprodutivo ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Luiz Fábio Silveira (USP), Fabrício R. dos Santos (UFMG) | Belo Horizonte |  | Continua |  |  |  |  | x
| 4.3 | Incluir, na população ex-situ, representatividade genética de todas as populações nativas. | Plantel geneticamente diverso e auto-sustentável. | Possuir indivíduos de todas as populações no plantel ex-sit. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Todos os representantes presentes na reunião que trabalham com populações. | Zooparque Itatiba, Chapada dos Veadeiros, Jalapão, Canastra e Alto Paranaíba |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  |  | x |  |  | Foram coletados 4 ovos da região da Serra da Canastra (Vale da Babilônia) | Nascimento de duas fêmeas e mantidas no ZooParque Itatiba |  | Alexandre Netto Armando (Blue Stone) | [6 empty] | Alexandre Resende
| 4.4 | Ação concluída na monitoria II | Protocolos de resgate e manejo em campo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Luiz Fábio Silveira (MZUSP), Gislaine Disconzi (UnB), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Robert Kooij (Zooparque Itatiba) | Itatiba | Toda a área de ocorrência do pato-mergulhão. | A atualização do protocolo de coleta de ovos será finalizada em até 15 dias |  |  |  |  | x
| 4.5 | Ação concluída na monitoria II | Lista de pontos focais e respectivos contatos nas áreas aonde existem populações. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) | São Roque de Minas, Patrocínio, Alto Paraíso, Mateiros |  | Continua |  |  |  |  | x
| 4.6 | Identificar instituições que possam se associar ao programa de manutenção e reprodução ex-situ da espécie. | Lista de instituições interessadas e aptas a receber as aves, e que estejam disposta a seguir os protocolos de manejo aprovados pelo PAN. | Adesão de parceiros ao programa ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luiz Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Robert Kooij(Zopparque Itatiba) | Brasília |  | Continua |  |  |  | x |  |  | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE): Permanece o interesse em integrar o programa de cativeiro as instituições: Zoológico de São Paulo, Parque das Aves, Zoológico de Brasília, Zoológico de Belo Horizonte, Zoológico de Pomerode, Zoo de Itaipu, ICFau (Beto Polezel). Apenas o Parque das Aves e o ICFau possuem autorização de manejo. Zoológico de São Paulo, Zoológico de Pomerode ainda não dispõem de recinto. |  |  | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.7 | Ação agrupada na monitoria II | Etogramas e demais dados comportamentais in-situ e ex-situ desenvolvidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sávio Freire Bruno (UFF) | 0 | Robert kooij (Zooparque Itatiba), Camila (Zooparque Itatiba), André (UFPR) | Niterói, Itatiba |  | Continua. Custo da ação não estimado.
| 4.8 | Desenvolver protocolos de reintrodução e monitoramento. | Protocolos de reintrodução e monitoramento formalmente reconhecidos e divulgados. | Programa de reintrodução formalmente reconhecido e disponibilizado. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Luís Fábio (USP) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Robert kooij (Zooparque Itatiba), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Continua |  | x |  |  |  |  | Ação não inciada. |  | Não houve articulação. | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 4.9 | Estabelecer acordos com instituições internacionais para a reintrodução da espécie. | Termos de cooperação institucionais. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Procurar alguém do MMA para que possa tocar essa ação/Contínua |  | x |  |  |  |  | Não foi iniciado o projeto de reintrodução da espécie. |  | Nenhuma instituição foi identificada, até o momento. | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | Verificar com a instituição aves da Argentina interesse em participar de projeto de reintrodução | [7 empty] | Ben Phalan, Robert (ZOOItatiba)
| 4.10 | Desenvolver técnicas de reprodução assisitida para a espécie, com o estabelecimento de protocolos para esta finalidade. | Protocolos de reprodução assistida elaborados e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-08-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Maria Fernanda (Zooparque Itatiba) | Itatiba |  |  |  | x |  |  |  |  | Está em fase inicial desenvolvimento de técnicas com outra espécies em função do número reduzido patos-mergulhão no cativeiro |  | Limitações impostas pelo estado de emergência devido ao COVID-19 comprometeram a andamento da ação | Alexandre Netto Armando (Blue Stone) | [5 empty] | 2023-01-01
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.11 | Manter atualizado o studbook da espécie | Relatório anual do studbook | População manejada corretamente | dezembro/2020 | janeiro/2023 | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) | 0
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria |  | 09/11/2020 - 13/11/2020 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 6 | 19.35% | 6 | 18.75% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 5 | 16.13% | 5 | 15.62% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 13 | 41.94% | 13 | 40.62% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 7 | 22.58% | 7 | 21.88% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 3.125%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 31 | 100% | 32 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo geral do PAN | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria | 13/12/2021 - 17/12/2021 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.1 | Indicar áreas prioritárias para a regularização fundiária que contribuam para a conservação da espécie nas Unidades de Conservação. | Relatório técnico indicando as prioridades para a regularização | Subsídios para definição de áreas prioritárias para regularização fundiária | 2018-02-01 | 2021-11-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO) | PARNA Serra da Canastra, PARNA Chapada dos Veadeiros, ESEC Serra Geral, Parque Estadual do Jalapão |  | Deve ser enviado um ofício às Unidades com indicações de áreas para regularização fundiária, considerando os pontos de ocorrência do pato-mergulhão. Havendo interesse dos proprietários na regularização, priorizar o processo das áreas que têm ocorrência. |  | x |  |  |  |  | Não houve progresso nessa ação durante o período monitorado. |  | Dificuldade na articulação pra realização da ação; Dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) | Alex enviará mapa com o registro de ocorrência da espécie mais atual; Livia e Gislaine trabalharão no relatório técnico que será enviado aos órgãos. As margens do Rio Novo são prioridade. Necessidade de regularização de áreas na Bacia do Rio Novo - Estação Ecológica da Serra Geral e Parque Estadual do Jalapão. Na Chapada dos Veadeiros, o Parque Estadual Águas do Paraíso no âmbito estadual deve ser área prioritária para regularização fundiária, além do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ambos locais de ocorrência da espécie. No Jalapão há questões de indefinição de área quilombola, por isso não houve indicações. |  | Ofício enviado aos órgãos responsáveis incluindo mapa contendo os registros da espécie nas UCs, incluindo áreas do entorno. |  |  | 2021-07-22 |  |  | Incluir Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio)
| 1.2 | Difundir exaustivamente o PAN para instituições públicas e privadas visando o fomento das ações elencadas. | Atas de reuniões, ofícios, cartas, e-mails, apresentações, vídeos, matérias e postagens. | PAN amplamente difundido e conhecido. | 2018-02-02 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 10000 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão |  | contínua |  |  |  | x |  |  | Sávio Bruno (UFF): Divulgação do PAN nas disciplinas de Ornitologia e Conservação, Medicina da Conservação e Medicina de Animais Selvagens, além de palestras e afins; Alexandre Resende (Blue Stone): Divulgação do PAN nos vídeos do canal do YouTube e outras reportagens de mídia espontânea; Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio): Foi feito um simpósio no XXVII Congresso Brasleiro de Ornitologia: Trajetória e perspectivas para a conservação do ameaçado pato-mergulhão; Gislaine Disconzi (UnB): Palestras sobre o PAN em diversos eventos. | https://www.instagram.com/p/CQQ6VQ0AwsR/ - Curso de Condutores 2020 - Reunião de Monitoria do PAN do Pato-mergulhão 2020 - Encontro de Pesquisadores da Chapada dos Veadeiros - Semana do Meio Ambiente Centro UnB Cerrado 2021 - Curso de Observação de Aves na Chapada dos Veadeiros 2021 - Curso de Condutores 2021 - CBO 2021 - CBVS 2021 - Webinar em Defesa da Fauna 2021 - Sec Meio Ambiente do Estado de Goiás SEMAD - Curso de Condutores em Unidades de Conservação Outubro 2021 - PAN do Pato-mergulhão Dez 2021 |  | Sávio Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB), Alexandre Resende (Blue Stone), Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) | Montar um banco de dados para sistematizar informações sobre divulgação do PAN e da espécie.
| 1.3 | Propor à Unidades de Conservação a definição do pato-mergulhão como atributo fundamental na gestão e manejo das UCs | Atas de reunião e ofícios enviados às UCs | Documentos de gestão e manejo das UCs da área de ocorrência atualizados considerando o pato-mergulhão como prioritário para conservação. | 2018-02-03 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | As unidades de conservação de ocorrência do pato-mergulhão |  | A intenção é considerar ações de conservação para a espécie nos documentos de gestão da área da UC, e, onde não for possível, incluir o pato-mergulhão como alvo de conservação nos Planos de Manejo |  |  |  | x |  |  | Autorizado os trabalhos de revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão. Atualização dos Planos de Manejos dos Parques Nacionais: Chapada dos Veadeiros (publicado em 2021) e Serra da Canastra (em revisão), em ambos o pato está sendo considerado. Também foi feita uma abordagem na ESEC Serra Geral. A espécie foi escolhida como mascote no Parque Estadual Águas do Paraíso (GO). | Publicado novo Plano de Manejo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (https://bit.ly/3n0l8r9 ; menção ao pato na página 20.) |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Fernando Previdente (Instituto Amada Terra), Livia Lins (Terra Brasilis), Paulo Antas (Funatura) | Fazer um levantamento das UCs que o grupo quer atingir.
| 1.4 | Propor e subsidiar a criação e a ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapa de áreas prioritárias para a proteção da espécie Documento propositivo de criação/ampliação de áreas protegidas em locais de ocorrência do pato-mergulhão. |  | 2018-02-04 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Bernardo Brito (ICMBio), coordenadores de criação nos estados (Sônia Rigueira-MG, Paulo de Tarso-GO, Marcelo Barbosa-TO) |  |  | Vincular à modelagem da espécie |  |  |  | x |  |  | Não houve progresso nessa ação durante o período monitorado. |  |  | Paulo Antas (Funatura), Livia Lins (Terra Brasilis), Sávio Bruno (UFF) | Letícia vai propor a ampliação da APA Serra do Cruzeiro. Momento político desfavorável à criação de novas áreas protegidas no nível federal.
| 1.5 | Regulamentar as atividades turísticas nas UCs dentro da área de ocorrência da espécie. | Documento técnico que subsidie a atualização dos Planos de manejo, instrumentos normativos, documento que regulamentem a visitação. | Atividades turísticas ordenadas. | 2018-02-05 | 2022-02-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) | Área de ocorrência do pato-mergulhão | [5 empty] | x |  |  | Não houve outro progresso para o período monitorado. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, houve uma regulamentação dos atrativos em decorrência da pandemia via Secretaria de Turismo, como a redução da capacidade de visitação. Portaria Rafting (Jalapão) ainda em vigor. |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Gislaine Disconzi (UnB), Fernando Previdente (Instituto Amada Terra) | No PN da Serra da Canastra deveria ter uma ordenação territorial na parte alta, especialmente na parte alta da Casca D'Anta que é usada pelo pato e por turistas (regulamentação via Plano de Manejo) |  |  |  |  | 2023-01-23
| 1.6 | Monitorar e influenciar, fornecendo subsídios técnicos aos Órgãos Licenciadores Federais, Estaduais e Municipais quanto a necessidade de preservação da espécie no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, principalmente hidrelétricas e mineração, nos locais de ocorrência do pato-mergulhão. | Documento elaborado e encaminhado aos órgãos licenciadores |  | 2018-02-06 | 2023-01-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Neto (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP) |  |  | Utilizar a rede do pato-mergulhão para o compartilhamento de informações. Os documentos a serem encaminhados devem conter informações sobre a espécie, os pontos de ocorrência, e, quando disponível, o mapa de empreendimentos previstos ou implantados na região, que causam impacto direto para o pato-mergulhão, para subsidiar o licenciamento |  |  | x |  |  |  | Foi elaborado um catálogo de mapa pra APA de Pouso Alto, a ser enviado ao órgão ambiental de Goiás | Catálogo dos mapas | Limitação de recurso humano para articular a ação. | Gislaine Disconzi (UnB) | Gislaine irá preparar uma minuta.
| 1.7 | Ação excluída na monitoria II
| 1.8 | Elaborar protocolo de tomada de decisão para orientar o manejo da visitação em atrativos turísticos com registros de nidificação do pato-mergulhão | Protocolo elaborado e disponibilizado | minimizar os impactos da visitação sobre a espécie | 2019-12-01 | 2021-11-01 | Fernando Previdente (Instituto Amada Terra) | 0 | Maria Carolina (ICMBio/PARNA Chapada dos Veadeiros), Sávio Bruno (UFF), Lívia Lins (Terra Brasilis) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve outro progresso para o período monitorado. |  | Falta de articulação pra iniciar o processo; Dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19 | Fernando Previdente (Instituto Amada Terra), Sávio Bruno (UFF) | [5 empty] | 2023-01-23
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.1 | Atualizar o mapeamento da distribuição atual da espécie e indicar o nível de proteção das áreas de ocorrência. | Mapa da distribuição atual indicando o grau de proteção. | Elencar áreas prioritárias para a conservação/apontar áreas prioritárias para criação de áreas protegidas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Marcelo Barbosa (Naturatins), Katia Ferraz (ESALQ/USP) | Todas as localidades |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Foi registrado um novo território na Serra da Canastra (rio São Francisco a jusante dos demais conhecidos). Em virtude da falta de apoio técnico de geoprocessamento, o mapa não foi atualizado pela articuladora. É importante rever qual o formato do mapa final a ser adotado. |  |  | Lívia Lins (Terra Brasilis) | É necessário revisar o mapa atual e incluir o novo território registrado.
| 2.2 | Estabelecer um protocolo mínimo de coleta de parâmetros físico-químicos para o monitoramento da qualidade das águas nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Protocolo mínimo padronizado. |  | 2018-02-01 | 2021-11-01 | Gislaine Disconzi (UnB) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Marcelo Menezes (Naturatins), Sávio Bruno (UFF) | Não se aplica |  | Incluir nas análises: organoclorados, metais pesados e hidrocarbonetos, conforme resolução CONAMA 357/2005. Analisar turbidez e contaminação orgânica. |  | x |  |  |  | Excluída | Ação excluída. Grupo entende que esta ação é importante, mas que não é possível de ser conduzida nesse ciclo do PAN. |  | Limitação de recurso humano para articular a ação. | Gislaine Disconzi (UnB) | [11 empty] | Ação a ser excluída. Grupo entende que é um assunto importante mas que não é possível de ser levada nesse PAN.
| 2.3 | Conhecer a diversidade genética das populações. | Publicações científicas e outros documentos técnicos | Manutenção da variabilidade genética. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB) e Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | Todas as localidades e em cativeiro. |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Realizada a coleta de material biológico (cascas de ovos e penas) em 2021 na região do Jalapão. Davidson Campos (UFMG): Coletado amostras no Zoo Parque Itatiba e enviada para a Coreia do Sul, mas por causa da pandemia muita coisa ficou atrasada, desde a entrega de reagentes, até a remessa. Faremos um novo serviço (montagem do genoma Platinum) mas ainda temos que ir coletar o sangue no ZooParque. As recomendações de pareamento dependem do resultado do sequenciamento, cujo prazo é no final do mês de dezembro. Tudo ocorrendo bem teremos as recomendações de pareamento final de fevereiro de 2022. |  |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Davidson Pinheiro Campos (UFMG) | Problemas com a remessa de material ao exterior.
| 2.4 | Identificar áreas potencialmente aptas para receber indivíduos do Programa de reintrodução. | Mapa das áreas potenciais para reintrodução. | Áreas efetivas (validadas em campo) para reintrodução | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Luis Fábio Silveira (MZUSP) | 0 | Marcelo Barbosa (Naturatins), Máximo Menezes (ESEC Serra Geral/TO), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG), Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros/GO), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Sônia Rigueira (Terra Brasilis), Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luis Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabrício dos Santos (UFMG), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Gislaine Disconzi (UnB), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Katia Ferraz (ESALQ/USP) e Alex Bovo (ESALQ/USP) | Áreas de ocorrência da espécie (incluindo as áreas históricas). |  | vinculada à ação 2.11 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de articulação pra iniciar o processo; Dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE)
| 2.5 | Desenvolver iniciativas de comunicação e educação ambiental nas áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Relatos e materiais de comunicação e divulgação. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Lívia Lins (Terra Brasilis) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Marcelo Barbosa (Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Gislaine Disconzi (UnB) | Áreas de ocorrência da espécie |  | A ação inclui desenvolver uma campanha nacional, a ser realizada anualmente, visando consolidar a imagem do pato-mergulhão como embaixador das águas brasileiras. Sávio ficou responsável de criar a logo, que será entregue em 2020. | [6 empty] | Contínua. Da mesma forma que no ano anterior, foi possível a realização de diversas ações a despeito das limitações impostas pelo estado de emergência da Covid-19. Veiculação de Noticias no site do Naturatins (3), veiculação na TV (globoPlay) sobre as ações do Jalapão (2), vídeo elaborados pelo Sávio Bruno (6). Curso de formação para professores da Canastra. Presença da espécie no logo tipo do Selo Aliança pelas Águas Brasileiras. | Relatórios e materias das atividades |  | Paulo Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Alexandre Resende (Blue Stone), Sávio Bruno (UFF), Letícia Silva (CerVivo) | Listagem está na pasta de produtos do PAN. Sávio irá mandar mais informações pra Lívia incluir nessa compilação. Articular com o Correios a possibilidade de uma série de selos sobre o pato-mergulhão (função do coordenador do PAN (?)).
| 2.6 | Transformar o pato-mergulhão em espécie bandeira da qualidade das águas. | Identidade visual pra espécie/programa de comunicação e marketing. | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sônia Rigueira (Terra Brasilis) | 0 | Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa(Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Júlia O. Lage da Cruz (IEF) |  |  | Contínua |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria I
| 2.7 | Realizar pesquisas sobre a biologia e ecologia da espécie relacionados a sua conservação. | Publicações e informações técnicas. | Incorporação dessas informações na conservação da espécie. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) | Jalapão (Rio Novo) e Serra da Canastra |  | Contínua |  |  |  | x |  |  | Censo no Rio Novo realizado em 2021 (Funatura/Naturatins), buscas em áreas adjacentes ao PEJ e ESEC Serra Geral. Monitoramento de ninho realizado, com intervenção/manejo. Dois artigos publicados (análise dos dados de censo 2019 e a descrição de dois ninhos novos da população do rio Novo, Jalapão). Foram realizadas pesquisas pelo grupo do PAN na Chapada dos Veadeiros, na região do Alto Parabaíba (CerVivo) e na Serra da Canastra (Sávio). Gabriella da Silva Pereira (estudante do Sávio Bruno) está conduzindo um projeto de comportamento com vídeos de indivíduos da Serra da Canastra. ZooParque Itatiba irá começar estudos comportamentais com uma população cativa. | Artigo em preparação sobre o manejo de ninho no PEJ, Rio Novo Barbosa, M.O., P.T.Z. Antas, F.K. Ubaid, V.F. Carvalho and L.A. Carrara. 2021. Dados populacionais e distribuição espacial do pato-mergulhão Mergus octosetaceus no rio Novo (Jalapão, Tocantins): recenseamento após dez anos. Cotinga 43: 54-61. Barbosa, M.O., P.T.Z. Antas, F.K. Ubaid and V.F. Carvalho. 2021. Ninhos e cavidades potenciais para nidificação do pato-mergulhão Mergus octosetaceus ao longo do rio Novo, Jalapão, Tocantins, Brasil. Cotinga 43: 108-113. |  | Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo Antas (Funatura), Sávio Bruno (UFF), Camila Piovani (ZooParque)
| 2.8 | Analisar os possíveis impactos dos incêndios florestais e do manejo do fogo na área de vida do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Diretrizes para manejo de fogo e prevenção de incêndios. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  | x |  |  |  |  | Não houve outro progresso para o período monitorado. |  | Não houve articulação da ação. | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) | Foi realizado um documentário onde é falado sobre o manejo integrado do fogo na Serra da Canastra, onde é mencionada a espécie e como ela pode ser impactada negativamente pelo fogo descontrolado.
| 2.9 | Analisar os efeitos das atividades turísticas e recreativas em áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | Publicações e informações técnicas. | Subsídios para o ordenamento das atividades turísticas. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Marcelo Barbosa (Naturatins) | 0 | Gislaine Disconzi (UnB), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra) nas UCs, Fernando Tatagiba (PARNA Chapada dos Veadeiros). | Áreas de ocorrência do pato-mergulhão. |  | Contínua |  | x |  |  |  | Excluída | Ação excluída. Grupo entende que esta ação é importante, mas que não é possível de ser conduzida nesse ciclo do PAN. |  | Limitação de recurso humano. | Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo Antas (Funatura), Livia Lins (Terra Brasilis) | Não houve outro progresso para o período monitorado. Sabe-se que na época reprodutiva deve-se evitar descer o rio embarcado pelo efeito negativo que isso causa à espécie. Na Canastra, a presença de turista espanta o pato durante o contato, e a espécie volta a utilizar o espaço do dia seguinte. Não foram feitas análises mais complexas em relação à isso. Terra Brasilis já realizou esforço em 2011, aproximadamente. O resultado preliminar foi que embora algumas atividades impactassem a espécie, os efeitos eram momentâneos, não permanecendo quando os turistas não estavam na área.
| 2.10 | Elaborar protocolo de coleta e armazenamento de material biológico para análises genéticas. | Protocolo elaborado | Aumentar a viabilidade das amostras | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Davidson Pinheiro Campos (UFMG) | 0 | Fabrício R. dos Santos (UFMG) | [7 empty] | x |  | Ação concluída na monitoria II. Protocolo precisa de atualizações.
| 2.11 | Gerar e atualizar modelo de distribuição do pato-mergulhão para as áreas de ocorrência atual | Modelo gerado e atualizado | Indicar áreas com maior adequabilidade para priorizar busca por indivíduos | 2018-11-01 | 2022-12-01 | Katia Ferraz (ESALQ/USP) | 0 | Alex Bovo (ESALQ/USP), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF), Gislaine Disconzi (UnB) | [7 empty] | x |  | O modelo está atualizado e foi publicado em 2021. | https://doi.org/10.1016/j.pecon.2021.04.002 |  | Alex Bovo (CEMAVE/ICMBio)
| 2.12 | Criar identidade visual para a consolidação da imagem do pato-mergulhão como embaixador da qualidade das águas. | Identidade visual criada | Pato-mergulhão conhecido como indicador de qualidade ambiental ("se tem pato-mergulhão é baum") | 2019-11-01 | 2020-01-01 | Sávio Freire (UFF) | 0 | [8 empty] | x |  | Ação concluída na monitoria III
3 - Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | 3.1 | Indicar áreas prioritárias para recuperação na região de ocorrência do pato-mergulhão. | Mapas encaminhados às OEMAS com documentos técnicos. |  | 2018-02-01 | 2022-12-01 | Letícia Silva (CERVIVO) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Marcelo Barbosa (Naturatins), Sávio Freire Bruno (UFF), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB), Lívia Lins (Terra Brasilis), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis). | Áreas de ocorrência. |  |  |  |  | x |  |  |  | Ação com problema de execução. Em 2019 foram gerados dois mapas em bacias onde o pato ocorre no Alto Paranaíba, porém esses mapas não foram destinados. Nas outras áreas, não foi gerado nenhum mapa. |  | Falta de articulação e limitação de recurso humano e financeiro. | Letícia Silva (CerVivo) | [5 empty] | 2022-09-01
| 3.2 | Enviar documentos aos orgãos relacionados à recuperação de áreas degradadas e às OEMAS para que as ações do Programa de Regularização Ambiental (PRA) sejam priorizadas nas áreas da ação 3.1. | Documentos enviados | Os corredores indicados sejam consolidados a partir da recuperação das áreas degradadas. | 2020-01-01 | 2021-11-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 |  |  |  | Reiterar o documento; fortalecer o programa SOS São Francisco (para a recuperacao das APPs). |  | x |  |  |  |  | Ação depende da execução da ação 3.1 |  |  | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio) |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-01-01
| 3.3 | Indicar aos órgãos fiscalizadores a inclusão de ações direcionadas para a proteção das áreas de ocorrência da espécie. | Atas de reunião, ofícios. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG) | 0 | Máximo Menezes (ESEC Serra Geral), Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Marcelo Barbosa(Naturatins), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Olivina Lage da Cruz (IEF), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Contínua |  |  | x |  |  |  | Não houve outro progresso para o período monitorado. |  | Falta de articulação e limitação de recurso humano e financeiro. | Paola Vieira Ribeiro (PARNA Serra da Canastra/MG)
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.1 | Criar protocolos de manejo ex-situ para a espécie, contemplando aspectos sanitários e biológicos. | Protocolos de manejo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Bruno (UFF) | Itatiba | [6 empty] | x |  | Ação concluída na monitoria II |  |  |  | Protocolo necessita de atualização. Alexandre irá atualizar até fevereiro/2022
| 4.2 | Criar um studbook para monitorar geneticamente todos os indivíduos mantidos ex-situ | Studbook disponível online | Manter a variabilidade genética e o controle reprodutivo ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) , Rita Surrage (ICMBio/CEMAVE), Davidson Pinheiro Campos (UFMG), Luiz Fábio Silveira (USP), Fabrício R. dos Santos (UFMG) | Belo Horizonte |  | Continua |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria II
| 4.3 | Incluir, na população ex-situ, representatividade genética de todas as populações nativas. | Plantel geneticamente diverso e auto-sustentável. | Possuir indivíduos de todas as populações no plantel ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Todos os representantes presentes na reunião que trabalham com populações. | Itatiba, Chapada dos Veadeiros, Jalapão |  | Continua. Custo da ação não estimado. |  |  |  | x |  |  | O programa de cativeiro até o momento não tinha indivíduos de todas as populações in situ, entretanto em junho/2021, ocorreu a coleta de ovos na Chapada dos Veadeiros. | A expedição da última coleta de ovos na Chapada dos Veadeiros está documentada em formato de webserie, e divulgada no canal do Youtube |  | Alexandre Resende (Blue Stone) | Atualmente temos espécimes de todas as populações, entretanto precisamos continuar com as coletas em todas as áreas, para atingirmos a variabilidade genética necessárias, indicado pelo Prof. Fábio / UFMG. Identificar quantos indivíduos de cada população são necessários para ter uma boa variabilidade genética.
| 4.4 | Criar protocolos para resgate de ovos, filhotes e indivíduos encontrados na natureza. | Protocolos de resgate e manejo em campo formalmente reconhecidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Sávio Freire Bruno (UFF), Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Luiz Fábio Silveira (MZUSP), Gislaine Disconzi (UnB), Fabiane Sebaio (CERVIVO), Robert Kooij (Zooparque Itatiba) | Itatiba | Toda a área de ocorrência do pato-mergulhão. | A atualização do protocolo de coleta de ovos será finalizada em até 15 dias |  |  |  |  | x |  | Atualização não foi finalizada, há pontos que precisam ser discutidos com demais membros do pan. |  |  | Alexandre Resende (Blue Stone) | O protocolo precisa ser atualizado. Alexandre enviará até fevereiro de 2022.
| 4.5 | Difundir a existência de pontos focais para o eventual resgate de indivíduos nas populações conhecidas na natureza. | Lista de pontos focais e respectivos contatos nas áreas aonde existem populações. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Flávia Ribeiro (Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Luis Fábio (MZUSP), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Gislaine Disconzi (UnB) e Fabiane Sebaio (CERVIVO) | São Roque de Minas, Patrocínio, Alto Paraíso, Mateiros |  | Continua |  |  |  |  | x |  | Ação concluída na monitoria II
| 4.6 | Identificar instituições que possam se associar ao programa de manutenção e reprodução ex-situ da espécie. | Lista de instituições interessadas e aptas a receber as aves, e que estejam dispostas a seguir os protocolos de manejo aprovados pelo PAN. | Adesão de parceiros ao programa ex-situ. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Luiz Fábio (MZUSP), Sávio Freire Bruno (UFF), Robert Kooij(Zopparque Itatiba) | Brasília |  | Continua |  |  |  | x |  |  | Das instituições consultadas apenas a Animalia Reserva, Parque das Aves e Zoo BH enviaram a adesão de compromisso com o programa da AZAB. |  |  | Alexandre Resende (Blue Stone); Camila Piovani (ZooParque), Ana Raquel (AZAB) | Pontos a serem discutidos: -Refazer a lista de instituições que realmente tem interesse -Solicitar a formalização do interesse -Verificar possibilidade legal da participação de parceiros fora do país, caso não tenhamos nenhum parceiro no Brasil. Foi sugerida criar um momento com as instituições interessadas para apresentar a realidade da manutenção e criação dos indivíduos em cativeiro.
| 4.7 | Ação agrupada na monitoria II | Etogramas e demais dados comportamentais in-situ e ex-situ desenvolvidos e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Sávio Freire Bruno (UFF) | 0 | Robert Kooij (Zooparque Itatiba), Camila (Zooparque Itatiba), André (UFPR) | Niterói, Itatiba |  | Continua. Custo da ação não estimado. | [9 empty] | Sávio Bruno (UFF), Camila Piovani (ZooParque)
| 4.8 | Desenvolver protocolos de reintrodução e monitoramento. | Protocolos de reintrodução e monitoramento formalmente reconhecidos e divulgados. | Programa de reintrodução formalmente reconhecido e disponibilizado. | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Luís Fábio (USP) | 0 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba), Robert kooij (Zooparque Itatiba), Flávia Ribeiro (Instituto Terra Brasilis), Marcelo Barbosa (Naturatins), Paulo de Tarso Z. Antas (Funatura), Sávio Freire Bruno (UFF) |  |  | Continua |  |  |  | x |  |  | Protocolo de reintrodução: Não foi iniciada, assunto precisa ser discutido em parceria com o Prof. Luis Fábio. Monitoramento: Iniciamos um projeto no Zooparque para teste de um rastreador via satélite, muito usado em várias aves aquáticas. Protótipo foi utilizado primeiramente em duas fêmeas de marreca mandarim, depois utilizamos duas fêmeas “loiras”, com baixo potencial genético para os testes iniciais. Projeto (Zooparque x Blue Stone) visa comprar alguns transmissores para testar em cativeiro, depois de aprovados vamos disponibilizar para as equipes de campo, que já realizam trabalho de captura em vida livre. Zoo Parque está em contato com instituição do exterior que tem experiências com outras espécies. |  |  | Alexandre Resende (Blue Stone), Camila Piovani (ZooParque)
| 4.9 | Estabelecer acordos com instituições internacionais para a reintrodução da espécie. | Termos de cooperação institucionais. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Antônio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Ben Phalan (Parque das Aves), Robert Kooij (Zooparque Itatiba) |  |  | Procurar alguém do MMA para que possa tocar essa ação/Contínua |  | x |  |  |  |  | Não houve outro progresso para o período monitorado. |  | Não houve articulação da ação. | Antonio Eduardo (CEMAVE/ICMBio)
| 4.10 | Desenvolver técnicas de reprodução assisitida para a espécie, com o estabelecimento de protocolos para esta finalidade. | Protocolos de reprodução assistida elaborados e disponibilizados. |  | 2018-02-01 | 2023-01-01 | Alexandre Netto Armando (Zooparque Itatiba) | 0 | Maria Fernanda (Zooparque Itatiba) | Itatiba | [5 empty] | X |  |  | Projeto foi retomado Abril/21, parceria da Blue Stone-Alexandre x Zooparque x UFPEL. Projeto conta com dois grupos de Animais: G1- 2 marrecos mandarim/2 marrecos carolina; G2- 2 patos mergulhões. Estamos condicionando os animais e desenvolvendo o protocolo de coleta e também da Inseminação. Próximo passo será o protocolo de congelamento dos sêmens. |  |  | Alexandre Resende (Blue Stone)
| 2021-11-04 | Manter atualizado o studbook da espécie | Relatório anual do studbook | População manejada corretamente | 2020-12-01 | 2023-01-01 | Robert Frank Kooij (Zooparque Itatiba) | 0 | [7 empty] | x |  |  | Aguardando resultados finais do projeto do Prof. Fabricio, UFMG (Genoma do Pato) |  | Demora nas análises genéticas para identificar os melhores casais para a reprodução. | Alexandre Resende (Blue Stone) | Primeiro Studbook já foi entregue em 2019, mas importante ser atualizado com os atuais casais, Dificuldades de separar casais formados antes da 1° publicação do Studbook.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.12 | Elaborar Programa de Manejo Populacional do pato-mergulhão | Programa de Manejo Populacional | Integração dos esforços de conservação e iniciativas mais eficientes | 2022-02-01 | 2023-01-01 | Antonio Eduardo (ICMBio/CEMAVE) | 0 | Alexandre Resende (Blue Stone), Ana Raquel (AZAB), Camila Piovani (ZooParque), Paulo Antas (Funatura), Fernando Previdente (Fundação Mais Cerrado), Ben Phalan (Parque das Aves), Lucas Carrara (Funatura), Luciene Faria (Funatura), Márcia (Zoo Belo Horizonte), Suzete (Zoo Cotia/Reserva Animalia)
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria |  | 13/12/2021 - 17/12/2021 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 2 | 6.667%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 8 | 25.81% | 6 | 20% |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 9.677% | 3 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 12 | 38.71% | 12 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 8 | 25.81% | 8 | 26.67% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 3.333%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 31 | 100% | 30 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 2
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo geral do PAN | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1 - Assegurar que os instrumentos de normatização e gestão contemplem a conservação das populações in situ e ex situ, bem como das áreas de ocorrência do pato-mergulhão. | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
2 - Gerar e difundir conhecimento ecológico, biológico e genético acerca da espécie e das ações necessárias para sua conservação. | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
3 - Garantir habitats adequados para manutenção e incremento das populações de pato-mergulhão. | 3.1 | [12 empty] | x
| 3.2 | [11 empty] | x
| 3.3 | [11 empty] | x
4 - Estabelecer uma população arca (ou back-up) ex-situ autossustentável, geneticamente diversa que forneça indivíduos para o programa de reintrodução. | 4.1 | [11 empty] | X
| 4.2 | [11 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | [13 empty] | x
| 4.9 | [11 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pato Mergulhão - PAN Pato Mergulhão
Objetivo Geral do PAN |  | Manter as populações do pato-mergulhão, visando o incremento populacional e assegurar a conservação de seu habitat em até 5 anos.
Data da monitoria |  | 26/11/2018 - 30/11/2018 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2022)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 18 | 48.65%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 9 | 24.32%
| Concluída | 10 | 27.03%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 37 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 8 | 3 | 2 | 3
| OBJETIVO 2 | 14 | 7 | 2 | 5
| OBJETIVO 3 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 12 | 6 | 4 | 2