## Avaliação Final
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | 1. Promover a inserção do PAN no processo de licenciamento, garantindo a previsão de condicionantes específicas em empreendimentos nas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Nº de empreendimentos nas áreas de ocorrência com ações direcionadas ao peixe-boi marinho | 3 | 4 | 4 | Aumentar | Relatórios dos projetos | Anual/Janeiro | Flávio Lima (UERN) | Linha de Base: - Petróleo e gás na bacia potiguar e Ceará - Sísmica 3D na bacia Sergipe/Alagoas - Sísmica da Spectron bacia Potiguar/Ceará | 3 |  | Média | Perfuração na bacia do CE e margem equatorial ainda está em fase de análise | 2023-11-08 | Flávio Lima (UERN) |  |  | Alta | O grupo considerou que como os dois indicadores usados para avaliar esse objetivo específico não apresentaram progresso significativo, cabe a mesma avaliação para o objetivo específico como um todo
|  | Nº de Instrumentos Normativos publicados visando a regulamentação do licenciamento ambiental de atividades que impactam as populações de peixes-bois-marinhos | 2 | 2 | 3 | Aumentar | DOU e Normativas estaduais | Anual/Janeiro | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | LINHA DE BASE: Normativa do CEPRAM/AL e IN Conjunta IBAMA/ICMBio 002/2011 (restrições atividades sísmica e exploração) | 2 |  | Alta | Não foi publicada nenhuma nova normativa | 2023-11-08 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
2 | 2. Melhorar a qualidade do habitat do peixe-boi marinho e ampliar o conhecimento acerca do comprometimento dos recursos alimentares e de fontes de água doce, inclusive em função das mudanças climáticas | % da área de ocorrência do peixe-boi marinho protegida por meio de UC | 42.4% | 51.8% | 55% | Aumentar | Cálculo por meio de superposição de shapes e área de ocorrência | 2,5 anos | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  | 53.05% |  | Alta | Foi acrescentada a APA Berçários da Vida Marinha: 132,26 km2, acrescentada à meta de meio termo (1,05% da área total de 22.611,00 km²) | 2023-10-30 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  |  | Alta | O grupo considerou que apesar de haver dois indicadores deste objetivo que alcançaram a meta, o alcance do objetivo de melhorar a qualidade do habitat do peixe-boi ainda está abaixo do ideal e ainda pouco se sabe sobre a influência das mudanças climáticas nos recursos alimentares
|  | Nº de publicações sobre o comprometimento dos recursos alimentares e fontes de água doce geradas a partir do PAN | 0 | 0 | 1 | Aumentar | Publicações | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 1 |  | Alta | Nova publicação: dissertação "DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DOS BOSQUES DE MANGUES E SUA RELAÇÃO COM AS OCORRÊNCIAS DE ENCALHES DE FILHOTES DE PEIXES-BOIS-MARINHOS (Trichechus manatus) NA PARAÍBA ", de autoria da Msc.Iara Medeiros | 2023-11-08 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA)
|  | Nº de UCs que preveem ações de proteção ao peixe-boi e seu habitat | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  | Não quantificado | [5 empty] | Como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência
|  | Nº de Programas de Monitoramento da Qualidade da Água implementados em areas de ocorrência de peixe-boi | (8) Monitoramento da balneabilidade em AL, PE, PB, RN, CE, PA e MA; sem monitoramento no PI e AP; Projeto "Observando os Rios" do SOS Mata Atlântica em rios de AL e PE | (8) Monitoramento da balneabilidade em AL, PE, PB, RN, CE, PA e MA; sem monitoramento no PI e AP; Projeto "Observando os Rios" do SOS Mata Atlântica em rios de AL e PE | 9 | Aumentar | Relatórios dos Programas | Anual/Janeiro | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 9 |  | Alta | Está sendo feito o monitoramento da qualidade da água do rio Tubarão nas proximidades do novo cativeiro de aclimatação para soltura situado na RDSE Ponta do Tubarão em Macau/RN desde 2022 | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
3 | 3. Ampliar ações de proteção/fiscalização na área de ocorrência de peixe-boi marinho | Nº de ações de fiscalização voltadas a atividades prejudiciais ao peixe-boi marinho | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) / Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  | Não quantificado | [5 empty] | Como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência |  | Alta | O grupo considerou que durante o ciclo do PAN as atividades de fiscalização e de implementação de UCs foram seriamente comprometidas, configurando um retrocesso quando comparado a períodos anteriores, mesmo que um dos indicadores deste objetivo tenha mostrado progresso acima do esperado
|  | Nº de propostas de criação de UCs com ocorrência do peixe-boi marinho submetidas ao poder público | 7 (APA Dunas do Rosado (RN), APA Litoral Leste do CE, REVIS do Peixe-boi-marinho na divisa CE/PI, APA Serrambi-PE, ARIE das Tartarugas Marinhas-AL e APA Corais de Alagoas, RESEX Rio Formoso-PE) | 11 (acrescentar: 4 Ucs Soure- 1 REBIO; Pirabas - 1 REVIS e 1 de Uso Sustentável e Bragança - 1 de Proteção Integral) | 11 | Aumentar | Encaminhamento da proposta para o órgão responsável pela criação | Bianual | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  | 13 |  | Alta | Foi criada mais uma UC, a APA berçários da Vida marinha (CE) e houve proposta de criação de REVIS no rio Tatuamunha/AL | 2023-11-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
4 | 4. Intensificar ações de educação ambiental na área de ocorrência do peixe-boi marinho | Nº de cursos de capacitação para primeiros atendimentos realizados | 66 | 130 | 195 | Aumentar | Relatórios de capacitação | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 186 |  | Alta | Foram contabilizados cursos junto às instituições que trabalham com capacitações na área (CMA, APACC, IBD, Aquasis, CIA, Biota, FMA, PCCB/UERN, NGI São Luiz e CNPT); importante ressaltar que, embora a meta não tenha sido atingida, o grupo considerou o resultado do indicador muito positivo, levando em consideração a desmobilização provocada pela pandemia | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Nessa contabilização não recebemos informação da Associação Peixe-boi de AL (não houve resposta da instituição) |  | Alta | Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, verificou-se que, graças aos esforços das instituições que realizam atividades educativas foi possível atingir a meta proposta, inclusive com atividades virtuais
|  | Nº de pessoas abrangidas pelas campanhas de sensibilização | 21248 | 36180 | 40000 | Aumentar | Relatórios de capacitação | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 67769 |  | Alta | Foram contabilizados cursos junto às instituições que trabalham com capacitações na área (CMA, APACC, IBD, Aquasis, CIA, Biota, FMA, PCCB/UERN, NGI São Luiz e CNPT) | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Nessa contabilização não recebemos informação da Associação Peixe-boi de AL (não houve resposta da instituição)
|  | Nº de localidades contempladas com ações de educação ambiental | 110 | 317 | 320 | Aumentar | Relatórios de capacitação | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 595 |  | Alta | Foram contabilizados cursos junto às instituições que trabalham com capacitações na área (CMA, APACC, IBD, Aquasis, CIA, Biota, FMA, PCCB/UERN, NGI São Luiz e CNPT) | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Nessa contabilização não recebemos informação da Associação Peixe-boi de AL (não houve resposta da instituição)
|  | Nº de reuniões realizadas pela rede de educação ambiental | 0 | 4 | 6 | Aumentar | Atas das reuniões | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 6 |  | Alta | Foram realizadas duas reuniões ordinárias no período entre a meta de meio termo e a meta final: uma em 16.06.2023 e outra em 12.04.2022 | 2023-11-02 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
|  | Nº de municípios com programas de educação ambiental permanentes direcionados à conservação da espécie | 22 (NORDESTE: CE: Caucaia, Aracati e Icapuí; RN: Areia Branca, Porto do Mangue, Macau, Guamaré e São Miguel do Gostoso; PB: Rio Tinto; SE: Aracaju; BA: Jandaíra; AL: Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres; MA: Humberto de Campos; REGIÃO NORTE: Belém, Soure, Salvaterra, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Bragança, Viseu) | 22 | 23 | Aumentar | Relatórios dos Programas | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Ver com Aquasis em função das solturas; Consultar Renata sobre ações no Norte | 23 |  | Alta | Foi implantado programa em Parnaíba/PI | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
5 | 5. Minimizar os conflitos da atividade pesqueira com as populações de peixe-boi marinho | Nº de UCs com ocorrência de peixe-boi marinho com normativas específicas que regulamentem atividades pesqueiras visando a proteção da espécie | 4 (APACC, APA Mamanguape, RESEX Jequiá e APA Delta do Parnaíba) | 5 (Acréscimo RESEX Soure) | 6 | Aumentar | Normativas e planos de manejo das Ucs | 2,5 anos | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | Verificar RESEX Delta do Parnaíba e Soure | 5 |  | Alta | Apesar da APA Berçários da Vida marinha ter sido criada em 2022, a UC não dispõe de normativas regulando a atividade pesqueira | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Não consta no site da SEMA/CE nenhuma informação sobre normativas regulando atividade pesqueira vigente na APA Berçários |  | Média | O grupo considerou que diante de todas as adversidades recentes (cenário político, pandemia etc), foi possível avançar na obtenção do objetivo, embora o resultado tenha ficado abaixo do esperado no início do ciclo
|  | Nº de projetos desenvolvidos na ilha de Marajó e no Salgado Paraense envolvendo práticas sustentáveis direcionadas à conservação da espécie | 1 (IBD/FMA – ilha de Marajó) | 2 (IBD/FMA – ilha de Marajó, IBD – ilha de Marajó e Salgado Paraense) | 2 | Manter | Relatórios dos projetos | Anual | Renata Emin (IBD) |  | 3 |  | Alta | Novo projeto aprovado com a IUCN e Huawei para a Resex Soure | 2023-11-05 | Renata Emin (IBD)
|  | Nº de normativas específicas que regulamentem atividades pesqueiras em áreas de ocorrência de peixe-boi marinho | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Aumentar | Normativas | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Ver com CEPENE | Não quantificado | [5 empty] | Como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência
6 | 6. Reduzir o impacto do turismo, das atividades náuticas e do molestamento sobre os Peixes-bois marinhos | Nº de UCs com normativas específicas que regulamentem o tráfego de embarcações | 4 (APACC, APA Mamanguape, RESEX Jequiá e APA Delta do Parnaíba) | 6 (acréscimo da Resolução 01/2020 do CEPRAM-AL sobre tráfego de embarcações na APACC e RESEX Soure) | 7 | Aumentar | Normativas e planos de manejo das Ucs | 2,5 anos | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | Verificar RESEX Delta do Parnaíba e Soure | 6 |  | Média | Não foram identificadas novas UCs federais com essas normativas; no entanto, ainda há uma lacuna de conhecimento a respeito das UCs estaduais e municipais | 2023-11-09 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) |  |  | Alta | O grupo considerou que como a maioria dos indicadores deste objetivo teve desempenho abaixo do esperado o alcance do objetivo como um todo foi prejudicado
|  | Nº de normativas específicas que regulamentem o tráfego de embarcações em áreas de ocorrência de peixe-boi marinho (fora de Ucs) | 0 | 1 (Resolução 01/2020 do CEPRAM-AL sobre tráfego de embarcações) | 2 (Acrescentar Portaria de interação intencional com sirênios do ICMBio) | Aumentar | Normativas | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 1 |  | Alta | Minuta da portaria de interação intencional com sirênios já foi concluída, aprovada pelo MMA e ICMBio, mas ainda pendente de aprovação pelo IBAMA; assim, ainda não foi publicada. | 2023-10-31 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
|  | Nº de UCs com ordenamento do turismo de observação de peixe-boi | 2 (APACC, APA Mamanguape) | 2 | 3 | Aumentar | Normativas | 2,5 anos | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | Verificar que Ucs na área de ocorrência têm turismo de observação | 2 |  | Média | Não há registro de novas UCs que disponham de ordenamento do turismo de observação; na APA do Delta do Parnaíba só há a recomendação para que se faça ordenamento | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | O grupo sugeriu uma nova redação para esse indicador, mais coerente: "porcentagem das UCs onde ocorre turismo de observação com ordenamento da atividade vigente"
|  | Nº de agentes capacitados para turismo de observação | 61 | 290 | 330 (+40 - Aquasis em 2022) | Aumentar | Relatórios das capacitações | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 446 |  | Alta | Foram contabilizados cursos junto às instituições que trabalham com capacitações na área (CMA, APACC, IBD, Aquasis, CIA, Biota, FMA, PCCB/UERN, NGI São Luiz e CNPT) | 2023-11-09 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Nessa contabilização não recebemos informação da Associação Peixe-boi de AL (não houve resposta da instituição)
|  | Nº de normativas específicas que regulamentem o turismo de observação de peixe-boi marinho | 2(Plano de manejo da APA Mamanguape; Plano de Manejo da APACC) | 2 (Plano de manejo da APA Mamanguape, Plano de Manejo da APACC) | 5 (acréscimo de:1-Portaria de interação intencional com sirênios; 2-edital para permissão da prestação de serviço da atividade de avistamento da APACC; 3-Protocolo operacional da APACC) | Aumentar | Normativas | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Verificar que Ucs na área de ocorrência têm turismo de observação | 2 |  | Alta | Portaria de interação com sirênios, edital para permissão da prestação de serviço da atividade de avistamento da APACC e Protocolo operacional da APACC ainda não foram publicados. | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
7 | 7. Minimizar o impacto dos encalhes de neonatos sobre as populações de peixe-boi marinho e incrementar as populações remanescentes | % de filhotes encalhados vivos resgatados e destinados de forma adequada | 100% | 100% | 100% | Manter | Registros de encalhes | Anual | Flávio Lima (UERN) / Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) |  | 100% |  | Alta | Todos os filhotes encalhados de que se teve notícia foram resgatados e destinados de forma correta no período | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Aumento dos encalhes de filhotes no Piauí e todos atendidos em parceria com as instituições locais (CIA e APA Delta), além de atendimento de resgate no Maranhão em parceria CMA, CETAS/IBAMA; tudo isso implicou num aumento do esforço de resgate e destinação |  | Alta | Embora os indicadores tenham mostrado desempenho abaixo do esperado, o que pode ser atribuído aos desafios inerentes à implementação de uma nova metodologia de soltura no CE, o grupo considera que houve progresso na obtenção do objetivo de minimizar os impactos dos encalhes de neonatos em função da ampliação das atividades de resgate e destinação e implantação de novos cativeiros de aclimatação para soltura
|  | % de animais liberados em relação ao plantel de animais aptos a soltura | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Aumentar | Planilha de animais em cativeiro | Anual | Augusto Boaviagem (PCCB/UERN) | Para a linha de base se basear nos dois anos anteriores | Não quantificado | [5 empty] | Não houve resposta das instituições mantenedoras em tempo hábil para a quantificação; como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência
|  | Nº de novos cativeiros implementados | 9 (APACC - Porto de Pedras-AL, ICMBio - Itamaracá-PE, Aquasis - Caucaia-CE, 2 na UERN CRAS-RN, IBD - Soure-PA, IMA - Salvador-BA, IBAMA, APA Delta do Parnaíba) | 12 (acrescentar: APA Mamanguape-PB, Aquasis - Icapuí-CE e FMA - São Cristóvão-SE) | 14 (acrescentar UERN - Macau-RN e Biota - Maceió-AL) | Aumentar | Declarações de funcionamento emitidos pelas instituições responsáveis | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 13 |  | Alta | Cativeiro da UERN em pleno funcionamento; o do Instituto Biota ainda não foi implantado | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA)
|  | % de indivíduos soltos na natureza capazes de sobreviver por conta própria (sucesso) por mais de um ano | 75% | 75% | 75% | Manter | Bancos de dados das instiuições | Anual | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) |  | 14.29% |  | Alta | Houve insucessos nas 4 solturas realizadas pela Aquasis e nas últimas 3 solturas realizadas pelo CMA, 2 foram insucessos; as solturas realizadas pelo PCCB/UERN ainda não completaram um ano | 2023-11-09 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA)
|  | % de animais aptos a soltura após 3 anos de reabilitação | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Não definido | Bancos de dados das instiuições | 2,5 anos | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) |  | Não quantificado | [5 empty] | Não houve resposta das instituições mantenedoras em tempo hábil para a quantificação; como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência
|  | Número de animais identificados com informação genética, genealógica (parentesco) e geográfica tanto in situ quanto ex situ. | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Aumentar | Planilha de animais manejados | 2,5 anos | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | verificar com João Nascimento | Não quantificado | [5 empty] | Não houve resposta das instituições mantenedoras em tempo hábil para a quantificação; como o grupo não conseguiu quantificar esse indicador, optou por não avaliar sua tendência
8 | 8. Aumentar o conhecimento sobre sanidade (saúde), ecologia espacial e dinâmica populacional do peixe-boi marinho | Nº de publicações sobre sanidade, estrutura etária, reprodução, demografia, dinâmica populacional e ecologia espacial do peixe-boi marinho geradas a partir do PAN | 273 | 328 | Não quantificado | Aumentar | Planilha de revisão bibliográfica | Anual | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) |  | Não quantificado | [5 empty] | Indicador muito abrangente dificultou a quantificação; como não foi possível fazer a aquantificação, grupo optou por não fazer a análise de tendência desse indicador |  | Alta | A produção científica sobre esse assunto progrediu, no entanto as expedições mais recentes de captura e marcação de indivíduos não ocorreram por falta de recursos e por conta da pandemia, o que comprometeu o incremento do conhecimento sobre as populações nativas; assim o grupo concluiu que o indicador mostrou progresso, embora abaixo do esperado
|  | Nº de expedições de captura de indivíduos na natureza | 5 (2 no CE, 1 na PB e 2 em AL) | 6 (+ 1 em AL) | 7 | Aumentar | Relatórios das expedições | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 6 |  | Alta | Desde a avaliação de meio termo não foi realizada nenhuma nova expedição de captura | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Pandemia e falta de recursos dificultaram o planejamento das operações
|  | Nº de animais nativos ou soltos há mais de um ano capturados e monitorados na natureza | 12 (6 no CE e 6 em AL) | 12 | 15 | Aumentar | Relatórios das expedições | 2,5 anos | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) |  | 12 |  | Alta | Desde a avaliação de meio termo não foi realizada nenhuma nova expedição de captura | 2023-10-31 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Só foram considerados os animais capturados com uso de embarcação de captura (não foram considerados animais que foram recapturados após soltura sem uso de embarcação); recomenda-se alterar o entendimento sobre esse indicador para incluir na quantificação no próximo ciclo todos os animais capturados independente do método
|  | N° de estimativas de abundância realizadas nas regiões Norte e Nordeste | 3 (Danise, Kaherine e PMS) | 3 | 4 | Aumentar | Estudos publicados | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 3 |  | Alta | A estimativa de abundância prevista para ser realizada pelo CMA ainda não foi feita | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Não foi possível realizar a estimativa que depende de recursos vultuosos ainda não viabilizados
9 | 9. Garantir o arcabouço institucional que possibilite a execução das ações de responsabilidade do ICMBio previstas no PAN Peixe-boi Marinho | % das ações sob responsabilidade do ICMBio executadas | Não quantificado | Não quantificado | Não quantificado | Aumentar | Relatórios de gestão | Anual | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | Não quantificado | [5 empty] | Indicador com redação vaga dificultou a quantificação; como não foi possível quantificá-lo, grupo optou por não fazer a análise de tendência desse indicador |  | Alta | O grupo considerou que, apesar do baixo desempenho dos indicadores, houve progresso na busca do objetivo, principalmente em função da mudança de status da base de Itamaracá do início do ciclo até hoje
|  | Nº de profissionais na BAV/ICMBio/CMA para assegurar a execução das ações de rotina relacionadas ao Peixe-boi marinho | 27 | 29 | 31 | Aumentar | Quadro funcional da BAV | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 27 |  | Alta | Houve saída de dois servidores - Lauro Paiva (removido) e João Luiz (aposentado); além disso, a base está sem bolsista | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Na contabilização só foi considerada a base de Itamaracá; recomenda-se que a coordenação faça gestão para conseguir novos analistas para a BAV
|  | % dos recursos de manutenção da visitação e do CRAS da BAV/ICMBio/CMA suportados pelo contrato de concessão | 0 | 0 | 30% | Aumentar | Termo de referência da concessão | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 0% |  | Alta | O contrato de concessão ainda não foi firmado | 2023-10-30 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | O processo de delegação de serviços é regido por legislações específicas, que exigem um conjunto de estudos e levantamentos de dados atualizados para instruir o processo e principalmente, depende da escolha correta da modelagem para atrair o interesse do empreendedor parceiro. Trata-se de um processo que está sendo estruturado no ICMBio, que apenas neste ano de 2023 passou a contar com uma Coordenação exclusiva para conduzir tais processos (CODEL), vinculada a Coordenação Geral de Uso Público (CGEUP). Tais complexidades e as dificuldades relacionadas ao alcance da viabilidade econômica-financeira dificultaram a conclusão até o presente.
|  | % dos recintos da BAV/ICMBio/CMA com capacidade para pleno funcionamento | 40% | 80% | 100% | Aumentar | Relatórios das obras | 2,5 anos | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) |  | 30% |  | Média | Apesar de ter havido progresso na reforma dos oceanários 1, 2 e 3, ela ainda não foi concluída; assim, a situação ainda está no mesmo patamar daquela verificada quando da avaliação de meio termo. Além disso, não foram iniciadas as obras dos demais recintos, incluindo os de filhotes, também sendo necessária a instalação de bombas adequadas; assim, o grupo reconheceu que houve progresso, já que os cambeamentos que estavam para desabar foram reconstruídos, mas ainda assim o progresso foi aquém do esperado | 2023-10-30 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Houve dificuldade na quantificação do indicador porque houve excesso de subjetividade na quantificação das linha de base e meta de meio termo; além disso, o indicador diz respeito ao PLENO funcionamento, o que implica que a quantificação só deveria considerar os recintos que estão em funcionamento sem qualquer defeito ou avaria
Note on L12: ====== ID#AAAA8dKiUXo Renata Emin (2023-11-05 13:37:35) 180 pessoas abrangidas no Nordeste do Pará e Marajó ------ ID#AAAA8dKiUX8 Alexandra Costa (2023-11-05 13:55:03) 177 pessoas atendidas em ações de sensibilização ambietal na BAV IMCBio em Porto de Pedras Alagoas
Note on L13: ====== ID#AAAA8dKiUXs Renata Emin (2023-11-05 13:38:00) 6 localidades contempladas pelas ações do IBD no PA
Note on L15: ====== ID#AAAA8dKiUXw Renata Emin (2023-11-05 13:39:16) 1 localidade com ações continuadas e 5 com ações pontuais.
Note on L16: ====== ID#AAAA8dKiUX0 Renata Emin (2023-11-05 13:39:38) Resex de Sourem PA
Note on L17: ====== ID#AAAA8dKiUX4 Renata Emin (2023-11-05 13:40:20) Novo projeto aprovado com a IUCN e Howaii para a Resex Soure