## Objetivos
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos PAN Peixe-boi marinho
VISÃO DE FUTURO
Garantir a conservação e recuperação da espécie para reduzir a categoria de ameaça em uma geração (33 anos)
OBJETIVO GERAL
Reduzir os efeitos das atividades antrópicas sobre as populações naturais de peixe-boi marinho, ampliar o conhecimento aplicado a sua conservação e aperfeiçoar as ações de conservação ex situ
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promover a inserção do PAN no processo de licenciamento, garantindo a previsão de condicionantes específicas em empreendimentos nas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Melhorar a qualidade do habitat do peixe-boi marinho e ampliar o conhecimento acerca do comprometimento dos recursos alimentares e de fontes de água doce, inclusive em função das mudanças climáticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Ampliar ações de proteção/fiscalização na área de ocorrência de peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Intensificar ações de educação ambiental na área de ocorrência do peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Minimizar os conflitos da atividade pesqueira com as populações de peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Reduzir o impacto do turismo, das atividades náuticas e do molestamento sobre os peixes-bois marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Minimizar o impacto dos encalhes de neonatos sobre as populações de peixe-boi marinho e incrementar as populações remanescentes
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Aumentar o conhecimento sobre sanidade (saúde), ecologia espacial e dinâmica populacional do peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Garantir o arcabouço institucional que possibilite a execução das ações de responsabilidade do ICMBio previstas no PAN Peixe-boi Marinho

## Objetivo Específico 1
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promover a inserção do PAN no processo de licenciamento, garantindo a previsão de condicionantes específicas em empreendimentos nas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2020-01-01 | Oficiar aos órgãos licenciadores das três esferas a existência do PAN Peixe-boi Marinho e recomendar sua aplicação nos processos de licenciamento | Documentos enviados e protocolados | 100% dos órgãos licenciadores informados anualmente na área de ocorrência sobre a existência do PAN | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio CMA) | Não significativo | Cristine Negrão (Aquasis); Danise Alves (FAFIRE); Bruno Stefanis (Biota); Miriam Marmontel (Mamirauá); Renata Emin (IBD); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Fábia Luna (ICMBio/CMA); Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Toda área de ocorrência | Oficiar anualmente
2020-02-01 | Divulgar o PAN Peixe-boi Marinho e recomendar sua aplicação em fóruns que tratam da questão ambiental, principalmente Conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, comitês de bacias hidográficas, conselhos de UC, etc. | Atas das reuniões em que foi divulgado o PAN | PAN divulgado no mínimo em todos os fóruns com participação de membros do GAT | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio CMA) | Não significativo | Alex Garcia Cavalleiro (ICMBio/CEPNOR), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Luciano Reis (IMA-BA), Cristine Negrão (Aquasis), João Borges (FMA), Bruno Stefanis (BIOTA), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Alexandra Costa (IBD), Flávio Lima (UERN), Fabrício Santos (UFMG), Miriam Marmontel (Mamirauá), Danise Alves (FAFIRE), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA); Bráulio Almeida (UFPB); Ana Carolina Meirelles (Aquasis) | Toda área de ocorrência
2016-03-01 | EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
2020-04-01 | Elaborar recomendações para subsidiar o licenciamento de empreendimentos/atividades em áreas prioritárias para o peixe-boi marinho e indicar condicionantes específicas | notas técnicas, protocolos, guias e normativas | Diretrizes do PAN incorporados ao processo de licenciamento em todos os estados da área de ocorrência | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | Não significativo | Cristine Negrão (Aquasis), João Borges (FMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Bruno Stefanis (BIOTA), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Fábia Luna (ICMBio/CMA), Karine Magalhães (UFRPE), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Renata Emin (IBD); Ana Carolina Meirelles (Aquasis) | Toda área de ocorrência | Iniciar uma articulação com os órgãos estaduais licenciadores para indicar condicionantes específicas para o peixe-boi marinho
2020-05-01 | Propor e articular junto à DIBIO a criação de uma Resolução do CONAMA para regulamentar o licenciamento ambiental em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho fora de UCs | Minuta de resolução elaborada e encaminhada | Resolução publicada no CONAMA. | 2020-03-18 | 2023-02-01 | Fabricio Escarlate (ICMBio/CGCON) | Não significativo | Fábia Luna (ICMBio/CMA); Fábio Adônis (ICMBio/CMA); Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE); Alex Garcia Cavalleiro (ICMBio/CEPNOR); Luciano W. Reis (IMA-BA); Bruno Stefanis (Biota); Flávio Lima (UERN) | área de ocorrência fora das UCs | O grupo julgou que não é momento propicio para dar andamento a essa ação
2020-06-01 | Publicar os mapas de sensibilidade atualizados para as áreas de ocorrência do peixe-boi marinho em apoio ao licenciamento ambiental. | Mapas publicados | Mapas publicados e divulgados entre os órgãos licenciadores na áreas de ocorrência | 2020-03-18 | 2022-07-01 | Guth Berger Falcon (ICMBio/CGCON) | 72000 | Membros da REMANE: João Borges (FMA), Cristine Negrão (Aquasis), Bruno Stefanis (BIOTA), Liliana Oliveira Souza (CIA), Ana Alencar (CEMAM), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN); REPRESENTANTES (REMANOR): Maura Sousa (IBD), Danielle Lima (IEPA), Miriam Marmontel (Mamirauá), Maria Danise Alves (FAFIRE), Bráulio Almeida (UFPB), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA); Ana Carolina Meirelles (Aquasis); Laura Reis (ICMBio) | Área de ocorrência | Após os produtos prontos, estes devem ser validados pela rede completa de colaboradores
2020-07-01 | Revisar IN Conjunta IBAMA/ICMBio nº 002/2011 considerando áreas de restrição temporária e permanente para atividades sísmica, de exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | IN revisada publicada | IN revisada publicada | 2020-03-18 | 2023-02-01 | Daniel Raices (ICMBio/COESP) | Não significativo | Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Alex Garcia Cavalleiro (ICMBio/CEPNOR), Luciano Reis (IMA-BA), Cristine Negrão (Aquasis), João Borges (FMA), Bruno Stefanis (BIOTA), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Fábia Luna (ICMBio/CMA), Diogo Souza (AMPA), Alexandra Costa (IBD), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Renata Emin (MPEG/GEMAM), Danielle Lima (IEPA); Ana Carolina Meirelles (Aquasis) | Área de ocorrência
2016-08-01 | EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
2020-09-01 | Verificar o atendimento das condicionantes estabelecidas nas licenças e autorizações emitidas em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Relatórios anuais de atendimento das condicionantes | Condicionantes plenamente atendidas | 2020-03-18 | 2023-02-01 | Ingrid Furlan (ICMBio/CMA) | Não significativo | Cristine Negrão (Aquasis); Flavio Lima (UERN); Fábio Adônis (ICMBio/CMA); Ana Carolina Meirelles (Aquasis); Salvatore Siciliano (Fiocruz); Laura Reis (ICMBio) | Área de ocorrência

## Objetivo Específico 2
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Melhorar a qualidade do habitat do peixe-boi marinho e ampliar o conhecimento acerca do comprometimento dos recursos alimentares e de fontes de água doce, inclusive em função das mudanças climáticas
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-02 | Avaliar a presença de contaminantes nos ambientes de ocorrência do peixe-boi marinho (especialmente em áreas de alimentação e de fontes de água doce) por resíduos sólidos e compostos orgânicos e inorgânicos (organoclorados, metais pesados, hidrocarbonetos e outros contaminantes | Relatórios, dissertações, teses e artigos publicados | Presença de contaminantes avaliada | 2018-08-01 | 2022-11-01 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | 500000 | Cristine Negrão (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Karine Magalhães (UFRPE), Simone Almeida (UFRN); Vitor Luz (Aquasis), Ana Emília (GISdrone) | APA Delta do Parnaíba, Litoral leste do Ceará, Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, APA da Barra do Rio Mamanguape, APA Costa dos Corais (APACC), RESEX Jequiá e áreas de implantação de cativeiro em ambiente natural* | Considerar a cultura da Cana-de-açúcar na PB e AL. *Locais de cativeiros (implantados ou a implantar) em ambiente natural: Icapuí (CE), APA Barra do rio Mamanguape (PB), APA Costa dos Corais, Ilha de Marajó, RESEX MAR-Soure, Oiapoque (AP), Resex Jequiá da Praia (AL)
2017-02-02 | Realizar levantamento sobre o status de conservação das áreas de forrageio de peixe-boi marinho (incluindo fontes de água doce) | Mapas e estudos publicados; Relatórios técnicos | Potenciais áreas e medidas para conservação e/ou recuperação indicadas | 2018-08-01 | 2022-11-01 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | 350000 | João Borges (FMA), Cristine Negrão(Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Karine Magalhães (UFRPE), Simone Almeida (UFRN), Maria Daniser Alves (FAFIRE); Bráulio Almeida (UFPB), Ana Emília (GISdrone), Alexandra Costa (IBD) | APA Delta do Parnaíba, Litoral leste do Ceará, Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, APA da Barra do Rio Mamanguape, APA Costa dos Corais (APACC), RESEX Jequiá
2017-03-02 | Articular junto aos comitês de bacias, órgãos estaduais e/ou outros atores a implantação de programas de monitoramento de qualidade de água em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Programas implantados | Diagnostico da qualidade de água conhecido e atualizado | 2018-03-01 | 2023-02-01 | João Arnaldo (ICMBio/CMA) | não significativo | Cristine Negrão (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Bruno Stefanis (BIOTA), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Salvatore Siciliano (Fiocruz), Laura Reis (ICMBio), Mirella Vasconcelos (SUPES IBAMA/AP) | Estuário do rio Mamanguape, Município de Icapuí (CE), Estuários dos rios Timonha e Ubatuba (PI), Estuários dos rios Manguaba, Tatuamunha, Camaragibe e Santo Antonio, Rio Meirim (AL), Estuário do rio Apodi-Mossoró (RN), RESEX Jequiá (AL), Baía do Marajó (PA), Baia do Guajara (PA), NGI São Luiz (MA)
2017-04-02 | AÇÃO AGRUPADA NA MONITORIA 1
2017-05-02 | AÇÃO AGRUPADA NA MONITORIA 1
2017-06-02 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
2017-07-02 | Diagnosticar a dinâmica de expansão e retração dos bosques de mangues ao longo dos anos para subsidiar ações de conservação do peixe-boi marinho | Mapas, artigos, dissertações, teses e relatórios publicados | Diagnóstico realizado. | 2018-08-01 | 2023-02-01 | Ana Alencar (GISdrone) | 350000 | João Borges (FMA), Liliana Oliveira Souza (CIA), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Bruno Stefanis (BIOTA), Simone Almeida (UFRN); Prof. Jeovah Meireles (Departamento de Geografia/UFC); Maria Danise Alves (FAFIRE); Milena Dutra (UFAL); Clemente Coelho (UPE) | APA Delta do Parnaíba, Litoral leste do Ceará, Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, APA da Barra do Rio Mamanguape, APA Costa dos Corais (APACC), RESEX Jequiá (AL), NGI São Luiz (MA), Baia do Marajó (PA)
2.8 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORIA 1
2.9 | Avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre as áreas de forrageio e fontes de água doce do peixe-boi marinho | Artigos publicados e relatórios técnicos | Artigos publicados e relatórios técnicos | 2018-03-01 | 2023-11-01 | Karine Magalhães (UFRPE) | 200000 | Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN) | Área de distribuição

## Objetivo Específico 3
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Ampliar ações de proteção/fiscalização na área de ocorrência de peixe-boi marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-03 | Incluir nos Planos Anuais de Fiscalização (PLANAFs) ações para a proteção do peixe-boi-marinho | PLANAFs adequados | Ações de proteção realizadas. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Paulo Roberto (ICMBio/GR2) | não significativo | Patrícia Passos Claro e Simara Erthal (ICMBio/APA Delta do Parnaíba), Jailton (ICMBio/APACC), Iran Normande (ICMBio/ RESEX Jequiá), Paulo Afonso (ICMBio/NGI São Luiz-MA) | UCs na Área de distribuição | Intensificar a articulação com UCs e GRs na área de ocorrência de peixe-boi-marinho
2017-02-03 | Articular com IBAMA e demais órgãos ambientais a intensificação da fiscalização para coibir a pesca ilegal de arrasto de camarão em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | E-mails, ofícios, ou outros documentos solicitando a intensificação da fiscalização, com justificativas técnicas | Ações de fiscalização intensificadas. | 2018-01-01 | 2023-02-01 | Fábio Adonis (ICMBio/CMA) | não significativo | Cristine Negrão (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Patrícia Passos Claro e Simara Erthal (ICMBio/APA Delta do Parnaíba), Jailton (ICMBio/APACC), Iran Normande (ICMBio/ RESEX Jequiá), Paulo Afonso (ICMBio/NGI São Luiz-MA), Rivaldo Couto (IBAMA- AL), Amaro Fernandes (IBAMA-PE), | Litoral sul de AL, RN, PI, PB e CE
2017-03-03 | Articular a intensificação da fiscalização para coibir a caça e comércio ilegal de produtos de peixes-bois marinhos | E-mails, ofícios, ou outros documentos solicitando a intensificação da fiscalização, com justificativas técnicas | Ações de fiscalização intensificadas. | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Fábio Adonis (ICMBio/CMA) | não significativo | Patrícia Passos Claro e Simara Erthal (ICMBio/APA Delta do Parnaíba), Jailton Fernandes (ICMBio/APACC), Iran Normande (ICMBio/ RESEX Jequiá), Paulo Afonso (ICMBio/NGI São Luiz-MA), Rivaldo Couto (IBAMA- AL), Amaro Fernandes (IBAMA-PE), Cristine Negrão (Aquasis), Flavio Lima (UERN), Salvatore Siciliano (Fiocruz) | Maranhão, Pará e Amapá | O oficio deve ser baseado no levantamento realizado como produto da ação 5.2 para que realmente a ficalização possa ser realizada de uma forma efetiva
2017-04-03 | Intensificar ações de fiscalização para fazer cumprir as normativas de tráfego de embarcações em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho em UCs | Relatórios de ações de fiscalização | Ações de fiscalização intensificadas. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Paulo Roberto (ICMBio/GR2) | R$ 10.000,00 por operação de fiscalização | Iran Normande (ICMBio/ RESEX Jequiá), Liliana Oliveira Souza (CIA), Joany Deodato (APA de Guadalupe, CPRH/PE), Flávio Lima (UERN), Cristine Negrão (AQUASIS), Fábio Adônis (ICMBio/CMA) e Lauro Paiva (ICMBio/CMA) | APACC, Delta Parnaíba, APA/ARIE Mamanguape, APA Guadalupe, APA da Barra Grande, APA Ponta Grossa/Município de Icapuí/CE, Resex Jequiá
2017-05-03 | Articular a criação e/ou atualização de mecanismos legais relacionados a currais de pescas considerando os impactos dessa prática sobre o peixe-boi marinho | Mecanismos criados e/ou atualizados | Portarias, IN's e Plano de Manejo publicados | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Renata Emin (IBD) | não significativo | Pedro Lins (ICMBio/APACC), Daniel Castro (ICMBio/COMAN) | APACC, costa leste da Ilha de Marajó, UCs do Salgado Paraense
2017-06-03 | Propor criação de novas áreas protegidas que contemplem o peixe-boi marinho | Propostas encaminhadas | Áreas criadas | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | não significativo | Cristine Negrão (Aquasis), Bráulio Almeida (UFPB), Flávio Lima (UERN), Bruno Stefanis (Biota), Fernada Attademo (ICMBio/CMA) | Área de distribuição | Fazer gestão junto aos órgãos adiministradores das novas UCs para incluir nos planos de manejo e nos zoneamentos das unidades mecanimos de proteção ao peixe-boi-marinho
2017-07-03 | Articular para dar andamento ao processo das propostas de criação da REVIS Peixe-boi Marinho e APA do Litoral Leste do Ceará | Processo encaminhado ao MMA | Processo encaminhado ao MMA | 2018-03-01 | 2018-11-01 | Rosana Subirá (CGCON/ICMBio) | não significativo | Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Karine Magalhães (UFRPE) | CE, PI
2017-08-03 | Articular para dar andamento ao processo de criação da UC Estadual Serrambi | Decreto publicado | Decreto publicado | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Joany Deodato (APA de Guadalupe/CPRH) | Não significativo | Joany Deodato da Silva (CPRH) | PE

## Objetivo Específico 4
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Intensificar ações de educação ambiental na área de ocorrência do peixe-boi marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-04 | Promover a participação das comunidades por meio de suas lideranças e gestores locais nas atividades relativas à conservação do peixe-boi marinho | Relatórios das atividades educativas realizadas | Participação da comunidade garantida | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Liliana Oliveira Souza (CIA) | 300000 | Bráulio Almeida (UFPB), Thais Chaves (Aquasis), Daniela Araujo (FMA), Maura Sousa (IBD), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC), Silvanise Marques (Biota), Heloisa Sa Leitão (UERN) | No Ceará: Icapuí, Aracati, Fortim, Beberibe, Barroquinha, Chaval; no PI: Cajueiro da Praia, Barra Grande, Luis Correia, Parnaíba; no RN: Litoral Setentrional (entre Touros e Tibau)
2017-02-04 | Dar continuidade aos programas de educação ambiental junto às instituições locais competentes nas comunidades de ocorrência do peixe-boi marinho | Relatórios anuais das atividades educativas realizadas | Manutenção das atividades educativas de forma continuada | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Liliana Oliveira Souza (CIA) | 500000 | Bráulio Almeida (UFPB), Thais Chaves (Aquasis), Daniela Araujo (FMA), Maura Sousa (IBD), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC), Silvanise Marques (Biota), Heloisa Sa Leitão (UERN) | Barra de Mamanguape, Rio Tinto (PB), Cajueiro da Praia (PI), Icapuí, Aracati (CE), Litoral Setentrional do RN (Touros a Tibau), Mangue Seco e Coqueiro (BA)
2017-03-04 | Implantar campanhas informativas com enfoque nos peixes-boi marinhos liberados | Relatórios anuais das atividades educativas realizadas | Campanhas implementadas | 2018-06-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | 300000 | Bráulio Almeida (UFPB), Thais Chaves (Aquasis), Maura Sousa (IBD),Silvanise Marques (Biota), Heloisa Sa Leitão (UERN), Cristine Negrão (Aquasis), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC) | Barra de Mamanguape, Rio Tinto (PB), Área de animais liberados (APACC, APA Barra do Mamanguape, Litoral leste CE e oeste RN), Litotal sul do RN, Mangue Seco e Coqueiro (BA)
2017-04-04 | Capacitar multiplicadores locais voltados para práticas ambientalmente corretas com foco no peixe-boi marinho | Relatórios anuais das atividades educativas realizadas. | Multiplicadores capacitados. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávia Rêgo (Associação Peixe-Boi) | 90000 | Bráulio Almeida (UFPB), Thais Chaves (Aquasis), Danise (FAFIRE), João Nascimento (ICMBio/CMA), Clemente Coelho (UPE), Thais Chaves (Aquasis), Augusto Boaviagem (UERN), Silvanise (Biota), Daniela Araujo (FMA), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC) | Área de distribuição
2017-05-04 | Envolver as comunidades nos processos de pesquisa com peixe-boi marinho, participando-as dos resultados alcançados, proporcionando um sentimento de pertencimento e valorização local | Relatórios anuais de atividades . | Comunidades cientes e envolvidas. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 35000 | Bráulio Almeida (UFPB), Danise (FAFIRE), João Nascimento (ICMBio/CMA), Clemente Coelho (UPE), Thais Chaves (Aquasis), Augusto Boaviagem (UERN), Silvanise (Biota), Daniela Araujo (FMA), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT) e Laura Reis (ICMBio/NGI São luiz) | Sul de AL (BIOTA), norte de AL e PE (ICMBio), PB (FMA), RN IUERN), CE (Aquasis), MA (GEMAM) | Envolver sempre que possível as comunidades não só comunicando os resultados mas também durante o processo da pesquisa.
2017-06-04 | Consolidar a rede de instituições que trabalham com o peixe-boi marinho, apoiando e replicando experiências exitosas em educação ambiental | Regimento interno, atas de formação e reuniões | Regimento interno, atas de formação e reuniões | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Daniela Araújo (FMA) | 5000 | Diogo Souza (AMPA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Bruno Stefanis (BIOTA), Flávio Lima (UERN), Ana Alencar (CEMAM), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN) | Área de distribuição
2017-07-04 | Fortalecer a rede de instituições que trabalham com o peixe-boi, apoiando e replicando experiências exitosas em educação ambiental | Atas de reunião Ações educacionais realizadas pela rede | Rede fortalecida | 2019-11-01 | 2023-02-01 | Daniele Araújo (FMA) | 120000 | Diogo Souza (AMPA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Bruno Stefanis (BIOTA), Flávio Lima (UERN), Ana Alencar (CEMAM), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN), Maura Sousa (IBD), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC), Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | Áreas de ocorrência | Ênfase nos litorais Norte e Nordeste

## Objetivo Específico 5
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Minimizar os conflitos da atividade pesqueira com as populações de peixe-boi marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-05 | Minimizar o impacto dos currais de pesca ativos sobre os peixes-bois da Ilha de Marajó e UCs do Salgado Paraense | Capacitação para os donos de currais para primeiros socorros na captura incidental | Impacto minimizado | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Renata Emin (IBD) | Não significativo | Maura Elisabeth Moraes Sousa (IBD), Lisângela Cassiano (ICMBio/ResexMar Soure), Fábio Pamplona (APA Arquipelago Marajó/IDEFlor-Bio) | Ilha de Marajó e UCs do Salgado Paraense
2017-02-05 | Caracterizar e mapear os registros de capturas intencionais e acidentais de peixe-boi marinho, bem como o consumo e comércio de subprodutos | Publicações, mapas e Relatórios técnicos | Ocorrências caracterizadas e mapeadas | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Diogo Souza (AMPA) | 20000 | Ana Carolina Meirelles e Vitor Luz (Aquasis), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Lume Mendonça (UERN), Maura Sousa (IBD), Jóice Brito (CPRH/PE), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Stella Almeida (CEMAM), Bruno Stefanis (Biota), João Borges (FMA), Salvatore Siciliano (Fiocruz), Renata Emin (IBD) | Área de distribuição | Essa ação deve servir de subsídio para apoiar as ações de fiscalização propostas na ação 3.3
2017-03-05 | Articular a promoção do ordenamento de áreas de exclusão de pesca e/ou de petrechos em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Instrumentos normativos publicados | Impacto minimizado | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | Não significativo | Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Renata Emin (IBD), William Fernandes (ICMBio/CEPNOR) | UCs na área de distribuição

## Objetivo Específico 6
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Reduzir o impacto do turismo, das atividades náuticas e do molestamento sobre os Peixes-bois marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-06 | Promover cursos de capacitação de atendimento às ocorrências de molestamento de peixe-boi marinho, para instituições governamentais e não-governamentais | Cursos ministrados e banco de dados atualizado sobre registros de molestamento/agressão de peixe-boi marinho | Relatórios anuais de atividades | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | 90000 | Danise Alves (FAFIRE), Alexandra Costa (IBD), Karine Magalhães (UFRPE), Clemente Coelho (UPE), João Borges (FMA), Liliana Oliveira Souza (CIA), Cristine Negrão (Aquasis), Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE), Ana Emília (GisDrone); Bruno Stefanis (BIOTA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), João Nascimento (ICMBio/CMA), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC) | Litoral do Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Leste do Ceará, Oeste do Rio Grande do Norte
2017-02-06 | Articular a publicação de Normativas sobre a interação (molestamento e turismo) com mamíferos aquáticos | Normativa publicada | Diminuição nos casos de molestamento ligadas ao turismo | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Danilo Perina (ICMBio/COPAN) | não significativo | Marcelo Derzi (ICMBio/CNPT), Danilo Perina (ICMBio/ COPAN), Fabia Luna (ICMBio/CMA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Glaucia Sousa (ICMBio/CMA), Priscila Maria da Costa Santos (ICMBio/PARNA Anavilhanas), José Martins (ICMBio/PARNA MAR Fernando de Noronha), Miriam Marmontel (Mamirauá), Bruno Stefanis (Biota), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Cristine Negrão (Aquasis) | Área de distribuição da espécie
6.3 | AÇÃO AGRUPADA NA MONITORA 1
6.4 | Articular a inserção do ordenamento do turismo de observação do peixe-boi marinho em instrumentos normativos das UCs com ocorrência da espécie | Normas revisadas e publicadas | Redução do impacto do Turismo de observação | 2018-03-01 | 2022-12-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | não significativo | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Flávio Lima (UERN), Alexandra Costa (IBD), Laura Reis (ICMBio/NGI São Luis), Katherine Choi (AQUASIS); Flavia Rego(Associação Peixe-boi), Silmara Erthal (ICMBio/APA Delta do Parnaíba) | UCs na áreas de distribuição da espécie (APACC, Barra do rio Mamanguape, Delta do Parnaíba, RESEX Jequiá da Praia, APA Manguezal da Barra Grande)
6.5 | Avaliar o impacto do turismo de observação sobre o peixe-boi marinho e definir protocolo de boas práticas | Relatórios técnicas e estudos científicos Protocolo divulgado | Impacto do turismo de observação avaliado | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | 20000 | Liliana Oliveira Souza (CIA), Cristine Negrão (AQUASIS), Eduardo Almeida (APACC), Flávio Lima (UERN), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Bruna Bezerra (UFPE), Danise Alves (FAFIRE), Silmara Erthal (ICMBio/APA Delta do Parnaíba), Katherine Choi (AQUASIS | Porto de Pedra (AL), APA da Barra do Rio Mamanguape (PB), Cajueiro da Praia (PI), Leste do Ceará, RN
6.6 | AÇÃO AGRUPADA NA MONITORA 1
6.7 | Propor ajustes no ordenamento da atividade de transporte em áreas portuárias levando em consideração a presença do peixe-boi marinho | Propostas de minuta de ordenamento elaborada em conjunto com a administração dos portos | Ordenamento da atividade de transporte implementado. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 10000 | João Borges (FMA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN), Augusto Boaviagem (UERN) | Porto Ilha (RN)
6.8 | Propor aos órgãos competentes o ordenamento da atividade de recreação náutica nas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Instrumentos normativos que ordenem a atividade publicados | Ordenamento implementado | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 10000 | Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Ana Alencar (GisDrone), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN) | APA Delta do Parnaíba, APACC, APA Sirinhaém, ARIE Ipojuca-Merepe, APA de Guadalupe e o litoral sentetrional do RN (Touros a Tibau) | Reforçar pedido de fiscalização dessas atividades jutos as UCs
6.9 | Integrar as ações do PAN peixe-boi marinho com as ações previstas para o gerenciamento costeiro no âmbito do Projeto Orla de cada município na área de ocorrência | Relatório de ações e atas de reunião | Ações do PAN integradas ao PGIs da orla de cada município | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 10000 | Ana Alencar (CEMAM), Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN), Marius Belucci (ICMBio/APACC) | Área de ocorrência | Fazer a conexão desta ação com o projeto TERRAMAR.
6.10 | Propor a criação de instrumentos normativos regulando o uso de acessórios que tornem as embarcações menos impactantes aos peixes-bois marinhos | Instrumentos normativos propostos | Impactos das embarcações ao peixe-boi marinho reduzido. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | 5000 | João Borges (FMA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Ana Alencar (GisDrone) e Bruno Stefanis (BIOTA), Cristine Negrão (Aquasis), Lauro Paiva (ICMBio/CMA), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), João Arnaldo (ICMBio/CMA) | UCs na área de ocorrência | Instrumentos deverão refletir realidade local
6.11 | Propor a inclusão de mecanismos de zoneamento para peixe-boi nos planos de manejo das UCs visando a criação de áreas de restrição e corredores de tráfego de embarcações | Propostas de mecanismos de ordenamento encaminhadas | Áreas de restrição de navegação e corredores de tráfego de embarcações implementada no zoneamento de UCs | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | 5000 | João Borges (FMA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Karine Magalhães , Simone Almeida (UFRN), Lume Monteiro (UERN), Renata Emin (IBD) | APA Delta do Parnaíba, APACC, APA Sirinhaém, ARIE Ipojuca-Merepe, APA de Guadalupe, APA da Barra de Mamanguape
6.12 | Elaborar modelo de orientação padrão para divulgação continuada contendo imagens que configurem molestamento em redes sociais e mídias, vinculando ao link do manual de boas práticas em interação com mamíferos marinhos do ICMBio | Modelo de resposta para redes sociais e mídias | Redução da ocorrência de molestamentos | 2019-11-01 | 2023-02-01 | Fabio Adonis (ICMBio/CMA) | Não significativo | Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Alexandra Costa (IBD), Bruno Stefanis (Biota), Danise Alves (FAFIRE), Gabriela Calixto (ICMBio/APACC) | Áreas de registro de molestamento | O modelo deverá ser utilizado por todas as instuições envolvidas.

## Objetivo Específico 7
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Minimizar o impacto dos encalhes de neonatos sobre as populações de peixe-boi marinho e incrementar as populações remanescentes
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-07 | Reestruturar e fortalecer as redes de encalhes de mamíferos aquáticos do Norte e Nordeste | Atas das reuniões anuais | Rede reestruturada e fortalecida | 2018-03-01 | 2023-02-01 | João Arnaldo (ICMBio/CMA) | 60000 | Fabia Luna (ICMBio/CMA), Ingrid Furlan (ICMBio/CMA), Leonardo Messias (ICMBio/CEPENE), Gláucia Pereira (ICMBio/CMA), João Borges (FMA), Cristine Negrão e Vitor Luz (Aquasis), Bruno Stefanis (BIOTA), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Ana Bernadete Fragoso e Lume Mendonça (UERN), Simone Almeida (UFRN), Danise Alves (FAFIRE), Renata Emin (IBD), Miriam Marmontel (MAMIRAUÁ), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Litoral Norte e Nordeste
2017-02-07 | Reformar e garantir a manutenção das estruturas em Itamaracá para reabilitação e soltura de filhotes de peixe-boi marinho | Centro reformado e operante | Centro reformado e operante | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | 700000 | Luciano W. Reis (IMA-BA), Adailton Feitosa (EMPETUR), Anael Fahel (Aquário de São Paulo), Jone César (AMPA), Lauro Paiva (ICMBio/CMA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), João Arnaldo (ICMBio/CMA) | Itamaracá-PE | Ação deixou de ser considerada concluída, uma vez que as obras de reforma dos oceanários não foram ainda concluídas
2017-03-07 | Apoiar a criação e adaptação de centros de reabilitação para soltura de peixe-boi marinho | Centros criados e/ou adaptados | Centros criados e/ou adaptados | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 2000000 | Vitor Luz (AQUASIS), Ana Alencar (GisDrone), Luciano W. Reis (IMA-BA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Miriam Marmontel (Mamirauá), Danielle Lima (IEPA), Maura Souza (IBD) | Área de ocorrência | Necessário uma atenção essencial ao estuário amazônico devido ao elevado numero de encalhes da região e a precariedade de centros de reabilitação para soltura de peixe-boi marinho; propõe-se uma reunião técnica para discutir o assunto.
2017-04-07 | Expandir e manter o monitoramento sistemático de encalhes de peixes-boi marinhos | Relatórios anuais de monitoramento | Monitoramento sistemático mantido e expandido | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Flávio Lima (UERN) | 2000000 | João Borges (FMA), Vitor Luz e Antonio Carlos Amancio (Aquasis), Ana Alencar (GisDrone), Bruno Stefanis (BIOTA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Maura Sousa (IBD), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Fábio Adônis (ICMBio/CMA) e Andrei Cardoso (ICMBio/APACC) | Litoral norte e nordeste
2017-05-07 | Implantar e garantir a manutenção de cativeiros permanente e de aclimatação de peixes-boi marinhos em ambiente natural para soltura | Cativeiros criados | Peixes-boi marinho aclimatados para soltura | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | 8600000 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), João Borges (FMA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Andrei Cardoso (ICMBio/APACC), Ana Alencar (GisDrone), Diogo Souza (AMPA), Miriam Marmontel (Mamirauá), Luciano W. Reis (IMA-BA), Ana Bernadete Frargoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Flávio Lima (UERN), Danielle Lima (IEPA), Maura Sousa (IBD), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Thalma Grisi (ICMBio/Apa da Barra de Mamanguape), Cristine Negrão (Aquasis), Alexandra Costa (IBD) | Icapuí (CE), APA Barra do rio Mamanguape (PB), APA Costa dos Corais, Ilha de Marajó, RESEX MAR-Soure, Município Amapá (AP), Oiapoque (AP), Resex Jequiá da Praia, RN
2017-06-07 | Realizar solturas prioritariamente nas áreas de origem ou de fragmentação e monitoramento via telemetria dos peixes-boi marinhos reabilitados seguindo protocolos definidos pelos órgãos públicos competentes | Relatórios de soltura e monitoramento. | População incrementada ou restabelecida. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | 1500000 | João Borges e Sebastião Santos(FMA), Cristine Negrão (Aquasis), Ana Alencar (GisDrone), Diogo Souza (AMPA), Miriam Marmontel (Mamirauá), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Simone Almeida (UFRN), Maura Sousa e Alexandra Costa (IBD), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Andrei Cardoso (ICMBio/APACC) | Área de ocorrência
2017-07-07 | Elaborar o studbook de populacões cativa e liberada de peixe-boi marinho para subsidiar o manejo in situ e ex situ | Studbook | População incrementada ou restabelecida. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Salvatore Siciliano (Fiocruz) | 120000 | João Borges (FMA), Vitor Luz (Aquasis), Fernanda Attademo (CEPENE), Luciano W. Reis (IMA-BA), Renata Emin (MPEG/GEMAM), Leonardo Sena (BIOMA), Fábia Luna (ICMBio/CMA), Fabrício Santos (UFMG), Augusto Boaviagem (UERN), Mirian Marmontel (Mamirauá) | Área de ocorrência
7.8 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORA 1
7.9 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORA 3
7.10 | AÇÃO AGRUPADA NA MONITORA 1
7.11 | Estabelecer protocolos padronizados para o manejo integrado do peixe-boi-marinho, contemplando resgate, reabilitação, soltura, destinação, monitoramento e necropsia | Protocolos definidos e publicados | Protocolos definidos e publicados | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Iran Normade (ICMBio/RESEX Jequiá), Alexandra Costa (IBD), Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Fabricio Escarlate (ICMBio/CGCON) | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Iran Normade (ICMBio/RESEX Jequiá), Alexandra Costa (IBD), Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Fabricio Escarlate (ICMBio/CGCON) | Área de distribuição da espécie
7.12 | Estabelecer e manter um banco unificado de dados de amostras e incentivar pesquisas de genética populacional visando o estudo da estrutura populacional brasileira, incluindo os híbridos | Banco de dados | Estrutura populacional brasileira conhecida | 2019-12-01 | 2023-02-01 | Renata Emin (IBD) | Não significativo | João Borges (FMA), Vitor Luz (Aquasis), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Renata Emin (IBD), Leonardo Sena (BIOMA), Fábia Luna (ICMBio/CMA), Juan Pablo (ICMBio/CMA), e Fabricio Santos (UFMG) | Área de ocorrência | Propõe-se uma reunião ténica para disctuir o assunto de hibridismo
7.13 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORA 3

## Objetivo Específico 8
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Aumentar o conhecimento sobre sanidade (saúde), ecologia espacial e dinâmica populacional do peixe-boi marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
2017-01-08 | Realizar estimativas de abundância nas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho | Estudos publicados e relatórios técnicos | Estimativa de abundancia conhecida | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | 2000000 | João Borges (FMA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Cristine Negrão (Aquasis), Liliana Oliveira Souza (CIA), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Ana Emília (CEMAM), Maura Sousa (IBD), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Laura Reis (ICMBio/RESEX Cururupu), João Nascimento (ICMBio/CMA), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Alexandra Costa (IBD)
2017-02-08 | Estimar parâmetros reprodutivos e etários do peixe-boi marinho | Estudos publicados e relatórios técnicos | Parâmetros básicos reprodutivos associados a idade conhecidos | 2020-12-01 | 2023-02-01 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA) | 200000 | Ana Bernadete Fragoso (UERN),Vitor Luz (Aquasis), Fernanda Attademo (CMA/ICMBio), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Ana Emília (GisDrone) | Área de distribuição da espécie
8.3 | AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORA 1
8.4 | Realizar expedições anuais para captura e marcação de indivíduos nativos de peixe-boi marinho | Relatórios das expedições e/ou estudos publicados | Aspectos da ecologia espacial, sanidade e genética conhecidos. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá) | R$ 200.000,00 por expedição | Guth Berger (ICMBio/COGEF), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Flavio Lima (UERN), Ana Alencar (GisDrone), Fernanda Attademo (CMA/ICMBio), Heleno Franscisco dos Santos (ICMBio-Base Peixe-boi), João Borges (FMA), Liliana Oliveira Souza (CIA), Cristine Negrão (Aquasis), Vitor Luz (Aquasis), Simone Almeida (UFRN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Alexandra Costa (IBD), Fabia Luna (ICMBio/CMA), Lauro Paiva (ICMBio/CMA) | PI, CE, RN, PB, AL, PE, MA
8.5 | Diagnosticar patógenos em populações de peixes-boi marinhos de vida livre e em cativeiro | Estudos publicados e relatórios técnicos | Perfil de sanidade conhecido | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | 500000 | João Borges (FMA), Vitor Luz (Aquasis), Augusto Bôaviagem (UERN), Alexandra Costa (IBD), Gláucia Pereira (ICMBio/CMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Simone Almeida (UFRN), Valíria Duarte (UFPA) | Área de distribuição da espécie | Elaborar um artigo de revisão da literatura
8.6 | Articular com IBAMA e elaborar proposta de revisão das INs IBAMA 03/2002 (manutenção em cativeiro das espécies de mamíferos aquáticos) e 179/2008 (destinação dos animais silvestres resgatados) | Minutas das INs revisadas, encaminhadas para publicação | INs atualizadas e publicadas. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | não significativo | Vitor Luz (Aquasis), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Augusto Bôaviagem (UERN), João Borges (FMA), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Fernanda Attademo (CMA/ICMBio), Luciano W. Reis (IMA-BA), Ana Alencar (GisDrone) | Brasil | Ver com Coordenadora do CMA como agilizar essa articulação em função do que foi atualmente discutido com o IBAMA

## Objetivo Específico 9
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes-bois Marinhos - PAN Peixe-boi marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Garantir o arcabouço institucional que possibilite a execução das ações de responsabilidade do ICMBio previstas no PAN Peixe-boi Marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados Esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização | Observação
|  |  |  | Início | Fim
9.1 | Articular publicação de portaria ou inclusão no regimento interno do ICMBio das diretrizes institucionais para a execução das ações de responsabilidade do ICMBio previstas no PAN Peixe-boi Marinho | Diretrizes incluídas em Portaria ou regimento interno | Diretrizes incluídas em Portaria ou regimento interno | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio) | Não significativo | Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Alex Garcia Cavalleiro (ICMBio/CEPNOR), Luciano Reis (IMA-BA), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), João Borges (FMA), Bruno Stefanis (BIOTA), Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Diogo Souza (AMPA), Alexandra Costa (IBD), Flávio Lima (UERN), Simone Almeida (UFRN), Renata Emin (IBD), Danielle Lima (IEPA) | Toda a área de ocorrência | Incluir nas diretrizes as atividades de resgate, reabilitação, soltura/destinação e monitoramento,inclusive prevendo sua incorporação na rotina das UCs
9.2 | Articular a celebração de instrumento de delegação de serviços (concessão, autorização ou permissão, etc) para a estruturação da visitação na base do CMA em Itamaracá, prevendo atividades de conservação do peixe-boi marinho como contrapartidas do concessionário, autorizado ou permissionário | Instrumento de delegação celebrado | Parque do peixe-boi em funcionamento e contrapartidas realizadas | 2018-07-01 | 2023-02-01 | João Arnaldo (ICMBio/CMA) | Não significativo | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), João Nascimento (ICMBio/CMA), Flavio Lima (UERN), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Luciano Reis (IMA-BA) | Itamaracá | Entre as ações de conservação estipuladas como contrapartidas do concessionário, deverão ser incluídas despesas com reformas e recuperação estrutural dos oceanários
9.3 | Articular a ampliação das atividades de resgate, reabilitação, soltura/destinação e monitoramento de peixe-boi marinho para abranger as UCs nas áreas de ocorrência | Ampliação efetivada/ Relatórios das atividades | Atividades ampliadas nas UCs | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Não significativo | Iran Normande (ICMBio/RESEX Jequiá), Ana Carolina Meirelles (Aquasis), Flavio Lima (UERN), Ana Alencar (CEMAM), João Borges (FMA), Liliana Oliveira Souza (CIA), Cristine Negrão (Aquasis), Vitor Luz (Aquasis); Simone Almeida (UFRN); Ana Bernadete Fragoso (UERN), Alexandra Costa (IBD), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), Renata Emin (IBD) e demais membros da Rede de Pesquisa e Conservação de Sirênios do Estuário Amazônico (SEA) | UCs na área de ocorrência | Essas atividades deverão ser incorporadas à rotina destas UCs e realizadas em parceria com as chefias
9.4 | Articular para garantir uma equipe técnica especializada (tratadores, veterinários, biólogos e servidores) que possibilite a execução das ações de conservação de peixe-boi marinho de competência do ICMBIo propostas pelo PAN | Equipe formada | Ações de conservação executadas a contento. | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | 360000 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA), João Nascimento (ICMBio/CMA) e Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Augusto Boaviagem (UERN), Simone Almeida (UFRN) | Área de distribuição da espécie | Reforçar a necessidade de incremento da equipe técnica inclusive através da remoção de servidores
9.5 | Articular para garantir as estruturas adequadas que possibilitem a execução das ações de conservação do peixe-boi marinho de competência do ICMBio propostas pelo PAN | Estruturas adequadas | Relatório de adequação. | 2018-03-02 | 2023-02-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | Já contemplada nas ações 7.2 e 7.5 | Fábio Adônis (ICMBio/CMA), João Nascimento (ICMBio/CMA) e Fernanda Attademo (ICMBio/CMA), Luciano W. Reis (IMA-BA), Flávio Lima (UERN), Bernadete Fragoso (UERN), Augusto Boaviagem (UERN), Simone Almeida (UFRN) | Área de distribuição da espécie
9.6 | Articular para assegurar recursos financeiros que possibilitem a execução das ações de conservação de competência do ICMBio propostas pelo PAN Peixe-boi Marinho | Relatórios financeiros | Ações de conservação executadas a contento | 2018-03-03 | 2023-02-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | Não significativo | Luciana Coletta (ICMBio/CGCON), Fábio Adônis (ICMBio/CMA), João Luiz (ICMBio/CMA), João Arnaldo (ICMBio/CMA), Fernanda Attademo (ICMBio/CMA) | Área de distribuição da espécie
9.7 | Reformar, em caráter de urgência, as instalações do CEPENE de Itamaracá destinadas para manutenção dos peixes-boi marinhos | Recintos reformados | Recintos reformados | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio) | Já contemplada na ação 7.2 | Luciano W. Reis (IMA-BA), Flávio Lima (UERN), Ana Bernadete Fragoso (UERN), Augusto Boaviagem (UERN), Simone Almeida (UFRN) | Itamaracá