## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-01-01
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas)
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro)
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies
4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal.
|  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira
5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas
|  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 17 a 19 de maio de 2022
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 06 a 09 de novembro de 2023
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria |  | 0 |  | Alta | Apesar na primeira metade do PAN o resultado do indicador ter sido insatisfatório, há boas perspectivas de avanço, tendo em vista que há atividades previstas pela ANA junto aos estados amazônicos (no âmbito do Pacto pela Governança das Águas) e também há documentos em fase de elaboração pelo PAN (mapas de ameaças e de áreas prioritárias), além de orientações do PRIM, que serão encaminhados aos estados. | 2023-11-06 | Diogo Lagroteria | A ANA elaborou, em 2023 (entra na avaliação final do indicador), uma NT que foi encaminhada no âmbito do Pacto de Governança das Águas, no planejamento do Plano de Recursos Hídricos, com informações sobre o PAN e as áreas prioritárias para a conservação das espécies de peixes ameaçadas (informação do Márcio/ANA). Conferir junto com a COESP sobre o andamento do PRIM Mineração. Conferir se houve avanços junto à ABEMA, sobre diretrizes nos PANs entregues para os OEMAs. |  | Média | Na perspectiva de avaliação ampla, embora os indicadores tenham apresentado uma tendência abaixo do esperado para alcançar as metas esperadas, houve progresso, porém em um ritmo insuficiente. É necessário portanto, intensificar os esforços para alcance das metas dentro do prazo definido. Mas a perspectiva atual, é que o cumprimento do objetivo específico 1 se mostra difícil, considerando que restam menos de 12 meses para o encerramento do atual ciclo do PAN e que, na prática, no transcorrer dos três anos iniciais desse primeiro ciclo, a implementação do PAN enfrentou grandes dificuldades, principalmente em razão da pandemia do Corona Vírus e a precariedade de recursos financeiros que atingiu o ICMBio e os parceiros (basicamente do setor acadêmico). Também, observa-se que esse objetivo, focado em áreas de atividades de mineração e agropecuária tem um elevado nível de complexidade e, portanto, torna-se adequado concebê-lo como um objetivo de longo prazo. Contudo, apesar do resultado dos dois indicadores não terem atingido a meta de meio termo inicialmente proposta, há boas perspectivas para atingir a meta final prevista, considerando os produtos espardos das ações do PAN combinadod com ações e produtos de outros instrumentos de políticas públicas, tais como os PRIMs, que possuem potencial de influenciar atores relevantes. Para o indicador 02 foram sugeridas ações propositivas para aumentar a acurácia da análise dos seus resultados e tendência. No entanto, nesse caso, o cumprimento das metas, não significa diretamente o alcance de efetividade do objetivo, materializado em impactos positivos na realidade obtidos com a promoção de ações para proteção das espécies alvos nas áreas de atividades de mineração e agropecuária.
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos | 0 |  | Alta | Tendo em vista que não houve entrega de protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN aos órgaõs licencadores, não há possibilidade dos estados estarem fazendo uso deles. Porém, parte das recomendações gerais do PAN e dos PRIMs pode estar sendo utilizado pelos estados sem nosso conhecimento. Ver o campo observações para uma indicação de avaliar melhor esse indicador. | 2023-11-06 | Rafaela, Manuel, Nívia, Márcio. | Como forma de avaliar o indicador, surgiu a recomendação de elaborar um questionário a ser entregue aos estados, questionando se eles estão utilizando as recomendações encaminhadas pelo PAN. Fazer isso com pelo menos 2 meses de antecedência antes da reunião de avaliação final. Encaminhar ao gabinete (ao invés de nominalmente ao técnico).
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas) | 0 |  | Baixa | A avaliação detalhada do indicador não foi feita. Porém, há o INFORMATIVO TÉCNICO n. 023/2023, onde há um detalhamento de proposta de avaliar esse indicador (ver Observações). | 2023-11-06 | Mariana Pinheiro (EPE). | O GAT recomenda que a recomendação do Inf. Técnico 023/2023/EPE/DEA/SMA seja acatado e que a análise do indicador seja feito com os empreendimentos estaduais e federais em operação e em fase de instalação. O uso de um formulário com questionário semi-estruturado a ser entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviáriasse, se mostra uma forma de otimizar a avaliação desse indicador. |  | Média | Embora não se tenha conseguido mensurar o resultado de meio termo do indicador 1 do Objetivo específico 2, por dificuldades operacionais, foi apresentada uma proposta de metodologia para essa mensuração (INFORMATIVO TÉCNICO/ EPE n. 023/2023). Para o indicador 2, o resultado atingiu a meta de meio termo, com a elaboração da NT nº 1/2020-CEPAM/DIBIO/ICMBio, porém não há uma percepção clara que a meta final definida será alcançada. Independente disso, pelos mesmos motivos citados em relação ao Objetivo específco 1 (quadro acima), nesse momento se mostra pouco provável o alcance do resultado esperado para esse objetivo.
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima |  | 1 |  | Alta | O CEPAM, com a colaboração dos membros do GAT, elaborou em 23 de dezembro de 2020 uma Informação Técnica (nº 1/2020-CEPAM/DIBIO/ICMBio) tendo como tema o Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte e a conservação da biodiversidade na região da Volta Grande do Xingu. Esse documento foi encaminhado ao MPF/PA. | 2023-11-06 | Manuel Lima. | Apesar de termos atingido a meta de meio termo, não há uma evidência clara que a meta final definida para o indicador será alcançada.
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro) | 3 |  | Alta | Foi feita uma pesquisa no SISBIO, filtrando as autorizações de pesquisa e/ou expedição, emitidas para as espécies alvo do PAN entre Ago/19 a Fev/22. Foram encontradas 3 licenças, sendo 1 para Harttia depressa, 1 para Harttia dissidens e 1 para Hypancistrus zebra. | 2023-10-31 | Diogo Lagroteria | Os pesquisadores do GAT informam que a PANDEMIA trouxe uma série de problemas para o desenvolvimentos de ações de pesquisa, o que afetou o progresso desse indicador. Os pesquisadores (Akama e Leandro) validaram as pesquisas encontradas no SISBIO, no que concerne à relação com as espécies do PAN. |  | Alta | A análise dos indicadores e o cumprimento e superação da meta do indicador 2 (números de artigos científicos) mostra que esse é um objetivo específico com perspectivas de ser alcançado. Além disso, o indicador 1 mostrou valores próximos da meta de meio termo proposta (3 projetos de 5 esperados). Já para o indicador 2 a meta atingiu mais que o dobro da proposta (28 artigos científicos publicados de 13 inicialmente propostos). Para o indicador 3, com a mudança da redação, a meta de meio termo também ficou próxima ao esperado (3 espécies com expedições realizadas, sendo 5 o número de expedições esperadas). Com isso, esse objetivo foi o que melhor apresentou uma percepção de alcance de seu objetivo e que apresenta possibilidades de ser alcançado ao final do atual ciclo do PAN.
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa |  | 28 |  | Alta | O Dr. Leandro Sousa apresentou uma pesquisa feita em banco de dados online, com o total de artigos publicados no período para as espécies do PAN. Foram 8 artigos com Hypancistrus zebra, 7 artigos com Paratrygon aiereba, 2 artigos com Hopliancistrus tricornis, Lebiasina melanoguttata e Scobinancistrus aureatus, além de 1 artigo para Apteronotus lindalvae, Harttia dissidens, Leporacanthicus joselimai, Ossubtus xinguense, Parancistrus nudiventris, Peckoltia compta e Rhinopetitia potamorhachia. | 2023-11-06 | Leandro Sousa.
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies | 0 |  | Baixa | Os membros do GAT entendem que esse indicador não é sensível e adequado ao objetivo. Por isso, sugeriram o ajuste no indicador, com nova redação e novas metas intermediárias e finais. | 2023-11-07 | Diogo Lagroteria | Número de espécies do PAN contempladas em expedições científicas. O GAT sugere como meta de meio termo 5 espécies e como meta final 10 espécies. Dessa forma, teríamos um indicador mais condizente com o Objetivo específico 3. Nesse caso, o resultado para a meta de meio termo seria 3 espécies, sendo as 3 espécies do rio xingu (H. zebra, Ossubtus xinguense e Potamotrygon leopoldi).
4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal. | 2 |  | Média | Houve uma reunião entre ICMBio/COPAN e IBAMA e ABEMA, em 2021, para propor ações de fiscalização integradas no âmbito dos PAN Amazônicos. Também houve um curso entre WCS e autoridades CITES e autoridades de fiscalização de fronteira, de forma online, em 2021, com o objetivo de fortalecer ações de fiscalização de fauna em regiões de fronteira. | 2023-11-07 | Diogo, Manuel e Guillermo. | A reunião realizadas com as OEMAS e IBAMA, resultou na Nota Técnica 17/2021/DIBIO, encaminhada ao IBAMA e OEMAS Amazônicas. Guillermo informa que há previsão de novas ações envolvendo WCS e autoridades ligadas ao combate ao tráfico de fauna silvestre na região amazônica. |  | Média | Ao analisar os resultados dos indicadores do objetivo específico 4, observa-se que embora o primeiro indicador aponte para um possível alcance da meta final, não é possível estimar se o objetivo será de fato alcançado (redução da captura e do comercio ilegal). Infelizmente, a ausência de dados para mensurar o indicador 2 atrapalha bastante a avaliação da tendência desse objetivo específico. Apesar disso, houve um entendimento pelo grupo de um pequeno avanço diante da reunião realizada entre ICMBio, IBAMA e ABEMA, assim como nas tratativas da WCS em ações de fomento à fiscalização em áreas fronteiriças. Com a proposta apresentada para melhorar a acurácia da análise dos resultados do indicador 2, espera-se que a acurácia e perspectiva de alcance das metas na avaliação final do PAN aumente. Com isso, esperamos ter um melhor entendimento do alcance ou não do objetivo específico 4.
|  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira |  | Sem resultado |  | Baixa | Não houve o levantamento desse indicador. Para avaliação do mesmo, sugere-se metodologia descrita no campo Observações. | 2023-11-07 | Nívia Pereira. | O GAT sugere preparar um questionário e consultar o IBAMA e OEMAS, fazendo referência a Nota Técnica 17/2021/DIBIO, solicitando informações sobre ações de fiscalização para as espécies alvo do PAN.
5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas | 0 |  | Baixa | Não tivemos avanço nesse indicador. | 2023-11-07 | Guillermo Estupinan |  |  | Baixa | A tendência evidenciada é que o cumprimento do objetivo específico 5 está prejudicado. Considerou-se que os indicadores apresentam resultados insatisfatórios, em consequência da redação do objetivo 5 ser, em grande medida, contraditório com as normas sobre espécies ameaçadas. Assim sendo, diante da temporalidade do PAN, tornou-se inadequado alterar a redação do objetivo e, nesse sentido, compreende como uma lição para ser superada no transcorrer do planejamento de um próximo ciclo do PAN.
|  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território | 0 |  | Baixa | Não tivemos avanço nesse indicador. | 2023-11-07 | Manuel Lima. | Manuel informa que ainda é necessário receber o retorno do questioário encaminhado às Ucs, onde foi questionado sobre esse indicador.
Note on S12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Faltou incluir esta parte da análise. É importante avaliar se os indicadores em conjunto foram capazes de informar se o PAN está no rumo de alcançar os objetivos específicos. Aqui deve ser feita uma análise mais ampla e geral, à luz dos resultados obtidos em cada um dos indicadores. Reply: Isso vale para todos os objetivos específicos.

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 17 a 19 de maio de 2022
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 06 a 09 de novembro de 2023
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Obj 1 (hidden)
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos

## Obj 2 (hidden)
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas)
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima

## Obj 3 (hidden)
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro)
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies

## Obj 4 (hidden)
Nº OBJ. ESP. |  | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
4 | 4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima (verificar) | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal.
|  |  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira

## Obj 5 (hidden)
Nº OBJ. ESP. |  | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
| 5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas
|  |  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território

## FIGURAS
Avaliação | Tendência | Definição
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido.
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. É necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido.
4 |  | Não houve progresso significativo.
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando.