## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-05-23
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas)
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro)
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies
4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal.
|  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira
5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas
|  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território

## Obj 1
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos

## Obj 2
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas)
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima

## Obj 3
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro)
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies

## Obj 4
Nº OBJ. ESP. |  | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
4 | 4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima (verificar) | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal.
|  |  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira

## Obj 5
Nº OBJ. ESP. |  | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
| 5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas
|  |  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 17 a 19 de maio de 2022
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 06 a 09 de novembro de 2023
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria |  | 0 |  | Alta | Apesar na primeira metade do PAN o resultado do indicador ter sido insatisfatório, há boas perspectivas de avanço, tendo em vista que há atividades previstas pela ANA junto aos estados amazônicos (no âmbito do Pacto pela Governança das Águas) e também há documentos em fase de elaboração pelo PAN (mapas de ameaças e de áreas prioritárias), além de orientações do PRIM, que serão encaminhados aos estados. | 2023-11-06 | Diogo Lagroteria | A ANA elaborou, em 2023 (entra na avaliação final do indicador), uma NT que foi encaminhada no âmbito do Pacto de Governança das Águas, no planejamento do Plano de Recursos Hídricos, com informações sobre o PAN e as áreas prioritárias para a conservação das espécies de peixes ameaçadas (informação do Márcio/ANA). Conferir junto com a COESP sobre o andamento do PRIM Mineração. Conferir se houve avanços junto à ABEMA, sobre diretrizes nos PANs entregues para os OEMAs. |  | Média | Na perspectiva de avaliação ampla, embora os indicadores tenham apresentado uma tendência abaixo do esperado para alcançar as metas esperadas, houve progresso, porém em um ritmo insuficiente. É necessário portanto, intensificar os esforços para alcance das metas dentro do prazo definido. Mas a perspectiva atual, é que o cumprimento do objetivo específico 1 se mostra difícil, considerando que restam menos de 12 meses para o encerramento do atual ciclo do PAN e que, na prática, no transcorrer dos três anos iniciais desse primeiro ciclo, a implementação do PAN enfrentou grandes dificuldades, principalmente em razão da pandemia do Corona Vírus e a precariedade de recursos financeiros que atingiu o ICMBio e os parceiros (basicamente do setor acadêmico). Também, observa-se que esse objetivo, focado em áreas de atividades de mineração e agropecuária tem um elevado nível de complexidade e, portanto, torna-se adequado concebê-lo como um objetivo de longo prazo. Contudo, apesar do resultado dos dois indicadores não terem atingido a meta de meio termo inicialmente proposta, há boas perspectivas para atingir a meta final prevista, considerando os produtos espardos das ações do PAN combinadod com ações e produtos de outros instrumentos de políticas públicas, tais como os PRIMs, que possuem potencial de influenciar atores relevantes. Para o indicador 02 foram sugeridas ações propositivas para aumentar a acurácia da análise dos seus resultados e tendência. No entanto, nesse caso, o cumprimento das metas, não significa diretamente o alcance de efetividade do objetivo, materializado em impactos positivos na realidade obtidos com a promoção de ações para proteção das espécies alvos nas áreas de atividades de mineração e agropecuária.
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos | 0 |  | Alta | Tendo em vista que não houve entrega de protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN aos órgaõs licencadores, não há possibilidade dos estados estarem fazendo uso deles. Porém, parte das recomendações gerais do PAN e dos PRIMs pode estar sendo utilizado pelos estados sem nosso conhecimento. Ver o campo observações para uma indicação de avaliar melhor esse indicador. | 2023-11-06 | Rafaela, Manuel, Nívia, Márcio. | Como forma de avaliar o indicador, surgiu a recomendação de elaborar um questionário a ser entregue aos estados, questionando se eles estão utilizando as recomendações encaminhadas pelo PAN. Fazer isso com pelo menos 2 meses de antecedência antes da reunião de avaliação final. Encaminhar ao gabinete (ao invés de nominalmente ao técnico).
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas) | 0 |  | Baixa | A avaliação detalhada do indicador não foi feita. Porém, há o INFORMATIVO TÉCNICO n. 023/2023, onde há um detalhamento de proposta de avaliar esse indicador (ver Observações). | 2023-11-06 | Mariana Pinheiro (EPE). | O GAT recomenda que a recomendação do Inf. Técnico 023/2023/EPE/DEA/SMA seja acatado e que a análise do indicador seja feito com os empreendimentos estaduais e federais em operação e em fase de instalação. O uso de um formulário com questionário semi-estruturado a ser entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviáriasse, se mostra uma forma de otimizar a avaliação desse indicador. |  | Média | Embora não se tenha conseguido mensurar o resultado de meio termo do indicador 1 do Objetivo específico 2, por dificuldades operacionais, foi apresentada uma proposta de metodologia para essa mensuração (INFORMATIVO TÉCNICO/ EPE n. 023/2023). Para o indicador 2, o resultado atingiu a meta de meio termo, com a elaboração da NT nº 1/2020-CEPAM/DIBIO/ICMBio, porém não há uma percepção clara que a meta final definida será alcançada. Independente disso, pelos mesmos motivos citados em relação ao Objetivo específco 1 (quadro acima), nesse momento se mostra pouco provável o alcance do resultado esperado para esse objetivo.
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima |  | 1 |  | Alta | O CEPAM, com a colaboração dos membros do GAT, elaborou em 23 de dezembro de 2020 uma Informação Técnica (nº 1/2020-CEPAM/DIBIO/ICMBio) tendo como tema o Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte e a conservação da biodiversidade na região da Volta Grande do Xingu. Esse documento foi encaminhado ao MPF/PA. | 2023-11-06 | Manuel Lima. | Apesar de termos atingido a meta de meio termo, não há uma evidência clara que a meta final definida para o indicador será alcançada.
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro) | 3 |  | Alta | Foi feita uma pesquisa no SISBIO, filtrando as autorizações de pesquisa e/ou expedição, emitidas para as espécies alvo do PAN entre Ago/19 a Fev/22. Foram encontradas 3 licenças, sendo 1 para Harttia depressa, 1 para Harttia dissidens e 1 para Hypancistrus zebra. | 2023-10-31 | Diogo Lagroteria | Os pesquisadores do GAT informam que a PANDEMIA trouxe uma série de problemas para o desenvolvimentos de ações de pesquisa, o que afetou o progresso desse indicador. Os pesquisadores (Akama e Leandro) validaram as pesquisas encontradas no SISBIO, no que concerne à relação com as espécies do PAN. |  | Alta | A análise dos indicadores e o cumprimento e superação da meta do indicador 2 (números de artigos científicos) mostra que esse é um objetivo específico com perspectivas de ser alcançado. Além disso, o indicador 1 mostrou valores próximos da meta de meio termo proposta (3 projetos de 5 esperados). Já para o indicador 2 a meta atingiu mais que o dobro da proposta (28 artigos científicos publicados de 13 inicialmente propostos). Para o indicador 3, com a mudança da redação, a meta de meio termo também ficou próxima ao esperado (3 espécies com expedições realizadas, sendo 5 o número de expedições esperadas). Com isso, esse objetivo foi o que melhor apresentou uma percepção de alcance de seu objetivo e que apresenta possibilidades de ser alcançado ao final do atual ciclo do PAN.
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa |  | 28 |  | Alta | O Dr. Leandro Sousa apresentou uma pesquisa feita em banco de dados online, com o total de artigos publicados no período para as espécies do PAN. Foram 8 artigos com Hypancistrus zebra, 7 artigos com Paratrygon aiereba, 2 artigos com Hopliancistrus tricornis, Lebiasina melanoguttata e Scobinancistrus aureatus, além de 1 artigo para Apteronotus lindalvae, Harttia dissidens, Leporacanthicus joselimai, Ossubtus xinguense, Parancistrus nudiventris, Peckoltia compta e Rhinopetitia potamorhachia. | 2023-11-06 | Leandro Sousa.
|  | Número de expedições realizadas para monitorar populações de espécies alvo do PAN | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies | 0 |  | Baixa | Os membros do GAT entendem que esse indicador não é sensível e adequado ao objetivo. Por isso, sugeriram o ajuste no indicador, com nova redação e novas metas intermediárias e finais. | 2023-11-07 | Diogo Lagroteria | Número de espécies do PAN contempladas em expedições científicas. O GAT sugere como meta de meio termo 5 espécies e como meta final 10 espécies. Dessa forma, teríamos um indicador mais condizente com o Objetivo específico 3. Nesse caso, o resultado para a meta de meio termo seria 3 espécies, sendo as 3 espécies do rio xingu (H. zebra, Ossubtus xinguense e Potamotrygon leopoldi).
4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal. | 2 |  | Média | Houve uma reunião entre ICMBio/COPAN e IBAMA e ABEMA, em 2021, para propor ações de fiscalização integradas no âmbito dos PAN Amazônicos. Também houve um curso entre WCS e autoridades CITES e autoridades de fiscalização de fronteira, de forma online, em 2021, com o objetivo de fortalecer ações de fiscalização de fauna em regiões de fronteira. | 2023-11-07 | Diogo, Manuel e Guillermo. | A reunião realizadas com as OEMAS e IBAMA, resultou na Nota Técnica 17/2021/DIBIO, encaminhada ao IBAMA e OEMAS Amazônicas. Guillermo informa que há previsão de novas ações envolvendo WCS e autoridades ligadas ao combate ao tráfico de fauna silvestre na região amazônica. |  | Média | Ao analisar os resultados dos indicadores do objetivo específico 4, observa-se que embora o primeiro indicador aponte para um possível alcance da meta final, não é possível estimar se o objetivo será de fato alcançado (redução da captura e do comercio ilegal). Infelizmente, a ausência de dados para mensurar o indicador 2 atrapalha bastante a avaliação da tendência desse objetivo específico. Apesar disso, houve um entendimento pelo grupo de um pequeno avanço diante da reunião realizada entre ICMBio, IBAMA e ABEMA, assim como nas tratativas da WCS em ações de fomento à fiscalização em áreas fronteiriças. Com a proposta apresentada para melhorar a acurácia da análise dos resultados do indicador 2, espera-se que a acurácia e perspectiva de alcance das metas na avaliação final do PAN aumente. Com isso, esperamos ter um melhor entendimento do alcance ou não do objetivo específico 4.
|  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira |  | Sem resultado |  | Baixa | Não houve o levantamento desse indicador. Para avaliação do mesmo, sugere-se metodologia descrita no campo Observações. | 2023-11-07 | Nívia Pereira. | O GAT sugere preparar um questionário e consultar o IBAMA e OEMAS, fazendo referência a Nota Técnica 17/2021/DIBIO, solicitando informações sobre ações de fiscalização para as espécies alvo do PAN.
5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas | 0 |  | Baixa | Não tivemos avanço nesse indicador. | 2023-11-07 | Guillermo Estupinan |  |  | Baixa | A tendência evidenciada é que o cumprimento do objetivo específico 5 está prejudicado. Considerou-se que os indicadores apresentam resultados insatisfatórios, em consequência da redação do objetivo 5 ser, em grande medida, contraditório com as normas sobre espécies ameaçadas. Assim sendo, diante da temporalidade do PAN, tornou-se inadequado alterar a redação do objetivo e, nesse sentido, compreende como uma lição para ser superada no transcorrer do planejamento de um próximo ciclo do PAN.
|  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território | 0 |  | Baixa | Não tivemos avanço nesse indicador. | 2023-11-07 | Manuel Lima. | Manuel informa que ainda é necessário receber o retorno do questioário encaminhado às Ucs, onde foi questionado sobre esse indicador.

## FIGURAS
Avaliação | Tendência | Definição
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido.
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. É necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido.
4 |  | Não houve progresso significativo.
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando.

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção da Amazônia – PAN Peixes Amazônicos
OBJETIVO GERAL |  | Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvos do PAN e suas ameaças, em 5 anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2022-05-23
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2023-11-08
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2024-09-25
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária. | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades de mineração e agropecuária. | 0 | 2 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Diogo Lagroteria |  | 11 |  | Alta | 1 – Elaboração pela Agência Nacional de Águas e Abastecimento - ANA, ao longo de 2023 e 2024, de sete notas técnicas contendo informações sobre o PAN Peixes Amazonicos e que foram encaminhadas e discutidas junto aos órgãos gestores de recursos hídricos, nos estados amazônicos, no âmbito do “Pacto de Governança Pelas Águas”. 2 – Elaboração pelo CEPAM de mapas de ocorrência e caracterização de habitat das espécies alvo do PAN Peixes Amazônicos e que foram encaminhadas juntamente com o Sumário Executivo para as OEMAS da região norte. 3 - Elaboração pelo CEPAM de um Informativo Técnico contendo as lacunas de conhecimentos das especies alvo do PAN e que foi encaminhado aos programas de pós graduação e aos órgãos de fomento à pesquisa da região norte. | 2024-09-25 | GAT | Foram consideradas as NTs da ANA individualmente devido ao esforço de articulação específico para cada estado. Quanto aos demais documentos foram considerados de forma distinta conforme entrega para cada órgão competente. |  | Média | Ressalta-se que o conjunto de documentos encaminhados pela ANA, por meio do seu representante no GAT, assim como demais documentos, incluindo mapas, não contemplaram especificamente recomendações específicas para as atividades de empreendimentos agropecuários e de mineração; enquanto que os protocolos elaborados não contemplaram especificamente atividades agropecuárias e de mineração. Destaca-se, portanto, que houve carência de produção de trabalhos de natureza científica voltas aos empreendimentos agropecuários e de mineração conforme esperado; assim como os esforços e os tipos de documentos entregues pela ANA, além de genéricos, mostram-se recentes para produzir resultados vistos no atual ciclo do PAN. Ressalta-se ainda que o objetivo estabelecido no planejamento do PAN é genérico, reunindo duas temáticas diferentes e, por conseguinte, resultando na dificuldade em definir metas mais pragmáticas e indicadores mais assertivos. Portanto, pode-se afirmar que as metas não foram alcançadas de forma satisfatória. Por fim, registram-se as seguintes considerações e recomendações: 1) Considerando o conjunto de documentos enviados, houve esforços importantes na divulgação do PAN junto aos órgãos ambientais nos estados e sensibilização desses agentes públicos para as práticas de conservação pretendidas no plano; 2) Para o próximo ciclo é necessário um esforço de planejamento das próprias ações de forma mais assertivas, assim como buscar reunir colaboradores com maior capacidade de articulação e tomada de decisão na área de mineração; 3) Recomenda-se incluir as temáticas assinaladas no referido objetivo como pautas no âmbito da CTN (Comissão Tripartite Nacional) e das CTE (Comissões Tripartites Estaduais).
|  | Número de estados que utilizam os protocolos e demais orientações técnicas elaborados pelo PAN nos licenciamentos de empreendimentos localizados nas áreas de ocorrência das espécies alvo | 0 | 1 | 7 | Aumentar | Retorno dos OEMAs, IBAMA, ANA e OEGRHs dando ciência nos protocolos | Bianual | Rafaela Vicentini | Como meio de verificação: processos SEI do CEPAM e retorno da COPAN sobre a ciência dos protocolos | 0 |  | Baixa | Foram encaminhados formulários de consulta aos órgãos licenciadores e fiscalizadores dos sete (7) estados da região Norte, questionando sobre o uso das informações referentes ao PAN, no momento da fiscalização ou licenciamento. Porém, não recebemos respostas às perguntas solicitadas e, nesse sentido, não é possível inferir quantos estados passaram a utilizar recomendações do PAN nos processos de licenciamento. | 2024-09-25 | Manuel Lima | Nas próximas rodadas, encaminhar os protocolos e documentos também para as unidades estaduais do IBAMA.
2 | Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários. | % de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários em áreas prioritárias para as espécies alvo do PAN que incorporam ações ou recomendações do PAN | 0 | 30% | 100% | Aumentar | Verificar nos processos de licenciamento dos empreendimentos | Bianual | Mariana Pinheiro | Incluindo TACs, processos de licenciamento e instrumentos de gestão dos recursos hídricos (planos de recursos hídricos, sistemas de informações, cobrança, enquadramento e outorgas) | 0% |  | Alta | Com base nas premissas compartilhadas no Informativo Técnico n. 023/2023/SMA/DEA/EPE verificou-se as informações disponíveis dos licenciamentos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários, as quais não foi verificado menção ao PAN. A consulta aos órgãos licenciadores realizada no âmbito do indicador da ação 1 corroboram essa informação. Destaca-se a complexidade relacionada ao acesso aos processos estaduais e ao volume de processos relacionados à PCHs. | 2024-09-25 | Mariana Pinheiro | Seria mais efetivo consultar diretamente os orgãos licenciadores ou responsáveis por empreendimentos, através de formulários de consulta. |  | Alta | O objetivo foi considerado possível, mas muito difícil. As estratégias adotadas não foram muito efetivas, na medida em que se limitaram à coleta de dados junto aos orgãos e envio de documentos relacionados ao PAN. É necessário repensar esse tipo de iniciativa e suas escalas, diferenciando os empreendimentos hidroelétricos (em operação, planejados ou potenciais), o horizonte de planejamento (planos decenais de energia, ciclo do PAN); a escala dos empreendimentos (UHE e/ou PCH e/ou CGH). Também é necessário consultar os planos básicos ambientais dos empreendimentos para saber se há programas de monitoramento e conservação da ictiofauna que contemplem as espécies-alvo e, por fim, envolver a DILIC/IBAMA e as OEMAs.
|  | Nº de documentos com informações sobre os conhecimentos científicos e os esforços de conservação do PAN entregues aos atores com atuação influente sobre atividades hidrelétricas e hidroviárias | 0 | 1 | 4 | Aumentar | Documentos constantes no Processo SEI protocolados junto aos atores relevantes | Bianual | Manuel Lima |  | 11 |  | Alta | Para aferição desse indicador foram considerados as sete (7) Notas Técnicas elaboradas pela ANA, ao longo de 2023 e 2024, e que foram encaminhadas e discutidas junto aos orgãos gestores de recursos hídricos da bacia Amazônica, no âmbito do “Pacto de Governança das Águas”. Também foram consideradas as informações elaboradas pelo ICMBio/CEPAM e encaminhadas as OEMAS da região norte (sumário executivo, mapas com os registros de ocorrência e caracterização do habitat das 38 espécies do PAN). Assim como, o Informativo Técnico, também elaborado pelo ICMBio/CEPAM, com informações sobre as lacunas de conhecimento relacionadas às espécies do PAN e encaminhadas aos órgãos de pesquisa e fomento à pesquisa da região norte. | 2024-09-25 | GAT | Uma vez que, os documentos contemplam diferentes tipologias de empreendimentos, foram considerados para os indicadores dos objetivos 1 e 2 .
3 | Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN. | Número de projetos de pesquisa desenvolvidos sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Checar as autorizações e relatórios emitidas pelo SISBIO | Bianual | Diogo Lagroteria | Importante ter um corresponsável (pesquisador) que saiba quem está pesquisando sobre as sp. ameaçadas na amazônia (Akama e Leandro) | 9 |  | Alta | Total = 09, sendo Harttia depressa e H. dissidens (01) em 12/08/2024, Hypancistrus zebra* (3), todas em 2024, Ossubtus xinguense* (1) em 02/05/2024, Parancistrus nudiventris* (1) em 02/05/2024, Paratrygon aiereba (2) em 20/11/2023 e 15/08/2024, Gonatodes tapajonicus* (1) em 11/08/2023. | 2024-09-25 | Diogo Lagroteria |  |  | Alta | O objetivo foi alcançado, em boa parte, pelos esforços dos membros pesquisadores do GAT, superando as metas definidas no planejamento dos indicadores. Espera-se no próximo ciclo aperfeiçoar a aferição de informações sobre o número de publicações resultantes das pesquisas contemplando espácies-alvo do PAN, de modo que se possa entender melhor se tais pesquisas são predominantemente oriundas dos esforços dos pesquisadores do PAN ou se há o predomínio de pesquisas por inciativas dissociadas das ações do PAN.
|  | Número de artigos científicos publicados sobre as espécies alvo do PAN | 0 | 13 | 39 | Aumentar | Checar nos bancos de dados científicos (cienciometria) | Bianual | Leandro Sousa |  | 44 |  | Alta | Segundo o levantamento feito por Fábio Barros, aluno do Dr. Leandro Sousa, foram 44 artigos publicados sobre as espécies alvo do PAN, incluindo 13 artigos para o H. zebra; 12 para P. leopoldi; 8 para a P. aiereba; 3 para Lebiasina melanoguttata; 2 para Ossubutus xinguense e Scobinancistrus aureatus; 1 para Leporacanthicus joselimai, Harttia dissidens, Leporinus guttatus, Parancistrus nudiventris, Peckoltia compta, Teleocichla prionogenys. | 2024-09-23 | Leandro Sousa/Fábio Barros | Refinar o indicador para pensar se os artigos publicados estão conectados às lacunas de conhecimento relatadas pelo PAN.
|  | Número de espécies do PAN contempladas em expedições científicas | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Monitorias anuais | Bianual | Diogo Lagroteria | Checar as informações das monitorias anuais sobre as ações de monitoramento das espécies | Indicador considerado não aferível com as ferramentas disponíveis | Indicador considerado não aferível com as ferramentas disponíveis | Alta | O indicador foi considerado não aferível com as ferramentas disponíveis, pois diferente do planejado, não foi possível filtrar no SISBIO, o quantitativo de expedições realizadas por espécie. | 2024-09-25 | Diogo Lagroteria | O grupo considerou o indicador bom, porém o meio de verificação é inviável. Sugere-se que num próximo ciclo as informações sobre expedições sejam derivadas dos relatórios de projetos aprovados no SISBio.
4 | Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN. | Número de reuniões e/ou oficinas de capacitação visando o fortalecimento das ações de fiscalização para coibir o tráfico das espécies contempladas no PAN | 0 | 6 | 15 | Aumentar | Atas e memórias de reuniões, listas de participação em eventos de capacitação e/ou reuniões | Anual | Manuel Lima | Pelo menos uma reunião anual com IBAMA (PNAPPA) e OEMAS (ABEMA), além de uma capacitação por ano. Não focamos diretamente na captura e sim no comércio ilegal. Uma sugestão é pensar em estratégias para diminuir a demanada ilegal do zebrinha e alternativas de renda para quem atua na captura ilegal. | 9 |  | Alta | Guillermo (WCS) informou que houve duas capacitações realizadas no aeroporto de Manaus, sendo a primeira em novembro de 2023, com a participação da Infraero, ICMBio, WCS e IBAMA. Depois houve um evento em junho de 2024, no âmbito do Programa Impactas, coordenado pela Polícia Federal, também realizada no aeroporto de Manaus, e que contou com a participação da Infraero, ICMBio, WCS, IBAMA e da própria PF. Seguem os eventos contabilizados: · 1. Oficina IMPACTAS - Iniciativa Multi-Agências para o Combate ao Tráfico de Animais Silvestres - Manaus. 2024. · 2. 2ª Jornada Internacional sobre o Tráfico Ilegal de Vida Silvestre em zonas de fronteira entre Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. 2024. · 3. O cenário do tráfico de vida silvestre por vias aéreas no Brasil. 2024. 3º Workshop sobre Combate ao Tráfico de Vida Silvestre no Brasil: Fronteiras Legais e Operacionais. 2023. · 4. Simpósio Regional de Investigadores Criminales contra el Tráfico de Fauna Silvestre. 2023. · 5. I Conferência Internacional para la Prevención de Delitos contra la Vida Silvestre. 2023. · 6. VINCI's Environment Day. O papel dos aeroportos na conservação da biodiversidade. 2023. · 7. Combate ao tráfico de Vida Silvestre por vias aéreas na Amazônia Brasileira. 2023. | 2024-09-25 | Guillermo Estupinan |  |  | Média | O presente objetivo específico foi conduzido com esforço satisfatório e foi atingido parcialmente. Isso porque nos últimos anos desse ciclo do PAN, empiricamente, observou-se uma redução de apreensões de espécies de peixes ameaçados em operações de fiscalizações nos principais aeroportos de (Belém-PA, Altamira-AM, Manaus-AM e Tabatinga-AM). Assim sendo, pode-se inferir que, muito provavelmente, a redução das apreensões tenha causado redução no comércio ilegal. Contudo, o entendimento dos participantes da Avaliação Final é que não se pode dizer que a redução de apreensões esteja associada às operações de fiscalização, considerando a baixa acurácia de informações obtidas sobre o indicador associada às operações de fiscalização. Assim como não se pode afirmar que a redução de apreensões representa uma redução da captura de espécies (ornamentais) alvo do PAN. Esse entendimento resulta da interpretação do enunciado do objetivo que contempla, de fato, dois objetivos distintos (captura e comércio ilegal), com ocorrências fáticas distintas, cujo resultado evidencia o contraste entre os resultados dos indicadores. Recomenda-se para o próximo ciclo que os objetivos específicos sejam planejados e expressos em enunciados que evitem contradições intrínsecas, ou seja, expressem de fato um único objetivo.
|  | Nº de ações de fiscalização realizadas a partir de demandas do PAN | 0 | 3 | 7 | Aumentar | Relatórios de fiscalização | Anual | Nívia Pereira |  | não aferido |  | Alta | Assim como na reunião de meio-termo, não houve o levantamento desse indicador. Como aprendizado foi sugerido repensar esse modelo de indicadores e de metas relacionados às ações de fiscalização, devido à dificuldade intrínseca de aferição. Apesar do esforço realizado com o envio de questionário aos órgãos estaduais de fiscalização, não houve sucesso no retorno dessas informações. Foi sugerido que para o próximo ciclo, tente-se fazer esse acompanhamento de ações de fiscalização nos estados por meio das respectivas comissões tripartites estaduais. | 2024-09-25 | GAT | Repensar esses indicadores e metas devido a dificuldade de aferição
5 | Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN. | Número de propostas de medidas de ordenamento pesqueiro sugeridas pelos CPGs a partir de demandas do PAN | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Atas ou ofícios com as propostas sugeridas | Anual | Guillermo Estupiñán | Inserir na ação 5.2 as categorias TI e áreas quilombolas | 1 |  | Alta | O CPG retornou com suas atividades em 2022 e não houve demandas atendidas a partir do PAN. O GAT ressaltou que o meio de verificação através do acesso as atas do CPG, disponíveis no site do MPA, só são possíveis a partir a partir da criação da Rede Pesca Brasil (2022). Porém, como houve uma reunião no âmbito do CPG Ornamentais, essa foi considerada como resultado da monitoria do indicador. | 2024-09-26 | GAT | O GAT entendeu que a tendência é de melhora no cenário para os próximos anos a partir da retomada do CPG. |  | Alta | O GAT considerou que os esforços investidos na execução das ações vinculadas a esse objetivo trouxeram alguns avanços, uma vez que, o CPG foi restabelecido e as unidades de conservação foram mapeadas e minimamente diagnosticadas. Esse esforço aprimorado servirá de base para demandar ações de ordenamento pesqueiro nessas unidades e um melhor alcance dos resultados no próximo ciclo. O GAT também ponderou que a questão do ordenamento pesqueiro é de difícil articulação e execução, por isso, o aprendizado em relação aos indicadores deve ser considerado válido no âmbito desse PAN.
|  | Número de instrumentos de gestão territorial (planos de manejo, acordos de pesca, compromissos firmados) incorporando demandas do PAN em UCs, TIs e territórios quilombolas | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Documentos de criação dos instrumentos de gestão | Bianual | Manuel Lima | Necessário um levantamento prévio das áreas protegidas que tem as espécies do PAN em seu território | 0 |  | Alta | Para a aferição desse indicador primeiramente foi realizado um levantamento, através da Plataforma SALVE, de quais unidades de conservação (e entorno) continham registros de ocorrência das espécies-alvo. A partir disso, foi realizado um esforço de aferição do indicador através de duas estratégias: verificação nos Planos de Manejo dessas unidades sobre medidas de ordenamento pesqueiro e envio de um questionário semiestruturado aos gestores dessas UCs. Sobre essa segunda estratégia, buscou-se identificar o conhecimento dos registros de ocorrência das espécies alvos pelos gestores, caracterizar as pescarias dentro e no entorno das unidades e ainda, verificar as demandas de diagnóstico, monitoramento e de pesquisas relacionadas ao ordenamento pesqueiro. Porém, houve um baixo retorno dos gestores, bem como, respostas enviesadas por unidades de conservação fora do escopo requerido. Portanto, o GAT entendeu que esse indicador atende ao PAN, mas é necessário um refinamento das perguntas e das estratégias. | 2024-09-26 | GAT | Esse indicador atende ao PAN, mas é necessario um refinamento das perguntas. O indicador é adequado, porém o esforço que precede a mensuração precisa ser melhorado e, nesse sentido, espera-se que no segundo ciclo implementar melhoria na estratégia para obtenção das informações junto às fontes de verificação.